## AVANCE F Y F DOLARES
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013
(Cifras en millones de dólares con un decimal)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 20956.1334 | 6480.794 | 4436.6284 | 148.0453 | 6628.8393 | 31.632
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 20496.7044 | 6480.794 | 4324.3944 | 148.0453 | 6628.8393 | 32.341
| Inversión Directa |  | 14803.3106 | 6038.994 | 2837 | 140.3453 | 6179.3393 | 41.743
| Aprobados en 2002 |  | 1179.7588 | 863.35 | 171.8435 | 0 | 863.35 | 73.1802
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 611.3 | 156.5 | 0 | 611.3 | 71.0989 |  | 100 | 2 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 93.2983 | 77.95 | 15.3435 | 0 | 77.95 | 83.5492 |  | 100 | 1 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 226.672 | 174.1 | 0 | 0 | 174.1 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 130.4338 | 93.8996 | 37.4883 | 1.0453 | 94.9449 | 72.7916
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 16.0714 | 10.9447 | 0 | 1.0453 | 11.99 | 74.6044 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 31.1844 | 21.6205 | 20.185 | 0 | 21.6205 | 69.3311 |  | 60 | 65 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 83.178 | 61.3344 | 17.3033 | 0 | 61.3344 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 1339.8974 | 1099.6232 | 233.8441 | 2.2 | 1101.8232 | 82.2319
146 | CH La Yesca | Construcción | 1250 | 1042.2 | 209.1298 | 0 | 1042.2 | 83.376 |  | 100 | 17 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 22.3214 | 20.6232 | 10.7143 | 0 | 20.6232 | 92.3919 |  | 92.5 | 48 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 67.576 | 36.8 | 14 | 2.2 | 39 | 57.7128 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 1900.1043 | 994.7448 | 549.3418 | 22.3 | 1017.0448 | 53.5257
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 200 | 215.2818 | 0 | 200 | 33.793 |  | 70.5 | 14 | 0 | 70.5
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 60 | 33.6 | 28 | 0 | 33.6 | 56 |  | 96.4 | 5.6 | 0 | 96.4
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 65.36 | 0 | 31.3728 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 30.317 | 23.3 | 0.5 | 0 | 23.3 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 283.9448 | 163.7 | 14.8277 | 2.8 | 166.5 | 58.6382 |  | 50.7 | 16 | 3.1 | 53.8
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 70.1261 | 54.07 | 25.2454 | 0 | 54.07 | 77.104 |  | 76.4 | 36 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 63.3929 | 45.6408 | 25.3571 | 0 | 45.6408 | 71.9968 |  | 72 | 40 | 6 | 78
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 68.5 | 68.45 | 28.1347 | 0 | 68.45 | 99.927 |  | 72 | 41.07 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 146.6964 | 145.964 | 29.3393 | 0 | 145.964 | 99.5007 |  | 98.5 | 20 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 53.465 | 21.92 | 24.0592 | 0 | 21.92 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 19.5 | 45.5
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 74.6388 | 40.9 | 27 | 1 | 41.9 | 56.137 |  | 80.3 | 2.4 | 13.2 | 93.5
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 113.754 | 32.6 | 37.9028 | 0 | 32.6 | 28.6583 |  | 27.7 | 33.32 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 160.577 | 58.1 | 61.5514 | 18.5 | 76.6 | 47.703 |  | 34.9 | 17.3 | 8.1 | 43
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 106.5 | 0.76951 | 0 | 106.5 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 2533.2613 | 2013.0255 | 377.6296 | 47.4 | 2060.4255 | 81.3349
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.9911 | 62.5 | 97.0045 | 0 | 62.5 | 46.9956 |  | 41.5 | 73 | 4.9 | 46.4
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 211.997 | 190 | 35.4997 | 0 | 190 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 0 | 88.5
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0 | 0 | 34.287 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8839 | 54.93 | 0 | 0 | 54.93 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 241.0714 | 204.9085 | 77.1429 | 0 | 204.9085 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 50.999 | 35.8 | 4.5 | 0 | 35.8 | 70.1975 |  | 65.6 | 8.3 | 0 | 65.6
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 150.561 | 136 | 4.354 | 5.2 | 141.2 | 93.7826 |  | 90.3 | 2.89 | 3.5 | 93.8
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción | 158.737 | 126 | 39.727 | 17.9 | 143.9 | 90.6531 |  | 79.3 | 25 | 11.3 | 90.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 1059.215 | 965.3 | 107.515 | 5.4 | 970.7 | 91.6433 |  | 98.1 | 5 | 0.8 | 98.9
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 24.6 | 0 | 0.2 | 24.8 | 97.7708 |  | 96.7 | 0 | 1.3 | 98
227 | CG Los Humeros II | Varias (Cierre y otras) | 106.5494 | 104.9 | 2 | 0.9 | 105.8 | 99.2967 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 20.0456 | 19.5 | 9.8865 | 0 | 19.5 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 0 | 70.2
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 224.5584 | 54.3 | 0 | 17.8 | 72.1 | 32.1075 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 949.8832 | 300.2009 | 200.8651 | 10.1 | 310.3009 | 32.6673
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.495 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 100.795 | 62 | 45.9625 | 10.1 | 72.1 | 71.5313 |  | 68 | 45.6 | 11 | 79
236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 91.9 | 91.9 | 0.00053101 | 0 | 91.9 | 100 |  | 100 | 1 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 10.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.445 | 18.3 | 23.5158 | 0 | 18.3 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4445 | 20.37 | 6.5722 | 0 | 20.37 | 15.497 |  | 14 | 5 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.835 | 58.1771 | 69.0121 | 0 | 58.1771 | 61.9994 |  | 44 | 73.55 | 0 | 44
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.38 | 42.9537 | 55.7369 | 0 | 42.9537 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 7.67 | 45.67
| Aprobados en 2009 |  | 752.8403 | 74.37 | 53.1164 | 8.5 | 82.87 | 11.0076
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 18.6003 | 4.4 | 6.0741 | 5.4 | 9.8 | 52.6873 |  | 32.3 | 25 | 31 | 63.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 76.8266 | 62.1 | 8.6211 | 0 | 62.1 | 80.8314 |  | 100 | 1.3 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 58.081 | 0.1 | 24.936 | 3.1 | 3.2 | 5.5095 |  | 0.3 | 42.93 | 9.7 | 10
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 81.8123 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 9.4973 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 40.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 430.654 | 0 | 13.4852 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 636.2859 | 241.08 | 136.716 | 9.9 | 250.98 | 39.4445
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 93.4804 | 0 | 1.0078e-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 37.5453 | 0.08 | 22.5272 | 0 | 0.08 | 0.21308 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 505.2601 | 241 | 114.1888 | 9.9 | 250.9 | 49.6576 |  | 32.1 | 22.6 | 46.3 | 78.4
| Aprobados en 2011 |  | 2491.3818 | 288.5 | 474.7985 | 38.9 | 327.4 | 13.1413
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 40.456 | 14 | 6.574 | 1.3 | 15.3 | 37.8189 |  | 36.1 | 16.25 | 13.2 | 49.3
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 69.379 | 0 | 40.183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 266.5 | 126.6094 | 20.4 | 286.9 | 38.9756 |  | 60.6 | 17.2 | 4.6 | 65.2
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 77.043 | 0 | 29.751 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar con cambio de alcance | 32.567 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 20.6342 | 0 | 0.87136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 2.9094 | 0 | 1.0078e-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 29.9979 | 0 | 26.7861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 1.8977 | 0 | 1.6988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 103.1865 | 0 | 41.2746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 332.2241 | 0 | 49.3344 | 15.9 | 15.9 | 4.7859 |  | 0 | 60 | 5.5 | 5.5
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 112.1281 | 8 | 62.8032 | 1.3 | 9.3 | 8.2941 |  | 11.4 | 64.78 | 1.9 | 13.3
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 83.4928 | 0 | 21.1945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.38 |  | 0
| Aprobados en 2012 |  | 2313.2827 | 0 | 489.1226 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 242.486 | 0 | 70.926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 17.5419 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.49 |  | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 101.6259 | 0 | 60.9756 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.3929 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.73 |  | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 59.9874 | 0 | 35.9924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 24.8867 | 0 | 8.7225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05 |  | 0
284 | CG Los Humeros III | Por Licitar sin cambio de alcance | 137.09 | 0 | 62.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 842.7095 | 0 | 32.0082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Por Licitar sin cambio de alcance | 112.1026 | 0 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.37 |  | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22.4661 | 0 | 17.1302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.3526 | 0 | 27.8115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 392.4 | 0 | 21.0998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.289 | 0 | 10.929 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Fallo y Adjudicación | 113.4 | 0 | 68.826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.69 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Varias (Licitación y construcción) | 89.251 | 0 | 42.286 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.38 | 0.7 | 0.7
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Varias (Licitación y construcción) | 24.301 | 0 | 17.959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.9 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 459.429 | 0 | 112.234 | 0 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 245.527 | 0 | 52.429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Autorizado | 12.37 | 0 | 7.914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | 71.452 | 0 | 20.242 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 83.629 | 0 | 18.717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 46.451 | 0 | 12.932 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 6152.8228 | 441.8 | 1599.6284 | 7.7 | 449.5 | 7.3056
| Aprobados en 2005 |  | 470.4344 | 441.8 | 18.6816 | 7.7 | 449.5 | 95.55
28 | CCC Norte II | Construcción | 470.4344 | 441.8 | 18.6816 | 7.7 | 449.5 | 95.55 |  | 93.2 | 4 | 2.4 | 95.6
| Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 0 | 93.4239 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 263.6276 | 0 | 93.4239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 2228.0487 | 0 | 759.4655 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1028.8285 | 0 | 607.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 562.8548 | 0 | 71.4826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 636.3654 | 0 | 80.8184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 3190.7121 | 0 | 728.0574 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1083.6842 | 0 | 159.6498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1472.9447 | 0 | 259.8204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 634.0832 | 0 | 308.5872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2013.
2_/ El tipo de cambio utilizado es de $12.3579 por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2013.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 12.7219, 12.7144 y 12.5745 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente publicados por Banxico.
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico |  |  | 12.3579
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 258973.8006 | 80089.0036 | 54827.4103 | 1876.6355 | 81965.6391 | 31.6502
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 253296.223 | 80089.0036 | 53440.4337 | 1876.6355 | 81965.6391 | 32.3596
| Inversión Directa |  | 182937.8322 | 74629.2834 | 35059.3623 | 1778.8777 | 76408.1611 | 41.7673
| Aprobados en 2002 |  | 14579.3417 | 10669.193 | 2123.6249 | 0 | 10669.193 | 73.1802
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 10625.1806 | 7554.3843 | 1934.0114 | 0 | 7554.3843 | 71.0989 |  | 100 | 2 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1152.9712 | 963.2983 | 189.6136 | 0 | 963.2983 | 83.5492 |  | 100 | 1 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2801.1899 | 2151.5104 | 0 | 0 | 2151.5104 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1442.8095 | 867.5246 | 0 | 0 | 867.5246 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1442.8095 | 867.5246 | 0 | 0 | 867.5246 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1611.8885 | 1160.402 | 463.2767 | 13.1442 | 1173.5462 | 72.8057
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 198.6091 | 135.2534 | 0 | 13.1442 | 148.3976 | 74.7184 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 385.3739 | 267.184 | 249.4447 | 0 | 267.184 | 69.3311 |  | 60 | 65 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1027.9054 | 757.9646 | 213.832 | 0 | 757.9646 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 16558.3184 | 13589.0335 | 2889.8223 | 27.9732 | 13617.0067 | 82.2367
146 | CH La Yesca | Construcción | 15447.375 | 12879.4034 | 2584.4056 | 0 | 12879.4034 | 83.376 |  | 100 | 17 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 275.846 | 254.8594 | 132.4061 | 0 | 254.8594 | 92.3919 |  | 92.5 | 48 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 835.0975 | 454.7707 | 173.0106 | 27.9732 | 482.7439 | 57.8069 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 23481.2992 | 12292.9566 | 6788.7113 | 283.2511 | 12576.2078 | 53.5584
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7313.8911 | 2471.58 | 2660.4311 | 0 | 2471.58 | 33.793 |  | 70.5 | 14 | 0 | 70.5
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 741.474 | 415.2254 | 346.0212 | 0 | 415.2254 | 56 |  | 96.4 | 5.6 | 0 | 96.4
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 807.7123 | 0 | 387.7019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 374.6545 | 287.9391 | 6.179 | 0 | 287.9391 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3508.9616 | 2022.9882 | 183.2393 | 35.5771 | 2058.5653 | 58.6659 |  | 50.7 | 16 | 3.1 | 53.8
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 866.611 | 668.1917 | 311.9799 | 0 | 668.1917 | 77.104 |  | 76.4 | 36 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 783.4026 | 564.0244 | 313.361 | 0 | 564.0244 | 71.9968 |  | 72 | 40 | 6 | 78
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 846.5162 | 845.8983 | 347.6857 | 0 | 845.8983 | 99.927 | 0 | 72 | 41.07 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1812.8598 | 1803.8084 | 362.572 | 0 | 1803.8084 | 99.5007 |  | 98.5 | 20 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 660.7151 | 270.8852 | 297.3218 | 0 | 270.8852 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 19.5 | 45.5
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 922.3793 | 505.4381 | 333.6633 | 12.7144 | 518.1525 | 56.1756 |  | 80.3 | 2.4 | 13.2 | 93.5
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1405.7606 | 402.8675 | 468.3994 | 0 | 402.8675 | 28.6583 |  | 27.7 | 33.32 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 1984.3945 | 717.994 | 760.6461 | 234.9596 | 952.9536 | 48.0224 |  | 34.9 | 17.3 | 8.1 | 43
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1451.9667 | 1316.1164 | 9.5095 | 0 | 1316.1164 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 31305.7901 | 24876.7678 | 4666.7083 | 598.9065 | 25475.6744 | 81.3769
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1643.4904 | 772.3688 | 1198.7715 | 0 | 772.3688 | 46.9956 |  | 41.5 | 73 | 4.9 | 46.4
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2619.8377 | 2348.001 | 438.7017 | 0 | 2348.001 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 0 | 88.5
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 423.7153 | 423.7153 | 0 | 0 | 423.7153 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1444.4399 | 678.8194 | 0 | 0 | 678.8194 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 2979.1366 | 2532.2388 | 953.3237 | 0 | 2532.2388 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 630.2405 | 442.4128 | 55.6106 | 0 | 442.4128 | 70.1975 |  | 65.6 | 8.3 | 0 | 65.6
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 1860.6178 | 1680.6744 | 53.8063 | 65.3874 | 1746.0618 | 93.8431 |  | 90.3 | 2.89 | 3.5 | 93.8
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción | 1961.656 | 1557.0954 | 490.9423 | 225.0836 | 1782.179 | 90.8507 |  | 79.3 | 25 | 11.3 | 90.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 13089.673 | 11929.0809 | 1328.6596 | 68.5793 | 11997.6602 | 91.6574 |  | 98.1 | 5 | 0.8 | 98.9
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 313.4636 | 304.0043 | 0 | 2.5149 | 306.5192 | 97.7846 |  | 96.7 | 0 | 1.3 | 98
227 | CG Los Humeros II | Varias (Cierre y otras) | 1316.7266 | 1296.3437 | 24.7158 | 11.4497 | 1307.7934 | 99.3216 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 247.722 | 240.979 | 122.1768 | 0 | 240.979 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 0 | 70.2
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 2775.0706 | 671.034 | 0 | 225.8917 | 896.9256 | 32.3208 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 11738.561 | 3709.8521 | 2482.2708 | 127.8716 | 3837.7237 | 32.6933
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4084.2242 | 0 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 539.1371 | 80.3264 | 0 | 0 | 80.3264 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 1245.615 | 766.1898 | 568.0004 | 127.8716 | 894.0614 | 71.7767 |  | 68 | 45.6 | 11 | 79
236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 1135.691 | 1135.691 | 0.0065621 | 0 | 1135.691 | 100 |  | 100 | 1 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 135.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 660.468 | 226.1496 | 290.6059 | 0 | 226.1496 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1624.378 | 251.7304 | 81.2189 | 0 | 251.7304 | 15.497 |  | 14 | 5 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1159.6035 | 718.9468 | 852.8447 | 0 | 718.9468 | 61.9994 |  | 44 | 73.55 | 0 | 44
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1153.9807 | 530.8181 | 688.791 | 0 | 530.8181 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 7.67 | 45.67
| Aprobados en 2009 |  | 9303.5256 | 919.057 | 656.4076 | 108.0002 | 1027.0573 | 11.0394
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 229.8607 | 54.3748 | 75.0633 | 68.5668 | 122.9416 | 53.4853 |  | 32.3 | 25 | 31 | 63.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 949.4149 | 767.4256 | 106.5388 | 0 | 767.4256 | 80.8314 |  | 100 | 1.3 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 717.7592 | 1.2358 | 308.1566 | 39.4334 | 40.6692 | 5.6661 |  | 0.3 | 42.93 | 9.7 | 10
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 567.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1011.0282 | 96.0209 | 0 | 0 | 96.0209 | 9.4973 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 506.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5321.9791 | 0 | 166.6489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 7863.157 | 2979.2425 | 1689.5225 | 125.8726 | 3105.1151 | 39.4894
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1155.2218 | 0 | 1.2454e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 463.9815 | 0.98863 | 278.3889 | 0 | 0.98863 | 0.21308 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6243.9536 | 2978.2539 | 1411.1335 | 125.8726 | 3104.1265 | 49.7141 |  | 32.1 | 22.6 | 46.3 | 78.4
| Aprobados en 2011 |  | 30788.2475 | 3565.2542 | 5867.5127 | 493.8583 | 4059.1125 | 13.184
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 499.9512 | 173.0106 | 81.2408 | 16.5385 | 189.5491 | 37.9135 |  | 36.1 | 16.25 | 13.2 | 49.3
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 857.3787 | 0 | 496.5775 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9096.6645 | 3293.3804 | 1564.6263 | 258.9426 | 3552.323 | 39.0508 |  | 60.6 | 17.2 | 4.6 | 65.2
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 952.0897 | 0 | 367.6599 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar con cambio de alcance | 402.4597 | 0 | 43.2897 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 254.9959 | 0 | 10.7682 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 35.9544 | 0 | 1.2454e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 370.7117 | 0 | 331.0195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 23.4515 | 0 | 20.9937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 1275.1691 | 0 | 510.0676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4105.5918 | 0 | 609.6701 | 201.9714 | 201.9714 | 4.9194 |  | 0 | 60 | 5.5 | 5.5
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1385.668 | 98.8632 | 776.116 | 16.4058 | 115.269 | 8.3187 |  | 11.4 | 64.78 | 1.9 | 13.3
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 10496.3662 | 0 | 793.5634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1031.7951 | 0 | 261.9201 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Aprobados en 2012 |  | 28587.3161 | 0 | 6044.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 2996.6177 | 0 | 876.4964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 216.7811 | 0 | 29.2357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1255.8832 | 0 | 753.5299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 573.3187 | 0 | 38.5847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 741.3179 | 0 | 444.7907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 307.5474 | 0 | 107.7916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
284 | CG Los Humeros III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1694.1447 | 0 | 766.7339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 10414.1197 | 0 | 395.5541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1385.3533 | 0 | 85.5702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 277.6343 | 0 | 211.6937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 572.8205 | 0 | 343.6923 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 4849.24 | 0 | 260.7493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 497.8874 | 0 | 135.0595 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Fallo y Adjudicación | 1401.3859 | 0 | 850.5448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.69 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Varias (Licitación y construcción) | 1102.9549 | 0 | 522.5662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.38 | 0.7 | 0.7
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Varias (Licitación y construcción) | 300.3093 | 0 | 221.9355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.9 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 5677.5776 | 0 | 1386.9765 | 0 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3034.1981 | 0 | 647.9123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Autorizado | 152.8672 | 0 | 97.8004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | 882.9967 | 0 | 250.1486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1033.4788 | 0 | 231.3028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 574.0368 | 0 | 159.8124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 76035.9684 | 5459.7202 | 19768.048 | 97.7578 | 5557.478 | 7.309
| Aprobados en 2005 |  | 5813.5813 | 5459.7202 | 230.8649 | 97.7578 | 5557.478 | 95.5947
28 | CCC Norte II | Construcción | 5813.5813 | 5459.7202 | 230.8649 | 97.7578 | 5557.478 | 95.5947 |  | 93.2 | 4 | 2.4 | 95.6
| Aprobados en 2008 |  | 3257.8831 | 0 | 1154.5234 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 3257.8831 | 0 | 1154.5234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 27534.0033 | 0 | 9385.399 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 12714.1599 | 0 | 7503.2789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 6955.7037 | 0 | 883.3744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7864.1396 | 0 | 998.7457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 39430.5008 | 0 | 8997.2607 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 13392.0609 | 0 | 1972.9364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 18202.5028 | 0 | 3210.8349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7835.9371 | 0 | 3813.4894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2013.
2_/ El tipo de cambio utilizado es de $12.3579 por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2013.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 12.7219, 12.7144 y 12.5745 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente publicados por Banxico.
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## INV FINANCIADA DLLS
INVERSIÓN FINANCIADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, 2013 p_/
Comisión Federal de Electricidad
(Cifras en millones de dólares con un decimal)
Enero - Marzo 2013
Proyecto |  | Enero - Marzo | Estructura %
TOTAL
| Electricidad | 148.0453 | 100 | 616.3703
Inversión financiada directa |  | 140.3453 | 94.7989
Generación |  | 89.1 | 60.1843
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5.4 | 3.6475
264 | CC Centro | 20.4 | 13.7796
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 9.9 | 6.6871
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 0.2 | 0.13509
235 | CCI Baja California Sur IV | 10.1 | 6.8222
227 | CG Los Humeros II | 0.9 | 0.60792
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1.3 | 0.87811
229 | CT TG Baja California II | 17.8 | 12.0233
216 | RM CCC Poza Rica | 5.2 | 3.5124
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 17.9 | 12.0909
Transmisión y Transformación |  | 51.2453 | 34.6146
Transmisión |  | 21.9453 | 14.8234
139 | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 0.70607
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 1.486
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 2.8 | 1.8913
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 15.9 | 10.74
Transformación |  | 29.3 | 19.7912
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1 | 0.67547
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.5 | 12.4962
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 5.4 | 3.6475
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3.1 | 2.094
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1.3 | 0.87811
Inversión Financiada Condicionada |  | 7.7 | 5.2011
Generación |  | 7.7 | 5.2011
28 | CCC Norte II | 7.7 | 5.2011
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## INV FINANCIADA PESOS
INVERSIÓN FINANCIADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, 2013 p_/
Comisión Federal de Electricidad
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
Enero - Marzo 2013
Proyecto |  | Enero - Marzo | Estructura %
TOTAL
| Electricidad | 1876.6355 | 100 | 616.3703
Inversión financiada directa |  | 1778.8777 | 94.7908
Generación |  | 1127.9991 | 60.1075
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 68.5793 | 3.6544
264 | CC Centro | 258.9426 | 13.7982
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 125.8726 | 6.7074
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 2.5149 | 0.13401
235 | CCI Baja California Sur IV | 127.8716 | 6.8139
227 | CG Los Humeros II | 11.4497 | 0.61012
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 16.4058 | 0.87421
229 | CT TG Baja California II | 225.8917 | 12.0371
216 | RM CCC Poza Rica | 65.3874 | 3.4843
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 225.0836 | 11.994
Transmisión y Transformación |  | 650.8786 | 34.6833
Transmisión |  | 278.6659 | 14.8492
139 | SE 912 División Oriente | 13.1442 | 0.70041
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 27.9732 | 1.4906
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 35.5771 | 1.8958
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 201.9714 | 10.7624
Transformación |  | 372.2127 | 19.834
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 12.7144 | 0.67751
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 234.9596 | 12.5203
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 68.5668 | 3.6537
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 39.4334 | 2.1013
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 16.5385 | 0.88128
0
Inversión Financiada Condicionada |  | 97.7578 | 5.2092
Generación |  | 97.7578 | 5.2092
28 | CCC Norte II | 97.7578 | 5.2092
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## INVER FINAN DLLS
INVERSIÓN FINANCIADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO p_/
Comisión Federal de Electricidad
(Cifras en millones de dólares con un decimal)
Enero - Marzo 2013
Concepto | (Millones de dólares) |  |  | Estructura %
| Directa | Condicionada | Total | Directa | Condicionada | Total
TOTAL | 140.3453 | 7.7 | 148.0453 | 94.7989 | 5.2011 | 100
Hidrocarburos
Eléctrico | 140.3453 | 7.7 | 148.0453 | 94.7989 | 5.2011 | 100
p_/ Cifras preliminares

## INVER FINAN PESOS
INVERSIÓN FINANCIADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO p_/
Comisión Federal de Electricidad
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
Enero - Marzo 2013
Concepto | (Millones de pesos) |  |  | Estructura %
| Directa | Condicionada | Total | Directa | Condicionada | Total
TOTAL | 1778.8777 | 97.7578 | 1876.6355 | 94.7908 | 5.2092 | 100
Hidrocarburos
Eléctrico | 1778.8777 | 97.7578 | 1876.6355 | 94.7908 | 5.2092 | 100
p_/ Cifras preliminares
Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 12.7219, 12.7144 y 12.5745 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente publicados por Banxico.

## Hoja1 (hidden)
|  |  | dólares | pesos
|  |  | 148.0453 | 1876.6355
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5.4 | 68.5793
264 | CC | CC Centro | 20.4 | 258.9426
261 | CCC | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 9.9 | 125.8726
226 | CCI | CCI CI Guerrero Negro III | 0.2 | 2.5149
235 | CCI | CCI Baja California Sur IV | 10.1 | 127.8716
227 | CG | CG Los Humeros II | 0.9 | 11.4497
275 | CG | CG Los Azufres III (Fase I) | 1.3 | 16.4058
229 | CT | CT TG Baja California II | 17.8 | 225.8917
216 | RM | RM CCC Poza Rica | 5.2 | 65.3874
217 | RM | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 17.9 | 225.0836
28 | CCC | CCC Norte II | 7.7 | 97.7578
139 | SE | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 13.1442
164 | SE | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 27.9732
188 | SE | SE 1116 Transformación del Noreste | 2.8 | 35.5771
274 | SE | SE 1620 Distribución Valle de México | 15.9 | 201.9714
200 | SLT | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1 | 12.7144
202 | SLT | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.5 | 234.9596
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 5.4 | 68.5668
249 | SLT | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3.1 | 39.4334
262 | SLT | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1.3 | 16.5385

## ENERO ACUMULADO
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero 2013
(Cifras en millones de pesos a precios de 2013)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  |  | 7193.7631 | 4346.0169 | 0 | 258.7628 | 2588.9834 | 10658.2012 | 2037.9642 | 0 | 243.4364 | 8376.8006 | 223.5556 | 1106.9679 | 3239.049 | 4346.0169 | 1025.8655 | 1012.0987 | 2037.9642
1 | CG | Cerro Prieto IV | 19.7723 | 16.1997 | 0 | 0 | 3.5726 | 24.3621 | 77.373 | 0 | 0 | -53.0109 | <-500 | 0 | 16.1997 | 16.1997 | 0 | 77.373 | 77.373
2 | CC | Chihuahua | 102.3334 | 84.9574 | 0 | 0 | 17.376 | 268.7872 | 50.1856 | 0 | 0 | 218.6016 | 500< | 0 | 84.9574 | 84.9574 | 0 | 50.1856 | 50.1856
3 | CCI | Guerrero Negro II | 3.9229 | 0.013262 | 0 | 0 | 3.9096 | 7.2581 | 0 | 0 | 0 | 7.2581 | 85.6466 | 0 | 0.013262 | 0.013262 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 108.1321 | 105.4811 | 0 | 0 | 2.651 | 342.3346 | 44.4005 | 0 | 0 | 297.9341 | 500< | 0 | 105.4811 | 105.4811 | 0 | 44.4005 | 44.4005
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 120.5196 | 88.8258 | 0 | 0 | 31.6938 | 126.2645 | 112.1311 | 0 | 0 | 14.1334 | -55.4065 | 0 | 88.8258 | 88.8258 | 0 | 112.1311 | 112.1311
7 | CT | Samalayuca II | 178.1684 | 122.8442 | 0 | 14.3274 | 40.9968 | 345.4013 | 119.1517 | 0 | 3.8809 | 222.3686 | 442.4048 | 0 | 122.8442 | 122.8442 | 0 | 119.1517 | 119.1517
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste - Peninsular | 17.5331 | 32.4044 | 0 | 11.5835 | -26.4549 | 329.3899 | 33.0861 | 0 | 11.3571 | 284.9467 | <-500 | 30.4644 | 1.94 | 32.4044 | 29.8688 | 3.2173 | 33.0861
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 119.9637 | 0 | 0 | -119.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 119.9637 | 0 | 119.9637 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 97.1534 | 2.941 | 0 | 27.104 | 67.1084 | 1092.2448 | 120.7979 | 0 | 26.5742 | 944.8728 | 500< | 0 | 2.941 | 2.941 | 117.6183 | 3.1795 | 120.7979
13 | SE | 218 Noroeste | 6.3022 | 1.9368 | 0 | 0.76365 | 3.6017 | 20.5994 | 2.0939 | 0 | 0.68549 | 17.82 | 394.7705 | 0 | 1.9368 | 1.9368 | 0 | 2.0939 | 2.0939
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 10.7799 | 18.5616 | 0 | 4.8938 | -12.6756 | 169.5725 | 18.0816 | 0 | 4.7981 | 146.6928 | <-500 | 15.9563 | 2.6053 | 18.5616 | 15.265 | 2.8166 | 18.0816
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro - Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 22.5166 | 27.6778 | 0 | 1.5622 | -6.7235 | 102.7482 | 28.455 | 0 | 1.5395 | 72.7536 | <-500 | 20.2265 | 7.4514 | 27.6778 | 19.9316 | 8.5234 | 28.455
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 25.2016 | 5.6604 | 0 | 0 | 19.5411 | 40.2492 | 6.4611 | 0 | 0 | 33.7881 | 72.9076 | 0 | 5.6604 | 5.6604 | 0 | 6.4611 | 6.4611
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 12.5399 | 33.0145 | 0 | 2.4164 | -22.891 | 161.2273 | 33.3247 | 0 | 2.4012 | 125.5014 | <-500 | 31.8438 | 1.1707 | 33.0145 | 31.3832 | 1.9415 | 33.3247
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 16.7362 | 4.6726 | 0 | 0 | 12.0636 | 151.632 | 6.6276 | 0 | 0 | 145.0043 | 500< | 0 | 4.6726 | 4.6726 | 0 | 6.6276 | 6.6276
29 | LT | 408 Naco - Nogales - Área Noroeste | 2.562 | 1.171 | 0 | 0 | 1.391 | 18.4364 | 1.5543 | 0 | 0 | 16.8821 | 500< | 0 | 1.171 | 1.171 | 0 | 1.5543 | 1.5543
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 11.4353 | 1.612 | 0 | 0 | 9.8234 | 19.8134 | 2.6733 | 0 | 0 | 17.1401 | 74.4825 | 0 | 1.612 | 1.612 | 0 | 2.6733 | 2.6733
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 37.5001 | 3.4711 | 0 | 0 | 34.029 | 23.1633 | 4.8966 | 0 | 0 | 18.2667 | -46.3203 | 0 | 3.4711 | 3.4711 | 0 | 4.8966 | 4.8966
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 12.4471 | 0.97352 | 0 | 0 | 11.4736 | 7.8004 | 1.0525 | 0 | 0 | 6.7479 | -41.1872 | 0 | 0.97352 | 0.97352 | 0 | 1.0525 | 1.0525
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1.6072 | 0.49741 | 0 | 0 | 1.1098 | 3.9856 | 0.53776 | 0 | 0 | 3.4478 | 210.6667 | 0 | 0.49741 | 0.49741 | 0 | 0.53776 | 0.53776
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 149.9718 | 131.0118 | 0 | 0 | 18.96 | 371.4182 | 70.9187 | 0 | 0 | 300.4995 | 500< | 0 | 131.0118 | 131.0118 | 0 | 70.9187 | 70.9187
39 | LT | 414 Norte - Occidental | 10.8738 | 35.3233 | 0 | 2.7902 | -27.2396 | 282.9891 | 35.4327 | 0 | 2.7498 | 244.8066 | <-500 | 34.3336 | 0.98963 | 35.3233 | 33.837 | 1.5957 | 35.4327
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 2.8297 | 2.8351 | 0 | 0.23721 | -0.24265 | 23.4876 | 2.9568 | 0 | 0.2123 | 20.3185 | <-500 | 2.2313 | 0.60386 | 2.8351 | 2.0008 | 0.95596 | 2.9568
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 36.1261 | 2.5781 | 0 | 0 | 33.548 | 28.1496 | 3.7981 | 0 | 0 | 24.3515 | -27.413 | 0 | 2.5781 | 2.5781 | 0 | 3.7981 | 3.7981
42 | LT | Red Asociada a la Central Tamazunchale | 33.8617 | 1.8891 | 0 | 3.997 | 27.9756 | 48.3028 | 2.6205 | 0 | 3.3544 | 42.3279 | 51.3026 | 0 | 1.8891 | 1.8891 | 0 | 2.6205 | 2.6205
43 | LT | 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III | 20.9204 | 5.4609 | 0 | 0.41612 | 15.0434 | 48.4793 | 5.5449 | 0 | 0.37204 | 42.5624 | 182.9315 | 3.9141 | 1.5468 | 5.4609 | 3.5063 | 2.0386 | 5.5449
44 | SE | 412 Compensación Norte | 3.7078 | 0.51084 | 0 | 0 | 3.197 | 4.0932 | 0.55227 | 0 | 0 | 3.5409 | 10.7572 | 0 | 0.51084 | 0.51084 | 0 | 0.55227 | 0.55227
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 10.0733 | 22.0729 | 0 | 2.1603 | -14.1599 | 162.4438 | 20.0052 | 0 | 1.9126 | 140.5259 | <-500 | 20.3203 | 1.7526 | 22.0729 | 18.0256 | 1.9797 | 20.0052
46 | SE | 503 Oriental | 3.7039 | 0.27585 | 0 | 0 | 3.4281 | 2.2103 | 0.29823 | 0 | 0 | 1.9121 | -44.2229 | 0 | 0.27585 | 0.27585 | 0 | 0.29823 | 0.29823
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 7.5331 | 10.3596 | 0 | 0.70254 | -3.5291 | 81.2458 | 10.2698 | 0 | 0.69238 | 70.2836 | <-500 | 9.732 | 0.62761 | 10.3596 | 9.5913 | 0.67851 | 10.2698
48 | CCI | Baja California Sur I | 33.5821 | 24.3511 | 0 | 0 | 9.231 | 38.0317 | 3.3969 | 0 | 0 | 34.6348 | 275.2009 | 0 | 24.3511 | 24.3511 | 0 | 3.3969 | 3.3969
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 20.9158 | 2.0944 | 0 | 0 | 18.8214 | 25.7429 | 3.4734 | 0 | 0 | 22.2695 | 18.3201 | 0 | 2.0944 | 2.0944 | 0 | 3.4734 | 3.4734
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 26.6056 | 19.0796 | 0 | 2.1993 | 5.3267 | 68.9138 | 17.7283 | 0 | 1.7825 | 49.403 | 500< | 16.2747 | 2.8049 | 19.0796 | 13.2451 | 4.4831 | 17.7283
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 4.8167 | 1.7136 | 0 | 0.91771 | 2.1853 | 18.7866 | 1.7539 | 0 | 0.78093 | 16.2518 | 500< | 1.4222 | 0.29141 | 1.7136 | 1.2706 | 0.48329 | 1.7539
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 4.8739 | 0.35953 | 0 | 0 | 4.5144 | 4.4192 | 0.59626 | 0 | 0 | 3.8229 | -15.3173 | 0 | 0.35953 | 0.35953 | 0 | 0.59626 | 0.59626
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 2.9476 | 0.072664 | 0 | 0 | 2.8749 | 0.89314 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.77263 | -73.125 | 0 | 0.072664 | 0.072664 | 0 | 0.12051 | 0.12051
54 | LT | 615 Subtransmisión Penínsular | 4.1773 | 0.28274 | 0 | 0.19662 | 3.6979 | 4.1483 | 0.39307 | 0 | 0.16665 | 3.5886 | -2.9557 | 0 | 0.28274 | 0.28274 | 0 | 0.39307 | 0.39307
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 2.9308 | 0.3197 | 0 | 0 | 2.6111 | 3.3264 | 0.41788 | 0 | 0 | 2.9085 | 11.3898 | 0 | 0.3197 | 0.3197 | 0 | 0.41788 | 0.41788
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 3.7696 | 9.3781 | 0 | 1.2623 | -6.8708 | 7.143 | 7.3763 | 0 | 0.98574 | -1.219 | -82.258 | 9.3414 | 0.036743 | 9.3781 | 7.3246 | 0.051668 | 7.3763
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 14.8295 | 3.0158 | 0 | 0 | 11.8137 | 25.7773 | 3.478 | 0 | 0 | 22.2993 | 88.7579 | 0 | 3.0158 | 3.0158 | 0 | 3.478 | 3.478
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 4.839 | 0.52544 | 0 | 0.9277 | 3.3858 | 10.0277 | 0.56805 | 0 | 0.78495 | 8.6747 | 156.2076 | 0 | 0.52544 | 0.52544 | 0 | 0.56805 | 0.56805
60 | SUV | Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 26.4637 | 25.182 | 0 | 1.7388 | -0.45713 | 17.6057 | 93.8931 | 0 | 1.5037 | -77.791 | 500< | 12.7536 | 12.4285 | 25.182 | 11.1766 | 82.7165 | 93.8931
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 68.0199 | 58.2897 | 0 | 0 | 9.7301 | 149.7942 | 62.9489 | 0 | 0 | 86.8453 | 500< | 0 | 58.2897 | 58.2897 | 0 | 62.9489 | 62.9489
62 | CCC | Pacífico | 456.1891 | 214.3399 | 0 | 7.1158 | 234.7334 | 533.743 | 16.8431 | 0 | 6.9619 | 509.938 | 117.2413 | 0 | 214.3399 | 214.3399 | 0 | 16.8431 | 16.8431
63 | CH | El Cajón | 57.3599 | 3.589 | 0 | 0 | 53.7709 | 0 | 3.4049 | 0 | 0 | -3.4049 | -106.3323 | 0 | 3.589 | 3.589 | 0 | 3.4049 | 3.4049
64 | LT | Líneas Centro | 1.1197 | 1.6428 | 0 | 0.13804 | -0.66111 | 11.4696 | 1.4318 | 0 | 0.11575 | 9.9221 | <-500 | 1.5418 | 0.10102 | 1.6428 | 1.298 | 0.13383 | 1.4318
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 13.805 | 5.999 | 0 | 3.8978 | 3.9082 | 0 | 5.6633 | 0 | 3.2913 | -8.9546 | -329.1244 | 5.0696 | 0.92947 | 5.999 | 4.271 | 1.3923 | 5.6633
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 16.2726 | 1.9989 | 0 | 1.098 | 13.1756 | 98.7654 | 2.7534 | 0 | 0.9197 | 95.0923 | 500< | 0.539 | 1.4599 | 1.9989 | 0.43671 | 2.3167 | 2.7534
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 5.8476 | 0.14583 | 0 | 0 | 5.7018 | 24.8108 | 0.24185 | 0 | 0 | 24.569 | 330.8982 | 0 | 0.14583 | 0.14583 | 0 | 0.24185 | 0.24185
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 27.6675 | 3.8714 | 0 | 2.6508 | 21.1453 | 89.1212 | 5.4084 | 0 | 2.6498 | 81.063 | 283.362 | 2.8171 | 1.0543 | 3.8714 | 2.6643 | 2.7442 | 5.4084
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 6.6491 | 1.5578 | 0 | 0 | 5.0912 | 17.2746 | 2.3308 | 0 | 0 | 14.9438 | 193.519 | 0 | 1.5578 | 1.5578 | 0 | 2.3308 | 2.3308
70 | LT | Riviera Maya | 7.0476 | 0.8051 | 0 | 0 | 6.2425 | 9.8959 | 1.3352 | 0 | 0 | 8.5607 | 37.1344 | 0 | 0.8051 | 0.8051 | 0 | 1.3352 | 1.3352
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 7.2724 | 1.6739 | 0 | 0 | 5.5985 | 29.5711 | 1.9988 | 0 | 0 | 27.5723 | 392.4941 | 0 | 1.6739 | 1.6739 | 0 | 1.9988 | 1.9988
72 | RM | Adolfo López Mateos | 30.962 | 0 | 0 | 0 | 30.962 | 85.8393 | 0 | 0 | 0 | 85.8393 | 177.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 9.7239 | 27.6141 | 0 | 0 | 0 | 27.6141 | 183.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 1.8871 | 0 | 0 | 0 | 1.8871 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 4.1231 | 118.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 6.8622 | 0 | 0 | 0 | 6.8622 | 34.1103 | 0 | 0 | 0 | 34.1103 | 397.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 9.7341 | 12.4542 | 0 | 1.1151 | -3.8352 | 9.9475 | 10.5455 | 0 | 0.94045 | -1.5384 | -59.8864 | 12.4542 | 0 | 12.4542 | 10.5455 | 0 | 10.5455
77 | RM | Dos Bocas | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 41.649 | 0 | 0 | 0 | 41.649 | 319.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 2.1155 | 0.092314 | 0 | 0 | 2.0232 | 3.7271 | 0 | 0 | 0 | 3.7271 | 84.2212 | 0 | 0.092314 | 0.092314 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 113.705 | 0 | 0 | 0 | 113.705 | 446.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 7.3635 | 13.2363 | 0 | 1.2106 | -7.0834 | 11.678 | 11.3125 | 0 | 1.0305 | -0.66494 | -90.6127 | 13.2363 | 0 | 13.2363 | 11.3125 | 0 | 11.3125
82 | RM | Huinalá | 0.79739 | 0 | 0 | 0 | 0.79739 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 2.5989 | 225.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.30275 | 0 | 0 | 0 | 0.30275 | 0.91894 | 0 | 0 | 0 | 0.91894 | 203.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 7.006 | 0 | 0 | 0.78549 | 6.2205 | 2.1749 | 0 | 0 | 0.67388 | 1.501 | -75.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 9.8415 | 0 | 0 | 0 | 9.8415 | 92.3075 | 0 | 0 | 0 | 92.3075 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 3.7122 | 14.7171 | 0 | 0 | 0 | 14.7171 | 296.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 3.2286 | 3.7235 | 0 | 0.6506 | -1.1454 | 8.6179 | 3.2994 | 0 | 0.57418 | 4.7443 | <-500 | 3.7235 | 0 | 3.7235 | 3.2994 | 0 | 3.2994
92 | RM | Salamanca | 6.3446 | 2.0509 | 0 | 0.18362 | 4.1101 | 21.6725 | 1.7333 | 0 | 0.15458 | 19.7846 | 381.3611 | 2.0509 | 0 | 2.0509 | 1.7333 | 0 | 1.7333
93 | RM | Tuxpango | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 314.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 3.3412 | 0 | 0 | 0 | 3.3412 | 10.5339 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 215.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 1.3578 | 0.17515 | 0 | 0 | 1.1826 | 1.4034 | 0.18935 | 0 | 0 | 1.214 | 2.654 | 0 | 0.17515 | 0.17515 | 0 | 0.18935 | 0.18935
98 | SE | 705 Capacitores | 0.67342 | 0.23061 | 0 | 0 | 0.44281 | 1.8478 | 0.24931 | 0 | 0 | 1.5985 | 260.9779 | 0 | 0.23061 | 0.23061 | 0 | 0.24931 | 0.24931
99 | SE | 708 Compensación Dinamicas Oriental - Norte | 7.9544 | 1.7369 | 0 | 0 | 6.2175 | 13.9168 | 1.8777 | 0 | 0 | 12.039 | 93.63 | 0 | 1.7369 | 1.7369 | 0 | 1.8777 | 1.8777
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 12.1471 | 16.1102 | 0 | 4.0823 | -8.0453 | 124.6327 | 13.4134 | 0 | 3.4028 | 107.8166 | <-500 | 15.89 | 0.22013 | 16.1102 | 13.1326 | 0.28081 | 13.4134
101 | SLT | 702 Sureste - Penínsular | 86.8494 | 67.6433 | 0 | 0.54658 | 18.6595 | 43.7566 | 5.4454 | 0 | 0.45849 | 37.8527 | 102.8598 | 6.1047 | 61.5385 | 67.6433 | 5.1412 | 0.30422 | 5.4454
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 3.0667 | 0.43304 | 0 | 0.90171 | 1.732 | 10.2688 | 0.62548 | 0 | 0.76005 | 8.8833 | 412.9047 | 0 | 0.43304 | 0.43304 | 0 | 0.62548 | 0.62548
103 | SLT | 704 Baja California - Noroeste | 1.0231 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.90639 | 0.93558 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.80935 | -10.706 | 0 | 0.11676 | 0.11676 | 0 | 0.12623 | 0.12623
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 151.5406 | 35.864 | 0 | 4.2769 | 111.3997 | 263.7858 | 32.0138 | 0 | 3.5777 | 228.1943 | 104.8428 | 33.8183 | 2.0457 | 35.864 | 28.4167 | 3.5971 | 32.0138
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 17.9051 | 3.9771 | 0 | 0 | 13.928 | 35.6754 | 4.8135 | 0 | 0 | 30.8619 | 121.5807 | 0 | 3.9771 | 3.9771 | 0 | 4.8135 | 4.8135
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 25.5068 | 15.0505 | 0 | 0 | 10.4563 | 117.0206 | 7.624 | 0 | 0 | 109.3966 | 500< | 0 | 15.0505 | 15.0505 | 0 | 7.624 | 7.624
107 | CCI | Baja California Sur II | 40.4546 | 27.5759 | 0 | 3.7127 | 9.1659 | 33.0839 | 3.8467 | 0 | 3.1214 | 26.1158 | 184.9223 | 0 | 27.5759 | 27.5759 | 0 | 3.8467 | 3.8467
108 | LT | 807 Durango 1 | 5.1839 | 20.255 | 0 | 1.7601 | -16.8312 | 140.634 | 17.5002 | 0 | 1.4749 | 121.6588 | <-500 | 19.6584 | 0.59667 | 20.255 | 16.5385 | 0.96174 | 17.5002
110 | RM | CCC Tula | 6.4232 | 0 | 0 | 0.31381 | 6.1094 | 11.401 | 0 | 0 | 0.26491 | 11.1361 | 82.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U 5) | 5.6221 | 0 | 0 | 0 | 5.6221 | 4.0176 | 0 | 0 | 0 | 4.0176 | -28.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 5.8274 | 0 | 0 | 0 | 5.8274 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 244.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 4.9512 | 0 | 0 | 1.9082 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | -1.5966 | -152.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 7.3715 | 19.7048 | 0 | 1.7642 | -14.0975 | 44.3129 | 17.2591 | 0 | 1.5392 | 25.5146 | -280.9868 | 19.7048 | 0 | 19.7048 | 17.2591 | 0 | 17.2591
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 8.929 | 0 | 0 | 0.64251 | 8.2865 | 87.6373 | 0 | 0 | 0.5448 | 87.0925 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 3.383 | 0 | 0 | 0.62496 | 2.758 | 28.8004 | 0 | 0 | 0.52106 | 28.2793 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 2.0212 | 7.1654 | 0 | 0.62396 | -5.7681 | 50.2921 | 6.2485 | 0 | 0.53722 | 43.5064 | <-500 | 6.969 | 0.19634 | 7.1654 | 6.024 | 0.2245 | 6.2485
123 | SE | 812 Golfo Norte | 1.007 | 2.0022 | 0 | 0.3154 | -1.3106 | 14.6081 | 1.7076 | 0 | 0.2634 | 12.6371 | <-500 | 1.9116 | 0.090601 | 2.0022 | 1.6079 | 0.099697 | 1.7076
124 | SE | 813 División Bajío | 10.0188 | 17.3833 | 0 | 2.5674 | -9.9319 | 124.2029 | 14.62 | 0 | 2.1382 | 107.4447 | <-500 | 16.9852 | 0.39812 | 17.3833 | 14.1872 | 0.43273 | 14.62
126 | SLT | 801 Altiplano | 16.5269 | 2.2295 | 0 | 3.7568 | 10.5407 | 43.2938 | 2.6652 | 0 | 3.1762 | 37.4524 | 255.3124 | 0 | 2.2295 | 2.2295 | 0 | 2.6652 | 2.6652
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 14.155 | 2.2385 | 0 | 0 | 11.9165 | 18.8643 | 2.5453 | 0 | 0 | 16.319 | 36.9441 | 0 | 2.2385 | 2.2385 | 0 | 2.5453 | 2.5453
128 | SLT | 803 NOINE | 62.0168 | 0.9159 | 0 | 1.3704 | 59.7304 | 4.2318 | 0.047338 | 0 | 1.1508 | 3.0337 | -94.921 | 0 | 0.9159 | 0.9159 | 0 | 0.047338 | 0.047338
130 | SLT | 806 Bajío | 14.4715 | 11.6563 | 0 | 5.0543 | -2.2391 | 53.3426 | 10.6511 | 0 | 4.4512 | 38.2403 | <-500 | 10.3856 | 1.2707 | 11.6563 | 8.7965 | 1.8546 | 10.6511
132 | CE | La Venta II | 15.7607 | 50.7717 | 0 | 11.7374 | -46.7485 | 26.8891 | 41.0276 | 0 | 9.9174 | -24.0559 | -48.5419 | 46.9422 | 3.8294 | 50.7717 | 39.2735 | 1.7541 | 41.0276
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 1.3164 | 0.04491 | 0 | 0 | 1.2715 | 3.379 | 0.07448 | 0 | 0 | 3.3045 | 159.8957 | 0 | 0.04491 | 0.04491 | 0 | 0.07448 | 0.07448
138 | SE | 911 Noreste | 1.703 | 0.15461 | 0 | 0 | 1.5484 | 1.7786 | 0.23998 | 0 | 0 | 1.5387 | -0.62874 | 0 | 0.15461 | 0.15461 | 0 | 0.23998 | 0.23998
139 | SE | 912 División Oriente | 43.915 | 29.7319 | 0 | 0.53773 | 13.6453 | 17.4539 | 4.382 | 0 | 0.55957 | 12.5124 | -8.3029 | 3.9792 | 25.7527 | 29.7319 | 4.1579 | 0.22407 | 4.382
140 | SE | 914 División Centro Sur | 31.8475 | 23.1912 | 0 | 0.11634 | 8.5399 | 4.1958 | 0.45548 | 0 | 0.11063 | 3.6296 | -57.498 | 0 | 23.1912 | 23.1912 | 0 | 0.45548 | 0.45548
141 | SE | 915 Occidental | 2.1046 | 7.5768 | 0 | 1.0132 | -6.4855 | 51.9335 | 6.1862 | 0 | 0.82092 | 44.9263 | <-500 | 7.4979 | 0.078976 | 7.5768 | 6.0999 | 0.086316 | 6.1862
142 | SLT | 901 Pacífico | 45.5875 | 23.4428 | 0 | 3.1037 | 19.041 | 78.9922 | 19.894 | 0 | 2.4702 | 56.6281 | 197.4001 | 22.9676 | 0.47515 | 23.4428 | 18.355 | 1.539 | 19.894
143 | SLT | 902 Itsmo | 14.0528 | 1.3082 | 0 | 0.10942 | 12.6351 | 6.4057 | 1.7202 | 0 | 0.093339 | 4.5921 | -63.6557 | 0 | 1.3082 | 1.3082 | 0 | 1.7202 | 1.7202
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 11.168 | 0.98938 | 0 | 2.6096 | 7.569 | 26.4853 | 1.3173 | 0 | 2.2563 | 22.9118 | 202.7037 | 0 | 0.98938 | 0.98938 | 0 | 1.3173 | 1.3173
146 | CH | La Yesca | 201.6422 | 6.749 | 0 | 0 | 194.8932 | 14.273 | 0.21144 | 0 | 0 | 14.0615 | -92.785 | 0 | 6.749 | 6.749 | 0 | 0.21144 | 0.21144
147 | CCC | Baja California | 76.3713 | 49.6063 | 0 | 0 | 26.7649 | 54.2717 | 62.6216 | 0 | 0 | -8.35 | -131.1974 | 0 | 49.6063 | 49.6063 | 0 | 62.6216 | 62.6216
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 10.4748 | 3.883 | 0 | 1.1015 | 5.4903 | 28.3194 | 6.6106 | 0 | 0.93261 | 20.7762 | 278.417 | 0 | 3.883 | 3.883 | 0 | 6.6106 | 6.6106
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 15.9778 | 8.2138 | 0 | 0 | 7.764 | 44.6012 | 11.4412 | 0 | 0 | 33.16 | 327.1014 | 0 | 8.2138 | 8.2138 | 0 | 11.4412 | 11.4412
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 13.6375 | 6.6678 | 0 | 0 | 6.9697 | 36.2594 | 7.8321 | 0 | 0 | 28.4273 | 307.8713 | 0 | 6.6678 | 6.6678 | 0 | 7.8321 | 7.8321
151 | SE | 1006 Central-Sur | 42.284 | 23.0868 | 0 | 1.1527 | 18.0444 | 12.1106 | 2.2715 | 0 | 1.1572 | 8.6818 | -51.8862 | 2.2092 | 20.8776 | 23.0868 | 2.0649 | 0.20669 | 2.2715
152 | SE | 1005 Noroeste | 9.9159 | 26.963 | 0 | 3.5835 | -20.6305 | 120.0664 | 30.0335 | 0 | 3.9596 | 86.0734 | <-500 | 26.518 | 0.445 | 26.963 | 29.4219 | 0.6116 | 30.0335
156 | RM | Infiernillo | 4.0186 | 6.0124 | 0 | 0.83535 | -2.8292 | 2.4059 | 6.3314 | 0 | 0.8765 | -4.802 | 69.7304 | 6.0124 | 0 | 6.0124 | 6.3314 | 0 | 6.3314
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 | 24.5753 | 0 | 0 | 3.7725 | 20.8027 | 111.6048 | 0 | 0 | 3.7205 | 107.8844 | 418.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 21.989 | 0 | 0 | 0 | 21.989 | 455.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 0.70421 | 0 | 0 | 0.27596 | 0.42825 | 1.4916 | 0 | 0 | 0.23592 | 1.2557 | 193.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 1.8057 | 0 | 0 | 0.066594 | 1.7391 | 3.1053 | 0 | 0 | 0.055522 | 3.0497 | 75.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 4.7006 | 0 | 0 | 0 | 4.7006 | 12.0556 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 156.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinalá II | 1.2662 | 1.2223 | 0 | 0.16517 | -0.12124 | 3.1736 | 0.98275 | 0 | 0.13226 | 2.0586 | <-500 | 1.2223 | 0 | 1.2223 | 0.98275 | 0 | 0.98275
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 3.2224 | 0.56922 | 0 | 0.90958 | 1.7436 | 10.2751 | 0.61539 | 0 | 0.77098 | 8.8887 | 409.8027 | 0 | 0.56922 | 0.56922 | 0 | 0.61539 | 0.61539
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 9.145 | 19.9709 | 0 | 1.2779 | -12.1038 | 72.6707 | 19.3789 | 0 | 1.1955 | 52.0962 | <-500 | 19.5227 | 0.44827 | 19.9709 | 18.1596 | 1.2193 | 19.3789
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 2.7353 | 3.7681 | 0 | 0.50729 | -1.5401 | 24.3811 | 3.1641 | 0 | 0.42582 | 20.7912 | <-500 | 3.754 | 0.01415 | 3.7681 | 3.1641 | 0 | 3.1641
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | 12.1018 | 12.9512 | 0 | 2.6144 | -3.4637 | 46.9338 | 10.9476 | 0 | 2.3403 | 33.646 | <-500 | 11.2727 | 1.6785 | 12.9512 | 9.133 | 1.8146 | 10.9476
167 | CC | San Lorenzo conversión de TG a CC | 49.5595 | 32.5765 | 0 | 0 | 16.983 | 358.3095 | 3.4809 | 0 | 0 | 354.8285 | 500< | 0 | 32.5765 | 32.5765 | 0 | 3.4809 | 3.4809
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales | 4.7628 | 0.34492 | 0 | 0 | 4.4179 | 3.8649 | 0.52147 | 0 | 0 | 3.3434 | -24.3216 | 0 | 0.34492 | 0.34492 | 0 | 0.52147 | 0.52147
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 14.4089 | 0.92351 | 0 | 4.145 | 9.3404 | 1.5541 | 1.1034 | 0 | 4.444 | -3.9933 | -142.7526 | 0 | 0.92351 | 0.92351 | 0 | 1.1034 | 1.1034
176 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II | 19.1067 | 0.61292 | 0 | 0 | 18.4938 | 0 | 0 | 0 | 0.39445 | -0.39445 | -102.1329 | 0 | 0.61292 | 0.61292 | 0 | 0 | 0
177 | LT | Red de Transmisión asociada la CE La Venta III | 0.33275 | 0.010446 | 0 | 0.062484 | 0.25982 | 5.7567 | 0 | 0 | 0.060576 | 5.6961 | 500< | 0 | 0.010446 | 0.010446 | 0 | 0 | 0
181 | RM | CN Laguna Verde | 61.7695 | 0 | 0 | 9.7381 | 52.0313 | 297.3265 | 0 | 0 | 9.1151 | 288.2114 | 453.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 4.3947 | 21.1501 | 0 | 2.8581 | -19.6135 | 35.8108 | 17.0578 | 0 | 2.2956 | 16.4574 | -183.9087 | 21.1501 | 0 | 21.1501 | 17.0578 | 0 | 17.0578
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0.86963 | 3.712 | 0 | 0.50162 | -3.344 | 1.9714 | 3.0778 | 0 | 0.41421 | -1.5207 | -54.5245 | 3.712 | 0 | 3.712 | 3.0778 | 0 | 3.0778
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 12.2625 | 5.6536 | 0 | 0.38589 | 6.223 | 24.3301 | 6.5301 | 0 | 0.35819 | 17.4418 | 180.2773 | 5.2999 | 0.35368 | 5.6536 | 4.8938 | 1.6363 | 6.5301
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 60.5881 | 61.3208 | 0 | 6.9293 | -7.662 | 237.1951 | 60.5866 | 0 | 6.5678 | 170.0407 | <-500 | 59.8491 | 1.4717 | 61.3208 | 56.6085 | 3.9781 | 60.5866
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 3.7545 | 2.4731 | 0 | 0.98981 | 0.29164 | 12.5702 | 2.5652 | 0 | 0.99368 | 9.0113 | 500< | 2.2424 | 0.23067 | 2.4731 | 2.295 | 0.2702 | 2.5652
190 | SE | 1120 Noroeste | 100.6845 | 80.9876 | 0 | 0.87409 | 18.8228 | 50.4107 | 13.4371 | 0 | 0.8351 | 36.1385 | 91.993 | 13.3534 | 67.6342 | 80.9876 | 12.6855 | 0.75162 | 13.4371
191 | SE | 1121 Baja California | 2.0032 | 1.8683 | 0 | 0.11564 | 0.019319 | 13.544 | 1.7217 | 0 | 0.10577 | 11.7166 | 500< | 1.7666 | 0.10166 | 1.8683 | 1.6067 | 0.115 | 1.7217
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 93.2367 | 56.7348 | 0 | 0.039304 | 36.4626 | 2.5252 | 0.67553 | 0 | 0.039402 | 1.8103 | -95.0353 | 0 | 56.7348 | 56.7348 | 0 | 0.67553 | 0.67553
193 | SE | 1123 Norte | 1.0777 | 2.7757 | 0 | 0.16072 | -1.8587 | 23.094 | 2.953 | 0 | 0.16296 | 19.978 | <-500 | 2.4553 | 0.32048 | 2.7757 | 2.4754 | 0.47757 | 2.953
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 176.1143 | 129.4788 | 0 | 1.4183 | 45.2172 | 63.3463 | 16.5824 | 0 | 1.3521 | 45.4118 | 0.4302 | 17.4212 | 112.0577 | 129.4788 | 16.0369 | 0.54556 | 16.5824
195 | SE | 1125 Distribución | 148.2767 | 94.8103 | 0 | 0.20489 | 53.2616 | 17.0944 | 4.6286 | 0 | 0.21117 | 12.2547 | -76.9916 | 2.7332 | 92.077 | 94.8103 | 2.8117 | 1.8169 | 4.6286
197 | SE | 1127 Sueste | 3.3207 | 0.18309 | 0 | 0.6328 | 2.5048 | 2.8261 | 0.19409 | 0 | 0.60604 | 2.026 | -19.1146 | 0.089842 | 0.093251 | 0.18309 | 0.084096 | 0.10999 | 0.19409
198 | SE | 1128 Centro Sur | 120.4832 | 56.098 | 0 | 0.34857 | 64.0366 | 12.6866 | 3.2304 | 0 | 0.36146 | 9.0948 | -85.7975 | 2.5459 | 53.5522 | 56.098 | 2.6239 | 0.60644 | 3.2304
199 | SE | 1129 Compensación Redes | 2.9935 | 2.8297 | 0 | 0.71121 | -0.5474 | 13.1521 | 2.9907 | 0 | 0.73295 | 9.4285 | <-500 | 2.5173 | 0.31234 | 2.8297 | 2.653 | 0.33768 | 2.9907
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Cental-Occidental | 14.2061 | 0.43107 | 0 | 1.2507 | 12.5244 | 9.5838 | 1.4552 | 0 | 1.2581 | 6.8704 | -45.1435 | 0 | 0.43107 | 0.43107 | 0 | 1.4552 | 1.4552
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 30.8912 | 0.62565 | 0 | 0 | 30.2656 | 5.981 | 1.6933 | 0 | 0 | 4.2877 | -85.8331 | 0 | 0.62565 | 0.62565 | 0 | 1.6933 | 1.6933
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19.3124 | 0 | 0 | 0 | 19.3124 | 9.0395 | 2.5592 | 0 | 0 | 6.4802 | -66.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5592 | 2.5592
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 5.9706 | 10.8912 | 0 | 1.3569 | -6.2775 | 36.4561 | 9.2511 | 0 | 1.0703 | 26.1347 | <-500 | 10.0406 | 0.85058 | 10.8912 | 7.9528 | 1.2983 | 9.2511
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 89.727 | 9.3725 | 0 | 1.2588 | 79.0957 | 39.5465 | 9.9851 | 0 | 1.2113 | 28.3501 | -64.1572 | 8.0051 | 1.3674 | 9.3725 | 7.6607 | 2.3244 | 9.9851
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 26.4771 | 25.2689 | 0 | 4.5384 | -3.3301 | 11.7088 | 72.3475 | 0 | 4.5364 | -65.175 | 500< | 17.3975 | 7.8714 | 25.2689 | 17.3515 | 54.996 | 72.3475
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 8.6942 | 1.5391 | 0 | 0 | 7.1551 | 5.8905 | 1.6677 | 0 | 0 | 4.2228 | -40.9827 | 0 | 1.5391 | 1.5391 | 0 | 1.6677 | 1.6677
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 8.891 | 7.3447 | 0 | 0.85873 | 0.68757 | 28.1433 | 7.1337 | 0 | 0.83418 | 20.1754 | 500< | 6.4095 | 0.93513 | 7.3447 | 6.1227 | 1.011 | 7.1337
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1.9223 | 0.28461 | 0 | 0 | 1.6377 | 1.0868 | 0.3077 | 0 | 0 | 0.77911 | -52.4262 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | 0 | 0.3077 | 0.3077
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 132.1756 | 78.0226 | 0 | 0.58211 | 53.571 | 24.8577 | 6.4837 | 0 | 0.55401 | 17.82 | -66.7357 | 5.7909 | 72.2317 | 78.0226 | 5.2113 | 1.2723 | 6.4837
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular | 27.0459 | 64.6162 | 0 | 5.6208 | -43.1911 | 239.5941 | 62.445 | 0 | 5.3885 | 171.7605 | -497.6754 | 60.1424 | 4.4739 | 64.6162 | 57.1786 | 5.2664 | 62.445
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste | 42.8344 | 64.5541 | 0 | 4.0649 | -25.7846 | 228.7574 | 60.8461 | 0 | 3.9194 | 163.992 | <-500 | 62.0999 | 2.4542 | 64.5541 | 59.5372 | 1.3089 | 60.8461
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 16.6066 | 12.287 | 0 | 0.77923 | 3.5404 | 95.4028 | 12.157 | 0 | 0.71531 | 82.5305 | 500< | 11.9043 | 0.3827 | 12.287 | 10.8659 | 1.2911 | 12.157
213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL | 137.3529 | 80.975 | 0 | 0.34486 | 56.0331 | 7.44 | 1.7738 | 0 | 0.33264 | 5.3336 | -90.4814 | 0.54988 | 80.4251 | 80.975 | 0.53577 | 1.238 | 1.7738
214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE | 236.2201 | 201.1112 | 0 | 3.8294 | 31.2795 | 178.228 | 46.6724 | 0 | 3.7872 | 127.7683 | 308.4736 | 49.2078 | 151.9034 | 201.1112 | 45.0815 | 1.5909 | 46.6724
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 16.1863 | 7.1416 | 0 | 0.99623 | 8.0484 | 59.0291 | 7.0221 | 0 | 0.94241 | 51.0646 | 500< | 6.7535 | 0.38808 | 7.1416 | 6.2995 | 0.72266 | 7.0221
216 | RM | CCC Poza Rica | 41.8003 | 0 | 0 | 0 | 41.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 24.0605 | 0 | 0 | 0 | 24.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | LT | Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II,III, IV | 7.8665 | 3.8997 | 0 | 0.51153 | 3.4553 | 23.5172 | 3.7502 | 0 | 0.49371 | 19.2733 | 457.7867 | 3.8997 | 0 | 3.8997 | 3.7502 | 0 | 3.7502
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 | 7.2543 | 0.023353 | 0 | 2.5965 | 4.6344 | 3.6967 | 0.025247 | 0 | 2.5721 | 1.0994 | -76.2784 | 0 | 0.023353 | 0.023353 | 0 | 0.025247 | 0.025247
222 | CC | CC Repontenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 816.9678 | 432.0273 | 0 | 23.025 | 361.9154 | 0 | 43.2214 | 0 | 24.5659 | -67.7873 | -118.7301 | 3.8558 | 428.1715 | 432.0273 | 4.1073 | 39.114 | 43.2214
223 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | 0.82737 | 3.2567 | 0 | 0.21317 | -2.6425 | 0 | 3.4454 | 0 | 0.22682 | -3.6722 | 38.9707 | 3.2567 | 0 | 3.2567 | 3.4454 | 0 | 3.4454
225 | LT | Red de Transmisión y Transformación a la CI Guerrero Negro III | 0.31944 | 0.81689 | 0 | 0.10318 | -0.60062 | 0 | 0.7705 | 0 | 0.095941 | -0.86644 | 44.2565 | 0.79913 | 0.017758 | 0.81689 | 0.74307 | 0.027428 | 0.7705
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 14.0176 | 7.398 | 0 | 0 | 6.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 7.398 | 7.398 | 0 | 0 | 0
227 | CG | Los Humeros II | 32.0996 | 2.8918 | 0 | 0 | 29.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2.8918 | 2.8918 | 0 | 0 | 0
228 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | 16.7888 | 0.24149 | 0 | 0 | 16.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.24149 | 0.24149 | 0 | 0 | 0
231 | SLT | 1304 Transmisión y Tranformación del Oriental | 2.4585 | 0.099975 | 0 | 0.34199 | 2.0166 | 4.5831 | 0.9615 | 0 | 0.33606 | 3.2855 | 62.9284 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0.9615 | 0.9615
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación del Baja-Noroeste | 1.9126 | 0.39778 | 0 | 0.45694 | 1.0579 | 3.7583 | 0.61503 | 0 | 0.44901 | 2.6943 | 154.6751 | 0 | 0.39778 | 0.39778 | 0 | 0.61503 | 0.61503
235 | CCI | Baja California Sur IV | 28.4032 | 14.6218 | 0 | 0 | 13.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 14.6218 | 14.6218 | 0 | 0 | 0
236 | CCI | Baja California Sur III | 42.9724 | 23.3372 | 0 | 0 | 19.6352 | 42.6752 | 3.8834 | 0 | 7.0907 | 31.7011 | 61.4501 | 0 | 23.3372 | 23.3372 | 0 | 3.8834 | 3.8834
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 5.9234 | 0.11453 | 0 | 0 | 5.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.11453 | 0.11453 | 0 | 0 | 0
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 97.9772 | 62.3616 | 0 | 0.6763 | 34.9393 | 36.3925 | 10.8066 | 0 | 0.61694 | 24.9689 | -28.5362 | 10.3319 | 52.0297 | 62.3616 | 9.3716 | 1.435 | 10.8066
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 1.5233 | 4.0516 | 0 | 0.24495 | -2.7733 | 14.035 | 3.7498 | 0 | 0.22377 | 10.0614 | -462.7985 | 3.7422 | 0.30945 | 4.0516 | 3.3992 | 0.35057 | 3.7498
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 247.8736 | 176.798 | 0 | 1.048 | 70.0275 | 64.7449 | 17.272 | 0 | 1.0585 | 46.4144 | -33.7198 | 16.0108 | 160.7872 | 176.798 | 16.0792 | 1.1928 | 17.272
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 130.0107 | 93.6059 | 0 | 0.74616 | 35.6587 | 22.3914 | 5.5349 | 0 | 0.80455 | 16.052 | -54.9844 | 4.3228 | 89.283 | 93.6059 | 4.6322 | 0.90262 | 5.5349
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 3.3637 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | SLT | 1401 Ses y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 21.0657 | 5.7489 | 0 | 1.7132 | 13.6036 | 37.9289 | 7.0755 | 0 | 3.6628 | 27.1905 | 99.8781 | 4.8427 | 0.90622 | 5.7489 | 5.2379 | 1.8376 | 7.0755
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 8.1367 | 0 | 0 | 0 | 8.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de LT Culiacan-Los Mochis | 9.2408 | 24.9148 | 0 | 2.3823 | -18.0563 | 98.2619 | 25.3571 | 0 | 2.4627 | 70.4421 | -490.1254 | 23.5569 | 1.3578 | 24.9148 | 23.674 | 1.6831 | 25.3571
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 24.545 | 13.5508 | 0 | 0 | 10.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 13.5508 | 13.5508 | 0 | 0 | 0
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte | 2.0999 | 5.8901 | 0 | 0.35188 | -4.1421 | 20.2783 | 5.4209 | 0 | 0.32025 | 14.5372 | -450.9614 | 5.3756 | 0.51449 | 5.8901 | 4.8647 | 0.55622 | 5.4209
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 48.0933 | 29.6665 | 0 | 0 | 18.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 29.6665 | 29.6665 | 0 | 0 | 0
257 | CCI | Santa Rosalía II | 13.5601 | 8.054 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 8.054 | 8.054 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 112.0111 | 53.3976 | 0 | 0 | 58.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 53.3976 | 53.3976 | 0 | 0 | 0
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 390.3422 | 290.1113 | 0 | 0 | 100.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 290.1113 | 290.1113 | 0 | 0 | 0
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 7.3509 | 0.2279 | 0 | 0 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.2279 | 0.2279 | 0 | 0 | 0
264 | CC | Centro | 165.5434 | 110.9296 | 0 | 0 | 54.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 110.9296 | 110.9296 | 0 | 0 | 0
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 6.1521 | 2.1669 | 0 | 0 | 3.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2.1669 | 2.1669 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 0.59798 | 0.023562 | 0 | 0 | 0.57442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.023562 | 0.023562 | 0 | 0 | 0
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No aplica
500< La variación es mayor a 500%
<-500 La variación es mayor a (500%)
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## ENERO-FEBRERO ACUMULADO
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-Febrero 2013
(Cifras en millones de pesos a precios de 2013)
| Proceso |  | Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  |  | Ejercido
[7 empty] | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  |  | Gasto Programable
[6 empty] | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL |  | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
[7 empty] | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
[7 empty] | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
[7 empty] | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
[6 empty] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 |  | C | D | C+D=6
[5 empty] | TOTAL | 14387.5263 | 8380.3136 | 0 | 735.8507 | 5271.3619 | 14775.8861 | 3809.3433 | 0 | 709.9293 | 10256.6135 | 94.5724 | 1902.2156 | 6478.098 | 8380.3136 |  | 1797.6438 | 2011.6995 | 3809.3433
1 | G | CENTRALES | 1 | CG | Cerro Prieto IV | 39.5446 | 32.3994 | 0 | 3.3153 | 3.8299 | 44.012 | 90.4759 | 0 | 3.2744 | -49.7383 | <-500 | 0 | 32.3994 | 32.3994 |  | 0 | 90.4759 | 90.4759
2 | G | CENTRALES | 2 | CC | Chihuahua | 204.6668 | 169.9149 | 0 | 0 | 34.7519 | 453.4768 | 60.1935 | 0 | 0 | 393.2832 | 500< | 0 | 169.9149 | 169.9149 |  | 0 | 60.1935 | 60.1935
3 | G | CENTRALES | 3 | CCI | Guerrero Negro II | 7.8458 | 0.026524 | 0 | 0 | 7.8193 | 15.7996 | 0 | 0 | 0 | 15.7996 | 102.0598 | 0 | 0.026524 | 0.026524 |  | 0 | 0 | 0
4 | G | CENTRALES | 4 | CC | Monterrey II | 216.2641 | 210.9622 | 0 | 0 | 5.3019 | 598.9946 | 131.2115 | 0 | 0 | 467.7831 | 500< | 0 | 210.9622 | 210.9622 |  | 0 | 131.2115 | 131.2115
5 | G | CENTRALES | 5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1439 | 0 | 0 | 0 | 73.1439 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | G | CENTRALES | 6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 241.0391 | 177.6516 | 0 | 0.3225 | 63.0651 | 212.5776 | 212.0752 | 0 | 0 | 0.50237 | -99.2034 | 0 | 177.6516 | 177.6516 |  | 0 | 212.0752 | 212.0752
7 | G | CENTRALES | 7 | CT | Samalayuca II | 356.3368 | 291.3079 | 0 | 80.95 | -15.9211 | 566.3557 | 168.4556 | 0 | 56.6983 | 341.2018 | <-500 | 45.6196 | 245.6883 | 291.3079 |  | 44.9534 | 123.5023 | 168.4556
8 | D | LINEAS | 9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | T | LINEAS | 10 | LT | 214 y 215 Sureste - Peninsular | 35.0661 | 34.3443 | 0 | 11.5835 | -10.8618 | 329.3899 | 33.0861 | 0 | 11.3571 | 284.9467 | <-500 | 30.4644 | 3.8799 | 34.3443 |  | 29.8688 | 3.2173 | 33.0861
10 | T | LINEAS | 11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 119.9637 | 0 | 0 | -119.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 119.9637 | 0 | 119.9637 |  | 0 | 0 | 0
11 | D | LINEAS | 12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 194.3068 | 5.882 | 0 | 27.104 | 161.3208 | 1092.2448 | 120.7979 | 0 | 26.5742 | 944.8728 | 485.7105 | 0 | 5.882 | 5.882 |  | 117.6183 | 3.1795 | 120.7979
12 | T | LINEAS | 13 | SE | 218 Noroeste | 12.6043 | 3.8736 | 0 | 0.76365 | 7.967 | 20.5994 | 2.0939 | 0 | 0.68549 | 17.82 | 123.6728 | 0 | 3.8736 | 3.8736 |  | 0 | 2.0939 | 2.0939
13 | T | LINEAS | 14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | T | LINEAS | 15 | SE | 220 Oriental - Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | T | LINEAS | 16 | SE | 221 Occidental | 21.5598 | 21.1669 | 0 | 4.8938 | -4.501 | 169.5725 | 18.0816 | 0 | 4.7981 | 146.6928 | <-500 | 15.9563 | 5.2106 | 21.1669 |  | 15.265 | 2.8166 | 18.0816
16 | D | LINEAS | 17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | T | LINEAS | 18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | T | LINEAS | 19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | T | LINEAS | 20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | T | LINEAS | 21 | SE | 305 Centro - Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | T | LINEAS | 22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | T | LINEAS | 23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | T | LINEAS | 24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | G | CENTRALES | 25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 45.0332 | 35.1487 | 0 | 1.5626 | 8.3218 | 186.7538 | 65.7331 | 0 | 1.5399 | 119.4808 | 500< | 20.246 | 14.9027 | 35.1487 |  | 19.9486 | 45.7845 | 65.7331
25 | G | CENTRALES | 26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 50.4031 | 11.3209 | 0 | 0 | 39.0822 | 118.41 | 8.5656 | 0 | 0 | 109.8444 | 181.0596 | 0 | 11.3209 | 11.3209 |  | 0 | 8.5656 | 8.5656
26 | T | RED | 27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 25.0797 | 34.1852 | 0 | 2.4164 | -11.5219 | 295.9717 | 33.3247 | 0 | 2.4012 | 260.2458 | <-500 | 31.8438 | 2.3414 | 34.1852 |  | 31.3832 | 1.9415 | 33.3247
27 | T | RED | 28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 33.4725 | 9.3452 | 0 | 0 | 24.1273 | 281.2023 | 6.6276 | 0 | 0 | 274.5747 | 500< | 0 | 9.3452 | 9.3452 |  | 0 | 6.6276 | 6.6276
28 | T | RED | 29 | LT | 408 Naco - Nogales - Área Noroeste | 5.1239 | 2.3419 | 0 | 0 | 2.782 | 31.4607 | 1.5543 | 0 | 0 | 29.9064 | 500< | 0 | 2.3419 | 2.3419 |  | 0 | 1.5543 | 1.5543
29 | T | LINEAS | 30 | LT | 411 Sistema Nacional | 22.8707 | 3.2239 | 0 | 0 | 19.6468 | 19.8134 | 2.6733 | 0 | 0 | 17.1401 | -12.7587 | 0 | 3.2239 | 3.2239 |  | 0 | 2.6733 | 2.6733
30 | T | RED-1 | 31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 75.0001 | 6.9421 | 0 | 0 | 68.058 | 65.3558 | 4.8966 | 0 | 0 | 60.4592 | -11.1652 | 0 | 6.9421 | 6.9421 |  | 0 | 4.8966 | 4.8966
31 | D | LINEAS | 32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D | LINEAS | 33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 24.8942 | 3.4489 | 0 | 0.04528 | 21.4 | 7.8004 | 2.5297 | 0 | 0.044655 | 5.226 | -75.5793 | 1.5019 | 1.947 | 3.4489 |  | 1.4773 | 1.0525 | 2.5297
33 | D | LINEAS | 34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D | LINEAS | 35 | SE | 404 Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | D | LINEAS | 36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 3.2145 | 0.99483 | 0 | 0 | 2.2196 | 3.9856 | 0.53776 | 0 | 0 | 3.4478 | 55.3334 | 0 | 0.99483 | 0.99483 |  | 0 | 0.53776 | 0.53776
36 | T | LINEAS | 37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | G | CENTRALES | 38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 299.9437 | 262.0236 | 0 | 0 | 37.9201 | 765.4106 | 219.0175 | 0 | 0 | 546.393 | 500< | 0 | 262.0236 | 262.0236 |  | 0 | 219.0175 | 219.0175
38 | T | LINEAS | 39 | LT | 414 Norte - Occidental | 21.7477 | 36.3129 | 0 | 2.7902 | -17.3554 | 282.9891 | 35.4327 | 0 | 2.7498 | 244.8066 | <-500 | 34.3336 | 1.9793 | 36.3129 |  | 33.837 | 1.5957 | 35.4327
39 | T | LINEAS | 40 | LT | 502 Oriental - Norte | 5.6594 | 3.439 | 0 | 0.23721 | 1.9832 | 23.4876 | 2.9568 | 0 | 0.2123 | 20.3185 | 500< | 2.2313 | 1.2077 | 3.439 |  | 2.0008 | 0.95596 | 2.9568
40 | T | LINEAS | 41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 72.2522 | 5.1562 | 0 | 0 | 67.096 | 28.1496 | 3.7981 | 0 | 0 | 24.3515 | -63.7065 | 0 | 5.1562 | 5.1562 |  | 0 | 3.7981 | 3.7981
41 | T | RED | 42 | LT | Red Asociada a la Central Tamazunchale | 67.7233 | 3.7781 | 0 | 3.997 | 59.9482 | 100.5641 | 2.6205 | 0 | 3.3544 | 94.5892 | 57.7847 | 0 | 3.7781 | 3.7781 |  | 0 | 2.6205 | 2.6205
42 | T | RED | 43 | LT | 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III | 41.8407 | 7.0077 | 0 | 0.41612 | 34.417 | 112.5057 | 5.5449 | 0 | 0.37204 | 106.5888 | 209.6985 | 3.9141 | 3.0935 | 7.0077 |  | 3.5063 | 2.0386 | 5.5449
43 | T | LINEAS | 44 | SE | 412 Compensación Norte | 7.4157 | 1.0217 | 0 | 0 | 6.394 | 4.0932 | 0.55227 | 0 | 0 | 3.5409 | -44.6214 | 0 | 1.0217 | 1.0217 |  | 0 | 0.55227 | 0.55227
44 | D | LINEAS | 45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 20.1466 | 23.8255 | 0 | 2.1603 | -5.8392 | 162.4438 | 20.0052 | 0 | 1.9126 | 140.5259 | <-500 | 20.3203 | 3.5052 | 23.8255 |  | 18.0256 | 1.9797 | 20.0052
45 | D | LINEAS | 46 | SE | 503 Oriental | 7.4079 | 0.55171 | 0 | 0 | 6.8562 | 2.2103 | 0.29823 | 0 | 0 | 1.9121 | -72.1115 | 0 | 0.55171 | 0.55171 |  | 0 | 0.29823 | 0.29823
46 | D | LINEAS | 47 | SE | 504 Norte - Occidental | 15.0662 | 10.9873 | 0 | 0.70254 | 3.3764 | 81.2458 | 10.2698 | 0 | 0.69238 | 70.2836 | 500< | 9.732 | 1.2552 | 10.9873 |  | 9.5913 | 0.67851 | 10.2698
47 | G | CENTRALES | 48 | CCI | Baja California Sur I | 67.1642 | 62.6365 | 0 | 3.3646 | 1.1631 | 38.0333 | 50.9005 | 0 | 3.3204 | -16.1876 | <-500 | 13.9344 | 48.7022 | 62.6365 |  | 13.7515 | 37.149 | 50.9005
48 | T | LINEAS | 49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 41.8316 | 4.1888 | 0 | 0 | 37.6428 | 25.7429 | 3.4734 | 0 | 0 | 22.2695 | -40.84 | 0 | 4.1888 | 4.1888 |  | 0 | 3.4734 | 3.4734
49 | T | LINEAS | 50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 53.2112 | 21.8844 | 0 | 2.1993 | 29.1275 | 69.6523 | 17.7283 | 0 | 1.7825 | 50.1415 | 72.145 | 16.2747 | 5.6097 | 21.8844 |  | 13.2451 | 4.4831 | 17.7283
50 | D | LINEAS | 51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 9.6333 | 2.0051 | 0 | 0.91771 | 6.7105 | 18.7866 | 1.7539 | 0 | 0.78093 | 16.2518 | 142.1835 | 1.4222 | 0.58282 | 2.0051 |  | 1.2706 | 0.48329 | 1.7539
51 | D | LINEAS | 52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 9.7479 | 0.71907 | 0 | 0 | 9.0288 | 4.4192 | 0.59626 | 0 | 0 | 3.8229 | -57.6586 | 0 | 0.71907 | 0.71907 |  | 0 | 0.59626 | 0.59626
52 | D | LINEAS | 53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 5.8951 | 0.14533 | 0 | 0 | 5.7498 | 0.89314 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.77263 | -86.5625 | 0 | 0.14533 | 0.14533 |  | 0 | 0.12051 | 0.12051
53 | T | LINEAS | 54 | LT | 615 Subtransmisión Penínsular | 8.3546 | 0.56548 | 0 | 0.19662 | 7.5925 | 4.1483 | 0.39307 | 0 | 0.16665 | 3.5886 | -52.7344 | 0 | 0.56548 | 0.56548 |  | 0 | 0.39307 | 0.39307
54 | T | RED | 55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 5.8616 | 0.6394 | 0 | 0 | 5.2222 | 5.6196 | 0.41788 | 0 | 0 | 5.2018 | -0.39203 | 0 | 0.6394 | 0.6394 |  | 0 | 0.41788 | 0.41788
55 | T | RED | 57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 7.5392 | 9.4149 | 0 | 1.2623 | -3.138 | 13.6362 | 7.3763 | 0 | 0.98574 | 5.2742 | -268.0771 | 9.3414 | 0.073487 | 9.4149 |  | 7.3246 | 0.051668 | 7.3763
56 | T | LINEAS | 58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 29.659 | 6.0316 | 0 | 0 | 23.6274 | 25.7773 | 3.478 | 0 | 0 | 22.2993 | -5.621 | 0 | 6.0316 | 6.0316 |  | 0 | 3.478 | 3.478
57 | T | LINEAS | 59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 9.6779 | 1.0509 | 0 | 0.9277 | 7.6993 | 10.0277 | 0.56805 | 0 | 0.78495 | 8.6747 | 12.6684 | 0 | 1.0509 | 1.0509 |  | 0 | 0.56805 | 0.56805
58 | G | CENTRALES | 60 | SUV | Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 52.9274 | 37.6105 | 0 | 1.7388 | 13.5781 | 34.1285 | 107.9009 | 0 | 1.5037 | -75.276 | <-500 | 12.7536 | 24.8569 | 37.6105 |  | 11.1766 | 96.7243 | 107.9009
59 | G | CENTRALES | 61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 136.0397 | 116.5794 | 0 | 0 | 19.4603 | 149.7942 | 81.1776 | 0 | 0 | 68.6167 | 252.5986 | 0 | 116.5794 | 116.5794 |  | 0 | 81.1776 | 81.1776
62 | CCE | CENTRALES | 62 | CCC | Pacífico | 912.3783 | 517.8219 | 0 | 70.0686 | 324.4879 | 948.2714 | 111.2339 | 0 | 68.1333 | 768.9042 | 136.9593 | 89.142 | 428.6799 | 517.8219 |  | 86.5644 | 24.6695 | 111.2339
60 | G | CENTRALES | 63 | CH | El Cajón | 114.7199 | 7.178 | 0 | 0 | 107.5419 | 0.0014193 | 5.6424 | 0 | 0 | -5.641 | -105.2454 | 0 | 7.178 | 7.178 |  | 0 | 5.6424 | 5.6424
61 | D | LINEAS | 64 | LT | Líneas Centro | 2.2395 | 1.7438 | 0 | 0.13804 | 0.35761 | 11.4696 | 1.4318 | 0 | 0.11575 | 9.9221 | 500< | 1.5418 | 0.20204 | 1.7438 |  | 1.298 | 0.13383 | 1.4318
62 | T | RED-1 | 65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 27.61 | 6.9285 | 0 | 3.8978 | 16.7837 | 0.46848 | 5.6633 | 0 | 3.2913 | -8.4862 | -150.5619 | 5.0696 | 1.8589 | 6.9285 |  | 4.271 | 1.3923 | 5.6633
63 | T | RED | 66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 32.5451 | 3.4588 | 0 | 1.098 | 27.9883 | 178.934 | 2.7534 | 0 | 0.9197 | 175.2609 | 500< | 0.539 | 2.9198 | 3.4588 |  | 0.43671 | 2.3167 | 2.7534
64 | T | RED | 67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 11.6953 | 0.29166 | 0 | 0 | 11.4036 | 47.5466 | 0.24185 | 0 | 0 | 47.3048 | 314.8224 | 0 | 0.29166 | 0.29166 |  | 0 | 0.24185 | 0.24185
65 | LT | RED | 68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 55.3349 | 40.8621 | 0 | 14.2272 | 0.2456 | 166.3719 | 41.7378 | 0 | 14.5273 | 110.1067 | 500< | 38.7535 | 2.1086 | 40.8621 |  | 38.9937 | 2.7442 | 41.7378
66 | T | LINEAS | 69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 13.2982 | 3.1157 | 0 | 0 | 10.1825 | 17.2746 | 2.3308 | 0 | 0 | 14.9438 | 46.7595 | 0 | 3.1157 | 3.1157 |  | 0 | 2.3308 | 2.3308
67 | T | LINEAS | 70 | LT | Riviera Maya | 14.0953 | 1.6102 | 0 | 0 | 12.4851 | 9.8959 | 1.3352 | 0 | 0 | 8.5607 | -31.4328 | 0 | 1.6102 | 1.6102 |  | 0 | 1.3352 | 1.3352
68 | G | CENTRALES | 71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 14.5448 | 3.3478 | 0 | 0 | 11.197 | 55.6896 | 2.935 | 0 | 0 | 52.7546 | 371.1494 | 0 | 3.3478 | 3.3478 |  | 0 | 2.935 | 2.935
69 | G | RM | 72 | RM | Adolfo López Mateos | 61.9239 | 0 | 0 | 0 | 61.9239 | 154.7881 | 0 | 0 | 0 | 154.7881 | 149.9651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | RM | 73 | RM | Altamira | 19.4477 | 27.3107 | 0 | 8.8918 | -16.7547 | 31.4153 | 30.2177 | 0 | 9.8382 | -8.6406 | -48.4289 | 27.3107 | 0 | 27.3107 |  | 30.2177 | 0 | 30.2177
70 | G | RM | 74 | RM | Botello | 3.7741 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 84.7653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | G | RM | 75 | RM | Carbón II | 13.7243 | 0 | 0 | 0 | 13.7243 | 39.854 | 0 | 0 | 0 | 39.854 | 190.3895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | G | RM | 76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 19.4682 | 12.4542 | 0 | 1.1151 | 5.8989 | 9.9476 | 10.5455 | 0 | 0.94045 | -1.5384 | -126.0788 | 12.4542 | 0 | 12.4542 |  | 10.5455 | 0 | 10.5455
73 | G | RM | 77 | RM | Dos Bocas | 19.866 | 0 | 0 | 0 | 19.866 | 59.4237 | 0 | 0 | 0 | 59.4237 | 199.1233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | G | RM | 78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.231 | 0.18463 | 0 | 0 | 4.0464 | 6.1793 | 0 | 0 | 0 | 6.1793 | 52.7119 | 0 | 0.18463 | 0.18463 |  | 0 | 0 | 0
75 | G | RM | 79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 41.58 | 62.2007 | 0 | 14.8739 | -35.4947 | 219.1891 | 52.4359 | 0 | 12.6449 | 154.1082 | <-500 | 62.2007 | 0 | 62.2007 |  | 52.4359 | 0 | 52.4359
76 | G | RM | 80 | RM | Gomez Palacio | 14.727 | 13.2363 | 0 | 1.2106 | 0.28008 | 41.8313 | 11.3125 | 0 | 1.0305 | 29.4883 | 500< | 13.2363 | 0 | 13.2363 |  | 11.3125 | 0 | 11.3125
77 | G | RM | 82 | RM | Huinalá | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 4.0863 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 156.2319 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | G | RM | 83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.60551 | 0 | 0 | 0 | 0.60551 | 1.6821 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 177.8033 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | G | RM | 84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 14.012 | 0 | 0 | 0.78549 | 13.2265 | 27.2768 | 0 | 0 | 0.67388 | 26.6029 | 101.1339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | G | RM | 87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 19.6831 | 0 | 0 | 0 | 19.6831 | 145.4777 | 0 | 0 | 0 | 145.4777 | 500< | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | G | RM | 90 | RM | CT Puerto Libertad | 7.4245 | 0 | 0 | 0 | 7.4245 | 28.4338 | 0 | 0 | 0 | 28.4338 | 282.9737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | G | RM | 91 | RM | Punta Prieta | 6.4572 | 3.7235 | 0 | 0.6506 | 2.0832 | 19.4645 | 3.2994 | 0 | 0.57418 | 15.5909 | 500< | 3.7235 | 0 | 3.7235 |  | 3.2994 | 0 | 3.2994
83 | G | RM | 92 | RM | Salamanca | 12.6893 | 2.0509 | 0 | 0.18362 | 10.4548 | 21.6725 | 1.7333 | 0 | 0.15458 | 19.7846 | 89.2402 | 2.0509 | 0 | 2.0509 |  | 1.7333 | 0 | 1.7333
84 | G | RM | 93 | RM | Tuxpango | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 7.2463 | 25.3287 | 0 | 0 | 0 | 25.3287 | 249.5384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | G | RM | 94 | RM | CT Valle de México | 6.6824 | 0 | 0 | 0 | 6.6824 | 16.9504 | 0 | 0 | 0 | 16.9504 | 153.6584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | D | LINEAS | 95 | SE | Norte | 2.7156 | 0.35029 | 0 | 0 | 2.3653 | 1.4034 | 0.18935 | 0 | 0 | 1.214 | -48.673 | 0 | 0.35029 | 0.35029 |  | 0 | 0.18935 | 0.18935
87 | D | LINEAS | 98 | SE | 705 Capacitores | 1.3468 | 0.46122 | 0 | 0 | 0.88563 | 1.8478 | 0.24931 | 0 | 0 | 1.5985 | 80.489 | 0 | 0.46122 | 0.46122 |  | 0 | 0.24931 | 0.24931
88 | T | LINEAS | 99 | SE | 708 Compensación Dinamicas Oriental - Norte | 15.9088 | 3.4737 | 0 | 0 | 12.4351 | 13.9168 | 1.8777 | 0 | 0 | 12.039 | -3.185 | 0 | 3.4737 | 3.4737 |  | 0 | 1.8777 | 1.8777
89 | D | LINEAS | 100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 24.2943 | 16.5916 | 0 | 4.1117 | 3.591 | 124.6327 | 13.6309 | 0 | 3.4269 | 107.5749 | 500< | 16.1513 | 0.44026 | 16.5916 |  | 13.3501 | 0.28081 | 13.6309
90 | D | LINEAS | 101 | SLT | 702 Sureste - Penínsular | 173.6988 | 129.1818 | 0 | 0.54658 | 43.9704 | 43.7566 | 5.4454 | 0 | 0.45849 | 37.8527 | -13.9132 | 6.1047 | 123.0771 | 129.1818 |  | 5.1412 | 0.30422 | 5.4454
91 | D | LINEAS | 102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 6.1334 | 0.86608 | 0 | 0.90171 | 4.3656 | 10.2688 | 0.62548 | 0 | 0.76005 | 8.8833 | 103.4829 | 0 | 0.86608 | 0.86608 |  | 0 | 0.62548 | 0.62548
92 | D | LINEAS | 103 | SLT | 704 Baja California - Noroeste | 2.0463 | 0.23353 | 0 | 0 | 1.8128 | 0.93558 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.80935 | -55.353 | 0 | 0.23353 | 0.23353 |  | 0 | 0.12623 | 0.12623
93 | D | LINEAS | 104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 303.0812 | 40.46 | 0 | 4.8867 | 257.7345 | 263.7858 | 34.1541 | 0 | 4.0938 | 225.5379 | -12.4922 | 36.3685 | 4.0915 | 40.46 |  | 30.557 | 3.5971 | 34.1541
94 | D | LINEAS | 105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 35.8102 | 7.9542 | 0 | 0 | 27.8561 | 35.6754 | 4.8135 | 0 | 0 | 30.8619 | 10.7903 | 0 | 7.9542 | 7.9542 |  | 0 | 4.8135 | 4.8135
95 | G | CENTRALES | 106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 51.0136 | 30.1011 | 0 | 0 | 20.9126 | 243.6918 | 8.2738 | 0 | 0 | 235.4179 | 500< | 0 | 30.1011 | 30.1011 |  | 0 | 8.2738 | 8.2738
96 | G | CENTRALES | 107 | CCI | Baja California Sur II | 80.9091 | 55.1519 | 0 | 3.7127 | 22.0446 | 33.0839 | 42.0688 | 0 | 3.1214 | -12.1062 | -154.9172 | 0 | 55.1519 | 55.1519 |  | 0 | 42.0688 | 42.0688
97 | T | LINEAS | 108 | LT | 807 Durango 1 | 10.3678 | 20.8517 | 0 | 1.7601 | -12.244 | 140.634 | 17.5002 | 0 | 1.4749 | 121.6588 | <-500 | 19.6584 | 1.1933 | 20.8517 |  | 16.5385 | 0.96174 | 17.5002
98 | G | RM | 110 | RM | CCC Tula | 12.8464 | 0 | 0 | 0.31381 | 12.5325 | 18.8195 | 0 | 0 | 0.26491 | 18.5546 | 48.051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | G | RM | 111 | RM | CGT Cerro Prieto (U 5) | 11.2441 | 20.3005 | 0 | 12.7159 | -21.7722 | 7.6119 | 20.6669 | 0 | 12.9454 | -26.0004 | 19.4203 | 20.3005 | 0 | 20.3005 | 0 | 20.6669 | 0 | 20.6669
100 | G | RM | 112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 11.6548 | 0 | 0 | 0 | 11.6548 | 31.7343 | 0 | 0 | 0 | 31.7343 | 172.284 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | G | RM | 113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 9.9025 | 0 | 0 | 1.9082 | 7.9942 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | -1.5966 | -119.9717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | G | RM | 114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 14.743 | 19.7048 | 0 | 1.7642 | -6.726 | 80.2646 | 17.2591 | 0 | 1.5392 | 61.4663 | <-500 | 19.7048 | 0 | 19.7048 |  | 17.2591 | 0 | 17.2591
103 | G | RM | 117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 17.8579 | 7.1273 | 0 | 1.4468 | 9.2839 | 149.1506 | 5.9676 | 0 | 1.206 | 141.9771 | 500< | 7.1273 | 0 | 7.1273 |  | 5.9676 | 0 | 5.9676
104 | G | RM | 118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 6.766 | 0 | 0 | 0.62496 | 6.141 | 49.1023 | 0 | 0 | 0.52106 | 48.5813 | 500< | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | D | LINEAS | 122 | SE | 811 Noroeste | 4.0425 | 7.3617 | 0 | 0.62396 | -3.9432 | 50.2921 | 6.2485 | 0 | 0.53722 | 43.5064 | <-500 | 6.969 | 0.39268 | 7.3617 |  | 6.024 | 0.2245 | 6.2485
106 | D | LINEAS | 123 | SE | 812 Golfo Norte | 2.0141 | 2.0928 | 0 | 0.3154 | -0.39419 | 14.6081 | 1.7076 | 0 | 0.2634 | 12.6371 | <-500 | 1.9116 | 0.1812 | 2.0928 |  | 1.6079 | 0.099697 | 1.7076
107 | D | LINEAS | 124 | SE | 813 División Bajío | 20.0377 | 32.7467 | 0 | 5.0714 | -17.7805 | 124.2029 | 27.2364 | 0 | 4.247 | 92.7195 | <-500 | 31.9505 | 0.79623 | 32.7467 |  | 26.8036 | 0.43273 | 27.2364
108 | D | LINEAS | 126 | SLT | 801 Altiplano | 33.0539 | 13.41 | 0 | 4.7668 | 14.8771 | 43.2938 | 10.2525 | 0 | 4.0169 | 29.0244 | 95.0951 | 8.951 | 4.459 | 13.41 |  | 7.5873 | 2.6652 | 10.2525
109 | T | LINEAS | 127 | SLT | 802 Tamaulipas | 28.31 | 18.3122 | 0 | 1.5612 | 8.4366 | 18.8643 | 14.2329 | 0 | 1.2949 | 3.3364 | -60.453 | 13.8352 | 4.4769 | 18.3122 |  | 11.6876 | 2.5453 | 14.2329
110 | D | LINEAS | 128 | SLT | 803 NOINE | 124.0335 | 1.8318 | 0 | 1.3704 | 120.8313 | 4.2772 | 0.047338 | 0 | 1.1508 | 3.0791 | -97.4518 | 0 | 1.8318 | 1.8318 |  | 0 | 0.047338 | 0.047338
111 | D | LINEAS | 130 | SLT | 806 Bajío | 28.9429 | 12.927 | 0 | 6.3781 | 9.6378 | 53.5938 | 10.6511 | 0 | 5.7364 | 37.2062 | 286.0458 | 10.3856 | 2.5414 | 12.927 |  | 8.7965 | 1.8546 | 10.6511
112 | G | CENTRALES | 132 | CE | La Venta II | 31.5213 | 54.6011 | 0 | 11.7374 | -34.8172 | 44.4881 | 42.1571 | 0 | 9.9174 | -7.5864 | -78.2108 | 46.9422 | 7.6589 | 54.6011 |  | 39.2735 | 2.8836 | 42.1571
113 | T | RED | 136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 2.6328 | 0.08982 | 0 | 0 | 2.543 | 5.7501 | 0.07448 | 0 | 0 | 5.6756 | 123.1892 | 0 | 0.08982 | 0.08982 |  | 0 | 0.07448 | 0.07448
114 | D | LINEAS | 138 | SE | 911 Noreste | 3.406 | 6.0869 | 0 | 0.65195 | -3.3329 | 1.7786 | 5.158 | 0 | 0.54487 | -3.9242 | 17.7426 | 5.7777 | 0.30923 | 6.0869 |  | 4.918 | 0.23998 | 5.158
115 | D | LINEAS | 139 | SE | 912 División Oriente | 87.8299 | 55.4846 | 0 | 0.53773 | 31.8076 | 17.6409 | 4.382 | 0 | 0.55957 | 12.6994 | -60.0743 | 3.9792 | 51.5054 | 55.4846 |  | 4.1579 | 0.22407 | 4.382
140 | SE | LINEAS | 140 | SE | 914 División Centro Sur | 63.6949 | 46.3824 | 0 | 0.22142 | 17.0911 | 4.1958 | 0.45548 | 0 | 0.21047 | 3.5298 | -79.3471 | 0 | 46.3824 | 46.3824 |  | 0 | 0.45548 | 0.45548
116 | D | LINEAS | 141 | SE | 915 Occidental | 4.2091 | 7.6558 | 0 | 1.0132 | -4.4599 | 51.9335 | 6.1862 | 0 | 0.82092 | 44.9263 | <-500 | 7.4979 | 0.15795 | 7.6558 |  | 6.0999 | 0.086316 | 6.1862
117 | T | LINEAS | 142 | SLT | 901 Pacífico | 91.175 | 28.8017 | 0 | 4.2716 | 58.1018 | 78.9922 | 23.8626 | 0 | 3.4272 | 51.7024 | -11.0142 | 27.8514 | 0.9503 | 28.8017 |  | 22.3236 | 1.539 | 23.8626
118 | T | LINEAS | 143 | SLT | 902 Itsmo | 28.1055 | 39.007 | 0 | 6.921 | -17.8224 | 6.4057 | 32.986 | 0 | 5.9624 | -32.5427 | 82.5944 | 36.3905 | 2.6165 | 39.007 |  | 31.2658 | 1.7202 | 32.986
119 | T | LINEAS | 144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 22.336 | 1.9788 | 0 | 2.6096 | 17.7477 | 26.4853 | 1.3173 | 0 | 2.2563 | 22.9118 | 29.0975 | 0 | 1.9788 | 1.9788 |  | 0 | 1.3173 | 1.3173
|  |  | 146 | CH | La Yesca | 403.2844 | 13.4979 | 0 | 0 | 389.7864 | 14.273 | 1.2328 | 0 | 0 | 13.0402 | -96.6545 | 0 | 13.4979 | 13.4979 |  | 0 | 1.2328 | 1.2328
120 | G | CENTRALES | 147 | CCC | Baja California | 152.7425 | 99.2127 | 0 | 0 | 53.5299 | 100.8287 | 118.4372 | 0 | 0 | -17.6085 | -132.8947 | 0 | 99.2127 | 99.2127 |  | 0 | 118.4372 | 118.4372
121 | T | RFO | 148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 20.9496 | 14.0071 | 0 | 2.1323 | 4.8102 | 54.872 | 18.6438 | 0 | 1.8721 | 34.3561 | 500< | 6.2412 | 7.766 | 14.0071 |  | 5.4226 | 13.2212 | 18.6438
122 | T | RFO | 149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 31.9556 | 16.4277 | 0 | 0 | 15.5279 | 86.4198 | 22.8824 | 0 | 0 | 63.5374 | 309.1817 | 0 | 16.4277 | 16.4277 |  | 0 | 22.8824 | 22.8824
123 | T | RFO | 150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 27.275 | 42.8647 | 0 | 3.332 | -18.9217 | 70.2567 | 40.3083 | 0 | 2.7304 | 27.218 | -243.8459 | 29.529 | 13.3357 | 42.8647 |  | 24.6441 | 15.6642 | 40.3083
151 | SE | LINEAS | 151 | SE | 1006 Central-Sur | 84.5679 | 43.9644 | 0 | 2.1788 | 38.4247 | 12.1106 | 2.2715 | 0 | 2.1882 | 7.6508 | -80.0888 | 2.2092 | 41.7552 | 43.9644 |  | 2.0649 | 0.20669 | 2.2715
124 | D | LINEAS | 152 | SE | 1005 Noroeste | 19.8319 | 27.408 | 0 | 3.5835 | -11.1596 | 121.3529 | 30.0335 | 0 | 3.9596 | 87.3599 | <-500 | 26.518 | 0.88999 | 27.408 |  | 29.4219 | 0.6116 | 30.0335
125 | G | RM | 156 | RM | Infiernillo | 8.0372 | 8.6261 | 0 | 2.0318 | -2.6207 | 4.3712 | 9.3997 | 0 | 2.2044 | -7.2329 | 175.9903 | 8.6261 | 0 | 8.6261 |  | 9.3997 | 0 | 9.3997
126 | G | RM | 157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 | 49.1505 | 50.0403 | 0 | 29.359 | -30.2488 | 211.2287 | 53.7939 | 0 | 30.4561 | 126.9787 | <-500 | 50.0403 | 0 | 50.0403 |  | 53.7939 | 0 | 53.7939
127 | G | RM | 158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 7.913 | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 40.3648 | 0 | 0 | 0 | 40.3648 | 410.1059 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | G | RM | 159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 1.4084 | 0 | 0 | 0.27596 | 1.1325 | 2.618 | 0 | 0 | 0.23592 | 2.3821 | 110.3441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | G | RM | 160 | RM | CCC Samalayuca II | 3.6114 | 0 | 0 | 0.066594 | 3.5448 | 5.0898 | 0 | 0 | 0.055522 | 5.0343 | 42.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | G | RM | 161 | RM | CCC El Sauz | 9.4011 | 2.7251 | 0 | 0.47958 | 6.1964 | 27.448 | 2.3081 | 0 | 0.40591 | 24.734 | 299.1672 | 2.7251 | 0 | 2.7251 |  | 2.3081 | 0 | 2.3081
131 | G | RM | 162 | RM | CCC Huinalá II | 2.5324 | 1.2223 | 0 | 0.16517 | 1.145 | 4.5411 | 0.98275 | 0 | 0.13226 | 3.4261 | 199.2307 | 1.2223 | 0 | 1.2223 |  | 0.98275 | 0 | 0.98275
132 | D | LINEAS | 163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 6.4447 | 1.1384 | 0 | 0.90958 | 4.3967 | 10.2751 | 0.61539 | 0 | 0.77098 | 8.8887 | 102.1678 | 0 | 1.1384 | 1.1384 |  | 0 | 0.61539 | 0.61539
|  | LINEAS | 164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 18.2901 | 20.4192 | 0 | 2.5159 | -4.6451 | 73.1699 | 19.3789 | 0 | 2.3162 | 51.4748 | <-500 | 19.5227 | 0.89655 | 20.4192 |  | 18.1596 | 1.2193 | 19.3789
133 | T | RED | 165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 5.4706 | 3.7882 | 0 | 0.50872 | 1.1737 | 45.3775 | 3.1691 | 0 | 0.42703 | 41.7814 | 500< | 3.7599 | 0.0283 | 3.7882 |  | 3.1691 | 0 | 3.1691
134 | T | LINEAS | 166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | 24.2036 | 26.8967 | 0 | 5.5531 | -8.2463 | 46.9338 | 21.3343 | 0 | 4.9902 | 20.6093 | -349.9233 | 23.5398 | 3.357 | 26.8967 |  | 19.5197 | 1.8146 | 21.3343
|  | CENTRALES | 167 | CC | San Lorenzo conversión de TG a CC | 99.119 | 65.153 | 0 | 0 | 33.966 | 634.1802 | 33.7495 | 0 | 0 | 600.4307 | 500< | 0 | 65.153 | 65.153 |  | 0 | 33.7495 | 33.7495
135 | T | LINEAS | 168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales | 9.5257 | 0.68985 | 0 | 0 | 8.8358 | 3.8649 | 0.52147 | 0 | 0 | 3.3434 | -62.1608 | 0 | 0.68985 | 0.68985 |  | 0 | 0.52147 | 0.52147
177 | LT | RED | 170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 28.8179 | 32.7758 | 0 | 7.8889 | -11.8469 | 1.5541 | 33.8571 | 0 | 8.4545 | -40.7575 | 244.0368 | 30.9288 | 1.847 | 32.7758 |  | 32.7538 | 1.1034 | 33.8571
176 | T |  | 176 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II | 38.2134 | 1.2258 | 0 | 0 | 36.9876 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | -1.0262 | -102.7744 | 0 | 1.2258 | 1.2258 |  | 0 | 0 | 0
181 | RM | RM | 177 | LT | Red de Transmisión asociada la CE La Venta III | 0.66551 | 0.020892 | 0 | 0.11892 | 0.5257 | 8.8762 | 0 | 0 | 0.11524 | 8.761 | 500< | 0 | 0.020892 | 0.020892 |  | 0 | 0 | 0
136 | G | RM | 181 | RM | CN Laguna Verde | 123.5389 | 81.8866 | 0 | 82.1296 | -40.4772 | 545.1989 | 80.6837 | 0 | 79.9734 | 384.5419 | <-500 | 81.8866 | 0 | 81.8866 |  | 80.6837 | 0 | 80.6837
137 | G | RM | 182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 8.7893 | 21.1501 | 0 | 2.8581 | -15.2189 | 56.9925 | 17.0578 | 0 | 2.2956 | 37.6391 | -347.3188 | 21.1501 | 0 | 21.1501 |  | 17.0578 | 0 | 17.0578
| SE | LINEAS | 183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 1.7393 | 3.712 | 0 | 0.50162 | -2.4743 | 6.7153 | 3.0778 | 0 | 0.41421 | 3.2232 | -230.2672 | 3.712 | 0 | 3.712 |  | 3.0778 | 0 | 3.0778
138 | T | LINEAS | 185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 24.5251 | 6.2565 | 0 | 0.90674 | 17.3618 | 24.4154 | 6.76 | 0 | 0.8316 | 16.8238 | -3.0989 | 5.5492 | 0.70735 | 6.2565 |  | 5.1237 | 1.6363 | 6.76
189 | SE | LINEAS | 188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 121.1762 | 62.7925 | 0 | 12.1189 | 46.2648 | 238.5264 | 60.5866 | 0 | 11.4226 | 166.5171 | 259.922 | 59.8491 | 2.9434 | 62.7925 |  | 56.6085 | 3.9781 | 60.5866
190 | SE | LINEAS | 189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 7.509 | 11.0752 | 0 | 1.8935 | -5.4596 | 12.5702 | 10.8784 | 0 | 1.8958 | -0.20395 | -96.2643 | 10.6139 | 0.46133 | 11.0752 |  | 10.6082 | 0.2702 | 10.8784
|  | LINEAS | 190 | SE | 1120 Noroeste | 201.369 | 148.6218 | 0 | 1.6935 | 51.0537 | 50.7557 | 13.4371 | 0 | 1.618 | 35.7006 | -30.0725 | 13.3534 | 135.2683 | 148.6218 |  | 12.6855 | 0.75162 | 13.4371
|  | LINEAS | 191 | SE | 1121 Baja California | 4.0065 | 1.9699 | 0 | 0.22767 | 1.8089 | 13.544 | 1.7217 | 0 | 0.20493 | 11.6174 | 500< | 1.7666 | 0.20332 | 1.9699 |  | 1.6067 | 0.115 | 1.7217
|  | LINEAS | 192 | SE | 1122 Golfo Norte | 186.4734 | 131.1491 | 0 | 11.0441 | 44.2802 | 2.5252 | 18.9465 | 0 | 11.4027 | -27.824 | -162.8362 | 17.6795 | 113.4696 | 131.1491 |  | 18.271 | 0.67553 | 18.9465
194 | SE | LINEAS | 193 | SE | 1123 Norte | 2.1555 | 3.0962 | 0 | 0.31139 | -1.2522 | 23.094 | 2.953 | 0 | 0.31574 | 19.8252 | <-500 | 2.4553 | 0.64097 | 3.0962 |  | 2.4754 | 0.47757 | 2.953
139 | D | LINEAS | 194 | SE | 1124 Bajío Centro | 352.2287 | 241.5365 | 0 | 2.774 | 107.9182 | 63.7116 | 16.5824 | 0 | 2.6092 | 44.52 | -58.7465 | 17.4212 | 224.1154 | 241.5365 |  | 16.0369 | 0.54556 | 16.5824
197 | SE | LINEAS | 195 | SE | 1125 Distribución | 296.5534 | 199.633 | 0 | 5.1095 | 91.8109 | 17.0944 | 19.24 | 0 | 5.7241 | -7.8697 | -108.5717 | 15.479 | 184.1541 | 199.633 |  | 17.4231 | 1.8169 | 19.24
140 | D | LINEAS | 197 | SE | 1127 Sueste | 6.6413 | 0.27634 | 0 | 1.2046 | 5.1604 | 2.8261 | 0.19409 | 0 | 1.1531 | 1.4789 | -71.3408 | 0.089842 | 0.1865 | 0.27634 |  | 0.084096 | 0.10999 | 0.19409
|  | LINEAS | 198 | SE | 1128 Centro Sur | 240.9664 | 109.6502 | 0 | 0.67432 | 130.6419 | 12.7397 | 3.2304 | 0 | 0.69372 | 8.8157 | -93.252 | 2.5459 | 107.1043 | 109.6502 |  | 2.6239 | 0.60644 | 3.2304
| SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Cental-Oriental | 199 | SE | 1129 Compensación Redes | 5.987 | 3.142 | 0 | 1.0463 | 1.7986 | 13.2085 | 2.9907 | 0 | 1.0722 | 9.1457 | 408.4808 | 2.5173 | 0.62469 | 3.142 |  | 2.653 | 0.33768 | 2.9907
141 | T | LINEAS | 200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Cental-Occidental | 28.4123 | 2.5763 | 0 | 2.3803 | 23.4556 | 9.5838 | 3.1485 | 0 | 2.3943 | 4.041 | -82.7718 | 1.7142 | 0.86215 | 2.5763 |  | 1.6933 | 1.4552 | 3.1485
|  | LINEAS | 201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 61.7824 | 22.0755 | 0 | 6.7799 | 32.9271 | 5.981 | 25.3526 | 0 | 7.7029 | -27.0745 | -182.2255 | 20.8242 | 1.2513 | 22.0755 |  | 23.6592 | 1.6933 | 25.3526
|  |  | 202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 38.6247 | 0 | 0 | 0 | 38.6247 | 9.1363 | 2.5592 | 0 | 0 | 6.5771 | -82.9718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5592 | 2.5592
143 | T | LINEAS | 203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 11.9412 | 12.1404 | 0 | 1.4522 | -1.6514 | 36.7489 | 9.5672 | 0 | 1.1466 | 26.0351 | <-500 | 10.4392 | 1.7012 | 12.1404 |  | 8.269 | 1.2983 | 9.5672
144 | D | LINEAS | 204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 179.454 | 64.5033 | 0 | 36.0902 | 78.8605 | 39.5465 | 62.788 | 0 | 35.3969 | -58.6384 | -174.3571 | 61.7685 | 2.7348 | 64.5033 |  | 60.4636 | 2.3244 | 62.788
145 | T | LINEAS | 205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 52.9542 | 43.1003 | 0 | 13.9803 | -4.1264 | 22.6974 | 91.7355 | 0 | 14.0184 | -83.0565 | 500< | 27.3576 | 15.7427 | 43.1003 |  | 27.4262 | 64.3094 | 91.7355
209 | SE | LINEAS | 206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 17.3884 | 3.0782 | 0 | 0 | 14.3103 | 5.9536 | 1.6677 | 0 | 0 | 4.2859 | -70.0503 | 0 | 3.0782 | 3.0782 |  | 0 | 1.6677 | 1.6677
|  | LINEAS | 207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 17.7819 | 21.2799 | 0 | 8.2311 | -11.7291 | 28.1433 | 20.31 | 0 | 8.1701 | -0.33673 | -97.1291 | 19.4096 | 1.8703 | 21.2799 |  | 19.299 | 1.011 | 20.31
|  | LINEAS | 208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 3.8446 | 0.56923 | 0 | 0 | 3.2754 | 1.0985 | 0.3077 | 0 | 0 | 0.79076 | -75.8576 | 0 | 0.56923 | 0.56923 |  | 0 | 0.3077 | 0.3077
|  | LINEAS | 209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 264.3512 | 151.2169 | 0 | 1.131 | 112.0034 | 24.8577 | 7.5284 | 0 | 1.066 | 16.2632 | -85.4797 | 6.7534 | 144.4634 | 151.2169 |  | 6.2561 | 1.2723 | 7.5284
|  | LINEAS | 210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular | 54.0919 | 69.0901 | 0 | 10.8695 | -25.8678 | 240.9162 | 62.445 | 0 | 10.3832 | 168.088 | <-500 | 60.1424 | 8.9478 | 69.0901 |  | 57.1786 | 5.2664 | 62.445
214 | SE | LINEAS | 211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste | 85.6689 | 70.9331 | 0 | 10.3548 | 4.381 | 228.7574 | 64.7161 | 0 | 10.0813 | 153.9601 | 500< | 66.0247 | 4.9085 | 70.9331 |  | 63.4071 | 1.3089 | 64.7161
|  | LINEAS | 212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 33.2132 | 26.4025 | 0 | 10.1361 | -3.3255 | 95.4028 | 25.6743 | 0 | 9.8529 | 59.8756 | <-500 | 25.6371 | 0.7654 | 26.4025 |  | 24.3832 | 1.2911 | 25.6743
212 |  | RED | 213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL | 274.7059 | 161.4025 | 0 | 0.6591 | 112.6442 | 7.4436 | 1.7761 | 0 | 0.63551 | 5.032 | -95.5329 | 0.55229 | 160.8502 | 161.4025 |  | 0.53812 | 1.238 | 1.7761
|  |  | 214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE | 472.4402 | 353.0146 | 0 | 7.3927 | 112.0328 | 179.2799 | 46.6724 | 0 | 7.2285 | 125.379 | 11.9127 | 49.2078 | 303.8068 | 353.0146 |  | 45.0815 | 1.5909 | 46.6724
| SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 | 215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 32.3725 | 18.2131 | 0 | 8.5522 | 5.6073 | 59.0291 | 17.6823 | 0 | 8.602 | 32.7448 | 483.9725 | 17.4369 | 0.77615 | 18.2131 |  | 16.9597 | 0.72266 | 17.6823
225 | LT | RED | 216 | RM | CCC Poza Rica | 83.6006 | 0 | 0 | 0 | 83.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | LINEAS | 217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 48.1211 | 0 | 0 | 0 | 48.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 218 | LT | Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II,III, IV | 15.733 | 24.1893 | 0 | 13.6914 | -22.1478 | 60.324 | 23.4372 | 0 | 13.2795 | 23.6073 | -206.5901 | 24.1893 | 0 | 24.1893 |  | 23.4372 | 0 | 23.4372
|  | LINEAS | 219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 | 14.5086 | 0.046707 | 0 | 4.9418 | 9.5201 | 38.9999 | 0.025247 | 0 | 4.8934 | 34.0813 | 257.9925 | 0 | 0.046707 | 0.046707 |  | 0 | 0.025247 | 0.025247
|  | LINEAS | 222 | CC | CC Repontenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1633.9355 | 860.1989 | 0 | 43.8382 | 729.8984 | 0 | 363.2617 | 0 | 46.7442 | -410.0059 | -156.173 | 3.8558 | 856.343 | 860.1989 |  | 4.1073 | 359.1543 | 363.2617
|  | LINEAS | 223 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | 1.6547 | 3.2567 | 0 | 0.41968 | -2.0216 | 0 | 3.4454 | 0 | 0.43946 | -3.8849 | 92.1684 | 3.2567 | 0 | 3.2567 |  | 3.4454 | 0 | 3.4454
|  |  | 225 | LT | Red de Transmisión y Transformación a la CI Guerrero Negro III | 0.63889 | 0.83464 | 0 | 0.19089 | -0.38665 | 0 | 0.7705 | 0 | 0.1775 | -0.948 | 145.1829 | 0.79913 | 0.035516 | 0.83464 |  | 0.74307 | 0.027428 | 0.7705
|  |  | 226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 28.0351 | 14.7961 | 0 | 0 | 13.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 14.7961 | 14.7961 |  | 0 | 0 | 0
|  | LINEAS | 227 | CG | Los Humeros II | 64.1991 | 5.7836 | 0 | 0 | 58.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 5.7836 | 5.7836 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 228 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | 33.5776 | 0.48298 | 0 | 0 | 33.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.48298 | 0.48298 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 231 | SLT | 1304 Transmisión y Tranformación del Oriental | 4.917 | 0.19995 | 0 | 0.65089 | 4.0662 | 4.5831 | 0.9615 | 0 | 0.63931 | 2.9823 | -26.6566 | 0 | 0.19995 | 0.19995 |  | 0 | 0.9615 | 0.9615
|  |  | 233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación del Baja-Noroeste | 3.8253 | 0.79556 | 0 | 0.86966 | 2.1601 | 3.7583 | 0.61503 | 0 | 0.85419 | 2.2891 | 5.9734 | 0 | 0.79556 | 0.79556 |  | 0 | 0.61503 | 0.61503
|  |  | 235 | CCI | Baja California Sur IV | 56.8064 | 29.2435 | 0 | 0 | 27.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 29.2435 | 29.2435 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 236 | CCI | Baja California Sur III | 85.9448 | 46.6744 | 0 | 0 | 39.2704 | 66.7666 | 42.4704 | 0 | 13.4953 | 10.8009 | -72.496 | 0 | 46.6744 | 46.6744 |  | 0 | 42.4704 | 42.4704
|  |  | 237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 11.8468 | 0.22906 | 0 | 0 | 11.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.22906 | 0.22906 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 195.9544 | 114.3913 | 0 | 1.3315 | 80.2316 | 40.3904 | 10.8066 | 0 | 1.1953 | 28.3885 | -64.6168 | 10.3319 | 104.0594 | 114.3913 |  | 9.3716 | 1.435 | 10.8066
|  |  | 243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 3.0466 | 4.3611 | 0 | 0.48225 | -1.7967 | 14.1331 | 3.7498 | 0 | 0.43356 | 9.9497 | <-500 | 3.7422 | 0.61889 | 4.3611 |  | 3.3992 | 0.35057 | 3.7498
|  |  | 244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 495.7471 | 337.5852 | 0 | 2.0306 | 156.1313 | 65.1894 | 17.272 | 0 | 2.0581 | 45.8594 | -70.6277 | 16.0108 | 321.5745 | 337.5852 |  | 16.0792 | 1.1928 | 17.272
|  |  | 245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 260.0214 | 182.8889 | 0 | 1.4387 | 75.6938 | 22.4476 | 5.5349 | 0 | 1.5413 | 15.3714 | -79.6926 | 4.3228 | 178.5661 | 182.8889 |  | 4.6322 | 0.90262 | 5.5349
|  |  | 247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 6.7274 | 0 | 0 | 0 | 6.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 248 | SLT | 1401 Ses y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 42.1314 | 6.6551 | 0 | 3.2814 | 32.1948 | 37.9289 | 7.0755 | 0 | 6.9817 | 23.8717 | -25.8525 | 4.8427 | 1.8124 | 6.6551 |  | 5.2379 | 1.8376 | 7.0755
|  |  | 249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 16.2734 | 0 | 0 | 0 | 16.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de LT Culiacan-Los Mochis | 18.4815 | 26.2726 | 0 | 4.635 | -12.4261 | 98.7472 | 25.3571 | 0 | 4.7398 | 68.6503 | <-500 | 23.5569 | 2.7157 | 26.2726 |  | 23.674 | 1.6831 | 25.3571
|  |  | 251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 49.09 | 27.1015 | 0 | 0 | 21.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 27.1015 | 27.1015 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte | 4.1998 | 6.4046 | 0 | 0.69276 | -2.8976 | 20.4208 | 5.4209 | 0 | 0.62048 | 14.3794 | <-500 | 5.3756 | 1.029 | 6.4046 |  | 4.8647 | 0.55622 | 5.4209
|  |  | 253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 96.1866 | 59.333 | 0 | 0 | 36.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 59.333 | 59.333 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 257 | CCI | Santa Rosalía II | 27.1202 | 16.1081 | 0 | 0 | 11.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 16.1081 | 16.1081 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 224.0222 | 106.7951 | 0 | 0 | 117.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 106.7951 | 106.7951 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 780.6843 | 580.2227 | 0 | 0 | 200.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 580.2227 | 580.2227 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 14.7017 | 0.4558 | 0 | 0 | 14.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.4558 | 0.4558 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 264 | CC | Centro | 331.0868 | 221.8592 | 0 | 0 | 109.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 221.8592 | 221.8592 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 268 | CCI | Guerrero Negro IV | 12.3043 | 4.3339 | 0 | 0 | 7.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.3339 | 4.3339 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1.196 | 0.047124 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.047124 | 0.047124 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No aplica
500< La variación es mayor a 500%
<-500 La variación es mayor a (500%)
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## ENERO-MARZO ACUMULADO
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-Marzo 2013
(Cifras en millones de pesos a precios de 2013)
| Proceso |  | Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  |  | Ejercido
[7 empty] | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  |  | Gasto Programable
[6 empty] | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL |  | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
[7 empty] | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
[7 empty] | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
[7 empty] | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
[6 empty] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 |  | C | D | C+D=6
[5 empty] | TOTAL | 21581.2894 | 13397.0686 | 0 | 1083.8598 | 7100.3611 | 21040.7722 | 8317.7582 | 0 | 1351.1361 | 11371.8779 | 60.1591 | 3679.9215 | 9717.1471 | 13397.0686 |  | 3600.164 | 4717.5942 | 8317.7582
1 | G | CENTRALES | 1 | CG | Cerro Prieto IV | 59.3169 | 48.5991 | 0 | 3.3153 | 7.4025 | 63.7843 | 106.6756 | 0 | 3.2744 | -46.1657 | <-500 | 0 | 48.5991 | 48.5991 |  | 0 | 106.6756 | 106.6756
2 | G | CENTRALES | 2 | CC | Chihuahua | 307.0002 | 254.8723 | 0 | 0 | 52.1279 | 555.8102 | 145.151 | 0 | 0 | 410.6592 | 500< | 0 | 254.8723 | 254.8723 |  | 0 | 145.151 | 145.151
3 | G | CENTRALES | 3 | CCI | Guerrero Negro II | 11.7687 | 0.039787 | 0 | 0 | 11.7289 | 19.7225 | 0.013262 | 0 | 0 | 19.7093 | 68.0399 | 0 | 0.039787 | 0.039787 |  | 0 | 0.013262 | 0.013262
4 | G | CENTRALES | 4 | CC | Monterrey II | 324.3962 | 316.4433 | 0 | 0 | 7.9529 | 707.1266 | 236.6926 | 0 | 0 | 470.434 | 500< | 0 | 316.4433 | 316.4433 |  | 0 | 236.6926 | 236.6926
5 | G | CENTRALES | 5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1439 | 0 | 0 | 0 | 73.1439 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | G | CENTRALES | 6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 361.5587 | 266.4774 | 0 | 0.3225 | 94.7589 | 333.0972 | 300.901 | 0 | 0.31839 | 31.8778 | -66.3591 | 0 | 266.4774 | 266.4774 |  | 0 | 300.901 | 300.901
7 | G | CENTRALES | 7 | CT | Samalayuca II | 534.5052 | 414.1521 | 0 | 120.7678 | -0.41473 | 744.5241 | 291.2998 | 0 | 74.4456 | 378.7787 | <-500 | 45.6196 | 368.5325 | 414.1521 |  | 44.9534 | 246.3464 | 291.2998
8 | D | LINEAS | 9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | T | LINEAS | 10 | LT | 214 y 215 Sureste - Peninsular | 52.5992 | 36.2843 | 0 | 11.5835 | 4.7313 | 346.9229 | 35.0261 | 0 | 11.3571 | 300.5398 | 500< | 30.4644 | 5.8199 | 36.2843 |  | 29.8688 | 5.1573 | 35.0261
10 | T | LINEAS | 11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 119.9637 | 0 | 0 | -119.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 119.9637 | 0 | 119.9637 |  | 0 | 0 | 0
11 | D | LINEAS | 12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 291.4602 | 8.823 | 0 | 27.749 | 254.8882 | 1189.3982 | 123.7389 | 0 | 27.1958 | 1038.4635 | 307.4192 | 0 | 8.823 | 8.823 |  | 117.6183 | 6.1205 | 123.7389
12 | T | LINEAS | 13 | SE | 218 Noroeste | 18.9065 | 5.8105 | 0 | 0.76365 | 12.3323 | 26.9016 | 4.0307 | 0 | 0.68549 | 22.1854 | 79.8958 | 0 | 5.8105 | 5.8105 |  | 0 | 4.0307 | 4.0307
13 | T | LINEAS | 14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | T | LINEAS | 15 | SE | 220 Oriental - Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | T | LINEAS | 16 | SE | 221 Occidental | 32.3397 | 23.7722 | 0 | 4.8938 | 3.6736 | 180.3524 | 20.6869 | 0 | 4.7981 | 154.8674 | 500< | 15.9563 | 7.8159 | 23.7722 |  | 15.265 | 5.4219 | 20.6869
16 | D | LINEAS | 17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | T | LINEAS | 18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | T | LINEAS | 19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | T | LINEAS | 20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | T | LINEAS | 21 | SE | 305 Centro - Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | T | LINEAS | 22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | T | LINEAS | 23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | T | LINEAS | 24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | G | CENTRALES | 25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 67.5498 | 99.2403 | 0 | 4.4649 | -36.1554 | 209.2704 | 123.298 | 0 | 4.107 | 81.8653 | -326.4261 | 76.8862 | 22.3541 | 99.2403 |  | 70.0622 | 53.2358 | 123.298
25 | G | CENTRALES | 26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 75.6047 | 38.4931 | 0 | 4.0935 | 33.0181 | 143.6116 | 33.2803 | 0 | 3.6458 | 106.6855 | 223.1119 | 21.5117 | 16.9813 | 38.4931 |  | 19.0542 | 14.2261 | 33.2803
26 | T | RED | 27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 37.6196 | 35.3559 | 0 | 2.4164 | -0.15269 | 308.5116 | 34.4954 | 0 | 2.4012 | 271.6149 | <-500 | 31.8438 | 3.5121 | 35.3559 |  | 31.3832 | 3.1122 | 34.4954
27 | T | RED | 28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 50.2087 | 60.5023 | 0 | 2.9679 | -13.2615 | 297.9386 | 54.5821 | 0 | 2.7988 | 240.5577 | <-500 | 46.4845 | 14.0178 | 60.5023 |  | 43.2819 | 11.3002 | 54.5821
28 | T | RED | 29 | LT | 408 Naco - Nogales - Área Noroeste | 7.6859 | 3.5129 | 0 | 0 | 4.173 | 34.0227 | 2.7253 | 0 | 0 | 31.2974 | 500< | 0 | 3.5129 | 3.5129 |  | 0 | 2.7253 | 2.7253
29 | T | LINEAS | 30 | LT | 411 Sistema Nacional | 34.306 | 46.7375 | 0 | 2.5094 | -14.9408 | 31.2488 | 42.1454 | 0 | 2.2986 | -13.1952 | -11.6835 | 41.9016 | 4.8359 | 46.7375 |  | 37.8601 | 4.2853 | 42.1454
30 | T | RED-1 | 31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 112.5002 | 131.6646 | 0 | 7.8428 | -27.0072 | 102.8559 | 121.7868 | 0 | 7.4274 | -26.3582 | -2.4031 | 121.2514 | 10.4132 | 131.6646 |  | 113.4191 | 8.3677 | 121.7868
31 | D | LINEAS | 32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D | LINEAS | 33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 37.3413 | 12.4274 | 0 | 0.38102 | 24.5329 | 20.2475 | 10.8416 | 0 | 0.33723 | 9.0687 | -63.0345 | 9.5068 | 2.9206 | 12.4274 |  | 8.8156 | 2.026 | 10.8416
33 | D | LINEAS | 34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D | LINEAS | 35 | SE | 404 Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | D | LINEAS | 36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 4.8217 | 1.7794 | 0 | 0.014374 | 3.0279 | 5.5928 | 1.3125 | 0 | 0.013954 | 4.2664 | 40.9045 | 0.2872 | 1.4922 | 1.7794 |  | 0.27728 | 1.0352 | 1.3125
36 | T | LINEAS | 37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | G | CENTRALES | 38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 449.9155 | 429.7754 | 0 | 1.9949 | 18.1453 | 915.3824 | 381.9138 | 0 | 1.7441 | 531.7245 | 500< | 36.74 | 393.0354 | 429.7754 |  | 31.8844 | 350.0293 | 381.9138
38 | T | LINEAS | 39 | LT | 414 Norte - Occidental | 32.6215 | 37.3025 | 0 | 2.7902 | -7.4712 | 293.863 | 36.4224 | 0 | 2.7498 | 254.6908 | <-500 | 34.3336 | 2.9689 | 37.3025 |  | 33.837 | 2.5854 | 36.4224
39 | T | LINEAS | 40 | LT | 502 Oriental - Norte | 8.4891 | 8.9091 | 0 | 1.1632 | -1.5832 | 26.3173 | 7.8538 | 0 | 1.0337 | 17.4297 | <-500 | 7.0975 | 1.8116 | 8.9091 |  | 6.294 | 1.5598 | 7.8538
40 | T | LINEAS | 41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 108.3783 | 167.2457 | 0 | 9.3752 | -68.2426 | 64.2757 | 149.2569 | 0 | 8.5096 | -93.4908 | 36.9977 | 159.5114 | 7.7343 | 167.2457 |  | 142.8807 | 6.3762 | 149.2569
41 | T | RED | 42 | LT | Red Asociada a la Central Tamazunchale | 101.585 | 27.4152 | 0 | 11.6861 | 62.4837 | 134.4258 | 22.7813 | 0 | 9.8144 | 101.83 | 62.9704 | 21.748 | 5.6672 | 27.4152 |  | 18.2717 | 4.5096 | 22.7813
42 | T | RED | 43 | LT | 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III | 62.7611 | 25.3103 | 0 | 1.3259 | 36.1249 | 133.4261 | 21.7871 | 0 | 1.1759 | 110.4631 | 205.7814 | 20.67 | 4.6403 | 25.3103 |  | 18.2018 | 3.5853 | 21.7871
43 | T | LINEAS | 44 | SE | 412 Compensación Norte | 11.1235 | 1.5325 | 0 | 0 | 9.591 | 7.801 | 1.0631 | 0 | 0 | 6.7379 | -29.7476 | 0 | 1.5325 | 1.5325 |  | 0 | 1.0631 | 1.0631
44 | D | LINEAS | 45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 30.22 | 40.4746 | 0 | 3.2546 | -13.5092 | 172.5171 | 36.5402 | 0 | 2.9986 | 132.9784 | <-500 | 35.2168 | 5.2578 | 40.4746 |  | 32.8079 | 3.7323 | 36.5402
45 | D | LINEAS | 46 | SE | 503 Oriental | 11.1118 | 0.82756 | 0 | 0 | 10.2842 | 5.9142 | 0.57408 | 0 | 0 | 5.3402 | -48.0743 | 0 | 0.82756 | 0.82756 |  | 0 | 0.57408 | 0.57408
46 | D | LINEAS | 47 | SE | 504 Norte - Occidental | 22.5994 | 20.0568 | 0 | 1.1609 | 1.3817 | 88.7789 | 18.2556 | 0 | 1.0949 | 69.4284 | 500< | 18.174 | 1.8828 | 20.0568 |  | 16.9495 | 1.3061 | 18.2556
47 | G | CENTRALES | 48 | CCI | Baja California Sur I | 100.7462 | 86.9876 | 0 | 3.3646 | 10.3941 | 71.6154 | 75.2516 | 0 | 3.3204 | -6.9566 | -166.929 | 13.9344 | 73.0532 | 86.9876 |  | 13.7515 | 61.5001 | 75.2516
48 | T | LINEAS | 49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 62.7473 | 88.1052 | 0 | 5.4292 | -30.7871 | 46.6587 | 74.5003 | 0 | 4.4171 | -32.2588 | 4.7801 | 81.8221 | 6.2831 | 88.1052 |  | 68.9325 | 5.5678 | 74.5003
49 | T | LINEAS | 50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 79.8167 | 90.8715 | 0 | 14.7932 | -25.848 | 96.2579 | 78.4735 | 0 | 12.8686 | 4.9158 | -119.0179 | 82.457 | 8.4146 | 90.8715 |  | 71.1855 | 7.288 | 78.4735
50 | D | LINEAS | 51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 14.45 | 4.8727 | 0 | 1.4069 | 8.1703 | 23.6033 | 4.3061 | 0 | 1.2126 | 18.0846 | 121.3439 | 3.9985 | 0.87423 | 4.8727 |  | 3.5314 | 0.7747 | 4.3061
51 | D | LINEAS | 52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 14.6218 | 14.0827 | 0 | 2.4261 | -1.887 | 9.2931 | 12.3627 | 0 | 2.1423 | -5.2119 | 176.2083 | 13.0041 | 1.0786 | 14.0827 |  | 11.4069 | 0.95579 | 12.3627
52 | D | LINEAS | 53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 8.8427 | 3.1288 | 0 | 0.30008 | 5.4138 | 3.8407 | 2.6382 | 0 | 0.2519 | 0.95057 | -82.4419 | 2.9108 | 0.21799 | 3.1288 |  | 2.4451 | 0.19317 | 2.6382
53 | T | LINEAS | 54 | LT | 615 Subtransmisión Penínsular | 12.5319 | 15.561 | 0 | 1.7952 | -4.8243 | 8.3256 | 13.3027 | 0 | 1.5307 | -6.5078 | 34.8954 | 14.7128 | 0.84823 | 15.561 |  | 12.6269 | 0.67581 | 13.3027
54 | T | RED | 55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 8.7924 | 14.6194 | 0 | 1.0035 | -6.8305 | 8.5504 | 14.2933 | 0 | 0.99585 | -6.7387 | -1.3444 | 13.6603 | 0.9591 | 14.6194 |  | 13.5557 | 0.73758 | 14.2933
55 | T | RED | 57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 11.3089 | 9.4516 | 0 | 1.2623 | 0.59492 | 17.4059 | 7.4131 | 0 | 0.98574 | 9.0071 | 500< | 9.3414 | 0.11023 | 9.4516 |  | 7.3246 | 0.088412 | 7.4131
56 | T | LINEAS | 58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 44.4885 | 53.9778 | 0 | 2.4991 | -11.9884 | 40.6068 | 45.3503 | 0 | 2.183 | -6.9265 | -42.2232 | 44.9303 | 9.0474 | 53.9778 |  | 38.8565 | 6.4938 | 45.3503
57 | T | LINEAS | 59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 14.5169 | 11.4249 | 0 | 3.0327 | 0.059368 | 14.8667 | 9.4016 | 0 | 2.5629 | 2.9021 | 500< | 9.8485 | 1.5763 | 11.4249 |  | 8.3082 | 1.0935 | 9.4016
58 | G | CENTRALES | 60 | SUV | Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 79.3911 | 89.8425 | 0 | 5.0192 | -15.4707 | 60.5922 | 153.5018 | 0 | 4.2087 | -97.1182 | 500< | 52.5571 | 37.2854 | 89.8425 |  | 44.3491 | 109.1527 | 153.5018
59 | G | CENTRALES | 61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 204.0596 | 227.1397 | 0 | 3.4684 | -26.5485 | 217.8141 | 182.3073 | 0 | 2.7452 | 32.7617 | -223.4029 | 52.2706 | 174.8691 | 227.1397 |  | 42.84 | 139.4673 | 182.3073
62 | CCE | CENTRALES | 62 | CCC | Pacífico | 1368.5675 | 1098.9749 | 0 | 136.6673 | 132.9253 | 1404.4606 | 668.6129 | 0 | 133.4562 | 602.3915 | 353.1805 | 455.9551 | 643.0198 | 1098.9749 |  | 429.6034 | 239.0095 | 668.6129
60 | G | CENTRALES | 63 | CH | El Cajón | 172.0798 | 10.767 | 0 | 0 | 161.3128 | 57.3613 | 9.2314 | 0 | 0 | 48.1299 | -70.1636 | 0 | 10.767 | 10.767 |  | 0 | 9.2314 | 9.2314
61 | D | LINEAS | 64 | LT | Líneas Centro | 3.3592 | 4.7664 | 0 | 0.3319 | -1.7391 | 12.5894 | 3.9 | 0 | 0.26744 | 8.422 | <-500 | 4.4633 | 0.30306 | 4.7664 |  | 3.6651 | 0.23485 | 3.9
62 | T | RED-1 | 65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 41.415 | 7.858 | 0 | 3.8978 | 29.6593 | 14.2735 | 6.5928 | 0 | 3.2913 | 4.3894 | -85.2007 | 5.0696 | 2.7884 | 7.858 |  | 4.271 | 2.3218 | 6.5928
63 | T | RED | 66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 48.8177 | 32.5746 | 0 | 10.0138 | 6.2293 | 195.2066 | 27.6608 | 0 | 8.5055 | 159.0402 | 500< | 28.1949 | 4.3797 | 32.5746 |  | 23.8842 | 3.7766 | 27.6608
64 | T | RED | 67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 17.5429 | 13.6293 | 0 | 2.5103 | 1.4033 | 53.3943 | 12.0436 | 0 | 2.2302 | 39.1204 | 500< | 13.1919 | 0.43749 | 13.6293 |  | 11.6559 | 0.38768 | 12.0436
65 | LT | RED | 68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 83.0024 | 41.9164 | 0 | 16.1697 | 24.9163 | 194.0393 | 42.7921 | 0 | 16.4512 | 134.796 | 440.9957 | 38.7535 | 3.1629 | 41.9164 |  | 38.9937 | 3.7985 | 42.7921
66 | T | LINEAS | 69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 19.9473 | 4.6735 | 0 | 0 | 15.2737 | 23.9236 | 3.8886 | 0 | 0 | 20.035 | 31.173 | 0 | 4.6735 | 4.6735 |  | 0 | 3.8886 | 3.8886
67 | T | LINEAS | 70 | LT | Riviera Maya | 21.1429 | 26.3526 | 0 | 4.555 | -9.7647 | 16.9435 | 23.2473 | 0 | 4.0385 | -10.3423 | 5.9152 | 23.9373 | 2.4153 | 26.3526 |  | 21.107 | 2.1403 | 23.2473
68 | G | CENTRALES | 71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 21.8172 | 13.7777 | 0 | 0.581 | 7.4584 | 62.962 | 11.8298 | 0 | 0.46271 | 50.6695 | 500< | 8.7561 | 5.0217 | 13.7777 |  | 7.2209 | 4.6089 | 11.8298
69 | G | RM | 72 | RM | Adolfo López Mateos | 92.8859 | 20.4455 | 0 | 1.3566 | 71.0837 | 185.7501 | 16.8822 | 0 | 1.0818 | 167.7861 | 136.0402 | 20.4455 | 0 | 20.4455 |  | 16.8822 | 0 | 16.8822
|  | RM | 73 | RM | Altamira | 29.1716 | 27.3107 | 0 | 8.8918 | -7.0308 | 41.1392 | 30.2177 | 0 | 9.8382 | 1.0833 | -115.4078 | 27.3107 | 0 | 27.3107 |  | 30.2177 | 0 | 30.2177
70 | G | RM | 74 | RM | Botello | 5.6612 | 0 | 0 | 0 | 5.6612 | 8.8604 | 0 | 0 | 0 | 8.8604 | 56.5102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | G | RM | 75 | RM | Carbón II | 20.5865 | 2.433 | 0 | 0.46298 | 17.6905 | 46.7162 | 2.1021 | 0 | 0.40222 | 44.2118 | 149.918 | 2.433 | 0 | 2.433 |  | 2.1021 | 0 | 2.1021
72 | G | RM | 76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 29.2023 | 12.4542 | 0 | 1.1151 | 15.633 | 19.6817 | 10.5455 | 0 | 0.94045 | 8.1957 | -47.5741 | 12.4542 | 0 | 12.4542 |  | 10.5455 | 0 | 10.5455
73 | G | RM | 77 | RM | Dos Bocas | 29.7989 | 0 | 0 | 0 | 29.7989 | 69.3567 | 0 | 0 | 0 | 69.3567 | 132.7489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | G | RM | 78 | RM | Emilio Portes Gil | 6.3465 | 0.27694 | 0 | 0 | 6.0696 | 8.2948 | 0.092314 | 0 | 0 | 8.2025 | 35.1413 | 0 | 0.27694 | 0.27694 |  | 0 | 0.092314 | 0.092314
75 | G | RM | 79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 62.3699 | 62.2007 | 0 | 14.8739 | -14.7047 | 239.979 | 52.4359 | 0 | 12.6449 | 174.8982 | <-500 | 62.2007 | 0 | 62.2007 |  | 52.4359 | 0 | 52.4359
76 | G | RM | 80 | RM | Gomez Palacio | 22.0905 | 13.2363 | 0 | 1.2106 | 7.6436 | 49.1948 | 11.3125 | 0 | 1.0305 | 36.8518 | 382.1278 | 13.2363 | 0 | 13.2363 |  | 11.3125 | 0 | 11.3125
77 | G | RM | 82 | RM | Huinalá | 2.3922 | 0.40737 | 0 | 0.027031 | 1.9578 | 4.8837 | 0.32969 | 0 | 0.021126 | 4.5329 | 131.5342 | 0.40737 | 0 | 0.40737 |  | 0.32969 | 0 | 0.32969
78 | G | RM | 83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.90826 | 0 | 0 | 0 | 0.90826 | 1.9849 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 118.5356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | G | RM | 84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 21.0179 | 0 | 0 | 0.78549 | 20.2325 | 34.2828 | 0 | 0 | 0.67388 | 33.6089 | 66.1138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | G | RM | 87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 29.5246 | 32.5391 | 0 | 2.1591 | -5.1736 | 155.3192 | 26.9253 | 0 | 1.7253 | 126.6686 | <-500 | 32.5391 | 0 | 32.5391 |  | 26.9253 | 0 | 26.9253
81 | G | RM | 90 | RM | CT Puerto Libertad | 11.1367 | 8.6688 | 0 | 0.57521 | 1.8927 | 32.1461 | 7.1204 | 0 | 0.45627 | 24.5694 | 500< | 8.6688 | 0 | 8.6688 |  | 7.1204 | 0 | 7.1204
82 | G | RM | 91 | RM | Punta Prieta | 9.6859 | 3.7235 | 0 | 0.6506 | 5.3118 | 22.6931 | 3.2994 | 0 | 0.57418 | 18.8195 | 254.2949 | 3.7235 | 0 | 3.7235 |  | 3.2994 | 0 | 3.2994
83 | G | RM | 92 | RM | Salamanca | 19.0339 | 21.417 | 0 | 1.4686 | -3.8517 | 28.0171 | 17.6758 | 0 | 1.1762 | 9.1651 | -337.9474 | 21.417 | 0 | 21.417 |  | 17.6758 | 0 | 17.6758
84 | G | RM | 93 | RM | Tuxpango | 10.8695 | 10.4792 | 0 | 0.69534 | -0.30505 | 28.9519 | 8.7538 | 0 | 0.56094 | 19.6372 | <-500 | 10.4792 | 0 | 10.4792 |  | 8.7538 | 0 | 8.7538
85 | G | RM | 94 | RM | CT Valle de México | 10.0236 | 0 | 0 | 0 | 10.0236 | 20.2916 | 0 | 0 | 0 | 20.2916 | 102.439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | D | LINEAS | 95 | SE | Norte | 4.0733 | 5.756 | 0 | 0.34707 | -2.0297 | 2.7612 | 4.7516 | 0 | 0.28112 | -2.2716 | 11.9173 | 5.2305 | 0.52544 | 5.756 |  | 4.3871 | 0.3645 | 4.7516
87 | D | LINEAS | 98 | SE | 705 Capacitores | 2.0203 | 2.936 | 0 | 0.14891 | -1.0647 | 2.5212 | 2.334 | 0 | 0.11881 | 0.06841 | -106.4254 | 2.2442 | 0.69183 | 2.936 |  | 1.8541 | 0.47992 | 2.334
88 | T | LINEAS | 99 | SE | 708 Compensación Dinamicas Oriental - Norte | 23.8632 | 34.1163 | 0 | 1.918 | -12.171 | 21.8712 | 27.7246 | 0 | 1.545 | -7.3984 | -39.213 | 28.9057 | 5.2106 | 34.1163 |  | 24.11 | 3.6146 | 27.7246
89 | D | LINEAS | 100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 36.4414 | 22.7247 | 0 | 6.2023 | 7.5144 | 136.7799 | 18.8839 | 0 | 5.2063 | 112.6897 | 500< | 22.0643 | 0.6604 | 22.7247 |  | 18.383 | 0.50094 | 18.8839
90 | D | LINEAS | 101 | SLT | 702 Sureste - Penínsular | 260.5482 | 190.7204 | 0 | 0.54658 | 69.2812 | 130.606 | 66.9839 | 0 | 0.45849 | 63.1635 | -8.8302 | 6.1047 | 184.6156 | 190.7204 |  | 5.1412 | 61.8428 | 66.9839
91 | D | LINEAS | 102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 9.2001 | 3.3356 | 0 | 1.6217 | 4.2427 | 13.3355 | 2.7676 | 0 | 1.3643 | 9.2036 | 116.9251 | 2.0365 | 1.2991 | 3.3356 |  | 1.7091 | 1.0585 | 2.7676
92 | D | LINEAS | 103 | SLT | 704 Baja California - Noroeste | 3.0694 | 4.8932 | 0 | 0.30144 | -2.1252 | 1.9587 | 4.0975 | 0 | 0.24699 | -2.3857 | 12.2569 | 4.5429 | 0.35029 | 4.8932 |  | 3.8545 | 0.243 | 4.0975
93 | D | LINEAS | 104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 454.6218 | 93.416 | 0 | 8.2649 | 352.941 | 415.3264 | 78.1843 | 0 | 6.7841 | 330.358 | -6.3985 | 87.2788 | 6.1372 | 93.416 |  | 72.5414 | 5.6429 | 78.1843
94 | D | LINEAS | 105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 53.7154 | 80.8169 | 0 | 4.5709 | -31.6724 | 53.5805 | 65.366 | 0 | 3.6253 | -15.4108 | -51.3432 | 68.8857 | 11.9312 | 80.8169 |  | 56.5754 | 8.7906 | 65.366
95 | G | CENTRALES | 106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 76.5204 | 71.1511 | 0 | 9.1922 | -3.8229 | 269.1986 | 45.2345 | 0 | 7.7464 | 216.2177 | <-500 | 25.9995 | 45.1516 | 71.1511 |  | 21.9101 | 23.3243 | 45.2345
96 | G | CENTRALES | 107 | CCI | Baja California Sur II | 121.3637 | 82.7278 | 0 | 3.7127 | 34.9232 | 73.5385 | 69.6447 | 0 | 3.1214 | 0.77237 | -97.7884 | 0 | 82.7278 | 82.7278 |  | 0 | 69.6447 | 69.6447
97 | T | LINEAS | 108 | LT | 807 Durango 1 | 15.5517 | 24.0172 | 0 | 1.9305 | -10.396 | 145.8179 | 20.1928 | 0 | 1.6092 | 124.0159 | <-500 | 22.2271 | 1.79 | 24.0172 |  | 18.6343 | 1.5584 | 20.1928
98 | G | RM | 110 | RM | CCC Tula | 19.2695 | 0 | 0 | 0.31381 | 18.9557 | 25.2426 | 0 | 0 | 0.26491 | 24.9777 | 31.7689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | G | RM | 111 | RM | CGT Cerro Prieto (U 5) | 16.8662 | 20.3005 | 0 | 12.7159 | -16.1501 | 13.234 | 20.6669 | 0 | 12.9454 | -20.3784 | 26.1808 | 20.3005 | 0 | 20.3005 | 0 | 20.6669 | 0 | 20.6669
100 | G | RM | 112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 17.4823 | 6.245 | 0 | 0.41438 | 10.8229 | 37.5617 | 5.0599 | 0 | 0.32423 | 32.1776 | 197.3096 | 6.245 | 0 | 6.245 |  | 5.0599 | 0 | 5.0599
101 | G | RM | 113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 14.8537 | 0 | 0 | 1.9082 | 12.9455 | 4.9512 | 0 | 0 | 1.5966 | 3.3546 | -74.0863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | G | RM | 114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 22.1145 | 19.7048 | 0 | 1.7642 | 0.6455 | 87.6361 | 17.2591 | 0 | 1.5392 | 68.8378 | 500< | 19.7048 | 0 | 19.7048 |  | 17.2591 | 0 | 17.2591
103 | G | RM | 117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 26.7869 | 7.1273 | 0 | 1.4468 | 18.2129 | 158.0796 | 5.9676 | 0 | 1.206 | 150.9061 | 500< | 7.1273 | 0 | 7.1273 |  | 5.9676 | 0 | 5.9676
104 | G | RM | 118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 10.149 | 0 | 0 | 0.62496 | 9.524 | 52.4853 | 0 | 0 | 0.52106 | 51.9643 | 445.6135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | D | LINEAS | 122 | SE | 811 Noroeste | 6.0637 | 7.558 | 0 | 0.62396 | -2.1183 | 52.3134 | 6.4448 | 0 | 0.53722 | 45.3313 | <-500 | 6.969 | 0.58902 | 7.558 |  | 6.024 | 0.42084 | 6.4448
106 | D | LINEAS | 123 | SE | 812 Golfo Norte | 3.0211 | 2.1834 | 0 | 0.3154 | 0.52224 | 15.6151 | 1.7982 | 0 | 0.2634 | 13.5535 | 500< | 1.9116 | 0.2718 | 2.1834 |  | 1.6079 | 0.1903 | 1.7982
107 | D | LINEAS | 124 | SE | 813 División Bajío | 30.0565 | 33.1448 | 0 | 5.0714 | -8.1598 | 134.2217 | 27.6345 | 0 | 4.247 | 102.3402 | <-500 | 31.9505 | 1.1943 | 33.1448 |  | 26.8036 | 0.83085 | 27.6345
108 | D | LINEAS | 126 | SLT | 801 Altiplano | 49.5808 | 15.6395 | 0 | 4.7668 | 29.1745 | 59.8208 | 12.482 | 0 | 4.0169 | 43.3219 | 48.4922 | 8.951 | 6.6884 | 15.6395 |  | 7.5873 | 4.8947 | 12.482
109 | T | LINEAS | 127 | SLT | 802 Tamaulipas | 42.465 | 20.5506 | 0 | 1.5612 | 20.3532 | 33.0193 | 16.4714 | 0 | 1.2949 | 15.253 | -25.0585 | 13.8352 | 6.7154 | 20.5506 |  | 11.6876 | 4.7837 | 16.4714
110 | D | LINEAS | 128 | SLT | 803 NOINE | 186.0503 | 4.3486 | 0 | 1.9364 | 179.7653 | 66.2939 | 2.3072 | 0 | 1.6259 | 62.3608 | -65.3099 | 1.6009 | 2.7477 | 4.3486 |  | 1.344 | 0.96324 | 2.3072
111 | D | LINEAS | 130 | SLT | 806 Bajío | 43.4144 | 14.1977 | 0 | 6.3781 | 22.8385 | 68.0652 | 11.9218 | 0 | 5.7364 | 50.407 | 120.7103 | 10.3856 | 3.8122 | 14.1977 |  | 8.7965 | 3.1253 | 11.9218
112 | G | CENTRALES | 132 | CE | La Venta II | 47.282 | 58.4305 | 0 | 11.7374 | -22.886 | 60.2487 | 45.9865 | 0 | 9.9174 | 4.3448 | -118.9847 | 46.9422 | 11.4883 | 58.4305 |  | 39.2735 | 6.7131 | 45.9865
113 | T | RED | 136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 3.9492 | 2.8806 | 0 | 0.97081 | 0.097757 | 7.0665 | 2.4506 | 0 | 0.82419 | 3.7917 | 500< | 2.7459 | 0.13473 | 2.8806 |  | 2.3312 | 0.11939 | 2.4506
114 | D | LINEAS | 138 | SE | 911 Noreste | 5.109 | 6.2415 | 0 | 0.65195 | -1.7845 | 3.4816 | 5.3126 | 0 | 0.54487 | -2.3758 | 33.1378 | 5.7777 | 0.46384 | 6.2415 |  | 4.918 | 0.3946 | 5.3126
115 | D | LINEAS | 139 | SE | 912 División Oriente | 131.7449 | 81.2372 | 0 | 0.53773 | 49.9699 | 61.5559 | 30.1346 | 0 | 0.55957 | 30.8617 | -38.2394 | 3.9792 | 77.258 | 81.2372 |  | 4.1579 | 25.9767 | 30.1346
140 | SE | LINEAS | 140 | SE | 914 División Centro Sur | 95.5424 | 69.5736 | 0 | 0.22142 | 25.7474 | 36.0432 | 23.6467 | 0 | 0.21047 | 12.1861 | -52.6706 | 0 | 69.5736 | 69.5736 |  | 0 | 23.6467 | 23.6467
116 | D | LINEAS | 141 | SE | 915 Occidental | 6.3137 | 7.7348 | 0 | 1.0132 | -2.4343 | 54.0381 | 6.2652 | 0 | 0.82092 | 46.9519 | <-500 | 7.4979 | 0.23693 | 7.7348 |  | 6.0999 | 0.16529 | 6.2652
117 | T | LINEAS | 142 | SLT | 901 Pacífico | 136.7626 | 29.2768 | 0 | 4.2716 | 103.2142 | 124.5798 | 24.3378 | 0 | 3.4272 | 96.8148 | -6.2001 | 27.8514 | 1.4255 | 29.2768 |  | 22.3236 | 2.0141 | 24.3378
118 | T | LINEAS | 143 | SLT | 902 Itsmo | 42.1583 | 40.3152 | 0 | 6.921 | -5.0779 | 20.4585 | 34.2943 | 0 | 5.9624 | -19.7982 | 289.8913 | 36.3905 | 3.9247 | 40.3152 |  | 31.2658 | 3.0285 | 34.2943
119 | T | LINEAS | 144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 33.504 | 9.7857 | 0 | 5.0199 | 18.6984 | 37.6533 | 8.2257 | 0 | 4.349 | 25.0786 | 34.1218 | 6.8175 | 2.9682 | 9.7857 |  | 5.9191 | 2.3066 | 8.2257
|  |  | 146 | CH | La Yesca | 604.9265 | 20.2469 | 0 | 0 | 584.6797 | 215.9151 | 230.6697 | 0 | 338.6606 | -353.4152 | -160.4459 | 0 | 20.2469 | 20.2469 |  | 222.6879 | 7.9817 | 230.6697
120 | G | CENTRALES | 147 | CCC | Baja California | 229.1138 | 148.819 | 0 | 0 | 80.2948 | 177.2 | 168.0435 | 0 | 0 | 9.1564 | -88.5965 | 0 | 148.819 | 148.819 |  | 0 | 168.0435 | 168.0435
121 | T | RFO | 148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 31.4243 | 17.8901 | 0 | 2.1323 | 11.402 | 65.3468 | 22.5268 | 0 | 1.8721 | 40.9479 | 259.1308 | 6.2412 | 11.6489 | 17.8901 |  | 5.4226 | 17.1042 | 22.5268
122 | T | RFO | 149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 47.9334 | 55.0395 | 0 | 10.7473 | -17.8535 | 102.3976 | 56.984 | 0 | 9.1527 | 36.2608 | -303.1026 | 30.398 | 24.6415 | 55.0395 |  | 25.8878 | 31.0962 | 56.984
123 | T | RFO | 150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 40.9126 | 49.5325 | 0 | 3.332 | -11.952 | 83.8942 | 46.9761 | 0 | 2.7304 | 34.1877 | -386.0421 | 29.529 | 20.0035 | 49.5325 |  | 24.6441 | 22.332 | 46.9761
151 | SE | LINEAS | 151 | SE | 1006 Central-Sur | 126.8519 | 64.842 | 0 | 2.1788 | 59.8311 | 54.3945 | 23.1491 | 0 | 2.1882 | 29.0572 | -51.4347 | 2.2092 | 62.6328 | 64.842 |  | 2.0649 | 21.0843 | 23.1491
124 | D | LINEAS | 152 | SE | 1005 Noroeste | 29.7478 | 27.853 | 0 | 3.5835 | -1.6887 | 131.2689 | 30.4785 | 0 | 3.9596 | 96.8308 | <-500 | 26.518 | 1.335 | 27.853 |  | 29.4219 | 1.0566 | 30.4785
125 | G | RM | 156 | RM | Infiernillo | 12.0558 | 8.6261 | 0 | 2.1922 | 1.2375 | 8.3898 | 9.3997 | 0 | 2.3575 | -3.3673 | -372.1071 | 8.6261 | 0 | 8.6261 |  | 9.3997 | 0 | 9.3997
126 | G | RM | 157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 | 73.7258 | 50.0403 | 0 | 29.359 | -5.6735 | 235.8039 | 53.7939 | 0 | 30.4561 | 151.554 | <-500 | 50.0403 | 0 | 50.0403 |  | 53.7939 | 0 | 53.7939
127 | G | RM | 158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 11.8695 | 0 | 0 | 0 | 11.8695 | 44.3213 | 0 | 0 | 0 | 44.3213 | 273.4039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | G | RM | 159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 2.1126 | 0 | 0 | 0.27596 | 1.8367 | 3.3222 | 0 | 0 | 0.23592 | 3.0863 | 68.0362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | G | RM | 160 | RM | CCC Samalayuca II | 5.4171 | 0 | 0 | 0.066594 | 5.3505 | 6.8955 | 0 | 0 | 0.055522 | 6.84 | 27.8383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | G | RM | 161 | RM | CCC El Sauz | 14.1017 | 2.7251 | 0 | 0.47958 | 10.897 | 32.1486 | 2.3081 | 0 | 0.40591 | 29.4346 | 170.1173 | 2.7251 | 0 | 2.7251 |  | 2.3081 | 0 | 2.3081
131 | G | RM | 162 | RM | CCC Huinalá II | 3.7986 | 1.2223 | 0 | 0.16517 | 2.4112 | 5.8073 | 0.98275 | 0 | 0.13226 | 4.6923 | 94.6064 | 1.2223 | 0 | 1.2223 |  | 0.98275 | 0 | 0.98275
132 | D | LINEAS | 163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 9.6671 | 1.7077 | 0 | 0.90958 | 7.0498 | 13.4974 | 1.1846 | 0 | 0.77098 | 11.5418 | 63.7179 | 0 | 1.7077 | 1.7077 |  | 0 | 1.1846 | 1.1846
|  | LINEAS | 164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 27.4351 | 20.8675 | 0 | 3.7139 | 2.8537 | 82.315 | 19.8272 | 0 | 3.437 | 59.0508 | 500< | 19.5227 | 1.3448 | 20.8675 |  | 18.1596 | 1.6676 | 19.8272
133 | T | RED | 165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 8.206 | 3.8024 | 0 | 0.50872 | 3.8949 | 48.1128 | 3.1832 | 0 | 0.42703 | 44.5025 | 500< | 3.7599 | 0.042451 | 3.8024 |  | 3.1691 | 0.01415 | 3.1832
134 | T | LINEAS | 166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | 36.3054 | 28.5752 | 0 | 5.5531 | 2.1771 | 59.0356 | 23.0128 | 0 | 4.9902 | 31.0326 | 500< | 23.5398 | 5.0354 | 28.5752 |  | 19.5197 | 3.4931 | 23.0128
|  | CENTRALES | 167 | CC | San Lorenzo conversión de TG a CC | 148.6786 | 97.7295 | 0 | 0 | 50.949 | 683.7397 | 66.326 | 0 | 0 | 617.4137 | 500< | 0 | 97.7295 | 97.7295 |  | 0 | 66.326 | 66.326
135 | T | LINEAS | 168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales | 14.2885 | 1.0348 | 0 | 0 | 13.2538 | 8.6277 | 0.8664 | 0 | 0 | 7.7613 | -41.4405 | 0 | 1.0348 | 1.0348 |  | 0 | 0.8664 | 0.8664
177 | LT | RED | 170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 43.2268 | 33.6993 | 0 | 10.4589 | -0.93137 | 15.9631 | 34.7807 | 0 | 11.1734 | -29.991 | 500< | 30.9288 | 2.7705 | 33.6993 |  | 32.7538 | 2.0269 | 34.7807
176 | T |  | 176 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II | 57.3201 | 1.8387 | 0 | 0 | 55.4814 | 19.1067 | 0.61292 | 0 | 1.0262 | 17.4676 | -68.5163 | 0 | 1.8387 | 1.8387 |  | 0 | 0.61292 | 0.61292
181 | RM | RM | 177 | LT | Red de Transmisión asociada la CE La Venta III | 0.99826 | 0.031337 | 0 | 0.11892 | 0.848 | 9.2089 | 0.010446 | 0 | 0.11524 | 9.0833 | 500< | 0 | 0.031337 | 0.031337 |  | 0 | 0.010446 | 0.010446
136 | G | RM | 181 | RM | CN Laguna Verde | 185.3084 | 176.17 | 0 | 155.566 | -146.4276 | 606.9684 | 171.711 | 0 | 151.0075 | 284.2498 | -294.1231 | 176.17 | 0 | 176.17 |  | 171.711 | 0 | 171.711
137 | G | RM | 182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 13.184 | 21.1501 | 0 | 2.8581 | -10.8242 | 61.3872 | 17.0578 | 0 | 2.2956 | 42.0338 | -488.3312 | 21.1501 | 0 | 21.1501 |  | 17.0578 | 0 | 17.0578
| SE | LINEAS | 183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 2.6089 | 3.712 | 0 | 0.50162 | -1.6047 | 7.5849 | 3.0778 | 0 | 0.41421 | 4.0929 | -355.0562 | 3.712 | 0 | 3.712 |  | 3.0778 | 0 | 3.0778
138 | T | LINEAS | 185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 36.7876 | 6.6102 | 0 | 1.1944 | 28.983 | 36.6779 | 7.1137 | 0 | 1.0985 | 28.4657 | -1.7846 | 5.5492 | 1.061 | 6.6102 |  | 5.1237 | 1.99 | 7.1137
189 | SE | LINEAS | 188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 181.7642 | 64.2641 | 0 | 12.9275 | 104.5726 | 299.1144 | 62.0583 | 0 | 12.1827 | 224.8734 | 115.0406 | 59.8491 | 4.415 | 64.2641 |  | 56.6085 | 5.4498 | 62.0583
190 | SE | LINEAS | 189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 11.2636 | 11.3059 | 0 | 2.7267 | -2.769 | 16.3247 | 11.109 | 0 | 2.7275 | 2.4882 | -189.8584 | 10.6139 | 0.692 | 11.3059 |  | 10.6082 | 0.50087 | 11.109
|  | LINEAS | 190 | SE | 1120 Noroeste | 302.0535 | 216.2559 | 0 | 2.513 | 83.2846 | 151.4402 | 81.0713 | 0 | 2.4009 | 67.968 | -18.3907 | 13.3534 | 202.9025 | 216.2559 |  | 12.6855 | 68.3858 | 81.0713
|  | LINEAS | 191 | SE | 1121 Baja California | 6.0097 | 2.0716 | 0 | 0.33608 | 3.602 | 15.5472 | 1.8233 | 0 | 0.30408 | 13.4198 | 272.5621 | 1.7666 | 0.30498 | 2.0716 |  | 1.6067 | 0.21666 | 1.8233
|  | LINEAS | 192 | SE | 1122 Golfo Norte | 279.7101 | 187.8838 | 0 | 11.0441 | 80.7821 | 95.7619 | 75.6813 | 0 | 11.4027 | 8.6779 | -89.2576 | 17.6795 | 170.2043 | 187.8838 |  | 18.271 | 57.4103 | 75.6813
194 | SE | LINEAS | 193 | SE | 1123 Norte | 3.2332 | 3.4167 | 0 | 0.46206 | -0.64559 | 24.1717 | 3.2735 | 0 | 0.46851 | 20.4297 | <-500 | 2.4553 | 0.96145 | 3.4167 |  | 2.4754 | 0.79806 | 3.2735
139 | D | LINEAS | 194 | SE | 1124 Bajío Centro | 528.343 | 353.5942 | 0 | 3.8431 | 170.9057 | 239.826 | 128.6401 | 0 | 3.5989 | 107.5869 | -37.049 | 17.4212 | 336.173 | 353.5942 |  | 16.0369 | 112.6032 | 128.6401
197 | SE | LINEAS | 195 | SE | 1125 Distribución | 444.8301 | 291.7101 | 0 | 5.2543 | 147.8657 | 165.3711 | 111.3171 | 0 | 5.8742 | 48.1798 | -67.4165 | 15.479 | 276.2311 | 291.7101 |  | 17.4231 | 93.8939 | 111.3171
140 | D | LINEAS | 197 | SE | 1127 Sueste | 9.962 | 0.36959 | 0 | 1.2101 | 8.3823 | 6.1468 | 0.28734 | 0 | 1.1583 | 4.7011 | -43.9158 | 0.089842 | 0.27975 | 0.36959 |  | 0.084096 | 0.20324 | 0.28734
|  | LINEAS | 198 | SE | 1128 Centro Sur | 361.4496 | 163.2024 | 0 | 0.83055 | 197.4167 | 133.2229 | 56.7825 | 0 | 0.85566 | 75.5848 | -61.7131 | 2.5459 | 160.6565 | 163.2024 |  | 2.6239 | 54.1586 | 56.7825
| SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Cental-Oriental | 199 | SE | 1129 Compensación Redes | 8.9805 | 3.4544 | 0 | 1.0463 | 4.4798 | 16.202 | 3.303 | 0 | 1.0722 | 11.8268 | 164.0047 | 2.5173 | 0.93703 | 3.4544 |  | 2.653 | 0.65002 | 3.303
141 | T | LINEAS | 200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Cental-Occidental | 42.6184 | 3.0074 | 0 | 2.5227 | 37.0882 | 23.7899 | 3.5796 | 0 | 2.5348 | 17.6755 | -52.3421 | 1.7142 | 1.2932 | 3.0074 |  | 1.6933 | 1.8863 | 3.5796
|  | LINEAS | 201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 92.6736 | 22.7011 | 0 | 6.7799 | 63.1926 | 36.8722 | 25.9782 | 0 | 7.7029 | 3.1911 | -94.9502 | 20.8242 | 1.877 | 22.7011 |  | 23.6592 | 2.319 | 25.9782
|  |  | 202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 57.9371 | 0 | 0 | 0 | 57.9371 | 26.9487 | 2.5592 | 0 | 0 | 24.3895 | -57.9036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5592 | 2.5592
143 | T | LINEAS | 203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 17.9117 | 12.9909 | 0 | 1.4522 | 3.4686 | 42.7195 | 10.4178 | 0 | 1.1466 | 31.1551 | 500< | 10.4392 | 2.5517 | 12.9909 |  | 8.269 | 2.1489 | 10.4178
144 | D | LINEAS | 204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 269.1811 | 65.8707 | 0 | 36.5815 | 166.7289 | 129.2735 | 64.1554 | 0 | 35.8697 | 29.2485 | -82.4575 | 61.7685 | 4.1022 | 65.8707 |  | 60.4636 | 3.6918 | 64.1554
145 | T | LINEAS | 205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 79.4313 | 50.9717 | 0 | 14.5862 | 13.8734 | 49.1745 | 99.6069 | 0 | 14.6095 | -65.0419 | <-500 | 27.3576 | 23.6141 | 50.9717 |  | 27.4262 | 72.1807 | 99.6069
209 | SE | LINEAS | 206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 26.0827 | 4.6173 | 0 | 0 | 21.4654 | 14.6478 | 3.2068 | 0 | 0 | 11.441 | -46.7002 | 0 | 4.6173 | 4.6173 |  | 0 | 3.2068 | 3.2068
|  | LINEAS | 207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 26.6729 | 22.215 | 0 | 8.6245 | -4.1666 | 37.0343 | 21.2451 | 0 | 8.548 | 7.2412 | -273.7916 | 19.4096 | 2.8054 | 22.215 |  | 19.299 | 1.9461 | 21.2451
|  | LINEAS | 208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 5.7669 | 0.85384 | 0 | 0 | 4.9131 | 3.0208 | 0.59231 | 0 | 0 | 2.4285 | -50.5717 | 0 | 0.85384 | 0.85384 |  | 0 | 0.59231 | 0.59231
|  | LINEAS | 209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 396.5269 | 223.4486 | 0 | 1.5663 | 171.512 | 157.0333 | 79.7601 | 0 | 1.4744 | 75.7988 | -55.8055 | 6.7534 | 216.6951 | 223.4486 |  | 6.2561 | 73.504 | 79.7601
|  | LINEAS | 210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular | 81.1378 | 73.564 | 0 | 14.5602 | -6.9864 | 267.9622 | 66.9189 | 0 | 13.912 | 187.1312 | <-500 | 60.1424 | 13.4217 | 73.564 |  | 57.1786 | 9.7403 | 66.9189
214 | SE | LINEAS | 211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste | 128.5033 | 73.3874 | 0 | 14.1657 | 40.9503 | 271.5919 | 67.1703 | 0 | 13.7557 | 190.6659 | 365.6027 | 66.0247 | 7.3627 | 73.3874 |  | 63.4071 | 3.7632 | 67.1703
|  | LINEAS | 212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 49.8198 | 26.7852 | 0 | 10.8667 | 12.1679 | 112.0094 | 26.057 | 0 | 10.5235 | 75.4289 | 500< | 25.6371 | 1.1481 | 26.7852 |  | 24.3832 | 1.6738 | 26.057
212 |  | RED | 213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL | 412.0588 | 241.8277 | 0 | 0.69285 | 169.5383 | 144.7965 | 82.2012 | 0 | 0.66858 | 61.9267 | -63.4733 | 0.55229 | 241.2754 | 241.8277 |  | 0.53812 | 81.6631 | 82.2012
|  |  | 214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE | 708.6602 | 504.9181 | 0 | 9.826 | 193.9162 | 415.4999 | 198.5758 | 0 | 9.4609 | 207.4632 | 6.986 | 49.2078 | 455.7103 | 504.9181 |  | 45.0815 | 153.4944 | 198.5758
| SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 | 215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 48.5588 | 18.6011 | 0 | 8.6106 | 21.3471 | 75.2154 | 18.0704 | 0 | 8.657 | 48.488 | 127.1409 | 17.4369 | 1.1642 | 18.6011 |  | 16.9597 | 1.1107 | 18.0704
225 | LT | RED | 216 | RM | CCC Poza Rica | 125.4009 | 0 | 0 | 0 | 125.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | LINEAS | 217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 72.1816 | 0 | 0 | 0 | 72.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 218 | LT | Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II,III, IV | 23.5995 | 24.1893 | 0 | 13.9307 | -14.5206 | 68.1905 | 23.4372 | 0 | 13.5109 | 31.2424 | -315.1595 | 24.1893 | 0 | 24.1893 |  | 23.4372 | 0 | 23.4372
|  | LINEAS | 219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 | 21.7629 | 0.07006 | 0 | 4.9418 | 16.7511 | 46.2542 | 0.0486 | 0 | 4.8934 | 41.3122 | 146.6246 | 0 | 0.07006 | 0.07006 |  | 0 | 0.0486 | 0.0486
|  | LINEAS | 222 | CC | CC Repontenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 2450.9033 | 1288.3704 | 0 | 44.0749 | 1118.458 | 816.9678 | 791.4332 | 0 | 46.9977 | -21.4632 | -101.919 | 3.8558 | 1284.5145 | 1288.3704 |  | 4.1073 | 787.3259 | 791.4332
|  | LINEAS | 223 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | 2.4821 | 3.2567 | 0 | 0.61954 | -1.3941 | 0.82737 | 3.4454 | 0 | 0.6521 | -3.2702 | 134.5732 | 3.2567 | 0 | 3.2567 |  | 3.4454 | 0 | 3.4454
|  |  | 225 | LT | Red de Transmisión y Transformación a la CI Guerrero Negro III | 0.95833 | 0.8524 | 0 | 0.19089 | -0.084961 | 0.31944 | 0.78825 | 0 | 0.1775 | -0.64631 | 500< | 0.79913 | 0.053274 | 0.8524 |  | 0.74307 | 0.045186 | 0.78825
|  |  | 226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 42.0527 | 22.1941 | 0 | 0 | 19.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 22.1941 | 22.1941 |  | 0 | 0 | 0
|  | LINEAS | 227 | CG | Los Humeros II | 96.2987 | 8.6754 | 0 | 0 | 87.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 8.6754 | 8.6754 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 228 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | 50.3664 | 0.72447 | 0 | 0 | 49.6419 | 16.7888 | 0.24149 | 0 | 0 | 16.5473 | -66.6667 | 0 | 0.72447 | 0.72447 |  | 0 | 0.24149 | 0.24149
|  |  | 231 | SLT | 1304 Transmisión y Tranformación del Oriental | 7.3756 | 0.29992 | 0 | 0.65089 | 6.4248 | 7.0416 | 1.0615 | 0 | 0.63931 | 5.3408 | -16.8709 | 0 | 0.29992 | 0.29992 |  | 0 | 1.0615 | 1.0615
|  |  | 233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación del Baja-Noroeste | 5.7379 | 1.1933 | 0 | 0.86966 | 3.6749 | 5.671 | 1.0128 | 0 | 0.85419 | 3.804 | 3.5111 | 0 | 1.1933 | 1.1933 |  | 0 | 1.0128 | 1.0128
|  |  | 235 | CCI | Baja California Sur IV | 85.2096 | 43.8653 | 0 | 0 | 41.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 43.8653 | 43.8653 |  | 0 |  | 0
|  |  | 236 | CCI | Baja California Sur III | 128.9173 | 70.0116 | 0 | 0 | 58.9056 | 109.739 | 65.8076 | 0 | 13.4953 | 30.4362 | -48.3306 | 0 | 70.0116 | 70.0116 |  | 0 | 65.8076 | 65.8076
|  |  | 237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 17.7703 | 0.34359 | 0 | 0 | 17.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.34359 | 0.34359 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 293.9316 | 166.421 | 0 | 1.9655 | 125.545 | 138.3676 | 62.8364 | 0 | 1.7737 | 73.7576 | -41.2501 | 10.3319 | 156.0891 | 166.421 |  | 9.3716 | 53.4648 | 62.8364
|  |  | 243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 4.5699 | 4.6705 | 0 | 0.7119 | -0.81254 | 15.6564 | 4.0592 | 0 | 0.64335 | 10.9538 | <-500 | 3.7422 | 0.92834 | 4.6705 |  | 3.3992 | 0.66001 | 4.0592
|  |  | 244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 743.6207 | 498.3725 | 0 | 3.0131 | 242.2351 | 313.063 | 178.0592 | 0 | 3.0505 | 131.9533 | -45.5268 | 16.0108 | 482.3617 | 498.3725 |  | 16.0792 | 161.98 | 178.0592
|  |  | 245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 390.0321 | 272.172 | 0 | 1.7039 | 116.1562 | 152.4583 | 94.8179 | 0 | 1.8272 | 55.8132 | -51.9499 | 4.3228 | 267.8491 | 272.172 |  | 4.6322 | 90.1857 | 94.8179
|  |  | 247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 248 | SLT | 1401 Ses y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 63.1971 | 7.5614 | 0 | 3.5786 | 52.0571 | 58.9946 | 7.9818 | 0 | 7.305 | 43.7079 | -16.0386 | 4.8427 | 2.7187 | 7.5614 |  | 5.2379 | 2.7438 | 7.9818
|  |  | 249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de LT Culiacan-Los Mochis | 27.7223 | 27.6305 | 0 | 6.0807 | -5.9888 | 107.9879 | 26.715 | 0 | 6.2008 | 75.0721 | <-500 | 23.5569 | 4.0735 | 27.6305 |  | 23.674 | 3.041 | 26.715
|  |  | 251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 73.6351 | 40.6523 | 0 | 0 | 32.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 40.6523 | 40.6523 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte | 6.2997 | 6.9191 | 0 | 1.0226 | -1.642 | 22.5207 | 5.9354 | 0 | 0.92072 | 15.6646 | <-500 | 5.3756 | 1.5435 | 6.9191 |  | 4.8647 | 1.0707 | 5.9354
|  |  | 253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 144.28 | 88.9994 | 0 | 0 | 55.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 88.9994 | 88.9994 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 257 | CCI | Santa Rosalía II | 40.6802 | 24.1621 | 0 | 0 | 16.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 24.1621 | 24.1621 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 336.0333 | 160.1927 | 0 | 0 | 175.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 160.1927 | 160.1927 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1171.0265 | 870.334 | 0 | 0 | 300.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 870.334 | 870.334 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 22.0526 | 0.6837 | 0 | 0 | 21.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.6837 | 0.6837 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 264 | CC | Centro | 496.6303 | 332.7887 | 0 | 0 | 163.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 332.7887 | 332.7887 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 268 | CCI | Guerrero Negro IV | 18.4564 | 6.5008 | 0 | 0 | 11.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 6.5008 | 6.5008 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1.7939 | 0.070685 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.070685 | 0.070685 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No aplica
500< La variación es mayor a 500%
<-500 La variación es mayor a (500%)
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## ENERO
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
| Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 7746.909 | 1025.3794 | 2416.0742 | 4305.4554 | 8512.5398 | 919.1365 | 2483.9573 | 5109.446 | 18.6738
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles | 43.0209 | 28.8411 | 6.929 | 7.2508 | 42.4651 | 31.3838 | 10.6609 | 0.42045 | -94.2013
2 | CC Altamira II | 339.1633 | 22.0197 | 103.0152 | 214.1284 | 377.431 | 3.8922 | 100.9018 | 272.637 | 27.3241
3 | CC Bajio | 291.3262 | 5.1558 | 114.0498 | 172.1206 | 419.5728 | 4.6685 | 161.5726 | 253.3317 | 47.1827
4 | CC Campeche | 144.6403 | 27.9684 | 44.528 | 72.1439 | 146.7648 | 17.4756 | 25.7578 | 103.5313 | 43.5067
5 | CC Hermosillo | 190.7806 | 48.8712 | 69.1661 | 72.7432 | 235.0685 | 54.8874 | 78.7311 | 101.4501 | 39.4632
6 | CT Merida III | 297.5342 | 15.4611 | 85.7949 | 196.2783 | 259.2239 | 14.7996 | 186.9131 | 57.5112 | -70.6991
7 | CC Monterrey III | 296.0411 | 12.7028 | 93.1012 | 190.2372 | 358.674 | 12.8816 | 91.2775 | 254.5149 | 33.7882
8 | CC Naco-Nogales | 198.3837 | 45.0266 | 65.063 | 88.294 | 247.8179 | 35.935 | 67.9819 | 143.901 | 62.9793
9 | CC Rio Bravo II | 305.794 | 6.2947 | 94.1955 | 205.3038 | 398.0053 | 4.4908 | 116.1363 | 277.3782 | 35.1062
10 | CC Mexicali | 316.359 | 10.0057 | 14.3419 | 292.0114 | 71.4188 | 10.2897 | 31.7206 | 29.4085 | -89.929
11 | CC Saltillo | 166.1821 | 4.7507 | 53.0006 | 108.4308 | 223.1959 | 3.7314 | 59.1023 | 160.3622 | 47.8936
12 | CC Tuxpan II | 341.7902 | 16.9026 | 100.2657 | 224.622 | 453.871 | 17.4826 | 117.8119 | 318.5765 | 41.8278
13 | TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid | 39.149 | 7.0967 | 5.8927 | 26.1597 | 9.2387 | 6.9039 | 2.2433 | 0.091472 | -99.6503
15 | CC Altamira III y IV | 624.0794 | 43.1653 | 189.3149 | 391.5992 | 738.6358 | 36.2687 | 233.6464 | 468.7207 | 19.694
16 | CC Chihuahua III | 197.0466 | 17.636 | 40.8702 | 138.5404 | 195.816 | 7.8009 | 57.4986 | 130.5165 | -5.7918
17 | CC La Laguna II | 367.884 | 94.5975 | 108.2441 | 165.0423 | 413.4201 | 93.9136 | 110.5222 | 208.9843 | 26.6247
18 | CC Rio Bravo III | 275.1934 | 28.5155 | 53.2376 | 193.4403 | 44.578 | 27.0828 | 102.5056 | -85.0104 | -143.9466
19 | CC Tuxpan III y IV | 641.133 | 106.5876 | 227.4793 | 307.0661 | 761.9181 | 95.0266 | 217.423 | 449.4686 | 46.3752
20 | CC Altamira V | 622.0631 | 138.879 | 228.8297 | 254.3544 | 750.9422 | 131.3058 | 96.4301 | 523.2064 | 105.6998
21 | CC Tamazunchale | 622.3636 | 140.2944 | 168.4002 | 313.669 | 338.8904 | 135.641 | 87.7211 | 115.5283 | -63.1687
24 | CC Río Bravo IV | 276.6843 | 26.6577 | 71.3575 | 178.6691 | 409.4969 | 19.7992 | 100.2247 | 289.4731 | 62.0163
25 | CC Tuxpan V | 364.8112 | 38.1264 | 114.0985 | 212.5863 | 492.5971 | 27.916 | 88.429 | 376.2521 | 76.9879
26 | CC Valladolid III | 342.3707 | 62.2808 | 91.7602 | 188.3297 | 365.347 | 49.1517 | 62.9546 | 253.2407 | 34.4667
28 | CCC Norte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | CCC Norte | 257.7103 | 77.542 | 97.9851 | 82.1832 | 459.227 | 76.4082 | 131.1782 | 251.6406 | 206.1949
31 | CE La Venta III | 34.4905 | 0 | 48.352 | -13.8615 | 45.6873 | 0 | 23.6569 | 22.0303 | -258.9319
33 | CE Oaxaca I | 32.7027 | 0 | 37.0011 | -4.2984 | 55.3586 | 0 | 24.5048 | 30.8538 | -817.7933
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 118.2117 | 0 | 89.8004 | 28.4113 | 197.8775 | 0 | 96.4511 | 101.4265 | 256.9932
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No apliica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## ENE-FEB
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Febrero 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
| Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 15493.818 | 2154.7067 | 4430.611 | 8908.5003 | 15523.3467 | 1911.885 | 4863.8256 | 8747.636 | -1.8057
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 86.0418 | 59.7729 | 13.9274 | 12.3416 | 80.0263 | 62.724 | 16.51 | 0.79234 | -93.5799
2 | CC Altamira II | 678.3266 | 41.0393 | 166.8665 | 470.4207 | 732.4025 | 14.6894 | 191.2003 | 526.5129 | 11.9238
3 | CC Bajío | 582.6524 | 10.1698 | 208.5747 | 363.9079 | 818.5649 | 10.2328 | 270.6421 | 537.69 | 47.7544
4 | CC Campeche | 289.2807 | 54.1498 | 107.8366 | 127.2943 | 300.346 | 41.4974 | 84.9974 | 173.8512 | 36.5743
5 | CC Hermosillo | 381.5611 | 97.2284 | 127.415 | 156.9177 | 465.4577 | 101.0365 | 144.654 | 219.7672 | 40.0525
6 | CT Mérida III | 595.0685 | 30.9302 | 158.7989 | 405.3393 | 443.5021 | 29.5294 | 275.0721 | 138.9006 | -65.7323
7 | CC Monterrey III | 592.0823 | 25.2676 | 169.5482 | 397.2665 | 661.8238 | 25.8267 | 180.2736 | 455.7236 | 14.7148
8 | CC Naco-Nogales | 396.7674 | 89.7607 | 118.7577 | 188.249 | 398.866 | 71.7498 | 138.7135 | 188.4026 | 0.08162
9 | CC Río Bravo II | 611.588 | 12.4458 | 172.431 | 426.7111 | 693.0881 | 9.3475 | 228.2181 | 455.5225 | 6.752
10 | CC Mexicali | 632.718 | 19.8515 | 61.8217 | 551.0448 | 100.5103 | -24.1295 | 73.5496 | 51.0901 | -90.7285
11 | CC Saltillo | 332.3642 | 9.4078 | 82.1983 | 240.7581 | 387.3659 | 7.8011 | 110.5149 | 269.0499 | 11.7511
12 | CC Tuxpan II | 683.5804 | 33.5913 | 181.9306 | 468.0585 | 806.1023 | 34.7189 | 221.4891 | 549.8943 | 17.4841
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex Valladolid | 78.2981 | 106.5647 | 11.7854 | -40.0521 | 110.7352 | 104.707 | 4.9319 | 1.0964 | -102.7374
15 | CC Altamira III y IV | 1248.1587 | 82.2304 | 345.3908 | 820.5375 | 1278.3873 | 72.5328 | 461.715 | 744.1395 | -9.3107
16 | CC Chihuahua III | 394.0931 | 34.9788 | 107.6128 | 251.5015 | 352.2561 | 2.3883 | 118.5634 | 231.3044 | -8.0306
17 | CC La Laguna II | 735.7679 | 187.7789 | 197.757 | 350.232 | 733.356 | 188.1685 | 218.1811 | 327.0064 | -6.6315
18 | CC Río Bravo III | 550.3868 | 56.6498 | 99.2511 | 394.486 | 279.2546 | 50.2526 | 131.7997 | 97.2023 | -75.3598
19 | CC Tuxpan III y IV | 1282.2661 | 219.259 | 413.8418 | 649.1652 | 1387.0596 | 206.3244 | 441.0932 | 739.642 | 13.9374
20 | CC Altamira V | 1244.1262 | 274.9269 | 404.0595 | 565.1397 | 1254.53 | 262.8392 | 253.3272 | 738.3636 | 30.6515
21 | CC Tamazunchale | 1244.7272 | 278.6258 | 313.1272 | 652.9742 | 681.2427 | 267.2711 | 186.9343 | 227.0373 | -65.2303
24 | CC Río Bravo IV | 553.3687 | 53.0245 | 108.6448 | 391.6994 | 719.3039 | 40.5051 | 200.6719 | 478.1269 | 22.0648
25 | CC Tuxpan V | 729.6223 | 74.7757 | 175.5941 | 479.2526 | 882.1376 | 55.7004 | 176.5327 | 649.9045 | 35.6079
26 | CC Valladolid III | 684.7413 | 148.5966 | 184.3652 | 351.7795 | 689.5911 | 123.4184 | 139.8562 | 426.3166 | 21.1886
28 | CCC Norte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | CCC Norte | 515.4205 | 153.6803 | 174.8416 | 186.8986 | 821.2877 | 152.7532 | 245.9478 | 422.5867 | 126.1048
31 | CE La Venta III | 68.981 | 0 | 86.5633 | -17.5823 | 71.0241 | 0 | 69.2334 | 1.7907 | -110.1846
33 | CE Oaxaca I | 65.4054 | 0 | 69.128 | -3.7226 | 89.1958 | 0 | 61.6728 | 27.523 | -839.3541
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 236.4234 | 0 | 168.5418 | 67.8816 | 285.929 | 0 | 217.5303 | 68.3987 | 0.76169
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No apliica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## ENE-MZO
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
| Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 23240.727 | 4141.3598 | 6298.2221 | 12801.1451 | 24220.1391 | 3665.9636 | 7110.6033 | 13443.5723 | 5.0185
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 129.0627 | 91.0092 | 23.0226 | 15.0309 | 111.843 | 88.1885 | 22.5471 | 1.1074 | -92.6328
2 | CC Altamira II | 1017.4899 | 223.5308 | 250.8553 | 543.1038 | 1220.4273 | 141.3575 | 282.5258 | 796.544 | 46.6652
3 | CC Bajío | 873.9785 | 98.5208 | 296.6825 | 478.7753 | 1262.1746 | 93.4544 | 398.7337 | 769.9864 | 60.8242
4 | CC Campeche | 433.921 | 80.3722 | 146.5296 | 207.0192 | 456.8523 | 64.467 | 166.2893 | 226.096 | 9.215
5 | CC Hermosillo | 572.3417 | 145.466 | 181.1725 | 245.7032 | 751.4159 | 147.7079 | 210.8731 | 392.8348 | 59.8818
6 | CT Mérida III | 892.6027 | 46.4557 | 207.4799 | 638.6671 | 785.5078 | 44.7347 | 397.5077 | 343.2654 | -46.2529
7 | CC Monterrey III | 888.1234 | 246.4526 | 240.3232 | 401.3476 | 1077.0221 | 245.9602 | 260.4379 | 570.624 | 42.177
8 | CC Naco-Nogales | 595.151 | 134.6533 | 168.4756 | 292.0222 | 650.2846 | 111.1491 | 195.0465 | 344.089 | 17.8297
9 | CC Río Bravo II | 917.3819 | 227.4182 | 245.6903 | 444.2735 | 903.3268 | 163.5923 | 325.9877 | 413.7468 | -6.8711
10 | CC Mexicali | 949.077 | 29.7345 | 83.4423 | 835.9002 | 157.1764 | -13.5756 | 97.6909 | 73.0611 | -91.2596
11 | CC Saltillo | 498.5463 | 226.2698 | 122.1628 | 150.1137 | 513.546 | 192.6306 | 157.1989 | 163.7165 | 9.0617
12 | CC Tuxpan II | 1025.3707 | 50.3387 | 257.4779 | 717.5541 | 1244.5513 | 52.3649 | 305.0113 | 887.175 | 23.6388
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex Valladolid | 117.4471 | 113.5613 | 17.6782 | -13.7923 | 119.4138 | 111.5864 | 6.645 | 1.1823 | -108.5723
15 | CC Altamira III y IV | 1872.2381 | 121.4174 | 489.93 | 1260.8907 | 2053.0206 | 110.2007 | 654.3853 | 1288.4346 | 2.1845
16 | CC Chihuahua III | 591.1397 | 168.3821 | 168.1912 | 254.5663 | 580.5767 | 124.9309 | 174.5417 | 281.1041 | 10.4247
17 | CC La Laguna II | 1103.6519 | 281.4969 | 285.027 | 537.1279 | 1278.2711 | 282.6922 | 321.3102 | 674.2687 | 25.5322
18 | CC Río Bravo III | 825.5802 | 84.8997 | 141.95 | 598.7305 | 655.0822 | 74.9623 | 225.7238 | 354.3961 | -40.8087
19 | CC Tuxpan III y IV | 1923.3991 | 315.2132 | 586.1616 | 1022.0243 | 2223.5852 | 293.8957 | 639.2901 | 1290.3994 | 26.2592
20 | CC Altamira V | 1866.1892 | 411.1306 | 571.2299 | 883.8287 | 1622.1495 | 393.8507 | 391.7297 | 836.5691 | -5.3471
21 | CC Tamazunchale | 1867.0909 | 417.0547 | 438.03 | 1012.0061 | 1027.6301 | 391.7556 | 292.769 | 343.1055 | -66.0965
24 | CC Río Bravo IV | 830.053 | 79.166 | 169.1472 | 581.7398 | 1168.7754 | 61.5819 | 294.6298 | 812.5637 | 39.6782
25 | CC Tuxpan V | 1094.4335 | 111.4708 | 237.5809 | 745.3818 | 1235.0541 | 82.9093 | 254.2975 | 897.8473 | 20.4547
26 | CC Valladolid III | 1027.112 | 207.3245 | 269.8755 | 549.9119 | 1111.4273 | 176.7884 | 210.3677 | 724.2712 | 31.7068
28 | CCC Norte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | CCC Norte | 773.1308 | 230.0206 | 247.4679 | 295.6423 | 1335.9506 | 228.7776 | 346.9262 | 760.2468 | 157.1509
31 | CE La Venta III | 103.4715 | 0 | 119.1468 | -15.6752 | 108.9714 | 0 | 95.167 | 13.8044 | -188.0652
33 | CE Oaxaca I | 98.1082 | 0 | 96.5118 | 1.5964 | 133.1705 | 0 | 85.1848 | 47.9857 | >500
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 354.6351 | 0 | 236.98 | 117.6551 | 432.9327 | 0 | 297.7856 | 135.1471 | 14.8671
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
N.A. No apliica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COMP MILLDD
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo de 2013
(Cifras en millones de dólares con un decimal) 1_/
| Nombre del Proyecto |  | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  |  | Hasta 2012 | En 2013 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  |  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
|  | Total | 15063.1278 | 7366.5975 | 302.6425 | 7669.24 |  | 793.1804 | 1049.9514 | 1843.1318 |  | 5550.756 | 7393.8878
|  | Cierres totales | 11018.1067 | 6793.7941 | 203.2874 | 6997.0815 |  | 572.8457 | 706.5229 | 1279.3686 |  | 2741.6566 | 4021.0252
1 | 1 | CG Cerro Prieto IV | 103.336 | 93.966 | 0 | 93.966 |  | 2.092 | 2.092 | 4.184 |  | 5.186 | 9.37
2 | 2 | CC Chihuahua | 277.366 | 249.0428 | 0 | 249.0428 | 249.0428 | 13.7262 | 0 | 13.7262 |  | 14.597 | 28.3231
3 | 3 | CCI Guerrero Negro II | 27.4669 | 23.3468 | 0 | 23.3468 | 23.3468 | 2.7467 | 1.3733 | 4.12 |  | 1e-08 | 4.12
4 | 4 | CC Monterrey II | 331.0869 | 272.4527 | 0 | 272.4527 | 272.4527 | 0 | 58.6342 | 58.6342 |  | 0 | 58.6342
5 | 5 | CD Puerto San Carlos II | 61.2077 | 61.2077 | 0 | 61.2077 | 61.2077 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 307.8534 | 165.9079 | 0 | 165.9079 | 165.9079 | 11.1202 | 0 | 11.1202 |  | 130.8253 | 141.9455
7 | 7 | CT Samalayuca II | 701.2199 | 571.4955 | 3.5364 | 575.0319 | 578.5683 | 11.0639 | 16.5405 | 27.6044 |  | 98.5835 | 126.1879
8 | 9 | LT 211 Cable Submarino | 100.0189 | 100.0189 | 0 | 100.0189 | 100.0189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular | 132.6679 | 102.1283 | 2.3616 | 104.4898 | 106.8514 | 7.4352 | 10.6962 | 18.1314 |  | 10.0466 | 28.178
10 | 11 | LT 216 y 217 Noroeste | 106.4095 | 106.4095 | 0 | 106.4095 | 106.4095 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 175.1781 | 89.0498 | 9.2995 | 98.3493 | 107.6488 | 71.9474 | 4.8813 | 76.8288 |  | 0 | 76.8288
12 | 13 | SE 218 Noroeste | 50.6569 | 43.0019 | 0 | 43.0019 | 43.0019 | 2.4355 | 2.6596 | 5.0951 |  | 2.56 | 7.6551
13 | 14 | SE 219 Sureste - Peninsular | 33.7601 | 33.7601 | 0 | 33.7601 | 33.7601 | 0 | 0 | 0 |  | 7e-08 | 7e-08
14 | 15 | SE 220 Oriental - Centro | 62.8485 | 62.8485 | 0 | 62.8485 | 62.8485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 16 | SE 221 Occidental | 72.511 | 53.2038 | 1.2069 | 54.4108 | 55.6177 | 3.6793 | 14.4209 | 18.1002 |  | 2e-07 | 18.1002
16 | 17 | LT 301 Centro | 44.5439 | 44.5439 | 0 | 44.5439 | 44.5439 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
17 | 18 | LT 302 Sureste | 41.1567 | 41.1567 | 0 | 41.1567 | 41.1567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 27.6795 | 27.6795 | 0 | 27.6795 | 27.6795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 20 | LT 304 Noroeste | 28.2204 | 28.2204 | 0 | 28.2204 | 28.2204 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
20 | 21 | SE 305 Centro - Oriente | 36.4786 | 36.4786 | 0 | 36.4786 | 36.4786 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
21 | 22 | SE 306 Sureste | 44.989 | 44.989 | 0 | 44.989 | 44.989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 23 | SE 307 Noreste | 24.3393 | 24.3393 | 0 | 24.3393 | 24.3393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 24 | SE 308 Noroeste | 44.1306 | 44.1306 | 0 | 44.1306 | 44.1306 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ | 131.4213 | 118.2361 | 5.9602 | 124.1962 | 130.1564 | 5.6586 | 1.5665 | 7.225 |  | -4.1e-07 | 7.225
25 | 26 | CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ | 114.8158 | 86.6791 | 1.6676 | 88.3466 | 90.0142 | 9.1753 | 10.5947 | 19.77 |  | 6.6992 | 26.4692
26 | 27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 121.9367 | 114.5311 | 2.4685 | 116.9997 | 119.4682 | 2.4685 | 2.4685 | 4.937 |  | -1.7764e-14 | 4.937
27 | 28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ | 333.762 | 324.3122 | 3.6035 | 327.9156 | 331.5191 | 4.0508 | 1.7955 | 5.8464 |  | -2e-08 | 5.8464
28 | 29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste | 44.6262 | 44.2022 | 0 | 44.2022 | 44.2022 | 0.42398 | 0 | 0.42398 |  | 0 | 0.42398
29 | 30 | LT 411 Sistema Nacional 2_/ | 131.6908 | 124.2468 | 3.2482 | 127.495 | 130.7432 | 3.2482 | 0.94758 | 4.1958 |  | -4e-08 | 4.1958
30 | 31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ | 275.5314 | 238.5079 | 9.3993 | 247.9072 | 257.3065 | 18.1538 | 9.4704 | 27.6242 |  | -5e-08 | 27.6242
31 | 32 | SE 401 Occidental - Central | 64.2999 | 64.2999 | 0 | 64.2999 | 64.2999 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
32 | 33 | SE 402 Oriental-Peninsular 2_/ | 77.5934 | 73.1807 | 0.73697 | 73.9176 | 74.6546 | 3.0057 | 0.44668 | 3.4524 |  | 0.22334 | 3.6757
33 | 34 | SE 403 Noreste | 72.4949 | 72.4949 | 0 | 72.4949 | 72.4949 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
34 | 35 | SE 404 Noroeste - Norte | 40.4975 | 40.4975 | 0 | 40.4975 | 40.4975 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
35 | 36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 8.5883 | 8.1366 | 0.022264 | 8.1589 | 8.1812 | 0.42942 | 0 | 0.42942 |  | -4.996e-16 | 0.42942
36 | 37 | SE 410 Sistema Nacional | 173.1748 | 173.1748 | 0 | 173.1748 | 173.1748 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 38 | CC El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ | 113.8185 | 93.908 | 2.8481 | 96.7561 | 99.6042 | 7.5862 | 4.7381 | 12.3243 |  | 4.7381 | 17.0624
38 | 39 | LT 414 Norte - Occidental | 65.6725 | 57.0659 | 2.6615 | 59.7274 | 62.3889 | 3.2836 | 2.6615 | 5.9451 |  | 2.2204e-14 | 5.9451
39 | 40 | LT 502 Oriental - Norte 2_/ | 14.8026 | 11.6521 | 0.55019 | 12.2023 | 12.7525 | 0.93007 | 1.4803 | 2.4103 |  | 0.18994 | 2.6003
40 | 41 | LT 506 Saltillo - Cañada 2_/ | 247.3044 | 219.6851 | 12.3652 | 232.0503 | 244.4155 | 12.3652 | 2.8889 | 15.2541 |  | 2.6e-07 | 15.2541
41 | 42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 107.3976 | 66.6093 | 1.6859 | 68.2952 | 69.9811 | 9.4157 | 11.1015 | 20.5172 |  | 18.5852 | 39.1024
42 | 43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 2_/ | 43.7498 | 38.1828 | 1.6023 | 39.7851 | 41.3874 | 2.7726 | 1.192 | 3.9646 |  | -2e-07 | 3.9646
43 | 44 | SE 412 Compensación Norte | 21.997 | 20.8971 | 0 | 20.8971 | 20.8971 | 1.0998 | 0 | 1.0998 |  | 0 | 1.0998
44 | 45 | SE413 Noroeste - Occidental 2_/ | 57.2936 | 47.1243 | 2.73 | 49.8543 | 52.5843 | 2.9994 | 4.4399 | 7.4393 |  | 9e-08 | 7.4393
45 | 46 | SE 503 Oriental | 21.4016 | 20.3315 | 0 | 20.3315 | 20.3315 | 1.0701 | 0 | 1.0701 |  | 0 | 1.0701
46 | 47 | SE 504 Norte - Occidental 2_/ | 44.7991 | 40.3959 | 1.4088 | 41.8047 | 43.2136 | 2.24 | 0.75442 | 2.9944 |  | 4e-08 | 2.9944
47 | 48 | CCI Baja California Sur I | 56.0019 | 37.6807 | 1.0802 | 38.7608 | 39.841 | 4.0879 | 5.1681 | 9.256 |  | 7.985 | 17.241
48 | 49 | LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental | 126.856 | 95.142 | 6.3428 | 101.4848 | 107.8276 | 6.3428 | 12.6856 | 19.0284 |  | 6.3428 | 25.3712
49 | 50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 152.4723 | 111.915 | 6.392 | 118.307 | 124.699 | 8.8552 | 15.2472 | 24.1024 |  | 10.0628 | 34.1653
50 | 51 | LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ | 28.6243 | 19.6413 | 0.30996 | 19.9513 | 20.2612 | 2.607 | 2.917 | 5.524 |  | 3.1491 | 8.6731
51 | 52 | LT 613 Subtransmisión Occidental 2_/ | 27.5161 | 21.6072 | 1.0081 | 22.6153 | 23.6234 | 1.7466 | 2.7546 | 4.5012 |  | 0.3996 | 4.9008
52 | 53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 2_/ | 16.6694 | 12.544 | 0.22565 | 12.7696 | 12.9953 | 1.443 | 1.6686 | 3.1117 |  | 0.78806 | 3.8997
53 | 54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular | 25.9886 | 19.4016 | 1.1461 | 20.5477 | 21.6938 | 1.502 | 2.6481 | 4.1502 |  | 1.2908 | 5.441
54 | 55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 21.1788 | 18.002 | 1.0589 | 19.0609 | 20.1199 | 1.0589 | 1.0589 | 2.1179 |  | 0 | 2.1179
55 | 57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 13.7586 | 5.7931 | 0.72414 | 6.5172 | 7.2414 | 0.72414 | 1.4483 | 2.1724 |  | 5.069 | 7.2414
56 | 58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ | 77.9804 | 69.553 | 3.483 | 73.036 | 76.519 | 4.294 | 0.65032 | 4.9444 |  | -8e-08 | 4.9444
57 | 59 | SE 611 Subtransmisión Baja California Noroeste | 30.2926 | 19.422 | 0.76345 | 20.1854 | 20.9489 | 2.4429 | 3.2064 | 5.6493 |  | 4.458 | 10.1072
58 | 60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 2_/ | 113.3604 | 81.8714 | 4.0751 | 85.9465 | 90.0216 | 7.3836 | 11.4587 | 18.8423 |  | 8.5716 | 27.4139
59 | 61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 76.9877 | 56.7278 | 4.052 | 60.7797 | 64.8317 | 4.052 | 8.104 | 12.1559 |  | 4.052 | 16.2079
60 | 63 | CH El Cajón 2_/ | 833.4843 | 162.5267 | 0 | 162.5267 | 162.5267 | 27.9566 | 27.9566 | 55.9131 |  | 615.0445 | 670.9576
61 | 64 | LT Lineas Centro | 6.6934 | 4.7244 | 0.346 | 5.0704 | 5.4164 | 0.346 | 0.69199 | 1.038 |  | 0.58503 | 1.623
62 | 65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 68.3155 | 43.7437 | 0.39299 | 44.1367 | 44.5297 | 6.6275 | 7.0205 | 13.6481 |  | 10.5308 | 24.1788
63 | 66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ | 74.9726 | 47.9764 | 2.1856 | 50.162 | 52.3477 | 5.5258 | 7.7115 | 13.2373 |  | 11.5733 | 24.8106
64 | 67 | LT Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 20.4525 | 16.362 | 1.0226 | 17.3846 | 18.4072 | 1.0226 | 2.0452 | 3.0679 |  | 1e-08 | 3.0679
65 | 69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 2_/ | 33.2105 | 28.229 | 0 | 28.229 | 28.229 | 3.3211 | 1.6605 | 4.9816 |  | 2e-07 | 4.9816
66 | 70 | LT Riviera Maya | 37.112 | 29.6896 | 1.8556 | 31.5452 | 33.4008 | 1.8556 | 3.7112 | 5.5668 |  | -1e-07 | 5.5668
67 | 71 | PRR Presa Reguladora Amata | 13.5753 | 10.1815 | 0.67877 | 10.8602 | 11.539 | 0.67877 | 1.3575 | 2.0363 |  | 0.67877 | 2.7151
68 | 72 | RM Adolfo López Mateos | 30.9082 | 22.9836 | 1.5849 | 24.5685 | 26.1535 | 1.5849 | 3.1698 | 4.7548 |  | 1.5849 | 6.3397
69 | 73 | RM Altamira | 42.3421 | 12.7026 | 2.1171 | 14.8198 | 16.9369 | 2.1171 | 4.2342 | 6.3513 |  | 21.1711 | 27.5224
70 | 74 | RM Botello | 6.348 | 4.761 | 0 | 4.761 | 4.761 | 0.6348 | 0.6348 | 1.2696 |  | 0.3174 | 1.587
71 | 75 | RM Carbón II 2_/ | 11.5551 | 8.8549 | 0.1886 | 9.0435 | 9.2321 | 0.9669 | 1.1555 | 2.1224 |  | 0.38915 | 2.5116
72 | 76 | RM Carlos Rodriguez Rivero | 18.766 | 12.0079 | 0.96544 | 12.9733 | 13.9388 | 0.96544 | 1.9309 | 2.8963 |  | 2.8963 | 5.7927
73 | 77 | RM Dos Bocas | 14.4036 | 10.8027 | 0 | 10.8027 | 10.8027 | 1.4404 | 1.4404 | 2.8807 |  | 0.72018 | 3.6009
74 | 78 | RM Emilio Portes Gil | 0.24664 | 0.20965 | 0 | 0.20965 | 0.20965 | 0.024664 | 0.012332 | 0.036997 |  | 0 | 0.036997
75 | 79 | RM Francisco Pérez Rios | 127.3876 | 63.6938 | 4.8218 | 68.5156 | 73.3373 | 7.917 | 12.7388 | 20.6558 |  | 38.2163 | 58.872
76 | 80 | RM Gomez Palacio 2_/ | 29.49 | 19.757 | 1.0261 | 20.783 | 21.8091 | 2.0278 | 3.0539 | 5.0818 |  | 3.6252 | 8.707
77 | 82 | RM Huinalá | 0.6 | 0.4421 | 0.031579 | 0.47368 | 0.50526 | 0.031579 | 0.063158 | 0.094737 |  | 0.031579 | 0.12632
78 | 83 | RM Ixtaczoquitlán | 0.91529 | 0.68647 | 0 | 0.68647 | 0.68647 | 0.091529 | 0.091529 | 0.18306 |  | 0.045765 | 0.22882
79 | 84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 13.509 | 8.532 | 0 | 8.532 | 8.532 | 1.422 | 1.422 | 2.844 |  | 2.133 | 4.977
80 | 87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 49.2 | 36.588 | 2.5224 | 39.1104 | 41.6328 | 2.5224 | 5.0448 | 7.5672 |  | 2.5224 | 10.0896
81 | 90 | RM CT Puerto Libertad | 13.44 | 10.08 | 0.672 | 10.752 | 11.424 | 0.672 | 1.344 | 2.016 |  | 0.672 | 2.688
82 | 91 | RM Punta Prieta | 11.5155 | 7.4851 | 0.28864 | 7.7737 | 8.0624 | 0.86291 | 1.1516 | 2.0145 |  | 1.7273 | 3.7418
83 | 92 | RM Salamanca | 32.3505 | 23.7314 | 1.6602 | 25.3916 | 27.0518 | 1.6602 | 3.3205 | 4.9807 |  | 1.9782 | 6.9589
84 | 93 | RM Tuxpango 2_/ | 17.3689 | 12.8236 | 0.81234 | 13.6359 | 14.4483 | 1.0058 | 1.8181 | 2.8239 |  | 0.90906 | 3.733
85 | 94 | RM CT Valle de México | 5.79 | 4.3425 | 0 | 4.3425 | 4.3425 | 0.579 | 0.579 | 1.158 |  | 0.2895 | 1.4475
86 | 95 | SE Norte | 7.7039 | 5.6766 | 0.40547 | 6.082 | 6.4875 | 0.40547 | 0.81094 | 1.2164 |  | 0.40547 | 1.6219
87 | 98 | SE 705 Capacitores | 3.4794 | 2.6095 | 0.17397 | 2.7835 | 2.9575 | 0.17397 | 0.34794 | 0.52191 |  | 0.17397 | 0.69588
88 | 99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte | 44.815 | 33.6112 | 2.2407 | 35.852 | 38.0927 | 2.2407 | 4.4815 | 6.7222 |  | 2.2407 | 8.963
| 100 | SLT 701 Occidente - Centro | 79.6191 | 44.7377 | 1.7104 | 46.4481 | 48.1585 | 6.5073 | 8.2177 | 14.7251 |  | 18.4459 | 33.171
| 101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 27.8837 | 14.0228 | 0.47324 | 14.4961 | 14.9693 | 2.3627 | 2.8359 | 5.1986 |  | 8.189 | 13.3876
89 | 102 | SLT 703 Noreste - Norte | 19.2895 | 12.3131 | 0.15787 | 12.471 | 12.6289 | 1.7903 | 1.9481 | 3.7384 |  | 3.0801 | 6.8185
90 | 103 | SLT 704 Baja California - Noroeste | 6.6912 | 4.9303 | 0.35217 | 5.2825 | 5.6347 | 0.35217 | 0.70433 | 1.0565 |  | 0.35217 | 1.4087
91 | 105 | SLT 709 Sistemas Sur | 101.4596 | 74.7597 | 5.34 | 80.0997 | 85.4397 | 5.34 | 10.68 | 16.0199 |  | 5.34 | 21.3599
92 | 106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 74.4963 | 44.6978 | 2.0155 | 46.7132 | 48.7287 | 5.4342 | 7.4496 | 12.8838 |  | 14.8993 | 27.783
93 | 107 | CCI Baja California Sur II | 60.4907 | 36.9666 | 0 | 36.9666 | 36.9666 | 6.7212 | 6.7212 | 13.4424 |  | 10.0818 | 23.5242
94 | 108 | LT 807 Durango I | 34.2616 | 22.5986 | 1.723 | 24.3216 | 26.0446 | 1.723 | 3.4461 | 5.1691 |  | 4.7708 | 9.9399
95 | 110 | RM CCC Tula | 5.2511 | 3.2628 | 0 | 3.2628 | 3.2628 | 0.5681 | 0.5681 | 1.1362 |  | 0.85216 | 1.9884
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 31.4736 | 9.4421 | 1.5737 | 11.0158 | 12.5894 | 1.5737 | 3.1474 | 4.721 |  | 15.7368 | 20.4578
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 13.6898 | 10.1463 | 0.48411 | 10.6304 | 11.1145 | 0.93328 | 1.4174 | 2.3507 |  | 0.70869 | 3.0594
96 | 113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 35.8488 | 21.6168 | 0 | 21.6168 | 21.6168 | 3.9303 | 3.9303 | 7.8607 |  | 6.3713 | 14.232
97 | 114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 30.55 | 19.8575 | 1.5275 | 21.385 | 22.9125 | 1.5275 | 3.055 | 4.5825 |  | 4.5825 | 9.165
98 | 117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 44.2 | 24.6589 | 0.5525 | 25.2114 | 25.7639 | 3.9257 | 4.4782 | 8.4038 |  | 10.5847 | 18.9886
99 | 118 | RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1 y 2 | 20.6239 | 11.9654 | 0 | 11.9654 | 11.9654 | 2.1755 | 2.1755 | 4.3511 |  | 4.3074 | 8.6585
100 | 122 | SE 811 Noroeste | 10.8047 | 7.023 | 0.54023 | 7.5633 | 8.1035 | 0.54023 | 1.0805 | 1.6207 |  | 1.6207 | 3.2414
101 | 123 | SE 812 Golfo Norte | 5.2982 | 3.3469 | 0.14819 | 3.4951 | 3.6433 | 0.40933 | 0.55751 | 0.96684 |  | 0.83627 | 1.8031
102 | 124 | SE 813 División Bajío | 53.8027 | 26.6535 | 2.4768 | 29.1302 | 31.607 | 2.9694 | 5.4462 | 8.4157 |  | 16.2567 | 24.6724
103 | 126 | SLT 801 Altiplano | 84.4847 | 52.2319 | 0.69388 | 52.9257 | 53.6196 | 7.9847 | 8.6786 | 16.6634 |  | 14.8956 | 31.5589
104 | 127 | SLT 802 Tamaulipas | 71.2561 | 39.1908 | 1.0725 | 40.2633 | 41.3358 | 6.0531 | 7.1256 | 13.1787 |  | 17.814 | 30.9927
105 | 130 | SLT 806 Bajío | 91.7441 | 48.6299 | 0.80508 | 49.435 | 50.24 | 8.3693 | 9.1744 | 17.5437 |  | 24.7654 | 42.3092
106 | 132 | CE La Venta II | 109.168 | 40.0283 | 3.6389 | 43.6672 | 47.3061 | 3.6389 | 7.2779 | 10.9168 |  | 54.584 | 65.5008
107 | 136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 6.8017 | 4.081 | 0.21286 | 4.2939 | 4.5067 | 0.46731 | 0.68017 | 1.1475 |  | 1.3603 | 2.5078
108 | 138 | SE 911 Noreste | 8.9576 | 4.9267 | 0.44788 | 5.3746 | 5.8225 | 0.44788 | 0.89576 | 1.3436 |  | 2.2394 | 3.5831
109 | 141 | SE 915 Occidental | 11.6246 | 5.2311 | 0.58123 | 5.8123 | 6.3935 | 0.58123 | 1.1625 | 1.7437 |  | 4.0686 | 5.8123
110 | 143 | SLT 902 Istmo | 80.5382 | 42.78 | 2.821 | 45.601 | 48.422 | 5.2447 | 8.0657 | 13.3104 |  | 21.6267 | 34.9372
111 | 144 | SLT 903 Cabo - Norte | 55.3079 | 34.5454 | 0.52849 | 35.0738 | 35.6023 | 5.2527 | 5.7812 | 11.0338 |  | 9.2002 | 20.234
112 | 147 | CCC Baja California | 174.3 | 61.005 | 0 | 61.005 | 61.005 | 17.43 | 17.43 | 34.86 |  | 78.435 | 113.295
113 | 148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 27.6232 | 16.0431 | 0.48381 | 16.5269 | 17.0107 | 2.4779 | 2.9617 | 5.4397 |  | 5.6567 | 11.0963
114 | 149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 44.7723 | 25.9208 | 2.3564 | 28.2772 | 30.6337 | 2.3564 | 4.7129 | 7.0693 |  | 9.4257 | 16.495
115 | 150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 47.4073 | 25.5049 | 2.2891 | 27.794 | 30.0831 | 2.4517 | 4.7407 | 7.1924 |  | 12.4209 | 19.6133
| 152 | SE 1005 Noroeste | 60.6909 | 19.4185 | 2.0557 | 21.4742 | 23.5299 | 3.8347 | 5.8904 | 9.7251 |  | 29.4917 | 39.2168
116 | 156 | RM Infiernillo | 16.899 | 5.086 | 0.66869 | 5.7547 | 6.4234 | 1.0739 | 1.7426 | 2.8165 |  | 8.3278 | 11.1443
117 | 157 | RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 | 152.1643 | 45.6493 | 3.8791 | 49.5284 | 53.4075 | 11.3373 | 15.2164 | 26.5538 |  | 76.0822 | 102.6359
118 | 158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 13.185 | 7.911 | 0 | 7.911 | 7.911 | 1.3185 | 1.3185 | 2.637 |  | 2.637 | 5.274
119 | 159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 4.4963 | 2.7477 | 0 | 2.7477 | 2.7477 | 0.49958 | 0.49958 | 0.99917 |  | 0.74938 | 1.7485
120 | 160 | RM CCC Samalayuca II | 1.085 | 0.66306 | 0 | 0.66306 | 0.66306 | 0.12056 | 0.12056 | 0.24111 |  | 0.18083 | 0.42194
121 | 161 | RM CCC El Sauz | 4.225 | 2.2181 | 0.21125 | 2.4294 | 2.6406 | 0.21125 | 0.4225 | 0.63375 |  | 1.1619 | 1.7956
122 | 162 | RM CC C Huinala II | 1.895 | 0.85275 | 0.09475 | 0.9475 | 1.0423 | 0.09475 | 0.1895 | 0.28425 |  | 0.66325 | 0.9475
123 | 163 | SE 1004 Compensacion Dinámica Área Central | 15.6431 | 9.8798 | 0 | 9.8798 | 9.8798 | 1.6466 | 1.6466 | 3.2933 |  | 2.47 | 5.7632
124 | 165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 5.8293 | 2.6237 | 0.29147 | 2.9151 | 3.2066 | 0.29147 | 0.58293 | 0.8744 |  | 2.0398 | 2.9142
125 | 166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 60.6643 | 25.4294 | 1.8248 | 27.2542 | 29.079 | 4.305 | 6.1297 | 10.4347 |  | 22.9754 | 33.4102
126 | 167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 144.15 | 28.83 | 0 | 28.83 | 28.83 | 9.61 | 9.61 | 19.22 |  | 96.1 | 115.32
127 | 168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 32.7622 | 18.0192 | 0 | 18.0192 | 18.0192 | 3.2762 | 3.2762 | 6.5524 |  | 8.1906 | 14.743
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 79.8703 | 4.82 | 2.3976 | 7.2176 | 9.6152 | 5.5895 | 7.987 | 13.5765 |  | 59.0762 | 72.6527
128 | 177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.2353 | 0.37059 | 0 | 0.37059 | 0.37059 | 0.12353 | 0.12353 | 0.24706 |  | 0.61765 | 0.86472
129 | 181 | RM CN Laguna Verde | 644.5575 | 34.622 | 13.6566 | 48.2786 | 61.9352 | 13.6566 | 85.6922 | 99.3488 |  | 496.9301 | 596.2789
130 | 182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 31.95 | 13.9151 | 1.6395 | 15.5546 | 17.1941 | 1.6395 | 3.2791 | 4.9186 |  | 11.4768 | 16.3954
131 | 183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 5.755 | 2.5897 | 0.28775 | 2.8775 | 3.1652 | 0.28775 | 0.5755 | 0.86325 |  | 2.0142 | 2.8775
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 16.045 | 0.93364 | 0.82278 | 1.7564 | 2.5792 | 0.82278 | 1.6456 | 2.4683 |  | 11.8202 | 14.2886
132 | 191 | SE 1121 Baja California | 5.474 | 0.89964 | 0.13695 | 1.0366 | 1.1735 | 0.33555 | 0.47249 | 0.80804 |  | 3.6294 | 4.4374
| 193 | SE 1123 Norte | 3.8066 | 0.76132 | 0.19033 | 0.95165 | 1.142 | 0.19033 | 0.38066 | 0.57099 |  | 2.284 | 2.855
133 | 197 | SE 1127 Sureste | 15.9155 | 3.7659 | 0.0069645 | 3.7728 | 3.7798 | 1.5853 | 1.5922 | 3.1775 |  | 8.9651 | 12.1427
| 199 | SE 1129 Compensación Redes | 15.4981 | 4.2816 | 0.19514 | 4.4767 | 4.6719 | 1.2164 | 1.4115 | 2.6279 |  | 8.3934 | 11.0214
134 | 203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 36.8699 | 12.9661 | 0.80924 | 13.7753 | 14.5846 | 2.5472 | 3.3564 | 5.9036 |  | 17.191 | 23.0946
135 | 205 | SUV Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto | 116.504 | 34.4796 | 2.1207 | 36.6004 | 38.7211 | 9.6463 | 11.767 | 21.4133 |  | 58.4903 | 79.9037
136 | 206 | SE 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 42.138 | 14.7483 | 0 | 14.7483 | 14.7483 | 4.2138 | 4.2138 | 8.4276 |  | 18.9621 | 27.3897
| 207 | SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 47.9373 | 11.5721 | 1.5046 | 13.0768 | 14.5814 | 3.3413 | 4.8459 | 8.1873 |  | 26.6732 | 34.8605
137 | 208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 9.3908 | 1.8782 | 0 | 1.8782 | 1.8782 | 0.62605 | 0.62605 | 1.2521 |  | 6.2605 | 7.5126
138 | 210 | SLT 1204 Conversión a 400 KV Área Peninsular | 138.2115 | 26.9881 | 4.6622 | 31.6503 | 36.3125 | 9.4383 | 14.1005 | 23.5388 |  | 83.0224 | 106.5612
139 | 218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II,III,IV | 39.1671 | 8.7031 | 1.8751 | 10.5782 | 12.4533 | 2.3561 | 4.2313 | 6.5874 |  | 22.0015 | 28.5889
140 | 219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 42.5418 | 4.2542 | 0 | 4.2542 | 4.2542 | 4.2542 | 4.2542 | 8.5084 |  | 29.7793 | 38.2877
| 223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 4.331 | 0.2917 | 0.25245 | 0.54415 | 0.7966 | 0.25245 | 0.50491 | 0.75736 |  | 3.0294 | 3.7868
141 | 225 | LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.239 | 0.18584 | 0.061948 | 0.24779 | 0.30974 | 0.061948 | 0.1239 | 0.18584 |  | 0.80532 | 0.99117
| 228 | LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | 19.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0409 | 2.052 | 4.0929 |  | 15.4118 | 19.5047
| 233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 8.5765 | 2.1441 | 0 | 2.1441 | 2.1441 | 0.85765 | 0.85765 | 1.7153 |  | 4.7171 | 6.4324
| 236 | CCI Baja California Sur III | 91.8995 | 4.595 | 0 | 4.595 | 4.595 | 9.1899 | 9.1899 | 18.3799 |  | 68.9246 | 87.3045
41 | 248 | SLT 1401 SE's y LT's de las Áreas Baja California y Noroeste | 62.1167 | 4.2821 | 0.3754 | 4.6575 | 5.0329 | 5.9489 | 6.3243 | 12.2732 |  | 45.186 | 57.4592
142 | 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 44.8114 | 3.2029 | 1.8261 | 5.029 | 6.8551 | 3.2029 | 5.029 | 8.2318 |  | 31.5506 | 39.7825
| 252 | SE 1403 compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 7.9176 | 1.2501 | 0.41672 | 1.6669 | 2.0836 | 0.41672 | 0.83343 | 1.2501 |  | 5.0006 | 6.2507
|  | Cierres Parciales | 4045.0211 | 572.8033 | 99.3552 | 672.1585 |  | 220.3348 | 343.4285 | 563.7632 | 0 | 2809.0994 | 3372.8626
1 | 62 | CCC Pacífico | 611.29 | 176.7268 | 35.3454 | 212.0721 |  | 35.3454 | 70.6907 | 106.0361 |  | 293.1818 | 399.2179
2 | 68 | LT Red de Transmisión Asociada a El Pacífico | 92.3546 | 14.3978 | 3.0041 | 17.402 |  | 6.3726 | 9.3768 | 15.7494 |  | 59.2032 | 74.9526
5 | 104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 174.0761 | 107.0945 | 6.7658 | 113.8603 |  | 10.6916 | 17.4574 | 28.1491 |  | 32.0667 | 60.2158
8 | 128 | SLT 803 NOINE | 66.4512 | 37.0762 | 0.1241 | 37.2003 |  | 6.7466 | 6.8707 | 13.6173 |  | 15.6336 | 29.2509
9 | 139 | SE 912 División Oriente | 11.9712 | 4.4059 | 0.30847 | 4.7143 |  | 0.95035 | 1.2588 | 2.2092 |  | 5.0477 | 7.2569
10 | 140 | SE 914 División Centro Sur | 13.0771 | 2.5481 | 0 | 2.5481 |  | 0.97325 | 0.97325 | 1.9465 |  | 8.5825 | 10.529
11 | 142 | SLT 901 Pacífico | 41.6837 | 18.3131 | 2.159 | 20.4721 |  | 2.159 | 4.318 | 6.4771 |  | 14.7346 | 21.2116
| 146 | CH La Yesca | 1042.097 | 0 | 17.3683 | 17.3683 |  | 17.3683 | 34.7366 | 52.1049 |  | 972.6239 | 1024.7287
12 | 151 | SE 1006 Central--Sur | 15.5053 | 1.1178 | 0.17126 | 1.289 |  | 1.3793 | 1.5505 | 2.9298 |  | 11.2865 | 14.2163
14 | 164 | SE 1003 Subestaciones Electricas de Occidente | 39.0069 | 3.0268 | 1.5134 | 4.5402 |  | 2.7519 | 4.2653 | 7.0172 |  | 27.4496 | 34.4668
| 176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 33.341 | 0.26053 | 0 | 0.26053 | 0.26053 | 3.4822 | 3.4822 | 6.9643 |  | 26.1162 | 33.0805
15 | 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 8.182 | 1.2905 | 0.43017 | 1.7207 |  | 0.43017 | 0.86033 | 1.2905 |  | 5.1708 | 6.4613
16 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 131.3388 | 25.4685 | 4.6395 | 30.108 |  | 8.7013 | 13.3408 | 22.0421 |  | 79.1887 | 101.2308
18 | 190 | SE 1120 Noroeste | 34.8678 | 6.1454 | 1.0352 | 7.1806 |  | 2.5551 | 3.5903 | 6.1454 |  | 21.5418 | 27.6872
19 | 192 | SE 1122 Golfo Norte | 29.929 | 7.6784 | 1.4031 | 9.0815 |  | 1.6527 | 3.0558 | 4.7086 |  | 16.139 | 20.8475
21 | 194 | SE 1124 Bajío Centro | 39.2139 | 4.4701 | 1.3505 | 5.8206 |  | 2.7567 | 4.1072 | 6.8639 |  | 26.5295 | 33.3933
22 | 195 | SE 1125 Distribucion | 96.7515 | 19.1258 | 1.1999 | 20.3257 |  | 8.6195 | 9.8194 | 18.4389 |  | 57.9868 | 76.4258
23 | 198 | SE 1128 Centro Sur | 6.533 | 0.69277 | 0.19736 | 0.89013 |  | 0.49542 | 0.69277 | 1.1882 |  | 4.4547 | 5.6429
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidente | 17.1185 | 0.89121 | 0.13288 | 1.0241 |  | 1.579 | 1.7119 | 3.2908 |  | 12.8036 | 16.0944
25 | 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 32.2855 | 9.6857 | 1.6143 | 11.2999 |  | 1.6143 | 3.2286 | 4.8428 |  | 16.1428 | 20.9856
26 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2.3249 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24473 | 0.24473 | 0.48946 |  | 1.8355 | 2.3249
28 | 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 106.4785 | 23.6524 | 4.7883 | 28.4406 |  | 6.6931 | 11.4814 | 18.1745 |  | 59.8633 | 78.0378
29 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 24.1799 | 4.0791 | 0.52352 | 4.6027 |  | 1.9394 | 2.4629 | 4.4022 |  | 15.175 | 19.5772
30 | 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 173.1828 | 30.2062 | 5.1182 | 35.3244 |  | 12.4378 | 17.5559 | 29.9937 |  | 107.8646 | 137.8583
31 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 36.6955 | 7.0267 | 1.9874 | 9.0141 |  | 1.9874 | 3.9747 | 5.9621 |  | 21.7194 | 27.6815
32 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 24.3148 | 1.6206 | 0.042813 | 1.6634 |  | 1.5056 | 2.4315 | 3.9371 |  | 18.7142 | 22.6514
33 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 86.1517 | 12.2589 | 3.8146 | 16.0735 |  | 5.2051 | 9.0197 | 14.2248 |  | 55.8534 | 70.0782
34 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 38.5825 | 6.5786 | 1.3517 | 7.9303 |  | 2.644 | 3.9957 | 6.6397 |  | 24.0125 | 30.6523
36 | 216 | RM CCC Poza Rica | 13.7365 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4459 | 1.4459 | 2.8919 |  | 10.8446 | 13.7365
37 | 222 | CC CC Repotenciación CT Mazanillo I U-1 y 2 | 861.3773 | 36.7846 | 0.2989 | 37.0835 |  | 57.4945 | 80.6489 | 138.1434 |  | 686.1504 | 824.2938
38 | 227 | CG Los Humeros 11 | 58.1942 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1257 | 6.1257 | 12.2514 |  | 45.9428 | 58.1942
39 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 6.419 | 1.6047 | 0 | 1.6047 |  | 0.6419 | 0.6419 | 1.2838 |  | 3.5304 | 4.8142
40 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 14.4166 | 1.6018 | 0.80092 | 2.4028 |  | 0.80092 | 1.6018 | 2.4028 |  | 9.6111 | 12.0138
42 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 5.2216 | 0.58018 | 0.29009 | 0.87027 |  | 0.29009 | 0.58018 | 0.87027 |  | 3.4811 | 4.3514
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 25.2253 | 4.9646 | 1.2411 | 6.2057 |  | 1.2835 | 2.5246 | 3.8082 |  | 15.2114 | 19.0196
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 19.0748 | 1.4291 | 0.3351 | 1.7642 |  | 1.6681 | 2.0032 | 3.6713 |  | 13.6393 | 17.3106
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 5.1122 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53812 | 0.53812 | 1.0762 |  | 4.0359 | 5.1122
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste-Norte | 7.2589 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76409 | 0.76409 | 1.5282 |  | 5.7307 | 7.2589
Notas: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
La información correspondiente a Amortización ejercida hasta 2012 difiere con lo reportado al cierre de 2012, debido a que se modificó la metodología de dolarización para que la información sea consistente con las tablas
de amortización originales.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de marzo de 2013.
2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP PESOS
| COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/ | [11 empty] | 12.3579
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo de 2012
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013) 1_/
| Nombre del Proyecto |  | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  |  | Hasta 2012 | En 2013 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  |  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
|  | Total | 186148.6267 | 91035.6748 | 3740.0262 | 94775.7009 | 9802.0443 | 12975.1944 | 22777.2387 |  | 68595.6871 | 91372.9258
|  | Cierres totales | 136160.6605 | 83957.0284 | 2512.2051 | 86469.2336 | 7079.1695 | 8731.1397 | 15810.3092 |  | 33881.1177 | 49691.4269
1 | 1 | CG Cerro Prieto IV | 1277.016 | 1161.2224 | 0 | 1161.2224 | 25.8527 | 25.8527 | 51.7055 |  | 64.0881 | 115.7935
2 | 2 | CC Chihuahua | 3427.6609 | 3077.6462 | 0 | 3077.6462 | 169.6264 | 0 | 169.6264 |  | 180.3882 | 350.0146
3 | 3 | CCI Guerrero Negro II | 339.4328 | 288.5179 | 0 | 288.5179 | 33.9433 | 16.9716 | 50.9149 |  | 1.2358e-07 | 50.9149
4 | 4 | CC Monterrey II | 4091.5388 | 3366.9433 | 0 | 3366.9433 | 0 | 724.5955 | 724.5955 |  | 0 | 724.5955
5 | 5 | CD Puerto San Carlos II | 756.398 | 756.398 | 0 | 756.398 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 3804.421 | 2050.2732 | 0 | 2050.2732 | 137.4219 | 0 | 137.4219 |  | 1616.726 | 1754.1479
7 | 7 | CT Samalayuca II | 8665.6049 | 7062.4846 | 43.7025 | 7106.1871 | 136.7265 | 204.4058 | 341.1323 |  | 1218.2855 | 1559.4177
8 | 9 | LT 211 Cable Submarino | 1236.0238 | 1236.0238 | 0 | 1236.0238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular | 1639.4963 | 1262.0908 | 29.1842 | 1291.275 | 91.883 | 132.183 | 224.066 |  | 124.1553 | 348.2213
10 | 11 | LT 216 y 217 Noroeste | 1314.9985 | 1314.9985 | 0 | 1314.9985 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2164.833 | 1100.4682 | 114.9224 | 1215.3907 | 889.1192 | 60.3232 | 949.4424 |  | 0 | 949.4424
12 | 13 | SE 218 Noroeste | 626.013 | 531.4126 | 0 | 531.4126 | 30.098 | 32.8666 | 62.9646 |  | 31.6358 | 94.6004
13 | 14 | SE 219 Sureste - Peninsular | 417.2036 | 417.2036 | 0 | 417.2036 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6505e-07 | 8.6505e-07
14 | 15 | SE 220 Oriental - Centro | 776.676 | 776.676 | 0 | 776.676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 16 | SE 221 Occidental | 896.0831 | 657.4878 | 14.9151 | 672.4029 | 45.4684 | 178.2119 | 223.6803 |  | 2.4716e-06 | 223.6803
16 | 17 | LT 301 Centro | 550.4693 | 550.4693 | 0 | 550.4693 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
17 | 18 | LT 302 Sureste | 508.6099 | 508.6099 | 0 | 508.6099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 342.0607 | 342.0607 | 0 | 342.0607 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 20 | LT 304 Noroeste | 348.745 | 348.745 | 0 | 348.745 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
20 | 21 | SE 305 Centro - Oriente | 450.7993 | 450.7993 | 0 | 450.7993 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
21 | 22 | SE 306 Sureste | 555.9696 | 555.9696 | 0 | 555.9696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 23 | SE 307 Noreste | 300.7823 | 300.7823 | 0 | 300.7823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 24 | SE 308 Noroeste | 545.3612 | 545.3612 | 0 | 545.3612 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ | 1624.0907 | 1461.1493 | 73.6552 | 1534.8045 | 69.928 | 19.3582 | 89.2862 |  | -5.0667e-06 | 89.2862
25 | 26 | CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ | 1418.8821 | 1071.1712 | 20.6077 | 1091.779 | 113.3874 | 130.9279 | 244.3153 |  | 82.7879 | 327.1032
26 | 27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 1506.8811 | 1415.3644 | 30.5057 | 1445.87 | 30.5056 | 30.5054 | 61.011 |  | -7.1054e-14 | 61.011
27 | 28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ | 4124.5974 | 4007.8176 | 44.5311 | 4052.3488 | 50.0599 | 22.1888 | 72.2487 |  | -2.4716e-07 | 72.2487
28 | 29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste | 551.4863 | 546.2468 | 0 | 546.2468 | 5.2396 | 0 | 5.2396 |  | 5.0626e-14 | 5.2396
29 | 30 | LT 411 Sistema Nacional 2_/ | 1627.4215 | 1535.43 | 40.1407 | 1575.5707 | 40.1407 | 11.71 | 51.8508 |  | -4.9432e-07 | 51.8508
30 | 31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ | 3404.9891 | 2947.4563 | 116.1561 | 3063.6124 | 224.3429 | 117.0339 | 341.3767 |  | -6.1789e-07 | 341.3767
31 | 32 | SE 401 Occidental - Central | 794.6123 | 794.6123 | 0 | 794.6123 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
32 | 33 | SE 402 Oriental-Peninsular 2_/ | 958.891 | 904.3593 | 9.1074 | 913.4667 | 37.1444 | 5.52 | 42.6643 |  | 2.76 | 45.4243
33 | 34 | SE 403 Noreste | 895.8849 | 895.8849 | 0 | 895.8849 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
34 | 35 | SE 404 Noroeste - Norte | 500.4636 | 500.4636 | 0 | 500.4636 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
35 | 36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 106.1336 | 100.5518 | 0.27513 | 100.8269 | 5.3067 | 0 | 5.3067 |  | -1.4211e-14 | 5.3067
36 | 37 | SE 410 Sistema Nacional | 2140.0763 | 2140.0763 | 0 | 2140.0763 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 38 | CC El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ | 1406.5571 | 1160.506 | 35.1961 | 1195.7021 | 93.749 | 58.553 | 152.302 |  | 58.553 | 210.855
38 | 39 | LT 414 Norte - Occidental | 811.5745 | 705.2142 | 32.8908 | 738.105 | 40.5787 | 32.8908 | 73.4695 |  | 1.9895e-13 | 73.4695
39 | 40 | LT 502 Oriental - Norte 2_/ | 182.9292 | 143.9961 | 6.7992 | 150.7953 | 11.4937 | 18.2929 | 29.7866 |  | 2.3472 | 32.1339
40 | 41 | LT 506 Saltillo - Cañada 2_/ | 3056.1634 | 2714.8461 | 152.8082 | 2867.6542 | 152.8082 | 35.701 | 188.5092 |  | 3.2131e-06 | 188.5092
41 | 42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1327.2082 | 823.1509 | 20.8341 | 843.985 | 116.3577 | 137.1918 | 253.5495 |  | 229.6737 | 483.2232
42 | 43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 2_/ | 540.6551 | 471.859 | 19.8014 | 491.6604 | 34.2641 | 14.7306 | 48.9947 |  | -2.4716e-06 | 48.9947
43 | 44 | SE 412 Compensación Norte | 271.8367 | 258.2449 | 0 | 258.2449 | 13.5918 | 0 | 13.5918 |  | -3.3751e-14 | 13.5918
44 | 45 | SE413 Noroeste - Occidental 2_/ | 708.0281 | 582.3575 | 33.7369 | 616.0943 | 37.066 | 54.8678 | 91.9338 |  | 1.1122e-06 | 91.9338
45 | 46 | SE 503 Oriental | 264.4792 | 251.2552 | 0 | 251.2552 | 13.224 | 0 | 13.224 |  | 0 | 13.224
46 | 47 | SE 504 Norte - Occidental 2_/ | 553.623 | 499.2086 | 17.4102 | 516.6188 | 27.6812 | 9.3231 | 37.0042 |  | 4.9432e-07 | 37.0042
47 | 48 | CCI Baja California Sur I | 692.0654 | 465.6538 | 13.3488 | 479.0026 | 50.5182 | 63.867 | 114.3852 |  | 98.6776 | 213.0628
48 | 49 | LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental | 1567.6735 | 1175.7551 | 78.3837 | 1254.1388 | 78.3837 | 156.7674 | 235.151 |  | 78.3837 | 313.5347
49 | 50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1884.237 | 1383.0341 | 78.9919 | 1462.026 | 109.4318 | 188.4237 | 297.8555 |  | 124.3555 | 422.2111
50 | 51 | LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ | 353.7366 | 242.7252 | 3.8305 | 246.5556 | 32.2172 | 36.0477 | 68.2649 |  | 38.9161 | 107.181
51 | 52 | LT 613 Subtransmisión Occidental 2_/ | 340.0415 | 267.02 | 12.4576 | 279.4776 | 21.584 | 34.0416 | 55.6257 |  | 4.9382 | 60.5639
52 | 53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 2_/ | 205.9982 | 155.0175 | 2.7885 | 157.806 | 17.8325 | 20.621 | 38.4535 |  | 9.7388 | 48.1922
53 | 54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular | 321.1648 | 239.7625 | 14.1634 | 253.9258 | 18.5622 | 32.7255 | 51.2877 |  | 15.9512 | 67.2389
54 | 55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 261.7258 | 222.4669 | 13.0863 | 235.5532 | 13.0863 | 13.0863 | 26.1726 |  | 0 | 26.1726
55 | 57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 170.0275 | 71.5905 | 8.9488 | 80.5393 | 8.9488 | 17.8976 | 26.8464 |  | 62.6417 | 89.4882
56 | 58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ | 963.6735 | 859.5292 | 43.0422 | 902.5714 | 53.0654 | 8.0366 | 61.1021 |  | -9.8863e-07 | 61.1021
57 | 59 | SE 611 Subtransmisión Baja California Noroeste | 374.3532 | 240.0146 | 9.4347 | 249.4492 | 30.1892 | 39.6239 | 69.8131 |  | 55.0909 | 124.904
58 | 60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 2_/ | 1400.8967 | 1011.7592 | 50.3593 | 1062.1185 | 91.2459 | 141.6052 | 232.851 |  | 105.9272 | 338.7782
59 | 61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 951.406 | 701.036 | 50.074 | 751.11 | 50.074 | 100.148 | 150.222 |  | 50.074 | 200.296
60 | 63 | CH El Cajón 2_/ | 10300.1157 | 2008.4888 | 0 | 2008.4888 | 345.4845 | 345.4845 | 690.9689 |  | 7600.658 | 8291.6269
61 | 64 | LT Lineas Centro | 82.7167 | 58.3838 | 4.2758 | 62.6596 | 4.2758 | 8.5515 | 12.8273 |  | 7.2298 | 20.0571
62 | 65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 844.2364 | 540.5801 | 4.8565 | 545.4367 | 81.9024 | 86.7589 | 168.6613 |  | 130.1384 | 298.7997
63 | 66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ | 926.5038 | 592.8871 | 27.01 | 619.8971 | 68.2876 | 95.2977 | 163.5853 |  | 143.0214 | 306.6067
64 | 67 | LT Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 252.7498 | 202.1998 | 12.6375 | 214.8373 | 12.6375 | 25.275 | 37.9125 |  | 1.2358e-07 | 37.9125
65 | 69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 2_/ | 410.4126 | 348.8507 | 0 | 348.8507 | 41.0413 | 20.5206 | 61.5619 |  | 2.4716e-06 | 61.5619
66 | 70 | LT Riviera Maya | 458.6268 | 366.9014 | 22.9313 | 389.8328 | 22.9313 | 45.8627 | 68.794 |  | -1.2358e-06 | 68.794
67 | 71 | PRR Presa Reguladora Amata | 167.7622 | 125.8217 | 8.3881 | 134.2098 | 8.3881 | 16.7762 | 25.1643 |  | 8.3881 | 33.5524
68 | 72 | RM Adolfo López Mateos | 381.961 | 284.0293 | 19.5863 | 303.6157 | 19.5863 | 39.1727 | 58.759 |  | 19.5863 | 78.3453
69 | 73 | RM Altamira | 523.26 | 156.978 | 26.163 | 183.141 | 26.163 | 52.326 | 78.489 |  | 261.63 | 340.119
70 | 74 | RM Botello | 78.4484 | 58.8363 | 0 | 58.8363 | 7.8448 | 7.8448 | 15.6897 |  | 3.9224 | 19.6121
71 | 75 | RM Carbón II 2_/ | 142.7965 | 109.4281 | 2.3307 | 111.7588 | 11.9489 | 14.2796 | 26.2285 |  | 4.8091 | 31.0376
72 | 76 | RM Carlos Rodriguez Rivero | 231.9084 | 148.3923 | 11.9309 | 160.3232 | 11.9309 | 23.8617 | 35.7926 |  | 35.7926 | 71.5852
73 | 77 | RM Dos Bocas | 177.9985 | 133.4989 | 0 | 133.4989 | 17.7999 | 17.7999 | 35.5997 |  | 8.8999 | 44.4996
74 | 78 | RM Emilio Portes Gil | 3.048 | 2.5908 | 0 | 2.5908 | 0.3048 | 0.1524 | 0.4572 |  | 5.5511e-16 | 0.4572
75 | 79 | RM Francisco Pérez Rios | 1574.2432 | 787.1216 | 59.5869 | 846.7084 | 97.8375 | 157.4243 | 255.2618 |  | 472.273 | 727.5347
76 | 80 | RM Gomez Palacio 2_/ | 364.4345 | 244.1545 | 12.6801 | 256.8347 | 25.0598 | 37.7399 | 62.7998 |  | 44.8 | 107.5998
77 | 82 | RM Huinalá | 7.4147 | 5.4635 | 0.39025 | 5.8537 | 0.39025 | 0.7805 | 1.1707 |  | 0.39025 | 1.561
78 | 83 | RM Ixtaczoquitlán | 11.3111 | 8.4833 | 0 | 8.4833 | 1.1311 | 1.1311 | 2.2622 |  | 0.56556 | 2.8278
79 | 84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 166.9429 | 105.4376 | 0 | 105.4376 | 17.5729 | 17.5729 | 35.1459 |  | 26.3594 | 61.5053
80 | 87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 608.0091 | 452.1505 | 31.1717 | 483.3222 | 31.1717 | 62.3434 | 93.5152 |  | 31.1717 | 124.6869
81 | 90 | RM CT Puerto Libertad | 166.0902 | 124.5676 | 8.3045 | 132.8721 | 8.3045 | 16.609 | 24.9135 |  | 8.3045 | 33.218
82 | 91 | RM Punta Prieta | 142.3079 | 92.5001 | 3.567 | 96.0671 | 10.6638 | 14.2308 | 24.8946 |  | 21.3462 | 46.2408
83 | 92 | RM Salamanca | 399.7841 | 293.27 | 20.517 | 313.7869 | 20.517 | 41.0339 | 61.5509 |  | 24.4463 | 85.9972
84 | 93 | RM Tuxpango 2_/ | 214.6428 | 158.4724 | 10.0388 | 168.5113 | 12.4293 | 22.4682 | 34.8975 |  | 11.2341 | 46.1316
85 | 94 | RM CT Valle de México | 71.5522 | 53.6642 | 0 | 53.6642 | 7.1552 | 7.1552 | 14.3104 |  | 3.5776 | 17.8881
86 | 95 | SE Norte | 95.2039 | 70.1502 | 5.0107 | 75.161 | 5.0107 | 10.0215 | 15.0322 |  | 5.0107 | 20.0429
87 | 98 | SE 705 Capacitores | 42.9979 | 32.2484 | 2.1499 | 34.3983 | 2.1499 | 4.2998 | 6.4497 |  | 2.1499 | 8.5996
88 | 99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte | 553.8191 | 415.3643 | 27.691 | 443.0553 | 27.691 | 55.3819 | 83.0729 |  | 27.691 | 110.7638
| 100 | SLT 701 Occidente - Centro | 983.9248 | 552.864 | 21.1371 | 574.0011 | 80.4169 | 101.554 | 181.9708 |  | 227.9529 | 409.9237
| 101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 344.5835 | 173.2926 | 5.8482 | 179.1408 | 29.1976 | 35.0458 | 64.2434 |  | 101.1994 | 165.4428
89 | 102 | SLT 703 Noreste - Norte | 238.3774 | 152.1646 | 1.9509 | 154.1156 | 22.1238 | 24.0748 | 46.1986 |  | 38.0631 | 84.2618
90 | 103 | SLT 704 Baja California - Noroeste | 82.6886 | 60.9284 | 4.352 | 65.2805 | 4.352 | 8.7041 | 13.0561 |  | 4.352 | 17.4081
91 | 105 | SLT 709 Sistemas Sur | 1253.8275 | 923.8729 | 65.9909 | 989.8638 | 65.9909 | 131.9818 | 197.9728 |  | 65.9909 | 263.9637
92 | 106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 920.6173 | 552.3704 | 24.9069 | 577.2773 | 67.1548 | 92.0617 | 159.2165 |  | 184.1235 | 343.34
93 | 107 | CCI Baja California Sur II | 747.5384 | 456.829 | 0 | 456.829 | 83.0598 | 83.0598 | 166.1196 |  | 124.5897 | 290.7094
94 | 108 | LT 807 Durango I | 423.4009 | 279.271 | 21.2931 | 300.5641 | 21.2931 | 42.5862 | 63.8793 |  | 58.9576 | 122.8368
95 | 110 | RM CCC Tula | 64.8928 | 40.3208 | 0 | 40.3208 | 7.0206 | 7.0206 | 14.0411 |  | 10.5309 | 24.572
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 388.9474 | 116.6842 | 19.4474 | 136.1316 | 19.4474 | 38.8947 | 58.3421 |  | 194.4737 | 252.8158
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 169.1767 | 125.3869 | 5.9825 | 131.3695 | 11.5334 | 17.5159 | 29.0493 |  | 8.758 | 37.8073
96 | 113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 443.0161 | 267.1387 | 0 | 267.1387 | 48.5707 | 48.5707 | 97.1413 |  | 78.7361 | 175.8774
97 | 114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 377.5338 | 245.397 | 18.8767 | 264.2737 | 18.8767 | 37.7534 | 56.6301 |  | 56.6301 | 113.2602
98 | 117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 546.2192 | 304.7328 | 6.8277 | 311.5605 | 48.5129 | 55.3406 | 103.8535 |  | 130.8051 | 234.6586
99 | 118 | RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1 y 2 | 254.8685 | 147.8675 | 0 | 147.8675 | 26.885 | 26.885 | 53.77 |  | 53.231 | 107.001
100 | 122 | SE 811 Noroeste | 133.523 | 86.79 | 6.6762 | 93.4661 | 6.6762 | 13.3523 | 20.0285 |  | 20.0285 | 40.0569
101 | 123 | SE 812 Golfo Norte | 65.4744 | 41.3604 | 1.8313 | 43.1917 | 5.0584 | 6.8897 | 11.9481 |  | 10.3346 | 22.2827
102 | 124 | SE 813 División Bajío | 664.8878 | 329.3808 | 30.6078 | 359.9886 | 36.6961 | 67.304 | 104.0001 |  | 200.8991 | 304.8992
103 | 126 | SLT 801 Altiplano | 1044.0529 | 645.4761 | 8.5749 | 654.051 | 98.6746 | 107.2495 | 205.9241 |  | 184.0777 | 390.0019
104 | 127 | SLT 802 Tamaulipas | 880.5754 | 484.3165 | 13.2538 | 497.5703 | 74.8037 | 88.0575 | 162.8612 |  | 220.1439 | 383.0051
105 | 130 | SLT 806 Bajío | 1133.7647 | 600.9632 | 9.9491 | 610.9123 | 103.4273 | 113.3765 | 216.8038 |  | 306.0486 | 522.8523
106 | 132 | CE La Venta II | 1349.0872 | 494.6653 | 44.9696 | 539.6349 | 44.9696 | 89.9391 | 134.9087 |  | 674.5436 | 809.4523
107 | 136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 84.0549 | 50.4329 | 2.6305 | 53.0634 | 5.775 | 8.4055 | 14.1805 |  | 16.811 | 30.9915
108 | 138 | SE 911 Noreste | 110.6977 | 60.8838 | 5.5349 | 66.4186 | 5.5349 | 11.0698 | 16.6047 |  | 27.6744 | 44.2791
109 | 141 | SE 915 Occidental | 143.6554 | 64.6449 | 7.1828 | 71.8277 | 7.1828 | 14.3655 | 21.5483 |  | 50.2794 | 71.8277
110 | 143 | SLT 902 Istmo | 995.2828 | 528.6712 | 34.8612 | 563.5324 | 64.814 | 99.6752 | 164.4892 |  | 267.2612 | 431.7504
111 | 144 | SLT 903 Cabo - Norte | 683.4893 | 426.908 | 6.5311 | 433.439 | 64.9119 | 71.4429 | 136.3548 |  | 113.6954 | 250.0503
112 | 147 | CCC Baja California | 2153.982 | 753.8937 | 0 | 753.8937 | 215.3982 | 215.3982 | 430.7964 |  | 969.2919 | 1400.0883
113 | 148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 341.3653 | 198.2592 | 5.9789 | 204.2381 | 30.6219 | 36.6008 | 67.2227 |  | 69.9044 | 137.1272
114 | 149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 553.2912 | 320.3265 | 29.1206 | 349.4471 | 29.1206 | 58.2412 | 87.3618 |  | 116.4824 | 203.8441
115 | 150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 585.8551 | 315.1874 | 28.2881 | 343.4755 | 30.2975 | 58.5855 | 88.883 |  | 153.4967 | 242.3796
| 152 | SE 1005 Noroeste | 750.0127 | 239.9724 | 25.4036 | 265.376 | 47.3891 | 72.7927 | 120.1818 |  | 364.4549 | 484.6367
116 | 156 | RM Infiernillo | 208.8365 | 62.8529 | 8.2636 | 71.1165 | 13.2712 | 21.5348 | 34.8061 |  | 102.9139 | 137.72
117 | 157 | RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 | 1880.4316 | 564.1295 | 47.9374 | 612.0669 | 140.1057 | 188.0432 | 328.1489 |  | 940.2158 | 1268.3647
118 | 158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 162.9389 | 97.7633 | 0 | 97.7633 | 16.2939 | 16.2939 | 32.5878 |  | 32.5878 | 65.1756
119 | 159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 55.5642 | 33.9559 | 0 | 33.9559 | 6.1738 | 6.1738 | 12.3476 |  | 9.2607 | 21.6083
120 | 160 | RM CCC Samalayuca II | 13.4083 | 8.194 | 0 | 8.194 | 1.4898 | 1.4898 | 2.9796 |  | 2.2347 | 5.2143
121 | 161 | RM CCC El Sauz | 52.2121 | 27.4114 | 2.6106 | 30.022 | 2.6106 | 5.2212 | 7.8318 |  | 14.3583 | 22.1902
122 | 162 | RM CC C Huinala II | 23.4182 | 10.5382 | 1.1709 | 11.7091 | 1.1709 | 2.3418 | 3.5127 |  | 8.1964 | 11.7091
123 | 163 | SE 1004 Compensacion Dinámica Área Central | 193.3157 | 122.0941 | 0 | 122.0941 | 20.349 | 20.349 | 40.698 |  | 30.5235 | 71.2216
124 | 165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 72.0385 | 32.423 | 3.6019 | 36.0249 | 3.6019 | 7.2038 | 10.8058 |  | 25.2078 | 36.0135
125 | 166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 749.6838 | 314.2539 | 22.5506 | 336.8045 | 53.2003 | 75.7508 | 128.9511 |  | 283.9283 | 412.8793
126 | 167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1781.3912 | 356.2782 | 0 | 356.2782 | 118.7594 | 118.7594 | 237.5188 |  | 1187.5941 | 1425.113
127 | 168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 404.8726 | 222.6799 | 0 | 222.6799 | 40.4873 | 40.4873 | 80.9745 |  | 101.2181 | 182.1927
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 987.0292 | 59.5657 | 29.6291 | 89.1947 | 69.0739 | 98.7029 | 167.7768 |  | 730.0577 | 897.8345
128 | 177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 15.2658 | 4.5797 | 0 | 4.5797 | 1.5266 | 1.5266 | 3.0532 |  | 7.6329 | 10.6861
129 | 181 | RM CN Laguna Verde | 7965.3772 | 427.8549 | 168.7668 | 596.6217 | 168.7668 | 1058.9758 | 1227.7425 |  | 6141.013 | 7368.7555
130 | 182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 394.8349 | 171.961 | 20.2613 | 192.2223 | 20.2613 | 40.5225 | 60.7838 |  | 141.8289 | 202.6126
131 | 183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 71.1197 | 32.0039 | 3.556 | 35.5599 | 3.556 | 7.112 | 10.668 |  | 24.8919 | 35.5599
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 198.2824 | 11.5378 | 10.1678 | 21.7057 | 10.1678 | 20.3357 | 30.5035 |  | 146.0732 | 176.5767
132 | 191 | SE 1121 Baja California | 67.6471 | 11.1177 | 1.6924 | 12.8101 | 4.1467 | 5.839 | 9.9857 |  | 44.8514 | 54.8371
| 193 | SE 1123 Norte | 47.0417 | 9.4083 | 2.3521 | 11.7604 | 2.3521 | 4.7042 | 7.0563 |  | 28.225 | 35.2813
133 | 197 | SE 1127 Sureste | 196.6821 | 46.5383 | 0.086066 | 46.6244 | 19.5907 | 19.6768 | 39.2676 |  | 110.7902 | 150.0577
| 199 | SE 1129 Compensación Redes | 191.524 | 52.9116 | 2.4115 | 55.3231 | 15.0321 | 17.4436 | 32.4757 |  | 103.7252 | 136.2009
134 | 203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 455.6348 | 160.2335 | 10.0005 | 170.234 | 31.4775 | 41.478 | 72.9555 |  | 212.4452 | 285.4007
135 | 205 | SUV Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto | 1439.7452 | 426.0959 | 26.208 | 452.3039 | 119.208 | 145.4159 | 264.6239 |  | 722.8175 | 987.4413
136 | 206 | SE 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 520.7368 | 182.2579 | 0 | 182.2579 | 52.0737 | 52.0737 | 104.1474 |  | 234.3316 | 338.4789
| 207 | SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 592.4038 | 143.0073 | 18.594 | 161.6013 | 41.2917 | 59.8857 | 101.1774 |  | 329.6251 | 430.8025
137 | 208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 116.0504 | 23.2101 | 0 | 23.2101 | 7.7367 | 7.7367 | 15.4734 |  | 77.3669 | 92.8403
138 | 210 | SLT 1204 Conversión a 400 KV Área Peninsular | 1708.0037 | 333.5161 | 57.615 | 391.1311 | 116.6373 | 174.2523 | 290.8896 |  | 1025.983 | 1316.8726
139 | 218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II,III,IV | 484.0235 | 107.5516 | 23.1728 | 130.7244 | 29.1169 | 52.2898 | 81.4067 |  | 271.8924 | 353.2991
140 | 219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 525.7279 | 52.5728 | 0 | 52.5728 | 52.5728 | 52.5728 | 105.1456 |  | 368.0095 | 473.1551
| 223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 53.5215 | 3.6047 | 3.1198 | 6.7245 | 3.1198 | 6.2396 | 9.3594 |  | 37.4376 | 46.797
141 | 225 | LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 15.311 | 2.2966 | 0.76555 | 3.0622 | 0.76555 | 1.5311 | 2.2966 |  | 9.9521 | 12.2488
| 228 | LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | 241.0373 | 0 | 0 | 0 | 25.2214 | 25.358 | 50.5793 |  | 190.458 | 241.0373
| 233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 105.9872 | 26.4968 | 0 | 26.4968 | 10.5987 | 10.5987 | 21.1974 |  | 58.2929 | 79.4904
| 236 | CCI Baja California Sur III | 1135.6845 | 56.7842 | 0 | 56.7842 | 113.5684 | 113.5684 | 227.1369 |  | 851.7633 | 1078.9002
41 | 248 | SLT 1401 SE's y LT's de las Áreas Baja California y Noroeste | 767.6322 | 52.9179 | 4.6392 | 57.5571 | 73.5158 | 78.155 | 151.6707 |  | 558.4044 | 710.0751
142 | 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 553.7754 | 39.5806 | 22.567 | 62.1476 | 39.5806 | 62.1476 | 101.7283 |  | 389.8995 | 491.6278
| 252 | SE 1403 compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 97.8451 | 15.4492 | 5.1497 | 20.599 | 5.1497 | 10.2995 | 15.4492 |  | 61.7969 | 77.2461
|  | Cierres Parciales | 49987.9663 | 7078.6463 | 1227.821 | 8306.4674 | 2722.8748 | 4244.0547 | 6966.9295 | 0 | 34714.5694 | 41681.4989
1 | 62 | CCC Pacífico | 7554.2607 | 2183.9717 | 436.7943 | 2620.766 | 436.7943 | 873.5887 | 1310.383 |  | 3623.1116 | 4933.4946
2 | 68 | LT Red de Transmisión Asociada a El Pacífico | 1141.3085 | 177.9266 | 37.125 | 215.0516 | 78.7521 | 115.8771 | 194.6291 |  | 731.6277 | 926.2569
5 | 104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 2151.2155 | 1323.4633 | 83.6111 | 1407.0744 | 132.1263 | 215.7373 | 347.8636 |  | 396.2774 | 744.1411
8 | 128 | SLT 803 NOINE | 821.1972 | 458.1838 | 1.5336 | 459.7174 | 83.3741 | 84.9077 | 168.2818 |  | 193.198 | 361.4798
9 | 139 | SE 912 División Oriente | 147.9393 | 54.4471 | 3.812 | 58.2591 | 11.7443 | 15.5563 | 27.3007 |  | 62.3795 | 89.6801
10 | 140 | SE 914 División Centro Sur | 161.6054 | 31.4894 | 0 | 31.4894 | 12.0273 | 12.0273 | 24.0546 |  | 106.0614 | 130.116
11 | 142 | SLT 901 Pacífico | 515.1235 | 226.3115 | 26.681 | 252.9924 | 26.681 | 53.3619 | 80.0429 |  | 182.0882 | 262.131
| 146 | CH La Yesca | 12878.1305 | 0 | 214.6355 | 214.6355 | 214.6355 | 429.271 | 643.9065 |  | 12019.5885 | 12663.495
12 | 151 | SE 1006 Central--Sur | 191.613 | 13.8134 | 2.1164 | 15.9298 | 17.0449 | 19.1613 | 36.2062 |  | 139.4769 | 175.6832
14 | 164 | SE 1003 Subestaciones Electricas de Occidente | 482.0438 | 37.4045 | 18.7023 | 56.1068 | 34.0078 | 52.7101 | 86.718 |  | 339.219 | 425.937
| 176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 412.0249 | 3.2196 | 0 | 3.2196 | 43.0321 | 43.0321 | 86.0643 |  | 322.741 | 408.8052
15 | 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 101.1123 | 15.9479 | 5.316 | 21.2639 | 5.316 | 10.6319 | 15.9479 |  | 63.9005 | 79.8484
16 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 1623.0713 | 314.7372 | 57.3341 | 372.0712 | 107.5302 | 164.8642 | 272.3944 |  | 978.6057 | 1251.0001
18 | 190 | SE 1120 Noroeste | 430.8932 | 75.9448 | 12.7923 | 88.7371 | 31.5763 | 44.3685 | 75.9448 |  | 266.2113 | 342.1561
19 | 192 | SE 1122 Golfo Norte | 369.8595 | 94.8888 | 17.339 | 112.2278 | 20.4245 | 37.7635 | 58.188 |  | 199.4438 | 257.6317
21 | 194 | SE 1124 Bajío Centro | 484.6013 | 55.2407 | 16.6891 | 71.9298 | 34.067 | 50.7561 | 84.8231 |  | 327.8484 | 412.6715
22 | 195 | SE 1125 Distribucion | 1195.6455 | 236.355 | 14.8285 | 251.1835 | 106.519 | 121.3475 | 227.8666 |  | 716.5955 | 944.4621
23 | 198 | SE 1128 Centro Sur | 80.7341 | 8.5612 | 2.4389 | 11.0001 | 6.1223 | 8.5612 | 14.6835 |  | 55.0506 | 69.734
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidente | 211.5489 | 11.0134 | 1.6421 | 12.6556 | 19.5127 | 21.1549 | 40.6676 |  | 158.2257 | 198.8934
25 | 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 398.9811 | 119.6943 | 19.9491 | 139.6434 | 19.9491 | 39.8981 | 59.8472 |  | 199.4905 | 259.3377
26 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 28.731 | 0 | 0 | 0 | 3.0243 | 3.0243 | 6.0486 |  | 22.6824 | 28.731
28 | 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1315.8502 | 292.2935 | 59.1728 | 351.4664 | 82.713 | 141.8858 | 224.5989 |  | 739.785 | 964.3839
29 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 298.8125 | 50.4095 | 6.4696 | 56.8792 | 23.9664 | 30.436 | 54.4024 |  | 187.531 | 241.9334
30 | 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2140.1754 | 373.2856 | 63.2501 | 436.5357 | 153.7046 | 216.9547 | 370.6592 |  | 1332.9805 | 1703.6397
31 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 453.4797 | 86.8351 | 24.5598 | 111.3948 | 24.5598 | 49.1195 | 73.6793 |  | 268.4056 | 342.0849
32 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 300.4798 | 20.0271 | 0.52908 | 20.5562 | 18.6064 | 30.0484 | 48.6548 |  | 231.2688 | 279.9236
33 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 1064.6538 | 151.4944 | 47.1399 | 198.6343 | 64.3245 | 111.4644 | 175.7889 |  | 690.2305 | 866.0194
34 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 476.7993 | 81.2973 | 16.7042 | 98.0014 | 32.6745 | 49.3787 | 82.0532 |  | 296.7446 | 378.7979
36 | 216 | RM CCC Poza Rica | 169.7537 | 0 | 0 | 0 | 17.8688 | 17.8688 | 35.7376 |  | 134.0161 | 169.7537
37 | 222 | CC CC Repotenciación CT Mazanillo I U-1 y 2 | 10644.814 | 454.5803 | 3.6938 | 458.2741 | 710.5114 | 996.6511 | 1707.1624 |  | 8479.3775 | 10186.5399
38 | 227 | CG Los Humeros 11 | 719.1586 | 0 | 0 | 0 | 75.7009 | 75.7009 | 151.4018 |  | 567.7568 | 719.1586
39 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 79.3251 | 19.8313 | 0 | 19.8313 | 7.9325 | 7.9325 | 15.865 |  | 43.6288 | 59.4939
40 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 178.1591 | 19.7955 | 9.8977 | 29.6932 | 9.8977 | 19.7955 | 29.6932 |  | 118.7727 | 148.4659
42 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 64.5284 | 7.1698 | 3.5849 | 10.7547 | 3.5849 | 7.1698 | 10.7547 |  | 43.0189 | 53.7736
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 311.7317 | 61.3518 | 15.3379 | 76.6897 | 15.8614 | 31.1993 | 47.0607 |  | 187.9812 | 235.042
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 235.7244 | 17.6609 | 4.1412 | 21.8021 | 20.6142 | 24.7554 | 45.3696 |  | 168.5527 | 213.9223
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 63.1758 | 0 | 0 | 0 | 6.6501 | 6.6501 | 13.3002 |  | 49.8756 | 63.1758
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste-Norte | 89.7045 | 0 | 0 | 0 | 9.4426 | 9.4426 | 18.8852 |  | 70.8193 | 89.7045
Notas: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
La información correspondiente a Amortización ejercida hasta 2012 difiere con lo reportado al cierre de 2012, debido a que se modificó la metodología de dolarización para que la información sea consistente con las tablas
de amortización originales.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de marzo de 2013.
2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND (DLLS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL
ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo de 2013
(Cifras en millones de dólares con un decimal) 1_/
Proyectos |  |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2012 | PEF 2013 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2013 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 29617.1866 | 29635.9669 | 0.06341 | 26525.8904 | 17413.675 | 58.7586 | 4676.5532 | 12737.1218
Inversión directa |  |  | 20663.0646 | 20681.8449 | 0.090888 | 18464.441 | 11510.9672 | 55.6574 | 4117.0794 | 7393.8878
1 | CG | Cerro Prieto IV | 103.336 | 103.336 | 0 | 103.336 | 9.37 | 9.0675 | 0 | 9.37
2 | CC | Chihuahua | 277.366 | 277.366 | 0 | 277.366 | 28.3231 | 10.2115 | 0 | 28.3231
3 | CCI | Guerrero Negro II | 27.4669 | 27.4669 | 0 | 27.4669 | 4.12 | 15 | 0 | 4.12
4 | CC | Monterrey II | 331.0869 | 331.0869 | 0 | 331.0869 | 58.6342 | 17.7096 | 0 | 58.6342
5 | CD | Puerto San Carlos II | 61.2717 | 61.2717 | 0 | 61.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 307.8534 | 307.8534 | 0 | 307.8534 | 141.9455 | 46.1081 | 0 | 141.9455
7 | CT | Samalayuca II | 701.2199 | 701.2199 | 0 | 701.2199 | 126.1879 | 17.9955 | 0 | 126.1879
9 | LT | 211 Cable Submarino | 100.0189 | 100.0189 | 0 | 100.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 132.6679 | 132.6679 | 0 | 132.6679 | 28.178 | 21.2395 | 0 | 28.178
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 106.4095 | 106.4095 | 3.6425e-08 | 106.4095 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 175.1781 | 175.1781 | 0 | 175.1781 | 76.8288 | 43.8575 | 0 | 76.8288
13 | SE | 218 Noroeste | 50.6569 | 50.6569 | 0 | 50.6569 | 7.6551 | 15.1116 | 0 | 7.6551
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 33.7601 | 33.7601 | 0 | 33.7601 | 7e-08 | 2.0735e-07 | 0 | 7e-08
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 62.8485 | 62.8485 | 0 | 62.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 72.511 | 72.511 | 0 | 72.511 | 18.1002 | 24.962 | 0 | 18.1002
17 | LT | 301 Centro | 44.5439 | 44.5439 | 0 | 44.5439 | -7.1054e-15 | -1.5952e-14 | 0 | -7.1054e-15
18 | LT | 302 Sureste | 41.1567 | 41.1567 | 0 | 41.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 27.6795 | 27.6795 | 0 | 27.6795 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 28.2204 | 28.2204 | 0 | 28.2204 | 3.5527e-15 | 1.2589e-14 | 0 | 3.5527e-15
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 36.4786 | 36.4786 | 0 | 36.4786 | 7.1054e-15 | 1.9478e-14 | 0 | 7.1054e-15
22 | SE | 306 Sureste | 44.989 | 44.989 | 0 | 44.989 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 24.3393 | 24.3393 | 0 | 24.3393 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 44.1306 | 44.1306 | 0 | 44.1306 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ | 131.4213 | 131.4213 | 0 | 131.4213 | 7.225 | 5.4976 | 0 | 7.225
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ | 114.8158 | 114.8158 | 6.7516e-08 | 114.8158 | 26.4692 | 23.0536 | 0 | 26.4692
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 121.9367 | 121.9367 | 1.1985e-08 | 121.9367 | 4.937 | 4.0488 | 0 | 4.937
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ | 333.762 | 333.762 | 0 | 333.762 | 5.8464 | 1.7517 | 0 | 5.8464
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 44.6262 | 44.6262 | 0 | 44.6262 | 0.42398 | 0.95008 | 0 | 0.42398
30 | LT | 411 Sistema Nacional 2_/ | 131.6908 | 131.6908 | 0 | 131.6908 | 4.1958 | 3.1861 | 0 | 4.1958
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ | 275.5314 | 275.5314 | 0 | 275.5314 | 27.6242 | 10.0258 | 0 | 27.6242
32 | SE | 401 Occidental - Central | 64.2999 | 64.2999 | 0 | 64.2999 | -1.4211e-14 | -2.2101e-14 | 0 | -1.4211e-14
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular 2_/ | 77.5934 | 77.5934 | 0 | 77.5934 | 3.6757 | 4.7372 | 0 | 3.6757
34 | SE | 403 Noreste | 72.4949 | 72.4949 | 1.3901e-06 | 72.4949 | -2.8422e-14 | -3.9205e-14 | 0 | -2.8422e-14
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 40.4975 | 40.4975 | 0 | 40.4975 | -1.4211e-14 | -3.5091e-14 | 0 | -1.4211e-14
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 8.5883 | 8.5883 | 0 | 8.5883 | 0.42942 | 5 | 0 | 0.42942
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 173.1748 | 173.1748 | 1.1639e-06 | 173.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ | 113.8185 | 113.8185 | 0 | 113.8185 | 17.0624 | 14.9909 | 0 | 17.0624
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 65.6725 | 65.6725 | 0 | 65.6725 | 5.9451 | 9.0527 | 0 | 5.9451
40 | LT | 502 Oriental - Norte 2_/ | 14.8026 | 14.8026 | 0 | 14.8026 | 2.6003 | 17.5663 | 0 | 2.6003
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 2_/ | 247.3044 | 247.3044 | 0 | 247.3044 | 15.2541 | 6.1682 | 0 | 15.2541
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 107.3976 | 107.3976 | 0 | 107.3976 | 39.1024 | 36.409 | 0 | 39.1024
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 43.7498 | 43.7498 | 0 | 43.7498 | 3.9646 | 9.0621 | 0 | 3.9646
44 | SE | 412 Compensación Norte | 21.997 | 21.997 | 0 | 21.997 | 1.0998 | 5 | 0 | 1.0998
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 2_/ | 57.2936 | 57.2936 | 0 | 57.2936 | 7.4393 | 12.9845 | 0 | 7.4393
46 | SE | 503 Oriental | 21.4016 | 21.4016 | 0 | 21.4016 | 1.0701 | 5 | 0 | 1.0701
47 | SE | 504 Norte - Occidental 2_/ | 44.7991 | 44.7991 | 0 | 44.7991 | 2.9944 | 6.684 | 0 | 2.9944
48 | CCI | Baja California Sur I | 56.0019 | 56.0019 | 0 | 56.0019 | 17.241 | 30.7865 | 0 | 17.241
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 126.856 | 126.856 | 0 | 126.856 | 25.3712 | 20 | 0 | 25.3712
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 2_/ | 152.4723 | 152.4723 | 0 | 152.4723 | 34.1653 | 22.4075 | 0 | 34.1653
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ | 28.6243 | 28.6243 | 0 | 28.6243 | 8.6731 | 30.2997 | 0 | 8.6731 | #REF!
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental 2_/ | 27.5161 | 27.5161 | 0 | 27.5161 | 4.9008 | 17.8107 | 0 | 4.9008
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental 2_/ | 16.6694 | 16.6694 | 4.3455e-07 | 16.6694 | 3.8997 | 23.3945 | 0 | 3.8997 | #REF!
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 26.0177 | 26.0177 | 0 | 26.0177 | 5.441 | 20.9126 | 0 | 5.441 | #REF!
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 2_/ | 21.1788 | 21.1788 | 9.1506e-06 | 21.1788 | 2.1179 | 10 | 0 | 2.1179
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 13.7586 | 13.7586 | 0 | 13.7586 | 7.2414 | 52.6316 | 0 | 7.2414
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ | 77.9804 | 77.9804 | 0 | 77.9804 | 4.9444 | 6.3405 | 0 | 4.9444
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste | 30.2926 | 30.2926 | 0 | 30.2926 | 10.1072 | 33.3653 | 0 | 10.1072
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 2_/ | 113.2716 | 113.2716 | 1.2902e-08 | 113.2716 | 27.4139 | 24.2019 | 0 | 27.4139 | #REF!
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 76.9877 | 76.9877 | 2.5173e-06 | 76.9877 | 16.2079 | 21.0526 | 0 | 16.2079
62 | CCC | Pacifico | 859.7885 | 859.7885 | 0 | 611.29 | 611.29 | 71.0977 | 212.0721 | 399.2179
63 | CH | El Cajón 2_/ | 833.4843 | 833.4843 | 0 | 833.4843 | 670.9576 | 80.5003 | 0 | 670.9576
64 | LT | Lineas Centro | 6.6934 | 6.6934 | 0 | 6.6934 | 1.623 | 24.2479 | 0 | 1.623
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 68.3155 | 68.3155 | 5.7871e-06 | 68.3155 | 24.1788 | 35.3929 | 0 | 24.1788
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ | 74.9726 | 74.9726 | 0 | 74.9726 | 24.8106 | 33.0929 | 0 | 24.8106
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 20.4525 | 20.4525 | 0 | 20.4525 | 3.0679 | 15 | 0 | 3.0679
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacifico 5_/ | 77.9548 | 93.2983 | 19.6826 | 84.8448 | 84.8448 | 90.9393 | 9.8922 | 74.9526
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur 2_/ | 33.2105 | 33.2105 | 0 | 33.2105 | 4.9816 | 15 | 0 | 4.9816
70 | LT | Riviera Maya | 37.112 | 37.112 | 8.1463e-06 | 37.112 | 5.5668 | 15 | 0 | 5.5668
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 13.5753 | 13.5753 | 2.1699e-05 | 13.5753 | 2.7151 | 20 | 0 | 2.7151
72 | RM | Adolfo López Mateos | 30.9082 | 30.9082 | 0 | 30.9082 | 6.3397 | 20.5113 | 0 | 6.3397
73 | RM | Altamira | 42.3421 | 42.3421 | 0 | 42.3421 | 27.5224 | 65 | 0 | 27.5224
74 | RM | Botello | 6.348 | 6.348 | 0 | 6.348 | 1.587 | 25 | 0 | 1.587
75 | RM | Carbón II 2_/ | 11.5551 | 11.5551 | 0 | 11.5551 | 2.5116 | 21.7356 | 0 | 2.5116
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 18.766 | 18.766 | 0 | 18.766 | 5.7927 | 30.8679 | 0 | 5.7927
77 | RM | Dos Bocas | 14.4036 | 14.4036 | 0 | 14.4036 | 3.6009 | 25 | 0 | 3.6009
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0.24664 | 0.24664 | 0 | 0.24664 | 0.036997 | 15 | 0 | 0.036997
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 127.3876 | 127.3876 | 0 | 127.3876 | 58.872 | 46.2149 | 0 | 58.872
80 | RM | Gómez Palacio 2_/ | 29.49 | 29.49 | 0 | 29.49 | 8.707 | 29.5251 | 0 | 8.707
82 | RM | Huinala | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.12632 | 21.0526 | 0 | 0.12632
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.91529 | 0.91529 | 0 | 0.91529 | 0.22882 | 25 | 0 | 0.22882
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 13.509 | 13.509 | 0 | 13.509 | 4.977 | 36.8421 | 0 | 4.977
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 2_/ | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 10.0896 | 20.5074 | 0 | 10.0896
90 | RM | CT Puerto Libertad | 13.44 | 13.44 | 0 | 13.44 | 2.688 | 20 | 0 | 2.688
91 | RM | Punta Prieta | 11.5155 | 11.5155 | 0 | 11.5155 | 3.7418 | 32.4935 | 0 | 3.7418
92 | RM | Salamanca | 32.3505 | 32.3505 | 0 | 32.3505 | 6.9589 | 21.5109 | 0 | 6.9589
93 | RM | Tuxpango 2_/ | 17.3689 | 17.3689 | 0 | 17.3689 | 3.733 | 21.4922 | 0 | 3.733
94 | RM | CT Valle de México | 5.79 | 5.79 | 0 | 5.79 | 1.4475 | 25 | 0 | 1.4475
95 | SE | Norte | 7.7039 | 7.7039 | 0 | 7.7039 | 1.6219 | 21.0526 | 0 | 1.6219
98 | SE | 705 Capacitores | 3.4794 | 3.4794 | 0 | 3.4794 | 0.69588 | 20 | 0 | 0.69588
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 44.815 | 44.815 | 0 | 44.815 | 8.963 | 20 | 0 | 8.963
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 80.2691 | 79.6191 | -0.80978 | 79.6191 | 33.171 | 41.6621 | 0 | 33.171
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 27.8837 | 27.8837 | 1.39e-07 | 27.8837 | 13.3876 | 48.0124 | 0 | 13.3876
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 19.2895 | 19.2895 | 0 | 19.2895 | 6.8185 | 35.3481 | 0 | 6.8185
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 6.6912 | 6.6912 | 0 | 6.6912 | 1.4087 | 21.0526 | 0 | 1.4087
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 226.672 | 226.672 | 0 | 165.4509 | 165.4509 | 72.9913 | 105.235 | 60.2158
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 101.4596 | 101.4596 | 0 | 101.4596 | 21.3599 | 21.0526 | 0 | 21.3599
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 74.4963 | 74.4963 | 0 | 74.4963 | 27.783 | 37.2945 | 0 | 27.783
107 | CCI | Baja California Sur II | 60.4907 | 60.4907 | 0 | 60.4907 | 23.5242 | 38.8889 | 0 | 23.5242
108 | LT | 807 Durango I | 34.2616 | 34.2616 | 0 | 34.2616 | 9.9399 | 29.0119 | 0 | 9.9399
110 | RM | CCC Tula | 5.2511 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 1.9884 | 37.8655 | 0 | 1.9884
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 31.4736 | 31.4736 | 0 | 31.4736 | 20.4578 | 65 | 0 | 20.4578
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 2_/ | 13.6898 | 13.6898 | 0 | 13.6898 | 3.0594 | 22.3478 | 0 | 3.0594
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 35.8488 | 35.8488 | 0 | 35.8488 | 14.232 | 39.7 | 0 | 14.232
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 30.55 | 30.55 | 0 | 30.55 | 9.165 | 30 | 0 | 9.165
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 44.2 | 44.2 | 0 | 44.2 | 18.9886 | 42.9605 | 0 | 18.9886
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 20.6239 | 20.6239 | 0 | 20.6239 | 8.6585 | 41.9828 | 0 | 8.6585
122 | SE | 811 Noroeste | 10.8047 | 10.8047 | 0 | 10.8047 | 3.2414 | 30 | 0 | 3.2414
123 | SE | 812 Golfo Norte | 5.2982 | 5.2982 | 0 | 5.2982 | 1.8031 | 34.0327 | 0 | 1.8031
124 | SE | 813 División Bajío | 53.8026 | 53.8026 | 0 | 53.8026 | 24.6724 | 45.8573 | 0 | 24.6724
126 | SLT | 801 Altiplano | 84.5105 | 84.5105 | 0 | 84.5105 | 31.5589 | 37.3432 | 0 | 31.5589
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 71.2561 | 71.2561 | 0 | 71.2561 | 30.9927 | 43.4949 | 0 | 30.9927
128 | SLT | 803 NOINE | 116.752 | 116.752 | 0 | 67.7508 | 67.7508 | 58.0297 | 38.4999 | 29.2509
130 | SLT | 806 Bajio | 91.7598 | 91.7598 | 0 | 91.7598 | 42.3092 | 46.1086 | 0 | 42.3092
132 | CE | La Venta II | 109.168 | 109.168 | 0 | 109.168 | 65.5008 | 60 | 0 | 65.5008
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 6.8017 | 6.8017 | 7.0998e-07 | 6.8017 | 2.5078 | 36.8705 | 0 | 2.5078
138 | SE | 911 Noreste | 8.9577 | 8.9576 | 0 | 8.9576 | 3.5831 | 40 | 0 | 3.5831
139 | SE | 912 División Oriente | 16.0714 | 16.0714 | 0 | 11.9712 | 11.9712 | 74.4876 | 4.7143 | 7.2569
140 | SE | 914 División Centro Sur | 31.1844 | 31.1844 | 0 | 13.0771 | 13.0771 | 41.9347 | 2.5481 | 10.529
141 | SE | 915 Occidental | 11.6246 | 11.6246 | 0 | 11.6246 | 5.8123 | 50 | 0 | 5.8123
142 | SLT | 901 Pacifico | 83.178 | 83.178 | 0 | 34.3 | 34.3 | 41.2369 | 13.0884 | 21.2116
143 | SLT | 902 Istmo | 80.5382 | 80.5382 | 0 | 80.5382 | 34.9372 | 43.3797 | 0 | 34.9372
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 55.3079 | 55.3079 | 7.008e-08 | 55.3079 | 20.234 | 36.5844 | 0 | 20.234
146 | CH | La Yesca 3_/ 5_/ | 1042.181 | 1250 | 19.9408 | 1250 | 1250 | 100 | 225.2713 | 1024.7287
147 | CCC | Baja California | 174.3 | 174.3 | 0 | 174.3 | 113.295 | 65 | 0 | 113.295
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 27.6232 | 27.6232 | 0 | 27.6232 | 11.0963 | 40.1702 | 0 | 11.0963
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 44.7723 | 44.7723 | 0 | 44.7723 | 16.495 | 36.8421 | 0 | 16.495
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 47.4073 | 47.4073 | 0 | 47.4073 | 19.6133 | 41.3719 | 0 | 19.6133
151 | SE | 1006 Central-Sur 3_/ | 22.3214 | 22.3214 | 0 | 22.3214 | 22.3214 | 100 | 8.1052 | 14.2163
152 | SE | 1005 Noroeste | 60.691 | 60.691 | 0 | 60.691 | 39.2168 | 64.6171 | 0 | 39.2168
156 | RM | Infiernillo | 16.899 | 16.899 | 5.4144e-07 | 16.899 | 11.1443 | 65.9463 | 0 | 11.1443
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 152.1643 | 152.1643 | 0 | 152.1643 | 102.6359 | 67.4507 | 0 | 102.6359
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 13.185 | 13.185 | 0 | 13.185 | 5.274 | 40 | 0 | 5.274
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 4.4963 | 4.4963 | 0 | 4.4963 | 1.7485 | 38.8889 | 0 | 1.7485
160 | RM | CC C Samalayuca II | 1.085 | 1.085 | 0 | 1.085 | 0.42194 | 38.8889 | 0 | 0.42194
161 | RM | CCC El Sauz | 4.225 | 4.225 | 0 | 4.225 | 1.7956 | 42.5 | 0 | 1.7956
162 | RM | CCC Huinalá II | 1.895 | 1.895 | 0 | 1.895 | 0.9475 | 50.0004 | 0 | 0.9475
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 15.6431 | 15.6431 | 0 | 15.6431 | 5.7632 | 36.8421 | 0 | 5.7632
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 67.576 | 67.576 | 0 | 36.98 | 36.98 | 54.7235 | 2.5132 | 34.4668
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 5.8293 | 5.8293 | 0 | 5.8293 | 2.9142 | 49.9921 | 0 | 2.9142
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 60.6643 | 60.6643 | 0 | 60.6643 | 33.4102 | 55.0738 | 0 | 33.4102
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 144.15 | 144.15 | 0 | 144.15 | 115.32 | 80 | 0 | 115.32
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 32.7622 | 32.7622 | 0 | 32.7622 | 14.743 | 45 | 0 | 14.743
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 4_/ | 76.13 | 79.8703 | 4.913 | 79.8703 | 72.6527 | 90.9633 | 0 | 72.6527
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 591.8393 | 591.8393 | 6.549e-09 | 372.6768 | 372.6768 | 62.9692 | 372.6768 | 0
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 60 | 60 | 0 | 34.4989 | 34.4989 | 57.4981 | 1.4184 | 33.0805
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.2353 | 1.2353 | 0 | 1.2353 | 0.86472 | 70 | 0 | 0.86472
181 | RM | CN Laguna Verde 4_/ | 703.6223 | 644.5575 | -8.3944 | 605.0574 | 596.2789 | 92.5098 | 0 | 596.2789
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 31.95 | 31.95 | 0 | 31.95 | 16.3954 | 51.3158 | 0 | 16.3954
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 5.755 | 5.755 | 0 | 5.755 | 2.8775 | 50 | 0 | 2.8775
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 30.317 | 30.317 | 0 | 7.2707 | 7.2707 | 23.9821 | 0.80934 | 6.4613
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 283.9448 | 283.9448 | 0 | 169.655 | 169.655 | 59.7493 | 68.4242 | 101.2308
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas 4_/ | 19.919 | 16.045 | -19.4488 | 16.045 | 14.2886 | 89.0531 | 0 | 14.2886
190 | SE | 1120 Noroeste | 70.1261 | 70.1261 | 0 | 34.8678 | 34.8678 | 49.7216 | 7.1806 | 27.6872
191 | SE | 1121 Baja California 4_/ | 7.7353 | 5.474 | -29.2335 | 5.474 | 4.4374 | 81.0634 | 0 | 4.4374
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 63.3929 | 63.3929 | 0 | 29.929 | 29.929 | 47.2119 | 9.0815 | 20.8475
193 | SE | 1123 Norte | 3.8066 | 3.8066 | 1.2686e-06 | 3.8066 | 3.8066 | 100 | 0.95165 | 2.855
194 | SE | 1124 Bajio Centro 3_/ | 68.5 | 68.5 | 0 | 68.5 | 68.5 | 100 | 35.1067 | 33.3933
195 | SE | 1125 Distribución | 146.6964 | 146.6964 | 0 | 77.0385 | 77.0385 | 52.5156 | 0.61271 | 76.4258
197 | SE | 1127 Sureste | 15.9155 | 15.9155 | 9.1824e-08 | 15.9155 | 12.1427 | 76.2946 | 0 | 12.1427
198 | SE | 1128 Centro Sur | 53.465 | 53.465 | 0 | 6.533 | 6.533 | 12.2192 | 0.89013 | 5.6429
199 | SE | 1129 Compensación redes | 15.4981 | 15.4981 | 1.558e-07 | 15.4981 | 11.0214 | 71.1143 | 0 | 11.0214
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 72.968 | 74.6388 | 2.2898 | 45.8126 | 45.8126 | 61.379 | 29.7181 | 16.0944
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 113.754 | 113.754 | 0 | 31.4797 | 31.4797 | 27.6735 | 10.4942 | 20.9856
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 160.577 | 160.577 | 0 | 85.1386 | 85.1386 | 53.0204 | 82.8137 | 2.3249
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 36.8699 | 36.8699 | 0 | 36.8699 | 23.0946 | 62.6381 | 0 | 23.0946
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 117.493 | 117.493 | 0 | 91.3974 | 91.3974 | 77.7897 | 13.3596 | 78.0378
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 116.504 | 116.504 | 0 | 116.504 | 79.9037 | 68.5844 | 0 | 79.9037
206 | SE | 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 42.138 | 42.138 | 0 | 42.138 | 27.3897 | 65 | 0 | 27.3897
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES 6_/ | 75.4464 | 47.9373 | -36.4619 | 47.9373 | 34.8605 | 72.7211 | 0 | 34.8605
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 9.3908 | 9.3908 | 4.1274e-07 | 9.3908 | 7.5126 | 80 | 0 | 7.5126
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 3_/ | 132.9911 | 132.9911 | 0 | 132.9911 | 132.9911 | 100 | 113.4138 | 19.5772
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular 6_/ | 193.479 | 138.2115 | -28.5651 | 138.2115 | 106.5612 | 77.1001 | 0 | 106.5612
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 211.997 | 211.997 | 0 | 168.8688 | 168.8688 | 79.6562 | 31.0105 | 137.8583
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 34.287 | 34.287 | 0 | 34.287 | 34.287 | 100 | 6.6055 | 27.6815
213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL 3_/ | 116.8839 | 116.8839 | 0 | 116.8839 | 116.8839 | 100 | 94.2325 | 22.6514
214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE 3_/ | 241.0714 | 241.0714 | 0 | 241.0714 | 241.0714 | 100 | 170.9932 | 70.0782
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 50.999 | 50.999 | 0 | 35.9353 | 35.9353 | 70.4627 | 5.283 | 30.6523
216 | RM | CCC Poza Rica | 150.561 | 150.561 | 0 | 150.5599 | 150.5599 | 99.9993 | 136.8234 | 13.7365
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 158.737 | 158.737 | 0 | 149.9513 | 149.9513 | 94.4653 | 149.9513 | 0
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 39.1671 | 39.1671 | 0 | 39.1671 | 28.5889 | 72.9921 | 0 | 28.5889
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 6_/ | 126.585 | 42.5418 | -66.3927 | 42.5418 | 38.2877 | 90 | 0 | 38.2877
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1059.215 | 1059.215 | 0 | 981.2814 | 981.2814 | 92.6423 | 156.9876 | 824.2938
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 6_/ | 7.889 | 4.331 | -45.1015 | 4.331 | 3.7868 | 87.4358 | 0 | 3.7868
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.239 | 1.239 | 1.9488e-06 | 1.239 | 0.99117 | 80 | 0 | 0.99117
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 25.3654 | 25.3654 | 0 | 25.29 | 25.29 | 99.7026 | 25.29 | 0
227 | CG | Los Humeros II | 106.5494 | 106.5494 | 3.6377e-08 | 106.5406 | 106.5406 | 99.9917 | 48.3464 | 58.1942
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II 4_/ | 22.3201 | 20.0456 | -10.1903 | 20.0456 | 19.5047 | 97.3015 | 0 | 19.5047
229 | CT | TG Baja California II | 224.5584 | 224.5584 | 2.6236e-05 | 224.5584 | 224.5584 | 100 | 224.5584 | 0
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 43.195 | 43.6269 | 0.99993 | 5.395 | 5.395 | 12.3662 | 0.58076 | 4.8142
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 8.5765 | 8.5765 | 5.6306e-07 | 8.5765 | 6.4324 | 75 | 0 | 6.4324
235 | CCI | Baja California Sur IV | 100.795 | 100.795 | 0 | 91.1685 | 91.1685 | 90.4494 | 91.1685 | 0
236 | CCI | Baja California Sur III 4_/ | 96.7632 | 91.9 | -5.0259 | 91.8995 | 87.3045 | 94.9995 | 0 | 87.3045
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 53.445 | 53.445 | 0 | 14.4166 | 14.4166 | 26.9747 | 2.4028 | 12.0138
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 131.4445 | 131.4445 | 0 | 5.2216 | 5.2216 | 3.9725 | 0.87027 | 4.3514
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 93.835 | 93.835 | 0 | 24.8229 | 24.8229 | 26.4538 | 5.8033 | 19.0196
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE 3_/ | 93.38 | 93.38 | 0 | 93.38 | 93.38 | 100 | 76.0694 | 17.3106
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente 4_/ | 20.771 | 18.6003 | -10.4506 | 16.7016 | 16.7016 | 89.792 | 16.7016 | 0
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 78.774 | 76.8266 | -2.4722 | 58.374 | 57.4592 | 74.7908 | 0 | 57.4592
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 52.917 | 58.081 | 9.7587 | 58.081 | 58.081 | 100 | 58.081 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis 6_/ | 78.777 | 44.8114 | -43.1161 | 44.8114 | 39.7825 | 88.7775 | 0 | 39.7825
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte | 7.9176 | 7.9176 | 4.8954e-07 | 7.9176 | 6.2507 | 78.9474 | 0 | 6.2507
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 3_/ | 81.8122 | 81.8123 | 5.742e-05 | 81.8123 | 81.8123 | 100 | 76.7001 | 5.1122
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR (1ra fase) 4_/ | 86.1489 | 93.4804 | 8.5103 | 93.4804 | 93.4804 | 100 | 93.4804 | 0
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 37.5453 | 37.5453 | 0 | 37.5453 | 37.5453 | 100 | 37.5453 | 0
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 505.2601 | 505.2601 | 0 | 319.9485 | 319.9485 | 63.3235 | 319.9485 | 0
262 | SLT | 1601 Transmisióny Transformación Noroeste - Norte | 40.456 | 40.456 | 0 | 40.456 | 40.456 | 100 | 33.1971 | 7.2589
264 | CC | Centro | 736.1012 | 736.1012 | 5.2655e-09 | 439.7813 | 439.7813 | 59.7447 | 439.7813 | 0
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 4_/ | 290.4696 | 332.2241 | 14.3748 | 332.2241 | 332.2241 | 100 | 332.2241 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) 4_/ | 72.277 | 89.251 | 23.4846 | 89.251 | 89.251 | 100 | 89.251 | 0
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 24.301 | 24.301 | 0 | 24.301 | 24.301 | 100 | 24.301 | 0
Inversión condicionada |  |  | 8954.122 | 8954.122 | 2.1643e-09 | 8061.4494 | 5902.7078 | 65.9217 | 559.4738 | 5343.234
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 360.52 | 360.52 | 0 | 360.52 | 43.902 | 12.1774 | 0 | 43.902
2 | CC | Altamira II | 257.84 | 257.84 | 0 | 257.84 | 32.8 | 12.7211 | 0 | 32.8
3 | CC | Bajío | 367.19 | 367.19 | 0 | 367.19 | 13.329 | 3.63 | 0 | 13.329
4 | CC | Campeche | 149.7201 | 149.7201 | 0 | 149.7201 | 89.8745 | 60.0283 | 0 | 89.8745
5 | CC | Hermosillo | 175.192 | 175.192 | 0 | 173.88 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CT | Mérida III | 204.225 | 204.225 | 0 | 204.225 | 69.935 | 34.2441 | 0 | 69.935
7 | CC | Monterrey III | 258.76 | 258.76 | 0 | 242.47 | 115.08 | 44.4736 | 0 | 115.08
8 | CC | Naco - Nogales | 161.52 | 161.52 | 0 | 161.52 | 102.646 | 63.55 | 0 | 102.646
9 | CC | Río Bravo II | 237.95 | 237.95 | 0 | 237.95 | 210.469 | 88.4509 | 0 | 210.469
10 | CC | Mexicali | 355.15 | 355.15 | 0 | 355.15 | 91.71 | 25.8229 | 0 | 91.71
11 | CC | Saltillo | 171.06 | 171.06 | 0 | 171.06 | 140.08 | 81.8894 | 0 | 140.08
12 | CC | Tuxpan II | 303.75 | 303.75 | 0 | 303.75 | 161.48 | 53.1621 | 0 | 161.48
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 303.053 | 303.053 | 0 | 303.053 | 19.695 | 6.4989 | 0 | 19.695
15 | CC | Altamira III y IV | 539.4429 | 539.4429 | 0 | 539.4429 | 520.0518 | 96.4053 | 0 | 520.0518
16 | CC | Chihuahua III | 169.9322 | 169.9322 | 0 | 169.9322 | 127.1863 | 74.8453 | 0 | 127.1863
17 | CC | La Laguna II | 339.3548 | 339.3548 | 0 | 339.3548 | 322.4791 | 95.0271 | 0 | 322.4791
18 | CC | Río Bravo III | 266.9057 | 266.9057 | 0 | 266.9057 | 182.7624 | 68.4745 | 0 | 182.7624
19 | CC | Tuxpan III y IV | 580.4078 | 580.4078 | 1.3356e-08 | 578.4589 | 432.3274 | 74.4868 | 0 | 432.3274
20 | CC | Altamira V | 571.5434 | 571.5434 | 6.7816e-09 | 571.5434 | 361.3656 | 63.2263 | 0 | 361.3656
21 | CC | Tamazunchale | 483.0384 | 483.0384 | 0 | 438.0384 | 400.7559 | 82.9656 | 0 | 400.7559
24 | CC | Río Bravo IV | 267.358 | 267.358 | 1.4497e-08 | 267.358 | 234.855 | 87.8429 | 0 | 234.855
25 | CC | Tuxpan V | 294.9554 | 294.9554 | 0 | 291.9067 | 227.6922 | 77.1955 | 0 | 227.6922
26 | CC | Valladolid III | 265.7396 | 265.7396 | 0 | 265.7396 | 200.6909 | 75.5217 | 0 | 200.6909
29 | CC | Norte | 481.586 | 481.586 | 0 | 481.586 | 430.761 | 89.4463 | 0 | 430.761
31 | CE | La Venta III | 160.1133 | 160.1133 | 0 | 0 | 158.3846 | 98.9203 | 0 | 158.3846
33 | CE | Oaxaca I | 161.6586 | 161.6586 | 2.3976e-08 | 0 | 156.9188 | 97.068 | 0 | 156.9188
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 503.301 | 503.301 | 0 | 0 | 496.0026 | 98.5499 | 0 | 496.0026
40 | CE | Sureste I | 562.8548 | 562.8548 | 0 | 562.8548 | 559.4738 | 99.3993 | 559.4738 | 0
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de marzo de 2013.
2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América.
3_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2013 es menor al Monto Comprometido al periodo.
4_/ Proyecto con ajuste en Costo Total, cuya variación está permitida dentro de la Normatividad.
5_/ Se amplió el Techo autorizado para efectuar los pagos correspondientes para el cierre de las obras.
6_/ Se registró corrida financiera en el PEF 2013 para justificar la actualización del Costo Total del proyecto. En el PEF 2014 se actualizará en Análisis Costo Beneficio.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND (PESOS)
| COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL | [10 empty] | 12.3579
ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo de 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013) 1_/
| Proyectos |  |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  |  | PEF 2012 | PEF 2013 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2013 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
| Total |  |  | 366006.2302 | 366238.3152 | 0.06341 | 327804.3008 | 215196.4542 | 58.7586 | 57792.3771 | 157404.0772
| Inversión directa |  |  | 255352.0865 | 255584.1715 | 0.090888 | 228181.715 | 142251.3818 | 55.6574 | 50878.456 | 91372.9258
1 | 1 | CG | Cerro Prieto IV | 1277.016 | 1277.016 | 0 | 1277.016 | 115.7935 | 9.0675 | 0 | 115.7935
2 | 2 | CC | Chihuahua | 3427.6609 | 3427.6609 | 0 | 3427.6609 | 350.0146 | 10.2115 | 0 | 350.0146
3 | 3 | CCI | Guerrero Negro II | 339.4328 | 339.4328 | 0 | 339.4328 | 50.9149 | 15 | 0 | 50.9149
4 | 4 | CC | Monterrey II | 4091.5388 | 4091.5388 | 0 | 4091.5388 | 724.5955 | 17.7096 | 0 | 724.5955
5 | 5 | CD | Puerto San Carlos II | 757.189 | 757.189 | 0 | 757.189 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 3804.421 | 3804.421 | 0 | 3804.421 | 1754.1479 | 46.1081 | 0 | 1754.1479
7 | 7 | CT | Samalayuca II | 8665.6048 | 8665.6048 | 0 | 8665.6048 | 1559.4177 | 17.9955 | 0 | 1559.4177
9 | 9 | LT | 211 Cable Submarino | 1236.0238 | 1236.0238 | 0 | 1236.0238 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 1639.4963 | 1639.4963 | 0 | 1639.4963 | 348.2213 | 21.2395 | 0 | 348.2213
11 | 11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1314.9985 | 1314.9985 | 3.6425e-08 | 1314.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2164.8329 | 2164.8329 | 0 | 2164.8329 | 949.4424 | 43.8575 | 0 | 949.4424
13 | 13 | SE | 218 Noroeste | 626.013 | 626.013 | 0 | 626.013 | 94.6004 | 15.1116 | 0 | 94.6004
14 | 14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 417.2036 | 417.2036 | 0 | 417.2036 | 8.6505e-07 | 2.0735e-07 | 0 | 8.6505e-07
15 | 15 | SE | 220 Oriental - Centro | 776.676 | 776.676 | 0 | 776.676 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | SE | 221 Occidental | 896.0831 | 896.0831 | 0 | 896.0831 | 223.6803 | 24.962 | 0 | 223.6803
17 | 17 | LT | 301 Centro | 550.4693 | 550.4693 | 0 | 550.4693 | -8.7808e-14 | -1.5952e-14 | 0 | -8.7808e-14
18 | 18 | LT | 302 Sureste | 508.6099 | 508.6099 | 0 | 508.6099 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 342.0607 | 342.0607 | 0 | 342.0607 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | LT | 304 Noroeste | 348.745 | 348.745 | 0 | 348.745 | 4.3904e-14 | 1.2589e-14 | 0 | 4.3904e-14
21 | 21 | SE | 305 Centro-Oriente | 450.7994 | 450.7994 | 0 | 450.7994 | 8.7808e-14 | 1.9478e-14 | 0 | 8.7808e-14
22 | 22 | SE | 306 Sureste | 555.9696 | 555.9696 | 0 | 555.9696 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | SE | 307 Noreste | 300.7823 | 300.7823 | 0 | 300.7823 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | SE | 308 Noroeste | 545.3612 | 545.3612 | 0 | 545.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ | 1624.0908 | 1624.0908 | 0 | 1624.0908 | 89.2862 | 5.4976 | 0 | 89.2862
26 | 26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ | 1418.8821 | 1418.8821 | 6.7516e-08 | 1418.8821 | 327.1032 | 23.0536 | 0 | 327.1032
27 | 27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 1506.8811 | 1506.8811 | 1.1985e-08 | 1506.8811 | 61.011 | 4.0488 | 0 | 61.011
28 | 28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ | 4124.5974 | 4124.5974 | 0 | 4124.5974 | 72.2487 | 1.7517 | 0 | 72.2487
29 | 29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 551.4864 | 551.4864 | 0 | 551.4864 | 5.2396 | 0.95008 | 0 | 5.2396
30 | 30 | LT | 411 Sistema Nacional 2_/ | 1627.4216 | 1627.4216 | 0 | 1627.4216 | 51.8508 | 3.1861 | 0 | 51.8508
31 | 31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ | 3404.9891 | 3404.9891 | 0 | 3404.9891 | 341.3767 | 10.0258 | 0 | 341.3767
32 | 32 | SE | 401 Occidental - Central | 794.6123 | 794.6123 | 0 | 794.6123 | -1.7562e-13 | -2.2101e-14 | 0 | -1.7562e-13
33 | 33 | SE | 402 Oriental - Peninsular 2_/ | 958.8909 | 958.8909 | 0 | 958.8909 | 45.4243 | 4.7372 | 0 | 45.4243
34 | 34 | SE | 403 Noreste | 895.8849 | 895.8849 | 1.3901e-06 | 895.8849 | -3.5123e-13 | -3.9205e-14 | 0 | -3.5123e-13
35 | 35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 500.4636 | 500.4636 | 0 | 500.4636 | -1.7562e-13 | -3.5091e-14 | 0 | -1.7562e-13
36 | 36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 106.1336 | 106.1336 | 0 | 106.1336 | 5.3067 | 5 | 0 | 5.3067
37 | 37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2140.0763 | 2140.0764 | 1.1639e-06 | 2140.0763 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ | 1406.5571 | 1406.5571 | 0 | 1406.5571 | 210.855 | 14.9909 | 0 | 210.855
39 | 39 | LT | 414 Norte-Occidental | 811.5746 | 811.5746 | 0 | 811.5746 | 73.4695 | 9.0527 | 0 | 73.4695
40 | 40 | LT | 502 Oriental - Norte 2_/ | 182.9292 | 182.9292 | 0 | 182.9292 | 32.1339 | 17.5663 | 0 | 32.1339
41 | 41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 2_/ | 3056.1634 | 3056.1634 | 0 | 3056.1634 | 188.5092 | 6.1682 | 0 | 188.5092
42 | 42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1327.2082 | 1327.2082 | 0 | 1327.2082 | 483.2232 | 36.409 | 0 | 483.2232
43 | 43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 540.6552 | 540.6552 | 0 | 540.6552 | 48.9947 | 9.0621 | 0 | 48.9947
44 | 44 | SE | 412 Compensación Norte | 271.8367 | 271.8367 | 0 | 271.8367 | 13.5918 | 5 | 0 | 13.5918
45 | 45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 2_/ | 708.0281 | 708.0281 | 0 | 708.0281 | 91.9338 | 12.9845 | 0 | 91.9338
46 | 46 | SE | 503 Oriental | 264.4792 | 264.4792 | 0 | 264.4792 | 13.224 | 5 | 0 | 13.224
47 | 47 | SE | 504 Norte - Occidental 2_/ | 553.6231 | 553.6231 | 0 | 553.623 | 37.0042 | 6.684 | 0 | 37.0042
48 | 48 | CCI | Baja California Sur I | 692.0655 | 692.0655 | 0 | 692.0654 | 213.0628 | 30.7865 | 0 | 213.0628
49 | 49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 1567.6735 | 1567.6735 | 0 | 1567.6735 | 313.5347 | 20 | 0 | 313.5347
50 | 50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 2_/ | 1884.237 | 1884.237 | 0 | 1884.237 | 422.2111 | 22.4075 | 0 | 422.2111
51 | 51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ | 353.7365 | 353.7365 | 0 | 353.7365 | 107.181 | 30.2997 | 0 | 107.181
52 | 52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental 2_/ | 340.0415 | 340.0415 | 0 | 340.0415 | 60.5639 | 17.8107 | 0 | 60.5639
53 | 53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental 2_/ | 205.9982 | 205.9982 | 4.3455e-07 | 205.9982 | 48.1922 | 23.3945 | 0 | 48.1922
54 | 54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 321.5238 | 321.5238 | 0 | 321.5238 | 67.2389 | 20.9126 | 0 | 67.2389
55 | 55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 2_/ | 261.7258 | 261.7258 | 9.1506e-06 | 261.7258 | 26.1726 | 10 | 0 | 26.1726
57 | 57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 170.0275 | 170.0275 | 0 | 170.0275 | 89.4882 | 52.6316 | 0 | 89.4882
58 | 58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ | 963.6736 | 963.6736 | 0 | 963.6736 | 61.1021 | 6.3405 | 0 | 61.1021
59 | 59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste | 374.3532 | 374.3532 | 0 | 374.3532 | 124.904 | 33.3653 | 0 | 124.904
60 | 60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 2_/ | 1399.7994 | 1399.7994 | 1.2902e-08 | 1399.7994 | 338.7782 | 24.2019 | 0 | 338.7782
61 | 61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 951.406 | 951.406 | 2.5173e-06 | 951.406 | 200.296 | 21.0526 | 0 | 200.296
62 | 62 | CCC | Pacifico | 10625.1806 | 10625.1806 | 0 | 7554.2607 | 7554.2607 | 71.0977 | 2620.766 | 4933.4946
63 | 63 | CH | El Cajón 2_/ | 10300.1159 | 10300.1159 | 0 | 10300.1159 | 8291.6269 | 80.5003 | 0 | 8291.6269
64 | 64 | LT | Lineas Centro | 82.7167 | 82.7167 | 0 | 82.7167 | 20.0571 | 24.2479 | 0 | 20.0571
65 | 65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 844.2363 | 844.2364 | 5.7871e-06 | 844.2364 | 298.7997 | 35.3929 | 0 | 298.7997
66 | 66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ | 926.5038 | 926.5038 | 0 | 926.5038 | 306.6067 | 33.0929 | 0 | 306.6067
67 | 67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 252.7498 | 252.7498 | 0 | 252.7498 | 37.9125 | 15 | 0 | 37.9125
68 | 68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacifico 5_/ | 963.3577 | 1152.9712 | 19.6826 | 1048.5039 | 1048.5039 | 90.9393 | 122.2471 | 926.2569
69 | 69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur 2_/ | 410.4126 | 410.4126 | 0 | 410.4126 | 61.5619 | 15 | 0 | 61.5619
70 | 70 | LT | Riviera Maya | 458.6268 | 458.6268 | 8.1463e-06 | 458.6268 | 68.794 | 15 | 0 | 68.794
71 | 71 | PR | Presa Reguladora Amata | 167.7622 | 167.7622 | 2.1699e-05 | 167.7622 | 33.5524 | 20 | 0 | 33.5524
72 | 72 | RM | Adolfo López Mateos | 381.961 | 381.961 | 0 | 381.961 | 78.3453 | 20.5113 | 0 | 78.3453
73 | 73 | RM | Altamira | 523.26 | 523.26 | 0 | 523.26 | 340.119 | 65 | 0 | 340.119
74 | 74 | RM | Botello | 78.4484 | 78.4484 | 0 | 78.4484 | 19.6121 | 25 | 0 | 19.6121
75 | 75 | RM | Carbón II 2_/ | 142.7964 | 142.7964 | 0 | 142.7964 | 31.0376 | 21.7356 | 0 | 31.0376
76 | 76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 231.9084 | 231.9084 | 0 | 231.9084 | 71.5852 | 30.8679 | 0 | 71.5852
77 | 77 | RM | Dos Bocas | 177.9985 | 177.9985 | 0 | 177.9985 | 44.4996 | 25 | 0 | 44.4996
78 | 78 | RM | Emilio Portes Gil | 3.048 | 3.048 | 0 | 3.048 | 0.4572 | 15 | 0 | 0.4572
79 | 79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 1574.2432 | 1574.2432 | 0 | 1574.2432 | 727.5347 | 46.2149 | 0 | 727.5347
80 | 80 | RM | Gómez Palacio 2_/ | 364.4345 | 364.4345 | 0 | 364.4345 | 107.5998 | 29.5251 | 0 | 107.5998
82 | 82 | RM | Huinala | 7.4147 | 7.4147 | 0 | 7.4147 | 1.561 | 21.0526 | 0 | 1.561
83 | 83 | RM | Ixtaczoquitlán | 11.3111 | 11.3111 | 0 | 11.3111 | 2.8278 | 25 | 0 | 2.8278
84 | 84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 166.9429 | 166.9429 | 0 | 166.9429 | 61.5053 | 36.8421 | 0 | 61.5053
87 | 87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 2_/ | 608.0091 | 608.0091 | 0 | 608.0091 | 124.6869 | 20.5074 | 0 | 124.6869
90 | 90 | RM | CT Puerto Libertad | 166.0902 | 166.0902 | 0 | 166.0902 | 33.218 | 20 | 0 | 33.218
91 | 91 | RM | Punta Prieta | 142.3079 | 142.3079 | 0 | 142.3079 | 46.2408 | 32.4935 | 0 | 46.2408
92 | 92 | RM | Salamanca | 399.7841 | 399.7841 | 0 | 399.7841 | 85.9972 | 21.5109 | 0 | 85.9972
93 | 93 | RM | Tuxpango 2_/ | 214.6428 | 214.6428 | 0 | 214.6428 | 46.1316 | 21.4922 | 0 | 46.1316
94 | 94 | RM | CT Valle de México | 71.5522 | 71.5522 | 0 | 71.5522 | 17.8881 | 25 | 0 | 17.8881
95 | 95 | SE | Norte | 95.2039 | 95.2039 | 0 | 95.2039 | 20.0429 | 21.0526 | 0 | 20.0429
98 | 98 | SE | 705 Capacitores | 42.9979 | 42.9979 | 0 | 42.9979 | 8.5996 | 20 | 0 | 8.5996
99 | 99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 553.8191 | 553.8191 | 0 | 553.8191 | 110.7638 | 20 | 0 | 110.7638
100 | 100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 991.9575 | 983.9248 | -0.80978 | 983.9248 | 409.9237 | 41.6621 | 0 | 409.9237
101 | 101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 344.5835 | 344.5835 | 1.39e-07 | 344.5835 | 165.4428 | 48.0124 | 0 | 165.4428
102 | 102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 238.3774 | 238.3774 | 0 | 238.3774 | 84.2618 | 35.3481 | 0 | 84.2618
103 | 103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 82.6886 | 82.6886 | 0 | 82.6886 | 17.4081 | 21.0526 | 0 | 17.4081
104 | 104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 2801.1899 | 2801.1899 | 0 | 2044.6251 | 2044.6251 | 72.9913 | 1300.4841 | 744.1411
105 | 105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1253.8275 | 1253.8275 | 0 | 1253.8275 | 263.9637 | 21.0526 | 0 | 263.9637
106 | 106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 920.6173 | 920.6173 | 0 | 920.6173 | 343.34 | 37.2945 | 0 | 343.34
107 | 107 | CCI | Baja California Sur II | 747.5384 | 747.5384 | 0 | 747.5384 | 290.7094 | 38.8889 | 0 | 290.7094
108 | 108 | LT | 807 Durango I | 423.4009 | 423.4009 | 0 | 423.4009 | 122.8368 | 29.0119 | 0 | 122.8368
110 | 110 | RM | CCC Tula | 64.8928 | 64.8928 | 0 | 64.8928 | 24.572 | 37.8655 | 0 | 24.572
111 | 111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 388.9474 | 388.9474 | 0 | 388.9474 | 252.8158 | 65 | 0 | 252.8158
112 | 112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 2_/ | 169.1767 | 169.1767 | 0 | 169.1767 | 37.8073 | 22.3478 | 0 | 37.8073
113 | 113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 443.0161 | 443.0161 | 0 | 443.0161 | 175.8774 | 39.7 | 0 | 175.8774
114 | 114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 377.5338 | 377.5338 | 0 | 377.5338 | 113.2602 | 30 | 0 | 113.2602
117 | 117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 546.2192 | 546.2192 | 0 | 546.2192 | 234.6586 | 42.9605 | 0 | 234.6586
118 | 118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 254.8685 | 254.8685 | 0 | 254.8685 | 107.001 | 41.9828 | 0 | 107.001
122 | 122 | SE | 811 Noroeste | 133.523 | 133.523 | 0 | 133.523 | 40.0569 | 30 | 0 | 40.0569
123 | 123 | SE | 812 Golfo Norte | 65.4744 | 65.4744 | 0 | 65.4744 | 22.2827 | 34.0327 | 0 | 22.2827
124 | 124 | SE | 813 División Bajío | 664.8875 | 664.8875 | 0 | 664.8875 | 304.8992 | 45.8573 | 0 | 304.8992
126 | 126 | SLT | 801 Altiplano | 1044.3718 | 1044.3718 | 0 | 1044.3718 | 390.0019 | 37.3432 | 0 | 390.0019
127 | 127 | SLT | 802 Tamaulipas | 880.5754 | 880.5754 | 0 | 880.5754 | 383.0051 | 43.4949 | 0 | 383.0051
128 | 128 | SLT | 803 NOINE | 1442.8095 | 1442.8095 | 0 | 837.2576 | 837.2576 | 58.0297 | 475.7777 | 361.4798
130 | 130 | SLT | 806 Bajio | 1133.958 | 1133.958 | 0 | 1133.958 | 522.8523 | 46.1086 | 0 | 522.8523
132 | 132 | CE | La Venta II | 1349.0872 | 1349.0872 | 0 | 1349.0872 | 809.4523 | 60 | 0 | 809.4523
136 | 136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 84.0549 | 84.0549 | 7.0998e-07 | 84.0549 | 30.9915 | 36.8705 | 0 | 30.9915
138 | 138 | SE | 911 Noreste | 110.6977 | 110.6977 | 0 | 110.6977 | 44.2791 | 40 | 0 | 44.2791
139 | 139 | SE | 912 División Oriente | 198.6091 | 198.6091 | 0 | 147.9393 | 147.9393 | 74.4876 | 58.2591 | 89.6801
140 | 140 | SE | 914 División Centro Sur | 385.3739 | 385.3739 | 0 | 161.6054 | 161.6054 | 41.9347 | 31.4894 | 130.116
141 | 141 | SE | 915 Occidental | 143.6554 | 143.6554 | 0 | 143.6554 | 71.8277 | 50 | 0 | 71.8277
142 | 142 | SLT | 901 Pacifico | 1027.9054 | 1027.9054 | 0 | 423.876 | 423.876 | 41.2369 | 161.7449 | 262.131
143 | 143 | SLT | 902 Istmo | 995.2828 | 995.2828 | 0 | 995.2828 | 431.7504 | 43.3797 | 0 | 431.7504
144 | 144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 683.4893 | 683.4893 | 7.008e-08 | 683.4893 | 250.0503 | 36.5844 | 0 | 250.0503
146 | 146 | CH | La Yesca 3_/ 5_/ | 12879.1686 | 15447.375 | 19.9408 | 15447.375 | 15447.375 | 100 | 2783.88 | 12663.495
147 | 147 | CCC | Baja California | 2153.982 | 2153.982 | 0 | 2153.982 | 1400.0883 | 65 | 0 | 1400.0883
148 | 148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 341.3653 | 341.3653 | 0 | 341.3653 | 137.1272 | 40.1702 | 0 | 137.1272
149 | 149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 553.2912 | 553.2912 | 0 | 553.2912 | 203.8441 | 36.8421 | 0 | 203.8441
150 | 150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 585.8551 | 585.8551 | 0 | 585.8551 | 242.3796 | 41.3719 | 0 | 242.3796
151 | 151 | SE | 1006 Central-Sur 3_/ | 275.846 | 275.846 | 0 | 275.846 | 275.846 | 100 | 100.1628 | 175.6832
152 | 152 | SE | 1005 Noroeste | 750.0127 | 750.0127 | 0 | 750.0127 | 484.6367 | 64.6171 | 0 | 484.6367
156 | 156 | RM | Infiernillo | 208.8365 | 208.8365 | 5.4144e-07 | 208.8365 | 137.72 | 65.9463 | 0 | 137.72
157 | 157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1880.4316 | 1880.4316 | 0 | 1880.4316 | 1268.3647 | 67.4507 | 0 | 1268.3647
158 | 158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 162.9389 | 162.9389 | 0 | 162.9389 | 65.1756 | 40 | 0 | 65.1756
159 | 159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 55.5642 | 55.5642 | 0 | 55.5642 | 21.6083 | 38.8889 | 0 | 21.6083
160 | 160 | RM | CC C Samalayuca II | 13.4083 | 13.4083 | 0 | 13.4083 | 5.2143 | 38.8889 | 0 | 5.2143
161 | 161 | RM | CCC El Sauz | 52.2121 | 52.2121 | 0 | 52.2121 | 22.1902 | 42.5 | 0 | 22.1902
162 | 162 | RM | CCC Huinalá II | 23.418 | 23.418 | 0 | 23.418 | 11.7091 | 50.0004 | 0 | 11.7091
163 | 163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 193.3157 | 193.3157 | 0 | 193.3157 | 71.2216 | 36.8421 | 0 | 71.2216
164 | 164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 835.0975 | 835.0975 | 0 | 456.9949 | 456.9949 | 54.7235 | 31.0579 | 425.937
165 | 165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 72.0385 | 72.0385 | 0 | 72.0385 | 36.0135 | 49.9921 | 0 | 36.0135
166 | 166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 749.6838 | 749.6838 | 0 | 749.6838 | 412.8793 | 55.0738 | 0 | 412.8793
167 | 167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1781.3912 | 1781.3912 | 0 | 1781.3912 | 1425.113 | 80 | 0 | 1425.113
168 | 168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 404.8726 | 404.8726 | 0 | 404.8726 | 182.1927 | 45 | 0 | 182.1927
170 | 170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 4_/ | 940.8069 | 987.0292 | 4.913 | 987.0292 | 897.8345 | 90.9633 | 0 | 897.8345
171 | 171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 7313.8911 | 7313.8911 | 6.549e-09 | 4605.5023 | 4605.5023 | 62.9692 | 4605.5023 | 0
176 | 176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 741.474 | 741.474 | 0 | 426.3335 | 426.3335 | 57.4981 | 17.5282 | 408.8052
177 | 177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 15.2658 | 15.2658 | 0 | 15.2658 | 10.6861 | 70 | 0 | 10.6861
181 | 181 | RM | CN Laguna Verde 4_/ | 8695.2937 | 7965.3772 | -8.3944 | 7477.2389 | 7368.7555 | 92.5098 | 0 | 7368.7555
182 | 182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 394.8349 | 394.8349 | 0 | 394.8349 | 202.6126 | 51.3158 | 0 | 202.6126
183 | 183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 71.1197 | 71.1197 | 0 | 71.1197 | 35.5599 | 50 | 0 | 35.5599
185 | 185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 374.6545 | 374.6545 | 0 | 89.8501 | 89.8501 | 23.9821 | 10.0017 | 79.8484
188 | 188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 3508.9616 | 3508.9616 | 0 | 2096.5796 | 2096.5796 | 59.7493 | 845.5795 | 1251.0001
189 | 189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas 4_/ | 246.157 | 198.2824 | -19.4488 | 198.2824 | 176.5767 | 89.0531 | 0 | 176.5767
190 | 190 | SE | 1120 Noroeste | 866.611 | 866.611 | 0 | 430.8932 | 430.8932 | 49.7216 | 88.7371 | 342.1561
191 | 191 | SE | 1121 Baja California 4_/ | 95.5921 | 67.6471 | -29.2335 | 67.6471 | 54.8371 | 81.0634 | 0 | 54.8371
192 | 192 | SE | 1122 Golfo Norte | 783.4026 | 783.4026 | 0 | 369.8595 | 369.8595 | 47.2119 | 112.2278 | 257.6317
193 | 193 | SE | 1123 Norte | 47.0417 | 47.0417 | 1.2686e-06 | 47.0417 | 47.0417 | 100 | 11.7604 | 35.2813
194 | 194 | SE | 1124 Bajio Centro 3_/ | 846.5162 | 846.5162 | 0 | 846.5162 | 846.5162 | 100 | 433.8447 | 412.6715
195 | 195 | SE | 1125 Distribución | 1812.8598 | 1812.8598 | 0 | 952.0339 | 952.0339 | 52.5156 | 7.5718 | 944.4621
197 | 197 | SE | 1127 Sureste | 196.6821 | 196.6821 | 9.1824e-08 | 196.6821 | 150.0577 | 76.2946 | 0 | 150.0577
198 | 198 | SE | 1128 Centro Sur | 660.7151 | 660.7151 | 0 | 80.7341 | 80.7341 | 12.2192 | 11.0001 | 69.734
199 | 199 | SE | 1129 Compensación redes | 191.524 | 191.524 | 1.558e-07 | 191.524 | 136.2009 | 71.1143 | 0 | 136.2009
200 | 200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 901.7312 | 922.3793 | 2.2898 | 566.1473 | 566.1473 | 61.379 | 367.2539 | 198.8934
201 | 201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1405.7606 | 1405.7606 | 0 | 389.0234 | 389.0234 | 27.6735 | 129.6857 | 259.3377
202 | 202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 1984.3945 | 1984.3945 | 0 | 1052.1344 | 1052.1344 | 53.0204 | 1023.4033 | 28.731
203 | 203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 455.6348 | 455.6348 | 0 | 455.6348 | 285.4007 | 62.6381 | 0 | 285.4007
204 | 204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1451.9667 | 1451.9667 | 0 | 1129.4799 | 1129.4799 | 77.7897 | 165.096 | 964.3839
205 | 205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1439.7452 | 1439.7452 | 0 | 1439.7452 | 987.4413 | 68.5844 | 0 | 987.4413
206 | 206 | SE | 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 520.7368 | 520.7368 | 0 | 520.7368 | 338.4789 | 65 | 0 | 338.4789
207 | 207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES 6_/ | 932.3594 | 592.4038 | -36.4619 | 592.4038 | 430.8025 | 72.7211 | 0 | 430.8025
208 | 208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 116.0504 | 116.0504 | 4.1274e-07 | 116.0504 | 92.8403 | 80 | 0 | 92.8403
209 | 209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 3_/ | 1643.4904 | 1643.4904 | 0 | 1643.4904 | 1643.4904 | 100 | 1401.557 | 241.9334
210 | 210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular 6_/ | 2390.9941 | 1708.0037 | -28.5651 | 1708.0037 | 1316.8726 | 77.1001 | 0 | 1316.8726
211 | 211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2619.8377 | 2619.8377 | 0 | 2086.8643 | 2086.8643 | 79.6562 | 383.2246 | 1703.6397
212 | 212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 423.7153 | 423.7153 | 0 | 423.7153 | 423.7153 | 100 | 81.6304 | 342.0849
213 | 213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL 3_/ | 1444.4399 | 1444.4399 | 0 | 1444.4399 | 1444.4399 | 100 | 1164.5163 | 279.9236
214 | 214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE 3_/ | 2979.1366 | 2979.1366 | 0 | 2979.1366 | 2979.1366 | 100 | 2113.1172 | 866.0194
215 | 215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 630.2405 | 630.2405 | 0 | 444.0845 | 444.0845 | 70.4627 | 65.2867 | 378.7979
216 | 216 | RM | CCC Poza Rica | 1860.6178 | 1860.6178 | 0 | 1860.6039 | 1860.6039 | 99.9993 | 1690.8502 | 169.7537
217 | 217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1961.656 | 1961.656 | 0 | 1853.0835 | 1853.0835 | 94.4653 | 1853.0835 | 0
218 | 218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 484.0235 | 484.0235 | 0 | 484.0235 | 353.2991 | 72.9921 | 0 | 353.2991
219 | 219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 6_/ | 1564.3248 | 525.7279 | -66.3927 | 525.7279 | 473.1551 | 90 | 0 | 473.1551
222 | 222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 13089.673 | 13089.673 | 0 | 12126.5774 | 12126.5774 | 92.6423 | 1940.0374 | 10186.5399
223 | 223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 6_/ | 97.4918 | 53.5215 | -45.1015 | 53.5215 | 46.797 | 87.4358 | 0 | 46.797
225 | 225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 15.311 | 15.311 | 1.9488e-06 | 15.311 | 12.2488 | 80 | 0 | 12.2488
226 | 226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 313.4636 | 313.4636 | 0 | 312.5313 | 312.5313 | 99.7026 | 312.5313 | 0
227 | 227 | CG | Los Humeros II | 1316.7266 | 1316.7266 | 3.6377e-08 | 1316.618 | 1316.618 | 99.9917 | 597.4594 | 719.1586
228 | 228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II 4_/ | 275.8297 | 247.722 | -10.1903 | 247.722 | 241.0373 | 97.3015 | 0 | 241.0373
229 | 229 | CT | TG Baja California II | 2775.0699 | 2775.0706 | 2.6236e-05 | 2775.0706 | 2775.0698 | 100 | 2775.0698 | 0
231 | 231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 533.7995 | 539.1371 | 0.99993 | 66.6709 | 66.6709 | 12.3662 | 7.177 | 59.4939
233 | 233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 105.9872 | 105.9872 | 5.6306e-07 | 105.9872 | 79.4904 | 75 | 0 | 79.4904
235 | 235 | CCI | Baja California Sur IV | 1245.615 | 1245.615 | 0 | 1126.6509 | 1126.6509 | 90.4494 | 1126.6509 | 0
236 | 236 | CCI | Baja California Sur III 4_/ | 1195.7903 | 1135.691 | -5.0259 | 1135.6844 | 1078.9002 | 94.9995 | 0 | 1078.9002
242 | 242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 660.468 | 660.468 | 0 | 178.1591 | 178.1591 | 26.9747 | 29.6932 | 148.4659
243 | 243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1624.378 | 1624.378 | 0 | 64.5284 | 64.5284 | 3.9725 | 10.7547 | 53.7736
244 | 244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 1159.6035 | 1159.6035 | 0 | 306.7589 | 306.7589 | 26.4538 | 71.7169 | 235.042
245 | 245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE 3_/ | 1153.9807 | 1153.9807 | 0 | 1153.9807 | 1153.9807 | 100 | 940.0584 | 213.9223
247 | 247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente 4_/ | 256.6859 | 229.8607 | -10.4506 | 206.3965 | 206.3965 | 89.792 | 206.3965 | 0
248 | 248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 973.4812 | 949.4149 | -2.4722 | 721.3801 | 710.0751 | 74.7908 | 0 | 710.0751
249 | 249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 653.943 | 717.7592 | 9.7587 | 717.7592 | 717.7592 | 100 | 717.7592 | 0
250 | 250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis 6_/ | 973.5183 | 553.7754 | -43.1161 | 553.7754 | 491.6278 | 88.7775 | 0 | 491.6278
252 | 252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte | 97.8451 | 97.8451 | 4.8954e-07 | 97.8451 | 77.2461 | 78.9474 | 0 | 77.2461
253 | 253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 3_/ | 1011.0276 | 1011.0282 | 5.742e-05 | 1011.0282 | 1011.0282 | 100 | 947.8524 | 63.1758
259 | 259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR (1ra fase) 4_/ | 1064.6199 | 1155.2218 | 8.5103 | 1155.2218 | 1155.2218 | 100 | 1155.2218 | 0
260 | 260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 463.9815 | 463.9815 | 0 | 463.9815 | 463.9815 | 100 | 463.9815 | 0
261 | 261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6243.9536 | 6243.9536 | 0 | 3953.8922 | 3953.8922 | 63.3235 | 3953.8922 | 0
262 | 262 | SLT | 1601 Transmisióny Transformación Noroeste - Norte | 499.9512 | 499.9512 | 0 | 499.9512 | 499.9512 | 100 | 410.2467 | 89.7045
264 | 264 | CC | Centro | 9096.6645 | 9096.6645 | 5.2655e-09 | 5434.7731 | 5434.7731 | 59.7447 | 5434.7731 | 0
274 | 274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 4_/ | 3589.594 | 4105.5918 | 14.3748 | 4105.5918 | 4105.5918 | 100 | 4105.5918 | 0
294 | 294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) 4_/ | 893.1919 | 1102.9549 | 23.4846 | 1102.9549 | 1102.9549 | 100 | 1102.9549 | 0
295 | 295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 300.3093 | 300.3093 | 0 | 300.3093 | 300.3093 | 100 | 300.3093 | 0
| Inversión condicionada |  |  | 110654.1437 | 110654.1437 | 2.1644e-09 | 99622.5858 | 72945.0724 | 65.9217 | 6913.9211 | 66031.1514
| 1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 4455.2701 | 4455.2701 | 0 | 4455.2701 | 542.5365 | 12.1774 | 0 | 542.5365
| 2 | CC | Altamira II | 3186.3609 | 3186.3609 | 0 | 3186.3609 | 405.3391 | 12.7211 | 0 | 405.3391
| 3 | CC | Bajío | 4537.6973 | 4537.6973 | 0 | 4537.6973 | 164.7184 | 3.63 | 0 | 164.7184
| 4 | CC | Campeche | 1850.2261 | 1850.2261 | 0 | 1850.2261 | 1110.66 | 60.0283 | 0 | 1110.66
| 5 | CC | Hermosillo | 2165.005 | 2165.005 | 0 | 2148.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | CT | Mérida III | 2523.7921 | 2523.7921 | 0 | 2523.7921 | 864.2497 | 34.2441 | 0 | 864.2497
| 7 | CC | Monterrey III | 3197.7302 | 3197.7302 | 0 | 2996.42 | 1422.1471 | 44.4736 | 0 | 1422.1471
| 8 | CC | Naco-Nogales | 1996.048 | 1996.048 | 0 | 1996.048 | 1268.489 | 63.55 | 0 | 1268.489
| 9 | CC | Río Bravo II | 2940.5623 | 2940.5623 | 0 | 2940.5623 | 2600.9549 | 88.4509 | 0 | 2600.9549
| 10 | CC | Mexicali | 4388.9082 | 4388.9082 | 0 | 4388.9082 | 1133.343 | 25.8229 | 0 | 1133.343
| 11 | CC | Saltillo | 2113.9424 | 2113.9424 | 0 | 2113.9424 | 1731.0946 | 81.8894 | 0 | 1731.0946
| 12 | CC | Tuxpan II | 3753.7121 | 3753.7121 | 0 | 3753.7121 | 1995.5537 | 53.1621 | 0 | 1995.5537
| 13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 3745.0987 | 3745.0987 | 0 | 3745.0987 | 243.3888 | 6.4989 | 0 | 243.3888
| 15 | CC | Altamira III y IV | 6666.3811 | 6666.3811 | 0 | 6666.3811 | 6426.7476 | 96.4053 | 0 | 6426.7476
| 16 | CC | Chihuahua III | 2100.0049 | 2100.0049 | 0 | 2100.0049 | 1571.7558 | 74.8453 | 0 | 1571.7558
| 17 | CC | La Laguna II | 4193.7122 | 4193.7122 | 0 | 4193.7122 | 3985.1646 | 95.0271 | 0 | 3985.1646
| 18 | CC | Río Bravo III | 3298.3937 | 3298.3937 | 0 | 3298.3937 | 2258.559 | 68.4745 | 0 | 2258.559
| 19 | CC | Tuxpan III y IV | 7172.6216 | 7172.6216 | 1.3356e-08 | 7148.5377 | 5342.6588 | 74.4868 | 0 | 5342.6588
| 20 | CC | Altamira V | 7063.0761 | 7063.0761 | 6.7816e-09 | 7063.0761 | 4465.7198 | 63.2263 | 0 | 4465.7198
| 21 | CC | Tamazunchale | 5969.3402 | 5969.3402 | 0 | 5413.2347 | 4952.5013 | 82.9656 | 0 | 4952.5013
| 24 | CC | Río Bravo IV | 3303.9832 | 3303.9832 | 1.4497e-08 | 3303.9832 | 2902.3141 | 87.8429 | 0 | 2902.3141
| 25 | CC | Tuxpan V | 3645.0299 | 3645.0299 | 0 | 3607.3532 | 2813.7973 | 77.1955 | 0 | 2813.7973
| 26 | CC | Valladolid III | 3283.9835 | 3283.9835 | 0 | 3283.9835 | 2480.1187 | 75.5217 | 0 | 2480.1187
| 29 | CC | Norte | 5951.3916 | 5951.3916 | 0 | 5951.3916 | 5323.3014 | 89.4463 | 0 | 5323.3014
| 31 | CE | La Venta III | 1978.6642 | 1978.6642 | 0 | 0 | 1957.3009 | 98.9203 | 0 | 1957.3009
| 33 | CE | Oaxaca I | 1997.7609 | 1997.7609 | 2.3976e-08 | 0 | 1939.1865 | 97.068 | 0 | 1939.1865
| 34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 6219.7431 | 6219.7431 | 0 | 0 | 6129.5505 | 98.5499 | 0 | 6129.5505
| 40 | CE | Sureste I | 6955.7037 | 6955.7037 | 0 | 6955.7037 | 6913.9211 | 99.3993 | 6913.9211 | 0
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de marzo de 2013.
2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América.
3_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2013 es menor al Monto Comprometido al periodo.
4_/ Proyecto con ajuste en Costo Total, cuya variación está permitida dentro de la Normatividad.
5_/ Se amplió el Techo autorizado para efectuar los pagos correspondientes para el cierre de las obras.
6_/ Se registró corrida financiera en el PEF 2013 para justificar la actualización del Costo Total del proyecto. En el PEF 2014 se actualizará en Análisis Costo Beneficio.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP CONSOL
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL
ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
Comisión Federal de Electricidad
En términos de los artículos 107, fracción I inciso d, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Enero - Marzo de 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013) 1_/
Entidad | Montos comprometidos |  |  | Estructura %
| Adjudicados y/o en construcción | En operación | Total | Adjudicados y/o en construcción | En operación | Total
TOTAL | 57792.3771 | 157404.0772 | 215196.4542 | 26.8556 | 73.1444 | 100
Directa | 50878.456 | 91372.9258 | 142251.3818 | 23.6428 | 42.4602 | 66.103
PEMEX
CFE | 50878.456 | 91372.9258 | 142251.3818 | 23.6428 | 42.4602 | 66.103
Condicionada 2_/ | 6913.9211 | 66031.1514 | 72945.0724 | 3.2128 | 30.6841 | 33.897
PEMEX
CFE | 6913.9211 | 66031.1514 | 72945.0724 | 3.2128 | 30.6841 | 33.897
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de marzo de 2013.
2_/ De conformidad con las disposiciones aplicables, este tipo de proyectos tendrán el tratamiento de Pidiregas de inversión financiada directa, sólo en el caso de que surja la obligación de adquirir los bienes en los términos del contrato respectivo, por lo que el dato reportado corresponde al monto máximo probable de compromiso de inversión.
Fuente: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información es de 10.8935 por dólar, correspondiente al 31de marzo de 2006. Para el PEF 2006, se utilizó un tipo de cambio de 1.6451 pesos por dólar.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información es de 10.8935 por dólar, correspondiente al 31 de marzo de 2006. Para el PEF 2006, se utilizó un tipo de cambio de 1.6451 pesos por dólar.

## INV DIR CFE MILLDD
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de dólares con un decimal) 2_/
No. PEF | Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago |  | Valor Presente de las Obligaciones Fiscales 5_/
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | TOTAL | 62508.7806 | 62508.7806 | 62508.7806
Autorizados en 1997 |  |  | 2722.2028 | 2722.2028 | 2722.2028
1 | CG | Cerro Prieto IV | 145.0567 | 145.0567 | 145.0567 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-11-01 | 15 | 3
2 | CC | Chihuahua | 489.0415 | 489.0415 | 489.0415 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-11-16 | 14 | 11
3 | CCI | Guerrero Negro II | 25.0466 | 25.0466 | 25.0466 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 255.8096 | 255.8096 | 255.8096 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2015-11-01 | 15 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 53.8339 | 53.8339 | 53.8339 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 361.4599 | 361.4599 | 361.4599 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 87.465 | 87.465 | 87.465 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 16 | 11
9 | LT | 211 Cable Submarino | 244.6916 | 244.6916 | 244.6916 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 235.7374 | 235.7374 | 235.7374 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 161.7483 | 161.7483 | 161.7483 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 151.2065 | 151.2065 | 151.2065 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 186.8305 | 186.8305 | 186.8305 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-10-15 | 15 | 9
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 118.2315 | 118.2315 | 118.2315 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 93.7119 | 93.7119 | 93.7119 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 112.3319 | 112.3319 | 112.3319 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 466.5521 | 466.5521 | 466.5521
17 | LT | 301 Centro | 64.9053 | 64.9053 | 64.9053 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 61.3047 | 61.3047 | 61.3047 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2012-12-31 | 10 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 52.6735 | 52.6735 | 52.6735 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 49.6038 | 49.6038 | 49.6038 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 73.8964 | 73.8964 | 73.8964 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 58.0895 | 58.0895 | 58.0895 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 39.1864 | 39.1864 | 39.1864 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 66.8925 | 66.8925 | 66.8925 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2012-07-15 | 10 | 9
Autorizados en 1999 |  |  | 2561.2518 | 2561.2518 | 2561.2518
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 213.5808 | 213.5808 | 213.5808 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2014-06-23 | 11 | 5
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 831.24 | 831.24 | 831.24 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2016-07-01 | 11 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 243.5931 | 243.5931 | 243.5931 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2014-12-02 | 13 | 2
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 381.4169 | 381.4169 | 381.4169 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2014-04-01 | 12 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 74.5222 | 74.5222 | 74.5222 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 167.818 | 167.818 | 167.818 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2014-09-23 | 11 | 11
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 139.1467 | 139.1467 | 139.1467 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2014-11-06 | 11 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 68.9778 | 68.9778 | 68.9778 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2013-12-19 | 11 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 90.6564 | 90.6564 | 90.6564 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 23.6531 | 23.6531 | 23.6531 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2013-11-12 | 11 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 62.3799 | 62.3799 | 62.3799 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 94.1722 | 94.1722 | 94.1722 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-12-30 | 10 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 170.0947 | 170.0947 | 170.0947 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2013-12-31 | 11 | 2
Autorizados en 2000 |  |  | 1438.9539 | 1438.9539 | 1438.9539
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 514.3693 | 514.3693 | 514.3693 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2015-10-01 | 11 | 11
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 62.5348 | 62.5348 | 62.5348 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2014-10-28 | 11 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 20.011 | 20.011 | 20.011 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-07-30 | 10 | 11
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 316.3739 | 316.3739 | 316.3739 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2014-08-31 | 10 | 2
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 182.7507 | 182.7507 | 182.7507 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2016-08-01 | 9 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 124.4782 | 124.4782 | 124.4782 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2014-12-30 | 11 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 29.0432 | 29.0432 | 29.0432 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 80.2162 | 80.2162 | 80.2162 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2014-12-30 | 10 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 81.7105 | 81.7105 | 81.7105 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 1028.9713 | 1028.9713 | 1028.9713
48 | CCI | Baja California Sur I | 38.5591 | 38.5591 | 38.5591 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2017-08-01 | 12 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 108.4775 | 108.4775 | 108.4775 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2015-01-01 | 9 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 132.9741 | 132.9741 | 132.9741 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2019-12-16 | 15 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 137.176 | 137.176 | 137.176 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 49.4159 | 49.4159 | 49.4159 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2015-12-30 | 11 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 35.6366 | 35.6366 | 35.6366 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 40.7102 | 40.7102 | 40.7102 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-10-01 | 12 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 9.9619 | 9.9619 | 9.9619 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 16.4654 | 16.4654 | 16.4654 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 137.7289 | 137.7289 | 137.7289 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2014-02-20 | 10 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 44.9633 | 44.9633 | 44.9633 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 276.9024 | 276.9024 | 276.9024 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 4153.6896 | 4153.6896 | 4153.6896
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 257.9903 | 257.9903 | 257.9903 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2015-09-03 | 10 | 0
62 | CCC | Pacífico | 949.8923 | 949.8923 | 949.8923 | 2010-03-21 | 2013-03-21 | 2025-08-03 | 15 | 3
63 | CH | El Cajón | 258.1153 | 258.1153 | 258.1153 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2037-08-31 | 30 | 0
64 | LT | Lineas Centro | 16.3289 | 16.3289 | 16.3289 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2017-12-11 | 10 | 11
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 45.1294 | 45.1294 | 45.1294 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2017-12-03 | 10 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 201.6716 | 201.6716 | 201.6716 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2016-02-01 | 10 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 85.3338 | 85.3338 | 85.3338 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 9 | 6
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 108.4359 | 108.4359 | 108.4359 | 2009-09-29 | 2012-01-02 | 2021-10-28 | 12 | 0
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 62.9735 | 62.9735 | 62.9735 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 82.337 | 82.337 | 82.337 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2014-06-01 | 9 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 78.3814 | 78.3814 | 78.3814 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-07-01 | 9 | 6
72 | RM | Adolfo López Mateos | 65.6142 | 65.6142 | 65.6142 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-10-25 | 10 | 4
73 | RM | Altamira | 59.2252 | 59.2252 | 59.2252 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 9.2117 | 9.2117 | 9.2117 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2015-04-15 | 10 | 0
75 | RM | Carbón II | 78.5888 | 78.5888 | 78.5888 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2015-02-21 | 10 | 4
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 26.2994 | 26.2994 | 26.2994 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-12-28 | 11 | 3
77 | RM | Dos Bocas | 72.7548 | 72.7548 | 72.7548 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2015-04-07 | 10 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 9.4933 | 9.4933 | 9.4933 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 134.4989 | 134.4989 | 134.4989 | 2007-05-20 | 2007-07-09 | 2017-07-09 | 10 | 2
80 | RM | Gomez Palacio | 79.3816 | 79.3816 | 79.3816 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-11-09 | 11 | 3
82 | RM | Huinalá | 7.7945 | 7.7945 | 7.7945 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 2.5962 | 2.5962 | 2.5962 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2015-06-29 | 9 | 6
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 47.3267 | 47.3267 | 47.3267 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 99.5774 | 99.5774 | 99.5774 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 20.8342 | 20.8342 | 20.8342 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 24.2314 | 24.2314 | 24.2314 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2016-04-15 | 9 | 10
92 | RM | Salamanca | 66.0298 | 66.0298 | 66.0298 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 63.4653 | 63.4653 | 63.4653 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2015-06-29 | 9 | 7
94 | RM | CT Valle de México | 26.7677 | 26.7677 | 26.7677 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 7.4929 | 7.4929 | 7.4929 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 17.9062 | 17.9062 | 17.9062 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 58.4657 | 58.4657 | 58.4657 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2015-03-06 | 9 | 9
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 104.7259 | 104.7259 | 104.7259 | 2006-09-21 | 2008-03-21 | 2018-01-11 | 11 | 3
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 90.7983 | 90.7983 | 90.7983 | 2006-06-01 | 2009-05-25 | 2024-12-16 | 17 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 38.6551 | 38.6551 | 38.6551 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 5.4375 | 5.4375 | 5.4375 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 594.1159 | 594.1159 | 594.1159 | 2006-06-30 | 2014-01-01 | 2029-10-30 | 23 | 3
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 195.8118 | 195.8118 | 195.8118 | 2005-11-16 | 2006-01-25 | 2015-03-06 | 9 | 0
Autorizados en 2003 |  |  | 2542.3584 | 2542.3584 | 2542.3584
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 304.3154 | 304.3154 | 304.3154 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2016-12-30 | 9 | 9
107 | CCI | Baja California Sur II | 56.7718 | 56.7718 | 56.7718 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2016-04-15 | 8 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 90.2478 | 90.2478 | 90.2478 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 25.2065 | 25.2065 | 25.2065 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 20.0972 | 20.0972 | 20.0972 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 68.6197 | 68.6197 | 68.6197 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2015-06-29 | 9 | 6
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 95.8894 | 95.8894 | 95.8894 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 49.4615 | 49.4615 | 49.4615 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2016-01-15 | 9 | 6
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 163.1173 | 163.1173 | 163.1173 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 62.624 | 62.624 | 62.624 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 11.9258 | 11.9258 | 11.9258 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 64.3418 | 64.3418 | 64.3418 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 187.727 | 187.727 | 187.727 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2017-05-28 | 10 | 7
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 132.369 | 132.369 | 132.369 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2017-05-26 | 9 | 8
128 | SLT | 803 NOINE | 378.7509 | 378.7509 | 378.7509 | 2007-12-08 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 21 | 7
130 | SLT | 806 Bajío | 822.2213 | 822.2213 | 822.2213 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-26 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 1004.3147 | 1004.3147 | 1004.3147
132 | CE | La Venta II | 39.2671 | 39.2671 | 39.2671 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 3.4819 | 3.4819 | 3.4819 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 15.3496 | 15.3496 | 15.3496 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 142.3179 | 142.3179 | 142.3179 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2025-12-17 | 15 | 2
140 | SE | 914 División Centro Sur | 66.7098 | 66.7098 | 66.7098 | 2007-12-30 | 2012-12-08 | 2024-12-30 | 16 | 9
141 | SE | 915 Occidental | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 314.3949 | 314.3949 | 314.3949 | 2008-03-28 | 2013-09-01 | 2024-04-28 | 16 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 219.3559 | 219.3559 | 219.3559 | 2007-03-08 | 2007-07-13 | 2017-08-04 | 10 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 170.0555 | 170.0555 | 170.0555 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2016-09-13 | 9 | 11
Autorizados en 2005 |  |  | 2288.6121 | 2288.6121 | 2288.6121
146 | CH | La Yesca | 235.4642 | 235.4642 | 235.4642 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2042-06-02 | 29 | 6
147 | CC | Baja California | 85.4244 | 85.4244 | 85.4244 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 41.2252 | 41.2252 | 41.2252 | 2007-07-19 | 2007-06-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 54.6635 | 54.6635 | 54.6635 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2016-09-13 | 9 | 8
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 49.7842 | 49.7842 | 49.7842 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 3
151 | SE | 1006 Central----Sur | 260.347 | 260.347 | 260.347 | 2011-01-24 | 2010-12-31 | 2025-12-15 | 14 | 0
152 | SE | 1005 Noroeste | 169.6198 | 169.6198 | 169.6198 | 2008-11-25 | 2010-12-15 | 2023-12-13 | 14 | 11
156 | RM | Infiernillo | 21.3143 | 21.3143 | 21.3143 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 168.1464 | 168.1464 | 168.1464 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 27.384 | 27.384 | 27.384 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 9 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 11.8613 | 11.8613 | 11.8613 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 23.5878 | 23.5878 | 23.5878 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2017-08-04 | 10 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 8.1497 | 8.1497 | 8.1497 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-01-11 | 9 | 7
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 46.2071 | 46.2071 | 46.2071 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 280.2527 | 280.2527 | 280.2527 | 2011-07-08 | 2015-08-01 | 2030-08-01 | 19 | 0
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 30.2982 | 30.2982 | 30.2982 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 94.0563 | 94.0563 | 94.0563 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 604.5787 | 604.5787 | 604.5787 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 8
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 53.7743 | 53.7743 | 53.7743 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 10
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 19.7262 | 19.7262 | 19.7262 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2022-12-30 | 11 | 0
Autorizados en 2006 |  |  | 8596.3628 | 8596.3628 | 8596.3628
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 70.9257 | 70.9257 | 70.9257 | 2013-04-07 | 2013-04-06 | 2027-06-01 | 14 | 1
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 128.4035 | 128.4035 | 128.4035 | 2013-04-03 | 2013-04-02 | 2027-12-01 | 14 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.9869 | 1.9869 | 1.9869 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-12-20 | 9 | 6
180 | RM | CCC Huinalá Unidad 6 | 331.1003 | 331.1003 | 331.1003 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
181 | RM | CN Laguna Verde | 498.0385 | 498.0385 | 498.0385 | 2010-02-14 | 2011-03-20 | 2029-12-20 | 18 | 3
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 46.258 | 46.258 | 46.258 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-22 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 19.588 | 19.588 | 19.588 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-01-19 | 9 | 6
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 118.5602 | 118.5602 | 118.5602 | 2011-05-23 | 2011-09-30 | 2021-05-02 | 9 | 11
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 848.8812 | 848.8812 | 848.8812 | 2009-05-30 | 2015-04-01 | 2030-04-01 | 20 | 10
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 22.319 | 22.319 | 22.319 | 2011-11-01 | 2011-10-31 | 2026-07-01 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 282.2539 | 282.2539 | 282.2539 | 2011-01-20 | 2011-12-12 | 2025-12-18 | 14 | 0
191 | SE | 1121 Baja California | 129.7389 | 129.7389 | 129.7389 | 2010-01-15 | 2011-12-12 | 2024-12-30 | 14 | 9
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 559.1381 | 559.1381 | 559.1381 | 2011-01-13 | 2011-12-19 | 2025-12-18 | 14 | 0
193 | SE | 1123 Norte | 156.9278 | 156.9278 | 156.9278 | 2008-02-05 | 2010-12-06 | 2024-12-16 | 15 | 9
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 980.2777 | 980.2777 | 980.2777 | 2011-01-17 | 2013-01-01 | 2025-12-18 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 359.0916 | 359.0916 | 359.0916 | 2009-05-15 | 2013-01-01 | 2025-12-17 | 16 | 6
197 | SE | 1127 Sureste | 33.5959 | 33.5959 | 33.5959 | 2010-10-19 | 2010-12-29 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 704.4351 | 704.4351 | 704.4351 | 2011-02-09 | 2011-12-19 | 2025-12-15 | 14 | 0
199 | SE | 1129 Compensación redes | 37.0116 | 37.0116 | 37.0116 | 2009-12-31 | 2010-12-23 | 2025-12-24 | 16 | 0
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 388.8355 | 388.8355 | 388.8355 | 2011-11-18 | 2013-03-01 | 2023-03-01 | 11 | 3
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 810.6755 | 810.6755 | 810.6755 | 2009-09-24 | 2014-04-18 | 2024-04-01 | 14 | 6
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 832.0144 | 832.0144 | 832.0144 | 2012-12-03 | 2016-05-02 | 2030-05-02 | 18 | 4
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 78.7461 | 78.7461 | 78.7461 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-20 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 815.5735 | 815.5735 | 815.5735 | 2010-10-16 | 2013-03-02 | 2025-03-01 | 14 | 4
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 341.9859 | 341.9859 | 341.9859 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 6783.5193 | 6783.5193 | 6783.5193
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 160.7958 | 160.7958 | 160.7958 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 70.5718 | 70.5718 | 70.5718 | 2009-07-04 | 2011-12-19 | 2026-12-14 | 17 | 2
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 59.5728 | 59.5728 | 59.5728 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 904.9558 | 904.9558 | 904.9558 | 2011-01-12 | 2012-12-31 | 2025-12-24 | 14 | 0
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 360.9515 | 360.9515 | 360.9515 | 2010-12-10 | 2011-07-15 | 2021-03-01 | 10 | 2
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 690.1794 | 690.1794 | 690.1794 | 2011-11-30 | 2012-10-31 | 2026-12-31 | 15 | 0
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 241.3307 | 241.3307 | 241.3307 | 2011-05-29 | 2015-07-18 | 2025-05-01 | 13 | 11
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 671.7104 | 671.7104 | 671.7104 | 2011-01-10 | 2010-12-22 | 2025-12-17 | 14 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 873.1836 | 873.1836 | 873.1836 | 2011-01-27 | 2010-12-14 | 2026-12-16 | 15 | 0
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 202.2883 | 202.2883 | 202.2883 | 2010-06-03 | 2016-06-01 | 2029-06-01 | 18 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 170.7797 | 170.7797 | 170.7797 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2022-09-05 | 10 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 245.1326 | 245.1326 | 245.1326 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2023-07-05 | 10 | 0
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 165.3463 | 165.3463 | 165.3463 | 2011-09-19 | 2011-09-18 | 2021-09-20 | 9 | 11
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1618.6367 | 1618.6367 | 1618.6367 | 2012-11-02 | 2012-11-01 | 2026-11-03 | 15 | 1
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 5.4874 | 5.4874 | 5.4874 | 2011-09-05 | 2011-09-04 | 2020-12-02 | 9 | 2
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 2.1966 | 2.1966 | 2.1966 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 9 | 6
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 18.5343 | 18.5343 | 18.5343 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2022-01-04 | 10 | 3
227 | CG | Los Humeros II | 129.0007 | 129.0007 | 129.0007 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2021-11-01 | 10 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 125.329 | 125.329 | 125.329 | 2013-04-01 | 2012-10-01 | 2027-01-04 | 14 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 66.4785 | 66.4785 | 66.4785 | 2015-03-01 | 2015-02-27 | 2030-09-01 | 15 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 3129.8383 | 3129.8383 | 3129.8383
230 | SLT | 1301 Interconexión de Baja California | 377.0787 | 377.0787 | 377.0787 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 102.9725 | 102.9725 | 102.9725 | 2010-07-19 | 2014-01-20 | 2026-07-20 | 15 | 11
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 18.2484 | 18.2484 | 18.2484 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-29 | 8 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 134.3966 | 134.3966 | 134.3966 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2025-05-02 | 10 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 43.0582 | 43.0582 | 43.0582 | 2013-04-01 | 2013-03-29 | 2028-10-02 | 15 | 0
236 | CCI | Baja California Sur III | 31.2532 | 31.2532 | 31.2532 | 2012-07-02 | 2012-07-01 | 2028-10-02 | 16 | 2
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 65.4375 | 65.4375 | 65.4375 | 2013-04-01 | 2012-12-31 | 2023-10-01 | 10 | 0
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 628.4439 | 628.4439 | 628.4439 | 2011-05-19 | 2011-04-07 | 2025-12-15 | 14 | 1
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 496.772 | 496.772 | 496.772 | 2011-01-24 | 2010-11-29 | 2022-12-05 | 11 | 9
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 715.5688 | 715.5688 | 715.5688 | 2011-05-05 | 2013-12-09 | 2025-12-15 | 14 | 1
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 516.6086 | 516.6086 | 516.6086 | 2011-05-26 | 2011-04-28 | 2025-12-15 | 14 | 0
Autorizados en 2009 |  |  | 1553.8742 | 1553.8742 | 1553.8742
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 188.5694 | 188.5694 | 188.5694 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2023-05-02 | 10 | 0
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 222.1663 | 222.1663 | 222.1663 | 2011-11-21 | 2012-09-25 | 2026-07-27 | 14 | 7
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 212.7868 | 212.7868 | 212.7868 | 2013-07-02 | 2013-07-01 | 2023-07-03 | 10 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 42.0735 | 42.0735 | 42.0735 | 2011-09-18 | 2011-09-17 | 2026-06-01 | 14 | 7
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 264.3341 | 264.3341 | 264.3341 | 2012-01-30 | 2011-12-05 | 2026-12-14 | 14 | 8
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 16.1426 | 16.1426 | 16.1426 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-04-01 | 8 | 10
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 451.2057 | 451.2057 | 451.2057 | 2012-01-30 | 2011-12-05 | 2026-12-14 | 14 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 13.2552 | 13.2552 | 13.2552 | 2012-04-03 | 2012-04-02 | 2027-04-01 | 14 | 6
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 143.3406 | 143.3406 | 143.3406 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2026-04-01 | 10 | 4
Autorizados en 2010 |  |  | 1725.5212 | 1725.5212 | 1725.5212
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 938.6365 | 938.6365 | 938.6365 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2022-12-30 | 9 | 9
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 289.4327 | 289.4327 | 289.4327 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2022-12-30 | 9 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 497.4521 | 497.4521 | 497.4521 | 2013-07-04 | 2013-07-03 | 2023-10-02 | 10 | 2
Autorizados en 2011 |  |  | 10863.139 | 10863.139 | 10863.139
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 91.4309 | 91.4309 | 91.4309 | 2013-06-03 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 10
263 | LT | 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 1064.409 | 1064.409 | 1064.409 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2023-05-02 | 10 | 0
264 | CC | Centro | 575.7292 | 575.7292 | 575.7292 | 2013-09-03 | 2013-09-02 | 2023-03-01 | 9 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 295.2073 | 295.2073 | 295.2073 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2024-03-04 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 126.4821 | 126.4821 | 126.4821 | 2013-10-02 | 2013-10-01 | 2023-10-02 | 10 | 0
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 10.7421 | 10.7421 | 10.7421 | 2013-04-03 | 2013-04-02 | 2023-10-01 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 5.9097 | 5.9097 | 5.9097 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2022-04-02 | 9 | 0
271 | CCI | Santa Rosalía III | 17.7418 | 17.7418 | 17.7418 | 2014-04-03 | 2014-04-02 | 2024-10-01 | 10 | 0
272 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 12.4327 | 12.4327 | 12.4327 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2023-04-03 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1973.2372 | 1973.2372 | 1973.2372 | 2013-01-02 | 2012-12-03 | 2022-12-26 | 9 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6229.6032 | 6229.6032 | 6229.6032 | 2012-08-27 | 2012-08-06 | 2022-12-12 | 10 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 134.576 | 134.576 | 134.576 | 2014-04-03 | 2014-04-02 | 2024-06-03 | 10 | 0
276 | CH | La Parota | 295.7979 | 295.7979 | 295.7979 | 2016-10-04 | 2016-10-03 | 2046-06-04 | 30 | 0
277 | LT | Red de transmisión asociada a la CH La Parota | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 2015-12-04 | 2015-12-03 | 2025-12-01 | 9 | 11
Autorizados en 2012 |  |  | 5456.5945 | 5456.5945 | 5456.5945
278 | RM | CT José López Portillo | 457.96 | 457.96 | 457.96 | 2015-12-01 | 2017-02-01 | 2027-02-01 | 11 | 2
279 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | 190.3329 | 190.3329 | 190.3329 | 2016-04-04 | 2015-10-01 | 2025-07-01 | 9 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1868.7096 | 1868.7096 | 1868.7096 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 236.5026 | 236.5026 | 236.5026 | 2016-04-01 | 2015-10-02 | 2025-07-01 | 9 | 2
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 807.3113 | 807.3113 | 807.3113 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 234.9358 | 234.9358 | 234.9358 | 2015-04-01 | 2014-10-02 | 2024-07-01 | 9 | 2
284 | CG | Los Humeros III | 80.4305 | 80.4305 | 80.4305 | 2015-04-03 | 2015-04-02 | 2025-07-01 | 10 | 0
285 | CC | Centro II | 445.6508 | 445.6508 | 445.6508 | 2015-09-03 | 2015-09-02 | 2025-12-01 | 10 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 63.1457 | 63.1457 | 63.1457 | 2015-04-03 | 2015-04-02 | 2025-10-01 | 10 | 0
287 | LT | Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 1.8302 | 1.8302 | 1.8302 | 2014-06-03 | 2014-06-02 | 2024-07-01 | 10 | 0
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 435.5198 | 435.5198 | 435.5198 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 200.74 | 200.74 | 200.74 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2047-07-01 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 23.5405 | 23.5405 | 23.5405 | 2016-10-05 | 2016-10-04 | 2026-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 108.4532 | 108.4532 | 108.4532 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2025-10-02 | 10 | 0
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 174.846 | 174.846 | 174.846 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2025-03-03 | 10 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 102.1263 | 102.1263 | 102.1263 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 24.5593 | 24.5593 | 24.5593 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 6193.0245 | 6193.0245 | 6193.0245
296 | CC | Guaymas II | 770.1599 | 770.1599 | 770.1599 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2027-07-01 | 10 | 2
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | 87.5136 | 87.5136 | 87.5136 | 2017-04-03 | 2016-10-04 | 2026-07-01 | 9 | 2
298 | CC | Valle de México II | 715.7116 | 715.7116 | 715.7116 | 2017-09-03 | 2016-09-02 | 2027-09-01 | 9 | 6
299 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II | 167.0574 | 167.0574 | 167.0574 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2027-03-01 | 9 | 6
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 53.1367 | 53.1367 | 53.1367 | 2017-06-01 | 2017-01-03 | 2027-09-01 | 10 | 2
301 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 56.915 | 56.915 | 56.915 | 2017-04-03 | 2016-10-04 | 2026-07-01 | 9 | 2
302 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos | 45.8172 | 45.8172 | 45.8172 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 2025-10-01 | 9 | 6
303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | 146.9043 | 146.9043 | 146.9043 | 2017-02-03 | 2016-11-02 | 2026-03-01 | 9 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 486.6075 | 486.6075 | 486.6075 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2026-05-04 | 10 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 44.2186 | 44.2186 | 44.2186 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2024-04-02 | 10 | 0
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 548.0656 | 548.0656 | 548.0656 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 | 0
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 355.9074 | 355.9074 | 355.9074 | 2015-04-01 | 2016-04-01 | 2026-04-01 | 11 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 172.0175 | 172.0175 | 172.0175 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 | 0
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 496.6759 | 496.6759 | 496.6759 | 2016-01-04 | 2015-12-28 | 2026-12-28 | 10 | 9
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1499.0645 | 1499.0645 | 1499.0645 | 2016-01-04 | 2015-12-28 | 2026-12-02 | 10 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 494.0885 | 494.0885 | 494.0885 | 2017-01-01 | 2017-08-01 | 2027-08-01 | 10 | 7
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 53.1632 | 53.1632 | 53.1632 | 2016-03-01 | 2017-09-01 | 2027-09-01 | 11 | 6
p_/ Cifras preliminares
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2013, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## INV COND CFE MILLDD
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de dólares con un decimal ) 2_/
No. PEF | Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago |  | Valor Presente de las Obligaciones Fiscales 5_/
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | TOTAL | 20703.4731 | 20703.4731 | 20703.4731
Autorizados en 1997 |  |  | 155.5476 | 155.5476 | 155.5476
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 155.5476 | 155.5476 | 155.5476 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 6057.9065 | 6057.9065 | 6057.9065
2 | CC | Altamira II | 692.9543 | 692.9543 | 692.9543 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 877.2084 | 877.2084 | 877.2084 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 299.7071 | 299.7071 | 299.7071 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 272.8451 | 272.8451 | 272.8451 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 542.4004 | 542.4004 | 542.4004 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 749.6636 | 749.6636 | 749.6636 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 408.4024 | 408.4024 | 408.4024 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 548.969 | 548.969 | 548.969 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 364.0057 | 364.0057 | 364.0057 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 333.6732 | 333.6732 | 333.6732 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 845.5842 | 845.5842 | 845.5842 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 106.1727 | 106.1727 | 106.1727 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
14 | TRN | Gasoducto Samalayuca | 16.3205 | 16.3205 | 16.3205 | 1997-12-20 | 1997-12-20 | 2007-02-07 | 9 | 1
Autorizados en 1999 |  |  | 4324.1475 | 4324.1475 | 4324.1475
15 | CC | Altamira III y IV | 1629.3257 | 1629.3257 | 1629.3257 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 304.8698 | 304.8698 | 304.8698 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 614.2614 | 614.2614 | 614.2614 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 478.7791 | 478.7791 | 478.7791 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 1296.9115 | 1296.9115 | 1296.9115 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 3029.3176 | 3029.3176 | 3029.3176
20 | CC | Altamira V | 1257.9613 | 1257.9613 | 1257.9613 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 1771.3564 | 1771.3564 | 1771.3564 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 1472.1358 | 1472.1358 | 1472.1358
24 | CC | Río Bravo IV | 560.5654 | 560.5654 | 560.5654 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 911.5704 | 911.5704 | 911.5704 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 975.4641 | 975.4641 | 975.4641
26 | CC | Valladolid III | 975.4641 | 975.4641 | 975.4641 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 845.2906 | 845.2906 | 845.2906
28 | CCC | Norte II | 122.2708 | 122.2708 | 122.2708 | 2013-06-01 | 2013-05-31 | 2039-07-01 | 26 | 1
29 | CCC | Norte | 723.0198 | 723.0198 | 723.0198 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 43.84 | 43.84 | 43.84
31 | CE | La Venta III | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2037-05-19 | 25 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 91.7854 | 91.7854 | 91.7854
33 | CE | Oaxaca I | 91.7854 | 91.7854 | 91.7854 | 2011-10-08 | 2011-10-07 | 2030-02-08 | 18 | 3
Autorizados en 2008 |  |  | 361.7577 | 361.7577 | 361.7577
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 175.8666 | 175.8666 | 175.8666 | 2011-12-24 | 2011-12-23 | 2032-12-31 | 21 | 0
36 | CC | Baja California III | 185.8911 | 185.8911 | 185.8911 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2037-05-03 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 1026.189 | 1026.189 | 1026.189
38 | CC | Norte III (Juárez) | 988.8176 | 988.8176 | 988.8176 | 2015-04-02 | 2015-04-01 | 2041-07-01 | 26 | 2
40 | CE | Sureste I | 28.5338 | 28.5338 | 28.5338 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2034-05-02 | 21 | 0
41 | CE | Sureste II | 8.8376 | 8.8376 | 8.8376 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2033-05-01 | 20 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 1078.2533 | 1078.2533 | 1078.2533
42 | CC | Noroeste | 560.4186 | 560.4186 | 560.4186 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2042-07-01 | 26 | 2
43 | CC | Noreste | 505.6564 | 505.6564 | 505.6564 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2042-07-01 | 26 | 2
44 | CE | Rumorosa I, II y III | 12.1784 | 12.1784 | 12.1784 | 2014-12-31 | 2014-12-30 | 2036-07-01 | 21 | 7
Autorizados en 2013 |  |  | 1241.8377 | 1241.8377 | 1241.8377
45 | CC | Topolobampo III | 816.8993 | 816.8993 | 816.8993 | 2014-06-02 | 2017-06-01 | 1943-09-01 | 26 | 2
46 | CC | Baja California II | 171.9441 | 171.9441 | 171.9441 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 1943-07-01 | 26 | 2
47 | CC | Todos Santos | 252.9944 | 252.9944 | 252.9944 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 1941-04-01 | 24 | 11
p_/ Cifras preliminares
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2013, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar

## CONSOLIDADO MILLDD
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de dólares con un decimal) 1_/
Entidad | Inversión Directa | Inversión Condicionada | Total
TOTAL | 62508.7806 | 20703.4731 | 83212.2537
PEMEX
CFE | 62508.7806 | 20703.4731 | 83212.2537
p_/ Cifras preliminares
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.

## INV DIR CFE MILLDP
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA | [11 empty] | 12.3579
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de pesos con un decimal) 2_/
No. PEF | Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago |  | Valor Presente de las Obligaciones Fiscales 5_/
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | TOTAL | 772477.2597 | 772477.2597 | 772477.2597
Autorizados en 1997 |  |  | 33640.7099 | 33640.7099 | 33640.7099
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1792.5968 | 1792.5968 | 1792.5968 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-11-01 | 15 | 3
2 | CC | Chihuahua | 6043.5257 | 6043.5257 | 6043.5257 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-11-16 | 14 | 11
3 | CCI | Guerrero Negro II | 309.5231 | 309.5231 | 309.5231 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 3161.2699 | 3161.2699 | 3161.2699 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2015-11-01 | 15 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 665.2735 | 665.2735 | 665.2735 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 4466.8857 | 4466.8857 | 4466.8857 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 1080.8836 | 1080.8836 | 1080.8836 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 16 | 11
9 | LT | 211 Cable Submarino | 3023.874 | 3023.874 | 3023.874 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2913.2192 | 2913.2192 | 2913.2192 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1998.8699 | 1998.8699 | 1998.8699 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 1868.5943 | 1868.5943 | 1868.5943 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 2308.8332 | 2308.8332 | 2308.8332 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-10-15 | 15 | 9
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 1461.0925 | 1461.0925 | 1461.0925 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1158.0821 | 1158.0821 | 1158.0821 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1388.1864 | 1388.1864 | 1388.1864 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 5765.6046 | 5765.6046 | 5765.6046
17 | LT | 301 Centro | 802.0937 | 802.0937 | 802.0937 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 757.5971 | 757.5971 | 757.5971 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2012-12-31 | 10 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 650.9339 | 650.9339 | 650.9339 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 612.9994 | 612.9994 | 612.9994 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 913.2042 | 913.2042 | 913.2042 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 717.8648 | 717.8648 | 717.8648 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 484.2612 | 484.2612 | 484.2612 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 826.6503 | 826.6503 | 826.6503 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2012-07-15 | 10 | 9
Autorizados en 1999 |  |  | 31651.6938 | 31651.6938 | 31651.6938
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2639.4104 | 2639.4104 | 2639.4104 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2014-06-23 | 11 | 5
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 10272.3803 | 10272.3803 | 10272.3803 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2016-07-01 | 11 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 3010.2986 | 3010.2986 | 3010.2986 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2014-12-02 | 13 | 2
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 4713.5116 | 4713.5116 | 4713.5116 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2014-04-01 | 12 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 920.9379 | 920.9379 | 920.9379 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2073.8786 | 2073.8786 | 2073.8786 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2014-09-23 | 11 | 11
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 1719.561 | 1719.561 | 1719.561 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2014-11-06 | 11 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 852.4207 | 852.4207 | 852.4207 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2013-12-19 | 11 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1120.3232 | 1120.3232 | 1120.3232 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 292.3026 | 292.3026 | 292.3026 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2013-11-12 | 11 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 770.8848 | 770.8848 | 770.8848 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1163.7711 | 1163.7711 | 1163.7711 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-12-30 | 10 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2102.0129 | 2102.0129 | 2102.0129 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2013-12-31 | 11 | 2
Autorizados en 2000 |  |  | 17782.4481 | 17782.4481 | 17782.4481
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 6356.5248 | 6356.5248 | 6356.5248 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2015-10-01 | 11 | 11
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 772.799 | 772.799 | 772.799 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2014-10-28 | 11 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 247.2939 | 247.2939 | 247.2939 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-07-30 | 10 | 11
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 3909.7175 | 3909.7175 | 3909.7175 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2014-08-31 | 10 | 2
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2258.4149 | 2258.4149 | 2258.4149 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2016-08-01 | 9 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 1538.2892 | 1538.2892 | 1538.2892 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2014-12-30 | 11 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 358.913 | 358.913 | 358.913 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 991.3035 | 991.3035 | 991.3035 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2014-12-30 | 10 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 339.4219 | 339.4219 | 339.4219 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1009.7704 | 1009.7704 | 1009.7704 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 12715.9243 | 12715.9243 | 12715.9243
48 | CCI | Baja California Sur I | 476.5099 | 476.5099 | 476.5099 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2017-08-01 | 12 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 1340.5544 | 1340.5544 | 1340.5544 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2015-01-01 | 9 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1643.28 | 1643.28 | 1643.28 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2019-12-16 | 15 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 1695.2074 | 1695.2074 | 1695.2074 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 610.6766 | 610.6766 | 610.6766 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2015-12-30 | 11 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 440.3932 | 440.3932 | 440.3932 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 503.0932 | 503.0932 | 503.0932 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-10-01 | 12 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 123.1087 | 123.1087 | 123.1087 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 203.4776 | 203.4776 | 203.4776 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1702.0395 | 1702.0395 | 1702.0395 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2014-02-20 | 10 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 555.652 | 555.652 | 555.652 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 3421.9317 | 3421.9317 | 3421.9317 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 51330.8807 | 51330.8807 | 51330.8807
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 3188.218 | 3188.218 | 3188.218 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2015-09-03 | 10 | 0
62 | CCC | Pacífico | 11738.6738 | 11738.6738 | 11738.6738 | 2010-03-21 | 2013-03-21 | 2025-08-03 | 15 | 3
63 | CH | El Cajón | 3189.7625 | 3189.7625 | 3189.7625 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2037-08-31 | 30 | 0
64 | LT | Lineas Centro | 201.7909 | 201.7909 | 201.7909 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2017-12-11 | 10 | 11
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 557.7046 | 557.7046 | 557.7046 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2017-12-03 | 10 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 2492.2381 | 2492.2381 | 2492.2381 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2016-02-01 | 10 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1054.5469 | 1054.5469 | 1054.5469 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 9 | 6
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1340.0394 | 1340.0394 | 1340.0394 | 2009-09-29 | 2012-01-02 | 2021-10-28 | 12 | 0
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 778.2204 | 778.2204 | 778.2204 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1017.5129 | 1017.5129 | 1017.5129 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2014-06-01 | 9 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 968.629 | 968.629 | 968.629 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-07-01 | 9 | 6
72 | RM | Adolfo López Mateos | 810.8535 | 810.8535 | 810.8535 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-10-25 | 10 | 4
73 | RM | Altamira | 731.899 | 731.899 | 731.899 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 113.8376 | 113.8376 | 113.8376 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2015-04-15 | 10 | 0
75 | RM | Carbón II | 971.1922 | 971.1922 | 971.1922 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2015-02-21 | 10 | 4
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 325.0059 | 325.0059 | 325.0059 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-12-28 | 11 | 3
77 | RM | Dos Bocas | 899.0969 | 899.0969 | 899.0969 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2015-04-07 | 10 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 117.3172 | 117.3172 | 117.3172 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 1662.1244 | 1662.1244 | 1662.1244 | 2007-05-20 | 2007-07-09 | 2017-07-09 | 10 | 2
80 | RM | Gomez Palacio | 980.9894 | 980.9894 | 980.9894 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-11-09 | 11 | 3
82 | RM | Huinalá | 96.3234 | 96.3234 | 96.3234 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 32.0836 | 32.0836 | 32.0836 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2015-06-29 | 9 | 6
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 584.8583 | 584.8583 | 584.8583 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1230.5672 | 1230.5672 | 1230.5672 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 257.4669 | 257.4669 | 257.4669 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 299.4497 | 299.4497 | 299.4497 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2016-04-15 | 9 | 10
92 | RM | Salamanca | 815.9894 | 815.9894 | 815.9894 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 784.2973 | 784.2973 | 784.2973 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2015-06-29 | 9 | 7
94 | RM | CT Valle de México | 330.7924 | 330.7924 | 330.7924 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 92.5961 | 92.5961 | 92.5961 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 221.2826 | 221.2826 | 221.2826 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 722.5133 | 722.5133 | 722.5133 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2015-03-06 | 9 | 9
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1294.1921 | 1294.1921 | 1294.1921 | 2006-09-21 | 2008-03-21 | 2018-01-11 | 11 | 3
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1122.0764 | 1122.0764 | 1122.0764 | 2006-06-01 | 2009-05-25 | 2024-12-16 | 17 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 477.6962 | 477.6962 | 477.6962 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 67.1963 | 67.1963 | 67.1963 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 7342.0243 | 7342.0243 | 7342.0243 | 2006-06-30 | 2014-01-01 | 2029-10-30 | 23 | 3
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2419.823 | 2419.823 | 2419.823 | 2005-11-16 | 2006-01-25 | 2015-03-06 | 9 | 0
Autorizados en 2003 |  |  | 31418.2108 | 31418.2108 | 31418.2108
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 3760.6999 | 3760.6999 | 3760.6999 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2016-12-30 | 9 | 9
107 | CCI | Baja California Sur II | 701.5806 | 701.5806 | 701.5806 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2016-04-15 | 8 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 1115.2734 | 1115.2734 | 1115.2734 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 311.4991 | 311.4991 | 311.4991 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 248.3593 | 248.3593 | 248.3593 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 847.9948 | 847.9948 | 847.9948 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2015-06-29 | 9 | 6
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1184.9914 | 1184.9914 | 1184.9914 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 611.2403 | 611.2403 | 611.2403 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2016-01-15 | 9 | 6
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 2015.7871 | 2015.7871 | 2015.7871 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 773.9008 | 773.9008 | 773.9008 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 147.378 | 147.378 | 147.378 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 107.1678 | 107.1678 | 107.1678 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 795.1301 | 795.1301 | 795.1301 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 2319.9109 | 2319.9109 | 2319.9109 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2017-05-28 | 10 | 7
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1635.8034 | 1635.8034 | 1635.8034 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2017-05-26 | 9 | 8
128 | SLT | 803 NOINE | 4680.5658 | 4680.5658 | 4680.5658 | 2007-12-08 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 21 | 7
130 | SLT | 806 Bajío | 10160.9281 | 10160.9281 | 10160.9281 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-26 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 12411.2205 | 12411.2205 | 12411.2205
132 | CE | La Venta II | 485.2592 | 485.2592 | 485.2592 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 43.0293 | 43.0293 | 43.0293 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 189.6888 | 189.6888 | 189.6888 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 1758.7505 | 1758.7505 | 1758.7505 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2025-12-17 | 15 | 2
140 | SE | 914 División Centro Sur | 824.3935 | 824.3935 | 824.3935 | 2007-12-30 | 2012-12-08 | 2024-12-30 | 16 | 9
141 | SE | 915 Occidental | 412.5318 | 412.5318 | 412.5318 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 3885.2602 | 3885.2602 | 3885.2602 | 2008-03-28 | 2013-09-01 | 2024-04-28 | 16 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 2710.7783 | 2710.7783 | 2710.7783 | 2007-03-08 | 2007-07-13 | 2017-08-04 | 10 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2101.5288 | 2101.5288 | 2101.5288 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2016-09-13 | 9 | 11
Autorizados en 2005 |  |  | 28282.4394 | 28282.4394 | 28282.4394
146 | CH | La Yesca | 2909.8428 | 2909.8428 | 2909.8428 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2042-06-02 | 29 | 6
147 | CC | Baja California | 1055.6659 | 1055.6659 | 1055.6659 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 509.4568 | 509.4568 | 509.4568 | 2007-07-19 | 2007-06-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 675.5262 | 675.5262 | 675.5262 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2016-09-13 | 9 | 8
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 615.2284 | 615.2284 | 615.2284 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 3
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3217.3416 | 3217.3416 | 3217.3416 | 2011-01-24 | 2010-12-31 | 2025-12-15 | 14 | 0
152 | SE | 1005 Noroeste | 2096.1446 | 2096.1446 | 2096.1446 | 2008-11-25 | 2010-12-15 | 2023-12-13 | 14 | 11
156 | RM | Infiernillo | 263.4001 | 263.4001 | 263.4001 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2077.9359 | 2077.9359 | 2077.9359 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 338.4092 | 338.4092 | 338.4092 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 9 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 33.9451 | 33.9451 | 33.9451 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 146.5805 | 146.5805 | 146.5805 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 291.4951 | 291.4951 | 291.4951 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2017-08-04 | 10 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 100.7132 | 100.7132 | 100.7132 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-01-11 | 9 | 7
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 571.0223 | 571.0223 | 571.0223 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 3463.3354 | 3463.3354 | 3463.3354 | 2011-07-08 | 2015-08-01 | 2030-08-01 | 19 | 0
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 374.4225 | 374.4225 | 374.4225 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1162.3384 | 1162.3384 | 1162.3384 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 7471.3234 | 7471.3234 | 7471.3234 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 8
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 664.5379 | 664.5379 | 664.5379 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 10
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 243.7742 | 243.7742 | 243.7742 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2022-12-30 | 11 | 0
Autorizados en 2006 |  |  | 106232.9921 | 106232.9921 | 106232.9921
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 876.4927 | 876.4927 | 876.4927 | 2013-04-07 | 2013-04-06 | 2027-06-01 | 14 | 1
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1586.7975 | 1586.7975 | 1586.7975 | 2013-04-03 | 2013-04-02 | 2027-12-01 | 14 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.5541 | 24.5541 | 24.5541 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-12-20 | 9 | 6
180 | RM | CCC Huinalá Unidad 6 | 4091.7043 | 4091.7043 | 4091.7043 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
181 | RM | CN Laguna Verde | 6154.7103 | 6154.7103 | 6154.7103 | 2010-02-14 | 2011-03-20 | 2029-12-20 | 18 | 3
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 571.652 | 571.652 | 571.652 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-22 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 242.0661 | 242.0661 | 242.0661 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-01-19 | 9 | 6
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1465.1553 | 1465.1553 | 1465.1553 | 2011-05-23 | 2011-09-30 | 2021-05-02 | 9 | 11
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 10490.3894 | 10490.3894 | 10490.3894 | 2009-05-30 | 2015-04-01 | 2030-04-01 | 20 | 10
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 275.8159 | 275.8159 | 275.8159 | 2011-11-01 | 2011-10-31 | 2026-07-01 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 3488.0656 | 3488.0656 | 3488.0656 | 2011-01-20 | 2011-12-12 | 2025-12-18 | 14 | 0
191 | SE | 1121 Baja California | 1603.3002 | 1603.3002 | 1603.3002 | 2010-01-15 | 2011-12-12 | 2024-12-30 | 14 | 9
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6909.7728 | 6909.7728 | 6909.7728 | 2011-01-13 | 2011-12-19 | 2025-12-18 | 14 | 0
193 | SE | 1123 Norte | 1939.2985 | 1939.2985 | 1939.2985 | 2008-02-05 | 2010-12-06 | 2024-12-16 | 15 | 9
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 12114.1742 | 12114.1742 | 12114.1742 | 2011-01-17 | 2013-01-01 | 2025-12-18 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 4437.6175 | 4437.6175 | 4437.6175 | 2009-05-15 | 2013-01-01 | 2025-12-17 | 16 | 6
197 | SE | 1127 Sureste | 415.175 | 415.175 | 415.175 | 2010-10-19 | 2010-12-29 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8705.3381 | 8705.3381 | 8705.3381 | 2011-02-09 | 2011-12-19 | 2025-12-15 | 14 | 0
199 | SE | 1129 Compensación redes | 457.3854 | 457.3854 | 457.3854 | 2009-12-31 | 2010-12-23 | 2025-12-24 | 16 | 0
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4805.1904 | 4805.1904 | 4805.1904 | 2011-11-18 | 2013-03-01 | 2023-03-01 | 11 | 3
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10018.2469 | 10018.2469 | 10018.2469 | 2009-09-24 | 2014-04-18 | 2024-04-01 | 14 | 6
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 10281.9504 | 10281.9504 | 10281.9504 | 2012-12-03 | 2016-05-02 | 2030-05-02 | 18 | 4
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 973.136 | 973.136 | 973.136 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-20 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 10078.7761 | 10078.7761 | 10078.7761 | 2010-10-16 | 2013-03-02 | 2025-03-01 | 14 | 4
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4226.2274 | 4226.2274 | 4226.2274 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 83830.0532 | 83830.0532 | 83830.0532
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1987.0979 | 1987.0979 | 1987.0979 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 872.1187 | 872.1187 | 872.1187 | 2009-07-04 | 2011-12-19 | 2026-12-14 | 17 | 2
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 736.1948 | 736.1948 | 736.1948 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 11183.3534 | 11183.3534 | 11183.3534 | 2011-01-12 | 2012-12-31 | 2025-12-24 | 14 | 0
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4460.6029 | 4460.6029 | 4460.6029 | 2010-12-10 | 2011-07-15 | 2021-03-01 | 10 | 2
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 8529.1679 | 8529.1679 | 8529.1679 | 2011-11-30 | 2012-10-31 | 2026-12-31 | 15 | 0
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 2982.3405 | 2982.3405 | 2982.3405 | 2011-05-29 | 2015-07-18 | 2025-05-01 | 13 | 11
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 8300.9296 | 8300.9296 | 8300.9296 | 2011-01-10 | 2010-12-22 | 2025-12-17 | 14 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 10790.7157 | 10790.7157 | 10790.7157 | 2011-01-27 | 2010-12-14 | 2026-12-16 | 15 | 0
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2499.8588 | 2499.8588 | 2499.8588 | 2010-06-03 | 2016-06-01 | 2029-06-01 | 18 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 2110.4787 | 2110.4787 | 2110.4787 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2022-09-05 | 10 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3029.3242 | 3029.3242 | 3029.3242 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2023-07-05 | 10 | 0
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 13.0676 | 13.0676 | 13.0676 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 2043.3336 | 2043.3336 | 2043.3336 | 2011-09-19 | 2011-09-18 | 2021-09-20 | 9 | 11
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20002.9509 | 20002.9509 | 20002.9509 | 2012-11-02 | 2012-11-01 | 2026-11-03 | 15 | 1
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 67.8128 | 67.8128 | 67.8128 | 2011-09-05 | 2011-09-04 | 2020-12-02 | 9 | 2
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 27.1455 | 27.1455 | 27.1455 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 9 | 6
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 229.0451 | 229.0451 | 229.0451 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2022-01-04 | 10 | 3
227 | CG | Los Humeros II | 1594.1776 | 1594.1776 | 1594.1776 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2021-11-01 | 10 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1548.803 | 1548.803 | 1548.803 | 2013-04-01 | 2012-10-01 | 2027-01-04 | 14 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 821.5342 | 821.5342 | 821.5342 | 2015-03-01 | 2015-02-27 | 2030-09-01 | 15 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 38678.2289 | 38678.2289 | 38678.2289
230 | SLT | 1301 Interconexión de Baja California | 4659.9003 | 4659.9003 | 4659.9003 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 1272.5237 | 1272.5237 | 1272.5237 | 2010-07-19 | 2014-01-20 | 2026-07-20 | 15 | 11
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 225.5121 | 225.5121 | 225.5121 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-29 | 8 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 1660.8596 | 1660.8596 | 1660.8596 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2025-05-02 | 10 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 532.1093 | 532.1093 | 532.1093 | 2013-04-01 | 2013-03-29 | 2028-10-02 | 15 | 0
236 | CCI | Baja California Sur III | 386.2239 | 386.2239 | 386.2239 | 2012-07-02 | 2012-07-01 | 2028-10-02 | 16 | 2
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 808.6696 | 808.6696 | 808.6696 | 2013-04-01 | 2012-12-31 | 2023-10-01 | 10 | 0
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 7766.2472 | 7766.2472 | 7766.2472 | 2011-05-19 | 2011-04-07 | 2025-12-15 | 14 | 1
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 6139.0586 | 6139.0586 | 6139.0586 | 2011-01-24 | 2010-11-29 | 2022-12-05 | 11 | 9
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 8842.9271 | 8842.9271 | 8842.9271 | 2011-05-05 | 2013-12-09 | 2025-12-15 | 14 | 1
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 6384.1975 | 6384.1975 | 6384.1975 | 2011-05-26 | 2011-04-28 | 2025-12-15 | 14 | 0
Autorizados en 2009 |  |  | 19202.6224 | 19202.6224 | 19202.6224
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2330.3213 | 2330.3213 | 2330.3213 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2023-05-02 | 10 | 0
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2745.5093 | 2745.5093 | 2745.5093 | 2011-11-21 | 2012-09-25 | 2026-07-27 | 14 | 7
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 2629.5977 | 2629.5977 | 2629.5977 | 2013-07-02 | 2013-07-01 | 2023-07-03 | 10 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 519.9403 | 519.9403 | 519.9403 | 2011-09-18 | 2011-09-17 | 2026-06-01 | 14 | 7
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 3266.6149 | 3266.6149 | 3266.6149 | 2012-01-30 | 2011-12-05 | 2026-12-14 | 14 | 8
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 199.4883 | 199.4883 | 199.4883 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-04-01 | 8 | 10
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 5575.9554 | 5575.9554 | 5575.9554 | 2012-01-30 | 2011-12-05 | 2026-12-14 | 14 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 163.8068 | 163.8068 | 163.8068 | 2012-04-03 | 2012-04-02 | 2027-04-01 | 14 | 6
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1771.3886 | 1771.3886 | 1771.3886 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 2026-04-01 | 10 | 4
Autorizados en 2010 |  |  | 21323.819 | 21323.819 | 21323.819
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 11599.5756 | 11599.5756 | 11599.5756 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2022-12-30 | 9 | 9
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 3576.7805 | 3576.7805 | 3576.7805 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2022-12-30 | 9 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6147.4629 | 6147.4629 | 6147.4629 | 2013-07-04 | 2013-07-03 | 2023-10-02 | 10 | 2
Autorizados en 2011 |  |  | 134245.585 | 134245.585 | 134245.585
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1129.8937 | 1129.8937 | 1129.8937 | 2013-06-03 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 10
263 | LT | 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 13153.8602 | 13153.8602 | 13153.8602 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2023-05-02 | 10 | 0
264 | CC | Centro | 7114.8033 | 7114.8033 | 7114.8033 | 2013-09-03 | 2013-09-02 | 2023-03-01 | 9 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3648.1418 | 3648.1418 | 3648.1418 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2024-03-04 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1563.0525 | 1563.0525 | 1563.0525 | 2013-10-02 | 2013-10-01 | 2023-10-02 | 10 | 0
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 132.7495 | 132.7495 | 132.7495 | 2013-04-03 | 2013-04-02 | 2023-10-01 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 73.0314 | 73.0314 | 73.0314 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2022-04-02 | 9 | 0
271 | CCI | Santa Rosalía III | 219.2519 | 219.2519 | 219.2519 | 2014-04-03 | 2014-04-02 | 2024-10-01 | 10 | 0
272 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 153.6419 | 153.6419 | 153.6419 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2023-04-03 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 24385.0678 | 24385.0678 | 24385.0678 | 2013-01-02 | 2012-12-03 | 2022-12-26 | 9 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 76984.813 | 76984.813 | 76984.813 | 2012-08-27 | 2012-08-06 | 2022-12-12 | 10 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1663.0768 | 1663.0768 | 1663.0768 | 2014-04-03 | 2014-04-02 | 2024-06-03 | 10 | 0
276 | CH | La Parota | 3655.4409 | 3655.4409 | 3655.4409 | 2016-10-04 | 2016-10-03 | 2046-06-04 | 30 | 0
277 | LT | Red de transmisión asociada a la CH La Parota | 368.7603 | 368.7603 | 368.7603 | 2015-12-04 | 2015-12-03 | 2025-12-01 | 9 | 11
Autorizados en 2012 |  |  | 67432.049 | 67432.049 | 67432.049
278 | RM | CT José López Portillo | 5659.4241 | 5659.4241 | 5659.4241 | 2015-12-01 | 2017-02-01 | 2027-02-01 | 11 | 2
279 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | 2352.1145 | 2352.1145 | 2352.1145 | 2016-04-04 | 2015-10-01 | 2025-07-01 | 9 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 23093.3267 | 23093.3267 | 23093.3267 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2922.6756 | 2922.6756 | 2922.6756 | 2016-04-01 | 2015-10-02 | 2025-07-01 | 9 | 2
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 9976.6721 | 9976.6721 | 9976.6721 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2903.3135 | 2903.3135 | 2903.3135 | 2015-04-01 | 2014-10-02 | 2024-07-01 | 9 | 2
284 | CG | Los Humeros III | 993.9522 | 993.9522 | 993.9522 | 2015-04-03 | 2015-04-02 | 2025-07-01 | 10 | 0
285 | CC | Centro II | 5507.3078 | 5507.3078 | 5507.3078 | 2015-09-03 | 2015-09-02 | 2025-12-01 | 10 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 780.3483 | 780.3483 | 780.3483 | 2015-04-03 | 2015-04-02 | 2025-10-01 | 10 | 0
287 | LT | Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 22.6177 | 22.6177 | 22.6177 | 2014-06-03 | 2014-06-02 | 2024-07-01 | 10 | 0
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 5382.1096 | 5382.1096 | 5382.1096 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 2480.7251 | 2480.7251 | 2480.7251 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2047-07-01 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 290.911 | 290.911 | 290.911 | 2016-10-05 | 2016-10-04 | 2026-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1340.2541 | 1340.2541 | 1340.2541 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2025-10-02 | 10 | 0
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2160.729 | 2160.729 | 2160.729 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2025-03-03 | 10 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1262.0667 | 1262.0667 | 1262.0667 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 303.5009 | 303.5009 | 303.5009 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 76532.7779 | 76532.7779 | 76532.7779
296 | CC | Guaymas II | 9517.5593 | 9517.5593 | 9517.5593 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2027-07-01 | 10 | 2
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | 1081.4845 | 1081.4845 | 1081.4845 | 2017-04-03 | 2016-10-04 | 2026-07-01 | 9 | 2
298 | CC | Valle de México II | 8844.6927 | 8844.6927 | 8844.6927 | 2017-09-03 | 2016-09-02 | 2027-09-01 | 9 | 6
299 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II | 2064.4782 | 2064.4782 | 2064.4782 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2027-03-01 | 9 | 6
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 656.6586 | 656.6586 | 656.6586 | 2017-06-01 | 2017-01-03 | 2027-09-01 | 10 | 2
301 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 703.3499 | 703.3499 | 703.3499 | 2017-04-03 | 2016-10-04 | 2026-07-01 | 9 | 2
302 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos | 566.2042 | 566.2042 | 566.2042 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 2025-10-01 | 9 | 6
303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | 1815.4281 | 1815.4281 | 1815.4281 | 2017-02-03 | 2016-11-02 | 2026-03-01 | 9 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 6013.4473 | 6013.4473 | 6013.4473 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2026-05-04 | 10 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 546.449 | 546.449 | 546.449 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2024-04-02 | 10 | 0
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 6772.94 | 6772.94 | 6772.94 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 | 0
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4398.2682 | 4398.2682 | 4398.2682 | 2015-04-01 | 2016-04-01 | 2026-04-01 | 11 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 2125.7748 | 2125.7748 | 2125.7748 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2025-04-01 | 10 | 0
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 6137.8717 | 6137.8717 | 6137.8717 | 2016-01-04 | 2015-12-28 | 2026-12-28 | 10 | 9
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 18525.2889 | 18525.2889 | 18525.2889 | 2016-01-04 | 2015-12-28 | 2026-12-02 | 10 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6105.8967 | 6105.8967 | 6105.8967 | 2017-01-01 | 2017-08-01 | 2027-08-01 | 10 | 7
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 656.9857 | 656.9857 | 656.9857 | 2016-03-01 | 2017-09-01 | 2027-09-01 | 11 | 6
p_/ Cifras preliminares
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2013, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## INV COND CFE MILLDP
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA | [11 empty] | 12.3579
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de pesos con un decimal ) 2_/
No. PEF | Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago |  | Valor Presente de las Obligaciones Fiscales 5_/
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | TOTAL | 255851.4501 | 255851.4501 | 255851.4501
Autorizados en 1997 |  |  | 1922.2418 | 1922.2418 | 1922.2418
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1922.2418 | 1922.2418 | 1922.2418 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 74863.003 | 74863.003 | 74863.003
2 | CC | Altamira II | 8563.4603 | 8563.4603 | 8563.4603 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 10840.4542 | 10840.4542 | 10840.4542 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 3703.7507 | 3703.7507 | 3703.7507 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 3371.7926 | 3371.7926 | 3371.7926 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 6702.9294 | 6702.9294 | 6702.9294 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 9264.2677 | 9264.2677 | 9264.2677 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 5046.9959 | 5046.9959 | 5046.9959 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 6784.1038 | 6784.1038 | 6784.1038 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 4498.3461 | 4498.3461 | 4498.3461 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 4123.4995 | 4123.4995 | 4123.4995 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 10449.6448 | 10449.6448 | 10449.6448 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1312.0714 | 1312.0714 | 1312.0714 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
14 | TRN | Gasoducto Samalayuca | 201.6869 | 201.6869 | 201.6869 | 1997-12-20 | 1997-12-20 | 2007-02-07 | 9 | 1
Autorizados en 1999 |  |  | 53437.3828 | 53437.3828 | 53437.3828
15 | CC | Altamira III y IV | 20135.0439 | 20135.0439 | 20135.0439 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 3767.5511 | 3767.5511 | 3767.5511 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 7590.9805 | 7590.9805 | 7590.9805 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 5916.7046 | 5916.7046 | 5916.7046 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 16027.1027 | 16027.1027 | 16027.1027 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 37436.0044 | 37436.0044 | 37436.0044
20 | CC | Altamira V | 15545.7597 | 15545.7597 | 15545.7597 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 21890.2447 | 21890.2447 | 21890.2447 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 18192.5068 | 18192.5068 | 18192.5068
24 | CC | Río Bravo IV | 6927.4108 | 6927.4108 | 6927.4108 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 11265.096 | 11265.096 | 11265.096 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 12054.6884 | 12054.6884 | 12054.6884
26 | CC | Valladolid III | 12054.6884 | 12054.6884 | 12054.6884 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 10446.0172 | 10446.0172 | 10446.0172
28 | CCC | Norte II | 1511.0105 | 1511.0105 | 1511.0105 | 2013-06-01 | 2013-05-31 | 2039-07-01 | 26 | 1
29 | CCC | Norte | 8935.0067 | 8935.0067 | 8935.0067 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 541.7706 | 541.7706 | 541.7706
31 | CE | La Venta III | 541.7706 | 541.7706 | 541.7706 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2037-05-19 | 25 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 1134.2749 | 1134.2749 | 1134.2749
33 | CE | Oaxaca I | 1134.2749 | 1134.2749 | 1134.2749 | 2011-10-08 | 2011-10-07 | 2030-02-08 | 18 | 3
Autorizados en 2008 |  |  | 4470.5653 | 4470.5653 | 4470.5653
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 2173.3421 | 2173.3421 | 2173.3421 | 2011-12-24 | 2011-12-23 | 2032-12-31 | 21 | 0
36 | CC | Baja California III | 2297.2232 | 2297.2232 | 2297.2232 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2037-05-03 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 12681.5413 | 12681.5413 | 12681.5413
38 | CC | Norte III (Juárez) | 12219.7084 | 12219.7084 | 12219.7084 | 2015-04-02 | 2015-04-01 | 2041-07-01 | 26 | 2
40 | CE | Sureste I | 352.6184 | 352.6184 | 352.6184 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2034-05-02 | 21 | 0
41 | CE | Sureste II | 109.2144 | 109.2144 | 109.2144 | 2013-04-02 | 2013-04-01 | 2033-05-01 | 20 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 13324.947 | 13324.947 | 13324.947
42 | CC | Noroeste | 6925.5966 | 6925.5966 | 6925.5966 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2042-07-01 | 26 | 2
43 | CC | Noreste | 6248.8515 | 6248.8515 | 6248.8515 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2042-07-01 | 26 | 2
44 | CE | Rumorosa I, II y III | 150.4988 | 150.4988 | 150.4988 | 2014-12-31 | 2014-12-30 | 2036-07-01 | 21 | 7
Autorizados en 2013 |  |  | 15346.5067 | 15346.5067 | 15346.5067
45 | CC | Topolobampo III | 10095.1597 | 10095.1597 | 10095.1597 | 2014-06-02 | 2017-06-01 | 1943-09-01 | 26 | 2
46 | CC | Baja California II | 2124.8679 | 2124.8679 | 2124.8679 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 1943-07-01 | 26 | 2
47 | CC | Todos Santos | 3126.4792 | 3126.4792 | 3126.4792 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 1941-04-01 | 24 | 11
p_/ Cifras preliminares
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2013, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar

## CONSOLIDADO MILLDP
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero- Marzo 2013 p_/
(Cifras en millones de pesos con un decimal) 1_/
Entidad | Inversión Directa | Inversión Condicionada | Total
TOTAL | 772477.2597 | 255851.4501 | 1028328.7098
PEMEX
CFE | 772477.2597 | 255851.4501 | 1028328.7098
p_/ Cifras preliminares
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $12.3579 el cual corresponde al cierre de Marzo de 2013.