## Avance Fin-Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
|  | (Millones de pesos a precios de 2020) | [12 empty] | 22.9715
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2019 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2019 | Avance Físico
[7 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2020
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 373265.1989 | 121767.9503 | 58239.9832 | 1526.5867 | 123294.537 | 33.0314
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 370094.3003 | 121767.9503 | 57659.7087 | 1526.5867 | 123294.537 | 33.3144
| 3 |  | Inversión Directa |  | 273241.4683 | 100432.176 | 48246.6008 | 1416.1575 | 101848.3335 | 37.2741
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 19579.5108 | 15538.6868 | 368.9851 | 466.5121 | 16005.1989 | 81.7446
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 13116.752 | 10789.2181 | 22.9715 | 0 | 10789.2181 | 82.3 | 99.873 | 1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 6462.7588 | 4749.4687 | 346.0136 | 466.5121 | 5215.9808 | 80.7 | 85.8 | 11.2 | 9.83 | 95.63
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 8592.7652 | 6197.9174 | 628.092 | 0 | 6197.9174 | 72.1295
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 3055.0028 | 1435.7188 | 170.2696 | 0 | 1435.7188 | 47 | 67.8 | 5.57 | 0 | 67.8
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 5537.7625 | 4762.1987 | 457.8224 | 0 | 4762.1987 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 1318.3151 | 1029.1232 | 22.9715 | 0 | 1029.1232 | 78.0635
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1318.3151 | 1029.1232 | 22.9715 | 0 | 1029.1232 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 11606.5821 | 8658.6027 | 22.9715 | 0 | 8658.6027 | 74.6008
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 11606.5821 | 8658.6027 | 22.9715 | 0 | 8658.6027 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 30511.0081 | 19945.3275 | 2436.5675 | 242.6041 | 20187.9316 | 66.1661
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 16909.3477 | 13723.2079 | 11.4857 | 135.2436 | 13858.4514 | 82 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 4083.7814 | 1939.9283 | 22.9715 | 0 | 1939.9283 | 47.5 | 92.59 | 4.82 | 0 | 92.59
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 473.9994 | 431.0632 | 22.9715 | 0.48353 | 431.5467 | 91 | 90.83 | 8 | 0.08 | 90.91
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2370.6588 | 801.057 | 262.1289 | 90.0793 | 891.1363 | 37.6 | 33.7831 | 11.06 | 3.9646 | 37.7477
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 6673.2207 | 3050.0711 | 2117.0099 | 16.7977 | 3066.8688 | 46 | 62.3 | 31.72 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 7478.6809 | 3444.1902 | 489.3825 | 63.2919 | 3507.4822 | 46.8997
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2333.9044 | 474.5033 | 284.3639 | 63.2919 | 537.7953 | 23 | 20.2947 | 12.18 | 2.6679 | 22.9625
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 2160.4361 | 1981.9124 | 45.943 | 0 | 1981.9124 | 91.7 | 99.9 | 2.1 | 0 | 99.9
| 34 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2984.3404 | 987.7745 | 159.0756 | 0 | 987.7745 | 33.1 | 36.3 | 22 | 0 | 36.3
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 52847.7196 | 32318.0673 | 3535.8775 | 142.0021 | 32460.0694 | 61.4219
| 40 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 16959.2612 | 11147.1432 | 22.9715 | 0 | 11147.1432 | 65.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 3304.8935 | 2175.1141 | 11.4857 | 0 | 2175.1141 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 16051.4392 | 9656.7285 | 22.9715 | 46.2035 | 9702.932 | 60.4 | 98.85 | 1 | 0.51 | 99.36
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 5724.4978 | 1295.285 | 3204.5739 | 0 | 1295.285 | 22.6 | 44.02 | 35.65 | 0 | 44.02
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2688.2168 | 636.3149 | 273.8749 | 86.246 | 722.5609 | 26.9 | 23.6334 | 10.19 | 3.3424 | 26.9758
| 46 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 8119.4111 | 7407.4818 | 0 | 9.5526 | 7417.0344 | 91.3 | 99.8164 | 0 | 0.1 | 99.9164
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 18009.7019 | 9768.587 | 22.9715 | 64.6475 | 9833.2345 | 54.5997
| 50 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 16660.4939 | 9119.456 | 22.9715 | 63.4519 | 9182.9079 | 55.1 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1349.2081 | 649.131 | 0 | 1.1957 | 650.3267 | 48.2 | 48.1378 | 0 | 0.21673 | 48.3546
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 46752.5787 | 3271.6214 | 13472.116 | 293.1045 | 3564.7259 | 7.6247
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí | Fallo y adjudicación | 11695.7679 | 0 | 5169.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 12357.3009 | 0 | 1396.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1448.5368 | 1178.0934 | 11.4857 | 0 | 1178.0934 | 81.3 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 13466.8966 | 0 | 6521.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
| 62 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 618.3928 | 0 | 4.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 3338.8616 | 1537.7441 | 22.9715 | 186.9805 | 1724.7246 | 51.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3826.8222 | 555.7839 | 345.3912 | 106.124 | 661.9079 | 17.3 | 14.4747 | 9.03 | 2.8208 | 17.2955
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 73373.7074 | 260.0524 | 26666.3911 | 143.9952 | 404.0476 | 0.55067
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 7455.398 | 0 | 1364.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 20579.7534 | 0 | 10356.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 15565.4884 | 0 | 3606.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 15441.0288 | 0 | 5301.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca | Fallo y adjudicación | 12171.3854 | 0 | 5459.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 253.9729 | 41.0886 | 151.0631 | 82.5424 | 123.631 | 48.7 | 31.3 | 59.48 | 67.17 | 98.47
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1906.6804 | 218.9638 | 427.6467 | 61.4528 | 280.4166 | 14.7 | 11.4761 | 22.43 | 3.4539 | 14.9301
| 68 |  | Aprobados en 2020 |  | 3170.8986 | 0 | 580.2744 | 0 | 0 | 0
| 79 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Fallo y adjudicación | 3170.8986 | 0 | 580.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 100023.7306 | 21335.7743 | 9993.3824 | 110.4291 | 21446.2035 | 21.4411
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 23633.7343 | 12800.929 | 22.9715 | 106.9116 | 12907.8405 | 54.6162
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Terminado Totalmente | 23633.7343 | 12800.929 | 22.9715 | 106.9116 | 12907.8405 | 54.6 | 99.11 | 1 | 0.89 | 100
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 51943.6606 | 8534.8454 | 6865.7263 | 3.5175 | 8538.3629 | 16.4377
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 14492.1107 | 8534.8454 | 6087.2988 | 3.5175 | 8538.3629 | 58.9 | 99.11 | 2.4 | 0.05 | 99.16
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 37451.5499 | 0 | 778.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 24446.3357 | 0 | 3104.6846 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 24446.3357 | 0 | 3104.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
| 86 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2020, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2020, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 22.9715 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2020. El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 288, 336, 42 y 43 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 18.8060 (enero), 18.7664 (febrero), 21.9690 (marzo), 24.2579 (abril), 23.6004 (mayo) y 22.2153 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
95
96

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7 | NEGATIVOS
|  | TOTAL | 50172.0578 | 14795.8999 | 0 | 4197.266 | 31178.892 | 42177.6044 | 9511.7359 | 0 | 4320.6136 | 28345.2549 | -9.0883 | 6980.1239 | 7815.776 | 14795.8999 | 6268.8182 | 3242.9177 | 9511.7359 | 6
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 945.9504 | 675.8095 | 0 | 10.7847 | 259.3562 | 1896.2469 | 364.827 | 0 | 11.8839 | 1519.5359 | 485.8876 | 290.7175 | 385.092 | 675.8095 | 332.4517 | 32.3754 | 364.827
63 | CH | El Cajón | 1285.3744 | 268.8347 | 0 | 202.4902 | 814.0495 | 1142.734 | 267.6456 | 0 | 176.4157 | 698.6727 | -14.1732 | 245.4655 | 23.3692 | 268.8347 | 265.0449 | 2.6007 | 267.6456
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 319.4421 | 64.867 | 0 | 7.2488 | 247.3264 | 55.6581 | 47.736 | 0 | 6.8307 | 1.0913 | -99.5587 | 32.206 | 32.6609 | 64.867 | 12.7618 | 34.9742 | 47.736
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 255.3487 | 47.6296 | 0 | 5.4437 | 202.2754 | 58.5197 | 50.9323 | 0 | 6.4399 | 1.1474 | -99.4327 | 0.7559 | 46.8737 | 47.6296 | 0.7559 | 50.1764 | 50.9323
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 216.8061 | 32.2338 | 0 | 0.86169 | 183.7106 | 18.4315 | 16.7373 | 0 | 1.3328 | 0.3614 | -99.8033 | 17.14 | 15.0938 | 32.2338 | 0.54503 | 16.1923 | 16.7373
132 | CE | La Venta II | 197.7509 | 56.9052 | 0 | 7.771 | 133.0748 | 41.4625 | 41.4195 | 0 | 7.0811 | -7.0381 | -105.2888 | 39.2735 | 17.6317 | 56.9052 | 39.2735 | 2.146 | 41.4195
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 25.951 | 10.1944 | 0 | 1.767 | 13.9896 | 12.2939 | 10.2771 | 0 | 1.7758 | 0.24106 | -98.2769 | 6.9349 | 3.2596 | 10.1944 | 6.7775 | 3.4996 | 10.2771
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1729.9505 | 387.4598 | 0 | 447.0706 | 895.4202 | 895.2714 | 343.1743 | 0 | 443.2077 | 108.8893 | -87.8393 | 363.4722 | 23.9876 | 387.4598 | 340.5471 | 2.6272 | 343.1743
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 166.8623 | 71.6022 | 0 | 0.10478 | 95.1553 | 216.0937 | 158.7406 | 0 | 0.11658 | 57.2365 | -39.8494 | 0.99946 | 70.6028 | 71.6022 | 0.047674 | 158.693 | 158.7406
151 | SE | 1006 Central----Sur | 53.5915 | 12.439 | 0 | 1.6607 | 39.4917 | 14.5493 | 12.6075 | 0 | 1.6565 | 0.28528 | -99.2776 | 10.066 | 2.373 | 12.439 | 10.066 | 2.5415 | 12.6075
152 | SE | 1005 Noroeste | 154.9717 | 20.8079 | 0 | 3.1787 | 130.9851 | 20.6547 | 17.0934 | 0 | 3.1562 | 0.40499 | -99.6908 | 14.8655 | 5.9424 | 20.8079 | 10.7245 | 6.3689 | 17.0934
156 | RM | Infiernillo | 59.7241 | 0 | 0 | 0.103 | 59.6211 | 1255.3223 | 0.039286 | 0 | 0.18313 | 1255.0999 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0.039286 | 0 | 0.039286
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74987 | 0 | 1.8337 | -2.5835 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.74987 | 0 | 0.74987
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 158.1227 | 26.1037 | 0 | 2.5948 | 129.4241 | 30.3571 | 27.3743 | 0 | 2.3875 | 0.59524 | -99.5401 | 7.9469 | 18.1568 | 26.1037 | 7.9469 | 19.4274 | 27.3743
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.552 | 0.22395 | 0 | 0.54764 | 33.7804 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.22395 | 0 | 0.22395
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 716.3314 | 224.7353 | 0 | 23.7649 | 467.8312 | 1904.5601 | 158.6451 | 0 | 23.1494 | 1722.7656 | 268.2451 | 93.2689 | 131.4664 | 224.7353 | 90.8532 | 67.7919 | 158.6451
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 232.2961 | 62.7122 | 0 | 11.7055 | 157.8783 | 34.1147 | 22.4954 | 0 | 10.9504 | 0.66892 | -99.5763 | 54.9205 | 7.7918 | 62.7122 | 14.1292 | 8.3661 | 22.4954
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 732.9594 | 221.0325 | 0 | 208.987 | 302.9399 | 449.4029 | 201.6029 | 0 | 214.3856 | 33.4144 | -88.97 | 136.2934 | 84.7391 | 221.0325 | 119.0112 | 82.5917 | 201.6029
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 135.6441 | 27.8782 | 0 | 4.3838 | 103.3821 | 33.2142 | 28.1791 | 0 | 4.3838 | 0.65126 | -99.37 | 23.944 | 3.9342 | 27.8782 | 23.944 | 4.2351 | 28.1791
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45854 | 0.012209 | 0 | 0.029855 | 0.41647 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0 | 0.012209
181 | RM | CN Laguna Verde | 1800.7008 | 273.1318 | 0 | 118.2617 | 1409.3073 | 11447.6261 | 278.7515 | 0 | 120.4483 | 11048.4263 | 500< | 273.1318 | 0 | 273.1318 | 278.7515 | 0 | 278.7515
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 95.9124 | 39.9321 | 0 | 2.8874 | 53.0928 | 45.4937 | 41.8727 | 0 | 2.729 | 0.89203 | -98.3199 | 12.023 | 27.9091 | 39.9321 | 12.0225 | 29.8502 | 41.8727
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1499.0398 | 106.4873 | 0 | 11.7644 | 1380.7881 | 134.4414 | 119.8913 | 0 | 11.9139 | 2.6361 | -99.8091 | 86.0434 | 20.4439 | 106.4873 | 67.8179 | 52.0734 | 119.8913
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 46.3162 | 12.2054 | 0 | 1.8791 | 32.2318 | 6.653 | 4.8259 | 0 | 1.6967 | 0.13045 | -99.5953 | 8.3132 | 3.8922 | 12.2054 | 0.6609 | 4.165 | 4.8259
190 | SE | 1120 Noroeste | 173.8872 | 23.8048 | 0 | 6.1029 | 143.9795 | 22.6676 | 15.5878 | 0 | 6.6353 | 0.44446 | -99.6913 | 14.5775 | 9.2273 | 23.8048 | 5.7081 | 9.8797 | 15.5878
191 | SE | 1121 Baja California | 11.7703 | 3.6588 | 0 | 0.5439 | 7.5676 | 4.3414 | 3.7351 | 0 | 0.52122 | 0.085126 | -98.8751 | 1.8727 | 1.7861 | 3.6588 | 1.8242 | 1.9109 | 3.7351
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 140.6956 | 16.167 | 0 | 3.4994 | 121.0291 | 20.2902 | 16.6741 | 0 | 3.2182 | 0.39785 | -99.6713 | 8.528 | 7.639 | 16.167 | 8.4924 | 8.1817 | 16.6741
193 | SE | 1123 Norte | 12.9737 | 3.6364 | 0 | 0.10281 | 9.2345 | 4.0692 | 3.9025 | 0 | 0.08691 | 0.079789 | -99.136 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 3.9025 | 3.9025
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 138.6856 | 13.1581 | 0 | 2.6728 | 122.8547 | 13.4149 | 10.6452 | 0 | 2.5067 | 0.26304 | -99.7859 | 9.1838 | 3.9744 | 13.1581 | 6.3787 | 4.2665 | 10.6452
195 | SE | 1125 Distribución | 234.3735 | 51.3614 | 0 | 5.7728 | 177.2394 | 31.5643 | 24.9882 | 0 | 5.969 | 0.6071 | -99.6575 | 40.1624 | 11.1989 | 51.3614 | 12.9521 | 12.0361 | 24.9882
197 | SE | 1127 Sureste | 48.5537 | 11.2115 | 0 | 0.62042 | 36.7218 | 2.9202 | 2.0035 | 0 | 0.8477 | 0.069065 | -99.8119 | 9.6511 | 1.5604 | 11.2115 | 0.33365 | 1.6698 | 2.0035
198 | SE | 1128 Centro Sur | 67.3175 | 19.5274 | 0 | 3.5936 | 44.1965 | 21.9967 | 18.2727 | 0 | 3.2927 | 0.43131 | -99.0241 | 11.4384 | 8.089 | 19.5274 | 9.6145 | 8.6582 | 18.2727
199 | SE | 1129 Compensación redes | 40.8335 | 13.1147 | 0 | 1.0328 | 26.686 | 10.8088 | 9.4556 | 0 | 1.1413 | 0.21194 | -99.2058 | 7.3552 | 5.7594 | 13.1147 | 3.2955 | 6.16 | 9.4556
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 353.3177 | 59.3678 | 0 | 11.2007 | 282.7491 | 67.5851 | 55.6322 | 0 | 10.6277 | 1.3252 | -99.5313 | 46.0203 | 13.3475 | 59.3678 | 41.3226 | 14.3096 | 55.6322
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 336.6853 | 52.9133 | 0 | 14.5082 | 269.2638 | 35.5927 | 21.3949 | 0 | 13.4999 | 0.6979 | -99.7408 | 38.11 | 14.8032 | 52.9133 | 5.5207 | 15.8742 | 21.3949
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 489.862 | 115.3288 | 0 | 27.4154 | 347.1177 | 145.2392 | 116.7012 | 0 | 25.6902 | 2.8478 | -99.1796 | 96.6539 | 18.6749 | 115.3288 | 96.6539 | 20.0473 | 116.7012
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 42.1061 | 18.0059 | 0 | 2.2649 | 21.8353 | 21.0674 | 18.4481 | 0 | 2.2062 | 0.41309 | -98.1082 | 8.8888 | 9.1172 | 18.0059 | 8.6585 | 9.7896 | 18.4481
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 424.1315 | 41.2464 | 0 | 1.0872 | 381.7979 | 33.9617 | 31.985 | 0 | 1.3108 | 0.66592 | -99.8256 | 11.7677 | 29.4787 | 41.2464 | 0.42605 | 31.559 | 31.985
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 268.8056 | 81.1443 | 0 | 0.94078 | 186.7206 | 1150.4142 | 3.1364 | 0 | 2.1431 | 1145.1346 | 500< | 10.801 | 70.3432 | 81.1443 | 0.73892 | 2.3975 | 3.1364
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 186.5712 | 26.818 | 0 | 1.2001 | 158.5531 | 21.9707 | 20.2118 | 0 | 1.3282 | 0.4308 | -99.7283 | 9.5747 | 17.2433 | 26.818 | 1.7691 | 18.4427 | 20.2118
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 19.3477 | 11.4667 | 0 | 1.5845 | 6.2966 | 13.4784 | 11.6706 | 0 | 1.5435 | 0.26428 | -95.8028 | 6.2186 | 5.2481 | 11.4667 | 6.0575 | 5.6131 | 11.6706
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 268.3937 | 75.951 | 0 | 10.7956 | 181.6471 | 49.4551 | 38.0841 | 0 | 10.4013 | 0.96971 | -99.4662 | 31.2192 | 44.7318 | 75.951 | 22.0344 | 16.0497 | 38.0841
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 425.1119 | 104.5312 | 0 | 4.3969 | 316.1837 | 87.8123 | 81.4036 | 0 | 4.6868 | 1.7218 | -99.4554 | 29.4863 | 75.0449 | 104.5312 | 1.0957 | 80.3079 | 81.4036
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 442.4746 | 62.1905 | 0 | 11.6453 | 368.6389 | 45.1177 | 32.989 | 0 | 11.244 | 0.88466 | -99.76 | 51.4439 | 10.7466 | 62.1905 | 21.4609 | 11.5281 | 32.989
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 140.9685 | 16.0085 | 0 | 0.4513 | 124.5087 | 17.8716 | 17.1396 | 0 | 0.38149 | 0.35042 | -99.7186 | 0 | 16.0085 | 16.0085 | 0 | 17.1396 | 17.1396
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 214.5304 | 48.1966 | 0 | 23.1496 | 143.1842 | 67.0452 | 44.5695 | 0 | 21.1612 | 1.3146 | -99.0819 | 37.2872 | 10.9094 | 48.1966 | 32.8712 | 11.6982 | 44.5695
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 473.8591 | 71.8399 | 0 | 16.8142 | 385.205 | 61.9605 | 45.9436 | 0 | 14.802 | 1.2149 | -99.6846 | 40.5325 | 31.3074 | 71.8399 | 36.3731 | 9.5705 | 45.9436
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 265.947 | 38.4043 | 0 | 14.1627 | 213.38 | 49.6058 | 35.741 | 0 | 12.8921 | 0.97266 | -99.5442 | 28.3832 | 10.0211 | 38.4043 | 25.0161 | 10.7249 | 35.741
216 | RM | CCC Poza Rica | 257.8784 | 141.0918 | 0 | 79.8811 | 36.9054 | 364.3714 | 141.0918 | 0 | 66.3592 | 156.9204 | 325.1959 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 141.0918 | 0 | 141.0918
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 900.4463 | 100.391 | 0 | 43.5399 | 756.5155 | 2674.2096 | 85.6061 | 0 | 43.4366 | 2545.1669 | 236.4329 | 100.391 | 0 | 100.391 | 85.6061 | 0 | 85.6061
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 188.2127 | 41.9221 | 0 | 0.30508 | 145.9855 | 0.52355 | 0.15066 | 0 | 0.36263 | 0.010266 | -99.993 | 2.9701 | 38.9519 | 41.9221 | 0.094451 | 0.056205 | 0.15066
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 153.569 | 27.4348 | 0 | 4.8857 | 121.2486 | 8.0143 | 2.6074 | 0 | 5.2497 | 0.15714 | -99.8704 | 27.0042 | 0.43061 | 27.4348 | 2.1468 | 0.46056 | 2.6074
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3599.5175 | 872.3466 | 0 | 211.5822 | 2515.5887 | 6230.4083 | 1292.7235 | 0 | 211.2373 | 4726.4476 | 87.8863 | 817.9406 | 54.406 | 872.3466 | 661.039 | 631.6844 | 1292.7235
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 12.7104 | 0.48042 | 0 | 0.1431 | 12.0869 | 0.64875 | 0.51506 | 0 | 0.12097 | 0.012721 | -99.8948 | 0.00057 | 0.47985 | 0.48042 | 0 | 0.51506 | 0.51506
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 3.0457 | 0.92781 | 0 | 0.07191 | 2.046 | 1.0337 | 0.94149 | 0 | 0.07191 | 0.020268 | -99.0094 | 0.74307 | 0.18474 | 0.92781 | 0.74307 | 0.19843 | 0.94149
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 210.8394 | 41.4176 | 0 | 14.6205 | 154.8013 | 43.5144 | 27.6457 | 0 | 12.0965 | 3.7722 | -97.5632 | 24.7798 | 16.6379 | 41.4176 | 24.7798 | 2.8659 | 27.6457
227 | CG | Los Humeros II | 328.5449 | 119.0311 | 0 | 16.205 | 193.3088 | 154.4644 | 72.7266 | 0 | 15.4067 | 66.331 | -65.6865 | 69.9653 | 49.0658 | 119.0311 | 69.9653 | 2.7613 | 72.7266
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 56.6731 | 14.7687 | 0 | 3.1671 | 38.7373 | 18.2213 | 14.8554 | 0 | 3.0087 | 0.35728 | -99.0777 | 13.6115 | 1.1572 | 14.7687 | 13.6115 | 1.2438 | 14.8554
229 | CT | TG Baja California II | 418.0615 | 93.2043 | 0 | 22.2732 | 302.5839 | 163.2609 | 52.5185 | 0 | 20.9018 | 89.8406 | -70.3089 | 75.3445 | 17.8599 | 93.2043 | 46.8705 | 5.648 | 52.5185
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 33.1773 | 14.8822 | 0 | 0.20331 | 18.0918 | 12.2925 | 11.737 | 0 | 0.31446 | 0.24103 | -98.6677 | 4.044 | 10.8382 | 14.8822 | 0.1286 | 11.6084 | 11.737
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 32.7534 | 29.874 | 0 | 0.27164 | 2.6078 | 5.1254 | 4.6047 | 0 | 0.42016 | 0.1005 | -96.1462 | 25.7468 | 4.1272 | 29.874 | 0.17182 | 4.4329 | 4.6047
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 87.8114 | 5.3713 | 0 | 18.3844 | 64.0557 | 36.1668 | 18.6628 | 0 | 16.7948 | 0.70915 | -98.8929 | 5.3713 | 0 | 5.3713 | 1.3788 | 17.284 | 18.6628
235 | CCI | Baja California Sur IV | 529.3323 | 17.0526 | 0 | 26.5068 | 485.7729 | 198.4069 | 29.4337 | 0 | 24.9887 | 143.9845 | -70.3597 | 5.4032 | 11.6494 | 17.0526 | 10.2189 | 19.2148 | 29.4337
236 | CCI | Baja California Sur III | 352.6443 | 72.4334 | 0 | 10.9551 | 269.2558 | 155.7779 | 79.9988 | 0 | 10.9551 | 64.824 | -75.9248 | 60.7839 | 11.6494 | 72.4334 | 60.7839 | 19.2148 | 79.9988
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 61.3164 | 11.3307 | 0 | 6.1709 | 43.8148 | 17.269 | 11.373 | 0 | 5.5574 | 0.33861 | -99.2272 | 10.7778 | 0.55291 | 11.3307 | 10.7778 | 0.5952 | 11.373
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 50.8807 | 18.4279 | 0 | 5.1622 | 27.2905 | 25.5308 | 19.669 | 0 | 5.3613 | 0.5006 | -98.1656 | 6.5623 | 11.8656 | 18.4279 | 6.941 | 12.728 | 19.669
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 359.6372 | 76.2974 | 0 | 35.4923 | 247.8475 | 110.2249 | 76.6765 | 0 | 31.3871 | 2.1613 | -99.128 | 70.8692 | 5.4282 | 76.2974 | 70.8692 | 5.8074 | 76.6765
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 226.4503 | 44.4581 | 0 | 15.3603 | 166.6319 | 48.3343 | 33.1612 | 0 | 14.2253 | 0.94773 | -99.4312 | 33.3325 | 11.1257 | 44.4581 | 21.2347 | 11.9266 | 33.1612
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 182.3357 | 77.846 | 0 | 9.4144 | 95.0753 | 41.0172 | 31.7411 | 0 | 8.4718 | 0.80426 | -99.1541 | 64.2699 | 13.5761 | 77.846 | 20.9185 | 10.8227 | 31.7411
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 79.7218 | 22.9074 | 0 | 3.403 | 53.4115 | 24.1678 | 20.3873 | 0 | 3.3066 | 0.47388 | -99.1128 | 13.127 | 9.7803 | 22.9074 | 9.9196 | 10.4677 | 20.3873
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 309.4786 | 59.3886 | 0 | 7.4499 | 242.6401 | 55.324 | 46.8603 | 0 | 7.379 | 1.0848 | -99.5529 | 37.3149 | 22.0737 | 59.3886 | 23.224 | 23.6363 | 46.8603
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 455.2122 | 39.4023 | 0 | 15.0495 | 400.7604 | 45.8632 | 31.1209 | 0 | 13.8431 | 0.89928 | -99.7756 | 35.4163 | 3.986 | 39.4023 | 22.9769 | 8.144 | 31.1209
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 198.1506 | 30.8003 | 0 | 2.7008 | 164.6495 | 26.7673 | 23.5659 | 0 | 2.6766 | 0.52485 | -99.6812 | 9.4929 | 21.3074 | 30.8003 | 0.75469 | 22.8112 | 23.5659
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 80.0579 | 19.7029 | 0 | 8.3865 | 51.9685 | 26.5729 | 17.6849 | 0 | 8.367 | 0.52104 | -98.9974 | 14.6811 | 5.0218 | 19.7029 | 12.3107 | 5.3742 | 17.6849
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 27.8244 | 9.4872 | 0 | 0.20205 | 18.1351 | 10.5239 | 10.1468 | 0 | 0.17079 | 0.20635 | -98.8621 | 0.000293 | 9.4869 | 9.4872 | 0 | 10.1468 | 10.1468
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 151.3616 | 37.9892 | 0 | 15.1948 | 98.1776 | 50.1473 | 35.3764 | 0 | 13.7876 | 0.98328 | -98.9985 | 27.8183 | 10.1709 | 37.9892 | 24.4953 | 10.8811 | 35.3764
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 110.6652 | 29.7822 | 0 | 14.9075 | 65.9755 | 43.4183 | 28.4382 | 0 | 14.1288 | 0.85134 | -98.7096 | 20.7066 | 9.0756 | 29.7822 | 18.7244 | 9.7138 | 28.4382
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 22.7483 | 6.9852 | 0 | 4.897 | 10.8662 | 12.2111 | 7.3812 | 0 | 4.5904 | 0.23943 | -97.7965 | 0.48616 | 6.499 | 6.9852 | 0.42896 | 6.9522 | 7.3812
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2051.4701 | 790.6081 | 0 | 147.7095 | 1113.1525 | 779.1635 | 516.1741 | 0 | 135.4996 | 127.4898 | -88.547 | 290.947 | 499.661 | 790.6081 | 246.3203 | 269.8538 | 516.1741
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 150.7867 | 33.2619 | 0 | 7.3415 | 110.1833 | 31.1733 | 23.5955 | 0 | 6.9666 | 0.61124 | -99.4453 | 25.7611 | 7.5009 | 33.2619 | 15.5457 | 8.0497 | 23.5955
264 | CC | Centro | 849.5837 | 402.8586 | 0 | 263.8007 | 182.9245 | 0 | 420.2221 | 0 | 242.8371 | -663.0592 | -462.4771 | 390.2656 | 12.593 | 402.8586 | 416.3769 | 3.8452 | 420.2221
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 429.0871 | 40.5059 | 0 | 25.8727 | 362.7085 | 58.7166 | 34.1464 | 0 | 23.4189 | 1.1513 | -99.6826 | 27.433 | 13.0729 | 40.5059 | 27.5394 | 6.607 | 34.1464
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 93.4014 | 23.1009 | 0 | 8.6474 | 61.6531 | 31.8245 | 23.3685 | 0 | 7.832 | 0.62401 | -98.9879 | 19.2765 | 3.8244 | 23.1009 | 19.2765 | 4.092 | 23.3685
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 78.0245 | 36.3837 | 0 | 0 | 41.6408 | 0 | 2.8659 | 0 | 0 | -2.8659 | -106.8825 | 0 | 36.3837 | 36.3837 | 0 | 2.8659 | 2.8659
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 11.8678 | 3.2307 | 0 | 1.0464 | 7.5906 | 4.3314 | 3.2987 | 0 | 0.94777 | 0.08493 | -98.8811 | 2.3333 | 0.89741 | 3.2307 | 2.3327 | 0.96605 | 3.2987
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 184.1737 | 42.1255 | 0 | 18.6856 | 123.3626 | 56.2212 | 38.8324 | 0 | 16.2864 | 1.1024 | -99.1064 | 26.6086 | 15.517 | 42.1255 | 22.6233 | 16.2091 | 38.8324
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 490.9556 | 130.0475 | 0 | 40.3476 | 320.5605 | 153.1543 | 113.3882 | 0 | 36.763 | 3.003 | -99.0632 | 71.669 | 58.3785 | 130.0475 | 67.2975 | 46.0907 | 113.3882
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 283.0932 | 208.1181 | 0 | 25.5264 | 49.4487 | 86.0114 | 59.5556 | 0 | 23.1193 | 3.3365 | -93.2526 | 56.9024 | 151.2157 | 208.1181 | 56.9024 | 2.6531 | 59.5556
278 | RM | CT José López Portillo | 315.7179 | 122.2207 | 0 | 122.6837 | 70.8136 | 2072.5595 | 126.1857 | 0 | 119.7963 | 1826.5774 | 500< | 122.2207 | 0 | 122.2207 | 126.1857 | 0 | 126.1857
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 113.5133 | 30.8081 | 0 | 10.7144 | 71.9908 | 42.7636 | 32.332 | 0 | 9.593 | 0.8385 | -98.8353 | 17.0718 | 13.7363 | 30.8081 | 16.7403 | 15.5917 | 32.332
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 210.4575 | 80.4229 | 0 | 69.9034 | 60.1312 | 111.1789 | 49.2787 | 0 | 59.7202 | 2.18 | -96.3746 | 72.3527 | 8.0703 | 80.4229 | 46.278 | 3.0007 | 49.2787
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 250.1402 | 12.0339 | 0 | 8.5905 | 229.5157 | 29.1739 | 19.8249 | 0 | 8.7769 | 0.57204 | -99.7508 | 11.6334 | 0.40054 | 12.0339 | 12.1037 | 7.7213 | 19.8249
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 397.7553 | 22.7421 | 0 | 11.0016 | 364.0116 | 37.6506 | 20.7205 | 0 | 16.1918 | 0.73825 | -99.7972 | 20.0795 | 2.6626 | 22.7421 | 20.0795 | 0.64098 | 20.7205
284 | CG | Los Humeros III | 268.2275 | 45.2526 | 0 | 16.4656 | 206.5093 | 79.7744 | 52.9486 | 0 | 14.8256 | 12.0001 | -94.1891 | 45.2526 | 0 | 45.2526 | 50.74 | 2.2087 | 52.9486
286 | CCI | Baja California Sur V | 383.0336 | 115.3897 | 0 | 61.2084 | 206.4354 | 218.7056 | 122.9551 | 0 | 50.6417 | 45.1088 | -78.1487 | 103.7403 | 11.6494 | 115.3897 | 103.7403 | 19.2148 | 122.9551
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 106.1992 | 29.2926 | 0 | 16.0834 | 60.8232 | 42.8091 | 27.3455 | 0 | 14.6242 | 0.83939 | -98.6199 | 20.8237 | 8.4689 | 29.2926 | 22.2117 | 5.1338 | 27.3455
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 248.143 | 40.0877 | 0 | 31.5278 | 176.5274 | 74.4533 | 41.0591 | 0 | 31.9343 | 1.4599 | -99.173 | 26.1675 | 13.9202 | 40.0877 | 26.1675 | 14.8916 | 41.0591
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 297.5261 | 90.3372 | 0 | 25.1528 | 182.0361 | 117.8138 | 92.7227 | 0 | 22.781 | 2.3101 | -98.731 | 56.0697 | 34.2674 | 90.3372 | 56.0697 | 36.653 | 92.7227
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 203.7545 | 57.6508 | 0 | 16.8961 | 129.2076 | 73.4212 | 56.6011 | 0 | 15.3805 | 1.4396 | -98.8858 | 40.3578 | 17.293 | 57.6508 | 38.0787 | 18.5223 | 56.6011
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 76.167 | 18.7232 | 0 | 6.847 | 50.5969 | 23.6166 | 16.9104 | 0 | 6.2432 | 0.46307 | -99.0848 | 15.6774 | 3.0458 | 18.7232 | 13.6325 | 3.2779 | 16.9104
296 | CC | Empalme I | 3428.8693 | 2565.0045 | 0 | 308.5455 | 555.3194 | 778.2515 | 590.1232 | 0 | 352.2389 | -164.1106 | -129.5525 | 355.6803 | 2209.3241 | 2565.0045 | 355.6803 | 234.4428 | 590.1232
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 269.7294 | 30.758 | 0 | 49.7396 | 189.2317 | 70.0747 | 23.3303 | 0 | 46.0978 | 0.64661 | -99.6583 | 15.7765 | 14.9815 | 30.758 | 11.2744 | 12.0559 | 23.3303
298 | CC | Valle de México II | 4963.0642 | 2496.7104 | 0 | 0 | 2466.3538 | 802.6233 | 252.1894 | 0 | 0 | 550.4339 | -77.6823 | 0 | 2496.7104 | 2496.7104 | 0 | 252.1894 | 252.1894
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 58.7253 | 31.3305 | 0 | 21.9158 | 5.479 | 52.7498 | 31.8418 | 0 | 19.8737 | 1.0343 | -81.1223 | 24.6454 | 6.6851 | 31.3305 | 24.6454 | 7.1964 | 31.8418
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 908.9635 | 17.8884 | 0 | 0 | 891.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 17.8884 | 17.8884 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 37.6827 | 13.3996 | 0 | 2.9106 | 21.3724 | 16.8469 | 13.8803 | 0 | 2.6362 | 0.33033 | -98.4544 | 6.4883 | 6.9113 | 13.3996 | 6.4883 | 7.392 | 13.8803
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 248.8166 | 60.1271 | 0 | 34.7739 | 153.9157 | 100.3566 | 61.9434 | 0 | 36.4455 | 1.9678 | -98.7215 | 34.3736 | 25.7535 | 60.1271 | 34.3736 | 27.5698 | 61.9434
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 272.0155 | 49.35 | 0 | 43.4005 | 179.265 | 90.3945 | 49.536 | 0 | 39.086 | 1.7724 | -99.0113 | 42.0319 | 7.3181 | 49.35 | 34.231 | 15.3051 | 49.536
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 284.1305 | 71.5937 | 0 | 27.7221 | 184.8147 | 100.1245 | 73.1237 | 0 | 25.0376 | 1.9632 | -98.9377 | 49.7551 | 21.8387 | 71.5937 | 49.7551 | 23.3686 | 73.1237
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 62.9284 | 38.4442 | 0 | 28.8064 | -4.3222 | 69.6722 | 40.2793 | 0 | 28.0267 | 1.3661 | -131.6072 | 38.4442 | 0 | 38.4442 | 31.2941 | 8.9852 | 40.2793
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 137.1609 | 30.9718 | 0 | 10.2017 | 95.9873 | 32.7538 | 21.6131 | 0 | 10.4985 | 0.64223 | -99.3309 | 10.3456 | 20.6262 | 30.9718 | 10.3306 | 11.2825 | 21.6131
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 589.2073 | 157.2032 | 0 | 83.0273 | 348.9768 | 688.3711 | 177.6001 | 0 | 93.6898 | 417.0812 | 19.5154 | 157.2032 | 0 | 157.2032 | 177.6001 | 0 | 177.6001
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1176.743 | 21.4438 | 0 | 16.1304 | 1139.1687 | 844.5741 | 21.9342 | 0 | 15.3103 | 807.3296 | -29.1299 | 21.4438 | 0 | 21.4438 | 21.9342 | 0 | 21.9342
313 | CC | Empalme II | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 184.6449 | -184.6449 | -144.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 136.6304 | 54.9138 | 0 | 47.236 | 34.4806 | 100.6941 | 54.7346 | 0 | 43.9852 | 1.9744 | -94.2739 | 5.3062 | 49.6076 | 54.9138 | 1.6592 | 53.0753 | 54.7346
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 73.7075 | 16.2331 | 0 | 9.0643 | 48.4101 | 31.1316 | 21.198 | 0 | 9.3232 | 0.61042 | -98.7391 | 6.963 | 9.2701 | 16.2331 | 6.963 | 14.235 | 21.198
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 269.5195 | 71.5305 | 0 | 34.1154 | 163.8735 | 116.4334 | 80.067 | 0 | 34.0834 | 2.283 | -98.6068 | 31.7574 | 39.7731 | 71.5305 | 31.7574 | 48.3096 | 80.067
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 86.1994 | 56.4806 | 0 | 7.8175 | 21.9013 | 44.5269 | 36.6283 | 0 | 7.0255 | 0.87308 | -96.0136 | 42.1493 | 14.3313 | 56.4806 | 14.1039 | 22.5244 | 36.6283
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 315.2618 | 19.3944 | 0 | 27.5451 | 268.3224 | 82.2982 | 57.4988 | 0 | 23.1857 | 1.6137 | -99.3986 | 14.1039 | 5.2904 | 19.3944 | 42.1493 | 15.3495 | 57.4988
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 206.0746 | 33.8936 | 0 | 25.9265 | 146.2545 | 66.89 | 33.995 | 0 | 31.5835 | 1.3116 | -99.1032 | 20.881 | 13.0126 | 33.8936 | 20.0148 | 13.9802 | 33.995
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 81.2957 | 46.9979 | 0 | 13.7214 | 20.5764 | 41.9792 | 26.605 | 0 | 14.5511 | 0.82312 | -95.9997 | 12.5188 | 34.4791 | 46.9979 | 13.9048 | 12.7002 | 26.605
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 727.8258 | 194.9392 | 0 | 208.22 | 324.6666 | 447.0902 | 217.1689 | 0 | 221.1548 | 8.7665 | -97.2999 | 154.1117 | 40.8274 | 194.9392 | 166.5217 | 50.6472 | 217.1689
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 109.5624 | 0 | 0 | 0 | 109.5624 | 68.3759 | 2.6531 | 0 | 10.173 | 55.5497 | -49.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6531 | 2.6531
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 46.8682 | 43.8666 | 0 | 2.2051 | 0.79652 | 5.7846 | 3.3527 | 0 | 2.3185 | 0.11342 | -85.7602 | 3.0391 | 40.8274 | 43.8666 | 3.1668 | 0.18588 | 3.3527
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 449.4617 | 43.3941 | 0 | 32.5644 | 373.5032 | 93.2313 | 54.1641 | 0 | 37.2392 | 1.8281 | -99.5106 | 34.3469 | 9.0472 | 43.3941 | 26.2644 | 27.8997 | 54.1641
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 551.4836 | 50.2575 | 0 | 31.9329 | 469.2931 | 89.1099 | 48.1347 | 0 | 39.228 | 1.7473 | -99.6277 | 39.4103 | 10.8472 | 50.2575 | 40.9384 | 7.1963 | 48.1347
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 132.5051 | 17.4244 | 0 | 13.9628 | 101.1179 | 38.0517 | 23.6545 | 0 | 13.6511 | 0.74611 | -99.2621 | 17.3868 | 0.0376 | 17.4244 | 17.8974 | 5.757 | 23.6545
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 689.1793 | 420.0294 | 0 | 303.7696 | -34.6197 | 715.2351 | 404.529 | 0 | 296.6818 | 14.0242 | -140.5094 | 338.7161 | 81.3132 | 420.0294 | 317.0971 | 87.4319 | 404.529
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 77.0831 | 0.78375 | 0 | 0 | 76.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.78375 | 0.78375 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 61.5466 | 9.1405 | 0 | 2.8899 | 49.5161 | 11.605 | 8.3273 | 0 | 3.0501 | 0.22755 | -99.5405 | 3.9854 | 5.1551 | 9.1405 | 4.2068 | 4.1206 | 8.3273
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 283.4294 | 57.7027 | 0 | 36.0094 | 189.7174 | 101.6832 | 61.7265 | 0 | 37.9628 | 1.9938 | -98.9491 | 49.6316 | 8.0711 | 57.7027 | 52.3613 | 9.3652 | 61.7265
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 75559.8291 | 15307.459 | 25779.7685 | 34472.6016 | 60079.2888 | 15767.8994 | 18690.7101 | 25620.6793 | -25.6781
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 371.8271 | 292.611 | 75.5347 | 3.6814 | 302.3836 | 280.7532 | 19.7076 | 1.9228 | -47.7697
| 2 | CC Altamira II | 2944.3992 | 341.3061 | 984.4571 | 1618.636 | 1554.9388 | 348.4023 | 587.4636 | 619.0728 | -61.7534
| 3 | CC Bajío | 4852.042 | 175.9212 | 1133.7734 | 3542.3474 | 2578.1301 | 176.3299 | 1385.7976 | 1016.0027 | -71.3184
| 4 | CC Campeche | 1097.1205 | 332.6775 | 152.8684 | 611.5746 | 801.8205 | -115.4981 | 1068.4472 | -151.1286 | -124.7114
| 5 | CC Hermosillo | 896.6669 | 298.7242 | 517.3976 | 80.5452 | 884.5001 | 357.7301 | 172.2969 | 354.4731 | 340.0923
| 6 | CT Mérida III | 1634.3999 | 353.4326 | 343.6974 | 937.2698 | 1057.7987 | 376.3622 | 389.1566 | 292.28 | -68.8158
| 7 | CC Monterrey III | 2519.4869 | 198.4485 | 873.0896 | 1447.9489 | 1130.8886 | 197.1046 | 203.3935 | 730.3905 | -49.5569
| 8 | CC Naco-Nogales | 1410.2585 | 421.5456 | 533.8456 | 454.8673 | 945.9882 | 467.2759 | 113.3749 | 365.3374 | -19.6826
| 9 | CC Río Bravo II | 2318.9979 | 349.7067 | 834.4167 | 1134.8745 | 1819.5587 | 382.5981 | 592.1062 | 844.8544 | -25.5553
| 10 | CC Mexicali | 1760.507 | 284.0214 | 958.8045 | 517.6811 | 1946.0634 | 271.6556 | 289.7462 | 1384.6617 | 167.4739
| 11 | CC Saltillo | 1192.0596 | 235.2699 | 498.5615 | 458.2282 | 692.5242 | 221.4411 | 91.5739 | 379.5092 | -17.179
| 12 | CC Tuxpan II | 3372.0664 | 191.266 | 1089.4436 | 2091.3568 | 2084.4813 | 274.6178 | 1290.8242 | 519.0393 | -75.1817
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 135.3705 | 54.5753 | 79.4549 | 1.3403 | 600.0482 | 0 | 0 | 600.0482 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 3154.3459 | 1287.1156 | 1660.4437 | 206.7865 | 4221.4011 | 1449.8268 | 1074.554 | 1697.0202 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 1311.8605 | 206.6243 | 570.6322 | 534.604 | 814.5061 | 139.2637 | 189.4716 | 485.7708 | -9.1345
| 17 | CC La Laguna II | 2787.5297 | 882.8411 | 816.7555 | 1087.9331 | 2192.992 | 954.3415 | 612.7373 | 625.9133 | -42.4677
| 18 | CC Río Bravo III | 1976.2374 | 503.1417 | 792.1207 | 680.975 | 1817.82 | 438.731 | 472.5906 | 906.4984 | 33.1177
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 4674.3621 | 1880.0569 | 1549.942 | 1244.3632 | 4759.2196 | 1605.1854 | 1308.228 | 1845.8062 | 48.3334
| 20 | CC Altamira V | 5931.7357 | 1212.4073 | 1330.8161 | 3388.5123 | 4585.1017 | 1751.5122 | 1166.697 | 1666.8925 | -50.8075
| 21 | CC Tamazunchale | 7245.5311 | 1366.3205 | 1746.0799 | 4133.1307 | 5182.8005 | 1591.5138 | 1294.2351 | 2297.0516 | -44.4234
| 24 | CC Río Bravo IV | 2301.3659 | 509.0901 | 912.127 | 880.1488 | 2024.1475 | 583.0862 | 535.9521 | 905.1091 | 2.8359
| 25 | CC Tuxpan V | 3370.2276 | 574.507 | 822.9282 | 1972.7924 | 2173.3549 | 672.8653 | 580.9599 | 919.5297 | -53.3894
| 26 | CC Valladolid III | 2413.7217 | 659.5009 | 1001.6074 | 752.6134 | 2998.8423 | 745.4352 | 641.5838 | 1611.8233 | 114.1635
| 28 | CCC Norte II | 2304.487 | 670.0153 | 781.5156 | 852.9561 | 1600.1047 | 780.2984 | 240.2016 | 579.6048 | -32.0475
| 29 | CCC Norte | 2444.9246 | 910.479 | 644.3884 | 890.0571 | 2105.3037 | 984.2596 | 639.4644 | 481.5798 | -45.8934
| 31 | CE La Venta III | 527.4351 | 0 | 435.8372 | 91.5979 | 782.9047 | 0 | 325.2539 | 457.6508 | 399.6303
| 33 | CE Oaxaca I | 244.0658 | 0 | 211.6478 | 32.4181 | 346.9097 | -76.9325 | 243.1948 | 180.6473 | 457.2425
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 908.9788 | 0 | 677.4851 | 231.4936 | 1378.962 | 0 | 938.0733 | 440.8887 | 90.4539
| 36 | CC Baja California III | 855.3885 | 369.1563 | 477.2603 | 8.9719 | 1157.2006 | 349.7611 | 234.9885 | 572.451 | >500
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 451.4408 | 75.1564 | 338.0424 | 38.242 | 758.2814 | 32.3107 | 539.6087 | 186.3621 | 387.3233
| 40 | CE Sureste I | 160.5495 | 0 | 159.5836 | 0.96587 | 419.1453 | 0 | 225.5396 | 193.6056 | >500
| 42 | CC Noroeste | 4633.5759 | 334.7278 | 1299.7675 | 2999.0806 | 1990.7154 | 405.6497 | 400.4939 | 1184.5718 | -60.5022
| 43 | CC Noreste | 3356.8631 | 336.8129 | 1475.4428 | 1544.6074 | 2370.4513 | 122.0187 | 822.9936 | 1425.4389 | -7.7151
Notas: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo, los ingresos reales al mes de junio consideran cifras presupuestadas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
P_/ Información Preliminar.

## Com Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020) *_/ | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 22.9715 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2019 | En 2020 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total | .
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 514823.7032 | 335744.4574 | 7983.9199 | 343728.3773 | 9300.194 | 16466.8582 | 25767.0522 |  | 145328.2737 | 171095.3259
| Cierres totales | 425755.6479 | 316271.7125 | 5547.515 | 321819.2275 | 6064.2949 | 10927.9496 | 16992.2445 | 0 | 86944.1758 | 103936.4203
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2373.7829 | 2373.7829 | 0 | 2373.7829 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 6371.5123 | 6371.5123 | 0 | 6371.5123 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 630.9551 | 630.9551 | 0 | 630.9551 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 6621.3808 | 6621.3808 | 0 | 6621.3808 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1406.0315 | 1406.0315 | 0 | 1406.0315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 7071.8535 | 7071.8535 | 0 | 7071.8535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 16108.0719 | 16108.0719 | 0 | 16108.0719 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2297.5847 | 2297.5847 | 0 | 2297.5847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 3014.3203 | 3014.3203 | 0 | 3014.3203 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2444.3869 | 2444.3869 | 0 | 2444.3869 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 4024.103 | 4024.103 | 0 | 4024.103 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1163.6652 | 1163.6652 | 0 | 1163.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 775.5196 | 775.5196 | 0 | 775.5196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1443.7254 | 1443.7254 | 0 | 1443.7254 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1665.6845 | 1665.6845 | 0 | 1665.6845 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 1023.2406 | 1023.2406 | 0 | 1023.2406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 945.4302 | 945.4302 | 0 | 945.4302 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 635.84 | 635.84 | 0 | 635.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 648.2652 | 648.2652 | 0 | 648.2652 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 837.969 | 837.969 | 0 | 837.969 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 1033.4648 | 1033.4648 | 0 | 1033.4648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 559.1095 | 559.1095 | 0 | 559.1095 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 1013.7455 | 1013.7455 | 0 | 1013.7455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 3018.9434 | 3018.9434 | 0 | 3018.9434 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2637.491 | 2637.491 | 0 | 2637.491 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2801.068 | 2801.068 | 0 | 2801.068 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 7667.0138 | 7667.0138 | 0 | 7667.0138 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 1025.1312 | 1025.1312 | 0 | 1025.1312 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 3025.1348 | 3025.1348 | 0 | 3025.1348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 6329.3689 | 6329.3689 | 0 | 6329.3689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1477.0661 | 1477.0661 | 0 | 1477.0661 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1782.4359 | 1782.4359 | 0 | 1782.4359 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1665.3169 | 1665.3169 | 0 | 1665.3169 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 930.2875 | 930.2875 | 0 | 930.2875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 197.2866 | 197.2866 | 0 | 197.2866 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3978.0839 | 3978.0839 | 0 | 3978.0839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2614.5807 | 2614.5807 | 0 | 2614.5807 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1508.5965 | 1508.5965 | 0 | 1508.5965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 340.0381 | 340.0381 | 0 | 340.0381 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5680.9537 | 5680.9537 | 0 | 5680.9537 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2467.0829 | 2467.0829 | 0 | 2467.0829 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 1004.9976 | 1004.9976 | 0 | 1004.9976 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 505.3041 | 505.3041 | 0 | 505.3041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1316.119 | 1316.119 | 0 | 1316.119 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 491.6274 | 491.6274 | 0 | 491.6274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 1029.103 | 1029.103 | 0 | 1029.103 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1286.4468 | 1286.4468 | 0 | 1286.4468 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2914.0721 | 2914.0721 | 0 | 2914.0721 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3502.5167 | 3502.5167 | 0 | 3502.5167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 657.5439 | 657.5439 | 0 | 657.5439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 632.0866 | 632.0866 | 0 | 632.0866 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 382.92 | 382.92 | 0 | 382.92 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 596.9976 | 596.9976 | 0 | 596.9976 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 486.5093 | 486.5093 | 0 | 486.5093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 316.0558 | 316.0558 | 0 | 316.0558 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1791.3258 | 1791.3258 | 0 | 1791.3258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 695.867 | 695.867 | 0 | 695.867 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2604.0588 | 2604.0588 | 0 | 2604.0588 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1768.5225 | 1768.5225 | 0 | 1768.5225 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 14564.5285 | 14097.3407 | 344.2983 | 14441.639 | 30.7224 | 61.4447 | 92.1671 |  | 30.7224 | 122.8895
63 | CH El Cajón | 19146.3848 | 8228.9122 | 321.1021 | 8550.0143 | 321.1021 | 642.2043 | 963.3064 |  | 9633.0641 | 10596.3705
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 153.758 | 153.758 | 0 | 153.758 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1569.31 | 1569.31 | 0 | 1569.31 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1722.2328 | 1722.2328 | 0 | 1722.2328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 469.8243 | 469.8243 | 0 | 469.8243 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2132.5572 | 1832.0196 | 22.8333 | 1854.8529 | 28.5588 | 49.7233 | 78.2821 |  | 199.4221 | 277.7043
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 762.896 | 762.896 | 0 | 762.896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 852.5191 | 852.5191 | 0 | 852.5191 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 311.8451 | 311.8451 | 0 | 311.8451 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 710.0087 | 710.0087 | 0 | 710.0087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 972.6626 | 972.6626 | 0 | 972.6626 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 145.8239 | 145.8239 | 0 | 145.8239 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 265.4374 | 265.4374 | 0 | 265.4374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 431.0832 | 431.0832 | 0 | 431.0832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 330.8728 | 330.8728 | 0 | 330.8728 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.6658 | 5.6658 | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2926.2842 | 2926.2842 | 0 | 2926.2842 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 677.4295 | 677.4295 | 0 | 677.4295 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 13.7829 | 13.7829 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 21.0257 | 21.0257 | 0 | 21.0257 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 310.322 | 310.322 | 0 | 310.322 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 1130.1985 | 1130.1985 | 0 | 1130.1985 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 308.737 | 308.737 | 0 | 308.737 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 264.5292 | 264.5292 | 0 | 264.5292 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 743.1393 | 743.1393 | 0 | 743.1393 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 398.9892 | 398.9892 | 0 | 398.9892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 133.005 | 133.005 | 0 | 133.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 176.9699 | 176.9699 | 0 | 176.9699 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 79.9267 | 79.9267 | 0 | 79.9267 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 1029.4674 | 1029.4674 | 0 | 1029.4674 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1828.97 | 1828.97 | 0 | 1828.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 640.5296 | 640.5296 | 0 | 640.5296 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 443.1081 | 443.1081 | 0 | 443.1081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 153.7058 | 153.7058 | 0 | 153.7058 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 4279.2162 | 4037.864 | 0.9033 | 4038.7673 | 11.9371 | 12.8404 | 24.7776 |  | 215.6712 | 240.4488
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2330.6791 | 2330.6791 | 0 | 2330.6791 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1711.2908 | 1711.2908 | 0 | 1711.2908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1389.5627 | 1389.5627 | 0 | 1389.5627 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 787.0394 | 787.0394 | 0 | 787.0394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 120.6262 | 120.6262 | 0 | 120.6262 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 722.9955 | 722.9955 | 0 | 722.9955 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 314.4744 | 314.4744 | 0 | 314.4744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 823.5011 | 823.5011 | 0 | 823.5011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 701.7793 | 701.7793 | 0 | 701.7793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 1015.3403 | 1015.3403 | 0 | 1015.3403 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 473.7627 | 473.7627 | 0 | 473.7627 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 248.1995 | 248.1995 | 0 | 248.1995 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 121.7071 | 121.7071 | 0 | 121.7071 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1235.9277 | 1235.9277 | 0 | 1235.9277 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1940.7392 | 1940.7392 | 0 | 1940.7392 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1636.8589 | 1636.8589 | 0 | 1636.8589 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1526.4837 | 1526.4837 | 0 | 1526.4837 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 2107.5 | 2044.7426 | 1.0048 | 2045.7474 | 1.2323 | 3.3113 | 4.5436 |  | 57.209 | 61.7526
132 | CE La Venta II | 2507.7527 | 2089.7939 | 83.5918 | 2173.3857 | 83.5918 | 167.1835 | 250.7753 |  | 83.5918 | 334.367
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 156.2455 | 156.2455 | 0 | 156.2455 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 205.7707 | 205.7707 | 0 | 205.7707 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 274.9971 | 274.9971 | 0 | 274.9971 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 300.4003 | 212.4093 | 8.5788 | 220.9881 | 8.5883 | 17.2119 | 25.8002 |  | 53.6121 | 79.4123
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 267.0341 | 267.0341 | 0 | 267.0341 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 957.538 | 957.538 | 0 | 957.538 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1850.0906 | 1850.0906 | 0 | 1850.0906 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1270.5051 | 1270.5051 | 0 | 1270.5051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 28714.3749 | 8464.4053 | 608.4943 | 9072.8996 | 610.0332 | 1225.7946 | 1835.8279 |  | 17805.6474 | 19641.4753
147 | CCC Baja California 1_/ | 4003.9324 | 4003.9324 | 0 | 4003.9324 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 634.5473 | 634.5473 | 0 | 634.5473 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 1028.4862 | 1028.4862 | 0 | 1028.4862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 1089.0177 | 1083.4536 | 0.089084 | 1083.5427 | 0.10925 | 0.29358 | 0.40284 |  | 5.0722 | 5.475
151 | SE 1006 Central----Sur | 356.18 | 275.0031 | 17.809 | 292.8121 | 17.809 | 31.684 | 49.493 |  | 13.875 | 63.3679
152 | SE 1005 Noroeste | 1394.1622 | 1244.0238 | 13.082 | 1257.1058 | 13.1654 | 26.6412 | 39.8066 |  | 97.2498 | 137.0564
156 | RM Infiernillo | 388.196 | 378.9197 | 0.074002 | 378.9937 | 4.745 | 0.24388 | 4.9889 |  | 4.2135 | 9.2023
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3495.4429 | 3410.3703 | 1.3621 | 3411.7324 | 1.6704 | 4.4888 | 6.1592 |  | 77.5513 | 83.7105
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 302.8792 | 302.8792 | 0 | 302.8792 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 103.2856 | 103.2856 | 0 | 103.2856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 24.9241 | 24.9241 | 0 | 24.9241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 97.0546 | 97.0546 | 0 | 97.0546 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 43.531 | 43.531 | 0 | 43.531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 359.3451 | 359.3451 | 0 | 359.3451 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 896.8189 | 790.713 | 14.2683 | 804.9812 | 49.033 | 28.5365 | 77.5695 |  | 14.2683 | 91.8377
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 133.9088 | 133.9088 | 0 | 133.9088 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1393.5508 | 1368.9471 | 0.39392 | 1369.341 | 0.48311 | 1.2982 | 1.7813 |  | 22.4285 | 24.2098
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3311.3416 | 2207.5611 | 110.3781 | 2317.9391 | 110.3781 | 220.7561 | 331.1342 |  | 662.2683 | 993.4025
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 752.598 | 752.598 | 0 | 752.598 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1834.7406 | 1378.6106 | 23.5623 | 1402.1729 | 24.8954 | 54.7531 | 79.6485 |  | 352.9192 | 432.5677
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 826.6545 | 610.6888 | 43.1931 | 653.8819 | 43.1931 | 86.3863 | 129.5794 |  | 43.1931 | 172.7726
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 28.3769 | 26.9679 | 0.02256 | 26.9904 | 0.027668 | 0.074347 | 0.10201 |  | 1.2845 | 1.3865
181 | RM CN Laguna Verde | 14806.4528 | 8700.0994 | 313.7124 | 9013.8118 | 313.7124 | 627.4247 | 941.1371 |  | 4851.5039 | 5792.6409
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 733.9394 | 733.9394 | 0 | 733.9394 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 132.201 | 132.201 | 0 | 132.201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 532.9523 | 419.8636 | 21.3843 | 441.2479 | 29.7318 | 41.6784 | 71.4102 |  | 20.2941 | 91.7043
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 368.5776 | 290.5618 | 1.1851 | 291.7469 | 5.4466 | 3.9057 | 9.3523 |  | 67.4783 | 76.8307
190 | SE 1120 Noroeste | 1132.0756 | 860.3062 | 9.7581 | 870.0643 | 40.3347 | 27.2042 | 67.5389 |  | 194.4724 | 262.0113
191 | SE 1121 Baja California | 125.746 | 99.7894 | 2.2811 | 102.0704 | 5.427 | 4.5621 | 9.9891 |  | 13.6864 | 23.6755
192 | SE 1122 Golfo Norte | 888.0156 | 764.3775 | 12.2894 | 776.6669 | 12.2926 | 24.5971 | 36.8897 |  | 74.4591 | 111.3488
193 | SE 1123 Norte | 87.4436 | 83.0714 | 0 | 83.0714 | 4.3722 | 0 | 4.3722 |  | 1.6875e-14 | 4.3722
194 | SE 1124 Bajío Centro | 900.8018 | 789.1985 | 11.4378 | 800.6362 | 42.5524 | 23.403 | 65.9554 |  | 34.2102 | 100.1655
195 | SE 1125 Distribución | 2222.5274 | 1956.463 | 22.6185 | 1979.0815 | 27.408 | 48.5915 | 75.9995 |  | 167.4465 | 243.4459
197 | SE 1127 Sureste | 365.6028 | 324.8555 | 0.64982 | 325.5054 | 0.95693 | 2.1415 | 3.0985 |  | 36.9989 | 40.0974
198 | SE 1128 Centro Sur | 461.2191 | 325.0536 | 16.6483 | 341.7019 | 21.2435 | 33.6492 | 54.8926 |  | 64.6246 | 119.5172
199 | SE 1129 Compensación redes | 356.0146 | 303.948 | 3.933 | 307.8809 | 3.9879 | 8.1805 | 12.1684 |  | 35.9653 | 48.1337
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1603.2499 | 1120.59 | 73.8897 | 1194.4797 | 74.1376 | 149.1979 | 223.3355 |  | 185.4347 | 408.7702
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 2031.4596 | 1420.8035 | 9.7769 | 1430.5804 | 11.9905 | 32.2207 | 44.2112 |  | 556.6679 | 600.8792
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3010.8093 | 1972.8567 | 163.6428 | 2136.4995 | 163.6428 | 327.2857 | 490.9285 |  | 383.3813 | 874.3098
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 846.9573 | 742.8681 | 10.4089 | 753.277 | 10.4089 | 20.8179 | 31.2268 |  | 62.4536 | 93.6803
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2445.9701 | 2382.2629 | 0.79175 | 2383.0546 | 15.226 | 2.6093 | 17.8353 |  | 45.0801 | 62.9155
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2676.2725 | 2575.7283 | 1.3282 | 2577.0565 | 19.2126 | 4.3773 | 23.5899 |  | 75.626 | 99.2159
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 967.9724 | 967.9724 | 0 | 967.9724 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 1101.1906 | 1037.3484 | 2.2895 | 1039.6379 | 13.8307 | 5.3085 | 19.1392 |  | 42.4135 | 61.5527
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 215.7204 | 143.8136 | 7.1907 | 151.0043 | 7.1907 | 14.3814 | 21.572 |  | 43.1441 | 64.7161
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3174.9251 | 2940.4466 | 2.0394 | 2942.486 | 109.5989 | 6.7211 | 116.32 |  | 116.1191 | 232.4391
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4189.5811 | 3674.3241 | 37.4538 | 3711.7779 | 148.6858 | 78.6185 | 227.3043 |  | 250.4989 | 477.8032
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1395.4122 | 607.2296 | 46.2795 | 653.5091 | 57.947 | 103.8887 | 161.8357 |  | 580.0674 | 741.9031
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1426.7634 | 927.5283 | 38.7543 | 966.2826 | 46.065 | 73.4134 | 119.4784 |  | 341.0024 | 460.4808
216 | RM CCC Poza Rica | 3458.5861 | 1332.572 | 173.7597 | 1506.3317 | 173.7597 | 347.5194 | 521.2791 |  | 1430.9754 | 1952.2545
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3644.3072 | 1691.2015 | 108.444 | 1799.6455 | 109.9731 | 225.6377 | 335.6108 |  | 1509.0509 | 1844.6616
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 899.7277 | 881.8105 | 0.17568 | 881.9862 | 7.1597 | 0.57898 | 7.7387 |  | 10.0028 | 17.7415
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 977.2501 | 734.6233 | 3.8846 | 738.5079 | 4.7641 | 12.802 | 17.5661 |  | 221.1761 | 238.7422
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 24103.2591 | 14605.1605 | 686.9488 | 15292.1093 | 701.5375 | 1418.0872 | 2119.6247 |  | 6691.5251 | 8811.1498
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 99.4886 | 93.6893 | 0 | 93.6893 | 5.7992 | 0 | 5.7992 |  | -2.3981e-14 | 5.7992
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 28.4608 | 24.1917 | 1.423 | 25.6147 | 1.423 | 1.423 | 2.8461 |  | -5.3291e-15 | 2.8461
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 580.9492 | 203.3322 | 29.0475 | 232.3797 | 29.0475 | 58.0949 | 87.1424 |  | 261.4272 | 348.5695
227 | CG Los Humeros II | 2436.3709 | 1795.2207 | 128.23 | 1923.4507 | 128.23 | 256.4601 | 384.6901 |  | 128.23 | 512.9202
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 448.0525 | 329.7029 | 23.5683 | 353.2712 | 23.5683 | 47.1367 | 70.705 |  | 24.0762 | 94.7813
229 | CT TG Baja California II | 2385.9539 | 1508.7265 | 81.0051 | 1589.7316 | 82.8657 | 172.6574 | 255.5231 |  | 540.6992 | 796.2224
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 147.4536 | 132.81 | 0.23445 | 133.0445 | 0.28753 | 0.77266 | 1.0602 |  | 13.349 | 14.4092
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 197.0144 | 177.4489 | 0.31325 | 177.7622 | 0.38418 | 1.0324 | 1.4165 |  | 17.8357 | 19.2522
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 822.5095 | 74.0731 | 1.7766 | 75.8497 | 24.978 | 28.6311 | 53.6091 |  | 693.0507 | 746.6598
235 | CCI Baja California Sur IV | 2247.9889 | 1127.7328 | 17.9358 | 1145.6687 | 21.9968 | 59.1093 | 81.106 |  | 1021.2142 | 1102.3202
236 | CCI Baja California Sur III | 2111.0687 | 1583.3015 | 105.5534 | 1688.8549 | 105.5534 | 211.1069 | 316.6603 |  | 105.5534 | 422.2137
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 264.9023 | 98.1076 | 13.2451 | 111.3527 | 13.2451 | 26.4902 | 39.7353 |  | 113.8143 | 153.5496
242 | SE 1323 Distribución SUR | 557.195 | 320.4946 | 7.5609 | 328.0555 | 18.4788 | 7.6413 | 26.1201 |  | 203.0194 | 229.1395
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1954.9495 | 896.1086 | 96.2688 | 992.3774 | 102.9326 | 192.5376 | 295.4702 |  | 667.1019 | 962.5721
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1570.1635 | 1024.0786 | 31.419 | 1055.4976 | 60.8088 | 67.8671 | 128.6759 |  | 385.99 | 514.6659
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 435.2016 | 285.0752 | 17.7319 | 302.8071 | 17.9741 | 36.8497 | 54.8238 |  | 77.5707 | 132.3946
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1426.922 | 1099.1056 | 40.3344 | 1139.4401 | 49.4211 | 83.3187 | 132.7398 |  | 154.7421 | 287.4819
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1029.3862 | 908.9184 | 1.2571 | 910.1756 | 43.4905 | 4.143 | 47.6334 |  | 71.5772 | 119.2106
251 | SE 1421 Distribución Sur | 589.3542 | 264.0518 | 19.5986 | 283.6504 | 25.0304 | 45.4773 | 70.5077 |  | 235.1961 | 305.7037
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 181.8795 | 172.3069 | 0 | 172.3069 | 9.5726 | 0 | 9.5726 |  | -6.0396e-14 | 9.5726
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 757.8856 | 291.396 | 33.0439 | 324.4399 | 31.0373 | 65.5418 | 96.5791 |  | 336.8666 | 433.4458
259 | SE 1521 Distribución Sur | 769.3988 | 218.2362 | 24.2873 | 242.5235 | 27.8449 | 52.8365 | 80.6814 |  | 446.1938 | 526.8752
260 | SE 1520 Distribución Norte | 241.0296 | 24.7262 | 0.74358 | 25.4697 | 8.2417 | 9.0103 | 17.2521 |  | 198.3078 | 215.5599
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 864.4982 | 552.4675 | 27.6695 | 580.137 | 28.3539 | 59.2552 | 87.6091 |  | 196.7522 | 284.3613
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 547.8565 | 259.9844 | 28.7872 | 288.7716 | 28.7872 | 57.5744 | 86.3617 |  | 172.7233 | 259.085
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 66.2249 | 31.3697 | 3.4855 | 34.8552 | 3.4855 | 6.971 | 10.4566 |  | 20.9131 | 31.3697
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1603.4107 | 759.5103 | 84.39 | 843.9004 | 84.39 | 168.7801 | 253.1701 |  | 506.3402 | 759.5103
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 477.4884 | 23.8744 | 23.8744 | 47.7488 | 23.8744 | 47.7488 | 71.6233 |  | 358.1163 | 429.7396
286 | CCI Baja California Sur V | 2455.685 | 859.4897 | 122.7842 | 982.274 | 122.7842 | 245.5685 | 368.3527 |  | 1105.0582 | 1473.411
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 578.2329 | 95.0635 | 25.8897 | 120.9532 | 21.9415 | 47.8531 | 69.7946 |  | 387.4851 | 457.2796
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1408.7053 | 290.4396 | 32.4122 | 322.8519 | 64.401 | 96.8132 | 161.2142 |  | 924.6393 | 1085.8535
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1611.5819 | 763.3809 | 84.8201 | 848.201 | 84.8201 | 169.6402 | 254.4603 |  | 508.9206 | 763.3809
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1200.6944 | 610.4451 | 59.5831 | 670.0283 | 59.7546 | 120.1473 | 179.9019 |  | 350.7642 | 530.6661
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 460.7704 | 222.3244 | 21.0535 | 243.3779 | 21.1909 | 42.893 | 64.0839 |  | 153.3086 | 217.3925
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 590.7005 | 29.535 | 29.535 | 59.07 | 29.535 | 59.07 | 88.6051 |  | 443.0254 | 531.6304
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 185.3165 | 89.754 | 9.5562 | 99.3103 | 9.5562 | 19.1125 | 28.6687 |  | 57.3375 | 86.0062
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1626.0822 | 400.5667 | 42.7235 | 443.2901 | 76.8417 | 119.5651 | 196.4068 |  | 986.3852 | 1182.792
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1821.4425 | 373.1683 | 42.4096 | 415.5779 | 69.9226 | 115.7593 | 185.6818 |  | 1220.1827 | 1405.8646
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1191.1295 | 432.9838 | 61.2484 | 494.2322 | 61.2484 | 122.4968 | 183.7452 |  | 513.1522 | 696.8973
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1114.4916 | 71.1578 | 34.8887 | 106.0464 | 11.1523 | 49.4082 | 60.5605 |  | 947.8847 | 1008.4452
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 608.041 | 57.7372 | 25.7351 | 83.4723 | 15.6011 | 41.3361 | 56.9372 |  | 467.6315 | 524.5687
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2199.6342 | 162.9273 | 1.9759 | 164.9032 | 70.7412 | 74.3557 | 145.0969 |  | 1889.6341 | 2034.731
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 410.3668 | 76.563 | 8.9534 | 85.5165 | 19.0086 | 27.962 | 46.9705 |  | 277.8798 | 324.8503
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1542.0103 | 355.3471 | 37.7748 | 393.1219 | 70.8085 | 108.5833 | 179.3917 |  | 969.4967 | 1148.8884
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 345.614 | 125.2359 | 17.8908 | 143.1267 | 17.8908 | 35.7817 | 53.6725 |  | 148.8147 | 202.4873
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1034.9403 | 310.4821 | 51.747 | 362.2291 | 51.747 | 103.494 | 155.241 |  | 517.4701 | 672.7112
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1391.1821 | 268.5087 | 24.3009 | 292.8096 | 61.4639 | 86.179 | 147.6429 |  | 950.7296 | 1098.3725
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 10168.7572 | 1252.0355 | 182.4257 | 1434.4612 | 299.8807 | 482.3064 | 782.1872 |  | 7952.1088 | 8734.296
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 104.1165 | 3.6232 | 3.4472 | 7.0704 | 0.019225 | 3.4832 | 3.5024 |  | 93.5437 | 97.0461
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1466.5202 | 85.3216 | 30.9216 | 116.2431 | 43.6331 | 78.1203 | 121.7534 |  | 1228.5237 | 1350.2771
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12557.0983 | 940.6691 | 354.6563 | 1295.3254 | 235.3775 | 605.8796 | 841.2571 |  | 10420.5158 | 11261.7729
| Cierres Parciales | 89068.0553 | 19472.7448 | 2436.4049 | 21909.1497 | 3235.8991 | 5538.9086 | 8774.8077 | 0 | 58384.0979 | 67158.9056
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 10789.2181 | 2150.181 | 141.6575 | 2291.8385 | 515.9681 | 665.2935 | 1181.2616 |  | 7316.118 | 8497.3796
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 4037.1751 | 3416.732 | 127.839 | 3544.571 | 151.6976 | 186.8547 | 338.5522 |  | 154.0519 | 492.6042
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1214.4382 | 802.9517 | 33.2482 | 836.1999 | 40.4546 | 64.4496 | 104.9042 |  | 273.3341 | 378.2383
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 842.9514 | 821.7531 | 0 | 821.7531 | 21.1983 | 0 | 21.1983 |  | -1.5632e-13 | 21.1983
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2541.7721 | 1987.5144 | 55.063 | 2042.5773 | 125.7608 | 93.6238 | 219.3846 |  | 279.8101 | 499.1948
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 919.8624 | 602.6261 | 32.8911 | 635.5172 | 40.7458 | 66.68 | 107.4259 |  | 176.9193 | 284.3452
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1020.1599 | 496.7244 | 32.4728 | 529.1972 | 33.3268 | 69.8324 | 103.1592 |  | 387.8034 | 490.9626
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 8658.6027 | 3718.8757 | 359.6835 | 4078.5592 | 382.3876 | 755.9418 | 1138.3294 |  | 3441.7142 | 4580.0435
264 | CC Centro | 13888.732 | 2532.1503 | 430.8867 | 2963.0369 | 604.6536 | 1045.6794 | 1650.3329 |  | 9275.3622 | 10925.6951
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 723.9721 | 32.6674 | 32.6674 | 65.3348 | 30.4683 | 63.1357 | 93.604 |  | 565.0333 | 658.6373
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 768.3987 | 215.1508 | 29.0195 | 244.1703 | 33.0117 | 63.8885 | 96.9002 |  | 427.3282 | 524.2284
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2306.1094 | 822.8257 | 94.4041 | 917.2298 | 103.0689 | 199.8149 | 302.8838 |  | 1085.9958 | 1388.8796
278 | RM CT José López Portillo | 4915.901 | 225.3121 | 143.3804 | 368.6926 | 102.4146 | 245.795 | 348.2097 |  | 4198.9988 | 4547.2084
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 446.6993 | 107.7595 | 19.2703 | 127.0298 | 14.3601 | 33.8729 | 48.2329 |  | 271.4366 | 319.6696
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1981.9124 | 217.3955 | 53.7396 | 271.1351 | 56.2471 | 121.8274 | 178.0745 |  | 1532.7028 | 1710.7773
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 366.8153 | 21.0119 | 13.4821 | 34.4941 | 3.7649 | 17.247 | 21.0119 |  | 311.3093 | 332.3212
284 | CG Los Humeros III | 987.5448 | 259.8802 | 51.976 | 311.8562 | 51.976 | 103.9521 | 155.9281 |  | 519.7604 | 675.6885
296 | CC Empalme I | 11147.1432 | 433.771 | 433.771 | 867.542 | 440.4803 | 874.2513 | 1314.7315 |  | 8964.8696 | 10279.6012
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2175.1141 | 176.867 | 12.9056 | 189.7725 | 73.3633 | 88.6203 | 161.9836 |  | 1823.3579 | 1985.3415
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 494.1712 | 50.1662 | 12.6637 | 62.8299 | 21.1048 | 33.7751 | 54.8799 |  | 376.4614 | 431.3413
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 3693.927 | 180.5597 | 180.5597 | 361.1193 | 0 | 180.5597 | 180.5597 |  | 3152.2481 | 3332.8077
313 | CC Empalme II | 9179.543 | 0 | 0 | 0 | 305.9848 | 305.9848 | 611.9695 |  | 8567.5735 | 9179.543
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 699.8929 | 59.3897 | 16.0276 | 75.4173 | 23.5148 | 47.7661 | 71.2809 |  | 553.1947 | 624.4756
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1178.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1178.0934 | 1178.0934
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1733.257 | 57.1209 | 46.7454 | 103.8663 | 49.4265 | 117.4917 | 166.9182 |  | 1462.4725 | 1629.3907
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 514.4225 | 20.4608 | 20.43 | 40.8908 | 9.8786 | 30.3086 | 40.1872 |  | 433.3444 | 473.5317
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 137.2909 | 4.5818 | 4.5777 | 9.1596 | 0.0041139 | 4.5818 | 4.586 |  | 123.5454 | 128.1314
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1704.9352 | 58.316 | 57.043 | 115.3591 | 0.63735 | 57.6804 | 58.3177 |  | 1531.2584 | 1589.5761
p_/ Cifras Preliminares.
* El tipo de cambio utilizado es de 22.9715 correspondiente al cierre de junio de 2020.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Com Inv Fin Dir Con Cos Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2019 | PEF 2020 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2020 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 22.9715 | TC Junio 2020 | PEF 2019 | DI 2019
Total |  |  | 946667.5541 | 932063.4717 | -1.5427 | 801786.8344 | 441462.9914 | 47.364 | 28583.0377 | 412879.9537 |  |  | 20.1 | 18.8452
Inversión directa |  |  | 637093.3521 | 622489.2698 | -2.2923 | 551390.7189 | 191066.876 | 30.694 | 19971.5501 | 171095.3259
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2373.7829 | 2373.7829 | 0 | 2373.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118.0987 | 125.9622
2 | CC | Chihuahua | 6371.5123 | 6371.5123 | 0 | 6371.5123 | -5.2231e-12 | -8.1976e-14 | -2.6116e-12 | -2.6116e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 630.9551 | 630.9551 | 0 | 630.9551 | -3.2644e-13 | -5.1738e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
4 | CC | Monterrey II | 7605.5627 | 7605.5627 | 0 | 7605.5627 | 2.6116e-12 | 3.4337e-14 | 1.3058e-12 | 1.3058e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1407.5018 | 1407.5018 | 0 | 1407.5018 | 3.2644e-13 | 2.3193e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7071.8535 | 7071.8535 | 0 | 7071.8535 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 16108.0719 | 16108.0719 | 0 | 16108.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2297.5847 | 2297.5847 | 0 | 2297.5847 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 3047.58 | 3047.58 | 0 | 3047.58 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2444.3869 | 2444.3869 | 0 | 2444.3869 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4024.1028 | 4024.1028 | 0 | 4024.1028 | 1.3058e-12 | 3.2449e-14 | 6.5289e-13 | 6.5289e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1163.6652 | 1163.6652 | 0 | 1163.6652 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 775.5196 | 775.5196 | 0 | 775.5196 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1443.7254 | 1443.7254 | 0 | 1443.7254 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1665.6854 | 1665.6854 | 0 | 1665.6854 | 6.5289e-13 | 3.9196e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
17 | LT | 301 Centro | 1023.2406 | 1023.2406 | 0 | 1023.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 945.4301 | 945.4301 | 0 | 945.4301 | 3.2644e-13 | 3.4529e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 635.8401 | 635.8401 | 0 | 635.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 648.2651 | 648.2651 | 0 | 648.2651 | -1.6322e-13 | -2.5178e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 837.9691 | 837.9691 | 0 | 837.9691 | 3.2644e-13 | 3.8957e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
22 | SE | 306 Sureste | 1033.4648 | 1033.4648 | 0 | 1033.4648 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 559.1095 | 559.1095 | 0 | 559.1095 | 1.6322e-13 | 2.9193e-14 | 8.1611e-14 | 8.1611e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 1013.7454 | 1013.7454 | 0 | 1013.7454 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 3018.9434 | 3018.9434 | 0 | 3018.9434 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2637.491 | 2637.491 | 0 | 2637.491 | 6.5289e-13 | 2.4754e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2801.0681 | 2801.0681 | 0 | 2801.0681 | 6.5289e-13 | 2.3309e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 7667.0138 | 7667.0138 | 0 | 7667.0138 | -2.6116e-12 | -3.4062e-14 | -1.3058e-12 | -1.3058e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1025.1312 | 1025.1312 | 0 | 1025.1312 | -6.5289e-13 | -6.3688e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3025.135 | 3025.135 | 0 | 3025.135 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 6329.3689 | 6329.3689 | 0 | 6329.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1477.0661 | 1477.0661 | 0 | 1477.0662 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1782.4358 | 1782.4358 | 0 | 1782.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1665.3169 | 1665.3169 | 0 | 1665.3169 | -6.5289e-13 | -3.9205e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 930.2875 | 930.2875 | 0 | 930.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 197.2866 | 197.2866 | 0 | 197.2866 | 8.1611e-14 | 4.1367e-14 | 4.0806e-14 | 4.0806e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3978.084 | 3978.084 | 0 | 3978.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2614.5808 | 2614.5808 | 0 | 2614.5808 | 6.5289e-13 | 2.4971e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1508.5965 | 1508.5965 | 0 | 1508.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 340.0382 | 340.0382 | 0 | 340.0382 | -8.1611e-14 | -2.4001e-14 | -4.0806e-14 | -4.0806e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5680.9537 | 5680.9537 | 0 | 5680.9537 | 1.3058e-12 | 2.2985e-14 | 6.5289e-13 | 6.5289e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2467.0829 | 2467.0829 | 0 | 2467.0829 | 1.3058e-12 | 5.2928e-14 | 6.5289e-13 | 6.5289e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 1004.9976 | 1004.9976 | 0 | 1004.9976 | -6.5289e-13 | -6.4964e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 505.3041 | 505.3041 | 0 | 505.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1316.119 | 1316.119 | 0 | 1316.119 | 3.2644e-13 | 2.4804e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
46 | SE | 503 Oriental | 491.6275 | 491.6275 | 0 | 491.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1029.103 | 1029.103 | 0 | 1029.103 | 6.5289e-13 | 6.3443e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1286.4469 | 1286.4469 | 0 | 1286.4468 | -3.2644e-13 | -2.5376e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2914.0721 | 2914.0721 | 0 | 2914.0721 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3502.5167 | 3502.5167 | 0 | 3502.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 657.5436 | 657.5436 | 0 | 657.5436 | 1.6322e-13 | 2.4823e-14 | 8.1611e-14 | 8.1611e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 632.0866 | 632.0866 | 0 | 632.0866 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 382.92 | 382.92 | 0 | 382.92 | -1.6322e-13 | -4.2626e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 596.9976 | 596.9976 | 0 | 596.9976 | -3.2644e-13 | -5.4681e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 486.5094 | 486.5094 | 0 | 486.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 316.0558 | 316.0558 | 0 | 316.0558 | -1.6322e-13 | -5.1644e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1791.326 | 1791.326 | 0 | 1791.326 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 695.867 | 695.867 | 0 | 695.867 | 3.2644e-13 | 4.6912e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2604.0588 | 2604.0588 | 0 | 2602.0191 | -1.3058e-12 | -5.0144e-14 | -6.5289e-13 | -6.5289e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1768.5225 | 1768.5225 | 0 | 1768.5225 | 1.3058e-12 | 7.3834e-14 | 6.5289e-13 | 6.5289e-13
62 | CCC | Pacífico | 14564.5285 | 14564.5285 | 0 | 14564.5285 | 122.8895 | 0.84376 | 0 | 122.8895
63 | CH | El Cajón | 19146.3851 | 19146.3851 | 0 | 19146.3848 | 10596.3705 | 55.344 | 0 | 10596.3705
64 | LT | Lineas Centro | 153.758 | 153.758 | 0 | 153.758 | 4.0806e-14 | 2.6539e-14 | 2.0403e-14 | 2.0403e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1569.3099 | 1569.3099 | 0 | 1569.3099 | -6.5289e-13 | -4.1604e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1722.2329 | 1722.2329 | 0 | 1722.2329 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 469.8244 | 469.8244 | 0 | 469.8244 | -1.6322e-13 | -3.4741e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2132.5572 | 2132.5572 | 0 | 2132.5572 | 277.7043 | 13.0221 | 0 | 277.7043
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 762.896 | 762.896 | 0 | 762.896 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 852.5191 | 852.5191 | 0 | 852.5191 | 3.2644e-13 | 3.8292e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 311.8451 | 311.8451 | 0 | 311.8451 | -1.6322e-13 | -5.2341e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 710.0087 | 710.0087 | 0 | 710.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 972.6626 | 972.6626 | 0 | 972.6626 | 3.2644e-13 | 3.3562e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
74 | RM | Botello | 145.8239 | 145.8239 | 0 | 145.8239 | 4.0806e-14 | 2.7983e-14 | 2.0403e-14 | 2.0403e-14
75 | RM | Carbón II | 265.4374 | 265.4374 | 0 | 265.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 431.0832 | 431.0832 | 0 | 431.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 330.8728 | 330.8728 | 0 | 330.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.6658 | 5.6658 | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2926.2843 | 2926.2843 | 0 | 2926.2843 | 6.5289e-13 | 2.2311e-14 | 3.2644e-13 | 3.2644e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 677.4295 | 677.4295 | 0 | 677.4295 | -1.6322e-13 | -2.4094e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
82 | RM | Huinalá | 13.7829 | 13.7829 | 0 | 13.7829 | 5.1007e-15 | 3.7008e-14 | 2.5503e-15 | 2.5503e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 21.0257 | 21.0257 | 0 | 21.0257 | 1.0201e-14 | 4.8519e-14 | 5.1007e-15 | 5.1007e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 310.322 | 310.322 | 0 | 310.322 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1130.1985 | 1130.1985 | 0 | 1130.1985 | -6.5289e-13 | -5.7768e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 308.737 | 308.737 | 0 | 308.737 | -8.1611e-14 | -2.6434e-14 | -4.0806e-14 | -4.0806e-14
91 | RM | Punta Prieta | 264.5292 | 264.5292 | 0 | 264.5292 | -8.1611e-14 | -3.0851e-14 | -4.0806e-14 | -4.0806e-14
92 | RM | Salamanca | 743.1393 | 743.1393 | 0 | 743.1393 | 3.2644e-13 | 4.3928e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
93 | RM | Tuxpango | 398.9892 | 398.9892 | 0 | 398.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 133.005 | 133.005 | 0 | 133.005 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 176.9699 | 176.9699 | 0 | 176.9699 | 8.1611e-14 | 4.6116e-14 | 4.0806e-14 | 4.0806e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 79.9267 | 79.9267 | 0 | 79.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1029.4674 | 1029.4674 | 0 | 1029.4674 | -3.2644e-13 | -3.171e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1828.97 | 1828.97 | 0 | 1828.97 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 640.5296 | 640.5296 | 0 | 640.5296 | -4.8967e-13 | -7.6447e-14 | -2.4483e-13 | -2.4483e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 443.1081 | 443.1081 | 0 | 443.1081 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 153.7058 | 153.7058 | 0 | 153.7058 | 8.1611e-14 | 5.3096e-14 | 4.0806e-14 | 4.0806e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4279.2162 | 4279.2162 | 0 | 4279.2162 | 240.4488 | 5.619 | 0 | 240.4488
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2330.679 | 2330.679 | 0 | 2330.679 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1711.2908 | 1711.2908 | 0 | 1711.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1389.5627 | 1389.5627 | 0 | 1389.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 787.0394 | 787.0394 | 0 | 787.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 120.6261 | 120.6261 | 0 | 120.6261 | 4.0806e-14 | 3.3828e-14 | 2.0403e-14 | 2.0403e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 722.9955 | 722.9955 | 0 | 722.9955 | -3.2644e-13 | -4.5152e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 314.4744 | 314.4744 | 0 | 314.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 823.5011 | 823.5011 | 0 | 823.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 701.7793 | 701.7793 | 0 | 701.7793 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 1015.3403 | 1015.3403 | 0 | 1015.3403 | 3.2644e-13 | 3.2151e-14 | 1.6322e-13 | 1.6322e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 473.7627 | 473.7627 | 0 | 473.7627 | -1.6322e-13 | -3.4452e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 248.1995 | 248.1995 | 0 | 248.1995 | -1.6322e-13 | -6.5763e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 121.7071 | 121.7071 | 0 | 121.7071 | -4.0806e-14 | -3.3528e-14 | -2.0403e-14 | -2.0403e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1235.9271 | 1235.9271 | 0 | 1235.9271 | -6.5289e-13 | -5.2826e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1940.7392 | 1940.7392 | 0 | 1940.7392 | -6.5289e-13 | -3.3641e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1636.8589 | 1636.8589 | 0 | 1636.8589 | -1.3058e-12 | -7.9773e-14 | -6.5289e-13 | -6.5289e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1526.4836 | 1526.4836 | 0 | 1526.4836 | -6.5289e-13 | -4.2771e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 2107.5001 | 2107.5001 | 0 | 2107.5001 | 61.7526 | 2.9301 | 0 | 61.7526
132 | CE | La Venta II | 2507.7527 | 2507.7527 | 0 | 2507.7527 | 334.367 | 13.3333 | 0 | 334.367
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 156.2455 | 156.2455 | 0 | 156.2455 | -8.1611e-14 | -5.2233e-14 | -4.0806e-14 | -4.0806e-14
138 | SE | 911 Noreste | 205.7707 | 205.7707 | 0 | 205.7707 | -1.6322e-13 | -7.9322e-14 | -8.1611e-14 | -8.1611e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 274.9971 | 274.9971 | 0 | 274.9971 | 8.1611e-14 | 2.9677e-14 | 4.0806e-14 | 4.0806e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 300.4003 | 300.4003 | 0 | 300.4003 | 79.4123 | 26.4355 | 0 | 79.4123
141 | SE | 915 Occidental | 267.034 | 267.034 | 0 | 267.034 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 957.538 | 957.538 | 0 | 957.538 | -6.5289e-13 | -6.8184e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1850.0906 | 1850.0906 | 0 | 1850.0906 | -1.3058e-12 | -7.0579e-14 | -6.5289e-13 | -6.5289e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1270.5051 | 1270.5051 | 0 | 1270.5051 | -3.2644e-13 | -2.5694e-14 | -1.6322e-13 | -1.6322e-13
146 | CH | La Yesca | 28714.375 | 28714.375 | 0 | 28714.3749 | 19641.4753 | 68.4029 | 0 | 19641.4753
147 | CCC | Baja California | 4003.9325 | 4003.9325 | 0 | 4003.9325 | 2.6116e-12 | 6.5225e-14 | 1.3058e-12 | 1.3058e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 634.5473 | 634.5473 | 0 | 634.5473 | 1.6322e-13 | 2.5723e-14 | 8.1611e-14 | 8.1611e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 1028.4862 | 1028.4862 | 0 | 1028.4862 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1089.0177 | 1089.0177 | 0 | 1089.0177 | 5.475 | 0.50275 | 0 | 5.475
151 | SE | 1006 Central----Sur | 356.18 | 356.18 | 0 | 356.18 | 63.3679 | 17.791 | 0 | 63.3679
152 | SE | 1005 Noroeste | 1394.1622 | 1394.1622 | 0 | 1394.1622 | 137.0564 | 9.8307 | 0 | 137.0564
156 | RM | Infiernillo | 388.196 | 388.196 | 0 | 388.196 | 9.2023 | 2.3705 | 0 | 9.2023
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3495.4429 | 3495.4429 | 0 | 3495.4429 | 83.7105 | 2.3948 | 0 | 83.7105
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 302.8792 | 302.8792 | 0 | 302.8792 | 1.6322e-13 | 5.389e-14 | 8.1611e-14 | 8.1611e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 103.2856 | 103.2856 | 0 | 103.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 24.9241 | 24.9241 | 0 | 24.9241 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 97.0546 | 97.0546 | 0 | 97.0546 | -4.0806e-14 | -4.2044e-14 | -2.0403e-14 | -2.0403e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 43.531 | 43.531 | 0 | 43.531 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 359.3451 | 359.3451 | 0 | 359.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 896.8189 | 896.8189 | 0 | 896.8189 | 91.8377 | 10.2404 | 0 | 91.8377
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 133.9088 | 133.9088 | 0 | 133.9088 | -8.1611e-14 | -6.0945e-14 | -4.0806e-14 | -4.0806e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1393.5508 | 1393.5508 | 0 | 1393.5508 | 24.2098 | 1.7373 | 0 | 24.2098
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3311.3416 | 3311.3416 | 0 | 3311.3416 | 993.4025 | 30 | 0 | 993.4025
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 752.598 | 752.598 | 0 | 752.598 | -6.5289e-13 | -8.6751e-14 | -3.2644e-13 | -3.2644e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1834.7406 | 1834.7406 | 0 | 1834.7406 | 432.5677 | 23.5765 | 0 | 432.5677
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 13116.752 | 13116.752 | 0 | 10789.2181 | 8497.3796 | 64.7827 | 0 | 8497.3796
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 826.6545 | 826.6545 | 0 | 826.6545 | 172.7726 | 20.9002 | 0 | 172.7726
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 28.3769 | 28.3769 | 0 | 28.3769 | 1.3865 | 4.886 | 0 | 1.3865
181 | RM | CN Laguna Verde | 14806.4527 | 14806.4527 | 0 | 14806.4527 | 5792.6409 | 39.1224 | 0 | 5792.6409
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 733.9394 | 733.9394 | 0 | 733.9394 | -4.8967e-13 | -6.6718e-14 | -2.4483e-13 | -2.4483e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 132.201 | 132.201 | 0 | 132.201 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 532.9523 | 532.9523 | 0 | 532.9523 | 91.7043 | 17.2069 | 0 | 91.7043
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 6462.7588 | 6462.7588 | 0 | 5004.205 | 646.6561 | 10.0059 | 154.0519 | 492.6042
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 368.5776 | 368.5776 | 0 | 368.5776 | 76.8307 | 20.8452 | 0 | 76.8307
190 | SE | 1120 Noroeste | 1132.0756 | 1132.0756 | 0 | 1132.0756 | 262.0113 | 23.1443 | 0 | 262.0113
191 | SE | 1121 Baja California | 125.7459 | 125.7459 | 0 | 125.7459 | 23.6755 | 18.8281 | 0 | 23.6755
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 888.0156 | 888.0156 | 0 | 888.0156 | 111.3488 | 12.5391 | 0 | 111.3488
193 | SE | 1123 Norte | 87.4436 | 87.4436 | 0 | 87.4436 | 4.3722 | 5 | 0 | 4.3722
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 900.8018 | 900.8018 | 0 | 900.8018 | 100.1655 | 11.1196 | 0 | 100.1655
195 | SE | 1125 Distribución | 2222.5274 | 2222.5274 | 0 | 2222.5274 | 243.4459 | 10.9536 | 0 | 243.4459
197 | SE | 1127 Sureste | 365.6028 | 365.6028 | 0 | 365.6028 | 40.0974 | 10.9675 | 0 | 40.0974
198 | SE | 1128 Centro Sur | 461.2191 | 461.2191 | 0 | 461.2191 | 119.5172 | 25.9133 | 0 | 119.5172
199 | SE | 1129 Compensación redes | 356.0146 | 356.0146 | 0 | 356.0147 | 48.1337 | 13.5201 | 0 | 48.1337
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1603.2499 | 1603.2499 | 0 | 1603.2499 | 408.7702 | 25.4963 | 0 | 408.7702
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 2031.4596 | 2031.4596 | 0 | 2031.4596 | 600.8792 | 29.5787 | 0 | 600.8792
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3010.8093 | 3010.8093 | 0 | 3010.8093 | 874.3098 | 29.039 | 0 | 874.3098
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 846.9573 | 846.9573 | 0 | 846.9573 | 93.6803 | 11.0608 | 0 | 93.6803
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2445.9701 | 2445.9701 | 0 | 2445.9701 | 62.9155 | 2.5722 | 0 | 62.9155
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2676.2725 | 2676.2725 | 0 | 2676.2725 | 99.2159 | 3.7072 | 0 | 99.2159
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 967.9724 | 967.9724 | 0 | 967.9724 | -1.6322e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.6322e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1101.1906 | 1101.1906 | 0 | 1101.1906 | 61.5527 | 5.5896 | 0 | 61.5527
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 215.7204 | 215.7204 | 0 | 215.7204 | 64.7161 | 30 | 0 | 64.7161
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 3055.0028 | 3055.0028 | 0 | 1478.8982 | 651.5724 | 21.328 | 273.3341 | 378.2383
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3174.9251 | 3174.9251 | 0 | 3174.9251 | 232.4391 | 7.3211 | 0 | 232.4391
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4189.5811 | 4189.5811 | 0 | 4189.5811 | 477.8032 | 11.4046 | 0 | 477.8032
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 787.6238 | 787.6238 | 0 | 787.6238 | 21.1983 | 2.6914 | -1.1222e-13 | 21.1983
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1395.4122 | 1395.4122 | 0 | 1395.4122 | 741.9031 | 53.1673 | 0 | 741.9031
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5537.7625 | 5537.7625 | 0 | 2541.7721 | 779.0049 | 14.0671 | 279.8101 | 499.1948
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1426.7634 | 1426.7634 | 0 | 1426.7634 | 460.4808 | 32.2745 | 0 | 460.4808
216 | RM | CCC Poza Rica | 3458.5861 | 3458.5861 | 0 | 3458.5861 | 1952.2545 | 56.4466 | 0 | 1952.2545
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3644.3072 | 3644.3072 | 0 | 3644.3072 | 1844.6616 | 50.6176 | 0 | 1844.6616
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 899.7277 | 899.7277 | 0 | 899.7277 | 17.7415 | 1.9719 | 0 | 17.7415
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 977.2501 | 977.2501 | 0 | 977.2501 | 238.7422 | 24.43 | 0 | 238.7422
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 24103.2591 | 24103.2591 | 0 | 24103.2591 | 8811.1498 | 36.5558 | 0 | 8811.1498
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 99.4886 | 99.4886 | 0 | 99.4886 | 5.7992 | 5.8291 | 0 | 5.7992
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 28.4608 | 28.4608 | 0 | 28.4608 | 2.8461 | 10 | 0 | 2.8461
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 580.9492 | 580.9492 | 0 | 580.9492 | 348.5695 | 60 | 0 | 348.5695
227 | CG | Los Humeros II | 2436.3709 | 2436.3709 | 0 | 2436.3709 | 512.9202 | 21.0526 | 0 | 512.9202
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 448.0525 | 448.0525 | 0 | 448.0525 | 94.7813 | 21.1541 | 0 | 94.7813
229 | CT | TG Baja California II | 2385.9539 | 2385.9539 | 0 | 2385.9539 | 796.2224 | 33.3712 | 0 | 796.2224
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 147.4536 | 147.4536 | 0 | 147.4536 | 14.4092 | 9.772 | 0 | 14.4092
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 197.0144 | 197.0144 | 0 | 197.0144 | 19.2522 | 9.772 | 0 | 19.2522
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 822.5095 | 822.5095 | 0 | 822.5095 | 746.6598 | 90.7783 | 0 | 746.6598
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2247.9889 | 2247.9889 | 0 | 2247.9889 | 1102.3202 | 49.0358 | 0 | 1102.3202
236 | CCI | Baja California Sur III | 2111.0687 | 2111.0687 | 0 | 2111.0687 | 422.2137 | 20 | 0 | 422.2137
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 264.9023 | 264.9023 | 0 | 264.9023 | 153.5496 | 57.9646 | 0 | 153.5496
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1031.673 | 557.195 | -45.9911 | 557.195 | 229.1395 | 41.1238 | 0 | 229.1395
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1954.9495 | 1954.9495 | 0 | 1954.9495 | 962.5721 | 49.2377 | 0 | 962.5721
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1570.1635 | 1570.1635 | 0 | 1570.1635 | 514.6659 | 32.7779 | 0 | 514.6659
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2145.0868 | 2145.0868 | 0 | 919.8624 | 461.2645 | 21.5033 | 176.9193 | 284.3452
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 435.2016 | 435.2016 | 0 | 435.2015 | 132.3946 | 30.4214 | 0 | 132.3946
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1426.922 | 1426.922 | 0 | 1426.922 | 287.4819 | 20.147 | 0 | 287.4819
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1318.3151 | 1318.3151 | 0 | 724.72 | 724.72 | 54.9732 | 233.7574 | 490.9626
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1029.3862 | 1029.3862 | 0 | 1029.3862 | 119.2106 | 11.5807 | 0 | 119.2106
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 589.3542 | 589.3542 | 0 | 589.3542 | 305.7037 | 51.871 | 0 | 305.7037
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 181.8795 | 181.8795 | 0 | 181.8795 | 9.5726 | 5.2632 | 0 | 9.5726
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 757.8857 | 757.8857 | 0 | 757.8857 | 433.4458 | 57.1914 | 0 | 433.4458
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 9892.8143 | 9892.8143 | 0 | 8729.1321 | 8729.17 | 88.2375 | 8729.17 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1977.8461 | 769.3988 | -61.0992 | 769.3988 | 526.8752 | 68.4788 | 0 | 526.8752
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 241.0296 | 241.0296 | 0 | 241.0296 | 215.5599 | 89.4329 | 0 | 215.5599
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 11606.5821 | 11606.5821 | 0 | 7349.6981 | 7349.6981 | 63.3235 | 2769.6546 | 4580.0435
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 864.4982 | 864.4982 | 0 | 864.4982 | 284.3613 | 32.8932 | 0 | 284.3613
264 | CC | Centro | 16909.3477 | 16909.3477 | 0 | 13888.732 | 10925.6951 | 64.6133 | 0 | 10925.6951
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4083.7814 | 4083.7814 | 0 | 2094.955 | 1223.6706 | 29.9642 | 565.0333 | 658.6373
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 547.8566 | 547.8566 | 0 | 547.8566 | 259.085 | 47.2907 | 0 | 259.085
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 473.9994 | 473.9994 | 0 | 473.9254 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 66.225 | 66.225 | 0 | 66.225 | 31.3697 | 47.3684 | 0 | 31.3697
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2370.6588 | 2370.6588 | 0 | 768.3987 | 768.3987 | 32.4129 | 244.1702 | 524.2284
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6673.2207 | 6673.2207 | 0 | 2251.7426 | 2251.7426 | 33.743 | 862.863 | 1388.8796
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1603.4107 | 1603.4107 | 0 | 1603.4107 | 759.5103 | 47.3684 | 0 | 759.5103
278 | RM | CT José López Portillo | 5570.3131 | 5570.3131 | 0 | 4915.901 | 4915.901 | 88.2518 | 368.6926 | 4547.2084
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2333.9044 | 2333.9044 | 0 | 524.914 | 524.914 | 22.4908 | 205.2445 | 319.6696
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2160.4361 | 2160.4361 | 0 | 1981.9124 | 1981.9124 | 91.7367 | 271.1351 | 1710.7773
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1378.29 | 1378.29 | 0 | 366.8153 | 366.8153 | 26.6138 | 34.4941 | 332.3212
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 571.685 | 477.4884 | -16.477 | 477.4884 | 429.7396 | 90 | 0 | 429.7396
284 | CG | Los Humeros III | 2984.3404 | 2984.3404 | 0 | 987.5448 | 987.5448 | 33.0909 | 311.8562 | 675.6885
286 | CCI | Baja California Sur V | 2455.685 | 2455.685 | 0 | 2455.685 | 1473.411 | 60 | 0 | 1473.411
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1065.8776 | 1065.8776 | 0 | 578.2329 | 457.2796 | 42.9017 | 0 | 457.2796
289 | CH | Chicoasén II | 10231.9812 | 10231.9812 | 0 | 8876.6627 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1408.7053 | 1408.7053 | 0 | 1408.7053 | 1085.8535 | 77.0817 | 0 | 1085.8535
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1611.5819 | 1611.5819 | 0 | 1611.5819 | 763.3809 | 47.3684 | 0 | 763.3809
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1200.6944 | 1200.6944 | 0 | 1200.6944 | 530.6661 | 44.1966 | 0 | 530.6661
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 460.7704 | 460.7704 | 0 | 460.7704 | 217.3925 | 47.1802 | 0 | 217.3925
296 | CC | Empalme I | 16959.2612 | 16959.2612 | 0 | 11147.1432 | 11147.1432 | 65.7289 | 867.542 | 10279.6012
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3304.8935 | 3304.8935 | 0 | 2175.1141 | 2175.1141 | 65.815 | 189.7725 | 1985.3415
298 | CC | Valle de México II | 16051.4392 | 16051.4392 | 0 | 9770.0612 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1465.7951 | 590.7005 | -59.701 | 590.7005 | 531.6304 | 90 | 0 | 531.6304
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5724.4978 | 5724.4978 | 0 | 2913.4693 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 185.3165 | 185.3165 | 0 | 185.3165 | 86.0062 | 46.4105 | 0 | 86.0062
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1626.0822 | 1626.0822 | 0 | 1626.0822 | 1182.792 | 72.7388 | 0 | 1182.792
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1989.3319 | 1821.4425 | -8.4395 | 1821.4425 | 1405.8646 | 77.1841 | 0 | 1405.8646
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1191.1295 | 1191.1295 | 0 | 1191.1295 | 696.8973 | 58.5073 | 0 | 696.8973
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 2205.9531 | 1114.4916 | -49.478 | 1114.4916 | 1008.4452 | 90.4848 | 0 | 1008.4452
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2688.2168 | 2688.2168 | 0 | 690.1708 | 690.1708 | 25.6739 | 258.8295 | 431.3413
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 8119.4111 | 8119.4111 | 0 | 7421.5829 | 6485.0558 | 79.871 | 3152.2481 | 3332.8077
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 608.5839 | 608.041 | -0.089212 | 608.041 | 524.5687 | 86.2719 | 0 | 524.5687
313 | CC | Empalme II | 16660.4939 | 16660.4939 | 0 | 9179.543 | 9179.543 | 55.0977 | 0 | 9179.543
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3265.1911 | 2199.6342 | -32.6338 | 2199.6342 | 2034.731 | 92.5032 | 0 | 2034.731
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 410.3668 | 410.3668 | 0 | 410.3668 | 324.8503 | 79.161 | 0 | 324.8503
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1542.0103 | 1542.0103 | 0 | 1542.0103 | 1148.8884 | 74.5059 | 0 | 1148.8884
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 345.614 | 345.614 | 0 | 345.614 | 202.4873 | 58.5877 | 0 | 202.4873
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1034.9403 | 1034.9403 | 0 | 1034.9403 | 672.7112 | 65 | 0 | 672.7112
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1391.1821 | 1391.1821 | 0 | 1391.1821 | 1098.3725 | 78.9525 | 0 | 1098.3725
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1349.2081 | 1349.2081 | 0 | 630.5035 | 624.4756 | 46.2846 | 0 | 624.4756
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12936.8137 | 10168.7572 | -21.3967 | 10168.7572 | 8734.296 | 85.8934 | 0 | 8734.296
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1448.5368 | 1448.5368 | 0 | 1178.0934 | 1178.0934 | 81.3299 | 0 | 1178.0934
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 104.1165 | 104.1165 | 0 | 104.1165 | 97.0461 | 93.2092 | 0 | 97.0461
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2953.9511 | 2953.9511 | 0 | 1352.0389 | 1350.2771 | 45.7109 | 0 | 1350.2771
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 3338.8616 | 3338.8616 | 0 | 1633.7695 | 1629.3907 | 48.8008 | 0 | 1629.3907
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3826.8222 | 3826.8222 | 0 | 512.0899 | 496.5032 | 12.9743 | 22.9715 | 473.5317
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 19407.7934 | 12557.0983 | -35.2987 | 12557.0983 | 11261.7729 | 89.6845 | 0 | 11261.7729
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 261.6362 | 253.9729 | -2.929 | 131.1059 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1906.6804 | 1906.6804 | 0 | 137.2087 | 128.1314 | 6.7201 | 0 | 128.1314
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3014.3662 | 3014.3662 | 0 | 1756.1904 | 1589.5761 | 52.7333 | 0 | 1589.5761
Inversión condicionada |  |  | 309574.2019 | 309574.2019 | 0 | 250396.1154 | 250396.1154 | 80.884 | 8611.4876 | 241784.6278
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 8281.6852 | 8281.6852 | 0 | 8281.6852 | 8281.6852 | 100 | 0 | 8281.6852
2 | CC | Altamira II | 5922.9716 | 5922.9716 | 0 | 5922.9716 | 5922.9716 | 100 | -2.6116e-12 | 5922.9716
3 | CC | Bajío | 8434.9051 | 8434.9051 | 0 | 8435.1348 | 8435.1348 | 100.0027 | -1.6322e-13 | 8435.1348
4 | CC | Campeche | 3439.2955 | 3439.2955 | 0 | 3439.2955 | 3439.2955 | 100 | 1.3058e-12 | 3439.2955
5 | CC | Hermosillo 1_/ | 4024.4226 | 4024.4226 | 0 | 4024.6068 | 4024.6068 | 100.0046 | 1.6322e-13 | 4024.6068
6 | CT | Mérida III | 4691.3546 | 4691.3546 | 0 | 4691.3546 | 4691.3546 | 100 | 0 | 4691.3546
7 | CC | Monterrey III | 5944.1053 | 5944.1053 | 0 | 5945.0242 | 5945.0242 | 100.0155 | 0 | 5945.0242
8 | CC | Naco - Nogales 1_/ | 3710.3567 | 3710.3567 | 0 | 3710.3567 | 3710.3567 | 100 | 0 | 3710.3567
9 | CC | Río Bravo II | 5466.0684 | 5466.0684 | 0 | 5466.0684 | 5466.0684 | 100 | 0 | 5466.0684
10 | CC | Mexicali | 8158.3282 | 8158.3282 | 0 | 8158.3282 | 8158.3282 | 100 | 0 | 8158.3282
11 | CC | Saltillo | 3929.5048 | 3929.5048 | 0 | 3930.4236 | 3930.4236 | 100.0234 | 0 | 3930.4236
12 | CC | Tuxpan II | 6977.5931 | 6977.5931 | 0 | 6977.5931 | 6977.5931 | 100 | 6.5289e-13 | 6977.5931
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6961.582 | 6961.582 | 0 | 6962.6617 | 6962.6617 | 100.0155 | 0 | 6962.6617
15 | CC | Altamira III y IV | 12391.812 | 12391.812 | 0 | 12391.812 | 12391.812 | 100 | 0 | 12391.812
16 | CC | Chihuahua III | 3903.5972 | 3903.5972 | 0 | 3903.5972 | 3903.5972 | 100 | 3.2644e-13 | 3903.5972
17 | CC | La Laguna II | 7795.488 | 7795.488 | 0 | 7796.5271 | 7796.5271 | 100.0133 | 0 | 7796.5271
18 | CC | Río Bravo III | 6131.2239 | 6131.2239 | 0 | 6131.2239 | 6131.2239 | 100 | 1.6322e-13 | 6131.2239
19 | CC | Tuxpan III y IV 1_/ | 13332.8379 | 13332.8379 | 0 | 13332.6586 | 13332.6586 | 99.9987 | 0 | 13332.6586
20 | CC | Altamira V | 13129.2091 | 13129.2091 | 0 | 13129.2091 | 13129.2091 | 100 | -8.1611e-14 | 13129.2091
21 | CC | Tamazunchale | 11096.1166 | 11096.1166 | 0 | 11095.2345 | 11095.2345 | 99.9921 | 1.6322e-13 | 11095.2345
24 | CC | Río Bravo IV | 6141.614 | 6141.614 | 0 | 6142.5791 | 6142.5791 | 100.0157 | 0 | 6142.5791
25 | CC | Tuxpan V | 6775.5691 | 6775.5691 | 0 | 6776.5925 | 6776.5925 | 100.0151 | 0 | 6776.5925
26 | CC | Valladolid III 1_/ | 6104.4374 | 6104.4374 | 0 | 6104.4374 | 6104.4374 | 100 | 3.2644e-13 | 6104.4374
28 | CCC | Norte II | 10806.5838 | 10806.5838 | 0 | 10805.7936 | 10805.7936 | 99.9927 | -1.3058e-12 | 10805.7936
29 | CCC | Norte | 11062.7528 | 11062.7528 | 0 | 11063.0744 | 11063.0744 | 100.0029 | -3.2644e-13 | 11063.0744
31 | CE | La Venta III | 3678.0428 | 3678.0428 | 0 | 3677.7371 | 3677.7371 | 99.9917 | 0 | 3677.7371
33 | CE | Oaxaca I | 3713.5406 | 3713.5406 | 0 | 3714.4915 | 3714.4915 | 100.0256 | 0 | 3714.4915
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 11561.5784 | 11561.5784 | 0 | 11561.5559 | 11561.5559 | 99.9998 | -3.2644e-13 | 11561.5559
36 | CC | Baja California III | 6055.9206 | 6055.9206 | 0 | 6055.2874 | 6055.2874 | 99.9895 | 4.0806e-14 | 6055.2874
38 | CC | Norte III (Juárez) | 23633.7343 | 23633.7343 | 0 | 12918.4872 | 12918.4872 | 54.6612 | 0 | 12918.4872
40 | CE | Sureste I | 12929.6197 | 12929.6197 | 0 | 3619.326 | 3619.326 | 27.9925 | -4.0806e-14 | 3619.326
42 | CC | Noroeste | 15060.492 | 15060.492 | 0 | 7683.8171 | 7683.8171 | 51.0197 | 6.5289e-13 | 7683.8171
43 | CC | Noreste | 33835.7481 | 33835.7481 | 0 | 7935.6818 | 7935.6818 | 23.4535 | -3.2644e-13 | 7935.6818
45 | CC | Topolobampo III | 14492.1107 | 14492.1107 | 0 | 8611.4876 | 8611.4876 | 59.4219 | 8611.4876 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de $22.9715 correspondiente al mes de Junio de 2020.
1_/ Se modificó el monto contratado, ya que el reportado en el PEF 2020 es menor al monto comprometido del periodo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 22.9715
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total Inversión Directa | 1927627.9161 | 1927627.9161 | 1927627.9161
Autorizados en 1997 |  |  | 83323.198 | 83323.198 | 83323.198
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3738.2741 | 3738.2741 | 3738.2741 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 16301.5685 | 16301.5685 | 16301.5685 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 803.274 | 803.274 | 803.274 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9839.7571 | 9839.7571 | 9839.7571 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1361.548 | 1361.548 | 1361.548 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 10016.326 | 10016.326 | 10016.326 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8323.4832 | 8323.4832 | 8323.4832 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5908.7092 | 5908.7092 | 5908.7092 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 6130.6206 | 6130.6206 | 6130.6206 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 4006.6175 | 4006.6175 | 4006.6175 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4202.423 | 4202.423 | 4202.423 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4436.0025 | 4436.0025 | 4436.0025 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2837.4479 | 2837.4479 | 2837.4479 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2320.2391 | 2320.2391 | 2320.2391 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 3096.9071 | 3096.9071 | 3096.9071 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 11445.847 | 11445.847 | 11445.847
17 | LT | 301 Centro | 1589.2416 | 1589.2416 | 1589.2416 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1483.7634 | 1483.7634 | 1483.7634 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1280.9734 | 1280.9734 | 1280.9734 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1212.9542 | 1212.9542 | 1212.9542 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1817.0204 | 1817.0204 | 1817.0204 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1430.6993 | 1430.6993 | 1430.6993 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 961.2416 | 961.2416 | 961.2416 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1669.953 | 1669.953 | 1669.953 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 78212.8218 | 78212.8218 | 78212.8218
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 7152.7716 | 7152.7716 | 7152.7716 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 28952.9851 | 28952.9851 | 28952.9851 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8452.1555 | 8452.1555 | 8452.1555 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 11838.8974 | 11838.8974 | 11838.8974 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1855.6207 | 1855.6207 | 1855.6207 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4118.1897 | 4118.1897 | 4118.1897 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2978.2188 | 2978.2188 | 2978.2188 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1691.2989 | 1691.2989 | 1691.2989 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2108.9841 | 2108.9841 | 2108.9841 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 659.3858 | 659.3858 | 659.3858 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1513.6942 | 1513.6942 | 1513.6942 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2283.2262 | 2283.2262 | 2283.2262 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4607.3936 | 4607.3936 | 4607.3936 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 47909.8579 | 47909.8579 | 47909.8579
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 19512.1455 | 19512.1455 | 19512.1455 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2240.6272 | 2240.6272 | 2240.6272 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 823.994 | 823.994 | 823.994 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8770.5061 | 8770.5061 | 8770.5061 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 6210.6325 | 6210.6325 | 6210.6325 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4461.7393 | 4461.7393 | 4461.7393 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 770.6437 | 770.6437 | 770.6437 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2356.9114 | 2356.9114 | 2356.9114 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 702.2024 | 702.2024 | 702.2024 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 2060.456 | 2060.456 | 2060.456 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 24308.2605 | 24308.2605 | 24308.2605
48 | CCI | Baja California Sur I | 1198.5188 | 1198.5188 | 1198.5188 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3173.4909 | 3173.4909 | 3173.4909 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2223.5118 | 2223.5118 | 2223.5118 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2582.8406 | 2582.8406 | 2582.8406 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1066.265 | 1066.265 | 1066.265 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 666.4686 | 666.4686 | 666.4686 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 732.2855 | 732.2855 | 732.2855 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 201.5664 | 201.5664 | 201.5664 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 477.603 | 477.603 | 477.603 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3686.7604 | 3686.7604 | 3686.7604 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1109.8687 | 1109.8687 | 1109.8687 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 7189.0807 | 7189.0807 | 7189.0807 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 112795.5656 | 112795.5656 | 112795.5656
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 9162.0185 | 9162.0185 | 9162.0185 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 28168.8651 | 28168.8651 | 28168.8651 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5998.959 | 5998.959 | 5998.959 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 222.3709 | 222.3709 | 222.3709 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1022.6316 | 1022.6316 | 1022.6316 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6477.0185 | 6477.0185 | 6477.0185 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2461.4733 | 2461.4733 | 2461.4733 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2949.5229 | 2949.5229 | 2949.5229 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1798.6823 | 1798.6823 | 1798.6823 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1579.1963 | 1579.1963 | 1579.1963 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 2032.6171 | 2032.6171 | 2032.6171 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2055.9706 | 2055.9706 | 2055.9706 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 4074.2417 | 4074.2417 | 4074.2417 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 339.6376 | 339.6376 | 339.6376 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2901.0688 | 2901.0688 | 2901.0688 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 940.5382 | 940.5382 | 940.5382 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3108.9589 | 3108.9589 | 3108.9589 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 246.1229 | 246.1229 | 246.1229 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 6324.6738 | 6324.6738 | 6324.6738 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2181.4976 | 2181.4976 | 2181.4976 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 223.0715 | 223.0715 | 223.0715 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 67.749 | 67.749 | 67.749 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1647.9811 | 1647.9811 | 1647.9811 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3377.8076 | 3377.8076 | 3377.8076 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 673.025 | 673.025 | 673.025 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 1015.4331 | 1015.4331 | 1015.4331 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1690.2145 | 1690.2145 | 1690.2145 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1690.5628 | 1690.5628 | 1690.5628 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 745.0632 | 745.0632 | 745.0632 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 302.5077 | 302.5077 | 302.5077 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 194.316 | 194.316 | 194.316 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1324.3153 | 1324.3153 | 1324.3153 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2235.5623 | 2235.5623 | 2235.5623 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1636.4541 | 1636.4541 | 1636.4541 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 918.6566 | 918.6566 | 918.6566 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 426.7459 | 426.7459 | 426.7459 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 7752.6138 | 7752.6138 | 7752.6138 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2827.4206 | 2827.4206 | 2827.4206 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 66331.6895 | 66331.6895 | 66331.6895
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 11334.9175 | 11334.9175 | 11334.9175 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 701.462 | 701.462 | 701.462 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 651.5574 | 651.5574 | 651.5574 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 584.1748 | 584.1748 | 584.1748 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1578.2784 | 1578.2784 | 1578.2784 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2645.2123 | 2645.2123 | 2645.2123 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1837.7522 | 1837.7522 | 1837.7522 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2196.2846 | 2196.2846 | 2196.2846 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 6061.2313 | 6061.2313 | 6061.2313 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1900.5676 | 1900.5676 | 1900.5676 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 376.846 | 376.846 | 376.846 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 138.9911 | 138.9911 | 138.9911 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2511.62 | 2511.62 | 2511.62 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4165.806 | 4165.806 | 4165.806 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3485.2483 | 3485.2483 | 3485.2483 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3182.755 | 3182.755 | 3182.755 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 22978.9849 | 22978.9849 | 22978.9849 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 8879.662 | 8879.662 | 8879.662
132 | CE | La Venta II | 568.5238 | 568.5238 | 568.5238 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 111.0451 | 111.0451 | 111.0451 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 882.526 | 882.526 | 882.526 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 249.1896 | 249.1896 | 249.1896 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 1041.9709 | 1041.9709 | 1041.9709 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 336.5554 | 336.5554 | 336.5554 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1645.2759 | 1645.2759 | 1645.2759 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1981.5528 | 1981.5528 | 1981.5528 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2063.0224 | 2063.0224 | 2063.0224 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 75846.8394 | 75846.8394 | 75846.8394
146 | CH | La Yesca | 6305.19 | 6305.19 | 6305.19 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2943.6634 | 2943.6634 | 2943.6634 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1800.6264 | 1800.6264 | 1800.6264 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3045.7348 | 3045.7348 | 3045.7348 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2348.8663 | 2348.8663 | 2348.8663 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3732.1658 | 3732.1658 | 3732.1658 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3778.8289 | 3778.8289 | 3778.8289 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 565.5765 | 565.5765 | 565.5765 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 8141.9583 | 8141.9583 | 8141.9583 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1116.0441 | 1116.0441 | 1116.0441 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 64.9201 | 64.9201 | 64.9201 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 357.4126 | 357.4126 | 357.4126 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 625.6998 | 625.6998 | 625.6998 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 320.5461 | 320.5461 | 320.5461 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 597.688 | 597.688 | 597.688 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 7493.1759 | 7493.1759 | 7493.1759 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1265.0172 | 1265.0172 | 1265.0172 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1303.0762 | 1303.0762 | 1303.0762 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 26074.4097 | 26074.4097 | 26074.4097 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2454.5582 | 2454.5582 | 2454.5582 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1511.6809 | 1511.6809 | 1511.6809 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 658329.1831 | 658329.1831 | 658329.1831
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 478286.4604 | 478286.4604 | 478286.4604 | 2016-09-23 | 2020-12-15 | 2040-09-23 | 24 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 2181.1722 | 2181.1722 | 2181.1722 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 144.1567 | 144.1567 | 144.1567 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 17505.4987 | 17505.4987 | 17505.4987 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2923.0346 | 2923.0346 | 2923.0346 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 522.2633 | 522.2633 | 522.2633 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2529.866 | 2529.866 | 2529.866 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 21075.183 | 21075.183 | 21075.183 | 2009-05-02 | 2020-10-15 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1195.1864 | 1195.1864 | 1195.1864 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 6828.1547 | 6828.1547 | 6828.1547 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1372.0778 | 1372.0778 | 1372.0778 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 11390.4818 | 11390.4818 | 11390.4818 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 798.5667 | 798.5667 | 798.5667 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 18996.5648 | 18996.5648 | 18996.5648 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 8980.8795 | 8980.8795 | 8980.8795 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 1197.9945 | 1197.9945 | 1197.9945 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 9420.6413 | 9420.6413 | 9420.6413 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2023-04-19 | 11 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 881.2524 | 881.2524 | 881.2524 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 8806.9257 | 8806.9257 | 8806.9257 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 18763.1436 | 18763.1436 | 18763.1436 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 22572.4777 | 22572.4777 | 22572.4777 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1756.8189 | 1756.8189 | 1756.8189 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 16245.8198 | 16245.8198 | 16245.8198 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 3954.5627 | 3954.5627 | 3954.5627 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 136835.7101 | 136835.7101 | 136835.7101
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1237.622 | 1237.622 | 1237.622 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2102.8515 | 2102.8515 | 2102.8515 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 876.7234 | 876.7234 | 876.7234 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2593.8027 | 2593.8027 | 2593.8027 | 2010-12-20 | 2023-12-15 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 11613.1353 | 11613.1353 | 11613.1353 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 17224.7396 | 17224.7396 | 17224.7396 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5874.7935 | 5874.7935 | 5874.7935 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 17423.2281 | 17423.2281 | 17423.2281 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5083.348 | 5083.348 | 5083.348 | 2011-01-05 | 2023-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2560.2804 | 2560.2804 | 2560.2804 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3832.7881 | 3832.7881 | 3832.7881 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5865.33 | 5865.33 | 5865.33 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 882.6587 | 882.6587 | 882.6587 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 7264.6336 | 7264.6336 | 7264.6336 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 42409.634 | 42409.634 | 42409.634 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 138.1742 | 138.1742 | 138.1742 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 574.6976 | 574.6976 | 574.6976 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 3416.6154 | 3416.6154 | 3416.6154 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1888.6821 | 1888.6821 | 1888.6821 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3952.1796 | 3952.1796 | 3952.1796 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 59116.0649 | 59116.0649 | 59116.0649
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3169.3865 | 3169.3865 | 3169.3865 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 697.1978 | 697.1978 | 697.1978 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4396.0254 | 4396.0254 | 4396.0254 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2295.8752 | 2295.8752 | 2295.8752 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1777.458 | 1777.458 | 1777.458 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1395.4806 | 1395.4806 | 1395.4806 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 15485.9313 | 15485.9313 | 15485.9313 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 12526.7738 | 12526.7738 | 12526.7738 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 15528.2071 | 15528.2071 | 15528.2071 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1843.729 | 1843.729 | 1843.729 | 2011-09-19 | 2023-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 44894.9297 | 44894.9297 | 44894.9297
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4671.3608 | 4671.3608 | 4671.3608 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4895.1601 | 4895.1601 | 4895.1601 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5141.296 | 5141.296 | 5141.296 | 2014-03-02 | 2020-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 2310.8322 | 2310.8322 | 2310.8322 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 8328.6306 | 8328.6306 | 8328.6306 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 118.935 | 118.935 | 118.935 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 16015.6707 | 16015.6707 | 16015.6707 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1048.0211 | 1048.0211 | 1048.0211 | 2021-08-01 | 2023-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2365.0233 | 2365.0233 | 2365.0233 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2031-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 56857.4029 | 56857.4029 | 56857.4029
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 33363.9785 | 33363.9785 | 33363.9785 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 9023.416 | 9023.416 | 9023.416 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 14470.0085 | 14470.0085 | 14470.0085 | 2015-01-27 | 2020-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 40053.2048 | 40053.2048 | 40053.2048
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2402.461 | 2402.461 | 2402.461 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 13245.6303 | 13245.6303 | 13245.6303 | 2017-09-01 | 2020-12-15 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5931.0713 | 5931.0713 | 5931.0713 | 2019-01-30 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2906.2789 | 2906.2789 | 2906.2789 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 181.8577 | 181.8577 | 181.8577 | 2019-07-01 | 2020-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 162.894 | 162.894 | 162.894 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2703.3399 | 2703.3399 | 2703.3399 | 2015-06-15 | 2023-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6494.2276 | 6494.2276 | 6494.2276 | 2013-11-27 | 2023-08-15 | 2038-12-31 | 25 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 6025.4442 | 6025.4442 | 6025.4442 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 45578.6925 | 45578.6925 | 45578.6925
278 | RM | CT José López Portillo | 888.7356 | 888.7356 | 888.7356 | 2017-09-05 | 2019-06-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1492.4727 | 1492.4727 | 1492.4727 | 2015-05-05 | 2023-05-17 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2210.364 | 2210.364 | 2210.364 | 2017-12-04 | 2020-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6732.2494 | 6732.2494 | 6732.2494 | 2018-08-17 | 2023-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5383.7679 | 5383.7679 | 5383.7679 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2654.5416 | 2654.5416 | 2654.5416 | 2017-06-30 | 2022-11-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 4214.9243 | 4214.9243 | 4214.9243 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2287.1058 | 2287.1058 | 2287.1058 | 2016-08-19 | 2023-05-10 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3984.7407 | 3984.7407 | 3984.7407 | 2020-04-05 | 2023-07-28 | 2054-02-18 | 30 | 6
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 865.6268 | 865.6268 | 865.6268 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4902.9549 | 4902.9549 | 4902.9549 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4635.0751 | 4635.0751 | 4635.0751 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4427.6494 | 4427.6494 | 4427.6494 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 898.4844 | 898.4844 | 898.4844 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 117609.0579 | 117609.0579 | 117609.0579
296 | CC | Empalme I | 10886.0236 | 10886.0236 | 10886.0236 | 2018-09-01 | 2020-12-15 | 2040-09-28 | 22 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4296.5009 | 4296.5009 | 4296.5009 | 2017-07-30 | 2020-07-20 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 25716.9125 | 25716.9125 | 25716.9125 | 2019-02-01 | 2020-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 5280.2341 | 5280.2341 | 5280.2341 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 11134.7059 | 11134.7059 | 11134.7059 | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2031-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 437.7995 | 437.7995 | 437.7995 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 18356.8348 | 18356.8348 | 18356.8348 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4499.575 | 4499.575 | 4499.575 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5705.0029 | 5705.0029 | 5705.0029 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 17495.1242 | 17495.1242 | 17495.1242 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2275.1876 | 2275.1876 | 2275.1876 | 2017-06-04 | 2023-06-05 | 2047-07-09 | 30 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7380.8929 | 7380.8929 | 7380.8929 | 2018-12-01 | 2019-08-30 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 4144.2639 | 4144.2639 | 4144.2639 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 78485.2683 | 78485.2683 | 78485.2683
313 | CC | Empalme II | 10078.8212 | 10078.8212 | 10078.8212 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 2049-07-29 | 29 | 6
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4763.9874 | 4763.9874 | 4763.9874 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 685.6714 | 685.6714 | 685.6714 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4247.2916 | 4247.2916 | 4247.2916 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2446.3067 | 2446.3067 | 2446.3067 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 5238.7367 | 5238.7367 | 5238.7367 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 17442.1088 | 17442.1088 | 17442.1088 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 644.7042 | 644.7042 | 644.7042 | 2016-10-15 | 2023-10-16 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 32937.6403 | 32937.6403 | 32937.6403 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 71759.7185 | 71759.7185 | 71759.7185
323 | CC | San Luis Potosí | 4751.861 | 4751.861 | 4751.861 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6751.938 | 6751.938 | 6751.938 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 977.075 | 977.075 | 977.075 | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 2040-08-30 | 20 | 6
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 97.3481 | 97.3481 | 97.3481 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 692.1327 | 692.1327 | 692.1327 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 4620.4705 | 4620.4705 | 4620.4705 | 2021-11-30 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 392.6229 | 392.6229 | 392.6229 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 6957.2317 | 6957.2317 | 6957.2317 | 2021-03-03 | 2023-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 388.7555 | 388.7555 | 388.7555 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12903.6313 | 12903.6313 | 12903.6313 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12760.7387 | 12760.7387 | 12760.7387 | 2018-08-10 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2663.1975 | 2663.1975 | 2663.1975 | 2018-11-12 | 2023-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17802.7158 | 17802.7158 | 17802.7158 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 30 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 105501.4335 | 105501.4335 | 105501.4335
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3795.9971 | 3795.9971 | 3795.9971 | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3645.9828 | 3645.9828 | 3645.9828 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2052-07-01 | 29 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 26154.4241 | 26154.4241 | 26154.4241 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5472.1637 | 5472.1637 | 5472.1637 | 2022-10-06 | 2023-10-19 | 2032-12-31 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 22284.1471 | 22284.1471 | 22284.1471 | 2022-04-11 | 2023-01-05 | 2032-07-30 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 3079.1852 | 3079.1852 | 3079.1852 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 10491.7 | 10491.7 | 10491.7 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 22431.0466 | 22431.0466 | 22431.0466 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2052-05-01 | 29 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1784.7291 | 1784.7291 | 1784.7291 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2030-06-12 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1288.0113 | 1288.0113 | 1288.0113 | 2018-11-21 | 2023-07-31 | 2047-01-04 | 28 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 5074.0466 | 5074.0466 | 5074.0466 | 2018-06-10 | 2023-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3553.5079 | 3553.5079 | 3553.5079
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3553.5079 | 3553.5079 | 3553.5079 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2042-06-01 | 19 | 0
P_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 22.9715 el cual corresponde al cierre del 2do Trimestre del 2020.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 22.9715
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 682472.9745 | 682472.9745 | 682472.9745
Autorizados en 1997 |  |  | 2952.0602 | 2952.0602 | 2952.0602
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2952.0602 | 2952.0602 | 2952.0602 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 172423.9622 | 172423.9622 | 172423.9622
2 | CC | Altamira II | 20813.1982 | 20813.1982 | 20813.1982 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 24992.2442 | 24992.2442 | 24992.2442 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7656.6406 | 7656.6406 | 7656.6406 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8954.1777 | 8954.1777 | 8954.1777 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 13042.3892 | 13042.3892 | 13042.3892 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 21891.5921 | 21891.5921 | 21891.5921 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 12692.6724 | 12692.6724 | 12692.6724 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 16500.8702 | 16500.8702 | 16500.8702 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9218.018 | 9218.018 | 9218.018 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 9458.4812 | 9458.4812 | 9458.4812 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 24686.5458 | 24686.5458 | 24686.5458 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2517.1326 | 2517.1326 | 2517.1326 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 129283.5064 | 129283.5064 | 129283.5064
15 | CC | Altamira III y IV | 44140.4045 | 44140.4045 | 44140.4045 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 10119.1949 | 10119.1949 | 10119.1949 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 20966.0943 | 20966.0943 | 20966.0943 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15929.0968 | 15929.0968 | 15929.0968 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 38128.716 | 38128.716 | 38128.716 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 97483.6181 | 97483.6181 | 97483.6181
20 | CC | Altamira V | 36807.8985 | 36807.8985 | 36807.8985 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 60675.7196 | 60675.7196 | 60675.7196 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 46617.9155 | 46617.9155 | 46617.9155
24 | CC | Río Bravo IV | 18628.1876 | 18628.1876 | 18628.1876 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 27989.7278 | 27989.7278 | 27989.7278 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 25298.3061 | 25298.3061 | 25298.3061
26 | CC | Valladolid III | 25298.3061 | 25298.3061 | 25298.3061 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 41051.4789 | 41051.4789 | 41051.4789
28 | CCC | Norte II | 12005.56 | 12005.56 | 12005.56 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 29045.9189 | 29045.9189 | 29045.9189 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 838.0372 | 838.0372 | 838.0372
31 | CE | La Venta III | 838.0372 | 838.0372 | 838.0372 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1806.2899 | 1806.2899 | 1806.2899
33 | CE | Oaxaca I | 1806.2899 | 1806.2899 | 1806.2899 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 8796.8147 | 8796.8147 | 8796.8147
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4756.7685 | 4756.7685 | 4756.7685 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4040.0462 | 4040.0462 | 4040.0462 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 21708.415 | 21708.415 | 21708.415
38 | CC | Norte III (Juárez) | 19824.7743 | 19824.7743 | 19824.7743 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1883.6406 | 1883.6406 | 1883.6406 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 38742.039 | 38742.039 | 38742.039
42 | CC | Noroeste | 23617.1115 | 23617.1115 | 23617.1115 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 15124.9275 | 15124.9275 | 15124.9275 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 90664.5572 | 90664.5572 | 90664.5572
45 | CC | Topolobampo III | 14252.6028 | 14252.6028 | 14252.6028 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 76411.9545 | 76411.9545 | 76411.9545 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4805.9742 | 4805.9742 | 4805.9742
49 | CE | Sureste IV y V | 4805.9742 | 4805.9742 | 4805.9742 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 22.9715 el cual corresponde al cierre del 2do Trimestre del 2020.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar