## trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2020
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2020 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | 410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
TOTAL | [6 empty] | 477908827 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19044100001 | Solución de Identificación Biométrica | Equipo especializado para las comparaciones biométricas de los datos biométricos, con sus respectivos aplicativos de sistemas de información. En general los mecanismos de comparación se utilizan para evaluar la calidad de los datos, vectorizar las imágenes que reciben y transformar la información, para después realizar las comparaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 477908827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012-Registro e Identificación de Población |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | 510 Unidad de Desarrollo Democrático
TOTAL | [6 empty] | 2068771 | 0 | 1750000 | 997483 | 56.99
19045100002 | Obra Escultórica de Sor Juana Inés de la Cruz | Adquisición de Obra Escultórica para conmemorar a Sor Juana Inés de la Cruz en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón Civil de Dolores | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1033082 | 0 | 1000000 | 997483 |  | 100
[6 empty] | P-001-Conducción de la política interior |  | 0 | 1000000 | 997483 | 99.74
19045100003 | Obra Escultórica de Arnoldo Martínez Verdugo | Adquisición de Obra Escultórica de Homenaje para la Inhumación de Arnoldo Martínez Verdugo en la Rotonda de las Personas Ilustres | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1035689 | 0 | 750000 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001-Conducción de la política interior |  | 0 | 750000 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 2100448256 | 111670254 | 116170254 | 67065626 | 57.73
06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2100448256 | 111670254 | 116170254 | 67065626 |  | 100
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 111670254 | 116170254 | 67065626 | 57.73
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
TOTAL | [6 empty] | 3441958 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1806A000002 | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA EL CPD DEL INDAABIN | Actualmente el INDAABIN cuenta con equipo estándar de refrigeración dentro del Centro de Procesamiento de Datos del INDAABIN, el cual ya se encuetra obsoleto y fuera de su ciclo de vida útil. Adicionalmente genera altos costos por su consumo de energía eléctrica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3441958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [6 empty] | 41621653 | 0 | 6587330 | 6587329 | 99.99
1606E000002 | Adquisición de equipo para las unidades administrativas del SAT a nivel nacional para uso de los servidores públicos. | Adquisición del equipo necesario para cubrir los requerimientos de las unidades administrativas del SAT de reciente creación o reubicación, a fin de que los servidores públicos desempeñen sus funciones de manera óptima, siendo dicha demanda de 3,635 bienes en diversas localidades del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29661258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606E000003 | Adquisición de equipo para protección civil 2018 | Adquirir el equipo faltante que se requiere para reforzar las medidas de prevención en los inmuebles del SAT; salvaguardar de manera más eficiente los bienes muebles e información, así como la integridad física de las personas que laboran en la institución. | NAC. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 11960395 | 0 | 6587330 | 6587329 |  | 100
[6 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 6587330 | 6587329 | 99.99
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [6 empty] | 9026291 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1706GSA0001 | Mantenimiento Integral Hidrosanitario Oficina Matriz | El mantenimiento integral de la linea hidrosanitaria descrito en el proyecto, cubriría con los objetivos y espectativas tanto de ahorro como de eficiencia que se tiene par ael ejercicio fiscal 2018, tanto operativas como de seguridad. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3226291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006GSA0001 | Proyecto y suministro e instalacion de panales solares en inmueble matriz de AGROASEMEX | El proyecto fomentará el ahorro de energía y económico del inmueble ya que de acuerdo a la infraestrucutra física del inmueble se puede contar con un 85 por ciento de ahorro aproximado en recibos de CFE | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031-Seguro y reaseguro agropecuario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [6 empty] | 480050000 | 0 | 197200000 | 0 | 0.00
1906G1H0002 | Red de sucursales | Construcción de 2 sucursales bancarias dentro del territorio nacional. | Tab., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 47600000 | 0 | 47600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 47600000 | 0 | 0
2006G1H0001 | AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL DEFENSA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL DEFENSA, LA CUAL SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADAS EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE REALIZÓ EN BASE A LAS NECESIDADES DE ESPACIO Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN A CLIENTES. EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL EN 373.23 M2 MÁS QUE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ACTUALMENTE (216.85M2). LA SUPERFICIE TOTAL CON LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL ES DE APROXIMADAMENTE 590.08 M2, TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 17.36 x 12.49 M2 Y 31.06 x 12.02 M2. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 35100000 | 0 | 35100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 35100000 | 0 | 0
2006G1H0002 | Construcción de una sucursal bancaria en Colima, Col. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. El diseño arquitectónico se realizó en base a las necesidades de usuarios y requerimientos de equipos. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25500000 | 0 | 25500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 25500000 | 0 | 0
2006G1H0003 | Construcción de una sucursal bancaria en Ixtepec, Oaxaca. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. El diseño arquitectónico se realizó en base a las necesidades de usuarios y requerimientos de equipos. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
2006G1H0004 | AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL ORIENTAL, PUE. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL ORIENTAL, PUE., LA CUAL SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADAS EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE REALIZÓ EN BASE A LAS NECESIDADES DE ESPACIO Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN A CLIENTES. LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL CONTEMPLA 250.21¿M2 MÁS QUE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ACTUALMENTE (161.69M2). LA SUPERFICIE TOTAL CON LA AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL ES DE APROXIMADAMENTE 411.90M2, LA CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 32.52X12.43 y 1X7.67. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 17000000 | 0 | 17000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 17000000 | 0 | 0
2006G1H0005 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUCURSAL PUERTO PEÑASCO, SONORA. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. El diseño arquitectónico se realizó en base a las necesidades de usuarios y requerimientos de equipos. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 22000000 | 0 | 0
2006G1H0006 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN PIE DE LA CUESTA, GRO. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. El diseño arquitectónico se realizó en base a las necesidades de usuarios y requerimientos de equipos. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
2006G1H0007 | CONSTRUCCIÓN DE SUCURSAL EN LA ZONA MILITAR 25-A EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. El diseño arquitectónico se realizó en base a las necesidades de usuarios y requerimientos de equipos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006G1H0008 | Reemplazo y Renovación de Bienes | Adquisición y renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de banca y crédito. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006G1H0009 | Infraestructura Tecnológica de la Red Financiera | Adquisición y renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de banca y crédito. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 125000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006G1H0010 | Adquisición y renovación de cajeros automáticos para base aérea militar Santa Lucía | Adquisición de 25 cajeros automáticos (máquinas dispensadoras de dinero activadas mediante una tarjeta y una clave secreta personal, que identifica a un usuario). | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006G1H0011 | Adquisición de equipos biométricos para la identificación de clientes en sucursales. | Proyecto consiste en la adquisición de equipos de lectura biométrica para el reconocimiento de los usuarios y clientes potenciales que deseen aperturar una cuenta en la institución, su finalidad es la verificación de identidad bajo biométrica de voz, facial y dactilar, la captura de documentos, el reconocimiento óptimo de caracteres (OCR), la captura de datos biométricos, la firma digital, la validación de huellas dactilares. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [6 empty] | 230108411 | 0 | 55535305 | 0 | 0.00
1806G2T0002 | Modernización de laminador industrial | Adquisicion e instalación de un laminador de oro para la planta de metales finos, como sustitucion del actual que ya concluyo su vida util | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 71076085 | 0 | 37022805 | 0 |  | 30
[6 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 37022805 | 0 | 0
1806G2T0003 | Equipos para producción de monedas de curso legal y metales finos | Sustitucion de equipos de producción de monedas que necesitan actualizarse como espectometros, hornos balanzas y equipos necesarios para la línea de cospeleo, fabricación de herramentales, metales finos, entre otros para la correcta fabricación de moneda | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89432326 | 0 | 4592500 | 0 |  | 8
[6 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 4592500 | 0 | 0
2006G2T0001 | mantenimiento de inmuebles | El alcance de este programa de mantenimiento es el de rehabilitación y conservación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí, y el Anexo CMM, en donde se pretende dar atención a las áreas detectadas como críticas a través del mejoramiento de la infraestructura existente en cuanto a mantenimiento mayor en instalaciones eléctricas, aire acondicionado, cubiertas, azoteas, muros, pisos, plafones, pavimento, con acabados que garanticen las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad e higiene; así como el habilitado y redistribución de espacios para procesos de laboratorios, áreas de servicio y centros de trabajo. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69600000 | 0 | 13920000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13920000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [6 empty] | 52623578 | 0 | 29242790 | 240790 | 0.82
1906HAN0001 | RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | Reestructuración de nueve niveles en el Edificio del Corporativo de la FND así como la supervisión de los trabajos para incrementar la rigidez del edificio ante las cargas laterales que propone la implementación de acero tipo Chevrón (V invertida) de contravientos concéntricos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34421236 | 0 | 29242790 | 240790 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 29242790 | 240790 | 0.82
2006HAN0001 | Adquisisicon de bienes para sustiruir equipo obsoleto ejercicio 2020 | Competitividad en el mercado financiero, Reducción de gastos de mantenimiento y reparación, Propiciar condiciones óptimas para la realización de actividades laborales, Cumplimiento al programa anual y disposición final de bienes Muebles de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y sustitución de Mobiliario y equipo que se encuentra en su estado físico en deterioro y obsolescencia. | CDMX., Jal., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18202342 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | F-003-Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F-004-Recuperación de cartera del sector rural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
TOTAL | [6 empty] | 1721140290 | 0 | 1721140290 | 727265428 | 42.25
2006HJO0001 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 30 sucursales bancarias | El programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la adquisición de bienes muebles que permitirá cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y aperturar nuevas sucursales bancarias, ofreciendo servicios bancarios y financieros para el cumplimiento de los programas de apoyo federal | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60043920 | 0 | 60043920 | 7372755 |  | 77.51
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 60043920 | 7372755 | 12.27
2006HJO0002 | Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República | El programa de construcción de sucursales bancarias plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la construcción de inmuebles que permitirán cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros para el cumplimiento de los programas de apoyo federal. | Chis., Chih., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 35550249 | 0 | 35550249 | 35550249 |  | 99.99
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 35550249 | 35550249 | 100
2006HJO0003 | Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana | El programa de construcción de sucursales bancarias plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la construcción de inmuebles que permitirán cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros para el cumplimiento de los programas de apoyo federal. | Chih., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 22218906 | 0 | 22218906 | 22218906 |  | 97.02
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 22218906 | 22218906 | 100
2006HJO0004 | Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana | El programa de Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar la construcción y el equipamiento de bienes muebles, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros, para el cumplimiento de los programas de apoyo federal | Chis., CDMX., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 47950548 | 0 | 47950548 | 26662692 |  | 82.66
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 21287856 | 0 | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 26662692 | 26662692 | 100
2006HJO0005 | Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo suficiente para la prestación de servicio Bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximicen su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., BCS., Camp., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 459526085 | 0 | 459526085 | 255517465 |  | 39.48
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 204008620 | 0 | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 255517465 | 255517465 | 100
2006HJO0006 | Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 90 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 359629110 | 0 | 359629110 | 199970190 |  | 28.26
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 159658920 | 0 | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 199970190 | 199970190 | 100
2006HJO0007 | Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 81 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 323666199 | 0 | 323666199 | 179973171 |  | 25.5
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 143693028 | 0 | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 179973171 | 179973171 | 100
2006HJO0008 | Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 103 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 412555273 | 0 | 412555273 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 183700500 | 0 | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 228854773 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 50088367 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17067120001 | Servicio relacionado con obra pública, para la realización de nivelaciones topográficas, en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. | Realizar nivelaciones topográficas en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 264622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120002 | Elaboración de un dictamen estructural, del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 80. | Realizar 1 servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 80, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 434224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120003 | Adquisición de mobiliario para oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Adquisición de mobiliario para oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4051293 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120004 | Elaboración de un dictamen estructural, del inmueble ubicado en la calle de República de El Salvador No. 49 (Edificio Anexo -Acervo-). | Realizar 1 servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de El Salvador No. 49 (Edificio Anexo -Acervo-), Colonia Centro, Código Postal 06080, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 500979 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120005 | Programa de adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP. | Adquisición de sistemas de seguridad para alcanzar un nivel óptimo en el servicio de seguridad y vigilancia en los diferentes inmuebles de las Unidades Responsables del Sector Central de la SHCP. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 44299418 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[6 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-003-Administración de los recursos y valores federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
18067120001 | Elaboración del proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas exteriores de Palacio Nacional | Preinversión elaboración de proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas de Palacio Nacional, de los elementos indispensables para la implementación de un sistema de iluminación integral en las fachadas de Palacio Nacional. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 537831 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
TOTAL | [6 empty] | 21950000 | 0 | 21950000 | 0 | 0.00
20067130001 | Módulo para procesar hoja de policarbonato en las libretas de pasaporte | Adquirir un equipo con capacidad de procesar hojas de policarbonato para incorporarlo a la línea de maquinaria de armado y acabado, a fin de estar en condiciones de producir libretas de pasaporte con hoja de policarbonato integrada conforme a los requerimientos de la Secretaria de Relaciones Exteriores. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21950000 | 0 | 21950000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 21950000 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [6 empty] | 835537654 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1807HXA0030 | Construcción de la UHN Veracruz II, Ver. | Efectuar la construcción de 5 Edificios tipo T-160200 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, estancia, comedor, tres recámaras con closet, dos baños, cocina equipada y patio de servicio, urbanización, redes hidráulica, sanitaria, eléctricas, vialidades, otros que se detallan en anexo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 125615513 | 0 | 0 | 0 |  | 99.93
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0031 | Construcción de la UHN Ensenada IV, B.C. | Efectuar la construcción de 4 Edificios multifamiliares tipo T-160204 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, redes hidro-sanitarias, riego,eléctricas y alumbrado público, vialidades, estacionamientos, barda perimetral se detalla en Analisis | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53381450 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0036 | Construcción de la UHM Cuernavaca IV, Mor. | Efectuar la construcción de 3 edificios multifamiliares tipo T-160204 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, 1 edificio tipo T-120204 de 3 niveles, con 4 departamentos por nivel, redes hidro-sanitarias, eléctricas y alumbrado, vialidades, estacionamiento, jardinería, barda perimetral. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 92157926 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0042 | Construcción de la UHM Hermosillo III, Son. | Efectuar la construcción de 3 edificios multifamiliares tipo T-12201 de 3 niveles, con cuatro departamentos por nivel; sala, comedor, cocina recamaras, baño pisos, cancelería, closets, instalaciones hidráulicas, gas, sanitarias, eléctricas se detalla en Análisis. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 68932882 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1907HXA0002 | Construcción de la UHM Temamatla III, Edo. de Méx. | 1 edificio multifamiliar tipo T-160204 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel y un total de 2,221.92 m2, el proyecto ejecutivo se diseñó con las características arquitectónicas que corresponden al de un clima templado, cada vivienda consta de estancia, comedor, recámara principal con vestidor y baño, dos recámaras con closet, baño común, cocina equipada y patio de servicio. 2 Edificios multifamiliares tipo T-474 B de 2 niveles con 2 departamentos por nivel y un total de 1,142.80 m2 totales de construcción, el proyecto ejecutivo se diseñó con las características arquitectónicas que corresponden al de un clima templado, cada vivienda consta de estancia, comedor, recámara principal con vestidor y baño, dos recámaras con closet, baño común, cocina equipada y patio de servicio. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 52374266 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1907HXA0005 | Construcción de la UHN San José Chiapa, Pue. | Efectuar la construcción de la Unidad Habitacional Naval comprende de 60 viviendas, La edificación de 3 edificios multifamiliares tipo T-200204 de 5 niveles, con cuatro departamentos por nivel, cada vivienda consta de: sala, comedor, cocina integral, 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio; con acabados cerámicos en muros de baños y cocinas, y pisos en general, con cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral prefabricada, muebles sanitarios con características ecológicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas con lámparas ahorradoras de energía eléctrica (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, redes eléctricas y alumbrado público, vialidades, rampas, estacionamientos, andadores, banquetas y guarniciones barda perimetral a base de rejacero. El equipamiento urbano consta de un tanque elevado tipo T-86 de 64.00 m3, una planta de tratamiento de aguas residuales. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 102683705 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0001 | Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Lázaro Cárdenas II, Mich. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9512477 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0002 | Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Tecamachalco Industria Militar, Edo. de Méx. | El proyecto consiste en otorgar mantenimiento y rehabilitación en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, instalación, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, sustitución de la instalación hidráulica, muebles de baño y accesorios y calentadores, cocinas integrales, instalación sanitaria, instalación de gas y tanques estacionarios, total de la cancelería de aluminio, sustitución de closets y puertas existentes por material prefabricado con perfiles de aluminio y tableros de HDF, sustitución total del sistema de impermeabilización, entortado, enladrillado y chaflanes y aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51849374 | 0 | 0 | 0 |  | 67.53
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0003 | Mantenimiento de la UHN Tepepan I Fracc. "A" y "B", D. F. | otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tanques estacionarios, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de las redes hidrosanitarias, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del bancos de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad y la instalación de juegos infantiles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 114823462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0004 | Servicios relacionados con las obras públicas navales 2020. | Efectuar 2 estudios de mecánica de suelos y la contratación servicios de un Director Responsable de Obra, Corresponsables y estudios en materia ambiental, se llevaran acabo los estudios en materia ambiental que señala la normatividad, correspondiente al mismo número de unidades habitacionales construidas. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 820000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0005 | Servicios relacionados con las obras públicas militares 2020. | Trabajos de campo, ensayes de laboratorio, ensayes de laboratorio, para la Construcción de la UHM La Paz IV. B.C.S. Trabajos de ensayes de laboratorio, ensayes de laboratorio para la Construcción de la UHM Santa Fe V, Cd. de Méx. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 247776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0006 | Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Jalapa, Ver. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 18684792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0007 | Construcción de la UHN Tepetlapa, Cd. de Méx. | La construcción de la unidad habitacional naval se compone de 40 viviendas como sigue: La edificación de 2 edificio tipo -20864 de 5 niveles, con cuatro departamentos por nivel, cada vivienda consta de: sala, comedor, cocina integral, 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio; con acabados cerámicos en muros de baños y cocinas, y pisos en general, con cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral prefabricada, muebles sanitarios con características ecológicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas con lámparas ahorradoras de energía eléctrica (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, redes eléctricas, telefonía y alumbrado exterior, vialidades, estacionamientos, andadores, banquetas y guarniciones barda perimetral El equipamiento urbano una cisterna, una caseta de control T-66, un contenedor de basura T-73y un módulo de convivencia T-80 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 77973279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0008 | Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2020 | Efectuar la sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas 2020, consistente en reemplazar 805 calentadores de agua de paso, 209 tanques de gas estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos; asi como tinacos de agua, calentadores de agua de paso y tanques de gas estacionarios con caracter urgente que pudieran poner en riesgo la integridad de los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13365860 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007HXA0009 | Construcción de la UHN Cuemanco V, Cd. de Méx. | Efectuar la construcción de 30 viviendas, edificación de 1 edificio tipo M-30 de 5 niveles, con seis departamentos por nivel, cada vivienda consta de: sala, comedor, cocina integral, 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio; con acabados cerámicos en muros de baños y cocinas, y pisos en general, con cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral prefabricada, muebles sanitarios con características ecológicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas con lámparas ahorradoras de energía eléctrica (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, redes eléctricas, telefonía y alumbrado exterior, vialidades, rampas, estacionamientos, andadores, banquetas y guarniciones barda perimetral, equipamiento urbano una cisterna, una caseta de control T-66 y un módulo de juegos infantiles | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53114892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [6 empty] | 5864000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20071100001 | Adquisición de equipo geodésico. | Adquisición de equipo geodésico, topográfico y de cómputo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5864000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [6 empty] | 1851903641 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16071110005 | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES V/UHF (SEGUNDA ETAPA) | Adquisición de tecnología acorde a los estándares actuales de comunicación. | BC., Coah., Chis., CDMX., Gto., Gro., Jal., NL., Oax., Q. Roo, Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 207358972 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071110001 | Adquisición de plataformas tecnológicas para implementar un Centro de Operaciones del Ciberespacio 2a. etapa | Consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas mediante las cuales se habiliten capacidades de ciberinteligencia, de especialización de recursos humanos y para desarrollar actividades de investigación y desarrollo en la cuarta dimensión de las operaciones denominada ciberespacio | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 510173873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071110002 | SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA. | Consiste en el desarrollo de una plataforma tecnológica y dotación de equipo para el intercambio de datos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1134370796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 112 Dirección General de Industria Militar
TOTAL | [6 empty] | 21946733211 | 675227918 | 677983389 | 634009126 | 93.51
17071120006 | TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN MODERNIZAR A LA INDUSTRIA MILITAR MEDIANTE SU ADECUADA REUBICACIÓN Y EFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE SU MAQUINARIA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 21832191513 | 675227918 | 677983389 | 634009126 |  | 41.01
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 675227918 | 677983389 | 634009126 | 93.51
19071120003 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE FUSIL DE PRECISIÓN | EL PRESENTE PROYECTO TENDRÁ COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA LA DE PROVEER INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN MILITAR PARA EL DESARROLLO DE FUSILES DE PRECISIÓN A MENOR COSTO CON RESPECTO A FUSILES DE PRECISIÓN DE IMPORTACIÓN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25049594 | 0 | 0 | 0 |  | 28.83
[6 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071120004 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BLINDAJE TRANSLUCIDO | EL PRESENTE PROYECTO TENDRÁ COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA LA DE PROVEER INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN MILITAR PARA EL DESARROLLO DE BLINDAJE TRANSLUCIDO DE USO MILITAR A MENOR COSTO CON RESPECTO A MATERIALES SIMILARES DE IMPORTACIÓN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48348467 | 0 | 0 | 0 |  | 76
[6 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071120005 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BLINDAJE OPACO DE USO MILITAR | EL PRESENTE PROYECTO TENDRÁ COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA LA DE PROVEER INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN MILITAR PARA EL DESARROLLO DE BLINDAJE OPACO DE USO MILITAR A MENOR COSTO CON RESPECTO A MATERIALES SIMILARES DE IMPORTACIÓN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41143637 | 0 | 0 | 0 |  | 65
[6 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
TOTAL | [6 empty] | 55753080 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17071130002 | REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E. | CONSISTE EN REEMPLAZAR Y AMPLIAR LA RED DE HIRANTES A DOS BOMBAS ELECTRICAS, DOS BOMBAS CENTRIFUGAS, 75 HIDRANTES, 2100 M DE TUBERIA Y 460 EXTINTORES | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55753080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 114 Dirección General de Justicia Militar
TOTAL | [6 empty] | 149522806 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17071140001 | EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PERICIALES. | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LAS ÁREAS DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, FOTOGRAFÍA FORENSE, MEDICINA FORENSE, BALÍSTICA FORENSE Y DACTILOSCOPÍA, DE LAS DOS DELEGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES. | NL., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76145553 | 0 | 0 | 0 |  | 92
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071140001 | MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, SEGUNDA ETAPA. | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA DE LAS DIVERSAS AREAS FORENSES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES, AMPLIANDO ASI EL CATALOGO DE PRUEBAS PERICIALES EN LAS DISTINTAS MATERIAS PERICIALES. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19652404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071140001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REVISIÓN NO INTRUSIVA | CONTAR CON TECNOLOGÍA PARA MODERNIZAR EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS MILITARES, CONFORME A LOS ESTÁNDARES ÉTICOS Y PROFESIONALES PARA RESPETAR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PRINCIPALMENTE DE LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA VISITA DE INTERNAS E INTERNOS. | CDMX., Jal., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53724849 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [6 empty] | 17537752 | 0 | 8354347 | 5668250 | 67.84
18071150001 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Adquisición de equipo para el fortalecimiento y modernización de laboratorios para los diversos planteles militares del Sistema Educativo Militar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17537752 | 0 | 8354347 | 5668250 |  | 90
[6 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 8354347 | 5668250 | 67.84
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [6 empty] | 193325377 | 0 | 129139 | 0 | 0.00
19071160001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJÉRCITO. | Consiste en adquirir equipo médico de uso veterinario por un monto de ($ 42,507,229 Cuarenta y dos millones quinientos siete mil doscientos veintinueve pesos 00/100 MN. ) para ser empleados en los Centros Ecuestres del Valle de México, Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chih.), Brigadas de Policía Militar, Regiones Militares, y Biotérios. | BC., Chis., CDMX., Gro., Jal., NL., Oax., Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44024282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071160002 | ADQUISICIÓN 2020 DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN. | Consiste en adquirir equipo e instrumental médico y odontológico diverso por un monto de ($149,301,095 ciento cuarenta y nueve millones trescientos un mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) para ser ubicados en el Hospital Central Militar, Unidad de Especialidades, Hosp. Mil. Zona Campo No. 1-A, Hospital Militar de Zona San Miguel de los Jagüeyes, Hospital Militar Regional de Irapuato Gto., Hospital Militar de Regional de la Paz B.C.S., Hospital Militar de Zona de Mexicali B.C., Hospital Militar Regional Chilpancingo Gro., Hospital Militar Regional de Acapulco Gro., Hospital Militar de Zona Guadalupe Zac., Hospital Militar de Zona Ixcotel, Oax., Hospital Militar de Zona Ixtepec, Oax., Hospital Militar Regional de Chihuahua, Chih., a fin de reforzar los servicios de radiología general, cirugía laparoscópica, cirugía general, odontoestomatología, rehabilitación, pediatría con el fin de cubrir el déficit de atención médica y abatir costos de traslados. | BC., BCS., Chih., CDMX., Gto., Gro., Mex., Oax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149301095 | 0 | 129139 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 129139 | 0 | 0
[6 empty] | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [6 empty] | 93498178493 | 5865724554 | 7997758652 | 5680254352 | 71.02
14071170014 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | construcción y rehabilitación de PP.TT.AA.RR. empleando un proceso de tratamiento aerobio para eficientar el desempeño de los lodos activados y obtener agua tratada parámetros permisibles para su utilización en actividades de riego de áreas verdes y evitar contaminación de agua. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 677198447 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071170001 | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO. | Reforzar a los Hospitales Militares y Centros de Rehabilitación Infantil, en puntos estratégicos del territorio nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 305988281 | 0 | 50966542 | 35550235 |  | 87.1
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 50966542 | 35550235 | 69.75
19071170003 | Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) | El proyecto ¿Construcción de un Aeropuerto Mixto civil/militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Méx.), su interconexión con el A.I.C.M. y la reubicación de instalaciones militares¿ (en adelante el Proyecto o Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía) tiene como objetivo reducir la saturación vigente del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), brindando atención en el mediano y largo plazo a la demanda por servicios aeroportuarios (pasajeros y carga), fortaleciendo la conectividad del Sistema Aeroportuario Nacional. Lo anterior, mediante la configuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) integrado por el AICM, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y fortalecido con la Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su interconexión con el AICM. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 82136088672 | 5372242103 | 5372242103 | 5205242103 |  | 23
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 5372242103 | 5372242103 | 5205242103 | 96.89
19071170006 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 8566887699 | 493482451 | 1543843710 | 27659542 |  | 16
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 493482451 | 1543843710 | 27659542 | 1.79
20071170001 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DEL ESTACIONAMIENTO DE LA S.D.N. | LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 85263196 | 0 | 85048216 | 85048216 |  | 29
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 85048216 | 85048216 | 100
20071170002 | Ampliación y adecuaciónde áreas del Hospital Militar Regional de La Paz, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y adecuación de áreas del Hospital Militar Regional | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 37000000 | 0 | 17428947 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 17428947 | 0 | 0
20071170003 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA B.A.M. No. 5 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA B.A.M. No. 5. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7851143 | 0 | 5001687 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 5001687 | 0 | 0
20071170004 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 27-F (Pie de la Cuesta, Gro.) | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DEL CAMPO MILITAR NO. 27-F | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12726635 | 0 | 9347254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 9347254 | 0 | 0
20071170005 | ¿Construcción de un alojamiento para mujeres militares para la B.A.M. No. 10.¿ (Culiacán, Sin.) | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 10. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 5454296 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 5454296 | 0 | 0
20071170006 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA PLANTA DEL COLEGIO DEL AIRE | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA PLANTA DEL COLEGIO DEL AIRE. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12726635 | 0 | 7861683 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 7861683 | 0 | 0
20071170007 | Construcción del alojamiento para mujeres militares de la B.A.M. No. 15 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 15 | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 4193319 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4193319 | 0 | 0
20071170008 | Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil No. 3 | El proyecto de remodelación de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 3, consiste en colocación de pisos (tarkett y vinil), colocación de luminarias, instalación de persianas, colocación de rampas y salidas de emergencia, instalación de área de juegos infantiles, etc., que incluye: ¿ Obra civil a cargo de la Dirección General de Ingenieros. ¿ Equipamiento permanente. ¿ Equipamiento no permanente. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7850000 | 0 | 7766036 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 7766036 | 0 | 0
20071170009 | CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES EN LA BASE AÉREA MILITAR No. 8 | CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 5454296 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 5454296 | 0 | 0
20071170010 | Ampliación y adecuación del área de Quirófanos y Urgencias del H.M.Z. de Zapopan, Jalisco. | Consiste en la ampliación y adecuación del área de Quirófanos y Urgencias del H.M.Z. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 36000000 | 0 | 24193466 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 24193466 | 0 | 0
20071170011 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares para la B.A.M. No. 9 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 9. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 5596268 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 5596268 | 0 | 0
20071170012 | CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR MONTACARGAS PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD. (LOMAS DE SOTELO, CD. MEX.) | CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR MONTACARGAS PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD. (LOMAS DE SOTELO, CD. MEX.) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6872596 | 0 | 6872596 | 6872596 |  | 5
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 6872596 | 6872596 | 100
20071170013 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 3 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA LAS MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 3. (EL CIPRES, B.C.). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 4758213 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4758213 | 0 | 0
20071170014 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA LAS MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 13 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA LAS MUJERES MILITARES DE LA B.A.M. No. 13 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7083107 | 0 | 4760767 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4760767 | 0 | 0
20071170015 | Ampliación del Centro de Desarrollo Infantil 2 | El proyecto de ampliación del Centro de Desarrollo Infantil 2, consiste la construcción de 6 aulas y construcción de vestidores con alojamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9759383 | 0 | 13035573 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 13035573 | 0 | 0
20071170016 | Trabajos de ampliación y adecuación del Hospital Militar de Zona (Ixcotel, Oaxaca). | Consiste en los trabajos de ampliación y adecuación del Hospital Militar de Zona | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 36000000 | 0 | 35745721 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 35745721 | 0 | 0
20071170017 | Ampliación y adecuación de áreas del H.M.Z. de San Miguel de los Jagüeyes, Méx. | Consiste en la ampliación y adecuación de áreas del H.M.Z. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 40000000 | 0 | 31087868 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 31087868 | 0 | 0
20071170018 | CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR DE CARGA PARA EL EDIFICIO DE LA SDN. | CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR DE CARGA PARA EL EDIFICIO DE LA SDN. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 7049528 | 0 | 7049508 | 7049508 |  | 3
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 7049508 | 7049508 | 100
20071170019 | Ampliación y adecuación del Área de Urgencias y Quirófanos del H.M.Z. de Cinco de Mayo Durango Dgo. | Consiste en la ampliación y adecuación del Área de Urgencias y Quirófanos del H.M.Z. de Cinco de Mayo Durango Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 36000000 | 0 | 24396757 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 24396757 | 0 | 0
20071170020 | Construcción del alojamiento para personal masculino y remodelación del edificio que aloja al personal femenino en la Escuela Superior de Guerra | Consiste en la construcción del alojamiento para personal masculino y remodelación del edificio que aloja al personal femenino en la Escuela Superior de Guerra (San Jerónimo Lidice cd. Méx.). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 15275714 | 0 | 13822314 | 12440082 |  | 3
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 13822314 | 12440082 | 89.99
20071170021 | Ampliación y Adecuación del Área de Urgencias, Tocología, Quirófano y Área de R.P.B.I. del H.M.Z. Temamatla, Méx. | consiste en la ampliación y Adecuación del Área de Urgencias, Tocología, Quirófano y Área de R.P.B.I. del H.M.Z. Temamatla, Méx. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 37000000 | 0 | 30104739 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 30104739 | 0 | 0
20071170022 | Estudios de Preinversión de la Extensión del Sistema 1 del Tren Suburbano en su Ramal Lechería / Jaltocan / AIFA | Estudios de Preinversión de la Extensión del Sistema 1 del Tren Suburbano en su Ramal Lechería / Jaltocan / AIFA | Mex. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 20807350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071170023 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR EN TLALPAN, CD. MÉX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 846021228 | 0 | 403434720 | 281934961 |  | 1
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 403434720 | 281934961 | 69.88
20071170024 | Ampliación y adecuación del H.M.Z. de Santa Gertrudis Chihuahua | Consiste en la ampliación y adecuación del H.M.Z. de Santa Gertrudis Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30376925 | 0 | 23283145 | 16298201 |  | 1
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 23283145 | 16298201 | 69.99
20071170025 | CONSTRUCCIÓN DE UN STAND DE TIRO COMPUTARIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL C.A.R. I R.M. | CONSISTE EN TRABAJOS PARA MATERIALIZAR UN STAND DE TIRO COMPUTARIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO REGIONAL PERTENECIENTE A LA I R.M. EN SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, MÉX. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2158908 | 0 | 2158908 | 2158908 |  | 1
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 2158908 | 2158908 | 100
20071170026 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO | El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura de 7 niveles, con 143 habitaciones, para el alojamiento de personal militar y sus derechohabientes que se encuentran en tránsito en la Ciudad de México. Se considera una distribución en 6 niveles tipo. Se contemplan 63 habitaciones dobles y 80 habitaciones individuales, ambos tipos de habitaciones consideran los servicios básicos para el descanso y aseo personal. Planta baja con: desayunador con capacidad para 72 personas, sala de juntas con cuarto de proyecciones, recepción, oficinas administrativas, acceso principal, vestíbulo, lobby y baños comunes para mujeres y hombres. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 229927511 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071170027 | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 2020 | Consta de la impermeabilización de las losas de azotea, con el fin de incrementar el tiempo de vida útil de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado para coadyuvar a satisfacer las necesidades de vida y operación del personal militar. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 252850000 | 0 | 252850000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 252850000 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [6 empty] | 3813504948 | 0 | 5948834 | 5535565 | 93.05
17071200003 | Adquisición de equipos de aire acondicionado. | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 32098455 | 0 | 0 | 0 |  | 1.37
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200002 | ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. (PRIMERA FASE). | ADQUISICION DE ANTENAS SATELITALES Y ACCESORIOS | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 98390483 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200003 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED DEL SISTEMA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (PRIMERA FASE) | ADQUISICION DE EQUIPO ACTIVO DE RED | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49727866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200011 | INCREMENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA RED INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. (PRIMERA FASE). | ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO DE RED PARA LA RED DE INTRANET | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9866802 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200015 | ADQUISICIÓN PARA DOTAR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A BATALLONES DE INFANTERIA Y UNIDADES DE NUEVA CREACIÓN. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1176261964 | 0 | 4648799 | 4287049 |  | 11.34
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 4648799 | 4287049 | 92.21
[6 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200016 | PROYECTO INTEGRAL POR FASES PARA LA MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR BLINDADO | ADQUISICION DE 42 VEHICULOS BLINDADOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE UN REGIMIENTO BLINDADO DE RECONOCIMIENTO | Ags., Gto., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2070135768 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200002 | ADQUISICIÓN DE 12 SITIOS TRANSPORTABLES. | ADQUISICIÓN DE 12 SITIOS TRANSPORTABLES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 155324918 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200003 | SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA BANDA AERONÁUTICA. | Adquisición de aproximadamente 20 equipos de radiocomunicación en la banda aeronáutica (la cantidad de equipos depende de la cobertura que se logre generar, misma que dependerá de las características técnicas de los equipos que se adquieran), necesarios para la coordinación de operaciones entre aeronaves en vuelo y unidades en tierra, lo que permitirá a diversas unidades del Ejército y F.A.M. el cumplimiento de sus misiones y el desempeño seguro y eficaz de sus actividades operativas. | Chis., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50367093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200004 | Adquisición de equipos industriales. | Adquisición de diverso equipo industrial, para sustituir el equipo que se encuentra fuera de servicio u obsoleto , a fin de garantizar las actividades que realiza el personal militar de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 113925823 | 0 | 1300035 | 1248516 |  | 2.01
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1300035 | 1248516 | 96.03
19071200005 | SUSTITUCIÓN DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA S.D.N. | ADQUISICION DE ANTENAS DE MICROONDAS Y SUS ACCESORIOS | Mex., Mor., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57405776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [6 empty] | 53423015132 | 2448908054 | 2449252867 | 1408525988 | 57.50
07071320002 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | Chis., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3646974740 | 317476359 | 306377624 | 140447094 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 317476359 | 306377624 | 140447094 | 45.84
09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8066907772 | 300000000 | 279324808 | 125415324 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 300000000 | 279324808 | 125415324 | 44.89
10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9811015052 | 359519399 | 309276484 | 146918035 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 359519399 | 309276484 | 146918035 | 47.5
12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5399569122 | 0 | 239184666 | 207772697 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 239184666 | 207772697 | 86.86
14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7816844351 | 427479081 | 423155623 | 232341954 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 427479081 | 423155623 | 232341954 | 54.9
14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2045102475 | 115637795 | 102459268 | 74513458 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 115637795 | 102459268 | 74513458 | 72.72
14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3172587392 | 172650130 | 148737703 | 100843983 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 172650130 | 148737703 | 100843983 | 67.79
14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2028059961 | 111459311 | 100397383 | 56058097 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 111459311 | 100397383 | 56058097 | 55.83
14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3552694041 | 191041391 | 165942877 | 122030441 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 191041391 | 165942877 | 122030441 | 73.53
15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5032796977 | 281920790 | 263724595 | 162684941 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 281920790 | 263724595 | 162684941 | 61.68
17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1634827356 | 100496795 | 82162606 | 39155152 |  | 100
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 100496795 | 82162606 | 39155152 | 47.65
18071320003 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y HERRAMIENTA ESPECIAL PARA LA FLOTA DE AERONAVES BOEING 737/800. | ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL PARA PROPORCIONAR APOYO ADECUADO A LAS AERONAVES BOEING 737800. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29090376 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 247112491 | 15711820 | 7966539 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 15711820 | 7966539 | 0 | 0
18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 939075907 | 55515183 | 20197879 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 55515183 | 20197879 | 0 | 0
19071320001 | Adquisición de Estaciones Meteorológicas Automáticas | CONTAR CON ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS INSTALADAS EN LOS VIVEROS FORESTALES MILITARES, PERMITE AUMENTAR LA CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS; AL LLEVAR UN MEJOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES CLIMATOLOGICAS (VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN Y PRECIPITACIÓN) | Chis., Q. Roo, Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 357119 | 0 | 344812 | 344812 |  | 90
[6 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 344812 | 344812 | 100
[6 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [6 empty] | 495720947 | 0 | 16641517 | 0 | 0.00
1508I000003 | Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000001 | Obras en Corralero | Ampliación de 150 mts. de la escollera sur con base en cubos de concreto. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 135189994 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000002 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. | Obras de Protección (Escollera Este y Oeste) con seccióntrapecial a base de cubos ranurados de concreto en las capas de núcleo, secundaria y coraza respectivamente. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 195889438 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000003 | Adquisición de un sistema integral de aire acondicionado | Adquisición de maquinaria y equipo industrial, adquisición de un sistema integral de aire acondicionado para la Comisión nacional de Acuacultura y Pesca | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11961851 | 0 | 11961852 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 11961852 | 0 | 0
1908I000004 | Adquisición de planta generadora de emergencia y subestación eléctrica | adquisición de una planta generadora de emergencia y subestación eléctrica que integre lo más actualizado en tecnología, que brinde la seguridad en los dispositivos parciales y generales eléctricos con su debido funcionamiento correcto. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4679664 | 0 | 4679665 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 4679665 | 0 | 0
1908I000005 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Canal Laguna Quirio-Colonia Cuauhtémoc y Desazolve y Bordería Rústica en Lagunas Xhocuapa y Candelilla, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000001 | Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo | Actualizar los estudios, proyectos y la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado y escolleras para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en la Barra de Galindo, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, actualizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000002 | Estudio de Factibilidad en el Estero Grande | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Estero Grande, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000003 | Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de infraestructura para el acceso, atraque y abrigo de las embarcaciones, así como para la conservación y procesamiento del producto, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva | BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 45500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | Estudio de Diagnostico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la Republica Mexicana, con el objeto de analizar su distribución dentro los diversos litorales y estados, su clasificación desde varios puntos de vista y su situación actual física y productiva. | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000005 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de escolleras y de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Sur del Estado de Chiapas, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000006 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Norte del Estado de Nayarit, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000007 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de protección y dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistema Lagunar Carmen-Pjonal-Machona, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | VST Liconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 9635168 | 0 | 8306179 | 0 | 0.00
1908VST0001 | Reforzamiento de Tierras Físicas | Reforzamiento de tierras físicas para evitar los daños resultantes de las descargas eléctricas, a fin de proteger la maquinaria y equipo de la planta | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1922239 | 0 | 1657102 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 1657102 | 0 | 0
1908VST0002 | Muro perimetral | Construir una barda perimetral de 152 metros, con una altura de 3.10 metros para garantizar la protección de bienes y personas en la Gerencia Estatal Querétaro | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3027320 | 0 | 2609759 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 2609759 | 0 | 0
1908VST0003 | Construcción de barda perimetral de la Gerencia Estatal Valle de Toluca | Construcción de una barda perimetral para mejorar la seguridad al interior del inmueble, personal y producto de la Gerencia Estatal | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4685609 | 0 | 4039318 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4039318 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20085110001 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS | Adquirir equipos biométricos para el registro y control de asistencia de los Servidores Públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [6 empty] | 272449985 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 262574017 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009A000001 | Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT | Adquisición y puesta en operación de equipo de seguridad perimetral, equipo y cámaras de video vigilancia perimetral, equipo de comunicaciones de seguridad, equipo de iluminación interconectado para incrementar la seguridad de las instalaciones y los bienes del IMT. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9875968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 4676700784 | 898057897 | 863057897 | 16217480 | 1.87
1909C000001 | REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO | Programa de adquisición de equipamiento para la configuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), que integra los Aeropuertos Internacionales de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca a fin de tener un sistema actualizado para atender las operaciones del SAM. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 4457273433 | 898057897 | 863057897 | 16217480 |  | 0.37
[6 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 898057897 | 863057897 | 16217480 | 1.87
1909C000003 | Modernización de la red de estaciones terrenas satelitales para comunicaciones aeronáuticas de SENEAM. | Modernización de la red de comunicaciones vía satélite VSAT-II TDMA, la cual tiene un período en operación de 15 años y con problemas de suministro de refacciones. | Ags., BC., BCS., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., NL., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 155484141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009C000001 | Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. | Adquisición de Sistemas de Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia y Equipo Medidor de Distancia (VOR-DME) y de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y Equipo medidor de distancia (IDME) para ILS, a efecto de sustituir los actuales. Se propone sustituir 2 VOR-DME cada año y un ILS cada dos años. | BCS., Coah., Chis., Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 63943210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
TOTAL | [6 empty] | 55282015 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1909D000001 | Estudio de preinversión para cruces a nivel de calles, caminos y carreteras con vías férreas en la zona metropolitana de Monterrey | Actualmente se tienen registrado en la ZMM una cantidad aproximada de 66 cruces a nivel de mayor tráfico vehicular con alto riesgo de siniestralidad; el número de trenes que cruzan por el área metropolitana y su zona conurbada es superior a los 30 en cada sentido del corredor diarios dentro de la zona metropolitana de Monterrey, lo cual ha generado al primer trimestre de 2019, 294 eventos de seguridad operativa (146 eventos (49.66%) son Siniestros con Causales Ajenas al Ferrocarril) como arrollamientos de vehículos en los cruces a nivel. Por lo cual es necesario el desarrollo de un estudio de pre-inversión a efecto de identificar las soluciones técnicas y de ingeniería vial que permitan dichos cruces cuenten con la señalización acorde con la normatividad vigente, para así elevar la seguridad en el Sistema Ferroviario Nacional de la zona; así como de la población. | NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 5282015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000002 | Estudios de Preinversión Tren Ligero de Naucalpan - Buenavista | Elaboración de Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de implementar en una primera etapa, un sistema ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero, sobre la infraestructura ferroviaria en desuso de la Línea "N", desde la estación histórica de Río Hondo en el Municipio de Naucalpan de Juárez a la terminal Buenavista del tren suburbano. Se planea una longitud de 14.6 km, cruzando por importantes zonas educativas, industriales, comercio, servicios, recreativas así como la conectividad directa con otros medios de transporte masivo. El proyecto considera analizar los usos de suelo y regeneración urbana del Municipio de Naucalpan y las alcadías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por donde cruza el proyecto ferroviario. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [6 empty] | 1443691701 | 36755455 | 275636343 | 22052352 | 8.00
1409JZL0022 | Aeropuerto Internacional de Chetumal | Se requiere dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-164 que consiste principalmente en ampliar la pista en 500 m, y ampliar el edificio de pasajeros dando cumplimiento a las normas internacionales en materia aeronáutica para estar en condiciones de recibir aeronaves de mayor envergadura | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 324647454 | 0 | 75408157 | 22052352 |  | 91.98
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 75408157 | 22052352 | 29.24
1609JZL0008 | Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017 | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 24707170 | 0 | 0 | 0 |  | 94.21
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0001 | Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados de respuesta inmediata para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 83590408 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909JZL0004 | Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2019 | Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, conos de viento e indicadores de dirección de viento, principalmente a reemplazarse en aeropuertos de la Red ASA, para el servicio de ayudas visuales de las operaciones aéreas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 8688006 | 0 | 398869 | 0 |  | 95.78
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 398869 | 0 | 0
1909JZL0005 | Motobombas | Para lograr el firme propósito de realizar con eficiencia y eficacia los servicios, es esencial contar con una infraestructura sólida y en buen estado de funcionalidad. Dentro de este requerimiento las motobombas para la línea de proceso de combustible son esenciales para ofrecer un servicio de calidad en el proceso de carga y descarga de combustible. Por tal motivo, es de suma importancia que las motobombas para la línea de proceso de combustible se encuentren en las condiciones óptimas de operación | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 42636328 | 36755455 | 36755455 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 36755455 | 36755455 | 0 | 0
1909JZL0006 | Remediación de subsuelo de plataforma | Remediación del subsuelo por daño ocasionado a la plataforma del aeropuerto, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 24529200 | 0 | 13725409 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13725409 | 0 | 0
1909JZL0008 | Estudios aeropuerto de Tamuín | Se requieren estudios de preinversión para ampliar la infraestructura del aeropuerto nacional de Tamuín e incentivar el desarrollo regional de la Huasteca Potosina como fuente de servicios turísticos, comerciales y logísticos | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 23974969 | 0 | 20668077 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 20668077 | 0 | 0
1909JZL0009 | Filtros de combustible | Se requiere la sustitución de filtros de combustibles de aviación, debido a que los filtros actuales tienen una antigüedad de aproximadamente 30 años y los requisitos de eficiencia de los filtros han evolucionado, han llegado a la obsolescencia y se tiene que actualizar | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 21616211 | 0 | 18634664 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 18634664 | 0 | 0
2009JZL0001 | Autotanques y dispensadores | Adquisición de autotanques y dispensadores para el suministro de turbosina y gasavión en la red aeroportuaria nacional | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 127653026 | 0 | 110045712 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 110045712 | 0 | 0
2009JZL0002 | Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca | Se requiere llevar a cabo la Construcción nuevo Edificio de Pasajeros, Construcción de Estacionamiento y vialidades,Ampliación de la capacidad de la PTAR,Modernización de equipo hidroneumático,Construcción del edificio del Servicio de Extinción de Incendios (SEI),Construcción vialidad del SEI a pista,Rehabilitación de Pista,Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA),Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Alfa, Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Bravo, Rehabilitación Plataforma Aviación Comercial,Ampliación de Plataforma de Aviación General, Equipamiento Propio del Aeropuerto, Proyectos y Supervisión | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 463277454 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0003 | Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic | El proyecto contempla la ampliación del edificio terminal, a un extremo se ampliara en 632 metros cuadrado, lo cual servirá para ampliar el área de Recepción de Equipaje y los 415 metros cuadrados restantes servirán para la Sala Ultima de Espera. Rehabilitación de pista, calles de rodaje y plataforma. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 280159292 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0004 | Equipo de seguridad 2020 | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 18212183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [6 empty] | 597278977 | 0 | 76500000 | 0 | 0.00
17096280001 | Segundo Cuerpo del Puente Internacional Ojinaga-Presidio | Construcción de un segundo cuerpo del puente con una sección de 2 carriles de 3.65 m de ancho cada uno y banqueta de 3.06 m, con un desarrollo total de 241.09 m de longitud. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 57420000 | 0 | 35000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 35000000 | 0 | 0
1909J0U0001 | CONSERVACIÓN MAYOR DE CARRETERAS | Tiene por objetivo realizar las siguientes acciones: trabajos de bacheo aislado, estudios y proyectos de mantenimiento, así como ampliaciones de diversos elementos de las carreteras como son la superficie de rodamiento. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 110223419 | 0 | 41500000 | 0 |  | 1.5
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 41500000 | 0 | 0
1909J0U0002 | Modernización de Plazas de Cobro. | Rehabilitación de las plazas de cobro mediante la sustitución de losas de concreto, techumbres; así como la construcción y equipamiento de sanitarios públicos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 267921135 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J0U0003 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PUENTES | Contempla las actividades necesarias para dar mantenimiento a los puentes a cargo de Capufe como son: deshierbe del derecho de via, pintura en guarnición, bordillos, barandales, parapetos y defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, limpieza de cabezales, y otras actividades relacionadas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 96421379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J0U0005 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | Tiene por objeto, realizar acciones de mantenimiento menor y rehabilitación a diversos elementos de las carreteras como son la superficie de rodamiento y las obras de drenaje. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 65293044 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 109385198 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2009J2P0001 | Programa de Adquisiciones | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, así como de equipos para el Centro de Control de Trafico Marítimo, y equipos para el señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 26141206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2P0002 | onstrucción del Centro de Respuesta a Emergencias | 1 Construcción del centro de respuesta contra incendio en la Terminal de Usos Múltiples 2 Construcción e instalación de un Centro de Control de Tráfico Marítimo para apoyo en la operación del Puerto de Dos Bocas. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 83243992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 576966526 | 26772310 | 51172310 | 3250676 | 6.35
1209J2R0002 | Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | Rehabilitar y modernizar el malecón turístico y reordenarlo, se realizan estudios y obras en zona de mar y tierra, con la finalidad de incrementar la permanencia del turista de crucero que baja a tierra firme en el puerto de Ensenada. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 118275974 | 9381894 | 3831894 | 1004712 |  | 92.09
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 9381894 | 3831894 | 1004712 | 26.21
1909J2R0001 | Habilitación de vialidad interna en el Recinto Portuario de Ensenada, Baja California | Construcción de la vialidad Prolongación de la calle De la Marina con una longitud de 800 m, tres carriles en servicio, uno para estacionamiento y un nivel de servicio tipo A, para un tránsito de corto recorrido. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 30018447 | 17390416 | 3090416 | 1106143 |  | 30
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 17390416 | 3090416 | 1106143 | 35.79
1909J2R0002 | Rehabilitación de la protección del muro de retención de rellenos de los muelles API 1 , API 2 y EIT 1 en el Puerto de Ensenada | Rehabilitación de los muelles API 1, API 2 y EIT-1 del puerto de Ensenada mediante un tablestacado en la zona perimetral de la dársena de los muelles API 1, API 2 y EIT-1 , además, de la reconstrucción de la superestructura de losas, la estructura de la base y el muro de gravedad, con el propósito de recuperar su adecuada funcionalidad, permitiendo su apropiada operación. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 372201568 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J2R0003 | Adquisición de sistemas de control para el área de estacionamientos de tractocamiones y estacionamiento público Calle de la Marina | Dotar de equipamiento para el contralar el acceso y salida de vehículos en el estacionamiento ¿El Faro¿ y en el Centro Regulador de Transporte que permitirá no solo un mejor registro y control de las operaciones de del estacionamiento y el CRT sino que da la posibilidad de aumentar la posibilidad de prestar mayor tiempo el servicio en el estacionamiento ya que la puesta de cajeros automáticos puede permitir ampliar el horario de servicio lo que incrementará los ingresos para la API. Por su parte en el CRT el equipo de seguridad y vigilancia podrá dedicarse exclusivamente a sus funciones y no realizarlas de manera parcial debido a la atención de la entrada y salida de vehículos. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 1535985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J2R0004 | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) | Programa enfocado en la reparar y rehabilitar activos y bienes inmuebles de los puertos Ensenada y El Sauzal. Se contempla el mantenimiento y la rehabilitación de: Vialidades, Instalaciones eléctricas e Infraestructura portuaria. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 50506474 | 0 | 39850000 | 1060367 |  | 3.55
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 39850000 | 1060367 | 2.66
2009J2R0001 | Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). | Construcción de un Edificio de concreto con acabados rústicos para oficinas para la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V, de 161.76 m2, construcción de estacionamiento con concreto asfáltico en el ¿terreno externo¿ de 229.89 m2 con 11 lugares de estacionamiento (10 convencionales y uno para personas con discapacidad) , reubicación 3 paneles fotovoltaicos que se encuentran en el área circundante a la capitanía de puertos y reubicación de la Torre de control en la planta superior del edificio de Capitanía de Puertos. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 4428078 | 0 | 4400000 | 79454 |  | 0.02
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 4400000 | 79454 | 1.8
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 280522265 | 114710797 | 114710797 | 3715672 | 3.23
1609J2T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 256494273 | 114710797 | 102710797 | 2016827 |  | 27
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 114710797 | 102710797 | 2016827 | 1.96
1909J2T0001 | Mantenimiento a Infraestructura 2020-2021 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Mazatlán, al cuidado y bajo la administración de la APIMAZATLÁN. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 24027992 | 0 | 12000000 | 1698845 |  | 8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 1698845 | 14.15
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 280502477 | 87776842 | 87776842 | 2518262 | 2.86
1809J2U0001 | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO | El proyecto consiste en la sustitución de la línea de media tensión del recinto portuario, así como la instalación de accesorios, ducterías y obra civil requerida para cumplir con la normativa establecida. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 46131558 | 29658291 | 29658291 | 0 |  | 1.35
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 29658291 | 29658291 | 0 | 0
1909J2U0002 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN | Dragado de la dársena y del canal de navegación del recinto portuario de Dzilam de Bravo, cubriendo un área total de 36.40 Ha y llegando a una profundidad de 3.00 m, realizando el retiro de 110,685.92 metros cúbicos de material de azolve. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 12585035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J2U0003 | Rehabilitación de los Muelles Públicos a base de Muro de Contención en el Puerto de abrigo de Yucalpetén | Consiste en recuperar la capacidad de diseño de los muelles Públicos Poniente y Oriente del puerto de Yucalpetén, mediante la rehabilitación de los muelles a base de un muro de contención mediante bloques prefabricados. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 154466080 | 58118551 | 58118551 | 2518262 |  | 79.59
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 58118551 | 58118551 | 2518262 | 4.33
2009J2U0001 | ALMACÉN MUELLE 7 | El proyecto consiste en la construcción de una bodega a base de elementos estructurales de concreto y de acero y cubierta metálica, con el objetivo de contar con un espacio de almacenamiento. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 67319804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 4784913 | 3111272 | 4263886 | 0 | 0.00
1909J2V0001 | Red contra incendios | Incrementar la cantidad de hidrantes distribuidos de manera uniforme a lo largo de los muelles para cruceros internacionales y embarcaciones locales, incluyendo marina Los Peines. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 3737881 | 3111272 | 3361272 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3111272 | 3361272 | 0 | 0
1909J2V0002 | Ampliación de vallado | Colocación de reja protectora en límites del recinto portuario en zona norte, incluyendo trazos, excavaciones y cadena de concreto para desplante de reja, | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 1047032 | 0 | 902614 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 902614 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 278383470 | 0 | 106567835 | 47545569 | 44.61
1909J2W0001 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN (SEGUNDA ETAPA) | Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación para reestablecer sus condiciones a la profundidad de -14.7 metros y ancho de plantilla de 150 metros. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 229188228 | 0 | 57372593 | 47545569 |  | 100
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 57372593 | 47545569 | 82.87
1909J2W0003 | Ampliación de espuelas de ferrocarril | Ampliación de espuelas de ferrocarril el cual consta de la construcción de una vía doble a base de riel de 115 Lb/yd ubicado en el Cerro de las Gallinas en el Puerto de Topolobampo. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 49195242 | 0 | 49195242 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 49195242 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 426908819 | 0 | 104542034 | 0 | 0.00
1909J2X0001 | Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz 2019 | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 103902886 | 0 | 62532000 | 0 |  | 9.04
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 62532000 | 0 | 0
1909J2X0002 | Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan | El programa de inversión consiste en el suministro e instalación de linternas y luces de diferentes especificaciones, sistemas de control y operación, así como alimentación con panel solar y equipo para inspecciones | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 21259680 | 0 | 21259680 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 21259680 | 0 | 0
1909J2X0003 | Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Ver. | Contempla la ampliación y pavimentación del camino A2 de concreto hidráulico de 25 cm de espesor con módulo de ruptura a la flexión de MR 45kg/cm2, así como la realización de obras complementarias (señalamiento vial, retornos, e iluminación del acceso, sistema de ductos y seguridad para vigilancia remota). La vialidad abarca desde el libramiento hasta la entrada al recinto portuario, con una longitud de 360 metros y 20 metros de corona, con cuatro carriles. Consiste en la construcción con concreto y reubicación de 2 casetas de vigilancia, una se colocaría en la entrada/salida del recinto fiscalizado a la aduana, mientras que la otra en el acceso al recinto portuario (sección de API), y con ello separar los accesos y funciones en cada caso. Los trabajos construcción y reubicación de las casetas con concreto consideran las actividades preliminares, albañilería, el sistema hidrosanitario, eléctrico, cancelaría y carpintería. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 20750354 | 0 | 20750354 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 20750354 | 0 | 0
2009J2X0001 | Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. | Construcción de un cuerpo adicional del Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan de 9.4 kilómetros de longitud, desde el Distribuidor Vial que entroncaría con la carretera México - Tuxpan hasta la altura de la empresa Transportación Marítima Mexicana. Este camino sería de un solo cuerpo, con un carril de circulación por sentido (3.5 metros de ancho por carril y acotamientos de cada lado de 2.5 metros. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 277000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2X0002 | Construcción de Plantas de Tratamiento en el Recinto Portuario en el Puerto de Tuxpan, Ver. | Construcción y puesta en operación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de alta capacidad y rendimiento. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 3995899 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2708067664 | 457445060 | 457445060 | 49515906 | 10.82
1709J2Y0001 | Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión | consta de 5 obras, la subestación 2 Sur, la subestación 5 Norte, construcción de líneas de alta tensión para alimentación de las subestaciones y ampliación de dos alimentadores de alta tensión en la subestación eléctrica Puerto (subestación existente). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 524805649 | 89052168 | 20000000 | 2719712 |  | 66.86
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 89052168 | 20000000 | 2719712 | 13.59
1809J2Y0001 | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 | Construir 6 rompeolas separados de la costa con una longitud de 500m con una separación 375m entre estructuras, ubicados a una distancia de 180m de la costa. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 756328239 | 271111690 | 50000000 | 9802040 |  | 10.36
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 271111690 | 50000000 | 9802040 | 19.6
1909J2Y0001 | MUELLE Y PATIO API 3 | Construir el Muelle y Patio API 3 con el fin de aumentar la capacidad de carga del puerto a través de un muelle con una longitud de 150 m y un ancho de 20.50 m. Dispuestos en tres módulos de 50 m de longitud. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 117650096 | 47281202 | 12281202 | 0 |  | 1.2
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 47281202 | 12281202 | 0 | 0
1909J2Y0002 | ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA | Consiste en la pavimentación de dos patios de carga general ambos con una superficie de 93,550 m2 y una vialidad denominada Mar Rojo con una longitud de 2,380 m y un ancho de calzada de 14.0 m, a partir de una estructura de pavimento formado por capas de terraplenes. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 289993004 | 50000000 | 124470918 | 36994154 |  | 63.5
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 50000000 | 124470918 | 36994154 | 29.72
1909J2Y0003 | Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 | El proyecto consiste en llevar a cabo la reparación y reforzamiento de muros mecánicamente estabilizados en el paso superior km 30+880 de la carretera Tampico-Mante, en el puerto industrial de Altamira, Tam. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 268208797 | 0 | 60000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 60000000 | 0 | 0
1909J2Y0004 | DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 | Dragado de 4,049,400.00 m2 de material de fondo marino para alcanzar un calado oficial de 15.25 m (50 ft), con el objetivo de permitir la entrada de buques Nuevo Panamax Al 95% de su carga máxima. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 751081879 | 0 | 190692940 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 190692940 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 600865232 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1709J2Z0001 | Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el puerto de Guaymas, Sonora | Restaurar las capacidades estructurales de 5 muelles, referenciados como números 2 al 6 a través de la colocación de tablestaca metálica y restituyendo áreas de concreto y darles la protección con material hidrofóbico. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 600865232 | 0 | 0 | 0 |  | 42.4
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1953566132 | 125810848 | 727003529 | 15940382 | 2.19
1509J3A0001 | Construcción de bardas colindantes en el puerto. | Llevar a cabo trabajos de delimitación del puerto de Lázaro Cárdenas a través de barda de tabique para brindar mayor seguridad a los usuarios y aduana del Puerto. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 53705949 | 8724213 | 9035574 | 3008846 |  | 83.33
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 8724213 | 9035574 | 3008846 | 33.29
1609J3A0003 | Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | Contempla la prolongación de una longitud de 166.83 mts en la escollera en norte y 50 mts de prolongación en la escollera sur, para asegurar la navegación segura en acceso y salida del puerto. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 208617329 | 0 | 11000000 | 9888842 |  | 99.58
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 11000000 | 9888842 | 89.89
1609J3A0004 | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | Construcción de una vialidad de cuatro carriles en concreto asfaltico, considerando crucero a nivel, drenajes pluviales y canalizaciones eléctricas y de comunicación, además de la iluminación de la misma. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 49752748 | 12515432 | 12962099 | 0 |  | 89.49
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 12515432 | 12962099 | 0 | 0
1709J3A0009 | Construcción de muelle y patio de uso público. | Contempla la construcción de un muelle de 350 mts de largo, con una profundidad de -14 mts, así mismo un patio de 10.0 has. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 478433462 | 104571203 | 0 | 0 |  | 2
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 104571203 | 0 | 0 | 0
1909J3A0002 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | Construcción de distribuidor vial de 2,373.61 metros de longitud, el cual contempla la ampliación de la vialidad de las Islas. Estará compuesto de 3 ejes y una gaza, y soportado sobre pilas. Contará con vigas cajón sobre canal a cielo abierto localizado en la vialidad de la Islas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 470707955 | 0 | 398000000 | 3042694 |  | 1.04
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 398000000 | 3042694 | 0.76
1909J3A0003 | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | El proyecto de inversión contempla la construcción de un muelle de 352 metros de longitud y un ancho de 71.50 metros, un patio de maniobras de 24, 640 m2, así mismo, se dragará el canal suroeste a -17 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 557767910 | 0 | 199876728 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 199876728 | 0 | 0
1909J3A0004 | Protección marginal en senos de escolleras | Renivelar la protección de los senos de las escolleras sur en 744 m y 140 m en la norte, así mismo, prolongar 853.4 m en la sur y 1,029.4 la norte, alcanzando 1,597 m y 1,169.4 m de longitud respectivamente, pasando del nivel de 3.00 metros, con que cuenta, a 3.50 metros | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 134580779 | 0 | 96129128 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 96129128 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 762855144 | 0 | 60722221 | 25103909 | 41.34
1909J3B0001 | CONSTRUCCIÓN DEL MURO ANTIRUIDO EN ZONA NORTE DEL PUERTO INTERIOR DE MANZANILLO, COLIMA | Construcción de un muro de contención a base de panel acústico, con una longitud aproximada de 700 metros y una altura de 5 metros, ligado a un cajón de concreto que funja como dren ecológico y una cimentación a base de pilotes de 15-16 m de longitud. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 82855144 | 0 | 60722221 | 25103909 |  | 78
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 60722221 | 25103909 | 41.34
2009J3B0001 | Dragado de Mantenimiento 2020 | Dragado de 150,000 m3 de sedimentos en el Puerto de Manzanillo y dragado de 150,000 m3 en Laguna Cuyutlán. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J3B0002 | Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. | Programa destinado al Mantenimiento de la Escollera Oeste y Este. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 480000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 152311710 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1709J3C0001 | Rehabilitación de áreas dañadas por Sismo en la API Chiapas | Rehabilitación de las áreas dañadas del edificio, el reforzamiento estructural del mismo, servicios sanitarios e instalaciones especiales de alumbrado, voz, datos, salidas de emergencia, unidad de respaldo eléctricos, sistema de climatización así como las recomendaciones hechas por protección civil. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 23034234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J3C0001 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE | Realizar un dragado de mantenimiento, de 300,000.00 m3, mediante una draga de tolva de succión de marcha, recuperando las profundidades de diseño en las áreas de navegación, lo cual permitirá la navegación segura de los buques mayores que arriben y zarpen en Puerto Chiapas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de las obras a cargo de la API. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 64811432 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J3C0001 | Dragado de mantenimiento en Puerto Chiapas | Realizar un dragado de mantenimiento en los canales de navegación dársena de ciaboga y dársenas operativas con un volumen de 344,842.02 m3 para el año 2020, con la finalidad de mantener los niveles de profundidad en las áreas de navegación del Puerto. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 64466044 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 845349066 | 44814842 | 44814842 | 398291 | 0.88
1909J3D0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes componentes de la infraestructura existente e indispensable para la óptima operación portuaria. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 337891259 | 44814842 | 44814842 | 398291 |  | 15.55
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 44814842 | 44814842 | 398291 | 0.88
1909J3D0004 | Nuevo embarcadero en la margen izquierda del Río Pánuco en el paso del 106. | Reubicación y construcción de un embarcadero en la margen izquierda del Río Pánuco en el paso del 106, consistente en vialidad de acceso, 300m2 de áreas de espera y de descanso techadas, muelle de embarcaciones, baños, iluminación general, señalizaciones y reconstrucción de drenes existentes. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 12650110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J3D0001 | Edificio tráfico marítimo | Construcción de un edificio operativo de 45 metros de altura, tipo torre de control aeroportuaria, con instalaciones para el CCTM a 36 metros del nivel del piso, faro de navegación en la parte más alta de la estructura. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 53404039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J3D0002 | Reforzamiento estructural de muelles | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento a 11 muelles de recinto portuario de API Tampico, mediante la restitución de áreas de concreto hidráulico marino en pilas, pilotes, trabes losas y pantallas, y finalizar con protección con material hidrofóbico. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 441403658 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 48385103510 | 1369808699 | 1369808699 | 589375188 | 43.02
0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 2393351582 | 126000000 | 126000000 | 38642355 |  | 61.04
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 126000000 | 126000000 | 38642355 | 30.66
0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 42711167507 | 804821529 | 804821529 | 445972485 |  | 41.49
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 804821529 | 804821529 | 445972485 | 55.41
1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1462902542 | 178500000 | 178500000 | 32807974 |  | 43.3
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 178500000 | 178500000 | 32807974 | 18.37
1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 158873712 | 12687170 | 12687170 | 0 |  | 49.56
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 12687170 | 12687170 | 0 | 0
1109J3E0011 | Centro de Atención Logística al Transporte. | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 282889795 | 15000000 | 15000000 | 480039 |  | 91.37
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 15000000 | 15000000 | 480039 | 3.2
1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 286887758 | 52800000 | 52800000 | 0 |  | 51.25
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 52800000 | 52800000 | 0 | 0
1509J3E0003 | Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras | Construcción de una vía ferroviaria secundaria para agilizar el desalojo de las mercancías del patio denominado Escolleras para su salida a través de las vías del muelle 6. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 44713174 | 0 | 0 | 0 |  | 80.07
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0003 | Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes | Mantenimiento mayor a los almacenes a cargo de la APIVER denominados Bodega 4, Bodega Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes del Puerto de Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 50722136 | 0 | 0 | 0 |  | 55.55
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0004 | Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto | Reforzamiento del muro de contención que limita el Boulevard Manuel Ávila Camacho y el área de playa en el extremo norte de la zona terrestre del Antepuerto del Puerto de Veracruz y la habilitacón de la Explanada del Antepuerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 19161696 | 0 | 0 | 0 |  | 85.23
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0005 | Adquisicion de embarcación patrulla | Adquisición de una nueva embarcación patrulla para el Puerto de Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 4272355 | 0 | 0 | 0 |  | 60.01
[6 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1809J3E0002 | Reparación de vialidades colindantes a muelles | Repavimentación con concreto hidráulico de cinco tramos de vialidades colindantes a la zona de los Muelles 1, 2, 5 y 8, y vialidad principal de acceso a muelles. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 62363535 | 0 | 0 | 0 |  | 24.66
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1809J3E0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 905422812 | 180000000 | 180000000 | 71472335 |  | 45.42
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 180000000 | 180000000 | 71472335 | 39.7
1909J3E0001 | Programa de adquisiciones 2020 | Programa de adquisiciones 2020 de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 2374906 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 6647664726 | 1141341457 | 2472999533 | 1042538554 | 42.15
1909KDN0002 | Estudios de Preinversión Daños Estructurales T1 y T2 | Los ¿Dictámenes Estructurales del Estado Físico de los Edificios Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México¿ realizados en 2017 a raíz de los sismos de septiembre, señalaron además de las obras y acciones necesarias para mantener la funcionalidad de las terminales, la existencia de desplomes y sentamientos fuera de la tolerancia de la norma, los cuales en caso de no ser atendidos pueden generar problemas de seguridad estructural en las terminales. En este sentido, es necesario contar con estudios técnicos especializados que permitan diagnosticar de manera adecuada los problemas estructurales y las soluciones correctivas necesarias para que las terminales 1 y 2 mantengan un apropiado estado de conservación y operación que permita mantener el buen funcionamiento operacional de las mismas en el corto y mediano plazo. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 203046886 | 0 | 186458512 | 147899121 |  | 79.12
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 186458512 | 147899121 | 79.32
1909KDN0003 | Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM | Rehabilitación de infraestructura sanitaria, equipamiento y redistribución de todos los baños en ambas terminales del AICM (100 núcleos), además de la construcción de 2 nuevos núcleos sanitarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 247197343 | 49334961 | 49334961 | 42889974 |  | 63.1
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 49334961 | 49334961 | 42889974 | 86.93
1909KDN0004 | Programa de Mantenimiento de Vialidades de Zona Operacional y de Servicios en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México | El proyecto contempla el programa de mantenimiento para 35 tramos de las vialidades de la zona de servicios y operacional, con lo cual proporcionará mejores condiciones de operación a los 15.61 kilómetros a atender | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 117777629 | 0 | 18062765 | 0 |  | 97.1
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18062765 | 0 | 0
1909KDN0008 | Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la calle de Rodaje Delta | El Proyecto consiste en realizar trabajos esenciales como corte en frío de la carpeta asfáltica existente, limpieza de fisuras, hasta dejar las superficies sin obstáculos, reposición de carpeta asfáltica , renivelación de luces, transacciones con rodajes y reposición de señalamiento horizontal, teniendo en cuenta las pendientes necesarias para facilitar la evacuación del agua. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 420489855 | 0 | 73796144 | 45118043 |  | 89.69
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 73796144 | 45118043 | 61.13
1909KDN0009 | Construcción del Pasillo L | El Proyecto considera la transformación de las 7 posiciones remotas que actualmente dan servicio de abordaje y descenso de pasajeros para transformarla a posiciones de contacto mediante pasillo telescópico, para lo cual se construirá un edificio que incluye un pasillo, salas de abordaje, así como servicios complementarios. El pasillo resulta con una configuración en planta que se caracteriza por ser larga y angosta por lo cual se ha denominado pasillo ¿L¿ y servirá de conexión entre la sala 75 con las posiciones remotas 75 a la 81. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 646947420 | 139566914 | 542046571 | 327232029 |  | 89.56
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 139566914 | 542046571 | 327232029 | 60.36
1909KDN0010 | Sustitución de Subestaciones Eléctricas | De manera general, el presente proyecto consiste en la adquisición de 85 unidades de subestaciones eléctricas encapsuladas en gas SF6. En este tipo de subestaciones se tiene al conjunto de dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6). Blindados en envolventes de aleación de aluminio. En su interior, los compartimientos se unen y colindan por medio de dispositivos barrera. La principal función de una subestación encapsulada en gas SF6 es conmutar, separar, transformar, medir, repartir y distribuir la energía eléctrica en los sistemas de potencia. El proyecto incluye equipo principal de acometida, cableados, accesorios diversos de media tensión, canalizaciones, conexiones B.T. y obra civil. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 851822801 | 0 | 481989633 | 9930634 |  | 8.55
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 481989633 | 9930634 | 2.06
1909KDN0011 | Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 | Prolongar el rodaje B1, el cual es inexistente entre pistas, desde el rodaje B y hasta la cabecera 05R, pues dada la reconfiguración referida con la bahía de salida, permitirá desahogar los movimientos de aeronaves provenientes de la T1 sin interferirse mutuamente con los movimientos provenientes de la T2 para uso de la cabecera 05L, como ocurre en la situación actual. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 438553048 | 202439582 | 98559822 | 86968753 |  | 1.54
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 202439582 | 98559822 | 86968753 | 88.23
1909KDN0012 | Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11 | Se rehabilitará un área de 23 metros de ancho por 1,150 metros de largo, correspondientes a la sección del rodaje Coca emplazado entre las calles C3 y Módulo 11, el cual forma parte del sistema de calles rodamiento del AIBJCM. Los trabajos consistirán en la reestructuración del rodaje por medio de una carpeta de pavimento asfáltico (flexible), lo que incluye demolición de capas asfálticas, excavación de estructura, tendido de capa de arena, colado de losa de fondo, sub base, base hidráulica, impregnación, carpeta asfáltica y señalamiento horizontal, para restituir la capacidad de carga, y reestablecer las características geométricas y las condiciones físicas de todo el pavimento a fin de brindar las condiciones de seguridad a las operaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 223460322 | 0 | 194653020 | 52500000 |  | 66.01
[6 empty] | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 194653020 | 52500000 | 26.97
1909KDN0013 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable | Se ha identificado como problemática central, el abastecimiento de agua potable con altos costos, ya que el abastecimiento provisto por la red de SACMEX cubre sólo el 8% de la demanda total, por lo que se tiene que recurrir al abastecimiento de agua transportada en pipas del 92% restante, lo cual implica altos costos para el AICM. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 51776801 | 0 | 40665681 | 0 |  | 92.11
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 40665681 | 0 | 0
1909KDN0014 | Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el AICM | Reubicación y rehabilitación de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacia otra superficie dentro del mismo polígono del aeropuerto, que permita satisfacer las necesidades de operación de estas Secretarías, mejorando su eficiencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 3391097432 | 750000000 | 750000000 | 330000000 |  | 6.05
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 750000000 | 750000000 | 330000000 | 44
1909KDN0015 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado | Estudios de Preinversión para el proyecto de posiciones de pernocta y puente elevado que permita identificar las necesidades actuales y futuras de servicios de pernocta al interior del AICM, así como los estudios técnicos, ambientales, legales, de demanda y oferta de dichos servicios. Con la realización de dichos estudios se tendrán elementos para decidir que alternativa en la más conveniente para el AICM. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 55495189 | 0 | 37432424 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 37432424 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 18333198974 | 8505800165 | 5553697112 | 1903769492 | 34.27
12092100007 | Libramiento de Escuinapa | Construir un tramo carretero de una longitud total de 9.0 km, sección tipo A2 de 12.0 m., un carril por sentido de 3.5 m., con acotamientos laterales de 2.5 m. y ampliación del tramo de Agua Dulce a Isla del Bosque con una longitud de 11.05 km, de sección de 7.0 m. a sección tipo A2 de 12.0 m. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 920015746 | 97409258 | 97747858 | 39627457 |  | 15.13
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409258 | 95882798 | 39627457 | 41.32
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1865060 | 0 | 0
19092100001 | Paso Inferior Vehicular Ocotoxco | Construcción de un Paso Inferior Vehicular en el km 34+250 de la carretera San Martín Texmelucan - Apizaco, con una sección transversal para alojar seis carriles, tres por sentido de circulación para los movimientos de frente, y dos laterales, uno por sentido de circulación para el tránsito local; este paso estará soportado lateralmente mediante la construcción de muros de contención de concreto reforzado y de muros mecánicamente autosoportados. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 219126727 | 82797870 | 134327938 | 79758729 |  | 61.8
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 82797870 | 134327938 | 79758729 | 59.37
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19092100003 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2020. | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 1,800.00 Km | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Caminos Rurales |  | 517940284 | 500000000 | 432133134 | 26591930 |  | 3.28
[6 empty] | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 500000000 | 432133134 | 26591930 | 6.15
19092100004 | Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2020. | El programa consiste en la realización de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 1500000000 | 420593030 | 310304319 | 37729749 |  | 0
[6 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 420593030 | 310304319 | 37729749 | 12.15
19092100005 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2020. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de algunos caminos rurales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 12946116217 | 7005000007 | 4449211526 | 1709298649 |  | 44.71
[6 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7005000007 | 4449211526 | 1709298649 | 38.41
19092100006 | Liberación del derecho de vía 2020. | Adquisición del derecho de vía para la realización de obras carreteras. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2000000000 | 400000000 | 116861337 | 4087978 |  | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 400000000 | 116861337 | 4087978 | 3.49
20092100001 | PROGRAMA CONTINGENTE DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA CARRETERAS FEDERALES 2020 | Consiste en el pago de conceptos imprevistos vinculados al derecho de vía de carreteras Federales y que resultan necesarios para concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 230000000 | 0 | 13111000 | 6675000 |  | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13111000 | 6675000 | 50.91
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 33464469218 | 10289172579 | 10139443646 | 6084766505 | 60.01
11092110001 | Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán) | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 5490850545 | 68214378 | 0 | 0 |  | 39.05
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 68214378 | 0 | 0 | 0
11092110011 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 4463471622 | 833849184 | 0 | 0 |  | 34.41
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 833849184 | 0 | 0 | 0
19092110001 | Puntos de Conflicto | Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (800.0 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados). | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 828551438 | 513269363 | 120692287 | 3992488 |  | 0
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 513269363 | 120692287 | 3992488 | 3.3
19092110002 | Rutinaria de Puentes | Aminorar el deterioro del estado físico de los puentes por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante trabajos de conservación rutinaria. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 310706789 | 192476010 | 92110312 | 42504119 |  | 61.18
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 192476010 | 92110312 | 42504119 | 46.14
19092110003 | Periódica de tramos | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 9631910465 | 3774873394 | 5275878521 | 3914403123 |  | 92.6
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 3774873394 | 5275878521 | 3914403123 | 74.19
19092110004 | Rutinaria de Tramos | El programa consiste en atender 40,608.34 km de la red federal carretera libre de peaje, mediante trabajos de conservación rutinaria en las Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, Señalamiento, Barreras de contención, Ingeniería y Supervisión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 6835549363 | 2470774328 | 3867270888 | 1811516652 |  | 63.86
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 2470774328 | 3867270888 | 1811516652 | 46.84
19092110005 | . Estudios. | Elaborar los estudios y proyectos de reconstrucción y conservación de la obras, que nos permitan definir los trabajos de mantenimiento que requiere anualmente la red, a fin de garantizar a los usuarios condiciones adecuadas de operación, comodidad y seguridad. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 932120368 | 577428032 | 191771801 | 4811145 |  | 12
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 577428032 | 191771801 | 4811145 | 2.5
19092110006 | Reconstrucción de Puentes | Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 1242827157 | 641586702 | 589434756 | 307538978 |  | 57.5
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 641586702 | 589434756 | 307538978 | 52.17
19092110007 | Reconstrucción de Tramos | El programa consiste en atender tramos carreteros en la red federal carretera libre, mediante trabajos de reconstrucción que comprende: Recuperar el pavimento y estabilizarlo; Construir Carpetas; Reparar drenaje e Instalar subdrenaje. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 3728481471 | 1216701188 | 2285081 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 1216701188 | 2285081 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [6 empty] | 562877363 | 140850000 | 319400000 | 78593151 | 24.60
19092120001 | Actualización de Normas, Manuales Técnicos y Tabuladores de Precios | De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 19 del Reglamento Interior de SCT, la DGST es la unidad responsable de elaborar, actualizar y autorizar las normas y manuales técnicos para la infraestructura carretera, así como hacer su interpretación. Para continuar con la actualización de esta normativa, se prevé la ejecución de 3 normas de proyecto y construcción de muros mecánicamente estabilizados (MME) y de ITS; la elaboración del manual BIM/MIC para infraestructura carretera (1) y del manual de practicas recomendables en el proy. y construc. de MME (1); así como la actualización del Manual de Señalización Vial (1) y de (2) tabuladores (precios referenciales y costos paramétricos). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 27601120 | 26650000 | 26650000 | 10456377 |  | 64.6
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 26650000 | 26650000 | 10456377 | 39.23
19092120002 | Auscultación de la Red Carretera Federal en 2020 | Evaluación de la Red Carretera Federal (libre y de cuota) de acuerdo a sus condiciones superficiales y de seguridad vial, mediante la obtención de los parámetros: IRI, MAC, DET, PR y CF, así como clasificación de las carreteras de acuerdo a sus niveles de seguridad (68 elementos de riesgo) aplicando metodología iIRAP. Asi mismo, la obtención de las deflexiones de los pavimentos de la red secundaria. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 142750000 | 114200000 | 142750000 | 23810423 |  | 27.61
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 114200000 | 142750000 | 23810423 | 16.67
19092120003 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF. | Son estudios y proyectos para actualizar la estadística vial de la Red Carretera Nacional, mediante aforos vehiculares, estudios de origen y destino, instalación y operación de estaciones permanentes; así mismo se desarrollan los estudios para actualizar la estadística de accidentes de la Red Carretera Federal incluyendo la formulación de los indices de accidentabilidad y morbilidad por entidad federativa y tramo carretero, también se realiza el seguimiento del comportamiento estructual de los puentes con superestructuras de tridilosas y con accesos construidos a base de muros mecánicamente estabilizados; y se ejecutan las auditorías de seguridad vial al proyecto carretero, así como la evaluación de los resultados del Plan Estratégico sobre Diseño y Desarrollo de soluciones ITS versión 2.0, para formular las propuestas de mejora conducentes | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 112890133 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19092120004 | Verificación de calidad de las obras de infraestructura que ejecuta la SCT en la Red Carretera Federal en 2020 | Realizar la verificación de calidad de los trabajos de construcción, modernización y conservación de carreteras que realiza la Dependencia, a través de los Centros SCT. Ensayar, analizar y dictaminar las muestras de materiales pétreos a las que se les incorporen productos de nueva tecnología, así como a las muestras de cementos asfálticos que estén aplicando las empresas constructoras en 2020; y verificar la calidad de los apoyos integrales de neopreno de puentes en construcción o modernización durante el ejercicio fiscal. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 279636110 | 0 | 150000000 | 44326351 |  | 35.7
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 150000000 | 44326351 | 29.55
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [6 empty] | 2584544620 | 729972182 | 654897238 | 79759065 | 12.17
19092140002 | Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2020 | Liberar el derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de carreteras a realizarse mediante esquemas de Concesiones o Asociaciones Público-Privadas durante el año 2020. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2041509315 | 600000000 | 553572976 | 57754793 |  | 10.64
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 600000000 | 553572976 | 57754793 | 10.43
19092140003 | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2020 | Realizar los estudios y proyectos de preinversión necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas durante el año 2020. | NDG. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 543035305 | 129972182 | 101324262 | 22004272 |  | 39.91
[6 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 129972182 | 101324262 | 22004272 | 21.71
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 181510531920 | 3680000000 | 3029504818 | 1605392680 | 52.99
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 10254282002 | 500000000 | 7500000 | 0 |  | 38.02
[6 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 500000000 | 7500000 | 0 | 0
13093110005 | Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 35054918780 | 120000000 | 998051671 | 200678806 |  | 99.99
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 120000000 | 998051671 | 200678806 | 20.1
13093110007 | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México | Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3634695426 | 0 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 76346810215 | 3000000000 | 2023953147 | 1404713874 |  | 90.6
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 3000000000 | 2023953147 | 1404713874 | 69.4
14093110002 | BRT Corredor Troncal La Laguna | Construcción de un sistema de transporte tipo BRT con una longitud de 34.10 km, El Corredor de transporte público inicia en Matamoros, recorre la Av. Cuauhtémoc, siguiendo el trayecto por la carretera Torreón-Matamoros, llegando a Blvd. Revolución en la ciudad de Torreón, ambos municipios pertenecientes al estado de Coahuila. El Corredor se dividió en 3 tramos. El primer tramo inicia en el municipio de Matamoros (km 0+000) y termina en el límite con el municipio de Torreón (km 9+060); el segundo tramo termina en la calzada Francisco Sarabia (km 16+160); y el tercero termina en el límite del municipio de Torreón (km 25+500). Los componentes físicos del proyecto son: ¿ Construcción de un Corredor de 34.10 kilómetros por sentido de circulación ¿ Construcción de terminales (1) ¿ Talleres (2) ¿ Centro de Control Operacional (2) ¿ Estación de gas comprimido (2) ¿ Construcción de pasos vehiculares a desnivel (2) | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2877131863 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110018 | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Libramiento ferroviario al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2020363844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110001 | Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan | Extensión de la Línea 4 del STC Metro de Martín Carrera a Tepexpan con una longitud de recorrido de 24.520 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 19 estaciones intermedias y una flota de 24 trenes nuevos de 9 carros cada uno. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 29916530659 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110004 | Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) | Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 4443759563 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110005 | Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán | El proyecto consiste en implementar un sistema de transporte para la zona metropolitana de la Ciudad de Mérida, que sea integrado en términos operativos, físicos y tarifarios. La integración física se concreta mediante la delimitación de 5 ejes radiales y 3 circulares, con carriles con prioridad de paso a la derecha, paradas fijas establecidas, estación central intermodal abierta en el primer cuadro de la ciudad, estaciones de integración intermodales en los ejes prioritarios regionales, y pasos peatonales. La integración operacional se alcanza mediante la instalación de tecnología para el control y la gestión de flota, un programa de reestructuración de las rutas, un programa de renovación de la flota vehicular y prioridad de paso garantizada para las unidades de transporte público en semáforos. La integración tarifaria se realizará mediante la constitución de un centro de recaudo y un sistema centralizado de cobro y recaudo. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2732613503 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3
[6 empty] | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
16093110001 | Sistema Integrado Peribús | Ruta troncal sobre el corredor Periférico en la primera etapa del proyecto con una longitud de 41 km y 46 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3878407050 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110003 | CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS | Ruta troncal sobre el corredor Avenida de la Juventud en la primera etapa del proyecto con una longitud de 40.59 km y 38 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 4708340549 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110004 | Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico | Construcción de corredor troncal de carril central preferencial para el transporte público de 31.8 km ambos sentidos, 2 terminales intermodales, 31 estaciones intermedias, 2 patios de servicio con talleres y oficinas y 1 centro de control y recaudo y obras adicionales. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2982488978 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110001 | Adquisición de vehículos Línea 2 | Adquisición de 12 vehículos remanufacturados con de las mismas características básicas de los que actualmente operan en el sistema, es decir, siendo dobles articulados, con un ancho de 2.65 m, altura de techo a hongo de riel de 3.37 m, con rodadura férrea para transitar en vías con trocha de 1.435 mm, con capacidad para transportar a 300 pasajeros, con motores eléctricos y con regeneración de energía eléctrica . | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ferrocarriles |  | 515790042 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110003 | Estudios de Preinversión para la Conectividad para el Sistema Aeropuertario Metropolitano del Valle de México | Se proponen estudiar las siguientes propuestas: - Extensión de la Línea 1 del Sistema Mexibús. a) Terminal Ojo de Agua al AIFA (13.3 km aproximadamente). b) Terminal Mexipuerto Ciudad Azteca al AICM (14 km aproximadamente). - Extensión de la Línea 4 del Sistema Mexibús (en construcción). a) Terminal Tecámac al AIFA (17.2 km aproximadamente). - Conectividad del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) con la Estación Tecnológico del Tren Interurbano México ¿ Toluca (8.7 km aproximadamente). Para lo cual se solicitan los siguientes estudios: Análisis, diagnóstico y caracterización de la situación actual del transporte terrestre e identificación de la problemática de las zonas de estudio. Cuantificación de la demanda de transporte terrestre de la zona de estudio. Diseño y selección de alternativas de rutas en las zonas de estudio. Impacto Ambiental, Social y Urbano. Modelado de Información (BIM). | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 37822318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110004 | Estudios de preinversión para el Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal | Estudios de preinversión para el Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal | Gto., Qro. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 53855844 | 26000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 26000000 | 0 | 0 | 0
19093110005 | Estudios de Preinversión para la realización de un Tren suburano en el Área Metropolitana de Monterrey | Estudios de Preinversión para la realización de un Tren suburano en el Área Metropolitana de Monterrey | NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 70430370 | 34000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 34000000 | 0 | 0 | 0
19093110006 | SIT Zacatecas | Ruta troncal de 27 autobuses articulados circulando por 11.3 km de carriles exclusivos de flujo continuo y 1.2 km en tráfico mixto, 27 rutas alimentadoras con 170 unidadesde 70 pasajeros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1982290914 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [6 empty] | 31304508558 | 0 | 81879760 | 80594712 | 98.43
09094000001 | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros |  | 31304508558 | 0 | 81879760 | 80594712 |  | 99.87
[6 empty] | K-045-Sistema Satelital |  | 0 | 81879760 | 80594712 | 98.43
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 510 Dirección General de Puertos
TOTAL | [6 empty] | 13839026433 | 0 | 0 | 0 | 0.00
08095100009 | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. | Incluye las obras portuarias para el recibo de buque tanques de GNL, como dragado de canal de navegación, construcción de 2 escolleras y de una dársena de ciaboga; desviación de la trayectoria del ferrocarril mediante un viaducto y túnel ferroviario y la desviación de la carretera con obras viales. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 13295167551 | 0 | 0 | 0 |  | 95.24
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100003 | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte | Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso y dársena de maniobras, en Las Aguamitas, Paredones, y El Huitussi. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 66065798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100004 | Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe. | Dar Mantenimiento a los Puertos Pesqueros de: Cuburná 544.7 mts; Sisal 660.0 mts; Telchac 372.8 mts; El Cuyo 633.58 mts; Celestún 985.0 mts y Dzilam de Bravo 711.9 mts en el Estado de Yucatán; en el Puerto de Chiquilá 278.3mts de longitud en el Estado de Quintana Roo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 112957868 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17095100001 | Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur | Rehabilitación de protección longitudinal costera en Puerto Chiapás, Chis. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 151637706 | 0 | 0 | 0 |  | 65
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
18095100001 | Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California | Rehabilitación del muelle pesquero con una longitud de 127 metros, reparación de 1 rampa de botado y 2 escalinatas; mantenimiento y rehabilitación de muelle flotante. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 28917590 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
19095100001 | Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Rehabilitación del muelle flotante de Playa Las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 6239217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20095100001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. | Prolongación de 55 m del muelle público y la colocación de 388,889 m3 de arena, con un ancho de playa de 60 m en una longitud de 1,085 m, | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 178040703 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [6 empty] | 8604058444 | 138670689 | 229784454 | 76698020 | 33.37
06096220004 | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2100581950 | 41261430 | 40919273 | 39205578 |  | 96.25
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 41261430 | 40919273 | 39205578 | 95.81
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096220005 | Libramiento de Ensenada | Construcción de un Libramiento de 20.5 Km de longitud y cuenta con 2 entronques i. El proyecto considera una sección transversal tipo A2 con un ancho de corona de 12 metros, 2 carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1905784416 | 0 | 0 | 0 |  | 92.74
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096220002 | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett | Modernización de la carretera Maneadero-Punta Colnett de 93 kilómetros mediante la ampliación de su sección transversal de 7 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y 2 acotamientos de 2.5 metros cada uno 1 entronque y 8 puentes. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1674645784 | 0 | 3888000 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3888000 | 0 | 0
12096220027 | San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos) | Ampliación y modernización del camino alimentador en una longitud de 17.54 kilómetros, se ampliará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m de ancho cada uno. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 191575692 | 0 | 0 | 0 |  | 93.51
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096220001 | Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo | Construcción de un puente elevado de 3 carriles de circulación con gasas de integración y un paso deprimido de 3 carriles de circulación bajo las vías del ferrocarril. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 301185818 | 97409259 | 145545971 | 29829660 |  | 47
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 145545971 | 29829660 | 20.49
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220001 | Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas | Modernización a un ancho de corona de 12 m en una longitud de 28 km y un ancho de corona a 22 m en una longitud de 41 km, para una longitud total de 69 km. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1448988509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220002 | Construcción de 8 carriles de acceso al Puerto Fronterizo Puerta México/San Ysidro | El proyecto consiste en la construcción de 8 carriles nuevos de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 205 m. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 48000000 | 0 | 39431210 | 7662782 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 39431210 | 7662782 | 19.43
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220003 | Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 361001984 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220004 | Km. 2.7 Carretera (Estatal No. 63) - Ejido Pachuca. | Modernización de un camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 12428271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096220001 | Carretera (Estatal No. 63) - Enlace Cd. Morelos - Carretera Federal No. 2 | Modernización de la sección transversal, se ampliara el paso existente a 9.0 m de ancho de corona, con calzada de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 1.0 m en ambos lados y la construcción de un Puente Vehicular. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 113925823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096220002 | Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 | La modernización de la Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar a una sección de 3 carriles por sentido de circulación de 3.5 m y camellón central de sección variable. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 445940197 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [6 empty] | 4805235974 | 206945140 | 236032072 | 105334211 | 44.62
09096230003 | Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 413873788 | 34957927 | 0 | 0 |  | 97.49
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 34957927 | 0 | 0 | 0
12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3263006699 | 0 | 12300000 | 2949435 |  | 33.36
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 11700000 | 2949435 | 25.2
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 600000 | 0 | 0
12096230005 | Ampliación Puerto Escondido-Loreto | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 808327494 | 171987213 | 98732072 | 61347808 |  | 29.16
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 171987213 | 88732072 | 58685608 | 66.13
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 2662200 | 26.62
12096230006 | Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 | El proyecto consiste en ampliar a 12 metros el ancho de corona y la construcción de un PSV. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 320027993 | 0 | 125000000 | 41036968 |  | 60.15
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 105000000 | 32036968 | 30.51
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 20000000 | 9000000 | 45
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 624 Centro SCT Campeche
TOTAL | [6 empty] | 5753868468 | 97409259 | 11866866 | 0 | 0.00
11096240002 | Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero | Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 722261559 | 0 | 8000000 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8000000 | 0 | 0
11096240003 | Libramiento de Atasta. | Construcción de un libramiento con una sección de 12.0 m , para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. Su longitud es de 14.7 km, en dónde 7.0 km corresponden a un viaducto elevado para cruzar la zona de laguna y mangle. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3381475729 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096240001 | Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande | Modernización del camino en una longitud de 86.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 438239253 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096240001 | Libramiento de Champotón | Construcción de un libramiento de 16 km de longitud, con una sección de 12m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m y acotamientos de 2.5m, incluye 3 entronques a desnivel y 1 puente. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 953384539 | 97409259 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096240001 | Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal) | Ampliación y modernización del camino alimentador en una longitud de 33.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 9.00 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m. de ancho cada uno. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 258507388 | 0 | 3866866 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3866866 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [6 empty] | 1167379633 | 97409258 | 96342507 | 8927260 | 9.26
13096250003 | San Buenaventura-Estación Hermanas. | El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 931528641 | 0 | 400000 | 0 |  | 73.87
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 400000 | 0 | 0
13096250007 | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 | La ampliación de la Carretera Federal N° 54, Zacatecas ¿ Saltillo, del Km. 333+000 al Km. 343+500, ubicado en el Municipio de Saltillo, Coahuila; considera la ampliación de la sección actual del Km. 333+000 al Km. 343+500 para modernizarla a cuatro carriles de circulación, con un ancho de corona de 22.0 m, en el cual se alojarán cuatro carriles de 3.50 m, con faja separadora central de 2.0 m, pavimentada, y acotamientos pavimentados exteriores de 3.0 m a cada lado, para formar una sección transversal tipo A4. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 235850992 | 97409258 | 95942507 | 8927260 |  | 49.8
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409258 | 86932507 | 145389 | 0.16
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9010000 | 8781871 | 97.46
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 626 Centro SCT Colima
TOTAL | [6 empty] | 625343004 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17096260002 | Puente Las Conchas | Construcción de puente en una longitud de 60 metros con un ancho de calzada de 6.0 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros cada uno, banquetas y guarniciones de 0.5 m., cada una con un ancho total de corona de 7.0 m. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 16907379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096260001 | Ixtlahuacán - Plan de Zapote | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 91001143 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096260001 | Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo | Modernización del Libramiento Manzanillo-El Naranjo, con longitud de 13.5 km (del Km 91+500 al 105+000), ancho de corona de 24 m, cuatro carriles de circulación de 21 m, (3.5 m por carril de circulación), acotamientos exteriores por sentido de 3.0 m cada uno. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 517434482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 8379475712 | 306624450 | 226131188 | 63277621 | 27.98
06096270005 | Huitiupan-Sombra Carrizal | Modernización del camino, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 136213046 | 0 | 0 | 0 |  | 63.6
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096270013 | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez | Construcción de un Libramiento de 35.5 km de longitud con un ancho de corona de 12 metros y la construcción de 5 entronques a desnivel, 4 puentes, 7 PIVs y 4 PSVs. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1940012649 | 77927407 | 531450 | 413180 |  | 93
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 77927407 | 531450 | 413180 | 77.74
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 391742552 | 0 | 0 | 0 |  | 49.24
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270012 | Santa Catarina - Los Naranjos | Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y la construcción de un Puente Vehicular. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 163663270 | 0 | 0 | 0 |  | 67.47
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270011 | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernización del camino en una longitud de 86.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 411956289 | 0 | 0 | 0 |  | 31.64
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270015 | Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana. | Modernización de un camino con longitud de 24.50 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 126863512 | 0 | 0 | 0 |  | 38.49
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270001 | José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 149126699 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270033 | Palenque-Catazajá, | Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 890176610 | 118814943 | 147011798 | 41609083 |  | 66.1
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 118814943 | 147011798 | 41609083 | 28.3
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270004 | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3603588936 | 109882100 | 78587940 | 21255358 |  | 6.31
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 109882100 | 78587940 | 21255358 | 27.04
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096270001 | El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200. | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 87287894 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096270002 | Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300 | Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 66142557 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270004 | Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63 | Modernización del camino en una longitud de 1.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 9987766 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270005 | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 69810568 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270007 | E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 41111864 | 0 | 0 | 0 |  | 25.64
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270008 | E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534. | Modernización del camino en una longitud de 8.534 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 46816539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270009 | E.C.(Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos | Modernización del camino a una sección de 7.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 31351293 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270010 | Puente Vehicular Benito Juárez | Construcción del Puente Vehicular con un ancho de calzada de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno, banquetas de 1.00 m cada una con un ancho total de corona de 9.00 m. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 12928315 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270001 | E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva l | Modernización del camino con una longitud de 4.842 kilómetros; se ampliara el paso existente a 6.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 24562408 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270002 | Entr. (C.F. Méx. No. 307 - Prof. Roberto Barrios) - Arimatea | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 15379986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270003 | Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular | Modernizacion y ampliacion a nivel de pavimento del camino con una longitud 24.86 Km. con dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) para una calzada de 7.00 m., de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 160752959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [6 empty] | 7672698020 | 155854814 | 222197731 | 32936717 | 14.82
08096280002 | Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán. | Modernización del camino en una longitud de 94.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de un puente de 117.95 m de longitud y 11.80 m de ancho. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 899800692 | 0 | 0 | 0 |  | 67.22
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096280008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | El proyecto consiste en modernizar de 7 a 12 metros el ancho de corona del cuerpo actual para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 183 km. Además se construirá el Puente Arroyo Casas Grandes km 9+750. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2269249691 | 97409259 | 96252507 | 30967180 |  | 46.7
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 96252507 | 30967180 | 32.17
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096280008 | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel. | Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 858956299 | 0 | 0 | 0 |  | 7.12
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096280009 | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de, incluye la construcción de 5 entronques a desnivel, 7 puentes vehiculares, 4 PIVs, y 1 PSV. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1040862723 | 58445555 | 125527998 | 1896812 |  | 75.9
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 58445555 | 117023498 | 1891100 | 1.61
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8504500 | 5712 | 0.06
10096280005 | Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. | Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 843711902 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[6 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096280001 | CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 | Ampliar en una longitud de 48.5 km mediante 2 cuerpos uno de 7 y otro de 11 metros, alojando dos carriles de circulación por sentido con una faja separadora variable de aproximadamente 20.00 m para alcanzar una carretera A4 s. Contempla la construcción de 6 puentes y un entronque a desnivel. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 750076466 | 0 | 417226 | 72725 |  | 73
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 417226 | 72725 | 17.43
14096280001 | Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 491365101 | 0 | 0 | 0 |  | 48.26
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096280002 | Sisoguichi - Carichí. | Modernización del camino en una longitud de 67.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 518675146 | 0 | 0 | 0 |  | 22.12
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [6 empty] | 10810035603 | 628901173 | 549748456 | 219053038 | 39.84
05096300002 | Los Herrera - Tamazula. | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1820220841 | 230000000 | 227844121 | 69485401 |  | 94.94
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 230000000 | 227844121 | 69485401 | 30.49
06096300001 | El Salto Pueblo Nuevo | Modernización de un camino con longitud de 35.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 247326320 | 0 | 0 | 0 |  | 19.35
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096300004 | La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000 | Modernización de un camino con longitud de 35.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 277045033 | 0 | 0 | 0 |  | 26
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096300008 | Gómez Palacio - Gregorio García. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 292770327 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300003 | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | Ampliar la carretera actual de 6 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación; e incluye la construción de 5 puentes, un PIV, un entronque a nivel y el libramiento Donato Guerra. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 919661469 | 77927407 | 74623367 | 43481003 |  | 84.29
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 77927407 | 73535367 | 43481003 | 59.12
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1088000 | 0 | 0
11096300004 | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | Ampliar 15.0 km de la carretera Durango-Gómez de una sección de 7 m a 21 m, incluye un puente de dos carriles, paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 432822463 | 32632101 | 34326621 | 19308781 |  | 78.65
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 32632101 | 32326621 | 19308781 | 59.73
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
12096300011 | DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros | Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5417225075 | 288341665 | 204961347 | 80518098 |  | 48.92
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 288341665 | 197961347 | 76569455 | 38.67
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7000000 | 3948643 | 56.4
13096300010 | Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón | Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1021469249 | 0 | 7993000 | 6259755 |  | 93.5
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 7993000 | 6259755 | 78.31
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096300002 | Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar. | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 381494826 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [6 empty] | 3086396066 | 118288809 | 204830479 | 40558865 | 19.80
05096310003 | San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 462376998 | 0 | 0 | 0 |  | 16.03
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310008 | Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 514713224 | 0 | 0 | 0 |  | 31
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310013 | Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 | Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 350926659 | 20879550 | 69821328 | 12606791 |  | 90.73
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 20879550 | 69821328 | 12606791 | 18.05
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310008 | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de La Paz, en el tramo del km 9+300 al 43+017; de C2 a A4, ampliación del puente del ferrocarril en el km 15+252 de C2 a A4, construcción de puente en el 32+048 y entronque a desnivel con carretera a San Diego de la Unión en el km 39+500. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 532453499 | 97409259 | 95009151 | 27952074 |  | 50.53
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 95009151 | 27952074 | 29.42
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310011 | Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra | Modernización de la sección transversal en una longitud total de 30 kilómetros, del km 56+000 al km 65+100 a una tipo C4 ancho de corona de 25 m; del km 65+100 al km 86+000 a una tipo A2 con ancho de corona de 12.0 m | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 538976855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096310002 | Ramal a Mariscala | Modernización y Ampliación de Ramal con 3.40 Km a 22.0 m de ancho de corona con 4 carriles de circulación y acotamientos; Incluye Puente y PSF. Ampliación de Acceso con 1.20 Km a 9.0 m de ancho de corona con 2 carriles de circulación y acotamientos. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 397548831 | 0 | 40000000 | 0 |  | 80.88
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
20096310001 | PSV La Presita en la Carretera Federal 45 | Construcción de un PSV con dos carriles de 3.5 m de circulación por sentido y acotamientos laterales de 1.5 m, con franja separadora central de 2.0 m. Las vialidades laterales tienen un ancho de corona de 7.5 m. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 140000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096310003 | Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama. | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 149400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 10893732558 | 194818517 | 265898597 | 99393296 | 37.38
05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2438530848 | 0 | 932000 | 0 |  | 78.46
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 932000 | 0 | 0
05096320013 | Lucerito - Tlacoapa. | Modernización del camino, a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. (un carril de circulación por sentido) | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 245180718 | 0 | 55500000 | 0 |  | 86.99
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 55500000 | 0 | 0
08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en su tramo: Entronque Coyuca-Entronque Aeropuerto Zihuatanejo a corona de 12.0 metros en una longitud total de 168.4 kilómetros, conforme a los siguientes tramos: 1. Entr. Coyuca II-Entr. Lib. Tecpan I, ampliación y rectificación en 59.7 km, 2. Entr. Lib. Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, ampliación y rectificación en 41.6 km, 3. Entr. Brisas del Mar-Entr. Aeropuerto Zihuatanejo, construcción de un cuerpo nuevo en 67.1 km. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6509040802 | 194818517 | 184966597 | 99393296 |  | 60.76
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 194818517 | 181966597 | 99393296 | 54.62
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
11096320005 | E.C. (Tepetixtla - Atoyaquillo) - Las Compuertas | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 133391705 | 0 | 0 | 0 |  | 10.04
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320012 | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. | Modernización de un camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 279737001 | 0 | 0 | 0 |  | 30.22
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320022 | Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla. | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 62327783 | 0 | 0 | 0 |  | 32.35
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320033 | Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán. | Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 319129297 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320004 | Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec. | Modernización del camino rural en una longitud de 11.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 77333019 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320023 | Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000. | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 163031976 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320006 | Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. | Modernización del camino en una longitud de 25.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 167600914 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320001 | Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero | Modernización a 21m ancho de corona, con 2 carriles de 3.5m c/u y acotamientos ext. de 2.5m. e int. de 1m, con longitud de 1.6km. Construir un psv con sección de 19m, 2 carriles de 3.5m por sentido, guarnición central de 2m, acotamientos int y ext de 0.5m y guarnición exterior de 0.5m por sentido. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 217192524 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320002 | Llano Real - Magueyes. | Modernización del camino en una longitud de 6.28 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 30437790 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320003 | Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul | Modernización del camino en una longitud de 34.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 226198181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096320001 | E.C. (Tlapa-Marquelia) - Iliatenco | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 24600000 | 0 | 24500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 24500000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [6 empty] | 12694151501 | 137672435 | 115042963 | 77327174 | 67.21
07096330006 | Actopan-Atotonilco | Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 385630841 | 0 | 0 | 0 |  | 62.39
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096330029 | Ciudad Sahagún-Calpulalpan | Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 14.5 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros. | Hgo., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 725066195 | 0 | 0 | 0 |  | 68.65
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096330030 | Portezuelo Palmillas | Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2769264383 | 78500000 | 91810000 | 54718990 |  | 81.15
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 78500000 | 78500000 | 49491273 | 63.04
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13310000 | 5227717 | 39.27
09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 175766218 | 0 | 0 | 0 |  | 77.22
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096330025 | E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote | Modernización a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 83104004 | 0 | 0 | 0 |  | 52.09
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096330002 | Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado. | Ampliar 6.3 Km de 9 a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y ampliar 13.7 Km de 7 m a 28 m para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos y faja separadora de 7 m. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1318775535 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330014 | Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos | Construcción del boulevard en una longitud de 5.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 36.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1094119350 | 0 | 0 | 0 |  | 66.41
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330030 | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | Construcción de un trazo de 9.6 km ,con una sección tipo A4S de 21 m de ancho,se incluye la construcción de 4 túneles,5 viaductos,2 entronques a desnivel,1 puente y 1 PIV | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2649733094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330006 | Cuesta Colorada - La Cienega. | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 77080891 | 0 | 0 | 0 |  | 45.52
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330016 | La Misión - Puerto de los Naranjos. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 45285101 | 0 | 0 | 0 |  | 22.34
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096330001 | Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca | El proyecto consiste en modernizar la carretera México-Pachuca en su tramo Ent. Tizayuca-Pachuca a 6 carriles con acotamiento en 23.0 kilómetros de longitud del km. 61+000 al km. 84+000 y la construcción de 5 entronques a desnivel. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1711031807 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096330001 | Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes | Consiste en la ampliación de 2 a 4 carriles en una longitud de 15 kilómetros, para atender al tránsito de largo recorrido, que circula entre Pachuca y en los estados de Veracruz y Tamaulipas. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 784215320 | 59172435 | 23232963 | 22608184 |  | 85.11
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 59172435 | 22262963 | 21920870 | 98.46
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 970000 | 687314 | 70.85
17096330002 | E.C. Cardonal - Cerro Colorado | Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, a un paso existente de 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 18921635 | 0 | 0 | 0 |  | 75.97
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096330003 | Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo. | Ampliación a corona de 22.0 metros de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles, tramo Portezuelo-Tasquillo, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 11.4 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 529366271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096330001 | Entronque Autopista Arco Norte - Cd. Sahagún | Ampliación de la carretera Ent. Tolman-Cd. Sahagún, tramo: Entronque Autopista Arco Norte-Cd. Sahagún, pasar a 4 carriles, 2 por sentido de 3.5m c/u. Acotamientos laterales de 2.5m y un separador central; la longitud total es de 3.8km. Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el km 1+480. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 271857896 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096330003 | Tamoyon I - Pepeyoca | Modernización del camino con una longitud de 10.40 kilómetros; se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 54932960 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [6 empty] | 8505491818 | 126632036 | 181502988 | 49549022 | 27.29
06096340009 | Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca | modernizar,ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 10 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2491942775 | 0 | 0 | 0 |  | 60.8
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096340017 | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 493600539 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340001 | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 928365220 | 68186481 | 54207357 | 30724349 |  | 90.75
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 68186481 | 25635457 | 11650005 | 45.44
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 28571900 | 19074344 | 66.75
11096340005 | El Tuito-Melaque | Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3907527615 | 0 | 61300000 | 0 |  | 63.52
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 61300000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340013 | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 684055669 | 58445555 | 65995631 | 18824673 |  | 52.91
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 58445555 | 65351631 | 18575984 | 28.42
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 644000 | 248689 | 38.61
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 635 Centro SCT México
TOTAL | [6 empty] | 11777787174 | 0 | 13179500 | 10671487 | 80.97
05096350001 | Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000 | El proyecto consiste consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera de 7.0 metros a una sección tipo A4 de 21.0 metros, para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido. | Mex., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5800579690 | 0 | 10848500 | 10070803 |  | 100
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10848500 | 10070803 | 92.83
10096350045 | Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) | Construcción de l Avenida Nopaltepec Viaducto Poniente Bicentenario Tramo: Av. Insurgentes Av. Del Jacal. con 4 carriles, 2 por sentido de circulación . Y la construcción de 3 PSV. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 402038461 | 0 | 601000 | 600684 |  | 66.57
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 601000 | 600684 | 99.94
11096350032 | Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. | Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 931650122 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350041 | Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico. | Modernización del camino en una longitud de 5.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, así como la construcción de 2 puentes con longitudes de 0.140 kilómetros respectivamente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 119966295 | 0 | 0 | 0 |  | 36.21
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096410031 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC | El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1745336070 | 0 | 1730000 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1730000 | 0 | 0
14096350032 | Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro. | Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4 acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 902868045 | 0 | 0 | 0 |  | 67.2
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096350001 | Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa | Ampliación del ancho de corona a 12.0 m, para alojar tres carriles de circulación y acotamientos en 3.2 km de longitud y ampliación del ancho de corona a 9.0 m para alojar dos carriles de circulación, y acotamiento en 3.7 km de longitud; para una longitud total de 6.9 km. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 317535905 | 0 | 0 | 0 |  | 13
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096350001 | Libramiento Poniente de Ixtlahuaca | Construcción de un tramo con sección tipo A4 de 22 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m, internos de 0.5 m y faja separadora central, con una longitud total de 6.45 km; además, incluye 3 entronques a desnivel, 5 PIV y 1 puente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1557812586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [6 empty] | 2182776145 | 0 | 17736141 | 17732122 | 99.97
10096360020 | Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. | Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 168096435 | 0 | 0 | 0 |  | 25.33
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360003 | San Antonio Villalogin El Devanador | Modernización del camino en una longitud de 32.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 223977048 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360021 | San José Cayaco - Hacienda Vieja. | Modernización del camino con una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, así como la construcción de dos puentes con longitud de 0.050 kilómetros cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 127892965 | 0 | 0 | 0 |  | 16.67
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360024 | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 66542248 | 0 | 0 | 0 |  | 30.82
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096360009 | El Cuate - Barranquillas | Modernización del camino con una longitud de 4.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 20760473 | 0 | 0 | 0 |  | 92.85
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096360001 | Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000. | Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 86539791 | 0 | 0 | 0 |  | 59.99
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096360001 | Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena. | Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 20627745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096360002 | Buenos Aires-El Cahulote | Modernización del camino en una longitud de 8.707 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 42855293 | 0 | 0 | 0 |  | 24.1
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096360002 | Coahuayana de Hidalgo-Zapotan-Santa Maria Miramar-Achotan-El Camalote | Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 13493125 | 0 | 0 | 0 |  | 64.09
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096360003 | San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro | Modernización del camino en una longitud de 9.30 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 49017992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096360005 | Modernización de la carretera Lazaro Cardenas - La Orilla. | Modernizacion de la carretera Lázaro Cárdenas - La Orilla, del km 102+290 al km 111+390, con una longitud de 9.10km, en el estado de Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 247974887 | 0 | 116141 | 115052 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 116141 | 115052 | 99.06
18096360006 | Libramiento de Maravatío | Construcción de 14.2 kilómetros; de autopista tipo A2, de 12 m. de ancho de corona, para albergar 2 carriles de circulación de 3.5 m., 1 por sentido, y acotamientos laterales de 2.5 m. El proyecto incluye 3 entronques, 1 FFCC¿s, 4 PSV¿s, 1 PIV¿s y 4 Puentes Vehiculares. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1054150361 | 0 | 17620000 | 17617070 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17620000 | 17617070 | 99.98
19096360001 | E.C. (Cotija - Plan del Cerro) - El Varal - El Lobo | Modernización del camino en una longitud de 11.99 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 60847782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 637 Centro SCT Morelos
TOTAL | [6 empty] | 222698125 | 0 | 1267495 | 322555 | 25.44
11096370005 | Carretera Tepalcingo-Axochiapan | Ampliación de la Carretera con 13.40 Km de longitud, con ancho de corona de 17.0 m. para alojar cuatro carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, faja central de 1.0 m y acotamientos laterales de 1.00 m. cada uno y construcción de 2 puentes. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 189008830 | 0 | 944940 | 0 |  | 47.76
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 944940 | 0 | 0
13096370003 | Cajones - El Estudiante. | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 33689295 | 0 | 322555 | 322555 |  | 100
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 322555 | 322555 | 100
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [6 empty] | 999263356 | 0 | 30000000 | 0 | 0.00
10096380002 | Huajicori-San Andrés Milpillas | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 92655485 | 0 | 0 | 0 |  | 53.55
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096380001 | Ramal a Cruz de Huanacaxtle. | Consiste en la construcción de una carretera tipo A2 de 12 m de ancho de corono para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m en una longitud de 2.8 km. Incluye la construcción de dos entronques. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 176607871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096380001 | Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 480000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096380002 | Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca. | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 250000000 | 0 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 639 Centro SCT Nuevo León
TOTAL | [6 empty] | 17113375517 | 239267726 | 241795232 | 98314512 | 40.66
11096390009 | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto | Construcción de una vialidad de 5.4 km de longitud, con seis carriles de circulación de 3.5 m cada uno y un camellón central de 8.0 m, en un ancho de corona de 29.0 m, obras de conexión con la Av. López Mateos, un entronque tipo trébol con la Av. México, alumbrado y señalamiento. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 759157921 | 0 | 0 | 0 |  | 51
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390009 | Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | Construcción de 7.5 km de viaducto de metro, tres rutas transmetros (buses rápidos troncales preferenciales-BRTs) y 17 rutas alimentadoras de los transmetros (metrobuses). | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 11464857337 | 0 | 0 | 0 |  | 67.78
[6 empty] | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390027 | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 759650729 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096390002 | Lampazos - Anáhuac. | Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 293263729 | 0 | 0 | 0 |  | 7.77
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390001 | Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier. | Ampliación de una gaza de vuelta derecha del entronque Carretera Monterrey-Cd. Mier y la Carretera a Pesquería (Blvd. Rogelio Pérez Arrambide) en un ancho de 4 m y una longitud de 100 m, así como tendido de una sobre carpeta de asfáltica de 5 cm de espesor y señalamiento horizontal y vertical. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 40525091 | 12167718 | 46945 | 21799 |  | 99.9
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 12167718 | 46945 | 21799 | 46.43
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390003 | Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM) | Construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la Av. Morones Prieto, conformado por 4 carriles, 2 por sentido, en un tramo de 718.9 m; inclidos 2 carriles laterales por sentido. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 280184616 | 6429011 | 6327533 | 2842417 |  | 65.4
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 6429011 | 6327533 | 2842417 | 44.92
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390005 | Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta | Consiste en la construcción de un libramiento con una longitud de 38.64 Km, para conectar la Carretera MEX-085 Monterrey-Nuevo Laredo con la Carretera MEX-054 Monterrey-Cd. Mier y la Carretera MEX-040 Monterrey-Reynosa. El proyecto contempla siete pasos a desnivel, dos entronques y dos puentes. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2897563299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390006 | Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán | Construcción de una gaza de vuelta izquierda (para movimiento sur-poniente) de 560 metros de longitud y conformada por un cuerpo de 6 metros de sección integrado por un carril de circulación con sobreancho | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 159788291 | 150000000 | 148210031 | 64432899 |  | 30
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 148210031 | 64432899 | 43.47
18096390001 | Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600 | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 66411474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096390001 | Entronque Carretera Monterrey-Nuevo Laredo-Carretera a Salinas Victoria | Construcción de un PSV con 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 metros cada uno y 4 carriles laterales para movimientos direccionales. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 188973030 | 70670997 | 87210723 | 31017397 |  | 34.2
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 70670997 | 87210723 | 31017397 | 35.56
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096390001 | PSV en Carretera a Reynosa y Camino a San Roque | Construcción de un Paso Superior Vehicular con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.2 m. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 203000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [6 empty] | 30877326764 | 345802869 | 252184643 | 50985963 | 20.21
05096400010 | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec. | Modernización del camino en una longitud de 69.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 407954305 | 0 | 0 | 0 |  | 72.54
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400019 | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) | Modernización del camino en una longitud de 107.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 662825017 | 0 | 0 | 0 |  | 56.77
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5126621362 | 97409259 | 86434775 | 26505637 |  | 79.8
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 79434775 | 26505637 | 33.36
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
05096400032 | Nochixtlan - San Miguel Piedras. | Modernización de un camino con longitud de 82.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 449107726 | 0 | 0 | 0 |  | 34.42
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Ampliación de la sección transversal de los tramos La Y-Barranca Larga y Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco 144.3 km, la construcción del Libramiento Ocotlán 16.0 km y de la autopista Barranca Larga-Ventanilla 104.2 km, incluye 11 entronques, 11 viaductos, 35 puentes, 3 túneles, 28 PSVs y 3 PIVs | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 16271169753 | 248393610 | 165749868 | 24480326 |  | 77.85
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 248393610 | 152153868 | 22840430 | 15.01
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13596000 | 1639896 | 12.06
09096400027 | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro. | Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 103452840 | 0 | 0 | 0 |  | 46.04
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400034 | Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam | Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 537512109 | 0 | 0 | 0 |  | 10.47
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400020 | Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. | Modernización de un camino con longitud de 12.2 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 74906604 | 0 | 0 | 0 |  | 9.99
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400002 | Santa María Colotepec - El Camalote | Modernización de un camino con longitud de 13.268 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 84295910 | 0 | 0 | 0 |  | 30.9
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400021 | E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia . | Modernización del camino en una longitud de 21.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 108077645 | 0 | 0 | 0 |  | 9.44
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400007 | E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 115286896 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400003 | E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana | Modernización del camino en una longitud de 7.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 27412496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400004 | Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 31785872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400001 | E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280. | Modernización del camino en una longitud de 6.28 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 31749288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400002 | E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Rio Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500. | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 36680130 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400004 | Oaxaca-Entronque Aeropuerto | Modernización a camino Tipo A8S del km 1+000 al 4+670, camellón central de 2.3 m del 1+000 al 1+340, de 5 m del 1+340 al 2+970 y 1 m del 2+970 al 4+670. Modernización a camino Tipo A6S del 4+670 al 6+30 y camellón central de 1 m. 1 puente de 8 carriles en el 3+000 y un PSV de 4 carriles en el 3+440. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 535595984 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096400001 | Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde. | Construcción del puente en una longitud de 75 metros con un ancho total de la superestructura de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.50 m y banquetas laterales de 1.25 m | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 28999300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400001 | Libramiento de Oaxaca. | El proyecto consiste en la construcción de un cuerpo nuevo de 67.54 kilómetros a corona de 12.0 metros; el proyecto inicia en el kilómetro km 236+100 de la Autopista Cuacnopalan-Huitzo y finaliza en el km 24+400 de la carretera federal OaxacaTehuantepec. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6243893527 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [6 empty] | 1421359256 | 58445555 | 57658026 | 29363540 | 50.92
12096410023 | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco | Ampliar de 12m a 37m de ancho del corona del km 6+000 al 6+580 para alojar 10 carriles de circulación y del km 6+580 al 15+150 ampliación de 12 a 22 m de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, la construcciónde 2 PSV, 2 Entronques y 6 Pasos peatonales. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 574658490 | 58445555 | 57658026 | 29363540 |  | 82.76
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 58445555 | 57590373 | 29315986 | 50.9
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 67653 | 47554 | 70.29
16096410004 | Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapan de León) - La Libertad | Modernización del camino en una longitud de 4.76 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 86530038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096410001 | Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata. | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 45762638 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096410001 | Quimixtlan - Tozihuic - Huaxcaleca | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 63464155 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410001 | Camino E.C.(San Salvador Huixcolotla ¿ Acatzingo) - Col. Dolores | Modernización del camino rural, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 8113887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410002 | La Libertad - Chilapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 3+040. | Modernización del camino rural, se ampliará el paso existente a 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 18576123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410003 | Santiago Zautla - Jalcomulco | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 51784462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410004 | Camino Rural Tepeojuma - Epatlán. Tramo del km. 6+000 al km. 14+800, incluye puente vehicular de 20.00 m de longitud. | Modernización del camino en una longitud de 8.80 km, se ampliará a 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y construcción del Puente Vehicular con 0.020 km con una ancho de corona de 9.00 m con dos carriles de 3.50 m. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 47641708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410005 | Modernización de la Carretera Acatzingo - San Salvador el Seco | Modernización a corona de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 2.5 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una franja central de dos metros, en una longitud de 26.0 kilómetros. El proyecto incluye la ampliación de tres puentes. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 507487755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096410001 | Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra | Modernización del camino a una sección de 6.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.0 metros de ancho. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 17340000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [6 empty] | 4407853776 | 331191480 | 342758266 | 93483611 | 27.27
06096420001 | Camargo - Río Blanco | Modernización del camino en una longitud de 26.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 147429174 | 0 | 0 | 0 |  | 79.7
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096420007 | Tequisquiapan, Ezequiel Montes | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 777933376 | 68186481 | 123220580 | 39937673 |  | 95.17
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 68186481 | 120188580 | 39937673 | 33.22
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3032000 | 0 | 0
10096420004 | Zapote-Higuerillas | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 104269522 | 0 | 0 | 0 |  | 21.62
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420007 | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS | Ampliar la carretera estatal El Colorado-Higuerillas, en el tramo Bernal-El Torreon-Higuerillas, a una sección de 12 metros .Contempla la construcción de 7 estructuras, 5 puentes y 2 entronques | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1419459761 | 146113888 | 216846575 | 50961969 |  | 85
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 146113888 | 213780575 | 50956969 | 23.83
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3066000 | 5000 | 0.16
13092100004 | Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 | Modernización a 12 carriles del km 15+000 al km 20+000 con 3 carriles laterales y 3 carriles centrales por sentido, modernización a 6 carriles del km20+000 al km 28+000 con 3 carriles por sentido y construcción de 1 entronque y 6 PSVs. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1583077729 | 116891111 | 2691111 | 2583969 |  | 98
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 116891111 | 2691111 | 2583969 | 96.01
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096420001 | Ampliación Carretera Estatal 413 (CE 411 - Joaquín Herrera) | Modernización del camino a un ancho de la corona planteado será 19.6 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2 metros y barrera de 1.6 m. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 375684214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [6 empty] | 2762889167 | 0 | 10000000 | 9148096 | 91.48
11096430003 | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) | Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1969286984 | 0 | 10000000 | 9148096 |  | 75.69
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 9148096 | 91.48
15096430001 | Rovirosa - Tres Garantías | Modernización del camino en una longitud de 34.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 197764962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096430001 | 5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo | Construcción de 5 Distribuidores Viales a lo largo del tramo 301+000 al 319+990 de la carretera Mérida-Puerto Juárez, en sus cruces con el Arco Bicentenario, Av. Nichupté, Av. Andrés Quintana Roo, Av. Kabah y Av. Tulum. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 595837221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [6 empty] | 7139513762 | 315880743 | 269651374 | 39796750 | 14.75
11096440003 | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1016319744 | 9041578 | 8930818 | 5182739 |  | 48.64
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 9041578 | 8930818 | 5182739 | 58.03
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096440003 | Ahuehueyo - Xiliapa. | Modernización del camino con una longitud de 5.519 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 19275643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | El proyecto consiste en la ampliación de ancho de corona a 12 m en una longitud de 81.14 km, y una ampliación de un ancho de corona a 22 m en una longitud de 10 km. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5087060863 | 248393610 | 200543390 | 489347 |  | 10.82
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 248393610 | 195940605 | 486563 | 0.24
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4602785 | 2784 | 0.06
17096440004 | Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000 | Modernización y ampliación de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000; 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, acotamientos externos 2.5 m por sentido, para una sección transversal de 12 metros en una longitud de 30 km. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 450866585 | 58445555 | 60177166 | 34124664 |  | 41.61
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 58445555 | 59831166 | 34124664 | 57.03
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 346000 | 0 | 0
18096440001 | PSV Enrique Estrada | Construcción de un PSV en el km 12+300 para alojar 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1 m, calles laterales de 6.5 m, para alojar 1 carril de circulación de 5 m, acotamiento interno de 1 m y banqueta de 0.5 m. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 232453913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440002 | La Trinidad - Santa Isabel | Modernización del camino en una longitud de 18.86 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 87898950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440003 | Tenexcalco - Tepezintla | Modernización del camino con una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 21314486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440004 | Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí | Construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) y un Paso Deprimido Vehicular, para solucionar 3 movimientos en una longitud total de 3,500, ubicados sobre y por debajo del mismo distribuidor vial Benito Juárez. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 183121128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096440001 | El Clarín - Santa María Tampalatín | Modernización del camino en una longitud de7.505 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 41202450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [6 empty] | 2360726123 | 506744087 | 496199835 | 179644453 | 36.20
16096450001 | La Cuesta - La Pitahayita. | Modernización del camino con una longitud de 2.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 12428272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096450002 | PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales. | Construcción de un PSV con cuatro carriles de circulación (dos por sentido). Los carriles tendrán un ancho de 3.5 metros, mas acotamientos laterales de 2.5 metros de ancho y parapetos de 0.4 m. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 178902609 | 6744087 | 42058 | 14596 |  | 61
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 6744087 | 42058 | 14596 | 34.7
18096450001 | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1730745426 | 400000000 | 396949582 | 125540774 |  | 31.84
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 400000000 | 396949582 | 125540774 | 31.62
18096450002 | Cerrillos - Producto de la Revolución | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 67766809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450005 | Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200 | Modernización del camino en una longitud de 25.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 135985397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096450002 | Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita | Excavación, terraplenado y revestimiento con material pétreo de 14.20 km de camino rural con 7.00 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. Incluye excavaciones obras de drenaje, muro de contención y construcción dos puentes, 1 de 40 m. y 1 de 50 m. de longitud | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 234897610 | 100000000 | 99208195 | 54089083 |  | 25.92
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 99208195 | 54089083 | 54.52
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [6 empty] | 4339162353 | 366745860 | 382638048 | 117689127 | 30.75
11096460001 | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | Modernización y ampliación carretera MEX 002, tramo: Cananea Agua Prieta para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación. . Incluye la construcción de dos PSFFCC y 17 puentes | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1512674567 | 194818518 | 125456272 | 45214751 |  | 82.07
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 194818518 | 125206272 | 45107851 | 36.02
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 250000 | 106900 | 42.76
11096460006 | Libramiento Oriente Nogales | Construcción de un tramo de 19.34 km de longitud y una sección transversal de 12 m que consta de 1 cuerpo que aloja 2 carriles de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 618286855 | 55036232 | 54455370 | 10994795 |  | 92.99
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 55036232 | 54055370 | 10994795 | 20.33
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 400000 | 0 | 0
11096460013 | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1284611534 | 116891110 | 178060566 | 54258206 |  | 45.88
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 116891110 | 178060566 | 54258206 | 30.47
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460016 | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto | Modernización del camino en una longitud de 31.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 170789362 | 0 | 0 | 0 |  | 3.16
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460004 | Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 156112148 | 0 | 0 | 0 |  | 55.92
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096460006 | Agua Prieta Bavispe. | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 516687885 | 0 | 24665840 | 7221375 |  | 32.68
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 24665840 | 7221375 | 29.27
20096460001 | Puente Púlpitos | Construcción de un puente a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y construcción de accesos a nivel de terrecerías. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 34000001 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096460002 | Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach | Construcción del puente vehicular con un ancho total de 9.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril y banquetas de 1.0 m. cada una; y la ampliación de accesos con una sección de 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 46000001 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [6 empty] | 7740588212 | 389637036 | 337967473 | 96374603 | 28.51
06096470004 | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote | Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1381807736 | 0 | 0 | 0 |  | 54
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096470005 | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1406287610 | 97409259 | 63682396 | 19765654 |  | 83.35
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409259 | 60567028 | 18187685 | 30.02
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3115368 | 1577969 | 50.65
12096470009 | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 | Construcción del Distribuidor Vial Guayabal, incluye 2 estructuras, trabajos de terracerias, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, así como el desmantelamiento y construcción de instalaciones de CFE y SAS, en la Carretera: Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Villahermosa - Teapa y Subtramo: km 7+715, Municipio de Centro en el Estado de Tabasco | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 545531880 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096470001 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3876799293 | 292227777 | 274285077 | 76608949 |  | 65
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 292227777 | 269186537 | 76527231 | 28.42
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5098540 | 81718 | 1.6
18096470001 | Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa) | Construcción de una gaza tipo trompeta que incluye una estructura de 26.0 m de longitud con una sección de 19.0 m, para alojar dos carriles de 5.5 m cada uno, acotamiento externo de 2.0 m, acotamiento interno de 1.0 m, barrera separadora central de 1.0 m y parapetos de 0.5 m. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 166522672 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096470001 | Estación Chontalpa-Huimanguillo, Estado de Tabasco. | Ampliación del km 79.5 al 93 a una sección de 12 m, alojando 2 carriles 1 por sentido de circulación, acotamientos externos de 2.5 m. Del Km 93 al 95 a una sección 21 m, alojando 4 carriles de circulación 2 por sentido, acotamientos externos de 2.5, faja separadora de 1 m. Longitud total 15.5 Km. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 363639021 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [6 empty] | 9942340948 | 95375527 | 95623684 | 31693743 | 33.14
08096480004 | Eje Carretero San Luis Potosí-Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante | Construcción de 67.39 km de una carretera tipo A2, ancho de corona 12m, 1 carril por sentido de 3.5m, acotamientos de 2.5m, ampliación de 31.86km en 2 tramos. Incluye 2 viaductos, 1 túnel, 15 puentes, 12 PIVs, 6 PSVs, 2 alcantarillas cajón, 3 Ent. a desnivel y 3 a nivel. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5333520354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096480003 | Altamira-Nuevo Progreso. | Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y construcción de 6 puentes vehiculares. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1383633433 | 0 | 0 | 0 |  | 63.73
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096480003 | LIBRAMIENTO MEX II | Construcción de un cuerpo nuevo, para modernizar el tramo a 4 carriles de circulación y con 4 entronques a desnivel. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 833150141 | 0 | 1500000 | 0 |  | 82.98
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
11096480005 | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | La acción por realizar dentro del proyecto Victoria - Lim. N.L consiste en la ampliación de 109.3 km de carretera, de 2 a 4 carriles A2 pasa a A4, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2274812526 | 95375527 | 94123684 | 31693743 |  | 27.68
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 95375527 | 94123684 | 31693743 | 33.67
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096480001 | Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L. | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 117224494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [6 empty] | 2626047152 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096490002 | Libramiento de Calpulalpan. | Construcción de un libramiento para la ciudad de Calpulalpan, que tendrá una sección de 21.0 metros en una sección tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 21.3 km. El proyecto incluye la construcción de 3 entronques a desnivel. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1254600930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096490007 | E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega | Modernización del camino en una longitud de 24.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 160118020 | 0 | 0 | 0 |  | 24.84
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096490002 | Altzayanca - Buenavista - Cardenas | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, en un paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 21439715 | 0 | 0 | 0 |  | 88.1
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096490004 | E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende. | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 19678487 | 0 | 0 | 0 |  | 94.77
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096490001 | Mariano Matamoros - Maguey Cenizo - Las Vigas | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 70210000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096490001 | Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC DEL KM 112+440 AL 115+550, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3.06 KM, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHICULARES (ENTRONQUE A DESNIVEL "OCOTOXCO", PSV "YAUHQUEMECAN", ENTRONQUE A DESNIVEL "YAUHQUEMECAN", VIADUCTO ELEVADO "LIBERTAD" Y LA AMPLIACIÓN DEL PSV UBICADO EN EL KM 113+940) Y EL MEJORAMIENTO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL EN ZONAS FACTIBLES. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1100000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [6 empty] | 10101895367 | 175336665 | 248977862 | 46794912 | 18.79
03096500017 | Acceso al API Coatzacoalcos. | Construir un acceso al puerto de Coatzacoalcos de 4.2 km de longitud con una sección de 21m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de 3.5m de ancho cada uno,acotamientos laterales de 2.5m de ancho y barrera intermedia, incluye la construcción de 2 entronques y 1 viaducto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 921873247 | 0 | 940000 | 0 |  | 61.9
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 940000 | 0 | 0
04096500001 | Acceso al Puerto de Veracruz | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1606299741 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096500010 | Moralillo - Lagartero - Ozuluama | Modernización del camino en una longitud de 70.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 355861036 | 0 | 0 | 0 |  | 26.12
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500018 | Ozuluama-Tampico | El proyecto consiste en la modernización del tramo Ozuluama - Tampico Alto, la cual se ampliará a una sección transversal de 21 m. para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamienos laterales externos de 2.5 m. e interiores de 0.50 m. y un camellón central de 1.0 m. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2022743342 | 0 | 0 | 0 |  | 35.5
[6 empty] | G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500015 | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1933606991 | 97409258 | 86175547 | 46000508 |  | 60.3
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 97409258 | 86175547 | 46000508 | 53.38
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500022 | Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa | Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1199606119 | 77927407 | 61862315 | 683325 |  | 51.35
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 77927407 | 61862315 | 683325 | 1.1
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500042 | Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 | Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 545753109 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500001 | La Garita - Rancho Quemado | Modernización del camino con una longitud de 2.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 11055897 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500002 | Monterreal - Dos Pocitos | Modernización del camino en una longitud de 3.47 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 19452044 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500009 | Potrerillo - Aserradero | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10820722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500011 | E.C. (Coscomatepec - Tetelzingo) - Xaltenango | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10595291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500013 | Hidalgotilán - El Macayal | Modernización del camino en una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 76691871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500001 | Chicualoque - Lim. Edos. (Ver-Pue) | Modernización del camino en una longitud de 9.18 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 46562919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500002 | Naranjal - Tezizapa | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 26510771 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500001 | Modernización del Tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca | Modernización del tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca, consiste en la ampliación de la sección de 4 a 6 carriles a lo largo de 9.14 km de longitud. La ampliación inicia a partir del km 96+618.67 y en el km 105+758.19. A lo largo del proyecto se ubicarán 3 pasos a desnivel. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1018953183 | 0 | 100000000 | 111079 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 100000000 | 111079 | 0.11
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500002 | La Florida - Rancho Nuevo | Modernización del camino rural, se ampliara el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39076557 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500003 | E.C. (Tuxtepec-Palomares) - Santa Rosa, Tramo: Carretera Federal 147 - Santa Rosa | Modernización del camino rural en una longitud de 7.64 km. y se ampliará la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno; así como la construcción de un puente vehicular con una longitud de 60.0 metros. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 62220070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500004 | Construcción de acceso directo de Cerro Azul, Veracruz, en el Km 38+700 de la Autopista Tuxpan-Tampico, tramo Tuxpan-Ozuluama. | Modernización de 18.3 km. a un camino tipo C2 con ancho de corona de 7 metros y la construcción de gasas de incorporación y desincorporación al PSV km 38+700 de la Autopista Tuxpan-Tampico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 129254024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500005 | EC FED. 180 Santander-Sta. Gertrudis | Modernización del camino; se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 64958433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [6 empty] | 3498055804 | 146113889 | 135364754 | 41103849 | 30.36
11096510001 | Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal. | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 133228376 | 0 | 0 | 0 |  | 66.67
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096510002 | Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. | Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2366459992 | 146113889 | 135364754 | 41103849 |  | 71
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 146113889 | 132948754 | 41088630 | 30.9
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2416000 | 15219 | 0.62
17096510003 | Modernización de la carretera Valladolid Rio Lagartos, Tr: Tizimín Río Lagartos | Modernización de la carretera existente en 47.56 kilómetros, mediante la ampliación de 3.0 m. a cada lado del camino existente para incrementar de 6.0 m. a 9.0 m. el ancho de corona, que permitirá alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos de 1.0 m. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 403522770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096510001 | Entronque Motul-Telchac | Construcción de un PSV, el cuál alojará 2 carriles, uno por sentido de 3.5 m, acotamientos de 2.5 m y guarnición de 0.53 m. Incluye carriles laterales en ambos sentidos de 8.5 m, para alojar 1 carril por sentido de 6.0 m, acotamiento interno de 1 m y banqueta de 1.5 m. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 80676452 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096510002 | Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac | Modernización y ampliación de un camino de 43.40 Km. de vía tipo C con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 238087388 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510001 | Sotuta - Holcá | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 97437649 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510002 | E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 105143177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096510001 | Sotuta - Tixcacaltuyub | Modernización del camino a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 73500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [6 empty] | 5151864040 | 535702218 | 536980872 | 190489698 | 35.47
07096520011 | El Conejo - Huitzila | Modernización del camino en una longitud de 32.60 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jal., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 128934966 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096520013 | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1256462574 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096520003 | Fresnillo-Valparaiso | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1371797631 | 102279722 | 105664546 | 42870092 |  | 71.82
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 102279722 | 101389072 | 38625270 | 38.09
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4275474 | 4244822 | 99.28
12096520050 | Atotonilco-Las Amecas. | Modernización del camino en una longitud de 64.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 370817372 | 0 | 709793 | 0 |  | 14.16
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 709793 | 0 | 0
13096520013 | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 983782143 | 146113888 | 144968789 | 77827649 |  | 40.15
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 146113888 | 144748789 | 77607955 | 53.61
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 220000 | 219694 | 99.86
13096520014 | Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags. | Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 561761178 | 20699467 | 23470585 | 40579 |  | 96
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 20699467 | 23470585 | 40579 | 0.17
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096520012 | Colonia Progreso-Nicolas Bravo | Modernización de un camino con una longitud de 11.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 43318671 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096520001 | Modernización de la Carretera Federal MEX-045 Aguascalientes-Zacatecas, Tramos: Luis Moya-Ojocaliente | El proyecto consiste en la modernización de la carretera actual mediante la ampliación del cuerpo existente para pasar de una sección de 7.0 metros a una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 10.0 kilómetros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 434989505 | 266609141 | 262167159 | 69751378 |  | 13
[6 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 266609141 | 258667159 | 69751378 | 26.96
[6 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3500000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 3394073716 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3394073716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [6 empty] | 9520115 | 0 | 425932 | 192943 | 45.29
1910K2H0002 | Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico. | Adquisición de equipos para laboratorio que conformarán los sistemas de enfriamiento criogénico (cryocoolers) para los patrones de efecto Josephson y efecto Hall cuántico. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9094183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2H0001 | Adquisiciones para sistemas de bombeo de agua | Adquisición de equipos y rehabilitación para el suministro (bombeo) de agua y para la planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 425932 | 0 | 425932 | 192943 |  | 40
[6 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 425932 | 192943 | 45.29
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2186732494 | 110000000 | 404176380 | 3833266 | 0.94
0310K2N0002 | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 180064397 | 110000000 | 79558821 | 0 |  | 22.54
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 110000000 | 79558821 | 0 | 0
1010K2N0002 | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 122249332 | 0 | 10000000 | 1877853 |  | 99.57
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10000000 | 1877853 | 18.77
1210K2N0006 | Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) | Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 780177083 | 0 | 0 | 0 |  | 28.24
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1410K2N0001 | Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros | Modificar defensas portuarias para barcazas más grandes en muelle, construyendo defensas rígidas, con pilotes, plataformas cuadradas y habilitadas con una grúa viajera que acomode transportadores de bandas que reciben la descarga de sal. Así como defensas flexibles. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31231103 | 0 | 0 | 0 |  | 26.7
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1410K2N0006 | Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial | Consiste en sustituir la planta lavadora de sal actual que cuenta con 23 años de antigüedad, presenta malas condiciones estructurales para un adecuado funcionamiento, y se incrementara la capacidad de producción en un 50 porciento, para cumplir con las metas establecidas. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 383076196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1610K2N0011 | Reposición de Transportadores de bandas 2017 | Consiste en reponer tres transportadores de bandas en Isla de Cedros que se encuentran con su periodo medio de vida útil ya vencido | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40859499 | 0 | 20000000 | 0 |  | 25.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
1910K2N0002 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2019 | Mantener activos barcos remolcadores barcazas y generación de energía entre otros. Los mantenimientos preventivos reparaciones por personal en talleres habilitados para este propósito. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29042918 | 0 | 11703787 | 34488 |  | 44.34
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11703787 | 34488 | 0.29
1910K2N0005 | Construcción de Caja Tipo Dart 2019 | Construcción reposición de góndolas de acero y lámina de acero incrementado la capacidad de 120 a 200 Toneladas Métricas cada una para transporte hacia Planta Lavadora de Sal en Puerto El Chaparrito. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 28386764 | 0 | 13351321 | 1678862 |  | 51.73
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 13351321 | 1678862 | 12.57
1910K2N0006 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2019 | Adquisición reposición de equipos diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción transporte y ventas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27967255 | 0 | 0 | 0 |  | 92.86
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
1910K2N0008 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2019 | Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26891591 | 0 | 15611379 | 0 |  | 73.58
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 15611379 | 0 | 0
1910K2N0009 | Taller de Soldadura Isla De Cedros | Construcción sustitución nave tipo taller mecánico para la construcción y reparación de obra mecánica en las instalaciones industriales de Exportadora de Sal en el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, en la isla de Cedros, B.C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 14521459 | 0 | 11750000 | 49473 |  | 21.85
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 11750000 | 49473 | 0.42
1910K2N0010 | Obras de Apoyo Zona Industrial 2019 | Mantener programa sustitución y adición compuertas concreto reforzado aseguran flujo salmuera controlado a gravedad y paso maquinaria y equipo de acarreo; resguardar perímetro y acceso en Isla de Cedros; Protección contra humedad e integridad física trabajadores Almacén Residuos Peligrosos. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 12423915 | 0 | 2185268 | 0 |  | 40
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 2185268 | 0 | 0
1910K2N0011 | Mantenimiento Diques de Concentración 2020 | Mantener diques en áreas de concentración aproximadas a 30,000 hectáreas en áreas internas menores de acuerdo a los gradientes de concentración de materia prima que se genera a través del recorrido de la salmuera en áreas divididas por diques de roca y suelo como parte de la infraestructura del proceso productivo. Mantener en óptimas condiciones y reparar en un año 26.4 km de diques dañados, incluye 3.4 km del dique 2B SUR, principalmente por los efectos de las lluvias | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 45466760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1910K2N0012 | Mantenimiento a Diques Cristalizacion 2020 | Mantener diques en área de cristalización aproximadas a 3,000 hectáreas mediante diques construidos de roca y suelo que sirven de caminos para transporte del producto y manejo del proceso. Estos diques forman parte del proceso productivo y generan necesidades de mantenimiento y conservación. Mantener en óptimas condiciones y reparar en un año 10.57 km de diques dañados que por la antigüedad de los mismos y principalmente por los efectos de las lluvias no están realizando su función de manera eficiente. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36352694 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1910K2N0013 | Cambio de Modulos Planta de Cribado Cedros 2020 | La planta de cribado de Isla de Cedros tiene la función de cribar sal para producir sal gruesa, cuenta con 4 cribas tipo banana de 10 X 24 Ft mismas que deben reemplazarse periódicamente, de forma gradual. Adquisición de un módulo de criba tipo banana. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10874738 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0001 | Mantenimiento Mayor 2020 Vehiculo Especializado Aeronave King Air 350 | El presente consiste en un programa de mantenimiento mayor por acumulación de 3,600 horas de vuelo de la aeronave marca Beechcraft modelo King Air 350 propiedad de la Entidad | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19600000 | 0 | 19600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19600000 | 0 | 0
2010K2N0002 | EYBE Mantenimiento 2020 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de producción de 8.0 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 14925593 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 14925593 | 0 | 0
2010K2N0003 | Módulos de bombeo para la Salina 2020 | El proceso de producción de sal marina por evaporación solar de agua de mar consiste en extracción de agua de mar de la laguna Ojo de Liebre y evaporarla de manera natural en un conjunto de estanques que ascienden a 30,000 hectáreas de concentración y 3,000 de producción de sal Para hacer fluir la salmuera (nombre que recibe el agua de mar una vez depositada en los estanques de evaporación) en algunos puntos del proceso se requieren estos equipos (motores, cabezales, bombas y motobombas). | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 20000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
2010K2N0004 | Mantenimiento Preventivo de Equipos 2020 | Los activos, entre los que destacan una barcaza, dos máquinas de generación de energía, un tractocamión, y un tractor de orugas, han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 72601820 | 0 | 46338500 | 163172 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 46338500 | 163172 | 0.35
2010K2N0005 | Dolly Rimpull 2020 | Adquisición de un Dolly, accesorio que une entre si dos góndolas de 200 toneladas métricas de capacidad. Se compone de acero estructural y 4 llantas, un par por cada lado, de la misma medida que las de las góndolas y del tractocamión | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23836389 | 0 | 11507500 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 11507500 | 0 | 0
2010K2N0006 | Maquinaria de minería 2020 | mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras tractores traxcavos grúas dragas retroexcavadoras entre otros. La entidad periódicamente y de acuerdo al periodo de vida estimado sustituye estos equipos asegurándose así contar con un parque de maquinaria en condiciones aceptables de operación y reducir los costos de mantenimiento. La vida útil de los equipos está determinada por diversos factores que afectan su disponibilidad y desempeño. Tales factores son el desgaste de sus módulos y componentes mecánicos por acumulación de horas de trabajo deterioro de los sistemas eléctricos hidráulicos frenos y carrocería debido al ambiente corrosivo en que operan llegando el momento en que no es económico continuar dándoles mantenimiento y por ende resulta más conveniente su reposición. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140539666 | 0 | 84372000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 84372000 | 0 | 0
2010K2N0007 | Construccion Caja Dart 2020 | Las góndolas se construyen de acero estructural y lámina de acero con una capacidad de carga de 200 toneladas métricas cada una. La Entidad cuenta con 25 góndolas y requiere reponer una o dos unidades cada determinado tiempo, puede ser cada año o cada dos años. | BCS. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 69604535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0008 | EYBE Operaciones 2020 | Adquisición de equipos y bienes especilalizados diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 15335343 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 15335343 | 0 | 0
2010K2N0009 | Mob. y Eq. Admvo. DAF 2020 | La Entidad como empresa de tipo minero, de conformidad con el Art. 29 Fracción XII de la Ley minera, cuenta con comedores comunitarios, casas habitación para trabajadores y empleados, tiendas de autoconsumo para el suministro de víveres a los trabajadores y requiere sustituir periódicamente mobiliario, electrodomésticos industriales y equipos especializados para a conservación y manejo de alimentos perecederos y no perecederos de los trabajadores y empleados, tanto en el centro de trabajo de Guerrero Negro, como en el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, Isla de Cedros, B.C. Adquisición de mobiliario y equipo especializado para casas habitación, tienda de autoconsumo y comedor comunitario, como son lavadoras, refrigeradores y secadoras industriales, módulos para cajas registradoras y montacargas eléctrico para el manejo de víveres. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3107068 | 0 | 3107068 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 3107068 | 0 | 0
2010K2N0010 | Programa OAC 2020 | Exportadora de Sal S A de C V para continuar apoyando el desarrollo de su personal requiere llevar a cabo obras de apoyo a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, dentro del mismo contrato colectivo de trabajo que la Entidad tiene convenido con el sindicato salinero está contemplado la ejecución de obras bajo el nombre de Unidades de Construcción, pueden ser recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de sus trabajadores, por otro lado Exportadora de Sal como Empresa Socialmente Responsable asume su compromiso y es de su interés que los trabajadores realicen sus actividades productivas en el mejor ambiente laboral posible y brinden a sus familiares una vida digna. Cumplir con el compromiso contractual con los trabajadores, mejorar de manera continua la comunidad y mejorar espacios comunes donde se puedan practicar actividades deportivas y de acondicionamiento físico de los trabajadores y sus familias | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10356893 | 0 | 10000000 | 29418 |  | 0
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 10000000 | 29418 | 0.29
2010K2N0011 | EYBE Para Ecologia, Seg. Ind. y Planeación 2020 | Exportadora de sal cuenta con un departamento de Planeación, Ecología y Seguridad Industrial donde son requeridos ciertos tipos de equipos y bienes especializados para desempeñar las funciones encomendadas para la seguridad del personal de las instalaciones y del entorno natural incluyendo flora fauna suelo agua y demás recursos naturales. | BC., BCS. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 517845 | 0 | 500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 500000 | 0 | 0
2010K2N0012 | Programa OAZI 2020 | La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto por donde esta fluye. Por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas. Por otro lado, las bombas usadas para el drenado y manejo de la salmuera sufren constantemente de cristalización de sal en sus componentes mecánicos, por lo que es indispensable que sean lavadas con agua de mar. Para esto la entidad debe construir piletas de concreto reforzado de 5.15 X 8.55 x 1.22 de alto en lugares estratégicos de la salina que facilite esta actividad. Mejoramiento de la infraestructura productiva mediante la construcción de las compuertas de concreto, así como optimizar el uso de los recursos facilitando el desarrollo de actividades indispensables como es el lavado de bombas. | BC., BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 14841216 | 0 | 14329800 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 14329800 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 1615664090 | 465089968 | 465089968 | 114884635 | 24.70
1910LAU0001 | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | Proporcionar apoyo técnico al sector minero, explorando, evaluando y certificando el contenido mineral de un yacimiento. Así como la ejecución de estudios para definir la importancia de las asignaciones o reservas mineras y proporcionar asesoría técnica y el apoyo a la pequeña y mediana minería | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 424670810 | 129627601 | 119522621 | 29508655 |  | 43.95
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 129627601 | 119522621 | 29508655 | 24.68
1910LAU0002 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 (2019-2021) | Levantamiento geológico minero y geoquímico de 123,756 km2 del territorio nacional en cartas a escala 1:50,000 para cumplir con la obligación de Ley de generar el conocimiento geológico del país. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 356388457 | 109115259 | 107715623 | 36758300 |  | 41.32
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 109115259 | 107715623 | 36758300 | 34.12
1910LAU0003 | Generación de información geofísica del territorio nacional | Generación de conocimiento geológico mediante el levantamiento indirecto de datos como rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 347075339 | 101373832 | 101145245 | 23087707 |  | 23.33
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 101373832 | 101145245 | 23087707 | 22.82
1910LAU0004 | Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos y Asociados | Evaluación de los recursos minerales radiactivos, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía limpia, en apoyo al desarrollo energético del país. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 164301152 | 50175566 | 46914413 | 7926894 |  | 42.34
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 50175566 | 46914413 | 7926894 | 16.89
1910LAU0006 | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, disponiéndola por Internet. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 67987398 | 21700454 | 21479954 | 5026550 |  | 54.63
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 21700454 | 21479954 | 5026550 | 23.4
1910LAU0008 | Exploración por Carbón | Ubicar y conocer características geológicas de las localidades con indicios de carbón en México, para detectar nuevas áreas con posibilidades favorables, que justifiquen que se puedan desarrollar programas de exploración detallados, para generar nuevas áreas de exploración y evaluación por carbón. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 17642768 | 5543767 | 5426949 | 1445830 |  | 49.67
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5543767 | 5426949 | 1445830 | 26.64
1910LAU0009 | Estudios Geológico-Ambientales | Detectar, prevenir y mitigar los riesgos geológicos, metereológicos y antropogénicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y peligros geológicos. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 45801116 | 13992952 | 13281226 | 2993878 |  | 36.88
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 13992952 | 13281226 | 2993878 | 22.54
1910LAU0010 | Estudios geohidrológicos | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 41392531 | 12397349 | 12125824 | 3186663 |  | 41.17
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 12397349 | 12125824 | 3186663 | 26.27
1910LAU0011 | Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra | Mediante el análisis e interpretación de los fenómenos naturales, este proyecto brinda estudios de investigación aplicados a las ciencias de la Tierra que dieron origen a los recursos geológicos de los que podemos disponer. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 69909519 | 21163188 | 20962048 | 3592456 |  | 44.61
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 21163188 | 20962048 | 3592456 | 17.13
2010LAU0001 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos | Realización de la ubicación de 32 sitios de residuos sólidos urbanos para los dieciséis principales municipios en el estado de Chihuahua, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y un sitio para residuos radiactivos | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 16300000 | 0 | 2617282 | 179366 |  | 1
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2617282 | 179366 | 6.85
2010LAU0002 | Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados | Identificar, estudiar y evaluar la viabilidad técnica y económica de los recursos minerales en los distritos de diferentes entidades federativas y proponer aquellos que presenten las mejores condiciones posibles para la reactivación y desarrollo de la pequeña minería | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 41500000 | 0 | 9768487 | 977635 |  | 0.74
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 9768487 | 977635 | 10
2010LAU0003 | Inventarios Mineros Municipales | Interrupción en los procesos del SGM para determinar la viabilidad técnica y económica, para la consolidación de proyectos mineros de minerales no metálicos, principalmente. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 6945000 | 0 | 2000000 | 174701 |  | 8
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2000000 | 174701 | 8.73
2010LAU0004 | Inventario de pasivos ambientales mineros por estado | Evaluar la magnitud del problema ambiental relacionado con la actividad minera histórica. Contar con esta información, permitirá que se tomen medidas para enfrentar esta amenaza para la salud y el medio ambiente, dando pasos para la solución o mitigación del riesgo, desde el inventariado y caracterización de los sitios mineros abandonados, pasando por la evaluación del riesgo que entrañan, hasta la propuesta de medidas de remediación o, al menos, mitigación de tales amenazas. | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 15750000 | 0 | 2130296 | 26000 |  | 1
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2130296 | 26000 | 1.22
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [6 empty] | 1186042564 | 0 | 584567550 | 287470213 | 49.17
1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 40433649 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0002 | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco contempla la construcción de 1,656 metros cuadrados | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 36102733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0005 | Programa de adquisición 2017 de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. | Proporcionar a nuestros alumnos y profesores, los medios y servicios necesarios para realizar sus actividades de docencia con en mejores condiciones, Se equiparán 30 laboratorios y 10 talleres con equipo actualizado y renovado, esta acción beneficiará a 4,000 alumnos y a 200 académicos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40316718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0007 | 5ta. etapa de construcción del edificio w para laboratorios de docencia e investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería | El proyecto consiste en concluir la 5 etapa de construcción del edificio w para laboratorios de docencia e investigación de la División de CBI de la Unidad Azcapotzalco logrando contar con laboratorios equipados de instrumentos acordes a los requerimientos de los planes y programas de la Unidad | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 71928156 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0002 | Mantenimiento a celdas de cimentación en edificios | Se busca bombear el agua que se encuentra estancada en dicha área, llevar a cabo labores de limpieza. Una vez que el área esté limpia se procederá a la impermeabilización de los muros y techos para que el agua deje de filtrarse, con lo cual se evitara que las varillas se oxiden y degraden. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 7735810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0003 | Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s | Remplazo de techo por 9,228m2 que presentan un deterioro acumulado de 35 años, con el objetivo de contar con instalaciones en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de actividades en los espacios que integran los siete edificios en donde se realizan funciones de docencia e investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23664600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020 | Adquisición de dos vehículos utilitarios para el uso de la Institución. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 729954 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0002 | Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma | Construir el Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma (CIFE), consistente en 10,535 m de nueva infraestructura, lo que permitirá atender una matrícula de 1,600 nuevos alumnos y soportar el crecimiento de la oferta de planes de estudio de licenciatura y posgrado. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 337712384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0003 | Construcción del Nuevo Edificio "S" | El proyecto denominado Construcción del Nuevo Edificio "S" contempla la recuperación del edificio inhabilitado por el sismo y mejorar las condiciones de servicio que brindaba el antiguo edificio "s" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 334336113 | 0 | 313584567 | 156178935 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 313584567 | 156178935 | 49.8
1911A2M0004 | Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa | El Módulo B de la Unidad Iztapalapa consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles, el cual brindará a la comunidad universitaria nuevos espacios para el desarrollo de las tareas tanto de docencia e investigación, a su vez se estaría en la posibilidad de brindar nuevos lugares para los alumnos de nuevo ingreso que solicitan un lugar en esta Institución. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 293082447 | 0 | 270982983 | 131291278 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 270982983 | 131291278 | 48.45
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [6 empty] | 1931117515 | 648639298 | 648639298 | 256284238 | 39.51
1611A3Q0033 | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro. | Construcción de un conjunto arquitectónico para la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, Querétaro, que permita impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, con impacto a nivel local y regional. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 621413577 | 200000000 | 200000000 | 2479318 |  | 53
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 200000000 | 200000000 | 2479318 | 1.23
1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 97628103 | 59615459 | 59615459 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 59615459 | 59615459 | 0 | 0
1811A3Q0010 | Construcción de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular | Conjunto arquitectónico de dos edificios con un total de 2,773 m2, destinados a las funciones de evaluación educativa, y formación y profesionalización de los docentes de la UNAM. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53783183 | 51929843 | 51929843 | 392544 |  | 2
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 51929843 | 51929843 | 392544 | 0.75
1811A3Q0011 | Rehabilitación y ampliación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | Rehabilitación y Ampliación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), a fin de conservarlo en condiciones adecuadas, suficientes, funcionales y seguras. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 64539819 | 62315811 | 62315811 | 20194991 |  | 30
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 62315811 | 62315811 | 20194991 | 32.4
1911A3Q0001 | Programa 2020 de Adquisisiones para la Función de Investigación en la UNAM | Programa anual (año 2020) de adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de investigación científica, tecnológica y humanística. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 253785095 | 50180618 | 50180618 | 49257014 |  | 35
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 50180618 | 50180618 | 49257014 | 98.15
1911A3Q0002 | Programa 2020 de Adquisisiones para la Función docencia de la UNAM | Programa anual 2020 de adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de docencia a nivel superior, licenciatura y posgrado de la UNAM | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 385529807 | 76266155 | 76266155 | 62169494 |  | 35
[6 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 21344498 | 21344498 | 18409728 | 86.25
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 54921657 | 54921657 | 43759766 | 79.67
1911A3Q0003 | Programa 2020 de Mantenimiento a la infraestructura física de entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2020, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios de difusión cultural y extensión universitaria en las Entidades universitarias que se ubican en la Ciudad de México y la zona metropolitana | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69977982 | 29963620 | 29963620 | 25845446 |  | 41
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29963620 | 29963620 | 25845446 | 86.25
1911A3Q0004 | Programa 2020 de Mantenimiento a la infraestructura física de entidades de Docencia e Investigación de la UNAM | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2020, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios docentes y de investigación en las Entidades universitarias que se ubican en la Ciudad de México y la zona metropolitana | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 113507057 | 92206193 | 92206193 | 88819360 |  | 69
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 92206193 | 92206193 | 88819360 | 96.32
1911A3Q0005 | Programa 2020 de Adquisisiones para la Función de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM | Programa anual de adquisiciones 2020 de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los recintos y entidades universitarias que realizan funciones de difusión cultural y extensión universitaria en la UNAM | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57499455 | 5551804 | 5551804 | 4102010 |  | 68
[6 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 5551804 | 5551804 | 4102010 | 73.88
1911A3Q0006 | Programa 2020 de Mantenimiento a la infraestructura física de entidades foráneas de Docencia e Investigación de la UNAM | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2020, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios de investigación en las Entidades universitarias que se ubican los diferentes estados de la República Mexicana | BC., CDMX., Gto., Mex., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 213453437 | 20609795 | 20609795 | 3024061 |  | 16
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20609795 | 20609795 | 3024061 | 14.67
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 524547268 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1711B000001 | Bienes de comunicaciones para 20 Centros de Investigación, 11 Áreas Centrales, 3 Centros de Educación Continua, 2 Unidades de Apoyo y Data Center | La adquisición de este equipamiento responde a la necesidad de sustituir equipo de comunicaciones que están siendo utilizados a su capacidad máxima en los distintos Cuartos de distribución intermedia (IDF | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49439616 | 0 | 0 | 0 |  | 6
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000002 | Programa de fortalecimiento a la infraestructura que aloja los servicios de alta disponibilidad ubicados en el Centro de Datos de Cómputo del IPN | El objetivo del proyecto, es fortalecer la infraestructura del Data Center para mantener la operación de los servicios de alta disponibilidad que apoyan los procesos institucionales más demandantes como: el sistema para la admisión de aspirantes, la plataforma de educación a distancia, entre otros. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46437455 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000004 | Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer las capas de distribución y acceso en 22 Unidades académicas de Nivel Superior | La adquisición de este equipamiento responde a la necesidad de brindar una buena conexión a la red de datos institucional, esto se logra teniendo equipos con mejores características en los cuartos de distribución (MDF) y acceso (IDF) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33372513 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000005 | Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer la red inalámbrica en 26 Unidades Académicas de Nivel Superior | Con la adquisición de estos equipos inalámbricos se estaría dando una cobertura del 80 a las 26 unidades académicas de NS beneficiando no solo a los alumnos matriculados en la modalidad escolarizada sino también a los alumnos de la modalidad no escolarizada, docentes, investigadores y personal | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30700508 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000003 | Programa de equipamiento para la UPIIH para los laboratorios de Ingeniería Mecatrónica en el área de Formación Profesional Genérica. | Contribuir a satisfacer la demanda educativa y a reducir desigualdades sociales en el Estado de Hidalgo. Fortalecer a la UPIIH con equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ingeniería en mecatrónica. Adquisición del equipo de las 7 áreas estratégicas descritas objeto del present | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52888844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000004 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | llevar a cabo la adquisición de cinco vehículos recolectores de basura y la adquisición de una unidad hidroneumática de limpieza de drenajes y alcantarillas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48415699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000006 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PARA TRANSPORTAR ALUMNOS Y PERSONAL ACADÉMICO DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Se fortalecerán las acciones para que las prácticas técnicas, visitas a empresas y llevar a cabo brigadas para el servicio social en beneficio de las personas más marginadas se realicen de acuerdo a los programas establecidos en el Instituto. Así como el traslado de los Académicos de Nivel Superior | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47159443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000007 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PARA TRANSPORTAR ALUMNOS Y PERSONAL ACADÉMICO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | Se fortalecerán las acciones para que las prácticas técnicas, visitas a empresas y llevar a cabo brigadas para el servicio social en beneficio de las personas más marginadas se realicen de acuerdo a los programas establecidos en el Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47159443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000008 | Programa de modernización de talleres y laboratorios de docencia de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán | La ESIME Culhuacan del IPN, cuenta con una matrícula de 4950 alumnos y, de acuerdo a su naturaleza, contribuye a satisfacer las necesidades de desarrollo industrial y coadyuvar a la independencia económica, científica y tecnológica del país | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53794591 | 0 | 0 | 0 |  | 77
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B000001 | Programa de equipamiento de bienes informáticos para la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | El Programa de Inversión consiste en la compra de 463 bienes informáticos para la Escuela de Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA); con estos equipos se atenderán los servicios que ofrece la Escuela y se beneficiará a 789 usuarios de los bienes informáticos. Co ello se subsanará el riesgo de ver afectado el desarrollo de sus procesos académicos, de investigación, extensión, difusión y administración; se contará con los equipos y herramientas necesarias para desarrollar sus funciones y brindar los servicios para la que fue creada la ENBA; cabe señalar que una de las modalidades que se imparten en esta dependencia es la no escolarizada, la cual se apoya en plataformas, equipos de cómputo y de comunicaciones, que actualmente están suministrados por la Secretaría de Educación Pública en la modalidad de servicio administrado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11782278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B000004 | Programa de modernización de talleres y laboratorios de docencia en CECyTs del IPN, en la rama de ciencias sociales y administrativas | El Programa de Inversión consiste en adquirir el equipo que requieren los laboratorios de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de la rama de Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, facilitando el desarrollo de las prácticas, sustituyendo dispositivos deteriorados, obsoletos que han concluido su vida útil además de ampliar el inventario de equipos al equipar nuevos espacios donde los estudiantes puedan desarrollar las competencias tecnológicas y comunicativas que cada programa académico requiere. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51823476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B000001 | Programa de modernización de talleres y laboratorios de docencia de Unidades de N. Superior del IPN, en el área de ciencias sociales y administrativas | Las Unidades Académicas de Nivel Superior del área de Ciencias Sociales se veran beneficiadas con la formación académica de sus alumnos, ya que se impartiran las prácticas necesarias o con el equipamiento adecuado, para que los alumnos desarrollen las competencias establecidas en el perfil de egreso de cada uno de los programas académicos que se imparten en: Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, Escuela Superior de Turismo y Escuela Superior de Economía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51573402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [6 empty] | 169768856 | 0 | 19416727 | 0 | 0.00
1711B010001 | Nuevas Retransmisoras Canal Once | Proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de 2 estaciones retransmisoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República Mexicana | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 105832441 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010002 | Cobertura Zonas Sombra CDMX | Instalación de 2 estaciones retransmisoras complementarias de la señal abierta de Canal Once para cubrir las zonas de sombra de Coacalco e Ixtapaluca, que son las zonas de sombra que se generan debido a la orografía del país y obstaculizan la cobertura que realiza actualmente la transmisora del Cerro del Chiquihuite para cubrir toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y su zona conurbada. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3712891 | 0 | 4709032 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 4709032 | 0 | 0
1911B010003 | Adq. S.R. UHF | Adquisición del Sistema Radiador principal de UHF para asegurar la continuidad en la transmisión de la señal de Televisión abierta, digital en Alta Definición de Canal Once, las 24 horas los 365 días del año. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1856470 | 0 | 2354547 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 2354547 | 0 | 0
1911B010004 | Vehículos Operaciones | Adquisición de 4 vehículos para el área de Operaciones Técnicas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7849739 | 0 | 9228162 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 9228162 | 0 | 0
1911B010005 | FT Electromecánica | Adquisición de sistemas de Aire acondicionado de precisión rackeable, modular, redundante internamente para los Site´s y áreas técnicas donde se encuentran ubicados los equipos electrónicos que conforman toda la infraestructura para la producción y transmisión de la señal del Canal Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28045577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010006 | Vehículos Producción | Adquisición de 3 vehículos tipo Van, para optimizar el número de servicios en el área de Producción y brindar seguridad en los traslados del personal y equipo técnico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2047247 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010007 | Terreno SLP | Adquisición del terreno donde se ubica actualmente la estación retransmisora de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3124986 | 0 | 3124986 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 3124986 | 0 | 0
2011B010001 | Sistema Tx-RX Sat | Adquisición de un Sistema de Transmisión y Recepción Satelital, para asegurar proveer la señal de Canal Once 11.1 y 11.2 a satélite las 24 horas los 365 días del año, y esté disponible para su recepción en las estaciones retransmisoras de su señal y proveedores de cable. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17299505 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [6 empty] | 4995764 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1511L3P0002 | Proyecto de Rehabilitación del Plantel Tonalá_Protección Civil | Actualizar la infraestructura social de manera que se detenga el deterioro que sufren las instalaciones y su estructura, restituir el nivel de servicio de las instalaciones para mejorar la calidad del servicio para los estudiantes de EMSyS, docentes y administrativos que forman parte del Centro. | Jal. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 4995764 | 0 | 0 | 0 |  | 51
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 384532157 | 139483556 | 295504661 | 25652587 | 8.68
1411L4J0004 | Construcción de Anexo a la Planta Piloto de Fermentación del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el Cinvestav Zacatenco. | Construcción de un anexo de 240 m2, en el lado Este de la planta de fermentaciones, el cual servirá para albergar refrigeradores y congeladores pertenecientes a los 34 laboratorios del Departamento de Biotecnología. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5706232 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611L4J0006 | Construcción de la Unidad de Vinculación, Posgrado y Educación Continua (UVPEC), en la Sede Sur. | Construcción de un edificio que contará con 1,103.56 m2 de superficie construida para albergar la Unidad de Vinculación, Posgrado y Educación Continua (UVPEC). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10049757 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811L4J0001 | Programa de mantenimiento mayor en las instalaciones en la Unidad Querétaro del Cinvestav | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones arquitectónicas, eléctricas, de ventilación y vialidades, que conforman la infraestructura de la Unidad Querétaro. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4302654 | 0 | 4154387 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4154387 | 0 | 0
1811L4J0002 | Construcción de escalera de emergencia en el edificio de la Biblioteca Central de la unidad Zacatenco del Cinvestav | Construcción de una escalera de emergencia exterior en el Edificio de la Biblioteca Central del Conjunto Multidisciplinario de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3226991 | 0 | 3115791 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 3115791 | 0 | 0
1911L4J0003 | Construcción y Equipamiento de Edificio para el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la CDMX | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de cinco niveles con una superficie construida total de 5,087 m2, así como la construcción y equipamiento de las áreas complementarias en la parte posterior del edificio con una superficie de 395 m2 y áreas complementarias exteriores de 74 m2. La superficie total construida de todos los componentes del proyecto será de 5,556 m2. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 220511045 | 139483556 | 139483556 | 22789004 |  | 36
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 139483556 | 139483556 | 22789004 | 16.33
1911L4J0004 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor consistente en la recuperación de espacios, protección de muros, impermeabilización e incremento de capacidad de drenaje sanitario de la Unidad Guadalajara del CINVESTAV. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1690330 | 0 | 1632083 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1632083 | 0 | 0
1911L4J0005 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor de trabajos en diversas áreas comunes y exteriores, consistentes en acabados, a equipo de elevadores, equipos de aire acondicionado y impermeabilización de la Unidad Saltillo del CINVESTAV. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2385866 | 0 | 2303650 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2303650 | 0 | 0
1911L4J0006 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor en áreas interiores y exteriores consistentes en acabados, impermeabilización, instalaciones hidraulicas, instalaciones eléctricas en la Unidad Irapuato del CINVESTAV. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2997673 | 0 | 2894375 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2894375 | 0 | 0
1911L4J0007 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor consistente en encarpetamiento y rencarpetamiento de estacionamientos, impermeabilización en edificios Toxicologia, CGSTIC, Biotecnologia, Jardin Infantil, Genetica, instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas, redes de drenaje, acabados en fachadas de los edificios de Biblioteca, Espacios Teoricos, andadores en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del CINVESTAV. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14499650 | 0 | 14000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14000000 | 0 | 0
1911L4J0008 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor de trabajos en diversas áreas comunes y exteriores, consistentes en control de acceso vehicular, instalaciones eléctricas, mantenimiento a fachadas, acabados y barandales de protección en la Unidad Monterrey del CINVESTAV. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2881288 | 0 | 2782000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2782000 | 0 | 0
1911L4J0009 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor consistente en reencarpetamiento de vialidades internas, en instalaciones sanitarias, hidráulicas, red de drenaje, de riego, acabados, cancelería, instalaciones eléctricas y andadores en la Unidad Mérida del CINVESTAV. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9822705 | 0 | 9484220 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9484220 | 0 | 0
1911L4J0010 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del CINVESTAV. | Mantenimiento mayor de trabajos en diversas áreas comunes y exteriores, consistentes en acabados, luminarias, instalaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, de UPS, de audio, video, instalaciones pluviales, pararrayos en la Unidad Tamaulipas del CINVESTAV. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7489504 | 0 | 7231420 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7231420 | 0 | 0
1911L4J0011 | Programa anual de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Cinvestav | Adquisición de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4142757 | 0 | 4589032 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 4589032 | 0 | 0
1911L4J0012 | Programa anual de adquisición de mobiliario y equipo | Adquisición de bienes muebles y equipo especializado para laboratorios, áreas académicas y de investigación financiados con recursos provenientes de proyectos de investigación derivadas de convenios o contratos con empresas y organismos públicos y privados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94825705 | 0 | 103834147 | 2863583 |  | 2.8
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 103834147 | 2863583 | 2.75
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL | [6 empty] | 233998838 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1811L5N0001 | Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH | Derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el edificio principal que alberga las oficinas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres sufrió daños estructurales severos, por lo que a la fecha que ha quedado inhabitable. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 233998838 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [6 empty] | 108697117 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911L5X0001 | Rehabilitación de planteles en riesgo de la CD. de México y Oaxaca 2019-2021 | Para solucionar la problemática, es necesario diferentes trabajos de rehabilitación en 10 edificios en los planteles Iztapalapa I y Xochimilco de la Ciudad de México y el plantel Gral. Antonio de León en el Estado de Oaxaca, estos trabajos se pretenden realizar durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 27395507 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911L5X0002 | Fortalecimiento del equipamiento en talleres y laboratorios de carreras prioritarias en planteles del Sistema CONALEP 2020 | Se adquirirán 2143 equipos para 51 talleres y/o laboratorios de 18 carreras, en 10 Entidades Federativas, siendo éstas: Electricidad Industrial, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Química Industrial, Administración, Contabilidad, Electromecánica Industrial, Hospitalidad turística, Enfermería General, Industria del vestido, Informática, Maquinas y herramienta, Mantenimiento de motores y planeadores, Mecatrónica, Optometría, Soporte y mantenimiento a equipo de cómputo, Telecomunicaciones, Terapia Respiratoria y Mantenimiento de sistemas Automáticos, mediante recursos Fiscales a través del PROFORHCOM. | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mex., Mor., Oax., Pue., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50230931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 29 planteles CONALEP en Campeche CDMX Oaxaca y Tabasco 2020 | Se adquirirán 3,176 equipos para talleres y/o laboratorios de 18 carreras de 29 planteles de 4 Entidades Federativas,siendo éstas:Asistente Directivo, Administración, Alimentos y Bebidas, Autotrónica, Contabilidad, Electromecánica Industrial, Enfermería General, Escenotecnia, Industria del Vestido, Informática, Mantenimiento Automotriz, Mantenimiento de Motores y Planeadores, Optometría, Salud Comunitaria, Seguridad e Higiene y Protección Civil, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Telecomunicaciones y Terapia Respiratoria. | Camp., CDMX., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 62141358 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911L6H0002 | Programa adquisición de bienes de nivel Medio Superior del IPN | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada plantel, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911L6H0003 | Adquisicon de bienes para la educacion superior del IPN | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada plantel, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911L6H0004 | Adquisición de bienes para Centros y Áreas administrativas del IPN 2020 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada Centro, Área Administrativa o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, el desarrollo Tecnológico, e impulsarlo en áreas para el desarrollo nacional, estatal y local. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20713786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 7225897 | 0 | 7225897 | 263793 | 3.65
2011L8K0001 | Adquisición de parque vehicular utilitario | Adquisición de 4 vehículos con la finalidad de actualizar el equipo asignado a la Dirección de Servicios Generales necesarias para el traslado de profesores investigadores investigadores, académicos y funcionarios; entrega de mensajería y traslado de material de investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1051430 | 0 | 1051430 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 1051430 | 0 | 0
2011L8K0002 | Adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para el desarrollo de proyectos de investigación 2020 | Para el ejercicio 2020 El Colegio debe atender los requerimientos de equipo de cómputo y tecnológico correspondiente a 77 convenios de colaboración para la realización de proyectos de investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4345826 | 0 | 4345826 | 263793 |  | 6.1
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 4345826 | 263793 | 6.07
2011L8K0003 | Adquisición de mobiliario para el desarrollo de proyectos de investigación 2020 | Derivado del dictamen de no utilidad y propuesta de disposición final de mobiliario y equipo se requiere su sustitución. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1828641 | 0 | 1828641 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 1828641 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [6 empty] | 7388607 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2011MDE0001 | Programa de Inversión, Incremento de la seguridad estructural de la infraestructura escolar de México | Establecer lineamientos para incorporar la evaluación de los riesgos geológicos e hidrometeorológicos en los edificios escolares y documentación de la rehabilitación sísmica de los planteles educativos. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 7388607 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [6 empty] | 103517416 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2011M000001 | Equipamiento de TICs para los planteles federales del TecNM 2020, Zona Norte | Adquisición de equipos de TIC´s para fortalecer la infraestructura física educativa de los espacios académicos de los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, de la zona norte del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33755620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011M000002 | Equipamiento de TICs para los planteles federales del TecNM 2020, Zona Sur-Sureste | Adquisición de equipos de TIC´s para fortalecer la infraestructura física educativa de los espacios académicos de los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, de la zona sur-sureste del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31305314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011M000003 | Equipamiento de TICs para los planteles federales del TecNM 2020, Zona Centro | Adquisición de equipos de TIC´s para fortalecer la infraestructura física educativa de los espacios académicos de los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, de la zona centro del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38456482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 100 Secretaría
TOTAL | [6 empty] | 1461456 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19111000001 | Proyecto de Inversión por Adquisición de Bienes Instrumentales | Proyecto de Inversión 2020-2022 de la UR100 Oficina del C. Secretario con los requerimientos de bienes muebles instrumentales para su adquisición, necesarios para la sustitución de los muebles en mal estado y/o para acondicionamiento de espacios y complemento de equipo de audio para atender reuniones de trabajo del C. Secretario. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1461456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001-Diseño de la Política Educativa |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Televisión Educativa
TOTAL | [6 empty] | 63229053 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19112160001 | Aire Acondicionado para el Site de Computo | Adquisición de la infraestructura del aire acondicionado ubicada en el Site de computo de la DGTVE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2682120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
19112160002 | Subtitulaje oculto de los programas educativos | Contar con una infraestructura automatizada que permita generar el subtitulaje de cada programa que sea producido en la DGTVE y con ello cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la obligatoriedad de generar subtitulaje oculto en los programas que sean transmitidos, con el propósito de fomentar la inclusión a los contenidos de los programas transmitidos en televisión abierta a personas con discapacidad auditiva. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3081960 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20112160001 | Infraestructura para estudios de televisión, unidad móvil y equipos portátiles | Se pretende habilitar toda la infraestructura necesaria para iniciar con las producciones que permitan satisfacer la demanda educativa ya con los contenidos grabados en alta definición (HD), adoptados como estándares en las televisoras a nivel nacional, | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57464973 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 600 Subsecretaría de Educación Media Superior
TOTAL | [6 empty] | 156464950 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19116000002 | PROFORHCOM Adquisición Equipamiento 2020 UEMSTAyCM Agropecuario | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para aproximadamente 49 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTAyCM Agropecuario | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
19116000003 | PROFORHCOM Adquisición Equipamiento 2020 UEMSTIS | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para aproximadamente 64 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTIS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
19116000004 | PROFORHCOM Adquisición Equipamiento 2020 DGCFT | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para aproximadamente 20 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
19116000005 | PROFORHCOM Adquisición Equipamiento 2020 Bienes Informáticos | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para aproximadamente 45 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTAyCM, UEMSTIS y DGCFT | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39464950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
19116000006 | PROFORHCOM Adquisición Equipamiento 2020 UEMSTAyCM Ciencias del Mar | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para aproximadamente 21 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTAyCM Ciencias del Mar | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
TOTAL | [6 empty] | 638000 | 0 | 638000 | 0 | 0.00
2012I000001 | Adquisición de Equipo Mirasol | -Marca Terumo. -Luz ultravioleta de 265 a 370 nm. -Constante de baja afinidad. -Dimensiones físicas Altura 37.5cm Anchura 61cm Profundidad 64.8 cm -Espacio necesario 61 cm -Pantalla táctil. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 638000 | 0 | 638000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 638000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 220400 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2012M7A0001 | Adquisición de dos videolaringoscopios reusables | Unidad de videolaringoscopia (equipo con fines de diagnósticos, aplicable en pacientes adultos y pediátricos). | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 220400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7B Instituto de Salud para el Bienestar
TOTAL | [6 empty] | 9632135297 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2012M7B0001 | Equipamiento para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19. | Se plantea la adquisición de 150 ventiladores adulto - pediátrico, 200 monitores de signos vitales y 245 oxímetros de pulso portátil, que serán distribuidos a las entidades federativas del país, considerando las unidades médicas del IMSS Bienestar, ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Lo anterior, con el fin de hacer frente a las necesidades de COVID-19, así como, al perfil epidemiológico de la población. El equipo será concentrado por CENAPRECEy será distribuido conforme se desarrollen los casos de COVID-19 en las Unidades médicas de los estados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 145199900 | 0 | 0 | 0 |  | 45
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012M7B0002 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO A NIVEL NACIONAL PARA DIAGNOSTICAR EL COVID-19 | El presente proyecto pretende adquirir diferentes equipos para el diagnostico de COVID-19 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 168139761 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012M7B0003 | Equipamiento para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19. | Se plantea la adquisición de 174 ventiladores adulto - pediátrico, 162 monitores de signos vitales y 318 oxímetros de pulso portátil, así como 2 equipos Porta count pro model 8038 que es utilizado para medir le eficiencia respiratoria para definir si un enfermo requiere de ventilación mecánica o no y 30 videolaringoscopios, que serán distribuidos a los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 149390036 | 0 | 0 | 0 |  | 23
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012M7B0004 | Equipamiento médico para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19 | El presente proyecto pretende adquirir diferentes equipos (ventiladores adulto-pediátrico, monitores de signos vitales avanzados, camas de terapia intensiva, rayos x portátiles, ultrasonido point of care). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 9169405600 | 0 | 0 | 0 |  | 40
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 76892048 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida, 2011-2021. | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779.00 M2 en un terreno de 5,000 M2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio etc. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 36354781 | 0 | 0 | 0 |  | 55
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización para Mujeres Iztacalco 2018-2021 | Construccion de una Unidad de Hospitalizacion con un area construida de 2700.00M2, en un terreno de 1,705.00 M2 que contendra: consultorios, farmacia, enfermeria, dormitorios, salon de usos multiples, talleres, auditorio, gimnacio etc | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 40537267 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [6 empty] | 163626463 | 0 | 31450184 | 0 | 0.00
1812NAW0003 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X PARA EL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2020 | Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X y la construcción del bunker para el alojamiento del mismo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 163626463 | 0 | 31450184 | 0 |  | 100
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 31450184 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL | [6 empty] | 2018480611 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1812NBB0002 | Proyecto de Sustitución de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Gea González | Demoler y reconstruir la torre básica de hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Gea González, así como dotar de infraestructura médica y tecnológica que permita al Hospital brindar los servicios médicos con eficiencia, eficacia y calidez a más de 790 mil personas de la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2018480611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
TOTAL | [6 empty] | 2027617732 | 0 | 11635569 | 0 | 0.00
0712NBD0006 | Unidad 501, Patología, Genética, Genómica y Enseñanza Médico-Técnica del HGMEL 2011-2020 | Construir y equipar un edificio de 10,720.81 m2 para mejorar la infraestructura física del Hospital, en beneficio de los pacientes del hospital | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 547214084 | 0 | 7284759 | 0 |  | 96.1
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 7284759 | 0 | 0
1012NBD0003 | Construcción y Equipamiento de la Unidad 310, Torre Quirúrgica del HGMEL - 2011-2020 | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en 8,177 cirugías; 1,958 cirugías de corta estancia y 13,471 procedimientos no quirúrgicos mediante la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 961127364 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212NBD0001 | Construcción y Equipamiento de la Unidad 601, Medicina Física y Rehabilitación del HGMEL 2013-2020 | Construir un edificio de 8,256.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 498562498 | 0 | 4350810 | 0 |  | 98.5
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 4350810 | 0 | 0
1912NBD0001 | Programa anual de adquisiciones del HGMEL, 2020 | Dotar a las Unidades Médicas 406 Pediatría, 102 Oftalmología, 105 Urología, 106 Ortopedia, 103 Hematología, 111 Oncología, 112 Ginecoobstetricia, 403 Neurología y 110-A, Medicina Interna con equipo médico y con Instrumental quirúrgico | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 20713786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [6 empty] | 233256259 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0312NBG0001 | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003 - 2021. | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 210751846 | 0 | 0 | 0 |  | 83.5
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412NBG0003 | Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias. 2019 - 2020 | El proyecto consistirá en la realización de los trabajos para Remodelación de los espacios físicos y la reestructuración del funcionamiento interno en el servicio de urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 22504413 | 0 | 0 | 0 |  | 91
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [6 empty] | 11766913 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1712NBQ0002 | Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2020 | Adquisición de equipo para laboratorios de microbiología, biología molecular, toxicología, metabolismo y nutrición y cirugía experimental, que permitan implementar proyectos de investigación vinculados con los problemas de salud en la región CO 1 y la formación de recursos humanos. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5833058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912NBQ0001 | Implementación de una sala de electrofisiología para el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2020 | Adquisición de equipo médico especializado (polígrafo de electrofisiología cardiaca y sistema de mapeo electro-anatómico) para atender arritmias cardiacas complejas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5933855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [6 empty] | 297252811 | 65427875 | 65427875 | 0 | 0.00
1612NCA0004 | Adquisición de Equipo Industrial para el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2020 | Sustituir equipo industrial que por su desgaste natural y obsolescencia, ya no se localizan refacciones para su reparación, así como adquisición de equipo nuevo que se requiere para el buen funcionamiento de la Institución. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 22083594 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NCA0001 | Programa para el Fortalecimiento y Rehabilitación 2020 | La rehabilitación y mantenimiento mayor tienen como fin obtener beneficios cualitativos modernizar y adecuar la infraestructura física del Instituto, para restablecer la funcionalidad de las diversas áreas, con lo cual se garantice la óptima y oportuna prestación de los servicios. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 83617097 | 44588557 | 44588557 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 44588557 | 44588557 | 0 | 0
1712NCA0002 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2020 | Adquirir equipo médico necesario para el óptimo funcionamiento que permitirá realizar de manera oportuna los servicios de hospitalización, quirofano, unidad coronaria, hemodinámica, terapia intensiva, banco de sangre entre otros y laboratorios de investigación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 61665882 | 20839318 | 20839318 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 10419659 | 10419659 | 0 | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 10419659 | 10419659 | 0 | 0
1912NCA0001 | Equipo Industrial Aire Acondicionado y Chillers 2020 | Sustitución de equipo industrial obsoleto (aire acondicionado y chiller's) fundamental para el funcionamiento de las áreas de apoyo de los servicios de Terapia Intensiva, Quirófanos y Laboratorios, cuyas actividades en atención de pacientes, quirúrgicas y clínicas son prioritarias para los pacientes que acuden al Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 31942016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912NCA0002 | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio 2020 | Adquirir equipo adecuado y necesario para el óptimo funcionamiento de los servicios de las áreas de asistencia médica, así como el fortalecimiento en las áreas de Investigación y Enseñanza que incidan en el conocimiento de las causas de las enfermedades cardiovasculares y la formación de médicos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 97603292 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912NCA0003 | Equipo Industrial Motobomba 2020 | Sustituir el equipo industrial obsoleto (motobombas), indispensable para el desahogo de aguas negras y jabonosas del edificio de Hospitalización, en el cual se encuentran ubicadas las áreas de atención médica (7 pisos de Hospitalización y Área de Urgencias) y áreas de apoyo (Dietética y Nutrición y Lavandería). | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 340930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [6 empty] | 504152456 | 0 | 109047236 | 32622875 | 29.91
0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2020 | El proyecto de la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas del INER busca coadyuvar a las labores y objetivos de la investigación, formación y capacitación de recursos humanos calificados en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, así como la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de competencia es todo el territorio nacional. Mediante el desarrollo de un edificio que contenga áreas adecuadas, funcionales y seguras para las actividades propias de los diversos laboratorios de investigación. Los laboratorios integran áreas que requerirán niveles de bioseguridad BSL-2 y BSL-3 para determinados procesos de investigación. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 385198947 | 0 | 95156065 | 19915887 |  | 83.07
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 95156065 | 19915887 | 20.92
2012NCD0001 | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2020 | Programa de Adquisición de equipo e instrumental médico que brindará atención integral a pacientes con padecimientos respiratorios , proporcionando mayor número de servicios de atención con soporte tecnológico, que permitirá mejorar la salud y calidad de vida. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 118953509 | 0 | 13891171 | 12706988 |  | 18
[6 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 13891171 | 12706988 | 91.47
[6 empty] | P-016-Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [6 empty] | 230645579 | 45755998 | 45755998 | 1690086 | 3.69
0912W000002 | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2019 | Adecuar y remodelar 13,412 m2 de la sede permanente del Instituto Nacional de Geriatría, a fin de que realice sus actividades sustantivas en beneficio de la población adulta mayor mexicana, beneficiando a 40 mil personas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 230645579 | 45755998 | 45755998 | 1690086 |  | 44.04
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 45755998 | 45755998 | 1690086 | 3.69
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [6 empty] | 806747726 | 386210674 | 386210674 | 20895615 | 5.41
1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 806747726 | 386210674 | 386210674 | 20895615 |  | 22.25
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 386210674 | 386210674 | 20895615 | 5.41
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL | [6 empty] | 2701964522 | 0 | 0 | 0 | 0.00
03121100001 | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2020 | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2701964522 | 0 | 0 | 0 |  | 90.06
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
TOTAL | [6 empty] | 346553752 | 0 | 38000000 | 11320399 | 29.79
1212NDF0003 | Proyecto del Edificio de Urgencias | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 346553752 | 0 | 38000000 | 11320399 |  | 99.49
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 38000000 | 11320399 | 29.79
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [6 empty] | 14936864 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1612NDY0002 | Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, 2018-2020 | Renovar la infraestructura de cableado estructurado que cuenta con una antigüedad promedio de 25 años en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, por infraestructura nueva, profesional y que cumpla con la normatividad y los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones | Chis., CDMX., Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14936864 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2148835232 | 0 | 8655739 | 0 | 0.00
0712NEF0001 | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-2020 | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2140179493 | 0 | 0 | 0 |  | 98.41
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012NEF0001 | Adecuación de instalaciones para la creación de vestidores independientes de acceso y salida en áreas asépticas. 2020 | Adecuación de vestidores para lograr el cumplimiento regulatorio, el proyecto incluye la separación física de los vestidores de entrada y salida del personal;con la misma clasificación del área a la que conduce y condiciones ambientales de aire, presión, temperatura y humedad que describe la NOM. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8655739 | 0 | 8655739 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 8655739 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [6 empty] | 355585780 | 12874406 | 10907933 | 2447538 | 22.43
0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 355585780 | 12874406 | 10907933 | 2447538 |  | 75.29
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12874406 | 10907933 | 2447538 | 22.43
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
TOTAL | [6 empty] | 8005575755 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1512U000011 | Aguascalientes. Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.- Fideicomisos 2015 - 2018. | Construcción del Nuevo Hospital Hidalgo para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de los 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 51,965.00 m2. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1198817851 | 0 | 0 | 0 |  | 99.86
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000016 | San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.- Fideicomiso 2018-2020 | Sustitución de infraestructura del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en cuanto a equipamiento, se sustituirá únicamente el que se encuentra obsoleto. Se mantendrá la misma capacidad instalada con la que cuenta el actual nosocomio, a excepción de los consultorios. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1895631537 | 0 | 0 | 0 |  | 97.6
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000014 | Sinaloa.-Sustitución por obra nueva del Hospital General Culiacán 120 camas, en el municipio de Culiacán.- Fideicomiso 2018-2020 | Sustituir el actual Hospital General de Culiacán. El nuevo hospital contará con 120 camas, 52 consultorios y 9 quirófanos. Se construirán 25,322.10 m2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1448493813 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000017 | GUERRERO.-Sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Ayutla, Municipio de Ayutla de los Libres. Fideicomiso 2018-2020. | Sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Ayutla, el cual fue construido hace más de treinta años y actualmente no consigue atender de manera adecuada a la población de su área de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 165282517 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000018 | Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de Querétaro.-Fideicomiso 2018-2020 | El proyecto sustituirá al actual hospital general de Querétaro. Pretende incrementar el número de consultorios de 22 a 37, incrementar el número de quirófanos de 7 a 11, el número de camas de 85 a 120 y sustituir el equipamiento actual. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1664735463 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000023 | Sustitución del Hospital Pediátrico de Sinaloa sin contemplar la unidad de hemato-oncología, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. | El proyecto sustituirá al actual hospital pediátrico de Sinaloa. Pretende sustituir 34 consultorios, 4 quirófanos, el area de hospitalizacióncon con 67 camas y sustituir el equipamiento actual. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1104170459 | 0 | 0 | 0 |  | 86
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000031 | Construcción y equipamiento del Hospital Integral del Valle del Carrizo, en el municipio de Ahome | El proyecto corresponde a una acción de Obra Nueva para la construcción del Hospital Integral Valle del Carrizo con capacidad de 12 camas, en la localidad Gustavo Díaz Ordaz, tiene una superficie de construcción de 2,155.67 m2 en un terreno de 19, 350.00 m2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 126448622 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000032 | Construcción del Hospital de 30 camas, de Santa Rosalia, Mulege, en el Estado de Baja California Sur. | Construcción y Equipamiento de un Hospital General de 30 camas, 9 consultorios, una sala quirúrgica, una sala de expulsión, Auxiliares de tratamiento, Auxiliares de diagnóstico y área de gobierno | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 210022470 | 0 | 0 | 0 |  | 30
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000008 | Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de Coahuila.-Fideicomiso 2020 | La ejecución de este proyecto, permitirá iniciar con la creación de redes de atención medica de urgencias pre-hospitalaria y hospitalaria capaz de enfrentar situaciones de emergencia médica, traumática, obstétrica y pediátrica, a través de la adquisición de 40 ambulancias. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 127980139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000009 | Fortalecimiento de los Servicios de Hemodinamia en los Hospitales Generales de las ciudades de Torreón y Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza. | El Proyecto contempla efectuar una construcción de 193.35 m2 para una sala de hemodinamia en el Hospital General de Saltillo y una construcción de 202.80 m2 para una sala de hemodinamia en el Hospital General de Torreón que incluyen el equipamiento de un Angiografo Monoplanar en cada unidad médica para realizar terapias de hemodinamia. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 63992884 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | V00 Comisión Nacional de Bioética
TOTAL | [6 empty] | 133649559 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112V000001 | Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2020 | Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 133649559 | 0 | 0 | 0 |  | 62.82
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1412323639 | 28627168 | 24810949 | 8614085 | 34.71
06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 245648361 | 5052147 | 4377115 | 1520390 |  | 74.92
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5052147 | 4377115 | 1520390 | 34.73
06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 633996660 | 12835590 | 11113036 | 3856806 |  | 75.68
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12835590 | 11113036 | 3856806 | 34.7
06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 532678618 | 10739431 | 9320798 | 3236889 |  | 79.98
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10739431 | 9320798 | 3236889 | 34.72
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [6 empty] | 153064293 | 65498426 | 65498426 | 0 | 0.00
18125140002 | PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y URGENCIAS DEL HOSP. PSIQ. FRAY BERNARDINO 2019-2020 | Construir y equipar un edificio con una superficie de 3,591.00 m2; en el cual se concentraran los servicios de Consulta general, Clínica de patología dual, Clínica de intervención temprana en psicosis, Clínica de intervención familiar, Clínica de adherencia terapéutica, Psicogeriatría, y Psiquiatría comunitaria, además de remodelar y equipar el área de urgencias/observación, incrementando el número de camas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 153064293 | 65498426 | 65498426 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 65498426 | 65498426 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
TOTAL | [6 empty] | 1867786868 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20126110001 | Sustitución de unidades médicas móviles para el programa fortalecimiento a la atención médica, Quintana Roo 2020 | El proyecto consiste en la adquisición de 13 Unidades Médicas Móviles, que corresponden a 3 Unidades Médicas Móviles tipo 0, 2 Unidades Médicas Móviles tipo 1, 7 Unidades Médicas Móviles tipo 2 y 1 Unidad Móvil tipo 2 (electrocardiograma y ultrasonido), las cuales darán servicio en las localidades de zonas marginadas y/o de difícil acceso del Estado de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 21632586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110002 | Construcción y equipamiento por Sustitución del Hospital General de 90 camas con ampliación a 120 camas en la ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento por sustitución del Hospital General, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1138671973 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110003 | Construcción y Equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", en el Estado de Tabasco. | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el Estado de Tabasco, el cual beneficiará de manera directa a 1,760,653 personas sin seguridad social que habitan en el estado de Tabasco; así mismo, permitirá realizar intervenciones en el ámbito del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes que requieren atenciones referentes a oncología. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 266499733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110004 | Fortalecimiento del Servicio de Imagenología y Radiodiagnóstico del Hospital Regional Universitario de Colima.-2020 | El Proyecto denominado Fortalecimiento del Servicio de Imagenología y Radiodiagnóstico del Hospital Regional Universitario de Colima, consiste en adquirir los siguientes equipo médicos, una Unidad para Tomografía computarizada multicortes de 64 cortes, un Ultrasonógrafo y un equipo de Rayos X con fluroscopia, móvil digital, tipo arco en "C". | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 28859233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110005 | Equipamiento de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y UNEME de imagenología, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2020 | El objetivo del proyecto es la adquisición de equipo médico por sustitución y nuevo, para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) y UNEME de imagenología del Estado de Tabasco | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 412123343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [6 empty] | 7737108291 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18131130004 | Adquisición de helicópteros Versión Transporte. | Adquisición de helicópteros Versión Transporte. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1158913407 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18131130005 | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90117708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18131130007 | Adquisición de sistemas de flotación de emergencia para aeronaves de Ala Móvil. | Adquisición de sistemas de flotación de emergencia para aeronaves de Ala Móvil. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48344841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18131130008 | Adquisición de aeronaves para operaciones de Reconocimiento, Patrulla Costera y Transporte Logístico | Adquisición de aeronaves para operaciones de Reconocimiento, Patrulla Costera y Transporte Logístico | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 152955604 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18131130009 | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6286776731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 118 Unidad de Inteligencia Naval
TOTAL | [6 empty] | 23326054 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17131180002 | Adquisición de Equipos para Optimizar la recolección de información de Contrainteligencia. | Adquisición de equipos de contramedidas electrónicas con tecnología actual. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3037200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17131180003 | Adquisición de tecnología para fortalecimiento de la red de datos del sistema de inteligencia de la Armada de México. | Adquisición de tecnologías de información y comunicaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20288854 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 120 Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos
TOTAL | [6 empty] | 27882082 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19131200001 | Construcción de Instalaciones para Capitanía de Puerto de Chiapa de Corzo, Chiapas. | Construcción de instalaciones para una Capitanía de Puerto. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 27882082 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [6 empty] | 35295229577 | 1539610055 | 1628687064 | 902495647 | 55.41
08132110005 | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales | Rehabilitación y mantenimiento de obra pública, maquinaria y equipo. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 722523989 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110005 | Construcción de Embarcaciones Interceptoras | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 868100184 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110006 | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal | Embarcaciones para transportar Personal Naval en apoyo a las operaciones de la Armada de México. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 444315666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110007 | Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular | Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 951512823 | 0 | 0 | 0 |  | 24.94
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110008 | Construcción de Buques Patrulla Costera | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3845809377 | 0 | 0 | 0 |  | 29.54
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110009 | Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos | Construcción de buques de Investigación, en astilleros de marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 472670770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110010 | Construcción de Buques Tanque Auxiliar | Construcción de Buques tanque auxiliar para apoyo a las operaciones de la SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 435072920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110011 | Construcción de Buques Remolcadores de Altura | Dar remolque y salvataje oceánico a unidades de superficie de la Secretaría de Marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1168793020 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | Adquisición de activos para operaciones navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22329344060 | 1539610055 | 1539610055 | 897893696 |  | 99
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 1539610055 | 1539610055 | 897893696 | 58.31
18132110001 | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | Construcción de buques de vigilancia oceánica bajo el concepto de trinomio. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3966850816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20132110001 | Adquisición de equipo especializado para la contención y recolección de sargazo | Adquisición de Kits para la construcción de 2 embarcaciones sargaceras, barreras de contención de sargazo, barredoras, equipo y material diverso para la contención y recolección de sargazo tanto en aguas someras como en playa. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90235952 | 0 | 89077009 | 4601951 |  | 9.07
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 89077009 | 4601951 | 5.16
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo
TOTAL | [6 empty] | 104254690 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17132120001 | Adquisición de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos | Adquisición de bienes para el equipamiento hidrográfico e informático de brigadas de levantamientos hidrográficos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33713832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120002 | Modernización del Archivo de Información Oceanográfica Nacional | Actualización del sistema del Archivo de Información Oceanográfica Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6023716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120005 | Adquisición de Equipos de Transrecepción de datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas. | Adquisición de Equipos de Transrecepción de Datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9223816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120007 | Modernización de un Buque de Investigación | Equipamiento de un buque de investigación oceanográfica e hidrográfica. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16943066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120009 | Adquisición de Equipos Informáticos para la Modelación Numérica | Actualización e instalación de equipos informáticos de modelación numérica de la SEMAR. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8375226 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120010 | Reforzamiento de la Red Mareográfica en el Golfo de México y Mar Caribe | Instalación de estaciones mareográficas en el Golfo de México y Mar Caribe. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5644975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120013 | Modernización de Equipos Informáticos y Bienes para el Programa de Cartografía Náutica Nacional. | Adquisición de nueva Infraestructura en tecnologías de la información más modernos y con mayor capacidad de procesamiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6941447 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20132120001 | Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. | Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17388612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios
TOTAL | [6 empty] | 26799066702 | 1305454282 | 1570374818 | 1027115203 | 65.40
10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2528780287 | 119568360 | 119568360 | 83735601 |  | 100
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 119568360 | 119568360 | 83735601 | 70.03
10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3529026682 | 173664750 | 173664750 | 119148124 |  | 100
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 173664750 | 173664750 | 119148124 | 68.6
12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2182724856 | 122246942 | 122246942 | 106416205 |  | 100
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 122246942 | 122246942 | 106416205 | 87.05
13132160003 | Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. | Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 526838199 | 0 | 0 | 0 |  | 71.43
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132160020 | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción | Construir Unidades y Brigadas de construcción con capacidad para atender los requerimientos de infraestructura de la Institución. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 60055975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6644118164 | 402274272 | 402274272 | 353562683 |  | 98
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 402274272 | 402274272 | 353562683 | 87.89
14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2294996906 | 133943905 | 133943905 | 110812244 |  | 99
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 133943905 | 133943905 | 110812244 | 82.73
14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 776853244 | 41075791 | 41075791 | 33845952 |  | 100
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 41075791 | 41075791 | 33845952 | 82.39
14132160027 | Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | Construcción de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1358179354 | 0 | 0 | 0 |  | 74.03
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 922776085 | 48606722 | 48606722 | 39992770 |  | 100
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 48606722 | 48606722 | 39992770 | 82.27
14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2705295300 | 149179902 | 149179902 | 130628544 |  | 99
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 149179902 | 149179902 | 130628544 | 87.56
14132160040 | Construcción y Equipamiento de la Escuela de Mecánica de Aviación Naval | Construcción y equipamiento de manera generalizada de diversas áreas. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 417347942 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132160012 | Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. | Remodelación de instalaciones y actualización de equipamiento médico | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1076714113 | 114893638 | 98775360 | 37250000 |  | 48.01
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 114893638 | 98775360 | 37250000 | 37.71
16132160002 | Construcción y Equipamiento de instalaciones para la Base Aeronaval de Campeche | Construcción de instalaciones y equipamiento correspondiente para la Base Aeronaval de Campeche. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 686120916 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160007 | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo | Construcción y equipamiento de instalaciones para simuladores de vuelo | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 101911006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132160005 | Adquisición de Plataforma Informática para la Automatización y Monitoreo de Señalamiento Marítimo. | Adquisición de sistemas, licencias y componentes para monitoreo de señales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 153686517 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132160018 | Construcción de Instalaciones | Construcción de instalaciones para Capitanía de Puerto en Matamoros, Tamps | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 28958241 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
19132160001 | Ampliación del área de hemodiálisis, remodelación de los alojamientos e impermeabilización del Hospital Naval de Acapulco. | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una cámara hiperbárica en el Hospital Naval de Acapulco Gro. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5790218 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
19132160002 | Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado | Adquisición de dos dragas: una autopropulsada y una estacionaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 517375807 | 0 | 0 | 0 |  | 45.04
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20132160001 | Adquisición de Armamento portátil y semiportátil | Adquisición de armamento portátil y semiportátil para equipar a buques, aeronaves, unidades de infantería, mandos unidades y establecimientos navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 142103284 | 0 | 251573181 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 251573181 | 0 | 0
20132160002 | Sustitución de equipos y pertrechos de Armamento Marinero | El programa consiste en adquirir equipos y pertrechos de Armamento Marinero con las características y especificaciones necesarias para cada Unidad de Superficie, de Infantería de Marina o Establecimiento Naval. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 139413606 | 0 | 29465633 | 11723080 |  | 40
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 29465633 | 11723080 | 39.78
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 1811642145 | 229787276 | 281680914 | 53519755 | 19.00
16133110002 | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 434240145 | 114893638 | 114893638 | 3251382 |  | 64.43
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 114893638 | 114893638 | 3251382 | 2.82
19133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz | Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval de Segundo Nivel en Coatzacoalcos, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 516639686 | 114893638 | 114893638 | 50050358 |  | 34.65
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 114893638 | 114893638 | 50050358 | 43.56
20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Construcción y equipamiento de un establecimiento naval, para el desempeño óptimo de sus funciones. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 810891085 | 0 | 51893638 | 218015 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 51893638 | 218015 | 0.42
20133110002 | Modernización de la Infraestructura del Hospital Naval de Puerto Peñasco, Son. | Remodelación y ampliación de HOSNAVPEÑ, así como la adquisición de equipo y mobiliario médico y administrativo y los equipos de instalación permanente para la adecuada operación y funcionamiento. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49871229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [6 empty] | 354043797 | 0 | 112508130 | 192950 | 0.17
20133120001 | Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales | Adquisición de equipo para un establecimiento naval que permita el desempeño óptimo de sus funciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50480748 | 0 | 313274 | 2935 |  | 0.01
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 313274 | 2935 | 0.93
20133120002 | Adquisición de Maquinaria y Herramienta para Unidades y Establecimientos Navales | Adquisición de maquinaria y equipo para un establecimiento naval que permita el desempeño óptimo de sus funciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44566864 | 0 | 553127 | 190015 |  | 0.43
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 553127 | 190015 | 34.35
20133120003 | Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico | Adquisición de vehículos para un establecimiento naval que permita el desempeño óptimo de sus funciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149946155 | 0 | 111559673 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 111559673 | 0 | 0
20133120004 | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales | Adquisición de mobiliario para un establecimiento naval que permita el desempeño óptimo de sus funciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109050030 | 0 | 82056 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 82056 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | B00 Registro Agrario Nacional
TOTAL | [6 empty] | 52186321 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2015B000001 | Programa de inversión para la renovación del parque vehicular del Programa U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios | 45 camionetas de doble cabina, con doble tracción, que permitan trasladar al personal y al equipo de medición. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27990000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | U-001-Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015B000002 | Programa de inversión de Adquisición de mobiliario y equipo de administración para oficinas centrales y representaciones estatales del RAN | Este programa considera la adquisición del mobiliario para el cumplimiento de los programas y metas institucionales, planteando la necesidad de adquirir, escritorios ejecutivos de madera, así como escritorios secretariales, despachadores de agua, relojes checadores, sillones, archiveros, ventiladores, sillas fijas para visitas y reuniones, ya que con la adquisición de este tipo de mobiliario se reestructuraría gran parte de mobiliario que hoy en día se encuentra bastante deteriorado y que resulta muy necesario para el desarrollo laboral y la buena imagen que se generaría con muebles y mobiliario nuevo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14068101 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U-001-Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015B000003 | Programa de inversión de Adquisición de Aires Acondicionados para oficinas centrales y representaciones estatales del Registro Agrario Nacional | Contar con equipos de enfriamiento con la finalidad de atender las diferentes necesidades de las representaciones estatales las cuales se encuentran en condiciones climáticas extremas y así brindar mejores condiciones al personal que labora y dar una mejor atención a los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10128220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U-001-Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | QEZ Procuraduría Agraria
TOTAL | [6 empty] | 13008730 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1915QEZ0001 | Programa de mantenimiento para la sustitución de ventanería del edificio de oficinas centrales | Sustitución de ventanería tubular por ventanería de aluminio anodizado en todos los pisos del edificio, ya que este edificio no ha tenido ningún tipo de mantenimiento y con ello evitar el riesgo de accidentes y apoyar al correcto funcionamiento de las instalaciones para la adecuada atención de los sujetos agrarios que acuden en busca de algún servicio que otorga la Procuraduría Agraria. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 6426189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1915QEZ0002 | Programa de mantenimiento de protección civil para la sustitución de instalación eléctrica | Efectuar trabajos que se requieren para que la instalación eléctrica sea correctamente sustituida con cable de calibre adecuado para soportar la demanda de energía que requiere las instalaciones y equipo utilizado. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 6582541 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [6 empty] | 168580986036 | 6430409175 | 5273679425 | 1360103967 | 25.79
0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1207350616 | 0 | 0 | 0 |  | 42.99
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000059 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 746130985 | 0 | 0 | 0 |  | 50.79
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000221 | Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1802029235 | 0 | 0 | 0 |  | 47.16
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 2896994418 | 81508640 | 35916530 | 9781181 |  | 58.47
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 81508640 | 35916530 | 9781181 | 27.23
0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 24339985461 | 247374852 | 335101549 | 119142427 |  | 89.16
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 247374852 | 335101549 | 119142427 | 35.55
0816B000160 | Construcción de la PTAR El Caracol y de los módulos PELT y PDAFAT. | Construcción de la PTAR para conformar un polígono de 25,00 ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestructura adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630 ha al oriente de la Zona Federal del Lago de Texcoco y PELT. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 10606695525 | 100000000 | 130000000 | 0 |  | 44.73
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 100000000 | 130000000 | 0 | 0
0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 17721500596 | 1062567222 | 1033038096 | 45933 |  | 25.64
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 1062567222 | 1033038096 | 45933 | 0
1116B000048 | Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C | Construcción de un Centro de Regional de Atención de Emergencias, con oficinas administrativas, aula de usos múltiples, bodega y almacén, caseta de vigilancia, area de resguardo de equipo mayor, dormitorios generales, patio de maniobras, áeas de estacionamiento, áreas verdes y baños generales. | BC. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 31059515 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000225 | Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la localidad de Ixtapa - Zihuatanejo, municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. | Construcción de presa de almacenamiento, estudios y proyectos, adquisición de terrenos, reubicación poblado e indemnización, un acueducto, una planta potabilizadora y dos tanques de regulación, para abastecer de 0.5 m3/s de agua potable a la zona conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1635408062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000162 | Conservación de obras de cabeza y red mayor en Distritos De Riego con La Devolución de Pagos por suministro de agua en bloque. | Conservación diferida de las obras, permite preservar la infraestructura hidroagrícola en condiciones de servicio para suministrar el agua de los diferentes usos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 56393932 | 0 | 0 | 0 |  | 47.57
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000200 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. | Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 510612220 | 0 | 19845753 | 1043932 |  | 98.52
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 19845753 | 1043932 | 5.26
1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 8537286565 | 700000000 | 630353524 | 471458709 |  | 19.84
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 700000000 | 630353524 | 471458709 | 74.79
1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 50464792 | 0 | 0 | 0 |  | 38.94
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000137 | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Se realizará el mantenimiento o la conservación de la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego ubicados en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 39601340 | 0 | 0 | 0 |  | 72.14
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 19929988596 | 199999999 | 177447720 | 118259514 |  | 9.9
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 199999999 | 177447720 | 118259514 | 66.64
1416B000150 | Construcción de la obra de almacenamiento El Cajón | Construcción de una obra de almacenamiento con sus componentes (cortina, obra de excedencias y obra de toma), constituida por una cortina de concreto ciclópeo, de sección gravedad, un vertedor adosado a la cortina y una obra de toma cuyo conducto cruza el cuerpo de la cortina. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 28615742 | 0 | 0 | 0 |  | 81.19
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000004 | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 24888387 | 0 | 11737401 | 0 |  | 18.4
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 11737401 | 0 | 0
1516B000019 | Obra civil de Rehabilitación Arquitectónica del Edificio Histórico del S XVIII, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura con que cuenta la CGSMN, realizándo trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas en general, mediante tratamientos para detener los procesos de deterioro. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 18017945 | 0 | 8000000 | 0 |  | 54.52
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 8000000 | 0 | 0
1516B000071 | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 10255800018 | 500360001 | 385281315 | 89412831 |  | 13.01
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 500360001 | 385281315 | 89412831 | 23.2
1616B000004 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2781824629 | 302289627 | 211976577 | 69353184 |  | 11.26
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 302289627 | 211976577 | 69353184 | 32.71
1616B000006 | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento. | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 394674896 | 70000000 | 0 | 0 |  | 25.65
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 70000000 | 0 | 0 | 0
1616B000007 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2654726434 | 150000000 | 173060355 | 54374697 |  | 19.78
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 150000000 | 173060355 | 54374697 | 31.41
1616B000017 | Desvió del dren Juárez hacia el dren Buenaventura para protección de la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa | Desviar las aguas pluviales del dren Juárez, para conducirlas después de 3.661 km hasta el dren Cerrillos, de este último en 5.400 km hasta llegar a la confluencia con el dren Buenaventura y de aquí, posteriormente con un recorrido de 32.683 km descargarlas al mar. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 255332311 | 184900272 | 195712772 | 9444674 |  | 34.53
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 184900272 | 195712772 | 9444674 | 4.82
1616B000043 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 87338558 | 0 | 0 | 0 |  | 26.71
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000051 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | Rehabilitación de compuertas, mecanismos y válvulas en obras de control, de excedencias y de toma, instalaciones eléctricas; restitución de materiales en cortinas, obras de control, de excedencias y de toma; rehabilitación o sustitución de bombas, tableros, subestaciones y obra civil en casetas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 91236938 | 0 | 274210 | 160774 |  | 51.26
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 274210 | 160774 | 58.63
1616B000052 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | Rehabilitación de compuertas, mecanismos y válvulas en obras de control, de excedencias y de toma, instalaciones eléctricas; restitución de materiales en cortinas, obras de control, de excedencias y de toma; sustitución o rehabilitación de bombas, tableros, subestaciones y obra civil en casetas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 36495334 | 0 | 5429 | 5429 |  | 20.74
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 5429 | 5429 | 100
1616B000067 | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillas y Línea de Conducción para al Abastecimiento del Corredor Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas. | Construc. del sistema de agua potable Milpillas para llevar agua al corredor Fresnillo-Zacatecas, con una presa de 70 Hm3 de capac. y H= 89 m, línea de conduc. de 164 km para un Q= 1.3 m3/s, Potabilizadora, bombeos, tanques, compra de terrenos e indemnizacion, Est, superv. y Ger. Ext. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 7455254540 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000068 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 81515990 | 0 | 0 | 0 |  | 42.82
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000075 | Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. | Se realizarán trabajos de rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla a la presa Josefa Ortiz de Domínguez. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 33705022 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000078 | Proyecto de abastecimiento mediante el sistema de agua potable La Tranquilidad para el Centro de Población de Guanajuato, Gto. | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable a partir de la construcción de una nueva fuente de agua superficial e infraestructura complementaria que contribuya a reducir el déficit del vital líquido que se tiene actualmente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 650304891 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000086 | Rehabilitación de la Presa Endhó, municipio de Tepetitlán, Hidalgo | Se realizarán trabajos de Rehabilitación en la Presa Endhó. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 143701973 | 0 | 572934 | 526517 |  | 17.07
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 572934 | 526517 | 91.89
1616B000090 | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | Construcción de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; áea de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 35980339 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000092 | Modernización del Canal Alimentador de la Unidad de Riego El Carmen- San Juan, Tamaulipas. | Modernización del Canal Alimentador de la Unidad de Riego El Carmen- San Juan. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 26168319 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000093 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 7103994517 | 368398957 | 538152342 | 108273209 |  | 9.27
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 368398957 | 538152342 | 108273209 | 20.11
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1158674209 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000096 | Estudios técnicos para el manejo y mitigación de riesgos por sequías en Consejos de Cuencas y ciudades del país. | Estudios para desarrollar el manejo o gestión de riegos ante sequías. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 20884397 | 0 | 0 | 0 |  | 26.42
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000106 | Proyecto integral de obras y acciones de solución de la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara 1a Etapa, Cuencas Atemajac, San Juan de Dios, San Andres y Osorio. | Construcción y mejoramiento de infraestructura pluvial, además de saneamiento de ríos para mitigar los daños a la población provocados por lluvias extremas en la ZCG, incluye pago de indemnizaciones, proyecto, gerencia externa y supervisión. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 9067390672 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 23920414 | 0 | 985040 | 980795 |  | 4.1
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 985040 | 980795 | 99.56
1716B000006 | Proyecto de potabilización y mejora de calidad del agua en la Ciudad de México. Planta potabilizadora Los Berros | Modernización, mejoramiento y aumento de eficiencia de la PPLB, permitiendo recuperar la capacidad operativa de la planta y asegurar la calidad del agua potable producida. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3509403359 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000007 | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a medidores ya instalados por la CONAGUA. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 154317705 | 149000000 | 46066 | 46066 |  | 0.03
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 149000000 | 46066 | 46066 | 100
1716B000008 | Adquisición de microbuses para traslado de personal de zonas rurales donde desempeñan sus funciones y atribuciones a puntos urbanos. | Adquisición de vehículos para la sustitución del transporte usado para el traslado de personal del OCAVM. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 16396100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000036 | Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos | Se realizará un estudio análisis de la interfase salina en los acuíferos de: Costera de Veracruz, Cotaxtla y Costera de Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2592465 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000037 | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 48776422 | 0 | 0 | 0 |  | 22.74
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000038 | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Veracruz, | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 12470652 | 0 | 12040920 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 12040920 | 0 | 0
1716B000039 | Rehabilitación y Mantenimiento al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas, Municipio de Altamira. | Se realizará la Rehabilitación y Mantenimiento al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 5598814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000040 | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | Se realizará el Estudio de Impacto por la subsidencia ocasionada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. | Gto., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12358746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000044 | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | Se realizará el Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7167066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000062 | Programa de Medición Automatizada de los Volúmenes de Extracción en los Usuarios Industrial y de Servicios. | Instalación y operación a nivel nacional de 5,000 medidores, así como módulos de transmisión de información de lecturas (data logger ), que permitirán recibir, en tiempo real y preciso, las lecturas sobre los consumos del sector industrial, agroindustrial y de servicios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 560096857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000063 | Modernización mediante revestimiento con muros de block y concreto hidráulico, el canal principal de la Unidad de Riego Oyama. | Se realizará la modernización mediante revestimiento con muros de block y concreto hidráulico, el canal principal de la Unidad de Riego Oyama. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 15479959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000064 | Modernización y rehabilitación del Canal Principal y su estructura de derivación de la Unidad de Riego La Fortaleza de Marroquín. | Se realizará la Construcción de vertedor, para desviar el agua del rio San Antonio hacia la obra de toma de la unidad de riego, siempre y cuando los niveles del río lo permitan. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 14864500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 580793255 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000067 | Mantenimiento de la canalización del Rio Tijuana del km 0+000 al 15+500 y Arroyo Alamar del km 0+000 al 7+000, Tijuana, Baja California. | Realizar trabajos de mantenimiento de la canalización del rio Tijuana del km 0+000 al 15+500 y en el Arroyo Alamar del km 0+000 al 7+000. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 23566123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000068 | Proyecto de inversión (otros), consistente en la rehabilitación y entubamiento de canal principal en la Unidad de Riego Tres Ejidos. | Se realizará la modernización y rehabilitación de red de conducción y distribución, puente canal, sifones y compuertas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 37468063 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000070 | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Construcción de una presa para aprovechar los escurrimientos del río Potosí. El sitio de toma estará cerca al acueducto existente (Cerro Prieto-PP San Roque), con una línea de conducción y equipos de bombeo se podrá incorporar el agua de esta nueva presa a ese acueducto. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 5312987130 | 578189476 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 578189476 | 0 | 0 | 0
1816B000002 | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 31380096 | 15149377 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 15149377 | 0 | 0 | 0
1816B000005 | Estudio para determinar la capacidad productiva de la Unidad de Riego Península del Jitzamuri, A.C | Realización de estudios integrados que permitan otorgar las herramientas al sector social agrícola para su infraestructura de riego. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3953063 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000006 | Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de calidad del agua y monitoreo de la Dirección Local Puebla | Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de calidad del agua y monitoreo de la Dirección Local Puebla | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 15617154 | 15078995 | 15078995 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 15078995 | 15078995 | 0 | 0
1816B000007 | Construcción de la Presa Tixtla y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Tixtla en el estado de Guerrero. | El Proyecto de la Presa Tixtla consiste en una presa de sección gravedad, una línea a gravedad de 2.21 km de longitud y 10 de diámetro hasta el tanque Ayotzinapan (existente). Además de una planta potabilizadora con capacidad de 45 l/s. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 202469075 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000008 | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. | Construcción de un pozo profundo, para crear Unidad de Riego en la Zona Centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 6305830 | 0 | 0 | 0 |  | 4.44
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000009 | Construcción de la presa Aguasmilpas y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Taxco de Alarcón, Guerrero | El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento con un ancho de corona de 4.0 m. Longitud de cortina de 193.68 m y la altura máxima de 37.57 m., un acueducto con capacidad de diseño de 100 litros por segundos y una planta potabilizadora. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 257269235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000011 | Proyecto ampliación de la PTAR El Ahogado | Ampliación de la PTAR El Ahogado mediante un modulo de 562.5 lps | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 399286338 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000012 | Estudio de Factibilidad para encauzamiento del río Sinaloa en el tramo Curva de San Pedro, municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | Realizar el estudio de factibilidad para el encauzamiento del río Sinaloa en el tramo Curva de San Pedro, municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 3813228 | 3681826 | 3681826 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 3681826 | 3681826 | 0 | 0
1816B000013 | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 33992110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000015 | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno, Mazatlán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Veracruz, Veracruz y Empalme, Sonora. | Se realizará la Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 28909614 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000017 | Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Se realizará la modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 18074253 | 9892152 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 9892152 | 0 | 0 | 0
1816B000018 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | El programa consiste en la Rehabilitación de 31 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 1 Presas Derivadoras, 28 Presas de Almacenamiento y 2 Planta de Bombeo y supervisión de los trabajos de Rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 103500425 | 0 | 0 | 0 |  | 27.82
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000019 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | El programa consiste en la Rehabilitación de 20 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 12 Presas Derivadoras, 8 Presas de Almacenamiento y un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 68151146 | 0 | 3142724 | 0 |  | 30.94
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 3142724 | 0 | 0
1816B000020 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | El programa consiste en la Rehabilitación de 26 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 7 Presas Derivadoras, 19 Presas de Almacenamiento y un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 77779516 | 0 | 11103458 | 0 |  | 24.56
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 11103458 | 0 | 0
1816B000021 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2019 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera para el ejercicio 2019 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 69737615 | 0 | 0 | 0 |  | 63.74
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000023 | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuin, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa. | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 26891590 | 10385968 | 10385968 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 10385968 | 10385968 | 0 | 0
1816B000025 | Rehabilitación de la Presa Presidente Adolfo López Mateos, municipio de Culiacán, Sinaloa. | Mantenimiento, limpieza, lubricación y pruebas a los malacates de operación de compuertas de emergencia y limpieza, mantenimiento y pruebas de tablero eléctrico, así como mantenimiento y pruebas del sistema de tierras; cambio de sellos de las válvulas de chorro hueco. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 9248251 | 8929561 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 8929561 | 0 | 0 | 0
1816B000026 | Rehabilitación de la Presa Palo Blanco, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. | El proyecto, consiste en la recopilación de los estudios (geología, geotécnica, hidrología, etc.) y proyecto originales de esta obra; reparación de grietas y asentamientos sobre la corona; protección de ambos taludes mediante el recargue de roca. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 18072348 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1916B000001 | Sistema intermunicipal Papalutla | Sist. intermunicipal consta: 2 acueductos 20 y 37 km, captaciones en pozos radiales, líneas de cond. con tub. de acero de 20 a 14 pulg. de diám., estaciones de bombeo, rebombeos, cajas de cambio de régimen, rompedoras de presión y tanques de entrega, incl. P. Potabilizadoras y redes de distribución | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 378842871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000002 | Ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de San Juan del Río, Querétaro. | Ampliar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro Ahuacatlán II para alcanzar el cumplimiento de la normatividad de descarga al río, para tratar hasta 600 l/s. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 203395706 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000003 | Adquisición e instalación de equipos para la sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (5 proyectos de adquisición) | Adquisición e instalación de equipos para la sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (5 proyectos de adquisición | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 22724252 | 0 | 17000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 17000000 | 0 | 0
1916B000005 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE | Se dará mantenimiento a los Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 86146956 | 0 | 376657 | 0 |  | 33.36
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 376657 | 0 | 0
1916B000006 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE | Se dará mantenimiento a los Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 113810779 | 0 | 8116632 | 8048425 |  | 48.86
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 8116632 | 8048425 | 99.15
1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Se reubicará el edificio del observatorio meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 6309158 | 0 | 6091748 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 6091748 | 0 | 0
1916B000009 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE | Realizar las acciones de conservación normal en 9 Presas de Almacenamiento, 3 presas derivadoras, 2 Plantas de Bombeo, 292 km de canales, 72 km. de drenes, 514 km. de caminos, 54 estructuras, 22 edificios/caseta ubicados en los Distritos de Riego localizados en el Organismo de Cuenca Golfo Norte, que permitirán reducir el deterioro de la infraestructura se encuentren en condiciones de funcionamiento y operación para garantizar el servicio de riego en forma oportuna y suficiente, a fin de que se obtenga la producción agrícola esperada. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 58017562 | 0 | 624305 | 220757 |  | 25.78
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 624305 | 220757 | 35.36
1916B000010 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MEXICO | Realizar las acciones de conservación normal en 17 Presas de Almacenamiento, 16 Presas derivadoras, 3 Plantas de Bombeo, 11 Pozos, 1,236.17 km de canales, 507.34 km. de drenes, 1,428.21 km. de caminos, 11,212 estructuras, 79 casetas, edificios localizados en los distritos de riego pertenecientes al Organismo de Cuenca Aguas del valle de México, que permitirá reducir el deterioro de la infraestructura que se encuentra en condiciones de operación y funcionamiento, para garantizar el servicio de riego en forma oportuna y suficiente, y obtener así la producción agrícola esperada. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 56750319 | 0 | 12167605 | 11710653 |  | 23.18
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 12167605 | 11710653 | 96.24
1916B000012 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN LA REGION SUR SURESTE | Realizar las acciones de conservación normal de la infraestructura en los distritos de riego, permite reducir el deterioro de la infraestructura se encuentren en condiciones de operación y funcionamiento para garantizar el servicio de riego en forma oportuna y suficiente, a fin de que se obtenga la producción agrícola esperada. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 69756795 | 0 | 2711548 | 1693134 |  | 33.01
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 2711548 | 1693134 | 62.44
1916B000013 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO. | Se dará mantenimiento a los Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 54245316 | 0 | 2907224 | 1150006 |  | 29.04
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 2907224 | 1150006 | 39.55
1916B000014 | Estudios de pre-inversión para la rehabilitación y rescate del lago de Texcoco | Realizar 44 estudios de preinversión, que permitirán desarrollar acciones para responder a las necesidades de las actividades de restauración y conservación ambiental en la zona federal del Lago de Texcoco, así como para mantener los lagos Dr. Nabor Carrillo y Recreativo. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 228949476 | 0 | 130354185 | 48882256 |  | 39.73
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 130354185 | 48882256 | 37.49
1916B000015 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Altamira, Tamaulipas. | Considera la adquisición y obra civil de un radar meteorológico doppler de banda C de doble polaridad, para ser instalado en Altamira, Tamaulipas. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 57369732 | 27696401 | 25459000 | 0 |  | 85.46
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 27696401 | 25459000 | 0 | 0
1916B000016 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. | Considera la Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la red nacional de observatorios meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio, Disminución de costos asociados al impacto de fenómenos meteorológicos extremos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 33513949 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000018 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos. | Adquisición de barómetros digítales, psicrómetros, termómetros de mínima Y termómetros de máxima. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 19729528 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000019 | Construcción de obra de protección, en la margen izquierda del río González, poblado de Chiltepec. | Reconstrucción de la margen izquierda del Río González, a base de un relleno para recuperación de la margen con material producto de un dragado del fondo del cauce, el relleno se contendrá con un dique a base de roca y funcionará como una protección contra los efectos de erosión y oleaje intenso que existe sobre la zona de estudio | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 26747201 | 0 | 18209019 | 18130532 |  | 67.38
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 18209019 | 18130532 | 99.56
1916B000020 | Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Realización de los estudios técnicos, sociales, legales, económicos y ambientales que permitan determinar la factibilidad técnica, legal y económica de la conducción y zona de riego Alto Iturbe, del municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4132400 | 3990000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 3990000 | 0 | 0 | 0
1916B000021 | PTAR Córdoba | Construcción de un sistema para el saneamiento de Córdoba (colectores y PTAR) con capacidad total de tratamiento de 350 l/s. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 302501564 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Construcción de infraestructura para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 835745873 | 100000000 | 98542800 | 6620 |  | 0.02
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 100000000 | 98542800 | 6620 | 0
1916B000023 | Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 134356736 | 31094985 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 31094985 | 0 | 0 | 0
1916B000024 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs | Se realizara la adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 60458059 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000027 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte | Llevar a cabo la rehabilitación de 32 presas de almacenamiento, ampliar la capacidad de 6 presas derivadoras y la sustitución de motores de 1 planta de bombeo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 154317705 | 148999998 | 129571706 | 32845248 |  | 21.29
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 148999998 | 129571706 | 32845248 | 25.34
1916B000028 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro | Rehabilitación de 46 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 15 Presas Derivadoras, 31 Presas de Almacenamiento. Un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 149000000 | 149000000 | 127756771 | 26707424 |  | 17.31
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 149000000 | 127756771 | 26707424 | 20.9
1916B000029 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Rehabilitación de 14 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 4 Presas Derivadoras y 10 Presas de Almacenamiento. Un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 154317705 | 149000000 | 86897385 | 22913962 |  | 14.85
[6 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 149000000 | 86897385 | 22913962 | 26.36
1916B000030 | Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste. | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste. | Chis., Gro., Mich., Mor., Oax., Pue., Q. Roo, Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 69654580 | 28000000 | 27507649 | 6938698 |  | 9.95
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 27507649 | 6938698 | 25.22
1916B000031 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste | Chih., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 77912727 | 27999999 | 26867456 | 12723590 |  | 16.32
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 27999999 | 26867456 | 12723590 | 47.35
1916B000032 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Ags., Col., Gto., Jal., Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 52398179 | 28000000 | 24736922 | 19760490 |  | 37.71
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 24736922 | 19760490 | 79.88
1916B000033 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Coah., Dgo., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 32420373 | 27999999 | 26203517 | 23299037 |  | 73.53
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 27999999 | 26203517 | 23299037 | 88.91
1916B000034 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México | Hgo., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 46668426 | 27999999 | 25610964 | 9448305 |  | 20.24
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 27999999 | 25610964 | 9448305 | 36.89
1916B000035 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo. | Coah., Chih., NL., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 76809921 | 28000000 | 28000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 28000000 | 0 | 0
1916B000036 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California | BC., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 124817288 | 28000000 | 25289971 | 17199300 |  | 13.77
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 25289971 | 17199300 | 68
1916B000037 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte | Hgo., Qro., SLP., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 51777265 | 28000000 | 26200664 | 14327567 |  | 27.65
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 26200664 | 14327567 | 54.68
1916B000038 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. | Dgo., Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 68005326 | 28000000 | 21492061 | 11891316 |  | 17.48
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 28000000 | 21492061 | 11891316 | 55.32
1916B000039 | D.I.M Lázaro Cárdenas | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 19277271 | 19640000 | 19575000 | 4206814 |  | 21.41
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 19640000 | 19575000 | 4206814 | 21.49
1916B000040 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación 2020 del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | Mantenimiento de líneas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos eléctricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de cárcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, cárcamos de succión en PB | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 100000000 | 100000000 | 99920504 | 15191829 |  | 11.28
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 99920504 | 15191829 | 15.2
1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 60273531 | 11727137 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 11727137 | 0 | 0 | 0
1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 66942425 | 13771094 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 13771094 | 0 | 0 | 0
1916B000043 | Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del Distrito de Temporal Tecnificado de Tesechoacan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 83342452 | 7277974 | 6982341 | 76008 |  | 0.09
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 7277974 | 6982341 | 76008 | 1.08
1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 126866401 | 18164548 | 17564109 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 18164548 | 17564109 | 0 | 0
1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | El proyecto consiste en lo siguiente: A. Construcción del canal principal margen izquierda con un gasto de 20.0 m3/s y una longitud de 61.8 km (entubamiento de 2.3 km y revestimiento de 59.5 km). B. Construcción de la zona de riego margen izquierda, consistente en 255 km de canales entubados (125.6 km de canales laterales, 115.6 de canales sublaterales y 13.8 km de ramales) y 18.4 km de red de drenaje (incluye los caminos de operación y servicios). C. Construcción de la zona de riego margen derecha, consistente en 53.5 km de canales entubados (31.4 km de canales laterales, 18.4 de canales sublaterales y 3.6 km de ramales) y 20.9 km de drenes. D. Adecuación de la presa derivadora Siqueros (sobreelevación del muro vertedor en 0.9 m y ampliación de 3 conductos de salida). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 2621411221 | 597903456 | 232144514 | 218990 |  | 0.02
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 597903456 | 232144514 | 218990 | 0.09
1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailesca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 130673359 | 23805136 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 23805136 | 0 | 0 | 0
1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 89021661 | 8631524 | 8322993 | 203134 |  | 0.23
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8631524 | 8322993 | 203134 | 2.44
1916B000048 | Adquisición de 1 estación receptora de imágenes de satélite GOES-R | Se realizará la Adquisición de 1 estación receptora de imágenes de satélite GOES-R | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 7032671 | 0 | 7032671 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 7032671 | 0 | 0
1916B000049 | Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Víboras De Ciudad Juárez, Chihuahua | El proyecto tiene contemplado regular los escurrimientos de agua pluvial mediante seis obras de infraestructura hidráulica, de las cuales tres corresponden a la construcción de nuevas estructuras y tres más a la reconstrucción de tres presas reguladoras. Las obras nuevas son dos presas de regulación denominadas Filtro II y Víboras/Tanque, la tercera obra se refiere a un canal de conducción para los flujos de liberación de las presas. Las obras de reconstrucción son tres presas reguladoras denominados: Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, que involucran a tres de los diques actuales. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 458289740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000050 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México | Se dará Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 30000000 | 0 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
1916B000051 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo. | Se pretende realizar las acciones de rehabilitación y modernización en los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan. | Coah., Chih., NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000052 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | Se dará Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California. | BC., BCS., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000053 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Se pretende realizar las acciones de rehabilitación y modernización en los Distritos de Riego 086 Río Soto la Marina y DR 092C Río Pánuco Unidad Chicayán. | Hgo., Qro., SLP., Tamps., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 25916028 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000056 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO. | EL PROYECTO DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, ¿EMILIANO ZAPATA¿ LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, ESTADO DE TAMAULIPAS, DE SER FACTIBLE Y CONTAR CON LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ADECUADOS. | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | "Rehabilitación de la Planta de Bombeo 1A consiste en rehabilitar un tren de bombeo (dos bombas conectadas en serie por tren) obteniendo un gasto total de 550 l/s, rehabilitar el sistema de bombeo y Centro de Control de Motores CCM, para un gasto de 102 l/s, en lo que respect a la Planta de Bombeo CILA se requiere suministrar e instalar 3 equipos motor-bomba de 100Hp, una subestación eléctrica de 750 KVA, 2 medidores de flujo y Una grúa móvil.y finalmente en lo que respecta a la Planta de Bombeo Matadero se requiere rehabilitar el Centro de Control de Motores CCM con 10 gabinetes, para controlar 5 equipos motor-bomba garantizando el desalojo de agua residual " | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 235394574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000059 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Construcción de una presa denominada "El Tunal II", con una capacidad de 126 Mm3, una obra de toma para disponer de 2,700 l/s, un acueducto, un cárcamo de bombeo que podrá conducir hasta 67 Mm3 de agua por año y una planta potabilizadora de 2,700 l/s. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3458402360 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000060 | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 | Se realizará el Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 44931644 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000061 | Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. | Se realizará la Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo Municipio de San Juan del Rio, Estado de Durango | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 6725170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000062 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MEDICIÓN DEL AGUA (RENAMA) | Se considera la generación de información bajo el concepto de "Posiciones de Obtención de Datos" (POD), el cual incluye el hardware y software necesario, así como la operación y el mantenimiento de cada POD. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 3079180231 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000063 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | BC., BCS., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000064 | Estudios e ingeniería para el incremento de disponibilidad de agua sustentable para Aguascalientes, Ags. | Elaboración de los siguientes estudios: Estudio de mercado, Factibilidad técnica, Estudio de factibilidad para las PTAR¿s, Ingeniería Básica para la captación y conducción del agua residual, ACB, MIA, ETJ¿s, Factibilidad Legal, Dictamen sobre las Factibilidades, Viabilidad Jurídica, Factibilidad Financiera y Estudio para la incorporación de la participación privada | Ags. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 37906228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000065 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Región Sur-Sureste. | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Región Sur-Sureste. | Chis., Gro., Mich., Mor., Oax., Pue., Q. Roo, Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000066 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico | Ags., Col., Gto., Jal., Mex., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 23028958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000067 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas. | Gro., Mich., Mor., Pue., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000068 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Hgo., Qro., SLP., Tamps., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000069 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31070679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000070 | Actualización del Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento El Hervidero | Se realizará la Actualización del Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Hervidero"y su Zona de Riego, municipio de Colima, estado de Colima | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 3172358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000001 | PROYECTO DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN, LA CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS | Para evitar la inundación de las zonas urbanas de los cauces bajas de los arroyos Terán, Cocal I, Cocal II, Kilómetro 4 y 24 de junio, se construirán en cada uno de los arroyos estructuras hidráulicas para la captación de los escurrimientos pluviales, Interceptores pluviales de alivio o alejamiento para conducir los escurrimientos pluviales y la estructura hidráulica para la descarga de los escurrimientos pluviales, entre otras obras de mejoramiento y rehabilitación de cauces. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 370541162 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | Se dará inspección de seguridad de presas, Nivel I y Nivel II a nivel nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 70057680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000003 | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Se realizará el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 9194267 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000004 | Estudio de recarga artificial del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. | Evaluar técnicamente la factibilidad de realizar la recarga de agua hacia el acuífero Valles Centrales | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Saneamiento |  | 5000000 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
2016B000005 | Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes | Construcción de la presa de almacenamiento PALANGANAS Valle de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y su zona de riego | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1502519995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000006 | Modelación Numérica de la Atmósfera de la CGSMN | Adquisición del Equipo de Cómputo de alto desempeño para Modelación Numérica de la Atmósfera de la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17312132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000007 | Programa de estudios de impacto del cambio climático y del avance de la interfase marina. | Realización de 5 estudios de impacto del cambio climático y del avance de la interfase marina, en acuíferos de los estados de Baja California, Sinaloa, Puebla, Chiapas y Tabasco. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8724214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000008 | Programa para protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San Pedro en el estado de Nayarit. | Estudios y proyectos zona norte de la planicie de Nayarit, ríos Acaponeta y San Pedro | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 35000000 | 0 | 0
2016B000009 | Estudios de preinversión de un APP del saneamiento de Akumal, Q. Roo | Elaboración de un Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudios de Factibilidad Económica (Rentabilidad Social), Técnica, Ambiental y Legal, para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para el saneamiento de Akumal, en el Estado de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | Saneamiento |  | 4640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000010 | Programa de Saneamiento y Reúso de Agua Residual Tratada para la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Rehabilitación de 5 PTARs; rehabilitación y ampliación de 2 PTARs; interconexión de 2 PTARs para cogeneración de energía eléctrica; construcción de 1 PTAR y dos emisores para suministrarle de agua residual; optimización de la red de agua residual tratada para reúso, con estas acciones se recuperará la capacidad nominal de diseño en las principales PTAR´s instaladas en el AC-ZMM ampliando la capacidad de tratamiento en 1,250 l/s. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 6195912251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000011 | Estudios de preinversión para Agua Saludable para la Laguna | Elaboración de: 1. El estudio Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica. 2. El estudio de Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo. 3. El estudio de Análisis Costo ¿ Beneficio. 4. El Análisis para adquisición de derechos de agua y estrategia de socialización. 5. El Diagnóstico legal y actualización del Padrón de usuarios. para el Proyecto Agua Saludable para la Laguna (Coahuila y Durango). | Coah., Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 73000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000012 | Estudios de preinversión de un APP del Programa de Sostenibilidad de Tepic, Nay. | Diagnóstico y Planeación Integral para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, en el Municipio de Tepic, Nayarit, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). Análisis de Viabilidad de una APP del Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, en el Municipio de Tepic, Nayarit, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). , incluyendo Análisis de Rentabilidad Social (comprende los artículos 14 a 17 de la Ley de APP y el Dictamen de Viabilidad) | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6380000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000013 | Estudios de preinversión de un APP del Proyecto de Sostenibilidad de Aculco, Edo. Mex. | Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudio de Rentabilidad Social (Estudio), para llevar a cabo el Proyecto de Sostenibilidad Operativa y Financiera para el Municipio de Aculco, Estado de México. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000014 | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60" | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 35902212 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000015 | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche. | Elaboración de Estudios de Preinversión, consistentes en: Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica para el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Anteproyecto para mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del sistema de saneamiento. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del DTT 007 para mejorar el funcionamiento y operación del mismo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 137205550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Río Verde | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 127184750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000018 | Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los Edos. de BCS, Coa., Jal., Tam., Ver., Chih., Pue. y SLP. | Se realizarán 27 estudios geohidrológicos en los 47 acuíferos de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Puebla y San Luis Potosí. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 43101769 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000019 | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobre explotados o en riesgo de sobre explotación de los Edos. de: BC, BCS y Son. | Elaboración del Plan de Manejo Integrado de las Aguas Subterráneas dentro de los acuíferos: Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, Valle de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora, Santiago, Cabo San Lucas, y San José del Cabo en el estado de Baja California Sur. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 16617550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000020 | Adquisición de equipo especializado para la atención de la emergencia sanitaria | Con objeto de atender y mitigar la emergencia y proteger a la población del país, derivada de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Comisión Nacional del Agua ha dispuesto realizar la adquisición de equipo especializado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Protección a Centro de Población |  | 408208309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000022 | Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas. | Se realizará la Construcción de un vertedor auxiliar (adicional) y que en conjunto con el vertedor existente pueda regular una avenida de diseño de 7,181 m3/s correspondiente a un periodo de retorno de 10,000 años. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 437460387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000023 | Estudio y anteproyecto para las obras de protección en el río Teapa | Se realizará el Estudio y anteproyecto para las obras de protección en el río Teapa, a la altura del poblado Manuel Buelta y Rayón. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 1727240 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000024 | Estudios de Preinversión para determinar la viabilidad de un APP para el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera de La Paz, B.C.S. | Elaboración de i) Diagnóstico y Planeación Integral, y ii) Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudio de Rentabilidad Social (Estudios), para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de La Paz, Baja California Sur, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000025 | Elaboración de estudios de pre-inversión para el Organismo Operador de Aguas del Municipio de Durango. | Elaboración de i) Diagnóstico y Planeación Integral, ii) Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal y iii)Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Durango, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000026 | Estudios de Preinversión para determinar la viabilidad de un APP del Programa de Sostenibilidad Op y Fin en los Mpios de Guaymas y Empalme, Sonora | Elaboración de i) Diagnóstico y Planeación Integral, y ii) Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudio de Rentabilidad Social (Estudios), para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Guaymas y Empalme, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000027 | Enrocamiento Marabasco | Enrocamiento de 700 metros en bordo de río Marabasco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 6900523 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000028 | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz y con la implementación del proyecto se generarán 91 empleos directos y 136 indirectos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 42914204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [6 empty] | 31084446 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2016F000001 | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ISLAS MARÍAS | ADQUISICIÓN DE 595 BIENES MUEBLES PARA EQUIPAR Y OPERAR LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN MUROS DE AGUA JOSÉ REVUELTAS Y DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA DE LA BIÓSFERA ISLAS MARÍAS. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6787430 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016F000002 | ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ISLAS MARÍAS | ADQUISICIÓN DE 36 VEHÍCULOS, DE LOS CUALES 31 SON TERRESTRES Y 5 MARÍTIMOS PARA MONITOREO Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA CONANP Y VISITANTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ISLAS MARÍAS Y DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN MUROS DE AGUA JOSÉ REVUELTAS. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 24297016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [6 empty] | 1338126 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2016G000001 | Adquisición de equipos de aire acondicionado. | La adquisición de equipos de aire acondicionado, permitirá el adecuado funcionamiento en las áreas y principalmente en el área de atención al público ya que el edificio no cuenta con ventilación natural y en temporada de calor la sensación aumenta considerablemente por lo que la gente que acude a laborar y a realizar alguno de los trámites que realiza esta agencia provoca saturación en las áreas de atención generando incomodidad por el exceso de calor. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 190551 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016G000002 | Adquisición de equipo de administración y mobiliario | La adquisición de equipos de administración y mobiliario, permitirá el adecuado funcionamiento en las áreas que conforman la ASEA, principalmente en el área de atención al público. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1147575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [6 empty] | 24408171 | 0 | 12500000 | 0 | 0.00
1916RHQ0001 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles Operativos de la Comisión Nacional Forestal | Rehabilitación y mantenimiento a las áreas comunes en bancos de germoplasma y campamentos para el combate de Incendios Forestales, Centros de Educación Forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal, Promotorías, Oficinas Operativas y administrativas de la Conafor | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 19760952 | 0 | 12500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 12500000 | 0 | 0
1916RHQ0002 | Rehabilitación y estabilización de las Oficinas de la Gerencia Estatal Guerrero de la CONAFOR | Reparación de las Oficinas de la Gerencia Estatal Guerrero de la CONAFOR, según el dictamen y cálculo estructural para rehabilitación y reparación de las instalaciones existentes que sufrieron daños a partir de sismo de 5.6 grados en la escala de Richter, con epicentro a 48 km al Este de San Marcos, Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 4647219 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 111 Coordinación General de Comunicación Social
TOTAL | [6 empty] | 577399 | 0 | 577399 | 0 | 0.00
20161110001 | Adquisición de equipo de fotografía y video | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipo y video para la Coordinación General de Comunicación Social de la SEMARNAT. Dichas herramientas ayudarán a cumplir el objetivo de fomentar una conciencia ambiental en la población y dar a conocer la riqueza natural con que cuenta nuestro país. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 577399 | 0 | 577399 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 577399 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
TOTAL | [6 empty] | 8166160 | 0 | 8166160 | 0 | 0.00
19161150001 | Mantenimiento y equipamiento del Centro de Educación y Capacitación, Pátzcuaro, Michoacán. | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación, adecuación y equipamiento de espacios, obras y servicios relacionados con el inmueble que ocupa el Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, Pátzcuaro, Mich. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8166160 | 0 | 8166160 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 8166160 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 119 Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional
TOTAL | [6 empty] | 149999999 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17161190001 | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis. | Fortalecer la infraestructura de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Megalópolis con la adquisición de bienes para mantener los analizadores, sustituir equipos, ampliar cobertura y trasladar personal e insumos; así como con un subsistema y una aplicación para dispositivos móviles para difusión. | NAC. | Programa Ambiental | Otros |  | 149999999 | 0 | 0 | 0 |  | 70.36
[6 empty] | P-002-Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 3601835599 | 152000000 | 179787785 | 97208409 | 54.06
13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3513776409 | 152000000 | 152000000 | 97208409 |  | 29.4
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 152000000 | 152000000 | 97208409 | 63.95
18165120002 | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios relacionados de los inmuebles de Viveros de Coyoacán. | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios relacionados de 2 inmuebles de Viveros de Coyoacán para la instalación y acondicionamiento de los laboratorios del INECC. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 88059190 | 0 | 27787785 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 27787785 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
TOTAL | [6 empty] | 14176423055 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18166120001 | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, para la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Crear un Centro para el Manejo Integral de Residuos y Energía (CMIRE), integrado por 5 Centros de Procesamiento. Se sustentará en el mercado de subproductos y la generación y comercialización de energía eléctrica, así como la venta de materiales reciclables en el mercado local | NL. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 12541730509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
19166120003 | GIRS La Paz | Se requiere llevar a cabo, entre otras acciones, una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para el Municipio de La Paz y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 11185444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
19166120004 | Manejo y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos mediante Valorización Energética en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. | Separación de los RSU, el tratamiento de los residuos orgánicos en una Planta de Digestión Anaerobia para la generación y captura de metano y su aprovechamiento para producir electricidad; y la obtención de CDRs y reciclables de los residuos inorgánicos. | Mex. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 1423208620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
19166120005 | Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Zona de la Costa de Oaxaca | El proyecto consiste en la clausura de 4 tiraderos municipales, construcción de 4 estaciones de transferencia en los municipios de Santa María Tonameca, Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha; construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio de San Pedro Pochutla, así como la instalación de infraestructura complementaria de una planta separadora de residuos. Asimismo, se contempla la adquisición de equipamiento para barrido manual y mecánico, adquisición de camiones de recolección/traslado de funcionamiento intermunicipal. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 153898482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120001 | GIRS Chimalhuacan | Se requiere llevar a cabo, los estudios de preinversión que permita contar con una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para el Municipio de Chimalhuacán y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120002 | Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Se requiere llevar a cabo, los estudios de preinversión que permita contar con una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para los Municipios antes mencionados y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120003 | Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Se requiere llevar a cabo, los estudios de preinversión que permita contar con una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para los Municipios antes mencionados y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120004 | Estudios de Gestión Integral de Residuos Solidos | Se requiere llevar a cabo, los estudios de preinversión que permita contar con una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para el Municipio de Chimalhuacán y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120005 | Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Se requiere llevar a cabo, los estudios de preinversión que permita contar con una investigación sobre las características de los residuos que llegan a confinamiento final (generación y composición). Esta caracterización permitirá evaluar las alternativas de solución viables y benéficas para los Municipios antes mencionados y de así poder estructurar un proyecto de infraestructura que dé una solución sustentable a la de gestión de los RSU. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
TOTAL | [6 empty] | 408800041 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17167100001 | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Llevar a cabo las obras de demolición y de remediación necesarias para eliminar riesgos y evitar daños a la salud de la población en las 28.13 hectáreas del predio de la ex Unidad Industrial Fertimex en Salamanca, Guanajuato. La remediación del suelo se efectúa por Bioremediación en el sitio. | Gto. | Programa Ambiental | Otros |  | 408800041 | 0 | 0 | 0 |  | 47.12
[6 empty] | G-003-Regulación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [6 empty] | 366566603 | 194251879 | 194251879 | 0 | 0.00
1518TOM0010 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SEN Y DEL MEM (2016 -2018) | Actualizar infraestructura de Sistemas Contraincendio, Sistemas de Hidrantes, Sistema de Control de Acceso, Circuito Cerrado, Aire Acondicionado para Gabinetes y Datos del CENACE, disminuyendo la obsolescencia actual y garantizando el crecimiento de esta infraestructura | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 144792702 | 56426632 | 55008177 | 0 |  | 13
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 56426632 | 55008177 | 0 | 0
1618TOM0001 | SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA | El programa pretende actualizar la infraestructura de Seguridad Cibernética Interna del CENACE. Los equipos están descontinuados por la compañía fabricante, por lo que se requiere la actualización de los mismos y la adición en los centros que no cuentan con sistemas para la seguridad cibernética. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 126419756 | 49825247 | 49825247 | 0 |  | 36
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 49825247 | 49825247 | 0 | 0
1818TOM0001 | Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | Construcción de sitios de hospedaje de equipos de telecomunicaciones y el aprovisionamiento de equipamiento operativo para el CENAL, CENALTE, 7 Gerencias de Control Regional y 1 Sub Gerencia, para separar físicamente los centros de datos del CENACE de los sitios de recepción de telecomunicaciones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | CFE - Otros |  | 93909118 | 88000000 | 88000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 88000000 | 88000000 | 0 | 0
1918TOM0001 | Instalación de elevador y preparación de obra en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central. | La instalación de un elevador con capacidad para 6 personas (450 kg), velocidad de 1.00 m/s, 3 estaciones que facilitará la movilidad de 232 personas tanto internas como externa que asisten a la Gerencia de Control Regional Central | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | CFE - Otros |  | 1252369 | 0 | 1252369 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1252369 | 0 | 0
2018TOM0001 | Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. | Adquisiciones de 11 refrigeradores y 11 sillones para los lactarios en los centros de trabajo del Centro Nacional de Control de Energía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 192658 | 0 | 166086 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 166086 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [6 empty] | 9387185470 | 1565704725 | 1569885702 | 237118789 | 15.10
1618TON0001 | Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) | Construcción del Centro de Control Principal y del Centro de Control Alternativo, licencias de uso del sistema, hardware y periféricos asociados, así como aplicativos del sistema e interfases con otros transportistas. Incluye servicios especializados. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Transporte por ducto |  | 628505428 | 50400000 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50400000 | 0 | 0 | 0
1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 3120897836 | 453380469 | 455678865 | 144472343 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 453380469 | 455678865 | 144472343 | 31.7
1618TON0003 | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | atender los requerimientos de mantenimiento integral de los ductos de la zona norte, coadyuvando las necesidades para preservar las condiciones originales de construcción de los ductos. | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 654804746 | 139630280 | 48005646 | 14283033 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 139630280 | 48005646 | 14283033 | 29.75
1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 518339202 | 20586610 | 79903627 | 52563603 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20586610 | 79903627 | 52563603 | 65.78
1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 953294365 | 350000000 | 382610280 | 13316656 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 350000000 | 382610280 | 13316656 | 3.48
1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 1302259467 | 189000000 | 239400003 | 3832244 |  | 0.64
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 189000000 | 239400003 | 3832244 | 1.6
1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2149208025 | 345975070 | 347554985 | 8650910 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 345975070 | 347554985 | 8650910 | 2.48
1818TON0001 | Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones y casetas de odorización en el Sistema Nacional de Gasoductos y Naco - Hermosillo. | Atender los lineamientos del proyecto de la NOM-007-ASEA-2016: Transporte de Gas Natural, Etano, Biogás y Gas Asociado al Carbón Mineral por Medio de Ductos; entre los cuales está la instalación de casetas de odorización en los tramos o segmentos de clase de localización 4 o 5. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 5635804 | 3441596 | 3441596 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3441596 | 3441596 | 0 | 0
1818TON0002 | Preinversión para realizar proyectos de libramientos y gasoductos nuevos por razones de seguridad y eficiencia operativa, y descuellamientos SNG Y SNH | Garantizar los consumos con nuevos clientes ofreciendo la construccion de la ERM y de toda la infraestructura necesaria para garantizar el consumo por el interesado acompañado de actividades asociadas como los cambios de clase de localización y descuellamientos que garanticen el transporte seguro. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 11248074 | 8860470 | 8860470 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 8860470 | 8860470 | 0 | 0
1818TON0003 | Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones nuevas derivadas de la temporada abierta | Dar cumplimiento permitida de acuerdo con los procedimientos aplicables a tuberías, equipos y/o accesorios, y clase de localización. Para cada ducto se debe realizar un estudio de campo y gabinete para verificar las actividades correspondientes a la problemática de este estudio. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 5624031 | 4430230 | 4430230 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4430230 | 4430230 | 0 | 0
2018TON0001 | Sistema de Odorización en el Sistema Nacional de Gasoductos y el Sistema Naco Hermosillo del CENAGAS en cumplimiento normativo NOM-007-ASEA-2016 | Adquisición del Sistema de Odorización del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), en cumplimiento a lo estipulado en la NOM-007-ASEA-2016. | Chis., Chih., NL., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 37368492 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010-Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 875861749 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1918TQA0001 | 3 COMPONENTES SÍSMICO | Incremento de CANALES 3C mediante la Adquisición del sistema UNITE para la realización de estudios sísmicos en la adquisición de datos sismológicos con 3C | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143554611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 0 | 0 | 0
1918TQA0002 | TEMPLATE SISMICO | Incremento de TEMPLATE mediante la Adquisición del sistema 4DSU3 RPs WITH 428-G para la realización de estudios sísmicos en la adquisición de datos sismológicos . | Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144585228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018TQA0001 | Sistema Nodal | El proyecto consiste en la compra de un Sistema integral de adquisición de datos sísmicos de última generación equipo autónomo (sistema nodal), consistente principalmente en nodos de tierra, nodos de pantano, Sistema Central de Registro, programa de administración de datos sísmicos, Controladores de la fuente de energía con explosivos, herramientas de campo, dispositivo para descarga de datos y carga de baterías. | Tab., Tamps., Ver. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Otros |  | 587721910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [6 empty] | 135145418 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0.00
1618T0K0001 | Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos en materia de voz | Sustituir conmutador telefónico analógico en estado de obsolescencia por un conmutador de tecnología IP, que permita mantener la continuidad del servicio de telefonía y contribuir al buen desempeño de las actividades sustantivas del Instituto | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 15232987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1918T0K0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Reparar los daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL en Cuernavaca Morelos que permita proporcionar al personal de investigación y administrativo las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Distribución |  | 116308232 | 18000000 | 18000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
1918T0K0002 | Adaptación de edificio 34 para laboratorio de desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía. | Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Otros |  | 3604199 | 0 | 0 | 0 |  | 83.52
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [6 empty] | 548148515 | 234832294 | 484832294 | 22326522 | 4.60
1318T0O0008 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS | La adecuación , mantenimiento, construcción y servicios necesarios con el fin de renovar las áreas en las instalciones del Centro. para cumplir con sus programas y compromisos de acuerdo a la normatividad nacional vigente. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Otros |  | 42323507 | 7956843 | 37956843 | 0 |  | 6
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7956843 | 37956843 | 0 | 0
1818T0O0002 | CINTOTECA SISMICA NACIONAL | Equipo de administración, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Bienes informáticos, Mobiliario. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 5115857 | 1875451 | 1875451 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 1875451 | 1875451 | 0 | 0
1918T0O0001 | Programa de adquisición de investigacion 2020 | Equipar a las areas de investigación y de laboratorios de equipos de vanguardia para atender las demandas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 500709151 | 225000000 | 445000000 | 22326522 |  | 5
[6 empty] | E-006-Investigación en materia petrolera |  | 225000000 | 445000000 | 22326522 | 5.01
Ramo 20 Bienestar |  |  | Unidad | V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
TOTAL | [6 empty] | 5104179 | 0 | 1600000 | 0 | 0.00
2020V3A0001 | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES Y RESIDENCIAS DE DÍA INAPAM | Equipamiento de equipo médico, cocinas y comedores, así como de lugares de descanso de 6 albergues y 7 Residencias de día, necesarios para el servicio de las personas adultas mayores. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5104179 | 0 | 1600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003-Servicios a grupos con necesidades especiales |  | 0 | 1600000 | 0 | 0
Ramo 20 Bienestar |  |  | Unidad | 600 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
TOTAL | [6 empty] | 217498047 | 0 | 217498047 | 199894983 | 91.90
19206000001 | Vivero Forestal Tapachula | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de instalaciones, contemplando áreas administrativas, de almacenamiento y de producción, servicios generales para personal (comedor, baños, regaderas) para la producción de plantas forestales de diversas especies. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 217498047 | 0 | 217498047 | 199894983 |  | 25
[6 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 217498047 | 199894983 | 91.9
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [6 empty] | 166114310427 | 805391696 | 26037120643 | 3685211082 | 14.15
0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 422688648 | 17502107 | 17502107 | 8561434 |  | 60.23
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 17502107 | 17502107 | 8561434 | 48.91
0321W3N0157 | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4984072798 | 0 | 0 | 0 |  | 37.69
[6 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1621W3N0005 | Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco | El proyecto consiste en la ampliación del relleno sanitario en el CIP Huatulco | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 33792978 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1621W3N0007 | Estudios de pre inversión para el Nuevo Relleno Sanitario, CIP Huatulco. | Se realizaran los estudios de pre inversión, técnicos y ambientales, que nos permitan establecer el lugar adecuado para la construcción de un nuevo relleno sanitario, y conseguir los permisos ambientales correspondientes. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14619310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1721W3N0001 | Sistema de Agua Potable Huatulco | Contar con la infraestructura necesaria de abastecimiento de agua potable dentro del CIP Huatulco. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 153499191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0002 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2019 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones turísticas del CIP Nayarit y CIP Playa Espíritu (Costa del Pacifico); en áreas verdes, vialidades, áreas públicas, planta de tratamiento de aguas residuales, planta desaladora, alumbrado público y red hidráulica. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 98986102 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0003 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2019 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI del Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs y alumbrado público. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 245199637 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0004 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2019 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs de la Península, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 262152694 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0005 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2019 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 536010369 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0006 | Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya | Contar con elementos para la toma de decisiones, que determinen cual de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el desarrollo del Proyecto Tren Maya; en ese sentido es necesario realizar los siguientes estudios preliminares que permitan obtener resultados a través de un Plan Maestro que priorice las tres zonas conforme a los criterios de rentabilidad, factibilidad técnica, legal, ambiental, social. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1006689997 | 0 | 184700000 | 16736543 |  | 5.88
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 184700000 | 16736543 | 9.06
1821W3N0007 | Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya | Realizar diversos estudios que permitan obtener datos suficientes para determinar cuales son a lo largo de la Ruta del tren Maya, las comunidades factibles de desarrollo, considerando diferentes factores, como el ambiental, el legal, de disponibilidad de servicios, de desarrollo agropecuario, de búsqueda de atractivos turísticos, cambio de vocaciones productivas fracasadas o débiles, todo ello en favor del desarrollo económico de la región sureste. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 248441134 | 0 | 150000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 150000000 | 0 | 0
1921W3N0001 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 83684839 | 80801104 | 80801104 | 13596032 |  | 16.82
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 80801104 | 80801104 | 13596032 | 16.82
1921W3N0002 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 510928569 | 269290987 | 269290987 | 47553249 |  | 31.26
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 269290987 | 269290987 | 47553249 | 17.65
1921W3N0003 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 254494641 | 228316901 | 254494641 | 81599268 |  | 50.62
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 228316901 | 254494641 | 81599268 | 32.06
1921W3N0004 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs Península, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 258025740 | 209480597 | 209480597 | 34658487 |  | 21.83
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 209480597 | 209480597 | 34658487 | 16.54
1921W3N0005 | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51517998 | 0 | 0 | 0 |  | 8.85
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1921W3N0006 | Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche | El presente PPI consiste en la ejecución de un programa de ¿Adquisiciones¿ y ¿Acondicionamiento¿ para 392 kilómetros del derecho de vía férrea del Istmo de Tehuantepec, de la localidad de Palenque (Chiapas) a la localidad de Zona Urbana de Campeche (Campeche); por medio de la adquisición de terrenos y los trabajos de desyerbe manual, desyerbe con herramienta mecánica manual, suministro y aplicación de retardantes, desmonte y acarreo con 20 metros a cada lado desde el eje; para facilitar la ejecución de los primeros trabajos de campo inertes a los estudios de Ingeniería Básica del Tren Maya. | Camp., Chis., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 949061601 | 0 | 430800000 | 403349009 |  | 43.41
[6 empty] | K-029-Programa de adquisiciones |  | 0 | 430800000 | 403349009 | 93.62
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,440 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 156000444181 | 0 | 24440051207 | 3079157060 |  | 0
[6 empty] | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 24440051207 | 3079157060 | 12.59
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [6 empty] | 631519184 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14212100011 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 06 RIVIERA MAYA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 15.65 km de la Riviera Maya en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23482308 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100013 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 5.4 km de la Cancún en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19934383 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100014 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 04 COZUMEL | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de recuperación de frente de playa de 2.0 km en la Isla de Cozumel, Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23268422 | 0 | 0 | 0 |  | 68
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
18212100001 | CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO OAXACA | El Centro Cultural Álvaro Carrillo tiene como objetivo incentivar la afluencia turística, ubicado en un terreno estatal de 17,127.55 m² contempla en una área de construcción de 23,534.03 m² un Teatro, un Museo, 4 Salas Cinematográficas y un Centro de Exposiciones y Punto de Venta de Artesanías. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 516318545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
19212100001 | PREFACTIBILIDAD ERP/ 01 PLAYA DEL CARMEN | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 8.6 km en Playa del Carmen , Municipio de Solidaridad, Quintan Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12523756 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19212100002 | ESTUDIOS PRP/ 19 BAHIA DE CHETUMAL | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 4.04 km en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23977774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20212100001 | PMDTI Huasteca Potosina | Elaboración de los estudios necesarios para impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística en la Huasteca Potosina, que contribuyan a ordenar la actividad turística y fortalecer el desarrollo regional. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8409797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20212100002 | CTS Huasteca Potosina | Determinación de Factibilidad Socio-económica y Ambiental de un Centro Turístico Sustentable en la Huasteca Potosina. Abarca la ubicación del sitio, la determinación de su magnitud y área de influencia, Estudios de Campo, Ambientales, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3604199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios |  |  | Unidad | 200 Tribunales Unitarios Agrarios
TOTAL | [6 empty] | 30146105 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19312000001 | LICENCIA NITRO PRO | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFWARE NITRO PRO, PARA GENERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 334520 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19312000002 | RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL | 57 equipos firewall, y 298 access points, teniendo un total de 355 bienes. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5623793 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19312000003 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | Adquirir diverso mobiliario (anaquel metálico, archiveros, sillas de visita, silla secretaria, entre otros) y equipo de oficina (aires acondicionados, enfriadores y/o calentador de agua, reloj de correspondencia, ventiladores, entre otros), que requieren los Órganos Jurisdiccionales para su operación y atención a los justiciables, tanto en el Tribunal Agrario como en los 56 Tribunales Unitarios Agrarios, que se ubican en las entidades federativas de la República Mexicana. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24187792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | A00 Policía Federal
TOTAL | [6 empty] | 347991604 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1904L000002 | Mantenimiento a Inmuebles de la Policía Federal | Realizar mantenimiento y adecuación a los inmuebles de las coordinaciones, estaciones, subestaciones, puntos tácticos de revisión y oficinas administrativas de la Policía Federal, requeridos para los servicios oportunos y eficientes de logística. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 347991604 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL | [6 empty] | 119704225 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18389ZU0001 | Edificio de Ingeniería en Querétaro | Edificio de Laboratorios de Ingeniería Avanzada del CIDESI Querétaro | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 119704225 | 0 | 0 | 0 |  | 12
[6 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 164352310 | 0 | 0 | 0 | 0.00
133890S0006 | Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la Industria Manufacturera | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 164352310 | 0 | 0 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
TOTAL | [6 empty] | 68439189 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1909J3G0002 | Supervision y control de calidad, estudios de impacto ambiental | Se realizará la supervisión y control de calidad, estudios de Impacto ambiental y vertimiento para las Obras de Modernización del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, la supervisión se realizará durante la ejecución de los trabajos y los estudios se realizaran de manera previa al inicio de los trabajos de modernización. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 33639189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004-Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
2047AYH0001 | Estudios de Preinversión PODEBI | Estudios de preinversión necesarios para la realización del programa de inversión denominado Polos de Desarrollo para el Bienestar | Oax., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 34800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 3304234480 | 0 | 147547076 | 0 | 0.00
2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | El presente Proyecto plantea en un lapso de 4 años incrementar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del SPR y Canal Once, a través de la compartición de su infraestructura y la instalación y puesta en marcha de nuevas estaciones retransmisoras de su señal distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El proyecto dará servicio a una población potencial de 33,342,537 habitantes, 29.68% más de cobertura a nivel Nacional, que podrán recibir la señal de televisión abierta y gratuita del Sistema Público de Radiodifusión y de Canal Once, que sumados a la cobertura actual su señal estará disponible para una población de aproximadamente de 96,714,823 habitantes, esto es 86.09% de la población total a nivel Nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  |  | 3304234480 | 0 | 147547076 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 147547076 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1204552313 | 0 | 496922495 | 182398426 | 36.70
1409J3F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán un muelle de 130 m; 130 ml de tablestacado para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 has de terraplén y patios para maniobras y manejo de mercancía de uso múltiple; acceso carretero con vialidades internas, portada peatonal y vehicular; sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra eléctrica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1134260798 | 0 | 454000000 | 139938717 |  | 45
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 454000000 | 139938717 | 30.82
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J3F0001 | Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos Ciclo 2020. | Desazolve de 600,000 m3 de azolve, para mantener en óptimas condiciones el canal de navegación del Puerto para las operaciones de entrada y salida de carga, garantizar la seguridad a las embarcaciones para el arribo y zarpe, y dar cumplimiento a los calados establecidos en la Concesión del Puerto y Regla No. 8 de Operación del Puerto. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 70291515 | 0 | 42922495 | 42459709 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 42922495 | 42459709 | 98.92
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 10097319573 | 0 | 1093684414 | 156930735 | 14.34
1909J3G0003 | Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C. | Se obtendrán proyectos ejecutivos de los Puertos Actual, Petrolero - Comercial y F.F.C.C. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 52561232 | 0 | 43020000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 43020000 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J3G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | El proyecto consiste en la realización de las obras para concluir la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así como la construcción de nuevos muelles e infraestructura de apoyo, para eficientar las operaciones en el manejo de petrolíferos de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la misma forma se prevé el desarrollo de infraestructura para cargas comerciales al interior del puerto, incluyendo las obras, supervisión y gerencia de proyecto. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 10044758341 | 0 | 1050664414 | 156930735 |  | 0
[6 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 1050664414 | 156930735 | 14.93
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 9986007515 | 0 | 3195000000 | 894600000 | 28.00
1409J3L0003 | Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018. | Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 5821833529 | 0 | 0 | 0 |  | 84.85
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J3L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Corrección de la curvatura y pendiente en 202.97 km en la Línea Z, que van de Medias Aguas a Salina Cruz, así como trabajos de obra para la conexión de 500 m. al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, y dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 4164173986 | 0 | 3195000000 | 894600000 |  | 11.99
[6 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 3195000000 | 894600000 | 28
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [6 empty] | 14637714 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1948D000002 | Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de terreno de 124,797.320 metros cuadrados ubicada en el Sitio Arqueológico de Piedra Labrada | Adquisición de la parcela 94 con superficie de 124,797.321 m2, ubicado dentro del Sitio Arqueológico de Piedra Labrada, Municipio de Ometepec, Estado de Guerrero, para ser destinada a la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural existente en la misma. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 3395735 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1948D000003 | Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de terreno de 4-16-45.41 Has, ubicada en el Sitio Arqueológico de Tételes | Adquisición por la vía de expropiación de una Parcela identificada con el número 122 con superficie de 4-16-45.41 Has, ubicada en el Sitio Arqueológico de Tételes de Santo Nombre, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Estado de Puebla, para ser destinada a la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural existente en la misma | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 2489979 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1948D000004 | Adquisición por la vía de compraventa de un Solar Urbano colindante al Ex Convento de Santo Domingo Yanhuitlán | Adquisición por la vía de compraventa el Solar Urbano identificado como Lote Número 12, Manzana 30, Zona 01 de la Comunidad de Santo Domingo Yanhuitlán, Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán, Estado de Oaxaca, con una superficie de 3,818.07 m2, colindante al Ex Convento de Santo Domingo Yanhuitlan | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1752000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2048D000001 | Adquisición por la vía de compraventa de dosi nmuebles localizados en el Sitio Arqueológico de Lambityeco | Adquisición de dos predios por vía de compraventa con superficies de 4,440.19 m2 y 4,406.76 m2 localizados dentro del Sitio Arqueológico de Lambityeco, ubicados en el Paraje Lambityeco, Municipio de Tlacolula de Matamoros, Estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1948L3N0002 | Tesis y Ejercicios (Escolares) | Para la terminación de tesis película (cortometraje o mediometraje) el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. cuenta con una infraestructura de equipo de cine que utiliza para optimizar recursos y evitar excesos en arrendamiento de equipo. El programa de tesis es de suma importancia ya que constituye el cierre de la formación de un alumno y la producción se convierte en la tesis que determina la conclusión de sus estudios. La tesis está considerada como un bien artístico y cultural en el capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de acuerdo al clasificador por objeto del gasto. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
TOTAL | [6 empty] | 23770198 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048L8P0001 | Proyecto Modernización de Salas de Audio | Proyecto de adquisición de equipo para modernizar y ampliar las instalaciones de postproducción de Estudios Churubusco para realizar la postproducción de películas, series de televisión y comerciales en los formatos y con la calidad y estándares que demanda de la industria actual. "Los equipos solicitados de postproducción digital, sonido y laboratorio que solicitamos, nos posicionarian como el único estudio de postproducción en México y Latinoamérica con la capacidad de dar servicios integrales de postproducción y restauración cinematográfica. Podríamos así, atender la demanda de servicios que hay en Latinoamérica e incluso, estar en condiciones de competir con estudios de E.U.A. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 23770198 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048MDC0001 | Producción de Cortometrajes | Se pretenden apoyar 20 cortometrajes para continuar impulsando el acercamiento de los nóveles realizadores a la práctica profesional, así como a la realización de audiovisuales en los que se exploran y ponen en marcha tecnologías o técnicas innovadoras de realización fílmica y depende de los recursos económicos disponibles y la calidad de los proyectos para su apoyo. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural
TOTAL | [6 empty] | 1216745985 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000001 | CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC | El proyecto se integra por pasos peatonales que permitirán la conexión entre la Sección I y Sección II del Bosque y de las Secciones III y IV. Calzada Flotante Los Pinos La integración de las secciones I y II del Bosque de Chapultepec está definida por una Calzada Flotante los Pinos que cruzará el Anillo Periférico y la Avenida Parque Lira, vialidades que históricamente han funcionado como barreras urbanas con el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México La Calzada Flotante Los Pinos consiste en un puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 310 metros, para conectar la Sección I y Sección II del Bosque de Chapultepec. Esta calzada estará diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 953077985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20482000002 | Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | Esta ficha técnica considera los estudios requeridos para determinar la vocación y actividad económica socialmente más rentable de cada una de las secciones del Bosque de Chapultepec, el poder adquisitivo de los visitantes o que defina por grupo etario los servicios que se demandan por sección. Incluye: Estudio de impacto ambiental, de impacto urbano, de impacto social y campaña de socialización, hidrológico, infraestructura para servicios, mecánica de suelos, análisis costo beneficio, de demanda y proyecto ejecutivo (1er y 2do año). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 263668000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 410 Dirección General de Administración
TOTAL | [6 empty] | 16619039 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19484100001 | Adquisición de instrumentos musicales para 22 bandas filarmónicas indígenas infantiles y juveniles, comunitarias y municipales del estado de Oaxaca. | Existe una demanda por parte de la población indígena de apoyo al fortalecimiento de la identidad cultural y promoción de la enseñanza de la música tradicional, que es atendida a través de los centros de capacitación y formación musical, así como bandas infantiles y juveniles, comunitarias y municipales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 16619039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 58974001194 | 12679425836 | 12751812053 | 2789704884 | 21.87
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 437827037 | 0 | 50000000 | 1990370 |  | 92.09
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50000000 | 1990370 | 3.98
0950GYR0001 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1746923626 | 0 | 27936368 | 0 |  | 99.95
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 27936368 | 0 | 0
0950GYR0007 | Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado deMichoacán de Ocampo | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 259 camas, contará con consulta de especialidades, labor y rehabilitación, Unidad deCuidados Intensivos Neonatales (UCIN), entre otros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1809195203 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1329846169 | 0 | 0 | 0 |  | 99.68
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0012 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo,Sonora | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ 14) con Unidad deQuemados de 144 camas. El HGZ 14 otorgará los siguientes servicios: consulta deespecialidades, labor y rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Unidadde Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA), entre otros. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1384765681 | 0 | 12992 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12992 | 0 | 0
0950GYR0014 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente | Construcción de Hospital General Regional (HGR) en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente, con 236 camas censables, 34 consultorios de especialidades, laboratorio de análisis clínico, imagenología, 8 quirófanos, etc. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1027427894 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1540234145 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0003 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | La nueva Unidad de Medicina Familiar contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, servicio de Atención Médica Continua, 1 Laboratorio Clínico y 1 área de Radiodiagnóstico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 196620504 | 0 | 0 | 0 |  | 99.29
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 687721931 | 0 | 34348261 | 5037 |  | 99.88
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 34348261 | 5037 | 0.01
1450GYR0006 | Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. | Consiste en la reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultorios de Medicina Familiar y 1 Consultorio de Atención Médica Continua. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11596426 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13707470 | 0 | 0 | 0 |  | 99.54
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0014 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. | Consiste en la sustitución a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, medicina preventiva, área de estomatología, área laboratorio clínico y consultorio de atención médica continua. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 85728945 | 0 | 30096 | 30096 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30096 | 30096 | 100
1450GYR0015 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50285434 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149044582 | 0 | 79595316 | 23301 |  | 50.5
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 79595316 | 23301 | 0.02
1450GYR0040 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 40702093 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 86514272 | 0 | 11679182 | 3208539 |  | 96.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11679182 | 3208539 | 27.47
1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 47518681 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1055042951 | 0 | 7629021 | 1246467 |  | 96.73
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 7629021 | 1246467 | 16.33
1450GYR0088 | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 31447061 | 0 | 14010593 | 779645 |  | 99.19
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14010593 | 779645 | 5.56
1450GYR0089 | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36657565 | 0 | 0 | 0 |  | 99.15
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0094 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 4 camas y áreas auxiliares en el HGP 2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 27967255 | 0 | 2124318 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2124318 | 0 | 0
1450GYR0095 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Ampliación de 3 camas de UCIA y áreas auxiliares en el Hospital de Ginecopediatría 1 de Hermosillo, Sonora. Remodelación de las áreas existentes en el primer nivel (aislados) en HGP. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 16908289 | 0 | 418947 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 418947 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45037068 | 8018472 | 14587382 | 4464917 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8018472 | 14587382 | 4464917 | 30.6
1450GYR0097 | Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal. | Ampliación y remodelación de UCIN y contará con 8 cunas de cuidados intensivos neonatales, 16 monitores de signos vitales, 8 reanimadores de asistencia ventilatoria neonatal, 8 cámaras cefálicas para neonatos, 8 bombas de infusión volumétrica. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 29580750 | 0 | 620067 | 31815 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 620067 | 31815 | 5.13
1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | El proyecto se enfoca en Transformar del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39226878 | 0 | 1552231 | 1488997 |  | 99.63
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1552231 | 1488997 | 95.92
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 203977971 | 0 | 36182230 | 3408655 |  | 39
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36182230 | 3408655 | 9.42
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 117606626 | 0 | 37626819 | 4107692 |  | 33.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 37626819 | 4107692 | 10.91
1550GYR0020 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. | Contará con un espacio adecuado para la preparación y atención constante de pacientes materno-perinatal en estado critico y que no requieren el ingreso a cuidados intensivos. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 53783181 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de 27,696 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2214642490 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0034 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar en el municipio de Tonalá, Jalisco con 1,856 m2 construidos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 82963202 | 0 | 4924640 | 129224 |  | 99.9
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4924640 | 129224 | 2.62
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 103715697 | 0 | 33178016 | 2936 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 33178016 | 2936 | 0
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 27464281 | 15190099 | 398 | 398 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15190099 | 398 | 398 | 100
1550GYR0051 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 6 cunas y áreas auxiliares en el HGP 2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21023762 | 0 | 2496118 | 0 |  | 90.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2496118 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 109493890 | 0 | 21052820 | 0 |  | 52.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 21052820 | 0 | 0
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14259222 | 0 | 4670 | 4670 |  | 84.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4670 | 4670 | 100
1550GYR0054 | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de atención médica continua (urgencias) y 1 laboratorio clínico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 79607406 | 0 | 350699 | 0 |  | 99.97
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 350699 | 0 | 0
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 107494850 | 0 | 10322397 | 9922290 |  | 13.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10322397 | 9922290 | 96.12
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 114552285 | 0 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0001 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35843643 | 0 | 19456892 | 3297 |  | 0.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 19456892 | 3297 | 0.01
1650GYR0005 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán. | Creación de un área de UCIN con 4 cunas de terapiaintensiva (1 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 23197434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0006 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco | Consiste en la remodelación y ampliación de la UMF , la cual contará 5 consultorios Medicina Familiar, 5 consultorios Medicina Preventiva, 1 de Estomatología y Área de radiodiagnóstico. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 33362934 | 0 | 2086 | 2086 |  | 99.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2086 | 2086 | 100
1650GYR0007 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73564758 | 0 | 5033481 | 13847 |  | 99.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5033481 | 13847 | 0.27
1650GYR0008 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 de Medicina Preventiva y Área de Radiodiagnóstico en el Municipio de Cd Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 59012655 | 0 | 324276 | 170460 |  | 99.64
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 324276 | 170460 | 52.56
1650GYR0010 | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 71544231 | 13569059 | 5808456 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13569059 | 5808456 | 0 | 0
1650GYR0012 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur | El proyecto consiste en la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios de medicina familiar y 5 consultorios de medicina preventiva. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 84341386 | 0 | 2383166 | 2073641 |  | 99.96
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2383166 | 2073641 | 87.01
1650GYR0013 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 área de Radiodiagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 58433919 | 0 | 14152 | 0 |  | 98.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14152 | 0 | 0
1650GYR0014 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73265308 | 0 | 14610203 | 8261021 |  | 93.65
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14610203 | 8261021 | 56.54
1650GYR0017 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora. | Ampliación y Remodelación en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora, con 10 lugares (incluyendo dos aislados) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29673925 | 0 | 2780 | 2780 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2780 | 2780 | 100
1650GYR0026 | Construcción de HGSZ de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México | Proyecto de 20 camas censables, 4 consultorios de especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia), Laboratorio de análisis clínico, Imagenología, 1 quirófano y Área de urgencias. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 356472696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24820672 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19900161 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0035 | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de un área de UCIN con 6 cunas de terapia intensiva (2 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 12368515 | 0 | 235529 | 235529 |  | 96.13
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 235529 | 235529 | 100
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 144209332 | 0 | 3706996 | 3536197 |  | 99.66
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3706996 | 3536197 | 95.39
1650GYR0043 | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 116963945 | 0 | 36345814 | 19006801 |  | 92.73
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36345814 | 19006801 | 52.29
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19090014 | 0 | 2485 | 2485 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2485 | 2485 | 100
1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1324533796 | 0 | 694197107 | 104499544 |  | 81.95
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 694197107 | 104499544 | 15.05
1650GYR0061 | Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1921407864 | 0 | 291425071 | 94770480 |  | 84.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 291425071 | 94770480 | 32.51
1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 93949375 | 0 | 30279689 | 2432914 |  | 90.67
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30279689 | 2432914 | 8.03
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20812420 | 0 | 3163 | 3163 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3163 | 3163 | 100
1650GYR0077 | Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77713553 | 0 | 36635328 | 7883441 |  | 24
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36635328 | 7883441 | 21.51
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72180268 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0080 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88378837 | 17326664 | 17326664 | 14754200 |  | 34.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 17326664 | 17326664 | 14754200 | 85.15
1650GYR0081 | Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación en el área de consultorios de Medicina Familiar y Medicina Preventiva (CEEMF) dede la UMF 44. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 12727852 | 0 | 7336935 | 3825848 |  | 72
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7336935 | 3825848 | 52.14
1650GYR0084 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango. | Creación de un área de UCIN con 5 cunas de terapiaintensiva y 1 aislada (6 en total) Técnica de aislamiento, terapia con control térmico,área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 18607429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0089 | Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | Tamps. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 62130231 | 0 | 6818942 | 1830591 |  | 87.2
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6818942 | 1830591 | 26.84
1650GYR0091 | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3239591973 | 0 | 8785651 | 1643377 |  | 99.86
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 8785651 | 1643377 | 18.7
1650GYR0108 | Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. | Ampliación y remodelación del HGZMF 1 de los servicios de quirófano y expulsión. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 93380852 | 0 | 110200 | 0 |  | 99.83
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 110200 | 0 | 0
1650GYR0109 | Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2. Contará con incremento en los servicios de hospitalización de adultos, cuidados intensivos de adultos e intervenciones quirúrgicas. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 91039358 | 0 | 24299 | 24299 |  | 99.73
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24299 | 24299 | 100
1650GYR0113 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de un Centro de Simulación en el sótano de la Unidad de Congresos de CMN SXXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 5081551 | 0 |  | 98.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5081551 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 139046808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1205059212 | 0 | 430013530 | 34738605 |  | 99.22
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 430013530 | 34738605 | 8.07
1650GYR0125 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, urgencias, tococirugía, laboratorio clínico, medicina familiar y medicina preventiva, entre otros del HGSMF 2 en Cozumel. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 131410759 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0127 | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | Remodelación de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del CMN XXI, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación, y cumplir con la normatividad para la extracción de vapores, manejo de residuos solidos peligrosos, material biológico-infeccioso y substancias médicas peligrosas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 26933551 | 15755856 | 2251334 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15755856 | 2251334 | 0 | 0
1750GYR0001 | Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del HE de la UMAE, Pue. | Ampliación y remodelación de la UMAE HESP Puebla, impactando los servicios de admisión continua, hospitalización y unidad de trasplantes, así como residencias médicas distribuidas en 5 pisos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 45360927 | 43797814 | 7462101 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43797814 | 7462101 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 180265314 | 0 | 102605069 | 9844631 |  | 36.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 102605069 | 9844631 | 9.59
1750GYR0004 | Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del UMAE CMN La Raza. | El proyecto consiste en la reubicación de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea hacia el noveno piso de la unidad y la remodelación del área ya existente en el décimo piso para ser ocupada para uso exclusivo de la Unidad de Trasplante de Riñón. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 71729246 | 69257495 | 12673591 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69257495 | 12673591 | 0 | 0
1750GYR0005 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables y remodelar quirófanos. | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en Iztapalapa, Ciudad de México para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 107080065 | 36009187 | 36009187 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 36009187 | 36009187 | 0 | 0
1750GYR0007 | Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México. | Demolición del inmueble de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual consiste en desmantelar la estructura incluyendo lacimentación, con la finalidad de dejar el espacio territorial libre de construcción. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 16907378 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0015 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco. | La construcción de la Clínica de mama contará contará con las siguientesáreas: Área de detección de con 3 mastógrafos, Área de Diagnóstico con sala de mastografía con Estereotaxia, 2 Consultorios de Ultrasonido para Radiología Intervencionista y 2 Salas deEspera. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260824 | 0 | 644591 | 0 |  | 98.86
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 644591 | 0 | 0
1750GYR0019 | Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Tratamiento Oncológico. Las instalaciones de la unidad contarán con 2 consultorios, sala de recuperación, laboratorio defísica nuclear, área de radioterapia, área de simulador tomógrafo y área de braquiterapia | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 89023357 | 0 | 2893453 | 2893453 |  | 86.03
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2893453 | 2893453 | 100
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, distribuidos en dos plantas que albergarán: 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de tuberculosis, 1 de enfermedades autoinmunes, entre otros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 109771133 | 13705398 | 13716863 | 11465 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13705398 | 13716863 | 11465 | 0.08
1750GYR0024 | Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la UMAE, CMN La Raza | El presente proyecto consiste en realizar rehabilitación de los espacios afectados, así como la realización de diagnósticos estructurales más completos que permitan evitar que fenómenos naturales de igual o mayor magnitud impacten de la misma forma. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital de Especialidades |  | 45958818 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0025 | Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI. | El proyecto consiste en la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI para llevar acabo funciones en materia de salud. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital de Especialidades |  | 24797488 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 382996504 | 0 | 107203059 | 1165560 |  | 59.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 107203059 | 1165560 | 1.08
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0027 | Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos. | El presente programa de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido en el HGZ/MF No. 7 y el HGZ/MF No.5. | Mor. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 676814877 | 521312849 | 521312849 | 89022079 |  | 55.32
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 521312849 | 521312849 | 89022079 | 17.07
1750GYR0028 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: Daños en la fachada en todos los lados, tales como fisuras, grietas y desprendimiento de los mismos acabados, así como, en todos los pisos de la torre hospitalaria, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 345776175 | 72239828 | 72239828 | 65423883 |  | 1.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72239828 | 72239828 | 65423883 | 90.56
1750GYR0029 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260826 | 0 | 7657 | 7657 |  | 95.51
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7657 | 7657 | 100
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 321506735 | 229380690 | 22449745 | 0 |  | 4
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 229380690 | 22449745 | 0 | 0
1750GYR0032 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 21 Troncoso, en la Ciudad de México | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la Rehabilitación de Inmuebles de la Unidad de Medicina Familiar No.21, para llevar acabo funciones en materia de salud. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 472093264 | 0 | 32574164 | 9582834 |  | 10.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32574164 | 9582834 | 29.41
1750GYR0034 | Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2017. | El programa de adquisición busca sustituir 44,244 sillas obsoletas para ofrecer herramientas de trabajo dignas a los empleados en 35 Delegaciones y Nivel Central del Instituto, contemplando 1401 unidades del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 152155132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0037 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88260826 | 0 | 2007242 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2007242 | 0 | 0
1750GYR0038 | Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla. | El presente proyecto pretende sustituir el Hospital General Regional con UnidadMédica de Atención Ambulatoria No. 36, con 415 camas censables en Puebla, luego de quedarinoperante tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, por lo que no se incrementan los servicios,solo se reestablecen. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3223673528 | 2050266731 | 141563256 | 675 |  | 2.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2050266731 | 141563256 | 675 | 0
1750GYR0044 | Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec. | Pretende mitigar los daños observados tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, entre los cuales se encuentran: En el Domo de agua azufrada, agrietamiento en el camino elaborado a base de piedra, grietas y fisuras en muros, desprendimiento de acabados cerámicos, entre otros. | Mor. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 120130681 | 61736018 | 11736018 | 2185953 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 61736018 | 11736018 | 2185953 | 18.62
1750GYR0046 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 34, la cual actualmente cuenta con dos consultorios de medicina familiar y uno de API considerándose el incremento a: 4 consultorios de medicina familiar y 2 consultorios de medicina preventiva. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 30783036 | 29722269 | 8803651 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 29722269 | 8803651 | 0 | 0
1850GYR0001 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. | El proyecto consiste en la construcción de la Clínica de mama, y contará con las siguientes áreas: Área de diagnóstico con una Sala de Mastografía con Estereotaxia 2 consultorios con ultrasonido para radiologíaintervencionista Sala azul de interpretación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 109633864 | 0 | 26822220 | 0 |  | 94.74
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 26822220 | 0 | 0
1850GYR0002 | Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. | La nueva UMF de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua incluye: Consulta de Medicina Familiar, Consulta de Medicina Preventiva, Consulta de Estomatología (dental), Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 155860832 | 0 | 454 | 454 |  | 97.45
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 454 | 454 | 100
1850GYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50000000 | 8065775 | 38980136 | 6525527 |  | 64
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8065775 | 38980136 | 6525527 | 16.74
1850GYR0005 | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. | El Proyecto consiste en la Construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 + 5 yAtención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán, brindará los servicios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Atención Médica Continua Medicina del trabajo, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 122632703 | 0 | 26054942 | 18952289 |  | 88.94
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 26054942 | 18952289 | 72.73
1850GYR0006 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 88286589 | 0 | 0 | 0 |  | 99.58
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0007 | Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios ambulatorios del HGZMF1-Durango de 2 salas de endoscopía, 2 salas de diálisis peritoneal (DPA y DPCA), 31 estaciones de Hemodiálisis y 15 estaciones de Quimioterapia. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47259805 | 45631257 | 11082576 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 45631257 | 11082576 | 0 | 0
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154705065 | 30503719 | 30503719 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30503719 | 30503719 | 0 | 0
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 12933816 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12933816 | 0 | 0
1850GYR0010 | Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán. | El Proyecto consiste en la construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán, con Área de captura y revisión de expediente electrónico, área de codificación, área de profesores, aula de capacitación y otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9306012 | 8985332 | 8985332 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8985332 | 8985332 | 0 | 0
1850GYR0011 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | Sustitución de 133 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. Se contará con 104 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6988571 | 6747749 | 6747749 | 1532421 |  | 94
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6747749 | 6747749 | 1532421 | 22.71
1850GYR0012 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad. | Sustitución de 42 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. Se contará con 134 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 11134718 | 10751022 | 10751022 | 4804966 |  | 90
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10751022 | 10751022 | 4804966 | 44.69
1850GYR0013 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi. | Sustitución de 30 equipos que presentan fallas, deterioro u obsolescencia, así como 69 equipos nuevos para cubrir la demanda de servicios. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2094688 | 2022506 | 2022506 | 1183661 |  | 97
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2022506 | 2022506 | 1183661 | 58.52
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 491134329 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0016 | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec. | El programa consiste en la adquisición de 136 calentadores solares y de 20 gradas. | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 4224836 | 4079250 | 4079250 | 3338480 |  | 97
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4079250 | 4079250 | 3338480 | 81.84
1850GYR0018 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 16455693 | 15888639 | 6815680 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15888639 | 6815680 | 0 | 0
1850GYR0019 | Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. | El proyecto consiste en la construcción de las oficinas de la Subdelegación Tulancingo, como son sala de espera, atención al público, afiliación y vigencia, Departamento de Auditoria a Patrones, Pensiones, Cobranza, oficina de Subdelegado, aula de capacitación, entre otras áreas. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 25290964 | 0 | 33857 | 33857 |  | 84.6
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 33857 | 33857 | 100
1850GYR0020 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 29784620 | 0 | 2391296 | 22240 |  | 70.8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2391296 | 22240 | 0.93
1850GYR0021 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 30 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 830332042 | 801719245 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 801719245 | 0 | 0 | 0
1850GYR0022 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 21,500 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1225837916 | 538839058 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 538839058 | 0 | 0 | 0
1850GYR0024 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 24646182 | 16488112 |  | 69.6
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24646182 | 16488112 | 66.89
1850GYR0026 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 651140 | 1140 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 651140 | 1140 | 0.17
1850GYR0027 | Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo. | El proyecto consiste en la Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3), la cual contará con: 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de Atención Preventiva Integral, 1 consultorio de Atención Médica Continua, entre otras. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 76801447 | 0 | 11050967 | 4868366 |  | 68
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11050967 | 4868366 | 44.05
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11631835 | 0 | 7549064 | 1035 |  | 8
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7549064 | 1035 | 0.01
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Adquisición de 47 equipos de trasporte vertical distribuidos en 22 unidades médicas de primero y segundo nivel en la delegación DF Sur a fin de sustituir equipamiento obsoleto y en malas condiciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 149248316 | 144105299 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 144105299 | 0 | 0 | 0
1850GYR0030 | Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019 | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 347390460 | 335419571 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 335419571 | 0 | 0 | 0
1850GYR0031 | Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos. | La UMF en Emiliano Zapata, Morelos, incluyen 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de atención médica continua, 3 consultorios de medicina preventiva, área de laboratorio clínico y de radiodiagnóstico. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 70064516 | 9912212 | 2046931 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9912212 | 2046931 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 116963945 | 21422848 | 80600880 | 15080 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21422848 | 80600880 | 15080 | 0.01
1850GYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118425785 | 0 | 15050661 | 12312186 |  | 42.4
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 15050661 | 12312186 | 81.8
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de 31,823 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3289369220 | 0 | 2027655050 | 1299114719 |  | 80.3
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2027655050 | 1299114719 | 64.06
1850GYR0035 | Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1 | Programa de adquisición de 60 montacargas distribuidos en los almacenes de 32 delegaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 75254737 | 0 | 69961210 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 69961210 | 0 | 0
1850GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II | El programa de inversión consiste en la adquisición de 56 mastógrafos, de los cuales 24 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 24 Unidades de Segundo Nivel de atención y 8 en Unidades de tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 217451634 | 0 | 29934490 | 23947592 |  | 99.88
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 29934490 | 23947592 | 80
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 341 autoclaves para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 373981207 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0039 | Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). | El presente programa tiene como objetivo la adquisición de 2,912 equipos médicos, indispensables para la sustitución y optimización del equipamiento de los SUMFyR de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 267612255 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0001 | Demolición Tienda y centro de capacitación Villa Coapa | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de mantenimiento de protección civil. Consiste en la demolición del inmueble del Centro Nacional de Capacitación y la Tienda para Empleados del IMSS Villa Coapa por medios mecánicos y manuales dadas las afectaciones estructurales que presenta dicho inmueble. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 13100371 | 0 | 1528 | 1528 |  | 99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1528 | 1528 | 100
1950GYR0002 | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, con 4 Consultorios de Medicina Familiar y 2 Consultorio de Medicina Preventiva. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 47733217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0003 | Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla | El presente proyecto consiste en la instalación del servicio de hospitalización con 56 camas en área de estacionamiento del Hospital General de Zona No. 20 La Margarita | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 55640451 | 10850726 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10850726 | 3000000 | 0 | 0
1950GYR0004 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2020. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos relacionados con el servicio de aire acondicionado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 563556956 | 544137086 | 381979305 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 544137086 | 381979305 | 0 | 0
1950GYR0005 | Premio IMSS a la Competitividad. Programa de sustitución de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Ags. Nte. y Ags Sur. | Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Aguascalientes norte y Aguascalientes Sur. | Ags. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 405868 | 0 | 0 | 0 |  | 11
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 82887250 | 80031000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 80031000 | 0 | 0 | 0
1950GYR0007 | Sustitución de equipo médico en unidades del IMSS, 2020. | Adquisición de 43,059 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6886557210 | 5890009038 | 1239054164 | 7418072 |  | 20.5
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5890009038 | 1239054164 | 7418072 | 0.59
1950GYR0008 | Programa de modernización de elevadores. | El programa consiste en la sustitución de elevadores que permiten la transportación de pacientes dando un buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 217432158 | 209939563 | 210285659 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 209939563 | 210285659 | 0 | 0
1950GYR0009 | Creación del área de rehabilitación Cardiaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz. | Consiste en la creación del área de Rehabilitación Cardíaca con dos consultorios para sesiones de rehabilitación, gimnasio de calistenia y ergonometría y una para realizar pruebas de esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 8627537 | 8330237 | 8330237 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8330237 | 8330237 | 0 | 0
1950GYR0010 | Premio. Techado de Patio del Recreo de la Guardería Ordinaria 002 SLP | Consiste en la colocación de una cubierta ligera en el techado en el patio del recreo para protección solar y precipitaciones pluviales, con estructura metálica prefabricada aligerada sobre columnas ancladas desplantadas en concreto, con una superficie de 475 m2. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 931983 | 0 | 3850 | 3850 |  | 99.2
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3850 | 3850 | 100
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020. | Consiste en la adquisición de 3,969 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 539329970 | 520744949 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 520744949 | 0 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 52 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 242352669 | 234001326 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 234001326 | 0 | 0 | 0
1950GYR0013 | Premio IMSS Adquisición equipo electromecánico Almacén Q. Roo | Consiste en la adquisición de equipo electromecánico para el Almacén Delegacional de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 346769 | 0 | 74000 | 74000 |  | 100
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 74000 | 74000 | 100
1950GYR0015 | Programa de sustitución de Unidades de Generación de Agua Refrigerada del HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí. | Consiste en la adquisición de tres unidades generadora de agua helada con compresor tipo tornillo para el HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 58231842 | 0 | 58231843 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 58231843 | 0 | 0
1950GYR0018 | Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. | Consiste en la sustitución de equipo de enfriamiento (aire acondicionado) y de dos pantallas planas para la Subdelegación Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 488000 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0019 | Adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE. | Consiste en la adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE en unidades médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 387760317 | 0 | 185544855 | 185544855 |  | 100
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 185544855 | 185544855 | 100
2050GYR0001 | Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla. | Estudios para determinar las condiciones de seguridad, daño y estabilidad estructural del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4325039 | 0 | 4325039 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 4325039 | 0 | 0
2050GYR0002 | Construcción de UMF en Aguaprieta, Son. | Construcción de una UMF de 4 Consultorios de Medicina Familiar, 2 Consultorio de Enfermería Especialista en Medicina Familiar | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 27261385 | 0 | 2200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2200000 | 0 | 0
2050GYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | El presente proyecto consiste en la adquisición de 6 equipos y 1 software relacionados con planta de reproducciones gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 23579842 | 0 | 23579842 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 23579842 | 0 | 0
2050GYR0004 | Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia COVID-19 Fase I | Adquisición de ventiladores artificiales para la atención de contingencia COVID-19 Fase I. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2201706100 | 0 | 1901881715 | 25292130 |  | 1.32
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1901881715 | 25292130 | 1.32
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 19134002 | 0 | 1148041 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1148041 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5048862166 | 0 | 2303854011 | 588220931 |  | 7.9
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2303854011 | 588220931 | 25.53
2050GYR0007 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA HORNOS DE GAS NATURAL / LP. | Programa de inversión para la adquisición de Hornos de Gas Natural / LP. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2020 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 30043754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0010 | Adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para atención médica, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19). | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | BC., Chis., Chih., Mex., Pue., Sin., Son., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 310286488 | 0 | 310286488 | 78880000 |  | 50.8
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 310286488 | 78880000 | 25.42
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 594205760 | 0 | 21197557 | 429548 |  | 0.07
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 21197557 | 429548 | 2.02
2050GYR0012 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN | El presente programa tiene como propósito la adquisición de 250 equipos de radio portátil análogo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 870000 | 0 | 870000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 870000 | 0 | 0
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 446994838 | 0 | 446994838 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 446994838 | 0 | 0
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 386905612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 273000888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0017 | Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California | Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 41853639 | 0 | 37074328 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 37074328 | 0 | 0
2050GYR0019 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HR No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General Regional No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 5129280 | 0 | 5129281 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5129281 | 0 | 0
2050GYR0020 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General de Zona No. 1, Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 32612656 | 0 | 32612657 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 32612657 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [6 empty] | 16859336037 | 1815700000 | 4706181697 | 1209504332 | 25.70
1151GYN0010 | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Construcción de nuevo Hospital General en sustitución del Hospital Dr. Belisario Domínguez, para disponer de una capacidad de 120 camas sensables. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1026426635 | 0 | 4000000 | 0 |  | 57.48
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 4000000 | 0 | 0
1551GYN0004 | Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. | Construcción de unidad médica con capacidad de 20 camas sensables, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos de segundo nivel a la población derechohabiente procedente de los estados de Chiapas y Tabasco. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 416778963 | 289713529 | 0 | 0 |  | 2.66
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 289713529 | 0 | 0 | 0
1651GYN0001 | Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. | Fortalecer la disponibilidad de la infraestructura física de los serviicos de salud del primer nivel de atención, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en el lugar de origen de la derechohabiencia. | Dgo., Hgo., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 390596946 | 312580483 | 0 | 0 |  | 0.42
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 312580483 | 0 | 0 | 0
1651GYN0006 | Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. | Fortalecer la infraestructura física de servicios del tercer nivel de atención médica, mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 445084135 | 0 | 169703722 | 15610210 |  | 81.23
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 169703722 | 15610210 | 9.19
1651GYN0007 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. | Fortalecer la infraestructura física del tecer nivel de atención mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia en su lugar de origen. | Jal., NL., Oax., Pue., Sin., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 451739636 | 57671265 | 968000 | 938309 |  | 75.47
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 57671265 | 968000 | 938309 | 96.93
1651GYN0020 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50589461 | 0 | 5316000 | 0 |  | 38.63
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 5316000 | 0 | 0
1651GYN0021 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50569449 | 0 | 7740000 | 67372 |  | 56.48
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 7740000 | 67372 | 0.87
1651GYN0024 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención a efecto de atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 53077100 | 0 | 5850000 | 0 |  | 34.33
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 5850000 | 0 | 0
1651GYN0026 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del tercer nivel en el estado de Oaxaca, ofreciendo mayor infraestructura hospitalaria y de atención de problemas cardiacos en favor de la derechohabiencia en la zona de influencia, buscando disminuir la saturación actual. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 210703264 | 0 | 0 | 0 |  | 50.01
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0027 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50927001 | 0 | 9500000 | 411642 |  | 49.78
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 9500000 | 411642 | 4.33
1751GYN0001 | Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 191584183 | 0 | 65000000 | 646876 |  | 4.43
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 65000000 | 646876 | 0.99
1751GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 174034322 | 0 | 19700000 | 263904 |  | 2.27
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 19700000 | 263904 | 1.33
1751GYN0003 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | Fortalecer la capacidad de respuesta del segundo nivel de atención en la zona de influencia del hospital a efecto de brindar más y mejores servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 136325476 | 0 | 76500000 | 19795574 |  | 15.03
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 76500000 | 19795574 | 25.87
1751GYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 396283927 | 119714991 | 50000000 | 1102023 |  | 0.93
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 119714991 | 50000000 | 1102023 | 2.2
1751GYN0005 | Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Construcción de un nuevo Hospital General para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del estado mediante el fortalecimiento de la infraestructura de segundo nivel. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1359394698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. | Fortalecer la infraestructura física de 3 unidades médicas de primer nivel, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para la atención de la derechohabiencia en su zona de influencia. | Coah., Hgo., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 192165579 | 30000000 | 23020000 | 3254621 |  | 13.58
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 30000000 | 23020000 | 3254621 | 14.13
1751GYN0007 | Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. | Fortalecer la infraestructura del segundo nivel de atención médica, otorgando servicios con oportunidad y calidad, a la población derechohabientes de la zona oriente del Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 528074489 | 163247595 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 163247595 | 0 | 0 | 0
1751GYN0008 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Villa Aldama, a efecto de proporcionar servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16291482 | 13059808 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 13059808 | 0 | 0 | 0
1751GYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 259808375 | 0 | 0 | 0 |  | 16.28
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0010 | Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. | Construcción de nueva Clínica Hospital en sustitución de la actual en Cd. Delicias, a efecto de incrementar la capacidad de atención médica de segundo nivel, mediante la incorporación de diversos servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 475853076 | 90300000 | 113800000 | 51086208 |  | 65.58
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 90300000 | 113800000 | 51086208 | 44.89
1751GYN0011 | Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Construcción de un nuevo Hospital General para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura de segundo nivel. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1428846794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0017 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 21,304 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 45,337 derechohabientes en su zona de influencia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34687097 | 23441132 | 40500000 | 1949954 |  | 5.82
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 23441132 | 40500000 | 1949954 | 4.81
1751GYN0018 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Querétaro. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 22,003 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 25,103 derechohabientes en su zona de influencia. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 46076214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0019 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 11,320 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 11,832 derechohabientes en su zona de influencia. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15350894 | 10317475 | 14020000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 10317475 | 14020000 | 0 | 0
1751GYN0020 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 14,259 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,970 derechohabientes en su zona de influencia. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 46390857 | 31367628 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 31367628 | 0 | 0 | 0
1751GYN0021 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 31,404 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 51,080 derechohabientes en su zona de influencia. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 51917561 | 33827386 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 33827386 | 0 | 0 | 0
1751GYN0022 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 15,321 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,211 derechohabientes en su zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13604507 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE | Acciones de obra pública mediante remodelación, reordenamiento, remozamiento y ampliación en 7 Hospitales Generales, con el objeto de fortalecer la capacidad instalada para los servicios de segundo nivel. | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 405063194 | 114256943 | 36405200 | 3327574 |  | 15.5
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 114256943 | 36405200 | 3327574 | 9.14
1751GYN0024 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 12,849 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 20,170 derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 33272407 | 22463334 | 33611878 | 2533372 |  | 7.89
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 22463334 | 33611878 | 2533372 | 7.53
1751GYN0025 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Fortalecer la infraestructura médica del Hospital considerando la construcción de un edificio anexo para reubicar los servicios de farmacia, quimioterapia y hemodiálisis, así como reordenamiento de los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 259395793 | 50000000 | 51000000 | 330606 |  | 13.27
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 50000000 | 51000000 | 330606 | 0.64
1751GYN0026 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Baja California, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 103,858 servicios de segundo nivel de atención, para beneficiar a 94,995 derechohabientes en su zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 341446986 | 109601450 | 54000000 | 197202 |  | 1.32
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 109601450 | 54000000 | 197202 | 0.36
1851GYN0001 | Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. | Ampliación y remodelación de Unidades Médicas de segundo nivel, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 8 servicios, lo cual se traducirá en beneficiar a 187,098 derechohabientes en zona de influencia. | Camp., Coah., Mich., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 290727322 | 100000000 | 55137000 | 2501693 |  | 23.45
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 100000000 | 55137000 | 2501693 | 4.53
1851GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 333,756 servicios lo cual se traducirá en beneficiar a 51,745 derechohabientes en su zona de influencia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 63270551 | 0 | 15000000 | 202422 |  | 0.33
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 15000000 | 202422 | 1.34
1851GYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 302920654 | 87000000 | 54000000 | 2208463 |  | 19.24
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 87000000 | 54000000 | 2208463 | 4.08
1851GYN0005 | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Ampliación de la UMF en Guasave, Sin., fortaleciendo la infraestructura a Clínica CMF, con la disponibilidad de consultorios de especialidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 168828643 | 0 | 93700000 | 0 |  | 30.56
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 93700000 | 0 | 0
1851GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. | Ampliación y remodelación de 6 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 27,118 derechohabientes en su zona de influencia. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49642339 | 40256079 | 49851000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 40256079 | 49851000 | 0 | 0
1851GYN0007 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar, lo cual se traducirá en beneficiar a 28,763 derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 38248738 | 29635897 | 29635897 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 29635897 | 29635897 | 0 | 0
1851GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 17,658 derechohabientes en su zona de influencia. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 18042001 | 0 | 21300000 | 4911378 |  | 27.18
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 21300000 | 4911378 | 23.05
1851GYN0011 | Proyecto de construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Construir un nuevo Hospital General de segundo nivel de atención hospitalaria para atender a más de 1.03 millones de derechohabientes en la zona oriente de Texcoco, con capacidad de 250 camas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2029509834 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0016 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 22380036 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0017 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Coahuila. | Ampliación y remodelación de 1 Unidad de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 20719659 | 16218179 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 16218179 | 0 | 0 | 0
1851GYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49880519 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0019 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Puebla. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14488756 | 11588426 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 11588426 | 0 | 0 | 0
1951GYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel, particularmente la consulta externa para brindar servicios médicos integrales en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 273866582 | 59438400 | 92630000 | 26308594 |  | 9.95
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 59438400 | 92630000 | 26308594 | 28.4
1951GYN0002 | Sustitución por Actualización Tecnológica de 48 Equipos de Transportación Vertical (Elevadores) en 15 Unidades Médicas y una Administrativa. | Adquisición de 48 equipos de transportación vertical en 15 unidades médicas y una unidad administrativa para la sustitución por actualización tecnológica, para brindar el servicio con equipos en óptimas condiciones de eficiencia y seguridad para la derechohabiencia y trabajadores en las unidades. | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 134496500 | 0 | 134496500 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 134496500 | 0 | 0
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0003 | Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de 10 proyectos de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo de las unidades médicas contempladas. | CDMX., Chih., Gto., Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4764171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0004 | Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango. | Remozar y remodelar la Clínica Hospital Gómez Palacio en el Estado de Durango, se realizarán 2,464 m2 trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para la rehabilitación de la losa de azotea del servicio de urgencias, quirófanos, laboratorio clínico y consultorios. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 46606018 | 0 | 8000000 | 2746445 |  | 54.64
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 8000000 | 2746445 | 34.33
1951GYN0005 | Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. | Remozamiento de 35 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 119328235 | 0 | 57975000 | 22249047 |  | 38.81
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 57975000 | 22249047 | 38.37
1951GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 8,141 derechohabientes en su zona de influencia. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 29916092 | 0 | 12500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 12500000 | 0 | 0
1951GYN0007 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Primer Contacto en 4 Unidades Médicas BCS, GTO, MOR 2019. | Remozamiento, rehabilitación y conservación de la Unidad de Medicina Familiar de Loreto, B.C.S., la Clínica Hospital de Cuautla, Mor., el Hospital de Alta Especialidad de León, Gto., y el Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", Mor., beneficiando a 793,006 derechohabientes. | BCS., Gto., Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 7042688 | 0 | 5390000 | 651378 |  | 15.71
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 5390000 | 651378 | 12.08
1951GYN0008 | Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. | Mantenimiento de 15 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, sistemas de transportación vertical, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 55409377 | 0 | 52479000 | 511292 |  | 0.94
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 52479000 | 511292 | 0.97
1951GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del instituto mediante el incremento de la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar Cerro Azul y Cd. José Cardel, que en conjunto dan atención a 9,607 usuarios derechohabientes dentro del Estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16756364 | 0 | 16320000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 16320000 | 0 | 0
1951GYN0010 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. | Ampliación y Remodelación de las Unidades UMF Cintalapa de Figueroa , UMF Copainala, UMF Frontera Comalapa, UMF Ocozocoautla de Espinosa, UMF Salto del Agua y UMF Villa Flores, consistente en incrementar en las unidades médicas un consutorio estomatologico, y areas minimas necesarias de acuerdo al Plan rector de Infraestructura del ISSSTE, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 47803805 | 0 | 40439000 | 7374036 |  | 20.39
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 40439000 | 7374036 | 18.23
1951GYN0011 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax. | El proyecto contempla sustituir la actual Unidad Médica Santa Rosa de Lima por una nueva que cumpla con las normas mínimas para operar, contará con 1 consultorio Medico familiar, 1 consultorio de estomatología y 1 de atención continua, así como su equipamiento para brindar un servicio digno y de calidad a los derechohabientes. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15949973 | 0 | 12180000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 12180000 | 0 | 0
1951GYN0012 | Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero. | Remozamiento, rehabilitación y conservación de Clínica de Medicina Familiar Acapulco y Unidad de Medicina Familiar Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero, para brindar servicios de primer nivel acorde a las necesidades de los derechohabientes en su zona de influencia. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 12749183 | 0 | 14310000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 14310000 | 0 | 0
1951GYN0013 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. | Remozamiento de 2 Unidades de Medicina Familiar Izamal y Peto en Yucatán, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 2469984 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0014 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. | Ampliación y Remodelación de la U.M.F. Felipe Carrillo Puerto, la U.M.F. Isla Mujeres y la U.M.F. José María Morelos, cuya ampliación consiste en incrementar consultorios de medicina familiar y odontología, con el fin de hacer frente a la demanda de los servicios, y también las áreas mínimas requerida para dignificar los espacios, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 21930497 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0001 | Equipamiento Médico en unidades de Primer Nivel de Atención 2020 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a 113 unidades médicas de primer nivel para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiecia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 133798014 | 0 | 171188014 | 36343380 |  | 0.27
[6 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 37390000 | 36343380 | 97.2
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 133798014 | 0 | 0
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. | Incrementar la capacidad de atención médica de Primer Nivel con medicina de especialidades en el Estado de Jalisco, adicionando el servicio de Ultrasonido, para de esta forma poder incrementar los servicios de Auxiliares de Diagnóstico, haciéndolos integrales. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 80616323 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado de Chiapas, fortaleciendo los servicios de especilidades, estudios de mastografías, servicios de hospitalización, exámenes de laboratorio, Banco de Sangre, atención de partos y de urgencias, principalmente. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 231245830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0004 | Equipamiento Médico en unidades de Segundo Nivel de Atención 2020. | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a 34 unidades médicas de segundo nivel para la detección oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1175239967 | 0 | 1326333016 | 920180593 |  | 53.04
[6 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 667000000 | 260847577 | 39.1
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 659333016 | 659333016 | 100
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0005 | Equipamiento Médico en unidades de Tercer Nivel de Atención 2020. | Adquisición de equipo e instrumental médico para unidades médicas del Tercer nivel de atención del Instituto sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales por bienes más modernos y eficaces que permitan superar el desarrollo de atención médica. | CDMX., Oax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1437291357 | 0 | 1657382470 | 80657307 |  | 5.23
[6 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 5728248 | 5415750 | 94.54
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 1651654222 | 75241557 | 4.55
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Fortalecer los servicios médicos de segundo nivel de atención, mediante la ampliación y remodelación de la clínica hospital de Tapachula Chis. Considerando las salas y consultorios de atención directa a los derechohabientes, así como también áreas comunes como baños, estacionamientos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 227993974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0007 | Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios, implementando el servicio de odontología a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa en la zona de influencia de las Unidades de Medicina Familiar. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 41535115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0008 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. | Remozamiento de la Unidades de Medicina Familiar, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 7800000 | 0 | 5300000 | 1142857 |  | 14.65
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 5300000 | 1142857 | 21.56
2051GYN0009 | Renovación de maquinaria, equipo industrial y eléctrico en centros de trabajo del ISSSTE 2020. | Dotar a los centros de trabajo del Instituto de equipamiento, maquinaria y equipo industrial y eléctrico a manera de sustituir bienes obsoletos por equipo moderno y funcional beneficiando a los derechohabientes de la zona de influencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 113706435 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [6 empty] | 5890461345725 | 269168412980 | 229359000000 | 115250415783 | 50.24
00000048700 | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | Realizar el mantenimiento y actualización continua de 110 equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, así como de los talleres de conexiones superficiales de control y herramientas especiales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15406904258 | 902721420 | 785462630 | 669672205 |  | 28.39
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 902721420 | 785462630 | 669672205 | 85.25
00000048712 | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | Cumplir con el proceso de gestión del mantenimiento a las unidades, equipos, herramientas y talleres de Servicio a Pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2865333685 | 216205160 | 146887251 | 136964446 |  | 69.53
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 216205160 | 146887251 | 136964446 | 93.24
00000049520 | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos | Adquirir 7 equipos de 350 HP, 2 equipos de 500 HP, un equipo de 750 HP, 2 equipos de 3000 HP, así como la modernización de 4 equipos de 2000 HP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3613407865 | 0 | 2420974 | 2420974 |  | 52.49
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 2420974 | 2420974 | 100
00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1323031637 | 247101716 | 356853706 | 165584107 |  | 38.07
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 247101716 | 356853706 | 165584107 | 46.4
00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10898324897 | 634306061 | 1315566327 | 1052770125 |  | 18.38
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 634306061 | 1315566327 | 1052770125 | 80.02
00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 965389389 | 339128071 | 273206784 | 141180070 |  | 18.91
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 339128071 | 273206784 | 141180070 | 51.67
00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2437763313 | 1144363 | 14865154 | 8713330 |  | 9.75
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1144363 | 14865154 | 8713330 | 58.61
00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3698914974 | 508600104 | 652827883 | 358906201 |  | 39.95
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 508600104 | 652827883 | 358906201 | 54.97
00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1802532427 | 262224849 | 442348989 | 244593622 |  | 10.5
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 262224849 | 442348989 | 244593622 | 55.29
00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 970730947 | 42760608 | 30584152 | 14782384 |  | 11.46
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 42760608 | 30584152 | 14782384 | 48.33
00000052526 | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73109104148 | 10592776868 | 9072593473 | 6784701902 |  | 85.45
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10592776868 | 9072593473 | 6784701902 | 74.78
00000052717 | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 82324240675 | 10422815748 | 11166826337 | 6263022702 |  | 25.16
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10422815748 | 11166826337 | 6263022702 | 56.08
00000052808 | Área Contractual Trión | El área cubre 1,285.2 km2 con tirantes de agua entre 2,090-2,570 m y distancia mínima a la costa de 94 km. Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas asociado en plays Eoceno y Cretácico, con litología de arenas de grano fino a medio y carbonatos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56859343 | 0 | 9359893 | 9359893 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 9359893 | 9359893 | 100
00000053657 | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19201626649 | 782354491 | 1146099150 | 682072575 |  | 14.36
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 782354491 | 1146099150 | 682072575 | 59.51
00000053723 | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 818888734 | 42486654 | 52106710 | 19318516 |  | 20.04
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 42486654 | 52106710 | 19318516 | 37.07
00000053724 | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 162122797 | 9172469 | 26556029 | 16903742 |  | 98.51
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9172469 | 26556029 | 16903742 | 63.65
00000054090 | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2221767922 | 377216208 | 52458181 | 23191032 |  | 7.33
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 377216208 | 52458181 | 23191032 | 44.2
00000054091 | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51714609 | 3855250 | 8190454 | 49131 |  | 2.08
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3855250 | 8190454 | 49131 | 0.59
00000054092 | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13616143 | 0 | 3889920 | 1880750 |  | 8.35
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3889920 | 1880750 | 48.34
00000054093 | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 801979146 | 156969817 | 61031177 | 52407704 |  | 5.7
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 156969817 | 61031177 | 52407704 | 85.87
00000054094 | A-0233-M - Campo Navegante | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11137906 | 0 | 0 | 0 |  | 9.15
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054095 | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3465814403 | 774270884 | 142851469 | 90161429 |  | 9.34
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 774270884 | 142851469 | 90161429 | 63.11
00000054096 | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4021287049 | 240970937 | 840350121 | 579620889 |  | 21.84
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 240970937 | 840350121 | 579620889 | 68.97
00000054097 | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7555883666 | 437352186 | 322978828 | 175497572 |  | 16.73
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 437352186 | 322978828 | 175497572 | 54.33
00000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2050172233 | 342992196 | 360587700 | 274424933 |  | 12.37
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 342992196 | 360587700 | 274424933 | 76.1
00000054170 | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 9326975273 | 938866935 | 360984220 | -83393344 |  | 19.35
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 938866935 | 360984220 | -83393344 | -23.1
00000054171 | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3277366086 | 32203646 | 1214652483 | 657545439 |  | 36.56
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 32203646 | 1214652483 | 657545439 | 54.13
00000054400 | CE Santuario-El Golpe | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21877065315 | 1606024394 | 1103607795 | 525471284 |  | 4.54
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1606024394 | 1103607795 | 525471284 | 47.61
00000054585 | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4689895590 | 193871935 | 619488430 | 354169044 |  | 19.83
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 193871935 | 619488430 | 354169044 | 57.17
00000054655 | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7104285375 | 319009864 | 73774906 | 28684014 |  | 23.71
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 319009864 | 73774906 | 28684014 | 38.88
00000054780 | Chalabil Fase II | Evaluar potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de perforar pozos exploratorios y realizar estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico dentro del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 22749818538 | 14122559711 | 6221552554 | 3192196659 |  | 22.96
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14122559711 | 6221552554 | 3192196659 | 51.3
00000055126 | Área Contractual 2 Perdido | Descubrir aceite ligero en plays de edad Eoceno, con litología de arenas de grano fino y medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1370324011 | 74473058 | 75329662 | 29374095 |  | 13.52
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 74473058 | 75329662 | 29374095 | 38.99
00000055127 | Área Contractual 5 Perdido | Descubrir gas húmedo y condensado en plays del Oligoceno y Eoceno, con litología de arenas de grano fino. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3553950539 | 130422346 | 56122761 | 34352552 |  | 4.68
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 130422346 | 56122761 | 34352552 | 61.2
00000055129 | Área Contractual 22 Cuenca Salina | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en plays de edad Cretácico y Jurásico Superior Oxfordiano, con litología de arenas de grano medio y calizas fracturadas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1114783792 | 84647068 | 144754903 | 42328398 |  | 30.31
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 84647068 | 144754903 | 42328398 | 29.24
00000056954 | Área Perdido Fase II | Continuar con la incorporación de reservas en el play establecido Paleógeno a nivel del Eoceno inferior Wilcox y evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos Neógeno y Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16931743306 | 736318085 | 961270822 | 539957944 |  | 64.54
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 736318085 | 961270822 | 539957944 | 56.17
00000057004 | Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas húmedo, en Plays de edad Mioceno y Cretácico Medio, con litología de arenas de grano medio, boundstone y brechas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 623930466 | 25913294 | 32647499 | 8473214 |  | 9.1
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 25913294 | 32647499 | 8473214 | 25.95
00000057007 | Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo a nivel Cretácico Medio y Jurásico Superior. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 661787982 | 26687463 | 34088827 | 10008388 |  | 6.95
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 26687463 | 34088827 | 10008388 | 29.35
00000057009 | Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el play Cretácico Medio en facies lagunares con desarrollos carbonatados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1404186410 | 61437192 | 91351931 | 26227721 |  | 7.07
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 61437192 | 91351931 | 26227721 | 28.71
00000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo, en plays de edad Mioceno, con litología de secuencias arenosas depositadas en un sistema de canales y abanicos de talud y cuenca. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2477473331 | 39887631 | 22166430 | 8276966 |  | 1.41
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 39887631 | 22166430 | 8276966 | 37.34
00000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el Play Mioceno, en litologías que corresponden a arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 721665482 | 27121865 | 58880879 | 19824377 |  | 11.51
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 27121865 | 58880879 | 19824377 | 33.66
00000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en Plays de edad Plioceno y Presal, con litología de arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 792402320 | 180801962 | 141410973 | 46518819 |  | 12.47
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 180801962 | 141410973 | 46518819 | 32.89
00000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite pesado, en los Plays del Jurásico Superior Oxfordiano, compuesto litológicamente de arenas de grano grueso, y Cretácico con litología de grainstones a Boundstones de ambiente arrecifal. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 920442396 | 45054625 | 266691569 | 16093386 |  | 7.78
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 45054625 | 266691569 | 16093386 | 6.03
00000057741 | Campo Xikin | Perforación y terminación 10 pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 oleogasoductos; considerando equipo de perforación fijo + A/E y equipo de perforación A/E. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25384388002 | 6012053320 | 3235071660 | 2488369679 |  | 25.5
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6012053320 | 3235071660 | 2488369679 | 76.91
00000057870 | CEE Ébano | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0391-M - Ébano y capturar en el mediano plazo su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 6954616566 | 0 | 58870000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 58870000 | 0 | 0
00000058187 | Campo Esah | Realizar la recuperación del pozo exploratorio Esah-1 y perforar y terminar cinco pozos de desarrollo para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9837026598 | 1895689522 | 1260019726 | 252468013 |  | 18.16
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1895689522 | 1260019726 | 252468013 | 20.03
00000058232 | Campo Chocol | Realizar la perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo y 4 reparaciones mayores para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 927075950 | 334600000 | 1573478 | 0 |  | 0.19
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 334600000 | 1573478 | 0 | 0
00000058267 | CEE Miquetla | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0388-M -Miquetla y capturar su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 11107415022 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058288 | Campo Cheek | Recuperación del pozo exploratorio y perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5597960602 | 366316071 | 2684798050 | 1413486044 |  | 0.2
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 366316071 | 2684798050 | 1413486044 | 52.64
00000061550 | Campo Cahua | Perforación y terminación de 3 pozos de desarrollo , reparación mayor de 2 pozos, la construcción e instalación de una plataforma de perforación tipo estructura ligera marina (ELM) y la construcción e instalación de un oleogasoducto de 16¿ Ø x 26 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5555952457 | 477936483 | 3584323489 | 1798548936 |  | 1.42
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 477936483 | 3584323489 | 1798548936 | 50.17
00000061607 | Campo Ixachi | Continuar explotando tres pozos exploratorios: Ixachi-1, Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, Construcción de 6 Macroperas y el acondicionamiento de 5 existentes, Perforar y terminar 47 pozos de desarrollo, Construir e instalar una Batería de separación, la cual se denominará BS-Ixachi y Construir e instalar 45.1 km de ductos : 12 Oleogasoductos y 1 Gasoducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 64234093597 | 20311528827 | 4743292629 | 650952435 |  | 0.8
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20311528827 | 4743292629 | 650952435 | 13.72
00000061699 | Campo Uchbal | Perforación y terminación de cinco pozos de desarrollo construidos desde la estructura ligera marina denominada Xikín-B perteneciente al Campo Xikín. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5776193356 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061766 | Campo Mulach | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo desde la Plataforma Mulach-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20""Ø x 4.5 km hacia Xanab-D y construir e instalar un gasoducto de bombeo neumático de 8""Ø x 10 km de Yaxché-C a Mulach-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8455403227 | 2472681730 | 2653387033 | 1627776411 |  | 0.35
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2472681730 | 2653387033 | 1627776411 | 61.34
00000061767 | Campo Manik NW | Perforar y terminar 3 pozos de desarrollo desde la Plataforma Manik-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4823515541 | 733545089 | 1129737495 | 520540572 |  | 1.22
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 733545089 | 1129737495 | 520540572 | 46.07
00000061835 | Campo Cibix | Operar el pozo descubridor Cibix-1, perforar y terminar 6 pozos, realizar 20 reparaciones mayores, realizar la ampliación de la pera Cibix 1 y construir la macropera Cibix 20, construir e instalar tres oleogasoductos con una longitud total de 17 Km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2243879210 | 338996000 | 31277886 | 13764142 |  | 0.21
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 338996000 | 31277886 | 13764142 | 44
00000061837 | Campo Octli | Perforación y terminación de 5 pozos de desarrollo, realizar 4 reparaciones mayores, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Octli-A, construir e instalar un oleogasoducto de 16" Ø x 17 km de Octli-A a Cahua-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5514895936 | 1769090177 | 2334978837 | 282397296 |  | 9.63
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1769090177 | 2334978837 | 282397296 | 12.09
00000061839 | Campo Hok | Perforar y terminar cuatro pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Hok-A, construir e instalar un oleogasoducto de 12"Øx 10 Km hacia la ELM Koban-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5716548615 | 1609294096 | 2196948857 | 1304319010 |  | 0.96
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1609294096 | 2196948857 | 1304319010 | 59.36
00000061840 | Campo Teekit Profundo | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo; construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Teekit-A; construir e instalar un oleogasoducto de 12" Ø x 26.2 km de Teekit-A hacia Xikín-B y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" Ø x 23 km de Yaxché-C hacia Teekit-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6423975059 | 1675063511 | 481658336 | 245285011 |  | 9.22
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1675063511 | 481658336 | 245285011 | 50.92
00000062123 | Campo Tlacame | Perforar y terminar 5 pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tlacame-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 12.4 km hacia Xanab-C, construir e instalar un gasoducto para gas de bombeo neumático de 8" x 12 km de Mulach-A a Tlacame-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6591255319 | 1304078422 | 3626924384 | 2063287181 |  | 1.35
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1304078422 | 3626924384 | 2063287181 | 56.88
00000062130 | Campo Tetl | Perforar y terminar tres pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tetl-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 22 Km de Tetl-A hacia Tlacame-A y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" x 22 Km de Tlacame-A hacia Tetl-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6354280520 | 1367250178 | 1693032661 | 1205523176 |  | 12.26
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1367250178 | 1693032661 | 1205523176 | 71.2
00000062135 | Campo Koban | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina la cual se denominará Koban-A. Construir e instalar un oleogasoducto de 20" Ø x 18 km de Koban-A hacia la plataforma existente Tsimin-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8514303595 | 2639247835 | 2118675873 | 1098289091 |  | 0.12
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2639247835 | 2118675873 | 1098289091 | 51.83
00000062140 | Campo Suuk | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM) denominada Suuk-A. Construir un oleogasoducto de 20"" x 7.9 km hacia Xikin-B. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10182224229 | 2602943905 | 1019687461 | 115302284 |  | 6.69
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2602943905 | 1019687461 | 115302284 | 11.3
00000062335 | Proyecto Coyula | El alcance para el periodo 2019-2022 comprende la realización de 58 estudios exploratorios, 135 km de procesado sísmico 2D, 996 km2 de procesado sísmico 3D, 365 km2 adquisición sísmica 3D y la perforación de 18 pozos exploratorios con objetivos en plays del Jurásico y Cretácico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 5690029584 | 0 | 992663292 | 466558496 |  | 0.16
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 992663292 | 466558496 | 47
00000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3218362698 | 0 | 399234343 | 197518773 |  | 0.21
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 399234343 | 197518773 | 49.47
00000062569 | A-0144-M - Campo Giraldas | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0144-M - Campo Giraldas mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2222434944 | 0 | 25754277 | 16223400 |  | 0.32
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 25754277 | 16223400 | 62.99
00000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0317-M - Campo Sunuapa mediante la recuperación de las reservas remanentes del campo, que incluye el potencial en la formación Terciario derivado de un estudio de inversión sísmica realizado en la zona de Sunuapa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2950030407 | 0 | 147084394 | 51267695 |  | 0.23
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 147084394 | 51267695 | 34.85
00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0329-M - Campo Teotleco mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2737601059 | 0 | 758749406 | 461411894 |  | 0.13
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 758749406 | 461411894 | 60.81
00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 317474663 | 0 | 22223257 | 13179575 |  | 0.19
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 22223257 | 13179575 | 59.3
00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 346870025 | 0 | 48861103 | 13784993 |  | 0.31
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 48861103 | 13784993 | 28.21
00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 432170022 | 0 | 22761678 | 13147849 |  | 0.22
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 22761678 | 13147849 | 57.76
00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 582157550 | 0 | 18576032 | 12488647 |  | 0.19
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 18576032 | 12488647 | 67.22
00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 465204872 | 0 | 16881407 | 8085954 |  | 0.2
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 16881407 | 8085954 | 47.89
00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 96444678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 527208557 | 0 | 12121499 | 1964322 |  | 0.23
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 12121499 | 1964322 | 16.2
00000062632 | A-0236-M - Campo Níspero | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 598505433 | 0 | 11857926 | 8844919 |  | 0.16
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 11857926 | 8844919 | 74.59
00000062633 | A-0291-M - Campo Río Nuevo | Continuar con las actividades programadas y recuperar la reserva remanente de la Asignación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 65102358 | 0 | 512353 | 481827 |  | 0.21
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 512353 | 481827 | 94.04
00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 318578804 | 0 | 4586317 | 0 |  | 0.19
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 4586317 | 0 | 0
001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 428234504420 | 6181644877 | 3640671776 | 1888517695 |  | 75.04
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6181644877 | 3640671776 | 1888517695 | 51.87
018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 124072922287 | 2724690394 | 1743730881 | 732859342 |  | 83.15
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2724690394 | 1743730881 | 732859342 | 42.02
020 96 020 | Cantarell | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1506699612459 | 19131520608 | 14515547021 | 8453577518 |  | 78.97
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19131520608 | 14515547021 | 8453577518 | 58.23
021 96 021 | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 520012425518 | 3075376838 | 3142187980 | 1835937368 |  | 87.17
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3075376838 | 3142187980 | 1835937368 | 58.42
0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62112170818 | 2935946391 | 3541576948 | 2756284248 |  | 87.13
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2935946391 | 3541576948 | 2756284248 | 77.82
039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 904445276003 | 41164263479 | 60680790217 | 21905221453 |  | 86.11
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 41164263479 | 60680790217 | 21905221453 | 36.09
069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 272030255865 | 8200736063 | 4805132328 | 3258889926 |  | 89.95
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8200736063 | 4805132328 | 3258889926 | 67.82
0718TZZ0001 | Integral Lakach | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34487614841 | 2319841 | 29514017 | 72217 |  | 70.95
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2319841 | 29514017 | 72217 | 0.24
093 98 093 | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 89078093852 | 3942883423 | 2727607969 | 1627160400 |  | 85.92
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3942883423 | 2727607969 | 1627160400 | 59.65
094 01 092 | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56401251093 | 152673160 | 118782480 | 62560815 |  | 90.61
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 152673160 | 118782480 | 62560815 | 52.66
095 01 093 | Integral Ayin-Alux | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 22180145582 | 0 | 0 | 0 |  | 30.45
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
097 01 095 | Integral Bellota-Chinchorro | Incluye los campos Bellota, Bricol, Cárdenas, Chinchorro, Cobra, Chipilín, Cupaché, Edén, Jolote, Madrefil, Mora, Palangre, Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimización de infraestrcutura existente. En este proyecto se integró el anterior proyecto Cárdenas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 120944282272 | 1504606524 | 1944128739 | 1361805123 |  | 96.04
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1504606524 | 1944128739 | 1361805123 | 70.04
098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72853580385 | 1189978654 | 990854471 | 910565174 |  | 95.62
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1189978654 | 990854471 | 910565174 | 91.89
101 01 099 | Integral Chuc | Lo integran los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 344003875755 | 14038564260 | 16194377440 | 7675139790 |  | 90.84
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14038564260 | 16194377440 | 7675139790 | 47.39
109 01 107 | Integral Yaxche | Se localiza a 20 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Está integrado por los campos Yaxche y Xanab, requiere de inversiones adicionales para concluir la infraestructura necesaria al desarrollo, mantenimiento y operación de pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 119674202988 | 10045849088 | 13028842949 | 6262414156 |  | 84.62
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10045849088 | 13028842949 | 6262414156 | 48.06
1118T4L0003 | Proyecto de Exploración Comalcalco | Es una de las principales áreas productoras de hidrocarburos en México, donde los aceites que se extraen de los campos descubiertos son ligeros, superligeros y pesados, así como gas y condensados; que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39594433357 | 10581125578 | 5411254202 | 2782615810 |  | 69.27
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10581125578 | 5411254202 | 2782615810 | 51.42
1118T4L0006 | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8471906803 | 252661561 | 632697682 | 415304719 |  | 65.83
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 252661561 | 632697682 | 415304719 | 65.64
1218T4L0001 | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3806477772 | 0 | 617577 | 617577 |  | 19.02
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 617577 | 617577 | 100
1218T4L0007 | Proyecto de Exploración Alosa | El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas carbonatadas del Mesozoico y terrígenas del Terciario, para probar las mejores opciones que permitan maximizar el valor económico del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4263672269 | 0 | 1666782 | 1666782 |  | 9.44
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1666782 | 1666782 | 100
1218T4L0010 | Proyecto de Exploración Cuichapa | Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 12224666245 | 4188837692 | 2649764670 | 1757577104 |  | 60.04
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4188837692 | 2649764670 | 1757577104 | 66.32
1218T4L0015 | Proyecto de Exploración Han | Se localiza en aguas profundas del Golfo de México, frente al Estado de Tabasco. El proyecto está considerado como de evaluación de potencial petrolero. Su objetivo es evaluar reservas de aceite: ligero, pesado y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 5,645 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16282459628 | 14735224 | 27429430 | 25047620 |  | 19.5
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14735224 | 27429430 | 25047620 | 91.31
1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 154582319997 | 4207034947 | 3229241240 | 2328858075 |  | 61.75
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4207034947 | 3229241240 | 2328858075 | 72.11
1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 74222133991 | 7251108559 | 3700636200 | 2110360692 |  | 70.09
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7251108559 | 3700636200 | 2110360692 | 57.02
1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 160811286298 | 21582287370 | 4946166977 | 2593370314 |  | 64.69
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 21582287370 | 4946166977 | 2593370314 | 52.43
1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8289772672 | 320185379 | 254926623 | 154827896 |  | 77.82
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 320185379 | 254926623 | 154827896 | 60.73
1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3823925209 | 15060753 | 31032524 | 24653989 |  | 14.89
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15060753 | 31032524 | 24653989 | 79.44
1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 88508616962 | 7512152509 | 4771259016 | 3019874595 |  | 30.83
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7512152509 | 4771259016 | 3019874595 | 63.29
1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 44454197348 | 1686440711 | 1557126301 | 1091313041 |  | 58.84
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1686440711 | 1557126301 | 1091313041 | 70.08
1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12362874986 | 475330977 | 301710221 | 185251381 |  | 32.09
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 475330977 | 301710221 | 185251381 | 61.4
1218T4L0028 | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | Abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua. Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 mmmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18018426000 | 4655737447 | 299036108 | 260626062 |  | 25.02
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4655737447 | 299036108 | 260626062 | 87.15
1318T4L0011 | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | Proporcionar servicios de perforación y mantenimiento de pozos, en apoyo a las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción con eficiencia y seguridad. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3304137968 | 241618373 | 338884156 | 197868086 |  | 63.44
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 241618373 | 338884156 | 197868086 | 58.38
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9I Pemex Fertilizantes
TOTAL | [6 empty] | 7985164488 | 1069270123 | 200240243 | 131594371 | 65.71
00000052217 | Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad establecidas en el diseño de la planta de amoniaco V. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0- por definir |  | 448133685 | 0 | 8306583 | 3170 |  | 0.11
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8306583 | 3170 | 0.03
00000053321 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de la TRP, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación establecidas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 442821997 | 49922768 | 4733261 | 1004988 |  | 14.72
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 49922768 | 4733261 | 1004988 | 21.23
00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco | El propósito de este proyecto es el sostenimiento de la capacidad de transporte por ducto, almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, inspecciones y atención de recomendaciones de reaseguro pendientes a las instalaciones existentes y que se requieren para la operación y funcionamiento de las terminales de almacenamiento de amoniaco localizadas en Topolobampo, Sinaloa, Guaymas, Sonora y los ductos ubicados en la zona industrial de Cosoleacaque- Coatzacoalcos y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 478367369 | 415155411 | 119406449 | 91383796 |  | 12
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 415155411 | 119406449 | 91383796 | 76.53
00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 400947783 | 89922736 | 5902416 | 2331653 |  | 5
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 89922736 | 5902416 | 2331653 | 39.5
0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1362549730 | 70922736 | 3000000 | 2102504 |  | 90.12
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 70922736 | 3000000 | 2102504 | 70.08
1118T4O0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 943548340 | 0 | 8400785 | 8400785 |  | 69.59
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8400785 | 8400785 | 100
1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque tanque de 20,000 a 25,000 toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar amoniaco, propileno, butadieno, butileno, butano, propano y propano comercial. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1661482252 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1083771958 | 0 | 28270420 | 10953994 |  | 46.75
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 28270420 | 10953994 | 38.74
1418T4O0018 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | Oax. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1163541374 | 443346472 | 22220329 | 15413481 |  | 19.57
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 443346472 | 22220329 | 15413481 | 69.36
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [6 empty] | 105916431195 | 3135453107 | 3192847979 | 1405978192 | 44.03
00000051692 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Altamira Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 964089597 | 29550537 | 130565148 | 5050992 |  | 19.3
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29550537 | 130565148 | 5050992 | 3.86
00000051693 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario, compresión de gas y bombeo de condensados del Sistema Misión, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3705996307 | 97115275 | 38037320 | 8583786 |  | 3.9
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 97115275 | 38037320 | 8583786 | 22.56
00000052508 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 1 Rosarito | Sostenimiento del permiso No1 consistente en dos sistemas de transporte Poliducto de 10 Rosarito-Ensenada y Poliducto10-8 DN Rosarito-Mexicali | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 303849278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6473993085 | 413340987 | 224681756 | 222739295 |  | 13.65
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 413340987 | 224681756 | 222739295 | 99.13
00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5238132380 | 67367607 | 206514314 | 41377631 |  | 10.72
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 67367607 | 206514314 | 41377631 | 20.03
00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1481862671 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053560 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 312865059 | 0 | 19130250 | 3336791 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19130250 | 3336791 | 17.44
00000053661 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 247861214 | 13634285 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13634285 | 0 | 0 | 0
00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11197974862 | 113088181 | 310930063 | 58538235 |  | 1.33
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 113088181 | 310930063 | 58538235 | 18.82
00000054664 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 43 sistemas de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4793183414 | 286797998 | 99068539 | 26962107 |  | 0.2
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 286797998 | 99068539 | 26962107 | 27.21
00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7409654529 | 240467852 | 146028870 | 85432047 |  | 52.65
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 240467852 | 146028870 | 85432047 | 58.5
00000057570 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte: TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 354000902 | 2500000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
00000058146 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 16 buquetanques. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1656691079 | 207979135 | 188925473 | 26868331 |  | 0.01
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 207979135 | 188925473 | 26868331 | 14.22
00000058195 | Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 17 Remolcadores | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 313388646 | 24439268 | 61651623 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 24439268 | 61651623 | 0 | 0
00000058471 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte: TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 252863542 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
00000059111 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. | Realizar las actividades dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad y en general todas las actividades de mantenimiento capitalizable que se necesitan para operar las terminales de acuerdo con la normatividad de Pemex Logística, en las Terminales de suministro de gas LP. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 714462152 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5700000 | 0 | 0 | 0
00000062620 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11038/TRA/DUC/2015, No. 6 Progreso, la cual transporta petrolíferos de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Progreso a la TAD de Mérida por medio de dos sistemas de transporte: Poliducto 10 Progreso Mérida y Poliducto 8 Progreso - Mérida. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 88278838 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2453945041 | 184160705 | 299737967 | 206744571 |  | 19
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 184160705 | 299737967 | 206744571 | 68.97
0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3590812073 | 0 | 0 | 0 |  | 93.09
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0041 | Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2275223143 | 0 | 5000000 | 0 |  | 98.71
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
0818T4M0042 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1725291062 | 0 | 14938351 | 14938351 |  | 93.16
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14938351 | 14938351 | 100
0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1883698347 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1745854093 | 0 | 0 | 0 |  | 97.32
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0045 | Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2066605668 | 0 | 0 | 0 |  | 83.55
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0013 | Renovación der emolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la flota menor de Pemex Refinación. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5061457549 | 0 | 121824312 | 121824312 |  | 87.58
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 121824312 | 121824312 | 100
0918T4M0046 | Adquisición de 1 buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buque, apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 824926539 | 79728591 | 94961261 | 49037868 |  | 63.48
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 79728591 | 94961261 | 49037868 | 51.63
0918T4M0047 | Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buques, aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4392440257 | 457037652 | 452211498 | 233054337 |  | 64.35
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 457037652 | 452211498 | 233054337 | 51.53
0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 831438648 | 16109000 | 0 | 0 |  | 93.21
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16109000 | 0 | 0 | 0
0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 732104607 | 44402875 | 0 | 0 |  | 86.65
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 44402875 | 0 | 0 | 0
1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 950815904 | 0 | 0 | 0 |  | 83.25
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hgo. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 830873665 | 0 | 0 | 0 |  | 58.53
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0021 | Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 313290060 | 0 | 0 | 0 |  | 14.97
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0024 | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41129611 | 0 | 0 | 0 |  | 4.22
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 606724439 | 62050765 | 0 | 0 |  | 85.29
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 62050765 | 0 | 0 | 0
1118T4M0043 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013. | Qro. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 521830164 | 0 | 0 | 0 |  | 15.85
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0044 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013. | NL. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 521713637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3562326459 | 0 | 0 | 0 |  | 92.62
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0014 | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 548541475 | 59650000 | 0 | 0 |  | 31.78
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 59650000 | 0 | 0 | 0
1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo chemical and oil tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3261192941 | 351127152 | 349851953 | 181480633 |  | 84.14
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 351127152 | 349851953 | 181480633 | 51.87
1218T4M0031 | Mantenimiento estratégico GAR Golfo | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 672169146 | 44000002 | 0 | 0 |  | 54.96
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 44000002 | 0 | 0 | 0
1318T4M0028 | Seguridad industrial y protección ambiental de GARP | Mantto a tuberías contraincendio, de agua espuma, cobertizos contraincendio, unidades de tratamiento de aguas y unidades recuperadoras de vapores de gasolina, así como adquisición de equipo contraincendio y de seguridad industrial. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 303779215 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0032 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1146526130 | 0 | 0 | 0 |  | 47.65
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0033 | Rehabilitaciones y adecuaciones generales en las instalaciones de la Terminal Logística Pajaritos | Recuperar y mantener la capacidad operativa de bombeo, generación eléctrica y compresión de amoniaco, mediante la rehabilitación y adecuación de los equipos dinámicos en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9, Presa de Lastre, los turbogeneradores y los compresores de la Planta de Amoniaco II. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 978548576 | 0 | 0 | 0 |  | 97.17
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0034 | Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México | Reemplazar 5 turbinas de gas de la marca Turbomeca por turbinas Solar Saturno existentes, transferidas por la Subsidiaria PEF, 3 ya entregadas y 2 durante los años 2014-2017, en las estaciones de bombeo Loma Bonita 1, Arroyo Moreno 2 y Zapoapita 2; del Poliducto de 12-20-16 Minatitlán-México. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 331820655 | 0 | 0 | 0 |  | 48.86
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0043 | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico | Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 592628284 | 0 | 0 | 0 |  | 27.09
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0044 | Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1844526050 | 143017461 | 154116520 | 38322481 |  | 41.23
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 143017461 | 154116520 | 38322481 | 24.86
1318T4M0049 | Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo | Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 392681755 | 0 | 0 | 0 |  | 34.12
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0050 | Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 | Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 523577485 | 0 | 0 | 0 |  | 3.08
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0051 | Sostenimiento de sist. de medición de flujo en puntos de transf. de custodia de hidrocarburos líquidos en inst. marítimas de Subdir. de Distrib. P.R. | Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs) | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 982728553 | 0 | 5000000 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1318T4M0060 | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3936830879 | 98517147 | 98092310 | 54844213 |  | 31.72
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 98517147 | 98092310 | 54844213 | 55.91
1318T4M0064 | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 368986829 | 0 | 0 | 0 |  | 7.18
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0022 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1321113087 | 0 | 0 | 0 |  | 67.48
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 708167571 | 62820132 | 101951400 | 26842211 |  | 10.51
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 62820132 | 101951400 | 26842211 | 26.32
1418T4M0001 | Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 376938006 | 0 | 0 | 0 |  | 2.31
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0010 | Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto | Construcción de 38 Guarniciones Militares para sendas Terminales de Almacenamiento y Reparto | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 447146460 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0014 | Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR | Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos peatonales y circuitos cerrados de televisión. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1380210553 | 0 | 0 | 0 |  | 19.16
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0028 | Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética | Desarrollar la infraestructura requerida para introducir etanol anhidro a la matriz energética de Terminales de Almacenamiento y Reparto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1007294686 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0049 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero | Restauración, estandarización y adecuación de los 9 muelles de la TOMP Madero, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 432983449 | 1000000 | 0 | 0 |  | 2.02
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0057 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz | Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 407774615 | 27850500 | 0 | 0 |  | 0.04
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 27850500 | 0 | 0 | 0
1418T4M0058 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 960403405 | 0 | 69629051 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 69629051 | 0 | 0
1418T4M0059 | Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. | Contempla la construcción de 4 tanques verticales de almacenamiento para los productos Pemex Magna y Pemex Diésel, según especificaciones para cada producto, incluyendo sus líneas de integración a los sistemas existentes, en las cuatro Terminales de Almacenamiento y Reparto | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 190737983 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0010 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II | Modernizar, sostener e implantar sistemas automatizados de monitoreo y control en el SNG de PGPB, para continuar controlando de manera remota la operación de los equipos, monitorendo las condiciones de operación de los ductos y detectando eventos y fallas para dar una respuesta oportuna y eficiente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1248051603 | 0 | 0 | 0 |  | 7.69
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0019 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional | Rehabilitación de instalaciones por medio de contratos específicos para reacondicionamiento o modificación de instalaciones, con el fin de solventar y evitar las recomendaciones de ASIPA, CLMSH, EA y SF. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1109423283 | 0 | 0 | 0 |  | 15.71
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [6 empty] | 509232348859 | 16951907090 | 28287119076 | 5903368955 | 20.86
00000048690 | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 579635412 | 35000000 | 31293894 | 0 |  | 5.16
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 35000000 | 31293894 | 0 | 0
00000048691 | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus para asegurar la confiabilidad operativa del Complejo Procesador de Gas Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 560533163 | 0 | 14802342 | 0 |  | 1.73
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14802342 | 0 | 0
00000048692 | Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Cambio de material desecante en deshidratadores FA-203 A/B/C/D/E/F, limpieza de interiores del intercambiador EA203, enfriadores (EA213 A/C/D, EA214 A/B/C/D/E/F, EA202 A/B/C), ( FB201A), retiro de sólidos, inspec de integración mecánica del equipo, prueba hidrostática, limpieza de FA203 A/B/C/D/E/F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 143927342 | 63506177 | 13693840 | 0 |  | 31.26
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 63506177 | 13693840 | 0 | 0
00000048694 | Atención a recomendaciones de protección ambiental Fase I | Modernización de separadores No.4 y No.5 del área de efluentes, para contar con instalaciones en condiciones óptimas para dar tratamiento al agua y cumplir con la normatividad vigente, contribuyendo a la atención de las observaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 276275153 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
00000048695 | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos | Proporcionar el mantenimiento a las turbinas de los turbocompresores de gas natural y a las turbinas y generadores eléctricos de los turbogeneradores mediante el servicio de mantenimiento mayor y anual para asegurar la confiabilidad operativa del CPG Burgos. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 592274222 | 82319851 | 0 | 0 |  | 20.56
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 82319851 | 0 | 0 | 0
00000048697 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos | Restablecer y asegurar la capacidad de producción de la planta con un mantenimiento mayor cada 4 años de los equipos en operación para maximizar la confiabilidad de las instalaciones, evitar pérdidas de producción por fallas de equipos e instalaciones y cumplir con la normatividad de Pemex. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1497891806 | 657676499 | 601579071 | 0 |  | 0.11
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 657676499 | 601579071 | 0 | 0
00000048699 | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 380918062 | 60000000 | 6158563 | 0 |  | 5.02
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 60000000 | 6158563 | 0 | 0
00000048701 | Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | Realizar mantenimientos de limpieza mecánica a líneas y equipos de proceso, aplicación de poliuretano a líneas proceso de baja y alta temperatura, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de presurización y aire acondicionado, a subestaciones eléctricas, mantenimiento equipos dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 144689768 | 32179956 | 2000000 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32179956 | 2000000 | 0 | 0
00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 542129927 | 56198082 | 0 | 0 |  | 1.86
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 56198082 | 0 | 0 | 0
00000048704 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7, 8, 9, 10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 557715449 | 0 | 26599212 | 26599212 |  | 12.09
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 26599212 | 26599212 | 100
00000048705 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus | Mantenimiento integral para restablecer y conservar disponibilidad de los equipos de proceso de las Plantas Endulzadoras de Condensados Amargos y Oxidación para obtener las condiciones de operación de diseño. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 214005136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048706 | Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 699898254 | 455250012 | 348027011 | 977023 |  | 0.14
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 455250012 | 348027011 | 977023 | 0.28
00000048707 | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro gradual esperado. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 459750173 | 299988361 | 299988361 | 0 |  | 0.05
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 299988361 | 299988361 | 0 | 0
00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1198493627 | 450867814 | 450521598 | 6302498 |  | 0.18
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 450867814 | 450521598 | 6302498 | 1.39
00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 585712171 | 198600000 | 110078071 | 70078071 |  | 27.52
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 198600000 | 110078071 | 70078071 | 63.66
00000048713 | Mantenimiento integral de la Planta Criogénica Modular 5 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la eficiencia de la planta Criogénica Modular 5 con las condiciones de operación de diseño, garantizando la confiabilidad operativa, mediante la rehabilitación, sustituciones de equipos y refaccionamiento. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 178798072 | 155200000 | 41117617 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 155200000 | 41117617 | 0 | 0
00000048714 | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 930817912 | 0 | 7113419 | 0 |  | 8.85
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7113419 | 0 | 0
00000048717 | Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 588586196 | 28805770 | 5474102 | 0 |  | 17.72
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 28805770 | 5474102 | 0 | 0
00000048719 | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 | Adquirir: Ambulancia, extintores de diferentes capacidades, equipos autónomos de aire, compresor de aire de respiración portátil, válvulas para red de contraincendio, monitores detectores de gases personales y de gas múltiple, equipo de emergencia, báscula y montacargas para almacen de residuos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82397108 | 14334884 | 14334884 | 0 |  | 3.14
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14334884 | 14334884 | 0 | 0
00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 472758719 | 47339198 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 47339198 | 0 | 0 | 0
00000048722 | Programa de reparación de la planta Endulzadora de Gas 4 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Limpieza de las torres DA4401B y DA4402, intercambiadores EA4401A/B, EA4402 A/B/C, EA4403 y EA4404 A/B, recipientes FA4403/4410/4411/4413, retiro de sólidos, Insp internos e int mecánica del equipo, pruebas hidrostáticas, cambio de fluxería, calib de válvulas de seg, eliminación de emplazamientos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 143422840 | 0 | 0 | 0 |  | 28.34
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048723 | Adquisición de equipos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Area Coatzacoalcos | Adquisición de equipos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Área Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 118972065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048724 | Servicio de Remediación de Suelo de las instalaciones de Reynosa del CPG Burgos | La remediación y restauración del suelo contaminado de hidrocarburos en las instalaciones del CPG Reynosa. | Tamps. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 143217089 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048726 | Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 333703223 | 30000000 | 0 | 0 |  | 0.72
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
00000048727 | Rehabilitación de la turbomaquinaria de Criogénica Pajaritos y motocompresores de la Terminal Refrigerada, Área Coatzacoalcos | Realizar la rehabilitación de los turbocompresores y turboexpansores de criogénica de Pajaritos y los motocompresores de la terminal refrigerada Pajaritos, para asegurar su confiablidad y disponibilidad operativa. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 349525233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050756 | Adquisición de equipos diversos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Nuevo Pemex | El proyecto tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área de Movimiento de Productos. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 105609170 | 0 | 0 | 0 |  | 0.59
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050803 | Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Asegurar la compresión del volumen gas de regeneración no utilizado en servicios auxiliares. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 666102076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050804 | Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Suministro de materiales, refacciones, instrumentación; rehabilitaciones de equipos, líneas de proceso y servicios auxiliares y mano de obra para la supervisión de trabajos por parte del personal interno, con la finalidad de dar un mantenimiento mayor a la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 492928229 | 131242258 | 7823417 | 2727041 |  | 5.48
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 131242258 | 7823417 | 2727041 | 34.85
00000050814 | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Adquisición de los materiales requeridos para el mantenimiento, así como también la realización de contratos arrendamientos, servicios y obras que permitan devolver la integridad mecánica de las instalaciones, la eficiencia de los equipos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 540660614 | 258312000 | 6625046 | 0 |  | 24.54
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 258312000 | 6625046 | 0 | 0
00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue ácido en el CPG Ciudad Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1222302019 | 13281999 | 900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13281999 | 900000 | 0 | 0
00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544012628 | 114100000 | 2055881 | 0 |  | 7.18
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 114100000 | 2055881 | 0 | 0
00000050820 | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | El programa de inversión contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los analizadores de plantas de proceso y servicios auxiliares, instalados de los 9 Complejos Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 326296855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051604 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero | Adquisiciones de resinas de intercambio Iónico para la planta Tratamiento de Agua. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102535856 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051605 | Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 | Adquisiciones de catalizadores de hidrotratamiento. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82244029 | 0 | 4888688 | 0 |  | 63
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 4888688 | 0 | 0
00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 805197804 | 6653088 | 6653088 | 0 |  | 0.16
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6653088 | 6653088 | 0 | 0
00000053216 | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Mantenimiento y limpieza especializada a los equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 603142555 | 11431313 | 0 | 0 |  | 3.3
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11431313 | 0 | 0 | 0
00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101-EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135247757 | 216734 | 0 | 0 |  | 9.14
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 216734 | 0 | 0 | 0
00000053568 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Dar mantenimiento y limpieza de los internos de la torre absorbedora DA-4401B, torre regeneradora DA-4402, al igual que los intercambiadores de calor EA-4401A/B, EA-4402 A/B/C, EA-4403 y EA-4404 A/B, los recipientes FA-4403, FA-4410, FA-4411, FA-4413. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135146315 | 408717 | 408717 | 0 |  | 3.24
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 408717 | 408717 | 0 | 0
00000053572 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Reparación mayor avalado con diagnóstico físico operativo, diagrama de Gantt, reactor térmico 201-R, reactor catalítico 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, recalentadores, entre otros, serán intervenidos para mantener condiciones de diseño y confiabilidad operacional de la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135202671 | 23143762 | 4111762 | 0 |  | 6.88
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 23143762 | 4111762 | 0 | 0
00000053605 | Reubicación de los quemadores de fosa y la rehabilitación de los sistemas de desfogue del C.P.G. la Venta | Restablecer y adecuar el sistema de desfogue del centro de trabajo de acuerdo a normatividad vigente, con el fin de reducir riesgos en la operación y mantenimiento del mismo, con lo cual se podrá preservar la seguridad del personal y de las instalaciones del centro. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 214443397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 519242287 | 8000000 | 30483028 | 0 |  | 7.38
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8000000 | 30483028 | 0 | 0
00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 260416049 | 0 | 119571 | 59786 |  | 16.49
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 119571 | 59786 | 50
00000053737 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento para recuperar la capacidad de procesamiento de gas de 480 MMpcd a partir de la capacidad actual de 400 MMpcd, así como eliminar las condiciones de riesgo para restituir la seguridad del personal e instalaciones, calibrando los dispositivos de seguridad. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135146313 | 44411548 | 5560639 | 4181639 |  | 4.94
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 44411548 | 5560639 | 4181639 | 75.2
00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135242123 | 17124121 | 17124121 | 0 |  | 35.2
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 17124121 | 17124121 | 0 | 0
00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8496636566 | 1673812663 | 2698837845 | 1394312863 |  | 24.21
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1673812663 | 2698837845 | 1394312863 | 51.66
00000054713 | Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, áreas y equipos de servicios auxiliares (agua, aire, vapor y energía eléctrica), tanques de almacenamiento, talleres, laboratorios, efluentes e instalaciones periféricas, cumplimiento a recomendaciones de terceros. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8849790668 | 1591160929 | 3366186639 | 697589283 |  | 9.09
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1591160929 | 3366186639 | 697589283 | 20.72
00000057574 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta | Adquisición de los catalizadores para las plantas de ULSG (Ultra Low Sulfur Gasoline), Hidrodesulfuradora de Naftas 1( U-400-1), Hidrodesulfuradora de Naftas 2. (U-400-2), Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios 1(U-700-1), Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Coquización. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 771811288 | 485042939 | 758856666 | 0 |  | 1.68
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 485042939 | 758856666 | 0 | 0
00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4750149732 | 29505341 | 293135697 | 29982946 |  | 0.91
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29505341 | 293135697 | 29982946 | 10.22
00000057605 | Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10069891416 | 2033000000 | 5446159015 | 1040461574 |  | 57.31
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2033000000 | 5446159015 | 1040461574 | 19.1
00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Adquisición de los catalizadores para las plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización de pentanos y hexanos, alquilación, Hidros de Gasolina FCC ULSG , MTBE y TAME para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de las unidades U-700-1, U-700-2, U-800-1, U-800-2 y HDD-V. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 638907664 | 50000000 | 76451051 | 1115662 |  | 5
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 50000000 | 76451051 | 1115662 | 1.45
00000057624 | Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10912930887 | 1911693792 | 3015085786 | 653492841 |  | 29.31
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1911693792 | 3015085786 | 653492841 | 21.67
00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3014219470 | 72337652 | 8647762 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72337652 | 8647762 | 0 | 0
00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11318017865 | 2082970000 | 3971643668 | 939077874 |  | 13.29
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2082970000 | 3971643668 | 939077874 | 23.64
00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9422165106 | 1671808638 | 3298788302 | 637391688 |  | 7.87
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1671808638 | 3298788302 | 637391688 | 19.32
00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Adquisición de los catalizadores para plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización, alquilación, hidrodesulfuradoras de naftas. Para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de HDD y HDK, así como diesel UBA y gasóleos. Catalizadores para hidrógeno y plantas de azufre I y II. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 366759549 | 53306208 | 53306208 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 53306208 | 53306208 | 0 | 0
00000057644 | Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 989125864 | 15000000 | 619748 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 619748 | 0 | 0
00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4593083714 | 0 | 1054054500 | 209800258 |  | 5.97
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1054054500 | 209800258 | 19.9
00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) | Realizar todas aquellas actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) para restablecer las condiciones de operación, almacenamiento y tener disponible la infraestructura. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 224757335 | 7177653 | 7177653 | 0 |  | 0.39
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7177653 | 7177653 | 0 | 0
00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5931500260 | 128454005 | 109257325 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 128454005 | 109257325 | 0 | 0
00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Etileno | Sostener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Cangrejera, restablecer las condiciones de operación establecidas en la planta y áreas de apoyo a la producción (Oxígeno, MOVP, ductos, seguridad, talleres). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 488716565 | 5800731 | 5800731 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5800731 | 5800731 | 0 | 0
00000057930 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos de Pemex Etileno | Mantener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Morelos, restableciendo las condiciones de operación establecidas en el diseño de la planta y áreas de apoyo a la producción. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1469442242 | 108312930 | 103909935 | 3524404 |  | 1.37
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 108312930 | 103909935 | 3524404 | 3.39
00000057932 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 996504118 | 49370457 | 33716443 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 49370457 | 33716443 | 0 | 0
00000057983 | Mantenimiento para el sostenimiento del Laboratorio de Asistencia Técnica de Pemex Etileno | Contribuir a que Pemex Etileno continúe siendo competitivo en la industria nacional, dar confiabilidad en los resultados de los análisis de productos a nuestros clientes de acuerdo con las especificaciones pactadas, garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos del LAT. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10771292 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058107 | Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos | Mantenimiento y normalización de los sistemas de suministro y distribución de energía de todas las plantas de proceso que integran la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímica, eliminando las condiciones de riesgo que son causas de interrupción a los procesos productivos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3243859444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061589 | Rehabilitación y mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos | Rehabilitación y mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2019594130 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para HDT de naftas (HDS-2 y HDS-3), desulfuradora U-3000, reformadora de naftas (RR-2 y RR-3), HDT U-4, HDT destilados intermedios (U-7, U-8 y HDD), Hidrógeno U-6, Alquilación, MTBE y recuperadoras de azufre (SRU, U-12 y TGTU). | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 943814678 | 0 | 85167399 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 85167399 | 0 | 0
00000062405 | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-02 y UDA-03. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 79595670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-1, UDA-2, UDA-3 y UDA-6. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 98937145 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062441 | Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula | Programa para sustitución de tres vehículos contraincendio | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 80616250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1 2. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-2 3. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-1 (producción GUBA ) 4. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-2 5. Regeneración continua de reformadora U-300 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 436850099 | 0 | 79799773 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programa de adquisiciones |  | 0 | 79799773 | 0 | 0
0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4817213526 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418TZZ0001 | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 12383143549 | 0 | 0 | 0 |  | 55.15
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4048524544 | 0 | 7061501 | 7061501 |  | 68.24
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 7061501 | 7061501 | 100
0418T4Q0004 | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Modernización de la infraestructura de servicios auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1249858017 | 0 | 0 | 0 |  | 59.45
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4T0005 | Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10035881181 | 0 | 0 | 0 |  | 33.95
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyarán la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58208004174 | 0 | 7682947 | 7682947 |  | 99.61
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 7682947 | 7682947 | 100
0518T4M0006 | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5730813537 | 0 | 0 | 0 |  | 29.09
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Realizar las actividades necesarias de las rehabilitaciones y reacondicionamiento de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres de enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamto. de aguas y efluentes y estudios para las plantas generadoras de servicios auxiliares. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 575240020 | 0 | 0 | 0 |  | 45.86
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59647112040 | 0 | 3630647 | 3625395 |  | 5.19
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3630647 | 3625395 | 99.85
0618T4M0001 | Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, plantas de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3735361207 | 0 | 0 | 0 |  | 73.49
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2214533215 | 0 | 34157797 | 34156414 |  | 77.77
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 34157797 | 34156414 | 99.99
0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5839153154 | 0 | 0 | 0 |  | 99.76
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4N0010 | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | Tab. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2391015178 | 0 | 0 | 0 |  | 87.29
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0021 | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Cangrejera | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondicionamietno de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 410304905 | 0 | 0 | 0 |  | 29.43
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0026 | Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto esta enfocado al cumplimiento de la normatividad vigente y compañías de reaseguro que permitan prevenir accidentes o incidentes, garantizando una respuesta rápida y oportuna para la atención a emergencias operativas en las instalaciones del centro de trabajo. | Ver. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 316234094 | 0 | 0 | 0 |  | 90.49
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0042 | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4686174544 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: Rehabilitación de servicios auxiliares, rehabilitación del área de generación eléctrica, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Aguas, rehabilitación de la planta de Generación de Vapor, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Efluentes y área de quemadores. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 502720562 | 0 | 0 | 0 |  | 28.23
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0048 | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4195421026 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 1. Desarrollo de Ingeniería básica, básica extendida e ingeniería de detalle, 2. Procura de componentes y materiales, 3. Construcción de la planta de aguas amargas y 2 tanques de almacenamiento de 30 Mb., 4. Preparativos de arranque, arranque y pruebas, 5. Capacitación al personal de operación y mantenimiento. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 812591775 | 0 | 0 | 0 |  | 79.58
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2329826967 | 0 | 0 | 0 |  | 78.9
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0003 | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2677182826 | 0 | 39 | 0 |  | 98.11
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 39 | 0 | 0
0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2440873955 | 0 | 4102727 | 2787763 |  | 98.67
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 4102727 | 2787763 | 67.94
1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 541414699 | 0 | 0 | 0 |  | 53.62
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 | Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 899707971 | 43000000 | 44357558 | 769667 |  | 31.22
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 43000000 | 44357558 | 769667 | 1.73
1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11254577370 | 2579294 | 0 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2579294 | 0 | 0 | 0
1218T4M0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10923310881 | 0 | 2741818 | 1220195 |  | 97.33
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2741818 | 1220195 | 44.5
1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seguridad y medio ambiente. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11880987541 | 62818631 | 68908186 | 6459729 |  | 97.98
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 62818631 | 68908186 | 6459729 | 9.37
1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10996348837 | 88010002 | 88663688 | 41009230 |  | 87.79
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 88010002 | 88663688 | 41009230 | 46.25
1218T4O0018 | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de las plantas Tratamiento de Efluentes, quemadores y acueducto de aguas Rrsiduales y el área de movimiento de productos: para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 177010540 | 0 | 0 | 0 |  | 6.97
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4O0026 | Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación de vapor y energía eléctrica y para el pretratamiento y tratamiento de agua. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 305226177 | 0 | 0 | 0 |  | 22.67
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0005 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9452679676 | 0 | 2440610 | 25 |  | 96.81
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2440610 | 25 | 0
1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10238996102 | 417428199 | 379238692 | 0 |  | 65.79
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 417428199 | 379238692 | 0 | 0
1318T4M0010 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que que incluye la intervención de 10 compresores reciprocantes para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 266223310 | 0 | 0 | 0 |  | 8.34
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0012 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 469374990 | 346368705 | 346357851 | 0 |  | 6.42
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 346368705 | 346357851 | 0 | 0
1318T4M0013 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 352689916 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0052 | Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56665599307 | 0 | 21034330 | 21034330 |  | 29.47
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 21034330 | 21034330 | 100
1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 74108583882 | 0 | 20987983 | 20987983 |  | 27.54
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 20987983 | 20987983 | 100
1318T4N0034 | Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149532270 | 1628538 | 0 | 0 |  | 7.51
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1628538 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Adquisición de maquinaria y equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 113189518 | 5928071 | 3571583 | 0 |  | 25.34
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5928071 | 3571583 | 0 | 0
1318T4N0038 | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 475646693 | 111382819 | 0 | 0 |  | 17.61
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 111382819 | 0 | 0 | 0
1418T4M0004 | Estudios de preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca | Estudios de preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para Aprovechamiento de Residuales en la refinería de Salina Cruz. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3427639225 | 0 | 1652014 | 1649235 |  | 8
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1652014 | 1649235 | 99.83
1418T4M0031 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 136278776 | 0 | 0 | 0 |  | 27.17
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0037 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán 2015-2016 | Programa de inversión de adquisiciones | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121954096 | 0 | 0 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0040 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 | El programa de inversión de adquisiciones de catalizadores para plantas de proceso de reformación de naftas, hidrotratamiento de destilados intermedios, tratamiento de gases amargos con recuperación de azufre, así como para la producción de alquilado. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140717292 | 0 | 30946462 | 30943868 |  | 57.57
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 30946462 | 30943868 | 99.99
1418T4N0003 | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. | a) Rehabilitación de la Torre de Enfriamiento CT-2, b) Rehabilitación de la Torre de Enfriamiento CT-3 y c) Rehabilitación de la Torre de Enfriamiento CT-4. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 321335554 | 106594659 | 49341141 | 0 |  | 36.62
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 106594659 | 49341141 | 0 | 0
1418T4N0004 | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimientos a los sistemas de control distribuido y sistemas de medición y transferencia de custodia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los Centros Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 768526780 | 0 | 0 | 0 |  | 89.34
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 | Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 334878800 | 8000000 | 123352852 | 0 |  | 21.67
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8000000 | 123352852 | 0 | 0
1418T4N0013 | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus | Adquirir equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento civil, electricistas, inspección técnica, instrumentos, mecánicos, plantas y maniobras, tecnología y confiabilidad y, accesorios para diversas actividades. | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 130335257 | 14200000 | 24025 | 0 |  | 30.79
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14200000 | 24025 | 0 | 0
1418T4N0023 | Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica | Acciones para fortalecer y garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones, dando cumplimiento a la normatividad en el CPG Poza Rica. | Ver. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 239293191 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0024 | Rehabilitar los turbocompresores de la planta Fraccionadora y Criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus | Rehabilitar el equipo motriz, accionado (compresor), sistema de control y sistemas auxiliares, así como trabajos adicionales. Seguir recomendaciones de tecnología del fabricante, desempeño operativo del equipo, disponibilidad, eficiencia e indicadores de mantenimiento (cero horas). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 649982317 | 500000 | 0 | 0 |  | 6.76
[6 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 500000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) Asahi en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 454018056 | 3298586 | 3298586 | 0 |  | 4.19
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3298586 | 3298586 | 0 | 0
1418T4O0005 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Mitsui en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 514486975 | 16806067 | 15398569 | 0 |  | 4.14
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16806067 | 15398569 | 0 | 0
1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de Alta y Lineal de Baja Densidad (PEAD/PELBD) Swing en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 280650059 | 40153376 | 40153376 | 2217210 |  | 5.21
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 40153376 | 40153376 | 2217210 | 5.52
1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores | Sostener la capacidad de operación de la planta Tratamiento de Efluentes y quemadores, así como garantizar la continuidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares del C.P. Cangrejera. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 391155086 | 46584 | 1454082 | 1408230 |  | 0.03
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 46584 | 1454082 | 1408230 | 96.84
1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 470782860 | 775382 | 0 | 0 |  | 9.79
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 775382 | 0 | 0 | 0
1418T4O0010 | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones de la planta de Tratamiento de Aguas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 532687823 | 205127 | 203776 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 205127 | 203776 | 0 | 0
1418T4O0013 | Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta Generación de Vapor del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación del vapor. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 535566866 | 24379288 | 24379288 | 0 |  | 0.17
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 24379288 | 24379288 | 0 | 0
1418T4O0014 | Programa de mantenimiento de la planta de Generación Eléctrica | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta Eléctrica del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de energía eléctrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 536345873 | 253308588 | 253308588 | 0 |  | 0.29
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 253308588 | 253308588 | 0 | 0
1418T4O0016 | Reparación general de la planta Reformadora CCR | Sostenimiento de la capacidad de la planta reformadora CCR mediante la rehabilitación, limpieza, adecuación o cambios necesarios en la tecnología del proceso para mantener la producción de diseño y la calidad de los productos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 418029068 | 3564138 | 0 | 0 |  | 29.42
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3564138 | 0 | 0 | 0
1418T4O0024 | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera | Se tendrán los recursos de equipo de análisis y equipo periférico para cubrir la demanda actual de las plantas de proceso para análisis de laboratorio. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 111945101 | 4669345 | 4486680 | 0 |  | 17.5
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4669345 | 4486680 | 0 | 0
1418T4O0026 | Programa de reparación de la planta Trasformadora de Aromáticos | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias de adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 468142825 | 0 | 0 | 0 |  | 2.19
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0028 | Sostenimiento de la capacidad operativa del área de movimiento de productos del Complejo Petroquímico Independencia | El proyecto de tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área Movimiento de Productos. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 97994393 | 23133223 | 0 | 0 |  | 17.15
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 23133223 | 0 | 0 | 0
1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Óxido de Etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 475703024 | 78782386 | 148043591 | 2680570 |  | 4.23
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 78782386 | 148043591 | 2680570 | 1.81
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [6 empty] | 11814671129 | 332168134 | 375166330 | 73704392 | 19.64
00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 527125274 | 166175495 | 99716666 | 0 |  | 33.68
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 166175495 | 99716666 | 0 | 0
00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 558400214 | 155292639 | 23924505 | 0 |  | 10.33
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 155292639 | 23924505 | 0 | 0
00000053235 | Suministro e instalación de separador de fluidos y coladeras para el Helipuerto de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos | Adquisición de equipamiento para la separación de fluídos, red de aguas pluviales, balizamiento e instalaciones requeridas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3941283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053835 | Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) | Rehabilitación integral de los pisos 2 al 13 del edificio B2 (incluye instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado y servicios auxiliares así como la rehabilitación de espacios de oficinas y mobiliario). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 499102125 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057591 | Reparación de daños en inmuebles administrativos y de servicios derivado de los sismos ocurridos en 2017 | Reparación de daños en los edificios C, D, CENDI Picacho, Almacén ExBlanco, Bodegas Donizetti y Nonoalco, Centro Social Morelos, juntas constructivas, equipos de aire acondicionado ExBúfalo, sustitución de monitores en el Edificio Hamburgo, aparta-rayos subestación 85 e inmuebles en Salina Cruz, Oaxaca. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 83902772 | 10700000 | 0 | 0 |  | 89
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10700000 | 0 | 0 | 0
00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | Llevar a cabo la modernización de 314 conmutadores y/o multilíneas a nivel nacional, lo cual permitirá continuar con el crecimiento de 40,391 servicios telefónicos con tecnología IP y contar con esquemas que favorezcan a la optimización y continuidad operativa de los servicios de voz para Pemex. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 770781413 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | Sustituir 8 torres autosoportadas en Cadereyta, Cunduacán, Altace, Portero, Coatzacoalcos, Criogénicas, Puebla y Cd. Pemex y 8 torres arriostradas en Palmarillo, Tuxpan, La Coma, Palomas, Pico de Oro, Est. 17 ¿ 48¿ y Arrollo Moreno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94258409 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | El programa de inversión está orientado a la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN, mediante el remplazo y mantenimiento correctivo de los 142 switches/ruteadores de los distintos niveles | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 921817105 | 0 | 1220316 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1220316 | 0 | 0
00000062485 | Implementación del Centro de Monitoreo Integral de Servicios de TI de Pemex | Adquirir e instalar servidores, equipos de cómputo, consolas, UPS, cableado, CCTV, sistemas operativos, racks, plafones, etc. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29393222 | 0 | 64463 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 64463 | 0 | 0
00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | Adquirir paquetes y programas que requieren ser actualizados y/o adicionales en los cuatro años siguientes, mismos que suman 30,251 licencias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2627956382 | 0 | 118832216 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 118832216 | 0 | 0
00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | Instalar 181 servidores grandes (4 TB de RAM y 12 TB de almacenamiento), 316 medianos (2 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) y 252 pequeños (1 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 227502231 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado a nivel central y foráneo, para actualizar la infraestructura tecnológica de las plataformas de almacenamiento y respaldo propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que soportan los aplicativos, servicios y bases de datos técnicas, industriales y administrativas de la Empresa administrados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI) distribuidos en los centros de cómputo del centro administrativo PEMEX de la Ciudad de México y centros de cómputo regionales, a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 643343148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062491 | Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) | Adquirir y sustituir infraestructura instalada por una configuración que puede estar conformada por uno o varios servidores, de acuerdo con la arquitectura de cómputo de los diferentes fabricantes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 166239936 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065259 | Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual | Adquisición de equipos para la producción y difusión audiovisual. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0- por definir |  | 3758937 | 0 | 106000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programa de adquisiciones |  | 0 | 106000 | 0 | 0
1218T4I0016 | Adq. de Eq. Elec para el Sist. electrico TE y CAP y plataforma electrohidraulica para trabajos de altura | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56025442 | 0 | 0 | 0 |  | 43.63
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0028 | Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP | Ingeniería, procura, instalación y puesta en operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 65020921 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[6 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4I0003 | Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX | Comprende la adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar los procesos estratégicos, tácticos y operativos es decir, licenciamientos que califican como bienes intangibles, toda vez que cuentan con identificabilidad demostrable a través de licenciamientos perpetuos | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4536102315 | 0 | 131302164 | 73704392 |  | 62.46
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 131302164 | 73704392 | 56.13
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [6 empty] | 698283910210 | 49059701616 | 58456389357 | 12835934668 | 21.95
00000049706 | PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016 | Permiso de Sitio: Consiste en integración del Reporte Ambiental, Plan de Emergencia, Informe del Análisis Seguridad e Ingeniería Básica del Sitio; para demostrar que las características del sitio son factibles para la construcción de nuevas centrales Nucleoeléctricas. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 593902200 | 265393279 | 265393279 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 265393279 | 265393279 | 0 | 0
00000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 309288774 | 98500000 | 98500000 | 0 |  | 6.69
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 98500000 | 98500000 | 0 | 0
00000050459 | SUSTITUCIÓN DE ESTATORES CH BELISARIO DOMINGUEZ (ANGOSTURA) UNIDADES 1 A 5 2016-2018 | Los generadores de la CH Angostura Unidades 1 a 5 serán sometidos a un proceso de rehabilitación y modernización principalmente los estatores, paquete magnético, sistema de excitación. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 742377750 | 0 | 0 | 0 |  | 24.54
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1352000888 | 81261522 | 81261522 | 28594992 |  | 29.46
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 81261522 | 81261522 | 28594992 | 35.18
00000050851 | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2016 -2021 (1ERA ETAPA) | Programa para la sustitución, instalación y/o construcción de componentes de Líneas de Transmisión originado por la pérdida de propiedades electromecánicas, dieléctricas, dañados o bien la inexistencia de los mismos; ya que representan un riesgo de falla para la infraestructura. | CDMX., Mex., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 380611539 | 38407940 | 38407940 | 0 |  | 94.21
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 38407940 | 38407940 | 0 | 0
00000050852 | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2017-2018 DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN | Sustitución, instalación o construcción de componentes en mal estado físico o inexistentes de líneas de transmisión de las 9 Gcias Regionales de Transmisión, para aumento y conservación de la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura de LTs | CDMX., Mex., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 619119958 | 15385306 | 17299502 | 17299502 |  | 89.15
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15385306 | 17299502 | 17299502 | 100
00000050853 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA 2017 DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN | Sustitución, instalación o construcción de componentes en mal estado físico o inexistentes de subestaciones de potencia de las Gerencias Regionales de Transmisión; ya que ello representa un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1124046977 | 133742674 | 133742674 | 49215805 |  | 73.6
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 133742674 | 133742674 | 49215805 | 36.79
00000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 240664679 | 112000000 | 112000000 | 0 |  | 51.4
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 112000000 | 112000000 | 0 | 0
00000051143 | INSPECCIONES, PRUEBAS Y ANÁLISIS PARA OBTENCIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LA CNLV UNIDADES 1 y 2 2017-2021 | Inspecciones, pruebas y análisis para obtención de nuevas licencias de operación de la CNLV unidades 1 y 2. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1341520263 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de CFE Transmisión | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 353352331 | 0 | 0 | 0 |  | 1.17
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Adquirir equipo de laboratorio adecuado para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: control, comunicaciones, protecciones, subestaciones y líneas de Transmisión. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109044873 | 0 | 0 | 0 |  | 6.84
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Contar con Equipo Operativo especial para las actividades de mantenimiento y diagnóstico operativo de los equipos eléctricos primarios y periféricos, además de la atención de fallas en la red, cumpliendo de los lineamientos vigentes de seguridad hacia el personal e instalaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 200288568 | 181899766 | 181899766 | 2221828 |  | 10.09
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 181899766 | 181899766 | 2221828 | 1.22
00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de equipo todo terreno para el personal que lleva a cabo labores de mantenimiento preventivo, correctivo y atención a emergencias por contingencias. | CDMX., Mex., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 139799316 | 70344283 | 70344283 | 0 |  | 3.13
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 70344283 | 70344283 | 0 | 0
00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41336037 | 13000000 | 13000000 | 8790 |  | 31.16
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13000000 | 13000000 | 8790 | 0.06
00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | Sustitución de equipo informático obsoleto para estar en condiciones de soportar la ejecución del software corporativo y no corporativo, necesario para el desarrollo cotidiano de actividades por parte del personal de CFE Transmisión. | CDMX., Mex., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 200288568 | 66710772 | 66710772 | 190622 |  | 4.71
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 66710772 | 66710772 | 190622 | 0.28
00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Mantener la cantidad correcta y el licenciamiento actualizado de Software al mejor costo y oportunidad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 250629627 | 0 | 0 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051158 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 | Adquisición de infraestructura necesaria para implementar Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista en cumplimiento a requerimientos funcionales de CFE Transmisión, garantizando las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la RNT y las RGD. | CDMX., Mex., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2973493382 | 1517004573 | 1517004573 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1517004573 | 1517004573 | 0 | 0
00000051165 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH BALSAS SANTIAGO 2017-2020 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS 10 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH BALSAS SANTIAGO 2017-2019 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 299844344 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051215 | Actualización tecnológica de TICs LAPEM | Adquisición de equipo de cómputo, comunicaciones y software para asegurar la sustentabilidad y competitividad del LAPEM | Gto. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 69077465 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68702021 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 42496099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 93516041 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1149895970 | 257300000 | 257300000 | 7551298 |  | 4.63
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 257300000 | 257300000 | 7551298 | 2.93
00000051427 | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Manuel Moreno Torres(Chicoasén), Malpaso, Belisario Domínguez(Angostura), Ángel Albino Corzo (Peñitas), José Cecilio del Valle, Bombaná, Tamazulapan y Schpoiná de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 877981676 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1696373657 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 5.11
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
00000052666 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Construcción y rehabilitación de edificios de oficinas para el personal técnico - administrativo, bodegas de líneas de transmisión, talleres, laboratorios, repetidores, salas de operación y aulas de capacitación a nivel nacional | Jal. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 492653944 | 171368479 | 171368479 | 891850 |  | 7.62
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 171368479 | 171368479 | 891850 | 0.52
00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 345013938 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Adquisición de infraestructura y tecnologías para la implementación de una Red de Datos Operativa y de comunicación, Sistema de Control Supervisorio de las subestaciones de Subtrasmision y los Centros de Control | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5265580174 | 1346423346 | 1346423346 | 385390523 |  | 11.46
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1346423346 | 1346423346 | 385390523 | 28.62
00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 783334636 | 0 | 0 | 0 |  | 6.78
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054069 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS CFE TELECOM 2018 | Instalar y expandir la infraestructura aplicable a telecomunicaciones existente de CFE. Comercializar la infraestructura pasiva y activa de telecomunicaciones de la CFE para brindar servicios TICs, Red Inteligente y Soporte a CFE, sus EPS, EF y a sus Clientes Externos | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67556689 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054181 | POTRERILLOS BANCO 4 | Sustitución de dos autotransformadores de 100 MVA cada uno (230/115 kV) de la SE Potrerillos por un banco de transformación de mayor capacidad (375 MVA mas reserva de 400/115 kV), que alimente la red de 115 kV de la zona León directamente desde la red de 400 kV. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 849930365 | 143612389 | 143612389 | 16845856 |  | 23.15
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 143612389 | 143612389 | 16845856 | 11.73
00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación, para atender las necesidades de oferta y demanda de Energía Eléctrica en el Estado de Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 776652637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Instalación de dos reactores de barra con capacidad de 50 MVAr cada uno, que se ubicarán en bahías independientes de la subestación Seri, en la zona Hermosillo, en el nivel de tensión de 400 kV. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 177093685 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054184 | INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | Brindar confiabilidad a las regiones de San Luis Río Colorado y el oriente de Mexicali, BC, con enlaces a los sistemas interconectados en San Diego, EUA. El proyecto contempla la construcción de una Línea de Transmisión para entre las Subestaciones Chapultepec y Parque Industrial San Luis. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 158602612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Brindar confiabilidad a la zona industrial de la Ciudad de Querétaro elevando la capacidad de transformación y manteniendo estable la regulación de voltaje, Sustitución del Banco de Transformación 230/115 kV de 100 MVA de capacidad de la Subestación Querétaro por uno de 225 MVA | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 136034196 | 52500830 | 52500830 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 52500830 | 52500830 | 0 | 0
00000054186 | ASCENSIÓN II BANCO 2 | Brindar confiabilidad al suministro de la Zona Casas Grandes, Chihuahua, con el traslado de un Autotransformador de la Subestación Moctezuma a la Subestación Ascencio II. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98207484 | 0 | 0 | 0 |  | 66.21
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054187 | KILÓMETRO 110 - TULANCINGO | Brindar confiabilidad a la Zona Tulancingo en Hidalgo, al incrementar la capacidad de transmisión con la construcción Línea de Transmisión de 4.2 km-c en 85 kV para completar la LT existente Kilómetro 110 - Valle Tulancingo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77214865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054188 | TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) | Brindar confiabilidad a las zonas Villahermosa, Los Ríos y Chontalpa, en Tabasco y la región Peninsular ante contingencias sencillas en la Red Troncal de 400 kV, con el Traslado e instalación de un Reactor trifásico R9 de 400 kV y 63.5 MVAr en la Subestación Tabasco Potencia. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71869848 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de Ensenada, BC al permitir descargar el flujo a través de la LT San Vicente - Cañón, con la construcción Línea de Transmisión Maneadero entronque Ciprés - Cañón. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 67583107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054191 | DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO) | Brindar confiabilidad a la Red Troncal de 400 kV del Valle de México, con el traslado e instalación de los reactores R1 y R2 de 400 kV de compensación reactiva inductiva de 63.5 MVAR de la Subestación Temazcal II para instalarse en la Subestación Donato Guerra. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 66507533 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054192 | EL HABAL BANCO 2 (TRASLADADO) | Brindar confiabilidad al suministro de la Ciudad de Mazatlán, con el traslado de dos Autotransformadores de la Subestación la Higuera a la Subestación El Habal. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 46573086 | 24732511 | 24732511 | 0 |  | 7.02
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24732511 | 24732511 | 0 | 0
00000054193 | AMOZOC Y ACATZINGO MVAR | Brindar confiabilidad hacia la zona Puebla evitando problemas de voltaje y falta de suministro energía eléctrica, con la instalación de tres Capacitores de 115 kV y 15 MVAr en la Subestaciones Acatzingo, Amozoc y la Esperanza. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34038753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, con la instalación de dos equipos Capacitores de 115 kV y 15 MVAr. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 33677517 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054195 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA | Brindar confiabilidad a la zona de la Costa de Hermosillo, Sonora, con la instalación de un equipo de compensación reactiva de 13.8 kV y 21 MVAr. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19222118 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054196 | ESFUERZO MVAR | Brindar confiabilidad a la zona Poza Rica evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 15 MVAr en la Subestación Esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17953751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla y Huahuapan de León, Oaxaca, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 12.5 MVAr. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17545879 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054198 | FRONTERA COMALAPA MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de San Cristóbal, Chiapas, evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 7.5 MVAr en la Subestación Frontera Comalapa. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 15511720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054199 | EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO) | Evitar cortes de carga y contingencias para mantener la integridad del SEN en la zona Navojoa, a través de la construcción de dos bahías en la SE El Mayo para entrocar la LT Navojoa Industrial-El Carrizo para la instalación de un equipo de compensación capacitiva en la SE El Carrizo en 115 kV. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11035182 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación en la zona La Laguna. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 862654382 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054201 | INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA SUR SIN | Construir 1,179km de LTs: 110km cable sumabrino, 692km aeréos en Corriente directa y 377km aéreos en corriente alterna. Construcción y/o ampliación de 5 SE de 2,820MVA. Ampliación de 4SE con 247.5MVAr de compensación reactiva en 115kV. Instalación de 12 alimentadores. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39645907626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de la Zona Ensenada, con la construcción de las Líneas de Transmisión Cerro Prieto II - El Arrajal y El Arrajal - San Felipe. Una nueva Subestación con 133 MVA de capacidad instalada de 230/115, una unidad monofásica de reserva de 33 MVA y 10 bahías. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1513979354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Brindar confiabilidad al evitar problemas de restricción de transmisión en Red Troncal 400kV. Reemplazo de equipo terminal (TCs,trampas de onda) en circuitos Juile-IxtepecPot; PueblaII-San LorenzoPot; Ojo de AguaPot-PueblaII; Temascal II-MinatitlánII/ChinamecaPot; Manuel Moreno-Juile y Malpaso-Juile | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1689952546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057410 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1, consiste en aprovechar el nicho de oportunidad que existe en el mercado de las telecomunicaciones, ya que no existen muchos operadores que comercialicen infraestructura pasiva de este tipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 509864564 | 28042115 | 28042115 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 28042115 | 28042115 | 0 | 0
00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas Etapa I consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones y aprovechamiento del uso de la infraestructura para ofrecer una mezcla de servicios de la misma CFE sus Em Productivas Subsidiarias y Em Filiales | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 251705292 | 18694743 | 18694743 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18694743 | 18694743 | 0 | 0
00000057746 | Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diesel de Emergencia Div. III y Motor de bomba del Sistema LPCS U-1 y U-2 CNLV | Con la finalidad de eliminar posibles condiciones de indisponibilidad operativa por la pérdida de la capacidad para cumplir con la función para la cual fueron diseñados los Generadores Diesel de Emergencia y las bombas del sistema LPCS de ambas Unidades, causadas principalmente por la vida en servicio (desgaste normal) y así evitar que se presenten pérdidas por generación, es requerido la adquisición de un Generador Eléctrico (con las características de la Div. III) para las Máquinas Diesel de Emergencia y de un motor para las bombas del sistema LPCS como reemplazo en caso de presentarse falla en alguno de los actualmente instalados en ambas Unidades. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78557034 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica | CDMX., Jal., NL., Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17406500000 | 4650000000 | 4650000000 | 119915191 |  | 19.69
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4650000000 | 4650000000 | 119915191 | 2.57
00000058016 | Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4691854017 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058020 | Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16741775839 | 4299345522 | 4299345522 | 346859122 |  | 2.08
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4299345522 | 4299345522 | 346859122 | 8.06
00000058028 | Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4234971861 | 1625668211 | 1625668211 | 114193144 |  | 2.7
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1625668211 | 1625668211 | 114193144 | 7.02
00000058031 | Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1349944615 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
00000058032 | Mantenimiento a unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5621646379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058034 | Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11615438315 | 3735508000 | 3735508000 | 489591524 |  | 4.21
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3735508000 | 3735508000 | 489591524 | 13.1
00000058035 | Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2311376258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058036 | Mantenimiento a unidades generadoras Carboeléctricas de la EPS Generación VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2696245446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058042 | Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4654331588 | 1750000000 | 1750000000 | 94425646 |  | 2.04
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1750000000 | 1750000000 | 94425646 | 5.39
00000058043 | Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4350657087 | 2066088800 | 2066088800 | 323512858 |  | 7.44
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2066088800 | 2066088800 | 323512858 | 15.65
00000058044 | Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3862014184 | 1908954300 | 1908954300 | 81699333 |  | 2.1
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1908954300 | 1908954300 | 81699333 | 4.27
00000058047 | Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2361401321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058050 | Mantenimiento a unidades generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2495918878 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058052 | Mantenimiento a unidades Geotermoeléctricas de la EPS Generación VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2797581626 | 1566622000 | 1566622000 | 140276405 |  | 5.02
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1566622000 | 1566622000 | 140276405 | 8.95
00000058054 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 264300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058055 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Chih., Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 785000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058058 | Mantenimiento 2019 - 2020 Generación Distribuida I. | Mantenimiento 2019 - 2020 Generación Distribuida I. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 508585571 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058064 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 353225000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058069 | Mantenimiento 2019-2020 CT Altamira | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Altamira | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 493850000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058071 | Mantenimiento 2019-2020 CT Guadalupe Victoria | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 353028806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058073 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | Mantenimiento Integral 2019 Central Valle de México. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 918257142 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058075 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 160600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058076 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 129100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058077 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124168919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058078 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 662700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058080 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 185365000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058081 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II | Mantenimiento 2019-2020 Central Ciclo Combinado Empalme II | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 110229422 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058082 | Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Manzanillo II | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 526300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058084 | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca | Mantenimiento Integral 2019-2020 Central Samalayuca | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 880000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058085 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 255547912 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058087 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 60925921 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058088 | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149671429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058089 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Eólica y Fotovoltaica SPTP | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Eólica y Fotovoltaica SPTP | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 301300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061098 | Reducción de Pérdidas Técnicas | Reducción de pérdidas técnicas de energía eléctrica para cumplir con lo indicado en el Anexo D del Acuerdo CRE No. A/074/2015 | Chis., Hgo., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 28366331000 | 3480000000 | 3480000000 | 127206590 |  | 12.13
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3480000000 | 3480000000 | 127206590 | 3.65
00000061105 | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres por daño y obsolescencia | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 459224635 | 138000000 | 138000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 138000000 | 138000000 | 0 | 0
00000061107 | Conexión de la Isla de Holbox | Construcción de una subestación de energía eléctrica para sustituir la generación en la isla de Holbox y conectarla a la península | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115997201 | 112000000 | 112000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 112000000 | 112000000 | 0 | 0
00000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las RGD | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1094723587 | 270000000 | 270000000 | 17368030 |  | 10.98
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 270000000 | 270000000 | 17368030 | 6.43
00000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Mejorar la confiabilidad para la operación y atención inmediata del suministro de energía eléctrica | CDMX., Jal., NL., Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1739958020 | 350000000 | 350000000 | 10265295 |  | 20.57
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 350000000 | 350000000 | 10265295 | 2.93
00000062037 | Mantenimiento de líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2019 | Mantener y aumentar los niveles de confiabilidad y eficiencia en el servicio de transmisión de energía eléctrica | CDMX., Jal., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 624343449 | 58116121 | 58116121 | 37289831 |  | 38.38
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 58116121 | 58116121 | 37289831 | 64.16
00000062345 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 1 durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 841013369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062346 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U2, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 903827925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062347 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 3, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 888624006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062348 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U4, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1034174602 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062349 | Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 841870874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062350 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544329692 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062351 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refacciones, componentes y equipos para las 18 C.H.´s de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras y extender la vida útil de los equipos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 337665677 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062352 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8¿ es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (248 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 686351297 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062353 | Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 9" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (230 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1002754377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062354 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva del paquete de Ciclo Combinado No.3 (265 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135053884 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062355 | Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Combustión Interna y Unidades Móviles de Emergencia (de tecnología Combustión Interna) de la Central CCI Santa Rosalía y unidad Fotovoltaica de la CFV Santa Rosalía, que suman una Capacidad Efectiva de 9.9 MW; y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 111025893 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UME´s EPS III" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Turbo Gas de la EPS III, fijas y UME´s, que suman una Capacidad Efectiva de 396.7 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | BC., BCS., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 444000002 | 0 | 145048073 | 34017 |  | 0.01
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 145048073 | 34017 | 0.02
00000062357 | Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Ciclo Combinado y Vapor Convencional de la CCC y CT Pdte. Emilio Portes Gil, que suman una Capacidad Efectiva de 511.1 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 306460463 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062358 | Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145203640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062359 | Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 262547237 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062360 | Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Puerto Libertad, que suman una Capacidad Efectiva de 632 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 464506650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062361 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gómez Palacio, que suman una Capacidad Efectiva de 239.8 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 334009799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062362 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,453.908 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 486877539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062363 | Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 600 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 470202941 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062364 | Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT José Aceves Pozos, que suman una Capacidad Efectiva de 616 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 577293214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062365 | Mantenimiento 2019-2020 CT Juan De Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Juan de Dios Bátiz Paredes" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 106572428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062366 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Carlos Ramírez Ulloa" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 600 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Carlos Ramírez Ulloa; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 89234990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062367 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Infiernillo y La Villita" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 1,200 y 320 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Infiernillo y CH La Villita; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 133697131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062368 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Falcón y La Amistad" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 31.5 y 66.0 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Falcón y La Amistad respectivamente; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 176067180 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062369 | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Plutarco Elías Calles: MANTTO MAYOR U2 PEO(105D) 2019 SH2/3/4 P, MANTTO MAYOR U7 PEO (65 D) 2019 TURBINA, MANTTO ANUAL U3 PEO(105D) 2019 SH2/3/4 P, MANTTO ANUAL U5 PEO (30D) 2019 G.E. V.G., MANTTO SEMESTRAL U1 PEO (15 D) 2019, MANTTO SEMESTRAL U2 PEO (15 D) 2019. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 839771400 | 0 | 839771400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 839771400 | 0 | 0
00000062370 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 167678097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062371 | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca: MANTTO MAYOR SYD U7 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U8 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U5 (60 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U6 (60 D) 2019, MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U4(8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U8 (8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U6 (8 D) 2020, MANTTO ANUAL SYC U2 (20 D) 2019, MANTTO SEMESTRAL SYC U1 (25 D) 2019, MANTTO ANUAL SYC U2 (30 D) 2020 VALVULAS. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1035440732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062372 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV | MANTTO COMBUSTION FUN-U1 (14 D) 2019, MANTTO INSP BOROSCOPIA INJ-U6 (5 D) 2019, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U6 (5 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U7 (5 D) 2019, MANTTO COMBUSTION LEO-U1 (14 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U2 (20 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U1 (10 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA PQE-U3 (5 D) 2019, MANTTO MAYOR PQE-U4 (60 D) 2019, MANTTO COMBUSTION TEC-U1 (14 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U4 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U5 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U6 TIJ (6 D) 2019, MANTTO MAYOR U1 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U2 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U3 TIJ (45 D) 2019, MANTTO COMBUSTION UNI-U1 (14 D) 2019, MANTTO MAYOR CZU-U1 (45 D) 2020, MANTTO PARTES CALIENTES CZU-U2 (30DMANTTO MAYOR U6 INJ (60 D) 2019)2020, MANTENIMIENTO RUTINARIO FUN (365 D) 2020, MANTTO MAYOR FUN-U1 (60 D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020 | BCS., Coah., Chih., Dgo., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 280155952 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062373 | Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II | Mantenimiento 2019 CT Manzanillo II: MANTTO MAYOR TU MNV U-11 (45 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-12 (30 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-11 (30 D) 2020, MANTTO MAYOR TU AP MNV U-12 (45 D)2020. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 545072920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062374 | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta: MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2019, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U1 PUD (30D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD (15 D) 2019. MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD(15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2020, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO EXTRA CONV GAS U1 PUD (120D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSP PARTES CALIENTES U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 355759547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062375 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Con este programa de Refaccionamiento se pretende refaccionar las Centrales H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén) y Belisario Dominguez (Angostura) para restaurar equipo dañado, obsoleto y en mal funcionamiento | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 205133801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062376 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Centrales Geotérmicas SPTP" es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 5,6,7,8,9,10,11,12,13 de la CG Cerro Prieto para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 497401642 | 0 | 497401642 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 497401642 | 0 | 0
00000062377 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Central Geotérmica Tres Vírgenes SPTP" es mantener los 10 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1 y 2 de la C.G. Tres Vírgenes, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 122546898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062378 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacidad de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 297910589 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062379 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Jose Cecilio del Valle, Tamazulapan, Bobana, Schpoina, que suman una capacidad de 30.84 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 72436110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062380 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Ambrosio Figueroa, Colotlipa, Portezuelos I, Portezuelos II , que suman una capacidad de 42.12; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34356974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062381 | Estudios de Preinversiónpara el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos | El presente proyecto plantea llevar a cabo estudios de preinversión, que van desde la contratación de estudios de exploración, hasta la perforación de pozos en diferentes áreas geotérmicas de la República Mexicana, a fin de comprobar la existencia de recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica. Luego de realizar estos estudios de preinversión, la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en los sitios evaluados. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 513877419 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062442 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de Mexico durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1023737443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062443 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico CCC Agua Prieta II con Campo Solar 2019 - 2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Agua Prieta II con Campo Solar durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 336203507 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062444 | Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Chihuahua II durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 940275001 | 0 | 614345650 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 614345650 | 0 | 0
00000062445 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico CCC Poza Rica 2019 - 2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Poza Rica durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 336093985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062446 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico CCI Gral Agustin Olachea Aviles 2019 - 2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Combustión Interna Gral Agustín Olachea Avilés durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 369325874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062447 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico CT Altamira 2019 - 2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Altamira durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 687341969 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062448 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico CTGuadalupe Victoria 2019 - 2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Guadalupe Victoria durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 454392115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062501 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE RECARGAS (CECOR) DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE | La Construcción del Centro de Control de Recargas se dará del periodo 2019-2020, el cual, nos permitirá la concentración del personal necesario para coadyuvar a las actividades propias de la Recarga del Combustible Nuclear Gastado y Mantenimiento Mayor a la Unidad correspondiente, Paro No Programado, asimismo; habrá la completa disponibilidad de los lideres directivos con sus colaboradores con la finalidad de contribuir al logro de las metas-objetivos de recarga y/o paro no programado y con ello evitar la dispersión del personal en la Central, ya que dificulta la integración de los equipos de trabajos y la falta de comunicación con la interrelación de estos. Una contribución adicional, será para dar atención al personal de World Association Nuclear Operation (WANO) por sus siglas en inglés, quienes nos visitan cada dos años para evaluar a la Central de acuerdo a los estándares internacionales que se nos exige por ser una Planta Nuclear. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 135157454 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Adquisición e instalación de un sistema de monitoreo continuo de vibraciones en las Bombas de Recirculación con el fin de tener datos de las variables de monitoreo para generar tendencias y análisis de comportamiento que determinen acciones preventivas para evitar daños en los equipos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 46606018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062503 | Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | Adquisición de: Draga Marina, Camión Vactor, Montacargas, Plantas de Emergencia y Transformadores, Grúas Hidráulicas sobre Camión, Barcaza y Lancha con motor. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 329651131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062604 | Mantenimiento 2019 C.T. José López Portillo | Mantenimiento a 1200 MW de la Central Termoeléctrica José López Portillo. Tipo de Tecnología: Carboeléctrica. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 486132309 | 0 | 486132309 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 486132309 | 0 | 0
00000062605 | Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP¿ es mantener los 671.5 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 3 y 4 de la CT Carlos Rodríguez Rivero de 316.0 MW, las Unidades 2, 3 y 4 de la CT Lerma de 112.50 MW, de las unidades 1 y 2 de la CT Mérida y CT Felipe Carrillo Puerto de 168.00 MW y 75.00 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Camp., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 392415036 | 0 | 390343657 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 390343657 | 0 | 0
00000062606 | Mantenimiento 2019 C.T. Presidente Adolfo López Mateos | Mantenimiento a 1,750.00 MW de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 499000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062608 | Mantenimiento 2019 Centrales Ciclo Combinado y Turbogas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Ciclo Combinado y Turbogas SPTP es mantener los 1,559.72 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 3, 4 y 5 de la CC Felipe Carrillo Puerto 220 MW, las Unidades 1 y 2 de la CC Hermosillo 227 MW, las Unidades 1, 2 y 3 de la CC Empalme 783 MW, la unidad 6 de la CTG Vizcaíno 14 MW, las unidades 1,2 y 5 de la CTG Cancún 72 MW, las unidades 1 y 2 de la CTG Nizuc 88 MW, las unidades 1,2 y 4 de la CTG Chankanaab 53 MW, la unidad 3 de la CTG Mérida II 30 MW, las unidades 1 y 2 de la CTG Xulha 39.70, las unidades 2 y 3 de la CTG Carmen 33 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional | BC., Camp., Q. Roo, Son., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 341526400 | 0 | 341526400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 341526400 | 0 | 0
00000062609 | Mantenimiento 2019 CCC Cogeneración Salamanca | Mantenimiento a 393.00 MW de la Central Ciclo Combinado Cogeneración Salamanca. Tipo de Tecnología Cogeneración. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 324481457 | 0 | 129345060 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 129345060 | 0 | 0
00000062610 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas | Mantenimiento a 226.00 MW de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 438140072 | 0 | 212016480 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 212016480 | 0 | 0
00000062611 | Mantenimiento 2019 Central Huinalá I | Mantenimiento a 1200 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá I. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 193877929 | 0 | 93913560 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 93913560 | 0 | 0
00000062612 | Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II | Mantenimiento a 471.18 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá II. Tipo de Tecnología Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 814179999 | 0 | 814179999 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 814179999 | 0 | 0
00000062613 | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Combustión Interna SPTP es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 1, 2,3, 4 y 5 de la CCI Guerrero Negro II y las Unidades 6, 7, 8, 9 y UME-21 de la CCI Hol-Box respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BCS., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 95578742 | 0 | 64308312 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 64308312 | 0 | 0
00000062614 | Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP es mantener los 91.15 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la C.E. La Venta 84.65 MW, la Unidad 8 de la C.E. Yuumil¿iik 1.5 MW y la Unidad 14 de la C.F.V. Cerro Prieto 5 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 172273451 | 0 | 105430705 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 105430705 | 0 | 0
00000062615 | Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoeléctricas SPTS | Mantenimiento a 321.00 MW de las Centrales Geotermoeléctricas Humeros y Los Azufres. Tipo de Tecnología Geotermoeléctrica. | Mex., Mich., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 428470876 | 0 | 298269659 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 298269659 | 0 | 0
00000062641 | Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz | Mantenimiento 2019-2020 Central Ciclo Combinado El Sauz | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 734379189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062643 | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 804376112 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062644 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 288 MW (C.TG Aragón , C.TG Atenco, C.TG Coapa, C.TG Coyotepec Unidad 01, C.TG Coyotepec U-02, C.TG Cuautitlán, C.TG Ecatepec, C.TG Victoria y C.TG Villa de las Flores con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 970085630 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062645 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 244 MW (Iztapalapa, Magdalena, Nonoalco, Remedios, Santa Cruz y Vallejo, con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 986184000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062646 | Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos | Mantenimiento 2019 Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 686537721 | 0 | 670823400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 670823400 | 0 | 0
00000062647 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 589400423 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062648 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Villa De Reyes | Se tiene como objetivo recuperar la capacidad derrateada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 700 MW, disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales, así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que componen las Unidades generadoras pertenecientes a la Central Termoeléctrica Villa de Reyes. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 573958295 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062649 | Modernización Generadores Eléctricos CHs EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte) | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (Reemplazo por degradación de devanados de estator de generador unidades 1 y 2 CH El Novillo, unidades CH´s Sanalona, Humaya y El Fuerte) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 542701191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062650 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Noroeste EPS I 2019 - 2023 (centrales hidroeléctricas Pdte. Plutarco Elias Calles "El Novillo", Oviachic, Mocúzari, 27 de Septiembre "El Fuerte", Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites", Bacurato, Humaya, Salvador Alvarado "Sanalona" y Profr. Raúl J. Marsal "Comedero") | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 325402369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062651 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección y transformadores de potencia de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Grijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Grijalva EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Malpaso y Angel Albino Corzo "Peñitas". Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 825997506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062652 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Ixtapantongo EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Fernando Hiriart Balderrama "Zimapán", Santa Bárbara y Tingambato. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 175135061 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062654 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Norte EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Boquilla y Colina. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 58516445 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
002 03 002 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | Oax. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2213571580 | 78550001 | 78550001 | 39273471 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78550001 | 78550001 | 39273471 | 49.99
010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 261541780 | 13900001 | 13900001 | 6777547 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13900001 | 13900001 | 6777547 | 48.75
029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Gro. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13122474660 | 323610000 | 332451662 | 332451662 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 323610000 | 332451662 | 332451662 | 100
030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nay. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 19722779620 | 512664998 | 512664998 | 265044859 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 512664998 | 512664998 | 265044859 | 51.69
0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 948146760 | 2000000 | 2000000 | 47676 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2000000 | 2000000 | 47676 | 2.38
034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2526279740 | 67080000 | 67080000 | 12761805 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 67080000 | 67080000 | 12761805 | 19.02
0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Pue. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2970717660 | 186700000 | 186700000 | 90853212 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 186700000 | 186700000 | 90853212 | 48.66
0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1225957180 | 29750000 | 29750000 | 10724527 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29750000 | 29750000 | 10724527 | 36.04
0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Mich. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 337980540 | 2480000 | 2480000 | 39285 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2480000 | 2480000 | 39285 | 1.58
0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 314570300 | 20135000 | 20135000 | 10065985 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20135000 | 20135000 | 10065985 | 49.99
0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jal. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 861310080 | 34060001 | 34060001 | 7946882 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34060001 | 34060001 | 7946882 | 23.33
0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 31063044480 | 726949995 | 726949995 | 340547103 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 726949995 | 726949995 | 340547103 | 46.84
0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nay. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1634944500 | 110000001 | 110000001 | 14129218 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 110000001 | 110000001 | 14129218 | 12.84
046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3877825780 | 11179461 | 11179461 | 755899 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11179461 | 11179461 | 755899 | 6.76
0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1964369540 | 82759999 | 82759999 | 13007362 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82759999 | 82759999 | 13007362 | 15.71
0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 797977700 | 34409999 | 34409999 | 6378685 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34409999 | 34409999 | 6378685 | 18.53
0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 412250580 | 25501001 | 25501001 | 9614492 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25501001 | 25501001 | 9614492 | 37.7
0518TOQ0031 | 1123 Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 76132240 | 2476000 | 2476000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2476000 | 2476000 | 0 | 0
0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 785824120 | 17060000 | 17060000 | 8492376 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17060000 | 17060000 | 8492376 | 49.77
0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 321542020 | 12160000 | 12160000 | 278415 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12160000 | 12160000 | 278415 | 2.28
0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | BC. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 109479960 | 5355000 | 5355000 | 1824221 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5355000 | 5355000 | 1824221 | 34.06
0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 999660100 | 47999999 | 47999999 | 5708149 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47999999 | 47999999 | 5708149 | 11.89
0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 313061640 | 10600000 | 10600000 | 3295527 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10600000 | 10600000 | 3295527 | 31.08
0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Mich. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2338680720 | 20380000 | 20380000 | 738922 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20380000 | 20380000 | 738922 | 3.62
0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Ver. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13313323480 | 546263620 | 546263620 | 278751527 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 546263620 | 546263620 | 278751527 | 51.02
0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 12901612840 | 673606020 | 673606020 | 119011219 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 673606020 | 673606020 | 119011219 | 17.66
0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 727900780 | 47900000 | 47900000 | 23944047 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47900000 | 47900000 | 23944047 | 49.98
0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 532569320 | 28370000 | 28370000 | 12022455 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28370000 | 28370000 | 12022455 | 42.37
0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1450252120 | 92039999 | 92039999 | 41322578 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92039999 | 92039999 | 41322578 | 44.89
0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1803078220 | 76225000 | 76225000 | 5520668 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76225000 | 76225000 | 5520668 | 7.24
0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2747817220 | 193499999 | 193499999 | 96653876 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 193499999 | 193499999 | 96653876 | 49.95
0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5730319980 | 382925340 | 382925340 | 67817906 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 382925340 | 382925340 | 67817906 | 17.71
0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 321099860 | 18925000 | 18925000 | 660899 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18925000 | 18925000 | 660899 | 3.49
0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chih. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 738478360 | 17799999 | 17799999 | 8658541 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17799999 | 17799999 | 8658541 | 48.64
0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2161509300 | 22690000 | 22690000 | 426051 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22690000 | 22690000 | 426051 | 1.87
0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 973834360 | 20249998 | 20249998 | 1769092 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20249998 | 20249998 | 1769092 | 8.73
0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 189855700 | 12521043 | 12521043 | 6057526 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12521043 | 12521043 | 6057526 | 48.37
0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2686418200 | 126462283 | 126462283 | 22034415 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 126462283 | 126462283 | 22034415 | 17.42
0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2970429660 | 96605001 | 96605001 | 1095698 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 96605001 | 96605001 | 1095698 | 1.13
0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3816033880 | 162450003 | 162450003 | 21460868 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 162450003 | 162450003 | 21460868 | 13.21
0618TOQ0034 | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman | Col. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 701740000 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1238284080 | 81206498 | 81206498 | 32871240 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 81206498 | 81206498 | 32871240 | 40.47
0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4869634200 | 204430096 | 204430096 | 36373102 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 204430096 | 204430096 | 36373102 | 17.79
0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1257108160 | 60460000 | 60460000 | 25016134 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 60460000 | 60460000 | 25016134 | 41.37
0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Ver. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3081871480 | 282200000 | 282200000 | 141091782 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 282200000 | 282200000 | 141091782 | 49.99
0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | Qro. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3237336380 | 203635001 | 203635001 | 85606142 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 203635001 | 203635001 | 85606142 | 42.03
0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 824341080 | 6724999 | 6724999 | 94452 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6724999 | 6724999 | 94452 | 1.4
0618TOQ0046 | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | Pue. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 90602600 | 3446000 | 3446000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3446000 | 3446000 | 0 | 0
0618TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 42454920 | 1486200 | 1486200 | 743067 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1486200 | 1486200 | 743067 | 49.99
0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 538250540 | 49560000 | 49560000 | 24779774 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49560000 | 49560000 | 24779774 | 49.99
0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Col. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 21178059340 | 1699999998 | 1699999998 | 661039035 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1699999998 | 1699999998 | 661039035 | 38.88
0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Pue. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2167923360 | 139950001 | 139950001 | 69965298 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 139950001 | 139950001 | 69965298 | 49.99
0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chih. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 438052300 | 27224000 | 27224000 | 13611546 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27224000 | 27224000 | 13611546 | 49.99
0618TOQ0053 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | BC. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2077316620 | 150700000 | 150700000 | 46870546 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 150700000 | 150700000 | 46870546 | 31.1
0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 869736380 | 54010000 | 54010000 | 2146830 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 54010000 | 54010000 | 2146830 | 3.97
0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2003557580 | 128540000 | 128540000 | 10218912 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 128540000 | 128540000 | 10218912 | 7.94
0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1967460400 | 121568000 | 121568000 | 60783923 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 121568000 | 121568000 | 60783923 | 49.99
0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | BC. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 232845280 | 21560000 | 21560000 | 10777770 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21560000 | 21560000 | 10777770 | 49.98
0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1386007880 | 82745003 | 82745003 | 21234663 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82745003 | 82745003 | 21234663 | 25.66
0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1886283160 | 91272897 | 91272897 | 20918458 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 91272897 | 91272897 | 20918458 | 22.91
0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | Coah. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 766432980 | 31904741 | 31904741 | 1378756 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31904741 | 31904741 | 1378756 | 4.32
0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 212029440 | 5403200 | 5403200 | 171820 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5403200 | 5403200 | 171820 | 3.17
0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tab. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 157464020 | 4044000 | 4044000 | 128598 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4044000 | 4044000 | 128598 | 3.17
0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 494100720 | 16000001 | 16000001 | 6940986 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16000001 | 16000001 | 6940986 | 43.38
0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1728617240 | 145139998 | 145139998 | 70869186 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 145139998 | 145139998 | 70869186 | 48.82
072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2114882400 | 17140000 | 17140000 | 545035 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17140000 | 17140000 | 545035 | 3.17
0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sin. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 996228980 | 42660001 | 42660001 | 754686 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42660001 | 42660001 | 754686 | 1.76
0818TOQ0070 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 192352300 | 4865000 | 4865000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4865000 | 4865000 | 0 | 0
0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 460105720 | 26255000 | 26255000 | 9919555 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26255000 | 26255000 | 9919555 | 37.78
0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tab. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1173180000 | 107655521 | 107655521 | 22976876 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 107655521 | 107655521 | 22976876 | 21.34
0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 522297680 | 34180801 | 34180801 | 12310657 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34180801 | 34180801 | 12310657 | 36.01
0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 676211160 | 53511000 | 53511000 | 24495287 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53511000 | 53511000 | 24495287 | 45.77
0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1283710080 | 79869998 | 79869998 | 23224038 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79869998 | 79869998 | 23224038 | 29.07
0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 687092460 | 44400001 | 44400001 | 18724409 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44400001 | 44400001 | 18724409 | 42.17
0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 217360020 | 7937922 | 7937922 | 428961 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7937922 | 7937922 | 428961 | 5.4
0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Gto. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10403004400 | 837995882 | 837995882 | 246320309 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 837995882 | 837995882 | 246320309 | 29.39
1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Mich. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1489264400 | 113805000 | 113805000 | 56902429 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 113805000 | 113805000 | 56902429 | 49.99
1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 758030260 | 51522998 | 51522998 | 15545738 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51522998 | 51522998 | 15545738 | 30.17
1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5868100000 | 424713283 | 424713283 | 67297543 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 424713283 | 424713283 | 67297543 | 15.84
1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Mex. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3648548940 | 162997139 | 162997139 | 27539421 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 162997139 | 162997139 | 27539421 | 16.89
1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Mex. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 479854060 | 38553000 | 38553000 | 19276477 |  | 99.66
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38553000 | 38553000 | 19276477 | 49.99
1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 498964580 | 27966574 | 27966574 | 4555638 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27966574 | 27966574 | 4555638 | 16.28
1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2084640000 | 77744622 | 77744622 | 22623347 |  | 99.98
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 77744622 | 77744622 | 22623347 | 29.09
1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Mor. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 15109620000 | 1039295260 | 1039295260 | 413959733 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1039295260 | 1039295260 | 413959733 | 39.83
1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 59663220 | 4665999 | 4665999 | 2332690 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4665999 | 4665999 | 2332690 | 49.99
1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2234037580 | 207481000 | 207481000 | 103740302 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 207481000 | 207481000 | 103740302 | 49.99
1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Pue. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2767758180 | 90505260 | 90505260 | 50739966 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 90505260 | 90505260 | 50739966 | 56.06
1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | NL. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1933080560 | 130734798 | 130734798 | 46277985 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 130734798 | 130734798 | 46277985 | 35.39
1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | Coah. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4946620000 | 215000001 | 215000001 | 126185725 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 215000001 | 215000001 | 126185725 | 58.69
1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | Mex. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1260721500 | 81661999 | 81661999 | 26167506 |  | 99.58
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 81661999 | 81661999 | 26167506 | 32.04
1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1053957440 | 80716002 | 80716002 | 38078728 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 80716002 | 80716002 | 38078728 | 47.17
1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1407294240 | 112140000 | 112140000 | 56069745 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112140000 | 112140000 | 56069745 | 49.99
1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chih. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 462625460 | 40159000 | 40159000 | 20079498 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40159000 | 40159000 | 20079498 | 49.99
1118TOQ0023 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | Chis. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10065075520 | 100000000 | 100000000 | 17166307 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100000000 | 100000000 | 17166307 | 17.16
1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | Mex. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1212000000 | 23576670 | 23576670 | 12103663 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23576670 | 23576670 | 12103663 | 51.33
1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2052320000 | 59455755 | 59455755 | 16740346 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59455755 | 59455755 | 16740346 | 28.15
1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 937280000 | 39418783 | 39418783 | 22211700 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39418783 | 39418783 | 22211700 | 56.34
1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 408226980 | 31354999 | 31354999 | 13632489 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31354999 | 31354999 | 13632489 | 43.47
1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | Oax. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 529387300 | 34500001 | 34500001 | 21934250 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34500001 | 34500001 | 21934250 | 63.57
1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | Hgo. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 7094079020 | 177203179 | 177600077 | 177600077 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 177203179 | 177600077 | 177600077 | 100
1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1768946120 | 107399999 | 107399999 | 34230969 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 107399999 | 107399999 | 34230969 | 31.87
1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1441946960 | 100025701 | 100025701 | 34373599 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100025701 | 100025701 | 34373599 | 34.36
1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1072469820 | 99510497 | 99510497 | 49755059 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 99510497 | 99510497 | 49755059 | 49.99
1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 161925600 | 12977000 | 12977000 | 6488308 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12977000 | 12977000 | 6488308 | 49.99
1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5097342540 | 101882600 | 101882600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 101882600 | 101882600 | 0 | 0
1218TOQ0026 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 14857667320 | 889003158 | 889003158 | 369253608 |  | 99.72
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 889003158 | 889003158 | 369253608 | 41.53
1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2969693000 | 114610038 | 114610038 | 14677614 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 114610038 | 114610038 | 14677614 | 12.8
1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2363884800 | 78444357 | 78444357 | 11509152 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78444357 | 78444357 | 11509152 | 14.67
1218TOQ0032 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | Mex. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 14228857420 | 610178001 | 610178001 | 22553562 |  | 99.65
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 610178001 | 610178001 | 22553562 | 3.69
1218TOQ0034 | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Considera la construcción de 8,950 MVA, 166.7 MVAr, 1,825.2 km-c y 20 alimentadores. El proyecto tiene una capacidad de transmisión de 3,000 mega watts (MW) y permitirá en conjunto con el enlace actual transportar de la región Sureste al Centro del país hasta 6,000 MW de capacidad de energías limpias de las centrales eléctricas existentes y de nuevos proyectos eólicos, solares, cogeneración eficiente y ciclos combinados a instalarse en el Sureste y la Península de Yucatán. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5164000000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 580319940 | 49300000 | 49300000 | 24645413 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49300000 | 49300000 | 24645413 | 49.99
1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 997562520 | 55600001 | 55600001 | 31294125 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55600001 | 55600001 | 31294125 | 56.28
1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1225377740 | 75864000 | 75864000 | 20014786 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75864000 | 75864000 | 20014786 | 26.38
1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 925644600 | 84300000 | 84300000 | 42149315 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84300000 | 84300000 | 42149315 | 49.99
1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 316813540 | 28208001 | 28208001 | 14103912 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28208001 | 28208001 | 14103912 | 49.99
1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | Sin. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1396762100 | 93833000 | 93833000 | 31757436 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 93833000 | 93833000 | 31757436 | 33.84
1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 376283420 | 23147999 | 23147999 | 6963045 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23147999 | 23147999 | 6963045 | 30.08
1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1186426800 | 49373588 | 49373588 | 13904767 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49373588 | 49373588 | 13904767 | 28.16
1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 8966001600 | 409999997 | 409999997 | 166521687 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 409999997 | 409999997 | 166521687 | 40.61
1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1976052480 | 70300001 | 70300001 | 1659222 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 70300001 | 70300001 | 1659222 | 2.36
1318TOQ0026 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 14597712660 | 286694247 | 286694247 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 286694247 | 286694247 | 0 | 0
1418TOQ0033 | MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM | Este proyecto consiste en la sustitución de los equipos de medición, prueba y auxiliares que han llegado al final de su vida útil por equipos de tecnología de punta, además de la instrumentación de nuevas líneas de negocio que por su importancia se tornan estratégicas para la CFE. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 276199292 | 37222247 | 37222247 | 0 |  | 83.92
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 37222247 | 37222247 | 0 | 0
1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Mich. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1368487440 | 12240800 | 12240800 | 6182008 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12240800 | 12240800 | 6182008 | 50.5
1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | Mich. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 93350400 | 3094940 | 3166807 | 3166807 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3094940 | 3166807 | 3166807 | 100
1418TOQ0038 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma y Quevedo; cinco líneas de transmisión para un total de 481 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 10 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y seis en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2951045840 | 114444340 | 114444340 | 40938372 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 114444340 | 114444340 | 40938372 | 35.77
1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2666045460 | 151336119 | 151336119 | 26264393 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 151336119 | 151336119 | 26264393 | 17.35
1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3365118000 | 53682420 | 53682420 | 17897448 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53682420 | 53682420 | 17897448 | 33.33
1418TOQ0041 | LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I | En el caso de la red asociada a la CG Cerritos Colorados I, la línea de subtransmisión se interconectará con el circuito existente de 400 kV que une a la Subestación Guadalajara I con la Subestación El Sol - Zapopan. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1029975199 | 319672164 | 4001836107 | 4001836107 |  | 67.52
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 319672164 | 4001836107 | 4001836107 | 100
1418TOQ0044 | Lerdo (Norte IV) | Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas, dos recuperador de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio de la actual CT Guadalupe Victoria (Lerdo) se obtendría una capacidad bruta de 865.39 MW (neta de 844.72 MW) en condiciones de verano, y media anual de 932.21 MW (neta de 911.08 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 2 por ciento. Se espera una eficiencia neta del 53.01 por ciento. | Dgo. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10916148380 | 13797543 | 13797543 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13797543 | 13797543 | 0 | 0
1418TOQ0047 | Las Cruces | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | Nay. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 16237945120 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Nayarit. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión.Las obras que integran esta red de transmisión consiste en lo siguiente:120 km-circuito en el nivel de tensión de 230 kV en torres de acero de dos circuitos, dos conductores por fase calibre 1,113 MCM para la línea de transmisión Las Cruces - Tepic II.2 alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Tepic II para las líneas de transmisión Las Cruces Tepic II. | Nay. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 551777840 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0050 | San Luis Potosí | Central de ciclo combinado una capacidad bruta de 824.20 MW (neta de 804.80 MW) en condiciones de verano, y media anual de 897.40 MW (neta de 876.50 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 10 por ciento. El combustible base es gas natural y con una eficiencia neta de 54.95 por ciento. Se construirá en el sitio de la actual Central Termoeléctrica Villa de Reyes, con un sistema de enfriamiento tipo húmedo con torre de enfriamiento. | SLP. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10338008820 | 28432013 | 28432013 | 42719 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28432013 | 28432013 | 42719 | 0.15
1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 11101735800 | 571999998 | 571999998 | 317097096 |  | 100
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 571999998 | 571999998 | 317097096 | 55.43
1418TOQ0060 | MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV 2015-2017 | REEMPLAZO DEL MOBILIARIO DETERIORADO DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV ASÍ COMO EL REEMPLAZO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS Y RADIOQUÍMICOS DE ESTA CENTRAL. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53479233 | 4194238 | 4194238 | 64750 |  | 63.21
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4194238 | 4194238 | 64750 | 1.54
1418TOQ0066 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional | Traslado de un banco de transformación e instalación de uno nuevo con un total de 300 MVA; 7.5 MVAr en un banco de compensación reactiva capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 126.4 km-c, en las tensiones de 230kV y 115 kV, calibres 477, 795 y 1113 KCM, tipo ACSR y 6 alimentadores | BC., Camp., Hgo., Qro., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 543045698 | 172644162 | 172644162 | 65616443 |  | 63.03
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 172644162 | 172644162 | 65616443 | 38
1418TOQ0069 | VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 | Sistema capaz de mitigar un accidente más allá de la base de diseño considerando la experiencia operacional en el accidente de Fukushima y cumpliendo con requerimientos regulatorios establecidos por la CNSNS con fundamento en el art50 de la Ley Reglamentaria del art27 Const en Materia Nuclear | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 120462667 | 9239168 | 9239168 | 7141495 |  | 54.85
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9239168 | 9239168 | 7141495 | 77.29
1418TOQ0070 | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICOS, AMBIENTALES Y METEOROLOGICOS DE LA CNLV | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22081722 | 1924044 | 1924044 | 0 |  | 25.45
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1924044 | 1924044 | 0 | 0
1418TOQ0074 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017 | Modernización de la infraestructura en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones con el fin de fortalecer el uso de las mismas y así apoyar la cadena de valor en los procesos sustantivos de la generación eléctrica por medios nucleares. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 80990138 | 7790514 | 7790514 | 6090000 |  | 36.79
[6 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7790514 | 7790514 | 6090000 | 78.17
1418TOQ0075 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017 | Adquisicón de equipo operativo para pruebas, monitoreos, mantenimientos y puesta en servicio de equipo eléctrico primario y de las especialidades de control y comunicaciones en subestaciones de potencia, así como para las líneas de transmisión de la Zona de Transmisión Metropolitana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 145363342 | 0 | 0 | 0 |  | 3.77
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0001 | REEMPLAZO EN LA DIVISIÓN B DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR (RWCU) DE LA CNLV 2015-2017 | Reemplazo en la division B de la bomba 1-RWCU-P-001B en U1 y bomba 2-G33-P-001B en U2 del sistema de limpieza de agua de reactor (RWCU) cambiando el diseño de la bomba para que su mantenimiento se realice cada diez años. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51784464 | 21929842 | 21929842 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 21929842 | 21929842 | 0 | 0
1518TOQ0004 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA GRP NORTE 2015-2017 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Coah., Chih., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 151425227 | 52634778 | 52634778 | 8486771 |  | 65.46
[6 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 52634778 | 52634778 | 8486771 | 16.12
1518TOQ0005 | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CNLV 2015-2017 | Ampliar capacidad de almacenamiento de desechos solidos para disponer de espacio para almacenamiento de material generado durante el mantenimiento de la vida útil de la CNLV dado que la capacidad actual de almacenamiento de desechos sólidos durante la vida útil de la CLV está llegando a su límite | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 261137703 | 8797105 | 8797105 | 0 |  | 6.12
[6 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8797105 | 8797105 | 0 | 0
1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 227792000 | 22112000 | 22112000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22112000 | 22112000 | 0 | 0
1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1676640400 | 50546210 | 50546210 | 5661816 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50546210 | 50546210 | 5661816 | 11.2
1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | NDG. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2650684400 | 51918481 | 52361350 | 52361350 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51918481 | 52361350 | 52361350 | 100
1518TOQ0014 | Guadalajara I | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Jal. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 18002401320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0015 | Salamanca | Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos o tres turbinas de gas, dos o tres recuperadores de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio de la actual CT Salamanca se obtendría una capacidad bruta de 855.67 MW (neta de 836.79 MW) en condiciones de verano, y media anual de 893.95 MW (neta de 874.83 MW); para todas estas cifras se considera un rango de + /- 4 por ciento. Se espera una eficiencia neta del 53.76 por ciento | Gto. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10752253880 | 16225045 | 16225045 | 313742 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16225045 | 16225045 | 313742 | 1.93
1518TOQ0017 | San Luis Río Colorado I | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 470.4 MW (neta de 459.6 MW) en condiciones de verano, y media anual de 522.0 MW (neta de 510.5 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 20 por ciento. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 6647111020 | 32882040 | 32882040 | 11938 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32882040 | 32882040 | 11938 | 0.03
1518TOQ0018 | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Consiste en la construcción de 15 km-c en 230 kV de calibre 1113 tipo ACSR (considera 16 por ciento de incertidumbre) y seis alimentadores en el nivel de tensión de 230 kV. | Son. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2361796 | 1513896 | 1513896 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1513896 | 1513896 | 0 | 0
1953TVV0001 | CCI Baja California Sur VI | El proyecto consiste en la construcción de una unidad de combustión interna, de baja velocidad. Tiene una capacidad bruta de 44.30 MW (neta de 42.26 MW) en condiciones de verano, y media anual de 44.30 MW (neta de 42.26 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 15 por ciento. El combustible base para la central sería combustóleo y un poco de diésel industrial para reducir su viscosidad. Se espera una eficiencia neta del 42.55 por ciento. | BCS. | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2853125940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## Avance de APP 2T 2020
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Segundo Trimestre de 2020
ANEXO XX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Inversión (pesos) | [8 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos |  |  |  | Pago ejercido en el año
[24 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos) |  |  | Pago por disponibilidad (pesos) | Pago por servicios (pesos) | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Origen del Proyecto (b) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión (c) | Monto de inversión 2020 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance físico |  |  |  | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
[12 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [7 empty] | 182272949.0552 | 26792387039 | 4321908953.9496 | 17188297984.9866 | 629125894.7832 | 493620877.4964 | 0 | 0 | 8506725829.36 | [7 empty] | 4409204907.73 | 5246681633 | 117867116 | 2118202422.02 | 1511259955.42 | 346363576.96 | 0
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | Ejecución/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 21,448,668 (SC1) | 1,976,042,042(SC2) | 0 | 1,976,042,042 (SC3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 (SC5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488674061.08 | 558,348,000 (SC7) | 0(SC6) | 201102973.39 | 162817076.62 | 38285896.77 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecución/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 13,637,904 (SC1) | 2,246,235,568 (SC2) | 0 | 2,246,235,568 (SC3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 (SC5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969301622.82 | 543,054,000 (SC7) | 0(SC6) | 362555428.05 | 287770582.79 | 74784845.26 | 0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 15,172,074 (SC1) | 1,470,018,833 (SC2) | 1811407.13 | 1,468,207,426 (SC3) | 1811407.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 (SC5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420444921.55 | 511,054,000(SC7) | 0 (SC6) | 236756582.83 | 210713358.72 | 26043224.11 | 0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 10,422,096 (SC1) | 2,172,298,289 (SC2) | 7132798.4 | 2,165,165,490(SC3) | 7132798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 (SC5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486916975.64 | 452,634,000 (SC7) | 0 (SC6) | 247887516.77 | 216223895.21 | 31663621.56 | 0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 17,938,201 (SC1) | 2,336,834,023 (SC2) | 134594556.61 | 1,170,649,087 (SC10) | 160,998,455 (SC8) | 239300420 | 0 | 0 | 765886061 | 65.4241 | 18.20 (SC5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 41128225.21 | 589,726,000 (SC7) | 0 (SC6) | 0 | 0 | 0 | 0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 17,862,251 (SC1) | 1,710,027,494 (SC2) | 67277630.48 | 1,642,749,864 (SC3) | 67277630.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89.44 (SC5) | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236595848.78 | 513,157,000 (SC7) | 0 (SC6) | 113434617.81 | 96529560.22 | 16905057.59 | 0
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 11,795,407 (SC1) | 1,884,756,288 (SC2) | 464149458.56 | 0(SC3) | 0 (SC4) | 0 (SC9) | 0 | 0 | 1884756288.03 | 0 | 66.14 (SC5) | 22.87 | 10.99 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 73777586.08 | 419,044,000 (SC7) | 0 (SC6) | 74747115.36 | 51052662.95 | 23694452.41 | 0
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 12,298,590 (SC1) | 2,095,662,409 (SC2) | 1081730691.5 | 1,507,579,582 (SC3) | 311422900 | 188140415 | 0 | 0 | 88519511.75 | 95.7761 | 51.65 (SC5) | 9.93 | 22.45 | 0 | 0 | 15.97 | 166300514.76 | 324,434,000 (SC7) | 0(SC6) | 122734407.68 | 76427161.99 | 46307245.69 | 0
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atenderá la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 15,686,559 (SC1) | 3,881,657,010 (SC2) | 2039747633.71 | 1,665,831 (SC3) | 0 (SC4) | 0 (SC4) | 0 | 0 | 3879991179.39 | 0.04 | 37.74 (SC5) | 16.29 | 2.42 | 0 | 0 | 43.55 | 244922467 | 709,771,000 (SC7) | 0 (SC6) | 214355692.54 | 150067302.56 | 64288389.98 | 0
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 13,832,711 (SC1) | 1,888,268,100 (SC2) | 378802032 | 695,311 (SC3) | 0 (SC4) | 0 (SC4) | 0 | 0 | 1887572789.58 | 0.04 | 66.37 (SC5) | 6.06 | 14.71 | 0 | 0 | 12.86 | 224308005.87 | 504,017,000 (SC7) | 0 (SC6) | 255095987.59 | 230705144 | 24390843.59 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 12633488.2341 | 954,493,582 (SC11) | 0 | 931986596.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.64(SC12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56834678.94 | 121,442,633 (SC13) | 117,867,116 (SC14) | 289,532,100 (SC15) | 28953210.36 | 0 | 0
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | Ejecución | N/A | Propuesta No Solicitada | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 19545000.1711 | 4,176,093,402 (SC16) | 146662746.2696 | 4077321187.9692 | 80482703.7732 | 66180042.4964 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A
15094000001 | Red Compartida (RC1) | Se trata de un proyecto APP Autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% de la población del país para enero del 2024. El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | Ejecución | N.A | Iniciativa Pública | N.A | N.A | $7,500,000,000 MXN a precios de diciembre de 2018 $7,769,250,000 MXN a precios de diciembre de 2019 $7,778,250,000 MXN a precios de junio de 2020 + IVA $9,022,770,000 MXN (PROM1) | $12,709,314,562 MXN a precios de 2019 $13,180,830,132 MXN a precios de junio de 2020 + IVA $15,289,762,953 (PROM2) | $9,253,145,059 MXN a precios de diciembre de 2018 $ 9,585,332,967 MXN a precios de 2019 $9,596,436,741 a precios de junio de 2020 + IVA $11,131,866,619 (PROM3) | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | NA | NA | 0.3525 | N.A | 50.00 (PROM4) | N.D | N.D | N.D | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [7 empty] | 18910000 | 1747096379.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747096379.92 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Adquisición de equipos de observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas | Nacional | Licitación (cancelada) (CO1) El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la modificación del proyecto. | 16 de agosto de 2017 6 de febrero de 2020 (autorización de la modificación del registro en cartera) | Iniciativa pública | Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Contrato | 18,910,000 (CO2) | 1,747,096,380 (CO3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,747,096,380 (CO3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo
TOTAL | [7 empty] | 26962045 | 1191272870 | 835241723 | 244478673 | 142810351 | 124411105 | 0 | 0 | 679572740 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | Ejecución | 25 de junio de 2018 | Iniciativa Pública | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 26,962,045 (ST1) | 1,191,272,870 (ST2) | 835,241,723 (ST3) | 244,478,673 | 142,810,351 (ST4) | 124,411,105 (ST4) | 0 | 0 | 679572740 | 42.91 | 15.00 (ST5) | 10 | 6 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0002 | Modernización, rehabilitación, conservación y operación de la Carretera Cancún-Tulum | Contempla la construcción de una sección libre, de 15 metros de ancho, al centro de ambos cuerpos de vía para funcionar como plataforma ferroviaria; Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Cancún - Playa del Carmen, incrementando su capacidad a más de 80,000 vehículos diarios. Ampliar ambos cuerpos de vía para alojar 3 carriles por sentido y sustitución de la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Así como la Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Playa del Carmen - Tulum. Se sustituirá la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Incluye obras complementarias para la convivencia con el Tren Maya: la construcción de una barrera protectora, preparación de terracerías y cajones de instalaciones para plataforma ferroviaria, construcción de sistema de drenaje, adquisición y preparación de superficies adicionales al Derecho de Vía para andenes de abordaje del Tren Maya. | Quinta Roo | Contratación/Licitación | 19 junio de 2020 | Propuesta No Solicitada | N/D | N/D | N/D | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | N/A | N/A | N/D | N/D | N/D
Ramo 36 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [7 empty] | 46726530.7715 | 3807497648.3903 | 3780414425.4303 | 27083222.96 | 0 | 223207191.13 | 0 | 0 | 3557207234.3003 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | VERACRUZ | Ejecución | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Análisis costo-eficiencia, viabilidad económica y financiera, topografía y vialidades, levantamiento de estructuras e instalaciones existencias, proyecto arquitectónico, cimentación y estructuras | 46726530.7715 | 3807497648.3903 | 3780414425.4303 | 27083222.96 | 0 | 223207191.13 | 0 | 0 | 3557207234.3003 | 6.57 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [8 empty] | 8044082959 | 447518991 | 2921414968 | 248553832 | 285947456 | 0 | 0 | 4588166703 | [7 empty] | 0 | 853736120 | 346825419 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,979,520,890 (IM1) | 156,063,644 (IM3) | 1,709,335,681 (IM4) | 56,878,660 (IM4) | 156,343,856 (IM4) | 0 | 0 | 56,962,693 (IM6) | 97.12 | 98.83 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 477,921,058 (IM8) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,793,462,069 (IM1) | 291,455,347 (IM3) | 1,212,079,287 (IM4) | 191,675,172 (IM4) | 129,603,600 (IM4) | 0 | 0 | 260,104,010 (IM6) | 85.5 | 88.15 | 10.45 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 375,815,062 (IM8) | 346,825,419 (IM9) | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 39 especialidades médicas (30 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales), 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 38,392.66 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Rescindido | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2,101,500,000 (IM2) | 0 | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 | 0 | 2101500000 | 0 | 1.10 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 (IM10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 34,642.79 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Rescindido | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2,169,600,000 (IM2) | 0 | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 (IM5) | 0 | 0 | 2169600000 | 0 | 0.50 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0 (IM10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [7 empty] | 157079759 | 8266123666 | 1925805675 | 4884689816.5536 | 680361710.8908 | 521462111.7312 | 0 | 0 | 2179610026.8244 | [7 empty] | 322021070.53 | 2691962764 | 2281583366 | 150524818 | 566187996 | 413979325.87 | 207713303
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Rescisión | 21 de agosto de 2013 | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, así como, aquellos vinculados al proceso licitatorio. Adicionalmente en esta etapa se erogaron recursos para: 1. Gestiones de las autorizaciones financieras necesarias. 2. Preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, dictamen para el fallo de adjudicación y contratación. 3. Trabajos para la remoción del mural "La mujer y la medicina en la historia de México" de José Chávez Morado. 4. Costo del acompañamiento del INAH en las excavaciones. | 68,374,526(IS1) | 1,694,483,071 (IS3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694483071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 487,526,933(IS10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | Operación | 21 de agosto de 2014 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 20,794,396 (IS2) | 1,149,771,442 (IS4) | 0 | 1,149,771,442 (IS5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00(IS15) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,021,071 (IS9) | 240,739,381(IS10) | 260,174,566 (IS10) | 102,273,948(IS11) | 39,374,517(IS12) | 55,147,255(IS13) | 7,752,176(IS14)
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 23,960,668 (IS2) | 1,361,182,404(IS4) | 526288411 | 834,893,993 (IS5) | 145,151,727(IS6) | 109,573,661(IS7) | 0 | 0 | 271563023 | 80.05(IS15) | 86.06 | 5.26 | 6.04 (IS8) | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 396,424,212(IS10) | 396,424,212(IS10) | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Ejecución | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 21,545,336 (IS2) | 1,388,483,549 (IS4) | 158,780,562(IS4) | 1,228,956,790(IS5) | 41,624,501(IS6) | 117,156,061(IS7) | 0 | 0 | 746197 | 99.96 (IS15) | 99.76 | 0.2 | 0.04 (IS8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 481713812 | 539,426,162 (IS10) | 48250870 | 0 (IS12) | 48,251 (IS16) | 0
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Ejecución | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 22,404,833(IS2) | 2,672,203,200(IS4) | 1,240,736,702(IS4) | 1,671,067,592 (IS5) | 493,585,483 (IS6) | 294,732,390 (IS7) | 0 | 0 | 212817736 | 79.71 (IS15) | 53.26 | 32.22 | 13.39 (IS8) | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1,085,558,426(IS10) | 1,085,558,426 (IS10) | 0 | 526,813,479(IS12) | 358783820 | 199961127
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación. Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(c) El monto total de inversión del proyecto corresponde a lo contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
SCT
(SC1) Los "Costos de los Estudios" han sido actualizados a pesos de 2020.
(SC2) Los Montos "Totales de Inversión" corresponden a los montos de inversión programados propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial, mismos que fueron entregados al Titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, dichos montos han sido actualizados a pesos de 2020.
(SC3) Los Montos "Erogados en Años Anteriores (Acumulado)" corresponde a las inversiones efectuadas y reportadas por los Desarrolladores de los contratos APP en los años anteriores al 2020, mismos que han sido actualizados a pesos 2020, cabe mencionar, que los contratos que no han informado sus inversiones permanecen en 0 (cero).
(SC4) La empresa Desarrolladora no ha reportado sus montos de inversión, no obstante, presenta avance físico derivado de la activación de segmentos.
(SC5) Los Porcentajes de "Avances Físicos en Ejecución (Años anteriores acumulado)" corresponden a los avances físicos reales en la Etapa de Rehabilitación Inicial de cada contrato APP de los años anteriores al 2020.
(SC6) Se espera se proporcione la asignación adicional que de suficiencia presupuestaria ya que con los recursos asignados no se cumple con la asignación programada contractual
(SC7) Los montos establecidos en "Original Anual", pertenecientes a "Pago Anual Total", corresponden a los montos programados para el año 2020, afectados por factores "k" propuestos según la asignación proporcionada por la SHCP.
(SC8) La información reportada en el monto de inversión es el proporcionado directamente por el Desarrollador
(SC9) La información reportada deriva que de los montos de inversión corresponden a los proporcionados por el Desarrollador a la Dependencia. La erogación en su etapa de rehabilitación.
(SC10) La empresa Desarrolladora presento su información de inversión
(SC11) Monto de inversión conforme al Contrato, actualizado conforme a programa financiero.
(SC12) Ya concluyó la construcción del Proyecto APP Libramiento de la Carretera La Galarza - Amatitlanes. Como se reportó el Tercer Trimestre de 2019.
(SC13) Montos originales proporcionados por la Unidad Responsable.
(SC14) El 'Monto de Pagos Programados' es el Contratado durante toda la vida del proyecto. 28 pagos anuales de $117,867116.47 (Pago solicitado 85,250,000.00 más IVA Julio 2016, actualizado a Junio/2020).
(SC15) Pago en el primer Trimestre de 2020, correspondiente a los meses de Dic-2019 y Enero-Febrero de2020. Queda todavía pendiente de pago el Trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2020.
(SC16) Ya terminó la obra según el "Acta de Verificación de Terminación de Obra, de fecha 01 de julio de 2020". Monto Modificado por inversión adicional de obras hidráulicas. El monto erogado total excede dicho monto en 47,890,531.7719216 (Mayor en 1.15%).
PROMTEL
Nota: Se notifica que debido a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó la forma de reportar la inversión anual de los desarrolladores/operadores de telecomunicaciones, ya que el indicador de inversión anual de 2019 ahora incluye además de inversión en infraestructura (la que únicamente se reportaba en años anteriores), inversión en activos no tangibles, otros activos e inversión no especificada, las cifras reportadas en inversión en informes anteriores se ajustan en este informe, desde 2017 a 2019,a las cuales se le suman los rubros de activos no tangibles, otros activos e inversión no especificada. Fecha de consulta 09072020, Fuente consultada IFT https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=false&reportName=Informaci%C3%B3n%20estad%C3%ADstica%20trimestral&reportPath=/Shared+Data/SAS+Visual+Analytics/Reportes/&appSwitcherDisabled=true
(PROM1) Con respecto a la cifra de 7,500 millones de pesos (mdp) que se utiliza como el monto de inversión total del proyecto de la Red Compartida, cabe mencionar, que de acuerdo con el Numeral 4.7.4.2 páginas 18 y 19 de las Bases del Concurso Internacional, dicha cifra corresponde solamente al mínimo de la aportación de capital que deben hacer los concursantes de la licitación. No obstante, el proyecto se financia en un 80% con disposiciones de crédito, de acuerdo a la última versión del modelo financiero en posesión de la UI. Por tanto, el monto de inversión debe ser mayor a los 7,500 mdp que se relacionan con la aportación de capital del proyecto. La cifra se presenta a pesos de 2019 ( inflación anual/diciembre 2019 subyacente de 3.590) y a pesos de junio 2020 con base en la inflación anual subyacente que reporta INEGI al mes de junio de 2020 de 3.710. Consultar en: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp y https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual - En relación con la cifra de 7,500 millones de pesos se transcribe el numeral 4.7.4.2 de las Bases: 4.7.4.2 En caso de un Concursante administrador de activos que participe por su cuenta o en un Consorcio integrado solo por administradores de activos, deberán presentar carta de aprobación de inversión de su comité de inversión, o su órgano de gobierno, por recursos equivalentes al capital requerido conforme al modelo financiero al que se refiere el anexo 8 de las Bases. Dicho capital no podrá ser menor a $7,500,000,000.00 M.N. (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Al respecto, cabe señalar que, en efecto, las Bases establecen un mínimo de aportación de capital que será destinado para la inversión en el proyecto. Asimismo, el Contrato de Asociación Público-Privada (Contrato APP) establece que el Desarrollador se compromete y obliga a aportar el capital, los bienes, derechos, autorizaciones, licencias, recursos humanos, materiales, económicos, financieros, técnicos y demás que se requieran para desarrollar y llevar a cabo la Implementación del Proyecto, pero no establece un monto total de inversión del proyecto. Cabe señalar que en el Contrato APP, el cual es el instrumento vinculante para PROMTEL, se acuerda que el Desarrollador será el único responsable de obtener todo el financiamiento de deuda y capital necesario (incluyendo contingencias) y requerimientos de capital de trabajo para satisfacer sus obligaciones. Sin embargo, en dicho contrato no se determina la cuantía del financiamiento.
(PROM2) La inversión anual de 2019, reportada por el Desarrollador al Instituto Federal de Telecomunicaciones, fuente oficial de información pública de las Telecomunicaciones, fue calculada a pesos de junio de 2020 con base en la inflación anual subyacente a junio de 3.710, se puede consultar en:
https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n4%
Al monto obtenido se le calculó el IVA.
(PROM3)La cifra de la inversión de años anteriores acumulada incluye la cifra reportada en 2017 la cual fue por un monto de $2,646,849,873 y la reportada en 2018 que ascendió a $6,606,295,186 , cuya suma arroja $9,253,145,059 millones de pesos de 2018, la cual se reporta a millones de pesos de junio 2020 más IVA, con base en a la inflación anual subyacente a junio de 3.710 reportada por el Banxico con datos de INEGI. Consultar en : https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual
(PROM4)Avance a junio 2020, Cabe aclarar que el avance en la cobertura es igual al del trimestre pasado, 50%, el nuevo avance se reportará hasta el 1T de 2022, de conformidad con el calendario de despliegue que a continuación se muestra.
Para el ejercicio 2020 el hito de cobertura comprometido en el contrato APP era alcanzar el 50% en enero del presente, sin embargo, se logró en diciembre de 2019, es decir de manera anticipada. https://www.redcompartida.igg.unam.mx/geoportal/home Cabe señalar que de acuerdo al contrato APP cuyo calendario de despliegue de la Red Compartida fue modificado en 2019, los hitos de cobertura se cubren de la siguiente forma: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura Cobertura de al menos 30.0% (Treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo del año 2018. Cobertura de al menos 50.00% (Cincuenta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el tercer aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2020 Cobertura de al menos 70.00% (Setenta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el cuarto aniversario de la celebración del presente Contrato. enero de 2022. En este hito esta incluida la cobertura social del 7.2%, que incluye como mínimo 82,119 localidades de menos de 250 habitantes y 10,592 localidades mayores de 250 habitantes pero menores de 5,000 . Cobertura de al menos 85.00% (Ochenta y cinco por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el quinto aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2023 Cobertura de al menos 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el séptimo aniversario de la celebración del presente Contrato, enero de 2024
CONAGUA
(CO1) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas
(CO2) Se han ejercido $ 18,200,000 para estudios (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y documentos para licitación)
(CO3) El costo de inversión establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificatorio, en pesos corrientes es de Año 1 $806,590,337.08 Año 2 $940,506,042.84
SECTUR
Todos los montos están expresados a precios de 2020 e incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
(ST1) Cifras en pesos de mayo de 2020.
(ST2) Corresponde al Monto de Inversión de Cierre Financiero (diciembre 2019) y asciende a un monto de $1,188.71, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos de mayo 2020. (factor de indexación: 1.002152283)
(ST3) Corresponde al monto de inversión establecido en el Modelo Financiero al Cierre Financiero.
(ST4) Corresponde a las estimaciones presentadas durante el trimestre con IVA y actualizaciones de acuerdo a los anexos del Fideicomiso.
(ST5) Corresponde al Avance Físico durante 2018 y 2019.
* Los conceptos de "Pago" no aplican, puesto que el proyecto se estructuró bajo un Esquema de Asociación Público Privado Combinado que no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios. Por lo anterior, no hay pagos programados por parte de los Gobierno Federal, Estatal, ni Municipal.
IMSS
(IM1) Corresponde al monto total estipulado en el último Modelo Financiero presentado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM2) El monto total de inversión corresponde al registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Lo anterior derivado de que actualmente los contratos se encuentran rescindidos.
(IM3) Monto conforme a lo estipulado en el último Modelo Financiero presentado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM4) Monto correspondiente a los Reportes de Verificación de Avance aprobado por el Supervisor APP, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA. Para Bahía se realizó una actualización en el monto del Primer Trimestre de 2020 ya que hasta ese momento no se había validado la cantidad correspondiente a equipamiento.
(IM5) No se tiene monto erogado, ya que no se logró cierre financiero.
(IM6) Monto correspondiente a la diferencia del monto total de inversión (IM1) y lo aprobado por el Supervisor APP en los Reportes de Verificación de Avance, actualizado a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM7) El avance físico corresponde a actividades preliminares de preparación para la construcción, las cuales fueron financiadas en su totalidad por el Desarrollador privado, por lo que no se hizo erogación de recursos etiquetados en el PEF, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décimo Novena, en relación con el Anexo 15 (Pagos por Terminación) del Contrato APP.
(IM8) Montos correspondientes a las tarifas mensuales del año 2020 estipuladas en el Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, actualizados a precios de mayo de 2020. Se incluye IVA.
(IM9) El monto del pago anual fue modificado derivado a una nueva prórroga presentada por el Desarrollador y aprobada por el Instituto para el inicio de los servicios, por lo que el modelo financiero fue actualizado.
(IM10) No se registra ningún monto ya que el proyecto se encuentra rescindido.
ISSSTE
(IS1) Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado al tercer trimestre de 2019.
(IS2) Gastos efectivamente pagados, actualizados al segundo trimestre del 2020 considerando su fecha de erogación.
(IS3) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
(IS4) Cifra conforme al Modelo Financiero del Contrato Firmado, se encuentra actualizada al segundo trimestre del 2020, tomando como base la fecha de presentación de propuestas de cada proyecto
(IS5) Corresponde al monto erogado, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) en 2018 y 2019. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS6) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el primer trimestre de 2020.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS7) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el segundo trimestre de 2020.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS8) Corresponde al porcentaje físico en el segundo trimestre de 2020.
(IS9) Corresponde a los pagos mensuales por la Prestación de Servicios de mayo de 2018 a Diciembre 2019, con IVA.
(IS10) Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios contratada y que se actualiza considerando la inflación del trimestre correspondiente.
(IS11) El monto corresponde a los pagos totales realizados de enero a mayo de 2020 . IVA incluido. Para el caso de Mérida, Junio se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS12) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 1 al Segundo trimestre 2020. IVA incluido. En el caso de Tepic si bien se encuentra en proceso de pago aun no se ha erogado el recurso. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP. En el caso de Tláhuac aún se encuentra en la etapa preoperativa por que los pagos no se han realizado, sin embargo, esta cantidad se actualizó al segundo semestre del presente año. Cabe hacer mención que esta cantidad continua pendiente de pago, que es solo informativa y respetando que en el informe anterior dicha cifra fue reportada.
(IS13) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 2 y 3 con IVA al Segundo trimestre 2020. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS14) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 4 con IVA al Segundo trimestre 2020. En el caso de Mérida, el pago de Junio se encuentra pendiente, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.
(IS15) Porcentaje obtenido del total de las CAAPs aprobadas hasta el segundo trimestre de 2020. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS16) Para el caso de Tepic, el monto corresponde a los pagos realizados por las tarifas 2, 3, 4 y 5 del mes de junio de 2020, se encuentra en proceso del mismo.
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)