## Avance Fin Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020)
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2019 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2019 | Avance Físico
[7 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2020
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 324147.5512 | 105744.6101 | 50576.2337 | 1372.7221 | 107117.3321 | 33.0459
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 321393.9085 | 105744.6101 | 50072.3171 | 1372.7221 | 107117.3321 | 33.329
| 3 |  | Inversión Directa |  | 237285.8576 | 87216.392 | 41897.8719 | 1192.1214 | 88408.5134 | 37.2582
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 17003.0597 | 13493.9643 | 320.4307 | 0 | 13493.9643 | 79.362
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11390.7298 | 9369.4741 | 19.9487 | 0 | 9369.4741 | 82.3 | 99.873 | 1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 5612.3299 | 4124.4902 | 300.482 | 0 | 4124.4902 | 73.5 | 85.8 | 11.2 | 13.6 | 99.4
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 7462.0506 | 5382.3388 | 545.4419 | 0 | 5382.3388 | 72.1295
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2652.9976 | 1246.7937 | 147.864 | 0 | 1246.7937 | 47 | 67.8 | 5.57 | 0 | 67.8
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4809.0531 | 4135.545 | 397.578 | 0 | 4135.545 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 1144.8391 | 893.7018 | 19.9487 | 0 | 893.7018 | 78.0635
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1144.8391 | 893.7018 | 19.9487 | 0 | 893.7018 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 10079.2819 | 7519.2246 | 19.9487 | 0 | 7519.2246 | 74.6008
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10079.2819 | 7519.2246 | 19.9487 | 0 | 7519.2246 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 26496.0907 | 17320.7389 | 2115.9417 | 287.8895 | 17608.6284 | 66.4575
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14684.2611 | 11917.3827 | 9.9743 | 135.2436 | 12052.6263 | 82.1 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3546.4001 | 1684.6548 | 19.9487 | 0 | 1684.6548 | 47.5 | 92.59 | 4.82 | 0 | 92.59
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 411.6263 | 374.3399 | 19.9487 | 2.8158 | 377.1558 | 91.6 | 90.83 | 8 | 0.74 | 91.57
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2058.7058 | 695.6466 | 227.6356 | 133.0324 | 828.679 | 40.3 | 33.7831 | 11.06 | 5.8458 | 39.629
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5795.0974 | 2648.7149 | 1838.4343 | 16.7977 | 2665.5126 | 46 | 62.3 | 31.72 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 6494.5677 | 2990.9722 | 424.9851 | 66.3114 | 3057.2836 | 47.0745
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2026.7879 | 412.0639 | 246.9447 | 66.3114 | 478.3753 | 23.6 | 20.2947 | 12.18 | 2.8 | 23.0947
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1876.1462 | 1721.1142 | 39.8974 | 0 | 1721.1142 | 91.7 | 99.9 | 2.1 | 0 | 99.9
| 34 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2591.6336 | 857.7941 | 138.143 | 0 | 857.7941 | 33.1 | 36.3 | 22 | 0 | 36.3
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 45893.5335 | 28065.3606 | 3070.5944 | 182.7158 | 28248.0763 | 61.5513
| 40 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14727.6065 | 9680.3002 | 19.9487 | 0 | 9680.3002 | 65.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2870.0054 | 1888.8927 | 9.9743 | 0 | 1888.8927 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13939.2441 | 8386.0079 | 19.9487 | 82.8211 | 8468.829 | 60.8 | 98.85 | 1 | 0.898 | 99.748
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4971.216 | 1124.8395 | 2782.8867 | 0 | 1124.8395 | 22.6 | 44.02 | 35.65 | 0 | 44.02
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2334.4767 | 552.5828 | 237.8359 | 86.246 | 638.8288 | 27.4 | 23.6334 | 10.19 | 3.3424 | 26.9758
| 46 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7050.9847 | 6432.7376 | 0 | 13.6486 | 6446.3862 | 91.4 | 99.8164 | 0 | 0.1 | 99.9164
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 15639.8207 | 8483.147 | 19.9487 | 64.6475 | 8547.7945 | 54.654
| 50 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14468.1538 | 7919.4346 | 19.9487 | 63.4519 | 7982.8865 | 55.2 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1171.6669 | 563.7124 | 0 | 1.1957 | 564.9081 | 48.2 | 48.1378 | 0 | 0.21673 | 48.3546
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 40600.4469 | 2841.1115 | 11699.3318 | 364.553 | 3205.6645 | 7.8956
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 10156.7318 | 0 | 4489.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 10731.2142 | 0 | 1212.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1257.9251 | 1023.0691 | 9.9743 | 0 | 1023.0691 | 81.3 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11694.7992 | 0 | 5663.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
| 62 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 537.019 | 0 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2899.5036 | 1335.3937 | 19.9487 | 186.9805 | 1522.3742 | 52.5 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3323.2539 | 482.6488 | 299.9414 | 177.5725 | 660.2213 | 19.9 | 14.4747 | 9.03 | 4.7863 | 19.2609
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 63718.5241 | 225.8323 | 23157.3836 | 226.0043 | 451.8366 | 0.70911
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6474.3486 | 0 | 1184.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17871.6813 | 0 | 8993.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13517.2391 | 0 | 3131.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13409.1571 | 0 | 4604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 10569.7632 | 0 | 4740.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 220.5528 | 35.6818 | 131.1848 | 84.5057 | 120.1875 | 54.5 | 31.3 | 59.48 | 68.6 | 99.9
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1655.782 | 190.1506 | 371.3731 | 141.4986 | 331.6491 | 20 | 11.4761 | 22.43 | 8.1445 | 19.6206
| 68 |  | Aprobados en 2020 |  | 2753.6427 | 0 | 503.9166 | 0 | 0 | 0
| 79 | 351 | CCI Baja California Sur VI 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 2753.6427 | 0 | 503.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 86861.6936 | 18528.2181 | 8678.3618 | 180.6006 | 18708.8187 | 21.5386
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 20523.7915 | 11116.4657 | 19.9487 | 106.9116 | 11223.3773 | 54.6847
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Terminado Totalmente | 20523.7915 | 11116.4657 | 19.9487 | 106.9116 | 11223.3773 | 54.7 | 99.11 | 1 | 0.89 | 100
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 45108.4388 | 7411.7524 | 5962.2712 | 73.689 | 7485.4414 | 16.5943
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 12585.1063 | 7411.7524 | 5286.2764 | 73.689 | 7485.4414 | 59.5 | 99.11 | 2.4 | 0.89 | 100
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 32523.3325 | 0 | 675.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 21229.4634 | 0 | 2696.1419 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21229.4634 | 0 | 2696.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
| 94 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2020, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2020, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.9487 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2020. El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 288, 336, 42 y 43 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.
| 88 | Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 18.8060 (enero), 18.7664 (febrero), 21.9690 (marzo), 24.2579 (abril), 23.6004 (mayo), 22.2153 (junio), 22.4836 (julio), 22.2370 (agosto), 21.6450 (septiembre), 21.3558 (octubre), 20.5088 (noviembre) y 19.9821 (diciembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ Estos proyectos regresaron a la etapa "Por Licitar sin cambio de alcance", ya que se está analizando la posibilidad de licitarlos con otro esquema de financiamiento.
5_/ Disminución de avance financiero respecto al reporte del trimestre anterior, por conciliaciones de trabajos no ejecutados por el contratista, debido a cual las erogaciones respectivas se retuvieron.
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad
95
96

## FN Inv Dir Ope
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero- Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | Total | 100344.1157 | 32868.5535 | 0 | 10517.6346 | 56957.9276 | 96030.093 | 33574.4319 | 0 | 8377.4571 | 54078.204 | -5.0559
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
62 | CCC | Pacífico | 1891.9009 | 1093.794 | 0 | 17.0116 | 781.0952 | 4298.6682 | 780.044 | 0 | 14.7905 | 3503.8337 | 348.5796
63 | CH | El Cajón | 2570.7488 | 559.4034 | 0 | 505.5425 | 1505.8029 | 2563.652 | 570.1445 | 0 | 287.7956 | 1705.7119 | 13.2759
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 638.8842 | 132.4019 | 0 | 20.1548 | 486.3275 | 126.309 | 98.1069 | 0 | 11.6522 | 16.5498 | -96.597
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 510.6973 | 104.9268 | 0 | 10.8964 | 394.8741 | 124.8845 | 111.9977 | 0 | 12.2803 | 0.60655 | -99.8464
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 433.6122 | 47.3276 | 0 | 1.3889 | 384.8957 | 36.1787 | 33.4012 | 0 | 2.31 | 0.46754 | -99.8785
132 | CE | La Venta II | 395.5019 | 113.8135 | 0 | 25.7585 | 255.9299 | 106.9365 | 219.3182 | 0 | 11.385 | -123.7667 | -148.3596
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
140 | SE | 914 División Centro Sur | 51.9021 | 20.4192 | 0 | 3.5982 | 27.8847 | 24.4453 | 20.5853 | 0 | 3.3806 | 0.47932 | -98.2811
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
146 | CH | La Yesca | 3459.9011 | 774.9252 | 0 | 900 | 1784.9758 | 2005.9749 | 742.2171 | 0 | 862.0421 | 401.7157 | -77.4946
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 333.7247 | 143.2055 | 0 | 0.25606 | 190.2631 | 441.8235 | 343.425 | 0 | 0.20206 | 98.1964 | -48.3891
151 | SE | 1006 Central----Sur | 107.1829 | 24.8811 | 0 | 4.5001 | 77.8018 | 28.6796 | 25.184 | 0 | 2.9332 | 0.56234 | -99.2772
152 | SE | 1005 Noroeste | 309.9434 | 41.6348 | 0 | 6.4151 | 261.8935 | 41.0067 | 34.2601 | 0 | 5.9425 | 0.80405 | -99.693
156 | RM | Infiernillo | 119.4481 | 2.48 | 0 | 0.19768 | 116.7704 | 2874.8532 | 2.5674 | 0 | 0.26541 | 2872.0204 | 500<
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.0757 | 1.6695 | 0 | 3.1781 | 796.2281 | N.A.
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 316.2454 | 70.3736 | 0 | 6.6556 | 239.2162 | 77.8655 | 72.6716 | 0 | 3.6671 | 1.5268 | -99.3618
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9689 | 0.49861 | 0 | 0.94917 | 6.5211 | N.A.
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1432.6628 | 449.6328 | 0 | 46.5239 | 936.5061 | 4204.1543 | 749.5612 | 0 | 44.1954 | 3410.3976 | 264.1618
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 464.5921 | 125.5835 | 0 | 30.3777 | 308.631 | 65.8366 | 45.6868 | 0 | 18.859 | 1.2909 | -99.5817
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1465.9188 | 843.0843 | 0 | 486.4719 | 136.3626 | 1475.1368 | 1555.0736 | 0 | 402.3673 | -482.304 | -453.6922
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 271.2882 | 55.7683 | 0 | 12.4551 | 203.0648 | 65.521 | 56.3069 | 0 | 7.9294 | 1.2847 | -99.3673
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12525 | 0.027183 | 0 | 0.051745 | 0.046323 | N.A.
181 | RM | CN Laguna Verde | 3601.4016 | 546.2636 | 0 | 231.0909 | 2824.0471 | 24113.26 | 574.7117 | 0 | 242.7863 | 23295.762 | 500<
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 191.8247 | 84.1882 | 0 | 7.8627 | 99.7739 | 94.0492 | 87.7062 | 0 | 4.4989 | 1.8441 | -98.1517
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2998.0795 | 423.8131 | 0 | 110.1203 | 2464.1461 | 277.243 | 251.6716 | 0 | 20.1353 | 5.4361 | -99.7794
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 92.6324 | 26.7094 | 0 | 5.1486 | 60.7744 | 15.237 | 12.0457 | 0 | 2.8926 | 0.29877 | -99.5084
190 | SE | 1120 Noroeste | 347.7745 | 66.4547 | 0 | 13.4625 | 267.8573 | 63.4012 | 50.2768 | 0 | 11.8812 | 1.2432 | -99.5359
191 | SE | 1121 Baja California | 23.5406 | 8.9272 | 0 | 1.0951 | 13.5183 | 10.224 | 9.0721 | 0 | 0.95147 | 0.20047 | -98.517
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 281.3911 | 32.338 | 0 | 8.4922 | 240.5609 | 39.5948 | 33.2671 | 0 | 5.5513 | 0.77637 | -99.6773
193 | SE | 1123 Norte | 25.9474 | 9.7487 | 0 | 0.1857 | 16.013 | 10.5385 | 10.2331 | 0 | 0.098732 | 0.20664 | -98.7096
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 277.3712 | 42.3587 | 0 | 6.8229 | 228.1896 | 42.0944 | 37.3302 | 0 | 3.9388 | 0.82538 | -99.6383
195 | SE | 1125 Distribución | 468.7471 | 105.1579 | 0 | 14.8779 | 348.7113 | 63.9651 | 52.5596 | 0 | 10.1631 | 1.2424 | -99.6437
197 | SE | 1127 Sureste | 97.1074 | 15.2808 | 0 | 1.2322 | 80.5945 | 5.7528 | 4.1607 | 0 | 1.4675 | 0.12461 | -99.8454
198 | SE | 1128 Centro Sur | 134.635 | 41.679 | 0 | 9.8859 | 83.0702 | 45.3916 | 39.0996 | 0 | 5.402 | 0.89003 | -98.9286
199 | SE | 1129 Compensación redes | 81.6671 | 22.1189 | 0 | 1.8732 | 57.675 | 21.4393 | 18.8993 | 0 | 2.1196 | 0.42038 | -99.2711
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 706.6354 | 118.7351 | 0 | 31.9659 | 555.9344 | 132.2481 | 111.232 | 0 | 18.423 | 2.5931 | -99.5336
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 673.3706 | 105.8315 | 0 | 42.3832 | 525.1559 | 68.5897 | 43.8468 | 0 | 23.398 | 1.3449 | -99.7439
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 979.724 | 230.8499 | 0 | 72.5939 | 676.2802 | 282.8057 | 233.1589 | 0 | 44.1017 | 5.5452 | -99.18
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 84.2122 | 36.0343 | 0 | 4.3873 | 43.7905 | 44.4063 | 36.8653 | 0 | 4.2119 | 3.329 | -92.3978
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 848.2631 | 81.6475 | 0 | 2.1288 | 764.4868 | 74.9233 | 71.343 | 0 | 2.1113 | 1.4691 | -99.8078
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 537.6113 | 161.0665 | 0 | 1.594 | 374.9508 | 2796.5292 | 51.0804 | 0 | 3.5137 | 2741.9351 | 500<
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 373.1424 | 54.7367 | 0 | 2.3799 | 316.0258 | 49.6171 | 46.4049 | 0 | 2.2393 | 0.97289 | -99.6922
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 38.6955 | 23.0172 | 0 | 3.0308 | 12.6474 | 26.8067 | 23.3344 | 0 | 2.9467 | 0.52562 | -95.844
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 536.7874 | 215.9259 | 0 | 39.2555 | 281.6061 | 105.3737 | 78.2485 | 0 | 18.3622 | 8.763 | -96.8882
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 850.2238 | 246.6948 | 0 | 8.6828 | 594.8461 | 226.7449 | 219.256 | 0 | 6.9244 | 0.56452 | -99.9051
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 884.9493 | 183.9432 | 0 | 29.2422 | 671.7639 | 146.6297 | 125.7151 | 0 | 18.0396 | 2.8751 | -99.572
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 281.937 | 43.0171 | 0 | 0.83302 | 238.0869 | 52.517 | 44.9366 | 0 | 0.43338 | 7.147 | -96.9981
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 429.0607 | 103.0254 | 0 | 49.8473 | 276.1881 | 153.8958 | 100.1159 | 0 | 39.3864 | 14.3935 | -94.7885
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 947.7181 | 267.0449 | 0 | 56.8041 | 623.8691 | 155.2563 | 127.9909 | 0 | 24.2211 | 3.0442 | -99.512
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 531.894 | 80.5022 | 0 | 31.0652 | 420.3267 | 103.5163 | 77.7848 | 0 | 23.7017 | 2.0297 | -99.5171
216 | RM | CCC Poza Rica | 515.7567 | 282.2 | 0 | 162.7753 | 70.7814 | 643.337 | 282.1836 | 0 | 111.5057 | 249.6478 | 252.7025
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1800.8926 | 203.635 | 0 | 99.3896 | 1497.868 | 6431.7194 | 166.7988 | 0 | 74.6519 | 6190.2687 | 313.272
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 376.4254 | 84.6288 | 0 | 0.53778 | 291.2588 | 4.7342 | 4.0915 | 0 | 0.54988 | 0.092828 | -99.9681
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 307.138 | 54.8712 | 0 | 13.4209 | 238.8459 | 15.0899 | 5.6953 | 0 | 9.0988 | 0.29588 | -99.8761
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 7199.035 | 1808.8119 | 0 | 446.8172 | 4943.4059 | 12797.6228 | 8037.8851 | 0 | 348.7514 | 4410.9863 | -10.7703
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 25.4209 | 4.4057 | 0 | 0.24632 | 20.7689 | 4.6988 | 4.4693 | 0 | 0.13742 | 0.092134 | -99.5564
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 6.0915 | 1.8557 | 0 | 0.18516 | 4.0507 | 2.0315 | 1.8806 | 0 | 0.11105 | 0.039833 | -99.0166
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 421.6789 | 82.8357 | 0 | 28.9726 | 309.8705 | 116.5904 | 117.1389 | 0 | 20.3256 | -20.8741 | -106.7364
227 | CG | Los Humeros II | 657.0898 | 238.0816 | 0 | 46.5445 | 372.4636 | 361.7941 | 179.3592 | 0 | 25.9093 | 156.5256 | -57.9756
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 113.3462 | 29.5384 | 0 | 8.5983 | 75.2095 | 35.4488 | 29.6957 | 0 | 5.058 | 0.69507 | -99.0758
229 | CT | TG Baja California II | 836.123 | 186.4197 | 0 | 62.0825 | 587.6208 | 539.8523 | 175.2991 | 0 | 35.7492 | 328.8039 | -44.0449
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 66.3546 | 25.7204 | 0 | 0.32408 | 40.3102 | 24.3849 | 23.3618 | 0 | 0.54503 | 0.47814 | -98.8139
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 65.5067 | 86.2009 | 0 | 0.433 | -21.1272 | 10.1212 | 9.1946 | 0 | 0.72822 | 0.19846 | -100.9393
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 175.6228 | 31.9047 | 0 | 37.534 | 106.184 | 97.5713 | 60.0796 | 0 | 35.5786 | 1.9132 | -98.1983
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1058.6647 | 28.7021 | 0 | 77.1712 | 952.7914 | 446.2258 | 420.3359 | 0 | 43.3103 | -17.4204 | -101.8284
236 | CCI | Baja California Sur III | 705.2886 | 144.8669 | 0 | 29.9592 | 530.4625 | 415.2741 | 519.1522 | 0 | 19.8155 | -123.6936 | -123.3181
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 122.6329 | 22.6658 | 0 | 12.657 | 87.3101 | 33.0101 | 22.7387 | 0 | 9.6241 | 0.64726 | -99.2587
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 101.7614 | 39.7312 | 0 | 10 | 52.0302 | 53.0738 | 41.6799 | 0 | 10.3533 | 1.0407 | -97.9999
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 719.2744 | 155.9964 | 0 | 79.299 | 483.9791 | 212.9064 | 156.6816 | 0 | 53.4292 | 2.7956 | -99.4224
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 452.9005 | 104.9963 | 0 | 38.4215 | 309.4827 | 109.1552 | 82.7745 | 0 | 24.2404 | 2.1403 | -99.3084
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 364.6714 | 155.6923 | 0 | 22.7329 | 186.2462 | 84.0002 | 68.0773 | 0 | 14.319 | 1.604 | -99.1388
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 159.4436 | 45.8157 | 0 | 9.7603 | 103.8676 | 47.5708 | 40.7844 | 0 | 5.8536 | 0.93276 | -99.102
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 618.9572 | 124.0174 | 0 | 19.6363 | 475.3034 | 114.003 | 98.9464 | 0 | 12.8213 | 2.2354 | -99.5297
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 910.4243 | 115.6276 | 0 | 50.5924 | 744.2043 | 95.1848 | 69.5367 | 0 | 23.7817 | 1.8664 | -99.7492
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 396.3012 | 85.2748 | 0 | 6.1249 | 304.9014 | 78.7539 | 70.6989 | 0 | 4.1428 | 3.9122 | -98.7169
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 160.1158 | 44.2245 | 0 | 20.6504 | 95.2409 | 56.4491 | 40.5199 | 0 | 14.8224 | 1.1068 | -98.8378
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 55.6488 | 23.8389 | 0 | 0.40662 | 31.4033 | 25.7332 | 25.0346 | 0 | 0.19403 | 0.50457 | -98.3932
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 302.7232 | 73.8528 | 0 | 30.5068 | 198.3636 | 94.0129 | 68.7488 | 0 | 24.4011 | 0.863 | -99.5649
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 221.3304 | 62.5512 | 0 | 29 | 129.7792 | 88.446 | 60.503 | 0 | 27.0767 | 0.86626 | -99.3325
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 45.4967 | 20.9359 | 0 | 9.9087 | 14.6521 | 32.5705 | 22.1264 | 0 | 10.0713 | 0.3729 | -97.4549
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 4102.9402 | 1837.318 | 0 | 431.4217 | 1834.2005 | 1851.9953 | 2888.3921 | 0 | 233.5826 | -1269.9793 | -169.2389
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 301.5733 | 66.5247 | 0 | 21.1019 | 213.9467 | 60.8222 | 47.4794 | 0 | 12.1502 | 1.1926 | -99.4426
264 | CC | Centro | 1699.1674 | 1064.4812 | 0 | 591.3502 | 43.3359 | 0 | 1728.223 | 0 | 833.6114 | -2561.8343 | <-500
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 858.1741 | 189.143 | 0 | 75 | 594.0312 | 107.5838 | 66.1914 | 0 | 41.1603 | 0.23208 | -99.9609
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 186.8027 | 46.2018 | 0 | 21.408 | 119.193 | 87.0369 | 46.6872 | 0 | 13.2929 | 27.0569 | -77.2999
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 156.049 | 93.4017 | 0 | 22.2683 | 40.379 | 0 | 2.8659 | 0 | 0 | -2.8659 | -107.0975
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 23.7356 | 6.4608 | 0 | 2.5921 | 14.6827 | 8.2671 | 6.5858 | 0 | 1.6086 | 0.072682 | -99.505
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 368.3474 | 108.7785 | 0 | 51.1384 | 208.4304 | 113.5757 | 81.3509 | 0 | 29.0174 | 3.2074 | -98.4612
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 981.9112 | 541.4703 | 0 | 254.3608 | 186.08 | 309.8984 | 234.5347 | 0 | 69.2872 | 6.0764 | -96.7345
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 566.1864 | 416.2364 | 0 | 62.7577 | 87.1923 | 165.7447 | 165.3461 | 0 | 39.2393 | -38.8407 | -144.5461
278 | RM | CT José López Portillo | 631.4358 | 215 | 0 | 246.8502 | 169.5855 | 5655.3808 | 217.7732 | 0 | 233.7449 | 5203.8628 | 500<
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 227.0266 | 72.4289 | 0 | 33.5752 | 121.0225 | 78.656 | 59.9587 | 0 | 17.1551 | 1.5423 | -98.7256
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 420.9149 | 146.8753 | 0 | 110.9965 | 163.0431 | 207.7331 | 100.5354 | 0 | 103.1245 | 4.0732 | -97.5018
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 500.2804 | 15.8171 | 0 | 17.0086 | 467.4547 | 48.5409 | 30.6253 | 0 | 16.9638 | 0.95178 | -99.7964
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 795.5106 | 45.4841 | 0 | 11.0016 | 739.0249 | 71.1865 | 41.4332 | 0 | 28.3575 | 1.3958 | -99.8111
284 | CG | Los Humeros III | 536.4551 | 90.5053 | 0 | 76.6055 | 369.3443 | 147.7179 | 127.773 | 0 | 22.8425 | -2.8976 | -100.7845
286 | CCI | Baja California Sur V | 766.0672 | 230.7799 | 0 | 122.4679 | 412.8195 | 645.2757 | 605.065 | 0 | 85.0929 | -44.8821 | -110.8721
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 212.3985 | 56.3566 | 0 | 27.9595 | 128.0824 | 78.8286 | 51.0538 | 0 | 26.2291 | 1.5457 | -98.7932
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 496.286 | 109.5025 | 0 | 64.6613 | 322.1222 | 174.4233 | 113.085 | 0 | 57.9183 | 3.4201 | -98.9383
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 595.0522 | 180.6748 | 0 | 63.0776 | 351.2998 | 228.1373 | 184.999 | 0 | 38.6651 | 4.4733 | -98.7266
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 407.509 | 115.302 | 0 | 43.6336 | 248.5735 | 190.9088 | 113.0743 | 0 | 26.0927 | 51.7417 | -79.1845
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 152.3341 | 37.4467 | 0 | 17.5178 | 97.3696 | 45.3871 | 33.8685 | 0 | 10.6287 | 0.88994 | -99.086
296 | CC | Empalme I | 6857.7387 | 5304.8507 | 0 | 573.4707 | 979.4172 | 1924.0899 | 2545.9219 | 0 | 611.4889 | -1233.3209 | -225.924
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 539.4588 | 144.5731 | 0 | 146.5577 | 248.328 | 206.3243 | 105.762 | 0 | 97.2441 | 3.3182 | -98.6638
298 | CC | Valle de México II | 9926.1284 | 5568.4209 | 0 | 350 | 4007.7076 | 1685.0504 | 1508.6623 | 0 | 0 | 176.3881 | -95.5988
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 117.4507 | 62.6702 | 0 | 45 | 9.7805 | 100.3702 | 63.5964 | 0 | 34.8057 | 1.968 | -79.8779
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1817.9271 | 137.6594 | 0 | 100 | 1580.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 75.3654 | 26.7997 | 0 | 7.1066 | 41.4591 | 32.7878 | 27.6706 | 0 | 4.4743 | 0.6429 | -98.4493
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 497.6333 | 151.5327 | 0 | 71.0491 | 275.0515 | 228.2006 | 156.7727 | 0 | 66.9534 | 4.4745 | -98.3732
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 544.031 | 122.0361 | 0 | 85 | 336.9949 | 205.4886 | 126.102 | 0 | 75.3574 | 4.0292 | -98.8044
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 568.261 | 143.1878 | 0 | 57.1637 | 367.9095 | 193.1942 | 145.9627 | 0 | 43.4434 | 3.7881 | -98.9704
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 125.8569 | 55.6 | 0 | 56 | 14.2569 | 104.5707 | 49.746 | 0 | 52.7743 | 2.0504 | -85.6181
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 274.3217 | 102.9963 | 0 | 45.9808 | 125.3447 | 84.4772 | 58.1127 | 0 | 21.6761 | 4.6884 | -96.2596
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1178.4146 | 177.2032 | 0 | 181.7795 | 819.4319 | 2255.1644 | 177.6001 | 0 | 182.5677 | 1894.9967 | 131.2574
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2353.4859 | 34.5 | 0 | 33.0115 | 2285.9744 | 1721.1541 | 34.5549 | 0 | 28.1515 | 1658.4476 | -27.4512
313 | CC | Empalme II | 824 | 280.012 | 0 | 416.5 | 127.488 | 1189.2834 | 293.4105 | 0 | 404.7028 | 491.1701 | 285.2677
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 273.2608 | 169.5152 | 0 | 92 | 11.7456 | 278.4205 | 177.1136 | 0 | 95.8477 | 5.4592 | -53.5211
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 147.4151 | 41.6882 | 0 | 18.9162 | 86.8108 | 70.3965 | 52.0135 | 0 | 17.0027 | 1.3803 | -98.41
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 539.0389 | 173.3792 | 0 | 68.4802 | 297.1795 | 258.4248 | 191.7111 | 0 | 61.6466 | 5.0672 | -98.2949
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 172.3987 | 112.9627 | 0 | 16.6433 | 42.7928 | 86.8704 | 72.9822 | 0 | 12.1848 | 1.7033 | -96.0196
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 630.5237 | 38.7889 | 0 | 48.5605 | 543.1742 | 156.8932 | 114.8106 | 0 | 39.0062 | 3.0763 | -99.4336
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 412.1493 | 101.8892 | 0 | 55.2549 | 255.0052 | 165.255 | 103.9881 | 0 | 58.0266 | 3.2403 | -98.7293
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 162.5914 | 105.2523 | 0 | 30.9759 | 26.3632 | 91.9085 | 59.6366 | 0 | 30.4697 | 1.8021 | -93.1642
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1455.6515 | 491.6549 | 0 | 400 | 563.9967 | 987.0524 | 545.8032 | 0 | 421.8952 | 19.354 | -96.5684
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 219.1248 | 0 | 0 | 123.058 | 96.0668 | 167.6682 | 51.5413 | 0 | 36.1877 | 79.9392 | -16.7879
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 93.7364 | 84.7498 | 0 | 4.1762 | 4.8103 | 8.338 | 3.5524 | 0 | 4.5941 | 0.1915 | -96.0189
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 898.9234 | 169.4305 | 0 | 122.3715 | 607.1214 | 175.9121 | 101.0667 | 0 | 71.3961 | 3.4493 | -99.4319
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1102.9671 | 136.1387 | 0 | 60 | 906.8284 | 181.7259 | 97.0403 | 0 | 81.1224 | 3.5633 | -99.6071
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 265.0102 | 29.9836 | 0 | 30.5496 | 204.4771 | 64.3528 | 37.5417 | 0 | 25.5493 | 1.2618 | -99.3829
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1378.3586 | 734.6265 | 0 | 585 | 58.7321 | 1296.5641 | 700.3867 | 0 | 570.7547 | 25.4228 | -56.7139
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 154.1662 | 23.6795 | 0 | 6.848 | 123.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 123.0931 | 37.8569 | 0 | 24.0957 | 61.1404 | 18.8243 | 12.4014 | 0 | 6.0538 | 0.3691 | -99.3963
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 566.8589 | 68.0606 | 0 | 72.0941 | 426.7041 | 149.7167 | 71.5006 | 0 | 75.2805 | 2.9356 | -99.312
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
N.A.: No aplica.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | Total | 156794.1407 | 31038.7078 | 53045.2 | 72710.2329 | 130890.8145 | 33272.3151 | 41158.8839 | 56459.6155 | -22.3498
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 743.6542 | 585.222 | 151.0694 | 7.3629 | 653.2835 | 636.6982 | 51.6566 | -35.0713 | <-500
| 2 | CC Altamira II | 5888.7984 | 682.6122 | 1968.9141 | 3237.272 | 3389.7384 | 673.2377 | 1119.3866 | 1597.1141 | -50.6648
| 3 | CC Bajío | 9704.084 | 351.8424 | 2267.5469 | 7084.6948 | 5230.3193 | 346.636 | 2718.3617 | 2165.3216 | -69.4366
| 4 | CC Campeche | 2194.241 | 665.3549 | 305.7368 | 1223.1493 | 1657.4972 | 139.7593 | 1265.2118 | 252.5261 | -79.3544
| 5 | CC Hermosillo | 1793.3339 | 597.4485 | 1034.7951 | 161.0903 | 1823.9641 | 650.4542 | 466.0089 | 707.501 | 339.1953
| 6 | CT Mérida III | 3268.7998 | 706.8653 | 687.3949 | 1874.5396 | 2033.3049 | 746.1904 | 906.4188 | 380.6957 | -79.6912
| 7 | CC Monterrey III | 5038.9739 | 396.897 | 1746.1792 | 2895.8977 | 2283.8254 | 358.6345 | 797.0667 | 1128.1242 | -61.0441
| 8 | CC Naco-Nogales | 2820.517 | 843.0911 | 1067.6911 | 909.7347 | 1846.6907 | 907.5951 | 394.8379 | 544.2577 | -40.174
| 9 | CC Río Bravo II | 4637.9958 | 699.4135 | 1668.8334 | 2269.7489 | 3705.2699 | 758.5252 | 1437.9214 | 1508.8232 | -33.5247
| 10 | CC Mexicali | 3521.0139 | 568.0427 | 1917.609 | 1035.3622 | 3578.0498 | 517.7174 | 683.4986 | 2376.8338 | 129.5655
| 11 | CC Saltillo | 2384.1193 | 470.5398 | 997.123 | 916.4565 | 1243.2771 | 386.1099 | 434.9366 | 422.2307 | -53.9279
| 12 | CC Tuxpan II | 6744.1328 | 382.532 | 2178.8872 | 4182.7136 | 5005.7349 | 410.739 | 2502.2675 | 2092.7284 | -49.9672
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 270.7409 | 109.1506 | 158.9097 | 2.6806 | 1339.1314 | 0 | 0 | 1339.1314 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 6308.6918 | 2577.5946 | 3320.8875 | 410.2097 | 8975.5981 | 2760.1583 | 2665.8184 | 3549.6213 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 2623.721 | 413.4397 | 1141.2644 | 1069.0169 | 1558.4291 | 371.8972 | 433.3782 | 753.1537 | -29.5471
| 17 | CC La Laguna II | 5575.0594 | 1767.1776 | 1633.511 | 2174.3708 | 4971.0559 | 1871.0005 | 1482.393 | 1617.6624 | -25.6032
| 18 | CC Río Bravo III | 3952.4749 | 1007.9724 | 1584.2415 | 1360.2609 | 3701.2814 | 984.144 | 1119.8486 | 1597.2888 | 17.4252
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 9348.7241 | 3765.3084 | 3099.884 | 2483.5317 | 11631.4826 | 4221.1734 | 2915.4798 | 4494.8295 | 80.9854
| 20 | CC Altamira V | 11863.4714 | 2424.8146 | 2661.6322 | 6777.0246 | 10260.9249 | 3533.3927 | 2750.8224 | 3976.7099 | -41.3207
| 21 | CC Tamazunchale | 14491.0623 | 2675.7921 | 3492.1598 | 8323.1105 | 10802.1773 | 3192.738 | 2911.9349 | 4697.5044 | -43.5607
| 24 | CC Río Bravo IV | 4602.7318 | 1020.7394 | 1824.2541 | 1757.7383 | 3719.0088 | 1042.2512 | 1081.2415 | 1595.5161 | -9.229
| 25 | CC Tuxpan V | 6740.4551 | 1152.0028 | 1645.8563 | 3942.596 | 5052.6108 | 1166.2104 | 1387.2449 | 2499.1555 | -36.6114
| 26 | CC Valladolid III | 4827.4433 | 1320.6662 | 2003.2147 | 1503.5624 | 6482.9016 | 1518.2649 | 1498.556 | 3466.0807 | 130.5246
| 28 | CCC Norte II | 4608.9741 | 1341.9187 | 1563.0311 | 1704.0242 | 3454.1536 | 1373.0886 | 638.2628 | 1442.8022 | -15.3297
| 29 | CCC Norte | 4889.8492 | 1835.0429 | 1288.7769 | 1766.0295 | 5205.5116 | 2003.7236 | 1392.9722 | 1808.8159 | 2.4227
| 31 | CE La Venta III | 1054.8702 | 0 | 871.6744 | 183.1958 | 1236.7571 | 0 | 566.2243 | 670.5327 | 266.0197
| 33 | CE Oaxaca I | 488.1317 | 0 | 423.2955 | 64.8361 | 993.0167 | 0 | 423.1493 | 569.8675 | >500
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1817.9576 | 0 | 1354.9703 | 462.9873 | 3037.1981 | 0 | 1755.3577 | 1281.8404 | 176.863
| 36 | CC Baja California III | 1710.7769 | 738.8094 | 954.5206 | 17.4469 | 2696.7693 | 846.3766 | 573.1163 | 1277.2764 | >500
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 902.8816 | 0 | 0 | 902.8816 | 2809.8358 | 504.697 | 1380.4495 | 924.6892 | 2.4153
| 40 | CE Sureste I | 321.099 | 0 | 319.1672 | 1.9318 | 962.6903 | 0 | 424.385 | 538.3053 | >500
| 42 | CC Noroeste | 9267.1518 | 0 | 0 | 9267.1518 | 4252.6389 | 747.132 | 1058.1052 | 2447.4017 | -73.5906
| 43 | CC Noreste | 6713.7262 | 1938.4173 | 7712.1686 | -2936.8596 | 5296.6858 | 603.7699 | 1922.5707 | 2770.3452 | -194.3302
| 45 | CC Topolobampo III * | 5674.4826 | 0 | 0 | 5674.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
* Programado para entrar en operación, no terminó su construcción, sin embargo se incluye para para completar el total de montos y proyectos programados para 2020
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020) * | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.9487 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2019 | En 2020 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total | .
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 450298.1654 | 291564.1319 | 15009.7122 | 306573.8441 | 0 | 14466.1995 | 14466.1995 |  | 129258.1218 | 143724.3213
| Cierres totales | 369730.827 | 274653.7889 | 10083.8218 | 284737.6107 | 0 | 9489.9501 | 9489.9501 | 0 | 75503.2662 | 84993.2163
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2061.4189 | 2061.4189 | 0 | 2061.4189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5533.0905 | 5533.0905 | 0 | 5533.0905 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 547.9283 | 547.9283 | 0 | 547.9283 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5750.079 | 5750.079 | 0 | 5750.079 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1221.013 | 1221.013 | 0 | 1221.013 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6141.2743 | 6141.2743 | 0 | 6141.2743 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13988.4245 | 13988.4245 | 0 | 13988.4245 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1995.2475 | 1995.2475 | 0 | 1995.2475 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2617.6685 | 2617.6685 | 0 | 2617.6685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2122.7321 | 2122.7321 | 0 | 2122.7321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3494.5748 | 3494.5748 | 0 | 3494.5748 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1010.5395 | 1010.5395 | 0 | 1010.5395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 673.4696 | 673.4696 | 0 | 673.4696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1253.7468 | 1253.7468 | 0 | 1253.7468 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1446.4985 | 1446.4985 | 0 | 1446.4985 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 888.5933 | 888.5933 | 0 | 888.5933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 821.0218 | 821.0218 | 0 | 821.0218 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 552.1704 | 552.1704 | 0 | 552.1704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 562.9605 | 562.9605 | 0 | 562.9605 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 727.7013 | 727.7013 | 0 | 727.7013 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 897.4721 | 897.4721 | 0 | 897.4721 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 485.5368 | 485.5368 | 0 | 485.5368 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 880.3476 | 880.3476 | 0 | 880.3476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2621.6832 | 2621.6832 | 0 | 2621.6832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2290.4259 | 2290.4259 | 0 | 2290.4259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2432.4779 | 2432.4779 | 0 | 2432.4779 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6658.118 | 6658.118 | 0 | 6658.118 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 890.235 | 890.235 | 0 | 890.235 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2627.0599 | 2627.0599 | 0 | 2627.0599 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5496.4926 | 5496.4926 | 0 | 5496.4926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1282.7003 | 1282.7003 | 0 | 1282.7003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1547.8867 | 1547.8867 | 0 | 1547.8867 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1446.1793 | 1446.1793 | 0 | 1446.1793 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 807.8717 | 807.8717 | 0 | 807.8717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 171.3258 | 171.3258 | 0 | 171.3258 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3454.6113 | 3454.6113 | 0 | 3454.6113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2270.5302 | 2270.5302 | 0 | 2270.5302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1310.0816 | 1310.0816 | 0 | 1310.0816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 295.2928 | 295.2928 | 0 | 295.2928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4933.4019 | 4933.4019 | 0 | 4933.4019 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2142.4416 | 2142.4416 | 0 | 2142.4416 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 872.7508 | 872.7508 | 0 | 872.7508 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 438.8116 | 438.8116 | 0 | 438.8116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1142.9321 | 1142.9321 | 0 | 1142.9321 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 426.9346 | 426.9346 | 0 | 426.9346 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 893.6842 | 893.6842 | 0 | 893.6842 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1117.1644 | 1117.1644 | 0 | 1117.1644 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2530.6119 | 2530.6119 | 0 | 2530.6119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3041.6235 | 3041.6235 | 0 | 3041.6235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 571.0182 | 571.0182 | 0 | 571.0182 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 548.9109 | 548.9109 | 0 | 548.9109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 332.5319 | 332.5319 | 0 | 332.5319 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 518.4392 | 518.4392 | 0 | 518.4392 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 422.49 | 422.49 | 0 | 422.49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 274.4663 | 274.4663 | 0 | 274.4663 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1555.6068 | 1555.6068 | 0 | 1555.6068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 604.2985 | 604.2985 | 0 | 604.2985 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2261.3929 | 2261.3929 | 0 | 2261.3929 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1535.8041 | 1535.8041 | 0 | 1535.8041 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12647.9946 | 12242.2837 | 325.672 | 12567.9557 | 0 | 53.3593 | 53.3593 |  | 26.6796 | 80.0389
63 | CH El Cajón | 16626.9284 | 7146.0767 | 557.6972 | 7703.7738 | 0 | 557.6972 | 557.6972 |  | 8365.4574 | 8923.1546
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 133.5251 | 133.5251 | 0 | 133.5251 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1362.8058 | 1362.8058 | 0 | 1362.8058 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1495.6057 | 1495.6057 | 0 | 1495.6057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 408.0005 | 408.0005 | 0 | 408.0005 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1851.9358 | 1590.9457 | 44.6295 | 1635.5752 | 0 | 43.1803 | 43.1803 |  | 173.1803 | 216.3606
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 662.5072 | 662.5072 | 0 | 662.5072 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 740.3368 | 740.3368 | 0 | 740.3368 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 270.8096 | 270.8096 | 0 | 270.8096 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 616.5793 | 616.5793 | 0 | 616.5793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 844.6708 | 844.6708 | 0 | 844.6708 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 126.635 | 126.635 | 0 | 126.635 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 230.5087 | 230.5087 | 0 | 230.5087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 374.3573 | 374.3573 | 0 | 374.3573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 287.3336 | 287.3336 | 0 | 287.3336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.9202 | 4.9202 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2541.217 | 2541.217 | 0 | 2541.217 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 588.2872 | 588.2872 | 0 | 588.2872 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.9692 | 11.9692 | 0 | 11.9692 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.2589 | 18.2589 | 0 | 18.2589 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 269.487 | 269.487 | 0 | 269.487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 981.4766 | 981.4766 | 0 | 981.4766 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 268.1105 | 268.1105 | 0 | 268.1105 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 229.72 | 229.72 | 0 | 229.72 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 645.3503 | 645.3503 | 0 | 645.3503 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 346.4865 | 346.4865 | 0 | 346.4865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 115.503 | 115.503 | 0 | 115.503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 153.6826 | 153.6826 | 0 | 153.6826 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 69.4092 | 69.4092 | 0 | 69.4092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 894.0007 | 894.0007 | 0 | 894.0007 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1588.2974 | 1588.2974 | 0 | 1588.2974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 556.2429 | 556.2429 | 0 | 556.2429 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 384.7999 | 384.7999 | 0 | 384.7999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 133.4798 | 133.4798 | 0 | 133.4798 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3716.1178 | 3506.525 | 11.1508 | 3517.6757 | 0 | 11.1508 | 11.1508 |  | 187.2912 | 198.442
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2023.987 | 2023.987 | 0 | 2023.987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1486.1035 | 1486.1035 | 0 | 1486.1035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1206.7114 | 1206.7114 | 0 | 1206.7114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 683.4735 | 683.4735 | 0 | 683.4735 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 104.7531 | 104.7531 | 0 | 104.7531 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 627.8571 | 627.8571 | 0 | 627.8571 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 273.093 | 273.093 | 0 | 273.093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 715.1373 | 715.1373 | 0 | 715.1373 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 609.4328 | 609.4328 | 0 | 609.4328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 881.7325 | 881.7325 | 0 | 881.7325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 411.4207 | 411.4207 | 0 | 411.4207 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 215.5391 | 215.5391 | 0 | 215.5391 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 105.6918 | 105.6918 | 0 | 105.6918 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1073.293 | 1073.293 | 0 | 1073.293 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1685.359 | 1685.359 | 0 | 1685.359 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1421.466 | 1421.466 | 0 | 1421.466 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1325.615 | 1325.615 | 0 | 1325.615 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1830.1759 | 1775.6767 | 1.9427 | 1777.6194 | 0 | 2.8756 | 2.8756 |  | 49.6809 | 52.5565
132 | CE La Venta II | 2177.7597 | 1814.7997 | 145.184 | 1959.9837 | 0 | 145.184 | 145.184 |  | 72.592 | 217.776
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 135.6853 | 135.6853 | 0 | 135.6853 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 178.6935 | 178.6935 | 0 | 178.6935 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 238.8105 | 238.8105 | 0 | 238.8105 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 260.8709 | 184.4585 | 14.908 | 199.3666 | 0 | 14.947 | 14.947 |  | 46.5573 | 61.5043
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 231.8953 | 231.8953 | 0 | 231.8953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 831.5364 | 831.5364 | 0 | 831.5364 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1606.6388 | 1606.6388 | 0 | 1606.6388 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1103.3204 | 1103.3204 | 0 | 1103.3204 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 24935.875 | 7350.5815 | 1058.1826 | 8408.764 | 0 | 1064.4934 | 1064.4934 |  | 15462.6175 | 16527.1109
147 | CCC Baja California 1_/ | 3477.0584 | 3477.0584 | 0 | 3477.0584 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 551.0478 | 551.0478 | 0 | 551.0478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 893.1485 | 893.1485 | 0 | 893.1485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 945.7148 | 940.8828 | 0.17224 | 941.0551 | 0 | 0.25495 | 0.25495 |  | 4.4047 | 4.6597
151 | SE 1006 Central----Sur | 309.3106 | 238.8157 | 30.9311 | 269.7467 | 0 | 27.5147 | 27.5147 |  | 12.0492 | 39.5639
152 | SE 1005 Noroeste | 1210.7056 | 1080.3237 | 22.7936 | 1103.1173 | 0 | 23.1355 | 23.1355 |  | 84.4527 | 107.5882
156 | RM Infiernillo | 337.1136 | 329.0579 | 4.1849 | 333.2428 | 0 | 0.21179 | 0.21179 |  | 3.659 | 3.8708
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3035.4806 | 2961.6026 | 2.6334 | 2964.2361 | 0 | 3.8981 | 3.8981 |  | 67.3464 | 71.2445
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 263.0236 | 263.0236 | 0 | 263.0236 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 89.6944 | 89.6944 | 0 | 89.6944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.6443 | 21.6443 | 0 | 21.6443 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 84.2833 | 84.2833 | 0 | 84.2833 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.8028 | 37.8028 | 0 | 37.8028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 312.0592 | 312.0592 | 0 | 312.0592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 778.8073 | 686.6637 | 54.9715 | 741.6352 | 0 | 24.7814 | 24.7814 |  | 12.3907 | 37.1721
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 116.2879 | 116.2879 | 0 | 116.2879 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1210.1747 | 1188.8085 | 0.76162 | 1189.5701 | 0 | 1.1274 | 1.1274 |  | 19.4771 | 20.6045
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2875.605 | 1917.07 | 191.707 | 2108.777 | 0 | 191.707 | 191.707 |  | 575.121 | 766.828
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 653.5642 | 653.5642 | 0 | 653.5642 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1593.3087 | 1197.2004 | 42.0812 | 1239.2817 | 0 | 47.5482 | 47.5482 |  | 306.4789 | 354.027
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 717.8757 | 530.3288 | 75.0188 | 605.3476 | 0 | 75.0188 | 75.0188 |  | 37.5094 | 112.5282
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.6428 | 23.4192 | 0.043618 | 23.4628 | 0 | 0.064564 | 0.064564 |  | 1.1155 | 1.18
181 | RM CN Laguna Verde | 12858.0843 | 7555.2608 | 544.8624 | 8100.1233 | 0 | 544.8624 | 544.8624 |  | 4213.0986 | 4757.9611
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 637.361 | 637.361 | 0 | 637.361 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 114.8048 | 114.8048 | 0 | 114.8048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 462.8215 | 364.6141 | 44.3898 | 409.0039 | 0 | 36.194 | 36.194 |  | 17.6236 | 53.8176
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 320.0768 | 252.327 | 5.7591 | 258.0861 | 0 | 3.3918 | 3.3918 |  | 58.5989 | 61.9907
190 | SE 1120 Noroeste | 983.1067 | 747.0992 | 43.5011 | 790.6004 | 0 | 23.6244 | 23.6244 |  | 168.8819 | 192.5064
191 | SE 1121 Baja California | 109.1991 | 86.6582 | 6.6937 | 93.3519 | 0 | 3.9618 | 3.9618 |  | 11.8854 | 15.8472
192 | SE 1122 Golfo Norte | 771.1624 | 663.7937 | 21.3472 | 685.1409 | 0 | 21.3604 | 21.3604 |  | 64.661 | 86.0215
193 | SE 1123 Norte | 75.937 | 72.1401 | 3.7968 | 75.937 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
194 | SE 1124 Bajío Centro | 782.266 | 685.3485 | 46.8857 | 732.2342 | 0 | 20.3234 | 20.3234 |  | 29.7085 | 50.0319
195 | SE 1125 Distribución | 1930.0669 | 1699.0137 | 43.4436 | 1742.4572 | 0 | 42.1974 | 42.1974 |  | 145.4123 | 187.6097
197 | SE 1127 Sureste | 317.4934 | 282.1081 | 1.3953 | 283.5034 | 0 | 1.8597 | 1.8597 |  | 32.1303 | 33.99
198 | SE 1128 Centro Sur | 400.5277 | 282.2801 | 32.9056 | 315.1857 | 0 | 29.2213 | 29.2213 |  | 56.1207 | 85.342
199 | SE 1129 Compensación redes | 309.167 | 263.9517 | 6.8786 | 270.8303 | 0 | 7.104 | 7.104 |  | 31.2326 | 38.3367
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1392.2796 | 973.1325 | 128.5485 | 1101.681 | 0 | 129.5651 | 129.5651 |  | 161.0335 | 290.5986
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1764.1416 | 1233.8412 | 18.9031 | 1252.7443 | 0 | 27.9808 | 27.9808 |  | 483.4165 | 511.3973
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2614.6195 | 1713.2502 | 284.2184 | 1997.4686 | 0 | 284.2184 | 284.2184 |  | 332.9325 | 617.1509
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 735.5069 | 645.1147 | 18.0785 | 663.1931 | 0 | 18.0785 | 18.0785 |  | 54.2354 | 72.3138
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2124.107 | 2068.7829 | 13.91 | 2082.6929 | 0 | 2.2659 | 2.2659 |  | 39.1481 | 41.414
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2324.1041 | 2236.7904 | 17.8379 | 2254.6283 | 0 | 3.8013 | 3.8013 |  | 65.6744 | 69.4758
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 840.5977 | 840.5977 | 0 | 840.5977 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 956.2859 | 900.8446 | 13.999 | 914.8436 | 0 | 4.6099 | 4.6099 |  | 36.8324 | 41.4423
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.334 | 124.8893 | 12.4889 | 137.3782 | 0 | 12.4889 | 12.4889 |  | 37.4668 | 49.9557
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2757.1394 | 2553.5157 | 96.9479 | 2650.4636 | 0 | 5.8367 | 5.8367 |  | 100.8391 | 106.6758
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3638.2777 | 3190.8229 | 161.6457 | 3352.4686 | 0 | 68.2732 | 68.2732 |  | 217.536 | 285.8091
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1211.7911 | 527.3248 | 90.5114 | 617.8362 | 0 | 90.218 | 90.218 |  | 503.7368 | 593.9549
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1239.0168 | 805.4757 | 73.658 | 879.1337 | 0 | 63.753 | 63.753 |  | 296.1302 | 359.8832
216 | RM CCC Poza Rica | 3003.4738 | 1157.22 | 301.7896 | 1459.0096 | 0 | 301.7896 | 301.7896 |  | 1242.6746 | 1544.4642
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3164.7559 | 1468.6577 | 189.6758 | 1658.3335 | 0 | 195.9462 | 195.9462 |  | 1310.4762 | 1506.4224
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 781.3333 | 765.7738 | 6.3702 | 772.1439 | 0 | 0.50279 | 0.50279 |  | 8.6866 | 9.1894
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 848.6546 | 637.9549 | 7.5106 | 645.4655 | 0 | 11.1174 | 11.1174 |  | 192.0717 | 203.1891
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20931.5319 | 12683.2799 | 1205.7766 | 13889.0565 | 0 | 1231.4823 | 1231.4823 |  | 5810.993 | 7042.4754
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.397 | 81.3608 | 5.0361 | 86.397 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.7157 | 21.0083 | 2.4716 | 23.4799 | 0 | 1.2358 | 1.2358 |  | -3.9968e-15 | 1.2358
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 504.5026 | 176.5759 | 50.4503 | 227.0262 | 0 | 50.4503 | 50.4503 |  | 227.0262 | 277.4764
227 | CG Los Humeros II | 2115.771 | 1558.9891 | 222.7127 | 1781.7019 | 0 | 222.7127 | 222.7127 |  | 111.3564 | 334.0691
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.0936 | 286.3176 | 40.934 | 327.2516 | 0 | 40.934 | 40.934 |  | 20.9081 | 61.8421
229 | CT TG Baja California II | 2071.9883 | 1310.1945 | 142.3072 | 1452.5017 | 0 | 149.9376 | 149.9376 |  | 469.5491 | 619.4866
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.0503 | 115.3337 | 0.4533 | 115.787 | 0 | 0.67098 | 0.67098 |  | 11.5924 | 12.2634
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.0895 | 154.0986 | 0.60566 | 154.7042 | 0 | 0.89651 | 0.89651 |  | 15.4887 | 16.3852
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 714.2761 | 64.3259 | 23.234 | 87.5598 | 0 | 24.8636 | 24.8636 |  | 601.8527 | 626.7163
235 | CCI Baja California Sur IV | 1952.1779 | 979.3354 | 34.6779 | 1014.0133 | 0 | 51.3311 | 51.3311 |  | 886.8335 | 938.1646
236 | CCI Baja California Sur III | 1833.2749 | 1374.9562 | 183.3275 | 1558.2837 | 0 | 183.3275 | 183.3275 |  | 91.6637 | 274.9912
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 230.044 | 85.1977 | 23.0044 | 108.2021 | 0 | 23.0044 | 23.0044 |  | 98.8375 | 121.8419
242 | SE 1323 Distribución SUR | 483.8742 | 278.321 | 22.6132 | 300.9341 | 0 | 6.6358 | 6.6358 |  | 176.3043 | 182.9401
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1697.6994 | 778.1904 | 172.9887 | 951.1791 | 0 | 167.2017 | 167.2017 |  | 579.3186 | 746.5203
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1363.5471 | 889.321 | 80.0917 | 969.4126 | 0 | 58.9365 | 58.9365 |  | 335.1979 | 394.1344
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 377.9338 | 247.5624 | 31.0075 | 278.5699 | 0 | 32.0007 | 32.0007 |  | 67.3633 | 99.364
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1239.1545 | 954.4753 | 77.9446 | 1032.4199 | 0 | 72.3549 | 72.3549 |  | 134.3797 | 206.7346
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 893.9302 | 789.3146 | 38.8593 | 828.1739 | 0 | 3.5978 | 3.5978 |  | 62.1584 | 65.7562
251 | SE 1421 Distribución Sur | 511.8016 | 229.3055 | 38.7563 | 268.0618 | 0 | 39.493 | 39.493 |  | 204.2468 | 243.7398
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 157.9461 | 149.6332 | 8.313 | 157.9461 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 658.1561 | 253.0514 | 55.6489 | 308.7003 | 0 | 56.9172 | 56.9172 |  | 292.5387 | 349.4558
259 | SE 1521 Distribución Sur | 668.1542 | 189.5187 | 45.2722 | 234.7909 | 0 | 45.8838 | 45.8838 |  | 387.4796 | 433.3634
260 | SE 1520 Distribución Norte | 209.3128 | 21.4725 | 7.8029 | 29.2754 | 0 | 7.8247 | 7.8247 |  | 172.2127 | 180.0374
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 750.7397 | 479.7687 | 48.6513 | 528.42 | 0 | 51.4579 | 51.4579 |  | 170.8617 | 222.3196
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 475.7646 | 225.7732 | 49.9983 | 275.7715 | 0 | 49.9983 | 49.9983 |  | 149.9948 | 199.9931
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.5105 | 27.2418 | 6.0537 | 33.2955 | 0 | 6.0537 | 6.0537 |  | 18.1612 | 24.2149
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1392.4193 | 659.567 | 146.5704 | 806.1375 | 0 | 146.5704 | 146.5704 |  | 439.7113 | 586.2818
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 414.6561 | 20.7328 | 41.4656 | 62.1984 | 0 | 41.4656 | 41.4656 |  | 310.9921 | 352.4577
286 | CCI Baja California Sur V | 2132.5435 | 746.3902 | 213.2543 | 959.6446 | 0 | 213.2543 | 213.2543 |  | 959.6446 | 1172.8989
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 502.1437 | 82.5542 | 41.5372 | 124.0914 | 0 | 41.5561 | 41.5561 |  | 336.4962 | 378.0524
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1223.335 | 252.2209 | 84.0736 | 336.2946 | 0 | 84.0736 | 84.0736 |  | 802.9668 | 887.0404
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1399.5153 | 662.9283 | 147.3174 | 810.2457 | 0 | 147.3174 | 147.3174 |  | 441.9522 | 589.2696
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1042.696 | 530.1172 | 103.6342 | 633.7513 | 0 | 104.3372 | 104.3372 |  | 304.6075 | 408.9447
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 400.138 | 193.0689 | 36.6855 | 229.7543 | 0 | 37.2488 | 37.2488 |  | 133.1349 | 170.3836
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 512.9707 | 25.6485 | 51.2971 | 76.9456 | 0 | 51.2971 | 51.2971 |  | 384.728 | 436.0251
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 160.9308 | 77.9434 | 16.5975 | 94.5408 | 0 | 16.5975 | 16.5975 |  | 49.7925 | 66.39
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1412.1074 | 347.8565 | 103.8317 | 451.6881 | 0 | 103.8317 | 103.8317 |  | 856.5876 | 960.4193
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1581.7604 | 324.0634 | 97.5504 | 421.6139 | 0 | 100.5266 | 100.5266 |  | 1059.6199 | 1160.1465
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1034.3898 | 376.0078 | 106.3775 | 482.3853 | 0 | 106.3775 | 106.3775 |  | 445.6269 | 552.0044
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 967.8366 | 61.7942 | 39.9825 | 101.7767 | 0 | 42.9066 | 42.9066 |  | 823.1534 | 866.06
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 528.0294 | 50.1396 | 35.8967 | 86.0364 | 0 | 35.8967 | 35.8967 |  | 406.0963 | 441.993
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1910.1862 | 141.4878 | 63.1484 | 204.6362 | 0 | 64.5713 | 64.5713 |  | 1640.9788 | 1705.55
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 356.367 | 66.4882 | 24.2825 | 90.7707 | 0 | 24.2825 | 24.2825 |  | 241.3138 | 265.5963
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1339.0985 | 308.5872 | 94.2949 | 402.8821 | 0 | 94.2949 | 94.2949 |  | 841.9215 | 936.2164
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.135 | 108.7562 | 31.0732 | 139.8294 | 0 | 31.0732 | 31.0732 |  | 129.2323 | 160.3055
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 898.7534 | 269.626 | 89.8753 | 359.5014 | 0 | 89.8753 | 89.8753 |  | 449.3767 | 539.252
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1208.1177 | 233.1759 | 74.4791 | 307.655 | 0 | 74.8388 | 74.8388 |  | 825.6239 | 900.4627
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8830.6591 | 1087.2812 | 418.8401 | 1506.1213 | 0 | 418.8401 | 418.8401 |  | 6905.6976 | 7324.5378
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.4159 | 3.1464 | 3.0103 | 6.1567 | 0 | 3.0248 | 3.0248 |  | 81.2344 | 84.2592
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1273.5421 | 74.0942 | 64.7441 | 138.8383 | 0 | 67.8405 | 67.8405 |  | 1066.8633 | 1134.7038
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10904.7205 | 816.8872 | 512.3917 | 1329.2789 | 0 | 526.1524 | 526.1524 |  | 9049.2891 | 9575.4415
| Cierres Parciales | 80567.3384 | 16910.343 | 4925.8904 | 21836.2334 | 0 | 4976.2494 | 4976.2494 | 0 | 53754.8556 | 58731.105
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9369.4741 | 1867.2405 | 571.0892 | 2438.3297 | 0 | 577.7481 | 577.7481 |  | 6353.3963 | 6931.1445
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3505.9267 | 2967.1272 | 242.7526 | 3209.8797 | 0 | 162.2666 | 162.2666 |  | 133.7804 | 296.047
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1054.6313 | 697.2919 | 64.0043 | 761.2963 | 0 | 55.9687 | 55.9687 |  | 237.3663 | 293.335
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 732.0282 | 713.6193 | 18.4089 | 732.0282 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2207.3025 | 1725.979 | 157.0293 | 1883.0083 | 0 | 81.304 | 81.304 |  | 242.9902 | 324.2941
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 798.8185 | 523.3271 | 63.9471 | 587.2742 | 0 | 57.9057 | 57.9057 |  | 153.6387 | 211.5443
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 885.9179 | 431.3609 | 57.1411 | 488.502 | 0 | 60.6432 | 60.6432 |  | 336.7727 | 397.4159
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7519.2246 | 3229.5121 | 644.4225 | 3873.9346 | 0 | 656.4681 | 656.4681 |  | 2988.8219 | 3645.29
264 | CC Centro | 12061.1257 | 2198.9468 | 899.2744 | 3098.2212 | 0 | 908.0793 | 908.0793 |  | 8054.8252 | 8962.9045
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 628.7053 | 28.3687 | 54.8277 | 83.1965 | 0 | 54.8277 | 54.8277 |  | 490.6811 | 545.5088
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 667.2857 | 186.8393 | 53.8685 | 240.7078 | 0 | 55.4814 | 55.4814 |  | 371.0965 | 426.5779
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2002.6504 | 714.5508 | 171.4877 | 886.0385 | 0 | 173.5215 | 173.5215 |  | 943.0905 | 1116.612
278 | RM CT José López Portillo | 4269.0218 | 195.6635 | 213.4511 | 409.1146 | 0 | 213.4511 | 213.4511 |  | 3646.4561 | 3859.9072
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 387.9186 | 93.5795 | 29.205 | 122.7845 | 0 | 29.4156 | 29.4156 |  | 235.7185 | 265.1341
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1721.1142 | 188.7886 | 95.5136 | 284.3022 | 0 | 105.7962 | 105.7962 |  | 1331.0158 | 1436.812
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 318.5464 | 18.247 | 14.9775 | 33.2245 | 0 | 14.9775 | 14.9775 |  | 270.3444 | 285.3219
284 | CG Los Humeros III | 857.5946 | 225.6828 | 90.2731 | 315.9559 | 0 | 90.2731 | 90.2731 |  | 451.3656 | 541.6387
296 | CC Empalme I | 9680.3002 | 376.6915 | 759.2093 | 1135.9007 | 0 | 759.2093 | 759.2093 |  | 7785.1901 | 8544.3994
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1888.8927 | 153.5932 | 74.9168 | 228.51 | 0 | 76.9588 | 76.9588 |  | 1583.4238 | 1660.3827
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 429.1436 | 43.5649 | 29.3249 | 72.8898 | 0 | 29.3307 | 29.3307 |  | 326.9232 | 356.2538
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6427.5185 | 156.8 | 156.8 | 313.5999 | 0 | 323.001 | 323.001 |  | 5790.9176 | 6113.9186
313 | CC Empalme II | 7971.6148 | 0 | 265.7205 | 265.7205 | 0 | 265.7205 | 265.7205 |  | 7440.1738 | 7705.8943
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 607.7946 | 51.5746 | 34.339 | 85.9137 | 0 | 41.4806 | 41.4806 |  | 480.4003 | 521.8809
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1023.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1023.0691 | 1023.0691
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1505.1792 | 49.6044 | 83.5167 | 133.1211 | 0 | 102.0311 | 102.0311 |  | 1270.027 | 1372.0581
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 446.7301 | 17.7684 | 26.3203 | 44.0887 | 0 | 26.3203 | 26.3203 |  | 376.321 | 402.6414
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 119.2249 | 3.9789 | 3.9789 | 7.9579 | 0 | 3.9789 | 3.9789 |  | 107.2882 | 111.2671
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1480.5842 | 50.6423 | 50.0903 | 100.7325 | 0 | 50.0903 | 50.0903 |  | 1329.7614 | 1379.8517
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.9487 correspondiente al cierre de Diciembre de 2020.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2019 | PEF 2020 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2020 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 19.9487 | TC DIC 2020 | PEF 2020 | 2019-12-01
Total |  |  | 822096.3819 | 809414.0382 | -1.5427 | 697913.0169 | 388310.7705 | 47.9743 | 34618.0533 | 353692.7172 |  |  | 20 | 18.8452
Inversión directa |  |  | 553258.7839 | 540576.4402 | -2.2923 | 480470.4964 | 170864.0653 | 31.6078 | 27139.744 | 143724.3213
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2061.4189 | 2061.4189 | 0 | 2061.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 103.0709 | 109.3869
2 | CC | Chihuahua | 5533.0904 | 5533.0904 | 0 | 5533.0904 | -4.5358e-12 | -8.1976e-14 | -2.2679e-12 | -2.2679e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 547.9282 | 547.9282 | 0 | 547.9282 | -2.8349e-13 | -5.1738e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
4 | CC | Monterrey II | 6604.7533 | 6604.7533 | 0 | 6604.7533 | 2.2679e-12 | 3.4337e-14 | 1.134e-12 | 1.134e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1222.2898 | 1222.2898 | 0 | 1222.2898 | 2.8349e-13 | 2.3193e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6141.2743 | 6141.2743 | 0 | 6141.2743 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13988.4245 | 13988.4245 | 0 | 13988.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1995.2475 | 1995.2475 | 0 | 1995.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2646.5516 | 2646.5516 | 0 | 2646.5516 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2122.7321 | 2122.7321 | 0 | 2122.7321 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3494.5745 | 3494.5745 | 0 | 3494.5745 | 1.134e-12 | 3.2449e-14 | 5.6698e-13 | 5.6698e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1010.5395 | 1010.5395 | 0 | 1010.5395 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 673.4696 | 673.4696 | 0 | 673.4696 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1253.7468 | 1253.7468 | 0 | 1253.7468 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1446.4993 | 1446.4993 | 0 | 1446.4993 | 5.6698e-13 | 3.9196e-14 | 2.8349e-13 | 2.8349e-13
17 | LT | 301 Centro | 888.5932 | 888.5932 | 0 | 888.5932 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 821.0218 | 821.0218 | 0 | 821.0218 | 2.8349e-13 | 3.4529e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 552.1704 | 552.1704 | 0 | 552.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 562.9605 | 562.9605 | 0 | 562.9605 | -1.4174e-13 | -2.5178e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 727.7014 | 727.7014 | 0 | 727.7014 | 2.8349e-13 | 3.8957e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
22 | SE | 306 Sureste | 897.4721 | 897.4721 | 0 | 897.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 485.5368 | 485.5368 | 0 | 485.5368 | 1.4174e-13 | 2.9193e-14 | 7.0872e-14 | 7.0872e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 880.3475 | 880.3475 | 0 | 880.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2621.6832 | 2621.6832 | 0 | 2621.6832 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2290.4258 | 2290.4258 | 0 | 2290.4258 | 5.6698e-13 | 2.4754e-14 | 2.8349e-13 | 2.8349e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2432.4779 | 2432.4779 | 0 | 2432.4779 | 5.6698e-13 | 2.3309e-14 | 2.8349e-13 | 2.8349e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6658.118 | 6658.118 | 0 | 6658.118 | -2.2679e-12 | -3.4062e-14 | -1.134e-12 | -1.134e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 890.2351 | 890.2351 | 0 | 890.2351 | -5.6698e-13 | -6.3688e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2627.0601 | 2627.0601 | 0 | 2627.0601 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5496.4927 | 5496.4927 | 0 | 5496.4926 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1282.7003 | 1282.7003 | 0 | 1282.7003 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1547.8866 | 1547.8866 | 0 | 1547.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1446.1793 | 1446.1793 | 0 | 1446.1793 | -5.6698e-13 | -3.9205e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 807.8718 | 807.8718 | 0 | 807.8718 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 171.3258 | 171.3258 | 0 | 171.3258 | 7.0872e-14 | 4.1367e-14 | 3.5436e-14 | 3.5436e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3454.6113 | 3454.6113 | 0 | 3454.6113 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2270.5303 | 2270.5303 | 0 | 2270.5303 | 2.8349e-13 | 1.2486e-14 | 2.8349e-13 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1310.0816 | 1310.0816 | 0 | 1310.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 295.2928 | 295.2928 | 0 | 295.2928 | -7.0872e-14 | -2.4001e-14 | -3.5436e-14 | -3.5436e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4933.4019 | 4933.4019 | 0 | 4933.4019 | 1.134e-12 | 2.2985e-14 | 5.6698e-13 | 5.6698e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2142.4415 | 2142.4415 | 0 | 2142.4415 | 1.134e-12 | 5.2928e-14 | 5.6698e-13 | 5.6698e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 872.7508 | 872.7508 | 0 | 872.7508 | -5.6698e-13 | -6.4964e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 438.8116 | 438.8116 | 0 | 438.8116 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1142.932 | 1142.932 | 0 | 1142.932 | 2.8349e-13 | 2.4804e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
46 | SE | 503 Oriental | 426.9347 | 426.9347 | 0 | 426.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 893.6842 | 893.6842 | 0 | 893.6842 | 5.6698e-13 | 6.3443e-14 | 2.8349e-13 | 2.8349e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1117.1645 | 1117.1645 | 0 | 1117.1644 | -2.8349e-13 | -2.5376e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2530.6119 | 2530.6119 | 0 | 2530.6119 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3041.6235 | 3041.6235 | 0 | 3041.6235 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 571.018 | 571.018 | 0 | 571.018 | 1.4174e-13 | 2.4823e-14 | 7.0872e-14 | 7.0872e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 548.9109 | 548.9109 | 0 | 548.9109 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 332.5319 | 332.5319 | 0 | 332.5319 | -1.4174e-13 | -4.2626e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 518.4392 | 518.4392 | 0 | 518.4392 | -2.8349e-13 | -5.4681e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 422.49 | 422.49 | 0 | 422.49 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 274.4663 | 274.4663 | 0 | 274.4663 | -1.4174e-13 | -5.1644e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1555.6069 | 1555.6069 | 0 | 1555.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 604.2984 | 604.2984 | 0 | 604.2984 | 2.8349e-13 | 4.6912e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2261.3929 | 2261.3929 | 0 | 2259.6216 | -1.134e-12 | -5.0144e-14 | -5.6698e-13 | -5.6698e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1535.8041 | 1535.8041 | 0 | 1535.8041 | 1.134e-12 | 7.3834e-14 | 5.6698e-13 | 5.6698e-13
62 | CCC | Pacífico | 12647.9946 | 12647.9946 | 0 | 12647.9946 | 80.0389 | 0.63282 | 0 | 80.0389
63 | CH | El Cajón | 16626.9287 | 16626.9287 | 0 | 16626.9284 | 8923.1546 | 53.6669 | 0 | 8923.1546
64 | LT | Lineas Centro | 133.5251 | 133.5251 | 0 | 133.5251 | 3.5436e-14 | 2.6539e-14 | 1.7718e-14 | 1.7718e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1362.8058 | 1362.8058 | 0 | 1362.8058 | -5.6698e-13 | -4.1604e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1495.6057 | 1495.6057 | 0 | 1495.6057 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 408.0006 | 408.0006 | 0 | 408.0006 | -1.4174e-13 | -3.4741e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1851.9358 | 1851.9358 | 0 | 1851.9358 | 216.3606 | 11.6829 | 0 | 216.3606
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 662.5072 | 662.5072 | 0 | 662.5072 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 740.3368 | 740.3368 | 0 | 740.3368 | 2.8349e-13 | 3.8292e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 270.8096 | 270.8096 | 0 | 270.8096 | -1.4174e-13 | -5.2341e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 616.5793 | 616.5793 | 0 | 616.5793 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 844.6708 | 844.6708 | 0 | 844.6708 | 2.8349e-13 | 3.3562e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
74 | RM | Botello | 126.635 | 126.635 | 0 | 126.635 | 3.5436e-14 | 2.7983e-14 | 1.7718e-14 | 1.7718e-14
75 | RM | Carbón II | 230.5087 | 230.5087 | 0 | 230.5087 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 374.3573 | 374.3573 | 0 | 374.3573 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 287.3336 | 287.3336 | 0 | 287.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.9202 | 4.9202 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2541.217 | 2541.217 | 0 | 2541.217 | 5.6698e-13 | 2.2311e-14 | 2.8349e-13 | 2.8349e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 588.2872 | 588.2872 | 0 | 588.2872 | -1.4174e-13 | -2.4094e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
82 | RM | Huinalá | 11.9692 | 11.9692 | 0 | 11.9692 | 4.4295e-15 | 3.7008e-14 | 2.2148e-15 | 2.2148e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.2589 | 18.2589 | 0 | 18.2589 | 8.859e-15 | 4.8519e-14 | 4.4295e-15 | 4.4295e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 269.487 | 269.487 | 0 | 269.487 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 981.4766 | 981.4766 | 0 | 981.4766 | -5.6698e-13 | -5.7768e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 268.1105 | 268.1105 | 0 | 268.1105 | -7.0872e-14 | -2.6434e-14 | -3.5436e-14 | -3.5436e-14
91 | RM | Punta Prieta | 229.72 | 229.72 | 0 | 229.72 | -7.0872e-14 | -3.0851e-14 | -3.5436e-14 | -3.5436e-14
92 | RM | Salamanca | 645.3503 | 645.3503 | 0 | 645.3503 | 2.8349e-13 | 4.3928e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
93 | RM | Tuxpango | 346.4865 | 346.4865 | 0 | 346.4865 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 115.503 | 115.503 | 0 | 115.503 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 153.6826 | 153.6826 | 0 | 153.6826 | 7.0872e-14 | 4.6116e-14 | 3.5436e-14 | 3.5436e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 69.4092 | 69.4092 | 0 | 69.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 894.0007 | 894.0007 | 0 | 894.0007 | -2.8349e-13 | -3.171e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1588.2974 | 1588.2974 | 0 | 1588.2974 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 556.2429 | 556.2429 | 0 | 556.2429 | -4.2523e-13 | -7.6447e-14 | -2.1262e-13 | -2.1262e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 384.7999 | 384.7999 | 0 | 384.7999 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 133.4798 | 133.4798 | 0 | 133.4798 | 7.0872e-14 | 5.3096e-14 | 3.5436e-14 | 3.5436e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3716.1178 | 3716.1178 | 0 | 3716.1178 | 198.442 | 5.34 | 0 | 198.442
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2023.987 | 2023.987 | 0 | 2023.987 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1486.1035 | 1486.1035 | 0 | 1486.1035 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1206.7114 | 1206.7114 | 0 | 1206.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 683.4735 | 683.4735 | 0 | 683.4735 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 104.7531 | 104.7531 | 0 | 104.7531 | 3.5436e-14 | 3.3828e-14 | 1.7718e-14 | 1.7718e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 627.8571 | 627.8571 | 0 | 627.8571 | -2.8349e-13 | -4.5152e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 273.093 | 273.093 | 0 | 273.093 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 715.1373 | 715.1373 | 0 | 715.1373 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 609.4328 | 609.4328 | 0 | 609.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 881.7325 | 881.7325 | 0 | 881.7325 | 2.8349e-13 | 3.2151e-14 | 1.4174e-13 | 1.4174e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 411.4207 | 411.4207 | 0 | 411.4207 | -1.4174e-13 | -3.4452e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 215.5391 | 215.5391 | 0 | 215.5391 | -1.4174e-13 | -6.5763e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 105.6918 | 105.6918 | 0 | 105.6918 | -3.5436e-14 | -3.3528e-14 | -1.7718e-14 | -1.7718e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1073.2925 | 1073.2925 | 0 | 1073.2925 | -5.6698e-13 | -5.2826e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1685.359 | 1685.359 | 0 | 1685.359 | -5.6698e-13 | -3.3641e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1421.466 | 1421.466 | 0 | 1421.466 | -1.134e-12 | -7.9773e-14 | -5.6698e-13 | -5.6698e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1325.615 | 1325.615 | 0 | 1325.615 | -5.6698e-13 | -4.2771e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1830.1759 | 1830.1759 | 0 | 1830.1759 | 52.5565 | 2.8717 | 0 | 52.5565
132 | CE | La Venta II | 2177.7597 | 2177.7597 | 0 | 2177.7597 | 217.776 | 10 | 0 | 217.776
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 135.6853 | 135.6853 | 0 | 135.6853 | -7.0872e-14 | -5.2233e-14 | -3.5436e-14 | -3.5436e-14
138 | SE | 911 Noreste | 178.6935 | 178.6935 | 0 | 178.6935 | -1.4174e-13 | -7.9322e-14 | -7.0872e-14 | -7.0872e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 238.8105 | 238.8105 | 0 | 238.8105 | 7.0872e-14 | 2.9677e-14 | 3.5436e-14 | 3.5436e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 260.8709 | 260.8709 | 0 | 260.8709 | 61.5043 | 23.5765 | 0 | 61.5043
141 | SE | 915 Occidental | 231.8952 | 231.8952 | 0 | 231.8952 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 831.5364 | 831.5364 | 0 | 831.5364 | -5.6698e-13 | -6.8184e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1606.6388 | 1606.6388 | 0 | 1606.6388 | -1.134e-12 | -7.0579e-14 | -5.6698e-13 | -5.6698e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1103.3204 | 1103.3204 | 0 | 1103.3204 | -2.8349e-13 | -2.5694e-14 | -1.4174e-13 | -1.4174e-13
146 | CH | La Yesca | 24935.875 | 24935.875 | 0 | 24935.875 | 16527.1109 | 66.2784 | 0 | 16527.1109
147 | CCC | Baja California | 3477.0584 | 3477.0584 | 0 | 3477.0584 | 2.2679e-12 | 6.5225e-14 | 1.134e-12 | 1.134e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 551.0478 | 551.0478 | 0 | 551.0478 | 1.4174e-13 | 2.5723e-14 | 7.0872e-14 | 7.0872e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 893.1485 | 893.1485 | 0 | 893.1485 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 945.7148 | 945.7148 | 0 | 945.7148 | 4.6597 | 0.49272 | 0 | 4.6597
151 | SE | 1006 Central----Sur | 309.3106 | 309.3106 | 0 | 309.3106 | 39.5639 | 12.791 | 0 | 39.5639
152 | SE | 1005 Noroeste | 1210.7056 | 1210.7056 | 0 | 1210.7056 | 107.5882 | 8.8864 | 0 | 107.5882
156 | RM | Infiernillo | 337.1136 | 337.1136 | 0 | 337.1136 | 3.8708 | 1.1482 | 0 | 3.8708
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3035.4805 | 3035.4805 | 0 | 3035.4805 | 71.2445 | 2.3471 | 0 | 71.2445
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 263.0236 | 263.0236 | 0 | 263.0236 | 1.4174e-13 | 5.389e-14 | 7.0872e-14 | 7.0872e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 89.6944 | 89.6944 | 0 | 89.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.6443 | 21.6443 | 0 | 21.6443 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 84.2833 | 84.2833 | 0 | 84.2833 | -3.5436e-14 | -4.2044e-14 | -1.7718e-14 | -1.7718e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 37.8028 | 37.8028 | 0 | 37.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 312.0592 | 312.0592 | 0 | 312.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 778.8073 | 778.8073 | 0 | 778.8073 | 37.1721 | 4.773 | 0 | 37.1721
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 116.2879 | 116.2879 | 0 | 116.2879 | -7.0872e-14 | -6.0945e-14 | -3.5436e-14 | -3.5436e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1210.1747 | 1210.1747 | 0 | 1210.1747 | 20.6045 | 1.7026 | 0 | 20.6045
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2875.605 | 2875.605 | 0 | 2875.605 | 766.828 | 26.6667 | 0 | 766.828
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 653.5643 | 653.5643 | 0 | 653.5643 | -5.6698e-13 | -8.6751e-14 | -2.8349e-13 | -2.8349e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1593.3087 | 1593.3087 | 0 | 1593.3087 | 354.027 | 22.2196 | 0 | 354.027
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11390.7298 | 11390.7298 | 0 | 9369.4741 | 6931.1445 | 60.849 | 0 | 6931.1445
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 717.8757 | 717.8757 | 0 | 717.8757 | 112.5282 | 15.6752 | 0 | 112.5282
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.6428 | 24.6428 | 0 | 24.6428 | 1.18 | 4.7885 | 0 | 1.18
181 | RM | CN Laguna Verde | 12858.0843 | 12858.0843 | 0 | 12858.0843 | 4757.9611 | 37.0037 | 0 | 4757.9611
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 637.361 | 637.361 | 0 | 637.361 | -4.2523e-13 | -6.6718e-14 | -2.1262e-13 | -2.1262e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 114.8048 | 114.8048 | 0 | 114.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 462.8215 | 462.8215 | 0 | 462.8215 | 53.8176 | 11.6282 | 0 | 53.8176
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5612.3299 | 5612.3299 | 0 | 4345.706 | 1135.9601 | 20.2404 | 839.9132 | 296.047
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 320.0768 | 320.0768 | 0 | 320.0768 | 61.9907 | 19.3675 | 0 | 61.9907
190 | SE | 1120 Noroeste | 983.1067 | 983.1067 | 0 | 983.1067 | 192.5064 | 19.5814 | 0 | 192.5064
191 | SE | 1121 Baja California | 109.1991 | 109.1991 | 0 | 109.1991 | 15.8472 | 14.5122 | 0 | 15.8472
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 771.1624 | 771.1624 | 0 | 771.1624 | 86.0215 | 11.1548 | 0 | 86.0215
193 | SE | 1123 Norte | 75.937 | 75.937 | 0 | 75.937 | 8.859e-15 | 1.1666e-14 | 0 | 8.859e-15
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 782.266 | 782.266 | 0 | 782.266 | 50.0319 | 6.3958 | 0 | 50.0319
195 | SE | 1125 Distribución | 1930.0669 | 1930.0669 | 0 | 1930.0669 | 187.6097 | 9.7204 | 0 | 187.6097
197 | SE | 1127 Sureste | 317.4934 | 317.4934 | 0 | 317.4934 | 33.99 | 10.7057 | 0 | 33.99
198 | SE | 1128 Centro Sur | 400.5277 | 400.5277 | 0 | 400.5277 | 85.342 | 21.3074 | 0 | 85.342
199 | SE | 1129 Compensación redes | 309.167 | 309.167 | 0 | 309.167 | 38.3367 | 12.4 | 0 | 38.3367
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1392.2796 | 1392.2796 | 0 | 1392.2796 | 290.5986 | 20.8721 | 0 | 290.5986
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1764.1416 | 1764.1416 | 0 | 1764.1416 | 511.3973 | 28.9884 | 0 | 511.3973
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2614.6195 | 2614.6195 | 0 | 2614.6195 | 617.1509 | 23.6039 | 0 | 617.1509
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 735.5069 | 735.5069 | 0 | 735.5069 | 72.3138 | 9.8318 | 0 | 72.3138
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2124.107 | 2124.107 | 0 | 2124.107 | 41.414 | 1.9497 | 0 | 41.414
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2324.1041 | 2324.1041 | 0 | 2324.1041 | 69.4758 | 2.9894 | 0 | 69.4758
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 840.5977 | 840.5977 | 0 | 840.5977 | -1.4174e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4174e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 956.2859 | 956.2859 | 0 | 956.2859 | 41.4423 | 4.3337 | 0 | 41.4423
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.334 | 187.334 | 0 | 187.334 | 49.9557 | 26.6667 | 0 | 49.9557
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2652.9976 | 2652.9976 | 0 | 1284.2913 | 522.2509 | 19.6853 | 228.9159 | 293.335
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2757.1394 | 2757.1394 | 0 | 2757.1394 | 106.6758 | 3.8691 | 0 | 106.6758
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3638.2777 | 3638.2777 | 0 | 3638.2777 | 285.8091 | 7.8556 | 0 | 285.8091
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 683.9811 | 683.9811 | 0 | 732.0282 | -2.3919e-13 | -3.4971e-14 | -9.7449e-14 | -1.4174e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1211.7911 | 1211.7911 | 0 | 1211.7911 | 593.9549 | 49.0146 | 0 | 593.9549
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4809.0531 | 4809.0531 | 0 | 2207.3024 | 567.2843 | 11.7962 | 242.9902 | 324.2941
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1239.0168 | 1239.0168 | 0 | 1239.0168 | 359.8832 | 29.0459 | 0 | 359.8832
216 | RM | CCC Poza Rica | 3003.4738 | 3003.4738 | 0 | 3003.4738 | 1544.4642 | 51.4226 | 0 | 1544.4642
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3164.7559 | 3164.7559 | 0 | 3164.7559 | 1506.4224 | 47.6 | 0 | 1506.4224
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 781.3333 | 781.3333 | 0 | 781.3333 | 9.1894 | 1.1761 | 0 | 9.1894
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 848.6546 | 848.6546 | 0 | 848.6546 | 203.1891 | 23.9425 | 0 | 203.1891
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20931.5319 | 20931.5319 | 0 | 20931.5319 | 7042.4754 | 33.6453 | 0 | 7042.4754
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.397 | 86.397 | 0 | 86.397 | -1.7718e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.7718e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.7157 | 24.7157 | 0 | 24.7157 | 1.2358 | 5 | 0 | 1.2358
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 504.5026 | 504.5026 | 0 | 504.5026 | 277.4764 | 55 | 0 | 277.4764
227 | CG | Los Humeros II | 2115.771 | 2115.771 | 0 | 2115.771 | 334.0691 | 15.7895 | 0 | 334.0691
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.0936 | 389.0936 | 0 | 389.0936 | 61.8421 | 15.8939 | 0 | 61.8421
229 | CT | TG Baja California II | 2071.9883 | 2071.9883 | 0 | 2071.9883 | 619.4866 | 29.8982 | 0 | 619.4866
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.0503 | 128.0503 | 0 | 128.0503 | 12.2634 | 9.577 | 0 | 12.2634
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.0895 | 171.0895 | 0 | 171.0895 | 16.3852 | 9.577 | 0 | 16.3852
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 714.2762 | 714.2762 | 0 | 714.2762 | 626.7163 | 87.7415 | 0 | 626.7163
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1952.1779 | 1952.1779 | 0 | 1952.1779 | 938.1646 | 48.0573 | 0 | 938.1646
236 | CCI | Baja California Sur III | 1833.2749 | 1833.2749 | 0 | 1833.2749 | 274.9912 | 15 | 0 | 274.9912
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 230.044 | 230.044 | 0 | 230.044 | 121.8419 | 52.9646 | 0 | 121.8419
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 895.9161 | 483.8742 | -45.9911 | 483.8742 | 182.9401 | 37.8074 | 0 | 182.9401
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1697.6994 | 1697.6994 | 0 | 1697.6994 | 746.5203 | 43.9725 | 0 | 746.5203
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1363.5471 | 1363.5471 | 0 | 1363.5471 | 394.1344 | 28.9051 | 0 | 394.1344
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1862.8167 | 1862.8167 | 0 | 798.8185 | 365.183 | 19.6038 | 153.6387 | 211.5443
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 377.9338 | 377.9338 | 0 | 377.9337 | 99.364 | 26.2914 | 0 | 99.364
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1239.1545 | 1239.1545 | 0 | 1239.1545 | 206.7346 | 16.6835 | 0 | 206.7346
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1144.8391 | 1144.8391 | 0 | 885.9179 | 397.1748 | 34.6926 | -0.24114 | 397.4159
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 893.9302 | 893.9302 | 0 | 893.9302 | 65.7562 | 7.3559 | 0 | 65.7562
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 511.8016 | 511.8016 | 0 | 511.8016 | 243.7398 | 47.6239 | 0 | 243.7398
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 157.9461 | 157.9461 | 0 | 157.9461 | -3.5436e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.5436e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 658.1561 | 658.1561 | 0 | 658.1561 | 349.4558 | 53.0962 | 0 | 349.4558
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8591.0273 | 8591.0273 | 0 | 7580.4731 | 7580.506 | 88.2375 | 7580.506 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1717.5831 | 668.1542 | -61.0992 | 668.1542 | 433.3634 | 64.8598 | 0 | 433.3634
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 209.3128 | 209.3128 | 0 | 209.3128 | 180.0374 | 86.0136 | 0 | 180.0374
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10079.2819 | 10079.2819 | 0 | 7518.665 | 3644.6275 | 36.1596 | -0.66253 | 3645.29
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 750.7397 | 750.7397 | 0 | 750.7397 | 222.3196 | 29.6134 | 0 | 222.3196
264 | CC | Centro | 14684.2611 | 14684.2611 | 0 | 12061.1257 | 8962.9045 | 61.0375 | 0 | 8962.9045
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3546.4001 | 3546.4001 | 0 | 1819.2817 | 1735.4971 | 48.9369 | 1189.9883 | 545.5088
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 475.7646 | 475.7646 | 0 | 475.7646 | 199.9931 | 42.0361 | 0 | 199.9931
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 411.6263 | 411.6263 | 0 | 411.5619 | 411.5619 | 99.9844 | 411.5619 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.5105 | 57.5105 | 0 | 57.5105 | 24.2149 | 42.1053 | 0 | 24.2149
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2058.7058 | 2058.7058 | 0 | 667.2857 | 426.5779 | 20.7207 | 0 | 426.5779
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5795.0974 | 5795.0974 | 0 | 2002.8495 | 1116.612 | 19.2682 | 0 | 1116.612
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1392.4193 | 1392.4193 | 0 | 1392.4193 | 586.2818 | 42.1053 | 0 | 586.2818
278 | RM | CT José López Portillo | 4837.3204 | 4837.3204 | 0 | 4269.0218 | 3859.9072 | 79.7943 | 0 | 3859.9072
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2026.7879 | 2026.7879 | 0 | 455.841 | 332.1591 | 16.3884 | 67.025 | 265.1341
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1876.1462 | 1876.1462 | 0 | 1721.1142 | 1436.812 | 76.5832 | 0 | 1436.812
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1196.922 | 1196.922 | 0 | 318.5464 | 284.6336 | 23.7805 | -0.6883 | 285.3219
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 496.4575 | 414.6561 | -16.477 | 414.6561 | 352.4577 | 85 | 0 | 352.4577
284 | CG | Los Humeros III | 2591.6336 | 2591.6336 | 0 | 857.5946 | 541.6387 | 20.8995 | 0 | 541.6387
286 | CCI | Baja California Sur V | 2132.5435 | 2132.5435 | 0 | 2132.5435 | 1172.8989 | 55 | 0 | 1172.8989
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 925.6197 | 925.6197 | 0 | 502.1437 | 378.0524 | 40.8432 | 0 | 378.0524
289 | CH | Chicoasén II | 8885.5635 | 8885.5635 | 0 | 7708.5902 | 7708.5902 | 86.7541 | 7708.5902 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1223.335 | 1223.335 | 0 | 1223.335 | 887.0404 | 72.51 | 0 | 887.0404
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1399.5153 | 1399.5153 | 0 | 1399.5153 | 589.2696 | 42.1053 | 0 | 589.2696
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1042.696 | 1042.696 | 0 | 1042.696 | 408.9447 | 39.2199 | 0 | 408.9447
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 400.138 | 400.138 | 0 | 400.138 | 170.3836 | 42.5812 | 0 | 170.3836
296 | CC | Empalme I | 14727.6065 | 14727.6065 | 0 | 9680.3002 | 8544.3994 | 58.0162 | 0 | 8544.3994
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2870.0054 | 2870.0054 | 0 | 1888.8927 | 1660.3827 | 57.8529 | 0 | 1660.3827
298 | CC | Valle de México II | 13939.2441 | 13939.2441 | 0 | 8484.4272 | 8484.4272 | 60.8672 | 8484.4272 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1272.9124 | 512.9707 | -59.701 | 512.9707 | 436.0251 | 85 | 0 | 436.0251
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4971.216 | 4971.216 | 0 | 2530.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 160.9308 | 160.9308 | 0 | 160.9309 | 66.39 | 41.2537 | 0 | 66.39
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1412.1074 | 1412.1074 | 0 | 1412.1074 | 960.4193 | 68.0132 | 0 | 960.4193
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1727.5574 | 1581.7604 | -8.4395 | 1581.7604 | 1160.1465 | 73.3453 | 0 | 1160.1465
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1034.3898 | 1034.3898 | 0 | 1034.3898 | 552.0044 | 53.3652 | 0 | 552.0044
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1915.6737 | 967.8366 | -49.478 | 967.8366 | 866.06 | 89.4841 | 0 | 866.06
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2334.4767 | 2334.4767 | 0 | 599.3518 | 526.462 | 22.5516 | 170.2082 | 356.2538
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7050.9847 | 7050.9847 | 0 | 6444.9831 | 6131.7885 | 86.9636 | 17.87 | 6113.9186
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 528.5009 | 528.0294 | -0.089212 | 528.0294 | 441.993 | 83.7061 | 0 | 441.993
313 | CC | Empalme II | 14468.1538 | 14468.1538 | 0 | 7971.6148 | 7705.8943 | 53.2611 | 0 | 7705.8943
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2835.5274 | 1910.1862 | -32.6338 | 1910.1862 | 1705.55 | 89.2871 | 0 | 1705.55
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 356.367 | 356.367 | 0 | 356.367 | 265.5963 | 74.5289 | 0 | 265.5963
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1339.0985 | 1339.0985 | 0 | 1339.0985 | 936.2164 | 69.9139 | 0 | 936.2164
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.135 | 300.135 | 0 | 300.135 | 160.3055 | 53.4112 | 0 | 160.3055
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 898.7534 | 898.7534 | 0 | 898.7534 | 539.252 | 60 | 0 | 539.252
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1208.1177 | 1208.1177 | 0 | 1208.1177 | 900.4627 | 74.5344 | 0 | 900.4627
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1171.6669 | 1171.6669 | 0 | 607.7946 | 521.8809 | 44.5417 | 0 | 521.8809
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11234.4695 | 8830.6591 | -21.3967 | 8830.6591 | 7324.5378 | 82.9444 | 0 | 7324.5378
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1257.9251 | 1257.9251 | 0 | 1023.0691 | 1023.0691 | 81.3299 | 0 | 1023.0691
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.4159 | 90.4159 | 0 | 90.4159 | 84.2592 | 93.1907 | 0 | 84.2592
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2565.2432 | 2565.2432 | 0 | 1174.1253 | 1134.7038 | 44.2338 | 0 | 1134.7038
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2899.5036 | 2899.5036 | 0 | 1505.1792 | 1372.0581 | 47.3204 | 0 | 1372.0581
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3323.2539 | 3323.2539 | 0 | 446.7301 | 402.8429 | 12.1219 | 0.20158 | 402.6414
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 16853.9385 | 10904.7205 | -35.2987 | 10904.7205 | 9575.4415 | 87.8101 | 0 | 9575.4415
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 227.2077 | 220.5528 | -2.929 | 113.8538 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1655.782 | 1655.782 | 0 | 119.1535 | 111.2671 | 6.7199 | 0 | 111.2671
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2617.7083 | 2617.7083 | 0 | 1525.0948 | 1425.3513 | 54.4503 | 45.4996 | 1379.8517
Inversión condicionada |  |  | 268837.598 | 268837.598 | 0 | 217442.5206 | 217446.7052 | 80.884 | 7478.3093 | 209968.3958
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7191.9053 | 7191.9053 | 0 | 7191.9053 | 7191.9053 | 100 | 0 | 7191.9053
2 | CC | Altamira II | 5143.5728 | 5143.5728 | 0 | 5143.5728 | 5143.5728 | 100 | -2.2679e-12 | 5143.5728
3 | CC | Bajío | 7324.9632 | 7324.9632 | 0 | 7324.9632 | 7325.1626 | 100.0027 | -1.4174e-13 | 7325.1626
4 | CC | Campeche | 2986.7215 | 2986.7215 | 0 | 2986.7215 | 2986.7215 | 100 | 1.134e-12 | 2986.7215
5 | CC | Hermosillo | 3494.8523 | 3494.8523 | 0 | 3494.8523 | 3495.0122 | 100.0046 | 1.4174e-13 | 3495.0122
6 | CT | Mérida III | 4074.0233 | 4074.0233 | 0 | 4074.0233 | 4074.0233 | 100 | 0 | 4074.0233
7 | CC | Monterrey III | 5161.9256 | 5161.9256 | 0 | 5161.9256 | 5162.7236 | 100.0155 | 0 | 5162.7236
8 | CC | Naco - Nogales | 3222.114 | 3222.114 | 0 | 3222.114 | 3222.114 | 100 | 0 | 3222.114
9 | CC | Río Bravo II | 4746.7932 | 4746.7932 | 0 | 4746.7932 | 4746.7932 | 100 | 0 | 4746.7932
10 | CC | Mexicali | 7084.7808 | 7084.7808 | 0 | 7084.7808 | 7084.7808 | 100 | 0 | 7084.7808
11 | CC | Saltillo | 3412.4246 | 3412.4246 | 0 | 3412.4246 | 3413.2226 | 100.0234 | 0 | 3413.2226
12 | CC | Tuxpan II | 6059.4176 | 6059.4176 | 0 | 6059.4176 | 6059.4176 | 100 | 5.6698e-13 | 6059.4176
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6045.5134 | 6045.5134 | 0 | 6045.5134 | 6046.451 | 100.0155 | 0 | 6046.451
15 | CC | Altamira III y IV | 10761.1841 | 10761.1841 | 0 | 10761.1841 | 10761.1841 | 100 | 0 | 10761.1841
16 | CC | Chihuahua III | 3389.9262 | 3389.9262 | 0 | 3389.9262 | 3389.9262 | 100 | 2.8349e-13 | 3389.9262
17 | CC | La Laguna II | 6769.6864 | 6769.6864 | 0 | 6769.6864 | 6770.5888 | 100.0133 | 0 | 6770.5888
18 | CC | Río Bravo III | 5324.4214 | 5324.4214 | 0 | 5324.4214 | 5324.4214 | 100 | 1.4174e-13 | 5324.4214
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11578.3812 | 11578.3812 | 0 | 11578.3812 | 11578.2255 | 99.9987 | 0 | 11578.2255
20 | CC | Altamira V | 11401.5477 | 11401.5477 | 0 | 11401.5477 | 11401.5477 | 100 | -7.0872e-14 | 11401.5477
21 | CC | Tamazunchale | 9635.9881 | 9635.9881 | 0 | 9635.9881 | 9635.2221 | 99.9921 | 1.4174e-13 | 9635.2221
24 | CC | Río Bravo IV | 5333.4442 | 5333.4442 | 0 | 5333.4442 | 5334.2824 | 100.0157 | 0 | 5334.2824
25 | CC | Tuxpan V | 5883.9777 | 5883.9777 | 0 | 5883.9777 | 5884.8665 | 100.0151 | 0 | 5884.8665
26 | CC | Valladolid III | 5301.1597 | 5301.1597 | 0 | 5301.1597 | 5301.1597 | 100 | 2.8349e-13 | 5301.1597
28 | CCC | Norte II | 9384.5547 | 9384.5547 | 0 | 9384.5547 | 9383.8685 | 99.9927 | -1.134e-12 | 9383.8685
29 | CCC | Norte | 9607.0146 | 9607.0146 | 0 | 9607.0146 | 9607.2939 | 100.0029 | -2.8349e-13 | 9607.2939
31 | CE | La Venta III | 3194.0523 | 3194.0523 | 0 | 3194.0523 | 3193.7869 | 99.9917 | 0 | 3193.7869
33 | CE | Oaxaca I | 3224.879 | 3224.879 | 0 | 3224.879 | 3225.7048 | 100.0256 | 0 | 3225.7048
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10040.2002 | 10040.2002 | 0 | 10040.2002 | 10040.1807 | 99.9998 | -2.8349e-13 | 10040.1807
36 | CC | Baja California III | 5259.0272 | 5259.0272 | 0 | 5259.0272 | 5258.4773 | 99.9895 | 3.5436e-14 | 5258.4773
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20523.7915 | 20523.7915 | 0 | 11218.5545 | 11218.5545 | 54.6612 | 0 | 11218.5545
40 | CE | Sureste I | 11228.2221 | 11228.2221 | 0 | 3143.062 | 3143.062 | 27.9925 | -3.5436e-14 | 3143.062
42 | CC | Noroeste | 13078.6947 | 13078.6947 | 0 | 6672.7102 | 6672.7102 | 51.0197 | 5.6698e-13 | 6672.7102
43 | CC | Noreste | 29383.331 | 29383.331 | 0 | 6891.4322 | 6891.4322 | 23.4535 | -2.8349e-13 | 6891.4322
45 | CC | Topolobampo III | 12585.1063 | 12585.1063 | 0 | 7478.3093 | 7478.3093 | 59.4219 | 7478.3093 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de $19.9487 correspondiente al mes de Diciembre de 2020.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.9487
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total | 1673973.0104 | 1673973.0104 | 1673973.0104
Autorizados en 1997 |  |  | 72358.7698 | 72358.7698 | 72358.7698
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3246.3578 | 3246.3578 | 3246.3578 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14156.4591 | 14156.4591 | 14156.4591 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 697.5719 | 697.5719 | 697.5719 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 8544.9519 | 8544.9519 | 8544.9519 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1182.3831 | 1182.3831 | 1182.3831 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8698.2863 | 8698.2863 | 8698.2863 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7228.2032 | 7228.2032 | 7228.2032 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5131.1873 | 5131.1873 | 5131.1873 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5323.8975 | 5323.8975 | 5323.8975 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3479.3902 | 3479.3902 | 3479.3902 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3649.4298 | 3649.4298 | 3649.4298 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3852.2727 | 3852.2727 | 3852.2727 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2464.0705 | 2464.0705 | 2464.0705 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2014.9209 | 2014.9209 | 2014.9209 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2689.3878 | 2689.3878 | 2689.3878 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 9939.6978 | 9939.6978 | 9939.6978
17 | LT | 301 Centro | 1380.1147 | 1380.1147 | 1380.1147 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1288.5163 | 1288.5163 | 1288.5163 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1112.4112 | 1112.4112 | 1112.4112 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1053.3426 | 1053.3426 | 1053.3426 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1577.9202 | 1577.9202 | 1577.9202 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1242.4348 | 1242.4348 | 1242.4348 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 834.7527 | 834.7527 | 834.7527 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1450.2053 | 1450.2053 | 1450.2053 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 67920.8636 | 67920.8636 | 67920.8636
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6211.5445 | 6211.5445 | 6211.5445 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 25143.0866 | 25143.0866 | 25143.0866 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7339.9436 | 7339.9436 | 7339.9436 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10281.0271 | 10281.0271 | 10281.0271 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1611.4412 | 1611.4412 | 1611.4412 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3576.2807 | 3576.2807 | 3576.2807 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2586.3176 | 2586.3176 | 2586.3176 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1468.7423 | 1468.7423 | 1468.7423 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1831.4647 | 1831.4647 | 1831.4647 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 572.6178 | 572.6178 | 572.6178 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1314.5085 | 1314.5085 | 1314.5085 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1982.7785 | 1982.7785 | 1982.7785 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4001.1106 | 4001.1106 | 4001.1106 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 41605.4408 | 41605.4408 | 41605.4408
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 16944.559 | 16944.559 | 16944.559 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1945.785 | 1945.785 | 1945.785 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 715.5653 | 715.5653 | 715.5653 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7616.4027 | 7616.4027 | 7616.4027 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5393.3807 | 5393.3807 | 5393.3807 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3874.6228 | 3874.6228 | 3874.6228 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 669.2354 | 669.2354 | 669.2354 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2046.7674 | 2046.7674 | 2046.7674 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 609.8002 | 609.8002 | 609.8002 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1789.3223 | 1789.3223 | 1789.3223 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21109.5574 | 21109.5574 | 21109.5574
48 | CCI | Baja California Sur I | 1040.8067 | 1040.8067 | 1040.8067 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2755.894 | 2755.894 | 2755.894 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1930.9218 | 1930.9218 | 1930.9218 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2242.9669 | 2242.9669 | 2242.9669 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 925.9561 | 925.9561 | 925.9561 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 578.7685 | 578.7685 | 578.7685 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 635.9247 | 635.9247 | 635.9247 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 175.0425 | 175.0425 | 175.0425 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 414.7557 | 414.7557 | 414.7557 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3201.6228 | 3201.6228 | 3201.6228 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 963.822 | 963.822 | 963.822 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6243.0758 | 6243.0758 | 6243.0758 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 97952.8938 | 97952.8938 | 97952.8938
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 7956.3963 | 7956.3963 | 7956.3963 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 24462.1483 | 24462.1483 | 24462.1483 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5209.5612 | 5209.5612 | 5209.5612 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 193.1093 | 193.1093 | 193.1093 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 888.0644 | 888.0644 | 888.0644 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5624.7131 | 5624.7131 | 5624.7131 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2137.5701 | 2137.5701 | 2137.5701 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2561.3977 | 2561.3977 | 2561.3977 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1561.9952 | 1561.9952 | 1561.9952 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1371.3913 | 1371.3913 | 1371.3913 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1765.1468 | 1765.1468 | 1765.1468 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1785.4272 | 1785.4272 | 1785.4272 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3538.1158 | 3538.1158 | 3538.1158 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 294.945 | 294.945 | 294.945 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2519.3196 | 2519.3196 | 2519.3196 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 816.7736 | 816.7736 | 816.7736 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2699.8537 | 2699.8537 | 2699.8537 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 213.7358 | 213.7358 | 213.7358 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5492.4154 | 5492.4154 | 5492.4154 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1894.4362 | 1894.4362 | 1894.4362 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 193.7177 | 193.7177 | 193.7177 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 58.834 | 58.834 | 58.834 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1431.1247 | 1431.1247 | 1431.1247 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2933.3248 | 2933.3248 | 2933.3248 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 584.4622 | 584.4622 | 584.4622 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 881.8131 | 881.8131 | 881.8131 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1467.8006 | 1467.8006 | 1467.8006 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1468.1031 | 1468.1031 | 1468.1031 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 647.021 | 647.021 | 647.021 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 262.701 | 262.701 | 262.701 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 168.7461 | 168.7461 | 168.7461 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1150.0498 | 1150.0498 | 1150.0498 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1941.3865 | 1941.3865 | 1941.3865 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1421.1145 | 1421.1145 | 1421.1145 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 797.7714 | 797.7714 | 797.7714 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 370.5908 | 370.5908 | 370.5908 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6732.454 | 6732.454 | 6732.454 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2455.3627 | 2455.3627 | 2455.3627 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 57603.1593 | 57603.1593 | 57603.1593
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 9843.3654 | 9843.3654 | 9843.3654 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 609.1572 | 609.1572 | 609.1572 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 565.8195 | 565.8195 | 565.8195 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 507.3038 | 507.3038 | 507.3038 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1370.5941 | 1370.5941 | 1370.5941 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2297.131 | 2297.131 | 2297.131 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1595.924 | 1595.924 | 1595.924 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1907.2774 | 1907.2774 | 1907.2774 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5263.6391 | 5263.6391 | 5263.6391 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1650.4735 | 1650.4735 | 1650.4735 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 327.2571 | 327.2571 | 327.2571 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 120.7014 | 120.7014 | 120.7014 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2181.1181 | 2181.1181 | 2181.1181 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3617.6312 | 3617.6312 | 3617.6312 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3026.6275 | 3026.6275 | 3026.6275 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2763.939 | 2763.939 | 2763.939 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 19955.2 | 19955.2 | 19955.2 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7711.1949 | 7711.1949 | 7711.1949
132 | CE | La Venta II | 493.7123 | 493.7123 | 493.7123 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 96.4328 | 96.4328 | 96.4328 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 766.3952 | 766.3952 | 766.3952 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 216.399 | 216.399 | 216.399 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 904.8588 | 904.8588 | 904.8588 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 292.2684 | 292.2684 | 292.2684 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1428.7755 | 1428.7755 | 1428.7755 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1720.802 | 1720.802 | 1720.802 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1791.5511 | 1791.5511 | 1791.5511 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 65866.2188 | 65866.2188 | 65866.2188
146 | CH | La Yesca | 5475.4954 | 5475.4954 | 5475.4954 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2556.3093 | 2556.3093 | 2556.3093 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1563.6835 | 1563.6835 | 1563.6835 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2644.9491 | 2644.9491 | 2644.9491 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2039.781 | 2039.781 | 2039.781 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3241.0533 | 3241.0533 | 3241.0533 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3281.5761 | 3281.5761 | 3281.5761 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 491.1528 | 491.1528 | 491.1528 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7070.565 | 7070.565 | 7070.565 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 969.1848 | 969.1848 | 969.1848 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 56.3773 | 56.3773 | 56.3773 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 310.381 | 310.381 | 310.381 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 543.3645 | 543.3645 | 543.3645 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 278.3657 | 278.3657 | 278.3657 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 519.0388 | 519.0388 | 519.0388 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6507.1553 | 6507.1553 | 6507.1553 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1098.5547 | 1098.5547 | 1098.5547 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1131.6055 | 1131.6055 | 1131.6055 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 22643.3004 | 22643.3004 | 22643.3004 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2131.565 | 2131.565 | 2131.565 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1312.7601 | 1312.7601 | 1312.7601 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 571700.21 | 571700.21 | 571700.21
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 415349.155 | 415349.155 | 415349.155 | 2016-09-23 | 2020-12-15 | 2040-09-23 | 24 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1894.1537 | 1894.1537 | 1894.1537 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 125.1873 | 125.1873 | 125.1873 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 15201.9651 | 15201.9651 | 15201.9651 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2538.395 | 2538.395 | 2538.395 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 453.5392 | 453.5392 | 453.5392 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2196.9631 | 2196.9631 | 2196.9631 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 18301.9177 | 18301.9177 | 18301.9177 | 2009-05-02 | 2020-10-15 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1037.9128 | 1037.9128 | 1037.9128 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5929.6436 | 5929.6436 | 5929.6436 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1191.5273 | 1191.5273 | 1191.5273 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 9891.6181 | 9891.6181 | 9891.6181 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 693.484 | 693.484 | 693.484 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 16496.8231 | 16496.8231 | 16496.8231 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7799.0932 | 7799.0932 | 7799.0932 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 1040.3514 | 1040.3514 | 1040.3514 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8180.9872 | 8180.9872 | 8180.9872 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2023-04-19 | 11 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 765.2892 | 765.2892 | 765.2892 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7648.0299 | 7648.0299 | 7648.0299 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 16294.1176 | 16294.1176 | 16294.1176 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19602.1847 | 19602.1847 | 19602.1847 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1525.6406 | 1525.6406 | 1525.6406 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 14108.0463 | 14108.0463 | 14108.0463 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 3434.1852 | 3434.1852 | 3434.1852 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 118829.6163 | 118829.6163 | 118829.6163
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1074.7644 | 1074.7644 | 1074.7644 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1826.1391 | 1826.1391 | 1826.1391 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 761.3562 | 761.3562 | 761.3562 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2252.4864 | 2252.4864 | 2252.4864 | 2010-12-20 | 2023-12-15 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 10084.9728 | 10084.9728 | 10084.9728 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 14958.1509 | 14958.1509 | 14958.1509 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5101.7345 | 5101.7345 | 5101.7345 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 15130.5205 | 15130.5205 | 15130.5205 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4414.4346 | 4414.4346 | 4414.4346 | 2011-01-05 | 2023-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2223.3753 | 2223.3753 | 2223.3753 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3328.4348 | 3328.4348 | 3328.4348 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5093.5163 | 5093.5163 | 5093.5163 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 766.5104 | 766.5104 | 766.5104 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 6308.6867 | 6308.6867 | 6308.6867 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 36828.9866 | 36828.9866 | 36828.9866 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 119.992 | 119.992 | 119.992 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 17.1876 | 17.1876 | 17.1876 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 499.0736 | 499.0736 | 499.0736 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2967.0259 | 2967.0259 | 2967.0259 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1640.1521 | 1640.1521 | 1640.1521 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3432.1157 | 3432.1157 | 3432.1157 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 51337.0326 | 51337.0326 | 51337.0326
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 2752.3297 | 2752.3297 | 2752.3297 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 605.4542 | 605.4542 | 605.4542 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 3817.5562 | 3817.5562 | 3817.5562 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1993.763 | 1993.763 | 1993.763 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1543.5638 | 1543.5638 | 1543.5638 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1211.8505 | 1211.8505 | 1211.8505 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13448.1509 | 13448.1509 | 13448.1509 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10878.3864 | 10878.3864 | 10878.3864 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13484.8637 | 13484.8637 | 13484.8637 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1601.1143 | 1601.1143 | 1601.1143 | 2011-09-19 | 2023-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 38987.2444 | 38987.2444 | 38987.2444
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4056.6604 | 4056.6604 | 4056.6604 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4251.0102 | 4251.0102 | 4251.0102 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4464.7572 | 4464.7572 | 4464.7572 | 2014-03-02 | 2020-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 2006.7517 | 2006.7517 | 2006.7517 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 7232.6732 | 7232.6732 | 7232.6732 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 103.2844 | 103.2844 | 103.2844 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13908.1823 | 13908.1823 | 13908.1823 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 910.1129 | 910.1129 | 910.1129 | 2021-08-01 | 2023-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2053.8119 | 2053.8119 | 2053.8119 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2031-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 49375.586 | 49375.586 | 49375.586
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 28973.6412 | 28973.6412 | 28973.6412 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7836.0324 | 7836.0324 | 7836.0324 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12565.9124 | 12565.9124 | 12565.9124 | 2015-01-27 | 2020-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 34782.6379 | 34782.6379 | 34782.6379
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2086.3232 | 2086.3232 | 2086.3232 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 11502.6492 | 11502.6492 | 11502.6492 | 2017-09-01 | 2020-12-15 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5150.6067 | 5150.6067 | 5150.6067 | 2019-01-30 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2523.8441 | 2523.8441 | 2523.8441 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 157.9272 | 157.9272 | 157.9272 | 2019-07-01 | 2020-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 141.4589 | 141.4589 | 141.4589 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2347.6098 | 2347.6098 | 2347.6098 | 2015-06-15 | 2023-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5639.6577 | 5639.6577 | 5639.6577 | 2013-11-27 | 2023-08-15 | 2038-12-31 | 25 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5232.5611 | 5232.5611 | 5232.5611 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39581.0314 | 39581.0314 | 39581.0314
278 | RM | CT José López Portillo | 771.7876 | 771.7876 | 771.7876 | 2017-09-05 | 2019-06-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1296.0795 | 1296.0795 | 1296.0795 | 2015-05-05 | 2023-05-17 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1919.5041 | 1919.5041 | 1919.5041 | 2017-12-04 | 2020-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5846.3585 | 5846.3585 | 5846.3585 | 2018-08-17 | 2023-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 4675.3225 | 4675.3225 | 4675.3225 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2305.2328 | 2305.2328 | 2305.2328 | 2017-06-30 | 2022-11-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3660.286 | 3660.286 | 3660.286 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1986.1475 | 1986.1475 | 1986.1475 | 2016-08-19 | 2023-05-10 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3460.3921 | 3460.3921 | 3460.3921 | 2020-04-05 | 2023-07-28 | 2054-02-18 | 30 | 6
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 751.7197 | 751.7197 | 751.7197 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4257.7792 | 4257.7792 | 4257.7792 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4025.1495 | 4025.1495 | 4025.1495 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3845.0188 | 3845.0188 | 3845.0188 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 780.2536 | 780.2536 | 780.2536 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 102132.9827 | 102132.9827 | 102132.9827
296 | CC | Empalme I | 9453.5411 | 9453.5411 | 9453.5411 | 2018-09-01 | 2020-12-15 | 2040-09-28 | 22 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3731.128 | 3731.128 | 3731.128 | 2017-07-30 | 2020-07-20 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 22332.846 | 22332.846 | 22332.846 | 2019-02-01 | 2020-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4585.4127 | 4585.4127 | 4585.4127 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 9669.4995 | 9669.4995 | 9669.4995 | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2031-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 380.1898 | 380.1898 | 380.1898 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 15941.2747 | 15941.2747 | 15941.2747 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3907.4798 | 3907.4798 | 3907.4798 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 4954.2865 | 4954.2865 | 4954.2865 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15192.9558 | 15192.9558 | 15192.9558 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1975.7976 | 1975.7976 | 1975.7976 | 2017-06-04 | 2023-06-05 | 2047-07-09 | 30 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6409.6475 | 6409.6475 | 6409.6475 | 2018-12-01 | 2019-08-30 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3598.9237 | 3598.9237 | 3598.9237 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 68157.4591 | 68157.4591 | 68157.4591
313 | CC | Empalme II | 8752.5578 | 8752.5578 | 8752.5578 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 2049-07-29 | 29 | 6
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4137.0984 | 4137.0984 | 4137.0984 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 595.4445 | 595.4445 | 595.4445 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3688.3941 | 3688.3941 | 3688.3941 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2124.3993 | 2124.3993 | 2124.3993 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4549.3758 | 4549.3758 | 4549.3758 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 15146.9166 | 15146.9166 | 15146.9166 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 559.8682 | 559.8682 | 559.8682 | 2016-10-15 | 2023-10-16 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 28603.4044 | 28603.4044 | 28603.4044 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 62316.9186 | 62316.9186 | 62316.9186
323 | CC | San Luis Potosí | 4126.5677 | 4126.5677 | 4126.5677 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 5863.4563 | 5863.4563 | 5863.4563 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 848.5025 | 848.5025 | 848.5025 | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 2040-08-30 | 20 | 6
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 84.5381 | 84.5381 | 84.5381 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 601.0555 | 601.0555 | 601.0555 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 4012.4667 | 4012.4667 | 4012.4667 | 2021-11-30 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 340.958 | 340.958 | 340.958 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 6041.7356 | 6041.7356 | 6041.7356 | 2021-03-03 | 2023-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 337.5995 | 337.5995 | 337.5995 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 11205.6535 | 11205.6535 | 11205.6535 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 11081.564 | 11081.564 | 11081.564 | 2018-08-10 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2312.7496 | 2312.7496 | 2312.7496 | 2018-11-12 | 2023-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 15460.0717 | 15460.0717 | 15460.0717 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 30 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 91618.5903 | 91618.5903 | 91618.5903
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3296.4851 | 3296.4851 | 3296.4851 | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3166.211 | 3166.211 | 3166.211 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2052-07-01 | 29 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 22712.7858 | 22712.7858 | 22712.7858 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 4752.0864 | 4752.0864 | 4752.0864 | 2022-10-06 | 2023-10-19 | 2032-12-31 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 19351.7953 | 19351.7953 | 19351.7953 | 2022-04-11 | 2023-01-05 | 2032-07-30 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2673.9979 | 2673.9979 | 2673.9979 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 9111.1062 | 9111.1062 | 9111.1062 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 19479.3644 | 19479.3644 | 19479.3644 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2052-05-01 | 29 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1549.8781 | 1549.8781 | 1549.8781 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2030-06-12 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1118.523 | 1118.523 | 1118.523 | 2018-11-21 | 2023-07-31 | 2047-01-04 | 28 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4406.3572 | 4406.3572 | 4406.3572 | 2018-06-10 | 2023-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3085.9049 | 3085.9049 | 3085.9049
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3085.9049 | 3085.9049 | 3085.9049 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2042-06-01 | 19 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $19.9487 el cual corresponde al cierre del segundo semestre de 2020.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Con
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.9487
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 592666.9407 | 592666.9407 | 592666.9407
Autorizados en 1997 |  |  | 2563.6012 | 2563.6012 | 2563.6012
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2563.6012 | 2563.6012 | 2563.6012 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 149734.8408 | 149734.8408 | 149734.8408
2 | CC | Altamira II | 18074.4072 | 18074.4072 | 18074.4072 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21703.5362 | 21703.5362 | 21703.5362 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6649.1098 | 6649.1098 | 6649.1098 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 7775.9051 | 7775.9051 | 7775.9051 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11326.1524 | 11326.1524 | 11326.1524 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19010.8963 | 19010.8963 | 19010.8963 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11022.4545 | 11022.4545 | 11022.4545 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 14329.5348 | 14329.5348 | 14329.5348 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8005.0269 | 8005.0269 | 8005.0269 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8213.8478 | 8213.8478 | 8213.8478 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 21438.0644 | 21438.0644 | 21438.0644 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2185.9053 | 2185.9053 | 2185.9053 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 112271.2006 | 112271.2006 | 112271.2006
15 | CC | Altamira III y IV | 38332.0065 | 38332.0065 | 38332.0065 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 8787.6188 | 8787.6188 | 8787.6188 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 18207.1839 | 18207.1839 | 18207.1839 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 13833.0006 | 13833.0006 | 13833.0006 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 33111.3909 | 33111.3909 | 33111.3909 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 84655.8323 | 84655.8323 | 84655.8323
20 | CC | Altamira V | 31964.3787 | 31964.3787 | 31964.3787 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 52691.4536 | 52691.4536 | 52691.4536 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 40483.5039 | 40483.5039 | 40483.5039
24 | CC | Río Bravo IV | 16176.9204 | 16176.9204 | 16176.9204 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 24306.5835 | 24306.5835 | 24306.5835 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 21969.3237 | 21969.3237 | 21969.3237
26 | CC | Valladolid III | 21969.3237 | 21969.3237 | 21969.3237 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 35649.55 | 35649.55 | 35649.55
28 | CCC | Norte II | 10425.7587 | 10425.7587 | 10425.7587 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 25223.7913 | 25223.7913 | 25223.7913 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 727.7606 | 727.7606 | 727.7606
31 | CE | La Venta III | 727.7606 | 727.7606 | 727.7606 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1568.6017 | 1568.6017 | 1568.6017
33 | CE | Oaxaca I | 1568.6017 | 1568.6017 | 1568.6017 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 7639.2494 | 7639.2494 | 7639.2494
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4130.8294 | 4130.8294 | 4130.8294 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3508.42 | 3508.42 | 3508.42 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 18851.8232 | 18851.8232 | 18851.8232
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17216.0493 | 17216.0493 | 17216.0493 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1635.774 | 1635.774 | 1635.774 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 33644.0073 | 33644.0073 | 33644.0073
42 | CC | Noroeste | 20509.356 | 20509.356 | 20509.356 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 13134.6512 | 13134.6512 | 13134.6512 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 78734.0858 | 78734.0858 | 78734.0858
45 | CC | Topolobampo III | 12377.115 | 12377.115 | 12377.115 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 66356.9709 | 66356.9709 | 66356.9709 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4173.5602 | 4173.5602 | 4173.5602
49 | CE | Sureste IV y V | 4173.5602 | 4173.5602 | 4173.5602 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.9487 el cual corresponde al cierre del segundo semestre de 2020.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar