## Av. Fin-Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
|  | (Millones de pesos a precios de 2023) | [12 empty] | 17.7287
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2022 2_/ | 2023 |  |  |  | Acumulado 2022 | 2023
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 223067.7988 | 88108.2796 | 17817.3435 | 200.8216 | 88309.1013 | 39.6
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 222220.7228 | 88108.2796 | 17816.5759 | 200.8216 | 88309.1013 | 39.7
|  |  | Inversión Directa |  | 173000.5884 | 78685.8829 | 17285.4825 | 200.8216 | 78886.7045 | 45.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 14454.9047 | 11992.2824 | 18.6484 | 0 | 11992.2824 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Terminado Totalmente | 10123.1073 | 8326.788 | 0 | 0 | 8326.788 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0.127 | 100
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4331.7974 | 3665.4944 | 18.6484 | 0 | 3665.4944 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 6631.633 | 3232.4804 | 392.8773 | 0 | 3232.4804 | 48.7
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2357.7575 | 1108.0438 | 259.4738 | 0 | 1108.0438 | 47 | 67.8 | 11.01 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 4_/ | Terminado Totalmente | 4273.8754 | 2124.4366 | 133.4035 | 0 | 2124.4366 | 49.7 | 99.93 | 3.12 | 0.07 | 100
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1655.5123 | 761.5141 | 0 | 0 | 761.5141 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1655.5123 | 761.5141 | 0 | 0 | 761.5141 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 8652.4062 | 3570.5602 | 34.4687 | 0 | 3570.5602 | 41.3
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1017.4352 | 794.2458 | 34.4687 | 0 | 794.2458 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 7634.971 | 2776.3144 | 1.7729e-05 | 0 | 2776.3144 | 36.4 | 41.2096 | 18.8 | 0 | 41.2096
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 20277.1775 | 14933.477 | 63.5018 | 1.8243 | 14935.3012 | 73.7
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 12938.4954 | 10718.8979 | 17.7287 | 0 | 10718.8979 | 82.8 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3151.7374 | 1497.1773 | 38.8037 | 0 | 1497.1773 | 47.5 | 92.59 | 7.4 | 0 | 92.59
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3821.1265 | 2369.4645 | 0 | 0 | 2369.4645 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 365.8183 | 347.9373 | 6.9694 | 1.8243 | 349.7616 | 95.6 | 95.294 | 1.6 | 1.204 | 96.498
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 18012.6777 | 8681.0619 | 3416.0226 | 0 | 8681.0619 | 48.2
18 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3793.9418 | 3793.6759 | 0 | 0 | 3793.6759 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1801.6969 | 416.6423 | 89.3657 | 0 | 416.6423 | 23.1 | 23.0947 | 4.96 | 0 | 23.0947
20 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Terminado Totalmente | 1667.3584 | 1529.5793 | 17.7287 | 0 | 1529.5793 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1063.722 | 209.4313 | 0 | 0 | 209.4313 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2303.2225 | 762.3341 | 0 | 0 | 762.3341 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7340.2937 | 1969.399 | 3291.1995 | 0 | 1969.399 | 26.8 | 25.63 | 34.73 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 42.4425 | 0 | 17.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 39601.0054 | 25485.3886 | 668.8694 | 0 | 25485.3886 | 64.4
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 12813.8434 | 8603.0236 | 79.7792 | 0 | 8603.0236 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2550.6156 | 1678.6864 | 7.322 | 0 | 1678.6864 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 12388.0091 | 7535.6721 | 8.8643 | 0 | 7535.6721 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3537.4269 | 999.6612 | 517.678 | 0 | 999.6612 | 28.3 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2074.6834 | 559.4279 | 55.2259 | 0 | 559.4279 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 6236.4271 | 6108.9173 | 0 | 0 | 6108.9173 | 98 | 100 | 0 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 13867.4246 | 7587.3419 | 125.5929 | 0 | 7587.3419 | 54.7
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 12826.1471 | 7084.4901 | 21.2744 | 0 | 7084.4901 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1041.2775 | 502.8518 | 104.3184 | 0 | 502.8518 | 48.3 | 49.2076 | 10.02 | 0 | 49.2076
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 17077.9738 | 2004.2445 | 1060.9347 | 118.837 | 2123.0815 | 12.4
36 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1154.3803 | 0 | 178.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
37 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10393.3382 | 0 | 574.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2576.8311 | 1337.6746 | 18.5851 | 0 | 1337.6746 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2953.4241 | 666.5698 | 289.3464 | 118.837 | 785.4068 | 26.6 | 22.5694 | 9.8 | 3.9829 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1471.5176 | 407.8461 | 65.787 | 0 | 407.8461 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1471.5176 | 407.8461 | 65.787 | 0 | 407.8461 | 27.7 | 27.6725 | 4.47 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 7816.3583 | 29.6858 | 4446.5847 | 80.1604 | 109.8461 | 1.4
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Construcción | 1618.2895 | 29.6858 | 712.0447 | 80.1604 | 109.8461 | 6.8 | 2.0974 | 44 | 5.9925 | 8.09
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1127.5735 | 0 | 230.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2486.6176 | 0 | 2130.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2583.8778 | 0 | 1373.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 22634.9214 | 0 | 6991.4274 | 0 | 0 | 0
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar sin cambio de alcance | 1769.8278 | 0 | 1166.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar sin cambio de alcance | 1678.8653 | 0 | 1109.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar sin cambio de alcance | 6018.814 | 0 | 2245.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar sin cambio de alcance | 13167.4143 | 0 | 2469.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 847.076 | 0 | 0.76762 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1_/ | Autorizado | 183.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 1_/ | Autorizado | 272.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1_/ | Autorizado | 173.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Autorizado | 217.4717 | 0 | 0.76762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada |  | 50067.2104 | 9422.3968 | 531.861 | 0 | 9422.3968 | 18.8
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 9978.6844 | 2776.3144 | 0 | 0 | 2776.3144 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9978.6844 | 2776.3144 | 0 | 0 | 2776.3144 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
62 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 40088.526 | 6646.0823 | 531.861 | 0 | 6646.0823 | 16.6
63 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Construcción | 11184.5671 | 6646.0823 | 0 | 0 | 6646.0823 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
64 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 28903.9589 | 0 | 531.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2023, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2023, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 17.7287 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2023.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0436 (enero), 18.6418 (febrero), 18.4030 (marzo), 18.0891 (abril), 17.7680 (mayo), 17.2930 (junio), 16.9447 (julio), 16.9660 (agosto) y 17.2426 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 105692.4933 | 38876.0928 | 0 | 5723.5804 | 61092.8201 | 85679.247 | 25463.2893 | 0 | 6302.7726 | 53913.1851 | -11.752 | 9076.242 | 29799.8508 | 38876.0928 | 8098.4448 | 17364.8445 | 25463.2893
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 4443.2882 | 1060.7209 | 0 | 1.7309 | 3380.8363 | 5019.0388 | 2936.0895 | 0 | 2.4463 | 2080.503 | -38.4619 | 3.4854 | 1057.2356 | 1060.7209 | 3.5409 | 2932.5486 | 2936.0895
63 | CH | El Cajón | 2744.7726 | 520.5394 | 0 | 136.1966 | 2088.0366 | 2040.5422 | 262.7928 | 0 | 207.7332 | 1570.0162 | -24.809 | 465.3895 | 55.1498 | 520.5394 | 218.0972 | 44.6956 | 262.7928
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 82.7895 | 62.0178 | 0 | 7.0636 | 13.7082 | 85.8713 | 57.1749 | 0 | 9.4557 | 19.2407 | 40.3595 | 11.4443 | 50.5735 | 62.0178 | 10.3506 | 46.8242 | 57.1749
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 84.2515 | 75.6636 | 0 | 9.1104 | -0.52255 | 91.5015 | 76.3273 | 0 | 8.1468 | 7.0274 | <-500 | 10.0036 | 65.6601 | 75.6636 | 9.1502 | 67.1772 | 76.3273
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 40.4112 | 26.3991 | 0 | 1.8284 | 12.1837 | 34.9861 | 24.5207 | 0 | 2.5245 | 7.9409 | -34.8235 | 2.852 | 23.5471 | 26.3991 | 2.8417 | 21.679 | 24.5207
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6469 | 187.8415 | 0 | 0 | -69.1946 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8415 | 187.8415
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 30.7891 | 20.5106 | 0 | 1.4957 | 8.7827 | 35.6736 | 21.0833 | 0 | 1.5405 | 13.0498 | 48.5851 | 15.5402 | 4.9705 | 20.5106 | 16.3979 | 4.6854 | 21.0833
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1998.1387 | 561.5066 | 0 | 721.5689 | 715.0632 | 2226.0024 | 555.4971 | 0 | 735.7147 | 934.7905 | 30.7284 | 509.3473 | 52.1593 | 561.5066 | 506.4631 | 49.034 | 555.4971
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 510.8991 | 288.6023 | 0 | 0.15571 | 222.1411 | 588.3664 | 136.7991 | 0 | 0.22082 | 451.3465 | 103.1801 | 0.11974 | 288.4826 | 288.6023 | 0.24857 | 136.5505 | 136.7991
151 | SE | 1006 Central----Sur | 9.0503 | 5.3254 | 0 | 0.69491 | 3.03 | 10.9588 | 4.9661 | 0 | 1.0976 | 4.8951 | 61.5557 | 1.6002 | 3.7252 | 5.3254 | 1.5635 | 3.4026 | 4.9661
152 | SE | 1005 Noroeste | 49.6076 | 33.8339 | 0 | 2.863 | 12.9107 | 61.0996 | 34.9176 | 0 | 3.1363 | 23.0457 | 78.5001 | 24.8171 | 9.0168 | 33.8339 | 26.3907 | 8.5269 | 34.9176
156 | RM | Infiernillo | 3909.4015 | 0.20557 | 0 | 0.13179 | 3909.0642 | 4154.3682 | 0.20483 | 0 | 0.18196 | 4153.9814 | 6.2654 | 0.20557 | 0 | 0.20557 | 0.20483 | 0 | 0.20483
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 986.4358 | 3.9238 | 0 | 2.5156 | 979.9963 | 5548.8083 | 3.9097 | 0 | 3.4732 | 5541.4254 | 465.4537 | 3.9238 | 0 | 3.9238 | 3.9097 | 0 | 3.9097
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 33.1972 | 30.0477 | 0 | 0.83972 | 2.3098 | 30.8801 | 26.8044 | 0 | 0.92521 | 3.1505 | 36.4014 | 1.5894 | 28.4583 | 30.0477 | 0.79469 | 26.0097 | 26.8044
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 51.0826 | 49.5622 | 0 | 0.7513 | 0.76906 | 50.4539 | 45.4861 | 0 | 1.0373 | 3.9305 | 411.0773 | 1.1719 | 48.3903 | 49.5622 | 1.1677 | 44.3185 | 45.4861
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 5225.1352 | 819.656 | 0 | 17.4883 | 4387.9909 | 3668.5935 | 573.0734 | 0 | 19.3293 | 3076.1907 | -29.8952 | 218.566 | 601.09 | 819.656 | 218.9763 | 354.0971 | 573.0734
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 60.1381 | 31.4602 | 0 | 12.9394 | 15.7386 | 82.9864 | 30.63 | 0 | 17.5524 | 34.804 | 121.1379 | 20.556 | 10.9042 | 31.4602 | 19.4289 | 11.2011 | 30.63
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 2379.6406 | 1887.5189 | 0 | 271.4279 | 220.6938 | 1334.8553 | 1078.5047 | 0 | 280.6059 | -24.2553 | -110.9905 | 368.3123 | 1519.2065 | 1887.5189 | 431.1777 | 647.327 | 1078.5047
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 23.1544 | 6.2518 | 0 | 2.0579 | 14.8446 | 23.432 | 10.4591 | 0 | 3.3084 | 9.6645 | -34.8956 | 0.023128 | 6.2287 | 6.2518 | 4.7888 | 5.6703 | 10.4591
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.2706 | 0.6584 | 0 | 0.040958 | 0.57125 | 1.5941 | 0.60923 | 0 | 0.05655 | 0.92832 | 62.5059 | 0.063887 | 0.59452 | 0.6584 | 0.063656 | 0.54557 | 0.60923
181 | RM | CN Laguna Verde | 2108.7011 | 562.6515 | 0 | 162.5057 | 1383.5439 | 2569.6614 | 492.091 | 0 | 142.4348 | 1935.1357 | 39.868 | 562.6515 | 0 | 562.6515 | 492.091 | 0 | 492.091
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 46.8677 | 46.0051 | 0 | 1.2102 | -0.34766 | 46.0222 | 41.109 | 0 | 1.3334 | 3.5797 | <-500 | 2.2906 | 43.7145 | 46.0051 | 1.1453 | 39.9637 | 41.109
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 3885.5158 | 55.8255 | 0 | 13.23 | 3816.4603 | 115.747 | 82.2123 | 0 | 10.3145 | 23.2202 | -99.3916 | 22.0098 | 33.8157 | 55.8255 | 12.4953 | 69.717 | 82.2123
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 16.37 | 9.3011 | 0 | 2.2171 | 4.8518 | 19.6271 | 9.022 | 0 | 3.0611 | 7.544 | 55.49 | 3.4583 | 5.8428 | 9.3011 | 3.4458 | 5.5762 | 9.022
190 | SE | 1120 Noroeste | 28.8217 | 22.0423 | 0 | 7.7444 | -0.96501 | 43.2165 | 23.3515 | 0 | 8.0947 | 11.7703 | <-500 | 11.8358 | 10.2065 | 22.0423 | 10.1244 | 13.2271 | 23.3515
191 | SE | 1121 Baja California | 9.7995 | 6.9172 | 0 | 0.36141 | 2.5208 | 10.49 | 6.9551 | 0 | 0.38811 | 3.1469 | 24.834 | 4.1612 | 2.756 | 6.9172 | 4.3968 | 2.5583 | 6.9551
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6685.5824 | 19.7805 | 0 | 2.3903 | 6663.4116 | 34.3905 | 17.0008 | 0 | 2.7763 | 14.6134 | -99.7807 | 7.8292 | 11.9513 | 19.7805 | 6.0469 | 10.9539 | 17.0008
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10.8941 | 8.6635 | 0 | 1.4611 | 0.76944 | 16.7845 | 7.589 | 0 | 1.8365 | 7.359 | 500< | 2.495 | 6.1685 | 8.6635 | 1.8768 | 5.7122 | 7.589
195 | SE | 1125 Distribución | 35.806 | 26.5997 | 0 | 5.6767 | 3.5296 | 57.9177 | 24.3817 | 0 | 7.6634 | 25.8726 | 500< | 9.4503 | 17.1493 | 26.5997 | 8.2669 | 16.1148 | 24.3817
197 | SE | 1127 Sureste | 6.8661 | 4.1187 | 0 | 1.1486 | 1.5988 | 10.1036 | 4.0367 | 0 | 1.6001 | 4.4668 | 179.3939 | 1.8076 | 2.3111 | 4.1187 | 1.8011 | 2.2356 | 4.0367
198 | SE | 1128 Centro Sur | 27.0698 | 17.2315 | 0 | 2.154 | 7.6843 | 28.0599 | 16.1959 | 0 | 3.343 | 8.521 | 10.8887 | 4.6071 | 12.6244 | 17.2315 | 4.6041 | 11.5918 | 16.1959
199 | SE | 1129 Compensación redes | 21.5472 | 17.0244 | 0 | 1.1309 | 3.3918 | 27.2327 | 16.576 | 0 | 1.3095 | 9.3472 | 175.58 | 8.1314 | 8.893 | 17.0244 | 8.3289 | 8.2471 | 16.576
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 63.6333 | 34.9532 | 0 | 6.7976 | 21.8826 | 68.187 | 33.3556 | 0 | 10.4521 | 24.3793 | 11.4097 | 14.2091 | 20.7441 | 34.9532 | 14.1973 | 19.1583 | 33.3556
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 83.7707 | 50.0141 | 0 | 18.5203 | 15.2362 | 125.2696 | 50.037 | 0 | 25.5704 | 49.6622 | 225.9485 | 28.888 | 21.1261 | 50.0141 | 28.7839 | 21.2531 | 50.037
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 99.124 | 61.4839 | 0 | 15.0276 | 22.6124 | 117.4605 | 51.5262 | 0 | 20.2565 | 45.6777 | 102.0029 | 32.0536 | 29.4303 | 61.4839 | 24.6857 | 26.8405 | 51.5262
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 46.2847 | 34.9375 | 0 | 1.8346 | 9.5126 | 48.5344 | 33.9759 | 0 | 1.8421 | 12.7164 | 33.6786 | 20.767 | 14.1705 | 34.9375 | 20.869 | 13.1069 | 33.9759
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 84.9349 | 48.3087 | 0 | 1.4155 | 35.2107 | 53.9754 | 44.4731 | 0 | 1.9734 | 7.5289 | -78.6175 | 2.2294 | 46.0793 | 48.3087 | 2.2214 | 42.2518 | 44.4731
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2622.6115 | 34.2372 | 0 | 2.4789 | 2585.8954 | 1474.9961 | 37.0136 | 0 | 3.4225 | 1434.56 | -44.5237 | 3.8666 | 30.3706 | 34.2372 | 3.8526 | 33.161 | 37.0136
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 35.0275 | 31.9559 | 0 | 1.3131 | 1.7586 | 37.5459 | 29.8029 | 0 | 1.7127 | 6.0303 | 242.9117 | 5.1002 | 26.8557 | 31.9559 | 5.1117 | 24.6912 | 29.8029
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 30.9149 | 22.6065 | 0 | 1.2835 | 7.0249 | 33.8717 | 22.1148 | 0 | 1.2888 | 10.4681 | 49.0137 | 14.5287 | 8.0778 | 22.6065 | 14.6 | 7.5149 | 22.1148
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 492.193 | 98.4634 | 0 | 15.2999 | 378.4298 | 71.9153 | 36.2872 | 0 | 11.1157 | 24.5124 | -93.5226 | 16.6374 | 81.826 | 98.4634 | 14.7995 | 21.4877 | 36.2872
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 131.0085 | 122.9548 | 0 | 3.6338 | 4.4199 | 131.0714 | 113.2302 | 0 | 5.075 | 12.7661 | 188.8296 | 5.7335 | 117.2214 | 122.9548 | 5.7128 | 107.5174 | 113.2302
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 49.7632 | 30.659 | 0 | 8.2859 | 10.8183 | 61.3101 | 26.685 | 0 | 10.764 | 23.861 | 120.5623 | 14.3312 | 16.3277 | 30.659 | 11.2506 | 15.4344 | 26.685
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 857.7971 | 3.4356 | 0 | 0 | 854.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 3.4356 | 3.4356 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 157.8989 | 45.3163 | 0 | 20.4564 | 92.1262 | 137.4441 | 51.6064 | 0 | 24.4907 | 61.3469 | -33.4099 | 31.9805 | 13.3358 | 45.3163 | 35.9443 | 15.6621 | 51.6064
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 939.2854 | 111.4009 | 0 | 16.8061 | 811.0784 | 129.1928 | 50.4865 | 0 | 21.1898 | 57.5165 | -92.9086 | 49.0729 | 62.328 | 111.4009 | 37.6727 | 12.8138 | 50.4865
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 115.2939 | 59.0688 | 0 | 13.4076 | 42.8175 | 102.969 | 42.2495 | 0 | 15.4899 | 45.2296 | 5.6334 | 36.321 | 22.7479 | 59.0688 | 27.8909 | 14.3586 | 42.2495
216 | RM | CCC Poza Rica | 816.9744 | 1.8779 | 0 | 44.3311 | 770.7653 | 1372.9057 | 132.6411 | 0 | 79.3631 | 1160.9015 | 50.6167 | 1.8779 | 0 | 1.8779 | 132.6411 | 0 | 132.6411
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2387.1529 | 72.286 | 0 | 25.9724 | 2288.8944 | 4119.0572 | 66.0133 | 0 | 48.4371 | 4004.6068 | 74.9581 | 72.286 | 0 | 72.286 | 66.0133 | 0 | 66.0133
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 68.264 | 66.7013 | 0 | 0.31686 | 1.2458 | 75.4594 | 67.66 | 0 | 0.43747 | 7.3619 | 490.9197 | 0.49423 | 66.2071 | 66.7013 | 0.49245 | 67.1675 | 67.66
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 25.7554 | 11.2337 | 0 | 7.202 | 7.3196 | 40.931 | 11.8098 | 0 | 9.9436 | 19.1776 | 162.0025 | 11.2337 | 0 | 11.2337 | 11.1932 | 0.6166 | 11.8098
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 10878.9612 | 2276.1939 | 0 | 102.0679 | 8500.6995 | 5561.6181 | 2141.0097 | 0 | 191.3866 | 3229.2218 | -62.0123 | 253.1317 | 2023.0622 | 2276.1939 | 606.4649 | 1534.5448 | 2141.0097
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 0.26566 | 0 | 0 | 1.7456 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26566 | 0.26566
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 161.3628 | 85.8362 | 0 | 8.1542 | 67.3723 | 280.0719 | 151.5912 | 0 | 14.7265 | 113.7541 | 68.8439 | 0 | 85.8362 | 85.8362 | 24.7798 | 126.8115 | 151.5912
227 | CG | Los Humeros II | 211.7736 | 43.4208 | 0 | 7.393 | 160.9597 | 415.9297 | 44.5232 | 0 | 8.1456 | 363.2609 | 125.6843 | 13.9931 | 29.4278 | 43.4208 | 6.9965 | 37.5267 | 44.5232
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 6.033 | 4.5792 | 0 | 1.448 | 0.0058819 | 7.1911 | 3.0704 | 0 | 1.6081 | 2.5126 | 500< | 2.7516 | 1.8275 | 4.5792 | 1.4051 | 1.6653 | 3.0704
229 | CT | TG Baja California II | 751.8485 | 42.4042 | 0 | 20.4022 | 689.0421 | 265.5927 | 298.5205 | 0 | 26.9276 | -59.8553 | -108.6867 | 33.305 | 9.0992 | 42.4042 | 29.0037 | 269.5168 | 298.5205
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.3814 | 17.6385 | 0 | 0.43141 | 0.3114 | 19.3481 | 16.2121 | 0 | 0.59563 | 2.5404 | 500< | 0.67291 | 16.9656 | 17.6385 | 0.67049 | 15.5416 | 16.2121
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 34.7516 | 7.3419 | 0 | 0.57641 | 26.8333 | 38.9934 | 6.8309 | 0 | 0.79583 | 31.3667 | 16.8945 | 0.89909 | 6.4429 | 7.3419 | 0.89585 | 5.9351 | 6.8309
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 77.5407 | 36.3717 | 0 | 31.1639 | 10.0051 | 108.0933 | 47.2118 | 0 | 29.4371 | 31.4444 | 214.2843 | 27.8262 | 8.5455 | 36.3717 | 24.0718 | 23.14 | 47.2118
235 | CCI | Baja California Sur IV | 556.8733 | 500.0466 | 0 | 34.2817 | 22.5451 | 384.7891 | 667.9567 | 0 | 47.3316 | -330.4991 | <-500 | 53.4725 | 446.574 | 500.0466 | 53.2797 | 614.6769 | 667.9567
236 | CCI | Baja California Sur III | 490.8291 | 458.7308 | 0 | 5.2242 | 26.8741 | 229.9381 | 626.8337 | 0 | 8.3987 | -405.2943 | <-500 | 12.1568 | 446.574 | 458.7308 | 12.1568 | 614.6769 | 626.8337
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 30.7619 | 21.5317 | 0 | 3.2322 | 5.998 | 42.3294 | 15.0788 | 0 | 4.937 | 22.3136 | 272.0181 | 17.786 | 3.7458 | 21.5317 | 14.2819 | 0.79691 | 15.0788
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 50.6165 | 31.0554 | 0 | 8.578 | 10.9832 | 100.2103 | 22.9575 | 0 | 7.4163 | 69.8365 | 500< | 6.7864 | 24.269 | 31.0554 | 5.9167 | 17.0408 | 22.9575
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 102.4516 | 42.3579 | 0 | 20.2159 | 39.8779 | 146.4122 | 53.0579 | 0 | 29.1069 | 64.2475 | 61.1106 | 33.8517 | 8.5062 | 42.3579 | 45.2829 | 7.7749 | 53.0579
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 63.8252 | 42.5782 | 0 | 11.9486 | 9.2984 | 89.3636 | 39.8749 | 0 | 16.7638 | 32.725 | 251.9428 | 25.9812 | 16.597 | 42.5782 | 23.9071 | 15.9678 | 39.8749
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 309.7913 | 52.7597 | 0 | 7.2816 | 249.75 | 73.4132 | 35.6451 | 0 | 9.8276 | 27.9405 | -88.8126 | 29.6935 | 23.0662 | 52.7597 | 21.1553 | 14.4897 | 35.6451
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 28.8578 | 20.135 | 0 | 2.8456 | 5.8772 | 37.6121 | 18.9839 | 0 | 4.0836 | 14.5445 | 147.473 | 5.0358 | 15.0992 | 20.135 | 4.9695 | 14.0144 | 18.9839
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 61.7321 | 44.934 | 0 | 6.0988 | 10.6994 | 82.4959 | 41.7588 | 0 | 8.54 | 32.1971 | 200.9253 | 10.7695 | 34.1645 | 44.934 | 10.1141 | 31.6448 | 41.7588
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 752.9936 | 47.836 | 0 | 32.8569 | 672.3007 | 79.0078 | 39.8454 | 0 | 16.93 | 22.2324 | -96.6931 | 41.2428 | 6.5932 | 47.836 | 19.5784 | 20.2671 | 39.8454
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 43.0747 | 37.0809 | 0 | 2.5318 | 3.462 | 53.9707 | 34.4749 | 0 | 3.4955 | 16.0003 | 362.1646 | 3.949 | 33.1319 | 37.0809 | 3.9348 | 30.5401 | 34.4749
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 232.0489 | 137.9795 | 0 | 8.9127 | 85.1567 | 58.5291 | 17.4912 | 0 | 9.589 | 31.4489 | -63.0694 | 13.4094 | 124.5701 | 137.9795 | 10.2961 | 7.1951 | 17.4912
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 84.989 | 41.4324 | 0 | 12.1349 | 31.4218 | 105.6029 | 40.7845 | 0 | 14.9694 | 49.8491 | 58.6448 | 24.2075 | 17.2249 | 41.4324 | 26.2167 | 14.5677 | 40.7845
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 53.757 | 35.177 | 0 | 17.051 | 1.529 | 80.3707 | 32.967 | 0 | 17.3311 | 30.0726 | 500< | 23.4062 | 11.7708 | 35.177 | 19.9621 | 13.005 | 32.967
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 22.1802 | 11.8287 | 0 | 8.7984 | 1.5531 | 44.9221 | 15.138 | 0 | 7.7987 | 21.9854 | 500< | 6.9935 | 4.8351 | 11.8287 | 5.8303 | 9.3077 | 15.138
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1857.0467 | 1568.7802 | 0 | 141.4797 | 146.7868 | 4076.7912 | 1406.3589 | 0 | 163.5656 | 2506.8667 | 500< | 327.28 | 1241.5002 | 1568.7802 | 218.5121 | 1187.8468 | 1406.3589
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 46.5503 | 22.8417 | 0 | 7.0079 | 16.7006 | 77.3604 | 21.9555 | 0 | 9.7084 | 45.6965 | 173.6221 | 11.6946 | 11.1471 | 22.8417 | 11.1781 | 10.7774 | 21.9555
264 | CC | Centro | 10031.4649 | 8117.9842 | 0 | 306.8879 | 1606.5929 | 5419.104 | 2597.8875 | 0 | 313.3125 | 2507.9039 | 56.1008 | 953.4039 | 7164.5802 | 8117.9842 | 492.8525 | 2105.0351 | 2597.8875
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 709.7822 | 78.2414 | 0 | 15.3729 | 616.1679 | 183.0997 | 87.1264 | 0 | 34.2802 | 61.6931 | -89.9876 | 56.6178 | 21.6236 | 78.2414 | 52.7566 | 34.3697 | 87.1264
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 20.7475 | 17.5601 | 0 | 6.1107 | -2.9232 | 27.738 | 11.2614 | 0 | 6.7327 | 9.7438 | -433.3262 | 11.5659 | 5.9942 | 17.5601 | 5.7829 | 5.4785 | 11.2614
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 125.4949 | 56.2348 | 0 | 0.15656 | 69.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0.021877 | 56.2129 | 56.2348 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 29.3935 | 2.8204 | 0 | 0.73946 | 25.8336 | 34.6922 | 1.9932 | 0 | 0.81474 | 31.8842 | 23.4213 | 1.3996 | 1.4208 | 2.8204 | 0.69981 | 1.2934 | 1.9932
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 98.9203 | 58.8232 | 0 | 28.0926 | 12.0046 | 185.8333 | 56.9728 | 0 | 30.0579 | 98.8025 | 500< | 37.8136 | 21.0095 | 58.8232 | 35.2718 | 21.701 | 56.9728
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 906.4298 | 187.8688 | 0 | 38.4666 | 680.0945 | 258.7867 | 126.6012 | 0 | 48.4191 | 83.7665 | -87.6831 | 80.1072 | 107.7615 | 187.8688 | 64.8945 | 61.7066 | 126.6012
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 271.995 | 70.5347 | 0 | 18.0381 | 183.4222 | 244.5938 | 76.2291 | 0 | 19.8744 | 148.4903 | -19.0445 | 34.1415 | 36.3932 | 70.5347 | 17.0707 | 59.1583 | 76.2291
278 | RM | CT José López Portillo | 416.7441 | 213.0547 | 0 | 164.4691 | 39.2204 | 4469.7541 | 196.2787 | 0 | 178.8589 | 4094.6165 | 500< | 213.0547 | 0 | 213.0547 | 196.2787 | 0 | 196.2787
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 209.4242 | 35.684 | 0 | 15.7594 | 157.9808 | 235.6194 | 40.364 | 0 | 17.013 | 178.2425 | 12.8254 | 10.3993 | 25.2846 | 35.684 | 19.4893 | 20.8746 | 40.364
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 348.1026 | 131.2406 | 0 | 55.9698 | 160.8922 | 351.7241 | 121.7415 | 0 | 103.1408 | 126.8418 | -21.1635 | 117.8918 | 13.3488 | 131.2406 | 117.7239 | 4.0176 | 121.7415
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 527.0043 | 12.8184 | 0 | 12.0261 | 502.1598 | 68.9028 | 21.1104 | 0 | 11.5325 | 36.2599 | -92.7792 | 11.9718 | 0.84658 | 12.8184 | 10.7731 | 10.3373 | 21.1104
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 72.5401 | 41.1017 | 0 | 8.7337 | 22.7046 | 125.9696 | 41.0172 | 0 | 22.3141 | 62.6383 | 175.8833 | 40.159 | 0.94273 | 41.1017 | 40.159 | 0.85821 | 41.0172
284 | CG | Los Humeros III | 645.4383 | 282.0847 | 0 | 9.6509 | 353.7027 | 243.9764 | 68.9751 | 0 | 11.7321 | 163.2692 | -53.84 | 94.1255 | 187.9593 | 282.0847 | 38.9591 | 30.016 | 68.9751
286 | CCI | Baja California Sur V | 652.3266 | 446.574 | 0 | 34.1376 | 171.615 | -319.0999 | 718.4172 | 0 | 61.6524 | -1099.1694 | <-500 | 0 | 446.574 | 446.574 | 103.7403 | 614.6769 | 718.4172
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 109.0401 | 30.8094 | 0 | 12.7438 | 65.4869 | 126.5023 | 35.882 | 0 | 19.2914 | 71.3289 | 8.9209 | 20.3154 | 10.494 | 30.8094 | 29.0089 | 6.8732 | 35.882
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 115.1714 | 124.1859 | 0 | 39.9978 | -49.0122 | 199.1334 | 95.6308 | 0 | 41.0206 | 62.482 | -227.4824 | 104.5362 | 19.6496 | 124.1859 | 75.6937 | 19.9371 | 95.6308
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 95.9515 | 87.3209 | 0 | 17.7741 | -9.1436 | 129.0175 | 65.8923 | 0 | 19.5836 | 43.5417 | <-500 | 33.6418 | 53.6791 | 87.3209 | 16.8209 | 49.0713 | 65.8923
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 56.135 | 49.82 | 0 | 12.2314 | -5.9164 | 81.3033 | 37.8011 | 0 | 14.0785 | 29.4237 | <-500 | 22.8375 | 26.9825 | 49.82 | 13.0029 | 24.7982 | 37.8011
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 81.2085 | 14.4586 | 0 | 5.4002 | 61.3496 | 134.8846 | 10.2879 | 0 | 6.312 | 118.2847 | 92.8044 | 9.79 | 4.6687 | 14.4586 | 5.8992 | 4.3887 | 10.2879
296 | CC | Empalme I | 5683.396 | 4361.2641 | 0 | 240.259 | 1081.8729 | 3444.8256 | 1538.0297 | 0 | 535.8842 | 1370.9117 | 26.7165 | 595.6702 | 3765.5939 | 4361.2641 | 594.5261 | 943.5036 | 1538.0297
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 435.9031 | 97.0702 | 0 | 78.8111 | 260.0217 | 243.769 | 78.7385 | 0 | 74.4324 | 90.5981 | -65.1575 | 72.3913 | 24.679 | 97.0702 | 62.5968 | 16.1416 | 78.7385
298 | CC | Valle de México II | 7667.9415 | 4193.9008 | 0 | 438.8863 | 3035.1544 | 6180.1561 | 2885.3959 | 0 | 298.0423 | 2996.7179 | -1.2664 | 336.4832 | 3857.4176 | 4193.9008 | 261.9104 | 2623.4855 | 2885.3959
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 94.3236 | 59.8749 | 0 | 10.7197 | 23.729 | 140.0739 | 58.926 | 0 | 27.3881 | 53.7597 | 126.5573 | 49.2908 | 10.5841 | 59.8749 | 49.2908 | 9.6352 | 58.926
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 50.7769 | 14.7183 | 0 | 2.0568 | 34.0017 | 80.0338 | 11.843 | 0 | 2.2662 | 65.9246 | 93.8861 | 3.893 | 10.8254 | 14.7183 | 1.9465 | 9.8965 | 11.843
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 147.3746 | 74.0095 | 0 | 35.2772 | 38.0879 | 212.6834 | 95.9961 | 0 | 37.3663 | 79.3209 | 108.2575 | 57.9241 | 16.0854 | 74.0095 | 59.0852 | 36.9109 | 95.9961
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 156.9515 | 102.8967 | 0 | 50.224 | 3.8308 | 250.4335 | 96.9199 | 0 | 54.6013 | 98.9123 | 500< | 91.5025 | 11.3941 | 102.8967 | 76.4289 | 20.4909 | 96.9199
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 179.7981 | 94.6736 | 0 | 12.5457 | 72.5788 | 211.8273 | 87.2614 | 0 | 21.0644 | 103.5015 | 42.6057 | 55.0724 | 39.6012 | 94.6736 | 55.9752 | 31.2862 | 87.2614
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 120.0786 | 76.1044 | 0 | 40.4317 | 3.5425 | 175.518 | 64.8438 | 0 | 43.7168 | 66.9574 | 500< | 48.3467 | 27.7577 | 76.1044 | 45.5159 | 19.3279 | 64.8438
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 295.8265 | 79.4449 | 0 | 26.4974 | 189.8842 | 187.5464 | 52.1317 | 0 | 25.8796 | 109.5352 | -42.3148 | 34.9336 | 44.5113 | 79.4449 | 27.8617 | 24.27 | 52.1317
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 983.5542 | 486.5125 | 0 | 300.6678 | 196.3739 | 5006.6703 | 294.4765 | 0 | 215.7476 | 4496.4462 | 500< | 486.5125 | 0 | 486.5125 | 294.4765 | 0 | 294.4765
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 789.6883 | 40.735 | 0 | 17.9217 | 731.0316 | 463.788 | 33.1673 | 0 | 21.5417 | 409.0789 | -44.0409 | 40.735 | 0 | 40.735 | 33.1673 | 0 | 33.1673
313 | CC | Empalme II | 5809.6668 | 4186.2593 | 0 | 414.9617 | 1208.4459 | 2195.2936 | 224.8781 | 0 | 321.0058 | 1649.4097 | 36.4902 | 303.9737 | 3882.2856 | 4186.2593 | 224.8781 | 0 | 224.8781
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 217.8511 | 97.08 | 0 | 84.7575 | 36.0135 | 276.6872 | 129.073 | 0 | 76.037 | 71.5772 | 98.7508 | 68.5683 | 28.5117 | 97.08 | 58.0151 | 71.0579 | 129.073
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 72.3899 | 46.9296 | 0 | 11.8035 | 13.6568 | 130.6052 | 39.9958 | 0 | 11.9446 | 78.6648 | 476.0111 | 28.0651 | 18.8645 | 46.9296 | 20.9379 | 19.0579 | 39.9958
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 161.9261 | 101.9568 | 0 | 38.5391 | 21.4302 | 214.1479 | 128.1112 | 0 | 42.738 | 43.2987 | 102.045 | 49.3757 | 52.5811 | 101.9568 | 63.4338 | 64.6774 | 128.1112
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 86.177 | 42.5586 | 0 | 3.2214 | 40.397 | 132.0129 | 44.2597 | 0 | 5.8907 | 81.8625 | 102.6448 | 9.5725 | 32.9861 | 42.5586 | 14.1039 | 30.1558 | 44.2597
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 154.4715 | 184.0012 | 0 | 23.2306 | -52.7603 | 269.5838 | 104.8487 | 0 | 30.3246 | 134.4105 | -354.757 | 126.99 | 57.0112 | 184.0012 | 84.2986 | 20.5501 | 104.8487
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 100.4213 | 80.6476 | 0 | 40.3708 | -20.5971 | 175.3575 | 81.6765 | 0 | 40.6418 | 53.0392 | -357.5086 | 75.5969 | 5.0507 | 80.6476 | 62.9588 | 18.7177 | 81.6765
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 166.4463 | 102.8107 | 0 | 21.681 | 41.9546 | 526.0355 | 52.0079 | 0 | 27.2114 | 446.8163 | 500< | 32.6071 | 70.2035 | 102.8107 | 35.0045 | 17.0034 | 52.0079
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 654.8605 | 393.2084 | 0 | 276.2148 | -14.5627 | 754.434 | 359.7761 | 0 | 283.0884 | 111.5695 | <-500 | 294.4797 | 98.7288 | 393.2084 | 291.9663 | 67.8098 | 359.7761
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 254.4757 | 1.6461 | 0 | 31.2486 | 221.5809 | 135.7716 | 59.9138 | 0 | 63.4908 | 12.367 | -94.4188 | 1.6461 | 0 | 1.6461 | 0.75546 | 59.1583 | 59.9138
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 56.5628 | 5.9868 | 0 | 3.9713 | 46.6047 | 68.6145 | 3.001 | 0 | 3.4441 | 62.1693 | 33.3971 | 3.1528 | 2.834 | 5.9868 | 2.7521 | 0.24888 | 3.001
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1119.0805 | 86.9058 | 0 | 49.1205 | 983.0541 | 332.8661 | 136.4949 | 0 | 59.3661 | 137.0051 | -86.0633 | 71.9411 | 14.9648 | 86.9058 | 68.2124 | 68.2825 | 136.4949
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1105.3413 | 117.5917 | 0 | 56.3324 | 931.4172 | 365.7807 | 167.9475 | 0 | 69.5469 | 128.2862 | -86.2268 | 99.6496 | 17.9421 | 117.5917 | 92.3964 | 75.5511 | 167.9475
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 294.4926 | 33.056 | 0 | 25.4017 | 236.0348 | 750.7534 | 70.849 | 0 | 30.1847 | 649.7197 | 175.2643 | 32.9718 | 0.084233 | 33.056 | 30.2439 | 40.6051 | 70.849
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1133.6327 | 631.8003 | 0 | 399.0319 | 102.8005 | 1231.2911 | 513.7962 | 0 | 412.7369 | 304.7581 | 196.4558 | 412.4163 | 219.384 | 631.8003 | 396.7353 | 117.0609 | 513.7962
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 17.8452 | 8.2337 | 0 | 5.3832 | 4.2283 | 176.3361 | 9.9805 | 0 | 4.6657 | 161.69 | 500< | 4.0226 | 4.2111 | 8.2337 | 3.2749 | 6.7056 | 9.9805
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 141.9425 | 52.237 | 0 | 17.0146 | 72.6909 | 123.5603 | 19.9825 | 0 | 16.8672 | 86.7105 | 19.2867 | 40.1987 | 12.0383 | 52.237 | 14.4654 | 5.517 | 19.9825
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 190.499 | 109.4255 | 0 | 65.607 | 15.4665 | 169.2776 | 57.9186 | 0 | 56.7522 | 54.6068 | 253.0656 | 52.8181 | 56.6074 | 109.4255 | 45.3796 | 12.539 | 57.9186
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 106.5473 | 0 | 0 | 0 | 106.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 134.9202 | 0 | 0 | 0 | 134.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Net Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 109035.9517 | 30570.2065 | 34679.5775 | 43786.1677 | 125315.3334 | 24985.0466 | 36217.2747 | 64113.0121 | 46.423
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 665.1787 | 514.2791 | 88.6577 | 62.2419 | 569.0135 | 505.4487 | 57.931 | 5.6338 | -90.9485
| 2 | CC Altamira II | 3051.0368 | 433.9646 | 1155.26 | 1461.8122 | 3454.7274 | 382.1371 | 966.084 | 2106.5063 | 44.1024
| 3 | CC Bajío | 3796.82 | 428.0744 | 1586.8621 | 1781.8835 | 3986.9312 | 318.0153 | 1815.1602 | 1853.7558 | 4.0335
| 4 | CC Campeche | 1033.9948 | 258.1577 | 96.8412 | 678.9959 | 2314.4529 | 161.2015 | 1556.9257 | 596.3258 | -12.1754
| 5 | CC Hermosillo | 1794.6404 | 606.9682 | 916.3233 | 271.3488 | 1381.4236 | 234.3526 | 285.5309 | 861.5402 | 217.5028
| 6 | CT Mérida III | 4086.043 | 677.1557 | 1545.3937 | 1863.4936 | 4639.2159 | 559.6897 | 1887.3878 | 2192.1385 | 17.636
| 7 | CC Monterrey III | 2485.988 | 570.3736 | 1233.3708 | 682.2436 | 3301.7876 | 489.2868 | 770.0068 | 2042.494 | 199.379
| 8 | CC Naco-Nogales | 1923.7129 | 848.6127 | 1118.0961 | -42.9959 | 2149.2947 | 697.8509 | 489.9146 | 961.5292 | <-500
| 9 | CC Río Bravo II | 2802.1255 | 800.3475 | 1322.127 | 679.6509 | 3619.6577 | 618.2491 | 1466.1277 | 1535.2808 | 125.8925
| 10 | CC Mexicali | 2381.0022 | 407.8572 | 1526.4741 | 446.671 | 3604.5241 | 278.444 | 889.8017 | 2436.2784 | 445.4302
| 11 | CC Saltillo | 1554.0816 | 486.666 | 540.72 | 526.6955 | 1917.9516 | 418.1976 | 585.258 | 914.496 | 73.629
| 12 | CC Tuxpan II | 3200.3203 | 242.8233 | 1319.7586 | 1637.7384 | 3241.803 | 204.9979 | 1524.4483 | 1512.3568 | -7.6558
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 1_/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | CC Altamira III y IV | 7062.8208 | 1694.0848 | 1706.295 | 3662.441 | 8165.8698 | 1452.5737 | 2037.2977 | 4675.9984 | 27.6744
| 16 | CC Chihuahua III | 1771.7378 | 471.9596 | 1027.8972 | 271.8809 | 1644.7162 | 393.9887 | 332.1632 | 918.5644 | 237.8554
| 17 | CC La Laguna II | 4100.9339 | 1537.8992 | 825.1121 | 1737.9225 | 4358.9765 | 1261.8507 | 904.139 | 2192.9867 | 26.1844
| 18 | CC Río Bravo III | 3593.2979 | 572.3215 | 1130.1349 | 1890.8415 | 3564.458 | 462.5681 | 873.4279 | 2228.462 | 17.8556
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7453.4114 | 2836.7995 | 1531.7398 | 3084.8721 | 8937.7773 | 2314.8488 | 1872.4843 | 4750.4442 | 53.9916
| 20 | CC Altamira V | 7888.3035 | 2864.7116 | 1710.8882 | 3312.7037 | 8685.021 | 2300.2713 | 2273.6509 | 4111.0989 | 24.101
| 21 | CC Tamazunchale | 6914.8268 | 2473.876 | 1076.7926 | 3364.1582 | 8538.2139 | 2580.5483 | 2329.6313 | 3628.0342 | 7.8437
| 24 | CC Río Bravo IV | 3737.1508 | 766.5333 | 1151.0751 | 1819.5425 | 3359.2147 | 577.7885 | 904.7995 | 1876.6267 | 3.1373
| 25 | CC Tuxpan V | 3743.4273 | 1055.6576 | 1278.411 | 1409.3587 | 4470.9622 | 1173.7303 | 1245.9349 | 2051.297 | 45.5483
| 26 | CC Valladolid III | 4004.7684 | 1538.0703 | 776.924 | 1689.7741 | 7449.1139 | 1636.0284 | 1364.5912 | 4448.4943 | 163.2597
| 28 | CCC Norte II | 3498.6016 | 1320.9915 | 759.2004 | 1418.4097 | 3416.4822 | 844.4921 | 742.13 | 1829.8601 | 29.0079
| 29 | CCC Norte | 3697.415 | 1658.2254 | 1029.2216 | 1009.968 | 4664.5873 | 1335.0227 | 1182.5683 | 2146.9963 | 112.5806
| 31 | CE La Venta III | 693.7167 | 0 | 570.695 | 123.0217 | 589.9554 | 0 | 352.6243 | 237.3311 | 92.9181
| 33 | CE Oaxaca I | 530.0656 | 0 | 445.0311 | 85.0344 | 537.715 | 0 | 255.3745 | 282.3405 | 232.0308
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1824.684 | 0 | 1525.9566 | 298.7274 | 1970.2572 | 0 | 1235.7163 | 734.5409 | 145.89
| 36 | CC Baja California III | 1706.6599 | 390.1779 | 885.8633 | 430.6187 | 3300.9991 | 322.0422 | 1406.1111 | 1572.8457 | 265.2526
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 5244.7895 | 1738.47 | 1090.2303 | 2416.0891 | 6200.4205 | 1559.6417 | 1445.719 | 3195.0598 | 32.241
| 40 | CE Sureste I | 394.831 | 0 | 374.6332 | 20.1978 | 533.2398 | 0 | 267.5307 | 265.7091 | >500
| 42 | CC Noroeste | 4520.3231 | 2127.062 | 2385.4959 | 7.7651 | 5039.6453 | 1054.4511 | 1215.7789 | 2769.4152 | >500
| 43 | CC Noreste | 4164.197 | 1248.0863 | 948.0955 | 1968.0152 | 5706.9247 | 847.3288 | 1681.025 | 3178.5709 | 61.5115
| 45 | CC Topolobampo III | 3715.0457 | 0 | 0 | 3715.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Este proyecto no presenta montos presupuestados ni ejercidos, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Com Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/ | [11 empty] | Junio
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 17.7287
|  |  | Hasta 2022 | En 2023 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 409520.7839 | 296343.7218 | 8167.7004 | 304511.4222 | 2365.9081 | 11888.4019 | 14254.31 |  | 90755.0516 | 105009.3616
| Cierres totales | 351364.9477 | 279360.6908 | 5639.9514 | 285000.6422 | 1763.5717 | 8114.5866 | 9878.1583 |  | 56486.1471 | 66364.3055
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1832.0129 | 1832.0129 | 0 | 1832.0129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 4917.338 | 4917.338 | 0 | 4917.338 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 486.9518 | 486.9518 | 0 | 486.9518 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5110.1789 | 5110.1789 | 0 | 5110.1789 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1085.1321 | 1085.1321 | 0 | 1085.1321 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5457.8399 | 5457.8399 | 0 | 5457.8399 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 12431.7165 | 12431.7165 | 0 | 12431.7165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1773.2055 | 1773.2055 | 0 | 1773.2055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2326.3601 | 2326.3601 | 0 | 2326.3601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1886.5029 | 1886.5029 | 0 | 1886.5029 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3105.6794 | 3105.6794 | 0 | 3105.6794 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 898.0811 | 898.0811 | 0 | 898.0811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 598.5222 | 598.5222 | 0 | 598.5222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1114.223 | 1114.223 | 0 | 1114.223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1285.5243 | 1285.5243 | 0 | 1285.5243 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 789.7058 | 789.7058 | 0 | 789.7058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 729.654 | 729.654 | 0 | 729.654 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 490.7218 | 490.7218 | 0 | 490.7218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 500.3112 | 500.3112 | 0 | 500.3112 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 646.7188 | 646.7188 | 0 | 646.7188 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 797.5965 | 797.5965 | 0 | 797.5965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 431.5036 | 431.5036 | 0 | 431.5036 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 782.3777 | 782.3777 | 0 | 782.3777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2329.928 | 2329.928 | 0 | 2329.928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2035.5348 | 2035.5348 | 0 | 2035.5348 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2161.7785 | 2161.7785 | 0 | 2161.7785 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 5917.1664 | 5917.1664 | 0 | 5917.1664 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 791.1648 | 791.1648 | 0 | 791.1648 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2334.7063 | 2334.7063 | 0 | 2334.7063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4884.813 | 4884.813 | 0 | 4884.813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1139.9544 | 1139.9544 | 0 | 1139.9544 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1375.6294 | 1375.6294 | 0 | 1375.6294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1285.2406 | 1285.2406 | 0 | 1285.2406 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 717.9674 | 717.9674 | 0 | 717.9674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 152.2597 | 152.2597 | 0 | 152.2597 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3070.1633 | 3070.1633 | 0 | 3070.1633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2017.8533 | 2017.8533 | 0 | 2017.8533 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1164.2886 | 1164.2886 | 0 | 1164.2886 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 262.431 | 262.431 | 0 | 262.431 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4384.386 | 4384.386 | 0 | 4384.386 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1904.019 | 1904.019 | 0 | 1904.019 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 775.6263 | 775.6263 | 0 | 775.6263 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 389.9782 | 389.9782 | 0 | 389.9782 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1015.7404 | 1015.7404 | 0 | 1015.7404 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 379.423 | 379.423 | 0 | 379.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 794.2301 | 794.2301 | 0 | 794.2301 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 992.8402 | 992.8402 | 0 | 992.8402 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2248.9916 | 2248.9916 | 0 | 2248.9916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2703.1351 | 2703.1351 | 0 | 2703.1351 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 507.4722 | 507.4722 | 0 | 507.4722 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 487.8251 | 487.8251 | 0 | 487.8251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 295.526 | 295.526 | 0 | 295.526 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 460.7444 | 460.7444 | 0 | 460.7444 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 375.473 | 375.473 | 0 | 375.473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 243.9222 | 243.9222 | 0 | 243.9222 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1382.4904 | 1382.4904 | 0 | 1382.4904 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 537.0488 | 537.0488 | 0 | 537.0488 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2009.7328 | 2009.7328 | 0 | 2009.7328 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1364.8915 | 1364.8915 | 0 | 1364.8915 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 11240.4569 | 11216.2692 | 3.0235 | 11219.2926 | 3.0235 | 6.0469 | 9.0704 |  | 12.0939 | 21.1643
63 | CH El Cajón | 14776.5933 | 7837.7231 | 247.8168 | 8085.5399 | 247.8168 | 495.6336 | 743.4504 |  | 5947.603 | 6691.0534
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 118.6657 | 118.6657 | 0 | 118.6657 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1211.1453 | 1211.1453 | 0 | 1211.1453 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1329.1665 | 1329.1665 | 0 | 1329.1665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 362.596 | 362.596 | 0 | 362.596 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1645.8423 | 1502.2433 | 13.6227 | 1515.866 | 6.1301 | 30.2622 | 36.3924 |  | 93.5839 | 129.9763
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 588.7798 | 588.7798 | 0 | 588.7798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 657.9481 | 657.9481 | 0 | 657.9481 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 240.6725 | 240.6725 | 0 | 240.6725 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 547.963 | 547.963 | 0 | 547.963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 750.6712 | 750.6712 | 0 | 750.6712 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 112.5424 | 112.5424 | 0 | 112.5424 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 204.8564 | 204.8564 | 0 | 204.8564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 332.6968 | 332.6968 | 0 | 332.6968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 255.3575 | 255.3575 | 0 | 255.3575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.3727 | 4.3727 | 0 | 4.3727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2258.4165 | 2258.4165 | 0 | 2258.4165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 522.8194 | 522.8194 | 0 | 522.8194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.6372 | 10.6372 | 0 | 10.6372 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 16.227 | 16.227 | 0 | 16.227 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 239.497 | 239.497 | 0 | 239.497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 872.2526 | 872.2526 | 0 | 872.2526 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 238.2737 | 238.2737 | 0 | 238.2737 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 204.1555 | 204.1555 | 0 | 204.1555 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 573.5322 | 573.5322 | 0 | 573.5322 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 307.9276 | 307.9276 | 0 | 307.9276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 102.6492 | 102.6492 | 0 | 102.6492 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 136.58 | 136.58 | 0 | 136.58 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 61.685 | 61.685 | 0 | 61.685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 794.5114 | 794.5114 | 0 | 794.5114 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1411.543 | 1411.543 | 0 | 1411.543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 494.3411 | 494.3411 | 0 | 494.3411 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 341.9773 | 341.9773 | 0 | 341.9773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 118.6254 | 118.6254 | 0 | 118.6254 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2633e-14 | 4.2633e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3302.5679 | 3146.0292 | 9.2129 | 3155.2421 | 0.69699 | 9.91 | 10.607 |  | 136.7189 | 147.3259
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1798.7467 | 1798.7467 | 0 | 1798.7467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1320.7218 | 1320.7218 | 0 | 1320.7218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1072.422 | 1072.422 | 0 | 1072.422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 607.4129 | 607.4129 | 0 | 607.4129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 93.0956 | 93.0956 | 0 | 93.0956 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 557.9858 | 557.9858 | 0 | 557.9858 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 242.7017 | 242.7017 | 0 | 242.7017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 635.5529 | 635.5529 | 0 | 635.5529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 541.6118 | 541.6118 | 0 | 541.6118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 783.6085 | 783.6085 | 0 | 783.6085 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 365.6355 | 365.6355 | 0 | 365.6355 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 191.5528 | 191.5528 | 0 | 191.5528 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 93.9298 | 93.9298 | 0 | 93.9298 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 953.8511 | 953.8511 | 0 | 953.8511 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1497.803 | 1497.803 | 0 | 1497.803 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1263.2775 | 1263.2775 | 0 | 1263.2775 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1178.0933 | 1178.0933 | 0 | 1178.0933 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1626.504 | 1586.1754 | 4.0431 | 1590.2185 | 1.6387 | 8.4861 | 10.1248 |  | 26.1606 | 36.2855
132 | CE La Venta II 1_/ | 1935.4067 | 1935.4067 | 0 | 1935.4067 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5916e-12 | 1.5916e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 120.5855 | 120.5855 | 0 | 120.5855 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 158.8075 | 158.8075 | 0 | 158.8075 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 212.2343 | 212.2343 | 0 | 212.2343 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 231.8398 | 203.8003 | 13.3458 | 217.1461 | 0.068504 | 13.5316 | 13.6001 |  | 1.0936 | 14.6937
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 206.0887 | 206.0887 | 0 | 206.0887 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 738.9985 | 738.9985 | 0 | 738.9985 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1427.8433 | 1427.8433 | 0 | 1427.8433 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 980.5369 | 980.5369 | 0 | 980.5369 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 22160.875 | 9182.0483 | 680.336 | 9862.3843 | 42.7119 | 746.7122 | 789.4241 |  | 11509.0666 | 12298.4907
147 | CCC Baja California 1_/ | 3090.1124 | 3090.1124 | 0 | 3090.1124 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 489.7242 | 489.7242 | 0 | 489.7242 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 793.7541 | 793.7541 | 0 | 793.7541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 840.4705 | 836.8949 | 0.35846 | 837.2534 | 0.14529 | 0.75238 | 0.89767 |  | 2.3194 | 3.2171
151 | SE 1006 Central----Sur | 274.8888 | 263.8772 | 1.3344 | 265.2115 | 1.3344 | 2.73 | 4.0643 |  | 5.613 | 9.6773
152 | SE 1005 Noroeste | 1075.9716 | 1021.9428 | 21.106 | 1043.0489 | 0.60058 | 22.7344 | 23.335 |  | 9.5878 | 32.9228
156 | RM Infiernillo | 299.5978 | 296.6276 | 0.29778 | 296.9253 | 0.12069 | 0.62501 | 0.7457 |  | 1.9267 | 2.6724
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2697.6757 | 2643.0073 | 5.4807 | 2648.488 | 2.2214 | 11.5036 | 13.725 |  | 35.4628 | 49.1877
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 233.7529 | 233.7529 | 0 | 233.7529 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 79.7127 | 79.7127 | 0 | 79.7127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 19.2356 | 19.2356 | 0 | 19.2356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 74.9038 | 74.9038 | 0 | 74.9038 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 33.5959 | 33.5959 | 0 | 33.5959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 277.3315 | 277.3315 | 0 | 277.3315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 692.1374 | 679.534 | 0.66334 | 680.1973 | 0.66334 | 2.6533 | 3.3167 |  | 8.6234 | 11.94
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 103.3467 | 103.3467 | 0 | 103.3467 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1075.4998 | 1059.6892 | 1.5851 | 1061.2743 | 0.64244 | 3.3269 | 3.9694 |  | 10.2561 | 14.2255
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2555.592 | 2214.8464 | 170.3728 | 2385.2192 | 0 | 170.3728 | 170.3728 |  | 9.0949e-13 | 170.3728
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 580.8321 | 580.8321 | 0 | 580.8321 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1415.9966 | 1162.8503 | 24.5779 | 1187.4282 | 10.4881 | 53.2699 | 63.758 |  | 164.8104 | 228.5684
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8326.788 | 3202.9363 | 420.2787 | 3623.2151 | 115.4885 | 555.7837 | 671.2722 |  | 4032.3008 | 4703.573
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 637.9866 | 605.2745 | 4.089 | 609.3635 | 4.089 | 8.178 | 12.267 |  | 16.3561 | 28.6231
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 21.9004 | 20.995 | 0.090777 | 21.0857 | 0.036793 | 0.19053 | 0.22733 |  | 0.58737 | 0.8147
181 | RM CN Laguna Verde | 11427.1667 | 8167.1518 | 484.2272 | 8651.379 | 0 | 484.2272 | 484.2272 |  | 2291.5605 | 2775.7877
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 566.432 | 566.432 | 0 | 566.432 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 102.0287 | 102.0287 | 0 | 102.0287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 411.3162 | 393.152 | 0.95601 | 394.108 | 0.95601 | 3.824 | 4.7801 |  | 12.4281 | 17.2082
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 284.4569 | 236.8891 | 4.7689 | 241.658 | 1.9329 | 10.0094 | 11.9423 |  | 30.8566 | 42.7989
190 | SE 1120 Noroeste | 873.7013 | 735.2068 | 10.7591 | 745.9659 | 2.4571 | 16.1447 | 18.6018 |  | 109.1336 | 127.7354
191 | SE 1121 Baja California | 97.0469 | 90.005 | 3.5209 | 93.5259 | 0 | 3.5209 | 3.5209 |  | 3.2863e-14 | 3.5209
192 | SE 1122 Golfo Norte | 685.3433 | 646.1095 | 4.8201 | 650.9296 | 1.7372 | 10.0249 | 11.762 |  | 22.6517 | 34.4137
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 67.4863 | 67.4863 | 0 | 67.4863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 695.2112 | 669.1391 | 2.1504 | 671.2895 | 1.1762 | 5.4872 | 6.6634 |  | 17.2584 | 23.9217
195 | SE 1125 Distribución | 1715.2786 | 1592.9991 | 11.3846 | 1604.3838 | 5.1889 | 25.7325 | 30.9214 |  | 79.9734 | 110.8948
197 | SE 1127 Sureste | 282.161 | 256.0792 | 2.6148 | 258.694 | 1.0598 | 5.4882 | 6.548 |  | 16.9189 | 23.467
198 | SE 1128 Centro Sur | 355.9548 | 319.191 | 4.3252 | 323.5161 | 3.6739 | 8.7586 | 12.4325 |  | 20.0062 | 32.4387
199 | SE 1129 Compensación redes | 274.7612 | 253.6242 | 6.6729 | 260.2971 | 0.39598 | 7.7465 | 8.1425 |  | 6.3216 | 14.4641
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1237.3391 | 1118.6758 | 13.7454 | 1132.4213 | 11.1254 | 27.9267 | 39.052 |  | 65.8658 | 104.9179
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1567.8183 | 1175.4045 | 39.341 | 1214.7456 | 15.9452 | 82.5735 | 98.5187 |  | 254.554 | 353.0727
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2323.6504 | 2088.7752 | 21.1184 | 2109.8936 | 21.1184 | 54.537 | 75.6554 |  | 138.1014 | 213.7568
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 653.6557 | 621.5226 | 16.0666 | 637.5891 | 0 | 16.0666 | 16.0666 |  | 4.2277e-13 | 16.0666
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1887.7248 | 1855.9463 | 3.1859 | 1859.1322 | 1.2913 | 6.687 | 7.9782 |  | 20.6143 | 28.5926
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2065.4651 | 2012.1538 | 5.3447 | 2017.4985 | 2.1662 | 11.218 | 13.3842 |  | 34.5824 | 47.9666
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 747.0514 | 747.0514 | 0 | 747.0514 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 849.8652 | 821.9391 | 4.9304 | 826.8695 | 0.91816 | 7.4198 | 8.3379 |  | 14.6578 | 22.9957
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 166.4864 | 144.2882 | 11.0991 | 155.3873 | 0 | 11.0991 | 11.0991 |  | 5.1514e-14 | 11.0991
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2450.3099 | 2368.4537 | 8.2064 | 2376.6601 | 3.3261 | 17.2245 | 20.5507 |  | 53.0991 | 73.6498
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3233.3903 | 3067.5071 | 14.3874 | 3081.8945 | 7.5334 | 35.0103 | 42.5437 |  | 108.9521 | 151.4958
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 650.5641 | 650.5641 | 0 | 650.5641 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1076.9364 | 694.6149 | 34.2275 | 728.8424 | 24.2661 | 60.3587 | 84.6248 |  | 263.4692 | 348.0939
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2124.4366 | 1774.7133 | 36.6545 | 1811.3678 | 3.5298 | 70.5317 | 74.0615 |  | 239.0073 | 313.0688
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1101.1323 | 863.378 | 27.7817 | 891.1598 | 7.7868 | 44.5673 | 52.3541 |  | 157.6185 | 209.9725
216 | RM CCC Poza Rica | 2669.2308 | 1805.3438 | 122.0688 | 1927.4126 | 122.0688 | 245.7052 | 367.774 |  | 374.0442 | 741.8182
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2812.5646 | 1752.1123 | 71.5777 | 1823.69 | 55.4171 | 145.8433 | 201.2604 |  | 787.6142 | 988.8746
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 694.3823 | 687.331 | 0.70692 | 688.0379 | 0.28652 | 1.4838 | 1.7703 |  | 4.5741 | 6.3444
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 754.2117 | 598.2973 | 15.631 | 613.9283 | 6.3354 | 32.8082 | 39.1436 |  | 101.1398 | 140.2834
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 18602.157 | 14568.6687 | 636.4352 | 15205.1038 | 176.1765 | 534.5 | 710.6764 |  | 2686.3768 | 3397.0532
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 76.7822 | 76.7822 | 0 | 76.7822 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 21.9652 | 21.9652 | 0 | 21.9652 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 448.3588 | 291.4332 | 22.4179 | 313.8512 | 22.4179 | 44.8359 | 67.2538 |  | 67.2538 | 134.5076
227 | CG Los Humeros II | 1880.3164 | 1769.3548 | 5.8401 | 1775.1949 | 5.8401 | 23.3604 | 29.2004 |  | 75.9211 | 105.1216
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 345.7932 | 324.0379 | 1.174 | 325.2119 | 1.174 | 4.5959 | 5.7698 |  | 14.8114 | 20.5813
229 | CT TG Baja California II | 1841.4062 | 1444.7661 | 36.5839 | 1481.35 | 16.9183 | 83.4696 | 100.3879 |  | 259.6683 | 360.0562
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 113.8002 | 104.3901 | 0.9434 | 105.3335 | 0.38237 | 1.9801 | 2.3625 |  | 6.1042 | 8.4667
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 152.0497 | 139.4767 | 1.2605 | 140.7372 | 0.51089 | 2.6457 | 3.1566 |  | 8.1559 | 11.3125
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 634.7876 | 124.2073 | 24.6949 | 148.9023 | 2.8624 | 32.4724 | 35.3348 |  | 450.5505 | 485.8853
235 | CCI Baja California Sur IV | 1734.9289 | 1015.0411 | 72.1716 | 1087.2127 | 29.2517 | 151.482 | 180.7337 |  | 466.9825 | 647.7162
236 | CCI Baja California Sur III | 1629.2581 | 1546.2158 | 10.3803 | 1556.5961 | 10.3803 | 20.7606 | 31.1409 |  | 41.5212 | 72.6621
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 204.4435 | 134.019 | 13.2527 | 147.2716 | 7.1917 | 23.4748 | 30.6665 |  | 26.5053 | 57.1718
242 | SE 1323 Distribución SUR | 430.026 | 279.2392 | 5.8353 | 285.0745 | 0.062036 | 5.8973 | 5.9594 |  | 138.9922 | 144.9516
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1508.7702 | 1121.6787 | 42.8228 | 1164.5014 | 42.8228 | 102.5337 | 145.3565 |  | 198.9122 | 344.2687
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1211.8041 | 966.2686 | 26.5056 | 992.7742 | 17.2169 | 57.9468 | 75.1637 |  | 143.8663 | 219.0299
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 335.8753 | 280.0948 | 5.8471 | 285.9419 | 3.2872 | 12.2116 | 15.4988 |  | 34.4346 | 49.9334
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1101.2547 | 987.7074 | 11.4361 | 999.1435 | 6.5418 | 24.7421 | 31.2839 |  | 70.8273 | 102.1112
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 794.4487 | 743.9916 | 5.0585 | 749.0501 | 2.0503 | 10.6174 | 12.6677 |  | 32.7309 | 45.3986
251 | SE 1421 Distribución Sur | 454.8455 | 302.5474 | 10.5858 | 313.1331 | 4.6337 | 21.3515 | 25.9852 |  | 115.7271 | 141.7124
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 140.369 | 140.369 | 0 | 140.369 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 584.9129 | 367.7819 | 25.7601 | 393.542 | 20.704 | 50.2767 | 70.9807 |  | 120.3902 | 191.3709
259 | SE 1521 Distribución Sur | 593.7984 | 283.4405 | 20.2479 | 303.6883 | 10.5037 | 35.6871 | 46.1908 |  | 243.9193 | 290.11
260 | SE 1520 Distribución Norte | 186.0193 | 39.3919 | 6.0168 | 45.4087 | 0.17805 | 6.2603 | 6.4383 |  | 134.1723 | 140.6106
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6979.4839 | 4582.7392 | 213.9433 | 4796.6826 | 81.4392 | 471.8597 | 553.2989 |  | 1629.5024 | 2182.8014
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 667.1933 | 525.8982 | 14.1037 | 540.002 | 6.8704 | 30.2191 | 37.0896 |  | 90.1017 | 127.1913
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 422.8189 | 331.1041 | 4.8271 | 335.9312 | 4.8271 | 19.3084 | 24.1355 |  | 62.7522 | 86.8877
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 51.1104 | 40.0118 | 0.58414 | 40.5959 | 0.58414 | 2.3365 | 2.9207 |  | 7.5938 | 10.5145
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 798.7442 | 326.7107 | 33.414 | 360.1246 | 15.2659 | 61.8117 | 77.0776 |  | 361.5419 | 438.6196
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1237.4633 | 966.7295 | 14.2491 | 980.9787 | 14.2491 | 56.9966 | 71.2457 |  | 185.2389 | 256.4846
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1529.5793 | 454.6851 | 107.3904 | 562.0755 | 21.089 | 159.3884 | 180.4774 |  | 787.0264 | 967.5038
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 368.5109 | 128.9788 | 36.8511 | 165.8299 | 0 | 36.8511 | 36.8511 |  | 165.8299 | 202.681
286 | CCI Baja California Sur V | 1895.2224 | 1231.8946 | 94.7611 | 1326.6557 | 94.7611 | 189.5222 | 284.2834 |  | 284.2834 | 568.5667
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 446.2624 | 184.1706 | 26.975 | 211.1456 | 10.0201 | 37.0521 | 47.0721 |  | 188.0447 | 235.1168
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1087.1956 | 424.1979 | 73.8096 | 498.0075 | 0.90789 | 98.8243 | 99.7322 |  | 489.4558 | 589.1881
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1243.7696 | 976.9976 | 14.0406 | 991.0383 | 14.0406 | 56.1625 | 70.2031 |  | 182.5282 | 252.7313
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 926.6592 | 734.0714 | 12.0433 | 746.1146 | 10.2312 | 40.7924 | 51.0236 |  | 129.5209 | 180.5445
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 355.6085 | 269.6665 | 5.6829 | 275.3495 | 4.2311 | 18.0906 | 22.3217 |  | 57.9373 | 80.259
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 455.8845 | 159.5596 | 45.5885 | 205.148 | 0 | 45.5885 | 45.5885 |  | 205.148 | 250.7365
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 143.0216 | 112.1511 | 1.6248 | 113.7759 | 1.6248 | 6.499 | 8.1238 |  | 21.1219 | 29.2457
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1254.9604 | 585.3595 | 57.7889 | 643.1484 | 31.4575 | 90.1366 | 121.5941 |  | 490.2179 | 611.812
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1405.7335 | 546.9814 | 74.2652 | 621.2466 | 25.0472 | 118.6956 | 143.7428 |  | 640.744 | 784.4868
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 919.2772 | 611.4182 | 53.0026 | 664.4208 | 40.7653 | 100.1249 | 140.8901 |  | 113.9663 | 254.8564
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 860.1305 | 170.6884 | 42.4416 | 213.13 | 5.4888 | 56.7201 | 62.2089 |  | 584.7917 | 647.0005
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 469.2674 | 134.0911 | 31.902 | 165.9931 | 0 | 38.0765 | 38.0765 |  | 265.1978 | 303.2744
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1697.6103 | 298.568 | 59.6542 | 358.2221 | 2.4993 | 66.4306 | 68.9299 |  | 1270.4582 | 1339.3882
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 316.7085 | 117.5267 | 20.9731 | 138.4998 | 0.60711 | 27.8831 | 28.4902 |  | 149.7185 | 178.2087
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1190.0763 | 519.3397 | 60.9578 | 580.2975 | 22.8434 | 90.1112 | 112.9547 |  | 496.8242 | 609.7788
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 266.7343 | 179.4989 | 13.8076 | 193.3065 | 13.8076 | 27.6152 | 41.4228 |  | 32.005 | 73.4278
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 798.7352 | 439.3044 | 79.8735 | 519.1779 | 0 | 119.8103 | 119.8103 |  | 159.747 | 279.5573
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1073.6718 | 394.5135 | 61.0414 | 455.5549 | 6.6741 | 81.2101 | 87.8842 |  | 530.2326 | 618.1168
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 7847.9353 | 2081.5094 | 293.4891 | 2374.9985 | 78.7402 | 373.6905 | 452.4308 |  | 5020.506 | 5472.9368
327 | CG Los Azufres III Fase II | 930.465 | 0.70829 | 0.70829 | 1.4166 | 0 | 58.2426 | 58.2426 |  | 870.8058 | 929.0484
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 80.3539 | 10.8678 | 2.7114 | 13.5792 | 0.025566 | 2.7807 | 2.8063 |  | 63.9684 | 66.7747
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1131.8154 | 248.1779 | 65.2279 | 313.4059 | 5.4389 | 79.9744 | 85.4133 |  | 732.9963 | 818.4095
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9691.1838 | 2133.7423 | 384.8829 | 2518.6252 | 128.8283 | 556.5849 | 685.4132 |  | 6487.1454 | 7172.5586
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 103.0769 | 10.2556 | 3.4359 | 13.6915 | 0 | 3.4619 | 3.4619 |  | 85.9234 | 89.3854
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1336.6431 | 179.2486 | 44.7196 | 223.9682 | 0.49055 | 45.9044 | 46.3949 |  | 1066.28 | 1112.6749
21 | Cierres Parciales | 58155.8362 | 16983.031 | 2527.749 | 19510.78 | 602.3364 | 3773.8153 | 4376.1517 | 0 | 34268.9045 | 38645.0561
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3166.8424 | 3007.2247 | 13.7557 | 3020.9804 | 7.8912 | 28.2037 | 36.0949 |  | 109.767 | 145.8619
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 937.2662 | 758.2899 | 15.3245 | 773.6144 | 10.385 | 30.7479 | 41.1329 |  | 122.5189 | 163.6518
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 709.9216 | 587.0246 | 21.3664 | 608.391 | 3.4127 | 35.4961 | 38.9088 |  | 62.6218 | 101.5306
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 787.3281 | 534.7749 | 22.8825 | 557.6574 | 13.8567 | 55.7176 | 69.5743 |  | 160.0965 | 229.6707
264 | CC Centro | 10718.8979 | 4379.4486 | 502.5596 | 4882.0082 | 333.9689 | 862.9957 | 1196.9646 |  | 4639.9251 | 5836.8897
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 558.7395 | 171.3903 | 48.7262 | 220.1165 | 0 | 48.7262 | 48.7262 |  | 289.8968 | 338.623
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1816.6554 | 1095.196 | 63.6937 | 1158.8897 | 38.3464 | 122.2509 | 160.5972 |  | 497.1684 | 657.7657
278 | RM CT José López Portillo | 3793.9418 | 742.9803 | 189.6971 | 932.6774 | 0 | 189.6971 | 189.6971 |  | 2671.5674 | 2861.2644
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 437.7992 | 170.8768 | 18.2756 | 189.1524 | 10.802 | 29.959 | 40.7609 |  | 207.8858 | 248.6468
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 283.0968 | 56.1485 | 10.4051 | 66.5536 | 2.9056 | 13.3107 | 16.2164 |  | 200.3268 | 216.5432
284 | CG Los Humeros III | 762.1568 | 441.2487 | 40.1135 | 481.3622 | 40.1135 | 80.227 | 120.3405 |  | 160.4541 | 280.7946
296 | CC Empalme I | 8603.0236 | 2358.9322 | 560.1131 | 2919.0453 | 114.6073 | 674.7203 | 789.3276 |  | 4894.6507 | 5683.9784
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1678.6864 | 342.6446 | 63.3877 | 406.0323 | 11.8496 | 81.3756 | 93.2252 |  | 1179.4289 | 1272.6541
298 | CC Valle de México II | 7366.6635 | 0 | 245.5554 | 245.5554 | 0 | 736.6663 | 736.6663 |  | 6384.4417 | 7121.108
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 611.0794 | 136.0147 | 27.8374 | 163.852 | 5.9049 | 37.6333 | 43.5382 |  | 403.6892 | 447.2273
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5712.2292 | 923.314 | 284.4445 | 1207.7585 | 0 | 284.4445 | 284.4445 |  | 4220.0262 | 4504.4707
313 | CC Empalme II | 7084.4901 | 708.449 | 236.1497 | 944.5987 | 0 | 236.1497 | 236.1497 |  | 5903.7417 | 6139.8914
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 556.7498 | 150.9009 | 33.1636 | 184.0645 | 4.9101 | 39.2153 | 44.1254 |  | 328.5599 | 372.6853
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1337.6746 | 299.6597 | 87.2971 | 386.9568 | 3.3794 | 90.6765 | 94.0559 |  | 856.6619 | 950.7178
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 820.4793 | 103.5786 | 29.2625 | 132.8411 | 0 | 62.2394 | 62.2394 |  | 625.3988 | 687.6382
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 412.1145 | 14.934 | 13.7382 | 28.6723 | 0.003175 | 33.3624 | 33.3655 |  | 350.0767 | 383.4423
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.7287, correspondiente al cierre de septiembre de 2023.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Com Inv Fin Dir Con Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas |  | 17.7287
|  |  | PEF 2022 | PEF 2023 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2023 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 712416.1434 | 709202.4672 | -0.4511 | 619312.5713 | 324658.0607 | 45.7779 | 34030.6767 | 290627.384
Inversión directa |  |  | 473496.2578 | 470282.5815 | -0.67871 | 427048.4666 | 132393.956 | 28.152 | 27384.5943 | 105009.3616
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1832.0129 | 1832.0129 | 0 | 1832.0129 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 4917.338 | 4917.338 | -8.7934e-09 | 4917.338 | -2.0155e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.0155e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 486.9518 | 486.9518 | -8.8799e-08 | 486.9518 | -1.2597e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.2597e-13
4 | CC | Monterrey II | 5869.7403 | 5869.7403 | -1.502e-09 | 5869.7403 | 1.0078e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0078e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1086.2668 | 1086.2668 | -2.3961e-08 | 1086.2668 | 1.2597e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.2597e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5457.8399 | 5457.8399 | 0 | 5457.8399 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12431.7164 | 12431.7164 | -3.4782e-09 | 12431.7164 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1773.2055 | 1773.2055 | -1.4679e-08 | 1773.2055 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2352.0289 | 2352.0289 | -7.3183e-09 | 2352.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1886.5029 | 1886.5029 | -2.2921e-08 | 1886.5029 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3105.6792 | 3105.6792 | 5.5418e-09 | 3105.6792 | 5.0388e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.0388e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 898.0811 | 898.0811 | -8.6479e-08 | 898.0811 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 598.5222 | 598.5222 | -7.2246e-08 | 598.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1114.223 | 1114.223 | 3.0896e-08 | 1114.223 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1285.525 | 1285.525 | -3.3637e-08 | 1285.525 | 2.5194e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.5194e-13
17 | LT | 301 Centro | 789.7057 | 789.7057 | -7.6551e-08 | 789.7057 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 729.654 | 729.654 | -8.2852e-08 | 729.654 | 1.2597e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.2597e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 490.7219 | 490.7219 | 0 | 490.7219 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 500.3112 | 500.3112 | 0 | 500.3112 | -6.2985e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.2985e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 646.7188 | 646.7188 | -1.2009e-07 | 646.7188 | 1.2597e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.2597e-13
22 | SE | 306 Sureste | 797.5965 | 797.5965 | 0 | 797.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 431.5036 | 431.5036 | 0 | 431.5036 | 6.2985e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.2985e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 782.3777 | 782.3777 | -1.1268e-08 | 782.3777 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2329.928 | 2329.928 | -2.5946e-08 | 2329.928 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2035.5348 | 2035.5348 | -2.1243e-08 | 2035.5348 | 2.5194e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.5194e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2161.7785 | 2161.7785 | -1.5925e-08 | 2161.7785 | 2.5194e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.5194e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 5917.1664 | 5917.1664 | -1.49e-09 | 5917.1664 | -1.0078e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.0078e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 791.1649 | 791.1649 | -1.1143e-08 | 791.1649 | -2.5194e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.5194e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2334.7065 | 2334.7065 | -3.7763e-09 | 2334.7065 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 4884.813 | 4884.813 | -1.8048e-09 | 4884.813 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1139.9544 | 1139.9544 | -2.2833e-08 | 1139.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1375.6293 | 1375.6293 | -4.3946e-08 | 1375.6293 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1285.2406 | 1285.2406 | -2.0252e-08 | 1285.2405 | -2.5194e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.5194e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 717.9674 | 717.9674 | -4.7947e-08 | 717.9674 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 152.2598 | 152.2598 | -5.7902e-08 | 152.2598 | 3.1492e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.1492e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3070.1634 | 3070.1633 | -2.5297e-08 | 3070.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2017.8533 | 2017.8533 | 0 | 2017.8533 | 2.5194e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.5194e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1164.2886 | 1164.2886 | 0 | 1164.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 262.431 | 262.431 | 0 | 262.431 | -3.1492e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.1492e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4384.386 | 4384.386 | 0 | 4384.386 | 5.0388e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.0388e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1904.019 | 1904.019 | -9.0403e-09 | 1904.019 | 5.0388e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.0388e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 775.6264 | 775.6264 | 0 | 775.6264 | -2.5194e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.5194e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 389.9782 | 389.9782 | 0 | 389.9782 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1015.7403 | 1015.7403 | 0 | 1015.7403 | 1.2597e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.2597e-13
46 | SE | 503 Oriental | 379.4231 | 379.4231 | 0 | 379.4231 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 794.2302 | 794.2302 | -2.1672e-08 | 794.2302 | 2.5194e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.5194e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 992.8403 | 992.8403 | 1.7336e-08 | 992.8402 | -1.2597e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.2597e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2248.9916 | 2248.9916 | -3.4534e-08 | 2248.9916 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2703.1351 | 2703.1351 | -2.2364e-08 | 2703.1351 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 507.472 | 507.472 | -3.3918e-08 | 507.472 | 6.2985e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.2985e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 487.8251 | 487.8251 | -5.3356e-08 | 487.8251 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 295.526 | 295.526 | -8.8075e-08 | 295.526 | -6.2985e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.2985e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 460.7444 | 460.7444 | -1.6856e-07 | 460.7444 | -1.2597e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.2597e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 375.4731 | 375.4731 | 9.1683e-08 | 375.4731 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 243.9222 | 243.9222 | -2.4784e-07 | 243.9222 | -6.2985e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.2985e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1382.4905 | 1382.4905 | -4.3728e-08 | 1382.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 537.0488 | 537.0488 | -4.8466e-08 | 537.0488 | 1.2597e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.2597e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2009.7328 | 2009.7328 | 1.7129e-08 | 2008.1586 | -5.0388e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.0388e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1364.8915 | 1364.8915 | -5.6902e-08 | 1364.8915 | 5.0388e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.0388e-13
62 | CCC | Pacífico | 118.6657 | 118.6657 | 2.901e-07 | 118.6657 | 1.5746e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.5746e-14
63 | CH | El Cajón | 1211.1453 | 1211.1453 | -6.4126e-08 | 1211.1453 | -2.5194e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.5194e-13
64 | LT | Lineas Centro | 1329.1666 | 1329.1666 | 0 | 1329.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 362.5961 | 362.5961 | 0 | 362.5961 | -6.2985e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.2985e-14
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 588.7798 | 588.7798 | -4.4207e-08 | 588.7798 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 657.9481 | 657.9481 | -3.956e-08 | 657.9481 | 1.2597e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.2597e-13
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 240.6725 | 240.6725 | -1.0815e-07 | 240.6725 | -6.2985e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.2985e-14
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 547.963 | 547.963 | -4.75e-08 | 547.963 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 750.6712 | 750.6712 | -8.0532e-08 | 750.6712 | 1.2597e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.2597e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 112.5424 | 112.5424 | -3.0588e-07 | 112.5424 | 1.5746e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.5746e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 204.8564 | 204.8564 | -1.6804e-07 | 204.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 332.6968 | 332.6968 | -2.6499e-08 | 332.6968 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 255.3575 | 255.3575 | -1.3481e-07 | 255.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 4.3727 | 4.3727 | -7.8727e-06 | 4.3727 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 2258.4165 | 2258.4165 | 0 | 2258.4165 | 2.5194e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.5194e-13
77 | RM | Dos Bocas | 522.8194 | 522.8194 | 0 | 522.8194 | -6.2985e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.2985e-14
78 | RM | Emilio Portes Gil | 10.6372 | 10.6372 | 1.6181e-06 | 10.6372 | 1.9683e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 1.9683e-15
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 16.227 | 16.227 | -2.1214e-06 | 16.227 | 3.9366e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 3.9366e-15
80 | RM | Gomez Palacio | 239.497 | 239.497 | 0 | 239.497 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 872.2526 | 872.2526 | 0 | 872.2526 | -2.5194e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.5194e-13
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 238.2737 | 238.2737 | 0 | 238.2737 | -3.1492e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.1492e-14
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 204.1555 | 204.1555 | -3.8042e-07 | 204.1555 | -3.1492e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.1492e-14
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 573.5322 | 573.5322 | -3.0011e-08 | 573.5322 | 1.2597e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.2597e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 307.9276 | 307.9276 | -1.9632e-07 | 307.9276 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 102.6492 | 102.6492 | 0 | 102.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 136.58 | 136.58 | 0 | 136.58 | 3.1492e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.1492e-14
93 | RM | Tuxpango | 61.685 | 61.685 | -5.5807e-07 | 61.685 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 794.5114 | 794.5114 | -3.276e-08 | 794.5114 | -1.2597e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.2597e-13
95 | SE | Norte | 1411.543 | 1411.543 | -3.0634e-08 | 1411.543 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 494.3411 | 494.3411 | -8.7471e-08 | 494.3411 | -1.8895e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -1.8895e-13
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 341.9773 | 341.9773 | -5.0332e-08 | 341.9773 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 118.6254 | 118.6254 | -1.451e-07 | 118.6254 | 3.1492e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.1492e-14
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1798.7467 | 1798.7467 | -1.4471e-08 | 1798.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 1320.7218 | 1320.7218 | 0 | 1320.7218 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 1072.422 | 1072.422 | -5.6371e-08 | 1072.422 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 607.4129 | 607.4129 | 2.8337e-08 | 607.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 93.0956 | 93.0956 | -1.8489e-07 | 93.0956 | 1.5746e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.5746e-14
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 557.9858 | 557.9858 | -1.0834e-07 | 557.9858 | -1.2597e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.2597e-13
107 | CCI | Baja California Sur II | 242.7017 | 242.7017 | -1.7816e-07 | 242.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 635.5529 | 635.5529 | 2.7082e-08 | 635.5529 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 541.6118 | 541.6118 | 0 | 541.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 783.6085 | 783.6085 | 0 | 783.6085 | 1.2597e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.2597e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 365.6356 | 365.6356 | -1.1826e-07 | 365.6356 | -6.2985e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.2985e-14
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 191.5528 | 191.5528 | -4.6025e-08 | 191.5528 | -6.2985e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.2985e-14
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 93.9298 | 93.9298 | 1.8325e-07 | 93.9298 | -1.5746e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.5746e-14
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 953.8507 | 953.8507 | -9.2427e-09 | 953.8507 | -2.5194e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.5194e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1497.803 | 1497.803 | -1.1492e-08 | 1497.803 | -2.5194e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.5194e-13
122 | SE | 811 Noroeste | 1263.2775 | 1263.2775 | -2.0604e-08 | 1263.2775 | -5.0388e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.0388e-13
123 | SE | 812 Golfo Norte | 1178.0933 | 1178.0933 | 2.9221e-08 | 1178.0933 | -2.5194e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.5194e-13
124 | SE | 813 División Bajío | 120.5855 | 120.5855 | -1.4274e-07 | 120.5855 | -3.1492e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.1492e-14
126 | SLT | 801 Altiplano | 158.8075 | 158.8075 | 0 | 158.8075 | -6.2985e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.2985e-14
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 212.2343 | 212.2343 | -3.6594e-07 | 212.2343 | 3.1492e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.1492e-14
128 | SLT | 803 NOINE | 206.0887 | 206.0887 | -3.7685e-07 | 206.0887 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 738.9985 | 738.9985 | -8.1804e-08 | 738.9985 | -2.5194e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.5194e-13
132 | CE | La Venta II | 1427.8433 | 1427.8433 | -6.1744e-09 | 1427.8433 | -5.0388e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.0388e-13
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 980.5369 | 980.5369 | -4.4099e-08 | 980.5369 | -1.2597e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.2597e-13
138 | SE | 911 Noreste | 3090.1124 | 3090.1124 | 0 | 3090.1124 | 1.0078e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.0078e-12
139 | SE | 912 División Oriente | 489.7242 | 489.7242 | -3.5147e-08 | 489.7242 | 6.2985e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 6.2985e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 793.7541 | 793.7541 | 2.1685e-08 | 793.7541 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | SE | 915 Occidental | 233.7529 | 233.7529 | 0 | 233.7529 | 6.2985e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.2985e-14
142 | SLT | 901 Pacífico | 79.7127 | 79.7127 | -1.106e-07 | 79.7127 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 19.2356 | 19.2356 | 0 | 19.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 74.9038 | 74.9038 | 0 | 74.9038 | -1.5746e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.5746e-14
146 | CH | La Yesca | 33.5959 | 33.5959 | 0 | 33.5959 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | CCC | Baja California | 277.3315 | 277.3315 | -1.2413e-07 | 277.3315 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 103.3467 | 103.3467 | 3.331e-07 | 103.3467 | -3.1492e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.1492e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 580.8321 | 580.8321 | 2.9634e-08 | 580.8321 | -2.5194e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.5194e-13
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 566.432 | 566.432 | 0 | 566.432 | -1.8895e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -1.8895e-13
151 | SE | 1006 Central----Sur | 102.0287 | 102.0287 | 0 | 102.0287 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | SE | 1005 Noroeste | 67.4863 | 67.4863 | -2.5505e-07 | 67.4863 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | RM | Infiernillo | 747.0514 | 747.0514 | -1.0396e-07 | 747.0514 | -1.2597e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.2597e-13
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 76.7822 | 76.7822 | -7.8733e-07 | 76.7822 | -1.5746e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.5746e-14
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 21.9652 | 21.9652 | -4.0137e-07 | 21.9652 | -3.9366e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -3.9366e-15
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 7634.971 | 7634.971 | 0 | 6736.8767 | 6736.8767 | 88.2371 | 6736.8767 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 365.8183 | 365.8183 | 0 | 365.7611 | 365.7611 | 99.9844 | 365.7611 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 7340.2937 | 7340.2937 | -4.6899e-09 | 6850.7363 | 6850.7363 | 93.3305 | 6850.7363 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 12388.0091 | 12388.0091 | 0 | 7540.234 | 7121.108 | 57.4839 | 0 | 7121.108
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 3008.5604 | 3537.4269 | 17.5787 | 2248.5264 | 2248.5264 | 63.5639 | 2248.5264 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 11240.4569 | 11240.4569 | -6.9095e-09 | 11240.4569 | 21.1643 | 0.18829 | 0 | 21.1643
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 14776.5935 | 14776.5935 | -5.9663e-10 | 14776.5933 | 6691.0534 | 45.2814 | 0 | 6691.0534
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1645.8423 | 1645.8423 | -1.5815e-08 | 1645.8423 | 129.9763 | 7.8973 | 0 | 129.9763
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3302.5679 | 3302.5679 | 1.0423e-08 | 3302.5679 | 147.3259 | 4.4609 | 0 | 147.3259
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1626.504 | 1626.504 | 0 | 1626.504 | 36.2855 | 2.2309 | 0 | 36.2855
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1935.4067 | 1935.4067 | 0 | 1935.4067 | 1.5116e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.5116e-12
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 231.8398 | 231.8398 | -3.35e-07 | 231.8398 | 14.6937 | 6.3379 | 0 | 14.6937
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 22160.875 | 22160.875 | 0 | 22160.8749 | 12298.4907 | 55.4964 | 0 | 12298.4907
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 840.4705 | 840.4705 | 2.0479e-08 | 840.4705 | 3.2171 | 0.38277 | 0 | 3.2171
181 | RM | CN Laguna Verde | 274.8888 | 274.8888 | -3.2072e-08 | 274.8888 | 9.6773 | 3.5204 | 0 | 9.6773
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 1075.9716 | 1075.9716 | 0 | 1075.9716 | 32.9228 | 3.0598 | 0 | 32.9228
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 299.5978 | 299.5978 | -2.0178e-07 | 299.5978 | 2.6724 | 0.89201 | 0 | 2.6724
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2697.6757 | 2697.6757 | -2.879e-08 | 2697.6757 | 49.1877 | 1.8233 | 0 | 49.1877
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 692.1374 | 692.1374 | -4.9737e-08 | 692.1374 | 11.94 | 1.7251 | 0 | 11.94
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1075.4998 | 1075.4998 | -5.6209e-08 | 1075.4998 | 14.2255 | 1.3227 | 0 | 14.2255
190 | SE | 1120 Noroeste | 2555.592 | 2555.592 | -1.692e-08 | 2555.592 | 170.3728 | 6.6667 | 0 | 170.3728
191 | SE | 1121 Baja California | 1415.9966 | 1415.9966 | -6.2261e-09 | 1415.9966 | 228.5684 | 16.1419 | 0 | 228.5684
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10123.1073 | 10123.1073 | 1.7002e-09 | 8326.788 | 4703.573 | 46.4637 | 1.7729e-05 | 4703.573
193 | SE | 1123 Norte | 637.9866 | 637.9866 | -1.3819e-08 | 637.9866 | 28.6231 | 4.4865 | 0 | 28.6231
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 21.9004 | 21.9004 | -3.5463e-06 | 21.9004 | 0.8147 | 3.72 | 0 | 0.8147
195 | SE | 1125 Distribución | 11427.1667 | 11427.1667 | 3.0125e-09 | 11427.1667 | 2775.7877 | 24.2911 | 0 | 2775.7877
197 | SE | 1127 Sureste | 411.3162 | 411.3162 | 8.3694e-08 | 411.3162 | 17.2082 | 4.1837 | 0 | 17.2082
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4331.7974 | 4331.7974 | 3.9732e-09 | 3594.3834 | 763.6964 | 17.63 | 617.8345 | 145.8619
199 | SE | 1129 Compensación redes | 284.4569 | 284.4569 | -9.1502e-08 | 284.4569 | 42.7989 | 15.0458 | 0 | 42.7989
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 873.7013 | 873.7013 | -3.9401e-08 | 873.7013 | 127.7354 | 14.62 | 0 | 127.7354
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 97.0469 | 97.0469 | 1.7736e-07 | 97.0469 | 3.5209 | 3.6281 | 0 | 3.5209
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 685.3433 | 685.3433 | -8.8208e-08 | 685.3433 | 34.4137 | 5.0214 | 0 | 34.4137
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 695.2112 | 695.2112 | -6.2198e-08 | 695.2112 | 23.9217 | 3.4409 | 0 | 23.9217
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1715.2785 | 1715.2785 | -1.5174e-08 | 1715.2785 | 110.8948 | 6.4651 | 0 | 110.8948
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 282.161 | 282.161 | -1.22e-07 | 282.161 | 23.467 | 8.3169 | 0 | 23.467
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 355.9548 | 355.9548 | -9.6711e-08 | 355.9548 | 32.4387 | 9.1131 | 0 | 32.4387
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 274.7612 | 274.7612 | -3.2087e-08 | 274.7612 | 14.4641 | 5.2643 | 0 | 14.4641
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1237.3391 | 1237.3391 | -6.2768e-08 | 1237.3391 | 104.9179 | 8.4793 | 0 | 104.9179
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR 1_/ | 1567.8183 | 1567.8183 | -5.6232e-09 | 1567.8183 | 353.0727 | 22.52 | 0 | 353.0727
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2323.6504 | 2323.6504 | -3.7942e-09 | 2323.6504 | 213.7568 | 9.1992 | 0 | 213.7568
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 653.6557 | 653.6557 | 2.6332e-08 | 653.6557 | 16.0666 | 2.458 | 0 | 16.0666
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 1887.7248 | 1887.7248 | -2.2906e-08 | 1887.7248 | 28.5926 | 1.5147 | 0 | 28.5926
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 2065.4651 | 2065.4651 | 1.6666e-08 | 2065.4651 | 47.9666 | 2.3223 | 0 | 47.9666
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | 849.8652 | 849.8652 | -4.0506e-08 | 849.8652 | 22.9957 | 2.7058 | 0 | 22.9957
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 166.4864 | 166.4864 | -2.5973e-07 | 166.4864 | 11.0991 | 6.6667 | 0 | 11.0991
216 | RM | CCC Poza Rica | 2357.7575 | 2357.7575 | 0 | 1112.4758 | 1100.918 | 46.6934 | 937.2662 | 163.6518
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2450.3099 | 2450.3099 | -1.0623e-08 | 2450.3099 | 73.6498 | 3.0057 | 0 | 73.6498
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 3233.3903 | 3233.3903 | -1.0647e-08 | 3233.3903 | 151.4958 | 4.6854 | 0 | 151.4958
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 607.8639 | 650.5641 | 7.0246 | 650.5641 | -1.2597e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.2597e-13
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1076.9364 | 1076.9364 | 3.1965e-08 | 1076.9364 | 348.0939 | 32.3226 | 0 | 348.0939
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 4273.8754 | 4273.8754 | 0 | 2124.4366 | 313.0688 | 7.3252 | 0 | 313.0688
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1101.1323 | 1101.1323 | -3.9269e-08 | 1101.1323 | 209.9725 | 19.0688 | 0 | 209.9725
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 2669.2308 | 2669.2308 | -1.2897e-08 | 2669.2308 | 741.8182 | 27.7915 | 0 | 741.8182
227 | CG | Los Humeros II | 2812.5646 | 2812.5646 | -2.7614e-08 | 2812.5646 | 988.8746 | 35.1592 | 0 | 988.8746
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 694.3823 | 694.3823 | -1.1185e-07 | 694.3823 | 6.3444 | 0.91368 | 0 | 6.3444
229 | CT | TG Baja California II | 754.2117 | 754.2117 | -1.0298e-07 | 754.2117 | 140.2834 | 18.6 | 0 | 140.2834
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 18602.157 | 18602.157 | -3.2499e-09 | 18602.157 | 3397.0532 | 18.2616 | 0 | 3397.0532
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 448.3588 | 448.3588 | 0 | 448.3588 | 134.5076 | 30 | 0 | 134.5076
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 1880.3165 | 1880.3165 | -1.8308e-08 | 1880.3165 | 105.1216 | 5.5906 | 0 | 105.1216
235 | CCI | Baja California Sur IV | 345.7932 | 345.7932 | -2.5495e-08 | 345.7932 | 20.5813 | 5.9519 | 0 | 20.5813
236 | CCI | Baja California Sur III | 1841.4062 | 1841.4062 | -4.7879e-09 | 1841.4062 | 360.0562 | 19.5533 | 0 | 360.0562
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 113.8002 | 113.8002 | -1.5125e-07 | 113.8002 | 8.4667 | 7.44 | 0 | 8.4667
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 152.0497 | 152.0497 | -1.132e-07 | 152.0497 | 11.3125 | 7.44 | 0 | 11.3125
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 634.7876 | 634.7876 | -1.2235e-07 | 634.7876 | 485.8853 | 76.543 | 0 | 485.8853
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1734.9289 | 1734.9289 | -3.4845e-08 | 1734.9289 | 647.7162 | 37.3339 | 0 | 647.7162
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | 1629.2581 | 1629.2581 | -4.7669e-08 | 1629.2581 | 72.6621 | 4.4598 | 0 | 72.6621
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 204.4435 | 204.4435 | -4.3123e-08 | 204.4435 | 57.1718 | 27.9646 | 0 | 57.1718
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 430.026 | 430.026 | 8.0052e-08 | 430.026 | 144.9516 | 33.7076 | 0 | 144.9516
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1508.7701 | 1508.7701 | -5.1476e-08 | 1508.7701 | 344.2687 | 22.8178 | 0 | 344.2687
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1211.8041 | 1211.8041 | 1.4204e-08 | 1211.8041 | 219.0299 | 18.0747 | 0 | 219.0299
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1655.5123 | 1655.5123 | -2.0794e-08 | 823.8333 | 811.4522 | 49.0152 | 709.9216 | 101.5306
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 335.8753 | 335.8753 | 1.0249e-07 | 335.8752 | 49.9334 | 14.8666 | 0 | 49.9334
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1101.2547 | 1101.2547 | -5.4895e-08 | 1101.2547 | 102.1112 | 9.2723 | 0 | 102.1112
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | 1017.4352 | 1017.4352 | -7.6334e-08 | 559.3167 | 229.6708 | 22.5735 | 1.7729e-05 | 229.6707
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 794.4487 | 794.4487 | -9.776e-08 | 794.4487 | 45.3986 | 5.7145 | 0 | 45.3986
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 454.8455 | 454.8455 | 7.5684e-08 | 454.8455 | 141.7124 | 31.1562 | 0 | 141.7124
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 140.369 | 140.369 | -3.0805e-07 | 140.369 | -3.1492e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.1492e-14
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 584.9129 | 584.9129 | -2.9427e-08 | 584.9129 | 191.3709 | 32.7178 | 0 | 191.3709
264 | CC | Centro | 593.7984 | 593.7984 | -4.3834e-08 | 593.7984 | 290.11 | 48.8567 | 0 | 290.11
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 186.0193 | 186.0193 | -4.7394e-08 | 186.0193 | 140.6106 | 75.5893 | 0 | 140.6106
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 8957.6045 | 6979.4839 | -22.0831 | 5672.2718 | 2182.8014 | 31.2745 | 1.7729e-05 | 2182.8014
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 667.1933 | 667.1933 | -3.9012e-08 | 667.1933 | 127.1913 | 19.0636 | 0 | 127.1913
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 12938.4954 | 12938.4954 | -2.6607e-09 | 7796.7505 | 5836.8898 | 45.1126 | 1.7729e-05 | 5836.8897
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 3151.7374 | 3151.7374 | 0 | 1616.8221 | 1544.1392 | 48.9933 | 1205.5162 | 338.623
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 422.8189 | 422.8189 | -6.1559e-08 | 422.8189 | 86.8877 | 20.5496 | 0 | 86.8877
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 51.1104 | 51.1104 | 3.3677e-07 | 51.1104 | 10.5145 | 20.5721 | 0 | 10.5145
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 798.7442 | 798.7442 | 2.1549e-08 | 798.7442 | 438.6196 | 54.9136 | 0 | 438.6196
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | 3821.1265 | 3821.1265 | 0 | 2490.8028 | 2437.5503 | 63.7914 | 1779.7846 | 657.7657
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1237.4633 | 1237.4633 | 0 | 1237.4633 | 256.4846 | 20.7266 | 0 | 256.4846
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 4298.997 | 3793.9418 | -11.7482 | 3793.9418 | 3714.0149 | 97.8933 | 852.7505 | 2861.2644
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 1801.6969 | 1801.6969 | 0 | 679.9669 | 665.7947 | 36.9538 | 417.1479 | 248.6468
284 | CG | Los Humeros III | 1667.3584 | 1667.3584 | -1.5611e-08 | 1529.5793 | 1127.6145 | 67.6288 | 160.1108 | 967.5038
286 | CCI | Baja California Sur V | 1063.722 | 1063.722 | 0 | 502.5456 | 499.6399 | 46.9709 | 283.0968 | 216.5432
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 368.5109 | 368.5109 | -4.6708e-08 | 368.5109 | 202.681 | 55 | 0 | 202.681
289 | CH | Chicoasén II | 2303.2225 | 2303.2225 | 0 | 762.1568 | 280.7946 | 12.1914 | 1.7729e-05 | 280.7946
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1895.2224 | 1895.2224 | 1.8163e-08 | 1895.2224 | 568.5667 | 30 | 0 | 568.5667
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 446.2624 | 446.2624 | -1.9755e-08 | 446.2624 | 235.1168 | 52.6858 | 0 | 235.1168
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1087.1956 | 1087.1956 | 3.1664e-08 | 1087.1956 | 589.1881 | 54.1934 | 0 | 589.1881
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1243.7696 | 1243.7696 | -1.3839e-08 | 1243.7696 | 252.7313 | 20.3198 | 0 | 252.7313
296 | CC | Empalme I | 926.6592 | 926.6592 | -1.8575e-08 | 926.6592 | 180.5445 | 19.4834 | 0 | 180.5445
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 355.6085 | 355.6085 | -2.184e-07 | 355.6085 | 80.259 | 22.5695 | 0 | 80.259
298 | CC | Valle de México II | 12813.8434 | 12813.8434 | 0 | 8453.8308 | 5683.9784 | 44.3581 | 1.7729e-05 | 5683.9784
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 2550.6156 | 2550.6156 | -1.6953e-08 | 1536.7681 | 1272.6541 | 49.896 | 1.7729e-05 | 1272.6541
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 455.8845 | 455.8845 | -5.7094e-08 | 455.8845 | 250.7365 | 55 | 0 | 250.7365
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 143.0216 | 143.0216 | -2.407e-07 | 143.0216 | 29.2457 | 20.4484 | 0 | 29.2457
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1254.9604 | 1254.9604 | -6.1887e-08 | 1254.9604 | 611.812 | 48.7515 | 0 | 611.812
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1405.7335 | 1405.7335 | -1.8516e-08 | 1405.7335 | 784.4868 | 55.8062 | 0 | 784.4868
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 919.2773 | 919.2773 | -9.5903e-09 | 919.2773 | 254.8564 | 27.7236 | 0 | 254.8564
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 860.1305 | 860.1305 | 4.0022e-08 | 860.1305 | 647.0005 | 75.2212 | 0 | 647.0005
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2074.6834 | 2074.6834 | 0 | 1082.2627 | 1058.3067 | 51.0105 | 611.0794 | 447.2273
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | 6236.4271 | 6236.4271 | -9.6936e-09 | 5951.2312 | 5707.8568 | 91.5245 | 1203.3861 | 4504.4707
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 469.2674 | 469.2674 | -9.2145e-08 | 469.2674 | 303.2744 | 64.6272 | 0 | 303.2744
313 | CC | Empalme II | 12858.0588 | 12826.1471 | -0.24818 | 7038.2576 | 6139.8914 | 47.8701 | 1.7729e-05 | 6139.8914
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1697.6103 | 1697.6103 | -1.5332e-08 | 1697.6103 | 1339.3882 | 78.8984 | 0 | 1339.3882
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 316.7085 | 316.7085 | -2.7837e-08 | 316.7085 | 178.2087 | 56.269 | 0 | 178.2087
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1190.0763 | 1190.0763 | -3.6334e-08 | 1190.0763 | 609.7788 | 51.2386 | 0 | 609.7788
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 266.7343 | 266.7343 | 0 | 266.7343 | 73.4278 | 27.5285 | 0 | 73.4278
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 798.7352 | 798.7352 | 0 | 798.7352 | 279.5573 | 35 | 0 | 279.5573
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1073.6718 | 1073.6718 | -2.4242e-08 | 1073.6718 | 618.1168 | 57.5704 | 0 | 618.1168
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1041.2775 | 1041.2775 | 0 | 931.3833 | 912.8412 | 87.6655 | 540.1559 | 372.6853
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7847.9353 | 7847.9353 | 0 | 7847.9353 | 5472.9368 | 69.7373 | 0 | 5472.9368
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1117.9364 | 930.465 | -16.7694 | 930.465 | 929.0484 | 99.8478 | 1.7729e-05 | 929.0484
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 80.3539 | 80.3539 | 0 | 80.3539 | 66.7747 | 83.1008 | 0 | 66.7747
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1131.8154 | 1131.8154 | -5.3412e-08 | 1131.8154 | 818.4095 | 72.3095 | 0 | 818.4095
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2576.8311 | 2576.8311 | 0 | 2176.1641 | 2138.0183 | 82.9708 | 1187.3004 | 950.7178
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2953.4241 | 2953.4241 | 0 | 1124.28 | 1124.28 | 38.067 | 436.6418 | 687.6382
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9691.1838 | 9691.1838 | 0 | 9691.1838 | 7172.5586 | 74.0112 | 0 | 7172.5586
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental 1_/ | 196.0085 | 103.0769 | -47.412 | 103.0769 | 99.2661 | 96.303 | 9.8807 | 89.3854
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1471.5176 | 1471.5176 | 0 | 436.6316 | 436.6284 | 29.672 | 53.1861 | 383.4423
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2326.3955 | 1336.6431 | -42.5445 | 1336.6431 | 1290.3091 | 96.5336 | 177.6342 | 1112.6749
Inversión condicionada |  |  | 238919.8857 | 238919.8857 | -3.8398e-08 | 192264.1047 | 192264.1047 | 80.4722 | 6646.0823 | 185618.0224
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6391.5509 | 6391.5509 | 0 | 6391.5509 | 6391.5509 | 100 | 0 | 6391.5509
2 | CC | Altamira II | 4571.168 | 4571.168 | 0 | 4571.168 | 4571.168 | 100 | 0 | 4571.168
3 | CC | Bajío 2_/ | 6509.8014 | 6509.8014 | 0 | 6509.8014 | 6509.8014 | 100 | 0 | 6509.8014
4 | CC | Campeche | 2654.3429 | 2654.3429 | -1.297e-08 | 2654.3429 | 2654.3429 | 100 | 0 | 2654.3429
5 | CC | Hermosillo | 3105.9261 | 3105.9261 | -5.5419e-09 | 3082.6664 | 3082.6664 | 99.2511 | 0 | 3082.6664
6 | CT | Mérida III | 3620.6438 | 3620.6438 | 0 | 3620.6438 | 3620.6438 | 100 | 0 | 3620.6438
7 | CC | Monterrey III | 4587.4784 | 4587.4784 | 0 | 4587.4784 | 4587.4784 | 100 | 0 | 4587.4784
8 | CC | Naco - Nogales | 2863.5396 | 2863.5396 | 0 | 2863.5396 | 2863.5396 | 100 | 0 | 2863.5396
9 | CC | Río Bravo II | 4218.5442 | 4218.5442 | 0 | 4218.5442 | 4218.5442 | 100 | 0 | 4218.5442
10 | CC | Mexicali | 6296.3478 | 6296.3478 | 0 | 6296.3478 | 6296.3478 | 100 | 0 | 6296.3478
11 | CC | Saltillo | 3032.6714 | 3032.6714 | 0 | 3032.6714 | 3032.6714 | 100 | 0 | 3032.6714
12 | CC | Tuxpan II | 5385.0926 | 5385.0926 | 0 | 5385.0926 | 5385.0926 | 100 | 0 | 5385.0926
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 3_/ | 5372.7357 | 5372.7357 | 0 | 5373.569 | 5373.569 | 100.0155 | 0 | 5373.569
15 | CC | Altamira III y IV | 9563.6209 | 9563.6209 | 3.5995e-09 | 9563.6209 | 9563.6209 | 100 | 0 | 9563.6209
16 | CC | Chihuahua III | 3012.6767 | 3012.6767 | -1.1427e-08 | 3012.6767 | 3012.6767 | 100 | 0 | 3012.6767
17 | CC | La Laguna II | 6016.3188 | 6016.3188 | -5.722e-09 | 6016.3188 | 6016.3188 | 100 | 0 | 6016.3188
18 | CC | Río Bravo III | 4731.8908 | 4731.8908 | 3.6372e-09 | 4731.8908 | 4731.8908 | 100 | 0 | 4731.8908
19 | CC | Tuxpan III y IV | 10289.8759 | 10289.8759 | 0 | 10255.325 | 10255.325 | 99.6642 | 0 | 10255.325
20 | CC | Altamira V | 10132.7214 | 10132.7214 | 0 | 10132.7214 | 10132.7214 | 100 | 0 | 10132.7214
21 | CC | Tamazunchale | 8563.6429 | 8563.6429 | 0 | 8563.6429 | 8563.6429 | 100 | 0 | 8563.6429
24 | CC | Río Bravo IV | 4739.9095 | 4739.9095 | 0 | 4739.9095 | 4739.9095 | 100 | 0 | 4739.9095
25 | CC | Tuxpan V | 5229.1766 | 5229.1766 | -3.2917e-09 | 5175.1254 | 5175.1254 | 98.9664 | 0 | 5175.1254
26 | CC | Valladolid III | 4711.2178 | 4711.2178 | -3.6536e-09 | 4711.2178 | 4711.2178 | 100 | 0 | 4711.2178
28 | CCC | Norte II | 8340.1903 | 8340.1903 | -4.1277e-09 | 8340.1903 | 8340.1903 | 100 | 0 | 8340.1903
29 | CCC | Norte | 8537.8937 | 8537.8937 | 0 | 8537.8937 | 8537.8937 | 100 | 0 | 8537.8937
31 | CE | La Venta III | 2838.6008 | 2838.6008 | 0 | 2838.6008 | 2838.6008 | 100 | 0 | 2838.6008
33 | CE | Oaxaca I | 2865.9969 | 2865.9969 | 0 | 2865.9969 | 2865.9969 | 100 | 0 | 2865.9969
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 8922.872 | 8922.872 | -1.9291e-09 | 8922.872 | 8922.872 | 100 | 0 | 8922.872
36 | CC | Baja California III | 4673.774 | 4673.774 | 3.6825e-09 | 3822.3035 | 3822.3035 | 81.782 | 0 | 3822.3035
38 | CC | Norte III (Juárez) | 18239.7921 | 18239.7921 | 9.4282e-10 | 9970.0927 | 9970.0927 | 54.6612 | 0 | 9970.0927
40 | CE | Sureste I | 9978.6844 | 9978.6844 | 0 | 2775.5563 | 2775.5563 | 27.8149 | 0 | 2775.5563
42 | CC | Noroeste | 11623.2263 | 11623.2263 | 1.4807e-09 | 5930.1346 | 5930.1346 | 51.0197 | 0 | 5930.1346
43 | CC | Noreste | 26113.3939 | 26113.3939 | 0 | 6124.5161 | 6124.5161 | 23.4535 | 0 | 6124.5161
45 | CC | Topolobampo III | 11184.5671 | 11184.5671 | -3.078e-09 | 6646.0823 | 6646.0823 | 59.4219 | 6646.0823 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
2_/ Este proyecto no presenta monto contratado ni comprometido en el cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, aún cuando está en operación, en virtud de que se estuvo evaluado el valor de sus compromisos con el propietario de dicho proyecto sin llegar aún a una definición al momento de elaborar el PEF 2023, sin embargo actualmente ya se llegó a un acuerdo por lo que en el PEF 2024 aparecerán los montos respectivos.
3_/ Este proyecto no presenta monto contratado y comprometido en el Cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.7287, correspondiente al cierre de septiembre de 2023.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 17.7287
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 1269488.8075 | 1269488.8075 | 1269488.8075
Autorizados en 1997 |  |  | 63267.1227 | 63267.1227 | 63267.1227
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2837.9887 | 2837.9887 | 2837.9887 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 12352.7151 | 12352.7151 | 12352.7151 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 628.0758 | 628.0758 | 628.0758 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 7431.7303 | 7431.7303 | 7431.7303 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1037.9679 | 1037.9679 | 1037.9679 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7618.8317 | 7618.8317 | 7618.8317 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 6165.8063 | 6165.8063 | 6165.8063 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4531.0802 | 4531.0802 | 4531.0802 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 4685.2704 | 4685.2704 | 4685.2704 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3062.4314 | 3062.4314 | 3062.4314 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3197.379 | 3197.379 | 3197.379 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3404.3869 | 3404.3869 | 3404.3869 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2177.6558 | 2177.6558 | 2177.6558 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1773.5476 | 1773.5476 | 1773.5476 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2362.2556 | 2362.2556 | 2362.2556 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 8759.2345 | 8759.2345 | 8759.2345
17 | LT | 301 Centro | 1216.5395 | 1216.5395 | 1216.5395 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1137.4459 | 1137.4459 | 1137.4459 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 981.4196 | 981.4196 | 981.4196 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 928.6479 | 928.6479 | 928.6479 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1390.1528 | 1390.1528 | 1390.1528 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1094.3578 | 1094.3578 | 1094.3578 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 735.6425 | 735.6425 | 735.6425 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1275.0285 | 1275.0285 | 1275.0285 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 59796.8379 | 59796.8379 | 59796.8379
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 5444.5592 | 5444.5592 | 5444.5592 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 22034.9381 | 22034.9381 | 22034.9381 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 6408.8363 | 6408.8363 | 6408.8363 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 9029.3148 | 9029.3148 | 9029.3148 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1419.3304 | 1419.3304 | 1419.3304 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3145.1906 | 3145.1906 | 3145.1906 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2477.8137 | 2477.8137 | 2477.8137 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1294.3543 | 1294.3543 | 1294.3543 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1608.0802 | 1608.0802 | 1608.0802 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 497.0848 | 497.0848 | 497.0848 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1160.0447 | 1160.0447 | 1160.0447 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1755.9999 | 1755.9999 | 1755.9999 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3521.2908 | 3521.2908 | 3521.2908 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 36486.9558 | 36486.9558 | 36486.9558
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 14839.9436 | 14839.9436 | 14839.9436 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1702.9722 | 1702.9722 | 1702.9722 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 623.2108 | 623.2108 | 623.2108 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 6697.4217 | 6697.4217 | 6697.4217 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 4725.3732 | 4725.3732 | 4725.3732 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3395.676 | 3395.676 | 3395.676 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 589.9334 | 589.9334 | 589.9334 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1796.0706 | 1796.0706 | 1796.0706 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 538.0522 | 538.0522 | 538.0522 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1578.3022 | 1578.3022 | 1578.3022 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 18602.626 | 18602.626 | 18602.626
48 | CCI | Baja California Sur I | 908.7683 | 908.7683 | 908.7683 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2404.5449 | 2404.5449 | 2404.5449 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1684.5462 | 1684.5462 | 1684.5462 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 1979.4515 | 1979.4515 | 1979.4515 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 814.3635 | 814.3635 | 814.3635 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 508.2282 | 508.2282 | 508.2282 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 557.5268 | 557.5268 | 557.5268 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 209.2069 | 209.2069 | 209.2069 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 364.0998 | 364.0998 | 364.0998 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 2815.9946 | 2815.9946 | 2815.9946 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 846.4231 | 846.4231 | 846.4231 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5509.4723 | 5509.4723 | 5509.4723 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 83601.5559 | 83601.5559 | 83601.5559
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 6954.3001 | 6954.3001 | 6954.3001 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 20482.6807 | 20482.6807 | 20482.6807 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 4239.2097 | 4239.2097 | 4239.2097 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 169.226 | 169.226 | 169.226 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 777.2676 | 777.2676 | 777.2676 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 4931.3625 | 4931.3625 | 4931.3625 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1881.0511 | 1881.0511 | 1881.0511 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2288.3006 | 2288.3006 | 2288.3006 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1371.4677 | 1371.4677 | 1371.4677 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1207.0994 | 1207.0994 | 1207.0994 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1544.8341 | 1544.8341 | 1544.8341 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1566.9403 | 1566.9403 | 1566.9403 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3107.1247 | 3107.1247 | 3107.1247 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 258.7885 | 258.7885 | 258.7885 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2205.0539 | 2205.0539 | 2205.0539 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 715.619 | 715.619 | 715.619 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2364.6344 | 2364.6344 | 2364.6344 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 187.9699 | 187.9699 | 187.9699 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4822.3109 | 4822.3109 | 4822.3109 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1660.661 | 1660.661 | 1660.661 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 170.32 | 170.32 | 170.32 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1258.8711 | 1258.8711 | 1258.8711 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2576.6912 | 2576.6912 | 2576.6912 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 512.2772 | 512.2772 | 512.2772 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 772.2238 | 772.2238 | 772.2238 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1290.2135 | 1290.2135 | 1290.2135 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1292.7497 | 1292.7497 | 1292.7497 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 569.3177 | 569.3177 | 569.3177 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 230.1165 | 230.1165 | 230.1165 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 148.0177 | 148.0177 | 148.0177 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1000.5074 | 1000.5074 | 1000.5074 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1704.9238 | 1704.9238 | 1704.9238 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1246.8811 | 1246.8811 | 1246.8811 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 702.2603 | 702.2603 | 702.2603 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 324.4409 | 324.4409 | 324.4409 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4878.8217 | 4878.8217 | 4878.8217 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2135.2873 | 2135.2873 | 2135.2873 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 34691 | 34691 | 34691
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 8610.1848 | 8610.1848 | 8610.1848 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 530.0847 | 530.0847 | 530.0847 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 493.2113 | 493.2113 | 493.2113 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 447.056 | 447.056 | 447.056 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1200.5144 | 1200.5144 | 1200.5144 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2011.1713 | 2011.1713 | 2011.1713 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1406.2362 | 1406.2362 | 1406.2362 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1671.8759 | 1671.8759 | 1671.8759 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4618.0161 | 4618.0161 | 4618.0161 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1448.2861 | 1448.2861 | 1448.2861 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 287.6807 | 287.6807 | 287.6807 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 106.1453 | 106.1453 | 106.1453 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 1909.8499 | 1909.8499 | 1909.8499 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3163.3827 | 3163.3827 | 3163.3827 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2639.0742 | 2639.0742 | 2639.0742 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2414.8688 | 2414.8688 | 2414.8688 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1733.3616 | 1733.3616 | 1733.3616 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 6254.2576 | 6254.2576 | 6254.2576
132 | CE | La Venta II | 272.8651 | 272.8651 | 272.8651 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 84.5973 | 84.5973 | 84.5973 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 669.8221 | 669.8221 | 669.8221 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 190.0613 | 190.0613 | 190.0613 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 447.6859 | 447.6859 | 447.6859 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 256.7049 | 256.7049 | 256.7049 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1257.3477 | 1257.3477 | 1257.3477 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1507.3892 | 1507.3892 | 1507.3892 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1567.7841 | 1567.7841 | 1567.7841 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 59924.7621 | 59924.7621 | 59924.7621
146 | CH | La Yesca | 3324.8401 | 3324.8401 | 3324.8401 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2236.636 | 2236.636 | 2236.636 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1372.4419 | 1372.4419 | 1372.4419 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2322.1107 | 2322.1107 | 2322.1107 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1864.5205 | 1864.5205 | 1864.5205 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2080.9701 | 2080.9701 | 2080.9701 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1625.2301 | 1625.2301 | 1625.2301 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 3545.8436 | 3545.8436 | 3545.8436 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 8278.4967 | 8278.4967 | 8278.4967 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 852.03 | 852.03 | 852.03 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 49.6227 | 49.6227 | 49.6227 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 273.5681 | 273.5681 | 273.5681 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 477.9734 | 477.9734 | 477.9734 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 244.6306 | 244.6306 | 244.6306 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 454.7906 | 454.7906 | 454.7906 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 4578.2718 | 4578.2718 | 4578.2718 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 963.7873 | 963.7873 | 963.7873 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 964.9272 | 964.9272 | 964.9272 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 21720.6927 | 21720.6927 | 21720.6927 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1859.9628 | 1859.9628 | 1859.9628 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 833.4151 | 833.4151 | 833.4151 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 384704.4155 | 384704.4155 | 384704.4155
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 272584.7914 | 272584.7914 | 272584.7914 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1132.2683 | 1132.2683 | 1132.2683 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 108.0467 | 108.0467 | 108.0467 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 12207.0075 | 12207.0075 | 12207.0075 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2229.2864 | 2229.2864 | 2229.2864 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 399.8031 | 399.8031 | 399.8031 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1532.3029 | 1532.3029 | 1532.3029 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 14722.0644 | 14722.0644 | 14722.0644 | 2009-05-02 | 2023-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 667.5354 | 667.5354 | 667.5354 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 3915.1637 | 3915.1637 | 3915.1637 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 471.4483 | 471.4483 | 471.4483 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8064.6107 | 8064.6107 | 8064.6107 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 610.7298 | 610.7298 | 610.7298 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10757.5061 | 10757.5061 | 10757.5061 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 5111.7665 | 5111.7665 | 5111.7665 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 245.3212 | 245.3212 | 245.3212 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 5235.8906 | 5235.8906 | 5235.8906 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 511.7958 | 511.7958 | 511.7958 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4911.1463 | 4911.1463 | 4911.1463 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10985.3073 | 10985.3073 | 10985.3073 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 13042.2252 | 13042.2252 | 13042.2252 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 880.1991 | 880.1991 | 880.1991 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 9349.3915 | 9349.3915 | 9349.3915 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5028.8071 | 5028.8071 | 5028.8071 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 84697.5138 | 84697.5138 | 84697.5138
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 945.465 | 945.465 | 945.465 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1240.5131 | 1240.5131 | 1240.5131 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 400.8206 | 400.8206 | 400.8206 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2013.1893 | 2013.1893 | 2013.1893 | 2010-12-20 | 2025-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1669.7121 | 1669.7121 | 1669.7121 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2441.2509 | 2441.2509 | 2441.2509 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 4359.1022 | 4359.1022 | 4359.1022 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 9496.1195 | 9496.1195 | 9496.1195 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 3917.9448 | 3917.9448 | 3917.9448 | 2011-01-05 | 2025-08-18 | 2035-08-15 | 24 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1498.7785 | 1498.7785 | 1498.7785 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 2725.1773 | 2725.1773 | 2725.1773 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 9307.372 | 9307.372 | 9307.372 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 558.281 | 558.281 | 558.281 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4552.7871 | 4552.7871 | 4552.7871 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 33281.7629 | 33281.7629 | 33281.7629 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 105.8701 | 105.8701 | 105.8701 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 9.0177 | 9.0177 | 9.0177 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 257.0128 | 257.0128 | 257.0128 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2118.1418 | 2118.1418 | 2118.1418 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1053.672 | 1053.672 | 1053.672 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2745.5232 | 2745.5232 | 2745.5232 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 34592.0235 | 34592.0235 | 34592.0235
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 270.1653 | 270.1653 | 270.1653 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 122.0893 | 122.0893 | 122.0893 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2783.6667 | 2783.6667 | 2783.6667 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1519.3186 | 1519.3186 | 1519.3186 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 951.1398 | 951.1398 | 951.1398 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 777.1211 | 777.1211 | 777.1211 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 9738.2419 | 9738.2419 | 9738.2419 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 7590.1835 | 7590.1835 | 7590.1835 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 9414.0916 | 9414.0916 | 9414.0916 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1426.0058 | 1426.0058 | 1426.0058 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 23660.8666 | 23660.8666 | 23660.8666
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2626.4242 | 2626.4242 | 2626.4242 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2851.198 | 2851.198 | 2851.198 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3858.5536 | 3858.5536 | 3858.5536 | 2014-03-02 | 2023-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1243.4999 | 1243.4999 | 1243.4999 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1297.7286 | 1297.7286 | 1297.7286 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 90.7425 | 90.7425 | 90.7425 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 10009.7231 | 10009.7231 | 10009.7231 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1682.9966 | 1682.9966 | 1682.9966 | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 7 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 36976.4753 | 36976.4753 | 36976.4753
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 20808.8327 | 20808.8327 | 20808.8327 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5646.8765 | 5646.8765 | 5646.8765 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10520.7661 | 10520.7661 | 10520.7661 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 31926.2618 | 31926.2618 | 31926.2618
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1368.4506 | 1368.4506 | 1368.4506 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 11476.3178 | 11476.3178 | 11476.3178 | 2017-09-23 | 2023-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4834.2258 | 4834.2258 | 4834.2258 | 2019-01-30 | 2023-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1733.8776 | 1733.8776 | 1733.8776 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 177.8809 | 177.8809 | 177.8809 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2033-05-30 | 9 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 127.1503 | 127.1503 | 127.1503 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2000.5289 | 2000.5289 | 2000.5289 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5835.3617 | 5835.3617 | 5835.3617 | 2013-11-27 | 2025-08-18 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4372.4682 | 4372.4682 | 4372.4682 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 29309.0503 | 29309.0503 | 29309.0503
278 | RM | CT José López Portillo | 640.0425 | 640.0425 | 640.0425 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1217.0198 | 1217.0198 | 1217.0198 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1570.7765 | 1570.7765 | 1570.7765 | 2017-12-04 | 2023-12-15 | 2034-02-28 | 16 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5175.2966 | 5175.2966 | 5175.2966 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2396.5352 | 2396.5352 | 2396.5352 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2031.861 | 2031.861 | 2031.861 | 2017-06-30 | 2025-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2696.7384 | 2696.7384 | 2696.7384 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1618.7442 | 1618.7442 | 1618.7442 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 1935.2555 | 1935.2555 | 1935.2555 | 2025-07-21 | 2026-09-18 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 664.7497 | 664.7497 | 664.7497 | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 8 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2807.4461 | 2807.4461 | 2807.4461 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2912.6588 | 2912.6588 | 2912.6588 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3006.8747 | 3006.8747 | 3006.8747 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 635.0513 | 635.0513 | 635.0513 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 69372.4691 | 69372.4691 | 69372.4691
296 | CC | Empalme I | 6771.6872 | 6771.6872 | 6771.6872 | 2019-03-27 | 2023-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3387.5598 | 3387.5598 | 3387.5598 | 2017-07-30 | 2023-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 13722.0191 | 13722.0191 | 13722.0191 | 2022-08-01 | 2023-12-15 | 2032-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3106.9479 | 3106.9479 | 3106.9479 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4534.8034 | 4534.8034 | 4534.8034 | 2024-03-16 | 2024-12-16 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 241.3424 | 241.3424 | 241.3424 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 11081.8607 | 11081.8607 | 11081.8607 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2643.7907 | 2643.7907 | 2643.7907 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 3834.5394 | 3834.5394 | 3834.5394 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 10724.3175 | 10724.3175 | 10724.3175 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1904.5943 | 1904.5943 | 1904.5943 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 4490.6437 | 4490.6437 | 4490.6437 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2928.3629 | 2928.3629 | 2928.3629 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 49507.5915 | 49507.5915 | 49507.5915
313 | CC | Empalme II | 7126.8043 | 7126.8043 | 7126.8043 | 2019-08-15 | 2023-12-15 | 2050-09-12 | 31 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3287.7181 | 3287.7181 | 3287.7181 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 434.161 | 434.161 | 434.161 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2491.0634 | 2491.0634 | 2491.0634 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1034.6306 | 1034.6306 | 1034.6306 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 2954.1044 | 2954.1044 | 2954.1044 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 10355.1978 | 10355.1978 | 10355.1978 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 502.01 | 502.01 | 502.01 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 21321.9019 | 21321.9019 | 21321.9019 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 44006.2354 | 44006.2354 | 44006.2354
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 730.6514 | 730.6514 | 730.6514 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 223.3608 | 223.3608 | 223.3608 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 655.5049 | 655.5049 | 655.5049 | 2023-01-02 | 2025-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 7977.6018 | 7977.6018 | 7977.6018 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 366.5415 | 366.5415 | 366.5415 | 2025-10-03 | 2026-12-29 | 2034-05-03 | 8 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 10276.3171 | 10276.3171 | 10276.3171 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9719.0783 | 9719.0783 | 9719.0783 | 2018-08-10 | 2023-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2043.4905 | 2043.4905 | 2043.4905 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12013.689 | 12013.689 | 12013.689 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 5653.3053 | 5653.3053 | 5653.3053
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 980.6363 | 980.6363 | 980.6363 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1159.1889 | 1159.1889 | 1159.1889 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3513.4801 | 3513.4801 | 3513.4801 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 34944.0555 | 34944.0555 | 34944.0555
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 14248.7432 | 14248.7432 | 14248.7432 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1026.5266 | 1026.5266 | 1026.5266 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 14668.8475 | 14668.8475 | 14668.8475 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 4999.9381 | 4999.9381 | 4999.9381 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 65085.7624 | 65085.7624 | 65085.7624
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 7104.349 | 7104.349 | 7104.349 | 2024-04-01 | 2025-04-04 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 16839.7064 | 16839.7064 | 16839.7064 | 2024-04-01 | 2025-04-02 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 28613.8144 | 28613.8144 | 28613.8144 | 2025-04-01 | 2026-04-03 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 12527.8927 | 12527.8927 | 12527.8927 | 2025-04-01 | 2026-04-02 | 2055-04-01 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3668.4289 | 3668.4289 | 3668.4289
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 623.5147 | 623.5147 | 623.5147 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 383.2678 | 383.2678 | 383.2678 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 442.5393 | 442.5393 | 442.5393 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2219.1071 | 2219.1071 | 2219.1071 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.7287, el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2023.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 17.7287
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 500439.7793 | 500439.7793 | 500439.7793
Autorizados en 1997 |  |  | 1706.0418 | 1706.0418 | 1706.0418
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1706.0418 | 1706.0418 | 1706.0418 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 125550.7318 | 125550.7318 | 125550.7318
2 | CC | Altamira II | 15339.0711 | 15339.0711 | 15339.0711 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 17620.7741 | 17620.7741 | 17620.7741 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 5455.4616 | 5455.4616 | 5455.4616 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 6735.1619 | 6735.1619 | 6735.1619 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 9465.9524 | 9465.9524 | 9465.9524 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 15962.9918 | 15962.9918 | 15962.9918 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 9170.5915 | 9170.5915 | 9170.5915 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 12129.0873 | 12129.0873 | 12129.0873 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 6492.8706 | 6492.8706 | 6492.8706 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 7014.7266 | 7014.7266 | 7014.7266 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 18357.5162 | 18357.5162 | 18357.5162 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1806.5268 | 1806.5268 | 1806.5268 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 97147.6521 | 97147.6521 | 97147.6521
15 | CC | Altamira III y IV | 32667.1655 | 32667.1655 | 32667.1655 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 7448.995 | 7448.995 | 7448.995 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 16218.7176 | 16218.7176 | 16218.7176 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 11792.1731 | 11792.1731 | 11792.1731 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 29020.601 | 29020.601 | 29020.601 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 70441.5718 | 70441.5718 | 70441.5718
20 | CC | Altamira V | 26791.3648 | 26791.3648 | 26791.3648 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 43650.207 | 43650.207 | 43650.207 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 33841.4207 | 33841.4207 | 33841.4207
24 | CC | Río Bravo IV | 13750.9476 | 13750.9476 | 13750.9476 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 20090.4731 | 20090.4731 | 20090.4731 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 19035.7461 | 19035.7461 | 19035.7461
26 | CC | Valladolid III | 19035.7461 | 19035.7461 | 19035.7461 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 31234.8916 | 31234.8916 | 31234.8916
28 | CCC | Norte II | 9391.46 | 9391.46 | 9391.46 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 21843.4315 | 21843.4315 | 21843.4315 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 865.5295 | 865.5295 | 865.5295
31 | CE | La Venta III | 865.5295 | 865.5295 | 865.5295 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1750.1515 | 1750.1515 | 1750.1515
33 | CE | Oaxaca I | 1750.1515 | 1750.1515 | 1750.1515 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 7038.8032 | 7038.8032 | 7038.8032
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3744.0361 | 3744.0361 | 3744.0361 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3294.7672 | 3294.7672 | 3294.7672 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 17783.1406 | 17783.1406 | 17783.1406
38 | CC | Norte III (Juárez) | 15135.1749 | 15135.1749 | 15135.1749 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 2647.9656 | 2647.9656 | 2647.9656 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 24923.4397 | 24923.4397 | 24923.4397
42 | CC | Noroeste | 14180.7777 | 14180.7777 | 14180.7777 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 10742.662 | 10742.662 | 10742.662 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 69120.6588 | 69120.6588 | 69120.6588
45 | CC | Topolobampo III | 8697.3209 | 8697.3209 | 8697.3209 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | En Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 60423.3379 | 60423.3379 | 60423.3379 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2048-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.7287, el cual corresponde al cierre del 3er Trimestre del 2023.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.