## Avance Fin- Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2018) | [12 empty] | 18.8986
|  |  | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2017 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2017 | Avance Físico
[7 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 429852.9061 | 115002.9657 | 58141.6298 | 16768.7161 | 131771.6818 | 30.6551
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 429852.9061 | 115002.9657 | 58141.6298 | 16768.7161 | 131771.6818 | 30.6551
| 3 |  | Inversión Directa |  | 307336.7901 | 98361.5691 | 39626.0968 | 9469.4167 | 107830.9858 | 35.0856
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 16108.0183 | 12390.4263 | 791.6327 | 405.5079 | 12795.9342 | 79.4383
171 | 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 10791.1215 | 8483.0494 | 574.5174 | 405.5079 | 8888.5573 | 82.3692 | 99.873 | 0.2 | 0 | 99.873
188 | 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5316.8967 | 3907.3769 | 217.1153 | 0 | 3907.3769 | 73.4898 | 85.8 | 8.6 | 0 | 85.8
| 8 |  | Aprobados en 2008 |  | 2613.513 | 1201.1795 | 943.471 | 67.6775 | 1268.857 | 48.5499
242 | 9 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 848.755 | 389.4137 | 184.6266 | 67.6775 | 457.0912 | 53.8543 | 38.5899 | 22 | 15.3034 | 53.8933
245 | 10 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 1764.758 | 811.7657 | 758.8444 | 0 | 811.7657 | 45.9987 | 96.5 | 43 | 0 | 96.5
| 11 |  | Aprobados en 2009 |  | 10534.8093 | 3546.2401 | 2507.994 | 41.7091 | 3587.9492 | 34.058
253 | 12 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 4_/ | Terminado Totalmente | 1546.1438 | 586.7193 | 138.5449 | 41.7091 | 628.4284 | 40.6449 | 94.6269 | 9 | 5.3731 | 100
257 | 13 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.87 | 0 | 595.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
258 | 14 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8138.7955 | 2959.5208 | 1774.2574 | 0 | 2959.5208 | 36.3631 | 41.2096 | 21.8 | 0 | 41.2096
| 15 |  | Aprobados en 2010 |  | 11175.8778 | 7743.646 | 474.2335 | 12.8307 | 7756.4767 | 69.4037
259 | 16 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 1627.1695 | 620.2335 | 0 | 12.8307 | 633.0642 | 38.9059 | 73.6107 | 0 | 26.3893 | 100
261 | 17 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9548.7083 | 7123.4125 | 474.2335 | 0 | 7123.4125 | 74.6008 | 99.9 | 0.2 | 0.04 | 99.94
| 18 |  | Aprobados en 2011 |  | 25101.3359 | 14443.2272 | 1439.2726 | 1062.8383 | 15506.0655 | 61.7739
264 | 19 | 264 | CC Centro | Varias(Cierre y otras) | 13911.2813 | 10933.5572 | 30.2378 | 136.0544 | 11069.6116 | 79.5729 | 99.58 | 0.7 | 0.3 | 99.88
266 | 20 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3359.7175 | 339.0153 | 1206.4602 | 775.6369 | 1114.6522 | 33.177 | 19.7 | 70 | 43.97 | 63.67
268 | 21 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 389.9582 | 300.4779 | 15.4399 | 15.4634 | 315.9414 | 81.0193 | 76.93 | 1 | 4 | 80.93
273 | 22 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 1950.3355 | 506.6424 | 187.1347 | 82.2255 | 588.8679 | 30.1932 | 27.4318 | 10 | 2.7514 | 30.1831
274 | 23 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 5490.0433 | 2363.5344 | 0 | 53.4581 | 2416.9924 | 44.025 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
| 24 |  | Aprobados en 2012 |  | 19037.7955 | 6272.6983 | 3782.835 | 1650.2076 | 7922.9059 | 41.6167
278 | 25 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4582.6837 | 2713.7256 | 1119.1392 | 1175.668 | 3889.3935 | 84.8715 | 67.1 | 24.4 | 28.97 | 96.07
280 | 26 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1920.0978 | 339.0409 | 122.6184 | 24.0098 | 363.0507 | 18.9079 | 15.9 | 6 | 2.0947 | 17.9947
281 | 27 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 1636.0518 | 737.053 | 18.8986 | 89.9798 | 827.0328 | 50.5505 | 87.1 | 1 | 8.2 | 95.3
282 | 28 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 1133.916 | 217.1511 | 0 | 6.1339 | 223.285 | 19.6915 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
283 | 29 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 470.3239 | 58.284 | 180.3232 | 73.2519 | 131.5359 | 27.9671 | 17.34 | 4.1 | 22.4 | 39.74
288 | 30 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 876.895 | 324.853 | 428.0514 | 61.8948 | 386.7478 | 44.1042 | 33.3772 | 49 | 10.5798 | 43.957
289 | 31 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8417.8273 | 1882.5908 | 1913.8042 | 219.2693 | 2101.8601 | 24.9692 | 22.63 | 28.23 | 3 | 25.63
| 32 |  | Aprobados en 2013 |  | 46611.0175 | 25518.2979 | 3032.419 | 1318.522 | 26836.8198 | 57.5761
296 | 33 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 13952.345 | 8882.8238 | 18.8986 | 100.4219 | 8983.2457 | 64.3852 | 98.9 | 1 | 0.8 | 99.7
297 | 34 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2718.9283 | 1610.8801 | 0 | 27.4394 | 1638.3195 | 60.2561 | 98.33 | 0 | 1.6 | 99.93
298 | 35 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13205.482 | 6634.4057 | 1101.1795 | 661.6184 | 7296.0241 | 55.25 | 83.49 | 12.3 | 7.2 | 90.69
300 | 36 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1241.8136 | 0 | 618.022 | 112.0716 | 112.0716 | 9.0248 | 0 | 49.77 | 23.8 | 23.8
304 | 37 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4756.7776 | 1060.5253 | 106.9416 | 5.1616 | 1065.6869 | 22.4035 | 43.81 | 36 | 0.21 | 44.02
309 | 38 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 1814.8326 | 714.4016 | 910.029 | 155.0454 | 869.447 | 47.9078 | 39.3477 | 50 | 8.3735 | 47.7213
310 | 39 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2211.5898 | 252.9154 | 197.8474 | 75.5841 | 328.4995 | 14.8535 | 11.44 | 12 | 3.3 | 14.74
311 | 40 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6208.5681 | 5935.7479 | 32.1599 | 146.0608 | 6081.8087 | 97.9583 | 97.2164 | 0.52 | 2.3709 | 99.5873
312 | 41 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 500.6806 | 426.5981 | 47.341 | 35.1187 | 461.7168 | 92.2178 | 89.06 | 9.45 | 9.43 | 98.49
| 42 |  | Aprobados en 2014 |  | 28145.8921 | 16631.3941 | 1336.2211 | 1408.2851 | 18039.6793 | 64.0935
313 | 43 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 13706.5498 | 6701.7917 | 218.0429 | 692.9838 | 7394.7754 | 53.9507 | 89.6 | 9 | 8.9 | 98.5
314 | 44 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2686.2652 | 1693.397 | 0 | 102.3763 | 1795.7733 | 66.8502 | 99.58 | 0 | 0.3 | 99.88
321 | 45 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1109.9904 | 367.487 | 364.553 | 131.538 | 499.025 | 44.9576 | 33.2045 | 33 | 11.7397 | 44.9442
322 | 46 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 10643.0868 | 7868.7185 | 753.6251 | 481.387 | 8350.1055 | 78.4557 | 91.7287 | 25 | 5.586 | 97.3148
| 47 |  | Aprobados en 2015 |  | 80465.5769 | 9644.7322 | 13762.0289 | 3063.233 | 12707.9652 | 15.793
325 | 48 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19012.5964 | 0 | 1886.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
326 | 49 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3016.0276 | 0 | 799.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
327 | 50 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1191.7079 | 620.381 | 58.0625 | 192.7887 | 813.1696 | 68.2356 | 74.6 | 17.6 | 22.6 | 97.2
328 | 51 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 97.101 | 61.2671 | 45.2262 | 24.2052 | 85.4722 | 88.024 | 72.34 | 53.4 | 27.66 | 100
329 | 52 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1230.5568 | 0 | 825.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0
330 | 53 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11079.1847 | 0 | 976.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
332 | 54 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 20383.463 | 0 | 1294.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
334 | 55 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 96.6474 | 0 | 83.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
336 | 56 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 2464.2263 | 683.7143 | 513.0899 | 312.0504 | 995.7648 | 40.4088 | 29 | 28 | 57.9 | 86.9
337 | 57 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias(Cierre y otras) | 2779.0013 | 246.6615 | 2053.0683 | 819.7874 | 1066.4489 | 38.3753 | 19.4 | 73.88 | 64.29 | 83.69
338 | 58 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3148.3178 | 112.5416 | 2015.2711 | 180.5216 | 293.0632 | 9.3086 | 3.5747 | 60 | 5.6934 | 9.268
339 | 59 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 15966.7468 | 7920.1668 | 3210.7175 | 1533.8797 | 9454.0465 | 59.2108 | 70.0889 | 20 | 14.168 | 84.257
| 60 |  | Aprobados en 2016 |  | 67542.9538 | 969.7276 | 11555.989 | 438.6054 | 1408.333 | 2.0851
340 | 61 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4663.7209 | 0 | 767.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0
341 | 62 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 242.3934 | 0 | 122.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0
342 | 63 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 16930.9156 | 0 | 2034.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
343 | 64 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 922.3651 | 0 | 106.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
344 | 65 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 12805.6914 | 0 | 1184.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
345 | 66 | 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 2521.3756 | 0 | 1412.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
346 | 67 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 12703.2987 | 0 | 1641.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
347 | 68 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12495.7165 | 0 | 3203.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
348 | 69 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Fallo y adjudicación | 208.9429 | 0 | 142.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
349 | 70 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1568.6216 | 0 | 941.173 | 69.757 | 69.757 | 4.447 | 0 | 60 | 4.4393 | 4.4393
350 | 71 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2479.9121 | 969.7276 | 0 | 368.8485 | 1338.576 | 53.9768 | 67.1178 | 0 | 25.273 | 92.3908
| 73 |  | Inversión Condicionada |  | 122516.116 | 16641.3965 | 18515.533 | 7299.2994 | 23940.696 | 19.5409
| 75 |  | Aprobados en 2011 |  | 19443.4186 | 5025.9857 | 3666.6633 | 2709.6774 | 7735.6631 | 39.7855
38 | 76 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 19443.4186 | 5025.9857 | 3666.6633 | 2709.6774 | 7735.6631 | 39.7855 | 48 | 34.5 | 24.6 | 72.6
| 77 |  | Aprobados en 2012 |  | 40226.8238 | 10677.403 | 3573.398 | 1663.2156 | 12340.6186 | 30.6776
42 | 78 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12390.232 | 4667.765 | 1346.4707 | 1257.7599 | 5925.5249 | 47.8242 | 73.84 | 21.3 | 19.9 | 93.74
43 | 79 | 43 | CC Noreste | Construcción | 27836.5919 | 6009.638 | 2226.9273 | 405.4556 | 6415.0937 | 23.0455 | 92.05 | 8 | 6.1 | 98.15
| 80 |  | Aprobados en 2013 |  | 42733.9296 | 938.0078 | 8721.2548 | 2926.4065 | 3864.4143 | 9.043
45 | 81 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 11922.626 | 938.0078 | 4031.1664 | 2926.4065 | 3864.4143 | 32.4124 | 13.24 | 56.9 | 40.8 | 54.04
303 | 82 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 30811.3036 | 0 | 4690.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0
| 83 |  | Aprobados en 2015 |  | 20111.944 | 0 | 2554.2169 | 0 | 0 | 0
49 | 84 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20111.944 | 0 | 2554.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2018, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2018, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 18.8986 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2018.
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0025 (enero), 18.6282 (febrero), 18.6839 (marzo), 18.3464 (abril), 19.4894 (mayo), 20.3105 (junio) 19.1171 (julio), 18.8089 (agosto) y 19.0539 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 86 | 4_/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
91

## Flujo Neto Inv Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018) p_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  |  | Ingresos | Programable |  |  |  | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No | Flujo |  | Amortizaciones y | Inversión | No | Flujo
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | Total | 154453.3949 | 97714.1027 | 0 | 4593.2873 | 52146.0049 | 82050.0543 | 33841.7437 | 0 | 6349.5618 | 41858.7489 | -19.7278
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.8979 | 106.0394 | 0 | 0 | 661.8584 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7838 | 894.3407 | 0 | 0 | 292.4431 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7868 | 226.726 | 0 | 0 | -64.9392 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8105 | 0 | 0 | 0 | 136.8105 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2592 | 0 | 0 | 0 | 285.2592 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.7728 | 646.7493 | 0 | 0 | 107.0235 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 3932.7223 | 3238.0649 | 0 | 114.6282 | 580.0292 | 2171.9946 | 1719.7594 | 0 | 144.9657 | 307.2695 | -47.0252
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.599 | 15.0923 | 0 | 0 | 34.5067 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1358 | 20.9616 | 0 | 0 | 62.1742 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 680.1014 | 366.281 | 0 | 3.0042 | 310.8162 | 579.9728 | 177.8212 | 0 | 3.2481 | 398.9035 | 28.3406
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 253.866 | 204.0177 | 0 | 4.8648 | 44.9836 | 1587.3414 | 144.0431 | 0 | 6.3931 | 1436.9053 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 93.5708 | 67.989 | 0 | 1.4206 | 24.1612 | 187.5208 | 43.8631 | 0 | 1.5531 | 142.1046 | 488.1518
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 305.9299 | 193.9969 | 0 | 2.1405 | 109.7925 | 307.2428 | 113.7249 | 0 | 2.25 | 191.2678 | 74.2085
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 413.3212 | 88.8052 | 0 | 1.7966 | 322.7193 | 108.8999 | 55.5854 | 0 | 1.97 | 51.3446 | -84.09
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 383.9927 | 277.5797 | 0 | 8.2842 | 98.1289 | 240.5524 | 218.3314 | 0 | 10.1551 | 12.066 | -87.7039
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0417 | 8.182 | 0 | 0 | 32.8598 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3509 | 5.3834 | 0 | 0 | 15.9676 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1513.5969 | 1129.0775 | 0 | 3.2799 | 381.2395 | 725.0251 | 833.2857 | 0 | 4.2891 | -112.5497 | -129.5221
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 452.0453 | 64.9401 | 0 | 1.5398 | 385.5653 | 197.5357 | 45.1956 | 0 | 1.6745 | 150.6656 | -60.9234
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3567 | 4.418 | 0 | 0 | 13.9386 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 953.2627 | 226.79 | 0 | 6.8423 | 719.6304 | 300.2688 | 180.4812 | 0 | 7.4365 | 112.3511 | -84.3877
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 165.7301 | 120.9356 | 0 | 3.2876 | 41.507 | 193.5309 | 89.3243 | 0 | 4.5023 | 99.7043 | 140.211
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 103.8664 | 74.8896 | 0 | 1.2948 | 27.682 | 92.761 | 50.537 | 0 | 1.5106 | 40.7134 | 47.0756
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9273 | 5.5287 | 0 | 0 | 16.3986 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 201.3171 | 85.575 | 0 | 1.6938 | 114.0484 | 265.3318 | 69.9601 | 0 | 1.79 | 193.5817 | 69.7364
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4637 | 3.6725 | 0 | 0 | 8.7912 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 1285.2608 | 563.5352 | 0 | 2.6251 | 719.1006 | 824.3196 | 568.4134 | 0 | 3.3252 | 252.581 | -64.8754
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 267.4179 | 134.338 | 0 | 3.1604 | 129.9195 | 398.8596 | 91.1767 | 0 | 3.4063 | 304.2767 | 134.204
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 332.1872 | 204.6899 | 0 | 5.5242 | 121.973 | 260.1027 | 149.2943 | 0 | 6.0954 | 104.713 | -14.1507
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6484 | 3.095 | 0 | 0 | 4.5534 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 122.8388 | 32.2643 | 0 | 1.6046 | 88.9699 | 52.7922 | 24.855 | 0 | 1.2442 | 26.693 | -69.9977
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 2.1666 | 0 | 0 | 6.4034 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 41.6557 | 8.5023 | 0 | 0.13132 | 33.0222 | 10.7645 | 7.8775 | 0 | 0.13905 | 2.748 | -91.6783
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 235.2666 | 130.2884 | 0 | 2.6623 | 102.3159 | 223.6458 | 102.3626 | 0 | 3.4259 | 117.8573 | 15.1897
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5538 | 5.6866 | 0 | 0 | 16.8672 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.748 | 112.2244 | 0 | 0 | 523.5236 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1373.0735 | 1269.0206 | 0 | 1.9196 | 102.1334 | 389.9342 | 490.9055 | 0 | 2.1169 | -103.0882 | -200.9349
62 | CCC | Pacífico | 1772.3628 | 1595.6072 | 0 | 79.8457 | 96.9099 | 4038.898 | 3853.1406 | 0 | 119.9869 | 65.7706 | -32.1323
63 | CH | El Cajón | 1224.6653 | 292.3967 | 0 | 163.9386 | 768.33 | 955.6338 | 294.5742 | 0 | 183.5056 | 477.5541 | -37.8452
64 | LT | Líneas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 124.5066 | 67.9078 | 0 | 2.3033 | 54.2955 | 71.3083 | 50.8837 | 0 | 3.1353 | 17.2893 | -68.157
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 120.701 | 98.9159 | 0 | 2.7591 | 19.0259 | 221.5348 | 70.3223 | 0 | 3.3337 | 147.8788 | 500<
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 250.1419 | 153.6973 | 0 | 21.9467 | 74.4979 | 466.1026 | 139.2488 | 0 | 23.8437 | 303.01 | 306.7363
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 146.1981 | 43.1228 | 0 | 1.0925 | 101.9828 | 39.8855 | 29.6579 | 0 | 1.0998 | 9.1279 | -91.0496
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.027 | 19.8833 | 0 | 0 | 141.1437 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3758 | 0 | 0 | 0 | 697.3758 | N.A.
73 | RM | Altamira | 505.7483 | 75.1882 | 0 | 6.1199 | 424.4402 | 310.2159 | 74.0391 | 0 | 6.0205 | 230.1563 | -45.7742
74 | RM | Botello | 42.7002 | 8.2773 | 0 | 0.44217 | 33.9807 | 16.7815 | 8.2773 | 0 | 0.55933 | 7.9449 | -76.6193
75 | RM | Carbón II | 157.1875 | 12.2505 | 0 | 0.69207 | 144.2449 | 466.8812 | 12.2505 | 0 | 0.79531 | 453.8355 | 214.6283
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7806 | 0 | 0 | 0 | 189.7806 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 150.5459 | 18.781 | 0 | 0.97318 | 130.7916 | 144.6692 | 18.781 | 0 | 1.2691 | 124.6191 | -4.7194
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6284 | 0 | 0 | 0 | 10.6284 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 697.1576 | 69.266 | 0 | 3.361 | 624.5306 | 1509.9521 | 69.2661 | 0 | 4.0333 | 1436.6527 | 130.0372
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6354 | 0 | 0 | 0 | 441.6354 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019658 | 0 | 0 | 0 | 0.00019658 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 1.7568 | 1.1935 | 0 | 0.084046 | 0.47927 | 4.7458 | 1.1935 | 0 | 0.080648 | 3.4717 | 500<
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.8214 | 0 | 0 | 0 | 573.8214 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.5951 | 0 | 0 | 0 | 795.5951 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6063 | 0 | 0 | 0 | 240.6063 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 12.0763 | 6.5817 | 0 | 0.3563 | 5.1383 | 293.9976 | 6.5817 | 0 | 0.4443 | 286.9716 | 500<
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2164 | 0 | 0 | 0 | 521.2164 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 104.1752 | 11.276 | 0 | 0.55118 | 92.348 | 37.6868 | 11.276 | 0 | 0.60301 | 25.8077 | -72.0539
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1396 | 0 | 0 | 0 | 172.1396 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3838 | 1.472 | 0 | 0 | 5.9118 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.722 | 1.9382 | 0 | 0 | 7.7839 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 408.4365 | 81.6126 | 0 | 1.1039 | 325.72 | 240.1264 | 60.1434 | 0 | 1.1914 | 178.7916 | -45.1088
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 274.3455 | 64.8375 | 0 | 3.2088 | 206.2992 | 141.1185 | 61.5047 | 0 | 3.4005 | 76.2133 | -63.0569
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 192.8059 | 6.2124 | 0 | 0.66323 | 185.9303 | 9.1433 | 7.414 | 0 | 0.66323 | 1.0661 | -99.4266
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1683 | 3.0785 | 0 | 0 | 9.0898 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0.98134 | 0 | 0 | 4.9412 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 931.4709 | 224.6727 | 0 | 18.5299 | 688.2682 | 591.1387 | 180.1357 | 0 | 16.8487 | 394.1544 | -42.7324
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 734.4646 | 186.5732 | 0 | 3.0556 | 544.8358 | 525.0409 | 130.0719 | 0 | 2.7957 | 392.1733 | -28.0199
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 586.5149 | 396.7831 | 0 | 2.0507 | 187.6811 | 1036.0476 | 456.8599 | 0 | 2.675 | 576.5126 | 207.1766
107 | CCI | Baja California Sur II | 1102.4302 | 565.1048 | 0 | 2.0823 | 535.243 | 753.1806 | 639.8535 | 0 | 3.1362 | 110.1909 | -79.4129
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6896 | 3.2205 | 0 | 0 | 10.4691 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 489.815 | 62.0008 | 0 | 7.4135 | 420.4007 | 70.4389 | 62.0008 | 0 | 7.494 | 0.94414 | -99.7754
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 73.8659 | 10.9167 | 0 | 0.558 | 62.3912 | 394.7781 | 10.9167 | 0 | 0.64581 | 383.2156 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.257 | 0 | 0 | 0 | 320.257 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 108.3974 | 17.2591 | 0 | 0.78883 | 90.3495 | 353.7044 | 17.2591 | 0 | 0.85285 | 335.5924 | 271.4382
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.2503 | 0 | 0 | 0 | 1684.2503 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.2932 | 0 | 0 | 0 | 2566.2932 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9284 | 1.9998 | 0 | 0 | 6.9285 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3176 | 0.96267 | 0 | 0 | 3.3549 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 415.3486 | 27.3601 | 0 | 0.2511 | 387.7374 | 43.3491 | 22.4058 | 0 | 0.26933 | 20.674 | -94.668
126 | SLT | 801 Altiplano | 556.9559 | 120.4608 | 0 | 2.8 | 433.695 | 193.9799 | 89.2611 | 0 | 3.7932 | 100.9256 | -76.7289
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 189.3212 | 112.5179 | 0 | 2.2097 | 74.5936 | 216.4382 | 83.0591 | 0 | 2.9023 | 130.4768 | 74.9168
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9423 | 0.9084 | 0 | 0 | 2.0339 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 198.4622 | 144.1523 | 0 | 9.4237 | 44.8861 | 268.0401 | 121.5763 | 0 | 10.9959 | 135.4679 | 201.8038
132 | CE | La Venta II | 423.2075 | 185.5179 | 0 | 19.169 | 218.5207 | 183.6941 | 148.5413 | 0 | 21.552 | 13.6007 | -93.776
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0.35867 | 0 | 0 | 0.92005 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5635 | 1.9303 | 0 | 0 | 3.6332 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 46.516 | 11.0195 | 0 | 0.65824 | 34.8383 | 20.5259 | 12.7549 | 0 | 0.65573 | 7.1152 | -79.5765
140 | SE | 914 División Centro Sur | 39.9191 | 24.9962 | 0 | 4.7697 | 10.1532 | 25.4912 | 19.3569 | 0 | 4.7369 | 1.3974 | -86.2368
141 | SE | 915 Occidental | 85.6553 | 8.7116 | 0 | 0.11002 | 76.8337 | 12.654 | 7.722 | 0 | 0.1158 | 4.8162 | -93.7316
142 | SLT | 901 Pacífico | 289.0317 | 78.9621 | 0 | 1.4078 | 208.6618 | 201.4316 | 60.6218 | 0 | 1.4516 | 139.3582 | -33.2133
143 | SLT | 902 Istmo | 830.514 | 87.0344 | 0 | 2.5151 | 740.9645 | 239.347 | 66.4936 | 0 | 2.6977 | 170.1558 | -77.0359
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 229.1042 | 64.3246 | 0 | 2.1265 | 162.6531 | 96.7991 | 48.5575 | 0 | 2.5595 | 45.6821 | -71.9144
146 | CH | La Yesca | 2006.584 | 604.5829 | 0 | 929.698 | 472.303 | 1570.793 | 657.2187 | 0 | 937.5475 | -23.9733 | -105.0758
147 | CCC | Baja California | 1406.9384 | 1082.6906 | 0 | 14.0584 | 310.1893 | 805.6278 | 504.7533 | 0 | 14.0101 | 286.8644 | -7.5196
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 108.7703 | 7.331 | 0 | 0.20576 | 101.2335 | 101.5385 | 57.1705 | 0 | 0.20576 | 44.1622 | -56.3759
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 295.2905 | 206.3407 | 0 | 1.2499 | 87.6998 | 105.4794 | 83.9519 | 0 | 1.3217 | 20.2058 | -76.9603
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 170.982 | 35.6047 | 0 | 1.4913 | 133.8859 | 142.874 | 105.7942 | 0 | 1.5851 | 35.4947 | -73.4888
151 | SE | 1006 Central----Sur | 45.2618 | 24.5931 | 0 | 4.7092 | 15.9595 | 40.4219 | 22.5011 | 0 | 4.6741 | 13.2467 | -16.9983
152 | SE | 1005 Noroeste | 366.6819 | 113.1602 | 0 | 11.0961 | 242.4255 | 225.1245 | 101.6509 | 0 | 10.9654 | 112.5081 | -53.5906
156 | RM | Infiernillo | 247.0978 | 18.9076 | 0 | 2.019 | 226.1712 | 504.4715 | 18.7909 | 0 | 2.0679 | 483.6127 | 113.826
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 415.5467 | 334.1728 | 0 | 30.7191 | 50.6548 | 1807.7284 | 332.8685 | 0 | 32.4279 | 1442.432 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4316 | 0 | 0 | 0 | 157.4316 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.6165 | 0 | 0 | 0 | 2097.6165 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 6.3301 | 2.3081 | 0 | 0.1209 | 3.901 | 346.0196 | 2.3081 | 0 | 0.11405 | 343.5974 | 500<
162 | RM | CCC Huinala II | 20.3082 | 1.9655 | 0 | 0.074999 | 18.2677 | 724.4027 | 1.9655 | 0 | 0.067218 | 722.3699 | 500<
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4333 | 6.1605 | 0 | 0 | 18.2727 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 145.2548 | 79.0059 | 0 | 8.6959 | 57.5529 | 201.5963 | 72.7925 | 0 | 9.6268 | 119.177 | 107.074
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 9.6202 | 3.684 | 0 | 0.053668 | 5.8826 | 5.0064 | 3.4836 | 0 | 0.060066 | 1.4628 | -75.1342
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 318.9358 | 142.3313 | 0 | 6.5251 | 170.0793 | 348.2268 | 121.5838 | 0 | 7.1559 | 219.4871 | 29.0498
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 912.5181 | 905.4586 | 0 | 62.6291 | -55.5696 | 1878.1377 | 761.3557 | 0 | 64.3676 | 1052.4144 | <-500
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3392 | 4.5501 | 0 | 0 | 8.7891 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 267.0672 | 111.5566 | 0 | 26.9376 | 128.5729 | 597.0379 | 97.0727 | 0 | 28.8498 | 471.1154 | 266.419
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 4844.9377 | 3664.8725 | 0 | 251.6315 | 928.4337 | 1939.8066 | 1427.5902 | 0 | 278.5413 | 233.6751 | -74.8313
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 133.1114 | 62.4647 | 0 | 11.7496 | 58.8972 | 93.6751 | 52.8455 | 0 | 11.7496 | 29.08 | -50.6258
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 4.8369 | 2.9382 | 0 | 0.29355 | 1.6051 | 3.5348 | 2.0127 | 0 | 0.21607 | 1.306 | -18.6343
181 | RM | CN Laguna Verde | 1150.471 | 508.3629 | 0 | 260.2745 | 381.8335 | 5182.0241 | 511.5996 | 0 | 262.1334 | 4408.2911 | 500<
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 418.9577 | 17.0578 | 0 | 0.28282 | 401.6171 | 855.0654 | 17.0578 | 0 | 0.32382 | 837.6838 | 108.5777
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 29.3543 | 6.1557 | 0 | 0.19917 | 22.9995 | 71.7695 | 6.1557 | 0 | 0.21052 | 65.4033 | 184.3684
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 175.9458 | 56.0323 | 0 | 4.8618 | 115.0517 | 114.7224 | 48.7766 | 0 | 5.8425 | 60.1033 | -47.7597
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 875.2508 | 336.4704 | 0 | 46.5496 | 492.2309 | 716.4907 | 360.7006 | 0 | 48.3972 | 307.3929 | -37.5511
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 117.946 | 26.4903 | 0 | 5.2743 | 86.1814 | 142.4783 | 23.3415 | 0 | 5.3607 | 113.7761 | 32.0193
190 | SE | 1120 Noroeste | 152.9228 | 91.951 | 0 | 17.8849 | 43.0869 | 140.6573 | 75.7496 | 0 | 17.2636 | 47.644 | 10.5765
191 | SE | 1121 Baja California | 581.8614 | 8.3809 | 0 | 1.6057 | 571.8747 | 9.1675 | 7.0359 | 0 | 1.6185 | 0.51307 | -99.9103
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 215.5546 | 91.8942 | 0 | 13.8503 | 109.8101 | 153.5471 | 83.8197 | 0 | 13.8335 | 55.8938 | -49.0996
193 | SE | 1123 Norte | 525.0846 | 12.6593 | 0 | 0.8306 | 511.5947 | 13.1491 | 6.8251 | 0 | 0.68694 | 5.637 | -98.8981
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 217.9942 | 58.809 | 0 | 9.9877 | 149.1975 | 117.8246 | 55.2183 | 0 | 9.9934 | 52.6129 | -64.7361
195 | SE | 1125 Distribución | 558.7067 | 131.505 | 0 | 15.7886 | 411.4131 | 117.1546 | 97.8642 | 0 | 17.1122 | 2.1782 | -99.4706
197 | SE | 1127 Sureste | 66.704 | 22.4433 | 0 | 3.338 | 40.9227 | 30.8086 | 18.7347 | 0 | 3.235 | 8.8388 | -78.4012
198 | SE | 1128 Centro Sur | 104.2387 | 18.9748 | 0 | 6.3651 | 78.8988 | 34.3292 | 23.2924 | 0 | 6.198 | 4.8387 | -93.8671
199 | SE | 1129 Compensación redes | 63.5182 | 28.014 | 0 | 3.9877 | 31.5165 | 29.0492 | 24.1262 | 0 | 3.64 | 1.283 | -95.9292
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 282.3763 | 161.3241 | 0 | 27.5588 | 93.4935 | 298.5837 | 158.1803 | 0 | 28.0183 | 112.3851 | 20.2064
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 370.9067 | 188.6516 | 0 | 34.3778 | 147.8773 | 292.2381 | 171.4451 | 0 | 35.9702 | 84.8228 | -42.6398
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 317.0115 | 173.0569 | 0 | 52.1466 | 91.808 | 232.9175 | 178.7374 | 0 | 53.6556 | 0.52441 | -99.4288
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 232.7636 | 51.1387 | 0 | 5.7416 | 175.8832 | 42.4071 | 35.1407 | 0 | 5.7167 | 1.5497 | -99.1189
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1525.327 | 278.7079 | 0 | 26.1518 | 1220.4673 | 536.1692 | 248.0291 | 0 | 26.9732 | 261.1669 | -78.6011
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1178.4633 | 586.4648 | 0 | 23.5591 | 568.4395 | 1276.1303 | 307.5874 | 0 | 25.6984 | 942.8444 | 65.8654
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 231.8774 | 79.1615 | 0 | 5.4946 | 147.2213 | 115.791 | 88.302 | 0 | 6.2058 | 21.2832 | -85.5434
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1076.6785 | 121.373 | 0 | 12.0264 | 943.2791 | 219.1369 | 109.2558 | 0 | 11.32 | 98.5611 | -89.5512
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 137.4532 | 21.0673 | 0 | 4.0055 | 112.3805 | 26.0566 | 17.2268 | 0 | 3.8938 | 4.936 | -95.6078
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 3172.2735 | 2661.6095 | 0 | 18.7633 | 491.9008 | 152.4787 | 86.352 | 0 | 20.3165 | 45.8102 | -90.6871
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 561.9326 | 262.8707 | 0 | 23.126 | 275.9359 | 322.8302 | 191.4918 | 0 | 25.5073 | 105.8311 | -61.6465
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 414.1414 | 175.0119 | 0 | 33.9669 | 205.1625 | 260.1318 | 139.5179 | 0 | 37.3675 | 83.2464 | -59.4242
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 451.0515 | 64.8606 | 0 | 8.0986 | 378.0924 | 197.1973 | 80.6394 | 0 | 8.4537 | 108.1042 | -71.408
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 2994.4631 | 2650.8884 | 0 | 21.5174 | 322.0573 | 109.3071 | 64.5001 | 0 | 38.9507 | 5.8562 | -98.1816
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5024.2122 | 4433.6111 | 0 | 28.1105 | 562.4907 | 358.0411 | 177.7587 | 0 | 43.7918 | 136.4906 | -75.7346
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 310.25 | 85.3228 | 0 | 15.1497 | 209.7775 | 214.5865 | 119.579 | 0 | 32.8878 | 62.1197 | -70.3878
216 | RM | CCC Poza Rica | 494.5969 | 9.3897 | 0 | 130.424 | 354.7832 | 235.2742 | 150.4814 | 0 | 146.2313 | -61.4386 | -117.3172
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 336.3889 | 111.7286 | 0 | 57.2591 | 167.4013 | 331.2515 | 152.1038 | 0 | 59.0084 | 120.1393 | -28.2327
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 185.8728 | 144.8214 | 0 | 9.6167 | 31.4347 | 306.2063 | 104.6384 | 0 | 9.8044 | 191.7635 | 500<
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 275.5372 | 27.7773 | 0 | 14.4108 | 233.3491 | 82.8803 | 54.4928 | 0 | 16.4349 | 11.9526 | -94.8778
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3158.5104 | 2465.6056 | 0 | 286.2868 | 406.618 | 7557.4074 | 1970.9825 | 0 | 307.0437 | 5279.3812 | 500<
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 21.2882 | 4.8122 | 0 | 0.94505 | 15.5309 | 7.8592 | 4.021 | 0 | 0.95612 | 2.882 | -81.4434
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 4.0523 | 2.0473 | 0 | 0.30494 | 1.7001 | 2.9475 | 1.7102 | 0 | 0.30494 | 0.93231 | -45.1611
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 933.2452 | 735.5509 | 0 | 24.2717 | 173.4226 | 247.1926 | 256.7205 | 0 | 26.6931 | -36.221 | -120.886
227 | CG | Los Humeros II | 896.1651 | 492.3339 | 0 | 23.3699 | 380.4613 | 150.5444 | 200.8393 | 0 | 32.4879 | -82.7828 | -121.7585
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 63.3393 | 3.7736 | 0 | 4.3612 | 55.2045 | 37.0155 | 15.0334 | 0 | 5.1672 | 16.8148 | -69.5408
229 | CT | TG Baja California II | 912.0402 | 485.7577 | 0 | 35.6795 | 390.603 | 238.4424 | 251.7344 | 0 | 41.9717 | -55.2637 | -114.1483
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 52.1294 | 32.0551 | 0 | 1.393 | 18.6814 | 41.1637 | 20.6006 | 0 | 1.4139 | 19.1492 | 2.5041
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 38.7237 | 23.374 | 0 | 1.8504 | 13.4993 | 22.4127 | 15.8144 | 0 | 1.8891 | 4.7091 | -65.1158
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 100.697 | 3.9353 | 0 | 0 | 96.7617 | 97.8733 | 34.6732 | 0 | 38.0441 | 25.156 | -74.0021
235 | CCI | Baja California Sur IV | 667.0955 | 0 | 0 | 48.7179 | 618.3776 | 580.2607 | 499.6312 | 0 | 53.7195 | 26.91 | -95.6483
236 | CCI | Baja California Sur III | 897.4347 | 655.8473 | 0 | 29.3621 | 212.2253 | 839.1319 | 752.3579 | 0 | 29.3621 | 57.4119 | -72.9477
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 44.5097 | 9.0568 | 0 | 6.6343 | 28.8187 | 40.9665 | 14.9786 | 0 | 8.8383 | 17.1496 | -40.4914
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 2000.601 | 1434.1997 | 0 | 2.4163 | 563.9849 | 43.8601 | 23.4442 | 0 | 7.2996 | 13.1164 | -97.6743
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 601.2677 | 79.0513 | 0 | 60.6995 | 461.5169 | 193.1485 | 113.1369 | 0 | 62.3125 | 17.6991 | -96.165
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 190.0501 | 57.6071 | 0 | 30.379 | 102.064 | 100.3882 | 69.4974 | 0 | 29.6012 | 1.2896 | -98.7364
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2702.9859 | 2287.4939 | 0 | 10.8795 | 404.6126 | 75.1223 | 55.7881 | 0 | 19.2685 | 0.065649 | -99.9838
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 112.1689 | 37.0634 | 0 | 7.4903 | 67.6151 | 56.4796 | 33.0352 | 0 | 7.9599 | 15.4845 | -77.0991
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 285.9278 | 172.5996 | 0 | 24.7107 | 88.6175 | 263.2315 | 141.8372 | 0 | 23.8941 | 97.5002 | 10.0237
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 389.5894 | 60.2663 | 0 | 28.4007 | 300.9224 | 139.2447 | 75.289 | 0 | 28.3804 | 35.5753 | -88.1779
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 171.8796 | 101.0955 | 0 | 12.6056 | 58.1784 | 220.0861 | 90.7308 | 0 | 13.5169 | 115.8384 | 99.1088
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 310.5584 | 29.7664 | 0 | 16.4723 | 264.3198 | 51.813 | 32.5346 | 0 | 15.8274 | 3.451 | -98.6944
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 85.347 | 21.898 | 0 | 1.3538 | 62.0952 | 33.3423 | 15.5385 | 0 | 1.35 | 16.4538 | -73.5022
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1634.4772 | 1508.7867 | 0 | 15.5855 | 110.105 | 71.3022 | 45.0447 | 0 | 22.4165 | 3.8409 | -96.5116
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 110.4775 | 0 | 0 | 0 | 110.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 4476.8553 | 2339.8197 | 0 | 11.4494 | 2125.5861 | 68.7889 | 42.0041 | 0 | 24.5041 | 2.2807 | -99.8927
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 2081.2203 | 1405.4232 | 0 | 0.25343 | 675.5437 | 28.6165 | 14.1141 | 0 | 10.4218 | 4.0807 | -99.3959
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6718.3975 | 6018.0741 | 0 | 199.0236 | 501.2998 | 1526.1957 | 2894.1938 | 0 | 278.3505 | -1646.3486 | -428.416
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 126.0588 | 62.7915 | 0 | 15.6486 | 47.6187 | 74.6362 | 55.6474 | 0 | 15.8033 | 3.1855 | -93.3104
264 | CC | Centro | 6396.4047 | 4779.9943 | 0 | 0 | 1616.4104 | 14.2344 | 555.7135 | 0 | 393.1583 | -934.6373 | -157.8218
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 266.5985 | 0 | 0 | 0 | 266.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 585.3731 | 45.8702 | 0 | 15.1027 | 524.4002 | 61.1096 | 42.8877 | 0 | 16.567 | 1.6549 | -99.6844
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 108.8442 | 50.7553 | 0 | 0 | 58.0889 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | -97.9669
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 14.3608 | 7.9904 | 0 | 2.0608 | 4.3096 | 8.313 | 5.7962 | 0 | 2.0048 | 0.51196 | -88.1204
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 4155.5897 | 3652.2767 | 0 | 18.0753 | 485.2377 | 99.784 | 58.2113 | 0 | 29.483 | 12.0896 | -97.5085
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 12466.8819 | 11912.1124 | 0 | 43.8329 | 510.9366 | 209.7227 | 148.5555 | 0 | 48.8077 | 12.3594 | -97.581
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 467.6306 | 113.8049 | 0 | 41.5233 | 312.3025 | 430.4468 | 113.8049 | 0 | 48.9044 | 267.7376 | -14.2698
278 | RM | CT José López Portillo | 566.3951 | 0 | 0 | 0 | 566.3951 | 0 | 33.983 | 0 | 81.1305 | -115.1135 | -120.3239
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 5116.3423 | 4926.8 | 0 | 14.0414 | 175.5009 | 73.2544 | 30.1342 | 0 | 16.2879 | 26.8322 | -84.7111
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 140.4061 | 9.861 | 0 | 0 | 130.5451 | 66.1402 | 36.2086 | 0 | 23.687 | 6.2446 | -95.2165
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 831.1182 | 457.5234 | 0 | 0 | 373.5948 | 0 | 0 | 0 | 6.1039 | -6.1039 | -101.6338
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 530.5854 | 3.5561 | 0 | 0 | 527.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
284 | CG | Los Humeros III | 397.6922 | 138.3244 | 0 | 0 | 259.3678 | 105.2045 | 46.6688 | 0 | 16.9694 | 41.5663 | -83.974
286 | CCI | Baja California Sur V | 354.7619 | 12.8078 | 0 | 100.3003 | 241.6538 | 524.113 | 539.1016 | 0 | 111.7505 | -126.7391 | -152.4465
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 998.5865 | 929.6136 | 0 | 10.9497 | 58.0232 | 37.6232 | 16.6918 | 0 | 14.3363 | 6.5951 | -88.6336
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 40.3948 | 0.25908 | 0 | 0 | 40.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 139.0217 | 79.537 | 0 | 50.1746 | 9.3101 | 158.3679 | 93.3993 | 0 | 59.9676 | 5.001 | -46.284
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 867.9444 | 174.274 | 0 | 44.5788 | 649.0915 | 318.3628 | 150.7368 | 0 | 48.1887 | 119.4372 | -81.5993
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 583.8494 | 101.316 | 0 | 30.3525 | 452.1809 | 130.6791 | 91.8027 | 0 | 31.861 | 7.0154 | -98.4485
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 387.6034 | 29.723 | 0 | 13.0481 | 344.8323 | 45.5868 | 32.2918 | 0 | 13.1994 | 0.095528 | -99.9723
296 | CC | CC Empalme I | 3973.3274 | 2929.8006 | 0 | 0 | 1043.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 384.9054 | 20.0248 | 0 | 0 | 364.8806 | 69.8 | 67.2676 | 0 | 90.1157 | -87.5833 | -124.0033
298 | CC | Valle de México II | 3297.6084 | 2987.6399 | 0 | 0 | 309.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 578.9799 | 0 | 0 | 0 | 578.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 103.1254 | 24.605 | 0 | 5.4459 | 73.0745 | 31.5491 | 20.7526 | 0 | 5.5763 | 5.2202 | -92.8564
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 180.8888 | 80.1423 | 0 | 56.1229 | 44.6237 | 153.0264 | 93.6836 | 0 | 58.1809 | 1.1619 | -97.3962
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 638.2099 | 27.8757 | 0 | 20.2351 | 590.0991 | 184.5885 | 102.4672 | 0 | 77.3474 | 4.7739 | -99.191
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 182.5031 | 56.2978 | 0 | 32.0244 | 94.1809 | 162.856 | 81.5689 | 0 | 39.1942 | 42.0929 | -55.3063
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1206.822 | 598.1512 | 0 | 0 | 608.6708 | 20 | 11.1536 | 0 | 8.3601 | 0.48631 | -99.9201
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2571.1913 | 2234.6605 | 0 | 0 | 336.5308 | 43.9698 | 19.0119 | 0 | 11.217 | 13.7408 | -95.9169
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 690.8939 | 0 | 0 | 0 | 690.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 86.6588 | 0 | 0 | 0 | 86.6588 | 166.0219 | 12.6352 | 0 | 10.5449 | 142.8417 | 64.8324
313 | CC | Empalme II | 3378.9181 | 3093.3832 | 0 | 0 | 285.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 449.2957 | 20.0248 | 0 | 0 | 429.2709 | 155.0975 | 66.9639 | 0 | 87.5773 | 0.55628 | -99.8704
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 66.9746 | 34.8645 | 0 | 11.4234 | 20.6867 | 51.104 | 32.0364 | 0 | 17.3497 | 1.718 | -91.6953
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 282.4611 | 52.9297 | 0 | 60.8212 | 168.7103 | 194.762 | 110.4841 | 0 | 65.3118 | 18.966 | -88.7582
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 673.8095 | 16.6373 | 0 | 9.6813 | 647.4909 | 60.7207 | 30.2281 | 0 | 11.1874 | 19.3052 | -97.0185
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 166.4154 | 38.4979 | 0 | 12.9789 | 114.9386 | 141.3355 | 92.1417 | 0 | 49.1178 | 0.075947 | -99.9339
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 131.0617 | 68.248 | 0 | 51.1368 | 11.6769 | 153.6993 | 81.8971 | 0 | 58.2502 | 13.5519 | 16.0581
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1493.7285 | 890.4152 | 0 | 6.3924 | 596.9208 | 48.8927 | 23.801 | 0 | 11.5355 | 13.5562 | -97.729
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1231.9463 | 273.9535 | 0 | 183.2056 | 774.7871 | 628.6891 | 298.4457 | 0 | 315.1717 | 15.0717 | -98.0547
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 573.8307 | 281.9566 | 0 | 0 | 291.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 164.4278 | 0 | 0 | 0 | 164.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 11.9742 | 0.36428 | 0 | 0 | 11.6099 | 30.2 | 0.051507 | 0 | 2.1844 | 27.9641 | 140.8634
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 308.6159 | 0 | 0 | 0 | 308.6159 | 88.5178 | 30.2497 | 0 | 15.6325 | 42.6355 | -86.1849
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 549.3044 | 0 | 0 | 0 | 549.3044 | 4 | 0 | 0 | 3.332 | 0.66796 | -99.8784
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1665.2065 | 1366.413 | 0 | 0 | 298.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 642.4901 | 118.3723 | 0 | 11.6232 | 512.4946 | 571.0539 | 276.004 | 0 | 235.0553 | 59.9946 | -88.2936
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 382.6512 | 17.278 | 0 | 0 | 365.3731 | 18 | 0 | 0 | 16.8693 | 1.1307 | -99.6905
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
N.A.: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018)
|  | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 83671.8142 | 20696.7693 | 40901.7986 | 22073.2463 | 110223.6371 | 19242.4371 | 44166.0683 | 46815.1318 | 112.0899
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 745.1891 | 410.0517 | 106.7295 | 228.4078 | 544.8621 | 423.9813 | 115.4861 | 5.3947 | -97.6381
| 2 | CC Altamira II | 3792.8814 | 409.7782 | 1326.1802 | 2056.923 | 4733.1996 | 369.4611 | 1520.6705 | 2843.068 | 38.2195
| 3 | CC Bajío | 4662.5473 | 233.2005 | 3475.9495 | 953.3973 | 4354.6598 | 300.5272 | 2126.617 | 1927.5156 | 102.1734
| 4 | CC Campeche | 2195.573 | 501.505 | 1385.1772 | 308.8907 | 937.0435 | 401.8506 | 1220.5445 | -685.3516 | -321.8751
| 5 | CC Hermosillo | 1583.1347 | 346.3507 | 767.5489 | 469.2351 | 2324.6156 | 341.0913 | 510.7053 | 1472.819 | 213.8766
| 6 | CT Mérida III | 2325.3571 | 377.5286 | 996.602 | 951.2265 | 2431.4251 | 245.0688 | 1943.5185 | 242.8378 | -74.4711
| 7 | CC Monterrey III | 2047.4418 | 318.6006 | 1177.5067 | 551.3344 | 4454.1393 | 355.3327 | 1170.2036 | 2928.6029 | 431.1845
| 8 | CC Naco-Nogales | 1821.4687 | 481.9181 | 735.2471 | 604.3035 | 2347.0948 | 491.0213 | 591.4703 | 1264.6032 | 109.2662
| 9 | CC Río Bravo II | 2519.6517 | 781.442 | 991.0972 | 747.1125 | 3226.9772 | 892.8121 | 1257.583 | 1076.5821 | 44.0991
| 10 | CC Mexicali | 1958.0673 | 373.5117 | 1375.1818 | 209.3738 | 2753.6711 | 278.3335 | 758.3543 | 1716.9833 | >500
| 11 | CC Saltillo | 1372.1202 | 588.6374 | 676.3309 | 107.1518 | 2075.7612 | 730.2021 | 941.7501 | 403.809 | 276.8569
| 12 | CC Tuxpan II | 2435.9707 | 241.851 | 1315.692 | 878.4277 | 4361.8061 | 194.2778 | 1956.0644 | 2211.4638 | 151.7525
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 559.5324 | 111.7461 | 28.9305 | 418.8557 | 3089.5273 | 0 | 0 | 3089.5273 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 5488.2361 | 1587.1652 | 3101.9964 | 799.0745 | 10132.2472 | 1285.2046 | 3068.8771 | 5778.1655 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 1781.6496 | 440.2779 | 736.1124 | 605.2593 | 2798.4482 | 569.6857 | 584.2066 | 1644.5558 | 171.7109
| 17 | CC La Laguna II | 3884.4652 | 1357.6232 | 1302.5108 | 1224.3312 | 5085.6604 | 1394.1141 | 1793.9998 | 1897.5464 | 54.9864
| 18 | CC Río Bravo III | 2621.1604 | 625.9985 | 1070.6469 | 924.515 | 4478.7782 | 285.2033 | 1135.6989 | 3057.876 | 230.7546
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 6702.7774 | 1826.7074 | 3008.0752 | 1867.9948 | 8041.6427 | 1706.2712 | 2877.6647 | 3457.7068 | 85.1026
| 20 | CC Altamira V | 7023.7016 | 1624.6434 | 4556.092 | 842.9662 | 6676.7061 | 1749.2759 | 6574.0807 | -1646.6505 | -295.34
| 21 | CC Tamazunchale | 5678.4319 | 1591.5001 | 3089.9078 | 997.024 | 10932.0992 | 2072.5474 | 3493.8682 | 5365.6835 | 438.1699
| 24 | CC Río Bravo IV | 3072.2046 | 1110.2124 | 1164.6611 | 797.3311 | 4096.9424 | 486.9905 | 1104.1525 | 2505.7995 | 214.2734
| 25 | CC Tuxpan V | 2826.3679 | 922.2649 | 1393.8896 | 510.2133 | 4510.6691 | 964.5774 | 1720.1199 | 1825.9718 | 257.884
| 26 | CC Valladolid III | 3080.0869 | 779.7037 | 904.9432 | 1395.44 | 2762.3551 | 861.7173 | 2197.2206 | -296.5828 | -121.2537
| 28 | CCC Norte II | 3174.2244 | 2029.6255 | 2149.5464 | -1004.9476 | 4778.1174 | 1143.975 | 1099.7463 | 2534.3961 | -352.1919
| 29 | CCC Norte | 3603.0708 | 1163.2106 | 1149.0387 | 1290.8214 | 4649.1661 | 1419.6907 | 1370.0696 | 1859.4058 | 44.0483
| 31 | CE La Venta III | 952.1767 | 0 | 549.97 | 402.2067 | 276.714 | 0 | 540.446 | -263.732 | -165.5713
| 33 | CE Oaxaca I | 467.7908 | 0 | 366.6213 | 101.1695 | 277.5676 | 0 | 362.3417 | -84.7741 | -183.7941
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1244.4327 | 0 | 1055.1351 | 189.2975 | 1295.6776 | 0 | 1311.6395 | -15.9619 | -108.4322
| 36 | CC Baja California III | 1176.2089 | 461.7146 | 635.1024 | 79.392 | 590.3706 | 279.2242 | 560.3297 | -249.1833 | -413.8647
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1048.6703 | 0 | 0 | 1048.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 40 | CE Sureste I | 485.8796 | 0 | 309.3756 | 176.504 | 1205.6925 | 0 | 258.6386 | 947.0539 | 436.5622
| 43 | CC Noreste | 1341.343 | 0 | 0 | 1341.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 49 | CE Sureste IV y V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018) *
| Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2017 | En 2018 | Suma | Real | Legal | Suma | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 386622.6215 | 233762.3653 | 11176.234 | 244938.5993 | 14174.4314 | 17347.7785 | 31522.2099 | 110161.8123 | 141684.0222
| Cierres totales | 324053.6967 | 225251.6337 | 9395.7054 | 234647.3391 | 10936.98 | 12770.1687 | 23707.1488 | 65699.2088 | 89406.3576
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1952.9057 | 1952.9057 | 0 | 1952.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5241.8285 | 5241.8285 | 0 | 5241.8285 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 519.0853 | 519.0853 | 0 | 519.0853 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5447.3947 | 5447.3947 | 0 | 5447.3947 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1156.7389 | 1156.7389 | 0 | 1156.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5817.9975 | 5817.9975 | 0 | 5817.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 13252.0736 | 12598.1586 | 249.4974 | 12847.656 | 265.3186 | 139.099 | 404.4176 | -2.0464e-12 | 404.4176
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1890.2176 | 1890.2176 | 0 | 1890.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2479.8744 | 2479.8744 | 0 | 2479.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2010.9914 | 2010.9914 | 0 | 2010.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3310.6203 | 3310.6203 | 0 | 3310.6203 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 957.3447 | 957.3447 | 0 | 957.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 638.0181 | 638.0181 | 0 | 638.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1187.7495 | 1187.7495 | 0 | 1187.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1370.3548 | 1370.3548 | 0 | 1370.3548 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 841.8177 | 841.8177 | 0 | 841.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 777.8032 | 777.8032 | 0 | 777.8032 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 523.1041 | 523.1041 | 0 | 523.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 533.3263 | 533.3263 | 0 | 533.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 689.3951 | 689.3951 | 0 | 689.3951 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 850.2291 | 850.2291 | 0 | 850.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 459.9781 | 459.9781 | 0 | 459.9781 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 834.006 | 834.006 | 0 | 834.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2483.6777 | 2380.9904 | 29.6034 | 2410.5938 | 73.0839 | 0 | 73.0839 | 4.2633e-14 | 73.0839
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2169.8578 | 2031.3249 | 36.0754 | 2067.4002 | 102.4576 | 0 | 102.4576 | -1.4211e-13 | 102.4576
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2304.4322 | 2257.7807 | 46.6515 | 2304.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6307.6346 | 6239.5343 | 33.9327 | 6273.467 | 34.1675 | 0 | 34.1675 | -2.7711e-13 | 34.1675
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 843.373 | 843.373 | 0 | 843.373 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional | 2488.7714 | 2427.3853 | 17.9079 | 2445.2931 | 43.4783 | 0 | 43.4783 | 1.7053e-13 | 43.4783
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5207.1571 | 4946.7993 | 96.2531 | 5043.0524 | 164.1047 | 0 | 164.1047 | -8.5265e-14 | 164.1047
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1215.1789 | 1215.1789 | 0 | 1215.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1466.4059 | 1466.4059 | 0 | 1466.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1370.0524 | 1370.0524 | 0 | 1370.0524 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 765.3454 | 765.3454 | 0 | 765.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 162.3072 | 162.3072 | 0 | 162.3072 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3272.7605 | 3272.7605 | 0 | 3272.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC | 2151.0095 | 2052.4133 | 0 | 2052.4133 | 98.5961 | 0 | 98.5961 | 2.558e-13 | 98.5961
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1241.1188 | 1190.8198 | 50.299 | 1241.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 279.7486 | 279.7486 | 0 | 279.7486 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada | 4673.7075 | 4440.0221 | 54.5966 | 4494.6187 | 179.0888 | 0 | 179.0888 | 1.08e-12 | 179.0888
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2029.6634 | 1924.7616 | 31.861 | 1956.6226 | 73.0408 | 0 | 73.0408 | 5.1159e-13 | 73.0408
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | 826.8092 | 785.4687 | 5.7342 | 791.2029 | 35.6062 | 0 | 35.6062 | -1.7764e-13 | 35.6062
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 415.7125 | 415.7125 | 0 | 415.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental | 1082.7681 | 1028.6297 | 51.5928 | 1080.2225 | 2.5456 | 0 | 2.5456 | 1.7719e-13 | 2.5456
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 404.4608 | 404.4608 | 0 | 404.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 846.6406 | 846.6406 | 0 | 846.6406 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1058.3568 | 981.1007 | 48.835 | 1029.9358 | 28.4211 | 0 | 28.4211 | -2.0961e-13 | 28.4211
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2397.4004 | 2277.5304 | 119.87 | 2397.4004 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2881.5124 | 2690.3187 | 70.9607 | 2761.2793 | 120.233 | 0 | 120.233 | -4.5475e-13 | 120.233
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 540.9598 | 540.9598 | 0 | 540.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental | 520.0162 | 487.0084 | 7.5518 | 494.5602 | 25.456 | 0 | 25.456 | 6.3949e-14 | 25.456
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 315.0274 | 315.0274 | 0 | 315.0274 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 491.1485 | 491.1485 | 0 | 491.1485 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 400.2501 | 400.2501 | 0 | 400.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 260.0184 | 246.3332 | 13.6852 | 260.0184 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental | 1473.7196 | 1400.0336 | 3.7849 | 1403.8185 | 69.9011 | 0 | 69.9011 | -2.2737e-13 | 69.9011
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 572.4882 | 572.4882 | 0 | 572.4882 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2142.3532 | 2142.3532 | 0 | 2142.3532 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1454.9594 | 1378.3825 | 76.5768 | 1454.9594 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 11982.2039 | 9249.2084 | 823.8466 | 10073.055 | 697.1005 | 827.6942 | 1524.7947 | 384.3543 | 1909.1489
63 | CH El Cajón | 15751.6865 | 5713.2271 | 264.17 | 5977.3971 | 264.17 | 528.34 | 792.51 | 8981.7795 | 9774.2895
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 126.4963 | 126.4963 | 0 | 126.4963 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1291.0677 | 1224.7287 | 7.4269 | 1232.1556 | 58.9121 | 0 | 58.9121 | -5.1159e-13 | 58.9121
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1416.877 | 1330.4043 | 54.9103 | 1385.3146 | 31.5624 | 0 | 31.5624 | 1.1724e-13 | 31.5624
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 386.5234 | 386.5234 | 0 | 386.5234 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1754.4499 | 1159.8421 | 84.9545 | 1244.7966 | 99.219 | 168.0751 | 267.2941 | 242.3592 | 509.6533
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 627.6328 | 627.6328 | 0 | 627.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 701.3655 | 666.2972 | 0 | 666.2972 | 35.0683 | 0 | 35.0683 | -4.2633e-14 | 35.0683
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 256.5542 | 256.5542 | 0 | 256.5542 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 584.1225 | 584.1225 | 0 | 584.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM Altamira | 800.2073 | 640.1658 | 40.0104 | 680.1762 | 40.0104 | 80.0207 | 120.0311 | -2.8422e-14 | 120.0311
74 | RM Botello | 119.969 | 107.9721 | 5.9984 | 113.9705 | 5.9984 | 0 | 5.9984 | 1.5099e-14 | 5.9984
75 | RM Carbón II | 218.3747 | 200.1016 | 7.3544 | 207.456 | 10.9187 | 0 | 10.9187 | -3.5527e-15 | 10.9187
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 354.6511 | 354.6511 | 0 | 354.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 272.2083 | 244.9875 | 13.6104 | 258.5979 | 13.6104 | 0 | 13.6104 | 2.1316e-14 | 13.6104
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.6612 | 4.6612 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2407.4472 | 2287.0749 | 91.1246 | 2378.1994 | 29.2478 | 0 | 29.2478 | 2.5935e-13 | 29.2478
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 557.3197 | 557.3197 | 0 | 557.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.3391 | 11.3391 | 0 | 11.3391 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 17.2978 | 15.568 | 0.86489 | 16.4329 | 0.86489 | 0 | 0.86489 | 2.8866e-15 | 0.86489
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 255.3012 | 255.3012 | 0 | 255.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 929.8117 | 929.8117 | 0 | 929.8117 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 253.9972 | 253.9972 | 0 | 253.9972 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 217.6276 | 206.7462 | 5.4549 | 212.2011 | 5.4265 | 0 | 5.4265 | -4.1744e-14 | 5.4265
92 | RM Salamanca 1_/ | 611.379 | 611.379 | 0 | 611.379 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 328.2475 | 309.2396 | 17.18 | 326.4196 | 1.8278 | 0 | 1.8278 | -2.2427e-14 | 1.8278
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 109.4229 | 109.4229 | 0 | 109.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 145.5927 | 145.5927 | 0 | 145.5927 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 65.7555 | 65.7555 | 0 | 65.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 846.9404 | 804.5934 | 42.347 | 846.9404 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1504.6894 | 1403.7585 | 55.6035 | 1459.362 | 45.3275 | 0 | 45.3275 | 3.5527e-14 | 45.3275
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 526.9622 | 506.114 | 6.9494 | 513.0634 | 6.9494 | 6.9494 | 13.8988 | -2.3448e-13 | 13.8988
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 364.544 | 364.544 | 0 | 364.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 126.4534 | 126.4534 | 0 | 126.4534 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte 1_/ | 3520.5012 | 3095.7261 | 168.7342 | 3264.4603 | 46.9173 | 10.5638 | 57.4811 | 198.5598 | 256.041
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1917.4443 | 1816.5262 | 100.9181 | 1917.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1407.875 | 1337.4813 | 38.0895 | 1375.5708 | 32.3042 | 0 | 32.3042 | -1.8474e-13 | 32.3042
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1143.1901 | 1079.6795 | 0 | 1079.6795 | 63.5106 | 0 | 63.5106 | -7.1054e-15 | 63.5106
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 647.4955 | 647.4955 | 0 | 647.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 99.2389 | 99.2389 | 0 | 99.2389 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 594.8067 | 446.105 | 59.4807 | 505.5857 | 29.7403 | 59.4807 | 89.221 | -5.6843e-14 | 89.221
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 258.7174 | 241.0797 | 13.3933 | 254.473 | 4.2444 | 0 | 4.2444 | -3.6415e-14 | 4.2444
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 677.4925 | 677.4925 | 0 | 677.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 577.3522 | 548.4846 | 28.8676 | 577.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 835.3181 | 835.3181 | 0 | 835.3181 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 389.7635 | 389.7635 | 0 | 389.7635 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 204.1931 | 204.1931 | 0 | 204.1931 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 100.1282 | 100.1282 | 0 | 100.1282 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1016.7949 | 991.9114 | 24.8835 | 1016.7949 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano | 1596.6416 | 1514.6348 | 13.1133 | 1527.7481 | 68.8935 | 0 | 68.8935 | -5.5422e-13 | 68.8935
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1346.64 | 1279.308 | 20.2687 | 1299.5768 | 47.0633 | 0 | 47.0633 | -4.6896e-13 | 47.0633
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1255.8346 | 1255.8346 | 0 | 1255.8346 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1733.8354 | 1465.1818 | 67.2041 | 1532.3858 | 123.4659 | 51.9891 | 175.455 | 25.9946 | 201.4496
132 | CE La Venta II | 2063.1224 | 1375.4149 | 137.5415 | 1512.9564 | 68.7707 | 137.5415 | 206.3122 | 343.8537 | 550.166
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 128.5428 | 128.5428 | 0 | 128.5428 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 169.287 | 169.287 | 0 | 169.287 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente | 226.2395 | 202.2138 | 11.8949 | 214.1087 | 6.0654 | 6.0654 | 12.1307 | -3.5527e-15 | 12.1307
140 | SE 914 División Centro Sur | 247.1387 | 137.9476 | 9.1965 | 147.1441 | 11.3698 | 18.393 | 29.7629 | 70.2317 | 99.9946
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 219.6883 | 208.7039 | 10.9844 | 219.6883 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
142 | SLT 901 Pacífico | 787.7643 | 713.3141 | 74.4502 | 787.7643 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo | 1522.0653 | 1445.8497 | 53.3123 | 1499.162 | 22.9033 | 0 | 22.9033 | -7.212e-13 | 22.9033
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 1045.2416 | 990.6137 | 9.9878 | 1000.6015 | 44.6401 | 0 | 44.6401 | -1.7764e-13 | 44.6401
146 | CH La Yesca | 23623.25 | 4824.8559 | 534.0911 | 5358.9469 | 573.167 | 1068.1821 | 1641.3491 | 16622.9539 | 18264.303
147 | CCC Baja California | 3294.026 | 2799.9221 | 164.7013 | 2964.6234 | 164.7013 | 164.7013 | 329.4026 | 8.5265e-13 | 329.4026
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 522.0406 | 518.3149 | 0.93144 | 519.2463 | 0.93144 | 1.8629 | 2.7943 | 2.4869e-14 | 2.7943
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 846.1332 | 801.5999 | 17.404 | 819.0039 | 27.1293 | 0 | 27.1293 | 3.0553e-13 | 27.1293
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 895.9323 | 841.917 | 44.7966 | 886.7136 | 3.0729 | 3.0729 | 6.1458 | 3.0729 | 9.2187
151 | SE 1006 Central----Sur | 293.0285 | 156.7442 | 14.6514 | 171.3956 | 25.5459 | 29.3028 | 54.8488 | 66.7841 | 121.6328
152 | SE 1005 Noroeste | 1146.974 | 867.9227 | 94.509 | 962.4317 | 33.6218 | 33.6218 | 67.2437 | 117.2987 | 184.5423
156 | RM Infiernillo | 319.3679 | 260.7824 | 12.6373 | 273.4197 | 19.1451 | 22.9741 | 42.1192 | 3.829 | 45.9482
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2875.6928 | 2065.2146 | 287.5693 | 2352.7839 | 235.3396 | 287.5693 | 522.9089 | 7.9581e-13 | 522.9089
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 249.178 | 249.178 | 0 | 249.178 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 84.9728 | 84.9728 | 0 | 84.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 20.505 | 20.505 | 0 | 20.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 79.8466 | 75.8543 | 3.9923 | 79.8466 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II | 35.8128 | 32.2316 | 3.5813 | 35.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 295.6324 | 295.6324 | 0 | 295.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 737.8109 | 448.8212 | 40.3393 | 489.1605 | 80.6786 | 80.6786 | 161.3573 | 87.2931 | 248.6504
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 110.1665 | 104.6669 | 5.4996 | 110.1665 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1146.471 | 949.7423 | 91.7646 | 1041.507 | 64.2 | 40.7641 | 104.9641 | 8.5265e-14 | 104.9641
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2724.2331 | 1362.1165 | 90.8078 | 1452.9243 | 181.6155 | 181.6155 | 363.2311 | 908.0777 | 1271.3088
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 619.1606 | 619.1606 | 0 | 619.1606 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1509.4369 | 845.8106 | 75.4718 | 921.2825 | 75.4718 | 150.9437 | 226.4155 | 361.7389 | 588.1544
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 680.0867 | 324.7378 | 35.5349 | 360.2727 | 71.0698 | 71.0698 | 142.1396 | 177.6745 | 319.8141
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.3456 | 17.5092 | 1.1673 | 18.6765 | 2.3346 | 2.3346 | 4.6691 | 1.7764e-15 | 4.6691
181 | RM CN Laguna Verde | 12181.2345 | 6125.19 | 258.0904 | 6383.2804 | 258.0904 | 516.1809 | 774.2713 | 5023.6828 | 5797.9541
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 603.8103 | 572.8253 | 30.985 | 603.8103 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 108.7614 | 97.8853 | 10.8761 | 108.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 438.4586 | 246.119 | 17.958 | 264.077 | 31.693 | 49.6509 | 81.3439 | 93.0378 | 174.3816
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 303.2279 | 176.4237 | 12.2643 | 188.688 | 18.8345 | 31.0988 | 49.9334 | 64.6065 | 114.5399
190 | SE 1120 Noroeste | 931.356 | 496.7939 | 45.1815 | 541.9754 | 91.8875 | 87.9746 | 179.8621 | 209.5185 | 389.3806
191 | SE 1121 Baja California | 103.4509 | 64.2375 | 1.8766 | 66.1141 | 7.0529 | 8.9295 | 15.9823 | 21.3544 | 37.3368
192 | SE 1122 Golfo Norte | 730.5684 | 449.8409 | 64.5993 | 514.4402 | 40.4426 | 74.698 | 115.1406 | 100.9876 | 216.1282
193 | SE 1123 Norte | 71.9396 | 53.9547 | 0 | 53.9547 | 7.194 | 7.194 | 14.3879 | 3.597 | 17.9849
194 | SE 1124 Bajío Centro | 741.0875 | 459.2897 | 38.8099 | 498.0996 | 77.6199 | 77.6199 | 155.2397 | 87.7482 | 242.9879
195 | SE 1125 Distribución | 1828.4681 | 1292.7766 | 89.3287 | 1382.1053 | 95.6986 | 175.5047 | 271.2033 | 175.1595 | 446.3628
197 | SE 1127 Sureste | 300.7806 | 210.6385 | 14.914 | 225.5525 | 26.2962 | 30.0912 | 56.3874 | 18.8407 | 75.228
198 | SE 1128 Centro Sur | 379.4439 | 190.0649 | 16.2891 | 206.354 | 23.7485 | 40.0376 | 63.7861 | 109.3038 | 173.0899
199 | SE 1129 Compensación redes | 292.8924 | 207.6823 | 13.338 | 221.0203 | 16.2643 | 19.3002 | 35.5646 | 36.3076 | 71.8721
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1318.99 | 517.0559 | 108.642 | 625.6979 | 165.8235 | 135.1904 | 301.0139 | 392.2782 | 693.2921
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1671.2771 | 796.9139 | 116.5401 | 913.454 | 135.4071 | 172.0652 | 307.4723 | 450.3508 | 757.8231
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2476.9858 | 1025.961 | 134.6286 | 1160.5896 | 193.2179 | 269.2572 | 462.475 | 853.9212 | 1316.3962
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 696.7898 | 562.1927 | 23.273 | 585.4656 | 8.5634 | 17.1268 | 25.6902 | 85.634 | 111.3242
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2012.2939 | 1409.0793 | 200.2871 | 1609.3664 | 151.2506 | 216.9822 | 368.2328 | 34.6947 | 402.9275
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2201.7632 | 1561.0554 | 189.6736 | 1750.729 | 238.6161 | 182.0966 | 420.7127 | 30.3215 | 451.0342
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 796.3486 | 637.0789 | 39.8174 | 676.8963 | 79.6349 | 39.8174 | 119.4523 | 5.6843e-14 | 119.4523
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 905.947 | 624.6261 | 72.6251 | 697.2512 | 80.3254 | 87.9526 | 168.2781 | 40.4177 | 208.6957
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 177.4727 | 94.6521 | 5.9158 | 100.5679 | 5.9158 | 11.8315 | 17.7473 | 59.1576 | 76.9048
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2612.0035 | 1900.6747 | 45.1306 | 1945.8053 | 251.2165 | 266.4793 | 517.6958 | 148.5024 | 666.1982
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3446.7587 | 2370.151 | 83.607 | 2453.758 | 268.3101 | 349.1675 | 617.4777 | 375.523 | 993.0006
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1173.795 | 477.4952 | 88.1743 | 565.6695 | 90.7008 | 111.5822 | 202.283 | 405.8425 | 608.1255
216 | RM CCC Poza Rica | 2845.3708 | 510.8339 | 142.9517 | 653.7856 | 156.6148 | 285.9034 | 442.5182 | 1749.067 | 2191.5852
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2998.1631 | 857.4048 | 122.4864 | 979.8912 | 202.8982 | 244.9728 | 447.871 | 1570.4009 | 2018.2719
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 740.2039 | 520.9424 | 74.2523 | 595.1947 | 54.7858 | 79.9653 | 134.7511 | 10.2581 | 145.0092
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 803.9814 | 442.1898 | 40.1991 | 482.3888 | 80.3981 | 80.3981 | 160.7963 | 160.7963 | 321.5926
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 19829.6956 | 8646.8935 | 885.9521 | 9532.8456 | 1036.2683 | 1783.2019 | 2819.4701 | 7477.3799 | 10296.85
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 81.849 | 57.9939 | 0 | 57.9939 | 9.542 | 9.542 | 19.0841 | 4.771 | 23.8551
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 23.4146 | 15.2195 | 1.1707 | 16.3902 | 1.1707 | 2.3415 | 3.5122 | 3.5122 | 7.0244
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 477.9456 | 71.6918 | 23.8973 | 95.5891 | 23.8973 | 47.7946 | 71.6918 | 310.6646 | 382.3565
227 | CG Los Humeros II | 2004.3967 | 949.4511 | 105.4946 | 1054.9456 | 210.9891 | 210.9891 | 421.9783 | 527.4728 | 949.4511
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 368.6117 | 193.6873 | 19.3896 | 213.0769 | 19.3896 | 38.7792 | 58.1689 | 97.3659 | 155.5348
229 | CT TG Baja California II | 1962.9188 | 809.779 | 107.1282 | 916.9072 | 154.3747 | 214.2564 | 368.6311 | 677.3805 | 1046.0116
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 121.3098 | 84.9168 | 6.0655 | 90.9823 | 12.131 | 12.131 | 24.262 | 6.0655 | 30.3274
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 162.0833 | 113.4583 | 8.1042 | 121.5625 | 16.2083 | 16.2083 | 32.4167 | 8.1042 | 40.5208
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 676.6766 | 0 | 5.6935 | 5.6935 | 30.1478 | 30.1478 | 60.2955 | 610.6877 | 670.9832
235 | CCI Baja California Sur IV | 1849.4152 | 642.9691 | 92.8035 | 735.7727 | 92.8035 | 185.6071 | 278.4106 | 835.2319 | 1113.6426
236 | CCI Baja California Sur III | 1736.7713 | 868.3857 | 86.8386 | 955.2242 | 173.6771 | 173.6771 | 347.3543 | 434.1928 | 781.5471
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 217.9345 | 33.8955 | 10.8967 | 44.7922 | 14.1272 | 21.7935 | 35.9206 | 137.2216 | 173.1423
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1608.3325 | 398.4968 | 79.2001 | 477.6969 | 90.1647 | 169.3648 | 259.5296 | 871.106 | 1130.6356
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1291.7699 | 596.024 | 42.7395 | 638.7635 | 90.0516 | 132.3908 | 222.4424 | 430.564 | 653.0064
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 358.0394 | 149.867 | 19.243 | 169.11 | 32.0879 | 38.486 | 70.5739 | 118.3555 | 188.9294
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1173.9254 | 580.7253 | 82.3301 | 663.0554 | 142.0906 | 119.5209 | 261.6115 | 249.2584 | 510.87
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 846.8737 | 522.7238 | 47.5203 | 570.2442 | 95.0407 | 95.0407 | 190.0814 | 86.5481 | 276.6295
251 | SE 1421 Distribución Sur | 484.8603 | 134.1097 | 19.5764 | 153.686 | 23.8973 | 43.4736 | 67.3709 | 263.8034 | 331.1743
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 149.6318 | 110.255 | 0 | 110.255 | 15.7507 | 15.7507 | 31.5014 | 7.8754 | 39.3768
253 | SE 1420 Distribución Norte | 697.9958 | 117.992 | 28.5402 | 146.5322 | 38.1221 | 61.5667 | 99.6888 | 451.7747 | 551.4635
259 | SE 1521 Distribución Sur | 632.9826 | 84.8389 | 35.5121 | 120.351 | 13.7469 | 48.7363 | 62.4832 | 450.1484 | 512.6316
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 711.2207 | 289.7585 | 37.6548 | 327.4133 | 68.0895 | 75.3097 | 143.3992 | 240.4082 | 383.8074
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 450.7203 | 119.1558 | 23.6832 | 142.839 | 23.6832 | 47.3664 | 71.0495 | 236.8318 | 307.8813
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 54.4831 | 14.3377 | 2.8675 | 17.2052 | 2.8675 | 5.7351 | 8.6026 | 28.6753 | 37.2779
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1319.1223 | 347.1374 | 69.4275 | 416.5649 | 69.4275 | 138.855 | 208.2825 | 694.2749 | 902.5573
286 | CCI Baja California Sur V | 2020.2863 | 303.043 | 101.0143 | 404.0573 | 101.0143 | 202.0286 | 303.043 | 1313.1861 | 1616.2291
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa II | 1158.9386 | 53.9503 | 26.6655 | 80.6158 | 78.6802 | 79.648 | 158.3282 | 919.9946 | 1078.3228
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1325.8447 | 348.9065 | 69.7813 | 418.6878 | 69.7813 | 139.5626 | 209.3439 | 697.813 | 907.1569
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 987.8085 | 296.6034 | 52.314 | 348.9175 | 52.314 | 104.6281 | 156.9421 | 481.9489 | 638.891
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 379.0747 | 105.9853 | 19.9608 | 125.9461 | 19.9608 | 39.9215 | 59.8823 | 193.2463 | 253.1286
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 152.4594 | 42.3928 | 7.8619 | 50.2547 | 7.8619 | 15.7238 | 23.5857 | 78.619 | 102.2047
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1337.7741 | 132.8134 | 35.1485 | 167.9619 | 63.2175 | 98.366 | 161.5834 | 1008.2288 | 1169.8122
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte | 1498.4965 | 80.1832 | 42.619 | 122.8021 | 86.1482 | 107.2757 | 193.424 | 1182.2704 | 1375.6944
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 979.9395 | 148.1367 | 50.3889 | 198.5256 | 56.9114 | 100.7778 | 157.6892 | 623.7247 | 781.4139
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 337.6078 | 10.2609 | 7.366 | 17.6269 | 22.3571 | 23.0043 | 45.3613 | 274.6196 | 319.9809
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1268.6083 | 106.9544 | 31.0772 | 138.0317 | 64.9803 | 89.3312 | 154.3115 | 976.2651 | 1130.5766
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 284.3359 | 44.1563 | 14.7188 | 58.875 | 14.7188 | 29.4375 | 44.1563 | 181.3046 | 225.4608
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 851.443 | 42.5721 | 42.5721 | 85.1443 | 85.1443 | 85.1443 | 170.2886 | 596.0101 | 766.2987
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1144.5223 | 62.8218 | 20.9264 | 83.7482 | 65.9133 | 72.3544 | 138.2677 | 922.5064 | 1060.7742
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 85.6564 | 0 | 0 | 0 | 0.10139 | 2.9245 | 3.0259 | 82.6305 | 85.6564
| Cierres Parciales | 62568.9248 | 8510.7315 | 1780.5287 | 10291.2602 | 3237.4513 | 4577.6098 | 7815.0611 | 44462.6035 | 52277.6646
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8876.2648 | 638.5316 | 113.1383 | 751.6699 | 463.6352 | 574.2762 | 1037.9114 | 7086.6836 | 8124.5949
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3321.3747 | 1952.0453 | 264.1478 | 2216.1931 | 309.649 | 314.4722 | 624.1212 | 481.0604 | 1105.1816
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 999.1155 | 436.4699 | 53.2051 | 489.6751 | 87.0061 | 96.9782 | 183.9843 | 325.4561 | 509.4404
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 693.4942 | 488.2615 | 57.6773 | 545.9388 | 54.9984 | 75.1172 | 130.1155 | 17.4398 | 147.5554
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1148.0024 | 301.2944 | 44.3172 | 345.6116 | 61.5467 | 98.9272 | 160.4738 | 641.9169 | 802.3908
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2091.11 | 1096.2426 | 127.1293 | 1223.3719 | 198.6117 | 219.8733 | 418.485 | 449.2531 | 867.7381
242 | SE 1323 Distribución Sur | 272.4539 | 196.7722 | 0 | 196.7722 | 30.2727 | 30.2727 | 60.5453 | 15.1363 | 75.6816
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 756.7687 | 325.8805 | 33.6605 | 359.5411 | 63.1748 | 79.9871 | 143.1619 | 254.0658 | 397.2276
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 839.2832 | 233.4724 | 44.7312 | 278.2036 | 60.7604 | 89.4624 | 150.2227 | 410.8568 | 561.0796
260 | SE 1520 Distribución Norte | 198.2945 | 5.3322 | 0.66822 | 6.0005 | 6.9083 | 7.5008 | 14.4091 | 177.885 | 192.2941
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7123.4125 | 1640.4433 | 351.5486 | 1991.9919 | 409.8385 | 719.3592 | 1129.1977 | 4002.2228 | 5131.4205
264 | CC Centro | 11203.8687 | 335.2114 | 351.6516 | 686.8631 | 537.7369 | 872.9483 | 1410.6852 | 9106.3205 | 10517.0057
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 559.483 | 63.5394 | 24.2377 | 87.7771 | 35.1381 | 51.4362 | 86.5742 | 385.1316 | 471.7059
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1486.5443 | 362.271 | 76.7099 | 438.9809 | 84.1854 | 153.4199 | 237.6053 | 809.9581 | 1047.5634
278 | RM CT José López Portillo | 1011.0751 | 0 | 0 | 0 | 33.7025 | 33.7025 | 67.405 | 943.6701 | 1011.0751
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 367.4985 | 35.9496 | 11.5851 | 47.5347 | 13.0522 | 28.7192 | 41.7713 | 278.1925 | 319.9638
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 746.2225 | 0 | 1.2183 | 1.2183 | 74.8546 | 78.0818 | 152.9364 | 592.0678 | 745.0042
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 301.7781 | 0 | 0 | 0 | 3.0974 | 14.1891 | 17.2865 | 284.4916 | 301.7781
284 | SE Los Humeros III Fase A | 812.4508 | 42.7606 | 42.7606 | 85.5211 | 42.7606 | 85.5211 | 128.2817 | 598.648 | 726.9297
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 336.9539 | 30.5131 | 10.171 | 40.6841 | 10.9022 | 24.9243 | 35.8265 | 260.4433 | 296.2698
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1622.1094 | 0 | 7.1123 | 7.1123 | 63.5534 | 63.5534 | 127.1069 | 1487.8902 | 1614.9971
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 193.506 | 0 | 0 | 0 | 20.3691 | 20.3691 | 40.7381 | 152.7679 | 193.506
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 198.4778 | 0 | 4.1494 | 4.1494 | 12.2862 | 12.2862 | 24.5723 | 169.756 | 194.3284
312 | RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 250.117 | 0 | 6.582 | 6.582 | 13.1641 | 17.3327 | 30.4967 | 213.0382 | 243.5349
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1798.689 | 0 | 4.9556 | 4.9556 | 66.5641 | 66.5641 | 133.1282 | 1660.6053 | 1793.7334
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 252.1001 | 9.735 | 4.8675 | 14.6025 | 10.7119 | 15.956 | 26.6679 | 210.8297 | 237.4976
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 6428.1937 | 299.4916 | 85.4939 | 384.9855 | 248.2688 | 332.2051 | 580.4739 | 5462.7343 | 6043.2082
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 454.0161 | 0 | 1.9079 | 1.9079 | 27.5991 | 29.8092 | 57.4082 | 394.7 | 452.1082
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 202.9684 | 0 | 0 | 0 | 3.6024 | 11.5688 | 15.1712 | 187.7972 | 202.9684
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7350.0207 | 16.5138 | 56.9022 | 73.416 | 188.9781 | 335.6568 | 524.6349 | 6751.9697 | 7276.6046
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 673.2776 | 0 | 0 | 0 | 0.52292 | 23.1398 | 23.6627 | 649.6148 | 673.2776
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 18.8986 correspondiente al cierre de septiembre de 2018.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Fin Dir Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018) *
| Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2017 | PEF 2018 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 791226.1202 | 778364.6852 | -1.6255 | 747785.4201 | 463330.0318 | 59.5261 | 146205.655 | 317124.3767
Inversión directa |  |  | 536540.1392 | 523678.7042 | -2.3971 | 493097.5492 | 248511.482 | 47.455 | 106827.4598 | 141684.0222
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1952.9057 | 1952.9057 | 0 | 1952.9057 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5241.8284 | 5241.8284 | 0 | 5241.8285 | -2.1485e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.1485e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 519.0853 | 519.0853 | 0 | 519.0853 | -1.3428e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.3428e-13
4 | CC | Monterrey II | 6257.0789 | 6257.0789 | 3.512e-09 | 5447.3947 | 1.0743e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0743e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1157.9485 | 1157.9485 | -3.7955e-08 | 1156.7389 | 1.3428e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3428e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5817.9975 | 5817.9975 | 0 | 5817.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13252.0736 | 13252.0736 | 0 | 13252.0736 | 404.4176 | 3.0517 | 0 | 404.4176
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1890.2176 | 1890.2176 | -2.3251e-08 | 1890.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2507.237 | 2507.237 | 1.7529e-08 | 2479.8744 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2010.9914 | 2010.9914 | 0 | 2010.9914 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3310.62 | 3310.62 | -1.3276e-08 | 3310.6203 | 5.3713e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.3713e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 957.3447 | 957.3447 | -2.2954e-08 | 957.3447 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 638.0182 | 638.0182 | 0 | 638.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1187.7495 | 1187.7495 | 1.8501e-08 | 1187.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1370.3555 | 1370.3555 | 0 | 1370.3548 | 2.6857e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.6857e-13
17 | LT | 301 Centro | 841.8177 | 841.8177 | 5.2209e-08 | 841.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 777.8032 | 777.8032 | 5.6506e-08 | 777.8032 | 1.3428e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3428e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 523.1042 | 523.1042 | 0 | 523.1041 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 533.3262 | 533.3262 | 0 | 533.3263 | -6.7141e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.7141e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 689.3952 | 689.3952 | -3.1876e-08 | 689.3951 | 1.3428e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3428e-13
22 | SE | 306 Sureste | 850.2291 | 850.2291 | 0 | 850.2291 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 459.9781 | 459.9781 | 0 | 459.9781 | 6.7141e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.7141e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 834.006 | 834.006 | 2.6349e-08 | 834.006 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2483.6778 | 2483.6778 | 1.7696e-08 | 2483.6777 | 73.0839 | 2.9426 | 0 | 73.0839
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | 2169.8578 | 2169.8578 | 0 | 2169.8578 | 102.4576 | 4.7219 | 0 | 102.4576
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2304.4322 | 2304.4322 | -9.536e-09 | 2304.4322 | 2.6857e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.6857e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6307.6346 | 6307.6346 | 3.4839e-09 | 6307.6346 | 34.1675 | 0.54169 | 0 | 34.1675
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 843.3731 | 843.3731 | 2.6056e-08 | 843.373 | -2.6857e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.6857e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2488.7716 | 2488.7716 | 8.8297e-09 | 2488.7714 | 43.4783 | 1.747 | 0 | 43.4783
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5207.1572 | 5207.1572 | 4.2202e-09 | 5207.1571 | 164.1047 | 3.1515 | 0 | 164.1047
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1215.1789 | 1215.1789 | -3.6168e-08 | 1215.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1466.4058 | 1466.4058 | 2.9971e-08 | 1466.4059 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1370.0524 | 1370.0524 | -3.2079e-08 | 1370.0524 | -2.6857e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.6857e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 765.3454 | 765.3454 | -2.8713e-08 | 765.3454 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 162.3072 | 162.3072 | 1.3539e-07 | 162.3072 | 3.3571e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.3571e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3272.7605 | 3272.7605 | -6.7146e-09 | 3272.7605 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC | 2151.0095 | 2151.0095 | 0 | 2151.0095 | 98.5961 | 4.5837 | 0 | 98.5961
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1241.1189 | 1241.1189 | 0 | 1241.1188 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 279.7486 | 279.7486 | 0 | 279.7486 | -3.3571e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.3571e-14
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada | 4673.7075 | 4673.7075 | 0 | 4673.7075 | 179.0888 | 3.8318 | 0 | 179.0888
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2029.6634 | 2029.6634 | 2.1654e-08 | 2029.6634 | 73.0408 | 3.5987 | 0 | 73.0408
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 826.8092 | 826.8092 | 0 | 826.8092 | 35.6062 | 4.3065 | 0 | 35.6062
44 | SE | 412 Compensación Norte | 415.7125 | 415.7125 | 0 | 415.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1082.7681 | 1082.7681 | 0 | 1082.7681 | 2.5456 | 0.2351 | 0 | 2.5456
46 | SE | 503 Oriental | 404.4608 | 404.4608 | 0 | 404.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 846.6407 | 846.6407 | 5.1911e-08 | 846.6406 | 2.6857e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.6857e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1058.3569 | 1058.3569 | -4.1527e-08 | 1058.3568 | 28.4211 | 2.6854 | 0 | 28.4211
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2397.4004 | 2397.4004 | -9.1662e-09 | 2397.4004 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2881.5124 | 2881.5124 | 1.5252e-08 | 2881.5124 | 120.233 | 4.1726 | 0 | 120.233
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 540.9596 | 540.9596 | 8.1245e-08 | 540.9598 | 6.7141e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.7141e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental | 520.0162 | 520.0162 | -8.4517e-08 | 520.0162 | 25.456 | 4.8952 | 0 | 25.456
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 315.0274 | 315.0274 | -1.3951e-07 | 315.0274 | -6.7141e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.7141e-14
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 491.1485 | 491.1485 | -4.4742e-08 | 491.1485 | -1.3428e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.3428e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 400.2502 | 400.2502 | 5.4903e-08 | 400.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 260.0184 | 260.0184 | 1.6903e-07 | 260.0184 | -6.7141e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.7141e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1473.7198 | 1473.7198 | 2.9823e-08 | 1473.7196 | 69.9011 | 4.7432 | 0 | 69.9011
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 572.4882 | 572.4882 | -7.6771e-08 | 572.4882 | 1.3428e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3428e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2142.3532 | 2142.3532 | 1.0257e-08 | 2142.3532 | -5.3713e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.3713e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1454.9594 | 1454.9594 | -1.5104e-08 | 1454.9594 | 5.3713e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.3713e-13
62 | CCC | Pacífico | 16248.7994 | 11982.2039 | -26.2579 | 11982.2039 | 1909.1489 | 15.9332 | 0 | 1909.1489
63 | CH | El Cajón | 15751.6868 | 15751.6868 | 1.3951e-09 | 15751.6865 | 9774.2895 | 62.0523 | 0 | 9774.2895
64 | LT | Líneas Centro | 126.4964 | 126.4964 | 1.7372e-07 | 126.4963 | 1.6785e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.6785e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1291.0677 | 1291.0677 | -1.7021e-08 | 1291.0677 | 58.9121 | 4.5631 | 0 | 58.9121
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1416.877 | 1416.877 | 0 | 1416.877 | 31.5624 | 2.2276 | 0 | 31.5624
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 386.5234 | 386.5234 | 0 | 386.5234 | -6.7141e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.7141e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1754.4499 | 1754.4499 | -2.5051e-08 | 1754.4499 | 509.6533 | 29.0492 | 0 | 509.6533
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 627.6328 | 627.6328 | -7.0025e-08 | 627.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 701.3655 | 701.3655 | -6.2664e-08 | 701.3655 | 35.0683 | 5 | 0 | 35.0683
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 256.5542 | 256.5542 | -1.7131e-07 | 256.5542 | -6.7141e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.7141e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 584.1225 | 584.1225 | -7.5241e-08 | 584.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 800.2073 | 800.2073 | 5.4924e-08 | 800.2073 | 120.0311 | 15 | 0 | 120.0311
74 | RM | Botello | 119.969 | 119.969 | -1.8317e-07 | 119.969 | 5.9984 | 5 | 0 | 5.9984
75 | RM | Carbón II | 218.3747 | 218.3747 | -1.0063e-07 | 218.3747 | 10.9187 | 5 | 0 | 10.9187
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 354.6511 | 354.6511 | 6.1963e-08 | 354.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 272.2083 | 272.2083 | -8.0729e-08 | 272.2083 | 13.6104 | 5 | 0 | 13.6104
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.6612 | 4.6612 | -4.7144e-06 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2407.4473 | 2407.4473 | 0 | 2407.4472 | 29.2478 | 1.2149 | 0 | 29.2478
80 | RM | Gómez Palacio | 557.3197 | 557.3197 | 0 | 557.3197 | -6.7141e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.7141e-14
82 | RM | Huinalá | 11.3391 | 11.3391 | -3.876e-06 | 11.3391 | 2.0982e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.0982e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 17.2978 | 17.2978 | -1.2704e-06 | 17.2978 | 0.86489 | 5 | 0 | 0.86489
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 255.3012 | 255.3012 | 0 | 255.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 929.8117 | 929.8117 | 0 | 929.8117 | -2.6857e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.6857e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 253.9972 | 253.9972 | 0 | 253.9972 | -3.3571e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.3571e-14
91 | RM | Punta Prieta | 217.6276 | 217.6276 | -1.0098e-07 | 217.6276 | 5.4265 | 2.4935 | 0 | 5.4265
92 | RM | Salamanca | 611.379 | 611.379 | 7.1887e-08 | 611.379 | 1.3428e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3428e-13
93 | RM | Tuxpango | 328.2475 | 328.2475 | 1.3389e-07 | 328.2475 | 1.8278 | 0.55685 | 0 | 1.8278
94 | RM | CT Valle de México | 109.4229 | 109.4229 | 0 | 109.4229 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 145.5927 | 145.5927 | 0 | 145.5927 | 3.3571e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.3571e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 65.7555 | 65.7555 | -3.3419e-07 | 65.7555 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 846.9404 | 846.9404 | -5.1893e-08 | 846.9404 | -1.3428e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.3428e-13
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1504.6894 | 1504.6894 | 0 | 1504.6894 | 45.3275 | 3.0124 | 0 | 45.3275
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 526.9622 | 526.9622 | 0 | 526.9622 | 13.8988 | 2.6375 | 0 | 13.8988
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 364.544 | 364.544 | 1.2056e-07 | 364.544 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 126.4534 | 126.4534 | 3.4756e-07 | 126.4534 | 3.3571e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.3571e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte 1_/ | 3594.4407 | 3520.5012 | -2.057 | 3520.5012 | 256.041 | 7.2729 | 0 | 256.041
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1917.4443 | 1917.4443 | -2.2921e-08 | 1917.4443 | 2.6857e-13 | 1.4006e-14 | 0 | 2.6857e-13
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1407.875 | 1407.875 | 0 | 1407.875 | 32.3042 | 2.2945 | 0 | 32.3042
107 | CCI | Baja California Sur II | 1143.1901 | 1143.1901 | 3.8445e-08 | 1143.1901 | 63.5106 | 5.5556 | 0 | 63.5106
108 | LT | 807 Durango I | 647.4955 | 647.4955 | -6.7877e-08 | 647.4955 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 99.2389 | 99.2389 | 4.4287e-07 | 99.2389 | 1.6785e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.6785e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 594.8067 | 594.8067 | 7.389e-08 | 594.8067 | 89.221 | 15 | 0 | 89.221
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 258.7174 | 258.7174 | 0 | 258.7174 | 4.2444 | 1.6406 | 0 | 4.2444
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 677.4925 | 677.4925 | -6.4872e-08 | 677.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 577.3522 | 577.3522 | 0 | 577.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 835.3181 | 835.3181 | 0 | 835.3181 | 1.3428e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3428e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 389.7635 | 389.7635 | 0 | 389.7635 | -6.7141e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.7141e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 204.1932 | 204.1932 | 1.0762e-07 | 204.1931 | -6.7141e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.7141e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 100.1281 | 100.1281 | -4.3894e-07 | 100.1282 | -1.6785e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.6785e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1016.7944 | 1016.7944 | 2.1612e-08 | 1016.7949 | -2.6857e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.6857e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1596.6416 | 1596.6416 | 2.7527e-08 | 1596.6416 | 68.8935 | 4.3149 | 0 | 68.8935
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1346.64 | 1346.64 | -3.2637e-08 | 1346.64 | 47.0633 | 3.4949 | 0 | 47.0633
128 | SLT | 803 NOINE | 2206.4493 | 1255.8346 | -43.0835 | 1255.8346 | -2.6857e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.6857e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1733.8354 | 1733.8354 | 0 | 1733.8354 | 201.4496 | 11.6187 | 0 | 201.4496
132 | CE | La Venta II | 2063.1224 | 2063.1224 | 0 | 2063.1224 | 550.166 | 26.6667 | 0 | 550.166
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 128.5428 | 128.5428 | 3.4191e-07 | 128.5428 | -3.3571e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.3571e-14
138 | SE | 911 Noreste | 169.287 | 169.287 | 0 | 169.287 | -6.7141e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.7141e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 226.2395 | 226.2395 | -9.7132e-08 | 226.2395 | 12.1307 | 5.3619 | 0 | 12.1307
140 | SE | 914 División Centro Sur | 589.3545 | 247.1387 | -58.0662 | 247.1387 | 99.9946 | 40.4609 | 0 | 99.9946
141 | SE | 915 Occidental | 219.6883 | 219.6883 | -1.0003e-07 | 219.6883 | 3.3571e-14 | 1.5281e-14 | 0 | 3.3571e-14
142 | SLT | 901 Pacífico | 787.7643 | 787.7643 | 5.5791e-08 | 787.7643 | -2.6857e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.6857e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1522.0653 | 1522.0653 | 1.4438e-08 | 1522.0653 | 22.9033 | 1.5047 | 0 | 22.9033
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1045.2416 | 1045.2416 | 0 | 1045.2416 | 44.6401 | 4.2708 | 0 | 44.6401
146 | CH | La Yesca | 23623.25 | 23623.25 | 0 | 23623.25 | 18264.303 | 77.3149 | 0 | 18264.303
147 | CCC | Baja California | 3294.026 | 3294.026 | 0 | 3294.026 | 329.4026 | 10 | 0 | 329.4026
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 522.0406 | 522.0406 | 8.4189e-08 | 522.0406 | 2.7943 | 0.53527 | 0 | 2.7943
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 846.1332 | 846.1332 | -5.1942e-08 | 846.1332 | 27.1293 | 3.2063 | 0 | 27.1293
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 895.9323 | 895.9323 | -4.9055e-08 | 895.9323 | 9.2187 | 1.029 | 0 | 9.2187
151 | SE | 1006 Central-Sur | 293.0285 | 293.0285 | 7.4993e-08 | 293.0285 | 121.6328 | 41.5089 | 0 | 121.6328
152 | SE | 1005 Noroeste | 1146.974 | 1146.974 | 0 | 1146.974 | 184.5423 | 16.0895 | 0 | 184.5423
156 | RM | Infiernillo | 319.368 | 319.368 | 1.3762e-07 | 319.3679 | 45.9482 | 14.3872 | 0 | 45.9482
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2875.6928 | 2875.6928 | -7.6417e-09 | 2875.6928 | 522.9089 | 18.1838 | 0 | 522.9089
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 249.178 | 249.178 | 0 | 249.178 | 6.7141e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.7141e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 84.9728 | 84.9728 | 2.5861e-07 | 84.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 20.505 | 20.505 | 0 | 20.505 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 79.8466 | 79.8466 | 0 | 79.8466 | -1.6785e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.6785e-14
162 | RM | CCC Huinalá II | 35.8128 | 35.8128 | 0 | 35.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 295.6324 | 295.6324 | -7.4333e-08 | 295.6324 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1259.2517 | 737.8109 | -41.4088 | 737.8109 | 248.6504 | 33.7011 | 0 | 248.6504
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 110.1665 | 110.1665 | 1.9947e-07 | 110.1665 | -5.0356e-14 | -4.5709e-14 | 0 | -5.0356e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1146.471 | 1146.471 | 3.8335e-08 | 1146.471 | 104.9641 | 9.1554 | 0 | 104.9641
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2724.2331 | 2724.2331 | 0 | 2724.2331 | 1271.3088 | 46.6667 | 0 | 1271.3088
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 619.1606 | 619.1606 | -7.0984e-08 | 619.1606 | -2.6857e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.6857e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1509.4369 | 1509.4369 | 1.4558e-08 | 1509.4369 | 588.1544 | 38.9652 | 0 | 588.1544
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 10791.1215 | 10791.1215 | -4.0728e-09 | 10791.1215 | 10039.4517 | 93.0344 | 1914.8567 | 8124.5949
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 680.0867 | 680.0867 | 3.2312e-08 | 680.0867 | 319.8141 | 47.0255 | 0 | 319.8141
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.3456 | 23.3456 | -9.413e-07 | 23.3456 | 4.6691 | 20 | 0 | 4.6691
181 | RM | CN Laguna Verde | 12181.2345 | 12181.2345 | 1.804e-09 | 12181.2345 | 5797.9541 | 47.5974 | 0 | 5797.9541
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 603.8103 | 603.8103 | 0 | 603.8103 | -2.6857e-13 | -4.4478e-14 | 0 | -2.6857e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 108.7614 | 108.7614 | 0 | 108.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 438.4586 | 438.4586 | 5.0119e-08 | 438.4586 | 174.3816 | 39.7715 | 0 | 174.3816
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5316.8967 | 5316.8967 | -8.2662e-09 | 5316.8967 | 3100.7036 | 58.3179 | 1995.5221 | 1105.1816
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 303.2279 | 303.2279 | -1.4494e-07 | 303.2279 | 114.5399 | 37.7735 | 0 | 114.5399
190 | SE | 1120 Noroeste | 1325.2934 | 931.356 | -29.7245 | 931.356 | 389.3806 | 41.8079 | 0 | 389.3806
191 | SE | 1121 Baja California | 103.4509 | 103.4509 | -4.2484e-07 | 103.4509 | 37.3368 | 36.0913 | 0 | 37.3368
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 730.5684 | 730.5684 | 6.0159e-08 | 730.5684 | 216.1282 | 29.5836 | 0 | 216.1282
193 | SE | 1123 Norte | 71.9396 | 71.9396 | 6.1093e-07 | 71.9396 | 17.9849 | 25 | 0 | 17.9849
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 741.0875 | 741.0875 | 0 | 741.0875 | 242.9879 | 32.788 | 0 | 242.9879
195 | SE | 1125 Distribución | 1828.4681 | 1828.4681 | -2.4037e-08 | 1828.4681 | 446.3628 | 24.4118 | 0 | 446.3628
197 | SE | 1127 Sureste | 300.7806 | 300.7806 | -7.306e-08 | 300.7806 | 75.228 | 25.0109 | 0 | 75.228
198 | SE | 1128 Centro Sur | 1010.4044 | 379.4439 | -62.4463 | 379.4439 | 173.0899 | 45.6167 | 0 | 173.0899
199 | SE | 1129 Compensación redes | 292.8924 | 292.8924 | 7.5028e-08 | 292.8924 | 71.8721 | 24.5387 | 0 | 71.8721
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1318.99 | 1318.99 | -1.6661e-08 | 1318.99 | 693.2921 | 52.5623 | 0 | 693.2921
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1671.2771 | 1671.2771 | 1.3149e-08 | 1671.2771 | 757.8231 | 45.344 | 0 | 757.8231
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2954.8659 | 2476.9858 | -16.1726 | 2476.9858 | 1316.3962 | 53.1451 | 0 | 1316.3962
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 696.7898 | 696.7898 | -6.3075e-08 | 696.7898 | 111.3242 | 15.9767 | 0 | 111.3242
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2012.2939 | 2012.2939 | 0 | 2012.2939 | 402.9275 | 20.0233 | 0 | 402.9275
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2201.7632 | 2201.7632 | 9.9807e-09 | 2201.7632 | 451.0342 | 20.4851 | 0 | 451.0342
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 796.3486 | 796.3486 | -2.7595e-08 | 796.3486 | 119.4523 | 15 | 0 | 119.4523
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 905.947 | 905.947 | -2.4257e-08 | 905.947 | 208.6957 | 23.0362 | 0 | 208.6957
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 177.4727 | 177.4727 | 0 | 177.4727 | 76.9048 | 43.3333 | 0 | 76.9048
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 2538.5069 | 2513.3437 | -0.99126 | 2513.3437 | 2023.6687 | 80.517 | 1514.2282 | 509.4404
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2612.0035 | 2612.0035 | -1.6826e-08 | 2612.0035 | 666.1982 | 25.5053 | 0 | 666.1982
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3446.7587 | 3446.7587 | -6.3756e-09 | 3446.7587 | 993.0006 | 28.8097 | 0 | 993.0006
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 647.9763 | 647.9763 | 0 | 647.9763 | 147.5554 | 22.7717 | 0 | 147.5554
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2208.9401 | 2208.944 | 0.00017454 | 2208.944 | 1863.3323 | 84.354 | 1060.9416 | 802.3908
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste | 4601.4827 | 4555.9044 | -0.99051 | 4555.9044 | 3332.5325 | 73.1476 | 2464.7944 | 867.7381
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1196.3673 | 1196.3673 | -1.8368e-08 | 1173.795 | 608.1255 | 50.831 | 0 | 608.1255
216 | RM | CCC Poza Rica | 2845.3921 | 2845.3708 | -0.00074787 | 2845.3708 | 2191.5852 | 77.0228 | 0 | 2191.5852
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2998.1631 | 2998.1631 | -7.3295e-09 | 2998.1631 | 2018.2719 | 67.3169 | 0 | 2018.2719
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 740.2039 | 740.2039 | -2.9688e-08 | 740.2039 | 145.0092 | 19.5904 | 0 | 145.0092
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 803.9814 | 803.9814 | -2.7333e-08 | 803.9814 | 321.5926 | 40 | 0 | 321.5926
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20017.6806 | 19829.6956 | -0.93909 | 19829.6956 | 10296.85 | 51.9264 | 0 | 10296.85
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 81.849 | 81.849 | 5.3697e-07 | 81.849 | 23.8551 | 29.1453 | 0 | 23.8551
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 23.4146 | 23.4146 | 9.3852e-07 | 23.4146 | 7.0244 | 30 | 0 | 7.0244
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 479.3713 | 477.9456 | -0.29741 | 477.9456 | 382.3565 | 80 | 0 | 382.3565
227 | CG | Los Humeros II | 2004.3967 | 2004.3967 | -1.0963e-08 | 2004.3967 | 949.4511 | 47.3684 | 0 | 949.4511
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 368.6117 | 368.6117 | 5.9616e-08 | 368.6117 | 155.5348 | 42.1948 | 0 | 155.5348
229 | CT | TG Baja California II | 1962.9188 | 1962.9188 | 1.1195e-08 | 1962.9188 | 1046.0116 | 53.2886 | 0 | 1046.0116
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 824.4877 | 121.3098 | -85.2866 | 121.3098 | 30.3274 | 25 | 0 | 30.3274
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 162.0833 | 162.0833 | 2.7116e-07 | 162.0833 | 40.5208 | 25 | 0 | 40.5208
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 781.9107 | 781.9107 | 0 | 676.6766 | 670.9832 | 85.8133 | 0 | 670.9832
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1849.4152 | 1849.4152 | 2.3764e-08 | 1849.4152 | 1113.6426 | 60.2159 | 0 | 1113.6426
236 | CCI | Baja California Sur III | 1736.7713 | 1736.7713 | -1.2653e-08 | 1736.7713 | 781.5471 | 45 | 0 | 781.5471
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 1_/ | 258.9108 | 217.9345 | -15.8264 | 217.9345 | 173.1423 | 79.4469 | 0 | 173.1423
242 | SE | 1323 Distribución SUR | 1010.0284 | 848.755 | -15.9672 | 848.755 | 651.9828 | 76.8164 | 576.3011 | 75.6816
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 1_/ | 2508.9879 | 1608.3325 | -35.8972 | 1608.3325 | 1130.6356 | 70.2986 | 0 | 1130.6356
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1791.0506 | 1291.7699 | -27.8764 | 1291.7699 | 653.0064 | 50.5513 | 0 | 653.0064
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE | 1764.758 | 1764.758 | -1.2452e-08 | 1764.758 | 1405.2169 | 79.6266 | 1007.9893 | 397.2276
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 358.0394 | 358.0394 | 6.1376e-08 | 358.0394 | 188.9294 | 52.7678 | 0 | 188.9294
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1173.9254 | 1173.9254 | 3.7439e-08 | 1173.9254 | 510.87 | 43.5181 | 0 | 510.87
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1084.5748 | 1084.5748 | -2.0262e-08 | 1084.5748 | 806.3712 | 74.3491 | 245.2916 | 561.0796
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 846.8737 | 846.8737 | -2.5949e-08 | 846.8737 | 276.6295 | 32.6648 | 0 | 276.6295
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) 1_/ | 867.4416 | 484.8603 | -44.1046 | 484.8603 | 331.1743 | 68.303 | 0 | 331.1743
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 149.6318 | 149.6318 | 0 | 149.6318 | 39.3768 | 26.3158 | 0 | 39.3768
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1546.2004 | 1546.1438 | -0.0036668 | 697.9958 | 551.4635 | 35.667 | 0 | 551.4635
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8138.8333 | 8138.7955 | -0.00046441 | 7181.4368 | 7181.4368 | 88.2371 | 7181.4368 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) | 1784.2546 | 1627.1695 | -8.804 | 1627.1695 | 1506.8185 | 92.6037 | 994.1869 | 512.6316
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 709.5479 | 709.5479 | 0 | 709.5479 | 703.5475 | 99.1543 | 511.2534 | 192.2941
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I | 9548.7083 | 9548.7083 | -4.6027e-09 | 9548.7083 | 7556.7164 | 79.1386 | 2425.2958 | 5131.4205
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 711.2207 | 711.2207 | -6.1795e-08 | 711.2207 | 383.8074 | 53.9646 | 0 | 383.8074
264 | CC | Centro | 13911.2813 | 13911.2813 | 0 | 13911.2813 | 13224.4182 | 95.0625 | 2707.4125 | 10517.0057
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3359.7175 | 3359.7175 | 0 | 1723.5146 | 1723.5146 | 51.2994 | 1723.5146 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 450.7203 | 450.7203 | -9.7511e-08 | 450.7203 | 307.8813 | 68.3087 | 0 | 307.8813
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 389.9582 | 389.9582 | 0 | 389.8973 | 389.9582 | 100 | 389.9582 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 54.4831 | 54.4831 | -8.0668e-07 | 54.4831 | 37.2779 | 68.4211 | 0 | 37.2779
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) | 1969.5483 | 1950.3355 | -0.97549 | 1950.3355 | 1862.5584 | 95.4994 | 1390.8526 | 471.7059
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6278.5866 | 5490.0433 | -12.5592 | 5490.0433 | 5051.0624 | 92.0041 | 4003.499 | 1047.5634
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1319.1223 | 1319.1223 | 0 | 1319.1223 | 902.5573 | 68.4211 | 0 | 902.5573
278 | RM | CT José López Portillo | 4582.7215 | 4582.6837 | -0.00082478 | 4582.6837 | 4582.6837 | 100 | 3571.6086 | 1011.0751
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE | 2189.5212 | 1920.0978 | -12.3051 | 1920.0978 | 1872.5631 | 97.5244 | 1552.5992 | 319.9638
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1636.0518 | 1636.0518 | 0 | 1636.0518 | 1634.8335 | 99.9255 | 889.8293 | 745.0042
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 879.6164 | 1133.916 | 28.9103 | 1133.916 | 1435.6941 | 126.6138 | 1133.916 | 301.7781
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 470.3239 | 470.3239 | 9.3447e-08 | 327.8604 | 327.8604 | 69.7095 | 327.8604 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A | 2455.2099 | 2455.2099 | 0 | 2455.2099 | 2369.6888 | 96.5167 | 1642.7591 | 726.9297
286 | CCI | Baja California Sur V | 2118.5831 | 2020.2863 | -4.6397 | 2020.2863 | 1616.2291 | 80 | 0 | 1616.2291
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 972.5811 | 876.895 | -9.8384 | 876.895 | 836.211 | 95.3604 | 539.9412 | 296.2698
289 | CH | Chicoasén II | 7559.2409 | 8417.8273 | 11.3581 | 7302.8099 | 7302.8099 | 86.7541 | 7302.8099 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos 1_/ | 1648.1469 | 1158.9386 | -29.6823 | 1158.9386 | 1078.3228 | 93.044 | 0 | 1078.3228
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1325.8447 | 1325.8447 | 3.3149e-08 | 1325.8447 | 907.1569 | 68.4211 | 0 | 907.1569
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 987.8085 | 987.8085 | 4.4493e-08 | 987.8085 | 638.891 | 64.6776 | 0 | 638.891
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 379.0747 | 379.0747 | -5.797e-08 | 379.0747 | 253.1286 | 66.7754 | 0 | 253.1286
296 | CC | Empalme I | 13952.345 | 13952.345 | 0 | 9011.691 | 9011.691 | 64.5891 | 9011.691 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2718.9283 | 2718.9283 | 0 | 2718.9283 | 2711.8159 | 99.7384 | 1096.8188 | 1614.9971
298 | CC | Valle de México II | 13205.482 | 13205.482 | 0 | 8037.8068 | 8037.8068 | 60.8672 | 8037.8068 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 4756.7776 | 4756.7776 | 0 | 2396.9045 | 2396.9045 | 50.3892 | 2396.9045 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 152.4594 | 152.4594 | -1.4414e-07 | 152.4594 | 102.2047 | 67.0373 | 0 | 102.2047
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) 1_/ | 1467.4497 | 1337.774 | -8.8368 | 1337.7741 | 1169.8122 | 87.4447 | 0 | 1169.8122
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2034.9849 | 2034.9849 | -2.1597e-08 | 1498.4965 | 1375.6944 | 67.6022 | 0 | 1375.6944
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1203.6896 | 979.9395 | -18.5887 | 979.9395 | 781.4139 | 79.741 | 0 | 781.4139
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1814.8326 | 1814.8326 | 0 | 1226.6514 | 1227.3917 | 67.6311 | 1033.8857 | 193.506
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2211.5898 | 2211.5898 | 0 | 305.0234 | 304.6962 | 13.7772 | 110.3678 | 194.3284
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 | 6208.5681 | 6208.5681 | 0 | 6105.7191 | 6105.7191 | 98.3434 | 6105.7191 | 0
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 500.7373 | 500.6806 | -0.011322 | 500.6806 | 494.0986 | 98.6854 | 250.5636 | 243.5349
313 | CC | Empalme II | 13706.5498 | 13706.5498 | 0 | 7502.7055 | 7502.7055 | 54.7381 | 7502.7055 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2686.2652 | 2686.2652 | 8.1805e-09 | 2686.2652 | 2681.3096 | 99.8155 | 887.5761 | 1793.7334
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California 1_/ | 373.4563 | 337.6078 | -9.5991 | 337.6078 | 319.9809 | 94.7789 | 0 | 319.9809
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1628.8812 | 1268.6083 | -22.1178 | 1268.6083 | 1130.5766 | 89.1194 | 0 | 1130.5766
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 284.3359 | 284.3359 | 0 | 284.3359 | 225.4608 | 79.2938 | 0 | 225.4608
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente 1_/ | 1030.0871 | 851.443 | -17.3426 | 851.443 | 766.2987 | 90 | 0 | 766.2987
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1568.0546 | 1144.5223 | -27.01 | 1144.5223 | 1060.7742 | 92.6827 | 0 | 1060.7742
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1109.9904 | 1109.9904 | 0 | 1109.9904 | 1095.3879 | 98.6845 | 857.8903 | 237.4976
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10742.3403 | 10643.0868 | -0.92395 | 10643.0868 | 10258.1013 | 96.3828 | 4214.8931 | 6043.2082
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1191.7079 | 1191.7079 | 0 | 969.2147 | 969.2147 | 81.3299 | 969.2147 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 97.101 | 97.101 | 0 | 170.0874 | 170.7001 | 175.7964 | 85.0437 | 85.6564
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2464.2263 | 2464.2263 | 0 | 2464.2263 | 2462.3184 | 99.9226 | 2010.2101 | 452.1082
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental |  | 2779.0013 | 2779.0013 | 0 | 2779.0013 | 2779.0013 | 100 | 2576.033 | 202.9684
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3148.3178 | 3148.3178 | 0 | 188.1167 | 188.1167 | 5.9751 | 188.1167 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 15966.7468 | 15966.7468 | 0 | 15966.7468 | 15893.3308 | 99.5402 | 8616.7261 | 7276.6046
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2479.9121 | 2479.9121 | 0 | 2479.9121 | 2479.9121 | 100 | 1806.6345 | 673.2776
Inversión condicionada |  |  | 254685.981 | 254685.981 | 0 | 254687.8709 | 214818.5497 | 84.3464 | 39378.1952 | 175440.3545
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6813.3233 | 6813.3233 | 0 | 6813.3233 | 6813.3233 | 100 | 0 | 6813.3233
2 | CC | Altamira II | 4872.815 | 4872.815 | 0 | 4872.815 | 4872.815 | 100 | 0 | 4872.815
3 | CC | Bajío | 6939.3769 | 6939.3769 | 0 | 6939.3769 | 6939.5659 | 100.0027 | 0 | 6939.5659
4 | CC | Campeche | 2829.5005 | 2829.5005 | 0 | 2829.5005 | 2829.5005 | 100 | 0 | 2829.5005
5 | CC | Hermosillo | 3310.8832 | 3310.8832 | 0 | 3310.8832 | 3311.0347 | 100.0046 | 0 | 3311.0347
6 | CT | Mérida III | 3859.5666 | 3859.5666 | 0 | 3859.5666 | 3859.5666 | 100 | 0 | 3859.5666
7 | CC | Monterrey III | 4890.2017 | 4890.2017 | 0 | 4890.2017 | 4890.9577 | 100.0155 | 0 | 4890.9577
8 | CC | Naco - Nogales | 3052.5019 | 3052.5019 | 0 | 3052.5019 | 3052.5019 | 100 | 0 | 3052.5019
9 | CC | Río Bravo II | 4496.9219 | 4496.9219 | 0 | 4497.8668 | 4497.8668 | 100.021 | 0 | 4497.8668
10 | CC | Mexicali | 6711.8378 | 6711.8378 | 0 | 6711.8378 | 6712.7827 | 100.0141 | 0 | 6712.7827
11 | CC | Saltillo | 3232.7945 | 3232.7945 | 0 | 3232.7945 | 3233.5505 | 100.0234 | 0 | 3233.5505
12 | CC | Tuxpan II | 5740.4497 | 5740.4497 | 0 | 5741.3947 | 5741.3947 | 100.0165 | 0 | 5741.3947
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5727.2774 | 5727.2774 | 0 | 5727.2774 | 5728.1657 | 100.0155 | 0 | 5728.1657
15 | CC | Altamira III y IV | 10194.7151 | 10194.7151 | 0 | 10194.7151 | 10194.7151 | 100 | 0 | 10194.7151
16 | CC | Chihuahua III | 3211.4804 | 3211.4804 | 0 | 3211.4804 | 3211.4804 | 100 | 0 | 3211.4804
17 | CC | La Laguna II | 6413.3299 | 6413.3299 | 0 | 6413.3299 | 6414.1848 | 100.0133 | 0 | 6414.1848
18 | CC | Río Bravo III | 5044.1437 | 5044.1437 | 0 | 5044.1437 | 5044.1437 | 100 | 0 | 5044.1437
19 | CC | Tuxpan III y IV | 10968.8949 | 10968.8949 | 0 | 10968.8949 | 10968.7474 | 99.9987 | 0 | 10968.7474
20 | CC | Altamira V | 10801.37 | 10801.37 | 0 | 10801.37 | 10801.37 | 100 | 0 | 10801.37
21 | CC | Tamazunchale | 9128.7495 | 9128.7495 | 0 | 9128.7495 | 9128.0238 | 99.9921 | 0 | 9128.0238
24 | CC | Río Bravo IV | 5052.6916 | 5052.6916 | 0 | 5052.6916 | 5053.4856 | 100.0157 | 0 | 5053.4856
25 | CC | Tuxpan V | 5574.245 | 5574.245 | 0 | 5574.245 | 5575.087 | 100.0151 | 0 | 5575.087
26 | CC | Valladolid III | 5022.1065 | 5022.1065 | 0 | 5022.1065 | 5022.1065 | 100 | 0 | 5022.1065
28 | CCC | Norte II | 8890.5515 | 8890.5515 | 0 | 8890.5515 | 8889.9014 | 99.9927 | 0 | 8889.9014
29 | CC | Norte | 9101.3012 | 9101.3012 | 0 | 9101.3012 | 9101.5658 | 100.0029 | 0 | 9101.5658
31 | CE | La Venta III | 3025.9173 | 3025.9173 | 0 | 3025.9173 | 3025.6659 | 99.9917 | 0 | 3025.6659
33 | CE | Oaxaca I | 3055.1213 | 3055.1213 | 0 | 3055.1213 | 3055.9036 | 100.0256 | 0 | 3055.9036
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9511.6838 | 9511.6838 | 0 | 9511.6838 | 9511.6654 | 99.9998 | 0 | 9511.6654
36 | CC | Baja California III | 4982.1919 | 4982.1919 | 0 | 4982.1919 | 4981.671 | 99.9895 | 0 | 4981.671
38 | CC | Norte III (Juárez) | 19443.4186 | 19443.4186 | 0 | 19443.4186 | 19443.4186 | 100 | 19443.4186 | 0
40 | CE | Sureste I | 10637.1683 | 10637.1683 | 0 | 10637.1683 | 2977.6112 | 27.9925 | 0 | 2977.6112
42 | CC | Noroeste | 12390.232 | 12390.232 | 0 | 12390.232 | 6321.4586 | 51.0197 | 6321.4586 | 0
43 | CC | Noreste | 27836.5919 | 27836.5919 | 0 | 27836.5919 | 6528.6671 | 23.4535 | 6528.6671 | 0
45 | CC | Topolobampo III | 11922.626 | 11922.626 | 0 | 11922.626 | 7084.651 | 59.4219 | 7084.651 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 18.8986 al cierre de septiembre de 2018.
1_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2018 es menor al Monto Comprometido del periodo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Valor Pres Neto Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018) 2_/
| Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 2377732.4022 | 2377732.4022 | 2377732.4022
Autorizados en 1997 |  |  | 75009.0893 | 75009.0893 | 75009.0893
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3392.0651 | 3392.0651 | 3392.0651 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14972.6073 | 14972.6073 | 14972.6073 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 710.1692 | 710.1692 | 710.1692 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 9206.8367 | 9206.8367 | 9206.8367 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1205.5122 | 1205.5122 | 1205.5122 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8992.9932 | 8992.9932 | 8992.9932 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7915.7043 | 7915.7043 | 7915.7043 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5051.2521 | 5051.2521 | 5051.2521 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5353.5494 | 5353.5494 | 5353.5494 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3493.1944 | 3493.1944 | 3493.1944 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3766.7896 | 3766.7896 | 3766.7896 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 3776.6425 | 3776.6425 | 3776.6425 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2413.6225 | 2413.6225 | 2413.6225 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2022.424 | 2022.424 | 2022.424 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2735.7268 | 2735.7268 | 2735.7268 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 9907.4063 | 9907.4063 | 9907.4063
17 | LT | 301 Centro | 1373.1888 | 1373.1888 | 1373.1888 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 1271.2136 | 1271.2136 | 1271.2136 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1101.0776 | 1101.0776 | 1101.0776 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1047.0931 | 1047.0931 | 1047.0931 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1575.0474 | 1575.0474 | 1575.0474 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1241.7547 | 1241.7547 | 1241.7547 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 831.7442 | 831.7442 | 831.7442 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1466.2869 | 1466.2869 | 1466.2869 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 68452.141 | 68452.141 | 68452.141
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6256.0284 | 6256.0284 | 6256.0284 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 24623.3303 | 24623.3303 | 24623.3303 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7729.5411 | 7729.5411 | 7729.5411 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10445.6062 | 10445.6062 | 10445.6062 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1611.1247 | 1611.1247 | 1611.1247 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3985.4586 | 3985.4586 | 3985.4586 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2613.2095 | 2613.2095 | 2613.2095 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1463.7327 | 1463.7327 | 1463.7327 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1866.535 | 1866.535 | 1866.535 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 620.2464 | 620.2464 | 620.2464 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1298.9284 | 1298.9284 | 1298.9284 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1918.2769 | 1918.2769 | 1918.2769 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 9 | 9
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4020.1228 | 4020.1228 | 4020.1228 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 44058.3858 | 44058.3858 | 44058.3858
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 16979.7198 | 16979.7198 | 16979.7198 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2020.989 | 2020.989 | 2020.989 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 764.922 | 764.922 | 764.922 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 9433.6155 | 9433.6155 | 9433.6155 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 1
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5541.9869 | 5541.9869 | 5541.9869 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3963.7407 | 3963.7407 | 3963.7407 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 665.9431 | 665.9431 | 665.9431 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2309.824 | 2309.824 | 2309.824 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 8
46 | SE | 503 Oriental | 603.3841 | 603.3841 | 603.3841 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1774.2606 | 1774.2606 | 1774.2606 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22280.0808 | 22280.0808 | 22280.0808
48 | CCI | Baja California Sur I | 1484.8763 | 1484.8763 | 1484.8763 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2911.4164 | 2911.4164 | 2911.4164 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 11
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2055.1891 | 2055.1891 | 2055.1891 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2216.9671 | 2216.9671 | 2216.9671 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1068.8895 | 1068.8895 | 1068.8895 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 8
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 589.3755 | 589.3755 | 589.3755 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 653.9437 | 653.9437 | 653.9437 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 175.4305 | 175.4305 | 175.4305 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 441.6115 | 441.6115 | 441.6115 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3534.0686 | 3534.0686 | 3534.0686 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 6
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 981.0984 | 981.0984 | 981.0984 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6167.2142 | 6167.2142 | 6167.2142 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 108082.4842 | 108082.4842 | 108082.4842
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8350.263 | 8350.263 | 8350.263 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 9
62 | CCC | Pacífico | 25737.9411 | 25737.9411 | 25737.9411 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 7041.5296 | 7041.5296 | 7041.5296 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 4
64 | LT | Líneas Centro | 199.0105 | 199.0105 | 199.0105 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 5
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 952.4698 | 952.4698 | 952.4698 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5713.6812 | 5713.6812 | 5713.6812 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 13 | 1
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2148.2791 | 2148.2791 | 2148.2791 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-24 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2482.9283 | 2482.9283 | 2482.9283 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 14 | 5
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1591.5984 | 1591.5984 | 1591.5984 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1621.3213 | 1621.3213 | 1621.3213 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 1
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1831.7248 | 1831.7248 | 1831.7248 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1823.2864 | 1823.2864 | 1823.2864 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3350.9086 | 3350.9086 | 3350.9086 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 363.117 | 363.117 | 363.117 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 13 | 4
75 | RM | Carbón II | 2868.7351 | 2868.7351 | 2868.7351 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 842.4237 | 842.4237 | 842.4237 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-29 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3145.1183 | 3145.1183 | 3145.1183 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 13 | 4
78 | RM | Emilio Portes Gil | 215.6916 | 215.6916 | 215.6916 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-12 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5282.1235 | 5282.1235 | 5282.1235 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1947.5832 | 1947.5832 | 1947.5832 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 195.7357 | 195.7357 | 195.7357 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 59.009 | 59.009 | 59.009 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1441.5721 | 1441.5721 | 1441.5721 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2979.8237 | 2979.8237 | 2979.8237 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 601.3188 | 601.3188 | 601.3188 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 775.2036 | 775.2036 | 775.2036 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 2
92 | RM | Salamanca | 1485.5489 | 1485.5489 | 1485.5489 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1554.4251 | 1554.4251 | 1554.4251 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 650.8843 | 650.8843 | 650.8843 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 271.3697 | 271.3697 | 271.3697 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 172.89 | 172.89 | 172.89 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1735.8511 | 1735.8511 | 1735.8511 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2364.9858 | 2364.9858 | 2364.9858 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1920.9704 | 1920.9704 | 1920.9704 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 13 | 1
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 800.7495 | 800.7495 | 800.7495 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 383.9187 | 383.9187 | 383.9187 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 9464.7852 | 9464.7852 | 9464.7852 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-05 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3713.7079 | 3713.7079 | 3713.7079 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 49680.4971 | 49680.4971 | 49680.4971
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10273.8007 | 10273.8007 | 10273.8007 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 971.1805 | 971.1805 | 971.1805 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 601.265 | 601.265 | 601.265 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 505.6268 | 505.6268 | 505.6268 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1415.4676 | 1415.4676 | 1415.4676 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2321.0679 | 2321.0679 | 2321.0679 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1591.5087 | 1591.5087 | 1591.5087 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1859.4157 | 1859.4157 | 1859.4157 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5385.9529 | 5385.9529 | 5385.9529 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1687.1847 | 1687.1847 | 1687.1847 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 331.1007 | 331.1007 | 331.1007 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 121.8321 | 121.8321 | 121.8321 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2709.2793 | 2709.2793 | 2709.2793 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4528.305 | 4528.305 | 4528.305 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3799.156 | 3799.156 | 3799.156 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2897.9976 | 2897.9976 | 2897.9976 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 8680.3559 | 8680.3559 | 8680.3559 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 12119.0388 | 12119.0388 | 12119.0388
132 | CE | La Venta II | 631.668 | 631.668 | 631.668 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 98.7131 | 98.7131 | 98.7131 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 802.2235 | 802.2235 | 802.2235 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 3226.254 | 3226.254 | 3226.254 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 6
140 | SE | 914 División Centro Sur | 657.9963 | 657.9963 | 657.9963 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 5
141 | SE | 915 Occidental | 492.4805 | 492.4805 | 492.4805 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1589.4538 | 1589.4538 | 1589.4538 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2283.2148 | 2283.2148 | 2283.2148 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2337.0348 | 2337.0348 | 2337.0348 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 65316.6171 | 65316.6171 | 65316.6171
146 | CH | La Yesca | 8564.0927 | 8564.0927 | 8564.0927 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 29 | 9
147 | CCC | Baja California | 2477.6887 | 2477.6887 | 2477.6887 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1812.7389 | 1812.7389 | 1812.7389 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2934.4488 | 2934.4488 | 2934.4488 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2250.6967 | 2250.6967 | 2250.6967 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 4520.4774 | 4520.4774 | 4520.4774 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3528.3471 | 3528.3471 | 3528.3471 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 541.066 | 541.066 | 541.066 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 6865.0611 | 6865.0611 | 6865.0611 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1013.7836 | 1013.7836 | 1013.7836 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 56.5864 | 56.5864 | 56.5864 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 309.0241 | 309.0241 | 309.0241 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 514.7768 | 514.7768 | 514.7768 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 290.9428 | 290.9428 | 290.9428 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 535.2128 | 535.2128 | 535.2128 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1653.6968 | 1653.6968 | 1653.6968 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-07-18 | 10 | 11
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1128.3042 | 1128.3042 | 1128.3042 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1512.986 | 1512.986 | 1512.986 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 22019.2095 | 22019.2095 | 22019.2095 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2252.3455 | 2252.3455 | 2252.3455 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 535.1311 | 535.1311 | 535.1311 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 675733.8909 | 675733.8909 | 675733.8909
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 542013.0986 | 542013.0986 | 542013.0986 | 2016-09-23 | 2018-08-30 | 2036-09-23 | 20 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 744.7627 | 744.7627 | 744.7627 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 126.9072 | 126.9072 | 126.9072 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 15896.3141 | 15896.3141 | 15896.3141 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2472.0034 | 2472.0034 | 2472.0034 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 464.2629 | 464.2629 | 464.2629 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2760.332 | 2760.332 | 2760.332 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19994.3602 | 19994.3602 | 19994.3602 | 2009-05-02 | 2018-03-31 | 2030-05-17 | 21 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 669.7859 | 669.7859 | 669.7859 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 7571.0594 | 7571.0594 | 7571.0594 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-10-20 | 24 | 10
191 | SE | 1121 Baja California | 2943.7256 | 2943.7256 | 2943.7256 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6632.9713 | 6632.9713 | 6632.9713 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 2321.7868 | 2321.7868 | 2321.7868 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 22263.3307 | 22263.3307 | 22263.3307 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 10636.9086 | 10636.9086 | 10636.9086 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 449.9462 | 449.9462 | 449.9462 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4205.3374 | 4205.3374 | 4205.3374 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 796.5231 | 796.5231 | 796.5231 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4781.2564 | 4781.2564 | 4781.2564 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 8989.9205 | 8989.9205 | 8989.9205 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 9912.05 | 9912.05 | 9912.05 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2061.0248 | 2061.0248 | 2061.0248 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 5903.606 | 5903.606 | 5903.606 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1122.6171 | 1122.6171 | 1122.6171 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 160103.4639 | 160103.4639 | 160103.4639
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1561.558 | 1561.558 | 1561.558 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2454.137 | 2454.137 | 2454.137 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1273.9259 | 1273.9259 | 1273.9259 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 15935.4581 | 15935.4581 | 15935.4581 | 2011-09-17 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 20 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4567.3356 | 4567.3356 | 4567.3356 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 19392.2816 | 19392.2816 | 19392.2816 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6464.0256 | 6464.0256 | 6464.0256 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 19148.6787 | 19148.6787 | 19148.6787 | 2010-09-07 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 17 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 24442.9676 | 24442.9676 | 24442.9676 | 2011-01-05 | 2022-12-30 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2644.5931 | 2644.5931 | 2644.5931 | 2010-07-02 | 2017-09-30 | 2028-07-30 | 18 | 0
216 | RM | CCC Poza Rica | 4018.9974 | 4018.9974 | 4018.9974 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5193.2363 | 5193.2363 | 5193.2363 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 303.3948 | 303.3948 | 303.3948 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4835.4372 | 4835.4372 | 4835.4372 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 41646.1332 | 41646.1332 | 41646.1332 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 143.1148 | 143.1148 | 143.1148 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 17.0944 | 17.0944 | 17.0944 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 366.4022 | 366.4022 | 366.4022 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2055.8977 | 2055.8977 | 2055.8977 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 911.5149 | 911.5149 | 911.5149 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 2727.2799 | 2727.2799 | 2727.2799 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 75794.5767 | 75794.5767 | 75794.5767
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3726.2138 | 3726.2138 | 3726.2138 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 258.5643 | 258.5643 | 258.5643 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4305.6618 | 4305.6618 | 4305.6618 | 2017-09-06 | 2017-08-06 | 2028-08-06 | 10 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2556.681 | 2556.681 | 2556.681 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 933.6435 | 933.6435 | 933.6435 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1394.0602 | 1394.0602 | 1394.0602 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 17760.6803 | 17760.6803 | 17760.6803 | 2012-07-31 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 19 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 13963.4738 | 13963.4738 | 13963.4738 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 17255.1968 | 17255.1968 | 17255.1968 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 13640.4012 | 13640.4012 | 13640.4012 | 2011-09-19 | 2020-12-27 | 2031-12-31 | 19 | 11
Autorizados en 2009 |  |  | 36614.4536 | 36614.4536 | 36614.4536
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2185.0107 | 2185.0107 | 2185.0107 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1702.7496 | 1702.7496 | 1702.7496 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4946.714 | 4946.714 | 4946.714 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2027-03-30 | 13 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 991.5295 | 991.5295 | 991.5295 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 9448.9775 | 9448.9775 | 9448.9775 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 246.989 | 246.989 | 246.989 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13736.4948 | 13736.4948 | 13736.4948 | 2013-02-01 | 2021-11-30 | 2031-12-22 | 18 | 9
257 | CCI | Santa Rosalía II | 935.4435 | 935.4435 | 935.4435 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2029-02-28 | 10 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2420.545 | 2420.545 | 2420.545 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 2010 |  |  | 58234.6025 | 58234.6025 | 58234.6025
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 35410.1293 | 35410.1293 | 35410.1293 | 2014-03-13 | 2023-12-30 | 2033-12-30 | 19 | 6
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 10266.8448 | 10266.8448 | 10266.8448 | 2013-08-03 | 2022-12-31 | 2033-06-30 | 19 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12557.6284 | 12557.6284 | 12557.6284 | 2015-01-27 | 2018-05-21 | 2036-07-30 | 21 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 292358.1719 | 292358.1719 | 292358.1719
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1168.9412 | 1168.9412 | 1168.9412 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 14831.5654 | 14831.5654 | 14831.5654 | 2017-09-01 | 2018-08-30 | 2043-09-30 | 26 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4804.3968 | 4804.3968 | 4804.3968 | 2018-10-22 | 2018-09-22 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2349.3108 | 2349.3108 | 2349.3108 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 308.9721 | 308.9721 | 308.9721 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2036-10-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 162.7231 | 162.7231 | 162.7231 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 64724.7484 | 64724.7484 | 64724.7484 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 17 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 201230.8047 | 201230.8047 | 201230.8047 | 2013-11-27 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 18 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2776.7094 | 2776.7094 | 2776.7094 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 131632.6393 | 131632.6393 | 131632.6393
278 | RM | CT José López Portillo | 11259.4743 | 11259.4743 | 11259.4743 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 11 | 5
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 62647.8756 | 62647.8756 | 62647.8756 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2032-12-29 | 17 | 5
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2323.7414 | 2323.7414 | 2323.7414 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2028-02-28 | 10 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 12982.1909 | 12982.1909 | 12982.1909 | 2018-03-19 | 2021-12-31 | 2032-12-20 | 14 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5615.0637 | 5615.0637 | 5615.0637 | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 2721.0352 | 2721.0352 | 2721.0352 | 2017-06-30 | 2019-12-31 | 2028-07-24 | 11 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 722.9517 | 722.9517 | 722.9517 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 14749.8965 | 14749.8965 | 14749.8965 | 2014-03-31 | 2021-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 6856.8142 | 6856.8142 | 6856.8142 | 2020-02-27 | 2020-06-19 | 2050-02-27 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 748.244 | 748.244 | 748.244 | 2017-09-05 | 2017-12-29 | 2027-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4907.8631 | 4907.8631 | 4907.8631 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3284.548 | 3284.548 | 3284.548 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1949.7585 | 1949.7585 | 1949.7585 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 863.1822 | 863.1822 | 863.1822 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 169271.0246 | 169271.0246 | 169271.0246
296 | CC | Empalme I | 13039.5101 | 13039.5101 | 13039.5101 | 2017-11-07 | 2018-01-30 | 2027-12-01 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3154.8666 | 3154.8666 | 3154.8666 | 2017-09-23 | 2017-08-23 | 2027-09-23 | 10 | 0
298 | CC | Valle de México II | 27030.0111 | 27030.0111 | 27030.0111 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 2028-10-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4462.3306 | 4462.3306 | 4462.3306 | 2019-01-01 | 2019-11-04 | 2029-05-04 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 12353.2326 | 12353.2326 | 12353.2326 | 2018-08-28 | 2018-07-31 | 2029-08-28 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 641.0421 | 641.0421 | 641.0421 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 19143.5218 | 19143.5218 | 19143.5218 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 5662.5622 | 5662.5622 | 5662.5622 | 2016-03-01 | 2017-08-15 | 2028-03-11 | 12 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5347.8824 | 5347.8824 | 5347.8824 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 17361.883 | 17361.883 | 17361.883 | 2017-12-28 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 49512.0105 | 49512.0105 | 49512.0105 | 2016-12-19 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 10300.4498 | 10300.4498 | 10300.4498 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2027-12-31 | 10 | 1
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1261.7219 | 1261.7219 | 1261.7219 | 2017-06-15 | 2018-12-26 | 2028-12-26 | 11 | 6
Autorizados en 2014 |  |  | 95502.9301 | 95502.9301 | 95502.9301
313 | CC | Empalme II | 10810.1368 | 10810.1368 | 10810.1368 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2029-05-18 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3952.077 | 3952.077 | 3952.077 | 2017-10-30 | 2017-09-30 | 2027-10-01 | 10 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 553.7374 | 553.7374 | 553.7374 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3916.0888 | 3916.0888 | 3916.0888 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 3181.3147 | 3181.3147 | 3181.3147 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4591.5814 | 4591.5814 | 4591.5814 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 17522.1506 | 17522.1506 | 17522.1506 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 17887.1814 | 17887.1814 | 17887.1814 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | 2032-01-25 | 15 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 33088.6618 | 33088.6618 | 33088.6618 | 2016-12-05 | 2019-02-11 | 2036-12-29 | 20 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 135390.446 | 135390.446 | 135390.446
323 | CC | San Luis Potosí | 14609.5185 | 14609.5185 | 14609.5185 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5448.9708 | 5448.9708 | 5448.9708 | 2021-04-01 | 2020-11-02 | 2031-07-02 | 10 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 23275.0094 | 23275.0094 | 23275.0094 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 0
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2614.0647 | 2614.0647 | 2614.0647 | 2020-12-03 | 2020-07-03 | 2031-06-04 | 10 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 797.9552 | 797.9552 | 797.9552 | 2018-06-16 | 2018-06-15 | 2029-07-15 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 84.3228 | 84.3228 | 84.3228 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2028-04-30 | 10 | 0
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 829.8319 | 829.8319 | 829.8319 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 2029-12-28 | 9 | 11
330 | CH | Las Cruces | 4590.0222 | 4590.0222 | 4590.0222 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2050-09-30 | 30 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 388.3913 | 388.3913 | 388.3913 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 2030-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 8564.1143 | 8564.1143 | 8564.1143 | 2021-08-19 | 2022-03-04 | 2030-03-05 | 8 | 4
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 297.0684 | 297.0684 | 297.0684 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 2029-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8343.7245 | 8343.7245 | 8343.7245 | 2018-06-25 | 2019-02-22 | 2029-01-30 | 10 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9677.1998 | 9677.1998 | 9677.1998 | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 28312.3232 | 28312.3232 | 28312.3232 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 2031-01-27 | 13 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 27557.9289 | 27557.9289 | 27557.9289 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2036-12-29 | 19 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 92190.4624 | 92190.4624 | 92190.4624
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 4154.1178 | 4154.1178 | 4154.1178 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2030-09-01 | 9 | 11
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1571.805 | 1571.805 | 1571.805 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 20991.3804 | 20991.3804 | 20991.3804 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3546.1859 | 3546.1859 | 3546.1859 | 2020-04-03 | 2019-10-04 | 2030-07-08 | 10 | 0
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 16727.0156 | 16727.0156 | 16727.0156 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2034.6658 | 2034.6658 | 2034.6658 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
346 | CC | 346 CC Mérida | 8550.6527 | 8550.6527 | 8550.6527 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 2031-06-30 | 10 | 0
347 | CC | 347 CC Salamanca | 15036.65 | 15036.65 | 15036.65 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1630.8807 | 1630.8807 | 1630.8807 | 2019-03-04 | 2019-03-01 | 2029-03-05 | 10 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 14485.8368 | 14485.8368 | 14485.8368 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2032-12-26 | 13 | 9
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3461.2718 | 3461.2718 | 3461.2718 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2031-12-29 | 13 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.8986 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2018.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## Valor Pres Neto Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2018) 2_/
| Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 619886.2226 | 619886.2226 | 619886.2226
Autorizados en 1997 |  |  | 3778.7496 | 3778.7496 | 3778.7496
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 3778.7496 | 3778.7496 | 3778.7496 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 155005.489 | 155005.489 | 155005.489
2 | CC | Altamira II | 17977.8607 | 17977.8607 | 17977.8607 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21571.2335 | 21571.2335 | 21571.2335 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7195.865 | 7195.865 | 7195.865 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8538.4212 | 8538.4212 | 8538.4212 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12662.8657 | 12662.8657 | 12662.8657 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19539.7286 | 19539.7286 | 19539.7286 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11323.5668 | 11323.5668 | 11323.5668 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15003.4303 | 15003.4303 | 15003.4303 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8630.2273 | 8630.2273 | 8630.2273 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8714.7134 | 8714.7134 | 8714.7134 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 21218.4916 | 21218.4916 | 21218.4916 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2629.0849 | 2629.0849 | 2629.0849 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 113706.87 | 113706.87 | 113706.87
15 | CC | Altamira III y IV | 40566.7033 | 40566.7033 | 40566.7033 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 8902.5945 | 8902.5945 | 8902.5945 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 17947.1853 | 17947.1853 | 17947.1853 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 12806.0132 | 12806.0132 | 12806.0132 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 33484.3738 | 33484.3738 | 33484.3738 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 84117.4885 | 84117.4885 | 84117.4885
20 | CC | Altamira V | 33524.9503 | 33524.9503 | 33524.9503 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 50592.5382 | 50592.5382 | 50592.5382 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 39642.6772 | 39642.6772 | 39642.6772
24 | CC | Río Bravo IV | 16136.6812 | 16136.6812 | 16136.6812 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 23505.996 | 23505.996 | 23505.996 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 23829.7424 | 23829.7424 | 23829.7424
26 | CC | Valladolid III | 23829.7424 | 23829.7424 | 23829.7424 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 33167.371 | 33167.371 | 33167.371
28 | CCC | Norte II | 7737.1089 | 7737.1089 | 7737.1089 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 25430.2622 | 25430.2622 | 25430.2622 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1428.8987 | 1428.8987 | 1428.8987
31 | CE | La Venta III | 1428.8987 | 1428.8987 | 1428.8987 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2110.3508 | 2110.3508 | 2110.3508
33 | CE | Oaxaca I | 2110.3508 | 2110.3508 | 2110.3508 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 9708.6865 | 9708.6865 | 9708.6865
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4327.865 | 4327.865 | 4327.865 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5380.8215 | 5380.8215 | 5380.8215 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 34137.2278 | 34137.2278 | 34137.2278
38 | CC | Norte III (Juárez) | 32294.1535 | 32294.1535 | 32294.1535 | 2018-07-18 | 2018-06-28 | 2045-07-31 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1843.0743 | 1843.0743 | 1843.0743 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 27265.9176 | 27265.9176 | 27265.9176
42 | CC | Noroeste | 15915.8388 | 15915.8388 | 15915.8388 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 11350.0788 | 11350.0788 | 11350.0788 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2045-07-31 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 87474.6092 | 87474.6092 | 87474.6092
45 | CC | Topolobampo III | 10207.0577 | 10207.0577 | 10207.0577 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 77267.5515 | 77267.5515 | 77267.5515 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2047-01-01 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4512.1445 | 4512.1445 | 4512.1445
49 | CE | Sureste IV y V | 4512.1445 | 4512.1445 | 4512.1445 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2038-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.8986 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2018.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar