## Ava. Fin. y Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018) | [13 empty] | 20.0553
No |  | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2017 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2017 | Avance Físico
[6 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018
[6 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 456162.3076 | 122041.7903 | 61700.2227 | 10340.2105 | 132382.0008 | 29.0208
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 456162.3076 | 122041.7903 | 61700.2227 | 10340.2105 | 132382.0008 | 29.0208
|  | Inversión Directa |  | 326147.5202 | 104381.8472 | 42051.4355 | 6309.5978 | 110691.445 | 33.9391
|  | Aprobados en 2006 |  | 17093.9191 | 13148.7897 | 840.0851 | 405.5079 | 13554.2976 | 79.2931
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 11451.5985 | 9002.2595 | 609.6811 | 405.5079 | 9407.7674 | 82.1524 | 99.873 | 0.2 | 0 | 99.873
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5642.3206 | 4146.5302 | 230.4039 | 0 | 4146.5302 | 73.4898 | 85.8 | 8.6 | 0 | 85.8
|  | Aprobados en 2008 |  | 2773.4746 | 1274.6984 | 1001.2167 | 66.9304 | 1341.6288 | 48.3736
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 900.7036 | 413.248 | 195.9268 | 66.9304 | 480.1784 | 53.3115 | 38.5899 | 22 | 15.2164 | 53.8063
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1872.771 | 861.4503 | 805.29 | 0 | 861.4503 | 45.9987 | 96.5 | 43 | 0 | 96.5
|  | Aprobados en 2009 |  | 11179.5985 | 3763.2898 | 2661.4972 | 116.8062 | 3880.096 | 34.7069
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Terminado Totalmente | 1640.7764 | 622.6298 | 147.0246 | 116.8062 | 739.436 | 45.0662 | 94.6269 | 9 | 5.3731 | 100
257 | CCI | Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 901.8868 | 0 | 631.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8636.9353 | 3140.66 | 1882.8519 | 0 | 3140.66 | 36.3631 | 41.2096 | 21.8 | 0 | 41.2096
|  | Aprobados en 2010 |  | 11859.904 | 8217.6004 | 503.2592 | 4.91 | 8222.5104 | 69.3303
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 1726.7613 | 658.1953 | 0 | 4.91 | 663.1053 | 38.4017 | 73.6107 | 0 | 0 | 73.6107
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 10133.1426 | 7559.4051 | 503.2592 | 0 | 7559.4051 | 74.6008 | 99.9 | 0.2 | 0.04 | 99.94
|  | Aprobados en 2011 |  | 26637.678 | 15327.2335 | 1527.3641 | 700.5376 | 16027.7711 | 60.1696
264 | CC | Centro | Varias(Cierre y otras) | 14762.7295 | 11602.752 | 32.0885 | 136.0544 | 11738.8064 | 79.5165 | 99.58 | 0.7 | 0.3 | 99.88
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | Construcción | 3565.351 | 359.765 | 1280.3024 | 440.1792 | 799.9442 | 22.4366 | 19.7 | 70 | 24.53 | 44.23
268 | CCI | Guerrero Negro IV | Construcción | 413.8259 | 318.8689 | 16.3849 | 13.5825 | 332.4514 | 80.3361 | 76.93 | 1 | 3.17 | 80.1
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 2069.707 | 537.6517 | 198.5884 | 57.2634 | 594.9151 | 28.7439 | 27.4318 | 10 | 1.4713 | 28.9031
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 5826.0646 | 2508.1959 | 0 | 53.4581 | 2561.654 | 43.9689 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
|  | Aprobados en 2012 |  | 20203.0151 | 6656.6225 | 4014.3657 | 943.4974 | 7600.1199 | 37.6187
278 | RM | CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4863.1696 | 2879.8207 | 1187.6368 | 764.1017 | 3643.9224 | 74.929 | 67.1 | 24.4 | 18.89 | 85.99
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2037.6185 | 359.7921 | 130.1233 | 24.0098 | 383.8019 | 18.8358 | 15.9 | 6 | 2.0947 | 17.9947
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 1736.1873 | 782.1647 | 20.0553 | 72.0067 | 854.1714 | 49.1981 | 87.1 | 1 | 6.1 | 93.2
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Licitación y construcción) | 1203.318 | 230.442 | 0 | 6.1339 | 236.5759 | 19.6603 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 499.1104 | 61.8513 | 191.36 | 32.4698 | 94.3211 | 18.8978 | 17.34 | 4.1 | 10 | 27.34
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 930.5659 | 344.7358 | 454.2505 | 44.1417 | 388.8775 | 41.7894 | 33.3772 | 49 | 8.5597 | 41.9369
289 | CH | Chicoasén II | Construcción | 8933.0454 | 1997.8159 | 2030.9397 | 0.63389 | 1998.4498 | 22.3714 | 22.63 | 28.23 | 0 | 22.63
|  | Aprobados en 2013 |  | 49463.8724 | 27080.1604 | 3218.02 | 961.8331 | 28041.9935 | 56.6919
296 | CC | Empalme I | Construcción | 14806.3066 | 9426.5023 | 20.0553 | 90.4923 | 9516.9946 | 64.2766 | 98.9 | 1 | 0.66 | 99.56
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2885.3419 | 1709.475 | 0 | 27.4394 | 1736.9144 | 60.1979 | 98.33 | 0 | 1.6 | 99.93
298 | CC | Valle de México II | Construcción | 14013.7313 | 7040.4685 | 1168.5779 | 424.2445 | 7464.713 | 53.2671 | 83.49 | 12.3 | 4.3 | 87.79
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1317.8195 | 0 | 655.8484 | 58.3315 | 58.3315 | 4.4264 | 0 | 49.77 | 12.08 | 12.08
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 5047.919 | 1125.4354 | 113.487 | 0 | 1125.4354 | 22.295 | 43.81 | 36 | 0.21 | 44.02
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 1925.9105 | 758.1269 | 965.7279 | 143.8437 | 901.9707 | 46.8335 | 39.3477 | 50 | 7.7616 | 47.1093
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2346.9514 | 268.3952 | 209.9568 | 65.9171 | 334.3122 | 14.2445 | 11.44 | 12 | 2.8656 | 14.3056
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6588.5672 | 6299.0488 | 34.1282 | 120.231 | 6419.2799 | 97.4306 | 97.2164 | 0.52 | 1.9508 | 99.1672
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 531.3251 | 452.7083 | 50.2385 | 31.3336 | 484.0419 | 91.1009 | 89.06 | 9.45 | 7.49 | 96.55
|  | Aprobados en 2014 |  | 29868.5781 | 17649.3285 | 1418.0053 | 682.5912 | 18331.9197 | 61.3753
313 | CC | Empalme II | Construcción | 14545.4673 | 7111.9788 | 231.3884 | 493.3861 | 7605.3648 | 52.2868 | 89.6 | 9 | 6.28 | 95.88
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2850.6796 | 1797.0423 | 0 | 102.3763 | 1899.4187 | 66.6304 | 99.58 | 0 | 0.3 | 99.88
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1177.928 | 389.9793 | 386.8657 | 86.8289 | 476.8082 | 40.4785 | 33.2045 | 33 | 7.7339 | 40.9385
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 11294.5032 | 8350.3281 | 799.7512 | 0 | 8350.3281 | 73.9327 | 91.7287 | 25 | 0.65481 | 92.3835
|  | Aprobados en 2015 |  | 85390.5202 | 10235.0438 | 14604.3421 | 2189.7056 | 12424.7494 | 14.5505
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 20176.2736 | 0 | 2002.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3200.6253 | 0 | 848.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | Construcción | 1264.6471 | 658.3517 | 61.6162 | 93.6453 | 751.997 | 59.463 | 74.6 | 17.6 | 10.9 | 85.5
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 103.0441 | 65.0169 | 47.9943 | 24.2052 | 89.2221 | 86.5863 | 72.34 | 53.4 | 27.66 | 100
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1305.8737 | 0 | 876.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0
330 | CH | Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11757.2928 | 0 | 1035.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
332 | CE | Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 21631.0449 | 0 | 1374.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 102.5628 | 0 | 88.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 2615.0507 | 725.5615 | 544.4939 | 259.0848 | 984.6463 | 37.653 | 29 | 28 | 53.32 | 82.32
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Construcción | 2949.0918 | 261.7585 | 2178.7276 | 424.7051 | 686.4636 | 23.2771 | 19.4 | 73.88 | 33.24 | 52.64
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3341.0124 | 119.4298 | 2138.617 | 91.1947 | 210.6245 | 6.3042 | 3.5747 | 60 | 2.87 | 6.4447
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 16944.001 | 8404.9253 | 3407.2314 | 1296.8706 | 9701.7958 | 57.258 | 70.0889 | 20 | 12.0992 | 82.1882
|  | Aprobados en 2016 |  | 71676.9603 | 1029.0803 | 12263.2802 | 237.2784 | 1266.3587 | 1.7668
340 | CC | San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4949.1667 | 0 | 814.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 257.2293 | 0 | 130.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0
342 | CC | Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17967.1823 | 0 | 2159.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 978.819 | 0 | 112.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
344 | CC | Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13589.4713 | 0 | 1257.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 2675.6979 | 0 | 1498.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
346 | CC | Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13480.8117 | 0 | 1742.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
347 | CC | Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13260.5242 | 0 | 3399.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 221.7314 | 0 | 151.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1664.63 | 0 | 998.778 | 32.2634 | 32.2634 | 1.9382 | 0 | 60 | 2.07 | 2.07
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Construcción | 2631.6966 | 1029.0803 | 0 | 205.015 | 1234.0953 | 46.8935 | 67.1178 | 0 | 14.049 | 81.1668
|  | Inversión Condicionada |  | 130014.7874 | 17659.9431 | 19648.7872 | 4030.6127 | 21690.5557 | 16.6831
|  | Aprobados en 2011 |  | 20633.4646 | 5333.6042 | 3891.0836 | 1457.4105 | 6791.0147 | 32.9126
38 | CC | Norte III (Juárez) | Construcción | 20633.4646 | 5333.6042 | 3891.0836 | 1457.4105 | 6791.0147 | 32.9126 | 48 | 34.5 | 12.8 | 60.8
|  | Aprobados en 2012 |  | 42688.9304 | 11330.9198 | 3792.11 | 1176.9623 | 12507.8821 | 29.3001
42 | CC | Noroeste | Construcción | 13148.5834 | 4953.4583 | 1428.8822 | 892.985 | 5846.4433 | 44.4644 | 73.84 | 21.3 | 14.07 | 87.91
43 | CC | Noreste | Construcción | 29540.3469 | 6377.4615 | 2363.2277 | 283.9773 | 6661.4388 | 22.5503 | 92.05 | 8 | 4.34 | 96.39
|  | Aprobados en 2013 |  | 45349.485 | 995.4191 | 9255.0444 | 1396.2398 | 2391.6589 | 5.2738
45 | CC | Topolobampo III | Construcción | 12652.3574 | 995.4191 | 4277.8963 | 1396.2398 | 2391.6589 | 18.9029 | 13.24 | 56.9 | 19.3 | 32.54
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 32697.1276 | 0 | 4977.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2015 |  | 21342.9074 | 0 | 2710.5492 | 0 | 0 | 0
49 | CE | Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21342.9074 | 0 | 2710.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2018, así como aquellos proyectos que aunque no tienen monto estimado en el PEF 2018 continúan en etapa de cierre y otras etapas, por lo que se les debe dar seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.0553 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2018
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0025 (enero), 18.6282 (febrero), 18.6839 (marzo), 18.3464 (abril), 19.4894 (mayo) y 20.3105 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Flujo Neto Inv. Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos a precios de 2018)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | Total | 102968.9299 | 63934.1262 | 0 | 3145.4921 | 35889.3116 | 79144.3589 | 22133.8822 | 0 | 4061.2611 | 52949.2156 | 47.5348
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.8979 | 70.7466 | 0 | 0 | 697.1512 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7838 | 611.3281 | 0 | 0 | 1037.4557 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7868 | 160.185 | 0 | 0 | 1.6019 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.8105 | 0 | 0 | 0 | 1136.8105 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2592 | 0 | 0 | 0 | 285.2592 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4728 | 353.3 | 0 | 0 | 241.1728 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 2621.8149 | 2196.4146 | 0 | 83.5434 | 341.8569 | 2787.5946 | 1302.8163 | 0 | 97.8365 | 1386.9418 | 305.7083
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.599 | 13.7244 | 0 | 0 | 35.8746 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1358 | 20.9616 | 0 | 0 | 62.1742 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 453.4009 | 221.8867 | 0 | 2.6516 | 228.8626 | 579.9728 | 103.8102 | 0 | 2.8405 | 473.3221 | 106.815
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 169.244 | 99.1399 | 0 | 3.3052 | 66.7989 | 1587.3414 | 56.2438 | 0 | 4.0668 | 1527.0309 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 62.3805 | 55.8024 | 0 | 1.4206 | 5.1575 | 187.5208 | 39.9315 | 0 | 1.5531 | 146.0362 | 500<
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 203.9533 | 123.8434 | 0 | 1.9641 | 78.1457 | 307.2428 | 74.9925 | 0 | 2.0595 | 230.1908 | 194.566
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 275.5474 | 46.2951 | 0 | 1.5933 | 227.659 | 108.8999 | 24.4418 | 0 | 1.7284 | 82.7297 | -63.6607
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 255.9952 | 142.579 | 0 | 6.4656 | 106.9506 | 150.6524 | 106.6356 | 0 | 7.5095 | 36.5074 | -65.8652
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0417 | 8.182 | 0 | 0 | 32.8598 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3509 | 5.3834 | 0 | 0 | 15.9676 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1009.0646 | 711.0189 | 0 | 2.1514 | 295.8944 | 725.0251 | 566.8636 | 0 | 2.6371 | 155.5243 | -47.4393
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 301.3635 | 54.589 | 0 | 1.5398 | 245.2347 | 197.5357 | 41.7607 | 0 | 1.6745 | 154.1005 | -37.162
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3567 | 5.0723 | 0 | 0 | 13.2844 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 635.5085 | 93.5358 | 0 | 5.9846 | 535.988 | 300.2688 | 64.756 | 0 | 6.4423 | 229.0705 | -57.262
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 110.4868 | 58.7117 | 0 | 2.0689 | 49.7062 | 193.5309 | 39.7233 | 0 | 2.6495 | 151.1582 | 204.1033
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 69.2443 | 36.8511 | 0 | 0.97337 | 31.4198 | 92.761 | 22.6882 | 0 | 1.0784 | 68.9944 | 119.589
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9273 | 5.5287 | 0 | 0 | 16.3986 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 134.2114 | 67.2017 | 0 | 1.6432 | 65.3665 | 265.3318 | 60.2625 | 0 | 1.7218 | 203.3475 | 211.0884
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4637 | 3.6725 | 0 | 0 | 8.7912 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 856.8405 | 373.6836 | 0 | 2.0648 | 481.0921 | 353.8196 | 333.6398 | 0 | 2.4592 | 17.7206 | -96.3166
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 178.2786 | 112.5362 | 0 | 3.1604 | 62.582 | 398.8596 | 84.143 | 0 | 3.4063 | 311.3104 | 397.4438
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 221.4581 | 101.291 | 0 | 4.5358 | 115.6313 | 260.1027 | 65.4439 | 0 | 4.8422 | 189.8166 | 64.1567
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6484 | 2.1164 | 0 | 0 | 5.5321 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 81.8925 | 12.6106 | 0 | 1.2972 | 67.9848 | 39.1435 | 7.7364 | 0 | 0.92748 | 30.4796 | -55.1671
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 2.1666 | 0 | 0 | 6.4034 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 27.7705 | 8.1097 | 0 | 0.13132 | 19.5294 | 9.6645 | 7.7314 | 0 | 0.13905 | 1.7941 | -90.8135
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 156.8444 | 60.4754 | 0 | 1.5337 | 94.8354 | 197.5051 | 47.5872 | 0 | 1.8418 | 148.0761 | 56.1401
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5538 | 5.6866 | 0 | 0 | 16.8672 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.748 | 70.4641 | 0 | 0 | 865.2839 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 915.3823 | 860.2937 | 0 | 1.9196 | 53.1691 | 389.9342 | 360.4349 | 0 | 2.1169 | 27.3824 | -48.4994
62 | CCC | Pacífico | 1181.5752 | 917.3227 | 0 | 63.8423 | 200.4102 | 4038.898 | 2107.1805 | 0 | 76.2852 | 1855.4322 | 500<
63 | CH | El Cajón | 816.4435 | 258.0575 | 0 | 163.9386 | 394.4475 | 955.6338 | 277.861 | 0 | 183.5056 | 494.2673 | 25.3062
64 | LT | Líneas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 83.0044 | 23.9454 | 0 | 1.2786 | 57.7804 | 53.5083 | 13.2723 | 0 | 1.63 | 38.606 | -33.1849
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 80.4673 | 63.8806 | 0 | 2.1613 | 14.4254 | 221.5348 | 45.4391 | 0 | 2.4637 | 173.632 | 500<
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 166.7612 | 87.2008 | 0 | 15.859 | 63.7015 | 466.1026 | 86.8323 | 0 | 17.3448 | 361.9255 | 468.1583
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 97.4654 | 14.6772 | 0 | 0.90262 | 81.8855 | 23.6413 | 5.8471 | 0 | 0.90165 | 16.8926 | -79.3705
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.027 | 12.7985 | 0 | 0 | 148.2285 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3758 | 0 | 0 | 0 | 697.3758 | N.A.
73 | RM | Altamira | 337.1655 | 37.5941 | 0 | 3.4971 | 296.0744 | 890.2159 | 36.7682 | 0 | 3.4203 | 850.0274 | 187.0993
74 | RM | Botello | 28.4668 | 4.1337 | 0 | 0.31839 | 24.0147 | 12.0371 | 4.1337 | 0 | 0.37656 | 7.5268 | -68.6574
75 | RM | Carbón II | 104.7917 | 5.0681 | 0 | 0.51137 | 99.2122 | 466.8812 | 5.0681 | 0 | 0.55148 | 461.2617 | 364.9244
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7806 | 0 | 0 | 0 | 189.7806 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 100.3639 | 9.3793 | 0 | 0.70124 | 90.2834 | 144.6692 | 9.3793 | 0 | 0.85441 | 134.4355 | 48.904
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6284 | 0 | 0 | 0 | 10.6284 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 464.7717 | 52.4359 | 0 | 2.8797 | 409.4561 | 1509.9521 | 52.4359 | 0 | 3.2909 | 1454.2252 | 255.1603
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6354 | 0 | 0 | 0 | 441.6354 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019658 | 0 | 0 | 0 | 0.00019658 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 1.1712 | 0.59602 | 0 | 0.060204 | 0.51496 | 2.5458 | 0.59602 | 0 | 0.054295 | 1.8955 | 268.09
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.8214 | 0 | 0 | 0 | 573.8214 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.5951 | 0 | 0 | 0 | 795.5951 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6063 | 0 | 0 | 0 | 240.6063 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 8.0509 | 3.2994 | 0 | 0.2568 | 4.4946 | 253.9976 | 3.2994 | 0 | 0.29952 | 250.3986 | 500<
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2164 | 0 | 0 | 0 | 521.2164 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 69.4501 | 10.0134 | 0 | 0.50859 | 58.9281 | 37.6868 | 10.0134 | 0 | 0.54731 | 27.126 | -53.9676
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1396 | 0 | 0 | 0 | 172.1396 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3838 | 1.472 | 0 | 0 | 5.9118 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.722 | 1.9382 | 0 | 0 | 7.7839 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 272.291 | 62.4451 | 0 | 1.1039 | 208.742 | 221.1264 | 51.8579 | 0 | 1.1914 | 168.0771 | -19.4809
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 182.897 | 36.2813 | 0 | 2.2331 | 144.3826 | 132.1185 | 34.386 | 0 | 2.246 | 95.4865 | -33.8657
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 128.5373 | 4.1416 | 0 | 0.66323 | 123.7324 | 8.1433 | 6.7 | 0 | 0.66323 | 0.78006 | -99.3696
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1683 | 3.0785 | 0 | 0 | 9.0898 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9225 | 0.98134 | 0 | 0 | 3.9412 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 620.9806 | 162.5643 | 0 | 11.9017 | 446.5145 | 549.1387 | 136.8638 | 0 | 10.4658 | 401.8091 | -10.0121
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 489.643 | 143.2406 | 0 | 3.0556 | 343.3469 | 484.8409 | 112.3566 | 0 | 2.7957 | 369.6886 | 7.6721
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 391.0099 | 259.4373 | 0 | 1.52 | 130.0527 | 929.0476 | 306.654 | 0 | 1.8554 | 620.5382 | 377.1437
107 | CCI | Baja California Sur II | 734.9535 | 352.3376 | 0 | 1.044 | 381.5719 | 434.8806 | 398.3588 | 0 | 1.5218 | 34.9999 | -90.8274
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6896 | 3.2205 | 0 | 0 | 9.4691 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 326.5433 | 41.3338 | 0 | 4.6394 | 280.57 | 56.9389 | 41.3338 | 0 | 4.7199 | 10.8851 | -96.1204
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 49.2439 | 7.9848 | 0 | 0.48215 | 40.777 | 394.7781 | 7.9848 | 0 | 0.51648 | 386.2768 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.257 | 0 | 0 | 0 | 320.257 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 72.2649 | 17.2591 | 0 | 0.78883 | 54.217 | 353.7044 | 17.2591 | 0 | 0.85285 | 335.5924 | 500<
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.2503 | 0 | 0 | 0 | 1684.2503 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.2932 | 0 | 0 | 0 | 2566.2932 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9284 | 1.9998 | 0 | 0 | 5.9285 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8176 | 0.96267 | 0 | 0 | 2.8549 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 276.899 | 22.9692 | 0 | 0.2511 | 253.6788 | 38.8491 | 20.5123 | 0 | 0.26933 | 18.0675 | -92.8778
126 | SLT | 801 Altiplano | 371.3039 | 56.2423 | 0 | 1.5395 | 313.5221 | 176.5799 | 39.358 | 0 | 2.0337 | 135.1883 | -56.8808
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 126.2141 | 60.8219 | 0 | 1.338 | 64.0542 | 197.2382 | 45.5583 | 0 | 1.7056 | 149.9743 | 134.1363
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5423 | 0.69953 | 0 | 0 | 1.8428 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 132.3081 | 70.0792 | 0 | 6.6833 | 55.5456 | 232.2401 | 56.1193 | 0 | 7.2528 | 168.8681 | 204.0171
132 | CE | La Venta II | 282.1384 | 123.6786 | 0 | 13.515 | 144.9447 | 101.5941 | 113.1661 | 0 | 15.119 | -26.6911 | -118.4147
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.32616 | 0 | 0 | 0.85256 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9635 | 1.3709 | 0 | 0 | 3.5927 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 31.0107 | 8.7323 | 0 | 0.65824 | 21.6201 | 18.2259 | 11.7663 | 0 | 0.65573 | 5.8039 | -73.1551
140 | SE | 914 División Centro Sur | 26.6128 | 14.0827 | 0 | 2.5496 | 9.9805 | 13.05 | 10.4947 | 0 | 2.5174 | 0.037904 | -99.6202
141 | SE | 915 Occidental | 57.1035 | 7.841 | 0 | 0.11002 | 49.1525 | 11.354 | 7.3475 | 0 | 0.1158 | 3.8907 | -92.0845
142 | SLT | 901 Pacífico | 192.6878 | 66.201 | 0 | 1.4078 | 125.0791 | 186.1316 | 55.6218 | 0 | 1.4516 | 129.0583 | 3.1814
143 | SLT | 902 Istmo | 553.676 | 59.4773 | 0 | 2.038 | 492.1608 | 222.947 | 47.5495 | 0 | 2.1043 | 173.2932 | -64.7893
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 152.7361 | 27.2192 | 0 | 1.2409 | 124.2761 | 88.7991 | 17.9881 | 0 | 1.3925 | 69.4185 | -44.1417
146 | CH | La Yesca | 1337.7227 | 318.933 | 0 | 497.0965 | 521.6932 | 697.993 | 388.2012 | 0 | 504.1557 | -194.3639 | -137.2564
147 | CCC | Baja California | 937.9589 | 721.7938 | 0 | 14.0584 | 202.1067 | 805.6278 | 340.9028 | 0 | 14.0101 | 450.7149 | 123.0084
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 72.5135 | 4.6683 | 0 | 0.11758 | 67.7276 | 51.6385 | 9.1482 | 0 | 0.11758 | 42.3727 | -37.4365
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 196.8603 | 130.4191 | 0 | 1.1136 | 65.3275 | 53.6794 | 18.944 | 0 | 1.1736 | 33.5617 | -48.6255
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 113.988 | 31.9512 | 0 | 1.4351 | 80.6017 | 73.174 | 37.676 | 0 | 1.541 | 33.9569 | -57.8707
151 | SE | 1006 Central----Sur | 30.1746 | 13.1623 | 0 | 3.2844 | 13.7278 | 26.8219 | 12.1197 | 0 | 3.2493 | 11.4529 | -16.5713
152 | SE | 1005 Noroeste | 244.4546 | 86.3781 | 0 | 7.2525 | 150.824 | 210.1245 | 77.8235 | 0 | 7.152 | 125.149 | -17.0231
156 | RM | Infiernillo | 164.7318 | 10.1396 | 0 | 1.3558 | 153.2365 | 504.4715 | 10.0557 | 0 | 1.3864 | 493.0294 | 221.7442
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 277.0311 | 210.799 | 0 | 21.176 | 45.0561 | 1807.7284 | 209.8616 | 0 | 22.3255 | 1575.5413 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4316 | 0 | 0 | 0 | 157.4316 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.6165 | 0 | 0 | 0 | 2097.6165 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 4.22 | 2.3081 | 0 | 0.1209 | 1.791 | 346.0196 | 2.3081 | 0 | 0.11405 | 343.5974 | 500<
162 | RM | CCC Huinala II | 13.5388 | 1.9655 | 0 | 0.074999 | 11.4983 | 724.4027 | 1.9655 | 0 | 0.067218 | 722.3699 | 500<
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4333 | 6.1605 | 0 | 0 | 18.2727 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 96.8365 | 41.3195 | 0 | 7.0366 | 48.4804 | 168.7963 | 41.8322 | 0 | 7.7213 | 119.2428 | 145.9611
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 6.4135 | 3.5107 | 0 | 0.053668 | 2.8492 | 4.5064 | 3.4 | 0 | 0.060066 | 1.0463 | -63.2765
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 212.6238 | 93.8694 | 0 | 4.9427 | 113.8118 | 307.6268 | 83.6381 | 0 | 5.2875 | 218.7013 | 92.1605
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 608.3454 | 528.9744 | 0 | 32.4066 | 46.9643 | 1878.1377 | 486.2605 | 0 | 33.0113 | 1358.866 | 500<
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8392 | 3.2681 | 0 | 0 | 8.5711 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 178.0448 | 71.1602 | 0 | 19.4217 | 87.463 | 558.0379 | 61.649 | 0 | 20.8749 | 475.514 | 443.6746
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 3229.9585 | 2428.0722 | 0 | 203.1611 | 598.7252 | 1748.3066 | 1103.6271 | 0 | 214.4231 | 430.2564 | -28.1379
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 88.7409 | 33.6618 | 0 | 8.0498 | 47.0293 | 60.7751 | 27.3339 | 0 | 8.0498 | 25.3913 | -46.0096
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 3.2246 | 1.7029 | 0 | 0.20456 | 1.3172 | 2.4348 | 1.094 | 0 | 0.15233 | 1.1885 | -9.7729
181 | RM | CN Laguna Verde | 766.9806 | 254.0126 | 0 | 133.9702 | 378.9979 | 5182.0241 | 256.5472 | 0 | 135.3277 | 4790.1492 | 500<
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 279.3052 | 17.0578 | 0 | 0.28282 | 261.9645 | 855.0654 | 17.0578 | 0 | 0.32382 | 837.6838 | 219.7699
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 19.5696 | 6.1557 | 0 | 0.19917 | 13.2147 | 71.7695 | 6.1557 | 0 | 0.21052 | 65.4033 | 394.9276
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 117.2972 | 34.2054 | 0 | 4.3712 | 78.7206 | 97.3224 | 36.4327 | 0 | 5.3686 | 55.5211 | -29.4707
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 583.5006 | 196.5671 | 0 | 34.3506 | 352.5828 | 716.4907 | 213.1746 | 0 | 35.414 | 467.902 | 32.707
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 78.6306 | 13.3592 | 0 | 3.6079 | 61.6636 | 142.4783 | 11.6839 | 0 | 3.636 | 127.1584 | 106.213
190 | SE | 1120 Noroeste | 101.9486 | 50.2442 | 0 | 12.3895 | 39.3148 | 140.6573 | 37.8497 | 0 | 11.7642 | 91.0433 | 131.5752
191 | SE | 1121 Baja California | 387.9076 | 3.9453 | 0 | 0.90816 | 383.0541 | 6.7675 | 3.2423 | 0 | 0.91297 | 2.6122 | -99.318
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 143.7031 | 57.2676 | 0 | 8.8891 | 77.5463 | 153.5471 | 52.61 | 0 | 8.7943 | 92.1428 | 18.8229
193 | SE | 1123 Norte | 350.0564 | 6.7893 | 0 | 0.57257 | 342.6946 | 13.1491 | 3.1414 | 0 | 0.47498 | 9.5327 | -97.2183
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 145.3294 | 29.7694 | 0 | 7.7776 | 107.7824 | 117.8246 | 28.6533 | 0 | 7.7001 | 81.4712 | -24.4114
195 | SE | 1125 Distribución | 372.4711 | 99.3364 | 0 | 14.2333 | 258.9015 | 107.1546 | 73.8088 | 0 | 15.5496 | 17.7963 | -93.1262
197 | SE | 1127 Sureste | 44.4694 | 14.114 | 0 | 2.5461 | 27.8093 | 20.5086 | 11.0021 | 0 | 2.4574 | 7.049 | -74.6523
198 | SE | 1128 Centro Sur | 69.4924 | 10.9006 | 0 | 5.7632 | 52.8286 | 34.3292 | 18.4421 | 0 | 5.6429 | 10.2442 | -80.6086
199 | SE | 1129 Compensación redes | 42.3455 | 17.057 | 0 | 2.4373 | 22.8512 | 29.0492 | 15.1228 | 0 | 2.1825 | 11.7439 | -48.607
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 188.2509 | 81.6848 | 0 | 20.8358 | 85.7303 | 298.5837 | 85.4956 | 0 | 21.0205 | 192.0676 | 124.0369
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 247.2711 | 112.665 | 0 | 23.1973 | 111.4088 | 292.2381 | 103.7102 | 0 | 24.0626 | 164.4654 | 47.6233
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 211.341 | 95.4909 | 0 | 40.4145 | 75.4357 | 187.9175 | 112.7835 | 0 | 41.4924 | 33.6416 | -55.4036
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 155.1757 | 34.0338 | 0 | 3.049 | 118.0929 | 37.4071 | 23.8715 | 0 | 3.0211 | 10.5145 | -91.0964
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1016.8846 | 177.5802 | 0 | 17.2437 | 822.0608 | 536.1692 | 159.0612 | 0 | 17.8037 | 359.3043 | -56.2923
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 785.6422 | 360.7334 | 0 | 17.0091 | 407.8997 | 1276.1303 | 176.1478 | 0 | 18.1774 | 1081.8051 | 165.2135
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 154.5849 | 33.9616 | 0 | 4.6433 | 115.98 | 115.791 | 52.7501 | 0 | 4.9611 | 58.0798 | -49.9226
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 717.7857 | 72.0809 | 0 | 8.3372 | 637.3675 | 219.1369 | 65.881 | 0 | 7.7693 | 145.4866 | -77.1738
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 91.6355 | 11.9688 | 0 | 2.0287 | 77.6381 | 26.0566 | 10.1758 | 0 | 2.0079 | 13.8728 | -82.1314
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2114.849 | 1764.5188 | 0 | 15.2415 | 335.0887 | 152.4787 | 50.5373 | 0 | 14.812 | 87.1294 | -73.9981
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 374.6217 | 137.2386 | 0 | 16.9491 | 220.434 | 322.8302 | 94.4751 | 0 | 18.5273 | 209.8278 | -4.8115
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 276.0942 | 94.0022 | 0 | 27.005 | 155.087 | 136.0318 | 64.6013 | 0 | 29.6749 | 41.7556 | -73.076
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 300.701 | 39.6184 | 0 | 5.4668 | 255.6158 | 189.6973 | 51.7581 | 0 | 5.709 | 132.2303 | -48.2699
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1996.3087 | 1765.6397 | 0 | 18.8562 | 211.8128 | 80.0071 | 46.7208 | 0 | 28.9955 | 4.2907 | -97.9743
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 3349.4748 | 2937.7375 | 0 | 20.659 | 391.0784 | 358.0411 | 95.4782 | 0 | 30.7902 | 231.7727 | -40.735
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 206.8333 | 51.1078 | 0 | 11.3645 | 144.361 | 214.5865 | 71.7394 | 0 | 22.3409 | 120.5062 | -16.5244
216 | RM | CCC Poza Rica | 329.7312 | 0 | 0 | 88.8536 | 240.8776 | 228.1742 | 141.0918 | 0 | 98.5983 | -11.5159 | -104.7808
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 224.2593 | 55.8643 | 0 | 46.1258 | 122.2692 | 331.2515 | 96.2395 | 0 | 47.1255 | 187.8864 | 53.6663
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 123.9152 | 93.3174 | 0 | 6.2846 | 24.3131 | 106.3063 | 49.0645 | 0 | 6.3931 | 50.8487 | 109.1409
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 183.6915 | 0.51542 | 0 | 9.6309 | 173.5451 | 52.8803 | 27.3772 | 0 | 10.7394 | 14.7637 | -91.4929
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 2105.6736 | 1949.3021 | 0 | 244.913 | -88.5414 | 7409.0074 | 1840.2881 | 0 | 261.6111 | 5307.1081 | <-500
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 14.1921 | 0.91117 | 0 | 0.65626 | 12.6247 | 3.9592 | 0.41449 | 0 | 0.6611 | 2.8836 | -77.1593
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 2.7015 | 1.1172 | 0 | 0.21009 | 1.3743 | 1.9615 | 0.90256 | 0 | 0.21009 | 0.84881 | -38.2363
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 622.1635 | 490.3672 | 0 | 16.3898 | 115.4064 | 215.7926 | 184.9647 | 0 | 17.8089 | 13.019 | -88.719
227 | CG | Los Humeros II | 597.4434 | 281.5791 | 0 | 21.3843 | 294.48 | 150.5444 | 109.9125 | 0 | 29.4017 | 11.2302 | -96.1864
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 42.2262 | 2.5157 | 0 | 4.3612 | 35.3493 | 37.0155 | 14.6099 | 0 | 5.1672 | 17.2383 | -51.2343
229 | CT | TG Baja California II | 608.0268 | 312.7621 | 0 | 28.0276 | 267.2371 | 228.2424 | 187.1908 | 0 | 33.4305 | 7.6211 | -97.1482
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 34.753 | 20.0221 | 0 | 1.0109 | 13.7199 | 41.1637 | 13.4229 | 0 | 0.98275 | 26.758 | 95.0304
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 25.8158 | 13.7816 | 0 | 1.2943 | 10.7399 | 22.4127 | 8.9661 | 0 | 1.3131 | 12.1335 | 12.9757
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 67.1313 | 2.6235 | 0 | 0 | 64.5078 | 35.2733 | 5.3713 | 0 | 21.0276 | 8.8744 | -86.2429
235 | CCI | Baja California Sur IV | 444.7304 | 0 | 0 | 33.0714 | 411.6589 | 380.2607 | 294.7349 | 0 | 36.0435 | 49.4823 | -87.9798
236 | CCI | Baja California Sur III | 598.2898 | 416.9702 | 0 | 20.1165 | 161.2031 | 639.1319 | 462.9454 | 0 | 20.1165 | 156.07 | -3.1842
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 29.6732 | 4.8698 | 0 | 5.6604 | 19.143 | 40.9665 | 11.2542 | 0 | 7.4644 | 22.2479 | 16.2199
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1333.734 | 949.8854 | 0 | 1.6822 | 382.1664 | 43.8601 | 10.2549 | 0 | 1.7982 | 31.807 | -91.6772
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 400.8451 | 39.5248 | 0 | 42.2849 | 319.0354 | 127.5485 | 75.571 | 0 | 44.8468 | 7.1307 | -97.7649
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 126.7001 | 25.3386 | 0 | 22.6267 | 78.7347 | 90.3882 | 42.9531 | 0 | 22.2718 | 25.1633 | -68.0404
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1801.9906 | 1520.0452 | 0 | 8.5139 | 273.4316 | 70.1223 | 34.4905 | 0 | 13.8836 | 21.7483 | -92.0462
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 74.7792 | 21.7874 | 0 | 4.9482 | 48.0436 | 56.4796 | 21.5958 | 0 | 5.4737 | 29.4102 | -38.7845
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 190.6185 | 98.6491 | 0 | 17.4276 | 74.5419 | 247.1315 | 77.3414 | 0 | 16.8269 | 152.9633 | 105.2044
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 259.7263 | 30.9735 | 0 | 19.8685 | 208.8843 | 77.4447 | 43.8273 | 0 | 19.7856 | 13.8318 | -93.3783
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 114.5864 | 53.1771 | 0 | 8.9335 | 52.4758 | 220.0861 | 51.6127 | 0 | 9.4876 | 158.9858 | 202.9698
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 207.0389 | 14.4018 | 0 | 10.9332 | 181.704 | 34.813 | 19.0299 | 0 | 10.3292 | 5.4539 | -96.9985
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 56.898 | 11.3555 | 0 | 0.95584 | 44.5866 | 33.3423 | 8.2194 | 0 | 0.93343 | 24.1894 | -45.7474
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1089.6515 | 1004.7148 | 0 | 12.9878 | 71.9489 | 71.3022 | 34.4675 | 0 | 17.0094 | 19.8252 | -72.4454
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 73.6517 | 0 | 0 | 0 | 73.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 2984.5702 | 1557.2183 | 0 | 9.1412 | 1418.2106 | 48.7889 | 25.3897 | 0 | 15.3812 | 8.018 | -99.4346
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 1387.4802 | 936.9488 | 0 | 0.25343 | 450.278 | 20.9165 | 6.116 | 0 | 5.5858 | 9.2147 | -97.9536
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 4478.9317 | 3940.7641 | 0 | 133.2167 | 404.9509 | 1526.1957 | 2349.462 | 0 | 184.7227 | -1007.9891 | -348.9164
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 84.0392 | 34.8884 | 0 | 10.6265 | 38.5242 | 74.6362 | 32.2412 | 0 | 11.2802 | 31.1148 | -19.2333
264 | CC | Centro | 4264.2698 | 3186.6628 | 0 | 0 | 1077.6069 | 3.4344 | 382.0858 | 0 | 270.2986 | -648.95 | -160.2214
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 177.7323 | 0 | 0 | 0 | 177.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 390.2488 | 24.1547 | 0 | 10.1364 | 355.9576 | 41.1096 | 22.5888 | 0 | 11.0018 | 7.519 | -97.8877
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 72.5628 | 33.8369 | 0 | 0 | 38.7259 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | -96.9503
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 9.5739 | 4.5494 | 0 | 1.3821 | 3.6424 | 6.313 | 3.1059 | 0 | 1.3313 | 1.8757 | -48.5042
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2770.3932 | 2431.5969 | 0 | 12.1528 | 326.6435 | 99.784 | 35.9444 | 0 | 18.9367 | 44.9029 | -86.2532
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 8311.2546 | 7929.4896 | 0 | 34.2644 | 347.5006 | 209.7227 | 101.4988 | 0 | 38.6462 | 69.5776 | -79.9777
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 311.7537 | 56.9024 | 0 | 27.8828 | 226.9685 | 430.4468 | 56.9024 | 0 | 32.4762 | 341.0682 | 50.2711
278 | RM | CT José López Portillo | 377.5967 | 0 | 0 | 0 | 377.5967 | 0 | 0 | 0 | 29.1459 | -29.1459 | -107.7188
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 3410.8949 | 3284.3681 | 0 | 10.5828 | 115.944 | 73.2544 | 24.5762 | 0 | 8.5657 | 40.1124 | -65.4036
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 93.6041 | 6.574 | 0 | 0 | 87.0301 | 9.4402 | 1.2372 | 0 | 8.4517 | -0.24862 | -100.2857
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 554.0788 | 305.0156 | 0 | 0 | 249.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 353.7236 | 2.3707 | 0 | 0 | 351.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
284 | CG | Los Humeros III | 265.1281 | 92.2163 | 0 | 0 | 172.9119 | 105.2045 | 46.6688 | 0 | 16.9694 | 41.5663 | -75.961
286 | CCI | Baja California Sur V | 236.508 | 8.5385 | 0 | 67.7406 | 160.2288 | 477.613 | 334.2053 | 0 | 74.5567 | 68.8509 | -57.0296
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 665.7243 | 619.7424 | 0 | 7.603 | 38.3789 | 37.6232 | 14.7447 | 0 | 7.5319 | 15.3467 | -60.0126
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 26.9299 | 0.17272 | 0 | 0 | 26.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 92.6811 | 27.3603 | 0 | 28.7039 | 36.6169 | 87.6679 | 38.2257 | 0 | 34.7332 | 14.709 | -59.8301
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 578.6296 | 97.4928 | 0 | 29.9169 | 451.2199 | 192.4628 | 85.7574 | 0 | 32.001 | 74.7045 | -83.4439
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 389.2329 | 57.0538 | 0 | 21.2054 | 310.9737 | 109.6791 | 55.3222 | 0 | 22.0298 | 32.327 | -89.6046
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 258.4023 | 15.5505 | 0 | 8.8564 | 233.9954 | 33.5868 | 18.3025 | 0 | 8.8368 | 6.4475 | -97.2446
296 | CC | CC Empalme I | 2648.885 | 1953.2004 | 0 | 0 | 695.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 256.6036 | 13.3499 | 0 | 0 | 243.2537 | 111.2 | 7.0138 | 0 | 48.5528 | 55.6333 | -77.1295
298 | CC | Valle de México II | 2198.4056 | 1991.76 | 0 | 0 | 206.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 385.9866 | 0 | 0 | 0 | 385.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 68.7503 | 14.2406 | 0 | 3.6535 | 50.8562 | 31.5491 | 12.4763 | 0 | 3.7031 | 15.3697 | -69.7781
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 120.5926 | 34.4187 | 0 | 36.8813 | 49.2926 | 113.0264 | 56.6691 | 0 | 39.2842 | 17.0731 | -65.3638
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 425.4733 | 15.5707 | 0 | 17.4491 | 392.4535 | 112.1885 | 54.3841 | 0 | 50.9991 | 6.8053 | -98.266
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 121.6687 | 35.1889 | 0 | 27.3694 | 59.1104 | 116.356 | 68.6685 | 0 | 33.7629 | 13.9246 | -76.4431
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 804.548 | 398.7675 | 0 | 0 | 405.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1714.1276 | 1489.7737 | 0 | 0 | 224.3539 | 13.4698 | 3.9984 | 0 | 6.5423 | 2.929 | -98.6945
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 460.5959 | 0 | 0 | 0 | 460.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 57.7725 | 0 | 0 | 0 | 57.7725 | 166.0219 | 6.3176 | 0 | 4.885 | 154.8193 | 167.9808
313 | CC | Empalme II | 2252.6121 | 2062.2555 | 0 | 0 | 190.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 299.5305 | 13.3499 | 0 | 0 | 286.1806 | 54.3975 | 4.9198 | 0 | 41.247 | 8.2306 | -97.124
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 44.6497 | 17.7952 | 0 | 6.0737 | 20.7808 | 41.104 | 14.993 | 0 | 9.9237 | 16.1873 | -22.1046
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 188.3074 | 16.8472 | 0 | 35.688 | 135.7722 | 191.362 | 66.2077 | 0 | 38.209 | 86.9453 | -35.9624
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 449.2063 | 11.0916 | 0 | 8.1277 | 429.987 | 60.7207 | 26.5205 | 0 | 9.5628 | 24.6374 | -94.2702
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 110.9436 | 20.0628 | 0 | 8.766 | 82.1148 | 81.3355 | 46.1569 | 0 | 32.5912 | 2.5873 | -96.8491
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 87.3745 | 21.0606 | 0 | 28.5156 | 37.7983 | 81.5993 | 32.1122 | 0 | 32.8142 | 16.6729 | -55.8897
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 995.819 | 593.6102 | 0 | 4.3031 | 397.9057 | 48.8927 | 15.1931 | 0 | 3.7692 | 29.9305 | -92.478
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 821.2975 | 130.119 | 0 | 116.2864 | 574.8921 | 155.7891 | 120.3995 | 0 | 163.6124 | -128.2227 | -122.3038
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 382.5538 | 187.9711 | 0 | 0 | 194.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 109.6185 | 0 | 0 | 0 | 109.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 7.9828 | 0.24285 | 0 | 0 | 7.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0058554 | 0.0041446 | -99.9465
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 205.7439 | 0 | 0 | 0 | 205.7439 | 88.5178 | 12.813 | 0 | 5.514 | 70.1907 | -65.8844
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 366.2029 | 0 | 0 | 0 | 366.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1110.1377 | 910.942 | 0 | 0 | 199.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 428.3267 | 76.6731 | 0 | 7.1706 | 344.4831 | 384.9539 | 128.7962 | 0 | 68.7574 | 187.4003 | -45.5996
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 255.1008 | 11.5187 | 0 | 0 | 243.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv. Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018)
No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 55781.2095 | 6448.2163 | 10902.9051 | 38430.088 | 74259.6564 | 12993.7397 | 27759.6259 | 33506.2908 | -12.8123
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 496.7927 | 136.7682 | 35.9409 | 324.0836 | 361.0238 | 283.098 | 74.3513 | 3.5745 | -98.897
2 | CC Altamira II | 2528.5876 | 139.8643 | 354.3568 | 2034.3665 | 3331.2547 | 154.8762 | 950.8556 | 2225.5229 | 9.3964
3 | CC Bajío | 3108.3649 | 79.7137 | 927.4916 | 2101.1596 | 3120.1509 | 159.6772 | 1319.3271 | 1641.1466 | -21.8933
4 | CC Campeche | 1463.7153 | 157.9421 | 369.9278 | 935.8454 | 396.5388 | 298.1287 | 484.8436 | -386.4335 | -141.2925
5 | CC Hermosillo | 1055.4232 | 109.6895 | 205.0635 | 740.6702 | 1645.7807 | 224.9963 | 339.0118 | 1081.7725 | 46.0532
6 | CT Mérida III | 1550.2381 | 120.8981 | 266.0744 | 1163.2656 | 1571.455 | 191.5153 | 1272.766 | 107.1737 | -90.7868
7 | CC Monterrey III | 1364.9612 | 104.3352 | 314.616 | 946.0099 | 3083.4588 | 206.2378 | 765.295 | 2111.926 | 123.2456
8 | CC Naco-Nogales | 1214.3125 | 154.7571 | 196.4031 | 863.1523 | 1694.3568 | 325.523 | 383.8042 | 985.0296 | 14.12
9 | CC Río Bravo II | 1679.7678 | 231.7836 | 264.6384 | 1183.3458 | 2229.354 | 486.8641 | 823.9099 | 918.58 | -22.3743
10 | CC Mexicali | 1305.3782 | 122.1133 | 367.3422 | 815.9227 | 680.0106 | 239.8504 | 437.0034 | 3.1568 | -99.6131
11 | CC Saltillo | 914.7468 | 174.1405 | 180.5084 | 560.0979 | 1457.1239 | 417.7884 | 621.9868 | 417.3487 | -25.4865
12 | CC Tuxpan II | 1623.9805 | 84.9765 | 351.1832 | 1187.8208 | 3317.1223 | 125.3246 | 1251.3051 | 1940.4926 | 63.3658
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 373.0216 | 35.1851 | 9.6532 | 328.1834 | 1845.7303 | 0 | 0 | 1845.7303 | 462.4082
15 | CC Altamira III y IV | 3658.824 | 482.2059 | 827.68 | 2348.9381 | 7003.737 | 1106.6084 | 2017.1927 | 3879.936 | 65.1783
16 | CC Chihuahua III | 1187.7664 | 133.1662 | 196.4593 | 858.1409 | 2010.7247 | 321.1723 | 387.1253 | 1302.4271 | 51.7731
17 | CC La Laguna II | 2589.6435 | 420.7728 | 347.6394 | 1821.2312 | 3595.2612 | 919.7001 | 1170.2296 | 1505.3315 | -17.3454
18 | CC Río Bravo III | 1747.4403 | 196.0431 | 285.7527 | 1265.6444 | 3136.6775 | 203.9622 | 748.9866 | 2183.7286 | 72.5389
19 | CC Tuxpan III y IV | 4468.5183 | 566.3399 | 802.8267 | 3099.3516 | 5860.1318 | 1137.3464 | 1826.1314 | 2896.6539 | -6.54
20 | CC Altamira V | 4682.4677 | 501.0903 | 1215.4861 | 2965.8913 | 3898.3189 | 1172.0898 | 3668.7549 | -942.5258 | -131.7788
21 | CC Tamazunchale | 3785.6213 | 493.3997 | 824.9582 | 2467.2634 | 7436.9515 | 1377.4276 | 2343.9944 | 3715.5295 | 50.5931
24 | CC Río Bravo IV | 2048.1364 | 336.6167 | 310.8523 | 1400.6675 | 2751.2708 | 393.8375 | 715.8866 | 1641.5467 | 17.1975
25 | CC Tuxpan V | 1884.2452 | 289.2552 | 372.1896 | 1222.8005 | 3170.0794 | 698.7953 | 1157.5369 | 1313.7472 | 7.4376
26 | CC Valladolid III | 2053.3913 | 244.1449 | 241.6125 | 1567.6339 | 1696.5751 | 569.1359 | 1258.3198 | -130.8806 | -108.3489
28 | CCC Norte II | 2116.1496 | 626.6559 | 573.9479 | 915.5457 | 3502.5565 | 772.1466 | 762.6361 | 1967.7738 | 114.9291
29 | CCC Norte | 2402.0472 | 360.6539 | 306.871 | 1734.5223 | 3432.0828 | 942.5632 | 879.7501 | 1609.7695 | -7.1923
31 | CE La Venta III | 634.7845 | 0 | 140.768 | 494.0165 | 189.4778 | 0 | 407.8547 | -218.3768 | -144.2044
33 | CE Oaxaca I | 311.8605 | 0 | 93.8388 | 218.0217 | 210.1799 | 0 | 269.7923 | -59.6123 | -127.3424
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 829.6218 | 0 | 270.0678 | 559.554 | 915.8181 | 0 | 926.088 | -10.2699 | -101.8354
36 | CC Baja California III | 784.1393 | 145.7048 | 169.5688 | 468.8657 | 487.4597 | 265.0743 | 318.1728 | -95.7875 | -120.4296
38 | CC Norte III (Juárez) | 699.1135 | 0 | 0 | 699.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
40 | CE Sureste I | 323.9197 | 0 | 79.1864 | 244.7333 | 228.9929 | 0 | 176.7137 | 52.2792 | -78.6383
43 | CC Noreste | 894.2286 | 0 | 0 | 894.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
49 | CE Sureste IV y V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp. Inv. Dir Ope
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018) *
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2017 | En 2018 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
243 | Total | 408940.8799 | 248069.9292 | 11843.7801 | 259913.7093 | 15050.7669 | 18354.4248 | 33405.1917 |  | 115621.9789 | 149027.1707
214 | Cierres totales | 343215.8704 | 238948.2618 | 9933.0894 | 248881.3513 | 11591.7961 | 13500.0552 | 25091.8513 | 0 | 69242.6678 | 94334.5191
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2072.4345 | 2072.4345 | 0 | 2072.4345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5562.6577 | 5562.6577 | 0 | 5562.6577 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 550.8562 | 550.8562 | 0 | 550.8562 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5780.8057 | 5780.8057 | 0 | 5780.8057 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1227.5378 | 1227.5378 | 0 | 1227.5378 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6174.0915 | 6174.0915 | 0 | 6174.0915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 14063.1746 | 13369.2363 | 264.768 | 13634.0044 | 281.5576 | 147.6126 | 429.1702 |  | -2.899e-12 | 429.1702
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2005.9095 | 2005.9095 | 0 | 2005.9095 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2631.6565 | 2631.6565 | 0 | 2631.6565 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2134.0753 | 2134.0753 | 0 | 2134.0753 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3513.2487 | 3513.2487 | 0 | 3513.2487 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1015.9395 | 1015.9395 | 0 | 1015.9395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 677.0684 | 677.0684 | 0 | 677.0684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1260.4464 | 1260.4464 | 0 | 1260.4464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1454.2282 | 1454.2282 | 0 | 1454.2282 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 893.3417 | 893.3417 | 0 | 893.3417 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 825.4091 | 825.4091 | 0 | 825.4091 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 555.121 | 555.121 | 0 | 555.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 565.9688 | 565.9688 | 0 | 565.9688 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 731.59 | 731.59 | 0 | 731.59 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 902.2679 | 902.2679 | 0 | 902.2679 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 488.1314 | 488.1314 | 0 | 488.1314 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 885.0519 | 885.0519 | 0 | 885.0519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2635.6927 | 2526.7203 | 31.4153 | 2558.1356 | 77.5571 | 0 | 77.5571 |  | 3.1264e-13 | 77.5571
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2302.6652 | 2155.6533 | 38.2834 | 2193.9367 | 108.7285 | 0 | 108.7285 |  | 8.5265e-14 | 108.7285
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2445.4763 | 2395.9695 | 49.5068 | 2445.4763 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6693.6971 | 6621.4287 | 36.0096 | 6657.4383 | 36.2588 | 0 | 36.2588 |  | -1.009e-12 | 36.2588
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 894.9922 | 894.9922 | 0 | 894.9922 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional | 2641.0981 | 2575.9548 | 19.0039 | 2594.9587 | 46.1394 | 0 | 46.1394 |  | -7.816e-14 | 46.1394
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5525.8643 | 5249.5711 | 102.1444 | 5351.7154 | 174.1489 | 0 | 174.1489 |  | 4.5475e-13 | 174.1489
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1289.5546 | 1289.5546 | 0 | 1289.5546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1556.1582 | 1556.1582 | 0 | 1556.1582 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1453.9072 | 1453.9072 | 0 | 1453.9072 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 812.1888 | 812.1888 | 0 | 812.1888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 172.2413 | 172.2413 | 0 | 172.2413 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3473.0717 | 3473.0717 | 0 | 3473.0717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC | 2282.6633 | 2178.0325 | 0 | 2178.0325 | 104.6308 | 0 | 104.6308 |  | 6.9633e-13 | 104.6308
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1317.0823 | 1263.7047 | 53.3776 | 1317.0823 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 296.8708 | 296.8708 | 0 | 296.8708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada | 4959.7645 | 4711.7763 | 57.9382 | 4769.7145 | 190.05 | 0 | 190.05 |  | -5.6843e-14 | 190.05
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2153.8902 | 2042.5677 | 33.8111 | 2076.3788 | 77.5113 | 0 | 77.5113 |  | 4.4054e-13 | 77.5113
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | 877.4145 | 833.5438 | 6.0852 | 839.629 | 37.7855 | 0 | 37.7855 |  | -2.3448e-13 | 37.7855
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 441.1564 | 441.1564 | 0 | 441.1564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental | 1149.0395 | 1091.5876 | 54.7506 | 1146.3382 | 2.7014 | 0 | 2.7014 |  | -4.7073e-14 | 2.7014
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 429.216 | 429.216 | 0 | 429.216 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 898.4598 | 898.4598 | 0 | 898.4598 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1123.1342 | 1041.1496 | 51.824 | 1092.9736 | 30.1606 | 0 | 30.1606 |  | -2.1672e-13 | 30.1606
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2544.1347 | 2416.928 | 127.2067 | 2544.1347 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3057.877 | 2854.9812 | 75.3039 | 2930.2851 | 127.592 | 0 | 127.592 |  | -5.6843e-13 | 127.592
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 574.0696 | 574.0696 | 0 | 574.0696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental | 551.8441 | 516.816 | 8.014 | 524.83 | 27.0141 | 0 | 27.0141 |  | 3.1974e-14 | 27.0141
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 334.3089 | 334.3089 | 0 | 334.3089 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 521.2096 | 521.2096 | 0 | 521.2096 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 424.7476 | 424.7476 | 0 | 424.7476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 275.933 | 261.4102 | 14.5228 | 275.933 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental | 1563.9195 | 1485.7235 | 4.0165 | 1489.74 | 74.1795 | 0 | 74.1795 |  | -1.9895e-13 | 74.1795
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 607.5277 | 607.5277 | 0 | 607.5277 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2273.4771 | 2273.4771 | 0 | 2273.4771 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1544.011 | 1462.7473 | 81.2637 | 1544.011 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12715.5818 | 9815.3117 | 874.2706 | 10689.5823 | 739.7669 | 878.3537 | 1618.1206 |  | 407.8789 | 2025.9995
63 | CH El Cajón | 16715.7778 | 6062.9085 | 280.3387 | 6343.2472 | 280.3387 | 560.6773 | 841.016 |  | 9531.5146 | 10372.5306
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 134.2386 | 134.2386 | 0 | 134.2386 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1370.0882 | 1299.6889 | 7.8815 | 1307.5704 | 62.5178 | 0 | 62.5178 |  | -4.1922e-13 | 62.5178
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1503.5978 | 1411.8325 | 58.2711 | 1470.1036 | 33.4942 | 0 | 33.4942 |  | 4.9738e-14 | 33.4942
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 410.1808 | 410.1808 | 0 | 410.1808 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1861.832 | 1230.831 | 90.1542 | 1320.9851 | 105.2918 | 178.3622 | 283.654 |  | 257.1929 | 540.8469
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 666.0474 | 666.0474 | 0 | 666.0474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 744.2929 | 707.0783 | 0 | 707.0783 | 37.2146 | 0 | 37.2146 |  | 1.4211e-14 | 37.2146
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 272.2568 | 272.2568 | 0 | 272.2568 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 619.8741 | 619.8741 | 0 | 619.8741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira | 849.1845 | 679.3476 | 42.4592 | 721.8068 | 42.4592 | 84.9184 | 127.3777 |  | 5.6843e-14 | 127.3777
74 | RM Botello | 127.3117 | 114.5806 | 6.3656 | 120.9461 | 6.3656 | 0 | 6.3656 |  | 3.1086e-14 | 6.3656
75 | RM Carbón II | 231.7405 | 212.3489 | 7.8045 | 220.1535 | 11.587 | 0 | 11.587 |  | -3.5527e-15 | 11.587
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 376.3578 | 376.3578 | 0 | 376.3578 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 288.869 | 259.9821 | 14.4435 | 274.4256 | 14.4435 | 0 | 14.4435 |  | -2.6645e-14 | 14.4435
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.9465 | 4.9465 | 0 | 4.9465 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2554.7965 | 2427.0567 | 96.7019 | 2523.7585 | 31.0379 | 0 | 31.0379 |  | 4.6185e-14 | 31.0379
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 591.4308 | 591.4308 | 0 | 591.4308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.0331 | 12.0331 | 0 | 12.0331 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 18.3565 | 16.5208 | 0.91782 | 17.4387 | 0.91782 | 0 | 0.91782 |  | 4.2188e-15 | 0.91782
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 270.927 | 270.927 | 0 | 270.927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 986.7214 | 986.7214 | 0 | 986.7214 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 269.5432 | 269.5432 | 0 | 269.5432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | RM Punta Prieta | 230.9476 | 219.4002 | 5.7888 | 225.189 | 5.7586 | 0 | 5.7586 |  | -5.5067e-14 | 5.7586
92 | RM Salamanca 1_/ | 648.7988 | 648.7988 | 0 | 648.7988 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango | 348.338 | 328.1668 | 18.2315 | 346.3983 | 1.9397 | 0 | 1.9397 |  | -3.5971e-14 | 1.9397
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 116.1202 | 116.1202 | 0 | 116.1202 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 154.5038 | 154.5038 | 0 | 154.5038 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 69.7801 | 69.7801 | 0 | 69.7801 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 898.7779 | 853.839 | 44.9389 | 898.7779 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | SLT 701 Occidente-Centro | 1596.7848 | 1489.6764 | 59.0067 | 1548.6831 | 48.1017 | 0 | 48.1017 |  | 2.8422e-14 | 48.1017
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 559.2153 | 537.091 | 7.3747 | 544.4658 | 7.3747 | 7.3747 | 14.7495 |  | -2.3803e-13 | 14.7495
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 386.8561 | 386.8561 | 0 | 386.8561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 134.1931 | 134.1931 | 0 | 134.1931 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3735.9756 | 3285.2018 | 179.0617 | 3464.2635 | 49.7889 | 11.2104 | 60.9993 |  | 210.7128 | 271.7121
105 | SLT 709 Sistemas Sur | 2034.8026 | 1927.7077 | 107.0949 | 2034.8026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 1494.0448 | 1419.3426 | 40.4208 | 1459.7634 | 34.2814 | 0 | 34.2814 |  | -4.9738e-13 | 34.2814
107 | CCI Baja California Sur II | 1213.1597 | 1145.7619 | 0 | 1145.7619 | 67.3978 | 0 | 67.3978 |  | 0 | 67.3978
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 687.1258 | 687.1258 | 0 | 687.1258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 105.3128 | 105.3128 | 0 | 105.3128 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 631.2122 | 473.4092 | 63.1212 | 536.5304 | 31.5606 | 63.1212 | 94.6818 |  | -1.9895e-13 | 94.6818
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 274.5523 | 255.8351 | 14.2131 | 270.0482 | 4.5042 | 0 | 4.5042 |  | -3.4639e-14 | 4.5042
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 718.9588 | 718.9588 | 0 | 718.9588 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 612.6894 | 582.055 | 30.6345 | 612.6894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 886.4443 | 886.4443 | 0 | 886.4443 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 413.6192 | 413.6192 | 0 | 413.6192 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 216.6909 | 216.6909 | 0 | 216.6909 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 106.2566 | 106.2566 | 0 | 106.2566 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1079.0284 | 1052.6219 | 26.4065 | 1079.0284 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano | 1694.365 | 1607.3389 | 13.916 | 1621.2548 | 73.1102 | 0 | 73.1102 |  | -6.537e-13 | 73.1102
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1429.0619 | 1357.6088 | 21.5093 | 1379.1181 | 49.9438 | 0 | 49.9438 |  | -3.2685e-13 | 49.9438
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1332.6987 | 1332.6987 | 0 | 1332.6987 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1839.9558 | 1554.8591 | 71.3173 | 1626.1764 | 131.0227 | 55.1711 | 186.1939 |  | 27.5856 | 213.7794
132 | CE La Venta II | 2189.397 | 1459.598 | 145.9598 | 1605.5578 | 72.9799 | 145.9598 | 218.9397 |  | 364.8995 | 583.8392
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 136.4104 | 136.4104 | 0 | 136.4104 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 179.6484 | 179.6484 | 0 | 179.6484 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente | 240.0866 | 214.5904 | 12.623 | 227.2134 | 6.4366 | 6.4366 | 12.8732 |  | 3.5527e-15 | 12.8732
140 | SE 914 División Centro Sur | 262.2649 | 146.3908 | 9.7594 | 156.1502 | 12.0657 | 19.5188 | 31.5845 |  | 74.5303 | 106.1148
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 233.1344 | 221.4777 | 11.6567 | 233.1344 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico | 835.9798 | 756.9729 | 79.007 | 835.9798 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo | 1615.2242 | 1534.3438 | 56.5754 | 1590.9191 | 24.3051 | 0 | 24.3051 |  | -5.258e-13 | 24.3051
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 1109.2162 | 1051.2448 | 10.5991 | 1061.8439 | 47.3723 | 0 | 47.3723 |  | 7.1054e-15 | 47.3723
146 | CH La Yesca | 25069.125 | 5120.164 | 566.7804 | 5686.9444 | 608.248 | 1133.5608 | 1741.8088 |  | 17640.3717 | 19382.1805
147 | CCC Baja California | 3495.6388 | 2971.293 | 174.7819 | 3146.0749 | 174.7819 | 174.7819 | 349.5639 |  | 1.1369e-12 | 349.5639
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 553.9924 | 550.0386 | 0.98844 | 551.0271 | 0.98844 | 1.9769 | 2.9653 |  | 5.2847e-14 | 2.9653
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 897.9213 | 850.6623 | 18.4693 | 869.1315 | 28.7897 | 0 | 28.7897 |  | 1.0303e-13 | 28.7897
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 950.7684 | 893.447 | 47.5384 | 940.9854 | 3.261 | 3.261 | 6.522 |  | 3.261 | 9.783
151 | SE 1006 Central----Sur | 310.9635 | 166.3378 | 15.5482 | 181.886 | 27.1095 | 31.0963 | 58.2058 |  | 70.8716 | 129.0774
152 | SE 1005 Noroeste | 1217.1752 | 921.0444 | 100.2934 | 1021.3379 | 35.6797 | 35.6797 | 71.3593 |  | 124.478 | 195.8374
156 | RM Infiernillo | 338.9151 | 276.7437 | 13.4108 | 290.1545 | 20.3169 | 24.3803 | 44.6972 |  | 4.0634 | 48.7605
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3051.7013 | 2191.6173 | 305.1701 | 2496.7875 | 249.7437 | 305.1701 | 554.9138 |  | 6.8212e-13 | 554.9138
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 264.4291 | 264.4291 | 0 | 264.4291 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 90.1737 | 90.1737 | 0 | 90.1737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.76 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 84.7336 | 80.497 | 4.2367 | 84.7336 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II | 38.0048 | 34.2043 | 3.8005 | 38.0048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 313.7267 | 313.7267 | 0 | 313.7267 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 782.969 | 476.2915 | 42.8083 | 519.0998 | 85.6166 | 85.6166 | 171.2332 |  | 92.636 | 263.8692
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 116.9093 | 111.0731 | 5.8362 | 116.9093 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1216.6415 | 1007.8719 | 97.3811 | 1105.253 | 68.1294 | 43.2591 | 111.3884 |  | 3.1264e-13 | 111.3884
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2890.9714 | 1445.4857 | 96.3657 | 1541.8514 | 192.7314 | 192.7314 | 385.4629 |  | 963.6571 | 1349.12
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 657.0567 | 657.0567 | 0 | 657.0567 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1601.8229 | 897.5789 | 80.0911 | 977.6701 | 80.0911 | 160.1823 | 240.2734 |  | 383.8793 | 624.1528
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 721.7119 | 344.6135 | 37.7098 | 382.3234 | 75.4197 | 75.4197 | 150.8393 |  | 188.5492 | 339.3885
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.7745 | 18.5809 | 1.2387 | 19.8196 | 2.4774 | 2.4774 | 4.9549 |  | -5.3291e-15 | 4.9549
181 | RM CN Laguna Verde | 12926.7942 | 6500.0858 | 273.887 | 6773.9729 | 273.887 | 547.774 | 821.661 |  | 5331.1602 | 6152.8213
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 640.7668 | 607.8854 | 32.8815 | 640.7668 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 115.4183 | 103.8764 | 11.5418 | 115.4183 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 465.2947 | 261.1828 | 19.0571 | 280.2399 | 33.6327 | 52.6898 | 86.3226 |  | 98.7322 | 185.0548
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 321.7872 | 187.2219 | 13.0149 | 200.2368 | 19.9873 | 33.0022 | 52.9896 |  | 68.5608 | 121.5504
190 | SE 1120 Noroeste | 988.3602 | 527.2004 | 47.9469 | 575.1473 | 97.5115 | 93.3592 | 190.8707 |  | 222.3422 | 413.2128
191 | SE 1121 Baja California | 109.7827 | 68.1692 | 1.9915 | 70.1607 | 7.4845 | 9.476 | 16.9606 |  | 22.6614 | 39.622
192 | SE 1122 Golfo Norte | 775.2833 | 477.3737 | 68.5531 | 545.9268 | 42.9179 | 79.27 | 122.1878 |  | 107.1687 | 229.3565
193 | SE 1123 Norte | 76.3427 | 57.2571 | 0 | 57.2571 | 7.6343 | 7.6343 | 15.2685 |  | 3.8171 | 19.0857
194 | SE 1124 Bajío Centro | 786.4462 | 487.4008 | 41.1853 | 528.5861 | 82.3706 | 82.3706 | 164.7413 |  | 93.1189 | 257.8602
195 | SE 1125 Distribución | 1940.3806 | 1371.9017 | 94.7961 | 1466.6979 | 101.5558 | 186.2466 | 287.8025 |  | 185.8803 | 473.6827
197 | SE 1127 Sureste | 319.19 | 223.5308 | 15.8268 | 239.3576 | 27.9056 | 31.933 | 59.8386 |  | 19.9938 | 79.8324
198 | SE 1128 Centro Sur | 402.668 | 201.698 | 17.286 | 218.984 | 25.2021 | 42.4881 | 67.6902 |  | 115.9938 | 183.684
199 | SE 1129 Compensación redes | 310.8191 | 220.3936 | 14.1544 | 234.548 | 17.2598 | 20.4815 | 37.7413 |  | 38.5298 | 76.2711
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1399.7195 | 548.7026 | 115.2915 | 663.9941 | 175.9728 | 143.4649 | 319.4376 |  | 416.2878 | 735.7255
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1773.5686 | 845.6895 | 123.673 | 969.3625 | 143.6948 | 182.5965 | 326.2913 |  | 477.9148 | 804.2061
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2628.5912 | 1088.7556 | 142.8686 | 1231.6242 | 205.0439 | 285.7372 | 490.7811 |  | 906.186 | 1396.967
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 739.4373 | 596.602 | 24.6974 | 621.2994 | 9.0875 | 18.1751 | 27.2626 |  | 90.8753 | 118.1379
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2135.4576 | 1495.3228 | 212.5458 | 1707.8687 | 160.508 | 230.2627 | 390.7707 |  | 36.8182 | 427.5889
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2336.5234 | 1656.6007 | 201.2826 | 1857.8834 | 253.2207 | 193.2419 | 446.4626 |  | 32.1774 | 478.64
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 845.0896 | 676.0717 | 42.2545 | 718.3262 | 84.509 | 42.2545 | 126.7634 |  | 2.8422e-14 | 126.7634
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 961.396 | 662.8568 | 77.0702 | 739.9269 | 85.2418 | 93.3358 | 178.5776 |  | 42.8915 | 221.4691
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 188.335 | 100.4453 | 6.2778 | 106.7232 | 6.2778 | 12.5557 | 18.8335 |  | 62.7783 | 81.6118
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2771.8728 | 2017.0067 | 47.8929 | 2064.8995 | 266.5923 | 282.7893 | 549.3816 |  | 157.5916 | 706.9732
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3657.7196 | 2515.2175 | 88.7242 | 2603.9418 | 284.7322 | 370.5386 | 655.2708 |  | 398.5071 | 1053.7778
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1245.6378 | 506.7206 | 93.571 | 600.2916 | 96.2522 | 118.4117 | 214.6638 |  | 430.6824 | 645.3462
216 | RM CCC Poza Rica | 3019.5234 | 542.0998 | 151.7011 | 693.801 | 166.2005 | 303.4023 | 469.6028 |  | 1856.1196 | 2325.7225
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3181.6674 | 909.8828 | 129.9833 | 1039.866 | 215.3167 | 259.9665 | 475.2832 |  | 1666.5182 | 2141.8014
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 785.5085 | 552.827 | 78.7969 | 631.6239 | 58.139 | 84.8596 | 142.9987 |  | 10.886 | 153.8846
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 853.1895 | 469.2542 | 42.6595 | 511.9137 | 85.319 | 85.319 | 170.6379 |  | 170.6379 | 341.2758
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21043.3839 | 9176.1318 | 940.1773 | 10116.3091 | 1099.6937 | 1892.3438 | 2992.0375 |  | 7935.0373 | 10927.0748
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.8586 | 61.5435 | 0 | 61.5435 | 10.1261 | 10.1261 | 20.2521 |  | 5.063 | 25.3152
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.8477 | 16.151 | 1.2424 | 17.3934 | 1.2424 | 2.4848 | 3.7272 |  | 3.7272 | 7.4543
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 507.1985 | 76.0798 | 25.3599 | 101.4397 | 25.3599 | 50.7199 | 76.0798 |  | 329.679 | 405.7588
227 | CG Los Humeros II | 2127.077 | 1007.5628 | 111.9514 | 1119.5142 | 223.9028 | 223.9028 | 447.8057 |  | 559.7571 | 1007.5628
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 391.1728 | 205.542 | 20.5764 | 226.1184 | 20.5764 | 41.1528 | 61.7291 |  | 103.3253 | 165.0544
229 | CT TG Baja California II | 2083.0604 | 859.3421 | 113.685 | 973.0271 | 163.8233 | 227.3701 | 391.1934 |  | 718.8399 | 1110.0333
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.7346 | 90.1142 | 6.4367 | 96.551 | 12.8735 | 12.8735 | 25.7469 |  | 6.4367 | 32.1837
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 172.0037 | 120.4026 | 8.6002 | 129.0028 | 17.2004 | 17.2004 | 34.4007 |  | 8.6002 | 43.0009
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 718.093 | 0 | 6.0419 | 6.0419 | 31.993 | 31.993 | 63.9859 |  | 648.0652 | 712.0511
235 | CCI Baja California Sur IV | 1962.6098 | 682.3224 | 98.4836 | 780.8061 | 98.4836 | 196.9673 | 295.4509 |  | 886.3528 | 1181.8037
236 | CCI Baja California Sur III | 1843.0714 | 921.5357 | 92.1536 | 1013.6893 | 184.3071 | 184.3071 | 368.6143 |  | 460.7679 | 829.3821
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 231.2733 | 35.9701 | 11.5637 | 47.5338 | 14.9919 | 23.1273 | 38.1192 |  | 145.6204 | 183.7395
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1706.7714 | 422.887 | 84.0476 | 506.9346 | 95.6833 | 179.7309 | 275.4142 |  | 924.4226 | 1199.8368
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1370.8335 | 632.504 | 45.3554 | 677.8594 | 95.5632 | 140.4939 | 236.0571 |  | 456.917 | 692.9741
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 379.9534 | 159.0397 | 20.4208 | 179.4605 | 34.0518 | 40.8416 | 74.8934 |  | 125.5995 | 200.4929
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1245.7762 | 616.2689 | 87.3692 | 703.6381 | 150.7873 | 126.8363 | 277.6236 |  | 264.5145 | 542.1381
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 898.7071 | 554.7174 | 50.4289 | 605.1463 | 100.8577 | 100.8577 | 201.7154 |  | 91.8453 | 293.5608
251 | SE 1421 Distribución Sur | 514.5365 | 142.3179 | 20.7745 | 163.0925 | 25.3599 | 46.1345 | 71.4944 |  | 279.9496 | 351.444
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 158.7901 | 117.0033 | 0 | 117.0033 | 16.7148 | 16.7148 | 33.4295 |  | 8.3574 | 41.7869
253 | SE 1420 Distribución Norte | 740.717 | 125.2138 | 30.287 | 155.5008 | 40.4553 | 65.335 | 105.7903 |  | 479.4259 | 585.2162
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 754.7514 | 307.4933 | 39.9595 | 347.4529 | 72.257 | 79.919 | 152.176 |  | 255.1225 | 407.2985
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 478.3069 | 126.4488 | 25.1327 | 151.5815 | 25.1327 | 50.2654 | 75.3982 |  | 251.3272 | 326.7254
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.8178 | 15.2152 | 3.043 | 18.2582 | 3.043 | 6.0861 | 9.1291 |  | 30.4304 | 39.5595
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1399.8599 | 368.3842 | 73.6768 | 442.061 | 73.6768 | 147.3537 | 221.0305 |  | 736.7684 | 957.7989
286 | CCI Baja California Sur V | 2143.9392 | 321.5909 | 107.197 | 428.7878 | 107.197 | 214.3939 | 321.5909 |  | 1393.5605 | 1715.1513
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa II | 1229.8721 | 57.2524 | 28.2975 | 85.5499 | 83.4959 | 84.5229 | 168.0188 |  | 976.3034 | 1144.3222
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1406.9938 | 370.2615 | 74.0523 | 444.3138 | 74.0523 | 148.1046 | 222.1569 |  | 740.5231 | 962.68
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1048.2679 | 314.7572 | 55.516 | 370.2732 | 55.516 | 111.0319 | 166.5479 |  | 511.4469 | 677.9947
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 402.2762 | 112.4722 | 21.1825 | 133.6547 | 21.1825 | 42.3649 | 63.5474 |  | 205.0741 | 268.6215
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 161.7908 | 44.9875 | 8.3431 | 53.3306 | 8.3431 | 16.6862 | 25.0293 |  | 83.431 | 108.4602
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1419.6533 | 140.9423 | 37.2998 | 178.2421 | 67.0867 | 104.3865 | 171.4732 |  | 1069.938 | 1241.4113
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte | 1590.2129 | 85.0908 | 45.2275 | 130.3183 | 91.421 | 113.8416 | 205.2626 |  | 1254.632 | 1459.8946
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1039.9173 | 157.2035 | 53.473 | 210.6765 | 60.3946 | 106.946 | 167.3406 |  | 661.9002 | 829.2408
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 358.2713 | 10.8889 | 7.8168 | 18.7058 | 23.7255 | 24.4122 | 48.1377 |  | 291.4278 | 339.5655
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1346.2542 | 113.5006 | 32.9793 | 146.48 | 68.9575 | 94.7988 | 163.7563 |  | 1036.018 | 1199.7742
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 301.7388 | 46.8589 | 15.6196 | 62.4785 | 15.6196 | 31.2393 | 46.8589 |  | 192.4014 | 239.2603
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 903.5561 | 45.1778 | 45.1778 | 90.3556 | 90.3556 | 90.3556 | 180.7112 |  | 632.4892 | 813.2004
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1214.5735 | 66.6668 | 22.2072 | 88.874 | 69.9476 | 76.7829 | 146.7305 |  | 978.969 | 1125.6995
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.899 | 0 | 0 | 0 | 0.10759 | 3.1035 | 3.2111 |  | 87.688 | 90.899
29 | Cierres Parciales | 65725.0096 | 9121.6674 | 1910.6906 | 11032.358 | 3458.9709 | 4854.3696 | 8313.3404 |  | 46379.3111 | 54692.6516
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9419.5419 | 677.6133 | 120.063 | 797.6763 | 492.0122 | 609.4251 | 1101.4373 |  | 7520.4282 | 8621.8656
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3524.6614 | 2071.5214 | 280.3151 | 2351.8365 | 328.6012 | 333.7197 | 662.3209 |  | 510.5039 | 1172.8249
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1060.2669 | 463.1843 | 56.4616 | 519.6459 | 92.3313 | 102.9138 | 195.2452 |  | 345.3759 | 540.621
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 735.9399 | 518.1458 | 61.2075 | 579.3533 | 58.3646 | 79.7147 | 138.0793 |  | 18.5072 | 156.5866
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1218.2665 | 319.7353 | 47.0297 | 366.765 | 65.3137 | 104.9821 | 170.2957 |  | 681.2058 | 851.5016
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2219.0976 | 1163.3388 | 134.9103 | 1298.2491 | 210.7678 | 233.3308 | 444.0986 |  | 476.7498 | 920.8485
242 | SE 1323 Distribución Sur | 289.1296 | 208.8158 | 0 | 208.8158 | 32.1255 | 32.1255 | 64.251 |  | 16.0628 | 80.3138
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 803.0872 | 345.8262 | 35.7207 | 381.547 | 67.0415 | 84.8827 | 151.9242 |  | 269.616 | 421.5402
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 890.652 | 247.7622 | 47.469 | 295.2312 | 64.4792 | 94.938 | 159.4172 |  | 436.0036 | 595.4208
259 | SE 1521 Distribución Sur | 576.6424 | 90.0315 | 21.1836 | 111.2151 | 31.0341 | 48.475 | 79.5091 |  | 385.9181 | 465.4272
260 | SE 1520 Distribución Norte | 210.4313 | 5.6586 | 0.70912 | 6.3677 | 7.3311 | 7.9599 | 15.291 |  | 188.7726 | 204.0635
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7559.4051 | 1740.8476 | 373.0653 | 2113.913 | 434.9229 | 763.388 | 1198.3109 |  | 4247.1812 | 5445.4922
264 | CC Centro | 11889.6082 | 355.7282 | 373.1747 | 728.9029 | 570.6494 | 926.3776 | 1497.027 |  | 9663.6782 | 11160.7052
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 593.7264 | 67.4284 | 25.7212 | 93.1495 | 37.2887 | 54.5844 | 91.8731 |  | 408.7039 | 500.5769
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1577.5291 | 384.444 | 81.405 | 465.849 | 89.3381 | 162.81 | 252.1481 |  | 859.532 | 1111.6801
278 | RM CT José López Portillo | 1072.9586 | 0 | 0 | 0 | 35.7653 | 35.7653 | 71.5306 |  | 1001.428 | 1072.9586
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 389.9915 | 38.1499 | 12.2942 | 50.4441 | 13.851 | 30.4769 | 44.328 |  | 295.2194 | 339.5474
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 791.8955 | 0 | 1.2929 | 1.2929 | 79.4361 | 82.8608 | 162.297 |  | 628.3057 | 790.6026
284 | SE Los Humeros III Fase A | 862.1773 | 45.3778 | 45.3778 | 90.7555 | 45.3778 | 90.7555 | 136.1333 |  | 635.2886 | 771.4218
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 357.5773 | 32.3806 | 10.7935 | 43.1742 | 11.5694 | 26.4498 | 38.0192 |  | 276.3839 | 314.4032
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1721.3916 | 0 | 7.5476 | 7.5476 | 67.4433 | 67.4433 | 134.8865 |  | 1578.9574 | 1713.8439
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 205.3496 | 0 | 0 | 0 | 21.6158 | 21.6158 | 43.2315 |  | 162.1181 | 205.3496
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 210.6258 | 0 | 4.4034 | 4.4034 | 13.0381 | 13.0381 | 26.0763 |  | 180.1461 | 206.2224
312 | RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 265.4255 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | 13.9698 | 18.3935 | 32.3633 |  | 226.0774 | 258.4406
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1908.7789 | 0 | 5.2589 | 5.2589 | 70.6382 | 70.6382 | 141.2764 |  | 1762.2436 | 1903.52
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 267.53 | 10.3308 | 5.1654 | 15.4962 | 11.3675 | 16.9326 | 28.3001 |  | 223.7336 | 252.0338
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 6821.6351 | 317.8221 | 90.7266 | 408.5487 | 263.4643 | 352.5379 | 616.0022 |  | 5797.0842 | 6413.0864
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 481.8044 | 0 | 2.0246 | 2.0246 | 29.2883 | 31.6337 | 60.9219 |  | 418.8578 | 479.7798
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7799.883 | 17.5246 | 60.3849 | 77.9095 | 200.5446 | 356.2009 | 556.7455 |  | 7165.228 | 7721.9735
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.0553 correspondiente al cierre de junio de 2018.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp. Inv. Dir. Cond Costo Tot.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2017 | PEF 2018 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 836704.4915 | 823055.8648 | -1.6312 | 789637.0697 | 487467.6744 | 59.2266 | 152262.2184 | 335205.456
Inversión directa |  |  | 566430.3043 | 552781.6776 | -2.4096 | 519360.877 | 259501.0281 | 46.9446 | 110473.8575 | 149027.1707
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2072.4345 | 2072.4345 | 0 | 2072.4345 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5562.6576 | 5562.6576 | 0 | 5562.6577 | -2.28e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.28e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 550.8562 | 550.8562 | 0 | 550.8562 | -1.425e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.425e-13
4 | CC | Monterrey II | 6640.0471 | 6640.0471 | 3.512e-09 | 5780.8057 | 1.14e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.14e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1228.8214 | 1228.8214 | -3.7955e-08 | 1227.5378 | 1.425e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.425e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6174.0915 | 6174.0915 | 0 | 6174.0915 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14063.1746 | 14063.1746 | 0 | 14063.1746 | 429.1702 | 3.0517 | 0 | 429.1702
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2005.9095 | 2005.9095 | -2.3251e-08 | 2005.9095 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2660.694 | 2660.694 | 1.7529e-08 | 2631.6565 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2134.0753 | 2134.0753 | 0 | 2134.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3513.2485 | 3513.2485 | -1.3276e-08 | 3513.2487 | 5.7001e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.7001e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1015.9395 | 1015.9395 | -2.2954e-08 | 1015.9395 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 677.0684 | 677.0684 | 0 | 677.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1260.4464 | 1260.4464 | 1.8501e-08 | 1260.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1454.229 | 1454.229 | 0 | 1454.2282 | 2.85e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.85e-13
17 | LT | 301 Centro | 893.3416 | 893.3416 | 5.2209e-08 | 893.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 825.4091 | 825.4091 | 5.6506e-08 | 825.4091 | 1.425e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.425e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 555.1211 | 555.1211 | 0 | 555.121 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 565.9688 | 565.9688 | 0 | 565.9688 | -7.1251e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.1251e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 731.59 | 731.59 | -3.1876e-08 | 731.59 | 1.425e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.425e-13
22 | SE | 306 Sureste | 902.2679 | 902.2679 | 0 | 902.2679 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 488.1314 | 488.1314 | 0 | 488.1314 | 7.1251e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.1251e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 885.0518 | 885.0518 | 2.6349e-08 | 885.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2635.6927 | 2635.6927 | 1.7696e-08 | 2635.6927 | 77.5571 | 2.9426 | 0 | 77.5571
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | 2302.6652 | 2302.6652 | 0 | 2302.6652 | 108.7285 | 4.7219 | 0 | 108.7285
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2445.4764 | 2445.4764 | -9.5361e-09 | 2445.4763 | 2.85e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.85e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6693.6971 | 6693.6971 | 3.4839e-09 | 6693.6971 | 36.2588 | 0.54169 | 0 | 36.2588
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 894.9922 | 894.9923 | 2.6056e-08 | 894.9922 | -2.85e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.85e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2641.0983 | 2641.0983 | 8.8297e-09 | 2641.0981 | 46.1394 | 1.747 | 0 | 46.1394
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5525.8643 | 5525.8643 | 4.2202e-09 | 5525.8643 | 174.1489 | 3.1515 | 0 | 174.1489
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1289.5546 | 1289.5546 | -3.6168e-08 | 1289.5546 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1556.1581 | 1556.1581 | 2.9971e-08 | 1556.1582 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1453.9072 | 1453.9072 | -3.2079e-08 | 1453.9072 | -2.85e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.85e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 812.1888 | 812.1888 | -2.8713e-08 | 812.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 172.2414 | 172.2414 | 1.3539e-07 | 172.2413 | 3.5625e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.5625e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3473.0717 | 3473.0717 | -6.7146e-09 | 3473.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC | 2282.6634 | 2282.6634 | 0 | 2282.6633 | 104.6308 | 4.5837 | 0 | 104.6308
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1317.0823 | 1317.0823 | 0 | 1317.0823 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 296.8708 | 296.8708 | 0 | 296.8708 | -3.5625e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.5625e-14
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada | 4959.7645 | 4959.7645 | 0 | 4959.7645 | 190.05 | 3.8318 | 0 | 190.05
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2153.8901 | 2153.8901 | 2.1654e-08 | 2153.8902 | 77.5113 | 3.5987 | 0 | 77.5113
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 877.4146 | 877.4146 | 0 | 877.4145 | 37.7855 | 4.3065 | 0 | 37.7855
44 | SE | 412 Compensación Norte | 441.1564 | 441.1564 | 0 | 441.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1149.0395 | 1149.0395 | 0 | 1149.0395 | 2.7014 | 0.2351 | 0 | 2.7014
46 | SE | 503 Oriental | 429.2161 | 429.2161 | 0 | 429.216 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 898.4598 | 898.4598 | 5.1911e-08 | 898.4598 | 2.85e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.85e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1123.1343 | 1123.1343 | -4.1527e-08 | 1123.1342 | 30.1606 | 2.6854 | 0 | 30.1606
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2544.1347 | 2544.1347 | -9.1662e-09 | 2544.1347 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3057.8771 | 3057.8771 | 1.5252e-08 | 3057.877 | 127.592 | 4.1726 | 0 | 127.592
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 574.0694 | 574.0694 | 8.1245e-08 | 574.0696 | 7.1251e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.1251e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental | 551.8441 | 551.8441 | -8.4517e-08 | 551.8441 | 27.0141 | 4.8952 | 0 | 27.0141
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 334.3089 | 334.3089 | -1.3951e-07 | 334.3089 | -7.1251e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.1251e-14
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 521.2096 | 521.2096 | -4.4742e-08 | 521.2096 | -1.425e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.425e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 424.7477 | 424.7477 | 5.4903e-08 | 424.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 275.933 | 275.933 | 1.6903e-07 | 275.933 | -7.1251e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.1251e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1563.9197 | 1563.9197 | 2.9823e-08 | 1563.9195 | 74.1795 | 4.7432 | 0 | 74.1795
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 607.5276 | 607.5276 | -7.6771e-08 | 607.5277 | 1.425e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.425e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2273.4772 | 2273.4772 | 1.0257e-08 | 2273.4771 | -5.7001e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.7001e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1544.011 | 1544.011 | -1.5104e-08 | 1544.011 | 5.7001e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.7001e-13
62 | CCC | Pacífico | 17243.3168 | 12715.5818 | -26.2579 | 12715.5818 | 2025.9995 | 15.9332 | 0 | 2025.9995
63 | CH | El Cajón | 16715.7781 | 16715.7781 | 1.3951e-09 | 16715.7778 | 10372.5306 | 62.0523 | 0 | 10372.5306
64 | LT | Líneas Centro | 134.2387 | 134.2387 | 1.7372e-07 | 134.2386 | 1.7813e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7813e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1370.0882 | 1370.0882 | -1.7021e-08 | 1370.0882 | 62.5178 | 4.5631 | 0 | 62.5178
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1503.5978 | 1503.5978 | 0 | 1503.5978 | 33.4942 | 2.2276 | 0 | 33.4942
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 410.1808 | 410.1808 | 0 | 410.1808 | -7.1251e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.1251e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1861.832 | 1861.832 | -2.5051e-08 | 1861.832 | 540.8469 | 29.0492 | 0 | 540.8469
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 666.0474 | 666.0474 | -7.0025e-08 | 666.0474 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 744.293 | 744.293 | -6.2664e-08 | 744.2929 | 37.2146 | 5 | 0 | 37.2146
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 272.2568 | 272.2568 | -1.7131e-07 | 272.2568 | -7.1251e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.1251e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 619.8741 | 619.8741 | -7.5241e-08 | 619.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 849.1845 | 849.1845 | 5.4924e-08 | 849.1845 | 127.3777 | 15 | 0 | 127.3777
74 | RM | Botello | 127.3117 | 127.3117 | -1.8317e-07 | 127.3117 | 6.3656 | 5 | 0 | 6.3656
75 | RM | Carbón II | 231.7405 | 231.7405 | -1.0063e-07 | 231.7405 | 11.587 | 5 | 0 | 11.587
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 376.3578 | 376.3578 | 6.1963e-08 | 376.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 288.869 | 288.869 | -8.0729e-08 | 288.869 | 14.4435 | 5 | 0 | 14.4435
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.9465 | 4.9465 | -4.7144e-06 | 4.9465 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2554.7965 | 2554.7965 | 0 | 2554.7965 | 31.0379 | 1.2149 | 0 | 31.0379
80 | RM | Gómez Palacio | 591.4308 | 591.4308 | 0 | 591.4308 | -7.1251e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.1251e-14
82 | RM | Huinalá | 12.0331 | 12.0331 | -3.876e-06 | 12.0331 | 2.2266e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2266e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.3565 | 18.3565 | -1.2704e-06 | 18.3565 | 0.91782 | 5 | 0 | 0.91782
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 270.927 | 270.927 | 0 | 270.927 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 986.7214 | 986.7214 | 0 | 986.7214 | -2.85e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.85e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 269.5432 | 269.5432 | 0 | 269.5432 | -3.5625e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.5625e-14
91 | RM | Punta Prieta | 230.9476 | 230.9476 | -1.0098e-07 | 230.9476 | 5.7586 | 2.4935 | 0 | 5.7586
92 | RM | Salamanca | 648.7988 | 648.7988 | 7.1887e-08 | 648.7988 | 1.425e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.425e-13
93 | RM | Tuxpango | 348.338 | 348.338 | 1.3389e-07 | 348.338 | 1.9397 | 0.55685 | 0 | 1.9397
94 | RM | CT Valle de México | 116.1202 | 116.1202 | 0 | 116.1202 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 154.5038 | 154.5038 | 0 | 154.5038 | 3.5625e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.5625e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 69.7801 | 69.7801 | -3.3419e-07 | 69.7801 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 898.7779 | 898.7779 | -5.1893e-08 | 898.7779 | -1.425e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.425e-13
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1596.7848 | 1596.7848 | 0 | 1596.7848 | 48.1017 | 3.0124 | 0 | 48.1017
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 559.2153 | 559.2153 | 0 | 559.2153 | 14.7495 | 2.6375 | 0 | 14.7495
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 386.8561 | 386.8561 | 1.2056e-07 | 386.8561 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 134.1931 | 134.1931 | 3.4756e-07 | 134.1931 | 3.5625e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.5625e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte 1_/ | 3814.4405 | 3735.9756 | -2.057 | 3735.9756 | 271.7121 | 7.2729 | 0 | 271.7121
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2034.8026 | 2034.8026 | -2.2921e-08 | 2034.8026 | 2.85e-13 | 1.4006e-14 | 0 | 2.85e-13
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1494.0448 | 1494.0448 | 0 | 1494.0448 | 34.2814 | 2.2945 | 0 | 34.2814
107 | CCI | Baja California Sur II | 1213.1597 | 1213.1597 | 3.8445e-08 | 1213.1597 | 67.3978 | 5.5556 | 0 | 67.3978
108 | LT | 807 Durango I | 687.1258 | 687.1258 | -6.7877e-08 | 687.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 105.3128 | 105.3128 | 4.4287e-07 | 105.3128 | 1.7813e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7813e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 631.2122 | 631.2122 | 7.389e-08 | 631.2122 | 94.6818 | 15 | 0 | 94.6818
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 274.5523 | 274.5523 | 0 | 274.5523 | 4.5042 | 1.6406 | 0 | 4.5042
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 718.9588 | 718.9588 | -6.4872e-08 | 718.9588 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 612.6894 | 612.6894 | 0 | 612.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 886.4443 | 886.4443 | 0 | 886.4443 | 1.425e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.425e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 413.6192 | 413.6192 | 0 | 413.6192 | -7.1251e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.1251e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 216.6909 | 216.6909 | 1.0762e-07 | 216.6909 | -7.1251e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.1251e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 106.2565 | 106.2565 | -4.3894e-07 | 106.2566 | -1.7813e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7813e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1079.0279 | 1079.0279 | 2.1612e-08 | 1079.0284 | -2.85e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.85e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1694.365 | 1694.365 | 2.7527e-08 | 1694.365 | 73.1102 | 4.3149 | 0 | 73.1102
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1429.0619 | 1429.0619 | -3.2637e-08 | 1429.0619 | 49.9438 | 3.4949 | 0 | 49.9438
128 | SLT | 803 NOINE | 2341.4964 | 1332.6987 | -43.0835 | 1332.6987 | -2.85e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.85e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1839.9558 | 1839.9558 | 0 | 1839.9558 | 213.7794 | 11.6187 | 0 | 213.7794
132 | CE | La Venta II | 2189.397 | 2189.397 | 0 | 2189.397 | 583.8392 | 26.6667 | 0 | 583.8392
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 136.4104 | 136.4104 | 3.4191e-07 | 136.4104 | -3.5625e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.5625e-14
138 | SE | 911 Noreste | 179.6484 | 179.6484 | 0 | 179.6484 | -7.1251e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.1251e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 240.0866 | 240.0866 | -9.7132e-08 | 240.0866 | 12.8732 | 5.3619 | 0 | 12.8732
140 | SE | 914 División Centro Sur | 625.4263 | 262.2649 | -58.0662 | 262.2649 | 106.1148 | 40.4609 | 0 | 106.1148
141 | SE | 915 Occidental | 233.1344 | 233.1344 | -1.0003e-07 | 233.1344 | 3.5625e-14 | 1.5281e-14 | 0 | 3.5625e-14
142 | SLT | 901 Pacífico | 835.9799 | 835.9799 | 5.5791e-08 | 835.9798 | -2.85e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.85e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1615.2242 | 1615.2242 | 1.4438e-08 | 1615.2242 | 24.3051 | 1.5047 | 0 | 24.3051
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1109.2162 | 1109.2162 | 0 | 1109.2162 | 47.3723 | 4.2708 | 0 | 47.3723
146 | CH | La Yesca | 25069.125 | 25069.125 | 0 | 25069.125 | 19382.1805 | 77.3149 | 0 | 19382.1805
147 | CCC | Baja California | 3495.6388 | 3495.6388 | 0 | 3495.6388 | 349.5639 | 10 | 0 | 349.5639
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 553.9924 | 553.9924 | 8.4189e-08 | 553.9924 | 2.9653 | 0.53527 | 0 | 2.9653
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 897.9213 | 897.9213 | -5.1942e-08 | 897.9213 | 28.7897 | 3.2063 | 0 | 28.7897
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 950.7684 | 950.7684 | -4.9055e-08 | 950.7684 | 9.783 | 1.029 | 0 | 9.783
151 | SE | 1006 Central-Sur | 310.9635 | 310.9635 | 7.4993e-08 | 310.9635 | 129.0774 | 41.5089 | 0 | 129.0774
152 | SE | 1005 Noroeste | 1217.1752 | 1217.1752 | 0 | 1217.1752 | 195.8374 | 16.0895 | 0 | 195.8374
156 | RM | Infiernillo | 338.9151 | 338.9151 | 1.3762e-07 | 338.9151 | 48.7605 | 14.3872 | 0 | 48.7605
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3051.7013 | 3051.7013 | -7.6417e-09 | 3051.7013 | 554.9138 | 18.1838 | 0 | 554.9138
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 264.4291 | 264.4291 | 0 | 264.4291 | 7.1251e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.1251e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 90.1737 | 90.1737 | 2.5861e-07 | 90.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.76 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 84.7336 | 84.7336 | 0 | 84.7336 | -1.7813e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7813e-14
162 | RM | CCC Huinalá II | 38.0048 | 38.0048 | 0 | 38.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 313.7267 | 313.7267 | -7.4333e-08 | 313.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1336.325 | 782.969 | -41.4088 | 782.969 | 263.8692 | 33.7011 | 0 | 263.8692
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 116.9093 | 116.9093 | 1.9947e-07 | 116.9093 | -5.3438e-14 | -4.5709e-14 | 0 | -5.3438e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1216.6415 | 1216.6415 | 3.8335e-08 | 1216.6415 | 111.3884 | 9.1554 | 0 | 111.3884
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2890.9714 | 2890.9714 | 0 | 2890.9714 | 1349.12 | 46.6667 | 0 | 1349.12
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 657.0567 | 657.0567 | -7.0984e-08 | 657.0567 | -2.85e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.85e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1601.8228 | 1601.8228 | 1.4558e-08 | 1601.8229 | 624.1528 | 38.9652 | 0 | 624.1528
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11451.5985 | 11451.5985 | -4.0728e-09 | 11451.5985 | 10653.9222 | 93.0344 | 2032.0567 | 8621.8656
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 721.7119 | 721.7119 | 3.2312e-08 | 721.7119 | 339.3885 | 47.0255 | 0 | 339.3885
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.7745 | 24.7745 | -9.413e-07 | 24.7745 | 4.9549 | 20 | 0 | 4.9549
181 | RM | CN Laguna Verde | 12926.7941 | 12926.7942 | 1.804e-09 | 12926.7942 | 6152.8213 | 47.5974 | 0 | 6152.8213
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 640.7668 | 640.7668 | 0 | 640.7668 | -2.85e-13 | -4.4478e-14 | 0 | -2.85e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 115.4183 | 115.4183 | 0 | 115.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 465.2947 | 465.2947 | 5.0119e-08 | 465.2947 | 185.0548 | 39.7715 | 0 | 185.0548
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5642.3206 | 5642.3206 | -8.2662e-09 | 5642.3206 | 3290.4841 | 58.3179 | 2117.6592 | 1172.8249
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 321.7871 | 321.7871 | -1.4494e-07 | 321.7872 | 121.5504 | 37.7735 | 0 | 121.5504
190 | SE | 1120 Noroeste | 1406.4087 | 988.3602 | -29.7245 | 988.3602 | 413.2128 | 41.8079 | 0 | 413.2128
191 | SE | 1121 Baja California | 109.7827 | 109.7827 | -4.2484e-07 | 109.7827 | 39.622 | 36.0913 | 0 | 39.622
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 775.2833 | 775.2833 | 6.0159e-08 | 775.2833 | 229.3565 | 29.5836 | 0 | 229.3565
193 | SE | 1123 Norte | 76.3427 | 76.3427 | 6.1093e-07 | 76.3427 | 19.0857 | 25 | 0 | 19.0857
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 786.4462 | 786.4462 | 0 | 786.4462 | 257.8602 | 32.788 | 0 | 257.8602
195 | SE | 1125 Distribución | 1940.3806 | 1940.3806 | -2.4037e-08 | 1940.3806 | 473.6827 | 24.4118 | 0 | 473.6827
197 | SE | 1127 Sureste | 319.19 | 319.19 | -7.306e-08 | 319.19 | 79.8324 | 25.0109 | 0 | 79.8324
198 | SE | 1128 Centro Sur | 1072.2468 | 402.668 | -62.4463 | 402.668 | 183.684 | 45.6167 | 0 | 183.684
199 | SE | 1129 Compensación redes | 310.8191 | 310.8191 | 7.5028e-08 | 310.8191 | 76.2711 | 24.5387 | 0 | 76.2711
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1399.7195 | 1399.7195 | -1.6661e-08 | 1399.7195 | 735.7255 | 52.5623 | 0 | 735.7255
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1773.5686 | 1773.5686 | 1.3149e-08 | 1773.5686 | 804.2061 | 45.344 | 0 | 804.2061
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3135.7203 | 2628.5912 | -16.1726 | 2628.5912 | 1396.967 | 53.1451 | 0 | 1396.967
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 739.4373 | 739.4373 | -6.3075e-08 | 739.4373 | 118.1379 | 15.9767 | 0 | 118.1379
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2135.4576 | 2135.4576 | 0 | 2135.4576 | 427.5889 | 20.0233 | 0 | 427.5889
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2336.5234 | 2336.5234 | 9.9807e-09 | 2336.5234 | 478.64 | 20.4851 | 0 | 478.64
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 845.0896 | 845.0896 | -2.7595e-08 | 845.0896 | 126.7634 | 15 | 0 | 126.7634
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 961.396 | 961.396 | -2.4257e-08 | 961.396 | 221.4691 | 23.0362 | 0 | 221.4691
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 188.335 | 188.335 | 0 | 188.335 | 81.6118 | 43.3333 | 0 | 81.6118
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 2693.8777 | 2667.1744 | -0.99126 | 2667.1744 | 2147.5285 | 80.517 | 1606.9075 | 540.621
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2771.8728 | 2771.8728 | -1.6826e-08 | 2771.8728 | 706.9732 | 25.5053 | 0 | 706.9732
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3657.7196 | 3657.7196 | -6.3756e-09 | 3657.7196 | 1053.7778 | 28.8097 | 0 | 1053.7778
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 687.6361 | 687.6361 | 0 | 687.6361 | 156.5866 | 22.7717 | 0 | 156.5866
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2344.1396 | 2344.1437 | 0.00017454 | 2344.1437 | 1977.3787 | 84.354 | 1125.8772 | 851.5016
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste | 4883.1191 | 4834.7512 | -0.99051 | 4834.7512 | 3536.5021 | 73.1476 | 2615.6536 | 920.8485
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1269.5917 | 1269.5917 | -1.8368e-08 | 1245.6378 | 645.3462 | 50.831 | 0 | 645.3462
216 | RM | CCC Poza Rica | 3019.546 | 3019.5234 | -0.00074787 | 3019.5234 | 2325.7225 | 77.0228 | 0 | 2325.7225
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3181.6674 | 3181.6674 | -7.3295e-09 | 3181.6674 | 2141.8014 | 67.3169 | 0 | 2141.8014
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 785.5085 | 785.5085 | -2.9688e-08 | 785.5085 | 153.8846 | 19.5904 | 0 | 153.8846
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 853.1895 | 853.1895 | -2.7333e-08 | 853.1895 | 341.2758 | 40 | 0 | 341.2758
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21242.8746 | 21043.3839 | -0.93909 | 21043.3839 | 10927.0748 | 51.9264 | 0 | 10927.0748
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.8586 | 86.8586 | 5.3697e-07 | 86.8586 | 25.3152 | 29.1453 | 0 | 25.3152
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.8477 | 24.8477 | 9.3852e-07 | 24.8477 | 7.4543 | 30 | 0 | 7.4543
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 508.7115 | 507.1985 | -0.29741 | 507.1985 | 405.7588 | 80 | 0 | 405.7588
227 | CG | Los Humeros II | 2127.077 | 2127.077 | -1.0963e-08 | 2127.077 | 1007.5628 | 47.3684 | 0 | 1007.5628
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 391.1728 | 391.1728 | 5.9616e-08 | 391.1728 | 165.0544 | 42.1948 | 0 | 165.0544
229 | CT | TG Baja California II | 2083.0604 | 2083.0604 | 1.1195e-08 | 2083.0604 | 1110.0333 | 53.2886 | 0 | 1110.0333
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 874.951 | 128.7346 | -85.2866 | 128.7346 | 32.1837 | 25 | 0 | 32.1837
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 172.0037 | 172.0037 | 2.7116e-07 | 172.0037 | 43.0009 | 25 | 0 | 43.0009
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 829.768 | 829.768 | 0 | 718.093 | 712.0511 | 85.8133 | 0 | 712.0511
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1962.6098 | 1962.6098 | 2.3764e-08 | 1962.6098 | 1181.8037 | 60.2159 | 0 | 1181.8037
236 | CCI | Baja California Sur III | 1843.0714 | 1843.0714 | -1.2653e-08 | 1843.0714 | 829.3821 | 45 | 0 | 829.3821
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 1_/ | 274.7576 | 231.2733 | -15.8264 | 231.2733 | 183.7395 | 79.4469 | 0 | 183.7395
242 | SE | 1323 Distribución SUR | 1071.8478 | 900.7036 | -15.9672 | 900.7036 | 691.8878 | 76.8164 | 611.574 | 80.3138
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 1_/ | 2662.552 | 1706.7714 | -35.8972 | 1706.7714 | 1199.8368 | 70.2986 | 0 | 1199.8368
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1900.6729 | 1370.8335 | -27.8764 | 1370.8335 | 692.9741 | 50.5513 | 0 | 692.9741
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE | 1872.771 | 1872.771 | -1.2452e-08 | 1872.771 | 1491.224 | 79.6266 | 1069.6839 | 421.5402
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 379.9534 | 379.9534 | 6.1376e-08 | 379.9534 | 200.4929 | 52.7678 | 0 | 200.4929
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1245.7762 | 1245.7762 | 3.7439e-08 | 1245.7762 | 542.1381 | 43.5181 | 0 | 542.1381
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1150.9568 | 1150.9568 | -2.0261e-08 | 1150.9568 | 855.7256 | 74.3491 | 260.3048 | 595.4208
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 898.7071 | 898.7071 | -2.5948e-08 | 898.7071 | 293.5608 | 32.6648 | 0 | 293.5608
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) 1_/ | 920.5339 | 514.5365 | -44.1046 | 514.5365 | 351.444 | 68.303 | 0 | 351.444
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 158.7901 | 158.7901 | 0 | 158.7901 | 41.7869 | 26.3158 | 0 | 41.7869
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1640.8366 | 1640.7764 | -0.0036668 | 740.717 | 585.2162 | 35.667 | 0 | 585.2162
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8636.9754 | 8636.9353 | -0.00046441 | 7620.9809 | 7620.9809 | 88.2371 | 7620.9809 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) | 1893.461 | 1726.7613 | -8.804 | 1726.7613 | 1615.5462 | 93.5593 | 1150.119 | 465.4272
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 752.9762 | 752.9762 | 0 | 752.9762 | 746.6085 | 99.1543 | 542.545 | 204.0635
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I | 10133.1426 | 10133.1426 | -4.6027e-09 | 10133.1426 | 8019.2297 | 79.1386 | 2573.7375 | 5445.4922
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 754.7514 | 754.7514 | -6.1796e-08 | 754.7514 | 407.2985 | 53.9646 | 0 | 407.2985
264 | CC | Centro | 14762.7295 | 14762.7295 | 0 | 14762.7295 | 14033.8266 | 95.0625 | 2873.1213 | 11160.7052
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3565.351 | 3565.351 | 0 | 1829.0034 | 1829.0034 | 51.2994 | 1829.0034 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 478.3069 | 478.3069 | -9.7511e-08 | 478.3069 | 326.7254 | 68.3087 | 0 | 326.7254
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 413.8259 | 413.8259 | 0 | 413.7612 | 413.8259 | 100 | 413.8259 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.8178 | 57.8178 | -8.0668e-07 | 57.8178 | 39.5595 | 68.4211 | 0 | 39.5595
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) | 2090.0956 | 2069.707 | -0.97549 | 2069.707 | 1976.5574 | 95.4994 | 1475.9805 | 500.5769
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6662.8712 | 5826.0646 | -12.5592 | 5826.0646 | 5360.2157 | 92.0041 | 4248.5355 | 1111.6801
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1399.8599 | 1399.8599 | 0 | 1399.8599 | 957.7989 | 68.4211 | 0 | 957.7989
278 | RM | CT José López Portillo | 4863.2097 | 4863.1696 | -0.00082478 | 4863.1696 | 4863.1696 | 100 | 3790.211 | 1072.9586
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE | 2323.5322 | 2037.6185 | -12.3051 | 2037.6185 | 1987.1744 | 97.5244 | 1647.627 | 339.5474
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1736.1873 | 1736.1873 | 0 | 1736.1873 | 1734.8945 | 99.9255 | 944.2918 | 790.6026
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 933.4539 | 1203.318 | 28.9103 | 235.4101 | 235.4101 | 19.5634 | 235.4101 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 499.1104 | 499.1104 | 9.3447e-08 | 347.9273 | 347.9273 | 69.7095 | 347.9273 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A | 2605.4825 | 2605.4825 | 0 | 2605.4825 | 2514.727 | 96.5167 | 1743.3051 | 771.4218
286 | CCI | Baja California Sur V | 2248.2523 | 2143.9392 | -4.6397 | 2143.9392 | 1715.1513 | 80 | 0 | 1715.1513
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1032.1085 | 930.5659 | -9.8384 | 930.5659 | 887.3917 | 95.3604 | 572.9886 | 314.4032
289 | CH | Chicoasén II | 8021.9087 | 8933.0454 | 11.3581 | 7749.7827 | 7749.7827 | 86.7541 | 7749.7827 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos 1_/ | 1749.0227 | 1229.8721 | -29.6823 | 1229.8721 | 1144.3222 | 93.044 | 0 | 1144.3222
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1406.9939 | 1406.9939 | 3.3149e-08 | 1406.9938 | 962.68 | 68.4211 | 0 | 962.68
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1048.2679 | 1048.2679 | 4.4493e-08 | 1048.2679 | 677.9947 | 64.6776 | 0 | 677.9947
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 402.2762 | 402.2762 | -5.797e-08 | 402.2762 | 268.6215 | 66.7754 | 0 | 268.6215
296 | CC | Empalme I | 14806.3066 | 14806.3066 | 0 | 9563.2569 | 9563.2569 | 64.5891 | 9563.2569 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2885.3419 | 2885.3419 | 0 | 2885.3419 | 2877.7942 | 99.7384 | 1163.9503 | 1713.8439
298 | CC | Valle de México II | 14013.7313 | 14013.7313 | 0 | 8529.7655 | 8529.7655 | 60.8672 | 8529.7655 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 5047.919 | 5047.919 | 0 | 2543.6084 | 2543.6084 | 50.3892 | 2543.6084 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 161.7908 | 161.7908 | -1.4414e-07 | 161.7908 | 108.4602 | 67.0373 | 0 | 108.4602
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) 1_/ | 1557.2658 | 1419.6533 | -8.8368 | 1419.6533 | 1241.4113 | 87.4447 | 0 | 1241.4113
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2159.5373 | 2159.5373 | -2.1597e-08 | 1590.2129 | 1459.8946 | 67.6022 | 0 | 1459.8946
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1277.3622 | 1039.9173 | -18.5887 | 1039.9173 | 829.2408 | 79.741 | 0 | 829.2408
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1925.9105 | 1925.9105 | 0 | 1301.7294 | 1302.5149 | 67.6311 | 1097.1653 | 205.3496
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2346.9514 | 2346.9514 | 0 | 323.6925 | 323.3453 | 13.7772 | 117.123 | 206.2224
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 | 6588.5672 | 6588.5672 | 0 | 6479.4232 | 6479.4232 | 98.3434 | 6479.4232 | 0
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 531.3852 | 531.3251 | -0.011322 | 531.3251 | 524.3402 | 98.6854 | 265.8995 | 258.4406
313 | CC | Empalme II | 14545.4673 | 14545.4673 | 0 | 7961.913 | 7961.913 | 54.7381 | 7961.913 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2850.6796 | 2850.6796 | 8.1805e-09 | 2850.6796 | 2845.4207 | 99.8155 | 941.9007 | 1903.52
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California 1_/ | 396.3139 | 358.2713 | -9.5991 | 358.2713 | 339.5655 | 94.7789 | 0 | 339.5655
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1728.5779 | 1346.2542 | -22.1178 | 1346.2542 | 1199.7742 | 89.1194 | 0 | 1199.7742
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 301.7388 | 301.7388 | 0 | 301.7388 | 239.2603 | 79.2938 | 0 | 239.2603
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente 1_/ | 1093.1342 | 903.556 | -17.3426 | 903.5561 | 813.2004 | 90 | 0 | 813.2004
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1664.0284 | 1214.5735 | -27.01 | 1214.5735 | 1125.6995 | 92.6827 | 0 | 1125.6995
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1177.928 | 1177.928 | 0 | 1177.928 | 1162.4318 | 98.6845 | 910.398 | 252.0338
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11399.8316 | 11294.5032 | -0.92395 | 11294.5032 | 10885.9545 | 96.3828 | 4472.8681 | 6413.0864
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1264.6471 | 1264.6471 | 0 | 1028.5361 | 1028.5361 | 81.3299 | 1028.5361 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 103.0441 | 103.0441 | 0 | 180.4977 | 181.1479 | 175.7964 | 90.2488 | 90.899
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2615.0507 | 2615.0507 | 0 | 2615.0507 | 2613.026 | 99.9226 | 2133.2462 | 479.7798
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3341.0124 | 3341.0124 | 0 | 199.6305 | 199.6305 | 5.9751 | 199.6305 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 16944.001 | 16944.001 | 0 | 16944.001 | 16866.0915 | 99.5402 | 9144.118 | 7721.9735
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2631.6966 | 2631.6966 | 0 | 2631.6966 | 2631.6966 | 100 | 2631.6966 | 0
Inversión condicionada |  |  | 270274.1872 | 270274.1872 | 0 | 270276.1928 | 227966.6462 | 84.3464 | 41788.361 | 186178.2853
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7230.3368 | 7230.3368 | 0 | 7230.3368 | 7230.3368 | 100 | 0 | 7230.3368
2 | CC | Altamira II | 5171.0586 | 5171.0586 | 0 | 5171.0586 | 5171.0586 | 100 | 0 | 5171.0586
3 | CC | Bajío | 7364.1056 | 7364.1056 | 0 | 7364.1056 | 7364.3062 | 100.0027 | 0 | 7364.3062
4 | CC | Campeche | 3002.6817 | 3002.6817 | 0 | 3002.6817 | 3002.6817 | 100 | 0 | 3002.6817
5 | CC | Hermosillo | 3513.5278 | 3513.5278 | 0 | 3513.5278 | 3513.6886 | 100.0046 | 0 | 3513.6886
6 | CT | Mérida III | 4095.7936 | 4095.7936 | 0 | 4095.7936 | 4095.7936 | 100 | 0 | 4095.7936
7 | CC | Monterrey III | 5189.5094 | 5189.5094 | 0 | 5189.5094 | 5190.3116 | 100.0155 | 0 | 5190.3116
8 | CC | Naco - Nogales | 3239.3321 | 3239.3321 | 0 | 3239.3321 | 3239.3321 | 100 | 0 | 3239.3321
9 | CC | Río Bravo II | 4772.1586 | 4772.1586 | 0 | 4773.1614 | 4773.1614 | 100.021 | 0 | 4773.1614
10 | CC | Mexicali | 7122.6398 | 7122.6398 | 0 | 7122.6398 | 7123.6426 | 100.0141 | 0 | 7123.6426
11 | CC | Saltillo | 3430.6596 | 3430.6596 | 0 | 3430.6596 | 3431.4618 | 100.0234 | 0 | 3431.4618
12 | CC | Tuxpan II | 6091.7974 | 6091.7974 | 0 | 6092.8001 | 6092.8001 | 100.0165 | 0 | 6092.8001
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6077.8188 | 6077.8188 | 0 | 6077.8188 | 6078.7614 | 100.0155 | 0 | 6078.7614
15 | CC | Altamira III y IV | 10818.6887 | 10818.6887 | 0 | 10818.6887 | 10818.6887 | 100 | 0 | 10818.6887
16 | CC | Chihuahua III | 3408.0409 | 3408.0409 | 0 | 3408.0409 | 3408.0409 | 100 | 0 | 3408.0409
17 | CC | La Laguna II | 6805.8616 | 6805.8616 | 0 | 6805.8616 | 6806.7688 | 100.0133 | 0 | 6806.7688
18 | CC | Río Bravo III | 5352.8735 | 5352.8735 | 0 | 5352.8735 | 5352.8735 | 100 | 0 | 5352.8735
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11640.2527 | 11640.2527 | 0 | 11640.2527 | 11640.0961 | 99.9987 | 0 | 11640.0961
20 | CC | Altamira V | 11462.4742 | 11462.4742 | 0 | 11462.4742 | 11462.4743 | 100 | 0 | 11462.4743
21 | CC | Tamazunchale | 9687.48 | 9687.48 | 0 | 9687.48 | 9686.7099 | 99.9921 | 0 | 9686.7099
24 | CC | Río Bravo IV | 5361.9446 | 5361.9446 | 0 | 5361.9446 | 5362.7872 | 100.0157 | 0 | 5362.7872
25 | CC | Tuxpan V | 5915.42 | 5915.42 | 0 | 5915.42 | 5916.3135 | 100.0151 | 0 | 5916.3135
26 | CC | Valladolid III | 5329.4875 | 5329.4875 | 0 | 5329.4875 | 5329.4875 | 100 | 0 | 5329.4875
28 | CCC | Norte II | 9434.703 | 9434.703 | 0 | 9434.703 | 9434.0131 | 99.9927 | 0 | 9434.0131
29 | CC | Norte | 9658.3517 | 9658.3517 | 0 | 9658.3517 | 9658.6325 | 100.0029 | 0 | 9658.6325
31 | CE | La Venta III | 3211.1204 | 3211.1204 | 0 | 3211.1204 | 3210.8535 | 99.9917 | 0 | 3210.8535
33 | CE | Oaxaca I | 3242.1118 | 3242.1118 | 0 | 3242.1118 | 3242.942 | 100.0256 | 0 | 3242.942
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10093.8521 | 10093.8521 | 0 | 10093.8521 | 10093.8325 | 99.9998 | 0 | 10093.8325
36 | CC | Baja California III | 5287.1299 | 5287.1299 | 0 | 5287.1299 | 5286.5771 | 99.9895 | 0 | 5286.5771
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20633.4646 | 20633.4646 | 0 | 20633.4646 | 20633.4646 | 100 | 20633.4646 | 0
40 | CE | Sureste I | 11288.2225 | 11288.2225 | 0 | 11288.2225 | 3159.8576 | 27.9925 | 0 | 3159.8576
42 | CC | Noroeste | 13148.5834 | 13148.5834 | 0 | 13148.5834 | 6708.3672 | 51.0197 | 6708.3672 | 0
43 | CC | Noreste | 29540.3469 | 29540.3469 | 0 | 29540.3469 | 6928.258 | 23.4535 | 6928.258 | 0
45 | CC | Topolobampo III | 12652.3574 | 12652.3574 | 0 | 12652.3574 | 7518.2712 | 59.4219 | 7518.2712 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.0553 al cierre de junio de 2018.
1_/ Se modificó el monto contratado, ya que el reportado en el PEF 2018 es menor al monto comprometido del periodo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Valor Pres Net Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2523262.9214 | 2523262.9214 | 2523262.9214
Autorizados en 1997 |  |  | 79600.065 | 79600.065 | 79600.065
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3599.6785 | 3599.6785 | 3599.6785 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15889.0146 | 15889.0146 | 15889.0146 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 753.6356 | 753.6356 | 753.6356 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 9770.3465 | 9770.3465 | 9770.3465 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1279.2963 | 1279.2963 | 1279.2963 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9543.4146 | 9543.4146 | 9543.4146 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8400.1897 | 8400.1897 | 8400.1897 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5360.417 | 5360.417 | 5360.417 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5681.2166 | 5681.2166 | 5681.2166 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3706.9974 | 3706.9974 | 3706.9974 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3997.3382 | 3997.3382 | 3997.3382 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 4007.7941 | 4007.7941 | 4007.7941 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2561.3497 | 2561.3497 | 2561.3497 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2146.2076 | 2146.2076 | 2146.2076 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2903.1686 | 2903.1686 | 2903.1686 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 10513.795 | 10513.795 | 10513.795
17 | LT | 301 Centro | 1457.2356 | 1457.2356 | 1457.2356 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 1349.0189 | 1349.0189 | 1349.0189 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1168.4698 | 1168.4698 | 1168.4698 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1111.1811 | 1111.1811 | 1111.1811 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1671.4491 | 1671.4491 | 1671.4491 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1317.757 | 1317.757 | 1317.757 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 882.6516 | 882.6516 | 882.6516 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1556.0318 | 1556.0318 | 1556.0318 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 72641.7948 | 72641.7948 | 72641.7948
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6638.9323 | 6638.9323 | 6638.9323 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26130.4158 | 26130.4158 | 26130.4158 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8202.6323 | 8202.6323 | 8202.6323 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 11084.9357 | 11084.9357 | 11084.9357 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1709.7345 | 1709.7345 | 1709.7345 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4229.391 | 4229.391 | 4229.391 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2773.1526 | 2773.1526 | 2773.1526 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1553.3213 | 1553.3213 | 1553.3213 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1980.7773 | 1980.7773 | 1980.7773 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 658.2089 | 658.2089 | 658.2089 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1378.4301 | 1378.4301 | 1378.4301 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2035.6862 | 2035.6862 | 2035.6862 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 9 | 9
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4266.1768 | 4266.1768 | 4266.1768 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 46755.0054 | 46755.0054 | 46755.0054
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18018.9736 | 18018.9736 | 18018.9736 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2144.6848 | 2144.6848 | 2144.6848 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 811.7395 | 811.7395 | 811.7395 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 10011.0055 | 10011.0055 | 10011.0055 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 1
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5881.1875 | 5881.1875 | 5881.1875 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4206.3438 | 4206.3438 | 4206.3438 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 706.7025 | 706.7025 | 706.7025 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2451.1982 | 2451.1982 | 2451.1982 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 8
46 | SE | 503 Oriental | 640.3146 | 640.3146 | 640.3146 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1882.8552 | 1882.8552 | 1882.8552 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 23643.7463 | 23643.7463 | 23643.7463
48 | CCI | Baja California Sur I | 1575.759 | 1575.759 | 1575.759 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3089.6114 | 3089.6114 | 3089.6114 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 11
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2180.9782 | 2180.9782 | 2180.9782 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2352.6579 | 2352.6579 | 2352.6579 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1134.3115 | 1134.3115 | 1134.3115 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 8
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 625.4486 | 625.4486 | 625.4486 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 693.9687 | 693.9687 | 693.9687 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 186.1678 | 186.1678 | 186.1678 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 468.6406 | 468.6406 | 468.6406 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3750.3733 | 3750.3733 | 3750.3733 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 6
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1041.1472 | 1041.1472 | 1041.1472 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6544.6822 | 6544.6822 | 6544.6822 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 114697.7367 | 114697.7367 | 114697.7367
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8861.3458 | 8861.3458 | 8861.3458 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 9
62 | CCC | Pacífico | 27313.247 | 27313.247 | 27313.247 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 7472.5106 | 7472.5106 | 7472.5106 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 4
64 | LT | Líneas Centro | 211.1911 | 211.1911 | 211.1911 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 5
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1010.7662 | 1010.7662 | 1010.7662 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6063.3904 | 6063.3904 | 6063.3904 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 13 | 1
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2279.7658 | 2279.7658 | 2279.7658 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-24 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2634.8974 | 2634.8974 | 2634.8974 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 14 | 5
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1689.0131 | 1689.0131 | 1689.0131 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1720.5553 | 1720.5553 | 1720.5553 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 1
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1943.8366 | 1943.8366 | 1943.8366 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1934.8817 | 1934.8817 | 1934.8817 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3556.003 | 3556.003 | 3556.003 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 385.3418 | 385.3418 | 385.3418 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 13 | 4
75 | RM | Carbón II | 3044.3177 | 3044.3177 | 3044.3177 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 893.9847 | 893.9847 | 893.9847 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-29 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3337.6171 | 3337.6171 | 3337.6171 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 13 | 4
78 | RM | Emilio Portes Gil | 228.8931 | 228.8931 | 228.8931 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-12 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5605.419 | 5605.419 | 5605.419 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2066.7862 | 2066.7862 | 2066.7862 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 207.7158 | 207.7158 | 207.7158 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 62.6207 | 62.6207 | 62.6207 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1529.8044 | 1529.8044 | 1529.8044 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3162.2056 | 3162.2056 | 3162.2056 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 638.1229 | 638.1229 | 638.1229 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 822.6504 | 822.6504 | 822.6504 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 2
92 | RM | Salamanca | 1576.4728 | 1576.4728 | 1576.4728 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1649.5646 | 1649.5646 | 1649.5646 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 690.722 | 690.722 | 690.722 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 287.979 | 287.979 | 287.979 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 183.4719 | 183.4719 | 183.4719 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1842.0949 | 1842.0949 | 1842.0949 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2509.7361 | 2509.7361 | 2509.7361 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 2038.5446 | 2038.5446 | 2038.5446 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 13 | 1
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 849.7598 | 849.7598 | 849.7598 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 407.4166 | 407.4166 | 407.4166 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 10044.083 | 10044.083 | 10044.083 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-05 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3941.0076 | 3941.0076 | 3941.0076 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 52721.2213 | 52721.2213 | 52721.2213
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10902.6147 | 10902.6147 | 10902.6147 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 1030.6222 | 1030.6222 | 1030.6222 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 638.0658 | 638.0658 | 638.0658 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 536.574 | 536.574 | 536.574 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1502.1022 | 1502.1022 | 1502.1022 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2463.1303 | 2463.1303 | 2463.1303 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1688.918 | 1688.918 | 1688.918 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1973.2223 | 1973.2223 | 1973.2223 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5715.6033 | 5715.6033 | 5715.6033 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1790.4499 | 1790.4499 | 1790.4499 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 351.3659 | 351.3659 | 351.3659 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 129.2889 | 129.2889 | 129.2889 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2875.1023 | 2875.1023 | 2875.1023 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4805.4626 | 4805.4626 | 4805.4626 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 4031.6856 | 4031.6856 | 4031.6856 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3075.3713 | 3075.3713 | 3075.3713 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 9211.6422 | 9211.6422 | 9211.6422 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 12860.7917 | 12860.7917 | 12860.7917
132 | CE | La Venta II | 670.3296 | 670.3296 | 670.3296 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 104.7548 | 104.7548 | 104.7548 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 851.3241 | 851.3241 | 851.3241 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 3423.7188 | 3423.7188 | 3423.7188 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 6
140 | SE | 914 División Centro Sur | 698.2694 | 698.2694 | 698.2694 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 5
141 | SE | 915 Occidental | 522.6231 | 522.6231 | 522.6231 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1686.7372 | 1686.7372 | 1686.7372 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2422.9603 | 2422.9603 | 2422.9603 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2480.0744 | 2480.0744 | 2480.0744 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 69314.3593 | 69314.3593 | 69314.3593
146 | CH | La Yesca | 9088.263 | 9088.263 | 9088.263 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 29 | 9
147 | CCC | Baja California | 2629.3371 | 2629.3371 | 2629.3371 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1923.6886 | 1923.6886 | 1923.6886 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3114.0535 | 3114.0535 | 3114.0535 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2388.452 | 2388.452 | 2388.452 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 4797.1559 | 4797.1559 | 4797.1559 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3744.3017 | 3744.3017 | 3744.3017 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 574.1823 | 574.1823 | 574.1823 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7285.2412 | 7285.2412 | 7285.2412 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1075.8328 | 1075.8328 | 1075.8328 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 60.0498 | 60.0498 | 60.0498 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 327.9381 | 327.9381 | 327.9381 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 546.284 | 546.284 | 546.284 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 308.7501 | 308.7501 | 308.7501 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 567.9708 | 567.9708 | 567.9708 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1754.9123 | 1754.9123 | 1754.9123 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-07-18 | 10 | 11
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1197.3627 | 1197.3627 | 1197.3627 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1605.5892 | 1605.5892 | 1605.5892 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 23366.9082 | 23366.9082 | 23366.9082 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2390.2016 | 2390.2016 | 2390.2016 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 567.8842 | 567.8842 | 567.8842 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 717092.5837 | 717092.5837 | 717092.5837
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 575187.3311 | 575187.3311 | 575187.3311 | 2016-09-23 | 2018-08-30 | 2036-09-23 | 20 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 790.3463 | 790.3463 | 790.3463 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 134.6746 | 134.6746 | 134.6746 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 16869.2574 | 16869.2574 | 16869.2574 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2623.3038 | 2623.3038 | 2623.3038 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 492.6784 | 492.6784 | 492.6784 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2929.2797 | 2929.2797 | 2929.2797 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 21218.1269 | 21218.1269 | 21218.1269 | 2009-05-02 | 2018-03-31 | 2030-05-17 | 21 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 710.7805 | 710.7805 | 710.7805 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 8034.4506 | 8034.4506 | 8034.4506 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-10-20 | 24 | 10
191 | SE | 1121 Baja California | 3123.8981 | 3123.8981 | 3123.8981 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7038.9462 | 7038.9462 | 7038.9462 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 2463.8932 | 2463.8932 | 2463.8932 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 23625.9711 | 23625.9711 | 23625.9711 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 11287.9469 | 11287.9469 | 11287.9469 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 477.4854 | 477.4854 | 477.4854 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4462.7275 | 4462.7275 | 4462.7275 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 845.2747 | 845.2747 | 845.2747 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5073.8961 | 5073.8961 | 5073.8961 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 9540.1539 | 9540.1539 | 9540.1539 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 10518.7229 | 10518.7229 | 10518.7229 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2187.1711 | 2187.1711 | 2187.1711 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 6264.9397 | 6264.9397 | 6264.9397 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1191.3275 | 1191.3275 | 1191.3275 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 169902.6912 | 169902.6912 | 169902.6912
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1657.1341 | 1657.1341 | 1657.1341 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2604.3439 | 2604.3439 | 2604.3439 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1351.8972 | 1351.8972 | 1351.8972 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 16910.7972 | 16910.7972 | 16910.7972 | 2011-09-17 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 20 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4846.882 | 4846.882 | 4846.882 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 20579.1977 | 20579.1977 | 20579.1977 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6859.6602 | 6859.6602 | 6859.6602 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 20320.6849 | 20320.6849 | 20320.6849 | 2010-09-07 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 17 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 25939.0139 | 25939.0139 | 25939.0139 | 2011-01-05 | 2022-12-30 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2806.457 | 2806.457 | 2806.457 | 2010-07-02 | 2017-09-30 | 2028-07-30 | 18 | 0
216 | RM | CCC Poza Rica | 4264.9825 | 4264.9825 | 4264.9825 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5511.0915 | 5511.0915 | 5511.0915 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 321.9642 | 321.9642 | 321.9642 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5131.393 | 5131.393 | 5131.393 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 44195.1095 | 44195.1095 | 44195.1095 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 151.8742 | 151.8742 | 151.8742 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 18.1407 | 18.1407 | 18.1407 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 388.8281 | 388.8281 | 388.8281 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2181.7301 | 2181.7301 | 2181.7301 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 967.3047 | 967.3047 | 967.3047 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 2894.2046 | 2894.2046 | 2894.2046 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 80433.6287 | 80433.6287 | 80433.6287
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3954.279 | 3954.279 | 3954.279 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 274.3899 | 274.3899 | 274.3899 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4569.1924 | 4569.1924 | 4569.1924 | 2017-09-06 | 2017-08-06 | 2028-08-06 | 10 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2713.1642 | 2713.1642 | 2713.1642 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 990.7877 | 990.7877 | 990.7877 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1479.3844 | 1479.3844 | 1479.3844 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 18847.7333 | 18847.7333 | 18847.7333 | 2012-07-31 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 19 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 14818.1165 | 14818.1165 | 14818.1165 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 18311.3113 | 18311.3113 | 18311.3113 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 14475.27 | 14475.27 | 14475.27 | 2011-09-19 | 2020-12-27 | 2031-12-31 | 19 | 11
Autorizados en 2009 |  |  | 38855.463 | 38855.463 | 38855.463
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2318.7456 | 2318.7456 | 2318.7456 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1806.9674 | 1806.9674 | 1806.9674 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5249.4805 | 5249.4805 | 5249.4805 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2027-03-30 | 13 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1052.2167 | 1052.2167 | 1052.2167 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10027.3077 | 10027.3077 | 10027.3077 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 262.1061 | 262.1061 | 262.1061 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14577.2451 | 14577.2451 | 14577.2451 | 2013-02-01 | 2021-11-30 | 2031-12-22 | 18 | 9
257 | CCI | Santa Rosalía II | 992.6979 | 992.6979 | 992.6979 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2029-02-28 | 10 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2568.6959 | 2568.6959 | 2568.6959 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 2010 |  |  | 61798.8858 | 61798.8858 | 61798.8858
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 37577.4272 | 37577.4272 | 37577.4272 | 2014-03-13 | 2023-12-30 | 2033-12-30 | 19 | 6
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 10895.2331 | 10895.2331 | 10895.2331 | 2013-08-03 | 2022-12-31 | 2033-06-30 | 19 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13326.2255 | 13326.2255 | 13326.2255 | 2015-01-27 | 2018-05-21 | 2036-07-30 | 21 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 310252.1269 | 310252.1269 | 310252.1269
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1240.4869 | 1240.4869 | 1240.4869 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 15739.3401 | 15739.3401 | 15739.3401 | 2017-09-01 | 2018-08-30 | 2043-09-30 | 26 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5098.4528 | 5098.4528 | 5098.4528 | 2018-10-22 | 2018-09-22 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2493.1018 | 2493.1018 | 2493.1018 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 327.8829 | 327.8829 | 327.8829 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2036-10-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 172.6827 | 172.6827 | 172.6827 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 68686.2649 | 68686.2649 | 68686.2649 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 17 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 213547.2552 | 213547.2552 | 213547.2552 | 2013-11-27 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 18 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2946.6595 | 2946.6595 | 2946.6595 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 139689.2929 | 139689.2929 | 139689.2929
278 | RM | CT José López Portillo | 11948.6171 | 11948.6171 | 11948.6171 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 11 | 5
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 66482.2759 | 66482.2759 | 66482.2759 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2032-12-29 | 17 | 5
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2465.9674 | 2465.9674 | 2465.9674 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2028-02-28 | 10 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 13776.7736 | 13776.7736 | 13776.7736 | 2018-03-19 | 2021-12-31 | 2032-12-20 | 14 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5958.737 | 5958.737 | 5958.737 | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 2887.5778 | 2887.5778 | 2887.5778 | 2017-06-30 | 2019-12-31 | 2028-07-24 | 11 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 767.2004 | 767.2004 | 767.2004 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 15652.6726 | 15652.6726 | 15652.6726 | 2014-03-31 | 2021-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 7276.4896 | 7276.4896 | 7276.4896 | 2020-02-27 | 2020-06-19 | 2050-02-27 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 794.0407 | 794.0407 | 794.0407 | 2017-09-05 | 2017-12-29 | 2027-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 5208.2518 | 5208.2518 | 5208.2518 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3485.5808 | 3485.5808 | 3485.5808 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2069.0946 | 2069.0946 | 2069.0946 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 916.0138 | 916.0138 | 916.0138 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 179631.3578 | 179631.3578 | 179631.3578
296 | CC | Empalme I | 13837.601 | 13837.601 | 13837.601 | 2017-11-07 | 2018-01-30 | 2027-12-01 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3347.962 | 3347.962 | 3347.962 | 2017-09-23 | 2017-08-23 | 2027-09-23 | 10 | 0
298 | CC | Valle de México II | 28684.3989 | 28684.3989 | 28684.3989 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 2028-10-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4735.4502 | 4735.4502 | 4735.4502 | 2019-01-01 | 2019-11-04 | 2029-05-04 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 13109.3195 | 13109.3195 | 13109.3195 | 2018-08-28 | 2018-07-31 | 2029-08-28 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 680.2775 | 680.2775 | 680.2775 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 20315.2124 | 20315.2124 | 20315.2124 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 6009.1426 | 6009.1426 | 6009.1426 | 2016-03-01 | 2017-08-15 | 2028-03-11 | 12 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5675.2027 | 5675.2027 | 5675.2027 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 18424.5273 | 18424.5273 | 18424.5273 | 2017-12-28 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 52542.4224 | 52542.4224 | 52542.4224 | 2016-12-19 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 10930.8949 | 10930.8949 | 10930.8949 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2027-12-31 | 10 | 1
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1338.9463 | 1338.9463 | 1338.9463 | 2017-06-15 | 2018-12-26 | 2028-12-26 | 11 | 6
Autorizados en 2014 |  |  | 101348.2435 | 101348.2435 | 101348.2435
313 | CC | Empalme II | 11471.7777 | 11471.7777 | 11471.7777 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2029-05-18 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4193.9663 | 4193.9663 | 4193.9663 | 2017-10-30 | 2017-09-30 | 2027-10-01 | 10 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 587.6292 | 587.6292 | 587.6292 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4155.7754 | 4155.7754 | 4155.7754 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 3376.029 | 3376.029 | 3376.029 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4872.6119 | 4872.6119 | 4872.6119 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 18594.6042 | 18594.6042 | 18594.6042 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 18981.9769 | 18981.9769 | 18981.9769 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | 2032-01-25 | 15 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 35113.873 | 35113.873 | 35113.873 | 2016-12-05 | 2019-02-11 | 2036-12-29 | 20 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 143677.0984 | 143677.0984 | 143677.0984
323 | CC | San Luis Potosí | 15503.7028 | 15503.7028 | 15503.7028 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5782.4783 | 5782.4783 | 5782.4783 | 2021-04-01 | 2020-11-02 | 2031-07-02 | 10 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 24699.5702 | 24699.5702 | 24699.5702 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 0
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2774.0601 | 2774.0601 | 2774.0601 | 2020-12-03 | 2020-07-03 | 2031-06-04 | 10 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 846.7946 | 846.7946 | 846.7946 | 2018-06-16 | 2018-06-15 | 2029-07-15 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 89.4838 | 89.4838 | 89.4838 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2028-04-30 | 10 | 0
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 880.6222 | 880.6222 | 880.6222 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 2029-12-28 | 9 | 11
330 | CH | Las Cruces | 4870.9572 | 4870.9572 | 4870.9572 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2050-09-30 | 30 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 412.163 | 412.163 | 412.163 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 2030-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 9088.286 | 9088.286 | 9088.286 | 2021-08-19 | 2022-03-04 | 2030-03-05 | 8 | 4
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 315.2507 | 315.2507 | 315.2507 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 2029-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8854.4071 | 8854.4071 | 8854.4071 | 2018-06-25 | 2019-02-22 | 2029-01-30 | 10 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 10269.4986 | 10269.4986 | 10269.4986 | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 30045.1957 | 30045.1957 | 30045.1957 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 2031-01-27 | 13 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 29244.6283 | 29244.6283 | 29244.6283 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2036-12-29 | 19 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 97833.0343 | 97833.0343 | 97833.0343
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 4408.3731 | 4408.3731 | 4408.3731 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2030-09-01 | 9 | 11
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1668.0082 | 1668.0082 | 1668.0082 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 22276.1703 | 22276.1703 | 22276.1703 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3763.2323 | 3763.2323 | 3763.2323 | 2020-04-03 | 2019-10-04 | 2030-07-08 | 10 | 0
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 17750.8025 | 17750.8025 | 17750.8025 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2159.1987 | 2159.1987 | 2159.1987 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
346 | CC | 346 CC Mérida | 9074.0004 | 9074.0004 | 9074.0004 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 2031-06-30 | 10 | 0
347 | CC | 347 CC Salamanca | 15956.977 | 15956.977 | 15956.977 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1730.6997 | 1730.6997 | 1730.6997 | 2019-03-04 | 2019-03-01 | 2029-03-05 | 10 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 15372.451 | 15372.451 | 15372.451 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2032-12-26 | 13 | 9
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3673.121 | 3673.121 | 3673.121 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2031-12-29 | 13 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.0553 el cual corresponde al cierre del 2o Trimestre del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## Valor Pres Net Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA p_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 657826.7258 | 657826.7258 | 657826.7258
Autorizados en 1997 |  |  | 4010.0302 | 4010.0302 | 4010.0302
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 4010.0302 | 4010.0302 | 4010.0302 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 164492.6917 | 164492.6917 | 164492.6917
2 | CC | Altamira II | 19078.2063 | 19078.2063 | 19078.2063 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22891.5137 | 22891.5137 | 22891.5137 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7636.2922 | 7636.2922 | 7636.2922 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 9061.0203 | 9061.0203 | 9061.0203 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 13437.9039 | 13437.9039 | 13437.9039 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20735.6693 | 20735.6693 | 20735.6693 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 12016.6324 | 12016.6324 | 12016.6324 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15921.7241 | 15921.7241 | 15921.7241 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9158.4455 | 9158.4455 | 9158.4455 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 9248.1026 | 9248.1026 | 9248.1026 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22517.1819 | 22517.1819 | 22517.1819 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2789.9996 | 2789.9996 | 2789.9996 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 120666.3663 | 120666.3663 | 120666.3663
15 | CC | Altamira III y IV | 43049.6124 | 43049.6124 | 43049.6124 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9447.483 | 9447.483 | 9447.483 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 19045.6534 | 19045.6534 | 19045.6534 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 13589.8128 | 13589.8128 | 13589.8128 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 35533.8047 | 35533.8047 | 35533.8047 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 89265.9491 | 89265.9491 | 89265.9491
20 | CC | Altamira V | 35576.8647 | 35576.8647 | 35576.8647 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 53689.0844 | 53689.0844 | 53689.0844 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42069.0307 | 42069.0307 | 42069.0307
24 | CC | Río Bravo IV | 17124.3363 | 17124.3363 | 17124.3363 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 24944.6944 | 24944.6944 | 24944.6944 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 25288.2558 | 25288.2558 | 25288.2558
26 | CC | Valladolid III | 25288.2558 | 25288.2558 | 25288.2558 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 35197.3996 | 35197.3996 | 35197.3996
28 | CCC | Norte II | 8210.6632 | 8210.6632 | 8210.6632 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 26986.7364 | 26986.7364 | 26986.7364 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1516.3553 | 1516.3553 | 1516.3553
31 | CE | La Venta III | 1516.3553 | 1516.3553 | 1516.3553 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2239.516 | 2239.516 | 2239.516
33 | CE | Oaxaca I | 2239.516 | 2239.516 | 2239.516 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 10302.9124 | 10302.9124 | 10302.9124
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4592.7546 | 4592.7546 | 4592.7546 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5710.1579 | 5710.1579 | 5710.1579 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 36226.617 | 36226.617 | 36226.617
38 | CC | Norte III (Juárez) | 34270.7363 | 34270.7363 | 34270.7363 | 2018-07-18 | 2018-06-28 | 2045-07-31 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1955.8807 | 1955.8807 | 1955.8807 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 28934.7442 | 28934.7442 | 28934.7442
42 | CC | Noroeste | 16889.9771 | 16889.9771 | 16889.9771 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 12044.7671 | 12044.7671 | 12044.7671 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2045-07-31 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 92828.5445 | 92828.5445 | 92828.5445
45 | CC | Topolobampo III | 10831.7867 | 10831.7867 | 10831.7867 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 81996.7578 | 81996.7578 | 81996.7578 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2047-01-01 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4788.313 | 4788.313 | 4788.313
49 | CE | Sureste IV y V | 4788.313 | 4788.313 | 4788.313 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2038-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.0553 el cual corresponde al cierre del segundo Trimestre del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar