## Avan Fís-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2019) | [12 empty] | 19.6363
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2018 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2018 | Avance Físico
[7 empty] | 2019 |  |  |  |  | 2019
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 466508.955 | 142068.5523 | 50930.5144 | 4432.6291 | 146501.1815 | 31.4037
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 466508.955 | 142068.5523 | 50930.5144 | 4432.6291 | 146501.1815 | 31.4037
| 3 |  | Inversión Directa |  | 328158.0805 | 111051.6776 | 41170.865 | 1437.1003 | 112488.7778 | 34.2788
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 16736.7889 | 13282.6465 | 475.8105 | 0 | 13282.6465 | 79.362
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11212.3491 | 9222.7466 | 39.2726 | 0 | 9222.7466 | 82.3 | 99.873 | 0.1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5524.4399 | 4059.8999 | 436.5379 | 0 | 4059.8999 | 73.5 | 85.8 | 14.2 | 0 | 85.8
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 9211.2777 | 7058.0865 | 11.115 | 102.7363 | 7160.8229 | 77.7397
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2611.4512 | 1227.2687 | 11.115 | 0 | 1227.2687 | 47 | 67.8 | 0.42 | 0 | 67.8
| 10 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 673.2698 | 673.2698 | 0 | 0 | 673.2698 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
| 11 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL 1_/ | Terminado Totalmente | 1192.8142 | 1086.7662 | 0 | 102.7363 | 1189.5026 | 99.7 | 86.6265 | 0 | 13.3735 | 100
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4733.7425 | 4070.7817 | 0 | 0 | 4070.7817 | 86 | 99.93 | 0 | 0 | 99.93
| 13 |  | Aprobados en 2008 |  | 2715.5305 | 1318.5707 | 563.2307 | 1.1759 | 1319.7466 | 48.6
| 14 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 881.8859 | 475.118 | 0 | 1.1759 | 476.2938 | 54 | 53.8933 | 0 | 46.1067 | 100
| 15 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1833.6446 | 843.4527 | 563.2307 | 0 | 843.4527 | 46 | 96.5 | 31 | 0 | 96.5
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 10466.4456 | 3954.7508 | 38.1775 | 0 | 3954.7508 | 37.785
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1126.9107 | 879.7062 | 38.1775 | 0 | 879.7062 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 18 | 257 | CCI Santa Rosalía II 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 883.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 8456.4904 | 3075.0446 | 1.9636e-05 | 0 | 3075.0446 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 10127.4735 | 7605.5286 | 39.2726 | 1.9168 | 7607.4454 | 75.1169
| 21 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 1_/ | Terminado Totalmente | 206.0349 | 204.0563 | 0 | 1.9168 | 205.9731 | 100 | 30.7763 | 0 | 69.2237 | 100
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 9921.4387 | 7401.4723 | 39.2726 | 0 | 7401.4723 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 26081.1574 | 16777.8989 | 1394.0608 | 192.4278 | 16970.3268 | 65.0674
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14454.3031 | 11730.7545 | 19.6363 | 0 | 11730.7545 | 81.2 | 99.88 | 0.2 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3490.8629 | 1529.6678 | 1047.9651 | 126.2215 | 1655.8893 | 47.4 | 84.17 | 1.5 | 8.42 | 92.59
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 405.1801 | 333.8069 | 65.1023 | 23.8268 | 357.6337 | 88.3 | 81.83 | 16.1 | 6.4 | 88.23
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2026.4662 | 611.6052 | 246.143 | 21.0317 | 632.637 | 31.2 | 30.1831 | 12.1 | 1.0452 | 31.2283
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5704.3451 | 2572.0645 | 15.2141 | 21.3477 | 2593.4123 | 45.5 | 62.3 | 0.3 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 22525.8373 | 10137.923 | 2317.0386 | 302.444 | 10440.367 | 46.3484
| 30 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4761.5671 | 4176.9552 | 62.6594 | 24.385 | 4201.3402 | 88.2 | 98.73 | 1.4 | 1.23 | 99.96
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1995.0481 | 376.5494 | 571.448 | 10.6043 | 387.1537 | 19.4 | 17.9947 | 29 | 1.4134 | 19.4081
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1846.7654 | 1544.7363 | 945.1836 | 149.0697 | 1693.8059 | 91.7 | 99.9 | 1.1 | 0 | 99.9
| 33 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 1178.178 | 231.966 | 561.0783 | 0 | 231.966 | 19.7 | 24.7114 | 48 | 0 | 24.7114
| 35 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Terminado Totalmente | 488.6828 | 331.9327 | 58.9089 | 74.6658 | 406.5985 | 83.2 | 89.9 | 1 | 10.1 | 100
| 34 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2551.0481 | 844.3609 | 0 | 0 | 844.3609 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
| 36 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Terminado Totalmente | 911.1243 | 450.1171 | 117.7603 | 43.7192 | 493.8363 | 54.2 | 48.4678 | 13 | 51.5322 | 100
| 37 | 289 | CH Chicoasén II 1_/ | Construcción | 8746.4141 | 2181.3054 | 0 | 0 | 2181.3054 | 24.9 | 25.63 | 0 | 0 | 25.63
| 38 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 48833.7098 | 28633.5209 | 9459.2521 | 619.3258 | 29252.8467 | 59.903
| 40 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14496.9697 | 9352.1904 | 559.6345 | 9.9541 | 9362.1445 | 64.6 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2825.0606 | 1859.3123 | 0 | 0 | 1859.3123 | 65.8 | 99.93 | 0 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13720.9532 | 7877.1309 | 4207.1386 | 270.2091 | 8147.34 | 59.4 | 94.25 | 1 | 3.38 | 97.63
| 43 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Terminado Totalmente | 1252.9784 | 322.8741 | 363.8274 | 177.7578 | 500.6319 | 40 | 57.76 | 7 | 42.24 | 100
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4893.366 | 1107.2243 | 2563.1526 | 0 | 1107.2243 | 22.6 | 44.02 | 56.2 | 0 | 44.02
| 45 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Terminado Totalmente | 1885.6739 | 915.5959 | 573.6281 | 36.2471 | 951.843 | 50.5 | 48.6391 | 30 | 51.3609 | 100
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2297.9184 | 371.7693 | 464.3207 | 101.3748 | 473.1441 | 20.6 | 15.5334 | 20 | 5.0867 | 20.6201
| 47 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6940.5651 | 6331.4304 | 597.1459 | 0.55725 | 6331.9876 | 91.2 | 99.8164 | 8.6 | 0 | 99.8164
| 48 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Terminado Totalmente | 520.2245 | 495.9933 | 130.4042 | 23.2257 | 519.219 | 99.8 | 98.49 | 8.45 | 1.51 | 100
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 26453.4343 | 17004.797 | 2278.5893 | 33.909 | 17038.706 | 64.4102
| 50 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14241.58 | 7774.0112 | 2277.8108 | 20.8855 | 7794.8967 | 54.7 | 99.7 | 1 | 0.23 | 99.93
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1153.3184 | 538.4273 | 0.77852 | 13.0124 | 551.4398 | 47.8 | 46.5778 | 0.63 | 1.2846 | 47.8624
| 52 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Terminado Totalmente | 11058.5358 | 8692.3585 | 0 | 0.01102 | 8692.3695 | 78.6 | 97.3148 | 0 | 2.6852 | 100
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 84826.9569 | 3695.7623 | 13042.5882 | 120.5249 | 3816.2872 | 4.4989
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16964.1138 | 0 | 4498.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 55 | 324 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 487.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19754.7462 | 0 | 5898.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
| 57 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3133.7571 | 0 | 831.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1238.2258 | 850.2518 | 39.2726 | 15.6854 | 865.9372 | 69.9 | 97.8 | 1 | 1.97 | 99.77
| 59 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 1278.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11511.6567 | 0 | 1254.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
| 62 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 528.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | 332 | CE Sureste II y III 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 21179.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 100.42 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
| 64 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 2525.0711 | 1152.2196 | 105.571 | 32.4597 | 1184.6793 | 46.9 | 95.3 | 0.6 | 4.6 | 99.9
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2854.0969 | 1311.1158 | 60.8398 | 1.5661 | 1312.6818 | 46 | 97.6 | 1.5 | 2.22 | 99.82
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3271.2112 | 382.1751 | 347.346 | 70.8137 | 452.9889 | 13.8 | 11.6747 | 11 | 2.211 | 13.8857
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 70179.4686 | 1582.1923 | 11551.7297 | 62.6397 | 1644.832 | 2.3438
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4845.7676 | 0 | 174.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
| 70 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 251.8552 | 0 | 5.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17591.8077 | 0 | 4047.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
| 72 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 958.3693 | 0 | 110.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13305.5569 | 0 | 4820.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 74 | 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 2619.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13199.1674 | 0 | 1705.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12983.4823 | 0 | 148.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 217.0989 | 0 | 66.9316 | 0.56553 | 0.56553 | 0.3 | 0 | 15 | 0.51 | 0.51
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1629.8522 | 117.2875 | 463.088 | 57.9633 | 175.2508 | 10.8 | 7.1961 | 28 | 3.9088 | 11.1049
| 79 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2576.7146 | 1464.9047 | 8.8528 | 4.1109 | 1469.0157 | 57 | 97.5815 | 0.34 | 0.28008 | 97.8616
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 138350.8745 | 31016.8748 | 9759.6494 | 2995.5289 | 34012.4036 | 24.5842
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 31254.7717 | 12324.7366 | 867.9696 | 1320.1681 | 13644.9047 | 43.657
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 20202.3854 | 9249.692 | 867.9696 | 1320.1681 | 10569.8601 | 52.3 | 83.81 | 7.9 | 12.16 | 95.97
| 85 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11052.3863 | 3075.0446 | 0 | 0 | 3075.0446 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
| 86 |  | Aprobados en 2012 |  | 41797.0633 | 13163.8576 | 74.4033 | 159.23 | 13323.0876 | 31.8757
| 87 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12873.8802 | 6414.9826 | 6.5682 | 124.6675 | 6539.6501 | 50.8 | 96.54 | 0.1 | 3.07 | 99.61
| 88 | 43 | CC Noreste | Terminado Totalmente | 28923.1831 | 6748.875 | 67.8351 | 34.5625 | 6783.4375 | 23.5 | 99.45 | 1 | 0.55 | 100
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 44402.033 | 5528.2806 | 6037.9746 | 1516.1308 | 7044.4113 | 15.8651
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 12388.0214 | 5528.2806 | 1913.9114 | 1516.1308 | 7044.4113 | 56.9 | 69.94 | 26 | 26.16 | 96.1
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 32014.0116 | 0 | 4124.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 20897.0064 | 0 | 2779.3019 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20897.0064 | 0 | 2779.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. |  | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2019, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.6363 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2019
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.2154 (enero), 19.1902 (febrero), 19.2339 (marzo), 19.0231 (abril), 19.0883 (mayo), 19.2912 (junio), 19.0669 (julio), 19.5896 (agosto) y 19.6242 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad
95
96

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
ENERO - SEPTIEMBRE
(Millones de pesos a precios de 2019)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7 | negativos
|  |  | 111295.3986 | 46208.499 | 0 | 6285.7603 | 58801.1393 | 105231.4371 | 20578.126 | 0 | 6916.7826 | 77736.5285 | 32.2024 | 10650.7876 | 35557.7114 | 46208.499 | 11093.0561 | 9485.0699 | 20578.126 | 4
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 1869.3 | 1657.2137 | 0 | 114.0328 | 98.0535 | 4990.2412 | 317.5467 | 0 | 124.8158 | 4547.8786 | 500< | 526.5887 | 1130.625 | 1657.2137 | 142.8513 | 174.6955 | 317.5467
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 4869.225 | 2607.1175 | 0 | 54.981 | 2207.1265 | 6265.2316 | 2896.634 | 0 | 53.658 | 3314.9396 | 50.1926 | 360.9425 | 2246.175 | 2607.1175 | 719.7892 | 2176.8447 | 2896.634
63 | CH | El Cajón | 1885.7492 | 335.9176 | 0 | 170.0062 | 1379.8255 | 1818.4848 | 276.0291 | 0 | 206.7537 | 1335.7019 | -3.1978 | 246.4837 | 89.4339 | 335.9176 | 236.692 | 39.3372 | 276.0291
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 387.0047 | 142.4491 | 0 | 15.9339 | 228.6217 | 325.9734 | 142.607 | 0 | 16.6051 | 166.7614 | -27.0579 | 97.5572 | 44.8919 | 142.4491 | 97.5572 | 45.0498 | 142.607
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 795.3199 | 78.0341 | 0 | 2.7221 | 714.5637 | 88.3689 | 77.3964 | 0 | 2.6975 | 8.2749 | -98.842 | 78.0341 | 0 | 78.0341 | 77.3964 | 0 | 77.3964
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 50.8503 | 7.9788 | 0 | 0.22108 | 42.6504 | 22.2074 | 7.7796 | 0 | 0.22108 | 14.2067 | -66.6904 | 4.9412 | 3.0377 | 7.9788 | 4.9412 | 2.8385 | 7.7796
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 341.6614 | 74.2289 | 0 | 11.261 | 256.1714 | 175.9191 | 74.7689 | 0 | 10.91 | 90.2401 | -64.7735 | 10.4105 | 63.8184 | 74.2289 | 10.1878 | 64.5812 | 74.7689
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 160.8955 | 41.3338 | 0 | 2.774 | 116.7876 | 125.4028 | 41.3338 | 0 | 2.774 | 81.295 | -30.3908 | 41.3338 | 0 | 41.3338 | 41.3338 | 0 | 41.3338
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 135.4061 | 38.9318 | 0 | 3.3603 | 93.1141 | 98.4095 | 38.0833 | 0 | 3.4999 | 56.8264 | -38.9712 | 17.1394 | 21.7924 | 38.9318 | 17.1394 | 20.9439 | 38.0833
132 | CE | La Venta II | 226.8077 | 156.0383 | 0 | 15.3049 | 55.4645 | 88.4082 | 103.8968 | 0 | 16.3541 | -31.8427 | -157.411 | 78.5469 | 77.4914 | 156.0383 | 78.5469 | 25.3499 | 103.8968
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 45.3156 | 9.377 | 0 | 0.19227 | 35.7463 | 24.8607 | 9.548 | 0 | 0.19227 | 15.1204 | -57.7007 | 4.2973 | 5.0797 | 9.377 | 4.2973 | 5.2507 | 9.548
140 | SE | 914 División Centro Sur | 46.5745 | 19.3708 | 0 | 4.0311 | 23.1726 | 35.6309 | 19.0491 | 0 | 4.0227 | 12.5592 | -45.8016 | 14.5665 | 4.8042 | 19.3708 | 14.5145 | 4.5346 | 19.0491
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 178.0995 | 0 | 0 | 0 | 178.0995 | 69.6684 | 23.0856 | 0 | 0 | 46.5829 | -73.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0856 | 23.0856
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 2174.4057 | 724.0612 | 0 | 893.8524 | 556.4921 | 1476.6562 | 634.7384 | 0 | 897.4458 | -55.528 | -109.9782 | 589.0857 | 134.9755 | 724.0612 | 589.0857 | 45.6527 | 634.7384
147 | CCC | Baja California | 1032.1299 | 519.6271 | 0 | 4.7656 | 507.7373 | 884.635 | 188.4046 | 0 | 4.7533 | 691.4771 | 36.188 | 147.5708 | 372.0563 | 519.6271 | 147.065 | 41.3396 | 188.4046
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 89.5144 | 30.1704 | 0 | 0.088183 | 59.2559 | 124.9469 | 65.6745 | 0 | 0.088183 | 59.1842 | -0.12091 | 1.314 | 28.8564 | 30.1704 | 1.314 | 64.3605 | 65.6745
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 126.8457 | 41.8902 | 0 | 0.19488 | 84.7606 | 177.055 | 92.201 | 0 | 0.2086 | 84.6454 | -0.13598 | 0.99946 | 40.8907 | 41.8902 | 0.99946 | 91.2016 | 92.201
151 | SE | 1006 Central----Sur | 56.4124 | 15.4056 | 0 | 3.3995 | 37.6073 | 44.7342 | 15.4056 | 0 | 3.4074 | 25.9212 | -31.074 | 12.1308 | 3.2747 | 15.4056 | 12.1308 | 3.2747 | 15.4056
152 | SE | 1005 Noroeste | 200.1643 | 32.9447 | 0 | 6.8023 | 160.4172 | 77.3336 | 32.7159 | 0 | 6.8361 | 37.7817 | -76.4479 | 24.5766 | 8.3681 | 32.9447 | 24.4955 | 8.2204 | 32.7159
156 | RM | Infiernillo | 45.5913 | 12.8743 | 0 | 0.99488 | 31.7221 | 662.2483 | 12.8096 | 0 | 1.0257 | 648.4131 | 500< | 12.8743 | 0 | 12.8743 | 12.8096 | 0 | 12.8096
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 850.9427 | 174.7247 | 0 | 11.5509 | 664.6671 | 7047.2787 | 174.001 | 0 | 11.767 | 6861.5107 | 500< | 174.7247 | 0 | 174.7247 | 174.001 | 0 | 174.001
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 176.6802 | 50.5165 | 0 | 5.4109 | 120.7529 | 135.4442 | 51.0854 | 0 | 5.7318 | 78.627 | -34.886 | 26.1065 | 24.41 | 50.5165 | 26.1065 | 24.9789 | 51.0854
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 227.5699 | 55.2239 | 0 | 1.7455 | 170.6005 | 141.129 | 56.6084 | 0 | 1.8184 | 82.7023 | -51.5228 | 14.0851 | 41.1388 | 55.2239 | 14.0851 | 42.5232 | 56.6084
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2246.175 | 629.2976 | 0 | 51.8785 | 1564.9989 | 1282.4177 | 239.1193 | 0 | 51.6668 | 991.6315 | -36.6369 | 177.0476 | 452.25 | 629.2976 | 176.3478 | 62.7715 | 239.1193
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 298.0877 | 99.1844 | 0 | 22.1657 | 176.7375 | 214.0738 | 98.517 | 0 | 23.1884 | 92.3684 | -47.737 | 87.6743 | 11.5101 | 99.1844 | 87.6743 | 10.8427 | 98.517
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 3753.675 | 1969.8933 | 0 | 402.9755 | 1380.8062 | 1340.133 | 659.2638 | 0 | 400.6588 | 280.2104 | -79.7068 | 462.3933 | 1507.5 | 1969.8933 | 454.8703 | 204.3935 | 659.2638
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 131.7963 | 30.1428 | 0 | 8.7676 | 92.8859 | 91.9528 | 29.4648 | 0 | 8.7676 | 53.7204 | -42.1652 | 23.944 | 6.1987 | 30.1428 | 23.944 | 5.5208 | 29.4648
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 15.3543 | 1.9065 | 0 | 0.095158 | 13.3527 | 4.5555 | 1.3593 | 0 | 0.09913 | 3.0971 | -76.8055 | 0.76787 | 1.1386 | 1.9065 | 0.76787 | 0.59143 | 1.3593
181 | RM | CN Laguna Verde | 1965.2356 | 548.9949 | 0 | 257.3945 | 1158.8461 | 18599.49 | 527.7487 | 0 | 247.3811 | 17824.3602 | 500< | 548.9949 | 0 | 548.9949 | 527.7487 | 0 | 527.7487
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 161.5774 | 54.4726 | 0 | 4.3451 | 102.7597 | 139.1234 | 55.721 | 0 | 4.6272 | 78.7753 | -23.3403 | 17.3761 | 37.0964 | 54.4726 | 17.3761 | 38.3448 | 55.721
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2192.9445 | 171.6385 | 0 | 27.0253 | 1994.2807 | 728.2334 | 204.5128 | 0 | 27.3898 | 496.3308 | -75.1123 | 141.5123 | 30.1262 | 171.6385 | 141.5123 | 63.0005 | 204.5128
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 63.4459 | 24.1697 | 0 | 4.019 | 35.2571 | 47.5753 | 24.2778 | 0 | 4.1906 | 19.1069 | -45.807 | 18.9214 | 5.2484 | 24.1697 | 18.9214 | 5.3565 | 24.2778
190 | SE | 1120 Noroeste | 176.8885 | 45.6864 | 0 | 12.7425 | 118.4595 | 122.3794 | 45.6348 | 0 | 12.8548 | 63.8898 | -46.0661 | 33.0458 | 12.6406 | 45.6864 | 32.9124 | 12.7224 | 45.6348
191 | SE | 1121 Baja California | 20.4431 | 7.554 | 0 | 1.3088 | 11.5804 | 15.9651 | 7.6037 | 0 | 1.3178 | 7.0437 | -39.1758 | 5.1616 | 2.3924 | 7.554 | 5.1475 | 2.4562 | 7.6037
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 154.0632 | 64.7124 | 0 | 8.5473 | 80.8036 | 169.0951 | 64.6755 | 0 | 8.8886 | 95.531 | 18.2261 | 54.1526 | 10.5598 | 64.7124 | 54.1317 | 10.5438 | 64.6755
193 | SE | 1123 Norte | 22.8108 | 7.7805 | 0 | 0.41154 | 14.6187 | 18.3107 | 7.5277 | 0 | 0.43199 | 10.3509 | -29.1939 | 2.4754 | 5.305 | 7.7805 | 2.4754 | 5.0523 | 7.5277
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 131.7706 | 31.0609 | 0 | 5.7367 | 94.9731 | 91.242 | 30.7476 | 0 | 6.052 | 54.4424 | -42.676 | 25.2206 | 5.8403 | 31.0609 | 25.2206 | 5.5269 | 30.7476
195 | SE | 1125 Distribución | 334.3136 | 102.372 | 0 | 11.14 | 220.8016 | 276.191 | 100.7839 | 0 | 11.8038 | 163.6032 | -25.9049 | 85.4166 | 16.9555 | 102.372 | 85.1507 | 15.6332 | 100.7839
197 | SE | 1127 Sureste | 49.2944 | 11.842 | 0 | 1.903 | 35.5494 | 34.4261 | 11.8827 | 0 | 1.996 | 20.5474 | -42.2004 | 9.735 | 2.107 | 11.842 | 9.735 | 2.1478 | 11.8827
198 | SE | 1128 Centro Sur | 95.0294 | 25.0499 | 0 | 5.0318 | 64.9476 | 73.3894 | 25.204 | 0 | 5.3315 | 42.8539 | -34.0178 | 14.0623 | 10.9876 | 25.0499 | 14.0623 | 11.1417 | 25.204
199 | SE | 1129 Compensación redes | 61.5911 | 18.3546 | 0 | 2.6621 | 40.5744 | 42.1643 | 18.5879 | 0 | 2.6916 | 20.8848 | -48.5271 | 10.6992 | 7.6554 | 18.3546 | 10.6749 | 7.913 | 18.5879
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 283.0586 | 66.6544 | 0 | 18.5306 | 197.8736 | 201.7095 | 66.1945 | 0 | 19.0246 | 116.4905 | -41.1288 | 47.713 | 18.9414 | 66.6544 | 47.713 | 18.4815 | 66.1945
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 367.1262 | 120.3564 | 0 | 27.4037 | 219.3661 | 343.1465 | 119.2223 | 0 | 28.4973 | 195.4268 | -10.9129 | 99.2076 | 21.1488 | 120.3564 | 98.7084 | 20.514 | 119.2223
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 556.5983 | 143.6668 | 0 | 43.6179 | 369.3135 | 454.1364 | 142.2012 | 0 | 45.513 | 266.4221 | -27.8602 | 116.232 | 27.4349 | 143.6668 | 116.232 | 25.9693 | 142.2012
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 114.966 | 30.354 | 0 | 4.9442 | 79.6678 | 60.5914 | 29.495 | 0 | 4.924 | 26.1723 | -67.1482 | 16.8731 | 13.4809 | 30.354 | 16.8064 | 12.6887 | 29.495
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 421.5334 | 165.2803 | 0 | 10.6647 | 245.5885 | 417.4576 | 165.6623 | 0 | 10.842 | 240.9532 | -1.8874 | 125.0342 | 40.2461 | 165.2803 | 125.0342 | 40.6282 | 165.6623
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2146.0882 | 188.5385 | 0 | 8.7114 | 1948.8383 | 2022.275 | 171.3856 | 0 | 9.0072 | 1841.8823 | -5.4882 | 78.077 | 110.4616 | 188.5385 | 78.077 | 93.3086 | 171.3856
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 207.8007 | 65.8677 | 0 | 1.2626 | 140.6705 | 161.8053 | 67.1222 | 0 | 1.2626 | 93.4206 | -33.5891 | 28.2191 | 37.6486 | 65.8677 | 28.2191 | 38.9031 | 67.1222
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 196.8021 | 72.1317 | 0 | 5.0686 | 119.6019 | 180.1315 | 72.7735 | 0 | 5.1948 | 102.1632 | -14.5806 | 49.212 | 22.9197 | 72.1317 | 49.0825 | 23.691 | 72.7735
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 42.2231 | 18.7801 | 0 | 3.4589 | 19.984 | 35.1333 | 18.9682 | 0 | 3.4448 | 12.7202 | -36.3481 | 11.8044 | 6.9757 | 18.7801 | 11.7578 | 7.2105 | 18.9682
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 3379.7511 | 1920.7393 | 0 | 17.3675 | 1441.6443 | 536.9917 | 269.0771 | 0 | 18.0667 | 249.8479 | -82.6692 | 42.0317 | 1878.7076 | 1920.7393 | 41.948 | 227.1291 | 269.0771
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 614.565 | 187.9596 | 0 | 15.2722 | 411.3331 | 484.2093 | 189.9548 | 0 | 16.0466 | 278.2079 | -32.3643 | 86.6649 | 101.2948 | 187.9596 | 86.6649 | 103.29 | 189.9548
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 562.6255 | 140.4183 | 0 | 25.4405 | 396.7667 | 415.2852 | 139.8323 | 0 | 26.9481 | 248.5047 | -37.3675 | 124.923 | 15.4953 | 140.4183 | 124.923 | 14.9093 | 139.8323
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 565.7336 | 23.6758 | 0 | 3.6208 | 538.4371 | 194.5392 | 57.8758 | 0 | 3.7106 | 132.9528 | -75.3076 | 20.615 | 3.0607 | 23.6758 | 37.9005 | 19.9753 | 57.8758
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 233.3447 | 62.6293 | 0 | 35.2221 | 135.4933 | 229.6334 | 61.7831 | 0 | 36.0537 | 131.7966 | -2.7283 | 47.0611 | 15.5682 | 62.6293 | 46.6672 | 15.1159 | 61.7831
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4835.963 | 3283.3893 | 0 | 31.556 | 1521.0178 | 824.6334 | 460.1288 | 0 | 33.5199 | 330.9847 | -78.2393 | 94.929 | 3188.4603 | 3283.3893 | 94.929 | 365.1998 | 460.1288
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 206.8185 | 74.3641 | 0 | 25.1804 | 107.2741 | 228.4516 | 74.3952 | 0 | 25.8752 | 128.1811 | 19.4894 | 60.8031 | 13.561 | 74.3641 | 60.5983 | 13.7969 | 74.3952
216 | RM | CCC Poza Rica | 786.6948 | 141.0918 | 0 | 130.5274 | 515.0756 | 574.8641 | 141.0918 | 0 | 136.4087 | 297.3636 | -42.268 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 141.0918 | 0 | 141.0918
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 711.8353 | 100.6136 | 0 | 52.3078 | 558.9138 | 5262.1798 | 97.8155 | 0 | 58.0596 | 5106.3046 | 500< | 100.6136 | 0 | 100.6136 | 97.8155 | 0 | 97.8155
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 234.0787 | 96.5784 | 0 | 3.8483 | 133.652 | 165.5873 | 66.5108 | 0 | 3.9034 | 95.1731 | -28.7904 | 46.0943 | 50.4841 | 96.5784 | 46.0943 | 20.4165 | 66.5108
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 136.6301 | 27.5765 | 0 | 10.4764 | 98.5772 | 93.4768 | 27.5958 | 0 | 10.9164 | 54.9646 | -44.242 | 27.0042 | 0.57237 | 27.5765 | 27.0042 | 0.59163 | 27.5958
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3376.8 | 1656.2527 | 0 | 257.3986 | 1463.1487 | 11293.4677 | 1291.8018 | 0 | 295.8658 | 9705.8001 | 500< | 827.1277 | 829.125 | 1656.2527 | 798.8972 | 492.9046 | 1291.8018
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 16.7456 | 4.1484 | 0 | 0.5728 | 12.0244 | 11.6701 | 4.1125 | 0 | 0.60126 | 6.9563 | -42.1482 | 3.4454 | 0.70301 | 4.1484 | 3.4454 | 0.66705 | 4.1125
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 4.167 | 1.7613 | 0 | 0.19334 | 2.2124 | 4.5097 | 1.7435 | 0 | 0.19334 | 2.5729 | 16.2954 | 1.4861 | 0.27516 | 1.7613 | 1.4861 | 0.25735 | 1.7435
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 349.7657 | 178.2186 | 0 | 24.027 | 147.5201 | 115.6911 | 61.4448 | 0 | 25.0956 | 29.1507 | -80.2395 | 24.7798 | 153.4388 | 178.2186 | 24.7798 | 36.665 | 61.4448
227 | CG | Los Humeros II | 566.9194 | 299.7213 | 0 | 21.0581 | 246.14 | 242.4946 | 150.9238 | 0 | 22.563 | 69.0078 | -71.964 | 69.9653 | 229.756 | 299.7213 | 69.9653 | 80.9585 | 150.9238
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 69.9544 | 15.3685 | 0 | 4.112 | 50.4739 | 49.7706 | 15.2275 | 0 | 4.4054 | 30.1376 | -40.2907 | 13.6115 | 1.757 | 15.3685 | 13.6115 | 1.616 | 15.2275
229 | CT | TG Baja California II | 367.7892 | 193.9334 | 0 | 34.4891 | 139.3667 | 618.4556 | 111.1618 | 0 | 36.3569 | 470.9368 | 237.9121 | 75.3445 | 118.5889 | 193.9334 | 75.3445 | 35.8173 | 111.1618
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 52.013 | 19.0316 | 0 | 0.79284 | 32.1885 | 44.7313 | 19.0041 | 0 | 0.82578 | 24.9015 | -22.6387 | 4.044 | 14.9877 | 19.0316 | 4.044 | 14.9601 | 19.0041
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 38.3378 | 11.5545 | 0 | 1.0593 | 25.724 | 28.8702 | 11.1529 | 0 | 1.1033 | 16.6139 | -35.4147 | 5.4032 | 6.1513 | 11.5545 | 5.4032 | 5.7497 | 11.1529
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 65.0022 | 34.9512 | 0 | 36.3383 | -6.2873 | 139.4595 | 28.3786 | 0 | 35.337 | 75.7439 | <-500 | 25.3248 | 9.6264 | 34.9512 | 24.4736 | 3.905 | 28.3786
235 | CCI | Baja California Sur IV | 468.6799 | 64.2699 | 0 | 46.0721 | 358.3379 | 1867.6428 | 78.4947 | 0 | 48.0796 | 1741.0684 | 385.8734 | 64.2699 | 0 | 64.2699 | 64.2699 | 14.2248 | 78.4947
236 | CCI | Baja California Sur III | 476.4867 | 196.1687 | 0 | 21.9102 | 258.4077 | 388.7947 | 90.0515 | 0 | 21.9102 | 276.8329 | 7.1303 | 60.7839 | 135.3848 | 196.1687 | 60.7839 | 29.2676 | 90.0515
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 55.3121 | 11.6489 | 0 | 7.7472 | 35.916 | 46.3566 | 11.5537 | 0 | 8.394 | 26.4089 | -26.4703 | 10.7778 | 0.87117 | 11.6489 | 10.7778 | 0.77589 | 11.5537
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 3340.5334 | 1744.0152 | 0 | 11.2481 | 1585.27 | 450.1549 | 222.3593 | 0 | 11.0735 | 216.7221 | -86.329 | 15.9831 | 1728.0321 | 1744.0152 | 15.7951 | 206.5642 | 222.3593
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 432.2576 | 114.2708 | 0 | 54.5958 | 263.391 | 408.5151 | 114.4628 | 0 | 57.9443 | 236.1079 | -10.3584 | 106.9981 | 7.2727 | 114.2708 | 106.9981 | 7.4648 | 114.4628
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 290.0284 | 71.9338 | 0 | 24.3923 | 193.7022 | 233.0066 | 71.5822 | 0 | 25.8327 | 135.5917 | -29.9999 | 56.1815 | 15.7523 | 71.9338 | 56.1815 | 15.4007 | 71.5822
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 4089.9282 | 2713.743 | 0 | 15.6647 | 1360.5205 | 574.3326 | 340.9253 | 0 | 16.5973 | 216.81 | -84.0642 | 30.379 | 2683.3639 | 2713.743 | 30.379 | 310.5463 | 340.9253
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 97.4184 | 26.3816 | 0 | 6.3051 | 64.7317 | 76.2283 | 26.5948 | 0 | 6.436 | 43.1976 | -33.2668 | 13.127 | 13.2546 | 26.3816 | 13.127 | 13.4678 | 26.5948
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 281.5286 | 72.8624 | 0 | 14.5738 | 194.0924 | 208.6347 | 72.9959 | 0 | 15.009 | 120.6298 | -37.8493 | 42.5528 | 30.3096 | 72.8624 | 42.5528 | 30.4431 | 72.9959
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 582.5476 | 57.8568 | 0 | 24.3538 | 500.337 | 257.4683 | 66.1673 | 0 | 25.8026 | 165.4983 | -66.9226 | 51.983 | 5.8738 | 57.8568 | 51.983 | 14.1843 | 66.1673
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 220.3548 | 62.2625 | 0 | 7.6186 | 150.4737 | 166.7314 | 62.5338 | 0 | 7.9688 | 96.2287 | -36.0495 | 33.1669 | 29.0956 | 62.2625 | 33.1669 | 29.3669 | 62.5338
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 110.4065 | 33.8839 | 0 | 14.512 | 62.0106 | 100.1687 | 33.9056 | 0 | 14.9143 | 51.3487 | -17.1936 | 27.0989 | 6.785 | 33.8839 | 26.9929 | 6.9127 | 33.9056
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 49.7333 | 17.4746 | 0 | 0.80876 | 31.4499 | 42.7146 | 17.899 | 0 | 0.84894 | 23.9667 | -23.7941 | 4.8647 | 12.6099 | 17.4746 | 4.8647 | 13.0343 | 17.899
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 151.1612 | 41.3377 | 0 | 21.4428 | 88.3808 | 143.9369 | 41.6467 | 0 | 22.4497 | 79.8404 | -9.6631 | 27.7191 | 13.6186 | 41.3377 | 27.6609 | 13.9858 | 41.6467
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 135.675 | 62.7569 | 0 | 24.9018 | 48.0163 | 157.6063 | 46.7364 | 0 | 25.1964 | 85.6735 | 78.426 | 32.6069 | 30.15 | 62.7569 | 32.2556 | 14.4808 | 46.7364
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 23.1298 | 15.7237 | 0 | 10.0508 | -2.6447 | 55.2031 | 15.6969 | 0 | 9.6483 | 29.8579 | <-500 | 7.0424 | 8.6814 | 15.7237 | 6.7627 | 8.9342 | 15.6969
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2999.925 | 2361.6709 | 0 | 244.9859 | 393.2683 | 3610.4029 | 1631.1492 | 0 | 259.0134 | 1720.2403 | 337.4216 | 492.3709 | 1869.3 | 2361.6709 | 491.9368 | 1139.2124 | 1631.1492
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 157.4296 | 36.6975 | 0 | 12.7404 | 107.9917 | 116.4166 | 36.1818 | 0 | 13.1897 | 67.0451 | -37.9164 | 25.7611 | 10.9364 | 36.6975 | 25.7611 | 10.4208 | 36.1818
264 | CC | Centro | 2999.925 | 2049.7062 | 0 | 379.8665 | 570.3523 | 333.325 | 686.1698 | 0 | 399.3668 | -752.2115 | -231.8854 | 542.2062 | 1507.5 | 2049.7062 | 519.2065 | 166.9633 | 686.1698
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 533.9152 | 19.2643 | 0 | 0 | 514.6508 | 126.3774 | 29.5278 | 0 | 12.603 | 84.2466 | -83.6303 | 0 | 19.2643 | 19.2643 | 27.3873 | 2.1405 | 29.5278
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 117.3961 | 43.6945 | 0 | 14.4018 | 59.2999 | 139.68 | 43.8143 | 0 | 15.3674 | 80.4982 | 35.7478 | 38.553 | 5.1415 | 43.6945 | 38.553 | 5.2613 | 43.8143
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 111.756 | 51.2818 | 0 | 0 | 60.4743 | 12.4173 | 5.698 | 0 | 0 | 6.7194 | -88.8889 | 0 | 51.2818 | 51.2818 | 0 | 5.698 | 5.698
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 15.9845 | 6.0794 | 0 | 1.7428 | 8.1624 | 18.2558 | 5.9247 | 0 | 1.8596 | 10.4714 | 28.289 | 4.6654 | 1.414 | 6.0794 | 4.6654 | 1.2593 | 5.9247
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 648.225 | 63.3849 | 0 | 26.6905 | 558.1496 | 250.5101 | 58.7987 | 0 | 31.1536 | 160.5578 | -71.2339 | 33.2349 | 30.15 | 63.3849 | 36.876 | 21.9227 | 58.7987
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 618.075 | 140.0539 | 0 | 42.4062 | 435.6149 | 484.5056 | 160.1846 | 0 | 50.6007 | 273.7202 | -37.1646 | 94.8289 | 45.225 | 140.0539 | 102.3236 | 57.861 | 160.1846
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1596.7039 | 113.8049 | 0 | 42.5127 | 1440.3863 | 1047.7963 | 113.8049 | 0 | 45.3633 | 888.6282 | -38.3063 | 113.8049 | 0 | 113.8049 | 113.8049 | 0 | 113.8049
278 | RM | CT José López Portillo | 194.8746 | 71.69 | 0 | 106.4059 | 16.7787 | 4203.4922 | 154.8334 | 0 | 157.2092 | 3891.4497 | 500< | 71.69 | 0 | 71.69 | 154.8334 | 0 | 154.8334
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 286.425 | 47.7393 | 0 | 18.8481 | 219.8376 | 137.2457 | 38.6677 | 0 | 19.2253 | 79.3527 | -63.9039 | 17.5893 | 30.15 | 47.7393 | 17.4646 | 21.2031 | 38.6677
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 310.1316 | 201.0385 | 0 | 126.74 | -17.647 | 361.3458 | 103.7329 | 0 | 102.9953 | 154.6176 | <-500 | 189.1461 | 11.8924 | 201.0385 | 98.9878 | 4.7451 | 103.7329
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1439.2616 | 801.9168 | 0 | 0 | 637.3448 | 223.0219 | 109.3834 | 0 | 14.9172 | 98.7213 | -84.5105 | 0 | 801.9168 | 801.9168 | 11.4314 | 97.952 | 109.3834
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 604.7286 | 3.9274 | 0 | 0 | 600.8011 | 140.5587 | 21.2472 | 0 | 13.1452 | 106.1663 | -82.3292 | 0 | 3.9274 | 3.9274 | 20.0795 | 1.1677 | 21.2472
284 | CG | Los Humeros III | 570.4715 | 213.8506 | 0 | 14.6993 | 341.9216 | 251.5674 | 62.0702 | 0 | 18.0317 | 171.4655 | -49.8524 | 45.4789 | 168.3717 | 213.8506 | 43.3622 | 18.708 | 62.0702
286 | CCI | Baja California Sur V | 2101.2354 | 210.6997 | 0 | 100.5889 | 1789.9468 | 598.2645 | 129.8495 | 0 | 105.0625 | 363.3526 | -79.7004 | 103.7403 | 106.9594 | 210.6997 | 103.7403 | 26.1092 | 129.8495
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2250.238 | 1212.3361 | 0 | 16.898 | 1021.0039 | 326.7808 | 155.4193 | 0 | 18.0355 | 153.326 | -84.9828 | 15.3905 | 1196.9456 | 1212.3361 | 16.5409 | 138.8784 | 155.4193
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 211.2462 | 72.7745 | 0 | 57.254 | 81.2177 | 190.694 | 72.6508 | 0 | 58.1935 | 59.8497 | -26.3096 | 54.1576 | 18.6169 | 72.7745 | 53.5119 | 19.1389 | 72.6508
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 410.3515 | 157.766 | 0 | 41.8906 | 210.695 | 475.2577 | 159.2295 | 0 | 44.6994 | 271.3287 | 28.778 | 112.1395 | 45.6265 | 157.766 | 112.1395 | 47.09 | 159.2295
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 272.2861 | 95.7594 | 0 | 27.5551 | 148.9715 | 293.7931 | 95.7003 | 0 | 29.3596 | 168.7333 | 13.2655 | 71.8284 | 23.931 | 95.7594 | 71.8284 | 23.8719 | 95.7003
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 96.5997 | 33.2378 | 0 | 11.4379 | 51.924 | 105.7864 | 32.7422 | 0 | 12.1645 | 60.8798 | 17.2478 | 28.4719 | 4.7659 | 33.2378 | 28.4719 | 4.2703 | 32.7422
296 | CC | Empalme I | 4820.8787 | 3166.0748 | 0 | 0 | 1654.8039 | 560.8065 | 585.701 | 0 | 244.5518 | -269.4463 | -116.2827 | 0 | 3166.0748 | 3166.0748 | 233.9149 | 351.7861 | 585.701
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 418.6721 | 81.5856 | 0 | 86.8971 | 250.1895 | 413.4081 | 82.2146 | 0 | 91.9303 | 239.2632 | -4.3672 | 59.4785 | 22.1071 | 81.5856 | 66.0029 | 16.2117 | 82.2146
298 | CC | Valle de México II | 2849.175 | 1507.5 | 0 | 0 | 1341.675 | 316.5687 | 171.6506 | 0 | 0 | 144.9181 | -89.1987 | 0 | 1507.5 | 1507.5 | 0 | 171.6506 | 171.6506
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 378.9037 | 0 | 0 | 0 | 378.9037 | 121.4998 | 32.8562 | 0 | 3.8919 | 84.7517 | -77.6324 | 0 | 0 | 0 | 24.6454 | 8.2108 | 32.8562
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1370.2625 | 26.9667 | 0 | 0 | 1343.2958 | 152.2514 | 22.2823 | 0 | 0 | 129.9691 | -90.3246 | 0 | 26.9667 | 26.9667 | 0 | 22.2823 | 22.2823
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 56.2586 | 22.1631 | 0 | 4.8475 | 29.248 | 63.7759 | 22.4722 | 0 | 5.1726 | 36.1311 | 23.5337 | 12.9766 | 9.1865 | 22.1631 | 12.9766 | 9.4956 | 22.4722
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 380.8651 | 101.127 | 0 | 56.0467 | 223.6915 | 273.3941 | 100.8051 | 0 | 56.5465 | 116.0425 | -48.1239 | 66.0044 | 35.1226 | 101.127 | 65.3156 | 35.4895 | 100.8051
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 194.1927 | 85.541 | 0 | 71.5131 | 37.1387 | 340.5418 | 84.2216 | 0 | 72.4584 | 183.8617 | 395.0676 | 65.4707 | 20.0703 | 85.541 | 64.4708 | 19.7509 | 84.2216
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 333.2131 | 79.6495 | 0 | 34.5238 | 219.0398 | 275.1724 | 80.2821 | 0 | 37.1717 | 157.7186 | -27.9955 | 50.2309 | 29.4187 | 79.6495 | 50.2309 | 30.0512 | 80.2821
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1576.7417 | 798.6601 | 0 | 22.9698 | 755.1119 | 322.942 | 124.6697 | 0 | 48.5513 | 149.721 | -80.1723 | 17.7552 | 780.9048 | 798.6601 | 37.9025 | 86.7672 | 124.6697
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 105.525 | 23.3142 | 0 | 10.4301 | 71.7807 | 78.986 | 21.7315 | 0 | 12.4871 | 44.7674 | -37.6331 | 8.2392 | 15.075 | 23.3142 | 14.4055 | 7.326 | 21.7315
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 832.9847 | 0 | 0 | 0 | 832.9847 | 2094.4327 | 150.906 | 0 | 88.9312 | 1854.5956 | 122.6446 | 0 | 0 | 0 | 150.906 | 0 | 150.906
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 124.2889 | 10.7512 | 0 | 13.0061 | 100.5315 | 805.6834 | 21.2332 | 0 | 20.5415 | 763.9088 | 500< | 10.7512 | 0 | 10.7512 | 21.2332 | 0 | 21.2332
313 | CC | Empalme II | 3376.8 | 1694.4621 | 0 | 0 | 1682.3379 | 375.2 | 167.5 | 0 | 0 | 207.7 | -87.6541 | 186.9621 | 1507.5 | 1694.4621 | 0 | 167.5 | 167.5
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 496.0167 | 87.2811 | 0 | 95.9806 | 312.755 | 520.0194 | 126.2721 | 0 | 92.9494 | 300.798 | -3.8231 | 65.1739 | 22.1071 | 87.2811 | 62.9803 | 63.2918 | 126.2721
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 65.5772 | 28.1668 | 0 | 16.687 | 20.7234 | 68.0807 | 28.3046 | 0 | 16.8695 | 22.9066 | 10.5351 | 15.7613 | 12.4055 | 28.1668 | 15.5583 | 12.7463 | 28.3046
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 366.2508 | 113.9942 | 0 | 62.6654 | 189.5913 | 301.0308 | 114.6956 | 0 | 63.1262 | 123.209 | -35.0134 | 60.6618 | 53.3324 | 113.9942 | 59.995 | 54.7007 | 114.6956
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 124.391 | 33.153 | 0 | 285.6807 | -194.4426 | 103.0282 | 33.794 | 0 | 10.5903 | 58.6438 | -130.16 | 14.1039 | 19.049 | 33.153 | 14.1039 | 19.6901 | 33.794
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 144.2843 | 55.5929 | 0 | 43.1427 | 45.5488 | 195.8887 | 53.1497 | 0 | 46.5051 | 96.2339 | 111.2767 | 42.1493 | 13.4436 | 55.5929 | 42.1493 | 11.0004 | 53.1497
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 219.7373 | 72.8429 | 0 | 56.6387 | 90.2557 | 175.4289 | 70.7168 | 0 | 56.7523 | 47.9598 | -46.8623 | 53.3217 | 19.5213 | 72.8429 | 52.5733 | 18.1435 | 70.7168
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 2110.3263 | 1271.6988 | 0 | 17.2562 | 821.3713 | 344.25 | 173.318 | 0 | 22.8896 | 148.0424 | -81.9762 | 13.4451 | 1258.2536 | 1271.6988 | 18.964 | 154.354 | 173.318
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3014.2621 | 414.7693 | 0 | 364.1739 | 2235.319 | 1397.4605 | 377.1788 | 0 | 362.1568 | 658.1249 | -70.5579 | 326.1211 | 88.6481 | 414.7693 | 317.2031 | 59.9757 | 377.1788
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 240.7158 | 0 | 0 | 0 | 240.7158 | 100.3327 | 87.6636 | 0 | 0 | 12.6691 | -94.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6636 | 87.6636
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 135.1973 | 33.4468 | 0 | 4.4915 | 97.2589 | 74.7166 | 6.4989 | 0 | 4.3687 | 63.8489 | -34.3516 | 3.0541 | 30.3927 | 33.4468 | 2.9678 | 3.5311 | 6.4989
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 514.875 | 29.2562 | 0 | 26.8749 | 458.7439 | 240.8125 | 52.1561 | 0 | 41.5855 | 147.0709 | -67.9405 | 20.1204 | 9.1358 | 29.2562 | 40.3305 | 11.8257 | 52.1561
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 814.5501 | 10.5134 | 0 | 0 | 804.0367 | 236.2229 | 41.9032 | 0 | 44.4658 | 149.8539 | -81.3623 | 0 | 10.5134 | 10.5134 | 40.7351 | 1.1682 | 41.9032
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3346.5393 | 1893.6009 | 0 | 0 | 1452.9384 | 431.7707 | 227.5941 | 0 | 17.0961 | 187.0805 | -87.124 | 0 | 1893.6009 | 1893.6009 | 17.194 | 210.4001 | 227.5941
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2287.7657 | 367.7119 | 0 | 376.8321 | 1543.2216 | 2155.6829 | 511.707 | 0 | 524.1126 | 1119.8634 | -27.4334 | 276.7471 | 90.9649 | 367.7119 | 401.7577 | 109.9492 | 511.707
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 93.0164 | 0 | 0 | 0 | 93.0164 | 19.3692 | 0 | 0 | 0 | 19.3692 | -79.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1373.9989 | 825.4587 | 0 | 0 | 548.5402 | 174.7595 | 95.608 | 0 | 5.7391 | 73.4124 | -86.6168 | 0 | 825.4587 | 825.4587 | 3.8903 | 91.7176 | 95.608
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 418.0723 | 43.1016 | 0 | 34.9407 | 340.03 | 246.5848 | 50.5808 | 0 | 71.1889 | 124.8151 | -63.2929 | 24.0194 | 19.0822 | 43.1016 | 48.4606 | 2.1202 | 50.5808
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
NA: No aplica
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2019)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 111837.7059 | 23321.5591 | 40376.3725 | 48139.7743 | 111093.8933 | 19526.8292 | 27172.0858 | 64394.9783 | 33.7667 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 539.0093 | 402.7676 | 93.5638 | 42.6779 | 546.7674 | 436.9282 | 121.8759 | -12.0367 | -128.2035
| 2 | CC Altamira II | 4268.2891 | 545.5876 | 1260.3902 | 2462.3113 | 4696.0386 | 437.1379 | 1078.3367 | 3180.5641 | 29.1699
| 3 | CC Bajío | 4926.2324 | 325.8826 | 3803.6441 | 796.7058 | 5668.058 | 325.7242 | 1488.9214 | 3853.4124 | 383.6682
| 4 | CC Campeche | 1084.9688 | 442.037 | 216.4625 | 426.4693 | 2365.9981 | 520.0654 | 1106.2026 | 739.7302 | 73.4545
| 5 | CC Hermosillo | 2028.9412 | 513.0778 | 523.573 | 992.2904 | 1383.8983 | 420.2287 | 250.7958 | 712.8738 | -28.1588
| 6 | CT Mérida III | 2840.1149 | 373.1205 | 1317.8969 | 1149.0975 | 2921.8586 | 446.9626 | 783.8108 | 1691.0852 | 47.1664
| 7 | CC Monterrey III | 3923.6159 | 952.8448 | 1253.1058 | 1717.6653 | 3824.0605 | 696.6698 | 805.7763 | 2321.6144 | 35.161
| 8 | CC Naco-Nogales | 2071.6994 | 681.7664 | 527.8517 | 862.0813 | 1222.9535 | 557.0719 | 274.7884 | 391.0932 | -54.6338
| 9 | CC Río Bravo II | 3886.1371 | 1208.2988 | 1368.0637 | 1309.7746 | 3250.9774 | 622.0914 | 843.1108 | 1785.7752 | 36.3422
| 10 | CC Mexicali | 2800.0092 | 319.9742 | 964.5712 | 1515.4637 | 1613.2164 | 358.7581 | 234.714 | 1019.7443 | -32.7107
| 11 | CC Saltillo | 1907.6029 | 752.5122 | 764.8763 | 390.2144 | 1669.2263 | 624.6907 | 447.782 | 596.7536 | 52.9297
| 12 | CC Tuxpan II | 3989.3238 | 492.313 | 2553.8816 | 943.1292 | 5214.7838 | 509.8559 | 1221.4993 | 3483.4285 | 269.348
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 137.709 | 119.3085 | 29.7083 | -11.3077 | 1753.6929 | 159.8222 | 44.8596 | 1549.0111 | <-500
| 15 | CC Altamira III y IV | 9893.338 | 1764.6111 | 3373.6666 | 4755.0603 | 8267.344 | 1628.1094 | 2140.0102 | 4499.2244 | -5.3803
| 16 | CC Chihuahua III | 2344.1536 | 643.5641 | 568.8083 | 1131.7811 | 2001.323 | 489.7927 | 268.729 | 1242.8013 | 9.8093
| 17 | CC La Laguna II | 4754.4857 | 1440.6545 | 897.2245 | 2416.6068 | 4873.5006 | 1047.8592 | 1172.3923 | 2653.2491 | 9.7923
| 18 | CC Río Bravo III | 2837.0779 | 523.5883 | 1287.673 | 1025.8165 | 2775.9371 | 439.1571 | 519.0328 | 1817.7472 | 77.2
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 9602.7203 | 1910.8882 | 1999.324 | 5692.5081 | 7100.3588 | 1425.0526 | 2122.2513 | 3553.055 | -37.5837
| 20 | CC Altamira V | 9351.8278 | 1811.8522 | 5848.3762 | 1691.5995 | 9719.6502 | 1312.8965 | 3019.8839 | 5386.8698 | 218.4483
| 21 | CC Tamazunchale | 10555.9486 | 2067.6224 | 5375.3881 | 3112.9381 | 12051.3406 | 1701.0327 | 2036.4946 | 8313.8132 | 167.0729
| 24 | CC Río Bravo IV | 3026.8929 | 739.6695 | 632.1195 | 1655.1039 | 3420.4215 | 735.1104 | 787.3413 | 1897.9697 | 14.6737
| 25 | CC Tuxpan V | 4947.8157 | 917.4202 | 158.63 | 3871.7655 | 5289.9201 | 894.4789 | 962.6187 | 3432.8224 | -11.337
| 26 | CC Valladolid III | 3197.4288 | 793.11 | 772.6914 | 1631.6274 | 3656.985 | 688.0617 | 856.8704 | 2112.053 | 29.4446
| 28 | CCC Norte II | 3727.4729 | 996.3301 | 699.3794 | 2031.7634 | 3645.8089 | 757.2122 | 318.2923 | 2570.3044 | 26.5061
| 29 | CCC Norte | 4802.861 | 1476.9937 | 664.3031 | 2661.5643 | 4124.5961 | 948.8106 | 830.462 | 2345.3235 | -11.8818
| 31 | CE La Venta III | 497.8178 | 0 | 434.234 | 63.5838 | 421.457 | 159.8222 | 353.2413 | -91.6065 | -244.072
| 33 | CE Oaxaca I | 357.6091 | 0 | 282.1867 | 75.4223 | 379.5704 | 159.8222 | 262.1126 | -42.3644 | -156.1695
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1325.6775 | 0 | 1053.3291 | 272.3484 | 1424.644 | 159.8222 | 873.1228 | 391.699 | 43.8228
| 36 | CC Baja California III | 1212.3508 | 301.6983 | 588.3879 | 322.2645 | 1028.3864 | 436.4379 | 330.1034 | 261.8451 | -18.7484
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1554.53 | 0 | 12.4987 | 1542.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | 378.4504 | 0 | 243.7845 | 134.6658 | 723.7468 | 159.8222 | 229.2296 | 334.695 | 148.5374
| 42 | CC Noroeste | 489.272 | 487.7393 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | CC Noreste | 2576.3222 | 316.3262 | 806.7784 | 1453.2176 | 4057.373 | 267.5215 | 1387.4236 | 2402.4278 | 65.3178
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2019) * | [12 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.6363 | TC. Sept 2019
|  |  | Hasta 2018 | En 2019 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 437634.5181 | 269232.3504 | 13437.8385 | 282670.1889 |  | 5217.834 | 15906.9779 | 21124.8119 |  | 133839.5173 | 154964.3292
| Cierres totales | 362687.1818 | 256943.5991 | 10054.7381 | 266998.3372 | #REF! | 3991.6112 | 10753.347 | 14744.9582 |  | 80943.8865 | 95688.8446
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2029.1367 | 2029.1367 | 0 | 2029.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5446.4414 | 5446.4414 | 0 | 5446.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 539.3476 | 539.3476 | 0 | 539.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5660.0318 | 5660.0318 | 0 | 5660.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1201.8918 | 1201.8918 | 0 | 1201.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6045.1009 | 6045.1009 | 0 | 6045.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13769.3635 | 13624.8348 | 144.5287 | 13769.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1964.0016 | 1964.0016 | 0 | 1964.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2576.6754 | 2576.6754 | 0 | 2576.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2089.4897 | 2089.4897 | 0 | 2089.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3439.8491 | 3439.8491 | 0 | 3439.8491 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 994.7143 | 994.7143 | 0 | 994.7143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 662.923 | 662.923 | 0 | 662.923 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1234.1129 | 1234.1129 | 0 | 1234.1129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1423.8461 | 1423.8461 | 0 | 1423.8461 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 874.6778 | 874.6778 | 0 | 874.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 808.1645 | 808.1645 | 0 | 808.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 543.5233 | 543.5233 | 0 | 543.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 554.1445 | 554.1445 | 0 | 554.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 716.3054 | 716.3054 | 0 | 716.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 883.4175 | 883.4175 | 0 | 883.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 477.9332 | 477.9332 | 0 | 477.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 866.5612 | 866.5612 | 0 | 866.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2580.6272 | 2580.6272 | 0 | 2580.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2254.5574 | 2254.5574 | 0 | 2254.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2394.3849 | 2394.3849 | 0 | 2394.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6553.8508 | 6553.8508 | 0 | 6553.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 876.2938 | 876.2938 | 0 | 876.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2585.9197 | 2585.9197 | 0 | 2585.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5410.4166 | 5410.4166 | 0 | 5410.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1262.613 | 1262.613 | 0 | 1262.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1523.6465 | 1523.6465 | 0 | 1523.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1423.5319 | 1423.5319 | 0 | 1423.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 795.2203 | 795.2203 | 0 | 795.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 168.6428 | 168.6428 | 0 | 168.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3400.5115 | 3400.5115 | 0 | 3400.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2234.9733 | 2234.9733 | 0 | 2234.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1289.5655 | 1289.5655 | 0 | 1289.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 290.6685 | 290.6685 | 0 | 290.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4856.1439 | 4856.1439 | 0 | 4856.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2108.8906 | 2108.8906 | 0 | 2108.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 859.0834 | 859.0834 | 0 | 859.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 431.9397 | 431.9397 | 0 | 431.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1125.0335 | 1125.0335 | 0 | 1125.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 420.2487 | 420.2487 | 0 | 420.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 879.6889 | 879.6889 | 0 | 879.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1099.6694 | 1099.6694 | 0 | 1099.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2490.9821 | 2490.9821 | 0 | 2490.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2993.9912 | 2993.9912 | 0 | 2993.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 562.076 | 562.076 | 0 | 562.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 540.3149 | 540.3149 | 0 | 540.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 327.3244 | 327.3244 | 0 | 327.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 510.3203 | 510.3203 | 0 | 510.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 415.8737 | 415.8737 | 0 | 415.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 270.1681 | 270.1681 | 0 | 270.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1531.2457 | 1531.2457 | 0 | 1531.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 594.835 | 594.835 | 0 | 594.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2225.9791 | 2225.9791 | 0 | 2225.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1511.7532 | 1511.7532 | 0 | 1511.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12449.9249 | 11190.5646 | 833.7411 | 12024.3057 | 0 | 26.2618 | 320.5719 | 346.8337 |  | 78.7855 | 425.6192
63 | CH El Cajón | 16366.5479 | 6485.2044 | 274.4818 | 6759.6861 | 0 | 274.4818 | 548.9635 | 823.4453 |  | 8783.4165 | 9606.8618
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 131.4341 | 131.4341 | 0 | 131.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1341.464 | 1341.464 | 0 | 1341.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1472.1842 | 1472.1842 | 0 | 1472.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 401.6112 | 401.6112 | 0 | 401.6112 | 425.6192 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1822.9342 | 1396.4788 | 147.261 | 1543.7398 | 9606.8618 | 28.4932 | 43.7095 | 72.2028 |  | 206.9916 | 279.1944
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 652.1322 | 652.1322 | 0 | 652.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 728.743 | 728.743 | 0 | 728.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 266.5687 | 266.5687 | 0 | 266.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 606.9235 | 606.9235 | 0 | 606.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 831.4431 | 748.2988 | 83.1443 | 831.4431 | 279.1944 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 124.6519 | 124.6519 | 0 | 124.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 226.8989 | 226.8989 | 0 | 226.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 368.4948 | 368.4948 | 0 | 368.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 282.8339 | 282.8339 | 0 | 282.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.8432 | 4.8432 | 0 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2501.4211 | 2501.4211 | 0 | 2501.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 579.0745 | 579.0745 | 0 | 579.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.7817 | 11.7817 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 17.973 | 17.973 | 0 | 17.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 265.2668 | 265.2668 | 0 | 265.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 966.1066 | 966.1066 | 0 | 966.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 263.9119 | 263.9119 | 0 | 263.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 226.1226 | 226.1226 | 0 | 226.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 635.244 | 635.244 | 0 | 635.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 341.0605 | 341.0605 | 0 | 341.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 113.6942 | 113.6942 | 0 | 113.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 151.2759 | 151.2759 | 0 | 151.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 68.3222 | 68.3222 | 0 | 68.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 880.0005 | 880.0005 | 0 | 880.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1563.4244 | 1563.4244 | 0 | 1563.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 547.532 | 540.3113 | 7.2207 | 547.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 378.7739 | 378.7739 | 0 | 378.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 131.3895 | 131.3895 | 0 | 131.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3657.9227 | 3440.636 | 10.204 | 3450.84 | 0 | 0.77215 | 10.9762 | 11.7483 |  | 195.3344 | 207.0827
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1992.291 | 1992.291 | 0 | 1992.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1462.8309 | 1462.8309 | 0 | 1462.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1187.8141 | 1187.8141 | 0 | 1187.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 672.7702 | 672.7702 | 0 | 672.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 103.1126 | 103.1126 | 0 | 103.1126 | 207.0827 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 618.0248 | 556.2223 | 61.8025 | 618.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 268.8163 | 268.8163 | 0 | 268.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 703.9381 | 703.9381 | 0 | 703.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 599.889 | 599.889 | 0 | 599.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 867.9245 | 867.9245 | 0 | 867.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 404.9778 | 404.9778 | 0 | 404.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 212.1638 | 212.1638 | 0 | 212.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 104.0366 | 104.0366 | 0 | 104.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1056.4851 | 1056.4851 | 0 | 1056.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1658.966 | 1658.966 | 0 | 1658.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1399.2056 | 1399.2056 | 0 | 1399.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1304.8556 | 1304.8556 | 0 | 1304.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1801.5151 | 1720.4873 | 27.0092 | 1747.4966 | 0 | 27.0092 | 27.0092 | 54.0185 |  | -9.8765e-13 | 54.0185
132 | CE La Venta II | 2143.6556 | 1643.4693 | 142.9104 | 1786.3797 | 0 | 0 | 142.9104 | 142.9104 |  | 214.3656 | 357.2759
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 133.5605 | 133.5605 | 0 | 133.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 175.8951 | 175.8951 | 0 | 175.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 235.0707 | 228.7685 | 6.3021 | 235.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | SE 914 División Centro Sur | 256.7856 | 164.7015 | 16.8528 | 181.5543 | 54.0185 | 2.2582 | 14.5946 | 16.8528 |  | 58.3785 | 75.2313
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 228.2637 | 228.2637 | 0 | 228.2637 | 357.2759 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 818.5144 | 818.5144 | 0 | 818.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1581.4786 | 1581.4786 | 0 | 1581.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1086.0422 | 1086.0422 | 0 | 1086.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 24545.375 | 6163.6718 | 900.2712 | 7063.943 | 75.2313 | 209.607 | 1109.8782 | 1319.4852 |  | 16161.9467 | 17481.4319
147 | CCC Baja California 1_/ | 3422.6071 | 3251.4767 | 171.1304 | 3422.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 542.4183 | 540.4827 | 1.9356 | 542.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 879.1617 | 879.1617 | 0 | 879.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 930.9047 | 924.519 | 1.5964 | 926.1154 | 0 | 1.5964 | 3.1929 | 4.7893 |  | 0 | 4.7893
151 | SE 1006 Central----Sur | 304.4667 | 204.6291 | 18.5862 | 223.2153 | 17481.4319 | 11.8605 | 30.4467 | 42.3071 |  | 38.9443 | 81.2514
152 | SE 1005 Noroeste | 1191.7457 | 1034.9341 | 28.335 | 1063.2691 | 0 | 6.5992 | 34.9342 | 41.5335 |  | 86.9431 | 128.4766
156 | RM Infiernillo | 331.8344 | 303.985 | 15.9139 | 319.8989 | 0 | 7.957 | 3.9785 | 11.9355 |  | -4.7962e-14 | 11.9355
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2987.9444 | 2689.15 | 225.5682 | 2914.7182 | 0 | 73.2262 | 0 | 73.2262 |  | 7.1054e-14 | 73.2262
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 258.9046 | 258.9046 | 0 | 258.9046 | 4.7893 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 88.2897 | 88.2897 | 0 | 88.2897 | 81.2514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.3054 | 21.3054 | 0 | 21.3054 | 128.4766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 82.9634 | 82.9634 | 0 | 82.9634 | 11.9355 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.2108 | 37.2108 | 0 | 37.2108 | 73.2262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 307.1723 | 307.1723 | 0 | 307.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 766.611 | 592.0826 | 41.9139 | 633.9965 | 0 | 41.9139 | 54.1106 | 96.0246 |  | 36.59 | 132.6145
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 114.4668 | 114.4668 | 0 | 114.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1191.2231 | 1148.8678 | 21.1777 | 1170.0455 | 0 | 21.1777 | 0 | 21.1777 |  | 2.4514e-13 | 21.1777
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2830.5725 | 1698.3435 | 188.7048 | 1887.0484 | 0 | 0 | 188.7048 | 188.7048 |  | 754.8193 | 943.5242
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 643.3293 | 643.3293 | 0 | 643.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1568.3572 | 1035.6622 | 125.4975 | 1161.1597 | 132.6145 | 17.2924 | 41.4222 | 58.7146 |  | 348.4829 | 407.1975
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 706.6337 | 448.1798 | 36.922 | 485.1018 | 0 | 36.922 | 73.844 | 110.766 |  | 110.766 | 221.5319
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.2569 | 21.8312 | 1.2128 | 23.0441 | 21.1777 | 1.2128 | 0 | 1.2128 |  | -4.4409e-15 | 1.2128
181 | RM CN Laguna Verde | 12656.7246 | 6900.6143 | 536.3298 | 7436.9442 | #REF! | 0 | 536.3298 | 536.3298 |  | 4683.4506 | 5219.7804
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 627.3798 | 627.3798 | 0 | 627.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 113.0069 | 113.0069 | 0 | 113.0069 | 407.1975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 455.5737 | 307.3152 | 27.1058 | 334.421 | 221.5319 | 24.4832 | 43.6947 | 68.1779 |  | 52.9748 | 121.1527
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 315.0643 | 215.6231 | 28.8994 | 244.5225 | 1.2128 | 3.853 | 5.6689 | 9.5219 |  | 61.0199 | 70.5418
190 | SE 1120 Noroeste | 967.7111 | 658.6055 | 48.5291 | 707.1346 | 5219.7804 | 42.8796 | 71.0821 | 113.9618 |  | 146.6148 | 260.5766
191 | SE 1121 Baja California | 107.4891 | 76.023 | 6.5889 | 82.612 | 0 | 2.6891 | 6.5889 | 9.278 |  | 15.5991 | 24.8771
192 | SE 1122 Golfo Norte | 759.0859 | 576.5424 | 76.851 | 653.3933 | 0 | 0.7629 | 20.9859 | 21.7488 |  | 83.9437 | 105.6926
193 | SE 1123 Norte | 74.7478 | 63.5356 | 3.7374 | 67.273 | 121.1527 | 3.7374 | 3.7374 | 7.4748 |  | 5.3291e-15 | 7.4748
194 | SE 1124 Bajío Centro | 770.0156 | 598.1925 | 40.3249 | 638.5173 | 70.5418 | 36.0985 | 46.1514 | 82.2499 |  | 49.2483 | 131.4983
195 | SE 1125 Distribución | 1899.8417 | 1535.4894 | 115.2426 | 1650.732 | 260.5766 | 67.1129 | 130.6328 | 197.7456 |  | 51.3641 | 249.1097
197 | SE 1127 Sureste | 312.5214 | 261.6795 | 15.6329 | 277.3124 | 24.8771 | 15.6329 | 19.5761 | 35.209 |  | -1.1369e-13 | 35.209
198 | SE 1128 Centro Sur | 394.2554 | 239.0845 | 20.8002 | 259.8847 | 105.6926 | 17.9748 | 32.3903 | 50.3651 |  | 84.0056 | 134.3706
199 | SE 1129 Compensación redes | 304.3254 | 246.5469 | 13.1812 | 259.7281 | 7.4748 | 6.8724 | 12.4897 | 19.3621 |  | 25.2351 | 44.5972
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1370.4763 | 822.4181 | 72.8431 | 895.2612 | 131.4983 | 67.0456 | 134.4479 | 201.4935 |  | 273.7216 | 475.2151
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1736.5148 | 1089.803 | 121.0892 | 1210.8923 | 249.1097 | 51.7428 | 104.866 | 156.6087 |  | 369.0138 | 525.6225
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2573.6741 | 1406.6529 | 163.2351 | 1569.888 | 35.209 | 116.5324 | 279.7675 | 396.2999 |  | 607.4862 | 1003.7861
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 723.9888 | 617.2167 | 17.7953 | 635.0121 | 134.3706 | 0 | 17.7953 | 17.7953 |  | 71.1814 | 88.9767
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2090.8431 | 1829.3421 | 194.5643 | 2023.9064 | 44.5972 | 30.8877 | 36.049 | 66.9367 |  | -4.2633e-13 | 66.9367
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2287.7082 | 2066.9985 | 119.2401 | 2186.2385 | 475.2151 | 69.9645 | 31.5051 | 101.4697 |  | 3.1264e-13 | 101.4697
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 827.4338 | 786.0621 | 41.3717 | 827.4338 | 525.6225 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 941.3103 | 807.9291 | 68.8428 | 876.7718 | 1003.7861 | 22.5431 | 30.1883 | 52.7313 |  | 11.8071 | 64.5384
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 184.4003 | 110.6402 | 12.2934 | 122.9335 | 88.9767 | 0 | 12.2934 | 12.2934 |  | 49.1734 | 61.4668
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2713.9621 | 2282.7818 | 138.4406 | 2421.2224 | 66.9367 | 138.4406 | 154.2992 | 292.7398 |  | 5.1159e-13 | 292.7398
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3581.3017 | 2828.3231 | 196.4046 | 3024.7277 | 101.4697 | 166.3926 | 256.3205 | 422.7131 |  | 133.8609 | 556.574
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1192.8142 | 423.0516 | 55.9083 | 478.9598 | 0 | 46.8805 | 96.2525 | 143.1329 |  | 570.7215 | 713.8544
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1219.6136 | 681.9914 | 85.4081 | 767.3995 | 64.5384 | 29.6522 | 77.0089 | 106.6612 |  | 345.5529 | 452.2141
216 | RM CCC Poza Rica | 2956.4389 | 842.0342 | 148.5318 | 990.5659 | 61.4668 | 148.5318 | 297.0635 | 445.5953 |  | 1520.2776 | 1965.8729
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3115.1953 | 1228.9591 | 127.2676 | 1356.2268 | 292.7398 | 127.2676 | 254.5352 | 381.8028 |  | 1377.1657 | 1758.9685
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 769.0975 | 675.3522 | 72.4282 | 747.7804 | 556.574 | 10.6585 | 10.6585 | 21.3171 |  | -2.8422e-13 | 21.3171
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 835.3645 | 584.7552 | 41.7682 | 626.5234 |  | 1.441 | 7.393 | 8.834 |  | 200.0071 | 208.8411
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20603.7406 | 10981.6754 | 929.4121 | 11911.0875 | 0 | 573.5701 | 1186.894 | 1760.464 |  | 6932.189 | 8692.6531
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.044 | 70.1722 | 4.9573 | 75.1295 | 1965.8729 | 4.9573 | 4.9573 | 9.9145 |  | -1.0658e-14 | 9.9145
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.3286 | 18.2465 | 2.4329 | 20.6793 | 1758.9685 | 0 | 2.4329 | 2.4329 |  | 1.2164 | 3.6493
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 496.602 | 124.1505 | 24.8301 | 148.9806 | 21.3171 | 24.8301 | 49.6602 | 74.4903 |  | 273.1311 | 347.6214
227 | CG Los Humeros II | 2082.6376 | 1315.3501 | 109.6125 | 1424.9626 | 208.8411 | 109.6125 | 219.225 | 328.8375 |  | 328.8375 | 657.675
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 383.0004 | 241.5408 | 20.1465 | 261.6873 | 8692.6531 | 20.1465 | 40.293 | 60.4395 |  | 60.8736 | 121.3131
229 | CT TG Baja California II | 2039.5406 | 1113.099 | 111.3099 | 1224.4089 | 9.9145 | 111.3099 | 222.6198 | 333.9297 |  | 481.202 | 815.1317
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 126.0451 | 107.1383 | 6.3023 | 113.4405 | 3.6493 | 6.3023 | 6.3023 | 12.6045 |  | -7.1054e-15 | 12.6045
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.4102 | 143.1486 | 8.4205 | 151.5692 | 347.6214 | 8.4205 | 8.4205 | 16.841 |  | -3.908e-14 | 16.841
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 703.0905 | 37.2403 | 25.4089 | 62.6491 | 657.675 | 5.9157 | 31.3246 | 37.2403 |  | 603.2011 | 640.4413
235 | CCI Baja California Sur IV | 1921.6065 | 860.9194 | 96.4261 | 957.3455 | 121.3131 | 6.6534 | 34.1348 | 40.7882 |  | 923.4728 | 964.261
236 | CCI Baja California Sur III | 1804.5656 | 1172.9676 | 90.2283 | 1263.1959 | 815.1317 | 90.2283 | 180.4566 | 270.6848 |  | 270.6848 | 541.3697
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 226.4415 | 61.2193 | 11.3221 | 72.5414 | 12.6045 | 11.3221 | 22.6441 | 33.9662 |  | 119.9339 | 153.9001
242 | SE 1323 Distribución SUR | 476.2966 | 235.9762 | 22.1903 | 258.1665 | 16.841 | 15.7959 | 22.259 | 38.0549 |  | 180.0752 | 218.1301
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1671.1131 | 590.0279 | 127.755 | 717.7829 | 640.4413 | 48.2209 | 170.2796 | 218.5005 |  | 734.8297 | 953.3302
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1342.1937 | 757.2641 | 77.7571 | 835.0212 | 964.261 | 40.3729 | 78.8374 | 119.2103 |  | 387.9622 | 507.1725
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 372.0153 | 209.0515 | 19.9942 | 229.0457 | 541.3697 | 14.6398 | 30.5219 | 45.1617 |  | 97.8079 | 142.9696
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1219.7492 | 836.5746 | 62.0932 | 898.6678 | 153.9001 | 40.8602 | 76.724 | 117.5842 |  | 203.4971 | 321.0813
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 879.9311 | 691.254 | 49.3753 | 740.6293 | 953.3302 | 36.3246 | 38.2507 | 74.5753 |  | 64.7265 | 139.3018
251 | SE 1421 Distribución Sur | 503.7867 | 184.5152 | 34.7467 | 219.2619 | 507.1725 | 6.4526 | 38.1494 | 44.602 |  | 239.9228 | 284.5248
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 155.4727 | 130.9243 | 8.1828 | 139.1071 | 142.9696 | 8.1828 | 8.1828 | 16.3655 |  | -3.5527e-14 | 16.3655
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 647.8493 | 191.8143 | 31.6686 | 223.4829 | 321.0813 | 29.6889 | 61.3575 | 91.0464 |  | 333.32 | 424.3664
259 | SE 1521 Distribución Sur | 657.6908 | 139.3324 | 36.3552 | 175.6876 | 139.3018 | 14.2835 | 50.6387 | 64.9222 |  | 417.081 | 482.0033
260 | SE 1520 Distribución Norte | 206.0349 | 13.4127 | 7.0993 | 20.5119 | 284.5248 | 0.6943 | 7.7936 | 8.4879 |  | 177.0351 | 185.523
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 738.983 | 410.9412 | 39.1247 | 450.0658 | 16.3655 | 39.1247 | 78.2494 | 117.374 |  | 171.5431 | 288.9171
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 468.314 | 173.0223 | 49.2153 | 222.2376 |  | 0 | 49.2153 | 49.2153 |  | 196.8611 | 246.0764
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.6098 | 20.8563 | 5.9589 | 26.8152 |  | 0 | 5.9589 | 5.9589 |  | 23.8357 | 29.7947
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1370.6137 | 504.963 | 144.2751 | 649.2381 |  | 0 | 144.2751 | 144.2751 |  | 577.1005 | 721.3757
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 408.1625 | 0 | 20.4081 | 20.4081 | 288.9171 | 0 | 40.8163 | 40.8163 |  | 346.9382 | 387.7544
286 | CCI Baja California Sur V | 2099.1475 | 524.7869 | 104.9574 | 629.7442 | 246.0764 | 104.9574 | 209.9147 | 314.8721 |  | 1154.5311 | 1469.4032
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 494.2801 | 53.5999 | 16.5925 | 70.1924 | 29.7947 | 11.13 | 40.9851 | 52.115 |  | 371.9726 | 424.0876
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1204.1774 | 165.5141 | 55.0507 | 220.5648 | 721.3757 | 27.7063 | 82.757 | 110.4634 |  | 873.1492 | 983.6126
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1377.5986 | 507.5363 | 145.0104 | 652.5467 | 387.7544 | 0 | 145.0104 | 145.0104 |  | 580.0415 | 725.0519
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1026.3673 | 416.8934 | 95.5046 | 512.398 | 1469.4032 | 9.4174 | 102.0112 | 111.4286 |  | 402.5406 | 513.9692
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 393.8718 | 151.6023 | 37.5485 | 189.1508 | 983.6126 | 0.89462 | 36.111 | 37.0056 |  | 167.7154 | 204.721
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 504.9375 | 0 | 25.2469 | 25.2469 | 725.0519 | 0 | 50.4937 | 50.4937 |  | 429.1969 | 479.6906
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 158.4106 | 60.3852 | 16.3376 | 76.7227 | 513.9692 | 0 | 16.3376 | 16.3376 |  | 65.3503 | 81.6879
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1389.9936 | 240.2033 | 67.8563 | 308.0596 | 204.721 | 34.3494 | 102.2056 | 136.555 |  | 945.379 | 1081.934
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1556.9898 | 217.1067 | 67.1806 | 284.2873 | 81.6879 | 44.2826 | 111.4632 | 155.7457 |  | 1116.9568 | 1272.7025
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1018.1911 | 265.4078 | 52.915 | 318.3228 | 1081.934 | 51.7967 | 104.7116 | 156.5083 |  | 543.36 | 699.8683
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 952.6802 | 21.5546 | 37.7132 | 59.2678 | 1272.7025 | 10.9725 | 54.5437 | 65.5162 |  | 827.8962 | 893.4124
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 519.7604 | 20.5169 | 21.9986 | 42.5155 | 699.8683 | 6.839 | 35.3346 | 42.1735 |  | 435.0714 | 477.2449
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1880.2724 | 74.3114 | 64.3922 | 138.7036 |  | 5.1493 | 69.5415 | 74.6908 |  | 1666.878 | 1741.5688
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 350.7862 | 41.5447 | 16.2487 | 57.7935 | 292.9927 | 7.6535 | 23.9022 | 31.5557 |  | 261.437 | 292.9927
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1318.128 | 210.9365 | 60.5279 | 271.4644 | 1046.6636 | 32.2903 | 92.8182 | 125.1085 |  | 921.5551 | 1046.6636
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 295.4348 | 76.4665 | 15.2933 | 91.7598 | 203.675 | 15.2933 | 30.5866 | 45.8799 |  | 157.7951 | 203.675
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 884.6787 | 176.9357 | 44.2339 | 221.1697 | 663.5091 | 44.2339 | 88.4679 | 132.7018 |  | 530.8072 | 663.5091
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1189.1983 | 155.5035 | 53.4355 | 208.939 | 980.2593 | 21.7432 | 75.1787 | 96.9219 |  | 883.3374 | 980.2593
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8692.3695 | 657.9732 | 323.4499 | 981.4231 |  | 88.8311 | 412.281 | 501.1121 |  | 7209.8343 | 7710.9464
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 89 | 0.10535 | 2.986 | 3.0913 |  | 0.052673 | 3.0387 | 3.0913 |  | 82.8173 | 85.9086
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10733.9507 | 272.6366 | 408.3698 | 681.0064 |  | 167.3892 | 575.7589 | 743.1481 |  | 9309.7962 | 10052.9443
| Cierres Parciales | 74947.3363 | 12288.7513 | 3383.1004 | 15671.8517 | 0 | 1226.2228 | 5153.6309 | 6379.8537 | 0 | 52895.6308 | 59275.4846
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9222.7466 | 1262.7441 | 457.6349 | 1720.3789 |  | 139.058 | 596.6929 | 735.7508 |  | 6766.6168 | 7502.3676
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3451.0233 | 2624.4374 | 228.4866 | 2852.924 |  | 98.261 | 297.9783 | 396.2392 |  | 201.8601 | 598.0993
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1038.1156 | 599.1917 | 58.5479 | 657.7396 |  | 40.6183 | 86.1659 | 126.7842 |  | 253.5918 | 380.376
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 720.5645 | 624.3946 | 59.9287 | 684.3233 |  | 18.1206 | 18.1206 | 36.2412 |  | -7.816e-14 | 36.2412
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2172.7357 | 1477.4902 | 139.6357 | 1617.1259 |  | 88.8203 | 168.0999 | 256.9202 |  | 298.6896 | 555.6098
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 786.3089 | 439.2164 | 41.5547 | 480.7711 |  | 34.3606 | 62.9457 | 97.3063 |  | 208.2315 | 305.5378
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 872.0443 | 352.1953 | 65.7597 | 417.955 |  | 22.2713 | 84.2498 | 106.5211 |  | 347.5682 | 454.0893
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7401.4723 | 2495.585 | 620.5855 | 3116.1706 |  | 64.0228 | 636.3549 | 700.3777 |  | 3584.924 | 4285.3017
264 | CC Centro | 11730.7545 | 1276.8791 | 531.3404 | 1808.2195 |  | 384.6378 | 915.9782 | 1300.616 |  | 8621.9189 | 9922.535
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 618.8596 | 0 | 27.9245 | 27.9245 |  | 0 | 53.9691 | 53.9691 |  | 536.966 | 590.9351
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 656.8359 | 127.7131 | 41.3843 | 169.0974 |  | 20.0085 | 61.3928 | 81.4013 |  | 406.3373 | 487.7386
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1766.3989 | 543.588 | 126.9888 | 670.5767 |  | 40.069 | 174.707 | 214.776 |  | 881.0461 | 1095.8222
278 | RM CT José López Portillo | 4202.1682 | 35.0181 | 157.5813 | 192.5994 |  | 0 | 210.1084 | 210.1084 |  | 3799.4604 | 4009.5688
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 381.8437 | 62.9518 | 17.6611 | 80.6129 |  | 12.1791 | 29.8402 | 42.0193 |  | 259.2114 | 301.2308
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1694.1613 | 79.0424 | 99.3284 | 178.3708 |  | 40.5648 | 147.3645 | 187.9294 |  | 1327.8611 | 1515.7905
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 313.5579 | 3.2183 | 11.5247 | 14.743 |  | 3.2183 | 14.743 | 17.9612 |  | 280.8537 | 298.8149
284 | SE Los Humeros III Fase A | 844.1645 | 133.2891 | 44.4297 | 177.7188 |  | 44.4297 | 88.8594 | 133.2891 |  | 533.1565 | 666.4457
296 | CC Empalme I | 9356.6509 | 0 | 243.8534 | 243.8534 |  | 126.939 | 741.5848 | 868.5238 |  | 8244.2737 | 9112.7975
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1859.3123 | 73.4242 | 67.7961 | 141.2202 |  | 16.5418 | 84.3378 | 100.8796 |  | 1617.2124 | 1718.0921
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 330.278 | 17.0772 | 14.9834 | 32.0606 |  | 10.8405 | 25.8239 | 36.6644 |  | 261.5529 | 298.2174
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 3157.6109 | 0 | 154.3444 | 154.3444 |  | 0 | 154.3444 | 154.3444 |  | 2848.922 | 3003.2665
313 | CC Empalme II | 7657.0405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 255.2347 | 255.2347 |  | 7401.8058 | 7657.0405
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 475.2098 | 26.3504 | 19.2809 | 45.6313 |  | 5.766 | 27.98 | 33.746 |  | 395.8326 | 429.5786
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1069.4205 | 30.6587 | 41.038 | 71.6968 |  | 11.2055 | 73.6397 | 84.8452 |  | 912.8785 | 997.7237
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1153.5676 | 3.743 | 41.3416 | 45.0846 |  | 3.743 | 63.9844 | 67.7274 |  | 1040.7556 | 1108.483
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 439.7342 | 0 | 17.4901 | 17.4901 |  | 0 | 25.9082 | 25.9082 |  | 396.3359 | 422.2441
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 117.3579 | 0 | 3.9131 | 3.9131 |  | 0.0035166 | 3.9166 | 3.9201 |  | 109.5246 | 113.4448
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1457.398 | 0.54334 | 48.7625 | 49.3059 |  | 0.54334 | 49.3059 | 49.8492 |  | 1358.243 | 1408.0922
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.6363, correspondiente al cierre de septiembre de 2019.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Dir y Con Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2019) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2018 | PEF 2019 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 19.6363 | TC Septiembre 2019
Total |  |  | 811668.0081 | 808998.5645 | -0.48798 | 698292.8286 | 419053.5665 | 51.799 | 75020.0664 | 344033.5001 | 18.6
Inversión directa |  |  | 547040.4521 | 544371.0086 | -0.48798 | 484254.7729 | 205012.1133 | 37.6604 | 50047.7841 | 154964.3292
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2029.1367 | 2029.1367 | 0 | 2029.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5446.4413 | 5446.4413 | 0 | 5446.4414 | -2.2324e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.2324e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 539.3476 | 539.3476 | 0 | 539.3476 | -1.3952e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.3952e-13
4 | CC | Monterrey II | 6501.3217 | 6501.3217 | 0 | 5660.0318 | 1.1162e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1162e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1203.1486 | 1203.1486 | 0 | 1201.8918 | 1.3952e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3952e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6045.1009 | 6045.1009 | 0 | 6045.1009 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13769.3634 | 13769.3634 | 0 | 13769.3635 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1964.0016 | 1964.0016 | 0 | 1964.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2605.1061 | 2605.1061 | 0 | 2576.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2089.4897 | 2089.4897 | 0 | 2089.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3439.8489 | 3439.8489 | 0 | 3439.8491 | 5.581e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.581e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 994.7143 | 994.7143 | 0 | 994.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 662.923 | 662.923 | 0 | 662.923 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1234.1129 | 1234.1129 | 0 | 1234.1129 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1423.8469 | 1423.8469 | 0 | 1423.8461 | 2.7905e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.7905e-13
17 | LT | 301 Centro | 874.6777 | 874.6777 | 0 | 874.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 808.1645 | 808.1645 | 0 | 808.1645 | 1.3952e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3952e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 543.5234 | 543.5234 | 0 | 543.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 554.1444 | 554.1444 | 0 | 554.1445 | -6.9762e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.9762e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 716.3055 | 716.3055 | 0 | 716.3054 | 1.3952e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3952e-13
22 | SE | 306 Sureste | 883.4175 | 883.4175 | 0 | 883.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 477.9332 | 477.9332 | 0 | 477.9332 | 6.9762e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.9762e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 866.5611 | 866.5611 | 0 | 866.5612 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2580.6272 | 2580.6272 | 0 | 2580.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | 2254.5574 | 2254.5574 | 0 | 2254.5574 | 2.7905e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.7905e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2394.3849 | 2394.3849 | 0 | 2394.3849 | 2.7905e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.7905e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6553.8508 | 6553.8508 | 0 | 6553.8508 | -1.1162e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1162e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 876.2939 | 876.2939 | 0 | 876.2938 | -2.7905e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.7905e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2585.9199 | 2585.9199 | 0 | 2585.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5410.4167 | 5410.4167 | 0 | 5410.4166 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1262.613 | 1262.613 | 0 | 1262.613 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1523.6464 | 1523.6464 | 0 | 1523.6465 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1423.5319 | 1423.5319 | 0 | 1423.5319 | -2.7905e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.7905e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 795.2204 | 795.2204 | 0 | 795.2203 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 168.6428 | 168.6428 | 0 | 168.6428 | 3.4881e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.4881e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3400.5115 | 3400.5115 | 0 | 3400.5115 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC | 2234.9734 | 2234.9734 | 0 | 2234.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1289.5655 | 1289.5655 | 0 | 1289.5655 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 290.6685 | 290.6685 | 0 | 290.6685 | -3.4881e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.4881e-14
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada | 4856.144 | 4856.144 | 0 | 4856.1439 | 5.581e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.581e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2108.8906 | 2108.8906 | 0 | 2108.8906 | 5.581e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.581e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 859.0834 | 859.0834 | 0 | 859.0834 | -2.7905e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.7905e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 431.9397 | 431.9397 | 0 | 431.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1125.0335 | 1125.0335 | 0 | 1125.0335 | 1.3952e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.3952e-13
46 | SE | 503 Oriental | 420.2488 | 420.2488 | 0 | 420.2487 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 879.689 | 879.689 | 0 | 879.6889 | 2.7905e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.7905e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1099.6695 | 1099.6695 | 0 | 1099.6694 | -1.3952e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.3952e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2490.9821 | 2490.9821 | 0 | 2490.9821 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2993.9912 | 2993.9912 | 0 | 2993.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 562.0758 | 562.0758 | 0 | 562.076 | 6.9762e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.9762e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental | 540.3148 | 540.3148 | 0 | 540.3149 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 327.3244 | 327.3244 | 0 | 327.3244 | -6.9762e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.9762e-14
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 510.3203 | 510.3203 | 0 | 510.3203 | -1.3952e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.3952e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 415.8738 | 415.8738 | 0 | 415.8737 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 270.1681 | 270.1681 | 0 | 270.1681 | -6.9762e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.9762e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1531.2459 | 1531.2459 | 0 | 1531.2457 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 594.835 | 594.835 | 0 | 594.835 | 1.3952e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3952e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2225.9791 | 2225.9791 | 0 | 2225.9791 | -5.581e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.581e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1511.7532 | 1511.7532 | 0 | 1511.7532 | 5.581e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.581e-13
62 | CCC | Pacífico | 12449.9249 | 12449.9249 | 0 | 12449.9249 | 425.6192 | 3.4186 | 0 | 425.6192
63 | CH | El Cajón | 16366.5482 | 16366.5482 | 0 | 16366.5479 | 9606.8618 | 58.6982 | 0 | 9606.8618
64 | LT | Líneas Centro | 131.4341 | 131.4341 | 0 | 131.4341 | 1.7441e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7441e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1341.464 | 1341.464 | 0 | 1341.464 | -2.7905e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.7905e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1472.1843 | 1472.1843 | 0 | 1472.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 401.6112 | 401.6112 | 0 | 401.6112 | -6.9762e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.9762e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1822.9342 | 1822.9342 | 0 | 1822.9342 | 279.1944 | 15.3157 | 0 | 279.1944
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 652.1322 | 652.1322 | 0 | 652.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 728.743 | 728.743 | 0 | 728.743 | 1.3952e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.3952e-13
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 266.5687 | 266.5687 | 0 | 266.5687 | -6.9762e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.9762e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 606.9235 | 606.9235 | 0 | 606.9235 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 831.4431 | 831.4431 | 0 | 831.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 124.6519 | 124.6519 | 0 | 124.6519 | 1.7441e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.7441e-14
75 | RM | Carbón II | 226.8989 | 226.8989 | 0 | 226.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 368.4948 | 368.4948 | 0 | 368.4948 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 282.8339 | 282.8339 | 0 | 282.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.8432 | 4.8432 | 0 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2501.4211 | 2501.4211 | 0 | 2501.4211 | 2.7905e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.7905e-13
80 | RM | Gómez Palacio | 579.0745 | 579.0745 | 0 | 579.0745 | -6.9762e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.9762e-14
82 | RM | Huinalá | 11.7817 | 11.7817 | 0 | 11.7817 | 2.1801e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.1801e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 17.973 | 17.973 | 0 | 17.973 | 4.3601e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.3601e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 265.2668 | 265.2668 | 0 | 265.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 966.1065 | 966.1065 | 0 | 966.1066 | -2.7905e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.7905e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 263.9119 | 263.9119 | 0 | 263.9119 | -3.4881e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.4881e-14
91 | RM | Punta Prieta | 226.1226 | 226.1226 | 0 | 226.1226 | -3.4881e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.4881e-14
92 | RM | Salamanca | 635.244 | 635.244 | 0 | 635.244 | 1.3952e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3952e-13
93 | RM | Tuxpango | 341.0605 | 341.0605 | 0 | 341.0605 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 113.6942 | 113.6942 | 0 | 113.6942 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 151.2759 | 151.2759 | 0 | 151.2759 | 3.4881e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.4881e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 68.3222 | 68.3222 | 0 | 68.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 880.0005 | 880.0005 | 0 | 880.0005 | -1.3952e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.3952e-13
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1563.4244 | 1563.4244 | 0 | 1563.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 547.532 | 547.532 | 0 | 547.532 | -2.0929e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.0929e-13
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 378.7739 | 378.7739 | 0 | 378.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 131.3895 | 131.3895 | 0 | 131.3895 | 3.4881e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.4881e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3657.9227 | 3657.9227 | 0 | 3657.9227 | 207.0827 | 5.6612 | 0 | 207.0827
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1992.291 | 1992.291 | 0 | 1992.291 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1462.8309 | 1462.8309 | 0 | 1462.8309 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1187.8141 | 1187.8141 | 0 | 1187.8141 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 672.7702 | 672.7702 | 0 | 672.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 103.1126 | 103.1126 | 0 | 103.1126 | 1.7441e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7441e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 618.0248 | 618.0248 | 0 | 618.0248 | -1.3952e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.3952e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 268.8163 | 268.8163 | 0 | 268.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 703.9381 | 703.9381 | 0 | 703.9381 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 599.889 | 599.889 | 0 | 599.889 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 867.9245 | 867.9245 | 0 | 867.9245 | 1.3952e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3952e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 404.9778 | 404.9778 | 0 | 404.9778 | -6.9762e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.9762e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 212.1638 | 212.1638 | 0 | 212.1638 | -6.9762e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.9762e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 104.0366 | 104.0366 | 0 | 104.0366 | -1.7441e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7441e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1056.4846 | 1056.4846 | 0 | 1056.4851 | -2.7905e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.7905e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1658.966 | 1658.966 | 0 | 1658.966 | -2.7905e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.7905e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1399.2056 | 1399.2056 | 0 | 1399.2056 | -5.581e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.581e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1304.8556 | 1304.8556 | 0 | 1304.8556 | -2.7905e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.7905e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1801.5151 | 1801.5151 | 0 | 1801.5151 | 54.0185 | 2.9985 | 0 | 54.0185
132 | CE | La Venta II | 2143.6556 | 2143.6556 | 0 | 2143.6556 | 357.2759 | 16.6667 | 0 | 357.2759
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 133.5605 | 133.5605 | 0 | 133.5605 | -3.4881e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.4881e-14
138 | SE | 911 Noreste | 175.8951 | 175.8951 | 0 | 175.8951 | -6.9762e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.9762e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 235.0706 | 235.0706 | 0 | 235.0707 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 256.7856 | 256.7856 | 0 | 256.7856 | 75.2313 | 29.2973 | 0 | 75.2313
141 | SE | 915 Occidental | 228.2637 | 228.2637 | 0 | 228.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 818.5144 | 818.5144 | 0 | 818.5144 | -2.7905e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.7905e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1581.4786 | 1581.4786 | 0 | 1581.4786 | -5.581e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.581e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1086.0422 | 1086.0422 | 0 | 1086.0422 | -1.3952e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.3952e-13
146 | CH | La Yesca | 24545.375 | 24545.375 | 0 | 24545.375 | 17481.4319 | 71.2209 | 0 | 17481.4319
147 | CCC | Baja California | 3422.6071 | 3422.6071 | 0 | 3422.6071 | 1.1162e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1162e-12
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 542.4183 | 542.4183 | 0 | 542.4183 | 1.3952e-13 | 2.5723e-14 | 0 | 1.3952e-13
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 879.1617 | 879.1617 | 0 | 879.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 930.9047 | 930.9047 | 0 | 930.9047 | 4.7893 | 0.51448 | 0 | 4.7893
151 | SE | 1006 Central-Sur | 304.4667 | 304.4667 | 0 | 304.4667 | 81.2514 | 26.6865 | 0 | 81.2514
152 | SE | 1005 Noroeste | 1191.7457 | 1191.7457 | 0 | 1191.7457 | 128.4766 | 10.7805 | 0 | 128.4766
156 | RM | Infiernillo | 331.8344 | 331.8344 | 0 | 331.8344 | 11.9355 | 3.5968 | 0 | 11.9355
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2987.9444 | 2987.9444 | 0 | 2987.9444 | 73.2262 | 2.4507 | 0 | 73.2262
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 258.9046 | 258.9046 | 0 | 258.9046 | 6.9762e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.9762e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 88.2897 | 88.2897 | 0 | 88.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.3054 | 21.3054 | 0 | 21.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 82.9634 | 82.9634 | 0 | 82.9634 | -1.7441e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7441e-14
162 | RM | CCC Huinalá II | 37.2108 | 37.2108 | 0 | 37.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 307.1723 | 307.1723 | 0 | 307.1723 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 766.611 | 766.611 | 0 | 766.611 | 132.6145 | 17.2988 | 0 | 132.6145
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 114.4668 | 114.4668 | 0 | 114.4668 | -3.4881e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.4881e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1191.2231 | 1191.2231 | 0 | 1191.2231 | 21.1777 | 1.7778 | 0 | 21.1777
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2830.5725 | 2830.5725 | 0 | 2830.5725 | 943.5242 | 33.3333 | 0 | 943.5242
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 643.3293 | 643.3293 | 0 | 643.3293 | -2.7905e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.7905e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1568.3572 | 1568.3572 | 0 | 1568.3572 | 407.1975 | 25.9633 | 0 | 407.1975
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | 11212.3491 | 11212.3491 | 0 | 9222.7466 | 7502.3676 | 66.9116 | 0 | 7502.3676
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 706.6337 | 706.6337 | 0 | 706.6337 | 221.5319 | 31.3503 | 0 | 221.5319
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.2569 | 24.2569 | 0 | 24.2569 | 1.2128 | 5 | 0 | 1.2128
181 | RM | CN Laguna Verde | 12656.7246 | 12656.7246 | 0 | 12656.7246 | 5219.7804 | 41.2412 | 0 | 5219.7804
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 627.3798 | 627.3798 | 0 | 627.3798 | -2.0929e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.0929e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 113.0069 | 113.0069 | 0 | 113.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 455.5737 | 455.5737 | 0 | 455.5737 | 121.1527 | 26.5934 | 0 | 121.1527
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5524.4399 | 5524.4399 | 0 | 3451.0233 | 1578.9266 | 28.5808 | 980.8272 | 598.0993
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 315.0643 | 315.0643 | 0 | 315.0643 | 70.5418 | 22.3896 | 0 | 70.5418
190 | SE | 1120 Noroeste | 967.7111 | 967.7111 | 0 | 967.7111 | 260.5766 | 26.9271 | 0 | 260.5766
191 | SE | 1121 Baja California | 107.4891 | 107.4891 | 0 | 107.4891 | 24.8771 | 23.1439 | 0 | 24.8771
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 759.0859 | 759.0859 | 0 | 759.0859 | 105.6926 | 13.9237 | 0 | 105.6926
193 | SE | 1123 Norte | 74.7478 | 74.7478 | 0 | 74.7478 | 7.4748 | 10 | 0 | 7.4748
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 770.0156 | 770.0156 | 0 | 770.0156 | 131.4983 | 17.0774 | 0 | 131.4983
195 | SE | 1125 Distribución | 1899.8417 | 1899.8417 | 0 | 1899.8417 | 249.1097 | 13.1121 | 0 | 249.1097
197 | SE | 1127 Sureste | 312.5214 | 312.5214 | 0 | 312.5214 | 35.209 | 11.2661 | 0 | 35.209
198 | SE | 1128 Centro Sur | 394.2554 | 394.2554 | 0 | 394.2554 | 134.3706 | 34.0821 | 0 | 134.3706
199 | SE | 1129 Compensación redes | 304.3254 | 304.3254 | 0 | 304.3254 | 44.5972 | 14.6545 | 0 | 44.5972
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1370.4763 | 1370.4763 | 0 | 1370.4763 | 475.2151 | 34.6752 | 0 | 475.2151
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1736.5148 | 1736.5148 | 0 | 1736.5148 | 525.6225 | 30.2688 | 0 | 525.6225
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2573.6741 | 2573.6741 | 0 | 2573.6741 | 1003.7861 | 39.0021 | 0 | 1003.7861
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 723.9888 | 723.9888 | 0 | 723.9888 | 88.9767 | 12.2898 | 0 | 88.9767
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2090.8431 | 2090.8431 | 0 | 2090.8431 | 66.9367 | 3.2014 | 0 | 66.9367
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2287.7082 | 2287.7082 | 0 | 2287.7082 | 101.4697 | 4.4354 | 0 | 101.4697
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 827.4338 | 827.4338 | 0 | 827.4338 | -1.3952e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.3952e-13
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 941.3103 | 941.3103 | 0 | 941.3103 | 64.5384 | 6.8562 | 0 | 64.5384
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 184.4003 | 184.4003 | 0 | 184.4003 | 61.4668 | 33.3333 | 0 | 61.4668
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 1_/ | 2611.4512 | 2611.4512 | 0 | 1038.1156 | 1017.6844 | 38.9701 | 637.3084 | 380.376
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2713.9621 | 2713.9621 | 0 | 2713.9621 | 292.7398 | 10.7864 | 0 | 292.7398
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3581.3017 | 3581.3017 | 0 | 3581.3017 | 556.574 | 15.5411 | 0 | 556.574
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 673.2698 | 673.2698 | 0 | 673.2698 | 36.2412 | 5.3829 | 1.9636e-05 | 36.2412
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2295.1693 | 1192.8142 | -48.0294 | 1192.8142 | 713.8544 | 59.8462 | 0 | 713.8544
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste 1_/ | 4733.7425 | 4733.7425 | 0 | 2832.5154 | 2728.3455 | 57.6361 | 2172.7357 | 555.6098
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1243.0671 | 1219.6136 | -1.8867 | 1219.6136 | 452.2141 | 37.0785 | 0 | 452.2141
216 | RM | CCC Poza Rica | 2956.4389 | 2956.4389 | 0 | 2956.4389 | 1965.8729 | 66.4946 | 0 | 1965.8729
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3115.1953 | 3115.1953 | 0 | 3115.1953 | 1758.9685 | 56.4641 | 0 | 1758.9685
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 769.0975 | 769.0975 | 0 | 769.0975 | 21.3171 | 2.7717 | 0 | 21.3171
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 835.3645 | 835.3645 | 0 | 835.3645 | 208.8411 | 25 | 0 | 208.8411
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20603.7406 | 20603.7406 | 0 | 20603.7406 | 8692.6531 | 42.1897 | 0 | 8692.6531
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.044 | 85.044 | 0 | 85.044 | 9.9145 | 11.6581 | 0 | 9.9145
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.3286 | 24.3286 | 0 | 24.3286 | 3.6493 | 15 | 0 | 3.6493
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 496.602 | 496.602 | 0 | 496.602 | 347.6214 | 70 | 0 | 347.6214
227 | CG | Los Humeros II | 2082.6376 | 2082.6376 | 0 | 2082.6376 | 657.675 | 31.5789 | 0 | 657.675
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 383.0004 | 383.0004 | 0 | 383.0004 | 121.3131 | 31.6744 | 0 | 121.3131
229 | CT | TG Baja California II | 2039.5406 | 2039.5406 | 0 | 2039.5406 | 815.1317 | 39.9664 | 0 | 815.1317
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 126.0451 | 126.0451 | 0 | 126.0451 | 12.6045 | 10 | 0 | 12.6045
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.4102 | 168.4102 | 0 | 168.4102 | 16.841 | 10 | 0 | 16.841
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 812.4323 | 703.0905 | -13.4586 | 703.0905 | 640.4413 | 91.0895 | 0 | 640.4413
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1921.6065 | 1921.6065 | 0 | 1921.6065 | 964.261 | 50.1799 | 0 | 964.261
236 | CCI | Baja California Sur III | 1804.5655 | 1804.5655 | 0 | 1804.5656 | 541.3697 | 30 | 0 | 541.3697
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 226.4415 | 226.4415 | 0 | 226.4415 | 153.9001 | 67.9646 | 0 | 153.9001
242 | SE | 1323 Distribución SUR 1_/ | 881.8859 | 881.8859 | 0 | 476.2966 | 218.1301 | 24.7345 | 0 | 218.1301
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO | 1671.1131 | 1671.1131 | 0 | 1671.1131 | 953.3302 | 57.0476 | 0 | 953.3302
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1342.1937 | 1342.1937 | 0 | 1342.1937 | 507.1725 | 37.7868 | 0 | 507.1725
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE 1_/ | 1833.6446 | 1833.6446 | 0 | 1116.1987 | 1091.8467 | 59.5452 | 786.3089 | 305.5378
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 372.0153 | 372.0153 | 0 | 372.0153 | 142.9696 | 38.4311 | 0 | 142.9696
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1219.7492 | 1219.7492 | 0 | 1219.7492 | 321.0813 | 26.3236 | 0 | 321.0813
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 1_/ | 1126.9107 | 1126.9107 | 0 | 872.0443 | 1073.5882 | 95.2683 | 619.4989 | 454.0893
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 879.9311 | 879.9311 | 0 | 879.9311 | 139.3018 | 15.831 | 0 | 139.3018
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) | 503.7867 | 503.7867 | 0 | 503.7867 | 284.5248 | 56.4772 | 0 | 284.5248
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 155.4727 | 155.4727 | 0 | 155.4727 | 16.3655 | 10.5263 | 0 | 16.3655
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1606.4969 | 647.8493 | -59.6732 | 647.8493 | 424.3664 | 65.5039 | 0 | 424.3664
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8456.4904 | 8456.4904 | 0 | 7461.794 | 7461.7616 | 88.2371 | 7461.7616 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) 1_/ | 1690.6854 | 1690.6854 | 0 | 657.6908 | 482.0033 | 28.5093 | 0 | 482.0033
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 737.2449 | 206.0349 | -72.0534 | 206.0349 | 185.523 | 90.0444 | 0 | 185.523
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I 1_/ | 9921.4387 | 9921.4387 | 0 | 9921.4387 | 4874.3907 | 49.1299 | 589.089 | 4285.3017
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 738.983 | 738.983 | 0 | 738.983 | 288.9171 | 39.0966 | 0 | 288.9171
264 | CC | Centro 1_/ | 14454.3031 | 14454.3031 | 0 | 14454.3093 | 10511.624 | 72.7231 | 589.089 | 9922.535
266 | SLT | 1603 Subestación Lago 1_/ | 3490.8629 | 3490.8629 | 0 | 2407.7266 | 2381.7266 | 68.2274 | 1790.7914 | 590.9351
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 468.314 | 468.314 | 0 | 468.314 | 246.0764 | 52.5452 | 0 | 246.0764
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 405.1801 | 405.1801 | 0 | 405.1801 | 405.1801 | 100 | 405.1801 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.6098 | 56.6098 | 0 | 56.6098 | 29.7947 | 52.6316 | 0 | 29.7947
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) 1_/ | 2026.4662 | 2026.4662 | 0 | 1088.8345 | 1069.0607 | 52.7549 | 581.3222 | 487.7386
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 5704.3451 | 5704.3451 | 0 | 2708.9413 | 2653.5467 | 46.518 | 1557.7245 | 1095.8222
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1370.6137 | 1370.6137 | 0 | 1370.6137 | 721.3757 | 52.6316 | 0 | 721.3757
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 4761.5671 | 4761.5671 | 0 | 4761.8027 | 4761.5671 | 100 | 751.9983 | 4009.5688
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE 1_/ | 1995.0481 | 1995.0481 | 0 | 684.2427 | 683.0745 | 34.2385 | 381.8437 | 301.2308
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1699.9145 | 1846.7654 | 8.6387 | 1846.7654 | 1846.7654 | 100 | 330.9749 | 1515.7905
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 1178.178 | 1178.178 | 0 | 529.5572 | 529.3068 | 44.9259 | 230.4919 | 298.8149
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 1_/ | 488.6828 | 488.6828 | 0 | 408.1625 | 387.7544 | 79.3468 | 0 | 387.7544
284 | SE | Los Humeros III Fase A 1_/ | 2551.0481 | 2551.0481 | 0 | 1509.8351 | 1510.6102 | 59.2153 | 844.1645 | 666.4457
286 | CCI | Baja California Sur V | 2099.1475 | 2099.1475 | 0 | 2099.1475 | 1469.4032 | 70 | 0 | 1469.4032
288 | SLT | 1722 Distribución Sur 1_/ | 911.1243 | 911.1243 | 0 | 494.2801 | 424.0876 | 46.5455 | 0 | 424.0876
289 | CH | Chicoasén II | 8746.4141 | 8746.4141 | 0 | 7587.8724 | 7587.8724 | 86.7541 | 7587.8724 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1204.1774 | 1204.1774 | 0 | 1204.1774 | 983.6126 | 81.6834 | 0 | 983.6126
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1377.5986 | 1377.5986 | 0 | 1377.5986 | 725.0519 | 52.6316 | 0 | 725.0519
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1026.3673 | 1026.3673 | 0 | 1026.3673 | 513.9692 | 50.0765 | 0 | 513.9692
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 393.8718 | 393.8718 | 0 | 393.8718 | 204.721 | 51.9766 | 0 | 204.721
296 | CC | Empalme I | 14496.9697 | 14496.9697 | 0 | 10338.4659 | 10094.6125 | 69.6326 | 981.815 | 9112.7975
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | 2825.0606 | 2825.0606 | 0 | 1973.0993 | 1914.4551 | 67.7669 | 196.363 | 1718.0921
298 | CC | Valle de México II | 13720.9532 | 13720.9532 | 0 | 8351.5597 | 8351.5597 | 60.8672 | 8351.5597 | 0
300 | LT | Red de transmisión asociada al CC Topolobampo III | 1290.2873 | 1252.9784 | -2.8915 | 504.9375 | 479.6906 | 38.284 | 0 | 479.6906
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 4942.4567 | 4893.366 | -0.99325 | 2490.4668 | 2490.4668 | 50.8948 | 2490.4668 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 158.4106 | 158.4106 | 0 | 158.4106 | 81.6879 | 51.5672 | 0 | 81.6879
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) | 1389.9936 | 1389.9936 | 0 | 1389.9936 | 1081.934 | 77.8373 | 0 | 1081.934
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 1_/ | 2114.4198 | 1700.5036 | -19.5759 | 1556.9898 | 1557.1586 | 91.5704 | 284.4561 | 1272.7025
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1018.1911 | 1018.1911 | 0 | 1018.1911 | 699.8683 | 68.7364 | 0 | 699.8683
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 1_/ | 1885.6739 | 1885.6739 | 0 | 952.6802 | 952.9496 | 50.5363 | 59.5373 | 893.4124
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2297.9184 | 2297.9184 | 0 | 512.8955 | 504.4427 | 21.9522 | 206.2253 | 298.2174
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 1_/ | 6450.9173 | 6940.5651 | 7.5904 | 6941.5259 | 6940.5651 | 100 | 3937.2987 | 3003.2665
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 520.2245 | 520.2245 | 0 | 519.7604 | 477.2449 | 91.7383 | 0 | 477.2449
313 | CC | Empalme II | 14241.58 | 14241.58 | 0 | 7657.0405 | 7657.0405 | 53.7654 | 0 | 7657.0405
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | 2791.1226 | 2791.1226 | 0 | 1880.2724 | 1879.9982 | 67.3563 | 138.4295 | 1741.5688
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 350.7862 | 350.7862 | 0 | 350.7862 | 292.9927 | 83.5246 | 0 | 292.9927
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1318.128 | 1318.128 | 0 | 1318.128 | 1046.6636 | 79.4053 | 0 | 1046.6636
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 295.4348 | 295.4348 | 0 | 295.4348 | 203.675 | 68.9408 | 0 | 203.675
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 884.6787 | 884.6787 | 0 | 884.6787 | 663.5091 | 75 | 0 | 663.5091
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1189.1983 | 1189.1983 | 0 | 1189.1983 | 980.2593 | 82.4303 | 0 | 980.2593
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1_/ | 1153.3184 | 1153.3184 | 0 | 1105.5351 | 1095.9022 | 95.0216 | 666.3236 | 429.5786
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | 11058.5358 | 11058.5358 | 0 | 8692.3695 | 7710.9464 | 69.7285 | 0 | 7710.9464
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1238.2258 | 1238.2258 | 0 | 1007.0476 | 1007.0476 | 81.3299 | 1007.0476 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 100.8913 | 89 | -11.7863 | 89 | 85.9086 | 96.5266 | 0 | 85.9086
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste 1_/ | 2560.4164 | 2525.0711 | -1.3805 | 1775.7891 | 1871.3931 | 74.1125 | 873.6694 | 997.7237
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental 1_/ |  | 2887.4786 | 2854.0969 | -1.1561 | 1405.7573 | 1501.209 | 52.5984 | 392.726 | 1108.483
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | 3271.2112 | 3271.2112 | 0 | 626.2791 | 617.7038 | 18.883 | 195.4597 | 422.2441
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) 1_/ | 16590.003 | 16590.003 | 0 | 10733.9507 | 10734.4583 | 64.7044 | 681.514 | 10052.9443
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de distribución 1_/ | 1629.8522 | 1629.8522 | 0 | 231.2484 | 230.7323 | 14.1566 | 117.2875 | 113.4448
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | 2576.7146 | 2576.7146 | 0 | 2576.6671 | 2576.7146 | 100 | 1168.6224 | 1408.0922
Inversión condicionada |  |  | 264627.556 | 264627.556 | -3.4514e-10 | 214038.0557 | 214041.4532 | 80.884 | 24972.2822 | 189069.1709
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7079.2789 | 7079.2789 | 0 | 7079.2789 | 7079.2789 | 100 | 0 | 7079.2789
2 | CC | Altamira II | 5063.0236 | 5063.0236 | 0 | 5063.0236 | 5063.0236 | 100 | 0 | 5063.0236
3 | CC | Bajío | 7210.253 | 7210.253 | 0 | 7210.253 | 7210.4494 | 100.0027 | 0 | 7210.4494
4 | CC | Campeche | 2939.949 | 2939.949 | -7.7664e-09 | 2939.949 | 2939.949 | 100 | 0 | 2939.949
5 | CC | Hermosillo 1_/ | 3440.1223 | 3440.1223 | 1.3274e-08 | 3440.1223 | 3440.2798 | 100.0046 | 0 | 3440.2798
6 | CT | Mérida III | 4010.2234 | 4010.2234 | 0 | 4010.2234 | 4010.2234 | 100 | 0 | 4010.2234
7 | CC | Monterrey III | 5081.089 | 5081.089 | 0 | 5081.089 | 5081.8744 | 100.0155 | 0 | 5081.8744
8 | CC | Naco - Nogales 1_/ | 3171.6552 | 3171.6552 | 0 | 3171.6552 | 3171.6552 | 100 | 0 | 3171.6552
9 | CC | Río Bravo II | 4672.4576 | 4672.4576 | 0 | 4672.4576 | 4672.4576 | 100 | 0 | 4672.4576
10 | CC | Mexicali | 6973.8319 | 6973.8319 | 0 | 6973.8319 | 6973.8319 | 100 | 0 | 6973.8319
11 | CC | Saltillo | 3358.9855 | 3358.9855 | 0 | 3358.9855 | 3359.7709 | 100.0234 | 0 | 3359.7709
12 | CC | Tuxpan II | 5964.5261 | 5964.5261 | 0 | 5964.5261 | 5964.5261 | 100 | 0 | 5964.5261
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5950.8396 | 5950.8396 | 0 | 5950.8396 | 5951.7625 | 100.0155 | 0 | 5951.7625
15 | CC | Altamira III y IV | 10592.6621 | 10592.6621 | 2.1555e-09 | 10592.6621 | 10592.6621 | 100 | 0 | 10592.6621
16 | CC | Chihuahua III | 3336.8393 | 3336.8393 | -6.8427e-09 | 3336.8393 | 3336.8393 | 100 | 0 | 3336.8393
17 | CC | La Laguna II | 6663.672 | 6663.672 | -3.4265e-09 | 6663.672 | 6664.5602 | 100.0133 | 0 | 6664.5602
18 | CC | Río Bravo III | 5241.0401 | 5241.0401 | -8.7131e-09 | 5241.0401 | 5241.0401 | 100 | 0 | 5241.0401
19 | CC | Tuxpan III y IV 1_/ | 11397.0618 | 11397.0618 | 0 | 11396.9085 | 11396.9085 | 99.9987 | 0 | 11396.9085
20 | CC | Altamira V | 11222.9976 | 11222.9976 | 0 | 11222.9976 | 11222.9976 | 100 | 0 | 11222.9976
21 | CC | Tamazunchale | 9485.0869 | 9485.0869 | 0 | 9485.0869 | 9484.3329 | 99.9921 | 0 | 9484.3329
24 | CC | Río Bravo IV | 5249.9216 | 5249.9216 | 0 | 5249.9216 | 5250.7466 | 100.0157 | 0 | 5250.7466
25 | CC | Tuxpan V | 5791.8336 | 5791.8336 | 7.8845e-09 | 5792.7085 | 5792.7085 | 100.0151 | 0 | 5792.7085
26 | CC | Valladolid III 1_/ | 5218.1426 | 5218.1426 | 8.7513e-09 | 5218.1426 | 5218.1426 | 100 | 0 | 5218.1426
28 | CCC | Norte II | 9237.591 | 9237.591 | -2.4718e-09 | 9237.591 | 9236.9155 | 99.9927 | 0 | 9236.9155
29 | CC | Norte | 9456.5672 | 9456.5672 | 0 | 9456.5672 | 9456.8421 | 100.0029 | 0 | 9456.8421
31 | CE | La Venta III | 3144.0329 | 3144.0329 | 0 | 3144.0329 | 3143.7716 | 99.9917 | 0 | 3143.7716
33 | CE | Oaxaca I | 3174.3769 | 3174.3769 | 0 | 3174.3769 | 3175.1897 | 100.0256 | 0 | 3175.1897
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9882.969 | 9882.969 | 4.6207e-09 | 9882.969 | 9882.9498 | 99.9998 | 0 | 9882.9498
36 | CC | Baja California III | 5176.6699 | 5176.6699 | -8.8214e-09 | 5176.6699 | 5176.1287 | 99.9895 | 0 | 5176.1287
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20202.3854 | 20202.3854 | -2.2604e-09 | 11042.8701 | 11042.8701 | 54.6612 | 11042.8701 | 0
40 | CE | Sureste I | 11052.3863 | 11052.3863 | 0 | 3093.8411 | 3093.8411 | 27.9925 | 0 | 3093.8411
42 | CC | Noroeste | 12873.8802 | 12873.8802 | -3.547e-09 | 6568.2144 | 6568.2144 | 51.0197 | 6568.2144 | 0
43 | CC | Noreste | 28923.1831 | 28923.1831 | 0 | 6783.5112 | 6783.5112 | 23.4535 | 0 | 6783.5112
45 | CC | Topolobampo III | 12388.0214 | 12388.0214 | -1.843e-09 | 7361.1977 | 7361.1977 | 59.4219 | 7361.1977 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2019 es menor al monto comprometido del periodo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.6363 correspondiente al mes de septiembre de 2019.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Valor Pres Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.6363
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2019) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 3367432.0592 | 3367432.0592 | 3367432.0592
Autorizados en 1997 |  |  | 95548.7955 | 95548.7955 | 95548.7955
1 | CG | Cerro Prieto IV | 4280.2739 | 4280.2739 | 4280.2739 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 19445.5216 | 19445.5216 | 19445.5216 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 853.1193 | 853.1193 | 853.1193 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 12346.5052 | 12346.5052 | 12346.5052 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1450.6952 | 1450.6952 | 1450.6952 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 11162.1456 | 11162.1456 | 11162.1456 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 12740.83 | 12740.83 | 12740.83 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5671.1112 | 5671.1112 | 5671.1112 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 6301.4954 | 6301.4954 | 6301.4954 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 4081.3297 | 4081.3297 | 4081.3297 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4658.1105 | 4658.1105 | 4658.1105 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4217.3864 | 4217.3864 | 4217.3864 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2681.137 | 2681.137 | 2681.137 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2362.4401 | 2362.4401 | 2362.4401 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 3296.6943 | 3296.6943 | 3296.6943 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 11414.4011 | 11414.4011 | 11414.4011
17 | LT | 301 Centro | 1575.2546 | 1575.2546 | 1575.2546 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1434.9471 | 1434.9471 | 1434.9471 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1249.9847 | 1249.9847 | 1249.9847 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1199.2404 | 1199.2404 | 1199.2404 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1818.2882 | 1818.2882 | 1818.2882 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1437.3016 | 1437.3016 | 1437.3016 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 956.8999 | 956.8999 | 956.8999 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1742.4845 | 1742.4845 | 1742.4845 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 84520.9403 | 84520.9403 | 84520.9403
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 7894.3026 | 7894.3026 | 7894.3026 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 31871.6669 | 31871.6669 | 31871.6669 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 9944.5851 | 9944.5851 | 9944.5851 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 12603.9974 | 12603.9974 | 12603.9974 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1867.3305 | 1867.3305 | 1867.3305 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4279.2142 | 4279.2142 | 4279.2142 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 3040.9779 | 3040.9779 | 3040.9779 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1686.147 | 1686.147 | 1686.147 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2252.508 | 2252.508 | 2252.508 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 820.5363 | 820.5363 | 820.5363 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1469.5816 | 1469.5816 | 1469.5816 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2080.961 | 2080.961 | 2080.961 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4709.1318 | 4709.1318 | 4709.1318 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 52289.2942 | 52289.2942 | 52289.2942
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 21841.6524 | 21841.6524 | 21841.6524 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2545.1681 | 2545.1681 | 2545.1681 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 1011.6124 | 1011.6124 | 1011.6124 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 9114.9775 | 9114.9775 | 9114.9775 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 6839.2137 | 6839.2137 | 6839.2137 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4901.5564 | 4901.5564 | 4901.5564 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 765.1397 | 765.1397 | 765.1397 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2556.8725 | 2556.8725 | 2556.8725 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 685.6066 | 685.6066 | 685.6066 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 2027.4949 | 2027.4949 | 2027.4949 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 25667.7145 | 25667.7145 | 25667.7145
48 | CCI | Baja California Sur I | 1407.3074 | 1407.3074 | 1407.3074 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3781.9826 | 3781.9826 | 3781.9826 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2648.6139 | 2648.6139 | 2648.6139 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2515.1485 | 2515.1485 | 2515.1485 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1109.8448 | 1109.8448 | 1109.8448 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 709.3389 | 709.3389 | 709.3389 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 803.4868 | 803.4868 | 803.4868 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 203.3005 | 203.3005 | 203.3005 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 507.4203 | 507.4203 | 507.4203 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3838.0585 | 3838.0585 | 3838.0585 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1180.7745 | 1180.7745 | 1180.7745 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6962.4379 | 6962.4379 | 6962.4379 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 135916.2897 | 135916.2897 | 135916.2897
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 10539.0848 | 10539.0848 | 10539.0848 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 32550.8936 | 32550.8936 | 32550.8936 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 12537.7809 | 12537.7809 | 12537.7809 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 244.9358 | 244.9358 | 244.9358 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1150.0984 | 1150.0984 | 1150.0984 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 7043.3279 | 7043.3279 | 7043.3279 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2513.5697 | 2513.5697 | 2513.5697 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 3649.7159 | 3649.7159 | 3649.7159 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1917.7109 | 1917.7109 | 1917.7109 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1616.0015 | 1616.0015 | 1616.0015 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 2277.0454 | 2277.0454 | 2277.0454 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2201.2116 | 2201.2116 | 2201.2116 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 4319.5775 | 4319.5775 | 4319.5775 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 366.915 | 366.915 | 366.915 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 3284.8503 | 3284.8503 | 3284.8503 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 1036.8982 | 1036.8982 | 1036.8982 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3461.1436 | 3461.1436 | 3461.1436 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 254.951 | 254.951 | 254.951 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 6726.2259 | 6726.2259 | 6726.2259 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2379.315 | 2379.315 | 2379.315 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 231.5783 | 231.5783 | 231.5783 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 70.3275 | 70.3275 | 70.3275 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1693.1496 | 1693.1496 | 1693.1496 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3562.2479 | 3562.2479 | 3562.2479 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 735.8322 | 735.8322 | 735.8322 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 1131.8411 | 1131.8411 | 1131.8411 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1765.6601 | 1765.6601 | 1765.6601 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1714.8461 | 1714.8461 | 1714.8461 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 764.304 | 764.304 | 764.304 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 335.4424 | 335.4424 | 335.4424 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 210.1941 | 210.1941 | 210.1941 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1660.1276 | 1660.1276 | 1660.1276 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2381.1098 | 2381.1098 | 2381.1098 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1765.8337 | 1765.8337 | 1765.8337 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 937.6244 | 937.6244 | 937.6244 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 476.124 | 476.124 | 476.124 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 12859.2593 | 12859.2593 | 12859.2593 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3549.5345 | 3549.5345 | 3549.5345 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 56972.681 | 56972.681 | 56972.681
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 12860.6758 | 12860.6758 | 12860.6758 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 867.7298 | 867.7298 | 867.7298 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 782.7816 | 782.7816 | 782.7816 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 582.2553 | 582.2553 | 582.2553 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1744.6037 | 1744.6037 | 1744.6037 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2973.5407 | 2973.5407 | 2973.5407 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1833.7637 | 1833.7637 | 1833.7637 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2409.3755 | 2409.3755 | 2409.3755 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 6530.2852 | 6530.2852 | 6530.2852 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 2042.4885 | 2042.4885 | 2042.4885 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 393.3139 | 393.3139 | 393.3139 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 144.0161 | 144.0161 | 144.0161 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2812.068 | 2812.068 | 2812.068 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4780.403 | 4780.403 | 4780.403 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 4180.0136 | 4180.0136 | 4180.0136 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3681.2725 | 3681.2725 | 3681.2725 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 8354.094 | 8354.094 | 8354.094 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 9408.0449 | 9408.0449 | 9408.0449
132 | CE | La Venta II | 643.291 | 643.291 | 643.291 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-01-19 | 14 | 11
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 119.7163 | 119.7163 | 119.7163 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 1016.84 | 1016.84 | 1016.84 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 264.1219 | 264.1219 | 264.1219 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 794.8779 | 794.8779 | 794.8779 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 355.5102 | 355.5102 | 355.5102 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1677.4956 | 1677.4956 | 1677.4956 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2199.1999 | 2199.1999 | 2199.1999 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2336.9922 | 2336.9922 | 2336.9922 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 93208.2885 | 93208.2885 | 93208.2885
146 | CH | La Yesca | 21198.4933 | 21198.4933 | 21198.4933 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 3331.3548 | 3331.3548 | 3331.3548 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1926.5262 | 1926.5262 | 1926.5262 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3246.1304 | 3246.1304 | 3246.1304 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2518.2964 | 2518.2964 | 2518.2964 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 6924.4286 | 6924.4286 | 6924.4286 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3859.3166 | 3859.3166 | 3859.3166 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 359.8326 | 359.8326 | 359.8326 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7931.7024 | 7931.7024 | 7931.7024 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1156.8826 | 1156.8826 | 1156.8826 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 66.0464 | 66.0464 | 66.0464 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 355.0619 | 355.0619 | 355.0619 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 642.3838 | 642.3838 | 642.3838 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 335.4385 | 335.4385 | 335.4385 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 659.0734 | 659.0734 | 659.0734 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1981.0422 | 1981.0422 | 1981.0422 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1357.8737 | 1357.8737 | 1357.8737 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1462.3766 | 1462.3766 | 1462.3766 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 29909.8322 | 29909.8322 | 29909.8322 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2906.2863 | 2906.2863 | 2906.2863 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1079.9095 | 1079.9095 | 1079.9095 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 982514.4567 | 982514.4567 | 982514.4567
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 796816.5953 | 796816.5953 | 796816.5953 | 2016-09-23 | 2019-08-30 | 2039-09-23 | 23 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1019.7429 | 1019.7429 | 1019.7429 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 150.5306 | 150.5306 | 150.5306 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 22592.562 | 22592.562 | 22592.562 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 3099.3152 | 3099.3152 | 3099.3152 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 516.7049 | 516.7049 | 516.7049 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 3960.1724 | 3960.1724 | 3960.1724 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 35912.2071 | 35912.2071 | 35912.2071 | 2009-05-02 | 2019-10-25 | 2039-05-18 | 30 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 785.2315 | 785.2315 | 785.2315 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 10915.4467 | 10915.4467 | 10915.4467 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-09-29 | 24 | 9
191 | SE | 1121 Baja California | 2138.5011 | 2138.5011 | 2138.5011 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7948.5113 | 7948.5113 | 7948.5113 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 1331.68 | 1331.68 | 1331.68 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 33943.7189 | 33943.7189 | 33943.7189 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 15825.3049 | 15825.3049 | 15825.3049 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 357.1461 | 357.1461 | 357.1461 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4465.8322 | 4465.8322 | 4465.8322 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 851.0622 | 851.0622 | 851.0622 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5374.3601 | 5374.3601 | 5374.3601 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10624.0686 | 10624.0686 | 10624.0686 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 12429.9239 | 12429.9239 | 12429.9239 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2326.6932 | 2326.6932 | 2326.6932 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 4847.8971 | 4847.8971 | 4847.8971 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4281.2487 | 4281.2487 | 4281.2487 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 233078.7376 | 233078.7376 | 233078.7376
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1273.4413 | 1273.4413 | 1273.4413 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1937.5187 | 1937.5187 | 1937.5187 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1339.8507 | 1339.8507 | 1339.8507 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 26890.9436 | 26890.9436 | 26890.9436 | 2011-09-17 | 2023-11-30 | 2048-12-31 | 37 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4349.6403 | 4349.6403 | 4349.6403 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 28380.4349 | 28380.4349 | 28380.4349 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 10910.4664 | 10910.4664 | 10910.4664 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 33365.2427 | 33365.2427 | 33365.2427 | 2010-09-01 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 26202.5452 | 26202.5452 | 26202.5452 | 2011-01-05 | 2024-12-27 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 3931.7015 | 3931.7015 | 3931.7015 | 2010-06-18 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 7215.0978 | 7215.0978 | 7215.0978 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 7163.7182 | 7163.7182 | 7163.7182 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 655.7601 | 655.7601 | 655.7601 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4996.6572 | 4996.6572 | 4996.6572 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 69034.2511 | 69034.2511 | 69034.2511 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 152.7013 | 152.7013 | 152.7013 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 33.1586 | 33.1586 | 33.1586 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 662.2409 | 662.2409 | 662.2409 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 1673.9456 | 1673.9456 | 1673.9456 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1012.2971 | 1012.2971 | 1012.2971 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 1897.1246 | 1897.1246 | 1897.1246 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 93993.1905 | 93993.1905 | 93993.1905
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 439.8606 | 439.8606 | 439.8606 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 228.7492 | 228.7492 | 228.7492 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 6897.0525 | 6897.0525 | 6897.0525 | 2017-07-21 | 2017-08-31 | 2047-07-12 | 29 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2668.4957 | 2668.4957 | 2668.4957 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 503.0684 | 503.0684 | 503.0684 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 963.4072 | 963.4072 | 963.4072 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 26795.2508 | 26795.2508 | 26795.2508 | 2012-07-31 | 2024-10-17 | 2048-12-17 | 36 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 8993.7118 | 8993.7118 | 8993.7118 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 25432.2539 | 25432.2539 | 25432.2539 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 21071.3402 | 21071.3402 | 21071.3402 | 2011-09-19 | 2024-12-27 | 2033-11-23 | 21 | 10
Autorizados en 2009 |  |  | 60137.1042 | 60137.1042 | 60137.1042
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2426.1104 | 2426.1104 | 2426.1104 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1914.5124 | 1914.5124 | 1914.5124 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 8093.9734 | 8093.9734 | 8093.9734 | 2014-03-02 | 2019-11-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1318.3607 | 1318.3607 | 1318.3607 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 13486.835 | 13486.835 | 13486.835 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 222.8658 | 222.8658 | 222.8658 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 26692.0574 | 26692.0574 | 26692.0574 | 2013-02-01 | 2018-05-03 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1388.9753 | 1388.9753 | 1388.9753 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 2031-02-28 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 4593.4138 | 4593.4138 | 4593.4138 | 2020-01-02 | 2019-12-31 | 2030-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 86080.1587 | 86080.1587 | 86080.1587
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 52102.7517 | 52102.7517 | 52102.7517 | 2014-03-13 | 2024-11-29 | 2047-11-29 | 33 | 5
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 14092.7974 | 14092.7974 | 14092.7974 | 2013-08-03 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 19884.6096 | 19884.6096 | 19884.6096 | 2015-01-27 | 2019-08-30 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 414758.2617 | 414758.2617 | 414758.2617
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1275.801 | 1275.801 | 1275.801 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 25455.0705 | 25455.0705 | 25455.0705 | 2017-09-01 | 2019-08-30 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 8754.245 | 8754.245 | 8754.245 | 2018-09-23 | 2019-01-31 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1574.9099 | 1574.9099 | 1574.9099 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 382.3696 | 382.3696 | 382.3696 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 211.9142 | 211.9142 | 211.9142 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 95739.8714 | 95739.8714 | 95739.8714 | 2015-01-01 | 2024-12-31 | 2047-12-31 | 32 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 275810.4534 | 275810.4534 | 275810.4534 | 2013-11-27 | 2024-12-31 | 2038-12-31 | 24 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5553.6267 | 5553.6267 | 5553.6267 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 182671.9422 | 182671.9422 | 182671.9422
278 | RM | CT José López Portillo | 1733.7494 | 1733.7494 | 1733.7494 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 91111.7511 | 91111.7511 | 91111.7511 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2048-11-23 | 33 | 4
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 3174.3029 | 3174.3029 | 3174.3029 | 2017-12-04 | 2019-02-01 | 2039-02-28 | 21 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 22562.9601 | 22562.9601 | 22562.9601 | 2018-03-19 | 2024-11-04 | 2035-11-28 | 17 | 3
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 7905.4136 | 7905.4136 | 7905.4136 | 2018-10-11 | 2019-01-30 | 2028-11-11 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 4422.8395 | 4422.8395 | 4422.8395 | 2017-06-30 | 2020-12-30 | 2040-07-24 | 23 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 4165.0169 | 4165.0169 | 4165.0169 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 23518.2749 | 23518.2749 | 23518.2749 | 2014-03-31 | 2024-12-02 | 2048-10-01 | 34 | 2
289 | CH | Chicoasén II | 10670.249 | 10670.249 | 10670.249 | 2023-01-26 | 2023-05-22 | 2053-02-26 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 1367.4816 | 1367.4816 | 1367.4816 | 2022-09-05 | 2022-12-29 | 2033-01-03 | 10 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 7110.5124 | 7110.5124 | 7110.5124 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2850.3276 | 2850.3276 | 2850.3276 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1595.8708 | 1595.8708 | 1595.8708 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 483.1926 | 483.1926 | 483.1926 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 243307.2559 | 243307.2559 | 243307.2559
296 | CC | Empalme I | 19144.0239 | 19144.0239 | 19144.0239 | 2018-09-01 | 2019-01-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 5610.8558 | 5610.8558 | 5610.8558 | 2017-07-30 | 2018-11-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 39291.3743 | 39291.3743 | 39291.3743 | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 7555.5504 | 7555.5504 | 7555.5504 | 2019-03-14 | 2019-03-13 | 2029-04-14 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 20429.2991 | 20429.2991 | 20429.2991 | 2019-10-26 | 2019-10-25 | 2030-11-25 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 533.8868 | 533.8868 | 533.8868 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 28815.8712 | 28815.8712 | 28815.8712 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 7199.8556 | 7199.8556 | 7199.8556 | 2016-02-20 | 2017-09-12 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 8767.8089 | 8767.8089 | 8767.8089 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 26017.6441 | 26017.6441 | 26017.6441 | 2017-12-28 | 2024-10-24 | 2048-12-17 | 31 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 70160.7517 | 70160.7517 | 70160.7517 | 2016-12-19 | 2025-12-01 | 2047-12-02 | 30 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 8010.796 | 8010.796 | 8010.796 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 2038-09-28 | 20 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1769.5382 | 1769.5382 | 1769.5382 | 2017-06-15 | 2019-02-05 | 2028-12-26 | 11 | 2
Autorizados en 2014 |  |  | 143263.6858 | 143263.6858 | 143263.6858
313 | CC | Empalme II | 18279.6503 | 18279.6503 | 18279.6503 | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2029-12-20 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 6918.24 | 6918.24 | 6918.24 | 2017-08-30 | 2018-02-15 | 2047-09-05 | 30 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 801.0559 | 801.0559 | 801.0559 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 5555.4588 | 5555.4588 | 5555.4588 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 3020.7463 | 3020.7463 | 3020.7463 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 6750.6005 | 6750.6005 | 6750.6005 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 26025.7255 | 26025.7255 | 26025.7255 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 27487.6255 | 27487.6255 | 27487.6255 | 2016-12-30 | 2024-12-02 | 2048-11-27 | 31 | 10
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 48424.5829 | 48424.5829 | 48424.5829 | 2016-12-05 | 2024-02-12 | 2048-11-27 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 211289.8887 | 211289.8887 | 211289.8887
323 | CC | San Luis Potosí | 25159.4274 | 25159.4274 | 25159.4274 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 8460.4454 | 8460.4454 | 8460.4454 | 2022-04-01 | 2021-11-02 | 2031-07-02 | 9 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 33047.9409 | 33047.9409 | 33047.9409 | 2022-12-05 | 2022-12-01 | 2032-06-01 | 9 | 6
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 4539.4906 | 4539.4906 | 4539.4906 | 2021-07-03 | 2021-07-02 | 2031-06-04 | 9 | 6
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1533.8195 | 1533.8195 | 1533.8195 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2030-01-30 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 395.261 | 395.261 | 395.261 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 10
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 1395.4472 | 1395.4472 | 1395.4472 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 12987.1625 | 12987.1625 | 12987.1625 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 695.4182 | 695.4182 | 695.4182 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 12228.9583 | 12228.9583 | 12228.9583 | 2023-03-30 | 2024-03-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 428.4219 | 428.4219 | 428.4219 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 2031-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 18097.3851 | 18097.3851 | 18097.3851 | 2017-11-30 | 2019-03-01 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 17568.8982 | 17568.8982 | 17568.8982 | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 45215.5636 | 45215.5636 | 45215.5636 | 2017-12-29 | 2025-12-31 | 2036-12-31 | 18 | 11
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 29536.2488 | 29536.2488 | 29536.2488 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2048-12-31 | 31 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 151390.9275 | 151390.9275 | 151390.9275
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 6773.1782 | 6773.1782 | 6773.1782 | 2022-06-03 | 2022-06-02 | 2032-09-01 | 9 | 11
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 2476.4124 | 2476.4124 | 2476.4124 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2030-03-01 | 9 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 33184.4357 | 33184.4357 | 33184.4357 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 6214.335 | 6214.335 | 6214.335 | 2021-04-02 | 2020-10-05 | 2030-07-08 | 9 | 4
344 | CC | Mazatlán | 30396.7979 | 30396.7979 | 30396.7979 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 4228.6831 | 4228.6831 | 4228.6831 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 13975.2851 | 13975.2851 | 13975.2851 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 22078.3054 | 22078.3054 | 22078.3054 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2033-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 2322.0014 | 2322.0014 | 2322.0014 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2029-11-22 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 23667.3246 | 23667.3246 | 23667.3246 | 2019-01-07 | 2025-12-31 | 2037-12-31 | 18 | 9
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 6074.1687 | 6074.1687 | 6074.1687 | 2018-01-08 | 2024-12-31 | 2037-12-31 | 19 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6363, el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2019.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## Valor Pres Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.6363
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2019) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 831812.4101 | 831812.4101 | 831812.4101
Autorizados en 1997 |  |  | 6022.5492 | 6022.5492 | 6022.5492
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6022.5492 | 6022.5492 | 6022.5492 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 209788.6584 | 209788.6584 | 209788.6584
2 | CC | Altamira II | 25676.2268 | 25676.2268 | 25676.2268 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 27129.1966 | 27129.1966 | 27129.1966 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 9329.326 | 9329.326 | 9329.326 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 12585.567 | 12585.567 | 12585.567 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 16615.7759 | 16615.7759 | 16615.7759 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 27116.3113 | 27116.3113 | 27116.3113 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 15393.8075 | 15393.8075 | 15393.8075 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 21455.2332 | 21455.2332 | 21455.2332 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 11899.9601 | 11899.9601 | 11899.9601 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 11405.4168 | 11405.4168 | 11405.4168 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 27771.4116 | 27771.4116 | 27771.4116 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 3410.4256 | 3410.4256 | 3410.4256 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 162132.5215 | 162132.5215 | 162132.5215
15 | CC | Altamira III y IV | 57670.1097 | 57670.1097 | 57670.1097 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 12772.9629 | 12772.9629 | 12772.9629 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 24458.7544 | 24458.7544 | 24458.7544 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 19501.0868 | 19501.0868 | 19501.0868 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 47729.6077 | 47729.6077 | 47729.6077 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 111012.7132 | 111012.7132 | 111012.7132
20 | CC | Altamira V | 44018.8004 | 44018.8004 | 44018.8004 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 66993.9128 | 66993.9128 | 66993.9128 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 55233.5901 | 55233.5901 | 55233.5901
24 | CC | Río Bravo IV | 22716.9051 | 22716.9051 | 22716.9051 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 32516.685 | 32516.685 | 32516.685 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 29404.4416 | 29404.4416 | 29404.4416
26 | CC | Valladolid III | 29404.4416 | 29404.4416 | 29404.4416 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 45596.981 | 45596.981 | 45596.981
28 | CCC | Norte II | 11964.2416 | 11964.2416 | 11964.2416 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 33632.7394 | 33632.7394 | 33632.7394 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 931.7644 | 931.7644 | 931.7644
31 | CE | La Venta III | 931.7644 | 931.7644 | 931.7644 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2301.9338 | 2301.9338 | 2301.9338
33 | CE | Oaxaca I | 2301.9338 | 2301.9338 | 2301.9338 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 10775.1631 | 10775.1631 | 10775.1631
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4998.3204 | 4998.3204 | 4998.3204 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5776.8427 | 5776.8427 | 5776.8427 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 34956.0426 | 34956.0426 | 34956.0426
38 | CC | Norte III (Juárez) | 33753.7064 | 33753.7064 | 33753.7064 | 2019-12-01 | 2019-11-30 | 2045-12-30 | 26 | 0
40 | CE | Sureste I | 1202.3361 | 1202.3361 | 1202.3361 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 38777.6152 | 38777.6152 | 38777.6152
42 | CC | Noroeste | 21215.3395 | 21215.3395 | 21215.3395 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 17562.2757 | 17562.2757 | 17562.2757 | 2019-04-01 | 2019-03-30 | 2046-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 118560.1756 | 118560.1756 | 118560.1756
45 | CC | Topolobampo III | 13585.4617 | 13585.4617 | 13585.4617 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 104974.7139 | 104974.7139 | 104974.7139 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 6318.2603 | 6318.2603 | 6318.2603
49 | CE | Sureste IV y V | 6318.2603 | 6318.2603 | 6318.2603 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6363 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2019.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar

## Físico Program (hidden)
***( PREVIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 )
ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL
| ENTIDAD: CFE Consolidado |  |  |  |  | SECTOR: 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | PIDIREGAS (CUADRO 04)
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGA INICIAL | ENTREGA FINAL | FISICO ACUMULADO 2017 | FISICO PROGRAMADO 2018 | FISICO PROGRAMADO 2019 | FINANCIERO ACUMULADO 2017 | FINANCIERO PROGRAMADO 2018 | FINANCIERO PROGRAMADO 2019 | AUTORIZADO 2018 | ACTUALIZACION 2019 | ABSOLUTAS | RELATIVA NOMINAL | RELATIVA REAL | EXPLICACION DE ACTUALIZACION
171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 2016-08-23 | 2019-08-30 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 94.68 | 4.97 | 0.35 | 10620620608.8 | 11477122270.8 | 856501662 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 2009-05-01 | 2019-10-25 | 85.8 | 0 | 14.2 | 92.1 | 0 | 7.9 | 5232889180.8 | 5654896372.8 | 422007192 | 8.06 | 4.41 | *
209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 2011-08-01 | 2023-11-30 | 37 | 8.58 | 0.42 | 36.45 | 9.02 | 0.43 | 2473632600 | 2673119100 | 199486500 | 8.06 | 4.41 | *
212 | 212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 2010-10-01 | 2015-10-01 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 637738200 | 689168700 | 51430500 | 8.06 | 4.41 | *
214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 2011-01-05 | 2024-12-27 | 43 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 4483920600 | 4845527100 | 361606500 | 8.06 | 4.41 | *
242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 2011-06-24 | 2024-10-17 | 32 | 22 | 0 | 32.1 | 21.91 | 0 | 835344600 | 902711100 | 67366500 | 8.06 | 4.41 | *
245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2011-09-19 | 2024-12-27 | 43 | 0 | 31 | 42.88 | 0 | 30.72 | 1736874584.4 | 1876945115.4 | 140070531 | 8.06 | 4.41 | *
249 | 249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 2014-03-01 | 2019-11-30 | 98 | 1 | 1 | 95.74 | 0.87 | 3.39 | 1067438357.4 | 1153522095.9 | 86083738.5 | 8.06 | 4.41 | *
257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836442000 | 903897000 | 67455000 | 8.06 | 4.41 | *
258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 78.2 | 20.8 | 1 | 78.2 | 21.8 | 0 | 8010201600 | 8656185600 | 645984000 | 8.06 | 4.41 | *
259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 2014-03-11 | 2024-11-29 | 34 | 5 | 0 | 33.39 | 5.44 | 0 | 1601460000 | 1730610000 | 129150000 | 8.06 | 4.41 | *
261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 2015-01-26 | 2019-08-30 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 95.03 | 4.57 | 0.4 | 9397837636.8 | 10155727768.8 | 757890132 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
264 | 264 CC Centro | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 99.3 | 0.5 | 0.2 | 99.65 | 0.22 | 0.14 | 13691481483 | 14795633215.5 | 1104151732.5 | 8.06 | 4.41 | *
266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 2018-09-22 | 2019-01-31 | 19.7 | 78.8 | 1.5 | 47.97 | 22.01 | 30.02 | 3306633600 | 3573297600 | 266664000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO
268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 76.9 | 7 | 16.1 | 76.93 | 7 | 16.07 | 383796864 | 414748224 | 30951360 | 8.06 | 4.41 | INCREMENTO DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 2013-12-31 | 2024-12-31 | 28.6 | 3.4 | 12.1 | 28.69 | 3.35 | 12.15 | 1919520000 | 2074320000 | 154800000 | 8.06 | 4.41 | *
274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 2013-11-27 | 2024-12-31 | 27.1 | 64.3 | 0.3 | 27.08 | 64.37 | 0.27 | 5403300000 | 5839050000 | 435750000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN
278 | 278 RM CT José López Portillo | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 74.2 | 24.4 | 1.4 | 74.26 | 24.42 | 1.32 | 4510276800 | 4874008800 | 363732000 | 8.06 | 4.41 | *
280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 12 | 7 | 29 | 12.04 | 7.1 | 28.64 | 1889760000 | 2042160000 | 152400000 | 8.06 | 4.41 | *
281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2017-12-01 | 2019-02-01 | 84.9 | 14 | 1.1 | 41.47 | 7.35 | 51.18 | 1610202000 | 1890375714.3 | 280173714.3 | 17.4 | 13.43 | INCREMENTO DE LA PLUSVALÍA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, GRAVAMEN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO REPERCUTIENDO EN EL INCREMENTO DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS Y GASTOS DE SUPERVISIÓN.
282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 2017-03-13 | 2024-11-04 | 0 | 20 | 48 | 0 | 19.56 | 47.62 | 1116000000 | 1206000000 | 90000000 | 8.06 | 4.41 | *
283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2018-10-10 | 2019-01-30 | 33.68 | 65.32 | 1 | 57.64 | 30.3 | 12.05 | 462892750.2 | 500222810.7 | 37330060.5 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
284 | 284 CG Los Humeros III | 2017-06-29 | 2020-12-30 | 36.3 | 0 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 2416417326 | 2611289691 | 194872365 | 8.06 | 4.41 | *
288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 2013-03-04 | 2024-12-02 | 23 | 15 | 13 | 23.06 | 15.37 | 12.92 | 863040000 | 932640000 | 69600000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
289 | 289 CH Chicoasén II | 2023-01-26 | 2023-05-22 | 22.54 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 8284824666.6 | 8952955688.1 | 668131021.5 | 8.06 | 4.41 | SOBRECOSTOS POR GASTOS DE SUPERVISIÓN POR LA ESTADÍA DE UN MAYOR TIEMPO DEL ORIGINALMENTE PROGRAMADO, PROPICIADO POR LOS PAROS Y BLOQUEOS SUSCITADOS DURANTE 2016 Y 2017; LOS SOBRECOSTOS EN EL CONVENIO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA POR ENCONTRARSE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE VESTIGIOS.
290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2022-09-05 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44528400 | 48119400 | 3591000 | 8.06 | 4.41 | *
296 | 296 CC Empalme I | 2018-08-31 | 2019-01-30 | 99 | 0.5 | 0.5 | 87.94 | 8.19 | 3.86 | 13731896400 | 14839307400 | 1107411000 | 8.06 | 4.41 | AJUSTES EN LOS PRECIOS DE MERCADO DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO.
297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2017-07-20 | 2018-11-30 | 98.3 | 1.7 | 0 | 98.99 | 1.01 | 0 | 2675968887 | 2891772829.5 | 215803942.5 | 8.06 | 4.41 | *
298 | 298 CC Valle de México II | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 87.7 | 11.3 | 1 | 61 | 8.34 | 30.66 | 12996833886 | 14044965651 | 1048131765 | 8.06 | 4.41 | *
300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 92 | 7 | 35.26 | 35.7 | 29.04 | 1222192794 | 1282566729 | 60373935 | 4.94 | 1.39 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 43.8 | 0 | 56.2 | 39.59 | 8.03 | 52.38 | 4681620000 | 5008920000 | 327300000 | 6.99 | 3.37 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2016-02-16 | 2017-09-12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2002831873.8 | 1740660000 | -262171873.8 | -13.09 | -16.03 | *
309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 2016-12-19 | 2024-10-24 | 0 | 20 | 30 | 0 | 19.72 | 30.42 | 1786158000 | 1930203000 | 144045000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 2016-12-12 | 2025-12-01 | 9 | 4 | 20 | 8.97 | 4.01 | 20.21 | 2176646400 | 2352182400 | 175536000 | 8.06 | 4.41 | *
311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 2018-08-31 | 2019-01-31 | 88.83 | 2.57 | 8.6 | 88.83 | 2.57 | 8.6 | 6110472000 | 7104462605.1 | 993990605.1 | 16.27 | 12.34 | COSTOS ADICIONALES.
312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2017-06-15 | 2019-02-05 | 57.25 | 34.3 | 8.45 | 24.98 | 49.96 | 25.07 | 492769800 | 532509300 | 39739500 | 8.06 | 4.41 | *
313 | 313 CC Empalme II | 2018-11-24 | 2019-01-30 | 95.1 | 3.9 | 1 | 66.01 | 18 | 15.99 | 13489984800 | 14577886800 | 1087902000 | 8.06 | 4.41 | *
314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2017-08-01 | 2018-02-15 | 99.5 | 0.5 | 0 | 95.97 | 4.03 | 0 | 2643821874.6 | 2857033316.1 | 213211441.5 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 2015-12-07 | 2024-12-02 | 8 | 48.37 | 0.63 | 8.33 | 49.38 | 0.07 | 1092452400 | 1180553400 | 88101000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2016-11-24 | 2024-02-12 | 60 | 18 | 0 | 60.4 | 18.21 | 0 | 10474924800 | 11319676800 | 844752000 | 8.06 | 4.41 | *
323 | 323 CC San Luis Potosí | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26.52 | 16068837600 | 17364711600 | 1295874000 | 8.06 | 4.41 | *
324 | 324 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461614800 | 498841800 | 37227000 | 8.06 | 4.41 | *
325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 29.86 | 18712195200 | 20221243200 | 1509048000 | 8.06 | 4.41 | *
326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 26.52 | 2968374000 | 3207759000 | 239385000 | 8.06 | 4.41 | *
327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 2018-12-17 | 2019-03-30 | 82.4 | 16.6 | 1 | 85.61 | 11.22 | 3.17 | 1172878800 | 1267465800 | 94587000 | 8.06 | 4.41 | *
329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211113852.8 | 1308784324.8 | 97670472 | 8.06 | 4.41 | *
330 | 330 CH Las Cruces | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 10.9 | 10904132336.4 | 11783497847.4 | 879365511 | 8.06 | 4.41 | *
331 | 331 LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500712000 | 541092000 | 40380000 | 8.06 | 4.41 | *
332 | 332 CE Sureste II y III | 2023-03-30 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061402000 | 21679257000 | 1617855000 | 8.06 | 4.41 | *
334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 7.12 | 95120400 | 102791400 | 7671000 | 8.06 | 4.41 | *
336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2017-11-26 | 2019-03-01 | 59.9 | 39.5 | 0.6 | 75.51 | 20.31 | 4.18 | 2425291200 | 2584699200 | 159408000 | 6.57 | 2.97 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 19.5 | 79 | 1.5 | 63.47 | 34.4 | 2.13 | 2735092800 | 2921494800 | 186402000 | 6.82 | 3.2 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8.27 | 10.62 | 3098574000 | 3348459000 | 249885000 | 8.06 | 4.41 | *
339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2016-05-02 | 2021-12-31 | 12 | 59.98 | 0.02 | 11.8 | 60.13 | 0.01 | 15714470400 | 16981766400 | 1267296000 | 8.06 | 4.41 | *
340 | 340 CC San Luis Río Colorado I | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4590033600 | 4960197600 | 370164000 | 8.06 | 4.41 | *
341 | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2.23 | 238563600 | 257802600 | 19239000 | 8.06 | 4.41 | *
342 | 342 CC Guadalajara I | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 24 | 33 | 0 | 0 | 23.01 | 16663405200 | 18007228200 | 1343823000 | 8.06 | 4.41 | *
343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 907791600 | 981000600 | 73209000 | 8.06 | 4.41 | *
344 | 344 CC Mazatlán | 2020-04-01 | 2022-01-03 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36.23 | 12603360000 | 13619760000 | 1016400000 | 8.06 | 4.41 | *
345 | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481537600 | 2681661600 | 200124000 | 8.06 | 4.41 | *
346 | 346 CC Mérida | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 12502585200 | 13510858200 | 1008273000 | 8.06 | 4.41 | *
347 | 347 CC Salamanca | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 1.15 | 12298282800 | 13290079800 | 991797000 | 8.06 | 4.41 | *
348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | 85 | 15 | 0 | 69.17 | 30.83 | 205641600 | 222225600 | 16584000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO
349 | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 2018-01-29 | 2025-12-31 | 0 | 8 | 28 | 0 | 7.2 | 28.41 | 1543837200 | 1668340200 | 124503000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2017-05-29 | 2024-12-31 | 0 | 57.66 | 0.34 | 0 | 57.92 | 0.34 | 2440729200 | 2637562200 | 196833000 | 8.06 | 4.41 | *
36 | 36 CC Baja California III |  | 2017-01-14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4903472671.8 | 5298914016.3 | 395441344.5 | 8.06 | 4.41 | *
38 | 38 CC Norte III (Juárez) |  | 2019-11-30 | 47.3 | 44.8 | 7.9 | 71.19 | 24.52 | 4.3 | 19136210434.8 | 20679453211.8 | 1543242777 | 8.06 | 4.41 | *
40 | 40 CE Sureste I |  | 2017-11-30 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10469099838 | 11313382083 | 844282245 | 8.06 | 4.41 | *
42 | 42 CC Noroeste |  | 2019-01-02 | 78.6 | 21.3 | 0.1 | 89.08 | 10.87 | 0.05 | 12194464909.8 | 13177889499.3 | 983424589.5 | 8.06 | 4.41 | *
43 | 43 CC Noreste |  | 2019-03-30 | 92 | 7 | 1 | 91.77 | 8 | 0.23 | 27396770583 | 29606187565.5 | 2209416982.5 | 8.06 | 4.41 | *
45 | 45 CC Topolobampo III |  | 2020-01-01 | 14.7 | 56.9 | 26 | 8.74 | 33.81 | 15.45 | 11734247174.4 | 12680557430.4 | 946310256 | 8.06 | 4.41 | *
303 | 303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 2017-12-01 | 2022-05-28 | 0 | 2.34 | 12.88 | 0 | 2.34 | 12.88 | 30324481523.4 | 32770004226.9 | 2445522703.5 | 8.06 | 4.41 | *
49 | 49 CE Sureste IV y V |  | 2021-03-30 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 19794172991.4 | 21390477264.9 | 1596304273.5 | 8.06 | 4.41 | *

## Estimado (hidden)
***( PREVIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 )
FLUJO DE INVERSIÓN FINANCIADA ANUAL ESTIMADO POR PROYECTO: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y CALENDARIO ESTIMADO DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA
ENTIDAD: CFE Consolidado | [5 empty] | SECTOR: 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | PIDIREGAS (CUADRO 07)
APROBADO EN |  | NOMBRE DEL PROYECTO | CONS_ANIOS | CONS_MESES | MONTO | ACUMULADO 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | OTROS AÑOS | SUMA 96 - 2017 | % DEL TOTAL
1997 | 1 | 1 CG Cerro Prieto IV | 2 | 8 | 103336000 | 103336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103336000 | 100
1997 | 2 | 2 CC Chihuahua | 2 | 8 | 277365965 | 277365965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277365965 | 100
1997 | 3 | 3 CCI Guerrero Negro II | 1 | 6 | 27466865 | 27466865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27466865 | 100
1997 | 4 | 4 CC Monterrey II | 2 | 5 | 331086901 | 331086901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331086901 | 100
1997 | 5 | 5 CD Puerto San Carlos II | 2 | 3 | 61271653 | 61271653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61271653 | 100
1997 | 6 | 6 CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 1 | 10 | 307853360 | 307853360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307853360 | 100
1997 | 7 | 7 CT Samalayuca II | 2 | 8 | 701219855 | 701219855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701219855 | 100
1997 | 9 | 9 LT 211 Cable Submarino | 1 | 7 | 100018923 | 100018923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100018923 | 100
1997 | 10 | 10 LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2 | 2 | 132667872 | 132667872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132667872 | 100
1997 | 11 | 11 LT 216 y 217 Noroeste | 2 | 5 | 106409545 | 106409545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106409545 | 100
1997 | 12 | 12 SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2 | 3 | 175178058 | 175178058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175178058 | 100
1997 | 13 | 13 SE 218 Noroeste | 1 | 2 | 50656909 | 50656909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50656909 | 100
1997 | 14 | 14 SE 219 Sureste-Peninsular | 1 | 7 | 33760075 | 33760075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33760075 | 100
1997 | 15 | 15 SE 220 Oriental-Centro | 2 | 11 | 62848546 | 62848546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62848546 | 100
1997 | 16 | 16 SE 221 Occidental | 1 | 6 | 72510955 | 72510955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72510955 | 100
1998 | 17 | 17 LT 301 Centro | 3 | 0 | 44543917 | 44543917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44543917 | 100
1998 | 18 | 18 LT 302 Sureste | 2 | 11 | 41156657 | 41156657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41156657 | 100
1998 | 19 | 19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 2 | 1 | 27679520 | 27679520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679520 | 100
1998 | 20 | 20 LT 304 Noroeste | 2 | 0 | 28220410 | 28220410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28220410 | 100
1998 | 21 | 21 SE 305 Centro-Oriente | 1 | 11 | 36478639 | 36478639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36478639 | 100
1998 | 22 | 22 SE 306 Sureste | 2 | 0 | 44989000 | 44989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44989000 | 100
1998 | 23 | 23 SE 307 Noreste | 1 | 8 | 24339270 | 24339270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24339270 | 100
1998 | 24 | 24 SE 308 Noroeste | 2 | 4 | 44130571 | 44130571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44130571 | 100
1999 | 25 | 25 CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2 | 6 | 131421257 | 131421257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131421257 | 100
1999 | 26 | 26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 4 | 2 | 114815795 | 114815795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114815795 | 100
1999 | 27 | 27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2 | 9 | 121936664 | 121936664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121936664 | 100
1999 | 28 | 28 LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 3 | 4 | 333762001 | 333762001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333762001 | 100
1999 | 29 | 29 LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1 | 7 | 44626221 | 44626221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44626221 | 100
1999 | 30 | 30 LT 411 Sistema Nacional | 2 | 5 | 131690791 | 131690791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131690791 | 100
1999 | 31 | 31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 1 | 6 | 275531371 | 275531371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275531371 | 100
1999 | 32 | 32 SE 401 Occidental - Central | 1 | 6 | 64299943 | 64299943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64299943 | 100
1999 | 33 | 33 SE 402 Oriental - Peninsular | 3 | 6 | 77593357 | 77593357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77593357 | 100
1999 | 34 | 34 SE 403 Noreste | 1 | 7 | 72494913 | 72494913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494913 | 100
1999 | 35 | 35 SE 404 Noroeste-Norte | 1 | 4 | 40497464 | 40497464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40497464 | 100
1999 | 36 | 36 SE 405 Compensación Alta Tensión | 1 | 6 | 8588321 | 8588321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8588321 | 100
1999 | 37 | 37 SE 410 Sistema Nacional | 1 | 7 | 173174759 | 173174759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173174759 | 100
2000 | 38 | 38 CC El Sauz conversión de TG a CC | 2 | 3 | 113818460 | 113818460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113818460 | 100
2000 | 39 | 39 LT 414 Norte-Occidental | 1 | 6 | 65672530 | 65672530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65672530 | 100
2000 | 40 | 40 LT 502 Oriental - Norte | 1 | 9 | 14802610 | 14802610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14802610 | 100
2000 | 41 | 41 LT 506 Saltillo-Cañada | 1 | 6 | 247304430 | 247304430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247304430 | 100
2000 | 42 | 42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2 | 2 | 107397552 | 107397552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107397552 | 100
2000 | 43 | 43 LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | 1 | 9 | 43749760 | 43749760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43749760 | 100
2000 | 44 | 44 SE 412 Compensación Norte | 1 | 4 | 21997000 | 21997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21997000 | 100
2000 | 45 | 45 SE 413 Noroeste - Occidental | 1 | 8 | 57293560 | 57293560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57293560 | 100
2000 | 46 | 46 SE 503 Oriental | 1 | 4 | 21401630 | 21401630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21401630 | 100
2000 | 47 | 47 SE 504 Norte - Occidental | 1 | 6 | 44799122 | 44799122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44799122 | 100
2001 | 48 | 48 CCI Baja California Sur I | 2 | 7 | 56001868 | 56001868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56001868 | 100
2001 | 49 | 49 LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 1 | 6 | 126855979 | 126855979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126855979 | 100
2001 | 50 | 50 LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 4 | 10 | 152472267 | 152472267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152472267 | 100
2001 | 51 | 51 LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 5 | 6 | 28624322 | 28624322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624322 | 100
2001 | 52 | 52 LT 613 Subtransmisión Occidental | 1 | 6 | 27516123 | 27516123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27516123 | 100
2001 | 53 | 53 LT 614 Subtransmisión Oriental | 1 | 11 | 16669353 | 16669353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669353 | 100
2001 | 54 | 54 LT 615 Subtransmisión Peninsular | 2 | 8 | 25988619 | 25988619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25988619 | 100
2001 | 55 | 55 LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 1 | 1 | 21178826 | 21178826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21178826 | 100
2001 | 57 | 57 LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 1 | 2 | 13758607 | 13758607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13758607 | 100
2001 | 58 | 58 SE 607 Sistema Bajio - Oriental | 1 | 6 | 77980367 | 77980367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77980367 | 100
2001 | 59 | 59 SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 2 | 6 | 30292623 | 30292623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30292623 | 100
2001 | 60 | 60 SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 4 | 10 | 113360416 | 113360416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113360416 | 100
2002 | 61 | 61 CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 2 | 2 | 76987679 | 76987679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76987679 | 100
2002 | 62 | 62 CCC Pacífico | 3 | 10 | 634026009 | 634026009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634026009 | 100
2002 | 63 | 63 CH El Cajón | 4 | 5 | 833484321 | 833484321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833484321 | 100
2002 | 64 | 64 LT Lineas Centro | 1 | 6 | 6693426 | 6693426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693426 | 100
2002 | 65 | 65 LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1 | 3 | 68315519 | 68315519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68315519 | 100
2002 | 66 | 66 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 2 | 2 | 74972590 | 74972590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74972590 | 100
2002 | 67 | 67 LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1 | 0 | 20452490 | 20452490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20452490 | 100
2002 | 68 | 68 LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 3 | 10 | 92834913 | 92834913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92834913 | 100
2002 | 69 | 69 LT 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 10 | 33210543 | 33210543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210543 | 100
2002 | 70 | 70 LT Riviera Maya | 1 | 3 | 37112033 | 37112033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37112033 | 100
2002 | 71 | 71 PRR Presa Reguladora Amata | 1 | 9 | 13575303 | 13575303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13575303 | 100
2002 | 72 | 72 RM Adolfo López Mateos | 1 | 10 | 30908243 | 30908243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30908243 | 100
2002 | 73 | 73 RM Altamira | 4 | 9 | 42342147 | 42342147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42342147 | 100
2002 | 74 | 74 RM Botello | 1 | 7 | 6348034 | 6348034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6348034 | 100
2002 | 75 | 75 RM Carbón II | 0 | 11 | 11555074 | 11555074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11555074 | 100
2002 | 76 | 76 RM Carlos Rodríguez Rivero | 1 | 4 | 18766001 | 18766001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18766001 | 100
2002 | 77 | 77 RM Dos Bocas | 1 | 3 | 14403624 | 14403624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403624 | 100
2002 | 78 | 78 RM Emilio Portes Gil | 0 | 9 | 246644 | 246644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246644 | 100
2002 | 79 | 79 RM Francisco Pérez Ríos | 2 | 3 | 127387600 | 127387600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127387600 | 100
2002 | 80 | 80 RM Gomez Palacio | 2 | 10 | 29490000 | 29490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29490000 | 100
2002 | 82 | 82 RM Huinalá | 0 | 7 | 599998 | 599998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599998 | 100
2002 | 83 | 83 RM Ixtaczoquitlán | 1 | 5 | 915294 | 915294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915294 | 100
2002 | 84 | 84 RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1 | 5 | 13509000 | 13509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509000 | 100
2002 | 87 | 87 RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2 | 3 | 49200030 | 49200030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200030 | 100
2002 | 90 | 90 RM CT Puerto Libertad | 1 | 2 | 13440000 | 13440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440000 | 100
2002 | 91 | 91 RM Punta Prieta | 1 | 9 | 11515539 | 11515539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11515539 | 100
2002 | 92 | 92 RM Salamanca | 1 | 3 | 32350492 | 32350492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32350492 | 100
2002 | 93 | 93 RM Tuxpango | 1 | 6 | 17368877 | 17368877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368877 | 100
2002 | 94 | 94 RM CT Valle de México | 1 | 3 | 5790000 | 5790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790000 | 100
2002 | 95 | 95 SE Norte | 1 | 3 | 7703890 | 7703890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7703890 | 100
2002 | 98 | 98 SE 705 Capacitores | 1 | 1 | 3479384 | 3479384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479384 | 100
2002 | 99 | 99 SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1 | 5 | 44814983 | 44814983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44814983 | 100
2002 | 100 | 100 SLT 701 Occidente-Centro | 2 | 9 | 79619095 | 79619095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79619095 | 100
2002 | 101 | 101 SLT 702 Sureste-Peninsular | 4 | 2 | 27883665 | 27883665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27883665 | 100
2002 | 102 | 102 SLT 703 Noreste-Norte | 1 | 5 | 19289472 | 19289472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19289472 | 100
2002 | 103 | 103 SLT 704 Baja California -Noroeste | 0 | 10 | 6691152 | 6691152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691152 | 100
2002 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 12 | 11 | 186283706 | 180123706 | 6160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186283706 | 100
2002 | 105 | 105 SLT 709 Sistemas Sur | 1 | 9 | 101459593 | 101459593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101459593 | 100
2003 | 106 | 106 CC Conversión El Encino de TG aCC | 2 | 6 | 74496260 | 74496260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74496260 | 100
2003 | 107 | 107 CCI Baja California Sur II | 2 | 6 | 60490727 | 60490727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60490727 | 100
2003 | 108 | 108 LT 807 Durango I | 1 | 9 | 34261558 | 34261558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34261558 | 100
2003 | 110 | 110 RM CCC Tula | 2 | 6 | 5251122 | 5251122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251122 | 100
2003 | 111 | 111 RM CGT Cerro Prieto (U5) | 3 | 4 | 31473587 | 31473587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31473587 | 100
2003 | 112 | 112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 5 | 9 | 13689765 | 13689765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689765 | 100
2003 | 113 | 113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 2 | 8 | 35848818 | 35848818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35848818 | 100
2003 | 114 | 114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2 | 0 | 30550000 | 30550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30550000 | 100
2003 | 117 | 117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 2 | 3 | 44200000 | 44200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200000 | 100
2003 | 118 | 118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1 | 4 | 20623935 | 20623935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20623935 | 100
2003 | 122 | 122 SE 811 Noroeste | 1 | 1 | 10804671 | 10804671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804671 | 100
2003 | 123 | 123 SE 812 Golfo Norte | 1 | 5 | 5298178 | 5298178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298178 | 100
2003 | 124 | 124 SE 813 División Bajío | 1 | 2 | 53802631 | 53802631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53802631 | 100
2003 | 126 | 126 SLT 801 Altiplano | 2 | 9 | 84484652 | 84484652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84484652 | 100
2003 | 127 | 127 SLT 802 Tamaulipas | 1 | 6 | 71256073 | 71256073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71256073 | 100
2003 | 128 | 128 SLT 803 NOINE | 2 | 6 | 66451196 | 66451196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66451196 | 100
2003 | 130 | 130 SLT 806 Bajío | 5 | 11 | 91744120 | 91744120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91744120 | 100
2004 | 132 | 132 CE La Venta II | 1 | 4 | 109168000 | 109168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109168000 | 100
2004 | 136 | 136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 1 | 1 | 6801712 | 6801712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801712 | 100
2004 | 138 | 138 SE 911 Noreste | 1 | 1 | 8957650 | 8957650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957650 | 100
2004 | 139 | 139 SE 912 División Oriente | 2 | 5 | 11971229 | 11971229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11971229 | 100
2004 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 0 | 10 | 13077089 | 13077089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13077089 | 100
2004 | 141 | 141 SE 915 Occidental | 0 | 11 | 11624579 | 11624579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624579 | 100
2004 | 142 | 142 SLT 901 Pacífico | 1 | 7 | 41683737 | 41683737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41683737 | 100
2004 | 143 | 143 SLT 902 Istmo | 1 | 5 | 80538521 | 80538521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80538521 | 100
2004 | 144 | 144 SLT 903 Cabo - Norte | 1 | 9 | 55307885 | 55307885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55307885 | 100
2005 | 146 | 146 CH La Yesca | 7 | 3 | 1250000000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 100
2005 | 147 | 147 CCC Baja California | 2 | 9 | 174300000 | 174300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174300000 | 100
2005 | 148 | 148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1 | 1 | 27623242 | 27623242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27623242 | 100
2005 | 149 | 149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 1 | 0 | 44772268 | 44772268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44772268 | 100
2005 | 150 | 150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1 | 3 | 47407338 | 47407338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47407338 | 100
2005 | 151 | 151 SE 1006 Central----Sur | 2 | 11 | 15505301 | 15505301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15505301 | 100
2005 | 152 | 152 SE 1005 Noroeste | 3 | 1 | 60690950 | 60690950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60690950 | 100
2005 | 156 | 156 RM Infiernillo | 4 | 0 | 16899027 | 16899027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899027 | 100
2005 | 157 | 157 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2 | 9 | 152164329 | 152164329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152164329 | 100
2005 | 158 | 158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1 | 4 | 13185000 | 13185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13185000 | 100
2005 | 159 | 159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 1 | 0 | 4496251 | 4496251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496251 | 100
2005 | 160 | 160 RM CCC Samalayuca II | 0 | 7 | 1085000 | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085000 | 100
2005 | 161 | 161 RM CCC El Sauz | 1 | 2 | 4225000 | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225000 | 100
2005 | 162 | 162 RM CCC Huinala II | 1 | 10 | 1895000 | 1895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895000 | 100
2005 | 163 | 163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 1 | 5 | 15643084 | 15643084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15643084 | 100
2005 | 164 | 164 SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1 | 4 | 39040504 | 39040504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39040504 | 100
2005 | 165 | 165 LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1 | 5 | 5829346 | 5829346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5829346 | 100
2005 | 166 | 166 SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 3 | 3 | 60664337 | 60664337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60664337 | 100
2005 | 167 | 167 CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2 | 10 | 144149995 | 144149995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144149995 | 100
2005 | 168 | 168 SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1 | 4 | 32762248 | 32762248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32762248 | 100
2005 | 170 | 170 LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1 | 5 | 79870301 | 79870301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79870301 | 100
2006 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 8 | 11 | 571001108 | 492067711 | 48533397 | 28400000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571001108 | 100
2006 | 176 | 176 LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1 | 10 | 35986091 | 35986091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35986091 | 100
2006 | 177 | 177 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 11 | 1235309 | 1235309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235309 | 100
2006 | 181 | 181 RM CN Laguna Verde | 4 | 4 | 644557506 | 644557506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644557506 | 100
2006 | 182 | 182 RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2 | 3 | 31950000 | 31950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31950000 | 100
2006 | 183 | 183 RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 1 | 6 | 5755000 | 5755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755000 | 100
2006 | 185 | 185 SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 4 | 2 | 23200586 | 23200586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200586 | 100
2006 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 11 | 8 | 281338128 | 249021041 | 10085920 | 0 | 22231167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281338128 | 100
2006 | 189 | 189 SE 1117 Transformación de Guaymas | 1 | 7 | 16044993 | 16044993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16044993 | 100
2006 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 7 | 1 | 49281744 | 34378944 | 14902800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49281744 | 100
2006 | 191 | 191 SE 1121 Baja California | 2 | 5 | 5473998 | 5473998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473998 | 100
2006 | 192 | 192 SE 1122 Golfo Norte | 6 | 1 | 38657277 | 38657277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38657277 | 100
2006 | 193 | 193 SE 1123 Norte | 1 | 1 | 3806612 | 3806612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806612 | 100
2006 | 194 | 194 SE 1124 Bajío Centro | 3 | 0 | 39213885 | 39213885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213885 | 100
2006 | 195 | 195 SE 1125 Distribución | 4 | 6 | 96751513 | 96751513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96751513 | 100
2006 | 197 | 197 SE 1127 Sureste | 1 | 3 | 15915494 | 15915494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15915494 | 100
2006 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 3 | 0 | 20077884 | 20077884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20077884 | 100
2006 | 199 | 199 SE 1129 Compensación redes | 2 | 3 | 15498101 | 15498101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498101 | 100
2006 | 200 | 200 SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 3 | 6 | 69792999 | 69792999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69792999 | 100
2006 | 201 | 201 SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 5 | 10 | 88433911 | 88433911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88433911 | 100
2006 | 202 | 202 SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 4 | 1 | 131067161 | 131067161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131067161 | 100
2006 | 203 | 203 SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2 | 4 | 36869918 | 36869918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36869918 | 100
2006 | 204 | 204 SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1 | 7 | 106478465 | 106478465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106478465 | 100
2006 | 205 | 205 SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2 | 1 | 116504036 | 116504036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116504036 | 100
2007 | 206 | 206 SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1 | 2 | 42137969 | 42137969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42137969 | 100
2007 | 207 | 207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 2 | 8 | 47937254 | 47937254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47937254 | 100
2007 | 208 | 208 SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1 | 1 | 9390785 | 9390785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390785 | 100
2007 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 12 | 10 | 132991000 | 48470481 | 0 | 12000000 | 566043 | 0 | 0 | 0 | 71954476 | 61036524 | 45.8952
2007 | 210 | 210 SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2 | 3 | 138211483 | 138211483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138211483 | 100
2007 | 211 | 211 SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 5 | 2 | 182381694 | 182381694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182381694 | 100
2007 | 212 | 212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6 | 7 | 34287000 | 34287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34287000 | 100
2007 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 8 | 2 | 60745366 | 45420428 | 15324938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60745366 | 100
2007 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 13 | 11 | 241071000 | 96106728 | 14542210 | 0 | 0 | 31255430 | 0 | 99166617 | 15 | 110648938 | 45.8989
2007 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 8 | 9 | 62110155 | 60274140 | 1836015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62110155 | 100
2007 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 6 | 5 | 150559874 | 150559874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150559874 | 100
2007 | 217 | 217 RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2 | 11 | 158644719 | 158644719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158644719 | 100
2007 | 218 | 218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 2 | 2 | 39167129 | 39167129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39167129 | 100
2007 | 219 | 219 SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 1 | 9 | 42541849 | 42541849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42541849 | 100
2007 | 222 | 222 CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 6 | 10 | 1049267967 | 1049267967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049267967 | 100
2007 | 223 | 223 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 1 | 4 | 4330957 | 4330957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330957 | 100
2007 | 225 | 225 LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 9 | 1238961 | 1238961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238961 | 100
2007 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 6 | 9 | 25290000 | 25290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25290000 | 100
2007 | 227 | 227 CG Los Humeros II | 3 | 10 | 106060594 | 106060594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106060594 | 100
2007 | 228 | 228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1 | 2 | 19504711 | 19504711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19504711 | 100
2007 | 229 | 229 CT TG Baja California II | 1 | 7 | 103865831 | 103865831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103865831 | 100
2008 | 231 | 231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 1 | 5 | 6418982 | 6418982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418982 | 100
2008 | 233 | 233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 1 | 0 | 8576472 | 8576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576472 | 100
2008 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 1 | 10 | 35805649 | 30201769 | 5603880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35805649 | 100
2008 | 235 | 235 CCI Baja California Sur IV | 2 | 6 | 97859907 | 97859907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97859907 | 100
2008 | 236 | 236 CCI Baja California Sur III | 2 | 4 | 91899469 | 91899469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91899469 | 100
2008 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1 | 1 | 11531781 | 11531781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11531781 | 100
2008 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 14 | 1 | 44911000 | 14416617 | 0 | 9839310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20655073 | 24255927 | 54.0089
2008 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 6 | 1 | 85103259 | 85103259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85103259 | 100
2008 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 6 | 10 | 68352678 | 68352678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68352678 | 100
2008 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 14 | 3 | 93380354 | 31311636 | 8732002 | 0 | 28683138 | 0 | 0 | 0 | 24653578 | 68726776 | 73.5988
2009 | 247 | 247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 2 | 4 | 18945286 | 18945286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945286 | 100
2009 | 248 | 248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2 | 3 | 62117057 | 62117057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62117057 | 100
2009 | 249 | 249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7 | 1 | 57389159 | 54944927 | 0 | 500000 | 1944232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57389159 | 100
2009 | 250 | 250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1 | 8 | 44811449 | 44811449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44811449 | 100
2009 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 4 | 4 | 25655886 | 25655886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25655886 | 100
2009 | 252 | 252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 1 | 0 | 7917615 | 7917615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7917615 | 100
2009 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 6 | 4 | 32992432 | 25294836 | 4639587 | 3058009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32992432 | 100
2009 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 1 | 9 | 44970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10386560 | 31493954 | 3089486 | 0 | 0 | 0
2009 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 6 | 1 | 430656000 | 242028672 | 94744320 | 93883007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430656000 | 100
2010 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 12 | 11 | 86100000 | 19262193 | 9490424 | 4685015 | 0 | 0 | 0 | 52662338 | 30 | 33437632 | 38.8358
2010 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5 | 1 | 10492551 | 627000 | 9865551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10492551 | 100
2010 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 8 | 6 | 505260088 | 433598641 | 46567870 | 23093577 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505260088 | 100
2011 | 262 | 262 SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2 | 3 | 37633513 | 37633513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37633513 | 100
2011 | 264 | 264 CC Centro | 7 | 8 | 736101155 | 730170314 | 3330841 | 1600000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736101155 | 100
2011 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 1 | 6 | 177776000 | 0 | 85281308 | 39125926 | 53368766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177776000 | 100
2011 | 267 | 267 SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1 | 3 | 23849403 | 23849403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23849403 | 100
2011 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 5 | 9 | 20634240 | 14498576 | 1376089 | 1444171 | 3315404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634240 | 100
2011 | 269 | 269 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1 | 0 | 2882918 | 2882918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882918 | 100
2011 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 11 | 5 | 103200000 | 18959390 | 10645076 | 3457751 | 12535103 | 0 | 0 | 0 | 57602680 | 45597320 | 44.1834
2011 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 12 | 1 | 290500000 | 78658963 | 0 | 187000000 | 774796 | 0 | 0 | 0 | 24066241 | 266433759 | 91.7156
2011 | 275 | 275 CG Los Azufres III (Fase I) | 2 | 6 | 69800000 | 69800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800000 | 100
2012 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 4 | 3 | 242488000 | 86857600 | 93221300 | 59218100 | 3191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242488000 | 100
2012 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 8 | 3 | 101600000 | 12228725 | 0 | 7217081 | 29101613 | 5804487 | 0 | 47248094 | 0 | 48547419 | 47.7829
2012 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2 | 9 | 94048543 | 10800000 | 28199383 | 6914654 | 48134506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94048543 | 100
2012 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 7 | 11 | 60000000 | 0 | 0 | 11738054 | 28573525 | 0 | 0 | 0 | 19688421 | 40311579 | 67.186
2012 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3 | 5 | 24886707 | 9487538 | 4857551 | 7541618 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24886707 | 100
2012 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 7 | 2 | 129914910 | 40792000 | 2198000 | 0 | 0 | 86924910 | 0 | 0 | 0 | 42990000 | 33.0909
2012 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 2 | 4 | 106901376 | 106901376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106901376 | 100
2012 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 12 | 0 | 46400000 | 10698881 | 0 | 7130687 | 5997072 | 0 | 0 | 0 | 22573360 | 23826640 | 51.3505
2012 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 8 | 4 | 445420681 | 77419259 | 9693749 | 0 | 0 | 63026320 | 132573839 | 156868983 | 5838531 | 87113008 | 19.5575
2012 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 3 | 2 | 2394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692819 | 1701181 | 0 | 0 | 0
2012 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2 | 1 | 61324046 | 58871084 | 2452962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61324046 | 100
2012 | 293 | 293 SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1 | 11 | 70155712 | 70155712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70155712 | 100
2012 | 294 | 294 SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2 | 4 | 52268872 | 52268872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52268872 | 100
2012 | 295 | 295 SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1 | 10 | 20058349 | 20058349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20058349 | 100
2013 | 296 | 296 CC Empalme I | 3 | 9 | 738274000 | 574600172 | 74673828 | 60500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738274000 | 100
2013 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3 | 2 | 143869295 | 101878590 | 40543107 | 1447598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143869295 | 100
2013 | 298 | 298 CC Valle de México II | 4 | 2 | 698754510 | 377991626 | 48241977 | 58267783 | 214253124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698754510 | 100
2013 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1 | 5 | 63809290 | 0 | 22501713 | 22779272 | 18528305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63809290 | 100
2013 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4 | 10 | 249200000 | 72922220 | 25746437 | 20000000 | 130531343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249200000 | 100
2013 | 305 | 305 SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 1 | 10 | 8067234 | 8067234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067234 | 100
2013 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 2 | 6 | 70786939 | 70786939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70786939 | 100
2013 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2 | 10 | 86600000 | 79667772 | 6932228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86600000 | 100
2013 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 2 | 9 | 51852491 | 45215373 | 6637118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51852491 | 100
2013 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 8 | 10 | 96030000 | 0 | 0 | 18940611 | 29212639 | 0 | 0 | 47860697 | 16053 | 48153250 | 50.144
2013 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 10 | 0 | 117024000 | 0 | 10502250 | 4692595 | 23646038 | 3115058 | 9881419 | 65186617 | 23 | 38840883 | 33.1905
2013 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 3 | 11 | 353455851 | 279233499 | 34733576 | 9078468 | 30410308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353455851 | 100
2013 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3 | 11 | 26493000 | 1 | 6617341 | 13234683 | 6640975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26493000 | 100
2014 | 313 | 313 CC Empalme II | 3 | 3 | 725268000 | 300081405 | 178649078 | 130537517 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725268000 | 100
2014 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2 | 3 | 142140961 | 77610805 | 58804360 | 5725796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142140961 | 100
2014 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 1 | 11 | 17864171 | 17310382 | 553789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864171 | 100
2014 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2 | 3 | 67127105 | 63837877 | 3289228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67127105 | 100
2014 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1 | 6 | 15045340 | 15045340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045340 | 100
2014 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1 | 7 | 45053230 | 43701634 | 1351596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45053230 | 100
2014 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1 | 11 | 60561223 | 22950443 | 37610780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60561223 | 100
2014 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 9 | 5 | 58734000 | 4893608 | 0 | 29000000 | 39647 | 0 | 0 | 8910688 | 15890057 | 33933255 | 57.7745
2014 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8 | 2 | 563168000 | 137121388 | 203019875 | 102527137 | 0 | 0 | 0 | 120497512 | 2088 | 442668400 | 78.6033
2015 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 2 | 5 | 863916000 | 0 | 0 | 0 | 229092225 | 238618957 | 270287214 | 125917604 | 0 | 229092225 | 26.5179
2015 | 324 | 324 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 1 | 6 | 24818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774268 | 15043732 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 3 | 1 | 1006032000 | 0 | 0 | 0 | 300364116 | 142372373 | 50095221 | 513200290 | 0 | 300364116 | 29.8563
2015 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2 | 0 | 159590000 | 0 | 0 | 0 | 42322997 | 88611386 | 28655617 | 0 | 0 | 42322997 | 26.5198
2015 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 3 | 3 | 63058000 | 14700000 | 39285684 | 7072316 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63058000 | 100
2015 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 1 | 4 | 4532420 | 701361 | 2043543 | 1787516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532420 | 100
2015 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 3 | 5 | 65113648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811157 | 58256965 | 45526 | 0 | 0
2015 | 330 | 330 CH Las Cruces | 3 | 3 | 586243674 | 0 | 0 | 0 | 63900899 | 70890969 | 163422000 | 288029806 | 0 | 63900899 | 10.9001
2015 | 331 | 331 LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 1 | 8 | 26920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24216000 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 3 | 4 | 1078570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456302073 | 433947183 | 188320743 | 1 | 0 | 0
2015 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 1 | 9 | 5114000 | 0 | 0 | 0 | 364174 | 4410714 | 339112 | 0 | 0 | 364174 | 7.1211
2015 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2 | 3 | 128592000 | 60920479 | 36178042 | 26117162 | 5376317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128592000 | 100
2015 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1 | 6 | 145348000 | 0 | 92249665 | 50000000 | 3098335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145348000 | 100
2015 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 9 | 5 | 166590000 | 0 | 0 | 13779805 | 17688972 | 39903342 | 0 | 95217861 | 20 | 31468777 | 18.89
2015 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 5 | 11 | 844864000 | 6583720 | 93079455 | 508000000 | 109878 | 0 | 237090947 | 0 | 0 | 607773053 | 71.9374
2016 | 340 | 340 CC San Luis Río Colorado I | 2 | 7 | 246776000 | 0 | 0 | 0 | 8894829 | 40589803 | 58139535 | 139151833 | 0 | 8894829 | 3.6044
2016 | 341 | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1 | 7 | 12826000 | 0 | 0 | 0 | 285420 | 6500579 | 6040001 | 0 | 0 | 285420 | 2.2253
2016 | 342 | 342 CC Guadalajara I | 4 | 2 | 895882000 | 0 | 0 | 1 | 206125703 | 270820087 | 311279209 | 107657000 | 0 | 206125704 | 23.0081
2016 | 343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 1 | 0 | 48806000 | 0 | 0 | 0 | 5616673 | 11115076 | 32074251 | 0 | 0 | 5616673 | 11.5082
2016 | 344 | 344 CC Mazatlán | 2 | 9 | 677600000 | 0 | 0 | 0 | 245467217 | 80311421 | 155504060 | 196317302 | 0 | 245467217 | 36.226
2016 | 345 | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 1 | 0 | 133416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58700043 | 74715957 | 0 | 0 | 0
2016 | 346 | 346 CC Mérida | 3 | 2 | 672182000 | 0 | 0 | 0 | 86877607 | 430826650 | 148170765 | 6306970 | 8 | 86877607 | 12.9247
2016 | 347 | 347 CC Salamanca | 3 | 0 | 661198000 | 0 | 0 | 0 | 7574326 | 259291304 | 300000000 | 94332369 | 1 | 7574326 | 1.1455
2016 | 348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1 | 3 | 11056000 | 0 | 0 | 7647436 | 3408564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11056000 | 100
2016 | 349 | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 8 | 1 | 83002000 | 0 | 0 | 5972995 | 23583261 | 25215815 | 19218101 | 0 | 9011828 | 29556256 | 35.6091
2016 | 350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8 | 0 | 131222000 | 0 | 0 | 75999998 | 450836 | 0 | 0 | 54771146 | 20 | 76450834 | 58.2607
1997 | 1 | 1 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2 | 0 | 360520000 | 360520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360520000 | 100
1998 | 2 | 2 CC Altamira II | 1 | 8 | 257840000 | 257840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257840000 | 100
1998 | 3 | 3 CC Bajío | 2 | 1 | 367190000 | 367190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367190000 | 100
1998 | 4 | 4 CC Campeche | 2 | 8 | 149720109 | 149720109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149720109 | 100
1998 | 5 | 5 CC Hermosillo | 2 | 0 | 175191982 | 175191982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175191982 | 100
1998 | 6 | 6 CT Mérida III | 2 | 2 | 204225000 | 204225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204225000 | 100
1998 | 7 | 7 CC Monterrey III | 1 | 11 | 258760000 | 258760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258760000 | 100
1998 | 8 | 8 CC Naco-Nogales | 2 | 5 | 161520000 | 161520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161520000 | 100
1998 | 9 | 9 CC Río Bravo II | 2 | 6 | 237950000 | 237950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237950000 | 100
1998 | 10 | 10 CC Mexicali | 2 | 2 | 355150000 | 355150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355150000 | 100
1998 | 11 | 11 CC Saltillo | 2 | 2 | 171060000 | 171060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171060000 | 100
1998 | 12 | 12 CC Tuxpan II | 1 | 8 | 303750000 | 303750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303750000 | 100
1998 | 13 | 13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1 | 9 | 303053000 | 303053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303053000 | 100
1999 | 15 | 15 CC Altamira III y IV | 2 | 4 | 539442876 | 539442876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539442876 | 100
1999 | 16 | 16 CC Chihuahua III | 1 | 11 | 169932184 | 169932184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169932184 | 100
1999 | 17 | 17 CC La Laguna II | 2 | 1 | 339354764 | 339354764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339354764 | 100
1999 | 18 | 18 CC Río Bravo III | 2 | 0 | 266905683 | 266905683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266905683 | 100
1999 | 19 | 19 CC Tuxpan III y IV | 2 | 2 | 580407805 | 580407805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580407805 | 100
2000 | 20 | 20 CC Altamira V | 2 | 5 | 571543395 | 571543395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571543395 | 100
2000 | 21 | 21 CC Tamazunchale | 2 | 5 | 483038400 | 483038400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483038400 | 100
2001 | 24 | 24 CC Río Bravo IV | 2 | 6 | 267357985 | 267357985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267357985 | 100
2001 | 25 | 25 CC Tuxpan V | 2 | 2 | 294955447 | 294955447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294955447 | 100
2002 | 26 | 26 CC Valladolid III | 2 | 1 | 265739607 | 265739607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265739607 | 100
2005 | 28 | 28 CCC Norte II | 2 | 6 | 470434399 | 470434399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470434399 | 100
2005 | 29 | 29 CCC Norte | 2 | 9 | 481586000 | 481586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481586000 | 100
2006 | 31 | 31 CE La Venta III | 2 | 5 | 160113305 | 160113305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160113305 | 100
2007 | 33 | 33 CE Oaxaca I | 2 | 3 | 161658605 | 161658605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161658605 | 100
2008 | 34 | 34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1 | 6 | 503300977 | 503300977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503300977 | 100
2008 | 36 | 36 CC Baja California III | 2 | 9 | 263627563 | 257159570 | 6467993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263627563 | 100
2011 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 4 | 6 | 1028828518 | 606432256 | 125970926 | 252223037 | 44202299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028828518 | 100
2011 | 40 | 40 CE Sureste I | 4 | 9 | 562854830 | 273923995 | 288930835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562854830 | 100
2012 | 42 | 42 CC Noroeste | 2 | 7 | 655616393 | 375979840 | 208054947 | 71247112 | 334494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655616393 | 100
2012 | 43 | 43 CC Noreste | 3 | 2 | 1472944655 | 590650807 | 761003699 | 117835572 | 3454577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472944655 | 100
2013 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 2 | 6 | 630873504 | 0 | 55106923 | 213305028 | 97468027 | 264993526 | 0 | 0 | 0 | 365879978 | 57.9958
2013 | 303 | 303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 3 | 3 | 1630348469 | 0 | 0 | 38148790 | 210022418 | 433886663 | 745216592 | 203074006 | 0 | 248171208 | 15.222
2015 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 1 | 7 | 1064202849 | 0 | 0 | 0 | 141538979 | 787510108 | 135153762 | 0 | 0 | 141538979 | 13.3