## AV Fin-Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2021) | [12 empty] | 20.306
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2020 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2020 | Avance Físico
[7 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2021
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 284134.9538 | 92189.5169 | 51522.845 | 163.1884 | 92352.7053 | 32.5
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 282434.4516 | 92189.5169 | 51450.4931 | 163.1884 | 92352.7053 | 32.7
|  |  | Inversión Directa |  | 229419.3948 | 92189.5169 | 15494.6061 | 163.1884 | 92352.7053 | 40.3
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 16556.2785 | 13735.6539 | 161.1336 | 5.753e-13 | 13735.6539 | 83
| 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11594.7485 | 9537.2902 | 0 | 0 | 9537.2902 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
| 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4961.53 | 4198.3637 | 161.1336 | 5.753e-13 | 4198.3637 | 84.6 | 99.4 | 2.2 | 0.34276 | 99.7428
|  |  | Aprobado en 2007 |  | 3445.6547 | 1965.3568 | 131.3077 | 48.102 | 2013.4588 | 58.4
| 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2700.5152 | 1269.125 | 131.3077 | 0 | 1269.125 | 47 | 67.8 | 4.86 | 0 | 67.8
| 2007 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Terminado Totalmente | 745.1395 | 696.2318 | 0 | 48.102 | 744.3338 | 100 | 88.5 | 0 | 11.5 | 100
|  |  | Aprobado en 2008 |  | 1896.1815 | 872.2188 | 0 | 0 | 872.2188 | 46
| 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1896.1815 | 872.2188 | 0 | 0 | 872.2188 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  |  | Aprobado en 2009 |  | 1165.3443 | 909.7088 | 1.88 | 0 | 909.7088 | 78.1
| 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1165.3443 | 909.7088 | 1.88 | 0 | 909.7088 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
|  |  | Aprobado en 2010 |  | 10259.8113 | 7653.901 | 40.612 | 0 | 7653.901 | 74.6
| 2010 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10259.8113 | 7653.901 | 40.612 | 0 | 7653.901 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
|  |  | Aprobado en 2011 |  | 21071.7676 | 15206.9304 | 140.8841 | 9.1539 | 15216.0843 | 72.2
| 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14947.2701 | 12277.1518 | 20.306 | 0 | 12277.1518 | 82.1 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3609.9195 | 1714.8286 | 92.5933 | 0 | 1714.8286 | 47.5 | 92.59 | 5 | 0 | 92.59
| 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 418.9989 | 383.7091 | 27.9848 | 5.2417 | 388.9509 | 92.8 | 91.57 | 6.5 | 1.132 | 92.702
| 2011 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur 1_/ | Terminado Totalmente | 2095.5792 | 831.2409 | 0 | 3.9121 | 835.153 | 39.9 | 39.629 | 0 | 60.371 | 100
|  |  | Aprobado en 2012 |  | 18565.0881 | 9225.9777 | 4410.7538 | 0 | 9225.9777 | 49.7
| 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4923.9613 | 4345.1794 | 64.7964 | 0 | 4345.1794 | 88.2 | 99.96 | 0.2 | 0 | 99.96
| 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1909.7497 | 1751.941 | 137.0359 | 0 | 1751.941 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2012 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2638.0522 | 873.158 | 40.612 | 0 | 873.158 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
| 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 9044.7123 | 2255.6993 | 4154.241 | 0 | 2255.6993 | 24.9 | 25.63 | 16.81 | 0 | 25.63
| 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.6126 | 0 | 14.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2013 |  | 44827.0719 | 28737.1867 | 750.7769 | 14.8544 | 28752.041 | 64.1
| 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14717.2608 | 9853.6834 | 40.612 | 0 | 9853.6834 | 67 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2921.4099 | 1922.7245 | 29.3949 | 0 | 1922.7245 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 14188.9091 | 8614.619 | 20.306 | 14.8544 | 8629.4734 | 60.8 | 99.748 | 0.5 | 0.1797 | 99.9277
| 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3445.9282 | 1144.9864 | 576.9036 | 0 | 1144.9864 | 33.2 | 44.02 | 25 | 0 | 44.02
| 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2376.2893 | 640.7544 | 63.2544 | 0 | 640.7544 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
| 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7177.2745 | 6560.4188 | 20.306 | 0 | 6560.4188 | 91.4 | 99.9164 | 0.1 | 0.0836 | 100
|  |  | Aprobado en 2014 |  | 15919.9446 | 8689.4967 | 139.7897 | 0.84809 | 8690.3448 | 54.6
| 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14727.292 | 8114.3939 | 20.306 | 0 | 8114.3939 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
| 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1192.6526 | 575.1028 | 119.4837 | 0.84809 | 575.9509 | 48.3 | 48.3546 | 8.52 | 0.85306 | 49.2076
|  |  | Aprobado en 2015 |  | 64655.1242 | 3227.0338 | 7772.3333 | 0 | 3227.0338 | 5
| 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 10338.6484 | 0 | 1112.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
| 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 10923.4204 | 0 | 1094.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
| 2015 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1280.4557 | 1041.3932 | 20.306 | 0 | 1041.3932 | 81.3 | 99.9 | 0.05 | 0 | 99.9
| 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1322.1977 | 0 | 138.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
| 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11904.264 | 0 | 2802.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
| 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 546.6375 | 0 | 54.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
| 2015 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 21901.4424 | 0 | 2369.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
| 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 103.8449 | 0 | 96.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2951.4365 | 1532.1384 | 14.1798 | 0 | 1532.1384 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3382.7765 | 653.5022 | 69.248 | 0 | 653.5022 | 19.3 | 19.2609 | 6.5 | 0 | 19.2609
|  |  | Aprobado en 2016 |  | 29356.6258 | 1966.0523 | 1872.7833 | 90.23 | 2056.2823 | 7
| 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6590.3103 | 0 | 902.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
| 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 18191.7799 | 0 | 917.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
| 2016 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Terminado Totalmente | 224.5031 | 115.893 | 20.306 | 1.2574 | 117.1505 | 52.2 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
| 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1685.4386 | 330.8269 | 32.3472 | 88.7391 | 419.566 | 24.9 | 19.6206 | 20.45 | 5.3381 | 24.9588
|  | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2664.5939 | 1519.3323 | 0 | 0.2335 | 1519.5658 | 57 | 97.8616 | 0 | 0.015293 | 97.8769
|  |  | Aprobado en 2021 |  | 1700.5022 | 0 | 72.3519 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 1700.5022 | 0 | 72.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 54715.5591 | 0 | 36028.2389 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Aprobados en 2013 |  | 33105.856 | 0 | 17162.9681 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 33105.856 | 0 | 17162.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| 74 |  | Aprobados en 2015 |  | 21609.7031 | 0 | 18865.2708 | 0 | 0 | 0
| 2015 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21609.7031 | 0 | 18865.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.3060 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2021.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.8889 (enero), 20.2415 (febrero), 20.7895 (marzo), 20.0534 (abril), 19.9829 (mayo), 20.0366 (junio), 19.9715 (julio), 20.0529 (agosto) y 20.0078 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 103948.1845 | 31912.9597 | 0 | 7042.1584 | 64993.0664 | 84321.3923 | 24822.1224 | 0 | 5386.406 | 54112.864 | -16.7406 | 10552.7391 | 21360.2206 | 31912.9597 | 9296.1904 | 15525.932 | 24822.1224 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 2943.9233 | 357.2714 | 0 | 2.871 | 2583.781 | 62.1651 | 533.9801 | 0 | 2.871 | -474.686 | -118.3718 | 17.7045 | 339.5668 | 357.2714 | 17.7045 | 516.2756 | 533.9801
63 | CH | El Cajón | 1774.0945 | 294.9633 | 0 | 163.7965 | 1315.3347 | 2212.5367 | 285.2883 | 0 | 101.5802 | 1825.6682 | 38.7988 | 258.7017 | 36.2616 | 294.9633 | 242.4131 | 42.8753 | 285.2883
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 148.878 | 66.7795 | 0 | 8.5413 | 73.5571 | 67.9787 | 61.4821 | 0 | 5.1637 | 1.3329 | -98.1879 | 15.1181 | 51.6614 | 66.7795 | 15.1181 | 46.3639 | 61.4821
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 111.8546 | 95.4176 | 0 | 10.5528 | 5.8843 | 88.7114 | 76.9329 | 0 | 10.039 | 1.7394 | -70.4392 | 10.9869 | 84.4307 | 95.4176 | 10.4161 | 66.5168 | 76.9329
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 33.1443 | 27.8711 | 0 | 0.83325 | 4.44 | 24.5422 | 22.7445 | 0 | 1.3165 | 0.48122 | -89.1617 | 1.2786 | 26.5925 | 27.8711 | 1.2786 | 21.4659 | 22.7445
132 | CE | La Venta II | 161.5705 | 101.3694 | 0 | 5.349 | 54.8521 | 108.2493 | 140.9119 | 0 | 3.2482 | -35.9109 | -165.4685 | 78.5469 | 22.8224 | 101.3694 | 78.5469 | 62.365 | 140.9119
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 33.0213 | 31.7405 | 0 | 2.7795 | -1.4987 | 22.1183 | 18.9153 | 0 | 2.7693 | 0.43369 | -128.9383 | 14.0031 | 17.7373 | 31.7405 | 14.2759 | 4.6394 | 18.9153
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 3631.3184 | 692.3593 | 0 | 796.5858 | 2142.3732 | 2068.5096 | 614.5087 | 0 | 784.1202 | 669.8807 | -68.7318 | 571.3134 | 121.0459 | 692.3593 | 571.3134 | 43.1953 | 614.5087
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 150.1031 | 99.8761 | 0 | 0.18745 | 50.0396 | 439.6043 | 237.4431 | 0 | 0.11516 | 202.0461 | 303.7728 | 0.11184 | 99.7643 | 99.8761 | 0.11184 | 237.3312 | 237.4431
151 | SE | 1006 Central----Sur | 39.2103 | 14.8573 | 0 | 1.1616 | 23.1914 | 14.8706 | 13.4351 | 0 | 1.1439 | 0.29158 | -98.7427 | 10.066 | 4.7913 | 14.8573 | 10.066 | 3.3692 | 13.4351
152 | SE | 1005 Noroeste | 54.9522 | 52.1938 | 0 | 4.9532 | -2.1947 | 36.4866 | 31.0707 | 0 | 4.7004 | 0.71542 | -132.5972 | 22.3938 | 29.8 | 52.1938 | 22.6276 | 8.4431 | 31.0707
156 | RM | Infiernillo | 37.2879 | 0.092161 | 0 | 0.15866 | 37.0371 | 3992.1924 | 0.092161 | 0 | 0.094895 | 3992.0054 | 500< | 0.092161 | 0 | 0.092161 | 0.092161 | 0 | 0.092161
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1135.2991 | 1.7591 | 0 | 3.0284 | 1130.5115 | 3186.8267 | 1.7591 | 0 | 1.8113 | 3183.2563 | 181.5766 | 1.7591 | 0 | 1.7591 | 1.7591 | 0 | 1.7591
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 54.6295 | 45.2653 | 0 | 1.0442 | 8.3201 | 35.0479 | 33.7009 | 0 | 0.65985 | 0.68721 | -91.7403 | 7.9469 | 37.3184 | 45.2653 | 7.9469 | 25.754 | 33.7009
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 56.4353 | 50.3762 | 0 | 0.90447 | 5.1547 | 45.8481 | 44.4082 | 0 | 0.54096 | 0.89898 | -82.5599 | 0.52538 | 49.8508 | 50.3762 | 0.52538 | 43.8828 | 44.4082
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2956.8296 | 566.6893 | 0 | 36.1714 | 2353.969 | 3511.5772 | 892.0016 | 0 | 36.5209 | 2583.0547 | 9.7319 | 189.2797 | 377.4096 | 566.6893 | 191.2971 | 700.7045 | 892.0016
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 82.5234 | 51.8906 | 0 | 15.6217 | 15.0111 | 40.1393 | 29.9618 | 0 | 9.3904 | 0.78705 | -94.7569 | 18.8708 | 33.0198 | 51.8906 | 18.8708 | 11.091 | 29.9618
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1313.2981 | 1048.5881 | 0 | 360.7951 | -96.0852 | 2621.363 | 2903.7167 | 0 | 300.7095 | -583.0632 | 500< | 506.858 | 541.73 | 1048.5881 | 453.14 | 2450.5766 | 2903.7167
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 118.5209 | 34.6046 | 0 | 3.5022 | 80.4141 | 33.7221 | 29.5586 | 0 | 3.5022 | 0.66122 | -99.1777 | 23.944 | 10.6605 | 34.6046 | 23.944 | 5.6146 | 29.5586
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.65291 | 0.2042 | 0 | 0.038988 | 0.40972 | 0.61031 | 0.56885 | 0 | 0.029491 | 0.011967 | -97.0793 | 0.028641 | 0.17556 | 0.2042 | 0.028641 | 0.54021 | 0.56885
181 | RM | CN Laguna Verde | 17772.4395 | 589.9647 | 0 | 223.862 | 16958.6128 | 17623.2738 | 550.542 | 0 | 208.92 | 16863.8118 | -0.55901 | 589.9647 | 0 | 589.9647 | 550.542 | 0 | 550.542
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 93.6453 | 45.2596 | 0 | 1.5089 | 46.8769 | 53.5991 | 51.5933 | 0 | 0.9549 | 1.051 | -97.758 | 12.0225 | 33.2371 | 45.2596 | 12.0225 | 39.5708 | 51.5933
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2776.4027 | 140.9064 | 0 | 38.7335 | 2596.7629 | 147.9451 | 138.0783 | 0 | 6.9659 | 2.9009 | -99.8883 | 107.0256 | 33.8808 | 140.9064 | 69.0466 | 69.0317 | 138.0783
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 16.8988 | 11.1493 | 0 | 2.6691 | 3.0804 | 8.8415 | 7.0718 | 0 | 1.5964 | 0.17336 | -94.3721 | 1.5504 | 9.5988 | 11.1493 | 1.5504 | 5.5213 | 7.0718
190 | SE | 1120 Noroeste | 64.5028 | 52.5984 | 0 | 11.6853 | 0.21915 | 33.7378 | 25.1895 | 0 | 7.8868 | 0.66153 | 201.8629 | 19.8942 | 32.7042 | 52.5984 | 12.0923 | 13.0971 | 25.1895
191 | SE | 1121 Baja California | 10.4954 | 10.0642 | 0 | 0.72628 | -0.29503 | 7.2496 | 6.3741 | 0 | 0.7333 | 0.14215 | -148.1806 | 3.8005 | 6.2637 | 10.0642 | 3.841 | 2.5331 | 6.3741
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 51.2107 | 52.3951 | 0 | 3.8191 | -5.0035 | 31.2895 | 28.0068 | 0 | 2.6692 | 0.61352 | -112.2617 | 23.121 | 29.2741 | 52.3951 | 17.1606 | 10.8462 | 28.0068
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 42.3566 | 26.0594 | 0 | 1.7847 | 14.5124 | 13.7246 | 12.3608 | 0 | 1.0947 | 0.26911 | -98.1457 | 6.7048 | 19.3547 | 26.0594 | 6.7048 | 5.656 | 12.3608
195 | SE | 1125 Distribución | 80.871 | 44.1156 | 0 | 6.8825 | 29.8728 | 35.6865 | 30.7319 | 0 | 4.2549 | 0.69974 | -97.6576 | 14.7755 | 29.3401 | 44.1156 | 14.7755 | 15.9564 | 30.7319
197 | SE | 1127 Sureste | 33.238 | 3.4379 | 0 | 1.3828 | 28.4173 | 3.9356 | 3.024 | 0 | 0.83444 | 0.077169 | -99.7284 | 0.8104 | 2.6275 | 3.4379 | 0.8104 | 2.2136 | 3.024
198 | SE | 1128 Centro Sur | 101.0036 | 27.6143 | 0 | 2.4374 | 70.9519 | 23.4076 | 21.3043 | 0 | 1.6443 | 0.45897 | -99.3531 | 9.8265 | 17.7878 | 27.6143 | 9.8265 | 11.4778 | 21.3043
199 | SE | 1129 Compensación redes | 52.9333 | 16.8791 | 0 | 1.8133 | 34.2409 | 17.0748 | 15.138 | 0 | 1.6019 | 0.3348 | -99.0222 | 6.9019 | 9.9772 | 16.8791 | 6.972 | 8.166 | 15.138
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 306.9193 | 69.363 | 0 | 9.131 | 228.4253 | 69.8242 | 61.1339 | 0 | 7.3212 | 1.3691 | -99.4006 | 42.1639 | 27.1991 | 69.363 | 42.1639 | 18.97 | 61.1339
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 352.28 | 43.7796 | 0 | 22.2959 | 286.2045 | 48.277 | 33.9952 | 0 | 13.3352 | 0.94661 | -99.6693 | 12.951 | 30.8286 | 43.7796 | 12.951 | 21.0442 | 33.9952
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 593.7142 | 149.5392 | 0 | 21.4748 | 422.7003 | 162.1335 | 142.8086 | 0 | 16.1458 | 3.1791 | -99.2479 | 116.232 | 33.3072 | 149.5392 | 116.232 | 26.5766 | 142.8086
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 67.0178 | 34.6897 | 0 | 3.4472 | 28.8809 | 35.3835 | 31.2092 | 0 | 3.4805 | 0.69379 | -97.5977 | 18.0388 | 16.6509 | 34.6897 | 18.2311 | 12.9781 | 31.2092
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 530.4692 | 38.089 | 0 | 1.7041 | 490.6762 | 44.7423 | 42.8359 | 0 | 1.0291 | 0.8773 | -99.8212 | 0.99948 | 37.0895 | 38.089 | 0.99948 | 41.8364 | 42.8359
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1786.018 | 29.5019 | 0 | 2.9842 | 1753.5318 | 1862.7279 | 30.3799 | 0 | 1.7849 | 1830.5631 | 4.3929 | 1.7334 | 27.7685 | 29.5019 | 1.7334 | 28.6465 | 30.3799
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 266.21 | 35.9941 | 0 | 1.7906 | 228.4253 | 30.1574 | 28.246 | 0 | 1.32 | 0.59132 | -99.7411 | 3.765 | 32.2291 | 35.9941 | 3.7976 | 24.4484 | 28.246
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 41.5431 | 22.8649 | 0 | 2.4117 | 16.2665 | 23.0831 | 20.1955 | 0 | 2.435 | 0.45261 | -97.2175 | 12.62 | 10.2449 | 22.8649 | 12.7545 | 7.441 | 20.1955
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 462.8919 | 116.9792 | 0 | 22.192 | 323.7206 | 59.0517 | 48.6146 | 0 | 9.2792 | 1.1579 | -99.6423 | 39.8829 | 77.0963 | 116.9792 | 27.3382 | 21.2764 | 48.6146
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 300.1776 | 120.9322 | 0 | 4.3745 | 174.8709 | 113.9111 | 109.0309 | 0 | 2.6467 | 2.2336 | -98.7227 | 2.5704 | 118.3618 | 120.9322 | 2.5704 | 106.4605 | 109.0309
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 357.372 | 49.0756 | 0 | 10.5804 | 297.716 | 52.6906 | 44.9669 | 0 | 6.6905 | 1.0331 | -99.653 | 29.6842 | 19.3914 | 49.0756 | 29.6842 | 15.2827 | 44.9669
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 747.8503 | 3.4422 | 0 | 0 | 744.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 3.4422 | 3.4422 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 283.8068 | 61.5026 | 0 | 27.1693 | 195.1349 | 81.4542 | 58.1601 | 0 | 21.697 | 1.5971 | -99.1815 | 43.246 | 18.2566 | 61.5026 | 42.652 | 15.5081 | 58.1601
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 848.8595 | 102.1558 | 0 | 14.6213 | 732.0824 | 70.0567 | 58.6563 | 0 | 10.0267 | 1.3737 | -99.8124 | 45.9685 | 56.1873 | 102.1558 | 45.9685 | 12.6878 | 58.6563
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 265.2756 | 48.8507 | 0 | 16.8379 | 199.587 | 59.0464 | 44.553 | 0 | 13.3356 | 1.1578 | -99.4199 | 30.6444 | 18.2063 | 48.8507 | 30.3356 | 14.2175 | 44.553
216 | RM | CCC Poza Rica | 565.6866 | 141.0918 | 0 | 74.2813 | 350.3135 | 1154.9187 | 141.0918 | 0 | 54.7642 | 959.0627 | 173.7727 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 141.0918 | 0 | 141.0918
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4151.7105 | 85.3638 | 0 | 43.3681 | 4022.9785 | 4669.8076 | 82.6332 | 0 | 26.8096 | 4560.3648 | 13.3579 | 85.3638 | 0 | 85.3638 | 82.6332 | 0 | 82.6332
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 233.3048 | 69.2179 | 0 | 0.38145 | 163.7055 | 66.1408 | 64.6158 | 0 | 0.22815 | 1.2969 | -99.2078 | 0.22157 | 68.9963 | 69.2179 | 0.22157 | 64.3942 | 64.6158
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 79.7822 | 5.6796 | 0 | 8.6702 | 65.4323 | 11.0491 | 5.6468 | 0 | 5.1857 | 0.21665 | -99.6689 | 5.0363 | 0.64335 | 5.6796 | 5.0363 | 0.61054 | 5.6468
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 9672.7089 | 6222.1746 | 0 | 213.6927 | 3236.8416 | 7092.4301 | 3103.3098 | 0 | 118.2743 | 3870.8459 | 19.5871 | 651.7453 | 5570.4293 | 6222.1746 | 613.3953 | 2489.9145 | 3103.3098
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 4.459 | 1.0743 | 0 | 0.0050974 | 3.3796 | 1.0314 | 1.0061 | 0 | 0.0050974 | 0.020224 | -99.4016 | 0.74307 | 0.33121 | 1.0743 | 0.74307 | 0.26305 | 1.0061
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 96.7161 | 57.5103 | 0 | 13.7439 | 25.4618 | 234.4654 | 124.4617 | 0 | 10.1572 | 99.8464 | 292.1415 | 24.7798 | 32.7306 | 57.5103 | 24.7798 | 99.682 | 124.4617
227 | CG | Los Humeros II | 239.8059 | 98.4736 | 0 | 9.1935 | 132.1388 | 246.5495 | 98.8767 | 0 | 5.8094 | 141.8634 | 7.3594 | 69.9653 | 28.5083 | 98.4736 | 69.9653 | 28.9114 | 98.8767
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 82.1044 | 15.8122 | 0 | 1.7972 | 64.495 | 16.7261 | 15.2605 | 0 | 1.1376 | 0.32796 | -99.4915 | 13.6115 | 2.2006 | 15.8122 | 13.6115 | 1.649 | 15.2605
229 | CT | TG Baja California II | 253.4626 | 94.5595 | 0 | 24.738 | 134.1651 | 317.9167 | 66.8029 | 0 | 14.9829 | 236.131 | 76.0003 | 53.2705 | 41.289 | 94.5595 | 53.2705 | 13.5324 | 66.8029
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 56.2349 | 15.8215 | 0 | 0.51936 | 39.894 | 16.3211 | 15.6905 | 0 | 0.31063 | 0.32002 | -99.1978 | 0.30168 | 15.5198 | 15.8215 | 0.30168 | 15.3888 | 15.6905
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 29.0559 | 7.9366 | 0 | 0.69392 | 20.4254 | 6.8287 | 6.2798 | 0 | 0.41503 | 0.1339 | -99.3445 | 0.40308 | 7.5335 | 7.9366 | 0.40308 | 5.8767 | 6.2798
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 137.621 | 29.2182 | 0 | 34.9142 | 73.4887 | 78.4134 | 45.986 | 0 | 30.8899 | 1.5375 | -97.9078 | 24.357 | 4.8612 | 29.2182 | 23.0734 | 22.9126 | 45.986
235 | CCI | Baja California Sur IV | 351.7667 | 260.3823 | 0 | 41.2703 | 50.1141 | 372.3249 | 524.1858 | 0 | 24.6838 | -176.5447 | -452.2856 | 23.9727 | 236.4096 | 260.3823 | 23.9727 | 500.2131 | 524.1858
236 | CCI | Baja California Sur III | 420.0451 | 297.1936 | 0 | 8.7521 | 114.0995 | 502.6614 | 560.997 | 0 | 8.7521 | -67.0877 | -158.7975 | 60.7839 | 236.4096 | 297.1936 | 60.7839 | 500.2131 | 560.997
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 75.9835 | 11.7163 | 0 | 5.302 | 58.9653 | 15.3387 | 11.5668 | 0 | 3.4711 | 0.30076 | -99.4899 | 10.7778 | 0.93848 | 11.7163 | 10.7778 | 0.78907 | 11.5668
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 96.702 | 27.8135 | 0 | 9.5794 | 59.3091 | 33.7787 | 23.8618 | 0 | 9.2546 | 0.66233 | -98.8833 | 7.0023 | 20.8112 | 27.8135 | 6.9885 | 16.8733 | 23.8618
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 455.7916 | 113.1622 | 0 | 28.9417 | 313.6877 | 136.0584 | 111.2974 | 0 | 22.0932 | 2.6678 | -99.1495 | 103.5989 | 9.5634 | 113.1622 | 103.5989 | 7.6985 | 111.2974
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 288.7042 | 49.6457 | 0 | 16.5559 | 222.5026 | 58.2118 | 46.8937 | 0 | 10.1766 | 1.1414 | -99.487 | 31.0829 | 18.5627 | 49.6457 | 31.0829 | 15.8108 | 46.8937
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 305.6293 | 44.2348 | 0 | 8.8827 | 252.5119 | 42.9902 | 35.827 | 0 | 6.3203 | 0.84294 | -99.6662 | 21.4797 | 22.755 | 44.2348 | 21.4797 | 14.3473 | 35.827
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 97.2231 | 27.5562 | 0 | 3.8816 | 65.7853 | 28.0329 | 24.6123 | 0 | 2.8708 | 0.54966 | -99.1645 | 10.7357 | 16.8204 | 27.5562 | 10.7357 | 13.8766 | 24.6123
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 259.2444 | 63.3514 | 0 | 8.007 | 187.886 | 63.1568 | 56.1957 | 0 | 5.7228 | 1.2384 | -99.3409 | 24.862 | 38.4894 | 63.3514 | 24.862 | 31.3337 | 56.1957
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 754.4049 | 53.1944 | 0 | 20.9976 | 680.2129 | 74.8936 | 62.4957 | 0 | 10.9294 | 1.4685 | -99.7841 | 46.5885 | 6.6059 | 53.1944 | 42.4278 | 20.0678 | 62.4957
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 219.8664 | 40.3896 | 0 | 3.0479 | 176.4289 | 34.5099 | 32.0102 | 0 | 1.8229 | 0.67666 | -99.6165 | 1.7704 | 38.6192 | 40.3896 | 1.7704 | 30.2398 | 32.0102
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 113.5515 | 34.1011 | 0 | 10.9856 | 68.4648 | 41.8077 | 32.4587 | 0 | 8.5293 | 0.81976 | -98.8027 | 25.606 | 8.4951 | 34.1011 | 25.3344 | 7.1243 | 32.4587
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 215.2199 | 46.1246 | 0 | 15.8257 | 153.2695 | 52.7743 | 40.4618 | 0 | 11.2777 | 1.0348 | -99.3249 | 27.7433 | 18.3813 | 46.1246 | 26.0373 | 14.4245 | 40.4618
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1083.7025 | 0 | 0 | 0 | 1083.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 192.994 | 47.0614 | 0 | 21.368 | 124.5646 | 62.9658 | 44.0244 | 0 | 17.7067 | 1.2346 | -99.0088 | 31.5477 | 15.5136 | 47.0614 | 31.1473 | 12.8771 | 44.0244
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 61.5274 | 20.1183 | 0 | 9.8175 | 31.5917 | 25.8724 | 16.1973 | 0 | 9.1678 | 0.5073 | -98.3942 | 7.4029 | 12.7154 | 20.1183 | 6.9811 | 9.2162 | 16.1973
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2214.0514 | 1828.0203 | 0 | 184.1699 | 201.8612 | 2861.7421 | 4067.0595 | 0 | 114.3078 | -1319.6252 | <-500 | 479.492 | 1348.5283 | 1828.0203 | 459.2958 | 3607.7637 | 4067.0595
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 138.834 | 31.8942 | 0 | 8.9069 | 98.0329 | 35.1053 | 28.5133 | 0 | 5.9037 | 0.68834 | -99.2978 | 17.8418 | 14.0524 | 31.8942 | 17.8418 | 10.6715 | 28.5133
264 | CC | Centro | 1268.8499 | 620.3646 | 0 | 358.1147 | 290.3706 | 724.4173 | 1190.7391 | 0 | 286.545 | -752.8668 | -359.2779 | 574.1126 | 46.2521 | 620.3646 | 539.3063 | 651.4328 | 1190.7391
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 711.1088 | 74.741 | 0 | 30.7037 | 605.6642 | 84.6896 | 61.8305 | 0 | 21.1986 | 1.6606 | -99.7258 | 53.0758 | 21.6652 | 74.741 | 53.0717 | 8.7587 | 61.8305
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 131.2686 | 44.7738 | 0 | 8.8269 | 77.668 | 50.576 | 43.9776 | 0 | 5.6068 | 0.99169 | -98.7232 | 38.553 | 6.2208 | 44.7738 | 38.553 | 5.4246 | 43.9776
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 126.3997 | 76.8116 | 0 | 17.6601 | 31.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 17.8699 | 58.9417 | 76.8116 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 18.9201 | 6.162 | 0 | 1.0682 | 11.6899 | 6.7571 | 5.9461 | 0 | 0.67849 | 0.13249 | -98.8666 | 4.6654 | 1.4966 | 6.162 | 4.6654 | 1.2807 | 5.9461
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 318.2988 | 81.9959 | 0 | 36.8084 | 199.4946 | 83.7527 | 61.2687 | 0 | 20.8417 | 1.6422 | -99.1768 | 55.2061 | 26.7898 | 81.9959 | 39.7811 | 21.4877 | 61.2687
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 847.466 | 224.9892 | 0 | 56.8914 | 565.5854 | 215.7881 | 176.0623 | 0 | 35.4947 | 4.2311 | -99.2519 | 124.2278 | 100.7614 | 224.9892 | 114.9623 | 61.1 | 176.0623
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 198.3327 | 150.5963 | 0 | 26.0561 | 21.6803 | 28.8572 | 154.659 | 0 | 16.5507 | -142.3526 | <-500 | 113.8049 | 36.7915 | 150.5963 | 113.8049 | 40.8541 | 154.659
278 | RM | CT José López Portillo | 460.6822 | 222.5869 | 0 | 215.3804 | 22.715 | 3424.1753 | 213.2722 | 0 | 184.4994 | 3026.4037 | 500< | 222.5869 | 0 | 222.5869 | 213.2722 | 0 | 213.2722
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 195.886 | 52.4874 | 0 | 22.3866 | 121.012 | 56.7877 | 41.6946 | 0 | 13.9796 | 1.1135 | -99.0799 | 28.7998 | 23.6876 | 52.4874 | 21.0252 | 20.6694 | 41.6946
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 348.7763 | 105.5833 | 0 | 81.8182 | 161.3748 | 153.51 | 96.1869 | 0 | 54.3132 | 3.01 | -98.1348 | 92.2087 | 13.3745 | 105.5833 | 92.2087 | 3.9781 | 96.1869
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 513.5834 | 13.0081 | 0 | 14.4093 | 486.166 | 36.3638 | 22.401 | 0 | 13.2497 | 0.71302 | -99.8533 | 12.1833 | 0.82481 | 13.0081 | 12.1653 | 10.2357 | 22.401
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 86.6773 | 41.1294 | 0 | 20.8164 | 24.7315 | 55.4562 | 41.0088 | 0 | 13.3601 | 1.0874 | -95.6033 | 40.159 | 0.9704 | 41.1294 | 40.159 | 0.84977 | 41.0088
284 | CG | Los Humeros III | 632.1059 | 70.9966 | 0 | 12.0701 | 549.0392 | 109.4025 | 68.1113 | 0 | 6.7922 | 34.499 | -93.7165 | 48.1941 | 22.8026 | 70.9966 | 44.9863 | 23.1249 | 68.1113
286 | CCI | Baja California Sur V | 485.3405 | 340.1499 | 0 | 57.5387 | 87.6519 | 585.6331 | 603.9534 | 0 | 42.5231 | -60.8434 | -169.4148 | 103.7403 | 236.4096 | 340.1499 | 103.7403 | 500.2131 | 603.9534
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 204.8777 | 46.119 | 0 | 20.0639 | 138.6947 | 53.1561 | 36.5282 | 0 | 15.5856 | 1.0423 | -99.2485 | 29.7722 | 16.3468 | 46.119 | 29.7226 | 6.8056 | 36.5282
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 315.776 | 79.3574 | 0 | 46.2905 | 190.1282 | 116.3407 | 54.174 | 0 | 40.1444 | 22.0223 | -88.4171 | 55.8286 | 23.5287 | 79.3574 | 54.174 | 0 | 54.174
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 440.9478 | 179.1265 | 0 | 25.6748 | 236.1465 | 180.5777 | 160.7284 | 0 | 16.3086 | 3.5407 | -98.5006 | 112.1395 | 66.987 | 179.1265 | 112.1395 | 48.5889 | 160.7284
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 275.6106 | 102.7825 | 0 | 17.0998 | 155.7283 | 107.6188 | 94.6837 | 0 | 10.825 | 2.1102 | -98.645 | 70.1293 | 32.6533 | 102.7825 | 70.1293 | 24.5544 | 94.6837
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 98.3016 | 32.4392 | 0 | 7.4793 | 58.3831 | 36.7054 | 31.293 | 0 | 4.6928 | 0.71971 | -98.7673 | 26.9474 | 5.4918 | 32.4392 | 26.9474 | 4.3456 | 31.293
296 | CC | Empalme I | 2488.0354 | 1733.7731 | 0 | 439.4425 | 314.8198 | 3141.3988 | 1614.9504 | 0 | 290.4683 | 1235.9801 | 292.5992 | 641.8005 | 1091.9726 | 1733.7731 | 595.4299 | 1019.5205 | 1614.9504
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 462.5435 | 138.2716 | 0 | 90.0928 | 234.1791 | 164.727 | 81.1534 | 0 | 80.3436 | 3.2299 | -98.6207 | 113.4773 | 24.7943 | 138.2716 | 65.1704 | 15.983 | 81.1534
298 | CC | Valle de México II | 8040.164 | 4665.6709 | 0 | 378 | 2996.4931 | 3072.253 | 0 | 0 | 0 | 3072.253 | 2.5283 | 621 | 4044.6709 | 4665.6709 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 99.5251 | 62.2468 | 0 | 25.5499 | 11.7284 | 76.734 | 58.8313 | 0 | 16.3981 | 1.5046 | -87.1714 | 49.2908 | 12.956 | 62.2468 | 49.2908 | 9.5405 | 58.8313
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1472.5209 | 28.9792 | 0 | 0 | 1443.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 28.9792 | 28.9792 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 63.3906 | 24.3814 | 0 | 2.971 | 36.0381 | 25.1563 | 22.7758 | 0 | 1.8872 | 0.49326 | -98.6313 | 12.9766 | 11.4048 | 24.3814 | 12.9766 | 9.7992 | 22.7758
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 398.3499 | 127.7986 | 0 | 51.6788 | 218.8725 | 146.0449 | 102.57 | 0 | 40.6113 | 2.8636 | -98.6916 | 79.8304 | 47.9682 | 127.7986 | 66.0219 | 36.5481 | 102.57
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 387.9235 | 106.741 | 0 | 68.1971 | 212.9854 | 133.6739 | 81.4332 | 0 | 49.6197 | 2.6211 | -98.7694 | 74.7509 | 31.9902 | 106.741 | 61.1437 | 20.2895 | 81.4332
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 376.3584 | 92.3995 | 0 | 23.2994 | 260.6595 | 98.4062 | 81.2095 | 0 | 15.2672 | 1.9295 | -99.2597 | 50.2309 | 42.1686 | 92.3995 | 50.2309 | 30.9786 | 81.2095
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 194.0745 | 157.451 | 0 | 50.9605 | -14.337 | 89.406 | 46.7539 | 0 | 40.8991 | 1.7531 | -112.2275 | 56.9298 | 100.5212 | 157.451 | 40.8813 | 5.8726 | 46.7539
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 256.9546 | 76.6415 | 0 | 34.0162 | 146.2969 | 64.317 | 26.3108 | 0 | 21.0422 | 16.9639 | -88.4044 | 37.9077 | 38.7338 | 76.6415 | 26.3108 | 0 | 26.3108
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 903.8058 | 279.5467 | 0 | 159.1162 | 465.1429 | 4911.111 | 330.4569 | 0 | 239.87 | 4340.7842 | 500< | 279.5467 | 0 | 279.5467 | 330.4569 | 0 | 330.4569
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 139.7785 | 32.5506 | 0 | 25.9177 | 81.3102 | 708.3846 | 28.3017 | 0 | 19.5891 | 660.4938 | 500< | 32.5506 | 0 | 32.5506 | 28.3017 | 0 | 28.3017
313 | CC | Empalme II | 5865.239 | 4269.6938 | 0 | 445.3413 | 1150.2039 | 4747.3332 | 266.0975 | 0 | 388.668 | 4092.5677 | 255.8124 | 327.2421 | 3942.4517 | 4269.6938 | 266.0975 | 0 | 266.0975
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 452.6448 | 159.2711 | 0 | 99.8691 | 193.5045 | 224.9822 | 133.6811 | 0 | 86.8897 | 4.4114 | -97.7203 | 74.5368 | 84.7343 | 159.2711 | 63.3217 | 70.3593 | 133.6811
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 113.0247 | 34.9755 | 0 | 15.0226 | 63.0265 | 47.5949 | 34.637 | 0 | 12.0247 | 0.93323 | -98.5193 | 19.3295 | 15.6461 | 34.9755 | 15.7664 | 18.8706 | 34.637
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 431.0733 | 144.294 | 0 | 50.3911 | 236.3883 | 170.5238 | 124.7203 | 0 | 42.4599 | 3.3436 | -98.5855 | 70.3429 | 73.9511 | 144.294 | 60.6788 | 64.0416 | 124.7203
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 131.544 | 45.0297 | 0 | 6.5245 | 79.9898 | 49.2731 | 43.9633 | 0 | 4.3437 | 0.96614 | -98.7922 | 14.1039 | 30.9258 | 45.0297 | 14.1039 | 29.8594 | 43.9633
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 292.4904 | 70.07 | 0 | 27.3905 | 195.0299 | 83.4385 | 62.4974 | 0 | 19.3051 | 1.636 | -99.1611 | 42.1493 | 27.9206 | 70.07 | 42.1493 | 20.3481 | 62.4974
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 290.7252 | 85.4634 | 0 | 50.1381 | 155.1237 | 115.8142 | 71.406 | 0 | 42.1373 | 2.2709 | -98.5361 | 61.0338 | 24.4296 | 85.4634 | 52.8723 | 18.5337 | 71.406
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 146.1488 | 99.705 | 0 | 29.1871 | 17.2567 | 77.2385 | 52.3305 | 0 | 23.3936 | 1.5145 | -91.2238 | 37.8525 | 61.8525 | 99.705 | 35.4943 | 16.8362 | 52.3305
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1576.9594 | 443.1006 | 0 | 360.9442 | 772.9145 | 727.7371 | 396.5709 | 0 | 316.8968 | 14.2694 | -98.1538 | 365.1293 | 77.9714 | 443.1006 | 329.4277 | 67.1432 | 396.5709
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 258.0548 | 4.815 | 0 | 54.3641 | 198.8757 | 131.3043 | 40.8541 | 0 | 30.3588 | 60.0913 | -69.7845 | 4.815 | 0 | 4.815 | 0 | 40.8541 | 40.8541
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 209.1523 | 141.8388 | 0 | 4.4983 | 62.8152 | 7.8719 | 3.4527 | 0 | 4.2649 | 0.15435 | -99.7543 | 3.2628 | 138.576 | 141.8388 | 3.2062 | 0.24643 | 3.4527
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | CE | Sureste II y III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 913.8146 | 85.706 | 0 | 65.5672 | 762.5414 | 139.6148 | 85.1842 | 0 | 51.693 | 2.7375 | -99.641 | 70.7124 | 14.9936 | 85.706 | 63.6077 | 21.5765 | 85.1842
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 947.3387 | 117.0765 | 0 | 76.4037 | 753.8584 | 169.5037 | 106.0526 | 0 | 60.1275 | 3.3236 | -99.5591 | 99.0999 | 17.9766 | 117.0765 | 96.5129 | 9.5397 | 106.0526
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 248.2054 | 44.109 | 0 | 36.9293 | 167.1671 | 90.4054 | 65.3546 | 0 | 23.2781 | 1.7727 | -98.9396 | 44.0384 | 0.0706 | 44.109 | 32.7805 | 32.5741 | 65.3546
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2282.7381 | 543.6894 | 0 | 485.7976 | 1253.2511 | 956.3113 | 516.3757 | 0 | 421.1844 | 18.7512 | -98.5038 | 409.1877 | 134.5017 | 543.6894 | 400.4656 | 115.9101 | 516.3757
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 149.4848 | 14.1266 | 0 | 6.5686 | 128.7897 | 6.7605 | 3.8423 | 0 | 2.7856 | 0.13256 | -99.8971 | 12.8305 | 1.2961 | 14.1266 | 3.8423 | 0 | 3.8423
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 115.809 | 29.8888 | 0 | 19.0862 | 66.834 | 15.6498 | 9.6986 | 0 | 5.6444 | 0.30686 | -99.5409 | 20.1435 | 9.7453 | 29.8888 | 4.2358 | 5.4628 | 9.6986
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 469.2571 | 66.188 | 0 | 72.248 | 330.8211 | 137.6282 | 65.1366 | 0 | 69.7931 | 2.6986 | -99.1843 | 52.8252 | 13.3628 | 66.188 | 52.7208 | 12.4157 | 65.1366
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 96035.1001 | 26661.1645 | 32869.684 | 36504.2516 | 156652.1043 | 25582.6885 | 72853.1246 | 58216.2911 | 59.4781
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 481.9902 | 204.9648 | 19.6618 | 257.3637 | 487.3117 | 479.9971 | 2.4897 | 4.8249 | -98.1253
| 2 | CC Altamira II | 2407.0452 | 477.5588 | 1380.5739 | 548.9125 | 5030.9118 | 355.375 | 2592.4218 | 2083.1151 | 279.4986
| 3 | CC Bajío | 3990.9455 | 338.5239 | 2014.2698 | 1638.1518 | 6124.5827 | 362.7764 | 3161.8069 | 2599.9995 | 58.7154
| 4 | CC Campeche | 1241.2181 | 431.1501 | 652.0366 | 158.0314 | 1873.2623 | 320.1773 | 1335.9999 | 217.0851 | 37.3683
| 5 | CC Hermosillo | 1369.2061 | 384.801 | 405.3777 | 579.0274 | 1974.1624 | 348.4908 | 627.8393 | 997.8323 | 72.329
| 6 | CT Mérida III | 1637.4724 | 463.457 | 1025.9916 | 148.0239 | 4631.5712 | 406.1722 | 2308.268 | 1917.131 | >500
| 7 | CC Monterrey III | 1750.6156 | 337.7323 | 1004.8527 | 408.0306 | 4325.3328 | 318.4589 | 2509.67 | 1497.204 | 266.9342
| 8 | CC Naco-Nogales | 1464.3898 | 639.6423 | 547.2668 | 277.4807 | 2274.0288 | 600.6318 | 766.7939 | 906.6031 | 226.7266
| 9 | CC Río Bravo II | 2816.6768 | 774.8811 | 968.7952 | 1073.0005 | 2959.5896 | 677.4057 | 1054.819 | 1227.3649 | 14.3862
| 10 | CC Mexicali | 3012.5061 | 340.9032 | 1451.4798 | 1220.1232 | 4529.1429 | 302.3581 | 1712.398 | 2514.3868 | 106.0765
| 11 | CC Saltillo | 1072.0274 | 458.366 | 396.6854 | 216.976 | 1316.8009 | 370.6287 | 456.4113 | 489.7609 | 125.7212
| 12 | CC Tuxpan II | 3226.7771 | 318.083 | 1308.5347 | 1600.1594 | 3254.3054 | 249.3117 | 1523.7882 | 1481.2055 | -7.4339
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 395.4009 | 139.4041 | 21.589 | 234.4077 | 136.7034 | 71.4487 | 63.6665 | 1.5881 | -99.3225
| 15 | CC Altamira III y IV | 6534.7289 | 1817.9615 | 1960.9863 | 2755.7811 | 12683.3323 | 1777.5477 | 7331.2536 | 3574.531 | 29.7103
| 16 | CC Chihuahua III | 1260.8555 | 456.1379 | 656.7723 | 147.9453 | 2544.6727 | 456.6766 | 1051.5841 | 1036.412 | >500
| 17 | CC La Laguna II | 3394.7517 | 1415.3679 | 945.5946 | 1033.7892 | 6841.8342 | 1410.664 | 3819.1015 | 1612.0687 | 55.9379
| 18 | CC Río Bravo III | 2813.9853 | 764.9442 | 1075.3123 | 973.7288 | 4335.7003 | 732.0045 | 1723.7381 | 1879.9577 | 93.0679
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7367.2719 | 2858.448 | 1598.6339 | 2910.19 | 13404.0051 | 2891.0281 | 6866.9469 | 3646.0301 | 25.2849
| 20 | CC Altamira V | 7097.7375 | 2464.3133 | 1421.4911 | 3211.9332 | 13512.937 | 2612.0164 | 7096.803 | 3804.1176 | 18.437
| 21 | CC Tamazunchale | 8022.9751 | 2273.0132 | 1257.2006 | 4492.7614 | 6716.109 | 2190.3861 | 1718.0095 | 2807.7134 | -37.5058
| 24 | CC Río Bravo IV | 3133.3803 | 697.8407 | 1001.4566 | 1434.083 | 4531.2452 | 598.3409 | 2015.354 | 1917.5502 | 33.7126
| 25 | CC Tuxpan V | 3364.3534 | 782.4484 | 757.9364 | 1823.9686 | 6288.579 | 690.1222 | 3148.876 | 2449.5807 | 34.2995
| 26 | CC Valladolid III | 4642.2079 | 1088.3345 | 598.6163 | 2955.2571 | 7215.8944 | 1288.9863 | 3159.686 | 2767.2221 | -6.3627
| 28 | CCC Norte II | 2476.9621 | 1073.8401 | 824.6221 | 578.4999 | 4730.2945 | 1004.3006 | 1810.8405 | 1915.1534 | 231.0551
| 29 | CCC Norte | 3259.0102 | 1455.5481 | 850.2301 | 953.2319 | 6653.1201 | 1557.8644 | 2937.4524 | 2157.8032 | 126.3671
| 31 | CE La Venta III | 1211.9365 | 0 | 526.4678 | 685.4687 | 747.2711 | 0 | 442.7417 | 304.5294 | -55.5736
| 33 | CE Oaxaca I | 537.0162 | 0 | 345.3576 | 191.6586 | 488.5832 | 0 | 337.6239 | 150.9593 | -21.2353
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 2134.6332 | 0 | 1094.9616 | 1039.6717 | 1997.1516 | 0 | 1367.5106 | 629.641 | -39.4385
| 36 | CC Baja California III | 1791.3465 | 366.4449 | 598.642 | 826.2596 | 3237.4126 | 345.8097 | 1006.076 | 1885.527 | 128.2003
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 2887.6453 | 0 | 0 | 2887.6453 | 6772.6759 | 1003.8935 | 2770.7849 | 2997.9974 | 3.8215
| 40 | CE Sureste I | 648.8369 | 0 | 259.3106 | 389.5262 | 628.1519 | 0 | 284.988 | 343.1639 | -11.9022
| 42 | CC Noroeste | 3081.6274 | 0 | 0 | 3081.6274 | 7384.8994 | 1038.074 | 2920.5043 | 3426.3212 | 11.1854
| 43 | CC Noreste | 3669.4586 | 3837.0543 | 5898.977 | -6066.5727 | 7020.5291 | 1121.7413 | 2926.8772 | 2971.9107 | -148.9883
| 45 | CC Topolobampo III | 1838.1086 | 0 | 0 | 1838.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021) * | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 20.306 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2020 | En 2021 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 459294.9046 | 312064.8703 | 10758.8128 | 322823.6831 | 3991.4733 | 13791.5078 | 17782.9811 |  | 118688.2404 | 136471.2215
| Cierres totales | 378131.1165 | 290827.688 | 6705.5533 | 297533.2413 | 3019.7732 | 8914.1923 | 11933.9655 |  | 68663.9097 | 80597.8753
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2098.3408 | 2098.3408 | 0 | 2098.3408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5632.1933 | 5632.1933 | 0 | 5632.1933 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 557.7422 | 557.7422 | 0 | 557.7422 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5853.0683 | 5853.0683 | 0 | 5853.0683 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1242.8825 | 1242.8825 | 0 | 1242.8825 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6251.2703 | 6251.2703 | 0 | 6251.2703 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14238.9704 | 14238.9704 | 0 | 14238.9704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2030.9843 | 2030.9843 | 0 | 2030.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2664.5534 | 2664.5534 | 0 | 2664.5534 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2160.7522 | 2160.7522 | 0 | 2160.7522 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3557.1659 | 3557.1659 | 0 | 3557.1659 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1028.6392 | 1028.6392 | 0 | 1028.6392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 685.5321 | 685.5321 | 0 | 685.5321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1276.2026 | 1276.2026 | 0 | 1276.2026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1472.4067 | 1472.4067 | 0 | 1472.4067 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 904.5088 | 904.5088 | 0 | 904.5088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 835.7271 | 835.7271 | 0 | 835.7271 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 562.0603 | 562.0603 | 0 | 562.0603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 573.0437 | 573.0437 | 0 | 573.0437 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 740.7352 | 740.7352 | 0 | 740.7352 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 913.5466 | 913.5466 | 0 | 913.5466 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 494.2332 | 494.2332 | 0 | 494.2332 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 896.1154 | 896.1154 | 0 | 896.1154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2668.64 | 2668.64 | 0 | 2668.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2331.4495 | 2331.4495 | 0 | 2331.4495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2476.0459 | 2476.0459 | 0 | 2476.0459 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6777.3712 | 6777.3712 | 0 | 6777.3712 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 906.18 | 906.18 | 0 | 906.18 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2674.113 | 2674.113 | 0 | 2674.113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5594.94 | 5594.94 | 0 | 5594.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1305.6746 | 1305.6746 | 0 | 1305.6746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1575.6108 | 1575.6108 | 0 | 1575.6108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1472.0817 | 1472.0817 | 0 | 1472.0817 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 822.3415 | 822.3415 | 0 | 822.3415 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 174.3944 | 174.3944 | 0 | 174.3944 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3516.4866 | 3516.4866 | 0 | 3516.4866 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2311.1976 | 2311.1976 | 0 | 2311.1976 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1333.5464 | 1333.5464 | 0 | 1333.5464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 300.5818 | 300.5818 | 0 | 300.5818 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5021.7637 | 5021.7637 | 0 | 5021.7637 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2180.8147 | 2180.8147 | 0 | 2180.8147 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 888.3826 | 888.3826 | 0 | 888.3826 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 446.6711 | 446.6711 | 0 | 446.6711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1163.403 | 1163.403 | 0 | 1163.403 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 434.5814 | 434.5814 | 0 | 434.5814 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 909.6909 | 909.6909 | 0 | 909.6909 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1137.1739 | 1137.1739 | 0 | 1137.1739 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2575.9375 | 2575.9375 | 0 | 2575.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3096.1018 | 3096.1018 | 0 | 3096.1018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 581.2457 | 581.2457 | 0 | 581.2457 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 558.7424 | 558.7424 | 0 | 558.7424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 338.4879 | 338.4879 | 0 | 338.4879 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 527.7249 | 527.7249 | 0 | 527.7249 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 430.0572 | 430.0572 | 0 | 430.0572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 279.3823 | 279.3823 | 0 | 279.3823 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1583.4691 | 1583.4691 | 0 | 1583.4691 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 615.122 | 615.122 | 0 | 615.122 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2301.8966 | 2301.8966 | 0 | 2301.8966 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1563.3118 | 1563.3118 | 0 | 1563.3118 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12874.5321 | 12793.0597 | 27.1575 | 12820.2172 | 27.1575 | 27.1575 | 54.315 |  | 4.6469e-12 | 54.315
63 | CH El Cajón | 16924.7324 | 7841.7557 | 283.843 | 8125.5987 | 283.843 | 567.686 | 851.5291 |  | 7947.6046 | 8799.1337
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 135.9167 | 135.9167 | 0 | 135.9167 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1387.2149 | 1387.2149 | 0 | 1387.2149 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1522.3934 | 1522.3934 | 0 | 1522.3934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 415.3082 | 415.3082 | 0 | 415.3082 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1885.1057 | 1664.8699 | 23.909 | 1688.7789 | 20.0446 | 31.7022 | 51.7468 |  | 144.58 | 196.3268
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 674.3733 | 674.3733 | 0 | 674.3733 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 753.5969 | 753.5969 | 0 | 753.5969 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 275.6601 | 275.6601 | 0 | 275.6601 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 627.6228 | 627.6228 | 0 | 627.6228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 859.7996 | 859.7996 | 0 | 859.7996 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 128.9032 | 128.9032 | 0 | 128.9032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | RM Carbón II 1_/ | 234.6373 | 234.6373 | 0 | 234.6373 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 381.0624 | 381.0624 | 0 | 381.0624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 292.48 | 292.48 | 0 | 292.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.0084 | 5.0084 | 0 | 5.0084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2586.7325 | 2586.7325 | 0 | 2586.7325 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 598.8239 | 598.8239 | 0 | 598.8239 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.1836 | 12.1836 | 0 | 12.1836 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 274.3138 | 274.3138 | 0 | 274.3138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 999.0558 | 999.0558 | 0 | 999.0558 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 272.9126 | 272.9126 | 0 | 272.9126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 233.8345 | 233.8345 | 0 | 233.8345 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 656.9091 | 656.9091 | 0 | 656.9091 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 352.6924 | 352.6924 | 0 | 352.6924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 117.5717 | 117.5717 | 0 | 117.5717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 156.4352 | 156.4352 | 0 | 156.4352 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 70.6524 | 70.6524 | 0 | 70.6524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 910.013 | 910.013 | 0 | 910.013 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1616.7453 | 1616.7453 | 0 | 1616.7453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 566.2057 | 566.2057 | 0 | 566.2057 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 391.692 | 391.692 | 0 | 391.692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 135.8705 | 135.8705 | 0 | 135.8705 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3782.6769 | 3580.6806 | 10.552 | 3591.2326 | 0.79849 | 11.3503 | 12.1488 |  | 179.2955 | 191.4443
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2060.2385 | 2060.2385 | 0 | 2060.2385 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1512.7211 | 1512.7211 | 0 | 1512.7211 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1228.3247 | 1228.3247 | 0 | 1228.3247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 695.7152 | 695.7152 | 0 | 695.7152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 106.6293 | 106.6293 | 0 | 106.6293 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 639.1027 | 639.1027 | 0 | 639.1027 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 277.9844 | 277.9844 | 0 | 277.9844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 727.9461 | 727.9461 | 0 | 727.9461 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 620.3483 | 620.3483 | 0 | 620.3483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 897.5252 | 897.5252 | 0 | 897.5252 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 418.7896 | 418.7896 | 0 | 418.7896 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 219.3996 | 219.3996 | 0 | 219.3996 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 107.5848 | 107.5848 | 0 | 107.5848 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1092.5167 | 1092.5167 | 0 | 1092.5167 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1715.5453 | 1715.5453 | 0 | 1715.5453 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1446.9258 | 1446.9258 | 0 | 1446.9258 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1349.358 | 1349.358 | 0 | 1349.358 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1862.9561 | 1809.4582 | 2.0836 | 1811.5418 | 0.8435 | 4.3795 | 5.223 |  | 46.1913 | 51.4143
132 | CE La Venta II | 2216.7654 | 1995.0889 | 147.7844 | 2142.8732 | 0 | 73.8922 | 73.8922 |  | 1.6058e-12 | 73.8922
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 138.1156 | 138.1156 | 0 | 138.1156 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 181.894 | 181.894 | 0 | 181.894 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 243.0878 | 243.0878 | 0 | 243.0878 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 265.5434 | 202.9374 | 15.1795 | 218.1169 | 0.035261 | 15.2755 | 15.3107 |  | 32.1157 | 47.4265
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 236.0487 | 236.0487 | 0 | 236.0487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 846.43 | 846.43 | 0 | 846.43 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1635.4152 | 1635.4152 | 0 | 1635.4152 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1123.0819 | 1123.0819 | 0 | 1123.0819 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 25382.5 | 8559.3729 | 903.0838 | 9462.4567 | 180.4756 | 1053.4369 | 1233.9126 |  | 14686.1306 | 15920.0432
147 | CCC Baja California 1_/ | 3539.3358 | 3539.3358 | 0 | 3539.3358 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 560.9175 | 560.9175 | 0 | 560.9175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 909.1457 | 909.1457 | 0 | 909.1457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 962.6534 | 957.9103 | 0.18473 | 958.095 | 0.074785 | 0.38829 | 0.46307 |  | 4.0953 | 4.5584
151 | SE 1006 Central----Sur | 314.8506 | 274.5782 | 15.7425 | 290.3207 | 12.265 | 12.265 | 24.53 |  | -2.8422e-14 | 24.53
152 | SE 1005 Noroeste | 1232.3904 | 1122.8752 | 23.2407 | 1146.1159 | 0.30914 | 24.0822 | 24.3913 |  | 61.8832 | 86.2745
156 | RM Infiernillo | 343.1516 | 339.2115 | 0.15346 | 339.365 | 0.062124 | 0.32255 | 0.38467 |  | 3.402 | 3.7867
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3089.8489 | 3017.3283 | 2.8245 | 3020.1528 | 1.1434 | 5.9367 | 7.0802 |  | 62.6159 | 69.696
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 267.7346 | 267.7346 | 0 | 267.7346 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 91.3009 | 91.3009 | 0 | 91.3009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 22.032 | 22.032 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 85.7928 | 85.7929 | 0 | 85.7929 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 38.4799 | 38.4799 | 0 | 38.4799 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 317.6485 | 317.6485 | 0 | 317.6485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 792.7565 | 754.9186 | 12.6126 | 767.5312 | 12.6126 | 12.6126 | 25.2253 |  | 1.7764e-13 | 25.2253
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 118.3707 | 118.3707 | 0 | 118.3707 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1231.85 | 1210.8765 | 0.81687 | 1211.6933 | 0.33069 | 1.717 | 2.0476 |  | 18.109 | 20.1567
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2927.1098 | 2146.5472 | 195.1407 | 2341.6878 | 0 | 195.1407 | 195.1407 |  | 390.2813 | 585.422
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 665.2702 | 665.2702 | 0 | 665.2702 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1621.8463 | 1261.4784 | 27.8334 | 1289.3118 | 20.5664 | 41.2873 | 61.8536 |  | 270.6809 | 332.5346
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 730.7336 | 616.1899 | 38.1812 | 654.3711 | 38.1812 | 38.1812 | 76.3624 |  | 1.4211e-14 | 76.3624
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0842 | 23.883 | 0.046782 | 23.9298 | 0.018939 | 0.09833 | 0.11727 |  | 1.0371 | 1.1544
181 | RM CN Laguna Verde | 13088.3847 | 8245.2041 | 554.6214 | 8799.8255 | 0 | 554.6214 | 554.6214 |  | 3733.9377 | 4288.5592
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 648.7767 | 648.7767 | 0 | 648.7767 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 116.861 | 116.861 | 0 | 116.861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.1111 | 416.3296 | 18.903 | 435.2326 | 17.9393 | 17.9393 | 35.8785 |  | -1.5632e-13 | 35.8785
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 325.8096 | 262.7086 | 2.4576 | 265.1662 | 0.99491 | 5.1656 | 6.1605 |  | 54.4829 | 60.6434
190 | SE 1120 Noroeste | 1000.7151 | 804.7608 | 15.4588 | 820.2195 | 8.5888 | 20.355 | 28.9438 |  | 151.5518 | 180.4956
191 | SE 1121 Baja California | 111.155 | 95.0239 | 4.0328 | 99.0567 | 0 | 4.0328 | 4.0328 |  | 8.0655 | 12.0983
192 | SE 1122 Golfo Norte | 784.9747 | 697.4125 | 21.7311 | 719.1436 | 0.011913 | 21.7635 | 21.7754 |  | 44.0557 | 65.8311
193 | SE 1123 Norte | 77.2971 | 77.2971 | 0 | 77.2971 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 796.2771 | 745.3492 | 10.5949 | 755.9441 | 10.0925 | 11.5252 | 21.6176 |  | 18.7154 | 40.333
195 | SE 1125 Distribución | 1964.6362 | 1773.6663 | 23.0743 | 1796.7406 | 19.8788 | 28.9904 | 48.8692 |  | 119.0264 | 167.8956
197 | SE 1127 Sureste | 323.18 | 288.5812 | 1.3475 | 289.9288 | 0.54552 | 2.8324 | 3.3779 |  | 29.8734 | 33.2513
198 | SE 1128 Centro Sur | 407.7015 | 320.8309 | 15.0403 | 335.8712 | 14.7044 | 30.1381 | 44.8425 |  | 26.9878 | 71.8303
199 | SE 1129 Compensación redes | 314.7044 | 275.6811 | 7.0274 | 282.7086 | 0.20383 | 7.5822 | 7.7861 |  | 24.2098 | 31.9959
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1417.2166 | 1121.4131 | 66.6185 | 1188.0317 | 65.2672 | 91.3519 | 156.6191 |  | 72.5659 | 229.185
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1795.739 | 1275.1821 | 20.2744 | 1295.4565 | 8.2076 | 42.6142 | 50.8218 |  | 449.4607 | 500.2825
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2661.4498 | 2033.2451 | 168.8023 | 2202.0474 | 120.5068 | 203.0867 | 323.5935 |  | 135.8089 | 459.4024
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 748.6806 | 675.0715 | 18.4023 | 693.4738 | 0 | 18.4023 | 18.4023 |  | 36.8045 | 55.2068
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2162.1517 | 2119.9959 | 1.6419 | 2121.6378 | 0.66467 | 3.451 | 4.1157 |  | 36.3983 | 40.5139
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2365.731 | 2295.0108 | 2.7544 | 2297.7652 | 1.115 | 5.7893 | 6.9044 |  | 61.0614 | 67.9658
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 855.6536 | 855.6536 | 0 | 855.6536 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 973.4139 | 931.2293 | 4.2199 | 935.4492 | 0.47261 | 5.5063 | 5.9789 |  | 31.9858 | 37.9647
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.6893 | 139.8388 | 12.7126 | 152.5514 | 0 | 12.7126 | 12.7126 |  | 25.4252 | 38.1379
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2806.5224 | 2697.9359 | 4.2292 | 2702.1651 | 1.7121 | 8.8892 | 10.6013 |  | 93.756 | 104.3573
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3703.4427 | 3412.5145 | 45.8552 | 3458.3697 | 23.6408 | 52.3999 | 76.0407 |  | 169.0324 | 245.073
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 745.1395 | 745.1395 | 0 | 745.1395 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1233.4954 | 628.9022 | 50.9512 | 679.8534 | 40.8827 | 92.4823 | 133.365 |  | 420.2769 | 553.642
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1261.2088 | 894.8798 | 39.7969 | 934.6766 | 25.098 | 38.7693 | 63.8673 |  | 262.6649 | 326.5322
216 | RM CCC Poza Rica | 3057.2688 | 1485.1418 | 153.5975 | 1638.7393 | 153.5975 | 292.5143 | 446.1118 |  | 972.4177 | 1418.5295
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3221.4397 | 1688.0359 | 103.8954 | 1791.9313 | 95.5604 | 164.5345 | 260.0949 |  | 1169.4135 | 1429.5084
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.3277 | 785.9738 | 0.36431 | 786.3381 | 0.14748 | 0.76574 | 0.91322 |  | 8.0764 | 8.9896
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 863.8548 | 657.0264 | 8.0554 | 665.0818 | 3.2611 | 16.9316 | 20.1926 |  | 178.5804 | 198.773
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21306.4354 | 14137.8226 | 650.9281 | 14788.7507 | 602.6113 | 1301.242 | 1903.8532 |  | 4613.8314 | 6517.6847
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 87.9444 | 87.9444 | 0 | 87.9444 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.1583 | 23.9004 | 1.2579 | 25.1583 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 513.5387 | 231.0924 | 25.6769 | 256.7694 | 25.6769 | 51.3539 | 77.0308 |  | 179.7386 | 256.7694
227 | CG Los Humeros II | 2153.6664 | 1813.6138 | 113.3509 | 1926.9647 | 113.3509 | 113.3509 | 226.7017 |  | -5.6843e-14 | 226.7017
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.0627 | 333.1129 | 20.8336 | 353.9465 | 20.8336 | 21.0581 | 41.8917 |  | 0.22448 | 42.1161
229 | CT TG Baja California II | 2109.0996 | 1478.5173 | 81.383 | 1559.9003 | 71.2401 | 100.1609 | 171.401 |  | 377.7982 | 549.1993
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.3438 | 117.8608 | 0.48618 | 118.347 | 0.19682 | 1.0219 | 1.2187 |  | 10.7781 | 11.9968
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.1538 | 157.4751 | 0.64959 | 158.1247 | 0.26297 | 1.3654 | 1.6283 |  | 14.4008 | 16.0291
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 727.0695 | 89.1281 | 23.8165 | 112.9446 | 1.4924 | 27.8269 | 29.3193 |  | 584.8056 | 614.1249
235 | CCI Baja California Sur IV | 1987.1433 | 1032.1753 | 37.1936 | 1069.3689 | 15.0569 | 78.1764 | 93.2333 |  | 824.5411 | 917.7744
236 | CCI Baja California Sur III | 1866.1106 | 1586.194 | 93.3055 | 1679.4996 | 93.3055 | 93.3055 | 186.6111 |  | -4.8317e-13 | 186.6111
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 234.1643 | 110.1401 | 11.7082 | 121.8483 | 11.7082 | 19.9454 | 31.6536 |  | 80.6624 | 112.316
242 | SE 1323 Distribución SUR | 492.5408 | 306.3242 | 6.6836 | 313.0077 | 0.071054 | 6.7546 | 6.8257 |  | 172.7074 | 179.5331
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1728.1068 | 968.2156 | 126.2216 | 1094.4372 | 43.9749 | 165.598 | 209.5729 |  | 424.0967 | 633.6696
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1387.9695 | 986.7757 | 41.6754 | 1028.4512 | 18.3167 | 65.173 | 83.4897 |  | 276.0286 | 359.5183
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.703 | 283.5593 | 16.9471 | 300.5064 | 15.6268 | 19.3914 | 35.0182 |  | 49.1784 | 84.1966
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1261.349 | 1050.9115 | 38.0876 | 1088.9991 | 35.5632 | 42.761 | 78.3242 |  | 94.0256 | 172.3499
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 909.9413 | 843.0073 | 2.6069 | 845.6142 | 1.0553 | 5.4794 | 6.5347 |  | 57.7923 | 64.3271
251 | SE 1421 Distribución Sur | 520.9684 | 272.863 | 33.1659 | 306.0289 | 7.0344 | 41.3472 | 48.3817 |  | 166.5578 | 214.9395
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 160.7751 | 160.7751 | 0 | 160.7751 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 669.9443 | 314.2294 | 30.8348 | 345.0643 | 27.1018 | 54.4476 | 81.5493 |  | 243.3307 | 324.8801
259 | SE 1521 Distribución Sur | 680.1215 | 238.9962 | 35.1715 | 274.1677 | 11.5341 | 45.7033 | 57.2374 |  | 348.7164 | 405.9538
260 | SE 1520 Distribución Norte | 213.0617 | 29.7997 | 7.3086 | 37.1083 | 0.65626 | 7.9987 | 8.6549 |  | 167.2985 | 175.9534
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.1861 | 537.8845 | 28.0551 | 565.9397 | 24.3244 | 34.9619 | 59.2864 |  | 138.9601 | 198.2465
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.286 | 280.7108 | 50.8938 | 331.6046 | 0 | 50.8938 | 50.8938 |  | 101.7876 | 152.6813
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.5405 | 33.8919 | 6.1622 | 40.054 | 0 | 6.1622 | 6.1622 |  | 12.3243 | 18.4865
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 914.8612 | 245.0191 | 45.3837 | 290.4028 | 16.1132 | 64.5186 | 80.6318 |  | 543.8266 | 624.4584
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1417.3588 | 820.5761 | 149.1957 | 969.7718 | 0 | 149.1957 | 149.1957 |  | 298.3913 | 447.587
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.083 | 63.3125 | 42.2083 | 105.5208 | 0 | 42.2083 | 42.2083 |  | 274.354 | 316.5623
286 | CCI Baja California Sur V | 2170.7393 | 976.8327 | 108.537 | 1085.3697 | 108.537 | 217.0739 | 325.6109 |  | 759.7588 | 1085.3697
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 511.1376 | 126.3139 | 30.8447 | 157.1586 | 11.4557 | 42.33 | 53.7857 |  | 300.1932 | 353.9789
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1245.2461 | 342.3179 | 56.9282 | 399.2461 | 28.6513 | 57.9681 | 86.6194 |  | 759.3806 | 845.9999
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1424.5819 | 824.7579 | 149.956 | 974.7139 | 0 | 149.956 | 149.956 |  | 299.912 | 449.868
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1061.3717 | 645.1024 | 96.1222 | 741.2246 | 10.0838 | 101.4482 | 111.532 |  | 208.6151 | 320.1471
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.3048 | 233.8695 | 36.7142 | 270.5837 | 1.2017 | 38.1005 | 39.3023 |  | 97.4189 | 136.7212
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.1585 | 78.3238 | 52.2158 | 130.5396 | 0 | 52.2158 | 52.2158 |  | 339.403 | 391.6189
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.8133 | 96.2342 | 16.8948 | 113.1289 | 0 | 16.8948 | 16.8948 |  | 33.7896 | 50.6843
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1437.3996 | 459.7783 | 70.1705 | 529.9488 | 35.5209 | 105.6914 | 141.2122 |  | 766.2385 | 907.4508
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1610.0912 | 429.1654 | 64.9811 | 494.1465 | 37.346 | 95.0061 | 132.3521 |  | 983.5927 | 1115.9448
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1052.9167 | 491.0253 | 54.7197 | 545.745 | 53.5632 | 101.2747 | 154.8379 |  | 352.3338 | 507.1717
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.1715 | 103.5996 | 40.6276 | 144.2271 | 3.0476 | 48.2274 | 51.2749 |  | 789.6694 | 840.9444
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 537.4869 | 87.5774 | 29.4675 | 117.0449 | 7.0722 | 29.4675 | 36.5397 |  | 383.9024 | 420.4421
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1944.3995 | 208.3014 | 64.4413 | 272.7427 | 1.2865 | 67.9429 | 69.2294 |  | 1602.4273 | 1671.6568
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 362.7498 | 92.3964 | 16.8029 | 109.1993 | 7.9145 | 17.4983 | 25.4128 |  | 228.1377 | 253.5505
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.083 | 410.0981 | 62.5922 | 472.6903 | 33.3916 | 88.7565 | 122.1481 |  | 768.2446 | 890.3927
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.5107 | 142.3339 | 15.8149 | 158.1488 | 15.8149 | 31.6298 | 47.4446 |  | 99.9173 | 147.3619
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 914.8509 | 365.9404 | 45.7425 | 411.6829 | 45.7425 | 45.7425 | 91.4851 |  | 411.6829 | 503.168
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1229.7562 | 313.1654 | 54.7152 | 367.8806 | 21.464 | 62.5211 | 83.9851 |  | 777.8905 | 861.8756
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8988.8245 | 1533.0974 | 334.4813 | 1867.5786 | 91.8607 | 424.6683 | 516.529 |  | 6604.7169 | 7121.2459
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0353 | 6.267 | 3.0659 | 9.3328 | 0.01316 | 3.1017 | 3.1148 |  | 79.5877 | 82.7025
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1296.3524 | 141.325 | 66.256 | 207.581 | 2.7996 | 73.8761 | 76.6757 |  | 1012.0958 | 1088.7714
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11100.0343 | 1353.0876 | 401.5337 | 1754.6213 | 134.0426 | 555.27 | 689.3126 |  | 8656.1004 | 9345.413
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 118.0616 | 0 | 3.9055 | 3.9055 | 0 | 4.0701 | 4.0701 |  | 110.086 | 114.1561
26 | Cierres Parciales | 81163.7881 | 21237.1823 | 4053.2595 | 25290.4419 | 971.7001 | 4877.3155 | 5849.0155 | 0 | 50024.3307 | 55873.3463
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9537.2902 | 2482.0025 | 463.1949 | 2945.1973 | 124.9012 | 598.4628 | 723.3641 |  | 5868.7288 | 6592.0929
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3568.7212 | 3267.3717 | 115.0745 | 3382.4462 | 50.0985 | 56.2193 | 106.3178 |  | 79.9572 | 186.275
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1073.5207 | 774.9318 | 36.026 | 810.9578 | 20.9452 | 53.3275 | 74.2727 |  | 188.2903 | 262.5629
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2246.8373 | 1916.7348 | 60.3784 | 1977.1132 | 22.3818 | 46.2455 | 68.6273 |  | 201.0968 | 269.7241
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 813.1261 | 597.7928 | 29.899 | 627.6919 | 29.0438 | 36.0128 | 65.0566 |  | 120.3776 | 185.4342
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 901.7855 | 497.2515 | 53.1324 | 550.3839 | 8.597 | 65.7362 | 74.3332 |  | 277.0684 | 351.4016
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7653.901 | 3943.3204 | 597.4043 | 4540.7247 | 70.8217 | 643.2809 | 714.1026 |  | 2399.0736 | 3113.1763
264 | CC Centro | 12277.1518 | 3153.7132 | 551.5779 | 3705.2911 | 372.766 | 938.0515 | 1310.8175 |  | 7261.0433 | 8571.8607
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 639.966 | 84.6866 | 55.8097 | 140.4963 | 0 | 55.8097 | 55.8097 |  | 443.6599 | 499.4696
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2038.5198 | 901.9082 | 142.1345 | 1044.0427 | 34.4949 | 178.5089 | 213.0039 |  | 781.4732 | 994.4771
278 | RM CT José López Portillo | 4345.484 | 416.4422 | 217.2742 | 633.7164 | 0 | 217.2742 | 217.2742 |  | 3494.4934 | 3711.7676
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 501.444 | 124.9837 | 21.4982 | 146.4819 | 11.9968 | 33.9497 | 45.9465 |  | 309.0156 | 354.9621
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1751.941 | 289.3944 | 94.9267 | 384.321 | 12.7645 | 123.6992 | 136.4636 |  | 1231.1564 | 1367.62
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 324.2518 | 33.8196 | 11.9177 | 45.7373 | 3.328 | 15.2458 | 18.5738 |  | 259.9407 | 278.5145
284 | CG Los Humeros III | 872.9549 | 321.615 | 45.945 | 367.56 | 45.945 | 91.89 | 137.835 |  | 367.56 | 505.395
296 | CC Empalme I | 9853.6834 | 1156.2458 | 641.5392 | 1797.785 | 131.2683 | 772.8074 | 904.0757 |  | 7151.8228 | 8055.8985
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1922.7245 | 232.6028 | 67.027 | 299.6298 | 11.3102 | 81.5163 | 92.8266 |  | 1530.2681 | 1623.0947
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 699.9147 | 74.1953 | 27.4315 | 101.6269 | 11.194 | 34.5106 | 45.7046 |  | 552.5833 | 598.2878
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6542.6414 | 319.2168 | 325.7955 | 645.0123 | 0 | 328.8931 | 328.8931 |  | 5568.7361 | 5897.6291
313 | CC Empalme II | 8114.3939 | 270.4798 | 270.4798 | 540.9596 | 0 | 270.4798 | 270.4798 |  | 7302.9545 | 7573.4343
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 625.0652 | 87.4525 | 36.8166 | 124.2691 | 5.407 | 42.7412 | 48.1482 |  | 452.6479 | 500.7961
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1041.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1041.3932 | 1041.3932
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1532.1384 | 135.5054 | 99.9879 | 235.4933 | 3.8707 | 103.8586 | 107.7292 |  | 1188.9158 | 1296.645
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 656.4746 | 44.8784 | 33.5165 | 78.3949 | 0 | 33.7567 | 33.7567 |  | 544.323 | 578.0797
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 121.3604 | 8.1004 | 4.0466 | 12.1469 | 0.0036366 | 4.0502 | 4.0538 |  | 105.1596 | 109.2134
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1507.1029 | 102.5368 | 50.4256 | 152.9623 | 0.56187 | 50.9874 | 51.5493 |  | 1302.5913 | 1354.1406
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.3060 correspondiente al cierre de septiembre de 2021.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Cond Cto Total
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2020 | PEF 2021 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2021 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | SEPTIEMBRE
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 20.306 | TC sep 2021 | PEF 2020 | 2020-12-01
Total |  |  | 823911.4057 | 818003.9838 | -0.717 | 710426.7616 | 393987.0246 | 48.1644 | 43790.9351 | 350196.0895 |  |  | 20 | 19.9487
Inversión directa |  |  | 550258.6732 | 544351.2513 | -1.0736 | 489089.6407 | 172649.9038 | 31.7166 | 36178.6823 | 136471.2215
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2098.3408 | 2098.3408 | 0 | 2098.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105.1868
2 | CC | Chihuahua | 5632.1933 | 5632.1933 | 0 | 5632.1933 | -2.3085e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3085e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 557.7422 | 557.7422 | 0 | 557.7422 | -1.4428e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4428e-13
4 | CC | Monterrey II | 6723.0506 | 6723.0506 | 0 | 6723.0506 | 1.1543e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1543e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1244.1822 | 1244.1822 | 0 | 1244.1822 | 1.4428e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4428e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6251.2703 | 6251.2703 | 0 | 6251.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14238.9704 | 14238.9704 | 0 | 14238.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2030.9843 | 2030.9843 | 0 | 2030.9843 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2693.9538 | 2693.9538 | 0 | 2693.9538 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2160.7522 | 2160.7522 | 0 | 2160.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3557.1656 | 3557.1656 | 0 | 3557.1656 | 5.7713e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.7713e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1028.6392 | 1028.6392 | 0 | 1028.6392 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 685.5321 | 685.5321 | 0 | 685.5321 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1276.2026 | 1276.2026 | 0 | 1276.2026 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1472.4075 | 1472.4075 | 0 | 1472.4075 | 2.8857e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8857e-13
17 | LT | 301 Centro | 904.5088 | 904.5088 | 0 | 904.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 835.7271 | 835.7271 | 0 | 835.7271 | 1.4428e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4428e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 562.0603 | 562.0603 | 0 | 562.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 573.0436 | 573.0436 | 0 | 573.0436 | -7.2141e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.2141e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 740.7352 | 740.7352 | 0 | 740.7352 | 1.4428e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4428e-13
22 | SE | 306 Sureste | 913.5466 | 913.5466 | 0 | 913.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 494.2332 | 494.2332 | 0 | 494.2332 | 7.2141e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.2141e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 896.1154 | 896.1154 | 0 | 896.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2668.64 | 2668.64 | 0 | 2668.64 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2331.4495 | 2331.4495 | 0 | 2331.4495 | 2.8857e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8857e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2476.0459 | 2476.0459 | 0 | 2476.0459 | 2.8857e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8857e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6777.3712 | 6777.3712 | 0 | 6777.3712 | -1.1543e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1543e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 906.18 | 906.18 | 0 | 906.18 | -2.8857e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8857e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2674.1132 | 2674.1132 | 0 | 2674.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5594.94 | 5594.94 | 0 | 5594.94 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1305.6746 | 1305.6746 | 0 | 1305.6747 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1575.6107 | 1575.6107 | 0 | 1575.6107 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1472.0817 | 1472.0817 | 0 | 1472.0817 | -2.8857e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8857e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 822.3415 | 822.3415 | 0 | 822.3415 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 174.3944 | 174.3944 | 0 | 174.3944 | 3.6071e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.6071e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3516.4867 | 3516.4867 | 0 | 3516.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2311.1976 | 2311.1976 | 0 | 2311.1976 | 2.8857e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8857e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1333.5464 | 1333.5464 | 0 | 1333.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 300.5818 | 300.5818 | 0 | 300.5818 | -3.6071e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.6071e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5021.7638 | 5021.7638 | 0 | 5021.7638 | 5.7713e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.7713e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2180.8147 | 2180.8147 | 0 | 2180.8147 | 5.7713e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.7713e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 888.3826 | 888.3826 | 0 | 888.3826 | -2.8857e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8857e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 446.6711 | 446.6711 | 0 | 446.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1163.403 | 1163.403 | 0 | 1163.403 | 1.4428e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4428e-13
46 | SE | 503 Oriental | 434.5815 | 434.5815 | 0 | 434.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 909.691 | 909.691 | 0 | 909.6909 | 2.8857e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8857e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1137.1739 | 1137.1739 | 0 | 1137.1739 | -1.4428e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4428e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2575.9375 | 2575.9375 | 0 | 2575.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3096.1019 | 3096.1019 | 0 | 3096.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 581.2455 | 581.2455 | 0 | 581.2455 | 7.2141e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.2141e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 558.7424 | 558.7424 | 0 | 558.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 338.4879 | 338.4879 | 0 | 338.4879 | -7.2141e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.2141e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 527.7249 | 527.7249 | 0 | 527.7249 | -1.4428e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4428e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 430.0572 | 430.0572 | 0 | 430.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 279.3823 | 279.3823 | 0 | 279.3823 | -7.2141e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.2141e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1583.4693 | 1583.4693 | 0 | 1583.4693 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 615.122 | 615.122 | 0 | 615.122 | 1.4428e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4428e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2301.8966 | 2301.8966 | 0 | 2300.0936 | -5.7713e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.7713e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1563.3118 | 1563.3118 | 0 | 1563.3118 | 5.7713e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.7713e-13
62 | CCC | Pacífico | 12874.5321 | 12874.5321 | 0 | 12874.5321 | 54.315 | 0.42188 | 0 | 54.315
63 | CH | El Cajón | 16924.7326 | 16924.7326 | 0 | 16924.7324 | 8799.1337 | 51.9898 | 0 | 8799.1337
64 | LT | Lineas Centro | 135.9167 | 135.9167 | 0 | 135.9167 | 1.8035e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8035e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1387.2149 | 1387.2149 | 0 | 1387.2149 | -2.8857e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8857e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1522.3934 | 1522.3934 | 0 | 1522.3934 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 415.3083 | 415.3083 | 0 | 415.3083 | -7.2141e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.2141e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1885.1057 | 1885.1057 | 0 | 1885.1057 | 196.3268 | 10.4146 | 0 | 196.3268
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 674.3733 | 674.3733 | 0 | 674.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 753.5969 | 753.5969 | 0 | 753.5969 | 1.4428e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4428e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 275.6601 | 275.6601 | 0 | 275.6601 | -7.2141e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.2141e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 627.6228 | 627.6228 | 0 | 627.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 859.7996 | 859.7996 | 0 | 859.7996 | 1.4428e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4428e-13
74 | RM | Botello | 128.9032 | 128.9032 | 0 | 128.9032 | 1.8035e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8035e-14
75 | RM | Carbón II | 234.6373 | 234.6373 | 0 | 234.6373 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 381.0624 | 381.0624 | 0 | 381.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 292.48 | 292.48 | 0 | 292.48 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.0084 | 5.0084 | 0 | 5.0084 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2586.7326 | 2586.7326 | 0 | 2586.7326 | 2.8857e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8857e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 598.8239 | 598.8239 | 0 | 598.8239 | -7.2141e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.2141e-14
82 | RM | Huinalá | 12.1836 | 12.1836 | 0 | 12.1836 | 2.2544e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2544e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586 | 4.5088e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5088e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 274.3138 | 274.3138 | 0 | 274.3138 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 999.0558 | 999.0558 | 0 | 999.0558 | -2.8857e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8857e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 272.9126 | 272.9126 | 0 | 272.9126 | -3.6071e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.6071e-14
91 | RM | Punta Prieta | 233.8345 | 233.8345 | 0 | 233.8345 | -3.6071e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.6071e-14
92 | RM | Salamanca | 656.9091 | 656.9091 | 0 | 656.9091 | 1.4428e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4428e-13
93 | RM | Tuxpango | 352.6924 | 352.6924 | 0 | 352.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 117.5717 | 117.5717 | 0 | 117.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 156.4352 | 156.4352 | 0 | 156.4352 | 3.6071e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.6071e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 70.6524 | 70.6524 | 0 | 70.6524 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 910.013 | 910.013 | 0 | 910.013 | -1.4428e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4428e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1616.7453 | 1616.7453 | 0 | 1616.7453 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 566.2057 | 566.2057 | 0 | 566.2057 | -2.1642e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1642e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 391.692 | 391.692 | 0 | 391.692 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 135.8705 | 135.8705 | 0 | 135.8705 | 3.6071e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.6071e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3782.6769 | 3782.6769 | 0 | 3782.6769 | 191.4443 | 5.0611 | 0 | 191.4443
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2060.2385 | 2060.2385 | 0 | 2060.2385 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1512.7211 | 1512.7211 | 0 | 1512.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1228.3247 | 1228.3247 | 0 | 1228.3247 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 695.7152 | 695.7152 | 0 | 695.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 106.6293 | 106.6293 | 0 | 106.6293 | 1.8035e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8035e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 639.1027 | 639.1027 | 0 | 639.1027 | -1.4428e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4428e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 277.9844 | 277.9844 | 0 | 277.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 727.9461 | 727.9461 | 0 | 727.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 620.3483 | 620.3483 | 0 | 620.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 897.5252 | 897.5252 | 0 | 897.5252 | 1.4428e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4428e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 418.7896 | 418.7896 | 0 | 418.7896 | -7.2141e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.2141e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 219.3996 | 219.3996 | 0 | 219.3996 | -7.2141e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.2141e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 107.5848 | 107.5848 | 0 | 107.5848 | -1.8035e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8035e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1092.5162 | 1092.5162 | 0 | 1092.5162 | -2.8857e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8857e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1715.5453 | 1715.5453 | 0 | 1715.5453 | -2.8857e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8857e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1446.9258 | 1446.9258 | 0 | 1446.9258 | -5.7713e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.7713e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1349.358 | 1349.358 | 0 | 1349.358 | -2.8857e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8857e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1862.9561 | 1862.9561 | 0 | 1862.9561 | 51.4143 | 2.7598 | 0 | 51.4143
132 | CE | La Venta II | 2216.7654 | 2216.7654 | 0 | 2216.7654 | 73.8922 | 3.3333 | 0 | 73.8922
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 138.1156 | 138.1156 | 0 | 138.1156 | -3.6071e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.6071e-14
138 | SE | 911 Noreste | 181.894 | 181.894 | 0 | 181.894 | -7.2141e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.2141e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 243.0878 | 243.0878 | 0 | 243.0878 | 3.6071e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.6071e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 265.5434 | 265.5434 | 0 | 265.5434 | 47.4265 | 17.8602 | 0 | 47.4265
141 | SE | 915 Occidental | 236.0487 | 236.0487 | 0 | 236.0487 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 846.43 | 846.43 | 0 | 846.43 | -2.8857e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8857e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1635.4152 | 1635.4152 | 0 | 1635.4152 | -5.7713e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.7713e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1123.0819 | 1123.0819 | 0 | 1123.0819 | -1.4428e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4428e-13
146 | CH | La Yesca | 25382.5 | 25382.5 | 0 | 25382.4999 | 15920.0432 | 62.7205 | 0 | 15920.0432
147 | CCC | Baja California | 3539.3358 | 3539.3358 | 0 | 3539.3358 | 1.1543e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1543e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 560.9176 | 560.9176 | 0 | 560.9176 | 7.2141e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.2141e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 909.1457 | 909.1457 | 0 | 909.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 962.6534 | 962.6534 | 0 | 962.6534 | 4.5584 | 0.47353 | 0 | 4.5584
151 | SE | 1006 Central----Sur | 314.8506 | 314.8506 | 0 | 314.8506 | 24.53 | 7.791 | 0 | 24.53
152 | SE | 1005 Noroeste | 1232.3904 | 1232.3904 | 0 | 1232.3904 | 86.2745 | 7.0006 | 0 | 86.2745
156 | RM | Infiernillo | 343.1516 | 343.1516 | 0 | 343.1516 | 3.7867 | 1.1035 | 0 | 3.7867
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3089.8489 | 3089.8489 | 0 | 3089.8489 | 69.696 | 2.2556 | 0 | 69.696
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 267.7346 | 267.7346 | 0 | 267.7346 | 7.2141e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.2141e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 91.3009 | 91.3009 | 0 | 91.3009 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 22.032 | 22.032 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 85.7929 | 85.7929 | 0 | 85.7929 | -1.8035e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8035e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 38.4799 | 38.4799 | 0 | 38.4799 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 317.6485 | 317.6485 | 0 | 317.6485 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 792.7565 | 792.7565 | 0 | 792.7565 | 25.2253 | 3.182 | 0 | 25.2253
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 118.3707 | 118.3707 | 0 | 118.3707 | -3.6071e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.6071e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1231.85 | 1231.85 | 0 | 1231.85 | 20.1567 | 1.6363 | 0 | 20.1567
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2927.1098 | 2927.1098 | 0 | 2927.1098 | 585.422 | 20 | 0 | 585.422
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 665.2702 | 665.2702 | 0 | 665.2702 | -2.8857e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8857e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1621.8463 | 1621.8463 | 0 | 1621.8463 | 332.5346 | 20.5035 | 0 | 332.5346
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11594.7485 | 11594.7485 | 0 | 9537.7282 | 6592.0929 | 56.8541 | 2.0306e-05 | 6592.0929
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 730.7336 | 730.7336 | 0 | 730.7336 | 76.3624 | 10.4501 | 0 | 76.3624
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0842 | 25.0842 | 0 | 25.0842 | 1.1544 | 4.602 | 0 | 1.1544
181 | RM | CN Laguna Verde | 13088.3847 | 13088.3847 | 0 | 13088.3847 | 4288.5592 | 32.7661 | 0 | 4288.5592
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 648.7767 | 648.7767 | 0 | 648.7767 | -2.1642e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1642e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 116.861 | 116.861 | 0 | 116.861 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.1111 | 471.1111 | 0 | 471.1111 | 35.8785 | 7.6157 | 0 | 35.8785
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5712.852 | 4961.53 | -13.1514 | 4116.915 | 1190.9615 | 24.0039 | 1004.6865 | 186.275
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 325.8096 | 325.8096 | 0 | 325.8096 | 60.6434 | 18.6131 | 0 | 60.6434
190 | SE | 1120 Noroeste | 1000.7151 | 1000.7151 | 0 | 1000.7151 | 180.4956 | 18.0367 | 0 | 180.4956
191 | SE | 1121 Baja California | 111.155 | 111.155 | 0 | 111.155 | 12.0983 | 10.8842 | 0 | 12.0983
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 784.9747 | 784.9747 | 0 | 784.9747 | 65.8311 | 8.3864 | 0 | 65.8311
193 | SE | 1123 Norte | 77.2971 | 77.2971 | 0 | 77.2971 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 796.2771 | 796.2771 | 0 | 796.2771 | 40.333 | 5.0652 | 0 | 40.333
195 | SE | 1125 Distribución | 1964.6362 | 1964.6362 | 0 | 1964.6362 | 167.8956 | 8.5459 | 0 | 167.8956
197 | SE | 1127 Sureste | 323.18 | 323.18 | 0 | 323.18 | 33.2513 | 10.2888 | 0 | 33.2513
198 | SE | 1128 Centro Sur | 407.7015 | 407.7015 | 0 | 407.7015 | 71.8303 | 17.6183 | 0 | 71.8303
199 | SE | 1129 Compensación redes | 314.7044 | 314.7044 | 0 | 314.7045 | 31.9959 | 10.167 | 0 | 31.9959
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1417.2166 | 1417.2166 | 0 | 1417.2166 | 229.185 | 16.1715 | 0 | 229.185
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1795.739 | 1795.739 | 0 | 1795.739 | 500.2825 | 27.8594 | 0 | 500.2825
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2661.4498 | 2661.4498 | 0 | 2661.4498 | 459.4024 | 17.2614 | 0 | 459.4024
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 748.6806 | 748.6806 | 0 | 748.6806 | 55.2068 | 7.3739 | 0 | 55.2068
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2162.1517 | 2162.1517 | 0 | 2162.1517 | 40.5139 | 1.8738 | 0 | 40.5139
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2365.731 | 2365.731 | 0 | 2365.731 | 67.9658 | 2.8729 | 0 | 67.9658
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 855.6536 | 855.6536 | 0 | 855.6536 | -1.4428e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4428e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 973.4139 | 973.4139 | 0 | 973.4139 | 37.9647 | 3.9002 | 0 | 37.9647
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.6893 | 190.6893 | 0 | 190.6893 | 38.1379 | 20 | 0 | 38.1379
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2700.5152 | 2700.5152 | 0 | 1073.5207 | 1067.3089 | 39.5224 | 804.746 | 262.5629
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2806.5224 | 2806.5224 | 0 | 2806.5224 | 104.3573 | 3.7184 | 0 | 104.3573
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3703.4427 | 3703.4427 | 0 | 3703.4427 | 245.073 | 6.6174 | 0 | 245.073
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 696.2318 | 696.2318 | 0 | 745.2302 | 2.0306e-05 | 2.9166e-06 | 2.0306e-05 | -1.4428e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1233.4954 | 1233.4954 | 0 | 1233.4954 | 553.642 | 44.884 | 0 | 553.642
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4895.1877 | 4895.1877 | 0 | 2246.8373 | 2235.3033 | 45.6633 | 1965.5792 | 269.7241
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1261.2088 | 1261.2088 | 0 | 1261.2088 | 326.5322 | 25.8904 | 0 | 326.5322
216 | RM | CCC Poza Rica | 3057.2688 | 3057.2688 | 0 | 3057.2688 | 1418.5295 | 46.3986 | 0 | 1418.5295
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3221.4397 | 3221.4397 | 0 | 3221.4397 | 1429.5084 | 44.3748 | 0 | 1429.5084
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.3277 | 795.3277 | 0 | 795.3277 | 8.9896 | 1.1303 | 0 | 8.9896
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 863.8548 | 863.8548 | 0 | 863.8548 | 198.773 | 23.01 | 0 | 198.773
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21306.4353 | 21306.4353 | 0 | 21306.4353 | 6517.6847 | 30.5902 | 0 | 6517.6847
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 87.9444 | 87.9444 | 0 | 87.9444 | -1.8035e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8035e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.1583 | 25.1583 | 0 | 25.1583 | -9.0177e-15 | -3.5844e-14 | 0 | -9.0177e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 513.5387 | 513.5387 | 0 | 513.5387 | 256.7694 | 50 | 0 | 256.7694
227 | CG | Los Humeros II | 2153.6664 | 2153.6664 | 0 | 2153.6664 | 226.7017 | 10.5263 | 0 | 226.7017
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.0627 | 396.0627 | 0 | 396.0627 | 42.1161 | 10.6337 | 0 | 42.1161
229 | CT | TG Baja California II | 2109.0996 | 2109.0996 | 0 | 2109.0996 | 549.1993 | 26.0395 | 0 | 549.1993
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.3438 | 130.3438 | 0 | 130.3438 | 11.9968 | 9.204 | 0 | 11.9968
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.1538 | 174.1538 | 0 | 174.1538 | 16.0291 | 9.204 | 0 | 16.0291
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 727.0695 | 727.0695 | 0 | 727.0695 | 614.1249 | 84.4658 | 0 | 614.1249
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1987.1433 | 1987.1433 | 0 | 1987.1433 | 917.7744 | 46.1856 | 0 | 917.7744
236 | CCI | Baja California Sur III | 1866.1106 | 1866.1106 | 0 | 1866.1106 | 186.6111 | 10 | 0 | 186.6111
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 234.1643 | 234.1643 | 0 | 234.1643 | 112.316 | 47.9646 | 0 | 112.316
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 492.5408 | 492.5408 | 0 | 492.5408 | 179.5331 | 36.4504 | 0 | 179.5331
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1728.1068 | 1728.1068 | 0 | 1728.1068 | 633.6696 | 36.6684 | 0 | 633.6696
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1387.9695 | 1387.9695 | 0 | 1387.9695 | 359.5183 | 25.9025 | 0 | 359.5183
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1896.1815 | 1896.1815 | 0 | 813.1261 | 812.5983 | 42.8545 | 627.1641 | 185.4342
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.703 | 384.703 | 0 | 384.7029 | 84.1966 | 21.8861 | 0 | 84.1966
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1261.349 | 1261.349 | 0 | 1261.349 | 172.3499 | 13.6639 | 0 | 172.3499
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1165.3443 | 1165.3443 | 0 | 901.5864 | 351.4016 | 30.1543 | 2.0306e-05 | 351.4016
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 909.9413 | 909.9413 | 0 | 909.9413 | 64.3271 | 7.0694 | 0 | 64.3271
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 520.9684 | 520.9684 | 0 | 520.9684 | 214.9395 | 41.2577 | 0 | 214.9395
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 160.7751 | 160.7751 | 0 | 160.7751 | -3.6071e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.6071e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 669.9443 | 669.9443 | 0 | 669.9443 | 324.8801 | 48.4936 | 0 | 324.8801
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8744.9007 | 8744.9007 | 0 | 7716.2465 | 7716.2465 | 88.2371 | 7716.2465 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 680.1215 | 680.1215 | 0 | 680.1215 | 405.9538 | 59.6884 | 0 | 405.9538
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 213.0617 | 213.0617 | 0 | 213.0617 | 175.9534 | 82.5833 | 0 | 175.9534
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10259.8113 | 10259.8113 | 0 | 7653.3314 | 3113.1763 | 30.3434 | 2.0306e-05 | 3113.1763
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.1861 | 764.1861 | 0 | 764.1861 | 198.2465 | 25.9422 | 0 | 198.2465
264 | CC | Centro | 14947.2701 | 14947.2701 | 0 | 12277.0076 | 8571.8607 | 57.3473 | 2.0306e-05 | 8571.8607
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3609.9195 | 3609.9195 | 0 | 1851.8667 | 1824.9338 | 50.5533 | 1325.4642 | 499.4696
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.286 | 484.286 | 0 | 484.286 | 152.6813 | 31.5271 | 0 | 152.6813
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 418.9989 | 418.9989 | 0 | 418.9334 | 418.9334 | 99.9844 | 418.9334 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.5405 | 58.5405 | 0 | 58.5405 | 18.4865 | 31.5789 | 0 | 18.4865
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2095.5792 | 2095.5792 | 0 | 787.8728 | 768.8849 | 36.6908 | 144.4265 | 624.4584
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5898.893 | 4376.6206 | -25.8061 | 2038.5198 | 1981.2332 | 45.2686 | 986.7561 | 994.4771
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1417.3588 | 1417.3588 | 0 | 1417.3588 | 447.587 | 31.5789 | 0 | 447.587
278 | RM | CT José López Portillo | 4923.9613 | 4923.9613 | 0 | 4345.484 | 4254.9531 | 86.4132 | 543.1855 | 3711.7676
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2063.0896 | 2063.6176 | 0.025591 | 394.8665 | 390.4997 | 18.9231 | 35.5375 | 354.9621
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1909.7497 | 1909.7497 | 0 | 1752.4078 | 1551.0068 | 81.2152 | 183.3868 | 1367.62
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1218.36 | 1218.36 | 0 | 324.2518 | 324.2518 | 26.6138 | 45.7373 | 278.5145
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.083 | 422.083 | 0 | 422.083 | 316.5623 | 75 | 0 | 316.5623
284 | CG | Los Humeros III | 2638.0522 | 2638.0522 | 0 | 872.9549 | 505.395 | 19.1579 | 2.0306e-05 | 505.395
286 | CCI | Baja California Sur V | 2170.7393 | 2170.7393 | 0 | 2170.7393 | 1085.3697 | 50 | 0 | 1085.3697
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 942.1984 | 511.1376 | -45.7505 | 511.1376 | 353.9789 | 69.2532 | 0 | 353.9789
289 | CH | Chicoasén II | 9044.7123 | 9044.7123 | 0 | 7846.6583 | 7846.6583 | 86.7541 | 7846.6583 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1245.2461 | 1245.2461 | 0 | 1245.2461 | 845.9999 | 67.9384 | 0 | 845.9999
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1424.5819 | 1424.5819 | 0 | 1424.5819 | 449.868 | 31.5789 | 0 | 449.868
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1061.3717 | 1061.3717 | 0 | 1061.3717 | 320.1471 | 30.1635 | 0 | 320.1471
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.3048 | 407.3048 | 0 | 407.3048 | 136.7212 | 33.5673 | 0 | 136.7212
296 | CC | Empalme I | 14991.3918 | 14717.2608 | -1.8286 | 9854.5018 | 8055.8985 | 54.7378 | 2.0306e-05 | 8055.8985
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2921.4099 | 2921.4099 | 0 | 1922.9782 | 1623.0947 | 55.5586 | 2.0306e-05 | 1623.0947
298 | CC | Valle de México II | 14188.9091 | 14188.9091 | 0 | 8636.3913 | 8636.3913 | 60.8672 | 8636.3913 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.1585 | 522.1585 | 0 | 522.1585 | 391.6189 | 75 | 0 | 391.6189
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5060.2552 | 3445.9282 | -31.9021 | 2575.4046 | 2575.4046 | 74.7376 | 2575.4046 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.8133 | 163.8133 | 0 | 163.8133 | 50.6843 | 30.9403 | 0 | 50.6843
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1437.3996 | 1437.3996 | 0 | 1437.3996 | 907.4508 | 63.1314 | 0 | 907.4508
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1610.0912 | 1610.0912 | 0 | 1610.0912 | 1115.9448 | 69.3094 | 0 | 1115.9448
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1052.9167 | 1052.9167 | 0 | 1052.9167 | 507.1717 | 48.1683 | 0 | 507.1717
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.1715 | 985.1715 | 0 | 985.1715 | 840.9444 | 85.3602 | 0 | 840.9444
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2376.2893 | 2376.2893 | 0 | 664.0906 | 647.8559 | 27.2633 | 49.5681 | 598.2878
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7177.2745 | 7177.2745 | 0 | 6542.5932 | 6416.1334 | 89.3951 | 518.5043 | 5897.6291
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 537.4869 | 537.4869 | 0 | 537.4869 | 420.4421 | 78.2237 | 0 | 420.4421
313 | CC | Empalme II | 14727.292 | 14727.292 | 0 | 8114.2776 | 7573.4344 | 51.4245 | 2.0306e-05 | 7573.4343
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1944.3995 | 1944.3995 | 0 | 1944.3995 | 1671.6568 | 85.9729 | 0 | 1671.6568
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 362.7499 | 362.7499 | 0 | 362.7499 | 253.5505 | 69.8968 | 0 | 253.5505
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.083 | 1363.083 | 0 | 1363.083 | 890.3927 | 65.322 | 0 | 890.3927
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.5107 | 305.5107 | 0 | 305.5107 | 147.3619 | 48.2346 | 0 | 147.3619
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 914.8509 | 914.8509 | 0 | 914.8509 | 503.168 | 55 | 0 | 503.168
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1229.7562 | 1229.7562 | 0 | 1229.7562 | 861.8756 | 70.0851 | 0 | 861.8756
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1192.6526 | 1192.6526 | 0 | 618.6808 | 609.577 | 51.111 | 108.7808 | 500.7961
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8988.8245 | 8988.8245 | 0 | 8988.8245 | 7121.2459 | 79.2233 | 0 | 7121.2459
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1280.4557 | 1280.4557 | 0 | 1041.3932 | 1041.3932 | 81.3299 | 2.0306e-05 | 1041.3932
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0353 | 92.0353 | 0 | 92.0353 | 82.7025 | 89.8595 | 0 | 82.7025
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2611.1892 | 1296.3524 | -50.3539 | 1296.3524 | 1088.7714 | 83.9873 | 0 | 1088.7714
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2951.4365 | 2951.4365 | 0 | 1533.103 | 1493.2824 | 50.5951 | 196.6373 | 1296.645
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3382.7765 | 3382.7765 | 0 | 873.3168 | 857.8597 | 25.3596 | 279.7801 | 578.0797
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11100.0343 | 11100.0343 | 0 | 11100.0343 | 9345.413 | 84.1926 | 0 | 9345.413
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 224.5031 | 224.5031 | 0 | 117.1663 | 114.1561 | 50.8483 | 0 | 114.1561
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1685.4386 | 1685.4386 | 0 | 121.3604 | 121.3604 | 7.2005 | 12.1469 | 109.2134
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2664.5939 | 2664.5939 | 0 | 1507.1029 | 1507.1014 | 56.5603 | 152.9608 | 1354.1406
Inversión condicionada |  |  | 273652.7325 | 273652.7325 | 0 | 221337.1209 | 221337.1209 | 80.8825 | 7612.2529 | 213724.868
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7320.7191 | 7320.7191 | 0 | 7320.7191 | 7320.7191 | 100 | 0 | 7320.7191
2 | CC | Altamira II | 5235.699 | 5235.699 | 0 | 5235.699 | 5235.699 | 100 | 0 | 5235.699
3 | CC | Bajío | 7456.1601 | 7456.1601 | 0 | 7456.1601 | 7456.1601 | 100 | 0 | 7456.1601
4 | CC | Campeche | 3040.2165 | 3040.2165 | 0 | 3040.2165 | 3040.2165 | 100 | 0 | 3040.2165
5 | CC | Hermosillo | 3557.4484 | 3557.4484 | 0 | 3557.4484 | 3557.4484 | 100 | 0 | 3557.4484
6 | CT | Mérida III | 4146.9928 | 4146.9928 | 0 | 4146.9928 | 4146.9928 | 100 | 0 | 4146.9928
7 | CC | Monterrey III | 5254.3806 | 5254.3806 | 0 | 5254.3806 | 5254.3806 | 100 | 0 | 5254.3806
8 | CC | Naco - Nogales | 3279.8251 | 3279.8251 | 0 | 3279.8251 | 3279.8251 | 100 | 0 | 3279.8251
9 | CC | Río Bravo II | 4831.8127 | 4831.8127 | 0 | 4831.8127 | 4831.8127 | 100 | 0 | 4831.8127
10 | CC | Mexicali | 7211.6759 | 7211.6759 | 0 | 7211.6759 | 7211.6759 | 100 | 0 | 7211.6759
11 | CC | Saltillo | 3473.5444 | 3473.5444 | 0 | 3473.5444 | 3473.5444 | 100 | 0 | 3473.5444
12 | CC | Tuxpan II | 6167.9475 | 6167.9475 | 0 | 6167.9475 | 6167.9475 | 100 | 0 | 6167.9475
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6153.7942 | 6153.7942 | 0 | 6153.7942 | 6153.7942 | 100 | 0 | 6153.7942
15 | CC | Altamira III y IV | 10953.927 | 10953.927 | 0 | 10953.927 | 10953.927 | 100 | 0 | 10953.927
16 | CC | Chihuahua III | 3450.6429 | 3450.6429 | 0 | 3450.6429 | 3450.6429 | 100 | 0 | 3450.6429
17 | CC | La Laguna II | 6890.9378 | 6890.9378 | 0 | 6890.9378 | 6890.9378 | 100 | 0 | 6890.9378
18 | CC | Río Bravo III | 5419.7868 | 5419.7868 | 0 | 5419.7868 | 5419.7868 | 100 | 0 | 5419.7868
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11785.7609 | 11785.7609 | 0 | 11785.7609 | 11785.7609 | 100 | 0 | 11785.7609
20 | CC | Altamira V | 11605.7602 | 11605.7602 | 0 | 11605.7602 | 11605.7602 | 100 | 0 | 11605.7602
21 | CC | Tamazunchale | 9808.5778 | 9808.5778 | 0 | 9808.5778 | 9808.5778 | 100 | 0 | 9808.5778
24 | CC | Río Bravo IV | 5428.9712 | 5428.9712 | 0 | 5428.9712 | 5428.9712 | 100 | 0 | 5428.9712
25 | CC | Tuxpan V | 5989.3653 | 5989.3653 | 0 | 5989.3653 | 5989.3653 | 100 | 0 | 5989.3653
26 | CC | Valladolid III | 5396.1085 | 5396.1085 | 0 | 5396.1085 | 5396.1085 | 100 | 0 | 5396.1085
28 | CCC | Norte II | 9552.6409 | 9552.6409 | 0 | 9552.6409 | 9552.6409 | 100 | 0 | 9552.6409
29 | CCC | Norte | 9779.0853 | 9779.0853 | 0 | 9779.0853 | 9779.0853 | 100 | 0 | 9779.0853
31 | CE | La Venta III | 3251.2608 | 3251.2608 | 0 | 3251.2608 | 3251.2608 | 100 | 0 | 3251.2608
33 | CE | Oaxaca I | 3282.6396 | 3282.6396 | 0 | 3282.6396 | 3282.6396 | 100 | 0 | 3282.6396
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10220.0296 | 10220.0296 | 0 | 10220.0296 | 10220.0296 | 100 | 0 | 10220.0296
36 | CC | Baja California III | 5353.2213 | 5353.2213 | 0 | 5353.2213 | 5353.2213 | 100 | 0 | 5353.2213
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20891.3919 | 20891.3919 | 0 | 11419.4894 | 11419.4894 | 54.6612 | 0 | 11419.4894
40 | CE | Sureste I | 11429.3302 | 11429.3302 | 0 | 3199.3572 | 3199.3572 | 27.9925 | 0 | 3199.3572
42 | CC | Noroeste | 13312.9465 | 13312.9465 | 0 | 6792.2247 | 6792.2247 | 51.0197 | 0 | 6792.2247
43 | CC | Noreste | 29909.6142 | 29909.6142 | 0 | 7014.8642 | 7014.8642 | 23.4535 | 0 | 7014.8642
45 | CC | Topolobampo III | 12810.5174 | 12810.5174 | 0 | 7612.2529 | 7612.2529 | 59.4219 | 7612.2529 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.3060 pesos correspondiente al mes de septiembre de 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 20.306
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
| Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total | 1769335.1549 | 1769335.1549 | 1769335.1549
Autorizados en 1997 |  |  | 76525.8763 | 76525.8763 | 76525.8763
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3431.6136 | 3431.6136 | 3431.6136 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15031.2485 | 15031.2485 | 15031.2485 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 729.9484 | 729.9484 | 729.9484 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9139.9156 | 9139.9156 | 9139.9156 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1238.0284 | 1238.0284 | 1238.0284 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9155.5237 | 9155.5237 | 9155.5237 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8071.8672 | 8071.8672 | 8071.8672 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5300.57 | 5300.57 | 5300.57 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5543.7452 | 5543.7452 | 5543.7452 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3621.4357 | 3621.4357 | 3621.4357 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3838.8744 | 3838.8744 | 3838.8744 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3972.7016 | 3972.7016 | 3972.7016 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2540.6074 | 2540.6074 | 2540.6074 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2096.9608 | 2096.9608 | 2096.9608 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2812.8358 | 2812.8358 | 2812.8358 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10316.6725 | 10316.6725 | 10316.6725
17 | LT | 301 Centro | 1431.5228 | 1431.5228 | 1431.5228 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1332.1104 | 1332.1104 | 1332.1104 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1151.5399 | 1151.5399 | 1151.5399 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1092.1819 | 1092.1819 | 1092.1819 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1638.7191 | 1638.7191 | 1638.7191 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1290.9363 | 1290.9363 | 1290.9363 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 866.3169 | 866.3169 | 866.3169 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1513.3453 | 1513.3453 | 1513.3453 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 71206.1427 | 71206.1427 | 71206.1427
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6527.8845 | 6527.8845 | 6527.8845 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26429.9931 | 26429.9931 | 26429.9931 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7781.6073 | 7781.6073 | 7781.6073 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10755.6466 | 10755.6466 | 10755.6466 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1674.5324 | 1674.5324 | 1674.5324 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3729.5826 | 3729.5826 | 3729.5826 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2691.0704 | 2691.0704 | 2691.0704 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1524.339 | 1524.339 | 1524.339 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1917.0723 | 1917.0723 | 1917.0723 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 614.4404 | 614.4404 | 614.4404 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1359.8672 | 1359.8672 | 1359.8672 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2034.5731 | 2034.5731 | 2034.5731 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4165.5339 | 4165.5339 | 4165.5339 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 43670.5441 | 43670.5441 | 43670.5441
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17841.3412 | 17841.3412 | 17841.3412 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2052.0177 | 2052.0177 | 2052.0177 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 763.0016 | 763.0016 | 763.0016 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7944.9203 | 7944.9203 | 7944.9203 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5672.3909 | 5672.3909 | 5672.3909 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4072.7076 | 4072.7076 | 4072.7076 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 694.1513 | 694.1513 | 694.1513 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2145.5699 | 2145.5699 | 2145.5699 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 631.1276 | 631.1276 | 631.1276 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1853.3161 | 1853.3161 | 1853.3161 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22061.8289 | 22061.8289 | 22061.8289
48 | CCI | Baja California Sur I | 1103.3856 | 1103.3856 | 1103.3856 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2926.5882 | 2926.5882 | 2926.5882 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2050.944 | 2050.944 | 2050.944 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2320.4033 | 2320.4033 | 2320.4033 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 965.6401 | 965.6401 | 965.6401 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 605.6578 | 605.6578 | 605.6578 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 667.9453 | 667.9453 | 667.9453 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 182.1021 | 182.1021 | 182.1021 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 434.2419 | 434.2419 | 434.2419 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3338.353 | 3338.353 | 3338.353 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1008.4233 | 1008.4233 | 1008.4233 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6458.1444 | 6458.1444 | 6458.1444 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 104153.251 | 104153.251 | 104153.251
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8414.2504 | 8414.2504 | 8414.2504 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27197.0624 | 27197.0624 | 27197.0624 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5548.3743 | 5548.3743 | 5548.3743 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 203.0233 | 203.0233 | 203.0233 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 936.281 | 936.281 | 936.281 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5906.4999 | 5906.4999 | 5906.4999 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2225.7729 | 2225.7729 | 2225.7729 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2589.9309 | 2589.9309 | 2589.9309 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1634.9642 | 1634.9642 | 1634.9642 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1427.415 | 1427.415 | 1427.415 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1861.0193 | 1861.0193 | 1861.0193 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1870.6039 | 1870.6039 | 1870.6039 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3701.6331 | 3701.6331 | 3701.6331 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 309.222 | 309.222 | 309.222 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2656.4161 | 2656.4161 | 2656.4161 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 859.0338 | 859.0338 | 859.0338 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2842.1136 | 2842.1136 | 2842.1136 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 222.889 | 222.889 | 222.889 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5748.9908 | 5748.9908 | 5748.9908 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1990.0496 | 1990.0496 | 1990.0496 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 202.1242 | 202.1242 | 202.1242 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 61.376 | 61.376 | 61.376 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1491.5273 | 1491.5273 | 1491.5273 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3066.976 | 3066.976 | 3066.976 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 614.136 | 614.136 | 614.136 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 928.5295 | 928.5295 | 928.5295 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1532.3939 | 1532.3939 | 1532.3939 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1526.5956 | 1526.5956 | 1526.5956 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 673.9192 | 673.9192 | 673.9192 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 276.4436 | 276.4436 | 276.4436 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 177.0156 | 177.0156 | 177.0156 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1229.4483 | 1229.4483 | 1229.4483 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2031.2654 | 2031.2654 | 2031.2654 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1489.917 | 1489.917 | 1489.917 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 830.1749 | 830.1749 | 830.1749 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 390.447 | 390.447 | 390.447 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6858.6202 | 6858.6202 | 6858.6202 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2626.7957 | 2626.7957 | 2626.7957 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 42059.7991 | 42059.7991 | 42059.7991
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10391.5186 | 10391.5186 | 10391.5186 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 650.684 | 650.684 | 650.684 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 602.0546 | 602.0546 | 602.0546 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 526.5376 | 526.5376 | 526.5376 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1442.3599 | 1442.3599 | 1442.3599 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2420.3971 | 2420.3971 | 2420.3971 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1656.8141 | 1656.8141 | 1656.8141 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2003.9039 | 2003.9039 | 2003.9039 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5518.9105 | 5518.9105 | 5518.9105 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1729.8421 | 1729.8421 | 1729.8421 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 341.6116 | 341.6116 | 341.6116 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 125.8832 | 125.8832 | 125.8832 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2297.3926 | 2297.3926 | 2297.3926 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3822.4592 | 3822.4592 | 3822.4592 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3218.4403 | 3218.4403 | 3218.4403 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2925.5436 | 2925.5436 | 2925.5436 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2385.4463 | 2385.4463 | 2385.4463 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7609.1727 | 7609.1727 | 7609.1727
132 | CE | La Venta II | 376.8401 | 376.8401 | 376.8401 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 101.1273 | 101.1273 | 101.1273 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 810.6399 | 810.6399 | 810.6399 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 226.3469 | 226.3469 | 226.3469 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 600.451 | 600.451 | 600.451 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 305.6623 | 305.6623 | 305.6623 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1487.6019 | 1487.6019 | 1487.6019 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1810.7858 | 1810.7858 | 1810.7858 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1889.7175 | 1889.7175 | 1889.7175 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 72021.4149 | 72021.4149 | 72021.4149
146 | CH | La Yesca | 6831.6494 | 6831.6494 | 6831.6494 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2697.1757 | 2697.1757 | 2697.1757 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1638.0061 | 1638.0061 | 1638.0061 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2768.9768 | 2768.9768 | 2768.9768 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2080.9195 | 2080.9195 | 2080.9195 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3291.837 | 3291.837 | 3291.837 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2506.8789 | 2506.8789 | 2506.8789 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 488.7071 | 488.7071 | 488.7071 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9765.6288 | 9765.6288 | 9765.6288 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1011.4191 | 1011.4191 | 1011.4191 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.6741 | 58.6741 | 58.6741 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 322.0174 | 322.0174 | 322.0174 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 566.2655 | 566.2655 | 566.2655 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 290.7522 | 290.7522 | 290.7522 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 545.823 | 545.823 | 545.823 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6804.5876 | 6804.5876 | 6804.5876 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1151.7813 | 1151.7813 | 1151.7813 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1172.3044 | 1172.3044 | 1172.3044 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24621.463 | 24621.463 | 24621.463 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2262.907 | 2262.907 | 2262.907 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1143.641 | 1143.641 | 1143.641 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 593258.81 | 593258.81 | 593258.81
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 416968.2777 | 416968.2777 | 416968.2777 | 2016-09-29 | 2020-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1808.3545 | 1808.3545 | 1808.3545 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 125.5009 | 125.5009 | 125.5009 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 31410.2417 | 31410.2417 | 31410.2417 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2655.47 | 2655.47 | 2655.47 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 470.3729 | 470.3729 | 470.3729 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2226.4577 | 2226.4577 | 2226.4577 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19297.5862 | 19297.5862 | 19297.5862 | 2009-05-02 | 2021-04-30 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 997.3447 | 997.3447 | 997.3447 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5861.9853 | 5861.9853 | 5861.9853 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1019.471 | 1019.471 | 1019.471 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10000.2281 | 10000.2281 | 10000.2281 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 721.0593 | 721.0593 | 721.0593 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 16829.5853 | 16829.5853 | 16829.5853 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7801.7776 | 7801.7776 | 7801.7776 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 349.5682 | 349.5682 | 349.5682 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8276.6659 | 8276.6659 | 8276.6659 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 761.6131 | 761.6131 | 761.6131 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7589.3498 | 7589.3498 | 7589.3498 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 16800.175 | 16800.175 | 16800.175 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 20322.8399 | 20322.8399 | 20322.8399 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1434.5117 | 1434.5117 | 1434.5117 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 14371.3969 | 14371.3969 | 14371.3969 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5158.9766 | 5158.9766 | 5158.9766 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 110900.054 | 110900.054 | 110900.054
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1120.0233 | 1120.0233 | 1120.0233 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1856.5929 | 1856.5929 | 1856.5929 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 705.2764 | 705.2764 | 705.2764 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2523.2597 | 2523.2597 | 2523.2597 | 2010-12-20 | 2025-03-14 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3378.4907 | 3378.4907 | 3378.4907 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3233.8441 | 3233.8441 | 3233.8441 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5643.4047 | 5643.4047 | 5643.4047 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 15879.1246 | 15879.1246 | 15879.1246 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4868.3505 | 4868.3505 | 4868.3505 | 2011-01-05 | 2025-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2215.7656 | 2215.7656 | 2215.7656 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3681.8348 | 3681.8348 | 3681.8348 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 10482.8767 | 10482.8767 | 10482.8767 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 793.2629 | 793.2629 | 793.2629 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 6169.7571 | 6169.7571 | 6169.7571 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 40274.9 | 40274.9 | 40274.9 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 124.5047 | 124.5047 | 124.5047 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.7412 | 10.7412 | 10.7412 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 329.4126 | 329.4126 | 329.4126 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2915.4665 | 2915.4665 | 2915.4665 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1666.7121 | 1666.7121 | 1666.7121 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3026.4527 | 3026.4527 | 3026.4527 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 49945.7952 | 49945.7952 | 49945.7952
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 394.3693 | 394.3693 | 394.3693 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 148.5981 | 148.5981 | 148.5981 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4072.2413 | 4072.2413 | 4072.2413 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1997.0262 | 1997.0262 | 1997.0262 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1336.7437 | 1336.7437 | 1336.7437 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1189.3968 | 1189.3968 | 1189.3968 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13930.9403 | 13930.9403 | 13930.9403 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 11277.0223 | 11277.0223 | 11277.0223 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13840.8719 | 13840.8719 | 13840.8719 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1758.5853 | 1758.5853 | 1758.5853 | 2011-09-19 | 2025-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 34908.6287 | 34908.6287 | 34908.6287
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4154.2318 | 4154.2318 | 4154.2318 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4286.621 | 4286.621 | 4286.621 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4913.4245 | 4913.4245 | 4913.4245 | 2014-03-02 | 2021-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1928.2593 | 1928.2593 | 1928.2593 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1586.4444 | 1586.4444 | 1586.4444 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 108.512 | 108.512 | 108.512 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14526.5648 | 14526.5648 | 14526.5648 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1094.4223 | 1094.4223 | 1094.4223 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2310.1486 | 2310.1486 | 2310.1486 | 2016-04-04 | 2022-12-30 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 50152.0706 | 50152.0706 | 50152.0706
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 29772.5648 | 29772.5648 | 29772.5648 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 8060.9156 | 8060.9156 | 8060.9156 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12318.5903 | 12318.5903 | 12318.5903 | 2015-01-27 | 2021-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 40692.4393 | 40692.4393 | 40692.4393
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2071.0444 | 2071.0444 | 2071.0444 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14748.412 | 14748.412 | 14748.412 | 2017-09-23 | 2021-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5704.9763 | 5704.9763 | 5704.9763 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2574.4687 | 2574.4687 | 2574.4687 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 157.8895 | 157.8895 | 157.8895 | 2014-04-03 | 2021-12-15 | 2031-08-30 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 149.5061 | 149.5061 | 149.5061 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2565.7092 | 2565.7092 | 2565.7092 | 2015-06-15 | 2025-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7008.3162 | 7008.3162 | 7008.3162 | 2013-11-27 | 2025-08-15 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5712.1169 | 5712.1169 | 5712.1169 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 40605.7864 | 40605.7864 | 40605.7864
278 | RM | CT José López Portillo | 815.4128 | 815.4128 | 815.4128 | 2017-09-05 | 2021-06-21 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1441.0052 | 1441.0052 | 1441.0052 | 2015-05-05 | 2025-05-16 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1936.941 | 1936.941 | 1936.941 | 2017-12-04 | 2021-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6303.2662 | 6303.2662 | 6303.2662 | 2018-08-17 | 2025-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3742.2003 | 3742.2003 | 3742.2003 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2408.1833 | 2408.1833 | 2408.1833 | 2017-06-30 | 2023-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3485.8941 | 3485.8941 | 3485.8941 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2237.8579 | 2237.8579 | 2237.8579 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 4000.5422 | 4000.5422 | 4000.5422 | 2017-04-05 | 2024-05-08 | 2054-01-18 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 815.3508 | 815.3508 | 815.3508 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4303.8069 | 4303.8069 | 4303.8069 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4192.1543 | 4192.1543 | 4192.1543 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4115.0136 | 4115.0136 | 4115.0136 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 808.1579 | 808.1579 | 808.1579 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 102867.5946 | 102867.5946 | 102867.5946
296 | CC | Empalme I | 8241.4887 | 8241.4887 | 8241.4887 | 2019-03-27 | 2021-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4027.7141 | 4027.7141 | 4027.7141 | 2017-07-30 | 2021-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 22017.181 | 22017.181 | 22017.181 | 2020-09-06 | 2021-12-15 | 2030-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4626.5601 | 4626.5601 | 4626.5601 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 8895.8154 | 8895.8154 | 8895.8154 | 2016-05-02 | 2022-12-15 | 2032-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 365.8133 | 365.8133 | 365.8133 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16538.1847 | 16538.1847 | 16538.1847 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4154.5302 | 4154.5302 | 4154.5302 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5337.4892 | 5337.4892 | 5337.4892 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15638.8252 | 15638.8252 | 15638.8252 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2296.6126 | 2296.6126 | 2296.6126 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6950.2493 | 6950.2493 | 6950.2493 | 2018-12-07 | 2021-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3777.1308 | 3777.1308 | 3777.1308 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 73469.0935 | 73469.0935 | 73469.0935
313 | CC | Empalme II | 10824.1278 | 10824.1278 | 10824.1278 | 2019-08-15 | 2021-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4795.4831 | 4795.4831 | 4795.4831 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 626.9061 | 626.9061 | 626.9061 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3832.1707 | 3832.1707 | 3832.1707 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1972.5827 | 1972.5827 | 1972.5827 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4439.1025 | 4439.1025 | 4439.1025 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 15797.5275 | 15797.5275 | 15797.5275 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 595.8561 | 595.8561 | 595.8561 | 2016-10-15 | 2025-09-12 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 30585.3369 | 30585.3369 | 30585.3369 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 75861.1806 | 75861.1806 | 75861.1806
323 | CC | San Luis Potosí | 4359.7601 | 4359.7601 | 4359.7601 | 2022-10-03 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6220.4635 | 6220.4635 | 6220.4635 | 2023-04-03 | 2025-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1075.8994 | 1075.8994 | 1075.8994 | 2019-10-09 | 2021-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 265.0393 | 265.0393 | 265.0393 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 676.5288 | 676.5288 | 676.5288 | 2022-11-30 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 10324.1577 | 10324.1577 | 10324.1577 | 2021-11-30 | 2024-08-30 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 377.4655 | 377.4655 | 377.4655 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 7568.4952 | 7568.4952 | 7568.4952 | 2021-03-03 | 2025-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 357.5902 | 357.5902 | 357.5902 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12174.2772 | 12174.2772 | 12174.2772 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 11934.3324 | 11934.3324 | 11934.3324 | 2018-08-10 | 2021-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2361.5511 | 2361.5511 | 2361.5511 | 2018-11-12 | 2025-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18165.6201 | 18165.6201 | 18165.6201 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 92071.3228 | 92071.3228 | 92071.3228
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3984.8006 | 3984.8006 | 3984.8006 | 2023-01-03 | 2024-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3099.2741 | 3099.2741 | 3099.2741 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 27885.716 | 27885.716 | 27885.716 | 2022-03-16 | 2025-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5208.1099 | 5208.1099 | 5208.1099 | 2022-03-16 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 21250.9197 | 21250.9197 | 21250.9197 | 2023-04-08 | 2025-01-30 | 2032-07-30 | 9 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2564.8785 | 2564.8785 | 2564.8785 | 2023-03-16 | 2025-01-31 | 2032-07-02 | 8 | 2
346 | CC | Mérida | 12222.9321 | 12222.9321 | 12222.9321 | 2023-03-16 | 2025-06-27 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8229.9256 | 8229.9256 | 8229.9256 | 2022-11-03 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1661.0043 | 1661.0043 | 1661.0043 | 2020-06-13 | 2021-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1247.0145 | 1247.0145 | 1247.0145 | 2018-11-21 | 2025-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4716.7476 | 4716.7476 | 4716.7476 | 2018-06-10 | 2025-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3720.0344 | 3720.0344 | 3720.0344
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3720.0344 | 3720.0344 | 3720.0344 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 51257.6425 | 51257.6425 | 51257.6425
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 22544.9609 | 22544.9609 | 22544.9609 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1475.3022 | 1475.3022 | 1475.3022 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 20329.8251 | 20329.8251 | 20329.8251 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 6907.5542 | 6907.5542 | 6907.5542 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3060 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2021.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.306
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 618300.8026 | 618300.8026 | 618300.8026
Autorizados en 1997 |  |  | 2653.4349 | 2653.4349 | 2653.4349
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2653.4349 | 2653.4349 | 2653.4349 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 155800.0469 | 155800.0469 | 155800.0469
2 | CC | Altamira II | 18792.5876 | 18792.5876 | 18792.5876 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21837.3728 | 21837.3728 | 21837.3728 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6734.587 | 6734.587 | 6734.587 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8505.2631 | 8505.2631 | 8505.2631 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11685.8946 | 11685.8946 | 11685.8946 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19701.4623 | 19701.4623 | 19701.4623 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11381.0478 | 11381.0478 | 11381.0478 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15182.8609 | 15182.8609 | 15182.8609 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8533.3003 | 8533.3003 | 8533.3003 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8558.465 | 8558.465 | 8558.465 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22515.6743 | 22515.6743 | 22515.6743 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2371.5313 | 2371.5313 | 2371.5313 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 120639.0751 | 120639.0751 | 120639.0751
15 | CC | Altamira III y IV | 41991.1512 | 41991.1512 | 41991.1512 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9260.3675 | 9260.3675 | 9260.3675 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 19216.4991 | 19216.4991 | 19216.4991 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14640.2727 | 14640.2727 | 14640.2727 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 35530.7846 | 35530.7846 | 35530.7846 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 88316.2029 | 88316.2029 | 88316.2029
20 | CC | Altamira V | 33317.9612 | 33317.9612 | 33317.9612 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 54998.2418 | 54998.2418 | 54998.2418 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42281.4406 | 42281.4406 | 42281.4406
24 | CC | Río Bravo IV | 17212.3587 | 17212.3587 | 17212.3587 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25069.0819 | 25069.0819 | 25069.0819 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 23901.2277 | 23901.2277 | 23901.2277
26 | CC | Valladolid III | 23901.2277 | 23901.2277 | 23901.2277 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 37266.9166 | 37266.9166 | 37266.9166
28 | CCC | Norte II | 10822.5584 | 10822.5584 | 10822.5584 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 26444.3582 | 26444.3582 | 26444.3582 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1347.9117 | 1347.9117 | 1347.9117
31 | CE | La Venta III | 1347.9117 | 1347.9117 | 1347.9117 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2079.7685 | 2079.7685 | 2079.7685
33 | CE | Oaxaca I | 2079.7685 | 2079.7685 | 2079.7685 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 8940.3623 | 8940.3623 | 8940.3623
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4635.0708 | 4635.0708 | 4635.0708 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4305.2915 | 4305.2915 | 4305.2915 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 20563.9274 | 20563.9274 | 20563.9274
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17251.1805 | 17251.1805 | 17251.1805 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 3312.7469 | 3312.7469 | 3312.7469 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 30071.5674 | 30071.5674 | 30071.5674
42 | CC | Noroeste | 17278.5289 | 17278.5289 | 17278.5289 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 12793.0385 | 12793.0385 | 12793.0385 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 79958.1231 | 79958.1231 | 79958.1231
45 | CC | Topolobampo III | 8500.0222 | 8500.0222 | 8500.0222 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 71458.1009 | 71458.1009 | 71458.1009 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4480.7975 | 4480.7975 | 4480.7975
49 | CE | Sureste IV y V | 4480.7975 | 4480.7975 | 4480.7975 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3060 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2021.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar