## Av Fís-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
|  | (Millones de pesos a precios de 2021) | [12 empty] | 20.6047
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2020 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2020 | Avance Físico
[7 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2021
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 282728.266 | 90453.9956 | 52280.7428 | 14.1229 | 90468.1185 | 32
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 281002.7495 | 90453.9956 | 52207.3267 | 14.1229 | 90468.1185 | 32.2
|  |  | Inversión Directa |  | 227207.8444 | 90453.9956 | 15722.5308 | 14.1229 | 90468.1185 | 39.8
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 16799.8204 | 13937.7045 | 163.5038 | 5.753e-13 | 13937.7045 | 83
| 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11765.3065 | 9677.5832 | 0 | 0 | 9677.5832 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
| 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5034.5138 | 4260.1213 | 163.5038 | 5.753e-13 | 4260.1213 | 84.6 | 99.4 | 2.2 | 0.18 | 99.58
|  |  | Aprobado en 2007 |  | 2740.2397 | 1287.7938 | 133.2393 | 0 | 1287.7938 | 47
| 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2740.2397 | 1287.7938 | 133.2393 | 0 | 1287.7938 | 47 | 67.8 | 4.86 | 0 | 67.8
|  |  | Aprobado en 2008 |  | 1924.0742 | 885.0491 | 0 | 0 | 885.0491 | 46
| 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1924.0742 | 885.0491 | 0 | 0 | 885.0491 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  |  | Aprobado en 2009 |  | 1182.4864 | 923.0906 | 1.9076 | 0 | 923.0906 | 78.1
| 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1182.4864 | 923.0906 | 1.9076 | 0 | 923.0906 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
|  |  | Aprobado en 2010 |  | 10410.7325 | 7766.4894 | 41.2094 | 0 | 7766.4894 | 74.6
| 2010 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10410.7325 | 7766.4894 | 41.2094 | 0 | 7766.4894 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
|  |  | Aprobado en 2011 |  | 19255.3269 | 14587.155 | 142.9565 | 0.8692 | 14588.0242 | 75.8
| 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 15167.1435 | 12457.748 | 20.6047 | 0 | 12457.748 | 82.1 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3663.0211 | 1740.0536 | 93.9554 | 0 | 1740.0536 | 47.5 | 92.59 | 5 | 0 | 92.59
| 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 425.1623 | 389.3535 | 28.3964 | 0.8692 | 390.2227 | 91.8 | 91.57 | 6.5 | 0.209 | 91.779
|  |  | Aprobado en 2012 |  | 18838.1794 | 9361.6913 | 4475.6357 | 0 | 9361.6913 | 49.7
| 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4996.3925 | 4409.0967 | 65.7496 | 0 | 4409.0967 | 88.2 | 99.96 | 0.2 | 0 | 99.96
| 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1937.842 | 1777.712 | 139.0517 | 0 | 1777.712 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2012 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2676.8577 | 886.0021 | 41.2094 | 0 | 886.0021 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
| 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 9177.7595 | 2288.8805 | 4215.3496 | 0 | 2288.8805 | 24.9 | 25.63 | 16.81 | 0 | 25.63
| 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 49.3277 | 0 | 14.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2013 |  | 45486.4753 | 29159.9089 | 761.8208 | 6.4896 | 29166.3985 | 64.1
| 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14933.7508 | 9998.6305 | 41.2094 | 0 | 9998.6305 | 67 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2964.3837 | 1951.0077 | 29.8273 | 0 | 1951.0077 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 14397.6271 | 8741.3395 | 20.6047 | 6.4896 | 8747.8291 | 60.8 | 99.748 | 0.5 | 0.0846 | 99.8326
| 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3496.6176 | 1161.8291 | 585.3898 | 0 | 1161.8291 | 33.2 | 44.02 | 25 | 0 | 44.02
| 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2411.2444 | 650.1799 | 64.1848 | 0 | 650.1799 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
| 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias(Cierre y otras) | 7282.8518 | 6656.9222 | 20.6047 | 0 | 6656.9222 | 91.4 | 99.9164 | 0.1 | 0 | 99.9164
|  |  | Aprobado en 2014 |  | 16154.126 | 8817.3187 | 141.846 | 0.84809 | 8818.1668 | 54.6
| 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14943.9296 | 8233.7562 | 20.6047 | 0 | 8233.7562 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
| 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1210.1964 | 583.5625 | 121.2413 | 0.84809 | 584.4106 | 48.3 | 48.3546 | 8.52 | 0 | 48.3546
|  |  | Aprobado en 2015 |  | 65606.197 | 3274.5032 | 7886.6638 | 0 | 3274.5032 | 5
| 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 10490.7293 | 0 | 1128.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
| 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 11084.1032 | 0 | 1110.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
| 2015 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1299.2912 | 1056.712 | 20.6047 | 0 | 1056.712 | 81.3 | 99.9 | 0.05 | 0 | 99.9
| 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1341.6472 | 0 | 140.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
| 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 12079.375 | 0 | 2844.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
| 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 554.6785 | 0 | 55.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
| 2015 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22223.6113 | 0 | 2403.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
| 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 105.3724 | 0 | 98.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2994.8519 | 1554.676 | 14.3883 | 0 | 1554.676 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3432.537 | 663.1152 | 70.2666 | 0 | 663.1152 | 19.3 | 19.2609 | 6.5 | 0 | 19.2609
|  |  | Aprobado en 2016 |  | 27084.67 | 453.2911 | 1900.3318 | 5.916 | 459.2071 | 1.7
| 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6687.2533 | 0 | 916.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
| 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 18459.3798 | 0 | 930.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
| 2016 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 227.8056 | 117.5978 | 20.6047 | 0 | 117.5978 | 51.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1710.2313 | 335.6933 | 32.823 | 5.916 | 341.6093 | 20 | 19.6206 | 20.45 | 0.3443 | 19.9649
|  |  | Aprobado en 2021 |  | 1725.5165 | 0 | 73.4162 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 1725.5165 | 0 | 73.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 55520.4215 | 0 | 36558.212 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Aprobados en 2013 |  | 33592.8411 | 0 | 17415.4343 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 33592.8411 | 0 | 17415.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| 74 |  | Aprobados en 2015 |  | 21927.5804 | 0 | 19142.7777 | 0 | 0 | 0
| 2015 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21927.5804 | 0 | 19142.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. |  | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.6047 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2021.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.8889 (enero), 20.2415 (febrero), 20.7895 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FN Inv Dir Op
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021) P_/
Nombre del proyecto |  |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido |  |  |  |  | Programado |  |  | Ejercido
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | (8) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 34649.3948 | 9894.4106 | 0 | 2626.5288 | 22128.4554 | 29189.9887 | 9670.7716 | 0 | 2245.2179 | 17273.9992 | -21.9376 | 2774.337 | 7120.0735 | 9894.4106 | 2410.8111 | 7259.9605 | 9670.7716 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 981.3078 | 113.1889 | 0 | 1.0663 | 867.0526 | -195.0246 | 166.8155 | 0 | 1.0663 | -362.9064 | -141.8552 | 0 | 113.1889 | 113.1889 | 0 | 166.8155 | 166.8155
63 | CH | El Cajón | 591.3648 | 12.0872 | 0 | 0 | 579.2776 | 565.8655 | 14.8602 | 0 | 0 | 551.0053 | -4.8806 | 0 | 12.0872 | 12.0872 | 0 | 14.8602 | 14.8602
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 49.626 | 18.4537 | 0 | 2.3606 | 28.8117 | 17.2026 | 15.4604 | 0 | 1.405 | 0.33731 | -98.8293 | 1.2332 | 17.2205 | 18.4537 | 1.2332 | 14.2271 | 15.4604
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 37.2849 | 28.1436 | 0 | 5.2124 | 3.9289 | 25.9727 | 20.4112 | 0 | 5.0522 | 0.50927 | -87.0379 | 0 | 28.1436 | 28.1436 | 0 | 20.4112 | 20.4112
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 11.0481 | 9.2481 | 0 | 0.27819 | 1.5218 | 7.5564 | 6.9709 | 0 | 0.43739 | 0.14817 | -90.264 | 0.38392 | 8.8642 | 9.2481 | 0.38392 | 6.587 | 6.9709
132 | CE | La Venta II | 53.8568 | 46.8809 | 0 | 2.314 | 4.6619 | 41.4193 | 57.8982 | 0 | 1.4356 | -17.9145 | -484.2742 | 39.2735 | 7.6075 | 46.8809 | 39.2735 | 18.6247 | 57.8982
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 11.0071 | 12.965 | 0 | 1.4644 | -3.4223 | 10.0903 | 8.4463 | 0 | 1.4462 | 0.19785 | -105.7812 | 7.0525 | 5.9124 | 12.965 | 7.0227 | 1.4236 | 8.4463
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1210.4395 | 268.6589 | 0 | 392.3015 | 549.479 | 632.9958 | 243.1935 | 0 | 390.1577 | -0.35528 | -100.0647 | 228.3103 | 40.3486 | 268.6589 | 228.3103 | 14.8832 | 243.1935
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 50.0344 | 33.2883 | 0 | 0.062584 | 16.6834 | 112.0727 | 91.6979 | 0 | 0.038258 | 20.3366 | 21.8968 | 0.033582 | 33.2548 | 33.2883 | 0.033582 | 91.6643 | 91.6979
151 | SE | 1006 Central----Sur | 13.0701 | 3.662 | 0 | 0.42241 | 8.9857 | 3.5915 | 3.0987 | 0 | 0.42241 | 0.070422 | -99.2163 | 2.0649 | 1.5971 | 3.662 | 2.0649 | 1.0339 | 3.0987
152 | SE | 1005 Noroeste | 18.3174 | 21.0396 | 0 | 2.49 | -5.2122 | 16.3531 | 13.6506 | 0 | 2.3819 | 0.32065 | -106.1519 | 11.1063 | 9.9333 | 21.0396 | 11.0598 | 2.5908 | 13.6506
156 | RM | Infiernillo | 12.4293 | 0.027673 | 0 | 0.052972 | 12.3487 | 1466.0326 | 0.027673 | 0 | 0.031527 | 1465.9734 | 500< | 0.027673 | 0 | 0.027673 | 0.027673 | 0 | 0.027673
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 378.433 | 0.52821 | 0 | 1.0111 | 376.8937 | 2086.3009 | 0.52821 | 0 | 0.60176 | 2085.171 | 453.2517 | 0.52821 | 0 | 0.52821 | 0.52821 | 0 | 0.52821
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 18.2098 | 12.4395 | 0 | 0 | 5.7704 | 8.0609 | 7.9028 | 0 | 0 | 0.15806 | -97.2609 | 0 | 12.4395 | 12.4395 | 0 | 7.9028 | 7.9028
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 18.8118 | 16.7747 | 0 | 0.30197 | 1.7351 | 14.0793 | 13.6235 | 0 | 0.17972 | 0.27607 | -84.0896 | 0.15775 | 16.6169 | 16.7747 | 0.15775 | 13.4658 | 13.6235
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 985.6099 | 220.443 | 0 | 19.2914 | 745.8754 | 1222.4838 | 540.6011 | 0 | 19.2096 | 662.6731 | -11.155 | 94.6399 | 125.8032 | 220.443 | 94.2386 | 446.3626 | 540.6011
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 27.5078 | 13.4882 | 0 | 4.7503 | 9.2693 | 8.8864 | 5.885 | 0 | 2.8272 | 0.17424 | -98.1202 | 2.4816 | 11.0066 | 13.4882 | 2.4816 | 3.4034 | 5.885
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 437.766 | 184.7303 | 0 | 154.8627 | 98.173 | 1496.4837 | 1796.8261 | 0 | 142.7677 | -443.1101 | <-500 | 4.1536 | 180.5767 | 184.7303 | 4.1536 | 1792.6725 | 1796.8261
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 39.507 | 3.5535 | 0 | 1.3007 | 34.6528 | 3.084 | 1.7229 | 0 | 1.3007 | 0.060471 | -99.8255 | 0 | 3.5535 | 3.5535 | 0 | 1.7229 | 1.7229
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.21764 | 0.06712 | 0 | 0.016462 | 0.13405 | 0.18785 | 0.17437 | 0 | 0.0097977 | 0.0036833 | -97.2524 | 0.0086001 | 0.05852 | 0.06712 | 0.0086001 | 0.16577 | 0.17437
181 | RM | CN Laguna Verde | 5924.1465 | 290.8854 | 0 | 113.279 | 5519.9821 | 4982.1497 | 278.1154 | 0 | 108.2619 | 4595.7724 | -16.743 | 290.8854 | 0 | 290.8854 | 278.1154 | 0 | 278.1154
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 31.2151 | 11.6483 | 0 | 0.0039052 | 19.5629 | 12.9701 | 12.7119 | 0 | 0.0039052 | 0.25432 | -98.7 | 0.56928 | 11.079 | 11.6483 | 0.56928 | 12.1426 | 12.7119
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 925.4676 | 49.2432 | 0 | 3.1274 | 873.097 | 63.03 | 59.1325 | 0 | 2.6616 | 1.2359 | -99.8584 | 37.9496 | 11.2936 | 49.2432 | 37.9496 | 21.1829 | 59.1325
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 5.6329 | 3.6652 | 0 | 0.89113 | 1.0766 | 2.744 | 2.1598 | 0 | 0.53037 | 0.053803 | -95.0027 | 0.46554 | 3.1996 | 3.6652 | 0.46554 | 1.6943 | 2.1598
190 | SE | 1120 Noroeste | 21.5009 | 11.2143 | 0 | 3.9267 | 6.3599 | 8.0695 | 4.3319 | 0 | 3.5794 | 0.15823 | -97.5121 | 0.31294 | 10.9014 | 11.2143 | 0.31294 | 4.019 | 4.3319
191 | SE | 1121 Baja California | 3.4985 | 3.9882 | 0 | 0.38735 | -0.87702 | 3.1163 | 2.6695 | 0 | 0.38571 | 0.061104 | -106.9673 | 1.9003 | 2.0879 | 3.9882 | 1.8922 | 0.77731 | 2.6695
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 17.0702 | 21.3148 | 0 | 1.5106 | -5.7551 | 13.239 | 11.8794 | 0 | 1.1 | 0.25959 | -104.5105 | 11.5568 | 9.758 | 21.3148 | 8.5511 | 3.3282 | 11.8794
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 14.1189 | 6.6222 | 0 | 0.32666 | 7.17 | 2.1427 | 1.9063 | 0 | 0.19441 | 0.042013 | -99.414 | 0.17065 | 6.4516 | 6.6222 | 0.17065 | 1.7356 | 1.9063
195 | SE | 1125 Distribución | 26.957 | 10.7405 | 0 | 1.79 | 14.4265 | 7.0901 | 5.8568 | 0 | 1.0942 | 0.13902 | -99.0364 | 0.96048 | 9.78 | 10.7405 | 0.96048 | 4.8963 | 5.8568
197 | SE | 1127 Sureste | 11.0793 | 1.1192 | 0 | 0.46168 | 9.4985 | 1.2238 | 0.9226 | 0 | 0.27722 | 0.023997 | -99.7474 | 0.24334 | 0.87583 | 1.1192 | 0.24334 | 0.67927 | 0.9226
198 | SE | 1128 Centro Sur | 33.6679 | 6.0402 | 0 | 0.2124 | 27.4152 | 3.8346 | 3.633 | 0 | 0.12641 | 0.075189 | -99.7257 | 0.11096 | 5.9293 | 6.0402 | 0.11096 | 3.5221 | 3.633
199 | SE | 1129 Compensación redes | 17.6444 | 6.7122 | 0 | 0.85616 | 10.0761 | 6.7896 | 5.8783 | 0 | 0.77817 | 0.13313 | -98.6788 | 3.3864 | 3.3257 | 6.7122 | 3.3725 | 2.5058 | 5.8783
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 102.3064 | 9.5067 | 0 | 2.3066 | 90.4932 | 8.3913 | 6.2614 | 0 | 1.9654 | 0.16454 | -99.8182 | 0.44032 | 9.0664 | 9.5067 | 0.44032 | 5.8211 | 6.2614
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 117.4267 | 14.165 | 0 | 7.4439 | 95.8178 | 15.0722 | 10.3463 | 0 | 4.4303 | 0.29553 | -99.6916 | 3.8888 | 10.2762 | 14.165 | 3.8888 | 6.4576 | 10.3463
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 197.9047 | 30.6805 | 0 | 5.5831 | 161.6411 | 32.802 | 27.7333 | 0 | 4.4254 | 0.64318 | -99.6021 | 19.5781 | 11.1024 | 30.6805 | 19.5781 | 8.1552 | 27.7333
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 22.3393 | 14.5697 | 0 | 1.8385 | 5.931 | 15.0902 | 12.9636 | 0 | 1.8307 | 0.29589 | -95.0112 | 9.0194 | 5.5503 | 14.5697 | 8.9812 | 3.9824 | 12.9636
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 176.8231 | 12.6633 | 0 | 0.56893 | 163.5909 | 13.7494 | 13.1379 | 0 | 0.3419 | 0.2696 | -99.8352 | 0.30011 | 12.3632 | 12.6633 | 0.30011 | 12.8378 | 13.1379
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 595.3393 | 9.7767 | 0 | 0.99634 | 584.5663 | 530.975 | 11.336 | 0 | 0.59298 | 519.046 | -11.2084 | 0.5205 | 9.2562 | 9.7767 | 0.5205 | 10.8155 | 11.336
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 88.7367 | 12.4839 | 0 | 0.71429 | 75.5385 | 9.9851 | 9.2365 | 0 | 0.55279 | 0.19579 | -99.7408 | 1.7408 | 10.743 | 12.4839 | 1.7344 | 7.5022 | 9.2365
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 13.8477 | 9.725 | 0 | 1.2862 | 2.8365 | 10.0443 | 8.5666 | 0 | 1.2808 | 0.19695 | -93.0567 | 6.31 | 3.415 | 9.725 | 6.2832 | 2.2833 | 8.5666
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 154.2973 | 33.7159 | 0 | 3.8228 | 116.7586 | 18.1585 | 14.5398 | 0 | 3.2626 | 0.35605 | -99.6951 | 8.0171 | 25.6988 | 33.7159 | 8.011 | 6.5288 | 14.5398
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 100.0592 | 40.2257 | 0 | 1.4605 | 58.373 | 35.0057 | 33.4401 | 0 | 0.87929 | 0.68639 | -98.8241 | 0.77181 | 39.4539 | 40.2257 | 0.77181 | 32.6682 | 33.4401
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 119.124 | 13.7237 | 0 | 3.1151 | 102.2851 | 14.2103 | 11.9496 | 0 | 1.9821 | 0.27863 | -99.7276 | 7.2599 | 6.4638 | 13.7237 | 7.2599 | 4.6896 | 11.9496
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 249.2834 | 1.1474 | 0 | 0 | 248.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.1474 | 1.1474 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 94.6023 | 6.3943 | 0 | 8.575 | 79.6329 | 12.919 | 5.0676 | 0 | 7.5981 | 0.25331 | -99.6819 | 0.3088 | 6.0855 | 6.3943 | 0.3088 | 4.7588 | 5.0676
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 282.9532 | 37.0998 | 0 | 5.0345 | 240.8189 | 26.282 | 22.2641 | 0 | 3.5026 | 0.51533 | -99.786 | 18.3707 | 18.7291 | 37.0998 | 18.3707 | 3.8934 | 22.2641
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 88.4252 | 11.7596 | 0 | 6.0228 | 70.6428 | 15.4549 | 10.0535 | 0 | 5.0983 | 0.30304 | -99.571 | 5.6908 | 6.0688 | 11.7596 | 5.6908 | 4.3627 | 10.0535
216 | RM | CCC Poza Rica | 188.5622 | 0 | 0 | 25.3744 | 163.1878 | 400.2309 | 0 | 0 | 18.675 | 381.5559 | 133.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1383.9035 | 2.7194 | 0 | 6.9451 | 1374.239 | 1588.2799 | 2.7194 | 0 | 4.8377 | 1580.7228 | 15.0253 | 2.7194 | 0 | 2.7194 | 2.7194 | 0 | 2.7194
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 77.7683 | 23.0653 | 0 | 0.12735 | 54.5756 | 37.6148 | 36.8014 | 0 | 0.075796 | 0.73754 | -98.6486 | 0.066531 | 22.9988 | 23.0653 | 0.066531 | 36.7349 | 36.8014
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 26.5941 | 1.7267 | 0 | 2.8947 | 21.9727 | 3.4908 | 1.6996 | 0 | 1.7228 | 0.068448 | -99.6885 | 1.5122 | 0.21445 | 1.7267 | 1.5122 | 0.18735 | 1.6996
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3224.2363 | 1873.3926 | 0 | 38.1104 | 1312.7333 | 1425.1307 | 755.0529 | 0 | 16.7844 | 653.2933 | -50.2341 | 16.5829 | 1856.8098 | 1873.3926 | 16.5829 | 738.4701 | 755.0529
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.4863 | 0.85347 | 0 | 0.0050974 | 0.62777 | 0.84546 | 0.82379 | 0 | 0.0050974 | 0.016578 | -97.3593 | 0.74307 | 0.1104 | 0.85347 | 0.74307 | 0.08072 | 0.82379
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 32.2387 | 10.9102 | 0 | 4.7742 | 16.5543 | 141.7379 | 22.4401 | 0 | 3.5137 | 115.7841 | 500< | 0 | 10.9102 | 10.9102 | 0 | 22.4401 | 22.4401
227 | CG | Los Humeros II | 79.9353 | 9.5028 | 0 | 0 | 70.4325 | 111.0272 | 10.2963 | 0 | 0 | 100.7309 | 43.0176 | 0 | 9.5028 | 9.5028 | 0 | 10.2963 | 10.2963
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 27.3681 | 0.73355 | 0 | 0 | 26.6346 | 0.51612 | 0.506 | 0 | 0 | 0.01012 | -99.962 | 0 | 0.73355 | 0.73355 | 0 | 0.506 | 0.506
229 | CT | TG Baja California II | 84.4875 | 17.1125 | 0 | 6.4116 | 60.9635 | 147.9329 | 13.0532 | 0 | 3.8159 | 131.0638 | 114.9875 | 3.3495 | 13.763 | 17.1125 | 3.3495 | 9.7037 | 13.0532
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.745 | 5.2639 | 0 | 0.1734 | 13.3077 | 5.0143 | 4.8128 | 0 | 0.1032 | 0.098319 | -99.2612 | 0.090585 | 5.1733 | 5.2639 | 0.090585 | 4.7222 | 4.8128
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 9.6853 | 2.6322 | 0 | 0.23168 | 6.8214 | 2.1035 | 1.9244 | 0 | 0.13789 | 0.041245 | -99.3954 | 0.12103 | 2.5112 | 2.6322 | 0.12103 | 1.8033 | 1.9244
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 45.8737 | 2.58 | 0 | 16.5414 | 26.7524 | 23.327 | 7.9905 | 0 | 14.8791 | 0.45739 | -98.2903 | 0.95959 | 1.6204 | 2.58 | 0.95959 | 7.0309 | 7.9905
235 | CCI | Baja California Sur IV | 117.2556 | 86.0014 | 0 | 13.7788 | 17.4753 | 88.1039 | 129.9746 | 0 | 8.2006 | -50.0713 | -386.5257 | 7.1982 | 78.8032 | 86.0014 | 7.1982 | 122.7764 | 129.9746
236 | CCI | Baja California Sur III | 140.015 | 78.8032 | 0 | 3.2504 | 57.9614 | 139.7239 | 122.7764 | 0 | 3.2504 | 13.6971 | -76.3687 | 0 | 78.8032 | 78.8032 | 0 | 122.7764 | 122.7764
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 25.3278 | 0.31283 | 0 | 0.77239 | 24.2426 | 0.80626 | 0.24213 | 0 | 0.54832 | 0.015809 | -99.9348 | 0 | 0.31283 | 0.31283 | 0 | 0.24213 | 0.24213
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 32.234 | 13.8733 | 0 | 4.8554 | 13.5054 | 17.2847 | 12.1001 | 0 | 4.8457 | 0.33892 | -97.4905 | 6.9362 | 6.9371 | 13.8733 | 6.9224 | 5.1777 | 12.1001
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 151.9305 | 35.9175 | 0 | 9.6585 | 106.3546 | 42.5534 | 35.092 | 0 | 6.627 | 0.83438 | -99.2155 | 32.7297 | 3.1878 | 35.9175 | 32.7297 | 2.3624 | 35.092
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 96.2347 | 14.5686 | 0 | 4.2378 | 77.4284 | 16.138 | 13.2327 | 0 | 2.5889 | 0.31643 | -99.5913 | 8.381 | 6.1876 | 14.5686 | 8.381 | 4.8517 | 13.2327
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 101.8764 | 7.8788 | 0 | 2.6814 | 91.3163 | 6.7615 | 4.6963 | 0 | 1.9326 | 0.13258 | -99.8548 | 0.29374 | 7.585 | 7.8788 | 0.29374 | 4.4026 | 4.6963
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 32.4077 | 6.034 | 0 | 1.3229 | 25.0508 | 5.7908 | 4.6853 | 0 | 0.99193 | 0.11354 | -99.5467 | 0.42716 | 5.6068 | 6.034 | 0.42716 | 4.2581 | 4.6853
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 86.4148 | 13.687 | 0 | 2.4826 | 70.2452 | 12.5332 | 10.4722 | 0 | 1.8152 | 0.24575 | -99.6502 | 0.85724 | 12.8298 | 13.687 | 0.85724 | 9.615 | 10.4722
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 251.4683 | 22.3585 | 0 | 7.3412 | 221.7685 | 28.317 | 24.2342 | 0 | 3.5276 | 0.55524 | -99.7496 | 20.1566 | 2.202 | 22.3585 | 18.0762 | 6.158 | 24.2342
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 73.2888 | 13.4047 | 0 | 1.0176 | 58.8665 | 10.6249 | 9.8109 | 0 | 0.60563 | 0.20833 | -99.6461 | 0.5316 | 12.8731 | 13.4047 | 0.5316 | 9.2793 | 9.8109
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 37.8505 | 10.9696 | 0 | 4.3326 | 22.5483 | 14.1693 | 10.3241 | 0 | 3.5674 | 0.27783 | -98.7679 | 8.1379 | 2.8317 | 10.9696 | 8.1379 | 2.1862 | 10.3241
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 71.74 | 10.7755 | 0 | 5.1774 | 55.787 | 10.7406 | 7.3687 | 0 | 3.1613 | 0.2106 | -99.6225 | 4.6484 | 6.1271 | 10.7755 | 2.9424 | 4.4263 | 7.3687
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 361.2342 | 0 | 0 | 0 | 361.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 64.3313 | 14.5456 | 0 | 8.3528 | 41.4329 | 21.241 | 13.3192 | 0 | 7.5054 | 0.41649 | -98.9948 | 9.3743 | 5.1712 | 14.5456 | 9.3677 | 3.9514 | 13.3192
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 20.5091 | 4.2522 | 0 | 4.8567 | 11.4003 | 7.534 | 2.8418 | 0 | 4.5445 | 0.14773 | -98.7042 | 0.013746 | 4.2385 | 4.2522 | 0.013746 | 2.8281 | 2.8418
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 738.0171 | 639.6827 | 0 | 60.984 | 37.3505 | 1316.1252 | 2654.0667 | 0 | 42.5378 | -1380.4793 | <-500 | 190.1733 | 449.5094 | 639.6827 | 190.1733 | 2463.8934 | 2654.0667
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 46.278 | 5.8858 | 0 | 2.8131 | 37.5792 | 6.4853 | 4.4763 | 0 | 1.8818 | 0.12716 | -99.6616 | 1.2017 | 4.6841 | 5.8858 | 1.2017 | 3.2746 | 4.4763
264 | CC | Centro | 422.95 | 28.1498 | 0 | 123.9338 | 270.8664 | 0 | 336.2349 | 0 | 111.7995 | -448.0343 | -265.4079 | 12.7325 | 15.4174 | 28.1498 | 12.7325 | 323.5024 | 336.2349
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 237.0363 | 34.7792 | 0 | 11.0288 | 191.2283 | 38.9049 | 30.2411 | 0 | 7.901 | 0.76284 | -99.6011 | 27.5574 | 7.2217 | 34.7792 | 27.5534 | 2.6877 | 30.2411
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 43.7562 | 21.3501 | 0 | 3.2434 | 19.1627 | 23.5055 | 20.9411 | 0 | 2.1036 | 0.46089 | -97.5948 | 19.2765 | 2.0736 | 21.3501 | 19.2765 | 1.6646 | 20.9411
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 42.1332 | 19.6472 | 0 | 0 | 22.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 19.6472 | 19.6472 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 6.3067 | 2.8316 | 0 | 0.39249 | 3.0826 | 3.0399 | 2.7257 | 0 | 0.25456 | 0.059605 | -98.0664 | 2.3327 | 0.49888 | 2.8316 | 2.3327 | 0.393 | 2.7257
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 106.0996 | 24.3545 | 0 | 13.0618 | 68.6833 | 20.7574 | 14.8043 | 0 | 5.5461 | 0.40701 | -99.4074 | 15.4246 | 8.9299 | 24.3545 | 8.2106 | 6.5937 | 14.8043
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 282.4887 | 74.875 | 0 | 16.1233 | 191.4904 | 71.2768 | 58.4532 | 0 | 11.4259 | 1.3976 | -99.2702 | 41.2878 | 33.5871 | 74.875 | 39.7042 | 18.749 | 58.4532
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 66.1109 | 69.1663 | 0 | 9.5743 | -12.6296 | 49.26 | 70.6093 | 0 | 6.2096 | -27.5588 | 118.2074 | 56.9024 | 12.2638 | 69.1663 | 56.9024 | 13.7069 | 70.6093
278 | RM | CT José López Portillo | 153.5607 | 130.2859 | 0 | 100.6996 | -77.4248 | 2048.6692 | 126.7057 | 0 | 89.8694 | 1832.094 | <-500 | 130.2859 | 0 | 130.2859 | 126.7057 | 0 | 126.7057
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 65.2953 | 18.7599 | 0 | 10.2846 | 36.2509 | 16.9534 | 11.5672 | 0 | 5.0538 | 0.33242 | -99.083 | 10.864 | 7.8959 | 18.7599 | 5.2246 | 6.3426 | 11.5672
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 116.2588 | 44.6816 | 0 | 26.5494 | 45.0277 | 60.3943 | 41.4441 | 0 | 17.7659 | 1.1842 | -97.3701 | 40.2234 | 4.4582 | 44.6816 | 40.2234 | 1.2207 | 41.4441
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 171.1945 | 9.2851 | 0 | 6.3071 | 155.6022 | 18.7962 | 12.1331 | 0 | 6.2945 | 0.36855 | -99.7631 | 9.0102 | 0.27494 | 9.2851 | 8.9922 | 3.1409 | 12.1331
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 28.8924 | 20.403 | 0 | 7.248 | 1.2414 | 25.5912 | 20.3403 | 0 | 4.7492 | 0.50179 | -59.5802 | 20.0795 | 0.32347 | 20.403 | 20.0795 | 0.26076 | 20.3403
284 | CG | Los Humeros III | 210.702 | 7.6009 | 0 | 0 | 203.1011 | 55.8203 | 0 | 0 | 0 | 55.8203 | -72.516 | 0 | 7.6009 | 7.6009 | 0 | 0 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 161.7802 | 78.8032 | 0 | 19.9871 | 62.9898 | 71.8334 | 122.7764 | 0 | 14.7101 | -65.6531 | -204.2281 | 0 | 78.8032 | 78.8032 | 0 | 122.7764 | 122.7764
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 68.2926 | 16.6251 | 0 | 7.8035 | 43.864 | 20.0814 | 13.2558 | 0 | 6.4318 | 0.39375 | -99.1023 | 11.1762 | 5.4489 | 16.6251 | 11.1675 | 2.0884 | 13.2558
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 105.2587 | 7.8429 | 0 | 20.4302 | 76.9856 | 24.9639 | 0 | 0 | 18.4167 | 6.5472 | -91.4956 | 0 | 7.8429 | 7.8429 | 0 | 0 | 0
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 146.9826 | 78.3987 | 0 | 9.4342 | 59.1497 | 78.6403 | 70.9796 | 0 | 6.1187 | 1.542 | -97.3931 | 56.0697 | 22.329 | 78.3987 | 56.0697 | 14.9099 | 70.9796
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 91.8702 | 42.6585 | 0 | 5.8762 | 43.3355 | 43.9507 | 39.3088 | 0 | 3.7801 | 0.86178 | -98.0114 | 31.7741 | 10.8844 | 42.6585 | 31.7741 | 7.5347 | 39.3088
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 32.7672 | 14.8975 | 0 | 2.6741 | 15.1956 | 16.429 | 14.4004 | 0 | 1.7065 | 0.32214 | -97.8801 | 13.0669 | 1.8306 | 14.8975 | 13.0669 | 1.3335 | 14.4004
296 | CC | Empalme I | 829.3451 | 616.8854 | 0 | 124.2953 | 88.1645 | 701.2675 | 366.6997 | 0 | 82.4073 | 252.1605 | 186.0115 | 252.8945 | 363.9909 | 616.8854 | 233.9149 | 132.7848 | 366.6997
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 154.1812 | 9.5216 | 0 | 41.0596 | 103.5999 | 44.711 | 6.1614 | 0 | 37.6729 | 0.87669 | -99.1538 | 1.2569 | 8.2648 | 9.5216 | 1.2569 | 4.9045 | 6.1614
298 | CC | Valle de México II | 2680.0547 | 1452.0805 | 0 | 83.0855 | 1144.8887 | 1366.1968 | 0 | 0 | 0 | 1366.1968 | 19.3301 | 103.8568 | 1348.2236 | 1452.0805 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 33.175 | 28.9641 | 0 | 8.8962 | -4.6852 | 34.0701 | 27.573 | 0 | 5.8291 | 0.66804 | -114.2585 | 24.6454 | 4.3187 | 28.9641 | 24.6454 | 2.9276 | 27.573
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 490.8403 | 9.6597 | 0 | 0 | 481.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 9.6597 | 9.6597 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 21.1302 | 10.2899 | 0 | 1.0917 | 9.7486 | 10.4074 | 9.4953 | 0 | 0.70805 | 0.20407 | -97.9067 | 6.4883 | 3.8016 | 10.2899 | 6.4883 | 3.007 | 9.4953
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 132.7833 | 17.7668 | 0 | 19.456 | 95.5605 | 30.0058 | 12.9925 | 0 | 16.425 | 0.58835 | -99.3843 | 1.7774 | 15.9894 | 17.7668 | 1.7774 | 11.2151 | 12.9925
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 129.3078 | 12.5383 | 0 | 26.7572 | 90.0123 | 28.7874 | 8.1009 | 0 | 20.122 | 0.56446 | -99.3729 | 1.8749 | 10.6634 | 12.5383 | 1.8749 | 6.226 | 8.1009
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 125.4528 | 14.532 | 0 | 2.9886 | 107.9322 | 12.3794 | 9.9819 | 0 | 2.1548 | 0.24273 | -99.7751 | 0.47583 | 14.0562 | 14.532 | 0.47583 | 9.506 | 9.9819
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 64.6915 | 79.7924 | 0 | 21.7213 | -36.8222 | 56.6627 | 36.1094 | 0 | 19.4422 | 1.111 | -103.0173 | 46.2854 | 33.5071 | 79.7924 | 30.2368 | 5.8726 | 36.1094
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 85.6515 | 20.0787 | 0 | 10.6447 | 54.9281 | 13.4972 | 0.0036187 | 0 | 5.8547 | 7.6389 | -86.0929 | 7.1675 | 12.9113 | 20.0787 | 0.0036187 | 0 | 0.0036187
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 301.2686 | 186.938 | 0 | 34.0526 | 80.2779 | 1970.312 | 51.2117 | 0 | 80.5941 | 1838.5061 | 500< | 186.938 | 0 | 186.938 | 51.2117 | 0 | 51.2117
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 46.5928 | 19.9299 | 0 | 10.2454 | 16.4176 | 160.5582 | 15.681 | 0 | 9.0439 | 135.8333 | 500< | 19.9299 | 0 | 19.9299 | 15.681 | 0 | 15.681
313 | CC | Empalme II | 1955.0797 | 1335.9116 | 0 | 223.1059 | 396.0622 | 1823.2863 | 0 | 0 | 195.7473 | 1627.539 | 310.9301 | 21.761 | 1314.1506 | 1335.9116 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 150.8816 | 29.5376 | 0 | 46.368 | 74.9759 | 67.1116 | 22.8824 | 0 | 42.9133 | 1.3159 | -98.2449 | 1.2929 | 28.2448 | 29.5376 | 1.292 | 21.5903 | 22.8824
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 37.6749 | 5.2154 | 0 | 6.1345 | 26.3251 | 11.6047 | 5.7906 | 0 | 5.5866 | 0.22754 | -99.1356 | 0 | 5.2154 | 5.2154 | 0 | 5.7906 | 5.7906
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 143.6911 | 24.6504 | 0 | 21.4694 | 97.5713 | 39.8367 | 19.6517 | 0 | 19.4039 | 0.78111 | -99.1994 | 0 | 24.6504 | 24.6504 | 0 | 19.6517 | 19.6517
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 43.848 | 10.3086 | 0 | 0.87305 | 32.6664 | 10.0012 | 9.1626 | 0 | 0.64255 | 0.1961 | -99.3997 | 0 | 10.3086 | 10.3086 | 0 | 9.1626 | 9.1626
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 97.4968 | 9.3069 | 0 | 9.2908 | 78.8992 | 13.0963 | 6.244 | 0 | 6.5955 | 0.25679 | -99.6745 | 0 | 9.3069 | 9.3069 | 0 | 6.244 | 6.244
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 96.9084 | 8.3514 | 0 | 21.5973 | 66.9597 | 26.2576 | 5.8954 | 0 | 19.8474 | 0.51486 | -99.2311 | 0.20818 | 8.1432 | 8.3514 | 0.20818 | 5.6872 | 5.8954
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 48.7163 | 36.4076 | 0 | 12.5653 | -0.25662 | 31.8636 | 20.7774 | 0 | 10.4614 | 0.62478 | -343.4596 | 15.7901 | 20.6175 | 36.4076 | 15.6111 | 5.1663 | 20.7774
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 525.6531 | 98.7847 | 0 | 151.4682 | 275.4002 | 245.5368 | 93.2524 | 0 | 147.4699 | 4.8144 | -98.2518 | 72.7943 | 25.9905 | 98.7847 | 72.649 | 20.6034 | 93.2524
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 86.0183 | 0 | 0 | 25.5607 | 60.4575 | 36.0845 | 0 | 0 | 15.5208 | 20.5638 | -65.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 69.7174 | 49.4333 | 0 | 2.3154 | 17.9688 | 5.6036 | 3.2603 | 0 | 2.2334 | 0.10987 | -99.3885 | 3.2413 | 46.192 | 49.4333 | 3.1847 | 0.07562 | 3.2603
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | CE | Sureste II y III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 304.6049 | 30.4707 | 0 | 27.707 | 246.4272 | 64.279 | 39.6294 | 0 | 23.3892 | 1.2604 | -99.4885 | 25.4728 | 4.9979 | 30.4707 | 25.4587 | 14.1707 | 39.6294
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 315.7796 | 62.3382 | 0 | 31.9798 | 221.4616 | 86.5866 | 58.1075 | 0 | 26.7813 | 1.6978 | -99.2334 | 56.346 | 5.9922 | 62.3382 | 55.1802 | 2.9273 | 58.1075
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 82.7351 | 26.4689 | 0 | 16.58 | 39.6862 | 37.4718 | 27.96 | 0 | 8.777 | 0.73474 | -98.1486 | 26.4454 | 0.023533 | 26.4689 | 17.9644 | 9.9956 | 27.96
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 760.9127 | 242.484 | 0 | 201.4392 | 316.9895 | 429.7794 | 231.587 | 0 | 189.7653 | 8.427 | -97.3415 | 197.6501 | 44.8339 | 242.484 | 196.0191 | 35.5679 | 231.587
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 49.8283 | 6.8473 | 0 | 5.1322 | 37.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 6.4153 | 0.43203 | 6.8473 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 38.603 | 6.8209 | 0 | 2.7786 | 29.0036 | 9.0495 | 5.9087 | 0 | 2.9634 | 0.17744 | -99.3882 | 3.5725 | 3.2484 | 6.8209 | 4.2324 | 1.6763 | 5.9087
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 156.419 | 56.7571 | 0 | 36.6116 | 63.0503 | 94.3977 | 56.0084 | 0 | 36.5384 | 1.8509 | -97.0644 | 52.3029 | 4.4543 | 56.7571 | 52.1985 | 3.8099 | 56.0084
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
N.A.: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Op
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 32011.7 | 8990.1147 | 10585.8987 | 12435.6866 | 68413.4332 | 8750.6385 | 42792.2464 | 16870.5483 | 35.6624 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 160.6634 | 68.7213 | 6.6058 | 85.3364 | 164.4785 | 160.3603 | 2.4897 | 1.6285 | -98.0917
| 2 | CC Altamira II | 802.3484 | 123.175 | 400.6446 | 278.5288 | 2493.299 | 89.0209 | 1576.7054 | 827.5727 | 197.1228
| 3 | CC Bajío | 1330.3152 | 158.745 | 702.7014 | 468.8688 | 2517.3205 | 159.4691 | 1526.6335 | 831.2179 | 77.2816
| 4 | CC Campeche | 413.7394 | 109.0021 | 187.7462 | 116.9911 | 284.8194 | 76.0997 | 139.0733 | 69.6464 | -40.4686
| 5 | CC Hermosillo | 456.402 | 129.8119 | 99.3245 | 227.2656 | 518.1093 | 112.7804 | 174.8334 | 230.4954 | 1.4211
| 6 | CT Mérida III | 545.8241 | 74.909 | 324.663 | 146.2522 | 1811.9085 | 69.7873 | 1106.013 | 636.1083 | 334.9394
| 7 | CC Monterrey III | 583.5385 | 143.138 | 302.3389 | 138.0617 | 2241.7298 | 126.6343 | 1803.5756 | 311.5199 | 125.6382
| 8 | CC Naco-Nogales | 488.1299 | 215.8802 | 153.5053 | 118.7444 | 687.0266 | 198.9188 | 277.5901 | 210.5176 | 77.2864
| 9 | CC Río Bravo II | 938.8923 | 366.5089 | 353.9259 | 218.4575 | 865.0549 | 309.4163 | 193.1955 | 362.4431 | 65.9102
| 10 | CC Mexicali | 1004.1687 | 48.8185 | 513.1874 | 442.1629 | 1779.9642 | 42.0864 | 1050.5877 | 687.2902 | 55.4382
| 11 | CC Saltillo | 357.3425 | 215.3432 | 56.6901 | 85.3091 | 493.6212 | 193.4426 | 137.9234 | 162.2552 | 90.1967
| 12 | CC Tuxpan II | 1075.5924 | 189.2755 | 433.0024 | 453.3145 | 574.4418 | 169.9188 | 354.5514 | 49.9716 | -88.9764
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 131.8003 | 45.7553 | 7.0913 | 78.9537 | 52.1264 | 5.3048 | 41.7471 | 5.0745 | -93.5728
| 15 | CC Altamira III y IV | 2178.243 | 259.961 | 597.7112 | 1320.5708 | 7210.9278 | 255.1639 | 5622.3016 | 1333.4623 | 0.97621
| 16 | CC Chihuahua III | 420.2852 | 190.7412 | 226.6706 | 2.8734 | 1093.5354 | 190.1968 | 557.1833 | 346.1553 | >500
| 17 | CC La Laguna II | 1131.5839 | 474.9606 | 273.1974 | 383.426 | 3708.5373 | 462.3619 | 2843.6317 | 402.5437 | 4.986
| 18 | CC Río Bravo III | 937.9951 | 194.1827 | 279.5981 | 464.2143 | 1497.7885 | 177.5852 | 836.7129 | 483.4904 | 4.1524
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 2455.7573 | 1231.165 | 536.8327 | 687.7596 | 7474.0102 | 1182.3553 | 4882.4616 | 1409.1933 | 104.8962
| 20 | CC Altamira V | 2365.9125 | 824.2592 | 284.7047 | 1256.9486 | 7546.8002 | 897.5806 | 5328.8331 | 1320.3865 | 5.047
| 21 | CC Tamazunchale | 2674.325 | 760.9938 | 744.9439 | 1168.3873 | 1395.351 | 772.2664 | 255.7325 | 367.3522 | -68.559
| 24 | CC Río Bravo IV | 1044.4601 | 105.7897 | 317.345 | 621.3254 | 1693.5471 | 86.6013 | 1104.3601 | 502.5856 | -19.1107
| 25 | CC Tuxpan V | 1121.4511 | 175.4546 | 269.3984 | 676.5982 | 3159.7759 | 121.753 | 2138.46 | 899.5629 | 32.9538
| 26 | CC Valladolid III | 1547.4026 | 386.8101 | 175.3438 | 985.2487 | 3309.4689 | 496.0416 | 2058.1546 | 755.2727 | -23.3419
| 28 | CCC Norte II | 825.654 | 353.4322 | 281.2684 | 190.9535 | 1933.1828 | 338.2693 | 995.643 | 599.2705 | 213.8306
| 29 | CCC Norte | 1086.3367 | 489.2248 | 246.0095 | 351.1024 | 3133.1412 | 485.5717 | 1924.9639 | 722.6056 | 105.8105
| 31 | CE La Venta III | 403.9788 | 0 | 166.9356 | 237.0432 | 443.4011 | 0 | 211.3923 | 232.0088 | -2.1238
| 33 | CE Oaxaca I | 179.0054 | 0 | 85.6674 | 93.3379 | 166.2612 | 0 | 165.8677 | 0.3935 | -99.5784
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 711.5444 | 0 | 296.8149 | 414.7295 | 873.3762 | 0 | 629.6452 | 243.731 | -41.2313
| 36 | CC Baja California III | 597.1155 | 16.1452 | 193.4465 | 387.5238 | 1164.643 | 17.9632 | 539.5912 | 607.0885 | 56.6584
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 962.5484 | 0 | 0 | 962.5484 | 2481.3098 | 396.1534 | 1272.8725 | 812.2839 | -15.6111
| 40 | CE Sureste I | 216.279 | 0 | 84.9507 | 131.3282 | 368.4056 | 0 | 130.1998 | 238.2058 | 81.382
| 42 | CC Noroeste | 1027.2091 | 0 | 0 | 1027.2091 | 2788.8293 | 547.3159 | 1552.9123 | 688.6011 | -32.9639
| 43 | CC Noreste | 1223.1529 | 1637.9109 | 1983.6331 | -2398.3911 | 2487.2406 | 610.2192 | 1356.4079 | 520.6135 | -121.7068
| 45 | CC Topolobampo III | 612.7029 | 0 | 0 | 612.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 49 | CE Sureste IV y V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Op
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021) *_/ | [10 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  | Pasivo |  | 20.6047 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2020 | En 2021 | Suma | Real | Legal | Suma | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) | (8=1-4-7) | (9=7+8)
257 | Total | 465465.1481 | 316655.3252 | 2868.5256 | 319523.8508 | 12085.7724 | 13974.1501 | 26059.9224 | 119881.3748 | 145941.2973
228 | Cierres totales | 381889.1843 | 294101.0215 | 1740.8972 | 295841.9186 | 8061.1238 | 8975.722 | 17036.8457 | 69010.42 | 86047.2657
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2129.2073 | 2129.2073 | 0 | 2129.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5715.0426 | 5715.0426 | 0 | 5715.0426 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 565.9465 | 565.9465 | 0 | 565.9465 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5939.1666 | 5939.1666 | 0 | 5939.1666 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1261.1653 | 1261.1653 | 0 | 1261.1653 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6343.2261 | 6343.2261 | 0 | 6343.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14448.4248 | 14448.4248 | 0 | 14448.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2060.8599 | 2060.8599 | 0 | 2060.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2703.7488 | 2703.7488 | 0 | 2703.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2192.5367 | 2192.5367 | 0 | 2192.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3609.4916 | 3609.4916 | 0 | 3609.4916 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1043.7704 | 1043.7704 | 0 | 1043.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 695.6162 | 695.6162 | 0 | 695.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1294.9754 | 1294.9754 | 0 | 1294.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1494.0657 | 1494.0657 | 0 | 1494.0657 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 917.8141 | 917.8141 | 0 | 917.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 848.0206 | 848.0206 | 0 | 848.0206 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 570.3281 | 570.3281 | 0 | 570.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 581.4731 | 581.4731 | 0 | 581.4731 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 751.6313 | 751.6313 | 0 | 751.6313 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 926.9848 | 926.9848 | 0 | 926.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 501.5033 | 501.5033 | 0 | 501.5033 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 909.2972 | 909.2972 | 0 | 909.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2707.8955 | 2707.8955 | 0 | 2707.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2365.745 | 2365.745 | 0 | 2365.745 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2512.4683 | 2512.4683 | 0 | 2512.4683 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6877.0659 | 6877.0659 | 0 | 6877.0659 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 919.5098 | 919.5098 | 0 | 919.5098 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2713.449 | 2713.449 | 0 | 2713.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5677.2412 | 5677.2412 | 0 | 5677.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1324.881 | 1324.881 | 0 | 1324.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1598.788 | 1598.788 | 0 | 1598.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1493.7359 | 1493.7359 | 0 | 1493.7359 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 834.4381 | 834.4381 | 0 | 834.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 176.9597 | 176.9597 | 0 | 176.9597 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3568.2139 | 3568.2139 | 0 | 3568.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2345.1951 | 2345.1951 | 0 | 2345.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1353.1627 | 1353.1627 | 0 | 1353.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 305.0033 | 305.0033 | 0 | 305.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5095.6336 | 5095.6336 | 0 | 5095.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2212.8944 | 2212.8944 | 0 | 2212.8944 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 901.4506 | 901.4506 | 0 | 901.4506 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 453.2416 | 453.2416 | 0 | 453.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1180.5166 | 1180.5166 | 0 | 1180.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 440.9741 | 440.9741 | 0 | 440.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 923.0724 | 923.0724 | 0 | 923.0724 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1153.9016 | 1153.9016 | 0 | 1153.9016 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2613.8294 | 2613.8294 | 0 | 2613.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3141.6453 | 3141.6453 | 0 | 3141.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 589.7958 | 589.7958 | 0 | 589.7958 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 566.9615 | 566.9615 | 0 | 566.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 343.467 | 343.467 | 0 | 343.467 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 535.4877 | 535.4877 | 0 | 535.4877 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 436.3833 | 436.3833 | 0 | 436.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 283.492 | 283.492 | 0 | 283.492 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1606.7619 | 1606.7619 | 0 | 1606.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 624.1704 | 624.1704 | 0 | 624.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2335.7574 | 2335.7574 | 0 | 2335.7574 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1586.308 | 1586.308 | 0 | 1586.308 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 13063.9157 | 12981.2448 | 0 | 12981.2448 | 55.114 | 27.557 | 82.6709 | 3.4959e-12 | 82.6709
63 | CH El Cajón | 17173.6941 | 7957.1074 | 0 | 7957.1074 | 576.0367 | 576.0367 | 1152.0733 | 8064.5134 | 9216.5867
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 137.916 | 137.916 | 0 | 137.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1407.6208 | 1407.6208 | 0 | 1407.6208 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1544.7877 | 1544.7877 | 0 | 1544.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 421.4174 | 421.4174 | 0 | 421.4174 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1912.8355 | 1689.36 | 1.9783 | 1691.3383 | 42.6219 | 32.1685 | 74.7905 | 146.7067 | 221.4972
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 684.2933 | 684.2933 | 0 | 684.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 764.6823 | 764.6823 | 0 | 764.6823 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 279.715 | 279.715 | 0 | 279.715 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 636.8551 | 636.8551 | 0 | 636.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 872.4472 | 872.4472 | 0 | 872.4472 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
74 | RM Botello 1_/ | 130.7993 | 130.7993 | 0 | 130.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM Carbón II 1_/ | 238.0888 | 238.0888 | 0 | 238.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 386.6678 | 386.6678 | 0 | 386.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 296.7824 | 296.7824 | 0 | 296.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.082 | 5.082 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2624.7832 | 2624.7832 | 0 | 2624.7832 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 607.6326 | 607.6326 | 0 | 607.6326 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.3628 | 12.3628 | 0 | 12.3628 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.8594 | 18.8594 | 0 | 18.8594 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 278.3489 | 278.3489 | 0 | 278.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 1013.7519 | 1013.7519 | 0 | 1013.7519 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 276.9272 | 276.9272 | 0 | 276.9272 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 237.2742 | 237.2742 | 0 | 237.2742 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 666.5722 | 666.5722 | 0 | 666.5722 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 357.8805 | 357.8805 | 0 | 357.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 119.3012 | 119.3012 | 0 | 119.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 158.7363 | 158.7363 | 0 | 158.7363 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 71.6917 | 71.6917 | 0 | 71.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 923.3993 | 923.3993 | 0 | 923.3993 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1640.5276 | 1640.5276 | 0 | 1640.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 574.5346 | 574.5346 | 0 | 574.5346 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 397.4538 | 397.4538 | 0 | 397.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 137.8692 | 137.8692 | 0 | 137.8692 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3838.3199 | 3633.3522 | 0 | 3633.3522 | 11.5175 | 11.5173 | 23.0348 | 181.9329 | 204.9677
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2090.5445 | 2090.5445 | 0 | 2090.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1534.9731 | 1534.9731 | 0 | 1534.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1246.3933 | 1246.3933 | 0 | 1246.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 705.9491 | 705.9491 | 0 | 705.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 108.1978 | 108.1978 | 0 | 108.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 648.5038 | 648.5038 | 0 | 648.5038 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 282.0735 | 282.0735 | 0 | 282.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 738.6541 | 738.6541 | 0 | 738.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 629.4736 | 629.4736 | 0 | 629.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 910.7277 | 910.7277 | 0 | 910.7277 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 424.95 | 424.95 | 0 | 424.95 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 222.627 | 222.627 | 0 | 222.627 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 109.1674 | 109.1674 | 0 | 109.1674 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1108.5876 | 1108.5876 | 0 | 1108.5876 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1740.7809 | 1740.7809 | 0 | 1740.7809 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1468.21 | 1468.21 | 0 | 1468.21 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1369.207 | 1369.207 | 0 | 1369.207 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1890.3601 | 1836.0752 | 0.63484 | 1836.7101 | 2.3353 | 4.4439 | 6.7792 | 46.8708 | 53.65
132 | CE La Venta II | 2249.3739 | 2024.4365 | 74.9791 | 2099.4156 | 74.9791 | 74.9791 | 149.9583 | 1.819e-12 | 149.9583
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 140.1472 | 140.1472 | 0 | 140.1472 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 184.5697 | 184.5697 | 0 | 184.5697 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 246.6636 | 246.6636 | 0 | 246.6636 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 269.4495 | 205.9226 | 7.6837 | 213.6064 | 7.7548 | 15.5002 | 23.255 | 32.5882 | 55.8431
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 239.521 | 239.521 | 0 | 239.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 858.8809 | 858.8809 | 0 | 858.8809 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1659.4721 | 1659.4721 | 0 | 1659.4721 | 0 | 0 | 0 | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1139.6024 | 1139.6024 | 0 | 1139.6024 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 25755.875 | 8685.2807 | 366.6572 | 9051.9379 | 732.8414 | 1068.9329 | 1801.7743 | 14902.1627 | 16703.937
147 | CCC Baja California 1_/ | 3591.3992 | 3591.3992 | 0 | 3591.3992 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 569.1686 | 569.1686 | 0 | 569.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 922.5192 | 922.5192 | 0 | 922.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 976.814 | 972.0011 | 0.056286 | 972.0573 | 0.20705 | 0.394 | 0.60105 | 4.1556 | 4.7566
151 | SE 1006 Central----Sur | 319.4821 | 278.6172 | 3.5287 | 282.1459 | 24.8908 | 12.4454 | 37.3362 | -5.6843e-14 | 37.3362
152 | SE 1005 Noroeste | 1250.5188 | 1139.3926 | 11.6365 | 1151.0291 | 12.2598 | 24.4364 | 36.6962 | 62.7935 | 99.4897
156 | RM Infiernillo | 348.1994 | 344.2013 | 0.046757 | 344.248 | 0.172 | 0.3273 | 0.49929 | 3.4521 | 3.9513
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3135.3004 | 3061.7131 | 0.86058 | 3062.5736 | 3.1657 | 6.0241 | 9.1898 | 63.537 | 72.7267
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 271.673 | 271.673 | 0 | 271.673 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 92.6439 | 92.6439 | 0 | 92.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 22.3561 | 22.3561 | 0 | 22.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 87.0549 | 87.0549 | 0 | 87.0549 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 39.0459 | 39.0459 | 0 | 39.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 322.321 | 322.321 | 0 | 322.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 804.4179 | 766.0234 | 0 | 766.0234 | 25.5963 | 12.7982 | 38.3945 | 9.9476e-14 | 38.3945
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 120.1119 | 120.1119 | 0 | 120.1119 | 0 | 0 | 0 | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1249.9705 | 1228.6884 | 0.24889 | 1228.9373 | 0.91555 | 1.7422 | 2.6578 | 18.3754 | 21.0332
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2970.1674 | 2178.1228 | 99.0056 | 2277.1283 | 99.0056 | 198.0112 | 297.0167 | 396.0223 | 693.0391
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 675.0563 | 675.0563 | 0 | 675.0563 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1645.7036 | 1280.0346 | 3.7202 | 1283.7548 | 45.3916 | 41.8946 | 87.2861 | 274.6626 | 361.9488
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 741.4826 | 625.254 | 0 | 625.254 | 77.4857 | 38.7429 | 116.2286 | -1.4211e-14 | 116.2286
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.4532 | 24.2344 | 0.014254 | 24.2486 | 0.052434 | 0.099776 | 0.15221 | 1.0524 | 1.2046
181 | RM CN Laguna Verde | 13280.914 | 8366.4905 | 281.3899 | 8647.8805 | 281.3899 | 562.7799 | 844.1698 | 3788.8637 | 4633.0336
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 658.3202 | 658.3202 | 0 | 658.3202 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 118.58 | 118.58 | 0 | 118.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 478.0411 | 422.4538 | 0.97789 | 423.4317 | 36.4063 | 18.2032 | 54.6095 | -8.5265e-14 | 54.6095
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 330.6023 | 266.573 | 0.7488 | 267.3218 | 2.7545 | 5.2416 | 7.9961 | 55.2843 | 63.2804
190 | SE 1120 Noroeste | 1015.4356 | 816.5988 | 0.52616 | 817.1249 | 23.8752 | 20.6544 | 44.5295 | 153.7811 | 198.3106
191 | SE 1121 Baja California | 112.7901 | 96.4217 | 2.046 | 98.4678 | 2.046 | 4.0921 | 6.1381 | 8.1842 | 14.3223
192 | SE 1122 Golfo Norte | 796.5216 | 707.6714 | 11.0194 | 718.6908 | 11.0434 | 22.0837 | 33.1271 | 44.7037 | 77.8308
193 | SE 1123 Norte | 78.4341 | 78.4341 | 0 | 78.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 807.9903 | 756.3132 | 0.25722 | 756.5704 | 20.7345 | 11.6947 | 32.4292 | 18.9907 | 51.4199
195 | SE 1125 Distribución | 1993.5359 | 1799.7568 | 1.6359 | 1801.3927 | 41.9491 | 29.4168 | 71.366 | 120.7773 | 192.1432
197 | SE 1127 Sureste | 327.934 | 292.8262 | 0.41057 | 293.2368 | 1.5103 | 2.874 | 4.3843 | 30.3128 | 34.6972
198 | SE 1128 Centro Sur | 413.6988 | 325.5503 | 0.17196 | 325.7223 | 30.0103 | 30.5814 | 60.5917 | 27.3848 | 87.9765
199 | SE 1129 Compensación redes | 319.3337 | 279.7364 | 3.4634 | 283.1997 | 3.8743 | 7.6938 | 11.568 | 24.5659 | 36.134
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1438.0638 | 1137.9091 | 0.69178 | 1138.6008 | 133.1339 | 92.6957 | 225.8296 | 73.6333 | 299.463
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1822.1542 | 1293.94 | 6.1773 | 1300.1173 | 22.7236 | 43.2411 | 65.9647 | 456.0722 | 522.0369
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2700.5995 | 2063.154 | 24.5029 | 2087.657 | 269.0618 | 206.0741 | 475.1359 | 137.8067 | 612.9425
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 759.6936 | 685.0018 | 9.3365 | 694.3383 | 9.3365 | 18.6729 | 28.0094 | 37.3459 | 65.3553
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2193.9568 | 2151.1809 | 0.50025 | 2151.6812 | 1.8402 | 3.5018 | 5.342 | 36.9337 | 42.2756
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2400.5307 | 2328.7703 | 0.83922 | 2329.6095 | 3.0871 | 5.8745 | 8.9616 | 61.9596 | 70.9212
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 868.2402 | 868.2402 | 0 | 868.2402 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 987.7327 | 944.9276 | 1.9044 | 946.832 | 2.8572 | 5.5873 | 8.4444 | 32.4563 | 40.9007
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 193.4943 | 141.8958 | 6.4498 | 148.3456 | 6.4498 | 12.8996 | 19.3494 | 25.7992 | 45.1487
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2847.8062 | 2737.6224 | 1.2886 | 2738.911 | 4.7401 | 9.0199 | 13.76 | 95.1351 | 108.8952
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3757.9201 | 3462.7123 | 11.2868 | 3473.9991 | 59.2315 | 53.1707 | 112.4022 | 171.5188 | 283.921
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1251.64 | 638.1534 | 0.379 | 638.5324 | 92.8058 | 93.8427 | 186.6485 | 426.4592 | 613.1077
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1279.7611 | 908.0434 | 9.6346 | 917.678 | 56.2149 | 39.3396 | 95.5545 | 266.5286 | 362.0831
216 | RM CCC Poza Rica | 3102.241 | 1506.9882 | 0 | 1506.9882 | 311.7138 | 296.8172 | 608.5309 | 986.722 | 1595.2529
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3268.8268 | 1712.8668 | 4.2669 | 1717.1337 | 198.1228 | 166.9548 | 365.0776 | 1186.6155 | 1551.6931
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 807.0269 | 797.5354 | 0.111 | 797.6464 | 0.40832 | 0.777 | 1.1853 | 8.1952 | 9.3805
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 876.562 | 666.6912 | 2.4544 | 669.1455 | 9.0286 | 17.1806 | 26.2092 | 181.2073 | 207.4165
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21619.8517 | 14345.7891 | 24.7062 | 14370.4953 | 1247.2726 | 1320.3832 | 2567.6558 | 4681.7006 | 7249.3564
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 89.2381 | 89.2381 | 0 | 89.2381 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.5284 | 24.252 | 1.2764 | 25.5284 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 521.0929 | 234.4918 | 0 | 234.4918 | 52.1093 | 52.1093 | 104.2186 | 182.3825 | 286.6011
227 | CG Los Humeros II | 2185.3467 | 1840.292 | 0 | 1840.292 | 230.0365 | 115.0182 | 345.0547 | 5.6843e-14 | 345.0547
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 401.8887 | 338.013 | 0 | 338.013 | 42.2801 | 21.3678 | 63.6479 | 0.22778 | 63.8757
229 | CT TG Baja California II | 2140.1243 | 1500.2662 | 5.1924 | 1505.4586 | 149.6758 | 101.6343 | 251.3101 | 383.3556 | 634.6657
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 132.2612 | 119.5945 | 0.14813 | 119.7427 | 0.54492 | 1.0369 | 1.5818 | 10.9367 | 12.5185
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 176.7156 | 159.7916 | 0.19792 | 159.9895 | 0.72807 | 1.3855 | 2.1135 | 14.6126 | 16.7261
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 737.7646 | 90.4392 | 1.1089 | 91.5481 | 24.5723 | 28.2362 | 52.8085 | 593.4081 | 646.2165
235 | CCI Baja California Sur IV | 2016.374 | 1047.3585 | 11.3323 | 1058.6908 | 41.6868 | 79.3263 | 121.0131 | 836.6701 | 957.6832
236 | CCI Baja California Sur III | 1893.561 | 1609.5268 | 0 | 1609.5268 | 189.3561 | 94.678 | 284.0341 | -6.8212e-13 | 284.0341
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 237.6089 | 111.7602 | 0 | 111.7602 | 23.7609 | 20.2388 | 43.9997 | 81.849 | 125.8486
242 | SE 1323 Distribución SUR | 499.7861 | 310.8302 | 6.7098 | 317.54 | 0.1442 | 6.854 | 6.9982 | 175.2479 | 182.2461
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1753.5271 | 982.458 | 41.7283 | 1024.1862 | 130.9718 | 168.034 | 299.0058 | 430.3351 | 729.3409
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1408.3864 | 1001.2911 | 11.8731 | 1013.1642 | 49.0016 | 66.1317 | 115.1332 | 280.089 | 395.2222
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 390.3619 | 287.7304 | 0.6759 | 288.4063 | 32.3771 | 19.6767 | 52.0538 | 49.9018 | 101.9556
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1279.9033 | 1066.3704 | 1.2923 | 1067.6626 | 73.4419 | 43.39 | 116.832 | 95.4087 | 212.2407
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 923.3265 | 855.4079 | 0.79429 | 856.2022 | 2.9218 | 5.56 | 8.4818 | 58.6425 | 67.1243
251 | SE 1421 Distribución Sur | 528.6318 | 276.8768 | 10.9069 | 287.7837 | 29.8848 | 41.9555 | 71.8402 | 169.0079 | 240.8481
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 163.1401 | 163.1401 | 0 | 163.1401 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 679.7992 | 318.8517 | 2.9403 | 321.792 | 55.8485 | 55.2485 | 111.097 | 246.9101 | 358.0071
259 | SE 1521 Distribución Sur | 690.1261 | 242.5118 | 10.4677 | 252.9795 | 36.925 | 46.3756 | 83.3006 | 353.846 | 437.1465
260 | SE 1520 Distribución Norte | 216.1959 | 30.2381 | 0.014799 | 30.2529 | 8.0672 | 8.1163 | 16.1835 | 169.7594 | 185.943
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 775.4272 | 545.7968 | 1.9098 | 547.7066 | 51.2402 | 35.4762 | 86.7164 | 141.0042 | 227.7206
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 491.4098 | 284.8401 | 25.8212 | 310.6613 | 25.8212 | 51.6424 | 77.4636 | 103.2849 | 180.7485
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 59.4017 | 34.3904 | 3.1264 | 37.5168 | 3.1264 | 6.2528 | 9.3792 | 12.5056 | 21.8848
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1438.2081 | 832.6468 | 75.6952 | 908.3419 | 75.6952 | 151.3903 | 227.0855 | 302.7806 | 529.8661
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 428.2918 | 64.2438 | 21.4146 | 85.6584 | 21.4146 | 42.8292 | 64.2438 | 278.3897 | 342.6335
286 | CCI Baja California Sur V | 2202.6708 | 991.2019 | 0 | 991.2019 | 220.2671 | 220.2671 | 440.5342 | 770.9348 | 1211.4689
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 518.6564 | 128.172 | 11.61 | 139.782 | 31.3127 | 42.9526 | 74.2653 | 304.6091 | 378.8744
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1263.5636 | 347.3534 | 0 | 347.3534 | 86.8384 | 58.8208 | 145.6591 | 770.551 | 916.2102
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1445.5374 | 836.8901 | 76.0809 | 912.971 | 76.0809 | 152.1618 | 228.2427 | 304.3237 | 532.5664
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1076.9844 | 654.5918 | 43.6563 | 698.2481 | 64.112 | 102.9405 | 167.0525 | 211.6838 | 378.7363
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 413.2963 | 237.3097 | 18.0209 | 255.3305 | 20.4528 | 38.661 | 59.1138 | 98.8519 | 157.9657
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 529.8394 | 79.4759 | 26.492 | 105.9679 | 26.492 | 52.9839 | 79.4759 | 344.3956 | 423.8715
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 166.2229 | 97.6498 | 8.5716 | 106.2214 | 8.5716 | 17.1433 | 25.7149 | 34.2866 | 60.0015
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1458.5436 | 466.5416 | 2.2782 | 468.8198 | 104.9679 | 107.2461 | 212.214 | 777.5099 | 989.7238
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1633.7756 | 435.4784 | 2.0252 | 437.5036 | 101.8071 | 96.4036 | 198.2107 | 998.0612 | 1196.272
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1068.405 | 498.2483 | 0.58675 | 498.835 | 109.2889 | 102.7644 | 212.0534 | 357.5166 | 569.57
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 999.6633 | 105.1235 | 30.0493 | 135.1729 | 14.2682 | 48.9368 | 63.2051 | 801.2854 | 864.4905
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 545.3933 | 88.8656 | 15.9073 | 104.7729 | 21.1699 | 29.9009 | 51.0708 | 389.5496 | 440.6204
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1973.0015 | 211.3655 | 1.366 | 212.7315 | 65.3286 | 68.9424 | 134.271 | 1625.9989 | 1760.2699
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 368.0859 | 93.7556 | 0 | 93.7556 | 25.081 | 17.7557 | 42.8367 | 231.4936 | 274.3303
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1383.1339 | 416.1306 | 0 | 416.1306 | 97.3957 | 90.0621 | 187.4578 | 779.5454 | 967.0032
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 310.0047 | 144.4276 | 0 | 144.4276 | 32.095 | 32.095 | 64.1901 | 101.387 | 165.5771
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 928.3083 | 371.3233 | 0 | 371.3233 | 92.8308 | 46.4154 | 139.2462 | 417.7387 | 556.985
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1247.8458 | 317.772 | 0.24475 | 318.0168 | 77.055 | 63.4408 | 140.4958 | 789.3332 | 929.8291
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 9121.0496 | 1555.6491 | 70.418 | 1626.0672 | 362.1954 | 430.9152 | 793.1106 | 6701.8719 | 7494.9824
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 93.3891 | 6.3592 | 3.0879 | 9.447 | 0.036435 | 3.1473 | 3.1837 | 80.7584 | 83.9421
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1315.4217 | 143.4039 | 26.8515 | 170.2553 | 43.2199 | 74.9628 | 118.1827 | 1026.9836 | 1145.1664
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11263.3151 | 1372.9914 | 190.7961 | 1563.7875 | 352.6585 | 563.438 | 916.0965 | 8783.4311 | 9699.5276
29 | Cierres Parciales | 83575.9637 | 22554.3037 | 1127.6285 | 23681.9322 | 4024.6486 | 4998.4281 | 9023.0767 | 50870.9549 | 59894.0316
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9677.5832 | 2518.5126 | 4.5314 | 2523.0439 | 592.2156 | 607.2662 | 1199.4818 | 5955.0574 | 7154.5393
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3621.2168 | 3315.4345 | 64.8524 | 3380.287 | 102.7502 | 57.0463 | 159.7965 | 81.1334 | 240.9299
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1089.3122 | 786.331 | 9.1503 | 795.4813 | 48.6589 | 54.1119 | 102.7709 | 191.06 | 293.8309
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 756.1004 | 756.1004 | 0 | 756.1004 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2279.8882 | 1944.9298 | 26.9126 | 1971.8424 | 57.065 | 46.9258 | 103.9908 | 204.0549 | 308.0457
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 825.0871 | 606.5863 | 0.43784 | 607.0242 | 59.372 | 36.5426 | 95.9146 | 122.1484 | 218.063
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 915.0507 | 504.5661 | 22.6165 | 527.1826 | 40.0209 | 66.7032 | 106.7241 | 281.1441 | 387.8681
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7766.4894 | 4001.3264 | 258.3724 | 4259.6988 | 419.6832 | 652.7435 | 1072.4267 | 2434.3639 | 3506.7906
264 | CC Centro | 12457.748 | 3200.1041 | 13.8059 | 3213.91 | 924.135 | 951.8501 | 1875.9852 | 7367.8528 | 9243.8379
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 649.3798 | 85.9323 | 29.3016 | 115.2339 | 27.3291 | 56.6307 | 83.9598 | 450.1861 | 534.1459
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 799.4712 | 248.6233 | 10.6985 | 259.3218 | 50.4089 | 61.1237 | 111.5326 | 428.6168 | 540.1494
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2068.5063 | 915.1753 | 51.2916 | 966.4669 | 127.936 | 181.1348 | 309.0708 | 792.9687 | 1102.0394
278 | RM CT José López Portillo | 4409.4058 | 422.5681 | 128.6077 | 551.1757 | 91.8626 | 220.4703 | 312.3329 | 3545.8972 | 3858.2301
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 400.675 | 126.8222 | 5.2446 | 132.0668 | 25.1382 | 30.7156 | 55.8538 | 212.7544 | 268.6082
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1777.712 | 293.6513 | 41.7479 | 335.3992 | 67.5274 | 125.5188 | 193.0462 | 1249.2666 | 1442.3128
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 329.0216 | 34.317 | 8.7161 | 43.0331 | 6.754 | 15.47 | 22.224 | 263.7644 | 285.9884
284 | CG Los Humeros III | 885.7961 | 326.3459 | 0 | 326.3459 | 93.2417 | 93.2417 | 186.4834 | 372.9668 | 559.4501
296 | CC Empalme I | 9998.6305 | 1173.2541 | 255.8795 | 1429.1336 | 528.2959 | 784.1754 | 1312.4713 | 7257.0256 | 8569.4969
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1951.0077 | 236.0244 | 1.3896 | 237.414 | 78.1 | 82.7154 | 160.8154 | 1552.7783 | 1713.5937
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 573.3446 | 75.2867 | 0.0039002 | 75.2906 | 34.7771 | 30.2878 | 65.0649 | 432.989 | 498.0539
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6638.8833 | 323.9125 | 47.7326 | 371.6451 | 285.89 | 333.6227 | 619.5127 | 5647.7255 | 6267.2382
313 | CC Empalme II | 8233.7562 | 274.4585 | 0 | 274.4585 | 274.4585 | 274.4585 | 548.9171 | 7410.3806 | 7959.2976
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 627.7816 | 88.7389 | 16.1877 | 104.9266 | 26.657 | 43.154 | 69.811 | 453.044 | 522.855
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1056.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.712 | 1056.712
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1554.676 | 137.4987 | 57.1247 | 194.6234 | 48.2616 | 105.3863 | 153.6479 | 1206.4047 | 1360.0526
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 461.4205 | 45.5386 | 18.3251 | 63.8636 | 8.8608 | 27.1859 | 36.0467 | 361.5102 | 397.5569
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 118.8898 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 4.0996 | 8.1993 | 110.6905 | 118.8898
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 123.1456 | 8.2195 | 4.1024 | 12.3219 | 0.0073801 | 4.1098 | 4.1172 | 106.7065 | 110.8236
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1529.2723 | 104.0451 | 50.5957 | 154.6407 | 1.1418 | 51.7375 | 52.8793 | 1321.7523 | 1374.6316
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 20.6047 correspondiente al cierre de marzo de 2021.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2020 | PEF 2021 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2021 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 20.6047 | TC MAR 2021 | PEF 2020 | 2020-12-01
Total |  |  | 836031.0914 | 830036.7716 | -0.717 | 719895.1237 | 454325.5074 | 54.7356 | 91511.1404 | 362814.367 |  |  | 20 | 19.9487
Inversión directa |  |  | 558352.9442 | 552358.6244 | -1.0736 | 495302.1475 | 199688.1809 | 36.1519 | 53746.8836 | 145941.2973
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2129.2073 | 2129.2073 | 0 | 2129.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106.4604 | 106.7341
2 | CC | Chihuahua | 5715.0425 | 5715.0425 | 0 | 5715.0426 | -2.3425e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3425e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 565.9465 | 565.9465 | 0 | 565.9465 | -1.4641e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4641e-13
4 | CC | Monterrey II | 6821.9463 | 6821.9463 | 0 | 6821.9463 | 1.1712e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1712e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1262.484 | 1262.484 | 0 | 1262.484 | 1.4641e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4641e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6343.2261 | 6343.2261 | 0 | 6343.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14448.4247 | 14448.4247 | 0 | 14448.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2060.8599 | 2060.8599 | 0 | 2060.8599 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2733.5817 | 2733.5817 | 0 | 2733.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2192.5368 | 2192.5368 | 0 | 2192.5368 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3609.4913 | 3609.4913 | 0 | 3609.4913 | 5.8562e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.8562e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1043.7704 | 1043.7704 | 0 | 1043.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 695.6162 | 695.6162 | 0 | 695.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1294.9754 | 1294.9754 | 0 | 1294.9754 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1494.0665 | 1494.0665 | 0 | 1494.0665 | 2.9281e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.9281e-13
17 | LT | 301 Centro | 917.814 | 917.814 | 0 | 917.814 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 848.0206 | 848.0206 | 0 | 848.0206 | 1.4641e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4641e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 570.3282 | 570.3282 | 0 | 570.3282 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 581.4731 | 581.4731 | 0 | 581.4731 | -7.3203e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.3203e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 751.6314 | 751.6314 | 0 | 751.6314 | 1.4641e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4641e-13
22 | SE | 306 Sureste | 926.9848 | 926.9848 | 0 | 926.9848 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 501.5034 | 501.5034 | 0 | 501.5034 | 7.3203e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.3203e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 909.2972 | 909.2972 | 0 | 909.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2707.8956 | 2707.8956 | 0 | 2707.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2365.745 | 2365.745 | 0 | 2365.745 | 2.9281e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.9281e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2512.4684 | 2512.4684 | 0 | 2512.4684 | 2.9281e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.9281e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6877.0659 | 6877.0659 | 0 | 6877.0659 | -1.1712e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1712e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 919.5099 | 919.5099 | 0 | 919.5099 | -2.9281e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.9281e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2713.4492 | 2713.4492 | 0 | 2713.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5677.2412 | 5677.2412 | 0 | 5677.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1324.881 | 1324.881 | 0 | 1324.8811 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1598.7878 | 1598.7878 | 0 | 1598.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1493.7359 | 1493.7359 | 0 | 1493.7359 | -2.9281e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.9281e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 834.4381 | 834.4381 | 0 | 834.4381 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 176.9598 | 176.9598 | 0 | 176.9598 | 3.6601e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.6601e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3568.214 | 3568.214 | 0 | 3568.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2345.1952 | 2345.1952 | 0 | 2345.1952 | 2.9281e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.9281e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1353.1628 | 1353.1628 | 0 | 1353.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 305.0033 | 305.0033 | 0 | 305.0033 | -3.6601e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.6601e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5095.6336 | 5095.6336 | 0 | 5095.6336 | 5.8562e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.8562e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2212.8943 | 2212.8943 | 0 | 2212.8943 | 5.8562e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.8562e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 901.4507 | 901.4507 | 0 | 901.4507 | -2.9281e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.9281e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 453.2416 | 453.2416 | 0 | 453.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1180.5166 | 1180.5166 | 0 | 1180.5166 | 1.4641e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4641e-13
46 | SE | 503 Oriental | 440.9742 | 440.9742 | 0 | 440.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 923.0725 | 923.0725 | 0 | 923.0724 | 2.9281e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.9281e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1153.9017 | 1153.9017 | 0 | 1153.9016 | -1.4641e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4641e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2613.8294 | 2613.8294 | 0 | 2613.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3141.6453 | 3141.6453 | 0 | 3141.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 589.7956 | 589.7956 | 0 | 589.7956 | 7.3203e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.3203e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 566.9615 | 566.9615 | 0 | 566.9615 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 343.467 | 343.467 | 0 | 343.467 | -7.3203e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.3203e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 535.4877 | 535.4877 | 0 | 535.4877 | -1.4641e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4641e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 436.3834 | 436.3834 | 0 | 436.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 283.492 | 283.492 | 0 | 283.492 | -7.3203e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.3203e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1606.7621 | 1606.7621 | 0 | 1606.7621 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 624.1704 | 624.1704 | 0 | 624.1704 | 1.4641e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4641e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2335.7574 | 2335.7574 | 0 | 2333.9278 | -5.8562e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.8562e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1586.308 | 1586.308 | 0 | 1586.308 | 5.8562e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.8562e-13
62 | CCC | Pacífico | 13063.9157 | 13063.9157 | 0 | 13063.9157 | 82.6709 | 0.63282 | 0 | 82.6709
63 | CH | El Cajón | 17173.6944 | 17173.6944 | 0 | 17173.6941 | 9216.5867 | 53.6669 | 0 | 9216.5867
64 | LT | Lineas Centro | 137.916 | 137.916 | 0 | 137.916 | 1.8301e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8301e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1407.6208 | 1407.6208 | 0 | 1407.6208 | -2.9281e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.9281e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1544.7877 | 1544.7877 | 0 | 1544.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 421.4174 | 421.4174 | 0 | 421.4174 | -7.3203e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.3203e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1912.8355 | 1912.8355 | 0 | 1912.8355 | 221.4972 | 11.5795 | 0 | 221.4972
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 684.2933 | 684.2933 | 0 | 684.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 764.6823 | 764.6823 | 0 | 764.6823 | 1.4641e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4641e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 279.715 | 279.715 | 0 | 279.715 | -7.3203e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.3203e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 636.8551 | 636.8551 | 0 | 636.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 872.4472 | 872.4472 | 0 | 872.4472 | 1.4641e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4641e-13
74 | RM | Botello | 130.7993 | 130.7993 | 0 | 130.7993 | 1.8301e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8301e-14
75 | RM | Carbón II | 238.0888 | 238.0888 | 0 | 238.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 386.6678 | 386.6678 | 0 | 386.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 296.7824 | 296.7824 | 0 | 296.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.082 | 5.082 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2624.7833 | 2624.7833 | 0 | 2624.7833 | 2.9281e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.9281e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 607.6326 | 607.6326 | 0 | 607.6326 | -7.3203e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.3203e-14
82 | RM | Huinalá | 12.3628 | 12.3628 | 0 | 12.3628 | 2.2876e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2876e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.8594 | 18.8594 | 0 | 18.8594 | 4.5752e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5752e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 278.3489 | 278.3489 | 0 | 278.3489 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1013.7519 | 1013.7519 | 0 | 1013.7519 | -2.9281e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.9281e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 276.9272 | 276.9272 | 0 | 276.9272 | -3.6601e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.6601e-14
91 | RM | Punta Prieta | 237.2742 | 237.2742 | 0 | 237.2742 | -3.6601e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.6601e-14
92 | RM | Salamanca | 666.5722 | 666.5722 | 0 | 666.5722 | 1.4641e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4641e-13
93 | RM | Tuxpango | 357.8805 | 357.8805 | 0 | 357.8805 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 119.3012 | 119.3012 | 0 | 119.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 158.7363 | 158.7363 | 0 | 158.7363 | 3.6601e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.6601e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 71.6917 | 71.6917 | 0 | 71.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 923.3993 | 923.3993 | 0 | 923.3993 | -1.4641e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4641e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1640.5276 | 1640.5276 | 0 | 1640.5276 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 574.5346 | 574.5346 | 0 | 574.5346 | -2.1961e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1961e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 397.4538 | 397.4538 | 0 | 397.4538 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 137.8692 | 137.8692 | 0 | 137.8692 | 3.6601e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.6601e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3838.3199 | 3838.3199 | 0 | 3838.3199 | 204.9677 | 5.34 | 0 | 204.9677
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2090.5445 | 2090.5445 | 0 | 2090.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1534.9731 | 1534.9731 | 0 | 1534.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1246.3933 | 1246.3933 | 0 | 1246.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 705.9491 | 705.9491 | 0 | 705.9491 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 108.1978 | 108.1978 | 0 | 108.1978 | 1.8301e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8301e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 648.5038 | 648.5038 | 0 | 648.5038 | -1.4641e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4641e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 282.0735 | 282.0735 | 0 | 282.0735 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 738.6541 | 738.6541 | 0 | 738.6541 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 629.4736 | 629.4736 | 0 | 629.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 910.7277 | 910.7277 | 0 | 910.7277 | 1.4641e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4641e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 424.95 | 424.95 | 0 | 424.95 | -7.3203e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.3203e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 222.627 | 222.627 | 0 | 222.627 | -7.3203e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.3203e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 109.1674 | 109.1674 | 0 | 109.1674 | -1.8301e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8301e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1108.5871 | 1108.5871 | 0 | 1108.5871 | -2.9281e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.9281e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1740.7809 | 1740.7809 | 0 | 1740.7809 | -2.9281e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.9281e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1468.21 | 1468.21 | 0 | 1468.21 | -5.8562e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.8562e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1369.207 | 1369.207 | 0 | 1369.207 | -2.9281e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.9281e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1890.3601 | 1890.3601 | 0 | 1890.3601 | 53.65 | 2.8381 | 0 | 53.65
132 | CE | La Venta II | 2249.3739 | 2249.3739 | 0 | 2249.3739 | 149.9583 | 6.6667 | 0 | 149.9583
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 140.1472 | 140.1472 | 0 | 140.1472 | -3.6601e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.6601e-14
138 | SE | 911 Noreste | 184.5697 | 184.5697 | 0 | 184.5697 | -7.3203e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.3203e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 246.6636 | 246.6636 | 0 | 246.6636 | 3.6601e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.6601e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 269.4495 | 269.4495 | 0 | 269.4495 | 55.8431 | 20.7249 | 0 | 55.8431
141 | SE | 915 Occidental | 239.521 | 239.521 | 0 | 239.521 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 858.8809 | 858.8809 | 0 | 858.8809 | -2.9281e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.9281e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1659.4721 | 1659.4721 | 0 | 1659.4721 | -5.8562e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.8562e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1139.6024 | 1139.6024 | 0 | 1139.6024 | -1.4641e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4641e-13
146 | CH | La Yesca | 25755.875 | 25755.875 | 0 | 25755.8749 | 16703.937 | 64.8549 | 0 | 16703.937
147 | CCC | Baja California | 3591.3992 | 3591.3992 | 0 | 3591.3992 | 1.1712e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1712e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 569.1686 | 569.1686 | 0 | 569.1686 | 7.3203e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.3203e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 922.5192 | 922.5192 | 0 | 922.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 976.814 | 976.814 | 0 | 976.814 | 4.7566 | 0.48695 | 0 | 4.7566
151 | SE | 1006 Central----Sur | 319.4821 | 319.4821 | 0 | 319.4821 | 37.3362 | 11.6865 | 0 | 37.3362
152 | SE | 1005 Noroeste | 1250.5188 | 1250.5188 | 0 | 1250.5188 | 99.4897 | 7.9559 | 0 | 99.4897
156 | RM | Infiernillo | 348.1994 | 348.1994 | 0 | 348.1994 | 3.9513 | 1.1348 | 0 | 3.9513
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3135.3003 | 3135.3003 | 0 | 3135.3003 | 72.7267 | 2.3196 | 0 | 72.7267
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 271.673 | 271.673 | 0 | 271.673 | 7.3203e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.3203e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 92.6439 | 92.6439 | 0 | 92.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 22.3561 | 22.3561 | 0 | 22.3561 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 87.0549 | 87.0549 | 0 | 87.0549 | -1.8301e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8301e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 39.0459 | 39.0459 | 0 | 39.0459 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 322.3211 | 322.3211 | 0 | 322.3211 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 804.4179 | 804.4179 | 0 | 804.4179 | 38.3945 | 4.773 | 0 | 38.3945
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 120.1119 | 120.1119 | 0 | 120.1119 | -3.6601e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.6601e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1249.9705 | 1249.9705 | 0 | 1249.9705 | 21.0332 | 1.6827 | 0 | 21.0332
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2970.1674 | 2970.1674 | 0 | 2970.1674 | 693.0391 | 23.3333 | 0 | 693.0391
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 675.0563 | 675.0563 | 0 | 675.0563 | -2.9281e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.9281e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1645.7036 | 1645.7036 | 0 | 1645.7036 | 361.9488 | 21.9936 | 0 | 361.9488
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11765.3065 | 11765.3065 | 0 | 9678.0276 | 7154.5393 | 60.8105 | 2.0605e-05 | 7154.5393
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 741.4826 | 741.4826 | 0 | 741.4826 | 116.2286 | 15.6752 | 0 | 116.2286
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.4532 | 25.4532 | 0 | 25.4532 | 1.2046 | 4.7325 | 0 | 1.2046
181 | RM | CN Laguna Verde | 13280.914 | 13280.914 | 0 | 13280.914 | 4633.0336 | 34.8849 | 0 | 4633.0336
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 658.3202 | 658.3202 | 0 | 658.3202 | -2.1961e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1961e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 118.58 | 118.58 | 0 | 118.58 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 478.0411 | 478.0411 | 0 | 478.0411 | 54.6095 | 11.4236 | 0 | 54.6095
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5796.8877 | 5034.5138 | -13.1514 | 3620.2458 | 958.9912 | 19.0483 | 718.0613 | 240.9299
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 330.6023 | 330.6023 | 0 | 330.6023 | 63.2804 | 19.141 | 0 | 63.2804
190 | SE | 1120 Noroeste | 1015.4356 | 1015.4356 | 0 | 1015.4356 | 198.3106 | 19.5296 | 0 | 198.3106
191 | SE | 1121 Baja California | 112.7901 | 112.7901 | 0 | 112.7901 | 14.3223 | 12.6982 | 0 | 14.3223
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 796.5216 | 796.5216 | 0 | 796.5216 | 77.8308 | 9.7713 | 0 | 77.8308
193 | SE | 1123 Norte | 78.4341 | 78.4341 | 0 | 78.4341 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 807.9903 | 807.9903 | 0 | 807.9903 | 51.4199 | 6.3639 | 0 | 51.4199
195 | SE | 1125 Distribución | 1993.5359 | 1993.5359 | 0 | 1993.5359 | 192.1432 | 9.6383 | 0 | 192.1432
197 | SE | 1127 Sureste | 327.934 | 327.934 | 0 | 327.934 | 34.6972 | 10.5805 | 0 | 34.6972
198 | SE | 1128 Centro Sur | 413.6988 | 413.6988 | 0 | 413.6988 | 87.9765 | 21.2658 | 0 | 87.9765
199 | SE | 1129 Compensación redes | 319.3337 | 319.3337 | 0 | 319.3337 | 36.134 | 11.3154 | 0 | 36.134
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1438.0638 | 1438.0638 | 0 | 1438.0638 | 299.463 | 20.824 | 0 | 299.463
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1822.1542 | 1822.1542 | 0 | 1822.1542 | 522.0369 | 28.6494 | 0 | 522.0369
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2700.5995 | 2700.5995 | 0 | 2700.5995 | 612.9425 | 22.6965 | 0 | 612.9425
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 759.6936 | 759.6936 | 0 | 759.6936 | 65.3553 | 8.6029 | 0 | 65.3553
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2193.9568 | 2193.9568 | 0 | 2193.9568 | 42.2756 | 1.9269 | 0 | 42.2756
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2400.5307 | 2400.5307 | 0 | 2400.5307 | 70.9212 | 2.9544 | 0 | 70.9212
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 868.2402 | 868.2402 | 0 | 868.2402 | -1.4641e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4641e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 987.7327 | 987.7327 | 0 | 987.7327 | 40.9007 | 4.1409 | 0 | 40.9007
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 193.4943 | 193.4943 | 0 | 193.4943 | 45.1487 | 23.3333 | 0 | 45.1487
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2740.2397 | 2740.2397 | 0 | 1089.3122 | 1383.143 | 50.4753 | 1089.3122 | 293.8309
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2847.8061 | 2847.8061 | 0 | 2847.8061 | 108.8952 | 3.8238 | 0 | 108.8952
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3757.9201 | 3757.9201 | 0 | 3757.9201 | 283.921 | 7.5553 | 0 | 283.921
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 706.4733 | 706.4733 | 0 | 756.1925 | 2.0605e-05 | 2.9166e-06 | 2.0605e-05 | -1.4641e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1251.64 | 1251.64 | 0 | 1251.64 | 613.1077 | 48.9843 | 0 | 613.1077
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4967.1956 | 4967.1956 | 0 | 2279.8882 | 2587.9339 | 52.1005 | 2279.8882 | 308.0457
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1279.7611 | 1279.7611 | 0 | 1279.7611 | 362.0831 | 28.293 | 0 | 362.0831
216 | RM | CCC Poza Rica | 3102.241 | 3102.241 | 0 | 3102.241 | 1595.2529 | 51.4226 | 0 | 1595.2529
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3268.8268 | 3268.8268 | 0 | 3268.8268 | 1551.6931 | 47.4694 | 0 | 1551.6931
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 807.0269 | 807.0269 | 0 | 807.0269 | 9.3805 | 1.1624 | 0 | 9.3805
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 876.562 | 876.562 | 0 | 876.562 | 207.4165 | 23.6625 | 0 | 207.4165
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21619.8517 | 21619.8517 | 0 | 21619.8517 | 7249.3564 | 33.531 | 0 | 7249.3564
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 89.2381 | 89.2381 | 0 | 89.2381 | -1.8301e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8301e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.5284 | 25.5284 | 0 | 25.5284 | -9.1503e-15 | -3.5844e-14 | 0 | -9.1503e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 521.0929 | 521.0929 | 0 | 521.0929 | 286.6011 | 55 | 0 | 286.6011
227 | CG | Los Humeros II | 2185.3467 | 2185.3467 | 0 | 2185.3467 | 345.0547 | 15.7895 | 0 | 345.0547
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 401.8887 | 401.8887 | 0 | 401.8887 | 63.8757 | 15.8939 | 0 | 63.8757
229 | CT | TG Baja California II | 2140.1243 | 2140.1243 | 0 | 2140.1243 | 634.6657 | 29.6556 | 0 | 634.6657
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 132.2612 | 132.2612 | 0 | 132.2612 | 12.5185 | 9.465 | 0 | 12.5185
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 176.7156 | 176.7156 | 0 | 176.7156 | 16.7261 | 9.465 | 0 | 16.7261
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 737.7647 | 737.7647 | 0 | 737.7647 | 646.2165 | 87.5911 | 0 | 646.2165
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2016.374 | 2016.374 | 0 | 2016.374 | 957.6832 | 47.4953 | 0 | 957.6832
236 | CCI | Baja California Sur III | 1893.561 | 1893.561 | 0 | 1893.561 | 284.0341 | 15 | 0 | 284.0341
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 237.6089 | 237.6089 | 0 | 237.6089 | 125.8486 | 52.9646 | 0 | 125.8486
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 499.7861 | 499.7861 | 0 | 499.7861 | 182.2461 | 36.4648 | 0 | 182.2461
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1753.5271 | 1753.5271 | 0 | 1753.5271 | 729.3409 | 41.5928 | 0 | 729.3409
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1408.3864 | 1408.3864 | 0 | 1408.3864 | 395.2222 | 28.0621 | 0 | 395.2222
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1924.0742 | 1924.0742 | 0 | 825.0871 | 1043.1501 | 54.2157 | 825.0871 | 218.063
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 390.3619 | 390.3619 | 0 | 390.3619 | 101.9556 | 26.1182 | 0 | 101.9556
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1279.9033 | 1279.9033 | 0 | 1279.9033 | 212.2407 | 16.5826 | 0 | 212.2407
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1182.4864 | 1182.4864 | 0 | 914.8487 | 387.8682 | 32.8011 | 2.0605e-05 | 387.8681
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 923.3265 | 923.3265 | 0 | 923.3265 | 67.1243 | 7.2698 | 0 | 67.1243
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 528.6318 | 528.6318 | 0 | 528.6318 | 240.8481 | 45.5606 | 0 | 240.8481
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 163.1401 | 163.1401 | 0 | 163.1401 | -3.6601e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.6601e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 679.7992 | 679.7992 | 0 | 679.7992 | 358.0071 | 52.6637 | 0 | 358.0071
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8873.5377 | 8873.5377 | 0 | 7829.752 | 7829.752 | 88.2371 | 7829.752 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 690.1261 | 690.1261 | 0 | 690.1261 | 437.1465 | 63.343 | 0 | 437.1465
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 216.1959 | 216.1959 | 0 | 216.1959 | 185.943 | 86.0067 | 0 | 185.943
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10410.7325 | 10410.7325 | 0 | 7765.9114 | 3506.7906 | 33.6844 | 2.0605e-05 | 3506.7906
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 775.4272 | 775.4272 | 0 | 775.4272 | 227.7206 | 29.3671 | 0 | 227.7206
264 | CC | Centro | 15167.1435 | 15167.1435 | 0 | 12457.6016 | 9243.838 | 60.9465 | 2.0605e-05 | 9243.8379
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3663.0211 | 3663.0211 | 0 | 1879.1076 | 2413.2534 | 65.8815 | 1879.1076 | 534.1459
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 491.4098 | 491.4098 | 0 | 491.4098 | 180.7485 | 36.7816 | 0 | 180.7485
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 425.1623 | 425.1623 | 0 | 425.0959 | 425.0959 | 99.9844 | 425.0959 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 59.4017 | 59.4017 | 0 | 59.4017 | 21.8848 | 36.8421 | 0 | 21.8848
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2126.405 | 2126.405 | 0 | 799.4624 | 1229.3784 | 57.8149 | 689.229 | 540.1494
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5985.6654 | 4441.0004 | -25.8061 | 2068.5063 | 3170.5457 | 71.3926 | 2068.5063 | 1102.0394
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1438.2081 | 1438.2081 | 0 | 1438.2081 | 529.8661 | 36.8421 | 0 | 529.8661
278 | RM | CT José López Portillo | 4996.3925 | 4996.3925 | 0 | 4409.4058 | 8267.6359 | 165.4721 | 4409.4058 | 3858.2301
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2093.4375 | 2093.9732 | 0.025591 | 400.675 | 669.2832 | 31.9624 | 400.675 | 268.6082
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1937.842 | 1937.842 | 0 | 1778.1856 | 1628.3971 | 84.0315 | 186.0844 | 1442.3128
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1236.282 | 1236.282 | 0 | 329.0216 | 615.01 | 49.7467 | 329.0216 | 285.9884
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 428.2918 | 428.2918 | 0 | 428.2918 | 342.6335 | 80 | 0 | 342.6335
284 | CG | Los Humeros III | 2676.8577 | 2676.8577 | 0 | 885.7961 | 559.4502 | 20.8995 | 2.0605e-05 | 559.4501
286 | CCI | Baja California Sur V | 2202.6708 | 2202.6708 | 0 | 2202.6708 | 1211.4689 | 55 | 0 | 1211.4689
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 956.0581 | 518.6564 | -45.7505 | 518.6564 | 378.8744 | 73.0492 | 0 | 378.8744
289 | CH | Chicoasén II | 9177.7595 | 9177.7595 | 0 | 7962.0822 | 7962.0822 | 86.7541 | 7962.0822 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1263.5636 | 1263.5636 | 0 | 1263.5636 | 916.2102 | 72.51 | 0 | 916.2102
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1445.5374 | 1445.5374 | 0 | 1445.5374 | 532.5664 | 36.8421 | 0 | 532.5664
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1076.9844 | 1076.9844 | 0 | 1076.9844 | 378.7363 | 35.1664 | 0 | 378.7363
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 413.2963 | 413.2963 | 0 | 413.2963 | 157.9657 | 38.2209 | 0 | 157.9657
296 | CC | Empalme I | 15211.9143 | 14933.7508 | -1.8286 | 9999.4609 | 8569.4969 | 57.3834 | 2.0605e-05 | 8569.4969
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2964.3837 | 2964.3837 | 0 | 1951.2651 | 1713.5937 | 57.8061 | 2.0605e-05 | 1713.5937
298 | CC | Valle de México II | 14397.6271 | 14397.6271 | 0 | 8763.4321 | 8763.4321 | 60.8672 | 8763.4321 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 529.8394 | 529.8394 | 0 | 529.8394 | 423.8715 | 80 | 0 | 423.8715
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5134.6912 | 3496.6176 | -31.9021 | 2613.2887 | 2613.2887 | 74.7376 | 2613.2887 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 166.2229 | 166.2229 | 0 | 166.223 | 60.0015 | 36.097 | 0 | 60.0015
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1458.5436 | 1458.5436 | 0 | 1458.5436 | 989.7238 | 67.857 | 0 | 989.7238
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1633.7756 | 1633.7756 | 0 | 1633.7756 | 1196.272 | 73.2213 | 0 | 1196.272
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1068.405 | 1068.405 | 0 | 1068.405 | 569.57 | 53.3103 | 0 | 569.57
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 999.6633 | 999.6633 | 0 | 999.6633 | 864.4905 | 86.4782 | 0 | 864.4905
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2411.2444 | 2411.2444 | 0 | 673.8593 | 880.8605 | 36.5314 | 382.8066 | 498.0539
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7282.8518 | 7282.8518 | 0 | 6638.8343 | 12924.1604 | 177.4602 | 6656.9222 | 6267.2382
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 545.3933 | 545.3933 | 0 | 545.3933 | 440.6204 | 80.7895 | 0 | 440.6204
313 | CC | Empalme II | 14943.9296 | 14943.9296 | 0 | 8233.6381 | 7959.2976 | 53.2611 | 2.0605e-05 | 7959.2976
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1973.0015 | 1973.0015 | 0 | 1973.0015 | 1760.2699 | 89.2179 | 0 | 1760.2699
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 368.0859 | 368.0859 | 0 | 368.0859 | 274.3303 | 74.5289 | 0 | 274.3303
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1383.1339 | 1383.1339 | 0 | 1383.1339 | 967.0032 | 69.9139 | 0 | 967.0032
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 310.0047 | 310.0047 | 0 | 310.0047 | 165.5771 | 53.4112 | 0 | 165.5771
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 928.3083 | 928.3083 | 0 | 928.3083 | 556.985 | 60 | 0 | 556.985
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1247.8458 | 1247.8458 | 0 | 1247.8458 | 929.8291 | 74.5147 | 0 | 929.8291
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1210.1964 | 1210.1964 | 0 | 627.7815 | 1150.6365 | 95.0785 | 627.7815 | 522.855
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9121.0496 | 9121.0496 | 0 | 9121.0496 | 7494.9824 | 82.1724 | 0 | 7494.9824
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1299.2912 | 1299.2912 | 0 | 1056.712 | 1056.7121 | 81.3299 | 2.0605e-05 | 1056.712
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 93.3892 | 93.3892 | 0 | 93.3892 | 83.9421 | 89.8842 | 0 | 83.9421
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2649.5996 | 1315.4217 | -50.3539 | 1315.4217 | 1145.1664 | 87.057 | 0 | 1145.1664
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2994.8519 | 2994.8519 | 0 | 1555.6549 | 2739.9602 | 91.489 | 1379.9077 | 1360.0526
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3432.537 | 3432.537 | 0 | 461.4205 | 858.9774 | 25.0246 | 461.4205 | 397.5569
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11263.3151 | 11263.3151 | 0 | 11263.3151 | 9699.5276 | 86.1161 | 0 | 9699.5276
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 227.8056 | 227.8056 | 0 | 118.8898 | 236.4876 | 103.8112 | 117.5978 | 118.8898
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1710.2313 | 1710.2313 | 0 | 123.1456 | 233.9692 | 13.6806 | 123.1456 | 110.8236
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2703.7899 | 2703.7899 | 0 | 1529.2723 | 2903.9039 | 107.4012 | 1529.2723 | 1374.6316
Inversión condicionada |  |  | 277678.1472 | 277678.1472 | 0 | 224592.9762 | 254637.3265 | 91.7023 | 37764.2568 | 216873.0697
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7428.4064 | 7428.4064 | 0 | 7428.4064 | 7428.4064 | 100 | 0 | 7428.4064
2 | CC | Altamira II | 5312.7158 | 5312.7158 | 0 | 5312.7158 | 5312.7158 | 100 | 0 | 5312.7158
3 | CC | Bajío | 7565.8398 | 7565.8398 | 0 | 7565.8398 | 7566.0458 | 100.0027 | 0 | 7566.0458
4 | CC | Campeche | 3084.9379 | 3084.9379 | 0 | 3084.9379 | 3084.9379 | 100 | 0 | 3084.9379
5 | CC | Hermosillo | 3609.7782 | 3609.7782 | 0 | 3609.7782 | 3609.9434 | 100.0046 | 0 | 3609.9434
6 | CT | Mérida III | 4207.9949 | 4207.9949 | 0 | 4207.9949 | 4207.9949 | 100 | 0 | 4207.9949
7 | CC | Monterrey III | 5331.6722 | 5331.6722 | 0 | 5331.6722 | 5332.4964 | 100.0155 | 0 | 5332.4964
8 | CC | Naco - Nogales | 3328.0711 | 3328.0711 | 0 | 3328.0711 | 3328.0711 | 100 | 0 | 3328.0711
9 | CC | Río Bravo II | 4902.8884 | 4902.8884 | 0 | 4902.8884 | 4902.8884 | 100 | 0 | 4902.8884
10 | CC | Mexicali | 7317.7592 | 7317.7592 | 0 | 7317.7592 | 7317.7592 | 100 | 0 | 7317.7592
11 | CC | Saltillo | 3524.64 | 3524.64 | 0 | 3524.64 | 3525.4642 | 100.0234 | 0 | 3525.4642
12 | CC | Tuxpan II | 6258.6776 | 6258.6776 | 0 | 6258.6776 | 6258.6776 | 100 | 0 | 6258.6776
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6244.3161 | 6244.3161 | 0 | 6244.3161 | 6245.2846 | 100.0155 | 0 | 6245.2846
15 | CC | Altamira III y IV | 11115.0586 | 11115.0586 | 0 | 11115.0586 | 11115.0586 | 100 | 0 | 11115.0586
16 | CC | Chihuahua III | 3501.4017 | 3501.4017 | 0 | 3501.4017 | 3501.4017 | 100 | 0 | 3501.4017
17 | CC | La Laguna II | 6992.3031 | 6992.3031 | 0 | 6992.3031 | 6993.2352 | 100.0133 | 0 | 6993.2352
18 | CC | Río Bravo III | 5499.5115 | 5499.5115 | 0 | 5499.5115 | 5499.5115 | 100 | 0 | 5499.5115
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11959.1287 | 11959.1287 | 0 | 11959.1287 | 11958.9679 | 99.9987 | 0 | 11958.9679
20 | CC | Altamira V | 11776.4802 | 11776.4802 | 0 | 11776.4802 | 11776.4802 | 100 | 0 | 11776.4802
21 | CC | Tamazunchale | 9952.8613 | 9952.8613 | 0 | 9952.8613 | 9952.0701 | 99.9921 | 0 | 9952.0701
24 | CC | Río Bravo IV | 5508.8311 | 5508.8311 | 0 | 5508.8311 | 5509.6968 | 100.0157 | 0 | 5509.6968
25 | CC | Tuxpan V | 6077.4685 | 6077.4685 | 0 | 6077.4685 | 6078.3865 | 100.0151 | 0 | 6078.3865
26 | CC | Valladolid III | 5475.4849 | 5475.4849 | 0 | 5475.4849 | 5475.4849 | 100 | 0 | 5475.4849
28 | CCC | Norte II | 9693.1597 | 9693.1597 | 0 | 9693.1597 | 9692.4509 | 99.9927 | 0 | 9692.4509
29 | CCC | Norte | 9922.9351 | 9922.9351 | 0 | 9922.9351 | 9923.2235 | 100.0029 | 0 | 9923.2235
31 | CE | La Venta III | 3299.0866 | 3299.0866 | 0 | 3299.0866 | 3298.8125 | 99.9917 | 0 | 3298.8125
33 | CE | Oaxaca I | 3330.9271 | 3330.9271 | 0 | 3330.9271 | 3331.78 | 100.0256 | 0 | 3331.78
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10370.3656 | 10370.3656 | 0 | 10370.3656 | 14812.7139 | 142.8369 | 4442.3684 | 10370.3455
36 | CC | Baja California III | 5431.9668 | 5431.9668 | 0 | 5431.9668 | 17018.8683 | 313.3095 | 11587.4694 | 5431.3989
38 | CC | Norte III (Juárez) | 21198.703 | 21198.703 | 0 | 11587.4694 | 11587.4694 | 54.6612 | 0 | 11587.4694
40 | CE | Sureste I | 11597.4549 | 11597.4549 | 0 | 3246.4196 | 10138.5574 | 87.4205 | 6892.1379 | 3246.4196
42 | CC | Noroeste | 13508.7791 | 13508.7791 | 0 | 6892.1379 | 14010.1903 | 103.7117 | 7118.0525 | 6892.1379
43 | CC | Noreste | 30349.5827 | 30349.5827 | 0 | 7118.0525 | 14842.2811 | 48.9044 | 7724.2287 | 7118.0525
45 | CC | Topolobampo III | 12998.9593 | 12998.9593 | 0 | 7724.2287 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 20.6047 correspondiente al mes de marzo de 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.6047
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total Inversión Directa | 1795361.9652 | 1795361.9652 | 1795361.9652
Autorizados en 1997 |  |  | 77651.5672 | 77651.5672 | 77651.5672
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3482.0925 | 3482.0925 | 3482.0925 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15252.3572 | 15252.3572 | 15252.3572 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 740.6859 | 740.6859 | 740.6859 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9274.3632 | 9274.3632 | 9274.3632 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1256.2397 | 1256.2397 | 1256.2397 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9290.2009 | 9290.2009 | 9290.2009 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8190.6039 | 8190.6039 | 8190.6039 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5378.541 | 5378.541 | 5378.541 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5625.2934 | 5625.2934 | 5625.2934 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3674.7068 | 3674.7068 | 3674.7068 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3895.344 | 3895.344 | 3895.344 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4031.1398 | 4031.1398 | 4031.1398 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2577.9796 | 2577.9796 | 2577.9796 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2127.8069 | 2127.8069 | 2127.8069 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2854.2124 | 2854.2124 | 2854.2124 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10468.4301 | 10468.4301 | 10468.4301
17 | LT | 301 Centro | 1452.5804 | 1452.5804 | 1452.5804 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1351.7057 | 1351.7057 | 1351.7057 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1168.479 | 1168.479 | 1168.479 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1108.2478 | 1108.2478 | 1108.2478 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1662.8246 | 1662.8246 | 1662.8246 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1309.9259 | 1309.9259 | 1309.9259 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 879.0603 | 879.0603 | 879.0603 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1535.6065 | 1535.6065 | 1535.6065 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 72253.5807 | 72253.5807 | 72253.5807
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6623.9093 | 6623.9093 | 6623.9093 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26818.7766 | 26818.7766 | 26818.7766 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7896.0742 | 7896.0742 | 7896.0742 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10913.8615 | 10913.8615 | 10913.8615 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1699.1646 | 1699.1646 | 1699.1646 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3784.4445 | 3784.4445 | 3784.4445 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2730.6558 | 2730.6558 | 2730.6558 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1546.762 | 1546.762 | 1546.762 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1945.2724 | 1945.2724 | 1945.2724 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 623.4788 | 623.4788 | 623.4788 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1379.8707 | 1379.8707 | 1379.8707 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2064.5016 | 2064.5016 | 2064.5016 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4226.8087 | 4226.8087 | 4226.8087 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 44312.9351 | 44312.9351 | 44312.9351
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18103.7862 | 18103.7862 | 18103.7862 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2082.2028 | 2082.2028 | 2082.2028 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 774.2253 | 774.2253 | 774.2253 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8061.7896 | 8061.7896 | 8061.7896 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5755.8314 | 5755.8314 | 5755.8314 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4132.6169 | 4132.6169 | 4132.6169 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 704.3622 | 704.3622 | 704.3622 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2177.1311 | 2177.1311 | 2177.1311 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 640.4114 | 640.4114 | 640.4114 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1880.5782 | 1880.5782 | 1880.5782 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22386.357 | 22386.357 | 22386.357
48 | CCI | Baja California Sur I | 1119.6163 | 1119.6163 | 1119.6163 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2969.6381 | 2969.6381 | 2969.6381 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2081.1133 | 2081.1133 | 2081.1133 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2354.5363 | 2354.5363 | 2354.5363 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 979.8446 | 979.8446 | 979.8446 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 614.567 | 614.567 | 614.567 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 677.7707 | 677.7707 | 677.7707 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 184.7808 | 184.7808 | 184.7808 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 440.6296 | 440.6296 | 440.6296 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3387.46 | 3387.46 | 3387.46 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1023.2572 | 1023.2572 | 1023.2572 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6553.1433 | 6553.1433 | 6553.1433 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 105685.3388 | 105685.3388 | 105685.3388
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8538.0235 | 8538.0235 | 8538.0235 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27597.1295 | 27597.1295 | 27597.1295 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5629.9906 | 5629.9906 | 5629.9906 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 206.0098 | 206.0098 | 206.0098 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 950.0536 | 950.0536 | 950.0536 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5993.3841 | 5993.3841 | 5993.3841 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2258.5139 | 2258.5139 | 2258.5139 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2628.0286 | 2628.0286 | 2628.0286 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1659.0144 | 1659.0144 | 1659.0144 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1448.4122 | 1448.4122 | 1448.4122 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1888.3948 | 1888.3948 | 1888.3948 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1898.1204 | 1898.1204 | 1898.1204 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3756.0839 | 3756.0839 | 3756.0839 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 313.7706 | 313.7706 | 313.7706 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2695.4919 | 2695.4919 | 2695.4919 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 871.6701 | 871.6701 | 871.6701 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2883.9209 | 2883.9209 | 2883.9209 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 226.1677 | 226.1677 | 226.1677 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5833.5581 | 5833.5581 | 5833.5581 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2019.3231 | 2019.3231 | 2019.3231 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 205.0975 | 205.0975 | 205.0975 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 62.2789 | 62.2789 | 62.2789 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1513.4676 | 1513.4676 | 1513.4676 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3112.0911 | 3112.0911 | 3112.0911 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 623.1699 | 623.1699 | 623.1699 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 942.1881 | 942.1881 | 942.1881 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1554.9353 | 1554.9353 | 1554.9353 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1549.0518 | 1549.0518 | 1549.0518 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 683.8325 | 683.8325 | 683.8325 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 280.51 | 280.51 | 280.51 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 179.6195 | 179.6195 | 179.6195 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1247.5334 | 1247.5334 | 1247.5334 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2061.1452 | 2061.1452 | 2061.1452 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1511.8336 | 1511.8336 | 1511.8336 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 842.3868 | 842.3868 | 842.3868 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 396.1905 | 396.1905 | 396.1905 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6959.5101 | 6959.5101 | 6959.5101 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2665.4357 | 2665.4357 | 2665.4357 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 42678.4962 | 42678.4962 | 42678.4962
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10544.3772 | 10544.3772 | 10544.3772 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 660.2555 | 660.2555 | 660.2555 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 610.9108 | 610.9108 | 610.9108 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 534.2829 | 534.2829 | 534.2829 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1463.577 | 1463.577 | 1463.577 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2456.001 | 2456.001 | 2456.001 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1681.1857 | 1681.1857 | 1681.1857 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2033.3812 | 2033.3812 | 2033.3812 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5600.0933 | 5600.0933 | 5600.0933 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1755.288 | 1755.288 | 1755.288 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 346.6367 | 346.6367 | 346.6367 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 127.7349 | 127.7349 | 127.7349 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2331.1871 | 2331.1871 | 2331.1871 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3878.6873 | 3878.6873 | 3878.6873 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3265.7833 | 3265.7833 | 3265.7833 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2968.5782 | 2968.5782 | 2968.5782 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2420.5361 | 2420.5361 | 2420.5361 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7721.1032 | 7721.1032 | 7721.1032
132 | CE | La Venta II | 382.3834 | 382.3834 | 382.3834 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 102.6149 | 102.6149 | 102.6149 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 822.5643 | 822.5643 | 822.5643 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 229.6765 | 229.6765 | 229.6765 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 609.2836 | 609.2836 | 609.2836 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 310.1586 | 310.1586 | 310.1586 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1509.4844 | 1509.4844 | 1509.4844 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1837.4223 | 1837.4223 | 1837.4223 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1917.5152 | 1917.5152 | 1917.5152 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 73080.8454 | 73080.8454 | 73080.8454
146 | CH | La Yesca | 6932.1426 | 6932.1426 | 6932.1426 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2736.851 | 2736.851 | 2736.851 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1662.1011 | 1662.1011 | 1662.1011 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2809.7083 | 2809.7083 | 2809.7083 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2111.5297 | 2111.5297 | 2111.5297 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3340.2597 | 3340.2597 | 3340.2597 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2543.7549 | 2543.7549 | 2543.7549 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 495.8959 | 495.8959 | 495.8959 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9909.2806 | 9909.2806 | 9909.2806 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1026.297 | 1026.297 | 1026.297 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 59.5372 | 59.5372 | 59.5372 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 326.7542 | 326.7542 | 326.7542 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 574.5952 | 574.5952 | 574.5952 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 295.0291 | 295.0291 | 295.0291 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 553.852 | 553.852 | 553.852 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6904.6826 | 6904.6826 | 6904.6826 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1168.7239 | 1168.7239 | 1168.7239 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1189.5489 | 1189.5489 | 1189.5489 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24983.6432 | 24983.6432 | 24983.6432 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2296.1942 | 2296.1942 | 2296.1942 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1160.4639 | 1160.4639 | 1160.4639 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 601985.6103 | 601985.6103 | 601985.6103
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 423101.8552 | 423101.8552 | 423101.8552 | 2016-09-29 | 2020-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1834.9553 | 1834.9553 | 1834.9553 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 127.347 | 127.347 | 127.347 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 31872.2844 | 31872.2844 | 31872.2844 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2694.5318 | 2694.5318 | 2694.5318 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 477.2921 | 477.2921 | 477.2921 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2259.2087 | 2259.2087 | 2259.2087 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19581.4525 | 19581.4525 | 19581.4525 | 2009-05-02 | 2021-04-30 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1012.0156 | 1012.0156 | 1012.0156 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5948.2147 | 5948.2147 | 5948.2147 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1034.4673 | 1034.4673 | 1034.4673 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10147.3309 | 10147.3309 | 10147.3309 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 731.666 | 731.666 | 731.666 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 17077.1475 | 17077.1475 | 17077.1475 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7916.5413 | 7916.5413 | 7916.5413 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 354.7103 | 354.7103 | 354.7103 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8398.4151 | 8398.4151 | 8398.4151 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 772.8164 | 772.8164 | 772.8164 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7700.9886 | 7700.9886 | 7700.9886 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 17047.3045 | 17047.3045 | 17047.3045 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 20621.7876 | 20621.7876 | 20621.7876 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1455.6133 | 1455.6133 | 1455.6133 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 14582.7992 | 14582.7992 | 14582.7992 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5234.8648 | 5234.8648 | 5234.8648 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 112531.3869 | 112531.3869 | 112531.3869
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1136.4988 | 1136.4988 | 1136.4988 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1883.9033 | 1883.9033 | 1883.9033 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 715.6509 | 715.6509 | 715.6509 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2560.3767 | 2560.3767 | 2560.3767 | 2010-12-20 | 2025-03-14 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3428.1881 | 3428.1881 | 3428.1881 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3281.4137 | 3281.4137 | 3281.4137 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5726.4188 | 5726.4188 | 5726.4188 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 16112.7056 | 16112.7056 | 16112.7056 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4939.9637 | 4939.9637 | 4939.9637 | 2011-01-05 | 2025-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2248.3594 | 2248.3594 | 2248.3594 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3735.9944 | 3735.9944 | 3735.9944 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 10637.0791 | 10637.0791 | 10637.0791 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 804.9318 | 804.9318 | 804.9318 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 6260.5138 | 6260.5138 | 6260.5138 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 40867.3413 | 40867.3413 | 40867.3413 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 126.3362 | 126.3362 | 126.3362 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.8992 | 10.8992 | 10.8992 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 334.2582 | 334.2582 | 334.2582 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2958.3529 | 2958.3529 | 2958.3529 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1691.2293 | 1691.2293 | 1691.2293 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3070.9717 | 3070.9717 | 3070.9717 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 50680.4947 | 50680.4947 | 50680.4947
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 400.1705 | 400.1705 | 400.1705 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 150.7839 | 150.7839 | 150.7839 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4132.1437 | 4132.1437 | 4132.1437 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2026.4023 | 2026.4023 | 2026.4023 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1356.4071 | 1356.4071 | 1356.4071 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1206.8927 | 1206.8927 | 1206.8927 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 14135.8636 | 14135.8636 | 14135.8636 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 11442.9066 | 11442.9066 | 11442.9066 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 14044.4702 | 14044.4702 | 14044.4702 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1784.4539 | 1784.4539 | 1784.4539 | 2011-09-19 | 2025-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 35422.1324 | 35422.1324 | 35422.1324
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4215.3403 | 4215.3403 | 4215.3403 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4349.6769 | 4349.6769 | 4349.6769 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4985.7007 | 4985.7007 | 4985.7007 | 2014-03-02 | 2021-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1956.6239 | 1956.6239 | 1956.6239 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1609.7809 | 1609.7809 | 1609.7809 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 110.1082 | 110.1082 | 110.1082 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14740.2497 | 14740.2497 | 14740.2497 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1110.5212 | 1110.5212 | 1110.5212 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2344.1307 | 2344.1307 | 2344.1307 | 2016-04-04 | 2022-12-30 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 50889.8045 | 50889.8045 | 50889.8045
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 30210.5173 | 30210.5173 | 30210.5173 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 8179.4911 | 8179.4911 | 8179.4911 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12499.796 | 12499.796 | 12499.796 | 2015-01-27 | 2021-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 41291.0226 | 41291.0226 | 41291.0226
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2101.5093 | 2101.5093 | 2101.5093 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14965.3602 | 14965.3602 | 14965.3602 | 2017-09-23 | 2021-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5788.8962 | 5788.8962 | 5788.8962 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2612.339 | 2612.339 | 2612.339 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 160.2121 | 160.2121 | 160.2121 | 2014-04-03 | 2021-12-15 | 2031-08-30 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 151.7053 | 151.7053 | 151.7053 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2603.4506 | 2603.4506 | 2603.4506 | 2015-06-15 | 2025-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7111.4081 | 7111.4081 | 7111.4081 | 2013-11-27 | 2025-08-15 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5796.1418 | 5796.1418 | 5796.1418 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 41203.095 | 41203.095 | 41203.095
278 | RM | CT José López Portillo | 827.4074 | 827.4074 | 827.4074 | 2017-09-05 | 2021-06-21 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1462.2023 | 1462.2023 | 1462.2023 | 2015-05-05 | 2025-05-16 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1965.4333 | 1965.4333 | 1965.4333 | 2017-12-04 | 2021-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6395.9869 | 6395.9869 | 6395.9869 | 2018-08-17 | 2025-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3797.2478 | 3797.2478 | 3797.2478 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2443.6075 | 2443.6075 | 2443.6075 | 2017-06-30 | 2023-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3537.1714 | 3537.1714 | 3537.1714 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2270.7767 | 2270.7767 | 2270.7767 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 4059.3899 | 4059.3899 | 4059.3899 | 2017-04-05 | 2024-05-08 | 2054-01-18 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 827.3446 | 827.3446 | 827.3446 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4367.1156 | 4367.1156 | 4367.1156 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4253.8206 | 4253.8206 | 4253.8206 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4175.5452 | 4175.5452 | 4175.5452 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 820.0459 | 820.0459 | 820.0459 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 104380.7706 | 104380.7706 | 104380.7706
296 | CC | Empalme I | 8362.7205 | 8362.7205 | 8362.7205 | 2019-03-27 | 2021-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4086.9615 | 4086.9615 | 4086.9615 | 2017-07-30 | 2021-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 22341.0524 | 22341.0524 | 22341.0524 | 2020-09-06 | 2021-12-15 | 2030-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4694.6166 | 4694.6166 | 4694.6166 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 9026.6723 | 9026.6723 | 9026.6723 | 2016-05-02 | 2022-12-15 | 2032-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 371.1944 | 371.1944 | 371.1944 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16781.4604 | 16781.4604 | 16781.4604 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4215.6431 | 4215.6431 | 4215.6431 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5416.0033 | 5416.0033 | 5416.0033 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15868.8713 | 15868.8713 | 15868.8713 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2330.3956 | 2330.3956 | 2330.3956 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7052.487 | 7052.487 | 7052.487 | 2018-12-07 | 2021-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3832.6921 | 3832.6921 | 3832.6921 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 74549.8193 | 74549.8193 | 74549.8193
313 | CC | Empalme II | 10983.35 | 10983.35 | 10983.35 | 2019-08-15 | 2021-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4866.0244 | 4866.0244 | 4866.0244 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 636.1279 | 636.1279 | 636.1279 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3888.5417 | 3888.5417 | 3888.5417 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2001.5993 | 2001.5993 | 2001.5993 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4504.4014 | 4504.4014 | 4504.4014 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 16029.9081 | 16029.9081 | 16029.9081 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 604.6211 | 604.6211 | 604.6211 | 2016-10-15 | 2025-09-12 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 31035.2454 | 31035.2454 | 31035.2454 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 76977.0938 | 76977.0938 | 76977.0938
323 | CC | San Luis Potosí | 4423.8919 | 4423.8919 | 4423.8919 | 2022-10-03 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6311.9662 | 6311.9662 | 6311.9662 | 2023-04-03 | 2025-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1091.7258 | 1091.7258 | 1091.7258 | 2019-10-09 | 2021-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 268.938 | 268.938 | 268.938 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 686.4805 | 686.4805 | 686.4805 | 2022-11-30 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 10476.0255 | 10476.0255 | 10476.0255 | 2021-11-30 | 2024-08-30 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 383.018 | 383.018 | 383.018 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 7679.8273 | 7679.8273 | 7679.8273 | 2021-03-03 | 2025-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 362.8503 | 362.8503 | 362.8503 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12353.3601 | 12353.3601 | 12353.3601 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12109.8857 | 12109.8857 | 12109.8857 | 2018-08-10 | 2021-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2396.2894 | 2396.2894 | 2396.2894 | 2018-11-12 | 2025-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18432.8353 | 18432.8353 | 18432.8353 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 93425.6862 | 93425.6862 | 93425.6862
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 4043.4167 | 4043.4167 | 4043.4167 | 2023-01-03 | 2024-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3144.8642 | 3144.8642 | 3144.8642 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 28295.9131 | 28295.9131 | 28295.9131 | 2022-03-16 | 2025-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5284.7209 | 5284.7209 | 5284.7209 | 2022-03-16 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 21563.5194 | 21563.5194 | 21563.5194 | 2023-04-08 | 2025-01-30 | 2032-07-30 | 9 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2602.6077 | 2602.6077 | 2602.6077 | 2023-03-16 | 2025-01-31 | 2032-07-02 | 8 | 2
346 | CC | Mérida | 12402.7307 | 12402.7307 | 12402.7307 | 2023-03-16 | 2025-06-27 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8350.9873 | 8350.9873 | 8350.9873 | 2022-11-03 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1685.4376 | 1685.4376 | 1685.4376 | 2020-06-13 | 2021-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1265.358 | 1265.358 | 1265.358 | 2018-11-21 | 2025-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4786.1306 | 4786.1306 | 4786.1306 | 2018-06-10 | 2025-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3774.7559 | 3774.7559 | 3774.7559
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3774.7559 | 3774.7559 | 3774.7559 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 52011.6392 | 52011.6392 | 52011.6392
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 22876.5959 | 22876.5959 | 22876.5959 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1497.0038 | 1497.0038 | 1497.0038 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 20628.8756 | 20628.8756 | 20628.8756 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 7009.1639 | 7009.1639 | 7009.1639 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.6047 el cual corresponde al cierre del 1er Trimestre del 2021.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.6047
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 627395.969 | 627395.969 | 627395.969
Autorizados en 1997 |  |  | 2692.4667 | 2692.4667 | 2692.4667
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2692.4667 | 2692.4667 | 2692.4667 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 158091.856 | 158091.856 | 158091.856
2 | CC | Altamira II | 19069.0254 | 19069.0254 | 19069.0254 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22158.5992 | 22158.5992 | 22158.5992 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6833.6524 | 6833.6524 | 6833.6524 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8630.3749 | 8630.3749 | 8630.3749 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11857.7933 | 11857.7933 | 11857.7933 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19991.2696 | 19991.2696 | 19991.2696 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11548.4623 | 11548.4623 | 11548.4623 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15406.1999 | 15406.1999 | 15406.1999 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8658.8246 | 8658.8246 | 8658.8246 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8684.3595 | 8684.3595 | 8684.3595 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22846.8785 | 22846.8785 | 22846.8785 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2406.4164 | 2406.4164 | 2406.4164 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 122413.6684 | 122413.6684 | 122413.6684
15 | CC | Altamira III y IV | 42608.8384 | 42608.8384 | 42608.8384 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9396.5869 | 9396.5869 | 9396.5869 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 19499.1726 | 19499.1726 | 19499.1726 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14855.6302 | 14855.6302 | 14855.6302 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 36053.4402 | 36053.4402 | 36053.4402 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 89615.3288 | 89615.3288 | 89615.3288
20 | CC | Altamira V | 33808.0663 | 33808.0663 | 33808.0663 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 55807.2625 | 55807.2625 | 55807.2625 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42903.398 | 42903.398 | 42903.398
24 | CC | Río Bravo IV | 17465.5514 | 17465.5514 | 17465.5514 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25437.8466 | 25437.8466 | 25437.8466 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24252.8133 | 24252.8133 | 24252.8133
26 | CC | Valladolid III | 24252.8133 | 24252.8133 | 24252.8133 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 37815.1106 | 37815.1106 | 37815.1106
28 | CCC | Norte II | 10981.7576 | 10981.7576 | 10981.7576 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 26833.3531 | 26833.3531 | 26833.3531 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1367.7394 | 1367.7394 | 1367.7394
31 | CE | La Venta III | 1367.7394 | 1367.7394 | 1367.7394 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2110.3617 | 2110.3617 | 2110.3617
33 | CE | Oaxaca I | 2110.3617 | 2110.3617 | 2110.3617 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 9071.8745 | 9071.8745 | 9071.8745
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4703.2524 | 4703.2524 | 4703.2524 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4368.6221 | 4368.6221 | 4368.6221 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 20866.4215 | 20866.4215 | 20866.4215
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17504.9443 | 17504.9443 | 17504.9443 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 3361.4772 | 3361.4772 | 3361.4772 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 30513.9183 | 30513.9183 | 30513.9183
42 | CC | Noroeste | 17532.695 | 17532.695 | 17532.695 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 12981.2233 | 12981.2233 | 12981.2233 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 81134.3022 | 81134.3022 | 81134.3022
45 | CC | Topolobampo III | 8625.057 | 8625.057 | 8625.057 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 72509.2452 | 72509.2452 | 72509.2452 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4546.7097 | 4546.7097 | 4546.7097
49 | CE | Sureste IV y V | 4546.7097 | 4546.7097 | 4546.7097 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.6047 el cual corresponde al cierre del 1er Trimestre del 2021.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar