## AV FIS-FIN
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre 2021
|  | (Millones de pesos a precios de 2021) | [12 empty] | 20.5835
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2020 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2020 | Avance Físico
[7 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2021
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 288017.917 | 93449.3706 | 52226.9516 | 659.0805 | 94108.4512 | 32.7
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 286294.1758 | 93449.3706 | 52153.611 | 659.0805 | 94108.4512 | 32.9
|  |  | Inversión Directa |  | 232554.6199 | 93449.3706 | 15706.354 | 659.0805 | 94108.4512 | 40.5
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 16782.5352 | 13923.3641 | 163.3356 | 5.753e-13 | 13923.3641 | 83
| 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11753.2013 | 9667.626 | 0 | 0 | 9667.626 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
| 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5029.3339 | 4255.7381 | 163.3356 | 5.753e-13 | 4255.7381 | 84.6 | 99.4 | 2.2 | 0.5 | 99.9
|  |  | Aprobado en 2007 |  | 3492.7427 | 1992.2152 | 133.1022 | 48.102 | 2040.3172 | 58.4
| 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2737.4202 | 1286.4688 | 133.1022 | 0 | 1286.4688 | 47 | 67.8 | 4.86 | 0 | 67.8
| 2007 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Terminado Totalmente | 755.3225 | 705.7465 | 0 | 48.102 | 753.8485 | 100 | 88.5 | 0 | 11.5 | 100
|  |  | Aprobado en 2008 |  | 1922.0945 | 884.1385 | 0 | 0 | 884.1385 | 46
| 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1922.0945 | 884.1385 | 0 | 0 | 884.1385 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  |  | Aprobado en 2009 |  | 1181.2698 | 922.1408 | 1.9057 | 0 | 922.1408 | 78.1
| 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1181.2698 | 922.1408 | 1.9057 | 0 | 922.1408 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
|  |  | Aprobado en 2010 |  | 10400.021 | 7758.4985 | 41.167 | 351.6365 | 8110.1351 | 78
| 2010 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Terminado Totalmente | 10400.021 | 7758.4985 | 41.167 | 351.6365 | 8110.1351 | 78 | 99.94 | 0.1 | 0.06 | 100
|  |  | Aprobado en 2011 |  | 21359.7325 | 15414.7469 | 142.8094 | 91.9423 | 15506.6892 | 72.6
| 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 15151.5381 | 12444.9303 | 20.5835 | 0 | 12444.9303 | 82.1 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3659.2523 | 1738.2633 | 93.8587 | 0 | 1738.2633 | 47.5 | 92.59 | 5 | 0 | 92.59
| 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 424.7249 | 388.9529 | 28.3672 | 7.7113 | 396.6641 | 93.4 | 91.57 | 6.5 | 2.029 | 93.599
| 2011 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur 1_/ | Terminado Totalmente | 2124.2172 | 842.6005 | 0 | 84.231 | 926.8315 | 43.6 | 39.629 | 0 | 60.371 | 100
|  |  | Aprobado en 2012 |  | 18818.797 | 9352.0591 | 4471.0307 | 0 | 9352.0591 | 49.7
| 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4991.2517 | 4404.5602 | 65.6819 | 0 | 4404.5602 | 88.2 | 99.96 | 0.2 | 0 | 99.96
| 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1935.8482 | 1775.8829 | 138.9086 | 0 | 1775.8829 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2012 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2674.1035 | 885.0905 | 41.167 | 0 | 885.0905 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
| 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 9168.3166 | 2286.5255 | 4211.0125 | 0 | 2286.5255 | 24.9 | 25.63 | 16.81 | 0 | 25.63
| 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 49.2769 | 0 | 14.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2013 |  | 45439.6747 | 29129.9065 | 761.037 | 15.5863 | 29145.4928 | 64.1
| 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14918.3856 | 9988.343 | 41.167 | 0 | 9988.343 | 67 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2961.3336 | 1949.0003 | 29.7966 | 0 | 1949.0003 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 14382.8135 | 8732.3456 | 20.5835 | 15.5863 | 8747.9319 | 60.8 | 99.748 | 0.5 | 0.191 | 99.939
| 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3493.0199 | 1160.6337 | 584.7875 | 0 | 1160.6337 | 33.2 | 44.02 | 25 | 0 | 44.02
| 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2408.7635 | 649.5109 | 64.1188 | 0 | 649.5109 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
| 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7275.3585 | 6650.0729 | 20.5835 | 0 | 6650.0729 | 91.4 | 99.9164 | 0.1 | 0.0836 | 100
|  |  | Aprobado en 2014 |  | 16137.5052 | 8808.2466 | 141.7 | 0.84809 | 8809.0947 | 54.6
| 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14928.5539 | 8225.2845 | 20.5835 | 0 | 8225.2845 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
| 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1208.9513 | 582.9621 | 121.1165 | 0.84809 | 583.8102 | 48.3 | 48.3546 | 8.52 | 0.85306 | 49.2076
|  |  | Aprobado en 2015 |  | 65538.6954 | 3271.1341 | 7878.5493 | 25.1542 | 3296.2883 | 5
| 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 10479.9355 | 0 | 1127.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
| 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 11072.6989 | 0 | 1109.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
| 2015 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 1297.9543 | 1055.6248 | 20.5835 | 25.1542 | 1080.779 | 83.3 | 99.9 | 0.05 | 0.1 | 100
| 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1340.2668 | 0 | 140.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
| 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 12066.9467 | 0 | 2841.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
| 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 554.1078 | 0 | 55.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
| 2015 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22200.7456 | 0 | 2401.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
| 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 105.264 | 0 | 98.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2991.7706 | 1553.0764 | 14.3735 | 0 | 1553.0764 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3429.0053 | 662.4329 | 70.1943 | 0 | 662.4329 | 19.3 | 19.2609 | 6.5 | 0 | 19.2609
|  |  | Aprobado en 2016 |  | 29757.8109 | 1992.9202 | 1898.3765 | 125.8111 | 2118.7312 | 7.1
| 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6680.3729 | 0 | 915.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
| 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 18440.3871 | 0 | 929.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
| 2016 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Terminado Totalmente | 227.5712 | 117.4768 | 20.5835 | 2.1601 | 119.6369 | 52.6 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
| 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1708.4717 | 335.3479 | 32.7892 | 111.6483 | 446.9963 | 26.2 | 19.6206 | 20.45 | 6.664 | 26.2846
|  | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Terminado Totalmente | 2701.008 | 1540.0954 | 0 | 12.0027 | 1552.0981 | 57.5 | 97.8616 | 0 | 2.1384 | 100
|  |  | Aprobado en 2021 |  | 1723.7411 | 0 | 73.3406 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 1723.7411 | 0 | 73.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 55463.2971 | 0 | 36520.5976 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Aprobados en 2013 |  | 33558.2777 | 0 | 17397.5157 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 33558.2777 | 0 | 17397.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| 74 |  | Aprobados en 2015 |  | 21905.0193 | 0 | 19123.0819 | 0 | 0 | 0
| 2015 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21905.0193 | 0 | 19123.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1_/Se consideran los proyectos con recursos previstos en el PEF 2021, así como aquéllos que no tienen monto estimado en este pero continúan en etapa de “Varias (Cierre y otras)”, por lo que se incluye su seguimiento
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.5835 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2021.
Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.8889 (enero), 20.2415 (febrero), 20.7895 (marzo), 20.0534 (abril), 19.9829 (mayo), 20.0366 (junio), 19.9715 (julio), 20.0529 (agosto), 20.0078 (septiembre), 20.4723 (octubre), 20.7843 (noviembre) y 20.9873 (diciembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
p_/ Cifras preliminares
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021) P_/
Nombre del proyecto 1_/ |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 138597.5793 | 44962.2976 | 0 | 10359.4506 | 83275.8311 | 117893.6581 | 38466.5064 | 0 | 6320.6587 | 73106.4929 | -12.2116 | 16482.0035 | 28480.2941 | 44962.2976 | 16994.6943 | 21471.8122 | 38466.5064
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 3925.2311 | 510.532 | 0 | 5.8702 | 3408.8289 | -88.8515 | 712.5652 | 0 | 3.3608 | -804.7774 | -123.6086 | 57.7762 | 452.7558 | 510.532 | 53.1136 | 659.4516 | 712.5652
63 | CH | El Cajón | 2365.4594 | 652.2106 | 0 | 436.148 | 1277.1007 | 3157.1105 | 567.0114 | 0 | 199.4163 | 2390.6828 | 87.1961 | 603.8618 | 48.3488 | 652.2106 | 496.9627 | 70.0488 | 567.0114
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 198.504 | 115.6365 | 0 | 19.9348 | 62.9327 | 111.5428 | 102.0451 | 0 | 7.3106 | 2.1871 | -96.5247 | 46.7546 | 68.8819 | 115.6365 | 39.6128 | 62.4323 | 102.0451
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 149.1395 | 124.6481 | 0 | 10.8443 | 13.6471 | 113.1017 | 100.7416 | 0 | 10.1425 | 2.2177 | -83.7498 | 12.0738 | 112.5743 | 124.6481 | 11.172 | 89.5696 | 100.7416
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 44.1924 | 37.4903 | 0 | 1.1772 | 5.5249 | 33.1447 | 30.7015 | 0 | 1.7933 | 0.6499 | -88.2369 | 2.0336 | 35.4566 | 37.4903 | 1.7962 | 28.9053 | 30.7015
132 | CE | La Venta II | 215.4273 | 122.8318 | 0 | 6.4465 | 86.149 | 151.305 | 177.3135 | 0 | 3.7325 | -29.741 | -134.5227 | 92.4019 | 30.4299 | 122.8318 | 78.5469 | 98.7666 | 177.3135
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 44.0284 | 37.6741 | 0 | 3.2797 | 3.0746 | 23.7998 | 20.5443 | 0 | 2.7888 | 0.46666 | -84.8222 | 14.0243 | 23.6498 | 37.6741 | 14.2971 | 6.2472 | 20.5443
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 4841.7578 | 950.2646 | 0 | 945.1144 | 2946.3789 | 2795.8355 | 1046.4031 | 0 | 800.493 | 948.9394 | -67.793 | 788.87 | 161.3946 | 950.2646 | 974.094 | 72.3091 | 1046.4031
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 200.1375 | 133.1871 | 0 | 0.26443 | 66.686 | 629.56 | 336.8346 | 0 | 0.15686 | 292.5686 | 338.7257 | 0.16805 | 133.0191 | 133.1871 | 0.15712 | 336.6775 | 336.8346
151 | SE | 1006 Central----Sur | 52.2804 | 24.7327 | 0 | 1.5386 | 26.0091 | 32.6066 | 30.6051 | 0 | 1.3622 | 0.63935 | -97.5418 | 18.3443 | 6.3884 | 24.7327 | 26.0682 | 4.5368 | 30.6051
152 | SE | 1005 Noroeste | 73.2697 | 64.784 | 0 | 5.2965 | 3.1893 | 39.8311 | 34.1805 | 0 | 4.8696 | 0.781 | -75.5115 | 25.0506 | 39.7334 | 64.784 | 22.8113 | 11.3692 | 34.1805
156 | RM | Infiernillo | 49.7172 | 0.22933 | 0 | 0.37305 | 49.1148 | 5861.4288 | 0.12947 | 0 | 0.12926 | 5861.17 | 500< | 0.22933 | 0 | 0.22933 | 0.12947 | 0 | 0.12947
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1513.7321 | 4.2208 | 0 | 6.8663 | 1502.645 | 3431.0493 | 2.4713 | 0 | 2.4672 | 3426.1109 | 128.0053 | 4.2208 | 0 | 4.2208 | 2.4713 | 0 | 2.4713
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 72.8394 | 65.7906 | 0 | 1.8647 | 5.1842 | 60.7922 | 58.5202 | 0 | 1.08 | 1.192 | -77.0068 | 16.0328 | 49.7578 | 65.7906 | 23.8406 | 34.6796 | 58.5202
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 75.2471 | 67.2564 | 0 | 1.2207 | 6.77 | 61.7775 | 59.8293 | 0 | 0.73685 | 1.2113 | -82.1075 | 0.78868 | 66.4677 | 67.2564 | 0.73806 | 59.0913 | 59.8293
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3942.4395 | 710.7887 | 0 | 39.6678 | 3191.983 | 4835.795 | 1054.9602 | 0 | 36.5209 | 3744.3138 | 17.3037 | 207.576 | 503.2127 | 710.7887 | 191.2971 | 863.6631 | 1054.9602
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 110.0312 | 78.2304 | 0 | 22.5299 | 9.2708 | 72.8245 | 58.3638 | 0 | 13.0327 | 1.4279 | -84.5975 | 34.2041 | 44.0264 | 78.2304 | 43.429 | 14.9348 | 58.3638
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1751.0641 | 1347.8793 | 0 | 387.5258 | 15.659 | 3266.1964 | 3627.2716 | 0 | 321.3499 | -682.4251 | <-500 | 625.5726 | 722.3067 | 1347.8793 | 571.8546 | 3055.417 | 3627.2716
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 158.0279 | 63.0427 | 0 | 4.4425 | 90.5427 | 85.1941 | 79.3925 | 0 | 4.1311 | 1.6705 | -98.155 | 48.8286 | 14.2141 | 63.0427 | 71.8321 | 7.5604 | 79.3925
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.87055 | 0.27849 | 0 | 0.038988 | 0.55307 | 0.824 | 0.76767 | 0 | 0.04017 | 0.016157 | -97.0787 | 0.04441 | 0.23408 | 0.27849 | 0.040236 | 0.72743 | 0.76767
181 | RM | CN Laguna Verde | 23696.586 | 589.9647 | 0 | 223.862 | 22882.7593 | 24816.0001 | 550.542 | 0 | 208.92 | 24056.5381 | 5.1295 | 589.9647 | 0 | 589.9647 | 550.542 | 0 | 550.542
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 124.8604 | 68.3862 | 0 | 2.6833 | 53.7909 | 91.5696 | 88.2137 | 0 | 1.5604 | 1.7955 | -96.6621 | 24.07 | 44.3161 | 68.3862 | 34.9288 | 53.2849 | 88.2137
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 3701.8703 | 279.6707 | 0 | 74.6788 | 3347.5208 | 235.2363 | 222.0665 | 0 | 8.5573 | 4.6125 | -99.8622 | 234.4963 | 45.1744 | 279.6707 | 129.1105 | 92.9561 | 222.0665
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 22.5317 | 15.067 | 0 | 3.6201 | 3.8447 | 12.0232 | 9.6129 | 0 | 2.1745 | 0.23575 | -93.8682 | 2.2685 | 12.7985 | 15.067 | 2.1781 | 7.4349 | 9.6129
190 | SE | 1120 Noroeste | 86.0038 | 69.1856 | 0 | 12.8036 | 4.0146 | 53.5376 | 43.7672 | 0 | 8.7207 | 1.0498 | -73.8516 | 25.58 | 43.6056 | 69.1856 | 26.131 | 17.6362 | 43.7672
191 | SE | 1121 Baja California | 13.9939 | 12.6414 | 0 | 0.81976 | 0.53281 | 8.1451 | 7.252 | 0 | 0.7333 | 0.15971 | -70.0254 | 4.2898 | 8.3516 | 12.6414 | 3.841 | 3.411 | 7.252
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 68.281 | 62.1607 | 0 | 5.5802 | 0.54004 | 77.607 | 72.8418 | 0 | 3.2435 | 1.5217 | 181.7743 | 23.1286 | 39.0321 | 62.1607 | 58.2366 | 14.6052 | 72.8418
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 56.4755 | 39.1719 | 0 | 2.8168 | 14.4868 | 29.0241 | 26.8239 | 0 | 1.6311 | 0.5691 | -96.0716 | 13.3657 | 25.8063 | 39.1719 | 19.2077 | 7.6163 | 26.8239
195 | SE | 1125 Distribución | 107.828 | 71.8505 | 0 | 12.521 | 23.4565 | 68.1054 | 60.7104 | 0 | 6.0596 | 1.3354 | -94.3069 | 32.7303 | 39.1201 | 71.8505 | 39.224 | 21.4864 | 60.7104
197 | SE | 1127 Sureste | 44.3174 | 4.869 | 0 | 2.1665 | 37.2818 | 5.361 | 4.1193 | 0 | 1.1366 | 0.10512 | -99.718 | 1.3657 | 3.5033 | 4.869 | 1.1385 | 2.9808 | 4.1193
198 | SE | 1128 Centro Sur | 134.6714 | 46.7172 | 0 | 6.4913 | 81.4629 | 67.6486 | 63.2597 | 0 | 3.0625 | 1.3264 | -98.3717 | 23.0002 | 23.7171 | 46.7172 | 47.804 | 15.4557 | 63.2597
199 | SE | 1129 Compensación redes | 70.5778 | 20.7791 | 0 | 2.5502 | 47.2485 | 20.2177 | 18.0989 | 0 | 1.7224 | 0.39643 | -99.161 | 7.4761 | 13.303 | 20.7791 | 7.1028 | 10.9961 | 18.0989
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 409.2258 | 133.3555 | 0 | 17.6132 | 258.2571 | 191.913 | 177.683 | 0 | 10.467 | 3.763 | -98.5429 | 97.0901 | 36.2654 | 133.3555 | 152.1386 | 25.5444 | 177.683
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 469.7067 | 62.7618 | 0 | 30.0629 | 376.882 | 65.9894 | 46.5314 | 0 | 18.1641 | 1.2939 | -99.6567 | 21.657 | 41.1048 | 62.7618 | 18.1939 | 28.3375 | 46.5314
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 791.6189 | 244.1549 | 0 | 30.032 | 517.432 | 497.8432 | 465.3853 | 0 | 22.6963 | 9.7616 | -98.1134 | 199.7453 | 44.4096 | 244.1549 | 429.598 | 35.7873 | 465.3853
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 89.357 | 40.6961 | 0 | 3.7408 | 44.9202 | 39.9713 | 35.707 | 0 | 3.4805 | 0.78375 | -98.2552 | 18.4949 | 22.2012 | 40.6961 | 18.2311 | 17.4759 | 35.707
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 707.2923 | 51.9062 | 0 | 2.657 | 652.7291 | 60.3244 | 57.7398 | 0 | 1.4018 | 1.1828 | -99.8188 | 2.4535 | 49.4527 | 51.9062 | 1.4041 | 56.3357 | 57.7398
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2381.3573 | 39.6287 | 0 | 5.3999 | 2336.3288 | 2686.0592 | 43.9786 | 0 | 2.4312 | 2639.6494 | 12.9828 | 2.604 | 37.0247 | 39.6287 | 2.4352 | 41.5434 | 43.9786
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 354.9467 | 47.3156 | 0 | 2.5597 | 305.0714 | 39.3627 | 37.0064 | 0 | 1.5845 | 0.77182 | -99.747 | 4.3435 | 42.9721 | 47.3156 | 4.0848 | 32.9216 | 37.0064
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 55.3908 | 27.1826 | 0 | 2.5842 | 25.624 | 25.7135 | 22.7743 | 0 | 2.435 | 0.50419 | -98.0324 | 13.5227 | 13.6599 | 27.1826 | 12.7545 | 10.0198 | 22.7743
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 617.1892 | 196.9707 | 0 | 38.4241 | 381.7943 | 132.8618 | 118.1241 | 0 | 12.1326 | 2.6051 | -99.3177 | 94.1757 | 102.7951 | 196.9707 | 89.4738 | 28.6502 | 118.1241
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 400.2368 | 161.9755 | 0 | 6.4912 | 231.77 | 153.5841 | 146.9676 | 0 | 3.6051 | 3.0115 | -98.7007 | 4.1599 | 157.8157 | 161.9755 | 3.611 | 143.3566 | 146.9676
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 476.496 | 71.2678 | 0 | 19.5051 | 385.7231 | 128.1249 | 116.416 | 0 | 9.1967 | 2.5123 | -99.3487 | 45.4126 | 25.8552 | 71.2678 | 95.8368 | 20.5792 | 116.416
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 997.1337 | 4.5896 | 0 | 0 | 992.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.5896 | 4.5896 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 378.409 | 122.0282 | 0 | 37.1705 | 219.2103 | 161.4478 | 130.4677 | 0 | 27.8144 | 3.1656 | -98.5559 | 97.686 | 24.3422 | 122.0282 | 109.5849 | 20.8828 | 130.4677
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 1131.8126 | 198.8246 | 0 | 43.0495 | 889.9385 | 157.7215 | 141.3433 | 0 | 13.2857 | 3.0926 | -99.6525 | 123.9081 | 74.9164 | 198.8246 | 124.2582 | 17.0851 | 141.3433
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 353.7008 | 76.0254 | 0 | 25.337 | 252.3385 | 93.2165 | 75.0517 | 0 | 16.337 | 1.8278 | -99.2757 | 51.7503 | 24.2751 | 76.0254 | 55.9069 | 19.1448 | 75.0517
216 | RM | CCC Poza Rica | 754.2488 | 326.771 | 0 | 102.2525 | 325.2253 | 1305.8056 | 291.5732 | 0 | 73.2874 | 940.945 | 189.321 | 326.771 | 0 | 326.771 | 291.5732 | 0 | 291.5732
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5535.614 | 212.1661 | 0 | 89.6437 | 5233.8041 | 6419.203 | 190.119 | 0 | 43.4958 | 6185.5882 | 18.1853 | 212.1661 | 0 | 212.1661 | 190.119 | 0 | 190.119
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 311.0731 | 92.3235 | 0 | 0.51844 | 218.2312 | 108.6354 | 106.1946 | 0 | 0.31076 | 2.1301 | -99.0239 | 0.32841 | 91.9951 | 92.3235 | 0.31127 | 105.8833 | 106.1946
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 106.3762 | 8.5754 | 0 | 13.1028 | 84.698 | 15.26 | 7.8972 | 0 | 7.0635 | 0.29921 | -99.6467 | 7.7176 | 0.8578 | 8.5754 | 7.0751 | 0.82214 | 7.8972
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 12896.9452 | 8760.6603 | 0 | 423.6411 | 3712.6438 | 9816.6612 | 4509.408 | 0 | 200.5635 | 5106.6897 | 37.5486 | 1333.4212 | 7427.2391 | 8760.6603 | 1264.2889 | 3245.1192 | 4509.408
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 5.9454 | 1.1965 | 0 | 0.006156 | 4.7427 | 1.1244 | 1.0973 | 0 | 0.0050974 | 0.022048 | -99.5351 | 0.7549 | 0.44161 | 1.1965 | 0.74307 | 0.35422 | 1.0973
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 128.9548 | 93.9471 | 0 | 16.8625 | 18.1451 | 280.3851 | 195.2631 | 0 | 13.5489 | 71.573 | 294.4479 | 50.3064 | 43.6407 | 93.9471 | 49.5595 | 145.7036 | 195.2631
227 | CG | Los Humeros II | 319.7412 | 192.7594 | 0 | 17.824 | 109.1579 | 313.217 | 252.2929 | 0 | 9.5085 | 51.4156 | -52.8979 | 154.7483 | 38.0111 | 192.7594 | 209.8959 | 42.397 | 252.2929
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 109.4725 | 30.6246 | 0 | 3.1657 | 75.6823 | 46.1218 | 43.3481 | 0 | 1.8694 | 0.90435 | -98.8051 | 27.6904 | 2.9342 | 30.6246 | 41.1277 | 2.2204 | 43.3481
229 | CT | TG Baja California II | 337.9501 | 159.081 | 0 | 34.8503 | 144.0188 | 399.6453 | 158.0967 | 0 | 21.3688 | 220.1798 | 52.8827 | 104.029 | 55.052 | 159.081 | 142.0172 | 16.0795 | 158.0967
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 74.9799 | 21.1388 | 0 | 0.72652 | 53.1146 | 22.0004 | 21.1459 | 0 | 0.42311 | 0.43138 | -99.1878 | 0.44572 | 20.6931 | 21.1388 | 0.42381 | 20.7221 | 21.1459
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 38.7412 | 10.7005 | 0 | 1.0824 | 26.9583 | 9.2259 | 8.4797 | 0 | 0.56533 | 0.1809 | -99.329 | 0.6558 | 10.0447 | 10.7005 | 0.56625 | 7.9134 | 8.4797
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 183.4947 | 36.0817 | 0 | 38.6809 | 108.7321 | 89.0675 | 55.237 | 0 | 32.084 | 1.7464 | -98.3938 | 29.6002 | 6.4816 | 36.0817 | 24.3836 | 30.8534 | 55.237
235 | CCI | Baja California Sur IV | 469.0223 | 349.1931 | 0 | 55.8575 | 63.9717 | 563.5817 | 757.0106 | 0 | 33.6223 | -227.0512 | -454.9242 | 33.9802 | 315.2129 | 349.1931 | 33.6774 | 723.3332 | 757.0106
236 | CCI | Baja California Sur III | 560.0602 | 440.2757 | 0 | 10.9958 | 108.7887 | 718.206 | 905.6849 | 0 | 10.3363 | -197.8152 | -281.8344 | 125.0629 | 315.2129 | 440.2757 | 182.3518 | 723.3332 | 905.6849
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 101.3114 | 22.92 | 0 | 9.2394 | 69.152 | 28.8332 | 22.6181 | 0 | 5.6497 | 0.56536 | -99.1824 | 21.6686 | 1.2513 | 22.92 | 21.5555 | 1.0625 | 22.6181
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 128.936 | 35.1493 | 0 | 10.1967 | 83.59 | 39.835 | 29.7756 | 0 | 9.2783 | 0.78108 | -99.0656 | 7.4011 | 27.7482 | 35.1493 | 7.0545 | 22.7211 | 29.7756
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 607.7222 | 172.1934 | 0 | 42.0656 | 393.4632 | 390.0707 | 351.4558 | 0 | 30.9665 | 7.6484 | -98.0561 | 159.4423 | 12.7511 | 172.1934 | 341.0892 | 10.3666 | 351.4558
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 384.9389 | 71.2854 | 0 | 25.5959 | 288.0576 | 135.4382 | 117.6648 | 0 | 15.1177 | 2.6557 | -99.0781 | 46.5351 | 24.7503 | 71.2854 | 96.3744 | 21.2904 | 117.6648
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 407.5057 | 93.039 | 0 | 16.7828 | 297.6839 | 90.4518 | 79.9664 | 0 | 8.7119 | 1.7736 | -99.4042 | 62.6989 | 30.3401 | 93.039 | 60.6468 | 19.3196 | 79.9664
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 129.6308 | 44.1169 | 0 | 5.4406 | 80.0733 | 53.337 | 48.6238 | 0 | 3.6674 | 1.0458 | -98.6939 | 21.6897 | 22.4273 | 44.1169 | 29.9379 | 18.6858 | 48.6238
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 345.6592 | 101.5834 | 0 | 12.8916 | 231.1842 | 122.1504 | 112.2249 | 0 | 7.5304 | 2.3951 | -98.964 | 50.2642 | 51.3192 | 101.5834 | 70.0318 | 42.193 | 112.2249
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1005.8732 | 82.2585 | 0 | 42.0876 | 881.527 | 194.8742 | 176.0776 | 0 | 14.9755 | 3.8211 | -99.5665 | 73.4507 | 8.8078 | 82.2585 | 149.0549 | 27.0228 | 176.0776
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 293.1552 | 54.0919 | 0 | 4.3934 | 234.6699 | 46.6041 | 43.2072 | 0 | 2.4831 | 0.91381 | -99.6106 | 2.5996 | 51.4923 | 54.0919 | 2.4871 | 40.7201 | 43.2072
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 151.402 | 49.7688 | 0 | 16.6251 | 85.0081 | 110.7303 | 98.4424 | 0 | 10.1167 | 2.1712 | -97.4459 | 38.4421 | 11.3267 | 49.7688 | 88.849 | 9.5934 | 98.4424
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 286.9598 | 86.137 | 0 | 23.3224 | 177.5004 | 88.9486 | 71.1997 | 0 | 16.0048 | 1.7441 | -99.0174 | 61.6286 | 24.5084 | 86.137 | 51.7761 | 19.4236 | 71.1997
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1444.9367 | 0 | 0 | 0 | 1444.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 257.3253 | 66.0468 | 0 | 28.745 | 162.5336 | 116.6649 | 93.9723 | 0 | 20.4051 | 2.2875 | -98.5926 | 45.3619 | 20.6849 | 66.0468 | 76.6323 | 17.34 | 93.9723
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 82.0366 | 25.4263 | 0 | 10.1475 | 46.4627 | 30.8938 | 21.0477 | 0 | 9.2403 | 0.60576 | -98.6962 | 8.4724 | 16.9539 | 25.4263 | 8.6374 | 12.4103 | 21.0477
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2952.0685 | 2562.1537 | 0 | 369.3147 | 20.6001 | 3688.0024 | 5948.0789 | 0 | 146.2886 | -2406.3651 | <-500 | 764.1159 | 1798.0378 | 2562.1537 | 1625.8242 | 4322.2547 | 5948.0789
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 185.112 | 52.8539 | 0 | 13.4379 | 118.8202 | 70.7935 | 61.5114 | 0 | 7.894 | 1.3881 | -98.8318 | 34.1174 | 18.7365 | 52.8539 | 47.1415 | 14.3699 | 61.5114
264 | CC | Centro | 1691.7999 | 1099.5377 | 0 | 549.0622 | 43.2 | 3358.0298 | 2599.5572 | 0 | 346.2223 | 412.2502 | 500< | 1037.8683 | 61.6694 | 1099.5377 | 922.5063 | 1677.0509 | 2599.5572
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 948.1451 | 170.6299 | 0 | 163.2916 | 614.2236 | 93.8879 | 64.866 | 0 | 27.181 | 1.8409 | -99.7003 | 141.7429 | 28.8869 | 170.6299 | 53.0717 | 11.7943 | 64.866
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 175.0248 | 47.3114 | 0 | 11.2522 | 116.4612 | 172.0955 | 161.5164 | 0 | 7.2047 | 3.3744 | -97.1025 | 39.017 | 8.2944 | 47.3114 | 154.2118 | 7.3046 | 161.5164
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 168.533 | 100.8739 | 0 | 24.0497 | 43.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 22.285 | 78.5889 | 100.8739 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 25.2268 | 7.0384 | 0 | 1.2999 | 16.8885 | 21.6831 | 20.3861 | 0 | 0.87185 | 0.42516 | -97.4825 | 5.0428 | 1.9955 | 7.0384 | 18.6615 | 1.7246 | 20.3861
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 424.3984 | 111.7522 | 0 | 46.6362 | 266.01 | 156.031 | 127.5345 | 0 | 25.4371 | 3.0594 | -98.8499 | 76.0324 | 35.7197 | 111.7522 | 98.5998 | 28.9347 | 127.5345
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 1129.9547 | 499.2337 | 0 | 271.051 | 359.67 | 469.0409 | 412.0772 | 0 | 47.7667 | 9.1969 | -97.443 | 364.8851 | 134.3486 | 499.2337 | 329.8017 | 82.2755 | 412.0772
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 264.4436 | 164.5585 | 0 | 30.6781 | 69.207 | -10.8173 | 518.5587 | 0 | 21.2675 | -550.6435 | <-500 | 115.5031 | 49.0553 | 164.5585 | 455.2194 | 63.3392 | 518.5587
278 | RM | CT José López Portillo | 614.2429 | 231.12 | 0 | 248.0962 | 135.0268 | 4151.847 | 213.2722 | 0 | 195.2629 | 3743.3118 | 500< | 231.12 | 0 | 231.12 | 213.2722 | 0 | 213.2722
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 261.1814 | 70.0692 | 0 | 23.2424 | 167.8698 | 80.8575 | 63.5081 | 0 | 15.7639 | 1.5854 | -99.0556 | 38.4857 | 31.5835 | 70.0692 | 35.6753 | 27.8328 | 63.5081
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 465.0351 | 145.2991 | 0 | 138.0536 | 181.6824 | 187.0557 | 109.4394 | 0 | 73.9486 | 3.6678 | -97.9812 | 127.4665 | 17.8327 | 145.2991 | 104.0826 | 5.3568 | 109.4394
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 684.7779 | 17.317 | 0 | 16.9212 | 650.5396 | 44.3804 | 29.1216 | 0 | 14.3886 | 0.8702 | -99.8662 | 16.2173 | 1.0997 | 17.317 | 15.3385 | 13.7831 | 29.1216
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 115.5697 | 46.1919 | 0 | 26.1029 | 43.275 | 60.0888 | 41.3033 | 0 | 17.6073 | 1.1782 | -97.2774 | 44.898 | 1.2939 | 46.1919 | 40.159 | 1.1443 | 41.3033
284 | CG | Los Humeros III | 842.8078 | 226.969 | 0 | 111.9522 | 503.8867 | 129.6811 | 126.2735 | 0 | 13.1302 | -9.7225 | -101.9295 | 196.5656 | 30.4034 | 226.969 | 92.362 | 33.9115 | 126.2735
286 | CCI | Baja California Sur V | 647.1207 | 524.5198 | 0 | 70.7329 | 51.868 | 796.012 | 930.8138 | 0 | 56.7225 | -191.5243 | -469.2534 | 209.307 | 315.2129 | 524.5198 | 207.4806 | 723.3332 | 930.8138
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 273.1702 | 66.7917 | 0 | 24.1961 | 182.1824 | 70.1177 | 49.9722 | 0 | 18.7706 | 1.3749 | -99.2453 | 44.996 | 21.7957 | 66.7917 | 40.808 | 9.1642 | 49.9722
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 421.0347 | 122.4047 | 0 | 55.6852 | 242.9448 | 154.1624 | 80.3415 | 0 | 44.2153 | 29.6056 | -87.8139 | 91.033 | 31.3716 | 122.4047 | 80.3415 | 0 | 80.3415
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 587.9304 | 203.4679 | 0 | 30.8785 | 353.584 | 545.6415 | 513.9864 | 0 | 20.9563 | 10.6989 | -96.9742 | 114.1519 | 89.316 | 203.4679 | 448.558 | 65.4284 | 513.9864
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 367.4808 | 121.9517 | 0 | 21.3658 | 224.1633 | 330.2342 | 309.43 | 0 | 14.329 | 6.4752 | -97.1114 | 78.414 | 43.5377 | 121.9517 | 276.3658 | 33.0643 | 309.43
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 131.0688 | 36.8545 | 0 | 9.4192 | 84.795 | 119.2906 | 110.8362 | 0 | 6.1154 | 2.339 | -97.2415 | 29.5321 | 7.3224 | 36.8545 | 104.9846 | 5.8516 | 110.8362
296 | CC | Empalme I | 3317.3806 | 2370.4021 | 0 | 882.2488 | 64.7296 | 4584.6532 | 2602.746 | 0 | 413.8757 | 1568.0314 | 500< | 914.4387 | 1455.9635 | 2370.4021 | 717.1953 | 1885.5507 | 2602.746
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 616.7246 | 156.9936 | 0 | 156.6371 | 303.094 | 185.8433 | 97.1499 | 0 | 85.0494 | 3.644 | -98.7977 | 123.9345 | 33.0591 | 156.9936 | 75.6277 | 21.5222 | 97.1499
298 | CC | Valle de México II | 10720.2187 | 6013.8945 | 0 | 378 | 4328.3242 | 3668.2208 | 0 | 0 | 0 | 3668.2208 | -15.2508 | 621 | 5392.8945 | 6013.8945 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 132.7002 | 68.498 | 0 | 30.2921 | 33.91 | 85.4238 | 62.1378 | 0 | 21.611 | 1.675 | -95.0605 | 51.2233 | 17.2747 | 68.498 | 49.2908 | 12.8469 | 62.1378
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1963.3612 | 480.1212 | 0 | 201.0744 | 1282.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 441.4823 | 38.6389 | 480.1212 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 84.5208 | 28.8578 | 0 | 3.5883 | 52.0747 | 68.8774 | 65.1018 | 0 | 2.425 | 1.3505 | -97.4065 | 13.6514 | 15.2064 | 28.8578 | 51.9065 | 13.1953 | 65.1018
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 531.1332 | 176.3842 | 0 | 63.355 | 291.394 | 210.6868 | 158.4971 | 0 | 48.0586 | 4.1311 | -98.5823 | 112.4266 | 63.9576 | 176.3842 | 109.2825 | 49.2146 | 158.4971
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 517.2314 | 151.5015 | 0 | 81.9714 | 283.7585 | 184.7655 | 122.562 | 0 | 58.5807 | 3.6229 | -98.7233 | 108.8479 | 42.6536 | 151.5015 | 95.2407 | 27.3213 | 122.562
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 501.8112 | 157.4732 | 0 | 40.6005 | 303.7375 | 172.7138 | 144.08 | 0 | 25.2472 | 3.3865 | -98.885 | 101.2484 | 56.2248 | 157.4732 | 102.3651 | 41.7149 | 144.08
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 258.7661 | 194.0265 | 0 | 56.7233 | 8.0163 | 96.4152 | 49.8223 | 0 | 44.7024 | 1.8905 | -76.4168 | 59.9983 | 134.0283 | 194.0265 | 43.9497 | 5.8726 | 49.8223
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 342.6061 | 108.1927 | 0 | 44.5443 | 189.8691 | 86.3116 | 36.6411 | 0 | 23.9466 | 25.7238 | -86.4518 | 56.5477 | 51.645 | 108.1927 | 36.6411 | 0 | 36.6411
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1205.0744 | 318.396 | 0 | 187.0877 | 699.5907 | 6774.6808 | 330.4569 | 0 | 320.9888 | 6123.2351 | 500< | 318.396 | 0 | 318.396 | 330.4569 | 0 | 330.4569
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 186.3713 | 38.8682 | 0 | 29.2301 | 118.273 | 911.0194 | 34.6193 | 0 | 21.9098 | 854.4903 | 500< | 38.8682 | 0 | 38.8682 | 34.6193 | 0 | 34.6193
313 | CC | Empalme II | 7820.3187 | 5744.4843 | 0 | 617.2405 | 1458.5938 | 6185.3496 | 266.0975 | 0 | 388.668 | 5530.5842 | 279.1723 | 487.8821 | 5256.6022 | 5744.4843 | 266.0975 | 0 | 266.0975
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 603.5263 | 188.7046 | 0 | 101.5246 | 313.2971 | 252.1836 | 159.2543 | 0 | 87.9846 | 4.9448 | -98.4217 | 75.7255 | 112.9791 | 188.7046 | 64.5104 | 94.7438 | 159.2543
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 150.6996 | 47.1539 | 0 | 16.4358 | 87.1098 | 62.4654 | 48.14 | 0 | 13.1006 | 1.2248 | -98.5939 | 26.2925 | 20.8614 | 47.1539 | 22.7295 | 25.4106 | 48.14
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 574.7644 | 200.7018 | 0 | 55.9626 | 318.1 | 230.1187 | 178.6727 | 0 | 46.9338 | 4.5121 | -98.5815 | 102.1003 | 98.6014 | 200.7018 | 92.4362 | 86.2365 | 178.6727
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 175.392 | 70.5598 | 0 | 11.871 | 92.9612 | 77.0643 | 68.4156 | 0 | 7.1377 | 1.5111 | -98.3745 | 29.3254 | 41.2344 | 70.5598 | 28.2078 | 40.2078 | 68.4156
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 389.9872 | 121.5825 | 0 | 41.6699 | 226.7349 | 140.3435 | 111.6987 | 0 | 25.8929 | 2.7518 | -98.7863 | 84.355 | 37.2275 | 121.5825 | 84.2986 | 27.4001 | 111.6987
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 387.6336 | 113.6065 | 0 | 54.358 | 219.6691 | 146.0499 | 97.8292 | 0 | 45.357 | 2.8637 | -98.6963 | 81.0337 | 32.5728 | 113.6065 | 72.8722 | 24.9569 | 97.8292
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 194.8651 | 135.3279 | 0 | 42.8027 | 16.7345 | 91.4045 | 63.2564 | 0 | 26.3558 | 1.7922 | -89.2901 | 52.8579 | 82.47 | 135.3279 | 40.5852 | 22.6711 | 63.2564
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2102.6125 | 557.4724 | 0 | 406.649 | 1138.4911 | 868.7514 | 507.2326 | 0 | 344.4845 | 17.0343 | -98.5038 | 453.5106 | 103.9618 | 557.4724 | 416.8195 | 90.4131 | 507.2326
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 344.0731 | 14.1276 | 0 | 63.9204 | 266.0251 | 175.4411 | 63.3392 | 0 | 30.3588 | 81.7431 | -69.2724 | 14.1276 | 0 | 14.1276 | 0 | 63.3392 | 63.3392
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 278.8698 | 188.0432 | 0 | 4.5157 | 86.3109 | 7.9834 | 3.5505 | 0 | 4.2764 | 0.15654 | -99.8186 | 3.2752 | 184.768 | 188.0432 | 3.2187 | 0.33184 | 3.5505
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | CE | Sureste II y III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1218.4194 | 93.4476 | 0 | 74.6039 | 1050.3679 | 152.3011 | 91.6309 | 0 | 57.6839 | 2.9863 | -99.7157 | 73.4562 | 19.9914 | 93.4476 | 66.3514 | 25.2795 | 91.6309
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1263.1183 | 161.4055 | 0 | 135.5916 | 966.1211 | 185.3766 | 113.0493 | 0 | 68.6925 | 3.6348 | -99.6238 | 137.4367 | 23.9688 | 161.4055 | 100.2034 | 12.8459 | 113.0493
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 330.9405 | 46.1312 | 0 | 42.3405 | 242.4688 | 103.6931 | 76.6438 | 0 | 25.016 | 2.0332 | -99.1615 | 46.037 | 0.094133 | 46.1312 | 32.7805 | 43.8633 | 76.6438
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3043.6508 | 734.1418 | 0 | 595.8093 | 1713.6998 | 1179.8696 | 683.8381 | 0 | 472.8969 | 23.1347 | -98.65 | 554.8061 | 179.3357 | 734.1418 | 527.7569 | 156.0812 | 683.8381
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 199.3131 | 25.6091 | 0 | 6.5686 | 167.1355 | 6.7605 | 3.8423 | 0 | 2.7856 | 0.13256 | -99.9207 | 23.881 | 1.7281 | 25.6091 | 3.8423 | 0 | 3.8423
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 154.412 | 42.9103 | 0 | 27.8417 | 83.6599 | 17.5852 | 11.5953 | 0 | 5.6451 | 0.34481 | -99.5878 | 29.9167 | 12.9937 | 42.9103 | 4.2392 | 7.3561 | 11.5953
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 625.6761 | 74.0114 | 0 | 75.263 | 476.4018 | 142.7397 | 69.9604 | 0 | 69.9805 | 2.7988 | -99.4125 | 56.1943 | 17.817 | 74.0114 | 53.2417 | 16.7187 | 69.9604
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
NA: No aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV CON OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 128046.8001 | 35064.7 | 43143 | 49839.1001 | 207203.3838 | 34818.057 | 92714.0093 | 79671.3175 | 59.8571
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 642.6536 | 493.6888 | 90.5418 | 58.4231 | 652.0762 | 643.1303 | 2.4897 | 6.4562 | -88.9492
| 2 | CC Altamira II | 3209.3936 | 596.0155 | 1868.3556 | 745.0225 | 6471.5991 | 473.0155 | 3293.3891 | 2705.1944 | 263.1024
| 3 | CC Bajío | 5321.2606 | 361.8109 | 2708.2142 | 2251.2355 | 8083.2267 | 387.0286 | 4209.354 | 3486.8441 | 54.8858
| 4 | CC Campeche | 1654.9575 | 601.1896 | 907.8569 | 145.911 | 2311.8948 | 451.7699 | 1700.9645 | 159.1603 | 9.0804
| 5 | CC Hermosillo | 1825.6082 | 571.8608 | 598.9327 | 654.8146 | 2786.4628 | 542.3558 | 950.5007 | 1293.6064 | 97.5531
| 6 | CT Mérida III | 2183.2966 | 803.8155 | 1343.2134 | 36.2677 | 5634.2597 | 686.2924 | 2747.5031 | 2200.4642 | >500
| 7 | CC Monterrey III | 2334.1542 | 392.5813 | 1354.5567 | 587.0162 | 5058.1983 | 380.2679 | 2914.4032 | 1763.5272 | 200.4223
| 8 | CC Naco-Nogales | 1952.5197 | 846.1678 | 768.841 | 337.5109 | 2556.6158 | 809.324 | 903.0996 | 844.1922 | 150.123
| 9 | CC Río Bravo II | 3755.5691 | 832.3522 | 1304.1736 | 1619.0433 | 3548.0975 | 735.3015 | 1517.0466 | 1295.7494 | -19.9682
| 10 | CC Mexicali | 4016.6748 | 587.0107 | 1846.1432 | 1583.521 | 6061.535 | 542.7926 | 2211.6918 | 3307.0506 | 108.8416
| 11 | CC Saltillo | 1429.3699 | 479.9237 | 481.2312 | 468.215 | 1787.4582 | 388.2617 | 724.4555 | 674.741 | 44.1092
| 12 | CC Tuxpan II | 4302.3694 | 376.353 | 1683.1249 | 2242.8915 | 4900.8522 | 283.5049 | 2323.0794 | 2294.2679 | 2.2906
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 527.2012 | 386.1698 | 93.1039 | 47.9274 | 189.7723 | 48.9889 | 79.5189 | 61.2645 | 27.8278
| 15 | CC Altamira III y IV | 8712.9719 | 2116.4162 | 1972.7414 | 4623.8143 | 15700.1143 | 2984.5105 | 8179.5245 | 4536.0793 | -1.8975
| 16 | CC Chihuahua III | 1681.1407 | 537.9279 | 906.0943 | 237.1185 | 3307.6378 | 544.1922 | 1399.2941 | 1364.1515 | 475.3037
| 17 | CC La Laguna II | 4526.3356 | 1886.1601 | 1350.1073 | 1290.0681 | 8613.7202 | 1895.341 | 4461.1959 | 2257.1834 | 74.9662
| 18 | CC Río Bravo III | 3751.9804 | 1151.1531 | 1452.0265 | 1148.8009 | 6068.6132 | 1123.0225 | 2382.5766 | 2563.014 | 123.1034
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 9823.0292 | 3199.4628 | 2023.3231 | 4600.2433 | 17094.1949 | 3658.5417 | 8237.7061 | 5197.9472 | 12.9929
| 20 | CC Altamira V | 9463.65 | 3285.3224 | 1866.259 | 4312.0686 | 17413.1916 | 3503.718 | 8501.7563 | 5407.7173 | 25.4089
| 21 | CC Tamazunchale | 10697.3001 | 3029.7667 | 1286.075 | 6381.4584 | 10743.75 | 2959.5992 | 3075.2351 | 4708.9157 | -26.2094
| 24 | CC Río Bravo IV | 4177.8404 | 1117.7688 | 1356.5689 | 1703.5027 | 6190.3028 | 988.5839 | 2530.5533 | 2671.1656 | 56.8043
| 25 | CC Tuxpan V | 4485.8045 | 1189.0972 | 951.1072 | 2345.6001 | 8653.1468 | 1146.4141 | 3958.2204 | 3548.5124 | 51.2838
| 26 | CC Valladolid III | 6189.6105 | 1439.6297 | 837.1865 | 3912.7942 | 9941.6261 | 1835.4333 | 3926.5628 | 4179.63 | 6.8196
| 28 | CCC Norte II | 3302.6162 | 1452.7889 | 1142.8039 | 707.0233 | 5838.0714 | 1346.6425 | 2162.9036 | 2328.5253 | 229.3421
| 29 | CCC Norte | 4345.3469 | 1938.5928 | 1212.5263 | 1194.2277 | 8745.7274 | 2098.9661 | 3643.5339 | 3003.2274 | 151.4786
| 31 | CE La Venta III | 1615.9153 | 0 | 640.1394 | 975.7759 | 1116.6443 | 0 | 609.4977 | 507.1467 | -48.0263
| 33 | CE Oaxaca I | 716.0216 | 0 | 477.1432 | 238.8784 | 783.8705 | 0 | 456.4928 | 327.3777 | 37.0478
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 2846.1776 | 0 | 1517.7962 | 1328.3814 | 3159.1002 | 0 | 1945.5117 | 1213.5885 | -8.6416
| 36 | CC Baja California III | 2388.462 | 879.799 | 793.5626 | 715.1004 | 4061.9211 | 835.8324 | 1337.4808 | 1888.6079 | 164.1039
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 3850.1937 | 0 | 0 | 3850.1937 | 8896.3777 | 1123.7829 | 3917.6136 | 3854.9813 | 0.12435
| 40 | CE Sureste I | 865.1158 | 0 | 365.2736 | 499.8422 | 897.2026 | 0 | 402.338 | 494.8647 | -0.99583
| 42 | CC Noroeste | 4108.8365 | 0 | 0 | 4108.8365 | 10283.1594 | 1222.7796 | 4008.4897 | 5051.8902 | 22.9518
| 43 | CC Noreste | 4892.6115 | 4511.8746 | 7943.9765 | -7563.2396 | 9652.9626 | 1178.663 | 4000.0265 | 4474.2731 | -159.1582
| 45 | CC Topolobampo III | 2450.8115 | 0 | 0 | 2450.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 49 | CE Sureste IV y V | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COMP INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021) * | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 20.5835 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2020 | En 2021 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 466080.2102 | 316329.5212 | 20897.6559 | 337227.1771 | 0 | 11147.9328 | 11147.9328 |  | 117705.1004 | 128853.0331
| Cierres totales | 394034.1663 | 298903.2609 | 15935.0755 | 314838.3364 | 0 | 7169.7445 | 7169.7445 |  | 72026.0853 | 79195.8298
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2127.0166 | 2127.0166 | 0 | 2127.0166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5709.1624 | 5709.1624 | 0 | 5709.1624 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 565.3642 | 565.3642 | 0 | 565.3642 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5933.0558 | 5933.0558 | 0 | 5933.0558 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1259.8677 | 1259.8677 | 0 | 1259.8677 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6336.6996 | 6336.6996 | 0 | 6336.6996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14433.5589 | 14433.5589 | 0 | 14433.5589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2058.7395 | 2058.7395 | 0 | 2058.7395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2700.9669 | 2700.9669 | 0 | 2700.9669 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2190.2809 | 2190.2809 | 0 | 2190.2809 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3605.7778 | 3605.7778 | 0 | 3605.7778 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1042.6965 | 1042.6965 | 0 | 1042.6965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 694.9005 | 694.9005 | 0 | 694.9005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1293.643 | 1293.643 | 0 | 1293.643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1492.5284 | 1492.5284 | 0 | 1492.5284 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 916.8698 | 916.8698 | 0 | 916.8698 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 847.1481 | 847.1481 | 0 | 847.1481 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 569.7413 | 569.7413 | 0 | 569.7413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 580.8748 | 580.8748 | 0 | 580.8748 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 750.858 | 750.858 | 0 | 750.858 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 926.0311 | 926.0311 | 0 | 926.0311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 500.9874 | 500.9874 | 0 | 500.9874 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 908.3616 | 908.3616 | 0 | 908.3616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2705.1094 | 2705.1094 | 0 | 2705.1094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2363.3109 | 2363.3109 | 0 | 2363.3109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2509.8833 | 2509.8833 | 0 | 2509.8833 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6869.9902 | 6869.9902 | 0 | 6869.9902 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 918.5637 | 918.5637 | 0 | 918.5637 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2710.6572 | 2710.6572 | 0 | 2710.6572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5671.3999 | 5671.3999 | 0 | 5671.3999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1323.5179 | 1323.5179 | 0 | 1323.5179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1597.143 | 1597.143 | 0 | 1597.143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1492.199 | 1492.199 | 0 | 1492.199 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 833.5795 | 833.5795 | 0 | 833.5795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 176.7777 | 176.7777 | 0 | 176.7777 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3564.5426 | 3564.5426 | 0 | 3564.5426 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2342.7822 | 2342.7822 | 0 | 2342.7822 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1351.7705 | 1351.7705 | 0 | 1351.7705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 304.6895 | 304.6895 | 0 | 304.6895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5090.3907 | 5090.3907 | 0 | 5090.3907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2210.6176 | 2210.6176 | 0 | 2210.6176 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 900.5231 | 900.5231 | 0 | 900.5231 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 452.7752 | 452.7752 | 0 | 452.7752 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1179.302 | 1179.302 | 0 | 1179.302 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 440.5204 | 440.5204 | 0 | 440.5204 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 922.1227 | 922.1227 | 0 | 922.1227 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1152.7144 | 1152.7144 | 0 | 1152.7144 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2611.14 | 2611.14 | 0 | 2611.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3138.4129 | 3138.4129 | 0 | 3138.4129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 589.189 | 589.189 | 0 | 589.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 566.3781 | 566.3781 | 0 | 566.3781 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 343.1136 | 343.1136 | 0 | 343.1136 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 534.9367 | 534.9367 | 0 | 534.9367 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 435.9343 | 435.9343 | 0 | 435.9343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 283.2003 | 283.2003 | 0 | 283.2003 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1605.1087 | 1605.1087 | 0 | 1605.1087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 623.5282 | 623.5282 | 0 | 623.5282 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2333.3541 | 2333.3541 | 0 | 2333.3541 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1584.6759 | 1584.6759 | 0 | 1584.6759 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 13050.4744 | 12967.8885 | 82.5859 | 13050.4744 | 0 | 0 | 0 |  | 3.638e-12 | 3.638e-12
63 | CH El Cajón | 17156.0243 | 7948.9204 | 575.444 | 8524.3644 | 0 | 575.444 | 575.444 |  | 8056.2159 | 8631.6599
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 137.7741 | 137.7741 | 0 | 137.7741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1406.1725 | 1406.1725 | 0 | 1406.1725 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1543.1983 | 1543.1983 | 0 | 1543.1983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 420.9838 | 420.9838 | 0 | 420.9838 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1910.8674 | 1687.6219 | 63.5034 | 1751.1253 | 0 | 13.8339 | 13.8339 |  | 145.9083 | 159.7422
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 683.5892 | 683.5892 | 0 | 683.5892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 763.8955 | 763.8955 | 0 | 763.8955 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 279.4272 | 279.4272 | 0 | 279.4272 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 636.1998 | 636.1998 | 0 | 636.1998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 871.5496 | 871.5496 | 0 | 871.5496 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 130.6648 | 130.6648 | 0 | 130.6648 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 237.8439 | 237.8439 | 0 | 237.8439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 386.27 | 386.27 | 0 | 386.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 296.477 | 296.477 | 0 | 296.477 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.0768 | 5.0768 | 0 | 5.0768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2622.0826 | 2622.0826 | 0 | 2622.0826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 607.0074 | 607.0074 | 0 | 607.0074 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.3501 | 12.3501 | 0 | 12.3501 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.84 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 278.0625 | 278.0625 | 0 | 278.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 1012.7088 | 1012.7088 | 0 | 1012.7088 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 276.6422 | 276.6422 | 0 | 276.6422 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 237.0301 | 237.0301 | 0 | 237.0301 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 665.8863 | 665.8863 | 0 | 665.8863 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 357.5123 | 357.5123 | 0 | 357.5123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 119.1785 | 119.1785 | 0 | 119.1785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 158.573 | 158.573 | 0 | 158.573 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 71.6179 | 71.6179 | 0 | 71.6179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 922.4492 | 922.4492 | 0 | 922.4492 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1638.8396 | 1638.8396 | 0 | 1638.8396 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 573.9434 | 573.9434 | 0 | 573.9434 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 397.0448 | 397.0448 | 0 | 397.0448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 137.7273 | 137.7273 | 0 | 137.7273 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3834.3707 | 3629.6139 | 11.5056 | 3641.1195 | 0 | 11.5054 | 11.5054 |  | 181.7457 | 193.2512
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2088.3935 | 2088.3935 | 0 | 2088.3935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1533.3938 | 1533.3938 | 0 | 1533.3938 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1245.1109 | 1245.1109 | 0 | 1245.1109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 705.2228 | 705.2228 | 0 | 705.2228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 108.0865 | 108.0865 | 0 | 108.0865 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 647.8366 | 647.8366 | 0 | 647.8366 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 281.7833 | 281.7833 | 0 | 281.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 737.8942 | 737.8942 | 0 | 737.8942 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 628.8259 | 628.8259 | 0 | 628.8259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 909.7907 | 909.7907 | 0 | 909.7907 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 424.5128 | 424.5128 | 0 | 424.5128 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 222.3979 | 222.3979 | 0 | 222.3979 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 109.0551 | 109.0551 | 0 | 109.0551 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1107.447 | 1107.447 | 0 | 1107.447 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1738.9898 | 1738.9898 | 0 | 1738.9898 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1466.6994 | 1466.6994 | 0 | 1466.6994 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1367.7982 | 1367.7982 | 0 | 1367.7982 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1888.4151 | 1834.1861 | 2.9671 | 1837.1532 | 0 | 4.4393 | 4.4393 |  | 46.8225 | 51.2619
132 | CE La Venta II | 2247.0595 | 2022.3536 | 149.804 | 2172.1575 | 0 | 74.902 | 74.902 |  | 1.7195e-12 | 74.902
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 140.003 | 140.003 | 0 | 140.003 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 184.3798 | 184.3798 | 0 | 184.3798 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 246.4098 | 246.4098 | 0 | 246.4098 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 269.1723 | 205.7107 | 15.4227 | 221.1334 | 0 | 15.4842 | 15.4842 |  | 32.5546 | 48.0388
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 239.2746 | 239.2746 | 0 | 239.2746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 857.9972 | 857.9972 | 0 | 857.9972 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1657.7646 | 1657.7646 | 0 | 1657.7646 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1138.4298 | 1138.4298 | 0 | 1138.4298 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 25729.375 | 8676.3445 | 1556.5497 | 10232.8942 | 0 | 751.4452 | 751.4452 |  | 14745.0355 | 15496.4808
147 | CCC Baja California 1_/ | 3587.704 | 3587.704 | 0 | 3587.704 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 568.583 | 568.583 | 0 | 568.583 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 921.57 | 921.57 | 0 | 921.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 975.8089 | 971.001 | 0.26306 | 971.264 | 0 | 0.39359 | 0.39359 |  | 4.1513 | 4.5449
151 | SE 1006 Central----Sur | 319.1534 | 278.3305 | 40.8228 | 319.1534 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
152 | SE 1005 Noroeste | 1249.2322 | 1138.2203 | 23.8717 | 1162.092 | 0 | 24.4113 | 24.4113 |  | 62.7289 | 87.1402
156 | RM Infiernillo | 347.8411 | 343.8471 | 0.21853 | 344.0657 | 0 | 0.32696 | 0.32696 |  | 3.4485 | 3.7755
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3132.0745 | 3058.5629 | 4.0221 | 3062.585 | 0 | 6.0179 | 6.0179 |  | 63.4716 | 69.4894
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 271.3934 | 271.3934 | 0 | 271.3934 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 92.5486 | 92.5486 | 0 | 92.5486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 22.3331 | 22.3331 | 0 | 22.3331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 86.9653 | 86.9653 | 0 | 86.9653 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 39.0057 | 39.0057 | 0 | 39.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 321.9894 | 321.9894 | 0 | 321.9894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 803.5902 | 765.2352 | 38.355 | 803.5902 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 119.9883 | 119.9883 | 0 | 119.9883 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1248.6844 | 1227.4242 | 1.1632 | 1228.5874 | 0 | 1.7404 | 1.7404 |  | 18.3565 | 20.0969
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2967.1114 | 2175.8817 | 197.8074 | 2373.6891 | 0 | 197.8074 | 197.8074 |  | 395.6149 | 593.4223
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 674.3617 | 674.3617 | 0 | 674.3617 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1644.0103 | 1278.7176 | 64.8982 | 1343.6158 | 0 | 26.0145 | 26.0145 |  | 274.38 | 300.3945
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 740.7197 | 624.6107 | 116.109 | 740.7197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.427 | 24.2094 | 0.066619 | 24.276 | 0 | 0.099674 | 0.099674 |  | 1.0513 | 1.151
181 | RM CN Laguna Verde | 13267.2494 | 8357.8823 | 562.2009 | 8920.0832 | 0 | 562.2009 | 562.2009 |  | 3784.9654 | 4347.1663
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 657.6428 | 657.6428 | 0 | 657.6428 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 118.458 | 118.458 | 0 | 118.458 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 477.5493 | 422.0191 | 55.5301 | 477.5493 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 330.2621 | 266.2988 | 3.4997 | 269.7985 | 0 | 5.2362 | 5.2362 |  | 55.2274 | 60.4636
190 | SE 1120 Noroeste | 1014.3908 | 815.7586 | 37.7407 | 853.4993 | 0 | 10.3029 | 10.3029 |  | 150.5886 | 160.8915
191 | SE 1121 Baja California | 112.674 | 96.3225 | 4.0879 | 100.4104 | 0 | 4.0879 | 4.0879 |  | 8.1758 | 12.2636
192 | SE 1122 Golfo Norte | 795.7021 | 706.9432 | 77.4151 | 784.3584 | 0 | 3.6026 | 3.6026 |  | 7.7411 | 11.3437
193 | SE 1123 Norte | 78.3534 | 78.3534 | 0 | 78.3534 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 807.159 | 755.535 | 30.8541 | 786.3891 | 0 | 1.7987 | 1.7987 |  | 18.9712 | 20.7699
195 | SE 1125 Distribución | 1991.4848 | 1797.905 | 61.4874 | 1859.3924 | 0 | 11.4393 | 11.4393 |  | 120.653 | 132.0923
197 | SE 1127 Sureste | 327.5966 | 292.5249 | 1.9189 | 294.4439 | 0 | 2.8711 | 2.8711 |  | 30.2816 | 33.1527
198 | SE 1128 Centro Sur | 413.2731 | 325.2154 | 74.1724 | 399.3878 | 0 | 1.2025 | 1.2025 |  | 12.6828 | 13.8853
199 | SE 1129 Compensación redes | 319.0052 | 279.4486 | 7.3301 | 286.7787 | 0 | 7.6858 | 7.6858 |  | 24.5407 | 32.2265
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1436.5842 | 1136.7383 | 243.9863 | 1380.7245 | 0 | 4.8375 | 4.8375 |  | 51.0221 | 55.8597
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1820.2794 | 1292.6086 | 28.8712 | 1321.4798 | 0 | 43.1966 | 43.1966 |  | 455.603 | 498.7996
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2697.8209 | 2061.0313 | 628.7881 | 2689.8193 | 0 | 2.0004 | 2.0004 |  | 6.0012 | 8.0016
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 758.912 | 684.297 | 18.6537 | 702.9508 | 0 | 18.6537 | 18.6537 |  | 37.3075 | 55.9612
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2191.6995 | 2148.9676 | 2.3381 | 2151.3056 | 0 | 3.4982 | 3.4982 |  | 36.8957 | 40.3938
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2398.0608 | 2326.3742 | 3.9223 | 2330.2965 | 0 | 5.8685 | 5.8685 |  | 61.8958 | 67.7643
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 867.3469 | 867.3469 | 0 | 867.3469 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 986.7165 | 943.9554 | 4.7566 | 948.712 | 0 | 5.5815 | 5.5815 |  | 32.4229 | 38.0044
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 193.2952 | 141.7498 | 12.8863 | 154.6362 | 0 | 12.8863 | 12.8863 |  | 25.7727 | 38.659
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2844.8761 | 2734.8057 | 6.0224 | 2740.8281 | 0 | 9.0107 | 9.0107 |  | 95.0373 | 104.0479
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3754.0536 | 3459.1496 | 148.7761 | 3607.9256 | 0 | 12.6548 | 12.6548 |  | 133.4731 | 146.128
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 755.3225 | 755.3225 | 0 | 755.3225 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1250.3522 | 637.4968 | 147.6194 | 785.1162 | 0 | 57.3925 | 57.3925 |  | 407.8436 | 465.236
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1278.4444 | 907.1091 | 75.5122 | 982.6213 | 0 | 29.5686 | 29.5686 |  | 266.2544 | 295.823
216 | RM CCC Poza Rica | 3099.0492 | 1505.4376 | 326.2743 | 1831.7119 | 0 | 281.6305 | 281.6305 |  | 985.7067 | 1267.3372
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3265.4636 | 1711.1044 | 247.4752 | 1958.5796 | 0 | 121.4893 | 121.4893 |  | 1185.3946 | 1306.8839
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 806.1966 | 796.7148 | 0.51879 | 797.2336 | 0 | 0.7762 | 0.7762 |  | 8.1868 | 8.963
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 875.6601 | 666.0052 | 11.4711 | 677.4764 | 0 | 17.1629 | 17.1629 |  | 181.0208 | 198.1838
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21597.6072 | 14331.0288 | 1307.736 | 15638.7648 | 0 | 1300.62 | 1300.62 |  | 4658.2225 | 5958.8424
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 89.1463 | 89.1463 | 0 | 89.1463 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.5022 | 24.227 | 1.2751 | 25.5022 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 520.5567 | 234.2505 | 52.0557 | 286.3062 | 0 | 52.0557 | 52.0557 |  | 182.1949 | 234.2505
227 | CG Los Humeros II | 2183.0982 | 1838.3985 | 344.6997 | 2183.0982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 401.4752 | 337.6652 | 63.81 | 401.4752 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
229 | CT TG Baja California II | 2137.9223 | 1498.7226 | 219.9292 | 1718.6519 | 0 | 36.3093 | 36.3093 |  | 382.9612 | 419.2705
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 132.1251 | 119.4715 | 0.69234 | 120.1638 | 0 | 1.0359 | 1.0359 |  | 10.9254 | 11.9613
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 176.5338 | 159.6272 | 0.92504 | 160.5522 | 0 | 1.384 | 1.384 |  | 14.5976 | 15.9816
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 737.0056 | 90.3461 | 25.6548 | 116.0009 | 0 | 28.2072 | 28.2072 |  | 592.7975 | 621.0047
235 | CCI Baja California Sur IV | 2014.2994 | 1046.2809 | 52.9646 | 1099.2455 | 0 | 79.2447 | 79.2447 |  | 835.8092 | 915.0539
236 | CCI Baja California Sur III | 1891.6127 | 1607.8708 | 283.7419 | 1891.6127 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 237.3644 | 111.6452 | 23.7364 | 135.3817 | 0 | 20.218 | 20.218 |  | 81.7647 | 101.9827
242 | SE 1323 Distribución SUR | 499.2719 | 310.5104 | 6.8469 | 317.3573 | 0 | 6.8469 | 6.8469 |  | 175.0676 | 181.9146
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1751.7229 | 981.4471 | 427.2956 | 1408.7427 | 0 | 79.8292 | 79.8292 |  | 263.151 | 342.9802
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1406.9373 | 1000.2609 | 134.3308 | 1134.5918 | 0 | 35.7274 | 35.7274 |  | 236.6182 | 272.3456
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 389.9603 | 287.4344 | 47.9491 | 335.3835 | 0 | 4.7264 | 4.7264 |  | 49.8504 | 54.5768
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1278.5864 | 1065.2732 | 108.9661 | 1174.2393 | 0 | 9.0366 | 9.0366 |  | 95.3106 | 104.3471
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 922.3765 | 854.5278 | 3.7123 | 858.2401 | 0 | 5.5543 | 5.5543 |  | 58.5821 | 64.1364
251 | SE 1421 Distribución Sur | 528.0879 | 276.5919 | 122.4799 | 399.0718 | 0 | 8.2153 | 8.2153 |  | 120.8008 | 129.0161
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 162.9722 | 162.9722 | 0 | 162.9722 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 679.0997 | 318.5236 | 64.2666 | 382.7903 | 0 | 49.6534 | 49.6534 |  | 246.6561 | 296.3095
259 | SE 1521 Distribución Sur | 689.416 | 242.2623 | 90.2851 | 332.5474 | 0 | 30.6933 | 30.6933 |  | 326.1752 | 356.8686
260 | SE 1520 Distribución Norte | 215.9734 | 30.207 | 10.0096 | 40.2165 | 0 | 6.8174 | 6.8174 |  | 168.9395 | 175.7569
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 8103.3695 | 3997.2095 | 2176.8668 | 6174.0763 | 0 | 163.7314 | 163.7314 |  | 1765.5619 | 1929.2932
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 774.6294 | 545.2352 | 75.18 | 620.4152 | 0 | 13.3551 | 13.3551 |  | 140.8591 | 154.2142
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 490.9042 | 284.547 | 206.3572 | 490.9042 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 59.3405 | 34.3551 | 24.9855 | 59.3405 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 927.3636 | 248.3675 | 119.8837 | 368.2512 | 0 | 46.2182 | 46.2182 |  | 512.8942 | 559.1124
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1436.7283 | 831.7901 | 604.9382 | 1436.7283 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 427.8512 | 64.1777 | 42.7851 | 106.9628 | 0 | 42.7851 | 42.7851 |  | 278.1032 | 320.8884
286 | CCI Baja California Sur V | 2200.4045 | 990.182 | 220.0404 | 1210.2225 | 0 | 220.0404 | 220.0404 |  | 770.1416 | 990.182
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 518.1227 | 128.0401 | 42.8785 | 170.9187 | 0 | 42.9084 | 42.9084 |  | 304.2957 | 347.2041
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1262.2635 | 346.996 | 86.749 | 433.745 | 0 | 58.7603 | 58.7603 |  | 769.7582 | 828.5185
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1444.0501 | 836.029 | 608.0211 | 1444.0501 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-12 | 1.1369e-12
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1075.8763 | 653.9183 | 383.3248 | 1037.2432 | 0 | 3.3457 | 3.3457 |  | 35.2875 | 38.6332
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 412.871 | 237.0655 | 144.8523 | 381.9178 | 0 | 2.6806 | 2.6806 |  | 28.2727 | 30.9533
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 529.2943 | 79.3941 | 52.9294 | 132.3236 | 0 | 52.9294 | 52.9294 |  | 344.0413 | 396.9707
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 166.0519 | 97.5493 | 68.5026 | 166.0519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1457.043 | 466.0616 | 120.791 | 586.8525 | 0 | 102.584 | 102.584 |  | 767.6064 | 870.1904
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1632.0946 | 435.0303 | 103.7255 | 538.7558 | 0 | 96.3044 | 96.3044 |  | 997.0343 | 1093.3388
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1067.3057 | 497.7356 | 113.2795 | 611.0151 | 0 | 101.4864 | 101.4864 |  | 354.8042 | 456.2906
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 998.6348 | 105.0154 | 44.272 | 149.2873 | 0 | 48.8865 | 48.8865 |  | 800.461 | 849.3474
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 544.8322 | 88.7742 | 37.039 | 125.8132 | 0 | 29.8702 | 29.8702 |  | 389.1488 | 419.019
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1970.9715 | 211.148 | 66.626 | 277.7741 | 0 | 68.8714 | 68.8714 |  | 1624.326 | 1693.1974
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 367.7072 | 93.6591 | 25.0552 | 118.7143 | 0 | 17.7374 | 17.7374 |  | 231.2554 | 248.9928
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1381.7108 | 415.7025 | 97.2955 | 512.998 | 0 | 89.9694 | 89.9694 |  | 778.7434 | 868.7128
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 309.6857 | 144.279 | 32.062 | 176.341 | 0 | 32.062 | 32.062 |  | 101.2827 | 133.3447
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 927.3532 | 370.9413 | 92.7353 | 463.6766 | 0 | 46.3677 | 46.3677 |  | 417.3089 | 463.6766
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1246.5619 | 317.445 | 77.2203 | 394.6653 | 0 | 63.3755 | 63.3755 |  | 788.5211 | 851.8966
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 9111.665 | 1554.0486 | 432.1683 | 1986.2169 | 0 | 430.4718 | 430.4718 |  | 6694.9764 | 7125.4482
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1080.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82234 | 0.82234 |  | 1079.4727 | 1080.295
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 93.2931 | 6.3526 | 3.1211 | 9.4737 | 0 | 3.1441 | 3.1441 |  | 80.6753 | 83.8194
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1314.0683 | 143.2563 | 69.9993 | 213.2556 | 0 | 74.8857 | 74.8857 |  | 1025.927 | 1100.8126
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11251.7264 | 1371.5787 | 542.8955 | 1914.4742 | 0 | 562.8583 | 562.8583 |  | 8774.3939 | 9337.2522
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 119.675 | 0 | 3.9589 | 3.9589 | 0 | 4.1257 | 4.1257 |  | 111.5904 | 115.7161
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1551.8788 | 103.938 | 51.6842 | 155.6222 | 0 | 52.4902 | 52.4902 |  | 1343.7663 | 1396.2566
23 | Cierres Parciales | 72046.044 | 17426.2603 | 4962.5804 | 22388.8407 | 0 | 3978.1882 | 3978.1882 | 0 | 45679.0151 | 49657.2033
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9667.626 | 2515.9213 | 596.133 | 3112.0543 | 0 | 606.6414 | 606.6414 |  | 5948.9303 | 6555.5717
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3676.7896 | 3312.0233 | 216.7333 | 3528.7566 | 0 | 9.6611 | 9.6611 |  | 138.3719 | 148.033
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1088.1914 | 785.522 | 123.9585 | 909.4805 | 0 | 19.2666 | 19.2666 |  | 159.4443 | 178.7109
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2277.5424 | 1942.9287 | 159.0171 | 2101.9458 | 0 | 17.2871 | 17.2871 |  | 158.3095 | 175.5966
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 824.2382 | 605.9622 | 88.3241 | 694.2863 | 0 | 12.5215 | 12.5215 |  | 117.4304 | 129.9519
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 914.1092 | 504.0469 | 185.3135 | 689.3604 | 0 | 24.7444 | 24.7444 |  | 200.0045 | 224.7488
264 | CC Centro | 12444.9303 | 3196.8116 | 936.9759 | 4133.7875 | 0 | 950.8708 | 950.8708 |  | 7360.272 | 8311.1428
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 648.7117 | 85.8439 | 56.5724 | 142.4163 | 0 | 56.5724 | 56.5724 |  | 449.7229 | 506.2953
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2109.1861 | 914.2336 | 431.1797 | 1345.4133 | 0 | 97.3787 | 97.3787 |  | 666.3941 | 763.7727
278 | RM CT José López Portillo | 4404.869 | 422.1333 | 220.2434 | 642.3767 | 0 | 220.2434 | 220.2434 |  | 3542.2488 | 3762.4923
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 508.2967 | 126.6917 | 37.8545 | 164.5462 | 0 | 33.1131 | 33.1131 |  | 310.6374 | 343.7505
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1775.8829 | 293.3492 | 109.1628 | 402.512 | 0 | 125.3896 | 125.3896 |  | 1247.9812 | 1373.3708
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 328.683 | 34.2817 | 15.4541 | 49.7359 | 0 | 15.4541 | 15.4541 |  | 263.4931 | 278.9472
284 | CG Los Humeros III | 884.8847 | 326.0101 | 93.1458 | 419.1559 | 0 | 93.1458 | 93.1458 |  | 372.583 | 465.7288
296 | CC Empalme I | 9988.343 | 1172.0469 | 783.3686 | 1955.4155 | 0 | 783.3686 | 783.3686 |  | 7249.559 | 8032.9275
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1949.0003 | 235.7815 | 79.4078 | 315.1893 | 0 | 82.6303 | 82.6303 |  | 1551.1806 | 1633.8109
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 709.4796 | 75.2093 | 39.1533 | 114.3626 | 0 | 34.9822 | 34.9822 |  | 560.1348 | 595.117
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6632.0526 | 323.5792 | 330.2478 | 653.8269 | 0 | 333.3877 | 333.3877 |  | 5644.8379 | 5978.2256
313 | CC Empalme II | 8225.2845 | 274.1762 | 274.1762 | 548.3523 | 0 | 274.1762 | 274.1762 |  | 7402.7561 | 7676.9322
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 646.4015 | 88.6476 | 42.8006 | 131.4482 | 0 | 43.7518 | 43.7518 |  | 471.2015 | 514.9533
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1553.0764 | 137.3572 | 105.2779 | 242.6351 | 0 | 105.2779 | 105.2779 |  | 1205.1634 | 1310.4413
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 665.4459 | 45.4917 | 33.9746 | 79.4663 | 0 | 34.218 | 34.218 |  | 551.7616 | 585.9797
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 123.0189 | 8.2111 | 4.1055 | 12.3166 | 0 | 4.1055 | 4.1055 |  | 106.5967 | 110.7022
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.5835 correspondiente al cierre de Diciembre de 2021.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND COST TOT
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2020 | PEF 2021 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2021 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | ´DICIEMBRE 2021
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 20.5835 | PEF 2021 | PEF 2020 | 2020-12-01
Total |  |  | 835170.9061 | 829182.7539 | -0.717 | 720160.0611 | 389864.4155 | 47.0179 | 44365.7693 | 345498.6462 |  | 21.6 | 20 | 19.9487
Inversión directa |  |  | 557778.4596 | 551790.3073 | -1.0736 | 495798.1667 | 165502.5212 | 29.9937 | 36649.488 | 128853.0331
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2127.0166 | 2127.0166 | 0 | 2127.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.6243
2 | CC | Chihuahua | 5709.1623 | 5709.1623 | 0 | 5709.1624 | -2.3401e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3401e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 565.3642 | 565.3642 | 0 | 565.3642 | -1.4625e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4625e-13
4 | CC | Monterrey II | 6814.9272 | 6814.9272 | 0 | 6814.9272 | 1.17e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.17e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1261.1851 | 1261.1851 | 0 | 1261.1851 | 1.4625e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4625e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6336.6996 | 6336.6996 | 0 | 6336.6996 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14433.5589 | 14433.5589 | 0 | 14433.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2058.7395 | 2058.7395 | 0 | 2058.7395 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2730.7691 | 2730.7691 | 0 | 2730.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2190.2809 | 2190.2809 | 0 | 2190.2809 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3605.7776 | 3605.7776 | 0 | 3605.7776 | 5.8502e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.8502e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1042.6965 | 1042.6965 | 0 | 1042.6965 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 694.9005 | 694.9005 | 0 | 694.9005 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1293.643 | 1293.643 | 0 | 1293.643 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1492.5292 | 1492.5292 | 0 | 1492.5292 | 2.9251e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.9251e-13
17 | LT | 301 Centro | 916.8697 | 916.8697 | 0 | 916.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 847.148 | 847.148 | 0 | 847.148 | 1.4625e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4625e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 569.7414 | 569.7414 | 0 | 569.7414 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 580.8748 | 580.8748 | 0 | 580.8748 | -7.3127e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.3127e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 750.8581 | 750.8581 | 0 | 750.8581 | 1.4625e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4625e-13
22 | SE | 306 Sureste | 926.0311 | 926.0311 | 0 | 926.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 500.9874 | 500.9874 | 0 | 500.9874 | 7.3127e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.3127e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 908.3616 | 908.3616 | 0 | 908.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2705.1094 | 2705.1094 | 0 | 2705.1094 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2363.3109 | 2363.3109 | 0 | 2363.3109 | 2.9251e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.9251e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2509.8833 | 2509.8833 | 0 | 2509.8833 | 2.9251e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.9251e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6869.9901 | 6869.9901 | 0 | 6869.9901 | -1.17e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.17e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 918.5638 | 918.5638 | 0 | 918.5638 | -2.9251e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.9251e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2710.6574 | 2710.6574 | 0 | 2710.6574 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5671.4 | 5671.4 | 0 | 5671.4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1323.5179 | 1323.5179 | 0 | 1323.5179 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1597.1429 | 1597.1429 | 0 | 1597.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1492.199 | 1492.199 | 0 | 1492.199 | -2.9251e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.9251e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 833.5796 | 833.5796 | 0 | 833.5796 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 176.7777 | 176.7777 | 0 | 176.7777 | 3.6564e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.6564e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3564.5427 | 3564.5427 | 0 | 3564.5426 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2342.7823 | 2342.7823 | 0 | 2342.7823 | 2.9251e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.9251e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1351.7705 | 1351.7705 | 0 | 1351.7705 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 304.6895 | 304.6895 | 0 | 304.6895 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5090.3907 | 5090.3907 | 0 | 5090.3907 | 5.8502e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.8502e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2210.6175 | 2210.6175 | 0 | 2210.6175 | 5.8502e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.8502e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 900.5232 | 900.5232 | 0 | 900.5232 | -2.9251e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.9251e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 452.7752 | 452.7752 | 0 | 452.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1179.302 | 1179.302 | 0 | 1179.302 | 1.4625e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4625e-13
46 | SE | 503 Oriental | 440.5205 | 440.5205 | 0 | 440.5205 | -7.3127e-14 | -1.66e-14 | 0 | -7.3127e-14
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 922.1227 | 922.1227 | 0 | 922.1227 | 2.9251e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.9251e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1152.7144 | 1152.7144 | 0 | 1152.7144 | -1.4625e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4625e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2611.14 | 2611.14 | 0 | 2611.14 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3138.4129 | 3138.4129 | 0 | 3138.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 589.1887 | 589.1887 | 0 | 589.1887 | 7.3127e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.3127e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 566.3781 | 566.3781 | 0 | 566.3781 | 7.3127e-14 | 1.2911e-14 | 0 | 7.3127e-14
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 343.1136 | 343.1136 | 0 | 343.1136 | -7.3127e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.3127e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 534.9367 | 534.9367 | 0 | 534.9367 | -1.4625e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4625e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 435.9344 | 435.9344 | 0 | 435.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 283.2003 | 283.2003 | 0 | 283.2003 | -7.3127e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.3127e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1605.1089 | 1605.1089 | 0 | 1605.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 623.5282 | 623.5282 | 0 | 623.5282 | 1.4625e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4625e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2333.3541 | 2333.3541 | 0 | 2331.5265 | -5.8502e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.8502e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1584.6759 | 1584.6759 | 0 | 1584.6759 | 5.8502e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.8502e-13
62 | CCC | Pacífico | 13050.4744 | 13050.4744 | 0 | 13050.4744 | 2.3401e-12 | 1.7931e-14 | 0 | 2.3401e-12
63 | CH | El Cajón | 17156.0245 | 17156.0245 | 0 | 17156.0243 | 8631.6599 | 50.3127 | 0 | 8631.6599
64 | LT | Lineas Centro | 137.7741 | 137.7741 | 0 | 137.7741 | 1.8282e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8282e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1406.1725 | 1406.1725 | 0 | 1406.1725 | -2.9251e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.9251e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1543.1983 | 1543.1983 | 0 | 1543.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 420.9838 | 420.9838 | 0 | 420.9838 | -7.3127e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.3127e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1910.8674 | 1910.8674 | 0 | 1910.8674 | 159.7422 | 8.3597 | 0 | 159.7422
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 683.5892 | 683.5892 | 0 | 683.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 763.8955 | 763.8955 | 0 | 763.8955 | 1.4625e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4625e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 279.4272 | 279.4272 | 0 | 279.4272 | -7.3127e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.3127e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 636.1998 | 636.1998 | 0 | 636.1999 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 871.5496 | 871.5496 | 0 | 871.5496 | 1.4625e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4625e-13
74 | RM | Botello | 130.6648 | 130.6648 | 0 | 130.6648 | 1.8282e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8282e-14
75 | RM | Carbón II | 237.8439 | 237.8439 | 0 | 237.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 386.27 | 386.27 | 0 | 386.27 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 296.477 | 296.477 | 0 | 296.477 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.0768 | 5.0768 | 0 | 5.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2622.0827 | 2622.0827 | 0 | 2622.0827 | 2.9251e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.9251e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 607.0074 | 607.0074 | 0 | 607.0074 | -7.3127e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.3127e-14
82 | RM | Huinalá | 12.3501 | 12.3501 | 0 | 12.3501 | 2.2852e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2852e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.84 | 18.84 | 0 | 18.84 | 4.5705e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5705e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 278.0625 | 278.0625 | 0 | 278.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1012.7088 | 1012.7088 | 0 | 1012.7088 | -2.9251e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.9251e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 276.6422 | 276.6422 | 0 | 276.6422 | -3.6564e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.6564e-14
91 | RM | Punta Prieta | 237.0301 | 237.0301 | 0 | 237.0301 | -3.6564e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.6564e-14
92 | RM | Salamanca | 665.8864 | 665.8864 | 0 | 665.8864 | 1.4625e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4625e-13
93 | RM | Tuxpango | 357.5123 | 357.5123 | 0 | 357.5123 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 119.1785 | 119.1785 | 0 | 119.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 158.573 | 158.573 | 0 | 158.573 | 3.6564e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.6564e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 71.6179 | 71.6179 | 0 | 71.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 922.4492 | 922.4492 | 0 | 922.4492 | -1.4625e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4625e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1638.8396 | 1638.8396 | 0 | 1638.8396 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 573.9434 | 573.9434 | 0 | 573.9434 | -2.1938e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1938e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 397.0448 | 397.0448 | 0 | 397.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 137.7273 | 137.7273 | 0 | 137.7273 | 3.6564e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.6564e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3834.3707 | 3834.3707 | 0 | 3834.3707 | 193.2512 | 5.04 | 0 | 193.2512
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2088.3935 | 2088.3935 | 0 | 2088.3935 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1533.3938 | 1533.3938 | 0 | 1533.3938 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1245.1109 | 1245.1109 | 0 | 1245.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 705.2228 | 705.2228 | 0 | 705.2228 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 108.0865 | 108.0865 | 0 | 108.0865 | 1.8282e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8282e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 647.8366 | 647.8366 | 0 | 647.8366 | -1.4625e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4625e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 281.7833 | 281.7833 | 0 | 281.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 737.8941 | 737.8941 | 0 | 737.8941 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 628.8259 | 628.8259 | 0 | 628.8259 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 909.7907 | 909.7907 | 0 | 909.7907 | 1.4625e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4625e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 424.5128 | 424.5128 | 0 | 424.5128 | -7.3127e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.3127e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 222.3979 | 222.3979 | 0 | 222.3979 | -7.3127e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.3127e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 109.055 | 109.055 | 0 | 109.055 | -1.8282e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8282e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1107.4465 | 1107.4465 | 0 | 1107.4465 | -2.9251e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.9251e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1738.9898 | 1738.9898 | 0 | 1738.9898 | -2.9251e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.9251e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1466.6994 | 1466.6994 | 0 | 1466.6994 | -5.8502e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.8502e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1367.7982 | 1367.7982 | 0 | 1367.7982 | -2.9251e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.9251e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1888.4151 | 1888.4151 | 0 | 1888.4151 | 51.2619 | 2.7145 | 0 | 51.2619
132 | CE | La Venta II | 2247.0595 | 2247.0595 | 0 | 2247.0595 | 74.902 | 3.3333 | 0 | 74.902
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 140.003 | 140.003 | 0 | 140.003 | -3.6564e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.6564e-14
138 | SE | 911 Noreste | 184.3798 | 184.3798 | 0 | 184.3798 | -7.3127e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.3127e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 246.4098 | 246.4098 | 0 | 246.4098 | 3.6564e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.6564e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 269.1723 | 269.1723 | 0 | 269.1723 | 48.0388 | 17.8469 | 0 | 48.0388
141 | SE | 915 Occidental | 239.2745 | 239.2745 | 0 | 239.2745 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 857.9972 | 857.9972 | 0 | 857.9972 | -2.9251e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.9251e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1657.7646 | 1657.7646 | 0 | 1657.7646 | -5.8502e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.8502e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1138.4299 | 1138.4299 | 0 | 1138.4299 | -1.4625e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4625e-13
146 | CH | La Yesca | 25729.375 | 25729.375 | 0 | 25729.3749 | 15496.4808 | 60.2287 | 0 | 15496.4808
147 | CCC | Baja California | 3587.7041 | 3587.7041 | 0 | 3587.7041 | 1.17e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.17e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 568.583 | 568.583 | 0 | 568.583 | 7.3127e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.3127e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 921.57 | 921.57 | 0 | 921.57 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 975.8089 | 975.8089 | 0 | 975.8089 | 4.5449 | 0.46576 | 0 | 4.5449
151 | SE | 1006 Central----Sur | 319.1534 | 319.1534 | 0 | 319.1534 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | SE | 1005 Noroeste | 1249.2322 | 1249.2322 | 0 | 1249.2322 | 87.1402 | 6.9755 | 0 | 87.1402
156 | RM | Infiernillo | 347.8411 | 347.8411 | 0 | 347.8411 | 3.7755 | 1.0854 | 0 | 3.7755
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3132.0745 | 3132.0745 | 0 | 3132.0745 | 69.4894 | 2.2186 | 0 | 69.4894
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 271.3934 | 271.3934 | 0 | 271.3934 | 7.3127e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.3127e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 92.5486 | 92.5486 | 0 | 92.5486 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 22.3331 | 22.3331 | 0 | 22.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 86.9653 | 86.9653 | 0 | 86.9653 | -1.8282e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8282e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 39.0057 | 39.0057 | 0 | 39.0057 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 321.9894 | 321.9894 | 0 | 321.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 803.5902 | 803.5902 | 0 | 803.5902 | 1.4625e-13 | 1.82e-14 | 0 | 1.4625e-13
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 119.9883 | 119.9883 | 0 | 119.9883 | -3.6564e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.6564e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1248.6844 | 1248.6844 | 0 | 1248.6844 | 20.0969 | 1.6094 | 0 | 20.0969
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2967.1114 | 2967.1114 | 0 | 2967.1114 | 593.4223 | 20 | 0 | 593.4223
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 674.3617 | 674.3617 | 0 | 674.3617 | -2.9251e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.9251e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1644.0103 | 1644.0103 | 0 | 1644.0103 | 300.3945 | 18.2721 | 0 | 300.3945
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11753.2013 | 11753.2013 | 0 | 9668.07 | 6555.5717 | 55.7769 | 2.0584e-05 | 6555.5717
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 740.7197 | 740.7197 | 0 | 740.7197 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.427 | 25.427 | 0 | 25.427 | 1.151 | 4.5265 | 0 | 1.151
181 | RM | CN Laguna Verde | 13267.2494 | 13267.2494 | 0 | 13267.2494 | 4347.1663 | 32.7661 | 0 | 4347.1663
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 657.6428 | 657.6428 | 0 | 657.6428 | -2.1938e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1938e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 118.458 | 118.458 | 0 | 118.458 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 477.5493 | 477.5493 | 0 | 477.5493 | -1.4625e-13 | -3.0626e-14 | 0 | -1.4625e-13
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5790.9234 | 5029.3339 | -13.1514 | 4173.1763 | 1166.4494 | 23.1929 | 1018.4164 | 148.033
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 330.2621 | 330.2621 | 0 | 330.2621 | 60.4636 | 18.3078 | 0 | 60.4636
190 | SE | 1120 Noroeste | 1014.3908 | 1014.3908 | 0 | 1014.3908 | 160.8915 | 15.8609 | 0 | 160.8915
191 | SE | 1121 Baja California | 112.674 | 112.674 | 0 | 112.674 | 12.2636 | 10.8842 | 0 | 12.2636
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 795.7021 | 795.7021 | 0 | 795.7021 | 11.3437 | 1.4256 | 0 | 11.3437
193 | SE | 1123 Norte | 78.3534 | 78.3534 | 0 | 78.3534 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 807.159 | 807.159 | 0 | 807.159 | 20.7699 | 2.5732 | 0 | 20.7699
195 | SE | 1125 Distribución | 1991.4848 | 1991.4848 | 0 | 1991.4848 | 132.0923 | 6.6329 | 0 | 132.0923
197 | SE | 1127 Sureste | 327.5966 | 327.5966 | 0 | 327.5966 | 33.1527 | 10.12 | 0 | 33.1527
198 | SE | 1128 Centro Sur | 413.2731 | 413.2731 | 0 | 413.2731 | 13.8853 | 3.3598 | 0 | 13.8853
199 | SE | 1129 Compensación redes | 319.0052 | 319.0052 | 0 | 319.0052 | 32.2265 | 10.1022 | 0 | 32.2265
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1436.5842 | 1436.5842 | 0 | 1436.5842 | 55.8597 | 3.8884 | 0 | 55.8597
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1820.2794 | 1820.2794 | 0 | 1820.2794 | 498.7996 | 27.4024 | 0 | 498.7996
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2697.8209 | 2697.8209 | 0 | 2697.8209 | 8.0016 | 0.29659 | 0 | 8.0016
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 758.912 | 758.912 | 0 | 758.912 | 55.9612 | 7.3739 | 0 | 55.9612
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2191.6995 | 2191.6995 | 0 | 2191.6995 | 40.3938 | 1.843 | 0 | 40.3938
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2398.0608 | 2398.0608 | 0 | 2398.0608 | 67.7643 | 2.8258 | 0 | 67.7643
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 867.3469 | 867.3469 | 0 | 867.3469 | -1.4625e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4625e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 986.7165 | 986.7165 | 0 | 986.7165 | 38.0044 | 3.8516 | 0 | 38.0044
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 193.2952 | 193.2952 | 0 | 193.2952 | 38.659 | 20 | 0 | 38.659
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2737.4202 | 2737.4202 | 0 | 1088.1914 | 994.4545 | 36.3282 | 815.7436 | 178.7109
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2844.8761 | 2844.8761 | 0 | 2844.8761 | 104.0479 | 3.6574 | 0 | 104.0479
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3754.0536 | 3754.0536 | 0 | 3754.0536 | 146.128 | 3.8925 | 0 | 146.128
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 705.7465 | 705.7465 | 0 | 755.4145 | 2.0583e-05 | 2.9166e-06 | 2.0584e-05 | -1.4625e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1250.3522 | 1250.3522 | 0 | 1250.3522 | 465.236 | 37.2084 | 0 | 465.236
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4962.0849 | 4962.0849 | 0 | 2277.5424 | 2168.0372 | 43.6921 | 1992.4406 | 175.5966
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1278.4444 | 1278.4444 | 0 | 1278.4444 | 295.823 | 23.1393 | 0 | 295.823
216 | RM | CCC Poza Rica | 3099.0492 | 3099.0492 | 0 | 3099.0492 | 1267.3372 | 40.8944 | 0 | 1267.3372
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3265.4636 | 3265.4636 | 0 | 3265.4636 | 1306.8839 | 40.0214 | 0 | 1306.8839
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 806.1966 | 806.1966 | 0 | 806.1966 | 8.963 | 1.1118 | 0 | 8.963
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 875.6601 | 875.6601 | 0 | 875.6601 | 198.1838 | 22.6325 | 0 | 198.1838
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21597.6072 | 21597.6072 | 0 | 21597.6072 | 5958.8424 | 27.5903 | 0 | 5958.8424
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 89.1463 | 89.1463 | 0 | 89.1463 | -1.8282e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8282e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.5022 | 25.5022 | 0 | 25.5022 | -9.1409e-15 | -3.5844e-14 | 0 | -9.1409e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 520.5567 | 520.5567 | 0 | 520.5567 | 234.2505 | 45 | 0 | 234.2505
227 | CG | Los Humeros II | 2183.0982 | 2183.0982 | 0 | 2183.0982 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 401.4752 | 401.4752 | 0 | 401.4752 | -7.3127e-14 | -1.8215e-14 | 0 | -7.3127e-14
229 | CT | TG Baja California II | 2137.9223 | 2137.9223 | 0 | 2137.9223 | 419.2705 | 19.6111 | 0 | 419.2705
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 132.1251 | 132.1251 | 0 | 132.1251 | 11.9613 | 9.053 | 0 | 11.9613
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 176.5338 | 176.5338 | 0 | 176.5338 | 15.9816 | 9.053 | 0 | 15.9816
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 737.0056 | 737.0056 | 0 | 737.0056 | 621.0047 | 84.2605 | 0 | 621.0047
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2014.2994 | 2014.2994 | 0 | 2014.2994 | 915.0539 | 45.4279 | 0 | 915.0539
236 | CCI | Baja California Sur III | 1891.6127 | 1891.6127 | 0 | 1891.6127 | -5.8502e-13 | -3.0927e-14 | 0 | -5.8502e-13
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 237.3644 | 237.3644 | 0 | 237.3644 | 101.9827 | 42.9646 | 0 | 101.9827
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 499.2719 | 499.2719 | 0 | 499.2719 | 181.9146 | 36.436 | 0 | 181.9146
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1751.7229 | 1751.7229 | 0 | 1751.7229 | 342.9802 | 19.5796 | 0 | 342.9802
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1406.9373 | 1406.9373 | 0 | 1406.9373 | 272.3456 | 19.3573 | 0 | 272.3456
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1922.0945 | 1922.0945 | 0 | 824.2382 | 765.6867 | 39.8361 | 635.7348 | 129.9519
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 389.9603 | 389.9603 | 0 | 389.9602 | 54.5768 | 13.9955 | 0 | 54.5768
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1278.5864 | 1278.5864 | 0 | 1278.5864 | 104.3471 | 8.1611 | 0 | 104.3471
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1181.2698 | 1181.2698 | 0 | 913.9074 | 224.7489 | 19.026 | 2.0584e-05 | 224.7488
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 922.3765 | 922.3765 | 0 | 922.3765 | 64.1364 | 6.9534 | 0 | 64.1364
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 528.0879 | 528.0879 | 0 | 528.0879 | 129.0161 | 24.4308 | 0 | 129.0161
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 162.9722 | 162.9722 | 0 | 162.9722 | -3.6564e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.6564e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 679.0997 | 679.0997 | 0 | 679.0997 | 296.3095 | 43.6327 | 0 | 296.3095
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8864.4078 | 8864.4078 | 0 | 7821.696 | 7821.696 | 88.2371 | 7821.696 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 689.416 | 689.416 | 0 | 689.416 | 356.8686 | 51.7639 | 0 | 356.8686
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 215.9734 | 215.9734 | 0 | 215.9734 | 175.7569 | 81.3789 | 0 | 175.7569
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10400.021 | 10400.021 | 0 | 7757.9212 | 1929.2933 | 18.5509 | 2.0584e-05 | 1929.2932
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 774.6294 | 774.6294 | 0 | 774.6294 | 154.2142 | 19.9081 | 0 | 154.2142
264 | CC | Centro | 15151.5381 | 15151.5381 | 0 | 12444.7841 | 8311.1428 | 54.8535 | 2.0584e-05 | 8311.1428
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3659.2523 | 3659.2523 | 0 | 1877.1742 | 1849.8732 | 50.5533 | 1343.5779 | 506.2953
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 490.9042 | 490.9042 | 0 | 490.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 424.7249 | 424.7249 | 0 | 424.6585 | 424.6585 | 99.9844 | 424.6585 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 59.3405 | 59.3405 | 0 | 59.3405 | -1.8282e-14 | -3.0808e-14 | 0 | -1.8282e-14
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2124.2172 | 2124.2172 | 0 | 798.6398 | 705.5127 | 33.2128 | 146.4003 | 559.1124
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5979.5068 | 4436.4311 | -25.8061 | 2066.378 | 1764.0137 | 39.762 | 1000.241 | 763.7727
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1436.7283 | 1436.7283 | 0 | 1436.7283 | 2.9251e-13 | 2.0359e-14 | 0 | 2.9251e-13
278 | RM | CT José López Portillo | 4991.2517 | 4991.2517 | 0 | 4404.869 | 4313.1009 | 86.4132 | 550.6086 | 3762.4923
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2091.2836 | 2091.8188 | 0.025591 | 400.2627 | 379.7737 | 18.1552 | 36.0232 | 343.7505
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1935.8482 | 1935.8482 | 0 | 1776.3561 | 1559.2638 | 80.5468 | 185.8929 | 1373.3708
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1235.01 | 1235.01 | 0 | 328.683 | 325.3095 | 26.3406 | 46.3623 | 278.9472
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 427.8511 | 427.8511 | 0 | 427.8511 | 320.8884 | 75 | 0 | 320.8884
284 | CG | Los Humeros III | 2674.1035 | 2674.1035 | 0 | 884.8847 | 465.7288 | 17.4163 | 2.0584e-05 | 465.7288
286 | CCI | Baja California Sur V | 2200.4045 | 2200.4045 | 0 | 2200.4045 | 990.182 | 45 | 0 | 990.182
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 955.0744 | 518.1227 | -45.7505 | 518.1227 | 347.2041 | 67.0119 | 0 | 347.2041
289 | CH | Chicoasén II | 9168.3166 | 9168.3166 | 0 | 7953.8901 | 7953.8901 | 86.7541 | 7953.8901 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1262.2635 | 1262.2635 | 0 | 1262.2635 | 828.5185 | 65.6375 | 0 | 828.5185
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1444.0501 | 1444.0501 | 0 | 1444.0501 | 1.17e-12 | 8.1025e-14 | 0 | 1.17e-12
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1075.8763 | 1075.8763 | 0 | 1075.8763 | 38.6332 | 3.5909 | 0 | 38.6332
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 412.871 | 412.871 | 0 | 412.871 | 30.9533 | 7.4971 | 0 | 30.9533
296 | CC | Empalme I | 15196.2629 | 14918.3856 | -1.8286 | 9989.1726 | 8032.9275 | 53.8458 | 2.0584e-05 | 8032.9275
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2961.3336 | 2961.3336 | 0 | 1949.2575 | 1633.811 | 55.1715 | 2.0584e-05 | 1633.8109
298 | CC | Valle de México II | 14382.8135 | 14382.8135 | 0 | 8754.4155 | 8754.4155 | 60.8672 | 8754.4155 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 529.2943 | 529.2943 | 0 | 529.2943 | 396.9707 | 75 | 0 | 396.9707
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5129.4082 | 3493.0199 | -31.9021 | 2610.5999 | 2610.5999 | 74.7376 | 2610.5999 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 166.0519 | 166.0519 | 0 | 166.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1457.043 | 1457.043 | 0 | 1457.043 | 870.1904 | 59.723 | 0 | 870.1904
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1632.0946 | 1632.0946 | 0 | 1632.0946 | 1093.3388 | 66.9899 | 0 | 1093.3388
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1067.3057 | 1067.3057 | 0 | 1067.3057 | 456.2906 | 42.7516 | 0 | 456.2906
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 998.6348 | 998.6348 | 0 | 998.6348 | 849.3474 | 85.0509 | 0 | 849.3474
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2408.7635 | 2408.7635 | 0 | 673.166 | 645.3625 | 26.7923 | 50.2455 | 595.117
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7275.3585 | 7275.3585 | 0 | 6632.0037 | 6503.8157 | 89.3951 | 525.5901 | 5978.2256
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 544.8322 | 544.8322 | 0 | 544.8322 | 419.019 | 76.9079 | 0 | 419.019
313 | CC | Empalme II | 14928.5539 | 14928.5539 | 0 | 8225.1666 | 7676.9322 | 51.4245 | 2.0584e-05 | 7676.9322
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1970.9715 | 1970.9715 | 0 | 1970.9715 | 1693.1974 | 85.9067 | 0 | 1693.1974
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 367.7072 | 367.7072 | 0 | 367.7072 | 248.9928 | 67.715 | 0 | 248.9928
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1381.7108 | 1381.7108 | 0 | 1381.7108 | 868.7128 | 62.8723 | 0 | 868.7128
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 309.6858 | 309.6858 | 0 | 309.6858 | 133.3447 | 43.0581 | 0 | 133.3447
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 927.3532 | 927.3532 | 0 | 927.3532 | 463.6766 | 50 | 0 | 463.6766
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1246.5619 | 1246.5619 | 0 | 1246.5619 | 851.8966 | 68.3397 | 0 | 851.8966
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1208.9513 | 1208.9513 | 0 | 627.1356 | 625.2207 | 51.716 | 110.2674 | 514.9533
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9111.665 | 9111.665 | 0 | 9111.665 | 7125.4482 | 78.2014 | 0 | 7125.4482
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1297.9543 | 1297.9543 | 0 | 1080.295 | 1080.295 | 83.2306 | 2.0584e-05 | 1080.295
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 93.2931 | 93.2931 | 0 | 93.2931 | 83.8194 | 89.8452 | 0 | 83.8194
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2646.8734 | 1314.0683 | -50.3539 | 1314.0683 | 1100.8126 | 83.7713 | 0 | 1100.8126
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2991.7706 | 2991.7706 | 0 | 1554.0543 | 1509.7659 | 50.464 | 199.3246 | 1310.4413
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3429.0053 | 3429.0053 | 0 | 885.2515 | 869.5832 | 25.3596 | 283.6035 | 585.9797
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11251.7264 | 11251.7264 | 0 | 11251.7264 | 9337.2522 | 82.9851 | 0 | 9337.2522
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 227.5712 | 227.5712 | 0 | 118.7675 | 115.7161 | 50.8483 | 0 | 115.7161
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1708.4717 | 1708.4717 | 0 | 123.0189 | 123.0152 | 7.2003 | 12.3129 | 110.7022
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2701.008 | 2701.008 | 0 | 1527.6988 | 1527.6988 | 56.5603 | 131.4423 | 1396.2566
Inversión condicionada |  |  | 277392.4465 | 277392.4465 | 0 | 224361.8944 | 224361.8944 | 80.8825 | 7716.2813 | 216645.6131
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7420.7634 | 7420.7634 | 0 | 7420.7634 | 7420.7634 | 100 | 0 | 7420.7634
2 | CC | Altamira II | 5307.2496 | 5307.2496 | 0 | 5307.2496 | 5307.2496 | 100 | 0 | 5307.2496
3 | CC | Bajío | 7558.0554 | 7558.0554 | 0 | 7558.0554 | 7558.0554 | 100 | 0 | 7558.0554
4 | CC | Campeche | 3081.7639 | 3081.7639 | 0 | 3081.7639 | 3081.7639 | 100 | 0 | 3081.7639
5 | CC | Hermosillo | 3606.0642 | 3606.0642 | 0 | 3606.0642 | 3606.0642 | 100 | 0 | 3606.0642
6 | CT | Mérida III | 4203.6653 | 4203.6653 | 0 | 4203.6653 | 4203.6653 | 100 | 0 | 4203.6653
7 | CC | Monterrey III | 5326.1865 | 5326.1865 | 0 | 5326.1865 | 5326.1865 | 100 | 0 | 5326.1865
8 | CC | Naco - Nogales | 3324.6469 | 3324.6469 | 0 | 3324.6469 | 3324.6469 | 100 | 0 | 3324.6469
9 | CC | Río Bravo II | 4897.8438 | 4897.8438 | 0 | 4897.8438 | 4897.8438 | 100 | 0 | 4897.8438
10 | CC | Mexicali | 7310.23 | 7310.23 | 0 | 7310.23 | 7310.23 | 100 | 0 | 7310.23
11 | CC | Saltillo | 3521.0135 | 3521.0135 | 0 | 3521.0135 | 3521.0135 | 100 | 0 | 3521.0135
12 | CC | Tuxpan II | 6252.2381 | 6252.2381 | 0 | 6252.2381 | 6252.2381 | 100 | 0 | 6252.2381
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6237.8914 | 6237.8914 | 0 | 6237.8914 | 6237.8914 | 100 | 0 | 6237.8914
15 | CC | Altamira III y IV | 11103.6224 | 11103.6224 | 0 | 11103.6224 | 11103.6224 | 100 | 0 | 11103.6224
16 | CC | Chihuahua III | 3497.7991 | 3497.7991 | 0 | 3497.7991 | 3497.7991 | 100 | 0 | 3497.7991
17 | CC | La Laguna II | 6985.1088 | 6985.1088 | 0 | 6985.1088 | 6985.1088 | 100 | 0 | 6985.1088
18 | CC | Río Bravo III | 5493.8531 | 5493.8531 | 0 | 5493.8531 | 5493.8531 | 100 | 0 | 5493.8531
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11946.8241 | 11946.8241 | 0 | 11946.8241 | 11946.8241 | 100 | 0 | 11946.8241
20 | CC | Altamira V | 11764.3635 | 11764.3635 | 0 | 11764.3635 | 11764.3635 | 100 | 0 | 11764.3635
21 | CC | Tamazunchale | 9942.6209 | 9942.6209 | 0 | 9942.6209 | 9942.6209 | 100 | 0 | 9942.6209
24 | CC | Río Bravo IV | 5503.1631 | 5503.1631 | 0 | 5503.1631 | 5503.1631 | 100 | 0 | 5503.1631
25 | CC | Tuxpan V | 6071.2154 | 6071.2154 | 0 | 6071.2154 | 6071.2154 | 100 | 0 | 6071.2154
26 | CC | Valladolid III | 5469.8512 | 5469.8512 | 0 | 5469.8512 | 5469.8512 | 100 | 0 | 5469.8512
28 | CCC | Norte II | 9683.1865 | 9683.1865 | 0 | 9683.1865 | 9683.1865 | 100 | 0 | 9683.1865
29 | CCC | Norte | 9912.7254 | 9912.7254 | 0 | 9912.7254 | 9912.7254 | 100 | 0 | 9912.7254
31 | CE | La Venta III | 3295.6922 | 3295.6922 | 0 | 3295.6922 | 3295.6922 | 100 | 0 | 3295.6922
33 | CE | Oaxaca I | 3327.4999 | 3327.4999 | 0 | 3327.4999 | 3327.4999 | 100 | 0 | 3327.4999
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10359.6957 | 10359.6957 | 0 | 10359.6957 | 10359.6957 | 100 | 0 | 10359.6957
36 | CC | Baja California III | 5426.3779 | 5426.3779 | 0 | 5426.3779 | 5426.3779 | 100 | 0 | 5426.3779
38 | CC | Norte III (Juárez) | 21176.8918 | 21176.8918 | 0 | 11575.5471 | 11575.5471 | 54.6612 | 0 | 11575.5471
40 | CE | Sureste I | 11585.5224 | 11585.5224 | 0 | 3243.0793 | 3243.0793 | 27.9925 | 0 | 3243.0793
42 | CC | Noroeste | 13494.88 | 13494.88 | 0 | 6885.0466 | 6885.0466 | 51.0197 | 0 | 6885.0466
43 | CC | Noreste | 30318.3563 | 30318.3563 | 0 | 7110.7288 | 7110.7288 | 23.4535 | 0 | 7110.7288
45 | CC | Topolobampo III | 12985.5848 | 12985.5848 | 0 | 7716.2813 | 7716.2813 | 59.4219 | 7716.2813 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de $20.5835 correspondiente al mes de diciembre de 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.5835
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total Inversión Directa | 1793514.7326 | 1793514.7326 | 1793514.7326
Autorizados en 1997 |  |  | 77571.6722 | 77571.6722 | 77571.6722
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3478.5098 | 3478.5098 | 3478.5098 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15236.6642 | 15236.6642 | 15236.6642 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 739.9238 | 739.9238 | 739.9238 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9264.8209 | 9264.8209 | 9264.8209 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1254.9472 | 1254.9472 | 1254.9472 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9280.6422 | 9280.6422 | 9280.6422 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8182.1767 | 8182.1767 | 8182.1767 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5373.0071 | 5373.0071 | 5373.0071 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5619.5055 | 5619.5055 | 5619.5055 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3670.9259 | 3670.9259 | 3670.9259 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3891.3361 | 3891.3361 | 3891.3361 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4026.9922 | 4026.9922 | 4026.9922 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2575.3271 | 2575.3271 | 2575.3271 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2125.6177 | 2125.6177 | 2125.6177 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2851.2757 | 2851.2757 | 2851.2757 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10457.6593 | 10457.6593 | 10457.6593
17 | LT | 301 Centro | 1451.0859 | 1451.0859 | 1451.0859 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1350.3149 | 1350.3149 | 1350.3149 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1167.2767 | 1167.2767 | 1167.2767 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1107.1075 | 1107.1075 | 1107.1075 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1661.1137 | 1661.1137 | 1661.1137 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1308.5781 | 1308.5781 | 1308.5781 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 878.1559 | 878.1559 | 878.1559 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1534.0265 | 1534.0265 | 1534.0265 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 72179.2396 | 72179.2396 | 72179.2396
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6617.094 | 6617.094 | 6617.094 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26791.183 | 26791.183 | 26791.183 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7887.95 | 7887.95 | 7887.95 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10902.6324 | 10902.6324 | 10902.6324 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1697.4164 | 1697.4164 | 1697.4164 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3780.5507 | 3780.5507 | 3780.5507 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2727.8463 | 2727.8463 | 2727.8463 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1545.1705 | 1545.1705 | 1545.1705 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1943.2709 | 1943.2709 | 1943.2709 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 622.8373 | 622.8373 | 622.8373 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1378.451 | 1378.451 | 1378.451 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2062.3774 | 2062.3774 | 2062.3774 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4222.4597 | 4222.4597 | 4222.4597 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 44267.3419 | 44267.3419 | 44267.3419
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18085.1594 | 18085.1594 | 18085.1594 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2080.0604 | 2080.0604 | 2080.0604 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 773.4287 | 773.4287 | 773.4287 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8053.4949 | 8053.4949 | 8053.4949 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5749.9093 | 5749.9093 | 5749.9093 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4128.3649 | 4128.3649 | 4128.3649 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 703.6375 | 703.6375 | 703.6375 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2174.891 | 2174.891 | 2174.891 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 639.7525 | 639.7525 | 639.7525 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1878.6433 | 1878.6433 | 1878.6433 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22363.3239 | 22363.3239 | 22363.3239
48 | CCI | Baja California Sur I | 1118.4643 | 1118.4643 | 1118.4643 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2966.5827 | 2966.5827 | 2966.5827 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2078.972 | 2078.972 | 2078.972 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2352.1137 | 2352.1137 | 2352.1137 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 978.8365 | 978.8365 | 978.8365 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 613.9347 | 613.9347 | 613.9347 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 677.0733 | 677.0733 | 677.0733 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 184.5906 | 184.5906 | 184.5906 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 440.1762 | 440.1762 | 440.1762 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3383.9746 | 3383.9746 | 3383.9746 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1022.2043 | 1022.2043 | 1022.2043 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6546.4008 | 6546.4008 | 6546.4008 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 105576.6001 | 105576.6001 | 105576.6001
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8529.2388 | 8529.2388 | 8529.2388 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27568.7351 | 27568.7351 | 27568.7351 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5624.1979 | 5624.1979 | 5624.1979 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 205.7978 | 205.7978 | 205.7978 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 949.0761 | 949.0761 | 949.0761 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5987.2176 | 5987.2176 | 5987.2176 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2256.1901 | 2256.1901 | 2256.1901 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2625.3246 | 2625.3246 | 2625.3246 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1657.3074 | 1657.3074 | 1657.3074 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1446.9219 | 1446.9219 | 1446.9219 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1886.4518 | 1886.4518 | 1886.4518 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1896.1674 | 1896.1674 | 1896.1674 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3752.2193 | 3752.2193 | 3752.2193 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 313.4478 | 313.4478 | 313.4478 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2692.7185 | 2692.7185 | 2692.7185 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 870.7733 | 870.7733 | 870.7733 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2880.9537 | 2880.9537 | 2880.9537 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 225.935 | 225.935 | 225.935 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5827.556 | 5827.556 | 5827.556 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2017.2454 | 2017.2454 | 2017.2454 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 204.8864 | 204.8864 | 204.8864 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 62.2148 | 62.2148 | 62.2148 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1511.9104 | 1511.9104 | 1511.9104 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3108.889 | 3108.889 | 3108.889 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 622.5287 | 622.5287 | 622.5287 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 941.2187 | 941.2187 | 941.2187 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1553.3355 | 1553.3355 | 1553.3355 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1547.458 | 1547.458 | 1547.458 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 683.1289 | 683.1289 | 683.1289 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 280.2214 | 280.2214 | 280.2214 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 179.4347 | 179.4347 | 179.4347 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1246.2498 | 1246.2498 | 1246.2498 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2059.0245 | 2059.0245 | 2059.0245 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1510.2781 | 1510.2781 | 1510.2781 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 841.52 | 841.52 | 841.52 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 395.7829 | 395.7829 | 395.7829 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6952.3495 | 6952.3495 | 6952.3495 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2662.6933 | 2662.6933 | 2662.6933 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 42634.5846 | 42634.5846 | 42634.5846
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10533.5281 | 10533.5281 | 10533.5281 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 659.5762 | 659.5762 | 659.5762 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 610.2822 | 610.2822 | 610.2822 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 533.7332 | 533.7332 | 533.7332 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1462.0711 | 1462.0711 | 1462.0711 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2453.474 | 2453.474 | 2453.474 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1679.4559 | 1679.4559 | 1679.4559 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2031.2891 | 2031.2891 | 2031.2891 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5594.3314 | 5594.3314 | 5594.3314 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1753.482 | 1753.482 | 1753.482 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 346.28 | 346.28 | 346.28 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 127.6035 | 127.6035 | 127.6035 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2328.7886 | 2328.7886 | 2328.7886 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3874.6966 | 3874.6966 | 3874.6966 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3262.4232 | 3262.4232 | 3262.4232 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2965.5238 | 2965.5238 | 2965.5238 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2418.0456 | 2418.0456 | 2418.0456 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7713.159 | 7713.159 | 7713.159
132 | CE | La Venta II | 381.9899 | 381.9899 | 381.9899 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 102.5093 | 102.5093 | 102.5093 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 821.718 | 821.718 | 821.718 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 229.4402 | 229.4402 | 229.4402 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 608.6567 | 608.6567 | 608.6567 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 309.8395 | 309.8395 | 309.8395 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1507.9313 | 1507.9313 | 1507.9313 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1835.5318 | 1835.5318 | 1835.5318 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1915.5423 | 1915.5423 | 1915.5423 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 73005.6532 | 73005.6532 | 73005.6532
146 | CH | La Yesca | 6925.0102 | 6925.0102 | 6925.0102 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2734.0351 | 2734.0351 | 2734.0351 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1660.391 | 1660.391 | 1660.391 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2806.8174 | 2806.8174 | 2806.8174 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2109.3572 | 2109.3572 | 2109.3572 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3336.823 | 3336.823 | 3336.823 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2541.1377 | 2541.1377 | 2541.1377 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 495.3857 | 495.3857 | 495.3857 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9899.085 | 9899.085 | 9899.085 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1025.241 | 1025.241 | 1025.241 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 59.4759 | 59.4759 | 59.4759 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 326.418 | 326.418 | 326.418 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 574.004 | 574.004 | 574.004 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 294.7256 | 294.7256 | 294.7256 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 553.2822 | 553.2822 | 553.2822 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6897.5785 | 6897.5785 | 6897.5785 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1167.5215 | 1167.5215 | 1167.5215 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1188.325 | 1188.325 | 1188.325 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24957.9377 | 24957.9377 | 24957.9377 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2293.8316 | 2293.8316 | 2293.8316 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1159.2699 | 1159.2699 | 1159.2699 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 601366.2324 | 601366.2324 | 601366.2324
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 422666.5293 | 422666.5293 | 422666.5293 | 2016-09-29 | 2020-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1833.0673 | 1833.0673 | 1833.0673 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 127.216 | 127.216 | 127.216 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 31839.4913 | 31839.4913 | 31839.4913 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2691.7594 | 2691.7594 | 2691.7594 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 476.801 | 476.801 | 476.801 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2256.8843 | 2256.8843 | 2256.8843 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19561.3053 | 19561.3053 | 19561.3053 | 2009-05-02 | 2021-04-30 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1010.9743 | 1010.9743 | 1010.9743 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5942.0947 | 5942.0947 | 5942.0947 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1033.403 | 1033.403 | 1033.403 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10136.8904 | 10136.8904 | 10136.8904 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 730.9132 | 730.9132 | 730.9132 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 17059.5769 | 17059.5769 | 17059.5769 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7908.396 | 7908.396 | 7908.396 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 354.3453 | 354.3453 | 354.3453 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8389.774 | 8389.774 | 8389.774 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 772.0213 | 772.0213 | 772.0213 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7693.0652 | 7693.0652 | 7693.0652 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 17029.7647 | 17029.7647 | 17029.7647 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 20600.57 | 20600.57 | 20600.57 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1454.1156 | 1454.1156 | 1454.1156 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 14567.7951 | 14567.7951 | 14567.7951 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5229.4787 | 5229.4787 | 5229.4787 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 112415.6043 | 112415.6043 | 112415.6043
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1135.3295 | 1135.3295 | 1135.3295 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1881.9649 | 1881.9649 | 1881.9649 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 714.9146 | 714.9146 | 714.9146 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2557.7423 | 2557.7423 | 2557.7423 | 2010-12-20 | 2025-03-14 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3424.6608 | 3424.6608 | 3424.6608 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3278.0375 | 3278.0375 | 3278.0375 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5720.527 | 5720.527 | 5720.527 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 16096.1273 | 16096.1273 | 16096.1273 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4934.881 | 4934.881 | 4934.881 | 2011-01-05 | 2025-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2246.046 | 2246.046 | 2246.046 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3732.1505 | 3732.1505 | 3732.1505 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 10626.1347 | 10626.1347 | 10626.1347 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 804.1036 | 804.1036 | 804.1036 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 6254.0724 | 6254.0724 | 6254.0724 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 40825.2932 | 40825.2932 | 40825.2932 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 126.2062 | 126.2062 | 126.2062 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 333.9143 | 333.9143 | 333.9143 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2955.309 | 2955.309 | 2955.309 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1689.4893 | 1689.4893 | 1689.4893 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3067.812 | 3067.812 | 3067.812 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 50628.35 | 50628.35 | 50628.35
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 399.7587 | 399.7587 | 399.7587 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 150.6288 | 150.6288 | 150.6288 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4127.8922 | 4127.8922 | 4127.8922 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2024.3174 | 2024.3174 | 2024.3174 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1355.0115 | 1355.0115 | 1355.0115 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1205.651 | 1205.651 | 1205.651 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 14121.3193 | 14121.3193 | 14121.3193 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 11431.1331 | 11431.1331 | 11431.1331 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 14030.02 | 14030.02 | 14030.02 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1782.6179 | 1782.6179 | 1782.6179 | 2011-09-19 | 2025-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 35385.6869 | 35385.6869 | 35385.6869
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4211.0032 | 4211.0032 | 4211.0032 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4345.2016 | 4345.2016 | 4345.2016 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4980.5709 | 4980.5709 | 4980.5709 | 2014-03-02 | 2021-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1954.6108 | 1954.6108 | 1954.6108 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1608.1246 | 1608.1246 | 1608.1246 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 109.9949 | 109.9949 | 109.9949 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14725.0836 | 14725.0836 | 14725.0836 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1109.3785 | 1109.3785 | 1109.3785 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2341.7189 | 2341.7189 | 2341.7189 | 2016-04-04 | 2022-12-30 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 50837.4444 | 50837.4444 | 50837.4444
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 30179.434 | 30179.434 | 30179.434 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 8171.0753 | 8171.0753 | 8171.0753 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12486.9351 | 12486.9351 | 12486.9351 | 2015-01-27 | 2021-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 41248.5386 | 41248.5386 | 41248.5386
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2099.3471 | 2099.3471 | 2099.3471 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14949.9625 | 14949.9625 | 14949.9625 | 2017-09-23 | 2021-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5782.94 | 5782.94 | 5782.94 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2609.6512 | 2609.6512 | 2609.6512 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 160.0472 | 160.0472 | 160.0472 | 2014-04-03 | 2021-12-15 | 2031-08-30 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 151.5493 | 151.5493 | 151.5493 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2600.772 | 2600.772 | 2600.772 | 2015-06-15 | 2025-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7104.0912 | 7104.0912 | 7104.0912 | 2013-11-27 | 2025-08-15 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5790.1782 | 5790.1782 | 5790.1782 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 41160.7015 | 41160.7015 | 41160.7015
278 | RM | CT José López Portillo | 826.5561 | 826.5561 | 826.5561 | 2017-09-05 | 2021-06-21 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1460.6978 | 1460.6978 | 1460.6978 | 2015-05-05 | 2025-05-16 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1963.411 | 1963.411 | 1963.411 | 2017-12-04 | 2021-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6389.4061 | 6389.4061 | 6389.4061 | 2018-08-17 | 2025-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3793.3408 | 3793.3408 | 3793.3408 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2441.0933 | 2441.0933 | 2441.0933 | 2017-06-30 | 2023-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3533.532 | 3533.532 | 3533.532 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2268.4403 | 2268.4403 | 2268.4403 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 4055.2132 | 4055.2132 | 4055.2132 | 2017-04-05 | 2024-05-08 | 2054-01-18 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 826.4933 | 826.4933 | 826.4933 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4362.6223 | 4362.6223 | 4362.6223 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4249.4439 | 4249.4439 | 4249.4439 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4171.249 | 4171.249 | 4171.249 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 819.2022 | 819.2022 | 819.2022 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 104273.3741 | 104273.3741 | 104273.3741
296 | CC | Empalme I | 8354.1162 | 8354.1162 | 8354.1162 | 2019-03-27 | 2021-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4082.7565 | 4082.7565 | 4082.7565 | 2017-07-30 | 2021-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 22318.0658 | 22318.0658 | 22318.0658 | 2020-09-06 | 2021-12-15 | 2030-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4689.7863 | 4689.7863 | 4689.7863 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 9017.3849 | 9017.3849 | 9017.3849 | 2016-05-02 | 2022-12-15 | 2032-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 370.8125 | 370.8125 | 370.8125 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16764.1941 | 16764.1941 | 16764.1941 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4211.3057 | 4211.3057 | 4211.3057 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5410.4309 | 5410.4309 | 5410.4309 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15852.544 | 15852.544 | 15852.544 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2327.9979 | 2327.9979 | 2327.9979 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7045.2308 | 7045.2308 | 7045.2308 | 2018-12-07 | 2021-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3828.7487 | 3828.7487 | 3828.7487 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 74473.1156 | 74473.1156 | 74473.1156
313 | CC | Empalme II | 10972.0493 | 10972.0493 | 10972.0493 | 2019-08-15 | 2021-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4861.0178 | 4861.0178 | 4861.0178 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 635.4734 | 635.4734 | 635.4734 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3884.5408 | 3884.5408 | 3884.5408 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1999.5398 | 1999.5398 | 1999.5398 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4499.7669 | 4499.7669 | 4499.7669 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 16013.4151 | 16013.4151 | 16013.4151 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 603.9991 | 603.9991 | 603.9991 | 2016-10-15 | 2025-09-12 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 31003.3135 | 31003.3135 | 31003.3135 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 76897.8928 | 76897.8928 | 76897.8928
323 | CC | San Luis Potosí | 4419.3401 | 4419.3401 | 4419.3401 | 2022-10-03 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6305.4719 | 6305.4719 | 6305.4719 | 2023-04-03 | 2025-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1090.6026 | 1090.6026 | 1090.6026 | 2019-10-09 | 2021-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 268.6613 | 268.6613 | 268.6613 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 685.7742 | 685.7742 | 685.7742 | 2022-11-30 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 10465.2468 | 10465.2468 | 10465.2468 | 2021-11-30 | 2024-08-30 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 382.6239 | 382.6239 | 382.6239 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 7671.9256 | 7671.9256 | 7671.9256 | 2021-03-03 | 2025-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 362.477 | 362.477 | 362.477 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12340.6498 | 12340.6498 | 12340.6498 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12097.4259 | 12097.4259 | 12097.4259 | 2018-08-10 | 2021-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2393.8239 | 2393.8239 | 2393.8239 | 2018-11-12 | 2025-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18413.8699 | 18413.8699 | 18413.8699 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 93329.5613 | 93329.5613 | 93329.5613
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 4039.2565 | 4039.2565 | 4039.2565 | 2023-01-03 | 2024-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3141.6285 | 3141.6285 | 3141.6285 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 28266.7997 | 28266.7997 | 28266.7997 | 2022-03-16 | 2025-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5279.2835 | 5279.2835 | 5279.2835 | 2022-03-16 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 21541.3329 | 21541.3329 | 21541.3329 | 2023-04-08 | 2025-01-30 | 2032-07-30 | 9 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2599.9299 | 2599.9299 | 2599.9299 | 2023-03-16 | 2025-01-31 | 2032-07-02 | 8 | 2
346 | CC | Mérida | 12389.9696 | 12389.9696 | 12389.9696 | 2023-03-16 | 2025-06-27 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8342.395 | 8342.395 | 8342.395 | 2022-11-03 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1683.7035 | 1683.7035 | 1683.7035 | 2020-06-13 | 2021-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1264.0561 | 1264.0561 | 1264.0561 | 2018-11-21 | 2025-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4781.2062 | 4781.2062 | 4781.2062 | 2018-06-10 | 2025-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3770.8721 | 3770.8721 | 3770.8721
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3770.8721 | 3770.8721 | 3770.8721 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 51958.1249 | 51958.1249 | 51958.1249
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 22853.0584 | 22853.0584 | 22853.0584 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1495.4636 | 1495.4636 | 1495.4636 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 20607.6507 | 20607.6507 | 20607.6507 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 7001.9522 | 7001.9522 | 7001.9522 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.5835 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2021.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FIN COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 20.5835
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre de 2021
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 626750.4467 | 626750.4467 | 626750.4467
Autorizados en 1997 |  |  | 2689.6965 | 2689.6965 | 2689.6965
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2689.6965 | 2689.6965 | 2689.6965 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 157929.1966 | 157929.1966 | 157929.1966
2 | CC | Altamira II | 19049.4054 | 19049.4054 | 19049.4054 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22135.8004 | 22135.8004 | 22135.8004 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6826.6213 | 6826.6213 | 6826.6213 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8621.4952 | 8621.4952 | 8621.4952 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11845.593 | 11845.593 | 11845.593 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19970.7007 | 19970.7007 | 19970.7007 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11536.5802 | 11536.5802 | 11536.5802 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15390.3485 | 15390.3485 | 15390.3485 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8649.9156 | 8649.9156 | 8649.9156 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8675.4242 | 8675.4242 | 8675.4242 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22823.3715 | 22823.3715 | 22823.3715 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2403.9405 | 2403.9405 | 2403.9405 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 122287.718 | 122287.718 | 122287.718
15 | CC | Altamira III y IV | 42564.9985 | 42564.9985 | 42564.9985 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9386.9189 | 9386.9189 | 9386.9189 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 19479.1101 | 19479.1101 | 19479.1101 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14840.3454 | 14840.3454 | 14840.3454 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 36016.3451 | 36016.3451 | 36016.3451 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 89523.1243 | 89523.1243 | 89523.1243
20 | CC | Altamira V | 33773.2815 | 33773.2815 | 33773.2815 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 55749.8429 | 55749.8429 | 55749.8429 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42859.255 | 42859.255 | 42859.255
24 | CC | Río Bravo IV | 17447.5812 | 17447.5812 | 17447.5812 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25411.6738 | 25411.6738 | 25411.6738 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24227.8598 | 24227.8598 | 24227.8598
26 | CC | Valladolid III | 24227.8598 | 24227.8598 | 24227.8598 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 37776.203 | 37776.203 | 37776.203
28 | CCC | Norte II | 10970.4585 | 10970.4585 | 10970.4585 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 26805.7444 | 26805.7444 | 26805.7444 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1366.3322 | 1366.3322 | 1366.3322
31 | CE | La Venta III | 1366.3322 | 1366.3322 | 1366.3322 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2108.1904 | 2108.1904 | 2108.1904
33 | CE | Oaxaca I | 2108.1904 | 2108.1904 | 2108.1904 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 9062.5405 | 9062.5405 | 9062.5405
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4698.4133 | 4698.4133 | 4698.4133 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4364.1272 | 4364.1272 | 4364.1272 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 20844.9522 | 20844.9522 | 20844.9522
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17486.9336 | 17486.9336 | 17486.9336 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 3358.0186 | 3358.0186 | 3358.0186 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 30482.5228 | 30482.5228 | 30482.5228
42 | CC | Noroeste | 17514.6557 | 17514.6557 | 17514.6557 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 12967.867 | 12967.867 | 12967.867 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 81050.8238 | 81050.8238 | 81050.8238
45 | CC | Topolobampo III | 8616.1827 | 8616.1827 | 8616.1827 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 72434.641 | 72434.641 | 72434.641 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4542.0316 | 4542.0316 | 4542.0316
49 | CE | Sureste IV y V | 4542.0316 | 4542.0316 | 4542.0316 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.5835, el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2021.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar