## Av. Fis Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2023)
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2022 2_/ | 2023 |  |  |  | Acumulado 2022 | 2023
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 214805.0033 | 86338.0403 | 17157.36 | 111.5842 | 86449.6245 | 40.2
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 213989.3043 | 86338.0403 | 17156.6208 | 111.5842 | 86449.6245 | 40.4
|  |  | Inversión Directa |  | 166592.3641 | 77264.6645 | 16645.2 | 111.5842 | 77376.2487 | 46.4
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 13919.4714 | 11548.0687 | 17.9576 | 0 | 11548.0687 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9748.1309 | 8018.3502 | 0 | 0 | 8018.3502 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4171.3405 | 3529.7185 | 17.9576 | 0 | 3529.7185 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 6385.9865 | 4606.1792 | 378.3245 | 0 | 4606.1792 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2270.4224 | 1067 | 249.8625 | 0 | 1067 | 47 | 67.8 | 11.01 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4115.5641 | 3539.1792 | 128.4621 | 0 | 3539.1792 | 86 | 99.93 | 3.12 | 0.05 | 99.98
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1594.1894 | 733.3064 | 0 | 0 | 733.3064 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1594.1894 | 733.3064 | 0 | 0 | 733.3064 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 8331.907 | 3438.3008 | 33.1919 | 0 | 3438.3008 | 41.3
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 979.7477 | 764.8256 | 33.1919 | 0 | 764.8256 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 7352.1592 | 2673.4752 | 1.7072e-05 | 0 | 2673.4752 | 36.4 | 41.2096 | 18.8 | 0 | 41.2096
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 19526.0777 | 14380.3166 | 61.1496 | 1.8243 | 14382.1409 | 73.7
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 12459.2324 | 10321.8524 | 17.072 | 0 | 10321.8524 | 82.8 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3034.9919 | 1441.7194 | 37.3664 | 0 | 1441.7194 | 47.5 | 92.59 | 7.4 | 0 | 92.59
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3679.5857 | 2281.6956 | 0 | 0 | 2281.6956 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 352.2677 | 335.0492 | 6.7112 | 1.8243 | 336.8734 | 95.6 | 95.294 | 1.6 | 0.497 | 95.791
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 17345.4587 | 8359.5012 | 3289.4875 | 0 | 8359.5012 | 48.2
18 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3653.408 | 3653.1519 | 0 | 0 | 3653.1519 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1734.9591 | 401.2092 | 86.0554 | 0 | 401.2092 | 23.1 | 23.0947 | 4.96 | 0 | 23.0947
20 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1605.5967 | 1472.9212 | 17.072 | 0 | 1472.9212 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1024.32 | 201.6736 | 0 | 0 | 201.6736 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2217.9073 | 734.096 | 0 | 0 | 734.096 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7068.3972 | 1896.4492 | 3169.2881 | 0 | 1896.4492 | 26.8 | 25.63 | 34.73 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.8704 | 0 | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 38134.1195 | 24541.3682 | 644.0934 | 0 | 24541.3682 | 64.4
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 12339.1977 | 8284.3536 | 76.824 | 0 | 8284.3536 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2456.1366 | 1616.5051 | 7.0507 | 0 | 1616.5051 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 11929.137 | 7256.5385 | 8.536 | 0 | 7256.5385 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3406.3948 | 962.6322 | 498.5024 | 0 | 962.6322 | 28.3 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1997.8337 | 538.7058 | 53.1803 | 0 | 538.7058 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 6005.4196 | 5882.6331 | 0 | 0 | 5882.6331 | 98 | 100 | 0 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 13353.7525 | 7306.2943 | 120.9407 | 0 | 7306.2943 | 54.7
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 12351.0457 | 6822.069 | 20.4864 | 0 | 6822.069 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1002.7068 | 484.2253 | 100.4543 | 0 | 484.2253 | 48.3 | 49.2076 | 10.02 | 0 | 49.2076
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 16445.3777 | 1930.004 | 1021.6359 | 101.2049 | 2031.209 | 12.4
36 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1111.6202 | 0 | 171.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
37 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10008.352 | 0 | 553.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2481.3811 | 1288.125 | 17.8966 | 0 | 1288.125 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2844.0245 | 641.879 | 278.6285 | 101.2049 | 743.084 | 26.1 | 22.5694 | 9.8 | 3.3603 | 25.9297
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1417.0101 | 392.7389 | 63.3501 | 0 | 392.7389 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1417.0101 | 392.7389 | 63.3501 | 0 | 392.7389 | 27.7 | 27.6725 | 4.47 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 7526.8276 | 28.5861 | 4281.8759 | 8.555 | 37.1411 | 0.5
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Construcción | 1558.3454 | 28.5861 | 685.6694 | 8.555 | 37.1411 | 2.4 | 2.0974 | 44 | 0.47 | 2.5674
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1085.8063 | 0 | 222.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2394.5092 | 0 | 2051.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2488.1667 | 0 | 1322.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 21796.4869 | 0 | 6732.4535 | 0 | 0 | 0
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar sin cambio de alcance | 1704.2704 | 0 | 1123.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar sin cambio de alcance | 1616.6774 | 0 | 1068.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar sin cambio de alcance | 5795.8673 | 0 | 2162.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar sin cambio de alcance | 12679.6718 | 0 | 2377.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 815.6989 | 0 | 0.73918 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1_/ | Autorizado | 176.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 1_/ | Autorizado | 262.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1_/ | Autorizado | 167.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Autorizado | 209.4162 | 0 | 0.73918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada |  | 48212.6392 | 9073.3758 | 512.16 | 0 | 9073.3758 | 18.8
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 9609.0577 | 2673.4752 | 0 | 0 | 2673.4752 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9609.0577 | 2673.4752 | 0 | 0 | 2673.4752 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
62 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 38603.5815 | 6399.9006 | 512.16 | 0 | 6399.9006 | 16.6
63 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Construcción | 10770.2725 | 6399.9006 | 0 | 0 | 6399.9006 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
64 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 27833.3091 | 0 | 512.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, así como aquéllos que no tienen monto estimado en éste, pero continúan en etapa de “Varias (Cierre y otras)”, por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 17.0720 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2023.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0436 (enero), 18.6418 (febrero), 18.4030 (marzo), 18.0891 (abril), 17.7680 (mayo) y 17.2930 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2023) P_/
Nombre del proyecto 2_/ |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 70461.52 | 25936.2766 | 0 | 3358.3865 | 41166.8568 | 50793.0667 | 16772.2732 | 0 | 4130.0944 | 29890.6991 | -27.3913 | 6069.7094 | 19866.5672 | 25936.2766 | 5365.1449 | 11407.1283 | 16772.2732 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 2962.1911 | 708.3091 | 0 | 1.2484 | 2252.6336 | 3668.7171 | 2289.1613 | 0 | 1.6659 | 1377.8898 | -38.832 | 3.4854 | 704.8237 | 708.3091 | 3.5409 | 2285.6204 | 2289.1613
63 | CH | El Cajón | 1829.8294 | 502.1561 | 0 | 136.1966 | 1191.4768 | 1329.6716 | 245.9349 | 0 | 207.7332 | 876.0035 | -26.4775 | 465.3895 | 36.7666 | 502.1561 | 218.0972 | 27.8377 | 245.9349
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 55.1921 | 41.8126 | 0 | 5.128 | 8.2515 | 48.9436 | 38.2195 | 0 | 6.7691 | 3.9551 | -52.0679 | 8.097 | 33.7157 | 41.8126 | 7.0033 | 31.2162 | 38.2195
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 56.1386 | 43.7739 | 0 | 4.6385 | 7.7262 | 50.8517 | 45.5408 | 0 | 4.3138 | 0.99709 | -87.0947 | 0.00050265 | 43.7734 | 43.7739 | 0.75607 | 44.7848 | 45.5408
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 26.9334 | 17.508 | 0 | 1.2327 | 8.1927 | 19.1105 | 16.2523 | 0 | 1.6992 | 1.159 | -85.8529 | 1.8099 | 15.698 | 17.508 | 1.7996 | 14.4527 | 16.2523
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5777 | 153.3575 | 0 | 0 | -75.7798 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3575 | 153.3575
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 20.5418 | 10.7101 | 0 | 0.86248 | 8.9692 | 12.6154 | 11.2911 | 0 | 0.88085 | 0.44344 | -95.056 | 7.3965 | 3.3136 | 10.7101 | 8.1675 | 3.1236 | 11.2911
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1332.104 | 312.1005 | 0 | 371.5766 | 648.4269 | 1429.1675 | 306.2144 | 0 | 381.2251 | 741.728 | 14.3888 | 277.3277 | 34.7729 | 312.1005 | 274.4435 | 31.7709 | 306.2144
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 340.5744 | 192.3977 | 0 | 0.10498 | 148.0717 | 376.4801 | 58.7819 | 0 | 0.14863 | 317.5496 | 114.4567 | 0.075991 | 192.3217 | 192.3977 | 0.15742 | 58.6245 | 58.7819
151 | SE | 1006 Central----Sur | 6.0378 | 4.0837 | 0 | 0.48686 | 1.4672 | 4.7849 | 3.8319 | 0 | 0.76107 | 0.19186 | -86.9233 | 1.6002 | 2.4835 | 4.0837 | 1.5635 | 2.2684 | 3.8319
152 | SE | 1005 Noroeste | 33.0807 | 19.2826 | 0 | 1.6918 | 12.1063 | 22.2252 | 18.9412 | 0 | 1.8678 | 1.4162 | -88.3021 | 13.2714 | 6.0112 | 19.2826 | 13.2566 | 5.6846 | 18.9412
156 | RM | Infiernillo | 2606.2511 | 0.13046 | 0 | 0.088856 | 2606.0318 | 2763.4401 | 0.12972 | 0 | 0.12248 | 2763.1879 | 6.0305 | 0.13046 | 0 | 0.13046 | 0.12972 | 0 | 0.12972
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 657.6268 | 2.4901 | 0 | 1.696 | 653.4407 | 3512.7175 | 2.476 | 0 | 2.3378 | 3507.9037 | 436.8358 | 2.4901 | 0 | 2.4901 | 2.476 | 0 | 2.476
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 22.1229 | 20.5616 | 0 | 0.83972 | 0.72157 | 19.4409 | 18.1345 | 0 | 0.92521 | 0.38119 | -47.1715 | 1.5894 | 18.9722 | 20.5616 | 0.79469 | 17.3398 | 18.1345
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 34.0369 | 33.0039 | 0 | 0.50653 | 0.52648 | 32.603 | 30.2851 | 0 | 0.69819 | 1.6197 | 207.6398 | 0.7437 | 32.2602 | 33.0039 | 0.73947 | 29.5456 | 30.2851
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3483.4014 | 509.68 | 0 | 9.1599 | 2964.5615 | 2190.6424 | 342.583 | 0 | 10.9119 | 1837.1475 | -38.0297 | 108.9533 | 400.7267 | 509.68 | 108.8573 | 233.7256 | 342.583
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 40.0786 | 21.0897 | 0 | 9.0889 | 9.9 | 39.0635 | 20.1605 | 0 | 12.218 | 6.685 | -32.4744 | 13.8202 | 7.2695 | 21.0897 | 12.6931 | 7.4674 | 20.1605
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1586.4304 | 1032.3858 | 0 | 149.0019 | 405.0427 | 551.3863 | 533.3621 | 0 | 166.1119 | -148.0878 | -136.561 | 19.5815 | 1012.8044 | 1032.3858 | 132.5847 | 400.7774 | 533.3621
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 15.4158 | 4.1756 | 0 | 1.4054 | 9.8348 | 11.4385 | 8.569 | 0 | 2.2531 | 0.61644 | -93.732 | 0.023128 | 4.1525 | 4.1756 | 4.7888 | 3.7802 | 8.569
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.87796 | 0.43689 | 0 | 0.027614 | 0.41346 | 0.48093 | 0.40403 | 0 | 0.038063 | 0.038842 | -90.6057 | 0.040543 | 0.39634 | 0.43689 | 0.040313 | 0.36372 | 0.40403
181 | RM | CN Laguna Verde | 1405.8008 | 284.0571 | 0 | 85.5319 | 1036.2119 | 1685.8118 | 258.4551 | 0 | 77.8259 | 1349.5308 | 30.237 | 284.0571 | 0 | 284.0571 | 258.4551 | 0 | 258.4551
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 31.2508 | 31.4336 | 0 | 1.2102 | -1.3931 | 29.7036 | 27.7878 | 0 | 1.3334 | 0.58242 | -141.8082 | 2.2906 | 29.143 | 31.4336 | 1.1453 | 26.6425 | 27.7878
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2590.3618 | 42.8082 | 0 | 3.7475 | 2543.8061 | 66.8039 | 57.2279 | 0 | 6.6975 | 2.8785 | -99.8868 | 20.2644 | 22.5438 | 42.8082 | 10.7499 | 46.478 | 57.2279
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 10.9275 | 6.0899 | 0 | 1.4948 | 3.3428 | 9.7193 | 5.8997 | 0 | 2.0604 | 1.7592 | -47.3737 | 2.1947 | 3.8952 | 6.0899 | 2.1822 | 3.7174 | 5.8997
190 | SE | 1120 Noroeste | 19.2163 | 11.8065 | 0 | 4.4319 | 2.9779 | 20.4811 | 13.0652 | 0 | 4.8998 | 2.5162 | -15.5057 | 5.0021 | 6.8044 | 11.8065 | 4.2471 | 8.8181 | 13.0652
191 | SE | 1121 Baja California | 6.5246 | 3.8109 | 0 | 0.19418 | 2.5195 | 4.1925 | 3.8912 | 0 | 0.2191 | 0.082207 | -96.7372 | 1.9736 | 1.8373 | 3.8109 | 2.1857 | 1.7055 | 3.8912
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 4457.0868 | 13.8152 | 0 | 2.2313 | 4441.0403 | 14.2384 | 11.3469 | 0 | 2.6124 | 0.27918 | -99.9937 | 5.8476 | 7.9676 | 13.8152 | 4.0443 | 7.3026 | 11.3469
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 7.2706 | 6.1441 | 0 | 1.1964 | -0.069926 | 7.4252 | 5.2217 | 0 | 1.4697 | 0.73383 | <-500 | 2.0318 | 4.1124 | 6.1441 | 1.4136 | 3.8081 | 5.2217
195 | SE | 1125 Distribución | 23.8545 | 18.2762 | 0 | 4.2258 | 1.3524 | 25.3722 | 16.4031 | 0 | 5.5987 | 3.3704 | 149.2074 | 6.8433 | 11.4329 | 18.2762 | 5.6599 | 10.7432 | 16.4031
197 | SE | 1127 Sureste | 4.5496 | 2.6879 | 0 | 0.77442 | 1.0873 | 4.3922 | 2.631 | 0 | 1.077 | 0.68416 | -37.0767 | 1.1472 | 1.5407 | 2.6879 | 1.1406 | 1.4904 | 2.631
198 | SE | 1128 Centro Sur | 18.0524 | 12.7222 | 0 | 1.4664 | 3.8638 | 15.1876 | 12.0308 | 0 | 2.2708 | 0.88603 | -77.0682 | 4.3059 | 8.4163 | 12.7222 | 4.3029 | 7.7279 | 12.0308
199 | SE | 1129 Compensación redes | 14.3604 | 10.0099 | 0 | 0.691 | 3.6595 | 11.0557 | 9.7363 | 0 | 0.80849 | 0.5109 | -86.0392 | 4.0812 | 5.9287 | 10.0099 | 4.2382 | 5.4981 | 9.7363
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 42.4 | 26.8433 | 0 | 4.6239 | 10.9327 | 35.5267 | 25.7743 | 0 | 7.095 | 2.6574 | -75.6933 | 13.0139 | 13.8294 | 26.8433 | 13.0021 | 12.7722 | 25.7743
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 55.853 | 32.4168 | 0 | 12.4865 | 10.9497 | 61.0133 | 32.3974 | 0 | 17.211 | 11.4049 | 4.1576 | 18.3328 | 14.0841 | 32.4168 | 18.2286 | 14.1687 | 32.3974
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 66.093 | 51.6738 | 0 | 12.7765 | 1.6426 | 61.4789 | 42.5794 | 0 | 16.6156 | 2.2839 | 39.0378 | 32.0536 | 19.6202 | 51.6738 | 24.6857 | 17.8937 | 42.5794
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 30.8885 | 19.8305 | 0 | 1.0408 | 10.0172 | 20.5553 | 19.1123 | 0 | 1.0399 | 0.40305 | -95.9765 | 10.3835 | 9.447 | 19.8305 | 10.3744 | 8.7379 | 19.1123
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 56.6512 | 32.1343 | 0 | 0.95434 | 23.5625 | 32.1209 | 29.5746 | 0 | 1.3282 | 1.2181 | -94.8305 | 1.4148 | 30.7195 | 32.1343 | 1.4068 | 28.1678 | 29.5746
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1748.4086 | 22.7009 | 0 | 1.6713 | 1724.0365 | 985.8013 | 24.106 | 0 | 2.3036 | 959.3916 | -44.352 | 2.4538 | 20.2471 | 22.7009 | 2.4398 | 21.6662 | 24.106
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 23.3456 | 20.6669 | 0 | 0.85207 | 1.8267 | 21.1423 | 19.2166 | 0 | 1.1189 | 0.80671 | -55.8366 | 2.7631 | 17.9038 | 20.6669 | 2.7558 | 16.4608 | 19.2166
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 20.6362 | 12.6496 | 0 | 0.72818 | 7.2584 | 13.2553 | 12.2678 | 0 | 0.72753 | 0.25991 | -96.4192 | 7.2643 | 5.3852 | 12.6496 | 7.2579 | 5.0099 | 12.2678
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 328.1198 | 70.1358 | 0 | 6.9157 | 251.0682 | 37.4404 | 28.0724 | 0 | 8.0456 | 1.3224 | -99.4733 | 15.5852 | 54.5506 | 70.1358 | 13.7473 | 14.3251 | 28.0724
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 87.3064 | 81.7861 | 0 | 2.4499 | 3.0704 | 81.6863 | 75.2962 | 0 | 3.4159 | 2.9742 | -3.1313 | 3.6385 | 78.1476 | 81.7861 | 3.6179 | 71.6783 | 75.2962
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 33.1974 | 22.345 | 0 | 6.6377 | 4.2147 | 30.6192 | 18.6688 | 0 | 8.4088 | 3.5416 | -15.9715 | 11.4598 | 10.8852 | 22.345 | 8.3792 | 10.2896 | 18.6688
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 571.8729 | 2.2904 | 0 | 0 | 569.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2.2904 | 2.2904 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 105.2992 | 30.4778 | 0 | 12.75 | 62.0714 | 58.539 | 37.7104 | 0 | 17.0338 | 3.7949 | -93.8863 | 21.5873 | 8.8905 | 30.4778 | 27.269 | 10.4414 | 37.7104
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 626.164 | 90.2266 | 0 | 14.1229 | 521.8146 | 108.8782 | 45.8169 | 0 | 17.7079 | 45.3535 | -91.3085 | 48.6746 | 41.552 | 90.2266 | 37.2744 | 8.5425 | 45.8169
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 76.8704 | 45.7496 | 0 | 9.6386 | 21.4823 | 56.3977 | 32.6197 | 0 | 12.045 | 11.7329 | -45.3831 | 30.5843 | 15.1653 | 45.7496 | 23.0473 | 9.5724 | 32.6197
216 | RM | CCC Poza Rica | 544.6308 | 1.8779 | 0 | 34.1208 | 508.6321 | 945.6603 | 132.6411 | 0 | 62.6877 | 750.3315 | 47.5195 | 1.8779 | 0 | 1.8779 | 132.6411 | 0 | 132.6411
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1591.4646 | 64.9049 | 0 | 20.9658 | 1505.5939 | 2432.3769 | 58.6322 | 0 | 41.3182 | 2332.4265 | 54.9174 | 64.9049 | 0 | 64.9049 | 58.6322 | 0 | 58.6322
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 45.498 | 44.4517 | 0 | 0.21363 | 0.83269 | 41.725 | 40.6124 | 0 | 0.29446 | 0.81814 | -1.7474 | 0.31365 | 44.1381 | 44.4517 | 0.31187 | 40.3005 | 40.6124
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 17.1415 | 7.1291 | 0 | 4.8556 | 5.1568 | 21.9189 | 7.4997 | 0 | 6.6929 | 7.7264 | 49.8287 | 7.1291 | 0 | 7.1291 | 7.0886 | 0.41107 | 7.4997
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 7252.6209 | 1563.046 | 0 | 79.6612 | 5609.9137 | 2803.4102 | 1316.8921 | 0 | 160.3266 | 1326.1915 | -76.3599 | 214.3378 | 1348.7082 | 1563.046 | 567.671 | 749.2211 | 1316.8921
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0.17711 | 0 | 0 | 1.6307 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 107.5971 | 57.2242 | 0 | 6.2332 | 44.1398 | 182.5416 | 100.1155 | 0 | 11.589 | 70.8371 | 60.4835 | 0 | 57.2242 | 57.2242 | 24.7798 | 75.3357 | 100.1155
227 | CG | Los Humeros II | 141.2052 | 33.6116 | 0 | 7.393 | 100.2006 | 283.8518 | 31.9498 | 0 | 8.1456 | 243.7563 | 143.2683 | 13.9931 | 19.6185 | 33.6116 | 6.9965 | 24.9533 | 31.9498
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 3.9998 | 3.97 | 0 | 1.44 | -1.4102 | 4.1746 | 2.5153 | 0 | 1.5952 | 0.064009 | -104.539 | 2.7516 | 1.2184 | 3.97 | 1.4051 | 1.1102 | 2.5153
229 | CT | TG Baja California II | 501.2614 | 30.2797 | 0 | 15.2051 | 455.7766 | 180.5254 | 224.8207 | 0 | 19.7275 | -64.0228 | -114.047 | 24.2135 | 6.0662 | 30.2797 | 19.9123 | 204.9085 | 224.8207
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 12.286 | 11.7375 | 0 | 0.29086 | 0.25769 | 11.5478 | 10.7857 | 0 | 0.40091 | 0.36118 | 40.1573 | 0.42704 | 11.3104 | 11.7375 | 0.42462 | 10.3611 | 10.7857
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 23.1387 | 4.8658 | 0 | 0.38862 | 17.8843 | 21.4157 | 4.5241 | 0 | 0.53566 | 16.356 | -8.5456 | 0.57058 | 4.2952 | 4.8658 | 0.56733 | 3.9567 | 4.5241
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 51.7055 | 10.2702 | 0 | 16.3826 | 25.0527 | 39.7374 | 19.9577 | 0 | 16.4717 | 3.3079 | -86.796 | 4.5732 | 5.697 | 10.2702 | 4.531 | 15.4267 | 19.9577
235 | CCI | Baja California Sur IV | 371.23 | 331.6505 | 0 | 23.1128 | 16.4667 | 243.4393 | 415.9735 | 0 | 31.8581 | -204.3923 | <-500 | 33.9345 | 297.716 | 331.6505 | 33.7417 | 382.2318 | 415.9735
236 | CCI | Baja California Sur III | 327.2468 | 309.8728 | 0 | 3.5678 | 13.8063 | 35.572 | 394.3885 | 0 | 5.7196 | -364.5361 | <-500 | 12.1568 | 297.716 | 309.8728 | 12.1568 | 382.2318 | 394.3885
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 20.5214 | 20.2831 | 0 | 3.2322 | -2.9939 | 23.654 | 14.8131 | 0 | 4.937 | 3.9039 | -230.3948 | 17.786 | 2.4972 | 20.2831 | 14.2819 | 0.53127 | 14.8131
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 33.7624 | 22.9657 | 0 | 4.3446 | 6.4521 | 50.529 | 17.2772 | 0 | 3.8435 | 29.4082 | 355.7956 | 6.7864 | 16.1793 | 22.9657 | 5.9167 | 11.3605 | 17.2772
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 68.2887 | 39.5225 | 0 | 18.5454 | 10.2209 | 77.8272 | 50.4662 | 0 | 26.3786 | 0.9823 | -90.3893 | 33.8517 | 5.6708 | 39.5225 | 45.2829 | 5.1833 | 50.4662
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 42.5439 | 32.6729 | 0 | 9.2588 | 0.61226 | 47.8783 | 30.1793 | 0 | 12.9932 | 4.7058 | 500< | 21.6082 | 11.0647 | 32.6729 | 19.5341 | 10.6452 | 30.1793
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 206.5435 | 44.2737 | 0 | 6.5123 | 155.7575 | 46.3429 | 30.0179 | 0 | 8.6891 | 7.6359 | -95.0976 | 28.8962 | 15.3775 | 44.2737 | 20.3581 | 9.6598 | 30.0179
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 19.2433 | 13.9425 | 0 | 1.944 | 3.3569 | 19.5422 | 13.153 | 0 | 2.7791 | 3.6101 | 7.5421 | 3.8764 | 10.0661 | 13.9425 | 3.8101 | 9.3429 | 13.153
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 41.1241 | 31.219 | 0 | 4.3413 | 5.5638 | 44.1203 | 28.8838 | 0 | 6.006 | 9.2305 | 65.9032 | 8.4427 | 22.7764 | 31.219 | 7.7873 | 21.0965 | 28.8838
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 501.9702 | 41.541 | 0 | 29.342 | 431.0872 | 42.7722 | 28.9925 | 0 | 13.6851 | 0.094603 | -99.9781 | 37.1456 | 4.3955 | 41.541 | 15.4811 | 13.5114 | 28.9925
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 28.706 | 24.594 | 0 | 1.7069 | 2.4051 | 31.0196 | 22.8519 | 0 | 2.3528 | 5.8149 | 141.7776 | 2.5061 | 22.0879 | 24.594 | 2.4919 | 20.36 | 22.8519
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 154.6867 | 90.8437 | 0 | 6.0852 | 57.7578 | 22.1652 | 10.2404 | 0 | 6.7752 | 5.1496 | -91.0841 | 7.7969 | 83.0467 | 90.8437 | 5.4436 | 4.7967 | 10.2404
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 56.6918 | 33.5211 | 0 | 8.1435 | 15.0271 | 48.3286 | 33.7589 | 0 | 11.4902 | 3.0795 | -79.5071 | 22.0378 | 11.4833 | 33.5211 | 24.0471 | 9.7118 | 33.7589
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 35.8177 | 24.1465 | 0 | 10.5014 | 1.1698 | 34.451 | 22.664 | 0 | 11.6613 | 0.12577 | -89.2491 | 16.2993 | 7.8472 | 24.1465 | 13.994 | 8.67 | 22.664
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 14.7602 | 3.452 | 0 | 4.4597 | 6.8484 | 17.503 | 6.4334 | 0 | 4.1507 | 6.9189 | 1.0295 | 0.22858 | 3.2234 | 3.452 | 0.22821 | 6.2051 | 6.4334
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1238.06 | 1120.64 | 0 | 117.2913 | 0.12866 | 2464.1897 | 1040.2336 | 0 | 137.9842 | 1285.9719 | 500< | 292.9732 | 827.6668 | 1120.64 | 187.1027 | 853.1309 | 1040.2336
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 31.0127 | 15.8644 | 0 | 4.8983 | 10.2501 | 38.1335 | 15.1014 | 0 | 6.7288 | 16.3034 | 59.0563 | 8.4329 | 7.4314 | 15.8644 | 7.9164 | 7.185 | 15.1014
264 | CC | Centro | 6687.6487 | 5552.0583 | 0 | 196.6875 | 938.9029 | 3143.935 | 1748.8518 | 0 | 216.5143 | 1178.5689 | 25.5262 | 775.6715 | 4776.3868 | 5552.0583 | 343.0578 | 1405.7941 | 1748.8518
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 473.1617 | 71.0335 | 0 | 7.9666 | 394.1615 | 78.3005 | 49.0879 | 0 | 22.2844 | 6.9281 | -98.2423 | 56.6178 | 14.4157 | 71.0335 | 27.2383 | 21.8496 | 49.0879
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 13.8357 | 15.562 | 0 | 6.1107 | -7.837 | 16.455 | 9.4353 | 0 | 6.7327 | 0.287 | -103.6621 | 11.5659 | 3.9961 | 15.562 | 5.7829 | 3.6523 | 9.4353
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 83.6961 | 37.4971 | 0 | 0 | 46.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0.021877 | 37.4753 | 37.4971 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 19.5701 | 2.3468 | 0 | 0.73946 | 16.4838 | 23.1471 | 1.5621 | 0 | 0.81474 | 20.7702 | 26.0036 | 1.3996 | 0.94721 | 2.3468 | 0.69981 | 0.86229 | 1.5621
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 65.9402 | 40.8176 | 0 | 18.0432 | 7.0795 | 82.9724 | 40.2914 | 0 | 21.1311 | 21.5499 | 204.4003 | 26.8112 | 14.0064 | 40.8176 | 25.8241 | 14.4673 | 40.2914
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 604.2974 | 135.2998 | 0 | 27.0952 | 441.9024 | 128.6885 | 90.649 | 0 | 37.5738 | 0.46571 | -99.8946 | 63.4588 | 71.841 | 135.2998 | 49.5112 | 41.1378 | 90.649
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 181.3462 | 58.4036 | 0 | 18.0381 | 104.9046 | 163.2447 | 54.8731 | 0 | 19.8744 | 88.4972 | -15.6403 | 34.1415 | 24.2621 | 58.4036 | 17.0707 | 37.8024 | 54.8731
278 | RM | CT José López Portillo | 277.8331 | 125.074 | 0 | 83.7208 | 69.0383 | 2979.9875 | 114.9668 | 0 | 100.8415 | 2764.1792 | 500< | 125.074 | 0 | 125.074 | 114.9668 | 0 | 114.9668
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 139.5931 | 22.2942 | 0 | 8.8643 | 108.4347 | 101.4012 | 30.0792 | 0 | 10.8995 | 60.4225 | -44.2775 | 5.4377 | 16.8564 | 22.2942 | 16.1628 | 13.9164 | 30.0792
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 232.052 | 75.8243 | 0 | 33.9706 | 122.2571 | 142.6383 | 69.4357 | 0 | 69.3338 | 3.8688 | -96.8355 | 66.9251 | 8.8992 | 75.8243 | 66.7573 | 2.6784 | 69.4357
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 351.3032 | 12.5362 | 0 | 6.527 | 332.2401 | 33.0104 | 17.6646 | 0 | 6.8915 | 8.4543 | -97.4554 | 11.9718 | 0.56439 | 12.5362 | 10.7731 | 6.8916 | 17.6646
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 48.3301 | 20.708 | 0 | 4.5894 | 23.0327 | 39.6817 | 20.6516 | 0 | 14.6985 | 4.3316 | -81.1936 | 20.0795 | 0.62849 | 20.708 | 20.0795 | 0.57214 | 20.6516
284 | CG | Los Humeros III | 430.3037 | 219.4316 | 0 | 9.6509 | 201.2212 | 173.8931 | 58.9182 | 0 | 11.7321 | 103.2429 | -48.6918 | 94.1255 | 125.3062 | 219.4316 | 38.9591 | 19.959 | 58.9182
286 | CCI | Baja California Sur V | 434.87 | 297.716 | 0 | 26.0951 | 111.0589 | -148.4335 | 485.9721 | 0 | 48.5173 | -682.9229 | <-500 | 0 | 297.716 | 297.716 | 103.7403 | 382.2318 | 485.9721
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 72.7051 | 19.7952 | 0 | 7.5148 | 45.3951 | 62.2729 | 26.1932 | 0 | 12.9041 | 23.1755 | -48.9472 | 12.7992 | 6.996 | 19.7952 | 21.6111 | 4.5821 | 26.1932
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 76.7785 | 88.6711 | 0 | 27.0258 | -38.9183 | 135.2323 | 64.6494 | 0 | 30.0617 | 40.5212 | -204.1186 | 75.5714 | 13.0997 | 88.6711 | 51.358 | 13.2914 | 64.6494
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 63.9386 | 69.4279 | 0 | 17.7741 | -23.2634 | 69.2114 | 49.5351 | 0 | 19.5836 | 0.092666 | -100.3983 | 33.6418 | 35.7861 | 69.4279 | 16.8209 | 32.7142 | 49.5351
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 37.4513 | 40.002 | 0 | 11.6338 | -14.1845 | 42.3265 | 28.7112 | 0 | 13.2212 | 0.3942 | -102.7791 | 22.0136 | 17.9883 | 40.002 | 12.179 | 16.5321 | 28.7112
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 54.1563 | 12.1633 | 0 | 4.9777 | 37.0154 | 52.1726 | 8.0858 | 0 | 5.7266 | 38.3602 | 3.6331 | 9.0508 | 3.1124 | 12.1633 | 5.16 | 2.9258 | 8.0858
296 | CC | Empalme I | 3788.922 | 2866.0763 | 0 | 141.6234 | 781.2223 | 2218.0085 | 917.196 | 0 | 378.3511 | 922.4614 | 18.0793 | 355.6803 | 2510.3959 | 2866.0763 | 355.6803 | 561.5156 | 917.196
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 290.6273 | 31.1406 | 0 | 41.9106 | 217.5761 | 75.929 | 25.4154 | 0 | 43.0638 | 7.4498 | -96.576 | 14.688 | 16.4526 | 31.1406 | 14.6543 | 10.7611 | 25.4154
298 | CC | Valle de México II | 5111.9561 | 2908.0949 | 0 | 146.146 | 2057.7152 | 3497.1734 | 1904.7782 | 0 | 159.1106 | 1433.2847 | -30.3458 | 336.4832 | 2571.6117 | 2908.0949 | 261.9104 | 1642.8678 | 1904.7782
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 62.8677 | 31.7015 | 0 | 5.633 | 25.5332 | 51.6596 | 31.0689 | 0 | 18.0408 | 2.5499 | -90.0135 | 24.6454 | 7.0561 | 31.7015 | 24.6454 | 6.4235 | 31.0689
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 33.8827 | 11.1099 | 0 | 2.0568 | 20.716 | 34.1846 | 8.5442 | 0 | 2.2662 | 23.3743 | 12.8323 | 3.893 | 7.2169 | 11.1099 | 1.9465 | 6.5977 | 8.5442
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 98.231 | 37.7547 | 0 | 21.0083 | 39.4679 | 97.3558 | 57.7367 | 0 | 24.9702 | 14.6489 | -62.8839 | 27.0311 | 10.7236 | 37.7547 | 33.1294 | 24.6073 | 57.7367
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 104.6636 | 69.7546 | 0 | 31.6678 | 3.2413 | 121.9654 | 65.1061 | 0 | 37.7102 | 19.1491 | 490.7832 | 62.1585 | 7.5961 | 69.7546 | 51.4455 | 13.6606 | 65.1061
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 119.8486 | 81.4732 | 0 | 11.9566 | 26.4188 | 110.9274 | 76.8326 | 0 | 20.1022 | 13.9925 | -47.0358 | 55.0724 | 26.4008 | 81.4732 | 55.9752 | 20.8575 | 76.8326
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 80.084 | 55.8138 | 0 | 22.3356 | 1.9346 | 73.498 | 47.3631 | 0 | 25.6141 | 0.52091 | -73.0743 | 37.3086 | 18.5051 | 55.8138 | 34.4778 | 12.8853 | 47.3631
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 197.1949 | 47.9731 | 0 | 15.4072 | 133.8145 | 72.9379 | 30.5006 | 0 | 16.8507 | 25.5865 | -80.8791 | 18.299 | 29.6742 | 47.9731 | 14.3206 | 16.18 | 30.5006
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 655.6907 | 372.0603 | 0 | 219.1858 | 64.4446 | 2946.183 | 178.8111 | 0 | 146.6026 | 2620.7694 | 500< | 372.0603 | 0 | 372.0603 | 178.8111 | 0 | 178.8111
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 526.4913 | 34.432 | 0 | 10.8858 | 481.1735 | 280.3772 | 26.8642 | 0 | 14.311 | 239.2019 | -50.2878 | 34.432 | 0 | 34.432 | 26.8642 | 0 | 26.8642
313 | CC | Empalme II | 3873.1251 | 2617.7093 | 0 | 202.2648 | 1053.151 | 1281.3382 | 0 | 0 | 169.213 | 1112.1252 | 5.5998 | 29.5189 | 2588.1904 | 2617.7093 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 145.2383 | 23.5658 | 0 | 43.2312 | 78.4413 | 99.9654 | 51.8516 | 0 | 41.0071 | 7.1067 | -90.9401 | 4.558 | 19.0078 | 23.5658 | 4.4797 | 47.3719 | 51.8516
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 48.2924 | 31.5522 | 0 | 7.7003 | 9.0399 | 61.3794 | 25.9936 | 0 | 8.458 | 26.9279 | 197.8781 | 18.9759 | 12.5764 | 31.5522 | 13.2883 | 12.7053 | 25.9936
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 107.9446 | 54.6912 | 0 | 23.267 | 29.9864 | 115.939 | 81.4214 | 0 | 28.3567 | 6.161 | -79.4542 | 19.6371 | 35.0541 | 54.6912 | 38.3031 | 43.1183 | 81.4214
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 57.4327 | 31.5632 | 0 | 2.8701 | 22.9995 | 66.733 | 34.2078 | 0 | 5.3169 | 27.2083 | 18.2997 | 9.5725 | 21.9907 | 31.5632 | 14.1039 | 20.1039 | 34.2078
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 102.9536 | 164.9974 | 0 | 23.2306 | -85.2744 | 178.527 | 97.9987 | 0 | 30.3246 | 50.2037 | -158.8731 | 126.99 | 38.0075 | 164.9974 | 84.2986 | 13.7001 | 97.9987
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 66.916 | 44.8284 | 0 | 24.6182 | -2.5307 | 86.8744 | 46.6669 | 0 | 26.8479 | 13.3597 | <-500 | 41.4613 | 3.3671 | 44.8284 | 34.1884 | 12.4785 | 46.6669
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 110.9597 | 62.3799 | 0 | 10.0303 | 38.5495 | 207.707 | 32.0433 | 0 | 16.6494 | 159.0144 | 312.4937 | 15.5775 | 46.8024 | 62.3799 | 20.7077 | 11.3356 | 32.0433
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 436.5454 | 182.8614 | 0 | 143.0819 | 110.6021 | 360.757 | 189.0569 | 0 | 171.5911 | 0.10906 | -99.9014 | 117.0422 | 65.8192 | 182.8614 | 143.8503 | 45.2066 | 189.0569
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 169.6317 | 1.6461 | 0 | 15.7657 | 152.22 | 89.3689 | 38.5579 | 0 | 29.5256 | 21.2854 | -86.0167 | 1.6461 | 0 | 1.6461 | 0.75546 | 37.8024 | 38.5579
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 37.6971 | 5.0171 | 0 | 2.015 | 30.665 | 39.2259 | 2.893 | 0 | 1.7853 | 34.5476 | 12.6612 | 3.1278 | 1.8893 | 5.0171 | 2.7271 | 0.16592 | 2.893
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 746.0854 | 42.8424 | 0 | 26.5159 | 676.727 | 130.8569 | 77.3934 | 0 | 35.5638 | 17.8997 | -97.355 | 32.8659 | 9.9765 | 42.8424 | 31.8717 | 45.5217 | 77.3934
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 736.906 | 70.3573 | 0 | 26.3469 | 640.2018 | 148.5247 | 105.8223 | 0 | 42.5095 | 0.19288 | -99.9699 | 58.3959 | 11.9614 | 70.3573 | 55.4549 | 50.3674 | 105.8223
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 196.3444 | 17.9549 | 0 | 15.2007 | 163.1888 | 308.3109 | 43.5227 | 0 | 15.5884 | 249.1999 | 52.7065 | 17.8987 | 0.056155 | 17.9549 | 16.4526 | 27.07 | 43.5227
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 755.7245 | 462.5636 | 0 | 224.6778 | 68.4831 | 650.372 | 391.5418 | 0 | 258.7429 | 0.087233 | -99.8726 | 316.3076 | 146.256 | 462.5636 | 313.5012 | 78.0406 | 391.5418
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 11.8839 | 2.8685 | 0 | 2.7183 | 6.297 | 16.4211 | 4.4982 | 0 | 2.4596 | 9.4633 | 50.2819 | 0.061137 | 2.8074 | 2.8685 | 0.027791 | 4.4704 | 4.4982
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 94.6069 | 48.2242 | 0 | 10.506 | 35.8767 | 48.527 | 18.1435 | 0 | 8.9231 | 21.4605 | -40.1827 | 40.1987 | 8.0255 | 48.2242 | 14.4654 | 3.678 | 18.1435
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 126.9742 | 90.5549 | 0 | 33.2401 | 3.1792 | 83.5432 | 53.7375 | 0 | 29.432 | 0.37375 | -88.244 | 52.8166 | 37.7383 | 90.5549 | 45.3781 | 8.3593 | 53.7375
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 71.0605 | 0 | 0 | 0 | 71.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 89.9401 | 0 | 0 | 0 | 89.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
2_/ Se incluyen los proyectos 329, 330, 352 y 353 que se omitieron en el primer trimestre ya que se incluyen en el cuadro 12 del Tomo VII del PEF 2023.
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2023)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 72690.6344 | 20268.2459 | 23396.6345 | 29025.754 | 74855.3445 | 17157.607 | 23790.1546 | 33907.5829 | 16.819
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 443.4524 | 341.5194 | 59.1051 | 42.8279 | 377.3188 | 337.7553 | 35.8277 | 3.7358 | -91.2771
| 2 | CC Altamira II | 2034.0245 | 220.0491 | 759.1679 | 1054.8074 | 1939.0069 | 205.2363 | 629.5317 | 1104.2389 | 4.6863
| 3 | CC Bajío | 2531.2133 | 227.3153 | 1057.7613 | 1246.1367 | 2434.1856 | 175.7272 | 1177.2846 | 1081.1738 | -13.2379
| 4 | CC Campeche | 689.3299 | 171.4127 | 61.8448 | 456.0723 | 1244.5595 | 116.0108 | 755.184 | 373.3647 | -18.1348
| 5 | CC Hermosillo | 1196.4269 | 403.2633 | 643.5695 | 149.5941 | 657.1077 | 196.1611 | 120.4518 | 340.4948 | 127.6125
| 6 | CT Mérida III | 2724.0287 | 581.6401 | 1029.0481 | 1113.3404 | 3201.6741 | 484.1558 | 1287.6488 | 1429.8695 | 28.4306
| 7 | CC Monterrey III | 1657.3253 | 415.955 | 817.6555 | 423.7148 | 1835.1047 | 363.7062 | 476.7141 | 994.6844 | 134.7533
| 8 | CC Naco-Nogales | 1282.4753 | 564.1864 | 825.7552 | -107.4664 | 1267.6557 | 478.7346 | 294.4166 | 494.5045 | <-500
| 9 | CC Río Bravo II | 1868.0837 | 408.9655 | 881.6749 | 577.4433 | 2025.3483 | 310.2973 | 912.7917 | 802.2594 | 38.933
| 10 | CC Mexicali | 1587.3348 | 350.5809 | 1151.9232 | 84.8308 | 2431.9121 | 242.1048 | 676.0119 | 1513.7953 | >500
| 11 | CC Saltillo | 1036.0544 | 278.3355 | 325.7071 | 432.0118 | 1070.4091 | 244.5522 | 382.0452 | 443.8116 | 2.7314
| 12 | CC Tuxpan II | 2133.5469 | 201.9037 | 877.2063 | 1054.4369 | 1933.332 | 177.5535 | 1014.5365 | 741.242 | -29.7026
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 1_/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | CC Altamira III y IV | 4708.5472 | 1510.2706 | 1136.7028 | 2061.5738 | 5223.0616 | 1259.9848 | 1351.7964 | 2611.2804 | 26.6644
| 16 | CC Chihuahua III | 1181.1585 | 285.6716 | 736.0382 | 159.4486 | 889.6872 | 246.0376 | 198.4877 | 445.162 | 179.1883
| 17 | CC La Laguna II | 2733.9559 | 1022.2085 | 592.6219 | 1119.1256 | 2434.9716 | 838.8525 | 564.5543 | 1031.5649 | -7.824
| 18 | CC Río Bravo III | 2395.5319 | 434.2085 | 753.6464 | 1207.677 | 2103.4378 | 351.8892 | 565.7132 | 1185.8354 | -1.8086
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 4968.9409 | 1848.7865 | 1021.4408 | 2098.7136 | 5270.5434 | 1514.5634 | 1207.4377 | 2548.5423 | 21.4335
| 20 | CC Altamira V | 5258.869 | 1904.7936 | 1140.5762 | 2213.4992 | 5280.2344 | 1587.4419 | 1506.9193 | 2185.8731 | -1.2481
| 21 | CC Tamazunchale | 4609.8845 | 1644.9162 | 715.0055 | 2249.9628 | 5429.8578 | 1825.5372 | 1550.9985 | 2053.3221 | -8.7397
| 24 | CC Río Bravo IV | 2491.4339 | 644.476 | 845.4817 | 1001.4762 | 1940.7952 | 476.4749 | 601.868 | 862.4523 | -13.8819
| 25 | CC Tuxpan V | 2495.6182 | 786.6744 | 744.8312 | 964.1126 | 2828.3865 | 908.6175 | 845.5665 | 1074.2025 | 11.4188
| 26 | CC Valladolid III | 2669.8456 | 1010.756 | 517.7201 | 1141.3695 | 4771.7501 | 1082.6627 | 898.1791 | 2790.9083 | 144.5228
| 28 | CCC Norte II | 2332.4011 | 879.0973 | 504.8246 | 948.4792 | 1936.8911 | 538.5559 | 468.8651 | 929.47 | -2.0042
| 29 | CCC Norte | 2464.9433 | 1103.43 | 685.5482 | 675.9651 | 2808.1594 | 868.8504 | 808.6005 | 1130.7085 | 67.2732
| 31 | CE La Venta III | 462.4778 | 0 | 397.7735 | 64.7043 | 385.6284 | 0 | 255.1794 | 130.449 | 101.608
| 33 | CE Oaxaca I | 353.377 | 0 | 298.5744 | 54.8027 | 336.0242 | 0 | 186.6461 | 149.3781 | 172.5744
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1216.456 | 0 | 1006.2168 | 210.2392 | 1233.9507 | 0 | 870.1116 | 363.8391 | 73.0595
| 36 | CC Baja California III | 1137.7732 | 372.6908 | 607.4438 | 157.6387 | 2050.7809 | 311.9459 | 1210.6932 | 528.1418 | 235.0332
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 3496.5263 | 939.5726 | 726.6928 | 1830.2608 | 3324.7657 | 861.0957 | 890.2136 | 1573.4564 | -14.031
| 40 | CE Sureste I | 263.2207 | 0 | 253.3222 | 9.8984 | 305.972 | 0 | 183.4418 | 122.5302 | >500
| 42 | CC Noroeste | 3013.5487 | 1061.5466 | 1590.3993 | 361.6028 | 2587.8955 | 642.2045 | 726.492 | 1219.199 | 237.1653
| 43 | CC Noreste | 2776.1313 | 654.0197 | 631.3552 | 1490.7565 | 3294.9364 | 510.8978 | 1135.9459 | 1648.0927 | 10.5541
| 45 | CC Topolobampo III | 2476.6971 | 0 | 0 | 2476.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Este proyecto no presenta montos presupuestados ni ejercidos, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/ | [10 empty] | Junio
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  | Pasivo |  | 17.072
|  |  | Hasta 2022 | En 2023 | Suma | Real | Legal | Suma | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 394244.8587 | 285366.6664 | 5134.938 | 290501.6044 | 5008.4885 | 11433.8219 | 16442.3104 | 87300.9439 | 103743.2543
| Cierres totales | 326812.8009 | 263781.6024 | 3435.8776 | 267217.4801 | 3015.0693 | 7057.4091 | 10072.4783 | 49522.8425 | 59595.3208
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1764.1522 | 1764.1522 | 0 | 1764.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 4735.1918 | 4735.1918 | 0 | 4735.1918 | 0 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 468.9143 | 468.9143 | 0 | 468.9143 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 4920.8895 | 4920.8895 | 0 | 4920.8895 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1044.937 | 1044.937 | 0 | 1044.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5255.6726 | 5255.6726 | 0 | 5255.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 11971.2254 | 11971.2254 | 0 | 11971.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1707.5231 | 1707.5231 | 0 | 1707.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2240.1879 | 2240.1879 | 0 | 2240.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1816.6237 | 1816.6237 | 0 | 1816.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 2990.64 | 2990.64 | 0 | 2990.64 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 864.8148 | 864.8148 | 0 | 864.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 576.352 | 576.352 | 0 | 576.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1072.9504 | 1072.9504 | 0 | 1072.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1237.9064 | 1237.9064 | 0 | 1237.9064 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 760.4538 | 760.4538 | 0 | 760.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 702.6265 | 702.6265 | 0 | 702.6265 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 472.5447 | 472.5447 | 0 | 472.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 481.7789 | 481.7789 | 0 | 481.7789 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 622.7633 | 622.7633 | 0 | 622.7633 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 768.0522 | 768.0522 | 0 | 768.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 415.52 | 415.52 | 0 | 415.52 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 753.3971 | 753.3971 | 0 | 753.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2243.6237 | 2243.6237 | 0 | 2243.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 1960.1353 | 1960.1353 | 0 | 1960.1353 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2081.7027 | 2081.7027 | 0 | 2081.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 5697.9849 | 5697.9849 | 0 | 5697.9849 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 761.8588 | 761.8588 | 0 | 761.8588 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2248.225 | 2248.225 | 0 | 2248.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4703.8715 | 4703.8715 | 0 | 4703.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1097.7286 | 1097.7286 | 0 | 1097.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1324.6739 | 1324.6739 | 0 | 1324.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1237.6331 | 1237.6331 | 0 | 1237.6331 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 691.3727 | 691.3727 | 0 | 691.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 146.6198 | 146.6198 | 0 | 146.6198 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 2956.4394 | 2956.4394 | 0 | 2956.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 1943.1087 | 1943.1087 | 0 | 1943.1087 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1121.1614 | 1121.1614 | 0 | 1121.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 252.7102 | 252.7102 | 0 | 252.7102 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4221.9812 | 4221.9812 | 0 | 4221.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1833.491 | 1833.491 | 0 | 1833.491 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 746.8959 | 746.8959 | 0 | 746.8959 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 375.5328 | 375.5328 | 0 | 375.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 978.1157 | 978.1157 | 0 | 978.1157 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 365.3686 | 365.3686 | 0 | 365.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 764.8106 | 764.8106 | 0 | 764.8106 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 956.0638 | 956.0638 | 0 | 956.0638 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2165.6853 | 2165.6853 | 0 | 2165.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2603.0065 | 2603.0065 | 0 | 2603.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 488.6746 | 488.6746 | 0 | 488.6746 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 469.7553 | 469.7553 | 0 | 469.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 284.5792 | 284.5792 | 0 | 284.5792 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 443.6777 | 443.6777 | 0 | 443.6777 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 361.5649 | 361.5649 | 0 | 361.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 234.8869 | 234.8869 | 0 | 234.8869 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1331.2807 | 1331.2807 | 0 | 1331.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 517.1557 | 517.1557 | 0 | 517.1557 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 1935.289 | 1935.289 | 0 | 1935.289 | 0 | 0 | 0 | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1314.3337 | 1314.3337 | 0 | 1314.3337 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 10824.092 | 10800.8002 | 2.9115 | 10803.7117 | 2.9115 | 5.8229 | 8.7344 | 11.6459 | 20.3803
63 | CH El Cajón | 14229.2441 | 7547.401 | 238.6373 | 7786.0383 | 238.6373 | 477.2745 | 715.9118 | 5727.2941 | 6443.2058
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 114.2701 | 114.2701 | 0 | 114.2701 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1166.2825 | 1166.2825 | 0 | 1166.2825 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1279.932 | 1279.932 | 0 | 1279.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 349.1649 | 349.1649 | 0 | 349.1649 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1584.8776 | 1446.5978 | 8.6691 | 1455.2668 | 10.3521 | 29.1413 | 39.4934 | 90.1174 | 129.6108
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 566.9704 | 566.9704 | 0 | 566.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 633.5766 | 633.5766 | 0 | 633.5766 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 231.7576 | 231.7576 | 0 | 231.7576 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 527.6655 | 527.6655 | 0 | 527.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 722.8651 | 722.8651 | 0 | 722.8651 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 108.3736 | 108.3736 | 0 | 108.3736 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 197.2682 | 197.2682 | 0 | 197.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 320.3732 | 320.3732 | 0 | 320.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 245.8987 | 245.8987 | 0 | 245.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.2107 | 4.2107 | 0 | 4.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2174.7611 | 2174.7611 | 0 | 2174.7611 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 503.4533 | 503.4533 | 0 | 503.4533 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.2432 | 10.2432 | 0 | 10.2432 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 15.6259 | 15.6259 | 0 | 15.6259 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 230.6256 | 230.6256 | 0 | 230.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 839.9429 | 839.9429 | 0 | 839.9429 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 229.4477 | 229.4477 | 0 | 229.4477 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 196.5933 | 196.5933 | 0 | 196.5933 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 552.2876 | 552.2876 | 0 | 552.2876 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 296.5215 | 296.5215 | 0 | 296.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 98.8469 | 98.8469 | 0 | 98.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 131.5208 | 131.5208 | 0 | 131.5208 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 59.4 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 765.0814 | 765.0814 | 0 | 765.0814 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1359.2572 | 1359.2572 | 0 | 1359.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 476.0299 | 476.0299 | 0 | 476.0299 | 0 | 0 | 0 | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 329.3099 | 329.3099 | 0 | 329.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 114.2313 | 114.2313 | 0 | 114.2313 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3180.2354 | 3029.4951 | 0.67146 | 3030.1666 | 8.8713 | 9.5429 | 18.4143 | 131.6546 | 150.0688
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1732.1182 | 1732.1182 | 0 | 1732.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1271.8001 | 1271.8001 | 0 | 1271.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1032.6977 | 1032.6977 | 0 | 1032.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 584.9133 | 584.9133 | 0 | 584.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 89.6472 | 89.6472 | 0 | 89.6472 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 537.3171 | 537.3171 | 0 | 537.3171 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 233.7117 | 233.7117 | 0 | 233.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 612.011 | 612.011 | 0 | 612.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 521.5496 | 521.5496 | 0 | 521.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 754.5824 | 754.5824 | 0 | 754.5824 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 352.0918 | 352.0918 | 0 | 352.0918 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 184.4573 | 184.4573 | 0 | 184.4573 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 90.4505 | 90.4505 | 0 | 90.4505 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 918.5189 | 918.5189 | 0 | 918.5189 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1442.322 | 1442.322 | 0 | 1442.322 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1216.4837 | 1216.4837 | 0 | 1216.4837 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1134.4548 | 1134.4548 | 0 | 1134.4548 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1566.2556 | 1527.4209 | 2.4656 | 1529.8865 | 3.0057 | 8.1718 | 11.1775 | 25.1916 | 36.3691
132 | CE La Venta II 1_/ | 1863.7161 | 1863.7161 | 0 | 1863.7161 | 0 | 0 | 0 | 1.5916e-12 | 1.5916e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 116.1188 | 116.1188 | 0 | 116.1188 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 152.925 | 152.925 | 0 | 152.925 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 204.3728 | 204.3728 | 0 | 204.3728 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 223.2521 | 196.2512 | 6.4474 | 202.6986 | 6.47 | 13.0303 | 19.5003 | 1.0531 | 20.5534
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 198.4548 | 198.4548 | 0 | 198.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 711.6248 | 711.6248 | 0 | 711.6248 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1374.9536 | 1374.9536 | 0 | 1374.9536 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 944.2162 | 944.2162 | 0 | 944.2162 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 21340 | 8841.9302 | 346.3058 | 9188.236 | 349.9592 | 719.0528 | 1069.012 | 11082.752 | 12151.764
147 | CCC Baja California 1_/ | 2975.6496 | 2975.6496 | 0 | 2975.6496 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 471.584 | 471.584 | 0 | 471.584 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 764.3522 | 764.3522 | 0 | 764.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 809.3381 | 805.895 | 0.2186 | 806.1136 | 0.26649 | 0.72451 | 0.991 | 2.2335 | 3.2245
151 | SE 1006 Central----Sur | 264.7065 | 254.1027 | 1.2849 | 255.3876 | 1.2849 | 2.6288 | 3.9138 | 5.4051 | 9.3189
152 | SE 1005 Noroeste | 1036.1159 | 984.0884 | 10.3523 | 994.4407 | 10.5502 | 21.8923 | 32.4425 | 9.2327 | 41.6752
156 | RM Infiernillo | 288.5002 | 285.64 | 0.18159 | 285.8216 | 0.22137 | 0.60185 | 0.82323 | 1.8554 | 2.6786
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2597.7494 | 2545.106 | 3.3423 | 2548.4483 | 4.0745 | 11.0775 | 15.1519 | 34.1492 | 49.3011
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 225.0943 | 225.0943 | 0 | 225.0943 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 76.76 | 76.76 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 18.5231 | 18.5231 | 0 | 18.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 72.1292 | 72.1292 | 0 | 72.1292 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 32.3514 | 32.3514 | 0 | 32.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 267.0587 | 267.0587 | 0 | 267.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 666.4995 | 654.3629 | 0.63876 | 655.0017 | 0.63876 | 2.5551 | 3.1938 | 8.3039 | 11.4978
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 99.5186 | 99.5186 | 0 | 99.5186 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1035.6616 | 1020.4366 | 0.96663 | 1021.4033 | 1.1784 | 3.2037 | 4.3821 | 9.8762 | 14.2583
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2460.9287 | 2132.8049 | 82.031 | 2214.8358 | 82.031 | 164.0619 | 246.0929 | 7.1054e-13 | 246.0929
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 559.3171 | 559.3171 | 0 | 559.3171 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1363.5458 | 1119.7765 | 15.3011 | 1135.0775 | 18.466 | 51.2967 | 69.7627 | 158.7056 | 228.4683
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 614.3545 | 582.8542 | 3.9375 | 586.7917 | 3.9375 | 7.8751 | 11.8126 | 15.7502 | 27.5628
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 21.0892 | 20.2173 | 0.055359 | 20.2726 | 0.067485 | 0.18348 | 0.25096 | 0.56561 | 0.81657
181 | RM CN Laguna Verde | 11003.8857 | 7864.6271 | 233.1453 | 8097.7725 | 233.1453 | 466.2906 | 699.4359 | 2206.6774 | 2906.1133
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 545.4504 | 545.4504 | 0 | 545.4504 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 98.2494 | 98.2494 | 0 | 98.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 396.0804 | 378.589 | 0.9206 | 379.5096 | 0.9206 | 3.6824 | 4.603 | 11.9678 | 16.5708
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 273.9201 | 228.1144 | 2.9082 | 231.0226 | 3.5452 | 9.6386 | 13.1839 | 29.7136 | 42.8975
190 | SE 1120 Noroeste | 841.3379 | 707.9736 | 4.2655 | 712.2391 | 8.4611 | 15.5467 | 24.0077 | 105.0911 | 129.0988
191 | SE 1121 Baja California | 93.4521 | 86.6711 | 1.6952 | 88.3663 | 1.6952 | 3.3905 | 5.0858 | 3.0198e-14 | 5.0858
192 | SE 1122 Golfo Norte | 659.957 | 622.1766 | 3.1533 | 625.3299 | 3.161 | 9.6535 | 12.8145 | 21.8126 | 34.6271
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 64.9865 | 64.9865 | 0 | 64.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 669.4594 | 644.3531 | 1.4922 | 645.8453 | 1.7111 | 5.2839 | 6.995 | 16.6191 | 23.6141
195 | SE 1125 Distribución | 1651.7418 | 1533.9918 | 7.284 | 1541.2758 | 8.6757 | 24.7793 | 33.455 | 77.011 | 110.466
197 | SE 1127 Sureste | 271.7093 | 246.5937 | 1.5946 | 248.1883 | 1.9439 | 5.285 | 7.2288 | 16.2922 | 23.5211
198 | SE 1128 Centro Sur | 342.7696 | 307.3676 | 3.7782 | 311.1458 | 3.9245 | 8.4342 | 12.3587 | 19.2651 | 31.6238
199 | SE 1129 Compensación redes | 264.5836 | 244.2295 | 3.3383 | 247.5678 | 3.4688 | 7.4596 | 10.9284 | 6.0875 | 17.0158
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1191.5061 | 1077.2382 | 11.6805 | 1088.9188 | 12.269 | 26.8922 | 39.1612 | 63.4261 | 102.5873
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1509.7437 | 1131.8656 | 23.9915 | 1155.8572 | 29.2468 | 79.5148 | 108.7616 | 245.1249 | 353.8866
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2237.5786 | 2011.4035 | 20.3362 | 2031.7397 | 20.3362 | 52.5168 | 72.853 | 132.9859 | 205.8389
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 629.4432 | 598.5003 | 7.7357 | 606.2361 | 7.7357 | 15.4715 | 23.2072 | 3.4817e-13 | 23.2072
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1817.8004 | 1787.199 | 1.9429 | 1789.1419 | 2.3685 | 6.4393 | 8.8077 | 19.8507 | 28.6585
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1988.9569 | 1937.6204 | 3.2594 | 1940.8797 | 3.9733 | 10.8025 | 14.7758 | 33.3014 | 48.0772
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 719.3794 | 719.3794 | 0 | 719.3794 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 818.3848 | 791.4932 | 2.6646 | 794.1578 | 2.9672 | 7.1449 | 10.1122 | 14.1148 | 24.227
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 160.3195 | 138.9436 | 5.344 | 144.2875 | 5.344 | 10.688 | 16.0319 | 4.9738e-14 | 16.0319
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2359.5464 | 2280.7223 | 5.0046 | 2285.7269 | 6.1008 | 16.5865 | 22.6873 | 51.1322 | 73.8196
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3113.6203 | 2953.8817 | 9.7846 | 2963.6663 | 11.3242 | 33.7135 | 45.0377 | 104.9164 | 149.954
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 626.4661 | 626.4661 | 0 | 626.4661 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1037.0449 | 668.8852 | 24.2649 | 693.1501 | 32.062 | 58.1229 | 90.185 | 253.7098 | 343.8948
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1060.3446 | 831.3971 | 21.8514 | 853.2485 | 12.3996 | 42.9164 | 55.3161 | 151.78 | 207.0961
216 | RM CCC Poza Rica | 2570.3582 | 1738.4709 | 117.5472 | 1856.0181 | 117.5472 | 236.6039 | 354.1511 | 360.189 | 714.3401
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2708.3826 | 1687.2112 | 59.3303 | 1746.5416 | 62.9604 | 140.441 | 203.4014 | 758.4397 | 961.8411
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 668.6612 | 661.8711 | 0.43111 | 662.3022 | 0.52554 | 1.4288 | 1.9544 | 4.4047 | 6.359
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 726.2744 | 576.1354 | 9.5324 | 585.6677 | 11.6204 | 31.5929 | 43.2133 | 97.3934 | 140.6067
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17913.1027 | 14029.0214 | 564.3963 | 14593.4177 | 218.1148 | 514.7012 | 732.816 | 2586.869 | 3319.685
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 73.9381 | 73.9381 | 0 | 73.9381 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 21.1515 | 21.1515 | 0 | 21.1515 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 431.7509 | 280.6381 | 21.5875 | 302.2256 | 21.5875 | 43.1751 | 64.7626 | 64.7626 | 129.5253
227 | CG Los Humeros II | 1810.6665 | 1703.815 | 5.6238 | 1709.4387 | 5.6238 | 22.495 | 28.1188 | 73.1089 | 101.2277
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 332.9844 | 312.035 | 1.1305 | 313.1655 | 1.1305 | 4.4256 | 5.5561 | 14.2628 | 19.8189
229 | CT TG Baja California II | 1773.1975 | 1391.2496 | 23.5515 | 1414.8011 | 27.9689 | 80.3777 | 108.3466 | 250.0497 | 358.3963
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 109.5849 | 100.5233 | 0.57532 | 101.0986 | 0.70134 | 1.9068 | 2.6081 | 5.8781 | 8.4863
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 146.4175 | 134.3103 | 0.76869 | 135.079 | 0.93707 | 2.5477 | 3.4847 | 7.8538 | 11.3386
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 611.274 | 119.6065 | 4.3388 | 123.9452 | 22.1978 | 31.2696 | 53.4674 | 433.8614 | 487.3288
235 | CCI Baja California Sur IV | 1670.6643 | 977.4423 | 44.0128 | 1021.4551 | 53.6537 | 145.8709 | 199.5245 | 449.6847 | 649.2092
236 | CCI Baja California Sur III | 1568.9077 | 1488.9414 | 9.9958 | 1498.9372 | 9.9958 | 19.9916 | 29.9874 | 39.9832 | 69.9705
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 196.8706 | 129.0547 | 12.7618 | 141.8165 | 6.9253 | 22.6053 | 29.5306 | 25.5235 | 55.0541
242 | SE 1323 Distribución SUR | 414.0972 | 268.8957 | 5.6191 | 274.5148 | 0.059738 | 5.6789 | 5.7386 | 133.8437 | 139.5823
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1452.8828 | 1080.1299 | 41.2366 | 1121.3664 | 41.2366 | 98.7357 | 139.9723 | 191.5441 | 331.5164
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1166.9169 | 930.4764 | 20.0082 | 950.4846 | 22.0947 | 55.8003 | 77.8951 | 138.5372 | 216.4323
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 323.4339 | 269.7196 | 4.1105 | 273.8301 | 4.6855 | 11.7592 | 16.4447 | 33.1591 | 49.6038
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1060.4624 | 951.1211 | 8.1063 | 959.2274 | 9.2057 | 23.8256 | 33.0313 | 68.2038 | 101.235
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 765.0211 | 716.4329 | 3.0849 | 719.5178 | 3.7606 | 10.2241 | 13.9847 | 31.5185 | 45.5033
251 | SE 1421 Distribución Sur | 437.9973 | 291.3405 | 5.163 | 296.5035 | 9.4927 | 20.5606 | 30.0534 | 111.4404 | 141.4938
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 135.1695 | 135.1695 | 0 | 135.1695 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 563.2468 | 354.1587 | 22.8649 | 377.0236 | 21.8781 | 48.4143 | 70.2924 | 115.9308 | 186.2232
259 | SE 1521 Distribución Sur | 571.8031 | 272.9414 | 13.3627 | 286.304 | 16.2498 | 34.3652 | 50.615 | 234.8841 | 285.4991
260 | SE 1520 Distribución Norte | 179.1288 | 37.9327 | 0.19214 | 38.1249 | 5.7733 | 6.0284 | 11.8016 | 129.2023 | 141.004
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6720.9524 | 4412.9871 | 172.8942 | 4585.8813 | 111.5469 | 454.3813 | 565.9281 | 1569.143 | 2135.0712
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 642.4793 | 506.4181 | 9.2862 | 515.7043 | 10.911 | 29.0998 | 40.0108 | 86.7642 | 126.775
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 407.157 | 318.8395 | 4.6483 | 323.4878 | 4.6483 | 18.5932 | 23.2414 | 60.4278 | 83.6692
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 49.2172 | 38.5297 | 0.5625 | 39.0922 | 0.5625 | 2.25 | 2.8125 | 7.3125 | 10.125
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 769.1574 | 314.6088 | 22.8114 | 337.4201 | 24.0654 | 59.5221 | 83.5875 | 348.1498 | 431.7373
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1191.6256 | 930.9203 | 13.7213 | 944.6416 | 13.7213 | 54.8853 | 68.6067 | 178.3773 | 246.984
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 354.8607 | 124.2012 | 17.743 | 141.9443 | 17.743 | 35.4861 | 53.2291 | 159.6873 | 212.9164
286 | CCI Baja California Sur V | 1825.0203 | 1186.2632 | 91.251 | 1277.5142 | 91.251 | 182.502 | 273.753 | 273.753 | 547.5061
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 429.7321 | 177.3487 | 19.2757 | 196.6244 | 16.349 | 35.6796 | 52.0286 | 181.0792 | 233.1078
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1046.9241 | 408.485 | 47.3021 | 455.7871 | 24.6477 | 95.1637 | 119.8115 | 471.3256 | 591.1371
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1197.6983 | 940.8081 | 13.5205 | 954.3286 | 13.5205 | 54.0822 | 67.6027 | 175.767 | 243.3697
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 892.3342 | 706.8802 | 10.5212 | 717.4013 | 10.9282 | 39.2814 | 50.2096 | 124.7232 | 174.9328
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 342.4361 | 259.6776 | 4.6103 | 264.288 | 4.9365 | 17.4205 | 22.3569 | 55.7913 | 78.1482
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 438.9978 | 153.6492 | 21.9499 | 175.5991 | 21.9499 | 43.8998 | 65.8497 | 197.549 | 263.3987
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 137.7238 | 107.9969 | 1.5646 | 109.5614 | 1.5646 | 6.2583 | 7.8229 | 20.3395 | 28.1624
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1208.4746 | 563.6768 | 30.2923 | 593.9691 | 55.6483 | 86.7978 | 142.4461 | 472.0594 | 614.5056
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1353.6628 | 526.7204 | 47.0519 | 573.7723 | 48.5818 | 114.2989 | 162.8807 | 617.0098 | 779.8905
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 885.2257 | 588.7703 | 51.0393 | 639.8096 | 39.2552 | 96.4161 | 135.6713 | 109.7448 | 245.4161
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 828.2699 | 164.3658 | 31.3162 | 195.682 | 14.8387 | 54.6191 | 69.4578 | 563.13 | 632.5878
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 451.885 | 129.1242 | 25.0717 | 154.1958 | 5.6486 | 36.6661 | 42.3147 | 255.3745 | 297.6892
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1634.7281 | 287.5085 | 4.0901 | 291.5987 | 55.7611 | 63.9699 | 119.731 | 1223.3984 | 1343.1294
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 304.9771 | 113.1734 | 12.7234 | 125.8968 | 8.0574 | 26.8502 | 34.9076 | 144.1727 | 179.0803
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1145.9939 | 500.1025 | 34.1498 | 534.2523 | 46.5473 | 86.7734 | 133.3207 | 478.421 | 611.7417
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 256.854 | 172.8499 | 13.2961 | 186.1461 | 13.2961 | 26.5923 | 39.8884 | 30.8195 | 70.708
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 769.1488 | 423.0318 | 76.9149 | 499.9467 | 0 | 115.3723 | 115.3723 | 153.8298 | 269.2021
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1033.9012 | 379.9001 | 30.6763 | 410.5764 | 34.5309 | 78.202 | 112.7329 | 510.5919 | 623.3248
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 7557.2349 | 2004.4069 | 136.9825 | 2141.3894 | 221.4588 | 359.8484 | 581.3072 | 4834.5383 | 5415.8455
327 | CG Los Azufres III Fase II | 895.9991 | 0.68205 | 0.68205 | 1.3641 | 0 | 56.0852 | 56.0852 | 838.5498 | 894.635
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 77.3775 | 10.4652 | 2.5887 | 13.0539 | 0.046894 | 2.6777 | 2.7246 | 61.5989 | 64.3236
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1089.8911 | 238.985 | 28.6854 | 267.6704 | 39.3638 | 77.012 | 116.3758 | 705.8449 | 822.2207
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9332.2065 | 2054.705 | 290.3816 | 2345.0866 | 204.3009 | 535.9681 | 740.269 | 6246.8509 | 6987.1199
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 99.2587 | 9.8757 | 0.02509 | 9.9008 | 3.2835 | 3.3337 | 6.6172 | 82.7407 | 89.3579
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1287.1317 | 172.6089 | 43.0619 | 215.6708 | 0.47366 | 44.204 | 44.6777 | 1026.7832 | 1071.4609
| Cierres Parciales | 67432.0578 | 21585.064 | 1699.0603 | 23284.1243 | 1993.4192 | 4376.4128 | 6369.8321 | 37778.1015 | 44147.9335
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8018.3502 | 3084.2943 | 117.5462 | 3201.8406 | 398.3753 | 535.1966 | 933.5719 | 3882.9378 | 4816.5096
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3049.5374 | 2895.8322 | 10.7748 | 2906.607 | 10.0703 | 27.159 | 37.2293 | 105.7011 | 142.9304
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 902.5483 | 730.2016 | 13.3498 | 743.5513 | 11.4074 | 29.609 | 41.0164 | 117.9806 | 158.997
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2045.744 | 1708.975 | 34.7303 | 1743.7053 | 3.9655 | 67.9191 | 71.8846 | 230.1541 | 302.0387
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 683.625 | 565.2803 | 19.5903 | 584.8706 | 4.2709 | 34.1813 | 38.4522 | 60.3022 | 98.7544
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 758.1642 | 514.966 | 16.6754 | 531.6414 | 18.7029 | 53.6537 | 72.3566 | 154.1662 | 226.5228
264 | CC Centro | 10321.8524 | 4217.2267 | 336.45 | 4553.6767 | 469.0921 | 831.0289 | 1300.121 | 4468.0547 | 5768.1757
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 538.0429 | 165.0417 | 24.2778 | 189.3196 | 22.6435 | 46.9213 | 69.5648 | 279.1585 | 348.7233
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1749.3635 | 1054.6282 | 46.6158 | 1101.2439 | 51.6446 | 117.7225 | 169.3671 | 478.7525 | 648.1196
278 | RM CT José López Portillo | 3653.408 | 715.4591 | 106.5577 | 822.0168 | 76.1127 | 182.6704 | 258.7831 | 2572.6081 | 2831.3912
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 421.5824 | 164.5473 | 14.2896 | 178.8368 | 13.7109 | 28.8492 | 42.5602 | 200.1854 | 242.7456
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1472.9212 | 437.8428 | 58.8838 | 496.7266 | 64.8366 | 153.4844 | 218.3209 | 757.8736 | 976.1946
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 272.6104 | 54.0687 | 10.0197 | 64.0884 | 2.798 | 12.8177 | 15.6157 | 192.9064 | 208.522
284 | CG Los Humeros III | 733.9253 | 424.9041 | 38.6276 | 463.5318 | 38.6276 | 77.2553 | 115.8829 | 154.5106 | 270.3935
296 | CC Empalme I | 8284.3536 | 2271.5535 | 322.3707 | 2593.9242 | 327.3569 | 649.7276 | 977.0845 | 4713.3449 | 5690.4294
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1616.5051 | 329.9525 | 13.3536 | 343.3061 | 59.0968 | 78.3613 | 137.4581 | 1135.7409 | 1273.199
298 | CC Valle de México II | 7093.7902 | 0 | 236.4597 | 236.4597 | 0 | 709.379 | 709.379 | 6147.9515 | 6857.3305
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 588.444 | 130.9765 | 13.1523 | 144.1288 | 19.3401 | 36.2393 | 55.5794 | 388.7359 | 444.3152
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5500.6389 | 889.1129 | 167.5888 | 1056.7018 | 106.3194 | 273.9082 | 380.2276 | 4063.7095 | 4443.9372
313 | CC Empalme II | 6822.069 | 682.2069 | 0 | 682.2069 | 227.4023 | 227.4023 | 454.8046 | 5685.0575 | 6139.8621
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 536.1268 | 145.3113 | 18.749 | 164.0603 | 17.9143 | 37.7627 | 55.677 | 316.3895 | 372.0666
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1288.125 | 288.5598 | 50.5849 | 339.1447 | 36.7329 | 87.3177 | 124.0506 | 824.9298 | 948.9803
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 683.4808 | 99.7419 | 15.1832 | 114.9251 | 12.9954 | 45.7197 | 58.7151 | 509.8407 | 568.5558
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 396.8491 | 14.3809 | 13.2293 | 27.6102 | 0.0030574 | 32.1266 | 32.1296 | 337.1093 | 369.239
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.0720 correspondiente al cierre de junio de 2023.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Fin Dir Cond Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas |  | 17.072
|  |  | PEF 2022 | PEF 2023 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2023 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 686027.0861 | 682932.4496 | -0.4511 | 596114.6202 | 317298.4535 | 46.4612 | 34812.7715 | 282485.682
Inversión directa |  |  | 455957.1831 | 452862.5467 | -0.67871 | 410972.2919 | 132156.1252 | 29.1824 | 28412.8709 | 103743.2543
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1764.1522 | 1764.1522 | 0 | 1764.1522 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 4735.1918 | 4735.1918 | -8.7934e-09 | 4735.1918 | -1.9409e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -1.9409e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 468.9143 | 468.9143 | -8.8799e-08 | 468.9143 | -1.213e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.213e-13
4 | CC | Monterrey II | 5652.3156 | 5652.3156 | -1.502e-09 | 5652.3156 | 9.7043e-13 | 1.7169e-14 | 0 | 9.7043e-13
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1046.0297 | 1046.0297 | -2.3961e-08 | 1046.0297 | 1.213e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.213e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5255.6726 | 5255.6726 | 0 | 5255.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 11971.2254 | 11971.2254 | -3.4782e-09 | 11971.2254 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1707.5231 | 1707.5231 | -1.4679e-08 | 1707.5231 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2264.9059 | 2264.9059 | -7.3183e-09 | 2264.9059 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1816.6238 | 1816.6238 | -2.2921e-08 | 1816.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2990.6398 | 2990.6398 | 5.5418e-09 | 2990.6398 | 4.8522e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 4.8522e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 864.8148 | 864.8148 | -8.6479e-08 | 864.8148 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 576.352 | 576.352 | -7.2246e-08 | 576.352 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1072.9504 | 1072.9504 | 3.0896e-08 | 1072.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1237.907 | 1237.907 | -3.3637e-08 | 1237.907 | 2.4261e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.4261e-13
17 | LT | 301 Centro | 760.4538 | 760.4538 | -7.6551e-08 | 760.4538 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 702.6264 | 702.6264 | -8.2852e-08 | 702.6264 | 1.213e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.213e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 472.5448 | 472.5448 | 0 | 472.5448 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 481.7788 | 481.7788 | 0 | 481.7788 | -6.0652e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.0652e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 622.7633 | 622.7633 | -1.2009e-07 | 622.7633 | 1.213e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.213e-13
22 | SE | 306 Sureste | 768.0522 | 768.0522 | 0 | 768.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 415.52 | 415.52 | 0 | 415.52 | 6.0652e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.0652e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 753.3971 | 753.3971 | -1.1268e-08 | 753.3971 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2243.6237 | 2243.6237 | -2.5946e-08 | 2243.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 1960.1353 | 1960.1353 | -2.1243e-08 | 1960.1353 | 2.4261e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.4261e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2081.7027 | 2081.7027 | -1.5925e-08 | 2081.7027 | 2.4261e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.4261e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 5697.9849 | 5697.9849 | -1.49e-09 | 5697.9849 | -9.7043e-13 | -1.7031e-14 | 0 | -9.7043e-13
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 761.8588 | 761.8588 | -1.1143e-08 | 761.8588 | -2.4261e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.4261e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2248.2252 | 2248.2252 | -3.7763e-09 | 2248.2252 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 4703.8716 | 4703.8716 | -1.8048e-09 | 4703.8715 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1097.7286 | 1097.7286 | -2.2833e-08 | 1097.7287 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1324.6738 | 1324.6738 | -4.3946e-08 | 1324.6738 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1237.6332 | 1237.6332 | -2.0252e-08 | 1237.6331 | -2.4261e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.4261e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 691.3727 | 691.3727 | -4.7947e-08 | 691.3727 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 146.6198 | 146.6198 | -5.7902e-08 | 146.6198 | 3.0326e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.0326e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2956.4395 | 2956.4395 | -2.5297e-08 | 2956.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1943.1087 | 1943.1087 | 0 | 1943.1087 | 2.4261e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.4261e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1121.1614 | 1121.1614 | 0 | 1121.1614 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 252.7102 | 252.7102 | 0 | 252.7102 | -3.0326e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.0326e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4221.9812 | 4221.9812 | 0 | 4221.9812 | 4.8522e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 4.8522e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1833.491 | 1833.491 | -9.0403e-09 | 1833.491 | 4.8522e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 4.8522e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 746.8959 | 746.8959 | 0 | 746.8959 | -2.4261e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.4261e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 375.5328 | 375.5328 | 0 | 375.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 978.1157 | 978.1157 | 0 | 978.1157 | 1.213e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.213e-13
46 | SE | 503 Oriental | 365.3686 | 365.3686 | 0 | 365.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 764.8106 | 764.8106 | -2.1672e-08 | 764.8106 | 2.4261e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.4261e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 956.0639 | 956.0639 | 1.7336e-08 | 956.0638 | -1.213e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.213e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2165.6853 | 2165.6853 | -3.4534e-08 | 2165.6853 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2603.0065 | 2603.0065 | -2.2364e-08 | 2603.0065 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 488.6744 | 488.6744 | -3.3918e-08 | 488.6744 | 6.0652e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.0652e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 469.7553 | 469.7553 | -5.3356e-08 | 469.7553 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 284.5792 | 284.5792 | -8.8075e-08 | 284.5792 | -6.0652e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.0652e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 443.6777 | 443.6777 | -1.6856e-07 | 443.6777 | -1.213e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.213e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 361.5649 | 361.5649 | 9.1683e-08 | 361.5649 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 234.8869 | 234.8869 | -2.4784e-07 | 234.8869 | -6.0652e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.0652e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1331.2808 | 1331.2808 | -4.3728e-08 | 1331.2808 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 517.1557 | 517.1557 | -4.8466e-08 | 517.1557 | 1.213e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.213e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 1935.289 | 1935.289 | 1.7129e-08 | 1933.7732 | -4.8522e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -4.8522e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1314.3337 | 1314.3337 | -5.6902e-08 | 1314.3337 | 4.8522e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 4.8522e-13
62 | CCC | Pacífico | 10824.092 | 10824.092 | -6.9095e-09 | 10824.092 | 20.3803 | 0.18829 | 0 | 20.3803
63 | CH | El Cajón | 14229.2443 | 14229.2443 | -5.9664e-10 | 14229.2441 | 6443.2058 | 45.2814 | 0 | 6443.2058
64 | LT | Lineas Centro | 114.2702 | 114.2702 | 2.901e-07 | 114.2702 | 1.5163e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.5163e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1166.2825 | 1166.2825 | -6.4126e-08 | 1166.2825 | -2.4261e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.4261e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1279.9321 | 1279.9321 | 0 | 1279.9321 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 349.1649 | 349.1649 | 0 | 349.1649 | -6.0652e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.0652e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1584.8776 | 1584.8776 | -1.5815e-08 | 1584.8776 | 129.6108 | 8.178 | 0 | 129.6108
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 566.9704 | 566.9704 | -4.4207e-08 | 566.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 633.5766 | 633.5766 | -3.956e-08 | 633.5766 | 1.213e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.213e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 231.7576 | 231.7576 | -1.0815e-07 | 231.7576 | -6.0652e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.0652e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 527.6655 | 527.6655 | -4.75e-08 | 527.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 722.8651 | 722.8651 | -8.0532e-08 | 722.8651 | 1.213e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.213e-13
74 | RM | Botello | 108.3736 | 108.3736 | -3.0588e-07 | 108.3736 | 1.5163e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.5163e-14
75 | RM | Carbón II | 197.2682 | 197.2682 | -1.6804e-07 | 197.2682 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 320.3732 | 320.3732 | -2.6499e-08 | 320.3732 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 245.8987 | 245.8987 | -1.3481e-07 | 245.8987 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.2107 | 4.2107 | -7.8727e-06 | 4.2107 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2174.7611 | 2174.7611 | 0 | 2174.7611 | 2.4261e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.4261e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 503.4533 | 503.4533 | 0 | 503.4533 | -6.0652e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.0652e-14
82 | RM | Huinalá | 10.2432 | 10.2432 | 1.6181e-06 | 10.2432 | 1.8954e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 1.8954e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 15.6259 | 15.6259 | -2.1214e-06 | 15.6259 | 3.7907e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 3.7907e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 230.6256 | 230.6256 | 0 | 230.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 839.9429 | 839.9429 | 0 | 839.9429 | -2.4261e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.4261e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 229.4477 | 229.4477 | 0 | 229.4477 | -3.0326e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.0326e-14
91 | RM | Punta Prieta | 196.5933 | 196.5933 | -3.8042e-07 | 196.5933 | -3.0326e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.0326e-14
92 | RM | Salamanca | 552.2876 | 552.2876 | -3.0011e-08 | 552.2876 | 1.213e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.213e-13
93 | RM | Tuxpango | 296.5215 | 296.5215 | -1.9632e-07 | 296.5215 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 98.8469 | 98.8469 | 0 | 98.8469 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 131.5208 | 131.5208 | 0 | 131.5208 | 3.0326e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.0326e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 59.4 | 59.4 | -5.5807e-07 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 765.0814 | 765.0814 | -3.276e-08 | 765.0814 | -1.213e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.213e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1359.2572 | 1359.2572 | -3.0634e-08 | 1359.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 476.0299 | 476.0299 | -8.7471e-08 | 476.0299 | -1.8196e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -1.8196e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 329.3099 | 329.3099 | -5.0332e-08 | 329.3099 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 114.2313 | 114.2313 | -1.451e-07 | 114.2313 | 3.0326e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.0326e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3180.2354 | 3180.2354 | 1.0423e-08 | 3180.2354 | 150.0688 | 4.7188 | 0 | 150.0688
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1732.1182 | 1732.1182 | -1.4471e-08 | 1732.1182 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1271.8002 | 1271.8002 | 0 | 1271.8002 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1032.6977 | 1032.6977 | -5.6371e-08 | 1032.6977 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 584.9133 | 584.9133 | 2.8337e-08 | 584.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 89.6472 | 89.6472 | -1.8489e-07 | 89.6472 | 1.5163e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.5163e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 537.3171 | 537.3171 | -1.0834e-07 | 537.3171 | -1.213e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.213e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 233.7117 | 233.7117 | -1.7816e-07 | 233.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 612.011 | 612.011 | 2.7082e-08 | 612.011 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 521.5496 | 521.5496 | 0 | 521.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 754.5824 | 754.5824 | 0 | 754.5824 | 1.213e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.213e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 352.0918 | 352.0918 | -1.1826e-07 | 352.0918 | -6.0652e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.0652e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 184.4573 | 184.4573 | -4.6025e-08 | 184.4573 | -6.0652e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.0652e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 90.4505 | 90.4505 | 1.8325e-07 | 90.4505 | -1.5163e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.5163e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 918.5185 | 918.5185 | -9.2427e-09 | 918.5185 | -2.4261e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.4261e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1442.322 | 1442.322 | -1.1492e-08 | 1442.322 | -2.4261e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.4261e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1216.4837 | 1216.4837 | -2.0604e-08 | 1216.4837 | -4.8522e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -4.8522e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1134.4548 | 1134.4548 | 2.9221e-08 | 1134.4548 | -2.4261e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.4261e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1566.2556 | 1566.2556 | 0 | 1566.2556 | 36.3691 | 2.322 | 0 | 36.3691
132 | CE | La Venta II | 1863.7161 | 1863.7161 | 0 | 1863.7161 | 1.4556e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.4556e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 116.1188 | 116.1188 | -1.4274e-07 | 116.1188 | -3.0326e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.0326e-14
138 | SE | 911 Noreste | 152.925 | 152.925 | 0 | 152.925 | -6.0652e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.0652e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 204.3728 | 204.3728 | -3.6594e-07 | 204.3728 | 3.0326e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.0326e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 223.2521 | 223.2521 | -3.35e-07 | 223.2521 | 20.5534 | 9.2064 | 0 | 20.5534
141 | SE | 915 Occidental | 198.4548 | 198.4548 | -3.7685e-07 | 198.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 711.6248 | 711.6248 | -8.1804e-08 | 711.6248 | -2.4261e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.4261e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1374.9536 | 1374.9536 | -6.1744e-09 | 1374.9536 | -4.8522e-13 | -3.529e-14 | 0 | -4.8522e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 944.2162 | 944.2162 | -4.4099e-08 | 944.2162 | -1.213e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.213e-13
146 | CH | La Yesca | 21340 | 21340 | 0 | 21339.9999 | 12151.764 | 56.9436 | 0 | 12151.764
147 | CCC | Baja California | 2975.6496 | 2975.6496 | 0 | 2975.6496 | 9.7043e-13 | 3.2612e-14 | 0 | 9.7043e-13
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 471.584 | 471.584 | -3.5147e-08 | 471.584 | 6.0652e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 6.0652e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 764.3522 | 764.3522 | 2.1685e-08 | 764.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 809.3381 | 809.3381 | 2.0479e-08 | 809.3381 | 3.2245 | 0.39841 | 0 | 3.2245
151 | SE | 1006 Central----Sur | 264.7065 | 264.7065 | -3.2072e-08 | 264.7065 | 9.3189 | 3.5204 | 0 | 9.3189
152 | SE | 1005 Noroeste | 1036.1159 | 1036.1159 | 0 | 1036.1159 | 41.6752 | 4.0223 | 0 | 41.6752
156 | RM | Infiernillo | 288.5002 | 288.5002 | -2.0178e-07 | 288.5002 | 2.6786 | 0.92846 | 0 | 2.6786
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2597.7494 | 2597.7494 | -2.879e-08 | 2597.7494 | 49.3011 | 1.8978 | 0 | 49.3011
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 225.0943 | 225.0943 | 0 | 225.0943 | 6.0652e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.0652e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 76.76 | 76.76 | -1.106e-07 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 18.5231 | 18.5231 | 0 | 18.5231 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 72.1292 | 72.1292 | 0 | 72.1292 | -1.5163e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.5163e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 32.3514 | 32.3514 | 0 | 32.3514 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 267.0587 | 267.0587 | -1.2413e-07 | 267.0587 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 666.4995 | 666.4995 | -4.9737e-08 | 666.4995 | 11.4978 | 1.7251 | 0 | 11.4978
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 99.5186 | 99.5186 | 3.331e-07 | 99.5186 | -3.0326e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.0326e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1035.6616 | 1035.6616 | -5.6209e-08 | 1035.6616 | 14.2583 | 1.3767 | 0 | 14.2583
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2460.9287 | 2460.9287 | -1.692e-08 | 2460.9287 | 246.0929 | 10 | 0 | 246.0929
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 559.3171 | 559.3171 | 2.9634e-08 | 559.3171 | -2.4261e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.4261e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1363.5458 | 1363.5458 | -6.2261e-09 | 1363.5458 | 228.4683 | 16.7555 | 0 | 228.4683
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 9748.1309 | 9748.1309 | 1.7002e-09 | 8018.3502 | 4816.5096 | 49.4096 | 1.7072e-05 | 4816.5096
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 614.3545 | 614.3545 | -1.3819e-08 | 614.3545 | 27.5628 | 4.4865 | 0 | 27.5628
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 21.0892 | 21.0892 | -3.5463e-06 | 21.0892 | 0.81657 | 3.872 | 0 | 0.81657
181 | RM | CN Laguna Verde | 11003.8857 | 11003.8857 | 3.0125e-09 | 11003.8857 | 2906.1133 | 26.4099 | 0 | 2906.1133
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 545.4504 | 545.4504 | 0 | 545.4504 | -1.8196e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -1.8196e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 98.2494 | 98.2494 | 0 | 98.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 396.0804 | 396.0804 | 8.3694e-08 | 396.0804 | 16.5708 | 4.1837 | 0 | 16.5708
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4171.3405 | 4171.3405 | 3.9732e-09 | 3461.2416 | 737.8792 | 17.6893 | 594.9489 | 142.9304
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 273.9201 | 273.9201 | -9.1502e-08 | 273.9201 | 42.8975 | 15.6606 | 0 | 42.8975
190 | SE | 1120 Noroeste | 841.3379 | 841.3379 | -3.9401e-08 | 841.3379 | 129.0988 | 15.3445 | 0 | 129.0988
191 | SE | 1121 Baja California | 93.4521 | 93.4521 | 1.7736e-07 | 93.4521 | 5.0858 | 5.4421 | 0 | 5.0858
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 659.957 | 659.957 | -8.8208e-08 | 659.957 | 34.6271 | 5.2469 | 0 | 34.6271
193 | SE | 1123 Norte | 64.9865 | 64.9865 | -2.5505e-07 | 64.9865 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 669.4594 | 669.4594 | -6.2198e-08 | 669.4594 | 23.6141 | 3.5273 | 0 | 23.6141
195 | SE | 1125 Distribución | 1651.7418 | 1651.7418 | -1.5174e-08 | 1651.7418 | 110.466 | 6.6879 | 0 | 110.466
197 | SE | 1127 Sureste | 271.7093 | 271.7093 | -1.22e-07 | 271.7093 | 23.5211 | 8.6567 | 0 | 23.5211
198 | SE | 1128 Centro Sur | 342.7696 | 342.7696 | -9.6711e-08 | 342.7696 | 31.6238 | 9.226 | 0 | 31.6238
199 | SE | 1129 Compensación redes | 264.5836 | 264.5836 | -3.2087e-08 | 264.5836 | 17.0158 | 6.4312 | 0 | 17.0158
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1191.5061 | 1191.5061 | -6.2768e-08 | 1191.5061 | 102.5873 | 8.6099 | 0 | 102.5873
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1509.7437 | 1509.7437 | -5.6232e-09 | 1509.7437 | 353.8866 | 23.4402 | 0 | 353.8866
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2237.5786 | 2237.5786 | -3.7943e-09 | 2237.5786 | 205.8389 | 9.1992 | 0 | 205.8389
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 629.4432 | 629.4432 | 2.6332e-08 | 629.4432 | 23.2072 | 3.6869 | 0 | 23.2072
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1817.8004 | 1817.8004 | -2.2906e-08 | 1817.8004 | 28.6585 | 1.5765 | 0 | 28.6585
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1988.9569 | 1988.9569 | 1.6666e-08 | 1988.9569 | 48.0772 | 2.4172 | 0 | 48.0772
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 719.3794 | 719.3794 | -1.0396e-07 | 719.3794 | -1.213e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.213e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 818.3848 | 818.3848 | -4.0506e-08 | 818.3848 | 24.227 | 2.9603 | 0 | 24.227
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 160.3195 | 160.3195 | -2.5973e-07 | 160.3195 | 16.0319 | 10 | 0 | 16.0319
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR 1_/ | 2270.4224 | 2270.4224 | 0 | 1071.2679 | 1061.5453 | 46.7554 | 902.5483 | 158.997
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2359.5464 | 2359.5464 | -1.0623e-08 | 2359.5464 | 73.8196 | 3.1285 | 0 | 73.8196
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3113.6203 | 3113.6203 | -1.0647e-08 | 3113.6203 | 149.954 | 4.8161 | 0 | 149.954
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 585.3477 | 626.4661 | 7.0246 | 626.4661 | -1.213e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.213e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1037.0449 | 1037.0449 | 3.1965e-08 | 1037.0449 | 343.8948 | 33.161 | 0 | 343.8948
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | 4115.5641 | 4115.5641 | 0 | 2207.2017 | 2191.0374 | 53.2378 | 1888.9987 | 302.0387
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1060.3446 | 1060.3446 | -3.9269e-08 | 1060.3446 | 207.0961 | 19.531 | 0 | 207.0961
216 | RM | CCC Poza Rica | 2570.3582 | 2570.3582 | -1.2897e-08 | 2570.3582 | 714.3401 | 27.7915 | 0 | 714.3401
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2708.3826 | 2708.3826 | -2.7614e-08 | 2708.3826 | 961.8411 | 35.5135 | 0 | 961.8411
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 668.6612 | 668.6612 | -1.1185e-07 | 668.6612 | 6.359 | 0.95101 | 0 | 6.359
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 726.2744 | 726.2744 | -1.0298e-07 | 726.2744 | 140.6067 | 19.36 | 0 | 140.6067
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17913.1027 | 17913.1027 | -3.2499e-09 | 17913.1027 | 3319.685 | 18.5322 | 0 | 3319.685
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 73.9381 | 73.9381 | -7.8733e-07 | 73.9381 | -1.5163e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.5163e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 21.1515 | 21.1515 | -4.0137e-07 | 21.1515 | -3.7907e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -3.7907e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 431.7509 | 431.7509 | 0 | 431.7509 | 129.5253 | 30 | 0 | 129.5253
227 | CG | Los Humeros II | 1810.6665 | 1810.6665 | -1.8308e-08 | 1810.6665 | 101.2277 | 5.5906 | 0 | 101.2277
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 332.9844 | 332.9844 | -2.5495e-08 | 332.9844 | 19.8189 | 5.9519 | 0 | 19.8189
229 | CT | TG Baja California II | 1773.1975 | 1773.1975 | -4.7879e-09 | 1773.1975 | 358.3963 | 20.2119 | 0 | 358.3963
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 109.5849 | 109.5849 | -1.5125e-07 | 109.5849 | 8.4863 | 7.744 | 0 | 8.4863
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 146.4175 | 146.4175 | -1.132e-07 | 146.4175 | 11.3386 | 7.744 | 0 | 11.3386
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 611.274 | 611.274 | -1.2235e-07 | 611.274 | 487.3288 | 79.7235 | 0 | 487.3288
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1670.6643 | 1670.6643 | -3.4845e-08 | 1670.6643 | 649.2092 | 38.8593 | 0 | 649.2092
236 | CCI | Baja California Sur III | 1568.9077 | 1568.9077 | -4.7669e-08 | 1568.9077 | 69.9705 | 4.4598 | 0 | 69.9705
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 196.8706 | 196.8706 | -4.3123e-08 | 196.8705 | 55.0541 | 27.9646 | 0 | 55.0541
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 414.0972 | 414.0972 | 8.0052e-08 | 414.0972 | 139.5823 | 33.7076 | 0 | 139.5823
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1452.8828 | 1452.8828 | -5.1476e-08 | 1452.8828 | 331.5164 | 22.8178 | 0 | 331.5164
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1166.9169 | 1166.9169 | 1.4204e-08 | 1166.9169 | 216.4323 | 18.5474 | 0 | 216.4323
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | 1594.1894 | 1594.1894 | -2.0794e-08 | 793.3172 | 782.3794 | 49.0769 | 683.625 | 98.7544
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 323.4339 | 323.4339 | 1.0249e-07 | 323.4339 | 49.6038 | 15.3366 | 0 | 49.6038
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1060.4624 | 1060.4624 | -5.4895e-08 | 1060.4624 | 101.235 | 9.5463 | 0 | 101.235
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 979.7477 | 979.7477 | -7.6334e-08 | 538.5987 | 226.5228 | 23.1205 | 1.7072e-05 | 226.5228
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 765.0211 | 765.0211 | -9.776e-08 | 765.0211 | 45.5033 | 5.948 | 0 | 45.5033
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 437.9973 | 437.9973 | 7.5684e-08 | 437.9973 | 141.4938 | 32.3047 | 0 | 141.4938
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 135.1695 | 135.1695 | -3.0805e-07 | 135.1695 | -3.0326e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.0326e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 563.2468 | 563.2468 | -2.9427e-08 | 563.2468 | 186.2232 | 33.0625 | 0 | 186.2232
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | 7352.1592 | 7352.1592 | 0 | 6487.3318 | 6487.3318 | 88.2371 | 6487.3318 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 571.8031 | 571.8031 | -4.3834e-08 | 571.8031 | 285.4991 | 49.9296 | 0 | 285.4991
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 179.1288 | 179.1288 | -4.7394e-08 | 179.1288 | 141.004 | 78.7165 | 0 | 141.004
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 8625.8002 | 6720.9524 | -22.0831 | 5462.1616 | 2135.0712 | 31.7674 | 1.7072e-05 | 2135.0712
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 642.4793 | 642.4793 | -3.9012e-08 | 642.4793 | 126.775 | 19.7322 | 0 | 126.775
264 | CC | Centro | 12459.2324 | 12459.2324 | -2.6607e-09 | 7507.9461 | 5768.1757 | 46.2964 | 1.7072e-05 | 5768.1757
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3034.9919 | 3034.9919 | 0 | 1556.9324 | 1509.5853 | 49.7394 | 1160.862 | 348.7233
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 407.157 | 407.157 | -6.1559e-08 | 407.157 | 83.6692 | 20.5496 | 0 | 83.6692
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 352.2677 | 352.2677 | 0 | 352.2127 | 352.2127 | 99.9844 | 352.2127 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 49.2172 | 49.2172 | 3.3677e-07 | 49.2172 | 10.125 | 20.5721 | 0 | 10.125
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 769.1574 | 769.1574 | 2.1549e-08 | 769.1574 | 431.7373 | 56.1312 | 0 | 431.7373
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 3679.5857 | 3679.5857 | 0 | 2398.5394 | 2361.9781 | 64.1914 | 1713.8585 | 648.1196
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1191.6256 | 1191.6256 | 0 | 1191.6256 | 246.984 | 20.7266 | 0 | 246.984
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 4139.7551 | 3653.408 | -11.7482 | 3653.408 | 3652.5544 | 99.9766 | 821.1632 | 2831.3912
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | 1734.9591 | 1734.9591 | 0 | 654.7799 | 644.4416 | 37.1445 | 401.6961 | 242.7456
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1605.5967 | 1605.5967 | -1.5611e-08 | 1147.5766 | 1130.3746 | 70.4021 | 154.18 | 976.1946
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 1024.32 | 1024.32 | 0 | 483.9305 | 481.1325 | 46.9709 | 272.6104 | 208.522
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 354.8607 | 354.8607 | -4.6708e-08 | 354.8607 | 212.9164 | 60 | 0 | 212.9164
284 | CG | Los Humeros III | 2217.9073 | 2217.9073 | 0 | 733.9253 | 270.3935 | 12.1914 | 1.7072e-05 | 270.3935
286 | CCI | Baja California Sur V | 1825.0203 | 1825.0203 | 1.8163e-08 | 1825.0203 | 547.5061 | 30 | 0 | 547.5061
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 429.7321 | 429.7321 | -1.9755e-08 | 429.7321 | 233.1078 | 54.2449 | 0 | 233.1078
289 | CH | Chicoasén II | 7068.3972 | 7068.3972 | -4.69e-09 | 6596.9739 | 6596.9739 | 93.3305 | 6596.9739 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1046.9241 | 1046.9241 | 3.1664e-08 | 1046.9241 | 591.1371 | 56.4642 | 0 | 591.1371
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1197.6983 | 1197.6983 | -1.3839e-08 | 1197.6983 | 243.3697 | 20.3198 | 0 | 243.3697
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 892.3342 | 892.3342 | -1.8575e-08 | 892.3342 | 174.9328 | 19.604 | 0 | 174.9328
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 342.4361 | 342.4361 | -2.184e-07 | 342.4361 | 78.1482 | 22.8212 | 0 | 78.1482
296 | CC | Empalme I | 12339.1977 | 12339.1977 | 0 | 8140.6871 | 5690.4294 | 46.1167 | 1.7072e-05 | 5690.4294
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2456.1366 | 2456.1366 | -1.6953e-08 | 1479.8437 | 1273.199 | 51.8375 | 1.7072e-05 | 1273.199
298 | CC | Valle de México II | 11929.137 | 11929.137 | 0 | 7260.9314 | 7010.9785 | 58.7719 | 153.648 | 6857.3305
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 438.9978 | 438.9978 | -5.7094e-08 | 438.9978 | 263.3987 | 60 | 0 | 263.3987
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 2897.1184 | 3406.3948 | 17.5787 | 2165.2373 | 2165.2373 | 63.5639 | 2165.2373 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 137.7238 | 137.7238 | -2.407e-07 | 137.7238 | 28.1624 | 20.4484 | 0 | 28.1624
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1208.4746 | 1208.4746 | -6.1887e-08 | 1208.4746 | 614.5056 | 50.8497 | 0 | 614.5056
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1353.6628 | 1353.6628 | -1.8516e-08 | 1353.6628 | 779.8905 | 57.6134 | 0 | 779.8905
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 885.2257 | 885.2257 | -9.5903e-09 | 885.2257 | 245.4161 | 27.7236 | 0 | 245.4161
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 828.2699 | 828.2699 | 4.0022e-08 | 828.2699 | 632.5878 | 76.3746 | 0 | 632.5878
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 1997.8337 | 1997.8337 | 0 | 1042.174 | 1032.7592 | 51.694 | 588.444 | 444.3152
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | 6005.4196 | 6005.4196 | -9.6936e-09 | 5730.7878 | 5602.7478 | 93.2949 | 1158.8107 | 4443.9372
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 451.885 | 451.885 | -9.2145e-08 | 451.885 | 297.6892 | 65.8772 | 0 | 297.6892
313 | CC | Empalme II | 12381.7753 | 12351.0457 | -0.24818 | 6777.549 | 6139.8621 | 49.7113 | 1.7072e-05 | 6139.8621
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1634.728 | 1634.728 | -1.5332e-08 | 1634.728 | 1343.1294 | 82.1623 | 0 | 1343.1294
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 304.9771 | 304.9771 | -2.7837e-08 | 304.9771 | 179.0803 | 58.7193 | 0 | 179.0803
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1145.9939 | 1145.9939 | -3.6334e-08 | 1145.9939 | 611.7417 | 53.3809 | 0 | 611.7417
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 256.854 | 256.854 | 0 | 256.854 | 70.708 | 27.5285 | 0 | 70.708
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 769.1487 | 769.1487 | 0 | 769.1487 | 269.2021 | 35 | 0 | 269.2021
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1033.9012 | 1033.9012 | -2.4242e-08 | 1033.9012 | 623.3248 | 60.2886 | 0 | 623.3248
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1002.7068 | 1002.7068 | 0 | 896.8833 | 892.2143 | 88.9806 | 520.1477 | 372.0666
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7557.2349 | 7557.2349 | 0 | 7557.2349 | 5415.8455 | 71.6644 | 0 | 5415.8455
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1076.5262 | 895.9991 | -16.7694 | 895.9991 | 894.635 | 99.8478 | 1.7072e-05 | 894.635
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 77.3775 | 77.3775 | 0 | 77.3775 | 64.3236 | 83.1296 | 0 | 64.3236
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1089.8911 | 1089.8911 | -5.3412e-08 | 1089.8911 | 822.2207 | 75.4406 | 0 | 822.2207
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2481.3811 | 2481.3811 | 0 | 2095.5554 | 2092.3012 | 84.32 | 1143.3209 | 948.9803
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2844.0245 | 2844.0245 | 0 | 988.9195 | 989.0237 | 34.7755 | 420.4679 | 568.5558
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9332.2065 | 9332.2065 | 0 | 9332.2065 | 6987.1199 | 74.871 | 0 | 6987.1199
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental 1_/ | 188.748 | 99.2587 | -47.412 | 99.2587 | 98.8727 | 99.6111 | 9.5147 | 89.3579
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1417.0101 | 1417.0101 | 0 | 420.458 | 420.455 | 29.672 | 51.216 | 369.239
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2240.222 | 1287.1317 | -42.5445 | 1287.1317 | 1242.5152 | 96.5337 | 171.0544 | 1071.4609
Inversión condicionada |  |  | 230069.9029 | 230069.9029 | -3.8398e-08 | 185142.3283 | 185142.3283 | 80.4722 | 6399.9006 | 178742.4277
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6154.7974 | 6154.7974 | 0 | 6154.7974 | 6154.7974 | 100 | 0 | 6154.7974
2 | CC | Altamira II | 4401.8445 | 4401.8445 | 0 | 4401.8445 | 4401.8445 | 100 | 0 | 4401.8445
3 | CC | Bajío 2_/ | 6268.6677 | 6268.6677 | 0 | 6268.6677 | 6268.6677 | 100 | 0 | 6268.6677
4 | CC | Campeche | 2556.0217 | 2556.0217 | -1.297e-08 | 2556.0217 | 2556.0217 | 100 | 0 | 2556.0217
5 | CC | Hermosillo | 2990.8775 | 2990.8775 | -5.5419e-09 | 2968.4794 | 2968.4794 | 99.2511 | 0 | 2968.4794
6 | CT | Mérida III | 3486.5292 | 3486.5292 | 0 | 3486.5292 | 3486.5292 | 100 | 0 | 3486.5292
7 | CC | Monterrey III | 4417.5507 | 4417.5507 | 0 | 4417.5507 | 4417.5507 | 100 | 0 | 4417.5507
8 | CC | Naco - Nogales | 2757.4694 | 2757.4694 | 0 | 2757.4694 | 2757.4694 | 100 | 0 | 2757.4694
9 | CC | Río Bravo II | 4062.2824 | 4062.2824 | 0 | 4062.2824 | 4062.2824 | 100 | 0 | 4062.2824
10 | CC | Mexicali | 6063.1208 | 6063.1208 | 0 | 6063.1208 | 6063.1208 | 100 | 0 | 6063.1208
11 | CC | Saltillo | 2920.3363 | 2920.3363 | 0 | 2920.3363 | 2920.3363 | 100 | 0 | 2920.3363
12 | CC | Tuxpan II | 5185.62 | 5185.62 | 0 | 5185.62 | 5185.62 | 100 | 0 | 5185.62
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 3_/ | 5173.7208 | 5173.7208 | 0 | 5174.5232 | 5174.5232 | 100.0155 | 0 | 5174.5232
15 | CC | Altamira III y IV | 9209.3688 | 9209.3688 | 3.5995e-09 | 9209.3688 | 9209.3688 | 100 | 0 | 9209.3688
16 | CC | Chihuahua III | 2901.0822 | 2901.0822 | -1.1427e-08 | 2901.0822 | 2901.0822 | 100 | 0 | 2901.0822
17 | CC | La Laguna II | 5793.4645 | 5793.4645 | -5.722e-09 | 5793.4645 | 5793.4645 | 100 | 0 | 5793.4645
18 | CC | Río Bravo III | 4556.6138 | 4556.6138 | 3.6372e-09 | 4556.6138 | 4556.6138 | 100 | 0 | 4556.6138
19 | CC | Tuxpan III y IV | 9908.722 | 9908.722 | 0 | 9875.451 | 9875.451 | 99.6642 | 0 | 9875.451
20 | CC | Altamira V | 9757.3888 | 9757.3888 | 0 | 9757.3888 | 9757.3888 | 100 | 0 | 9757.3888
21 | CC | Tamazunchale | 8246.4316 | 8246.4316 | 0 | 8246.4316 | 8246.4316 | 100 | 0 | 8246.4316
24 | CC | Río Bravo IV | 4564.3355 | 4564.3355 | 0 | 4564.3355 | 4564.3355 | 100 | 0 | 4564.3355
25 | CC | Tuxpan V | 5035.4794 | 5035.4794 | -3.2917e-09 | 4983.4303 | 4983.4303 | 98.9664 | 0 | 4983.4303
26 | CC | Valladolid III | 4536.7066 | 4536.7066 | -3.6536e-09 | 4536.7066 | 4536.7066 | 100 | 0 | 4536.7066
28 | CCC | Norte II | 8031.2561 | 8031.2561 | -4.1277e-09 | 8031.2561 | 8031.2561 | 100 | 0 | 8031.2561
29 | CCC | Norte | 8221.6362 | 8221.6362 | 0 | 8221.6362 | 8221.6362 | 100 | 0 | 8221.6362
31 | CE | La Venta III | 2733.4543 | 2733.4543 | 0 | 2733.4543 | 2733.4543 | 100 | 0 | 2733.4543
33 | CE | Oaxaca I | 2759.8357 | 2759.8357 | 0 | 2759.8357 | 2759.8357 | 100 | 0 | 2759.8357
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 8592.3543 | 8592.3543 | -1.9291e-09 | 8592.3543 | 8592.3543 | 100 | 0 | 8592.3543
36 | CC | Baja California III | 4500.6498 | 4500.6498 | 3.6825e-09 | 3680.7192 | 3680.7192 | 81.782 | 0 | 3680.7192
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17564.1605 | 17564.1605 | 9.4282e-10 | 9600.7842 | 9600.7842 | 54.6612 | 0 | 9600.7842
40 | CE | Sureste I | 9609.0577 | 9609.0577 | 0 | 2672.7451 | 2672.7451 | 27.8149 | 0 | 2672.7451
42 | CC | Noroeste | 11192.6831 | 11192.6831 | 1.4807e-09 | 5710.4728 | 5710.4728 | 51.0197 | 0 | 5710.4728
43 | CC | Noreste | 25146.1112 | 25146.1112 | 0 | 5897.654 | 5897.654 | 23.4535 | 0 | 5897.654
45 | CC | Topolobampo III | 10770.2725 | 10770.2725 | -3.078e-09 | 6399.9006 | 6399.9006 | 59.4219 | 6399.9006 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2023, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
2_/ Este proyecto no presenta monto contratado ni comprometido en el cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, aun cuando está en operación, en virtud de que se estuvo evaluado el valor de sus compromisos con el propietario de dicho proyecto sin llegar aún a una definición al momento de elaborar el PEF 2023, sin embargo, actualmente ya se llegó a un acuerdo por lo que en el PEF 2024 aparecerán los montos respectivos.
3_/ Este proyecto no presenta monto contratado y comprometido en el Cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.0720 correspondiente al cierre de junio de 2023.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 17.072
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2023) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
266 |  | Total Inversión Directa | 1222464.8689 | 1222464.8689 | 1222464.8689
Autorizados en 1997 |  |  | 60923.6052 | 60923.6052 | 60923.6052
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2732.865 | 2732.865 | 2732.865 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 11895.1503 | 11895.1503 | 11895.1503 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 604.8109 | 604.8109 | 604.8109 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 7156.4469 | 7156.4469 | 7156.4469 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 999.5199 | 999.5199 | 999.5199 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7336.6177 | 7336.6177 | 7336.6177 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 5937.4148 | 5937.4148 | 5937.4148 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4363.2416 | 4363.2416 | 4363.2416 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 4511.7203 | 4511.7203 | 4511.7203 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2948.9939 | 2948.9939 | 2948.9939 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3078.9428 | 3078.9428 | 3078.9428 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3278.2828 | 3278.2828 | 3278.2828 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2096.9919 | 2096.9919 | 2096.9919 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1707.8525 | 1707.8525 | 1707.8525 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2274.7538 | 2274.7538 | 2274.7538 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 8434.7782 | 8434.7782 | 8434.7782
17 | LT | 301 Centro | 1171.4769 | 1171.4769 | 1171.4769 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1095.3131 | 1095.3131 | 1095.3131 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 945.0662 | 945.0662 | 945.0662 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 894.2493 | 894.2493 | 894.2493 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1338.6593 | 1338.6593 | 1338.6593 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1053.821 | 1053.821 | 1053.821 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 708.3931 | 708.3931 | 708.3931 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1227.7993 | 1227.7993 | 1227.7993 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 57581.8654 | 57581.8654 | 57581.8654
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 5242.8838 | 5242.8838 | 5242.8838 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 21218.728 | 21218.728 | 21218.728 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 6171.4425 | 6171.4425 | 6171.4425 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 8694.8543 | 8694.8543 | 8694.8543 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1366.7561 | 1366.7561 | 1366.7561 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3028.6876 | 3028.6876 | 3028.6876 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2386.0314 | 2386.0314 | 2386.0314 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1246.4093 | 1246.4093 | 1246.4093 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1548.5143 | 1548.5143 | 1548.5143 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 478.672 | 478.672 | 478.672 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1117.0748 | 1117.0748 | 1117.0748 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1690.9548 | 1690.9548 | 1690.9548 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3390.8564 | 3390.8564 | 3390.8564 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 35135.4194 | 35135.4194 | 35135.4194
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 14290.2479 | 14290.2479 | 14290.2479 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1639.8913 | 1639.8913 | 1639.8913 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 600.126 | 600.126 | 600.126 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 6449.3382 | 6449.3382 | 6449.3382 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 4550.3376 | 4550.3376 | 4550.3376 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3269.8946 | 3269.8946 | 3269.8946 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 568.0814 | 568.0814 | 568.0814 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1729.5413 | 1729.5413 | 1729.5413 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 518.1219 | 518.1219 | 518.1219 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1519.8393 | 1519.8393 | 1519.8393 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 17913.5543 | 17913.5543 | 17913.5543
48 | CCI | Baja California Sur I | 875.106 | 875.106 | 875.106 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2315.4766 | 2315.4766 | 2315.4766 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1622.1479 | 1622.1479 | 1622.1479 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 1906.1293 | 1906.1293 | 1906.1293 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 784.1982 | 784.1982 | 784.1982 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 489.4026 | 489.4026 | 489.4026 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 536.875 | 536.875 | 536.875 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 201.4575 | 201.4575 | 201.4575 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 350.6129 | 350.6129 | 350.6129 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 2711.6856 | 2711.6856 | 2711.6856 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 815.0702 | 815.0702 | 815.0702 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5305.3924 | 5305.3924 | 5305.3924 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 80504.8177 | 80504.8177 | 80504.8177
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 6696.7015 | 6696.7015 | 6696.7015 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 19723.9688 | 19723.9688 | 19723.9688 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 4082.1824 | 4082.1824 | 4082.1824 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 162.9576 | 162.9576 | 162.9576 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 748.4763 | 748.4763 | 748.4763 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 4748.6968 | 4748.6968 | 4748.6968 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1811.3739 | 1811.3739 | 1811.3739 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2203.5382 | 2203.5382 | 2203.5382 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1320.6663 | 1320.6663 | 1320.6663 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1162.3864 | 1162.3864 | 1162.3864 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1487.6109 | 1487.6109 | 1487.6109 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1508.8983 | 1508.8983 | 1508.8983 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 2992.0317 | 2992.0317 | 2992.0317 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 249.2026 | 249.2026 | 249.2026 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2123.3751 | 2123.3751 | 2123.3751 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 689.1113 | 689.1113 | 689.1113 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2277.0444 | 2277.0444 | 2277.0444 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 181.0072 | 181.0072 | 181.0072 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4643.6847 | 4643.6847 | 4643.6847 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1599.1474 | 1599.1474 | 1599.1474 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 164.0111 | 164.0111 | 164.0111 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 49.8165 | 49.8165 | 49.8165 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1212.2405 | 1212.2405 | 1212.2405 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2481.2463 | 2481.2463 | 2481.2463 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 493.3017 | 493.3017 | 493.3017 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 743.6194 | 743.6194 | 743.6194 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1242.4219 | 1242.4219 | 1242.4219 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1244.8641 | 1244.8641 | 1244.8641 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 548.2293 | 548.2293 | 548.2293 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 221.5926 | 221.5926 | 221.5926 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 142.5349 | 142.5349 | 142.5349 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 963.447 | 963.447 | 963.447 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1641.7706 | 1641.7706 | 1641.7706 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1200.6946 | 1200.6946 | 1200.6946 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 676.2475 | 676.2475 | 676.2475 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 312.4231 | 312.4231 | 312.4231 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4698.1022 | 4698.1022 | 4698.1022 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2056.1928 | 2056.1928 | 2056.1928 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 33405.9887 | 33405.9887 | 33405.9887
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 8291.2495 | 8291.2495 | 8291.2495 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 510.4495 | 510.4495 | 510.4495 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 474.9419 | 474.9419 | 474.9419 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 430.4963 | 430.4963 | 430.4963 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1156.0454 | 1156.0454 | 1156.0454 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 1936.6743 | 1936.6743 | 1936.6743 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1354.147 | 1354.147 | 1354.147 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1609.9469 | 1609.9469 | 1609.9469 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4446.9572 | 4446.9572 | 4446.9572 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1394.6392 | 1394.6392 | 1394.6392 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 277.0246 | 277.0246 | 277.0246 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 102.2135 | 102.2135 | 102.2135 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 1839.106 | 1839.106 | 1839.106 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3046.2058 | 3046.2058 | 3046.2058 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2541.3186 | 2541.3186 | 2541.3186 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2325.4181 | 2325.4181 | 2325.4181 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1669.155 | 1669.155 | 1669.155 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 6022.5897 | 6022.5897 | 6022.5897
132 | CE | La Venta II | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 81.4637 | 81.4637 | 81.4637 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 645.0108 | 645.0108 | 645.0108 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 183.0211 | 183.0211 | 183.0211 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 431.1029 | 431.1029 | 431.1029 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 247.1962 | 247.1962 | 247.1962 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1210.7735 | 1210.7735 | 1210.7735 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1451.5531 | 1451.5531 | 1451.5531 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1509.7108 | 1509.7108 | 1509.7108 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 57705.051 | 57705.051 | 57705.051
146 | CH | La Yesca | 3201.6826 | 3201.6826 | 3201.6826 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2153.7873 | 2153.7873 | 2153.7873 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1321.6044 | 1321.6044 | 1321.6044 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2236.0959 | 2236.0959 | 2236.0959 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1795.4556 | 1795.4556 | 1795.4556 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2003.8876 | 2003.8876 | 2003.8876 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1565.0289 | 1565.0289 | 1565.0289 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 3414.4998 | 3414.4998 | 3414.4998 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7971.8477 | 7971.8477 | 7971.8477 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 820.4694 | 820.4694 | 820.4694 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 47.7846 | 47.7846 | 47.7846 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 263.4347 | 263.4347 | 263.4347 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 460.2685 | 460.2685 | 460.2685 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 235.5691 | 235.5691 | 235.5691 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 437.9444 | 437.9444 | 437.9444 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 4408.6851 | 4408.6851 | 4408.6851 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 928.087 | 928.087 | 928.087 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 929.1847 | 929.1847 | 929.1847 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 20916.1228 | 20916.1228 | 20916.1228 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1791.0667 | 1791.0667 | 1791.0667 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 802.5441 | 802.5441 | 802.5441 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 370454.3357 | 370454.3357 | 370454.3357
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 262487.8056 | 262487.8056 | 262487.8056 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1090.3273 | 1090.3273 | 1090.3273 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 104.0445 | 104.0445 | 104.0445 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 11754.84 | 11754.84 | 11754.84 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2146.71 | 2146.71 | 2146.71 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 384.9937 | 384.9937 | 384.9937 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1475.5439 | 1475.5439 | 1475.5439 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 14176.7351 | 14176.7351 | 14176.7351 | 2009-05-02 | 2023-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 642.8088 | 642.8088 | 642.8088 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 3770.1396 | 3770.1396 | 3770.1396 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 453.9851 | 453.9851 | 453.9851 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7765.8844 | 7765.8844 | 7765.8844 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 588.1074 | 588.1074 | 588.1074 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10359.0305 | 10359.0305 | 10359.0305 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 4922.4184 | 4922.4184 | 4922.4184 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 236.2341 | 236.2341 | 236.2341 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 5041.9447 | 5041.9447 | 5041.9447 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 492.8381 | 492.8381 | 492.8381 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4729.2295 | 4729.2295 | 4729.2295 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10578.3936 | 10578.3936 | 10578.3936 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 12559.1199 | 12559.1199 | 12559.1199 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 847.5951 | 847.5951 | 847.5951 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 9003.0748 | 9003.0748 | 9003.0748 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4842.5318 | 4842.5318 | 4842.5318 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 81560.1796 | 81560.1796 | 81560.1796
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 910.4434 | 910.4434 | 910.4434 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1194.5625 | 1194.5625 | 1194.5625 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 385.9735 | 385.9735 | 385.9735 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 1938.6175 | 1938.6175 | 1938.6175 | 2010-12-20 | 2025-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1607.8633 | 1607.8633 | 1607.8633 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2350.823 | 2350.823 | 2350.823 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 4197.6339 | 4197.6339 | 4197.6339 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 9144.3677 | 9144.3677 | 9144.3677 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 3772.8177 | 3772.8177 | 3772.8177 | 2011-01-05 | 2025-08-18 | 2035-08-15 | 24 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1443.2613 | 1443.2613 | 1443.2613 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 2624.2323 | 2624.2323 | 2624.2323 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 8962.6117 | 8962.6117 | 8962.6117 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 537.6014 | 537.6014 | 537.6014 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4384.1444 | 4384.1444 | 4384.1444 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 32048.952 | 32048.952 | 32048.952 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 101.9485 | 101.9485 | 101.9485 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 8.6836 | 8.6836 | 8.6836 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 247.4926 | 247.4926 | 247.4926 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2039.6824 | 2039.6824 | 2039.6824 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1014.6423 | 1014.6423 | 1014.6423 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2643.8245 | 2643.8245 | 2643.8245 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 33310.6785 | 33310.6785 | 33310.6785
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 260.1579 | 260.1579 | 260.1579 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 117.5669 | 117.5669 | 117.5669 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2680.5551 | 2680.5551 | 2680.5551 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1463.0405 | 1463.0405 | 1463.0405 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 915.908 | 915.908 | 915.908 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 748.3353 | 748.3353 | 748.3353 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 9377.5215 | 9377.5215 | 9377.5215 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 7309.0307 | 7309.0307 | 7309.0307 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 9065.3783 | 9065.3783 | 9065.3783 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1373.1842 | 1373.1842 | 1373.1842 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 22784.4294 | 22784.4294 | 22784.4294
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2529.1372 | 2529.1372 | 2529.1372 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2745.585 | 2745.585 | 2745.585 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3715.6264 | 3715.6264 | 3715.6264 | 2014-03-02 | 2023-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1197.4386 | 1197.4386 | 1197.4386 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1249.6586 | 1249.6586 | 1249.6586 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 87.3813 | 87.3813 | 87.3813 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 9638.9466 | 9638.9466 | 9638.9466 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1620.6557 | 1620.6557 | 1620.6557 | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 7 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 35606.8063 | 35606.8063 | 35606.8063
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 20038.0395 | 20038.0395 | 20038.0395 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5437.7069 | 5437.7069 | 5437.7069 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10131.0598 | 10131.0598 | 10131.0598 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 30743.6609 | 30743.6609 | 30743.6609
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1317.761 | 1317.761 | 1317.761 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 11051.2162 | 11051.2162 | 11051.2162 | 2017-09-23 | 2023-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4655.1582 | 4655.1582 | 4655.1582 | 2019-01-30 | 2023-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1669.6519 | 1669.6519 | 1669.6519 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 171.2919 | 171.2919 | 171.2919 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2033-05-30 | 9 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 122.4404 | 122.4404 | 122.4404 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1926.426 | 1926.426 | 1926.426 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5619.2104 | 5619.2104 | 5619.2104 | 2013-11-27 | 2025-08-18 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4210.5049 | 4210.5049 | 4210.5049 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 28223.3952 | 28223.3952 | 28223.3952
278 | RM | CT José López Portillo | 616.3343 | 616.3343 | 616.3343 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1171.9394 | 1171.9394 | 1171.9394 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1512.5924 | 1512.5924 | 1512.5924 | 2017-12-04 | 2023-12-15 | 2034-02-28 | 16 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 4983.5952 | 4983.5952 | 4983.5952 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2307.7636 | 2307.7636 | 2307.7636 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 1956.5976 | 1956.5976 | 1956.5976 | 2017-06-30 | 2025-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2596.8468 | 2596.8468 | 2596.8468 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1558.7833 | 1558.7833 | 1558.7833 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 1863.5704 | 1863.5704 | 1863.5704 | 2025-07-21 | 2026-09-18 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 640.1263 | 640.1263 | 640.1263 | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 8 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2703.4538 | 2703.4538 | 2703.4538 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2804.7692 | 2804.7692 | 2804.7692 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2895.4952 | 2895.4952 | 2895.4952 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 611.528 | 611.528 | 611.528 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 66802.7995 | 66802.7995 | 66802.7995
296 | CC | Empalme I | 6520.8528 | 6520.8528 | 6520.8528 | 2019-03-27 | 2023-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3262.0791 | 3262.0791 | 3262.0791 | 2017-07-30 | 2023-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 13213.7331 | 13213.7331 | 13213.7331 | 2022-08-01 | 2023-12-15 | 2032-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 2991.8615 | 2991.8615 | 2991.8615 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4366.8269 | 4366.8269 | 4366.8269 | 2024-03-16 | 2024-12-16 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 232.4027 | 232.4027 | 232.4027 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 10671.3705 | 10671.3705 | 10671.3705 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2545.8603 | 2545.8603 | 2545.8603 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 3692.5018 | 3692.5018 | 3692.5018 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 10327.0713 | 10327.0713 | 10327.0713 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1834.045 | 1834.045 | 1834.045 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 4324.303 | 4324.303 | 4324.303 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2819.8916 | 2819.8916 | 2819.8916 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 47673.7495 | 47673.7495 | 47673.7495
313 | CC | Empalme II | 6862.8158 | 6862.8158 | 6862.8158 | 2019-08-15 | 2023-12-15 | 2050-09-12 | 31 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3165.9357 | 3165.9357 | 3165.9357 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 418.079 | 418.079 | 418.079 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2398.7903 | 2398.7903 | 2398.7903 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 996.3062 | 996.3062 | 996.3062 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 2844.6796 | 2844.6796 | 2844.6796 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 9971.6244 | 9971.6244 | 9971.6244 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 483.4147 | 483.4147 | 483.4147 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 20532.1038 | 20532.1038 | 20532.1038 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 42376.1726 | 42376.1726 | 42376.1726
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 703.5869 | 703.5869 | 703.5869 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 215.0872 | 215.0872 | 215.0872 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 631.224 | 631.224 | 631.224 | 2023-01-02 | 2025-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 7682.0984 | 7682.0984 | 7682.0984 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 352.9642 | 352.9642 | 352.9642 | 2025-10-03 | 2026-12-29 | 2034-05-03 | 8 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 9895.6656 | 9895.6656 | 9895.6656 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9359.0678 | 9359.0678 | 9359.0678 | 2018-08-10 | 2023-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1967.7963 | 1967.7963 | 1967.7963 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11568.6823 | 11568.6823 | 11568.6823 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 5443.8977 | 5443.8977 | 5443.8977
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 944.3119 | 944.3119 | 944.3119 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1116.2507 | 1116.2507 | 1116.2507 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3383.3351 | 3383.3351 | 3383.3351 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 33649.6706 | 33649.6706 | 33649.6706
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 13720.9465 | 13720.9465 | 13720.9465 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 988.5024 | 988.5024 | 988.5024 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 14125.4895 | 14125.4895 | 14125.4895 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 4814.7322 | 4814.7322 | 4814.7322 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 62674.8795 | 62674.8795 | 62674.8795
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 6841.1923 | 6841.1923 | 6841.1923 | 2024-04-01 | 2025-04-04 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 16215.9362 | 16215.9362 | 16215.9362 | 2024-04-01 | 2025-04-02 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 27553.912 | 27553.912 | 27553.912 | 2025-04-01 | 2026-04-03 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 12063.8391 | 12063.8391 | 12063.8391 | 2025-04-01 | 2026-04-02 | 2055-04-01 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3532.5443 | 3532.5443 | 3532.5443
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 600.4187 | 600.4187 | 600.4187 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 369.0709 | 369.0709 | 369.0709 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 426.147 | 426.147 | 426.147 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2136.9077 | 2136.9077 | 2136.9077 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.0720 el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2023.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 17.072
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio
(Millones de pesos a precios de 2023) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 481902.6726 | 481902.6726 | 481902.6726
Autorizados en 1997 |  |  | 1642.8472 | 1642.8472 | 1642.8472
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1642.8472 | 1642.8472 | 1642.8472 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 120900.1277 | 120900.1277 | 120900.1277
2 | CC | Altamira II | 14770.8869 | 14770.8869 | 14770.8869 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 16968.0718 | 16968.0718 | 16968.0718 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 5253.3824 | 5253.3824 | 5253.3824 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 6485.6805 | 6485.6805 | 6485.6805 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 9115.318 | 9115.318 | 9115.318 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 15371.6965 | 15371.6965 | 15371.6965 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 8830.8979 | 8830.8979 | 8830.8979 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 11679.8061 | 11679.8061 | 11679.8061 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 6252.364 | 6252.364 | 6252.364 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 6754.8897 | 6754.8897 | 6754.8897 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 17677.5238 | 17677.5238 | 17677.5238 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1739.6101 | 1739.6101 | 1739.6101 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 93549.1445 | 93549.1445 | 93549.1445
15 | CC | Altamira III y IV | 31457.1203 | 31457.1203 | 31457.1203 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 7173.072 | 7173.072 | 7173.072 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 15617.9498 | 15617.9498 | 15617.9498 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 11355.3717 | 11355.3717 | 11355.3717 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 27945.6305 | 27945.6305 | 27945.6305 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 67832.301 | 67832.301 | 67832.301
20 | CC | Altamira V | 25798.9689 | 25798.9689 | 25798.9689 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 42033.3321 | 42033.3321 | 42033.3321 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 32587.8792 | 32587.8792 | 32587.8792
24 | CC | Río Bravo IV | 13241.59 | 13241.59 | 13241.59 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 19346.2892 | 19346.2892 | 19346.2892 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 18330.631 | 18330.631 | 18330.631
26 | CC | Valladolid III | 18330.631 | 18330.631 | 18330.631 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 30077.9002 | 30077.9002 | 30077.9002
28 | CCC | Norte II | 9043.585 | 9043.585 | 9043.585 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 21034.3152 | 21034.3152 | 21034.3152 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 833.4689 | 833.4689 | 833.4689
31 | CE | La Venta III | 833.4689 | 833.4689 | 833.4689 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1685.323 | 1685.323 | 1685.323
33 | CE | Oaxaca I | 1685.323 | 1685.323 | 1685.323 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 6778.0745 | 6778.0745 | 6778.0745
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3605.3508 | 3605.3508 | 3605.3508 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3172.7236 | 3172.7236 | 3172.7236 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 17124.424 | 17124.424 | 17124.424
38 | CC | Norte III (Juárez) | 14574.5434 | 14574.5434 | 14574.5434 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 2549.8806 | 2549.8806 | 2549.8806 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 24000.2348 | 24000.2348 | 24000.2348
42 | CC | Noroeste | 13655.4986 | 13655.4986 | 13655.4986 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 10344.7363 | 10344.7363 | 10344.7363 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 66560.3167 | 66560.3167 | 66560.3167
45 | CC | Topolobampo III | 8375.1579 | 8375.1579 | 8375.1579 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | En Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 58185.1588 | 58185.1588 | 58185.1588 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2048-05-29 | 24 | 0
P_/ Cifras Preliminares
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.0720, el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2023.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.