## Avance Fís Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2023) | [12 empty] | 16.922
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2022 2_/ | 2023 |  |  |  | Acumulado 2022 | 2023
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 212917.6584 | 84099.1335 | 17006.61 | 245.7486 | 84344.882 | 39.6
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 212109.1265 | 84099.1335 | 17005.8773 | 245.7486 | 84344.882 | 39.8
|  |  | Inversión Directa |  | 165128.6308 | 75105.4793 | 16498.95 | 245.7486 | 75351.2278 | 45.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 13797.1706 | 11446.6037 | 17.7998 | 0 | 11446.6037 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Terminado Totalmente | 9662.4807 | 7947.8984 | 0 | 0 | 7947.8984 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0.127 | 100
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4134.6898 | 3498.7053 | 17.7998 | 0 | 3498.7053 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 6329.8772 | 3085.3945 | 375.0004 | 0 | 3085.3945 | 48.7
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2250.4737 | 1057.625 | 247.6671 | 0 | 1057.625 | 47 | 67.8 | 11.01 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 4_/ | Terminado Totalmente | 4079.4035 | 2027.7695 | 127.3333 | 0 | 2027.7695 | 49.7 | 99.93 | 3.12 | 0.07 | 100
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1580.1824 | 726.8634 | 0 | 0 | 726.8634 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1580.1824 | 726.8634 | 0 | 0 | 726.8634 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 8258.7002 | 3408.0908 | 32.9003 | 0 | 3408.0908 | 41.3
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 971.1393 | 758.1056 | 32.9003 | 0 | 758.1056 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 7287.5608 | 2649.9852 | 1.6922e-05 | 0 | 2649.9852 | 36.4 | 41.2096 | 18.8 | 0 | 41.2096
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 19354.5154 | 14253.9666 | 60.6123 | 1.8243 | 14255.7909 | 73.7
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 12349.7616 | 10231.1614 | 16.922 | 0 | 10231.1614 | 82.8 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3008.3255 | 1429.052 | 37.0381 | 0 | 1429.052 | 47.5 | 92.59 | 7.4 | 0 | 92.59
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3647.2557 | 2261.6479 | 0 | 0 | 2261.6479 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 349.1726 | 332.1053 | 6.6522 | 1.8243 | 333.9296 | 95.6 | 95.294 | 1.6 | 2.469 | 97.763
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 17193.056 | 8286.052 | 3260.585 | 0 | 8286.052 | 48.2
18 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3621.308 | 3621.0542 | 0 | 0 | 3621.0542 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1719.7152 | 397.6841 | 85.2993 | 0 | 397.6841 | 23.1 | 23.0947 | 4.96 | 0 | 23.0947
20 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Terminado Totalmente | 1591.4894 | 1459.9796 | 16.922 | 0 | 1459.9796 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1015.32 | 199.9017 | 0 | 0 | 199.9017 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2198.4201 | 727.646 | 0 | 0 | 727.646 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7006.292 | 1879.7864 | 3141.4417 | 0 | 1879.7864 | 26.8 | 25.63 | 34.73 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.5113 | 0 | 16.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 37799.061 | 24325.74 | 638.4342 | 0 | 24325.74 | 64.4
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 12230.7816 | 8211.5646 | 76.149 | 0 | 8211.5646 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2434.5562 | 1602.302 | 6.9888 | 0 | 1602.302 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 11824.3238 | 7192.7803 | 8.461 | 0 | 7192.7803 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3376.4651 | 954.1742 | 494.1224 | 0 | 954.1742 | 28.3 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1980.2801 | 533.9726 | 52.713 | 0 | 533.9726 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 5952.6541 | 5830.9464 | 0 | 0 | 5830.9464 | 98 | 100 | 0 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 13236.4222 | 7242.0989 | 119.8781 | 0 | 7242.0989 | 54.7
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 12242.5255 | 6762.1281 | 20.3064 | 0 | 6762.1281 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 993.8967 | 479.9708 | 99.5717 | 0 | 479.9708 | 48.3 | 49.2076 | 10.02 | 0 | 49.2076
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 16300.8834 | 1913.0464 | 1012.6595 | 118.837 | 2031.8834 | 12.5
36 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1101.8532 | 0 | 169.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
37 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 9920.4155 | 0 | 548.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2459.5789 | 1276.8071 | 17.7394 | 0 | 1276.8071 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2819.036 | 636.2393 | 276.1804 | 118.837 | 755.0762 | 26.8 | 22.5694 | 9.8 | 3.9829 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1404.5598 | 389.2881 | 62.7935 | 0 | 389.2881 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1404.5598 | 389.2881 | 62.7935 | 0 | 389.2881 | 27.7 | 27.6725 | 4.47 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 7460.6945 | 28.335 | 4244.254 | 125.0873 | 153.4223 | 2.1
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias (Cierre y otras) | 1544.6533 | 28.335 | 679.6449 | 125.0873 | 153.4223 | 9.9 | 2.0974 | 44 | 13.2726 | 15.37
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1076.2661 | 0 | 220.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2373.4703 | 0 | 2033.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2466.3049 | 0 | 1311.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 21604.9761 | 0 | 6673.3001 | 0 | 0 | 0
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar sin cambio de alcance | 1689.2962 | 0 | 1113.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar sin cambio de alcance | 1602.4728 | 0 | 1059.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar sin cambio de alcance | 5744.943 | 0 | 2143.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar sin cambio de alcance | 12568.2642 | 0 | 2356.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 808.5319 | 0 | 0.73269 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1_/ | Autorizado | 175.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 1_/ | Autorizado | 260.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1_/ | Autorizado | 165.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Autorizado | 207.5762 | 0 | 0.73269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada |  | 47789.0277 | 8993.6542 | 507.66 | 0 | 8993.6542 | 18.8
59
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 9524.6294 | 2649.9852 | 0 | 0 | 2649.9852 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9524.6294 | 2649.9852 | 0 | 0 | 2649.9852 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
62 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 38264.3982 | 6343.669 | 507.66 | 0 | 6343.669 | 16.6
63 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Construcción | 10675.6414 | 6343.669 | 0 | 0 | 6343.669 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
64 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 27588.7568 | 0 | 507.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2023, así como aquéllos proyectos que no tienen monto estimado en el PEF 2023, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 16.9220 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2023.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0436 (enero), 18.6418 (febrero), 18.4030 (marzo), 18.0891 (abril), 17.7680 (mayo), 17.2930 (junio), 16.9447 (julio), 16.9660 (agosto) y 17.2426 (septiembre) 18.0338 (octubre), 17.4537 (noviembre) y 17.2253 (diciembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2023) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | TOTAL | 140923.2533 | 51647.9988 | 0 | 6875.768 | 82399.4864 | 111308.1836 | 42220.2169 | 0 | 7908.1812 | 61179.7855 | -25.7522 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
62 | CCC | Pacífico | 5924.3837 | 1416.6737 | 0 | 2.1687 | 4505.5414 | 6216.4086 | 2751.8208 | 0 | 3.1542 | 3461.4336 | -23.1739
63 | CH | El Cajón | 3659.6873 | 799.4171 | 0 | 248.1574 | 2612.1128 | 2654.7596 | 528.7799 | 0 | 420.9454 | 1705.0343 | -34.7259
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 110.3856 | 83.975 | 0 | 14.1201 | 12.2906 | 110.7041 | 77.7052 | 0 | 13.2712 | 19.7276 | 60.5104
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 112.3208 | 98.306 | 0 | 9.1917 | 4.823 | 124.6632 | 99.4755 | 0 | 8.2796 | 16.9081 | 250.5688
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 53.8779 | 35.3716 | 0 | 3.9821 | 14.5242 | 44.3389 | 32.8988 | 0 | 3.3158 | 8.1243 | -44.0637
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
140 | SE | 914 División Centro Sur | 41.06 | 22.2146 | 0 | 1.5191 | 17.3263 | 37.3477 | 22.6922 | 0 | 1.5729 | 13.0827 | -24.4926
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
146 | CH | La Yesca | 2664.1907 | 624.181 | 0 | 737.4982 | 1302.5115 | 2902.204 | 641.7836 | 0 | 751.4195 | 1509.0008 | 15.8532
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 681.1863 | 384.8172 | 0 | 0.34375 | 296.0254 | 793.2611 | 211.8467 | 0 | 0.29004 | 581.1243 | 96.309
151 | SE | 1006 Central----Sur | 12.0692 | 8.1046 | 0 | 0.94601 | 3.0186 | 14.0657 | 7.6639 | 0 | 1.4457 | 4.9561 | 64.1814
152 | SE | 1005 Noroeste | 66.1479 | 37.2481 | 0 | 3.4355 | 25.4643 | 64.702 | 38.1686 | 0 | 3.4171 | 23.1163 | -9.2205
156 | RM | Infiernillo | 5212.5271 | 0.30158 | 0 | 0.29331 | 5211.9322 | 5556.64 | 0.28785 | 0 | 0.239 | 5556.1131 | 6.6037
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1315.2492 | 5.4617 | 0 | 5.3976 | 1304.3899 | 7235.2154 | 5.4943 | 0 | 4.562 | 7225.1592 | 453.911
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 44.2586 | 40.3218 | 0 | 1.2617 | 2.6751 | 41.4826 | 36.269 | 0 | 1.8552 | 3.3584 | 25.545
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 68.101 | 66.1653 | 0 | 1.0664 | 0.86933 | 66.3366 | 60.7322 | 0 | 1.3625 | 4.2419 | 387.9471
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 6966.8359 | 1020.0194 | 0 | 17.4883 | 5929.3282 | 4799.5926 | 1070.9955 | 0 | 19.3293 | 3709.2677 | -37.442
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 80.1774 | 44.0511 | 0 | 24.9403 | 11.186 | 101.9537 | 42.8691 | 0 | 23.9088 | 35.1759 | 214.4632
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 3172.8558 | 2548.9234 | 0 | 307.4125 | 316.5199 | 1664.0464 | 3079.3966 | 0 | 309.0376 | -1724.3878 | <-500
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 30.8623 | 13.0695 | 0 | 2.7915 | 15.0013 | 31.2211 | 17.138 | 0 | 4.2658 | 9.8172 | -34.5576
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.7096 | 0.88554 | 0 | 0.08941 | 0.73465 | 1.824 | 0.81689 | 0 | 0.074276 | 0.93283 | 26.9761
181 | RM | CN Laguna Verde | 2811.6015 | 562.6515 | 0 | 162.5057 | 2086.4443 | 3272.8142 | 492.091 | 0 | 142.4348 | 2638.2885 | 26.449
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 62.4931 | 61.7092 | 0 | 1.7936 | -1.0097 | 62.1452 | 55.5756 | 0 | 2.6737 | 3.8959 | -485.8476
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5180.6967 | 74.9463 | 0 | 14.8935 | 5090.8569 | 150.0158 | 113.3002 | 0 | 12.8234 | 23.8922 | -99.5307
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 21.8337 | 12.7059 | 0 | 4.6962 | 4.4316 | 23.9264 | 12.2773 | 0 | 4.0207 | 7.6283 | 72.1341
190 | SE | 1120 Noroeste | 38.4299 | 27.6603 | 0 | 9.7783 | 0.99128 | 51.0713 | 29.9864 | 0 | 9.1606 | 11.9243 | 500<
191 | SE | 1121 Baja California | 13.0618 | 7.8359 | 0 | 0.36141 | 4.8645 | 11.3598 | 7.8078 | 0 | 0.38811 | 3.1639 | -34.9586
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8914.1258 | 25.8345 | 0 | 3.4264 | 8884.8649 | 42.6893 | 22.7223 | 0 | 5.1909 | 14.7761 | -99.8337
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 14.5294 | 11.8842 | 0 | 2.5491 | 0.096054 | 20.966 | 10.6186 | 0 | 2.9064 | 7.441 | 500<
195 | SE | 1125 Distribución | 47.7332 | 37.127 | 0 | 11.7586 | -1.1524 | 70.9179 | 33.7924 | 0 | 10.9979 | 26.1275 | <-500
197 | SE | 1127 Sureste | 9.1409 | 5.7096 | 0 | 2.5526 | 0.87863 | 12.1199 | 5.5119 | 0 | 2.1016 | 4.5064 | 412.8867
198 | SE | 1128 Centro Sur | 36.096 | 25.7181 | 0 | 3.2833 | 7.0947 | 37.2038 | 24.1755 | 0 | 4.328 | 8.7003 | 22.6316
199 | SE | 1129 Compensación redes | 28.7274 | 20.2797 | 0 | 1.5466 | 6.9011 | 30.5374 | 19.616 | 0 | 1.5094 | 9.412 | 36.383
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 84.8333 | 54.7155 | 0 | 10.714 | 19.4038 | 90.3614 | 52.0008 | 0 | 13.5465 | 24.8141 | 27.8826
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 111.6972 | 71.9126 | 0 | 38.7387 | 1.0459 | 152.5713 | 68.7877 | 0 | 33.586 | 50.1976 | 500<
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 132.1705 | 95.6857 | 0 | 21.2045 | 15.2802 | 164.1874 | 85.1588 | 0 | 32.4347 | 46.5939 | 204.9298
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 61.729 | 39.8287 | 0 | 1.9809 | 19.9195 | 52.9908 | 38.3449 | 0 | 1.8421 | 12.8037 | -35.7225
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 113.2605 | 64.5894 | 0 | 3.1079 | 45.5633 | 69.8903 | 59.4574 | 0 | 2.592 | 7.841 | -82.791
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 3496.8158 | 46.1455 | 0 | 5.2633 | 3445.407 | 1968.8592 | 50.4226 | 0 | 4.4954 | 1913.9412 | -44.4495
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 46.7003 | 41.579 | 0 | 2.4774 | 2.6438 | 47.0406 | 38.6723 | 0 | 2.1518 | 6.2165 | 135.1324
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 41.2329 | 25.7271 | 0 | 1.4832 | 14.0226 | 36.4267 | 24.6198 | 0 | 1.2888 | 10.5182 | -24.9914
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 656.2529 | 136.2275 | 0 | 17.5423 | 502.4831 | 94.5876 | 53.9386 | 0 | 15.692 | 24.957 | -95.0333
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 174.6617 | 165.5962 | 0 | 7.9904 | 1.0751 | 171.6117 | 151.3848 | 0 | 6.6659 | 13.561 | 500<
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 66.3619 | 43.1119 | 0 | 15.9224 | 7.3276 | 79.2263 | 38.4239 | 0 | 16.5901 | 24.2123 | 230.4286
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 1143.7336 | 4.5808 | 0 | 0 | 1139.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 210.5485 | 78.0065 | 0 | 25.675 | 106.867 | 177.1571 | 83.1643 | 0 | 31.8673 | 62.1256 | -41.8664
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 1252.3674 | 136.0569 | 0 | 20.1915 | 1096.1189 | 144.5449 | 58.6379 | 0 | 28.0896 | 57.8175 | -94.7253
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 153.7291 | 76.1067 | 0 | 17.8193 | 59.8031 | 120.2152 | 54.7769 | 0 | 19.8706 | 45.5677 | -23.8038
216 | RM | CCC Poza Rica | 1089.2898 | 138.4945 | 0 | 67.6377 | 883.1576 | 1715.0298 | 265.2822 | 0 | 103.5972 | 1346.1504 | 52.4247
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3182.8852 | 135.2754 | 0 | 50.4497 | 2997.1601 | 5409.3796 | 119.8294 | 0 | 82.4714 | 5207.0788 | 73.7338
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 91.0131 | 89.0203 | 0 | 0.6963 | 1.2965 | 116.9094 | 108.1601 | 0 | 0.57461 | 8.1747 | 500<
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 34.3262 | 17.3245 | 0 | 15.3937 | 1.608 | 48.9475 | 16.5521 | 0 | 13.0606 | 19.3348 | 500<
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 14505.2717 | 3143.14 | 0 | 159.8003 | 11202.3315 | 7395.4934 | 3807.9661 | 0 | 304.3121 | 3283.2152 | -70.6917
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0.1 | N.A.
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 215.1614 | 139.706 | 0 | 12.2172 | 63.2382 | 369.0775 | 188.3486 | 0 | 19.0794 | 161.6495 | 155.6199
227 | CG | Los Humeros II | 282.3762 | 60.2175 | 0 | 10.6783 | 211.4805 | 510.4206 | 67.0519 | 0 | 16.3334 | 427.0353 | 101.9266
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 8.0329 | 6.5939 | 0 | 2.46 | -1.021 | 11.8426 | 5.0307 | 0 | 3.1956 | 3.6163 | -454.1922
229 | CT | TG Baja California II | 1002.4792 | 62.1209 | 0 | 34.8651 | 905.4931 | 336.3453 | 103.7795 | 0 | 38.7602 | 193.8056 | -78.5967
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 24.5244 | 23.5664 | 0 | 0.92912 | 0.028891 | 24.8956 | 21.6644 | 0 | 0.78235 | 2.4489 | 500<
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 46.321 | 10.034 | 0 | 1.2414 | 35.0456 | 12.422 | 9.1724 | 0 | 1.0453 | 2.2044 | -93.71
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 103.3934 | 43.4566 | 0 | 33.2821 | 26.6547 | 145.9086 | 57.8039 | 0 | 31.4187 | 56.686 | 112.6676
235 | CCI | Baja California Sur IV | 742.4883 | 672.2744 | 0 | 60.7628 | 9.4511 | 424.8761 | 814.755 | 0 | 62.1687 | -452.0475 | <-500
236 | CCI | Baja California Sur III | 654.4525 | 619.555 | 0 | 7.0864 | 27.8111 | 388.6265 | 764.1941 | 0 | 10.8291 | -386.3967 | <-500
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 41.0226 | 32.2539 | 0 | 5.4074 | 3.3613 | 50.6281 | 22.6181 | 0 | 8.013 | 19.997 | 494.9239
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 67.4977 | 39.2111 | 0 | 8.5982 | 19.6884 | 83.9907 | 28.7038 | 0 | 7.4589 | 47.8279 | 142.9239
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 136.596 | 91.1869 | 0 | 31.9378 | 13.4713 | 228.1788 | 100.9324 | 0 | 49.0525 | 78.1939 | 480.4493
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 85.0972 | 64.7071 | 0 | 20.2844 | 0.10565 | 127.8847 | 62.0128 | 0 | 25.4555 | 40.4164 | 500<
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 413.0631 | 63.9653 | 0 | 11.6472 | 337.4506 | 91.195 | 44.0378 | 0 | 13.124 | 34.0332 | -89.9146
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 38.4794 | 28.3402 | 0 | 5.3441 | 4.7951 | 42.3035 | 26.7446 | 0 | 5.3787 | 10.1802 | 112.3033
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 82.2942 | 62.9777 | 0 | 10.895 | 8.4215 | 94.3616 | 58.6478 | 0 | 11.6741 | 24.0397 | 185.4558
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1003.9788 | 62.9676 | 0 | 38.1381 | 902.8731 | 123.0928 | 59.5349 | 0 | 27.0266 | 36.5312 | -95.9539
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 57.4277 | 49.7722 | 0 | 4.9792 | 2.6764 | 60.8834 | 46.2497 | 0 | 4.5913 | 10.0424 | 275.2246
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 309.3922 | 185.1012 | 0 | 11.8619 | 112.4291 | 64.2912 | 24.8005 | 0 | 13.3092 | 26.1815 | -76.7129
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 113.3349 | 66.8191 | 0 | 15.9088 | 30.607 | 136.4599 | 66.5274 | 0 | 21.8401 | 48.0924 | 57.1288
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 71.6659 | 50.1992 | 0 | 20.6466 | 0.82005 | 110.8568 | 48.0101 | 0 | 22.6441 | 40.2027 | 500<
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 29.5603 | 13.6454 | 0 | 8.8391 | 7.0758 | 46.4103 | 18.4456 | 0 | 7.8598 | 20.1048 | 184.1351
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2476.0767 | 2087.8086 | 0 | 203.7197 | 184.5484 | 5381.0773 | 3746.0583 | 0 | 253.595 | 1381.424 | 500<
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 62.0566 | 35.6305 | 0 | 13.7649 | 12.6612 | 65.4394 | 31.4366 | 0 | 13.1118 | 20.891 | 65
264 | CC | Centro | 13375.2893 | 10917.8873 | 0 | 397.9277 | 2059.4743 | 7386.9236 | 5246.553 | 0 | 416.7542 | 1723.6164 | -16.3079
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 946.3631 | 85.4492 | 0 | 22.8871 | 838.0267 | 234.363 | 99.6464 | 0 | 44.4708 | 90.2457 | -89.2312
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 27.6654 | 25.405 | 0 | 8.8261 | -6.5657 | 48.4385 | 18.8705 | 0 | 13.5003 | 16.0677 | -344.7224
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 167.3429 | 74.9724 | 0 | 0.15656 | 92.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 39.1785 | 4.0341 | 0 | 1.0681 | 34.0764 | 6.8531 | 3.1242 | 0 | 1.6337 | 2.0952 | -93.8516
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 131.8904 | 82.3764 | 0 | 32.8861 | 16.6279 | 200.403 | 80.7565 | 0 | 38.9194 | 80.727 | 385.4907
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 1208.5785 | 262.5865 | 0 | 51.0888 | 894.9032 | 377.6069 | 185.9673 | 0 | 74.1372 | 117.5024 | -86.8698
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 362.6681 | 99.5328 | 0 | 26.0538 | 237.0815 | 335.5637 | 98.1805 | 0 | 39.8516 | 197.5315 | -16.682
278 | RM | CT José López Portillo | 555.6607 | 216.3 | 0 | 176.4724 | 162.8883 | 5769.4558 | 196.2787 | 0 | 196.7487 | 5376.4284 | 500<
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 279.2208 | 56.1626 | 0 | 17.2739 | 205.7842 | 169.683 | 59.3726 | 0 | 19.4885 | 90.8218 | -55.8655
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 464.1286 | 157.0483 | 0 | 83.9297 | 223.1506 | 504.1251 | 145.3061 | 0 | 137.3807 | 221.4383 | -0.76733
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 702.6559 | 16.5953 | 0 | 12.9942 | 673.0664 | 66.7435 | 27.7293 | 0 | 13.5782 | 25.436 | -96.2209
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 96.7051 | 42.0164 | 0 | 13.7305 | 40.9582 | 136.5448 | 41.3033 | 0 | 29.3732 | 65.8684 | 60.8184
284 | CG | Los Humeros III | 860.5902 | 390.8955 | 0 | 13.8091 | 455.8856 | 311.6793 | 135.8333 | 0 | 22.7846 | 153.0614 | -66.4255
286 | CCI | Baja California Sur V | 869.7616 | 697.4886 | 0 | 51.6881 | 120.585 | -427.1582 | 947.3611 | 0 | 79.8757 | -1454.3951 | <-500
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 145.3926 | 45.5293 | 0 | 16.378 | 83.4853 | 122.8623 | 49.2789 | 0 | 24.0551 | 49.5283 | -40.6743
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 153.5607 | 132.0814 | 0 | 46.8463 | -25.367 | 234.5789 | 103.2536 | 0 | 46.7114 | 84.6139 | -433.5585
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 127.9208 | 121.8463 | 0 | 25.6725 | -19.598 | 188.5529 | 99.0703 | 0 | 39.2685 | 50.2141 | -356.2202
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 74.8606 | 70.6633 | 0 | 18.5444 | -14.3471 | 122.114 | 57.734 | 0 | 26.3895 | 37.9905 | -364.796
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 108.2866 | 20.8113 | 0 | 8.3288 | 79.1465 | 76.8965 | 16.4513 | 0 | 11.418 | 49.0272 | -38.0551
296 | CC | Empalme I | 7577.857 | 5738.6738 | 0 | 373.064 | 1466.1191 | 4552.9947 | 4433.9284 | 0 | 759.6496 | -640.5833 | -143.6924
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 581.2167 | 123.8972 | 0 | 90.3423 | 366.9772 | 318.4312 | 96.6523 | 0 | 82.6724 | 139.1064 | -62.094
298 | CC | Valle de México II | 10223.9196 | 5665.1452 | 0 | 438.8863 | 4119.8881 | 8564.2135 | 5263.6918 | 0 | 298.0423 | 3002.4794 | -27.1223
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 125.7574 | 65.024 | 0 | 17.0267 | 43.7068 | 177.8117 | 62.1378 | 0 | 36.0524 | 79.6216 | 82.1722
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 67.7182 | 20.2591 | 0 | 2.9708 | 44.4883 | 51.9054 | 17.0883 | 0 | 4.5441 | 30.2729 | -31.953
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 196.4901 | 112.8695 | 0 | 41.6714 | 41.9492 | 251.9978 | 141.4292 | 0 | 47.7118 | 62.8568 | 49.8403
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 209.2833 | 133.062 | 0 | 60.7217 | 15.4996 | 331.4199 | 129.8566 | 0 | 67.5261 | 134.0372 | 500<
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 239.7224 | 152.6131 | 0 | 22.1177 | 64.9916 | 257.4519 | 140.5589 | 0 | 35.1493 | 81.7437 | 25.7759
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 160.1206 | 91.7269 | 0 | 44.6057 | 23.7881 | 213.2414 | 77.6563 | 0 | 50.0508 | 85.5343 | 259.5677
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 394.4239 | 101.5037 | 0 | 29.6902 | 263.2301 | 156.1933 | 66.5797 | 0 | 30.8507 | 58.7629 | -77.6762
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1311.3996 | 486.5125 | 0 | 351.7823 | 473.1048 | 6778.3065 | 294.4765 | 0 | 283.4524 | 6200.3776 | 500<
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1052.934 | 41.3263 | 0 | 21.2866 | 990.3211 | 623.0155 | 33.1673 | 0 | 25.1418 | 564.7065 | -42.9774
313 | CC | Empalme II | 7746.2294 | 5480.3545 | 0 | 414.9617 | 1850.9132 | 2843.692 | 224.8781 | 0 | 321.0058 | 2297.8081 | 24.1446
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 290.4702 | 109.2289 | 0 | 86.0696 | 95.1717 | 370.7728 | 155.404 | 0 | 77.8543 | 137.5144 | 44.4909
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 96.5361 | 53.8555 | 0 | 13.7668 | 28.9138 | 107.854 | 46.9862 | 0 | 13.4425 | 47.4253 | 64.0232
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 215.8984 | 144.6956 | 0 | 44.2693 | 26.9335 | 305.4186 | 174.8821 | 0 | 48.6009 | 81.9356 | 204.2146
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 114.8934 | 67.4178 | 0 | 6.0416 | 41.434 | 135.6551 | 68.4156 | 0 | 9.7396 | 57.4999 | 38.7749
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 205.9484 | 203.0049 | 0 | 34.5237 | -31.5803 | 275.4668 | 111.6987 | 0 | 39.5594 | 124.2087 | -493.3111
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 133.8793 | 89.5997 | 0 | 45.2348 | -0.95524 | 206.9766 | 94.7662 | 0 | 45.1209 | 67.0895 | <-500
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 221.9261 | 131.5034 | 0 | 24.3707 | 66.052 | 281.001 | 62.9672 | 0 | 31.8991 | 186.1347 | 181.8003
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 873.1332 | 511.9374 | 0 | 298.4135 | 62.7823 | 1563.817 | 461.0833 | 0 | 333.3388 | 769.395 | 500<
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 339.2915 | 1.6461 | 0 | 33.923 | 303.7224 | 189.8058 | 67.2208 | 0 | 63.4908 | 59.0942 | -80.5434
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 75.4113 | 6.9592 | 0 | 3.985 | 64.4672 | 11.7063 | 3.1117 | 0 | 3.4631 | 5.1315 | -92.0401
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1492.1232 | 97.9994 | 0 | 56.7401 | 1337.3837 | 362.0761 | 165.3611 | 0 | 69.318 | 127.397 | -90.4742
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1473.7943 | 127.2629 | 0 | 64.2044 | 1282.327 | 450.1849 | 196.8217 | 0 | 84.0598 | 169.3034 | -86.7972
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 392.6648 | 33.0841 | 0 | 26.9926 | 332.5881 | 377.3038 | 84.384 | 0 | 33.0748 | 259.845 | -21.8718
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1511.4949 | 843.6427 | 0 | 452.5461 | 215.3062 | 1922.851 | 689.8314 | 0 | 505.6499 | 727.3697 | 237.8304
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 23.7872 | 9.6374 | 0 | 5.3832 | 8.7666 | 166.1704 | 12.2156 | 0 | 4.6657 | 149.2891 | 500<
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 189.2459 | 56.2532 | 0 | 17.0156 | 115.9772 | 84.7581 | 21.8249 | 0 | 16.8684 | 46.0648 | -60.2812
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 253.9861 | 128.8155 | 0 | 65.7665 | 59.4041 | 275.9281 | 62.6191 | 0 | 57.0889 | 156.2201 | 162.9785
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 142.0776 | 0 | 0 | 0 | 142.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 179.8902 | 0 | 0 | 0 | 179.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2023)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 109257.6779 | 30570.2065 | 34679.5775 | 44007.894 | 159546.6606 | 33575.2654 | 48225.6747 | 77745.7205 | 76.6631
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 886.9049 | 514.2791 | 88.6577 | 283.9681 | 839.4232 | 685.2628 | 93.1607 | 60.9997 | -78.5188
| 2 | CC Altamira II | 3051.0368 | 433.9646 | 1155.26 | 1461.8122 | 4234.2758 | 474.251 | 1321.4688 | 2438.5559 | 66.8173
| 3 | CC Bajío | 3796.82 | 428.0744 | 1586.8621 | 1781.8835 | 5686.1534 | 340.006 | 2454.4939 | 2891.6535 | 62.2807
| 4 | CC Campeche | 1033.9948 | 258.1577 | 96.8412 | 678.9959 | 2759.1203 | 215.0938 | 2153.1719 | 390.8546 | -42.4364
| 5 | CC Hermosillo | 1794.6404 | 606.9682 | 916.3233 | 271.3488 | 1352.1733 | 250.5179 | 380.7699 | 720.8855 | 165.6675
| 6 | CT Mérida III | 4086.043 | 677.1557 | 1545.3937 | 1863.4936 | 6548.0308 | 880.0257 | 2484.5874 | 3183.4178 | 70.8306
| 7 | CC Monterrey III | 2485.988 | 570.3736 | 1233.3708 | 682.2436 | 3606.2288 | 538.8439 | 956.3954 | 2110.9894 | 209.4187
| 8 | CC Naco-Nogales | 1923.7129 | 848.6127 | 1118.0961 | -42.9959 | 2592.9278 | 953.7969 | 639.5365 | 999.5944 | <-500
| 9 | CC Río Bravo II | 2802.1255 | 800.3475 | 1322.127 | 679.6509 | 4837.7573 | 687.2848 | 1975.5605 | 2174.912 | 220.0043
| 10 | CC Mexicali | 2381.0022 | 407.8572 | 1526.4741 | 446.671 | 4499.8239 | 469.1972 | 1107.7871 | 2922.8396 | >500
| 11 | CC Saltillo | 1554.0816 | 486.666 | 540.72 | 526.6955 | 2387.576 | 441.928 | 783.0618 | 1162.5863 | 120.7321
| 12 | CC Tuxpan II | 3200.3203 | 242.8233 | 1319.7586 | 1637.7384 | 4866.595 | 237.7324 | 2077.2235 | 2551.6392 | 55.8026
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 1_/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | CC Altamira III y IV | 7062.8208 | 1694.0848 | 1706.295 | 3662.441 | 10565.2214 | 2554.3476 | 2744.2496 | 5266.6241 | 43.8009
| 16 | CC Chihuahua III | 1771.7378 | 471.9596 | 1027.8972 | 271.8809 | 1979.791 | 472.1938 | 449.5118 | 1058.0854 | 289.1724
| 17 | CC La Laguna II | 4100.9339 | 1537.8992 | 825.1121 | 1737.9225 | 5321.2486 | 1663.5684 | 1257.4065 | 2400.2737 | 38.1117
| 18 | CC Río Bravo III | 3593.2979 | 572.3215 | 1130.1349 | 1890.8415 | 4237.1992 | 719.4781 | 1150.7422 | 2366.9789 | 25.1812
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7453.4114 | 2836.7995 | 1531.7398 | 3084.8721 | 11402.9086 | 3199.1774 | 2533.826 | 5669.9052 | 83.7971
| 20 | CC Altamira V | 7888.3035 | 2864.7116 | 1710.8882 | 3312.7037 | 10992.8093 | 3028.0398 | 3001.319 | 4963.4504 | 49.8308
| 21 | CC Tamazunchale | 6914.8268 | 2473.876 | 1076.7926 | 3364.1582 | 11685.1629 | 3321.5134 | 3037.2933 | 5326.3563 | 58.3266
| 24 | CC Río Bravo IV | 3737.1508 | 766.5333 | 1151.0751 | 1819.5425 | 4418.5961 | 862.4345 | 1225.0978 | 2331.0638 | 28.1126
| 25 | CC Tuxpan V | 3743.4273 | 1055.6576 | 1278.411 | 1409.3587 | 6047.7895 | 1669.3847 | 1667.847 | 2710.5579 | 92.3256
| 26 | CC Valladolid III | 4004.7684 | 1538.0703 | 776.924 | 1689.7741 | 9307.5468 | 2216.3657 | 1826.2058 | 5264.9753 | 211.5787
| 28 | CCC Norte II | 3498.6016 | 1320.9915 | 759.2004 | 1418.4097 | 4226.5262 | 1145.8792 | 964.9794 | 2115.6675 | 49.1577
| 29 | CCC Norte | 3697.415 | 1658.2254 | 1029.2216 | 1009.968 | 6027.1487 | 1817.1637 | 1572.9384 | 2637.0466 | 161.102
| 31 | CE La Venta III | 693.7167 | 0 | 570.695 | 123.0217 | 654.9734 | 0 | 496.0219 | 158.9515 | 29.2061
| 33 | CE Oaxaca I | 530.0656 | 0 | 445.0311 | 85.0344 | 570.1708 | 0 | 362.9072 | 207.2636 | 143.7408
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1824.684 | 0 | 1525.9566 | 298.7274 | 2476.6823 | 0 | 1794.1837 | 682.4986 | 128.4687
| 36 | CC Baja California III | 1706.6599 | 390.1779 | 885.8633 | 430.6187 | 3817.6443 | 816.9714 | 1577.7975 | 1422.8754 | 230.4259
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 5244.7895 | 1738.47 | 1090.2303 | 2416.0891 | 7337.1847 | 1840.0019 | 1850.9892 | 3646.1935 | 50.913
| 40 | CE Sureste I | 394.831 | 0 | 374.6332 | 20.1978 | 637.0352 | 0 | 373.9497 | 263.0855 | >500
| 42 | CC Noroeste | 4520.3231 | 2127.062 | 2385.4959 | 7.7651 | 6203.3611 | 1159.6401 | 1634.0021 | 3409.7189 | >500
| 43 | CC Noreste | 4164.197 | 1248.0863 | 948.0955 | 1968.0152 | 7427.575 | 915.1652 | 2277.1893 | 4235.2205 | 115.2026
| 45 | CC Topolobampo III | 3715.0457 | 0 | 0 | 3715.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Este proyecto no presenta montos presupuestados ni ejercidos, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2022 | En 2023 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 391009.3396 | 282859.3445 | 10054.3031 | 292913.6476 | 0 | 11363.8195 | 11363.8195 |  | 86731.8725 | 98095.692
| Cierres totales | 335376.9676 | 266649.0836 | 7066.6444 | 273715.728 | 0 | 7745.3527 | 7745.3527 |  | 53915.8868 | 61661.2395
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1748.6518 | 1748.6518 | 0 | 1748.6518 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 4693.5869 | 4693.5869 | 0 | 4693.5869 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 464.7943 | 464.7943 | 0 | 464.7943 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 4877.653 | 4877.653 | 0 | 4877.653 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1035.7559 | 1035.7559 | 0 | 1035.7559 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5209.4946 | 5209.4946 | 0 | 5209.4946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 11866.0424 | 11866.0424 | 0 | 11866.0424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1692.5202 | 1692.5202 | 0 | 1692.5202 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2220.5049 | 2220.5049 | 0 | 2220.5049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 1800.6623 | 1800.6623 | 0 | 1800.6623 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 2964.3633 | 2964.3633 | 0 | 2964.3633 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 857.2162 | 857.2162 | 0 | 857.2162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 571.288 | 571.288 | 0 | 571.288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1063.5231 | 1063.5231 | 0 | 1063.5231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1227.0297 | 1227.0297 | 0 | 1227.0297 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 753.7722 | 753.7722 | 0 | 753.7722 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 696.453 | 696.453 | 0 | 696.453 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 468.3928 | 468.3928 | 0 | 468.3928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 477.5458 | 477.5458 | 0 | 477.5458 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 617.2915 | 617.2915 | 0 | 617.2915 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 761.3039 | 761.3039 | 0 | 761.3039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 411.8691 | 411.8691 | 0 | 411.8691 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 746.7776 | 746.7776 | 0 | 746.7776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2223.9105 | 2223.9105 | 0 | 2223.9105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 1942.9129 | 1942.9129 | 0 | 1942.9129 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2063.4122 | 2063.4122 | 0 | 2063.4122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 5647.9206 | 5647.9206 | 0 | 5647.9206 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 755.1649 | 755.1649 | 0 | 755.1649 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2228.4714 | 2228.4714 | 0 | 2228.4714 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4662.5418 | 4662.5418 | 0 | 4662.5418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1088.0836 | 1088.0836 | 0 | 1088.0836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1313.0349 | 1313.0349 | 0 | 1313.0349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1226.7589 | 1226.7589 | 0 | 1226.7589 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 685.2981 | 685.2981 | 0 | 685.2981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 145.3315 | 145.3315 | 0 | 145.3315 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 2930.4632 | 2930.4632 | 0 | 2930.4632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 1926.0359 | 1926.0359 | 0 | 1926.0359 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1111.3105 | 1111.3105 | 0 | 1111.3105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 250.4898 | 250.4898 | 0 | 250.4898 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4184.8855 | 4184.8855 | 0 | 4184.8855 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 1817.3814 | 1817.3814 | 0 | 1817.3814 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 740.3334 | 740.3334 | 0 | 740.3334 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 372.2332 | 372.2332 | 0 | 372.2332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 969.5216 | 969.5216 | 0 | 969.5216 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 362.1583 | 362.1583 | 0 | 362.1583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 758.0907 | 758.0907 | 0 | 758.0907 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 947.6635 | 947.6635 | 0 | 947.6635 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2146.6569 | 2146.6569 | 0 | 2146.6569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2580.1357 | 2580.1357 | 0 | 2580.1357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 484.381 | 484.381 | 0 | 484.381 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 465.6278 | 465.6278 | 0 | 465.6278 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 282.0788 | 282.0788 | 0 | 282.0788 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 439.7794 | 439.7794 | 0 | 439.7794 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 358.388 | 358.388 | 0 | 358.388 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 232.8232 | 232.8232 | 0 | 232.8232 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1319.5836 | 1319.5836 | 0 | 1319.5836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 512.6118 | 512.6118 | 0 | 512.6118 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 1918.285 | 1918.285 | 0 | 1918.285 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1302.7855 | 1302.7855 | 0 | 1302.7855 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 10728.9881 | 10705.901 | 5.7718 | 10711.6728 | 0 | 5.7718 | 5.7718 |  | 11.5436 | 17.3154
63 | CH El Cajón | 14104.2215 | 7481.0872 | 473.081 | 7954.1682 | 0 | 473.081 | 473.081 |  | 5676.9723 | 6150.0533
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 113.2661 | 113.2661 | 0 | 113.2661 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1156.0352 | 1156.0352 | 0 | 1156.0352 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1268.6861 | 1268.6861 | 0 | 1268.6861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 346.097 | 346.097 | 0 | 346.097 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1570.9524 | 1433.8875 | 18.854 | 1452.7415 | 0 | 28.8852 | 28.8852 |  | 89.3256 | 118.2109
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 561.9888 | 561.9888 | 0 | 561.9888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 628.0098 | 628.0098 | 0 | 628.0098 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 229.7213 | 229.7213 | 0 | 229.7213 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 523.0293 | 523.0293 | 0 | 523.0293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 716.5138 | 716.5138 | 0 | 716.5138 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 107.4214 | 107.4214 | 0 | 107.4214 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 195.535 | 195.535 | 0 | 195.535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 317.5583 | 317.5583 | 0 | 317.5583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 243.7381 | 243.7381 | 0 | 243.7381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2155.6529 | 2155.6529 | 0 | 2155.6529 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 499.0298 | 499.0298 | 0 | 499.0298 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
82 | RM Huinalá 1_/ | 10.1532 | 10.1532 | 0 | 10.1532 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 15.4886 | 15.4886 | 0 | 15.4886 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 228.5993 | 228.5993 | 0 | 228.5993 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 832.5629 | 832.5629 | 0 | 832.5629 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 227.4317 | 227.4317 | 0 | 227.4317 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 194.866 | 194.866 | 0 | 194.866 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 547.435 | 547.435 | 0 | 547.435 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 293.9161 | 293.9161 | 0 | 293.9161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 97.9784 | 97.9784 | 0 | 97.9784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 130.3652 | 130.3652 | 0 | 130.3652 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 58.8781 | 58.8781 | 0 | 58.8781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 758.3591 | 758.3591 | 0 | 758.3591 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1347.3143 | 1347.3143 | 0 | 1347.3143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 471.8474 | 471.8474 | 0 | 471.8474 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 326.4164 | 326.4164 | 0 | 326.4164 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 113.2277 | 113.2277 | 0 | 113.2277 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3152.2929 | 3002.877 | 9.4589 | 3012.336 | 0 | 9.4591 | 9.4591 |  | 130.4978 | 139.9569
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1716.8992 | 1716.8992 | 0 | 1716.8992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1260.6257 | 1260.6257 | 0 | 1260.6257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1023.6241 | 1023.6241 | 0 | 1023.6241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 579.7741 | 579.7741 | 0 | 579.7741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 88.8595 | 88.8595 | 0 | 88.8595 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 532.596 | 532.596 | 0 | 532.596 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 231.6582 | 231.6582 | 0 | 231.6582 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 606.6337 | 606.6337 | 0 | 606.6337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 516.9671 | 516.9671 | 0 | 516.9671 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 747.9524 | 747.9524 | 0 | 747.9524 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 348.9982 | 348.9982 | 0 | 348.9982 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 182.8366 | 182.8366 | 0 | 182.8366 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 89.6558 | 89.6558 | 0 | 89.6558 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 910.4485 | 910.4485 | 0 | 910.4485 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1429.6493 | 1429.6493 | 0 | 1429.6493 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1205.7953 | 1205.7953 | 0 | 1205.7953 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1124.4871 | 1124.4871 | 0 | 1124.4871 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1552.494 | 1514.0005 | 5.4233 | 1519.4238 | 0 | 8.1 | 8.1 |  | 24.9703 | 33.0702
132 | CE La Venta II 1_/ | 1847.3409 | 1847.3409 | 0 | 1847.3409 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 115.0986 | 115.0986 | 0 | 115.0986 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 151.5814 | 151.5814 | 0 | 151.5814 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 202.5771 | 202.5771 | 0 | 202.5771 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 221.2905 | 194.5269 | 12.8039 | 207.3308 | 0 | 12.9158 | 12.9158 |  | 1.0439 | 13.9597
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 196.7112 | 196.7112 | 0 | 196.7112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 705.3722 | 705.3722 | 0 | 705.3722 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1362.8729 | 1362.8729 | 0 | 1362.8729 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 935.92 | 935.92 | 0 | 935.92 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
146 | CH La Yesca | 21152.5 | 8764.2422 | 690.1474 | 9454.3896 | 0 | 712.735 | 712.735 |  | 10985.3754 | 11698.1104
147 | CCC Baja California 1_/ | 2949.5046 | 2949.5046 | 0 | 2949.5046 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 467.4405 | 467.4405 | 0 | 467.4405 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 757.6363 | 757.6363 | 0 | 757.6363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 802.227 | 798.8141 | 0.48083 | 799.295 | 0 | 0.71815 | 0.71815 |  | 2.2139 | 2.932
151 | SE 1006 Central----Sur | 262.3807 | 251.8701 | 2.5473 | 254.4174 | 0 | 2.6057 | 2.6057 |  | 5.3576 | 7.9633
152 | SE 1005 Noroeste | 1027.0123 | 975.4419 | 20.7189 | 996.1608 | 0 | 21.6999 | 21.6999 |  | 9.1516 | 30.8515
156 | RM Infiernillo | 285.9653 | 283.1303 | 0.39943 | 283.5297 | 0 | 0.59657 | 0.59657 |  | 1.8391 | 2.4356
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2574.9248 | 2522.7439 | 7.3516 | 2530.0955 | 0 | 10.9801 | 10.9801 |  | 33.8491 | 44.8293
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 223.1166 | 223.1166 | 0 | 223.1166 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5265e-14 | 8.5265e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 76.0856 | 76.0856 | 0 | 76.0856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 71.4954 | 71.4954 | 0 | 71.4954 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 32.0672 | 32.0672 | 0 | 32.0672 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 264.7123 | 264.7123 | 0 | 264.7123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 660.6434 | 648.6135 | 1.2663 | 649.8798 | 0 | 2.5326 | 2.5326 |  | 8.231 | 10.7636
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 98.6442 | 98.6442 | 0 | 98.6442 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1026.5619 | 1011.4707 | 2.1262 | 1013.5969 | 0 | 3.1756 | 3.1756 |  | 9.7895 | 12.965
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2439.3062 | 2114.0654 | 162.6204 | 2276.6858 | 0 | 162.6204 | 162.6204 |  | 3.979e-13 | 162.6204
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 554.4028 | 554.4028 | 0 | 554.4028 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1351.5652 | 1109.9378 | 33.4704 | 1143.4081 | 0 | 50.846 | 50.846 |  | 157.3112 | 208.1571
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 7947.8984 | 3057.1948 | 511.3885 | 3568.5832 | 0 | 530.4942 | 530.4942 |  | 3848.821 | 4379.3152
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 608.9566 | 577.733 | 7.8059 | 585.5389 | 0 | 7.8059 | 7.8059 |  | 15.6118 | 23.4177
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 20.9039 | 20.0396 | 0.12177 | 20.1614 | 0 | 0.18186 | 0.18186 |  | 0.56064 | 0.74251
181 | RM CN Laguna Verde | 10907.2021 | 7795.526 | 462.1936 | 8257.7197 | 0 | 462.1936 | 462.1936 |  | 2187.2888 | 2649.4824
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 540.6579 | 540.6579 | 0 | 540.6579 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 97.3861 | 97.3861 | 0 | 97.3861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 392.6003 | 375.2626 | 1.825 | 377.0877 | 0 | 3.65 | 3.65 |  | 11.8626 | 15.5127
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 271.5134 | 226.1101 | 6.3968 | 232.5069 | 0 | 9.554 | 9.554 |  | 29.4526 | 39.0065
190 | SE 1120 Noroeste | 833.9457 | 701.7531 | 12.6148 | 714.3679 | 0 | 15.4101 | 15.4101 |  | 104.1677 | 119.5778
191 | SE 1121 Baja California | 92.631 | 85.9096 | 3.3607 | 89.2703 | 0 | 3.3607 | 3.3607 |  | 2.4425e-14 | 3.3607
192 | SE 1122 Golfo Norte | 654.1584 | 616.7099 | 6.2588 | 622.9688 | 0 | 9.5687 | 9.5687 |  | 21.621 | 31.1897
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 64.4155 | 64.4155 | 0 | 64.4155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 663.5774 | 638.6916 | 3.1752 | 641.8668 | 0 | 5.2375 | 5.2375 |  | 16.4731 | 21.7106
195 | SE 1125 Distribución | 1637.2291 | 1520.5137 | 15.8194 | 1536.3331 | 0 | 24.5616 | 24.5616 |  | 76.3344 | 100.896
197 | SE 1127 Sureste | 269.322 | 244.427 | 3.5074 | 247.9344 | 0 | 5.2385 | 5.2385 |  | 16.1491 | 21.3876
198 | SE 1128 Centro Sur | 339.758 | 304.667 | 7.6351 | 312.302 | 0 | 8.3601 | 8.3601 |  | 19.0958 | 27.4559
199 | SE 1129 Compensación redes | 262.2589 | 242.0836 | 6.7472 | 248.8309 | 0 | 7.394 | 7.394 |  | 6.034 | 13.428
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1181.0371 | 1067.7733 | 23.7391 | 1091.5124 | 0 | 26.6559 | 26.6559 |  | 62.8688 | 89.5247
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1496.4786 | 1121.9207 | 52.7706 | 1174.6913 | 0 | 78.8162 | 78.8162 |  | 242.9712 | 321.7874
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2217.9185 | 1993.7307 | 40.315 | 2034.0457 | 0 | 52.0554 | 52.0554 |  | 131.8174 | 183.8728
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 623.9128 | 593.2417 | 15.3355 | 608.5772 | 0 | 15.3355 | 15.3355 |  | 3.5527e-13 | 15.3355
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1801.8286 | 1771.4961 | 4.2735 | 1775.7696 | 0 | 6.3827 | 6.3827 |  | 19.6763 | 26.059
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1971.4813 | 1920.5958 | 7.1691 | 1927.7649 | 0 | 10.7076 | 10.7076 |  | 33.0088 | 43.7164
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 713.0587 | 713.0587 | 0 | 713.0587 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 811.1942 | 784.5388 | 5.5824 | 790.1212 | 0 | 7.0822 | 7.0822 |  | 13.9908 | 21.073
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 158.9109 | 137.7228 | 10.5941 | 148.3168 | 0 | 10.5941 | 10.5941 |  | 3.3751e-14 | 10.5941
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2338.8147 | 2260.6832 | 11.0078 | 2271.6909 | 0 | 16.4408 | 16.4408 |  | 50.683 | 67.1238
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3086.263 | 2927.9279 | 20.9233 | 2948.8512 | 0 | 33.4173 | 33.4173 |  | 103.9945 | 137.4118
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 620.9618 | 620.9618 | 0 | 620.9618 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1027.9331 | 663.0082 | 55.832 | 718.8402 | 0 | 57.6123 | 57.6123 |  | 251.4807 | 309.0929
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2027.7695 | 1693.9594 | 38.3558 | 1732.3152 | 0 | 67.3223 | 67.3223 |  | 228.1319 | 295.4542
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1051.028 | 824.0922 | 33.9501 | 858.0422 | 0 | 42.5394 | 42.5394 |  | 150.4464 | 192.9858
216 | RM CCC Poza Rica | 2547.7742 | 1723.1961 | 233.0288 | 1956.2249 | 0 | 234.525 | 234.525 |  | 357.0242 | 591.5492
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2684.5859 | 1672.3869 | 121.2162 | 1793.6031 | 0 | 139.2071 | 139.2071 |  | 751.7758 | 890.9828
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 662.7862 | 656.0557 | 0.94824 | 657.0039 | 0 | 1.4163 | 1.4163 |  | 4.366 | 5.7822
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 719.8932 | 571.0733 | 20.9669 | 592.0401 | 0 | 31.3154 | 31.3154 |  | 96.5377 | 127.853
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17755.7125 | 13905.758 | 775.6358 | 14681.3938 | 0 | 510.1789 | 510.1789 |  | 2564.1399 | 3074.3188
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 73.2885 | 73.2885 | 0 | 73.2885 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 20.9657 | 20.9657 | 0 | 20.9657 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 427.9574 | 278.1723 | 42.7957 | 320.968 | 0 | 42.7957 | 42.7957 |  | 64.1936 | 106.9893
227 | CG Los Humeros II | 1794.7574 | 1688.8447 | 11.1487 | 1699.9934 | 0 | 22.2974 | 22.2974 |  | 72.4665 | 94.7639
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 330.0587 | 309.2934 | 2.2411 | 311.5345 | 0 | 4.3867 | 4.3867 |  | 14.1375 | 18.5242
229 | CT TG Baja California II | 1757.6176 | 1379.0256 | 51.0677 | 1430.0934 | 0 | 79.6715 | 79.6715 |  | 247.8527 | 327.5242
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 108.622 | 99.6401 | 1.2654 | 100.9055 | 0 | 1.89 | 1.89 |  | 5.8265 | 7.7165
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 145.1311 | 133.1302 | 1.6908 | 134.8209 | 0 | 2.5253 | 2.5253 |  | 7.7848 | 10.3101
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 605.9032 | 118.5556 | 26.3034 | 144.859 | 0 | 30.9948 | 30.9948 |  | 430.0493 | 461.0442
235 | CCI Baja California Sur IV | 1655.9854 | 968.8542 | 96.8083 | 1065.6625 | 0 | 144.5892 | 144.5892 |  | 445.7336 | 590.3228
236 | CCI Baja California Sur III | 1555.1228 | 1475.8591 | 19.8159 | 1495.675 | 0 | 19.8159 | 19.8159 |  | 39.6319 | 59.4478
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 195.1408 | 127.9208 | 19.5141 | 147.4349 | 0 | 22.4067 | 22.4067 |  | 25.2993 | 47.7059
242 | SE 1323 Distribución SUR | 410.4588 | 266.5331 | 5.629 | 272.1621 | 0 | 5.629 | 5.629 |  | 132.6677 | 138.2967
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1440.1174 | 1070.6395 | 81.7485 | 1152.388 | 0 | 97.8682 | 97.8682 |  | 189.8612 | 287.7294
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1156.664 | 922.3009 | 41.733 | 964.0339 | 0 | 55.3101 | 55.3101 |  | 137.32 | 192.6301
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 320.5921 | 267.3498 | 8.7187 | 276.0685 | 0 | 11.6559 | 11.6559 |  | 32.8677 | 44.5236
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1051.1448 | 942.7642 | 17.1598 | 959.9241 | 0 | 23.6162 | 23.6162 |  | 67.6045 | 91.2208
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 758.2993 | 710.1381 | 6.7853 | 716.9234 | 0 | 10.1343 | 10.1343 |  | 31.2416 | 41.3759
251 | SE 1421 Distribución Sur | 434.1489 | 288.7807 | 14.527 | 303.3076 | 0 | 20.38 | 20.38 |  | 110.4613 | 130.8412
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 133.9819 | 133.9819 | 0 | 133.9819 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 558.2979 | 351.0469 | 44.3499 | 395.3968 | 0 | 47.9889 | 47.9889 |  | 114.9122 | 162.9011
259 | SE 1521 Distribución Sur | 566.7791 | 270.5432 | 29.3523 | 299.8955 | 0 | 34.0632 | 34.0632 |  | 232.8203 | 266.8836
260 | SE 1520 Distribución Norte | 177.555 | 37.5994 | 5.913 | 43.5124 | 0 | 5.9754 | 5.9754 |  | 128.0671 | 134.0425
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6661.9 | 4374.2132 | 281.9418 | 4656.155 | 0 | 450.389 | 450.389 |  | 1555.356 | 2005.745
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 636.8343 | 501.9686 | 20.0198 | 521.9884 | 0 | 28.8441 | 28.8441 |  | 86.0019 | 114.846
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 403.5796 | 316.0381 | 9.2149 | 325.253 | 0 | 18.4298 | 18.4298 |  | 59.8968 | 78.3266
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 48.7847 | 38.1911 | 1.1151 | 39.3063 | 0 | 2.2302 | 2.2302 |  | 7.2483 | 9.4785
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 762.3994 | 311.8445 | 46.4649 | 358.3094 | 0 | 58.9991 | 58.9991 |  | 345.0909 | 404.09
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1181.1556 | 922.7409 | 27.2015 | 949.9425 | 0 | 54.4031 | 54.4031 |  | 176.81 | 231.2131
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1459.9796 | 433.9958 | 122.6333 | 556.6291 | 0 | 152.1358 | 152.1358 |  | 751.2147 | 903.3505
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 351.7428 | 123.11 | 35.1743 | 158.2842 | 0 | 35.1743 | 35.1743 |  | 158.2842 | 193.4585
286 | CCI Baja California Sur V | 1808.9851 | 1175.8403 | 180.8985 | 1356.7388 | 0 | 180.8985 | 180.8985 |  | 271.3478 | 452.2463
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 425.9564 | 175.7904 | 35.3117 | 211.1021 | 0 | 35.3661 | 35.3661 |  | 179.4882 | 214.8543
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1037.7255 | 404.8959 | 71.3176 | 476.2135 | 0 | 94.3276 | 94.3276 |  | 467.1844 | 561.512
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1187.175 | 932.5418 | 26.8035 | 959.3453 | 0 | 53.607 | 53.607 |  | 174.2227 | 227.8297
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 884.4939 | 700.6693 | 21.2609 | 721.9302 | 0 | 38.9363 | 38.9363 |  | 123.6274 | 162.5636
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 339.4274 | 257.396 | 9.4629 | 266.8589 | 0 | 17.2674 | 17.2674 |  | 55.3011 | 72.5684
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 435.1407 | 152.2992 | 43.5141 | 195.8133 | 0 | 43.5141 | 43.5141 |  | 195.8133 | 239.3274
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 136.5137 | 107.048 | 3.1017 | 110.1496 | 0 | 6.2033 | 6.2033 |  | 20.1608 | 26.3641
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1197.8566 | 558.7241 | 85.1855 | 643.9097 | 0 | 86.0352 | 86.0352 |  | 467.9118 | 553.9469
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1341.7691 | 522.0924 | 94.7935 | 616.8859 | 0 | 113.2947 | 113.2947 |  | 611.5886 | 724.8832
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 877.4478 | 583.5971 | 89.5012 | 673.0983 | 0 | 95.5689 | 95.5689 |  | 108.7806 | 204.3495
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 820.9924 | 162.9216 | 45.7494 | 208.671 | 0 | 54.1392 | 54.1392 |  | 558.1822 | 612.3214
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 447.9146 | 127.9896 | 30.4503 | 158.44 | 0 | 36.3439 | 36.3439 |  | 253.1307 | 289.4746
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1620.3648 | 284.9824 | 59.3253 | 344.3077 | 0 | 63.4078 | 63.4078 |  | 1212.6492 | 1276.0571
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 302.2975 | 112.179 | 20.5982 | 132.7772 | 0 | 26.6143 | 26.6143 |  | 142.9059 | 169.5203
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1135.9249 | 495.7084 | 79.9881 | 575.6965 | 0 | 86.0109 | 86.0109 |  | 474.2174 | 560.2284
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 254.5972 | 171.3312 | 26.3586 | 197.6899 | 0 | 26.3586 | 26.3586 |  | 30.5487 | 56.9074
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 762.3908 | 419.3149 | 76.2391 | 495.554 | 0 | 114.3586 | 114.3586 |  | 152.4782 | 266.8368
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1024.817 | 376.5622 | 64.6343 | 441.1965 | 0 | 77.5149 | 77.5149 |  | 506.1057 | 583.6205
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 7490.8347 | 1986.7955 | 355.292 | 2342.0875 | 0 | 356.6867 | 356.6867 |  | 4792.0605 | 5148.7472
327 | CG Los Azufres III Fase II | 888.1265 | 0.67606 | 0.67606 | 1.3521 | 0 | 55.5924 | 55.5924 |  | 831.182 | 886.7744
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 76.6976 | 10.3732 | 2.6124 | 12.9857 | 0 | 2.6542 | 2.6542 |  | 61.0577 | 63.7119
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1080.315 | 236.8852 | 67.4513 | 304.3365 | 0 | 76.3354 | 76.3354 |  | 699.6431 | 775.9785
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9250.2108 | 2036.6517 | 490.3361 | 2526.9878 | 0 | 531.2589 | 531.2589 |  | 6191.9641 | 6723.223
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 98.3866 | 9.7889 | 3.2796 | 13.0685 | 0 | 3.3044 | 3.3044 |  | 82.0137 | 85.3181
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1275.8225 | 171.0924 | 43.153 | 214.2453 | 0 | 43.8156 | 43.8156 |  | 1017.7616 | 1061.5772
21 | Cierres Parciales | 55632.372 | 16210.2608 | 2987.6587 | 19197.9195 | 0 | 3618.4668 | 3618.4668 | 0 | 32815.9857 | 36434.4525
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3022.7432 | 2870.3885 | 20.662 | 2891.0505 | 0 | 26.9204 | 26.9204 |  | 104.7723 | 131.6927
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 894.6182 | 723.7858 | 24.5396 | 748.3254 | 0 | 29.3488 | 29.3488 |  | 116.944 | 146.2928
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 677.6184 | 560.3135 | 23.6516 | 583.9651 | 0 | 33.8809 | 33.8809 |  | 59.7724 | 93.6533
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 751.5027 | 510.4413 | 35.0674 | 545.5088 | 0 | 53.1823 | 53.1823 |  | 152.8117 | 205.994
264 | CC Centro | 10231.1614 | 4180.1728 | 798.4644 | 4978.6372 | 0 | 823.7272 | 823.7272 |  | 4428.797 | 5252.5242
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 533.3155 | 163.5916 | 46.509 | 210.1007 | 0 | 46.509 | 46.509 |  | 276.7058 | 323.2148
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1733.9931 | 1045.3619 | 97.397 | 1142.7589 | 0 | 116.6882 | 116.6882 |  | 474.546 | 591.2342
278 | RM CT José López Portillo | 3621.308 | 709.1728 | 181.0654 | 890.2382 | 0 | 181.0654 | 181.0654 |  | 2550.0044 | 2731.0698
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 417.8782 | 163.1015 | 27.7545 | 190.856 | 0 | 28.5958 | 28.5958 |  | 198.4265 | 227.0223
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 270.2152 | 53.5936 | 12.7051 | 66.2987 | 0 | 12.7051 | 12.7051 |  | 191.2114 | 203.9165
284 | CG Los Humeros III | 727.4768 | 421.1708 | 76.5765 | 497.7473 | 0 | 76.5765 | 76.5765 |  | 153.153 | 229.7295
296 | CC Empalme I | 8211.5646 | 2251.5949 | 644.0189 | 2895.6138 | 0 | 644.0189 | 644.0189 |  | 4671.9319 | 5315.9508
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1602.302 | 327.0534 | 71.8138 | 398.8672 | 0 | 77.6728 | 77.6728 |  | 1125.762 | 1203.4347
298 | CC Valle de México II | 7031.4619 | 0 | 234.3821 | 234.3821 | 0 | 703.1462 | 703.1462 |  | 6093.9337 | 6797.0799
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 583.2737 | 129.8257 | 32.2069 | 162.0325 | 0 | 35.9209 | 35.9209 |  | 385.3203 | 421.2412
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 5452.3086 | 881.3009 | 271.5016 | 1152.8025 | 0 | 271.5016 | 271.5016 |  | 4028.0045 | 4299.5061
313 | CC Empalme II | 6762.1281 | 676.2128 | 225.4043 | 901.6171 | 0 | 225.4043 | 225.4043 |  | 5635.1068 | 5860.5111
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 531.4163 | 144.0345 | 36.3412 | 180.3757 | 0 | 37.4309 | 37.4309 |  | 313.6096 | 351.0406
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1276.8071 | 286.0244 | 86.5505 | 372.5749 | 0 | 86.5505 | 86.5505 |  | 817.6817 | 904.2322
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 783.1454 | 98.8655 | 27.931 | 126.7965 | 0 | 59.4073 | 59.4073 |  | 596.9416 | 656.349
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 393.3623 | 14.2545 | 13.1161 | 27.3706 | 0 | 31.8443 | 31.8443 |  | 334.1474 | 365.9917
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 122.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3695 | 16.3695 |  | 106.4017 | 122.7712
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 16.9220 correspondiente al cierre de Diciembre de 2023.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Fin Dir Cond Costo Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2023
(Millones de pesos a precios de 2023) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  |  | Montos comprometidos por etapas |  | 16.922
|  |  | PEF 2022 | PEF 2023 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2023 |  | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) |  | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 681416.5479 | 678476.6421 | -0.43144 | 591811.8946 | 308306.7158 | 45.441 |  | 26695.2609 | 281611.4549
Inversión directa |  |  | 453368.112 | 450428.2062 | -0.64846 | 408296.2854 | 124791.1066 | 27.705 |  | 26695.2609 | 98095.8457
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1748.6518 | 1748.6518 | 0 | 1748.6518 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 4693.5869 | 4693.5869 | -8.7934e-09 | 4693.5869 | -1.9238e-12 | -4.0988e-14 |  | 0 | -1.9238e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 464.7943 | 464.7943 | -8.8799e-08 | 464.7943 | -1.2024e-13 | -2.5869e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
4 | CC | Monterrey II | 5602.6525 | 5602.6525 | -1.502e-09 | 5602.6525 | 9.619e-13 | 1.7169e-14 |  | 0 | 9.619e-13
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1036.8389 | 1036.8389 | -2.3961e-08 | 1036.8389 | 1.2024e-13 | 1.1597e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5209.4946 | 5209.4946 | 0 | 5209.4946 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 11866.0424 | 11866.0424 | -3.4782e-09 | 11866.0424 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1692.5202 | 1692.5202 | -1.4679e-08 | 1692.5202 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2245.0057 | 2245.0057 | -7.3183e-09 | 2245.0057 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1800.6623 | 1800.6623 | -2.2921e-08 | 1800.6623 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2964.3631 | 2964.3631 | 5.5418e-09 | 2964.3631 | 4.8095e-13 | 1.6224e-14 |  | 0 | 4.8095e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 857.2162 | 857.2162 | -8.6479e-08 | 857.2162 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 571.288 | 571.288 | -7.2246e-08 | 571.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1063.5231 | 1063.5231 | 3.0896e-08 | 1063.5231 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1227.0304 | 1227.0304 | -3.3637e-08 | 1227.0304 | 2.4048e-13 | 1.9598e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
17 | LT | 301 Centro | 753.7722 | 753.7722 | -7.6551e-08 | 753.7722 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 696.453 | 696.4529 | -8.2852e-08 | 696.4529 | 1.2024e-13 | 1.7264e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 468.3928 | 468.3928 | 0 | 468.3928 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 477.5458 | 477.5458 | 0 | 477.5458 | -6.0119e-14 | -1.2589e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 617.2915 | 617.2915 | -1.2009e-07 | 617.2915 | 1.2024e-13 | 1.9478e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
22 | SE | 306 Sureste | 761.3039 | 761.3039 | 0 | 761.3039 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 411.8691 | 411.8691 | 0 | 411.8691 | 6.0119e-14 | 1.4597e-14 |  | 0 | 6.0119e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 746.7775 | 746.7775 | -1.1268e-08 | 746.7775 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2223.9105 | 2223.9105 | -2.5946e-08 | 2223.9105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 1942.9129 | 1942.9129 | -2.1243e-08 | 1942.9129 | 2.4048e-13 | 1.2377e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2063.4122 | 2063.4122 | -1.5925e-08 | 2063.4122 | 2.4048e-13 | 1.1654e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 5647.9206 | 5647.9206 | -1.49e-09 | 5647.9206 | -9.619e-13 | -1.7031e-14 |  | 0 | -9.619e-13
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 755.1649 | 755.1649 | -1.1143e-08 | 755.1649 | -2.4048e-13 | -3.1844e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2228.4716 | 2228.4716 | -3.7763e-09 | 2228.4716 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 4662.5419 | 4662.5419 | -1.8049e-09 | 4662.5418 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1088.0836 | 1088.0836 | -2.2833e-08 | 1088.0837 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1313.0348 | 1313.0348 | -4.3946e-08 | 1313.0348 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1226.7589 | 1226.7589 | -2.0252e-08 | 1226.7589 | -2.4048e-13 | -1.9603e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 685.2981 | 685.2981 | -4.7947e-08 | 685.2981 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 145.3316 | 145.3316 | -5.7902e-08 | 145.3316 | 3.006e-14 | 2.0683e-14 |  | 0 | 3.006e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2930.4633 | 2930.4633 | -2.5297e-08 | 2930.4632 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1926.036 | 1926.036 | 0 | 1926.036 | 2.4048e-13 | 1.2486e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1111.3106 | 1111.3106 | 0 | 1111.3106 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 250.4898 | 250.4898 | 0 | 250.4898 | -3.006e-14 | -1.2e-14 |  | 0 | -3.006e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4184.8856 | 4184.8856 | 0 | 4184.8856 | 4.8095e-13 | 1.1493e-14 |  | 0 | 4.8095e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1817.3814 | 1817.3814 | -9.0403e-09 | 1817.3814 | 4.8095e-13 | 2.6464e-14 |  | 0 | 4.8095e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 740.3334 | 740.3334 | 0 | 740.3334 | -2.4048e-13 | -3.2482e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 372.2332 | 372.2332 | 0 | 372.2332 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 969.5216 | 969.5216 | 0 | 969.5216 | 1.2024e-13 | 1.2402e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
46 | SE | 503 Oriental | 362.1584 | 362.1584 | 0 | 362.1584 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 758.0907 | 758.0907 | -2.1672e-08 | 758.0907 | 2.4048e-13 | 3.1721e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 947.6636 | 947.6636 | 1.7336e-08 | 947.6635 | -1.2024e-13 | -1.2688e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2146.6569 | 2146.6569 | -3.4534e-08 | 2146.6569 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2580.1357 | 2580.1357 | -2.2364e-08 | 2580.1357 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 484.3808 | 484.3808 | -3.3918e-08 | 484.3808 | 6.0119e-14 | 1.2412e-14 |  | 0 | 6.0119e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 465.6278 | 465.6278 | -5.3356e-08 | 465.6278 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 282.0788 | 282.0788 | -8.8075e-08 | 282.0788 | -6.0119e-14 | -2.1313e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 439.7794 | 439.7794 | -1.6856e-07 | 439.7794 | -1.2024e-13 | -2.7341e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 358.3881 | 358.3881 | 9.1683e-08 | 358.3881 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 232.8231 | 232.8231 | -2.4784e-07 | 232.8231 | -6.0119e-14 | -2.5822e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1319.5838 | 1319.5838 | -4.3728e-08 | 1319.5838 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 512.6118 | 512.6118 | -4.8466e-08 | 512.6118 | 1.2024e-13 | 2.3456e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 1918.285 | 1918.285 | 1.7129e-08 | 1916.7824 | -4.8095e-13 | -2.5072e-14 |  | 0 | -4.8095e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1302.7855 | 1302.7855 | -5.6902e-08 | 1302.7855 | 4.8095e-13 | 3.6917e-14 |  | 0 | 4.8095e-13
62 | CCC | Pacífico | 10728.9881 | 10728.9881 | -6.9095e-09 | 10728.9881 | 17.3337 | 0.16156 |  | 0 | 17.3337
63 | CH | El Cajón | 14104.2217 | 14104.2217 | -5.9664e-10 | 14104.2215 | 6149.9952 | 43.6039 |  | 0 | 6149.9952
64 | LT | Lineas Centro | 113.2662 | 113.2662 | 2.901e-07 | 113.2662 | 1.503e-14 | 1.3269e-14 |  | 0 | 1.503e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1156.0352 | 1156.0352 | -6.4126e-08 | 1156.0352 | -2.4048e-13 | -2.0802e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1268.6862 | 1268.6862 | 0 | 1268.6862 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 346.097 | 346.097 | 0 | 346.097 | -6.0119e-14 | -1.7371e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1570.9524 | 1570.9524 | -1.5815e-08 | 1570.9524 | 118.2815 | 7.5293 |  | 0 | 118.2815
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 561.9888 | 561.9888 | -4.4207e-08 | 561.9888 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 628.0098 | 628.0098 | -3.956e-08 | 628.0098 | 1.2024e-13 | 1.9146e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 229.7213 | 229.7213 | -1.0815e-07 | 229.7213 | -6.0119e-14 | -2.617e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 523.0293 | 523.0293 | -4.75e-08 | 523.0294 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 716.5138 | 716.5138 | -8.0532e-08 | 716.5138 | 1.2024e-13 | 1.6781e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
74 | RM | Botello | 107.4214 | 107.4214 | -3.0588e-07 | 107.4214 | 1.503e-14 | 1.3991e-14 |  | 0 | 1.503e-14
75 | RM | Carbón II | 195.535 | 195.535 | -1.6804e-07 | 195.535 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 317.5583 | 317.5583 | -2.6499e-08 | 317.5583 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 243.7381 | 243.7381 | -1.3481e-07 | 243.7381 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.1737 | 4.1737 | -7.8727e-06 | 4.1737 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2155.653 | 2155.653 | 0 | 2155.653 | 2.4048e-13 | 1.1156e-14 |  | 0 | 2.4048e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 499.0298 | 499.0298 | 0 | 499.0298 | -6.0119e-14 | -1.2047e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
82 | RM | Huinalá | 10.1532 | 10.1532 | 1.6181e-06 | 10.1532 | 1.8787e-15 | 1.8504e-14 |  | 0 | 1.8787e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 15.4886 | 15.4886 | -2.1214e-06 | 15.4886 | 3.7574e-15 | 2.4259e-14 |  | 0 | 3.7574e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 228.5993 | 228.5993 | 0 | 228.5993 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 832.5629 | 832.5629 | 0 | 832.5629 | -2.4048e-13 | -2.8884e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 227.4317 | 227.4317 | 0 | 227.4317 | -3.006e-14 | -1.3217e-14 |  | 0 | -3.006e-14
91 | RM | Punta Prieta | 194.866 | 194.866 | -3.8042e-07 | 194.866 | -3.006e-14 | -1.5426e-14 |  | 0 | -3.006e-14
92 | RM | Salamanca | 547.435 | 547.435 | -3.0011e-08 | 547.435 | 1.2024e-13 | 2.1964e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
93 | RM | Tuxpango | 293.9161 | 293.9161 | -1.9632e-07 | 293.9161 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 97.9784 | 97.9784 | 0 | 97.9784 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE | Norte | 130.3652 | 130.3652 | 0 | 130.3652 | 3.006e-14 | 2.3058e-14 |  | 0 | 3.006e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 58.8781 | 58.8781 | -5.5807e-07 | 58.8781 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 758.3591 | 758.3591 | -3.276e-08 | 758.3591 | -1.2024e-13 | -1.5855e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1347.3143 | 1347.3143 | -3.0634e-08 | 1347.3143 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 471.8474 | 471.8474 | -8.7471e-08 | 471.8474 | -1.8036e-13 | -3.8224e-14 |  | 0 | -1.8036e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 326.4164 | 326.4164 | -5.0332e-08 | 326.4164 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 113.2277 | 113.2277 | -1.451e-07 | 113.2277 | 3.006e-14 | 2.6548e-14 |  | 0 | 3.006e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3152.2929 | 3152.2929 | 1.0423e-08 | 3152.2929 | 139.9395 | 4.4393 |  | 0 | 139.9395
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1716.8992 | 1716.8992 | -1.4471e-08 | 1716.8992 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1260.6257 | 1260.6257 | 0 | 1260.6257 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1023.6241 | 1023.6241 | -5.6371e-08 | 1023.6241 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 579.7741 | 579.7741 | 2.8337e-08 | 579.7741 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 88.8595 | 88.8595 | -1.8489e-07 | 88.8595 | 1.503e-14 | 1.6914e-14 |  | 0 | 1.503e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 532.596 | 532.596 | -1.0834e-07 | 532.596 | -1.2024e-13 | -2.2576e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 231.6582 | 231.6582 | -1.7816e-07 | 231.6582 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 606.6337 | 606.6337 | 2.7082e-08 | 606.6337 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 516.9671 | 516.9671 | 0 | 516.9671 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 747.9524 | 747.9524 | 0 | 747.9524 | 1.2024e-13 | 1.6076e-14 |  | 0 | 1.2024e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 348.9982 | 348.9982 | -1.1826e-07 | 348.9982 | -6.0119e-14 | -1.7226e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 182.8366 | 182.8366 | -4.6025e-08 | 182.8366 | -6.0119e-14 | -3.2881e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 89.6558 | 89.6558 | 1.8325e-07 | 89.6558 | -1.503e-14 | -1.6764e-14 |  | 0 | -1.503e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 910.4481 | 910.4481 | -9.2427e-09 | 910.4481 | -2.4048e-13 | -2.6413e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1429.6493 | 1429.6493 | -1.1492e-08 | 1429.6493 | -2.4048e-13 | -1.6821e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1205.7953 | 1205.7953 | -2.0604e-08 | 1205.7953 | -4.8095e-13 | -3.9887e-14 |  | 0 | -4.8095e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1124.4871 | 1124.4871 | 2.9221e-08 | 1124.4871 | -2.4048e-13 | -2.1385e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1552.494 | 1552.494 | 0 | 1552.494 | 33.0785 | 2.1307 |  | 0 | 33.0785
132 | CE | La Venta II | 1847.3409 | 1847.3409 | 0 | 1847.3409 | 1.4429e-12 | 7.8105e-14 |  | 0 | 1.4429e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 115.0986 | 115.0986 | -1.4274e-07 | 115.0986 | -3.006e-14 | -2.6116e-14 |  | 0 | -3.006e-14
138 | SE | 911 Noreste | 151.5814 | 151.5814 | 0 | 151.5814 | -6.0119e-14 | -3.9661e-14 |  | 0 | -6.0119e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 202.5771 | 202.5771 | -3.6594e-07 | 202.5771 | 3.006e-14 | 1.4839e-14 |  | 0 | 3.006e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 221.2905 | 221.2905 | -3.35e-07 | 221.2905 | 13.9029 | 6.2827 |  | 0 | 13.9029
141 | SE | 915 Occidental | 196.7111 | 196.7111 | -3.7685e-07 | 196.7111 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 705.3722 | 705.3722 | -8.1804e-08 | 705.3722 | -2.4048e-13 | -3.4092e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1362.8729 | 1362.8729 | -6.1744e-09 | 1362.8729 | -4.8095e-13 | -3.529e-14 |  | 0 | -4.8095e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 935.92 | 935.92 | -4.4099e-08 | 935.92 | -1.2024e-13 | -1.2847e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
146 | CH | La Yesca | 21152.5 | 21152.5 | 0 | 21152.4999 | 11698.1786 | 55.304 |  | 0 | 11698.1786
147 | CCC | Baja California | 2949.5046 | 2949.5046 | 0 | 2949.5046 | 9.619e-13 | 3.2612e-14 |  | 0 | 9.619e-13
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 467.4405 | 467.4405 | -3.5147e-08 | 467.4405 | 6.0119e-14 | 1.2861e-14 |  | 0 | 6.0119e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 757.6363 | 757.6363 | 2.1685e-08 | 757.6363 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 802.227 | 802.227 | 2.0479e-08 | 802.227 | 2.9052 | 0.36214 |  | 0 | 2.9052
151 | SE | 1006 Central----Sur | 262.3807 | 262.3807 | -3.2072e-08 | 262.3807 | 7.9723 | 3.0385 |  | 0 | 7.9723
152 | SE | 1005 Noroeste | 1027.0123 | 1027.0123 | 0 | 1027.0123 | 30.9255 | 3.0112 |  | 0 | 30.9255
156 | RM | Infiernillo | 285.9653 | 285.9653 | -2.0178e-07 | 285.9653 | 2.4966 | 0.87305 |  | 0 | 2.4966
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2574.9248 | 2574.9248 | -2.879e-08 | 2574.9248 | 44.9045 | 1.7439 |  | 0 | 44.9045
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 223.1166 | 223.1166 | 0 | 223.1166 | 6.0119e-14 | 2.6945e-14 |  | 0 | 6.0119e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 76.0856 | 76.0856 | -1.106e-07 | 76.0856 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 71.4954 | 71.4954 | 0 | 71.4954 | -1.503e-14 | -2.1022e-14 |  | 0 | -1.503e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 32.0672 | 32.0672 | 0 | 32.0672 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 264.7123 | 264.7123 | -1.2413e-07 | 264.7123 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 660.6434 | 660.6434 | -4.9737e-08 | 660.6434 | 10.8454 | 1.6416 |  | 0 | 10.8454
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 98.6442 | 98.6442 | 3.331e-07 | 98.6442 | -3.006e-14 | -3.0473e-14 |  | 0 | -3.006e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1026.5619 | 1026.5619 | -5.6209e-08 | 1026.5619 | 12.8913 | 1.2558 |  | 0 | 12.8913
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2439.3062 | 2439.3062 | -1.692e-08 | 2439.3062 | 162.6204 | 6.6667 |  | 0 | 162.6204
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 554.4028 | 554.4028 | 2.9634e-08 | 554.4028 | -2.4048e-13 | -4.3376e-14 |  | 0 | -2.4048e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1351.5652 | 1351.5652 | -6.2261e-09 | 1351.5652 | 208.1219 | 15.3986 |  | 0 | 208.1219
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 9662.4807 | 9662.4807 | 1.7002e-09 | 7947.8984 | 4379.3208 | 45.3229 |  | 1.6922e-05 | 4379.3208
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 608.9566 | 608.9566 | -1.3819e-08 | 608.9566 | 23.4395 | 3.8491 |  | 0 | 23.4395
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 20.9039 | 20.9039 | -3.5463e-06 | 20.9039 | 0.69505 | 3.325 |  | 0 | 0.69505
181 | RM | CN Laguna Verde | 10907.2021 | 10907.2021 | 3.0125e-09 | 10907.2021 | 2649.5363 | 24.2916 |  | 0 | 2649.5363
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 540.6579 | 540.6579 | 0 | 540.6579 | -1.8036e-13 | -3.3359e-14 |  | 0 | -1.8036e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 97.3861 | 97.3861 | 0 | 97.3861 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 392.6003 | 392.6003 | 8.3694e-08 | 392.6003 | 15.4763 | 3.942 |  | 0 | 15.4763
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4134.6898 | 4134.6898 | 3.9732e-09 | 3430.83 | 721.5439 | 17.451 |  | 589.7215 | 131.8224
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 271.5134 | 271.5134 | -9.1502e-08 | 271.5134 | 38.9729 | 14.354 |  | 0 | 38.9729
190 | SE | 1120 Noroeste | 833.9457 | 833.9457 | -3.9401e-08 | 833.9457 | 119.5011 | 14.3296 |  | 0 | 119.5011
191 | SE | 1121 Baja California | 92.631 | 92.631 | 1.7736e-07 | 92.631 | 3.337 | 3.6025 |  | 0 | 3.337
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 654.1584 | 654.1584 | -8.8208e-08 | 654.1584 | 31.1874 | 4.7676 |  | 0 | 31.1874
193 | SE | 1123 Norte | 64.4155 | 64.4155 | -2.5505e-07 | 64.4155 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 663.5774 | 663.5774 | -6.2198e-08 | 663.5774 | 21.6706 | 3.2657 |  | 0 | 21.6706
195 | SE | 1125 Distribución | 1637.2291 | 1637.2291 | -1.5174e-08 | 1637.2291 | 100.978 | 6.1676 |  | 0 | 100.978
197 | SE | 1127 Sureste | 269.322 | 269.322 | -1.22e-07 | 269.322 | 21.3414 | 7.9241 |  | 0 | 21.3414
198 | SE | 1128 Centro Sur | 339.758 | 339.758 | -9.6711e-08 | 339.758 | 27.4761 | 8.087 |  | 0 | 27.4761
199 | SE | 1129 Compensación redes | 262.2589 | 262.2589 | -3.2087e-08 | 262.2589 | 13.4064 | 5.1119 |  | 0 | 13.4064
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1181.0371 | 1181.0371 | -6.2768e-08 | 1181.0371 | 89.573 | 7.5843 |  | 0 | 89.573
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1496.4786 | 1496.4786 | -5.6232e-09 | 1496.4786 | 321.7613 | 21.5012 |  | 0 | 321.7613
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2217.9185 | 2217.9185 | -3.7942e-09 | 2217.9185 | 183.9134 | 8.2922 |  | 0 | 183.9134
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 623.9128 | 623.9128 | 2.6332e-08 | 623.9128 | 15.272 | 2.4478 |  | 0 | 15.272
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1801.8286 | 1801.8286 | -2.2906e-08 | 1801.8286 | 26.102 | 1.4486 |  | 0 | 26.102
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1971.4813 | 1971.4813 | 1.6666e-08 | 1971.4813 | 43.7782 | 2.2206 |  | 0 | 43.7782
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 713.0587 | 713.0587 | -1.0396e-07 | 713.0587 | -1.2024e-13 | -1.6862e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 811.1942 | 811.1942 | -4.0506e-08 | 811.1942 | 21.0711 | 2.5975 |  | 0 | 21.0711
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 158.9109 | 158.9109 | -2.5973e-07 | 158.9109 | 10.5273 | 6.6246 |  | 0 | 10.5273
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR 1_/ | 2250.4737 | 2250.4737 | 0 | 1061.8554 | 1040.9935 | 46.2566 |  | 894.6182 | 146.3753
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2338.8147 | 2338.8147 | -1.0623e-08 | 2338.8147 | 67.1322 | 2.8704 |  | 0 | 67.1322
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3086.263 | 3086.263 | -1.0647e-08 | 3086.263 | 137.3518 | 4.4504 |  | 0 | 137.3518
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 580.2046 | 620.9618 | 7.0246 | 620.9618 | -1.2024e-13 | -1.9363e-14 |  | 0 | -1.2024e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1027.9331 | 1027.9331 | 3.1965e-08 | 1027.9331 | 309.0823 | 30.0683 |  | 0 | 309.0823
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | 4079.4035 | 4079.4035 | 0 | 2027.7695 | 295.3971 | 7.2412 |  | 0 | 295.3971
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1051.028 | 1051.028 | -3.9269e-08 | 1051.028 | 192.9227 | 18.3556 |  | 0 | 192.9227
216 | RM | CCC Poza Rica | 2547.7742 | 2547.7742 | -1.2897e-08 | 2547.7742 | 591.5621 | 23.2188 |  | 0 | 591.5621
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2684.5859 | 2684.5859 | -2.7614e-08 | 2684.5859 | 891.0376 | 33.1909 |  | 0 | 891.0376
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 662.7862 | 662.7862 | -1.1185e-07 | 662.7862 | 5.7152 | 0.86229 |  | 0 | 5.7152
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 719.8932 | 719.8932 | -1.0298e-07 | 719.8932 | 127.8366 | 17.7577 |  | 0 | 127.8366
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 17755.7125 | 17755.7125 | -3.2499e-09 | 17755.7125 | 3074.2501 | 17.3141 |  | 0 | 3074.2501
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 73.2885 | 73.2885 | -7.8733e-07 | 73.2885 | -1.503e-14 | -2.0508e-14 |  | 0 | -1.503e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 20.9657 | 20.9657 | -4.0137e-07 | 20.9657 | -3.7574e-15 | -1.7922e-14 |  | 0 | -3.7574e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 427.9574 | 427.9574 | 0 | 427.9574 | 106.9724 | 24.996 |  | 0 | 106.9724
227 | CG | Los Humeros II | 1794.7574 | 1794.7574 | -1.8308e-08 | 1794.7574 | 94.7441 | 5.2789 |  | 0 | 94.7441
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 330.0587 | 330.0587 | -2.5495e-08 | 330.0587 | 18.5655 | 5.6249 |  | 0 | 18.5655
229 | CT | TG Baja California II | 1757.6176 | 1757.6176 | -4.7879e-09 | 1757.6176 | 327.4875 | 18.6325 |  | 0 | 327.4875
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 108.622 | 108.622 | -1.5125e-07 | 108.622 | 7.7974 | 7.1785 |  | 0 | 7.7974
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 145.1311 | 145.1311 | -1.132e-07 | 145.1311 | 10.3087 | 7.103 |  | 0 | 10.3087
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 605.9032 | 605.9032 | -1.2235e-07 | 605.9032 | 461.1185 | 76.1043 |  | 0 | 461.1185
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1655.9853 | 1655.9853 | -3.4845e-08 | 1655.9853 | 590.3373 | 35.6487 |  | 0 | 590.3373
236 | CCI | Baja California Sur III | 1555.1228 | 1555.1228 | -4.7669e-08 | 1555.1228 | 59.465 | 3.8238 |  | 0 | 59.465
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 195.1408 | 195.1408 | -4.3123e-08 | 195.1408 | 47.7597 | 24.4745 |  | 0 | 47.7597
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 410.4588 | 410.4588 | 8.0052e-08 | 410.4588 | 138.3414 | 33.7041 |  | 0 | 138.3414
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1440.1173 | 1440.1173 | -5.1476e-08 | 1440.1173 | 287.7446 | 19.9806 |  | 0 | 287.7446
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1156.664 | 1156.664 | 1.4204e-08 | 1156.664 | 192.5657 | 16.6484 |  | 0 | 192.5657
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | 1580.1824 | 1580.1824 | -2.0794e-08 | 786.3469 | 771.1971 | 48.8043 |  | 677.6184 | 93.5787
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 320.5921 | 320.5921 | 1.0249e-07 | 320.5921 | 44.4429 | 13.8628 |  | 0 | 44.4429
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1051.1448 | 1051.1448 | -5.4895e-08 | 1051.1448 | 91.2894 | 8.6848 |  | 0 | 91.2894
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 971.1393 | 971.1393 | -7.6334e-08 | 533.8664 | 206.11 | 21.2235 |  | 1.6922e-05 | 206.11
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 758.2993 | 758.2993 | -9.776e-08 | 758.2993 | 41.3924 | 5.4586 |  | 0 | 41.3924
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 434.1489 | 434.1489 | 7.5684e-08 | 434.1489 | 130.8153 | 30.1314 |  | 0 | 130.8153
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 133.9819 | 133.9819 | -3.0805e-07 | 133.9819 | -3.006e-14 | -2.2436e-14 |  | 0 | -3.006e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 558.2979 | 558.2979 | -2.9427e-08 | 558.2979 | 162.9154 | 29.1807 |  | 0 | 162.9154
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | 7287.5608 | 7287.5608 | 0 | 6430.3321 | 6430.3321 | 88.2371 |  | 6430.3321 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 566.7791 | 566.7791 | -4.3834e-08 | 566.7791 | 266.9608 | 47.1014 |  | 0 | 266.9608
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 177.5549 | 177.5549 | -4.7394e-08 | 177.5549 | 134.0328 | 75.4881 |  | 0 | 134.0328
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 8550.0112 | 6661.9 | -22.0831 | 5414.1693 | 2005.7663 | 30.108 |  | 1.6922e-05 | 2005.7663
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 636.8343 | 636.8343 | -3.9012e-08 | 636.8343 | 114.8978 | 18.042 |  | 0 | 114.8978
264 | CC | Centro | 12349.7616 | 12349.7616 | -2.6607e-09 | 7441.9789 | 5252.5888 | 42.5319 |  | 1.6922e-05 | 5252.5888
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3008.3255 | 3008.3255 | 0 | 1543.2527 | 1473.8725 | 48.9931 |  | 1150.6623 | 323.2102
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 403.5796 | 403.5796 | -6.1559e-08 | 403.5796 | 78.4036 | 19.4271 |  | 0 | 78.4036
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 349.1726 | 349.1726 | 0 | 349.118 | 349.118 | 99.9844 |  | 349.118 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 48.7847 | 48.7847 | 3.3677e-07 | 48.7847 | 9.4091 | 19.2869 |  | 0 | 9.4091
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 762.3994 | 762.3994 | 2.1549e-08 | 762.3994 | 404.0194 | 52.9931 |  | 0 | 404.0194
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 3647.2557 | 3647.2557 | 0 | 2377.4651 | 2289.8854 | 62.7838 |  | 1698.8 | 591.0855
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1181.1556 | 1181.1556 | 0 | 1181.1556 | 231.1702 | 19.5715 |  | 0 | 231.1702
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 4103.3819 | 3621.308 | -11.7482 | 3621.308 | 3544.9898 | 97.8925 |  | 813.9482 | 2731.0416
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | 1719.7152 | 1719.7152 | 0 | 649.0268 | 625.0906 | 36.3485 |  | 398.1666 | 226.924
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1591.4894 | 1591.4894 | -1.5611e-08 | 1459.9796 | 1056.1247 | 66.3608 |  | 152.8253 | 903.2993
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 1015.32 | 1015.32 | 0 | 479.6785 | 474.1253 | 46.6971 |  | 270.2152 | 203.9101
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 351.7428 | 351.7428 | -4.6708e-08 | 351.7428 | 193.435 | 54.9933 |  | 0 | 193.435
284 | CG | Los Humeros III | 2198.4201 | 2198.4201 | 0 | 727.4768 | 229.6316 | 10.4453 |  | 1.6922e-05 | 229.6315
286 | CCI | Baja California Sur V | 1808.9851 | 1808.9851 | 1.8163e-08 | 1808.9851 | 452.2486 | 25.0001 |  | 0 | 452.2486
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 425.9564 | 425.9564 | -1.9755e-08 | 425.9564 | 214.799 | 50.4275 |  | 0 | 214.799
289 | CH | Chicoasén II | 7006.292 | 7006.292 | -4.69e-09 | 6539.0108 | 6539.0108 | 93.3305 |  | 6539.0108 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1037.7255 | 1037.7255 | 3.1664e-08 | 1037.7255 | 561.588 | 54.1172 |  | 0 | 561.588
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1187.175 | 1187.175 | -1.3839e-08 | 1187.175 | 227.8964 | 19.1965 |  | 0 | 227.8964
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 884.4939 | 884.4939 | -1.8575e-08 | 884.4939 | 162.5029 | 18.3724 |  | 0 | 162.5029
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 339.4274 | 339.4274 | -2.184e-07 | 339.4274 | 72.555 | 21.3757 |  | 0 | 72.555
296 | CC | Empalme I | 12230.7816 | 12230.7816 | 0 | 8069.1604 | 5315.8771 | 43.4631 |  | 1.6922e-05 | 5315.8771
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2434.5562 | 2434.5562 | -1.6953e-08 | 1466.8413 | 1203.4927 | 49.4338 |  | 1.6922e-05 | 1203.4926
298 | CC | Valle de México II | 11824.3238 | 11824.3238 | 0 | 7197.1345 | 6797.0597 | 57.4837 |  | 0 | 6797.0597
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 435.1407 | 435.1407 | -5.7094e-08 | 435.1407 | 239.3519 | 55.0056 |  | 0 | 239.3519
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 2871.6634 | 3376.4651 | 17.5787 | 2146.2128 | 2146.2128 | 63.5639 |  | 2146.2128 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 136.5137 | 136.5137 | -2.407e-07 | 136.5138 | 26.4198 | 19.3532 |  | 0 | 26.4198
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1197.8566 | 1197.8566 | -6.1887e-08 | 1197.8566 | 554.0148 | 46.2505 |  | 0 | 554.0148
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1341.7691 | 1341.7691 | -1.8516e-08 | 1341.7691 | 724.9135 | 54.0267 |  | 0 | 724.9135
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 877.4479 | 877.4479 | -9.5903e-09 | 877.4479 | 204.3333 | 23.2872 |  | 0 | 204.3333
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 820.9924 | 820.9924 | 4.0022e-08 | 820.9924 | 612.3814 | 74.5904 |  | 0 | 612.3814
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 1980.2801 | 1980.2801 | 0 | 1033.0171 | 1004.6315 | 50.7318 |  | 583.2737 | 421.3578
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | 5952.6541 | 5952.6541 | -9.6936e-09 | 5680.4353 | 5448.1708 | 91.5251 |  | 1148.629 | 4299.5418
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 447.9146 | 447.9146 | -9.2145e-08 | 447.9146 | 289.4654 | 64.6251 |  | 0 | 289.4654
313 | CC | Empalme II | 12272.9851 | 12242.5255 | -0.24818 | 6717.9993 | 5860.5963 | 47.8708 |  | 1.6922e-05 | 5860.5963
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1620.3648 | 1620.3648 | -1.5332e-08 | 1620.3648 | 1275.9862 | 78.7468 |  | 0 | 1275.9862
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 302.2975 | 302.2975 | -2.7837e-08 | 302.2975 | 169.4737 | 56.0619 |  | 0 | 169.4737
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1135.9249 | 1135.9249 | -3.6334e-08 | 1135.9249 | 560.1754 | 49.3145 |  | 0 | 560.1754
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 254.5972 | 254.5972 | 0 | 254.5972 | 56.8677 | 22.3363 |  | 0 | 56.8677
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 762.3908 | 762.3908 | 0 | 762.3908 | 266.7576 | 34.9896 |  | 0 | 266.7576
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1024.817 | 1024.817 | -2.4242e-08 | 1024.817 | 583.6128 | 56.948 |  | 0 | 583.6128
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 993.8967 | 993.8967 | 0 | 889.003 | 866.5398 | 87.1861 |  | 515.5775 | 350.9623
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 7490.8347 | 7490.8347 | 0 | 7490.8347 | 5148.6771 | 68.733 |  | 0 | 5148.6771
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1067.0675 | 888.1265 | -16.7694 | 888.1265 | 886.7736 | 99.8477 |  | 1.6922e-05 | 886.7736
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 76.6976 | 76.6976 | 0 | 76.6976 | 63.7861 | 83.1656 |  | 0 | 63.7861
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1080.315 | 1080.315 | -5.3412e-08 | 1080.315 | 775.911 | 71.8227 |  | 0 | 775.911
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2459.5789 | 2459.5789 | 0 | 2077.1432 | 2037.587 | 82.8429 |  | 1133.2753 | 904.3117
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2819.036 | 2819.036 | 0 | 1073.1225 | 1073.1779 | 38.069 |  | 416.7735 | 656.4044
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 9250.2108 | 9250.2108 | 0 | 9250.2108 | 6723.1595 | 72.6811 |  | 0 | 6723.1595
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental 1_/ | 187.0896 | 98.3866 | -47.412 | 98.3866 | 94.8136 | 96.3684 |  | 9.4311 | 85.3825
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | 1404.5598 | 1404.5598 | 0 | 416.7637 | 416.7889 | 29.674 |  | 50.766 | 366.0229
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2220.5387 | 1275.8225 | -42.5445 | 1275.8225 | 1231.1305 | 96.497 |  | 169.5514 | 1061.5791
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 1417.1131 | 1544.6533 | 9 | 679.5875 | 679.5875 | 43.9961 | 0 | 556.7338 | 122.8537
Inversión condicionada |  |  | 228048.4359 | 228048.4359 | -3.8398e-08 | 183515.6091 | 183515.6091 | 80.4722 |  | 0 | 183515.6091
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6100.7194 | 6100.7194 | 0 | 6100.7194 | 6100.7194 | 100 |  | 0 | 6100.7194
2 | CC | Altamira II | 4363.1685 | 4363.1685 | 0 | 4363.1685 | 4363.1685 | 100 |  | 0 | 4363.1685
3 | CC | Bajío 2_/ | 6213.5892 | 6213.5892 | 0 | 6213.5892 | 6213.5892 | 100 |  | 0 | 6213.5892
4 | CC | Campeche | 2533.5637 | 2533.5637 | -1.297e-08 | 2533.5637 | 2533.5637 | 100 |  | 0 | 2533.5637
5 | CC | Hermosillo | 2964.5987 | 2964.5987 | -5.5419e-09 | 2942.3974 | 2942.3974 | 99.2511 |  | 0 | 2942.3974
6 | CT | Mérida III | 3455.8954 | 3455.8954 | 0 | 3455.8954 | 3455.8954 | 100 |  | 0 | 3455.8954
7 | CC | Monterrey III | 4378.7367 | 4378.7367 | 0 | 4378.7367 | 4378.7367 | 100 |  | 0 | 4378.7367
8 | CC | Naco - Nogales | 2733.2414 | 2733.2414 | 0 | 2733.2414 | 2733.2414 | 100 |  | 0 | 2733.2414
9 | CC | Río Bravo II | 4026.5899 | 4026.5899 | 0 | 4026.5899 | 4026.5899 | 100 |  | 0 | 4026.5899
10 | CC | Mexicali | 6009.8483 | 6009.8483 | 0 | 6009.8483 | 6009.8483 | 100 |  | 0 | 6009.8483
11 | CC | Saltillo | 2894.6773 | 2894.6773 | 0 | 2894.6773 | 2894.6773 | 100 |  | 0 | 2894.6773
12 | CC | Tuxpan II | 5140.0575 | 5140.0575 | 0 | 5140.0575 | 5140.0575 | 100 |  | 0 | 5140.0575
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 3_/ | 5128.2629 | 5128.2629 | 0 | 5129.0582 | 5129.0582 | 100.0155 |  | 0 | 5129.0582
15 | CC | Altamira III y IV | 9128.4523 | 9128.4523 | 3.5995e-09 | 9128.4523 | 9128.4523 | 100 |  | 0 | 9128.4523
16 | CC | Chihuahua III | 2875.5924 | 2875.5924 | -1.1427e-08 | 2875.5924 | 2875.5924 | 100 |  | 0 | 2875.5924
17 | CC | La Laguna II | 5742.5613 | 5742.5613 | -5.722e-09 | 5742.5613 | 5742.5613 | 100 |  | 0 | 5742.5613
18 | CC | Río Bravo III | 4516.578 | 4516.578 | 3.6372e-09 | 4516.578 | 4516.578 | 100 |  | 0 | 4516.578
19 | CC | Tuxpan III y IV | 9821.6609 | 9821.6609 | 0 | 9788.6821 | 9788.6821 | 99.6642 |  | 0 | 9788.6821
20 | CC | Altamira V | 9671.6573 | 9671.6573 | 0 | 9671.6573 | 9671.6573 | 100 |  | 0 | 9671.6573
21 | CC | Tamazunchale | 8173.9758 | 8173.9758 | 0 | 8173.9758 | 8173.9758 | 100 |  | 0 | 8173.9758
24 | CC | Río Bravo IV | 4524.2318 | 4524.2318 | 0 | 4524.2318 | 4524.2318 | 100 |  | 0 | 4524.2318
25 | CC | Tuxpan V | 4991.2361 | 4991.2361 | -3.2917e-09 | 4939.6443 | 4939.6443 | 98.9664 |  | 0 | 4939.6443
26 | CC | Valladolid III | 4496.8456 | 4496.8456 | -3.6536e-09 | 4496.8456 | 4496.8456 | 100 |  | 0 | 4496.8456
28 | CCC | Norte II | 7960.6909 | 7960.6909 | -4.1277e-09 | 7960.6909 | 7960.6909 | 100 |  | 0 | 7960.6909
29 | CCC | Norte | 8149.3983 | 8149.3983 | 0 | 8149.3983 | 8149.3983 | 100 |  | 0 | 8149.3983
31 | CE | La Venta III | 2709.4373 | 2709.4373 | 0 | 2709.4373 | 2709.4373 | 100 |  | 0 | 2709.4373
33 | CE | Oaxaca I | 2735.5869 | 2735.5869 | 0 | 2735.5869 | 2735.5869 | 100 |  | 0 | 2735.5869
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 8516.8591 | 8516.8591 | -1.9291e-09 | 8516.8591 | 8516.8591 | 100 |  | 0 | 8516.8591
36 | CC | Baja California III | 4461.1056 | 4461.1056 | 3.6825e-09 | 3648.3792 | 3648.3792 | 81.782 |  | 0 | 3648.3792
38 | CC | Norte III (Juárez) | 17409.8362 | 17409.8362 | 9.428e-10 | 9516.4286 | 9516.4286 | 54.6612 |  | 0 | 9516.4286
40 | CE | Sureste I | 9524.6294 | 9524.6294 | 0 | 2649.2615 | 2649.2615 | 27.8149 |  | 0 | 2649.2615
42 | CC | Noroeste | 11094.3406 | 11094.3406 | 1.4807e-09 | 5660.2987 | 5660.2987 | 51.0197 |  | 0 | 5660.2987
43 | CC | Noreste | 24925.1695 | 24925.1695 | 0 | 5845.8354 | 5845.8354 | 23.4535 |  | 0 | 5845.8354
45 | CC | Topolobampo III | 10675.6414 | 10675.6414 | -3.078e-09 | 6343.669 | 6343.669 | 59.4219 |  | 0 | 6343.669
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2023, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
2_/ Este proyecto no presenta monto contratado ni comprometido en el cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, aún cuando está en operación, en virtud de que se estuvo evaluado el valor de sus compromisos con el propietario de dicho proyecto sin llegar aún a una definición al momento de elaborar el PEF 2023, sin embargo actualmente ya se llegó a un acuerdo por lo que en el PEF 2024 aparecerán los montos respectivos.
3_/ Este proyecto no presenta monto contratado y comprometido en el Cuadro 8 del Tomo VII del PEF 2023, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los propietarios fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
* El tipo de cambio utilizado es de 16.9220 correspondiente al cierre de Diciembre de 2023.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 16.922
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2023) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
266 |  | Total Inversión Directa | 1211723.9054 | 1211723.9054 | 1211723.9054
Autorizados en 1997 |  |  | 60388.3111 | 60388.3111 | 60388.3111
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2708.8531 | 2708.8531 | 2708.8531 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 11790.6358 | 11790.6358 | 11790.6358 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 599.4968 | 599.4968 | 599.4968 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 7093.5681 | 7093.5681 | 7093.5681 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 990.7378 | 990.7378 | 990.7378 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7272.1559 | 7272.1559 | 7272.1559 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 5885.2468 | 5885.2468 | 5885.2468 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4324.9048 | 4324.9048 | 4324.9048 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 4472.0789 | 4472.0789 | 4472.0789 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2923.0831 | 2923.0831 | 2923.0831 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3051.8902 | 3051.8902 | 3051.8902 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3249.4788 | 3249.4788 | 3249.4788 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2078.567 | 2078.567 | 2078.567 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1692.8468 | 1692.8468 | 1692.8468 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2254.7671 | 2254.7671 | 2254.7671 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 8360.6675 | 8360.6675 | 8360.6675
17 | LT | 301 Centro | 1161.1839 | 1161.1839 | 1161.1839 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1085.6893 | 1085.6893 | 1085.6893 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 936.7625 | 936.7625 | 936.7625 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 886.3921 | 886.3921 | 886.3921 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1326.8974 | 1326.8974 | 1326.8974 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1044.5618 | 1044.5618 | 1044.5618 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 702.1689 | 702.1689 | 702.1689 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1217.0115 | 1217.0115 | 1217.0115 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 57075.9329 | 57075.9329 | 57075.9329
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 5196.8182 | 5196.8182 | 5196.8182 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 21032.2936 | 21032.2936 | 21032.2936 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 6117.2183 | 6117.2183 | 6117.2183 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 8618.4585 | 8618.4585 | 8618.4585 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1354.7474 | 1354.7474 | 1354.7474 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3002.0766 | 3002.0766 | 3002.0766 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2365.067 | 2365.067 | 2365.067 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1235.458 | 1235.458 | 1235.458 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1534.9085 | 1534.9085 | 1534.9085 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 474.4662 | 474.4662 | 474.4662 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1107.2598 | 1107.2598 | 1107.2598 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1676.0975 | 1676.0975 | 1676.0975 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3361.0633 | 3361.0633 | 3361.0633 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 34826.7085 | 34826.7085 | 34826.7085
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 14164.6892 | 14164.6892 | 14164.6892 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1625.4827 | 1625.4827 | 1625.4827 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 594.8531 | 594.8531 | 594.8531 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 6392.6723 | 6392.6723 | 6392.6723 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 4510.3569 | 4510.3569 | 4510.3569 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3241.1643 | 3241.1643 | 3241.1643 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1714.345 | 1714.345 | 1714.345 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 513.5695 | 513.5695 | 513.5695 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1506.4855 | 1506.4855 | 1506.4855 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 17756.1602 | 17756.1602 | 17756.1602
48 | CCI | Baja California Sur I | 867.417 | 867.417 | 867.417 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2295.1321 | 2295.1321 | 2295.1321 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1607.8952 | 1607.8952 | 1607.8952 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 1889.3815 | 1889.3815 | 1889.3815 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 777.308 | 777.308 | 777.308 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 485.1026 | 485.1026 | 485.1026 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 532.1579 | 532.1579 | 532.1579 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 199.6875 | 199.6875 | 199.6875 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 347.5323 | 347.5323 | 347.5323 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 2687.8598 | 2687.8598 | 2687.8598 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 807.9087 | 807.9087 | 807.9087 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5258.7775 | 5258.7775 | 5258.7775 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 79797.4769 | 79797.4769 | 79797.4769
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 6637.8622 | 6637.8622 | 6637.8622 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 19550.6678 | 19550.6678 | 19550.6678 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 4046.3151 | 4046.3151 | 4046.3151 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 161.5258 | 161.5258 | 161.5258 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 741.9 | 741.9 | 741.9 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 4706.9732 | 4706.9732 | 4706.9732 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1795.4586 | 1795.4586 | 1795.4586 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2184.1772 | 2184.1772 | 2184.1772 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1309.0625 | 1309.0625 | 1309.0625 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1152.1733 | 1152.1733 | 1152.1733 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1474.5403 | 1474.5403 | 1474.5403 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1495.6406 | 1495.6406 | 1495.6406 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 2965.7428 | 2965.7428 | 2965.7428 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 247.013 | 247.013 | 247.013 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2104.7184 | 2104.7184 | 2104.7184 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 683.0566 | 683.0566 | 683.0566 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2257.0376 | 2257.0376 | 2257.0376 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 179.4168 | 179.4168 | 179.4168 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4602.8838 | 4602.8838 | 4602.8838 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1585.0968 | 1585.0968 | 1585.0968 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 162.5701 | 162.5701 | 162.5701 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 49.3788 | 49.3788 | 49.3788 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1201.5894 | 1201.5894 | 1201.5894 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2459.4453 | 2459.4453 | 2459.4453 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 488.9673 | 488.9673 | 488.9673 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 737.0857 | 737.0857 | 737.0857 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1231.5056 | 1231.5056 | 1231.5056 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1233.9263 | 1233.9263 | 1233.9263 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 543.4124 | 543.4124 | 543.4124 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 219.6456 | 219.6456 | 219.6456 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 141.2826 | 141.2826 | 141.2826 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 954.9819 | 954.9819 | 954.9819 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1627.3455 | 1627.3455 | 1627.3455 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1190.1449 | 1190.1449 | 1190.1449 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 670.3057 | 670.3057 | 670.3057 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 309.678 | 309.678 | 309.678 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4656.8232 | 4656.8232 | 4656.8232 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2038.1264 | 2038.1264 | 2038.1264 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 33112.4731 | 33112.4731 | 33112.4731
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 8218.3999 | 8218.3999 | 8218.3999 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 505.9646 | 505.9646 | 505.9646 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 470.7689 | 470.7689 | 470.7689 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 426.7138 | 426.7138 | 426.7138 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1145.888 | 1145.888 | 1145.888 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 1919.658 | 1919.658 | 1919.658 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1342.249 | 1342.249 | 1342.249 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1595.8014 | 1595.8014 | 1595.8014 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4407.8848 | 4407.8848 | 4407.8848 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1382.3854 | 1382.3854 | 1382.3854 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 274.5905 | 274.5905 | 274.5905 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 101.3154 | 101.3154 | 101.3154 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 1822.947 | 1822.947 | 1822.947 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3019.4409 | 3019.4409 | 3019.4409 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2518.9898 | 2518.9898 | 2518.9898 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2304.9862 | 2304.9862 | 2304.9862 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1654.4893 | 1654.4893 | 1654.4893 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 5969.6733 | 5969.6733 | 5969.6733
132 | CE | La Venta II | 260.4491 | 260.4491 | 260.4491 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 80.7479 | 80.7479 | 80.7479 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 639.3435 | 639.3435 | 639.3435 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 181.413 | 181.413 | 181.413 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 427.3151 | 427.3151 | 427.3151 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 245.0242 | 245.0242 | 245.0242 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1200.1352 | 1200.1352 | 1200.1352 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1438.7993 | 1438.7993 | 1438.7993 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1496.4461 | 1496.4461 | 1496.4461 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 57198.0362 | 57198.0362 | 57198.0362
146 | CH | La Yesca | 3173.5516 | 3173.5516 | 3173.5516 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2134.8635 | 2134.8635 | 2134.8635 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1309.9924 | 1309.9924 | 1309.9924 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2216.4489 | 2216.4489 | 2216.4489 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1779.6802 | 1779.6802 | 1779.6802 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 1986.2808 | 1986.2808 | 1986.2808 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1551.2781 | 1551.2781 | 1551.2781 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 3384.4989 | 3384.4989 | 3384.4989 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7901.8045 | 7901.8045 | 7901.8045 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 813.2605 | 813.2605 | 813.2605 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 47.3647 | 47.3647 | 47.3647 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 261.1201 | 261.1201 | 261.1201 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 456.2244 | 456.2244 | 456.2244 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 233.4993 | 233.4993 | 233.4993 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 434.0965 | 434.0965 | 434.0965 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 4369.949 | 4369.949 | 4369.949 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 919.9325 | 919.9325 | 919.9325 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 921.0206 | 921.0206 | 921.0206 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 20732.3471 | 20732.3471 | 20732.3471 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1775.3298 | 1775.3298 | 1775.3298 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 795.4927 | 795.4927 | 795.4927 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 367199.4066 | 367199.4066 | 367199.4066
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 260181.5046 | 260181.5046 | 260181.5046 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1080.7473 | 1080.7473 | 1080.7473 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 103.1303 | 103.1303 | 103.1303 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 11651.5583 | 11651.5583 | 11651.5583 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2127.8483 | 2127.8483 | 2127.8483 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 381.6111 | 381.6111 | 381.6111 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1462.5793 | 1462.5793 | 1462.5793 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 14052.1738 | 14052.1738 | 14052.1738 | 2009-05-02 | 2023-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 637.1608 | 637.1608 | 637.1608 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 3737.014 | 3737.014 | 3737.014 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 449.9962 | 449.9962 | 449.9962 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7697.6508 | 7697.6508 | 7697.6508 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 582.9401 | 582.9401 | 582.9401 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 10268.0128 | 10268.0128 | 10268.0128 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 4879.1684 | 4879.1684 | 4879.1684 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 234.1585 | 234.1585 | 234.1585 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4997.6446 | 4997.6446 | 4997.6446 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 488.5078 | 488.5078 | 488.5078 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4687.677 | 4687.677 | 4687.677 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10485.4485 | 10485.4485 | 10485.4485 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 12448.7715 | 12448.7715 | 12448.7715 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 840.1479 | 840.1479 | 840.1479 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 8923.9709 | 8923.9709 | 8923.9709 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4799.9838 | 4799.9838 | 4799.9838 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 80843.566 | 80843.566 | 80843.566
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 902.444 | 902.444 | 902.444 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1184.0667 | 1184.0667 | 1184.0667 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 382.5822 | 382.5822 | 382.5822 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 1921.5842 | 1921.5842 | 1921.5842 | 2010-12-20 | 2025-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1593.7361 | 1593.7361 | 1593.7361 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2330.1679 | 2330.1679 | 2330.1679 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 4160.7522 | 4160.7522 | 4160.7522 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 9064.0224 | 9064.0224 | 9064.0224 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 3739.6686 | 3739.6686 | 3739.6686 | 2011-01-05 | 2025-08-18 | 2035-08-15 | 24 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1430.5803 | 1430.5803 | 1430.5803 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 2601.175 | 2601.175 | 2601.175 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 8883.8634 | 8883.8634 | 8883.8634 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 532.8778 | 532.8778 | 532.8778 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4345.6239 | 4345.6239 | 4345.6239 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 31767.3598 | 31767.3598 | 31767.3598 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 101.0527 | 101.0527 | 101.0527 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 8.6073 | 8.6073 | 8.6073 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 245.318 | 245.318 | 245.318 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2021.7611 | 2021.7611 | 2021.7611 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1005.7273 | 1005.7273 | 1005.7273 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2620.595 | 2620.595 | 2620.595 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 33018.0003 | 33018.0003 | 33018.0003
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 257.8721 | 257.8721 | 257.8721 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 116.5339 | 116.5339 | 116.5339 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2657.0029 | 2657.0029 | 2657.0029 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1450.1858 | 1450.1858 | 1450.1858 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 907.8606 | 907.8606 | 907.8606 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 741.7601 | 741.7601 | 741.7601 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 9295.1277 | 9295.1277 | 9295.1277 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 7244.8112 | 7244.8112 | 7244.8112 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 8985.727 | 8985.727 | 8985.727 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1361.1189 | 1361.1189 | 1361.1189 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 22584.2382 | 22584.2382 | 22584.2382
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2506.9154 | 2506.9154 | 2506.9154 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2721.4614 | 2721.4614 | 2721.4614 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 3682.9798 | 3682.9798 | 3682.9798 | 2014-03-02 | 2023-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1186.9176 | 1186.9176 | 1186.9176 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1238.6787 | 1238.6787 | 1238.6787 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 86.6135 | 86.6135 | 86.6135 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 9554.2558 | 9554.2558 | 9554.2558 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1606.4161 | 1606.4161 | 1606.4161 | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 7 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 35293.9536 | 35293.9536 | 35293.9536
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 19861.979 | 19861.979 | 19861.979 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5389.9295 | 5389.9295 | 5389.9295 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10042.0451 | 10042.0451 | 10042.0451 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 30473.5373 | 30473.5373 | 30473.5373
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1306.1827 | 1306.1827 | 1306.1827 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 10954.1167 | 10954.1167 | 10954.1167 | 2017-09-23 | 2023-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4614.2565 | 4614.2565 | 4614.2565 | 2019-01-30 | 2023-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1654.9818 | 1654.9818 | 1654.9818 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 169.7869 | 169.7869 | 169.7869 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2033-05-30 | 9 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 121.3646 | 121.3646 | 121.3646 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1909.4998 | 1909.4998 | 1909.4998 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5569.8382 | 5569.8382 | 5569.8382 | 2013-11-27 | 2025-08-18 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4173.51 | 4173.51 | 4173.51 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 27975.4155 | 27975.4155 | 27975.4155
278 | RM | CT José López Portillo | 610.919 | 610.919 | 610.919 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1161.6424 | 1161.6424 | 1161.6424 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1499.3022 | 1499.3022 | 1499.3022 | 2017-12-04 | 2023-12-15 | 2034-02-28 | 16 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 4939.8077 | 4939.8077 | 4939.8077 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2287.4869 | 2287.4869 | 2287.4869 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 1939.4063 | 1939.4063 | 1939.4063 | 2017-06-30 | 2025-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2574.03 | 2574.03 | 2574.03 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1545.0873 | 1545.0873 | 1545.0873 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 1847.1965 | 1847.1965 | 1847.1965 | 2025-07-21 | 2026-09-18 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 634.5019 | 634.5019 | 634.5019 | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 8 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2679.7004 | 2679.7004 | 2679.7004 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2780.1256 | 2780.1256 | 2780.1256 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2870.0544 | 2870.0544 | 2870.0544 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 606.1549 | 606.1549 | 606.1549 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 66215.849 | 66215.849 | 66215.849
296 | CC | Empalme I | 6463.5586 | 6463.5586 | 6463.5586 | 2019-03-27 | 2023-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3233.4174 | 3233.4174 | 3233.4174 | 2017-07-30 | 2023-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 13097.6331 | 13097.6331 | 13097.6331 | 2022-08-01 | 2023-12-15 | 2032-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 2965.5741 | 2965.5741 | 2965.5741 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4328.4586 | 4328.4586 | 4328.4586 | 2024-03-16 | 2024-12-16 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 230.3607 | 230.3607 | 230.3607 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 10577.6084 | 10577.6084 | 10577.6084 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2523.4916 | 2523.4916 | 2523.4916 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 3660.0583 | 3660.0583 | 3660.0583 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 10236.3344 | 10236.3344 | 10236.3344 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1817.9305 | 1817.9305 | 1817.9305 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 4286.3083 | 4286.3083 | 4286.3083 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2795.1151 | 2795.1151 | 2795.1151 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 47254.8728 | 47254.8728 | 47254.8728
313 | CC | Empalme II | 6802.5169 | 6802.5169 | 6802.5169 | 2019-08-15 | 2023-12-15 | 2050-09-12 | 31 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3138.1188 | 3138.1188 | 3138.1188 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 414.4056 | 414.4056 | 414.4056 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2377.7138 | 2377.7138 | 2377.7138 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 987.5524 | 987.5524 | 987.5524 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 2819.6853 | 2819.6853 | 2819.6853 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 9884.0105 | 9884.0105 | 9884.0105 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 479.1673 | 479.1673 | 479.1673 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 20351.7023 | 20351.7023 | 20351.7023 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 42003.8421 | 42003.8421 | 42003.8421
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 697.4049 | 697.4049 | 697.4049 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 213.1974 | 213.1974 | 213.1974 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 625.6778 | 625.6778 | 625.6778 | 2023-01-02 | 2025-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 7614.6011 | 7614.6011 | 7614.6011 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 349.8629 | 349.8629 | 349.8629 | 2025-10-03 | 2026-12-29 | 2034-05-03 | 8 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 9808.7191 | 9808.7191 | 9808.7191 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9276.8361 | 9276.8361 | 9276.8361 | 2018-08-10 | 2023-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1950.5066 | 1950.5066 | 1950.5066 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11467.0362 | 11467.0362 | 11467.0362 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 5396.0659 | 5396.0659 | 5396.0659
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 936.0149 | 936.0149 | 936.0149 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1106.443 | 1106.443 | 1106.443 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3353.608 | 3353.608 | 3353.608 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 33354.0139 | 33354.0139 | 33354.0139
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 13600.3899 | 13600.3899 | 13600.3899 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 979.8171 | 979.8171 | 979.8171 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 14001.3784 | 14001.3784 | 14001.3784 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 4772.4285 | 4772.4285 | 4772.4285 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 62124.1982 | 62124.1982 | 62124.1982
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 6781.0834 | 6781.0834 | 6781.0834 | 2024-04-01 | 2025-04-04 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 16073.4578 | 16073.4578 | 16073.4578 | 2024-04-01 | 2025-04-02 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 27311.8146 | 27311.8146 | 27311.8146 | 2025-04-01 | 2026-04-03 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 11957.8423 | 11957.8423 | 11957.8423 | 2025-04-01 | 2026-04-02 | 2055-04-01 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3501.5062 | 3501.5062 | 3501.5062
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 595.1432 | 595.1432 | 595.1432 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 365.8282 | 365.8282 | 365.8282 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 422.4027 | 422.4027 | 422.4027 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2118.1322 | 2118.1322 | 2118.1322 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 16.9220 el cual corresponde al cierre del 4to Trimestre del 2023.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2023
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 16.922
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2023) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 477668.5231 | 477668.5231 | 477668.5231
Autorizados en 1997 |  |  | 1628.4127 | 1628.4127 | 1628.4127
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1628.4127 | 1628.4127 | 1628.4127 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 119837.8609 | 119837.8609 | 119837.8609
2 | CC | Altamira II | 14641.1052 | 14641.1052 | 14641.1052 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 16818.985 | 16818.985 | 16818.985 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 5207.2245 | 5207.2245 | 5207.2245 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 6428.6952 | 6428.6952 | 6428.6952 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 9035.228 | 9035.228 | 9035.228 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 15236.6359 | 15236.6359 | 15236.6359 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 8753.3068 | 8753.3068 | 8753.3068 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 11577.1836 | 11577.1836 | 11577.1836 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 6197.4288 | 6197.4288 | 6197.4288 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 6695.5391 | 6695.5391 | 6695.5391 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 17522.2035 | 17522.2035 | 17522.2035 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1724.3253 | 1724.3253 | 1724.3253 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 92727.192 | 92727.192 | 92727.192
15 | CC | Altamira III y IV | 31180.7281 | 31180.7281 | 31180.7281 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 7110.0472 | 7110.0472 | 7110.0472 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 15480.7256 | 15480.7256 | 15480.7256 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 11255.5998 | 11255.5998 | 11255.5998 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 27700.0914 | 27700.0914 | 27700.0914 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 67236.3049 | 67236.3049 | 67236.3049
20 | CC | Altamira V | 25572.291 | 25572.291 | 25572.291 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 41664.0139 | 41664.0139 | 41664.0139 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 32301.5518 | 32301.5518 | 32301.5518
24 | CC | Río Bravo IV | 13125.2452 | 13125.2452 | 13125.2452 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 19176.3066 | 19176.3066 | 19176.3066 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 18169.5723 | 18169.5723 | 18169.5723
26 | CC | Valladolid III | 18169.5723 | 18169.5723 | 18169.5723 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 29813.6262 | 29813.6262 | 29813.6262
28 | CCC | Norte II | 8964.1252 | 8964.1252 | 8964.1252 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 20849.501 | 20849.501 | 20849.501 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 826.1458 | 826.1458 | 826.1458
31 | CE | La Venta III | 826.1458 | 826.1458 | 826.1458 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1670.5152 | 1670.5152 | 1670.5152
33 | CE | Oaxaca I | 1670.5152 | 1670.5152 | 1670.5152 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 6718.5202 | 6718.5202 | 6718.5202
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3573.6731 | 3573.6731 | 3573.6731 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3144.8471 | 3144.8471 | 3144.8471 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 16973.9634 | 16973.9634 | 16973.9634
38 | CC | Norte III (Juárez) | 14446.4868 | 14446.4868 | 14446.4868 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 2527.4766 | 2527.4766 | 2527.4766 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 23789.3612 | 23789.3612 | 23789.3612
42 | CC | Noroeste | 13535.517 | 13535.517 | 13535.517 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 10253.8441 | 10253.8441 | 10253.8441 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 65975.4967 | 65975.4967 | 65975.4967
45 | CC | Topolobampo III | 8301.5712 | 8301.5712 | 8301.5712 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | En Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 57673.9255 | 57673.9255 | 57673.9255 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2048-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 16.9220 el cual corresponde al cierre del 4to Trimestre del 2023.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.