2024 | 3 | CHP240302424664 | Proyecto de inversión | 1866150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866150.0, modificado:1866150.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA. - 265052 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 265052 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14300.0, meta_modificada:14300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA PLAYA AZUL Y TERRACERIA , lon:-91.58411792, lat:16.17848226}} | 2024-05-03 | 2024-05-22 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148237, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1866150.0, importe_modificado:1866150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14300.0}} | {2424664/proyecto_PROCESO, 2424664/proyecto_INICIO, 2424664/proyecto_FIN, 2424664/proyecto_INICIO, 2424664/proyecto_FIN, 2424664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424666 | Proyecto de inversión | 152737.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152737.2, modificado:152737.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 19 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE POZO DE PIEDRA. - 265076 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265076 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CALLE CALLE POZO DE PIEDRA COLONIA POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA CABECERA DE HUIXTAN C, lon:-92.36982891, lat:16.76058043}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 152737.2 | 152737.2 | 152737.2 | 152737.2 | 152737.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:152737.2, importe_modificado:152737.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {2424666/proyecto_INICIO, 2424666/proyecto_FIN, 2424666/proyecto_PROCESO, 2424666/proyecto_FIN, 2424666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424669 | Proyecto de inversión | 80388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80388.0, modificado:80388.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 265082 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265082 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE TIERRA BLANCA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR RUMBO A LA LOCALIDAD EL PORVENIR LOCALIDAD CON CASERIO , lon:-92.33697509, lat:16.74951374}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:80388.0, importe_modificado:80388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2424669/proyecto_INICIO, 2424669/proyecto_PROCESO, 2424669/proyecto_FIN, 2424669/proyecto_PROCESO, 2424669/proyecto_FIN, 2424669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424675 | Proyecto de inversión | 442134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO.. - 265112 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265112 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direccion:CALLE MONTEBELLO RANCHERIA MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORESTE ANTES DE LLEGAR AL DESVIO DE LA LOCALIDAD DE JOVILTON POR LA, lon:-92.33305212, lat:16.79429973}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {2424675/proyecto_FIN, 2424675/proyecto_PROCESO, 2424675/proyecto_INICIO, 2424675/proyecto_PROCESO, 2424675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424677 | Proyecto de inversión | 353707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353707.2, modificado:353707.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 44 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO VALLE HERMOSO. - 265120 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265120 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE VALLE HERMOSO BARRIO BARRIO VALLE HERMOSO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO A 2 KILOMETROS DE LA ZONA URBANA RUMBO A LA LOCALIDAD DE CRUZ JOLTON BARRIO CON AMANZANAMIENTO, lon:-92.3395952, lat:16.78836172}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:353707.2, importe_modificado:353707.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}} | {2424677/proyecto_INICIO, 2424677/proyecto_FIN, 2424677/proyecto_PROCESO, 2424677/proyecto_FIN, 2424677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426161 | Proyecto de inversión | 675837.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675837.94, modificado:675837.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CARCAMO - 272766 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 272766 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 860 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-90.663448, lat:16.514231}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 675837.94 | 675837.94 | 675837.94 | 675837.94 | 675837.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-044/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:675837.94, importe_modificado:675837.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2426161/proyecto_INICIO, 2426161/proyecto_FIN, 2426161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426162 | Proyecto de inversión | 522474.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522474.78, modificado:522474.78}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJN A XEXALJA SEGUNDA SECCION - 272768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 272768 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON LIBRAMIENTO ORIENTE - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO XEXALJA SEGUNDA SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJA Y , EL CAMINO, lon:-92.16506771, lat:17.05028817}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 522474.78 | 522474.78 | 522474.78 | 522474.78 | 522474.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/488/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:522474.78, importe_modificado:522474.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2426162/proyecto_INICIO, 2426162/proyecto_PROCESO, 2426162/proyecto_FIN, 2426162/proyecto_INICIO, 2426162/proyecto_PROCESO, 2426162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427143 | Proyecto de inversión | 2204166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204166.28, modificado:2204166.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 656 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL TZAY - 278427 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 278427 | S | 685 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26240.0, meta_modificada:26240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE EL TZAY PUEBLO EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TZAY Y CALLE EL TZAY, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO TOMANDO, lon:-92.31001917, lat:16.86253788}} | 2024-09-05 | 2024-12-15 | 2204166.28 | 2204166.28 | 2204166.28 | 2204166.28 | 2204166.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2204166.28, importe_modificado:2204166.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26240.0}} | {2427143/proyecto_PROCESO, 2427143/proyecto_INICIO, 2427143/proyecto_PROCESO, 2427143/proyecto_INICIO, 2427143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427149 | Proyecto de inversión | 3781284.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3781284.8, modificado:3781284.8}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO U 1C EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CECYTECH PLANTEL 08 LA TRINITARIA. CLAVE 07ETC0008S - 278450 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 278450 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PTE NTE COLONIA LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NTE PTE Y CALLE PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 08 SOBRE LA SEGUNDA A, lon:-92.05792866, lat:16.12880008}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 3781284.8 | 3781284.8 | 3781284.8 | 3781284.8 | 3781284.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-IBE/040/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3781284.8, importe_modificado:3781284.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2427149/proyecto_INICIO, 2427149/proyecto_FIN, 2427149/proyecto_INICIO, 2427149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418514 | Proyecto de inversión | 96200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96200.15, modificado:96200.15}} | EQUIPAMIENTOS DE CINCUENTA Y DOS DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GABRIEL - 224652 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 224652 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA BAYULUMAX SINAI, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA LO, lon:-92.25536397, lat:17.05068585}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 96200.15 | 96200.15 | 96200.15 | 96200.15 | 96200.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/642/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:96200.15, importe_modificado:96200.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2418514/proyecto_INICIO, 2418514/proyecto_PROCESO, 2418514/proyecto_FIN, 2418514/proyecto_PROCESO, 2418514/proyecto_FIN, 2418514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418518 | Proyecto de inversión | 2786866.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2786866.02, modificado:2786866.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE IWILTIC Y CHANCOLOM - 224664 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 224664 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3453.0, meta_modificada:3453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 270 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANC, lon:-92.43524771, lat:16.98099143}} | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2786866.02 | 2786866.02 | 2786866.02 | 2786866.02 | 2786866.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-081/2024, contratista:Construcciones GAAN y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:2786866.02, importe_modificado:2786866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3453.0}} | {2418518/proyecto_FIN, 2418518/proyecto_PROCESO, 2418518/proyecto_INICIO, 2418518/proyecto_PROCESO, 2418518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428616 | Proyecto de inversión | 3912185.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3912185.17, modificado:3912185.17}} | PAVIMENTACION DE CAMINO - 286191 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286191 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3709.4, meta_modificada:3709.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 150 EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AH 150 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO SAN AGU, lon:-92.11472039, lat:17.4310067}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 3912185.17 | 3912185.17 | 3912185.17 | 3912185.17 | 3912185.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-003/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3912185.17, importe_modificado:3912185.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3709.4}} | {2428616/proyecto_INICIO, 2428616/proyecto_FIN, 2428616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428941 | Proyecto de inversión | 130909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130909.09, modificado:130909.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 287597 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 287597 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29912 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOBRE EL T, lon:-92.44891, lat:17.344081}} | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-72/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:130909.09, importe_modificado:130909.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2428941/proyecto_INICIO, 2428941/proyecto_PROCESO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429602 | Proyecto de inversión | 152593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 290606 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290606 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:906, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29940 SAN MARCOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TAJALELTIC Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS AL MARGEN I, lon:-92.299066, lat:17.142565}} | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/672/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429602/proyecto_INICIO, 2429602/proyecto_FIN, 2429602/proyecto_PROCESO, 2429602/proyecto_FIN, 2429602/proyecto_INICIO, 2429602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429610 | Proyecto de inversión | 142753.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA BARRIO SAN JERONIMO - 290670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290670 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJÁ BARRIO SAN JERONIMO, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y TERRACERIA EL BAMBU, EL TRANSFORMADOR SE INSTALAR, lon:-92.120476, lat:17.073959}} | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/673/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429610/proyecto_INICIO, 2429610/proyecto_PROCESO, 2429610/proyecto_FIN, 2429610/proyecto_PROCESO, 2429610/proyecto_FIN, 2429610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420097 | Proyecto de inversión | 4488366.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4488366.86, modificado:4488366.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 234333 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 234333 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y AVENIDA 5A SUR, AVENIDA 9A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.19117877, lat:16.17754939}} | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 4488366.86 | 4488366.86 | 4488366.86 | 4488366.86 | 4488366.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:C. BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:4488366.86, importe_modificado:4488366.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2420097/proyecto_INICIO, 2420097/proyecto_FIN, 2420097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302420099 | Proyecto de inversión | 1499618.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499618.94, modificado:1499618.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SEGUNDA SUR PONIENTE ENTRE 6A Y 5A PONIENTE SUR. - 234341 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 234341 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR PONIETE Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 6A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTO DOMINGO, lon:-92.19124315, lat:16.17926397}} | 2024-08-01 | 2024-09-20 | 1499618.94 | 1499618.94 | 1499618.94 | 1499618.94 | 1499618.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1499618.94, importe_modificado:1499618.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2420099/proyecto_INICIO, 2420099/proyecto_FIN, 2420099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302420100 | Proyecto de inversión | 2499999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.49, modificado:2499999.49}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MANGO - 234342 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 234342 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.4, meta_modificada:836.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 510 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORESTA, CALLE MANGO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA, lon:-91.866932, lat:16.98496178}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2499999.49 | 2499999.49 | 2499999.49 | 2499999.49 | 2499999.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0278/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499999.49, importe_modificado:2499999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}} | {2420100/proyecto_INICIO, 2420100/proyecto_FIN, 2420100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420101 | Proyecto de inversión | 1977384.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977384.99, modificado:1977384.99}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 234350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 234350 | S | 251 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRIMAVE, lon:-91.96981037, lat:16.92394577}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1977384.99 | 1977384.99 | 1977384.99 | 1977384.99 | 1977384.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0280/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1977384.99, importe_modificado:1977384.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2420101/proyecto_FIN, 2420101/proyecto_PROCESO, 2420101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420105 | Proyecto de inversión | 1557254.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557254.02, modificado:1557254.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS AXIN - 234360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 234360 | S | 199 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 355 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AXIN, CALLE SAN TOMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-91.97452608, lat:16.89464259}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1557254.02 | 1557254.02 | 1557254.02 | 1557254.02 | 1557254.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0281/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1557254.02, importe_modificado:1557254.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2420105/proyecto_INICIO, 2420105/proyecto_FIN, 2420105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420107 | Proyecto de inversión | 2258039.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258039.69, modificado:2258039.69}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 234365 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 234365 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.2, meta_modificada:1580.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:175, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEDREGAL, 29925 PEDREGAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CACAHUATAL Y CALLE INNOMINADA, SE UBICADO AL 34 KM AL SUR DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE RECORRE EL SIGUIENTE CAMINO A XHANIL SE RE, lon:-92.226383, lat:17.316323}} | 2024-08-08 | 2024-09-21 | 2258039.69 | 2258039.69 | 2258039.69 | 2258039.69 | 2258039.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-081/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2258039.69, importe_modificado:2258039.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.2}} | {2420107/proyecto_FIN, 2420107/proyecto_INICIO, 2420107/proyecto_PROCESO, 2420107/proyecto_INICIO, 2420107/proyecto_PROCESO, 2420107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420110 | Proyecto de inversión | 2002840.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002840.27, modificado:2002840.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 234374 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 234374 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.9, meta_modificada:805.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADO CON DIRECCION AL 33 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LO SIGUIENTE TOMANDO EL CAMINO QUE, lon:-92.17630877, lat:17.30746007}} | 2024-08-08 | 2024-09-21 | 2002840.27 | 2002840.27 | 2002840.27 | 2002840.27 | 2002840.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-083/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2002840.27, importe_modificado:2002840.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:805.9}} | {2420110/proyecto_INICIO, 2420110/proyecto_FIN, 2420110/proyecto_INICIO, 2420110/proyecto_FIN, 2420110/proyecto_PROCESO, 2420110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421024 | Proyecto de inversión | 2716989 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716989.0, modificado:2716989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO MANUEL FEMAT DEL EJIDO LA GLORIA - 239111 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 239111 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.7, meta_modificada:1488.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIOS EN VIVIENDAS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICA, lon:-92.95333649, lat:17.44217687}} | 2024-08-15 | 2024-09-22 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-03/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:2716989.0, importe_modificado:2716989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.7}} | {2421024/proyecto_INICIO, 2421024/proyecto_FIN, 2421024/proyecto_INICIO, 2421024/proyecto_PROCESO, 2421024/proyecto_FIN, 2421024/proyecto_PROCESO, 2421024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421030 | Proyecto de inversión | 2716989 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716989.0, modificado:2716989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO CENTRO DEL EJIDO LA GLORIA - 239163 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 239163 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.7, meta_modificada:1488.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS QUE ES, lon:-92.95350583, lat:17.44232017}} | 2024-08-15 | 2024-09-25 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | 2716989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:2716989.0, importe_modificado:2716989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.7}} | {2421030/proyecto_INICIO, 2421030/proyecto_FIN, 2421030/proyecto_PROCESO, 2421030/proyecto_FIN, 2421030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423934 | Proyecto de inversión | 1436166.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436166.95, modificado:1436166.95}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO COLOLTEEL A CRUCERO ALAN CACUALÁ - 260282 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 260282 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN CACUALA Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, EL CAMINO A REHABILITAR INICIARÁ , lon:-92.13968755, lat:17.09902324}} | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 1436166.95 | 1436166.95 | 1436166.95 | 1436166.95 | 1436166.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/503/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1436166.95, importe_modificado:1436166.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2423934/proyecto_INICIO, 2423934/proyecto_PROCESO, 2423934/proyecto_FIN, 2423934/proyecto_PROCESO, 2423934/proyecto_INICIO, 2423934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423945 | Proyecto de inversión | 287209.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287209.19, modificado:287209.19}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION EN EL ARROYO EL CACATE, DE CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - 260349 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 260349 | S | 1121 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 563 COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 LA ASUNCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO RIBERA EL CACATE, DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-93.02732896, lat:17.29214919}} | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 287209.19 | 287209.19 | 287209.19 | 287209.19 | 287209.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-07/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:287209.19, importe_modificado:287209.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2423945/proyecto_FIN, 2423945/proyecto_PROCESO, 2423945/proyecto_INICIO, 2423945/proyecto_FIN, 2423945/proyecto_INICIO, 2423945/proyecto_PROCESO, 2423945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423948 | Proyecto de inversión | 1824807.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824807.6, modificado:1824807.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 227 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN CRISTOBALITO. - 260374 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 260374 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14982.0, meta_modificada:14982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCOCOSINGO A 400 MTS. SE ENCUENTRA EL BARRIO SAN CRISTOBALITO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE 2, lon:-92.34286911, lat:16.78653241}} | 2024-08-25 | 2024-11-04 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1824807.6, importe_modificado:1824807.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14982.0}} | {2423948/proyecto_PROCESO, 2423948/proyecto_FIN, 2423948/proyecto_PROCESO, 2423948/proyecto_INICIO, 2423948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420615 | Proyecto de inversión | 1648258.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648258.04, modificado:1648258.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL VISTA ALEGRE EJIDO CORDOVA MATASANOS - 236763 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 236763 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - CORDOVA MATASANOS KILÓMETRO 1 + 200 FRACCION VISTA ALEGRE, 30880 VISTA ALEGRE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION VISTA ALEGRE PERTENECIENTE A, lon:-92.07979704, lat:15.07386117}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 1648258.04 | 1648258.04 | 1648258.04 | 1648258.04 | 1648258.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1648258.04, importe_modificado:1648258.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {2420615/proyecto_PROCESO, 2420615/proyecto_INICIO, 2420615/proyecto_PROCESO, 2420615/proyecto_FIN, 2420615/proyecto_INICIO, 2420615/proyecto_FIN, 2420615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420626 | Proyecto de inversión | 159056.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159056.31, modificado:159056.31}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN - 236839 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 236839 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EJIDO JOL SACÚN EN CALLE VELASCO SUÁREZ ENTRE , lon:-91.859096, lat:17.112723}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 159056.31 | 159056.31 | 159056.31 | 159056.31 | 159056.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/649/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159056.31, importe_modificado:159056.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420626/proyecto_INICIO, 2420626/proyecto_PROCESO, 2420626/proyecto_FIN, 2420626/proyecto_PROCESO, 2420626/proyecto_FIN, 2420626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426186 | Proyecto de inversión | 828428.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828428.41, modificado:828428.41}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN SAC JUN A YETAL MOBALTE - 272932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 272932 | S | 121 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO YETAL MOBALTE, 29940 YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHATETIC Y TERRACERIA NAPAQUILJA, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILI, lon:-92.08223293, lat:17.18433674}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 828428.41 | 828428.41 | 828428.41 | 828428.41 | 828428.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/489/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:828428.41, importe_modificado:828428.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2426186/proyecto_INICIO, 2426186/proyecto_PROCESO, 2426186/proyecto_FIN, 2426186/proyecto_PROCESO, 2426186/proyecto_FIN, 2426186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427171 | Proyecto de inversión | 425918.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425918.82, modificado:425918.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TUÑAJÉN SAN RAFAEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 278558 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 278558 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL II, 29635 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA TUÑAJÉN SAN RAFAEL CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21582414, lat:17.13347771}} | 2024-05-13 | 2024-07-16 | 425918.82 | 425918.82 | 425918.82 | 425918.82 | 425918.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-023/2024, contratista:C. JOSÉ MEDARDO ESTRADA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:425918.82, importe_modificado:425918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2427171/proyecto_PROCESO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_INICIO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_PROCESO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418551 | Proyecto de inversión | 2006200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006200.2, modificado:2006200.2}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS TRES TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 224863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 224863 | S | 533 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8696.5, meta_modificada:8696.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA REHABILITACION DE TECHADOS SE REALIZARÁ EN TODA LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBIC, lon:-91.80285792, lat:17.08375586}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2006200.2 | 2006200.2 | 2006200.2 | 2006200.2 | 2006200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/633/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2006200.2, importe_modificado:2006200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8696.5}} | {2418551/proyecto_PROCESO, 2418551/proyecto_FIN, 2418551/proyecto_PROCESO, 2418551/proyecto_INICIO, 2418551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427617 | Proyecto de inversión | 3112551.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112551.35, modificado:3112551.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 281142 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 281142 | S | 157 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2673.0, meta_modificada:2673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO SUCLUMPA, 29903 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AH 500 MTS DEL CAMINO SUCLUMPA HACIA LOTE OCHE EN SU MARGEN, lon:-92.15539726, lat:17.44008223}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 3112551.35 | 3112551.35 | 3112551.35 | 3112551.35 | 3112551.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-077/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3112551.35, importe_modificado:3112551.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2673.0}} | {2427617/proyecto_PROCESO, 2427617/proyecto_FIN, 2427617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427621 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD GUADALUPE, COAPILLA, CHIAPAS - 281150 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 281150 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PERTENECIENTE A COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCU, lon:-93.15154396, lat:17.09724958}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-039/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2427621/proyecto_INICIO, 2427621/proyecto_FIN, 2427621/proyecto_PROCESO, 2427621/proyecto_FIN, 2427621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428961 | Proyecto de inversión | 999583.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999583.54, modificado:999583.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ETAPA II. EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 287667 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 287667 | S | 191 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO COPAINALÁ - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA TIERRA BLANCA, 29630 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA TIERRA BLANCA CP. 29630 DE COPAINALÁ CHIAPA, lon:-93.248755, lat:17.1005888}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 999583.54 | 999583.54 | 999583.54 | 999583.54 | 999583.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:999583.54, importe_modificado:999583.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2428961/proyecto_PROCESO, 2428961/proyecto_INICIO, 2428961/proyecto_FIN, 2428961/proyecto_PROCESO, 2428961/proyecto_FIN, 2428961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428975 | Proyecto de inversión | 2874293.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2874293.53, modificado:2874293.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO, BARRIO MAZATLÁN 2DA. EN TILA, LOCALIDAD DE PETALCING - 287715 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 287715 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.39, meta_modificada:882.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANDADOR LA CRUZADA, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-92.416012, lat:17.229816}} | 2024-07-19 | 2024-09-16 | 2874293.53 | 2874293.53 | 2874293.53 | 2874293.53 | 2874293.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-162/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2874293.53, importe_modificado:2874293.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.39}} | {2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_PROCESO, 2428975/proyecto_FIN, 2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429623 | Proyecto de inversión | 563270.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN SECTOR 05 - 290708 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 290708 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.76, meta_modificada:78.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.512797, lat:17.438959}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 563270.07 | 563270.07 | 563270.07 | 563270.07 | 563270.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-190/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:563270.07, importe_modificado:563270.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.76}} | {2429623/proyecto_INICIO, 2429623/proyecto_PROCESO, 2429623/proyecto_FIN, 2429623/proyecto_PROCESO, 2429623/proyecto_FIN, 2429623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420120 | Proyecto de inversión | 292121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292121.61, modificado:292121.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE ICHICH. - 234454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 234454 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 RANCHERIA ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH, DEL TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA EN , lon:-92.428261, lat:17.394311}} | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 292121.61 | 292121.61 | 292121.61 | 292121.61 | 292121.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-56/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:292121.61, importe_modificado:292121.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2420120/proyecto_INICIO, 2420120/proyecto_PROCESO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_PROCESO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416147 | Proyecto de inversión | 705159.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705159.14, modificado:705159.14}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 07DPR2108V - 210175 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 210175 | S | 1535 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.09, meta_modificada:932.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD REAL, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CENDRO Y PRIVADA LAUREL, LA OVBRA SE LOCALIZA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CON CLAVE 07DPR2108V E, lon:-92.64756467, lat:16.72289457}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 705159.14 | 705159.14 | 705159.14 | 705159.14 | 705159.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/109/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:705159.14, importe_modificado:705159.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.09}} | {2416147/proyecto_INICIO, 2416147/proyecto_FIN, 2416147/proyecto_PROCESO, 2416147/proyecto_FIN, 2416147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416148 | Proyecto de inversión | 1500444.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500444.63, modificado:1500444.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO PAMPAMJÁ - 210191 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 210191 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO BA-AQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y LUEGO A 400 M SE TOMA EL DESVIO A BAAQUI A MANO DERECHA SOBRE CAMINO , lon:-92.3773885, lat:16.88828827}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 1500444.63 | 1500444.63 | 1500444.63 | 1500444.63 | 1500444.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-050/2024, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500444.63, importe_modificado:1500444.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.0}} | {2416148/proyecto_INICIO, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_FIN, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_INICIO, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416149 | Proyecto de inversión | 840034.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840034.57, modificado:840034.57}} | REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 210194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 210194 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3641.4, meta_modificada:3641.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA CENTRAL, lon:-91.94020252, lat:17.12912669}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 840034.57 | 840034.57 | 840034.57 | 840034.57 | 840034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/500/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:840034.57, importe_modificado:840034.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3641.4}} | {2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_PROCESO, 2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_FIN, 2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422978 | Proyecto de inversión | 94723.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94723.74, modificado:94723.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE SANTA LUCIA EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA. - 249275 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 249275 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE EL PARQUE SANTA LUCIA SE UBICA ENTRE LAS AVE, lon:-92.698085, lat:16.119897}} | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 94723.74 | 94723.74 | 94723.74 | 94723.74 | 94723.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:94723.74, importe_modificado:94723.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2422978/proyecto_INICIO, 2422978/proyecto_PROCESO, 2422978/proyecto_FIN, 2422978/proyecto_INICIO, 2422978/proyecto_PROCESO, 2422978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423973 | Proyecto de inversión | 281358 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS PINOS. - 260616 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 260616 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SE RECORREN 300 METROS HASTA LLEGAR AL BARRIO LOS PINOS DONDE HABRÁN , lon:-92.34343829, lat:16.77870509}} | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {2423973/proyecto_PROCESO, 2423973/proyecto_INICIO, 2423973/proyecto_FIN, 2423973/proyecto_INICIO, 2423973/proyecto_PROCESO, 2423973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423976 | Proyecto de inversión | 826179.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826179.19, modificado:826179.19}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PAXILA ANTIOQUIA A LAS GOLONDRINAS - 260702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 260702 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAXILA ANTIOQUÍA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA. NORTE ORIENTE DE GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA NAZARETH SAN JER, lon:-91.97639369, lat:17.09511458}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 826179.19 | 826179.19 | 826179.19 | 826179.19 | 826179.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/504/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:826179.19, importe_modificado:826179.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}} | {2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_INICIO, 2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_PROCESO, 2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424713 | Proyecto de inversión | 1624083.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624083.66, modificado:1624083.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 265374 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265374 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CAMINO CONDUCE A SACUN CUBWITZ, AVENIDA ZARAGZA SE PAVIMENTARÁ LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ CAMINO QUE C, lon:-92.01050921, lat:17.13553506}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1624083.66 | 1624083.66 | 1624083.66 | 1624083.66 | 1624083.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/526/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1624083.66, importe_modificado:1624083.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2424713/proyecto_INICIO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_INICIO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_PROCESO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424729 | Proyecto de inversión | 1159897.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159897.29, modificado:1159897.29}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NÚMERO 5 EN CINTALAPA DE FIGUEROA, ROSENDO SALAZAR - 265466 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 265466 | S | 504 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROSENDO SALAZAR - EXFABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-94.00401921, lat:16.46479466}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 1159897.29 | 1159897.29 | 1159897.29 | 1159897.29 | 1159897.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/032/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1159897.29, importe_modificado:1159897.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2424729/proyecto_INICIO, 2424729/proyecto_PROCESO, 2424729/proyecto_FIN, 2424729/proyecto_INICIO, 2424729/proyecto_FIN, 2424729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420639 | Proyecto de inversión | 289729.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289729.27, modificado:289729.27}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SANTA ANITA - 236891 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 236891 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA ANITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA ANITA, 30590 LA GLORIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SANTA ANITA, LA OBRA SE LOCALIZA A 1., lon:-92.67022289, lat:15.3548084}} | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 289729.27 | 289729.27 | 289729.27 | 289729.27 | 289729.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-003/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:289729.27, importe_modificado:289729.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}} | {2420639/proyecto_PROCESO, 2420639/proyecto_FIN, 2420639/proyecto_PROCESO, 2420639/proyecto_FIN, 2420639/proyecto_INICIO, 2420639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426226 | Proyecto de inversión | 1559800.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559800.82, modificado:1559800.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 273169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 273169 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE PARAISO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA FRENTE A LA, lon:-92.09000113, lat:17.19256894}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1559800.82 | 1559800.82 | 1559800.82 | 1559800.82 | 1559800.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/588/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1559800.82, importe_modificado:1559800.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2426226/proyecto_INICIO, 2426226/proyecto_PROCESO, 2426226/proyecto_INICIO, 2426226/proyecto_FIN, 2426226/proyecto_PROCESO, 2426226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418559 | Proyecto de inversión | 4615063.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4615063.28, modificado:4615063.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 140 MUROS FIRMES DE 5.00 X 8.00 MTS. - 224905 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 224905 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6042.3, meta_modificada:6042.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE UBICA A 13 60 K, lon:-92.70246585, lat:17.2410945}} | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 4615063.28 | 4615063.28 | 4615063.28 | 4615063.28 | 4615063.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4615063.28, importe_modificado:4615063.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6042.3}} | {2418559/proyecto_INICIO, 2418559/proyecto_FIN, 2418559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418560 | Proyecto de inversión | 1126261.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126261.1, modificado:1126261.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 1,575 - 224906 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 224906 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO ZAPALUTA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE , lon:-92.09085579, lat:16.02899966}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 1126261.1 | 1126261.1 | 1126261.1 | 1126261.1 | 1126261.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/020/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1126261.1, importe_modificado:1126261.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.0}} | {2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_PROCESO, 2418560/proyecto_INICIO, 2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_INICIO, 2418560/proyecto_PROCESO, 2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418568 | Proyecto de inversión | 907790.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907790.99, modificado:907790.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 224944 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 224944 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN-CRUCERO ACCESO LAS LAJAS KILÓMETRO 15 + 600 COLONIA COMUNIDAD LA FORTUNA, 30350 LA FORTUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA ACCESO CRUCE, lon:-92.31558987, lat:16.32434341}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 907790.99 | 907790.99 | 907790.99 | 907790.99 | 907790.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-023/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:907790.99, importe_modificado:907790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2418568/proyecto_INICIO, 2418568/proyecto_FIN, 2418568/proyecto_PROCESO, 2418568/proyecto_FIN, 2418568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427639 | Proyecto de inversión | 1038165.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038165.2, modificado:1038165.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA TRAMO KM 0.000 AL KM 1.400 - 281230 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 281230 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO SANTA ANITA, 29438 SANTA ANITA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A CA, lon:-92.33617481, lat:16.48057498}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 1038165.2 | 1038165.2 | 1038165.2 | 1038165.2 | 1038165.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836035.2, importe_modificado:836035.2}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202130.0, importe_modificado:202130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}} | {2427639/proyecto_INICIO, 2427639/proyecto_PROCESO, 2427639/proyecto_FIN, 2427639/proyecto_INICIO, 2427639/proyecto_PROCESO, 2427639/proyecto_FIN, 2427639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428642 | Proyecto de inversión | 324333.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324333.1, modificado:324333.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 286290 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 286290 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR Y NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL SUR Y NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21059408, lat:17.09155475}} | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 324333.1 | 324333.1 | 324333.1 | 324333.1 | 324333.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:324333.1, importe_modificado:324333.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2428642/proyecto_FIN, 2428642/proyecto_INICIO, 2428642/proyecto_PROCESO, 2428642/proyecto_FIN, 2428642/proyecto_PROCESO, 2428642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428995 | Proyecto de inversión | 78545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78545.45, modificado:78545.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 287813 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 287813 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - MASOJA YOCHIJA KILÓMETRO 16 + 600 PUEBLO MASOJA YOCHIJA, 29913 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO Y CALLE , lon:-92.49990448, lat:17.41098048}} | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-73/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78545.45, importe_modificado:78545.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2428995/proyecto_INICIO, 2428995/proyecto_PROCESO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420140 | Proyecto de inversión | 1984262.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984262.26, modificado:1984262.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CENTRO TZO OLJA A MAJASIL - 234642 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 234642 | S | 353 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - JAMASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 750 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA MAJASIL, TERRACERIA ALBANIA PAKALNA LA , lon:-92.24450432, lat:17.07583046}} | 2024-08-26 | 2024-10-26 | 1984262.26 | 1984262.26 | 1984262.26 | 1984262.26 | 1984262.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1984262.26, importe_modificado:1984262.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2420140/proyecto_PROCESO, 2420140/proyecto_INICIO, 2420140/proyecto_PROCESO, 2420140/proyecto_FIN, 2420140/proyecto_INICIO, 2420140/proyecto_FIN, 2420140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420150 | Proyecto de inversión | 500000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.15, modificado:500000.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 234668 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 234668 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUIN, lon:-92.66274825, lat:15.32127598}} | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 500000.15 | 500000.15 | 500000.15 | 500000.15 | 500000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:500000.15, importe_modificado:500000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2420150/proyecto_INICIO, 2420150/proyecto_PROCESO, 2420150/proyecto_FIN, 2420150/proyecto_PROCESO, 2420150/proyecto_INICIO, 2420150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421076 | Proyecto de inversión | 1999852.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999852.84, modificado:1999852.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE DOS - 239425 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 239425 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.4, meta_modificada:979.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SATELITE DOS BARRIO VILLA SATELITE DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE SATURNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE NATACION AQUA MUNDO UBI, lon:-92.08100849, lat:16.89849981}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1999852.84 | 1999852.84 | 1999852.84 | 1999852.84 | 1999852.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0342/2024, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999852.84, importe_modificado:1999852.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.4}} | {2421076/proyecto_PROCESO, 2421076/proyecto_INICIO, 2421076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416171 | Proyecto de inversión | 455723.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455723.48, modificado:455723.48}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN - 210278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 210278 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.4, meta_modificada:1975.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A LAGUNA VERDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN AL MARGEN IZQUIE, lon:-91.8582863, lat:17.11522656}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 455723.48 | 455723.48 | 455723.48 | 455723.48 | 455723.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/501/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:455723.48, importe_modificado:455723.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.4}} | {2416171/proyecto_INICIO, 2416171/proyecto_PROCESO, 2416171/proyecto_FIN, 2416171/proyecto_INICIO, 2416171/proyecto_PROCESO, 2416171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416176 | Proyecto de inversión | 485493.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485493.15, modificado:485493.15}} | REHABILITACION DE LA CAPTACION DE AGUA EN RANCHERIA LA CADENA - 210308 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 210308 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CADENA, 30593 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA CAPTACION LA CADENA Y CAMINO LA CADENA, LA OBRA SE UBICA, lon:-92.69445625, lat:15.3770461}} | 2024-02-23 | 2024-05-29 | 485493.15 | 485493.15 | 485493.15 | 485493.15 | 485493.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-006/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:485493.15, importe_modificado:485493.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.0}} | {2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_PROCESO, 2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_FIN, 2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422997 | Proyecto de inversión | 161589.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161589.16, modificado:161589.16}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ETAPA II, EN LA LOCALIDAD CAMPECHE DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 249356 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 249356 | S | 400 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.79, meta_modificada:219.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CAMPECHE, CP. 29635, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27482273, lat:17.18246987}} | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 161589.16 | 161589.16 | 161589.16 | 161589.16 | 161589.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:161589.16, importe_modificado:161589.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.79}} | {2422997/proyecto_FIN, 2422997/proyecto_PROCESO, 2422997/proyecto_FIN, 2422997/proyecto_INICIO, 2422997/proyecto_PROCESO, 2422997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423984 | Proyecto de inversión | 1381823.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381823.2, modificado:1381823.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07DST0093H EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 260779 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 260779 | S | 219 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.5, meta_modificada:447.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA CALLE PRIN, lon:-92.413992, lat:17.221518}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 1381823.2 | 1381823.2 | 1381823.2 | 1381823.2 | 1381823.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-159/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1381823.2, importe_modificado:1381823.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.5}} | {2423984/proyecto_INICIO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423988 | Proyecto de inversión | 225086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225086.4, modificado:225086.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 28 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS ESCRITORES. - 260813 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 260813 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - BARRIO LOS ESCRITORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRIST, lon:-92.34267063, lat:16.77218514}} | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 225086.4 | 225086.4 | 225086.4 | 225086.4 | 225086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:225086.4, importe_modificado:225086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {2423988/proyecto_INICIO, 2423988/proyecto_PROCESO, 2423988/proyecto_FIN, 2423988/proyecto_INICIO, 2423988/proyecto_PROCESO, 2423988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423995 | Proyecto de inversión | 988772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988772.4, modificado:988772.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 123 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, MUKUL KALPUL. - 260938 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 260938 | S | 313 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8118.0, meta_modificada:8118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , A CINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR EN LA SALIDA PARA ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A HUIXTAN CHIAPAS SE ENCUENT, lon:-92.34303367, lat:16.78722737}} | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 988772.4 | 988772.4 | 988772.4 | 988772.4 | 988772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:988772.4, importe_modificado:988772.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8118.0}} | {2423995/proyecto_FIN, 2423995/proyecto_INICIO, 2423995/proyecto_FIN, 2423995/proyecto_INICIO, 2423995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426390 | Proyecto de inversión | 956479.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956479.88, modificado:956479.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS. - 273829 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 273829 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2580.4, meta_modificada:2580.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:INTERIOR 0 EJIDO , 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDEAS UBICADAS DENTRO DEL EJIDO LAZARO , lon:-92.94266272, lat:17.38158781}} | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 956479.88 | 956479.88 | 956479.88 | 956479.88 | 956479.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:956479.88, importe_modificado:956479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2580.4}} | {2426390/proyecto_INICIO, 2426390/proyecto_PROCESO, 2426390/proyecto_FIN, 2426390/proyecto_PROCESO, 2426390/proyecto_FIN, 2426390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426395 | Proyecto de inversión | 890745.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890745.76, modificado:890745.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIAN - 273868 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 273868 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.5, meta_modificada:532.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL Y CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL, LA OB, lon:-92.14567254, lat:17.09816487}} | 2024-09-02 | 2024-10-15 | 890745.76 | 890745.76 | 890745.76 | 890745.76 | 890745.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/639/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:890745.76, importe_modificado:890745.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.5}} | {2426395/proyecto_FIN, 2426395/proyecto_INICIO, 2426395/proyecto_PROCESO, 2426395/proyecto_FIN, 2426395/proyecto_INICIO, 2426395/proyecto_PROCESO, 2426395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426396 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO EL LIMON CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 273896 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 273896 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, CAMINO EL LIMON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL, lon:-93.16100065, lat:17.13511594}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-024/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2426396/proyecto_INICIO, 2426396/proyecto_PROCESO, 2426396/proyecto_FIN, 2426396/proyecto_PROCESO, 2426396/proyecto_FIN, 2426396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426401 | Proyecto de inversión | 699008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699008.2, modificado:699008.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 273914 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 273914 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA INDEPENDENCIA CP. 29630 INDEPENDENCIA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.17113816, lat:17.10207615}} | 2024-04-10 | 2024-07-08 | 699008.2 | 699008.2 | 699008.2 | 699008.2 | 699008.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-016/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:699008.2, importe_modificado:699008.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_INICIO, 2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_PROCESO, 2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_INICIO, 2426401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426407 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LA GRANADILLA, COAPILLA, CHIAPAS - 273960 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 273960 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LA GRANADILLA, 29650 LA GRANADILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE FINAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO, lon:-93.14135424, lat:17.10875163}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-025/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2426407/proyecto_PROCESO, 2426407/proyecto_INICIO, 2426407/proyecto_FIN, 2426407/proyecto_INICIO, 2426407/proyecto_PROCESO, 2426407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427232 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN MUÑUKEMU, COAPILLA, CHIAPAS. - 278915 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 278915 | S | 145 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO UNION PORTESGIL,COAPILLA, CHIAPAS - MUÑUKEMU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 LA LAJA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION PORTESGILCOAPILLA, CHIAPAS Y CAMINO MUÑUKEMU, , lon:-93.18592932, lat:17.13722978}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-033/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2427232/proyecto_INICIO, 2427232/proyecto_PROCESO, 2427232/proyecto_FIN, 2427232/proyecto_PROCESO, 2427232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418595 | Proyecto de inversión | 2094168.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094168.61, modificado:2094168.61}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 225125 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 225125 | S | 230 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - ACCESO CRUCERO LA CALHIDRA-CAMINO SAN MATEO KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CAM, lon:-92.29865423, lat:16.39648008}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2094168.61 | 2094168.61 | 2094168.61 | 2094168.61 | 2094168.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-024/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2094168.61, importe_modificado:2094168.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2418595/proyecto_INICIO, 2418595/proyecto_FIN, 2418595/proyecto_PROCESO, 2418595/proyecto_FIN, 2418595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418601 | Proyecto de inversión | 810051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810051.2, modificado:810051.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA REFORMA SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 1.149.80 - 225145 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 225145 | S | 160 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4629.2, meta_modificada:4629.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 650 EJIDO SAN JOSÉ LA REFORMA, 29434 SAN JOSÉ LA REFORMA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS, lon:-92.34658536, lat:16.46423449}} | 2024-07-02 | 2024-07-22 | 810051.2 | 810051.2 | 810051.2 | 810051.2 | 810051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:652291.2, importe_modificado:652291.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4629.2}} | {2418601/proyecto_INICIO, 2418601/proyecto_PROCESO, 2418601/proyecto_FIN, 2418601/proyecto_PROCESO, 2418601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427656 | Proyecto de inversión | 113316.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113316.08, modificado:113316.08}} | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN CAMINO SACA COSECHA - 281342 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 281342 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE ALMENDROS EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALMENDROS A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-90.79670079, lat:16.08493762}} | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-015/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:113316.08, importe_modificado:113316.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2427656/proyecto_PROCESO, 2427656/proyecto_FIN, 2427656/proyecto_PROCESO, 2427656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427682 | Proyecto de inversión | 480138.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480138.33, modificado:480138.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA TRAMO KM 0.000 AL KM 0.647.17 - 281514 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 281514 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2588.6, meta_modificada:2588.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO CRUZ QUEMADA, 29434 CRUZ QUEMADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRI, lon:-92.33665507, lat:16.50007824}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 480138.33 | 480138.33 | 480138.33 | 480138.33 | 480138.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:386468.33, importe_modificado:386468.33}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:93670.0, importe_modificado:93670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2588.6}} | {2427682/proyecto_INICIO, 2427682/proyecto_PROCESO, 2427682/proyecto_FIN, 2427682/proyecto_INICIO, 2427682/proyecto_PROCESO, 2427682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427689 | Proyecto de inversión | 1278833.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278833.07, modificado:1278833.07}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 281552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 281552 | S | 380 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA TEMÓ - TILA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD JOYBE EN CALLE BENI, lon:-92.15427755, lat:17.01843448}} | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 1278833.07 | 1278833.07 | 1278833.07 | 1278833.07 | 1278833.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/469/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1278833.07, importe_modificado:1278833.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:775.0}} | {2427689/proyecto_INICIO, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_FIN, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_INICIO, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429004 | Proyecto de inversión | 4312922.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4312922.94, modificado:4312922.94}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 287873 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 287873 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2459.52, meta_modificada:2459.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:681, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 42 + 200 COLONIA REFORMA AGRARIA, 30160 REFORMA AGRARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.00764016, lat:15.85250295}} | 2024-04-22 | 2024-08-22 | 4312922.94 | 4312922.94 | 4312922.94 | 4312922.94 | 4312922.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/048/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4312922.94, importe_modificado:4312922.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2459.52}} | {2429004/proyecto_FIN, 2429004/proyecto_INICIO, 2429004/proyecto_FIN, 2429004/proyecto_INICIO, 2429004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429010 | Proyecto de inversión | 4517431.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4517431.77, modificado:4517431.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 287902 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 287902 | S | 485 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1876.01, meta_modificada:1876.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 66 + 900 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.57064466, lat:16.13879597}} | 2024-04-22 | 2024-08-30 | 4517431.77 | 4517431.77 | 4517431.77 | 4517431.77 | 4517431.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/049/2024, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4517431.77, importe_modificado:4517431.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1876.01}} | {2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_FIN, 2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_INICIO, 2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429024 | Proyecto de inversión | 916875.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916875.67, modificado:916875.67}} | CONTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NAJOJ - 287942 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 287942 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE EL CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN, lon:-92.27370857, lat:17.07510478}} | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 916875.67 | 916875.67 | 916875.67 | 916875.67 | 916875.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/456/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:916875.67, importe_modificado:916875.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2429024/proyecto_FIN, 2429024/proyecto_INICIO, 2429024/proyecto_PROCESO, 2429024/proyecto_FIN, 2429024/proyecto_PROCESO, 2429024/proyecto_INICIO, 2429024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420174 | Proyecto de inversión | 415645.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415645.76, modificado:415645.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE YETAL TZAC - 234784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 234784 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZ AC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOQUIBJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO D, lon:-92.029023, lat:17.051648}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 415645.76 | 415645.76 | 415645.76 | 415645.76 | 415645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/590/2024, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:415645.76, importe_modificado:415645.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2420174/proyecto_PROCESO, 2420174/proyecto_FIN, 2420174/proyecto_INICIO, 2420174/proyecto_PROCESO, 2420174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420180 | Proyecto de inversión | 2537767.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537767.37, modificado:2537767.37}} | CONSTRUCCION DE 20 ACIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 234804 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 234804 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONT, lon:-92.55729593, lat:17.24706942}} | 2024-08-14 | 2024-09-14 | 2537767.37 | 2537767.37 | 2537767.37 | 2537767.37 | 2537767.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2537767.37, importe_modificado:2537767.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2420180/proyecto_INICIO, 2420180/proyecto_FIN, 2420180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421083 | Proyecto de inversión | 519853.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519853.34, modificado:519853.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHACSI - 239475 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 239475 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA AMATITLAN, CARRETERA SANTA CRUZ CHACSI , lon:-92.116954, lat:16.894524}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 519853.34 | 519853.34 | 519853.34 | 519853.34 | 519853.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0343/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519853.34, importe_modificado:519853.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2421083/proyecto_FIN, 2421083/proyecto_PROCESO, 2421083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421084 | Proyecto de inversión | 274716.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274716.36, modificado:274716.36}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 239476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 239476 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA JERUSALEN Y CAMINO CRUCERO TZAJAL UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.015438, lat:17.063525}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 274716.36 | 274716.36 | 274716.36 | 274716.36 | 274716.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/658/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:274716.36, importe_modificado:274716.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421084/proyecto_INICIO, 2421084/proyecto_FIN, 2421084/proyecto_INICIO, 2421084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421090 | Proyecto de inversión | 3494743.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494743.71, modificado:3494743.71}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 239524 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 239524 | S | 388 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 200 + 10 EJIDO TENIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL CERESO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-91.525329, lat:16.821629}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 3494743.71 | 3494743.71 | 3494743.71 | 3494743.71 | 3494743.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0344/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3494743.71, importe_modificado:3494743.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}} | {2421090/proyecto_INICIO, 2421090/proyecto_FIN, 2421090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424006 | Acción | 173565 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173565.0, modificado:173565.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261017 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 261017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 173565 | 173565 | 173565 | 173565 | 173565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:173565.0, importe_modificado:173565.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2424006/proyecto_INICIO, 2424006/proyecto_PROCESO, 2424006/proyecto_FIN, 2424006/proyecto_INICIO, 2424006/proyecto_PROCESO, 2424006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424277 | Proyecto de inversión | 241396 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241396.0, modificado:241396.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 263076 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 263076 | S | 340 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 17.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LKEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE PASA POR LA, lon:-93.39356019, lat:17.181224}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 241396 | 241396 | 241396 | 241396 | 241396 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:241396.0, importe_modificado:241396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2424277/proyecto_INICIO, 2424277/proyecto_FIN, 2424277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424755 | Proyecto de inversión | 639510.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639510.11, modificado:639510.11}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HA PACC CANTELA A HA PACC CANTELA - 265554 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265554 | S | 139 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:852, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO HA PACC CANTELA, 29940 HA PACC CANTELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIARÁ, lon:-92.22118808, lat:17.08213648}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 639510.11 | 639510.11 | 639510.11 | 639510.11 | 639510.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/561/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:639510.11, importe_modificado:639510.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2424755/proyecto_FIN, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_INICIO, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_FIN, 2424755/proyecto_INICIO, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426419 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:395000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, PIEDRA GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 274176 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 274176 | S | 59 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE FINAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CH, lon:-93.1382658, lat:17.11717539}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2426419/proyecto_INICIO, 2426419/proyecto_FIN, 2426419/proyecto_INICIO, 2426419/proyecto_FIN, 2426419/proyecto_PROCESO, 2426419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426422 | Proyecto de inversión | 2354967.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2354967.5, modificado:2354967.5}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO CACUALÁ A CRUCERO CACATEEL - 274259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 274259 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CRUCERO CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 10 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, EL CAMINO QU, lon:-92.08556691, lat:17.07354644}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2354967.5 | 2354967.5 | 2354967.5 | 2354967.5 | 2354967.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/634/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2354967.5, importe_modificado:2354967.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2426422/proyecto_INICIO, 2426422/proyecto_PROCESO, 2426422/proyecto_FIN, 2426422/proyecto_INICIO, 2426422/proyecto_PROCESO, 2426422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426430 | Proyecto de inversión | 909986.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909986.28, modificado:909986.28}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL SAUCE SANTA CRUZ - 274328 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 274328 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.64, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 640 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 SONIA NOYOLA VALENCIA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE , lon:-90.574877, lat:16.414297}} | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 909986.28 | 909986.28 | 909986.28 | 909986.28 | 909986.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-042/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:909986.28, importe_modificado:909986.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2426430/proyecto_INICIO, 2426430/proyecto_FIN, 2426430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427412 | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382500.0, modificado:382500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO - 279987 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 279987 | S | 160 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3629.5, meta_modificada:3629.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA CARRETERA UNIÓN TABASCO IXTAPAN, lon:-93.01199679, lat:17.51813139}} | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:956479.88, importe_modificado:956479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3629.5}} | {2427412/proyecto_FIN, 2427412/proyecto_PROCESO, 2427412/proyecto_FIN, 2427412/proyecto_INICIO, 2427412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418612 | Proyecto de inversión | 1205696.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205696.67, modificado:1205696.67}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTIDOS TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 225218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 225218 | S | 320 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.4, meta_modificada:5226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 50 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SAN J, lon:-92.25017945, lat:16.99440289}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 1205696.67 | 1205696.67 | 1205696.67 | 1205696.67 | 1205696.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/637/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1205696.67, importe_modificado:1205696.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.4}} | {2418612/proyecto_INICIO, 2418612/proyecto_PROCESO, 2418612/proyecto_FIN, 2418612/proyecto_INICIO, 2418612/proyecto_PROCESO, 2418612/proyecto_FIN, 2418612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419763 | Proyecto de inversión | 3902892.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902892.59, modificado:3902892.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 232489 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 232489 | S | 132 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFUGIO, CALLE MACEDONIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.8421103, lat:16.98251834}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 3902892.59 | 3902892.59 | 3902892.59 | 3902892.59 | 3902892.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0277/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3902892.59, importe_modificado:3902892.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2419763/proyecto_FIN, 2419763/proyecto_PROCESO, 2419763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419764 | Proyecto de inversión | 1263407.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263407.65, modificado:1263407.65}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A MEQUEJA - 232492 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 232492 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD LAS FLORES Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO EL EDEN, TERRACERIA EL C, lon:-92.23647418, lat:16.95779297}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 1263407.65 | 1263407.65 | 1263407.65 | 1263407.65 | 1263407.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1263407.65, importe_modificado:1263407.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2419764/proyecto_INICIO, 2419764/proyecto_PROCESO, 2419764/proyecto_FIN, 2419764/proyecto_PROCESO, 2419764/proyecto_FIN, 2419764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419766 | Acción | 430005.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232518 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 232518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419766/proyecto_INICIO, 2419766/proyecto_FIN, 2419766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419767 | Acción | 379575.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379575.83, modificado:379575.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232520 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 232520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 379575.83 | 379575.83 | 379575.83 | 379575.83 | 379575.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0387/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:379575.83, importe_modificado:379575.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419767/proyecto_FIN, 2419767/proyecto_INICIO, 2419767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419768 | Acción | 280424.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280424.66, modificado:280424.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232521 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 232521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 280424.66 | 280424.66 | 280424.66 | 280424.66 | 280424.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0388/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:280424.66, importe_modificado:280424.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419768/proyecto_INICIO, 2419768/proyecto_FIN, 2419768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419771 | Proyecto de inversión | 199398.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199398.02, modificado:199398.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 232532 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 232532 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.45, meta_modificada:24.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:101, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA) KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO SAN ANTONIO EL CARMEN, 29613 SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO, lon:-93.32557303, lat:17.1857125}} | 2024-04-01 | 2024-06-15 | 199398.02 | 199398.02 | 199398.02 | 199398.02 | 199398.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:199398.02, importe_modificado:199398.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.45}} | {2419771/proyecto_INICIO, 2419771/proyecto_FIN, 2419771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427698 | Proyecto de inversión | 929503.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929503.52, modificado:929503.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 281626 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 281626 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 32+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMOR, lon:-90.8630532, lat:16.13834626}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 929503.52 | 929503.52 | 929503.52 | 929503.52 | 929503.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-016/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:929503.52, importe_modificado:929503.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.0}} | {2427698/proyecto_PROCESO, 2427698/proyecto_FIN, 2427698/proyecto_INICIO, 2427698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428207 | Proyecto de inversión | 341250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341250.0, modificado:341250.0}} | AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL PARAJE MONTE BONITO - 283863 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 283863 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA LIBERTAD - 20 DE NOVIEMBRE - MONTE BONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 380 PARAJE MONTE BONITO, 29440 MONTE BONITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA A 50, lon:-92.30298928, lat:16.71266225}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 341250 | 341250 | 341250 | 341250 | 341250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0014/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:341250.0, importe_modificado:341250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.5}} | {2428207/proyecto_INICIO, 2428207/proyecto_FIN, 2428207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429042 | Proyecto de inversión | 1401409.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401409.72, modificado:1401409.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 288022 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 288022 | S | 262 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA LIMONAR - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASCADA RÍO TULIJA Y TERRACERIA LIMONAL, LA OBRA SE , lon:-91.78875027, lat:17.20100999}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 1401409.72 | 1401409.72 | 1401409.72 | 1401409.72 | 1401409.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/665/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1401409.72, importe_modificado:1401409.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2429042/proyecto_INICIO, 2429042/proyecto_PROCESO, 2429042/proyecto_FIN, 2429042/proyecto_PROCESO, 2429042/proyecto_FIN, 2429042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421100 | Proyecto de inversión | 1279526.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279526.08, modificado:1279526.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES - 239585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 239585 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO C, lon:-91.875144, lat:16.885882}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1279526.08 | 1279526.08 | 1279526.08 | 1279526.08 | 1279526.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0345/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279526.08, importe_modificado:1279526.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2421100/proyecto_FIN, 2421100/proyecto_INICIO, 2421100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421106 | Proyecto de inversión | 1790389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790389.5, modificado:1790389.5}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 239604 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 239604 | S | 8 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR SU IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.29360627, lat:17.45649698}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1790389.5 | 1790389.5 | 1790389.5 | 1790389.5 | 1790389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-049/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1790389.5, importe_modificado:1790389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}} | {2421106/proyecto_INICIO, 2421106/proyecto_FIN, 2421106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416223 | Proyecto de inversión | 427260.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427260.9, modificado:427260.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REPOSICION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CONTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 6 DE MARZO TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 210636 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 210636 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 6 DE MARZO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE DR. MANUEL VELASCO, CALLEJON INNOMINADO LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE V, lon:-92.41950048, lat:17.22478539}} | 2024-07-10 | 2024-09-08 | 427260.9 | 427260.9 | 427260.9 | 427260.9 | 427260.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-157/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:427260.9, importe_modificado:427260.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423053 | Proyecto de inversión | 1623506.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623506.29, modificado:1623506.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 250320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 250320 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2991, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA LAS PEÑAS LA OB, lon:-92.11284735, lat:16.96753909}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 1623506.29 | 1623506.29 | 1623506.29 | 1623506.29 | 1623506.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0367/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623506.29, importe_modificado:1623506.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {2423053/proyecto_INICIO, 2423053/proyecto_FIN, 2423053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423055 | Proyecto de inversión | 783154 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783154.0, modificado:783154.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO NUEVO SAN ANTONIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,180 - 250332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 250332 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN ANTONIO KILÓMETRO 97 + 200 EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE , lon:-91.4763973, lat:16.17859115}} | 2024-07-19 | 2024-09-02 | 783154 | 783154 | 783154 | 783154 | 783154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0168-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:783154.0, importe_modificado:783154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2423055/proyecto_FIN, 2423055/proyecto_INICIO, 2423055/proyecto_PROCESO, 2423055/proyecto_INICIO, 2423055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CONSISTE EN 90 ML DE DESMONTE, EXCAVACIONES EN CORTES, ONSTRUCCION DE 90 ML DE RODADAS DE CONCRETO, CONSISTENTE EN 2 SECCIONES, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}} | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302424295 | Proyecto de inversión | 2302283.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302283.76, modificado:2302283.76}} | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 263132 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 263132 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA CHICHONAL CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA EN LA CA, lon:-93.16329568, lat:17.22875975}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 2302283.76 | 2302283.76 | 2302283.76 | 2302283.76 | 2302283.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2302283.76, importe_modificado:2302283.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3504.0}} | {2424295/proyecto_INICIO, 2424295/proyecto_PROCESO, 2424295/proyecto_INICIO, 2424295/proyecto_FIN, 2424295/proyecto_PROCESO, 2424295/proyecto_FIN, 2424295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424308 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL JICAMO A CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 263231 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 263231 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:147, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 [JOSÉ NEPTALI CÓRDOVA MAZA], EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO EL JICAMOCRUZ VERDE, lon:-92.992724, lat:16.414952}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2424308/proyecto_FIN, 2424308/proyecto_INICIO, 2424308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302424799 | Proyecto de inversión | 1080624.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080624.09, modificado:1080624.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJA - 265762 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265762 | S | 151 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO YAXTELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CALLE Z, lon:-92.14049099, lat:17.01808507}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1080624.09 | 1080624.09 | 1080624.09 | 1080624.09 | 1080624.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/563/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1080624.09, importe_modificado:1080624.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2424799/proyecto_INICIO, 2424799/proyecto_PROCESO, 2424799/proyecto_FIN, 2424799/proyecto_PROCESO, 2424799/proyecto_FIN, 2424799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424800 | Proyecto de inversión | 1000002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000002.6, modificado:1000002.6}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS - 265763 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 265763 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL TRIUNFO LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A SAN ISIDRO SE ENTRA EN EL ENTRONQUE PANTEPE, lon:-93.05402463, lat:17.21880664}} | 2024-02-19 | 2024-05-30 | 1000002.6 | 1000002.6 | 1000002.6 | 1000002.6 | 1000002.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-009/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1000002.6, importe_modificado:1000002.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2424800/proyecto_FIN, 2424800/proyecto_INICIO, 2424800/proyecto_PROCESO, 2424800/proyecto_FIN, 2424800/proyecto_PROCESO, 2424800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427427 | Proyecto de inversión | 1221380.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221380.62, modificado:1221380.62}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 280148 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 280148 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOTAL - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO SHOTAL CABE MENCIONAR EL EJIDO, lon:-92.36441533, lat:17.55327684}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1221380.62 | 1221380.62 | 1221380.62 | 1221380.62 | 1221380.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-078/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1221380.62, importe_modificado:1221380.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2427427/proyecto_INICIO, 2427427/proyecto_FIN, 2427427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427430 | Proyecto de inversión | 2767405.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2767405.31, modificado:2767405.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO - 280152 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 280152 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1389.5, meta_modificada:1389.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERONIMO AVENIDA EFRAIN , lon:-92.187709, lat:17.037629}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 2767405.31 | 2767405.31 | 2767405.31 | 2767405.31 | 2767405.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/298/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2767405.31, importe_modificado:2767405.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1389.5}} | {2427430/proyecto_INICIO, 2427430/proyecto_PROCESO, 2427430/proyecto_FIN, 2427430/proyecto_INICIO, 2427430/proyecto_PROCESO, 2427430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427438 | Proyecto de inversión | 234648.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234648.91, modificado:234648.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 280192 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 280192 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE Y ESTOS, lon:-92.35580469, lat:17.59858939}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 234648.91 | 234648.91 | 234648.91 | 234648.91 | 234648.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-010/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:234648.91, importe_modificado:234648.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2427438/proyecto_INICIO, 2427438/proyecto_FIN, 2427438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427439 | Proyecto de inversión | 214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214000.0, modificado:214000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 280193 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 280193 | S | 393 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS DICHA OBRA SE UBICA, lon:-93.12222757, lat:17.10540732}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-036/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:214000.0, importe_modificado:214000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2427439/proyecto_INICIO, 2427439/proyecto_PROCESO, 2427439/proyecto_FIN, 2427439/proyecto_PROCESO, 2427439/proyecto_FIN, 2427439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419781 | Proyecto de inversión | 211035.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211035.68, modificado:211035.68}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EL CIPRES - 232576 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 232576 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DGUEZ-ACCESO CASETA CIPRES KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CAMINO AC, lon:-92.33426268, lat:16.31057241}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 211035.68 | 211035.68 | 211035.68 | 211035.68 | 211035.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-006/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:211035.68, importe_modificado:211035.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2419781/proyecto_INICIO, 2419781/proyecto_PROCESO, 2419781/proyecto_FIN, 2419781/proyecto_PROCESO, 2419781/proyecto_FIN, 2419781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419785 | Proyecto de inversión | 117025.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117025.08, modificado:117025.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 232623 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 232623 | S | 402 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:11, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29613 EMILIANO ZAPATA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANBO ZAPATA Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO 19.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS PARA LLEGAR A EL S, lon:-93.34292371, lat:17.21841098}} | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 117025.08 | 117025.08 | 117025.08 | 117025.08 | 117025.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:117025.08, importe_modificado:117025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2419785/proyecto_INICIO, 2419785/proyecto_FIN, 2419785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419786 | Proyecto de inversión | 696318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696318.3, modificado:696318.3}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 WATTS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GUAYAZA - 232625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 232625 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:943, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHA - SAN MIGUEL GUAYAZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MIGUEL GUAYAZA, 29940 SAN MIGUEL GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAZA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALÓN, LA , lon:-92.25049332, lat:17.16991143}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 696318.3 | 696318.3 | 696318.3 | 696318.3 | 696318.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/583/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:696318.3, importe_modificado:696318.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2419786/proyecto_PROCESO, 2419786/proyecto_INICIO, 2419786/proyecto_PROCESO, 2419786/proyecto_FIN, 2419786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419792 | Proyecto de inversión | 2495535.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495535.7, modificado:2495535.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO RIO GUERRERO - 232646 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 232646 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2027.2, meta_modificada:2027.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE RIO GUERRERO LA BODEGA EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO Y CALLE LA BODEGA, CALLE BELIZARIO MEZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.15655, lat:15.58154762}} | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 2495535.7 | 2495535.7 | 2495535.7 | 2495535.7 | 2495535.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-011/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2495535.7, importe_modificado:2495535.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2027.2}} | {2419792/proyecto_PROCESO, 2419792/proyecto_INICIO, 2419792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419799 | Proyecto de inversión | 1175603.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175603.91, modificado:1175603.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO KAN AJAW - 232763 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 232763 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO KAN-AJAW MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO KÁN-AJAW, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSAN CRISTÓBAL A 4 KM ANTES , lon:-92.37943392, lat:16.88226091}} | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 1175603.91 | 1175603.91 | 1175603.91 | 1175603.91 | 1175603.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-072/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1175603.91, importe_modificado:1175603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2419799/proyecto_INICIO, 2419799/proyecto_PROCESO, 2419799/proyecto_FIN, 2419799/proyecto_PROCESO, 2419799/proyecto_FIN, 2419799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419802 | Proyecto de inversión | 1724672.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724672.7, modificado:1724672.7}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 232802 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 232802 | S | 260 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADAS AMPLIACION FRACCION LOS MANGOS, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA QUINTA Y CALLE 4TA DE HERMENEGILDO GALEANA, FRACCION LOS MANGOS EJIDO BUENOS AIRES, MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.484597, lat:14.893644}} | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1724672.7 | 1724672.7 | 1724672.7 | 1724672.7 | 1724672.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1724672.7, importe_modificado:1724672.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.0}} | {2419802/proyecto_INICIO, 2419802/proyecto_FIN, 2419802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427725 | Proyecto de inversión | 187721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187721.32, modificado:187721.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEGA DE JUAREZ. - 281797 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 281797 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA MORELIA - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO VEGA DE JUÁREZ, 30607 VEGA DE JUÁREZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NUEVA MORELIA Y CAMINO EL NARANJO, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.48906368, lat:15.38449859}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 187721.32 | 187721.32 | 187721.32 | 187721.32 | 187721.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT001, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:187721.32, importe_modificado:187721.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2427725/proyecto_INICIO, 2427725/proyecto_PROCESO, 2427725/proyecto_INICIO, 2427725/proyecto_FIN, 2427725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428716 | Proyecto de inversión | 315306.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315306.27, modificado:315306.27}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ETAPA III. EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 286575 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 286575 | S | 451 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.97, meta_modificada:318.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CP. 29626 IGNACIO ZARAGOZA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35085879, lat:17.05886801}} | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 315306.27 | 315306.27 | 315306.27 | 315306.27 | 315306.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:315306.27, importe_modificado:315306.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.97}} | {2428716/proyecto_INICIO, 2428716/proyecto_PROCESO, 2428716/proyecto_FIN, 2428716/proyecto_PROCESO, 2428716/proyecto_FIN, 2428716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429062 | Proyecto de inversión | 5433135.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5433135.52, modificado:5433135.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 1,617 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE YOSHIB. - 288138 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 288138 | S | 1750 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64680.0, meta_modificada:64680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:AVENIDA YOSHIB PUEBLO YOSHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA YOSHIB Y CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINOS PAVIMENTADOS Y DE TERRACERIAS , lon:-92.44422907, lat:16.84818644}} | 2024-09-10 | 2024-12-20 | 5433135.52 | 5433135.52 | 5433135.52 | 5433135.52 | 5433135.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5433135.52, importe_modificado:5433135.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64680.0}} | {2429062/proyecto_INICIO, 2429062/proyecto_FIN, 2429062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429735 | Proyecto de inversión | 446881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446881.28, modificado:446881.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 133 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO PERIFÉRICO. - 291174 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 291174 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO PONIENTE BARRIO BARRIO PERIFÉRICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERIFÉRICO Y CALLE QUINTA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO UBICADO AL LADO OESTE DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34628735, lat:16.78848133}} | 2024-09-10 | 2024-11-10 | 446881.28 | 446881.28 | 446881.28 | 446881.28 | 446881.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:446881.28, importe_modificado:446881.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5320.0}} | {2429735/proyecto_INICIO, 2429735/proyecto_PROCESO, 2429735/proyecto_INICIO, 2429735/proyecto_FIN, 2429735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422451 | Proyecto de inversión | 562716 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562716.0, modificado:562716.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 70 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NUEVA MARAVILLA. - 246240 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246240 | S | 158 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NUEVA MARAVILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A , lon:-92.39555204, lat:16.81823901}} | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 562716 | 562716 | 562716 | 562716 | 562716 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:562716.0, importe_modificado:562716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}} | {2422451/proyecto_INICIO, 2422451/proyecto_PROCESO, 2422451/proyecto_FIN, 2422451/proyecto_INICIO, 2422451/proyecto_PROCESO, 2422451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423059 | Proyecto de inversión | 1575959.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575959.08, modificado:1575959.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 250395 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 250395 | S | 68 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO. EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DEJIDAL, lon:-92.07451125, lat:17.27000713}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 1575959.08 | 1575959.08 | 1575959.08 | 1575959.08 | 1575959.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-034/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1235211.17, importe_modificado:1235211.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2423059/proyecto_INICIO, 2423059/proyecto_FIN, 2423059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423060 | Proyecto de inversión | 816910.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816910.43, modificado:816910.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 250403 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 250403 | S | 226 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.86, meta_modificada:447.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PARTES LA PRIMERA ES AUN COSTADO DE LA IGLESIA , lon:-93.31192177, lat:17.23841686}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 816910.43 | 816910.43 | 816910.43 | 816910.43 | 816910.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:816910.43, importe_modificado:816910.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.86}} | {2423060/proyecto_FIN, 2423060/proyecto_PROCESO, 2423060/proyecto_INICIO, 2423060/proyecto_PROCESO, 2423060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423081 | Proyecto de inversión | 39464.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 250632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 250632 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILÓMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986}} | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-67/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87}} | {2423081/proyecto_INICIO, 2423081/proyecto_PROCESO, 2423081/proyecto_FIN, 2423081/proyecto_PROCESO, 2423081/proyecto_FIN, 2423081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424321 | Proyecto de inversión | 2216123.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216123.87, modificado:2216123.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 263274 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 263274 | S | 117 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO DE NUEVO VICENTE GUERR, lon:-93.41728877, lat:17.23414943}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2216123.87 | 2216123.87 | 2216123.87 | 2216123.87 | 2216123.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:300264.38, importe_modificado:300264.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2424321/proyecto_INICIO, 2424321/proyecto_FIN, 2424321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424330 | Proyecto de inversión | 855777.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855777.65, modificado:855777.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TZAJALCHEN - 263324 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 263324 | S | 1138 | 1137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.25, meta_modificada:5.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.45932413, lat:16.83918623}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 855777.65 | 855777.65 | 855777.65 | 855777.65 | 855777.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0095/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:855777.65, importe_modificado:855777.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.25}} | {2424330/proyecto_INICIO, 2424330/proyecto_PROCESO, 2424330/proyecto_FIN, 2424330/proyecto_PROCESO, 2424330/proyecto_FIN, 2424330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424823 | Proyecto de inversión | 337629.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337629.6, modificado:337629.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 42 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL. - 265962 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265962 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CALLE EL ARENAL RANCHERIA EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 16 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE PASHTONTICJA CON DIRECCION A OCOSINGO CHIAPAS POR CARRET, lon:-92.25290293, lat:16.77269926}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 337629.6 | 337629.6 | 337629.6 | 337629.6 | 337629.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:337629.6, importe_modificado:337629.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {2424823/proyecto_FIN, 2424823/proyecto_PROCESO, 2424823/proyecto_INICIO, 2424823/proyecto_PROCESO, 2424823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424825 | Proyecto de inversión | 3743520.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3743520.87, modificado:3743520.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASAFALTICO EJIDO EL PARAISO. - 265969 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 265969 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE UBICA LA OBRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA AL EJIDO EL PARAISO, lon:-92.04218619, lat:17.7912158}} | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 3743520.87 | 3743520.87 | 3743520.87 | 3743520.87 | 3743520.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -VIVIENDA-0015-2024, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3743520.87, importe_modificado:2620464.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}} | {2424825/proyecto_PROCESO, 2424825/proyecto_INICIO, 2424825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425295 | Proyecto de inversión | 1109739.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109739.7, modificado:1109739.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PROGRESO. - 268268 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 268268 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:339, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29980 NUEVO PROGRESO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO CHICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CATAZAJA., lon:-92.04997351, lat:17.86286822}} | 2024-07-16 | 2024-08-14 | 1109739.7 | 1109739.7 | 1109739.7 | 1109739.7 | 1109739.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -VIVIENDA -0020-2024, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1109739.7, importe_modificado:554869.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2425295/proyecto_FIN, 2425295/proyecto_PROCESO, 2425295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425304 | Proyecto de inversión | 1610654.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610654.81, modificado:1610654.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO CENTRO CALLE SAN JERONIMO - 268304 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 268304 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE SAN JERONIMO SE UBICA ENTRE AVENIDA CO, lon:-92.18629136, lat:17.03644752}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1610654.81 | 1610654.81 | 1610654.81 | 1610654.81 | 1610654.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/568/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1610654.81, importe_modificado:1610654.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2425304/proyecto_INICIO, 2425304/proyecto_PROCESO, 2425304/proyecto_FIN, 2425304/proyecto_INICIO, 2425304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426471 | Proyecto de inversión | 865408.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865408.09, modificado:865408.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO. - 274554 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 274554 | S | 102 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1732.4, meta_modificada:1732.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:INTERIOR 0 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE CONSTRUIRA A 80MTRS DE DONDE TERMINAN UNAS ESCALISNATAS SIN NOMBREA CAMPO ABIERTO DENTRO DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO., lon:-93.01254162, lat:17.51683707}} | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 865408.09 | 865408.09 | 865408.09 | 865408.09 | 865408.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2024, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:865408.09, importe_modificado:865408.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1732.4}} | {2426471/proyecto_INICIO, 2426471/proyecto_PROCESO, 2426471/proyecto_FIN, 2426471/proyecto_PROCESO, 2426471/proyecto_FIN, 2426471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426477 | Proyecto de inversión | 1263455.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263455.2, modificado:1263455.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CONSTITUCIONAL, CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 274569 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 274569 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CONSTITUCIONAL ALINEADO A LA AVEN, lon:-93.16529966, lat:17.22902743}} | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 1263455.2 | 1263455.2 | 1263455.2 | 1263455.2 | 1263455.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1263455.2, importe_modificado:1263455.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2426477/proyecto_INICIO, 2426477/proyecto_FIN, 2426477/proyecto_PROCESO, 2426477/proyecto_FIN, 2426477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427456 | Proyecto de inversión | 177392.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177392.97, modificado:177392.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 1.50 M X 1.60 M DE ÁREA HIDRÁULICA POR 7.00 METROS DE LARGO - 280240 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 280240 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE PISTA AEREA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA VICTORIA CON CRUCE A LA CALLE PISTA AEREA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL., lon:-90.71180889, lat:16.30687467}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 177392.97 | 177392.97 | 177392.97 | 177392.97 | 177392.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-0010/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:177392.97, importe_modificado:177392.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2427456/proyecto_INICIO, 2427456/proyecto_PROCESO, 2427456/proyecto_INICIO, 2427456/proyecto_FIN, 2427456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427462 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204000.0, modificado:204000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BARRIO SAN ESTEBAN, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 280257 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 280257 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLEJON PRIVADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL BARRIO SAN ESTEBAN EN LA CALL, lon:-93.15629069, lat:17.1265907}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-037/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:204000.0, importe_modificado:204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2427462/proyecto_INICIO, 2427462/proyecto_PROCESO, 2427462/proyecto_FIN, 2427462/proyecto_PROCESO, 2427462/proyecto_FIN, 2427462/proyecto_INICIO, 2427462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419816 | Proyecto de inversión | 448560.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448560.93, modificado:448560.93}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE 07DPR2927B EJIDO EL PACAYAL - 232843 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 232843 | S | 1669 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.68, meta_modificada:448.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE CENTRAL, CALLE MATAMOROS ENTRE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 07DPR2, lon:-92.04269968, lat:15.59900137}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 448560.93 | 448560.93 | 448560.93 | 448560.93 | 448560.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-012/2024, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:448560.93, importe_modificado:448560.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.68}} | {2419816/proyecto_INICIO, 2419816/proyecto_FIN, 2419816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428742 | Proyecto de inversión | 2189635.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189635.87, modificado:2189635.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE CENTRAL - 286678 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286678 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN ELE EJIDO BELISARIO DOM, lon:-91.98713955, lat:17.40502454}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 2189635.87 | 2189635.87 | 2189635.87 | 2189635.87 | 2189635.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-046/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2189635.87, importe_modificado:2189635.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2428742/proyecto_INICIO, 2428742/proyecto_FIN, 2428742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421372 | Proyecto de inversión | 344963.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344963.76, modificado:344963.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 241175 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 241175 | S | 630 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE CHIAPAS 94, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS ALTAS Y AVENIDA PUEBLA, ESTA OBRA BENEFICIARA PRINCIPALMENTE LOS FRACCIONAMIENTOS FOVIS, lon:-92.14264503, lat:16.23583152}} | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 344963.76 | 344963.76 | 344963.76 | 344963.76 | 344963.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/29/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:344963.76, importe_modificado:344963.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2421372/proyecto_PROCESO, 2421372/proyecto_INICIO, 2421372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422462 | Proyecto de inversión | 885247.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885247.31, modificado:885247.31}} | APERTURA DE CALLE EN NUEVA CANDELARIA - 246270 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 246270 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA CANDELARIA, 29560 NUEVA CANDELARIA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD , lon:-93.34646891, lat:17.2691363}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 885247.31 | 885247.31 | 885247.31 | 885247.31 | 885247.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:885247.31, importe_modificado:885247.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} | {2422462/proyecto_FIN, 2422462/proyecto_PROCESO, 2422462/proyecto_INICIO, 2422462/proyecto_PROCESO, 2422462/proyecto_INICIO, 2422462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422465 | Proyecto de inversión | 426056.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426056.4, modificado:426056.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 53 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE XAKTIK - 246275 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246275 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - XAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA XAKTIC, 29450 XAKTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERAS PAVIMENTADAS 2 KIL, lon:-92.3389791, lat:16.76441218}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 426056.4 | 426056.4 | 426056.4 | 426056.4 | 426056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:426056.4, importe_modificado:426056.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3498.0}} | {2422465/proyecto_INICIO, 2422465/proyecto_PROCESO, 2422465/proyecto_FIN, 2422465/proyecto_INICIO, 2422465/proyecto_PROCESO, 2422465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422473 | Proyecto de inversión | 546638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546638.4, modificado:546638.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 68 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA. - 246341 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246341 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4488.0, meta_modificada:4488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA LA FRONTERA, 29453 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SA, lon:-92.39934791, lat:16.84700753}} | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 546638.4 | 546638.4 | 546638.4 | 546638.4 | 546638.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:546638.4, importe_modificado:546638.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4488.0}} | {2422473/proyecto_INICIO, 2422473/proyecto_PROCESO, 2422473/proyecto_FIN, 2422473/proyecto_INICIO, 2422473/proyecto_PROCESO, 2422473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422481 | Proyecto de inversión | 475826.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475826.4, modificado:475826.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ASUNCION, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 246374 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 246374 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA JUAN SABINES, LA OBRA REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CABECRA MUNICIPAL EN, lon:-93.16394731, lat:17.22838777}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 475826.4 | 475826.4 | 475826.4 | 475826.4 | 475826.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2024, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:475826.4, importe_modificado:475826.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}} | {2422481/proyecto_INICIO, 2422481/proyecto_PROCESO, 2422481/proyecto_FIN, 2422481/proyecto_INICIO, 2422481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423094 | Proyecto de inversión | 1732246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732246.8, modificado:1732246.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, ESPERANZA DE LOS POBRES - 250749 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250749 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HACIA LAS CRUCES - ESPERANZA DE LOS POBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 30417 ESPERANZA DE LOS POBRES, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE L, lon:-93.90930794, lat:16.60012472}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 1732246.8 | 1732246.8 | 1732246.8 | 1732246.8 | 1732246.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1732246.8, importe_modificado:1732246.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2423094/proyecto_INICIO, 2423094/proyecto_PROCESO, 2423094/proyecto_FIN, 2423094/proyecto_INICIO, 2423094/proyecto_PROCESO, 2423094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423216 | Proyecto de inversión | 2303617.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303617.89, modificado:2303617.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ROSENDO SALAZAR, VEINTE DE NOVIEMBRE, VALLE DE CORZO. - 252336 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 252336 | S | 365 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.27, meta_modificada:33.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORAZON DEL VALLE - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30425 VEINTE DE NOVIEMBRE, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-93.944756, lat:16.38273}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 2303617.89 | 2303617.89 | 2303617.89 | 2303617.89 | 2303617.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/006/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2303617.89, importe_modificado:2303617.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.27}} | {2423216/proyecto_INICIO, 2423216/proyecto_PROCESO, 2423216/proyecto_FIN, 2423216/proyecto_PROCESO, 2423216/proyecto_FIN, 2423216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424353 | Proyecto de inversión | 1254873 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254873.0, modificado:1254873.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3A AV. SUR PTE. ENTRE 1 Y 2 PTE. SUR EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 263422 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 263422 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUINCIPAL, lon:-93.007804, lat:16.363957}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 1254873 | 1254873 | 1254873 | 1254873 | 1254873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/010/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1254873.0, importe_modificado:1254873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2424353/proyecto_INICIO, 2424353/proyecto_FIN, 2424353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302424836 | Proyecto de inversión | 209008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209008.8, modificado:209008.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 26 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CHENCO. - 265996 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265996 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CALLE CHENCO RANCHERIA CHECO, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL QUE VA A OCOSINGO CHIAPAS Y EN EL CRUCERO DE CUXULJA SE, lon:-92.13128184, lat:16.74400867}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:209008.8, importe_modificado:209008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {2424836/proyecto_PROCESO, 2424836/proyecto_INICIO, 2424836/proyecto_FIN, 2424836/proyecto_INICIO, 2424836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424837 | Proyecto de inversión | 998194.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998194.4, modificado:998194.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS - 266030 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 266030 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE CAMINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BERLÍN, 29666 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BERLIN LA CUAL SE ENCUENTRA POR LA COLONIA DEL CARRIZAL, lon:-93.08304009, lat:17.15157203}} | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 998194.4 | 998194.4 | 998194.4 | 998194.4 | 998194.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:998194.4, importe_modificado:998194.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2424837/proyecto_INICIO, 2424837/proyecto_PROCESO, 2424837/proyecto_INICIO, 2424837/proyecto_FIN, 2424837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424846 | Proyecto de inversión | 2206658.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206658.72, modificado:2206658.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR ORIENTE, BARRIOS SEGURO SOCIAL, LAS GARZAS, AMPLIACIÓN LAS GARZAS, LOMAS DE ORIENTE. - 266073 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 266073 | S | 731 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA CATORCE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR ORI, lon:-93.72367415, lat:16.68873543}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 2206658.72 | 2206658.72 | 2206658.72 | 2206658.72 | 2206658.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/016/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2206658.72, importe_modificado:2206658.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2424846/proyecto_INICIO, 2424846/proyecto_PROCESO, 2424846/proyecto_FIN, 2424846/proyecto_PROCESO, 2424846/proyecto_FIN, 2424846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425316 | Proyecto de inversión | 744763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744763.2, modificado:744763.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO CUAHUTEMOC. - 268457 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 268457 | S | 420 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A VILLAHERMOSA TABASCO A UN COSTADO DE LA MISMA Y A ESCASOS 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIA, lon:-92.0973253, lat:17.70080878}} | 2024-07-24 | 2024-08-22 | 744763.2 | 744763.2 | 744763.2 | 744763.2 | 744763.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -VIVIENDA -0022-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:744763.2, importe_modificado:521334.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2425316/proyecto_PROCESO, 2425316/proyecto_FIN, 2425316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425318 | Proyecto de inversión | 1413965.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413965.2, modificado:1413965.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA SAN JOAQUIN, CALLE INNOMINADA - 268476 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 268476 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1212, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 30417 SAN JOAQUÍN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA SAN JOAQUIN EN DIRECCION HACIA JACINTO TIR, lon:-93.74527495, lat:16.70105367}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 1413965.2 | 1413965.2 | 1413965.2 | 1413965.2 | 1413965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/048/2024, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICA, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2425318/proyecto_INICIO, 2425318/proyecto_FIN, 2425318/proyecto_PROCESO, 2425318/proyecto_FIN, 2425318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425349 | Proyecto de inversión | 1979015.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979015.77, modificado:1979015.77}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BUENAVISTA - 268653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 268653 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.6, meta_modificada:1195.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO LAGUNA BUENAVISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LAGUNA VERDE Y CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN, LA OBRA, lon:-91.800759, lat:17.115934}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1979015.77 | 1979015.77 | 1979015.77 | 1979015.77 | 1979015.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/641/2024, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1979015.77, importe_modificado:1979015.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.6}} | {2425349/proyecto_PROCESO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_INICIO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_PROCESO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426865 | Proyecto de inversión | 236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236250.0, modificado:236250.0}} | CONSTUCCION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA CACATAL. - 276962 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 276962 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA CACATAL, 29590 CACATAL, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LA RANCHERIA CACATL SE LOCALIZA APROXIMADA MENTE A 3 KM DEL EJIDO MIGUEL HID, lon:-93.01591478, lat:17.51583259}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 0 | 236250 | 236250 | 236250 | 236250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:236250.0, importe_modificado:236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}} | {2426865/proyecto_INICIO, 2426865/proyecto_FIN, 2426865/proyecto_PROCESO, 2426865/proyecto_FIN, 2426865/proyecto_PROCESO, 2426865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427479 | Proyecto de inversión | 117604.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117604.91, modificado:117604.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 280372 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 280372 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UN, lon:-92.35591733, lat:17.59888714}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | 117604.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-011/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:117604.91, importe_modificado:117604.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2427479/proyecto_PROCESO, 2427479/proyecto_INICIO, 2427479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419836 | Proyecto de inversión | 1132001.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132001.3, modificado:1132001.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 233009 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 233009 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, EJIDO BUENOS AIRES MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.482153, lat:14.88833}} | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 1132001.3 | 1132001.3 | 1132001.3 | 1132001.3 | 1132001.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:INENIERIA Y CONSTRUCCIONES GHALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1132001.3, importe_modificado:1132001.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.3}} | {2419836/proyecto_INICIO, 2419836/proyecto_FIN, 2419836/proyecto_PROCESO, 2419836/proyecto_FIN, 2419836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419838 | Proyecto de inversión | 1915490.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915490.57, modificado:1915490.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA 1382 FRIDA KAHLO CALDERON, CLAVE 07ETV1405M - 233029 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 233029 | S | 528 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA OTE. EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA OTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR., LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA DERECHA DE LA CARRETERA ESCUINTLA EL, lon:-92.5801196, lat:15.3475965}} | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 1915490.57 | 1915490.57 | 1915490.57 | 1915490.57 | 1915490.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-036, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES LOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1915490.57, importe_modificado:1915490.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO, 2419838/proyecto_FIN, 2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO, 2419838/proyecto_FIN, 2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419850 | Proyecto de inversión | 2127245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127245.97, modificado:2127245.97}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS, ENTRE LA CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO Y LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL BARRIO SAN JOSE EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 233110 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 233110 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.1, meta_modificada:135.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE BENITO JUARE, lon:-92.41699476, lat:17.22821812}} | 2024-06-24 | 2024-08-23 | 2127245.97 | 2127245.97 | 2127245.97 | 2127245.97 | 2127245.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-149/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2127245.97, importe_modificado:2127245.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.1}} | {2419850/proyecto_INICIO, 2419850/proyecto_PROCESO, 2419850/proyecto_FIN, 2419850/proyecto_PROCESO, 2419850/proyecto_FIN, 2419850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427788 | Proyecto de inversión | 497192.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497192.37, modificado:497192.37}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 282098 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 282098 | S | 232 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CORDOVA MATASANOS EN SOBRE LA AVENIDA ALASKA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y OTRO TRAMO D, lon:-92.08067681, lat:15.07478318}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 497192.37 | 497192.37 | 497192.37 | 497192.37 | 497192.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:497192.37, importe_modificado:497192.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2427788/proyecto_INICIO, 2427788/proyecto_PROCESO, 2427788/proyecto_FIN, 2427788/proyecto_PROCESO, 2427788/proyecto_FIN, 2427788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427793 | Proyecto de inversión | 573525.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573525.71, modificado:573525.71}} | CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN CAMINO, EJIDO MANACAL LLANO GRANDE - 282112 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 282112 | S | 200 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:AVENIDA DR BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, lon:-92.50087576, lat:15.31935778}} | 2024-08-28 | 2024-10-12 | 573525.71 | 573525.71 | 573525.71 | 573525.71 | 573525.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-040, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:573525.71, importe_modificado:573525.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2427793/proyecto_PROCESO, 2427793/proyecto_INICIO, 2427793/proyecto_PROCESO, 2427793/proyecto_FIN, 2427793/proyecto_INICIO, 2427793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428828 | Proyecto de inversión | 718101.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718101.1, modificado:718101.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL TRAMO SAN AGUSTIN TAPALAPA TAPALAPA CHIAPAS - 287089 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 287089 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAN AGUSTIN KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - SAN AGUSTIN Y CAMINO SAN AGUSTIN, LA OBRA SE RE, lon:-93.09393779, lat:17.1774089}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 718101.1 | 718101.1 | 718101.1 | 718101.1 | 718101.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/012-ADO1/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:718101.1, importe_modificado:718101.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2428828/proyecto_INICIO, 2428828/proyecto_PROCESO, 2428828/proyecto_FIN, 2428828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428831 | Proyecto de inversión | 2169312.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169312.81, modificado:2169312.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 287109 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 287109 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.17, meta_modificada:1464.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:648, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RICARDO FLORES MAGON KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 30160 RICARDO FLORES MAGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.96921656, lat:16.02567252}} | 2024-04-15 | 2024-08-20 | 2169312.81 | 2169312.81 | 2169312.81 | 2169312.81 | 2169312.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/045/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2169312.81, importe_modificado:2169312.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.17}} | {2428831/proyecto_FIN, 2428831/proyecto_PROCESO, 2428831/proyecto_INICIO, 2428831/proyecto_PROCESO, 2428831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429765 | Proyecto de inversión | 314719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314719.6, modificado:314719.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA II EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 291265 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 291265 | S | 365 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20953434, lat:17.08461569}} | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 314719.6 | 314719.6 | 314719.6 | 314719.6 | 314719.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:314719.6, importe_modificado:314719.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2429765/proyecto_INICIO, 2429765/proyecto_PROCESO, 2429765/proyecto_FIN, 2429765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429766 | Proyecto de inversión | 713245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 291267 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 291267 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULUM JUAREZ - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA TERRACERIA, lon:-92.552765, lat:17.4033194}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-204/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_INICIO, 2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_PROCESO, 2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429767 | Proyecto de inversión | 312480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312480.89, modificado:312480.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 93 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL SACRIFICIO. - 291268 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 291268 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO EL SACRIFICIO BARRIO BARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE EL SACRIFICIO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A UNO DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNCIP, lon:-92.34605796, lat:16.79644154}} | 2024-09-10 | 2024-11-10 | 312480.89 | 312480.89 | 312480.89 | 312480.89 | 312480.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:312480.89, importe_modificado:312480.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3720.0}} | {2429767/proyecto_INICIO, 2429767/proyecto_PROCESO, 2429767/proyecto_FIN, 2429767/proyecto_PROCESO, 2429767/proyecto_FIN, 2429767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429783 | Proyecto de inversión | 262080.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262080.75, modificado:262080.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 78 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 291312 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 291312 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIÁN BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE BARRIO SAN SEBASTIÁN, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA ZONA URBANA D, lon:-92.34316412, lat:16.78864611}} | 2024-09-10 | 2024-11-20 | 262080.75 | 262080.75 | 262080.75 | 262080.75 | 262080.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:262080.75, importe_modificado:262080.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2429783/proyecto_INICIO, 2429783/proyecto_FIN, 2429783/proyecto_PROCESO, 2429783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420451 | Proyecto de inversión | 346838.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346838.09, modificado:346838.09}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL BARRIO PARAISO DEL EJIDO SANTO DOMINGO - 236040 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 236040 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON QUE VA A MEDIA LOMA EN EL BARRIO PARAISO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO JUSTO SE ENTRA, lon:-92.10033735, lat:15.03538755}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 346838.09 | 346838.09 | 346838.09 | 346838.09 | 346838.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:346838.09, importe_modificado:346838.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2420451/proyecto_PROCESO, 2420451/proyecto_INICIO, 2420451/proyecto_FIN, 2420451/proyecto_PROCESO, 2420451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421402 | Proyecto de inversión | 1017018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017018.35, modificado:1017018.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPR4868Q BARRIO NUEVA LIBERTAD - 241343 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 241343 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30930 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO BIENESTAR SOCIAL Y CARRETERA BARRIO NUEVA LIBERTAD, CARRETERA BARRIO NUEVA MICHOACAN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESTA , lon:-92.11505104, lat:15.60268612}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1017018.35 | 1017018.35 | 1017018.35 | 1017018.35 | 1017018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-013/2024, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1017018.35, importe_modificado:1017018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2421402/proyecto_INICIO, 2421402/proyecto_FIN, 2421402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422490 | Proyecto de inversión | 298565.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298565.15, modificado:298565.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO. - 246423 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 246423 | S | 529 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.15, meta_modificada:268.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA, EL ANDADOR SE UBICA A UN LADO DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA Y CONECTA EL BARRIO MIGUEL HIDALGO Y EL B, lon:-92.72132199, lat:16.57064678}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 298565.15 | 298565.15 | 298565.15 | 298565.15 | 298565.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-26/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:298565.15, importe_modificado:298565.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.15}} | {2422490/proyecto_INICIO, 2422490/proyecto_PROCESO, 2422490/proyecto_FIN, 2422490/proyecto_PROCESO, 2422490/proyecto_FIN, 2422490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422497 | Proyecto de inversión | 216661.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216661.75, modificado:216661.75}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE . 07KPB0914T EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA. SECCION - 246465 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 246465 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.56, meta_modificada:45.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CARMEN 1 ERA SECCION KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA CARMEN 2DA SECCION, 29916 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.497948, lat:17.565693}} | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 216661.75 | 216661.75 | 216661.75 | 216661.75 | 216661.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-63/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:216661.75, importe_modificado:216661.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.56}} | {2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_INICIO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424376 | Proyecto de inversión | 1407309.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407309.99, modificado:1407309.99}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA JERICÓ - 263521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 263521 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TZAJALA JERICO, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE IGNACIO SARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ JERICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JU, lon:-92.0855513, lat:17.012495}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1407309.99 | 1407309.99 | 1407309.99 | 1407309.99 | 1407309.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/254/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1407309.99, importe_modificado:1407309.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2424376/proyecto_INICIO, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_FIN, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_INICIO, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425360 | Proyecto de inversión | 628356.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628356.18, modificado:628356.18}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO LA LAGUNITA Y PASO FLOR - 268699 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 268699 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.62, meta_modificada:3.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - ACALA KILÓMETRO 1 + 503 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO SALADO, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA A ACALA Y CARRETERA CHIAPILLA A TOTOLAPA, EL CRUCE DEL CAMINO CON LA CARR, lon:-92.73091843, lat:16.55183924}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 628356.18 | 628356.18 | 628356.18 | 628356.18 | 628356.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-25/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:628356.18, importe_modificado:628356.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.62}} | {2425360/proyecto_PROCESO, 2425360/proyecto_INICIO, 2425360/proyecto_FIN, 2425360/proyecto_PROCESO, 2425360/proyecto_FIN, 2425360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425369 | Proyecto de inversión | 1956941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956941.2, modificado:1956941.2}} | CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 268714 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 268714 | S | 203 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.4, meta_modificada:2978.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDADA DE SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHABILITACION DE 85 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE , lon:-93.20738318, lat:17.19626656}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 1956941.2 | 1956941.2 | 1956941.2 | 1956941.2 | 1956941.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1956941.2, importe_modificado:978470.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.4}} | {2425369/proyecto_INICIO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_INICIO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_PROCESO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426906 | Proyecto de inversión | 149681.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149681.97, modificado:149681.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 277218 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 277218 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.35, meta_modificada:39.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON EL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLEJON EL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS ENTRE AVENIDA TE, lon:-93.20636143, lat:17.09184042}} | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 149681.97 | 149681.97 | 149681.97 | 149681.97 | 149681.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:149681.97, importe_modificado:149681.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.35}} | {2426906/proyecto_PROCESO, 2426906/proyecto_FIN, 2426906/proyecto_INICIO, 2426906/proyecto_PROCESO, 2426906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427506 | Proyecto de inversión | 705211.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705211.7, modificado:705211.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO. EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DE COPAINALÁ, CHIAPAS.. - 280526 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 280526 | S | 565 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25076095, lat:17.1397104}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 705211.7 | 705211.7 | 705211.7 | 705211.7 | 705211.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:705211.7, importe_modificado:705211.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2427506/proyecto_INICIO, 2427506/proyecto_PROCESO, 2427506/proyecto_FIN, 2427506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427511 | Proyecto de inversión | 2726330.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2726330.97, modificado:2726330.97}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 280570 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 280570 | S | 158 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA CASA EJIDAL, LAS CASA DE SALUD, A, lon:-92.08702436, lat:17.30702655}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 2726330.97 | 2726330.97 | 2726330.97 | 2726330.97 | 2726330.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-074/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2726330.97, importe_modificado:2726330.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}} | {2427511/proyecto_PROCESO, 2427511/proyecto_FIN, 2427511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427512 | Proyecto de inversión | 624850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624850.4, modificado:624850.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO CENTRO - 280572 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 280572 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CENTRAL CON INTERSECCION DE LA CALLE JALISCO Y ESTA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE U, lon:-90.92512168, lat:16.11784996}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 624850.4 | 624850.4 | 624850.4 | 624850.4 | 624850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-012/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:624850.4, importe_modificado:624850.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2427512/proyecto_INICIO, 2427512/proyecto_PROCESO, 2427512/proyecto_FIN, 2427512/proyecto_INICIO, 2427512/proyecto_PROCESO, 2427512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427813 | Proyecto de inversión | 534456.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534456.15, modificado:534456.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 282184 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 282184 | S | 1415 | 1354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANGINGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHILPANCINGO INICIA EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-90.76305862, lat:16.33248994}} | 2024-07-03 | 2024-07-31 | 534456.15 | 534456.15 | 534456.15 | 534456.15 | 534456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-018/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:534456.15, importe_modificado:534456.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2427813/proyecto_INICIO, 2427813/proyecto_PROCESO, 2427813/proyecto_FIN, 2427813/proyecto_PROCESO, 2427813/proyecto_FIN, 2427813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428302 | Proyecto de inversión | 569000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569000.0, modificado:569000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 284446 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 284446 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE LA TORRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN E, lon:-93.16338898, lat:17.12837218}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-041/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:569000.0, importe_modificado:569000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2428302/proyecto_INICIO, 2428302/proyecto_PROCESO, 2428302/proyecto_FIN, 2428302/proyecto_INICIO, 2428302/proyecto_PROCESO, 2428302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421420 | Proyecto de inversión | 203962.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203962.81, modificado:203962.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN SANTO DOMINGO - 241451 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 241451 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 COLONIA SANTO DOMINGO, 29560 SANTO DOMINGO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL ENTRONQUE CARRET, lon:-93.26506644, lat:17.27571151}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 203962.81 | 203962.81 | 203962.81 | 203962.81 | 203962.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-012/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:203962.81, importe_modificado:203962.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2421420/proyecto_PROCESO, 2421420/proyecto_FIN, 2421420/proyecto_INICIO, 2421420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423316 | Proyecto de inversión | 1452765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452765.66, modificado:1452765.66}} | REHABILITACION DE CIENTO CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN PRIMERA SECCION - 253570 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 253570 | S | 386 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6297.4, meta_modificada:6297.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-91.97881365, lat:17.16754996}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 1452765.66 | 1452765.66 | 1452765.66 | 1452765.66 | 1452765.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/664/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1452765.66, importe_modificado:1452765.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6297.4}} | {2423316/proyecto_INICIO, 2423316/proyecto_PROCESO, 2423316/proyecto_FIN, 2423316/proyecto_INICIO, 2423316/proyecto_PROCESO, 2423316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423317 | Proyecto de inversión | 1183057.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183057.17, modificado:1183057.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO LAS PALMAS, CALLES INNOMINADAS - 253577 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 253577 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO LAS PALMAS, 30417 LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y CALLEJON LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON LAS PALMAS DEL EJIDO LAS PALMAS A U, lon:-93.95926755, lat:16.65179557}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 1183057.17 | 1183057.17 | 1183057.17 | 1183057.17 | 1183057.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/056/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1183057.17, importe_modificado:1183057.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2423317/proyecto_INICIO, 2423317/proyecto_PROCESO, 2423317/proyecto_FIN, 2423317/proyecto_PROCESO, 2423317/proyecto_FIN, 2423317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424388 | Proyecto de inversión | 912536.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912536.5, modificado:912536.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 263559 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 263559 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE JERICO, lon:-92.965347, lat:16.288812}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 912536.5 | 912536.5 | 912536.5 | 912536.5 | 912536.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:CONSTRUCTORA SULENA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:912536.5, importe_modificado:912536.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424388/proyecto_INICIO, 2424388/proyecto_FIN, 2424388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302425377 | Proyecto de inversión | 2213886.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213886.62, modificado:2213886.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA POMPOSO CASTELLANOS, CALLE PRIMERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE. - 268767 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 268767 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.7, meta_modificada:1578.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA POMPOSO CASTELLANOS, 30417 POMPOSO CASTELLANOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-93.86627572, lat:16.58864261}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 2213886.62 | 2213886.62 | 2213886.62 | 2213886.62 | 2213886.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/065/2024, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICA, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2213886.62, importe_modificado:2213886.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.7}} | {2425377/proyecto_FIN, 2425377/proyecto_INICIO, 2425377/proyecto_PROCESO, 2425377/proyecto_INICIO, 2425377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425393 | Proyecto de inversión | 1650249.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650249.05, modificado:1650249.05}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PAMALHA PRIMERA SECCION A LAS MONTAÑAS - 268824 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 268824 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA 1RA. SECCION - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CHUTALILJA, EL TRAMO DE, lon:-92.01226009, lat:17.22455819}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1650249.05 | 1650249.05 | 1650249.05 | 1650249.05 | 1650249.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/644/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1650249.05, importe_modificado:1650249.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2425393/proyecto_FIN, 2425393/proyecto_INICIO, 2425393/proyecto_FIN, 2425393/proyecto_PROCESO, 2425393/proyecto_INICIO, 2425393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426917 | Proyecto de inversión | 94420.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94420.04, modificado:94420.04}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 277245 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 277245 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.2120076, lat:17.09260332}} | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 94420.04 | 94420.04 | 94420.04 | 94420.04 | 94420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-011/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:94420.04, importe_modificado:94420.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {2426917/proyecto_PROCESO, 2426917/proyecto_FIN, 2426917/proyecto_INICIO, 2426917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426925 | Proyecto de inversión | 356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356000.0, modificado:356000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, EL MOLINO, COAPILLA, CHIAPAS - 277310 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 277310 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA-TAPALAPAOCOTEPEC EJIDO EL MOLINO, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA- TAPALAPA OCOTEPEC Y CAMINO EL MOLINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA O, lon:-93.14525745, lat:17.15252746}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-032/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:356000.0, importe_modificado:356000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2426925/proyecto_INICIO, 2426925/proyecto_FIN, 2426925/proyecto_INICIO, 2426925/proyecto_FIN, 2426925/proyecto_PROCESO, 2426925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426927 | Proyecto de inversión | 1470353.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470353.45, modificado:1470353.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILÁ - 277320 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 277320 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN AVENIDA HIDALGO Y PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE A, lon:-92.03073149, lat:17.11953975}} | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 1470353.45 | 1470353.45 | 1470353.45 | 1470353.45 | 1470353.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/296/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1470353.45, importe_modificado:1470353.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:936.0}} | {2426927/proyecto_INICIO, 2426927/proyecto_PROCESO, 2426927/proyecto_FIN, 2426927/proyecto_PROCESO, 2426927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426935 | Proyecto de inversión | 956929 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956929.0, modificado:956929.0}} | PAVIMENTACION DE 125 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 277365 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 277365 | S | 597 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - AMPARO AGUA TINTA KILÓMETRO 78 + 000 EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR, lon:-91.48892331, lat:16.13118138}} | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 956929 | 956929 | 956929 | 956929 | 956929 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0182-FAISMUN/2024, contratista:GRUPO REMAX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:956929.0, importe_modificado:956929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2426935/proyecto_INICIO, 2426935/proyecto_PROCESO, 2426935/proyecto_FIN, 2426935/proyecto_INICIO, 2426935/proyecto_PROCESO, 2426935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427529 | Proyecto de inversión | 113316.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113316.08, modificado:113316.08}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO SACA COSECHA BOLOM - 280637 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 280637 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 27+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO, lon:-90.79594056, lat:16.21263774}} | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | 113316.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-013/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:113316.08, importe_modificado:113316.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2427529/proyecto_INICIO, 2427529/proyecto_PROCESO, 2427529/proyecto_FIN, 2427529/proyecto_INICIO, 2427529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427531 | Proyecto de inversión | 2143167.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2143167.92, modificado:2143167.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 5 DE MAYO PONIENTE ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y AV. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL, ESCUINTLA CHIAPAS - 280649 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 280649 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 EDE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINTALAPA SUR Y AVENIDA MORELOS SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYOENTRE AVENIDA RIO CINTALAPA NORTE Y AVENIDAFRANCISCO , lon:-92.66059523, lat:15.32285499}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2143167.92 | 2143167.92 | 2143167.92 | 2143167.92 | 2143167.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-017 CONV, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:2143167.92, importe_modificado:2143167.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:815.0}} | {2427531/proyecto_FIN, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_INICIO, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_FIN, 2427531/proyecto_INICIO, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427542 | Proyecto de inversión | 2166243.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166243.25, modificado:2166243.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 280735 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 280735 | S | 148 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1689.0, meta_modificada:1689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ORA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL TORO AH 500 MTS DE L CYBER CLICK, Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.155823, lat:17.40895959}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 2166243.25 | 2166243.25 | 2166243.25 | 2166243.25 | 2166243.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-064/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2166243.25, importe_modificado:2166243.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1689.0}} | {2427542/proyecto_INICIO, 2427542/proyecto_FIN, 2427542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428877 | Proyecto de inversión | 26181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 287278 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 287278 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - SUSUCLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO SUSUCLUMIL, 29912 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASC, lon:-92.448885, lat:17.42121528}} | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-71/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_FIN, 2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429418 | Proyecto de inversión | 5436760.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5436760.06, modificado:5436760.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 289588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 289588 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2675.0, meta_modificada:2675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR OTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA OTE. SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA SOBRE LA SEGUNDA CALLE SUR OTE, lon:-92.04982905, lat:16.11788364}} | 2024-04-29 | 2024-08-30 | 5436760.06 | 5436760.06 | 5436760.06 | 5436760.06 | 5436760.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/051/2024, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5436760.06, importe_modificado:5436760.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2675.0}} | {2429418/proyecto_INICIO, 2429418/proyecto_PROCESO, 2429418/proyecto_FIN, 2429418/proyecto_INICIO, 2429418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429828 | Proyecto de inversión | 711582.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711582.49, modificado:711582.49}} | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. - 291468 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 291468 | S | 418 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL, lon:-92.34421254, lat:17.55143722}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 711582.49 | 711582.49 | 711582.49 | 711582.49 | 711582.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-070/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:711582.49, importe_modificado:711582.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2884.0}} | {2429828/proyecto_INICIO, 2429828/proyecto_FIN, 2429828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421441 | Proyecto de inversión | 845635.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845635.12, modificado:845635.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO SAN JOSE - 241635 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 241635 | S | 161 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENTRADA QUE ESTAE, lon:-92.09579419, lat:15.06072843}} | 2024-08-12 | 2024-09-26 | 845635.12 | 845635.12 | 845635.12 | 845635.12 | 845635.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:845635.12, importe_modificado:845635.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:529.0}} | {2421441/proyecto_FIN, 2421441/proyecto_INICIO, 2421441/proyecto_PROCESO, 2421441/proyecto_INICIO, 2421441/proyecto_PROCESO, 2421441/proyecto_FIN, 2421441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422642 | Proyecto de inversión | 280435.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280435.83, modificado:280435.83}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA POZO 13 - 247325 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 247325 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA OBRERA - MARTIN RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA S, lon:-93.74226088, lat:16.69928321}} | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 280435.83 | 280435.83 | 280435.83 | 280435.83 | 280435.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/054/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:280435.83, importe_modificado:280435.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2422642/proyecto_PROCESO, 2422642/proyecto_INICIO, 2422642/proyecto_FIN, 2422642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422650 | Proyecto de inversión | 3429414.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3429414.57, modificado:3429414.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CINTALAPA DE FIGUEROA BARRIO JARDINES MAGISTERIAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE JAZMIN Y LOS LAURELES - 247386 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 247386 | S | 1144 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE BARRIO JARDÍN MAGISTERIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LOS LAURELES, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CA, lon:-93.71007023, lat:16.69559752}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 3429414.57 | 3429414.57 | 3429414.57 | 3429414.57 | 3429414.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/077/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3429414.57, importe_modificado:3429414.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2422650/proyecto_INICIO, 2422650/proyecto_FIN, 2422650/proyecto_PROCESO, 2422650/proyecto_INICIO, 2422650/proyecto_PROCESO, 2422650/proyecto_FIN, 2422650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424410 | Proyecto de inversión | 1614863.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614863.11, modificado:1614863.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 263665 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 263665 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNUCIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - NUEVO QUECHULA CASHPAC KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO NUEVO QUECHULA (CHASPAC), 29615 NUEVO QUECHULA (CHASPAC), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMU, lon:-93.40844014, lat:17.06595905}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 1614863.11 | 1614863.11 | 1614863.11 | 1614863.11 | 1614863.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2424410/proyecto_INICIO, 2424410/proyecto_FIN, 2424410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424416 | Proyecto de inversión | 562283.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:552283.55, modificado:552283.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZCHEN BARRIO ERMITA - 263703 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 263703 | S | 419 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47605963, lat:16.83254658}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 562283.55 | 562283.55 | 562283.55 | 562283.55 | 562283.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0090/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:562283.55, importe_modificado:562283.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2424416/proyecto_INICIO, 2424416/proyecto_FIN, 2424416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425151 | Proyecto de inversión | 301829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301829.9, modificado:301829.9}} | APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 267534 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 267534 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:432.4, meta_modificada:432.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:VEREDA TRAMO SAN MIGUEL - CALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD AL LADO IZQUIERDO INICIANDO COMENZ, lon:-93.30245922, lat:17.35264821}} | 2024-08-30 | 2024-09-14 | 301829.9 | 301829.9 | 301829.9 | 301829.9 | 301829.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-018/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:301829.9, importe_modificado:301829.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:432.4}} | {2425151/proyecto_FIN, 2425151/proyecto_INICIO, 2425151/proyecto_FIN, 2425151/proyecto_PROCESO, 2425151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425653 | Proyecto de inversión | 633290.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633290.21, modificado:633290.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y QUINTA NORTE - 270253 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 270253 | S | 211 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.86, meta_modificada:482.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEPT, lon:-93.71475933, lat:16.70128743}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 633290.21 | 633290.21 | 633290.21 | 633290.21 | 633290.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/009/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:633290.21, importe_modificado:633290.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.86}} | {2425653/proyecto_INICIO, 2425653/proyecto_PROCESO, 2425653/proyecto_FIN, 2425653/proyecto_INICIO, 2425653/proyecto_PROCESO, 2425653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426479 | Proyecto de inversión | 120582 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN RAMÓN. - 274582 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 274582 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CALLE NUEVO SAN RAMÓN RANCHERIA NUEVO SAN RAMÓN, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO SAN RAMÓN Y CALLE NUEVO SAN RAMÓN, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.21710646, lat:16.71059785}} | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2426479/proyecto_INICIO, 2426479/proyecto_PROCESO, 2426479/proyecto_FIN, 2426479/proyecto_INICIO, 2426479/proyecto_PROCESO, 2426479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426495 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN PORTES GIL, COAPILLA CHIAPAS. - 274629 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 274629 | S | 145 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTESGIL SAN PEDR, lon:-93.19812856, lat:17.14730524}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2426495/proyecto_INICIO, 2426495/proyecto_PROCESO, 2426495/proyecto_FIN, 2426495/proyecto_INICIO, 2426495/proyecto_PROCESO, 2426495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426859 | Proyecto de inversión | 1783596.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783596.87, modificado:1783596.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CACUALA - 276931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 276931 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:755, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO BATZEL CACUALÁ, 29940 BATZEL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CACUALA Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.09888504, lat:17.08504668}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1783596.87 | 1783596.87 | 1783596.87 | 1783596.87 | 1783596.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1783596.87, importe_modificado:1783596.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.0}} | {2426859/proyecto_INICIO, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_FIN, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_FIN, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_INICIO, 2426859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426947 | Proyecto de inversión | 345500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345500.0, modificado:345500.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 277466 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 277466 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 089 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EX, lon:-92.34302548, lat:16.58604572}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 345500 | 345500 | 345500 | 345500 | 345500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0020/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:345500.0, importe_modificado:345500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2426947/proyecto_INICIO, 2426947/proyecto_FIN, 2426947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426952 | Proyecto de inversión | 3240296.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240296.8, modificado:3240296.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA, IGNACIO JOSE ALLENDE, CLAVE 07DPB2217A. - 277529 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 277529 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29904 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ABRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA AH 200 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.1036557, lat:17.34575404}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 3240296.8 | 3240296.8 | 3240296.8 | 3240296.8 | 3240296.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-050/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3240296.8, importe_modificado:3240296.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2426952/proyecto_INICIO, 2426952/proyecto_FIN, 2426952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426953 | Proyecto de inversión | 416296.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416296.08, modificado:416296.08}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO NAZARETH A PATELNÁ - 277530 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 277530 | S | 245 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN MARCOS BAJA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE SINAÍ, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA, lon:-92.15737175, lat:17.20404068}} | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 416296.08 | 416296.08 | 416296.08 | 416296.08 | 416296.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/312/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:416296.08, importe_modificado:416296.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2426953/proyecto_INICIO, 2426953/proyecto_PROCESO, 2426953/proyecto_FIN, 2426953/proyecto_PROCESO, 2426953/proyecto_FIN, 2426953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429206 | Proyecto de inversión | 2719294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2719294.48, modificado:2719294.48}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 288665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 288665 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3482.2, meta_modificada:3482.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TUN, lon:-92.14564116, lat:17.03950979}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 2719294.48 | 2719294.48 | 2719294.48 | 2719294.48 | 2719294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/449/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2719294.48, importe_modificado:2719294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3482.2}} | {2429206/proyecto_INICIO, 2429206/proyecto_PROCESO, 2429206/proyecto_FIN, 2429206/proyecto_PROCESO, 2429206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420376 | Proyecto de inversión | 2625682.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625682.92, modificado:2625682.92}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 235687 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235687 | S | 763 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERLA ORIENTE, CALLE PERLA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-91.47577485, lat:16.79317687}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2625682.92 | 2625682.92 | 2625682.92 | 2625682.92 | 2625682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0288/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2625682.92, importe_modificado:2625682.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2420376/proyecto_INICIO, 2420376/proyecto_FIN, 2420376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420389 | Proyecto de inversión | 999979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.8, modificado:999979.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 235775 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235775 | S | 1072 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 12 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CENSO Y AVENIDA TANIPERLA, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE EL CENSO FR, lon:-91.52369308, lat:16.82015158}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 999979.8 | 999979.8 | 999979.8 | 999979.8 | 999979.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0289/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999979.8, importe_modificado:999979.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2420389/proyecto_PROCESO, 2420389/proyecto_FIN, 2420389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421231 | Proyecto de inversión | 1934983.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934983.3, modificado:1934983.3}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 240489 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 240489 | S | 481 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1424.8, meta_modificada:1424.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 30656 ADOLFO RUIZ CORTINES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA CHIAPAS, CARRETERA MAZATAN A BARRA DE SAN JOSE CALLES DEL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.492403, lat:14.862308}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 1934983.3 | 1934983.3 | 1934983.3 | 1934983.3 | 1934983.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1934983.3, importe_modificado:1934983.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.8}} | {2421231/proyecto_INICIO, 2421231/proyecto_FIN, 2421231/proyecto_PROCESO, 2421231/proyecto_FIN, 2421231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421767 | Proyecto de inversión | 1165626 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165626.0, modificado:1165626.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 145 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO YAXNICHIL. - 243133 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243133 | S | 125 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO ESTA LOCALIZADO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION PONIENTE NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LUGAN EN DONDE HABRÁ DE REALIZAR, lon:-92.34585407, lat:16.78866366}} | 2024-08-10 | 2024-09-15 | 1165626 | 1165626 | 1165626 | 1165626 | 1165626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1165626.0, importe_modificado:1165626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9570.0}} | {2421767/proyecto_INICIO, 2421767/proyecto_PROCESO, 2421767/proyecto_FIN, 2421767/proyecto_INICIO, 2421767/proyecto_PROCESO, 2421767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421769 | Proyecto de inversión | 407988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407988.37, modificado:407988.37}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 104 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 243138 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 243138 | S | 133 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA COLEG, lon:-92.03332714, lat:17.11922858}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 407988.37 | 407988.37 | 407988.37 | 407988.37 | 407988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/528/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:407988.37, importe_modificado:407988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2421769/proyecto_INICIO, 2421769/proyecto_PROCESO, 2421769/proyecto_FIN, 2421769/proyecto_INICIO, 2421769/proyecto_PROCESO, 2421769/proyecto_FIN, 2421769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422135 | Proyecto de inversión | 78929.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78929.37, modificado:78929.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 244871 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 244871 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.75, meta_modificada:7.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA ICHICH, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RE, lon:-92.4282688, lat:17.39427842}} | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 78929.37 | 78929.37 | 78929.37 | 78929.37 | 78929.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-54/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78929.37, importe_modificado:78929.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.75}} | {2422135/proyecto_PROCESO, 2422135/proyecto_FIN, 2422135/proyecto_INICIO, 2422135/proyecto_PROCESO, 2422135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422139 | Proyecto de inversión | 48980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 244881 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 244881 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.44, meta_modificada:5.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RE, lon:-92.428261, lat:17.39427842}} | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-55/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.44}} | {2422139/proyecto_INICIO, 2422139/proyecto_FIN, 2422139/proyecto_PROCESO, 2422139/proyecto_FIN, 2422139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422141 | Proyecto de inversión | 1476147.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 244888 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 244888 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR SN EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LA COMUNIDAD, lon:-92.343951, lat:17.010773}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {2422141/proyecto_FIN, 2422141/proyecto_PROCESO, 2422141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424069 | Proyecto de inversión | 458211.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458211.6, modificado:458211.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 57 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO. - 261916 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 261916 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR EL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES DE REHABILIT, lon:-92.34358084, lat:16.78678569}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 458211.6 | 458211.6 | 458211.6 | 458211.6 | 458211.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:458211.6, importe_modificado:458211.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3762.0}} | {2424069/proyecto_INICIO, 2424069/proyecto_PROCESO, 2424069/proyecto_FIN, 2424069/proyecto_INICIO, 2424069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424086 | Proyecto de inversión | 63276.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63276.47, modificado:63276.47}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 262030 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 262030 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGIO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE SE UBICA E, lon:-92.41416257, lat:17.22700394}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 63276.47 | 63276.47 | 63276.47 | 63276.47 | 63276.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-59/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:63276.47, importe_modificado:63276.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_FIN, 2424086/proyecto_INICIO, 2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424943 | Proyecto de inversión | 1197781.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197781.2, modificado:1197781.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 149 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE JAMCOSH. - 266613 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266613 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9834.0, meta_modificada:9834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE JAMCOSH RANCHERIA JAMCÓSH, 29460 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA JAMCOSH Y CAMINO JAMCOSH, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 26 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL A OC, lon:-92.19024088, lat:16.75189352}} | 2024-08-27 | 2024-10-30 | 1197781.2 | 1197781.2 | 1197781.2 | 1197781.2 | 1197781.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1197781.2, importe_modificado:1197781.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9834.0}} | {2424943/proyecto_INICIO, 2424943/proyecto_FIN, 2424943/proyecto_PROCESO, 2424943/proyecto_FIN, 2424943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424946 | Proyecto de inversión | 96465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96465.6, modificado:96465.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE AMAYILJÁ II. - 266633 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266633 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:185, direccion:CALLE AMAYILJÁ II RANCHERIA AMAYILJÁ II, 29450 CRUZ AJILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO AMAYILJÁ II Y CALLE AMAYILJÁ II, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA SALIDA A SANTO , lon:-92.33497374, lat:16.81328387}} | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 96465.6 | 96465.6 | 96465.6 | 96465.6 | 96465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:96465.6, importe_modificado:96465.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2424946/proyecto_INICIO, 2424946/proyecto_PROCESO, 2424946/proyecto_FIN, 2424946/proyecto_INICIO, 2424946/proyecto_PROCESO, 2424946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424952 | Proyecto de inversión | 104504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE EL CIPRES - 266682 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266682 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:CALLE EL CIPRES RANCHERIA EL CIPRES, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CIPRES Y CALLE EL CIPRES, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA COMO A 7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-92.31622651, lat:16.82959699}} | 2024-08-27 | 2024-09-15 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:104504.4, importe_modificado:104504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}} | {2424952/proyecto_INICIO, 2424952/proyecto_FIN, 2424952/proyecto_PROCESO, 2424952/proyecto_FIN, 2424952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425678 | Proyecto de inversión | 1521270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521270.4, modificado:1521270.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO NUEVO PINAL DEL RIO - 270362 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 270362 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9984.0, meta_modificada:9984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA RIO BLANCO Y TERRACERIA SALON DE USO, lon:-91.64344641, lat:16.21284919}} | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148228, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1521270.4, importe_modificado:1521270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9984.0}} | {2425678/proyecto_INICIO, 2425678/proyecto_PROCESO, 2425678/proyecto_FIN, 2425678/proyecto_INICIO, 2425678/proyecto_FIN, 2425678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425681 | Proyecto de inversión | 2148990.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148990.05, modificado:2148990.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO GUADALUPE CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 270402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270402 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENI, lon:-92.1814376, lat:17.03426636}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2148990.05 | 2148990.05 | 2148990.05 | 2148990.05 | 2148990.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/570/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2148990.05, importe_modificado:2148990.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2425681/proyecto_INICIO, 2425681/proyecto_PROCESO, 2425681/proyecto_FIN, 2425681/proyecto_PROCESO, 2425681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425700 | Proyecto de inversión | 670496.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670496.8, modificado:670496.8}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS, CAMINO A SAN LORENZO. - 270529 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 270529 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.94, meta_modificada:3.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 EL JOCOTE, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ENTRONCA CON EL CAMINO A SAN ISIDRO LA UNICA ENTRADA Y SALIDA SE, lon:-92.74800881, lat:16.55683396}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 670496.8 | 670496.8 | 670496.8 | 670496.8 | 670496.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-20/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:670496.8, importe_modificado:670496.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.94}} | {2425700/proyecto_INICIO, 2425700/proyecto_PROCESO, 2425700/proyecto_FIN, 2425700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426147 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 272708 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 272708 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52255742, lat:16.94276949}} | 2024-01-08 | 2024-01-29 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146665, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2426147/proyecto_INICIO, 2426147/proyecto_PROCESO, 2426147/proyecto_FIN, 2426147/proyecto_INICIO, 2426147/proyecto_PROCESO, 2426147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426503 | Proyecto de inversión | 2805389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805389.59, modificado:2805389.59}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A EL PIEDRON - 274659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 274659 | S | 225 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.12, meta_modificada:18.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 120 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN LA PALMA Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR I, lon:-91.75340115, lat:17.1709066}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2805389.59 | 2805389.59 | 2805389.59 | 2805389.59 | 2805389.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/636/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2805389.59, importe_modificado:2805389.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.12}} | {2426503/proyecto_INICIO, 2426503/proyecto_FIN, 2426503/proyecto_PROCESO, 2426503/proyecto_INICIO, 2426503/proyecto_FIN, 2426503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426505 | Proyecto de inversión | 2002158.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002158.91, modificado:2002158.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS, COMITAN, CACAO Y FRANCISCO I. MADERO EN JUAREZ - 274666 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 274666 | S | 11005 | 10802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CIUDAD VIDA MEJOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROFESOR MANUEL E. MORALES, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO TOMANDO LA, lon:-93.19236753, lat:17.6065879}} | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2002158.91 | 2002158.91 | 2002158.91 | 2002158.91 | 2002158.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDRENAJECABECERA2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2002158.91, importe_modificado:2002158.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {2426505/proyecto_INICIO, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN, 2426505/proyecto_INICIO, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426509 | Proyecto de inversión | 270583.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270583.93, modificado:270583.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS PACHECOS - 274696 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 274696 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.84, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 840 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 2 HERMANOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-90.485317, lat:16.364666}} | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 270583.93 | 270583.93 | 270583.93 | 270583.93 | 270583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-010/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:270583.93, importe_modificado:270583.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2426509/proyecto_INICIO, 2426509/proyecto_FIN, 2426509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426510 | Proyecto de inversión | 1677338.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677338.09, modificado:1677338.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA - 274699 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 274699 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA E INGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME A 200 MTS , lon:-92.33013645, lat:17.55802872}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1677338.09 | 1677338.09 | 1677338.09 | 1677338.09 | 1677338.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1677338.09, importe_modificado:1677338.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2426510/proyecto_INICIO, 2426510/proyecto_FIN, 2426510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426981 | Proyecto de inversión | 1551948.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551948.32, modificado:1551948.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE 07DST0044Z - 277686 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 277686 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NTE PTE Y CALLE PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 44 SOBRE LA SEGUNDA AVE, lon:-92.0605587, lat:16.12856232}} | 2024-03-25 | 2024-07-31 | 1551948.32 | 1551948.32 | 1551948.32 | 1551948.32 | 1551948.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-IBE/037/2024, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1551948.32, importe_modificado:1551948.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_INICIO, 2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_PROCESO, 2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427874 | Proyecto de inversión | 2497529.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497529.81, modificado:2497529.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CALLE INNOMINADA - 282389 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 282389 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ DEL EJIDO ARROYO AGUA AZUL., lon:-92.19597823, lat:17.54225283}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 2497529.81 | 2497529.81 | 2497529.81 | 2497529.81 | 2497529.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-061/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGU, monto:2497529.81, importe_modificado:2497529.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2427874/proyecto_INICIO, 2427874/proyecto_FIN, 2427874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418432 | Proyecto de inversión | 1049360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049360.27, modificado:1049360.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO ASFALTICO - 224038 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 224038 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.42, meta_modificada:80.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 108 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, 29542 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3RA SECCION Y , SE ENCUENT, lon:-93.22064673, lat:17.4935174}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 1049360.27 | 1049360.27 | 1049360.27 | 1049360.27 | 1049360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1049360.27, importe_modificado:1049360.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.42}} | {2418432/proyecto_INICIO, 2418432/proyecto_PROCESO, 2418432/proyecto_FIN, 2418432/proyecto_PROCESO, 2418432/proyecto_FIN, 2418432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418435 | Proyecto de inversión | 2929333.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929333.43, modificado:2929333.43}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA - 224041 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 224041 | S | 1048 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SELVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-91.87521417, lat:16.88578906}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2929333.43 | 2929333.43 | 2929333.43 | 2929333.43 | 2929333.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0251/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2929333.43, importe_modificado:2929333.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {2418435/proyecto_INICIO, 2418435/proyecto_FIN, 2418435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418437 | Proyecto de inversión | 1998278.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998278.52, modificado:1998278.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 224043 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 224043 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.5, meta_modificada:1228.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 12 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-91.9172655, lat:16.97942647}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1998278.52 | 1998278.52 | 1998278.52 | 1998278.52 | 1998278.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0252/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998278.52, importe_modificado:1998278.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.5}} | {2418437/proyecto_INICIO, 2418437/proyecto_FIN, 2418437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420402 | Proyecto de inversión | 1352311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352311.08, modificado:1352311.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 235839 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235839 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 80 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE NICHIM, CALLE ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE NICHIM Y LA CALLE S, lon:-92.25741353, lat:16.86538298}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1352311.08 | 1352311.08 | 1352311.08 | 1352311.08 | 1352311.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0291/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1352311.08, importe_modificado:1352311.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2420402/proyecto_INICIO, 2420402/proyecto_FIN, 2420402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420413 | Proyecto de inversión | 2913147.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2913147.05, modificado:2913147.05}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 235889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235889 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE LA GARRUCHA, CALLE DON JUAN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL A, lon:-91.73725068, lat:16.7380529}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2913147.05 | 2913147.05 | 2913147.05 | 2913147.05 | 2913147.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0001/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2913147.05, importe_modificado:2913147.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2420413/proyecto_INICIO, 2420413/proyecto_FIN, 2420413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420418 | Proyecto de inversión | 3082529.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082529.74, modificado:3082529.74}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 235903 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235903 | S | 255 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 12 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE SANTA JULIA, CALLE SANTA CLARA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE TON, lon:-91.65683105, lat:16.91626957}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3082529.74 | 3082529.74 | 3082529.74 | 3082529.74 | 3082529.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3082529.74, importe_modificado:3082529.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7200.0}} | {2420418/proyecto_INICIO, 2420418/proyecto_FIN, 2420418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420421 | Proyecto de inversión | 2828455.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2828455.69, modificado:2828455.69}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 235915 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235915 | S | 2234 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN TOMAS, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL FRENTE, lon:-92.26237041, lat:16.90445954}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2828455.69 | 2828455.69 | 2828455.69 | 2828455.69 | 2828455.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0010/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2828455.69, importe_modificado:2828455.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6600.0}} | {2420421/proyecto_INICIO, 2420421/proyecto_FIN, 2420421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421245 | Proyecto de inversión | 461029.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461029.34, modificado:461029.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 240549 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 240549 | S | 437 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD MAJASTIC PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA LOS NARANJOS LA OBRA TECHADO DE CANCHA SE UBICA EN LA LOCALIDAD MAJA, lon:-92.62661187, lat:17.28836827}} | 2024-08-15 | 2024-09-10 | 461029.34 | 461029.34 | 461029.34 | 461029.34 | 461029.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:461029.34, importe_modificado:461029.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2421245/proyecto_INICIO, 2421245/proyecto_FIN, 2421245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421778 | Proyecto de inversión | 715453.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715453.2, modificado:715453.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 89 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO NACHOJ. - 243166 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243166 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5474.0, meta_modificada:5474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A OCOSINGO DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE CRUCERO CON DIRECC, lon:-92.33929143, lat:16.78466381}} | 2024-08-10 | 2024-09-20 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:715453.2, importe_modificado:715453.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5474.0}} | {2421778/proyecto_INICIO, 2421778/proyecto_PROCESO, 2421778/proyecto_FIN, 2421778/proyecto_INICIO, 2421778/proyecto_PROCESO, 2421778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421782 | Proyecto de inversión | 2918608.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918608.66, modificado:2918608.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRES VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 243180 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 243180 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA TRES VIALIDADES DE UBICAN EN LAS CALLES SIN NOMBRE UNA DE LAS VILAIDADES INTERCEPTA CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMAS, lon:-92.85796376, lat:16.10006692}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 2918608.66 | 2918608.66 | 2918608.66 | 2918608.66 | 2918608.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/048-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2918608.66, importe_modificado:2918608.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {2421782/proyecto_INICIO, 2421782/proyecto_PROCESO, 2421782/proyecto_FIN, 2421782/proyecto_PROCESO, 2421782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421787 | Proyecto de inversión | 218097.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218097.68, modificado:218097.68}} | REHABILITACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 243194 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 243194 | S | 226 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACIONDE AGUA - AZAPAC AMATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA INICIA DE LA CAPTACION DE AGUA DE AZAPAC A, lon:-93.30574622, lat:17.23949826}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 218097.68 | 218097.68 | 218097.68 | 218097.68 | 218097.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-015/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:218097.68, importe_modificado:218097.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2421787/proyecto_INICIO, 2421787/proyecto_PROCESO, 2421787/proyecto_FIN, 2421787/proyecto_INICIO, 2421787/proyecto_FIN, 2421787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422167 | Proyecto de inversión | 1362597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL. - 245028 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 245028 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29898 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.370549, lat:17.044818}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2422167/proyecto_FIN, 2422167/proyecto_PROCESO, 2422167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423531 | Proyecto de inversión | 5778406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5778406.5, modificado:5778406.5}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 256903 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 256903 | S | 452 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE CENTRAL NAZARETH, LA OBRA SE REALIRÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENID, lon:-92.153433, lat:17.170757}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 5778406.5 | 5778406.5 | 5778406.5 | 5778406.5 | 5778406.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/235/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5778406.5, importe_modificado:5778406.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2423531/proyecto_INICIO, 2423531/proyecto_FIN, 2423531/proyecto_PROCESO, 2423531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423550 | Proyecto de inversión | 2742561.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742561.55, modificado:2742561.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR PONIENTE SEGUNDA ETAPA, BARRIOS DIEZ DE MAYO, LAURELES, NUEVO SINAI. - 257102 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 257102 | S | 630 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SECTOR SUR PONIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUI, lon:-93.73758583, lat:16.68452164}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 2742561.55 | 2742561.55 | 2742561.55 | 2742561.55 | 2742561.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/017/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2175135.02, importe_modificado:2175135.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424091 | Proyecto de inversión | 1530739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530739.85, modificado:1530739.85}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE - 262073 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 262073 | S | 435 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MAJASTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA LA PROVIDENCIA LA OBRA R, lon:-92.62760764, lat:17.28902873}} | 2024-08-26 | 2024-09-29 | 1530739.85 | 1530739.85 | 1530739.85 | 1530739.85 | 1530739.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1530739.85, importe_modificado:1530739.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} | {2424091/proyecto_INICIO, 2424091/proyecto_FIN, 2424091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424965 | Proyecto de inversión | 233125.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233125.2, modificado:233125.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 29 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE FRACCION TOLBILJÁ. - 266732 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266732 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLE FRACCION TOLBILJÁ RANCHERIA TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRACCION TOLBILJÁ Y CAMINO FRACCION TOLBILJÁ, CALLE FRACCION TOLBILJÁ FRACCION UBICADA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA C, lon:-92.28647492, lat:16.84600082}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 233125.2 | 233125.2 | 233125.2 | 233125.2 | 233125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:233125.2, importe_modificado:233125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.0}} | {2424965/proyecto_INICIO, 2424965/proyecto_FIN, 2424965/proyecto_PROCESO, 2424965/proyecto_FIN, 2424965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424971 | Proyecto de inversión | 88426.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88426.8, modificado:88426.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 48 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE FRACCION TZUTILJA. - 266752 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266752 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:149, direccion:AMPLIACION FRACCION TZUTILJA COLONIA TZUTILJÁ, 29450 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRACCION TZUTILJA Y CAMINO FRACCION TZUTILJA, CALLEJON FRACCION TZUTILJA FRACCION UBICADA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.32965411, lat:16.78398168}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 88426.8 | 88426.8 | 88426.8 | 88426.8 | 88426.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:88426.8, importe_modificado:88426.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2424971/proyecto_INICIO, 2424971/proyecto_PROCESO, 2424971/proyecto_FIN, 2424971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424978 | Proyecto de inversión | 353707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353707.2, modificado:353707.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 44 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE. - 266805 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266805 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:CALLE CAMPO ALEGRE COLONIA CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPO ALEGRE Y CALLE CAMPO ALEGRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A, lon:-92.33799056, lat:16.76582621}} | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | 353707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:353707.2, importe_modificado:353707.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}} | {2424978/proyecto_PROCESO, 2424978/proyecto_FIN, 2424978/proyecto_INICIO, 2424978/proyecto_PROCESO, 2424978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425702 | Proyecto de inversión | 1825524.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825524.48, modificado:1825524.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO OJO DE AGUA - 270531 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 270531 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11980.0, meta_modificada:11980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SANTA RITA Y CARRETERA PLAZA CENTRAL, CARRETERA, lon:-91.75848298, lat:16.15517622}} | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 1825524.48 | 1825524.48 | 1825524.48 | 1825524.48 | 1825524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148223, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1825524.48, importe_modificado:1825524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11980.0}} | {2425702/proyecto_INICIO, 2425702/proyecto_FIN, 2425702/proyecto_PROCESO, 2425702/proyecto_FIN, 2425702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425705 | Proyecto de inversión | 909673.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909673.18, modificado:909673.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE COLOLTEEL - 270551 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270551 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-92.14279978, lat:17.09940511}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 909673.18 | 909673.18 | 909673.18 | 909673.18 | 909673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/572/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:909673.18, importe_modificado:909673.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2425705/proyecto_INICIO, 2425705/proyecto_PROCESO, 2425705/proyecto_FIN, 2425705/proyecto_PROCESO, 2425705/proyecto_FIN, 2425705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425715 | Proyecto de inversión | 1872332.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872332.8, modificado:1872332.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR. - 270585 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 270585 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12288.0, meta_modificada:12288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA SAN JOSE LIQUIDA, lon:-91.69063948, lat:16.22408922}} | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148147, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1872332.8, importe_modificado:1872332.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12288.0}} | {2425715/proyecto_FIN, 2425715/proyecto_INICIO, 2425715/proyecto_FIN, 2425715/proyecto_PROCESO, 2425715/proyecto_INICIO, 2425715/proyecto_PROCESO, 2425715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425716 | Proyecto de inversión | 2569361.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569361.17, modificado:2569361.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPR2300A EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 270586 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 270586 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO SE ENCONTRARA EN LA ES, lon:-92.67064895, lat:15.19911827}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 2569361.17 | 2569361.17 | 2569361.17 | 2569361.17 | 2569361.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2569361.17, importe_modificado:2569361.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2425716/proyecto_INICIO, 2425716/proyecto_FIN, 2425716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425719 | Proyecto de inversión | 489739.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489739.77, modificado:489739.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 270592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270592 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON A YAJALON Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, EL TRAMO DE CAMINO, lon:-92.29916414, lat:17.12961636}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 489739.77 | 489739.77 | 489739.77 | 489739.77 | 489739.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/584/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:489739.77, importe_modificado:489739.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2425719/proyecto_INICIO, 2425719/proyecto_PROCESO, 2425719/proyecto_FIN, 2425719/proyecto_INICIO, 2425719/proyecto_PROCESO, 2425719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425726 | Proyecto de inversión | 1404249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404249.6, modificado:1404249.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO TIERRA BLANCA - 270607 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 270607 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9216.0, meta_modificada:9216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALON DE ACTOS Y TERRACERIA CENTRO DE SALUD,, lon:-91.68295302, lat:16.17323028}} | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148146, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1404249.6, importe_modificado:1404249.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9216.0}} | {2425726/proyecto_INICIO, 2425726/proyecto_FIN, 2425726/proyecto_PROCESO, 2425726/proyecto_FIN, 2425726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CHP240302426324 | Proyecto de inversión | 196793.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196793.3, modificado:196793.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 273569 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273569 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.5, meta_modificada:322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL. LOCALIDAD DE CHIAPILLA, lon:-92.72557656, lat:16.56720672}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-13/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:196793.3, importe_modificado:196793.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.5}} | {2426324/proyecto_INICIO, 2426324/proyecto_PROCESO, 2426324/proyecto_FIN, 2426324/proyecto_PROCESO, 2426324/proyecto_FIN, 2426324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426330 | Proyecto de inversión | 1270472.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270472.5, modificado:1270472.5}} | CONSTRUCCION MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA. - 273597 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273597 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS Y VELASCO SUAREZ, lon:-92.72161434, lat:16.56701061}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-14/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1270472.5, importe_modificado:1270472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}} | {2426330/proyecto_FIN, 2426330/proyecto_INICIO, 2426330/proyecto_FIN, 2426330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426332 | Proyecto de inversión | 1228718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228718.4, modificado:1228718.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANEXO EL CAMPAMENTO - 273606 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273606 | S | 40 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8064.0, meta_modificada:8064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA FRANCISCO SARABIA Y CAMINO ENTRO, lon:-91.97249777, lat:16.30115259}} | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148348, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1228718.4, importe_modificado:1228718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8064.0}} | {2426332/proyecto_INICIO, 2426332/proyecto_PROCESO, 2426332/proyecto_FIN, 2426332/proyecto_PROCESO, 2426332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426525 | Proyecto de inversión | 1000754.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000754.91, modificado:1000754.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 274750 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 274750 | S | 301 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO CP. 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRONQUE CARRETERA A TECPATAN, lon:-93.23925225, lat:17.08859646}} | 2024-04-10 | 2024-07-24 | 1000754.91 | 1000754.91 | 1000754.91 | 1000754.91 | 1000754.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-017/2024, contratista:ING. JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1000754.91, importe_modificado:1000754.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}} | {2426525/proyecto_PROCESO, 2426525/proyecto_FIN, 2426525/proyecto_PROCESO, 2426525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426532 | Proyecto de inversión | 538197.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538197.4, modificado:538197.4}} | PAVIMENTACION DE CALLE, CALLE INNOMINADA - 274769 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 274769 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.5, meta_modificada:498.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y BELISARIO DOMINGUEZ AH 100 MTS DEL JARDIN DE NIÑO DE LA, lon:-92.33913257, lat:17.55749756}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 538197.4 | 538197.4 | 538197.4 | 538197.4 | 538197.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-036/2024, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:538197.4, importe_modificado:538197.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.5}} | {2426532/proyecto_INICIO, 2426532/proyecto_FIN, 2426532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426538 | Proyecto de inversión | 1651796.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651796.63, modificado:1651796.63}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO PIQUINTEEL A CRUCERO PANTEMAJAS - 274791 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 274791 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - CRUCERO PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CODIGO 199 Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE TUMBAL, lon:-92.09555577, lat:17.25982762}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1651796.63 | 1651796.63 | 1651796.63 | 1651796.63 | 1651796.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/640/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1651796.63, importe_modificado:1651796.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2426538/proyecto_INICIO, 2426538/proyecto_PROCESO, 2426538/proyecto_FIN, 2426538/proyecto_PROCESO, 2426538/proyecto_FIN, 2426538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426540 | Proyecto de inversión | 1328700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328700.0, modificado:1328700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN CANOLAL - 274799 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 274799 | S | 86 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA FRACCIÓN CANOLAL, 29870 FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COSTADOS DEL CAMINO QUE , lon:-92.51032036, lat:17.01615704}} | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146667, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1328700.0, importe_modificado:1328700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.0}} | {2426540/proyecto_INICIO, 2426540/proyecto_FIN, 2426540/proyecto_PROCESO, 2426540/proyecto_FIN, 2426540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419468 | Proyecto de inversión | 2791544.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791544.11, modificado:2791544.11}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCLIADA ATOYAC NAYLUM - 230824 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 230824 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE SALIDA DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR LA OBRA CONSTRUCC, lon:-92.67553988, lat:17.35243787}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2791544.11 | 2791544.11 | 2791544.11 | 2791544.11 | 2791544.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2791544.11, importe_modificado:2791544.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2419468/proyecto_PROCESO, 2419468/proyecto_FIN, 2419468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419480 | Proyecto de inversión | 3726920.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3726920.49, modificado:3726920.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILTIC CUCHULUM - 230963 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 230963 | S | 128 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.4, meta_modificada:576.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA CHAQUILTIC COCHULUM, 30350 CHAQUILTIC COCHULU, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO CORRALON-, lon:-92.38399824, lat:16.37291824}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 3726920.49 | 3726920.49 | 3726920.49 | 3726920.49 | 3726920.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-ELE-028/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:3726920.49, importe_modificado:3726920.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.4}} | {2419480/proyecto_INICIO, 2419480/proyecto_PROCESO, 2419480/proyecto_FIN, 2419480/proyecto_PROCESO, 2419480/proyecto_FIN, 2419480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420426 | Proyecto de inversión | 3224439.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3224439.54, modificado:3224439.54}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 235930 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235930 | S | 322 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7535.0, meta_modificada:7535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL POZO, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE LAS, lon:-92.28435581, lat:16.9325559}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3224439.54 | 3224439.54 | 3224439.54 | 3224439.54 | 3224439.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0011/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3224439.54, importe_modificado:3224439.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7535.0}} | {2420426/proyecto_INICIO, 2420426/proyecto_FIN, 2420426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420427 | Proyecto de inversión | 3405420.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405420.42, modificado:3405420.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO - 235934 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235934 | S | 494 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JARDINES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.62340568, lat:16.90526043}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3405420.42 | 3405420.42 | 3405420.42 | 3405420.42 | 3405420.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0096/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3405420.42, importe_modificado:3405420.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} | {2420427/proyecto_INICIO, 2420427/proyecto_FIN, 2420427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421266 | Proyecto de inversión | 115477.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115477.85, modificado:115477.85}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 240635 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 240635 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.1, meta_modificada:458.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES INDEPENDENCIA FRA, lon:-92.33664935, lat:17.55197962}} | 2024-03-04 | 2024-04-18 | 115477.85 | 115477.85 | 115477.85 | 115477.85 | 115477.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MSA890101IH2, monto:115477.85, importe_modificado:115477.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.1}} | {2421266/proyecto_INICIO, 2421266/proyecto_FIN, 2421266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421809 | Proyecto de inversión | 2664545.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664545.62, modificado:2664545.62}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMAYTIC - 243320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 243320 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:306, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 20 EJIDO AMAYTIC, 29950 AMAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA LIMONAR Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA YOCNAVIL-POMA ROSA LA OBRA SE LOCALIZA A UN C, lon:-91.744194, lat:17.067093}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2664545.62 | 2664545.62 | 2664545.62 | 2664545.62 | 2664545.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0355/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2664545.62, importe_modificado:2664545.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2421809/proyecto_INICIO, 2421809/proyecto_FIN, 2421809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421811 | Proyecto de inversión | 654959.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654959.01, modificado:654959.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁILICO - 243329 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 243329 | S | 543 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.24, meta_modificada:340.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 5A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPTAN CHIAPAS Y COLINDA CON LOS BARRIOS DE EL POSI, lon:-93.310239, lat:17.133674}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 654959.01 | 654959.01 | 654959.01 | 654959.01 | 654959.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 17-2024, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:654959.01, importe_modificado:654959.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.24}} | {2421811/proyecto_INICIO, 2421811/proyecto_FIN, 2421811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422188 | Proyecto de inversión | 2230129.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230129.39, modificado:2230129.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CHAMIZAL - 245141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 245141 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1751, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CHAMIZAL KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL CHAMIZAL, 29950 EL CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA EL CHAMIZAL LA OBR, lon:-91.985579, lat:16.887962}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2230129.39 | 2230129.39 | 2230129.39 | 2230129.39 | 2230129.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0356/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230129.39, importe_modificado:2230129.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2422188/proyecto_INICIO, 2422188/proyecto_FIN, 2422188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422189 | Proyecto de inversión | 2690834.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2690834.08, modificado:2690834.08}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO MONTE LIBANO - 245142 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 245142 | S | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MIGUEL HI, lon:-91.624494, lat:16.906561}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2690834.08 | 2690834.08 | 2690834.08 | 2690834.08 | 2690834.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0357/2024, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2690834.08, importe_modificado:2690834.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:149.0}} | {2422189/proyecto_FIN, 2422189/proyecto_INICIO, 2422189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422195 | Proyecto de inversión | 1785202.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785202.21, modificado:1785202.21}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANIZO - 245155 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 245155 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 90 + 8 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE PARRAL, CALLE LIMONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-91.424266, lat:17.036222}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1785202.21 | 1785202.21 | 1785202.21 | 1785202.21 | 1785202.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0362/2024, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785202.21, importe_modificado:1785202.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2422195/proyecto_INICIO, 2422195/proyecto_FIN, 2422195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422805 | Proyecto de inversión | 43680.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43680.12, modificado:43680.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 13 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL MANANTIAL. - 248207 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 248207 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTAN Y TOMANDO LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE, lon:-92.34265213, lat:16.77173697}} | 2024-08-20 | 2024-08-31 | 43680.12 | 43680.12 | 43680.12 | 43680.12 | 43680.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:43680.12, importe_modificado:43680.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2422805/proyecto_INICIO, 2422805/proyecto_PROCESO, 2422805/proyecto_INICIO, 2422805/proyecto_FIN, 2422805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422813 | Proyecto de inversión | 184800.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.53, modificado:184800.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 55 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CERRILLO. - 248377 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 248377 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL RETIRO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.34766532, lat:16.79547432}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 184800.53 | 184800.53 | 184800.53 | 184800.53 | 184800.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:184800.53, importe_modificado:184800.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2422813/proyecto_PROCESO, 2422813/proyecto_INICIO, 2422813/proyecto_FIN, 2422813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423615 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJO - 258058 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 258058 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO NUEVO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA CENTRO NUEVO YIBELJO, 29870 NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1.6 KM PARTIENDO DEL DESVIO DE IKALTEIL ESTA LA L, lon:-92.51595871, lat:16.95678905}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146680, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2423615/proyecto_INICIO, 2423615/proyecto_FIN, 2423615/proyecto_PROCESO, 2423615/proyecto_FIN, 2423615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423622 | Proyecto de inversión | 641309.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641309.62, modificado:641309.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO DESENGAÑO - 258084 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 258084 | S | 232 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:113.93, meta_modificada:113.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO , lon:-92.12604851, lat:15.05347319}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 641309.62 | 641309.62 | 641309.62 | 641309.62 | 641309.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:sanchez vazquez yurdy, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:641309.62, importe_modificado:641309.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:113.93}} | {2423622/proyecto_PROCESO, 2423622/proyecto_FIN, 2423622/proyecto_INICIO, 2423622/proyecto_FIN, 2423622/proyecto_INICIO, 2423622/proyecto_PROCESO, 2423622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423625 | Proyecto de inversión | 1181262.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181262.61, modificado:1181262.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 1,650 - 258101 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 258101 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN PEDRO EL PORVENIR KILÓMETRO 70 + 800 COLONIA SAN PEDRO EL PORVENIR, 30160 SAN PEDRO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A L, lon:-91.51011601, lat:16.11585786}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 1181262.61 | 1181262.61 | 1181262.61 | 1181262.61 | 1181262.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/028/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1181262.61, importe_modificado:1181262.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2423625/proyecto_INICIO, 2423625/proyecto_PROCESO, 2423625/proyecto_FIN, 2423625/proyecto_INICIO, 2423625/proyecto_PROCESO, 2423625/proyecto_FIN, 2423625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424115 | Proyecto de inversión | 811535 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811535.0, modificado:811535.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO FLOR DEL RIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,600 - 262164 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 262164 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FLOR DEL RIO KILÓMETRO 53 + 300 EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE ENCONTRARA UBICA, lon:-91.66535143, lat:16.30383387}} | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 811535 | 811535 | 811535 | 811535 | 811535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0173-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:811535.0, importe_modificado:811535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2424115/proyecto_INICIO, 2424115/proyecto_FIN, 2424115/proyecto_INICIO, 2424115/proyecto_FIN, 2424115/proyecto_PROCESO, 2424115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424119 | Proyecto de inversión | 199554.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199554.61, modificado:199554.61}} | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL - 262179 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 262179 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VEGA DE CACALUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA VEGA DE CACALUTA, 30590 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEGA DE CACALUTA Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.71941779, lat:15.37442377}} | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 199554.61 | 199554.61 | 199554.61 | 199554.61 | 199554.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-002/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:199554.61, importe_modificado:199554.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_INICIO, 2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_FIN, 2424119/proyecto_INICIO, 2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424987 | Proyecto de inversión | 144698.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144698.4, modificado:144698.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 18 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE YAALCOTZ. - 266884 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266884 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CALLE YAALCOTZ RANCHERIA YAALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO YAALCOTZ Y CAMINO YAALCOTZ, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE OCOSIN, lon:-92.32323413, lat:16.87272688}} | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:144698.4, importe_modificado:144698.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2424987/proyecto_INICIO, 2424987/proyecto_PROCESO, 2424987/proyecto_FIN, 2424987/proyecto_PROCESO, 2424987/proyecto_FIN, 2424987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424995 | Proyecto de inversión | 309370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309370.0, modificado:309370.0}} | REHABILITACION DE CAMINO BACHEO DEL TRAMO DE NUEVO MONTERREY A ANEXO LA REVANCHA DEL KM 0,000 AL KM 2,370 - 266940 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 266940 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA KILÓMETRO 91 + 500 EJIDO NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, 30187 NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-91.54142635, lat:16.20789328}} | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 309370 | 309370 | 309370 | 309370 | 309370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0065-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:309370.0, importe_modificado:309370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2370.0}} | {2424995/proyecto_INICIO, 2424995/proyecto_PROCESO, 2424995/proyecto_FIN, 2424995/proyecto_INICIO, 2424995/proyecto_PROCESO, 2424995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424996 | Proyecto de inversión | 120582 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PILALCHÉN. - 266948 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266948 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:CALLE PILALCHÉN RANCHERIA PILALCHÉN, 29450 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL QUE VA A OCOSINGO CHIAPAS Y EN EL CRUCERO DE , lon:-92.13925726, lat:16.7531883}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2424996/proyecto_INICIO, 2424996/proyecto_PROCESO, 2424996/proyecto_FIN, 2424996/proyecto_INICIO, 2424996/proyecto_PROCESO, 2424996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425003 | Proyecto de inversión | 466250.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR. - 266963 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266963 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PORVENIR COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR Y CALLE CALLE PORVENIR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRE, lon:-92.33199469, lat:16.75218121}} | 2024-08-27 | 2024-10-30 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}} | {2425003/proyecto_INICIO, 2425003/proyecto_FIN, 2425003/proyecto_PROCESO, 2425003/proyecto_FIN, 2425003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425010 | Proyecto de inversión | 442134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. - 266987 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266987 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA LAS PALMAS, 29460 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS Y , LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCOSINGO CHIAPAS POR CARRETERA PAVIME, lon:-92.27807063, lat:16.80121522}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {2425010/proyecto_INICIO, 2425010/proyecto_PROCESO, 2425010/proyecto_FIN, 2425010/proyecto_PROCESO, 2425010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425733 | Proyecto de inversión | 2273641.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273641.03, modificado:2273641.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YALTAJTIC - 270629 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270629 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BELÉN Y CAMINO LOS PINOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA SE UBICA ENTRE CALLE BELÉN Y CAMINO A LOS, lon:-92.18939458, lat:17.04825111}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2273641.03 | 2273641.03 | 2273641.03 | 2273641.03 | 2273641.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/585/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2042587.46, importe_modificado:2042587.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2425733/proyecto_INICIO, 2425733/proyecto_PROCESO, 2425733/proyecto_FIN, 2425733/proyecto_PROCESO, 2425733/proyecto_FIN, 2425733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425736 | Proyecto de inversión | 1638291.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638291.2, modificado:1638291.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. - 270637 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 270637 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAL, lon:-91.92887119, lat:16.19065566}} | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148145, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1638291.2, importe_modificado:1638291.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10752.0}} | {2425736/proyecto_INICIO, 2425736/proyecto_PROCESO, 2425736/proyecto_INICIO, 2425736/proyecto_FIN, 2425736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425737 | Proyecto de inversión | 5517524.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5517524.57, modificado:5517524.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN UNIDAD DEPORTIVA, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO - 270640 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 270640 | S | 781 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.67, meta_modificada:920.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGIO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRTERA TEMO A SALTO DE AGUA PASANADO POR YAJ, lon:-92.4070319, lat:17.22611843}} | 2024-08-05 | 2024-09-20 | 5517524.57 | 5517524.57 | 5517524.57 | 5517524.57 | 5517524.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-180/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:5517524.57, importe_modificado:5517524.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.67}} | {2425737/proyecto_INICIO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425746 | Proyecto de inversión | 624995 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624995.0, modificado:624995.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO EL PACAYAL - 270676 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 270676 | S | 1669 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA PRINCIPAL DE PACAYAL Y CALLE MATAMOROS FRENTE A LA CALLE, CALLEJON EL PUENTE PEATONAL CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ES, lon:-92.04144225, lat:15.60211465}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 624995 | 624995 | 624995 | 624995 | 624995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-028/2024, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:624995.0, importe_modificado:624995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2425746/proyecto_FIN, 2425746/proyecto_PROCESO, 2425746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426335 | Proyecto de inversión | 196793.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196793.3, modificado:196793.3}} | CONSTRUCCION PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA - 273613 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273613 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.5, meta_modificada:322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA LAZARO CARDENAS Y MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.72145528, lat:16.56694059}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | 196793.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-16/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:196793.3, importe_modificado:196793.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.5}} | {2426335/proyecto_INICIO, 2426335/proyecto_PROCESO, 2426335/proyecto_FIN, 2426335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426339 | Proyecto de inversión | 1661695.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661695.36, modificado:1661695.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO GALEANA - 273624 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273624 | S | 62 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10905.0, meta_modificada:10905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.00280236, lat:16.22697275}} | 2024-02-06 | 2024-02-27 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148347, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1661695.36, importe_modificado:1661695.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10905.0}} | {2426339/proyecto_INICIO, 2426339/proyecto_PROCESO, 2426339/proyecto_FIN, 2426339/proyecto_INICIO, 2426339/proyecto_FIN, 2426339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426341 | Proyecto de inversión | 497892.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497892.4, modificado:497892.4}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA - 273627 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273627 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS Y MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.7218149, lat:16.56707307}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:497892.4, importe_modificado:497892.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {2426341/proyecto_INICIO, 2426341/proyecto_FIN, 2426341/proyecto_PROCESO, 2426341/proyecto_FIN, 2426341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426346 | Proyecto de inversión | 1579780.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579780.8, modificado:1579780.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO LA PATRIA - 273640 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273640 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10368.0, meta_modificada:10368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PATRIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MISION CULTURAL 132 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA PATRIA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDA, lon:-91.91106633, lat:16.2296899}} | 2024-02-02 | 2024-02-26 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148342, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1579780.8, importe_modificado:1579780.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10368.0}} | {2426346/proyecto_INICIO, 2426346/proyecto_FIN, 2426346/proyecto_PROCESO, 2426346/proyecto_FIN, 2426346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426347 | Proyecto de inversión | 437733.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437733.56, modificado:437733.56}} | CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EQUIPAMIENTO FIJO - 273641 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 273641 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29590 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS BASES DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE L, lon:-92.96839387, lat:17.49457636}} | 2024-08-25 | 2024-09-28 | 437733.56 | 437733.56 | 437733.56 | 437733.56 | 437733.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:437733.56, importe_modificado:437733.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2426347/proyecto_INICIO, 2426347/proyecto_FIN, 2426347/proyecto_PROCESO, 2426347/proyecto_FIN, 2426347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426348 | Proyecto de inversión | 1755312 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755312.0, modificado:1755312.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 273644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273644 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA ENTRADA A ZAPATA Y CAMINO CARRILES DE CARRERAS, lon:-91.96706193, lat:16.18106294}} | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148334, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1755312.0, importe_modificado:1755312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11520.0}} | {2426348/proyecto_INICIO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_INICIO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_PROCESO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426546 | Proyecto de inversión | 1328700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328700.0, modificado:1328700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL - 274829 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 274829 | S | 86 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL, 29870 PRIMERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COST, lon:-92.5168252, lat:17.01724347}} | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | 1328700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146668, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1328700.0, importe_modificado:1328700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.0}} | {2426546/proyecto_INICIO, 2426546/proyecto_FIN, 2426546/proyecto_PROCESO, 2426546/proyecto_FIN, 2426546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426552 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 274869 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 274869 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52301252, lat:16.94257752}} | 2024-01-08 | 2024-01-29 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146669, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2426552/proyecto_INICIO, 2426552/proyecto_FIN, 2426552/proyecto_PROCESO, 2426552/proyecto_FIN, 2426552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426556 | Proyecto de inversión | 1575900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO CHEN - 274897 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 274897 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CH EN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 86 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 1314 DE JIBELJOJ ESTA UN DESVIO E, lon:-92.51628031, lat:16.95734802}} | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146670, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}} | {2426556/proyecto_INICIO, 2426556/proyecto_FIN, 2426556/proyecto_PROCESO, 2426556/proyecto_FIN, 2426556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426557 | Proyecto de inversión | 1519582.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519582.07, modificado:1519582.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE INNOMINADA - 274900 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 274900 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AH 100 MTS DE EL JARDON DE NIÑOS DE PUNTA BRAVA 2DA SECCION, lon:-92.12569554, lat:17.36264076}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1519582.07 | 1519582.07 | 1519582.07 | 1519582.07 | 1519582.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-037/2024, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1519582.07, importe_modificado:1519582.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2426557/proyecto_INICIO, 2426557/proyecto_FIN, 2426557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427018 | Proyecto de inversión | 594721.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594721.7, modificado:594721.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 177 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC,BARRIO MERCADO PÚBLICO - 277869 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 277869 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7080.0, meta_modificada:7080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-92.34394682, lat:16.78073284}} | 2024-09-05 | 2024-10-30 | 594721.7 | 594721.7 | 594721.7 | 594721.7 | 594721.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:594721.7, importe_modificado:594721.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7080.0}} | {2427018/proyecto_INICIO, 2427018/proyecto_PROCESO, 2427018/proyecto_FIN, 2427018/proyecto_INICIO, 2427018/proyecto_PROCESO, 2427018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418645 | Proyecto de inversión | 2161228.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161228.89, modificado:2161228.89}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EJIDO JOAQUIN AMARO TRAMO LAGUNAS DE OXIDACION - 225384 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 225384 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION EJIDO JOAQUIN AMARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO JOAQUIN AMARO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION Y ,, lon:-92.36960482, lat:16.35475626}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2161228.89 | 2161228.89 | 2161228.89 | 2161228.89 | 2161228.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-025/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2161228.89, importe_modificado:2161228.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2418645/proyecto_INICIO, 2418645/proyecto_FIN, 2418645/proyecto_PROCESO, 2418645/proyecto_FIN, 2418645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418653 | Proyecto de inversión | 1476147.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC - 225408 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 225408 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - POMILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 INTERIOR SN EJIDO POMILTIC, 29894 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.341559, lat:17.063503}} | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | 1476147.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {2418653/proyecto_INICIO, 2418653/proyecto_FIN, 2418653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418660 | Proyecto de inversión | 2720039.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720039.1, modificado:2720039.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 4,285 - 225439 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 225439 | S | 212 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4285.0, meta_modificada:4285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:174, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR (UNION CAMPESINA) KILÓMETRO 38 + 400 COLONIA EL PORVENIR UNION CAMPESINA, 30160 EL PORVENIR (UNIÓN CAMPESINA), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, lon:-91.76725109, lat:16.04188992}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 2720039.1 | 2720039.1 | 2720039.1 | 2720039.1 | 2720039.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/021/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2720039.1, importe_modificado:2720039.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4285.0}} | {2418660/proyecto_INICIO, 2418660/proyecto_PROCESO, 2418660/proyecto_FIN, 2418660/proyecto_PROCESO, 2418660/proyecto_FIN, 2418660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418668 | Proyecto de inversión | 195925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195925.36, modificado:195925.36}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ - 225494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 225494 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CON MPIO. DE SITALA Y CAMINO SAN JOSE BA, lon:-92.32655127, lat:17.07915253}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 195925.36 | 195925.36 | 195925.36 | 195925.36 | 195925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/534/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:195925.36, importe_modificado:195925.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2418668/proyecto_INICIO, 2418668/proyecto_PROCESO, 2418668/proyecto_FIN, 2418668/proyecto_PROCESO, 2418668/proyecto_FIN, 2418668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419497 | Proyecto de inversión | 2223620.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223620.91, modificado:2223620.91}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 231051 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 231051 | S | 591 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9639.0, meta_modificada:9639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE Y CALLE SAN VICENTE, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL EJIDO GUAQUITEPEC EN AVE, lon:-92.28771675, lat:16.97993407}} | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 2223620.91 | 2223620.91 | 2223620.91 | 2223620.91 | 2223620.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/587/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2223620.91, importe_modificado:2223620.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9639.0}} | {2419497/proyecto_INICIO, 2419497/proyecto_PROCESO, 2419497/proyecto_INICIO, 2419497/proyecto_FIN, 2419497/proyecto_PROCESO, 2419497/proyecto_FIN, 2419497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421288 | Proyecto de inversión | 465821.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465821.99, modificado:465821.99}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 240832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 240832 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CONDUCE A CRUCERO TEMÓ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA QUE, lon:-92.15346786, lat:17.02033368}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 465821.99 | 465821.99 | 465821.99 | 465821.99 | 465821.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/661/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:465821.99, importe_modificado:465821.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2421288/proyecto_FIN, 2421288/proyecto_INICIO, 2421288/proyecto_FIN, 2421288/proyecto_PROCESO, 2421288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421825 | Proyecto de inversión | 956617.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956617.2, modificado:956617.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 119 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO GUADALUPE. - 243421 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243421 | S | 303 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7854.0, meta_modificada:7854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN SE REALIZARÁN EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE BARRIO BARRIO GUADALUPE QUE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.34510413, lat:16.77912111}} | 2024-08-10 | 2024-09-15 | 956617.2 | 956617.2 | 956617.2 | 956617.2 | 956617.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:956617.2, importe_modificado:956617.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7854.0}} | {2421825/proyecto_INICIO, 2421825/proyecto_PROCESO, 2421825/proyecto_FIN, 2421825/proyecto_INICIO, 2421825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421841 | Proyecto de inversión | 667220.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667220.4, modificado:667220.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 83 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTA CRUZ. - 243563 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243563 | S | 211 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5478.0, meta_modificada:5478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR AVENIDAS PAVIMENTADAS QUE CONDUCEN AL BARRIO DE SAN, lon:-92.34491334, lat:16.78443372}} | 2024-08-10 | 2024-09-15 | 667220.4 | 667220.4 | 667220.4 | 667220.4 | 667220.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:667220.4, importe_modificado:667220.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5478.0}} | {2421841/proyecto_INICIO, 2421841/proyecto_FIN, 2421841/proyecto_PROCESO, 2421841/proyecto_FIN, 2421841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421844 | Proyecto de inversión | 814679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814679.4, modificado:814679.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS. BARRIO GUADALUPE. - 243576 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 243576 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE QUETZACOATL INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE INSURGENTES EL DRENAJE REHABILITADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CAS, lon:-92.30915704, lat:17.02693521}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 814679.4 | 814679.4 | 814679.4 | 814679.4 | 814679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:814679.4, importe_modificado:814679.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2421844/proyecto_PROCESO, 2421844/proyecto_FIN, 2421844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421845 | Proyecto de inversión | 836439.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836439.91, modificado:836439.91}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EL POZO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 243593 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 243593 | S | 402 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA AMATENANGO PUEBLO AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIF MUNICIPAL, CALLE EL PUENTE COLGANTE LA CONSTRUCC, lon:-92.11587645, lat:15.4357095}} | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 836439.91 | 836439.91 | 836439.91 | 836439.91 | 836439.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-018/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:836439.91, importe_modificado:836439.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2421845/proyecto_INICIO, 2421845/proyecto_FIN, 2421845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422205 | Proyecto de inversión | 247322.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247322.7, modificado:247322.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 245191 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 245191 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - CASA BLANCA KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO CASA BLANCA, 29613 CASA BLANCA (SAN ISIDRO), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 8.8 KM D, lon:-93.30562775, lat:17.18718125}} | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 247322.7 | 247322.7 | 247322.7 | 247322.7 | 247322.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:214455.93, importe_modificado:214455.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2422205/proyecto_INICIO, 2422205/proyecto_FIN, 2422205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DEL TERMINO DEL PROYECTO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240302422207 | Proyecto de inversión | 1396117.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396117.18, modificado:1396117.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 245199 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 245199 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE LA ESTRELLA LA OBRA , lon:-92.097605, lat:16.877721}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1396117.18 | 1396117.18 | 1396117.18 | 1396117.18 | 1396117.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0365/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396117.18, importe_modificado:1396117.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2422207/proyecto_PROCESO, 2422207/proyecto_FIN, 2422207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422214 | Proyecto de inversión | 4034431.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4034431.56, modificado:4034431.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 245229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 245229 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO YAALCHEN KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-TENANGO , lon:-92.26778175, lat:16.91312509}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 4034431.56 | 4034431.56 | 4034431.56 | 4034431.56 | 4034431.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0366/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4034431.56, importe_modificado:4034431.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2422214/proyecto_INICIO, 2422214/proyecto_FIN, 2422214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422226 | Proyecto de inversión | 774470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774470.4, modificado:774470.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO - 245255 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 245255 | S | 152 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL AZUFRE KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO EL AZUFRE, 29614 EL AZUFRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 22.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEG, lon:-93.29539847, lat:17.16421603}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 774470.4 | 774470.4 | 774470.4 | 774470.4 | 774470.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:278674.58, importe_modificado:278674.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.0}} | {2422226/proyecto_INICIO, 2422226/proyecto_FIN, 2422226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422840 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 248679 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 248679 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4124.0, meta_modificada:4124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL DESVIO A LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO CABAÑAS DE IAKLTEIL DIRIGIRSE 1.7, lon:-92.48390126, lat:16.947337}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147311, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4124.0}} | {2422840/proyecto_INICIO, 2422840/proyecto_PROCESO, 2422840/proyecto_FIN, 2422840/proyecto_INICIO, 2422840/proyecto_PROCESO, 2422840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425029 | Proyecto de inversión | 295380.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295380.5, modificado:295380.5}} | APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TILA - 267028 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 267028 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:VEREDA TRAMO ENTRONQUE NUEVO TILA NUEVO CRISTO REY - CALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 227 COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA SEGUNDA C, lon:-93.31168847, lat:17.32881687}} | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 295380.5 | 295380.5 | 295380.5 | 295380.5 | 295380.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-017/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:295380.5, importe_modificado:295380.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2425029/proyecto_INICIO, 2425029/proyecto_PROCESO, 2425029/proyecto_FIN, 2425029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425769 | Proyecto de inversión | 452368.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452368.67, modificado:452368.67}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN CEISTOBALITO - 270797 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 270797 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN CRISTOBALITO, 30930 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CARRETERA A POTRERILLO LA CONSTRUCCIÓN DE TAN, lon:-92.02865787, lat:15.62379545}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 452368.67 | 452368.67 | 452368.67 | 452368.67 | 452368.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-034/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:452368.67, importe_modificado:452368.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2425769/proyecto_FIN, 2425769/proyecto_PROCESO, 2425769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426573 | Proyecto de inversión | 296616.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1876.32, modificado:1876.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294739.72, modificado:294739.72}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CONEJO - 274972 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 274972 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NOEMÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-90.512099, lat:16.376464}} | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 296616.04 | 296616.04 | 296616.04 | 296616.04 | 296616.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-011/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:296616.04, importe_modificado:296616.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2426573/proyecto_INICIO, 2426573/proyecto_PROCESO, 2426573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426591 | Proyecto de inversión | 1854000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854000.0, modificado:1854000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO - 275020 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275020 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3535.0, meta_modificada:3535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (LUIS DONALDO COLOSIO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE , lon:-92.62453093, lat:16.89546117}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147291, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3535.0}} | {2426591/proyecto_INICIO, 2426591/proyecto_FIN, 2426591/proyecto_PROCESO, 2426591/proyecto_FIN, 2426591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427192 | Proyecto de inversión | 769382.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769382.15, modificado:769382.15}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 278658 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 278658 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE., lon:-92.29708859, lat:17.54157164}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 769382.15 | 769382.15 | 769382.15 | 769382.15 | 769382.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-066/2024, contratista:RODRIGO ANTONIO MEDEROS HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:769382.15, importe_modificado:769382.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2427192/proyecto_INICIO, 2427192/proyecto_FIN, 2427192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429287 | Proyecto de inversión | 1214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214000.0, modificado:1214000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 7A. Y 8A. CALLE ORIENTE SUR - 289011 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 289011 | S | 202 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE UNA BODEGA DE MAIZ, lon:-92.998376, lat:16.362143}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1214000.0, importe_modificado:1214000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2429287/proyecto_INICIO, 2429287/proyecto_FIN, 2429287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302429296 | Proyecto de inversión | 252867.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252867.45, modificado:252867.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SECTOR 02 - 289049 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 289049 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 20 + 90 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA P, lon:-92.552765, lat:17.4033194}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 252867.45 | 252867.45 | 252867.45 | 252867.45 | 252867.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-75/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:252867.45, importe_modificado:252867.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_INICIO, 2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_PROCESO, 2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429297 | Proyecto de inversión | 1420745.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420745.34, modificado:1420745.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 289051 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 289051 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE EN EL CENTRO DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA A UN COSTADO, lon:-92.87984586, lat:16.1113119}} | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 1420745.34 | 1420745.34 | 1420745.34 | 1420745.34 | 1420745.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1420745.34, importe_modificado:1420745.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2429297/proyecto_INICIO, 2429297/proyecto_PROCESO, 2429297/proyecto_FIN, 2429297/proyecto_INICIO, 2429297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418683 | Proyecto de inversión | 2834786.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834786.7, modificado:2834786.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 225565 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 225565 | S | 382 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.9, meta_modificada:1648.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 30160 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-91.8200155, lat:16.00151525}} | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 2834786.7 | 2834786.7 | 2834786.7 | 2834786.7 | 2834786.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/022/2024, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2834786.7, importe_modificado:2834786.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.9}} | {2418683/proyecto_PROCESO, 2418683/proyecto_INICIO, 2418683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419555 | Proyecto de inversión | 2727202.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2727202.56, modificado:2727202.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS TUNAS - 231389 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 231389 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-ACCESO CRUCERO AGUACATENANDO KILÓMETRO 22 + 800 COLONIA SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-ACCESO CAMIN, lon:-92.35178491, lat:16.43608077}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2727202.56 | 2727202.56 | 2727202.56 | 2727202.56 | 2727202.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-029/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2727202.56, importe_modificado:2727202.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2419555/proyecto_INICIO, 2419555/proyecto_PROCESO, 2419555/proyecto_FIN, 2419555/proyecto_PROCESO, 2419555/proyecto_FIN, 2419555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420755 | Proyecto de inversión | 162249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162249.92, modificado:162249.92}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 237555 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 237555 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.089641, lat:17.192882}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 162249.92 | 162249.92 | 162249.92 | 162249.92 | 162249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/653/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:162249.92, importe_modificado:162249.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420755/proyecto_INICIO, 2420755/proyecto_PROCESO, 2420755/proyecto_FIN, 2420755/proyecto_INICIO, 2420755/proyecto_PROCESO, 2420755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421855 | Proyecto de inversión | 715453.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715453.2, modificado:715453.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 89 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO KUKCHEN. - 243668 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243668 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5874.0, meta_modificada:5874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO LOCALIZADO AL SUR DE LA ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL Y A 1.5 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO KUKCHEN EN DONDE SE, lon:-92.34534962, lat:16.77757521}} | 2024-08-10 | 2024-09-15 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | 715453.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:715453.2, importe_modificado:715453.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5874.0}} | {2421855/proyecto_INICIO, 2421855/proyecto_FIN, 2421855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421863 | Proyecto de inversión | 435935.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435935.37, modificado:435935.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 243715 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 243715 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CENTRO DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO LOMA LINDA KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO LOMA LINDA, 29615 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 29.7 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.3904195, lat:17.0889271}} | 2024-07-10 | 2024-09-10 | 435935.37 | 435935.37 | 435935.37 | 435935.37 | 435935.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 22-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:435935.37, importe_modificado:435935.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2421863/proyecto_INICIO, 2421863/proyecto_FIN, 2421863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421869 | Proyecto de inversión | 340039.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340039.41, modificado:340039.41}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN TECPATAN - 243772 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 243772 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO entronque carretero tecpatan san jose maspac - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-93.27519011, lat:17.28099277}} | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 340039.41 | 340039.41 | 340039.41 | 340039.41 | 340039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-016/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:340039.41, importe_modificado:340039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2276.0}} | {2421869/proyecto_PROCESO, 2421869/proyecto_INICIO, 2421869/proyecto_FIN, 2421869/proyecto_INICIO, 2421869/proyecto_PROCESO, 2421869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422243 | Proyecto de inversión | 39464.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 245319 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 245319 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | 39464.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-57/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87}} | {2422243/proyecto_INICIO, 2422243/proyecto_PROCESO, 2422243/proyecto_FIN, 2422243/proyecto_PROCESO, 2422243/proyecto_FIN, 2422243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422843 | Proyecto de inversión | 191520.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191520.55, modificado:191520.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 57 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO BARRIO CENTRO. - 248713 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 248713 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR EL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES DE ENMALLADO, lon:-92.34383652, lat:16.78656622}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 191520.55 | 191520.55 | 191520.55 | 191520.55 | 191520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191520.55, importe_modificado:191520.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2422843/proyecto_INICIO, 2422843/proyecto_PROCESO, 2422843/proyecto_FIN, 2422843/proyecto_PROCESO, 2422843/proyecto_FIN, 2422843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422844 | Proyecto de inversión | 3147380.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3147380.47, modificado:3147380.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RAMAL NUEVAS MARAVILLAS, RAMAL VILLAMORELOS RAMAL SAN ANTONIO LA VALDIVIANA GRACIAS A DIOS MERIDA INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 248739 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248739 | S | 95 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:108.96, meta_modificada:108.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - RAMAL NUEVAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 9 EJIDO LAS PALMAS, 30406 LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINORURAL QUE CONDUCE HACIA , lon:-93.95962938, lat:16.65251509}} | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 3147380.47 | 3147380.47 | 3147380.47 | 3147380.47 | 3147380.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/003/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3147380.47, importe_modificado:3147380.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:108.96}} | {2422844/proyecto_INICIO, 2422844/proyecto_PROCESO, 2422844/proyecto_FIN, 2422844/proyecto_INICIO, 2422844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423670 | Proyecto de inversión | 1393044.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393044.12, modificado:1393044.12}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS MANGOS - 258553 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258553 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.2, meta_modificada:1221.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CALLEJON COLINDANCIA C, lon:-92.28321544, lat:16.96008349}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1393044.12 | 1393044.12 | 1393044.12 | 1393044.12 | 1393044.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2024, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1393044.12, importe_modificado:1393044.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1221.2}} | {2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO, 2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO, 2423670/proyecto_PROCESO, 2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424170 | Proyecto de inversión | 1076625 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076625.0, modificado:1076625.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO - 262477 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 262477 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA O, lon:-91.65932982, lat:16.2500656}} | 2024-05-02 | 2024-05-21 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148236, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1076625.0, importe_modificado:1076625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}} | {2424170/proyecto_INICIO, 2424170/proyecto_FIN, 2424170/proyecto_PROCESO, 2424170/proyecto_FIN, 2424170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424185 | Proyecto de inversión | 1794375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794375.0, modificado:1794375.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO PINAL DEL RIO - 262553 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 262553 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13750.0, meta_modificada:13750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA RIO BLANCO Y TERRACERIA SALON DE USO, lon:-91.64343568, lat:16.21283631}} | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148258, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1794375.0, importe_modificado:1794375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13750.0}} | {2424185/proyecto_PROCESO, 2424185/proyecto_FIN, 2424185/proyecto_INICIO, 2424185/proyecto_FIN, 2424185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424913 | Proyecto de inversión | 120582 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE YUT LUMILJA. - 266477 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266477 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:CALLE YUT LUMILJA RANCHERIA YUT LUMILJA, 29450 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA YUT LUMILJA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION N, lon:-92.36108218, lat:16.81059615}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2424913/proyecto_INICIO, 2424913/proyecto_PROCESO, 2424913/proyecto_FIN, 2424913/proyecto_INICIO, 2424913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425785 | Proyecto de inversión | 714854.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714854.04, modificado:714854.04}} | CONSTRUCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR1262R BARRIO NUEVO OCOTAL - 270856 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 270856 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.8, meta_modificada:137.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:BARRIO NUEVO OCOTAL, 30930 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE AL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO NUEVO OCOTAL LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CON, lon:-92.11527565, lat:15.5687998}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 714854.04 | 714854.04 | 714854.04 | 714854.04 | 714854.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-029/2024, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:714854.04, importe_modificado:714854.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.8}} | {2425785/proyecto_INICIO, 2425785/proyecto_FIN, 2425785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411687 | Proyecto de inversión | 3292003.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3292003.35, modificado:3292003.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 10A ORIENTE ENTRE 5A Y 7A SUR DEL BARRIO LINDA VISTA - 180983 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 180983 | S | 1061 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 7A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN D, lon:-93.2640624, lat:16.79275807}} | 2024-05-03 | 2024-07-15 | 3292003.35 | 3292003.35 | 3292003.35 | 3292003.35 | 3292003.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-017/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:3292003.35, importe_modificado:3292003.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2411687/proyecto_INICIO, 2411687/proyecto_PROCESO, 2411687/proyecto_FIN, 2411687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411691 | Proyecto de inversión | 203684.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203684.61, modificado:203684.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 181000 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 181000 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.79, meta_modificada:289.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE BARRIO JOCOTE, 30033 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO, ESTE BARRIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO DE LAS MARGARIT, lon:-92.120212, lat:16.255225}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 203684.61 | 203684.61 | 203684.61 | 203684.61 | 203684.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203684.61, importe_modificado:203684.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.79}} | {2411691/proyecto_INICIO, 2411691/proyecto_FIN, 2411691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426599 | Proyecto de inversión | 2428201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2428201.56, modificado:2428201.56}} | PAVIMENTACION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 275083 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 275083 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1954.6, meta_modificada:1954.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE S, lon:-92.34213889, lat:17.55109552}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2428201.56 | 2428201.56 | 2428201.56 | 2428201.56 | 2428201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-058/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2428201.56, importe_modificado:2428201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1954.6}} | {2426599/proyecto_INICIO, 2426599/proyecto_FIN, 2426599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426602 | Proyecto de inversión | 1703019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703019.17, modificado:1703019.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 11VA. PONIENTE COLONIA CHACAMAX - 275091 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 275091 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11VA. PONIENTE BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 11VA. PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR, CALLE QUINTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLELA 11VA. PONIENTE A ENTRE LA 4TA Y 5TA SUR 3 CUADRAS , lon:-91.72526862, lat:17.68610082}} | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 1703019.17 | 1703019.17 | 1703019.17 | 1703019.17 | 1703019.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2024C, contratista:EGLES MIGUEL PIMIENTA LANDERO, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1703019.17, importe_modificado:1703019.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2426602/proyecto_INICIO, 2426602/proyecto_FIN, 2426602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426608 | Proyecto de inversión | 646700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646700.0, modificado:646700.0}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 275104 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 275104 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.6, meta_modificada:2267.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE JUAN ALDAMA E, lon:-92.25905191, lat:16.65963078}} | 2024-08-12 | 2024-09-19 | 646700 | 646700 | 646700 | 646700 | 646700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-046/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:646700.0, importe_modificado:646700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.6}} | {2426608/proyecto_INICIO, 2426608/proyecto_FIN, 2426608/proyecto_PROCESO, 2426608/proyecto_FIN, 2426608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426244 | Proyecto de inversión | 1041485.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041485.12, modificado:1041485.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. - 273236 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273236 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6835.2, meta_modificada:6835.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IGLESIA CATOLICA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON, lon:-91.99768206, lat:16.22043494}} | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 1041485.12 | 1041485.12 | 1041485.12 | 1041485.12 | 1041485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148103, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1041485.12, importe_modificado:1041485.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6835.2}} | {2426244/proyecto_INICIO, 2426244/proyecto_FIN, 2426244/proyecto_PROCESO, 2426244/proyecto_FIN, 2426244/proyecto_INICIO, 2426244/proyecto_PROCESO, 2426244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426262 | Proyecto de inversión | 1638291.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638291.2, modificado:1638291.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO PLAYA AZUL - 273288 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273288 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA RIO BLANCO Y CAMINO HACIA SAN VICENTE, TERRACERIA SALON DE USOS , lon:-91.61098728, lat:16.18212116}} | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | 1638291.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148324, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1638291.2, importe_modificado:1638291.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10752.0}} | {2426262/proyecto_INICIO, 2426262/proyecto_FIN, 2426262/proyecto_PROCESO, 2426262/proyecto_FIN, 2426262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429309 | Proyecto de inversión | 5221747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221747.66, modificado:5221747.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,300 - 289085 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 289085 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.78111155, lat:16.10810807}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 5221747.66 | 5221747.66 | 5221747.66 | 5221747.66 | 5221747.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/050/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5221747.66, importe_modificado:5221747.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2429309/proyecto_INICIO, 2429309/proyecto_PROCESO, 2429309/proyecto_FIN, 2429309/proyecto_INICIO, 2429309/proyecto_PROCESO, 2429309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418707 | Proyecto de inversión | 1362597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM EL SUSPIRO - 225711 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 225711 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - ACH LUM EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN EJIDO ACH LUM EL SUSPIRO, 29894 ACH LUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL SUR DE LA LOCALICAD, lon:-92.336532, lat:17.052319}} | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2418707/proyecto_INICIO, 2418707/proyecto_FIN, 2418707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419575 | Proyecto de inversión | 2502918.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2502918.76, modificado:2502918.76}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 231500 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 231500 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2510.0, meta_modificada:2510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD PUEBLO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON CHIAPAS, TERRACERIA EMILIAN, lon:-92.58130684, lat:17.297638}} | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 2502918.76 | 2502918.76 | 2502918.76 | 2502918.76 | 2502918.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1960610.27, importe_modificado:1960610.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2510.0}} | {2419575/proyecto_INICIO, 2419575/proyecto_FIN, 2419575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419578 | Proyecto de inversión | 2392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392000.0, modificado:2392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN JUXALJA - 231523 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 231523 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.44, meta_modificada:730.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM, lon:-92.46457664, lat:16.89711842}} | 2024-08-05 | 2024-09-15 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0078/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2392000.0, importe_modificado:2392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.44}} | {2419578/proyecto_FIN, 2419578/proyecto_PROCESO, 2419578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419582 | Proyecto de inversión | 1621771.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621771.71, modificado:1621771.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO EL PARAJE - 231544 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 231544 | S | 215 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - LAS ROSAS-PUJILTIC, ACCESO CRUCERO EL HULE KILÓMETRO 14 + 600 COLONIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PU, lon:-92.39858853, lat:16.29819238}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1621771.71 | 1621771.71 | 1621771.71 | 1621771.71 | 1621771.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-030/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1621771.71, importe_modificado:1621771.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2419582/proyecto_INICIO, 2419582/proyecto_PROCESO, 2419582/proyecto_FIN, 2419582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421872 | Proyecto de inversión | 1471100.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471100.4, modificado:1471100.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 183 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO TELEVISA. - 243778 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243778 | S | 466 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12078.0, meta_modificada:12078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL A 1.2 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A BARRIO TELEVISA EN DONDE EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁ, lon:-92.34351859, lat:16.776513}} | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 1471100.4 | 1471100.4 | 1471100.4 | 1471100.4 | 1471100.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1471100.4, importe_modificado:1471100.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12078.0}} | {2421872/proyecto_INICIO, 2421872/proyecto_FIN, 2421872/proyecto_PROCESO, 2421872/proyecto_FIN, 2421872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422274 | Proyecto de inversión | 164734.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164734.28, modificado:164734.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 245438 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245438 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ DE LUMIJA - PUENTE DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS, lon:-92.33577333, lat:17.62102977}} | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 164734.28 | 164734.28 | 164734.28 | 164734.28 | 164734.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:164734.28, importe_modificado:164734.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2422274/proyecto_INICIO, 2422274/proyecto_FIN, 2422274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423121 | Proyecto de inversión | 1573736.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573736.21, modificado:1573736.21}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 251068 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 251068 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LAS CASA DE SALUD Y LA CASA, lon:-92.28984753, lat:17.3739557}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1573736.21 | 1573736.21 | 1573736.21 | 1573736.21 | 1573736.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-063/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1573736.21, importe_modificado:1573736.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {2423121/proyecto_INICIO, 2423121/proyecto_FIN, 2423121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423131 | Proyecto de inversión | 24490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 251198 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 251198 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILÓMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986}} | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-68/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.72}} | {2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_PROCESO, 2423131/proyecto_FIN, 2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_PROCESO, 2423131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423692 | Proyecto de inversión | 1322229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322229.36, modificado:1322229.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CHILÓN CHEN UCH MAJASIL - 258679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258679 | S | 394 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.67, meta_modificada:230.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-92.2720875, lat:17.07317303}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1322229.36 | 1322229.36 | 1322229.36 | 1322229.36 | 1322229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2024, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1322229.36, importe_modificado:1322229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.67}} | {2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_PROCESO, 2423692/proyecto_FIN, 2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_FIN, 2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424189 | Proyecto de inversión | 13825166.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.382516633E7, modificado:1.382516633E7}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON A TZAJALA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN - 262564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 262564 | S | 594 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - NUEVO KANAKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO KANAKIL Y CAMINO BUENAVISTA SAN JOSE NAPILÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.31247095, lat:17.11365997}} | 2024-08-26 | 2024-11-15 | 13825166.33 | 13825166.33 | 13825166.33 | 13825166.33 | 13825166.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.382516633E7, importe_modificado:1.382516633E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}} | {2424189/proyecto_INICIO, 2424189/proyecto_PROCESO, 2424189/proyecto_FIN, 2424189/proyecto_PROCESO, 2424189/proyecto_FIN, 2424189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424190 | Proyecto de inversión | 1205820 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205820.0, modificado:1205820.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO BADENIA - 262566 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 262566 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA TRES PINOS Y CALLEJON SALON DE ACTOS, LA OBRA SE UB, lon:-91.66737273, lat:16.19969016}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148252, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1205820.0, importe_modificado:1205820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9240.0}} | {2424190/proyecto_INICIO, 2424190/proyecto_PROCESO, 2424190/proyecto_FIN, 2424190/proyecto_INICIO, 2424190/proyecto_FIN, 2424190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424198 | Proyecto de inversión | 789525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789525.0, modificado:789525.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN. - 262584 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 262584 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6050.0, meta_modificada:6050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, lon:-91.67082963, lat:16.24652967}} | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 789525 | 789525 | 789525 | 789525 | 789525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148240, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6050.0}} | {2424198/proyecto_INICIO, 2424198/proyecto_PROCESO, 2424198/proyecto_FIN, 2424198/proyecto_PROCESO, 2424198/proyecto_FIN, 2424198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425822 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LAS BOGAMBILIAS, CABECERA MUNICIPAL. - 271035 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 271035 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE BIENVENIDA EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ARCO DE BIENVENIDA Y CALLE SANTO DOMINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS ESTA REHABILITACION DE CAMINO RU, lon:-93.15707805, lat:17.12279371}} | 2024-03-20 | 2024-05-29 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-021/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2425822/proyecto_INICIO, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN, 2425822/proyecto_INICIO, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426630 | Proyecto de inversión | 1488115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488115.38, modificado:1488115.38}} | REHABILITACION DE CAMINO - 275188 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 275188 | S | 509 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTRELLA DE BELEN - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTADA DEL EJIDO E, lon:-91.9596814, lat:17.38756428}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 1488115.38 | 1488115.38 | 1488115.38 | 1488115.38 | 1488115.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-009/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1488115.38, importe_modificado:1488115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}} | {2426630/proyecto_FIN, 2426630/proyecto_PROCESO, 2426630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426632 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 275191 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275191 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE POLHO DIRIGIRSE 1.6KM AL ESTE, AHI ESTA LO LOCALDA, lon:-92.52468477, lat:16.97240266}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147293, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2426632/proyecto_INICIO, 2426632/proyecto_FIN, 2426632/proyecto_PROCESO, 2426632/proyecto_FIN, 2426632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426271 | Proyecto de inversión | 1556376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556376.64, modificado:1556376.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 273399 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273399 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10214.0, meta_modificada:10214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULT, lon:-91.61528709, lat:16.15938103}} | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 1556376.64 | 1556376.64 | 1556376.64 | 1556376.64 | 1556376.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148323, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1556376.64, importe_modificado:1556376.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10214.0}} | {2426271/proyecto_INICIO, 2426271/proyecto_FIN, 2426271/proyecto_PROCESO, 2426271/proyecto_FIN, 2426271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426284 | Proyecto de inversión | 1813822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813822.4, modificado:1813822.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ELEJIDO ANEXO BUENAVISTA - 273438 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273438 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA INDEPENDE, lon:-91.98925044, lat:16.24453253}} | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148322, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1813822.4, importe_modificado:1813822.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}} | {2426284/proyecto_INICIO, 2426284/proyecto_FIN, 2426284/proyecto_PROCESO, 2426284/proyecto_FIN, 2426284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428486 | Proyecto de inversión | 3457500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3457500.03, modificado:3457500.03}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANXANIL - 285503 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 285503 | S | 236 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y CALLEJON CON MPIO. DE OCOSINGO, LA O, lon:-91.75630102, lat:17.10714872}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 3457500.03 | 3457500.03 | 3457500.03 | 3457500.03 | 3457500.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/433/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3457500.03, importe_modificado:3457500.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.7}} | {2428486/proyecto_INICIO, 2428486/proyecto_PROCESO, 2428486/proyecto_FIN, 2428486/proyecto_INICIO, 2428486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429331 | Proyecto de inversión | 306902.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306902.24, modificado:306902.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO VICENTE FOX DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 289166 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 289166 | S | 154 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ING. ARMANDO VELAZCO Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE FOX CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21044274, lat:17.1024341}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 306902.24 | 306902.24 | 306902.24 | 306902.24 | 306902.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-016/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:306902.24, importe_modificado:306902.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2429331/proyecto_PROCESO, 2429331/proyecto_INICIO, 2429331/proyecto_FIN, 2429331/proyecto_INICIO, 2429331/proyecto_PROCESO, 2429331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429348 | Proyecto de inversión | 306073.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306073.31, modificado:306073.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 289254 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 289254 | S | 163 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL TRIUNFO CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21193919, lat:17.10078769}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 306073.31 | 306073.31 | 306073.31 | 306073.31 | 306073.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-017/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:306073.31, importe_modificado:306073.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}} | {2429348/proyecto_INICIO, 2429348/proyecto_PROCESO, 2429348/proyecto_FIN, 2429348/proyecto_INICIO, 2429348/proyecto_PROCESO, 2429348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418728 | Proyecto de inversión | 1162306.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162306.16, modificado:1162306.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EJIDO CERRO BLANCO, TRAMO ACCESO EL CORRALON LAGUNA - 225844 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 225844 | S | 103 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.96, meta_modificada:3.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO CORRALON, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO AL CORRALON -LAGUNA, ESTA O, lon:-92.37719011, lat:16.36911685}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1162306.16 | 1162306.16 | 1162306.16 | 1162306.16 | 1162306.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-026/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1162306.16, importe_modificado:1162306.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.96}} | {2418728/proyecto_INICIO, 2418728/proyecto_PROCESO, 2418728/proyecto_FIN, 2418728/proyecto_PROCESO, 2418728/proyecto_FIN, 2418728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418733 | Proyecto de inversión | 2168725.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168725.51, modificado:2168725.51}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, OCHO DE ENERO - 225862 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 225862 | S | 128 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:316, direccion:COLONIA 8 DE ENERO, 30406 OCHO DE ENERO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 8 DE ENERO A 103 KILOMESTROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-93.71205215, lat:16.70779945}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 2168725.51 | 2168725.51 | 2168725.51 | 2168725.51 | 2168725.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/064/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2168725.51, importe_modificado:2168725.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2418733/proyecto_INICIO, 2418733/proyecto_PROCESO, 2418733/proyecto_FIN, 2418733/proyecto_PROCESO, 2418733/proyecto_FIN, 2418733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418740 | Proyecto de inversión | 386277.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386277.17, modificado:386277.17}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOSILA PRIMERA SECCION - 225909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 225909 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PECHTON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION, 29940 PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACE, lon:-92.30968094, lat:17.08590945}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 386277.17 | 386277.17 | 386277.17 | 386277.17 | 386277.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/536/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:386277.17, importe_modificado:386277.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2418740/proyecto_INICIO, 2418740/proyecto_PROCESO, 2418740/proyecto_FIN, 2418740/proyecto_PROCESO, 2418740/proyecto_FIN, 2418740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419605 | Proyecto de inversión | 107706.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107706.24, modificado:107706.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN EL GAVILAN - 231620 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 231620 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - el GAVILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 COLONIA EL GAVILAN, 29560 EL GAVILÁN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL ENTRONQUE CARRETERO TECPATA, lon:-93.27064822, lat:17.24985925}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 107706.24 | 107706.24 | 107706.24 | 107706.24 | 107706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-010/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:107706.24, importe_modificado:107706.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2419605/proyecto_FIN, 2419605/proyecto_INICIO, 2419605/proyecto_FIN, 2419605/proyecto_PROCESO, 2419605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421898 | Proyecto de inversión | 1932444.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932444.38, modificado:1932444.38}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BERMEJA BARRIO PEÑA BERMEJA - 243900 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 243900 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:BARRIO PEÑA BERMEJA, 30930 PEÑA BERMEJA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO PEÑA BERMEJA, CAMINO SACA COSECHAS LA AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BERMEJA ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD PEÑA , lon:-92.06938795, lat:15.63474231}} | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 1932444.38 | 1932444.38 | 1932444.38 | 1932444.38 | 1932444.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-019/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1932444.38, importe_modificado:1932444.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2421898/proyecto_INICIO, 2421898/proyecto_FIN, 2421898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421899 | Proyecto de inversión | 635065.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635065.2, modificado:635065.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 79 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE. - 243905 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243905 | S | 201 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5214.0, meta_modificada:5214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE RECORRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE POR APROXIMADAMENTE 1.5 KMS. EN DI, lon:-92.3451552, lat:16.79327324}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 635065.2 | 635065.2 | 635065.2 | 635065.2 | 635065.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:635065.2, importe_modificado:635065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5214.0}} | {2421899/proyecto_INICIO, 2421899/proyecto_PROCESO, 2421899/proyecto_FIN, 2421899/proyecto_INICIO, 2421899/proyecto_PROCESO, 2421899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421910 | Proyecto de inversión | 257241.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257241.6, modificado:257241.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 32 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOMJOVEL. - 243953 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 243953 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR RUMBO A LA LOCALIDAD DE ARARAT CON UN TIEMPO APROXIMADO DE 10 MINUTOS, lon:-92.34644664, lat:16.78010772}} | 2024-08-15 | 2024-09-25 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:257241.6, importe_modificado:257241.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}} | {2421910/proyecto_FIN, 2421910/proyecto_PROCESO, 2421910/proyecto_INICIO, 2421910/proyecto_PROCESO, 2421910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422293 | Proyecto de inversión | 473026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473026.22, modificado:473026.22}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO KUBIMO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 245570 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 245570 | S | 2820 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.02, meta_modificada:483.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PRUBLICO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR CENTRAL DE LA CABE, lon:-93.16417998, lat:17.22416367}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 473026.22 | 473026.22 | 473026.22 | 473026.22 | 473026.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:473026.22, importe_modificado:473026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.02}} | {2422293/proyecto_INICIO, 2422293/proyecto_PROCESO, 2422293/proyecto_FIN, 2422293/proyecto_INICIO, 2422293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422299 | Proyecto de inversión | 24490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 245592 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 245592 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-58/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.72}} | {2422299/proyecto_INICIO, 2422299/proyecto_PROCESO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_PROCESO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423153 | Proyecto de inversión | 974065.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974065.15, modificado:974065.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA LAS CARMELITAS. - 251510 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 251510 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - LAS CARMELITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA LAS CARMELITAS, 30424 LAS CARMELITAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-93.76940348, lat:16.85894153}} | 2024-07-03 | 2024-08-16 | 974065.15 | 974065.15 | 974065.15 | 974065.15 | 974065.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/080/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:974065.15, importe_modificado:974065.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2423153/proyecto_INICIO, 2423153/proyecto_PROCESO, 2423153/proyecto_FIN, 2423153/proyecto_INICIO, 2423153/proyecto_PROCESO, 2423153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423162 | Proyecto de inversión | 1978521.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978521.95, modificado:1978521.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. VISTA ALEGRE - 251613 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 251613 | S | 294 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE RIEGO COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CARRETERA CIUDAD HIDALGO-JARITAS, AVENIDA LAS ORQUIDEAS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE HACIA LA CAL, lon:-92.16030274, lat:14.6752143}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 1978521.95 | 1978521.95 | 1978521.95 | 1978521.95 | 1978521.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/034, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1978521.95, importe_modificado:1978521.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2423162/proyecto_INICIO, 2423162/proyecto_FIN, 2423162/proyecto_PROCESO, 2423162/proyecto_FIN, 2423162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423711 | Proyecto de inversión | 934924.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934924.96, modificado:934924.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUC STAN HÁ - 258755 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258755 | S | 396 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO PAXILA Y VEREDA SAN JUAN ERMITA, , lon:-91.962829, lat:17.088824}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 934924.96 | 934924.96 | 934924.96 | 934924.96 | 934924.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934924.96, importe_modificado:934924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2423711/proyecto_INICIO, 2423711/proyecto_PROCESO, 2423711/proyecto_FIN, 2423711/proyecto_PROCESO, 2423711/proyecto_FIN, 2423711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424232 | Proyecto de inversión | 2333313.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333313.2, modificado:2333313.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 262872 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 262872 | S | 92 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PAR, lon:-92.29035084, lat:16.93346033}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 2333313.2 | 2333313.2 | 2333313.2 | 2333313.2 | 2333313.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0374/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333313.2, importe_modificado:2333313.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2424232/proyecto_INICIO, 2424232/proyecto_FIN, 2424232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424234 | Proyecto de inversión | 2199876.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199876.92, modificado:2199876.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 262905 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 262905 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.55, meta_modificada:671.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TOLVILJA, TERRACERIA TZONTEALJA PARTIMOS DE LA , lon:-92.33268486, lat:16.91400186}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 2199876.92 | 2199876.92 | 2199876.92 | 2199876.92 | 2199876.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0375/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199876.92, importe_modificado:2199876.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.55}} | {2424234/proyecto_INICIO, 2424234/proyecto_FIN, 2424234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425097 | Proyecto de inversión | 629017.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629017.66, modificado:629017.66}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 267382 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 267382 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA SAN , lon:-91.883314, lat:16.856387}} | 2024-08-25 | 2024-10-25 | 629017.66 | 629017.66 | 629017.66 | 629017.66 | 629017.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0279/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:629017.66, importe_modificado:629017.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2425097/proyecto_INICIO, 2425097/proyecto_FIN, 2425097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425321 | Proyecto de inversión | 2070492.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070492.41, modificado:2070492.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO GUADALUPE CALLE CUAUHTEMOC - 268508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 268508 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.5, meta_modificada:209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PERIFERICO NORTE CALLE LA, lon:-92.18005687, lat:17.03575513}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2070492.41 | 2070492.41 | 2070492.41 | 2070492.41 | 2070492.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/569/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2070492.41, importe_modificado:2070492.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.5}} | {2425321/proyecto_INICIO, 2425321/proyecto_PROCESO, 2425321/proyecto_FIN, 2425321/proyecto_PROCESO, 2425321/proyecto_FIN, 2425321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425824 | Proyecto de inversión | 681753.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681753.58, modificado:681753.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 271052 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 271052 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:165, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL LAUREL KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO EL LAUREL, 29614 EL LAUREL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LL, lon:-93.44942359, lat:17.09625514}} | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 681753.58 | 681753.58 | 681753.58 | 681753.58 | 681753.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:499670.0, importe_modificado:499670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2425824/proyecto_INICIO, 2425824/proyecto_FIN, 2425824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425829 | Proyecto de inversión | 441290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441290.89, modificado:441290.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 271062 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 271062 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO SAN RAMON 2DA. SECCION, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL 2DA. S, lon:-92.31232277, lat:17.10682723}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 441290.89 | 441290.89 | 441290.89 | 441290.89 | 441290.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/467/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:441290.89, importe_modificado:441290.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2425829/proyecto_INICIO, 2425829/proyecto_PROCESO, 2425829/proyecto_FIN, 2425829/proyecto_INICIO, 2425829/proyecto_PROCESO, 2425829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425839 | Proyecto de inversión | 602224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602224.1, modificado:602224.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL COCAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 271118 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 271118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA SAN MIGUEL EL COCAL, 29625 SAN MIGUEL EL COCAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 2000, lon:-93.20358216, lat:17.07158722}} | 2024-03-26 | 2024-06-05 | 602224.1 | 602224.1 | 602224.1 | 602224.1 | 602224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-012/2024, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POKIOMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:602224.1, importe_modificado:602224.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2425839/proyecto_INICIO, 2425839/proyecto_PROCESO, 2425839/proyecto_FIN, 2425839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425841 | Proyecto de inversión | 509676.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509676.85, modificado:509676.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 271125 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 271125 | S | 535 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES BARRIO JORGE GUZMÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO JORGE GUZMAN PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS, lon:-93.30410406, lat:17.13410821}} | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 509676.85 | 509676.85 | 509676.85 | 509676.85 | 509676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:937735.65, importe_modificado:937735.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2425841/proyecto_INICIO, 2425841/proyecto_FIN, 2425841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425842 | Proyecto de inversión | 1104714.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104714.77, modificado:1104714.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCION EN CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO WASH, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 271153 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 271153 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BOLIVAR, CALLE REFORMA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA Y PASANDO LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-92.41130276, lat:17.22331641}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1104714.77 | 1104714.77 | 1104714.77 | 1104714.77 | 1104714.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-154/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1104714.77, importe_modificado:1104714.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2425842/proyecto_PROCESO, 2425842/proyecto_FIN, 2425842/proyecto_INICIO, 2425842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411733 | Proyecto de inversión | 2020861.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020861.76, modificado:2020861.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOC SECTOR 1 - 181224 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181224 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO JOLPOKITIOC, 29916 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS 17 ACCIONES SE ENCO, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 2020861.76 | 2020861.76 | 2020861.76 | 2020861.76 | 2020861.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2020861.76, importe_modificado:2020861.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2411733/proyecto_INICIO, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_FIN, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_FIN, 2411733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426645 | Proyecto de inversión | 1050600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050600.0, modificado:1050600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 275238 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275238 | S | 68 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 COLONIA LAS PALMAS, 29870 LAS PALMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN A 1KM AL ESTE LUEGO 130 MTS AL NORTE ESTA LA LOCALID, lon:-92.511071, lat:17.0382424}} | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 1050600 | 1050600 | 1050600 | 1050600 | 1050600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147295, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1050600.0, importe_modificado:1050600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.0}} | {2426645/proyecto_INICIO, 2426645/proyecto_FIN, 2426645/proyecto_PROCESO, 2426645/proyecto_FIN, 2426645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426648 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524000.0, modificado:524000.0}} | REHABILITACION DE LAVADERO PUBLICO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 275263 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 275263 | S | 593 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.54, meta_modificada:297.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS AVENIDAS 2A Y 3A SUR D, lon:-92.25741526, lat:16.65796859}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-047/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.54}} | {2426648/proyecto_PROCESO, 2426648/proyecto_FIN, 2426648/proyecto_INICIO, 2426648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CHP240302426655 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 275289 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275289 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN A 1KM AL ESTE LUEGO 120 MTS AL SUR ESTA LA , lon:-92.51033181, lat:17.04174796}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147296, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2426655/proyecto_INICIO, 2426655/proyecto_FIN, 2426655/proyecto_PROCESO, 2426655/proyecto_FIN, 2426655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426661 | Proyecto de inversión | 1915800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915800.0, modificado:1915800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANGEL LAGUNA - 275307 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275307 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGEL LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 300 CIUDAD ANGEL LAGUNA, 29870 ÁNGEL LAGUNA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 300M AL NORTE SE , lon:-92.51277455, lat:17.0180367}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147298, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1915800.0, importe_modificado:1915800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.0}} | {2426661/proyecto_INICIO, 2426661/proyecto_FIN, 2426661/proyecto_PROCESO, 2426661/proyecto_FIN, 2426661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426292 | Proyecto de inversión | 399982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399982.15, modificado:399982.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOMA BONITA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 273460 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 273460 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.43, meta_modificada:284.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOMA BONITA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO LOMA BONITA CP. 29620 COPAINALÁCHIAPAS ESQUINA AVENIDA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y, lon:-93.20723046, lat:17.09991324}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 399982.15 | 399982.15 | 399982.15 | 399982.15 | 399982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:399982.15, importe_modificado:399982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.43}} | {2426292/proyecto_FIN, 2426292/proyecto_INICIO, 2426292/proyecto_FIN, 2426292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426296 | Proyecto de inversión | 1603184.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603184.96, modificado:1603184.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIO BLANCO - 273471 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273471 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10521.0, meta_modificada:10521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE ACTOS Y CAMINO SALON DE LA CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DEL , lon:-91.63525131, lat:16.20418521}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148320, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1603184.96, importe_modificado:1603184.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10521.0}} | {2426296/proyecto_INICIO, 2426296/proyecto_FIN, 2426296/proyecto_PROCESO, 2426296/proyecto_FIN, 2426296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426298 | Proyecto de inversión | 567249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567249.92, modificado:567249.92}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA CAMINO A SAN JOAQUIN TRAMO CAMINO AL RELLENO SANITARIO. - 273486 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273486 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.26, meta_modificada:2.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIAPILLA - TOTOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 620 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 SANTA TERESITA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ENTRONCA CON LA CARRETERA CHIAPILLA A TOTOLAPA EL CAMINO LLEVA HASTA E, lon:-92.70673642, lat:16.54698257}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 567249.92 | 567249.92 | 567249.92 | 567249.92 | 567249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-19/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:567249.92, importe_modificado:567249.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}} | {2426298/proyecto_INICIO, 2426298/proyecto_PROCESO, 2426298/proyecto_FIN, 2426298/proyecto_PROCESO, 2426298/proyecto_FIN, 2426298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426300 | Proyecto de inversión | 468446.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468446.74, modificado:468446.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUIS POAGTEC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 273507 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 273507 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.3, meta_modificada:267.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS POAGTEC, 29633 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS POAGTEC CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22250887, lat:17.11878895}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 468446.74 | 468446.74 | 468446.74 | 468446.74 | 468446.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-015/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:468446.74, importe_modificado:468446.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}} | {2426300/proyecto_INICIO, 2426300/proyecto_FIN, 2426300/proyecto_PROCESO, 2426300/proyecto_FIN, 2426300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426307 | Proyecto de inversión | 1813822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813822.4, modificado:1813822.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 273521 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273521 | S | 65 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA IGLESIA , lon:-91.96126957, lat:16.24822124}} | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | 1813822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148319, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1813822.4, importe_modificado:1813822.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}} | {2426307/proyecto_INICIO, 2426307/proyecto_FIN, 2426307/proyecto_PROCESO, 2426307/proyecto_FIN, 2426307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426310 | Proyecto de inversión | 1270472.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270472.5, modificado:1270472.5}} | CONSTRUCCION MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA - 273530 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273530 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD DE CHIAPILLA, lon:-92.72540431, lat:16.5673052}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | 1270472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1270472.5, importe_modificado:1270472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}} | {2426310/proyecto_INICIO, 2426310/proyecto_PROCESO, 2426310/proyecto_FIN, 2426310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418757 | Proyecto de inversión | 1498334.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198334.83, modificado:1198334.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN EJIDO COLOMBIA 2 - 226071 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 226071 | S | 65 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO COLOMBIA DOS, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CAMINO COLOMBIA DOS, LA OBRA SE UBICADA GIRANDO A MANO DERECHA EN EL KM 225 DE LA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA HASTA L, lon:-92.62730527, lat:15.23631118}} | 2024-08-01 | 2024-09-20 | 1498334.83 | 1498334.83 | 1498334.83 | 1498334.83 | 1498334.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-035, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1498334.83, importe_modificado:1498334.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}} | {2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN, 2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419624 | Proyecto de inversión | 4386689.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4386689.25, modificado:4386689.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SIBANILJA POCOLUM - 231719 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 231719 | S | 285 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.46273478, lat:16.8769518}} | 2024-08-05 | 2024-09-15 | 4386689.25 | 4386689.25 | 4386689.25 | 4386689.25 | 4386689.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0093/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4386689.25, importe_modificado:4386689.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}} | {2419624/proyecto_INICIO, 2419624/proyecto_PROCESO, 2419624/proyecto_FIN, 2419624/proyecto_PROCESO, 2419624/proyecto_INICIO, 2419624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419638 | Proyecto de inversión | 3770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770000.0, modificado:3770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES EN TZAQUIVILJOK - 231784 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 231784 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.3, meta_modificada:1272.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZ AQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMET, lon:-92.4635424, lat:16.85529956}} | 2024-08-05 | 2024-09-15 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0046/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3770000.0, importe_modificado:3770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.3}} | {2419638/proyecto_INICIO, 2419638/proyecto_PROCESO, 2419638/proyecto_FIN, 2419638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420825 | Proyecto de inversión | 3739996.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3739996.31, modificado:3739996.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO LAZARO CARDENAS - 237988 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 237988 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1732.4, meta_modificada:1732.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE, lon:-92.94309014, lat:17.38150249}} | 2024-08-15 | 2024-09-21 | 3739996.31 | 3739996.31 | 3739996.31 | 3739996.31 | 3739996.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2024, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:3739996.31, importe_modificado:3739996.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1732.4}} | {2420825/proyecto_INICIO, 2420825/proyecto_PROCESO, 2420825/proyecto_FIN, 2420825/proyecto_PROCESO, 2420825/proyecto_FIN, 2420825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421549 | Proyecto de inversión | 793050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793050.85, modificado:793050.85}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 242067 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 242067 | S | 1800 | 1702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCONTRARA ENTRE LA, lon:-92.55345362, lat:17.28312329}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 793050.85 | 793050.85 | 793050.85 | 793050.85 | 793050.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:793050.85, importe_modificado:793050.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:320.0}} | {2421549/proyecto_INICIO, 2421549/proyecto_FIN, 2421549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423175 | Proyecto de inversión | 586009.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586009.23, modificado:586009.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ESTORACÓN CHICHONAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, LOCALIDAD EL CHICHONAL - 251731 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 251731 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTORACON - CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO EL CHICHONAL, 30423 EL CHICHONAL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE INICIA DESDE EL TRAMO ESTOR, lon:-93.81081261, lat:16.89031154}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 586009.23 | 586009.23 | 586009.23 | 586009.23 | 586009.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/005/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:586009.23, importe_modificado:586009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2423175/proyecto_INICIO, 2423175/proyecto_FIN, 2423175/proyecto_PROCESO, 2423175/proyecto_INICIO, 2423175/proyecto_PROCESO, 2423175/proyecto_FIN, 2423175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423179 | Proyecto de inversión | 4309872.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4309872.09, modificado:4309872.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 251768 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 251768 | S | 569 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.6, meta_modificada:2608.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.97355217, lat:16.02983687}} | 2024-03-04 | 2024-07-16 | 4309872.09 | 4309872.09 | 4309872.09 | 4309872.09 | 4309872.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/024/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4309872.09, importe_modificado:4309872.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.6}} | {2423179/proyecto_INICIO, 2423179/proyecto_PROCESO, 2423179/proyecto_FIN, 2423179/proyecto_PROCESO, 2423179/proyecto_FIN, 2423179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423183 | Proyecto de inversión | 1413095.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413095.79, modificado:1413095.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN SEGUNDA SECCION - 251817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 251817 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.25, meta_modificada:462.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE INXDEPENDENCIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLEJON LA CRUZADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ QUE VA A LA SA, lon:-92.41506755, lat:17.22958322}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 1413095.79 | 1413095.79 | 1413095.79 | 1413095.79 | 1413095.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-144/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413095.79, importe_modificado:1413095.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.25}} | {2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_INICIO, 2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_PROCESO, 2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423738 | Proyecto de inversión | 1823433.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823433.64, modificado:1823433.64}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 258847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258847 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NA CHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA REHABILITACIÓN DE CAMINO IN, lon:-92.25509758, lat:16.98117995}} | 2024-08-18 | 2024-09-05 | 1823433.64 | 1823433.64 | 1823433.64 | 1823433.64 | 1823433.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1823433.64, importe_modificado:1823433.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.6}} | {2423738/proyecto_INICIO, 2423738/proyecto_PROCESO, 2423738/proyecto_FIN, 2423738/proyecto_PROCESO, 2423738/proyecto_FIN, 2423738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423746 | Proyecto de inversión | 934231.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934231.53, modificado:934231.53}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO BAWITZ ARENAL - 258870 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258870 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2DA. SECCION Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA CRUCERO BAWITZ AR, lon:-91.9727612, lat:17.08368482}} | 2024-08-18 | 2024-09-05 | 934231.53 | 934231.53 | 934231.53 | 934231.53 | 934231.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934231.53, importe_modificado:934231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2423746/proyecto_INICIO, 2423746/proyecto_PROCESO, 2423746/proyecto_FIN, 2423746/proyecto_PROCESO, 2423746/proyecto_FIN, 2423746/proyecto_INICIO, 2423746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423749 | Proyecto de inversión | 1315026.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315026.12, modificado:1315026.12}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SACJÚN A TUT ASHUPÁ - 258885 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258885 | S | 156 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA JET UCUM LA OBRA DE , lon:-91.99673289, lat:17.16847017}} | 2024-08-19 | 2024-09-05 | 1315026.12 | 1315026.12 | 1315026.12 | 1315026.12 | 1315026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1315026.12, importe_modificado:1315026.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} | {2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_INICIO, 2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_PROCESO, 2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423753 | Proyecto de inversión | 3751802.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MONTELIBANO BARRIO LA SELVA - 258918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 258918 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MONTELIBANO BARRIO LA SELVA KILÓMETRO 67 + 8 EJIDO MONTELIBANO BARRIO LA SELVA, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE MUK´UL TE´, CALLE VICENTE GUE, lon:-91.62360937, lat:16.90566561}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0381/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2423753/proyecto_INICIO, 2423753/proyecto_FIN, 2423753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424237 | Proyecto de inversión | 3999760.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.49, modificado:3999760.49}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 262923 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 262923 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6260.0, meta_modificada:6260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE, lon:-92.17065674, lat:16.92001476}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3999760.49 | 3999760.49 | 3999760.49 | 3999760.49 | 3999760.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0376/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.49, importe_modificado:3999760.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6260.0}} | {2424237/proyecto_PROCESO, 2424237/proyecto_INICIO, 2424237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424241 | Proyecto de inversión | 1000002.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000002.5, modificado:1000002.5}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA UNO BARRIO DOS - 262937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 262937 | S | 282 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11375.0, meta_modificada:11375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO BARRIO DOS KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO LA FRONTERA UNO BARRIO DOS, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBACA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERI, lon:-92.28462806, lat:16.93249944}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 1000002.5 | 1000002.5 | 1000002.5 | 1000002.5 | 1000002.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0385/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000002.5, importe_modificado:1000002.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11375.0}} | {2424241/proyecto_PROCESO, 2424241/proyecto_INICIO, 2424241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425333 | Proyecto de inversión | 691425.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691425.86, modificado:691425.86}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS CAMINO EL GUAPINOL. - 268570 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 268570 | S | 495 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.81, meta_modificada:4.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - GUAPINOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , EL CAMINO ENTRONCA CON LA CALLE SAN PEDRO DE LA COLONIA, lon:-92.76351511, lat:16.55826814}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 691425.86 | 691425.86 | 691425.86 | 691425.86 | 691425.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-17/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:691425.86, importe_modificado:691425.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.81}} | {2425333/proyecto_INICIO, 2425333/proyecto_FIN, 2425333/proyecto_PROCESO, 2425333/proyecto_FIN, 2425333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425334 | Proyecto de inversión | 1246080.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246080.97, modificado:1246080.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 350 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO TAKINUKUM - 268572 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 268572 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 840 BARRIO BARRIO TAKINUKUM, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMA LA CAR, lon:-92.38055163, lat:16.8884445}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 1246080.97 | 1246080.97 | 1246080.97 | 1246080.97 | 1246080.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-071/2024, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1246080.97, importe_modificado:1246080.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2425334/proyecto_INICIO, 2425334/proyecto_PROCESO, 2425334/proyecto_FIN, 2425334/proyecto_INICIO, 2425334/proyecto_PROCESO, 2425334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425448 | Proyecto de inversión | 795428 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795428.0, modificado:795428.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ, BARRIO TZIMATEEL. - 269159 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269159 | S | 358 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA 2 KM SOBRE LA CARRETERA A CHILON EN , lon:-92.35021028, lat:16.93600835}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 795428 | 795428 | 795428 | 795428 | 795428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-067/2024, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:795428.0, importe_modificado:795428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2425448/proyecto_INICIO, 2425448/proyecto_PROCESO, 2425448/proyecto_FIN, 2425448/proyecto_PROCESO, 2425448/proyecto_FIN, 2425448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411771 | Proyecto de inversión | 1650811.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650811.17, modificado:1650811.17}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAWITZ A SUYALA - 181473 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 181473 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 EJIDO SUYALÁ, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIARÁ EN LA LOC, lon:-91.8933424, lat:17.04111436}} | 2024-07-22 | 2024-08-15 | 1650811.17 | 1650811.17 | 1650811.17 | 1650811.17 | 1650811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/460/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1650811.17, importe_modificado:1650811.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2411771/proyecto_INICIO, 2411771/proyecto_FIN, 2411771/proyecto_PROCESO, 2411771/proyecto_FIN, 2411771/proyecto_INICIO, 2411771/proyecto_PROCESO, 2411771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426672 | Proyecto de inversión | 2850421.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850421.7, modificado:2850421.7}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOTRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ - 275359 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 275359 | S | 428 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUADALUPE PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A EL PORVENIR Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE EL CENTRO, lon:-91.9268303, lat:17.06769704}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2850421.7 | 2850421.7 | 2850421.7 | 2850421.7 | 2850421.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/263/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2850421.7, importe_modificado:2850421.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2426672/proyecto_INICIO, 2426672/proyecto_PROCESO, 2426672/proyecto_INICIO, 2426672/proyecto_FIN, 2426672/proyecto_PROCESO, 2426672/proyecto_FIN, 2426672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426687 | Proyecto de inversión | 1514100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514100.0, modificado:1514100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 275414 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275414 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 190M AL NORTE, lon:-92.51317825, lat:17.01747522}} | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147301, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}} | {2426687/proyecto_INICIO, 2426687/proyecto_FIN, 2426687/proyecto_PROCESO, 2426687/proyecto_FIN, 2426687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427278 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LAGUNA VERDE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS. - 279207 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 279207 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LA LAGUNA EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-93.16324759, lat:17.13229291}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-034/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2427278/proyecto_INICIO, 2427278/proyecto_PROCESO, 2427278/proyecto_FIN, 2427278/proyecto_PROCESO, 2427278/proyecto_FIN, 2427278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429740 | Proyecto de inversión | 301561.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301561.95, modificado:301561.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 291200 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 291200 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.9, meta_modificada:333.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA, 29626 BELLAVISTA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL. COLONIA BELLA VISTA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.33833907, lat:17.03961766}} | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 301561.95 | 301561.95 | 301561.95 | 301561.95 | 301561.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-018/2024, contratista:IKAL CONTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:301561.95, importe_modificado:301561.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.9}} | {2429740/proyecto_PROCESO, 2429740/proyecto_FIN, 2429740/proyecto_INICIO, 2429740/proyecto_FIN, 2429740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418777 | Proyecto de inversión | 800025.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800025.76, modificado:800025.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TORRES - 226154 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 226154 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE PERIFERICO DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS TORRES, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO S, lon:-92.61548513, lat:17.26538944}} | 2024-10-05 | 2024-10-30 | 800025.76 | 800025.76 | 800025.76 | 800025.76 | 800025.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:800025.76, importe_modificado:800025.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2418777/proyecto_INICIO, 2418777/proyecto_FIN, 2418777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419656 | Proyecto de inversión | 1814608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814608.0, modificado:1814608.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOMA BONITA - 231856 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 231856 | S | 720 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.86, meta_modificada:686.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS CALLE RIO MISSISIPI COLONIA LOMA BONITA, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE RIO NICO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS POR, lon:-92.244302, lat:14.912969}} | 2024-08-09 | 2024-09-27 | 1814608 | 1814608 | 1814608 | 1814608 | 1814608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0082/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1814608.0, importe_modificado:1814608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.86}} | {2419656/proyecto_FIN, 2419656/proyecto_INICIO, 2419656/proyecto_PROCESO, 2419656/proyecto_INICIO, 2419656/proyecto_PROCESO, 2419656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419666 | Proyecto de inversión | 289396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289396.8, modificado:289396.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 36 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CRUCERO. - 231888 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 231888 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO OXCHUC - BARRIO CRUCERO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO BARRIO CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA OXCHUCOCOSING, lon:-92.33915892, lat:16.78668937}} | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:289396.8, importe_modificado:289396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {2419666/proyecto_INICIO, 2419666/proyecto_PROCESO, 2419666/proyecto_FIN, 2419666/proyecto_INICIO, 2419666/proyecto_PROCESO, 2419666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420843 | Proyecto de inversión | 669806.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669806.75, modificado:669806.75}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TERCERA SECCIÓN - 238178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 238178 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1015, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHOXILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO TZAJALA 3RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCH EN 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PIMIENTA 1RA. SECCION Y CAMINO SEGUNDO TZAJALCHEN, LA OBRA, lon:-92.01620602, lat:17.17351635}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 669806.75 | 669806.75 | 669806.75 | 669806.75 | 669806.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/654/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:669806.75, importe_modificado:669806.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2420843/proyecto_INICIO, 2420843/proyecto_PROCESO, 2420843/proyecto_FIN, 2420843/proyecto_PROCESO, 2420843/proyecto_FIN, 2420843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421560 | Proyecto de inversión | 589874.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589874.57, modificado:589874.57}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES - 242095 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 242095 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA LOS NARANJOS LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR SE UBICA ENTRE EN LA L, lon:-92.6295281, lat:17.29028874}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 589874.57 | 589874.57 | 589874.57 | 589874.57 | 589874.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:589874.57, importe_modificado:589874.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2421560/proyecto_INICIO, 2421560/proyecto_FIN, 2421560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421571 | Proyecto de inversión | 675062 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675062.0, modificado:675062.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 242157 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 242157 | S | 238 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29806 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES LATERALES DE LA CALLE CENTRAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICA SE EN, lon:-92.60435246, lat:17.32055093}} | 2024-08-18 | 2024-09-18 | 675062 | 675062 | 675062 | 675062 | 675062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:675062.0, importe_modificado:675062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2421571/proyecto_INICIO, 2421571/proyecto_FIN, 2421571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421573 | Proyecto de inversión | 1667315.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667315.05, modificado:1667315.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 242163 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 242163 | S | 301 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JUAREZ-OSTUACAN - IGNACIO ZARAGOZA BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BAJO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA BAJO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EL RECORRIDO DESDE EL PALA, lon:-93.31898276, lat:17.53282864}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1667315.05 | 1667315.05 | 1667315.05 | 1667315.05 | 1667315.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-015/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1667315.05, importe_modificado:1667315.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2421573/proyecto_FIN, 2421573/proyecto_PROCESO, 2421573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421942 | Proyecto de inversión | 3376296 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3376296.0, modificado:3376296.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 420 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MUKUL AKIL - 244043 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244043 | S | 1071 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27720.0, meta_modificada:27720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4TA SUR ORIETE BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE CALLE MUKUL AKIL ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRE, lon:-92.343891, lat:16.7790093}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 3376296 | 3376296 | 3376296 | 3376296 | 3376296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3376296.0, importe_modificado:3376296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27720.0}} | {2421942/proyecto_INICIO, 2421942/proyecto_PROCESO, 2421942/proyecto_FIN, 2421942/proyecto_PROCESO, 2421942/proyecto_FIN, 2421942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421943 | Proyecto de inversión | 636767.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636767.06, modificado:636767.06}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO BARRIO PACAYALITO - 244046 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 244046 | S | 405 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD BARRIO PACAYALITO, 30930 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA DE LOCALIDAD, CALLE CANCHA PUBLICA DE L, lon:-92.09311766, lat:15.59636209}} | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 636767.06 | 636767.06 | 636767.06 | 636767.06 | 636767.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-023/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:636767.06, importe_modificado:636767.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.6}} | {2421943/proyecto_INICIO, 2421943/proyecto_FIN, 2421943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422341 | Proyecto de inversión | 237611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237611.4, modificado:237611.4}} | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 245738 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 245738 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.75, meta_modificada:74.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE REVOLUCION MEXICANA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTR, lon:-92.41188207, lat:17.22353266}} | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 237611.4 | 237611.4 | 237611.4 | 237611.4 | 237611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-53/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:237611.4, importe_modificado:237611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75}} | {2422341/proyecto_INICIO, 2422341/proyecto_PROCESO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_PROCESO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423200 | Proyecto de inversión | 2026245.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026245.31, modificado:2026245.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO JECH HA - 251973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 251973 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.67, meta_modificada:1.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1047, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - NAPAQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO PARAISO JECH HA, 29940 PARAÍSO JECH HA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAPAQUILJA Y TERRACERIA YETAL MOBALTÉ, LA OBRA INICIA EN EL MARGEN DER, lon:-92.08609096, lat:17.19384436}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2026245.31 | 2026245.31 | 2026245.31 | 2026245.31 | 2026245.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/529/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2026245.31, importe_modificado:2026245.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.67}} | {2423200/proyecto_PROCESO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO, 2423200/proyecto_PROCESO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423756 | Proyecto de inversión | 3751802.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 258932 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 258932 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 60 + 8 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA C, lon:-91.48925379, lat:16.97971635}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0382/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2423756/proyecto_INICIO, 2423756/proyecto_FIN, 2423756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423757 | Proyecto de inversión | 1549509.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549509.13, modificado:1549509.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 258937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 258937 | S | 105 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO AL MANATIAL DE AGUA, CAMINO CORAZ, lon:-92.119992, lat:16.962125}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 1549509.13 | 1549509.13 | 1549509.13 | 1549509.13 | 1549509.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0384/2024, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1549509.13, importe_modificado:1549509.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2423757/proyecto_INICIO, 2423757/proyecto_FIN, 2423757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423759 | Proyecto de inversión | 674290.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674290.4, modificado:674290.4}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 258940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258940 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.3, meta_modificada:446.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CORREGIDORA EJIDO CHABAN 1RA. SECCION, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE OESTE Y CALLE 2DA. CALLE OESTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES, lon:-92.12366413, lat:17.21240704}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 674290.4 | 674290.4 | 674290.4 | 674290.4 | 674290.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/295/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:674290.4, importe_modificado:674290.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.3}} | {2423759/proyecto_INICIO, 2423759/proyecto_PROCESO, 2423759/proyecto_FIN, 2423759/proyecto_INICIO, 2423759/proyecto_PROCESO, 2423759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424261 | Proyecto de inversión | 369615.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369615.42, modificado:369615.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 263013 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 263013 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA E SCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL, lon:-92.31245128, lat:17.45686814}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 369615.42 | 369615.42 | 369615.42 | 369615.42 | 369615.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-023/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:369615.42, importe_modificado:369615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2424261/proyecto_INICIO, 2424261/proyecto_FIN, 2424261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424263 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 263015 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 263015 | S | 340 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 17.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS PARA LLEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA C, lon:-93.39353504, lat:17.181183}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:643045.33, importe_modificado:643045.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2424263/proyecto_INICIO, 2424263/proyecto_FIN, 2424263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424265 | Proyecto de inversión | 832311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832311.12, modificado:832311.12}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 263024 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 263024 | S | 172 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL LA ESCUELA PRIMARIA, Y LA CASA DE SALUD, ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO., lon:-92.31416541, lat:17.44944864}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 832311.12 | 832311.12 | 832311.12 | 832311.12 | 832311.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-032/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:832311.12, importe_modificado:832311.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}} | {2424265/proyecto_INICIO, 2424265/proyecto_FIN, 2424265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424473 | Proyecto de inversión | 2107838.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107838.59, modificado:2107838.59}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 263936 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 263936 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-ACCESO CRUECERO SANTA ELOISA KILÓMETRO 15 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA ACCESO CRUC, lon:-92.43807849, lat:16.35188851}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 2107838.59 | 2107838.59 | 2107838.59 | 2107838.59 | 2107838.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-035/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2107838.59, importe_modificado:2107838.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2424473/proyecto_INICIO, 2424473/proyecto_FIN, 2424473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425458 | Proyecto de inversión | 953033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953033.6, modificado:953033.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 269189 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 269189 | S | 451 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZ, lon:-93.44720069, lat:17.26827388}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 953033.6 | 953033.6 | 953033.6 | 953033.6 | 953033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:696084.6, importe_modificado:696084.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2425458/proyecto_INICIO, 2425458/proyecto_FIN, 2425458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425468 | Proyecto de inversión | 1086163.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086163.77, modificado:1086163.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO EL PINO - 269236 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 269236 | S | 103 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:BARRIO EL PINO, 30930 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO DE NUEVA AMAERICA Y CAMINO AL ABRRIO AL PINO, CAMINO AL TRAMO AL PUENTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 12 KM. DEL, lon:-92.09087222, lat:15.46494156}} | 2024-04-01 | 2024-08-02 | 1086163.77 | 1086163.77 | 1086163.77 | 1086163.77 | 1086163.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-027/2024, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1086163.77, importe_modificado:1086163.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2425468/proyecto_INICIO, 2425468/proyecto_FIN, 2425468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425877 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. ANICETO VAZQUEZ CLAVE 07EPR0179A - 271296 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 271296 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A SUR ORIENTE, LA ESCUELA PRIMARIA ANICETO VAZUQEZ SE UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO PERTENECIENTE A LA CABECERA , lon:-93.310323, lat:17.135886}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:52500.0, importe_modificado:52500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.4}} | {2425877/proyecto_INICIO, 2425877/proyecto_FIN, 2425877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425888 | Proyecto de inversión | 323467.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323467.26, modificado:323467.26}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA TUXTLITA - 271340 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 271340 | S | 853 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1213, direccion:CALLE SAYULA COLONIA TUXTITLA, 30406 TUXTLITA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN JOAQUIN Y TERRACERIA LOS COCOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SOBRE LA CARRETERA SAYULA EN LA COLONIA TUXTLITA MUNICIPIO DE , lon:-93.74153247, lat:16.70153656}} | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 323467.26 | 323467.26 | 323467.26 | 323467.26 | 323467.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/025/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:323467.26, importe_modificado:323467.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2425888/proyecto_FIN, 2425888/proyecto_INICIO, 2425888/proyecto_PROCESO, 2425888/proyecto_FIN, 2425888/proyecto_INICIO, 2425888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426691 | Proyecto de inversión | 346000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346000.0, modificado:346000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 275445 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 275445 | S | 174 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 224 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL , lon:-92.16617287, lat:16.53784172}} | 2024-08-12 | 2024-09-15 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:346000.0, importe_modificado:346000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_INICIO, 2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_PROCESO, 2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426698 | Proyecto de inversión | 1483200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483200.0, modificado:1483200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 275482 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275482 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 190M AL NORTE, lon:-92.51321043, lat:17.0172803}} | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147303, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.0}} | {2426698/proyecto_INICIO, 2426698/proyecto_FIN, 2426698/proyecto_PROCESO, 2426698/proyecto_FIN, 2426698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426699 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TIERRA BLANCA, COAPILLÁ, CHIAPAS - 275484 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 275484 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE COAPILLA C, lon:-93.1468923, lat:17.12844387}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-028/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2426699/proyecto_INICIO, 2426699/proyecto_PROCESO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_INICIO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_PROCESO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426708 | Proyecto de inversión | 1112400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112400.0, modificado:1112400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 275516 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275516 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA Y MARTI, lon:-92.67497301, lat:16.96313308}} | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146795, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} | {2426708/proyecto_INICIO, 2426708/proyecto_PROCESO, 2426708/proyecto_FIN, 2426708/proyecto_PROCESO, 2426708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427301 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245000.0, modificado:245000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 279383 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 279383 | S | 393 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA-COPAINALA EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COAPILLA-COPAINALA Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-93.13084283, lat:17.10359231}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-035/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2427301/proyecto_INICIO, 2427301/proyecto_PROCESO, 2427301/proyecto_FIN, 2427301/proyecto_PROCESO, 2427301/proyecto_FIN, 2427301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427304 | Proyecto de inversión | 2562849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2562849.79, modificado:2562849.79}} | REHABILITACION DE SUPERFICE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 279406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 279406 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.58, meta_modificada:33.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, EL CAMINO QUE SE REHABILITARÁ INICIARÁ EN TRAM, lon:-91.91870079, lat:17.1937479}} | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 2562849.79 | 2562849.79 | 2562849.79 | 2562849.79 | 2562849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/444/2024, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2562849.79, importe_modificado:2562849.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.58}} | {2427304/proyecto_FIN, 2427304/proyecto_INICIO, 2427304/proyecto_PROCESO, 2427304/proyecto_INICIO, 2427304/proyecto_PROCESO, 2427304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428589 | Proyecto de inversión | 342123.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342123.21, modificado:342123.21}} | APERTURA DE 540.00 MTS. DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD VIEJA LIBERTAD - 286013 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 286013 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA LA VIEJA LIBERTAD, 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VIEJA LIBERTAD Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA, lon:-92.69089699, lat:15.42505846}} | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 342123.21 | 342123.21 | 342123.21 | 342123.21 | 342123.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-008/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:342123.21, importe_modificado:342123.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2428589/proyecto_INICIO, 2428589/proyecto_PROCESO, 2428589/proyecto_INICIO, 2428589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429877 | Proyecto de inversión | 1070358.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070358.94, modificado:1070358.94}} | CONSTRUCCION DE 01 SERVICO SANITARIO Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - 291776 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 291776 | S | 158 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.58, meta_modificada:63.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALTO DEA GUA CHIAPAS., lon:-92.34427545, lat:17.55234034}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1070358.94 | 1070358.94 | 1070358.94 | 1070358.94 | 1070358.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-071/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070358.94, importe_modificado:1070358.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.58}} | {2429877/proyecto_FIN, 2429877/proyecto_INICIO, 2429877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418802 | Proyecto de inversión | 761330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761330.22, modificado:761330.22}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD SAN RAFAL - 226264 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 226264 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LA ULTUR, lon:-92.62515417, lat:17.36901906}} | 2024-08-10 | 2024-08-30 | 761330.22 | 761330.22 | 761330.22 | 761330.22 | 761330.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:761330.22, importe_modificado:761330.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2418802/proyecto_PROCESO, 2418802/proyecto_INICIO, 2418802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418803 | Proyecto de inversión | 2809969.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809969.62, modificado:2809969.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 226267 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 226267 | S | 1082 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10716.0, meta_modificada:10716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO SARABIA KILÓMETRO 15 + 400 RANCHERIA FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA BENEFICIARA DE MANER, lon:-92.10658087, lat:16.15521785}} | 2024-03-07 | 2024-04-30 | 2809969.62 | 2809969.62 | 2809969.62 | 2809969.62 | 2809969.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/038/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2809969.62, importe_modificado:2809969.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10716.0}} | {2418803/proyecto_PROCESO, 2418803/proyecto_FIN, 2418803/proyecto_PROCESO, 2418803/proyecto_INICIO, 2418803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418812 | Proyecto de inversión | 152593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TON - 226307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226307 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL JARDÍN Y CAMINO CRUCERO BAWITZ MANGO, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-91.85215582, lat:17.072349}} | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/537/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418812/proyecto_INICIO, 2418812/proyecto_PROCESO, 2418812/proyecto_FIN, 2418812/proyecto_PROCESO, 2418812/proyecto_FIN, 2418812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419675 | Acción | 284419.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284419.15, modificado:284419.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231924 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 231924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 284419.15 | 284419.15 | 284419.15 | 284419.15 | 284419.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN/GI-001/2024, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:284419.15, importe_modificado:284419.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2419675/proyecto_INICIO, 2419675/proyecto_PROCESO, 2419675/proyecto_FIN, 2419675/proyecto_INICIO, 2419675/proyecto_PROCESO, 2419675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419680 | Proyecto de inversión | 99356.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99356.92, modificado:99356.92}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2A. SECCION, CALLEJON LA CRUZADA - 231933 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 231933 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLEJON LA CRUZADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VEREDA INNOMINADO DEL PARQUE CENTRAL PASA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y APROXIMADAMENTE A 600 M DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.41582071, lat:17.23057948}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 99356.92 | 99356.92 | 99356.92 | 99356.92 | 99356.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-50/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:99356.92, importe_modificado:99356.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2419680/proyecto_FIN, 2419680/proyecto_PROCESO, 2419680/proyecto_INICIO, 2419680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419686 | Proyecto de inversión | 189337.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189337.47, modificado:189337.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 231966 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 231966 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO MEQUEJA Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRUIRAEN LA LOCALID, lon:-92.25145353, lat:16.95166624}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 189337.47 | 189337.47 | 189337.47 | 189337.47 | 189337.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/582/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:189337.47, importe_modificado:189337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.9}} | {2419686/proyecto_PROCESO, 2419686/proyecto_INICIO, 2419686/proyecto_PROCESO, 2419686/proyecto_FIN, 2419686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420871 | Proyecto de inversión | 2126022.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126022.12, modificado:2126022.12}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL CENOBIO AGUILAR CLAVE 07ECBO133A - 238325 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 238325 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISO VILLA PUEBLO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUES Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL COLEG, lon:-92.32288002, lat:17.40708192}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 2126022.12 | 2126022.12 | 2126022.12 | 2126022.12 | 2126022.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-025/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2126022.12, importe_modificado:2126022.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2420871/proyecto_INICIO, 2420871/proyecto_FIN, 2420871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420882 | Proyecto de inversión | 1969563.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969563.74, modificado:1969563.74}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 238374 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 238374 | S | 2820 | 2570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIONAL INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N Y CALLE CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-93.16650427, lat:17.22447115}} | 2024-08-12 | 2024-09-26 | 1969563.74 | 1969563.74 | 1969563.74 | 1969563.74 | 1969563.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2024, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1969563.74, importe_modificado:1969563.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2420882/proyecto_INICIO, 2420882/proyecto_PROCESO, 2420882/proyecto_INICIO, 2420882/proyecto_FIN, 2420882/proyecto_PROCESO, 2420882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421578 | Proyecto de inversión | 1608713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608713.6, modificado:1608713.6}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 000 AL KM 6 MAS 800 - 242220 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 242220 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA OBRA R, lon:-92.63727942, lat:17.35634279}} | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 1608713.6 | 1608713.6 | 1608713.6 | 1608713.6 | 1608713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1608713.6, importe_modificado:1608713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2421578/proyecto_INICIO, 2421578/proyecto_PROCESO, 2421578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421581 | Proyecto de inversión | 805619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805619.94, modificado:805619.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 7.000 AL KM 13.200 T.A. - 242232 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 242232 | S | 779 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ (EL SUSPIRO) - NUEVO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL PALACIO MUNICIPA, lon:-93.07389996, lat:17.63667201}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 805619.94 | 805619.94 | 805619.94 | 805619.94 | 805619.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-016/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:805619.94, importe_modificado:805619.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2421581/proyecto_PROCESO, 2421581/proyecto_FIN, 2421581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302421591 | Proyecto de inversión | 938592.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938592.22, modificado:938592.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 242302 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 242302 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ (EL SUSPIRO) - BLANQUILLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA BLANQUILLO 1RA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL, lon:-93.08780718, lat:17.55581412}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 938592.22 | 938592.22 | 938592.22 | 938592.22 | 938592.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-017/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:938592.22, importe_modificado:938592.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2421591/proyecto_INICIO, 2421591/proyecto_FIN, 2421591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | CHP240302421593 | Proyecto de inversión | 1441328.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441328.35, modificado:1441328.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 242313 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 242313 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TECTUAPAN, 29520 TECTUAPAN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TECTUAPAN CA, lon:-93.15875535, lat:17.44527084}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1441328.35 | 1441328.35 | 1441328.35 | 1441328.35 | 1441328.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-018/2024, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1441328.35, importe_modificado:1441328.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {2421593/proyecto_INICIO, 2421593/proyecto_FIN, 2421593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302422354 | Proyecto de inversión | 737468 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737468.0, modificado:737468.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 245792 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245792 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR LA CASA EJIDAL POR LA IGLESIA CATOLICA Y SU CASAS DE SALU, lon:-92.31249355, lat:17.45660682}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 737468 | 737468 | 737468 | 737468 | 737468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-022/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:737468.0, importe_modificado:737468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2422354/proyecto_INICIO, 2422354/proyecto_PROCESO, 2422354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422363 | Proyecto de inversión | 250611.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250611.49, modificado:250611.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 245827 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 245827 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA NUEVO PROGRESO, 29624 NUEVO PROGRESO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 8 100 COLONIA , lon:-93.16952486, lat:17.05472518}} | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 250611.49 | 250611.49 | 250611.49 | 250611.49 | 250611.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:250611.49, importe_modificado:250611.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} | {2422363/proyecto_INICIO, 2422363/proyecto_PROCESO, 2422363/proyecto_FIN, 2422363/proyecto_PROCESO, 2422363/proyecto_FIN, 2422363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423224 | Proyecto de inversión | 3310094.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3310094.15, modificado:3310094.15}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 252511 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 252511 | S | 267 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 52 + 400 COLONIA SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.63979966, lat:16.10807998}} | 2024-03-04 | 2024-07-16 | 3310094.15 | 3310094.15 | 3310094.15 | 3310094.15 | 3310094.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/025/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3310094.15, importe_modificado:3310094.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.0}} | {2423224/proyecto_INICIO, 2423224/proyecto_PROCESO, 2423224/proyecto_FIN, 2423224/proyecto_INICIO, 2423224/proyecto_PROCESO, 2423224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423227 | Proyecto de inversión | 3845389.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3845389.71, modificado:3845389.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHUT HUITZ - 252541 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 252541 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:851, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO GUADALUPE CHUT WITZ, 29940 GUADALUPE CHUT HUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y TERRACERIA LAS GOLOND, lon:-91.95412894, lat:17.09173436}} | 2024-08-20 | 2024-10-31 | 3845389.71 | 3845389.71 | 3845389.71 | 3845389.71 | 3845389.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/530/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3845389.71, importe_modificado:3845389.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2423227/proyecto_INICIO, 2423227/proyecto_PROCESO, 2423227/proyecto_FIN, 2423227/proyecto_INICIO, 2423227/proyecto_PROCESO, 2423227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423240 | Proyecto de inversión | 538367.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538367.3, modificado:538367.3}} | REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 34 JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 07ETK0093O, EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS - 252656 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 252656 | S | 226 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TELEBACH NO 34 DE LA COMUNIDAD DE AZAPAC AMATAL, lon:-93.31218781, lat:17.24024936}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 538367.3 | 538367.3 | 538367.3 | 538367.3 | 538367.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-031/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:538367.3, importe_modificado:538367.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2423240/proyecto_INICIO, 2423240/proyecto_PROCESO, 2423240/proyecto_FIN, 2423240/proyecto_PROCESO, 2423240/proyecto_FIN, 2423240/proyecto_INICIO, 2423240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423786 | Proyecto de inversión | 612984.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612984.61, modificado:612984.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE 4 DE OCTUBRE A EJIDO NUEVA MORELIA - 259172 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 259172 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA MORELIA - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 115 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NUEVA MORELIA Y CAMINO NUEVA MORELIA, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.51091772, lat:15.37826721}} | 2024-08-16 | 2024-10-15 | 612984.61 | 612984.61 | 612984.61 | 612984.61 | 612984.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-046, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:612984.61, importe_modificado:612984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2423786/proyecto_INICIO, 2423786/proyecto_PROCESO, 2423786/proyecto_FIN, 2423786/proyecto_INICIO, 2423786/proyecto_PROCESO, 2423786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423800 | Proyecto de inversión | 343602.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343602.23, modificado:343602.23}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MANUEL VELASCO SILES - 259290 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 259290 | S | 50 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.5, meta_modificada:2593.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ING. ARMANDO ALFONZO A. BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, PROLONGACION ABASOLO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CUMPATÁ EN , lon:-92.136301, lat:16.233147}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 343602.23 | 343602.23 | 343602.23 | 343602.23 | 343602.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/32/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:323707.56, importe_modificado:323707.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.5}} | {2423800/proyecto_FIN, 2423800/proyecto_INICIO, 2423800/proyecto_PROCESO, 2423800/proyecto_FIN, 2423800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423806 | Proyecto de inversión | 2064632 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2064632.0, modificado:2064632.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDO FRANCISCO J GRAJALES. - 259344 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 259344 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO J. GRAJALES, 29980 FRANCISCO J. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-92.05867402, lat:17.87185999}} | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 2064632 | 2064632 | 2064632 | 2064632 | 2064632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0013-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2064632.0, importe_modificado:1735520.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2423806/proyecto_INICIO, 2423806/proyecto_FIN, 2423806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424485 | Proyecto de inversión | 313513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313513.2, modificado:313513.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 39 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA. - 264040 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 264040 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE OXCHUC POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CARRETERA OXHUCOCOSINGO SE RECORREN 740 MTS. , lon:-92.32946758, lat:16.78562719}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 313513.2 | 313513.2 | 313513.2 | 313513.2 | 313513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:313513.2, importe_modificado:313513.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2424485/proyecto_INICIO, 2424485/proyecto_PROCESO, 2424485/proyecto_FIN, 2424485/proyecto_INICIO, 2424485/proyecto_PROCESO, 2424485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424489 | Proyecto de inversión | 1963049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963049.04, modificado:1963049.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO AGUA FRIA. - 264052 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 264052 | S | 340 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A JONUTA TABASCO CRUCERO ALDAMA AGUA FRIA A 3 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-92.09629404, lat:17.74326808}} | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-VIVIENDA-0016-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1963049.04, importe_modificado:1374134.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.0}} | {2424489/proyecto_INICIO, 2424489/proyecto_FIN, 2424489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424491 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN TSAKUBILJÁ - 264057 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 264057 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.12, meta_modificada:46.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 34 + 800 PUEBLO TS´AKUBILJÁ, 29489 TS AKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.37284981, lat:16.80828195}} | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FAISMUN-0099/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.12}} | {2424491/proyecto_PROCESO, 2424491/proyecto_FIN, 2424491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424493 | Proyecto de inversión | 3106756.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106756.06, modificado:3106756.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABITAS, EL CABILDO - 264061 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 264061 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-ACCESO CRUCERO LA CALHIDRA KILÓMETRO 21 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ, lon:-92.30679754, lat:16.34794074}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 3106756.06 | 3106756.06 | 3106756.06 | 3106756.06 | 3106756.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-036/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:3106756.06, importe_modificado:3106756.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2424493/proyecto_INICIO, 2424493/proyecto_FIN, 2424493/proyecto_PROCESO, 2424493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424495 | Proyecto de inversión | 281358 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 39 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE KISTOLJÁ. - 264094 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 264094 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA KISTOLJA, 29450 KISTOLJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE OXCHUC POR LA CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE HASTA LA SALIDA DEL PUEBLO DE, lon:-92.35924585, lat:16.79156944}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {2424495/proyecto_INICIO, 2424495/proyecto_PROCESO, 2424495/proyecto_FIN, 2424495/proyecto_INICIO, 2424495/proyecto_PROCESO, 2424495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424499 | Proyecto de inversión | 1949307.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949307.23, modificado:1949307.23}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 264121 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Parral | 264121 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.5, meta_modificada:623.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:140, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 NUEVA JERUSALÉN, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA IGLESIA CATOLICA, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-93.073093, lat:16.299681}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 1949307.23 | 1949307.23 | 1949307.23 | 1949307.23 | 1949307.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1949307.23, importe_modificado:1949307.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.5}} | {2424499/proyecto_PROCESO, 2424499/proyecto_FIN, 2424499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302425479 | Proyecto de inversión | 302886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302886.46, modificado:302886.46}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MARCOS TULIJA A CRUCERO ASHUPA - 269293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 269293 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - COLINDANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 227 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Y , EL CAMINO QU, lon:-91.90891132, lat:17.23945011}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 302886.46 | 302886.46 | 302886.46 | 302886.46 | 302886.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/646/2024, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:302886.46, importe_modificado:302886.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.27}} | {2425479/proyecto_INICIO, 2425479/proyecto_PROCESO, 2425479/proyecto_FIN, 2425479/proyecto_PROCESO, 2425479/proyecto_FIN, 2425479/proyecto_INICIO, 2425479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425491 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 269341 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269341 | S | 1550 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.36917205, lat:16.89285684}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149191, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1200.0}} | {2425491/proyecto_PROCESO, 2425491/proyecto_FIN, 2425491/proyecto_INICIO, 2425491/proyecto_FIN, 2425491/proyecto_INICIO, 2425491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425914 | Proyecto de inversión | 144624.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144624.16, modificado:144624.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 271436 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 271436 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C, lon:-92.68926254, lat:16.11451302}} | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 144624.16 | 144624.16 | 144624.16 | 144624.16 | 144624.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-004/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:144624.16, importe_modificado:144624.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2425914/proyecto_FIN, 2425914/proyecto_PROCESO, 2425914/proyecto_INICIO, 2425914/proyecto_FIN, 2425914/proyecto_PROCESO, 2425914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426737 | Proyecto de inversión | 988800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988800.0, modificado:988800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION CANOLAL - 275615 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275615 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA TERCERA FRACCION CANOLAL, 29870 TERCERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN CLEMENTE DIRIGIRS, lon:-92.51434546, lat:17.02231057}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 988800 | 988800 | 988800 | 988800 | 988800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147307, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:988800.0, importe_modificado:988800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}} | {2426737/proyecto_INICIO, 2426737/proyecto_FIN, 2426737/proyecto_PROCESO, 2426737/proyecto_FIN, 2426737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427319 | Proyecto de inversión | 103336.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103336.99, modificado:103336.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 279482 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 279482 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.53, meta_modificada:74.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL , lon:-92.72212026, lat:16.57061538}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 103336.99 | 103336.99 | 103336.99 | 103336.99 | 103336.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-27/2024, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:103336.99, importe_modificado:103336.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.53}} | {2427319/proyecto_INICIO, 2427319/proyecto_PROCESO, 2427319/proyecto_FIN, 2427319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427324 | Proyecto de inversión | 2604409.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604409.53, modificado:2604409.53}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 279536 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 279536 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.04, meta_modificada:516.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 29908 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LUMIJA POR LA IGLESIA CATOLICA, LA CASA DE SALUD Y LA CASA EJIDAL., lon:-92.37058689, lat:17.57987739}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 2604409.53 | 2604409.53 | 2604409.53 | 2604409.53 | 2604409.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2604409.53, importe_modificado:2604409.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.04}} | {2427324/proyecto_INICIO, 2427324/proyecto_FIN, 2427324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427327 | Proyecto de inversión | 729310.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729310.78, modificado:729310.78}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO LA PISTA - 279554 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 279554 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHAJUL A LA ALTURA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-90.92196939, lat:16.11612255}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 729310.78 | 729310.78 | 729310.78 | 729310.78 | 729310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-009/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:729310.78, importe_modificado:729310.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2427327/proyecto_INICIO, 2427327/proyecto_PROCESO, 2427327/proyecto_FIN, 2427327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428785 | Proyecto de inversión | 2658330.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658330.36, modificado:2658330.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 286852 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 286852 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.11, meta_modificada:2242.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA LA TRINITARIA BARRIO LOS PINOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA O, lon:-92.02100991, lat:16.13368296}} | 2024-04-08 | 2024-08-15 | 2658330.36 | 2658330.36 | 2658330.36 | 2658330.36 | 2658330.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/044/2024, contratista:MARTIN ROMEO DOMINGUEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2658330.36, importe_modificado:2658330.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.11}} | {2428785/proyecto_PROCESO, 2428785/proyecto_FIN, 2428785/proyecto_INICIO, 2428785/proyecto_PROCESO, 2428785/proyecto_FIN, 2428785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429911 | Proyecto de inversión | 225571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225571.08, modificado:225571.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 0198 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07ETK01981 - 291899 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 291899 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO JULIMIL - SAN PEDRO SABANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO JILUMIL, 29902 LOS ALPES (FRACCIÓN LA CANDELARIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METRO DEL CAMINO JULUMIL HA, lon:-92.2621082, lat:17.43418757}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 225571.08 | 225571.08 | 225571.08 | 225571.08 | 225571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/IBE/FAISM-008/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:225571.08, importe_modificado:225571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.75}} | {2429911/proyecto_INICIO, 2429911/proyecto_FIN, 2429911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418836 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENOJIB - 226463 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226463 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO XIXINTONIL Y CAMINO CRUCERO NUEVO TEPEYAC, EL TRANSF, lon:-92.208467, lat:17.12649}} | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/538/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_PROCESO, 2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_FIN, 2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418837 | Proyecto de inversión | 1351574.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351574.58, modificado:1351574.58}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 22 JEAN PIAGET, CLAVE 07RTH0022G EN TILA LOCALIDAD DE NUEVO LIMAR - 226469 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 226469 | S | 156 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.7, meta_modificada:71.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - USIPA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS MY PAVON, CARRETERA CAR, lon:-92.397806, lat:17.453647}} | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 1351574.58 | 1351574.58 | 1351574.58 | 1351574.58 | 1351574.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-150/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1351574.58, importe_modificado:1351574.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.7}} | {2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_PROCESO, 2418837/proyecto_FIN, 2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419695 | Proyecto de inversión | 57329.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57329.89, modificado:57329.89}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO TARZAN - 231989 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 231989 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA AL TERMINAR LA CALLE BENITO JUAREZ SE PASA LA , lon:-92.422263, lat:17.228049}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 57329.89 | 57329.89 | 57329.89 | 57329.89 | 57329.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-51/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:57329.89, importe_modificado:57329.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2419695/proyecto_INICIO, 2419695/proyecto_FIN, 2419695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419700 | Proyecto de inversión | 152593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XEXAL - 232006 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 232006 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 199 CRUCERO XEXAL - UJCAYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 CRUCERO XEXAL Y TERRACERIA COLOQUILJA, EL TRANSFORMADOR , lon:-92.15426345, lat:17.08806969}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/589/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419700/proyecto_INICIO, 2419700/proyecto_PROCESO, 2419700/proyecto_FIN, 2419700/proyecto_PROCESO, 2419700/proyecto_FIN, 2419700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420231 | Proyecto de inversión | 345096.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345096.6, modificado:345096.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SAN MIGUEL BUENAVISTA CARRIZAL - 234984 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 234984 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL BUENA VISTA - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 375 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA HAST, lon:-93.22149581, lat:17.27613188}} | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 345096.6 | 345096.6 | 345096.6 | 345096.6 | 345096.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-011/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345096.6, importe_modificado:345096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.84}} | {2420231/proyecto_FIN, 2420231/proyecto_INICIO, 2420231/proyecto_FIN, 2420231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420891 | Proyecto de inversión | 142753.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CARMEN LA PIEDAD - 238416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 238416 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZANAL SANTA FE - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y TERRACERIA LA ILUSION 2A. SECCION, EL T, lon:-92.338329, lat:17.126829}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/656/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420891/proyecto_INICIO, 2420891/proyecto_PROCESO, 2420891/proyecto_FIN, 2420891/proyecto_PROCESO, 2420891/proyecto_FIN, 2420891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421611 | Proyecto de inversión | 3999886.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999886.53, modificado:3999886.53}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHELA - 242438 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 242438 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-QUINTA SAN JORGE Y CALLE QUINTA SAN JORGE-BARRIO LOS LAURELES, TERRACERIA BARRIO LO, lon:-92.043484, lat:16.909843}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 3999886.53 | 3999886.53 | 3999886.53 | 3999886.53 | 3999886.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0348/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999886.53, importe_modificado:3999886.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2421611/proyecto_INICIO, 2421611/proyecto_FIN, 2421611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421989 | Proyecto de inversión | 1359890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359890.6, modificado:1359890.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 244364 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 244364 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.26, meta_modificada:382.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA DE, lon:-93.14155239, lat:17.2397436}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 1359890.6 | 1359890.6 | 1359890.6 | 1359890.6 | 1359890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1359890.6, importe_modificado:1359890.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.26}} | {2421989/proyecto_PROCESO, 2421989/proyecto_INICIO, 2421989/proyecto_FIN, 2421989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421993 | Proyecto de inversión | 1069160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069160.4, modificado:1069160.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 133 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO PERIFÉRICO. - 244392 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244392 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8778.0, meta_modificada:8778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO OXCHUC - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 286 BARRIO BARRIO PERIFÉRICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL OXCHUCOCOSINGO POR AP, lon:-92.34179335, lat:16.78660944}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 1069160.4 | 1069160.4 | 1069160.4 | 1069160.4 | 1069160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1069160.4, importe_modificado:1069160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8778.0}} | {2421993/proyecto_INICIO, 2421993/proyecto_FIN, 2421993/proyecto_PROCESO, 2421993/proyecto_FIN, 2421993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422380 | Proyecto de inversión | 5329724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5329724.4, modificado:5329724.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 663 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ. - 245898 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 245898 | S | 680 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43758.0, meta_modificada:43758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE LELENCHIJ COLONIA LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 16 KILOMETROS APROXIMADAMENTE SALIENDO POR LA CARRETERA DE SANTO TOMAS R, lon:-92.41151872, lat:16.8397541}} | 2024-08-20 | 2024-10-31 | 5329724.4 | 5329724.4 | 5329724.4 | 5329724.4 | 5329724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5329724.4, importe_modificado:5329724.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43758.0}} | {2422380/proyecto_INICIO, 2422380/proyecto_PROCESO, 2422380/proyecto_FIN, 2422380/proyecto_INICIO, 2422380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423244 | Proyecto de inversión | 5390607.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5390607.36, modificado:5390607.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,500 - 252690 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 252690 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 0 COLONIA SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66651564, lat:16.13250819}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 5390607.36 | 5390607.36 | 5390607.36 | 5390607.36 | 5390607.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/026/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5390607.36, importe_modificado:5390607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2423244/proyecto_INICIO, 2423244/proyecto_PROCESO, 2423244/proyecto_FIN, 2423244/proyecto_INICIO, 2423244/proyecto_FIN, 2423244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423249 | Proyecto de inversión | 1081479.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081479.14, modificado:1081479.14}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 252777 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 252777 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA COSNTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCO, lon:-92.55042628, lat:17.27753124}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 1081479.14 | 1081479.14 | 1081479.14 | 1081479.14 | 1081479.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1081479.14, importe_modificado:1081479.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2423249/proyecto_INICIO, 2423249/proyecto_FIN, 2423249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423252 | Proyecto de inversión | 1941190.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941190.71, modificado:1941190.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO 15 DE ABRIL - 252861 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 252861 | S | 298 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:140, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE-SUR EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30846 QUINCE DE ABRIL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CARRETERA CIUDAD HIDALGO-JARITAS, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR GIRAR HACIA LA DERECHA SOBRE LA CALLE CENTRAL OR, lon:-92.27155629, lat:14.67655982}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 1941190.71 | 1941190.71 | 1941190.71 | 1941190.71 | 1941190.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/035/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1941190.71, importe_modificado:1941190.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2423252/proyecto_INICIO, 2423252/proyecto_PROCESO, 2423252/proyecto_FIN, 2423252/proyecto_PROCESO, 2423252/proyecto_FIN, 2423252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423255 | Proyecto de inversión | 118874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118874.2, modificado:118874.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 252887 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 252887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL A, lon:-92.50776234, lat:17.49774891}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-65/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:118874.2, importe_modificado:118874.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_PROCESO, 2423255/proyecto_FIN, 2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423266 | Proyecto de inversión | 956710.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956710.45, modificado:956710.45}} | CONSTRUCCION DE TRECE JAGUEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 253173 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 253173 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y , LA OBRA SE EN ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL TERCERA ORIENTE CUARTA ORIENTE, lon:-93.80517532, lat:16.72680102}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/049/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2423266/proyecto_INICIO, 2423266/proyecto_PROCESO, 2423266/proyecto_FIN, 2423266/proyecto_PROCESO, 2423266/proyecto_FIN, 2423266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423830 | Proyecto de inversión | 1893205.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893205.4, modificado:1893205.4}} | REHABILITACION DE SUPERFICE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL - 259552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 259552 | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA YALEMESIL, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR I, lon:-91.94688206, lat:17.07395912}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1893205.4 | 1893205.4 | 1893205.4 | 1893205.4 | 1893205.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/490/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1893205.4, importe_modificado:1893205.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2423830/proyecto_INICIO, 2423830/proyecto_FIN, 2423830/proyecto_INICIO, 2423830/proyecto_PROCESO, 2423830/proyecto_FIN, 2423830/proyecto_PROCESO, 2423830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424519 | Proyecto de inversión | 547072.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547072.19, modificado:547072.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 0,830 - 264202 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 264202 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 300 COLONIA RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.5411874, lat:16.11283489}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 547072.19 | 547072.19 | 547072.19 | 547072.19 | 547072.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/029/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:547072.19, importe_modificado:547072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_INICIO, 2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_FIN, 2424519/proyecto_INICIO, 2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_FIN, 2424519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424522 | Proyecto de inversión | 1137673.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137673.38, modificado:1137673.38}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3A NORTE OTE BARRIO SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 264222 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 264222 | S | 265 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.05, meta_modificada:886.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.998018, lat:16.367378}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 1137673.38 | 1137673.38 | 1137673.38 | 1137673.38 | 1137673.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1137673.38, importe_modificado:1137673.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.05}} | {2424522/proyecto_PROCESO, 2424522/proyecto_FIN, 2424522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302424528 | Proyecto de inversión | 1306069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306069.98, modificado:1306069.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN - 264238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 264238 | S | 156 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHEN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PIMIENTA Y CAMINO CHOXILTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TRAM, lon:-92.00266536, lat:17.17091752}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1306069.98 | 1306069.98 | 1306069.98 | 1306069.98 | 1306069.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1306069.98, importe_modificado:1306069.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2424528/proyecto_FIN, 2424528/proyecto_PROCESO, 2424528/proyecto_INICIO, 2424528/proyecto_PROCESO, 2424528/proyecto_FIN, 2424528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424531 | Proyecto de inversión | 6854802.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6854802.26, modificado:6854802.26}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 11,655 - 264265 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 264265 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11655.0, meta_modificada:11655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 37 + 100 COLONIA EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.10863338, lat:15.96466633}} | 2024-03-11 | 2024-05-15 | 6854802.26 | 6854802.26 | 6854802.26 | 6854802.26 | 6854802.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/030/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:6854802.26, importe_modificado:6854802.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11655.0}} | {2424531/proyecto_FIN, 2424531/proyecto_INICIO, 2424531/proyecto_FIN, 2424531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425507 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 269381 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269381 | S | 1550 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.37530894, lat:16.88677933}} | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149192, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2425507/proyecto_FIN, 2425507/proyecto_INICIO, 2425507/proyecto_FIN, 2425507/proyecto_PROCESO, 2425507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425921 | Proyecto de inversión | 981106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981106.89, modificado:981106.89}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YALTAJTIC A KANTAJTIK - 271467 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 271467 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO YALTAJTIC - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YALTAJTIK, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BELEN Y CAMINO KANTAJTIK 2A. SECCION, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIAR, lon:-92.18957477, lat:17.04912775}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 981106.89 | 981106.89 | 981106.89 | 981106.89 | 981106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/478/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:981106.89, importe_modificado:981106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2425921/proyecto_INICIO, 2425921/proyecto_PROCESO, 2425921/proyecto_FIN, 2425921/proyecto_PROCESO, 2425921/proyecto_FIN, 2425921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425922 | Proyecto de inversión | 598135.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598135.09, modificado:598135.09}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NOTZIPAC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 271471 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 271471 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:COLONIA NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , IGLESIA CATOLICA NOTZIPAC COPAINALÁ CHIAPAS CP. 29623, lon:-93.19488644, lat:17.07979192}} | 2024-03-01 | 2024-06-21 | 598135.09 | 598135.09 | 598135.09 | 598135.09 | 598135.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-013/2024, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:598135.09, importe_modificado:598135.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_FIN, 2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_INICIO, 2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411826 | Proyecto de inversión | 370139.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370139.23, modificado:370139.23}} | EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS - 181833 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 181833 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE Y AVENIDA 9A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAVLLE EN ESPECIFICO EN EL HOSPITAL DOCE CAMAS CER, lon:-93.2795821, lat:16.80790749}} | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 370139.23 | 370139.23 | 370139.23 | 370139.23 | 370139.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-024/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:370139.23, importe_modificado:370139.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2411826/proyecto_INICIO, 2411826/proyecto_PROCESO, 2411826/proyecto_FIN, 2411826/proyecto_PROCESO, 2411826/proyecto_FIN, 2411826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426748 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 275690 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 275690 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53930213, lat:17.06751082}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147308, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}} | {2426748/proyecto_INICIO, 2426748/proyecto_FIN, 2426748/proyecto_PROCESO, 2426748/proyecto_FIN, 2426748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426756 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775000.0, modificado:775000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, UNION PORTESGIL, COAPILLA, CHIAPAS - 275777 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 275777 | S | 145 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTESGIL SAN PEDR, lon:-93.19676914, lat:17.14673745}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-029/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}} | {2426756/proyecto_INICIO, 2426756/proyecto_PROCESO, 2426756/proyecto_FIN, 2426756/proyecto_PROCESO, 2426756/proyecto_FIN, 2426756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427348 | Proyecto de inversión | 1743992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743992.43, modificado:1743992.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA NAJOJ - 279677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 279677 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1012, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA LINDA NAJOJ, 29940 NUEVA LINDA NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO XEXAL JOCOTAQUIN Y CAMINO SAN JOSÉ PORVENIR, LA OBRA , lon:-92.27913478, lat:17.07839559}} | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 1743992.43 | 1743992.43 | 1743992.43 | 1743992.43 | 1743992.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/455/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1743992.43, importe_modificado:1743992.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}} | {2427348/proyecto_INICIO, 2427348/proyecto_PROCESO, 2427348/proyecto_FIN, 2427348/proyecto_PROCESO, 2427348/proyecto_FIN, 2427348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428807 | Proyecto de inversión | 336054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336054.04, modificado:336054.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 6.00X6.00 MTS. EN TILA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 286979 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 286979 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.89, meta_modificada:594.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO PETALCINGO - SABANILLA KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 29915 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE VICENTE GUERRE, lon:-92.49576652, lat:17.23787368}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 336054.04 | 336054.04 | 336054.04 | 336054.04 | 336054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-205/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:336054.04, importe_modificado:336054.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:594.89}} | {2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_PROCESO, 2428807/proyecto_FIN, 2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_PROCESO, 2428807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429932 | Proyecto de inversión | 6310614.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6310614.6, modificado:6310614.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 5,000 - 291996 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 291996 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.78115661, lat:16.11403409}} | 2024-04-29 | 2024-08-06 | 6310614.6 | 6310614.6 | 6310614.6 | 6310614.6 | 6310614.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/053/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:6310614.6, importe_modificado:6310614.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2429932/proyecto_PROCESO, 2429932/proyecto_FIN, 2429932/proyecto_INICIO, 2429932/proyecto_FIN, 2429932/proyecto_INICIO, 2429932/proyecto_PROCESO, 2429932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429936 | Proyecto de inversión | 2039536.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039536.41, modificado:2039536.41}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 292002 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 292002 | S | 185 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:773.89, meta_modificada:773.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO, CALLE REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO D, lon:-92.41523, lat:17.225441}} | 2024-07-26 | 2024-09-14 | 2039536.41 | 2039536.41 | 2039536.41 | 2039536.41 | 2039536.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-171/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2039536.41, importe_modificado:2039536.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.89}} | {2429936/proyecto_INICIO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_INICIO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_PROCESO, 2429936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420258 | Proyecto de inversión | 493556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493556.99, modificado:493556.99}} | EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES COBACH PLANTEL 02 - 235095 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 235095 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ELCOBACH PLANTEL 02 ESCUINTLA QUE TIENE UNA UBICACION EN CALLE 1, lon:-92.66247146, lat:15.31898535}} | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 493556.99 | 493556.99 | 493556.99 | 493556.99 | 493556.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:493556.99, importe_modificado:493556.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_INICIO, 2420258/proyecto_PROCESO, 2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_PROCESO, 2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420933 | Proyecto de inversión | 326432.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326432.86, modificado:326432.86}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 238545 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 238545 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Y CAMINO CRUCERO NUEVA GENE, lon:-91.95978708, lat:17.20503449}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 326432.86 | 326432.86 | 326432.86 | 326432.86 | 326432.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/657/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:326432.86, importe_modificado:326432.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2420933/proyecto_INICIO, 2420933/proyecto_PROCESO, 2420933/proyecto_FIN, 2420933/proyecto_INICIO, 2420933/proyecto_PROCESO, 2420933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421629 | Proyecto de inversión | 2266056.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266056.08, modificado:2266056.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO LAZARO CARDENAS, SECTOR 3, CALLES INNOMINADAS - 242505 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 242505 | S | 750 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.3, meta_modificada:1217.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERTARO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLES PUEBLA LA UNION, lon:-93.79790863, lat:16.60886591}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 2266056.08 | 2266056.08 | 2266056.08 | 2266056.08 | 2266056.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/023/2024, contratista:GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERIALIZADORA S.A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2266056.08, importe_modificado:2266056.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1217.3}} | {2421629/proyecto_INICIO, 2421629/proyecto_FIN, 2421629/proyecto_PROCESO, 2421629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421633 | Proyecto de inversión | 345409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345409.66, modificado:345409.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. RIVERA EL VIEJO CARMEN SAN JOSE MASPAC TILA - 242517 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 242517 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.46, meta_modificada:2.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE RIVERA EL VIEJO CARMEN SAN JOSE MASPAC - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 450 COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL ENTRONQUE CARRETERO D, lon:-93.30970747, lat:17.32451364}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 345409.66 | 345409.66 | 345409.66 | 345409.66 | 345409.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-013/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345409.66, importe_modificado:345409.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.46}} | {2421633/proyecto_INICIO, 2421633/proyecto_FIN, 2421633/proyecto_PROCESO, 2421633/proyecto_INICIO, 2421633/proyecto_PROCESO, 2421633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421634 | Proyecto de inversión | 1377320.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377320.49, modificado:1377320.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS CONCHITAS - 242520 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 242520 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:882, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS CONCHITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO LAS CONCHITAS, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, TERRACERIA LAS CONCHITAS LA OBRA SE, lon:-91.93356056, lat:16.979235}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1377320.49 | 1377320.49 | 1377320.49 | 1377320.49 | 1377320.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0351/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1377320.49, importe_modificado:1377320.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2421634/proyecto_PROCESO, 2421634/proyecto_FIN, 2421634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421635 | Proyecto de inversión | 2016082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2016082.96, modificado:2016082.96}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS CUATRO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 242521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 242521 | S | 536 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8739.3, meta_modificada:8739.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SULUPWITZ EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.21497021, lat:17.20022063}} | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 2016082.96 | 2016082.96 | 2016082.96 | 2016082.96 | 2016082.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/662/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016082.96, importe_modificado:2016082.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8739.3}} | {2421635/proyecto_INICIO, 2421635/proyecto_FIN, 2421635/proyecto_INICIO, 2421635/proyecto_FIN, 2421635/proyecto_PROCESO, 2421635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421651 | Proyecto de inversión | 841533.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841533.86, modificado:841533.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 242566 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 242566 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.5, meta_modificada:169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-93.73607306, lat:16.6853618}} | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 841533.86 | 841533.86 | 841533.86 | 841533.86 | 841533.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/066/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:5682691.81, importe_modificado:5682691.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.5}} | {2421651/proyecto_INICIO, 2421651/proyecto_PROCESO, 2421651/proyecto_FIN, 2421651/proyecto_PROCESO, 2421651/proyecto_FIN, 2421651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422014 | Proyecto de inversión | 747608.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747608.4, modificado:747608.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 93 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL SACRIFICIO. - 244468 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244468 | S | 237 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6138.0, meta_modificada:6138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO BBARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SACRIFICIO Y CALLE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA LA CALL, lon:-92.34511498, lat:16.79321365}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 747608.4 | 747608.4 | 747608.4 | 747608.4 | 747608.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:747608.4, importe_modificado:747608.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6138.0}} | {2422014/proyecto_INICIO, 2422014/proyecto_FIN, 2422014/proyecto_PROCESO, 2422014/proyecto_FIN, 2422014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422017 | Proyecto de inversión | 374592.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374592.54, modificado:374592.54}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO RIO GUERRERO - 244481 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 244481 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CAMPO DE FUTBOL EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PRIVADA DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE DEL COBACH LA OBRA AMPLIACION DE RED, lon:-92.15110465, lat:15.5810698}} | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 374592.54 | 374592.54 | 374592.54 | 374592.54 | 374592.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:374592.54, importe_modificado:374592.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {2422017/proyecto_INICIO, 2422017/proyecto_FIN, 2422017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422021 | Proyecto de inversión | 627026.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627026.4, modificado:627026.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 78 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 244492 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244492 | S | 198 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5148.0, meta_modificada:5148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE, lon:-92.34436222, lat:16.78446182}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 627026.4 | 627026.4 | 627026.4 | 627026.4 | 627026.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:627026.4, importe_modificado:627026.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.0}} | {2422021/proyecto_INICIO, 2422021/proyecto_PROCESO, 2422021/proyecto_FIN, 2422021/proyecto_INICIO, 2422021/proyecto_PROCESO, 2422021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422022 | Proyecto de inversión | 760815 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760815.0, modificado:760815.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA - 244493 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 244493 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5830.0, meta_modificada:5830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DOMO Y TERRACERIA A , lon:-91.67390281, lat:16.19154725}} | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 760815 | 760815 | 760815 | 760815 | 760815 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148250, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:760815.0, importe_modificado:760815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5830.0}} | {2422022/proyecto_PROCESO, 2422022/proyecto_FIN, 2422022/proyecto_INICIO, 2422022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422034 | Proyecto de inversión | 217047.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217047.6, modificado:217047.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 27 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO REAL DEL MONTE. - 244527 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244527 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OXCHUCOCOSINGO RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 450 MTS. SE ENCUENTRA ELACCESO A LA COLONIA REAL DE, lon:-92.3418512, lat:16.78318667}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 217047.6 | 217047.6 | 217047.6 | 217047.6 | 217047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217047.6, importe_modificado:217047.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}} | {2422034/proyecto_INICIO, 2422034/proyecto_FIN, 2422034/proyecto_PROCESO, 2422034/proyecto_FIN, 2422034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422530 | Proyecto de inversión | 94080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94080.27, modificado:94080.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 28 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS ESCRITORES - 246708 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246708 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL SE RECORREN 850 METROS HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DEL BARRIO LOS ESCRITORES DE, lon:-92.34221127, lat:16.77268728}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 94080.27 | 94080.27 | 94080.27 | 94080.27 | 94080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:94080.27, importe_modificado:94080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2422530/proyecto_FIN, 2422530/proyecto_INICIO, 2422530/proyecto_PROCESO, 2422530/proyecto_FIN, 2422530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423268 | Acción | 1915530 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915530.0, modificado:1915530.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 253214 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 253214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2024-03-01 | 2024-09-27 | 1915530 | 1915530 | 1915530 | 1915530 | 1915530 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423268/proyecto_PROCESO, 2423268/proyecto_INICIO, 2423268/proyecto_FIN, 2423268/proyecto_PROCESO, 2423268/proyecto_INICIO, 2423268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423275 | Acción | 1900200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900200.0, modificado:1900200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 253293 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 253293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2024-03-04 | 2024-09-27 | 1900200 | 1900200 | 1900200 | 1900200 | 1900200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_PROCESO, 2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_PROCESO, 2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423277 | Proyecto de inversión | 3460612.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460612.91, modificado:3460612.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICOSILJA - 253320 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 253320 | S | 112 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:572, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO ICOSILJA, 29940 ICOSILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA OBRA INICIARÁ EN E, lon:-92.22320666, lat:16.98293726}} | 2024-08-26 | 2024-11-15 | 3460612.91 | 3460612.91 | 3460612.91 | 3460612.91 | 3460612.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/564/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3460612.91, importe_modificado:3460612.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2423277/proyecto_PROCESO, 2423277/proyecto_FIN, 2423277/proyecto_PROCESO, 2423277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423285 | Proyecto de inversión | 26181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS - 253336 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 253336 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LOS MANGOS KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA LOS MANGOS, 29917 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ Y CARRETERA LOS M, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | 26181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-60/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2423285/proyecto_INICIO, 2423285/proyecto_PROCESO, 2423285/proyecto_FIN, 2423285/proyecto_PROCESO, 2423285/proyecto_FIN, 2423285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423287 | Proyecto de inversión | 398645.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398645.37, modificado:398645.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO JECH HA - 253342 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 253342 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1047, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - PARAISO JECH HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PARAISO JECH HA, 29940 PARAÍSO JECH HA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAPAQUILJA Y TERRACERIA YETAL MOBALTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN E, lon:-92.08497139, lat:17.19407049}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 398645.37 | 398645.37 | 398645.37 | 398645.37 | 398645.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/643/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:398645.37, importe_modificado:398645.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO, 2423287/proyecto_PROCESO, 2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO, 2423287/proyecto_PROCESO, 2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423373 | Proyecto de inversión | 6471423.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6471423.53, modificado:6469352.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL - 253886 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 253886 | S | 288 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 6469352.59 | 6469352.59 | 6469352.59 | 6469352.59 | 6469352.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0372/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6469352.59, importe_modificado:6469352.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2423373/proyecto_INICIO, 2423373/proyecto_FIN, 2423373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CHP240302424540 | Proyecto de inversión | 786200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786200.0, modificado:786200.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH. - 264296 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 264296 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 578 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTA, lon:-92.17813899, lat:16.55913306}} | 2024-08-05 | 2024-09-15 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-044/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:786200.0, importe_modificado:786200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2424540/proyecto_FIN, 2424540/proyecto_INICIO, 2424540/proyecto_PROCESO, 2424540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424547 | Proyecto de inversión | 307532.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307532.23, modificado:307532.23}} | REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN BARRIO SANTA CRUZ EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 264332 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 264332 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.88, meta_modificada:38.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y PASAJE INNOMINADO, LLEGANDO DEL CRUCERO DE LA CARRETERA DE TEMO A SALTO DE AGUA A SABANI, lon:-92.46167266, lat:17.24892797}} | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 307532.23 | 307532.23 | 307532.23 | 307532.23 | 307532.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-61/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:307532.23, importe_modificado:307532.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.88}} | {2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_FIN, 2424547/proyecto_INICIO, 2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424553 | Proyecto de inversión | 1322449.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322449.87, modificado:1322449.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A OTE. NTE. ENTRE 2A. AVENIDA NTE. OTE. Y TERCERA AVENIDA NTE. OTE. EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 264362 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 264362 | S | 224 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.997701, lat:16.366678}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 1322449.87 | 1322449.87 | 1322449.87 | 1322449.87 | 1322449.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1322449.87, importe_modificado:1322449.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2424553/proyecto_INICIO, 2424553/proyecto_FIN, 2424553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302425528 | Proyecto de inversión | 2389776.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389776.1, modificado:2389776.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 600 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO PUY AJAW - 269521 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269521 | S | 460 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRIS, lon:-92.40765007, lat:16.88687599}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 2389776.1 | 2389776.1 | 2389776.1 | 2389776.1 | 2389776.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-051/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389776.1, importe_modificado:2389776.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2425528/proyecto_INICIO, 2425528/proyecto_FIN, 2425528/proyecto_PROCESO, 2425528/proyecto_FIN, 2425528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425536 | Proyecto de inversión | 2403518.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403518.29, modificado:2403518.29}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TICANTELHÁ A XEXAL - 269562 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 269562 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO YICANTELHÁ - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BELÉN Y CAMINO CRUCERO COLOQUILJA, LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN CRUCERO TICANTELH, lon:-92.15441553, lat:17.08975663}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2403518.29 | 2403518.29 | 2403518.29 | 2403518.29 | 2403518.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/648/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2403518.29, importe_modificado:2403518.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} | {2425536/proyecto_INICIO, 2425536/proyecto_PROCESO, 2425536/proyecto_FIN, 2425536/proyecto_INICIO, 2425536/proyecto_PROCESO, 2425536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425538 | Proyecto de inversión | 6334831.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6334831.56, modificado:6334831.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 3,280 ML, DEL TRAMO 1.900 AL 4.180, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 269568 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269568 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC S, lon:-92.38818812, lat:16.94649258}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 6334831.56 | 6334831.56 | 6334831.56 | 6334831.56 | 6334831.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-055/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACION TRANSFORMACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6334831.56, importe_modificado:6334831.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {2425538/proyecto_INICIO, 2425538/proyecto_PROCESO, 2425538/proyecto_FIN, 2425538/proyecto_INICIO, 2425538/proyecto_PROCESO, 2425538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425544 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, MORELIA, COAPILLA, CHIAPAS. - 269603 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269603 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA COAPILLA CHIAPAS DICHA OBRA SE ENCUENTRA DE LA , lon:-93.14395986, lat:17.09464401}} | 2024-03-20 | 2024-05-29 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-020/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2425544/proyecto_INICIO, 2425544/proyecto_PROCESO, 2425544/proyecto_FIN, 2425544/proyecto_INICIO, 2425544/proyecto_PROCESO, 2425544/proyecto_FIN, 2425544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411854 | Proyecto de inversión | 2212441.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2212441.42, modificado:2212441.42}} | REHABILITACION DE SUPERFIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO KISISAL A CRUCERO JOL CHEWAL - 181998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 181998 | S | 373 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.23, meta_modificada:10.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 230 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YAÁLTZEMEN Y CAMINO CENTRO MUQUIL, CAMINO JOL CHEWAL LA REHABILITACION DE CAMINO INIC, lon:-92.2489829, lat:17.03970351}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 2212441.42 | 2212441.42 | 2212441.42 | 2212441.42 | 2212441.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/461/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2212441.42, importe_modificado:2212441.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.23}} | {2411854/proyecto_INICIO, 2411854/proyecto_PROCESO, 2411854/proyecto_FIN, 2411854/proyecto_PROCESO, 2411854/proyecto_FIN, 2411854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411857 | Proyecto de inversión | 1539215.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539215.58, modificado:1539215.58}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CON CLAVE 07EPR0011V - 182008 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 182008 | S | 275 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.23, meta_modificada:79.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 3A ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL, lon:-93.27014702, lat:16.80052254}} | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 1539215.58 | 1539215.58 | 1539215.58 | 1539215.58 | 1539215.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-019/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1539215.58, importe_modificado:1539215.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.23}} | {2411857/proyecto_INICIO, 2411857/proyecto_PROCESO, 2411857/proyecto_FIN, 2411857/proyecto_INICIO, 2411857/proyecto_PROCESO, 2411857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426765 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 276061 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 276061 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA CARRETERA MIGUEL ARIAS DIRIGIRSE 1.5KM AL NOROESTE S VIVIENDA, lon:-92.63652177, lat:16.92256497}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147309, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2426765/proyecto_INICIO, 2426765/proyecto_FIN, 2426765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426774 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 276113 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 276113 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53927799, lat:17.06768787}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147310, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}} | {2426774/proyecto_INICIO, 2426774/proyecto_FIN, 2426774/proyecto_PROCESO, 2426774/proyecto_FIN, 2426774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426777 | Proyecto de inversión | 2004488.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004488.5, modificado:2004488.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LA LAGUNA Y SAN VICENTE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 276234 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 276234 | S | 63 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL ROSARIO - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL ROSARIO DIVISION , lon:-93.27749292, lat:17.06758451}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 2004488.5 | 2004488.5 | 2004488.5 | 2004488.5 | 2004488.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:2004488.5, importe_modificado:2004488.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2426777/proyecto_PROCESO, 2426777/proyecto_FIN, 2426777/proyecto_INICIO, 2426777/proyecto_FIN, 2426777/proyecto_INICIO, 2426777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427364 | Proyecto de inversión | 371700.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371700.74, modificado:371700.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAHUITZ - 279745 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 279745 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, LA, lon:-92.37761197, lat:17.11360076}} | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 371700.74 | 371700.74 | 371700.74 | 371700.74 | 371700.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/627/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371700.74, importe_modificado:371700.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2427364/proyecto_INICIO, 2427364/proyecto_FIN, 2427364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427378 | Proyecto de inversión | 835571.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835571.77, modificado:835571.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 279818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 279818 | S | 196 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - PUENTE CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y , LA OBRA INICIA A 550 METROS DE CRUCERO TEMÓ MARGEN DERECHO DE LA CAR, lon:-92.13357465, lat:17.02074663}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 835571.77 | 835571.77 | 835571.77 | 835571.77 | 835571.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/297/2024, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:835571.77, importe_modificado:835571.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2427378/proyecto_INICIO, 2427378/proyecto_PROCESO, 2427378/proyecto_FIN, 2427378/proyecto_PROCESO, 2427378/proyecto_FIN, 2427378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420274 | Proyecto de inversión | 645771.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645771.9, modificado:645771.9}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANAÁN - 235158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235158 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANAAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE BONANZA, CALLE CANAAN UNO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE JOSE VAS, lon:-92.07617014, lat:16.88339003}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 645771.9 | 645771.9 | 645771.9 | 645771.9 | 645771.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0286/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:645771.9, importe_modificado:645771.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2420274/proyecto_INICIO, 2420274/proyecto_FIN, 2420274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421119 | Proyecto de inversión | 1159886.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159886.04, modificado:1468103.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 239661 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 239661 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.44, meta_modificada:174.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.16091117, lat:17.22218128}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1468103.92, importe_modificado:1468103.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.44}} | {2421119/proyecto_PROCESO, 2421119/proyecto_FIN, 2421119/proyecto_INICIO, 2421119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421134 | Proyecto de inversión | 436189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436189.14, modificado:436189.14}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 239779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 239779 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - TAKINJA BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ZACTÓN Y CAMINO TAKINJA BAWITZ, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.31024575, lat:17.13559676}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 436189.14 | 436189.14 | 436189.14 | 436189.14 | 436189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/655/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:436189.14, importe_modificado:436189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_PROCESO, 2421134/proyecto_INICIO, 2421134/proyecto_PROCESO, 2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_INICIO, 2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421655 | Proyecto de inversión | 104504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MANANTIAL. - 242581 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 242581 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTAN Y TOMANDO LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE PI, lon:-92.34240078, lat:16.77150208}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:104504.4, importe_modificado:104504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2421655/proyecto_FIN, 2421655/proyecto_INICIO, 2421655/proyecto_PROCESO, 2421655/proyecto_FIN, 2421655/proyecto_INICIO, 2421655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421664 | Proyecto de inversión | 291170.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291170.63, modificado:291170.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 242601 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 242601 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:726, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JICARO I KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA JÍCARO I, 29613 JÍCARO I, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 18.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CH, lon:-93.29280575, lat:17.19123425}} | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 291170.63 | 291170.63 | 291170.63 | 291170.63 | 291170.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {2421664/proyecto_INICIO, 2421664/proyecto_FIN, 2421664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421678 | Proyecto de inversión | 536316.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536316.53, modificado:536316.53}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 242684 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 242684 | S | 552 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SE ENCON, lon:-92.62764013, lat:17.38655994}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 536316.53 | 536316.53 | 536316.53 | 536316.53 | 536316.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:536316.53, importe_modificado:536316.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2421678/proyecto_INICIO, 2421678/proyecto_FIN, 2421678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422043 | Proyecto de inversión | 466250.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO CALVARIO. - 244548 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244548 | S | 147 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE Y AVENIDA AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, AVENIDA AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE, lon:-92.34598008, lat:16.79310294}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}} | {2422043/proyecto_INICIO, 2422043/proyecto_PROCESO, 2422043/proyecto_FIN, 2422043/proyecto_INICIO, 2422043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422051 | Proyecto de inversión | 1768536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768536.0, modificado:1768536.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 220 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, COLONIA EL RETIRO. - 244577 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244577 | S | 561 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14520.0, meta_modificada:14520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 COLONIA EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE OXCHUC SE RECORREN 1850 MTS. RUMBO A LA LOCALIDAD DE CRUCILJ, lon:-92.36287268, lat:16.79653536}} | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 1768536 | 1768536 | 1768536 | 1768536 | 1768536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1768536.0, importe_modificado:1768536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14520.0}} | {2422051/proyecto_FIN, 2422051/proyecto_PROCESO, 2422051/proyecto_INICIO, 2422051/proyecto_PROCESO, 2422051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422539 | Proyecto de inversión | 413281.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413281.18, modificado:413281.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 123 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MUKUL KALPUL - 246745 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246745 | S | 313 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4920.0, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , A CINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR EN LA SALIDA PARA ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A HUIXTAN CHIAPAS SE ENCUENTR, lon:-92.34298978, lat:16.78730894}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 413281.18 | 413281.18 | 413281.18 | 413281.18 | 413281.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:413281.18, importe_modificado:413281.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4920.0}} | {2422539/proyecto_INICIO, 2422539/proyecto_PROCESO, 2422539/proyecto_FIN, 2422539/proyecto_INICIO, 2422539/proyecto_PROCESO, 2422539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422546 | Proyecto de inversión | 971042.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971042.77, modificado:971042.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 289 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CALVARIO. - 246784 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246784 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11560.0, meta_modificada:11560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC COMO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL BARRIO EL CALVARIO EN DIVERSO, lon:-92.34595001, lat:16.79346405}} | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 971042.77 | 971042.77 | 971042.77 | 971042.77 | 971042.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:971042.77, importe_modificado:971042.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11560.0}} | {2422546/proyecto_PROCESO, 2422546/proyecto_FIN, 2422546/proyecto_INICIO, 2422546/proyecto_FIN, 2422546/proyecto_INICIO, 2422546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423374 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 253888 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 253888 | S | 696 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.7, meta_modificada:1116.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.11780331, lat:16.92941033}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0373/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.7}} | {2423374/proyecto_INICIO, 2423374/proyecto_PROCESO, 2423374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423377 | Proyecto de inversión | 3133338.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3133338.15, modificado:3133338.15}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 254053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 254053 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.8, meta_modificada:1193.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BRECHA SIBACA Y CALLE BUT ZAN MATZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CA, lon:-92.17302567, lat:16.92085233}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3133338.15 | 3133338.15 | 3133338.15 | 3133338.15 | 3133338.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0377/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3133338.15, importe_modificado:3133338.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.8}} | {2423377/proyecto_INICIO, 2423377/proyecto_FIN, 2423377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423378 | Proyecto de inversión | 1213102.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213102.78, modificado:1213102.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVO COYOACAN. - 254109 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 254109 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.04, meta_modificada:236.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - NUEVA COYOACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO NUEVO COYOACÁN, 30427 NUEVO COYOACÁN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO COYOACAN EN, lon:-93.96035939, lat:16.58529049}} | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1213102.78 | 1213102.78 | 1213102.78 | 1213102.78 | 1213102.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/013/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1213102.78, importe_modificado:1213102.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:236.04}} | {2423378/proyecto_INICIO, 2423378/proyecto_PROCESO, 2423378/proyecto_FIN, 2423378/proyecto_PROCESO, 2423378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423381 | Proyecto de inversión | 2176483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176483.42, modificado:2176483.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 254140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 254140 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINTA LOS PAVO REALES Y CARRETERA IGLESIA N, lon:-92.0791201, lat:16.8516002}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0370/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2423381/proyecto_PROCESO, 2423381/proyecto_FIN, 2423381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423382 | Proyecto de inversión | 1168409 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168409.0, modificado:1168409.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO NUEVA LIBERTAD SALVADOR A SAN JUAN DEL POZO DEL KM 0,000 AL KM 0,250 - 254153 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 254153 | S | 157 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA LIBERTAD SALVADOR KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN, lon:-91.71836873, lat:16.44117203}} | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 1168409 | 1168409 | 1168409 | 1168409 | 1168409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0169-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1168409.0, importe_modificado:1168409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2423382/proyecto_INICIO, 2423382/proyecto_PROCESO, 2423382/proyecto_FIN, 2423382/proyecto_INICIO, 2423382/proyecto_PROCESO, 2423382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423385 | Proyecto de inversión | 996427.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996427.17, modificado:996427.17}} | REHABILITACION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 254491 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 254491 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.52, meta_modificada:75.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA UB, lon:-92.103028, lat:16.907319}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 996427.17 | 996427.17 | 996427.17 | 996427.17 | 996427.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0378/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:996427.17, importe_modificado:996427.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.52}} | {2423385/proyecto_PROCESO, 2423385/proyecto_INICIO, 2423385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423386 | Proyecto de inversión | 2546911.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546911.9, modificado:2546911.9}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS - 254499 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 254499 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LOS TERRENOS PERTENECIENTES AL TELEBACHILLERATO COMUNITA, lon:-93.75820323, lat:16.80568982}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2546911.9 | 2546911.9 | 2546911.9 | 2546911.9 | 2546911.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423386/proyecto_FIN, 2423386/proyecto_INICIO, 2423386/proyecto_PROCESO, 2423386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423391 | Proyecto de inversión | 1362597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA 2DA FRACCION. - 254810 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 254810 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 INTERIOR SN EJIDO SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCION, 29898 SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE, lon:-92.359212, lat:17.031442}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-034/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2423391/proyecto_PROCESO, 2423391/proyecto_INICIO, 2423391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424560 | Proyecto de inversión | 721602.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721602.77, modificado:721602.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. ETAPA EN CHACOMA - 264398 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 264398 | S | 726 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49299575, lat:16.87439727}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 721602.77 | 721602.77 | 721602.77 | 721602.77 | 721602.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0097/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:721602.77, importe_modificado:721602.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2424560/proyecto_INICIO, 2424560/proyecto_PROCESO, 2424560/proyecto_INICIO, 2424560/proyecto_FIN, 2424560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424566 | Proyecto de inversión | 4561654.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400235.31, modificado:400235.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4161419.44, modificado:4161419.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN YASHANAL - 264439 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 264439 | S | 731 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.45567754, lat:16.82666911}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 4561654.75 | 4561654.75 | 4561654.75 | 4561654.75 | 4561654.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0098/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4561654.75, importe_modificado:4561654.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_FIN, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424569 | Proyecto de inversión | 3160633.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3160633.32, modificado:3160633.32}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 264458 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 264458 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1115, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO ANEXO ANTELA KILÓMETRO 46 + 600 COLONIA EL REFUGIO ANEXO ANTELA, 30160 EL REFUGIO ANEXO ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLE, lon:-91.67560028, lat:16.1282725}} | 2024-03-18 | 2024-06-30 | 3160633.32 | 3160633.32 | 3160633.32 | 3160633.32 | 3160633.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/031/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3160633.32, importe_modificado:3160633.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2424569/proyecto_INICIO, 2424569/proyecto_PROCESO, 2424569/proyecto_FIN, 2424569/proyecto_INICIO, 2424569/proyecto_PROCESO, 2424569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424575 | Proyecto de inversión | 218662 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218662.0, modificado:218662.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE NUEVA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,000 AL KM 1,500 TERCERA ETAPA - 264480 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 264480 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA ILUSION KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO NUEVA ILUSION, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICARA AL , lon:-91.652606, lat:16.26476}} | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 218662 | 218662 | 218662 | 218662 | 218662 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0066-FAISMUN/2024 O.T., contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:218662.0, importe_modificado:218662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2424575/proyecto_INICIO, 2424575/proyecto_FIN, 2424575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424861 | Proyecto de inversión | 209008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209008.8, modificado:209008.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 26 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE ELUMILJÁ. - 266120 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266120 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CALLE ELUMILJÁ RANCHERIA ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELUMILJÁ Y CAMINO ELUMILJÁ, VEREDA ELUMILJA COMUNIDAD UBICADA A 9.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE POR EL CAMINO DE TERR, lon:-92.35613125, lat:16.83624083}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | 209008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:209008.8, importe_modificado:209008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {2424861/proyecto_INICIO, 2424861/proyecto_FIN, 2424861/proyecto_PROCESO, 2424861/proyecto_FIN, 2424861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425549 | Proyecto de inversión | 2395869.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395869.86, modificado:2395869.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA VILLAMORELOS, CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE PRIMERA NORTE Y SEGUNDA NORTE. - 269644 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 269644 | S | 152 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:695.1, meta_modificada:695.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA VILLAMORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-93.926441, lat:16.481069}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 2395869.86 | 2395869.86 | 2395869.86 | 2395869.86 | 2395869.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/058/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2395869.86, importe_modificado:2395869.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:695.1}} | {2425549/proyecto_PROCESO, 2425549/proyecto_FIN, 2425549/proyecto_INICIO, 2425549/proyecto_PROCESO, 2425549/proyecto_INICIO, 2425549/proyecto_FIN, 2425549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425565 | Proyecto de inversión | 283794.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283794.27, modificado:283794.27}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CAMINO EL MUMUNAL, EL NANCHITO Y SAN LORENZO. - 269760 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 269760 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.63, meta_modificada:1.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO CONSTA DE TRES TRAMOS AISLADOS. UNO SE UBICA EN EL KM 0100 DEL CAMINO A LA BARRANCA OTRO SE UBICA EN EL ENTRONQUE CON PUENTE DEL R, lon:-92.72582934, lat:16.57228849}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 283794.27 | 283794.27 | 283794.27 | 283794.27 | 283794.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-22/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:283794.27, importe_modificado:283794.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.63}} | {2425565/proyecto_INICIO, 2425565/proyecto_FIN, 2425565/proyecto_PROCESO, 2425565/proyecto_FIN, 2425565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425976 | Proyecto de inversión | 1235702.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235702.4, modificado:1235702.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, NUEVAS MARAVILLAS - 271766 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 271766 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVAS MARAVILLAS DE CINTALAPA DE FIGUEROA EN UN APROXIMADO DE 57 KILO, lon:-94.03055977, lat:16.72437722}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 1235702.4 | 1235702.4 | 1235702.4 | 1235702.4 | 1235702.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/020/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1235702.4, importe_modificado:1235702.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2425976/proyecto_INICIO, 2425976/proyecto_PROCESO, 2425976/proyecto_FIN, 2425976/proyecto_INICIO, 2425976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411893 | Proyecto de inversión | 1431351.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431351.67, modificado:1431351.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 182215 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 182215 | S | 166 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL VISTAHERMOSA EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 7 KILOMETROS , lon:-93.30205589, lat:16.84412551}} | 2024-05-03 | 2024-06-14 | 1431351.67 | 1431351.67 | 1431351.67 | 1431351.67 | 1431351.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-020/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1431351.67, importe_modificado:1431351.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2411893/proyecto_INICIO, 2411893/proyecto_FIN, 2411893/proyecto_PROCESO, 2411893/proyecto_FIN, 2411893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426796 | Proyecto de inversión | 1357177.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357177.81, modificado:1357177.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y AGUACATES - 276505 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 276505 | S | 302 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y CALLE AGUACATES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA DE LA CABE, lon:-92.08450854, lat:15.08864577}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1357177.81 | 1357177.81 | 1357177.81 | 1357177.81 | 1357177.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1357177.81, importe_modificado:1357177.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2426796/proyecto_FIN, 2426796/proyecto_INICIO, 2426796/proyecto_PROCESO, 2426796/proyecto_FIN, 2426796/proyecto_INICIO, 2426796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426799 | Proyecto de inversión | 1366411.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366411.66, modificado:1366411.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LAGUNA VERDE A PIEDRON - 276517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 276517 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN Y CAMINO CHAJTETIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRA, lon:-91.79498582, lat:17.15701621}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 1366411.66 | 1366411.66 | 1366411.66 | 1366411.66 | 1366411.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1366411.66, importe_modificado:1366411.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2426799/proyecto_INICIO, 2426799/proyecto_PROCESO, 2426799/proyecto_FIN, 2426799/proyecto_PROCESO, 2426799/proyecto_FIN, 2426799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429118 | Proyecto de inversión | 381937.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381937.52, modificado:381937.52}} | MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 288289 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 288289 | S | 239 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO JIQUILPAN ESTACION BONANZA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 11 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA-JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y CAMINO FRANCS, lon:-92.78065105, lat:15.35072437}} | 2024-03-04 | 2024-06-02 | 381937.52 | 381937.52 | 381937.52 | 381937.52 | 381937.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:381937.52, importe_modificado:381937.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2429118/proyecto_INICIO, 2429118/proyecto_FIN, 2429118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429120 | Proyecto de inversión | 680118.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680118.5, modificado:680118.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO BELEN, CALLE SAN JUAN - 288292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 288292 | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO BELEN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LINDAVISTA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN BACHAJÓN EN BARRIO BELEN EN CALLE SAN JUAN ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LINDAVISTA A UNOS METRO, lon:-92.1908441, lat:17.0447935}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 680118.5 | 680118.5 | 680118.5 | 680118.5 | 680118.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/666/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:680118.5, importe_modificado:680118.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:406.0}} | {2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_PROCESO, 2429120/proyecto_FIN, 2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_FIN, 2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_PROCESO, 2429120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420296 | Proyecto de inversión | 2545768.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2545768.47, modificado:2545768.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 235265 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 235265 | S | 769 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 0 COLONIA SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA , lon:-91.9755095, lat:16.13139945}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 2545768.47 | 2545768.47 | 2545768.47 | 2545768.47 | 2545768.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/023/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2545768.47, importe_modificado:2545768.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2420296/proyecto_INICIO, 2420296/proyecto_PROCESO, 2420296/proyecto_FIN, 2420296/proyecto_INICIO, 2420296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421155 | Proyecto de inversión | 221455.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221455.66, modificado:221455.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TZONEP - 239948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 239948 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y VEREDA OCOTAL MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.31957929, lat:17.12818287}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 221455.66 | 221455.66 | 221455.66 | 221455.66 | 221455.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/659/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221455.66, importe_modificado:221455.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2421155/proyecto_INICIO, 2421155/proyecto_PROCESO, 2421155/proyecto_FIN, 2421155/proyecto_INICIO, 2421155/proyecto_FIN, 2421155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421681 | Proyecto de inversión | 258977.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258977.19, modificado:258977.19}} | CONSTRUCCION DE 25.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON SEGUNDA ETAPA - 242692 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 242692 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.25, meta_modificada:681.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.198010 LONG 93.010632 SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.0106322, lat:17.19801084}} | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 258977.19 | 258977.19 | 258977.19 | 258977.19 | 258977.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/22-OT/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:258977.19, importe_modificado:258977.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.25}} | {2421681/proyecto_INICIO, 2421681/proyecto_PROCESO, 2421681/proyecto_FIN, 2421681/proyecto_INICIO, 2421681/proyecto_PROCESO, 2421681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422567 | Proyecto de inversión | 1854205.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854205.55, modificado:1854205.55}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 246935 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 246935 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.8, meta_modificada:1446.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LA COLONIA CAMACHO LA COLONIA VERDUM LA COLONIA LAS LILIAS, lon:-93.117756, lat:17.508716}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1854205.55 | 1854205.55 | 1854205.55 | 1854205.55 | 1854205.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-008/2024, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1854205.55, importe_modificado:1854205.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.8}} | {2422567/proyecto_INICIO, 2422567/proyecto_PROCESO, 2422567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | CHP240302422568 | Proyecto de inversión | 288477.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288477.22, modificado:288477.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO Y BARRIO CENTRO. - 246951 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 246951 | S | 3223 | 3451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO ENTRE EL BARRIO MIGUEL HIDALGO Y BARRIO SAN PEDRO, lon:-92.72190201, lat:16.57006303}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 288477.22 | 288477.22 | 288477.22 | 288477.22 | 288477.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-29/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:288477.22, importe_modificado:288477.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2422568/proyecto_PROCESO, 2422568/proyecto_INICIO, 2422568/proyecto_FIN, 2422568/proyecto_PROCESO, 2422568/proyecto_FIN, 2422568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422573 | Proyecto de inversión | 992075.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992075.2, modificado:992075.2}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA CAMINO EL IGUANERO SAN ISIDRO, EL IGUANERO, RIO FRIO. - 247005 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 247005 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 40 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO FRÍO (EL MOROSHAL), CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO CONECTA LA CARRETERA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPILLA EN LA C, lon:-92.73476789, lat:16.56947862}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 992075.2 | 992075.2 | 992075.2 | 992075.2 | 992075.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-23/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:992075.2, importe_modificado:992075.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2422573/proyecto_INICIO, 2422573/proyecto_PROCESO, 2422573/proyecto_FIN, 2422573/proyecto_PROCESO, 2422573/proyecto_FIN, 2422573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422575 | Proyecto de inversión | 155749.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155749.02, modificado:155749.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE GUADALUPE EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA BARRIO GUADALUPE. - 247023 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 247023 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, PRIVADA GUADALUPE EL PARQUE DE GUADALUPE SE UBICA EN ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA SUR Y TERCERA SUR, lon:-92.68670157, lat:16.11401885}} | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 155749.02 | 155749.02 | 155749.02 | 155749.02 | 155749.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-001/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155749.02, importe_modificado:155749.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2422575/proyecto_INICIO, 2422575/proyecto_PROCESO, 2422575/proyecto_INICIO, 2422575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422577 | Proyecto de inversión | 980664.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980664.22, modificado:980664.22}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO EL PALMAR. - 247029 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 247029 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPILLA - TOTOLAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 40 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 SAN JOAQUÍN (LAS PALMAS UNO), CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA CON LA CARRETERA, lon:-92.70873129, lat:16.56142715}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 980664.22 | 980664.22 | 980664.22 | 980664.22 | 980664.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-24/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:980664.22, importe_modificado:980664.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2422577/proyecto_INICIO, 2422577/proyecto_FIN, 2422577/proyecto_PROCESO, 2422577/proyecto_FIN, 2422577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422584 | Proyecto de inversión | 245252.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245252.77, modificado:245252.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE CENTRAL EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 247064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 247064 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL PARQUE CENTRAL SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA M, lon:-92.68840394, lat:16.11691776}} | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 245252.77 | 245252.77 | 245252.77 | 245252.77 | 245252.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:245252.77, importe_modificado:245252.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2422584/proyecto_INICIO, 2422584/proyecto_PROCESO, 2422584/proyecto_FIN, 2422584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423405 | Proyecto de inversión | 2333184.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333184.74, modificado:2333184.74}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS - 255984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 255984 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 40 + 2 EJIDO TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE EL ROSARIO, CALLE NICHIM , lon:-92.25759, lat:16.865131}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 2333184.74 | 2333184.74 | 2333184.74 | 2333184.74 | 2333184.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0379/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333184.74, importe_modificado:2333184.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2423405/proyecto_FIN, 2423405/proyecto_PROCESO, 2423405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423414 | Proyecto de inversión | 3751802.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 256106 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 256106 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 60 + 2 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE VICTORINO, CALLE ROSARIO II LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE LAGUNA Y , lon:-91.84196885, lat:16.98128409}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | 3751802.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0380/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2423414/proyecto_FIN, 2423414/proyecto_PROCESO, 2423414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424011 | Acción | 1563236.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563236.39, modificado:1563236.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261058 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 261058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 1563236.39 | 1563236.39 | 1563236.39 | 1563236.39 | 1563236.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2024, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1563236.39, importe_modificado:1563236.39}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2424011/proyecto_INICIO, 2424011/proyecto_PROCESO, 2424011/proyecto_FIN, 2424011/proyecto_INICIO, 2424011/proyecto_PROCESO, 2424011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424867 | Proyecto de inversión | 112543.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112543.2, modificado:112543.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 14 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BUMILJÁ II. - 266167 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266167 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE BUMILJÁ PUEBLO BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUMILJÁ Y CAMINO BUMILJÁ, LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCOSINGO CHIAPAS POR CARRETERA PAVIM, lon:-92.28595343, lat:16.8129781}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 112543.2 | 112543.2 | 112543.2 | 112543.2 | 112543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:112543.2, importe_modificado:112543.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2424867/proyecto_INICIO, 2424867/proyecto_PROCESO, 2424867/proyecto_FIN, 2424867/proyecto_INICIO, 2424867/proyecto_PROCESO, 2424867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424876 | Proyecto de inversión | 844074 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844074.0, modificado:844074.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 105 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BIQUIT LEJLEM. - 266221 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266221 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6930.0, meta_modificada:6930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CALLE BIQUIT LEJLEM COLONIA BIQUIT LEJLEM, 29461 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO BIQUIT LEJLEM Y CALLE BIQUIT LEJLEM, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.16050341, lat:16.72128004}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:844074.0, importe_modificado:844074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6930.0}} | {2424876/proyecto_INICIO, 2424876/proyecto_FIN, 2424876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424877 | Proyecto de inversión | 2063768.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2063768.57, modificado:2063768.57}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 266222 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 266222 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4352.0, meta_modificada:4352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PLANTA COLONIA LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PTE SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA PLANTA QUE SE INTERSECTA CON LA TER, lon:-92.04501931, lat:16.10223438}} | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 2063768.57 | 2063768.57 | 2063768.57 | 2063768.57 | 2063768.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-DRE/035/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2063768.57, importe_modificado:2063768.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4352.0}} | {2424877/proyecto_PROCESO, 2424877/proyecto_INICIO, 2424877/proyecto_FIN, 2424877/proyecto_PROCESO, 2424877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424885 | Proyecto de inversión | 466250.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE JOYTÓN - 266277 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266277 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CALLE JOYTÓN RANCHERIA JOYTÓN, 29461 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO JOYTÓN Y CALLE JOYTÓN, CALLE JOYTÓN LOCALIDAD UBICADA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LA COMUNIDAD DE CANOILJA POR CAMINOS DE TERR, lon:-92.14449412, lat:16.71406506}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | 466250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}} | {2424885/proyecto_FIN, 2424885/proyecto_INICIO, 2424885/proyecto_FIN, 2424885/proyecto_PROCESO, 2424885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426815 | Proyecto de inversión | 849270.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849270.9, modificado:849270.9}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 276612 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 276612 | S | 542 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.8, meta_modificada:358.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11470341, lat:15.03834501}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 849270.9 | 849270.9 | 849270.9 | 849270.9 | 849270.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:849270.9, importe_modificado:849270.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.8}} | {2426815/proyecto_INICIO, 2426815/proyecto_PROCESO, 2426815/proyecto_FIN, 2426815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426816 | Proyecto de inversión | 700548.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700548.97, modificado:700548.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD NOTZIPAC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 276613 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 276613 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO COPAINALA - NOTZIPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 010 COLONIA NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO COPAINALA NOTZIPAC KILÓMETRO 3 000 COLONIA CP. 29623 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.19605588, lat:17.08135078}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 700548.97 | 700548.97 | 700548.97 | 700548.97 | 700548.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:700548.97, importe_modificado:700548.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2426816/proyecto_INICIO, 2426816/proyecto_PROCESO, 2426816/proyecto_FIN, 2426816/proyecto_INICIO, 2426816/proyecto_FIN, 2426816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426830 | Proyecto de inversión | 1614520.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614520.22, modificado:1614520.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 276707 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 276707 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SALAZAR BARRIO LAZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS PINOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE CONSTRUIRA EN BACHAJÓN BARRIO LAZARÁ CÁRDENAS EN CALLE SALAZAR ENTRE AVENI, lon:-92.18505964, lat:17.0317839}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1614520.22 | 1614520.22 | 1614520.22 | 1614520.22 | 1614520.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1614520.22, importe_modificado:1614520.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2426830/proyecto_INICIO, 2426830/proyecto_PROCESO, 2426830/proyecto_FIN, 2426830/proyecto_PROCESO, 2426830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427673 | Proyecto de inversión | 596054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596054.4, modificado:596054.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO TRAMO KM 0.000 AL KM 0.800 - 281456 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 281456 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29438 SAN JUAN DEL RÍO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRI, lon:-92.3203805, lat:16.46780415}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 596054.4 | 596054.4 | 596054.4 | 596054.4 | 596054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:477734.4, importe_modificado:477734.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:118320.0, importe_modificado:118320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2427673/proyecto_INICIO, 2427673/proyecto_PROCESO, 2427673/proyecto_FIN, 2427673/proyecto_INICIO, 2427673/proyecto_PROCESO, 2427673/proyecto_FIN, 2427673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427681 | Proyecto de inversión | 930882.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930882.14, modificado:930882.14}} | REHABILITACION DE CAMINO - 281509 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 281509 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - MI PATRIA ES PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES T ODO EL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDA, lon:-92.2936794, lat:17.45672189}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 930882.14 | 930882.14 | 930882.14 | 930882.14 | 930882.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-053/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:930882.14, importe_modificado:930882.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2427681/proyecto_INICIO, 2427681/proyecto_FIN, 2427681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429999 | Proyecto de inversión | 4033666.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4033666.56, modificado:4033666.56}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME - 292284 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 292284 | S | 1081 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17556.0, meta_modificada:17556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 41 + 0 COLONIA RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.90979405, lat:15.91939631}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 4033666.56 | 4033666.56 | 4033666.56 | 4033666.56 | 4033666.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-MEV/054/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4033666.56, importe_modificado:4033666.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17556.0}} | {2429999/proyecto_INICIO, 2429999/proyecto_FIN, 2429999/proyecto_PROCESO, 2429999/proyecto_INICIO, 2429999/proyecto_PROCESO, 2429999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430147 | Proyecto de inversión | 116991.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116991.22, modificado:116991.22}} | EQUIPAMIENTO DE ANDADOR URBANO ETAPA II. EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 292872 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 292872 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE DEL FORTIN. BARRIO SANTA CECILIA CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.20672621, lat:17.09190538}} | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 116991.22 | 116991.22 | 116991.22 | 116991.22 | 116991.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-020/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:116991.22, importe_modificado:116991.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2430147/proyecto_INICIO, 2430147/proyecto_FIN, 2430147/proyecto_PROCESO, 2430147/proyecto_FIN, 2430147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420312 | Proyecto de inversión | 1880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880000.0, modificado:1880000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. JUAREZ - 235370 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 235370 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.87, meta_modificada:685.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE Y AVENIDA JUAREZ NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON, lon:-92.65605138, lat:15.32182054}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-038, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1880000.0, importe_modificado:1880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.87}} | {2420312/proyecto_FIN, 2420312/proyecto_INICIO, 2420312/proyecto_PROCESO, 2420312/proyecto_FIN, 2420312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421165 | Proyecto de inversión | 3476879.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO - 240035 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 240035 | S | 386 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PALESTINA, CALLE CHETUMAL LA OBRA S, lon:-91.260955, lat:16.817396}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0346/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}} | {2421165/proyecto_INICIO, 2421165/proyecto_FIN, 2421165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421705 | Proyecto de inversión | 705978.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705978.22, modificado:705978.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 242798 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 242798 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.83, meta_modificada:89.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.17684477, lat:17.20635547}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 705978.22 | 705978.22 | 705978.22 | 705978.22 | 705978.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:705978.22, importe_modificado:705978.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.83}} | {2421705/proyecto_INICIO, 2421705/proyecto_FIN, 2421705/proyecto_PROCESO, 2421705/proyecto_INICIO, 2421705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421716 | Proyecto de inversión | 889405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889405.86, modificado:889405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 242835 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 242835 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificada:439.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:606, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO NUEVO VERACRUZ KILÓMETRO 29 + 900 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29615 NUEVO VERACRUZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO VERACRUZ SE LOCALI, lon:-93.40702264, lat:17.06413851}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 889405.86 | 889405.86 | 889405.86 | 889405.86 | 889405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 16-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:889405.86, importe_modificado:889405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.5}} | {2421716/proyecto_INICIO, 2421716/proyecto_FIN, 2421716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422088 | Proyecto de inversión | 3135132 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135132.0, modificado:3135132.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 390 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NAVIL. - 244722 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244722 | S | 460 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada:25740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NAVIL, 29453 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA A 11.5 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD EN TIEMPO COM, lon:-92.40596295, lat:16.82826006}} | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 3135132 | 3135132 | 3135132 | 3135132 | 3135132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3135132.0, importe_modificado:3135132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25740.0}} | {2422088/proyecto_INICIO, 2422088/proyecto_PROCESO, 2422088/proyecto_FIN, 2422088/proyecto_PROCESO, 2422088/proyecto_FIN, 2422088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422100 | Proyecto de inversión | 321506.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321506.32, modificado:321506.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANCHEZ - 244765 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 244765 | S | 662 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRANAJE SANITARIO SE ENCON, lon:-92.55845465, lat:17.24754076}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 321506.32 | 321506.32 | 321506.32 | 321506.32 | 321506.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:321506.32, importe_modificado:321506.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2422100/proyecto_INICIO, 2422100/proyecto_FIN, 2422100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422606 | Proyecto de inversión | 277848.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277848.86, modificado:277848.86}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS. BAJIO SEGUNDA ETAPA. - 247185 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 247185 | S | 495 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPILLA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL ENTROQUE CON LA CALLE EL SILENCIO QUE ES DONDE INICIA , lon:-92.76419789, lat:16.54984629}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 277848.86 | 277848.86 | 277848.86 | 277848.86 | 277848.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-18/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:277848.86, importe_modificado:277848.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.18}} | {2422606/proyecto_INICIO, 2422606/proyecto_FIN, 2422606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424016 | Proyecto de inversión | 312857.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312857.68, modificado:312857.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 261152 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 261152 | S | 401 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS SE LOCALIZA A 1.2 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PRI, lon:-92.08048905, lat:15.07499555}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 312857.68 | 312857.68 | 312857.68 | 312857.68 | 312857.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:312857.68, importe_modificado:312857.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2424016/proyecto_PROCESO, 2424016/proyecto_INICIO, 2424016/proyecto_FIN, 2424016/proyecto_PROCESO, 2424016/proyecto_FIN, 2424016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424021 | Proyecto de inversión | 2323213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323213.2, modificado:2323213.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 289 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CALVARIO. - 261211 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 261211 | S | 260 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19074.0, meta_modificada:19074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC COMO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL BARRIO EL CALVARIO EN DIVERSO, lon:-92.34580171, lat:16.79309331}} | 2024-08-27 | 2024-11-05 | 2323213.2 | 2323213.2 | 2323213.2 | 2323213.2 | 2323213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2323213.2, importe_modificado:2323213.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19074.0}} | {2424021/proyecto_PROCESO, 2424021/proyecto_INICIO, 2424021/proyecto_FIN, 2424021/proyecto_INICIO, 2424021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424891 | Proyecto de inversión | 787802.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787802.4, modificado:787802.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 98 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CONOILJÁ - 266361 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266361 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6468.0, meta_modificada:6468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE CONOILJA RANCHERIA CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOILJA Y BRECHA CONOILJA, CALLE CONOILJA LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINOS DE TERRACERIAS EN DIRECCION ESTE D, lon:-92.13281464, lat:16.7117096}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 787802.4 | 787802.4 | 787802.4 | 787802.4 | 787802.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:787802.4, importe_modificado:787802.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6468.0}} | {2424891/proyecto_INICIO, 2424891/proyecto_FIN, 2424891/proyecto_PROCESO, 2424891/proyecto_FIN, 2424891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424892 | Proyecto de inversión | 598593.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598593.78, modificado:598593.78}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 266363 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 266363 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.04, meta_modificada:911.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:36, direccion:CALLE CALLE UNICA Y ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 29684 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.18293747, lat:17.2061358}} | 2024-07-15 | 2024-08-26 | 598593.78 | 598593.78 | 598593.78 | 598593.78 | 598593.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2024, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:598593.78, importe_modificado:598593.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.04}} | {2424892/proyecto_INICIO, 2424892/proyecto_PROCESO, 2424892/proyecto_FIN, 2424892/proyecto_PROCESO, 2424892/proyecto_FIN, 2424892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424897 | Proyecto de inversión | 257241.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257241.6, modificado:257241.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 32 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE. - 266384 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266384 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29454 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD UBICADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO , lon:-92.29066212, lat:16.72048141}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | 257241.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:257241.6, importe_modificado:257241.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}} | {2424897/proyecto_INICIO, 2424897/proyecto_FIN, 2424897/proyecto_PROCESO, 2424897/proyecto_FIN, 2424897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424903 | Proyecto de inversión | 1487953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487953.2, modificado:1487953.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON C0NSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 266421 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 266421 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA ESTA EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO LAS BANDERAS LA CUAL ESTA POR EL ENTRONQUE PANTEP, lon:-93.06099346, lat:17.23082762}} | 2024-03-18 | 2024-06-03 | 1487953.2 | 1487953.2 | 1487953.2 | 1487953.2 | 1487953.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-012/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1487953.2, importe_modificado:1487953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2424903/proyecto_PROCESO, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_PROCESO, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_FIN, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424906 | Proyecto de inversión | 345668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345668.4, modificado:345668.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 43 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TZIBULTIK. - 266427 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266427 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2838.0, meta_modificada:2838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CALLE TZIBULTIK RANCHERIA TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZIBULTIK Y CALLE TZIBULTIK, CALLE TZIBULTIK COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 21 KILOMETROS APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO DE , lon:-92.19511378, lat:16.76671113}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 345668.4 | 345668.4 | 345668.4 | 345668.4 | 345668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:345668.4, importe_modificado:345668.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.0}} | {2424906/proyecto_INICIO, 2424906/proyecto_FIN, 2424906/proyecto_PROCESO, 2424906/proyecto_FIN, 2424906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425597 | Proyecto de inversión | 644639.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644639.45, modificado:644639.45}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 269939 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 269939 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADO BAJ, lon:-93.20155983, lat:17.21682928}} | 2024-08-19 | 2024-09-16 | 644639.45 | 644639.45 | 644639.45 | 644639.45 | 644639.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:644639.45, importe_modificado:644639.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2425597/proyecto_FIN, 2425597/proyecto_INICIO, 2425597/proyecto_PROCESO, 2425597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426085 | Proyecto de inversión | 1500734.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500734.34, modificado:1500734.34}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A MAZANILJA - 272324 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 272324 | S | 114 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN MARTIN TULIHA Y , EL TRAMO DE CAMINO RURAL A REHABILITAR INICIA DESDE LA SA, lon:-91.86013923, lat:17.21869577}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1500734.34 | 1500734.34 | 1500734.34 | 1500734.34 | 1500734.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/486/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500734.34, importe_modificado:1500734.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2426085/proyecto_PROCESO, 2426085/proyecto_FIN, 2426085/proyecto_INICIO, 2426085/proyecto_FIN, 2426085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411920 | Proyecto de inversión | 1017963.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017963.56, modificado:1017963.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA CALLE ORQUIDEAS - 182295 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 182295 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO GUADALUPE, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FLAVIO A PANIAGUA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA DEL CLAVEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ORQUIDEAS EN EL , lon:-92.62346203, lat:16.74011563}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 1017963.56 | 1017963.56 | 1017963.56 | 1017963.56 | 1017963.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/064/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1017963.56, importe_modificado:1017963.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2411920/proyecto_INICIO, 2411920/proyecto_FIN, 2411920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411922 | Proyecto de inversión | 1982864.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982864.9, modificado:1982864.9}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MAPIL A PAMAL NAVIL - 182298 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 182298 | S | 337 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO PAXILA Y CAMINO TIERRA Y LIBERTAD, CAMINO YOC NAVIL LA REHABILIT, lon:-91.82135961, lat:17.05243358}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 1982864.9 | 1982864.9 | 1982864.9 | 1982864.9 | 1982864.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/462/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1982864.9, importe_modificado:1982864.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2411922/proyecto_INICIO, 2411922/proyecto_PROCESO, 2411922/proyecto_FIN, 2411922/proyecto_PROCESO, 2411922/proyecto_FIN, 2411922/proyecto_INICIO, 2411922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411938 | Proyecto de inversión | 1007151.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007151.64, modificado:1007151.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 182348 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 182348 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.85, meta_modificada:187.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPANA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-93.16131644, lat:17.22629866}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 1007151.64 | 1007151.64 | 1007151.64 | 1007151.64 | 1007151.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1007151.64, importe_modificado:1007151.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.85}} | {2411938/proyecto_INICIO, 2411938/proyecto_PROCESO, 2411938/proyecto_FIN, 2411938/proyecto_INICIO, 2411938/proyecto_PROCESO, 2411938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426836 | Proyecto de inversión | 5618178.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5618178.03, modificado:5618178.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 276745 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 276745 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3415.2, meta_modificada:3415.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTES SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PTE NTE QUE INTERS, lon:-92.05444154, lat:16.12529506}} | 2024-03-25 | 2024-07-31 | 5618178.03 | 5618178.03 | 5618178.03 | 5618178.03 | 5618178.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/036/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5618178.03, importe_modificado:5618178.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3415.2}} | {2426836/proyecto_INICIO, 2426836/proyecto_FIN, 2426836/proyecto_INICIO, 2426836/proyecto_PROCESO, 2426836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426838 | Proyecto de inversión | 737905.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737905.14, modificado:737905.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 276760 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 276760 | S | 1201 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.54, meta_modificada:123.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMER, lon:-93.21109553, lat:17.09246956}} | 2024-04-22 | 2024-06-12 | 737905.14 | 737905.14 | 737905.14 | 737905.14 | 737905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-020/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:737905.14, importe_modificado:737905.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.54}} | {2426838/proyecto_FIN, 2426838/proyecto_INICIO, 2426838/proyecto_FIN, 2426838/proyecto_PROCESO, 2426838/proyecto_INICIO, 2426838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426847 | Proyecto de inversión | 339059.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339059.54, modificado:339059.54}} | EQUIPAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 276808 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 276808 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SANTA ANA CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21355511, lat:17.09694734}} | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 339059.54 | 339059.54 | 339059.54 | 339059.54 | 339059.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:339059.54, importe_modificado:339059.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2426847/proyecto_PROCESO, 2426847/proyecto_INICIO, 2426847/proyecto_PROCESO, 2426847/proyecto_FIN, 2426847/proyecto_INICIO, 2426847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427827 | Proyecto de inversión | 343798.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343798.61, modificado:345595.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 282249 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 282249 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21205675, lat:17.09324724}} | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:345595.13, importe_modificado:345595.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}} | {2427827/proyecto_PROCESO, 2427827/proyecto_FIN, 2427827/proyecto_INICIO, 2427827/proyecto_PROCESO, 2427827/proyecto_INICIO, 2427827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429178 | Proyecto de inversión | 224244.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224244.69, modificado:224244.69}} | REHABILITACION A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ESQUIPULAS - 288554 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 288554 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA REHABILITACION A LA RE DE AGUA ENTUBA SE ENCONT, lon:-92.69320454, lat:15.27761541}} | 2024-02-14 | 2024-04-14 | 224244.69 | 224244.69 | 224244.69 | 224244.69 | 224244.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADMON001, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:224244.69, importe_modificado:224244.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2429178/proyecto_INICIO, 2429178/proyecto_FIN, 2429178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430033 | Proyecto de inversión | 1171260.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171260.11, modificado:1171260.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 095 CON CLAVE 07EM50023B - 292426 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 292426 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLE, lon:-92.32284157, lat:17.40675432}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1171260.11 | 1171260.11 | 1171260.11 | 1171260.11 | 1171260.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-067/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1171260.11, importe_modificado:1171260.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2430033/proyecto_INICIO, 2430033/proyecto_FIN, 2430033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420344 | Proyecto de inversión | 999790.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999790.53, modificado:999790.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 235519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235519 | S | 39 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.88, meta_modificada:583.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL FRESNO, CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA A 120.00 MTS AL ESTE DE LA CALLE LOS NOGALES ES UN TRAMO DE 583.88 , lon:-92.09982064, lat:16.89880346}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999790.53 | 999790.53 | 999790.53 | 999790.53 | 999790.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0287/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999790.53, importe_modificado:999790.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.88}} | {2420344/proyecto_PROCESO, 2420344/proyecto_INICIO, 2420344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421734 | Proyecto de inversión | 1348522.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348522.69, modificado:1348522.59}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EJIDO NUEVO AMATENANGO. - 242967 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 242967 | S | 798 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ZAPOTE Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMATENANGO LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDOIRES EN, lon:-92.10623775, lat:15.5038242}} | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 1348522.59 | 1348522.59 | 1348522.59 | 1348522.59 | 1348522.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-017/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1348522.59, importe_modificado:1348522.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}} | {2421734/proyecto_INICIO, 2421734/proyecto_FIN, 2421734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421739 | Proyecto de inversión | 1230093.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230093.78, modificado:1230093.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÚLICO - 242986 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 242986 | S | 451 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.62, meta_modificada:589.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.44846669, lat:17.2686632}} | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 1230093.78 | 1230093.78 | 1230093.78 | 1230093.78 | 1230093.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 21-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1230093.78, importe_modificado:1230093.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.62}} | {2421739/proyecto_FIN, 2421739/proyecto_PROCESO, 2421739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422128 | Proyecto de inversión | 1807385.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807385.36, modificado:1807385.36}} | PAVIMENTACION DE 1125.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 244855 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 244855 | S | 389 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR 1 SN COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.10323407, lat:17.33178468}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 1807385.36 | 1807385.36 | 1807385.36 | 1807385.36 | 1807385.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/16/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CGHAPULTENANGO, monto:1807385.36, importe_modificado:1807385.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2422128/proyecto_INICIO, 2422128/proyecto_PROCESO, 2422128/proyecto_FIN, 2422128/proyecto_INICIO, 2422128/proyecto_PROCESO, 2422128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423481 | Proyecto de inversión | 167420.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167420.34, modificado:167420.34}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EN TILA LOCALIDA NUEVA ESPERANZA - 256700 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 256700 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y PASAJE INNOMINADO, PARTIENDO DE LA CASA DE ENLACE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS SITUADA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.459702, lat:17.248323}} | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 167420.34 | 167420.34 | 167420.34 | 167420.34 | 167420.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-52/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:167420.34, importe_modificado:167420.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}} | {2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_FIN, 2423481/proyecto_PROCESO, 2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_FIN, 2423481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423493 | Proyecto de inversión | 144339.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144339.92, modificado:144339.92}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 256745 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 256745 | S | 729 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:PROLONGACION SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 22.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A EL PA, lon:-93.38651055, lat:17.2113726}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 144339.92 | 144339.92 | 144339.92 | 144339.92 | 144339.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:144339.92, importe_modificado:144339.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2423493/proyecto_INICIO, 2423493/proyecto_FIN, 2423493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424047 | Acción | 67989.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67989.85, modificado:67989.85}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 261748 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 261748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 67989.85 | 67989.85 | 67989.85 | 67989.85 | 67989.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:67989.85, importe_modificado:67989.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2424047/proyecto_INICIO, 2424047/proyecto_PROCESO, 2424047/proyecto_FIN, 2424047/proyecto_PROCESO, 2424047/proyecto_FIN, 2424047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424922 | Proyecto de inversión | 281358 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH. - 266518 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266518 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:CALLE TZAJALOCOCH RANCHERIA TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALOCOCH Y CAMINO TZAJALOCOCH, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE , lon:-92.36153617, lat:16.84929076}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {2424922/proyecto_PROCESO, 2424922/proyecto_FIN, 2424922/proyecto_INICIO, 2424922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424934 | Proyecto de inversión | 2498252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498252.2, modificado:2498252.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO SAN JUAN CALLE SAN SEBASTIAN - 266585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 266585 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO SAN JUAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE SAN JUAN, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE CONSTRUIRA BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE SAN SEBASTIAN ENTRE CALLE LINDA VISTA CALLE S, lon:-92.189072, lat:17.044607}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 2498252.2 | 2498252.2 | 2498252.2 | 2498252.2 | 2498252.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/567/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2380107.42, importe_modificado:2380107.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2424934/proyecto_INICIO, 2424934/proyecto_FIN, 2424934/proyecto_PROCESO, 2424934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425630 | Proyecto de inversión | 880261.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880261.13, modificado:880261.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 270109 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 270109 | S | 729 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA A 22.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATA CHIAPAS PARA LLEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CI, lon:-93.389454, lat:17.212859}} | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 880261.13 | 880261.13 | 880261.13 | 880261.13 | 880261.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 19-2024, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:440130.2, importe_modificado:440130.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}} | {2425630/proyecto_INICIO, 2425630/proyecto_FIN, 2425630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412720 | Proyecto de inversión | 2499909.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 186985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186985 | S | 324 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1642, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CALLE CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R, lon:-92.12615, lat:16.929834}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0132/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2412720/proyecto_INICIO, 2412720/proyecto_FIN, 2412720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412728 | Proyecto de inversión | 3209824.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209824.34, modificado:3209824.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 187012 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187012 | S | 233 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 206 + 7 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.41725944, lat:17.02640224}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 3209824.34 | 3209824.34 | 3209824.34 | 3209824.34 | 3209824.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0033/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3209824.34, importe_modificado:3209824.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2412728/proyecto_INICIO, 2412728/proyecto_FIN, 2412728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413098 | Proyecto de inversión | 975216.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975216.93, modificado:975216.93}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO TZO OLJA A SITIM - 188617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 188617 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - SITÍM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CARRETERA QUE CONDUCE A SITALÁ, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIA D, lon:-92.26858732, lat:17.0625161}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 975216.93 | 975216.93 | 975216.93 | 975216.93 | 975216.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/479/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:975216.93, importe_modificado:975216.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2413098/proyecto_INICIO, 2413098/proyecto_PROCESO, 2413098/proyecto_FIN, 2413098/proyecto_PROCESO, 2413098/proyecto_FIN, 2413098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413101 | Proyecto de inversión | 1131055.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131055.56, modificado:1131055.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 188630 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 188630 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, lon:-92.19064448, lat:16.17726088}} | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 1131055.56 | 1131055.56 | 1131055.56 | 1131055.56 | 1131055.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1131055.56, importe_modificado:1131055.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2413101/proyecto_PROCESO, 2413101/proyecto_INICIO, 2413101/proyecto_FIN, 2413101/proyecto_PROCESO, 2413101/proyecto_FIN, 2413101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302413103 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 188635 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 188635 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51940553, lat:16.91872268}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146683, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {2413103/proyecto_INICIO, 2413103/proyecto_FIN, 2413103/proyecto_PROCESO, 2413103/proyecto_FIN, 2413103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413930 | Proyecto de inversión | 577000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577000.0, modificado:577000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 193989 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 193989 | S | 658 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 170 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA AVENIDA CHAPAYAL, DEL H. AYUNTAMIENTO MU, lon:-92.9452823, lat:17.29626351}} | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 577000 | 577000 | 577000 | 577000 | 577000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-02/2024, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:577000.0, importe_modificado:577000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}} | {2413930/proyecto_INICIO, 2413930/proyecto_FIN, 2413930/proyecto_PROCESO, 2413930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413932 | Proyecto de inversión | 632893.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHATETIC PRIMERA SECCION - 194015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 194015 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALÁN SACJUN Y CAMINO CHATETIC, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.05970299, lat:17.17884388}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 632893.08 | 632893.08 | 632893.08 | 632893.08 | 632893.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/219/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2413932/proyecto_FIN, 2413932/proyecto_INICIO, 2413932/proyecto_PROCESO, 2413932/proyecto_FIN, 2413932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413936 | Proyecto de inversión | 1060795.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060795.06, modificado:1060795.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BELLAVISTA - 194032 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 194032 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:COLONIA BELLAVISTA, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BELLAVISTA., lon:-90.66695, lat:16.521429}} | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 1060795.06 | 1060795.06 | 1060795.06 | 1060795.06 | 1060795.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1060795.06, importe_modificado:1060795.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2413936/proyecto_INICIO, 2413936/proyecto_PROCESO, 2413936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413937 | Proyecto de inversión | 429579.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429579.08, modificado:429579.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJA PUENTE VEHICULAR DE 2.00 X 2.00 X 5.00 MTS - 194035 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 194035 | S | 426 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CON CORDENADAS LATITUD 16.26255, lon:-90.76741056, lat:16.26255961}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 429579.08 | 429579.08 | 429579.08 | 429579.08 | 429579.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-004/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:459579.08, importe_modificado:459579.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2413937/proyecto_INICIO, 2413937/proyecto_PROCESO, 2413937/proyecto_INICIO, 2413937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413944 | Proyecto de inversión | 2628953.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2628953.62, modificado:2628953.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0,000.00 AL KM 3,160.00, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 194082 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 194082 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DEL MONTE - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 160 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, lon:-93.17303089, lat:17.24682282}} | 2024-07-25 | 2024-09-16 | 2628953.62 | 2628953.62 | 2628953.62 | 2628953.62 | 2628953.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2628953.62, importe_modificado:2628953.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3160.0}} | {2413944/proyecto_INICIO, 2413944/proyecto_PROCESO, 2413944/proyecto_FIN, 2413944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415225 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 205040 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205040 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.0, meta_modificada:2946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIREC, lon:-92.62607755, lat:16.88812338}} | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146786, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.0}} | {2415225/proyecto_INICIO, 2415225/proyecto_FIN, 2415225/proyecto_PROCESO, 2415225/proyecto_FIN, 2415225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415812 | Proyecto de inversión | 497273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BEREA BUENAVISTA - 208431 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 208431 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB - BUENAVISTA TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA BEREA BUENAVISTA, 29940 BEREA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENAVISTA TENOJIB Y , LAS COCINAS SE CON, lon:-92.21145746, lat:17.11013843}} | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/431/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_INICIO, 2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_PROCESO, 2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417008 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN YETZUCUM - 215623 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215623 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO YETZUCUM, 29489 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 18.7 DE, lon:-92.44014696, lat:16.88487257}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0050/2024, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}} | {2417008/proyecto_PROCESO, 2417008/proyecto_FIN, 2417008/proyecto_INICIO, 2417008/proyecto_PROCESO, 2417008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417009 | Proyecto de inversión | 2450306.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450306.59, modificado:2450306.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EN COBERTURA MUNICIPAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 215633 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 215633 | S | 520 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2961.0, meta_modificada:2961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 654 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOM, lon:-92.37788561, lat:16.88735681}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 2450306.59 | 2450306.59 | 2450306.59 | 2450306.59 | 2450306.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-066/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2450306.59, importe_modificado:2450306.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2961.0}} | {2417009/proyecto_INICIO, 2417009/proyecto_PROCESO, 2417009/proyecto_FIN, 2417009/proyecto_INICIO, 2417009/proyecto_PROCESO, 2417009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417012 | Proyecto de inversión | 709281.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709281.49, modificado:709281.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR - 215649 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 215649 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS MAÑANITAS, AVENIDA DEL PARQUE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE A LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y, lon:-92.1568868, lat:14.66631396}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 709281.49 | 709281.49 | 709281.49 | 709281.49 | 709281.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:709281.49, importe_modificado:709281.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2417012/proyecto_PROCESO, 2417012/proyecto_INICIO, 2417012/proyecto_FIN, 2417012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417015 | Proyecto de inversión | 2157300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157300.0, modificado:2157300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN SHISHINTONIL - 215661 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215661 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.1, meta_modificada:570.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETE, lon:-92.48525956, lat:16.84851218}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2157300 | 2157300 | 2157300 | 2157300 | 2157300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0054/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2157300.0, importe_modificado:2157300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.1}} | {2417015/proyecto_INICIO, 2417015/proyecto_PROCESO, 2417015/proyecto_FIN, 2417015/proyecto_PROCESO, 2417015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417020 | Proyecto de inversión | 2247548.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247548.52, modificado:2247548.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS EN CECYTE PLANTEL 49 C.C.T 07ETC0051G EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL - 215691 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 215691 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA PREPA, lon:-92.14238021, lat:15.05369462}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2247548.52 | 2247548.52 | 2247548.52 | 2247548.52 | 2247548.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2247548.52, importe_modificado:2247548.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} | {2417020/proyecto_FIN, 2417020/proyecto_INICIO, 2417020/proyecto_FIN, 2417020/proyecto_PROCESO, 2417020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418404 | Proyecto de inversión | 2068743.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068743.89, modificado:2068743.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARIBAL - 223941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223941 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:746, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 100 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE NUEVO CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA PASND, lon:-91.68510633, lat:16.99888386}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2068743.89 | 2068743.89 | 2068743.89 | 2068743.89 | 2068743.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0248/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2068743.89, importe_modificado:2068743.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2418404/proyecto_INICIO, 2418404/proyecto_FIN, 2418404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418408 | Proyecto de inversión | 4490605.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4490605.34, modificado:4490605.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 223955 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223955 | S | 333 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CARRIZAL LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-92.10648127, lat:16.88070386}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4490605.34 | 4490605.34 | 4490605.34 | 4490605.34 | 4490605.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0249/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4490605.34, importe_modificado:4490605.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:447.0}} | {2418408/proyecto_INICIO, 2418408/proyecto_FIN, 2418408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408782 | Proyecto de inversión | 6353274.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6353274.48, modificado:6353274.48}} | PAVIMENTACIÓN DE 384 METROS CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 61279 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 61279 | S | 686 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29133 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA AL NORTE DEL MU, lon:-93.34619968, lat:16.97695859}} | 2024-02-08 | 2024-04-30 | 6353274.48 | 6353274.48 | 6353274.48 | 6353274.48 | 6353274.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:6353274.48, importe_modificado:6353274.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3099.0}} | {2408782/proyecto_INICIO, 2408782/proyecto_PROCESO, 2408782/proyecto_FIN, 2408782/proyecto_INICIO, 2408782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408799 | Proyecto de inversión | 254663.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254663.74, modificado:254663.74}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y TECHADO DE 7.00 X 9.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO CON CLAVE 07DJN0203V EN PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS - 61918 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 61918 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.12, meta_modificada:32.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 EL SESENTA Y SEIS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE INNONMINADA, CALLE NIÑO PERDIDO ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO EN CALLE , lon:-93.806204, lat:15.93407}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 254663.74 | 254663.74 | 254663.74 | 254663.74 | 254663.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/OT-FAISMUN/001/2024, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:254663.74, importe_modificado:254663.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.12}} | {2408799/proyecto_INICIO, 2408799/proyecto_PROCESO, 2408799/proyecto_FIN, 2408799/proyecto_PROCESO, 2408799/proyecto_FIN, 2408799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411058 | Proyecto de inversión | 1425630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425630.0, modificado:1425630.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO NUEVO SAN MATEO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 2,745 - 174523 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 174523 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2745.0, meta_modificada:2745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MATEO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO NUEVO SAN MATEO, 30187 NUEVO SAN MATEO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCO, lon:-91.98858774, lat:16.3988113}} | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 1425630 | 1425630 | 1425630 | 1425630 | 1425630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0118-FAISMUN/2024, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1425630.0, importe_modificado:1425630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2745.0}} | {2411058/proyecto_INICIO, 2411058/proyecto_PROCESO, 2411058/proyecto_FIN, 2411058/proyecto_INICIO, 2411058/proyecto_PROCESO, 2411058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411066 | Proyecto de inversión | 743845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743845.0, modificado:743845.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE NUEVO SAN CRISTOBALITO A AREAS DE CULTIVO DE KM 0,360 AL KM 0,510 3RA ETAPA - 174837 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 174837 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN CRISTOBALITO KILÓMETRO 136 + 000 EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO , lon:-91.45472113, lat:16.16540384}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 743845 | 743845 | 743845 | 743845 | 743845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0121-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:743845.0, importe_modificado:743845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2411066/proyecto_INICIO, 2411066/proyecto_PROCESO, 2411066/proyecto_FIN, 2411066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412354 | Proyecto de inversión | 1251245.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251245.02, modificado:1251245.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 184936 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 184936 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.42, meta_modificada:211.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO 1RA ETAPA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE, lon:-93.15337135, lat:17.22398315}} | 2024-07-18 | 2024-09-12 | 1251245.02 | 1251245.02 | 1251245.02 | 1251245.02 | 1251245.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1251245.02, importe_modificado:1254245.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:211.42}} | {2412354/proyecto_PROCESO, 2412354/proyecto_FIN, 2412354/proyecto_INICIO, 2412354/proyecto_FIN, 2412354/proyecto_PROCESO, 2412354/proyecto_INICIO, 2412354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412356 | Proyecto de inversión | 344930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344930.78, modificado:344930.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 184938 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 184938 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.32, meta_modificada:234.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO LA CUEVA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ ESTA OBRA SE EJECUTARA EN D, lon:-92.15121488, lat:16.25022623}} | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 344930.78 | 344930.78 | 344930.78 | 344930.78 | 344930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/17/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:344930.78, importe_modificado:344930.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.32}} | {2412356/proyecto_INICIO, 2412356/proyecto_FIN, 2412356/proyecto_PROCESO, 2412356/proyecto_FIN, 2412356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412742 | Proyecto de inversión | 3007916.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3007916.6, modificado:3007916.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 187068 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187068 | S | 233 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 6 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.6294694, lat:17.19236519}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 3007916.6 | 3007916.6 | 3007916.6 | 3007916.6 | 3007916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3007916.6, importe_modificado:3007916.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2412742/proyecto_INICIO, 2412742/proyecto_FIN, 2412742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412743 | Proyecto de inversión | 564520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564520.0, modificado:564520.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA ESMERALDA - 187070 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 187070 | S | 227 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.8, meta_modificada:142.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CEIBAS COLONIA LA ESMERALDA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CAMINO LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR , lon:-92.270691, lat:14.875443}} | 2024-07-18 | 2024-09-27 | 564520 | 564520 | 564520 | 564520 | 564520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0010/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:564520.0, importe_modificado:564520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.8}} | {2412743/proyecto_INICIO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_INICIO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_PROCESO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412750 | Proyecto de inversión | 260399.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260399.31, modificado:260399.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 10 678, BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES - 187091 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 187091 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10678.0, meta_modificada:10678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHECUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 BARRIO SAN ANTONIO, 30914 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS FLORES Y CAMINO CHECUTE, CAMINO BERRIOZABAL SE ENCUENTRA A 1, lon:-92.26137531, lat:15.25869892}} | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 260399.31 | 260399.31 | 260399.31 | 260399.31 | 260399.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:260399.31, importe_modificado:260399.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10678.0}} | {2412750/proyecto_INICIO, 2412750/proyecto_FIN, 2412750/proyecto_PROCESO, 2412750/proyecto_FIN, 2412750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412754 | Proyecto de inversión | 1283173.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283173.02, modificado:1283173.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 187105 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187105 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 15 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO UNAS CUAD, lon:-92.21645781, lat:16.81876474}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 1283173.02 | 1283173.02 | 1283173.02 | 1283173.02 | 1283173.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0060/2024, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1283173.02, importe_modificado:1283173.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2412754/proyecto_INICIO, 2412754/proyecto_FIN, 2412754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413138 | Proyecto de inversión | 735415.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735415.08, modificado:735415.08}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO LA CORONA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 188864 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 188864 | S | 778 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16400.0, meta_modificada:16400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA ESCUELA T, lon:-90.62513807, lat:16.28587173}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 735415.08 | 735415.08 | 735415.08 | 735415.08 | 735415.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-06/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:735415.08, importe_modificado:735415.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16400.0}} | {2413138/proyecto_INICIO, 2413138/proyecto_PROCESO, 2413138/proyecto_INICIO, 2413138/proyecto_FIN, 2413138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413141 | Proyecto de inversión | 898572.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898572.93, modificado:898572.93}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL - 188878 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 188878 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEGUINDA SUR ORIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.1851771, lat:16.18096985}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 898572.93 | 898572.93 | 898572.93 | 898572.93 | 898572.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:898572.93, importe_modificado:898572.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2413141/proyecto_INICIO, 2413141/proyecto_FIN, 2413141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302415293 | Proyecto de inversión | 617483.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617483.52, modificado:617483.52}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SAMARIA - 205356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 205356 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCION Y CAMINO BAWITZ TAKINUKUM, LA OBRA SE , lon:-92.06062896, lat:17.09580946}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 617483.52 | 617483.52 | 617483.52 | 617483.52 | 617483.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/315/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:617483.52, importe_modificado:617483.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2415293/proyecto_INICIO, 2415293/proyecto_PROCESO, 2415293/proyecto_FIN, 2415293/proyecto_PROCESO, 2415293/proyecto_FIN, 2415293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415846 | Proyecto de inversión | 934438.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934438.31, modificado:934438.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD VEREA POQUIL - 208588 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 208588 | S | 129 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y CALLEJON BATZEL CACUALÁ, EL CAMINO SACA COSECHA SE CONSTRUIRÁ EN L, lon:-92.09404024, lat:17.10326021}} | 2024-08-20 | 2024-10-21 | 934438.31 | 934438.31 | 934438.31 | 934438.31 | 934438.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/468/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934438.31, importe_modificado:934438.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2415846/proyecto_PROCESO, 2415846/proyecto_FIN, 2415846/proyecto_INICIO, 2415846/proyecto_PROCESO, 2415846/proyecto_INICIO, 2415846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417027 | Proyecto de inversión | 1540361.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540361.91, modificado:1540361.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARCOS, SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE CALLE TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL, TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE PICHUCALCO Y TAPACHULA - 215723 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 215723 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.5, meta_modificada:1158.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE TAPACHULA, CALLE SAN CRISTOBAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE CALL, lon:-93.70914712, lat:16.69373729}} | 2024-03-20 | 2024-05-03 | 1540361.91 | 1540361.91 | 1540361.91 | 1540361.91 | 1540361.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/044/2024, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.5}} | {2417027/proyecto_INICIO, 2417027/proyecto_FIN, 2417027/proyecto_PROCESO, 2417027/proyecto_FIN, 2417027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417028 | Proyecto de inversión | 1235323.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235323.17, modificado:1235323.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 215727 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 215727 | S | 123 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2081.1, meta_modificada:2081.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL MAZATAN - BARRA DE SAN JOSE EJIDO BADENIA, 30650 BADENIA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CARRETERA MAATAN A SAN JOSE EL HUEYATE, EJIDO BADENIA CARRETERA QUE VA DE MAZATAN A SAN JOSE EL HUEYAT, lon:-92.550866, lat:14.84477}} | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 1235323.17 | 1235323.17 | 1235323.17 | 1235323.17 | 1235323.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1235323.17, importe_modificado:1235323.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2081.1}} | {2417028/proyecto_INICIO, 2417028/proyecto_PROCESO, 2417028/proyecto_FIN, 2417028/proyecto_PROCESO, 2417028/proyecto_FIN, 2417028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417033 | Proyecto de inversión | 162219.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162219.83, modificado:162219.83}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA - 215748 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 215748 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y AVENIDA UBILIO GARCIA, EL TRANSFORMAMDOR SE INSTALARÁ EN CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV, lon:-92.265485, lat:17.104916}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 162219.83 | 162219.83 | 162219.83 | 162219.83 | 162219.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/533/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:162219.83, importe_modificado:162219.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417033/proyecto_INICIO, 2417033/proyecto_PROCESO, 2417033/proyecto_FIN, 2417033/proyecto_PROCESO, 2417033/proyecto_FIN, 2417033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417043 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CAÑADA GRANDE - 215799 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215799 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO , lon:-92.52218392, lat:16.8184465}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0055/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2417043/proyecto_INICIO, 2417043/proyecto_PROCESO, 2417043/proyecto_FIN, 2417043/proyecto_PROCESO, 2417043/proyecto_FIN, 2417043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408819 | Proyecto de inversión | 767731.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767731.22, modificado:767731.22}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, CINTALAPA DE FIGUEROA, NIÑOS HEROES - 62895 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 62895 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:352, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30425 NIÑOS HÉROES, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES Y SE ENCUENTRA UBICADA A 41.8 KILÓMETROS DE CINTALAPA DE FIGUEROA, lon:-94.018995, lat:16.446637}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 767731.22 | 767731.22 | 767731.22 | 767731.22 | 767731.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/011/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:767731.22, importe_modificado:767731.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2408819/proyecto_INICIO, 2408819/proyecto_PROCESO, 2408819/proyecto_FIN, 2408819/proyecto_INICIO, 2408819/proyecto_PROCESO, 2408819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408823 | Proyecto de inversión | 1316862.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316862.48, modificado:1316862.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO - 63121 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 63121 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.68, meta_modificada:562.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:699, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SÓLO DIOS, 30574 SOLO DIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRA Y CALLE PRIMERA NORTE, ES EL CAMINO PRINCIPAL PARA SUBIR A OTRAS COMUNIDADES SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE, lon:-92.91389362, lat:15.56897278}} | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 1316862.48 | 1316862.48 | 1316862.48 | 1316862.48 | 1316862.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1316862.48, importe_modificado:1316862.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.68}} | {2408823/proyecto_INICIO, 2408823/proyecto_PROCESO, 2408823/proyecto_FIN, 2408823/proyecto_PROCESO, 2408823/proyecto_FIN, 2408823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408834 | Proyecto de inversión | 2474354.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474354.24, modificado:2474354.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A SUR ENTRE 5A Y 7A ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES. - 63733 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63733 | S | 2160 | 2078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUAN SABINES AL SUR DE LA CABECERA CERCANO A LA OB, lon:-93.26791155, lat:16.79107612}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2474354.24 | 2474354.24 | 2474354.24 | 2474354.24 | 2474354.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-015/2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2474354.24, importe_modificado:2474354.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2408834/proyecto_INICIO, 2408834/proyecto_PROCESO, 2408834/proyecto_FIN, 2408834/proyecto_INICIO, 2408834/proyecto_PROCESO, 2408834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408836 | Proyecto de inversión | 1578451.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578451.1, modificado:1578451.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE 14.00X26.00 M, DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ CON CLAVE 07DPR4208H - 63792 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63792 | S | 299 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-93.26843375, lat:16.80533783}} | 2024-02-09 | 2024-03-29 | 1578451.1 | 1578451.1 | 1578451.1 | 1578451.1 | 1578451.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-007/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1578451.1, importe_modificado:1578451.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2408836/proyecto_INICIO, 2408836/proyecto_FIN, 2408836/proyecto_PROCESO, 2408836/proyecto_FIN, 2408836/proyecto_INICIO, 2408836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410713 | Proyecto de inversión | 2208566 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208566.0, modificado:2208566.0}} | CONSTRUCCION DE 1,750.00 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 162554 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 162554 | S | 183 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:345, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL VERGELITO KILÓMETRO 39 + 400 EJIDO EL VERGELITO, 30187 EL VERGELITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRA, lon:-92.07063917, lat:16.57743951}} | 2024-04-15 | 2024-06-03 | 2208566 | 2208566 | 2208566 | 2208566 | 2208566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0122-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2208566.0, importe_modificado:2208566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2410713/proyecto_INICIO, 2410713/proyecto_PROCESO, 2410713/proyecto_FIN, 2410713/proyecto_INICIO, 2410713/proyecto_PROCESO, 2410713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410719 | Proyecto de inversión | 385058.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385058.62, modificado:385058.62}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 162695 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 162695 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30580 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , CALLE MORELOS LA OBRA MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-92.72748749, lat:15.31811072}} | 2024-03-11 | 2024-05-11 | 385058.62 | 385058.62 | 385058.62 | 385058.62 | 385058.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:385058.62, importe_modificado:385058.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410719/proyecto_INICIO, 2410719/proyecto_FIN, 2410719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411073 | Proyecto de inversión | 1506931 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506931.0, modificado:1506931.0}} | CONSTRUCCION DE 400 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO. - 175064 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 175064 | S | 235 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA CONSTITUCION KILÓMETRO 106 + 000 EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO S, lon:-91.46624935, lat:16.19266411}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1506931 | 1506931 | 1506931 | 1506931 | 1506931 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0117-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1506931.0, importe_modificado:1506931.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2411073/proyecto_INICIO, 2411073/proyecto_PROCESO, 2411073/proyecto_FIN, 2411073/proyecto_PROCESO, 2411073/proyecto_FIN, 2411073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411085 | Proyecto de inversión | 401880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401880.0, modificado:401880.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA MARTHA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,000 AL KM 1,500 TERCERA ETAPA - 175546 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 175546 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA MARTHA KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 30187 SANTA MARTHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ UBICADO A 150 MET, lon:-91.82347526, lat:16.43594038}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 401880 | 401880 | 401880 | 401880 | 401880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0125-FAISMUN/2024, contratista:CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:401880.0, importe_modificado:401880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2411085/proyecto_INICIO, 2411085/proyecto_PROCESO, 2411085/proyecto_FIN, 2411085/proyecto_INICIO, 2411085/proyecto_PROCESO, 2411085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411619 | Proyecto de inversión | 723306.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723306.36, modificado:723306.36}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO - 180649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180649 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CARMEN TZAJALA Y VEREDA LACANTAJAL, LAS COCI, lon:-92.24425526, lat:17.12284937}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 723306.36 | 723306.36 | 723306.36 | 723306.36 | 723306.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/452/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723306.36, importe_modificado:723306.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2411619/proyecto_INICIO, 2411619/proyecto_PROCESO, 2411619/proyecto_FIN, 2411619/proyecto_INICIO, 2411619/proyecto_PROCESO, 2411619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411622 | Proyecto de inversión | 1121414.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121414.17, modificado:1121414.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 180658 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 180658 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA REPRESA QUE SE LOCALIZA EN EL BARRIO PENJAMO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27601476, lat:16.80684192}} | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 1121414.17 | 1121414.17 | 1121414.17 | 1121414.17 | 1121414.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-016/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1121414.17, importe_modificado:1121414.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411622/proyecto_INICIO, 2411622/proyecto_PROCESO, 2411622/proyecto_FIN, 2411622/proyecto_INICIO, 2411622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411623 | Proyecto de inversión | 6082358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6082358.5, modificado:6082358.5}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS CHICHARRAS. - 180661 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 180661 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3970.2, meta_modificada:3970.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO - LAS CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 480 EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 EL CHILAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO CHICHARRAS EL TR, lon:-92.20993826, lat:15.67527622}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 6082358.5 | 6082358.5 | 6082358.5 | 6082358.5 | 6082358.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:6082358.5, importe_modificado:6082358.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3970.2}} | {2411623/proyecto_INICIO, 2411623/proyecto_PROCESO, 2411623/proyecto_FIN, 2411623/proyecto_PROCESO, 2411623/proyecto_FIN, 2411623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412768 | Proyecto de inversión | 4599539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO - 187150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187150 | S | 294 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA , lon:-91.41404811, lat:16.46664736}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0062/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2412768/proyecto_INICIO, 2412768/proyecto_FIN, 2412768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412774 | Proyecto de inversión | 3799122.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3799122.46, modificado:3799122.46}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRES SECCIONES, EN LA CABECERA MUNICPAL, BARRIO AEROPISTA, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 187183 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 187183 | S | 569 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO INTERIOR 1 1 BARRIO AEROPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AA 20 MTS DEL HOSPITAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12808646, lat:17.33973274}} | 2024-07-12 | 2024-09-25 | 3799122.46 | 3799122.46 | 3799122.46 | 3799122.46 | 3799122.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/12/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:3799122.46, importe_modificado:3799122.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}} | {2412774/proyecto_INICIO, 2412774/proyecto_PROCESO, 2412774/proyecto_FIN, 2412774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412780 | Proyecto de inversión | 4599539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS - 187201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187201 | S | 294 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA S, lon:-91.41479913, lat:16.46695603}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | 4599539.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2412780/proyecto_INICIO, 2412780/proyecto_FIN, 2412780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413149 | Proyecto de inversión | 2809507.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809507.75, modificado:2809507.75}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS MUNZER - 188902 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188902 | S | 274 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA KILÓMETRO 23 + 8 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL H, lon:-92.150252, lat:16.785656}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2809507.75 | 2809507.75 | 2809507.75 | 2809507.75 | 2809507.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0181/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2809507.75, importe_modificado:2809507.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}} | {2413149/proyecto_INICIO, 2413149/proyecto_PROCESO, 2413149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413158 | Proyecto de inversión | 1566987.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566987.72, modificado:1566987.72}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 188938 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 188938 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REAL GUADULPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REAL GUADALUPE Y CALLE LA REJOYA, CALLE RUMBO A LAS PARCELAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, lon:-92.20793403, lat:16.19485612}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1566987.72 | 1566987.72 | 1566987.72 | 1566987.72 | 1566987.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:C. BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1566987.72, importe_modificado:1566987.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413158/proyecto_INICIO, 2413158/proyecto_FIN, 2413158/proyecto_PROCESO, 2413158/proyecto_FIN, 2413158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302413167 | Proyecto de inversión | 2262958.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262958.79, modificado:2262958.79}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON - 188993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188993 | S | 272 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE EJIDO SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SEG, lon:-91.416467, lat:17.027072}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2262958.79 | 2262958.79 | 2262958.79 | 2262958.79 | 2262958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0211/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2262958.79, importe_modificado:2262958.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2413167/proyecto_INICIO, 2413167/proyecto_FIN, 2413167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413983 | Proyecto de inversión | 1837180.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837180.68, modificado:1837180.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EL AZUFRE - 194327 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 194327 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA YUCATAN LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-90.651422, lat:16.518473}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 1837180.68 | 1837180.68 | 1837180.68 | 1837180.68 | 1837180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1837180.68, importe_modificado:1837180.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2413983/proyecto_INICIO, 2413983/proyecto_FIN, 2413983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415316 | Proyecto de inversión | 999484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999484.44, modificado:999484.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 205567 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 205567 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.8, meta_modificada:167.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BOSCO, 29684 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SE LOCALIZA DE LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETER, lon:-93.1832396, lat:17.21039277}} | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 999484.44 | 999484.44 | 999484.44 | 999484.44 | 999484.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:999484.44, importe_modificado:999484.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:167.8}} | {2415316/proyecto_INICIO, 2415316/proyecto_PROCESO, 2415316/proyecto_FIN, 2415316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415323 | Proyecto de inversión | 804195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804195.22, modificado:804195.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 205661 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 205661 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SE ENCENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-93.21320151, lat:17.1882121}} | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 804195.22 | 804195.22 | 804195.22 | 804195.22 | 804195.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:804195.22, importe_modificado:804195.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2415323/proyecto_INICIO, 2415323/proyecto_FIN, 2415323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415326 | Proyecto de inversión | 2410200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410200.0, modificado:2410200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PATCRUZ - 205679 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205679 | S | 156 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4595.0, meta_modificada:4595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PATCRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA PATCRUZ, 29870 PATCRUZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA TELESECUNDARIA 954 RUFINO TAMAYO SOBRE EL, lon:-92.69247126, lat:16.95866207}} | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146790, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2410200.0, importe_modificado:2410200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4595.0}} | {2415326/proyecto_INICIO, 2415326/proyecto_PROCESO, 2415326/proyecto_FIN, 2415326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415333 | Proyecto de inversión | 1873520.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873520.16, modificado:1873520.16}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIOS EL ROSARIO Y OBRERA CAMPESINA, AVENIDA TERCERA NORTE Y CARRETERA A SAYULA - 205741 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 205741 | S | 621 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA SAYULA BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR PONIENTEE Y CALLE PUENTE A SAYULA, CALLE 17A PONIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALZ, lon:-93.7368612, lat:16.69398882}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 1873520.16 | 1873520.16 | 1873520.16 | 1873520.16 | 1873520.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/067/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1873520.16, importe_modificado:1873520.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2415333/proyecto_INICIO, 2415333/proyecto_PROCESO, 2415333/proyecto_FIN, 2415333/proyecto_PROCESO, 2415333/proyecto_FIN, 2415333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417376 | Proyecto de inversión | 580265.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580265.06, modificado:580265.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 217853 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 217853 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE C 1 - 2, CALLE BENITO JUAREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO APROXIMADAMENTE A 150 SOBRE LA CARRETERA TEMO A SALTO DE A, lon:-92.41155892, lat:17.22383122}} | 2024-06-06 | 2024-07-20 | 580265.06 | 580265.06 | 580265.06 | 580265.06 | 580265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-145/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:580265.06, importe_modificado:580265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO, 2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417388 | Proyecto de inversión | 2952689.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2952689.77, modificado:2952689.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARROYO SANTA MARIA. - 217912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 217912 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO SANTA MARIA KILÓMETRO 67 + 400 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA ARROYO S, lon:-91.69503, lat:16.87107277}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2952689.77 | 2952689.77 | 2952689.77 | 2952689.77 | 2952689.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0301/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2952689.77, importe_modificado:2952689.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2417388/proyecto_INICIO, 2417388/proyecto_FIN, 2417388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408445 | Proyecto de inversión | 1359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL - 41656 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 41656 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL, 29870 PRIMERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COS, lon:-92.51672626, lat:17.01673874}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146664, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {2408445/proyecto_INICIO, 2408445/proyecto_FIN, 2408445/proyecto_PROCESO, 2408445/proyecto_FIN, 2408445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408849 | Proyecto de inversión | 4018858.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018858.87, modificado:4018858.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 4A PONIENTE ENTRE CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ Y 11A NORTE Y LA 10A NORTE ENTRE 3A PONIENTE Y CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ DEL BARRIO SAN JOSÉ. - 63931 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63931 | S | 1042 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.7, meta_modificada:2023.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE Y 10A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 11 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE AL NORTE DE LA CABECERA CERCA , lon:-93.27445902, lat:16.80866254}} | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 4018858.87 | 4018858.87 | 4018858.87 | 4018858.87 | 4018858.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-012/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4018858.87, importe_modificado:4018858.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.7}} | {2408849/proyecto_FIN, 2408849/proyecto_INICIO, 2408849/proyecto_FIN, 2408849/proyecto_PROCESO, 2408849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408850 | Proyecto de inversión | 2498213.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498213.47, modificado:2498213.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. - 63957 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63957 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE CENTRAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 29133 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ DEL MUNICIPUIO DE BERRIOZABA, lon:-93.34903961, lat:16.93575556}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2498213.47 | 2498213.47 | 2498213.47 | 2498213.47 | 2498213.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-013/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2498213.47, importe_modificado:2498213.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2408850/proyecto_PROCESO, 2408850/proyecto_FIN, 2408850/proyecto_INICIO, 2408850/proyecto_PROCESO, 2408850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408851 | Proyecto de inversión | 609824.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609824.3, modificado:609824.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63960 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63960 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27449153, lat:16.80244019}} | 2024-02-12 | 2024-03-05 | 609824.3 | 609824.3 | 609824.3 | 609824.3 | 609824.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-009/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:609824.3, importe_modificado:609824.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2408851/proyecto_INICIO, 2408851/proyecto_PROCESO, 2408851/proyecto_FIN, 2408851/proyecto_INICIO, 2408851/proyecto_PROCESO, 2408851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408852 | Proyecto de inversión | 4569896.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4569896.28, modificado:4569896.28}} | PAVIMENTACIONDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA NORTE ENTRE 2A Y 4A PONIENTE DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 63962 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63962 | S | 686 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.7, meta_modificada:2306.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE 1A NORTE EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS AL NORTE DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL EN LA 1A NOR, lon:-93.32280442, lat:16.96107445}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 4569896.28 | 4569896.28 | 4569896.28 | 4569896.28 | 4569896.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-014/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4569896.28, importe_modificado:4569896.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.7}} | {2408852/proyecto_INICIO, 2408852/proyecto_FIN, 2408852/proyecto_INICIO, 2408852/proyecto_FIN, 2408852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411101 | Proyecto de inversión | 75850.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75850.11, modificado:75850.11}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y UN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CAQUEMTEEL KAQUEMTEEL PRIMERA SECCION - 178206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 178206 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO CAQUEMTEEL 1RA. SECCION, 29940 CAQUEMTE EL (K AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS,, lon:-92.06551154, lat:17.06578417}} | 2024-07-22 | 2024-08-03 | 75850.11 | 75850.11 | 75850.11 | 75850.11 | 75850.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/423/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:75850.11, importe_modificado:75850.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2411101/proyecto_INICIO, 2411101/proyecto_PROCESO, 2411101/proyecto_FIN, 2411101/proyecto_PROCESO, 2411101/proyecto_FIN, 2411101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411111 | Proyecto de inversión | 1157228.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157228.95, modificado:1157228.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 178244 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 178244 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 1 BARRIO TILA, 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 200 MTS DE DEL DOMO DE BARRIO GUADALUPE., lon:-93.13384534, lat:17.33846109}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 1157228.95 | 1157228.95 | 1157228.95 | 1157228.95 | 1157228.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1157228.95, importe_modificado:1157228.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2411111/proyecto_INICIO, 2411111/proyecto_FIN, 2411111/proyecto_PROCESO, 2411111/proyecto_FIN, 2411111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411647 | Proyecto de inversión | 371473.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 180783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180783 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - XIXINTONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE TENOJIB Y CAMINO SAN JUAN TENOJIB, LOS DORMITORIOS SE CONSTRU, lon:-92.22676331, lat:17.1311875}} | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/453/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2411647/proyecto_INICIO, 2411647/proyecto_PROCESO, 2411647/proyecto_FIN, 2411647/proyecto_INICIO, 2411647/proyecto_PROCESO, 2411647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412405 | Proyecto de inversión | 3262503.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3262503.15, modificado:3262503.15}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PACAYAL - 185306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 185306 | S | 266 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO E PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JATATE Y CARRETERA JATATE-SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN , lon:-91.667568, lat:16.680941}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 3262503.15 | 3262503.15 | 3262503.15 | 3262503.15 | 3262503.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3262503.15, importe_modificado:3262503.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}} | {2412405/proyecto_INICIO, 2412405/proyecto_FIN, 2412405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412788 | Proyecto de inversión | 3800804.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800804.72, modificado:3800804.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 187262 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187262 | S | 294 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO , lon:-91.30832894, lat:16.48752455}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 3800804.72 | 3800804.72 | 3800804.72 | 3800804.72 | 3800804.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0066/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3800804.72, importe_modificado:3800804.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2412788/proyecto_INICIO, 2412788/proyecto_FIN, 2412788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412798 | Proyecto de inversión | 409188.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409188.85, modificado:409188.85}} | PAVIMENTACION DE 400 M2 DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 187301 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 187301 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SR DE TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 INTERIOR 1 BARRIO BARRIO DR DE TILA, 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CALLES PRINCIPAL HACIA BARRIO GUADALUP, lon:-93.1361133, lat:17.33533909}} | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 409188.85 | 409188.85 | 409188.85 | 409188.85 | 409188.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/13/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:409188.85, importe_modificado:409188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2412798/proyecto_FIN, 2412798/proyecto_PROCESO, 2412798/proyecto_INICIO, 2412798/proyecto_FIN, 2412798/proyecto_INICIO, 2412798/proyecto_PROCESO, 2412798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413168 | Proyecto de inversión | 1207655.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207655.77, modificado:1207655.77}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 189001 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 189001 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.18210254, lat:16.18679026}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1207655.77 | 1207655.77 | 1207655.77 | 1207655.77 | 1207655.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1207655.77, importe_modificado:1207655.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413168/proyecto_INICIO, 2413168/proyecto_FIN, 2413168/proyecto_PROCESO, 2413168/proyecto_FIN, 2413168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302413176 | Proyecto de inversión | 2547916.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2547916.82, modificado:2547916.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DOS - 189041 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189041 | S | 196 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROSAS DOS, CALLE EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA, lon:-91.67755994, lat:16.94978693}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2547916.82 | 2547916.82 | 2547916.82 | 2547916.82 | 2547916.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2547916.82, importe_modificado:2547916.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2413176/proyecto_INICIO, 2413176/proyecto_FIN, 2413176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413181 | Proyecto de inversión | 2030814.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030814.24, modificado:2030814.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 189055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189055 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 165 + 200 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA PICHUCALCO PAR, lon:-91.302111, lat:16.530443}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2030814.24 | 2030814.24 | 2030814.24 | 2030814.24 | 2030814.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0240/2024, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2030814.24, importe_modificado:2030814.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2413181/proyecto_INICIO, 2413181/proyecto_FIN, 2413181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414000 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 194428 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 194428 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51980606, lat:16.91894337}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146699, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {2414000/proyecto_INICIO, 2414000/proyecto_PROCESO, 2414000/proyecto_FIN, 2414000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414008 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 194467 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 194467 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.0, meta_modificada:3063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29870 NUEVA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL NORTE SUR, NOROESTE, lon:-92.47493936, lat:16.93917808}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146700, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3063.0}} | {2414008/proyecto_INICIO, 2414008/proyecto_PROCESO, 2414008/proyecto_FIN, 2414008/proyecto_PROCESO, 2414008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414011 | Proyecto de inversión | 2034679.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2034679.46, modificado:2034679.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS FLOR DE CACAO - 194480 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 194480 | S | 816 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.35, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 54.13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA, lon:-90.455817, lat:16.131892}} | 2024-03-15 | 2024-04-22 | 2034679.46 | 2034679.46 | 2034679.46 | 2034679.46 | 2034679.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2034679.46, importe_modificado:2034679.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414011/proyecto_INICIO, 2414011/proyecto_FIN, 2414011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414017 | Proyecto de inversión | 1538963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538963.41, modificado:1538963.41}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HORIZONTE AMAWITZ - 194559 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 194559 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A BENITO JUÁREZ Y CALLE SALIDA A SAN JUAN BAWITZ MPIO. DE SAN JUAN CANCUC, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.31268483, lat:16.96683463}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 1538963.41 | 1538963.41 | 1538963.41 | 1538963.41 | 1538963.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/221/2024, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1538963.41, importe_modificado:1538963.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2414017/proyecto_INICIO, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_FIN, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_INICIO, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415334 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO QUESHTIC - 205749 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205749 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO QUESHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 COLONIA CENTRO QUESHTIC, 29870 CENTRO QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 1.2 KM AL OESTE DEL ACCESO QUESHTIC A ES, lon:-92.51074714, lat:16.99996213}} | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146791, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}} | {2415334/proyecto_INICIO, 2415334/proyecto_FIN, 2415334/proyecto_PROCESO, 2415334/proyecto_FIN, 2415334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415356 | Proyecto de inversión | 1444700.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444700.51, modificado:1444700.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL IM, EN LA CALLE PROLONGACION LAS ROSAS - 206057 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 206057 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.88, meta_modificada:113.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA ELIM, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LAS MARGARITAS Y AVENIDA DE LAS ROSAS, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS ROSAS ENTRE AVENIDA DE, lon:-92.63470646, lat:16.75361526}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1444700.51 | 1444700.51 | 1444700.51 | 1444700.51 | 1444700.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/107/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1444700.51, importe_modificado:1444700.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.88}} | {2415356/proyecto_PROCESO, 2415356/proyecto_FIN, 2415356/proyecto_INICIO, 2415356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415885 | Proyecto de inversión | 150545.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETIEMOL - 208809 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 208809 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO PETIEMOL, 29917 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE , lon:-92.47309917, lat:17.25883997}} | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-42/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2415885/proyecto_INICIO, 2415885/proyecto_FIN, 2415885/proyecto_PROCESO, 2415885/proyecto_FIN, 2415885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417395 | Proyecto de inversión | 999999.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.03, modificado:999999.03}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOMITA PUERTO ARTURO - 217938 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 217938 | S | 145 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LOMA BONITA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.0882883, lat:16.90647516}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999999.03 | 999999.03 | 999999.03 | 999999.03 | 999999.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0302/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.03, importe_modificado:999999.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.25}} | {2417395/proyecto_PROCESO, 2417395/proyecto_INICIO, 2417395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417401 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO - 217963 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 217963 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN ANTONIO, 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.49158432, lat:16.8199613}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0070/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2417401/proyecto_INICIO, 2417401/proyecto_FIN, 2417401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417415 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN WINIKTON - 218064 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 218064 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.06, meta_modificada:415.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49437918, lat:16.80727248}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0073/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.06}} | {2417415/proyecto_PROCESO, 2417415/proyecto_FIN, 2417415/proyecto_PROCESO, 2417415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410746 | Proyecto de inversión | 4105044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4105044.98, modificado:4105044.98}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 163488 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 163488 | S | 279 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION DOÑA MARIA - EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 57 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO-SOCO, lon:-92.8024803, lat:15.31944948}} | 2024-02-26 | 2024-06-25 | 4105044.98 | 4105044.98 | 4105044.98 | 4105044.98 | 4105044.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:4105044.98, importe_modificado:4105044.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2410746/proyecto_INICIO, 2410746/proyecto_FIN, 2410746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411677 | Proyecto de inversión | 730275.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730275.45, modificado:730275.45}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PUENTE CANTELA A PATALILJA - 180892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180892 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELA - PATALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA SEGUNDA PALMA, LA REHABILITACION DE CAMINO I, lon:-92.10677052, lat:17.02621329}} | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 730275.45 | 730275.45 | 730275.45 | 730275.45 | 730275.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/459/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:730275.45, importe_modificado:730275.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_INICIO, 2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_INICIO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411684 | Proyecto de inversión | 780798.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780798.63, modificado:780798.63}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 180963 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 180963 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.4, meta_modificada:72.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH POR EL CAMINO PRINCI, lon:-93.20027502, lat:17.20708769}} | 2024-07-18 | 2024-09-02 | 780798.63 | 780798.63 | 780798.63 | 780798.63 | 780798.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:780798.63, importe_modificado:780798.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.4}} | {2411684/proyecto_INICIO, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_INICIO, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_FIN, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_FIN, 2411684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412071 | Proyecto de inversión | 1773453.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773453.15, modificado:1773453.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO INSURGENTES - 183037 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 183037 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN PABLO GUELATAO, AVENIDA CALIFORNIA LA OBRA SE EN, lon:-90.652364, lat:16.515795}} | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 1773453.15 | 1773453.15 | 1773453.15 | 1773453.15 | 1773453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-036/2024, contratista:FERNANDO COUTIÑO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1773453.15, importe_modificado:1773453.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2412071/proyecto_INICIO, 2412071/proyecto_FIN, 2412071/proyecto_PROCESO, 2412071/proyecto_FIN, 2412071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412420 | Proyecto de inversión | 1335025 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335025.0, modificado:1335025.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE VICTORICO R. GRAJALES A AREAS DE CULTIVO, DEL KM 0,000 AL KM 1,400 SEGUNDA ETAPA. - 185377 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 185377 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VICTORICO R. GRAJALES KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA DE CAMINO SAC, lon:-91.64496671, lat:16.57326501}} | 2024-06-07 | 2024-09-07 | 1335025 | 1335025 | 1335025 | 1335025 | 1335025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0119-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA FAMPERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1335025.0, importe_modificado:1335025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2412420/proyecto_INICIO, 2412420/proyecto_PROCESO, 2412420/proyecto_FIN, 2412420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412819 | Proyecto de inversión | 3537183.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537183.37, modificado:3537183.37}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA - 187379 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 187379 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSASA, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MOLINO LOS, lon:-92.60993395, lat:16.74361168}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 3537183.37 | 3537183.37 | 3537183.37 | 3537183.37 | 3537183.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/071/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3537183.37, importe_modificado:3537183.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2412819/proyecto_INICIO, 2412819/proyecto_PROCESO, 2412819/proyecto_FIN, 2412819/proyecto_PROCESO, 2412819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412827 | Proyecto de inversión | 2940939.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940939.3, modificado:2940939.3}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO MONTE LIBANO - 187425 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187425 | S | 951 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 600 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JARDIN, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALI, lon:-91.62447791, lat:16.90655073}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2940939.3 | 2940939.3 | 2940939.3 | 2940939.3 | 2940939.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940939.3, importe_modificado:2940939.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}} | {2412827/proyecto_INICIO, 2412827/proyecto_FIN, 2412827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413193 | Proyecto de inversión | 1483200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483200.0, modificado:1483200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO LUIS DONALDO COLOSIO - 189118 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 189118 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) LUIS DONALDO COLOSIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA CHENALHO LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL NORTE D, lon:-92.6270945, lat:16.89441242}} | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146684, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.0}} | {2413193/proyecto_INICIO, 2413193/proyecto_FIN, 2413193/proyecto_PROCESO, 2413193/proyecto_FIN, 2413193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413196 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BUENAVISTA - 189133 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 189133 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LAS FLORES Y TERRACERI, lon:-92.2784855, lat:16.99127063}} | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/480/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_INICIO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_INICIO, 2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413199 | Proyecto de inversión | 2494322.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494322.84, modificado:2494322.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 189144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189144 | S | 276 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1635, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNTIK II, CARRETERA SAN JACINTO LA OBR, lon:-92.106661, lat:16.882031}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2494322.84 | 2494322.84 | 2494322.84 | 2494322.84 | 2494322.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0242/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494322.84, importe_modificado:2494322.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2413199/proyecto_FIN, 2413199/proyecto_PROCESO, 2413199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413203 | Proyecto de inversión | 813286 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813286.0, modificado:813286.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 07DPB0927N - 189182 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 189182 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) KILÓMETRO 103 + 000 EJIDO LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA , lon:-91.51574412, lat:16.18838396}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 813286 | 813286 | 813286 | 813286 | 813286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-IBE-0145-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:813286.0, importe_modificado:813286.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {2413203/proyecto_FIN, 2413203/proyecto_INICIO, 2413203/proyecto_PROCESO, 2413203/proyecto_INICIO, 2413203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413210 | Proyecto de inversión | 1361725.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361725.48, modificado:1361725.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL SAN ANTONIO DEL MONTE, CERRO DE MONO DEL KM 0.272 AL KM 0.772 EN TRAMOS AISLADOS. - 189247 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 189247 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DEL MONTE - CERRO DEL MONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 272 + 772 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN, lon:-93.17423915, lat:17.2485456}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 1361725.48 | 1361725.48 | 1361725.48 | 1361725.48 | 1361725.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1361725.48, importe_modificado:1361725.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2413210/proyecto_PROCESO, 2413210/proyecto_FIN, 2413210/proyecto_INICIO, 2413210/proyecto_PROCESO, 2413210/proyecto_INICIO, 2413210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414140 | Proyecto de inversión | 2070300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070300.0, modificado:2070300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 195803 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 195803 | S | 134 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3947.0, meta_modificada:3947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61709573, lat:16.92276924}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146738, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3947.0}} | {2414140/proyecto_INICIO, 2414140/proyecto_FIN, 2414140/proyecto_PROCESO, 2414140/proyecto_FIN, 2414140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414142 | Proyecto de inversión | 621478.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621478.07, modificado:621478.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA MERCEDITAS - 195815 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 195815 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRE, lon:-93.23744044, lat:17.60484764}} | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 621478.07 | 621478.07 | 621478.07 | 621478.07 | 621478.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMERCEDITAS2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:621478.07, importe_modificado:621478.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_PROCESO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_PROCESO, 2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415366 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YAXGEMEL - 206095 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 206095 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 COLONIA GUADALUPE YAXGEMEL, 29870 GUADALUPE YAXGEMEL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 800 MTS AL ESTE DE TAKIUKUM Y A, lon:-92.53293553, lat:16.92051643}} | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146794, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2415366/proyecto_INICIO, 2415366/proyecto_FIN, 2415366/proyecto_PROCESO, 2415366/proyecto_FIN, 2415366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417455 | Proyecto de inversión | 72150.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALDAD DE NUEVO PECHTON - 218367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218367 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO PECHTON, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA LA ES, lon:-92.29486319, lat:17.09070275}} | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/595/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2417455/proyecto_INICIO, 2417455/proyecto_FIN, 2417455/proyecto_PROCESO, 2417455/proyecto_FIN, 2417455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417457 | Proyecto de inversión | 1100001.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100001.98, modificado:1100001.98}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 218406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218406 | S | 276 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15614.0, meta_modificada:15614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 12 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TACITAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.53576694, lat:16.66765995}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1100001.98 | 1100001.98 | 1100001.98 | 1100001.98 | 1100001.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0102/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100001.98, importe_modificado:1100001.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15614.0}} | {2417457/proyecto_INICIO, 2417457/proyecto_FIN, 2417457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417460 | Proyecto de inversión | 40700.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BELEN - 218496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218496 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO BACHAJON BARRIO BELEN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN BACHAJON BARRIO BELEN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-92.1919718, lat:17.04632088}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/596/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2417460/proyecto_PROCESO, 2417460/proyecto_FIN, 2417460/proyecto_INICIO, 2417460/proyecto_FIN, 2417460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417461 | Proyecto de inversión | 2781784.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2781784.03, modificado:2781784.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA BUENA ESPERANZA II DE LA CALLE MONTE ALBAN - 218498 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 218498 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.3, meta_modificada:246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA LA BUENA ESPERANZA II, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE BONAMPAK, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MONTE ALBAN ENTRE AVEN, lon:-92.65142312, lat:16.74456194}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 2781784.03 | 2781784.03 | 2781784.03 | 2781784.03 | 2781784.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/121/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2781784.03, importe_modificado:2781784.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.3}} | {2417461/proyecto_INICIO, 2417461/proyecto_FIN, 2417461/proyecto_PROCESO, 2417461/proyecto_FIN, 2417461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417465 | Proyecto de inversión | 38850.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CENTRO MUQUIL - 218521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218521 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y VEREDA CRUZ GABRIEL, LOS DEPÓS, lon:-92.2612143, lat:17.04686538}} | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/597/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2417465/proyecto_PROCESO, 2417465/proyecto_FIN, 2417465/proyecto_INICIO, 2417465/proyecto_PROCESO, 2417465/proyecto_FIN, 2417465/proyecto_INICIO, 2417465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412835 | Proyecto de inversión | 1905723.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905723.35, modificado:1905723.35}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL LIC. JOSE CASTILLO TIELEMANS, - 187468 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 187468 | S | 823 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.5, meta_modificada:482.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE TRINIMARY L, lon:-92.6423524, lat:16.72995682}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 1905723.35 | 1905723.35 | 1905723.35 | 1905723.35 | 1905723.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/072/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1905723.35, importe_modificado:1905723.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.5}} | {2412835/proyecto_INICIO, 2412835/proyecto_PROCESO, 2412835/proyecto_FIN, 2412835/proyecto_INICIO, 2412835/proyecto_FIN, 2412835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412842 | Proyecto de inversión | 810324.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810324.17, modificado:810324.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA - 187498 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 187498 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE FINAL DEL CAMINO QUE , lon:-93.31049345, lat:17.29881408}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 810324.17 | 810324.17 | 810324.17 | 810324.17 | 810324.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:810324.17, importe_modificado:810324.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2412842/proyecto_PROCESO, 2412842/proyecto_INICIO, 2412842/proyecto_PROCESO, 2412842/proyecto_FIN, 2412842/proyecto_INICIO, 2412842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412850 | Proyecto de inversión | 804465.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804465.01, modificado:804465.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS, PRIMERA ETAPA - 187521 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 187521 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE EL CEDRO, LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES AMERICA LIBRE LA CEIBA Y EL CEDRO PRINCIPALMENT, lon:-90.73946918, lat:16.21365252}} | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:804465.01, importe_modificado:804465.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2412850/proyecto_PROCESO, 2412850/proyecto_INICIO, 2412850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412855 | Proyecto de inversión | 2976289.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976289.56, modificado:2976289.56}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANJA TZELTAL - 187538 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187538 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ASIA Y TERRACERIA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA CINTALAPA LO OB, lon:-91.297627, lat:16.941671}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2976289.56 | 2976289.56 | 2976289.56 | 2976289.56 | 2976289.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0146/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2976289.56, importe_modificado:2976289.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2412855/proyecto_INICIO, 2412855/proyecto_FIN, 2412855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413216 | Proyecto de inversión | 2091123 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091123.0, modificado:2091123.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 189342 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189342 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 60 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CLARA, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.93515146, lat:16.8683038}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2091123 | 2091123 | 2091123 | 2091123 | 2091123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2024, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2091123.0, importe_modificado:2091123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2413216/proyecto_INICIO, 2413216/proyecto_FIN, 2413216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413217 | Proyecto de inversión | 949426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949426.5, modificado:949426.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS. - 189351 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189351 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA ACHLUM MONTELIBANO, TERRACERIA VILLA LAS ROSA, lon:-91.58990583, lat:16.9411061}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 949426.5 | 949426.5 | 949426.5 | 949426.5 | 949426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0243/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:949426.5, importe_modificado:949426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2413217/proyecto_INICIO, 2413217/proyecto_FIN, 2413217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413218 | Proyecto de inversión | 435198.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435198.94, modificado:435198.94}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 WATTS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BUENAVISTA - 189359 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 189359 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LAS FLORES Y TERRACERI, lon:-92.27847745, lat:16.9912578}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 435198.94 | 435198.94 | 435198.94 | 435198.94 | 435198.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/481/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:435198.94, importe_modificado:435198.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2413218/proyecto_INICIO, 2413218/proyecto_PROCESO, 2413218/proyecto_FIN, 2413218/proyecto_PROCESO, 2413218/proyecto_FIN, 2413218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413230 | Proyecto de inversión | 2508901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508901.94, modificado:2508901.94}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 189406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189406 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE E, lon:-91.95934073, lat:16.883955}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2508901.94 | 2508901.94 | 2508901.94 | 2508901.94 | 2508901.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2024, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024VECI920402HV4, monto:2508901.94, importe_modificado:2508901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2413230/proyecto_INICIO, 2413230/proyecto_FIN, 2413230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414156 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 195915 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 195915 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52778638, lat:17.05705851}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146766, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {2414156/proyecto_INICIO, 2414156/proyecto_FIN, 2414156/proyecto_PROCESO, 2414156/proyecto_FIN, 2414156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414157 | Proyecto de inversión | 1151141.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151141.88, modificado:1151141.88}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 195916 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 195916 | S | 114 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL 15 TECH, lon:-93.14126914, lat:17.24012439}} | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 1151141.88 | 1151141.88 | 1151141.88 | 1151141.88 | 1151141.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1151141.88, importe_modificado:1151141.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}} | {2414157/proyecto_INICIO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_PROCESO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_INICIO, 2414157/proyecto_PROCESO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414512 | Proyecto de inversión | 1281135 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281135.0, modificado:1281135.0}} | PAVIMENTACION DE 350 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 199470 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 199470 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BELGICA KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO BEL, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO DE LAS CALLES DE LA LOC, lon:-91.59734774, lat:16.27872246}} | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 1281135 | 1281135 | 1281135 | 1281135 | 1281135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0130-FAISMUN/2024, contratista:CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1281135.0, importe_modificado:1281135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_FIN, 2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_PROCESO, 2414512/proyecto_FIN, 2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_PROCESO, 2414512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414520 | Proyecto de inversión | 131635.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131635.11, modificado:131635.11}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJA, BARRIO GUADALUPE - 199535 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199535 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA BARRIO CENTRO, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESCONDIDA Y CAMINO CRU, lon:-92.31132056, lat:17.09057498}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 131635.11 | 131635.11 | 131635.11 | 131635.11 | 131635.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131635.11, importe_modificado:131635.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414520/proyecto_INICIO, 2414520/proyecto_FIN, 2414520/proyecto_PROCESO, 2414520/proyecto_FIN, 2414520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416746 | Proyecto de inversión | 528500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528500.0, modificado:528500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 213877 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 213877 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 042 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE SAQUILCHEN EN EL TRAMO UBICADO, lon:-92.16028315, lat:16.66851506}} | 2024-07-08 | 2024-09-08 | 528500 | 528500 | 528500 | 528500 | 528500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-038/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:528500.0, importe_modificado:528500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2416746/proyecto_INICIO, 2416746/proyecto_FIN, 2416746/proyecto_PROCESO, 2416746/proyecto_FIN, 2416746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416749 | Proyecto de inversión | 134145.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134145.13, modificado:134145.13}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN CACUALÁ - 213890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 213890 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN CACUALA, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUERTA TON Y TERRACERIA BATZEL CACUALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTA, lon:-92.106688, lat:17.086334}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 134145.13 | 134145.13 | 134145.13 | 134145.13 | 134145.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/517/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134145.13, importe_modificado:134145.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416749/proyecto_INICIO, 2416749/proyecto_PROCESO, 2416749/proyecto_FIN, 2416749/proyecto_INICIO, 2416749/proyecto_PROCESO, 2416749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417481 | Proyecto de inversión | 49327.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49327.12, modificado:49327.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 218587 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 218587 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBERE LA AVENID, lon:-92.42038985, lat:17.22850512}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 49327.12 | 49327.12 | 49327.12 | 49327.12 | 49327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-46/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:49327.12, importe_modificado:49327.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_FIN, 2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_INICIO, 2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417499 | Proyecto de inversión | 1562916.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562916.73, modificado:1562916.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 218668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218668 | S | 89 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS AVELLANOS, CALLE SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PR, lon:-92.105721, lat:16.84684392}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0151/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562916.73, importe_modificado:1562916.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2417499/proyecto_INICIO, 2417499/proyecto_FIN, 2417499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417501 | Proyecto de inversión | 1745044.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745044.26, modificado:1745044.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VERAPAZ - 218675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218675 | S | 233 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO , lon:-91.98812427, lat:16.90865259}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1745044.26 | 1745044.26 | 1745044.26 | 1745044.26 | 1745044.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0153/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1745044.26, importe_modificado:1745044.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {2417501/proyecto_PROCESO, 2417501/proyecto_FIN, 2417501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412098 | Proyecto de inversión | 3303327.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3303327.17, modificado:3303327.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 183217 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 183217 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2325.0, meta_modificada:2325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 10 COLONIA LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA ALMANDRO SE UBICA A 21 KM DE , lon:-92.68699837, lat:17.28454028}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 3303327.17 | 3303327.17 | 3303327.17 | 3303327.17 | 3303327.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3303327.17, importe_modificado:3303327.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2325.0}} | {2412098/proyecto_INICIO, 2412098/proyecto_FIN, 2412098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412112 | Proyecto de inversión | 2811186.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2811186.89, modificado:2811186.89}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TZAJALÁ A CHILON - 183341 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 183341 | S | 1177 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAMÓN Y CAMINO DURAZNAL SANTA FE, CAMINO AURORA GRANDE EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE , lon:-92.39032325, lat:17.1334671}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 2811186.89 | 2811186.89 | 2811186.89 | 2811186.89 | 2811186.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/464/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2811186.89, importe_modificado:2811186.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}} | {2412112/proyecto_PROCESO, 2412112/proyecto_FIN, 2412112/proyecto_INICIO, 2412112/proyecto_FIN, 2412112/proyecto_INICIO, 2412112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412470 | Proyecto de inversión | 1201003.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201003.29, modificado:1201003.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, OCTAVA PONIENTE ENTRE NOVENA Y ONCEAVA SUR. - 185670 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 185670 | S | 455 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.26, meta_modificada:210.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UNBICADA EN LA OCTAVA PONIENTE ENTRE NOV, lon:-93.730215, lat:16.689645}} | 2024-02-19 | 2024-04-01 | 1201003.29 | 1201003.29 | 1201003.29 | 1201003.29 | 1201003.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/010/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1201003.29, importe_modificado:1201003.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.26}} | {2412470/proyecto_INICIO, 2412470/proyecto_PROCESO, 2412470/proyecto_FIN, 2412470/proyecto_PROCESO, 2412470/proyecto_FIN, 2412470/proyecto_INICIO, 2412470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412867 | Proyecto de inversión | 2349527.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349527.1, modificado:2349527.1}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBACK MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 187593 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 187593 | S | 74 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.1, meta_modificada:1692.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO UNICO DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO RIO FRIO TOMBACK, 29680 RÍO FRÍO TOMBACK, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MURO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBAC, lon:-93.17595124, lat:17.20472826}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2349527.1 | 2349527.1 | 2349527.1 | 2349527.1 | 2349527.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2349527.1, importe_modificado:2349527.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.1}} | {2412867/proyecto_PROCESO, 2412867/proyecto_FIN, 2412867/proyecto_PROCESO, 2412867/proyecto_FIN, 2412867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412869 | Proyecto de inversión | 3018393.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018393.7, modificado:3018393.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MARISCAL - 187608 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187608 | S | 284 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO NUEVO MARISCAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMAVERA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO MARISCAL LO OBRA SE LO, lon:-91.185196, lat:16.98008}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 3018393.7 | 3018393.7 | 3018393.7 | 3018393.7 | 3018393.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0147/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3018393.7, importe_modificado:3018393.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}} | {2412869/proyecto_INICIO, 2412869/proyecto_FIN, 2412869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412870 | Proyecto de inversión | 952461.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952461.56, modificado:952461.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN NAZARET ENTRE 8A Y 9A SUR DEL BARRIO HOREB LA PIEDAD - 187612 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 187612 | S | 204 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.75, meta_modificada:175.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A PONIENTE BARRIO OREB LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR Y AVENIDA 9A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO OREB LA PIEDAD CERCANO A LA OBRA SE, lon:-93.28094939, lat:16.79313977}} | 2024-06-14 | 2024-07-30 | 952461.56 | 952461.56 | 952461.56 | 952461.56 | 952461.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-026/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:952461.56, importe_modificado:952461.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.75}} | {2412870/proyecto_INICIO, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_FIN, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_INICIO, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413239 | Proyecto de inversión | 6119844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6119844.28, modificado:6119844.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 189452 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 189452 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.7, meta_modificada:3952.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA-BENITO JUÁREZ Y , LAS CINCO VIALIDADES SE INTERCEPTAN CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO INDEPENDENCIABUENOS AIRES DOS VIALIDADES C, lon:-92.81956712, lat:16.04161704}} | 2024-07-24 | 2024-09-30 | 6119844.28 | 6119844.28 | 6119844.28 | 6119844.28 | 6119844.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/040-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6119844.28, importe_modificado:6119844.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.7}} | {2413239/proyecto_INICIO, 2413239/proyecto_PROCESO, 2413239/proyecto_INICIO, 2413239/proyecto_FIN, 2413239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413253 | Proyecto de inversión | 1791926.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791926.15, modificado:1791926.15}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A SAN MARCOS TULIJA - 189548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 189548 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TE, lon:-91.90882893, lat:17.23945797}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 1791926.15 | 1791926.15 | 1791926.15 | 1791926.15 | 1791926.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/485/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1791926.15, importe_modificado:1791926.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2413253/proyecto_INICIO, 2413253/proyecto_PROCESO, 2413253/proyecto_FIN, 2413253/proyecto_PROCESO, 2413253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414533 | Proyecto de inversión | 804465.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804465.01, modificado:804465.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS, SEGUNDA ETAPA - 199717 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 199717 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLEA AMERICA LIBRE LA CEIBA Y EL CEDRO, lon:-90.73884417, lat:16.21766075}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | 804465.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:804465.01, importe_modificado:804465.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2414533/proyecto_INICIO, 2414533/proyecto_PROCESO, 2414533/proyecto_FIN, 2414533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414535 | Proyecto de inversión | 1273624.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273624.9, modificado:1273624.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPEYAC - 199746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199746 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVO TEPEYAC, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO PIQUINTEEL SAN ANTONIO Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUI, lon:-92.22074953, lat:17.14075323}} | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 1273624.9 | 1273624.9 | 1273624.9 | 1273624.9 | 1273624.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/249/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1276624.9, importe_modificado:1276624.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO, 2414535/proyecto_PROCESO, 2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO, 2414535/proyecto_PROCESO, 2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415415 | Proyecto de inversión | 1501240.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501240.61, modificado:1501240.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET - 206280 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 206280 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS EJIDO UXYOQUET, 29940 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO, lon:-92.1862567, lat:17.02291725}} | 2024-08-20 | 2024-10-21 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/321/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1501240.61, importe_modificado:1501240.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2415415/proyecto_INICIO, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416764 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 213972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 213972 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y VEREDA CARMEN SAQUILA, LA OBRA SE REA, lon:-92.28631929, lat:17.07775815}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/518/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416764/proyecto_INICIO, 2416764/proyecto_PROCESO, 2416764/proyecto_FIN, 2416764/proyecto_PROCESO, 2416764/proyecto_FIN, 2416764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416781 | Proyecto de inversión | 871176.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871176.58, modificado:871176.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCER CERRADA - 214062 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 214062 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.4, meta_modificada:86.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TERCERA CERRADA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CERRADA SEGUNDA CERRADA DE LA ALVARADA, CERRADA PRIVADA DE LA JUVENTUD LA OBR, lon:-92.62761869, lat:16.70930663}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 871176.58 | 871176.58 | 871176.58 | 871176.58 | 871176.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/111/2024, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:871176.58, importe_modificado:871176.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.4}} | {2416781/proyecto_PROCESO, 2416781/proyecto_FIN, 2416781/proyecto_PROCESO, 2416781/proyecto_INICIO, 2416781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417506 | Proyecto de inversión | 4450031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450031.38, modificado:4450031.38}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 218691 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218691 | S | 799 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8437.2, meta_modificada:8437.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE PASANDO LA CALLE PRINCI, lon:-91.59053355, lat:16.89318281}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 4450031.38 | 4450031.38 | 4450031.38 | 4450031.38 | 4450031.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0169/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4450031.38, importe_modificado:4450031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8437.2}} | {2417506/proyecto_INICIO, 2417506/proyecto_FIN, 2417506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417510 | Proyecto de inversión | 2483266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 218702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218702 | S | 137 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 23 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DOBLAND, lon:-92.13070173, lat:16.96221097}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0192/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2417510/proyecto_INICIO, 2417510/proyecto_FIN, 2417510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417525 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 218739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218739 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LOS PINOS LA OBRA S, lon:-91.9955766, lat:16.85065594}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0197/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2417525/proyecto_INICIO, 2417525/proyecto_PROCESO, 2417525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417527 | Proyecto de inversión | 1000045.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000045.05, modificado:1000045.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL ARROYO - 218743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 218743 | S | 355 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA CALLE NIÑOS H, lon:-92.11174127, lat:16.9096293}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1000045.05 | 1000045.05 | 1000045.05 | 1000045.05 | 1000045.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0198/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000045.05, importe_modificado:1000045.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2417527/proyecto_INICIO, 2417527/proyecto_FIN, 2417527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412121 | Proyecto de inversión | 3476879.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUSILJÁ - 183415 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 183415 | S | 386 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6733.7, meta_modificada:6733.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUSILJA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO BUSILJA, 29950 BUSILJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA BUSILJA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-91.360372, lat:17.060031}} | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6733.7}} | {2412121/proyecto_INICIO, 2412121/proyecto_FIN, 2412121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412484 | Proyecto de inversión | 388512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388512.28, modificado:388512.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME, PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYOS - 185744 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 185744 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.12, meta_modificada:90.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SIETE ARROYOS, 29560 SIETE ARROYOS, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DOS PUNTOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CASAS QUE SE ENCUENTRAN HASTA EL , lon:-93.2564242, lat:17.26455594}} | 2024-07-11 | 2024-08-09 | 388512.28 | 388512.28 | 388512.28 | 388512.28 | 388512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:388512.28, importe_modificado:388512.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.12}} | {2412484/proyecto_INICIO, 2412484/proyecto_PROCESO, 2412484/proyecto_FIN, 2412484/proyecto_INICIO, 2412484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412883 | Proyecto de inversión | 1849968.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849968.83, modificado:1849968.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 187655 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 187655 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1001.2, meta_modificada:1001.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CARRETERA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO ENTRE LA CALLE PRIMERA PONIENTE , lon:-92.68593118, lat:17.17225453}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 1849968.83 | 1849968.83 | 1849968.83 | 1849968.83 | 1849968.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-046/2024, contratista:Juan Carlos Esteban Robles, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1849968.83, importe_modificado:1849968.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1001.2}} | {2412883/proyecto_INICIO, 2412883/proyecto_FIN, 2412883/proyecto_PROCESO, 2412883/proyecto_FIN, 2412883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412906 | Proyecto de inversión | 153139 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153139.0, modificado:153139.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 187737 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 187737 | S | 427 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE Y CARRETERA AEREOPUERTO, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA E, lon:-91.99056866, lat:16.3331674}} | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 153139 | 153139 | 153139 | 153139 | 153139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0061-FAISMUN/2024 O.T., contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:153139.0, importe_modificado:153139.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2412906/proyecto_INICIO, 2412906/proyecto_FIN, 2412906/proyecto_INICIO, 2412906/proyecto_FIN, 2412906/proyecto_PROCESO, 2412906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413271 | Proyecto de inversión | 1999926.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999926.81, modificado:1999926.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO 14 DE FEBRERO, AVENIDA 20 DE FEBRERO ENTRE CALLE NAZARETH Y 28 DE FEBRERO - 189764 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 189764 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.7, meta_modificada:1614.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE FEBRERO BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE FEBRERO Y CALLE NAZARETH, CALLE 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA 20 DE FEBRERO, lon:-93.720728, lat:16.680578}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1999926.81 | 1999926.81 | 1999926.81 | 1999926.81 | 1999926.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/043/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1999926.81, importe_modificado:1999926.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.7}} | {2413271/proyecto_INICIO, 2413271/proyecto_PROCESO, 2413271/proyecto_FIN, 2413271/proyecto_PROCESO, 2413271/proyecto_FIN, 2413271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414546 | Proyecto de inversión | 1966872 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1966872.0, modificado:1966872.0}} | PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 199874 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 199874 | S | 309 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CRUZ DEL ROSARIO KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICAD, lon:-91.71100772, lat:16.3530873}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 1966872 | 1966872 | 1966872 | 1966872 | 1966872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0137-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1966872.0, importe_modificado:1966872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2414546/proyecto_INICIO, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN, 2414546/proyecto_INICIO, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414954 | Proyecto de inversión | 1258010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258010.8, modificado:1258010.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO EN LA AVENIDA GENERAL ORTEGA - 202902 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 202902 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ORTEGA FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL DIAZ Y CALLE GENERAL BERRIOZABAL, CALZADA SALMON GONZALEZ BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:-92.63639893, lat:16.74651431}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1258010.8 | 1258010.8 | 1258010.8 | 1258010.8 | 1258010.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/099/2024, contratista:MARCELO GUADALUPE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1258010.8, importe_modificado:1258010.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2414954/proyecto_FIN, 2414954/proyecto_PROCESO, 2414954/proyecto_FIN, 2414954/proyecto_INICIO, 2414954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415022 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN GUADALUPE - 203284 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 203284 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.24, meta_modificada:92.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO GUADALUPE, 29480 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADO AL SURORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.53021065, lat:16.78973249}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0039/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.24}} | {2415022/proyecto_FIN, 2415022/proyecto_INICIO, 2415022/proyecto_FIN, 2415022/proyecto_PROCESO, 2415022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415028 | Proyecto de inversión | 1107651.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107651.01, modificado:1107651.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 203296 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 203296 | S | 1700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.862739, lat:17.322142}} | 2024-02-05 | 2024-04-05 | 1107651.01 | 1107651.01 | 1107651.01 | 1107651.01 | 1107651.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-2423, contratista:ELASTRA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1107651.01, importe_modificado:1107651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2415028/proyecto_INICIO, 2415028/proyecto_PROCESO, 2415028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415033 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO EN LAS MANZANAS - 203330 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 203330 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.47, meta_modificada:184.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53870017, lat:16.79318079}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0045/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.47}} | {2415033/proyecto_INICIO, 2415033/proyecto_PROCESO, 2415033/proyecto_FIN, 2415033/proyecto_INICIO, 2415033/proyecto_FIN, 2415033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415435 | Proyecto de inversión | 684305.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684305.95, modificado:684305.95}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET - 206351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 206351 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.47, meta_modificada:442.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS EJIDO UXYOQUET, 29940 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO, lon:-92.1862634, lat:17.02290782}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 684305.95 | 684305.95 | 684305.95 | 684305.95 | 684305.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/322/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:684305.95, importe_modificado:684305.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.47}} | {2415435/proyecto_INICIO, 2415435/proyecto_PROCESO, 2415435/proyecto_FIN, 2415435/proyecto_PROCESO, 2415435/proyecto_FIN, 2415435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416788 | Proyecto de inversión | 106155.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106155.06, modificado:106155.06}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 214101 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 214101 | S | 137 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CRUCERO ASHUPA Y CALLE SAN JUAN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE , lon:-91.94009, lat:17.128952}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 106155.06 | 106155.06 | 106155.06 | 106155.06 | 106155.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/519/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:106155.06, importe_modificado:106155.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416788/proyecto_INICIO, 2416788/proyecto_PROCESO, 2416788/proyecto_FIN, 2416788/proyecto_PROCESO, 2416788/proyecto_FIN, 2416788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416789 | Proyecto de inversión | 809364.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809364.92, modificado:809364.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 125 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO - 214102 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 214102 | S | 781 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SAN CRISTOBAL Y A LOS 8 KM EXISTE UN CRUCERO QUE SE DIRIJE A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.428582, lat:16.94916506}} | 2024-07-27 | 2024-08-27 | 809364.92 | 809364.92 | 809364.92 | 809364.92 | 809364.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-062/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:809364.92, importe_modificado:809364.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2416789/proyecto_INICIO, 2416789/proyecto_PROCESO, 2416789/proyecto_FIN, 2416789/proyecto_PROCESO, 2416789/proyecto_FIN, 2416789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416790 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN PACTETON - 214104 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214104 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.76, meta_modificada:691.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM TOMANDO, lon:-92.48126318, lat:16.90502031}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0035/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.76}} | {2416790/proyecto_INICIO, 2416790/proyecto_PROCESO, 2416790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416798 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567000.0, modificado:567000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL, PARAJE NARANJAL - 214170 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 214170 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 735 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL KM 0.735 VINIENDO DEL EN, lon:-92.10669041, lat:16.69511706}} | 2024-07-10 | 2024-08-25 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-039/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:567000.0, importe_modificado:567000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2416798/proyecto_FIN, 2416798/proyecto_PROCESO, 2416798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417531 | Proyecto de inversión | 2267844.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267844.5, modificado:2267844.5}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELECTRICA AEREA - 218761 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 218761 | S | 933 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE LOCALIZA A 19.6 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.42376442, lat:17.15021335}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2267844.5 | 2267844.5 | 2267844.5 | 2267844.5 | 2267844.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 13-2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2267844.5, importe_modificado:2267844.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2417531/proyecto_INICIO, 2417531/proyecto_FIN, 2417531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417538 | Proyecto de inversión | 2095145.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095145.21, modificado:2095145.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE CENTRAL, EJIDO LAZARO CARDENAS - 218860 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 218860 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:704.3, meta_modificada:704.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE Y AVENIDA MORELOS NORTE, CARRETERA TAPANATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE, lon:-93.79210567, lat:16.60452976}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2095145.21 | 2095145.21 | 2095145.21 | 2095145.21 | 2095145.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/040/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2095145.21, importe_modificado:2095145.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.3}} | {2417538/proyecto_INICIO, 2417538/proyecto_PROCESO, 2417538/proyecto_FIN, 2417538/proyecto_PROCESO, 2417538/proyecto_FIN, 2417538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417544 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. - 218878 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 218878 | S | 933 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 19.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.423979, lat:17.14967}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1644696.6, importe_modificado:1644696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2417544/proyecto_INICIO, 2417544/proyecto_FIN, 2417544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417545 | Proyecto de inversión | 98050.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98050.15, modificado:98050.15}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION BUENAVISTA - 218880 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218880 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO FRACCION BUENAVISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL, LOS , lon:-92.3326202, lat:17.08219178}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 98050.15 | 98050.15 | 98050.15 | 98050.15 | 98050.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/598/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:98050.15, importe_modificado:98050.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2417545/proyecto_INICIO, 2417545/proyecto_PROCESO, 2417545/proyecto_FIN, 2417545/proyecto_INICIO, 2417545/proyecto_FIN, 2417545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417546 | Proyecto de inversión | 1656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656000.0, modificado:1656000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES EN PAJALTON - 218881 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 218881 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.44, meta_modificada:440.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO PAJALTON, 29480 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RURAL HACIA PAJALTÓN, lon:-92.53741011, lat:16.83764396}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0075/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1656000.0, importe_modificado:1656000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.44}} | {2417546/proyecto_INICIO, 2417546/proyecto_FIN, 2417546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417551 | Proyecto de inversión | 1734169.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734169.92, modificado:1734169.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TINACOS - 218930 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 218930 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA EN LA CALLE ABSALON CASTEL, lon:-93.24555478, lat:17.49345958}} | 2024-08-06 | 2024-09-19 | 1734169.92 | 1734169.92 | 1734169.92 | 1734169.92 | 1734169.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1734169.92, importe_modificado:1734169.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2417551/proyecto_INICIO, 2417551/proyecto_PROCESO, 2417551/proyecto_FIN, 2417551/proyecto_PROCESO, 2417551/proyecto_FIN, 2417551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417555 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PIBLICO - 218946 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 218946 | S | 184 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO LA LIBERTAD KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 28.7 KM DE LA , lon:-93.41947289, lat:17.15059266}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:216956.45, importe_modificado:216956.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2417555/proyecto_INICIO, 2417555/proyecto_FIN, 2417555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409924 | Proyecto de inversión | 690612.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690612.72, modificado:690612.72}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA SATELITE - 121377 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 121377 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA, lon:-93.23736512, lat:17.60484646}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 690612.72 | 690612.72 | 690612.72 | 690612.72 | 690612.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBANQUETASSATELITE2024, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:690612.72, importe_modificado:690612.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}} | {2409924/proyecto_INICIO, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_FIN, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_INICIO, 2409924/proyecto_FIN, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409926 | Proyecto de inversión | 2350984.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350984.1, modificado:2350984.1}} | CONSTRUCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA - 121525 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 121525 | S | 210 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE ESTACION JUAREZ A SANTA MARTHA OSTUACAN COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CARRETERA ESTACION JUAREZ A SANTA MARTHA OSTUACAN, CALL, lon:-93.23432546, lat:17.60828866}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2350984.1 | 2350984.1 | 2350984.1 | 2350984.1 | 2350984.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOCARDONA2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2350984.1, importe_modificado:2350984.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2409926/proyecto_INICIO, 2409926/proyecto_PROCESO, 2409926/proyecto_FIN, 2409926/proyecto_PROCESO, 2409926/proyecto_FIN, 2409926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410481 | Proyecto de inversión | 1148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148400.0, modificado:1148400.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAMARIA - 151886 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 151886 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL TRIUNFO Y TERRAC, lon:-91.86179833, lat:16.23535124}} | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148141, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}} | {2410481/proyecto_INICIO, 2410481/proyecto_PROCESO, 2410481/proyecto_FIN, 2410481/proyecto_INICIO, 2410481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412146 | Proyecto de inversión | 902932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902932.4, modificado:902932.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO. SAN CARALAMPIO . RANCHO NUEVO SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.151.13 - 183540 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 183540 | S | 215 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4892.3, meta_modificada:4892.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO., 29430 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CARRETERA F, lon:-92.35250088, lat:16.49415432}} | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 902932.4 | 902932.4 | 902932.4 | 902932.4 | 902932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:172550.0, importe_modificado:172550.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:730382.4, importe_modificado:730382.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4892.3}} | {2412146/proyecto_INICIO, 2412146/proyecto_PROCESO, 2412146/proyecto_FIN, 2412146/proyecto_INICIO, 2412146/proyecto_PROCESO, 2412146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412515 | Proyecto de inversión | 291267.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291267.07, modificado:291267.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA NORTE, CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 185870 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 185870 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.4, meta_modificada:224.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO URBANA, lon:-93.733253, lat:16.681387}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 291267.07 | 291267.07 | 291267.07 | 291267.07 | 291267.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/014/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:291267.07, importe_modificado:291267.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.4}} | {2412515/proyecto_INICIO, 2412515/proyecto_PROCESO, 2412515/proyecto_FIN, 2412515/proyecto_PROCESO, 2412515/proyecto_FIN, 2412515/proyecto_INICIO, 2412515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412908 | Proyecto de inversión | 1009596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009596.73, modificado:1009596.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO - 187741 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187741 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 70 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE BOCA DEL CERRO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.88046766, lat:16.98089381}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 1009596.73 | 1009596.73 | 1009596.73 | 1009596.73 | 1009596.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1009596.73, importe_modificado:1009596.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2412908/proyecto_INICIO, 2412908/proyecto_FIN, 2412908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412927 | Proyecto de inversión | 829178.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829178.47, modificado:829178.47}} | REHABILITACIÓN DE 14.70 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LA VICTORIA - 187832 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 187832 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO LA VICTORIA A , lon:-90.7122197, lat:16.30487327}} | 2024-05-02 | 2024-05-30 | 829178.47 | 829178.47 | 829178.47 | 829178.47 | 829178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:829178.47, importe_modificado:829178.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}} | {2412927/proyecto_INICIO, 2412927/proyecto_PROCESO, 2412927/proyecto_FIN, 2412927/proyecto_INICIO, 2412927/proyecto_PROCESO, 2412927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413298 | Proyecto de inversión | 215999.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215999.42, modificado:215999.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 8,852, BARRIO LOMA BONITA ,EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 189895 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 189895 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8852.0, meta_modificada:8852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:583, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - EL REMATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 852 BARRIO LOMA BONITA, 30900 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA BONITA Y CAMINO EL REMATE, CAMINO VEINTITRES DE ABRIL SE ENCUENTRA A 2 HRS DE, lon:-92.3918823, lat:15.37248718}} | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 215999.42 | 215999.42 | 215999.42 | 215999.42 | 215999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:215999.42, importe_modificado:215999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8852.0}} | {2413298/proyecto_PROCESO, 2413298/proyecto_FIN, 2413298/proyecto_INICIO, 2413298/proyecto_FIN, 2413298/proyecto_INICIO, 2413298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413306 | Proyecto de inversión | 887432 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887432.0, modificado:887432.0}} | CONSTRUCCION DE 650 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 189923 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 189923 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:843, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO ALTAMIRANO KILÓMETRO 82 + 300 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 30187 NUEVO ALTAMIRANO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION 650 ML DE CALLES SE UBICARA , lon:-91.49944608, lat:16.13505782}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 887432 | 887432 | 887432 | 887432 | 887432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0139-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:887432.0, importe_modificado:887432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2413306/proyecto_INICIO, 2413306/proyecto_PROCESO, 2413306/proyecto_FIN, 2413306/proyecto_PROCESO, 2413306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413307 | Proyecto de inversión | 227999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227999.39, modificado:227999.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 09 358, BARRIO LOMA BONITA - 189924 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 189924 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9358.0, meta_modificada:9358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:403, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOMA BONITA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 358 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO NIQUIVIL SE ENCUENT, lon:-92.22009854, lat:15.23381522}} | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 227999.39 | 227999.39 | 227999.39 | 227999.39 | 227999.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:227999.39, importe_modificado:227999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9358.0}} | {2413307/proyecto_FIN, 2413307/proyecto_PROCESO, 2413307/proyecto_INICIO, 2413307/proyecto_PROCESO, 2413307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415039 | Proyecto de inversión | 800315.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800315.37, modificado:800315.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRES CERROS - 203380 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 203380 | S | 613 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A, lon:-92.47146299, lat:16.91516284}} | 2024-07-22 | 2024-09-16 | 800315.37 | 800315.37 | 800315.37 | 800315.37 | 800315.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0052/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:800315.37, importe_modificado:800315.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2415039/proyecto_INICIO, 2415039/proyecto_PROCESO, 2415039/proyecto_FIN, 2415039/proyecto_INICIO, 2415039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415045 | Proyecto de inversión | 2337746.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337746.38, modificado:2337746.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 11 CUARTOS EN LA AVENIDA SAUCE - 203400 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 203400 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAUCE COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL CERVANTES Y CALLE 9 DE ENERO, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA S ELOCALIZA EN LA AVENIDA EL SAUCE ACTUALMENTE EN, lon:-92.65260238, lat:16.74365153}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 2337746.38 | 2337746.38 | 2337746.38 | 2337746.38 | 2337746.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/101/2024, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2337746.38, importe_modificado:2337746.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2415045/proyecto_FIN, 2415045/proyecto_INICIO, 2415045/proyecto_FIN, 2415045/proyecto_PROCESO, 2415045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415056 | Proyecto de inversión | 758810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758810.52, modificado:758810.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SAN JUAN SERRANIA BARRIO SAN JUAN 2DAEN TILA, LOCALIDAD DE PETALCINGO. - 203670 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 203670 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA SAN JUAN SERRANIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE E, lon:-92.41919618, lat:17.22528522}} | 2024-05-16 | 2024-06-14 | 758810.52 | 758810.52 | 758810.52 | 758810.52 | 758810.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-120/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:758810.52, importe_modificado:758810.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.69}} | {2415056/proyecto_INICIO, 2415056/proyecto_FIN, 2415056/proyecto_PROCESO, 2415056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415466 | Proyecto de inversión | 1891421.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891421.76, modificado:1891421.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR ORIENTE, BARRIOS SAN FRANCISCO, PRIMAVERA, PARAISO - 206572 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 206572 | S | 626 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO PARAÍSO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, CALLE 8A ORIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS VIALIDADES DE LO, lon:-93.71643929, lat:16.69266098}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/083/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1891421.76, importe_modificado:1891421.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2415466/proyecto_PROCESO, 2415466/proyecto_FIN, 2415466/proyecto_PROCESO, 2415466/proyecto_FIN, 2415466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415470 | Proyecto de inversión | 1400748 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400748.0, modificado:1400748.0}} | PAVIMENTACION DE 350.0 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 206780 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 206780 | S | 463 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:262, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARMEN LAS FLORES KILÓMETRO 95 + 700 EJIDO CARMEN LAS FLORES, 30187 CARMEN LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBI, lon:-91.57037446, lat:16.45785026}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1400748 | 1400748 | 1400748 | 1400748 | 1400748 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0154-FAISMUN/2024, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1400748.0, importe_modificado:1400748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2415470/proyecto_INICIO, 2415470/proyecto_PROCESO, 2415470/proyecto_FIN, 2415470/proyecto_PROCESO, 2415470/proyecto_FIN, 2415470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416818 | Proyecto de inversión | 192139.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192139.21, modificado:192139.21}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 214295 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 214295 | S | 356 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - TACUVA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA LA , lon:-92.311934, lat:17.077515}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 192139.21 | 192139.21 | 192139.21 | 192139.21 | 192139.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/520/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:192139.21, importe_modificado:192139.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2416818/proyecto_INICIO, 2416818/proyecto_PROCESO, 2416818/proyecto_FIN, 2416818/proyecto_INICIO, 2416818/proyecto_PROCESO, 2416818/proyecto_FIN, 2416818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417562 | Proyecto de inversión | 24050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24050.04, modificado:24050.04}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA - 219057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219057 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANCHAJÁ - LA GUADALUPANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 29940 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANCHAJÁ Y , LOS DEPÓSITOS DE INSTALARAN EN LAS VIVIENDAS D, lon:-92.10377716, lat:17.13319086}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 24050.04 | 24050.04 | 24050.04 | 24050.04 | 24050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/599/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:24050.04, importe_modificado:24050.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2417562/proyecto_INICIO, 2417562/proyecto_FIN, 2417562/proyecto_PROCESO, 2417562/proyecto_FIN, 2417562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417564 | Proyecto de inversión | 806643.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806643.63, modificado:806643.63}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0000 AL KM 0880 - 219060 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 219060 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 30.500 DE LA , lon:-92.75248134, lat:15.43606786}} | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 806643.63 | 806643.63 | 806643.63 | 806643.63 | 806643.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-017/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:806643.63, importe_modificado:806643.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2417564/proyecto_INICIO, 2417564/proyecto_PROCESO, 2417564/proyecto_FIN, 2417564/proyecto_PROCESO, 2417564/proyecto_INICIO, 2417564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417566 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755000.0, modificado:755000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN NARANJA SECA VIEJO POBLADO - 219067 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219067 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.36, meta_modificada:158.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.4152937, lat:16.81208007}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0076/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.36}} | {2417566/proyecto_PROCESO, 2417566/proyecto_INICIO, 2417566/proyecto_FIN, 2417566/proyecto_PROCESO, 2417566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417577 | Proyecto de inversión | 3558986.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3558986.85, modificado:3558986.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CATORCE SUR ENTRE CALLE QUINTA Y SEXTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE ENTRE DOCE Y CATORCE SUR - 219129 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 219129 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2733.8, meta_modificada:2733.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE SUR ORIENTE Y AVENIDA CATORCE SUR ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-93.71839661, lat:16.68695981}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 3558986.85 | 3558986.85 | 3558986.85 | 3558986.85 | 3558986.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/018/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3558986.85, importe_modificado:3558986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2733.8}} | {2417577/proyecto_PROCESO, 2417577/proyecto_INICIO, 2417577/proyecto_FIN, 2417577/proyecto_PROCESO, 2417577/proyecto_FIN, 2417577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410494 | Proyecto de inversión | 1291950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291950.0, modificado:1291950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 152320 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 152320 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y TERRACERIA HACIA BADENIA,, lon:-91.65176081, lat:16.1853581}} | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 1291950 | 1291950 | 1291950 | 1291950 | 1291950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148144, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1291950.0, importe_modificado:1291950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4050.0}} | {2410494/proyecto_PROCESO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO, 2410494/proyecto_PROCESO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410501 | Proyecto de inversión | 1794375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794375.0, modificado:1794375.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL TRINFO - 152639 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 152639 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5625.0, meta_modificada:5625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ, CARRETERA CARRETERA A SANTA RITA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL EJID, lon:-91.86578492, lat:16.20800896}} | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | 1794375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148139, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1794375.0, importe_modificado:1794375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5625.0}} | {2410501/proyecto_FIN, 2410501/proyecto_PROCESO, 2410501/proyecto_INICIO, 2410501/proyecto_PROCESO, 2410501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411241 | Proyecto de inversión | 5229440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5229440.0, modificado:5229440.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA - 178941 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 178941 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.920134, lat:17.37447}} | 2024-04-01 | 2024-09-14 | 5229440 | 5229440 | 5229440 | 5229440 | 5229440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5229440.0, importe_modificado:5229440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2411241/proyecto_PROCESO, 2411241/proyecto_INICIO, 2411241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412165 | Proyecto de inversión | 1563766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563766.0, modificado:1563766.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 12A PONIENTE Y 13A NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE - 183642 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 183642 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A NORTE Y AVENIDA 14A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE CERCANO A LA OBRA SE ENCUENT, lon:-93.27946246, lat:16.8126507}} | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 1563766 | 1563766 | 1563766 | 1563766 | 1563766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-023/2024, contratista:GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1563766.0, importe_modificado:1563766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2412165/proyecto_INICIO, 2412165/proyecto_PROCESO, 2412165/proyecto_INICIO, 2412165/proyecto_FIN, 2412165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412171 | Proyecto de inversión | 3219493.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3219493.88, modificado:3219493.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERÍA LAS PIÑUELAS. - 183718 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 183718 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.9, meta_modificada:2238.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1170, direccion:CALLE LAS PIÑUELAS ZONA MILITAR LAS PIÑUELAS, 30409 ALIMENTOS EJIDAL [PROCESADORA], CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PIÑUELAS Y CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC- TUXTLA GUTIERREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CAMINO , lon:-93.757034, lat:16.65462}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 3219493.88 | 3219493.88 | 3219493.88 | 3219493.88 | 3219493.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3219493.88, importe_modificado:3219493.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.9}} | {2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_INICIO, 2412171/proyecto_PROCESO, 2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_INICIO, 2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412177 | Proyecto de inversión | 4259822.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4259822.47, modificado:4259822.47}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 8A Y 10 PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 183762 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 183762 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y CALLE 10A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO PONIENTE CERCAO A ELLA HAY ESCUELAS Y COME, lon:-93.28145805, lat:16.79185347}} | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 4259822.47 | 4259822.47 | 4259822.47 | 4259822.47 | 4259822.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-025/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4259822.47, importe_modificado:4259822.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2412177/proyecto_INICIO, 2412177/proyecto_PROCESO, 2412177/proyecto_FIN, 2412177/proyecto_PROCESO, 2412177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412936 | Proyecto de inversión | 424541.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424541.65, modificado:424541.65}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ BARRIO YETAL BAJ MUCULWITZ - 187891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 187891 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO BAJ MUCULWITZ BARRIO YETAL BAJMUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y VEREDA TUT ASHUPÁ, LOS DORMITO, lon:-91.99556477, lat:17.18513425}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 424541.65 | 424541.65 | 424541.65 | 424541.65 | 424541.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/474/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2412936/proyecto_INICIO, 2412936/proyecto_PROCESO, 2412936/proyecto_FIN, 2412936/proyecto_INICIO, 2412936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CHP240302412942 | Proyecto de inversión | 844253 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844253.0, modificado:844253.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 187914 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 187914 | S | 427 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE Y CARRETERA AEREOPUERTO, BOULEVARD CENTRAL NORTE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S, lon:-91.99067273, lat:16.33315299}} | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 844253 | 844253 | 844253 | 844253 | 844253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0133-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:844253.0, importe_modificado:844253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2412942/proyecto_PROCESO, 2412942/proyecto_FIN, 2412942/proyecto_INICIO, 2412942/proyecto_PROCESO, 2412942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412944 | Proyecto de inversión | 2411242.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2411242.8, modificado:2411242.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA. - 187921 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187921 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE LA VICTORIA UNO, CALLE SAN ANTONIO, lon:-91.62289097, lat:16.80419529}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2411242.8 | 2411242.8 | 2411242.8 | 2411242.8 | 2411242.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0071/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2411242.8, importe_modificado:2411242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2412944/proyecto_INICIO, 2412944/proyecto_FIN, 2412944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413314 | Proyecto de inversión | 2158756.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158756.49, modificado:2158756.49}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN DIVERSAS CALLES - 189956 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 189956 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS BARRIO REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y AVENIDA DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA REVOLUCION MEXICANA , lon:-92.63129616, lat:16.74346627}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 2158756.49 | 2158756.49 | 2158756.49 | 2158756.49 | 2158756.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/077/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2158756.49, importe_modificado:2158756.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2413314/proyecto_INICIO, 2413314/proyecto_PROCESO, 2413314/proyecto_INICIO, 2413314/proyecto_PROCESO, 2413314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415064 | Proyecto de inversión | 1882874 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1882874.0, modificado:1882874.0}} | CONSTRUCCION DE 2000 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 203717 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 203717 | S | 341 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AQUILES SERDAN KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO AQUILES SERDAN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO Y CON, lon:-91.92216139, lat:16.45541081}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 1882874 | 1882874 | 1882874 | 1882874 | 1882874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0129-FAISMUN/2024, contratista:JUAN CARLOS LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1882874.0, importe_modificado:1882874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2415064/proyecto_FIN, 2415064/proyecto_PROCESO, 2415064/proyecto_INICIO, 2415064/proyecto_PROCESO, 2415064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | CHP240302415068 | Proyecto de inversión | 564535.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564535.03, modificado:564535.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA PLAN ALEMAN - 203730 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 203730 | S | 264 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR COLONIA PLAN ALEMÁN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y A, lon:-92.15181571, lat:14.67574604}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 564535.03 | 564535.03 | 564535.03 | 564535.03 | 564535.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:NAHIR ALEHANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:564535.03, importe_modificado:564535.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2415068/proyecto_INICIO, 2415068/proyecto_PROCESO, 2415068/proyecto_FIN, 2415068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415070 | Proyecto de inversión | 813719.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813719.66, modificado:813719.66}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 203733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 203733 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NEZAHUALCOYOTL LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.2306185, lat:17.0970359}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:813719.66, importe_modificado:813719.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2415070/proyecto_INICIO, 2415070/proyecto_PROCESO, 2415070/proyecto_FIN, 2415070/proyecto_INICIO, 2415070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415075 | Proyecto de inversión | 8579550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8579550.0, modificado:8579550.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA - 203782 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 203782 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN GUADALUPE VICTORIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.873721, lat:17.36996}} | 2024-04-03 | 2024-06-05 | 8579550 | 8579550 | 8579550 | 8579550 | 8579550 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-006/2024, contratista:VENTAS Y ALMACENES COMERCIALES VEALCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:8579550.0, importe_modificado:8579550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2415075/proyecto_INICIO, 2415075/proyecto_PROCESO, 2415075/proyecto_FIN, 2415075/proyecto_INICIO, 2415075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415480 | Proyecto de inversión | 361653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL PRIMERA SECCIÓN - 206841 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 206841 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:979, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - CACATEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CACATEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CACATEE, lon:-92.0132805, lat:17.05566882}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/330/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2415480/proyecto_INICIO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_INICIO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_PROCESO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415485 | Proyecto de inversión | 2877133 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2877133.0, modificado:2877133.0}} | PAVIMENTACION DE 566 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS - 206854 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 206854 | S | 470 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MATZAM KILÓMETRO 119 + 000 EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZÁM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO DENTRO DE, lon:-91.36276749, lat:16.12376956}} | 2024-07-16 | 2024-09-10 | 2877133 | 2877133 | 2877133 | 2877133 | 2877133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0161-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2877133.0, importe_modificado:2877133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2415485/proyecto_FIN, 2415485/proyecto_PROCESO, 2415485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | CHP240302416838 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALCHEN - 214422 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214422 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.75, meta_modificada:691.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.46937495, lat:16.84660536}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0036/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.75}} | {2416838/proyecto_PROCESO, 2416838/proyecto_FIN, 2416838/proyecto_PROCESO, 2416838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417583 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXALTONTIC - 219147 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219147 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAV, lon:-92.52227906, lat:16.85913156}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0079/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}} | {2417583/proyecto_INICIO, 2417583/proyecto_FIN, 2417583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417589 | Proyecto de inversión | 999454.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999454.34, modificado:999454.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA - 219169 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 219169 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA KILÓMETRO 2 + 374 BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y AVENIDA EL ROSAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.07932302, lat:16.91086753}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999454.34 | 999454.34 | 999454.34 | 999454.34 | 999454.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0307/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999454.34, importe_modificado:999454.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2417589/proyecto_INICIO, 2417589/proyecto_FIN, 2417589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417731 | Proyecto de inversión | 2031546 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031546.0, modificado:2031546.0}} | CONSTRUCCION DE 1500 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 220098 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 220098 | S | 337 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:242, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ALLENDE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO SAN ANTONIO VENECIA, 30187 IGNACIO ALLENDE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORAD, lon:-91.88226274, lat:16.32305429}} | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2031546 | 2031546 | 2031546 | 2031546 | 2031546 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0155-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2031546.0, importe_modificado:2031546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2417731/proyecto_INICIO, 2417731/proyecto_PROCESO, 2417731/proyecto_FIN, 2417731/proyecto_INICIO, 2417731/proyecto_PROCESO, 2417731/proyecto_FIN, 2417731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408632 | Proyecto de inversión | 648799.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648799.02, modificado:648799.02}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 51270 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 51270 | S | 21562 | 21617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LA OBRA SE LOCALI, lon:-93.27130402, lat:16.80560794}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 648799.02 | 648799.02 | 648799.02 | 648799.02 | 648799.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-010/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:648799.02, importe_modificado:648799.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2408632/proyecto_INICIO, 2408632/proyecto_PROCESO, 2408632/proyecto_INICIO, 2408632/proyecto_FIN, 2408632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409964 | Acción | 2806356.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806356.15, modificado:2806356.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 124098 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatán | 124098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 2806356.15 | 2806356.15 | 2806356.15 | 2806356.15 | 2806356.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2806356.15, importe_modificado:2806356.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2409964/proyecto_INICIO, 2409964/proyecto_FIN, 2409964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411452 | Proyecto de inversión | 820615.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820615.9, modificado:820615.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 179949 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 179949 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUA, lon:-93.16617531, lat:17.22509569}} | 2024-07-16 | 2024-09-09 | 820615.9 | 820615.9 | 820615.9 | 820615.9 | 820615.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:820615.9, importe_modificado:820615.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {2411452/proyecto_INICIO, 2411452/proyecto_FIN, 2411452/proyecto_PROCESO, 2411452/proyecto_FIN, 2411452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412182 | Proyecto de inversión | 870941.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870941.57, modificado:870941.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE AÑOS CON CCT 07DPR0260C, BARRIO ZARAGOZA - 183798 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 183798 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:BARRIO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA Y CAMINO CARRIZAL, CAMINO LA MINA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE BARRIO ZARAGOZA Y , lon:-92.25580222, lat:15.39015082}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 870941.57 | 870941.57 | 870941.57 | 870941.57 | 870941.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-061/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:870941.57, importe_modificado:870941.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.0}} | {2412182/proyecto_INICIO, 2412182/proyecto_FIN, 2412182/proyecto_PROCESO, 2412182/proyecto_FIN, 2412182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412183 | Proyecto de inversión | 93843.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93843.68, modificado:93843.68}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN. - 183802 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 183802 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-93.27186846, lat:16.79854844}} | 2024-01-29 | 2024-02-12 | 93843.68 | 93843.68 | 93843.68 | 93843.68 | 93843.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-001/2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:93843.68, importe_modificado:93843.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2412183/proyecto_FIN, 2412183/proyecto_INICIO, 2412183/proyecto_PROCESO, 2412183/proyecto_FIN, 2412183/proyecto_INICIO, 2412183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412184 | Proyecto de inversión | 158043.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158043.13, modificado:158043.13}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ CON CLAVE 07DPR4208H. - 183813 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 183813 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 4A ORIENTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-93.26849441, lat:16.80535397}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 158043.13 | 158043.13 | 158043.13 | 158043.13 | 158043.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-002/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:158043.13, importe_modificado:158043.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2412184/proyecto_FIN, 2412184/proyecto_INICIO, 2412184/proyecto_FIN, 2412184/proyecto_PROCESO, 2412184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412186 | Proyecto de inversión | 223237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223237.45, modificado:223237.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F 3H DEL CERRO DE LA TIENDA. - 183824 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 183824 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:726, direccion:CALLE CERRO DE LA TIENDA EJIDO CERRO DE LA TIENDA, 29130 CERRO DE LA TIENDA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA CERRO DE LA TIENDA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2510986, lat:16.81867869}} | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 223237.45 | 223237.45 | 223237.45 | 223237.45 | 223237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-003/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:223237.45, importe_modificado:223237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412186/proyecto_FIN, 2412186/proyecto_INICIO, 2412186/proyecto_PROCESO, 2412186/proyecto_FIN, 2412186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412556 | Proyecto de inversión | 706912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706912.82, modificado:706912.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ASUNCION DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 186043 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 186043 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.8, meta_modificada:444.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PROLONGACION HIDALGO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN EL BARRIO ASUNCION A 150 MTS DE, lon:-93.16370457, lat:17.22750572}} | 2024-07-18 | 2024-09-06 | 706912.82 | 706912.82 | 706912.82 | 706912.82 | 706912.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2024, contratista:EREDIN GONZALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:706912.82, importe_modificado:706912.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}} | {2412556/proyecto_INICIO, 2412556/proyecto_PROCESO, 2412556/proyecto_FIN, 2412556/proyecto_INICIO, 2412556/proyecto_PROCESO, 2412556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412953 | Proyecto de inversión | 2290714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2290714.0, modificado:2290714.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 187978 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 187978 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA SI NOMBRE BARRIO SACSALUM, 30185 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y CALLE QUINTA CALLE NORTE PONIENTE, PROLONGACION BOULEVARD DEL SOL LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCONTRARA UBICADO AL, lon:-91.99691562, lat:16.30830421}} | 2024-06-07 | 2024-07-04 | 2290714 | 2290714 | 2290714 | 2290714 | 2290714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0135-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2290714.0, importe_modificado:2290714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1489.0}} | {2412953/proyecto_INICIO, 2412953/proyecto_PROCESO, 2412953/proyecto_FIN, 2412953/proyecto_INICIO, 2412953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412960 | Proyecto de inversión | 631138.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631138.55, modificado:631138.55}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 188019 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 188019 | S | 224 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARQUES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALACIA Y LA CALLE MARQUES COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.ÑL, lon:-90.85654574, lat:16.16237904}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 631138.55 | 631138.55 | 631138.55 | 631138.55 | 631138.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-003/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:631138.55, importe_modificado:631138.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_PROCESO, 2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_FIN, 2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413334 | Proyecto de inversión | 371473.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO EL MANANTIAL - 190056 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190056 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:996, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 150 EJIDO CRUCERO EL MANANTIAL, 29940 CRUCERO EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE LIQUI, lon:-91.98986877, lat:17.10145}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/492/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2413334/proyecto_INICIO, 2413334/proyecto_PROCESO, 2413334/proyecto_INICIO, 2413334/proyecto_FIN, 2413334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415101 | Proyecto de inversión | 1423668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423668.5, modificado:1423668.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 204006 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204006 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.58, meta_modificada:500.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO AL RANCHO SAGRANICHINI Y CALLE DEL LA GENCIA MUNICIPAL, PASAJE CERRO S, lon:-92.35289957, lat:17.11211634}} | 2024-08-19 | 2024-10-31 | 1423668.5 | 1423668.5 | 1423668.5 | 1423668.5 | 1423668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/301/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1423668.5, importe_modificado:1423668.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.58}} | {2415101/proyecto_INICIO, 2415101/proyecto_PROCESO, 2415101/proyecto_FIN, 2415101/proyecto_INICIO, 2415101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415105 | Proyecto de inversión | 7407036 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7407036.0, modificado:7407036.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDSA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA BLOQUE II - 204020 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 204020 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN REFORMA Y PLANADA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86677, lat:17.38712}} | 2024-05-03 | 2024-09-14 | 7407036 | 7407036 | 7407036 | 7407036 | 7407036 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7407036.0, importe_modificado:7407036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2415105/proyecto_INICIO, 2415105/proyecto_PROCESO, 2415105/proyecto_FIN, 2415105/proyecto_PROCESO, 2415105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415499 | Proyecto de inversión | 226033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 206913 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 206913 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA CACATEEL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA, lon:-92.02171952, lat:17.06626415}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/331/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2415499/proyecto_INICIO, 2415499/proyecto_PROCESO, 2415499/proyecto_FIN, 2415499/proyecto_PROCESO, 2415499/proyecto_FIN, 2415499/proyecto_INICIO, 2415499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415517 | Proyecto de inversión | 371473.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR - 207015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207015 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN ISIDRO LABRADOR, 29940 SAN ISIDRO LABRADOR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL, LOS DORMITORIOS SE C, lon:-92.02100736, lat:17.06783182}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/333/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2415517/proyecto_INICIO, 2415517/proyecto_PROCESO, 2415517/proyecto_FIN, 2415517/proyecto_PROCESO, 2415517/proyecto_FIN, 2415517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416867 | Proyecto de inversión | 1100051.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100051.1, modificado:1100051.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE SARDINA - 214570 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 214570 | S | 119 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.2, meta_modificada:679.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE GUADA, lon:-93.34027264, lat:17.27067896}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 1100051.1 | 1100051.1 | 1100051.1 | 1100051.1 | 1100051.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-027/2024, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1100051.1, importe_modificado:1100051.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.2}} | {2416867/proyecto_PROCESO, 2416867/proyecto_FIN, 2416867/proyecto_INICIO, 2416867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416868 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN SIVACTEL - 214587 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214587 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.51053144, lat:16.89043011}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0038/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2416868/proyecto_INICIO, 2416868/proyecto_FIN, 2416868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416878 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN EL CORRALITO - 214668 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214668 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SA, lon:-92.51538989, lat:16.80173146}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0040/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}} | {2416878/proyecto_INICIO, 2416878/proyecto_FIN, 2416878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417742 | Proyecto de inversión | 55500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55500.08, modificado:55500.08}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO LINDAVISTA - 220219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220219 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN BACHAJON BARRIO LINDAVISTA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICA EN LIBRAMIENTO NORTE CALLE LINDA VISTA Y CA, lon:-92.19033114, lat:17.04469432}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/605/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:55500.08, importe_modificado:55500.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2417742/proyecto_INICIO, 2417742/proyecto_PROCESO, 2417742/proyecto_FIN, 2417742/proyecto_INICIO, 2417742/proyecto_PROCESO, 2417742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417827 | Proyecto de inversión | 2550789.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550789.9, modificado:2550789.9}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE LA 24 Y 26 CALLE ORIENTE - 220896 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 220896 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.4, meta_modificada:76.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 24 ORIENTE Y CALLE 26 ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR ENTRE LAS CALLES 24 Y 26 ORIENTE EN EL BARRIO DIF EN, lon:-92.90114635, lat:15.43404379}} | 2024-07-22 | 2024-09-15 | 2550789.9 | 2550789.9 | 2550789.9 | 2550789.9 | 2550789.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:2550789.9, importe_modificado:2550789.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.4}} | {2417827/proyecto_INICIO, 2417827/proyecto_FIN, 2417827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417876 | Proyecto de inversión | 713728.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713728.98, modificado:713728.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 221172 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 221172 | S | 1038 | 1037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE DARA INIO LA OBRA SE , lon:-92.104891, lat:16.154191}} | 2024-03-05 | 2024-04-25 | 713728.98 | 713728.98 | 713728.98 | 713728.98 | 713728.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:713728.98, importe_modificado:713728.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2845.0}} | {2417876/proyecto_INICIO, 2417876/proyecto_FIN, 2417876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417877 | Proyecto de inversión | 16650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZONEP - 221188 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221188 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:903, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - SAN ANTONIO TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN ANTONIO TZONEP, 29940 SAN ANTONIO TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPO DE YA, lon:-92.32731182, lat:17.12902033}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/608/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2417877/proyecto_INICIO, 2417877/proyecto_FIN, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_FIN, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_INICIO, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408269 | Proyecto de inversión | 3141627.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3141627.08, modificado:3141627.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA 3 DE PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA. - 33367 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 33367 | S | 124 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1784.4, meta_modificada:1788.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN LUQUEÑO PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA, 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA1 Y CALLE INNOMINADA 3, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD SOBRE , lon:-93.8442, lat:16.011808}} | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 3141627.08 | 3141627.08 | 3141627.08 | 3141627.08 | 3141627.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/011/2024, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3141627.08, importe_modificado:3141627.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.87}} | {2408269/proyecto_INICIO, 2408269/proyecto_PROCESO, 2408269/proyecto_INICIO, 2408269/proyecto_FIN, 2408269/proyecto_PROCESO, 2408269/proyecto_FIN, 2408269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408662 | Proyecto de inversión | 4948786.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4948786.77, modificado:4948786.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1 NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 SUR DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 52742 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 52742 | S | 686 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.9, meta_modificada:3024.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:AVENIDA 1 NORTE EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA 1 NORTE ENTRE CALLE CENT, lon:-93.32090534, lat:16.96017526}} | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 4948786.77 | 4948786.77 | 4948786.77 | 4948786.77 | 4948786.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-003/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4948786.77, importe_modificado:4948786.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.9}} | {2408662/proyecto_INICIO, 2408662/proyecto_PROCESO, 2408662/proyecto_FIN, 2408662/proyecto_PROCESO, 2408662/proyecto_FIN, 2408662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412219 | Proyecto de inversión | 3213072.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3213072.35, modificado:3213072.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA ALMOLONGA EN DIVERSAS CALLES - 183976 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 183976 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSASAS CALLES COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ LA ALMOL, lon:-92.61903415, lat:16.72831385}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 3213072.35 | 3213072.35 | 3213072.35 | 3213072.35 | 3213072.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/066/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3213072.35, importe_modificado:3213072.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2412219/proyecto_FIN, 2412219/proyecto_INICIO, 2412219/proyecto_FIN, 2412219/proyecto_PROCESO, 2412219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412227 | Proyecto de inversión | 316446.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316446.53, modificado:316446.53}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE WOLOWITS KANTAJAL - 184060 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 184060 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1032, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO WOLOWITS KANTAJAL, 29940 WOLOWITS KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CRUCERO COJTOMIL Y TERRACERIA, lon:-92.12646095, lat:17.12565278}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 316446.53 | 316446.53 | 316446.53 | 316446.53 | 316446.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/465/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:316446.53, importe_modificado:316446.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2412227/proyecto_INICIO, 2412227/proyecto_PROCESO, 2412227/proyecto_FIN, 2412227/proyecto_INICIO, 2412227/proyecto_PROCESO, 2412227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412977 | Proyecto de inversión | 3420777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3420777.15, modificado:3420777.15}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 188105 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188105 | S | 494 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PERLA, CALLE ACAPULCO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.47924145, lat:16.796379}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 3420777.15 | 3420777.15 | 3420777.15 | 3420777.15 | 3420777.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2024, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3420777.15, importe_modificado:3420777.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}} | {2412977/proyecto_INICIO, 2412977/proyecto_FIN, 2412977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412981 | Proyecto de inversión | 3541811.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541811.7, modificado:3541811.7}} | REHABILITACI0N DE CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL TEPEYAC EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS - 188123 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 188123 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON BARRIO TEPEYAC, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN NICOLAS Y AVENIDA DIAGONAL INDEPENDENCIA, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.62326131, lat:16.73761437}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 3541811.7 | 3541811.7 | 3541811.7 | 3541811.7 | 3541811.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/073/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3541811.7, importe_modificado:3541811.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {2412981/proyecto_INICIO, 2412981/proyecto_PROCESO, 2412981/proyecto_FIN, 2412981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412989 | Proyecto de inversión | 1382547.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382547.08, modificado:1382547.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO. - 188156 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188156 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO KILÓMETRO 64 + 20 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN FRANCISCO , lon:-91.676856, lat:16.818308}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 1382547.08 | 1382547.08 | 1382547.08 | 1382547.08 | 1382547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0166/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1382547.08, importe_modificado:1382547.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2412989/proyecto_INICIO, 2412989/proyecto_FIN, 2412989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412995 | Proyecto de inversión | 2179583.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179583.16, modificado:2179583.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN AV. CHICHONAL Y AV. NIÑOS HÉROES, BARRIO ASUNCION, OCOTEPEC, CHIAPAS. - 188177 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 188177 | S | 74 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.97, meta_modificada:918.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, PROLONGACION HIDALGO LA CONSTRUCCION DE PAVIEMENTACION DE CALLE EN TRAMOS, lon:-93.16434518, lat:17.22857695}} | 2024-07-18 | 2024-09-16 | 2179583.16 | 2179583.16 | 2179583.16 | 2179583.16 | 2179583.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2024, contratista:JOSE MARBEY MORALES HENANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2179583.16, importe_modificado:2179583.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.97}} | {2412995/proyecto_FIN, 2412995/proyecto_PROCESO, 2412995/proyecto_FIN, 2412995/proyecto_INICIO, 2412995/proyecto_PROCESO, 2412995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412999 | Proyecto de inversión | 575865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575865.06, modificado:575865.06}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NAHILTE TERCERA SECCIÓN - 188183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 188183 | S | 195 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.9, meta_modificada:54.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCION, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE SEGUNDA SECCION Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA SE CO, lon:-92.13928519, lat:17.12170957}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 575865.06 | 575865.06 | 575865.06 | 575865.06 | 575865.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/476/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:575865.06, importe_modificado:575865.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.9}} | {2412999/proyecto_INICIO, 2412999/proyecto_PROCESO, 2412999/proyecto_FIN, 2412999/proyecto_INICIO, 2412999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413359 | Proyecto de inversión | 1225046.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225046.94, modificado:1225046.94}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO EN VARIAS CALLES - 190173 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 190173 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERZAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS, lon:-92.63134205, lat:16.74757283}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1225046.94 | 1225046.94 | 1225046.94 | 1225046.94 | 1225046.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/078/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1225046.94, importe_modificado:1225046.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2413359/proyecto_PROCESO, 2413359/proyecto_FIN, 2413359/proyecto_PROCESO, 2413359/proyecto_INICIO, 2413359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413365 | Proyecto de inversión | 371473.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CANJÁ - 190231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190231 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:718, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BATZEL CANJÁ, 29940 BATZEL CANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO VIEJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ, LA OBRA, lon:-92.01944544, lat:17.10849467}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/493/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2413365/proyecto_INICIO, 2413365/proyecto_PROCESO, 2413365/proyecto_INICIO, 2413365/proyecto_FIN, 2413365/proyecto_PROCESO, 2413365/proyecto_FIN, 2413365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413368 | Proyecto de inversión | 631434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 190241 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 190241 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASSCO KILÓMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, P, lon:-92.50738, lat:17.495628}} | 2024-04-18 | 2024-05-17 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-074/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}} | {2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413376 | Proyecto de inversión | 87986.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87986.79, modificado:87986.79}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 859 ENOCH CANCINO CASAHONDA CLAVE 07ETV088IH EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION - 190290 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 190290 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-92.5100205, lat:17.4310665}} | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 87986.79 | 87986.79 | 87986.79 | 87986.79 | 87986.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-01/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87986.79, importe_modificado:87986.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2413376/proyecto_INICIO, 2413376/proyecto_PROCESO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415114 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536000.0, modificado:536000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO EN LOS MANGOS - 204077 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 204077 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.69, meta_modificada:126.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.4646131, lat:16.85002652}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 536000 | 536000 | 536000 | 536000 | 536000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0059/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:536000.0, importe_modificado:536000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.69}} | {2415114/proyecto_INICIO, 2415114/proyecto_PROCESO, 2415114/proyecto_INICIO, 2415114/proyecto_FIN, 2415114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415115 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN EL PACH - 204092 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 204092 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.58, meta_modificada:230.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 21 + 900 PUEBLO EL PACH, 29486 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.20 DE LA CARRETE, lon:-92.50101857, lat:16.89784677}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0062/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.58}} | {2415115/proyecto_INICIO, 2415115/proyecto_FIN, 2415115/proyecto_PROCESO, 2415115/proyecto_FIN, 2415115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415117 | Proyecto de inversión | 616432.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616432.68, modificado:616432.68}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 204096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204096 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.44, meta_modificada:427.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS, lon:-92.35291517, lat:17.11213011}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 616432.68 | 616432.68 | 616432.68 | 616432.68 | 616432.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/302/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:616432.68, importe_modificado:616432.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.44}} | {2415117/proyecto_INICIO, 2415117/proyecto_FIN, 2415117/proyecto_INICIO, 2415117/proyecto_PROCESO, 2415117/proyecto_FIN, 2415117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415129 | Proyecto de inversión | 1898679.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC - 204140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204140 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIE, lon:-92.151197, lat:17.07050206}} | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2415129/proyecto_INICIO, 2415129/proyecto_PROCESO, 2415129/proyecto_FIN, 2415129/proyecto_INICIO, 2415129/proyecto_PROCESO, 2415129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415532 | Proyecto de inversión | 574060.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574060.61, modificado:574060.61}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 207061 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207061 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON PERIFERICO NORTE - TICANTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YALTAJTIC Y CAMINO TICANTELHÁ, OS BAÑOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS, lon:-92.18513696, lat:17.05154518}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/338/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574060.61, importe_modificado:574060.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2415532/proyecto_FIN, 2415532/proyecto_INICIO, 2415532/proyecto_PROCESO, 2415532/proyecto_FIN, 2415532/proyecto_INICIO, 2415532/proyecto_PROCESO, 2415532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416893 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENOJIB 1RA. SECCION, BARRIO LINDA VISTA - 214802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 214802 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1026, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB 1RA. SECCION BARRIO LINDA VISTA, 29940 SAN JOSÉ TENOJID 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENA, lon:-92.216122, lat:17.119083}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/522/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416893/proyecto_INICIO, 2416893/proyecto_PROCESO, 2416893/proyecto_FIN, 2416893/proyecto_PROCESO, 2416893/proyecto_FIN, 2416893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417889 | Proyecto de inversión | 14800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 221263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221263 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO JOL TANCHIVIL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARAN EN LA, lon:-91.9906187, lat:17.07274735}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/609/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2417889/proyecto_FIN, 2417889/proyecto_INICIO, 2417889/proyecto_PROCESO, 2417889/proyecto_FIN, 2417889/proyecto_INICIO, 2417889/proyecto_PROCESO, 2417889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417895 | Proyecto de inversión | 338951.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338951.76, modificado:338951.76}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 221291 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 221291 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR PONIENTE CIUDAD GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A PONIENTE SUR, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE PE, lon:-92.136953, lat:16.25044}} | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 338951.76 | 338951.76 | 338951.76 | 338951.76 | 338951.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/13/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:338951.76, importe_modificado:338951.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2417895/proyecto_INICIO, 2417895/proyecto_FIN, 2417895/proyecto_PROCESO, 2417895/proyecto_FIN, 2417895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417899 | Proyecto de inversión | 16650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BA NABIL - 221325 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221325 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:864, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - BA-NABIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BA-NABIL, 29940 BA-NABIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHA Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE BA NABIL QUE S, lon:-91.80286354, lat:17.09458815}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/610/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2417899/proyecto_FIN, 2417899/proyecto_INICIO, 2417899/proyecto_PROCESO, 2417899/proyecto_FIN, 2417899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417903 | Proyecto de inversión | 150832.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150832.12, modificado:150832.12}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 221349 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 221349 | S | 427 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA 205 Y CAMINO JALAPA, LA OBRA SE LOCALIZA A 4.200 KM DE, lon:-92.68922252, lat:15.35807864}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 150832.12 | 150832.12 | 150832.12 | 150832.12 | 150832.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-007/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:150832.12, importe_modificado:150832.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2417903/proyecto_INICIO, 2417903/proyecto_PROCESO, 2417903/proyecto_FIN, 2417903/proyecto_PROCESO, 2417903/proyecto_FIN, 2417903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417908 | Proyecto de inversión | 40700.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDAVISTA - 221393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221393 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - NUEVA LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILA Y CALLEJON CON MPIO. DE OCOSINGO, LOS TINACOS , lon:-91.86598613, lat:17.01481557}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/612/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2417908/proyecto_INICIO, 2417908/proyecto_PROCESO, 2417908/proyecto_INICIO, 2417908/proyecto_FIN, 2417908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417909 | Proyecto de inversión | 2681952.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681952.22, modificado:2681952.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE TECOJA. - 221396 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221396 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE TECOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 300 EJIDO GUADALUPE TECOJA, 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.73071727, lat:16.85104027}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2681952.22 | 2681952.22 | 2681952.22 | 2681952.22 | 2681952.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0202/2024, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2681952.22, importe_modificado:2681952.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2417909/proyecto_INICIO, 2417909/proyecto_FIN, 2417909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408672 | Proyecto de inversión | 1431670.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431670.49, modificado:1431670.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 14A SUR ENTRE 6A Y 7A PONIENTE DEL BARRIO BUGAMBILIAS - 53374 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 53374 | S | 659 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.2, meta_modificada:811.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AV 14 SUR BARRIO BUGAMBILIAS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 7A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BUGAMBILIAS EN LA AV 14 SUR ENTRE 6 Y 7 PONIEN, lon:-93.27979972, lat:16.78809321}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1431670.49 | 1431670.49 | 1431670.49 | 1431670.49 | 1431670.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-011/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1431670.49, importe_modificado:1431670.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.2}} | {2408672/proyecto_INICIO, 2408672/proyecto_PROCESO, 2408672/proyecto_FIN, 2408672/proyecto_PROCESO, 2408672/proyecto_FIN, 2408672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410583 | Proyecto de inversión | 4816899 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4816899.0, modificado:4816899.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO GONZALEZ DE LEON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 3,800 - 155192 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 155192 | S | 627 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GONZALEZ DE LEON KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE EN, lon:-92.03357456, lat:16.49906}} | 2024-05-27 | 2024-07-27 | 4816899 | 4816899 | 4816899 | 4816899 | 4816899 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0113-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4816899.0, importe_modificado:4816899.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2410583/proyecto_INICIO, 2410583/proyecto_FIN, 2410583/proyecto_PROCESO, 2410583/proyecto_INICIO, 2410583/proyecto_PROCESO, 2410583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | CHP240302411498 | Proyecto de inversión | 520894.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520894.46, modificado:520894.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CERRADA D - 180146 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 180146 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA D BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERO DE MARZO Y CERRADA C, CALLE B LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARR, lon:-92.64670273, lat:16.73778071}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 520894.46 | 520894.46 | 520894.46 | 520894.46 | 520894.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/058/2024, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:520894.46, importe_modificado:520894.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2411498/proyecto_INICIO, 2411498/proyecto_PROCESO, 2411498/proyecto_FIN, 2411498/proyecto_INICIO, 2411498/proyecto_FIN, 2411498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412230 | Proyecto de inversión | 439200.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439200.21, modificado:439200.21}} | REHABILITACIÓN DE 2.69 KM DE CAMINO SACA COSECHA SANTA RITA LA FRONTERA SEGUNDA ETAPA - 184091 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 184091 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 37+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE DE SANTA RITA A UNA CUADRA DE, lon:-90.79631475, lat:16.0827849}} | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 439200.21 | 439200.21 | 439200.21 | 439200.21 | 439200.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:439200.21, importe_modificado:439200.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2690.0}} | {2412230/proyecto_PROCESO, 2412230/proyecto_FIN, 2412230/proyecto_INICIO, 2412230/proyecto_PROCESO, 2412230/proyecto_INICIO, 2412230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412242 | Proyecto de inversión | 2632048.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2632048.88, modificado:2632048.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 184133 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 184133 | S | 32 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IXHUATAN CHIAPAS BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE ESTE BARRIO ES EL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SE LLEGA A TRAVÉS D, lon:-93.00790825, lat:17.29352103}} | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 2632048.88 | 2632048.88 | 2632048.88 | 2632048.88 | 2632048.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2632048.88, importe_modificado:2632048.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_INICIO, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_INICIO, 2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412611 | Proyecto de inversión | 3476879.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 186313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186313 | S | 386 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-NAZARETH LA O, lon:-91.913789, lat:16.979245}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | 3476879.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}} | {2412611/proyecto_INICIO, 2412611/proyecto_FIN, 2412611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412618 | Proyecto de inversión | 612785.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612785.56, modificado:612785.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL - 186376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 186376 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CONDUCE A RAMOSIL, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.08891964, lat:17.12095425}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 612785.56 | 612785.56 | 612785.56 | 612785.56 | 612785.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/470/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:612785.56, importe_modificado:612785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}} | {2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_FIN, 2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_INICIO, 2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_FIN, 2412618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413385 | Proyecto de inversión | 348446.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348446.92, modificado:348446.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 190326 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 190326 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO HACIA LA REJOYA BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA REJOYA Y CALLE CALLE RUMBO A LAS PARCELAS, AVENIDA AVENIDA AL CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE NORTE DEL M, lon:-92.20516743, lat:16.1841583}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 348446.92 | 348446.92 | 348446.92 | 348446.92 | 348446.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:C. JUAN FERNANDO PÉREZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:348446.92, importe_modificado:348446.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2413385/proyecto_INICIO, 2413385/proyecto_FIN, 2413385/proyecto_PROCESO, 2413385/proyecto_FIN, 2413385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302413404 | Proyecto de inversión | 437284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437284.6, modificado:437284.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 190442 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 190442 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORINETE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.18707484, lat:16.18677264}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 437284.6 | 437284.6 | 437284.6 | 437284.6 | 437284.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:C. JUAN FERNANDO PÉREZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:437284.6, importe_modificado:437284.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2413404/proyecto_INICIO, 2413404/proyecto_FIN, 2413404/proyecto_PROCESO, 2413404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302415139 | Proyecto de inversión | 226033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SAN JOSÉ - 204493 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204493 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:397, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 570 EJIDO CARMEN SAN JOSÉ, 29940 CARMEN SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA CARMEN XAQUILA, LAS COCINA, lon:-92.29177396, lat:17.07990672}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/305/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2415139/proyecto_INICIO, 2415139/proyecto_FIN, 2415139/proyecto_PROCESO, 2415139/proyecto_INICIO, 2415139/proyecto_PROCESO, 2415139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415149 | Proyecto de inversión | 1116916.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116916.59, modificado:1116916.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RETIRO SAN MARTIN EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO - 204620 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 204620 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE UNO DOS TRE Y CUATRO COLONIA RETIRO SAN MARTIN, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CHAMULA Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES UNO DOS TRES Y CUATRO ENTR, lon:-92.65925919, lat:16.7465816}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1116916.59 | 1116916.59 | 1116916.59 | 1116916.59 | 1116916.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/103/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1116916.59, importe_modificado:1116916.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2415149/proyecto_INICIO, 2415149/proyecto_PROCESO, 2415149/proyecto_INICIO, 2415149/proyecto_FIN, 2415149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415557 | Proyecto de inversión | 500779.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500779.66, modificado:500779.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN - 207149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207149 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NAPAQUILJÁ Y CAMINO CHATETIC, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.05925171, lat:17.18590734}} | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 500779.66 | 500779.66 | 500779.66 | 500779.66 | 500779.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/323/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:500779.66, importe_modificado:500779.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2415557/proyecto_INICIO, 2415557/proyecto_PROCESO, 2415557/proyecto_FIN, 2415557/proyecto_PROCESO, 2415557/proyecto_FIN, 2415557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416909 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL RETIRO - 214865 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214865 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.45857169, lat:16.7993332}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0041/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2416909/proyecto_INICIO, 2416909/proyecto_FIN, 2416909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416912 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN KOKIL - 214881 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214881 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO KOKIL, 29486 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47765925, lat:16.91156153}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0042/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2416912/proyecto_INICIO, 2416912/proyecto_FIN, 2416912/proyecto_PROCESO, 2416912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416918 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZCHEN - 214894 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214894 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:633.45, meta_modificada:633.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47343649, lat:16.83035409}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0043/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:633.45}} | {2416918/proyecto_PROCESO, 2416918/proyecto_INICIO, 2416918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416919 | Proyecto de inversión | 860176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860176.74, modificado:860176.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 214905 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 214905 | S | 88 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA AL LADO, lon:-93.26658453, lat:17.31181776}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 860176.74 | 860176.74 | 860176.74 | 860176.74 | 860176.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:860176.74, importe_modificado:860176.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_INICIO, 2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_PROCESO, 2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417916 | Proyecto de inversión | 38850.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRECITA - 221438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221438 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA AGUA VERDE, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁ EN , lon:-91.87582522, lat:17.02424429}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/613/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2417916/proyecto_INICIO, 2417916/proyecto_PROCESO, 2417916/proyecto_INICIO, 2417916/proyecto_FIN, 2417916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417917 | Proyecto de inversión | 3060285.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3060285.38, modificado:3060285.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 3A. ETAPA EN NAVIL - 221441 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 221441 | S | 236 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA, lon:-92.51709846, lat:16.83764515}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 3060285.38 | 3060285.38 | 3060285.38 | 3060285.38 | 3060285.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0074/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3060285.38, importe_modificado:3060285.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2417917/proyecto_INICIO, 2417917/proyecto_FIN, 2417917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417920 | Proyecto de inversión | 832909.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832909.62, modificado:832909.62}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 221459 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221459 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 5 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOLES, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.28457038, lat:16.93244813}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 832909.62 | 832909.62 | 832909.62 | 832909.62 | 832909.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0204/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:832909.62, importe_modificado:832909.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2417920/proyecto_INICIO, 2417920/proyecto_FIN, 2417920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417922 | Proyecto de inversión | 14800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PASHILA PRIMERA SECCION - 221470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221470 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:900, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO PASHILA 1RA. SECCION, 29940 PASHILA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LOS DE, lon:-91.83788251, lat:17.04350655}} | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/614/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2417922/proyecto_PROCESO, 2417922/proyecto_INICIO, 2417922/proyecto_FIN, 2417922/proyecto_PROCESO, 2417922/proyecto_FIN, 2417922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410595 | Proyecto de inversión | 2936246 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2936246.0, modificado:2936246.0}} | CONSTRUCCION DE 1,320.63 METROS LINEALES DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO - 155467 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 155467 | S | 429 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.6, meta_modificada:1320.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRARA , lon:-91.74150398, lat:16.33015377}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 2936246 | 2936246 | 2936246 | 2936246 | 2936246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0111-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2936246.0, importe_modificado:2936246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.6}} | {2410595/proyecto_PROCESO, 2410595/proyecto_INICIO, 2410595/proyecto_FIN, 2410595/proyecto_INICIO, 2410595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411522 | Proyecto de inversión | 1830533.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830533.58, modificado:1830533.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CALLE TRAPICHITO - 180215 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 180215 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TRAPICHITO BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSAS BLANCAS Y CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, PERIFERICO NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL TR, lon:-92.65909938, lat:16.73988088}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 1830533.58 | 1830533.58 | 1830533.58 | 1830533.58 | 1830533.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/060/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1830533.58, importe_modificado:1830533.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2411522/proyecto_INICIO, 2411522/proyecto_PROCESO, 2411522/proyecto_FIN, 2411522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412254 | Proyecto de inversión | 1628242.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628242.33, modificado:1628242.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO LAS AMERICAS - 184177 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 184177 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:963.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS Y AVENIDA CALIFORNIA, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN LA OBRA, lon:-90.654291, lat:16.51486}} | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 1628242.33 | 1628242.33 | 1628242.33 | 1628242.33 | 1628242.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1628242.33, importe_modificado:1628242.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2412254/proyecto_INICIO, 2412254/proyecto_FIN, 2412254/proyecto_PROCESO, 2412254/proyecto_FIN, 2412254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412260 | Proyecto de inversión | 968180.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968180.61, modificado:968180.61}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES - 184208 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 184208 | S | 690 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERZAS CALLES DE LA PLAZUELA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE SEGUNDA DE MARIA AUXILIADORA LA , lon:-92.63186036, lat:16.70935912}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 968180.61 | 968180.61 | 968180.61 | 968180.61 | 968180.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/067/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:968180.61, importe_modificado:968180.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2412260/proyecto_INICIO, 2412260/proyecto_PROCESO, 2412260/proyecto_FIN, 2412260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412269 | Proyecto de inversión | 249530.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249530.12, modificado:249530.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARIO - 184250 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 184250 | S | 172 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ C, lon:-92.12745898, lat:16.25442715}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 249530.12 | 249530.12 | 249530.12 | 249530.12 | 249530.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/16/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249530.12, importe_modificado:249530.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2412269/proyecto_INICIO, 2412269/proyecto_PROCESO, 2412269/proyecto_FIN, 2412269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412275 | Proyecto de inversión | 574060.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574060.61, modificado:574060.61}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 184340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 184340 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.08, meta_modificada:38.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CONDUCE A BACHAJÓN Y CARRETERA CRUCERO CONDUCE A PALENQUE, CARRETERA CRUCERO CONDUCE A OCOS, lon:-92.1355268, lat:17.01593386}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | 574060.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/466/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574060.61, importe_modificado:574060.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.08}} | {2412275/proyecto_INICIO, 2412275/proyecto_PROCESO, 2412275/proyecto_FIN, 2412275/proyecto_PROCESO, 2412275/proyecto_FIN, 2412275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412627 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJOJ - 186414 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 186414 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO NUEVO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA CENTRO NUEVO YIBELJOJ, 29870 NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1.6 KM PARTIENDO DEL DESVIO DE IKALTEIL ESTA LA, lon:-92.51572646, lat:16.95615905}} | 2024-01-08 | 2024-01-24 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146662, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2412627/proyecto_INICIO, 2412627/proyecto_PROCESO, 2412627/proyecto_FIN, 2412627/proyecto_INICIO, 2412627/proyecto_PROCESO, 2412627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413040 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 188357 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 188357 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62414836, lat:16.90055967}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146682, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {2413040/proyecto_INICIO, 2413040/proyecto_FIN, 2413040/proyecto_PROCESO, 2413040/proyecto_FIN, 2413040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413409 | Proyecto de inversión | 786246.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786246.02, modificado:786246.02}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 190481 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190481 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS 1RA. SECCION Y TERRACERIA LA UNION, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.11986055, lat:17.06287215}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 786246.02 | 786246.02 | 786246.02 | 786246.02 | 786246.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/495/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:786246.02, importe_modificado:786246.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}} | {2413409/proyecto_INICIO, 2413409/proyecto_PROCESO, 2413409/proyecto_INICIO, 2413409/proyecto_FIN, 2413409/proyecto_PROCESO, 2413409/proyecto_FIN, 2413409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413410 | Proyecto de inversión | 696709.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696709.02, modificado:696709.02}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO EL SALADO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 190488 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 190488 | S | 778 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15536.0, meta_modificada:15536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO CO, lon:-90.62596704, lat:16.28687484}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 696709.02 | 696709.02 | 696709.02 | 696709.02 | 696709.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-07/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:696709.02, importe_modificado:696709.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15536.0}} | {2413410/proyecto_INICIO, 2413410/proyecto_PROCESO, 2413410/proyecto_FIN, 2413410/proyecto_INICIO, 2413410/proyecto_PROCESO, 2413410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413415 | Proyecto de inversión | 747849.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747849.88, modificado:747849.88}} | REHABILITACION DE GUARNICION EN CABECERA MUNICIPAL - 190510 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 190510 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.8, meta_modificada:4193.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR PONIENTE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-92.19233799, lat:16.17904426}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 747849.88 | 747849.88 | 747849.88 | 747849.88 | 747849.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:747849.88, importe_modificado:747849.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4193.8}} | {2413415/proyecto_PROCESO, 2413415/proyecto_INICIO, 2413415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302415153 | Proyecto de inversión | 3620771.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3620771.25, modificado:3620771.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS GARDENIAS EN LA CALLE JAZMINES - 204628 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 204628 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS GARDENIAS Y CALLE ALCATRACES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JAZMINES ENTRE AVENUIDA LAS GARDENIAS , lon:-92.64768805, lat:16.74223471}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 3620771.25 | 3620771.25 | 3620771.25 | 3620771.25 | 3620771.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/105/2024, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3620771.25, importe_modificado:3620771.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}} | {2415153/proyecto_PROCESO, 2415153/proyecto_INICIO, 2415153/proyecto_FIN, 2415153/proyecto_INICIO, 2415153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415157 | Proyecto de inversión | 1560301 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560301.0, modificado:1560301.0}} | CONSTRUCCION DE 613 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 204669 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 204669 | S | 325 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ELENA KILÓMETRO 28 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRARA , lon:-91.78064049, lat:16.24913835}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 1560301 | 1560301 | 1560301 | 1560301 | 1560301 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0148-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1560301.0, importe_modificado:1560301.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} | {2415157/proyecto_INICIO, 2415157/proyecto_PROCESO, 2415157/proyecto_FIN, 2415157/proyecto_INICIO, 2415157/proyecto_PROCESO, 2415157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415160 | Proyecto de inversión | 922617 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922617.0, modificado:922617.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 204681 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 204681 | S | 222 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA REALIDAD TRINIDAD KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUC, lon:-91.46888213, lat:16.34409318}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 922617 | 922617 | 922617 | 922617 | 922617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-ELE-0150-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:922617.0, importe_modificado:922617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2415160/proyecto_INICIO, 2415160/proyecto_FIN, 2415160/proyecto_INICIO, 2415160/proyecto_PROCESO, 2415160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415165 | Proyecto de inversión | 763354.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763354.77, modificado:763354.77}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MEJORAMIENTO DE PRESAS EN MANANTIALES Y TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO. - 204694 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 204694 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:307.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 25 + 400 PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 29915 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRE, lon:-92.49853644, lat:17.32350832}} | 2024-05-22 | 2024-07-17 | 763354.77 | 763354.77 | 763354.77 | 763354.77 | 763354.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-133/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:763354.77, importe_modificado:763354.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.2}} | {2415165/proyecto_INICIO, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN, 2415165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415166 | Proyecto de inversión | 224273 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224273.0, modificado:224273.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 204697 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 204697 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR BARRIO LAS MARGARITAS CENTRO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE , lon:-91.98115647, lat:16.3178233}} | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 224273 | 224273 | 224273 | 224273 | 224273 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-ELE-0063-FAISMUN/2024 O.T., contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:224273.0, importe_modificado:224273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415166/proyecto_INICIO, 2415166/proyecto_PROCESO, 2415166/proyecto_FIN, 2415166/proyecto_INICIO, 2415166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415764 | Proyecto de inversión | 449023.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449023.07, modificado:449023.07}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA - 208220 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 208220 | S | 1121 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.67, meta_modificada:125.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE KILÓMETRO 2 + 67 COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ZOPILOTE Y CALLE , lon:-93.01939214, lat:17.29424969}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 449023.07 | 449023.07 | 449023.07 | 449023.07 | 449023.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-06/2024, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:449023.07, importe_modificado:449023.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.67}} | {2415764/proyecto_INICIO, 2415764/proyecto_PROCESO, 2415764/proyecto_FIN, 2415764/proyecto_PROCESO, 2415764/proyecto_FIN, 2415764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416933 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN BANAVIL - 214994 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214994 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO BANAVIL, 29480 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LACARRETERA, lon:-92.514367, lat:16.78384909}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0047/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2416933/proyecto_INICIO, 2416933/proyecto_FIN, 2416933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416941 | Proyecto de inversión | 449275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449275.33, modificado:449275.33}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA CAMPESINA, PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLEJÓN INNOMINADO POZO 8 - 215053 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 215053 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO SINTETICO Y CARRETERA A SAYULA, LA OBRA SE UBICA EN TERRENOS VERDES ENTRE LA CALLE DE LOS CAMPOS SINTETICOS, lon:-93.73762874, lat:16.69935614}} | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 449275.33 | 449275.33 | 449275.33 | 449275.33 | 449275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/068/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:449275.33, importe_modificado:449275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2416941/proyecto_FIN, 2416941/proyecto_PROCESO, 2416941/proyecto_INICIO, 2416941/proyecto_PROCESO, 2416941/proyecto_INICIO, 2416941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418333 | Proyecto de inversión | 7821220.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7821220.11, modificado:7818541.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 223565 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223565 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA , lon:-92.10091436, lat:16.84100213}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 7818541.8 | 7818541.8 | 7818541.8 | 7818541.8 | 7818541.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0234/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7818541.8, importe_modificado:7818541.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2418333/proyecto_INICIO, 2418333/proyecto_FIN, 2418333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31 , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31 , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302408727 | Proyecto de inversión | 741404.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741404.02, modificado:741404.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 57455 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57455 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, CALLE 9A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN DE LAS ENTRADAS PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.19158979, lat:16.17767154}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 741404.02 | 741404.02 | 741404.02 | 741404.02 | 741404.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:741404.02, importe_modificado:741404.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2408727/proyecto_INICIO, 2408727/proyecto_PROCESO, 2408727/proyecto_FIN, 2408727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302408728 | Proyecto de inversión | 820605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820605.62, modificado:820605.62}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN CABECERA MUNICIPAL EN TZIMOL - 57470 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57470 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA 14 SUR, AVENIDA 15 SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.17784673, lat:16.17465227}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 820605.62 | 820605.62 | 820605.62 | 820605.62 | 820605.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:820605.62, importe_modificado:820605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {2408728/proyecto_INICIO, 2408728/proyecto_FIN, 2408728/proyecto_PROCESO, 2408728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302408730 | Proyecto de inversión | 615252.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615252.52, modificado:615252.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 57484 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57484 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y CALLE 11A PONIENTE, CALLE 12 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE TZIMOL CHIAPAS, lon:-92.19943562, lat:16.17784808}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 615252.52 | 615252.52 | 615252.52 | 615252.52 | 615252.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:615252.52, importe_modificado:615252.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2408730/proyecto_INICIO, 2408730/proyecto_FIN, 2408730/proyecto_PROCESO, 2408730/proyecto_FIN, 2408730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302408731 | Proyecto de inversión | 258971.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258971.38, modificado:258971.38}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 57527 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57527 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y AVENIDA 9A SUR, AVENIDA 10A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS, lon:-92.18754151, lat:16.17317349}} | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 258971.38 | 258971.38 | 258971.38 | 258971.38 | 258971.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FAISMUN-002/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:258971.38, importe_modificado:258971.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {2408731/proyecto_INICIO, 2408731/proyecto_PROCESO, 2408731/proyecto_FIN, 2408731/proyecto_INICIO, 2408731/proyecto_PROCESO, 2408731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302410612 | Proyecto de inversión | 3667991 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667991.0, modificado:3667991.0}} | REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO FRANCISCO VILLA PARAISO EL EDEN ANEXO DEL KM 0,000 AL KM 10,350 - 155915 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 155915 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO LAS FLORES KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO S, lon:-91.57807654, lat:16.31062589}} | 2024-04-29 | 2024-08-03 | 3667991 | 3667991 | 3667991 | 3667991 | 3667991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0108-FAISMUN/2024, contratista:JOSE EDUARDO BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3667991.0, importe_modificado:3667991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2410612/proyecto_INICIO, 2410612/proyecto_PROCESO, 2410612/proyecto_FIN, 2410612/proyecto_INICIO, 2410612/proyecto_PROCESO, 2410612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410978 | Proyecto de inversión | 1386520.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386520.95, modificado:1386520.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1A SUR ENTRE 7A Y 8A ORIENTE DEL BARRIO LINDA VISTA - 171083 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 171083 | S | 1061 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.56, meta_modificada:757.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 1A SUR ENTRE 7 Y 8 ORIENTE CERCANO A LA O, lon:-93.26559937, lat:16.79767625}} | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 1386520.95 | 1386520.95 | 1386520.95 | 1386520.95 | 1386520.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-018/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1386520.95, importe_modificado:1386520.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.56}} | {2410978/proyecto_FIN, 2410978/proyecto_INICIO, 2410978/proyecto_PROCESO, 2410978/proyecto_FIN, 2410978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411538 | Proyecto de inversión | 661284.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661284.1, modificado:661284.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD TERCERA ETAPA - 180299 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 180299 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.14, meta_modificada:271.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y CALLE, lon:-92.6410618, lat:16.73718076}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 661284.1 | 661284.1 | 661284.1 | 661284.1 | 661284.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/062/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:529027.28, importe_modificado:529027.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.14}} | {2411538/proyecto_INICIO, 2411538/proyecto_FIN, 2411538/proyecto_PROCESO, 2411538/proyecto_FIN, 2411538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413438 | Proyecto de inversión | 1521331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521331.46, modificado:1521331.46}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL KM 0.000.00 AL KM 1.031.51, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 190686 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 190686 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.5, meta_modificada:1031.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 SANTA LUCIA - 1+031.51 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 031 INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA SE ENC, lon:-93.16318565, lat:17.23624385}} | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 1521331.46 | 1521331.46 | 1521331.46 | 1521331.46 | 1521331.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1521331.46, importe_modificado:1521331.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.5}} | {2413438/proyecto_INICIO, 2413438/proyecto_PROCESO, 2413438/proyecto_FIN, 2413438/proyecto_PROCESO, 2413438/proyecto_FIN, 2413438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413445 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 190729 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 190729 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3829.0, meta_modificada:3829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62505939, lat:16.8960976}} | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146687, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3829.0}} | {2413445/proyecto_INICIO, 2413445/proyecto_FIN, 2413445/proyecto_PROCESO, 2413445/proyecto_FIN, 2413445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413449 | Proyecto de inversión | 6815465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6815465.18, modificado:6815465.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 190763 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 190763 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4383.1, meta_modificada:4383.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO VIAIDADES TIENEN CONEXIÓN CON E PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO NUEVA LUBERTAD ASI COMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TELESECUNDARIA 077 TIERRA, lon:-92.808503, lat:16.08952502}} | 2024-07-24 | 2024-09-30 | 6815465.18 | 6815465.18 | 6815465.18 | 6815465.18 | 6815465.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/041-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6815465.18, importe_modificado:6815465.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4383.1}} | {2413449/proyecto_INICIO, 2413449/proyecto_PROCESO, 2413449/proyecto_FIN, 2413449/proyecto_INICIO, 2413449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413451 | Acción | 435967.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435967.45, modificado:435967.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190775 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 190775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 435967.45 | 435967.45 | 435967.45 | 435967.45 | 435967.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:435967.45, importe_modificado:435967.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413451/proyecto_INICIO, 2413451/proyecto_FIN, 2413451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415184 | Proyecto de inversión | 2019299.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019299.56, modificado:2019299.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CINTALAPA DE FIGUEROA, UNIDAD MODELO - 204789 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 204789 | S | 273 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA - UNIDAD MODELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO UNIDAD MODELO, 30424 UNIDAD MODELO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA EST, lon:-93.67790338, lat:16.90310821}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2019299.56 | 2019299.56 | 2019299.56 | 2019299.56 | 2019299.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/072/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2019299.56, importe_modificado:2019299.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {2415184/proyecto_INICIO, 2415184/proyecto_PROCESO, 2415184/proyecto_FIN, 2415184/proyecto_PROCESO, 2415184/proyecto_FIN, 2415184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415193 | Proyecto de inversión | 452066.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452066.47, modificado:452066.47}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE SINAÍ - 204837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204837 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO MONTE SINAÍ, 29940 MONTE SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA PATELNÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN , lon:-92.14823196, lat:17.19434448}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/309/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:452066.47, importe_modificado:452066.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2415193/proyecto_FIN, 2415193/proyecto_INICIO, 2415193/proyecto_FIN, 2415193/proyecto_PROCESO, 2415193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415770 | Proyecto de inversión | 77700.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77700.12, modificado:77700.12}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION - 208240 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 208240 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCION, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, , lon:-91.82743564, lat:17.04877998}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 77700.12 | 77700.12 | 77700.12 | 77700.12 | 77700.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/421/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77700.12, importe_modificado:77700.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2415770/proyecto_INICIO, 2415770/proyecto_FIN, 2415770/proyecto_PROCESO, 2415770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415787 | Proyecto de inversión | 1600336.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600336.72, modificado:1600336.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 208321 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 208321 | S | 126 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DIRIGETE 90 M AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN C, lon:-93.01248429, lat:17.29366858}} | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 1600336.72 | 1600336.72 | 1600336.72 | 1600336.72 | 1600336.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1600336.72, importe_modificado:1600336.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2415787/proyecto_PROCESO, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_PROCESO, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_FIN, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416962 | Proyecto de inversión | 1271057.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271057.9, modificado:1271057.9}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA SUR, AVENIDAVICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLEJÓN INNOMINADO - 215182 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 215182 | S | 132 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.97, meta_modificada:334.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLEJON INNOMINADO, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA VIC, lon:-93.72861116, lat:16.67617127}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 1271057.9 | 1271057.9 | 1271057.9 | 1271057.9 | 1271057.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/059/2024, contratista:GRUPO VELASCO,CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1271057.9, importe_modificado:1271057.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.97}} | {2416962/proyecto_INICIO, 2416962/proyecto_PROCESO, 2416962/proyecto_FIN, 2416962/proyecto_PROCESO, 2416962/proyecto_FIN, 2416962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416963 | Proyecto de inversión | 955218.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955218.67, modificado:955218.67}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE DOLORES - 215186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 215186 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:780, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - SAN JOSE PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO VIRGEN DE DOLORES, 29940 VIRGEN DE DOLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHÁ Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, LOS DO, lon:-92.28157056, lat:17.09029253}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 955218.67 | 955218.67 | 955218.67 | 955218.67 | 955218.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/547/2024, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:955218.67, importe_modificado:955218.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_FIN, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_FIN, 2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416965 | Proyecto de inversión | 180826.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180826.58, modificado:180826.58}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 215260 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 215260 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-91.99063501, lat:17.07273122}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/548/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:180826.58, importe_modificado:180826.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2416965/proyecto_INICIO, 2416965/proyecto_PROCESO, 2416965/proyecto_FIN, 2416965/proyecto_PROCESO, 2416965/proyecto_FIN, 2416965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416970 | Proyecto de inversión | 361653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIO KANJA - 215333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 215333 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RIO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 EJIDO RIO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WALHA ASIL Y VEREDA WILIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE RIO , lon:-92.03397678, lat:17.07189425}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/549/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2416970/proyecto_FIN, 2416970/proyecto_INICIO, 2416970/proyecto_FIN, 2416970/proyecto_PROCESO, 2416970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418362 | Proyecto de inversión | 2766499.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2766499.18, modificado:2766499.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMPA - 223757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223757 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA CINC DE FEBRERO LA OBRA SE, lon:-91.782662, lat:16.984627}} | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 2766499.18 | 2766499.18 | 2766499.18 | 2766499.18 | 2766499.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0314/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2766499.18, importe_modificado:2766499.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2418362/proyecto_PROCESO, 2418362/proyecto_FIN, 2418362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408733 | Proyecto de inversión | 2383953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383953.69, modificado:2383953.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 1A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 57737 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 57737 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.31, meta_modificada:717.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA AV 1A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CEBASTIA EN EL CENTRO DE LA CA, lon:-93.27318927, lat:16.79915443}} | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 2383953.69 | 2383953.69 | 2383953.69 | 2383953.69 | 2383953.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-002/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2383953.69, importe_modificado:2383953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.31}} | {2408733/proyecto_FIN, 2408733/proyecto_INICIO, 2408733/proyecto_PROCESO, 2408733/proyecto_FIN, 2408733/proyecto_INICIO, 2408733/proyecto_PROCESO, 2408733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408735 | Proyecto de inversión | 211763.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211763.67, modificado:211763.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO ROSARIO - 57811 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57811 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.85, meta_modificada:248.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ROSARIO NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA EL ROSARIO NORTE Y CALLE CALLE PRIVADA 01, BRECHA CALLE PRIVADA 02 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ROSARIO DE LA CABECERA , lon:-92.19138543, lat:16.1934483}} | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 211763.67 | 211763.67 | 211763.67 | 211763.67 | 211763.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FAISMUN-003/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:211763.67, importe_modificado:211763.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.85}} | {2408735/proyecto_INICIO, 2408735/proyecto_FIN, 2408735/proyecto_PROCESO, 2408735/proyecto_FIN, 2408735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302411564 | Proyecto de inversión | 969829.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969829.02, modificado:969829.02}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CON ACOMETIDA DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN LA CALLE 1RA. ORIENTE, BARRIO CENTRO - 180415 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 180415 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE BARRIO CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAD, lon:-92.24776564, lat:15.36298961}} | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 969829.02 | 969829.02 | 969829.02 | 969829.02 | 969829.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-055/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:969829.02, importe_modificado:969829.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2411564/proyecto_INICIO, 2411564/proyecto_FIN, 2411564/proyecto_PROCESO, 2411564/proyecto_FIN, 2411564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412668 | Proyecto de inversión | 637397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637397.32, modificado:637397.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN - 186683 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 186683 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.78, meta_modificada:738.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-93.3025024, lat:17.27424625}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 637397.32 | 637397.32 | 637397.32 | 637397.32 | 637397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:637397.32, importe_modificado:637397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.78}} | {2412668/proyecto_PROCESO, 2412668/proyecto_INICIO, 2412668/proyecto_FIN, 2412668/proyecto_PROCESO, 2412668/proyecto_FIN, 2412668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412671 | Proyecto de inversión | 1451122.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451122.78, modificado:1451122.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 186741 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 186741 | S | 571 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 10 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA CARRIZAL SE UBICA A 24 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.74457264, lat:17.29307548}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 1451122.78 | 1451122.78 | 1451122.78 | 1451122.78 | 1451122.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-045/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1451122.78, importe_modificado:1451122.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2412671/proyecto_INICIO, 2412671/proyecto_PROCESO, 2412671/proyecto_FIN, 2412671/proyecto_PROCESO, 2412671/proyecto_FIN, 2412671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412672 | Proyecto de inversión | 1766823.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766823.85, modificado:1766823.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL - 186745 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 186745 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CONDUCE A RAMOSIL, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.08892195, lat:17.12093443}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 1766823.85 | 1766823.85 | 1766823.85 | 1766823.85 | 1766823.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/471/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1766823.85, importe_modificado:1766823.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {2412672/proyecto_INICIO, 2412672/proyecto_PROCESO, 2412672/proyecto_FIN, 2412672/proyecto_PROCESO, 2412672/proyecto_FIN, 2412672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412674 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO - 186750 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 186750 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO, 29870 PRIMERA FRACCIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.6514529, lat:16.9030241}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146679, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}} | {2412674/proyecto_INICIO, 2412674/proyecto_FIN, 2412674/proyecto_PROCESO, 2412674/proyecto_FIN, 2412674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413073 | Proyecto de inversión | 2270759.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2270759.38, modificado:2273939.38}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE - 188483 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 188483 | S | 596 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2438.5, meta_modificada:2438.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:COMUNIDAD EL PINAR, 29200 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDA EL PINAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.60421201, lat:16.75830344}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 2273939.38 | 2273939.38 | 2273939.38 | 2273939.38 | 2273939.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/075/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4424803.11, importe_modificado:4424803.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2438.5}} | {2413073/proyecto_INICIO, 2413073/proyecto_PROCESO, 2413073/proyecto_FIN, 2413073/proyecto_INICIO, 2413073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413076 | Proyecto de inversión | 3177356 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177356.0, modificado:3177356.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO - 188492 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188492 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1052, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE SUSPIRO A UNAS CUADRAS, lon:-91.72417194, lat:16.71888613}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 3177356 | 3177356 | 3177356 | 3177356 | 3177356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2024, contratista:INGENIERIA EN GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3177356.0, importe_modificado:3177356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} | {2413076/proyecto_INICIO, 2413076/proyecto_FIN, 2413076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413457 | Proyecto de inversión | 1137565.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137565.84, modificado:1137565.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CALLE PERSEO - 190806 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 190806 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERSEO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CALLE PROMETEO, CERRADA SEGUNDA CERRADA OLIMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PERSEO ENTRE, lon:-92.63670754, lat:16.71369932}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1137565.84 | 1137565.84 | 1137565.84 | 1137565.84 | 1137565.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/080/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1137565.84, importe_modificado:1137565.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}} | {2413457/proyecto_FIN, 2413457/proyecto_INICIO, 2413457/proyecto_FIN, 2413457/proyecto_PROCESO, 2413457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413458 | Proyecto de inversión | 777392.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777392.75, modificado:777392.75}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 190819 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190819 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUESIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALAC, lon:-92.14075042, lat:17.14667826}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 777392.75 | 777392.75 | 777392.75 | 777392.75 | 777392.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/497/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:777392.75, importe_modificado:777392.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}} | {2413458/proyecto_INICIO, 2413458/proyecto_PROCESO, 2413458/proyecto_FIN, 2413458/proyecto_INICIO, 2413458/proyecto_PROCESO, 2413458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413919 | Proyecto de inversión | 1132296 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132296.0, modificado:1132296.0}} | CONSTRUCCION DE 715.82 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 193940 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 193940 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.82, meta_modificada:715.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:887, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 30187 RUBÉN JARAMILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE, lon:-91.86460212, lat:16.37822824}} | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 1132296 | 1132296 | 1132296 | 1132296 | 1132296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0159-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1132296.0, importe_modificado:1132296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.82}} | {2413919/proyecto_INICIO, 2413919/proyecto_PROCESO, 2413919/proyecto_FIN, 2413919/proyecto_INICIO, 2413919/proyecto_PROCESO, 2413919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415215 | Proyecto de inversión | 2228843.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2228843.53, modificado:2228843.53}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALAN KANTAJAL - 204989 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 204989 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALÁN KANTAJAL, 29940 ALÁN K ANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA BAJTZEL II, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIR, lon:-92.11406021, lat:17.12030638}} | 2024-08-20 | 2024-10-21 | 2228843.53 | 2228843.53 | 2228843.53 | 2228843.53 | 2228843.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/310/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2228843.53, importe_modificado:2228843.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2415215/proyecto_PROCESO, 2415215/proyecto_INICIO, 2415215/proyecto_FIN, 2415215/proyecto_PROCESO, 2415215/proyecto_FIN, 2415215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415217 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO QUESHTIC - 204999 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 204999 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO QUESHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 COLONIA CENTRO QUESHTIC, 29870 CENTRO QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DISTRIBUIDAS AL NORTE ESTE Y OESTE DE, lon:-92.51033478, lat:16.99964905}} | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146785, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}} | {2415217/proyecto_INICIO, 2415217/proyecto_FIN, 2415217/proyecto_PROCESO, 2415217/proyecto_FIN, 2415217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416982 | Proyecto de inversión | 411496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411496.69, modificado:411496.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL EN VARIAS CALLES - 215398 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 215398 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES AMPLIACION SAN MIGUEL, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA COLONIA AMPL, lon:-92.63061628, lat:16.71979716}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 411496.69 | 411496.69 | 411496.69 | 411496.69 | 411496.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/117/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:411496.69, importe_modificado:411496.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2416982/proyecto_PROCESO, 2416982/proyecto_INICIO, 2416982/proyecto_FIN, 2416982/proyecto_INICIO, 2416982/proyecto_PROCESO, 2416982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418385 | Proyecto de inversión | 1010706.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010706.72, modificado:1010706.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CEDRO - 223848 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223848 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1486, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 2 EJIDO EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO ENFR, lon:-92.092309, lat:16.92544779}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1010706.72 | 1010706.72 | 1010706.72 | 1010706.72 | 1010706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0235/2024, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1010706.72, importe_modificado:1010706.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2418385/proyecto_INICIO, 2418385/proyecto_FIN, 2418385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418390 | Proyecto de inversión | 1201270.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201270.25, modificado:1201270.25}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO FLORES - 223873 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223873 | S | 435 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ROSALES LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC, lon:-91.63619548, lat:16.90015184}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1201270.25 | 1201270.25 | 1201270.25 | 1201270.25 | 1201270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0239/2024, contratista:CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1201270.25, importe_modificado:1201270.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}} | {2418390/proyecto_INICIO, 2418390/proyecto_FIN, 2418390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408761 | Proyecto de inversión | 2941560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2941560.0, modificado:2941560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 59060 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 59060 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA RIA EL BERLIN, 29700 BERLÍN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA EL BERLIN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.841552, lat:17.287238}} | 2024-02-05 | 2024-03-05 | 2941560 | 2941560 | 2941560 | 2941560 | 2941560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149332, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2941560.0, importe_modificado:2941560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2408761/proyecto_INICIO, 2408761/proyecto_PROCESO, 2408761/proyecto_FIN, 2408761/proyecto_INICIO, 2408761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410661 | Proyecto de inversión | 3027323 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3027323.0, modificado:3027323.0}} | PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 159283 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 159283 | S | 397 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 56 + 100 EJIDO VICENTE GUERRERO, 30187 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICAD, lon:-91.67169239, lat:16.38510138}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 3027323 | 3027323 | 3027323 | 3027323 | 3027323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0127-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3027323.0, importe_modificado:3027323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2410661/proyecto_PROCESO, 2410661/proyecto_INICIO, 2410661/proyecto_FIN, 2410661/proyecto_PROCESO, 2410661/proyecto_FIN, 2410661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410671 | Proyecto de inversión | 3492971 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492971.0, modificado:3492971.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A NUEVO SAN MARCOS DEL KM 0,000 AL KM 3,000 - 159564 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 159564 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MARCOS KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ A 50, lon:-91.47292007, lat:16.41857625}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 3492971 | 3492971 | 3492971 | 3492971 | 3492971 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0114-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3492971.0, importe_modificado:3492971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2410671/proyecto_INICIO, 2410671/proyecto_PROCESO, 2410671/proyecto_FIN, 2410671/proyecto_INICIO, 2410671/proyecto_PROCESO, 2410671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411023 | Proyecto de inversión | 2274948.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274948.84, modificado:2274948.84}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN 5TA AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 13 CALLE ORIENTE - 172646 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 172646 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.2, meta_modificada:109.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA 5TA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 ORI, lon:-92.88791202, lat:15.44544287}} | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 2274948.84 | 2274948.84 | 2274948.84 | 2274948.84 | 2274948.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:2274948.84, importe_modificado:2274948.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}} | {2411023/proyecto_INICIO, 2411023/proyecto_PROCESO, 2411023/proyecto_FIN, 2411023/proyecto_PROCESO, 2411023/proyecto_FIN, 2411023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411594 | Proyecto de inversión | 858926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 180525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180525 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA Y CAMINO LAS MINAS, LA , lon:-92.25445776, lat:17.13447398}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/451/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2411594/proyecto_INICIO, 2411594/proyecto_PROCESO, 2411594/proyecto_INICIO, 2411594/proyecto_FIN, 2411594/proyecto_PROCESO, 2411594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412330 | Proyecto de inversión | 3094021.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3094021.83, modificado:3094021.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS - 184711 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 184711 | S | 1187 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CRECENCIO ROSAS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE LA PAZ, PRIVADA CRECENCIO ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CRECENC, lon:-92.6392082, lat:16.72882132}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 3094021.83 | 3094021.83 | 3094021.83 | 3094021.83 | 3094021.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/068/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3094021.83, importe_modificado:3094021.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2412330/proyecto_PROCESO, 2412330/proyecto_FIN, 2412330/proyecto_INICIO, 2412330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412338 | Proyecto de inversión | 2692572.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2692572.57, modificado:2692572.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CABECERA - 184769 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 184769 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO EL FRONTERIZO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA COLIMA, CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-90.652699, lat:16.52544}} | 2024-07-09 | 2024-08-20 | 2692572.57 | 2692572.57 | 2692572.57 | 2692572.57 | 2692572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-035/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2692572.57, importe_modificado:2692572.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2412338/proyecto_INICIO, 2412338/proyecto_FIN, 2412338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412691 | Proyecto de inversión | 4000446.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000446.38, modificado:4000446.38}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 186856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186856 | S | 444 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 65 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CE, lon:-92.091833, lat:16.924675}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 4000446.38 | 4000446.38 | 4000446.38 | 4000446.38 | 4000446.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0128/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000446.38, importe_modificado:4000446.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:222.0}} | {2412691/proyecto_INICIO, 2412691/proyecto_PROCESO, 2412691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412698 | Proyecto de inversión | 2036850.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036850.01, modificado:2036850.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 186887 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186887 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS , lon:-92.211603, lat:16.957493}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 2036850.01 | 2036850.01 | 2036850.01 | 2036850.01 | 2036850.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2036850.01, importe_modificado:2036850.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2412698/proyecto_INICIO, 2412698/proyecto_FIN, 2412698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412704 | Proyecto de inversión | 2499909.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN - 186933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186933 | S | 324 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA EL EDEN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL RANCH, lon:-92.077294, lat:16.916417}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | 2499909.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0131/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2412704/proyecto_INICIO, 2412704/proyecto_FIN, 2412704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412711 | Proyecto de inversión | 2955492.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955492.72, modificado:2955492.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN. - 186946 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 186946 | S | 361 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19704.0, meta_modificada:19704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 2 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE EL JARDIN 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-91.53191116, lat:16.97051084}} | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 2955492.72 | 2955492.72 | 2955492.72 | 2955492.72 | 2955492.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2955492.72, importe_modificado:2955492.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19704.0}} | {2412711/proyecto_INICIO, 2412711/proyecto_FIN, 2412711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414822 | Proyecto de inversión | 1751234.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751234.22, modificado:1751234.22}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL SEGUNDA SECCION - 201942 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 201942 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CRUCERO MUQUENAL - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO PALE, lon:-92.13947155, lat:17.1380053}} | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 1751234.22 | 1751234.22 | 1751234.22 | 1751234.22 | 1751234.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1751234.22, importe_modificado:1751234.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2414822/proyecto_FIN, 2414822/proyecto_INICIO, 2414822/proyecto_FIN, 2414822/proyecto_PROCESO, 2414822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415680 | Proyecto de inversión | 3776255.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776255.95, modificado:3776255.95}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 207832 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 207832 | S | 317 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DIRIGETE 90 M AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN C, lon:-93.01261304, lat:17.29354565}} | 2024-02-09 | 2024-04-09 | 3776255.95 | 3776255.95 | 3776255.95 | 3776255.95 | 3776255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3776255.95, importe_modificado:3776255.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}} | {2415680/proyecto_PROCESO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO, 2415680/proyecto_PROCESO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416444 | Proyecto de inversión | 2850203.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850203.43, modificado:2850203.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHACTÉ, BARRIO TZIMATEEL Y EL POZO - 211942 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 211942 | S | 520 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CON DIRECCION A GUAQUITEPEC DEL MUNI, lon:-92.34997735, lat:16.93804271}} | 2024-07-27 | 2024-09-10 | 2850203.43 | 2850203.43 | 2850203.43 | 2850203.43 | 2850203.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-057/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2850203.43, importe_modificado:2850203.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}} | {2416444/proyecto_PROCESO, 2416444/proyecto_INICIO, 2416444/proyecto_PROCESO, 2416444/proyecto_FIN, 2416444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417129 | Proyecto de inversión | 3203814.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3203814.05, modificado:3203814.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216357 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 216357 | S | 566 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 500 COLONIA CARMEN XHÁN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.75522973, lat:16.04345876}} | 2024-02-19 | 2024-06-17 | 3203814.05 | 3203814.05 | 3203814.05 | 3203814.05 | 3203814.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/013/2024, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3203814.05, importe_modificado:3203814.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1819.0}} | {2417129/proyecto_INICIO, 2417129/proyecto_PROCESO, 2417129/proyecto_FIN, 2417129/proyecto_PROCESO, 2417129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417134 | Proyecto de inversión | 120250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120250.18, modificado:120250.18}} | EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PANTELHA - 216389 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 216389 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE GUAYAQUIL Y TERRACERIA CRUCERO LA ESMERALDA, TERRACERIA LA P, lon:-92.27847656, lat:17.1565135}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 120250.18 | 120250.18 | 120250.18 | 120250.18 | 120250.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/592/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:120250.18, importe_modificado:120250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2417134/proyecto_FIN, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_PROCESO, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_FIN, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417138 | Proyecto de inversión | 1156311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156311.12, modificado:1156311.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO KANI - 216409 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 216409 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE RECORRE 0.60 KM L, lon:-92.37292304, lat:16.8948972}} | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 1156311.12 | 1156311.12 | 1156311.12 | 1156311.12 | 1156311.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-068/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1156311.12, importe_modificado:1156311.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2417138/proyecto_INICIO, 2417138/proyecto_PROCESO, 2417138/proyecto_FIN, 2417138/proyecto_PROCESO, 2417138/proyecto_FIN, 2417138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417139 | Proyecto de inversión | 2871342.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871342.95, modificado:2871342.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA NORTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE. - 216423 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 216423 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO URBANA SUR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LA OBRA SE ENECUENTRA UBICADA EN LA CALLE MARIANO, lon:-93.73219972, lat:16.67652997}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2871342.95 | 2871342.95 | 2871342.95 | 2871342.95 | 2871342.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/078/2024, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2871342.95, importe_modificado:2871342.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}} | {2417139/proyecto_FIN, 2417139/proyecto_INICIO, 2417139/proyecto_PROCESO, 2417139/proyecto_FIN, 2417139/proyecto_PROCESO, 2417139/proyecto_INICIO, 2417139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417143 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO ALTO - 216442 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 216442 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO BARRIO ALTO, 29487 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.47403387, lat:16.85473693}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0063/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2417143/proyecto_INICIO, 2417143/proyecto_FIN, 2417143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417148 | Proyecto de inversión | 783985.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783985.55, modificado:783985.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 216493 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 216493 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA NORTE BARRIO NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE DECIMA NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y , lon:-92.15752143, lat:14.68157438}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 783985.55 | 783985.55 | 783985.55 | 783985.55 | 783985.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/031/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783985.55, importe_modificado:783985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2417148/proyecto_INICIO, 2417148/proyecto_FIN, 2417148/proyecto_PROCESO, 2417148/proyecto_FIN, 2417148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417153 | Proyecto de inversión | 2079500.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2079500.52, modificado:2079500.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DE LA CALLE GETZEMANI - 216509 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 216509 | S | 882 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:CALLE GETZEMANI COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE, 29217 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE GETZEMANI, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GETZEMANI ENTRE LA CALLE REAL , lon:-92.65442345, lat:16.76145059}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 2079500.52 | 2079500.52 | 2079500.52 | 2079500.52 | 2079500.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/118/2024, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2079500.52, importe_modificado:2079500.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2417153/proyecto_INICIO, 2417153/proyecto_FIN, 2417153/proyecto_PROCESO, 2417153/proyecto_FIN, 2417153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417699 | Proyecto de inversión | 5050218.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5050218.26, modificado:5050218.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS POZOS - 219857 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219857 | S | 253 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3401.9, meta_modificada:3401.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29487 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE, lon:-92.45417243, lat:16.89130848}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 5050218.26 | 5050218.26 | 5050218.26 | 5050218.26 | 5050218.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0085/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:5050218.26, importe_modificado:5050218.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3401.9}} | {2417699/proyecto_INICIO, 2417699/proyecto_FIN, 2417699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418154 | Proyecto de inversión | 1840461.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840461.23, modificado:1840461.23}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 2,700 - 222694 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 222694 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-92.12395281, lat:16.01218389}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 1840461.23 | 1840461.23 | 1840461.23 | 1840461.23 | 1840461.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/018/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1840461.23, importe_modificado:1840461.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2418154/proyecto_INICIO, 2418154/proyecto_PROCESO, 2418154/proyecto_FIN, 2418154/proyecto_INICIO, 2418154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418164 | Proyecto de inversión | 256758.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256758.56, modificado:256758.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 222735 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 222735 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.5, meta_modificada:139.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN SOBRE LA CALLE RIO SALINAS Y SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOL, lon:-90.67131293, lat:16.14397802}} | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 256758.56 | 256758.56 | 256758.56 | 256758.56 | 256758.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:256758.56, importe_modificado:256758.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.5}} | {2418164/proyecto_INICIO, 2418164/proyecto_PROCESO, 2418164/proyecto_FIN, 2418164/proyecto_INICIO, 2418164/proyecto_PROCESO, 2418164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418169 | Proyecto de inversión | 90650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90650.14, modificado:90650.14}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 222801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222801 | S | 129 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO DELINA BAJA - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA GUADALUPE POJCOL, LOS TINACOS SE INSTALARAN, lon:-92.03626493, lat:17.01272038}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 90650.14 | 90650.14 | 90650.14 | 90650.14 | 90650.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/629/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:90650.14, importe_modificado:90650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2418169/proyecto_PROCESO, 2418169/proyecto_FIN, 2418169/proyecto_INICIO, 2418169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419038 | Proyecto de inversión | 263743.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263743.61, modificado:263743.61}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 227786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227786 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENI, lon:-92.287799, lat:16.977376}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 263743.61 | 263743.61 | 263743.61 | 263743.61 | 263743.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/553/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:263743.61, importe_modificado:263743.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2419038/proyecto_INICIO, 2419038/proyecto_PROCESO, 2419038/proyecto_FIN, 2419038/proyecto_PROCESO, 2419038/proyecto_FIN, 2419038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419056 | Proyecto de inversión | 266859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANXANIL - 227873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227873 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE OCOSIN, lon:-91.75727548, lat:17.106082}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/554/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2419056/proyecto_PROCESO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_INICIO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_PROCESO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419427 | Proyecto de inversión | 129052.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129052.13, modificado:129052.13}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PECHTON ICOLSIJA BARRIO LINDA VISTA - 230494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230494 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA BARRIO LINDA VISTA, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESCONDIDA Y TERR, lon:-92.31101432, lat:17.09209901}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 129052.13 | 129052.13 | 129052.13 | 129052.13 | 129052.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/579/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:129052.13, importe_modificado:129052.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2419427/proyecto_INICIO, 2419427/proyecto_PROCESO, 2419427/proyecto_FIN, 2419427/proyecto_PROCESO, 2419427/proyecto_FIN, 2419427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419441 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 230629 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230629 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN JOSE PULEMAL, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.126406, lat:17.16357}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/580/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419441/proyecto_INICIO, 2419441/proyecto_PROCESO, 2419441/proyecto_FIN, 2419441/proyecto_PROCESO, 2419441/proyecto_FIN, 2419441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419443 | Proyecto de inversión | 2671814.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2671814.83, modificado:2671814.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 230639 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 230639 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.5, meta_modificada:1864.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMAS-LA CONCORDIA Y AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA, AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL LA DOS , lon:-92.83447925, lat:16.09314423}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 2671814.83 | 2671814.83 | 2671814.83 | 2671814.83 | 2671814.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/046-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2671814.83, importe_modificado:2671814.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.5}} | {2419443/proyecto_PROCESO, 2419443/proyecto_FIN, 2419443/proyecto_INICIO, 2419443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408239 | Proyecto de inversión | 1083899.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083899.02, modificado:1083899.02}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PALAPA DE USOS MULTIPLES DE PUERTO ARISTA - 31441 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31441 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.2, meta_modificada:645.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:BOULEVARD MARIANO MATAMOROS PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, ESTE PRPOYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO ARISTA, lon:-93.807852, lat:15.932055}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1083899.02 | 1083899.02 | 1083899.02 | 1083899.02 | 1083899.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/039/2024, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1083899.02, importe_modificado:1083899.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.2}} | {2408239/proyecto_INICIO, 2408239/proyecto_FIN, 2408239/proyecto_INICIO, 2408239/proyecto_FIN, 2408239/proyecto_PROCESO, 2408239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409696 | Proyecto de inversión | 185666.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185666.44, modificado:185666.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 111055 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 111055 | S | 220 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM DE D, lon:-92.09997468, lat:15.09606112}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 185666.44 | 185666.44 | 185666.44 | 185666.44 | 185666.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-003/2024, contratista:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-003/2024, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:185666.44, importe_modificado:185666.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2409696/proyecto_INICIO, 2409696/proyecto_PROCESO, 2409696/proyecto_FIN, 2409696/proyecto_PROCESO, 2409696/proyecto_FIN, 2409696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413479 | Acción | 400076.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400076.7, modificado:400076.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 190989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 400076.7 | 400076.7 | 400076.7 | 400076.7 | 400076.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0139/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:400076.7, importe_modificado:400076.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413479/proyecto_INICIO, 2413479/proyecto_FIN, 2413479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413485 | Acción | 461571.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461571.11, modificado:461571.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 461571.11 | 461571.11 | 461571.11 | 461571.11 | 461571.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0195/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:461571.11, importe_modificado:461571.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413485/proyecto_PROCESO, 2413485/proyecto_INICIO, 2413485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413486 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 191044 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 191044 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51997804, lat:16.9187574}} | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146688, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {2413486/proyecto_INICIO, 2413486/proyecto_FIN, 2413486/proyecto_PROCESO, 2413486/proyecto_FIN, 2413486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413493 | Acción | 310741.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310741.22, modificado:310741.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191099 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 310741.22 | 310741.22 | 310741.22 | 310741.22 | 310741.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0317/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:310741.22, importe_modificado:310741.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413493/proyecto_INICIO, 2413493/proyecto_PROCESO, 2413493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413496 | Proyecto de inversión | 525300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525300.0, modificado:525300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 191108 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 191108 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 80 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52215656, lat:16.94269953}} | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146689, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:525300.0, importe_modificado:525300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {2413496/proyecto_INICIO, 2413496/proyecto_FIN, 2413496/proyecto_PROCESO, 2413496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413854 | Proyecto de inversión | 6879416.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6879416.68, modificado:6879416.68}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN - 193416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193416 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.6, meta_modificada:752.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON BARRIO SAN SEBASTIAN, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRAS SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBAS, lon:-92.19083874, lat:17.0390902}} | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 6879416.68 | 6879416.68 | 6879416.68 | 6879416.68 | 6879416.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6879416.68, importe_modificado:6879416.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.6}} | {2413854/proyecto_INICIO, 2413854/proyecto_PROCESO, 2413854/proyecto_FIN, 2413854/proyecto_PROCESO, 2413854/proyecto_FIN, 2413854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413877 | Proyecto de inversión | 2490498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2490498.06, modificado:2490498.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA - 193607 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 193607 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BARRIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNI, lon:-93.00593529, lat:17.2922596}} | 2024-04-26 | 2024-08-12 | 2490498.06 | 2490498.06 | 2490498.06 | 2490498.06 | 2490498.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2490498.06, importe_modificado:2490498.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2413877/proyecto_PROCESO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_INICIO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_INICIO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_PROCESO, 2413877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414381 | Proyecto de inversión | 457000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457000.0, modificado:457000.0}} | PAVIMENTACION DE 100 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 198113 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 198113 | S | 68 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 68 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ECO, lon:-91.54667286, lat:16.28726633}} | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0132-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:457000.0, importe_modificado:457000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2414381/proyecto_FIN, 2414381/proyecto_INICIO, 2414381/proyecto_FIN, 2414381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414384 | Proyecto de inversión | 6872456.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6872456.03, modificado:6872456.03}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 198130 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 198130 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO EN AVENIDA CENTRAL ORIENT, lon:-92.18715338, lat:17.03570787}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 6872456.03 | 6872456.03 | 6872456.03 | 6872456.03 | 6872456.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6872456.03, importe_modificado:6872456.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2414384/proyecto_FIN, 2414384/proyecto_INICIO, 2414384/proyecto_FIN, 2414384/proyecto_PROCESO, 2414384/proyecto_INICIO, 2414384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414399 | Proyecto de inversión | 1810656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810656.74, modificado:1810656.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RIZO DE ORO FLOR DE CHIAPAS - 198232 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 198232 | S | 365 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIZO DE ORO - FLOR DE CHIAPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE CHIAPAS Y ,, lon:-94.083085, lat:16.475212}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1810656.74 | 1810656.74 | 1810656.74 | 1810656.74 | 1810656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/073/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1810656.74, importe_modificado:1810656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2414399/proyecto_INICIO, 2414399/proyecto_PROCESO, 2414399/proyecto_FIN, 2414399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415708 | Proyecto de inversión | 46250.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46250.07, modificado:46250.07}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CACAWILJA - 207964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207964 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, LOS DEPÓSITOS SE INSTALA, lon:-92.08846947, lat:17.06646387}} | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 46250.07 | 46250.07 | 46250.07 | 46250.07 | 46250.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/420/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:46250.07, importe_modificado:46250.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2415708/proyecto_INICIO, 2415708/proyecto_PROCESO, 2415708/proyecto_FIN, 2415708/proyecto_INICIO, 2415708/proyecto_PROCESO, 2415708/proyecto_FIN, 2415708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416480 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 212213 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 212213 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 490 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y CAMINO BAH WITZ VENTANA, EL TRANSFORM, lon:-92.222103, lat:17.101376}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/511/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416480/proyecto_INICIO, 2416480/proyecto_PROCESO, 2416480/proyecto_FIN, 2416480/proyecto_PROCESO, 2416480/proyecto_FIN, 2416480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417156 | Proyecto de inversión | 999993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.59, modificado:999993.59}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 216519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 216519 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.3, meta_modificada:259.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE COLIBRÍ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TORTILLERIA LA DELICIOSA UBICADA EN LA CALLE CANARIO ENTRE CALLE GUACAMAYAS Y L, lon:-92.07043846, lat:16.9026659}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999993.59 | 999993.59 | 999993.59 | 999993.59 | 999993.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0295/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999993.59, importe_modificado:999993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.3}} | {2417156/proyecto_INICIO, 2417156/proyecto_FIN, 2417156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 216646 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 216646 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.49331531, lat:16.7963392}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0064/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2417171/proyecto_INICIO, 2417171/proyecto_FIN, 2417171/proyecto_PROCESO, 2417171/proyecto_FIN, 2417171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417175 | Proyecto de inversión | 2672913.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672913.74, modificado:2672913.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, COBERTURA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ - 216662 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 216662 | S | 380 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4986.0, meta_modificada:4986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUSILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CON DIRECCION A GUAQUITEPEC DE, lon:-92.35826123, lat:16.87332678}} | 2024-07-29 | 2024-09-25 | 2672913.74 | 2672913.74 | 2672913.74 | 2672913.74 | 2672913.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-070/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2672913.74, importe_modificado:2672913.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4986.0}} | {2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_FIN, 2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_FIN, 2417175/proyecto_PROCESO, 2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_PROCESO, 2417175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417721 | Proyecto de inversión | 3825094.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3825094.37, modificado:3825094.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMAQUIL - 220022 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 220022 | S | 337 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45692556, lat:16.91640473}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 3825094.37 | 3825094.37 | 3825094.37 | 3825094.37 | 3825094.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0082/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3825094.37, importe_modificado:3825094.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2417721/proyecto_INICIO, 2417721/proyecto_PROCESO, 2417721/proyecto_FIN, 2417721/proyecto_PROCESO, 2417721/proyecto_FIN, 2417721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417745 | Proyecto de inversión | 1381237.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381237.96, modificado:1381237.96}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO POKONA - 220253 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 220253 | S | 1820 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.39, meta_modificada:236.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 800 METROS RUMBO AL BARRIO POKONA A 50 METROS SE ENCUENT, lon:-92.36566388, lat:16.88534968}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1381237.96 | 1381237.96 | 1381237.96 | 1381237.96 | 1381237.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-064/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1381237.96, importe_modificado:1381237.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.39}} | {2417745/proyecto_PROCESO, 2417745/proyecto_INICIO, 2417745/proyecto_FIN, 2417745/proyecto_PROCESO, 2417745/proyecto_FIN, 2417745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417756 | Proyecto de inversión | 2683314.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683314.93, modificado:2683314.93}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SILENCIO - 220358 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 220358 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.5, meta_modificada:1680.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:442, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SILENCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 200 EJIDO EL SILENCIO, 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, CARRETERA MONTELIBANO-EL SILENCIO L, lon:-91.67881249, lat:17.1091815}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2683314.93 | 2683314.93 | 2683314.93 | 2683314.93 | 2683314.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0308/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683314.93, importe_modificado:2683314.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.5}} | {2417756/proyecto_INICIO, 2417756/proyecto_FIN, 2417756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418183 | Proyecto de inversión | 4090345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4090345.04, modificado:4090345.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 222865 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 222865 | S | 431 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3127.4, meta_modificada:3127.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES GUTIERREZ KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA L, lon:-91.98097808, lat:15.85450152}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 4090345.04 | 4090345.04 | 4090345.04 | 4090345.04 | 4090345.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/019/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4090345.04, importe_modificado:4090345.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3127.4}} | {2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_PROCESO, 2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_FIN, 2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418200 | Proyecto de inversión | 1328761.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328761.82, modificado:1328761.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN EJIDO NUEVA CALIFORNIA - 222973 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 222973 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 30603 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO TURQUIA Y CAMINO NUEVA CALIFORNIA, LA COMUNIDAD NUEVA CALIFORNIA SE ENCUENTRA A 6.8 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA L, lon:-92.6186982, lat:15.36807356}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 1328761.82 | 1328761.82 | 1328761.82 | 1328761.82 | 1328761.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-032, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1328761.82, importe_modificado:1328761.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2418200/proyecto_INICIO, 2418200/proyecto_FIN, 2418200/proyecto_PROCESO, 2418200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419062 | Proyecto de inversión | 1201974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201974.5, modificado:1201974.5}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 227914 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 227914 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA I, 30607 OJO DE AGUA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA I Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200MTS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO OJO DE AGUA I EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE, lon:-92.45811178, lat:15.39191297}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 1201974.5 | 1201974.5 | 1201974.5 | 1201974.5 | 1201974.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-039, contratista:JOSE JUAN SOLARES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1201974.5, importe_modificado:1201974.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2419062/proyecto_INICIO, 2419062/proyecto_FIN, 2419062/proyecto_PROCESO, 2419062/proyecto_FIN, 2419062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409715 | Proyecto de inversión | 2136403 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136403.0, modificado:2136403.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A SANTA MARGARITA LA REYNA DEL KM 0,000 AL KM 6,325 TERCERA ETAPA - 111634 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 111634 | S | 266 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 101 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA A 400 METROS , lon:-91.48785548, lat:16.40278}} | 2024-04-29 | 2024-07-15 | 2136403 | 2136403 | 2136403 | 2136403 | 2136403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0104-FAISMUN/2024, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2136403.0, importe_modificado:2136403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2409715/proyecto_INICIO, 2409715/proyecto_PROCESO, 2409715/proyecto_FIN, 2409715/proyecto_INICIO, 2409715/proyecto_PROCESO, 2409715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413500 | Acción | 437352.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437352.09, modificado:437352.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191135 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 437352.09 | 437352.09 | 437352.09 | 437352.09 | 437352.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0318/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:437352.09, importe_modificado:437352.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413500/proyecto_INICIO, 2413500/proyecto_FIN, 2413500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413505 | Acción | 452700.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452700.54, modificado:452700.54}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191152 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 452700.54 | 452700.54 | 452700.54 | 452700.54 | 452700.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0319/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:452700.54, importe_modificado:452700.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413505/proyecto_INICIO, 2413505/proyecto_FIN, 2413505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413509 | Acción | 448452.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448452.21, modificado:448452.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 448452.21 | 448452.21 | 448452.21 | 448452.21 | 448452.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0320/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:448452.21, importe_modificado:448452.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413509/proyecto_PROCESO, 2413509/proyecto_INICIO, 2413509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413511 | Proyecto de inversión | 778861.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778861.73, modificado:778861.73}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO - 191190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 191190 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE EM, lon:-92.10883009, lat:17.25196683}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 778861.73 | 778861.73 | 778861.73 | 778861.73 | 778861.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/499/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:778861.73, importe_modificado:778861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}} | {2413511/proyecto_INICIO, 2413511/proyecto_PROCESO, 2413511/proyecto_FIN, 2413511/proyecto_PROCESO, 2413511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413518 | Acción | 430005.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191231 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413518/proyecto_INICIO, 2413518/proyecto_FIN, 2413518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413523 | Proyecto de inversión | 1980990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980990.0, modificado:1980990.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO RIO BLANCO - 191252 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 191252 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6210.0, meta_modificada:6210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE ACTOS Y CAMINO SALON DE LA CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DEL , lon:-91.63527277, lat:16.20420581}} | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 1980990 | 1980990 | 1980990 | 1980990 | 1980990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148143, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1980990.0, importe_modificado:1980990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6210.0}} | {2413523/proyecto_INICIO, 2413523/proyecto_FIN, 2413523/proyecto_PROCESO, 2413523/proyecto_INICIO, 2413523/proyecto_PROCESO, 2413523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413884 | Proyecto de inversión | 1356199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356199.44, modificado:1356199.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN PEDRO - 193685 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193685 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SACÚN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EJIDO SACUN GUADALUPE Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO SACUN SAN M, lon:-91.90643837, lat:17.1262605}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1356199.44 | 1356199.44 | 1356199.44 | 1356199.44 | 1356199.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1356199.44, importe_modificado:1356199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2413884/proyecto_INICIO, 2413884/proyecto_PROCESO, 2413884/proyecto_FIN, 2413884/proyecto_INICIO, 2413884/proyecto_PROCESO, 2413884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413887 | Proyecto de inversión | 2081359.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081359.88, modificado:2081359.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 193724 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 193724 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.72, meta_modificada:922.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-93.1635046, lat:17.22346072}} | 2024-07-18 | 2024-09-10 | 2081359.88 | 2081359.88 | 2081359.88 | 2081359.88 | 2081359.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2081359.88, importe_modificado:2081359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.72}} | {2413887/proyecto_INICIO, 2413887/proyecto_FIN, 2413887/proyecto_PROCESO, 2413887/proyecto_FIN, 2413887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414407 | Proyecto de inversión | 140527.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140527.09, modificado:140527.09}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE BARRIO CENTRO - 198400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 198400 | S | 594 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO AURORA GRANDE BARRIO CENTRO, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AURORA EL PARAISO Y CAMINO CRUCERO EL HORIZONTE, , lon:-92.35546905, lat:17.13390716}} | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 140527.09 | 140527.09 | 140527.09 | 140527.09 | 140527.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/195/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140527.09, importe_modificado:140527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414407/proyecto_INICIO, 2414407/proyecto_PROCESO, 2414407/proyecto_FIN, 2414407/proyecto_PROCESO, 2414407/proyecto_FIN, 2414407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414415 | Proyecto de inversión | 746815.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746815.73, modificado:746815.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 8.00 X 6.00 METROS - 198535 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 198535 | S | 80 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 19+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 550 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES DE AMERICA L, lon:-90.73832472, lat:16.21659163}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 746815.73 | 746815.73 | 746815.73 | 746815.73 | 746815.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:746815.73, importe_modificado:746815.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}} | {2414415/proyecto_INICIO, 2414415/proyecto_FIN, 2414415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414850 | Proyecto de inversión | 1339971.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339971.97, modificado:1339971.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS EN LA CALLE DEL ARROYO - 202159 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 202159 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROFESORA CARMEN DIAS AMARRILLAS Y AVENIDA PROFESOR FELIPE W. MIJANGOS, CERRADA DALIAS LA OBRA , lon:-92.64912758, lat:16.74241649}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1339971.97 | 1339971.97 | 1339971.97 | 1339971.97 | 1339971.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/098/2024, contratista:SOTERO JORGE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1339971.97, importe_modificado:1339971.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2414850/proyecto_INICIO, 2414850/proyecto_FIN, 2414850/proyecto_PROCESO, 2414850/proyecto_FIN, 2414850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414862 | Proyecto de inversión | 722849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722849.4, modificado:722849.4}} | REHABILITACIÓN DE 8.20 KM DE CAMINO SACA COSECHA LOPEZ MATEOS - 202237 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 202237 | S | 151 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8220.0, meta_modificada:8220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 600 EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-90.84095374, lat:16.2168288}} | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 722849.4 | 722849.4 | 722849.4 | 722849.4 | 722849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:722849.4, importe_modificado:722849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8220.0}} | {2414862/proyecto_INICIO, 2414862/proyecto_PROCESO, 2414862/proyecto_FIN, 2414862/proyecto_PROCESO, 2414862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414867 | Proyecto de inversión | 226033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACUALÁ PRIMERA SECCION - 202254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 202254 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CACUALÁ 1RA. SECCION, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOL CACUALÁ Y TERRACERIA SAN MARTÍN PINO SUARES, , lon:-92.0774738, lat:17.07183313}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | 226033.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/292/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2414867/proyecto_INICIO, 2414867/proyecto_PROCESO, 2414867/proyecto_FIN, 2414867/proyecto_INICIO, 2414867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414868 | Proyecto de inversión | 2046056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046056.7, modificado:2046056.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN DEL KM 0,000.00 AL KM 0,483.40 MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 202256 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 202256 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA DEL CARMEN - CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 483 INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOC, lon:-93.16083609, lat:17.22077094}} | 2024-07-29 | 2024-09-23 | 2046056.7 | 2046056.7 | 2046056.7 | 2046056.7 | 2046056.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2046056.7, importe_modificado:2046056.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:483.0}} | {2414868/proyecto_PROCESO, 2414868/proyecto_INICIO, 2414868/proyecto_FIN, 2414868/proyecto_PROCESO, 2414868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416490 | Proyecto de inversión | 5277241.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5277241.92, modificado:5277241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 212301 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 212301 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.3, meta_modificada:3660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO VIALIDADES A PAVIMENTAR SE UBICAN DE FORMA DISPERSAS UNA VIALIDAD INTERCEPTA CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LA CONCORDIARIZO DE OROCHICOM, lon:-92.62157304, lat:16.10886794}} | 2024-07-29 | 2024-09-20 | 5277241.92 | 5277241.92 | 5277241.92 | 5277241.92 | 5277241.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/043-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5277241.92, importe_modificado:5277241.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.3}} | {2416490/proyecto_INICIO, 2416490/proyecto_PROCESO, 2416490/proyecto_FIN, 2416490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416500 | Proyecto de inversión | 51790.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51790.8, modificado:51790.8}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 212356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 212356 | S | 122 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO MAJCHUM, LA OBRA SE, lon:-92.101013, lat:16.998802}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 51790.8 | 51790.8 | 51790.8 | 51790.8 | 51790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/512/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:51790.8, importe_modificado:51790.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2416500/proyecto_INICIO, 2416500/proyecto_PROCESO, 2416500/proyecto_FIN, 2416500/proyecto_PROCESO, 2416500/proyecto_FIN, 2416500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416504 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN JOMANICHIM - 212375 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 212375 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.76, meta_modificada:691.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 , lon:-92.47278947, lat:16.90116011}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0024/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.76}} | {2416504/proyecto_INICIO, 2416504/proyecto_FIN, 2416504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416507 | Proyecto de inversión | 27990.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27990.07, modificado:27990.07}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 212406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 212406 | S | 631 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARMEN - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, EL POSTE SE INSTALARÁ EN LA, lon:-91.98204549, lat:16.99270062}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 27990.07 | 27990.07 | 27990.07 | 27990.07 | 27990.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/513/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:27990.07, importe_modificado:27990.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416507/proyecto_INICIO, 2416507/proyecto_PROCESO, 2416507/proyecto_FIN, 2416507/proyecto_PROCESO, 2416507/proyecto_FIN, 2416507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416510 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN MAJOSIK - 212425 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 212425 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.65, meta_modificada:645.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETE, lon:-92.49431243, lat:16.89860967}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0025/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.65}} | {2416510/proyecto_PROCESO, 2416510/proyecto_INICIO, 2416510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416514 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CHALAM - 212447 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 212447 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.41117815, lat:16.76837736}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0026/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}} | {2416514/proyecto_INICIO, 2416514/proyecto_FIN, 2416514/proyecto_PROCESO, 2416514/proyecto_FIN, 2416514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417183 | Proyecto de inversión | 749000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749000.0, modificado:749000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 216735 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 216735 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.7, meta_modificada:221.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO LOS PINOS, 29489 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 10.4 DE, lon:-92.47076061, lat:16.86046124}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0066/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:749000.0, importe_modificado:749000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.7}} | {2417183/proyecto_INICIO, 2417183/proyecto_PROCESO, 2417183/proyecto_FIN, 2417183/proyecto_PROCESO, 2417183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417193 | Proyecto de inversión | 31450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 216793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 216793 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - XIXINTONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE TENOJIB Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, LOS DEPÓS, lon:-92.22674587, lat:17.1311874}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/593/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2417193/proyecto_INICIO, 2417193/proyecto_PROCESO, 2417193/proyecto_FIN, 2417193/proyecto_PROCESO, 2417193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417759 | Proyecto de inversión | 331005.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331005.08, modificado:331005.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LIBERTAD - 220365 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 220365 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.75, meta_modificada:63.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.50258842, lat:16.79937428}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 331005.08 | 331005.08 | 331005.08 | 331005.08 | 331005.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0088/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:331005.08, importe_modificado:331005.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.75}} | {2417759/proyecto_INICIO, 2417759/proyecto_FIN, 2417759/proyecto_PROCESO, 2417759/proyecto_INICIO, 2417759/proyecto_PROCESO, 2417759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417771 | Proyecto de inversión | 940060.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940060.21, modificado:940060.21}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO UNION CAMPESINA, AVENIDA COLOSIO Y CALLES INNOMINADAS. - 220515 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 220515 | S | 219 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.4, meta_modificada:758.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE GEMA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA COLOSIO EL CAMINO REAL Y C, lon:-93.73944318, lat:16.68729571}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 940060.21 | 940060.21 | 940060.21 | 940060.21 | 940060.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/008/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:940060.21, importe_modificado:940060.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.4}} | {2417771/proyecto_PROCESO, 2417771/proyecto_FIN, 2417771/proyecto_INICIO, 2417771/proyecto_PROCESO, 2417771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417773 | Proyecto de inversión | 649344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649344.45, modificado:649344.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE CANCER - 220563 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 220563 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CANCER COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE PLEYADES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANCER ENTRE CALZADA L, lon:-92.6303109, lat:16.71709622}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 649344.45 | 649344.45 | 649344.45 | 649344.45 | 649344.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/125/2024, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:649344.45, importe_modificado:649344.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2417773/proyecto_INICIO, 2417773/proyecto_FIN, 2417773/proyecto_PROCESO, 2417773/proyecto_FIN, 2417773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418205 | Proyecto de inversión | 1104919.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104919.94, modificado:1104919.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO - 222997 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 222997 | S | 154 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:293, direccion:CALLE SABINITO EJIDO EL SABINITO, 29130 EL SABINITO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO DE BERROZABAL CHIAPAS, lon:-93.32647777, lat:16.81009175}} | 2024-06-14 | 2024-07-30 | 1104919.94 | 1104919.94 | 1104919.94 | 1104919.94 | 1104919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-027/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1104919.94, importe_modificado:1104919.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_PROCESO, 2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_FIN, 2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418218 | Proyecto de inversión | 140600.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140600.21, modificado:140600.21}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 223091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 223091 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA 1RA. AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. Y 2DA. AVENIDA Y CALLE SAN VICENTE, CALLE LEONA VICARIO LOS TINACOS SE INSTALARAN EN EL EJIDO GUAQUITEPEC EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.28845315, lat:16.97948008}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 140600.21 | 140600.21 | 140600.21 | 140600.21 | 140600.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/630/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140600.21, importe_modificado:140600.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2418218/proyecto_INICIO, 2418218/proyecto_PROCESO, 2418218/proyecto_FIN, 2418218/proyecto_PROCESO, 2418218/proyecto_FIN, 2418218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419088 | Proyecto de inversión | 604404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604404.4, modificado:604404.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO, DEL EJIDO JALAPA. - 228136 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 228136 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESCUINTLA AL TRIUNFO - EJIDO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-92.56286143, lat:15.35328759}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 604404.4 | 604404.4 | 604404.4 | 604404.4 | 604404.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-043, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:604404.4, importe_modificado:604404.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2419088/proyecto_FIN, 2419088/proyecto_INICIO, 2419088/proyecto_PROCESO, 2419088/proyecto_FIN, 2419088/proyecto_INICIO, 2419088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419089 | Proyecto de inversión | 1362597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 228137 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 228137 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 INTERIOR SN EJIDO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA ESCUELA SECUND, lon:-92.382218, lat:17.059608}} | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2419089/proyecto_PROCESO, 2419089/proyecto_INICIO, 2419089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419091 | Proyecto de inversión | 344202.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344202.5, modificado:344202.5}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS ROSAS BARRIO SANTA MARIA - 228142 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 228142 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA COLONIA SANTA MARIA COLONIA COLONIA SANTA MARIA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC-ACCESO UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO CAMINO UNIDAD DEPORTIVA-COLONIA SANTA MARIA, ESTA, lon:-92.38119238, lat:16.35158093}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 344202.5 | 344202.5 | 344202.5 | 344202.5 | 344202.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-003/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:344202.5, importe_modificado:344202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2419091/proyecto_INICIO, 2419091/proyecto_PROCESO, 2419091/proyecto_FIN, 2419091/proyecto_PROCESO, 2419091/proyecto_FIN, 2419091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408963 | Proyecto de inversión | 1287723.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287723.7, modificado:1287723.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO - 69769 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 69769 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:504, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR MAPASTEPEC EJIDO VEINTIUNO DE MARZO - VEINTIUNO DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 1 EJIDO 21 DE MARZO, 30574 VEINTIUNO DE MARZO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO DE LA OBRA SE ENC, lon:-92.90895992, lat:15.6361456}} | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 1287723.7 | 1287723.7 | 1287723.7 | 1287723.7 | 1287723.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1287723.7, importe_modificado:1287723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2408963/proyecto_INICIO, 2408963/proyecto_PROCESO, 2408963/proyecto_FIN, 2408963/proyecto_PROCESO, 2408963/proyecto_FIN, 2408963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413530 | Proyecto de inversión | 6165616.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6165616.73, modificado:6165616.73}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL POTRERILLO - 191273 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 191273 | S | 1232 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA INTERIOR SN BARRIO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA Y CALLE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE LA ESCUELA COBACH EMSAD LA REH, lon:-92.01916206, lat:15.62901598}} | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 6165616.73 | 6165616.73 | 6165616.73 | 6165616.73 | 6165616.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-001/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:6165616.73, importe_modificado:6165616.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3648.0}} | {2413530/proyecto_PROCESO, 2413530/proyecto_INICIO, 2413530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413531 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 191276 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 191276 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS, lon:-92.62906652, lat:16.88369355}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146690, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2413531/proyecto_INICIO, 2413531/proyecto_FIN, 2413531/proyecto_PROCESO, 2413531/proyecto_FIN, 2413531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413537 | Proyecto de inversión | 1297800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297800.0, modificado:1297800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 191306 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 191306 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.0, meta_modificada:2474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL NORTE Y AL SUR A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE, lon:-92.68973221, lat:16.95380844}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 1297800 | 1297800 | 1297800 | 1297800 | 1297800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146697, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1297800.0, importe_modificado:1297800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2474.0}} | {2413537/proyecto_INICIO, 2413537/proyecto_FIN, 2413537/proyecto_PROCESO, 2413537/proyecto_FIN, 2413537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413542 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 191321 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 191321 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3829.0, meta_modificada:3829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62523743, lat:16.89629473}} | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146698, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3829.0}} | {2413542/proyecto_INICIO, 2413542/proyecto_FIN, 2413542/proyecto_PROCESO, 2413542/proyecto_FIN, 2413542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413905 | Proyecto de inversión | 1403315.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403315.58, modificado:1403315.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS - 193841 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 193841 | S | 492 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA CRECENCIO ROSAS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRECENCIO ROSAS Y CALLE LA PAZ, CALLE LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA CRECENCIO ROSAS EN, lon:-92.63863987, lat:16.72811613}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1403315.58 | 1403315.58 | 1403315.58 | 1403315.58 | 1403315.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/082/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1403315.58, importe_modificado:1403315.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2413905/proyecto_INICIO, 2413905/proyecto_PROCESO, 2413905/proyecto_FIN, 2413905/proyecto_INICIO, 2413905/proyecto_PROCESO, 2413905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414037 | Proyecto de inversión | 382200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382200.0, modificado:382200.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 194695 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 194695 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS FORMANDO PARTE DE ESTE MUNICIPIO PARA LLEGAR A E, lon:-93.43198059, lat:17.15393586}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 382200 | 382200 | 382200 | 382200 | 382200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1154726.23, importe_modificado:1154726.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2414037/proyecto_INICIO, 2414037/proyecto_FIN, 2414037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414040 | Proyecto de inversión | 849083.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849083.25, modificado:849083.25}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL NAZARETH - 194782 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 194782 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ (CHIJTONTIK) - SITALA KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CRUCERO CENTRO CHEWAL, , lon:-92.2631274, lat:17.03058748}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/225/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2414040/proyecto_INICIO, 2414040/proyecto_FIN, 2414040/proyecto_PROCESO, 2414040/proyecto_FIN, 2414040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414437 | Proyecto de inversión | 203821.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203821.91, modificado:203821.91}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA GRAVERA - 198904 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 198904 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.54, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LA GRAVERA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 540 RANCHERIA LA GRAVERA, 29955 LA GRAVERA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE A 27.71 KILOMETROS DE , lon:-90.440335, lat:16.36135}} | 2024-07-20 | 2024-08-05 | 203821.91 | 203821.91 | 203821.91 | 203821.91 | 203821.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-009/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:203821.91, importe_modificado:203821.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414437/proyecto_INICIO, 2414437/proyecto_FIN, 2414437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414440 | Proyecto de inversión | 124434.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124434.39, modificado:124434.39}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TULIJA - 198929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 198929 | S | 31 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOR TULIJA - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, , lon:-91.89599108, lat:17.24316838}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 124434.39 | 124434.39 | 124434.39 | 124434.39 | 124434.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/196/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124434.39, importe_modificado:124434.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414440/proyecto_INICIO, 2414440/proyecto_PROCESO, 2414440/proyecto_FIN, 2414440/proyecto_PROCESO, 2414440/proyecto_FIN, 2414440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414888 | Proyecto de inversión | 1212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212000.0, modificado:1212000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 202405 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 202405 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO, 30593 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5.50 KM DE LA CABEC, lon:-92.68268233, lat:15.37450251}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 1212000 | 1212000 | 1212000 | 1212000 | 1212000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-023/2024, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1212000.0, importe_modificado:1212000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2414888/proyecto_INICIO, 2414888/proyecto_PROCESO, 2414888/proyecto_FIN, 2414888/proyecto_INICIO, 2414888/proyecto_PROCESO, 2414888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414890 | Proyecto de inversión | 617711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617711.25, modificado:617711.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 202411 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 202411 | S | 136 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE CUATRO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNO Y CARRETERA RAYON A LA LIBERTAD, CALLE RUBEN DE LA CRUZ ALDANA DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHUL, lon:-92.18446504, lat:14.62742555}} | 2024-07-29 | 2024-09-07 | 617711.25 | 617711.25 | 617711.25 | 617711.25 | 617711.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:617711.25, importe_modificado:617711.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2414890/proyecto_INICIO, 2414890/proyecto_PROCESO, 2414890/proyecto_FIN, 2414890/proyecto_PROCESO, 2414890/proyecto_FIN, 2414890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415949 | Proyecto de inversión | 6211429.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6211429.38, modificado:6211429.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CUATRO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 209138 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 209138 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4294.9, meta_modificada:4294.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CUATRO VIALIDADES SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMASLA CONCORDIA LAS VIALIDADES NO TIENEN NOMBRE DEFI, lon:-92.79422863, lat:16.1336214}} | 2024-07-29 | 2024-09-20 | 6211429.38 | 6211429.38 | 6211429.38 | 6211429.38 | 6211429.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/042-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6211429.38, importe_modificado:6211429.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4294.9}} | {2415949/proyecto_PROCESO, 2415949/proyecto_INICIO, 2415949/proyecto_FIN, 2415949/proyecto_PROCESO, 2415949/proyecto_FIN, 2415949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415952 | Proyecto de inversión | 33075.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33075.06, modificado:33075.06}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JOSE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 209148 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 209148 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ APROX, lon:-92.417805, lat:17.227479}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 33075.06 | 33075.06 | 33075.06 | 33075.06 | 33075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-43/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:33075.06, importe_modificado:33075.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415952/proyecto_INICIO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_PROCESO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416519 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTONTIC - 212473 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 212473 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.45454014, lat:16.88816861}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0028/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2416519/proyecto_PROCESO, 2416519/proyecto_INICIO, 2416519/proyecto_FIN, 2416519/proyecto_PROCESO, 2416519/proyecto_FIN, 2416519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416523 | Proyecto de inversión | 5222333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5222333.33, modificado:5222333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRES VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 212513 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 212513 | S | 78 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3773.0, meta_modificada:3773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS TRES VIALIDADES A PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE POR LO QUE NO SE CUENTA CO, lon:-92.87937461, lat:16.11021663}} | 2024-07-29 | 2024-09-20 | 5222333.33 | 5222333.33 | 5222333.33 | 5222333.33 | 5222333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/044-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5222333.33, importe_modificado:5222333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3773.0}} | {2416523/proyecto_FIN, 2416523/proyecto_PROCESO, 2416523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417201 | Proyecto de inversión | 379618.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379618.87, modificado:379618.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZCHEN BARRIO MIRADOR - 216829 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 216829 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47041901, lat:16.82503993}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 379618.87 | 379618.87 | 379618.87 | 379618.87 | 379618.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0069/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:379618.87, importe_modificado:379618.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2417201/proyecto_INICIO, 2417201/proyecto_PROCESO, 2417201/proyecto_FIN, 2417201/proyecto_PROCESO, 2417201/proyecto_FIN, 2417201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417782 | Proyecto de inversión | 4494050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4494050.0, modificado:4494050.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 220658 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 220658 | S | 139 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RIA SAN MIGUEL TRES PICOS, 29700 SAN MIGUEL TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN MIGUEL TRES PICOS AMATAN CHIAPAS, lon:-92.860089, lat:17.326305}} | 2024-05-03 | 2024-09-14 | 4494050 | 4494050 | 4494050 | 4494050 | 4494050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-012/2024, contratista:ELASTRA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4494050.0, importe_modificado:4494050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2417782/proyecto_FIN, 2417782/proyecto_PROCESO, 2417782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417792 | Proyecto de inversión | 37000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.06, modificado:37000.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL NARANJO - 220699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220699 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - NUEVO PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN JOSE EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y CAMINO SAN JUAN ARGENTINA, LOS DEPÓSITOS , lon:-92.35636273, lat:17.1217553}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/607/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:37000.06, importe_modificado:37000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2417792/proyecto_INICIO, 2417792/proyecto_FIN, 2417792/proyecto_PROCESO, 2417792/proyecto_FIN, 2417792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417796 | Proyecto de inversión | 671677.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671677.04, modificado:671677.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO PREPA. - 220711 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 220711 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGA, lon:-92.36734507, lat:16.89533746}} | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 671677.04 | 671677.04 | 671677.04 | 671677.04 | 671677.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-069/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:671677.04, importe_modificado:671677.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2417796/proyecto_INICIO, 2417796/proyecto_PROCESO, 2417796/proyecto_FIN, 2417796/proyecto_INICIO, 2417796/proyecto_PROCESO, 2417796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418235 | Proyecto de inversión | 22200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 223190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 223190 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - EL CERRO INCLINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA TANCHIVIL, LOS TINA, lon:-91.98537285, lat:17.08481879}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/631/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_PROCESO, 2418235/proyecto_FIN, 2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_PROCESO, 2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418237 | Proyecto de inversión | 606882.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606882.21, modificado:606882.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 223198 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 223198 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:316, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE, 30617 GUADALUPE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOCONUSCO Y CALLE GUADALUPE, EL EJIDO GUADALUPE SE ENCUENTRA A 6.3 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE ESCUINTLA Y LA OBRA SE EN, lon:-92.72341897, lat:15.32533469}} | 2024-08-01 | 2024-09-09 | 606882.21 | 606882.21 | 606882.21 | 606882.21 | 606882.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-033, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:606882.21, importe_modificado:606882.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2418237/proyecto_INICIO, 2418237/proyecto_PROCESO, 2418237/proyecto_FIN, 2418237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419115 | Proyecto de inversión | 266859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 228302 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 228302 | S | 147 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENA, lon:-91.78305908, lat:17.15238768}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/555/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2419115/proyecto_INICIO, 2419115/proyecto_PROCESO, 2419115/proyecto_FIN, 2419115/proyecto_INICIO, 2419115/proyecto_PROCESO, 2419115/proyecto_FIN, 2419115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419123 | Proyecto de inversión | 338280.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338280.26, modificado:338280.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 228362 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 228362 | S | 240 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.8, meta_modificada:229.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BRECHA 1A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A SUR ORIENTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS LA PILITA SECA SAN AGUSTIN Y LA , lon:-92.13201602, lat:16.25537081}} | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 338280.26 | 338280.26 | 338280.26 | 338280.26 | 338280.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/27/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:338280.26, importe_modificado:338280.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.8}} | {2419123/proyecto_INICIO, 2419123/proyecto_FIN, 2419123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409390 | Proyecto de inversión | 508986.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508986.46, modificado:508986.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN COROZAL 1RA. SECCION - 96315 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 96315 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.93, meta_modificada:410.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COROZAL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA COROZAL 1RA. SECCION, 29518 COROZAL 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁ, lon:-93.21882213, lat:17.65221412}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 508986.46 | 508986.46 | 508986.46 | 508986.46 | 508986.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCOROZAL1RA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:508986.46, importe_modificado:508986.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:410.93}} | {2409390/proyecto_INICIO, 2409390/proyecto_PROCESO, 2409390/proyecto_FIN, 2409390/proyecto_INICIO, 2409390/proyecto_PROCESO, 2409390/proyecto_FIN, 2409390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409391 | Proyecto de inversión | 1333950.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333950.21, modificado:1333950.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN MUNDO NUEVO ARRIBA - 96371 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 96371 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:832.31, meta_modificada:832.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MUNDO NUEVO ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ARRIBA, 29514 MUNDO NUEVO ARRIBA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ, lon:-93.21336111, lat:17.7101147}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1333950.21 | 1333950.21 | 1333950.21 | 1333950.21 | 1333950.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMUNDONUEVOARRIBA2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1333950.21, importe_modificado:1333950.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:832.31}} | {2409391/proyecto_INICIO, 2409391/proyecto_PROCESO, 2409391/proyecto_INICIO, 2409391/proyecto_FIN, 2409391/proyecto_PROCESO, 2409391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409393 | Proyecto de inversión | 1446582.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446582.69, modificado:1446582.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN CINCO DE MAYO - 96398 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 96398 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - CINCO DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29514 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA DESVIACION , lon:-93.22512758, lat:17.67345333}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1446582.69 | 1446582.69 | 1446582.69 | 1446582.69 | 1446582.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCINCO2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1446582.69, importe_modificado:1446582.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2409393/proyecto_INICIO, 2409393/proyecto_PROCESO, 2409393/proyecto_FIN, 2409393/proyecto_PROCESO, 2409393/proyecto_FIN, 2409393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409767 | Proyecto de inversión | 1238048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238048.0, modificado:1238048.0}} | CONSTRUCCION DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 114676 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 114676 | S | 155 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN RAFAEL KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 32 TANQUES SE ENCONTRARÁ UBICADO EN 32 DOMICIL, lon:-91.68520895, lat:16.25256527}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 1238048 | 1238048 | 1238048 | 1238048 | 1238048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0103-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1238048.0, importe_modificado:1238048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2409767/proyecto_INICIO, 2409767/proyecto_PROCESO, 2409767/proyecto_FIN, 2409767/proyecto_INICIO, 2409767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411297 | Proyecto de inversión | 437539.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437539.52, modificado:437539.52}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 179119 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 179119 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.28, meta_modificada:390.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A BOLANTON BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA A, lon:-92.15916912, lat:16.25252457}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 437539.52 | 437539.52 | 437539.52 | 437539.52 | 437539.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/062/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:437539.52, importe_modificado:437539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.28}} | {2411297/proyecto_PROCESO, 2411297/proyecto_FIN, 2411297/proyecto_PROCESO, 2411297/proyecto_INICIO, 2411297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413556 | Proyecto de inversión | 1866150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866150.0, modificado:1866150.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO VENISTIANO CARRANZA - 191386 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 191386 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAL, lon:-91.92886582, lat:16.19056293}} | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | 1866150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148108, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1866150.0, importe_modificado:1866150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5850.0}} | {2413556/proyecto_PROCESO, 2413556/proyecto_FIN, 2413556/proyecto_INICIO, 2413556/proyecto_FIN, 2413556/proyecto_INICIO, 2413556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414049 | Proyecto de inversión | 907364.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907364.61, modificado:907364.61}} | REHABILITACION DEL PERIFERICO EL FRONTERIZO - 194844 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 194844 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.93, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRONTERIZA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA DE LAS AMERICAS, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE, lon:-90.648175, lat:16.519257}} | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 907364.61 | 907364.61 | 907364.61 | 907364.61 | 907364.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:907364.61, importe_modificado:907364.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414049/proyecto_INICIO, 2414049/proyecto_FIN, 2414049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414054 | Proyecto de inversión | 3555028.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3555028.13, modificado:3555028.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS SEGUNDA ETAPA - 194930 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 194930 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS BLANCAS BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL, lon:-92.65975921, lat:16.740785}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 3555028.13 | 3555028.13 | 3555028.13 | 3555028.13 | 3555028.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/083/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3555028.13, importe_modificado:3555028.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2414054/proyecto_INICIO, 2414054/proyecto_FIN, 2414054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414065 | Proyecto de inversión | 1369940.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369940.3, modificado:1369940.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 195043 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 195043 | S | 3439 | 3395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ EN LAS 04 AGEB CON, lon:-93.19235329, lat:17.6072262}} | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 1369940.3 | 1369940.3 | 1369940.3 | 1369940.3 | 1369940.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADOJUAREZ2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1369940.3, importe_modificado:1369940.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2414065/proyecto_INICIO, 2414065/proyecto_FIN, 2414065/proyecto_PROCESO, 2414065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414463 | Proyecto de inversión | 134798.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134798.62, modificado:134798.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDEBAS SEGUNDA SECCIÓN - 199139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199139 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANXANIL Y CARRETERA LÁZA, lon:-92.05094613, lat:17.11703788}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134798.62, importe_modificado:134798.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414463/proyecto_INICIO, 2414463/proyecto_PROCESO, 2414463/proyecto_FIN, 2414463/proyecto_PROCESO, 2414463/proyecto_FIN, 2414463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414909 | Proyecto de inversión | 779082.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779082.22, modificado:779082.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 202575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 202575 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.3, meta_modificada:51.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS BAÑOS , lon:-92.27070231, lat:17.08517118}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 779082.22 | 779082.22 | 779082.22 | 779082.22 | 779082.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:779082.22, importe_modificado:779082.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}} | {2414909/proyecto_INICIO, 2414909/proyecto_PROCESO, 2414909/proyecto_FIN, 2414909/proyecto_PROCESO, 2414909/proyecto_FIN, 2414909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416542 | Proyecto de inversión | 1307041.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307041.37, modificado:1307041.37}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO - 212626 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 212626 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45310.0, meta_modificada:45310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 85 + 800 EJIDO MASOJA CHICO, 29912 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA BTABASCO, EL PRESENTE PROY, lon:-92.445094, lat:17.434877}} | 2024-06-16 | 2024-09-13 | 1307041.37 | 1307041.37 | 1307041.37 | 1307041.37 | 1307041.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-156/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1307041.37, importe_modificado:1307041.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45310.0}} | {2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_PROCESO, 2416542/proyecto_FIN, 2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417244 | Proyecto de inversión | 915354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915354.88, modificado:915354.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 217088 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 217088 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.83, meta_modificada:441.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANT, lon:-92.35713007, lat:16.9475286}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 915354.88 | 915354.88 | 915354.88 | 915354.88 | 915354.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-074/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES PACBILNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:915354.88, importe_modificado:915354.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.83}} | {2417244/proyecto_FIN, 2417244/proyecto_INICIO, 2417244/proyecto_FIN, 2417244/proyecto_PROCESO, 2417244/proyecto_INICIO, 2417244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417805 | Proyecto de inversión | 534693.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534693.83, modificado:534693.83}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA NUEVA ESPERANZA NUEVO SOCONUSCO DEL KM 0000 AL KM 2000 SUBTRAMO KM 0000 AL KM 0600 - 220772 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 220772 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA 200 Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, CAMINO NUE, lon:-92.7080659, lat:15.38193177}} | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 534693.83 | 534693.83 | 534693.83 | 534693.83 | 534693.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-022/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:534693.83, importe_modificado:534693.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2417805/proyecto_INICIO, 2417805/proyecto_PROCESO, 2417805/proyecto_FIN, 2417805/proyecto_INICIO, 2417805/proyecto_PROCESO, 2417805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419133 | Proyecto de inversión | 1623685.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623685.66, modificado:1623685.66}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA - 228468 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 228468 | S | 141 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - E.C. SABANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SH, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA E.C. SABANILLA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.5193453, lat:17.24825342}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1623685.66 | 1623685.66 | 1623685.66 | 1623685.66 | 1623685.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1623685.66, importe_modificado:1623685.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.1}} | {2419133/proyecto_INICIO, 2419133/proyecto_FIN, 2419133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419135 | Proyecto de inversión | 577015.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577015.11, modificado:577015.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, CLAVE 07DML0036N, ESCUINTLA CHIAPAS - 228474 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 228474 | S | 5018 | 5606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAM 36 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ESCUINTLA CHIAPAS UBICADO EN AVENIDA I, lon:-92.66329436, lat:15.3116506}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 577015.11 | 577015.11 | 577015.11 | 577015.11 | 577015.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-044, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:577015.11, importe_modificado:577015.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2419135/proyecto_INICIO, 2419135/proyecto_PROCESO, 2419135/proyecto_FIN, 2419135/proyecto_INICIO, 2419135/proyecto_PROCESO, 2419135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419143 | Proyecto de inversión | 212908.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212908.86, modificado:212908.86}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA BARRIO EL EDEN - 228514 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 228514 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA BARRIO EL EDEN, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, LA OBRA, lon:-92.22460506, lat:17.09896834}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 212908.86 | 212908.86 | 212908.86 | 212908.86 | 212908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/556/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:212908.86, importe_modificado:212908.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2419143/proyecto_INICIO, 2419143/proyecto_PROCESO, 2419143/proyecto_FIN, 2419143/proyecto_INICIO, 2419143/proyecto_PROCESO, 2419143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419145 | Proyecto de inversión | 1457016.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457016.48, modificado:1457016.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN SUCHIATE EJIDO BRISAS DEL MAR - 228517 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 228517 | S | 228 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+350 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO BRISAS DEL MAR, 30846 BRISAS DEL MAR, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO Y CAMINO DE LAS PARCELAS, AVENIDA AL PUENTE DE HAMACA GIRAR H, lon:-92.31484217, lat:14.6253176}} | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 1457016.48 | 1457016.48 | 1457016.48 | 1457016.48 | 1457016.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/033/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1457016.48, importe_modificado:1457016.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}} | {2419145/proyecto_INICIO, 2419145/proyecto_FIN, 2419145/proyecto_PROCESO, 2419145/proyecto_FIN, 2419145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409416 | Proyecto de inversión | 2910407 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910407.0, modificado:2910407.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE SAN PEDRO YUTNIOTIC A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 5,000 - 97731 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 97731 | S | 555 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN PEDRO YUTNIOTIC KILÓMETRO 113 + 000 EJIDO SAN PEDRO YUTNIOTIC, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSE, lon:-91.3838755, lat:16.08547071}} | 2024-04-29 | 2024-07-11 | 2910407 | 2910407 | 2910407 | 2910407 | 2910407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0100-FAISMUN-2024, contratista:EDGAR LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2910407.0, importe_modificado:2910407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2409416/proyecto_INICIO, 2409416/proyecto_PROCESO, 2409416/proyecto_FIN, 2409416/proyecto_PROCESO, 2409416/proyecto_FIN, 2409416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409417 | Proyecto de inversión | 4441986 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4441986.0, modificado:4441986.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 97795 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 97795 | S | 2200 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN BARRIO SANTA CECILIA Y SE PARTE DE, lon:-91.99728656, lat:16.31753082}} | 2024-04-29 | 2024-06-15 | 4441986 | 4441986 | 4441986 | 4441986 | 4441986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0097-FAISMUN-2024, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4441986.0, importe_modificado:4441986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409417/proyecto_PROCESO, 2409417/proyecto_FIN, 2409417/proyecto_PROCESO, 2409417/proyecto_INICIO, 2409417/proyecto_FIN, 2409417/proyecto_INICIO, 2409417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414068 | Proyecto de inversión | 1119395.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119395.3, modificado:1119395.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA QUETZALCOATL 2DA SECCION - 195058 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 195058 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.88, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 880 EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-90.506277, lat:16.22916}} | 2024-04-15 | 2024-05-17 | 1119395.3 | 1119395.3 | 1119395.3 | 1119395.3 | 1119395.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1119395.3, importe_modificado:1119395.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414068/proyecto_INICIO, 2414068/proyecto_FIN, 2414068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414084 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 195255 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 195255 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 200 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN MAYORMENTE AL SUR Y OESTE DE LA ESCUELA P, lon:-92.50368215, lat:17.03045632}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146701, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {2414084/proyecto_INICIO, 2414084/proyecto_FIN, 2414084/proyecto_PROCESO, 2414084/proyecto_FIN, 2414084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414091 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN - 195298 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 195298 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOLONCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 COLONIA YOLONCHEN, 29870 YOLONCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCIPAL HAY 2 DESVIOS AL ESTE LAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS A, lon:-92.68217646, lat:16.95265616}} | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146702, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2414091/proyecto_INICIO, 2414091/proyecto_FIN, 2414091/proyecto_PROCESO, 2414091/proyecto_FIN, 2414091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414485 | Proyecto de inversión | 1796000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796000.0, modificado:1796000.0}} | PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 199348 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 199348 | S | 331 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 69 + 600 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-91.55613206, lat:16.302478}} | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 1796000 | 1796000 | 1796000 | 1796000 | 1796000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0131-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1796000.0, importe_modificado:1796000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2414485/proyecto_PROCESO, 2414485/proyecto_FIN, 2414485/proyecto_INICIO, 2414485/proyecto_FIN, 2414485/proyecto_INICIO, 2414485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414490 | Proyecto de inversión | 134798.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134798.62, modificado:134798.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 199371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199371 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YOCHIBJA Y CAMINO GUADALUPE BAWITZ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LO, lon:-91.89858426, lat:17.14620085}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | 134798.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/198/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134798.62, importe_modificado:134798.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414490/proyecto_INICIO, 2414490/proyecto_PROCESO, 2414490/proyecto_FIN, 2414490/proyecto_PROCESO, 2414490/proyecto_FIN, 2414490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416570 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN BAK LOK ILJA - 212779 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 212779 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJA, 29480 BAJ LOK ILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 7, lon:-92.51710286, lat:16.84958234}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0007/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}} | {2416570/proyecto_INICIO, 2416570/proyecto_FIN, 2416570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417833 | Proyecto de inversión | 1267756.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267756.85, modificado:1267756.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ - 220942 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 220942 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, CALLE MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-94.0863946, lat:16.47862257}} | 2024-03-20 | 2024-05-30 | 1267756.85 | 1267756.85 | 1267756.85 | 1267756.85 | 1267756.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/037/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1267756.85, importe_modificado:1267756.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2417833/proyecto_INICIO, 2417833/proyecto_PROCESO, 2417833/proyecto_FIN, 2417833/proyecto_PROCESO, 2417833/proyecto_FIN, 2417833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418273 | Proyecto de inversión | 2920191.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920191.4, modificado:2920191.4}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ. - 223343 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 223343 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO SALIENDO , lon:-92.479049, lat:17.297832}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2920191.4 | 2920191.4 | 2920191.4 | 2920191.4 | 2920191.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-147/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2920191.4, importe_modificado:2920191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.0}} | {2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO, 2418273/proyecto_FIN, 2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418285 | Proyecto de inversión | 147076.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147076.27, modificado:147076.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 223372 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 223372 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.41, meta_modificada:34.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 7A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN EL BARIO GUADALUPE PON, lon:-93.27831133, lat:16.79168344}} | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 147076.27 | 147076.27 | 147076.27 | 147076.27 | 147076.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-004/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:147076.27, importe_modificado:147076.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.41}} | {2418285/proyecto_INICIO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_INICIO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_PROCESO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418286 | Proyecto de inversión | 1791566.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791566.12, modificado:1791566.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 223374 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 223374 | S | 123 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.1, meta_modificada:2480.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AMPLIACION NUEVA ESPERANZA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CUATRO CAMINOS Y CALLE MATIAS DE CORDOVA, CALLE VALLE DORADO AMPLIACION NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPALMAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.444695, lat:14.863375}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1791566.12 | 1791566.12 | 1791566.12 | 1791566.12 | 1791566.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1791566.12, importe_modificado:1791566.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.1}} | {2418286/proyecto_INICIO, 2418286/proyecto_FIN, 2418286/proyecto_PROCESO, 2418286/proyecto_FIN, 2418286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418287 | Proyecto de inversión | 600631.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600631.24, modificado:600631.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO CHACTAJAL - 223376 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 223376 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 3.80 KM TOMANDO LA, lon:-92.432569, lat:16.98003041}} | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 600631.24 | 600631.24 | 600631.24 | 600631.24 | 600631.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-079/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:600631.24, importe_modificado:600631.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2418287/proyecto_INICIO, 2418287/proyecto_PROCESO, 2418287/proyecto_FIN, 2418287/proyecto_PROCESO, 2418287/proyecto_INICIO, 2418287/proyecto_FIN, 2418287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419165 | Proyecto de inversión | 103230.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103230.63, modificado:103230.63}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN - 228649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 228649 | S | 911 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE BAQUELTEEL EJIDO ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUÁREZ Y AVENIDA SARAGOZA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARA EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN EN CALLE BAQUELTEEL, ENTRE AVENIDA VELASCO CU, lon:-92.05466, lat:17.192619}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 103230.63 | 103230.63 | 103230.63 | 103230.63 | 103230.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/557/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103230.63, importe_modificado:103230.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419165/proyecto_INICIO, 2419165/proyecto_PROCESO, 2419165/proyecto_FIN, 2419165/proyecto_INICIO, 2419165/proyecto_PROCESO, 2419165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419170 | Proyecto de inversión | 962115.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962115.37, modificado:962115.37}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS SANTA CATARINA - 228681 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 228681 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.46, meta_modificada:1521.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA LINDAVISTA ESTA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN ELENTROQUE DE LA CARRETERA, lon:-92.56730069, lat:17.26440008}} | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 962115.37 | 962115.37 | 962115.37 | 962115.37 | 962115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:962115.37, importe_modificado:962115.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.46}} | {2419170/proyecto_INICIO, 2419170/proyecto_FIN, 2419170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409043 | Proyecto de inversión | 1891421.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891421.76, modificado:1891421.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR, BARRIOS GUAYACANES, URBANA SUR, TEPEYAC, 14 DE FEBRERO. - 75051 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 75051 | S | 626 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUAYACANES BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL BARRIO URBANA SUR Y EJE VIAL TEPEYAC, EJE VIAL 14 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR SUR B, lon:-93.723201, lat:16.688526}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | 1891421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/015/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1891421.76, importe_modificado:1891421.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2409043/proyecto_INICIO, 2409043/proyecto_PROCESO, 2409043/proyecto_FIN, 2409043/proyecto_INICIO, 2409043/proyecto_PROCESO, 2409043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409438 | Proyecto de inversión | 1169484.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169484.54, modificado:1169484.54}} | ONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCUC - 99761 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 99761 | S | 96 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC EJIDO YALCUC, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXTAN CHANAL Y CALLE SAN PEDRO, CALLE CERRADA DE DON NAZARIO ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE YALCUC CON COORDENADA 16.642326 92.421447 LA , lon:-92.42226735, lat:16.64305536}} | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 1169484.54 | 1169484.54 | 1169484.54 | 1169484.54 | 1169484.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-034/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1169484.54, importe_modificado:1169484.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2409438/proyecto_PROCESO, 2409438/proyecto_INICIO, 2409438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409446 | Proyecto de inversión | 1145894.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145894.26, modificado:1145894.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN COROZAL 2DA. SECCION - 100331 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 100331 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COROZAL 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA COROZAL 2DA. SECCION, 29513 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-93.26406396, lat:17.66357939}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 1145894.26 | 1145894.26 | 1145894.26 | 1145894.26 | 1145894.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCOROZAL2DA2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1145894.26, importe_modificado:1145894.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:840.0}} | {2409446/proyecto_INICIO, 2409446/proyecto_PROCESO, 2409446/proyecto_FIN, 2409446/proyecto_INICIO, 2409446/proyecto_PROCESO, 2409446/proyecto_FIN, 2409446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414104 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 195374 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 195374 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.0, meta_modificada:3063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANC, lon:-92.52704799, lat:16.91711868}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146737, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3063.0}} | {2414104/proyecto_INICIO, 2414104/proyecto_FIN, 2414104/proyecto_PROCESO, 2414104/proyecto_FIN, 2414104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414111 | Proyecto de inversión | 142450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142450.22, modificado:142450.22}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 195508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 195508 | S | 202 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN Y CAMINO SALIDA A YOCJA, CAMINO TZAJALÁ , lon:-92.38671408, lat:17.13945568}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 142450.22 | 142450.22 | 142450.22 | 142450.22 | 142450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142450.22, importe_modificado:142450.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2414111/proyecto_PROCESO, 2414111/proyecto_INICIO, 2414111/proyecto_FIN, 2414111/proyecto_PROCESO, 2414111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414114 | Proyecto de inversión | 510239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510239.24, modificado:510239.24}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ROBERTO RIO - 195529 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 195529 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.03, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROBERTO BARRIOS 1A. SECCION - CARRETERA FEDERAL PAENQUE LA TRINITARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 030 EJIDO ROBERTO BARRIOS 1A. SECCION, 29956 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE, lon:-90.414134, lat:16.327692}} | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 510239.24 | 510239.24 | 510239.24 | 510239.24 | 510239.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-040/2024, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:510239.24, importe_modificado:510239.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414114/proyecto_INICIO, 2414114/proyecto_FIN, 2414114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414562 | Proyecto de inversión | 1386180.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386180.37, modificado:1386180.37}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, JACINTO TIRADO - 200036 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 200036 | S | 483 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO JACINTO TIRADO - CINTALAPA DE FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JACINTO TIRADO, 30429 JACINTO TIRADO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JAC, lon:-93.77109101, lat:16.71520491}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 1386180.37 | 1386180.37 | 1386180.37 | 1386180.37 | 1386180.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/076/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1386180.37, importe_modificado:1386180.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2414562/proyecto_INICIO, 2414562/proyecto_PROCESO, 2414562/proyecto_FIN, 2414562/proyecto_PROCESO, 2414562/proyecto_FIN, 2414562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414961 | Proyecto de inversión | 1407536.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407536.99, modificado:1407536.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCION - 202941 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 202941 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.45, meta_modificada:532.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CORREGIDORA EJIDO CHABAN 1RA. SECCION, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ QUE SE LOCALIZA E, lon:-92.12368022, lat:17.21239423}} | 2024-08-19 | 2024-10-31 | 1407536.99 | 1407536.99 | 1407536.99 | 1407536.99 | 1407536.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1407536.99, importe_modificado:1407536.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.45}} | {2414961/proyecto_FIN, 2414961/proyecto_INICIO, 2414961/proyecto_PROCESO, 2414961/proyecto_FIN, 2414961/proyecto_INICIO, 2414961/proyecto_PROCESO, 2414961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416035 | Proyecto de inversión | 1191232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191232.86, modificado:1191232.86}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, BARRIO GUADALUPE, CALLE INNOMINADA. - 209522 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 209522 | S | 3346 | 3451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.8, meta_modificada:522.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE SE UBICA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS Y LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELIS, lon:-92.7148989, lat:16.57657138}} | 2024-07-29 | 2024-09-29 | 1191232.86 | 1191232.86 | 1191232.86 | 1191232.86 | 1191232.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-09/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1191232.86, importe_modificado:1191232.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.8}} | {2416035/proyecto_INICIO, 2416035/proyecto_PROCESO, 2416035/proyecto_FIN, 2416035/proyecto_PROCESO, 2416035/proyecto_FIN, 2416035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416593 | Acción | 1423193 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423193.0, modificado:1423193.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 212868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 1423193 | 1423193 | 1423193 | 1423193 | 1423193 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FAISMUN-030-EPCR-2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1423190.0, importe_modificado:1423190.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2416593/proyecto_INICIO, 2416593/proyecto_FIN, 2416593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416602 | Proyecto de inversión | 2208614.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208614.47, modificado:2208614.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO NAMUT - 212988 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 212988 | S | 462 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA A MANO DERECHA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR AL F, lon:-92.36869235, lat:16.89539012}} | 2024-07-27 | 2024-09-15 | 2208614.47 | 2208614.47 | 2208614.47 | 2208614.47 | 2208614.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-060/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2208614.47, importe_modificado:2208614.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_PROCESO, 2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_PROCESO, 2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417275 | Proyecto de inversión | 20350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.03, modificado:20350.03}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SAMARIA - 217289 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 217289 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, LOS DE, lon:-92.06115215, lat:17.09580188}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 20350.03 | 20350.03 | 20350.03 | 20350.03 | 20350.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/594/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:20350.03, importe_modificado:20350.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2417275/proyecto_INICIO, 2417275/proyecto_PROCESO, 2417275/proyecto_INICIO, 2417275/proyecto_FIN, 2417275/proyecto_PROCESO, 2417275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417287 | Proyecto de inversión | 4480601.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4480601.01, modificado:4480601.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 217388 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 217388 | S | 1412 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3556.0, meta_modificada:3556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 0 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-91.83686817, lat:16.16434804}} | 2024-02-19 | 2024-06-17 | 4480601.01 | 4480601.01 | 4480601.01 | 4480601.01 | 4480601.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/014/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4480601.01, importe_modificado:4480601.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3556.0}} | {2417287/proyecto_INICIO, 2417287/proyecto_PROCESO, 2417287/proyecto_FIN, 2417287/proyecto_PROCESO, 2417287/proyecto_FIN, 2417287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417292 | Proyecto de inversión | 1459080.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459080.8, modificado:1459080.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS - 217438 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 217438 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA, lon:-91.48340495, lat:16.56297668}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1459080.8 | 1459080.8 | 1459080.8 | 1459080.8 | 1459080.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0297/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1459080.8, importe_modificado:1459080.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2417292/proyecto_PROCESO, 2417292/proyecto_FIN, 2417292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417861 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZ TZIBALTIC - 221098 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 221098 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.52445307, lat:16.78378747}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0092/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}} | {2417861/proyecto_PROCESO, 2417861/proyecto_FIN, 2417861/proyecto_INICIO, 2417861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417870 | Proyecto de inversión | 1612333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612333.34, modificado:1612333.34}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, 3RA ETAPA - 221145 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 221145 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA CALLE, lon:-93.2436446, lat:17.48954483}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 1612333.34 | 1612333.34 | 1612333.34 | 1612333.34 | 1612333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1612333.34, importe_modificado:1612333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2417870/proyecto_INICIO, 2417870/proyecto_PROCESO, 2417870/proyecto_FIN, 2417870/proyecto_PROCESO, 2417870/proyecto_FIN, 2417870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417927 | Proyecto de inversión | 59200.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59200.09, modificado:59200.09}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAXILA - 221517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221517 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁN EN LA, lon:-91.84236498, lat:17.04035995}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 59200.09 | 59200.09 | 59200.09 | 59200.09 | 59200.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/615/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:59200.09, importe_modificado:59200.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2417927/proyecto_INICIO, 2417927/proyecto_PROCESO, 2417927/proyecto_FIN, 2417927/proyecto_INICIO, 2417927/proyecto_PROCESO, 2417927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418295 | Proyecto de inversión | 995877.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995877.89, modificado:995877.89}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 223404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223404 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE OBRERO Y CALLE IXTAPA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOZALIZ, lon:-92.09535558, lat:16.83457205}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 995877.89 | 995877.89 | 995877.89 | 995877.89 | 995877.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0227/2024, contratista:ELMER GAMALIEL HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995877.89, importe_modificado:995877.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2418295/proyecto_PROCESO, 2418295/proyecto_INICIO, 2418295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418303 | Proyecto de inversión | 1065402.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065402.48, modificado:1065402.48}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 175, C.C.T. 07EM50102O, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 223441 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 223441 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 930 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.42123343, lat:16.88916338}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 1065402.48 | 1065402.48 | 1065402.48 | 1065402.48 | 1065402.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-080/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1065402.48, importe_modificado:1065402.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.0}} | {2418303/proyecto_INICIO, 2418303/proyecto_PROCESO, 2418303/proyecto_FIN, 2418303/proyecto_INICIO, 2418303/proyecto_PROCESO, 2418303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419182 | Proyecto de inversión | 1107877.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107877.24, modificado:1107877.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 228728 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 228728 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZON CHARRO LOS CAPORALES DE LA SELVA Y TERRACERIA PRINCIPAL, CAMINO EL LIMON PARA LLEGAR A, lon:-92.032755, lat:16.911348}} | 2024-08-06 | 2024-10-06 | 1107877.24 | 1107877.24 | 1107877.24 | 1107877.24 | 1107877.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0326/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107877.24, importe_modificado:1107877.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2419182/proyecto_INICIO, 2419182/proyecto_FIN, 2419182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419190 | Proyecto de inversión | 999999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.87, modificado:999999.87}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR - 228786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 228786 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARTIR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PED, lon:-92.0906791, lat:16.88879437}} | 2024-08-06 | 2024-10-06 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0327/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {2419190/proyecto_INICIO, 2419190/proyecto_FIN, 2419190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419199 | Proyecto de inversión | 1082651.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082651.03, modificado:1082651.03}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 228898 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 228898 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.1, meta_modificada:1763.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM , lon:-92.20260933, lat:16.88342137}} | 2024-08-06 | 2024-10-06 | 1082651.03 | 1082651.03 | 1082651.03 | 1082651.03 | 1082651.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0329/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082651.03, importe_modificado:1082651.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.1}} | {2419199/proyecto_INICIO, 2419199/proyecto_FIN, 2419199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409470 | Proyecto de inversión | 1056108.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056108.58, modificado:1056108.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES EN BELISARIO DOMINGUEZ - 101066 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 101066 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA ENTRANDO , lon:-93.14772326, lat:17.60302838}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 1056108.58 | 1056108.58 | 1056108.58 | 1056108.58 | 1056108.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCALLEBELISARIO2024, contratista:INGENIERIA APLICADA CINTALAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1056108.58, importe_modificado:1056108.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2409470/proyecto_FIN, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_PROCESO, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_PROCESO, 2409470/proyecto_FIN, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409845 | Proyecto de inversión | 2926782 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926782.0, modificado:2926782.0}} | PAVIMENTACION DE 315.56 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3ER ETAPA - 117593 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 117593 | S | 571 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.56, meta_modificada:315.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LOMANTAN KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-92.05889463, lat:16.4410273}} | 2024-04-26 | 2024-07-08 | 2926782 | 2926782 | 2926782 | 2926782 | 2926782 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0105-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2926782.0, importe_modificado:2926782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.56}} | {2409845/proyecto_INICIO, 2409845/proyecto_PROCESO, 2409845/proyecto_FIN, 2409845/proyecto_PROCESO, 2409845/proyecto_FIN, 2409845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413626 | Proyecto de inversión | 3208325.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3208325.91, modificado:3208325.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. REGADILLO A BARRIO MONTAÑA DEL EJIDO MONTE ORDOÑEZ - 191820 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 191820 | S | 306 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.38, meta_modificada:14.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE ORDOÑEZ, 30930 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO REGADILLO Y CAMINO MONTE ORDOÑEZ, CAMINO MONTAÑA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC REGADILLO A BARRIO MONTAÑA ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD , lon:-92.17572526, lat:15.56484882}} | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 3208325.91 | 3208325.91 | 3208325.91 | 3208325.91 | 3208325.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-002/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3208325.91, importe_modificado:3208325.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.38}} | {2413626/proyecto_INICIO, 2413626/proyecto_FIN, 2413626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414119 | Proyecto de inversión | 325093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325093.05, modificado:325093.05}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO SAN MARCOS. - 195613 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 195613 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.1, meta_modificada:386.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:426, direccion:EJE VIAL SAN PEDRO TANATEPEC TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS EJIDO SAN MARCOS, 30400 SAN MARCOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC TUXTLA GUTIERREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN MAR, lon:-93.85578, lat:16.510912}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 325093.05 | 325093.05 | 325093.05 | 325093.05 | 325093.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/031/2024, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:325093.05, importe_modificado:325093.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.1}} | {2414119/proyecto_PROCESO, 2414119/proyecto_FIN, 2414119/proyecto_INICIO, 2414119/proyecto_PROCESO, 2414119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414129 | Proyecto de inversión | 1226933.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226933.08, modificado:1226933.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA MIGUEL ANGEL LUNA - 195724 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 195724 | S | 407 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL LUNA BARRIO MIGUEL ÁNGEL LUNA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ANGEL LUNA DEL BARRIO MIGUEL ANGEL UNA FRENTE A LA I, lon:-93.70973437, lat:16.68795418}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1226933.08 | 1226933.08 | 1226933.08 | 1226933.08 | 1226933.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/075/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1226933.08, importe_modificado:1226933.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2414129/proyecto_INICIO, 2414129/proyecto_PROCESO, 2414129/proyecto_FIN, 2414129/proyecto_INICIO, 2414129/proyecto_FIN, 2414129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414162 | Acción | 2403586.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403586.73, modificado:2403586.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196008 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 196008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 2403586.73 | 2403586.73 | 2403586.73 | 2403586.73 | 2403586.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/INDIRECTOS/2024, contratista:CRISTINA GUADALUPE BARRIOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2414162/proyecto_INICIO, 2414162/proyecto_PROCESO, 2414162/proyecto_FIN, 2414162/proyecto_INICIO, 2414162/proyecto_PROCESO, 2414162/proyecto_FIN, 2414162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414571 | Proyecto de inversión | 529425.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529425.59, modificado:529425.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CANAL Y EL CHAPIN - 200092 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 200092 | S | 306 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 40+860 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 860 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO BOCA D, lon:-90.92454233, lat:16.11861268}} | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 529425.59 | 529425.59 | 529425.59 | 529425.59 | 529425.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:529425.59, importe_modificado:529425.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1382.0}} | {2414571/proyecto_INICIO, 2414571/proyecto_PROCESO, 2414571/proyecto_FIN, 2414571/proyecto_PROCESO, 2414571/proyecto_FIN, 2414571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414578 | Proyecto de inversión | 3575499.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3575499.12, modificado:3575499.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA - 200217 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 200217 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.5, meta_modificada:585.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR TRES PICOS, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL PORVENIR TRES PICOS, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.866577, lat:17.341065}} | 2024-02-05 | 2024-04-05 | 3575499.12 | 3575499.12 | 3575499.12 | 3575499.12 | 3575499.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2024, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3575499.12, importe_modificado:3575499.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.5}} | {2414578/proyecto_PROCESO, 2414578/proyecto_INICIO, 2414578/proyecto_FIN, 2414578/proyecto_INICIO, 2414578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414588 | Proyecto de inversión | 474887.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474887.46, modificado:474887.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL TRES Y EL CUATRO - 200318 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 200318 | S | 306 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 40+150 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 150 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO BOCA D, lon:-90.9232029, lat:16.113522}} | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 474887.46 | 474887.46 | 474887.46 | 474887.46 | 474887.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:474887.46, importe_modificado:474887.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}} | {2414588/proyecto_INICIO, 2414588/proyecto_PROCESO, 2414588/proyecto_FIN, 2414588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416048 | Proyecto de inversión | 386096.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386096.8, modificado:386096.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TILA LOCALIDAD PETALINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 209592 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 209592 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS HACIA TILA CHIA, lon:-92.41503299, lat:17.22822311}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 386096.8 | 386096.8 | 386096.8 | 386096.8 | 386096.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-151/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:386096.8, importe_modificado:386096.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5}} | {2416048/proyecto_INICIO, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416628 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CHULJA - 213124 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 213124 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PAV, lon:-92.48626818, lat:16.86559755}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}} | {2416628/proyecto_FIN, 2416628/proyecto_INICIO, 2416628/proyecto_FIN, 2416628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417935 | Proyecto de inversión | 5371989.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5371989.1, modificado:5371989.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SEGUNDA ETAPA BARRIO LA PLAYA - 221580 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 221580 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:BARRIO LA PLAYA, 30930 LA PLAYA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUREZA Y CAMINO LA PLAYA, CAMINO TAPITZALA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 170.13 METROS DEL E.C. CARRETE, lon:-92.15904694, lat:15.57777628}} | 2024-03-02 | 2024-06-02 | 5371989.1 | 5371989.1 | 5371989.1 | 5371989.1 | 5371989.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-004/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5371989.1, importe_modificado:5371989.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2417935/proyecto_INICIO, 2417935/proyecto_FIN, 2417935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417938 | Proyecto de inversión | 1158721 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158721.0, modificado:1158721.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL - 221591 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 221591 | S | 461 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.8, meta_modificada:267.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS CALLE OAXACA CALLE SANCHEZ, CALLE INNOMINADA COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.267804, lat:14.924536}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 1158721 | 1158721 | 1158721 | 1158721 | 1158721 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0080/2024, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1158721.0, importe_modificado:1158721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.8}} | {2417938/proyecto_INICIO, 2417938/proyecto_FIN, 2417938/proyecto_PROCESO, 2417938/proyecto_FIN, 2417938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417941 | Proyecto de inversión | 2240601.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240601.58, modificado:2240601.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO MONTE VERDE - 221618 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 221618 | S | 193 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 30930 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA BERMEJA Y CAMINO MONTE VERDE, CAMINO HIXNAYAL LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO ESTA LOCALIZADA EN, lon:-92.09014273, lat:15.63439067}} | 2024-03-02 | 2024-05-02 | 2240601.58 | 2240601.58 | 2240601.58 | 2240601.58 | 2240601.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-005/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2240601.58, importe_modificado:2240601.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2417941/proyecto_INICIO, 2417941/proyecto_FIN, 2417941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417944 | Proyecto de inversión | 1147093.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147093.97, modificado:1147093.97}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CHANKIN - 221627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221627 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.4, meta_modificada:135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2813, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA CHANKIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 130 EJIDO OJO DE AGUA CHANKIN, 29950 OJO DE AGUA CHANKÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA L, lon:-91.43419, lat:17.01902043}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1147093.97 | 1147093.97 | 1147093.97 | 1147093.97 | 1147093.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0210/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1147093.97, importe_modificado:1147093.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.4}} | {2417944/proyecto_INICIO, 2417944/proyecto_FIN, 2417944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417946 | Proyecto de inversión | 4693841.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4693841.5, modificado:4693841.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA A FRANCISCO I. MADERO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 221641 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 221641 | S | 347 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.97, meta_modificada:30.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30930 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LA RINCONADA Y CAMINO FRANCISCO I MADDRO, CARRETERA EC FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAM, lon:-92.08917269, lat:15.51429166}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 4693841.5 | 4693841.5 | 4693841.5 | 4693841.5 | 4693841.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-006/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4693841.5, importe_modificado:4693841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.97}} | {2417946/proyecto_PROCESO, 2417946/proyecto_FIN, 2417946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417951 | Proyecto de inversión | 3275804.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3275804.97, modificado:3275804.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLACIDO FLORES - 221669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221669 | S | 435 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-91.63593799, lat:16.90027503}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3275804.97 | 3275804.97 | 3275804.97 | 3275804.97 | 3275804.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0213/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3275804.97, importe_modificado:3275804.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2417951/proyecto_INICIO, 2417951/proyecto_FIN, 2417951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417954 | Proyecto de inversión | 3380871.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380871.69, modificado:3380871.69}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 221696 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221696 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ASUNCION, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-91.26338517, lat:16.81108151}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3380871.69 | 3380871.69 | 3380871.69 | 3380871.69 | 3380871.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0214/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3380871.69, importe_modificado:3380871.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}} | {2417954/proyecto_PROCESO, 2417954/proyecto_INICIO, 2417954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418715 | Proyecto de inversión | 194116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194116.87, modificado:194116.87}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 225776 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 225776 | S | 424 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PENCIL EL TRANSFORMADOR SE INSTALARA EN BACHAJON SAN JERONIMO BARRIO CENTRO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CA, lon:-92.189777, lat:17.036582}} | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 194116.87 | 194116.87 | 194116.87 | 194116.87 | 194116.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/535/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:194116.87, importe_modificado:194116.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418715/proyecto_INICIO, 2418715/proyecto_PROCESO, 2418715/proyecto_FIN, 2418715/proyecto_PROCESO, 2418715/proyecto_FIN, 2418715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419208 | Proyecto de inversión | 2030213.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030213.89, modificado:2030213.89}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 229078 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 229078 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA DE CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARA ENTRE LA CALLES ENTRA, lon:-92.65609264, lat:17.35444058}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2030213.89 | 2030213.89 | 2030213.89 | 2030213.89 | 2030213.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2030213.89, importe_modificado:2030213.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2419208/proyecto_INICIO, 2419208/proyecto_FIN, 2419208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419211 | Proyecto de inversión | 1195270.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195270.14, modificado:1195270.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS, INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 229085 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 229085 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER, lon:-92.0802288, lat:15.06312478}} | 2024-08-05 | 2024-09-20 | 1195270.14 | 1195270.14 | 1195270.14 | 1195270.14 | 1195270.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1195270.14, importe_modificado:1195270.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {2419211/proyecto_INICIO, 2419211/proyecto_PROCESO, 2419211/proyecto_FIN, 2419211/proyecto_INICIO, 2419211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419222 | Proyecto de inversión | 2194924.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194924.74, modificado:2194924.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUERRERO - 229177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 229177 | S | 424 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 197 + 300 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CENTRAL, PROLONGACION ESCUELA TELESECUNDARIA 1213 JAIME, lon:-91.28592, lat:16.987329}} | 2024-08-06 | 2024-10-06 | 2194924.74 | 2194924.74 | 2194924.74 | 2194924.74 | 2194924.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0330/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194924.74, importe_modificado:2194924.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4340.0}} | {2419222/proyecto_PROCESO, 2419222/proyecto_INICIO, 2419222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409080 | Proyecto de inversión | 7272190 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7272190.0, modificado:7272190.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 77849 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77849 | S | 24 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EL MIRADOR, 29700 BERLÍN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RIA EL BERLIN SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.841552, lat:17.287238}} | 2024-02-05 | 2024-03-05 | 7272190 | 7272190 | 7272190 | 7272190 | 7272190 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149339, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7272190.0, importe_modificado:7272190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2409080/proyecto_PROCESO, 2409080/proyecto_INICIO, 2409080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409084 | Proyecto de inversión | 1852990.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852990.14, modificado:1852990.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 77999 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77999 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:120, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FLOR DEL RIO, 29700 FLOR DEL RÍO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA FLOR DEL RIO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.7686, lat:17.3751}} | 2024-02-05 | 2024-04-05 | 1852990.14 | 1852990.14 | 1852990.14 | 1852990.14 | 1852990.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1852990.19, importe_modificado:1852990.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2409084/proyecto_FIN, 2409084/proyecto_PROCESO, 2409084/proyecto_INICIO, 2409084/proyecto_PROCESO, 2409084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409085 | Proyecto de inversión | 1529808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529808.46, modificado:1529808.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, BLOQUE UNO - 78096 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 78096 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA, 29700 PRIMAVERA (EL SUSPIRO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LA PRIMAVERA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.885556, lat:17.402222}} | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 1529808.46 | 1529808.46 | 1529808.46 | 1529808.46 | 1529808.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1529808.46, importe_modificado:1529808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2409085/proyecto_PROCESO, 2409085/proyecto_INICIO, 2409085/proyecto_FIN, 2409085/proyecto_PROCESO, 2409085/proyecto_FIN, 2409085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409086 | Proyecto de inversión | 1565638 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565638.0, modificado:1565638.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, BLOQUE UNO - 78314 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 78314 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:265, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VIDA MEJOR, 29700 VIDA MEJOR, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA EL BERLIN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.86333, lat:17.32317}} | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 1565638 | 1565638 | 1565638 | 1565638 | 1565638 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1565638.0, importe_modificado:1565638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2409086/proyecto_INICIO, 2409086/proyecto_PROCESO, 2409086/proyecto_FIN, 2409086/proyecto_INICIO, 2409086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409090 | Proyecto de inversión | 7713900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7713900.0, modificado:7713900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 78455 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 78455 | S | 22 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN HUCUMA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.911034, lat:17.396446}} | 2024-04-05 | 2024-09-13 | 7713900 | 7713900 | 7713900 | 7713900 | 7713900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-011/2024, contratista:ABENAMAR ORBELIN AGUILAR MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7713900.0, importe_modificado:7713900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2409090/proyecto_INICIO, 2409090/proyecto_PROCESO, 2409090/proyecto_INICIO, 2409090/proyecto_FIN, 2409090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409095 | Proyecto de inversión | 1846664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846664.69, modificado:1846664.69}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION, SEGUNDA ETAPA - 78600 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 78600 | S | 114 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA MORELIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.771393, lat:17.357423}} | 2024-02-05 | 2024-04-02 | 1846664.69 | 1846664.69 | 1846664.69 | 1846664.69 | 1846664.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-2427/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1846664.69, importe_modificado:1846664.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409095/proyecto_PROCESO, 2409095/proyecto_FIN, 2409095/proyecto_INICIO, 2409095/proyecto_FIN, 2409095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409482 | Proyecto de inversión | 1487408.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487408.03, modificado:1487408.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. PAREDON ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y AV. CASPIROL Y LA AV. 3 PICOS ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y CARRETERA AL CONGRESO FRACC. LOS TURULOS. - 101694 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 101694 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:482.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PAREDON FRACCIONAMIENTO LOS TURULOS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GIRASOL Y AVENIDA CASPIROL, EN LA AV. PAREDON ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y AV. CASPIROL Y LA AV. 3 PICOS ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y CARRETE, lon:-93.77564171, lat:16.07252331}} | 2024-05-21 | 2024-07-30 | 1487408.03 | 1487408.03 | 1487408.03 | 1487408.03 | 1487408.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/033/2024, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1487408.03, importe_modificado:1487408.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.11}} | {2409482/proyecto_INICIO, 2409482/proyecto_PROCESO, 2409482/proyecto_INICIO, 2409482/proyecto_FIN, 2409482/proyecto_PROCESO, 2409482/proyecto_FIN, 2409482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409499 | Proyecto de inversión | 565493.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565493.96, modificado:565493.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ALDAMA 1RA. SECCION - 102357 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 102357 | S | 104 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ALDAMA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 RANCHERIA ALDAMA 1RA. SECCION, 29513 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGA, lon:-93.1723132, lat:17.67903363}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 565493.96 | 565493.96 | 565493.96 | 565493.96 | 565493.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOALDAMA12024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:565493.96, importe_modificado:565493.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2409499/proyecto_INICIO, 2409499/proyecto_PROCESO, 2409499/proyecto_INICIO, 2409499/proyecto_FIN, 2409499/proyecto_PROCESO, 2409499/proyecto_FIN, 2409499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409503 | Proyecto de inversión | 1035700.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035700.35, modificado:1035700.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLALDOS DE SANTA TERESA 1RA. SECCION - 102462 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 102462 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:699.82, meta_modificada:699.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 20 MINUTOS SALIENDO DE LA , lon:-93.16893254, lat:17.73117247}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 1035700.35 | 1035700.35 | 1035700.35 | 1035700.35 | 1035700.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTATERESA12024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1035700.35, importe_modificado:1035700.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:699.82}} | {2409503/proyecto_INICIO, 2409503/proyecto_PROCESO, 2409503/proyecto_FIN, 2409503/proyecto_PROCESO, 2409503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409854 | Proyecto de inversión | 2709769 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709769.0, modificado:2709769.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE NUEVO SANTIAGO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 3,000 AL KM 4,500 - 118016 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 118016 | S | 121 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SANTIAGO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA AL ESTE DE , lon:-91.86588612, lat:16.54983965}} | 2024-04-30 | 2024-07-15 | 2709769 | 2709769 | 2709769 | 2709769 | 2709769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0101-FAISMUN-2024, contratista:BRAYAN RAFAEL LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2709769.0, importe_modificado:2709769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2409854/proyecto_PROCESO, 2409854/proyecto_FIN, 2409854/proyecto_INICIO, 2409854/proyecto_PROCESO, 2409854/proyecto_FIN, 2409854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409869 | Proyecto de inversión | 136587 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136587.0, modificado:136587.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,150 - 119227 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 119227 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:380, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA LIBERTAD KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE ENCONTRARÁ UBICADO, lon:-92.09579914, lat:16.50505317}} | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 136587 | 136587 | 136587 | 136587 | 136587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0026-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:136587.0, importe_modificado:136587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2409869/proyecto_FIN, 2409869/proyecto_PROCESO, 2409869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414172 | Proyecto de inversión | 2224800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224800.0, modificado:2224800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 196075 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196075 | S | 144 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.0, meta_modificada:4242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE NOROESTE DE LA PRIMARIA GUAYABAL ABAR, lon:-92.48381807, lat:16.94691622}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146767, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2224800.0, importe_modificado:2224800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.0}} | {2414172/proyecto_INICIO, 2414172/proyecto_PROCESO, 2414172/proyecto_FIN, 2414172/proyecto_PROCESO, 2414172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414174 | Proyecto de inversión | 204011.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204011.22, modificado:204011.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LACANTUN - 196085 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 196085 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.68, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7.3, lon:-90.696973, lat:16.577549}} | 2024-07-20 | 2024-08-05 | 204011.22 | 204011.22 | 204011.22 | 204011.22 | 204011.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:204011.22, importe_modificado:204011.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2414174/proyecto_INICIO, 2414174/proyecto_FIN, 2414174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414176 | Proyecto de inversión | 1575900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 196180 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196180 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANC, lon:-92.52712193, lat:16.9173733}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146768, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}} | {2414176/proyecto_INICIO, 2414176/proyecto_FIN, 2414176/proyecto_PROCESO, 2414176/proyecto_FIN, 2414176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414179 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 196250 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196250 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61726341, lat:16.92187555}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146769, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {2414179/proyecto_INICIO, 2414179/proyecto_FIN, 2414179/proyecto_PROCESO, 2414179/proyecto_FIN, 2414179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414185 | Proyecto de inversión | 1309517.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309517.77, modificado:1309517.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 196287 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 196287 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y PERIFERICO SUR PONIENTE, AVENIDA BELMONTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-92.65413709, lat:16.7206377}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1309517.77 | 1309517.77 | 1309517.77 | 1309517.77 | 1309517.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/085/2024, contratista:EDILEY CABRERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1309517.77, importe_modificado:1309517.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2414185/proyecto_PROCESO, 2414185/proyecto_FIN, 2414185/proyecto_PROCESO, 2414185/proyecto_INICIO, 2414185/proyecto_FIN, 2414185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414186 | Proyecto de inversión | 99900.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.15, modificado:99900.15}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 196297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196297 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LOS DEPÓSIT, lon:-92.10050338, lat:16.97415813}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 99900.15 | 99900.15 | 99900.15 | 99900.15 | 99900.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/232/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:99900.15, importe_modificado:99900.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2414186/proyecto_INICIO, 2414186/proyecto_PROCESO, 2414186/proyecto_FIN, 2414186/proyecto_INICIO, 2414186/proyecto_FIN, 2414186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414598 | Proyecto de inversión | 2486365.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486365.64, modificado:1717852.63}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ TUTZILTIK - 200441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 200441 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 450 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN JUAN CANTAJAL Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, LAS VIVIENDAS D, lon:-92.05085535, lat:17.08653758}} | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 1717852.63 | 1717852.63 | 1717852.63 | 1717852.63 | 1717852.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/383/2024, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2486365.64, importe_modificado:2486365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2414598/proyecto_INICIO, 2414598/proyecto_PROCESO, 2414598/proyecto_FIN, 2414598/proyecto_INICIO, 2414598/proyecto_PROCESO, 2414598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414601 | Proyecto de inversión | 1828387 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828387.0, modificado:1828387.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 200473 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 200473 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1745.0, meta_modificada:1745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOL KILÓMETRO 113 + 000 EJIDO EL CARACOL, 30187 EL CARACOL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO , lon:-91.46665183, lat:16.28254783}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 1828387 | 1828387 | 1828387 | 1828387 | 1828387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0166-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1828387.0, importe_modificado:1828387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1745.0}} | {2414601/proyecto_FIN, 2414601/proyecto_PROCESO, 2414601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | CHP240302414603 | Proyecto de inversión | 484679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484679.02, modificado:484679.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA BOLOM - 200491 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 200491 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 27+530 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 530 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE O, lon:-90.79537998, lat:16.21230063}} | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 484679.02 | 484679.02 | 484679.02 | 484679.02 | 484679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:484679.02, importe_modificado:484679.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2414603/proyecto_INICIO, 2414603/proyecto_PROCESO, 2414603/proyecto_FIN, 2414603/proyecto_INICIO, 2414603/proyecto_PROCESO, 2414603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414613 | Proyecto de inversión | 2225190.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2225190.95, modificado:2225190.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN - 200539 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 200539 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MUQUENAL SEGUNDA SECCION, 29940 MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 OCOSINGO PALENQUE Y TERRACERIA MEBATÓN, , lon:-92.14051323, lat:17.13826434}} | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2225190.95 | 2225190.95 | 2225190.95 | 2225190.95 | 2225190.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/251/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2225190.95, importe_modificado:2225190.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2414613/proyecto_INICIO, 2414613/proyecto_PROCESO, 2414613/proyecto_FIN, 2414613/proyecto_PROCESO, 2414613/proyecto_FIN, 2414613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415001 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN JOSE LOPEZ PORTILLO - 203174 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 203174 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 22 + 000 PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 29486 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOM, lon:-92.4889117, lat:16.91046846}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0027/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}} | {2415001/proyecto_INICIO, 2415001/proyecto_FIN, 2415001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415013 | Proyecto de inversión | 813719.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813719.66, modificado:813719.66}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALBANIA PAKALNA - 203215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 203215 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ALBANIA PAKALNA, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA DAMASCO MAJASIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN E, lon:-92.26448074, lat:17.06398803}} | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | 813719.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/299/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:813719.66, importe_modificado:813719.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2415013/proyecto_PROCESO, 2415013/proyecto_INICIO, 2415013/proyecto_FIN, 2415013/proyecto_INICIO, 2415013/proyecto_PROCESO, 2415013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416260 | Proyecto de inversión | 2802500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802500.2, modificado:2802500.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0.000 AL 0.460, CON OBRA DE DRENAJE TIPO PUENTE NERVADO DE 8 MTS. DE CLARO, PARA BENEFICIAR A LA LCOALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO CHIKINIL. - 210819 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 210819 | S | 389 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANT, lon:-92.41241079, lat:16.89638072}} | 2024-07-29 | 2024-09-29 | 2802500.2 | 2802500.2 | 2802500.2 | 2802500.2 | 2802500.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-052/2024, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2802500.2, importe_modificado:2802500.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2416260/proyecto_PROCESO, 2416260/proyecto_FIN, 2416260/proyecto_PROCESO, 2416260/proyecto_INICIO, 2416260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417334 | Proyecto de inversión | 1464285.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464285.07, modificado:1464285.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA - 217622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 217622 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA OJO D, lon:-91.500396, lat:16.602188}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1464285.07 | 1464285.07 | 1464285.07 | 1464285.07 | 1464285.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0298/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1464285.07, importe_modificado:1464285.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2417334/proyecto_INICIO, 2417334/proyecto_FIN, 2417334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417338 | Proyecto de inversión | 4499448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499448.0, modificado:4499448.0}} | PAVIMENTACION DE 552.36 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 217648 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 217648 | S | 250 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.36, meta_modificada:552.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:ANDADOR CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMO CUARTA PONIENTE SUR, CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADO, lon:-91.9770045, lat:16.30444695}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 4499448 | 4499448 | 4499448 | 4499448 | 4499448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0156-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4499448.0, importe_modificado:4499448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.36}} | {2417338/proyecto_FIN, 2417338/proyecto_PROCESO, 2417338/proyecto_INICIO, 2417338/proyecto_PROCESO, 2417338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302417962 | Proyecto de inversión | 2996680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996680.01, modificado:2996680.01}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS - 221721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221721 | S | 687 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 300 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-91.61419212, lat:16.75569128}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2996680.01 | 2996680.01 | 2996680.01 | 2996680.01 | 2996680.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0218/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996680.01, importe_modificado:2996680.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2417962/proyecto_FIN, 2417962/proyecto_PROCESO, 2417962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417963 | Proyecto de inversión | 347144.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347144.28, modificado:347144.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NANCHITAL - 221726 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 221726 | S | 196 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA SAN PEDRO NANCHITAL, 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A ORILLAS DE LA COLONIA A CASA DEL SEÑOR RAUL LORENZO. A 500 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.13006527, lat:17.35903828}} | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 347144.28 | 347144.28 | 347144.28 | 347144.28 | 347144.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/15/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:347144.28, importe_modificado:347144.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417963/proyecto_INICIO, 2417963/proyecto_PROCESO, 2417963/proyecto_FIN, 2417963/proyecto_PROCESO, 2417963/proyecto_FIN, 2417963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417964 | Proyecto de inversión | 158928.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158928.2, modificado:158870.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 24.00 ML EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES. - 221728 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 221728 | S | 199 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:1 INTERIOR S/N COLONIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LOS MARGENES DEL RIO GRANDE.. 700 MTS DEL DOMO DE LA COLONIA, lon:-93.09136607, lat:17.32504901}} | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 158870.2 | 158870.2 | 158870.2 | 158870.2 | 158870.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:158870.2, importe_modificado:158870.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417964/proyecto_INICIO, 2417964/proyecto_FIN, 2417964/proyecto_PROCESO, 2417964/proyecto_FIN, 2417964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417965 | Proyecto de inversión | 216039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216039.31, modificado:216039.31}} | EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION EN MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 221731 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 221731 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CAMINO PARA LLEGAR A UNA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE. A 700 MTS DEL DOMO DE RIO NEGRO, lon:-93.10178869, lat:17.33374595}} | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 216039.31 | 216039.31 | 216039.31 | 216039.31 | 216039.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:216039.31, importe_modificado:216039.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {2417965/proyecto_PROCESO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO, 2417965/proyecto_PROCESO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417972 | Proyecto de inversión | 710301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710301.3, modificado:710301.3}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 221756 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 221756 | S | 238 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.1, meta_modificada:298.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE A LA RANCHERA BOLANTON BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUCARELI Y AVENIDA MONTESINOS, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DE LA CUEVA QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNI, lon:-92.158469, lat:16.251889}} | 2024-03-14 | 2024-05-31 | 710301.3 | 710301.3 | 710301.3 | 710301.3 | 710301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/040/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:710301.3, importe_modificado:710301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.1}} | {2417972/proyecto_PROCESO, 2417972/proyecto_INICIO, 2417972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418862 | Proyecto de inversión | 753416.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753416.47, modificado:753416.47}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 226606 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226606 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN SAN JOSÉ Y VEREDA NUEVO PECHTON, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.292731, lat:17.086381}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 753416.47 | 753416.47 | 753416.47 | 753416.47 | 753416.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/540/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:753416.47, importe_modificado:753416.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2418862/proyecto_INICIO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_INICIO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_PROCESO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418864 | Proyecto de inversión | 2728947.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728947.06, modificado:2728947.06}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 226619 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 226619 | S | 977 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA MISMO QUE SE UBICA A 225.00 ML DE LA CARR, lon:-92.79590614, lat:16.1332317}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2728947.06 | 2728947.06 | 2728947.06 | 2728947.06 | 2728947.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/045-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2728947.06, importe_modificado:2728947.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2418864/proyecto_FIN, 2418864/proyecto_INICIO, 2418864/proyecto_FIN, 2418864/proyecto_PROCESO, 2418864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419248 | Proyecto de inversión | 193708.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193708.09, modificado:193708.09}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ - 229485 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229485 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-91.969315, lat:17.053908}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 193708.09 | 193708.09 | 193708.09 | 193708.09 | 193708.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/558/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:193708.09, importe_modificado:193708.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2419248/proyecto_FIN, 2419248/proyecto_INICIO, 2419248/proyecto_PROCESO, 2419248/proyecto_FIN, 2419248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409505 | Proyecto de inversión | 332554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332554.54, modificado:332554.54}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 1RA. SECCION - 102551 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 102551 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 300 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.16809539, lat:17.73218416}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 332554.54 | 332554.54 | 332554.54 | 332554.54 | 332554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADOSANTATERESA12024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:332554.54, importe_modificado:332554.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2409505/proyecto_INICIO, 2409505/proyecto_PROCESO, 2409505/proyecto_INICIO, 2409505/proyecto_FIN, 2409505/proyecto_PROCESO, 2409505/proyecto_FIN, 2409505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414191 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 196325 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196325 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61642132, lat:16.92138356}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146779, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {2414191/proyecto_INICIO, 2414191/proyecto_FIN, 2414191/proyecto_PROCESO, 2414191/proyecto_FIN, 2414191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414194 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 196337 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196337 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52755178, lat:17.05707642}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146780, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}} | {2414194/proyecto_INICIO, 2414194/proyecto_FIN, 2414194/proyecto_PROCESO, 2414194/proyecto_FIN, 2414194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414196 | Proyecto de inversión | 1266900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266900.0, modificado:1266900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRACCION XINICHILVO - 196342 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196342 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÒN XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA FRACCIÒN XINICHILVO, 29870 FRACCIÓN XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE Y SUR DEL CAMIN, lon:-92.5166944, lat:16.92007998}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146781, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1266900.0, importe_modificado:1266900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}} | {2414196/proyecto_INICIO, 2414196/proyecto_PROCESO, 2414196/proyecto_FIN, 2414196/proyecto_PROCESO, 2414196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414199 | Proyecto de inversión | 1296913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296913.56, modificado:1296913.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA GUADALUPE - 196358 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 196358 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:65, direccion:CALLE 12 COMUNIDADES COLONIA GUADALUPE, 29955 DOMINGO MORALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DOCE COMUNIDADES., lon:-90.651668, lat:16.504359}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 1296913.56 | 1296913.56 | 1296913.56 | 1296913.56 | 1296913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-034/2024, contratista:FERNANDO COUTIÑO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1296913.56, importe_modificado:1296913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2414199/proyecto_INICIO, 2414199/proyecto_FIN, 2414199/proyecto_PROCESO, 2414199/proyecto_FIN, 2414199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414200 | Proyecto de inversión | 425381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425381.71, modificado:425381.71}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL ROSARIO, TERCERA NORTE ENTRE CUARTA Y DOCEAVA PONIENTE - 196379 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 196379 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.5, meta_modificada:775.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 12A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 3A NORTE ENTRE 4A Y 12A PONIENTE EN EL BARRI, lon:-93.72846632, lat:16.70086676}} | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 425381.71 | 425381.71 | 425381.71 | 425381.71 | 425381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/069/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:425381.71, importe_modificado:425381.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:775.5}} | {2414200/proyecto_FIN, 2414200/proyecto_INICIO, 2414200/proyecto_FIN, 2414200/proyecto_INICIO, 2414200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414203 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 196390 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196390 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52753715, lat:17.05752916}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146782, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}} | {2414203/proyecto_INICIO, 2414203/proyecto_FIN, 2414203/proyecto_PROCESO, 2414203/proyecto_FIN, 2414203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414209 | Proyecto de inversión | 1637700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637700.0, modificado:1637700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN POCONICHIM - 196409 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196409 | S | 106 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS LARGO DEL CAMINO , lon:-92.51152012, lat:16.93494739}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146783, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3122.0}} | {2414209/proyecto_INICIO, 2414209/proyecto_FIN, 2414209/proyecto_PROCESO, 2414209/proyecto_FIN, 2414209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414212 | Proyecto de inversión | 1637700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637700.0, modificado:1637700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN POCONICHIM - 196413 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196413 | S | 106 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS LARGO DEL CAMINO , lon:-92.51175079, lat:16.93390563}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146784, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3122.0}} | {2414212/proyecto_INICIO, 2414212/proyecto_FIN, 2414212/proyecto_PROCESO, 2414212/proyecto_FIN, 2414212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414624 | Proyecto de inversión | 1501240.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501240.61, modificado:1501240.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DIEGO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 200602 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 200602 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LAZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHICH SEGUNDA SECCION Y CAMINO SALIDA A MUCULJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-92.16725289, lat:17.1684143}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | 1501240.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2024, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1501240.61, importe_modificado:1501240.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2414624/proyecto_INICIO, 2414624/proyecto_PROCESO, 2414624/proyecto_FIN, 2414624/proyecto_INICIO, 2414624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414625 | Proyecto de inversión | 183910 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183910.0, modificado:183910.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BUENAVISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,200 - 200608 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 200608 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCONTRARA UBICADO A, lon:-91.58177905, lat:16.24611493}} | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 183910 | 183910 | 183910 | 183910 | 183910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0064-FAISMUN/2024 O.T., contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:183910.0, importe_modificado:183910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2414625/proyecto_INICIO, 2414625/proyecto_FIN, 2414625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414631 | Proyecto de inversión | 696153.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696153.35, modificado:696153.35}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DIEGO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 200631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 200631 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.47, meta_modificada:494.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LAZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHICH SEGUNDA SECCION Y CAMINO SALIDA A MUCULJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-92.16724485, lat:17.16840918}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 696153.35 | 696153.35 | 696153.35 | 696153.35 | 696153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2024, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:696153.35, importe_modificado:696153.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.47}} | {2414631/proyecto_INICIO, 2414631/proyecto_FIN, 2414631/proyecto_PROCESO, 2414631/proyecto_INICIO, 2414631/proyecto_PROCESO, 2414631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415238 | Proyecto de inversión | 1514100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514100.0, modificado:1514100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 205100 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205100 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIREC, lon:-92.62651851, lat:16.8883725}} | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146787, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}} | {2415238/proyecto_INICIO, 2415238/proyecto_FIN, 2415238/proyecto_PROCESO, 2415238/proyecto_FIN, 2415238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415246 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TOROSTIC - 205130 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205130 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TOROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA TOROSTIC, 29870 TOROSTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 400 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y 100 MTS AL , lon:-92.59519431, lat:16.91566935}} | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146788, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2415246/proyecto_INICIO, 2415246/proyecto_FIN, 2415246/proyecto_PROCESO, 2415246/proyecto_FIN, 2415246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415253 | Proyecto de inversión | 1823100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823100.0, modificado:1823100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOLOMTOJ - 205150 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 205150 | S | 118 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.0, meta_modificada:3476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOLOMTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA XOLOMTOJ, 29870 XOLOMTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE POLHO DIRIGIRSE AL SUR A 2.6 KM PARA LLEGAR A XOLOMTOJ LLEGANDO A LA, lon:-92.53578601, lat:16.95839094}} | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146789, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1823100.0, importe_modificado:1823100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3476.0}} | {2415253/proyecto_INICIO, 2415253/proyecto_FIN, 2415253/proyecto_PROCESO, 2415253/proyecto_FIN, 2415253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416288 | Proyecto de inversión | 2267952.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267952.66, modificado:2267952.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 350 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO LOS PEREZ - 210982 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 210982 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 510 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOB, lon:-92.42569588, lat:16.88263495}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 2267952.66 | 2267952.66 | 2267952.66 | 2267952.66 | 2267952.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-053/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2267952.66, importe_modificado:2267952.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2416288/proyecto_INICIO, 2416288/proyecto_PROCESO, 2416288/proyecto_FIN, 2416288/proyecto_INICIO, 2416288/proyecto_PROCESO, 2416288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416660 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN OCOCH - 213269 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 213269 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:507.29, meta_modificada:507.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIME, lon:-92.47515927, lat:16.83814633}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0032/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:507.29}} | {2416660/proyecto_INICIO, 2416660/proyecto_FIN, 2416660/proyecto_PROCESO, 2416660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416664 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 213316 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 213316 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO Y VEREDA SAN LUIS NAPILA, EL TRANSFORMADOR SE IN, lon:-92.352215, lat:17.11221}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/515/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416664/proyecto_INICIO, 2416664/proyecto_PROCESO, 2416664/proyecto_FIN, 2416664/proyecto_PROCESO, 2416664/proyecto_FIN, 2416664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416675 | Proyecto de inversión | 1040800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040800.01, modificado:1040800.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES EN LA CALLE JERUSALEN - 213343 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 213343 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.7, meta_modificada:109.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LLUVIA DE GRACIA Y AVENIDA BELEN, CALLE GALILEA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE CALLE VV, lon:-92.62658651, lat:16.74942388}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1040800.01 | 1040800.01 | 1040800.01 | 1040800.01 | 1040800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/110/2024, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1040800.01, importe_modificado:1040800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417353 | Proyecto de inversión | 3572548.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3572548.47, modificado:3572548.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA TANQUE SUPERFICIAL Y RED DE DISTRIBUCION - 217707 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 217707 | S | 290 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4630.0, meta_modificada:4630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:AVENIDA LOS AMATES RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS AMATES Y CAMINO ACACOYAGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QU, lon:-92.69450286, lat:15.34634749}} | 2024-07-18 | 2024-09-18 | 3572548.47 | 3572548.47 | 3572548.47 | 3572548.47 | 3572548.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-024/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3572548.47, importe_modificado:3572548.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4630.0}} | {2417353/proyecto_INICIO, 2417353/proyecto_PROCESO, 2417353/proyecto_FIN, 2417353/proyecto_INICIO, 2417353/proyecto_PROCESO, 2417353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417354 | Proyecto de inversión | 1050486.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050486.26, modificado:1050486.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO - 217709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 217709 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA EL, lon:-91.50275, lat:16.60094167}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1050486.26 | 1050486.26 | 1050486.26 | 1050486.26 | 1050486.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0299/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1050486.26, importe_modificado:1050486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2417354/proyecto_FIN, 2417354/proyecto_INICIO, 2417354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417355 | Proyecto de inversión | 2303654.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303654.43, modificado:2303654.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 5,394 - 217716 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 217716 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5394.0, meta_modificada:5394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:413, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SACCHANA KILÓMETRO 33 + 200 COLONIA SACCHANA, 30160 SACCHANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMA, lon:-91.78276511, lat:16.07136963}} | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 2303654.43 | 2303654.43 | 2303654.43 | 2303654.43 | 2303654.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/015/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2303654.43, importe_modificado:2303654.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5394.0}} | {2417355/proyecto_INICIO, 2417355/proyecto_PROCESO, 2417355/proyecto_FIN, 2417355/proyecto_PROCESO, 2417355/proyecto_FIN, 2417355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417984 | Proyecto de inversión | 79550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79550.12, modificado:79550.12}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LIQUILWITZ - 221794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221794 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 29940 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PAXILA LIQUILWITZ Y CAMINO SAMARIA LIQUILWITZ, LOS T, lon:-91.99414304, lat:17.10238469}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/616/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:79550.12, importe_modificado:79550.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2417984/proyecto_INICIO, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_FIN, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_INICIO, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417995 | Proyecto de inversión | 1575818.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575818.75, modificado:1575818.75}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN MATZAM - 221836 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 221836 | S | 798 | 797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.4677231, lat:16.79423118}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1575818.75 | 1575818.75 | 1575818.75 | 1575818.75 | 1575818.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0086/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1575818.75, importe_modificado:1575818.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2417995/proyecto_INICIO, 2417995/proyecto_FIN, 2417995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418873 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL, BARRIO CAMPO POJCOL - 226707 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226707 | S | 140 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CHIQUINIVAL BARRIO CAMPO POJCOL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL BARRIO CAMPO POJCOL EN CALLE BENITO JUAREZ A UNA, lon:-91.958233, lat:16.9937}} | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/541/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418873/proyecto_PROCESO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_INICIO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_PROCESO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418882 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTETIC - 226779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226779 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - CANTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AQUIL 1RA. SECCION Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTETIC AL M, lon:-92.24748305, lat:17.01543579}} | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/542/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418882/proyecto_INICIO, 2418882/proyecto_PROCESO, 2418882/proyecto_FIN, 2418882/proyecto_PROCESO, 2418882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418883 | Proyecto de inversión | 888218.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888218.58, modificado:888218.58}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA - 226782 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 226782 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:ANDADOR AGUA BLANCA PUEBLO AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, TERRACERIA EL VERGEL LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARA EN EL CE, lon:-92.5352778, lat:17.25568009}} | 2024-08-10 | 2024-08-30 | 888218.58 | 888218.58 | 888218.58 | 888218.58 | 888218.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2024, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:888218.58, importe_modificado:888218.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2418883/proyecto_INICIO, 2418883/proyecto_FIN, 2418883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418889 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO GOLOLTÓN - 226828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226828 | S | 103 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CENTRO GOLOLTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CENTRO GOLOLTON, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAH CRUZ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.21722952, lat:17.03780495}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/543/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418889/proyecto_INICIO, 2418889/proyecto_PROCESO, 2418889/proyecto_FIN, 2418889/proyecto_PROCESO, 2418889/proyecto_FIN, 2418889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419253 | Proyecto de inversión | 1999822.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999822.67, modificado:1999822.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN UNO - 229500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 229500 | S | 196 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:988.7, meta_modificada:988.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN UNO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO EL EDEN UNO, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE L, lon:-92.078848, lat:16.917397}} | 2024-08-06 | 2024-10-06 | 1999822.67 | 1999822.67 | 1999822.67 | 1999822.67 | 1999822.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0333/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999822.67, importe_modificado:1999822.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:988.7}} | {2419253/proyecto_INICIO, 2419253/proyecto_PROCESO, 2419253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419261 | Proyecto de inversión | 449680.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449680.9, modificado:449680.9}} | EQUIPAMIENTO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHILON BARRIO CENTRO - 229596 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229596 | S | 581 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENID, lon:-92.271202, lat:17.105551}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 449680.9 | 449680.9 | 449680.9 | 449680.9 | 449680.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/559/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:449680.9, importe_modificado:449680.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419261/proyecto_INICIO, 2419261/proyecto_PROCESO, 2419261/proyecto_FIN, 2419261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409905 | Proyecto de inversión | 1333068 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333068.0, modificado:1333068.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 0,440 AL KM. 0,600 - 120699 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 120699 | S | 86 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 70 + 000 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-91.57131949, lat:16.35278395}} | 2024-04-05 | 2024-05-19 | 1333068 | 1333068 | 1333068 | 1333068 | 1333068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0106-FAISMUN/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1333068.0, importe_modificado:1333068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2409905/proyecto_PROCESO, 2409905/proyecto_FIN, 2409905/proyecto_INICIO, 2409905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409912 | Proyecto de inversión | 1260702 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260702.0, modificado:1260702.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DEL TRAMO LAS MARGARITAS IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0,000 AL KM 4,700 - 120920 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 120920 | S | 1650 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO CARRETERA LAS MARGARITAS IGNACIO ZARAGOZA, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-91.94695297, lat:16.33960203}} | 2024-05-20 | 2024-07-10 | 1260702 | 1260702 | 1260702 | 1260702 | 1260702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0110-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1260702.0, importe_modificado:1260702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.0}} | {2409912/proyecto_FIN, 2409912/proyecto_PROCESO, 2409912/proyecto_INICIO, 2409912/proyecto_PROCESO, 2409912/proyecto_INICIO, 2409912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | CHP240302411435 | Proyecto de inversión | 64750.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64750.1, modificado:64750.1}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUCULJA - 179881 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 179881 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUC ULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIM Y TERRACERIA JOL MUCULJÁ, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA , lon:-92.19903379, lat:17.16942356}} | 2024-07-22 | 2024-08-03 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/419/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:64750.1, importe_modificado:64750.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2411435/proyecto_INICIO, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN, 2411435/proyecto_INICIO, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414659 | Proyecto de inversión | 1597200.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597200.45, modificado:1597200.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE ECATEPEC EN DIVERSAS CALLES, - 200822 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 200822 | S | 678 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA DE LA FRONTERA, CALLE DE LA RAZA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC ENTRE AVENI, lon:-92.6669979, lat:16.72477873}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1597200.45 | 1597200.45 | 1597200.45 | 1597200.45 | 1597200.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/095/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1597200.45, importe_modificado:1597200.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.7}} | {2414659/proyecto_FIN, 2414659/proyecto_INICIO, 2414659/proyecto_PROCESO, 2414659/proyecto_INICIO, 2414659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415259 | Proyecto de inversión | 371473.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION BARRIO YETAL MAP - 205183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 205183 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELEN - XLELAJANTÓN SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO XLELAJANTÓN SEGUNDA SECCION, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTOM Y TERRACERIA CRUZTOM, LO, lon:-92.19291854, lat:17.08396474}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | 371473.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/311/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2415259/proyecto_INICIO, 2415259/proyecto_PROCESO, 2415259/proyecto_FIN, 2415259/proyecto_INICIO, 2415259/proyecto_PROCESO, 2415259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416689 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN TRES CERROS - 213408 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 213408 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:599.12, meta_modificada:599.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A, lon:-92.47213239, lat:16.91604009}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0033/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:599.12}} | {2416689/proyecto_INICIO, 2416689/proyecto_FIN, 2416689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417420 | Proyecto de inversión | 4115547.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4115547.15, modificado:4115547.15}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEA DE CONDUCCION - 218071 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 218071 | S | 290 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS AMATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 2 RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS AMATES Y CAMINO ACACOYAGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.69232748, lat:15.34971196}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 4115547.15 | 4115547.15 | 4115547.15 | 4115547.15 | 4115547.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-016/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4115547.15, importe_modificado:4115547.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}} | {2417420/proyecto_INICIO, 2417420/proyecto_PROCESO, 2417420/proyecto_FIN, 2417420/proyecto_INICIO, 2417420/proyecto_PROCESO, 2417420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417425 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN PATCHEN - 218097 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 218097 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.24, meta_modificada:92.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO PATCHEN, 29480 PATCH EN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA CAÑADA GRANDE A , lon:-92.53557791, lat:16.83003061}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0077/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.24}} | {2417425/proyecto_FIN, 2417425/proyecto_INICIO, 2417425/proyecto_FIN, 2417425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418010 | Proyecto de inversión | 55500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55500.08, modificado:55500.08}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA BETANIA - 221882 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221882 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y CAMINO CRUCERO BETANIA 2A. SECCION, LOS TINACOS SE INS, lon:-92.02539145, lat:17.22110148}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | 55500.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/617/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:55500.08, importe_modificado:55500.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2418010/proyecto_PROCESO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_INICIO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_INICIO, 2418010/proyecto_PROCESO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418013 | Proyecto de inversión | 929059.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929059.01, modificado:929059.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 150 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 221888 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 221888 | S | 172 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHANCOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 3.80 KM TOMA, lon:-92.41089567, lat:16.97854345}} | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 929059.01 | 929059.01 | 929059.01 | 929059.01 | 929059.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-078/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:929059.01, importe_modificado:929059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2418013/proyecto_INICIO, 2418013/proyecto_PROCESO, 2418013/proyecto_FIN, 2418013/proyecto_INICIO, 2418013/proyecto_PROCESO, 2418013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418026 | Proyecto de inversión | 1250451.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250451.53, modificado:1250451.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BAJCHEN - 221952 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 221952 | S | 144 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO BAJCHEN, 29482 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA D, lon:-92.50813306, lat:16.83072379}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1250451.53 | 1250451.53 | 1250451.53 | 1250451.53 | 1250451.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0094/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250451.53, importe_modificado:1250451.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.0}} | {2418026/proyecto_FIN, 2418026/proyecto_INICIO, 2418026/proyecto_PROCESO, 2418026/proyecto_FIN, 2418026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418898 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 226858 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226858 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO CHEWAL Y CARRETERA SITIM, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LO, lon:-92.280786, lat:17.037936}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/544/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418898/proyecto_INICIO, 2418898/proyecto_PROCESO, 2418898/proyecto_FIN, 2418898/proyecto_PROCESO, 2418898/proyecto_FIN, 2418898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418899 | Proyecto de inversión | 1222714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222714.39, modificado:1222714.39}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS - 226864 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 226864 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD BARRIO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE ENCONTRARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCA, lon:-92.61880549, lat:17.26424724}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1222714.39, importe_modificado:1222714.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2418899/proyecto_INICIO, 2418899/proyecto_PROCESO, 2418899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418901 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAALTZEMEN - 226885 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226885 | S | 147 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YA ALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.24899922, lat:17.04465444}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/545/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418901/proyecto_INICIO, 2418901/proyecto_PROCESO, 2418901/proyecto_FIN, 2418901/proyecto_PROCESO, 2418901/proyecto_FIN, 2418901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418906 | Proyecto de inversión | 1268883.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268883.69, modificado:1268883.69}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL CERRILLO - 226904 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 226904 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL CRUZANDO PUENTE PEATONAL BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUZANDO EL PUENTE PEATONAL Y CALLE DE GRADAS EMPEZANDO POR EL MURO DE CONTENCION, ANDADOR GRADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.55198377, lat:17.28761029}} | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 1268883.69 | 1268883.69 | 1268883.69 | 1268883.69 | 1268883.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1268883.69, importe_modificado:1268883.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2418906/proyecto_PROCESO, 2418906/proyecto_FIN, 2418906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419284 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 229754 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229754 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ACHALELJA Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCION, EL TRANSFORMADOR S, lon:-92.159061, lat:17.157028}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/573/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419284/proyecto_INICIO, 2419284/proyecto_PROCESO, 2419284/proyecto_FIN, 2419284/proyecto_PROCESO, 2419284/proyecto_FIN, 2419284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409159 | Proyecto de inversión | 988900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988900.0, modificado:988900.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 83196 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 83196 | S | 413 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE LA LIBERTAD A PALENQUE CHIAPAS EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29970 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA LA LIBERTAD A PALENQUE CHIAPAS, CALL, lon:-91.81037545, lat:17.68169443}} | 2024-06-03 | 2024-07-30 | 988900 | 988900 | 988900 | 988900 | 988900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148948, contratista:, convocante:MUNIICIPIO DE LA LIBERTAD, monto:988900.0, importe_modificado:988900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.0}} | {2409159/proyecto_INICIO, 2409159/proyecto_FIN, 2409159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409996 | Proyecto de inversión | 1359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN CANOLAL - 127389 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 127389 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA FRACCIÓN CANOLAL, 29870 FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400 MTS AL SUR 350 MT, lon:-92.51031277, lat:17.01627593}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146663, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {2409996/proyecto_INICIO, 2409996/proyecto_PROCESO, 2409996/proyecto_INICIO, 2409996/proyecto_PROCESO, 2409996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410004 | Proyecto de inversión | 644050.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644050.39, modificado:644050.39}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTON SAN ISIDRO - 128431 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 128431 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30883 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNION, lon:-92.09274134, lat:15.07614917}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 644050.39 | 644050.39 | 644050.39 | 644050.39 | 644050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:644050.39, importe_modificado:644050.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}} | {2410004/proyecto_PROCESO, 2410004/proyecto_INICIO, 2410004/proyecto_FIN, 2410004/proyecto_INICIO, 2410004/proyecto_PROCESO, 2410004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411956 | Proyecto de inversión | 1092580.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092580.68, modificado:1092580.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES EN LA CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA - 182407 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 182407 | S | 1130 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:189, direccion:CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA EN LA RANCH, lon:-92.67241776, lat:16.74617347}} | 2024-04-20 | 2024-07-06 | 1092580.68 | 1092580.68 | 1092580.68 | 1092580.68 | 1092580.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/065/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092580.68, importe_modificado:1092580.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2411956/proyecto_PROCESO, 2411956/proyecto_FIN, 2411956/proyecto_INICIO, 2411956/proyecto_PROCESO, 2411956/proyecto_INICIO, 2411956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413727 | Proyecto de inversión | 1751310 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751310.0, modificado:1751310.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 192437 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 192437 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13420.0, meta_modificada:13420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN JOSE LIQUIDAMB, lon:-91.68959342, lat:16.2267586}} | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 1751310 | 1751310 | 1751310 | 1751310 | 1751310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148239, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1751310.0, importe_modificado:1751310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13420.0}} | {2413727/proyecto_INICIO, 2413727/proyecto_FIN, 2413727/proyecto_PROCESO, 2413727/proyecto_FIN, 2413727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414237 | Proyecto de inversión | 1457860.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457860.08, modificado:1457860.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE DOMINGO SABIO - 196566 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 196566 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.2, meta_modificada:117.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO SABIO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE NARVAEZ, PROLONGACION INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DOMINGO SABIO ENT, lon:-92.6335331, lat:16.70982204}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1457860.08 | 1457860.08 | 1457860.08 | 1457860.08 | 1457860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/086/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457860.08, importe_modificado:1457860.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.2}} | {2414237/proyecto_INICIO, 2414237/proyecto_PROCESO, 2414237/proyecto_INICIO, 2414237/proyecto_FIN, 2414237/proyecto_PROCESO, 2414237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414238 | Proyecto de inversión | 587686.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ERMITA - 196570 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196570 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:858, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JUAN ERMITA, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LIMONAL Y TERRACERIA CHUT WITZ, VEREDA GUADALUPE CHUT HUITZ LA OBR, lon:-91.9530062, lat:17.08953221}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2414238/proyecto_INICIO, 2414238/proyecto_PROCESO, 2414238/proyecto_FIN, 2414238/proyecto_PROCESO, 2414238/proyecto_FIN, 2414238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414241 | Proyecto de inversión | 3916360.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3916360.19, modificado:3916360.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS 2 EN LA CALLE LA SELVA - 196580 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 196580 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA COLONIA BUGAMBILIAS, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL MANGLAR Y CALLEJON TRINIDAD, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA SELVA ENTRE CALLE E, lon:-92.64832206, lat:16.71704648}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 3916360.19 | 3916360.19 | 3916360.19 | 3916360.19 | 3916360.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/087/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3916360.19, importe_modificado:3916360.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2414241/proyecto_INICIO, 2414241/proyecto_PROCESO, 2414241/proyecto_INICIO, 2414241/proyecto_FIN, 2414241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414244 | Proyecto de inversión | 1432827.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432827.99, modificado:1432827.99}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 196592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196592 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO HIDALGO Y CAMINO LA PALMA, CAMINO SAN JERONIMO PAXILÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA L, lon:-91.89279164, lat:17.06339159}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1432827.99 | 1432827.99 | 1432827.99 | 1432827.99 | 1432827.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1432827.99, importe_modificado:1432827.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2414244/proyecto_INICIO, 2414244/proyecto_PROCESO, 2414244/proyecto_FIN, 2414244/proyecto_INICIO, 2414244/proyecto_PROCESO, 2414244/proyecto_FIN, 2414244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414247 | Proyecto de inversión | 333130.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333130.04, modificado:333130.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA LUCIA TERCERA ETAPA - 196604 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 196604 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.5, meta_modificada:79.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:RANCHERIA SANTA LUCIA, 29200 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA RANCHERIA SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.63539727, lat:16.68680942}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 333130.04 | 333130.04 | 333130.04 | 333130.04 | 333130.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/088/O.T/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:333130.04, importe_modificado:333130.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.5}} | {2414247/proyecto_FIN, 2414247/proyecto_INICIO, 2414247/proyecto_FIN, 2414247/proyecto_INICIO, 2414247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414681 | Proyecto de inversión | 1462554 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462554.0, modificado:1462554.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 0,000 AL KM. 3,000 - 200912 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 200912 | S | 240 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE LOS ALTOS KILÓMETRO 111 + 000 EJIDO GUADALUP LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA CO, lon:-91.40438667, lat:16.32144089}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1462554 | 1462554 | 1462554 | 1462554 | 1462554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0142-FAISMUN/2024, contratista:ABRAHAM DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1462554.0, importe_modificado:1462554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2414681/proyecto_INICIO, 2414681/proyecto_PROCESO, 2414681/proyecto_FIN, 2414681/proyecto_INICIO, 2414681/proyecto_PROCESO, 2414681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415559 | Proyecto de inversión | 1982104.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982104.3, modificado:1982104.3}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 207182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207182 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AK TETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO BATZEL BELÉN, LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA, lon:-92.01381715, lat:17.1221276}} | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 1982104.3 | 1982104.3 | 1982104.3 | 1982104.3 | 1982104.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/326/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1982104.3, importe_modificado:1982104.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2415559/proyecto_INICIO, 2415559/proyecto_PROCESO, 2415559/proyecto_FIN, 2415559/proyecto_PROCESO, 2415559/proyecto_FIN, 2415559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416322 | Proyecto de inversión | 1837761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837761.42, modificado:1837761.42}} | CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 211158 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 211158 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL ERASTO URBINA EJIDO LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLACION LA LIBERTAD Y CALLE ERASTO URBINA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD CO, lon:-92.35356589, lat:16.71400919}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1837761.42 | 1837761.42 | 1837761.42 | 1837761.42 | 1837761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-036/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1837761.42, importe_modificado:1837761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2416322/proyecto_INICIO, 2416322/proyecto_FIN, 2416322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416336 | Proyecto de inversión | 799864.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799864.98, modificado:799864.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 211218 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 211218 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.96, meta_modificada:238.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE ACCESO SECUNDARIO A LA AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y CALLE SAN MARTIN, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-93.16084644, lat:17.22396166}} | 2024-07-29 | 2024-09-13 | 799864.98 | 799864.98 | 799864.98 | 799864.98 | 799864.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:799864.98, importe_modificado:799864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:238.96}} | {2416336/proyecto_INICIO, 2416336/proyecto_PROCESO, 2416336/proyecto_INICIO, 2416336/proyecto_FIN, 2416336/proyecto_PROCESO, 2416336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416341 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO MUQUIL - 211228 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 211228 | S | 221 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA SAN JOSE CENTRO MUQUIL, EL TRANSFORMADOR SE I, lon:-92.26259032, lat:17.04503887}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/508/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416341/proyecto_INICIO, 2416341/proyecto_PROCESO, 2416341/proyecto_FIN, 2416341/proyecto_PROCESO, 2416341/proyecto_FIN, 2416341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416710 | Proyecto de inversión | 122644.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122644.92, modificado:122644.92}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 213635 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 213635 | S | 290 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VELASCO SUÁREZ Y CALLE SAN SEBASTIAN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN AVENIDA CENTRAL PRONIENTE ENTRE CALLE V, lon:-92.1699773, lat:17.17324991}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 122644.92 | 122644.92 | 122644.92 | 122644.92 | 122644.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/516/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:122644.92, importe_modificado:122644.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416710/proyecto_INICIO, 2416710/proyecto_PROCESO, 2416710/proyecto_FIN, 2416710/proyecto_PROCESO, 2416710/proyecto_FIN, 2416710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416717 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN MATZAM - 213678 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 213678 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.06, meta_modificada:415.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47798791, lat:16.78967583}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0034/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.06}} | {2416717/proyecto_INICIO, 2416717/proyecto_FIN, 2416717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417453 | Proyecto de inversión | 65579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65579.18, modificado:65579.18}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LINDA VISTA - 218355 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 218355 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINADO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ SALIDA A , lon:-92.41936338, lat:17.22868362}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 65579.18 | 65579.18 | 65579.18 | 65579.18 | 65579.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-47/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65579.18, importe_modificado:65579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2417453/proyecto_INICIO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418035 | Proyecto de inversión | 1663352.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663352.14, modificado:1663352.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NARANJO - 221975 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 221975 | S | 281 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.4, meta_modificada:1028.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODA LA LINEA DE CONDUCCION DESDE LA CAPTACION HASTA EL TANQ, lon:-93.22057431, lat:17.28717089}} | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 1663352.14 | 1663352.14 | 1663352.14 | 1663352.14 | 1663352.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1663352.14, importe_modificado:1663352.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.4}} | {2418035/proyecto_PROCESO, 2418035/proyecto_FIN, 2418035/proyecto_INICIO, 2418035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418042 | Proyecto de inversión | 1976985.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976985.77, modificado:1976985.77}} | CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAN - 222015 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222015 | S | 138 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE SECTOR HUIXTAN DOS SECTOR UNO, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA ERASTO URBINA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN DOS SECT, lon:-92.4533341, lat:16.71469636}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-049/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1976985.77, importe_modificado:1976985.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2418042/proyecto_PROCESO, 2418042/proyecto_INICIO, 2418042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418043 | Proyecto de inversión | 741130.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741130.51, modificado:741130.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, EN BARRIO EL TIGRE - 222016 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 222016 | S | 116 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JALAPA - BARRIO EL RINCON DEL TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 637 BARRIO EL RINCON DEL TIGRE, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CAMINO EL RINCON DEL TIGRE, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.52949694, lat:15.37933962}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 741130.51 | 741130.51 | 741130.51 | 741130.51 | 741130.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-028, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:741130.51, importe_modificado:741130.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2418043/proyecto_INICIO, 2418043/proyecto_PROCESO, 2418043/proyecto_FIN, 2418043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418047 | Proyecto de inversión | 1510945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510945.24, modificado:1510945.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 222025 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 222025 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.44, meta_modificada:659.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA SE L, lon:-93.15123341, lat:17.21630974}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 1510945.24 | 1510945.24 | 1510945.24 | 1510945.24 | 1510945.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1510945.24, importe_modificado:1510945.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.44}} | {2418047/proyecto_INICIO, 2418047/proyecto_PROCESO, 2418047/proyecto_FIN, 2418047/proyecto_INICIO, 2418047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418048 | Proyecto de inversión | 150970.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150970.5, modificado:150970.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL RETIRO - 222027 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 222027 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA LA ENCONTRAMOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD EL RETIRO SE LLEGA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 274 JUAN ESCUT, lon:-92.42646709, lat:15.2061488}} | 2024-09-13 | 2024-10-13 | 150970.5 | 150970.5 | 150970.5 | 150970.5 | 150970.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/24, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO TUZANTAN, monto:150970.5, importe_modificado:150970.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2418048/proyecto_INICIO, 2418048/proyecto_FIN, 2418048/proyecto_INICIO, 2418048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418049 | Proyecto de inversión | 70300.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70300.11, modificado:70300.11}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XEXAL JOCOTAQUIN - 222030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222030 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO XEXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIRGEN DE DOLORES Y TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR, LOS, lon:-92.28506642, lat:17.08530295}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/619/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70300.11, importe_modificado:70300.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2418049/proyecto_INICIO, 2418049/proyecto_PROCESO, 2418049/proyecto_INICIO, 2418049/proyecto_FIN, 2418049/proyecto_PROCESO, 2418049/proyecto_FIN, 2418049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418928 | Proyecto de inversión | 5390714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5390714.8, modificado:5390714.8}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EJIDO NUEVO AMATENANGO - 227097 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 227097 | S | 747 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1708.15, meta_modificada:1708.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL ZAPOTE Y CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO, CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUCCI, lon:-92.10623277, lat:15.50430761}} | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 5390714.8 | 5390714.8 | 5390714.8 | 5390714.8 | 5390714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-007/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5390714.8, importe_modificado:5390714.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1708.15}} | {2418928/proyecto_FIN, 2418928/proyecto_INICIO, 2418928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418929 | Proyecto de inversión | 1246050.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246050.77, modificado:1246050.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 227101 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 227101 | S | 735 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AUDITORIO EJIDAL Y CALLE PANTEON EJIDAL, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORI, lon:-92.06148589, lat:15.61107451}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1246050.77 | 1246050.77 | 1246050.77 | 1246050.77 | 1246050.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-008/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1246050.77, importe_modificado:1246050.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2418929/proyecto_INICIO, 2418929/proyecto_FIN, 2418929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418936 | Proyecto de inversión | 1983477.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983477.77, modificado:1983477.77}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD TRES AMORES - 227119 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 227119 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DGUEZ-ACCESO CASETA CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA COMUNIDAD TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMI, lon:-92.32971747, lat:16.27883305}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1983477.77 | 1983477.77 | 1983477.77 | 1983477.77 | 1983477.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-027/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1983477.77, importe_modificado:1983477.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2418936/proyecto_INICIO, 2418936/proyecto_FIN, 2418936/proyecto_PROCESO, 2418936/proyecto_FIN, 2418936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419301 | Proyecto de inversión | 152593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CACUALÁ BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 229838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229838 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CENTRO CACUALÁ BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TAKINUKUM Y CAMINO CRUCERO CACUALA ZOTETIC, CAMINO JOL CACUALA EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.08436075, lat:17.07403658}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/574/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419301/proyecto_INICIO, 2419301/proyecto_PROCESO, 2419301/proyecto_FIN, 2419301/proyecto_PROCESO, 2419301/proyecto_FIN, 2419301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419307 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SJUKLES BARRIO BERGEL - 229856 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229856 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SJUKLES BARRIO BERGEL, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ISRAEL Y TERRACERIA CAQUEMTEEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-92.068692, lat:17.070621}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/575/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419307/proyecto_INICIO, 2419307/proyecto_PROCESO, 2419307/proyecto_FIN, 2419307/proyecto_PROCESO, 2419307/proyecto_FIN, 2419307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419317 | Proyecto de inversión | 1072851.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072851.73, modificado:1072851.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD BARRIO SANTUARIO EL PINAR - 229902 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 229902 | S | 455 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:COMUNIDAD BARRIO EL SANTUARIO EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA TERRACERIA CON ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL BARRIO EL SANTUARI, lon:-92.59924616, lat:16.75434484}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 1072851.73 | 1072851.73 | 1072851.73 | 1072851.73 | 1072851.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/138/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1072851.73, importe_modificado:1072851.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2419317/proyecto_INICIO, 2419317/proyecto_PROCESO, 2419317/proyecto_FIN, 2419317/proyecto_INICIO, 2419317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409581 | Proyecto de inversión | 1600692 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600692.0, modificado:1600692.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0,220 AL KM 0,500 2DA ETAPA. - 106880 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 106880 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:230, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, 30187 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION, lon:-91.86005391, lat:16.49395343}} | 2024-03-10 | 2024-04-25 | 1600692 | 1600692 | 1600692 | 1600692 | 1600692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0098-FAISMUN/2024, contratista:GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1600692.0, importe_modificado:1600692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2409581/proyecto_INICIO, 2409581/proyecto_PROCESO, 2409581/proyecto_FIN, 2409581/proyecto_INICIO, 2409581/proyecto_PROCESO, 2409581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410020 | Proyecto de inversión | 1421400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421400.0, modificado:1421400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YABTULANTIK - 129199 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 129199 | S | 92 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.0, meta_modificada:2710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTULANTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA YABTULANTIK, 29870 YABTULANTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , YABTULANTIC ES UN BARRIO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD LAS VIVI, lon:-92.55280519, lat:16.92680841}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146671, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1421400.0, importe_modificado:1421400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2710.0}} | {2410020/proyecto_INICIO, 2410020/proyecto_FIN, 2410020/proyecto_PROCESO, 2410020/proyecto_FIN, 2410020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411968 | Proyecto de inversión | 1526529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526529.42, modificado:1526529.42}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE CHIHUAHUA - 182450 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 182450 | S | 305 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 39.23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRE, lon:-90.510742, lat:16.256449}} | 2024-06-14 | 2024-07-30 | 1526529.42 | 1526529.42 | 1526529.42 | 1526529.42 | 1526529.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-033/2024, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1526529.42, importe_modificado:1526529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2411968/proyecto_INICIO, 2411968/proyecto_PROCESO, 2411968/proyecto_FIN, 2411968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411969 | Proyecto de inversión | 2451300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451300.0, modificado:2451300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 182452 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 182452 | S | 10 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALMENDROS, 29700 LOS ALMENDROS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LOS CARACOLES, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86855, lat:17.342545}} | 2024-02-05 | 2024-05-05 | 2451300 | 2451300 | 2451300 | 2451300 | 2451300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-007/2024, contratista:VENTAS Y ALMACENES COMERCIALES VEALCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2451300.0, importe_modificado:2451300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2411969/proyecto_PROCESO, 2411969/proyecto_FIN, 2411969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411985 | Proyecto de inversión | 1744497.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744497.77, modificado:1744497.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA. - 182503 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 182503 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2834, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO PLAN DE AYALA, 29950 PLAN DE AYALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AVELLANAL-LAS TACITAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-91.598964, lat:16.688674}} | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 1744497.77 | 1744497.77 | 1744497.77 | 1744497.77 | 1744497.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1744497.77, importe_modificado:1744497.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2411985/proyecto_INICIO, 2411985/proyecto_FIN, 2411985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413732 | Proyecto de inversión | 1181343.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181343.64, modificado:1181343.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y ESCALINATAS EN TILA LOCALIDAD VICTORIA - 192460 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 192460 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.27, meta_modificada:285.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO VICTORIA, 29915 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LAZARO CARDENAS Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.38591436, lat:17.20272744}} | 2024-03-05 | 2024-04-03 | 1181343.64 | 1181343.64 | 1181343.64 | 1181343.64 | 1181343.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1181343.64, importe_modificado:1181343.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:285.27}} | {2413732/proyecto_INICIO, 2413732/proyecto_PROCESO, 2413732/proyecto_FIN, 2413732/proyecto_PROCESO, 2413732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413733 | Proyecto de inversión | 1435500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435500.0, modificado:1435500.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA. - 192461 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 192461 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON IGLESIA CATOLICA Y TERRA, lon:-91.57633739, lat:16.16526817}} | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148243, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1435500.0, importe_modificado:1435500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2413733/proyecto_INICIO, 2413733/proyecto_FIN, 2413733/proyecto_PROCESO, 2413733/proyecto_FIN, 2413733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413739 | Proyecto de inversión | 1650825 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650825.0, modificado:1650825.0}} | REHABILLITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA YALMUTZ. - 192501 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 192501 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A LAS PEÑITAS, TERRACERIA CASA EJIDAL LA OBRA SE U, lon:-91.7526523, lat:16.14458585}} | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148245, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1650825.0, importe_modificado:1650825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12650.0}} | {2413739/proyecto_FIN, 2413739/proyecto_PROCESO, 2413739/proyecto_INICIO, 2413739/proyecto_PROCESO, 2413739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413741 | Proyecto de inversión | 5722558.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5722558.41, modificado:5722558.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 192509 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 192509 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AUDITORIO EJIDAL Y CALLE PANTEON EJIDAL, CALLE UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO G, lon:-92.06113137, lat:15.6107445}} | 2024-03-04 | 2024-06-04 | 5722558.41 | 5722558.41 | 5722558.41 | 5722558.41 | 5722558.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-003/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5722558.41, importe_modificado:5722558.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.5}} | {2413741/proyecto_FIN, 2413741/proyecto_INICIO, 2413741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413755 | Proyecto de inversión | 5503258.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5503258.17, modificado:5503258.17}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 192567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 192567 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.82, meta_modificada:2.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO VISTAHERMOSA MPIO. DE SITALÁ Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJI, lon:-92.30012246, lat:17.00246408}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 5503258.17 | 5503258.17 | 5503258.17 | 5503258.17 | 5503258.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5503258.17, importe_modificado:5503258.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.82}} | {2413755/proyecto_INICIO, 2413755/proyecto_PROCESO, 2413755/proyecto_FIN, 2413755/proyecto_INICIO, 2413755/proyecto_PROCESO, 2413755/proyecto_FIN, 2413755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414687 | Proyecto de inversión | 344954 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344954.0, modificado:344954.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, SEGUNDA ETAPA - 200949 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 200949 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:700, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MARTIN KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO NUEVO SAN MARTIN, 30187 NUEVO SAN MARTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TANQUES SE ENCONTRARÁ UBI, lon:-91.73438889, lat:16.27274022}} | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 344954 | 344954 | 344954 | 344954 | 344954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0062-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:344954.0, importe_modificado:344954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2414687/proyecto_INICIO, 2414687/proyecto_PROCESO, 2414687/proyecto_FIN, 2414687/proyecto_PROCESO, 2414687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416344 | Proyecto de inversión | 1830709.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830709.76, modificado:1830709.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 211239 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 211239 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.83, meta_modificada:441.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANTES, lon:-92.40346106, lat:16.88907609}} | 2024-07-27 | 2024-08-30 | 1830709.76 | 1830709.76 | 1830709.76 | 1830709.76 | 1830709.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-073/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1830709.76, importe_modificado:1830709.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.83}} | {2416344/proyecto_PROCESO, 2416344/proyecto_FIN, 2416344/proyecto_INICIO, 2416344/proyecto_PROCESO, 2416344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416726 | Proyecto de inversión | 879300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879300.0, modificado:879300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTACION DE LA 9A AV. SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 213745 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 213745 | S | 453 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.62, meta_modificada:95.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LA CALLE INNOMINADA Y LA SALIDA A ALTAMIR, lon:-92.24924559, lat:16.65706831}} | 2024-07-08 | 2024-09-30 | 879300 | 879300 | 879300 | 879300 | 879300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-037/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:879300.0, importe_modificado:879300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.62}} | {2416726/proyecto_INICIO, 2416726/proyecto_FIN, 2416726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416736 | Proyecto de inversión | 793035.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793035.76, modificado:793035.76}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 12.00X15.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 213810 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 213810 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 29684 SAN MIGUEL DE ALLENDE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MI, lon:-93.18132328, lat:17.21226924}} | 2024-07-28 | 2024-09-04 | 793035.76 | 793035.76 | 793035.76 | 793035.76 | 793035.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2024, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:793035.76, importe_modificado:793035.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2416736/proyecto_PROCESO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_INICIO, 2416736/proyecto_PROCESO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_INICIO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417601 | Proyecto de inversión | 70300.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70300.11, modificado:70300.11}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JULBAJPIMIL - 219211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219211 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - UJCAYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO JULBAJPIMIL, 29940 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHALAMCHEN Y CAMINO UJCAYIL, LOS TINACOS SE INSTALARAN EN , lon:-92.17912319, lat:17.08254407}} | 2024-08-20 | 2024-10-04 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | 70300.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/601/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70300.11, importe_modificado:70300.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2417601/proyecto_INICIO, 2417601/proyecto_PROCESO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_INICIO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_PROCESO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417616 | Proyecto de inversión | 1866672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866672.0, modificado:1866672.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS - 219275 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 219275 | S | 487 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS LOCALIDADES INICIANDO COMO REFERENCIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA, lon:-90.631351, lat:16.083129}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 1866672 | 1866672 | 1866672 | 1866672 | 1866672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-038/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1866672.0, importe_modificado:1866672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2417616/proyecto_INICIO, 2417616/proyecto_FIN, 2417616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417619 | Proyecto de inversión | 3150354 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150354.0, modificado:3150354.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE BUENAVISTA BAWITZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,500 AL KM 1,900 - 219291 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 219291 | S | 304 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA BAWITZ KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO BUENAVISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADO AL NOROESTE DE LA L, lon:-92.11519891, lat:16.50234486}} | 2024-07-05 | 2024-08-18 | 3150354 | 3150354 | 3150354 | 3150354 | 3150354 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0153-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3150354.0, importe_modificado:3150354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2417619/proyecto_INICIO, 2417619/proyecto_PROCESO, 2417619/proyecto_FIN, 2417619/proyecto_INICIO, 2417619/proyecto_PROCESO, 2417619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418065 | Proyecto de inversión | 83250.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83250.13, modificado:83250.13}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 222182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222182 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ, LOS TINACO, lon:-92.28565227, lat:17.07771874}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 83250.13 | 83250.13 | 83250.13 | 83250.13 | 83250.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/620/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:83250.13, importe_modificado:83250.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2418065/proyecto_INICIO, 2418065/proyecto_PROCESO, 2418065/proyecto_INICIO, 2418065/proyecto_FIN, 2418065/proyecto_PROCESO, 2418065/proyecto_FIN, 2418065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418081 | Proyecto de inversión | 1742866 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742866.0, modificado:1742866.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA INFONAVIT LAS VEGAS - 222251 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 222251 | S | 692 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:633.95, meta_modificada:633.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PLATA COLONIA INFONAVIT LAS VEGAS, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE AVENIDA SUR Y CALLE RIO DE LA PLATA, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS S, lon:-92.280397, lat:14.897976}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 1742866 | 1742866 | 1742866 | 1742866 | 1742866 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0084/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1742866.0, importe_modificado:1742866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:633.95}} | {2418081/proyecto_INICIO, 2418081/proyecto_PROCESO, 2418081/proyecto_FIN, 2418081/proyecto_PROCESO, 2418081/proyecto_FIN, 2418081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418949 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 227166 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227166 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO JOL CHAMENJÁ Y CAMINO NICHTEEL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN, lon:-92.20043127, lat:17.11870672}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/546/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418949/proyecto_INICIO, 2418949/proyecto_PROCESO, 2418949/proyecto_FIN, 2418949/proyecto_PROCESO, 2418949/proyecto_FIN, 2418949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418953 | Proyecto de inversión | 1362597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 227186 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 227186 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ D, lon:-92.361423, lat:17.070164}} | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | 1362597.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2418953/proyecto_INICIO, 2418953/proyecto_FIN, 2418953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419323 | Proyecto de inversión | 2157102.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157102.27, modificado:2157102.27}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOCA CHULUM - 229939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 229939 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR VADO PARA PASAR A LA LOCALIDAD PUEBLO BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION VADO PARA PASAR A LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM, CALLE CABECERA MUNICIPAL LA OBRA , lon:-92.55918626, lat:17.29227138}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2157102.27 | 2157102.27 | 2157102.27 | 2157102.27 | 2157102.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2157102.27, importe_modificado:2157102.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2419323/proyecto_INICIO, 2419323/proyecto_FIN, 2419323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419324 | Proyecto de inversión | 65798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65798.77, modificado:65798.77}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 1A. SECCION - 229941 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 229941 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE LA CRUZADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EN EL PARQUE CENTRAL ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AL MARGEN DERECHO , lon:-92.41382602, lat:17.22960459}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 65798.77 | 65798.77 | 65798.77 | 65798.77 | 65798.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-48/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65798.77, importe_modificado:65798.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2419324/proyecto_INICIO, 2419324/proyecto_FIN, 2419324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419325 | Proyecto de inversión | 2300987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300987.04, modificado:2300987.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MOYOS - 229955 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 229955 | S | 1051 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCONTRARA EN 1, lon:-92.63856688, lat:17.36039791}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2300987.04 | 2300987.04 | 2300987.04 | 2300987.04 | 2300987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2300987.04, importe_modificado:2300987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2419325/proyecto_INICIO, 2419325/proyecto_FIN, 2419325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419330 | Proyecto de inversión | 2918432.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918432.47, modificado:2918432.47}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 229967 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 229967 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA QUIOICH, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLES SALIDAD , lon:-92.61100312, lat:17.29228346}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 2918432.47 | 2918432.47 | 2918432.47 | 2918432.47 | 2918432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2918432.47, importe_modificado:2918432.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2419330/proyecto_INICIO, 2419330/proyecto_FIN, 2419330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419336 | Proyecto de inversión | 200726.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200726.86, modificado:200726.86}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA CRUZADA - 230005 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 230005 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA LLEGANDO DE LA CIUDAD DE YAJALON A PETALCINGO DE LA CARRETERA TEMO A , lon:-92.411968, lat:17.227206}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 200726.86 | 200726.86 | 200726.86 | 200726.86 | 200726.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-49/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:200726.86, importe_modificado:200726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_FIN, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_FIN, 2419336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419342 | Proyecto de inversión | 999935.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999935.88, modificado:999935.88}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS - 230028 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230028 | S | 184 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL BAMBU Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LAS VEGAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE EL BAMBU Y LA CALLE AGUA DULCE ENFRENTE ESTA UNA TORTILLERIA LA ILUS, lon:-92.09439185, lat:16.91901527}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 999935.88 | 999935.88 | 999935.88 | 999935.88 | 999935.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0256/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999935.88, importe_modificado:999935.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2419342/proyecto_PROCESO, 2419342/proyecto_FIN, 2419342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419344 | Proyecto de inversión | 999923.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999923.97, modificado:999923.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL - 230039 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230039 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.36, meta_modificada:655.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 350 EJIDO LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAUCE, CALLE MANANTIAL LA OBRA, lon:-92.1023842, lat:16.8721071}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999923.97 | 999923.97 | 999923.97 | 999923.97 | 999923.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0257/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999923.97, importe_modificado:999923.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.36}} | {2419344/proyecto_INICIO, 2419344/proyecto_FIN, 2419344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410047 | Proyecto de inversión | 772500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772500.0, modificado:772500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 132602 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 132602 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29870 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.53500925, lat:16.91645859}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146674, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:772500.0, importe_modificado:772500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.0}} | {2410047/proyecto_INICIO, 2410047/proyecto_FIN, 2410047/proyecto_PROCESO, 2410047/proyecto_FIN, 2410047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411995 | Proyecto de inversión | 550951.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550951.29, modificado:550951.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DE LA 5A CALLE ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES - 182567 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 182567 | S | 2160 | 2078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES DE JUAN SABINES BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE JUAN SABINES Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO, lon:-93.26918965, lat:16.78899051}} | 2024-05-09 | 2024-06-06 | 550951.29 | 550951.29 | 550951.29 | 550951.29 | 550951.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-021/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:550951.29, importe_modificado:550951.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411995/proyecto_INICIO, 2411995/proyecto_PROCESO, 2411995/proyecto_INICIO, 2411995/proyecto_FIN, 2411995/proyecto_PROCESO, 2411995/proyecto_FIN, 2411995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413758 | Proyecto de inversión | 741147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741147.58, modificado:741147.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTIE BARRIO LINDA VISTA - 192591 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 192591 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LINDAVISTA Y CALLEJON LINDAVISTA 1, LA UBICACION DE LA OBRA SE LLOCALIZA PARTIENDO , lon:-92.49404449, lat:17.2469104}} | 2024-03-07 | 2024-04-05 | 741147.58 | 741147.58 | 741147.58 | 741147.58 | 741147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:741147.58, importe_modificado:741147.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_PROCESO, 2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_FIN, 2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413775 | Proyecto de inversión | 713245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA - 192729 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 192729 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 19 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA DE LA CARRETERA QUE VA DE TILA A, lon:-92.48563559, lat:17.2813466}} | 2024-03-05 | 2024-05-06 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-067/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2413775/proyecto_INICIO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_INICIO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_PROCESO, 2413775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414286 | Proyecto de inversión | 1985992.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985992.85, modificado:1985992.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA BARRIOS SANTA CRUZ, OBRERA Y SAN MARTIN - 196728 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 196728 | S | 658 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR Y AVENIDA 12A SUR, CALLE 9A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 8A SUR ENTRE 11 Y 12 PONIENTE DEL BARR, lon:-93.73024152, lat:16.68928864}} | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 1985992.85 | 1985992.85 | 1985992.85 | 1985992.85 | 1985992.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/053/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1985992.85, importe_modificado:1985992.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}} | {2414286/proyecto_INICIO, 2414286/proyecto_PROCESO, 2414286/proyecto_INICIO, 2414286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414289 | Proyecto de inversión | 300300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300300.0, modificado:300300.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 196738 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 196738 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE REALIZARAN EN DIFERENTES ESPACIOS DEL BARRIO CENTRO., lon:-93.3119, lat:17.1375}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 300300 | 300300 | 300300 | 300300 | 300300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:520472.71, importe_modificado:520472.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2414289/proyecto_INICIO, 2414289/proyecto_FIN, 2414289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414293 | Proyecto de inversión | 1084959.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084959.56, modificado:1084959.56}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 196753 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196753 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON PERIFERICO NORTE - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CALLE SAN SEBASTIAN Y VEREDA CHENTIKILHA, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.17636696, lat:17.04908218}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1084959.56 | 1084959.56 | 1084959.56 | 1084959.56 | 1084959.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084959.56, importe_modificado:1084959.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_FIN, 2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_INICIO, 2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414300 | Proyecto de inversión | 2754375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754375.0, modificado:2754375.0}} | PAVIMENTACION DE 350 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA ETAPA - 196770 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 196770 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - PISANTON KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO PISANTON, 30187 PISANTÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL NORESTE DE LA LOCALI, lon:-92.00117918, lat:16.33697924}} | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 2754375 | 2754375 | 2754375 | 2754375 | 2754375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0120-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2754375.0, importe_modificado:2754375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2414300/proyecto_INICIO, 2414300/proyecto_PROCESO, 2414300/proyecto_FIN, 2414300/proyecto_INICIO, 2414300/proyecto_PROCESO, 2414300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414304 | Proyecto de inversión | 1898679.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ACHALELJÁ - 196822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196822 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO ACHALELJÁ, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PATATEHEL Y CAMINO TZAJALUCUM, VEREDA JERUSALEN LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN E, lon:-92.15768892, lat:17.15937917}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2414304/proyecto_INICIO, 2414304/proyecto_PROCESO, 2414304/proyecto_FIN, 2414304/proyecto_PROCESO, 2414304/proyecto_FIN, 2414304/proyecto_INICIO, 2414304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414308 | Proyecto de inversión | 3298073.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298073.45, modificado:3298073.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO Y OBRAS ADICIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO CON CLAVE 07DPB2350H - 196854 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 196854 | S | 371 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO A UN COSTAD, lon:-90.70274414, lat:16.19464556}} | 2024-05-03 | 2024-07-11 | 3298073.45 | 3298073.45 | 3298073.45 | 3298073.45 | 3298073.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-005/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:3298073.45, importe_modificado:3298073.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2414308/proyecto_INICIO, 2414308/proyecto_PROCESO, 2414308/proyecto_FIN, 2414308/proyecto_INICIO, 2414308/proyecto_FIN, 2414308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414708 | Proyecto de inversión | 120054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120054.7, modificado:120054.7}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 201092 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 201092 | S | 560 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO VALLE VERDE, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ABARCANDO DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, ASI COMO DIFERENTES BARRIOS., lon:-93.3119, lat:17.1375}} | 2024-04-01 | 2024-06-15 | 120054.7 | 120054.7 | 120054.7 | 120054.7 | 120054.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:610877.25, importe_modificado:610877.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2414708/proyecto_INICIO, 2414708/proyecto_FIN, 2414708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414713 | Proyecto de inversión | 5868159 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5868159.0, modificado:5868159.0}} | PAVIMENTACION DE 700.00 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 3ER ETAPA - 201136 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 201136 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ROSARIO BAWITZ KILÓMETRO 33 + 400 EJIDO ROSARIO BAWITZ, 30187 ROSARIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL O, lon:-92.09760591, lat:16.4921657}} | 2024-06-07 | 2024-08-15 | 5868159 | 5868159 | 5868159 | 5868159 | 5868159 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0134-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5868159.0, importe_modificado:5868159.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2414713/proyecto_INICIO, 2414713/proyecto_PROCESO, 2414713/proyecto_FIN, 2414713/proyecto_INICIO, 2414713/proyecto_PROCESO, 2414713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414718 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 201189 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 201189 | S | 1420 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES BARRIOS Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL DE TECPATAN CHIAPAS ABARCANDO DIFERENTES , lon:-93.311165, lat:17.136477}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2414718/proyecto_INICIO, 2414718/proyecto_FIN, 2414718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414730 | Proyecto de inversión | 3509371.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509371.35, modificado:3509371.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA LOS CERRITOS - 201233 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 201233 | S | 194 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE HUANACAXTLE COLONIA LOS CERRITOS, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEIS, CALLE LOS ALMENDROS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE HACIA LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVANZAR UN, lon:-92.15337944, lat:14.6722743}} | 2024-07-29 | 2024-09-07 | 3509371.35 | 3509371.35 | 3509371.35 | 3509371.35 | 3509371.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3509371.35, importe_modificado:3509371.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}} | {2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_PROCESO, 2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_INICIO, 2414730/proyecto_PROCESO, 2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_INICIO, 2414730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415628 | Proyecto de inversión | 361653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LOQUIBJA CACATEEL - 207585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207585 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:893, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - LOQUIBJA CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LOQUIBJA CACATEEL, 29940 LOQUIBJA CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TZAJALNAVIL Y , AS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.05961322, lat:17.12453155}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/386/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2415628/proyecto_INICIO, 2415628/proyecto_PROCESO, 2415628/proyecto_INICIO, 2415628/proyecto_FIN, 2415628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415629 | Proyecto de inversión | 2832712.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2832712.65, modificado:2832712.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 428 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 207588 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 207588 | S | 448 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCNIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSI, lon:-92.41460155, lat:16.99430098}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 2832712.65 | 2832712.65 | 2832712.65 | 2832712.65 | 2832712.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-047/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2832712.65, importe_modificado:2832712.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2415629/proyecto_INICIO, 2415629/proyecto_PROCESO, 2415629/proyecto_FIN, 2415629/proyecto_INICIO, 2415629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416381 | Proyecto de inversión | 161550.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161550.81, modificado:161550.81}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 211476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 211476 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAH WITZ VENTANA Y TERRACERIA CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, EL TR, lon:-92.22517042, lat:17.1153214}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 161550.81 | 161550.81 | 161550.81 | 161550.81 | 161550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/509/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:161550.81, importe_modificado:161550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416381/proyecto_INICIO, 2416381/proyecto_PROCESO, 2416381/proyecto_INICIO, 2416381/proyecto_FIN, 2416381/proyecto_PROCESO, 2416381/proyecto_FIN, 2416381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417063 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CAÑADA CHICA - 215854 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215854 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA , lon:-92.51792189, lat:16.81471078}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0056/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}} | {2417063/proyecto_INICIO, 2417063/proyecto_PROCESO, 2417063/proyecto_FIN, 2417063/proyecto_PROCESO, 2417063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417073 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN SANTA ROSA - 215903 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215903 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO SANTA ROSA, 29483 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49490049, lat:16.78068023}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0057/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}} | {2417073/proyecto_INICIO, 2417073/proyecto_FIN, 2417073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417625 | Proyecto de inversión | 453000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453000.0, modificado:453000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN BAWITS - 219316 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219316 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.02, meta_modificada:95.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO BAWITS, 29481 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.48995987, lat:16.86972756}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0081/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:453000.0, importe_modificado:453000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.02}} | {2417625/proyecto_FIN, 2417625/proyecto_INICIO, 2417625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417627 | Proyecto de inversión | 79550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79550.12, modificado:79550.12}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALAN BOLONTINA - 219330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219330 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN BOLONTINA - ALAN BOLONTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ALÁN BOLONTINA, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCION Y , LOS TINACOS SE INSTALAR, lon:-92.09533141, lat:17.13487137}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | 79550.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/602/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:79550.12, importe_modificado:79550.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2417627/proyecto_INICIO, 2417627/proyecto_PROCESO, 2417627/proyecto_FIN, 2417627/proyecto_INICIO, 2417627/proyecto_FIN, 2417627/proyecto_PROCESO, 2417627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417633 | Proyecto de inversión | 5024191.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5024191.21, modificado:5024191.21}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA EN KOTOLTÉ - 219384 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219384 | S | 1254 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.3, meta_modificada:3705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.46318592, lat:16.86674913}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 5024191.21 | 5024191.21 | 5024191.21 | 5024191.21 | 5024191.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0083/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:5024191.21, importe_modificado:5024191.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3705.3}} | {2417633/proyecto_INICIO, 2417633/proyecto_FIN, 2417633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418093 | Proyecto de inversión | 4920894 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4920894.0, modificado:4920894.0}} | PAVIMENTACION DE 525 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEPTIMA ETAPA - 222290 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 222290 | S | 1926 | 1878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. COMO REFE, lon:-92.0268694, lat:16.47026503}} | 2024-07-19 | 2024-09-16 | 4920894 | 4920894 | 4920894 | 4920894 | 4920894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0164-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4920894.0, importe_modificado:4920894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {2418093/proyecto_PROCESO, 2418093/proyecto_FIN, 2418093/proyecto_INICIO, 2418093/proyecto_PROCESO, 2418093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418096 | Proyecto de inversión | 545288.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545288.9, modificado:545288.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. - 222304 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 222304 | S | 142 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A OBREGON CANTON OJO DE AGUA, 30656 OJO DE AGUA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIEJA A OBREGON Y CALLE A RIO COATAN, CANTON OJO DE AGUA ENTRE CARRETERA VIEJA A OBREGON Y CALLE HACIA RIO COATAN, MAZATAN, CH, lon:-92.387546, lat:14.907318}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 545288.9 | 545288.9 | 545288.9 | 545288.9 | 545288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:ING JUAN VELAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:545288.9, importe_modificado:545288.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2418096/proyecto_FIN, 2418096/proyecto_INICIO, 2418096/proyecto_PROCESO, 2418096/proyecto_FIN, 2418096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418104 | Proyecto de inversión | 40700.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 222384 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222384 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO EL MANANTIAL, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁN EN LA LOCALI, lon:-91.9170986, lat:17.06221742}} | 2024-08-15 | 2024-09-16 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | 40700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/621/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2418104/proyecto_PROCESO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO, 2418104/proyecto_PROCESO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418967 | Proyecto de inversión | 266859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 227309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227309 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL EN AVENIDA CENTRAL CALLE ORIZABA ENTRE CALLE BENITO JUÁ, lon:-91.80223184, lat:17.0837361}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/551/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2418967/proyecto_INICIO, 2418967/proyecto_PROCESO, 2418967/proyecto_INICIO, 2418967/proyecto_FIN, 2418967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418969 | Proyecto de inversión | 1144714.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144714.51, modificado:1144714.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE PASO DEL NORTE AL CRUCERO OJO DE AGUA, DEL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR. - 227318 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 227318 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO MIRAMAR - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO DEL NORTE Y CAMINO OJO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.46133155, lat:15.38618092}} | 2024-08-01 | 2024-09-22 | 1144714.51 | 1144714.51 | 1144714.51 | 1144714.51 | 1144714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-037, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1144714.51, importe_modificado:1144714.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2418969/proyecto_INICIO, 2418969/proyecto_FIN, 2418969/proyecto_PROCESO, 2418969/proyecto_FIN, 2418969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419348 | Proyecto de inversión | 1532091.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532091.81, modificado:1532091.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 230053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230053 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 300 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAS TACITAS LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.53589568, lat:16.66741328}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1532091.81 | 1532091.81 | 1532091.81 | 1532091.81 | 1532091.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0259/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1532091.81, importe_modificado:1532091.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {2419348/proyecto_FIN, 2419348/proyecto_PROCESO, 2419348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419352 | Proyecto de inversión | 3999683.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999683.21, modificado:3999683.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 230059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230059 | S | 115 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.3, meta_modificada:601.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3256, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE TOPACIO, CALLE LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE JADE Y LA C, lon:-92.07246303, lat:16.88983047}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 3999683.21 | 3999683.21 | 3999683.21 | 3999683.21 | 3999683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0265/2024, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999683.21, importe_modificado:3999683.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.3}} | {2419352/proyecto_INICIO, 2419352/proyecto_FIN, 2419352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419353 | Proyecto de inversión | 1500059.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500059.95, modificado:1500059.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 230060 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230060 | S | 249 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.2, meta_modificada:1029.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE GETZEMANI UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-92.20318909, lat:16.99519424}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1500059.95 | 1500059.95 | 1500059.95 | 1500059.95 | 1500059.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0267/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500059.95, importe_modificado:1500059.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.2}} | {2419353/proyecto_INICIO, 2419353/proyecto_FIN, 2419353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419354 | Proyecto de inversión | 2833751.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2833751.36, modificado:2833751.36}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJÁ - 230061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230061 | S | 366 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUXULJA UNO, CALLE CUXULJA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA, lon:-92.17022251, lat:16.81226576}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2833751.36 | 2833751.36 | 2833751.36 | 2833751.36 | 2833751.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0268/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2833751.36, importe_modificado:2833751.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} | {2419354/proyecto_INICIO, 2419354/proyecto_FIN, 2419354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419355 | Proyecto de inversión | 2923074.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2923074.65, modificado:2923074.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA - 230062 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 230062 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENT, lon:-91.87512834, lat:16.88585417}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2923074.65 | 2923074.65 | 2923074.65 | 2923074.65 | 2923074.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0269/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2923074.65, importe_modificado:2923074.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2419355/proyecto_INICIO, 2419355/proyecto_FIN, 2419355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419362 | Proyecto de inversión | 1334860.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334860.89, modificado:1334860.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN 25 CALLE ORIENTE ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA Y 1A AVENIDA NORTE - 230109 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 230109 | S | 162 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 25 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 1A NORTE, CALLE 27 ORIENTE EN LA ESQUINA SOBRE EL BOULEVARD FRANCISCO SARABIA A LA ALTURA DE LA REFACCIONARI, lon:-92.88781049, lat:15.45280453}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 1334860.89 | 1334860.89 | 1334860.89 | 1334860.89 | 1334860.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1334860.89, importe_modificado:1334860.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} | {2419362/proyecto_INICIO, 2419362/proyecto_FIN, 2419362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410072 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YAXALUMIL - 136302 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 136302 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 COLONIA NUEVO YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL NORESTE Y SUROESTE DEL CAMINO PRINC, lon:-92.57784259, lat:16.91871782}} | 2024-01-08 | 2024-01-24 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146675, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2410072/proyecto_INICIO, 2410072/proyecto_FIN, 2410072/proyecto_PROCESO, 2410072/proyecto_FIN, 2410072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412028 | Proyecto de inversión | 7456770 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7456770.0, modificado:7456688.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 182766 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 182766 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS CARACOLES, 29700 LOS CARACOLES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LOS CARACOLES AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.863142, lat:17.321149}} | 2024-04-12 | 2024-09-14 | 7456688.15 | 7456688.15 | 7456688.15 | 7456688.15 | 7456688.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7456770.0, importe_modificado:7456688.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2412028/proyecto_INICIO, 2412028/proyecto_FIN, 2412028/proyecto_PROCESO, 2412028/proyecto_FIN, 2412028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413786 | Proyecto de inversión | 276252.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276252.75, modificado:276252.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA SECTOR 02 - 193174 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 193174 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.14, meta_modificada:27.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA LAS ACCIONES A EJECIUTARSE SE E, lon:-92.48293192, lat:17.28306053}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 276252.75 | 276252.75 | 276252.75 | 276252.75 | 276252.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-07/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:276252.75, importe_modificado:276252.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.14}} | {2413786/proyecto_INICIO, 2413786/proyecto_PROCESO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413795 | Proyecto de inversión | 1801846.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801846.53, modificado:1801846.53}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CARMEN XAQUILÁ A CHILON - 193188 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193188 | S | 126 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHÁ Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA JOL XA, lon:-92.28710185, lat:17.06965786}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1801846.53 | 1801846.53 | 1801846.53 | 1801846.53 | 1801846.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1801846.53, importe_modificado:1801846.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2413795/proyecto_INICIO, 2413795/proyecto_PROCESO, 2413795/proyecto_FIN, 2413795/proyecto_INICIO, 2413795/proyecto_PROCESO, 2413795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413797 | Proyecto de inversión | 2348417.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348417.69, modificado:2348417.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD SANULHÁ - 193193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193193 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LIBERTAD SANULHÁ - PARCELAS DE LOS HABITANTES DE LA LIBERTADA SANULHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LA LIBERTADA SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUL, lon:-92.29614691, lat:16.99607008}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 2348417.69 | 2348417.69 | 2348417.69 | 2348417.69 | 2348417.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/081/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2348417.69, importe_modificado:2348417.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2413797/proyecto_FIN, 2413797/proyecto_INICIO, 2413797/proyecto_PROCESO, 2413797/proyecto_FIN, 2413797/proyecto_INICIO, 2413797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414320 | Proyecto de inversión | 497273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANCHAJÁ - 196952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196952 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAJTZEL II Y CARRETERA ALÁN BOLONTINA 2A. SECCION, VEREDA LA GUADALUPANA , lon:-92.10630116, lat:17.12830858}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | 497273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/139/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2414320/proyecto_PROCESO, 2414320/proyecto_FIN, 2414320/proyecto_INICIO, 2414320/proyecto_FIN, 2414320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414748 | Proyecto de inversión | 1295674.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295674.04, modificado:1295674.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A JALAPA - 201328 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 201328 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON TABASCO BARRIO MORELOS 3, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.67480181, lat:15.3493668}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 1295674.04 | 1295674.04 | 1295674.04 | 1295674.04 | 1295674.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-020/2024, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1295674.04, importe_modificado:1295674.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2414748/proyecto_INICIO, 2414748/proyecto_PROCESO, 2414748/proyecto_INICIO, 2414748/proyecto_FIN, 2414748/proyecto_PROCESO, 2414748/proyecto_FIN, 2414748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414755 | Proyecto de inversión | 619296.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619296.9, modificado:619296.9}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO TIERRA Y LIBERTAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 201428 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 201428 | S | 778 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1228 Y CO, lon:-90.62306026, lat:16.28312921}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 619296.9 | 619296.9 | 619296.9 | 619296.9 | 619296.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:619296.9, importe_modificado:619296.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13800.0}} | {2414755/proyecto_INICIO, 2414755/proyecto_PROCESO, 2414755/proyecto_FIN, 2414755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415642 | Proyecto de inversión | 29600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHIVILTIC - 207639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207639 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANTAJAL Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDA, lon:-92.24144151, lat:17.11691438}} | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 29600.04 | 29600.04 | 29600.04 | 29600.04 | 29600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/406/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_FIN, 2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_INICIO, 2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415644 | Proyecto de inversión | 3777692.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3777692.12, modificado:3777692.12}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CHILOLJÁ - 207657 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 207657 | S | 1435 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.7, meta_modificada:1273.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.42552821, lat:16.88394141}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 3777692.12 | 3777692.12 | 3777692.12 | 3777692.12 | 3777692.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-049/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3777692.12, importe_modificado:3777692.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.7}} | {2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_FIN, 2415644/proyecto_INICIO, 2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_FIN, 2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415654 | Proyecto de inversión | 38850.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MAP - 207692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 207692 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP PASANDO POQUIL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TANIYAL Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN EL ACCESO PR, lon:-92.20829434, lat:17.08068448}} | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | 38850.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/411/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2415654/proyecto_FIN, 2415654/proyecto_INICIO, 2415654/proyecto_PROCESO, 2415654/proyecto_INICIO, 2415654/proyecto_PROCESO, 2415654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416405 | Proyecto de inversión | 20091.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20091.13, modificado:20091.13}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BANAC CHAWUC - 211656 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 211656 | S | 94 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION AVENIDA UBILIO GARCIA Y , LA REUBICACION DEL POSTE SE REALIZARA EN LA L, lon:-92.265894, lat:17.099933}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 20091.13 | 20091.13 | 20091.13 | 20091.13 | 20091.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/510/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:20091.13, importe_modificado:20091.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416405/proyecto_INICIO, 2416405/proyecto_PROCESO, 2416405/proyecto_FIN, 2416405/proyecto_PROCESO, 2416405/proyecto_FIN, 2416405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416410 | Proyecto de inversión | 2056460.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056460.49, modificado:2056460.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN. - 211693 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 211693 | S | 325 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBALSAN , lon:-92.43817206, lat:16.9490367}} | 2024-07-27 | 2024-08-31 | 2056460.49 | 2056460.49 | 2056460.49 | 2056460.49 | 2056460.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-056/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2056460.49, importe_modificado:2056460.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2485.0}} | {2416410/proyecto_INICIO, 2416410/proyecto_PROCESO, 2416410/proyecto_FIN, 2416410/proyecto_PROCESO, 2416410/proyecto_FIN, 2416410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417081 | Proyecto de inversión | 328034.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328034.61, modificado:328034.61}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZAJAL UCUM SEGUNDA SECCION - 215946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 215946 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.76, meta_modificada:21.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:939, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO TZAJAL UCUM 2DA. SECCION, 29940 TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA, lon:-92.00988083, lat:17.06775821}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 328034.61 | 328034.61 | 328034.61 | 328034.61 | 328034.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/562/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:328034.61, importe_modificado:328034.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.76}} | {2417081/proyecto_INICIO, 2417081/proyecto_PROCESO, 2417081/proyecto_FIN, 2417081/proyecto_INICIO, 2417081/proyecto_PROCESO, 2417081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417086 | Proyecto de inversión | 1963000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963000.0, modificado:1963000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN KULAKTIK - 215955 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 215955 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:411.74, meta_modificada:411.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.47449961, lat:16.87437852}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0058/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1963000.0, importe_modificado:1963000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:411.74}} | {2417086/proyecto_INICIO, 2417086/proyecto_FIN, 2417086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417087 | Proyecto de inversión | 1000261.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000261.42, modificado:1000261.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 215962 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 215962 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO D, lon:-91.87111418, lat:16.94677379}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1000261.42 | 1000261.42 | 1000261.42 | 1000261.42 | 1000261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0073/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000261.42, importe_modificado:1000261.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2417087/proyecto_INICIO, 2417087/proyecto_FIN, 2417087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417654 | Proyecto de inversión | 72150.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ MANGO - 219506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219506 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, LOS TINACOS SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.83928997, lat:17.06566963}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | 72150.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/603/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2417654/proyecto_PROCESO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_INICIO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_PROCESO, 2417654/proyecto_INICIO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418114 | Proyecto de inversión | 1028478.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028478.01, modificado:1028478.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAJALTON - 222441 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 222441 | S | 357 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO PAJALTON, 29480 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RURAL HACIA PAJALTÓN, lon:-92.5326415, lat:16.83607863}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1028478.01 | 1028478.01 | 1028478.01 | 1028478.01 | 1028478.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0091/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1028478.01, importe_modificado:1028478.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2418114/proyecto_INICIO, 2418114/proyecto_FIN, 2418114/proyecto_PROCESO, 2418114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418126 | Proyecto de inversión | 27750.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27750.04, modificado:27750.04}} | EQUIPAMIENTO DE QUINCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA YETALWITS - 222503 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222503 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1042, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON LIBRAMIENTO NORTE - PRIMAVERA YETALWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PRIMAVERA YETALWITS, 29940 PRIMAVERA YETALWITS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y VEREDA BAHCANTELHA, LOS DEPÓ, lon:-92.19448838, lat:17.05751689}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 27750.04 | 27750.04 | 27750.04 | 27750.04 | 27750.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/622/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:27750.04, importe_modificado:27750.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2418126/proyecto_INICIO, 2418126/proyecto_PROCESO, 2418126/proyecto_FIN, 2418126/proyecto_INICIO, 2418126/proyecto_PROCESO, 2418126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419000 | Proyecto de inversión | 1222714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222714.39, modificado:1222714.39}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS 3.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 227523 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 227523 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL CALVARIO PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA, lon:-92.55593005, lat:17.21894406}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | 1222714.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1222714.39, importe_modificado:1222714.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2419000/proyecto_INICIO, 2419000/proyecto_FIN, 2419000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419379 | Proyecto de inversión | 633262.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633262.55, modificado:633262.55}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 230186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230186 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAMARIA Y CAMINO MOHA, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.22583134, lat:17.10830712}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 633262.55 | 633262.55 | 633262.55 | 633262.55 | 633262.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/576/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:633262.55, importe_modificado:633262.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2419379/proyecto_INICIO, 2419379/proyecto_PROCESO, 2419379/proyecto_FIN, 2419379/proyecto_PROCESO, 2419379/proyecto_FIN, 2419379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409660 | Proyecto de inversión | 1283908.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283908.1, modificado:1283908.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCION SAN JERONIMO - 109788 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 109788 | S | 259 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 8 + 200 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA EN EL KM 8.2 DE LA CARRETERA FE, lon:-92.13660532, lat:15.04075301}} | 2024-05-13 | 2024-08-13 | 1283908.1 | 1283908.1 | 1283908.1 | 1283908.1 | 1283908.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1283908.1, importe_modificado:1283908.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2409660/proyecto_PROCESO, 2409660/proyecto_FIN, 2409660/proyecto_INICIO, 2409660/proyecto_PROCESO, 2409660/proyecto_FIN, 2409660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410093 | Proyecto de inversión | 1081500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081500.0, modificado:1081500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NIJOJ - 138396 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 138396 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y NO HAY CALLES O CONSTRUCCIONES PARA REFERENCIAR POR LO QUE LAS, lon:-92.64169856, lat:16.88438199}} | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146676, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1081500.0, importe_modificado:1081500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.0}} | {2410093/proyecto_INICIO, 2410093/proyecto_FIN, 2410093/proyecto_PROCESO, 2410093/proyecto_FIN, 2410093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410101 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 139334 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 139334 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS AL NORESTE DEL CECY, lon:-92.62981557, lat:16.88395674}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146681, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2410101/proyecto_INICIO, 2410101/proyecto_FIN, 2410101/proyecto_PROCESO, 2410101/proyecto_FIN, 2410101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412037 | Proyecto de inversión | 4122820.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4122820.09, modificado:4122820.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6A PONIENTE ENTRE 9A Y 11 A NORTE Y LA 9A NORTE ENTRE 5A Y 6A PONIENTE DEL BARRIO SAN JOSÉ - 182854 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 182854 | S | 1042 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE Y 9A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A NORTE Y AVENIDA 11 NORTE, CALLE 5A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO, lon:-93.27624275, lat:16.80898332}} | 2024-05-09 | 2024-06-15 | 4122820.09 | 4122820.09 | 4122820.09 | 4122820.09 | 4122820.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-022/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4122820.09, importe_modificado:4122820.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2412037/proyecto_INICIO, 2412037/proyecto_PROCESO, 2412037/proyecto_FIN, 2412037/proyecto_INICIO, 2412037/proyecto_PROCESO, 2412037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412057 | Proyecto de inversión | 702447.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702447.23, modificado:702447.23}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 182968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 182968 | S | 132 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALTEEL Y CAMINO PAMAL NAVIL, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIARÁ EN LA LOCALIDAD DE JO, lon:-91.80646968, lat:17.08500283}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/463/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:702447.23, importe_modificado:702447.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2412057/proyecto_INICIO, 2412057/proyecto_PROCESO, 2412057/proyecto_FIN, 2412057/proyecto_PROCESO, 2412057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413807 | Proyecto de inversión | 11815946.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.181594675E7, modificado:1.181594675E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 193224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193224 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y TERRACERIA CON MPIO. DE SAN JUAN CANCUC, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.3105347, lat:16.9556296}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 11815946.75 | 11815946.75 | 11815946.75 | 11815946.75 | 11815946.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.181594675E7, importe_modificado:1.181594675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2413807/proyecto_INICIO, 2413807/proyecto_FIN, 2413807/proyecto_INICIO, 2413807/proyecto_FIN, 2413807/proyecto_PROCESO, 2413807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413816 | Proyecto de inversión | 671534.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671534.34, modificado:671534.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SIBALACTIC - 193239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193239 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y TERRACERIA YULUBMAX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-92.22811233, lat:17.06234795}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 671534.34 | 671534.34 | 671534.34 | 671534.34 | 671534.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/101/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671534.34, importe_modificado:671534.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.76}} | {2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_FIN, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414333 | Proyecto de inversión | 3127819.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3127819.15, modificado:3127819.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA - 197024 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 197024 | S | 1327 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERANO Y CALLE IGANCIO ALDAMA, CALLE JOSE PATROCINO LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE PRIVAD, lon:-92.64353969, lat:16.7120651}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 3127819.15 | 3127819.15 | 3127819.15 | 3127819.15 | 3127819.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/090/2024, contratista:AYMER YUDIEL HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3127819.15, importe_modificado:3127819.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {2414333/proyecto_FIN, 2414333/proyecto_INICIO, 2414333/proyecto_PROCESO, 2414333/proyecto_FIN, 2414333/proyecto_INICIO, 2414333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414341 | Proyecto de inversión | 471596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471596.73, modificado:471596.73}} | REHABILITACIÓN DE 1.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA EXACTA, DEL KM 2.5 AL KM 4 - 197137 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 197137 | S | 163 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 31+160 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 160 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZA, lon:-90.78158494, lat:16.18311543}} | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 471596.73 | 471596.73 | 471596.73 | 471596.73 | 471596.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:471596.73, importe_modificado:471596.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2414341/proyecto_INICIO, 2414341/proyecto_PROCESO, 2414341/proyecto_FIN, 2414341/proyecto_PROCESO, 2414341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414756 | Proyecto de inversión | 2533598.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2533598.14, modificado:2533598.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE ZACATLAN EN LA AVENIDA TONINA SEGUNDA ETAPA - 201436 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 201436 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.87, meta_modificada:121.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA TONINA COLONIA VALLE DE ZACATLÁN, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y CALLE PUERTO VALLARTA, AVENIDA PLAYA ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA TONINA ENTR, lon:-92.63603147, lat:16.75170439}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 2533598.14 | 2533598.14 | 2533598.14 | 2533598.14 | 2533598.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/096/2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2533598.14, importe_modificado:2533598.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.87}} | {2414756/proyecto_PROCESO, 2414756/proyecto_INICIO, 2414756/proyecto_FIN, 2414756/proyecto_PROCESO, 2414756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414768 | Proyecto de inversión | 858926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAWILJA - 201659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 201659 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA A PAMALÁ SAN JERONIMO Y VEREDA VEREDA A JOL CACUALÁ, LAS COCINAS QUE CONSTRUIRAN EN L, lon:-92.0884051, lat:17.066669}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | 858926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/288/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2414768/proyecto_FIN, 2414768/proyecto_INICIO, 2414768/proyecto_FIN, 2414768/proyecto_PROCESO, 2414768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414771 | Proyecto de inversión | 1715734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715734.03, modificado:1715734.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE LIRA - 201686 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 201686 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIRA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACUARIO Y AVENIDA LIBRA, CALZADA DE LAS AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIRA ENTRE AVENIDA AC, lon:-92.6327799, lat:16.71754719}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1715734.03 | 1715734.03 | 1715734.03 | 1715734.03 | 1715734.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/097/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1715734.03, importe_modificado:1715734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2414771/proyecto_FIN, 2414771/proyecto_INICIO, 2414771/proyecto_PROCESO, 2414771/proyecto_FIN, 2414771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416418 | Proyecto de inversión | 946725.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946725.58, modificado:946725.58}} | CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILOC - 211721 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 211721 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE CHAQUILOC DOS EJIDO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA PILA CHAQUILOC Y CALLE CHAQUILOC DOS, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAQUILOC CON COORDENADA 16.6946120163 92.4, lon:-92.44324354, lat:16.69461202}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 946725.58 | 946725.58 | 946725.58 | 946725.58 | 946725.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-041/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:946725.58, importe_modificado:946725.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2416418/proyecto_INICIO, 2416418/proyecto_PROCESO, 2416418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417107 | Proyecto de inversión | 18500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18500.03, modificado:18500.03}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZAZAQUIL - 216105 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 216105 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:251, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON B. SAN ANTONIO PATHUITZ - CARMEN TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ZAZAQUIL, 29940 ZAZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO FINCA GRANOS LA FORTALEZA Y TERRACERIA CARMEN TZAJALA, lon:-92.24728238, lat:17.13367077}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 18500.03 | 18500.03 | 18500.03 | 18500.03 | 18500.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/591/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:18500.03, importe_modificado:18500.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2417107/proyecto_INICIO, 2417107/proyecto_FIN, 2417107/proyecto_PROCESO, 2417107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417113 | Proyecto de inversión | 210702.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210702.86, modificado:210702.86}} | REHABILITACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS - 216144 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 216144 | S | 1580 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.8, meta_modificada:1006.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR PONIENTE Y CALLE 17A. SUR PONIENTE, EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS SE LOCALIZA EN, lon:-92.132591, lat:16.23421}} | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 210702.86 | 210702.86 | 210702.86 | 210702.86 | 210702.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/23/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:210702.86, importe_modificado:210702.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.8}} | {2417113/proyecto_INICIO, 2417113/proyecto_PROCESO, 2417113/proyecto_INICIO, 2417113/proyecto_FIN, 2417113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417114 | Proyecto de inversión | 999569.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999569.97, modificado:999569.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 216161 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 216161 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.39, meta_modificada:375.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 166 BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN B, lon:-92.10588374, lat:16.90976261}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 999569.97 | 999569.97 | 999569.97 | 999569.97 | 999569.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0293/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999569.97, importe_modificado:999569.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.39}} | {2417114/proyecto_PROCESO, 2417114/proyecto_FIN, 2417114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417124 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN JERUSALEN - 216316 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 216316 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.7, meta_modificada:221.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALEN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEN, lon:-92.46972968, lat:16.84072578}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0060/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.7}} | {2417124/proyecto_INICIO, 2417124/proyecto_PROCESO, 2417124/proyecto_FIN, 2417124/proyecto_PROCESO, 2417124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417684 | Proyecto de inversión | 4882957.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4882957.93, modificado:4882957.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 4A ETAPA EN KOTOLTÉ - 219710 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219710 | S | 1254 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3470.7, meta_modificada:3470.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.46340746, lat:16.86253529}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 4882957.93 | 4882957.93 | 4882957.93 | 4882957.93 | 4882957.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0084/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4882957.93, importe_modificado:4882957.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3470.7}} | {2417684/proyecto_INICIO, 2417684/proyecto_FIN, 2417684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418141 | Proyecto de inversión | 16650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL TANCHIVIL - 222594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 222594 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL YOC CAMPO, LOS TINACOS SE INSTALA, lon:-91.98883117, lat:17.07649402}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/623/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2418141/proyecto_INICIO, 2418141/proyecto_PROCESO, 2418141/proyecto_INICIO, 2418141/proyecto_FIN, 2418141/proyecto_PROCESO, 2418141/proyecto_FIN, 2418141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418142 | Proyecto de inversión | 3251640.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251640.29, modificado:3251640.29}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 4,300 - 222597 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 222597 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1084, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL AMPARO KILÓMETRO 34 + 800 COLONIA EL AMPARO, 30160 EL AMPARO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.99679271, lat:15.89933056}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 3251640.29 | 3251640.29 | 3251640.29 | 3251640.29 | 3251640.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/017/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3251640.29, importe_modificado:3251640.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2418142/proyecto_PROCESO, 2418142/proyecto_FIN, 2418142/proyecto_PROCESO, 2418142/proyecto_INICIO, 2418142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419014 | Proyecto de inversión | 4389751.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4389751.08, modificado:4389751.08}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 227674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 227674 | S | 117 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA QUINCE DE SEPTIE, lon:-92.65194594, lat:15.36154639}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 4389751.08 | 4389751.08 | 4389751.08 | 4389751.08 | 4389751.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-015/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4389751.08, importe_modificado:4389751.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}} | {2419014/proyecto_INICIO, 2419014/proyecto_PROCESO, 2419014/proyecto_FIN, 2419014/proyecto_INICIO, 2419014/proyecto_FIN, 2419014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419016 | Proyecto de inversión | 266859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA - 227693 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227693 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL PIÑAL Y CAMINO PARAISO TULIJA, LA OBRA SE REALIZARA EN EJIDO SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA INICIA A, lon:-91.785576, lat:17.224274}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | 266859.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/552/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2419016/proyecto_INICIO, 2419016/proyecto_PROCESO, 2419016/proyecto_FIN, 2419016/proyecto_PROCESO, 2419016/proyecto_FIN, 2419016/proyecto_INICIO, 2419016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419404 | Proyecto de inversión | 233418.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233418.31, modificado:233418.31}} | AMPLIACION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO CERRO BLANCO - 230303 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 230303 | S | 123 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1583.8, meta_modificada:1583.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO CERRO BLANCO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO CRUCERO CORRALON-EJIDO CERR, lon:-92.3803802, lat:16.36906391}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 233418.31 | 233418.31 | 233418.31 | 233418.31 | 233418.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-005/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:233418.31, importe_modificado:233418.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1583.8}} | {2419404/proyecto_INICIO, 2419404/proyecto_FIN, 2419404/proyecto_PROCESO, 2419404/proyecto_FIN, 2419404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419411 | Proyecto de inversión | 397991.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397991.04, modificado:397991.04}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HIC BATIL - 230409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230409 | S | 182 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO HIC BATIL, 29940 HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD HICBATIL A, lon:-92.03647132, lat:17.15083361}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 397991.04 | 397991.04 | 397991.04 | 397991.04 | 397991.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/578/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397991.04, importe_modificado:397991.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2419411/proyecto_INICIO, 2419411/proyecto_PROCESO, 2419411/proyecto_FIN, 2419411/proyecto_PROCESO, 2419411/proyecto_FIN, 2419411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419414 | Proyecto de inversión | 1365184.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365184.69, modificado:1365184.69}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FRONTERA EMILIANO ZAPATA - 230421 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 230421 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PAVIMENTADA ASANDO EL PUENTE DE HAMACA, CALLE PRIMERA ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.54710329, lat:17.2772272}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1365184.69 | 1365184.69 | 1365184.69 | 1365184.69 | 1365184.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1365184.69, importe_modificado:1365184.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2419414/proyecto_INICIO, 2419414/proyecto_FIN, 2419414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419419 | Proyecto de inversión | 2372072.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372072.25, modificado:2372072.25}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 230449 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 230449 | S | 445 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27931.0, meta_modificada:27931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADO, PA, lon:-92.54750583, lat:17.4468383}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 2372072.25 | 2372072.25 | 2372072.25 | 2372072.25 | 2372072.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-155/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2372072.25, importe_modificado:2372072.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27931.0}} | {2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO, 2419419/proyecto_FIN, 2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408218 | Proyecto de inversión | 3792283.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3792283.45, modificado:3792283.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, RANCHERIA NOYOLA - 30068 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30068 | S | 195 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2837.6, meta_modificada:2811.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAÑ RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA EL JARDIN DE NIÑOS Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA RANCHER, lon:-93.76695, lat:16.040055}} | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 3792283.45 | 3792283.45 | 3792283.45 | 3792283.45 | 3792283.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/009/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3792283.45, importe_modificado:3792283.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2811.7}} | {2408218/proyecto_INICIO, 2408218/proyecto_PROCESO, 2408218/proyecto_FIN, 2408218/proyecto_PROCESO, 2408218/proyecto_FIN, 2408218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410122 | Proyecto de inversión | 2862356.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862356.74, modificado:2862356.74}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 141927 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 141927 | S | 145 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO LAS PALMAS RUMBO AL EJIDO BUENA VISTA EM, lon:-92.28730202, lat:17.49477336}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 2862356.74 | 2862356.74 | 2862356.74 | 2862356.74 | 2862356.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-008/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2862356.74, importe_modificado:2862356.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2410122/proyecto_PROCESO, 2410122/proyecto_INICIO, 2410122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410123 | Proyecto de inversión | 3640726.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640726.65, modificado:3640726.65}} | PAVIMENTACION DE CAMINO - 141969 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 141969 | S | 471 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2868.9, meta_modificada:2868.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENA VISTA - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO BUENAVISTA, 29903 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN LA ENTRADA DEL EJIDO BUENA VISTA Y AVANZA 539 ML, lon:-92.23341389, lat:17.45944617}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 3640726.65 | 3640726.65 | 3640726.65 | 3640726.65 | 3640726.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-029/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640726.65, importe_modificado:3640726.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2868.9}} | {2410123/proyecto_INICIO, 2410123/proyecto_FIN, 2410123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410137 | Proyecto de inversión | 2602981 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602981.0, modificado:2602981.0}} | PAVIMENTACION DE 360 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. TERCERA ETAPA - 143042 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 143042 | S | 394 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ESPIRITU SANTO, 30187 ESPÍRITU SANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO DOS T, lon:-91.96916574, lat:16.33570259}} | 2024-05-20 | 2024-08-15 | 2602981 | 2602981 | 2602981 | 2602981 | 2602981 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0109-FAISMUN/2024, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2602981.0, importe_modificado:2602981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2410137/proyecto_INICIO, 2410137/proyecto_FIN, 2410137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412060 | Proyecto de inversión | 1511640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511640.0, modificado:1511640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA, BLOQUE I - 182980 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 182980 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROFORMA Y PLANADA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86677, lat:17.38712}} | 2024-02-05 | 2024-07-05 | 1511640 | 1511640 | 1511640 | 1511640 | 1511640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ/008/2024, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1511640.0, importe_modificado:1511640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2412060/proyecto_PROCESO, 2412060/proyecto_INICIO, 2412060/proyecto_FIN, 2412060/proyecto_PROCESO, 2412060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412066 | Proyecto de inversión | 253997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.34, modificado:253997.34}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 183000 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 183000 | S | 875 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.5, meta_modificada:7268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN SABINES, CALLE CENTRAL OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POLADO ENTRE LA CALLE JUAN SABINES CALLE NIÑOS HEROES Y BENITO, lon:-92.402742, lat:17.415929}} | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 253997.34 | 253997.34 | 253997.34 | 253997.34 | 253997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-04/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:253997.34, importe_modificado:253997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7268.5}} | {2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO, 2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO, 2412066/proyecto_FIN, 2412066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413465 | Proyecto de inversión | 1823085 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823085.0, modificado:1823085.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 190859 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 190859 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5715.0, meta_modificada:5715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.72496014, lat:16.25351085}} | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 1823085 | 1823085 | 1823085 | 1823085 | 1823085 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148218, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1823085.0, importe_modificado:1823085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5715.0}} | {2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_PROCESO, 2413465/proyecto_FIN, 2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_FIN, 2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413472 | Proyecto de inversión | 1483711.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO - 190953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190953 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE EM, lon:-92.10883722, lat:17.25199708}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/498/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2413472/proyecto_INICIO, 2413472/proyecto_PROCESO, 2413472/proyecto_FIN, 2413472/proyecto_PROCESO, 2413472/proyecto_FIN, 2413472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413843 | Proyecto de inversión | 1891611.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891611.63, modificado:1891611.63}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 193363 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193363 | S | 561 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.22, meta_modificada:2.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIQUINIVAL - CALLEJÓN MUNICIPIO DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE , lon:-91.95198237, lat:16.99127458}} | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 1891611.63 | 1891611.63 | 1891611.63 | 1891611.63 | 1891611.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/102/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1891611.63, importe_modificado:1891611.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.22}} | {2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_FIN, 2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_INICIO, 2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_FIN, 2413843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413851 | Proyecto de inversión | 2004830.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004830.64, modificado:2004830.64}} | CONSTRUCCION DE 72 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOCOSIC - 193390 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 193390 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC GUADALUPE EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CALLE BARRIO VIEJO, CALLE BARRIO CENTRO ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 116.760842556, lon:-92.45626416, lat:16.76084256}} | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2004830.64 | 2004830.64 | 2004830.64 | 2004830.64 | 2004830.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-025/2024, contratista:ZYC CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2004830.64, importe_modificado:2004830.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2413851/proyecto_FIN, 2413851/proyecto_INICIO, 2413851/proyecto_PROCESO, 2413851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414359 | Proyecto de inversión | 678099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAJAL - 197951 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 197951 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS , lon:-92.12147619, lat:17.12324852}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/140/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2414359/proyecto_FIN, 2414359/proyecto_INICIO, 2414359/proyecto_FIN, 2414359/proyecto_PROCESO, 2414359/proyecto_INICIO, 2414359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414800 | Proyecto de inversión | 554310.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554310.62, modificado:554310.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 201826 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 201826 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALMENDROS Y A UN COST, lon:-90.84308073, lat:16.21892524}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 554310.62 | 554310.62 | 554310.62 | 554310.62 | 554310.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:554310.62, importe_modificado:554310.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2414800/proyecto_INICIO, 2414800/proyecto_FIN, 2414800/proyecto_PROCESO, 2414800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435572 | Proyecto de inversión | 1431665.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431665.93, modificado:1431665.93}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 317850 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 317850 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CASA EJIDAL POR LA ESCUELA PRIMARIA , Y LA IGLESIA CATOLICA, CABE MENC, lon:-92.110697, lat:17.32078657}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 1431665.93 | 1431665.93 | 1431665.93 | 1431665.93 | 1431665.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-030/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1431665.93, importe_modificado:1431665.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.2}} | {2435572/proyecto_INICIO, 2435572/proyecto_FIN, 2435572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435577 | Proyecto de inversión | 362399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362399.03, modificado:362399.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 14 888 - 317867 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 317867 | S | 118 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14888.0, meta_modificada:14888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA EJIDO LAS CABAÑAS - HACIA FINAL EJIDO LAS CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 888 EJIDO LAS CABAÑAS, 30906 LAS CABAÑAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE IXTEPEC Y CAMINO HACIA AMPLI, lon:-92.42767, lat:15.397135}} | 2024-09-16 | 2024-10-20 | 362399.03 | 362399.03 | 362399.03 | 362399.03 | 362399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:362399.03, importe_modificado:362399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14888.0}} | {2435577/proyecto_INICIO, 2435577/proyecto_FIN, 2435577/proyecto_PROCESO, 2435577/proyecto_FIN, 2435577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416949 | Proyecto de inversión | 597859.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597859.23, modificado:597859.23}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO POZO 06 Y 06 BIS - 215091 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 215091 | S | 155 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - HACIENDA LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-93.74716131, lat:16.6936424}} | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 597859.23 | 597859.23 | 597859.23 | 597859.23 | 597859.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/081/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:597859.23, importe_modificado:597859.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2416949/proyecto_INICIO, 2416949/proyecto_PROCESO, 2416949/proyecto_FIN, 2416949/proyecto_INICIO, 2416949/proyecto_PROCESO, 2416949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445263 | Proyecto de inversión | 307935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}} | REVESTIMIENTO DE .400 KM DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/001/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26845, lat:14.61709}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/001/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2445263/proyecto_INICIO, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435810 | Proyecto de inversión | 1256905.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256905.14, modificado:1256905.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JORGE OBISPO - 318896 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318896 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.5, meta_modificada:134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA GABRIELA MISTRAL 2 COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PELLIZEL Y AVENIDA JOSE GOROTIZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO DE AHÍ SEGU, lon:-93.050103, lat:16.751926}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1256905.14 | 1256905.14 | 1256905.14 | 1256905.14 | 1256905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-015/2024, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1256905.14, importe_modificado:1256905.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.5}} | {2435810/proyecto_PROCESO, 2435810/proyecto_INICIO, 2435810/proyecto_FIN, 2435810/proyecto_INICIO, 2435810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436190 | Proyecto de inversión | 1597795.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1597795.74, modificado:1597795.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZINACANTAN - 320328 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 320328 | S | 332 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4272.75, meta_modificada:4272.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.71932933, lat:16.75895247}} | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 1597795.74 | 1597795.74 | 1597795.74 | 1597795.74 | 1597795.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0066/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1597795.74, importe_modificado:1597795.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4272.75}} | {2436190/proyecto_INICIO, 2436190/proyecto_PROCESO, 2436190/proyecto_FIN, 2436190/proyecto_INICIO, 2436190/proyecto_PROCESO, 2436190/proyecto_FIN, 2436190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414608 | Proyecto de inversión | 1008394 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008394.0, modificado:1008394.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 200517 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 200517 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.85, meta_modificada:206.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMO PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE D, lon:-91.97621929, lat:16.31120645}} | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 1008394 | 1008394 | 1008394 | 1008394 | 1008394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0170-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1008394.0, importe_modificado:1008394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.85}} | {2414608/proyecto_INICIO, 2414608/proyecto_FIN, 2414608/proyecto_INICIO, 2414608/proyecto_FIN, 2414608/proyecto_PROCESO, 2414608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431037 | Proyecto de inversión | 1556845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556845.0, modificado:1556845.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NUEVA REVOLUCION A LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES DEL KM 0,000 AL KM 0,300 - 296313 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 296313 | S | 116 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-91.78299838, lat:16.42832519}} | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 1556845 | 1556845 | 1556845 | 1556845 | 1556845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0206-FAISMUN/2024, contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1556845.0, importe_modificado:1556845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2431037/proyecto_FIN, 2431037/proyecto_INICIO, 2431037/proyecto_PROCESO, 2431037/proyecto_INICIO, 2431037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 300 ML DE RODADAS DE CONCRETO CON 2 HUELLAS DE CONCRETO DE 1.10 MTS. CADA UNA Y ZAMPEADO CENTRAL, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}} | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302417630 | Proyecto de inversión | 3079735.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079735.06, modificado:3079735.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 219365 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 219365 | S | 342 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.0, meta_modificada:2358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA VEINTE DE ABRIL, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.97295579, lat:15.85521089}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 3079735.06 | 3079735.06 | 3079735.06 | 3079735.06 | 3079735.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/016/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3079735.06, importe_modificado:3079735.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2358.0}} | {2417630/proyecto_INICIO, 2417630/proyecto_FIN, 2417630/proyecto_INICIO, 2417630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437086 | Proyecto de inversión | 582490.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582490.98, modificado:582490.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACION LA UNION - 324706 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 324706 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A LADO DE LA VIA DEL TREN DE CARGA, lon:-92.07680432, lat:17.6143578}} | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 582490.98 | 582490.98 | 582490.98 | 582490.98 | 582490.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -00021-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:582490.98, importe_modificado:582490.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2437086/proyecto_INICIO, 2437086/proyecto_FIN, 2437086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437502 | Proyecto de inversión | 107455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107455.06, modificado:107455.06}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON, 4TA ETAPA - 326843 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 326843 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SAN BARTOLOME SE UBICAN LAS VVIIENDAS A TECHAR 17.20828293.00785017.20271193.007536 17.204474, lon:-93.011089, lat:17.200784}} | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 107455.06 | 107455.06 | 107455.06 | 107455.06 | 107455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/040-OT/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.0}} | {2437502/proyecto_INICIO, 2437502/proyecto_PROCESO, 2437502/proyecto_FIN, 2437502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431052 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196000.0, modificado:196000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, TERCERA ETAPA - 296350 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 296350 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE DE LAS FLORES KILÓMETRO 52 + 600 EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 TANQUES , lon:-91.75651264, lat:16.48525558}} | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0068-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}} | {2431052/proyecto_INICIO, 2431052/proyecto_PROCESO, 2431052/proyecto_FIN, 2431052/proyecto_INICIO, 2431052/proyecto_PROCESO, 2431052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431054 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, SEGUNDA ETAPA - 296354 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 296354 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTECRISTO KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 TANQUES SE ENCONTRARÁ U, lon:-91.75976779, lat:16.49742587}} | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0067-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}} | {2431054/proyecto_INICIO, 2431054/proyecto_FIN, 2431054/proyecto_PROCESO, 2431054/proyecto_FIN, 2431054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444233 | Acción | 3549898.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549898.79, modificado:3549898.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AERIA 3ª ETAPA | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó |  | S | 2480 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:AURORA ESQUIPULAS, lon:-92.476181, lat:17.117513}} | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | 3549898.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3549898.79, importe_modificado:3549898.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_PROCESO, 2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_FIN, 2444233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444245 | Acción | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | MEJORAMIENTO DE 330 ML DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | DOPM/MPC/ADM.011/2024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:LA ISLA, lon:-92.469852, lat:17.005305}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_FIN, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437856 | Proyecto de inversión | 3705624.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3705624.74, modificado:3705624.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO BUENAVISTA - 328366 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328366 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.4, meta_modificada:286.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO PARQUE CENTRAL, CAMINO SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.98782064, lat:16.24341915}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 3705624.74 | 3705624.74 | 3705624.74 | 3705624.74 | 3705624.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0008/2024, contratista:JOSE ALFREDO JIMENEZ MORALES, convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3705624.74, importe_modificado:3705624.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.4}} | {2437856/proyecto_INICIO, 2437856/proyecto_PROCESO, 2437856/proyecto_INICIO, 2437856/proyecto_FIN, 2437856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444313 | Acción | 1223950.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223950.2, modificado:1223950.2}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS; EL PORVENIR CACATEAL-NUEVA LINDA | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | DOPM/MPC/ADM.013/2024 | N | 0 | 0 | 979 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:964.54, meta_modificada:964.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:181, direccion:EL PORVENIR CACTEAL - NUEVA LINDA, lon:-92.43454, lat:17.099284}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | 1223950.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1223950.2, importe_modificado:1223950.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.54}} | {2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432409 | Proyecto de inversión | 230160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230160.0, modificado:230160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 75 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE CHOLOL. - 302526 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302526 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CHOLOL PUEBLO CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CHOLOL Y CALLE CHOLOL, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 199 , lon:-92.30415791, lat:16.81221253}} | 2024-09-16 | 2024-10-20 | 230160 | 230160 | 230160 | 230160 | 230160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:230160.0, importe_modificado:230160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2432409/proyecto_INICIO, 2432409/proyecto_FIN, 2432409/proyecto_PROCESO, 2432409/proyecto_FIN, 2432409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432508 | Proyecto de inversión | 146821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146821.4, modificado:146821.4}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 303129 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303129 | S | 133 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAPITAN VICENTE LOPEZ Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, SOBRE AV. CORONEL SALVADOR URBINA DOBLANDO POR EL JARDIN DE , lon:-93.012696, lat:16.703893}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 146821.4 | 146821.4 | 146821.4 | 146821.4 | 146821.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-005/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:246821.4, importe_modificado:246821.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2432508/proyecto_INICIO, 2432508/proyecto_PROCESO, 2432508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437868 | Proyecto de inversión | 627850.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627850.6, modificado:627850.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA INDEPENDENCIA - 328396 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328396 | S | 1871 | 1749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO LOS MAIZALEZ, 30170 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA QUI, lon:-92.00771915, lat:16.24106374}} | 2024-07-02 | 2024-08-23 | 627850.6 | 627850.6 | 627850.6 | 627850.6 | 627850.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0013/2024, contratista:SECYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:627850.6, importe_modificado:627850.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2437868/proyecto_INICIO, 2437868/proyecto_PROCESO, 2437868/proyecto_FIN, 2437868/proyecto_INICIO, 2437868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438250 | Proyecto de inversión | 6389762.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6389762.78, modificado:6389762.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.880 AL KM 13.300 - 329863 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 329863 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 880 EJIDO AMATITLÁN, 30183 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 TOMANDO , lon:-91.30606315, lat:16.22987054}} | 2024-03-01 | 2024-05-02 | 6389762.78 | 6389762.78 | 6389762.78 | 6389762.78 | 6389762.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-05/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6389762.78, importe_modificado:6389762.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2438250/proyecto_INICIO, 2438250/proyecto_FIN, 2438250/proyecto_INICIO, 2438250/proyecto_PROCESO, 2438250/proyecto_FIN, 2438250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433843 | Proyecto de inversión | 805467.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805467.27, modificado:805467.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO - 309490 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 309490 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CALLE DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29133 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y RECO, lon:-93.30772268, lat:16.9989256}} | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 805467.27 | 805467.27 | 805467.27 | 805467.27 | 805467.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-028/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:805467.27, importe_modificado:805467.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2433843/proyecto_INICIO, 2433843/proyecto_PROCESO, 2433843/proyecto_FIN, 2433843/proyecto_INICIO, 2433843/proyecto_PROCESO, 2433843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438323 | Proyecto de inversión | 5831401.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5831401.98, modificado:5831401.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.460 AL KM 12.880 - 330126 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330126 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 460 EJIDO AMATITLÁN, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 TOMANDO , lon:-91.30620262, lat:16.22982728}} | 2024-03-01 | 2024-05-02 | 5831401.98 | 5831401.98 | 5831401.98 | 5831401.98 | 5831401.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-04/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5831401.98, importe_modificado:5831401.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2438323/proyecto_PROCESO, 2438323/proyecto_INICIO, 2438323/proyecto_FIN, 2438323/proyecto_PROCESO, 2438323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438393 | Proyecto de inversión | 1823100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823100.0, modificado:1823100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 330330 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330330 | S | 118 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4715.0, meta_modificada:4715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE, lon:-92.60149186, lat:16.92207743}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | 1823100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147333, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1823100.0, importe_modificado:1823100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4715.0}} | {2438393/proyecto_INICIO, 2438393/proyecto_PROCESO, 2438393/proyecto_FIN, 2438393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438427 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 330445 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330445 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4196.0, meta_modificada:4196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA ETV 1469 LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 320 A, lon:-92.54160046, lat:16.97102158}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147453, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4196.0}} | {2438427/proyecto_INICIO, 2438427/proyecto_FIN, 2438427/proyecto_PROCESO, 2438427/proyecto_FIN, 2438427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438432 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 330464 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330464 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN LA LOCALIDAD DE BENITO JUARES SE ENCUENTRA , lon:-92.51041403, lat:17.04163292}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147456, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4840.0}} | {2438432/proyecto_INICIO, 2438432/proyecto_PROCESO, 2438432/proyecto_INICIO, 2438432/proyecto_FIN, 2438432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431151 | Proyecto de inversión | 338715 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338715.0, modificado:338715.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO AGUA LIMPIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 1,612.18 - 296777 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 296777 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.1, meta_modificada:1612.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA LIMPIA KILÓMETRO 33 + 800 EJIDO AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICARA AL NOR, lon:-91.78475559, lat:16.21287471}} | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 338715 | 338715 | 338715 | 338715 | 338715 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0069-FAISMUN/2024 O.T., contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:338715.0, importe_modificado:338715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.1}} | {2431151/proyecto_PROCESO, 2431151/proyecto_INICIO, 2431151/proyecto_FIN, 2431151/proyecto_INICIO, 2431151/proyecto_PROCESO, 2431151/proyecto_FIN, 2431151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432670 | Proyecto de inversión | 3707649.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3707649.16, modificado:3707649.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 303994 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 303994 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4212.7, meta_modificada:4212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.37845756, lat:17.58882076}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 3707649.16 | 3707649.16 | 3707649.16 | 3707649.16 | 3707649.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-052/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3707649.16, importe_modificado:3707649.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4212.7}} | {2432670/proyecto_INICIO, 2432670/proyecto_FIN, 2432670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438925 | Proyecto de inversión | 2397828.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397828.46, modificado:2397828.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 1 ER. TRAMO - 332117 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332117 | S | 3000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.2, meta_modificada:371.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62511839, lat:16.89886419}} | 2024-01-03 | 2024-04-30 | 2397828.46 | 2397828.46 | 2397828.46 | 2397828.46 | 2397828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-001/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2397828.46, importe_modificado:2397828.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.2}} | {2438925/proyecto_INICIO, 2438925/proyecto_PROCESO, 2438925/proyecto_FIN, 2438925/proyecto_PROCESO, 2438925/proyecto_FIN, 2438925/proyecto_INICIO, 2438925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438930 | Proyecto de inversión | 627172.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627172.39, modificado:627172.39}} | EQUIPAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 332194 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 332194 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECRA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTRS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS , lon:-93.27240987, lat:16.80046123}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 627172.39 | 627172.39 | 627172.39 | 627172.39 | 627172.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-034/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:627172.39, importe_modificado:627172.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2438930/proyecto_INICIO, 2438930/proyecto_PROCESO, 2438930/proyecto_FIN, 2438930/proyecto_PROCESO, 2438930/proyecto_FIN, 2438930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445271 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | DESASOLVE DE ARROYO, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/002/2024 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.269338, lat:14.618032}} | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/002/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2445271/proyecto_INICIO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445276 | Proyecto de inversión | 307935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CUAUHTEMOC | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | FORTAMUN/003/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26793, lat:14.61867}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | 307935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/003/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_PROCESO, 2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_FIN, 2445276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432737 | Proyecto de inversión | 679801.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679801.79, modificado:679801.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 304283 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 304283 | S | 105 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO LA UNION BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CARRETERA INDEPENDENCIA BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTL, lon:-92.25882439, lat:15.36908526}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 679801.79 | 679801.79 | 679801.79 | 679801.79 | 679801.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-067/2024, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:679801.79, importe_modificado:679801.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2432737/proyecto_INICIO, 2432737/proyecto_FIN, 2432737/proyecto_PROCESO, 2432737/proyecto_FIN, 2432737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439095 | Proyecto de inversión | 1900780.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900780.37, modificado:1900780.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CON CLAVE 007ECC412K EN RANCHERIA EL PORVENIR - 332901 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332901 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL Y CAMINO HACIA BUENAVISTA, TERRACERIA IGLES, lon:-91.98260343, lat:16.23465461}} | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 1900780.37 | 1900780.37 | 1900780.37 | 1900780.37 | 1900780.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-ED/IBE/0014/2024, contratista:JLM Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1900780.37, importe_modificado:1900780.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2439095/proyecto_INICIO, 2439095/proyecto_FIN, 2439095/proyecto_INICIO, 2439095/proyecto_FIN, 2439095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439117 | Proyecto de inversión | 2125684.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125684.08, modificado:2125684.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMER TRAMO - 332956 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332956 | S | 1747 | 2622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.5, meta_modificada:1976.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA DENT, lon:-92.629308, lat:16.89411118}} | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 2125684.08 | 2125684.08 | 2125684.08 | 2125684.08 | 2125684.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-007/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2125684.08, importe_modificado:2125684.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.5}} | {2439117/proyecto_INICIO, 2439117/proyecto_PROCESO, 2439117/proyecto_FIN, 2439117/proyecto_INICIO, 2439117/proyecto_PROCESO, 2439117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445339 | Proyecto de inversión | 702156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702156.92, modificado:702156.92}} | Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Localidad de Nichteel San Antonio | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-012 | N | 0 | 0 | 2355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:LOCALIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | 702156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-002/2024, contratista:Luis Raúl Pérez García, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:702156.92, importe_modificado:702156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN, 2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445341 | Proyecto de inversión | 1049824.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049824.1, modificado:1049824.1}} | Rehabilitación de Caminos Rurales con Revestimiento (Cobertura Municipal), para Beneficiar a la Localidad de Crusiljá (Barrio Temash) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc |  | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:LOCALIDAD CRUSILJA, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | 1049824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-003/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1049824.1, importe_modificado:1049824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_INICIO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302432952 | Proyecto de inversión | 1239693 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239693.0, modificado:1239693.0}} | CONSTRUCCION DE 1250 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO, TERCERA ETAPA - 305265 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 305265 | S | 151 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE EL PUENTE KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO SAN JOSE EL PUENTE, 30187 SAN JOSÉ EL PUENTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJO, lon:-91.94984982, lat:16.37051744}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 1239693 | 1239693 | 1239693 | 1239693 | 1239693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0207-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1239693.0, importe_modificado:1239693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2432952/proyecto_INICIO, 2432952/proyecto_PROCESO, 2432952/proyecto_FIN, 2432952/proyecto_PROCESO, 2432952/proyecto_FIN, 2432952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433143 | Proyecto de inversión | 414169.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414169.18, modificado:414169.18}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, COAPILLA, CHIAPAS - 306141 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 306141 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CAS EJIDAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS, LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA EJ, lon:-93.143044, lat:17.09413111}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 414169.18 | 414169.18 | 414169.18 | 414169.18 | 414169.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-042/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:414169.18, importe_modificado:414169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2433143/proyecto_INICIO, 2433143/proyecto_PROCESO, 2433143/proyecto_FIN, 2433143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439135 | Proyecto de inversión | 2095029.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095029.45, modificado:2095029.45}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 333040 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333040 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA (YOCHEM UKUM) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA SLUMKA YOCHEM UKUM, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 MTS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOB, lon:-92.69254461, lat:16.96628672}} | 2024-03-11 | 2024-06-17 | 2095029.45 | 2095029.45 | 2095029.45 | 2095029.45 | 2095029.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-008/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2095029.45, importe_modificado:2095029.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2439135/proyecto_INICIO, 2439135/proyecto_PROCESO, 2439135/proyecto_FIN, 2439135/proyecto_PROCESO, 2439135/proyecto_FIN, 2439135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439188 | Proyecto de inversión | 203062.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203062.99, modificado:203062.99}} | CONSTRUCCION DE17 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON 5TA ETAPA - 333189 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 333189 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.7, meta_modificada:596.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE CASAS BENEFICIADAS 17.20415593.014301 17.20405493.011009 17.201, lon:-93.011089, lat:17.200784}} | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 203062.99 | 203062.99 | 203062.99 | 203062.99 | 203062.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM//043-OT/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:203062.99, importe_modificado:203062.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.7}} | {2439188/proyecto_INICIO, 2439188/proyecto_PROCESO, 2439188/proyecto_INICIO, 2439188/proyecto_FIN, 2439188/proyecto_PROCESO, 2439188/proyecto_FIN, 2439188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439209 | Proyecto de inversión | 1572249.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572249.55, modificado:1572249.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 0.912 - 333314 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 333314 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PERLA - AGUA PERLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AGUA PERLA, 30180 PLAN DE RÍO AZUL, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUA PERLA A 26.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. HTTPSWWW.GOOGLE.CO, lon:-91.30422, lat:16.26649}} | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 1572249.55 | 1572249.55 | 1572249.55 | 1572249.55 | 1572249.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-18/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1572249.55, importe_modificado:1572249.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {2439209/proyecto_FIN, 2439209/proyecto_INICIO, 2439209/proyecto_FIN, 2439209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439214 | Proyecto de inversión | 2107966.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107966.11, modificado:2107966.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 2 DO. TRAMO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 333352 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333352 | S | 1784 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.5, meta_modificada:1443.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A84 , lon:-92.62956013, lat:16.8934439}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2107966.11 | 2107966.11 | 2107966.11 | 2107966.11 | 2107966.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-010/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2107966.11, importe_modificado:2107966.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.5}} | {2439214/proyecto_INICIO, 2439214/proyecto_FIN, 2439214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439232 | Proyecto de inversión | 1121065.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121065.02, modificado:1121065.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MAJUMCHON - 333492 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333492 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJUMCHON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA SAN JOSE MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA LOCAL, lon:-92.65010857, lat:16.94794408}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1121065.02 | 1121065.02 | 1121065.02 | 1121065.02 | 1121065.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-012/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1121065.02, importe_modificado:1121065.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439232/proyecto_INICIO, 2439232/proyecto_PROCESO, 2439232/proyecto_FIN, 2439232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444774 | Acción | 3039062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (SEGUNDA ETAPA) | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024 | N | 0 | 0 | 2431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIAQ, lon:-92.464313, lat:17.007876}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433167 | Proyecto de inversión | 206757.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206757.67, modificado:206757.67}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CUMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COAPILLA, CHIAPAS - 306248 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 306248 | S | 605 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE CO, lon:-93.13257755, lat:17.07412926}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 206757.67 | 206757.67 | 206757.67 | 206757.67 | 206757.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-043/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:206757.67, importe_modificado:206757.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2433167/proyecto_PROCESO, 2433167/proyecto_INICIO, 2433167/proyecto_PROCESO, 2433167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs3: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs4: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}}
2024 | 3 | CHP240302433315 | Proyecto de inversión | 3327312.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327312.33, modificado:3327312.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 8A PONIENTE ENTRE 10A Y 12A SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE, - 306949 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 306949 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.37, meta_modificada:832.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 SUR Y AVENIDA 12 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE CERCANO A , lon:-93.28076248, lat:16.79094151}} | 2024-07-18 | 2024-09-13 | 3327312.33 | 3327312.33 | 3327312.33 | 3327312.33 | 3327312.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-031/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:3327312.33, importe_modificado:3327312.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.37}} | {2433315/proyecto_INICIO, 2433315/proyecto_PROCESO, 2433315/proyecto_FIN, 2433315/proyecto_INICIO, 2433315/proyecto_PROCESO, 2433315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433339 | Proyecto de inversión | 329883 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329883.0, modificado:329883.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ - 307077 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307077 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE AMPLIACION BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LA UNION Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE JOSE MARIA MORELOS HASTA DOBLAR EN CALLE DONALDO CO, lon:-93.008208, lat:16.710493}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 329883 | 329883 | 329883 | 329883 | 329883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-026/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:329883.0, importe_modificado:329883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2433339/proyecto_INICIO, 2433339/proyecto_FIN, 2433339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431241 | Proyecto de inversión | 1043090.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043090.66, modificado:1043090.66}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ETAPA II, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 297217 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 297217 | S | 206 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.77, meta_modificada:345.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22763222, lat:17.15565854}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 1043090.66 | 1043090.66 | 1043090.66 | 1043090.66 | 1043090.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-030/2024, contratista:C. JOSÉ MEDARDO ESTRADA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1043090.66, importe_modificado:1043090.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.77}} | {2431241/proyecto_INICIO, 2431241/proyecto_PROCESO, 2431241/proyecto_FIN, 2431241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445440 | Proyecto de inversión | 461303.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461303.31, modificado:461303.31}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES (EQUIPO DE BOMBEO) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0024 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAPTACION, lon:-92.640398, lat:16.10175}} | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | 461303.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149322, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE LA CONCORDIA , monto:461303.31, importe_modificado:461303.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_INICIO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433514 | Proyecto de inversión | 1019700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019700.0, modificado:1019700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AJTIC - 307852 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 307852 | S | 66 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA AJTIC, 29870 AJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 1.1 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SERVANDO TERESA DE MIER LLEG, lon:-92.67333978, lat:16.94844711}} | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 1019700 | 1019700 | 1019700 | 1019700 | 1019700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146792, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1019700.0, importe_modificado:1019700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {2433514/proyecto_INICIO, 2433514/proyecto_FIN, 2433514/proyecto_PROCESO, 2433514/proyecto_FIN, 2433514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433586 | Proyecto de inversión | 306509 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306509.0, modificado:306509.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO RIBERA CAHUARE - 308148 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308148 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAS ALMENDRAS, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO HACIA LA DERECHA SOBRE , lon:-93.02708, lat:16.742242}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 306509 | 306509 | 306509 | 306509 | 306509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-033/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:306509.0, importe_modificado:306509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {2433586/proyecto_INICIO, 2433586/proyecto_PROCESO, 2433586/proyecto_FIN, 2433586/proyecto_INICIO, 2433586/proyecto_PROCESO, 2433586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433593 | Proyecto de inversión | 326596.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326596.13, modificado:326596.13}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO LOMA BONITA - 308157 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 308157 | S | 670 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE UBICA DEL CRUCERO AL EJIDO HACIA DENTRO .50 KMS DE REVESTIMIENTO, lon:-92.07735751, lat:17.78605902}} | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 326596.13 | 326596.13 | 326596.13 | 326596.13 | 326596.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION -005-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:326596.13, importe_modificado:326596.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2433593/proyecto_PROCESO, 2433593/proyecto_FIN, 2433593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433634 | Proyecto de inversión | 174779.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174779.35, modificado:174779.35}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 308314 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 308314 | S | 393 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJE VIAL COAPILLA - COPAINALA EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL COAPILLA - COPAINALA Y CAMINO LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE , lon:-93.13247361, lat:17.10440216}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 174779.35 | 174779.35 | 174779.35 | 174779.35 | 174779.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-049/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:174779.35, importe_modificado:174779.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433634/proyecto_FIN, 2433634/proyecto_INICIO, 2433634/proyecto_PROCESO, 2433634/proyecto_FIN, 2433634/proyecto_PROCESO, 2433634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433692 | Proyecto de inversión | 1112400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112400.0, modificado:1112400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 308548 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa | 308548 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA Y MARTI, lon:-92.67497658, lat:16.96294719}} | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147304, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} | {2433692/proyecto_INICIO, 2433692/proyecto_FIN, 2433692/proyecto_PROCESO, 2433692/proyecto_FIN, 2433692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433733 | Proyecto de inversión | 755827.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755827.88, modificado:755827.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 308816 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 308816 | S | 585 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.6, meta_modificada:165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEDEL BARRIO SAN LUCAS Y CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL REFERENCIA DE, lon:-92.256587, lat:15.352888}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 755827.88 | 755827.88 | 755827.88 | 755827.88 | 755827.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-076/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:755827.88, importe_modificado:755827.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.6}} | {2433733/proyecto_INICIO, 2433733/proyecto_FIN, 2433733/proyecto_PROCESO, 2433733/proyecto_FIN, 2433733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434293 | Proyecto de inversión | 346139 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346139.0, modificado:346139.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.LA SANTINA - 312080 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 312080 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:689, direccion:BARRIO LA SANTINA, 29160 SAN FRANCISCO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO SE ENCUENTRA PASANDO EL PARQUE DE FERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-92.99270421, lat:16.7070223}} | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 346139 | 346139 | 346139 | 346139 | 346139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-053/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346139.0, importe_modificado:346139.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2434293/proyecto_INICIO, 2434293/proyecto_PROCESO, 2434293/proyecto_FIN, 2434293/proyecto_INICIO, 2434293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433740 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 308862 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308862 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53927053, lat:17.06726946}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147306, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {2433740/proyecto_INICIO, 2433740/proyecto_FIN, 2433740/proyecto_PROCESO, 2433740/proyecto_FIN, 2433740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434328 | Proyecto de inversión | 345025.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345025.69, modificado:345025.69}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO 2 - 312187 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312187 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO POZO NO. 2, lon:-92.07889164, lat:17.78791833}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 345025.69 | 345025.69 | 345025.69 | 345025.69 | 345025.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147265, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:324259.52, importe_modificado:324259.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:345025.69, importe_modificado:345025.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434328/proyecto_INICIO, 2434328/proyecto_FIN, 2434328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434355 | Proyecto de inversión | 346136 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346136.0, modificado:346136.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.SANTA CRUZ LAS MINAS CAMINO AL PANTEON - 312246 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 312246 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:693, direccion:BARRIO CAMINO AL PANTEON, 29160 SANTA CRUZ LAS MINAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN EL TRAMO DE CAMINO AL PANTEON, lon:-93.004342, lat:16.714519}} | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 346136 | 346136 | 346136 | 346136 | 346136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-059/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346136.0, importe_modificado:346136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2434355/proyecto_INICIO, 2434355/proyecto_FIN, 2434355/proyecto_PROCESO, 2434355/proyecto_FIN, 2434355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413350 | Proyecto de inversión | 3217187.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217187.98, modificado:3217187.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS NÚMERO 228, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA SUR. - 190114 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 190114 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:811, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO URBANA SUR, 30400 LA HABANA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ESTUDIANTE Y AVENIDA CUARTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COBACH 228 SOBRE LA AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE ESTUDINATE, lon:-93.73248, lat:16.668811}} | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 3217187.98 | 3217187.98 | 3217187.98 | 3217187.98 | 3217187.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/027/2024, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3217187.98, importe_modificado:3217187.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2413350/proyecto_PROCESO, 2413350/proyecto_FIN, 2413350/proyecto_INICIO, 2413350/proyecto_FIN, 2413350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413366 | Proyecto de inversión | 897202.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897202.78, modificado:897202.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL - 190232 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 190232 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LA CARRETERA CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA CARRETERA Y CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD, CALLE CALLE RUMBO AL BOULEVARD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE SUR DEL M, lon:-92.19681662, lat:16.17205866}} | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 897202.78 | 897202.78 | 897202.78 | 897202.78 | 897202.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:897202.78, importe_modificado:897202.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.0}} | {2413366/proyecto_INICIO, 2413366/proyecto_PROCESO, 2413366/proyecto_FIN, 2413366/proyecto_PROCESO, 2413366/proyecto_FIN, 2413366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302413380 | Proyecto de inversión | 1483711.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 190314 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190314 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS 1RA. SECCION Y TERRACERIA LA UNION, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOC, lon:-92.11983174, lat:17.06285866}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/494/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2413380/proyecto_INICIO, 2413380/proyecto_PROCESO, 2413380/proyecto_FIN, 2413380/proyecto_PROCESO, 2413380/proyecto_FIN, 2413380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413389 | Proyecto de inversión | 3496428.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496428.25, modificado:3496428.25}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA. - 190345 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 190345 | S | 388 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CA, lon:-91.875145, lat:16.885883}} | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 3496428.25 | 3496428.25 | 3496428.25 | 3496428.25 | 3496428.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0247/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3496428.25, importe_modificado:3496428.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}} | {2413389/proyecto_PROCESO, 2413389/proyecto_INICIO, 2413389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413417 | Proyecto de inversión | 1483711.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 190527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 190527 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALA, lon:-92.14071929, lat:17.14671475}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | 1483711.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/496/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2413417/proyecto_PROCESO, 2413417/proyecto_FIN, 2413417/proyecto_INICIO, 2413417/proyecto_FIN, 2413417/proyecto_INICIO, 2413417/proyecto_PROCESO, 2413417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413428 | Proyecto de inversión | 777513.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777513.54, modificado:777513.54}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA EN DIVERSAS CALLES - 190629 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 190629 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA EN DIVERSA, lon:-92.60844539, lat:16.73873388}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 777513.54 | 777513.54 | 777513.54 | 777513.54 | 777513.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/079/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:777513.54, importe_modificado:777513.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2413428/proyecto_FIN, 2413428/proyecto_INICIO, 2413428/proyecto_FIN, 2413428/proyecto_PROCESO, 2413428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417910 | Proyecto de inversión | 1555693.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555693.33, modificado:1555693.33}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 1A. ETAPA EN KOTOLTE - 221398 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 221398 | S | 1253 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.45655962, lat:16.85724694}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 1555693.33 | 1555693.33 | 1555693.33 | 1555693.33 | 1555693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/PROBIPI-FAISMUN/072/2024, contratista:VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:6763884.05, importe_modificado:6763884.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}} | {2417910/proyecto_PROCESO, 2417910/proyecto_FIN, 2417910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417950 | Proyecto de inversión | 3338845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338845.0, modificado:3338845.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 221656 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 221656 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE LO, lon:-91.53042863, lat:16.55670261}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3338845 | 3338845 | 3338845 | 3338845 | 3338845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0212/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3338845.0, importe_modificado:3338845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}} | {2417950/proyecto_INICIO, 2417950/proyecto_FIN, 2417950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418028 | Proyecto de inversión | 31450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS - 221959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221959 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LAS PALOMAS, 29940 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TENOJIB Y VEREDA SAN PEDRO KANXANIL, LOS TINACOS S, lon:-92.2109702, lat:17.1003208}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | 31450.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/618/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2418028/proyecto_PROCESO, 2418028/proyecto_FIN, 2418028/proyecto_PROCESO, 2418028/proyecto_INICIO, 2418028/proyecto_FIN, 2418028/proyecto_INICIO, 2418028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418100 | Proyecto de inversión | 297934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297934.34, modificado:297934.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6.15 X 6.15 METROS - 222350 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 222350 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN SOBRE LA CALLE RIO SALINAS Y SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A UNA CUADRA D, lon:-90.67132575, lat:16.14401151}} | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 297934.34 | 297934.34 | 297934.34 | 297934.34 | 297934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:297934.34, importe_modificado:297934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {2418100/proyecto_FIN, 2418100/proyecto_PROCESO, 2418100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418199 | Proyecto de inversión | 501598.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501598.09, modificado:501598.09}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE BARRIOS BENITO JUAREZ, PARAISO, PORVENIR Y LINDA VISTA. - 222971 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 222971 | S | 286 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTARA EN LA , lon:-92.50036451, lat:17.24961884}} | 2024-06-13 | 2024-07-12 | 501598.09 | 501598.09 | 501598.09 | 501598.09 | 501598.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-148/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:501598.09, importe_modificado:501598.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2418199/proyecto_INICIO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_PROCESO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424053 | Proyecto de inversión | 442134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CERRILLO. - 261794 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 261794 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL RETIRO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.34833162, lat:16.79572361}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | 442134 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {2424053/proyecto_FIN, 2424053/proyecto_INICIO, 2424053/proyecto_FIN, 2424053/proyecto_INICIO, 2424053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424161 | Proyecto de inversión | 1607760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607760.0, modificado:1607760.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO PLAYA AZUL - 262428 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 262428 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12320.0, meta_modificada:12320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE ACTOS Y CAMINO HACIA LA FLORIDA, CAMINO HACIA , lon:-91.61096046, lat:16.18212632}} | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 1607760 | 1607760 | 1607760 | 1607760 | 1607760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148249, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1607760.0, importe_modificado:1607760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12320.0}} | {2424161/proyecto_INICIO, 2424161/proyecto_PROCESO, 2424161/proyecto_FIN, 2424161/proyecto_PROCESO, 2424161/proyecto_FIN, 2424161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424284 | Proyecto de inversión | 257828.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257828.13, modificado:257828.13}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 263099 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 263099 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.7, meta_modificada:76.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ESCUTIA BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE 20 DE MAYO, DERECHA EN LA 1A INTERSECCION EN DIRECCION A INDEPENDENCIA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A INDEP, lon:-93.00319969, lat:17.29365193}} | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 257828.13 | 257828.13 | 257828.13 | 257828.13 | 257828.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-08/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:257828.13, importe_modificado:257828.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.7}} | {2424284/proyecto_INICIO, 2424284/proyecto_FIN, 2424284/proyecto_PROCESO, 2424284/proyecto_FIN, 2424284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424377 | Proyecto de inversión | 309279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309279.78, modificado:309279.78}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - 263522 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 263522 | S | 610 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA MARIAN CARRETERA A VILLAHERMOSA SALIENDO DE DOS BOCAS., lon:-92.02104404, lat:17.71007422}} | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 309279.78 | 309279.78 | 309279.78 | 309279.78 | 309279.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:309279.78, importe_modificado:309279.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424377/proyecto_INICIO, 2424377/proyecto_FIN, 2424377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424408 | Proyecto de inversión | 923800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923800.0, modificado:923800.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 263660 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 263660 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3435.0, meta_modificada:3435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 075 REBOMBEO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL SITIO QUE OCUPA EL SISTEMA DE REBOMBEO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA M, lon:-92.26596068, lat:16.68148477}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 923800 | 923800 | 923800 | 923800 | 923800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-042/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:923800.0, importe_modificado:923800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3435.0}} | {2424408/proyecto_INICIO, 2424408/proyecto_FIN, 2424408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424478 | Proyecto de inversión | 1309453.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309453.17, modificado:1309453.17}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJÚN BARRIO 11 DE MARZO - 263970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 263970 | S | 911 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO ALAN SACJUN BARRIO 11 DE MARZO, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A BAQUELTEEL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO 11 DE MARZO INICIA DESDE LA AVEN, lon:-92.05562696, lat:17.19441562}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1309453.17 | 1309453.17 | 1309453.17 | 1309453.17 | 1309453.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1309453.17, importe_modificado:1309453.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2424478/proyecto_PROCESO, 2424478/proyecto_FIN, 2424478/proyecto_INICIO, 2424478/proyecto_PROCESO, 2424478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431942 | Proyecto de inversión | 1569150.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569150.49, modificado:1569150.49}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA LA VIVIENDA - 300615 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 300615 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCERO 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA CATOLICA Y LA CASA EJIDAL, CABE MENCIONAR , lon:-92.38915957, lat:17.54484316}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 1569150.49 | 1569150.49 | 1569150.49 | 1569150.49 | 1569150.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-026/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1569630.65, importe_modificado:1569630.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2431942/proyecto_INICIO, 2431942/proyecto_FIN, 2431942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102348118 | Proyecto de inversión | 2309751.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309751.23, modificado:2309751.23}} | 249024.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07EPR0277B) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) ) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | 2112190020012512D00601E11B013-5S-I0070 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2309751.23 | 2309751.23 | 2309751.23 | 2309751.23 | 2309751.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102348136 | Proyecto de inversión | 3520563.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520563.76, modificado:3520563.76}} | 249029.- Primaria El Indio Chiapaneco (07EPR0225W) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización. y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | 2112190020012512D00701E11B009-5S-I0070 | S | 219 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:Zinacantán, Zequentic, CHIS, lon:-92.828281, lat:16.714107}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3520563.76 | 3520563.76 | 3520563.76 | 3520563.76 | 3520563.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202365140 | Proyecto de inversión | 1049025 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049025.0, modificado:1048975.0}} | REHABILITACION DE 1.240 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENNGO CHIAPAS - 61301 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 61301 | S | 183 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:INTERIOR 1 EJIDO SAN PEDRO YASPAC, 29690 SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR DIRECCION A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A MANO DERECHA. ENTRADA A LADO DEL RIO GUADALUPE, lon:-93.20538773, lat:17.31689511}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 1048975 | 1048975 | 1048975 | 1048975 | 1048975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147109, contratista:, convocante:municipio de chapultenango, monto:1049025.0, importe_modificado:1049025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2365140/proyecto_INICIO, 2365140/proyecto_PROCESO, 2365140/proyecto_FIN, 2365140/proyecto_INICIO, 2365140/proyecto_PROCESO, 2365140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202365168 | Proyecto de inversión | 1324897.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324897.99, modificado:1324897.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO LAS FLORES, PAREDON MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS - 61364 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 61364 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.6, meta_modificada:1307.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN CALLE ABASOLO AV 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 5 DE MAYO BARRIO LAS FLORES A UNA CUADRA DEL P, lon:-93.8657, lat:16.051333}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 1324897.99 | 1324897.99 | 1324897.99 | 1324897.99 | 1324897.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/020/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1324897.99, importe_modificado:1324897.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.6}} | {2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_INICIO, 2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_FIN, 2365168/proyecto_INICIO, 2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202365906 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BUENAVISTA - 61779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61779 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO LAGUNA BUENAVISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALTEEL Y TERRACERIA CRUCERO AMAYTIC, LA OBRA SE, lon:-91.81343853, lat:17.12224098}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2365906/proyecto_PROCESO, 2365906/proyecto_INICIO, 2365906/proyecto_PROCESO, 2365906/proyecto_INICIO, 2365906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202365922 | Proyecto de inversión | 2940853.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940853.8, modificado:2940853.8}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA ETAPA - 64277 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 64277 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.0, meta_modificada:2590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 3RA SECCION A 10.00 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL SUROE, lon:-93.26293508, lat:17.4464317}} | 2024-04-24 | 2024-07-12 | 2940853.8 | 2940853.8 | 2940853.8 | 2940853.8 | 2940853.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:2940853.8, importe_modificado:2490853.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2590.0}} | {2365922/proyecto_INICIO, 2365922/proyecto_FIN, 2365922/proyecto_PROCESO, 2365922/proyecto_FIN, 2365922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202365994 | Proyecto de inversión | 732633.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732633.22, modificado:732633.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIIO - 64385 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 64385 | S | 670 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS JACARANDAS COLONIA PARAÍSO CHICHIMA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTA LOCALIDAD FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ Y C, lon:-92.14290978, lat:16.22364754}} | 2024-03-05 | 2024-04-25 | 732633.22 | 732633.22 | 732633.22 | 732633.22 | 732633.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/035/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:732633.22, importe_modificado:732633.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2365994/proyecto_INICIO, 2365994/proyecto_PROCESO, 2365994/proyecto_INICIO, 2365994/proyecto_PROCESO, 2365994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381945 | Proyecto de inversión | 2480625.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2480625.36, modificado:2480625.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 113801 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 113801 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:256, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO GUADALUPE, 30650 GUADALUPE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA NUEVO MILENIO Y CALLE HACIA EL AGUACATE, COLONIA GUADALUPE NUEVO MILENIO MAZATAN, CHIAPAS, lon:-92.406912, lat:14.842494}} | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 2480625.36 | 2480625.36 | 2480625.36 | 2480625.36 | 2480625.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2480625.36, importe_modificado:2480625.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2381945/proyecto_INICIO, 2381945/proyecto_PROCESO, 2381945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381960 | Proyecto de inversión | 318370.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318370.04, modificado:318370.04}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 05 - 112384 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 112384 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.04, meta_modificada:45.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ, LA CARRET, lon:-92.44891, lat:17.344081}} | 2024-04-23 | 2024-06-21 | 318370.04 | 318370.04 | 318370.04 | 318370.04 | 318370.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-085/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:318370.04, importe_modificado:318370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.04}} | {2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_INICIO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382144 | Proyecto de inversión | 1067560.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067560.85, modificado:1067560.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECH CHENTIC 2 - 112985 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 112985 | S | 228 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.2, meta_modificada:2855.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH CHENTIC 2, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QU, lon:-92.73964207, lat:16.73090495}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 1067560.85 | 1067560.85 | 1067560.85 | 1067560.85 | 1067560.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0030/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1067560.85, importe_modificado:1067560.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.2}} | {2382144/proyecto_INICIO, 2382144/proyecto_PROCESO, 2382144/proyecto_FIN, 2382144/proyecto_INICIO, 2382144/proyecto_PROCESO, 2382144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382282 | Proyecto de inversión | 545137.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545137.45, modificado:545137.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO ALTO - 113454 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 113454 | S | 117 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTO, lon:-92.76642648, lat:16.69395848}} | 2024-06-06 | 2024-07-10 | 545137.45 | 545137.45 | 545137.45 | 545137.45 | 545137.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0040/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:545137.45, importe_modificado:545137.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {2382282/proyecto_INICIO, 2382282/proyecto_PROCESO, 2382282/proyecto_FIN, 2382282/proyecto_PROCESO, 2382282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382312 | Proyecto de inversión | 4164244.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4164244.43, modificado:4164244.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC II - 113565 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 113565 | S | 891 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11137.0, meta_modificada:11137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC II, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.78512153, lat:16.73476941}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 4164244.43 | 4164244.43 | 4164244.43 | 4164244.43 | 4164244.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0043/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4164244.43, importe_modificado:4164244.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11137.0}} | {2382312/proyecto_PROCESO, 2382312/proyecto_INICIO, 2382312/proyecto_PROCESO, 2382312/proyecto_INICIO, 2382312/proyecto_FIN, 2382312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382472 | Proyecto de inversión | 792574.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792574.72, modificado:792574.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 115089 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 115089 | S | 351 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2550.9, meta_modificada:2550.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVARRÍA - PARCELAS AGRICOLAS PROPIEDADES DE EJIDATARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 937 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.87464237, lat:16.11466695}} | 2024-05-24 | 2024-06-22 | 792574.72 | 792574.72 | 792574.72 | 792574.72 | 792574.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/032-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:792574.72, importe_modificado:792574.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2550.9}} | {2382472/proyecto_INICIO, 2382472/proyecto_FIN, 2382472/proyecto_PROCESO, 2382472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382629 | Proyecto de inversión | 2594273.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2594273.73, modificado:2594273.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN - 114420 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 114420 | S | 1368 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE GIRASOL, AVENIDA LAS ROSAS INSURGENTES SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CANCH, lon:-93.06662519, lat:16.75656137}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 2594273.73 | 2594273.73 | 2594273.73 | 2594273.73 | 2594273.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2594273.73, importe_modificado:2594273.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2382629/proyecto_INICIO, 2382629/proyecto_PROCESO, 2382629/proyecto_INICIO, 2382629/proyecto_PROCESO, 2382629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382640 | Proyecto de inversión | 92500.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92500.14, modificado:92500.14}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE WILIBJÁ - 114450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114450 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL NARANJO Y , LOS DEPOSITOS DE INSTALARAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AMBOS LA, lon:-92.02320944, lat:17.08022614}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 92500.14 | 92500.14 | 92500.14 | 92500.14 | 92500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/355/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92500.14, importe_modificado:92500.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2382640/proyecto_PROCESO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_INICIO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_INICIO, 2382640/proyecto_PROCESO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382646 | Proyecto de inversión | 2400119.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400119.06, modificado:2400119.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOIGEL GRANDE - 114457 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 114457 | S | 514 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6419.2, meta_modificada:6419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.81950925, lat:16.72713839}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 2400119.06 | 2400119.06 | 2400119.06 | 2400119.06 | 2400119.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0054/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2400119.06, importe_modificado:2400119.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6419.2}} | {2382646/proyecto_INICIO, 2382646/proyecto_PROCESO, 2382646/proyecto_FIN, 2382646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385199 | Proyecto de inversión | 3746832.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3746832.42, modificado:3746832.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER. - 124481 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 124481 | S | 289 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TOULOSE FRACCIONAMIENTO LA SALLE, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTPELLIER Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA 9A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE LA SALLE FRENTE A LA COM, lon:-93.08492656, lat:16.74296982}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 3746832.42 | 3746832.42 | 3746832.42 | 3746832.42 | 3746832.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3746832.42, importe_modificado:3746832.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}} | {2385199/proyecto_INICIO, 2385199/proyecto_PROCESO, 2385199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385236 | Proyecto de inversión | 790425.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790425.13, modificado:790425.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO - 124566 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 124566 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.43, meta_modificada:154.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, CALLE UNO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA A UNA CUADRA DE T, lon:-93.09844637, lat:16.78302754}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 790425.13 | 790425.13 | 790425.13 | 790425.13 | 790425.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-173-2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:790425.13, importe_modificado:790425.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.43}} | {2385236/proyecto_INICIO, 2385236/proyecto_PROCESO, 2385236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385286 | Proyecto de inversión | 309324.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309324.07, modificado:309324.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE - 124817 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 124817 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.3, meta_modificada:212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR Y CARRET, lon:-93.1134428, lat:16.71257279}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 309324.07 | 309324.07 | 309324.07 | 309324.07 | 309324.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:309324.07, importe_modificado:309324.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.3}} | {2385286/proyecto_INICIO, 2385286/proyecto_FIN, 2385286/proyecto_PROCESO, 2385286/proyecto_FIN, 2385286/proyecto_PROCESO, 2385286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202393271 | Proyecto de inversión | 1809140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809140.0, modificado:1809140.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 167734 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 167734 | S | 718 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.8, meta_modificada:940.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE TRANSITAMOS HASTA LLEGAR A L, lon:-92.288756, lat:14.917605}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1809140 | 1809140 | 1809140 | 1809140 | 1809140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0027/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1581357.0, importe_modificado:1809140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.8}} | {2393271/proyecto_INICIO, 2393271/proyecto_PROCESO, 2393271/proyecto_FIN, 2393271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413470 | Acción | 423123.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423123.43, modificado:423123.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190914 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 190914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 423123.43 | 423123.43 | 423123.43 | 423123.43 | 423123.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:423123.43, importe_modificado:423123.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413470/proyecto_INICIO, 2413470/proyecto_FIN, 2413470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413487 | Proyecto de inversión | 631434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 04. - 191046 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 191046 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - PANCHUC COROZIL KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A PANCHUC COROZIL Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ 1, LA CA, lon:-92.4487083, lat:17.3440257}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | 631434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-078/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}} | {2413487/proyecto_INICIO, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413513 | Acción | 430005.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191208 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 191208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | 430005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0140/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2413513/proyecto_INICIO, 2413513/proyecto_FIN, 2413513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418288 | Proyecto de inversión | 597797 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597797.0, modificado:597797.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO DE CARMEN CHIQUITO A AREAS DE CULTIVO DEL K M 0,000 AL KM 0,300 - 223379 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 223379 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:236, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARMEN CHIQUITO KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO CARMEN CHIQUITO, 30187 CARMEN CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE EN, lon:-91.88939344, lat:16.53077183}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 597797 | 597797 | 597797 | 597797 | 597797 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0162-FAISMUN/2024, contratista:JOSE EDUARDO BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:597797.0, importe_modificado:597797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2418288/proyecto_PROCESO, 2418288/proyecto_FIN, 2418288/proyecto_INICIO, 2418288/proyecto_PROCESO, 2418288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418327 | Proyecto de inversión | 1862266.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862266.61, modificado:1862266.61}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 223529 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223529 | S | 1048 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BENITO J, lon:-91.73715948, lat:16.73768817}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1862266.61 | 1862266.61 | 1862266.61 | 1862266.61 | 1862266.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0229/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1862266.61, importe_modificado:1862266.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2418327/proyecto_INICIO, 2418327/proyecto_FIN, 2418327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424654 | Proyecto de inversión | 2152145.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152145.42, modificado:2152145.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 264914 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 264914 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:993, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL KILÓMETRO 312 + 650 COLONIA NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, 30160 NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PA, lon:-91.76823156, lat:16.11141668}} | 2024-03-18 | 2024-08-14 | 2152145.42 | 2152145.42 | 2152145.42 | 2152145.42 | 2152145.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/033/2024, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2152145.42, importe_modificado:2152145.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2424654/proyecto_INICIO, 2424654/proyecto_PROCESO, 2424654/proyecto_FIN, 2424654/proyecto_PROCESO, 2424654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424674 | Proyecto de inversión | 144698.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144698.4, modificado:144698.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 18 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CENTRO TIAKIL SANTO TOMÁS. - 265108 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 265108 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CALLE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS RANCHERIA CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, 29450 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE OCOSING, lon:-92.29408394, lat:16.87403377}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:144698.4, importe_modificado:144698.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2424674/proyecto_FIN, 2424674/proyecto_PROCESO, 2424674/proyecto_INICIO, 2424674/proyecto_PROCESO, 2424674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202366048 | Proyecto de inversión | 310545.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310545.1, modificado:310545.1}} | PAVIMENATCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO BARRIO LOMA BONITA - 64574 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 64574 | S | 1351 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.86, meta_modificada:207.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05252.722N93C2B01334.222W16.881311193.2287469,17ZDATA3M14B14M43M38M23D16.8813064D93.226172ENTR, lon:-93.22426227, lat:16.87968388}} | 2024-03-05 | 2024-04-30 | 310545.1 | 310545.1 | 310545.1 | 310545.1 | 310545.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:310545.1, importe_modificado:310545.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.86}} | {2366048/proyecto_PROCESO, 2366048/proyecto_INICIO, 2366048/proyecto_FIN, 2366048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367293 | Proyecto de inversión | 1122435.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122435.8, modificado:1122435.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AZTECA CON CLAVE 07DPR2976K - 66863 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 66863 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.44, meta_modificada:466.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO AJAYASH KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMI, lon:-92.193979, lat:16.30918}} | 2024-04-20 | 2024-07-05 | 1122435.8 | 1122435.8 | 1122435.8 | 1122435.8 | 1122435.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/051/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1122435.8, importe_modificado:1122435.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.44}} | {2367293/proyecto_FIN, 2367293/proyecto_INICIO, 2367293/proyecto_PROCESO, 2367293/proyecto_FIN, 2367293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382665 | Proyecto de inversión | 1135703.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135703.03, modificado:1135703.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOIGELITO ANEXO - 114511 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 114511 | S | 243 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.5, meta_modificada:3037.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.82810534, lat:16.73064211}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 1135703.03 | 1135703.03 | 1135703.03 | 1135703.03 | 1135703.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0056/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1135703.03, importe_modificado:1135703.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.5}} | {2382665/proyecto_PROCESO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO, 2382665/proyecto_PROCESO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202382869 | Proyecto de inversión | 14800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD SANULHÁ - 114996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114996 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LA LIBERTADA SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA SAN ANTONIO BULUJIB, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA ÚNICA MANZANA DE LA L, lon:-92.29612545, lat:16.99590335}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | 14800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/361/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2382869/proyecto_INICIO, 2382869/proyecto_PROCESO, 2382869/proyecto_INICIO, 2382869/proyecto_FIN, 2382869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383097 | Proyecto de inversión | 1348556.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348556.47, modificado:1348556.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR. - 117074 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 117074 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.36, meta_modificada:753.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DE, lon:-93.10587418, lat:16.74575045}} | 2024-06-27 | 2024-08-27 | 1348556.47 | 1348556.47 | 1348556.47 | 1348556.47 | 1348556.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-165-2024, contratista:ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1348556.47, importe_modificado:1348556.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.36}} | {2383097/proyecto_INICIO, 2383097/proyecto_FIN, 2383097/proyecto_PROCESO, 2383097/proyecto_FIN, 2383097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385420 | Proyecto de inversión | 2285650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285650.4, modificado:2285650.4}} | CONSTRUCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 123812 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 123812 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL GABINO LOPEZ EJIDO ROGELIO PEÑALOZA ARROYO, 30656 ROGELIO PEÑALOSA ARROYO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A AQUILES SERDAN Y CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO, EJIDO ROGELIO PEÑALOZA ENTRE CALLE HACIA AQUILES SERDAN Y ADOL, lon:-92.521028, lat:14.940431}} | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 2285650.4 | 2285650.4 | 2285650.4 | 2285650.4 | 2285650.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2285650.4, importe_modificado:2285650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2385420/proyecto_INICIO, 2385420/proyecto_PROCESO, 2385420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385831 | Proyecto de inversión | 2851682.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851682.88, modificado:2851682.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LACANTAJAL - 127773 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 127773 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON AVENIDA TZAJALÁ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 EJIDO LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHILON AVENIDA TZAJALA Y TERRACERIA NUEVO CHIVILTIC, LA REHABILITACIÓN, lon:-92.24043284, lat:17.11946003}} | 2024-06-10 | 2024-09-10 | 2851682.88 | 2851682.88 | 2851682.88 | 2851682.88 | 2851682.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/394/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2851682.88, importe_modificado:2851682.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}} | {2385831/proyecto_INICIO, 2385831/proyecto_PROCESO, 2385831/proyecto_FIN, 2385831/proyecto_PROCESO, 2385831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202385904 | Acción | 8955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8955000.0, modificado:8955000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 126413 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 8955000 | 8955000 | 8955000 | 8955000 | 8955000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAJSMUN-Gl-001-2024, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8955000.0, importe_modificado:8955000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2385904/proyecto_INICIO, 2385904/proyecto_PROCESO, 2385904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202393564 | Proyecto de inversión | 3138169.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3138169.82, modificado:3138169.82}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE EJIDO LA LIBERTAD - 168987 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 168987 | S | 254 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.2, meta_modificada:1719.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHULA DONDE HAY QUE AV, lon:-92.19306698, lat:14.59180923}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 3138169.82 | 3138169.82 | 3138169.82 | 3138169.82 | 3138169.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3138169.82, importe_modificado:3138169.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.2}} | {2393564/proyecto_INICIO, 2393564/proyecto_PROCESO, 2393564/proyecto_FIN, 2393564/proyecto_INICIO, 2393564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202393574 | Proyecto de inversión | 1564587.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564587.38, modificado:1564587.38}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 169043 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 169043 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4271.7, meta_modificada:4271.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DANDO MANTENIMIENTO A CANALES QUE ESTÁN UBICADO, lon:-92.24803778, lat:15.36312899}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1564587.38 | 1564587.38 | 1564587.38 | 1564587.38 | 1564587.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1564587.38, importe_modificado:1564587.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4271.7}} | {2393574/proyecto_INICIO, 2393574/proyecto_FIN, 2393574/proyecto_PROCESO, 2393574/proyecto_FIN, 2393574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409866 | Proyecto de inversión | 5801837 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5801837.0, modificado:5801837.0}} | PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 118882 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 118882 | S | 1126 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - YASHA KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. CO, lon:-92.06975803, lat:16.39284152}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 5801837 | 5801837 | 5801837 | 5801837 | 5801837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP URB-0102-FAISMUN-2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5801837.0, importe_modificado:5801837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2409866/proyecto_INICIO, 2409866/proyecto_PROCESO, 2409866/proyecto_INICIO, 2409866/proyecto_FIN, 2409866/proyecto_PROCESO, 2409866/proyecto_FIN, 2409866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409949 | Proyecto de inversión | 2323176.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323176.98, modificado:2323176.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MARIO AGUILERA DORANTES - 123152 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 123152 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MARIO AGUILERA DORANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 RANCHERIA MARIO AGUILERA DORANTES, 29518 MARIO AGUILERA DORANTES, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A MUNDO NU, lon:-93.26267565, lat:17.7869436}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2323176.98 | 2323176.98 | 2323176.98 | 2323176.98 | 2323176.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOAGUILERA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2323176.98, importe_modificado:2323176.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_PROCESO, 2409949/proyecto_FIN, 2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_PROCESO, 2409949/proyecto_FIN, 2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413742 | Proyecto de inversión | 1693890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693890.0, modificado:1693890.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 192513 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 192513 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12980.0, meta_modificada:12980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y TERRACERIA COCS, lon:-91.64953053, lat:16.17462892}} | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 1693890 | 1693890 | 1693890 | 1693890 | 1693890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148246, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1693890.0, importe_modificado:1693890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12980.0}} | {2413742/proyecto_FIN, 2413742/proyecto_INICIO, 2413742/proyecto_FIN, 2413742/proyecto_INICIO, 2413742/proyecto_PROCESO, 2413742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413750 | Proyecto de inversión | 2329121.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2329121.3, modificado:2329121.3}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A SUYALÁ - 192556 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 192556 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - NUEVO LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN GABRIEL 2DA. SECCION Y CAMINO BAWITZ GUADALUPE, CAMINO SEPEL AC, lon:-91.96848459, lat:17.05344451}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 2329121.3 | 2329121.3 | 2329121.3 | 2329121.3 | 2329121.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2329121.3, importe_modificado:2329121.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2413750/proyecto_INICIO, 2413750/proyecto_PROCESO, 2413750/proyecto_INICIO, 2413750/proyecto_FIN, 2413750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413773 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637000.0, modificado:637000.0}} | REHABILITACION DE 100.00 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 192703 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 192703 | S | 298 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGROA 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10053189, lat:17.33263189}} | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:637000.0, importe_modificado:637000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2413773/proyecto_FIN, 2413773/proyecto_PROCESO, 2413773/proyecto_INICIO, 2413773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413780 | Proyecto de inversión | 2466355 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2466355.0, modificado:2466355.0}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAYAZA A FILADELFIA - 193150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193150 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO FILADELFIA - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, TERRACERIA CRUCERO MONTE PÍO LA REHABILI, lon:-92.26718808, lat:17.1250862}} | 2024-08-22 | 2024-11-08 | 2466355 | 2466355 | 2466355 | 2466355 | 2466355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2466355.0, importe_modificado:2466355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2413780/proyecto_PROCESO, 2413780/proyecto_INICIO, 2413780/proyecto_FIN, 2413780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413800 | Proyecto de inversión | 3276835.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3276835.73, modificado:3276835.73}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 193209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193209 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ADELINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL EN CALLE CENTRAL CALLE SAN ANTONIO CALLE DELINA Y CAL, lon:-92.09924024, lat:16.99752065}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 3276835.73 | 3276835.73 | 3276835.73 | 3276835.73 | 3276835.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/082/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3276835.73, importe_modificado:3276835.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2366.0}} | {2413800/proyecto_PROCESO, 2413800/proyecto_INICIO, 2413800/proyecto_FIN, 2413800/proyecto_INICIO, 2413800/proyecto_PROCESO, 2413800/proyecto_FIN, 2413800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418692 | Proyecto de inversión | 1005429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005429.86, modificado:1005429.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AVISINIA RANCHO BONITO. - 225601 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 225601 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - AVISINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TRIUNFO Y CAMINO AVICINIA, RANCHO BONITO ESTA SITUADO A 5.7 KILOMETROS DE, lon:-92.54040946, lat:15.36777276}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 1005429.86 | 1005429.86 | 1005429.86 | 1005429.86 | 1005429.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-034, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1005429.86, importe_modificado:1005429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2418692/proyecto_FIN, 2418692/proyecto_PROCESO, 2418692/proyecto_INICIO, 2418692/proyecto_PROCESO, 2418692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418841 | Proyecto de inversión | 147944.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147944.82, modificado:147944.82}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSION - 226515 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 226515 | S | 92 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AURORA GRANDE Y VEREDA LA ILUSION 2A. SECCION, EL EQUIPAMIENTO DE RED, lon:-92.341555, lat:17.121477}} | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 147944.82 | 147944.82 | 147944.82 | 147944.82 | 147944.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/539/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:147944.82, importe_modificado:147944.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418841/proyecto_INICIO, 2418841/proyecto_PROCESO, 2418841/proyecto_FIN, 2418841/proyecto_PROCESO, 2418841/proyecto_FIN, 2418841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302418961 | Proyecto de inversión | 99485.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99485.59, modificado:99485.59}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 227270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 227270 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERP SUYALA - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO LIMONAL Y CAMINO AGUA VERDE, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ A UNOS METR, lon:-91.869989, lat:17.02785}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 99485.59 | 99485.59 | 99485.59 | 99485.59 | 99485.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/550/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:99485.59, importe_modificado:99485.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418961/proyecto_PROCESO, 2418961/proyecto_FIN, 2418961/proyecto_INICIO, 2418961/proyecto_FIN, 2418961/proyecto_INICIO, 2418961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424777 | Proyecto de inversión | 2154752.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2154752.23, modificado:2154752.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE - 265666 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 265666 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.36, meta_modificada:532.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTES SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PTE NTE QUE INTERS, lon:-92.05420991, lat:16.12532887}} | 2024-03-18 | 2024-06-25 | 2154752.23 | 2154752.23 | 2154752.23 | 2154752.23 | 2154752.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-DRE/034/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2154752.23, importe_modificado:2154752.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.36}} | {2424777/proyecto_INICIO, 2424777/proyecto_FIN, 2424777/proyecto_INICIO, 2424777/proyecto_FIN, 2424777/proyecto_PROCESO, 2424777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424824 | Proyecto de inversión | 1433295.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433295.05, modificado:1433295.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 265967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265967 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ELLENDE Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA AL, lon:-92.01066935, lat:17.1355876}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 1433295.05 | 1433295.05 | 1433295.05 | 1433295.05 | 1433295.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/527/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1433295.05, importe_modificado:1433295.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2424824/proyecto_INICIO, 2424824/proyecto_PROCESO, 2424824/proyecto_FIN, 2424824/proyecto_INICIO, 2424824/proyecto_PROCESO, 2424824/proyecto_FIN, 2424824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424844 | Proyecto de inversión | 844074 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844074.0, modificado:844074.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 105 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO YELAW LUM. - 266058 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266058 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6930.0, meta_modificada:6930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE YELAW LUM OXCHUC BARRIO BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SALIENDO DEL CENTRO DE OXCHUC TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR A L, lon:-92.33671797, lat:16.78155599}} | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:844074.0, importe_modificado:844074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6930.0}} | {2424844/proyecto_INICIO, 2424844/proyecto_PROCESO, 2424844/proyecto_FIN, 2424844/proyecto_INICIO, 2424844/proyecto_PROCESO, 2424844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424873 | Proyecto de inversión | 1097036.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097036.78, modificado:1097036.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA TUZA LA SIRIA 2DA. SECCION TRAMOS AISLADOS. - 266208 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 266208 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA OBRA CAMINO LA TUZA SIRIA 2A. SECCION, lon:-91.97146414, lat:17.65397375}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1097036.78 | 1097036.78 | 1097036.78 | 1097036.78 | 1097036.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URBANIZACION -0019-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1097036.78, importe_modificado:967925.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2424873/proyecto_INICIO, 2424873/proyecto_PROCESO, 2424873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424901 | Proyecto de inversión | 537161.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537161.52, modificado:537161.52}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO XAQUILÁ A XAQUILÁ - 266415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 266415 | S | 187 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:502, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XAQUILA - XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO XAQUILA, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OCOSINGO PALENQUE Y CAMINO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, LA REHABILITACION DEL CAMINO, lon:-92.14118605, lat:17.06228007}} | 2024-08-26 | 2024-10-25 | 537161.52 | 537161.52 | 537161.52 | 537161.52 | 537161.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/565/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:537161.52, importe_modificado:537161.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2424901/proyecto_INICIO, 2424901/proyecto_PROCESO, 2424901/proyecto_FIN, 2424901/proyecto_INICIO, 2424901/proyecto_PROCESO, 2424901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424937 | Proyecto de inversión | 385862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385862.4, modificado:385862.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 48 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE SAKILCHEN. - 266594 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266594 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:170, direccion:CALLE SAKILCHEN RANCHERIA SAKILCHEN, 29450 SAK IICH EN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAKILCHEN Y CAMINO SAKILCHEN, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUBO A LA LOC, lon:-92.33451379, lat:16.75022745}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 385862.4 | 385862.4 | 385862.4 | 385862.4 | 385862.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:385862.4, importe_modificado:385862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3168.0}} | {2424937/proyecto_INICIO, 2424937/proyecto_PROCESO, 2424937/proyecto_FIN, 2424937/proyecto_INICIO, 2424937/proyecto_PROCESO, 2424937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302424973 | Proyecto de inversión | 1302575.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302575.65, modificado:1302575.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS - 266760 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 266760 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD LIQUIDÁMBAR, 29661 SAN ISIDRO LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR EN LA SE ENCUENTRA O SE ENTRA POR SAN ISID, lon:-93.08086507, lat:17.23787923}} | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 1302575.65 | 1302575.65 | 1302575.65 | 1302575.65 | 1302575.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-013/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1302575.65, importe_modificado:1302575.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2424973/proyecto_INICIO, 2424973/proyecto_FIN, 2424973/proyecto_PROCESO, 2424973/proyecto_FIN, 2424973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425008 | Proyecto de inversión | 104504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA. - 266981 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 266981 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:CALLE BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A OCOSINGO EN E, lon:-92.22346745, lat:16.7882564}} | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | 104504.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:278299.08, importe_modificado:278299.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2425008/proyecto_INICIO, 2425008/proyecto_PROCESO, 2425008/proyecto_FIN, 2425008/proyecto_INICIO, 2425008/proyecto_PROCESO, 2425008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432603 | Proyecto de inversión | 735739.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735739.94, modificado:735739.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 836 JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07ETV0858G EN EL EJIDO NUEVA MORELIA - 303544 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 303544 | S | 332 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVA MORELIA, 30930 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA CLICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD Y CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE C, lon:-92.14571941, lat:15.61979248}} | 2024-04-01 | 2024-07-02 | 735739.94 | 735739.94 | 735739.94 | 735739.94 | 735739.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-032/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:735739.94, importe_modificado:735739.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2432603/proyecto_INICIO, 2432603/proyecto_FIN, 2432603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432604 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 125 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR. - 303547 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 303547 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PORVENIR COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR Y CALLE PORVENIR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-92.33132487, lat:16.75235068}} | 2024-09-16 | 2024-11-11 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2432604/proyecto_INICIO, 2432604/proyecto_PROCESO, 2432604/proyecto_FIN, 2432604/proyecto_PROCESO, 2432604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs7: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs8: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302432617 | Proyecto de inversión | 343478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343478.83, modificado:343478.83}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO DELICALVARIO - 303595 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303595 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA LOS LAURELES INTERIOR SN BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , DE LA PLAZA DE ARMAS POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.007318, lat:16.701782}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 343478.83 | 343478.83 | 343478.83 | 343478.83 | 343478.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-009/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:343478.83, importe_modificado:343478.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2432617/proyecto_INICIO, 2432617/proyecto_PROCESO, 2432617/proyecto_FIN, 2432617/proyecto_PROCESO, 2432617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302442427 | Proyecto de inversión | 783942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783942.38, modificado:783942.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA 15 DE ENERO, CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA-CD HIDALGO Y CALLE 3 Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA-CD HIDALGO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/ESTADO/001/2024 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA 15 DE ENERO, CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA- CIUDAD HIDALGO, lon:-92.151987, lat:14.690825}} | 2024-07-17 | 2024-08-17 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783942.38, importe_modificado:783942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}} | {2442427/proyecto_INICIO, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_FIN, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_INICIO, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433789 | Proyecto de inversión | 167357.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167357.65, modificado:167357.65}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 309262 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 309262 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JALAPA Y AVENIDA PISTA AEREA, AVENIDA SINALOA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PIS, lon:-90.76349378, lat:16.33390033}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 167357.65 | 167357.65 | 167357.65 | 167357.65 | 167357.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/DRE-024/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:167357.65, importe_modificado:167357.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2433789/proyecto_INICIO, 2433789/proyecto_FIN, 2433789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433801 | Proyecto de inversión | 274843 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274843.0, modificado:274843.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS. - 309328 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 309328 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON DESVIO LADO DERECHO., lon:-91.9686151, lat:17.80928694}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 274843 | 274843 | 274843 | 274843 | 274843 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:274843.0, importe_modificado:274843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}} | {2433801/proyecto_INICIO, 2433801/proyecto_FIN, 2433801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433810 | Proyecto de inversión | 319443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319443.6, modificado:319443.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE SONORA - 309371 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 309371 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:RANCHO SONORA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO AGUA FRIA-SONORA, CAMINO SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE VA DEL PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA Y EL CAMINO DE , lon:-93.0527177, lat:16.86824234}} | 2024-05-24 | 2024-07-07 | 319443.6 | 319443.6 | 319443.6 | 319443.6 | 319443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:319443.6, importe_modificado:319443.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_INICIO, 2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_PROCESO, 2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367380 | Proyecto de inversión | 949215.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949215.34, modificado:949215.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AVENIDA MARGARITA Y AVENIDA NOGAL PONIENTE. - 69479 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 69479 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.34, meta_modificada:437.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVER SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA MARGARITA, CALLE AVELLANO NORTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE U, lon:-93.07611769, lat:16.76073946}} | 2024-06-09 | 2024-08-09 | 949215.34 | 949215.34 | 949215.34 | 949215.34 | 949215.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-035-2024, contratista:C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:949215.34, importe_modificado:949215.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.34}} | {2367380/proyecto_INICIO, 2367380/proyecto_PROCESO, 2367380/proyecto_INICIO, 2367380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367414 | Proyecto de inversión | 1414983.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414983.32, modificado:1414983.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB1616R EN LA LOCALIDAD DE SACUN SAQUILÁ - 69618 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69618 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.45, meta_modificada:532.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILA, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACÚN CUBWITZ Y CAMINO SACUN GUADALUPE, CAMINO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ LA OBR, lon:-91.91490327, lat:17.11401877}} | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 1414983.32 | 1414983.32 | 1414983.32 | 1414983.32 | 1414983.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414983.32, importe_modificado:1414983.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.45}} | {2367414/proyecto_INICIO, 2367414/proyecto_PROCESO, 2367414/proyecto_FIN, 2367414/proyecto_PROCESO, 2367414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367444 | Proyecto de inversión | 361653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN MIGUEL - 69705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69705 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACÚN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAN PEDRO Y CAMINO YALEMESIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN E, lon:-91.90279133, lat:17.12367942}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | 361653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2367444/proyecto_PROCESO, 2367444/proyecto_INICIO, 2367444/proyecto_FIN, 2367444/proyecto_INICIO, 2367444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367460 | Proyecto de inversión | 2874209.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2874209.63, modificado:2874209.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 67284 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 67284 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1058, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA KILÓMETRO 46 + 600 COLONIA SANTA ANA, 30160 SANTA ANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.67052099, lat:16.12668811}} | 2024-02-12 | 2024-04-30 | 2874209.63 | 2874209.63 | 2874209.63 | 2874209.63 | 2874209.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/007/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2874209.63, importe_modificado:2874209.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2367460/proyecto_INICIO, 2367460/proyecto_PROCESO, 2367460/proyecto_FIN, 2367460/proyecto_INICIO, 2367460/proyecto_PROCESO, 2367460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367516 | Proyecto de inversión | 2524189.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2524189.67, modificado:2524189.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMPLIACION TRES DE MAYO - 69988 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 69988 | S | 156 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2326.4, meta_modificada:2326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:298, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, 30906 AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION NUEVA REFORMA Y CAMINO CIPRESAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE AMPLIACION TRES DE MAYO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL D, lon:-92.38759869, lat:15.38903272}} | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2524189.67 | 2524189.67 | 2524189.67 | 2524189.67 | 2524189.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-022/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2524189.67, importe_modificado:2524189.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2326.4}} | {2367516/proyecto_INICIO, 2367516/proyecto_PROCESO, 2367516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367529 | Proyecto de inversión | 3417471.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3417471.39, modificado:3417471.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 MTS. DE CLARO - 67558 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 67558 | S | 670 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 CALLE ORIENTE Y CALLE 18 CALLE PRIVADA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA 5TA AVENIDA SUR ENTRE LA 20 CALLE ORIENTE Y 18 CALLE PRIVADA ORINTE , lon:-92.89700141, lat:15.43347729}} | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 3417471.39 | 3417471.39 | 3417471.39 | 3417471.39 | 3417471.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:3417471.39, importe_modificado:3417471.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2367529/proyecto_PROCESO, 2367529/proyecto_INICIO, 2367529/proyecto_FIN, 2367529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367542 | Proyecto de inversión | 3661419.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661419.55, modificado:3661419.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO XPUMUL - 67599 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 67599 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO XPUMUL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A MANO DERECHA SOBRE , lon:-92.37325437, lat:16.88294923}} | 2024-04-20 | 2024-07-18 | 3661419.55 | 3661419.55 | 3661419.55 | 3661419.55 | 3661419.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3661419.55, importe_modificado:3661419.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2367542/proyecto_INICIO, 2367542/proyecto_PROCESO, 2367542/proyecto_INICIO, 2367542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367562 | Proyecto de inversión | 1099621.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099621.71, modificado:1099621.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y 8A. ORIENTE SUR. - 67696 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 67696 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA COLONIA TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA S, lon:-93.15994388, lat:16.74593992}} | 2024-06-09 | 2024-08-09 | 1099621.71 | 1099621.71 | 1099621.71 | 1099621.71 | 1099621.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024, contratista:TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1099621.71, importe_modificado:1099621.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}} | {2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_INICIO, 2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_INICIO, 2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202367610 | Proyecto de inversión | 4576774.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4576774.44, modificado:4576774.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ - 67825 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 67825 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.36058898, lat:16.87074775}} | 2024-04-20 | 2024-07-20 | 4576774.44 | 4576774.44 | 4576774.44 | 4576774.44 | 4576774.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4576774.44, importe_modificado:4575774.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2367610/proyecto_INICIO, 2367610/proyecto_PROCESO, 2367610/proyecto_FIN, 2367610/proyecto_INICIO, 2367610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383293 | Proyecto de inversión | 940714.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940714.12, modificado:940714.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 117573 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 117573 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:616.54, meta_modificada:616.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE 2DA CALLE NORTE COLONIA LA FLORIDA, 29663 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE NORTE Y CALLE 3RA CALLE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA EN LA CALLE 2DA NORTE PONIENTE A UN COSTADO DE L, lon:-93.04234374, lat:17.17286496}} | 2024-02-19 | 2024-05-30 | 940714.12 | 940714.12 | 940714.12 | 940714.12 | 940714.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-006/2024, contratista:BAJ CONSTRUCTURA E INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:940714.12, importe_modificado:940714.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.54}} | {2383293/proyecto_PROCESO, 2383293/proyecto_FIN, 2383293/proyecto_INICIO, 2383293/proyecto_FIN, 2383293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383541 | Proyecto de inversión | 1076518.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076518.23, modificado:1076518.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE APROCHES, TRABES Y LOSA DE CONCRETO, SOBRE LA CALLE LAGUNA TECOLPA ENTRE LAS AVENIDAS RIO PAXILBÁ Y RIO CHATENGO, FRANCISCO VILLA. - 118213 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 118213 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.75, meta_modificada:515.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:PEATONAL PUENTE VEHICULAR EJIDO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE PEATONAL CALLE LAGUNA TECOLPA Y AVENIDA AVENIDAS RIO PAXILBÁ, AVENIDA RIO CHATENGO ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE , lon:-92.676127, lat:16.589905}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 1076518.23 | 1076518.23 | 1076518.23 | 1076518.23 | 1076518.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1076518.23, importe_modificado:1076518.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.75}} | {2383541/proyecto_INICIO, 2383541/proyecto_PROCESO, 2383541/proyecto_INICIO, 2383541/proyecto_PROCESO, 2383541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383562 | Proyecto de inversión | 37000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.06, modificado:37000.06}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 118333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 118333 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILÁ Y TERRACERIA EL MANGO MPIO. DE OCOSINGO, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VI, lon:-91.85225982, lat:17.01455318}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | 37000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/369/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:37000.06, importe_modificado:37000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2383562/proyecto_INICIO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_INICIO, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383584 | Proyecto de inversión | 85100.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85100.13, modificado:85100.13}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 118400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 118400 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XIXINTONAL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION, LOS DEP, lon:-92.27090878, lat:17.04782941}} | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/370/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:85100.13, importe_modificado:85100.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2383584/proyecto_INICIO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_PROCESO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_INICIO, 2383584/proyecto_PROCESO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202386252 | Proyecto de inversión | 5004664.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5004664.67, modificado:5004664.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GRANADILLA II - 129396 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 129396 | S | 1071 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13385.0, meta_modificada:13385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA GRANADILLA II, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO , lon:-92.84220469, lat:16.70885988}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 5004664.67 | 5004664.67 | 5004664.67 | 5004664.67 | 5004664.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0052/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:5004664.67, importe_modificado:5004664.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13385.0}} | {2386252/proyecto_PROCESO, 2386252/proyecto_FIN, 2386252/proyecto_INICIO, 2386252/proyecto_PROCESO, 2386252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202386272 | Proyecto de inversión | 1089288.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089288.43, modificado:1089288.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS. - 129492 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 129492 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE PROLONGACION GASOLINERA SAN JUDAS TADEO LA OBRA DE LOS 23 TECHOS FIRMES SE EN, lon:-92.68347356, lat:17.17252817}} | 2024-07-05 | 2024-09-06 | 1089288.43 | 1089288.43 | 1089288.43 | 1089288.43 | 1089288.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1089288.43, importe_modificado:1089288.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:966.0}} | {2386272/proyecto_INICIO, 2386272/proyecto_PROCESO, 2386272/proyecto_FIN, 2386272/proyecto_INICIO, 2386272/proyecto_PROCESO, 2386272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202386697 | Proyecto de inversión | 734421.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734421.29, modificado:734421.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC ALTO - 130079 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 130079 | S | 157 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.2, meta_modificada:1964.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82966102, lat:16.71222901}} | 2024-07-22 | 2024-08-25 | 734421.29 | 734421.29 | 734421.29 | 734421.29 | 734421.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0063/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:734421.29, importe_modificado:734421.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.2}} | {2386697/proyecto_INICIO, 2386697/proyecto_PROCESO, 2386697/proyecto_FIN, 2386697/proyecto_PROCESO, 2386697/proyecto_FIN, 2386697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202386749 | Proyecto de inversión | 466341.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466341.86, modificado:466341.86}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS - 133447 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 133447 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR ORIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, CALLE 4TA ORIENTE SUR LA OBRA DE LOS 10 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.68424106, lat:17.16997344}} | 2024-07-06 | 2024-08-01 | 466341.86 | 466341.86 | 466341.86 | 466341.86 | 466341.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:466341.86, importe_modificado:466341.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2386749/proyecto_INICIO, 2386749/proyecto_PROCESO, 2386749/proyecto_FIN, 2386749/proyecto_INICIO, 2386749/proyecto_PROCESO, 2386749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387177 | Proyecto de inversión | 1439359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439359.42, modificado:1439359.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 134024 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 134024 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.18, meta_modificada:776.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAM, lon:-93.10273351, lat:16.70460934}} | 2024-06-27 | 2024-08-27 | 1439359.42 | 1439359.42 | 1439359.42 | 1439359.42 | 1439359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-161-2024, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1439359.42, importe_modificado:1439359.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.18}} | {2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_PROCESO, 2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_FIN, 2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_PROCESO, 2387177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387195 | Proyecto de inversión | 2746757.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746757.4, modificado:2746757.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN TILA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 134410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 134410 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO PANCHUC COROZIL - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29913 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, , lon:-92.60578346, lat:17.4548662}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2746757.4 | 2746757.4 | 2746757.4 | 2746757.4 | 2746757.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-115/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2746757.4, importe_modificado:2746757.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_PROCESO, 2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387243 | Proyecto de inversión | 3742462.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3742462.18, modificado:3742462.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 138128 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 138128 | S | 308 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE PASA POR EL CAMINO Q, lon:-92.63826774, lat:17.25580744}} | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 3742462.18 | 3742462.18 | 3742462.18 | 3742462.18 | 3742462.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3742462.18, importe_modificado:3742462.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.0}} | {2387243/proyecto_INICIO, 2387243/proyecto_PROCESO, 2387243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202393894 | Proyecto de inversión | 1304927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304927.36, modificado:1304927.36}} | AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 170386 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 170386 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.7, meta_modificada:484.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCUENTRA DIVIDIDO POR 3 TRAMOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CRISTO REY A 20 METROS DE L, lon:-93.20762223, lat:17.19830472}} | 2024-06-12 | 2024-08-15 | 1304927.36 | 1304927.36 | 1304927.36 | 1304927.36 | 1304927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2024, contratista:JOSE MARBEY MORALES HENANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1304927.36, importe_modificado:1304927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.7}} | {2393894/proyecto_INICIO, 2393894/proyecto_FIN, 2393894/proyecto_PROCESO, 2393894/proyecto_FIN, 2393894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202394077 | Proyecto de inversión | 949139.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949139.78, modificado:949139.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL PRIMER ETAPA - 171266 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 171266 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.12, meta_modificada:575.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LAURELES, AVENIDA MARIBEL HURTADO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA L, lon:-92.46499339, lat:15.12595442}} | 2024-06-15 | 2024-09-12 | 949139.78 | 949139.78 | 949139.78 | 949139.78 | 949139.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/044/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:949139.78, importe_modificado:949139.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.12}} | {2394077/proyecto_INICIO, 2394077/proyecto_FIN, 2394077/proyecto_PROCESO, 2394077/proyecto_FIN, 2394077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413911 | Proyecto de inversión | 452066.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452066.47, modificado:452066.47}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIQUILWITZ - 193917 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 193917 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL MANANTIAL Y CAMINO NAZARETH SAN JERONIMO BA, lon:-91.98403608, lat:17.10078975}} | 2024-08-22 | 2024-09-22 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | 452066.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/211/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:452066.47, importe_modificado:452066.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2413911/proyecto_INICIO, 2413911/proyecto_PROCESO, 2413911/proyecto_FIN, 2413911/proyecto_INICIO, 2413911/proyecto_PROCESO, 2413911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413940 | Proyecto de inversión | 2266532.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266532.12, modificado:2266532.12}} | AMPLIACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL RANCHO LA AURORITA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, CHIAPAS. - 194054 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 194054 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:16, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA LAGUNITA, 30996 LA AURORITA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE AMPLIACION NO APLICA Y AMPLIACION NO APLICA, AMPLIACION NO APLICA LA LAGUNITA ESTÁ SITUADO A 28.1 KILÓMETROS DE QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POB, lon:-92.596065, lat:15.541689}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 2266532.12 | 2266532.12 | 2266532.12 | 2266532.12 | 2266532.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:ING. JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2266532.12, importe_modificado:2266532.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2413940/proyecto_PROCESO, 2413940/proyecto_FIN, 2413940/proyecto_INICIO, 2413940/proyecto_FIN, 2413940/proyecto_INICIO, 2413940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413993 | Proyecto de inversión | 430271.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430271.41, modificado:430271.41}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JUAREZ - 194396 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 194396 | S | 3439 | 3395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA A 05 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA AV, lon:-93.1979934, lat:17.60109499}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 430271.41 | 430271.41 | 430271.41 | 430271.41 | 430271.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBOMBAJUAREZ2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:430271.41, importe_modificado:430271.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413993/proyecto_FIN, 2413993/proyecto_PROCESO, 2413993/proyecto_INICIO, 2413993/proyecto_FIN, 2413993/proyecto_INICIO, 2413993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414018 | Proyecto de inversión | 604681.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604681.16, modificado:604681.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DE LAGUNILLA DEL CARMEN A BENITO JUAREZ DEL KM 0,000 AL KM 0,772.50, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 194561 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 194561 | S | 66 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.5, meta_modificada:772.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA DEL CARMEN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 772 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE ENCUENTA UBICADO A, lon:-93.15446537, lat:17.21933649}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 604681.16 | 604681.16 | 604681.16 | 604681.16 | 604681.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:604681.16, importe_modificado:604681.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.5}} | {2414018/proyecto_INICIO, 2414018/proyecto_FIN, 2414018/proyecto_PROCESO, 2414018/proyecto_FIN, 2414018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414056 | Proyecto de inversión | 738077.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738077.91, modificado:738077.91}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SEGUNDA SECCION - 194952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 194952 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN LIBRAMIENTO NORTE - SEPELTHON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, 29942 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESTANCIA Y CAMINO SEPELTÓN, LO, lon:-92.17352236, lat:17.06475306}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 738077.91 | 738077.91 | 738077.91 | 738077.91 | 738077.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/226/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:738077.91, importe_modificado:738077.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2414056/proyecto_INICIO, 2414056/proyecto_PROCESO, 2414056/proyecto_FIN, 2414056/proyecto_PROCESO, 2414056/proyecto_FIN, 2414056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414087 | Proyecto de inversión | 1676117.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676117.52, modificado:1676117.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN DIVERSOS PASILLOS DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON - 195273 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 195273 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MERCADO PUPULAR SAN RAMON, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA Y CALLE PUEBLA, CERRADA DEL MERCADO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON ENTRE, lon:-92.65253676, lat:16.73825364}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1676117.52 | 1676117.52 | 1676117.52 | 1676117.52 | 1676117.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/084/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1676117.52, importe_modificado:1676117.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {2414087/proyecto_PROCESO, 2414087/proyecto_FIN, 2414087/proyecto_INICIO, 2414087/proyecto_PROCESO, 2414087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419053 | Proyecto de inversión | 1818518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818518.85, modificado:1818518.85}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 227868 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 227868 | S | 1347 | 1348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - RAYA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA, lon:-92.63221061, lat:17.38511421}} | 2024-08-10 | 2024-09-20 | 1818518.85 | 1818518.85 | 1818518.85 | 1818518.85 | 1818518.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1188472.49, importe_modificado:1188472.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {2419053/proyecto_INICIO, 2419053/proyecto_FIN, 2419053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419075 | Proyecto de inversión | 1405321.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405321.56, modificado:1405321.56}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN SUCHIATE EJIDO BARRA DE CAHOACAN EL CHICAL - 228032 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 228032 | S | 422 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL, 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRA DE CAHOACAN-BRISAS DEL MAR Y CAMINO A LAS PLATANERAS, lon:-92.30287521, lat:14.63900159}} | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 1405321.56 | 1405321.56 | 1405321.56 | 1405321.56 | 1405321.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1405321.56, importe_modificado:1405321.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2419075/proyecto_INICIO, 2419075/proyecto_PROCESO, 2419075/proyecto_FIN, 2419075/proyecto_PROCESO, 2419075/proyecto_FIN, 2419075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425373 | Proyecto de inversión | 2793883.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2793883.66, modificado:2793883.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ENTRONQUE LA VELETA BETHEL RINCÓN ANTONIO VISTA HERMOSA. - 268741 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 268741 | S | 814 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.41, meta_modificada:44.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BETHEL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO BETHEL, 30427 BETHEL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO BETHEL Y CAMINO RINCON SAN ANTONIO, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-94.05114982, lat:16.62509034}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 2793883.66 | 2793883.66 | 2793883.66 | 2793883.66 | 2793883.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2793883.66, importe_modificado:2793883.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.41}} | {2425373/proyecto_INICIO, 2425373/proyecto_PROCESO, 2425373/proyecto_FIN, 2425373/proyecto_PROCESO, 2425373/proyecto_FIN, 2425373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425474 | Proyecto de inversión | 955500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955500.0, modificado:955500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 269269 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 269269 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CRUZ, 29663 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-93.04440682, lat:17.17694864}} | 2024-04-13 | 2024-07-01 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-015/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2425474/proyecto_INICIO, 2425474/proyecto_FIN, 2425474/proyecto_PROCESO, 2425474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425511 | Proyecto de inversión | 1771185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1771185.52, modificado:1771185.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 269403 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 269403 | S | 445 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1481.7, meta_modificada:1481.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO SAN MIGUEL EUREKA, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS COLINDA CON LOS BARRIOS DE RINCONADA DEL SUR JORGE, lon:-93.30676649, lat:17.13220633}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1771185.52 | 1771185.52 | 1771185.52 | 1771185.52 | 1771185.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 14-2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1771185.52, importe_modificado:1771185.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1481.7}} | {2425511/proyecto_INICIO, 2425511/proyecto_FIN, 2425511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425524 | Proyecto de inversión | 520790.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520790.68, modificado:520790.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 269494 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 269494 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.5, meta_modificada:447.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON EJIDAL Y CALLE DOÑA ROSA, CALLE AL PATIO DE CAFE FRENTE DE DOÑA ROSA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI, lon:-92.0787571, lat:15.5629646}} | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 520790.68 | 520790.68 | 520790.68 | 520790.68 | 520790.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-024/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:520790.68, importe_modificado:520790.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.5}} | {2425524/proyecto_INICIO, 2425524/proyecto_FIN, 2425524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425685 | Proyecto de inversión | 929138.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929138.75, modificado:929138.75}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL - 270429 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 270429 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 200 EJIDO TZA QUIL, 29912 TZA QUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA INNOMINADO, DEL CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA EN EL KM 7, lon:-92.47597161, lat:17.40093414}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 929138.75 | 929138.75 | 929138.75 | 929138.75 | 929138.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-179/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:929138.75, importe_modificado:929138.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5}} | {2425685/proyecto_INICIO, 2425685/proyecto_FIN, 2425685/proyecto_PROCESO, 2425685/proyecto_FIN, 2425685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432644 | Proyecto de inversión | 346320.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346320.56, modificado:346320.56}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 303692 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303692 | S | 145 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD MONTEBELLO INTERIOR SN BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE HACIA CALLE 5 DE FEBERO, lon:-93.007652, lat:16.715155}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 346320.56 | 346320.56 | 346320.56 | 346320.56 | 346320.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-010/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346320.56, importe_modificado:346320.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2432644/proyecto_INICIO, 2432644/proyecto_PROCESO, 2432644/proyecto_FIN, 2432644/proyecto_INICIO, 2432644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302442430 | Proyecto de inversión | 783942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783942.38, modificado:783942.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. 15 DE ENERO, CALLE A CANAL DE RIEGO ENTRE 5A. NORTE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y CALLE 3 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/ESTADO/002/2024 | S | 270 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COL. 15 DE ENERO, CALLE A CANAL DE RIEGO ENTRE 5A. NORTE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, lon:-92.151534, lat:14.691306}} | 2024-07-17 | 2024-08-17 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | 783942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783942.38, importe_modificado:783942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}} | {2442430/proyecto_PROCESO, 2442430/proyecto_FIN, 2442430/proyecto_PROCESO, 2442430/proyecto_FIN, 2442430/proyecto_INICIO, 2442430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433815 | Proyecto de inversión | 157770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157770.5, modificado:157770.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO. - 309382 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 309382 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR 1 COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 800 DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. AL MARGEN DEL RIO GRANDE, lon:-93.09784597, lat:17.33140723}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 157770.5 | 157770.5 | 157770.5 | 157770.5 | 157770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:157770.5, importe_modificado:157770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2433815/proyecto_INICIO, 2433815/proyecto_PROCESO, 2433815/proyecto_FIN, 2433815/proyecto_PROCESO, 2433815/proyecto_INICIO, 2433815/proyecto_FIN, 2433815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433821 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266000.0, modificado:266000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA GLORIA. - 309405 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 309405 | S | 862 | 853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1668.9, meta_modificada:1668.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DEL EJIDO LA GLORIA LAS CAL, lon:-92.95331835, lat:17.4425787}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:266000.0, importe_modificado:266000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1668.9}} | {2433821/proyecto_INICIO, 2433821/proyecto_FIN, 2433821/proyecto_PROCESO, 2433821/proyecto_FIN, 2433821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433824 | Proyecto de inversión | 142753.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ BARRIO LA PUERTA - 309417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 309417 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 670 EJIDO JUXUHECHEJ BARRIO LA PUERTA, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTON Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ , lon:-92.29751, lat:17.129706}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | 142753.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/684/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433824/proyecto_INICIO, 2433824/proyecto_PROCESO, 2433824/proyecto_FIN, 2433824/proyecto_INICIO, 2433824/proyecto_PROCESO, 2433824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433828 | Proyecto de inversión | 274843 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274843.0, modificado:274843.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL CAOBA - 309427 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 309427 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:271, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO CAOBA, 29980 EL CAOBA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A VICENTE GUERRERO SIN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-91.86978162, lat:17.83026653}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 274843 | 274843 | 274843 | 274843 | 274843 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:274843.0, importe_modificado:274843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}} | {2433828/proyecto_INICIO, 2433828/proyecto_FIN, 2433828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433833 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, COAPILLA, CHIAPAS - 309442 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 309442 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:EJE VIAL RANCHO DON RICARDO EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO DON RICARDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COA, lon:-93.14536344, lat:17.12975601}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-050/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2433833/proyecto_INICIO, 2433833/proyecto_PROCESO, 2433833/proyecto_FIN, 2433833/proyecto_INICIO, 2433833/proyecto_PROCESO, 2433833/proyecto_FIN, 2433833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202369186 | Proyecto de inversión | 414400.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414400.63, modificado:414400.63}} | EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS VEINTICUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 75378 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75378 | S | 588 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACUN EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INSURGENTES LOS DEPÓSITOS PARA AGUA SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-91.85967849, lat:17.11473406}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 414400.63 | 414400.63 | 414400.63 | 414400.63 | 414400.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:414400.63, importe_modificado:414400.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:224.0}} | {2369186/proyecto_FIN, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO, 2369186/proyecto_FIN, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202369210 | Proyecto de inversión | 1400705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400705.24, modificado:1400705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200.00 MTS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ, BARRIO ZUCLEJ. - 75428 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 75428 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - YOCWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 IKALUMIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.39045385, lat:16.98344421}} | 2024-04-23 | 2024-06-22 | 1400705.24 | 1400705.24 | 1400705.24 | 1400705.24 | 1400705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1400705.24, importe_modificado:1400705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}} | {2369210/proyecto_PROCESO, 2369210/proyecto_FIN, 2369210/proyecto_INICIO, 2369210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435821 | Proyecto de inversión | 1499520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499520.32, modificado:1499520.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 318923 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318923 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL CALLEJON SEBASTIANA PEREZ, A 100 MTS. DE LA , lon:-93.017889, lat:16.71788}} | 2024-02-14 | 2024-05-14 | 1499520.32 | 1499520.32 | 1499520.32 | 1499520.32 | 1499520.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-019/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1499520.32, importe_modificado:1499520.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2435821/proyecto_INICIO, 2435821/proyecto_FIN, 2435821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387336 | Proyecto de inversión | 22200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN MIGUEL - 136165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 136165 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SACUN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAN PEDRO Y CAMINO YALEMESIL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN , lon:-91.90269208, lat:17.12346923}} | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/403/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2387336/proyecto_PROCESO, 2387336/proyecto_INICIO, 2387336/proyecto_FIN, 2387336/proyecto_PROCESO, 2387336/proyecto_FIN, 2387336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387379 | Proyecto de inversión | 1181850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181850.0, modificado:1181850.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN COLONIA RELICARIO - 139054 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 139054 | S | 470 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.57, meta_modificada:903.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SIMOJOVEL COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA EL SUR HAST, lon:-92.47674629, lat:15.14168603}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1181850 | 1181850 | 1181850 | 1181850 | 1181850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1181850.0, importe_modificado:1181850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.57}} | {2387379/proyecto_INICIO, 2387379/proyecto_PROCESO, 2387379/proyecto_FIN, 2387379/proyecto_PROCESO, 2387379/proyecto_FIN, 2387379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387543 | Proyecto de inversión | 2004676.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004676.4, modificado:2004676.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 141090 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 141090 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1155.3, meta_modificada:1155.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3ER SUR ORIENTE Y CALLE 2DA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA DE LOS 30 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIDAD , lon:-92.68565051, lat:17.17234369}} | 2024-07-11 | 2024-08-18 | 2004676.4 | 2004676.4 | 2004676.4 | 2004676.4 | 2004676.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:LA GRANDE DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2004676.4, importe_modificado:2004676.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1155.3}} | {2387543/proyecto_INICIO, 2387543/proyecto_PROCESO, 2387543/proyecto_INICIO, 2387543/proyecto_FIN, 2387543/proyecto_PROCESO, 2387543/proyecto_FIN, 2387543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387871 | Proyecto de inversión | 290762.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290762.07, modificado:290762.07}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR ANEXO EL LIMAR - 142667 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 142667 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO LAS VIVIRNDAS PERRTENECEN A LA COMUNIDAD DE LIMAR CERCA DE LA ZAPS 0709600400229 PART, lon:-92.3969225, lat:17.4294139}} | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 290762.07 | 290762.07 | 290762.07 | 290762.07 | 290762.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-30/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:290762.07, importe_modificado:290762.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_FIN, 2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387893 | Proyecto de inversión | 85100.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85100.13, modificado:85100.13}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC - 142699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 142699 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIE, lon:-92.15086974, lat:17.07047426}} | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | 85100.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/418/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:85100.13, importe_modificado:85100.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2387893/proyecto_FIN, 2387893/proyecto_PROCESO, 2387893/proyecto_FIN, 2387893/proyecto_PROCESO, 2387893/proyecto_INICIO, 2387893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202387937 | Proyecto de inversión | 64750.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64750.1, modificado:64750.1}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE YALTAJTIC - 141545 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 141545 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIFERICO NORTE - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA Y CALLE BELÉN, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN L, lon:-92.18859728, lat:17.04936868}} | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | 64750.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/410/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:64750.1, importe_modificado:64750.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2387937/proyecto_PROCESO, 2387937/proyecto_FIN, 2387937/proyecto_INICIO, 2387937/proyecto_PROCESO, 2387937/proyecto_FIN, 2387937/proyecto_INICIO, 2387937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302410250 | Proyecto de inversión | 1825500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825500.0, modificado:1825500.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 147087 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 147087 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN FRANCISCO JACONÁ, 29737 SAN FRANCISCO JACONÁ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA CALLE CARRANZA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO JACONA A UN COSTADO DE LA TELE, lon:-93.0336988, lat:17.26272609}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1825500 | 1825500 | 1825500 | 1825500 | 1825500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0005/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1825500.0, importe_modificado:1825500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2410250/proyecto_INICIO, 2410250/proyecto_PROCESO, 2410250/proyecto_INICIO, 2410250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414178 | Proyecto de inversión | 62900.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62900.1, modificado:62900.1}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAMALHA PRIMERA SECCIÓN - 196236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196236 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCION, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO, , lon:-92.05060672, lat:17.23546325}} | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 62900.1 | 62900.1 | 62900.1 | 62900.1 | 62900.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:62900.1, importe_modificado:62900.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2414178/proyecto_FIN, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO, 2414178/proyecto_FIN, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414184 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 196283 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196283 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52785134, lat:17.05694576}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146777, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}} | {2414184/proyecto_INICIO, 2414184/proyecto_FIN, 2414184/proyecto_PROCESO, 2414184/proyecto_FIN, 2414184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414188 | Proyecto de inversión | 2224800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224800.0, modificado:2224800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 196309 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 196309 | S | 144 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.0, meta_modificada:4242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE NOROESTE DE LA PRIMARIA GUAYABAL ABAR, lon:-92.48390211, lat:16.94663247}} | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146778, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2224800.0, importe_modificado:2224800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.0}} | {2414188/proyecto_INICIO, 2414188/proyecto_FIN, 2414188/proyecto_PROCESO, 2414188/proyecto_FIN, 2414188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414295 | Proyecto de inversión | 228444.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228444.89, modificado:228444.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 196758 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 196758 | S | 880 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.12, meta_modificada:32.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA AL MUNICIPIO DE COPAINALA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN UN ESPACIO PUBLICO DONDE CONFLUYEN HABITANTES A RECREARSE Y DISTRAER EN UN AMBIENTE FAMILIAR ES, lon:-93.30453321, lat:17.13455933}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 228444.89 | 228444.89 | 228444.89 | 228444.89 | 228444.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2011742.6, importe_modificado:2011742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.12}} | {2414295/proyecto_INICIO, 2414295/proyecto_FIN, 2414295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419273 | Proyecto de inversión | 570318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570318.3, modificado:570318.3}} | EQUIPAMIENTO PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 229668 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229668 | S | 579 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION TEMO - TILA BARRIO BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA TEMO TILA FRENTE A LA GASO, lon:-92.27953817, lat:17.11165477}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 570318.3 | 570318.3 | 570318.3 | 570318.3 | 570318.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/560/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:570318.3, importe_modificado:570318.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419273/proyecto_INICIO, 2419273/proyecto_PROCESO, 2419273/proyecto_FIN, 2419273/proyecto_PROCESO, 2419273/proyecto_FIN, 2419273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419343 | Proyecto de inversión | 1619603.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619603.01, modificado:1619603.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NUEVA ESPERANZA - 230032 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 230032 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1318.86, meta_modificada:1318.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30930 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA LAS CRUCES Y CALLE NUEVA ESPERANZA, CALLE ALTAMIRANO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA U, lon:-92.04360119, lat:15.58342643}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1619603.01 | 1619603.01 | 1619603.01 | 1619603.01 | 1619603.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-010/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1619603.01, importe_modificado:1619603.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1318.86}} | {2419343/proyecto_INICIO, 2419343/proyecto_FIN, 2419343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419365 | Proyecto de inversión | 162454.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162454.59, modificado:162454.59}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, SAN ISIDRO LA CUCHILLA TRAMO LA TRANCA ROJA - 230122 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 230122 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LAS ROSAS - TEOPISCA-ACCEDO CRUCERO TRANCA ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA TRANCA ROJA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO ACCESO CRUCERO TRANCA, lon:-92.37946522, lat:16.38148979}} | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 162454.59 | 162454.59 | 162454.59 | 162454.59 | 162454.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:162454.59, importe_modificado:162454.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {2419365/proyecto_INICIO, 2419365/proyecto_FIN, 2419365/proyecto_PROCESO, 2419365/proyecto_FIN, 2419365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419393 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOHA BARRIO SAN JUAN - 230236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230236 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MOHA BARRIO SAN JUAN, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, EL TR, lon:-92.224274, lat:17.114569}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/577/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419393/proyecto_INICIO, 2419393/proyecto_PROCESO, 2419393/proyecto_FIN, 2419393/proyecto_PROCESO, 2419393/proyecto_FIN, 2419393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419467 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ TUTZILTIK BARRIO CENTRO - 230818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230818 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK BARRIO CENTRO, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA , lon:-92.049612, lat:17.087639}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/581/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419467/proyecto_INICIO, 2419467/proyecto_PROCESO, 2419467/proyecto_FIN, 2419467/proyecto_PROCESO, 2419467/proyecto_FIN, 2419467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425692 | Proyecto de inversión | 560814.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560814.01, modificado:560814.01}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRONQUE LOQUILB JÁ SAN ISIDRO A YETAL TZAC - 270487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270487 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZ AC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOQUIBJA Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZAR, lon:-92.02859153, lat:17.05146423}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 560814.01 | 560814.01 | 560814.01 | 560814.01 | 560814.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/571/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560814.01, importe_modificado:560814.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}} | {2425692/proyecto_PROCESO, 2425692/proyecto_FIN, 2425692/proyecto_INICIO, 2425692/proyecto_PROCESO, 2425692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425847 | Proyecto de inversión | 971828.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971828.34, modificado:971828.34}} | REHABILITACION DE SUERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 271179 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 271179 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERÓNIMO PAXILA Y CAMINO MAPIL, LA REHABILITACION DE CAMINO QUE SE PRETENDE RE, lon:-91.86458742, lat:17.01641037}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 971828.34 | 971828.34 | 971828.34 | 971828.34 | 971828.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/477/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:971828.34, importe_modificado:971828.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}} | {2425847/proyecto_INICIO, 2425847/proyecto_PROCESO, 2425847/proyecto_FIN, 2425847/proyecto_PROCESO, 2425847/proyecto_FIN, 2425847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302425916 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 271443 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 271443 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A SANFRANCISCO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A SANFRANCISCO Y CAMINO SEGUNDA ENTRADA A SANTO DOMINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CO, lon:-93.15704413, lat:17.12391644}} | 2024-03-20 | 2024-05-29 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-022/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2425916/proyecto_INICIO, 2425916/proyecto_PROCESO, 2425916/proyecto_FIN, 2425916/proyecto_INICIO, 2425916/proyecto_FIN, 2425916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426128 | Proyecto de inversión | 758335.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758335.48, modificado:758335.48}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A PEÑA FUERTE - 272621 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 272621 | S | 163 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ DESDE , lon:-92.2982195, lat:16.96397721}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 758335.48 | 758335.48 | 758335.48 | 758335.48 | 758335.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/487/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:758335.48, importe_modificado:758335.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2426128/proyecto_INICIO, 2426128/proyecto_PROCESO, 2426128/proyecto_FIN, 2426128/proyecto_PROCESO, 2426128/proyecto_FIN, 2426128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426203 | Proyecto de inversión | 767140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767140.38, modificado:767140.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LAS RUINAS - 273022 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 273022 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 LAS DOS BOLAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-90.673515, lat:16.548196}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 767140.38 | 767140.38 | 767140.38 | 767140.38 | 767140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-043/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:767140.38, importe_modificado:767140.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2426203/proyecto_INICIO, 2426203/proyecto_PROCESO, 2426203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426318 | Proyecto de inversión | 1135101.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135101.76, modificado:1135101.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA CHENTON - 273552 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 273552 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7449.6, meta_modificada:7449.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRAMO CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, , lon:-91.98885981, lat:16.20787817}} | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 1135101.76 | 1135101.76 | 1135101.76 | 1135101.76 | 1135101.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148349, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1135101.76, importe_modificado:1135101.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7449.6}} | {2426318/proyecto_PROCESO, 2426318/proyecto_FIN, 2426318/proyecto_INICIO, 2426318/proyecto_FIN, 2426318/proyecto_INICIO, 2426318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426326 | Proyecto de inversión | 497892.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497892.4, modificado:497892.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 273579 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 273579 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA LOCALIDAD DE CHIAPILLA., lon:-92.72554001, lat:16.56711301}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | 497892.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-12/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:497892.4, importe_modificado:497892.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {2426326/proyecto_INICIO, 2426326/proyecto_PROCESO, 2426326/proyecto_FIN, 2426326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202355627 | Proyecto de inversión | 1484080.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484080.07, modificado:1484080.07}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVO PALO BLANCO - 15744 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 15744 | S | 153 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.12, meta_modificada:3218.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA ITURBIDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ADOLFO LOPEZ MATEOBELISARIO DOMINGUEZ 5 DE, lon:-93.72645894, lat:15.98893844}} | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 1484080.07 | 1484080.07 | 1484080.07 | 1484080.07 | 1484080.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/003/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1484080.07, importe_modificado:1484080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3218.51}} | {2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_INICIO, 2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_INICIO, 2355627/proyecto_FIN, 2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_FIN, 2355627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202355787 | Proyecto de inversión | 298470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298470.0, modificado:298470.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA - 21564 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 21564 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA REVOLUCION KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO NUEVA REVOLUCION, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUE, lon:-91.79670225, lat:16.42658194}} | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 298470 | 298470 | 298470 | 298470 | 298470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0001-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:298470.0, importe_modificado:298470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.25}} | {2355787/proyecto_INICIO, 2355787/proyecto_PROCESO, 2355787/proyecto_FIN, 2355787/proyecto_INICIO, 2355787/proyecto_PROCESO, 2355787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202370087 | Proyecto de inversión | 1042145.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042145.61, modificado:1042145.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA - 76263 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 76263 | S | 315 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2799.3, meta_modificada:2799.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA IGLESIA CATOLICA Y LA CASA EJIDAL, lon:-92.09187126, lat:17.38517701}} | 2024-02-07 | 2024-03-22 | 1042145.61 | 1042145.61 | 1042145.61 | 1042145.61 | 1042145.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-018/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1042145.61, importe_modificado:1042145.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2799.3}} | {2370087/proyecto_FIN, 2370087/proyecto_PROCESO, 2370087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202370150 | Proyecto de inversión | 1930319 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930319.0, modificado:1930319.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07DPB0668Q. - 77680 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 77680 | S | 179 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN CARLOS DEL RIO KILÓMETRO 122 + 000 EJIDO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-91.46389528, lat:16.2225819}} | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 1930319 | 1930319 | 1930319 | 1930319 | 1930319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0084-FAISMUN-2024, contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1930319.0, importe_modificado:1930319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2370150/proyecto_INICIO, 2370150/proyecto_PROCESO, 2370150/proyecto_FIN, 2370150/proyecto_PROCESO, 2370150/proyecto_FIN, 2370150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202370572 | Acción | 418953.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418953.32, modificado:418953.32}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 79391 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 79391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 418953.32 | 418953.32 | 418953.32 | 418953.32 | 418953.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/001/2024, contratista:EIDIFCACIONES SOL CHA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:418953.32, importe_modificado:418953.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2370572/proyecto_INICIO, 2370572/proyecto_PROCESO, 2370572/proyecto_FIN, 2370572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435855 | Proyecto de inversión | 377065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377065.68, modificado:377065.68}} | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS PREPARATORIA U HOMOLOGO. - 319015 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319015 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER MINA COLONIA DEPOTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y CALLE MADERO, SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.00984202, lat:17.71961317}} | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 377065.68 | 377065.68 | 377065.68 | 377065.68 | 377065.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147169, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:377065.68, importe_modificado:377065.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2435855/proyecto_PROCESO, 2435855/proyecto_FIN, 2435855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435860 | Proyecto de inversión | 248618.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248618.69, modificado:248618.69}} | CONSTRUCCION DE SALA DE REUNION Y SANITARIO PARA MERCADO GANADERO.EJIDO PUNTA ARENA - 319023 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319023 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO PUNTA ARENA, lon:-92.05938305, lat:17.746214}} | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 248618.69 | 248618.69 | 248618.69 | 248618.69 | 248618.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION-020-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:248618.69, importe_modificado:248618.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2435860/proyecto_INICIO, 2435860/proyecto_FIN, 2435860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435867 | Proyecto de inversión | 196304.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196304.9, modificado:196304.9}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO CUAHUTEMO SAN PABLO 1A. SECCION - 319044 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319044 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:140, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC SAN PABLO1A. SECCION, 29980 CUAUHTÉMOC (SAN PABLO 1RA. SECCIÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A 2 KILOMETROS DE DOS BOCAS., lon:-92.06242559, lat:17.67660905}} | 2024-07-19 | 2024-09-19 | 196304.9 | 196304.9 | 196304.9 | 196304.9 | 196304.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN - OT-VIVIENDA-002-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:196304.9, importe_modificado:196304.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {2435867/proyecto_PROCESO, 2435867/proyecto_FIN, 2435867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202388554 | Proyecto de inversión | 473576.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473576.18, modificado:473576.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 143488 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 143488 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.53, meta_modificada:46.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - PETIEMOL KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA PETIEMOL, 29915 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE PETIEMOL, CALL, lon:-92.472569, lat:17.259703}} | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 473576.18 | 473576.18 | 473576.18 | 473576.18 | 473576.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-127/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:473576.18, importe_modificado:473576.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.53}} | {2388554/proyecto_INICIO, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_FIN, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_FIN, 2388554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202394857 | Proyecto de inversión | 128660.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128660.37, modificado:128660.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 174516 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 174516 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CATALINA, 29636 SANTA CATALINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTA LUCÍA COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y, lon:-93.28392208, lat:17.14428085}} | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 128660.37 | 128660.37 | 128660.37 | 128660.37 | 128660.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-005/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:128660.37, importe_modificado:128660.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2394857/proyecto_FIN, 2394857/proyecto_INICIO, 2394857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202394970 | Proyecto de inversión | 1027309.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027309.03, modificado:1027309.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 5.00 MTS - 174917 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 174917 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.75, meta_modificada:962.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - TRIUNFO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 COLONIA TRIUNFO LAS PALMAS, 29713 TRIUNFO DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TRIUNFO LAS PALMAS SE UBICA A 5 KM DE LA , lon:-92.68003071, lat:17.17191123}} | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 1027309.03 | 1027309.03 | 1027309.03 | 1027309.03 | 1027309.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:Juan Diego Guzmán Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1027309.03, importe_modificado:1027309.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.75}} | {2394970/proyecto_INICIO, 2394970/proyecto_FIN, 2394970/proyecto_INICIO, 2394970/proyecto_FIN, 2394970/proyecto_PROCESO, 2394970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302414473 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 199176 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 199176 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL ALEMAN KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 24.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.42000393, lat:17.20102842}} | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2414473/proyecto_INICIO, 2414473/proyecto_FIN, 2414473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419740 | Proyecto de inversión | 583100.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583100.23, modificado:583100.23}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCIÓN - 232169 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 232169 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:RANCHERIA PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION, 29800 PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCIÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, VEREDA PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION LA OBRS C, lon:-92.52933054, lat:17.27130325}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 583100.23 | 583100.23 | 583100.23 | 583100.23 | 583100.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:583100.23, importe_modificado:583100.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2419740/proyecto_INICIO, 2419740/proyecto_FIN, 2419740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419758 | Proyecto de inversión | 1101633.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101633.74, modificado:1101633.74}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 232447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 232447 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PINOS Y LA CALLE ORQUIDEAS ENFRENTE ESTA UN SALON DE USO, lon:-92.0871177, lat:16.90381299}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1101633.74 | 1101633.74 | 1101633.74 | 1101633.74 | 1101633.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0273/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1101633.74, importe_modificado:1101633.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2419758/proyecto_INICIO, 2419758/proyecto_FIN, 2419758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419772 | Proyecto de inversión | 693447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693447.71, modificado:693447.71}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - 232539 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 232539 | S | 1937 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 1A. SUR OTE. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA OTE. SUR BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE Y AVENIDA 1A. Y 2A. AVENIDA ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A. CALLE SUR, lon:-92.36884367, lat:16.36401099}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 693447.71 | 693447.71 | 693447.71 | 693447.71 | 693447.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-031/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:693447.71, importe_modificado:693447.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2419772/proyecto_INICIO, 2419772/proyecto_FIN, 2419772/proyecto_PROCESO, 2419772/proyecto_FIN, 2419772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419914 | Proyecto de inversión | 994612.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994612.13, modificado:994612.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN - 233432 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 233432 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:BARRIO SAN MARTIN, 30930 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO PACAYALITO Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA BARRIO BIENESTAR SOCIAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO E, lon:-92.10534125, lat:15.60051861}} | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 994612.13 | 994612.13 | 994612.13 | 994612.13 | 994612.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-016/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:994612.13, importe_modificado:994612.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.0}} | {2419914/proyecto_INICIO, 2419914/proyecto_FIN, 2419914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302419961 | Proyecto de inversión | 796630.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796630.72, modificado:796630.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE DEL EJIDO JALAPA - 233607 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 233607 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESCUINTLA AL TRIUNFO - EJIDO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-92.56371759, lat:15.35351371}} | 2024-08-05 | 2024-09-27 | 796630.72 | 796630.72 | 796630.72 | 796630.72 | 796630.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-042, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:796630.72, importe_modificado:796630.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2419961/proyecto_INICIO, 2419961/proyecto_PROCESO, 2419961/proyecto_FIN, 2419961/proyecto_INICIO, 2419961/proyecto_FIN, 2419961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426511 | Proyecto de inversión | 1575900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SANTO CHEN - 274702 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 274702 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CH EN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 86 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 1314 DE JIBELJOJ ESTA UN DESVIO D, lon:-92.51642661, lat:16.95775264}} | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146666, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}} | {2426511/proyecto_INICIO, 2426511/proyecto_FIN, 2426511/proyecto_PROCESO, 2426511/proyecto_FIN, 2426511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426782 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, EN TRAMOS AISLADOS EN ZIMATZA, COAPILLA CHIAPAS - 276428 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 276428 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE OCOTEPEC-TAPALAPA - TZIMATZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO COAPILLA, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO OCOTEPEC-TAPALAPA Y CAMINO TZIMATZA, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-93.14795323, lat:17.16346942}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-030/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2350.0}} | {2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_PROCESO, 2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_FIN, 2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426841 | Proyecto de inversión | 3403544.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3403544.49, modificado:3403544.49}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YOCHIBJÁ A JOL SACUN - 276789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 276789 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO CANAL ULUB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TRAMO LAGUNA VERDE A YOCHIBJA , lon:-91.89060232, lat:17.15157497}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 3403544.49 | 3403544.49 | 3403544.49 | 3403544.49 | 3403544.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/277/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3403544.49, importe_modificado:3403544.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2426841/proyecto_INICIO, 2426841/proyecto_PROCESO, 2426841/proyecto_FIN, 2426841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302426913 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS - 277229 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 277229 | S | 393 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA UBICACION DE LA OB, lon:-93.12230267, lat:17.1053663}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-031/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2426913/proyecto_INICIO, 2426913/proyecto_PROCESO, 2426913/proyecto_FIN, 2426913/proyecto_INICIO, 2426913/proyecto_PROCESO, 2426913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202356334 | Proyecto de inversión | 6342076.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6342076.38, modificado:6342076.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA. - 31129 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 31129 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4285.4, meta_modificada:4285.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE NOVENA PONIENTE LAS 06 VIALIDADES SE ENCUENTRAN DISTRUBIDOS EN EL BARR, lon:-92.69669707, lat:16.12244009}} | 2024-04-15 | 2024-07-31 | 6342076.38 | 6342076.38 | 6342076.38 | 6342076.38 | 6342076.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/009-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6342076.38, importe_modificado:6342076.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4285.4}} | {2356334/proyecto_INICIO, 2356334/proyecto_PROCESO, 2356334/proyecto_INICIO, 2356334/proyecto_PROCESO, 2356334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202356653 | Proyecto de inversión | 407081 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407081.0, modificado:407081.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0,000 AL KM 0,050 - 21852 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 21852 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.9, meta_modificada:13.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE LA REVANCHA KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO SAN JOSE LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-91.57144879, lat:16.23599638}} | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 407081 | 407081 | 407081 | 407081 | 407081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0007-FAISMUN/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:407081.0, importe_modificado:407081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.9}} | {2356653/proyecto_INICIO, 2356653/proyecto_PROCESO, 2356653/proyecto_FIN, 2356653/proyecto_PROCESO, 2356653/proyecto_FIN, 2356653/proyecto_INICIO, 2356653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202370746 | Proyecto de inversión | 2256781.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256781.66, modificado:2256781.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 77631 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 77631 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.7, meta_modificada:1356.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.10076343, lat:16.73438624}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 2256781.66 | 2256781.66 | 2256781.66 | 2256781.66 | 2256781.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-058-2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2256781.66, importe_modificado:2256781.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.7}} | {2370746/proyecto_INICIO, 2370746/proyecto_PROCESO, 2370746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202370759 | Proyecto de inversión | 4562885.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4562885.78, modificado:4562885.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL RELICARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO, - 77647 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 77647 | S | 1935 | 1715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUEBLO EN LUCHA Y CALLE SAN JOSE, CERRADA SAN AGUSTIN LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE, lon:-92.64302897, lat:16.7174918}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 4562885.78 | 4562885.78 | 4562885.78 | 4562885.78 | 4562885.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/028/2024, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4562885.78, importe_modificado:4562885.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {2370759/proyecto_INICIO, 2370759/proyecto_PROCESO, 2370759/proyecto_FIN, 2370759/proyecto_PROCESO, 2370759/proyecto_FIN, 2370759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}
2024 | 3 | CHP240202370769 | Proyecto de inversión | 2135832.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135832.03, modificado:2135832.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPR3833U - 80155 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 80155 | S | 371 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.52, meta_modificada:533.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN SOBERANO Y CALLE SAN CIRILO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PASANDO EL BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM LLEGANDO A LA CO, lon:-93.18642456, lat:17.61067447}} | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2135832.03 | 2135832.03 | 2135832.03 | 2135832.03 | 2135832.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOFCOVILLA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2135832.03, importe_modificado:2135832.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:533.52}} | {2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_PROCESO, 2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_PROCESO, 2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435881 | Proyecto de inversión | 139390.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139390.05, modificado:139390.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO JUAN ALDAMA - 319105 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319105 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.96, meta_modificada:1146.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y , SE UBICA CAMINO SAN SIMON A ESCASOS 500 METROS, lon:-92.18155323, lat:17.74534689}} | 2024-07-12 | 2024-07-29 | 139390.05 | 139390.05 | 139390.05 | 139390.05 | 139390.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-VIVIENDA-009-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:139390.05, importe_modificado:139390.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.96}} | {2435881/proyecto_INICIO, 2435881/proyecto_FIN, 2435881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202389793 | Proyecto de inversión | 676586.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676586.55, modificado:676586.55}} | REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO TULIJA - 147897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 147897 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA Y TERRACERIA SAN IGNACIO TULIJ, lon:-91.85082186, lat:17.23703343}} | 2024-06-24 | 2024-08-23 | 676586.55 | 676586.55 | 676586.55 | 676586.55 | 676586.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/325/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:676586.55, importe_modificado:676586.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2389793/proyecto_INICIO, 2389793/proyecto_PROCESO, 2389793/proyecto_FIN, 2389793/proyecto_PROCESO, 2389793/proyecto_FIN, 2389793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202390363 | Proyecto de inversión | 1333485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333485.26, modificado:1333485.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LINDA VISTA - 149427 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 149427 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CIPRES II, CAMINO FRONTERA BUENAVISTA LA OBRA SE CONSTRUIRA EB LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LINDAVISTA EN OCTAVA SUR, lon:-92.27736566, lat:17.10110986}} | 2024-06-24 | 2024-08-23 | 1333485.26 | 1333485.26 | 1333485.26 | 1333485.26 | 1333485.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/434/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1333485.26, importe_modificado:1333485.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:621.0}} | {2390363/proyecto_INICIO, 2390363/proyecto_FIN, 2390363/proyecto_PROCESO, 2390363/proyecto_FIN, 2390363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395115 | Proyecto de inversión | 594490.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594490.62, modificado:594490.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TEJERÍA SUR DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 175575 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 175575 | S | 365 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.75, meta_modificada:299.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA A TECPATAN BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO Y , AVENIDA A TECPATAN BARRIO TEJERÍA SUR, CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21025465, lat:17.08688437}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 594490.62 | 594490.62 | 594490.62 | 594490.62 | 594490.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:594490.62, importe_modificado:594490.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.75}} | {2395115/proyecto_INICIO, 2395115/proyecto_FIN, 2395115/proyecto_PROCESO, 2395115/proyecto_INICIO, 2395115/proyecto_PROCESO, 2395115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395126 | Proyecto de inversión | 813765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813765.39, modificado:813765.39}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIOS MAZATLAN 1A. Y 2A. SECCION - 175616 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 175616 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA CALLE BENITO JUARES SALIDA A T, lon:-92.414573, lat:17.228734}} | 2024-05-29 | 2024-08-09 | 813765.39 | 813765.39 | 813765.39 | 813765.39 | 813765.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-141/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:813765.39, importe_modificado:813765.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2395126/proyecto_INICIO, 2395126/proyecto_FIN, 2395126/proyecto_PROCESO, 2395126/proyecto_FIN, 2395126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395213 | Proyecto de inversión | 644453.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644453.38, modificado:644453.38}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO. EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 176050 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 176050 | S | 555 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.5, meta_modificada:276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35088561, lat:17.05886288}} | 2024-03-18 | 2024-06-16 | 644453.38 | 644453.38 | 644453.38 | 644453.38 | 644453.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:644453.38, importe_modificado:644453.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.5}} | {2395213/proyecto_INICIO, 2395213/proyecto_PROCESO, 2395213/proyecto_FIN, 2395213/proyecto_INICIO, 2395213/proyecto_PROCESO, 2395213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395225 | Proyecto de inversión | 272399.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272399.27, modificado:272399.27}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.166, BARRIO EL REMATE, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 176084 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 176084 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11166.0, meta_modificada:11166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL REMATE - AMPLIACION NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 166 BARRIO EL REMATE, 30911 EL REMATE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL REMATE Y CAMINO NUEVA REFORMA, CAMINO EL JOCOTE ENCUENTRA A 1 HO, lon:-92.37631569, lat:15.37146458}} | 2024-07-14 | 2024-08-09 | 272399.27 | 272399.27 | 272399.27 | 272399.27 | 272399.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:272399.27, importe_modificado:272399.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11166.0}} | {2395225/proyecto_INICIO, 2395225/proyecto_FIN, 2395225/proyecto_PROCESO, 2395225/proyecto_FIN, 2395225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395245 | Proyecto de inversión | 345595.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345595.13, modificado:345595.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 176243 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 176243 | S | 3762 | 3363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21036328, lat:17.09372323}} | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | 345595.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:345595.13, importe_modificado:345595.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}} | {2395245/proyecto_PROCESO, 2395245/proyecto_FIN, 2395245/proyecto_PROCESO, 2395245/proyecto_INICIO, 2395245/proyecto_FIN, 2395245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202395265 | Proyecto de inversión | 64576.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64576.96, modificado:64576.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 176332 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 176332 | S | 186 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.9, meta_modificada:65.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, EL PRESENTIE PROYECTO SE LOCALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA SEC. TECNICA 89 ENTRE LA CALLE MOR, lon:-92.414817, lat:17.22136}} | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 64576.96 | 64576.96 | 64576.96 | 64576.96 | 64576.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-40/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:64576.96, importe_modificado:64576.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.9}} | {2395265/proyecto_INICIO, 2395265/proyecto_PROCESO, 2395265/proyecto_FIN, 2395265/proyecto_PROCESO, 2395265/proyecto_FIN, 2395265/proyecto_INICIO, 2395265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420114 | Proyecto de inversión | 1888549.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888549.35, modificado:1888549.35}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 234389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 234389 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIMIENTA, CALLE DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-92.02714486, lat:16.89518003}} | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1888549.35 | 1888549.35 | 1888549.35 | 1888549.35 | 1888549.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0282/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1888549.35, importe_modificado:1888549.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2420114/proyecto_INICIO, 2420114/proyecto_FIN, 2420114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420309 | Proyecto de inversión | 3400717.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400717.77, modificado:3400717.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 235355 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 235355 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO BACHAJON BARRIO SANTA LUCIA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁEN BACHAJON BARRIO SANTA LUCIA EN AVENIDA JUAN SABINES VERAPAZ, lon:-92.18936114, lat:17.03710755}} | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 3400717.77 | 3400717.77 | 3400717.77 | 3400717.77 | 3400717.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3400717.77, importe_modificado:3400717.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2420309/proyecto_INICIO, 2420309/proyecto_PROCESO, 2420309/proyecto_INICIO, 2420309/proyecto_FIN, 2420309/proyecto_PROCESO, 2420309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420392 | Proyecto de inversión | 2000005.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000005.2, modificado:2000005.2}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 235786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235786 | S | 146 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA EL CENTRO, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE COROZAL CERCA DE, lon:-91.56050079, lat:16.86231233}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2000005.2 | 2000005.2 | 2000005.2 | 2000005.2 | 2000005.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0290/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000005.2, importe_modificado:2000005.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2420392/proyecto_FIN, 2420392/proyecto_PROCESO, 2420392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427056 | Proyecto de inversión | 4112324.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112324.7, modificado:4112324.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 278035 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 278035 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 64 + 200 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.5591353, lat:16.13249227}} | 2024-03-25 | 2024-08-06 | 4112324.7 | 4112324.7 | 4112324.7 | 4112324.7 | 4112324.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/038/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4112324.7, importe_modificado:4112324.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2427056/proyecto_INICIO, 2427056/proyecto_FIN, 2427056/proyecto_INICIO, 2427056/proyecto_FIN, 2427056/proyecto_PROCESO, 2427056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427079 | Proyecto de inversión | 937056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937056.76, modificado:937056.76}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 278117 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 278117 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:CAMINO TRAMO PASO NARANJO - LAS CAROLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUANTRAN EN EL EJIDO LA CAROLINAS POR LA CASA EJIDAL, , lon:-92.29711422, lat:17.53416049}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 937056.76 | 937056.76 | 937056.76 | 937056.76 | 937056.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-016/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937056.76, importe_modificado:937056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2427079/proyecto_INICIO, 2427079/proyecto_FIN, 2427079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427100 | Proyecto de inversión | 3467281.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467281.95, modificado:3467281.95}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 278270 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 278270 | S | 970 | 969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 200 COLONIA TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO, lon:-91.66916941, lat:16.08443797}} | 2024-04-01 | 2024-08-13 | 3467281.95 | 3467281.95 | 3467281.95 | 3467281.95 | 3467281.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/039/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3467281.95, importe_modificado:3467281.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_FIN, 2427100/proyecto_INICIO, 2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_FIN, 2427100/proyecto_INICIO, 2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427153 | Proyecto de inversión | 540328.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540328.44, modificado:540328.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 278462 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 278462 | S | 132 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EL COROZO POR LA CASA EJIDAL, LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25744047, lat:17.54539704}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 540328.44 | 540328.44 | 540328.44 | 540328.44 | 540328.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-024/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:540328.44, importe_modificado:540328.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {2427153/proyecto_INICIO, 2427153/proyecto_FIN, 2427153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP230402320950 | Proyecto de inversión | 3398462.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398462.28, modificado:3398462.28}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - 439575 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 439575 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JULIAN GRAJALES Y AVENIDA AV. CAPITAN VICENTE LOPEZ, CALLE CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 4 CUADRAS, lon:-93.013285, lat:16.704621}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3398462.28 | 3398462.28 | 3398462.28 | 3398462.28 | 3398462.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-003/2023, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3398162.28, importe_modificado:3398162.28}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2320950/proyecto_PROCESO, 2320950/proyecto_INICIO, 2320950/proyecto_PROCESO, 2320950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202356738 | Proyecto de inversión | 866750.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866750.65, modificado:866750.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO - 32003 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 32003 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL CIELO, 29920 EL CIELO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CIELO A EL PARAISO Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD EL CIELO SE UBIA A 14 .5 KM AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE BUE, lon:-92.369099, lat:17.27782}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 866750.65 | 866750.65 | 866750.65 | 866750.65 | 866750.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-023/2024, contratista:LUIS MIGUEL MONTEJO ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:866750.65, importe_modificado:866750.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2356738/proyecto_FIN, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO, 2356738/proyecto_FIN, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202357069 | Proyecto de inversión | 339366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339366.0, modificado:339366.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DEL TRAMO LAS MARGARITAS EL ENCANTO DEL KM 0,000 AL KM 3,570 - 33337 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 33337 | S | 3700 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.57, meta_modificada:3.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARRETERA ESPIRITU SANTO A EL ENCANTO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO CARRETERA ESPIRITU SANTO A EL ENCANTO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-91.98161378, lat:16.31574178}} | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 339366 | 339366 | 339366 | 339366 | 339366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FAISMUN/2024 O.T., contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:339366.0, importe_modificado:339366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.57}} | {2357069/proyecto_INICIO, 2357069/proyecto_PROCESO, 2357069/proyecto_FIN, 2357069/proyecto_INICIO, 2357069/proyecto_PROCESO, 2357069/proyecto_FIN, 2357069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202357273 | Acción | 259243.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259243.25, modificado:259243.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 259243.25 | 259243.25 | 259243.25 | 259243.25 | 259243.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259243.25, importe_modificado:259243.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2357273/proyecto_PROCESO, 2357273/proyecto_FIN, 2357273/proyecto_INICIO, 2357273/proyecto_PROCESO, 2357273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | CHP240202357338 | Acción | 335719.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335719.99, modificado:335719.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 335719.99 | 335719.99 | 335719.99 | 335719.99 | 335719.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:335719.99, importe_modificado:335719.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2357338/proyecto_INICIO, 2357338/proyecto_PROCESO, 2357338/proyecto_FIN, 2357338/proyecto_INICIO, 2357338/proyecto_PROCESO, 2357338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se habia capturado sin avance ya que no me habian entregado fotos pero ya se actualizaron los datos, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | CHP240202357380 | Proyecto de inversión | 3916541.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3916541.79, modificado:3916541.79}} | REHABILITACION DE TECHADO DEL MERCADO PUBLICO EMBOVEDADO - 31522 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 31522 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO CONTRERAS Y CALLE 5 DE MAYO, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCOCONSTITUCIÓN SN CENTRO 29520 PICHUCALCO CHIS., lon:-93.11844399, lat:17.50982366}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 3916541.79 | 3916541.79 | 3916541.79 | 3916541.79 | 3916541.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-004/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3916890.79, importe_modificado:3916890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {2357380/proyecto_INICIO, 2357380/proyecto_FIN, 2357380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240202371018 | Proyecto de inversión | 3491419.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3491419.89, modificado:3491419.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 78707 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 78707 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2577.0, meta_modificada:2577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN SEBASTIAN - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LOS EJIDOS SAN SEBASTIAN Y EL TR, lon:-92.14672299, lat:17.361859}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 3491419.89 | 3491419.89 | 3491419.89 | 3491419.89 | 3491419.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3491419.89, importe_modificado:3491419.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2577.0}} | {2371018/proyecto_INICIO, 2371018/proyecto_PROCESO, 2371018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202371061 | Proyecto de inversión | 3638112.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3638112.22, modificado:3638112.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO. - 78922 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 78922 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2078.1, meta_modificada:2078.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO LA UNI, lon:-93.11585469, lat:16.78174297}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 3638112.22 | 3638112.22 | 3638112.22 | 3638112.22 | 3638112.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3638112.22, importe_modificado:3638112.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.1}} | {2371061/proyecto_INICIO, 2371061/proyecto_PROCESO, 2371061/proyecto_INICIO, 2371061/proyecto_PROCESO, 2371061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202372083 | Proyecto de inversión | 1232272.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232272.69, modificado:1232272.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC, EN LA CALLE LAS PERAS - 84218 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 84218 | S | 349 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:40, direccion:CALLE LAS PERAS ZACUALPAN DE ECATEPEC, 29300 ZACUALPA ECATEPEC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC EN LA CALLE LAS PERAS COMUNIDAD CON ACCESO POR EL AUTO , lon:-92.69861446, lat:16.70354588}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 1232272.69 | 1232272.69 | 1232272.69 | 1232272.69 | 1232272.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/035/2024, contratista:BIO CONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1232272.69, importe_modificado:1232272.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {2372083/proyecto_INICIO, 2372083/proyecto_FIN, 2372083/proyecto_PROCESO, 2372083/proyecto_FIN, 2372083/proyecto_PROCESO, 2372083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202372603 | Proyecto de inversión | 3296779 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296779.0, modificado:3296779.0}} | CONSTRUCCION DE 2202.44 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN SANTA RITA SONORA - 85670 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 85670 | S | 576 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2202.4, meta_modificada:2202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA SONORA KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-92.01753724, lat:16.51993837}} | 2024-03-20 | 2024-05-20 | 3296779 | 3296779 | 3296779 | 3296779 | 3296779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0075-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3296779.0, importe_modificado:3296779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2202.4}} | {2372603/proyecto_INICIO, 2372603/proyecto_FIN, 2372603/proyecto_INICIO, 2372603/proyecto_PROCESO, 2372603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202373235 | Proyecto de inversión | 1221073.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221073.08, modificado:1221073.08}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO - 85853 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 85853 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1882.3, meta_modificada:1882.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PERIFERICO ORIENTE SUR ENTRE LA A, lon:-92.09122685, lat:16.89769478}} | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 1221073.08 | 1221073.08 | 1221073.08 | 1221073.08 | 1221073.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0167/2024, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1221073.08, importe_modificado:1221073.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1882.3}} | {2373235/proyecto_INICIO, 2373235/proyecto_PROCESO, 2373235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435897 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 319177 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 319177 | S | 605 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE LA PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PERTENECIENT, lon:-93.13275994, lat:17.07414721}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-051/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}} | {2435897/proyecto_INICIO, 2435897/proyecto_PROCESO, 2435897/proyecto_FIN, 2435897/proyecto_INICIO, 2435897/proyecto_PROCESO, 2435897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435898 | Proyecto de inversión | 308625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308625.03, modificado:308625.03}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS PARQUE DE LOS PERROS CABECERA MUNICIPAL. - 319179 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319179 | S | 1490 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TTUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA NIÑOS HEROES, SE UBICA AL LADO DE LA PRESIDENCIA VIEJA O PARQUE DE LOS PERROS, lon:-92.01312504, lat:17.72171844}} | 2024-08-04 | 2024-09-02 | 308625.03 | 308625.03 | 308625.03 | 308625.03 | 308625.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION-021-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:308625.03, importe_modificado:308625.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2435898/proyecto_INICIO, 2435898/proyecto_PROCESO, 2435898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202390507 | Proyecto de inversión | 478078.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478078.65, modificado:478078.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO VALLE DORADO - 150253 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 150253 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1257, direccion:CALLE VALLE DORADO EJIDO VALLE DORADO, 30407 VALLE DORADO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DORADO Y CAMINO RANCHO SAN JORGE 43, CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC- TUXTLA GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E, lon:-93.741877, lat:16.648228}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 478078.65 | 478078.65 | 478078.65 | 478078.65 | 478078.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/042/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:478078.65, importe_modificado:478078.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2390507/proyecto_INICIO, 2390507/proyecto_PROCESO, 2390507/proyecto_FIN, 2390507/proyecto_PROCESO, 2390507/proyecto_FIN, 2390507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202390593 | Proyecto de inversión | 48460.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD HUANAL. - 150798 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 150798 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANCHUC COROZIL - ALVARO OBREGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA HUANAL, 29913 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, TOMANDO LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TA, lon:-92.5415424, lat:17.5089589}} | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 48460.35 | 48460.35 | 48460.35 | 48460.35 | 48460.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-35/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390593/proyecto_INICIO, 2390593/proyecto_PROCESO, 2390593/proyecto_FIN, 2390593/proyecto_INICIO, 2390593/proyecto_PROCESO, 2390593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415076 | Proyecto de inversión | 1023557.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023557.93, modificado:1012582.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA CALLE BRASIL - 203784 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 203784 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.5, meta_modificada:70.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA 10 DE ABRIL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CEREZO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE REINOSA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL ENTRE LA CALLE CEREZO Y AVENIDA C, lon:-92.62737505, lat:16.71884026}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1012582.94 | 1012582.94 | 1012582.94 | 1012582.94 | 1012582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/102/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1023557.93, importe_modificado:1023557.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.5}} | {2415076/proyecto_PROCESO, 2415076/proyecto_FIN, 2415076/proyecto_PROCESO, 2415076/proyecto_INICIO, 2415076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415120 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LAS MANZANAS - 204105 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 204105 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.58, meta_modificada:230.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53998038, lat:16.79368666}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0065/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.58}} | {2415120/proyecto_PROCESO, 2415120/proyecto_FIN, 2415120/proyecto_PROCESO, 2415120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420666 | Proyecto de inversión | 317537.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317537.47, modificado:317537.47}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA - 237049 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 237049 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO ALAN SACJUN, CAMINO LA PIMIENTA 1RA. SECCION LA OBRA SE RALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA EN AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENI, lon:-92.050601, lat:17.187376}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 317537.47 | 317537.47 | 317537.47 | 317537.47 | 317537.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/650/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:317537.47, importe_modificado:317537.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2420666/proyecto_INICIO, 2420666/proyecto_PROCESO, 2420666/proyecto_FIN, 2420666/proyecto_PROCESO, 2420666/proyecto_INICIO, 2420666/proyecto_FIN, 2420666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427488 | Proyecto de inversión | 416090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416090.0, modificado:416090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2.00 M X 3.00 M DE ÁREA HIDRÁULICA POR 8.40 METROS DE LARGO - 280411 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 280411 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CENTRAL CON INTERSECCION DE LA CALLE LA CEIBA Y A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMO , lon:-90.71267792, lat:16.30798677}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 416090 | 416090 | 416090 | 416090 | 416090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-0011/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:416090.0, importe_modificado:416090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2427488/proyecto_INICIO, 2427488/proyecto_PROCESO, 2427488/proyecto_FIN, 2427488/proyecto_PROCESO, 2427488/proyecto_FIN, 2427488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427520 | Proyecto de inversión | 150100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150100.0, modificado:150100.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, PARAJE LA SIBERIA - 280607 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 280607 | S | 617 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTONBAL A CHANAL - LA SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 634 PARAJE LA SIBERIA, 29444 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL SITIO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AG, lon:-92.30598315, lat:16.61606291}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 150100 | 150100 | 150100 | 150100 | 150100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:150100.0, importe_modificado:150100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2427520/proyecto_FIN, 2427520/proyecto_PROCESO, 2427520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427543 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHORRITO ENTRE AV. CENTRAL Y PRIMERA SUR EN CHANAL BARRIO CENTRO - 280767 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 280767 | S | 348 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.6, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CHORRITO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHORRITO ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y LA PRIMERA SUR DEL BARRIO C, lon:-92.25924033, lat:16.6581526}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}} | {2427543/proyecto_INICIO, 2427543/proyecto_FIN, 2427543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427619 | Proyecto de inversión | 889151.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889151.6, modificado:889151.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PORVENIR TRAMO KM 0.000 AL KM 1.200 - 281146 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 281146 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO GUADALUPE PORVENIR, 29438 GUADALUPE PORVENIR, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS , lon:-92.3268668, lat:16.47626382}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 889151.6 | 889151.6 | 889151.6 | 889151.6 | 889151.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:172550.0, importe_modificado:172550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2427619/proyecto_INICIO, 2427619/proyecto_PROCESO, 2427619/proyecto_FIN, 2427619/proyecto_INICIO, 2427619/proyecto_PROCESO, 2427619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302427664 | Proyecto de inversión | 2060657.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060657.98, modificado:2060657.98}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION - 281388 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 281388 | S | 619 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUECENTRAL REVOLUCION EN EL LADO D, lon:-92.65914777, lat:15.31868822}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2060657.98 | 2060657.98 | 2060657.98 | 2060657.98 | 2060657.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-018, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2060657.98, importe_modificado:2060657.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2427664/proyecto_INICIO, 2427664/proyecto_PROCESO, 2427664/proyecto_FIN, 2427664/proyecto_PROCESO, 2427664/proyecto_FIN, 2427664/proyecto_INICIO, 2427664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP230402332774 | Proyecto de inversión | 1900595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900595.36, modificado:950297.68}} | 239370.- Primaria Edgar Robledo Santiago (07DPR4867R) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Rampa y y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | 21121190020012512D00601E11B272-5F-I007B | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:Montecristo de Guerrero, Nuevo Milenio Toluca, CHIS, lon:-92.636023, lat:15.690526}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 950297.68 | 950297.68 | 950297.68 | 950297.68 | 950297.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202357443 | Acción | 2655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655000.0, modificado:2655000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 34742 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 2655000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2655000.0, importe_modificado:2655000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2357443/proyecto_INICIO, 2357443/proyecto_PROCESO, 2357443/proyecto_FIN, 2357443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202357879 | Acción | 425158.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425158.93, modificado:425158.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 36054 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 425158.93 | 425158.93 | 425158.93 | 425158.93 | 425158.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:425158.93, importe_modificado:425158.93}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2357879/proyecto_FIN, 2357879/proyecto_PROCESO, 2357879/proyecto_INICIO, 2357879/proyecto_PROCESO, 2357879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202357944 | Proyecto de inversión | 994546.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA PRIMERA SECCION BARRIO JOL CAMPO - 36275 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36275 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1RA. SECCION BARRIO JOL CAMPO, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA TZAJA, lon:-92.04245751, lat:17.1856725}} | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 994546.26 | 994546.26 | 994546.26 | 994546.26 | 994546.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2357944/proyecto_PROCESO, 2357944/proyecto_INICIO, 2357944/proyecto_FIN, 2357944/proyecto_INICIO, 2357944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202358976 | Proyecto de inversión | 1300215.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300215.49, modificado:1300215.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN. - 37433 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 37433 | S | 117 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1692.5, meta_modificada:1692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LOCALIZAN EN LOS TERRENOS DE SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS V, lon:-92.77138573, lat:15.94156865}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 1300215.49 | 1300215.49 | 1300215.49 | 1300215.49 | 1300215.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/014-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1300215.49, importe_modificado:1300215.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1692.5}} | {2358976/proyecto_INICIO, 2358976/proyecto_FIN, 2358976/proyecto_PROCESO, 2358976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202373471 | Proyecto de inversión | 195650.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195650.92, modificado:195650.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 88429 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 88429 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09699286, lat:16.79519061}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 195650.92 | 195650.92 | 195650.92 | 195650.92 | 195650.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-061-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:195650.92, importe_modificado:195650.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2373471/proyecto_INICIO, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202373496 | Proyecto de inversión | 264701.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264701.69, modificado:264701.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 88480 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 88480 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09699901, lat:16.79518888}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 264701.69 | 264701.69 | 264701.69 | 264701.69 | 264701.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-062-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:264701.69, importe_modificado:264701.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.8}} | {2373496/proyecto_PROCESO, 2373496/proyecto_INICIO, 2373496/proyecto_PROCESO, 2373496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202373586 | Proyecto de inversión | 129157.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129157.06, modificado:129157.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 87017 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 87017 | S | 92 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALZADA DE LOS ANGELES, CALLE DECIMO PRIMERA NORTE PONIENTE SE PARTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCION AL NORTE RECORRIENDO , lon:-91.99691723, lat:16.3203643}} | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 129157.06 | 129157.06 | 129157.06 | 129157.06 | 129157.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:129157.06, importe_modificado:129157.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2373586/proyecto_FIN, 2373586/proyecto_PROCESO, 2373586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202374615 | Proyecto de inversión | 77723.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77723.56, modificado:77723.56}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 92245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 92245 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.04, meta_modificada:45.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-92.07671072, lat:17.096811}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 77723.56 | 77723.56 | 77723.56 | 77723.56 | 77723.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/201/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77723.56, importe_modificado:77723.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.04}} | {2374615/proyecto_INICIO, 2374615/proyecto_PROCESO, 2374615/proyecto_FIN, 2374615/proyecto_PROCESO, 2374615/proyecto_FIN, 2374615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391061 | Proyecto de inversión | 2012087.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012087.57, modificado:2012087.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLE CUERVO EN TILA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. - 154120 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 154120 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA-CHULUM JUAREZ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 8 FRACCION LAS PALMAS, 29916 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y , DE LA CARRETERA TILA A CGULUM JUAREZ A 14., lon:-92.502287, lat:17.297055}} | 2024-05-16 | 2024-07-14 | 2012087.57 | 2012087.57 | 2012087.57 | 2012087.57 | 2012087.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-122/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2012087.57, importe_modificado:2012087.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2391061/proyecto_INICIO, 2391061/proyecto_PROCESO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_INICIO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391074 | Proyecto de inversión | 4043374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4043374.96, modificado:4043374.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21A PONIENTE SUR. - 154187 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154187 | S | 2799 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTOS SUR PONIENTE COLONIA PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21A PONIENTE SUR, AVENIDA VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A 2, lon:-93.13864696, lat:16.74599152}} | 2024-06-14 | 2024-09-12 | 4043374.96 | 4043374.96 | 4043374.96 | 4043374.96 | 4043374.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4043374.96, importe_modificado:4043374.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2391074/proyecto_INICIO, 2391074/proyecto_PROCESO, 2391074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411090 | Proyecto de inversión | 1174564 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174564.0, modificado:1174564.0}} | CONSTRUCCION DE 1,150 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 175718 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 175718 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:166, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTUARIO KILÓMETRO 44 + 600 EJIDO SANTUARIO, 30187 SANTUARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES SE ECONTRARA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-91.75539517, lat:16.40041386}} | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 1174564 | 1174564 | 1174564 | 1174564 | 1174564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0124-FAISMUN/2024, contratista:JUAN CARLOS LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1174564.0, importe_modificado:1174564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2411090/proyecto_INICIO, 2411090/proyecto_PROCESO, 2411090/proyecto_FIN, 2411090/proyecto_INICIO, 2411090/proyecto_PROCESO, 2411090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415124 | Proyecto de inversión | 878477.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878477.27, modificado:878477.27}} | PAVIMENTACION DE 140.00 METROS CON CONCRETO MIXTO - 204109 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 204109 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO), 30595 EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUERTO ARTURO, lon:-92.68535632, lat:15.40361548}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 878477.27 | 878477.27 | 878477.27 | 878477.27 | 878477.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-025/2024, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:878477.27, importe_modificado:878477.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2415124/proyecto_INICIO, 2415124/proyecto_PROCESO, 2415124/proyecto_FIN, 2415124/proyecto_INICIO, 2415124/proyecto_PROCESO, 2415124/proyecto_FIN, 2415124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415128 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN EL RETIRO - 204139 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 204139 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.4570482, lat:16.80027555}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0067/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}} | {2415128/proyecto_INICIO, 2415128/proyecto_FIN, 2415128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415760 | Proyecto de inversión | 317939.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317939.7, modificado:317939.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE ANDADOR , CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 208195 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 208195 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.46, meta_modificada:82.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PETALC, lon:-92.419355, lat:17.2284}} | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 317939.69 | 317939.69 | 317939.69 | 317939.69 | 317939.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-39/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:317939.69, importe_modificado:317939.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.46}} | {2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_INICIO, 2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_FIN, 2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420688 | Proyecto de inversión | 1268319.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268319.13, modificado:1268319.13}} | PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INNOMINADA - 237225 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 237225 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.85, meta_modificada:875.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34411763, lat:17.55429395}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1268319.13 | 1268319.13 | 1268319.13 | 1268319.13 | 1268319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-051/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268319.13, importe_modificado:1268319.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.85}} | {2420688/proyecto_INICIO, 2420688/proyecto_FIN, 2420688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302420713 | Proyecto de inversión | 152593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN - 237366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 237366 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE BENITO J, lon:-92.21581568, lat:17.20022391}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | 152593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/652/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420713/proyecto_INICIO, 2420713/proyecto_PROCESO, 2420713/proyecto_FIN, 2420713/proyecto_INICIO, 2420713/proyecto_PROCESO, 2420713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428230 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 284019 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 284019 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUN, lon:-93.16393343, lat:17.12728821}} | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-040/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {2428230/proyecto_INICIO, 2428230/proyecto_FIN, 2428230/proyecto_INICIO, 2428230/proyecto_FIN, 2428230/proyecto_PROCESO, 2428230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428264 | Proyecto de inversión | 651000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651000.0, modificado:651000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 284186 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 284186 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - SAN PABLO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO SAN PABLO, 29614 SAN PABLO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA A 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.372554, lat:17.14404}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:54939.6, importe_modificado:54939.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2428264/proyecto_INICIO, 2428264/proyecto_FIN, 2428264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202360198 | Proyecto de inversión | 769840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769840.0, modificado:769840.0}} | CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 44580 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 44580 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UNION VICTORIA KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO UNION VICTORIA, 30187 UNIÓN VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.03359165, lat:16.30175131}} | 2024-01-15 | 2024-02-29 | 769840 | 769840 | 769840 | 769840 | 769840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0006-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:769840.0, importe_modificado:769840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2360198/proyecto_INICIO, 2360198/proyecto_PROCESO, 2360198/proyecto_FIN, 2360198/proyecto_INICIO, 2360198/proyecto_PROCESO, 2360198/proyecto_FIN, 2360198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202360462 | Proyecto de inversión | 587686.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUALSEASIL - 42954 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42954 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA ARENAL - GUALEASIL 2DA.SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUALEASIL, 29940 GUALEASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEÑOR DE TILA Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LAS COCINAS SE CONS, lon:-91.90324575, lat:17.05444714}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | 587686.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/091/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {2360462/proyecto_INICIO, 2360462/proyecto_FIN, 2360462/proyecto_INICIO, 2360462/proyecto_PROCESO, 2360462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202360657 | Proyecto de inversión | 1898679.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAPUYIL - 46279 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 46279 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y VEREDA ALÁN BOLONTINÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.11235717, lat:17.14181388}} | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | 1898679.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/108/2024, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}} | {2360657/proyecto_INICIO, 2360657/proyecto_PROCESO, 2360657/proyecto_FIN, 2360657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202374806 | Proyecto de inversión | 1364398.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364398.63, modificado:1364398.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS 49 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE LAS CASAS - 92913 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 92913 | S | 112 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO SANTA CRUZ EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, CALLE SANTA CRUZ ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALID, lon:-92.39314911, lat:16.69130832}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 1364398.63 | 1364398.63 | 1364398.63 | 1364398.63 | 1364398.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-011/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1364398.63, importe_modificado:1364398.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2374806/proyecto_INICIO, 2374806/proyecto_PROCESO, 2374806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202374944 | Proyecto de inversión | 835346.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835346.1, modificado:835346.1}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOCOSIC - 91489 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 91489 | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC CENTRO EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE DEL BARRIO VIEJO, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.764032 92.457656LA OBRA SE E, lon:-92.45723246, lat:16.75946544}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 835346.1 | 835346.1 | 835346.1 | 835346.1 | 835346.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-006/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:835346.1, importe_modificado:835346.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2374944/proyecto_FIN, 2374944/proyecto_PROCESO, 2374944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202374993 | Proyecto de inversión | 1765859.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765859.01, modificado:1765859.01}} | REHABILITACION DE CAMINO - 91632 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 91632 | S | 183 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4336.0, meta_modificada:4336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y PASA ENFRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA Y RUMBO ALOS E, lon:-92.21384847, lat:17.39651298}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 1765859.01 | 1765859.01 | 1765859.01 | 1765859.01 | 1765859.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-011/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1765859.01, importe_modificado:1765859.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4336.0}} | {2374993/proyecto_PROCESO, 2374993/proyecto_INICIO, 2374993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202375320 | Proyecto de inversión | 1865606.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865606.29, modificado:1865606.29}} | CONSTRUCCION DE 67 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGRORIO DE LAS CASAS - 92827 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 92827 | S | 154 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE , lon:-92.38321398, lat:16.68380114}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 1865606.29 | 1865606.29 | 1865606.29 | 1865606.29 | 1865606.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-008/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1865606.29, importe_modificado:1865606.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2375320/proyecto_PROCESO, 2375320/proyecto_INICIO, 2375320/proyecto_FIN, 2375320/proyecto_PROCESO, 2375320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435940 | Proyecto de inversión | 112427.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112427.78, modificado:112427.78}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION - 319345 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319345 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE AL DOMO DEL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION ., lon:-91.97159963, lat:17.65421864}} | 2024-07-20 | 2024-08-06 | 112427.78 | 112427.78 | 112427.78 | 112427.78 | 112427.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:112427.78, importe_modificado:112427.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435940/proyecto_PROCESO, 2435940/proyecto_INICIO, 2435940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435957 | Proyecto de inversión | 1226820.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226820.42, modificado:1226820.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO - 319402 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 319402 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.69579226, lat:17.6039072}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 1226820.42 | 1226820.42 | 1226820.42 | 1226820.42 | 1226820.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1226820.42, importe_modificado:1226820.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2435957/proyecto_INICIO, 2435957/proyecto_FIN, 2435957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391192 | Proyecto de inversión | 2473259 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2473259.0, modificado:2473259.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN - 154983 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 154983 | S | 980 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.3, meta_modificada:1167.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO. AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CAHOACAN Y AVENIDA CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE, lon:-92.2438, lat:14.886442}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2473259 | 2473259 | 2473259 | 2473259 | 2473259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0064/2024, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2473259.0, importe_modificado:2473259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.3}} | {2391192/proyecto_INICIO, 2391192/proyecto_FIN, 2391192/proyecto_PROCESO, 2391192/proyecto_FIN, 2391192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391219 | Proyecto de inversión | 4075184.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4075184.28, modificado:4075184.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN - 155135 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 155135 | S | 693 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MACTUMATZA COLONIA LAS LOMAS, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA BELEN, CALLE 11A PONIENTE SUR SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR NUEVO PUENTE VEHI, lon:-93.12956158, lat:16.73978159}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 4075184.28 | 4075184.28 | 4075184.28 | 4075184.28 | 4075184.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-180-2024, contratista:ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4075184.28, importe_modificado:4075184.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3256.0}} | {2391219/proyecto_PROCESO, 2391219/proyecto_INICIO, 2391219/proyecto_PROCESO, 2391219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391226 | Proyecto de inversión | 4205576.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4205576.01, modificado:4205576.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA - 155169 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 155169 | S | 5595 | 6209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.4, meta_modificada:59.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHULA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DE LA FUNERARIA LA ECONOM, lon:-93.18261027, lat:16.76579956}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 4205576.01 | 4205576.01 | 4205576.01 | 4205576.01 | 4205576.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-183-2024, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4205576.01, importe_modificado:4205576.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.4}} | {2391226/proyecto_PROCESO, 2391226/proyecto_INICIO, 2391226/proyecto_PROCESO, 2391226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391306 | Proyecto de inversión | 1889827 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889827.0, modificado:1889827.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CARMEN LA JOYA - 155539 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 155539 | S | 750 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.16, meta_modificada:792.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS COLONIA CARMEN LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y AVENIDA YAYAHUITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE H, lon:-92.256429, lat:14.873926}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1889827 | 1889827 | 1889827 | 1889827 | 1889827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0028/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1889827.0, importe_modificado:1889827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.16}} | {2391306/proyecto_INICIO, 2391306/proyecto_PROCESO, 2391306/proyecto_FIN, 2391306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391411 | Proyecto de inversión | 1547117.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547117.76, modificado:1547117.76}} | CONSTRUCCION DE 95.00 MTS. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE CORREGIDORA Y LOS TAMARINDOS EN LA COLONIA COCOTEROS DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 156092 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156092 | S | 529 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.7, meta_modificada:1248.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LOS TAMARINDOS, AVENIDA HIDALGO DETRAS DEL SEGURO SOCIAL POR EL LADO DE LA CLINICA DE HEMODIALISIS EN COL LOS COCOTERO, lon:-93.762489, lat:16.095653}} | 2024-06-05 | 2024-06-30 | 1547117.76 | 1547117.76 | 1547117.76 | 1547117.76 | 1547117.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/041/2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1547117.76, importe_modificado:1547117.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.7}} | {2391411/proyecto_INICIO, 2391411/proyecto_FIN, 2391411/proyecto_INICIO, 2391411/proyecto_PROCESO, 2391411/proyecto_FIN, 2391411/proyecto_PROCESO, 2391411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411338 | Proyecto de inversión | 565331.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565331.38, modificado:565331.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 179266 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 179266 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.37, meta_modificada:72.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GU, lon:-93.16180428, lat:17.22732916}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 565331.38 | 565331.38 | 565331.38 | 565331.38 | 565331.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:565331.38, importe_modificado:565331.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.37}} | {2411338/proyecto_FIN, 2411338/proyecto_PROCESO, 2411338/proyecto_INICIO, 2411338/proyecto_PROCESO, 2411338/proyecto_INICIO, 2411338/proyecto_FIN, 2411338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302415826 | Proyecto de inversión | 7300005.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7300005.84, modificado:7300005.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN JUAN - 208494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 208494 | S | 5650 | 5332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 18 DE ABRIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE INDEPENDENCIIA ENTRE CALLE GUADA, lon:-92.26904651, lat:17.10354634}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 7300005.84 | 7300005.84 | 7300005.84 | 7300005.84 | 7300005.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:7300005.84, importe_modificado:7300005.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2448.0}} | {2415826/proyecto_INICIO, 2415826/proyecto_PROCESO, 2415826/proyecto_FIN, 2415826/proyecto_INICIO, 2415826/proyecto_PROCESO, 2415826/proyecto_FIN, 2415826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421071 | Proyecto de inversión | 2077355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077355.81, modificado:2077355.81}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEM - 239395 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 239395 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JERUSALEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO JERUSALEM, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA NUEVA ITALIA, CAMINO GRACIAS A DIOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.08861194, lat:16.84093}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2077355.81 | 2077355.81 | 2077355.81 | 2077355.81 | 2077355.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0341/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2077355.81, importe_modificado:2077355.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2421071/proyecto_FIN, 2421071/proyecto_PROCESO, 2421071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421137 | Proyecto de inversión | 1278388.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278388.2, modificado:1278388.2}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 239789 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 239789 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR SU CASA EJIDAL Y POR SU IGLESIA., lon:-92.26306539, lat:17.48527459}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 1278388.2 | 1278388.2 | 1278388.2 | 1278388.2 | 1278388.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-047/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1278388.2, importe_modificado:1278388.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2421137/proyecto_INICIO, 2421137/proyecto_FIN, 2421137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428685 | Proyecto de inversión | 5005387.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5005387.77, modificado:5005387.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA - 286469 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286469 | S | 372 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3191.7, meta_modificada:3191.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA CASA EJIDAL OTRA PARTE ESTA AH 80 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, OTRA PARTE AH 100 MTS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.00738583, lat:17.36308673}} | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 5005387.77 | 5005387.77 | 5005387.77 | 5005387.77 | 5005387.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-002/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5005387.77, importe_modificado:5005387.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3191.7}} | {2428685/proyecto_FIN, 2428685/proyecto_PROCESO, 2428685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302444756 | Acción | 3039062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (PRIMERA ETAPA) | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024 | N | 0 | 0 | 2431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIA, lon:-92.464313, lat:17.007876}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | 3039062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444756/proyecto_INICIO, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445303 | Proyecto de inversión | 3098390.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098390.87, modificado:3098390.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, (COBERTURA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 40010 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, COL. CENTRO, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | 3098390.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149293, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:3098390.87, importe_modificado:3098390.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} | {2445303/proyecto_INICIO, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240302445319 | Proyecto de inversión | 378924.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378924.3, modificado:378924.3}} | Construcción de Muro de Contención de Mampostería en zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Secundaria Técnica No. 145, C.C.T. 07DST0148U en la localidad de El Pozo | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-011 | N | 0 | 0 | 2326 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:LOCALIDAD EL POZO - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.415278, lat:16.921944}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | 378924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-OT-001/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:378924.3, importe_modificado:378924.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO, 2445319/proyecto_FIN, 2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240202361504 | Proyecto de inversión | 675039 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675039.0, modificado:675039.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 49093 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 49093 | S | 620 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCI, lon:-91.99952595, lat:16.40469006}} | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 675039 | 675039 | 675039 | 675039 | 675039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0017-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:675039.0, importe_modificado:675039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2361504/proyecto_INICIO, 2361504/proyecto_PROCESO, 2361504/proyecto_FIN, 2361504/proyecto_INICIO, 2361504/proyecto_PROCESO, 2361504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202361539 | Proyecto de inversión | 4733519 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4733519.0, modificado:4733519.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO JERUSALEN GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 12,000 AL KM 14,500 SEGUNDA ETAPA - 49386 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 49386 | S | 1120 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO KILÓMETRO 92 + 300 EJIDO LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-91.46703925, lat:16.24751236}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 4733519 | 4733519 | 4733519 | 4733519 | 4733519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0022-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4733519.0, importe_modificado:4733519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2361539/proyecto_INICIO, 2361539/proyecto_PROCESO, 2361539/proyecto_INICIO, 2361539/proyecto_FIN, 2361539/proyecto_PROCESO, 2361539/proyecto_FIN, 2361539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202361588 | Proyecto de inversión | 601596.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601596.85, modificado:601596.85}} | PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO, EL CUCAYO - 47211 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 47211 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA29540 CHIS. DIRÍGETE AL OE, lon:-93.24699557, lat:17.43186367}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 601596.85 | 601596.85 | 601596.85 | 601596.85 | 601596.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-009/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:601596.85, importe_modificado:601596.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2361588/proyecto_INICIO, 2361588/proyecto_FIN, 2361588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240202361647 | Proyecto de inversión | 82352 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82352.0, modificado:82352.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 49731 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 49731 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOLITO KILÓMETRO 111 + 000 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.48448075, lat:16.22567743}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 82352 | 82352 | 82352 | 82352 | 82352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0055-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:82352.0, importe_modificado:82352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}} | {2361647/proyecto_INICIO, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_FIN, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_INICIO, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202361745 | Proyecto de inversión | 1467167.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467167.38, modificado:1467167.38}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN - 49906 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 49906 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.48, meta_modificada:697.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:-93.30232833, lat:17.27441743}} | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 1467167.38 | 1467167.38 | 1467167.38 | 1467167.38 | 1467167.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1467167.38, importe_modificado:1467167.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.48}} | {2361745/proyecto_INICIO, 2361745/proyecto_FIN, 2361745/proyecto_PROCESO, 2361745/proyecto_INICIO, 2361745/proyecto_PROCESO, 2361745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202375604 | Proyecto de inversión | 612864.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612864.35, modificado:612864.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOTOLÁ - 93943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 93943 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 130 EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, LA OBRA SE CONST, lon:-92.10123956, lat:16.9839403}} | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 612864.35 | 612864.35 | 612864.35 | 612864.35 | 612864.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:612864.35, importe_modificado:612864.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}} | {2375604/proyecto_INICIO, 2375604/proyecto_PROCESO, 2375604/proyecto_FIN, 2375604/proyecto_INICIO, 2375604/proyecto_PROCESO, 2375604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202376221 | Proyecto de inversión | 1407848.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407848.08, modificado:1407848.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DE SALUD JALAPA CLAVE CSIMO001413 - 96325 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 96325 | S | 116 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CALLE LA SUBIDITA EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA SUBIDITA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LA SUBIDITA. YA QUE LAS DEMAS CALLES SE ENCUENTRAN INNOMINADAS SE PRESENTAN LAS COORDENADAS DE, lon:-92.52864358, lat:15.37441809}} | 2024-05-15 | 2024-07-07 | 1407848.08 | 1407848.08 | 1407848.08 | 1407848.08 | 1407848.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1407848.08, importe_modificado:1407848.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_INICIO, 2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_INICIO, 2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202376302 | Proyecto de inversión | 6026151.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6026151.22, modificado:6026151.22}} | REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 96543 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 96543 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62100.0, meta_modificada:62100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - 0JO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA OJO DE AGUA, 29920 OJO DE AGUA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A TILA Y CAMINO SOMBRA GRANDE A OBREGON PLANADA, CAMINO AL CIELO, lon:-92.38981894, lat:17.33720452}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 6026151.22 | 6026151.22 | 6026151.22 | 6026151.22 | 6026151.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-041/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6026151.22, importe_modificado:6026151.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62100.0}} | {2376302/proyecto_INICIO, 2376302/proyecto_PROCESO, 2376302/proyecto_FIN, 2376302/proyecto_PROCESO, 2376302/proyecto_FIN, 2376302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202376354 | Proyecto de inversión | 2796619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2796619.66, modificado:2796619.66}} | CONSTRUCCION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 96695 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 96695 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 AMPLIACIÓN JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFFRENTE DE LA LINICA DEL IMSS DEL EJIDO JERUSAL, lon:-92.05945235, lat:17.37122823}} | 2024-02-07 | 2024-04-06 | 2796619.66 | 2796619.66 | 2796619.66 | 2796619.66 | 2796619.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-028/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2796619.66, importe_modificado:2796619.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {2376354/proyecto_INICIO, 2376354/proyecto_FIN, 2376354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435966 | Proyecto de inversión | 165203.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165203.02, modificado:165203.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL ROSARIO. - 319450 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 319450 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.3, meta_modificada:1359.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A JONUTA A 2 KMS DE LA CASETA LAS PALOMAS LADO DERECHO ENTRADA AL EJIDO EL ROSARIO., lon:-92.09992873, lat:17.80851706}} | 2024-07-15 | 2024-08-10 | 165203.02 | 165203.02 | 165203.02 | 165203.02 | 165203.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-VIVIENDA-008-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:165203.02, importe_modificado:165203.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.3}} | {2435966/proyecto_FIN, 2435966/proyecto_INICIO, 2435966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391442 | Proyecto de inversión | 1635729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635729.0, modificado:1635729.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL ROSARIO - 156344 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 156344 | S | 650 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.6, meta_modificada:669.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SALINAS DE GORTARI COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y ANDADOR LOS MOJADOS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NOR, lon:-92.288775, lat:14.909016}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1635729 | 1635729 | 1635729 | 1635729 | 1635729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0026/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1635729.0, importe_modificado:1635729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.6}} | {2391442/proyecto_INICIO, 2391442/proyecto_FIN, 2391442/proyecto_PROCESO, 2391442/proyecto_FIN, 2391442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391589 | Proyecto de inversión | 1243065.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243065.86, modificado:1243065.86}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN BARRIO JOSE LUCIANO - 159081 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 159081 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE OTE. BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLINGACION MATAMOROS Y CALLE ALLENDE OTE., AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALLENDE OTE ENTRE LA CALLE PROLONGACIO, lon:-92.67378289, lat:15.33577957}} | 2024-05-29 | 2024-07-15 | 1243065.86 | 1243065.86 | 1243065.86 | 1243065.86 | 1243065.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-011/2024, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1243065.86, importe_modificado:1243065.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.0}} | {2391589/proyecto_INICIO, 2391589/proyecto_PROCESO, 2391589/proyecto_INICIO, 2391589/proyecto_PROCESO, 2391589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391606 | Proyecto de inversión | 3197970 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3197970.0, modificado:3197970.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 159135 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 159135 | S | 1266 | 1127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.5, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 39A PONIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A , lon:-92.25576, lat:14.925881}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 3197970 | 3197970 | 3197970 | 3197970 | 3197970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0042/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3197970.0, importe_modificado:3197970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.5}} | {2391606/proyecto_INICIO, 2391606/proyecto_PROCESO, 2391606/proyecto_FIN, 2391606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411590 | Proyecto de inversión | 1923718.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923718.45, modificado:1923718.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE - 180510 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 180510 | S | 59 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLA, lon:-92.28934, lat:17.337914}} | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 1923718.45 | 1923718.45 | 1923718.45 | 1923718.45 | 1923718.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-073/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1923718.45, importe_modificado:1923718.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2411590/proyecto_INICIO, 2411590/proyecto_PROCESO, 2411590/proyecto_INICIO, 2411590/proyecto_FIN, 2411590/proyecto_PROCESO, 2411590/proyecto_FIN, 2411590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416084 | Proyecto de inversión | 150545.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 209782 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 209782 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 FRACCION GRACIAS A DIOS, 29915 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIAS A DIOS, CALLE GRAC, lon:-92.39794574, lat:17.20364693}} | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | 150545.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-44/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_PROCESO, 2416084/proyecto_FIN, 2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416158 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE JOMANICHIM - 210221 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 210221 | S | 560 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 , lon:-92.47241655, lat:16.90159824}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0016/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2175000.0, importe_modificado:2175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2416158/proyecto_PROCESO, 2416158/proyecto_FIN, 2416158/proyecto_INICIO, 2416158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416319 | Proyecto de inversión | 612912.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612912.95, modificado:612912.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 0.000 AL KM 0.130, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO, BARRIO CERRITO. - 211147 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 211147 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CAN, lon:-92.42725163, lat:16.95075579}} | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 612912.95 | 612912.95 | 612912.95 | 612912.95 | 612912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-054/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:612912.95, importe_modificado:612912.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2416319/proyecto_INICIO, 2416319/proyecto_PROCESO, 2416319/proyecto_FIN, 2416319/proyecto_INICIO, 2416319/proyecto_PROCESO, 2416319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416335 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 211217 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 211217 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.88, meta_modificada:737.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO BARRIO PARAISO, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A 200 MTS E, lon:-92.50426327, lat:16.8180502}} | 2024-07-29 | 2024-09-13 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0021/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:737.88}} | {2416335/proyecto_INICIO, 2416335/proyecto_FIN, 2416335/proyecto_INICIO, 2416335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421198 | Proyecto de inversión | 3976155.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3976155.15, modificado:3976155.15}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO - 240246 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 240246 | S | 571 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE CENTRAL A 200 MTS DEL PANTEAN DE JERUSALEN A 100 MTS DE CECYT., lon:-92.06452381, lat:17.36600857}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 3976155.15 | 3976155.15 | 3976155.15 | 3976155.15 | 3976155.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-040/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3976155.15, importe_modificado:3976155.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2421198/proyecto_INICIO, 2421198/proyecto_FIN, 2421198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421206 | Proyecto de inversión | 388384.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388384.22, modificado:388384.22}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 240303 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 240303 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA BACHAJON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ EN EL CRUCERO EN LA C, lon:-92.135462, lat:17.016464}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 388384.22 | 388384.22 | 388384.22 | 388384.22 | 388384.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/660/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:388384.22, importe_modificado:388384.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421206/proyecto_INICIO, 2421206/proyecto_PROCESO, 2421206/proyecto_FIN, 2421206/proyecto_INICIO, 2421206/proyecto_PROCESO, 2421206/proyecto_FIN, 2421206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421524 | Proyecto de inversión | 1145920.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145920.87, modificado:1145920.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL. - 241937 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 241937 | S | 810 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - BATILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO REHABILITADO VA DEL ENTRONQUE BATILA HACIA EL ENTRONQUE SITALA CABECERA MUNICIAP, lon:-92.31011451, lat:17.020619}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 1145920.87 | 1145920.87 | 1145920.87 | 1145920.87 | 1145920.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:: CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1145920.87, importe_modificado:1145920.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2421524/proyecto_INICIO, 2421524/proyecto_FIN, 2421524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421595 | Proyecto de inversión | 946571.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946571.67, modificado:946571.67}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 242319 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 242319 | S | 172 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO NICAPA - BLANQUILLO 2DA, SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA BLANQUILLO 2DA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL PALACIO, lon:-93.05901006, lat:17.63913823}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 946571.67 | 946571.67 | 946571.67 | 946571.67 | 946571.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-021/2024, contratista:DF EMULSIONES Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:946571.67, importe_modificado:946571.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2421595/proyecto_PROCESO, 2421595/proyecto_INICIO, 2421595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302428903 | Proyecto de inversión | 2933924.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2933924.64, modificado:2933924.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 287457 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 287457 | S | 226 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS BUENAVISTA KILÓMETRO 42 + 600 COLONIA SAN NICOLAS BUENAVISTA, 30160 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.69234246, lat:16.12876773}} | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 2933924.64 | 2933924.64 | 2933924.64 | 2933924.64 | 2933924.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/047/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2933924.64, importe_modificado:2933924.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2428903/proyecto_INICIO, 2428903/proyecto_PROCESO, 2428903/proyecto_INICIO, 2428903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445326 | Proyecto de inversión | 1214378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214378.09, modificado:1214378.09}} | Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Primaria ¿Unidad Educativa¿, C.C.T. 07DPB03627 de la localidad de Tzametal | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-009 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.2, meta_modificada:64.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:LOCALIDAD TZAMETAL - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | 1214378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-001/2024, contratista:Sebastian López Méndez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1214378.09, importe_modificado:1214378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.2}} | {2445326/proyecto_INICIO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CHP240102342399 | Proyecto de inversión | 1719374.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719374.54, modificado:1719374.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES - 123 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 123 | S | 289 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.31, meta_modificada:579.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:419, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30099 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERÍA SAN ANTONIO Z KILÓMETRO 9 + 450 RANCHERIA SAN ANTONIO Z, 30099 SAN ANTONIO Z, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9.45 KM , lon:-92.06203848, lat:16.29159737}} | 2024-02-06 | 2024-04-08 | 1719374.54 | 1719374.54 | 1719374.54 | 1719374.54 | 1719374.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1719374.54, importe_modificado:1719374.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.31}} | {2342399/proyecto_INICIO, 2342399/proyecto_PROCESO, 2342399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102342402 | Proyecto de inversión | 1405905.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405905.72, modificado:1405905.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JULIO VERNE CON CLAVE 07DJN1793F - 137 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 137 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30102 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL TANQUE KILÓMETRO 37 + 200 RANCHERIA EL TANQUE, 30102 EL TANQUE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE LA CIUDAD, lon:-92.30673422, lat:16.48036408}} | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 1405905.72 | 1405905.72 | 1405905.72 | 1405905.72 | 1405905.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1405905.72, importe_modificado:1405905.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2342402/proyecto_INICIO, 2342402/proyecto_PROCESO, 2342402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102342463 | Proyecto de inversión | 3101969.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101969.76, modificado:3101969.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 1531 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1531 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29922 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO YERBABUENA, LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.28953685, lat:17.29918772}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 3101969.76 | 3101969.76 | 3101969.76 | 3101969.76 | 3101969.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-003/2024, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3101969.76, importe_modificado:3101969.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.1}} | {2342463/proyecto_INICIO, 2342463/proyecto_PROCESO, 2342463/proyecto_FIN, 2342463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102342688 | Proyecto de inversión | 4068598.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4068598.31, modificado:4068598.31}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CAMPO - 3484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3484 | S | 237 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ALÁN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A NUEVA GENERACION Y CAMINO SALIDA A ALÁN SACJÚN, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE UBICAN EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALID, lon:-92.06080153, lat:17.19667134}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 4068598.31 | 4068598.31 | 4068598.31 | 4068598.31 | 4068598.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4068598.31, importe_modificado:4068598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {2342688/proyecto_INICIO, 2342688/proyecto_PROCESO, 2342688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202362121 | Proyecto de inversión | 3005760.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3005760.38, modificado:3005760.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 49000 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 49000 | S | 2130 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9522.0, meta_modificada:9522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:PEATONAL CAMINO AL POBLADO CANALUM PUEBLO CANALUM, 30074 CANALUM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA BENEFICARA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ TALES COMO CANALUM SAN ANTONIO EL , lon:-92.069945, lat:16.212194}} | 2024-02-07 | 2024-04-29 | 3005760.38 | 3005760.38 | 3005760.38 | 3005760.38 | 3005760.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3005760.38, importe_modificado:3005760.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9522.0}} | {2362121/proyecto_INICIO, 2362121/proyecto_FIN, 2362121/proyecto_PROCESO, 2362121/proyecto_FIN, 2362121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202362460 | Proyecto de inversión | 1002847.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002847.84, modificado:1002847.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO. - 52174 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52174 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.82, meta_modificada:209.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO, CALLE PATRICIA ORTIZ MENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.09931734, lat:16.7817179}} | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 1002847.84 | 1002847.84 | 1002847.84 | 1002847.84 | 1002847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024, contratista:C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1002847.84, importe_modificado:1002847.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.82}} | {2362460/proyecto_INICIO, 2362460/proyecto_PROCESO, 2362460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202362539 | Proyecto de inversión | 1817789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817789.02, modificado:1817789.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 52415 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 52415 | S | 760 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.4, meta_modificada:1244.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO TECPATAN - NUEVO NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 20.80 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TECPATA, lon:-93.43121884, lat:17.1538846}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1817789.02 | 1817789.02 | 1817789.02 | 1817789.02 | 1817789.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 02-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1817789.02, importe_modificado:1817789.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.4}} | {2362539/proyecto_INICIO, 2362539/proyecto_PROCESO, 2362539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202362798 | Proyecto de inversión | 678099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHATETIC - 51098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51098 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:469, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - ALAN SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO CHATETIC, 29940 CHATETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC 1RA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.06374341, lat:17.17558967}} | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2362798/proyecto_INICIO, 2362798/proyecto_FIN, 2362798/proyecto_INICIO, 2362798/proyecto_FIN, 2362798/proyecto_PROCESO, 2362798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202376599 | Proyecto de inversión | 180826.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180826.58, modificado:180826.58}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO BAWITZ ARENAL - 98846 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 98846 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:946, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CRUCERO BAWITZ ARENAL, 29940 CRUCERO BAWITZ ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LIQUILWITZ Y CAMINO TANCHIVIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁ, lon:-91.97524731, lat:17.08375011}} | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | 180826.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/261/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:180826.58, importe_modificado:180826.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2376599/proyecto_PROCESO, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_PROCESO, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_FIN, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377417 | Proyecto de inversión | 5789142.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789142.08, modificado:5789142.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 99743 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 99743 | S | 490 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4462.0, meta_modificada:4462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - HUANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 10 COLONIA HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUANAL SE UBICA A 33 KM DE LA CEBECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE CER, lon:-92.72322332, lat:17.30635848}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 5789142.08 | 5789142.08 | 5789142.08 | 5789142.08 | 5789142.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:5789142.08, importe_modificado:5789142.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4462.0}} | {2377417/proyecto_INICIO, 2377417/proyecto_PROCESO, 2377417/proyecto_FIN, 2377417/proyecto_INICIO, 2377417/proyecto_PROCESO, 2377417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377676 | Proyecto de inversión | 3285288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3285288.34, modificado:3285288.34}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS. - 100412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100412 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21285.0, meta_modificada:21285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, C, lon:-91.80658878, lat:16.94975582}} | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 3285288.34 | 3285288.34 | 3285288.34 | 3285288.34 | 3285288.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0105/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3285288.34, importe_modificado:3285288.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21285.0}} | {2377676/proyecto_PROCESO, 2377676/proyecto_INICIO, 2377676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377683 | Proyecto de inversión | 2238755.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238755.13, modificado:2238755.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS. - 101775 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 101775 | S | 368 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11852.0, meta_modificada:11852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO KM 1+220 - KM 2+240 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 020 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA CAÑADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE CAMINA 335 METROS DEL DOMO LOCALIZADO EN EL EJIDO LA HACIENDA CON RUMBO A LA LOCALI, lon:-92.27025608, lat:15.64090213}} | 2024-05-23 | 2024-06-23 | 2238755.13 | 2238755.13 | 2238755.13 | 2238755.13 | 2238755.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-007-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2238755.13, importe_modificado:2238755.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11852.0}} | {2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_PROCESO, 2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_FIN, 2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377689 | Proyecto de inversión | 1976985.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976985.77, modificado:1976985.77}} | CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 100481 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 100481 | S | 163 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE REAL DE GUADALUPE ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO CON COORDENADA 1, lon:-92.29845704, lat:16.68050738}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | 1976985.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-032/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1976985.77, importe_modificado:1976985.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2377689/proyecto_PROCESO, 2377689/proyecto_INICIO, 2377689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377690 | Proyecto de inversión | 2603881.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603881.81, modificado:2603881.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE LAS ALMENDRAS. - 101788 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 101788 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.4, meta_modificada:1448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN PEDRO POPULAR SAN PEDRO MIRADOR, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, AVENIDA EL MILAGRO LA COLONIA SAN PEDRO POPULAR SE UBICA AL NORTE , lon:-93.12427443, lat:16.77078933}} | 2024-06-27 | 2024-08-27 | 2603881.81 | 2603881.81 | 2603881.81 | 2603881.81 | 2603881.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-093-2024, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2603881.81, importe_modificado:2603881.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.4}} | {2377690/proyecto_INICIO, 2377690/proyecto_PROCESO, 2377690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391679 | Proyecto de inversión | 4037212 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4037212.0, modificado:4037212.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 159438 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 159438 | S | 1597 | 1422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.1, meta_modificada:2155.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SOCONUSCO Y CAMINO ANTIGUO CAMINO A MAZATAN, CALLE SIERRA MADRE DEL SUR PARTIENDO DEL P, lon:-92.304344, lat:14.891501}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 4037212 | 4037212 | 4037212 | 4037212 | 4037212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0043/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4037212.0, importe_modificado:4037212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.1}} | {2391679/proyecto_INICIO, 2391679/proyecto_PROCESO, 2391679/proyecto_FIN, 2391679/proyecto_PROCESO, 2391679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391870 | Proyecto de inversión | 250985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250985.7, modificado:250985.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ETAPA I. EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 160843 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 160843 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA, 29620 LA GUADALUPANA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20359492, lat:17.09255658}} | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 250985.7 | 250985.7 | 250985.7 | 250985.7 | 250985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-001/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:250985.7, importe_modificado:250985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2391870/proyecto_PROCESO, 2391870/proyecto_FIN, 2391870/proyecto_INICIO, 2391870/proyecto_PROCESO, 2391870/proyecto_FIN, 2391870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411957 | Proyecto de inversión | 2317024.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2317024.54, modificado:2317024.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BLANCA ROSA DE TAPALAPA, CHIAPAS - 182408 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 182408 | S | 100 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.84, meta_modificada:536.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - BLANCA ROSA KILÓMETRO 22 + 400 INTERIOR SN COLONIA BLANCA ROSA, 29670 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - BLANCA ROSA Y CALLEJON CAPTACION - TANQUE DE ALMACE, lon:-93.13411435, lat:17.24104589}} | 2024-06-23 | 2024-08-23 | 2317024.54 | 2317024.54 | 2317024.54 | 2317024.54 | 2317024.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/005-AD01/2024, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:2317024.54, importe_modificado:2317024.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.84}} | {2411957/proyecto_INICIO, 2411957/proyecto_PROCESO, 2411957/proyecto_FIN, 2411957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302411983 | Proyecto de inversión | 48980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 182495 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 182495 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.93, meta_modificada:6.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO, 1 BENEFICIARIO SE LOCALIZAN AL MARGEN DERECHO DE, lon:-92.46248955, lat:17.36877076}} | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | 48980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-03/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.93}} | {2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN, 2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412047 | Proyecto de inversión | 715910.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715910.96, modificado:715910.96}} | REHABILITACIÓN DE 9.54 KM DE CAMINO SACA COSECHA SANTA RITA - 182920 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 182920 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9542.0, meta_modificada:9542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 37+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A DOS CUADRAS D, lon:-90.79452303, lat:16.08548582}} | 2024-04-11 | 2024-05-06 | 715910.96 | 715910.96 | 715910.96 | 715910.96 | 715910.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:715910.96, importe_modificado:715910.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9542.0}} | {2412047/proyecto_INICIO, 2412047/proyecto_FIN, 2412047/proyecto_PROCESO, 2412047/proyecto_FIN, 2412047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416435 | Proyecto de inversión | 1563873.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563873.72, modificado:1563873.72}} | PAVIMENTACION DE 1200.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 211878 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 211878 | S | 186 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA DE GUADALUPE VICTORIA - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR 1 1 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR, lon:-93.13657933, lat:17.31749263}} | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 1563873.72 | 1563873.72 | 1563873.72 | 1563873.72 | 1563873.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/014/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1563873.72, importe_modificado:1563873.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2416435/proyecto_INICIO, 2416435/proyecto_PROCESO, 2416435/proyecto_FIN, 2416435/proyecto_INICIO, 2416435/proyecto_FIN, 2416435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416509 | Proyecto de inversión | 1050673.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050673.24, modificado:1050673.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 212421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 212421 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PUNTA BRAVA Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE SAN JUAN SERRANIA LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE VA A L, lon:-92.41988715, lat:17.22564152}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 1050673.24 | 1050673.24 | 1050673.24 | 1050673.24 | 1050673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1050673.24, importe_modificado:1050673.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2416509/proyecto_INICIO, 2416509/proyecto_PROCESO, 2416509/proyecto_FIN, 2416509/proyecto_INICIO, 2416509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416581 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 212815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 212815 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 350 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, EL TRANSFORMADOR SE INST, lon:-92.270315, lat:17.055751}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/514/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416581/proyecto_INICIO, 2416581/proyecto_PROCESO, 2416581/proyecto_FIN, 2416581/proyecto_PROCESO, 2416581/proyecto_FIN, 2416581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416700 | Proyecto de inversión | 720737.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720737.21, modificado:720737.21}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO HUACANO DEL MUNIPIO DE OCOTEPEC. - 213528 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 213528 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.83, meta_modificada:66.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO H, lon:-93.20330881, lat:17.20048069}} | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 720737.21 | 720737.21 | 720737.21 | 720737.21 | 720737.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:720737.21, importe_modificado:720737.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.83}} | {2416700/proyecto_PROCESO, 2416700/proyecto_INICIO, 2416700/proyecto_FIN, 2416700/proyecto_INICIO, 2416700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421701 | Proyecto de inversión | 1468103.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468103.92, modificado:1468103.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 242778 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 242778 | S | 240 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.4, meta_modificada:594.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO POYONO - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 374 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CA, lon:-93.20141897, lat:17.21490682}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | 1468103.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1468103.92, importe_modificado:1468103.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.4}} | {2421701/proyecto_INICIO, 2421701/proyecto_PROCESO, 2421701/proyecto_FIN, 2421701/proyecto_INICIO, 2421701/proyecto_PROCESO, 2421701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421938 | Proyecto de inversión | 301960.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301960.2, modificado:301960.2}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 244034 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 244034 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CERRO BLANCO INTERIOR SN EJIDO CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPIO DE OCOTEPEC SE E, lon:-93.18894309, lat:17.21459703}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 301960.2 | 301960.2 | 301960.2 | 301960.2 | 301960.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:301960.2, importe_modificado:301960.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2421938/proyecto_INICIO, 2421938/proyecto_PROCESO, 2421938/proyecto_FIN, 2421938/proyecto_PROCESO, 2421938/proyecto_FIN, 2421938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302421959 | Proyecto de inversión | 1422867.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1422867.6, modificado:1422867.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 177 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MERCADO PÚBLICO. - 244125 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 244125 | S | 277 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11682.0, meta_modificada:11682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-92.34393759, lat:16.78066559}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1422867.6 | 1422867.6 | 1422867.6 | 1422867.6 | 1422867.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1422867.6, importe_modificado:1422867.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11682.0}} | {2421959/proyecto_PROCESO, 2421959/proyecto_INICIO, 2421959/proyecto_FIN, 2421959/proyecto_INICIO, 2421959/proyecto_PROCESO, 2421959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302429388 | Proyecto de inversión | 950993.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 03 - 289418 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 289418 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29912 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABA, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 950993.81 | 950993.81 | 950993.81 | 950993.81 | 950993.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-209/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_modificado:950993.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429479 | Acción | 1415200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415200.0, modificado:1415200.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 289976 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 289976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148222, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1415200.0, importe_modificado:1415200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2429479/proyecto_FIN, 2429479/proyecto_PROCESO, 2429479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP230202219625 | Acción | 2890328.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890328.28, modificado:2890328.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43874 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatán | 43874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2890328.28 | 2890328.28 | 2890328.28 | 2890328.28 | 2890328.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132629, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2890328.28, importe_modificado:2890328.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2219625/proyecto_INICIO, 2219625/proyecto_PROCESO, 2219625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343011 | Proyecto de inversión | 156975 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156975.0, modificado:157005.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN PALENQUE EJIDO ACH LUM MAYA - 6604 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 6604 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 199 - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTAL Y TERRACERIA CAMINO ACHLUM MAYA, LA OBRA SE UBICADO, lon:-91.89662011, lat:17.47055303}} | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 157005.8 | 157005.8 | 157005.8 | 157005.8 | 157005.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148895, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:156975.0, importe_modificado:157005.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} | {2343011/proyecto_FIN, 2343011/proyecto_PROCESO, 2343011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343126 | Proyecto de inversión | 706605 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706605.0, modificado:706605.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 7931 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7931 | S | 283 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ARGENTINAS, CALLE LOS LAURELES PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HAST, lon:-92.46206744, lat:15.1263731}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 706605 | 706605 | 706605 | 706605 | 706605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/002/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:706605.0, importe_modificado:706605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2343126/proyecto_INICIO, 2343126/proyecto_PROCESO, 2343126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343142 | Proyecto de inversión | 2263560.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263560.41, modificado:2263560.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHICO CACATEEL - 8218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8218 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MORELITOS - CHICO CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO CHICO CACATEEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL MPIO. DE OCOSINGO Y TERRACERIA COLINDANCIA CON MPIO. DE , lon:-92.167453, lat:16.991304}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 2263560.41 | 2263560.41 | 2263560.41 | 2263560.41 | 2263560.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2263560.41, importe_modificado:2263560.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.59}} | {2343142/proyecto_INICIO, 2343142/proyecto_PROCESO, 2343142/proyecto_FIN, 2343142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343319 | Proyecto de inversión | 6555725 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6555725.0, modificado:6555725.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS DELICIAS EL ARENAL LA UNION TRAMO COLONIA LA OBRERA - 9917 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 9917 | S | 709 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4122.0, meta_modificada:4122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LA OBRERA - LA UNION KILÓMETRO 0 + 480 COLONIA OBRERA, 30649 COLONIA OBRERA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LA OBRERA Y CALLE ACCCESO PRINCIPAL AL INGENIO HUIXTLA, , lon:-92.4948712, lat:15.09865092}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 6555725 | 6555725 | 6555725 | 6555725 | 6555725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/008/2024, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6555725.0, importe_modificado:6555725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4122.0}} | {2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO, 2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO, 2343319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240102343368 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA - 10385 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 10385 | S | 781 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14760.0, meta_modificada:14760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 Y CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA OBRERA, AVENIDA ABASOLO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA ACABAR LA , lon:-92.467647, lat:15.12908896}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/042/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14760.0}} | {2343368/proyecto_INICIO, 2343368/proyecto_PROCESO, 2343368/proyecto_FIN, 2343368/proyecto_INICIO, 2343368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240202363210 | Proyecto de inversión | 797456 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797456.0, modificado:797456.0}} | CONSTRUCCION DE 44 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 52515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 52515 | S | 103 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:651, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - PLAN RIO AZUL KILÓMETRO 122 + 0 EJIDO PLAN RIO AZUL, 30187 PLAN RÍO AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 3, lon:-91.33911075, lat:16.08479412}} | 2024-01-29 | 2024-04-05 | 797456 | 797456 | 797456 | 797456 | 797456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0053-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:797456.0, importe_modificado:797456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2363210/proyecto_INICIO, 2363210/proyecto_FIN, 2363210/proyecto_PROCESO, 2363210/proyecto_FIN, 2363210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363323 | Proyecto de inversión | 3501887.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501887.41, modificado:3501887.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 55266 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 55266 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.7, meta_modificada:1796.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE TERAN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA UNA, lon:-93.16161699, lat:16.75147875}} | 2024-05-13 | 2024-08-11 | 3501887.41 | 3501887.41 | 3501887.41 | 3501887.41 | 3501887.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-028-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3501887.41, importe_modificado:3501887.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.7}} | {2363323/proyecto_PROCESO, 2363323/proyecto_INICIO, 2363323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363339 | Proyecto de inversión | 1128320.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128320.27, modificado:1128320.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO SANTA ROSA - 53138 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 53138 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.4, meta_modificada:533.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SANTA ROSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS16.872246693.2095849,3A,68.1Y,178.4H,52.11TDATA3M10, lon:-93.20963208, lat:16.87222943}} | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 1128320.27 | 1128320.27 | 1128320.27 | 1128320.27 | 1128320.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-23/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1128320.27, importe_modificado:1128320.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.4}} | {2363339/proyecto_PROCESO, 2363339/proyecto_INICIO, 2363339/proyecto_FIN, 2363339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363354 | Proyecto de inversión | 3028845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3028845.4, modificado:3028845.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE CENTRO - 55329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55329 | S | 176 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CIPRES II LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BARRIO GUADALUPE CENTRO EN LA VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN AVENIDA P, lon:-92.27727446, lat:17.10659981}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/145/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2983638.75, importe_modificado:2983638.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}} | {2363354/proyecto_INICIO, 2363354/proyecto_PROCESO, 2363354/proyecto_INICIO, 2363354/proyecto_FIN, 2363354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363363 | Proyecto de inversión | 895538.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895538.05, modificado:895538.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 55364 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 55364 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.5, meta_modificada:514.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE D, lon:-93.41779604, lat:17.23371905}} | 2024-02-12 | 2024-05-12 | 895538.05 | 895538.05 | 895538.05 | 895538.05 | 895538.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 04-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:895538.05, importe_modificado:895538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.5}} | {2363363/proyecto_INICIO, 2363363/proyecto_PROCESO, 2363363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363372 | Proyecto de inversión | 448992 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448992.0, modificado:448992.0}} | CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 55389 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55389 | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.16, meta_modificada:506.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA GLORIA KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LA GLORIA, 30187 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CON DIRECCIO, lon:-91.51463464, lat:16.14406586}} | 2024-01-29 | 2024-04-05 | 448992 | 448992 | 448992 | 448992 | 448992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0068-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:448992.0, importe_modificado:448992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.16}} | {2363372/proyecto_INICIO, 2363372/proyecto_PROCESO, 2363372/proyecto_FIN, 2363372/proyecto_INICIO, 2363372/proyecto_PROCESO, 2363372/proyecto_FIN, 2363372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363380 | Proyecto de inversión | 787360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787360.0, modificado:787360.0}} | CONSTRUCCION DE 40 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 55431 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55431 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.6, meta_modificada:843.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN DEL POZO KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.71078073, lat:16.42568925}} | 2024-01-29 | 2024-04-05 | 787360 | 787360 | 787360 | 787360 | 787360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0041-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:787360.0, importe_modificado:787360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.6}} | {2363380/proyecto_INICIO, 2363380/proyecto_PROCESO, 2363380/proyecto_FIN, 2363380/proyecto_INICIO, 2363380/proyecto_PROCESO, 2363380/proyecto_FIN, 2363380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377751 | Proyecto de inversión | 5817288.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5817288.9, modificado:5817288.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN JOSÉ FIU - 100640 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 100640 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5385.0, meta_modificada:5385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ENTRONQUE A TZELEJPOTOBTIC - SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 390 RANCHERIA TZELEJ POTOBTIC, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.67159027, lat:16.8963778}} | 2024-06-05 | 2024-08-19 | 5817288.9 | 5817288.9 | 5817288.9 | 5817288.9 | 5817288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FAISMUN/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5817288.9, importe_modificado:5817288.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5385.0}} | {2377751/proyecto_INICIO, 2377751/proyecto_PROCESO, 2377751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377768 | Proyecto de inversión | 3358251.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358251.59, modificado:3358251.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN HUIXNAYAL - 102007 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 102007 | S | 48 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA EL CAMINO QUE VA DEL LIBRAMIENTO A HUIXNAYAL , lon:-92.116238, lat:15.639835}} | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 3358251.59 | 3358251.59 | 3358251.59 | 3358251.59 | 3358251.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/029/2024, contratista:DELMAR MENDOZA LOPEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3358251.59, importe_modificado:3358251.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4314.0}} | {2377768/proyecto_INICIO, 2377768/proyecto_PROCESO, 2377768/proyecto_INICIO, 2377768/proyecto_FIN, 2377768/proyecto_PROCESO, 2377768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377777 | Proyecto de inversión | 1199131.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199131.52, modificado:1199131.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO MIXTO. - 100742 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 100742 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ COLONIA 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 DE OCTUBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO 4 DE OCTUBRE ENFRENTE DE LA IGLESIA NACION, lon:-92.53767528, lat:15.34554998}} | 2024-05-20 | 2024-07-29 | 1199131.52 | 1199131.52 | 1199131.52 | 1199131.52 | 1199131.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-025, contratista:CONSTRUCCIONES GARESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1199131.52, importe_modificado:1199131.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2377777/proyecto_INICIO, 2377777/proyecto_PROCESO, 2377777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202377811 | Proyecto de inversión | 6707479.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6707479.74, modificado:6707479.74}} | AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES - 102129 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 102129 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24975.0, meta_modificada:24975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO NINÑOS HEROES - BACTIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA NIÑOS HEROES, 29922 NIÑOS HÉROES, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A XANIL Y CAMINO A EMILIANO ZAPATA, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECE, lon:-92.29001933, lat:17.31571744}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 6707479.74 | 6707479.74 | 6707479.74 | 6707479.74 | 6707479.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-049/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6707479.74, importe_modificado:6707479.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24975.0}} | {2377811/proyecto_INICIO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202378252 | Proyecto de inversión | 3187798.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187798.11, modificado:3187798.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO - 103087 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 103087 | S | 258 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RENOVACION COLONIA RENOVACIÓN, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE EJECUTARÁ EN EL PARQUE DE LA , lon:-93.09650064, lat:16.77492731}} | 2024-05-27 | 2024-07-27 | 3187798.11 | 3187798.11 | 3187798.11 | 3187798.11 | 3187798.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3187798.11, importe_modificado:3187798.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}} | {2378252/proyecto_PROCESO, 2378252/proyecto_INICIO, 2378252/proyecto_PROCESO, 2378252/proyecto_INICIO, 2378252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436023 | Proyecto de inversión | 1199932.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199932.91, modificado:1199932.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 319681 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 319681 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 , lon:-91.69660765, lat:17.60164715}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 1199932.91 | 1199932.91 | 1199932.91 | 1199932.91 | 1199932.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1199932.91, importe_modificado:1199932.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2436023/proyecto_INICIO, 2436023/proyecto_FIN, 2436023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202391985 | Proyecto de inversión | 2810543 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810543.0, modificado:2810543.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS DELICIAS - 161549 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 161549 | S | 1113 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS CARLOS. CALLE EL TRIUNFO COLONIA LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ESQUIPULAS Y CALLE CAPULINES, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR, lon:-92.268256, lat:14.933606}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2810543 | 2810543 | 2810543 | 2810543 | 2810543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0050/2024, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2810543.0, importe_modificado:2810543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.2}} | {2391985/proyecto_INICIO, 2391985/proyecto_FIN, 2391985/proyecto_PROCESO, 2391985/proyecto_FIN, 2391985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392002 | Proyecto de inversión | 3220987 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3220987.0, modificado:3220987.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 161633 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 161633 | S | 1275 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.4, meta_modificada:1365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONDES, AVENIDA 10 DE MAYO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 7A CALLE P, lon:-92.244982, lat:14.928494}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 3220987 | 3220987 | 3220987 | 3220987 | 3220987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0054/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3220987.0, importe_modificado:3220987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.4}} | {2392002/proyecto_INICIO, 2392002/proyecto_FIN, 2392002/proyecto_PROCESO, 2392002/proyecto_FIN, 2392002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392050 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CHANAL - 161940 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 161940 | S | 4832 | 4701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AUDITORIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CUAL SE LOCALIZA EN L, lon:-92.25893792, lat:16.65907882}} | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0015/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.6}} | {2392050/proyecto_PROCESO, 2392050/proyecto_INICIO, 2392050/proyecto_FIN, 2392050/proyecto_PROCESO, 2392050/proyecto_FIN, 2392050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412229 | Proyecto de inversión | 796105.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796105.68, modificado:796105.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, PRIVADA DE LA SEPTIMA PONIENTE ENTRE NOVENA Y DECIMA AVENIDA SUR - 184081 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 184081 | S | 266 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.85, meta_modificada:621.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SEXTA PONIENTE Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADAD DE LA 7A PONIENTE ENTRE, lon:-93.728466, lat:16.690047}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 796105.68 | 796105.68 | 796105.68 | 796105.68 | 796105.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/007/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:796105.68, importe_modificado:796105.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.85}} | {2412229/proyecto_INICIO, 2412229/proyecto_PROCESO, 2412229/proyecto_FIN, 2412229/proyecto_PROCESO, 2412229/proyecto_INICIO, 2412229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416784 | Proyecto de inversión | 1044858.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044858.18, modificado:1044858.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYOS EL AMPARO - 214086 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 214086 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:107.56, meta_modificada:107.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE RIO NEGRO - NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC) - SIETE ARROYOS ( EL AMPARO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA SIETE ARROYOS EL AMPARO, 29560 SIETE ARROYOS (EL AMPARO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.24661636, lat:17.24792455}} | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 1044858.18 | 1044858.18 | 1044858.18 | 1044858.18 | 1044858.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1044858.18, importe_modificado:1044858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:107.56}} | {2416784/proyecto_INICIO, 2416784/proyecto_PROCESO, 2416784/proyecto_FIN, 2416784/proyecto_PROCESO, 2416784/proyecto_FIN, 2416784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416852 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BALUN CANAN - 214496 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214496 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:461.18, meta_modificada:461.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM D, lon:-92.53858735, lat:16.79600024}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0037/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:461.18}} | {2416852/proyecto_INICIO, 2416852/proyecto_FIN, 2416852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416875 | Proyecto de inversión | 139590.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB, BARRIO VISTAHERMOSA - 214624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 214624 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO SAN JOSE TENOJIB BARRIO VISTAHERMOSA, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO XIXINTONIL Y TERRACERIA SAN JU, lon:-92.215035, lat:17.122713}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | 139590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/521/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416875/proyecto_INICIO, 2416875/proyecto_PROCESO, 2416875/proyecto_FIN, 2416875/proyecto_PROCESO, 2416875/proyecto_FIN, 2416875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416904 | Proyecto de inversión | 677591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677591.1, modificado:677591.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 214856 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sunuapa | 214856 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA AVENIDA J, lon:-93.24239617, lat:17.48902508}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 677591.1 | 677591.1 | 677591.1 | 677591.1 | 677591.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:677591.1, importe_modificado:677591.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2416904/proyecto_INICIO, 2416904/proyecto_PROCESO, 2416904/proyecto_FIN, 2416904/proyecto_PROCESO, 2416904/proyecto_FIN, 2416904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302416924 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN SIBACTEL - 214929 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 214929 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.51429287, lat:16.89522429}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0044/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2416924/proyecto_INICIO, 2416924/proyecto_FIN, 2416924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422349 | Proyecto de inversión | 412055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412055.2, modificado:412055.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE ECOLÓGICO EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 245767 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 245767 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL PARQUE ECOLÓGICO SE UBICA EN LAS AVENIDAS JUAN SABI, lon:-92.68888908, lat:16.11612411}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 412055.2 | 412055.2 | 412055.2 | 412055.2 | 412055.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/047-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:412055.2, importe_modificado:412055.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2422349/proyecto_FIN, 2422349/proyecto_PROCESO, 2422349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422418 | Proyecto de inversión | 1824807.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824807.6, modificado:1824807.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 227 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD. - 246111 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246111 | S | 261 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14982.0, meta_modificada:14982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD BARRIO BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD PIEDRA ESCRITA TOMANDO L, lon:-92.34316556, lat:16.7743833}} | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | 1824807.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1824807.6, importe_modificado:1824807.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14982.0}} | {2422418/proyecto_INICIO, 2422418/proyecto_PROCESO, 2422418/proyecto_FIN, 2422418/proyecto_INICIO, 2422418/proyecto_PROCESO, 2422418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422440 | Proyecto de inversión | 297435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297435.6, modificado:297435.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 37 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BALAXIL - 246190 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 246190 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA BALAXIL, 29455 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 2 KILOMETR, lon:-92.33985922, lat:16.82128035}} | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:297435.6, importe_modificado:297435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0}} | {2422440/proyecto_FIN, 2422440/proyecto_INICIO, 2422440/proyecto_FIN, 2422440/proyecto_PROCESO, 2422440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429565 | Proyecto de inversión | 131848.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131848.18, modificado:131848.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ BARRIO CENTRO - 290398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290398 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO EL PROGRESO Y CAMINO OJO DE AGUA FRAC, lon:-92.311705, lat:17.076247}} | 2024-09-15 | 2024-09-20 | 131848.18 | 131848.18 | 131848.18 | 131848.18 | 131848.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/669/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131848.18, importe_modificado:131848.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429565/proyecto_INICIO, 2429565/proyecto_PROCESO, 2429565/proyecto_FIN, 2429565/proyecto_PROCESO, 2429565/proyecto_FIN, 2429565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429727 | Proyecto de inversión | 319213.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319213.32, modificado:319213.32}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME PARA VIVIENDA - 291156 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 291156 | S | 73 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, LA ESCUEL, lon:-92.11088391, lat:17.32082947}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 319213.32 | 319213.32 | 319213.32 | 319213.32 | 319213.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-002/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319213.32, importe_modificado:319213.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2429727/proyecto_FIN, 2429727/proyecto_INICIO, 2429727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302429781 | Proyecto de inversión | 168007.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168007.01, modificado:168007.01}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME PARA VIVIENDA - 291310 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 291310 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MONTERREY LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES SAN FRANCISCO NIÑOS HE, lon:-92.33762156, lat:17.54623959}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 168007.01 | 168007.01 | 168007.01 | 168007.01 | 168007.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:168007.01, importe_modificado:168007.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2429781/proyecto_INICIO, 2429781/proyecto_FIN, 2429781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP230302242119 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 81336 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 81336 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA BUENAVISTA AMATANA CHIAPAS, lon:-92.858055, lat:17.345277}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-009/2023, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OKELAR ARANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5184000.0, importe_modificado:5184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {2242119/proyecto_INICIO, 2242119/proyecto_FIN, 2242119/proyecto_PROCESO, 2242119/proyecto_FIN, 2242119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343531 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:327104.27}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON BUGAMBILIAS - 12176 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 12176 | S | 324 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:635.52, meta_modificada:635.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:440, direccion:CAMINO TRAMO VIDA MEJOR - PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 CANTON BUGAMBILIAS, 30648 BUGAMBILIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMER ACCESO DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CUARTO ACCESO DE LA LOCALIDAD, CAMINO M, lon:-92.5076887, lat:15.123474}} | 2024-01-15 | 2024-04-14 | 327104.27 | 327104.27 | 327104.27 | 327104.27 | 327104.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/015/2024, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:635.52}} | {2343531/proyecto_INICIO, 2343531/proyecto_PROCESO, 2343531/proyecto_FIN, 2343531/proyecto_INICIO, 2343531/proyecto_PROCESO, 2343531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343586 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO SAN IGNACIO - 12733 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 12733 | S | 422 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN IGNACION DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, CARRETERA CEDRAL- LAS MORENAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I., lon:-92.54793647, lat:15.10307085}} | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FAISMUN/001/2024, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2343586/proyecto_PROCESO, 2343586/proyecto_INICIO, 2343586/proyecto_PROCESO, 2343586/proyecto_INICIO, 2343586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102343746 | Proyecto de inversión | 1533301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533301.26, modificado:1533301.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 13716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 13716 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BACHAJÓN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE LA CEIBA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO SE PAVIMENTARÁ LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.189704, lat:17.03671}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1533301.26 | 1533301.26 | 1533301.26 | 1533301.26 | 1533301.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1533301.26, importe_modificado:1533301.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2343746/proyecto_INICIO, 2343746/proyecto_FIN, 2343746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363734 | Proyecto de inversión | 63724 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63724.0, modificado:63724.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 54713 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 54713 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:371, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UZUM BUENAVISTA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO UZUM BUENAVISTA, 30187 UZUM BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-92.04319287, lat:16.32207332}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 63724 | 63724 | 63724 | 63724 | 63724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0024-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63724.0, importe_modificado:63724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}} | {2363734/proyecto_INICIO, 2363734/proyecto_PROCESO, 2363734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363748 | Proyecto de inversión | 63980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63980.0, modificado:63980.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 54767 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 54767 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:371, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UZUM BUENAVISTA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO UZUM BUENAVISTA, 30187 UZUM BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-92.0432446, lat:16.32211056}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0023-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63980.0, importe_modificado:63980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2363748/proyecto_INICIO, 2363748/proyecto_PROCESO, 2363748/proyecto_FIN, 2363748/proyecto_INICIO, 2363748/proyecto_PROCESO, 2363748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363757 | Proyecto de inversión | 95586 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95586.0, modificado:95586.0}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 54796 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 54796 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.54, meta_modificada:126.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:577, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTO DOMINGO BOLIVAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO BOLIVAR, 30187 SANTO DOMINGO BOLÍVAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.0213755, lat:16.28672893}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 95586 | 95586 | 95586 | 95586 | 95586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0020-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95586.0, importe_modificado:95586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.54}} | {2363757/proyecto_INICIO, 2363757/proyecto_PROCESO, 2363757/proyecto_FIN, 2363757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363789 | Proyecto de inversión | 5512400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5512400.0, modificado:5512400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 25.35 X 13.35 MTS. EN CHANAL PARAJE NATILTON. - 54863 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 54863 | S | 360 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:338.42, meta_modificada:338.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 059 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE NATILTON EL CUAL SE UBICA EN EL KM 15.059 DEL CAMINO, lon:-92.20706586, lat:16.52418174}} | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 5512400 | 5512400 | 5512400 | 5512400 | 5512400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:5512400.0, importe_modificado:5512400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:338.42}} | {2363789/proyecto_INICIO, 2363789/proyecto_FIN, 2363789/proyecto_PROCESO, 2363789/proyecto_FIN, 2363789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363800 | Proyecto de inversión | 71528 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71528.0, modificado:71528.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 54877 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 54877 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA LIMPIA KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CO, lon:-91.7849272, lat:16.2129458}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 71528 | 71528 | 71528 | 71528 | 71528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0022-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:71528.0, importe_modificado:71528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}} | {2363800/proyecto_FIN, 2363800/proyecto_INICIO, 2363800/proyecto_PROCESO, 2363800/proyecto_INICIO, 2363800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202363891 | Proyecto de inversión | 184090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184090.0, modificado:184090.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 55061 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55061 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SINALOA KILÓMETRO 76 + 200 EJIDO SINALOA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.98156494, lat:16.31587372}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 184090 | 184090 | 184090 | 184090 | 184090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0059-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:184090.0, importe_modificado:184090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2363891/proyecto_INICIO, 2363891/proyecto_FIN, 2363891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364032 | Proyecto de inversión | 3846450.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3846450.25, modificado:3846450.25}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCIÓN - 55483 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 55483 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4262.7, meta_modificada:4262.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA JOYETA FRACCION, 29921 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO JOYETA Y CAMINO ESPERANZA JOYETA, LA OBRA SE UBICA A 34 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMANDO, lon:-92.10376, lat:17.282099}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 3846450.25 | 3846450.25 | 3846450.25 | 3846450.25 | 3846450.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-042/2024, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3846450.25, importe_modificado:3846450.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4262.7}} | {2364032/proyecto_INICIO, 2364032/proyecto_PROCESO, 2364032/proyecto_INICIO, 2364032/proyecto_PROCESO, 2364032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364062 | Proyecto de inversión | 4673693 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4673693.0, modificado:4673693.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL OCOTAL EN LA LOCALIDAD OCOTAL LINDA VISTA - 55569 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 55569 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.87, meta_modificada:10.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:66, direccion:EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30530 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO LA LIBERTAD Y BRECHA CAMINO HACIA EL OCOTAL LINDA VISTA, BRECHA HACIA RANCHERIAS SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD OCOTAL , lon:-93.055091, lat:16.332257}} | 2024-02-12 | 2024-03-27 | 4673693 | 4673693 | 4673693 | 4673693 | 4673693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:4673693.0, importe_modificado:4673693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.87}} | {2364062/proyecto_INICIO, 2364062/proyecto_FIN, 2364062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240202364081 | Proyecto de inversión | 212576 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212576.0, modificado:212576.0}} | CONSTRUCCION DE 13 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 55608 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55608 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.17, meta_modificada:274.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CO, lon:-91.850729, lat:16.29833718}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 212576 | 212576 | 212576 | 212576 | 212576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0036-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:212576.0, importe_modificado:212576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.17}} | {2364081/proyecto_INICIO, 2364081/proyecto_FIN, 2364081/proyecto_PROCESO, 2364081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364085 | Proyecto de inversión | 406859.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406859.82, modificado:406859.82}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ - 55630 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55630 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ AVENTURA - GUADALUPE ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JUAN TULIJA MPIO. DE PALENQUE Y VEREDA SPAMLEJ, lon:-91.9602517, lat:17.20509518}} | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 406859.82 | 406859.82 | 406859.82 | 406859.82 | 406859.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:406859.82, importe_modificado:406859.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2364085/proyecto_INICIO, 2364085/proyecto_PROCESO, 2364085/proyecto_FIN, 2364085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364097 | Proyecto de inversión | 209742 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209742.0, modificado:209742.0}} | CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 55655 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55655 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.85071729, lat:16.29835892}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 209742 | 209742 | 209742 | 209742 | 209742 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0035-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:209742.0, importe_modificado:209742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2364097/proyecto_PROCESO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_INICIO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_PROCESO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364113 | Proyecto de inversión | 95814 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95814.0, modificado:95814.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 55719 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 55719 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:829, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN REFUGIO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN REFUGIO, 30187 SAN REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.90752968, lat:16.30041916}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 95814 | 95814 | 95814 | 95814 | 95814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0029-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95814.0, importe_modificado:95814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2364113/proyecto_INICIO, 2364113/proyecto_PROCESO, 2364113/proyecto_FIN, 2364113/proyecto_PROCESO, 2364113/proyecto_FIN, 2364113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202379284 | Proyecto de inversión | 1666006.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666006.67, modificado:1666006.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA. - 106526 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 106526 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.4, meta_modificada:911.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NICARAGUA COLONIA MORELOS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRADA, AVENIDA HONDURAS LA COLONIA MORELOS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA FRENTE AL SALON DE FIEST, lon:-93.09833909, lat:16.7777272}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 1666006.67 | 1666006.67 | 1666006.67 | 1666006.67 | 1666006.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024, contratista:ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1666006.67, importe_modificado:1666006.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.4}} | {2379284/proyecto_INICIO, 2379284/proyecto_PROCESO, 2379284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202379603 | Proyecto de inversión | 2399901.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399901.16, modificado:2399901.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 349.50 - 107548 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 107548 | S | 2312 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2349.5, meta_modificada:2349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO BUENOS AIRES - A CAMINO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 349 EJIDO BUENOS AIRES, 30650 LAS FLORES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZATAN BUENOS AIRES Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CARRETERA QUE VA D, lon:-92.472594, lat:14.900361}} | 2024-02-16 | 2024-05-16 | 2399901.16 | 2399901.16 | 2399901.16 | 2399901.16 | 2399901.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2399901.16, importe_modificado:2399901.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2349.5}} | {2379603/proyecto_PROCESO, 2379603/proyecto_INICIO, 2379603/proyecto_PROCESO, 2379603/proyecto_INICIO, 2379603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436046 | Proyecto de inversión | 748397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748397.66, modificado:748397.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 319797 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 319797 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.3, meta_modificada:363.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO E, lon:-93.08999088, lat:16.93806865}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 748397.66 | 748397.66 | 748397.66 | 748397.66 | 748397.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2024, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:748397.66, importe_modificado:748397.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.3}} | {2436046/proyecto_FIN, 2436046/proyecto_INICIO, 2436046/proyecto_PROCESO, 2436046/proyecto_FIN, 2436046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392209 | Proyecto de inversión | 456906.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456906.53, modificado:456906.53}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 09 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD GUAPACAL. - 162890 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 162890 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 RANCHERIA GUANAL, 29913 GUAPACAL, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA GUAPACAL Y BRECHA INNOMINADO, PARA LLEGAR A , lon:-92.58981526, lat:17.51363376}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 456906.53 | 456906.53 | 456906.53 | 456906.53 | 456906.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-134/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:456906.53, importe_modificado:456906.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2392209/proyecto_INICIO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412518 | Proyecto de inversión | 3302540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3302540.02, modificado:3302540.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN EN LA PROLONGACION PUERTO RICO - 185884 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 185884 | S | 250 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.7, meta_modificada:211.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION PUERTO RICO COLONIA ANEXO EL EDÉN, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMERICA Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA COZUMEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION PUERTO RICO ENTR, lon:-92.64615501, lat:16.74912068}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 3302540.02 | 3302540.02 | 3302540.02 | 3302540.02 | 3302540.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/069/2024, contratista:MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3302540.02, importe_modificado:3302540.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.7}} | {2412518/proyecto_INICIO, 2412518/proyecto_PROCESO, 2412518/proyecto_INICIO, 2412518/proyecto_FIN, 2412518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412687 | Proyecto de inversión | 976667.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976667.93, modificado:976667.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRL. TERMINACION DE OBRA - 186814 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 186814 | S | 3733 | 3054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.6, meta_modificada:1235.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, FRENTE AL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PAREDON EN AV 5 DE MAYO, lon:-93.870093, lat:16.050124}} | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 976667.93 | 976667.93 | 976667.93 | 976667.93 | 976667.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/052/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:976667.93, importe_modificado:976667.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.72}} | {2412687/proyecto_INICIO, 2412687/proyecto_FIN, 2412687/proyecto_PROCESO, 2412687/proyecto_FIN, 2412687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412761 | Acción | 1436165.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436165.49, modificado:1436165.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 187123 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 187123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 1436165.49 | 1436165.49 | 1436165.49 | 1436165.49 | 1436165.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/009/2024., contratista:HIERROM MEXICO SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1436165.49, importe_modificado:1436165.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2412761/proyecto_INICIO, 2412761/proyecto_PROCESO, 2412761/proyecto_FIN, 2412761/proyecto_PROCESO, 2412761/proyecto_FIN, 2412761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302412824 | Proyecto de inversión | 2927108.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2927108.71, modificado:2927108.71}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 187392 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187392 | S | 324 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R, lon:-92.170976, lat:16.979328}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2927108.71 | 2927108.71 | 2927108.71 | 2927108.71 | 2927108.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2927108.71, importe_modificado:2927108.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2412824/proyecto_INICIO, 2412824/proyecto_FIN, 2412824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412846 | Proyecto de inversión | 1310992.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310992.76, modificado:1310992.76}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 187509 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 187509 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON PARQUE CENTRAL - BACHAJÓN KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y TERRACERIA ACCECO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CENTRO BANAC CHAWUC, LA, lon:-92.26400037, lat:17.1047938}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1310992.76 | 1310992.76 | 1310992.76 | 1310992.76 | 1310992.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/472/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1310992.76, importe_modificado:1310992.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2412846/proyecto_INICIO, 2412846/proyecto_FIN, 2412846/proyecto_INICIO, 2412846/proyecto_FIN, 2412846/proyecto_PROCESO, 2412846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412877 | Proyecto de inversión | 678099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ BARRIO SAN CARLOS - 187633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 187633 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JUXUHECHEJ BARRIO SAN CARLOS, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A YAJAJÓN Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, , lon:-92.29720436, lat:17.12592574}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | 678099.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/473/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_PROCESO, 2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_PROCESO, 2412877/proyecto_FIN, 2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417075 | Proyecto de inversión | 2451319.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451319.83, modificado:2451319.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 215908 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 215908 | S | 594 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CIUDAD PASANDO , lon:-92.15027229, lat:14.6797254}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 2451319.83 | 2451319.83 | 2451319.83 | 2451319.83 | 2451319.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2451319.83, importe_modificado:2451319.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2417075/proyecto_INICIO, 2417075/proyecto_PROCESO, 2417075/proyecto_FIN, 2417075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417411 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CHANA - 218033 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 218033 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47727302, lat:16.88490692}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0071/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}} | {2417411/proyecto_FIN, 2417411/proyecto_PROCESO, 2417411/proyecto_FIN, 2417411/proyecto_INICIO, 2417411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422583 | Proyecto de inversión | 1146004.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146004.67, modificado:1146004.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO CORAZON DE VALLE. - 247060 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 247060 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROSENDO SALAZAR - CORAZON DEL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CORAZÓN DEL VALLE, 30425 CORAZÓN DEL VALLE, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-93.98676758, lat:16.42096172}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 1146004.67 | 1146004.67 | 1146004.67 | 1146004.67 | 1146004.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/030/2024, contratista:GRUPO DIVIALCONS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1146004.67, importe_modificado:1146004.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2422583/proyecto_INICIO, 2422583/proyecto_PROCESO, 2422583/proyecto_FIN, 2422583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422887 | Proyecto de inversión | 278880.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278880.8, modificado:278880.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 83 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTA CRUZ. - 248854 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 248854 | S | 211 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR AVENIDAS PAVIMENTADAS QUE CONDUCEN AL BARRIO DE SAN, lon:-92.34500777, lat:16.78420749}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 278880.8 | 278880.8 | 278880.8 | 278880.8 | 278880.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:278880.8, importe_modificado:278880.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3320.0}} | {2422887/proyecto_INICIO, 2422887/proyecto_FIN, 2422887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302422913 | Proyecto de inversión | 614881.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614881.76, modificado:614881.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 183 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO TELEVISA. - 248966 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 248966 | S | 466 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL A 1.2 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A BARRIO TELEVISA EN DONDE EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁ, lon:-92.34363758, lat:16.77565074}} | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 614881.76 | 614881.76 | 614881.76 | 614881.76 | 614881.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:614881.76, importe_modificado:614881.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7320.0}} | {2422913/proyecto_INICIO, 2422913/proyecto_FIN, 2422913/proyecto_PROCESO, 2422913/proyecto_FIN, 2422913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423056 | Proyecto de inversión | 1154831.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154831.2, modificado:1154831.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR - 250376 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250376 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:439, direccion:CALLE INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR EJIDO INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR, 30417 INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR EN UN APR, lon:-93.94168782, lat:16.63291769}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 1154831.2 | 1154831.2 | 1154831.2 | 1154831.2 | 1154831.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/022/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1154831.2, importe_modificado:1154831.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2423056/proyecto_INICIO, 2423056/proyecto_PROCESO, 2423056/proyecto_FIN, 2423056/proyecto_PROCESO, 2423056/proyecto_FIN, 2423056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430083 | Proyecto de inversión | 4250372.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4250372.81, modificado:4250372.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 292679 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 292679 | S | 475 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CALVASRIO, 29700 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL CALVARIO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.851587, lat:17.315766}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 4250372.81 | 4250372.81 | 4250372.81 | 4250372.81 | 4250372.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2024, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4250372.81, importe_modificado:4250372.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}} | {2430083/proyecto_PROCESO, 2430083/proyecto_INICIO, 2430083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102344132 | Proyecto de inversión | 3752151.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3752151.78, modificado:3752151.78}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 16502 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16502 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A PATHUITZ Y CAMINO SALIDA A CHUCHTEEL, CAMINO SALIDA A SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.23208584, lat:16.95914246}} | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 3752151.78 | 3752151.78 | 3752151.78 | 3752151.78 | 3752151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3752151.78, importe_modificado:3752151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:996.0}} | {2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO, 2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102344186 | Proyecto de inversión | 3028845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3028845.4, modificado:3028845.4}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 16857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 16857 | S | 176 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EDÉN Y CAMINO CRUCERO PATHUITZ, CAMINO MEQUEJA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-92.25532063, lat:16.95421941}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | 3028845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3028845.4, importe_modificado:3028845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}} | {2344186/proyecto_FIN, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102344255 | Proyecto de inversión | 2350745.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350745.69, modificado:2350745.69}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ - 17338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 17338 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALDAMA, PERIFERICO ORIENTE LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA LA BARRANCA ENTRE CAL, lon:-92.18651813, lat:17.04108227}} | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 2350745.69 | 2350745.69 | 2350745.69 | 2350745.69 | 2350745.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2350745.69, importe_modificado:2350745.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {2344255/proyecto_INICIO, 2344255/proyecto_FIN, 2344255/proyecto_PROCESO, 2344255/proyecto_FIN, 2344255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102344557 | Proyecto de inversión | 1885320.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885320.39, modificado:1885320.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 19070 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 19070 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES A PAVIMENTAR SE UBICAN ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO SONORA ESTA POBLACIÓN SE UBICA CERCA AL BRAZO DE LA PRESA LA ANGOSTURA., lon:-92.61566791, lat:16.15214455}} | 2024-03-14 | 2024-05-22 | 1885320.39 | 1885320.39 | 1885320.39 | 1885320.39 | 1885320.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1885320.39, importe_modificado:1885320.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {2344557/proyecto_PROCESO, 2344557/proyecto_INICIO, 2344557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364133 | Proyecto de inversión | 3011519 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3011519.0, modificado:3011519.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO VERACRUZ AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL 3,501.06 - 57669 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 57669 | S | 603 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCIO, lon:-92.00643401, lat:16.42251533}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 3011519 | 3011519 | 3011519 | 3011519 | 3011519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0016-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3011519.0, importe_modificado:3011519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3501.0}} | {2364133/proyecto_INICIO, 2364133/proyecto_PROCESO, 2364133/proyecto_FIN, 2364133/proyecto_INICIO, 2364133/proyecto_PROCESO, 2364133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364457 | Proyecto de inversión | 487564 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487564.0, modificado:487564.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE AGUA BENDITA A SAN ANTONIO MONTERREY DEL KM 0,500 AL KM 1,700 - 56838 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 56838 | S | 585 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:870, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA BENDITA KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO AGUA BENDITA, 30187 AGUA BENDITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.7461465, lat:16.25831163}} | 2024-02-20 | 2024-03-25 | 487564 | 487564 | 487564 | 487564 | 487564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0078-FAISMUN/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:487564.0, importe_modificado:487564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2364457/proyecto_FIN, 2364457/proyecto_INICIO, 2364457/proyecto_FIN, 2364457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364472 | Proyecto de inversión | 859756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859756.48, modificado:859756.48}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL LAGO EN VARIAS CALLES - 56894 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 56894 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1 A CALLE LOS SAUCES COLONIA EL LAGO, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE LAGOS DE AGUA AZUL, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LAS CALLE, lon:-92.64348429, lat:16.72769486}} | 2024-02-05 | 2024-05-04 | 859756.48 | 859756.48 | 859756.48 | 859756.48 | 859756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/007/2024, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:859756.48, importe_modificado:859756.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2364472/proyecto_INICIO, 2364472/proyecto_FIN, 2364472/proyecto_PROCESO, 2364472/proyecto_FIN, 2364472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202380093 | Proyecto de inversión | 1021948.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021948.29, modificado:1021948.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA. - 107523 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 107523 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION JAGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 INTERIOR SN EJIDO LA UNION JAGUALA, 29890 LA UNIÓN JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENIDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA UN, lon:-92.34296515, lat:17.07055813}} | 2024-04-06 | 2024-06-06 | 1021948.29 | 1021948.29 | 1021948.29 | 1021948.29 | 1021948.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1021948.29, importe_modificado:1021948.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2380093/proyecto_INICIO, 2380093/proyecto_PROCESO, 2380093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202380515 | Proyecto de inversión | 537482.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537482.32, modificado:537482.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 109606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 109606 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.42, meta_modificada:90.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE B, lon:-93.10219885, lat:16.79501981}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 537482.32 | 537482.32 | 537482.32 | 537482.32 | 537482.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:537482.32, importe_modificado:537482.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.42}} | {2380515/proyecto_INICIO, 2380515/proyecto_PROCESO, 2380515/proyecto_INICIO, 2380515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202380657 | Proyecto de inversión | 1560646.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560646.72, modificado:1560646.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL - 109046 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 109046 | S | 376 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.15, meta_modificada:6.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:COLONIA SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SOCO, lon:-92.40777513, lat:16.2177421}} | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 1560646.72 | 1560646.72 | 1560646.72 | 1560646.72 | 1560646.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2024, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1560646.72, importe_modificado:1560646.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.15}} | {2380657/proyecto_INICIO, 2380657/proyecto_PROCESO, 2380657/proyecto_FIN, 2380657/proyecto_INICIO, 2380657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436057 | Proyecto de inversión | 2001092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001092.08, modificado:2001092.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL EN RAYON LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 319818 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 319818 | S | 159 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN ANTONIO - CAMINO A GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, DEL PU, lon:-92.98654567, lat:17.18782575}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 2001092.08 | 2001092.08 | 2001092.08 | 2001092.08 | 2001092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/024-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2436057/proyecto_INICIO, 2436057/proyecto_FIN, 2436057/proyecto_INICIO, 2436057/proyecto_PROCESO, 2436057/proyecto_FIN, 2436057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436069 | Proyecto de inversión | 3779718.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3779718.42, modificado:3779718.42}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO - 319869 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 319869 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SE ENCONTRARA FRENTE A LA , lon:-91.72101701, lat:17.68541443}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 3779718.42 | 3779718.42 | 3779718.42 | 3779718.42 | 3779718.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:3779718.42, importe_modificado:3779718.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2436069/proyecto_INICIO, 2436069/proyecto_FIN, 2436069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392542 | Proyecto de inversión | 3640826 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640826.0, modificado:3640826.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LUMIJA - 164670 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 164670 | S | 1441 | 1283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.61, meta_modificada:110.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MENDOZA COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VOLCANO NINFUNO Y ANDADOR PRIVADA, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE TRANSITAMOS HASTA LLEGAR A LA , lon:-92.283646, lat:14.919099}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 3640826 | 3640826 | 3640826 | 3640826 | 3640826 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0021/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3640826.0, importe_modificado:3640826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.61}} | {2392542/proyecto_INICIO, 2392542/proyecto_FIN, 2392542/proyecto_PROCESO, 2392542/proyecto_FIN, 2392542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392618 | Proyecto de inversión | 5341376 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5341376.0, modificado:5341376.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOS DE MARZO - 165055 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165055 | S | 2112 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.3, meta_modificada:1807.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA 2 DE MARZO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MADRID Y ANDADOR DOS, CALLE CATARGENA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HASTA EL CRUCER, lon:-92.257424, lat:14.884697}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 5341376 | 5341376 | 5341376 | 5341376 | 5341376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0014/2024, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5341376.0, importe_modificado:5341376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.3}} | {2392618/proyecto_INICIO, 2392618/proyecto_FIN, 2392618/proyecto_PROCESO, 2392618/proyecto_FIN, 2392618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392640 | Proyecto de inversión | 4469374 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4469374.0, modificado:4469374.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA FE - 165164 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165164 | S | 1768 | 1574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.3, meta_modificada:1827.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JANEIRO COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE BUGANBILIA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LLEGAR A , lon:-92.249496, lat:14.942272}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 4469374 | 4469374 | 4469374 | 4469374 | 4469374 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0009/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4469374.0, importe_modificado:4469374.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.3}} | {2392640/proyecto_INICIO, 2392640/proyecto_PROCESO, 2392640/proyecto_FIN, 2392640/proyecto_PROCESO, 2392640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392644 | Proyecto de inversión | 339599.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339599.09, modificado:339599.09}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0,000 AL KM 13.935, RANCHERÍA . LOMA BONITA - 165214 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 165214 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13935.0, meta_modificada:13935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LOMA LINDA - AMPLIACION ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 935 RANCHERIA LOMA LINDA, 30918 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA LINDA Y CAMINO BERRIOZABAL, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA SE ENCU, lon:-92.283133, lat:15.257822}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 339599.09 | 339599.09 | 339599.09 | 339599.09 | 339599.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:339599.09, importe_modificado:339599.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13935.0}} | {2392644/proyecto_INICIO, 2392644/proyecto_FIN, 2392644/proyecto_PROCESO, 2392644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408609 | Proyecto de inversión | 2518224.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518224.64, modificado:2518224.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 49671 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 49671 | S | 2175 | 2093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR SN BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE DIFERENTES CALLES DE LA , lon:-93.27435238, lat:16.80773615}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2518224.64 | 2518224.64 | 2518224.64 | 2518224.64 | 2518224.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-004/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2518224.64, importe_modificado:2518224.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:259.0}} | {2408609/proyecto_INICIO, 2408609/proyecto_FIN, 2408609/proyecto_PROCESO, 2408609/proyecto_FIN, 2408609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408626 | Proyecto de inversión | 1457819.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457819.86, modificado:1457819.86}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LINDA VISTA - 50892 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 50892 | S | 1061 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNI, lon:-93.26451081, lat:16.79578808}} | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 1457819.86 | 1457819.86 | 1457819.86 | 1457819.86 | 1457819.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-008/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1457819.86, importe_modificado:1457819.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2408626/proyecto_INICIO, 2408626/proyecto_PROCESO, 2408626/proyecto_INICIO, 2408626/proyecto_PROCESO, 2408626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412897 | Proyecto de inversión | 1671607.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671607.09, modificado:1671607.09}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 187706 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187706 | S | 188 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CHORRO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLEJON PNIENTE SU, lon:-92.09593373, lat:16.90585315}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 1671607.09 | 1671607.09 | 1671607.09 | 1671607.09 | 1671607.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0154/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1671607.09, importe_modificado:1671607.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2412897/proyecto_FIN, 2412897/proyecto_PROCESO, 2412897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412974 | Proyecto de inversión | 2642370.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642370.41, modificado:2642370.41}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 188077 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188077 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA ILUSION, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A FRENTE A LA CASA EJIDAL , lon:-92.10859124, lat:16.92098342}} | 2024-07-09 | 2024-10-09 | 2642370.41 | 2642370.41 | 2642370.41 | 2642370.41 | 2642370.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0159/2024, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2642370.41, importe_modificado:2642370.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2412974/proyecto_PROCESO, 2412974/proyecto_INICIO, 2412974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302412996 | Proyecto de inversión | 706659 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706659.0, modificado:706659.0}} | CONSTRUCCION DE 611 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 188179 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 188179 | S | 820 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMO TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, BOULEVARD DEL SOL LA OBRA CONSTRUCCION DE 611 METRO, lon:-91.9949196, lat:16.31323003}} | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 706659 | 706659 | 706659 | 706659 | 706659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0136-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:706659.0, importe_modificado:706659.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {2412996/proyecto_INICIO, 2412996/proyecto_PROCESO, 2412996/proyecto_FIN, 2412996/proyecto_PROCESO, 2412996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413043 | Proyecto de inversión | 720923.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720923.84, modificado:720923.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CERRADA VERACRUZ - 188377 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 188377 | S | 306 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.8, meta_modificada:41.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA VERACRUZ BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERO DE MARZO Y CALLE DIAGONAL LARRAINZAR, CALLE B LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA VERACRUZ E, lon:-92.64777129, lat:16.73749265}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 720923.84 | 720923.84 | 720923.84 | 720923.84 | 720923.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/074/2024, contratista:PROYECTOS Y TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:720923.84, importe_modificado:720923.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.8}} | {2413043/proyecto_INICIO, 2413043/proyecto_PROCESO, 2413043/proyecto_FIN, 2413043/proyecto_PROCESO, 2413043/proyecto_FIN, 2413043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417550 | Proyecto de inversión | 1147562.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147562.91, modificado:1147562.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO 4 DE OCTUBRE, CALLEJON MEZA MANDUJANO ENTRE DECIMA Y ONCE SUR PONIENTE. - 218929 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 218929 | S | 702 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.03, meta_modificada:799.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON MEZA MANDUJANO ENTRE DECIMA Y ONCE SUR PONIENTE BARRIO 4 DE OCTUBRE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR PONIENTE Y AVENIDA ONCE SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.73350059, lat:16.69119037}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 1147562.91 | 1147562.91 | 1147562.91 | 1147562.91 | 1147562.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/019/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1147562.91, importe_modificado:1147562.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.03}} | {2417550/proyecto_INICIO, 2417550/proyecto_FIN, 2417550/proyecto_INICIO, 2417550/proyecto_FIN, 2417550/proyecto_PROCESO, 2417550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417579 | Proyecto de inversión | 44400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44400.07, modificado:44400.07}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VERA POQUIL - 219135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219135 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y CARRETERA CAMPO BOLONTINA, LOS TINACOS SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDA, lon:-92.09228054, lat:17.10911513}} | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 44400.07 | 44400.07 | 44400.07 | 44400.07 | 44400.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/600/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:44400.07, importe_modificado:44400.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2417579/proyecto_PROCESO, 2417579/proyecto_INICIO, 2417579/proyecto_FIN, 2417579/proyecto_PROCESO, 2417579/proyecto_FIN, 2417579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423186 | Proyecto de inversión | 817772.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817772.6, modificado:817772.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO CRISTO REY - 251847 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 251847 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA IGLESIA DE CRISTO REY A 83 METROS AL NOROE, lon:-93.31307084, lat:17.34375113}} | 2024-08-14 | 2024-09-28 | 817772.6 | 817772.6 | 817772.6 | 817772.6 | 817772.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:817772.6, importe_modificado:817772.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2423186/proyecto_INICIO, 2423186/proyecto_FIN, 2423186/proyecto_PROCESO, 2423186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423260 | Proyecto de inversión | 490381.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490381.3, modificado:490381.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLCO - 253001 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 253001 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:164, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PORTES GIL KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO PORTES GIL, 29614 PORTES GIL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 23.3 KM PARA LLEGAR A ELLA SE PASA POR LAS, lon:-93.42497907, lat:17.10254002}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 490381.3 | 490381.3 | 490381.3 | 490381.3 | 490381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 18-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:490381.3, importe_modificado:490381.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2423260/proyecto_INICIO, 2423260/proyecto_FIN, 2423260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423371 | Proyecto de inversión | 763855.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763855.32, modificado:763855.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKÍNAL WINIKETIK BARRIO EMILIANO ZAPATA - 253858 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 253858 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA, 29950 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIA, lon:-92.105738, lat:16.889588}} | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 763855.32 | 763855.32 | 763855.32 | 763855.32 | 763855.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0369/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:763855.32, importe_modificado:763855.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2423371/proyecto_INICIO, 2423371/proyecto_FIN, 2423371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423388 | Proyecto de inversión | 4517220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4517220.49, modificado:4517220.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD USIPA - 254772 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 254772 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO - USIPA KILÓMETRO 30 + 600 COLONIA USIPA, 29914 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO Y TERRACERIA , lon:-92.43965605, lat:17.50088376}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 4517220.49 | 4517220.49 | 4517220.49 | 4517220.49 | 4517220.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-163/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:4517220.49, importe_modificado:4517220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1064.0}} | {2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO, 2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_FIN, 2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423427 | Proyecto de inversión | 959862.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959862.15, modificado:959862.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 256421 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecpatán | 256421 | S | 341 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29613 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 45.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN PA, lon:-93.3924648, lat:17.29605578}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 959862.15 | 959862.15 | 959862.15 | 959862.15 | 959862.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 15-2024, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:959862.15, importe_modificado:959862.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {2423427/proyecto_INICIO, 2423427/proyecto_FIN, 2423427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423549 | Proyecto de inversión | 4486788.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486788.94, modificado:4486788.94}} | REHABILITACION DE MALECON MUNICIPAL DEL CUYO ALVARO OBREGON - 257094 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 257094 | S | 601 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y CALLEJON CUYO, EL MALECON SE UBICA A ORILLAS DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-92.00118399, lat:17.85045708}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 4486788.94 | 4486788.94 | 4486788.94 | 4486788.94 | 4486788.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0018-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:4486788.94, importe_modificado:3140752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2423549/proyecto_FIN, 2423549/proyecto_PROCESO, 2423549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430154 | Proyecto de inversión | 90720.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90720.26, modificado:90720.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 27 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO REAL DEL MONTE. - 292904 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 292904 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA C, lon:-92.34304358, lat:16.77921522}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 90720.26 | 90720.26 | 90720.26 | 90720.26 | 90720.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:90720.26, importe_modificado:90720.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2430154/proyecto_INICIO, 2430154/proyecto_PROCESO, 2430154/proyecto_FIN, 2430154/proyecto_PROCESO, 2430154/proyecto_FIN, 2430154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430221 | Proyecto de inversión | 1650825 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650825.0, modificado:1650825.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 293168 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 293168 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92204711, lat:16.23911171}} | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | 1650825 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148136, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1650825.0, importe_modificado:1650825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12650.0}} | {2430221/proyecto_INICIO, 2430221/proyecto_FIN, 2430221/proyecto_PROCESO, 2430221/proyecto_FIN, 2430221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430250 | Proyecto de inversión | 1636470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1636470.0, modificado:1636470.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO RIBERA DE LA SELVA. - 293289 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 293289 | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12540.0, meta_modificada:12540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIVERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30174 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA PLAYA AZUL Y TERRACER, lon:-91.62856724, lat:16.17541629}} | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 1636470 | 1636470 | 1636470 | 1636470 | 1636470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148778, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1636470.0, importe_modificado:1636470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12540.0}} | {2430250/proyecto_INICIO, 2430250/proyecto_FIN, 2430250/proyecto_PROCESO, 2430250/proyecto_FIN, 2430250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302445599 | Proyecto de inversión | 437172.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437172.22, modificado:437172.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN ASENTAMIENTO EL ARROYÓN | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0011 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:termino del camino , lon:-92.84164202, lat:15.70931865}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:inicio del camino , lon:-92.8339481, lat:15.71989434}} | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | 437172.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:437172.22, importe_modificado:437172.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2445599/proyecto_INICIO, 2445599/proyecto_PROCESO, 2445599/proyecto_FIN, 2445599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102344756 | Proyecto de inversión | 2999920.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999920.95, modificado:2999920.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMARES - 20428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20428 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.2, meta_modificada:1421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABASOLO-AURORA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.198326, lat:16.844015}} | 2024-02-20 | 2024-04-15 | 2999920.95 | 2999920.95 | 2999920.95 | 2999920.95 | 2999920.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999920.95, importe_modificado:2999920.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.2}} | {2344756/proyecto_INICIO, 2344756/proyecto_PROCESO, 2344756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364559 | Proyecto de inversión | 174270.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174270.13, modificado:174270.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 59093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59093 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y CAMINO CRUCERO EL MANANTIAL, CAMINO CRUCERO HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.91698883, lat:17.06234095}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 174270.13 | 174270.13 | 174270.13 | 174270.13 | 174270.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:174270.13, importe_modificado:174270.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2364559/proyecto_INICIO, 2364559/proyecto_PROCESO, 2364559/proyecto_FIN, 2364559/proyecto_PROCESO, 2364559/proyecto_FIN, 2364559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364618 | Proyecto de inversión | 1754664 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754664.0, modificado:1753131.6}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 57203 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 57203 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA LIBERTAD KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON , lon:-91.96759525, lat:16.3741323}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1753131.6 | 1753131.6 | 1753131.6 | 1753131.6 | 1753131.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1754664.0, importe_modificado:1753131.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2364618/proyecto_INICIO, 2364618/proyecto_PROCESO, 2364618/proyecto_INICIO, 2364618/proyecto_FIN, 2364618/proyecto_PROCESO, 2364618/proyecto_FIN, 2364618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE $ 1,532.4, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364674 | Proyecto de inversión | 796015.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796015.56, modificado:796015.56}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANAKIL BARRIO ALPES KANAKIL - 57302 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57302 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CRUCERO TZAJALÁ - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO KANAKIL BARRIO ALPES KANAKIL, 29940 KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VI, lon:-92.30739224, lat:17.12541815}} | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 796015.56 | 796015.56 | 796015.56 | 796015.56 | 796015.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2024, contratista:JOSUE JONATAN GONZALEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:796015.56, importe_modificado:796015.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_FIN, 2364674/proyecto_PROCESO, 2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_FIN, 2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364789 | Proyecto de inversión | 971414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971414.09, modificado:971414.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO XELAJU CHICO - 57693 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 57693 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.2, meta_modificada:1100.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINCEAVA AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLEJON PANIAGUA, SE ENCUENTRA A OCHO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25714536, lat:15.3661678}} | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 971414.09 | 971414.09 | 971414.09 | 971414.09 | 971414.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-021/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:971414.09, importe_modificado:971414.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.2}} | {2364789/proyecto_INICIO, 2364789/proyecto_FIN, 2364789/proyecto_PROCESO, 2364789/proyecto_FIN, 2364789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364809 | Proyecto de inversión | 1096469.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096469.86, modificado:1096469.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA EN FRACCION BARRIO NUEVO - 57749 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 57749 | S | 48 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30886 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA FRACCION DONDE SE REALIZARA, lon:-92.1142301, lat:15.06764059}} | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 1096469.86 | 1096469.86 | 1096469.86 | 1096469.86 | 1096469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1096469.86, importe_modificado:1096469.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.0}} | {2364809/proyecto_PROCESO, 2364809/proyecto_INICIO, 2364809/proyecto_FIN, 2364809/proyecto_PROCESO, 2364809/proyecto_FIN, 2364809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202380934 | Proyecto de inversión | 1426384.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426384.79, modificado:1426384.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IXTAPA MITADOR. - 110666 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 110666 | S | 34 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, CARRETER, lon:-92.103194, lat:16.831362}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 1426384.79 | 1426384.79 | 1426384.79 | 1426384.79 | 1426384.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1426384.79, importe_modificado:1426384.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2380934/proyecto_INICIO, 2380934/proyecto_PROCESO, 2380934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202383818 | Proyecto de inversión | 362745.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362745.57, modificado:362745.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL BRILLANTE - 119418 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 119418 | S | 820 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE ZAPATA Y COMO REFERENCIA PRINCIPALMENTE SE UBICA A 2 CUADRAS DE EL PREESCOLAR JUAN ESCUITIA , lon:-90.61783726, lat:16.28707724}} | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 362745.57 | 362745.57 | 362745.57 | 362745.57 | 362745.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:362745.57, importe_modificado:362745.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}} | {2383818/proyecto_INICIO, 2383818/proyecto_PROCESO, 2383818/proyecto_FIN, 2383818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202384077 | Proyecto de inversión | 376666.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376666.52, modificado:376666.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 120441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 120441 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AMAYTIC Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES, lon:-91.85981684, lat:17.14267497}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 376666.52 | 376666.52 | 376666.52 | 376666.52 | 376666.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/329/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:376666.52, importe_modificado:376666.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2384077/proyecto_PROCESO, 2384077/proyecto_INICIO, 2384077/proyecto_PROCESO, 2384077/proyecto_INICIO, 2384077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392657 | Proyecto de inversión | 4338879 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4338879.0, modificado:4338879.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS JAZMINES - 165294 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165294 | S | 1716 | 1528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.2, meta_modificada:1536.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JANEIRO COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGANBIILIAS Y CALLE AMAPOLA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA L, lon:-92.24814, lat:14.943874}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 4338879 | 4338879 | 4338879 | 4338879 | 4338879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0019/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4338879.0, importe_modificado:4338879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.2}} | {2392657/proyecto_INICIO, 2392657/proyecto_PROCESO, 2392657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392664 | Proyecto de inversión | 3924108 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3924108.0, modificado:3924108.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 165387 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165387 | S | 1553 | 1382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.4, meta_modificada:1760.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HEBRON COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEM Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-92.284378, lat:14.880588}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 3924108 | 3924108 | 3924108 | 3924108 | 3924108 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0072/2024, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3924108.0, importe_modificado:3924108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.4}} | {2392664/proyecto_INICIO, 2392664/proyecto_FIN, 2392664/proyecto_PROCESO, 2392664/proyecto_FIN, 2392664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392713 | Proyecto de inversión | 266122 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266122.0, modificado:266122.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ESQUIPULAS - 165536 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165536 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MELOCOTON COLONIA ESQUIPULAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL Y CALLE AMAPOLA, CALLE NANCE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE H, lon:-92.272577, lat:14.879041}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 266122 | 266122 | 266122 | 266122 | 266122 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/OT/0001/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:266122.0, importe_modificado:266122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.8}} | {2392713/proyecto_INICIO, 2392713/proyecto_FIN, 2392713/proyecto_PROCESO, 2392713/proyecto_FIN, 2392713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392723 | Proyecto de inversión | 5747805 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5747805.0, modificado:5747805.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BOSQUE DE LAS PALOMAS - 165583 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165583 | S | 2272 | 2023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA. AVENIDA TROMPILLO. CALLE HUIXTLA. CALLE SUCHIATE. CALLE CACAHOATAN. CALLE HUHUETAN. CALLE TUXTLA CHICO. CALLE MOTOZINTLA COLONIA BOSQUES LAS PALOMAS, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.25375, lat:14.880038}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 5747805 | 5747805 | 5747805 | 5747805 | 5747805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0015/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5747805.0, importe_modificado:5747805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.5}} | {2392723/proyecto_INICIO, 2392723/proyecto_PROCESO, 2392723/proyecto_FIN, 2392723/proyecto_PROCESO, 2392723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392736 | Proyecto de inversión | 2838075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838075.0, modificado:2838075.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA - 165634 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165634 | S | 1124 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.2, meta_modificada:1294.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA SAN CRISTÓBAL BUENAVISTA, 30836 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD AKISHINO, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS SOBRE LA 8A. AVEN, lon:-92.285411, lat:14.896991}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2838075 | 2838075 | 2838075 | 2838075 | 2838075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0011/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2838075.0, importe_modificado:2838075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.2}} | {2392736/proyecto_INICIO, 2392736/proyecto_PROCESO, 2392736/proyecto_FIN, 2392736/proyecto_PROCESO, 2392736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392799 | Proyecto de inversión | 1736589 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736589.0, modificado:1736589.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CONCHITAS - 165912 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 165912 | S | 113 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1657.5, meta_modificada:1657.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1056, direccion:CALLE INNOMINADA LAS CONCHITAS, 30734 LAS CONCHITAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO CARRETERA A EJIDO, lon:-92.250678, lat:14.959052}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1736589 | 1736589 | 1736589 | 1736589 | 1736589 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0070/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1736589.0, importe_modificado:1736589.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1657.5}} | {2392799/proyecto_INICIO, 2392799/proyecto_FIN, 2392799/proyecto_PROCESO, 2392799/proyecto_FIN, 2392799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392854 | Proyecto de inversión | 1987803 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987803.0, modificado:1987803.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA DORADA - 166157 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 166157 | S | 788 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.28, meta_modificada:391.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS FLORES. CALLE INNOMINADA COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PITA. CALLE INNOMINADA Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.269208, lat:14.877484}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1987803 | 1987803 | 1987803 | 1987803 | 1987803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0044/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1987803.0, importe_modificado:1987803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.28}} | {2392854/proyecto_INICIO, 2392854/proyecto_PROCESO, 2392854/proyecto_FIN, 2392854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408729 | Proyecto de inversión | 291829.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291829.08, modificado:291829.08}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ - 57475 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 57475 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A AVENIDA SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE 9A PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE LA OBNRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA DE TZIMOL, lon:-92.19932447, lat:16.17773848}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 291829.08 | 291829.08 | 291829.08 | 291829.08 | 291829.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:291829.08, importe_modificado:291829.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_PROCESO, 2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_FIN, 2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | CHP240302408732 | Proyecto de inversión | 1268067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268067.2, modificado:1268067.2}} | REHABILITACION DE LA CALLE 6A. NORTE ENTRE 6A. Y 7A. PONIENTE DEL BARRIO PENJAMO - 57550 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 57550 | S | 562 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.6, meta_modificada:689.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 7A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO PENJAMO CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA EL HOSPITAL 12, lon:-93.27724321, lat:16.80545283}} | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 1268067.2 | 1268067.2 | 1268067.2 | 1268067.2 | 1268067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1268067.2, importe_modificado:1268067.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.6}} | {2408732/proyecto_INICIO, 2408732/proyecto_PROCESO, 2408732/proyecto_FIN, 2408732/proyecto_PROCESO, 2408732/proyecto_FIN, 2408732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413113 | Proyecto de inversión | 1363540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363540.0, modificado:1363540.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDAVISTA A NUEVO SAN CRISTOBALITO DEL KM 0,120 AL KM 0,320 - 188685 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 188685 | S | 125 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LINDAVISTA KILÓMETRO 107 + 000 EJIDO LINDAVISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA UBICAD, lon:-91.44358978, lat:16.15914345}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1363540 | 1363540 | 1363540 | 1363540 | 1363540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0115-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1363540.0, importe_modificado:1363540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2413113/proyecto_INICIO, 2413113/proyecto_PROCESO, 2413113/proyecto_FIN, 2413113/proyecto_INICIO, 2413113/proyecto_PROCESO, 2413113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413213 | Proyecto de inversión | 1452300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452300.0, modificado:1452300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 189321 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 189321 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2769.0, meta_modificada:2769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS PRINCIPALMENTE AL NORTE SUR Y OESTE DE LA ES, lon:-92.60701624, lat:16.90025099}} | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146685, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2769.0}} | {2413213/proyecto_INICIO, 2413213/proyecto_FIN, 2413213/proyecto_PROCESO, 2413213/proyecto_FIN, 2413213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413222 | Proyecto de inversión | 1205100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205100.0, modificado:1205100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO - 189371 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 189371 | S | 78 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.0, meta_modificada:2297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO, 29870 PRIMERA FRACCIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.65144217, lat:16.90412762}} | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146765, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}} | {2413222/proyecto_INICIO, 2413222/proyecto_FIN, 2413222/proyecto_PROCESO, 2413222/proyecto_FIN, 2413222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413226 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 189392 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 189392 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS, lon:-92.62918521, lat:16.88374186}} | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146686, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2413226/proyecto_INICIO, 2413226/proyecto_FIN, 2413226/proyecto_PROCESO, 2413226/proyecto_FIN, 2413226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302413238 | Proyecto de inversión | 525528.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525528.27, modificado:525528.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENOJIB - 189448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 189448 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO SAN JOSE TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENA VISTA TENOJIB Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, , lon:-92.21493035, lat:17.1207281}} | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 525528.27 | 525528.27 | 525528.27 | 525528.27 | 525528.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/482/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:525528.27, importe_modificado:525528.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2413238/proyecto_INICIO, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN, 2413238/proyecto_INICIO, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417593 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755000.0, modificado:755000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO POBLADO NARANJA SECA - 219177 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 219177 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.36, meta_modificada:158.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 31 + 700 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NUEVO POBLADO NARANJA SECA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.40068426, lat:16.81088254}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0080/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.36}} | {2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_INICIO, 2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_FIN, 2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417694 | Proyecto de inversión | 25900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25900.04, modificado:25900.04}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION AGUA AZUL - 219800 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 219800 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - FRACCION AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCION AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO DE TUM, lon:-92.1193676, lat:17.24424587}} | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 25900.04 | 25900.04 | 25900.04 | 25900.04 | 25900.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/604/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:25900.04, importe_modificado:25900.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2417694/proyecto_INICIO, 2417694/proyecto_PROCESO, 2417694/proyecto_FIN, 2417694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417774 | Proyecto de inversión | 66600.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66600.1, modificado:66600.1}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCION - 220571 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220571 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCION, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION Y CARRETERA NAHILTE TERCERA SECCION, LO, lon:-92.1416497, lat:17.11713723}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 66600.1 | 66600.1 | 66600.1 | 66600.1 | 66600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/606/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66600.1, importe_modificado:66600.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2417774/proyecto_INICIO, 2417774/proyecto_PROCESO, 2417774/proyecto_FIN, 2417774/proyecto_PROCESO, 2417774/proyecto_FIN, 2417774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417802 | Proyecto de inversión | 1112668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112668.03, modificado:1112668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO OBRERA CAMPESINA, DIECISIETE PONIENTE ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA SUR - 220756 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 220756 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.34, meta_modificada:755.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE SUR LA AOBRA SE ENC, lon:-93.73620614, lat:16.69485185}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 1112668.03 | 1112668.03 | 1112668.03 | 1112668.03 | 1112668.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/012/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1112668.03, importe_modificado:1112668.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.34}} | {2417802/proyecto_PROCESO, 2417802/proyecto_FIN, 2417802/proyecto_INICIO, 2417802/proyecto_FIN, 2417802/proyecto_INICIO, 2417802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417832 | Proyecto de inversión | 308264.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308264.59, modificado:308264.59}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PACTETON - 220915 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 220915 | S | 372 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM TOMANDO, lon:-92.48268035, lat:16.90287725}} | 2024-07-29 | 2024-09-15 | 308264.59 | 308264.59 | 308264.59 | 308264.59 | 308264.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0087/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:308264.59, importe_modificado:308264.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2417832/proyecto_INICIO, 2417832/proyecto_PROCESO, 2417832/proyecto_FIN, 2417832/proyecto_PROCESO, 2417832/proyecto_FIN, 2417832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302417906 | Proyecto de inversión | 16650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BATZEL - 221366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 221366 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO GUADALUPE BATZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN PEDRO PAXILA Y TERRACERIA SAN JOSE VERACRUZ, LOS TIN, lon:-91.97232475, lat:17.08085808}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | 16650.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/611/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2417906/proyecto_INICIO, 2417906/proyecto_PROCESO, 2417906/proyecto_INICIO, 2417906/proyecto_PROCESO, 2417906/proyecto_FIN, 2417906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423755 | Proyecto de inversión | 1021326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021326.22, modificado:1021326.22}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO FILADELFIA A GOLOTÓN LA RAYA - 258930 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 258930 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.46, meta_modificada:2.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO GASOLINERA CABECERA MUNICIPAL - YAJALON KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO GOLOLTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO-TILA Y TERRACERIA CAMINO A LA COMUNIDAD SAN JOSE GUAY, lon:-92.29173893, lat:17.13555449}} | 2024-08-19 | 2024-09-05 | 1021326.22 | 1021326.22 | 1021326.22 | 1021326.22 | 1021326.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1021326.22, importe_modificado:1021326.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.46}} | {2423755/proyecto_INICIO, 2423755/proyecto_PROCESO, 2423755/proyecto_FIN, 2423755/proyecto_INICIO, 2423755/proyecto_FIN, 2423755/proyecto_PROCESO, 2423755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302423917 | Proyecto de inversión | 597722.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597722.17, modificado:597722.17}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE PAXILA A CRUCERO HICBATIL - 260026 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 260026 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.57, meta_modificada:8.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO JOL HICBATIL, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ DESDE LA AVENIDA LAZARO C, lon:-92.02843954, lat:17.12049012}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 597722.17 | 597722.17 | 597722.17 | 597722.17 | 597722.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/502/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:597722.17, importe_modificado:597722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.57}} | {2423917/proyecto_FIN, 2423917/proyecto_INICIO, 2423917/proyecto_FIN, 2423917/proyecto_PROCESO, 2423917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431570 | Proyecto de inversión | 510669.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510669.47, modificado:510669.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS - 298903 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 298903 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COLIMA, 30540 COLIMA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL OBRA SE REALIZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA RANCHERIA COLIMA, lon:-93.26923832, lat:15.67211833}} | 2024-05-03 | 2024-06-06 | 0 | 510669.47 | 510669.47 | 510669.47 | 510669.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-004, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:510669.47, importe_modificado:510669.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2431570/proyecto_INICIO, 2431570/proyecto_FIN, 2431570/proyecto_PROCESO, 2431570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP230402276843 | Proyecto de inversión | 191568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191568.0, modificado:191568.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y O ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 208242 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 208242 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO AMATAN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}} | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 191568 | 191568 | 191568 | 191568 | 191568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-OT001/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:191568.0, importe_modificado:191568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.0}} | {2276843/proyecto_INICIO, 2276843/proyecto_FIN, 2276843/proyecto_PROCESO, 2276843/proyecto_FIN, 2276843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240102345451 | Proyecto de inversión | 4442097.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442097.08, modificado:4442097.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHÉN - 25255 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25255 | S | 7 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CIRCUITO ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A HIDALGO JOSHIL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE UBICA A 4.6 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO TUMBALA A HIDALGO, lon:-92.32545119, lat:17.26400319}} | 2024-03-22 | 2024-06-04 | 4442097.08 | 4442097.08 | 4442097.08 | 4442097.08 | 4442097.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-019/2024, contratista:ATURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4442097.08, importe_modificado:4442097.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2345451/proyecto_INICIO, 2345451/proyecto_PROCESO, 2345451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364897 | Proyecto de inversión | 317999.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317999.15, modificado:317999.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 13 020 EN EJIDO LLANO GRANDE - 57991 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 57991 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13020.0, meta_modificada:13020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30907 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MAIZ BLANCO Y CAMINO NUEVO PROGRESO, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO AL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.31308807, lat:15.26490298}} | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 317999.15 | 317999.15 | 317999.15 | 317999.15 | 317999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:317999.15, importe_modificado:317999.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13020.0}} | {2364897/proyecto_INICIO, 2364897/proyecto_FIN, 2364897/proyecto_PROCESO, 2364897/proyecto_FIN, 2364897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364916 | Proyecto de inversión | 145794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145794.09, modificado:145794.09}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 58039 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58039 | S | 371 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.2149121, lat:17.19824636}} | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 145794.09 | 145794.09 | 145794.09 | 145794.09 | 145794.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:145794.09, importe_modificado:145794.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2364916/proyecto_INICIO, 2364916/proyecto_PROCESO, 2364916/proyecto_FIN, 2364916/proyecto_PROCESO, 2364916/proyecto_FIN, 2364916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202364988 | Proyecto de inversión | 716228.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716228.92, modificado:716228.92}} | PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO CAMOAPITA SEGUNDA SECCION A SINAI - 58312 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pichucalco | 58312 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ - CAMOAPITA SEGUNDA SECCION EL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA CAMOAPITA SEGUNDA SECCION EL SINAI, 29520 CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN (EL SINAÍ), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.18573813, lat:17.48877131}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 716228.92 | 716228.92 | 716228.92 | 716228.92 | 716228.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-013/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:716228.92, importe_modificado:716228.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2364988/proyecto_INICIO, 2364988/proyecto_FIN, 2364988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}
2024 | 3 | CHP240202365003 | Proyecto de inversión | 285264 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285264.0, modificado:285264.0}} | CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 60888 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 60888 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.9816134, lat:16.31593296}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 285264 | 285264 | 285264 | 285264 | 285264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0027-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:285264.0, importe_modificado:285264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2365003/proyecto_INICIO, 2365003/proyecto_PROCESO, 2365003/proyecto_INICIO, 2365003/proyecto_FIN, 2365003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381324 | Proyecto de inversión | 2454913.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2454913.96, modificado:2454913.96}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE RANCHERIA EL GANCHO - 110555 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 110555 | S | 234 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA VIGESIMA QUINTA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHULA D, lon:-92.25777052, lat:14.565429}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 2454913.96 | 2454913.96 | 2454913.96 | 2454913.96 | 2454913.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2454913.96, importe_modificado:2454913.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1557.0}} | {2381324/proyecto_PROCESO, 2381324/proyecto_INICIO, 2381324/proyecto_PROCESO, 2381324/proyecto_INICIO, 2381324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381488 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS MAZONO TAPALAPA - 112238 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tapalapa | 112238 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - MAZONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 INTERIOR SN COLONIA , 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - MAZONO Y , LA OBRA PERTENECE A LO LOCALIDAD DE MAZONO CARRETERA TAPALAPA , lon:-93.12628356, lat:17.26130831}} | 2024-05-02 | 2024-06-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/004-AD01/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}} | {2381488/proyecto_PROCESO, 2381488/proyecto_INICIO, 2381488/proyecto_PROCESO, 2381488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381527 | Proyecto de inversión | 3323824.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3323824.19, modificado:3323824.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELAMBO BAJO - 112391 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 112391 | S | 711 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8889.7, meta_modificada:8889.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.72437628, lat:16.69283654}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 3323824.19 | 3323824.19 | 3323824.19 | 3323824.19 | 3323824.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0022/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3323824.19, importe_modificado:3323824.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8889.7}} | {2381527/proyecto_INICIO, 2381527/proyecto_PROCESO, 2381527/proyecto_FIN, 2381527/proyecto_INICIO, 2381527/proyecto_PROCESO, 2381527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381570 | Proyecto de inversión | 4860808.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4860808.95, modificado:4860808.95}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE I - 112523 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 112523 | S | 1040 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE I, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.73424666, lat:16.71187456}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 4860808.95 | 4860808.95 | 4860808.95 | 4860808.95 | 4860808.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0024/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4860808.95, importe_modificado:4860808.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2381570/proyecto_PROCESO, 2381570/proyecto_FIN, 2381570/proyecto_INICIO, 2381570/proyecto_FIN, 2381570/proyecto_INICIO, 2381570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381681 | Proyecto de inversión | 702458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702458.8, modificado:702458.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR. - 112891 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 112891 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR, AVENIDA 10 A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y SE RE, lon:-93.12298929, lat:16.74702423}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 702458.8 | 702458.8 | 702458.8 | 702458.8 | 702458.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:702458.8, importe_modificado:702458.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.72}} | {2381681/proyecto_PROCESO, 2381681/proyecto_INICIO, 2381681/proyecto_PROCESO, 2381681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381827 | Proyecto de inversión | 2899828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899828.4, modificado:2899828.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN YALENTAY - 113385 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 113385 | S | 620 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7755.7, meta_modificada:7755.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LA, lon:-92.75574334, lat:16.73577093}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 2899828.4 | 2899828.4 | 2899828.4 | 2899828.4 | 2899828.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0038/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2899828.4, importe_modificado:2899828.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7755.7}} | {2381827/proyecto_PROCESO, 2381827/proyecto_FIN, 2381827/proyecto_INICIO, 2381827/proyecto_FIN, 2381827/proyecto_INICIO, 2381827/proyecto_PROCESO, 2381827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202381836 | Proyecto de inversión | 1170603.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170603.46, modificado:1170603.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE. - 113412 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 113412 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OB, lon:-93.10333591, lat:16.78038194}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 1170603.46 | 1170603.46 | 1170603.46 | 1170603.46 | 1170603.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-117-2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1170603.46, importe_modificado:1170603.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {2381836/proyecto_INICIO, 2381836/proyecto_FIN, 2381836/proyecto_PROCESO, 2381836/proyecto_FIN, 2381836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202384580 | Proyecto de inversión | 2206087.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206087.74, modificado:2206087.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 3F 4H EN LA LOCALIDAD DE JOL DIAMANTE - 120921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 120921 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:270, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIEDRÓN - JOL DIAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JOL DIAMANTE, 29940 JOL DIAMANTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE OCOSINGO Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-91.75925886, lat:17.12947537}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 2206087.74 | 2206087.74 | 2206087.74 | 2206087.74 | 2206087.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/371/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2206087.74, importe_modificado:2206087.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2384580/proyecto_INICIO, 2384580/proyecto_PROCESO, 2384580/proyecto_FIN, 2384580/proyecto_PROCESO, 2384580/proyecto_FIN, 2384580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202384903 | Proyecto de inversión | 2822465.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2822465.63, modificado:2822465.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA, AVENIDA TOLUCA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MONTERREY, CALLE MONTERREY ENTRE AVENIDA TOLUCA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MAYA. - 123368 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 123368 | S | 599 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.2, meta_modificada:1667.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA, CALLE MONTERREY LA COLONIA POPULAR SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 250 , lon:-93.11776675, lat:16.73152303}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 2822465.63 | 2822465.63 | 2822465.63 | 2822465.63 | 2822465.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2822465.63, importe_modificado:2822465.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.2}} | {2384903/proyecto_INICIO, 2384903/proyecto_PROCESO, 2384903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392867 | Proyecto de inversión | 4350082 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350082.0, modificado:4350082.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE SHAKALJA Y CALLE ORQUIDEA NEGRA ENTRE AVENIDA LAGO DE COLON Y AVENIDA MONTEBELLO EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 166223 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 166223 | S | 1721 | 1532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SHAKALJA Y CALLE ORQUIDEA NEGRA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAGO DE COLON Y AVENIDA MONTEBELLO, AVENIDA NOVENA SUR LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD , lon:-92.276692, lat:14.880112}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 4350082 | 4350082 | 4350082 | 4350082 | 4350082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0074/2024, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4350082.0, importe_modificado:4350082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}} | {2392867/proyecto_INICIO, 2392867/proyecto_FIN, 2392867/proyecto_PROCESO, 2392867/proyecto_FIN, 2392867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392872 | Proyecto de inversión | 2813385 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2813385.0, modificado:2813385.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA - 166229 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 166229 | S | 1114 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.9, meta_modificada:1178.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES. ANDADOR LAS ROSA COLONIA FLORES DE TAPACHULA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICENTE SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.268127, lat:14.892136}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2813385 | 2813385 | 2813385 | 2813385 | 2813385 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0061/2024, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2813385.0, importe_modificado:2813385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.9}} | {2392872/proyecto_INICIO, 2392872/proyecto_PROCESO, 2392872/proyecto_FIN, 2392872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392896 | Proyecto de inversión | 5561275 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5561275.0, modificado:5561275.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECIOCHO CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 166290 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 166290 | S | 2199 | 1957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.3, meta_modificada:2405.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A CALLE PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 16 CALLE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS , lon:-92.269641, lat:14.89837}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 5561275 | 5561275 | 5561275 | 5561275 | 5561275 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0020/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5561275.0, importe_modificado:5561275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.3}} | {2392896/proyecto_INICIO, 2392896/proyecto_FIN, 2392896/proyecto_PROCESO, 2392896/proyecto_FIN, 2392896/proyecto_PROCESO, 2392896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240202392964 | Proyecto de inversión | 3679596.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679596.85, modificado:3679596.85}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTR. U1C DE 6 E. E. Y EQUIPAMIENTO CON AIRE ACONDICIONADO, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 PAULO FREIRE, EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 166640 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 166640 | S | 136 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.52, meta_modificada:155.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE SANTA CRUZ CUARTEL NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA SE TRANSITA POR LA CARRETERA TEMOTILA QUE COMUNICA LO, lon:-92.446764, lat:17.248692}} | 2024-05-20 | 2024-08-02 | 3679596.85 | 3679596.85 | 3679596.85 | 3679596.85 | 3679596.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-130/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3679596.85, importe_modificado:3679596.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.52}} | {2392964/proyecto_PROCESO, 2392964/proyecto_INICIO, 2392964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302408835 | Proyecto de inversión | 1494049.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494049.52, modificado:1494049.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA - 63777 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63777 | S | 166 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:AVENIDA CENTRAL VISTAHERMOSA EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL VISTAHERMOSA, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VISTAHERMOS DE BERRIOZABAL EN EL ACC, lon:-93.30170719, lat:16.84369293}} | 2024-02-09 | 2024-03-29 | 1494049.52 | 1494049.52 | 1494049.52 | 1494049.52 | 1494049.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-006/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1494049.52, importe_modificado:1494049.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2408835/proyecto_INICIO, 2408835/proyecto_PROCESO, 2408835/proyecto_FIN, 2408835/proyecto_INICIO, 2408835/proyecto_PROCESO, 2408835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302409098 | Proyecto de inversión | 2792706.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2792706.29, modificado:2792706.29}} | APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE - 78903 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 78903 | S | 28 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO MIGUEL HIDALGO, 29700 MIGUEL HIDALGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN MIGUEL HIDALGO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.919319, lat:17.474147}} | 2024-03-23 | 2024-08-20 | 2792706.29 | 2792706.29 | 2792706.29 | 2792706.29 | 2792706.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2792706.29, importe_modificado:2792706.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409098/proyecto_FIN, 2409098/proyecto_PROCESO, 2409098/proyecto_INICIO, 2409098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437847 | Proyecto de inversión | 9701529.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9701529.93, modificado:9701529.93}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN RANCHERIA QUISTAJITO - 328308 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328308 | S | 356 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, CAMINO CASETA, lon:-92.01131897, lat:16.23477546}} | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 9701529.93 | 9701529.93 | 9701529.93 | 9701529.93 | 9701529.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0002/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:9701529.93, importe_modificado:9701529.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2437847/proyecto_PROCESO, 2437847/proyecto_INICIO, 2437847/proyecto_FIN, 2437847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437850 | Proyecto de inversión | 6550119.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6550119.53, modificado:6550119.53}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN RANCHERIA QUISTAJITO - 328317 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328317 | S | 356 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESTADIO MUNICPAL L AINDEPENDENCIA Y CAMINO PANTEON QUISTAJIT, lon:-92.01873122, lat:16.24324743}} | 2024-06-28 | 2024-09-02 | 6550119.53 | 6550119.53 | 6550119.53 | 6550119.53 | 6550119.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0003/2024, contratista:CONSTRUCTORA, Y ESTUDIOS MAR S.A DE C.V., convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:6550119.53, importe_modificado:6550119.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:947.0}} | {2437850/proyecto_INICIO, 2437850/proyecto_PROCESO, 2437850/proyecto_INICIO, 2437850/proyecto_FIN, 2437850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437854 | Proyecto de inversión | 2650970.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650970.71, modificado:2650970.71}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 328355 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328355 | S | 260 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA HACIA ROSARIO Y CAMINO SALIDA HACIA SAN MARCOS, CAMINO LA LAGUNA LA, lon:-91.98247079, lat:16.20449895}} | 2024-06-28 | 2024-09-02 | 2650970.71 | 2650970.71 | 2650970.71 | 2650970.71 | 2650970.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0004/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2650970.71, importe_modificado:2650970.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437854/proyecto_FIN, 2437854/proyecto_INICIO, 2437854/proyecto_PROCESO, 2437854/proyecto_INICIO, 2437854/proyecto_PROCESO, 2437854/proyecto_FIN, 2437854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437862 | Proyecto de inversión | 3265723.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3265723.2, modificado:3265723.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO BUENAVISTA - 328379 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328379 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA FRANCISCO SARABIA Y TERRACERIA SALIDA HACIA LA BOMBA,, lon:-91.98789861, lat:16.24805118}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 3265723.2 | 3265723.2 | 3265723.2 | 3265723.2 | 3265723.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0017/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3265723.2, importe_modificado:3265723.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5700.0}} | {2437862/proyecto_INICIO, 2437862/proyecto_PROCESO, 2437862/proyecto_FIN, 2437862/proyecto_INICIO, 2437862/proyecto_FIN, 2437862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438412 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 330393 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330393 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5324.0, meta_modificada:5324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE A , lon:-92.61300423, lat:16.89617514}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147446, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5324.0}} | {2438412/proyecto_INICIO, 2438412/proyecto_PROCESO, 2438412/proyecto_FIN, 2438412/proyecto_INICIO, 2438412/proyecto_FIN, 2438412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438420 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 330428 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330428 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4146.0, meta_modificada:4146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA ETV 1469 LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 320 A, lon:-92.54176126, lat:16.97149859}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147449, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4146.0}} | {2438420/proyecto_FIN, 2438420/proyecto_INICIO, 2438420/proyecto_FIN, 2438420/proyecto_PROCESO, 2438420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431495 | Proyecto de inversión | 207663.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207663.15, modificado:207663.15}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELABACHILLERATO 24 DE FEBRERO. - 298520 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 298520 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 COLONIA IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y , EL PLANTEL SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION A MEDIA CUADRA DE DONDE SE UB, lon:-92.99962242, lat:17.49728592}} | 2024-09-07 | 2024-09-28 | 207663.15 | 207663.15 | 207663.15 | 207663.15 | 207663.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:207663.15, importe_modificado:207663.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2431495/proyecto_INICIO, 2431495/proyecto_PROCESO, 2431495/proyecto_FIN, 2431495/proyecto_PROCESO, 2431495/proyecto_FIN, 2431495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431887 | Proyecto de inversión | 581052 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581052.0, modificado:581052.0}} | CONSTRUCCION DE 580 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 300424 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 300424 | S | 335 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES SE ENCONTRARA U, lon:-91.98225379, lat:16.32230942}} | 2024-09-02 | 2024-09-28 | 581052 | 581052 | 581052 | 581052 | 581052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0192-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:581052.0, importe_modificado:581052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2431887/proyecto_INICIO, 2431887/proyecto_FIN, 2431887/proyecto_INICIO, 2431887/proyecto_FIN, 2431887/proyecto_PROCESO, 2431887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433404 | Proyecto de inversión | 327563 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327563.0, modificado:327563.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO - 307363 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307363 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, RUMBO A ACALA SOBRE EL LADO IZQUIERDO A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.99032, lat:16.715362}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 327563 | 327563 | 327563 | 327563 | 327563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-028/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:327563.0, importe_modificado:327563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2433404/proyecto_INICIO, 2433404/proyecto_FIN, 2433404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433413 | Proyecto de inversión | 804692.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804692.53, modificado:804692.53}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 1,540 - 307387 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 307387 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA RANCHERIA SALA NUEVA - AL CENTRO DE LA RANCHERÍA SALA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DEL EJIDO TOLIMAN Y CAMINO , lon:-92.341029, lat:15.317472}} | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 804692.53 | 804692.53 | 804692.53 | 804692.53 | 804692.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-071/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:804692.53, importe_modificado:804692.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {2433413/proyecto_INICIO, 2433413/proyecto_FIN, 2433413/proyecto_PROCESO, 2433413/proyecto_FIN, 2433413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434405 | Proyecto de inversión | 169339.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169339.61, modificado:169339.61}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EJIDO CUYO SANTA CRUZ - 312545 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312545 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-91.99092877, lat:17.86705864}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 169339.61 | 169339.61 | 169339.61 | 169339.61 | 169339.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147267, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:169339.61, importe_modificado:169339.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434405/proyecto_INICIO, 2434405/proyecto_PROCESO, 2434405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434409 | Proyecto de inversión | 367199.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367199.02, modificado:367199.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 15 077 - 312554 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 312554 | S | 148 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15077.0, meta_modificada:15077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:570, direccion:CAMINO TRAMO INICIO EN LA ENTRADA DEL BARRIO MAIZ BLANCO - SALIDA DEL BARRIO MAIZ BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 077 BARRIO MAÍZ BLANCO, 30911 LÁZARO CÁRDENAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SONORA Y CAMINO HACIA, lon:-92.328538, lat:15.270974}} | 2024-09-16 | 2024-10-20 | 367199.02 | 367199.02 | 367199.02 | 367199.02 | 367199.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:367199.02, importe_modificado:367199.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15077.0}} | {2434409/proyecto_INICIO, 2434409/proyecto_FIN, 2434409/proyecto_PROCESO, 2434409/proyecto_FIN, 2434409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434418 | Proyecto de inversión | 346144 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346144.0, modificado:346144.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.EL AMATE - 312577 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 312577 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:728, direccion:BARRIO EL AMATE, 29160 EL AMATE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA PASANDO LA COLONIA JUAN DEL GRIJALVA, lon:-92.973338, lat:16.735004}} | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 346144 | 346144 | 346144 | 346144 | 346144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-062/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346144.0, importe_modificado:346144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2434418/proyecto_PROCESO, 2434418/proyecto_FIN, 2434418/proyecto_INICIO, 2434418/proyecto_PROCESO, 2434418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435503 | Proyecto de inversión | 1115506.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115506.59, modificado:1115506.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 317537 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 317537 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO PARTE ALTA, 29730 SANTA CRUZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CARRETERA TAPILULA RAYON, CALLE CENTRAL LA UBICACION ES EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9995712, lat:17.26191795}} | 2024-07-17 | 2024-10-15 | 1115506.59 | 1115506.59 | 1115506.59 | 1115506.59 | 1115506.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0018/2024, contratista:ZOQUE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1115506.59, importe_modificado:1115506.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2435503/proyecto_INICIO, 2435503/proyecto_PROCESO, 2435503/proyecto_FIN, 2435503/proyecto_INICIO, 2435503/proyecto_PROCESO, 2435503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430211 | Proyecto de inversión | 2926437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926437.65, modificado:2926437.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 293143 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 293143 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.91, meta_modificada:882.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO DE PAVIMENTACION DE CALLE LADO DERECHO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.41435425, lat:17.22506209}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 2926437.65 | 2926437.65 | 2926437.65 | 2926437.65 | 2926437.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-158/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2926437.65, importe_modificado:2926437.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.91}} | {2430211/proyecto_INICIO, 2430211/proyecto_PROCESO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430213 | Proyecto de inversión | 559845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559845.0, modificado:559845.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN ANEXO EL DIVISORIO - 293145 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 293145 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.95286645, lat:16.2065323}} | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148779, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:559845.0, importe_modificado:559845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4290.0}} | {2430213/proyecto_FIN, 2430213/proyecto_INICIO, 2430213/proyecto_FIN, 2430213/proyecto_PROCESO, 2430213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430633 | Proyecto de inversión | 291595.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291595.71, modificado:291595.71}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 294884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 294884 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA SALIDA A SEPEL ACTÉ, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-91.931012, lat:17.029922}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 291595.71 | 291595.71 | 291595.71 | 291595.71 | 291595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/680/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:291595.71, importe_modificado:291595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2430633/proyecto_INICIO, 2430633/proyecto_FIN, 2430633/proyecto_PROCESO, 2430633/proyecto_FIN, 2430633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430638 | Proyecto de inversión | 185672.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185672.83, modificado:185672.83}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL CHININ BENITO DE LA RA. FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION. - 294902 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 294902 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.36, meta_modificada:40.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO E.C. TEAPA A IXTANGAJOYA,RA FRANCISCO I MADERO - FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR 0 0 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SEC, lon:-92.99148335, lat:17.47522087}} | 2024-09-07 | 2024-09-25 | 185672.83 | 185672.83 | 185672.83 | 185672.83 | 185672.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:185672.83, importe_modificado:185672.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.36}} | {2430638/proyecto_PROCESO, 2430638/proyecto_FIN, 2430638/proyecto_PROCESO, 2430638/proyecto_INICIO, 2430638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430650 | Proyecto de inversión | 636989.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636989.84, modificado:636989.84}} | REHABILITACIÓN DE 9.10 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EL COMITECO, LOS ENCINOS, CENOBIO, MELECIO Y LA NEGRA - 294945 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 294945 | S | 912 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUSMAN SASTRE EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE GUSMAN SASTRE CON INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLA HERMOSA A UN CO, lon:-90.76908282, lat:16.33386265}} | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 636989.84 | 636989.84 | 636989.84 | 636989.84 | 636989.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:636989.84, importe_modificado:636989.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9100.0}} | {2430650/proyecto_INICIO, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_FIN, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_INICIO, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433422 | Proyecto de inversión | 326403 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326403.0, modificado:326403.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL EL REFUGIO - 307421 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307421 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EBANO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO HACIA LA DERECHA EN CALLE EBANO, lon:-93.038705, lat:16.743888}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 326403 | 326403 | 326403 | 326403 | 326403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-029/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326403.0, importe_modificado:326403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2433422/proyecto_INICIO, 2433422/proyecto_PROCESO, 2433422/proyecto_FIN, 2433422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434432 | Proyecto de inversión | 345002.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345002.64, modificado:345002.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION - 312627 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312627 | S | 250 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE BOCA DE RIO CHICO., lon:-92.01497967, lat:17.83347077}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 345002.64 | 345002.64 | 345002.64 | 345002.64 | 345002.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147278, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:345002.64, importe_modificado:345002.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2434432/proyecto_INICIO, 2434432/proyecto_FIN, 2434432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435512 | Proyecto de inversión | 1065596.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065596.15, modificado:1065596.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 2 854 - 317576 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 317576 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2854.0, meta_modificada:2854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DEL EJIDO JUSTO SIERRA - HACIA LA SALIDA DEL EJIDO JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 854 EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 EL RETIRO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ORIENTE Y CAMINO HACIA, lon:-92.25926, lat:15.304899}} | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 1065596.15 | 1065596.15 | 1065596.15 | 1065596.15 | 1065596.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-084/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1065596.15, importe_modificado:1065596.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2854.0}} | {2435512/proyecto_INICIO, 2435512/proyecto_FIN, 2435512/proyecto_PROCESO, 2435512/proyecto_FIN, 2435512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437073 | Proyecto de inversión | 2404014.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404014.43, modificado:2404014.43}} | CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F 3H - 324657 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 324657 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:PUEBLO JUAREZ 1RA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ CENTRO Y CARRETERA LA LIBERTAD-ALDAMA CENTRO, TERRACERIA JUAREZ 1RA. SECCION ESTA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS LOCALIDAD JUA, lon:-91.73013614, lat:17.60163936}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2404014.43 | 2404014.43 | 2404014.43 | 2404014.43 | 2404014.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM/009/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:2404014.43, importe_modificado:2404014.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.55}} | {2437073/proyecto_INICIO, 2437073/proyecto_PROCESO, 2437073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437084 | Proyecto de inversión | 2077478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077478.08, modificado:2077478.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS ANGELES - 324698 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 324698 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EJIDO LOS ANGELES, 30930 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CALLE PUENTE HAMACA LA CONST, lon:-92.12098994, lat:15.57063972}} | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 2077478.08 | 2077478.08 | 2077478.08 | 2077478.08 | 2077478.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-022/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2077478.08, importe_modificado:2077478.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}} | {2437084/proyecto_INICIO, 2437084/proyecto_FIN, 2437084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437095 | Proyecto de inversión | 1323642.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323642.39, modificado:1323642.39}} | CONTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD 292 DE OSUMACINTA, CHIAPAS. - 324740 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 324740 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE A LAS PALAPAS, CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-93.0919018, lat:16.9395158}} | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 1323642.39 | 1323642.39 | 1323642.39 | 1323642.39 | 1323642.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1323642.39, importe_modificado:1323642.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2437095/proyecto_FIN, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_FIN, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430237 | Proyecto de inversión | 500398.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500398.83, modificado:500398.83}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALETICA ETAPA I. EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 293206 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 293206 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2082542, lat:17.08790187}} | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 500398.83 | 500398.83 | 500398.83 | 500398.83 | 500398.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-027/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500398.83, importe_modificado:500398.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2430237/proyecto_INICIO, 2430237/proyecto_PROCESO, 2430237/proyecto_FIN, 2430237/proyecto_PROCESO, 2430237/proyecto_FIN, 2430237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430254 | Proyecto de inversión | 1363725 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363725.0, modificado:1363725.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. - 293330 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 293330 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10450.0, meta_modificada:10450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IGLESIA CATOLICA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON, lon:-91.9976767, lat:16.22045039}} | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 1363725 | 1363725 | 1363725 | 1363725 | 1363725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148777, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1363725.0, importe_modificado:1363725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10450.0}} | {2430254/proyecto_INICIO, 2430254/proyecto_PROCESO, 2430254/proyecto_FIN, 2430254/proyecto_INICIO, 2430254/proyecto_PROCESO, 2430254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430658 | Proyecto de inversión | 2023789.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023789.09, modificado:2023789.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 294967 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 294967 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1927.9, meta_modificada:1927.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SUCLUMPA HACIA LOTE OCHO EN EN EL KILOMETRO 0.5, lon:-92.16199328, lat:17.41912272}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 2023789.09 | 2023789.09 | 2023789.09 | 2023789.09 | 2023789.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-088/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2023789.09, importe_modificado:2023789.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.9}} | {2430658/proyecto_PROCESO, 2430658/proyecto_FIN, 2430658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430666 | Proyecto de inversión | 3140892.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140892.3, modificado:3140892.3}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 294986 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 294986 | S | 1324 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA A TECPATAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE. BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620. COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2132602, lat:17.09344422}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 3140892.3 | 3140892.3 | 3140892.3 | 3140892.3 | 3140892.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:3140892.3, importe_modificado:3140892.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2430666/proyecto_INICIO, 2430666/proyecto_PROCESO, 2430666/proyecto_FIN, 2430666/proyecto_PROCESO, 2430666/proyecto_FIN, 2430666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430673 | Proyecto de inversión | 594166.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594166.12, modificado:594166.12}} | REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA EL BRAVO - 295007 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 295007 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE ABSALON ENTRE LA AVENIDA HIDALGO Y COMO PUNTO DE RE, lon:-90.64963814, lat:16.15445456}} | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 594166.12 | 594166.12 | 594166.12 | 594166.12 | 594166.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:594166.12, importe_modificado:594166.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2430673/proyecto_INICIO, 2430673/proyecto_FIN, 2430673/proyecto_PROCESO, 2430673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431530 | Proyecto de inversión | 305275.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305275.12, modificado:305275.12}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB BARRIO SAN JUAN - 298699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 298699 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB BARRIO SAN JUAN, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DEL TIGRE Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LA OBRA SE REALI, lon:-92.094188, lat:17.235432}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 305275.12 | 305275.12 | 305275.12 | 305275.12 | 305275.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/674/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:305275.12, importe_modificado:305275.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_FIN, 2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_INICIO, 2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431932 | Proyecto de inversión | 318682.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318682.64, modificado:318682.64}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 300599 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 300599 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 4.0 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDA DEQUE ES LA MAS, lon:-92.93339, lat:17.165231}} | 2024-08-05 | 2024-09-14 | 318682.64 | 318682.64 | 318682.64 | 318682.64 | 318682.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:318682.64, importe_modificado:318682.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2431932/proyecto_INICIO, 2431932/proyecto_FIN, 2431932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433973 | Proyecto de inversión | 1330851.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330851.9, modificado:1330851.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EL CAMINO OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA KM 2,450 AL 2,600 - 310398 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 310398 | S | 381 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.62, meta_modificada:767.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 450 , 00000 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DEL TRAMO AL MARGEN DERECHO DE OSUMACINTA H, lon:-93.07713134, lat:16.92470368}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 1330851.9 | 1330851.9 | 1330851.9 | 1330851.9 | 1330851.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1330851.9, importe_modificado:1330851.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.62}} | {2433973/proyecto_FIN, 2433973/proyecto_INICIO, 2433973/proyecto_PROCESO, 2433973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433981 | Proyecto de inversión | 217964.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217964.88, modificado:217964.88}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JERONIMO - 310424 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 310424 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.01, meta_modificada:23.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN JERONIMO, 30930 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUC, lon:-92.0562591, lat:15.6377053}} | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 217964.88 | 217964.88 | 217964.88 | 217964.88 | 217964.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-009/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:217964.88, importe_modificado:217964.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.01}} | {2433981/proyecto_INICIO, 2433981/proyecto_FIN, 2433981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434458 | Proyecto de inversión | 246846.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246846.48, modificado:246846.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARRIZAL - 312726 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 312726 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.13, meta_modificada:166.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:CALLE LA IGLESIA PARAJE EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO CARMELO- LA SOMBRA, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE OSUMACINT, lon:-93.12373277, lat:16.9381424}} | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 246846.48 | 246846.48 | 246846.48 | 246846.48 | 246846.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2024, contratista:ALDRIN GOMEZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:246846.48, importe_modificado:246846.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.13}} | {2434458/proyecto_PROCESO, 2434458/proyecto_INICIO, 2434458/proyecto_FIN, 2434458/proyecto_PROCESO, 2434458/proyecto_INICIO, 2434458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435536 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 317678 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 317678 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:35, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29733 SANTA CRUZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RURAL VIDEME ZAQUINGUEZ, lon:-92.99975626, lat:17.26193458}} | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0011-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2435536/proyecto_INICIO, 2435536/proyecto_FIN, 2435536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436471 | Proyecto de inversión | 880675.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880675.08, modificado:880675.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION. SECCION A BACHEOS AISLADO - 321545 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 321545 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD PALENQUE - ZARAGOZA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD CRUCERO PALENQUE , lon:-91.81232861, lat:17.62226176}} | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 880675.08 | 880675.08 | 880675.08 | 880675.08 | 880675.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AM/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:880675.08, importe_modificado:880675.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2436471/proyecto_INICIO, 2436471/proyecto_FIN, 2436471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437935 | Proyecto de inversión | 615622.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615622.59, modificado:615622.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 328849 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 328849 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CAMINO A ITURBIDE - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LA ESPERANZA, 29635 LA ESPERANZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DESVIO CAMINO A ITURBIDE LA ESPERANZA IZQUIERDO KILÓMETRO 2 1, lon:-93.23853813, lat:17.17949253}} | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 615622.59 | 615622.59 | 615622.59 | 615622.59 | 615622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-036/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:615622.59, importe_modificado:615622.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2437935/proyecto_INICIO, 2437935/proyecto_FIN, 2437935/proyecto_PROCESO, 2437935/proyecto_FIN, 2437935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438742 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 331524 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 331524 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 400 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 650 M DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS SE ENC, lon:-92.47989429, lat:16.94255498}} | 2024-02-01 | 2024-05-03 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147840, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}} | {2438742/proyecto_INICIO, 2438742/proyecto_FIN, 2438742/proyecto_PROCESO, 2438742/proyecto_FIN, 2438742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438745 | Proyecto de inversión | 4119593.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4119593.7, modificado:4119593.7}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS VARIOS - 331538 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 331538 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLAN - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 P, lon:-91.29551742, lat:16.23926532}} | 2024-07-11 | 2024-08-23 | 4119593.7 | 4119593.7 | 4119593.7 | 4119593.7 | 4119593.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-12/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4119593.7, importe_modificado:4119593.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2438745/proyecto_PROCESO, 2438745/proyecto_FIN, 2438745/proyecto_INICIO, 2438745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430676 | Proyecto de inversión | 149775.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149775.22, modificado:149775.22}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUCUTON, BARRIO CENTRO - 295012 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 295012 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LOS POSTES SE COLOCARÁN AL MARGEN DE LA CARRETERA TEMÓ TILA DE, lon:-92.202445, lat:17.054579}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 149775.22 | 149775.22 | 149775.22 | 149775.22 | 149775.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/681/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:149775.22, importe_modificado:149775.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2430676/proyecto_INICIO, 2430676/proyecto_PROCESO, 2430676/proyecto_FIN, 2430676/proyecto_PROCESO, 2430676/proyecto_FIN, 2430676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430693 | Proyecto de inversión | 1418326.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418326.58, modificado:1418326.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 295068 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 295068 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATO LICA CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.00475488, lat:17.36276212}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1418326.58 | 1418326.58 | 1418326.58 | 1418326.58 | 1418326.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-065/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1418326.58, importe_modificado:1418326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.0}} | {2430693/proyecto_INICIO, 2430693/proyecto_FIN, 2430693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430694 | Proyecto de inversión | 503047.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503047.03, modificado:503047.03}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 295069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 295069 | S | 137 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-91.94944724, lat:17.12880654}} | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 503047.03 | 503047.03 | 503047.03 | 503047.03 | 503047.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/682/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:503047.03, importe_modificado:503047.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2430694/proyecto_PROCESO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO, 2430694/proyecto_PROCESO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431958 | Proyecto de inversión | 285611.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285611.91, modificado:285611.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 300660 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 300660 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA Y POR LA PRIMARIA DEL EJIDO. CABE EMNCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO , lon:-91.96390432, lat:17.31307842}} | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 285611.91 | 285611.91 | 285611.91 | 285611.91 | 285611.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-005/2024, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:285611.91, importe_modificado:285611.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2431958/proyecto_INICIO, 2431958/proyecto_FIN, 2431958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435574 | Proyecto de inversión | 58740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58740.0, modificado:58683.26}} | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL BAILON - 317855 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 317855 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:INTERIOR 1 RANCHERIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 500 MTS DE LA ESCUEL A PRIMARIA CONAFE, lon:-93.10379923, lat:17.32669184}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 58683.26 | 58683.26 | 58683.26 | 58683.26 | 58683.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:58683.26, importe_modificado:58683.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2435574/proyecto_INICIO, 2435574/proyecto_PROCESO, 2435574/proyecto_FIN, 2435574/proyecto_PROCESO, 2435574/proyecto_FIN, 2435574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436507 | Proyecto de inversión | 288900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288900.0, modificado:288900.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NATILTON A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 2.300 EN CHANAL, PARAJE NATILTON. - 321700 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 321700 | S | 358 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NATILTON - TRABAJADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS NATILTON HACIA LOS TRABAJADEROS DEL, lon:-92.20735609, lat:16.52371763}} | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0024/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:288900.0, importe_modificado:288900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2436507/proyecto_INICIO, 2436507/proyecto_FIN, 2436507/proyecto_PROCESO, 2436507/proyecto_INICIO, 2436507/proyecto_PROCESO, 2436507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430541 | Proyecto de inversión | 475496.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475496.9, modificado:475496.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 02 - 294486 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 294486 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LA MONTAÑA KILÓMETRO 20 + 0 PUEBLO LA MONTAÑA, 29910 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MONTA, lon:-92.500122, lat:17.34381}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 475496.9 | 475496.9 | 475496.9 | 475496.9 | 475496.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-199/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475496.9, importe_modificado:475496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_FIN, 2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_PROCESO, 2430541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430542 | Proyecto de inversión | 1359469.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359469.06, modificado:1359469.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO - 294492 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 294492 | S | 1414 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUSMAN SASTRE EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA JALISCO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUSMAN SASTRE CON INICIOA EN LA AVENIDAD OAXACA CON I, lon:-90.76901266, lat:16.33062648}} | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 1359469.06 | 1359469.06 | 1359469.06 | 1359469.06 | 1359469.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ELE-020/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1359469.06, importe_modificado:1359469.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2430542/proyecto_INICIO, 2430542/proyecto_PROCESO, 2430542/proyecto_FIN, 2430542/proyecto_PROCESO, 2430542/proyecto_INICIO, 2430542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430543 | Proyecto de inversión | 4356776.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4356776.95, modificado:4356776.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,100 - 294493 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 294493 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 30 + 500 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.78255994, lat:16.10911692}} | 2024-05-06 | 2024-07-19 | 4356776.95 | 4356776.95 | 4356776.95 | 4356776.95 | 4356776.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/055/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4356776.95, importe_modificado:4356776.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2430543/proyecto_INICIO, 2430543/proyecto_PROCESO, 2430543/proyecto_FIN, 2430543/proyecto_INICIO, 2430543/proyecto_PROCESO, 2430543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430548 | Proyecto de inversión | 272512.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272512.91, modificado:272512.91}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 294515 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 294515 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.64, meta_modificada:354.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ECNUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.24973076, lat:17.53047376}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 272512.91 | 272512.91 | 272512.91 | 272512.91 | 272512.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:272512.91, importe_modificado:272512.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.64}} | {2430548/proyecto_FIN, 2430548/proyecto_PROCESO, 2430548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431577 | Proyecto de inversión | 312061.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312061.72, modificado:312061.72}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAHUITZ - 298956 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 298956 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, , lon:-92.3775166, lat:17.11466393}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 312061.72 | 312061.72 | 312061.72 | 312061.72 | 312061.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/678/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:312061.72, importe_modificado:312061.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2431577/proyecto_INICIO, 2431577/proyecto_FIN, 2431577/proyecto_PROCESO, 2431577/proyecto_INICIO, 2431577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434980 | Proyecto de inversión | 248399.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248399.34, modificado:248399.34}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 10 186 - 314887 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 314887 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10186.0, meta_modificada:10186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA BARRIO SAN LUCAS - SALIDA BARRIO SAN LUCAS, EJIDO SIERRA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 186 BARRIO BARRIO SAN LUCAS EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SAN LUCAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACI, lon:-92.242408, lat:15.266938}} | 2024-09-16 | 2024-10-08 | 248399.34 | 248399.34 | 248399.34 | 248399.34 | 248399.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:248399.34, importe_modificado:248399.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10186.0}} | {2434980/proyecto_INICIO, 2434980/proyecto_FIN, 2434980/proyecto_PROCESO, 2434980/proyecto_FIN, 2434980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435581 | Proyecto de inversión | 2083350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2083350.0, modificado:2050038.28}} | REHABILITACION DE PAMAPAS DESAZOLVE - 317878 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 317878 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 30559 BUENAVISTA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES UN DESAZOLVE LA PAMPA UBICADA EN EL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.11725844, lat:15.43448087}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 2050038.28 | 2050038.28 | 2050038.28 | 2050038.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-016, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:2083350.0, importe_modificado:2083350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2430.0}} | {2435581/proyecto_FIN, 2435581/proyecto_PROCESO, 2435581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435587 | Proyecto de inversión | 1779953.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779953.01, modificado:1779953.01}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 317909 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 317909 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.9, meta_modificada:112.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.15360124, lat:17.52068943}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1779953.01 | 1779953.01 | 1779953.01 | 1779953.01 | 1779953.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-082/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1779953.01, importe_modificado:1779953.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.9}} | {2435587/proyecto_FIN, 2435587/proyecto_PROCESO, 2435587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430308 | Proyecto de inversión | 208301.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208301.71, modificado:208301.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 293567 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 293567 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE HIDALGO, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES , lon:-90.843099, lat:16.21892161}} | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 208301.71 | 208301.71 | 208301.71 | 208301.71 | 208301.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:208301.71, importe_modificado:208301.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2430308/proyecto_INICIO, 2430308/proyecto_FIN, 2430308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435608 | Proyecto de inversión | 901009.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901009.11, modificado:901009.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN EL PARAISO - 317974 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 317974 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EL PARAISO, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA Y CAMINO OSUMACINTA-EL PARAISO, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN RIBERA EL PARAISO EN EL CAMINO QUE VA DE OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA , lon:-93.06831261, lat:16.90920695}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 901009.11 | 901009.11 | 901009.11 | 901009.11 | 901009.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:901009.11, importe_modificado:901009.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2435608/proyecto_INICIO, 2435608/proyecto_PROCESO, 2435608/proyecto_FIN, 2435608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435613 | Proyecto de inversión | 294816.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294816.02, modificado:294816.02}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 317990 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 317990 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DEL AUDITORIO MU, lon:-92.34170804, lat:17.55208524}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 294816.02 | 294816.02 | 294816.02 | 294816.02 | 294816.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-012/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:294816.02, importe_modificado:294816.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2435613/proyecto_PROCESO, 2435613/proyecto_FIN, 2435613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437186 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LIBERTAD, CHIAPAS ARCO ENTRADA A LA LIBERTAD - 325140 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 325140 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SALIDA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, CALLE ARCO DE BIENVENIDA A LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA SE ENCONTRARA ENTRE LA SALIDA, lon:-91.72678675, lat:17.68193031}} | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/AD/2024C, contratista:PAKA CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2437186/proyecto_INICIO, 2437186/proyecto_FIN, 2437186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430336 | Proyecto de inversión | 262128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262128.99, modificado:262128.99}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JUAN 1RA SECCION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO. - 293654 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 293654 | S | 185 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.2, meta_modificada:59.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE PUNTA BRAVA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE TIE, lon:-92.41944, lat:17.22391}} | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 262128.99 | 262128.99 | 262128.99 | 262128.99 | 262128.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-69/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:262128.99, importe_modificado:262128.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.2}} | {2430336/proyecto_INICIO, 2430336/proyecto_PROCESO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_PROCESO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431256 | Proyecto de inversión | 103790.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103790.41, modificado:103790.41}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA, BARRIO CENTRO - 297292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 297292 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, LOS POSTES SE INSTALARÁN EN SAN JERONIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN CA, lon:-91.792655, lat:17.224462}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 103790.41 | 103790.41 | 103790.41 | 103790.41 | 103790.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/675/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103790.41, importe_modificado:103790.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2431256/proyecto_INICIO, 2431256/proyecto_PROCESO, 2431256/proyecto_INICIO, 2431256/proyecto_FIN, 2431256/proyecto_PROCESO, 2431256/proyecto_FIN, 2431256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432040 | Proyecto de inversión | 1824715.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824715.04, modificado:1824715.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL. - 300932 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 300932 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.7, meta_modificada:1114.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES 200 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JOSE CHICHARRAS RUMBO A CARRETERA A FRONTERA COMALAPA A CHICOM, lon:-92.20763464, lat:15.64483653}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1824715.04 | 1824715.04 | 1824715.04 | 1824715.04 | 1824715.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-005-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1824715.04, importe_modificado:1824715.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.7}} | {2432040/proyecto_INICIO, 2432040/proyecto_PROCESO, 2432040/proyecto_INICIO, 2432040/proyecto_PROCESO, 2432040/proyecto_FIN, 2432040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434075 | Proyecto de inversión | 742937.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742937.13, modificado:742937.13}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PERIFERICO NORTE 2DA ETAPA - 310957 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 310957 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.14, meta_modificada:583.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-93.08763406, lat:16.93838456}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 742937.13 | 742937.13 | 742937.13 | 742937.13 | 742937.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:742937.13, importe_modificado:742937.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.14}} | {2434075/proyecto_PROCESO, 2434075/proyecto_FIN, 2434075/proyecto_PROCESO, 2434075/proyecto_INICIO, 2434075/proyecto_FIN, 2434075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435007 | Proyecto de inversión | 2599696.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599696.85, modificado:2599696.85}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. NUEVO ZINACANTAN - 315001 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 315001 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON PUBLICO COLONIA NUEVO ZINACANTAN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACC DE SANTA FE A LA ULTIMA CALLE, SOBRE EL LADO DERECHO HASTA , lon:-93.011787, lat:16.733894}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2599696.85 | 2599696.85 | 2599696.85 | 2599696.85 | 2599696.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-008/2024, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2599696.85, importe_modificado:2599696.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2538.0}} | {2435007/proyecto_INICIO, 2435007/proyecto_PROCESO, 2435007/proyecto_FIN, 2435007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435636 | Proyecto de inversión | 1752591.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752591.41, modificado:1752591.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y PERIFERICO NORTE - 318094 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 318094 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.5, meta_modificada:1052.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y PERIFERICO NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE 5 DE MA, lon:-93.09039352, lat:16.93800995}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 1752591.41 | 1752591.41 | 1752591.41 | 1752591.41 | 1752591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2024, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1752591.41, importe_modificado:1752591.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.5}} | {2435636/proyecto_PROCESO, 2435636/proyecto_FIN, 2435636/proyecto_INICIO, 2435636/proyecto_FIN, 2435636/proyecto_PROCESO, 2435636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438016 | Proyecto de inversión | 332200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332200.0, modificado:332200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO TZAJALNICH A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.440.00 EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 329058 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 329058 | S | 111 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 440 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO TZAJALNICH HACIA TRABAJADEROS DEL KM 0.00 HASTA EL K, lon:-92.17404309, lat:16.5517749}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0023/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:332200.0, importe_modificado:332200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {2438016/proyecto_FIN, 2438016/proyecto_INICIO, 2438016/proyecto_PROCESO, 2438016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438021 | Proyecto de inversión | 3222646.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222646.25, modificado:3222646.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 167 ML EN CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ - 329095 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 329095 | S | 1400 | 1305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CENTRAL PRIMERA DE MAYO, CALLE COLOSIO CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE HIDALGO FRENTE FARMACIA SANTA CRUZ E, lon:-91.29642099, lat:16.14391722}} | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 3222646.25 | 3222646.25 | 3222646.25 | 3222646.25 | 3222646.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-01/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3222646.25, importe_modificado:3222646.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2438021/proyecto_INICIO, 2438021/proyecto_FIN, 2438021/proyecto_PROCESO, 2438021/proyecto_FIN, 2438021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430345 | Proyecto de inversión | 391301.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391301.25, modificado:391301.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO EL AZUFRE - 293686 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 293686 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:313.68, meta_modificada:313.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ALMENDROS, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES, lon:-90.65078504, lat:16.15489894}} | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 391301.25 | 391301.25 | 391301.25 | 391301.25 | 391301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:391301.25, importe_modificado:391301.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:313.68}} | {2430345/proyecto_INICIO, 2430345/proyecto_FIN, 2430345/proyecto_PROCESO, 2430345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431274 | Proyecto de inversión | 2909701.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2909701.09, modificado:2909697.14}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 297347 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 297347 | S | 817 | 797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), 30550 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE, lon:-93.0916434, lat:15.54724669}} | 2024-01-02 | 2024-03-13 | 0 | 2909697.14 | 2909697.14 | 2909697.14 | 2909697.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-001, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:2909697.14, importe_modificado:2909697.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2431274/proyecto_PROCESO, 2431274/proyecto_INICIO, 2431274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434099 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN ANTONIO TERCERA SECCIÓN - 311048 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311048 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPILULA - SAN ANTONIO JACONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA PEDREGAL, 29737 SAN ANTONIO JOCONA TERCERA SECCIÓN, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , CAMNO SE ENCUNETRA ENTRE TAPILULA Y RAYON DE LADO DER, lon:-93.04707898, lat:17.24483503}} | 2024-06-15 | 2024-07-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0015-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2434099/proyecto_INICIO, 2434099/proyecto_PROCESO, 2434099/proyecto_INICIO, 2434099/proyecto_PROCESO, 2434099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435031 | Proyecto de inversión | 2606079.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2606079.33, modificado:2606079.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 315119 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 315119 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.8, meta_modificada:962.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LOS 39 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DELCAMPO DE FUTBOL Y CAMINO AL, lon:-92.68228849, lat:17.16976915}} | 2024-09-25 | 2024-11-20 | 2606079.33 | 2606079.33 | 2606079.33 | 2606079.33 | 2606079.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-049/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2606079.33, importe_modificado:2606079.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.8}} | {2435031/proyecto_PROCESO, 2435031/proyecto_INICIO, 2435031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435047 | Proyecto de inversión | 231822.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231822.98, modificado:231822.98}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POZO 1 - 315178 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 315178 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CENTRO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA AL LADO DEL MANATARIO, lon:-92.01415501, lat:17.72041032}} | 2024-07-20 | 2024-08-06 | 231822.98 | 231822.98 | 231822.98 | 231822.98 | 231822.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-005-2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:231822.99, importe_modificado:231822.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435047/proyecto_INICIO, 2435047/proyecto_FIN, 2435047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434812 | Proyecto de inversión | 298799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298799.2, modificado:298799.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 12 261 - 314114 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 314114 | S | 79 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12261.0, meta_modificada:12261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE EJIDO SIERRA GALEANA - SALIDA DEL EJIDO SIERRA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 261 EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES, lon:-92.25109392, lat:15.25675904}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 298799.2 | 298799.2 | 298799.2 | 298799.2 | 298799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:298799.2, importe_modificado:298799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12261.0}} | {2434812/proyecto_INICIO, 2434812/proyecto_FIN, 2434812/proyecto_PROCESO, 2434812/proyecto_FIN, 2434812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437218 | Proyecto de inversión | 196348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN JERONIMO - 325272 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 325272 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERONIMO, 30930 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SAN JERONIMO Y CALLE SEGUNDA CALLE, CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PARTE DE ATRAS LA CONS, lon:-92.054134, lat:15.63716289}} | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-008/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}} | {2437218/proyecto_INICIO, 2437218/proyecto_FIN, 2437218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302402922 | Proyecto de inversión | 977326.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977326.6, modificado:977326.6}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD EL RETIRO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0026 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 final, lon:-92.378843, lat:15.898775}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.359001, lat:15.939616}} | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | 977326.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:977326.6, importe_modificado:977326.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}} | {2402922/proyecto_INICIO, 2402922/proyecto_FIN, 2402922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430384 | Proyecto de inversión | 1663834.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663834.38, modificado:1663834.38}} | CONSTRUCCION DE UN ACCESO PRINCIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 293811 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 293811 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.26, meta_modificada:609.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA CHIAPAS ES LA FACHADA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., lon:-92.34443751, lat:17.55146882}} | 2024-05-04 | 2024-07-04 | 1663834.38 | 1663834.38 | 1663834.38 | 1663834.38 | 1663834.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-069/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1663834.38, importe_modificado:1663834.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.26}} | {2430384/proyecto_PROCESO, 2430384/proyecto_FIN, 2430384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431281 | Proyecto de inversión | 4998222.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998222.86, modificado:4998222.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. SUR PTE. - 297403 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 297403 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE. SUR Y AVENIDA SEPTIMA PTE. SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE CARRETERA , lon:-92.05479697, lat:16.11636282}} | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 4998222.86 | 4998222.86 | 4998222.86 | 4998222.86 | 4998222.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/056/2024, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4998222.86, importe_modificado:4998222.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2431281/proyecto_PROCESO, 2431281/proyecto_INICIO, 2431281/proyecto_FIN, 2431281/proyecto_PROCESO, 2431281/proyecto_INICIO, 2431281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431292 | Proyecto de inversión | 48036.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48036.18, modificado:48036.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL PAXILA, BARRIO SAN MARTIN - 297446 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 297446 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA BARRIO SAN MARTIN, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A AGUA VERDE Y CAMINO NUEVA LINDA VISTA, LA OBRA SE REALI, lon:-91.864835, lat:17.017281}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 48036.18 | 48036.18 | 48036.18 | 48036.18 | 48036.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/676/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:48036.18, importe_modificado:48036.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2431292/proyecto_INICIO, 2431292/proyecto_PROCESO, 2431292/proyecto_FIN, 2431292/proyecto_INICIO, 2431292/proyecto_PROCESO, 2431292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431700 | Proyecto de inversión | 133115.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133115.88, modificado:133115.88}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA BUENA VISTA - 299629 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 299629 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:700, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE CIPRES EJIDO FRONTERA BUENA VISTA, 29940 FRONTERA BUENA VISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PROLONGACION CALLE CIPRE, lon:-92.2802614, lat:17.10117406}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 133115.88 | 133115.88 | 133115.88 | 133115.88 | 133115.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/679/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:133115.88, importe_modificado:133115.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2431700/proyecto_INICIO, 2431700/proyecto_PROCESO, 2431700/proyecto_FIN, 2431700/proyecto_PROCESO, 2431700/proyecto_INICIO, 2431700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434122 | Proyecto de inversión | 2080413 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080413.0, modificado:2080413.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 311143 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311143 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUIPULAS ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA NORTE , lon:-93.01932184, lat:17.24846004}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2080413 | 2080413 | 2080413 | 2080413 | 2080413 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2080413.0, importe_modificado:2080413.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2434122/proyecto_INICIO, 2434122/proyecto_FIN, 2434122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435056 | Proyecto de inversión | 347999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347999.07, modificado:347999.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 14 281 - 315203 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 315203 | S | 68 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14281.0, meta_modificada:14281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE ENTRADA BARRIO LAS TABLAS - SALIDA HACIA LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 281 BARRIO LAS TABLAS, 30907 EL PIZARRÍN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA HACIA NIQUIVIL Y CAMINO HACIA L, lon:-92.327588, lat:15.406375}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:347999.07, importe_modificado:347999.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14281.0}} | {2435056/proyecto_INICIO, 2435056/proyecto_FIN, 2435056/proyecto_PROCESO, 2435056/proyecto_FIN, 2435056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435693 | Proyecto de inversión | 338399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338399.1, modificado:338399.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 13 878 - 318361 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 318361 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13878.0, meta_modificada:13878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:348, direccion:CAMINO TRAMO DE INICIO EN ENTRADA DE EJIDO 23 DE ABRIL - HACIA SALIDA DE EJIDO 23 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 878 EJIDO VEINTITRÉS DE ABRIL, 30916 VEINTITRÉS DE ABRIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MIGUEL AL, lon:-92.41570587, lat:15.38918513}} | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 338399.1 | 338399.1 | 338399.1 | 338399.1 | 338399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:338399.1, importe_modificado:338399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13878.0}} | {2435693/proyecto_INICIO, 2435693/proyecto_FIN, 2435693/proyecto_PROCESO, 2435693/proyecto_FIN, 2435693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437671 | Proyecto de inversión | 2054340.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054340.7, modificado:2054340.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CON CLAVE 07DPR4354S EN RANCHERIA SAMARIA - 327490 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 327490 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y TE, lon:-91.86212868, lat:16.23546392}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 2054340.7 | 2054340.7 | 2054340.7 | 2054340.7 | 2054340.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-ED/IBE/0007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2054340.7, importe_modificado:2054340.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {2437671/proyecto_INICIO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_INICIO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_PROCESO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438071 | Proyecto de inversión | 6434384.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6434384.88, modificado:6434384.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.000 AL KM 12.460 - 329267 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 329267 | S | 213 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 460 EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA SE TOMA LA CARRE, lon:-91.309647, lat:16.229488}} | 2024-02-13 | 2024-04-15 | 6434384.88 | 6434384.88 | 6434384.88 | 6434384.88 | 6434384.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-02/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6434384.88, importe_modificado:6434384.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2438071/proyecto_FIN, 2438071/proyecto_INICIO, 2438071/proyecto_PROCESO, 2438071/proyecto_FIN, 2438071/proyecto_INICIO, 2438071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430405 | Proyecto de inversión | 4794000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4794000.0, modificado:4794000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN SHISHINTONIL - 293881 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 293881 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1266.8, meta_modificada:1266.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETE, lon:-92.48540424, lat:16.84901722}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 4794000 | 4794000 | 4794000 | 4794000 | 4794000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0051/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4794000.0, importe_modificado:4794000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1266.8}} | {2430405/proyecto_INICIO, 2430405/proyecto_PROCESO, 2430405/proyecto_FIN, 2430405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431321 | Proyecto de inversión | 250712.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250712.56, modificado:250712.56}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN VALENTIN - 297664 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 297664 | S | 582 | 5725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN VALENTIN BARRIO SAN VALENTÍN, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE ENC, lon:-92.69343473, lat:15.28401298}} | 2024-03-08 | 2024-04-22 | 250712.56 | 250712.56 | 250712.56 | 250712.56 | 250712.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-04/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:250712.56, importe_modificado:250712.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2431321/proyecto_INICIO, 2431321/proyecto_FIN, 2431321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434134 | Proyecto de inversión | 519978.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519978.43, modificado:519978.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABSALON CASTELLANOS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO - 311180 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 311180 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.67, meta_modificada:420.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE A, lon:-93.08755776, lat:16.93663932}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 519978.43 | 519978.43 | 519978.43 | 519978.43 | 519978.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2024, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:519978.43, importe_modificado:519978.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.67}} | {2434134/proyecto_PROCESO, 2434134/proyecto_INICIO, 2434134/proyecto_PROCESO, 2434134/proyecto_INICIO, 2434134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434137 | Proyecto de inversión | 2346036.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2346036.81, modificado:2346036.81}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 311187 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311187 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO SAN BERNARDO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. DONDE ESTA LA CLINICA DEL ISSSTE Y LA CASA DE LA CULT, lon:-93.01563588, lat:17.24745799}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 2346036.81 | 2346036.81 | 2346036.81 | 2346036.81 | 2346036.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0009/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2346036.81, importe_modificado:2346036.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2434137/proyecto_PROCESO, 2434137/proyecto_INICIO, 2434137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434143 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO - 311199 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311199 | S | 7607 | 7230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE 1RA ORIENTE SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-93.01628091, lat:17.2483673}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434143/proyecto_INICIO, 2434143/proyecto_FIN, 2434143/proyecto_PROCESO, 2434143/proyecto_FIN, 2434143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434151 | Proyecto de inversión | 905482.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905482.82, modificado:905482.82}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 311231 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311231 | S | 83 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TAPILULA RAYON BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPILULA RAYON Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA TERCERA PONIENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A TAPILULA RAYON POR EL HOTEL PUERTA, lon:-93.01945713, lat:17.25016586}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 905482.82 | 905482.82 | 905482.82 | 905482.82 | 905482.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0010/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:905482.82, importe_modificado:905482.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2434151/proyecto_FIN, 2434151/proyecto_PROCESO, 2434151/proyecto_INICIO, 2434151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436632 | Proyecto de inversión | 692371.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692371.26, modificado:692371.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 322590 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 322590 | S | 1335 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.57, meta_modificada:86.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.86421888, lat:16.14974445}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 692371.26 | 692371.26 | 692371.26 | 692371.26 | 692371.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149201, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:692371.26, importe_modificado:692371.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.57}} | {2436632/proyecto_INICIO, 2436632/proyecto_FIN, 2436632/proyecto_PROCESO, 2436632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434849 | Proyecto de inversión | 747140.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747140.28, modificado:747140.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 314263 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 314263 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ENCUENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHERIA EL ENCUENTRO, 30593 EL ENCUENTRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y CARRETERA COSTERA 201, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.10 , lon:-92.67868017, lat:15.38190702}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 747140.28 | 747140.28 | 747140.28 | 747140.28 | 747140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-026/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:747140.28, importe_modificado:747140.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2434849/proyecto_INICIO, 2434849/proyecto_PROCESO, 2434849/proyecto_FIN, 2434849/proyecto_PROCESO, 2434849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430419 | Proyecto de inversión | 2508999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508999.0, modificado:2508999.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA - 293945 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 293945 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO PALENQUE - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 250 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A 250 MTS SALIENDO DEL EJIDO ARROYO PALE, lon:-92.12949699, lat:17.40227059}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 2508999 | 2508999 | 2508999 | 2508999 | 2508999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-076/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2508999.0, importe_modificado:2508999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2430419/proyecto_PROCESO, 2430419/proyecto_FIN, 2430419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430431 | Proyecto de inversión | 1188742.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 01 - 293989 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 293989 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LA MONTAÑA KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO LA MONTAÑA, 29916 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MON, lon:-92.500122, lat:17.34381}} | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-198/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1188742.21, importe_modificado:1188742.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2430431/proyecto_PROCESO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_INICIO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_PROCESO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_INICIO, 2430431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430433 | Proyecto de inversión | 456518.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456518.12, modificado:456518.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO SAN ANTONIO - 294000 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 294000 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.89, meta_modificada:352.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES ABSAL, lon:-90.65273133, lat:16.15656647}} | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:456518.12, importe_modificado:456518.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.89}} | {2430433/proyecto_INICIO, 2430433/proyecto_FIN, 2430433/proyecto_PROCESO, 2430433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431334 | Proyecto de inversión | 3041734 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3041734.0, modificado:3041734.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME - 297828 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 297828 | S | 860 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 49 + 400 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA O, lon:-91.92209909, lat:15.82404396}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 3041734 | 3041734 | 3041734 | 3041734 | 3041734 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-MEV/057/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3041734.0, importe_modificado:3041734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8600.0}} | {2431334/proyecto_PROCESO, 2431334/proyecto_INICIO, 2431334/proyecto_FIN, 2431334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431338 | Proyecto de inversión | 4066456.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066456.24, modificado:4066456.24}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. C. NORTE PONIENTE. - 297839 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 297839 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.95, meta_modificada:642.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA PTE. NTE. Y AVENIDA TERCERA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEG, lon:-92.0529386, lat:16.11885186}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 4066456.24 | 4066456.24 | 4066456.24 | 4066456.24 | 4066456.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/059/2024, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4066456.24, importe_modificado:4066456.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.95}} | {2431338/proyecto_PROCESO, 2431338/proyecto_FIN, 2431338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431349 | Proyecto de inversión | 300090.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300090.62, modificado:300090.62}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN, BARRIO SAN SEBASTIAN - 297865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 297865 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO ALAN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PIMIENTA Y CAMINO SALIDA A BAJ PUS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIA, lon:-92.05302533, lat:17.19119096}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 300090.62 | 300090.62 | 300090.62 | 300090.62 | 300090.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/677/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300090.62, importe_modificado:300090.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2431349/proyecto_FIN, 2431349/proyecto_INICIO, 2431349/proyecto_FIN, 2431349/proyecto_PROCESO, 2431349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434165 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA LA COMUNICACION DE VARIAS FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA - 311268 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 311268 | S | 135 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SON ANDADORES QUE CPMUNICA A VARIAS CASAS EN EL BARRIO LINDAVISTA, lon:-93.01674069, lat:17.24099599}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0017-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2434165/proyecto_PROCESO, 2434165/proyecto_FIN, 2434165/proyecto_PROCESO, 2434165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436676 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TRES OCOTES DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 322772 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 322772 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:62, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LA GLORIA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO TRES OCOTES Y , BRECHA LA GLORIA SE ENCUENTRA UBICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KM AL CAMINO TRES OCOTES, lon:-93.063106, lat:16.324739}} | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1350.0}} | {2436676/proyecto_INICIO, 2436676/proyecto_FIN, 2436676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302436678 | Proyecto de inversión | 2749963.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749963.18, modificado:2749963.18}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 DE MAYO - 322781 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 322781 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.8, meta_modificada:1564.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.08967634, lat:16.93805829}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 2749963.18 | 2749963.18 | 2749963.18 | 2749963.18 | 2749963.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2024, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2749963.18, importe_modificado:2749963.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.8}} | {2436678/proyecto_INICIO, 2436678/proyecto_PROCESO, 2436678/proyecto_FIN, 2436678/proyecto_PROCESO, 2436678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430450 | Proyecto de inversión | 456518.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456518.12, modificado:456518.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO EL MANANTIAL - 294078 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 294078 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.89, meta_modificada:352.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE HIDALGO, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES AB, lon:-90.64994183, lat:16.15545352}} | 2024-07-10 | 2024-08-16 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | 456518.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:456518.12, importe_modificado:456518.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.89}} | {2430450/proyecto_INICIO, 2430450/proyecto_PROCESO, 2430450/proyecto_INICIO, 2430450/proyecto_PROCESO, 2430450/proyecto_FIN, 2430450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430460 | Proyecto de inversión | 787061.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787061.39, modificado:787061.39}} | REHABILITACION DE CAMINO - 294143 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 294143 | S | 239 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6895.0, meta_modificada:6895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACTIEPA YOCHIB - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO ACTIEPA YOCHIB HACIA EL EJID, lon:-92.18392703, lat:17.47775695}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 787061.39 | 787061.39 | 787061.39 | 787061.39 | 787061.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-021/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:787061.39, importe_modificado:787061.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6895.0}} | {2430460/proyecto_FIN, 2430460/proyecto_PROCESO, 2430460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431359 | Proyecto de inversión | 619799.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619799.11, modificado:619799.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ESPINALITO - 297917 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 297917 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:58.11, meta_modificada:58.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:26, direccion:EJIDO EL ESPINALITO, 30530 EL NORTEÑO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA IGLESIA Y AVENIDA SIN NOMBRE CERCA DE UN ESCUELA PRIMARIA, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-92.985185, lat:16.26541}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 619799.11 | 619799.11 | 619799.11 | 619799.11 | 619799.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:619799.11, importe_modificado:619799.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.11}} | {2431359/proyecto_INICIO, 2431359/proyecto_FIN, 2431359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302434181 | Proyecto de inversión | 6614494.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6614494.7, modificado:6614494.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA - 311335 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 311335 | S | 401 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4101.5, meta_modificada:4101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA CASA DE SALUD POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.14154983, lat:17.38614576}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 6614494.7 | 6614494.7 | 6614494.7 | 6614494.7 | 6614494.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-085/2024, contratista:ERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6614494.7, importe_modificado:6614494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4101.5}} | {2434181/proyecto_PROCESO, 2434181/proyecto_INICIO, 2434181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438134 | Proyecto de inversión | 77294 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77294.0, modificado:77294.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BACHEO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN CHANAL BARRIO CENTRO - 329475 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 329475 | S | 327 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.85, meta_modificada:79.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS AVENIDA, lon:-92.2597949, lat:16.65725936}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 77294 | 77294 | 77294 | 77294 | 77294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0022/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:77294.0, importe_modificado:77294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.85}} | {2438134/proyecto_INICIO, 2438134/proyecto_PROCESO, 2438134/proyecto_FIN, 2438134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439672 | Acción | 347340.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347340.48, modificado:347340.48}} | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL - 27624 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 27624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}} | 2024-07-04 | 2024-09-15 | 347340.48 | 347340.48 | 347340.48 | 347340.48 | 347340.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:347340.48, importe_modificado:347340.48}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2439672/proyecto_PROCESO, 2439672/proyecto_INICIO, 2439672/proyecto_PROCESO, 2439672/proyecto_FIN, 2439672/proyecto_INICIO, 2439672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439791 | Acción | 735760.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735760.82, modificado:735760.82}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 81401 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 81401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 735760.82 | 735760.82 | 735760.82 | 735760.82 | 735760.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-PRODIMDF-001/2024, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:735760.82, importe_modificado:735760.82}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:10.0}} | {2439791/proyecto_FIN, 2439791/proyecto_PROCESO, 2439791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439793 | Acción | 245253.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245253.6, modificado:245253.6}} | ELABORACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL - 81466 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 81466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 245253.6 | 245253.6 | 245253.6 | 245253.6 | 245253.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-PRODIMDF-002/2024, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:245253.6, importe_modificado:245253.6}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2439793/proyecto_FIN, 2439793/proyecto_INICIO, 2439793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430466 | Proyecto de inversión | 519718.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519718.48, modificado:519718.48}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EL PORVENIR - 294168 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 294168 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE OBREGON EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OBREGON Y ENTRE LA CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CO, lon:-90.72752815, lat:16.24563876}} | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 519718.48 | 519718.48 | 519718.48 | 519718.48 | 519718.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-019/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:519718.48, importe_modificado:519718.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2430466/proyecto_INICIO, 2430466/proyecto_PROCESO, 2430466/proyecto_INICIO, 2430466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430484 | Proyecto de inversión | 2880091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2880091.6, modificado:2880091.6}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 294242 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 294242 | S | 114 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE. ABARCA DOS CALLES A MANO DE, lon:-92.10453975, lat:17.44643353}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 2880091.6 | 2880091.6 | 2880091.6 | 2880091.6 | 2880091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-073/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2880091.6, importe_modificado:2880091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}} | {2430484/proyecto_INICIO, 2430484/proyecto_FIN, 2430484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431381 | Proyecto de inversión | 1181471.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181471.67, modificado:1181471.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE 1A PTE.SUR ENTRE 3A Y 4A SUR PTE EN LA LOCALIDAD JERICO - 298035 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 298035 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE JERICO, lon:-92.967717, lat:16.286714}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 1181471.67 | 1181471.67 | 1181471.67 | 1181471.67 | 1181471.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1181471.67, importe_modificado:1181471.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2431381/proyecto_INICIO, 2431381/proyecto_FIN, 2431381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | CHP240302431782 | Proyecto de inversión | 872642.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872642.13, modificado:872642.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANIATRIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA, EN LA 1ERA CERRADA DE LA ALBARRADA - 300008 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 300008 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA CERRADA LA ALBARRADA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE LA ALBARRADA, PRIVADA 3RA PRIVADA DE ÑA ALBARRADA, lon:-92.62821525, lat:16.7095564}} | 2024-09-26 | 2024-12-26 | 872642.13 | 872642.13 | 872642.13 | 872642.13 | 872642.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/162/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:872642.13, importe_modificado:872642.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2431782/proyecto_INICIO, 2431782/proyecto_FIN, 2431782/proyecto_PROCESO, 2431782/proyecto_FIN, 2431782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436973 | Proyecto de inversión | 232959.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232959.26, modificado:232959.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ENCUENTRO NUEVA LIBERTAD DEL KM 0 000 AL KM 4200 - 324239 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 324239 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA LIBERTAD Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.70510974, lat:15.40083539}} | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 232959.26 | 232959.26 | 232959.26 | 232959.26 | 232959.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-009/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:232959.26, importe_modificado:232959.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_FIN, 2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_PROCESO, 2436973/proyecto_FIN, 2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436976 | Proyecto de inversión | 440731.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440731.7, modificado:440731.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 324262 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 324262 | S | 620 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA MORELOS, SE UBICA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01166592, lat:17.72449818}} | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 440731.7 | 440731.7 | 440731.7 | 440731.7 | 440731.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-CS-URBANIZACION-009-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:440731.7, importe_modificado:440731.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:306.0}} | {2436976/proyecto_INICIO, 2436976/proyecto_FIN, 2436976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434918 | Proyecto de inversión | 870582.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870582.26, modificado:870582.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ACCESO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 314549 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 314549 | S | 335 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.6, meta_modificada:643.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EL LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARISTA, lon:-93.07304933, lat:16.85603073}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 870582.26 | 870582.26 | 870582.26 | 870582.26 | 870582.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:870582.26, importe_modificado:870582.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.6}} | {2434918/proyecto_INICIO, 2434918/proyecto_PROCESO, 2434918/proyecto_FIN, 2434918/proyecto_INICIO, 2434918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438287 | Proyecto de inversión | 1854000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854000.0, modificado:1854000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 329976 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 329976 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4375.0, meta_modificada:4375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA TZABALHO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE A LO LARGO DEL, lon:-92.61966083, lat:16.93955929}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147326, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4375.0}} | {2438287/proyecto_INICIO, 2438287/proyecto_FIN, 2438287/proyecto_PROCESO, 2438287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438299 | Proyecto de inversión | 2379300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379300.0, modificado:2379300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 330003 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330003 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5691.0, meta_modificada:5691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA TZABALHO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE A LO LARGO DEL, lon:-92.61978958, lat:16.93938995}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147327, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5691.0}} | {2438299/proyecto_INICIO, 2438299/proyecto_PROCESO, 2438299/proyecto_INICIO, 2438299/proyecto_FIN, 2438299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302431422 | Proyecto de inversión | 787466.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787466.78, modificado:787466.78}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - 298183 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 298183 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:691, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MANCOMUN CARRETAS, 30545 MANCOMÚN COMUNIDAD CARRETA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA RAMAL AL CARMEN, LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA RAMAL, lon:-93.1025447, lat:15.59100637}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 787466.78 | 787466.78 | 787466.78 | 787466.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-003, contratista:JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:787466.78, importe_modificado:787466.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2431422/proyecto_INICIO, 2431422/proyecto_FIN, 2431422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434234 | Proyecto de inversión | 346147 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346147.0, modificado:346147.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LA ESCALERA - 311711 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 311711 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN LA ESCALERA, 00000 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN LA ESCALERA, lon:-92.99084229, lat:16.47789064}} | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 346147 | 346147 | 346147 | 346147 | 346147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-040/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346147.0, importe_modificado:346147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2434234/proyecto_FIN, 2434234/proyecto_PROCESO, 2434234/proyecto_INICIO, 2434234/proyecto_PROCESO, 2434234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436991 | Proyecto de inversión | 400018.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400018.75, modificado:400018.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 324331 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 324331 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE QUINTA PONIENTE ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS 3 BARRIO CENTRO , lon:-91.72125603, lat:17.68804294}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 400018.75 | 400018.75 | 400018.75 | 400018.75 | 400018.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-012/AD/2024A, contratista:RAUL BLAS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:400018.75, importe_modificado:400018.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2436991/proyecto_INICIO, 2436991/proyecto_FIN, 2436991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438315 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 330083 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330083 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4869.0, meta_modificada:4869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL SE ENCUENTRA A 1.1 KM PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.54585326, lat:17.00058809}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147328, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4869.0}} | {2438315/proyecto_INICIO, 2438315/proyecto_PROCESO, 2438315/proyecto_FIN, 2438315/proyecto_PROCESO, 2438315/proyecto_FIN, 2438315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430572 | Proyecto de inversión | 1026086.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026086.99, modificado:1026086.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 294611 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 294611 | S | 494 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.2, meta_modificada:688.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE DOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DOS Y SALIDA A RIBERA TUÑAJEN COLONIA MIGUEL HIDALGO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21074569, lat:17.13220169}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1026086.99 | 1026086.99 | 1026086.99 | 1026086.99 | 1026086.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-028/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1026086.99, importe_modificado:1026086.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.2}} | {2430572/proyecto_INICIO, 2430572/proyecto_PROCESO, 2430572/proyecto_FIN, 2430572/proyecto_PROCESO, 2430572/proyecto_FIN, 2430572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430574 | Proyecto de inversión | 1298057.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298057.35, modificado:1298057.35}} | REHABILITACIÓN DEL BALNEARIO PUBLICO POZA AZUL - 294622 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 294622 | S | 84 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 POZA AZUL SEGUNDA SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BALNEARIO POZA AZUL EN SALTO , lon:-92.35261923, lat:17.55806598}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1298057.35 | 1298057.35 | 1298057.35 | 1298057.35 | 1298057.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-080/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1298057.35, importe_modificado:1298057.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2780.0}} | {2430574/proyecto_FIN, 2430574/proyecto_INICIO, 2430574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433352 | Proyecto de inversión | 328723 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328723.0, modificado:328723.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 307144 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307144 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ DOBLANDO A HACIA LADO DERECHO SOBRE C. BARTOLOME DE LA, lon:-93.008188, lat:16.698483}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 328723 | 328723 | 328723 | 328723 | 328723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-027/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:328723.0, importe_modificado:328723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2433352/proyecto_INICIO, 2433352/proyecto_FIN, 2433352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433366 | Proyecto de inversión | 398380.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398380.48, modificado:398380.48}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, EJIDO NUEVO SAN MARCOS CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 307199 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 307199 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA - OCOTEPEC EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA COAPILLA - OCOTEPEC Y CALLE ENTRADA A NUEVO SAN MARCOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.14561692, lat:17.15263815}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 398380.48 | 398380.48 | 398380.48 | 398380.48 | 398380.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-046/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:398380.48, importe_modificado:398380.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2433366/proyecto_INICIO, 2433366/proyecto_PROCESO, 2433366/proyecto_FIN, 2433366/proyecto_INICIO, 2433366/proyecto_FIN, 2433366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435448 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 317340 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapilula | 317340 | S | 115 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL SEMINARIO Y CALLE CALLE RUMBO AL CAMPO, SE ENCUENTRA POR LA ANTENA TELMEX EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-93.0178659, lat:17.25337267}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0014/2024, contratista:ZOQUE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2435448/proyecto_INICIO, 2435448/proyecto_PROCESO, 2435448/proyecto_FIN, 2435448/proyecto_INICIO, 2435448/proyecto_PROCESO, 2435448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437022 | Proyecto de inversión | 345675.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345675.36, modificado:345675.36}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON - 324412 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 324412 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE UBICA LA INSTALACION DE LAMPARA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO ALVA, lon:-92.00082501, lat:17.84924926}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 345675.36 | 345675.36 | 345675.36 | 345675.36 | 345675.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:345675.36, importe_modificado:345675.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2437022/proyecto_FIN, 2437022/proyecto_PROCESO, 2437022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438341 | Proyecto de inversión | 2379300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379300.0, modificado:2379300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 330164 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330164 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5845.0, meta_modificada:5845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL SE ENCUENTRA A 1.1 KM PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-92.54539007, lat:17.00024696}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147329, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5845.0}} | {2438341/proyecto_INICIO, 2438341/proyecto_FIN, 2438341/proyecto_PROCESO, 2438341/proyecto_FIN, 2438341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438343 | Proyecto de inversión | 4221558.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4221558.87, modificado:4221558.87}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,500 ML DE CAMINOS SACA COSECHAS VARIOS TRAMOS - 330176 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330176 | S | 1400 | 1305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - MARAVILLA TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-91.298022, lat:16.153464}} | 2024-02-14 | 2024-05-29 | 4221558.87 | 4221558.87 | 4221558.87 | 4221558.87 | 4221558.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-03/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4221558.87, importe_modificado:4221558.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2438343/proyecto_PROCESO, 2438343/proyecto_INICIO, 2438343/proyecto_FIN, 2438343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438353 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 330199 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330199 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4922.0, meta_modificada:4922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 01 COLONIA RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNADAMENTAL MONTE HOREB D, lon:-92.47991595, lat:16.94223095}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147330, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4922.0}} | {2438353/proyecto_INICIO, 2438353/proyecto_PROCESO, 2438353/proyecto_FIN, 2438353/proyecto_INICIO, 2438353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430598 | Proyecto de inversión | 951167.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951167.4, modificado:951167.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO TRINIDAD DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 294778 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 294778 | S | 494 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21018894, lat:17.09425905}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 951167.4 | 951167.4 | 951167.4 | 951167.4 | 951167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-029/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:951167.4, importe_modificado:951167.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2430598/proyecto_INICIO, 2430598/proyecto_FIN, 2430598/proyecto_PROCESO, 2430598/proyecto_FIN, 2430598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435463 | Proyecto de inversión | 809914.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809914.44, modificado:809914.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA TRAMO DEL KM 000 AL 7427.90 T.A. - 317421 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 317421 | S | 348 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.6, meta_modificada:2400.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 427 TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO-EL PALMAR Y CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA, L, lon:-93.06961025, lat:16.85700699}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 809914.44 | 809914.44 | 809914.44 | 809914.44 | 809914.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:809914.44, importe_modificado:809914.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.6}} | {2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_INICIO, 2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_FIN, 2435463/proyecto_INICIO, 2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437027 | Proyecto de inversión | 2126118.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126118.33, modificado:2126118.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HUIXQUILAR - 324428 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 324428 | S | 145 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.6, meta_modificada:2065.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO HUIXQUILAR, 30930 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN MARCOS Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CAMINO ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD L, lon:-92.06685295, lat:15.6132215}} | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 2126118.33 | 2126118.33 | 2126118.33 | 2126118.33 | 2126118.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-021/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2126118.33, importe_modificado:2126118.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2065.6}} | {2437027/proyecto_INICIO, 2437027/proyecto_FIN, 2437027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435083 | Proyecto de inversión | 2175508.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175508.6, modificado:2175508.6}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EJIDO IGNACIO SARAGOZA - 315353 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 315353 | S | 510 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA LA PAVIMENTACION RUMBO AL PANTEON RUMBO AL PANTEON, lon:-91.99119681, lat:17.78737903}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2175508.6 | 2175508.6 | 2175508.6 | 2175508.6 | 2175508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION-003-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2175508.6, importe_modificado:652652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2435083/proyecto_INICIO, 2435083/proyecto_FIN, 2435083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437840 | Proyecto de inversión | 2081715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081715.6, modificado:2081715.6}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 328297 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 328297 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PABLO YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, 30172 SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA HA, lon:-91.7483859, lat:16.14047347}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 2081715.6 | 2081715.6 | 2081715.6 | 2081715.6 | 2081715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0009/2024, contratista:JLM Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2081715.6, importe_modificado:2081715.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437840/proyecto_FIN, 2437840/proyecto_INICIO, 2437840/proyecto_PROCESO, 2437840/proyecto_INICIO, 2437840/proyecto_PROCESO, 2437840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439104 | Proyecto de inversión | 206563.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206563.23, modificado:206563.23}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA ALBERCA - 332925 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 332925 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11., lon:-92.1240348, lat:15.03831138}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 206563.23 | 206563.23 | 206563.23 | 206563.23 | 206563.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:206563.23, importe_modificado:206563.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_INICIO, 2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_PROCESO, 2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432180 | Proyecto de inversión | 710364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 1 - 301385 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 301385 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUERTO WILIS 2DA SECION, 29916 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-191/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.8}} | {2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_PROCESO, 2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432535 | Proyecto de inversión | 366240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366240.0, modificado:366240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 109 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA MARAVILLA. - 303282 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 303282 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NUEVA MARAVILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MARAVILLA Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDA, lon:-92.39537018, lat:16.8177934}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 366240 | 366240 | 366240 | 366240 | 366240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:366240.0, importe_modificado:366240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4360.0}} | {2432535/proyecto_PROCESO, 2432535/proyecto_INICIO, 2432535/proyecto_FIN, 2432535/proyecto_PROCESO, 2432535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432546 | Proyecto de inversión | 346338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA - 303337 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303337 | S | 126 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, SOBRE AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC LLEGANDO AL PA, lon:-93.008836, lat:16.702486}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-007/2024, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2432546/proyecto_INICIO, 2432546/proyecto_FIN, 2432546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432549 | Proyecto de inversión | 520800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520800.0, modificado:520800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 155 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 303348 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 303348 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE TIERRA BLANCA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA Y CAMINO TIERRA BLANCA, CALLE TIERRA BLANCA LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION S, lon:-92.33668368, lat:16.74964293}} | 2024-09-16 | 2024-11-30 | 520800 | 520800 | 520800 | 520800 | 520800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520800.0, importe_modificado:520800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6200.0}} | {2432549/proyecto_FIN, 2432549/proyecto_INICIO, 2432549/proyecto_FIN, 2432549/proyecto_PROCESO, 2432549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs7: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs8: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302433523 | Proyecto de inversión | 306683 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306683.0, modificado:306683.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. PLAN CHIAPAS - 307868 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307868 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TRITURADORA Y AVENIDA 1A PONIENTE, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ HACIA PEDREGAL SAN ANGEL, lon:-93.043607, lat:16.739003}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 306683 | 306683 | 306683 | 306683 | 306683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-032/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:306683.0, importe_modificado:306683.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {2433523/proyecto_INICIO, 2433523/proyecto_FIN, 2433523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433524 | Proyecto de inversión | 461888.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461888.93, modificado:461888.93}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 1,015 - 307873 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 307873 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DE EJIDO RIVERA MORELOS - AL CENTRO DE EJIDO RIVERA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 015 EJIDO RIVERA MORELOS, 30918 TUIXCUM GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA HACIA NIQUIVIL , lon:-92.225212, lat:15.344053}} | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 461888.93 | 461888.93 | 461888.93 | 461888.93 | 461888.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-072/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:461888.93, importe_modificado:461888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0}} | {2433524/proyecto_INICIO, 2433524/proyecto_FIN, 2433524/proyecto_PROCESO, 2433524/proyecto_FIN, 2433524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433917 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 310082 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 310082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/PROY-EA96/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2433917/proyecto_INICIO, 2433917/proyecto_FIN, 2433917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433921 | Proyecto de inversión | 1370487 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370487.0, modificado:1370487.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 310099 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 310099 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO IGNACIO ALLENDE Y CALLE DEL BARRIO NUEVA LUCHA, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA, lon:-92.250798, lat:15.370351}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 1370487 | 1370487 | 1370487 | 1370487 | 1370487 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-080/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1370487.0, importe_modificado:1370487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2433921/proyecto_INICIO, 2433921/proyecto_FIN, 2433921/proyecto_PROCESO, 2433921/proyecto_FIN, 2433921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435206 | Proyecto de inversión | 397989.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397989.85, modificado:397989.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 316037 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 316037 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22916507, lat:17.1765571}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 397989.85 | 397989.85 | 397989.85 | 397989.85 | 397989.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-033/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:397989.85, importe_modificado:397989.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2435206/proyecto_INICIO, 2435206/proyecto_PROCESO, 2435206/proyecto_FIN, 2435206/proyecto_PROCESO, 2435206/proyecto_FIN, 2435206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439126 | Proyecto de inversión | 310256.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310256.89, modificado:310256.89}} | AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO BARRIO HIDALGO EJIDO SANTO DOMINGO - 332994 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 332994 | S | 45 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON INNOMINADO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN CALLEJON INOMINDAO EN BARRIO HIDALGO DEL EJIDO SANTO DOMINGO COMO REFERENCIA SE ENTRA POR LA CALLE DEL , lon:-92.10572248, lat:15.02627955}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 310256.89 | 310256.89 | 310256.89 | 310256.89 | 310256.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:310256.89, importe_modificado:310256.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2439126/proyecto_INICIO, 2439126/proyecto_PROCESO, 2439126/proyecto_FIN, 2439126/proyecto_PROCESO, 2439126/proyecto_FIN, 2439126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439130 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 333019 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 333019 | S | 565 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24695114, lat:17.13887175}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-043/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2439130/proyecto_INICIO, 2439130/proyecto_PROCESO, 2439130/proyecto_FIN, 2439130/proyecto_PROCESO, 2439130/proyecto_FIN, 2439130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439138 | Proyecto de inversión | 6501325.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6501325.2, modificado:6501325.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO - 333049 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 333049 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLAN - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AMATITLAN A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSDIRAM, lon:-91.289019, lat:16.235787}} | 2024-07-24 | 2024-09-25 | 6501325.2 | 6501325.2 | 6501325.2 | 6501325.2 | 6501325.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-16/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6501325.2, importe_modificado:6501325.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2439138/proyecto_FIN, 2439138/proyecto_PROCESO, 2439138/proyecto_FIN, 2439138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439143 | Proyecto de inversión | 181104.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181104.38, modificado:181104.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO TALQUIAN VIEJO - 333068 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 333068 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIA VIEJO, 30880 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO TALQUIAN VIEJO SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO A , lon:-92.09079414, lat:15.08804021}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 181104.38 | 181104.38 | 181104.38 | 181104.38 | 181104.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-008/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:181104.38, importe_modificado:181104.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2439143/proyecto_PROCESO, 2439143/proyecto_INICIO, 2439143/proyecto_FIN, 2439143/proyecto_PROCESO, 2439143/proyecto_FIN, 2439143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430713 | Proyecto de inversión | 391250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391250.66, modificado:391250.66}} | REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA TIO CHAY - 295129 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 295129 | S | 109 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE ABSALON Y ENTRE LA CALLA MORELOS A UNA CUADRA DE LA AG, lon:-90.64898368, lat:16.15442815}} | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 391250.66 | 391250.66 | 391250.66 | 391250.66 | 391250.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:391250.66, importe_modificado:391250.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2430713/proyecto_INICIO, 2430713/proyecto_FIN, 2430713/proyecto_PROCESO, 2430713/proyecto_FIN, 2430713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430723 | Proyecto de inversión | 669258.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669258.97, modificado:669258.97}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 295161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 295161 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACIONES SE ENCUENTRAS ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CASA EJIDAL., lon:-91.96358276, lat:17.31317888}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 669258.97 | 669258.97 | 669258.97 | 669258.97 | 669258.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-017/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:669258.97, importe_modificado:669258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2430723/proyecto_INICIO, 2430723/proyecto_PROCESO, 2430723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432182 | Proyecto de inversión | 2049605.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049605.55, modificado:2049605.55}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA, 3RA.ETAPA - 301395 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 301395 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLECIA CATOLICA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO EL E, lon:-91.96532947, lat:17.31409293}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 2049605.55 | 2049605.55 | 2049605.55 | 2049605.55 | 2049605.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-083/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2049605.55, importe_modificado:2049605.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2432182/proyecto_PROCESO, 2432182/proyecto_INICIO, 2432182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432558 | Proyecto de inversión | 864049.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864049.98, modificado:864049.98}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO BARRIO SABINALITO - 303388 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 303388 | S | 227 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:BARRIO SABINALITO, 30930 SABINALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CARRETERA ENTRONQUE SABINALITO, CARRETERA COLINDANCIA CON VILLA HIDALGO LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL ESTA UBIC, lon:-92.14404664, lat:15.4159682}} | 2024-04-01 | 2024-07-02 | 864049.98 | 864049.98 | 864049.98 | 864049.98 | 864049.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-031/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:864049.98, importe_modificado:864049.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2432558/proyecto_INICIO, 2432558/proyecto_FIN, 2432558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433568 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN COBACH EN PLANTEL 102 COAPILLA, CHIAPAS - 308071 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 308071 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORINETE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN E, lon:-93.1578142, lat:17.12694604}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-048/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2433568/proyecto_INICIO, 2433568/proyecto_PROCESO, 2433568/proyecto_FIN, 2433568/proyecto_INICIO, 2433568/proyecto_PROCESO, 2433568/proyecto_FIN, 2433568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433940 | Proyecto de inversión | 358297.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358297.81, modificado:358297.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1496 ALVARO GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 07ETV1488L - 310220 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 310220 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.88, meta_modificada:11.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO RIVERA HIDALGO BARRIO RIVERA HIDALGO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CHELAXU GRANDE Y CALLE CHELAXU CHICO, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL YENDO PARA EL BA, lon:-92.26580304, lat:15.36859034}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 358297.81 | 358297.81 | 358297.81 | 358297.81 | 358297.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-081/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:358297.81, importe_modificado:358297.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.88}} | {2433940/proyecto_INICIO, 2433940/proyecto_FIN, 2433940/proyecto_PROCESO, 2433940/proyecto_FIN, 2433940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435312 | Proyecto de inversión | 1979207.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979207.58, modificado:1979207.58}} | AMPLIACIÓN CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD, LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 316575 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 316575 | S | 393 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL OCOTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COAPPILLA CHIAPAS L, lon:-93.11971702, lat:17.10416631}} | 2024-03-20 | 2024-05-29 | 1979207 | 1979207.58 | 1979207.58 | 1979207.58 | 1979207.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-019/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1979207.58, importe_modificado:1979207.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2435312/proyecto_INICIO, 2435312/proyecto_PROCESO, 2435312/proyecto_FIN, 2435312/proyecto_PROCESO, 2435312/proyecto_FIN, 2435312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436393 | Proyecto de inversión | 1690558.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690558.47, modificado:1690558.47}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA EMSAD 91 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07EMS0027Y - 321201 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 321201 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.83049436, lat:16.12160843}} | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 1690558.47 | 1690558.47 | 1690558.47 | 1690558.47 | 1690558.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149197, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1690558.47, importe_modificado:1690558.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2436393/proyecto_INICIO, 2436393/proyecto_PROCESO, 2436393/proyecto_INICIO, 2436393/proyecto_FIN, 2436393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436394 | Proyecto de inversión | 1763684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763684.87, modificado:1763684.87}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA EMSAD 129 LAS DELICIAS CLAVE 07EMS0066Z - 321203 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 321203 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 48 + 900 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.8667576, lat:15.96599621}} | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 1763684.87 | 1763684.87 | 1763684.87 | 1763684.87 | 1763684.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149199, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1763684.87, importe_modificado:1763684.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2436394/proyecto_INICIO, 2436394/proyecto_PROCESO, 2436394/proyecto_FIN, 2436394/proyecto_PROCESO, 2436394/proyecto_FIN, 2436394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437336 | Proyecto de inversión | 462872.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462872.35, modificado:462872.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 325879 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 325879 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.61, meta_modificada:758.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO LOTE OCHO - SUCLUMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SALIENDO DEL EJIDO LOTE OCHO Y TERMINA ALOS 75, lon:-92.15159763, lat:17.45944031}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 462872.35 | 462872.35 | 462872.35 | 462872.35 | 462872.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-033/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:462872.35, importe_modificado:462872.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.61}} | {2437336/proyecto_INICIO, 2437336/proyecto_PROCESO, 2437336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438719 | Proyecto de inversión | 1591500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591500.0, modificado:1591500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 331437 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 331437 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5707.0, meta_modificada:5707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9, lon:-92.56249036, lat:16.92537128}} | 2024-05-06 | 2024-08-09 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147458, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1591500.0, importe_modificado:1591500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5707.0}} | {2438719/proyecto_INICIO, 2438719/proyecto_PROCESO, 2438719/proyecto_FIN, 2438719/proyecto_INICIO, 2438719/proyecto_PROCESO, 2438719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438723 | Proyecto de inversión | 340221.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340221.01, modificado:340221.01}} | MANTENIMIENTO DE ACCESO CARRETERA COPAINALÁ A TUXTLA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 331447 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 331447 | S | 1037 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALA LA TUXTLA KILOMETRO 0100, lon:-93.20791889, lat:17.08794214}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 340221.01 | 340221.01 | 340221.01 | 340221.01 | 340221.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-022/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:340221.01, importe_modificado:340221.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2438723/proyecto_PROCESO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_INICIO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_PROCESO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439148 | Proyecto de inversión | 519613.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519613.22, modificado:519613.22}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOSDE 4.00 POR 5.00 METROS EN RAYON,LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 333080 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 333080 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:255.22, meta_modificada:255.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VITORIA-SAN ANTONIO Y CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARR, lon:-92.98858414, lat:17.18516081}} | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 519613.22 | 519613.22 | 519613.22 | 519613.22 | 519613.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM//37-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:519613.22, importe_modificado:519613.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.22}} | {2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_FIN, 2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_INICIO, 2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439165 | Proyecto de inversión | 506600.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506600.07, modificado:506600.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 333120 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 333120 | S | 511 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTITANO CARRANZA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REAHABILITACION DE ALUMBRADO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07952428, lat:15.06506903}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 506600.07 | 506600.07 | 506600.07 | 506600.07 | 506600.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:506600.07, importe_modificado:506600.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2439165/proyecto_INICIO, 2439165/proyecto_PROCESO, 2439165/proyecto_FIN, 2439165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430737 | Proyecto de inversión | 453224.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453224.32, modificado:453224.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 295198 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 295198 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO VILLA - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29908 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRAN EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA CABE, lon:-92.37443798, lat:17.4061764}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 453224.32 | 453224.32 | 453224.32 | 453224.32 | 453224.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-068/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:453224.32, importe_modificado:453224.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2430737/proyecto_PROCESO, 2430737/proyecto_FIN, 2430737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430747 | Proyecto de inversión | 3888909.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3888909.44, modificado:3888909.44}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 295241 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 295241 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5240.0, meta_modificada:5240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO LOMAS DE VENADO - BETHEL YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUNCCION DE ENCUENTRA POT TODO EL CAMINO SALIEN, lon:-92.03703693, lat:17.25340145}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 3888909.44 | 3888909.44 | 3888909.44 | 3888909.44 | 3888909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-086/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3888909.44, importe_modificado:3888909.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5240.0}} | {2430747/proyecto_INICIO, 2430747/proyecto_FIN, 2430747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432216 | Proyecto de inversión | 192744.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192744.83, modificado:192744.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO. - 301782 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 301782 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO NICOLAS BRAVO TAB.EJIDO LA GLORIA - E.C CAOBA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CAOBA 1RA.SECCION, 29590 EL CAOBA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAOBA 1R, lon:-92.97592597, lat:17.45354659}} | 2024-09-08 | 2024-09-28 | 192744.83 | 192744.83 | 192744.83 | 192744.83 | 192744.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:192744.83, importe_modificado:192744.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2432216/proyecto_INICIO, 2432216/proyecto_PROCESO, 2432216/proyecto_FIN, 2432216/proyecto_PROCESO, 2432216/proyecto_FIN, 2432216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432584 | Proyecto de inversión | 394800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394800.0, modificado:394800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 118 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE BUMILJA. - 303481 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 303481 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALLE BUMILJA COLONIA BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUMILJA Y CALLE CALLE BUMILJA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCO, lon:-92.28612085, lat:16.81256721}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 394800 | 394800 | 394800 | 394800 | 394800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:394800.0, importe_modificado:394800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4720.0}} | {2432584/proyecto_INICIO, 2432584/proyecto_FIN, 2432584/proyecto_PROCESO, 2432584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs7: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs8: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302432593 | Proyecto de inversión | 436800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436800.0, modificado:436800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 130 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE NAVIL. - 303512 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 303512 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NAVIL, 29453 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAVIL Y CALLE NAVIL, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 11.5 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-92.40561644, lat:16.82984432}} | 2024-09-16 | 2024-11-10 | 436800 | 436800 | 436800 | 436800 | 436800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:436800.0, importe_modificado:436800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {2432593/proyecto_PROCESO, 2432593/proyecto_INICIO, 2432593/proyecto_FIN, 2432593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs7: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs8: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | CHP240302432596 | Proyecto de inversión | 344901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344901.2, modificado:344901.2}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO BENITO JUAREZ - 303526 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303526 | S | 130 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, SOBRE AV 21 DE OCTUBRE DOBLANDO A CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-93.006981, lat:16.705836}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 344901.2 | 344901.2 | 344901.2 | 344901.2 | 344901.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-008/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:344901.2, importe_modificado:344901.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2432596/proyecto_INICIO, 2432596/proyecto_FIN, 2432596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433105 | Proyecto de inversión | 344383.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344383.77, modificado:344383.77}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 306022 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306022 | S | 146 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO FRANCISCO I MADERO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CALLE TOMAS CUESTA, PRIMER, lon:-93.00948, lat:16.709646}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 344383.77 | 344383.77 | 344383.77 | 344383.77 | 344383.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-014/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:344383.77, importe_modificado:344383.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2433105/proyecto_INICIO, 2433105/proyecto_FIN, 2433105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433111 | Proyecto de inversión | 2681119.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681119.23, modificado:2681119.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 306049 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 306049 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1727.2, meta_modificada:1727.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR-LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO LIBERTAD CAMPESINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAMINO QUE , lon:-93.03460776, lat:16.87497056}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 2681119.23 | 2681119.23 | 2681119.23 | 2681119.23 | 2681119.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2681119.23, importe_modificado:2681119.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1727.2}} | {2433111/proyecto_INICIO, 2433111/proyecto_PROCESO, 2433111/proyecto_FIN, 2433111/proyecto_PROCESO, 2433111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433122 | Proyecto de inversión | 345159.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345159.38, modificado:345159.38}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JACINTO - 306091 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306091 | S | 142 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE BARRIO SAN JACINTO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMINGO RUIZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-93.01977, lat:16.709661}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 345159.38 | 345159.38 | 345159.38 | 345159.38 | 345159.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-015/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345159.38, importe_modificado:345159.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2433122/proyecto_INICIO, 2433122/proyecto_FIN, 2433122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433578 | Proyecto de inversión | 1248534.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248534.36, modificado:1248534.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 308118 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 308118 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.3, meta_modificada:1255.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO UNION BUENA VISTA BARRIO UNION BUENA VISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CAMINO RUMBO A BARRIO CAMPANA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CE, lon:-92.25290778, lat:15.36321918}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 1248534.36 | 1248534.36 | 1248534.36 | 1248534.36 | 1248534.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-074/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1248534.36, importe_modificado:1248534.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.3}} | {2433578/proyecto_INICIO, 2433578/proyecto_FIN, 2433578/proyecto_PROCESO, 2433578/proyecto_FIN, 2433578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433579 | Proyecto de inversión | 631676.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631676.11, modificado:631676.11}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO NUEVO - 308119 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 308119 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30930 BARRIO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO A ZAPOTAL Y CAMINO BARRIO NUEVO, CALLE PRINCIPAL DE BARRIO NUEVO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 7, lon:-92.01066158, lat:15.62305108}} | 2024-05-13 | 2024-07-13 | 631676.11 | 631676.11 | 631676.11 | 631676.11 | 631676.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-038/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:631676.11, importe_modificado:631676.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2433579/proyecto_INICIO, 2433579/proyecto_FIN, 2433579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433592 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANVINIC - 308154 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308154 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANVINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA CANVINIC, 29870 CANVINIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 240 KM AL ESTE DE LA ESCUELA BILINGÜE CUAHUTEMOC LLE, lon:-92.67877295, lat:16.95684234}} | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146793, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}} | {2433592/proyecto_INICIO, 2433592/proyecto_FIN, 2433592/proyecto_PROCESO, 2433592/proyecto_FIN, 2433592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439168 | Proyecto de inversión | 1120509.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120509.85, modificado:1120509.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 333125 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333125 | S | 494 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200, lon:-92.47964521, lat:16.94182092}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1120509.85 | 1120509.85 | 1120509.85 | 1120509.85 | 1120509.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-009/2024, contratista:JOSE LUIS MÈNDEZ GÒMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1120509.85, importe_modificado:1120509.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439168/proyecto_INICIO, 2439168/proyecto_FIN, 2439168/proyecto_PROCESO, 2439168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432236 | Proyecto de inversión | 486520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486520.7, modificado:486520.7}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE ZAMORA PICO DE ORO HACIA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA FRONTERIZA - 301844 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 301844 | S | 2867 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3189.0, meta_modificada:3189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JALAPA Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE LA PRIMAVERA CON INTERSECCION EN LA AVENIDA JALAPAA UN COSTADO DE LA, lon:-90.75958551, lat:16.33116966}} | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 486520.7 | 486520.7 | 486520.7 | 486520.7 | 486520.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:486520.7, importe_modificado:486520.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3189.0}} | {2432236/proyecto_INICIO, 2432236/proyecto_PROCESO, 2432236/proyecto_FIN, 2432236/proyecto_INICIO, 2432236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433134 | Proyecto de inversión | 343606.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343606.94, modificado:343606.94}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS - 306112 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306112 | S | 147 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SANTO TOMÁS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALGEL ALBINO CORZO Y CALLE CUAUHTEMOC, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE SANTOS DEGOLLADO, lon:-93.011744, lat:16.707889}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 343606.94 | 343606.94 | 343606.94 | 343606.94 | 343606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-016/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:343606.94, importe_modificado:343606.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2433134/proyecto_INICIO, 2433134/proyecto_FIN, 2433134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433145 | Proyecto de inversión | 287645.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287645.49, modificado:287645.49}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 306144 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306144 | S | 135 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CAPITAN VICENTE LOPEZ BARRIO SAN PEDRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, PLAZA DE ARMAS POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA DOBLANDO HACIA LA DER, lon:-93.012566, lat:16.703096}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 287645.49 | 287645.49 | 287645.49 | 287645.49 | 287645.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-017/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:287645.49, importe_modificado:287645.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2433145/proyecto_INICIO, 2433145/proyecto_FIN, 2433145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433599 | Proyecto de inversión | 1977664 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977664.0, modificado:1977664.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO XOYEP - 308196 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308196 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JUAN DIEGO X`OYEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 COLONIA JUAN DIEGO X`OYEP, 29870 JUAN DIEGO X OYEP, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINC, lon:-92.551494, lat:16.94803369}} | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 0 | 1977664 | 1977664 | 1977664 | 1977664 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146796, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977664.0, importe_modificado:1977664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2433599/proyecto_INICIO, 2433599/proyecto_FIN, 2433599/proyecto_PROCESO, 2433599/proyecto_FIN, 2433599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433606 | Proyecto de inversión | 337945 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337945.0, modificado:337945.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. INDEPENDENCIA 2000 - 308210 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308210 | S | 63 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLAR HACIA LA DERECHA A LA TRITURADORA, lon:-93.056169, lat:16.751846}} | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 337945 | 337945 | 337945 | 337945 | 337945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-034/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:337945.0, importe_modificado:337945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2433606/proyecto_INICIO, 2433606/proyecto_PROCESO, 2433606/proyecto_FIN, 2433606/proyecto_INICIO, 2433606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433609 | Proyecto de inversión | 741648 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741648.0, modificado:741648.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KAKET IXIM - 308239 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308239 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KAKET IXIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA KAKET IXIM, 29870 KAKET IXIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD A LO LAR, lon:-92.52051539, lat:17.02425752}} | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 741648 | 741648 | 741648 | 741648 | 741648 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146797, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:741648.0, importe_modificado:741648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}} | {2433609/proyecto_INICIO, 2433609/proyecto_FIN, 2433609/proyecto_PROCESO, 2433609/proyecto_FIN, 2433609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434340 | Proyecto de inversión | 345567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345567.0, modificado:345567.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.TOPADA DE LA FLOR - 312215 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 312215 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:680, direccion:BARRIO TOPADA DE LA FLOR, 29160 ESMERALDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TOPADA DE LA FLOR, lon:-93.00059467, lat:16.69310133}} | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 345567 | 345567 | 345567 | 345567 | 345567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-058/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345567.0, importe_modificado:345567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2434340/proyecto_INICIO, 2434340/proyecto_FIN, 2434340/proyecto_PROCESO, 2434340/proyecto_FIN, 2434340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434354 | Proyecto de inversión | 169391.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169391.2, modificado:169391.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EJIDO SAN AGUSTIN - 312245 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312245 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94243169, lat:17.90038826}} | 2024-07-10 | 2024-07-24 | 169391.2 | 169391.2 | 169391.2 | 169391.2 | 169391.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:169391.2, importe_modificado:169391.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434354/proyecto_FIN, 2434354/proyecto_PROCESO, 2434354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438258 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 329882 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 329882 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2716.0, meta_modificada:2716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 01 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 908 LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A, lon:-92.56726482, lat:16.94067453}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147320, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0}} | {2438258/proyecto_PROCESO, 2438258/proyecto_INICIO, 2438258/proyecto_FIN, 2438258/proyecto_INICIO, 2438258/proyecto_PROCESO, 2438258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438271 | Proyecto de inversión | 1452300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452300.0, modificado:1452300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 329909 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 329909 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA N, lon:-92.47990002, lat:16.94249829}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147321, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3239.0}} | {2438271/proyecto_FIN, 2438271/proyecto_INICIO, 2438271/proyecto_PROCESO, 2438271/proyecto_FIN, 2438271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438831 | Proyecto de inversión | 3193418.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193418.84, modificado:3193418.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0.000 AL KM. 1.800 - 331845 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 331845 | S | 885 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECER, lon:-91.321454, lat:16.147559}} | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 3193418.84 | 3193418.84 | 3193418.84 | 3193418.84 | 3193418.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-13/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3193418.84, importe_modificado:3193418.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2438831/proyecto_INICIO, 2438831/proyecto_PROCESO, 2438831/proyecto_FIN, 2438831/proyecto_INICIO, 2438831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438837 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 331858 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 331858 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO YABTECLUM P, lon:-92.56055383, lat:16.93011082}} | 2024-05-06 | 2024-08-09 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147294, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.0}} | {2438837/proyecto_INICIO, 2438837/proyecto_FIN, 2438837/proyecto_PROCESO, 2438837/proyecto_FIN, 2438837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439193 | Proyecto de inversión | 269839.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269839.34, modificado:269839.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 333201 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 333201 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20631315, lat:17.09274286}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 269839.34 | 269839.34 | 269839.34 | 269839.34 | 269839.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:269839.34, importe_modificado:269839.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2439193/proyecto_FIN, 2439193/proyecto_PROCESO, 2439193/proyecto_FIN, 2439193/proyecto_INICIO, 2439193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432264 | Proyecto de inversión | 2679885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2679885.31, modificado:2679885.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO PLAN GRANDE - 301973 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 301973 | S | 168 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A LADO DE LA CANCHA PUBLICA BARRIO PLAN GRANDE, 30930 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.0252374, lat:15.59928179}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 2679885.31 | 2679885.31 | 2679885.31 | 2679885.31 | 2679885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-026/2024, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2679885.31, importe_modificado:2679885.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5}} | {2432264/proyecto_INICIO, 2432264/proyecto_FIN, 2432264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432685 | Proyecto de inversión | 253123.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253123.14, modificado:253123.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 304118 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 304118 | S | 237 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2391.2, meta_modificada:2391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS TECHOS, lon:-92.94263802, lat:17.38166631}} | 2024-09-07 | 2024-09-29 | 253123.14 | 253123.14 | 253123.14 | 253123.14 | 253123.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:253123.14, importe_modificado:253123.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2391.2}} | {2432685/proyecto_INICIO, 2432685/proyecto_PROCESO, 2432685/proyecto_FIN, 2432685/proyecto_PROCESO, 2432685/proyecto_FIN, 2432685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433160 | Proyecto de inversión | 288330.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288330.18, modificado:288330.18}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE - 306234 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306234 | S | 127 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS Y CALLE CENOBIO AGUILAR, POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CENOBIO AGUILAR, lon:-93.012438, lat:16.713453}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 288330.18 | 288330.18 | 288330.18 | 288330.18 | 288330.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-018/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:288330.18, importe_modificado:288330.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2433160/proyecto_INICIO, 2433160/proyecto_FIN, 2433160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432116 | Proyecto de inversión | 600007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600007.19, modificado:600007.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD AGUSTÍN DE ITURBIDE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 301139 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 301139 | S | 244 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - AGUSTIN DE ITURBIDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO CAMPECHE AGUSTIN DE ITURBIDE DERECHO KILÓMETR, lon:-93.25175143, lat:17.1740988}} | 2024-08-30 | 2024-09-20 | 600007.19 | 600007.19 | 600007.19 | 600007.19 | 600007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-032/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600007.19, importe_modificado:600007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} | {2432116/proyecto_INICIO, 2432116/proyecto_PROCESO, 2432116/proyecto_INICIO, 2432116/proyecto_FIN, 2432116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434493 | Proyecto de inversión | 145340.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145340.93, modificado:145340.93}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EJIDO EL PAJONAL. - 312831 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312831 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL DOMO DEL EJIDO EL PAJONAL., lon:-92.01327972, lat:17.75355878}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 145340.93 | 145340.93 | 145340.93 | 145340.93 | 145340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-CS-AGUA POTABLE-003-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:145340.93, importe_modificado:145340.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434493/proyecto_INICIO, 2434493/proyecto_FIN, 2434493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438278 | Proyecto de inversión | 1421400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421400.0, modificado:1421400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 329938 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 329938 | S | 92 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3216.0, meta_modificada:3216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA N, lon:-92.47977128, lat:16.94237513}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | 1421400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147322, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1421400.0, importe_modificado:1421400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3216.0}} | {2438278/proyecto_PROCESO, 2438278/proyecto_FIN, 2438278/proyecto_PROCESO, 2438278/proyecto_INICIO, 2438278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439222 | Proyecto de inversión | 286403.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286403.3, modificado:286403.3}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. LAZARO CARDENAS - 333382 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 333382 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1751.0, meta_modificada:1751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.76268595, lat:16.55276947}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 286403.3 | 286403.3 | 286403.3 | 286403.3 | 286403.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-32/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:286403.3, importe_modificado:286403.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1751.0}} | {2439222/proyecto_INICIO, 2439222/proyecto_FIN, 2439222/proyecto_PROCESO, 2439222/proyecto_FIN, 2439222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439224 | Proyecto de inversión | 1937287.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937287.13, modificado:1937287.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 333423 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333423 | S | 166 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTSDEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.47739467, lat:16.9437345}} | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 1937287.13 | 1937287.13 | 1937287.13 | 1937287.13 | 1937287.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-011/2024, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1937287.13, importe_modificado:1937287.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439224/proyecto_INICIO, 2439224/proyecto_PROCESO, 2439224/proyecto_FIN, 2439224/proyecto_PROCESO, 2439224/proyecto_FIN, 2439224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432703 | Proyecto de inversión | 341483.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341483.07, modificado:341483.07}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO - 304176 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 304176 | S | 139 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPE INTERIOR SN BARRIO ANGEL ALBINO CORZO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE HACIA 5 DE FEBRERO, lon:-93.011785, lat:16.722746}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 341483.07 | 341483.07 | 341483.07 | 341483.07 | 341483.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-011/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:341483.07, importe_modificado:341483.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2432703/proyecto_INICIO, 2432703/proyecto_FIN, 2432703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432704 | Proyecto de inversión | 440820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 2 - 304178 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 304178 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29915 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-194/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37}} | {2432704/proyecto_INICIO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO, 2432704/proyecto_INICIO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432712 | Proyecto de inversión | 560596.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560596.16, modificado:560596.16}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE REFORMA BARRIO CHICO 1RA SECCION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO - 304217 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 304217 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE REFORMA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALON SOBRE LA CARRETERA TEMO A SALTO D, lon:-92.41070737, lat:17.22342191}} | 2024-07-24 | 2024-08-22 | 560596.16 | 560596.16 | 560596.16 | 560596.16 | 560596.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-166/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:560596.16, importe_modificado:560596.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.4}} | {2432712/proyecto_INICIO, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432721 | Proyecto de inversión | 773389.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773389.05, modificado:773389.05}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR GUADALUPE VICTORIA GRADAS O ESCALINATA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 304238 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 304238 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA SALIDA DE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAS GRADAS, CALLE PICO DE LORO LA CO, lon:-92.06186388, lat:15.60539665}} | 2024-04-01 | 2024-07-02 | 773389.05 | 773389.05 | 773389.05 | 773389.05 | 773389.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-033/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:773389.05, importe_modificado:773389.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2432721/proyecto_INICIO, 2432721/proyecto_FIN, 2432721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433181 | Proyecto de inversión | 715558.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715558.27, modificado:715558.27}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 306309 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 306309 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.3, meta_modificada:628.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE EJIDO PROGRESO, 30545 PROGRESO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD PROGRESO, lon:-93.14485989, lat:15.60116269}} | 2024-02-29 | 2024-04-17 | 0 | 715558.27 | 715558.27 | 715558.27 | 715558.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-012, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:715558.27, importe_modificado:715558.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.3}} | {2433181/proyecto_INICIO, 2433181/proyecto_FIN, 2433181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433184 | Proyecto de inversión | 299227.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299227.15, modificado:299227.15}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA - 306345 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306345 | S | 130 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JULIAN GRAJALES BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, POR PLAZA DE ARMAS SOBRE AV. JULIAN GRAJALES, lon:-93.009398, lat:16.70243}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 299227.15 | 299227.15 | 299227.15 | 299227.15 | 299227.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-019/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:299227.15, importe_modificado:299227.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2433184/proyecto_INICIO, 2433184/proyecto_FIN, 2433184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433189 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, COAPILLA, CHIAPAS - 306371 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 306371 | S | 353 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:EJE VIAL NARANJO - MATASANOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL NARANJO - MATASANOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS,, lon:-93.05969812, lat:17.13247868}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-044/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2433189/proyecto_INICIO, 2433189/proyecto_PROCESO, 2433189/proyecto_FIN, 2433189/proyecto_PROCESO, 2433189/proyecto_FIN, 2433189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433191 | Proyecto de inversión | 868222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868222.98, modificado:868222.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA SECCION SECTOR 4 - 306376 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 306376 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.3, meta_modificada:85.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA , lon:-92.512797, lat:17.438959}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-185/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.3}} | {2433191/proyecto_INICIO, 2433191/proyecto_PROCESO, 2433191/proyecto_FIN, 2433191/proyecto_PROCESO, 2433191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433194 | Proyecto de inversión | 287627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287627.15, modificado:287627.15}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO BENITO JUAREZ - 306382 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306382 | S | 128 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-93.006981, lat:16.705916}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 287627.15 | 287627.15 | 287627.15 | 287627.15 | 287627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-012/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345781.05, importe_modificado:345781.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2433194/proyecto_FIN, 2433194/proyecto_PROCESO, 2433194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433195 | Proyecto de inversión | 347839.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347839.48, modificado:347839.48}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR - 306385 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 306385 | S | 1600 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1437.7, meta_modificada:1437.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 81 + 400 EJIDO PETALCINGO, 29915 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, DE LA CARRETERA ESTATA QUE INICIA EN TEMO A, lon:-92.41720454, lat:17.41160661}} | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 347839.48 | 347839.48 | 347839.48 | 347839.48 | 347839.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-225/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:347839.48, importe_modificado:347839.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1437.7}} | {2433195/proyecto_INICIO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432131 | Proyecto de inversión | 6650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6650000.0, modificado:6650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS - 301240 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 301240 | S | 126 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , RINCÓN CHAMULA COBERTURA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUAL TIENE LA , lon:-92.93699, lat:17.204739}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:6650000.0, importe_modificado:6650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2432131/proyecto_INICIO, 2432131/proyecto_FIN, 2432131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434520 | Proyecto de inversión | 346338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS - 312953 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 312953 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:COLONIA RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 29166 SAN ANTONIO LAS PALMAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA HACIA SOYALO EN UN CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PALMAR SAN , lon:-93.022879, lat:16.847747}} | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-063/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2434520/proyecto_PROCESO, 2434520/proyecto_INICIO, 2434520/proyecto_FIN, 2434520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438375 | Proyecto de inversión | 4304779.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4304779.5, modificado:4304779.5}} | REHABILITACION DE 29.5 KM DE CAMINO REGIONAL - 330278 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330278 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - NUEVA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO NUEVA ARGENTINA, 30182 NUEVA ARGENTINA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-91.220997, lat:16.250248}} | 2024-03-06 | 2024-04-20 | 4304779.5 | 4304779.5 | 4304779.5 | 4304779.5 | 4304779.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-06/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4304779.5, importe_modificado:4304779.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}} | {2438375/proyecto_INICIO, 2438375/proyecto_FIN, 2438375/proyecto_INICIO, 2438375/proyecto_PROCESO, 2438375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438378 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 330284 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330284 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5454.0, meta_modificada:5454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 01 COLONIA RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNADAMENTAL MONTE HOREB D, lon:-92.47976574, lat:16.9423849}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147331, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5454.0}} | {2438378/proyecto_INICIO, 2438378/proyecto_PROCESO, 2438378/proyecto_FIN, 2438378/proyecto_INICIO, 2438378/proyecto_PROCESO, 2438378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438387 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 330308 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330308 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5524.0, meta_modificada:5524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE, lon:-92.60158255, lat:16.92172027}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147332, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5524.0}} | {2438387/proyecto_INICIO, 2438387/proyecto_FIN, 2438387/proyecto_PROCESO, 2438387/proyecto_FIN, 2438387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438874 | Proyecto de inversión | 2462723.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462723.49, modificado:2462723.49}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN VARIOS TRAMOS - 331964 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 331964 | S | 319 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO NUEVO RODULFO FIGUEROA - NUEVO RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO NUEVO RODULFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE T, lon:-91.27054, lat:16.206479}} | 2024-07-20 | 2024-09-02 | 2462723.49 | 2462723.49 | 2462723.49 | 2462723.49 | 2462723.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/APO-14/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2462723.49, importe_modificado:2462723.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2438874/proyecto_PROCESO, 2438874/proyecto_INICIO, 2438874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439243 | Proyecto de inversión | 2669771.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2669771.63, modificado:2669771.63}} | REMODELACON DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL CHENALHO - 333572 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333572 | S | 1747 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL( CHENALHO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62649973, lat:16.89404497}} | 2024-05-13 | 2024-08-16 | 2669771.63 | 2669771.63 | 2669771.63 | 2669771.63 | 2669771.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-013/2024, contratista:OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2669771.63, importe_modificado:2669771.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_FIN, 2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_INICIO, 2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_FIN, 2439243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439254 | Proyecto de inversión | 346338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 333633 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 333633 | S | 417 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CP. 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35092584, lat:17.05876544}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2439254/proyecto_INICIO, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_FIN, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_INICIO, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439256 | Proyecto de inversión | 544166.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544166.27, modificado:544166.27}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA TRAMO 2 - 333644 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 333644 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3326.9, meta_modificada:3326.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.72042399, lat:16.57071105}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 544166.27 | 544166.27 | 544166.27 | 544166.27 | 544166.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-33/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:544166.27, importe_modificado:544166.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3326.9}} | {2439256/proyecto_INICIO, 2439256/proyecto_FIN, 2439256/proyecto_PROCESO, 2439256/proyecto_FIN, 2439256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432728 | Proyecto de inversión | 345781.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345781.05, modificado:345781.05}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO ABAD - 304251 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 304251 | S | 120 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO ABAD, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALGEL ALBINO CORZO, SOBRE CALLE 5 DE FEBRERO DOS CALLES HACIA LADO IZQUIERDO S, lon:-93.013824, lat:16.710954}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 345781.05 | 345781.05 | 345781.05 | 345781.05 | 345781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-012/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345781.05, importe_modificado:345781.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2432728/proyecto_FIN, 2432728/proyecto_PROCESO, 2432728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433211 | Proyecto de inversión | 283123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283123.44, modificado:283123.44}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA,CABECERA MUNICIPAL BARRIO DELICALVARIO - 306521 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306521 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE USA BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE AGOSTO DE 1875 Y CERRADA FERNANDO RODRIGUEZ OZUNA, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.007228, lat:16.702604}} | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 283123.44 | 283123.44 | 283123.44 | 283123.44 | 283123.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-021/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:283123.44, importe_modificado:283123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {2433211/proyecto_INICIO, 2433211/proyecto_FIN, 2433211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs6: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs7: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs8: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | CHP240302433626 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 308291 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308291 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE POLHO DIRIGIRSE 1.6KM AL ESTE, AHI ESTA LO LOCALDA, lon:-92.5246018, lat:16.97255851}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147290, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2433626/proyecto_INICIO, 2433626/proyecto_FIN, 2433626/proyecto_PROCESO, 2433626/proyecto_FIN, 2433626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433630 | Proyecto de inversión | 310285.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310285.13, modificado:310285.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL. - 308303 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 308303 | S | 260 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN CONSTADO DEL CAMINO CONOCIDO COMO LA PUNTA A ORILLAS DE LA LAGUNA ., lon:-92.01022688, lat:17.72682394}} | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 310285.13 | 310285.13 | 310285.13 | 310285.13 | 310285.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC- FAISMUN-OT-URBANIZACION 003-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:310285.13, importe_modificado:310285.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2433630/proyecto_INICIO, 2433630/proyecto_PROCESO, 2433630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433631 | Proyecto de inversión | 210530.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210530.73, modificado:210530.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SOMBRA - 308306 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 308306 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:PARAJE LA SOMBRA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO CARMELO- EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-PARAJE LA SOMBRA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE OSUMACINTA A SAN F, lon:-93.14171247, lat:16.94074368}} | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 210530.73 | 210530.73 | 210530.73 | 210530.73 | 210530.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2024, contratista:ALDRIN GOMEZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:210530.73, importe_modificado:210530.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2433631/proyecto_INICIO, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_INICIO, 2433631/proyecto_FIN, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_FIN, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433638 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 308326 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308326 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66138891, lat:16.92482535}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147292, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {2433638/proyecto_INICIO, 2433638/proyecto_FIN, 2433638/proyecto_PROCESO, 2433638/proyecto_FIN, 2433638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434544 | Proyecto de inversión | 188728.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188728.99, modificado:188728.99}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO PUNTA ARENA - 313096 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 313096 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE COLA DE GUAO EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE COLA DE GUAO Y PEATONAL PRINCIPAL, SE UBICA AL LADO DEL ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE AGUA., lon:-92.05611891, lat:17.7474775}} | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 188728.99 | 188728.99 | 188728.99 | 188728.99 | 188728.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:188728.99, importe_modificado:188728.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434544/proyecto_INICIO, 2434544/proyecto_FIN, 2434544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434556 | Proyecto de inversión | 667080.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667080.43, modificado:667080.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL - 313154 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 313154 | S | 335 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.38, meta_modificada:461.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARI, lon:-93.06842521, lat:16.85468475}} | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 667080.43 | 667080.43 | 667080.43 | 667080.43 | 667080.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:667080.43, importe_modificado:667080.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.38}} | {2434556/proyecto_PROCESO, 2434556/proyecto_INICIO, 2434556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438403 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 330352 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330352 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4046.0, meta_modificada:4046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE A , lon:-92.613069, lat:16.89618125}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147334, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4046.0}} | {2438403/proyecto_INICIO, 2438403/proyecto_PROCESO, 2438403/proyecto_FIN, 2438403/proyecto_INICIO, 2438403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438408 | Proyecto de inversión | 3033578.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033578.7, modificado:3033578.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.160 - 330383 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330383 | S | 197 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 160 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-91.216528, lat:16.313794}} | 2024-04-03 | 2024-06-05 | 3033578.7 | 3033578.7 | 3033578.7 | 3033578.7 | 3033578.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-07/24, contratista:NELSON MARTIN MÉNDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3033578.7, importe_modificado:3033578.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {2438408/proyecto_INICIO, 2438408/proyecto_FIN, 2438408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438902 | Proyecto de inversión | 299978.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299978.9, modificado:304009.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA III EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 332031 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 332031 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21184292, lat:17.09391749}} | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 304009.03 | 304009.03 | 304009.03 | 304009.03 | 304009.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-023/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:304009.03, importe_modificado:304009.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2438902/proyecto_INICIO, 2438902/proyecto_PROCESO, 2438902/proyecto_INICIO, 2438902/proyecto_FIN, 2438902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438907 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE VAYUMVAKAXTIK - 332055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332055 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VAYUMVAKAXTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 COLONIA VAYUMVAKAXTIK, 29870 VAYÚM VAKAXTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VAYUMVAKAXTIC SE ENCUENTRA A 1.3 KM AL SUROESTE DE , lon:-92.59342564, lat:16.93538829}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148860, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4983.0}} | {2438907/proyecto_INICIO, 2438907/proyecto_FIN, 2438907/proyecto_PROCESO, 2438907/proyecto_FIN, 2438907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439267 | Proyecto de inversión | 601446.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601446.93, modificado:601446.93}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA TRAMO 3 - 333720 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 333720 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3677.1, meta_modificada:3677.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.72012102, lat:16.57056441}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 601446.93 | 601446.93 | 601446.93 | 601446.93 | 601446.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-34/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:601446.93, importe_modificado:601446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3677.1}} | {2439267/proyecto_INICIO, 2439267/proyecto_FIN, 2439267/proyecto_PROCESO, 2439267/proyecto_FIN, 2439267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439277 | Proyecto de inversión | 356988.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356988.84, modificado:356988.84}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 333817 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333817 | S | 117 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 300 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.52693577, lat:16.9169254}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 356988.84 | 356988.84 | 356988.84 | 356988.84 | 356988.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-015/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:356988.84, importe_modificado:356988.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2439277/proyecto_PROCESO, 2439277/proyecto_FIN, 2439277/proyecto_PROCESO, 2439277/proyecto_FIN, 2439277/proyecto_INICIO, 2439277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439279 | Proyecto de inversión | 507423.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507423.67, modificado:507423.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO SAN PEDRO Y BARRIO CENTRO. - 333825 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 333825 | S | 3346 | 3451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71991918, lat:16.57026015}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 507423.67 | 507423.67 | 507423.67 | 507423.67 | 507423.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-30/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:507423.67, importe_modificado:507423.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2439279/proyecto_INICIO, 2439279/proyecto_FIN, 2439279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432330 | Proyecto de inversión | 194880.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194880.56, modificado:194880.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 58 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO CALVARIO. - 302247 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302247 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE Y AVENIDA AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, AVENIDA AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE, lon:-92.34600652, lat:16.79300869}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 194880.56 | 194880.56 | 194880.56 | 194880.56 | 194880.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:194880.56, importe_modificado:194880.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {2432330/proyecto_INICIO, 2432330/proyecto_PROCESO, 2432330/proyecto_INICIO, 2432330/proyecto_FIN, 2432330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432344 | Proyecto de inversión | 230160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230160.0, modificado:230160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 69 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE KOLOL - 302303 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302303 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:191, direccion:CALLE CALLE KOLOL RANCHERIA KOLOL, 29450 KOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE KOLOL LOCALIDAD UBICADA EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 34 KILOMETROS APROXIMADOS POR, lon:-92.26078925, lat:16.78003247}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 230160 | 230160 | 230160 | 230160 | 230160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:230160.0, importe_modificado:230160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {2432344/proyecto_INICIO, 2432344/proyecto_FIN, 2432344/proyecto_PROCESO, 2432344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433232 | Proyecto de inversión | 345195 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345195.0, modificado:345195.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA,CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 306575 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306575 | S | 64 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR COUTIÑO BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE SALVADOR COUTIÑO, lon:-93.016192, lat:16.716696}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 345195 | 345195 | 345195 | 345195 | 345195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-022/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345195.0, importe_modificado:345195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2433232/proyecto_INICIO, 2433232/proyecto_PROCESO, 2433232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433657 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 308371 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308371 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66108633, lat:16.92473811}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147297, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {2433657/proyecto_INICIO, 2433657/proyecto_FIN, 2433657/proyecto_PROCESO, 2433657/proyecto_FIN, 2433657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433667 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 308426 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308426 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66108851, lat:16.92428135}} | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147300, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {2433667/proyecto_INICIO, 2433667/proyecto_FIN, 2433667/proyecto_PROCESO, 2433667/proyecto_FIN, 2433667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433668 | Proyecto de inversión | 324259.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324259.52, modificado:324259.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO ORIZABA COMETIERRA - 308432 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 308432 | S | 60 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:172, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ORIZABA COME TIERRA, 29980 ORIZABA COME TIERRA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.01493811, lat:17.80460755}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 324259.52 | 324259.52 | 324259.52 | 324259.52 | 324259.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147265, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:324259.52, importe_modificado:324259.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:188728.99, importe_modificado:188728.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}} | {2433668/proyecto_INICIO, 2433668/proyecto_FIN, 2433668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438438 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAC - 330494 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330494 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA SAN JOSE TEPEYAC, 29870 TEPEYAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMO, lon:-92.65834277, lat:16.94921473}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3911.0}} | {2438438/proyecto_INICIO, 2438438/proyecto_FIN, 2438438/proyecto_PROCESO, 2438438/proyecto_FIN, 2438438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438440 | Proyecto de inversión | 3573994.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3573994.74, modificado:3573994.74}} | REHABILITACIÓN DE 24.60 KM DE CAMINO REGIONAL - 330501 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330501 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO AMATITLÁN, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 30, lon:-91.29004919, lat:16.25825904}} | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 3573994.74 | 3573994.74 | 3573994.74 | 3573994.74 | 3573994.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-08/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3573994.74, importe_modificado:3573994.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.6}} | {2438440/proyecto_INICIO, 2438440/proyecto_PROCESO, 2438440/proyecto_FIN, 2438440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438444 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAC - 330514 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330514 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4747.0, meta_modificada:4747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA SAN JOSE TEPEYAC, 29870 TEPEYAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMO, lon:-92.65865085, lat:16.94945186}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148863, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4747.0}} | {2438444/proyecto_PROCESO, 2438444/proyecto_INICIO, 2438444/proyecto_FIN, 2438444/proyecto_PROCESO, 2438444/proyecto_FIN, 2438444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438448 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 330529 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 330529 | S | 346 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA LA NUEVA, 29625 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 8 100 COLONIA LA NUEVA CP., lon:-93.16656893, lat:17.0498221}} | 2024-09-05 | 2024-09-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-037/2024, contratista:IKAL CONTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2438448/proyecto_INICIO, 2438448/proyecto_FIN, 2438448/proyecto_INICIO, 2438448/proyecto_PROCESO, 2438448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438920 | Proyecto de inversión | 739583.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739583.14, modificado:739583.14}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. PASO ACHIOTE - 332099 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 332099 | S | 131 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:BARRIO PASO ACHIOTE, 29174 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO DE ACALA PASANDO LA SEGUNDA CURVA QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SOBRE LADO IZQUIERDO HASTA TOPAR CON LA LOCALIDAD, lon:-92.917172, lat:16.665298}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 739583.14 | 739583.14 | 739583.14 | 739583.14 | 739583.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-031/2024, contratista:Omoa Construcciones y Servicios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:739583.14, importe_modificado:739583.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438920/proyecto_INICIO, 2438920/proyecto_PROCESO, 2438920/proyecto_FIN, 2438920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438932 | Proyecto de inversión | 451450.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451450.51, modificado:451450.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CEIBA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 332200 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 332200 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.1, meta_modificada:685.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:COLONIA LA CEIBA, 29635 LA CEIBA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA LA CEIBA CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24410497, lat:17.18404225}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 451450.51 | 451450.51 | 451450.51 | 451450.51 | 451450.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-038/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:451450.51, importe_modificado:451450.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.1}} | {2438932/proyecto_PROCESO, 2438932/proyecto_FIN, 2438932/proyecto_INICIO, 2438932/proyecto_PROCESO, 2438932/proyecto_FIN, 2438932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439288 | Proyecto de inversión | 955032.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955032.08, modificado:955032.08}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 333876 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333876 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA A 500 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56617052, lat:16.90480651}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 955032.08 | 955032.08 | 955032.08 | 955032.08 | 955032.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-016/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:955032.08, importe_modificado:955032.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439288/proyecto_INICIO, 2439288/proyecto_FIN, 2439288/proyecto_PROCESO, 2439288/proyecto_FIN, 2439288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439293 | Proyecto de inversión | 1907024.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907024.84, modificado:1907024.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 333910 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333910 | S | 92 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56726482, lat:16.94070532}} | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1907024.84 | 1907024.84 | 1907024.84 | 1907024.84 | 1907024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-017/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES CUPER S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1907024.84, importe_modificado:1907024.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439293/proyecto_INICIO, 2439293/proyecto_PROCESO, 2439293/proyecto_FIN, 2439293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439299 | Proyecto de inversión | 247033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247033.35, modificado:247033.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHIAPILLA LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS. - 333940 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 333940 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.76283616, lat:16.55266663}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 247033.35 | 247033.35 | 247033.35 | 247033.35 | 247033.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-31/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:247033.35, importe_modificado:247033.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2439299/proyecto_PROCESO, 2439299/proyecto_INICIO, 2439299/proyecto_FIN, 2439299/proyecto_PROCESO, 2439299/proyecto_FIN, 2439299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439302 | Proyecto de inversión | 2112910.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112910.61, modificado:2112910.61}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OXIMBO - 333976 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 333976 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXIMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA OXIMBO, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A 300 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.60715485, lat:16.90477687}} | 2024-06-07 | 2024-09-02 | 2112910.61 | 2112910.61 | 2112910.61 | 2112910.61 | 2112910.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-018/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2112910.61, importe_modificado:2112910.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439302/proyecto_FIN, 2439302/proyecto_PROCESO, 2439302/proyecto_INICIO, 2439302/proyecto_PROCESO, 2439302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432350 | Proyecto de inversión | 330503.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330503.12, modificado:330503.12}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO ABAD - 302340 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 302340 | S | 131 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO INTERIOR N/A BARRIO SAN ANTONIO ABAD, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENOBIO AGUILAR Y CALLE 5 DE FEBRERO, POR CALZADA VICTORICO GRAJALES DOBLANDO HACIA 5 DE FEBRERO HASTA L, lon:-93.014964, lat:16.710861}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 330503.12 | 330503.12 | 330503.12 | 330503.12 | 330503.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330503.12, importe_modificado:330503.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2432350/proyecto_FIN, 2432350/proyecto_PROCESO, 2432350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433266 | Proyecto de inversión | 340323 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340323.0, modificado:340323.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO - 306714 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306714 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPE BARRIO ALGEL ALBINO CORZO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA IZQUIERZA SOBRE 5 DE FEBRERO Y FLOR DEL NIPE, lon:-93.012125, lat:16.721297}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 340323 | 340323 | 340323 | 340323 | 340323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-023/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:340323.0, importe_modificado:340323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2433266/proyecto_INICIO, 2433266/proyecto_FIN, 2433266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433682 | Proyecto de inversión | 345256.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345256.39, modificado:345256.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO NUEVO TILA CRISTO REY - 308480 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 308480 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO TILA - NUEVO CRISTO REY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29564 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL CAMINO DONDE TERMINA LACOMUNIDAD DE NU, lon:-93.31289207, lat:17.34310807}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 345256.39 | 345256.39 | 345256.39 | 345256.39 | 345256.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-014/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345256.39, importe_modificado:345256.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.0}} | {2433682/proyecto_INICIO, 2433682/proyecto_FIN, 2433682/proyecto_PROCESO, 2433682/proyecto_FIN, 2433682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433683 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 308481 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308481 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66112865, lat:16.9242546}} | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147302, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {2433683/proyecto_FIN, 2433683/proyecto_PROCESO, 2433683/proyecto_INICIO, 2433683/proyecto_FIN, 2433683/proyecto_INICIO, 2433683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433700 | Proyecto de inversión | 1064976.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064976.45, modificado:1064976.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 308611 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 308611 | S | 585 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.8, meta_modificada:1151.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO SAN LUCAS Y CALLE CALLE DEL BARIO TEJERIA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL REFERENCIA DEL, lon:-92.256587, lat:15.352888}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 1064976.45 | 1064976.45 | 1064976.45 | 1064976.45 | 1064976.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-075/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1064976.45, importe_modificado:1064976.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.8}} | {2433700/proyecto_INICIO, 2433700/proyecto_FIN, 2433700/proyecto_PROCESO, 2433700/proyecto_FIN, 2433700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434584 | Proyecto de inversión | 398398.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398398.94, modificado:398398.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 16 336 - 313275 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 313275 | S | 49 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16336.0, meta_modificada:16336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:326, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DE RANCHERIA CONCEPCION LA CUEVA - SALIDA DE RANCHERIA CONCEPCION LA CUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 336 RANCHERIA CONCEPCIÓN LA CUEVA, 30911 CONCEPCIÓN LA CUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMIN, lon:-92.35084, lat:15.332186}} | 2024-09-16 | 2024-10-23 | 398398.94 | 398398.94 | 398398.94 | 398398.94 | 398398.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:398398.94, importe_modificado:398398.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16336.0}} | {2434584/proyecto_INICIO, 2434584/proyecto_FIN, 2434584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434588 | Proyecto de inversión | 346338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS - 313302 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 313302 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:COLONIA RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 29166 SAN ANTONIO LAS PALMAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA HACIA SOYALO EN UN CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PALMAR SAN , lon:-93.022879, lat:16.847747}} | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-064/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2434588/proyecto_PROCESO, 2434588/proyecto_FIN, 2434588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435779 | Proyecto de inversión | 2291983.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291983.81, modificado:2291983.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. PLAN CHIAPAS - 318763 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318763 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN AVENIDA 24 DE JUNIO LLEGANDO A LA ULTIMA DO, lon:-93.049011, lat:16.74316}} | 2024-02-12 | 2024-05-11 | 2291983.81 | 2291983.81 | 2291983.81 | 2291983.81 | 2291983.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-010/2024, contratista:Wilber Mendoza Robles, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2291983.81, importe_modificado:2291983.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2435779/proyecto_PROCESO, 2435779/proyecto_FIN, 2435779/proyecto_INICIO, 2435779/proyecto_PROCESO, 2435779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435786 | Proyecto de inversión | 2090774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2090774.15, modificado:2090774.15}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. EL REFUGIO - 318790 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318790 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ABETO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MATILISHUATE Y CALLE LOS LIMONES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA ENTRANDA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA AVENIDA , lon:-93.041338, lat:16.745297}} | 2024-02-12 | 2024-05-11 | 2090774.15 | 2090774.15 | 2090774.15 | 2090774.15 | 2090774.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-011/2024, contratista:Construcción, Supervisión y Proyectos de Obra M&E S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2090774.15, importe_modificado:2090774.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2435786/proyecto_INICIO, 2435786/proyecto_FIN, 2435786/proyecto_PROCESO, 2435786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436846 | Proyecto de inversión | 325300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325300.0, modificado:325300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAQUILCHEN A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN CHANAL, PARAJE SAQUILCHEN - 323638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 323638 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAQUILCHEN - TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAQUILCHEN A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 IN, lon:-92.16083229, lat:16.66564969}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 325300 | 325300 | 325300 | 325300 | 325300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0021/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:325300.0, importe_modificado:325300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2436846/proyecto_INICIO, 2436846/proyecto_FIN, 2436846/proyecto_PROCESO, 2436846/proyecto_FIN, 2436846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438477 | Proyecto de inversión | 2799582.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799582.58, modificado:2799582.58}} | PAVIMENTACIÓN DE 520 ML. DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 330614 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 330614 | S | 245 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PLAN SANTO DOMINGO - PLAN SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 EJIDO PLAN SANTO DOMINGO, 30180 PLAN SANTO DOMINGO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAP, lon:-91.363063, lat:16.238119}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2799582.58 | 2799582.58 | 2799582.58 | 2799582.58 | 2799582.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-09/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2799582.58, importe_modificado:2799582.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2438477/proyecto_INICIO, 2438477/proyecto_PROCESO, 2438477/proyecto_FIN, 2438477/proyecto_INICIO, 2438477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438936 | Proyecto de inversión | 2422195.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2422195.48, modificado:2422195.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 2 DO. TRAMO - 332237 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332237 | S | 3000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.83, meta_modificada:297.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62511839, lat:16.89921021}} | 2024-01-09 | 2024-05-15 | 2422195.48 | 2422195.48 | 2422195.48 | 2422195.48 | 2422195.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-002/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2422195.48, importe_modificado:2422195.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.83}} | {2438936/proyecto_PROCESO, 2438936/proyecto_INICIO, 2438936/proyecto_FIN, 2438936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438943 | Proyecto de inversión | 1611906.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611906.83, modificado:1611906.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 3 ER. TRAMO - 332278 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332278 | S | 3000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62500574, lat:16.89943906}} | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 1611906.83 | 1611906.83 | 1611906.83 | 1611906.83 | 1611906.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-003/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1611906.83, importe_modificado:1611906.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2438943/proyecto_INICIO, 2438943/proyecto_PROCESO, 2438943/proyecto_FIN, 2438943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432203 | Proyecto de inversión | 1687238.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687238.94, modificado:1687238.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BARRIO CARRIZALITO - 301711 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 301711 | S | 67 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:BARRIO CARRIZALITO, 30930 CARRIZALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZALITO DOMO Y CAMINO CARRIZALITO, CAMINO CARRETERA AMATENANGO A MOTOZINTLA ENT. SABINALITO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN , lon:-92.13553761, lat:15.4072581}} | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 1687238.94 | 1687238.94 | 1687238.94 | 1687238.94 | 1687238.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-015/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1687238.94, importe_modificado:1687238.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}} | {2432203/proyecto_INICIO, 2432203/proyecto_FIN, 2432203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432369 | Proyecto de inversión | 366240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366240.0, modificado:366240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 120 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN. - 302414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302414 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO CRUZTÓN, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZTÓN Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA A OCOSINGO POR 1700 METROS, lon:-92.33807803, lat:16.84328828}} | 2024-09-16 | 2024-12-10 | 366240 | 366240 | 366240 | 366240 | 366240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:366240.0, importe_modificado:366240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2432369/proyecto_PROCESO, 2432369/proyecto_INICIO, 2432369/proyecto_FIN, 2432369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432370 | Proyecto de inversión | 440820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 01 - 302419 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 302419 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29915 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CH, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | 440820.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-192/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37}} | {2432370/proyecto_INICIO, 2432370/proyecto_PROCESO, 2432370/proyecto_FIN, 2432370/proyecto_INICIO, 2432370/proyecto_PROCESO, 2432370/proyecto_FIN, 2432370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433723 | Proyecto de inversión | 338284.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338284.42, modificado:338284.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 4 - 308781 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 308781 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AMPLIACION GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA RUMBO A LA PUNTA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.00920431, lat:17.72754359}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 338284.42 | 338284.42 | 338284.42 | 338284.42 | 338284.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-010-2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:338284.42, importe_modificado:338284.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433723/proyecto_FIN, 2433723/proyecto_PROCESO, 2433723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435796 | Proyecto de inversión | 1970437.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970437.82, modificado:1970437.82}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y COL. MONTEBELLO - 318824 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318824 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE FEBRERO BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE FRACC. MONTEBELLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL PARQUE CEN, lon:-93.012255, lat:16.716181}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1970437.82 | 1970437.82 | 1970437.82 | 1970437.82 | 1970437.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-012/2024, contratista:Montebello Estructural S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1970437.82, importe_modificado:1970437.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {2435796/proyecto_FIN, 2435796/proyecto_INICIO, 2435796/proyecto_PROCESO, 2435796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435800 | Proyecto de inversión | 2437298.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2437298.83, modificado:2437298.83}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO - 318865 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318865 | S | 108 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO HASTA LLEGAR A LA ULTIMA, lon:-93.051447, lat:16.752386}} | 2024-02-13 | 2024-05-12 | 2437298.83 | 2437298.83 | 2437298.83 | 2437298.83 | 2437298.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-013/2024, contratista:Construccion, Supervision y Proyectos de Obras ME, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2437298.83, importe_modificado:2437298.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2435800/proyecto_INICIO, 2435800/proyecto_FIN, 2435800/proyecto_PROCESO, 2435800/proyecto_FIN, 2435800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435802 | Proyecto de inversión | 2269422.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2269422.24, modificado:2269422.24}} | CONSTRUCCION DE 27.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON PRIMERA ETAPA - 318871 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 318871 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.202589 LONG 93.010000 SE ENCUENTRA UBICADO LAS VIVI, lon:-93.01000024, lat:17.20258921}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2269422.24 | 2269422.24 | 2269422.24 | 2269422.24 | 2269422.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/17-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2269422.24, importe_modificado:2269422.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1527.3}} | {2435802/proyecto_PROCESO, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_PROCESO, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_FIN, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435807 | Proyecto de inversión | 1957102.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957102.57, modificado:1957102.57}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO RIBERA CAHUARE - 318882 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318882 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA RIBERA CAHUARE LA CARTONERA HASTA LLEGAR A L, lon:-93.02748, lat:16.743608}} | 2024-02-13 | 2024-05-12 | 1957102.57 | 1957102.57 | 1957102.57 | 1957102.57 | 1957102.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-014/2024, contratista:Montebello Estructural S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1957102.57, importe_modificado:1957102.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2435807/proyecto_INICIO, 2435807/proyecto_PROCESO, 2435807/proyecto_FIN, 2435807/proyecto_INICIO, 2435807/proyecto_PROCESO, 2435807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435811 | Proyecto de inversión | 1179063.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179063.32, modificado:1179063.32}} | CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON PRIMERA ETAPA - 318897 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 318897 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.6, meta_modificada:3072.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE EJIDO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.200121 LONG 93.011804 SE ENCUENTRA UBICADO LAS, lon:-93.01180419, lat:17.20012112}} | 2024-07-20 | 2024-08-28 | 1179063.32 | 1179063.32 | 1179063.32 | 1179063.32 | 1179063.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/19-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1179063.32, importe_modificado:1179063.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.6}} | {2435811/proyecto_INICIO, 2435811/proyecto_PROCESO, 2435811/proyecto_FIN, 2435811/proyecto_INICIO, 2435811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436862 | Proyecto de inversión | 671558.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671558.71, modificado:671558.71}} | REHABILITACION DE CAMINO EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECC. LA PLACA - 323741 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 323741 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION - LA PLACA CRUCERO TREN MAYA TRAMO 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRA, lon:-91.73931675, lat:17.53376067}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 671558.71 | 671558.71 | 671558.71 | 671558.71 | 671558.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:671558.71, importe_modificado:671558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2436862/proyecto_PROCESO, 2436862/proyecto_INICIO, 2436862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436871 | Proyecto de inversión | 1359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 323783 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 323783 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2856.0, meta_modificada:2856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL, lon:-92.56666847, lat:16.9051237}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147317, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2856.0}} | {2436871/proyecto_INICIO, 2436871/proyecto_FIN, 2436871/proyecto_PROCESO, 2436871/proyecto_FIN, 2436871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436883 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 323844 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 323844 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL, lon:-92.566529, lat:16.90521096}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147318, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2966.0}} | {2436883/proyecto_INICIO, 2436883/proyecto_PROCESO, 2436883/proyecto_FIN, 2436883/proyecto_INICIO, 2436883/proyecto_FIN, 2436883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437505 | Proyecto de inversión | 433353.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433353.22, modificado:433353.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN RAYON, EN EL BARRIO VILLAFLORES - 326848 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Rayón | 326848 | S | 197 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.29, meta_modificada:519.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO VILLAFLORES, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL , lon:-93.00867824, lat:17.19607722}} | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 433353.22 | 433353.22 | 433353.22 | 433353.22 | 433353.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/026-AD/2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:433353.22, importe_modificado:433353.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.29}} | {2437505/proyecto_INICIO, 2437505/proyecto_PROCESO, 2437505/proyecto_FIN, 2437505/proyecto_INICIO, 2437505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438977 | Proyecto de inversión | 288557.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288557.52, modificado:288596.7}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA - 332419 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 332419 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.1, meta_modificada:175.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DENOMINADAS EL IGUANERO RIO FRIO EL NANCHITO SANTA CRUZ EL CHINCUYAL SAN CAYETANO Y SAN LORENO., lon:-92.72137831, lat:16.56930997}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 288596.7 | 288596.7 | 288596.7 | 288596.7 | 288596.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-28/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:288596.7, importe_modificado:288596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:175.1}} | {2438977/proyecto_INICIO, 2438977/proyecto_PROCESO, 2438977/proyecto_FIN, 2438977/proyecto_INICIO, 2438977/proyecto_FIN, 2438977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:para la correcta ejecucion del proyecto, se modifico el presupuesto planeado originalmente en la MIDS pasando de $288,557.52 el cual era el monto planeado a $288,596.70 que fue el monto contratado. como resultado de cubrir las necesidades y requerimientos del proyecto ya que se hicieron modificaciones y ajustes tecnicos necesarias al proyecto que provocaron dicha modificacion., trimestre:3.0, usuario:rogeliochacong, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432400 | Proyecto de inversión | 290640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290640.0, modificado:290640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 69 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 302494 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302494 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 COLONIA EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CRUCERO DE LOMENLUM, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DEL PARQUE CEN, lon:-92.36259217, lat:16.7964595}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 290640 | 290640 | 290640 | 290640 | 290640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:290640.0, importe_modificado:290640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {2432400/proyecto_FIN, 2432400/proyecto_PROCESO, 2432400/proyecto_FIN, 2432400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432402 | Proyecto de inversión | 308133.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308133.53, modificado:308133.53}} | REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO BIENESTAR SOCIAL - 302505 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 302505 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.8, meta_modificada:476.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRESCOLAR BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30930 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PREESCOLAR Y CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE LA CHANCHA PUBLICA DE LA LOCA, lon:-92.11061937, lat:15.60106443}} | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 308133.53 | 308133.53 | 308133.53 | 308133.53 | 308133.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:308133.53, importe_modificado:308133.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.8}} | {2432402/proyecto_INICIO, 2432402/proyecto_FIN, 2432402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433313 | Proyecto de inversión | 332203 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332203.0, modificado:332203.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL - 306942 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306942 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA BARRIO SAN MIGUEL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS Y , POR CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS HASTA LA ULTIMA CALLE DOBLANDO A MANO DERECHA, lon:-93.018157, lat:16.706249}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 332203 | 332203 | 332203 | 332203 | 332203 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-024/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:332203.0, importe_modificado:332203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2433313/proyecto_INICIO, 2433313/proyecto_FIN, 2433313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433316 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COAPILLA CHIAPAS - 306952 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 306952 | S | 605 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE, lon:-93.13107602, lat:17.07308059}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-045/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2433316/proyecto_INICIO, 2433316/proyecto_PROCESO, 2433316/proyecto_FIN, 2433316/proyecto_PROCESO, 2433316/proyecto_FIN, 2433316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433728 | Proyecto de inversión | 56490.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56490.63, modificado:56490.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN - 308795 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 308795 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS VIALIDADES EN CADA, lon:-93.27459466, lat:17.28530163}} | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 56490.63 | 56490.63 | 56490.63 | 56490.63 | 56490.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:56490.63, importe_modificado:56490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2433728/proyecto_INICIO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_PROCESO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_PROCESO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302434644 | Proyecto de inversión | 3034475.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3034475.18, modificado:3034475.18}} | CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA BAÑOS RIBERA EL PALMARCITO - 313487 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 313487 | S | 69 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29166 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO SAN CRISTOBAL SOBRE EL PUEBLO DE AZTLAN, EN EL CAMINO DE LADO IZQUIERDO, SOBRE TODO EL CAMINO PASA, lon:-92.986476, lat:16.823754}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 3034475.18 | 3034475.18 | 3034475.18 | 3034475.18 | 3034475.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-001/2024, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor Farrel del Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3034475.18, importe_modificado:3034475.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2434644/proyecto_PROCESO, 2434644/proyecto_FIN, 2434644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435818 | Proyecto de inversión | 1053542.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053542.35, modificado:1053542.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO - 318912 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 318912 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO HASTA LLEGAR A LA ULTIMA, lon:-93.052757, lat:16.751472}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 1053542.35 | 1053542.35 | 1053542.35 | 1053542.35 | 1053542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-016/2024, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1053542.35, importe_modificado:1053542.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}} | {2435818/proyecto_FIN, 2435818/proyecto_PROCESO, 2435818/proyecto_INICIO, 2435818/proyecto_FIN, 2435818/proyecto_INICIO, 2435818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436198 | Proyecto de inversión | 461353.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461353.01, modificado:461353.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 320354 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 320354 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO, 29623 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO CP. 29623. COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.18264323, lat:17.09674624}} | 2024-09-05 | 2024-09-29 | 461353.01 | 461353.01 | 461353.01 | 461353.01 | 461353.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-035/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:461353.01, importe_modificado:461353.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2436198/proyecto_INICIO, 2436198/proyecto_PROCESO, 2436198/proyecto_FIN, 2436198/proyecto_INICIO, 2436198/proyecto_PROCESO, 2436198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436892 | Proyecto de inversión | 879163.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879163.41, modificado:879163.41}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN BACHEOS AISLADO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA CENTRO - 323885 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 323885 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.1, meta_modificada:16.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD PALENQUE - OJO DE AGUA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD A PALENQUE A 1.25 KM, lon:-91.77527499, lat:17.61687417}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 879163.41 | 879163.41 | 879163.41 | 879163.41 | 879163.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:879163.41, importe_modificado:879163.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.1}} | {2436892/proyecto_INICIO, 2436892/proyecto_FIN, 2436892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436895 | Proyecto de inversión | 707395 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707395.0, modificado:707395.0}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCION EN EL KM 4 587 SOBRE EL CAMINO RURAL E.C.ACACOYAGUA SANTA ANITA SATELITE MORELIA. - 323898 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 323898 | S | 158 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SATELITE MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS CACAOS Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZA A 8, lon:-92.66090071, lat:15.38447762}} | 2024-08-27 | 2024-09-25 | 707395 | 707395 | 707395 | 707395 | 707395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-027/2024, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:707395.0, importe_modificado:707395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2436895/proyecto_INICIO, 2436895/proyecto_PROCESO, 2436895/proyecto_FIN, 2436895/proyecto_PROCESO, 2436895/proyecto_FIN, 2436895/proyecto_INICIO, 2436895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437528 | Proyecto de inversión | 954727.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954727.64, modificado:954727.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN RAYON, EN EL BARRIO VILLAFLORES - 326973 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 326973 | S | 197 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.06, meta_modificada:584.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO VILLAFLORES, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL , lon:-93.00860378, lat:17.19602897}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 954727.64 | 954727.64 | 954727.64 | 954727.64 | 954727.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/027-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:433353.22, importe_modificado:433353.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.06}} | {2437528/proyecto_INICIO, 2437528/proyecto_FIN, 2437528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438996 | Proyecto de inversión | 1107053.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1107053.52, modificado:1107053.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO TRES PINOS - 332502 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 332502 | S | 692 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TRES PINOS, 30155 TRES PINOS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA ENTRANDO PORVERAPAZHTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30155TRESPINOSCHIS.15.71374, lon:-92.083609, lat:15.711073}} | 2024-08-31 | 2024-09-25 | 1107053.52 | 1107053.52 | 1107053.52 | 1107053.52 | 1107053.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147981, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1107053.52, importe_modificado:1107053.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432420 | Proyecto de inversión | 290640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290640.0, modificado:290640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 87 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO. - 302573 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 302573 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO CORRALITO COLONIA EL CORRALITO, 29460 CENTRO CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CENTRO CORRALITO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.2504236, lat:16.82345488}} | 2024-09-16 | 2024-11-10 | 290640 | 290640 | 290640 | 290640 | 290640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:290640.0, importe_modificado:290640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {2432420/proyecto_INICIO, 2432420/proyecto_PROCESO, 2432420/proyecto_FIN, 2432420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432899 | Proyecto de inversión | 657618.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657618.13, modificado:657618.13}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 474 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CLAVE 07ETV0506D EN EL EJIDO RIO GUERRERO - 304859 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 304859 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.29, meta_modificada:204.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CLINICA DE RIO GUERRERO REHABILITACION DE BARDA PE, lon:-92.15490011, lat:15.5829426}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 657618.13 | 657618.13 | 657618.13 | 657618.13 | 657618.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-035/2024, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:657618.13, importe_modificado:657618.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.29}} | {2432899/proyecto_FIN, 2432899/proyecto_PROCESO, 2432899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433323 | Proyecto de inversión | 331043 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331043.0, modificado:331043.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO COVADONGA - 306979 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 306979 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE BARRIO COVADONGA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALZADA VICTORIO GRAJALES, POR CALZADA VICTORIO GRAJALES DOBLANDO A LA DERECHA HASTA LLEGAR A CALLE ROBLE, lon:-93.022095, lat:16.716156}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 331043 | 331043 | 331043 | 331043 | 331043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-025/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:331043.0, importe_modificado:331043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2433323/proyecto_PROCESO, 2433323/proyecto_INICIO, 2433323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433751 | Proyecto de inversión | 684170.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684170.49, modificado:684170.49}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 0 694 - 308941 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 308941 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO INICO DE ENTRADA RANCHERIA DOS RIOS - FINAL DE LA RANCHERIA DOS HERMANAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 694 RANCHERIA DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SANTA ANA PINABETO Y CAMI, lon:-92.245035, lat:15.217445}} | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 684170.49 | 684170.49 | 684170.49 | 684170.49 | 684170.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-073/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:684170.49, importe_modificado:684170.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.0}} | {2433751/proyecto_INICIO, 2433751/proyecto_FIN, 2433751/proyecto_PROCESO, 2433751/proyecto_FIN, 2433751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433761 | Proyecto de inversión | 463500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463500.0, modificado:463500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 308998 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 308998 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29870 BUENAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL DESVIO A LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ DIRIGI, lon:-92.56859351, lat:16.9055006}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 463500 | 463500 | 463500 | 463500 | 463500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147312, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:463500.0, importe_modificado:463500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}} | {2433761/proyecto_PROCESO, 2433761/proyecto_FIN, 2433761/proyecto_PROCESO, 2433761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436219 | Proyecto de inversión | 2688388.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2688388.52, modificado:2688388.52}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO SEPTIMA ETAPA - 320484 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 320484 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO PINABETO-SAN SEBASTIAN, SALIENDO DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201180 LONG. 93.011604 EN CARRETERA FEDERAL RAYON P, lon:-92.95885314, lat:17.20746224}} | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 2688388.52 | 2688388.52 | 2688388.52 | 2688388.52 | 2688388.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/025-AD/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1144.0}} | {2436219/proyecto_INICIO, 2436219/proyecto_PROCESO, 2436219/proyecto_FIN, 2436219/proyecto_INICIO, 2436219/proyecto_PROCESO, 2436219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436917 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 324055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 324055 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 01 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 908 LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A, lon:-92.56717738, lat:16.94093522}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147319, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}} | {2436917/proyecto_INICIO, 2436917/proyecto_PROCESO, 2436917/proyecto_FIN, 2436917/proyecto_INICIO, 2436917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302430722 | Proyecto de inversión | 324812.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324812.69, modificado:324812.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSEHA JABALI, MALQUERIDA Y DESOBEDIENTE - 295160 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 295160 | S | 2864 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VICNETE GUERRERO Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA CON PUNTO DE INTERSECCION CON LA CALLE , lon:-90.76308981, lat:16.32522205}} | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 324812.69 | 324812.69 | 324812.69 | 324812.69 | 324812.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:324812.69, importe_modificado:324812.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2430722/proyecto_INICIO, 2430722/proyecto_PROCESO, 2430722/proyecto_FIN, 2430722/proyecto_PROCESO, 2430722/proyecto_FIN, 2430722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432441 | Proyecto de inversión | 326127.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326127.36, modificado:326127.36}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 302656 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 302656 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN BARRIO FRANCISCO I MADERO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y , POR AVENIDA 21 DE OCTUBRE DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SANTOS DEGOLLADO, lon:-93.00987, lat:16.709886}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 326127.36 | 326127.36 | 326127.36 | 326127.36 | 326127.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326127.36, importe_modificado:326127.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2432441/proyecto_PROCESO, 2432441/proyecto_FIN, 2432441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432459 | Proyecto de inversión | 328266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328266.15, modificado:328266.15}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JACINTO - 302919 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 302919 | S | 140 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO RUIZ INTERIOR SN BARRIO SAN JACINTO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y , DE LA PLAZA DE ARMAS HACIA AV FRANCISCO I. MADERO DOBLANDO A LA DERECHA HACIA MIGUEL NEGRETE., lon:-93.019471, lat:16.710006}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 328266.15 | 328266.15 | 328266.15 | 328266.15 | 328266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-003/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326127.36, importe_modificado:326127.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2432459/proyecto_INICIO, 2432459/proyecto_PROCESO, 2432459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433343 | Proyecto de inversión | 1899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899999.99, modificado:1899999.99}} | REHABILITACION DE CAMINO - 307099 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pijijiapan | 307099 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:653, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPAÑA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 7 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30540 FRANCISCO VILLA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS , lon:-93.38232475, lat:15.84325372}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 0 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-013, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2433343/proyecto_INICIO, 2433343/proyecto_PROCESO, 2433343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433345 | Proyecto de inversión | 1899194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899194.0, modificado:1899194.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y JALAPA - 307107 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 307107 | S | 1415 | 1354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE JALAPA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CHILPANCINGO Y LA, lon:-90.76370728, lat:16.3314567}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 1899194 | 1899194 | 1899194 | 1899194 | 1899194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-017/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1899194.0, importe_modificado:1899194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2433345/proyecto_INICIO, 2433345/proyecto_PROCESO, 2433345/proyecto_FIN, 2433345/proyecto_PROCESO, 2433345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433434 | Proyecto de inversión | 750096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750096.44, modificado:750096.44}} | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 307452 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 307452 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA REHABILITACION DE CALLE, lon:-93.15846232, lat:17.12829251}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 750096.44 | 750096.44 | 750096.44 | 750096.44 | 750096.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-047/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:750096.44, importe_modificado:750096.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2433434/proyecto_INICIO, 2433434/proyecto_PROCESO, 2433434/proyecto_FIN, 2433434/proyecto_INICIO, 2433434/proyecto_PROCESO, 2433434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433776 | Proyecto de inversión | 340367.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340367.78, modificado:340367.78}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. BARRIO CRUCERO POZO NO. 3 - 309066 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 309066 | S | 605 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO CRUCERO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FREN A DOS BOCAS LUCAR DE REVISION DE ADUANAS, lon:-92.01336321, lat:17.7203493}} | 2024-07-20 | 2024-08-05 | 340367.78 | 340367.78 | 340367.78 | 340367.78 | 340367.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-0011-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:340367.78, importe_modificado:340367.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433776/proyecto_FIN, 2433776/proyecto_PROCESO, 2433776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433781 | Proyecto de inversión | 329968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329968.77, modificado:329968.77}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC BARRIO SAN JOSE - 309206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 309206 | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 EJIDO AMAYTIC BARRIO SAN JOSÉ, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN, LA OBRA SE REALIZARÁ AL M, lon:-91.845515, lat:17.150155}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 329968.77 | 329968.77 | 329968.77 | 329968.77 | 329968.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/683/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:329968.77, importe_modificado:329968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2433781/proyecto_INICIO, 2433781/proyecto_FIN, 2433781/proyecto_PROCESO, 2433781/proyecto_FIN, 2433781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433784 | Proyecto de inversión | 1286574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286574.03, modificado:1286574.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 309216 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 309216 | S | 1198 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO REFORMA BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DEL BARRIO REFORMA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA C, lon:-92.247957, lat:15.368496}} | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 1286574.03 | 1286574.03 | 1286574.03 | 1286574.03 | 1286574.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-078/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1286574.03, importe_modificado:1286574.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2433784/proyecto_INICIO, 2433784/proyecto_FIN, 2433784/proyecto_PROCESO, 2433784/proyecto_FIN, 2433784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}
2024 | 3 | CHP240302433837 | Proyecto de inversión | 1668600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 309464 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 309464 | S | 108 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3289.0, meta_modificada:3289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA CARRETERA MIGUEL ARIAS DIRIGIRSE 1.5KM AL NOROESTE LAS VIVIEN, lon:-92.63547284, lat:16.92376333}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | 1668600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147313, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3289.0}} | {2433837/proyecto_INICIO, 2433837/proyecto_PROCESO, 2433837/proyecto_FIN, 2433837/proyecto_PROCESO, 2433837/proyecto_FIN, 2433837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438601 | Proyecto de inversión | 2536451.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2536451.17, modificado:2536451.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL PAYNO CON CLAVE 07ECC0537S - 331033 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 331033 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL - NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AGUA AZUL, 30182 AGUA AZUL, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.330172, lat:16.252991}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2536451.17 | 2536451.17 | 2536451.17 | 2536451.17 | 2536451.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/IBE-10/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2536451.17, importe_modificado:2536451.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2438601/proyecto_INICIO, 2438601/proyecto_PROCESO, 2438601/proyecto_FIN, 2438601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439036 | Proyecto de inversión | 998673.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998673.63, modificado:998673.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 332639 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 332639 | S | 729 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.6, meta_modificada:579.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A COBACH COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO CP. 29633 GU, lon:-93.27668811, lat:17.12511768}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 998673.63 | 998673.63 | 998673.63 | 998673.63 | 998673.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-040/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:998673.63, importe_modificado:998673.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.6}} | {2439036/proyecto_INICIO, 2439036/proyecto_FIN, 2439036/proyecto_PROCESO, 2439036/proyecto_FIN, 2439036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439650 | Proyecto de inversión | 1824068 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824068.0, modificado:1824068.0}} | ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTARIOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.7196808}} | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 1824068 | 1824068 | 1824068 | 1824068 | 1824068 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HCAT-CAS-01-2024, contratista:SERVICIO EMPRESARIALES E INTEGRALES HEJIFA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1824068.0, importe_modificado:1824068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2439650/proyecto_INICIO, 2439650/proyecto_PROCESO, 2439650/proyecto_FIN, 2439650/proyecto_INICIO, 2439650/proyecto_PROCESO, 2439650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439652 | Proyecto de inversión | 2022112 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022112.0, modificado:2022112.0}} | ADQUISICION DE ROPA DEPORTIVA Y PRENDAS DE VESTIR | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | N | 0 | 0 | 2972 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.71968}} | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 2022112 | 2022112 | 2022112 | 2022112 | 2022112 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HCAT-CAS-02-2024, contratista:SERVICIO EMPRESARIALES E INTEGRALES HEJIFA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:2022112.0, importe_modificado:2022112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2439652/proyecto_FIN, 2439652/proyecto_PROCESO, 2439652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302443068 | Proyecto de inversión | 1045923.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045923.83, modificado:1045923.83}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate |  | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS, lon:-92.210706, lat:14.676662}} | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 1045923.83 | 1045923.83 | 1045923.83 | 1045923.83 | 1045923.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1045923.83, importe_modificado:1045923.83}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}} | {2443068/proyecto_PROCESO, 2443068/proyecto_INICIO, 2443068/proyecto_FIN, 2443068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302443075 | Proyecto de inversión | 775432.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775432.72, modificado:775432.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMNBRADO PUBLICO, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, SUCHIATE CHIAPAS | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE/MUNICIPIO/002/2024 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, SUCHIATE CHIAPAS, lon:-92.186111, lat:14.621945}} | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 775432.72 | 775432.72 | 775432.72 | 775432.72 | 775432.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/002/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:775432.72, importe_modificado:775432.72}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}} | {2443075/proyecto_FIN, 2443075/proyecto_PROCESO, 2443075/proyecto_FIN, 2443075/proyecto_PROCESO, 2443075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432467 | Proyecto de inversión | 193208.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193208.06, modificado:193208.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 302957 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 302957 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA POR LA CASA DE SALUD CABE MENCIONAR QUE ESTAN ASU ALREDEDOR Y NO HAY OTRA REFERENCIA QUE NOMBRAR, lon:-91.96642338, lat:17.31435412}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 193208.06 | 193208.06 | 193208.06 | 193208.06 | 193208.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-007/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:193208.06, importe_modificado:193208.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2432467/proyecto_FIN, 2432467/proyecto_PROCESO, 2432467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432481 | Proyecto de inversión | 304478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304478.03, modificado:304478.03}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS - 303042 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303042 | S | 146 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO SANTO TOMÁS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CAPITAN LUIS VIDAL, SOBRE CALLE 5 DE FEBRERO DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CUAUHTEMOC, lon:-93.012351, lat:16.707637}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 304478.03 | 304478.03 | 304478.03 | 304478.03 | 304478.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-004/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:304478.03, importe_modificado:304478.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2432481/proyecto_PROCESO, 2432481/proyecto_FIN, 2432481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432931 | Proyecto de inversión | 1162067.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162067.7, modificado:1162067.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS HUERTAS EN EL EJIDO EL PACAYAL - 305176 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 305176 | S | 1592 | 1669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.23, meta_modificada:60.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA DE PACAYAL EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE PACAYAL Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE EL PUENTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.04085989, lat:15.60221144}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 1162067.7 | 1162067.7 | 1162067.7 | 1162067.7 | 1162067.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-036/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1162067.7, importe_modificado:1162067.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.23}} | {2432931/proyecto_INICIO, 2432931/proyecto_FIN, 2432931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433455 | Proyecto de inversión | 312483 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312483.0, modificado:312483.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. MORELOS - 307585 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307585 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DR. JORGE ALBERTO OCAMPO DOMINGUEZ COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , CARRETERA INTERNACIONAL RUMBO ACALA DOBLANDO HACIA LA DERECHA FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL, EN CAL, lon:-92.987952, lat:16.713333}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 312483 | 312483 | 312483 | 312483 | 312483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-030/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:312483.0, importe_modificado:312483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2433455/proyecto_PROCESO, 2433455/proyecto_INICIO, 2433455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433850 | Proyecto de inversión | 142084.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL CHEWAL - 309514 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 309514 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CAMINO CRUCERO BETANIA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ AL, lon:-92.260669, lat:17.033076}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | 142084.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/685/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433850/proyecto_INICIO, 2433850/proyecto_PROCESO, 2433850/proyecto_FIN, 2433850/proyecto_PROCESO, 2433850/proyecto_FIN, 2433850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433860 | Proyecto de inversión | 1359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 309580 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 309580 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIEND, lon:-92.53936709, lat:17.06767972}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147314, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2724.0}} | {2433860/proyecto_PROCESO, 2433860/proyecto_FIN, 2433860/proyecto_PROCESO, 2433860/proyecto_INICIO, 2433860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433864 | Proyecto de inversión | 196348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO BUENAVISTA - 309596 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 309596 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30930 BUENAVISTA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BUENAVISTA Y CALLE CALLE PRIVADA, CALLEJON PRIVADO DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.06038826, lat:15.61762727}} | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-006/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}} | {2433864/proyecto_INICIO, 2433864/proyecto_FIN, 2433864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433866 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 309603 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 309603 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3146.0, meta_modificada:3146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 01 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.50366434, lat:16.91592318}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147315, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3146.0}} | {2433866/proyecto_INICIO, 2433866/proyecto_PROCESO, 2433866/proyecto_FIN, 2433866/proyecto_INICIO, 2433866/proyecto_PROCESO, 2433866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437237 | Proyecto de inversión | 634712.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634712.94, modificado:634712.94}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO A SAN ANTONIO EL ALTO EN EL BARRIO EL RETIRO - 325441 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 325441 | S | 202 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:BARRIO EL RETIRO, 30930 EL RETIRO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MARIAS Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO SAN ANTONIO EL ALTO AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL RETIRO MUNICIPIO, lon:-92.05915264, lat:15.54740852}} | 2024-06-17 | 2024-08-18 | 634712.94 | 634712.94 | 634712.94 | 634712.94 | 634712.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-039/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:634712.94, importe_modificado:634712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2437237/proyecto_PROCESO, 2437237/proyecto_INICIO, 2437237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439057 | Proyecto de inversión | 1516796.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516796.3, modificado:1516796.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN RANCHERIA YALMUTZ - 332698 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332698 | S | 106 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SANTA RITA Y TERRACERIA SALIDA HACIA OJO DE AGUA, lon:-91.75312437, lat:16.14450083}} | 2024-07-04 | 2024-09-02 | 1516796.3 | 1516796.3 | 1516796.3 | 1516796.3 | 1516796.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0011/2024, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1516796.3, importe_modificado:1516796.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1281.0}} | {2439057/proyecto_FIN, 2439057/proyecto_INICIO, 2439057/proyecto_FIN, 2439057/proyecto_PROCESO, 2439057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439060 | Proyecto de inversión | 2077718.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077718.85, modificado:2077718.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO EN ESPACIO Y BIENES PUBLICOS - 332705 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332705 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (CHENALHO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62389586, lat:16.89663655}} | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 2077718.85 | 2077718.85 | 2077718.85 | 2077718.85 | 2077718.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-004/2024, contratista:OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2077718.85, importe_modificado:2077718.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439060/proyecto_INICIO, 2439060/proyecto_PROCESO, 2439060/proyecto_INICIO, 2439060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439067 | Proyecto de inversión | 1827000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827000.0, modificado:1827000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO. EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 332763 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 332763 | S | 365 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A UNIDAD DEPORTIVA . TEJERÍA SUR CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20911874, lat:17.08387827}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-041/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1827000.0, importe_modificado:1827000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2439067/proyecto_INICIO, 2439067/proyecto_PROCESO, 2439067/proyecto_FIN, 2439067/proyecto_PROCESO, 2439067/proyecto_FIN, 2439067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439683 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 36366 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 36366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2024-07-03 | 2024-11-23 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/001/2024, contratista:ENC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {2439683/proyecto_INICIO, 2439683/proyecto_PROCESO, 2439683/proyecto_FIN, 2439683/proyecto_INICIO, 2439683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302443136 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Selva |  | S | 11 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Entronque Tónina Km 0.5 Carretera Oconsingo - Altamirano - Ocosingo, lon:-92.067271, lat:16.896035}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432489 | Proyecto de inversión | 344414.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344414.37, modificado:344414.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS - 303061 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 303061 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA CABE EMNCIONAR QUE ESTAN EN ESA PARTE DE EJIDO, Y NO SE CUENTA CON O, lon:-91.96420252, lat:17.31390088}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 344414.37 | 344414.37 | 344414.37 | 344414.37 | 344414.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-006/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:344414.37, importe_modificado:344414.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2432489/proyecto_INICIO, 2432489/proyecto_FIN, 2432489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432498 | Proyecto de inversión | 710364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 2 - 303107 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303107 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29916 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | 710364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-193/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.8}} | {2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_PROCESO, 2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_FIN, 2432498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432504 | Proyecto de inversión | 1595897.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595897.23, modificado:1595897.23}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL NANCITO - 303121 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 303121 | S | 86 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30930 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE LOS ATOLILLOS DEL BARRIO EL NANCITO, CALLE COLINDANCIA DE POTRERILLO LA AM, lon:-92.01601506, lat:15.62782644}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 1595897.23 | 1595897.23 | 1595897.23 | 1595897.23 | 1595897.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-030/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595897.23, importe_modificado:1595897.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:738.0}} | {2432504/proyecto_INICIO, 2432504/proyecto_FIN, 2432504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433473 | Proyecto de inversión | 1168984.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168984.66, modificado:1168984.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO - 307694 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 307694 | S | 49 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO UNION HIDALGO, 29133 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LA LOCALIDAD UNION HIDALGO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL MUNICIPIO Y COMP, lon:-93.39739737, lat:16.97354237}} | 2024-07-18 | 2024-09-13 | 1168984.66 | 1168984.66 | 1168984.66 | 1168984.66 | 1168984.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-032/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1168984.66, importe_modificado:1168984.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2433473/proyecto_PROCESO, 2433473/proyecto_INICIO, 2433473/proyecto_PROCESO, 2433473/proyecto_FIN, 2433473/proyecto_INICIO, 2433473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433476 | Proyecto de inversión | 538780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538780.09, modificado:538780.09}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA, LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA. SECCION SECTOR 4 - 307712 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 307712 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.23, meta_modificada:76.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA , lon:-92.51315983, lat:17.43887339}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-186/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.23}} | {2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO, 2433476/proyecto_FIN, 2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433477 | Proyecto de inversión | 1359718.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359718.45, modificado:1359718.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL MANANTIAL EN EL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO - 307714 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 307714 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:977.82, meta_modificada:977.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30930 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO GRANADILLAL 1 A CINCO D, lon:-92.13031967, lat:15.62243757}} | 2024-05-13 | 2024-07-13 | 1359718.45 | 1359718.45 | 1359718.45 | 1359718.45 | 1359718.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-037/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1359718.45, importe_modificado:1359718.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:977.82}} | {2433477/proyecto_INICIO, 2433477/proyecto_FIN, 2433477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433481 | Proyecto de inversión | 304363 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304363.0, modificado:304363.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. ADRIANA GABRIELA - 307734 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 307734 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE BRASILITO, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO A, lon:-93.022313, lat:16.744983}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 304363 | 304363 | 304363 | 304363 | 304363 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-031/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:304363.0, importe_modificado:304363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2433481/proyecto_INICIO, 2433481/proyecto_FIN, 2433481/proyecto_PROCESO, 2433481/proyecto_FIN, 2433481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433489 | Proyecto de inversión | 5556961.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5556961.06, modificado:5556961.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CADENAMIENTO DEL KM 4.000 AL KM 4.500 - 307765 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 307765 | S | 166 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO BERRIOZABAL VISTAHERMOSA EN EL KILOMET, lon:-93.30174511, lat:16.84345614}} | 2024-07-18 | 2024-09-20 | 5556961.06 | 5556961.06 | 5556961.06 | 5556961.06 | 5556961.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-033/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:5556961.06, importe_modificado:5556961.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2433489/proyecto_INICIO, 2433489/proyecto_PROCESO, 2433489/proyecto_FIN, 2433489/proyecto_PROCESO, 2433489/proyecto_FIN, 2433489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433492 | Proyecto de inversión | 183169.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183169.78, modificado:183169.78}} | COSNTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 307775 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 307775 | S | 416 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES SAN ISIDRO Y LOS ENCINOS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LA IGLE, lon:-90.76449582, lat:16.26142386}} | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 183169.78 | 183169.78 | 183169.78 | 183169.78 | 183169.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-021/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:183169.78, importe_modificado:183169.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:268.0}} | {2433492/proyecto_INICIO, 2433492/proyecto_PROCESO, 2433492/proyecto_FIN, 2433492/proyecto_PROCESO, 2433492/proyecto_FIN, 2433492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433871 | Proyecto de inversión | 1934721.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934721.94, modificado:1934721.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL CLAVEL - 309649 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 309649 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EJIDO EL CLAVEL, 29134 EL CLAVEL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD EL CLAVEL AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANTE A LA LOCALIDAD DE LAS CA, lon:-93.40155483, lat:16.88024257}} | 2024-07-02 | 2024-08-30 | 1934721.94 | 1934721.94 | 1934721.94 | 1934721.94 | 1934721.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-029/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1934721.94, importe_modificado:1934721.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2433871/proyecto_INICIO, 2433871/proyecto_PROCESO, 2433871/proyecto_FIN, 2433871/proyecto_PROCESO, 2433871/proyecto_FIN, 2433871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433890 | Proyecto de inversión | 144579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144579.18, modificado:144579.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL - 309744 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 309744 | S | 117 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EL ESTUDIANTE Y AVENIDA MADERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL F, lon:-92.06334957, lat:17.00989268}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 144579.18 | 144579.18 | 144579.18 | 144579.18 | 144579.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/686/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:144579.18, importe_modificado:144579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433890/proyecto_INICIO, 2433890/proyecto_PROCESO, 2433890/proyecto_INICIO, 2433890/proyecto_FIN, 2433890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302435149 | Proyecto de inversión | 193260.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193260.35, modificado:193260.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 315722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 315722 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ A , lon:-92.22460297, lat:17.11370551}} | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 193260.35 | 193260.35 | 193260.35 | 193260.35 | 193260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/687/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:193260.35, importe_modificado:193260.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_PROCESO, 2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_PROCESO, 2435149/proyecto_FIN, 2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_FIN, 2435149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302436285 | Proyecto de inversión | 1433118.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433118.59, modificado:1433118.59}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN CANCUC - 320771 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 320771 | S | 1480 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL JUAN OTERO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE CALLE CENTRAL JUAN OTERO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-92.36865707, lat:16.89162493}} | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 1433118.59 | 1433118.59 | 1433118.59 | 1433118.59 | 1433118.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149081, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1433118.59, importe_modificado:1433118.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1600.0}} | {2436285/proyecto_INICIO, 2436285/proyecto_FIN, 2436285/proyecto_PROCESO, 2436285/proyecto_FIN, 2436285/proyecto_INICIO, 2436285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302437262 | Proyecto de inversión | 147911.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147911.4, modificado:147911.4}} | CONSTRUCCION DE 2 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 325547 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 325547 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION, TERRACERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-91.81310018, lat:17.62192888}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 147911.4 | 147911.4 | 147911.4 | 147911.4 | 147911.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-OT-010/2024, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:147911.4, importe_modificado:147911.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2437262/proyecto_INICIO, 2437262/proyecto_FIN, 2437262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438638 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO - 331174 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 331174 | S | 182 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FLOR - MONTE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO MONTE FLOR, 30183 MONTE FLOR, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 ELIGIENDO , lon:-91.25186, lat:16.096339}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-11/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2438638/proyecto_INICIO, 2438638/proyecto_FIN, 2438638/proyecto_PROCESO, 2438638/proyecto_INICIO, 2438638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302438641 | Proyecto de inversión | 302438.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302438.23, modificado:302438.23}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 331177 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 331177 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.4, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO A CAMPECHE - A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA SANTA CATALINA, 29634 SANTA CATALINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BRECHA TRAMO CRUCERO A CAMPECHE A TANQUE DE ALMACEN, lon:-93.2836233, lat:17.14423042}} | 2024-09-02 | 2024-09-29 | 302438.23 | 302438.23 | 302438.23 | 302438.23 | 302438.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-021/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:302438.23, importe_modificado:302438.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}} | {2438641/proyecto_PROCESO, 2438641/proyecto_FIN, 2438641/proyecto_INICIO, 2438641/proyecto_PROCESO, 2438641/proyecto_FIN, 2438641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439075 | Proyecto de inversión | 287300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287300.0, modificado:287300.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO EL RELICARIO EJIDO SANTO DOMINGO - 332788 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 332788 | S | 234 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON EL RELICARIO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN CAMINO CONOCIDO COMO EL RELICARIO ES UN ASENTAMIENTO QUE ESTA EN EL SUR PONIENTE , lon:-92.10816314, lat:15.03377114}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 287300 | 287300 | 287300 | 287300 | 287300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:287300.0, importe_modificado:287300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2439075/proyecto_INICIO, 2439075/proyecto_PROCESO, 2439075/proyecto_FIN, 2439075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439082 | Proyecto de inversión | 1053187.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053187.57, modificado:1053187.57}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 332855 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 332855 | S | 885 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTO DOMIN, lon:-91.320625, lat:16.13589}} | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 1053187.57 | 1053187.57 | 1053187.57 | 1053187.57 | 1053187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-15/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1053187.57, importe_modificado:1053187.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2439082/proyecto_PROCESO, 2439082/proyecto_FIN, 2439082/proyecto_INICIO, 2439082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439084 | Proyecto de inversión | 1941569.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941569.3, modificado:1941569.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO Y GRADAS - 332862 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 332862 | S | 111 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA A 500 MTS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.50466676, lat:16.95772857}} | 2024-02-12 | 2024-05-16 | 1941569.3 | 1941569.3 | 1941569.3 | 1941569.3 | 1941569.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-006/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1941569.3, importe_modificado:1941569.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439084/proyecto_FIN, 2439084/proyecto_INICIO, 2439084/proyecto_PROCESO, 2439084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302439092 | Proyecto de inversión | 571156.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571156.43, modificado:571156.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CAMPECHE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 332888 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 332888 | S | 400 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.62, meta_modificada:78.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27452232, lat:17.18222643}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 571156.43 | 571156.43 | 571156.43 | 571156.43 | 571156.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:571156.43, importe_modificado:571156.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.62}} | {2439092/proyecto_INICIO, 2439092/proyecto_PROCESO, 2439092/proyecto_FIN, 2439092/proyecto_PROCESO, 2439092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302432530 | Proyecto de inversión | 346338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE - 303256 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 303256 | S | 125 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE DOBLAR A LA DERECHA HACIA CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS, lon:-93.012085, lat:16.713112}} | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | 346338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2024, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2432530/proyecto_INICIO, 2432530/proyecto_FIN, 2432530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433891 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 309745 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 309745 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.50354632, lat:16.91584619}} | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147316, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.0}} | {2433891/proyecto_INICIO, 2433891/proyecto_FIN, 2433891/proyecto_PROCESO, 2433891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433893 | Proyecto de inversión | 196348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO NARANJAL - 309771 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 309771 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:BARRIO NARANJAL, 30930 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ZAPOTE A NARANJAL Y CAMINO A UN COSTADO DEL CAMINO NARANJAL, CAMINO NARANJAL LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL , lon:-92.09009265, lat:15.49714614}} | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | 196348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-011/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}} | {2433893/proyecto_INICIO, 2433893/proyecto_PROCESO, 2433893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CHP240302433898 | Proyecto de inversión | 1657063.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657063.62, modificado:1657063.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 309821 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Osumacinta | 309821 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:NUEVA ESPERANZA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EL PARAISO-NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA EN EL CAMINO QUE VA DE OSUMAC, lon:-93.06469962, lat:16.90538456}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 1657063.62 | 1657063.62 | 1657063.62 | 1657063.62 | 1657063.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1657063.62, importe_modificado:1657063.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2433898/proyecto_FIN, 2433898/proyecto_INICIO, 2433898/proyecto_PROCESO, 2433898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP00170400976271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440890.76 | 0
CHP200301740632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2237380.39 | 2237380.4
CHP230302251942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276477.64 | 276477.64
CHP230402272433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3392974.43 | 10847783.73
CHP230402272442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6958716.98 | 41514283.87
CHP230402272445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9317254.15 | 26528945.1
CHP230402272449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10516106.72 | 30333370.85
CHP230402272451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10832593.42 | 29802841.99
CHP230402272458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 125000000 | 250000000
CHP230402272497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4440098.26 | 14525536.45
CHP230402272501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5012691.88 | 16170952.28
CHP230402272502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5150273.72 | 20117091.06
CHP230402272513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7093259.93 | 17312883.93
CHP230402272531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7899242.73 | 32127963.14
CHP230402272535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8391243.62 | 13038787.04
CHP230402272543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9691512.3 | 14408183.25
CHP230402272577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10434302 | 27638796.56
CHP230402272578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10916190.53 | 31514289.19
CHP230402272579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12210898.11 | 38479809.42
CHP230402272580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12228175.79 | 42630036.45
CHP230402272582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12490478.54 | 19468691.65
CHP230402272585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12821348.4 | 47494298.84
CHP230402272588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13974170.17 | 50213351.74
CHP230402272590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14370004.96 | 51475501.21
CHP230402272592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22269095.85 | 142737516.12
CHP230402272593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22467191.03 | 53188325.3
CHP230402272594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25753386.7 | 69577985
CHP230402272633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 59785288.96 | 350000000
CHP230302266494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6581448.66 | 3341483.7
CHP230302266576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12016115.79 | 5373433.7
CHP230402276113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3888000 | 3888000
CHP230402276243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3023270 | 3023270
CHP230402332723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3887366.98 | 3887366.98
CHP230402332724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2917410.34 | 1458705.17
CHP230402332726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1938728.1 | 969364.05
CHP230402332727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277162.96 | 2638581.48
CHP230402332732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2659931.59 | 1329965.8
CHP230402332735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2860865.73 | 1430432.89
CHP230402332736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2773711.41 | 1386855.71
CHP230402332737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576782.68 | 539346.01
CHP230402332743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970876.16 | 485438.08
CHP230402332745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3740303.01 | 1870151.51
CHP230402332747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2967512.84 | 1483756.42
CHP230402332759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1837686.84 | 594794.23
CHP230402332761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1882682.26 | 941341.13
CHP230402332775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4563342.27 | 4563342.27
CHP230402332777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5025045.87 | 2512522.94
CHP230402332778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649382.39 | 824691.2
CHP230402332781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3836876.77 | 1918438.39
CHP230402332788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2719939.75 | 1359969.88
CHP230402332791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3995893.23 | 1997946.63
CHP230402332792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3095770.17 | 1547885.09
CHP230402332793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5993328.02 | 2996664.01
CHP230402332797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2238865.88 | 1119432.94
CHP230402332798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2622793.11 | 1311396.57
CHP230402332799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2157189.18 | 1078594.6
CHP230402332804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769961.49 | 1000058.4
CHP230402332806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2644603.44 | 1322301.73
CHP230402332816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3601748.16 | 1800874.09
CHP230402332757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3310719.22 | 1655359.61
CHP230402332762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3768517.84 | 1884258.92
CHP230402332763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676946.08 | 838473.04
CHP230402332764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241734.9 | 1120867.45
CHP230402332765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3041692.24 | 1520846.12
CHP230402332766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902593.67 | 451296.84
CHP230402332768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2658497.51 | 1329248.77
CHP230402332770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2935858.34 | 1467929.17
CHP230402332772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080279.81 | 540139.92
CHP230402332785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2927473.51 | 1463736.78
CHP230402332808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3380639.78 | 1690319.89
CHP230402332811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1312043.79 | 656021.9
CHP230402332812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4360799.17 | 2180399.59
CHP230402332813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1769579.19 | 884789.6
CHP230402332814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1520606.8 | 760303.41
CHP230402332815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2336101.93 | 2336101.93
CHP230402332818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1767161.9 | 1767161.9
CHP230402332820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1569300.21 | 784650.11
CHP230402332825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5903129.31 | 2951564.67
CHP230402330658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4750972.88 | 200000000
CHP230402332750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898924.71 | 949462.37
CHP230402332756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2671639.57 | 1335819.81
CHP240102351109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2000000 | 3500000
CHP240102351119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1300000
CHP240102349043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1692300 | 1692300
CHP240102349353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9626042.62 | 9368576.3
CHP240102349368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58898815.57 | 58898815.57
CHP240102349381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39913505.96 | 39913505.96
CHP240102349389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18897165.77 | 18897165.77
CHP240102348093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609422.18 | 2609422.18
CHP240102348096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222120.24 | 1222120.24
CHP240102348099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1848509.23 | 1848509.23
CHP240102348102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656189.21 | 1656189.21
CHP240102348103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2560051.43 | 2560051.43
CHP240102348104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2378865.34 | 2378865.34
CHP240102348106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2711685.58 | 2711685.58
CHP240102348107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3600709.15 | 3600709.15
CHP240102348108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3213450.29 | 3213450.29
CHP240102348110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318794.8 | 1318794.8
CHP240102343607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453807.86 | 1453807.86
CHP240102348111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3528473.02 | 3528473.02
CHP240102348112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1276713.88 | 1276713.88
CHP240102348113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2163090.98 | 2163090.98
CHP240102348114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4636588.21 | 4636588.21
CHP240102348116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3171369.73 | 3171369.73
CHP240102348119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2565796.4 | 2565796.4
CHP240102348122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3045701.51 | 3045701.51
CHP240102348961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 928900 | 928900
CHP240102348985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43672000 | 43672000
CHP240102348144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3312557.78 | 3312557.78
CHP240102349012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8375859.57 | 8064805.2
CHP240102349051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2156760 | 2156760
CHP240102343286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2190173 | 2190173
CHP240102349080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1724700 | 1724700
CHP240102349124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 37439246.95 | 25948013.84
CHP240102349124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 56158870.43 | 38922020.77
CHP240102349143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 15522597 | 15522597
CHP240102344735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999820.22 | 3999820.22
CHP240102349209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14221547.19 | 14221547.19
CHP240102349220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10986922.09 | 10475560.87
CHP240102343363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416404.19 | 416404.19
CHP240102349229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15321923.02 | 14839784.78
CHP240102349252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15315358.65 | 15315358.65
CHP240102349264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19693623.2 | 19693623.2
CHP240102343371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343709.25 | 343709.25
CHP240102343379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2485744.79 | 2485744.79
CHP240102349281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20260199.42 | 20214333.11
CHP240102349290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 51301276 | 50233525.61
CHP240102349303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 48687268.89 | 47454876.73
CHP240102349393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30131820.68 | 32685176.1
CHP240102348599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414738853 | 414738853
CHP240102348600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27474298 | 25191512
CHP240102348601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 172856441 | 167062477
CHP240102351114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3000000 | 1500000
CHP240102346130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10536808.86 | 10536808.86
CHP240102346135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20447503.74 | 20447503.74
CHP240102346142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21711690.81 | 21711690.81
CHP240102346162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19043166.99 | 19043166.99
CHP240102345866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10958569.1 | 10800442.65
CHP240102345870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18985884.53 | 18985884.52
CHP240102345873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11666880.87 | 11487178.91
CHP240102345875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20944511.8 | 20484709.17
CHP240102345877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24942191.67 | 0
CHP240102345878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28794380.6 | 28794380.6
CHP240102345879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13109084.12 | 12784047.58
CHP240102345880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38691839.85 | 37946660.53
CHP240102345881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16513791.7 | 0
CHP240102345882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31892012 | 31045894.73
CHP240102345883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28455934.54 | 28000125
CHP240102345884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20237460.77 | 19729815.02
CHP240102342823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944984.01 | 944984.01
CHP240102342824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951461.3 | 951461.3
CHP240102342825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976551.82 | 976551.82
CHP240102342826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771978.77 | 771978.77
CHP240102345904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4238422.98 | 4203343.18
CHP240102345906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16183686.42 | 16170348.99
CHP240102346173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11529083.12 | 11529083.12
CHP240102344353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346329.6 | 346329.6
CHP240102342421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194620.9 | 1194620.9
CHP240102342835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468734.49 | 468734.49
CHP240102345908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11827167.72 | 11352829
CHP240102345914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12234657.09 | 11898683
CHP240102345915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9154587.85 | 8988802
CHP240102345917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11857376.45 | 11571298.85
CHP240102345918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13971501.71 | 13500504
CHP240102345919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11101166.14 | 10911185.48
CHP240102345921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12353696.3 | 12062334.26
CHP240102343936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999731.25 | 3999731.25
CHP240102348097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1801754.13 | 1801754.13
CHP240102348109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3858795.95 | 3858795.95
CHP240102348120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2531648 | 2531648
CHP240102348125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4616075.57 | 4616075.57
CHP240102348976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1085700 | 1085700
CHP240102343691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345655.09 | 345655.09
CHP240102343980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999233.72 | 3999233.72
CHP240102348126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3852354.08 | 3852354.08
CHP240102348127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923910.95 | 1923910.95
CHP240102348128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115375.85 | 2115375.85
CHP240102348137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4413794.77 | 4413794.77
CHP240102348138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5596397.99 | 5596397.99
CHP240102348139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1853137.4 | 1853137.4
CHP240102348140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000931.33 | 5000931.33
CHP240102348142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350176.54 | 3350176.54
CHP240102348143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1873063.19 | 1873063.19
CHP240102344386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2757249 | 2757249
CHP240102349021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 66789578.29 | 66789578.29
CHP240102349025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11973300 | 11973300
CHP240102349037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1036767 | 1036767
CHP240102345945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13286414.8 | 12890269
CHP240102345949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9239637.27 | 9230401.11
CHP240102345951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11016479.76 | 11005456.18
CHP240102345959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12572364.77 | 12390360.37
CHP240102345960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4427545.21 | 4417328.5
CHP240102348146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3935312.53 | 3935312.53
CHP240102348147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6813892.68 | 6813892.68
CHP240102349072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 142000 | 1182000
CHP240102345184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350922.6 | 200527.2
CHP240102349146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28894810.17 | 28064286.86
CHP240102343750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999721.26 | 3999721.26
CHP240102345199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810000 | 814627.42
CHP240102345999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17907639.75 | 17907639.75
CHP240102349216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13925223.79 | 13345127.74
CHP240102346006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27682115.13 | 27682115.13
CHP240102346024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22147795.83 | 22147795.83
CHP240102349316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 65930280.62 | 65930280.62
CHP240102343798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785902.46 | 1785902.46
CHP240102344899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895187.94 | 895187.94
CHP240102346030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7931004.19 | 7908562.67
CHP240102346309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24730661.7 | 24730661.7
CHP240102349396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12913573.02 | 12455546.18
CHP240102344926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1200000
CHP240102346330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41252582.79 | 41252582.79
CHP240102346347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 25381284.03 | 25381284.03
CHP240102346363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3423924.06 | 3423924.06
CHP240102349528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
CHP240102349529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 375000 | 338953.91
CHP240102349530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 275000 | 373740.48
CHP240102344962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091861.95 | 1091861.95
CHP240102346372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3285000 | 3285000
CHP240102346374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5755922 | 5755922
CHP240102346380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2980117 | 2980117
CHP240102346381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2032052 | 2032052
CHP240102346125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7339442.29 | 7327440.27
CHP240202363736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2607251.86 | 2607251.86
CHP240202353292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6028091.12 | 6028091.12
CHP240202353293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12579337.63 | 11868485.39
CHP240202353296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30199295.32 | 0
CHP240202353303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5885208.35 | 5885208.35
CHP240202360296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1782041.67 | 1782041.67
CHP240202362437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709070.95 | 1709070.95
CHP240202362479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5571843.52 | 5571843.52
CHP240202363334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4655542.23 | 4655542.23
CHP240202363364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180559.34 | 1180559.34
CHP240202363746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582232.68 | 1582232.68
CHP240202360353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863595.35 | 863595.35
CHP240202352529 | ESTATAL | 2024 |  |  | C0010 FGP | 2050000 | 1449908.92
CHP240202352529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11214944.37 | 11214944.37
CHP240202352627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31856300.69 | 34056841.09
CHP240202352634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21388439.96 | 21388439.96
CHP240202352544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2411870 | 2343755.11
CHP240202352544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9647476 | 9375020.43
CHP240202353917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11348667.13 | 11348667.13
CHP240202353920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1307245.32 | 1307245.32
CHP240202353937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15723829.07 | 14962126.25
CHP240202354456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12757779.62 | 12631298.88
CHP240202364105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87986.79 | 0
CHP240202354539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12938491.26 | 12938491.26
CHP240202354528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2994329.94 | 2994329.94
CHP240202360458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302834.34 | 302834.34
CHP240202355634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1681871.26 | 1681871.26
CHP240202353649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13338480.14 | 12686009.9
CHP240202353656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19325533.72 | 18624595.86
CHP240202356692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3929109.86 | 3929109.86
CHP240202360510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2020861.76 | 0
CHP240202360571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537026.03 | 1537026.03
CHP240202361612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469758.04 | 1469758.04
CHP240202354787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
CHP240202354807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12295441 | 12295441
CHP240202363097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410805.59 | 410805.59
CHP240202363855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3039203.47 | 3039203.47
CHP240202354843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10436049.46 | 10436049.46
CHP240202363564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668279.89 | 668279.89
CHP240202364261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261000 | 261000
CHP240202360732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2166876.63 | 2166876.63
CHP240202362550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587686.44 | 587686.44
CHP240202363601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1484674.23 | 1484674.23
CHP240202355023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19735135.7 | 19439846.92
CHP240202363648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408680.36 | 1408680.36
CHP240202352495 | ESTATAL | 2024 |  |  | C001 FGP | 7950000 | 6634303.46
CHP240202352495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 46442653.42 | 46442653.42
CHP240202363935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092520.27 | 1092520.27
CHP240202363940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559065.21 | 559065.21
CHP240202362655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2313731.63 | 2313731.63
CHP240202355033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5512535.27 | 5512535.27
CHP240202355041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10452839.43 | 10446281.98
CHP240202355042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6782634.43 | 6782634.43
CHP240202402345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35978728.81 | 35978728.81
CHP240202365083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181343.64 | 0
CHP240202355055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 76338868.12 | 76318973.55
CHP240202355138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 26134604.15 | 25787496.67
CHP240202355657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1908829.8 | 1908829.8
CHP240202355672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662878.12 | 2662878.12
CHP240202357722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1804994.78 | 1804994.78
CHP240202354209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19975287.84 | 19975287.84
CHP240202363076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1845846.97 | 1845846.97
CHP240202354220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16466883.64 | 16052897.21
CHP240202354223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11751038.3 | 11433251.21
CHP240202354230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12043331.76 | 11833717.26
CHP240202354452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49271968.26 | 48070542.04
CHP240202359600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1085519.58 | 1085519.58
CHP240202352594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9161896.8 | 9153276.83
CHP240202352696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44519893.95 | 43522988.59
CHP240202352699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5864421.28 | 5671050.51
CHP240202352700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12448164.66 | 12448164.66
CHP240202357326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1806057.86 | 1806057.86
CHP240202352756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13279267.42 | 0
CHP240202358130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3246646.7 | 3246646.7
CHP240202359449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1841541.49 | 1841541.49
CHP240202354014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 26342761.11 | 25392530.81
CHP240202354023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8212869.88 | 8212869.88
CHP240202354028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11864787.79 | 11254456.6
CHP240202358769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1812334.15 | 1812334.15
CHP240202353641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12982291.6 | 12282677.64
CHP240202353644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15910424.6 | 15128636.76
CHP240202353665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11312298.55 | 10659606.56
CHP240202353671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12234657.09 | 11534093.64
CHP240202353672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12919500.17 | 12307004.75
CHP240202354262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12933364.1 | 12933364.1
CHP240202354269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20742937.16 | 20742937.16
CHP240202354274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9008090.55 | 8904580.79
CHP240202354276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12654930.09 | 12223698.52
CHP240202354278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10383058.2 | 10220946.77
CHP240202354280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10185140.53 | 0
CHP240202354282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11989734.33 | 11700319.46
CHP240202354283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11806230.01 | 11521928.43
CHP240202354284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14393258.53 | 14088738.6
CHP240202354285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1473203.34 | 1473203.34
CHP240202354286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1473203.34 | 1473203.34
CHP240202355077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19210928.12 | 18936303.9
CHP240202354308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12114370.62 | 12114370.62
CHP240202354314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 842320.42 | 842320.42
CHP240202355093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6596711.44 | 6596711.44
CHP240202355106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20000000 | 0
CHP240202352608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15370842.18 | 18102286.55
CHP240202354335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9813186.22 | 9701444
CHP240202354338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12224772.66 | 12011763.15
CHP240202355119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 25065329.81 | 0
CHP240202355122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18331505.54 | 18331505.54
CHP240202355124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11193105.98 | 10915643
CHP240202359405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641199.72 | 641199.72
CHP240202354343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9239953.11 | 9190678.94
CHP240202359730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758406.82 | 758406.82
CHP240202360715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253997.34 | 0
CHP240202352908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10944984.44 | 10734815.6
CHP240202354044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6034068.73 | 6034068.73
CHP240202354421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12348820.36 | 12041107.31
CHP240202354430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11385501.29 | 11092609.25
CHP240202354433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11704217.18 | 11488829.46
CHP240202352931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11093937.46 | 11093937.46
CHP240202354077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2383880.15 | 2383880.15
CHP240202354077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5562387 | 5341641.2
CHP240202354450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11662884.35 | 11347945.39
CHP240202354551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3672340.71 | 3672340.71
CHP240202354534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6924827.06 | 6924827.06
CHP240202360942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082634.33 | 1082634.33
CHP240202354154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12746923.47 | 12392021.47
CHP240202354160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13436485.19 | 12720009.59
CHP240202355235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6383162.72 | 6383162.72
CHP240202402131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2201413.69 | 2201413.69
CHP240202354790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
CHP240202354895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5012876.12 | 5012876.12
CHP240202354177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12855929.13 | 12560350.46
CHP240202354183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13437668.14 | 13047984.45
CHP240202354186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 26634225.57 | 26621253.86
CHP240202354926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3302220.86 | 3302220.86
CHP240202354934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6398413.85 | 6398413.85
CHP240202353612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3173089.95 | 3173089.95
CHP240202354189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31090897.42 | 30480462.48
CHP240202354234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5437255.5 | 5296494.8
CHP240202355302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8292085.74 | 8285729.64
CHP240202354943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3606652.79 | 3606652.79
CHP240202354948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5689382.54 | 5689382.54
CHP240202353626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 23970862.89 | 0
CHP240202354252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18850170.61 | 18850170.61
CHP240202385324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749141.96 | 749141.96
CHP240202385771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192029.75 | 1192029.75
CHP240202385784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850026.26 | 2850026.26
CHP240202380408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1978398.93 | 1978398.93
CHP240202375317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1426284.48 | 1426284.48
CHP240202377765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931555.28 | 1931555.28
CHP240202377766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645895.91 | 645895.91
CHP240202381497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2673021.21 | 2673021.21
CHP240202384972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376666.52 | 376666.52
CHP240202385810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2413934.61 | 2413934.61
CHP240202387910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082461.64 | 1082461.64
CHP240202387917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886199.1 | 1886199.1
CHP240202376181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2148300.16 | 2148300.16
CHP240202376185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993473.32 | 993473.32
CHP240202377818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600002.38 | 600002.38
CHP240202380762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2963839.19 | 2963839.19
CHP240202381110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2930000 | 2930000
CHP240202377837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813175.42 | 813175.42
CHP240202377854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2994342.45 | 2994342.45
CHP240202380804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436913.95 | 2436913.95
CHP240202383409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3504302.14 | 3504302.14
CHP240202385398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497476.63 | 1497476.63
CHP240202385891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275475.07 | 1275475.07
CHP240202385896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8189648 | 8189648
CHP240202379589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 811310.8 | 811310.8
CHP240202367504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999997.03 | 3999997.03
CHP240202367512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446243.96 | 446243.96
CHP240202367526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315606.16 | 315606.16
CHP240202380830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816936.14 | 816936.14
CHP240202373625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999934.64 | 5999934.64
CHP240202382067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1961269.93 | 1961269.93
CHP240202382801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950443.91 | 1950443.91
CHP240202385412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639063.71 | 639063.71
CHP240202379598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464665.6 | 464665.6
CHP240202379852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562466.59 | 1562466.59
CHP240202381241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2599677.76 | 2599677.76
CHP240202373674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1806651.43 | 1806651.43
CHP240202373680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4201342.98 | 4201342.98
CHP240202382130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456045.29 | 2456045.29
CHP240202383487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263405.78 | 1263405.78
CHP240202379899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999342.07 | 4999342.07
CHP240202373738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8199023.71 | 8199023.71
CHP240202383502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395312.42 | 395312.42
CHP240202383508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340289.24 | 340289.24
CHP240202383521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962596.48 | 962596.48
CHP240202383531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331119.06 | 1331119.06
CHP240202386581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1622772.1 | 1622772.1
CHP240202367658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032905.21 | 1032320.23
CHP240202376463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933430.19 | 933430.19
CHP240202376470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999999.31 | 1999999.31
CHP240202385472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717740.8 | 717740.8
CHP240202388182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587686.44 | 587686.44
CHP240202379236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999524.13 | 999524.13
CHP240202381007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995581 | 3995581
CHP240202383612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363360.81 | 1363360.81
CHP240202383618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386143.21 | 1386143.21
CHP240202383620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863016.13 | 863016.13
CHP240202386650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568740.69 | 568740.69
CHP240202388212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904132.95 | 904132.95
CHP240202380066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2758159.7 | 2758159.7
CHP240202379637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795134.49 | 795134.49
CHP240202383631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3640029.17 | 3640029.17
CHP240202386686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423043.27 | 423043.27
CHP240202381490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077712.23 | 1077712.23
CHP240202372094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3854002.01 | 3854002.01
CHP240202379302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279400 | 1279400
CHP240202381202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471985.93 | 471985.93
CHP240202379691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702294.51 | 1702294.51
CHP240202374611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276252.75 | 0
CHP240202381232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999556.95 | 2999556.95
CHP240202379740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598129.62 | 598129.62
CHP240202379752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2667336.77 | 2667336.77
CHP240202385561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159555.02 | 2159555.02
CHP240202381257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3997144.52 | 3997144.52
CHP240202381299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2647069.52 | 2647069.52
CHP240202379818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000521.97 | 3000521.97
CHP240202383183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1323190.75 | 1323190.75
CHP240202383203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1473934.83 | 1473934.83
CHP240202386836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951613.45 | 951613.45
CHP240202388407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994546.26 | 994546.26
CHP240202374698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617587.86 | 617587.86
CHP240202384870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587686.44 | 587686.44
CHP240202380256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771225.93 | 771225.93
CHP240202381352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3006391.42 | 3006391.42
CHP240202384896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371473.93 | 371473.93
CHP240202380639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239952.85 | 239952.85
CHP240202402123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24444991.48 | 24444991.48
CHP240202374848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470969.08 | 1470969.08
CHP240202377741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2483266.75 | 2483266.75
CHP240202385718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739596.44 | 739596.44
CHP240202388979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617277.92 | 617277.92
CHP240202386553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212488.85 | 1212488.85
CHP240202378891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758509.04 | 758509.04
CHP240202379478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614154.34 | 1614154.34
CHP240202380521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1524952.67 | 1524952.67
CHP240202373856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499809.39 | 3499809.39
CHP240202388668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1365023.23 | 1365023.23
CHP240202384101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3118531.76 | 3118531.76
CHP240202379718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4608963.39 | 4608963.39
CHP240202388026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226033.25 | 226033.25
CHP240202378958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4413318.29 | 4413318.29
CHP240202367249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4303375 | 4303375
CHP240202373938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999415.59 | 3999415.59
CHP240202379741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3520044.13 | 3520044.13
CHP240202375194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2790050.08 | 2790050.08
CHP240202367275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1093321.33 | 1093321.33
CHP240202374017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3747143.73 | 3747143.73
CHP240202374020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3406494.3 | 3406494.3
CHP240202388719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346329.6 | 346329.6
CHP240202380687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917435.52 | 917435.52
CHP240202374045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499999.98 | 3499999.98
CHP240202383494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863016.13 | 863016.13
CHP240202383525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2362933.2 | 2362933.2
CHP240202388759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253106.44 | 1253106.44
CHP240202384218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1943280.55 | 1943280.55
CHP240202386806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035406.73 | 2035406.73
CHP240202380790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2963839.19 | 2963839.19
CHP240202375409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639471.12 | 639471.12
CHP240202375470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
CHP240202370627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999968.48 | 3999968.48
CHP240202375997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562365.02 | 1562365.02
CHP240202376281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999937.62 | 3999937.62
CHP240202388830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932444.05 | 1932444.05
CHP240202386109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3871581.34 | 3871581.34
CHP240202370751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2996788.78 | 2996788.78
CHP240202376372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200335.61 | 2200335.61
CHP240202370764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999938.84 | 3999938.84
CHP240202373243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3653045.83 | 3653045.83
CHP240202373254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740694.1 | 740694.1
CHP240202373255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999393.42 | 3999393.42
CHP240202374614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3449844.57 | 3449844.57
CHP240202376852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199759.55 | 1199759.55
CHP240202376856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813719.66 | 813719.66
CHP240202369103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999078.39 | 5999078.39
CHP240202371737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1804327.46 | 1804327.46
CHP240202373296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2992861.06 | 2992861.06
CHP240202374635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1340148.94 | 1340148.94
CHP240202374650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999993.9 | 3999993.9
CHP240202375624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562460.07 | 1562460.07
CHP240202377664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1809504.32 | 1809504.32
CHP240202365957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1496924.92 | 1496924.92
CHP240202366723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2313677.77 | 2313677.77
CHP240202372551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3498237.54 | 3498237.54
CHP240202374712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149999.94 | 1149999.94
CHP240202376979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800992.8 | 1800992.8
CHP240202377756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481888.28 | 1481888.28
CHP240202365225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741147.58 | 0
CHP240202365241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3003047.86 | 3003047.86
CHP240202367900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721432.62 | 721432.62
CHP240202373374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631434.9 | 0
CHP240202374783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562499.9 | 1562499.9
CHP240202377787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1079378.94 | 1079378.94
CHP240202367956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48980.02 | 0
CHP240202366449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3966040 | 3966040
CHP240202369241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1953902.1 | 1953902.1
CHP240202371101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3502536.07 | 3502536.07
CHP240202372701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2152742.59 | 2152742.59
CHP240202377809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3358762.54 | 3358762.54
CHP240202377826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3895506.71 | 3895506.71
CHP240202366087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589697.34 | 1589697.34
CHP240202370041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631469.2 | 1631468.2
CHP240202372751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631434.9 | 0
CHP240202374830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562105.3 | 1562105.3
CHP240202375831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053770.07 | 2053770.07
CHP240202374886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2935489.19 | 2935489.19
CHP240202374901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687836.13 | 2687836.13
CHP240202377169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1287924.58 | 1287924.58
CHP240202369426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1268710.8 | 1268710.8
CHP240202374946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3059169.57 | 3059169.57
CHP240202365503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999260.27 | 3999260.27
CHP240202370165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666522.74 | 2666522.74
CHP240202370171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2997000.49 | 2997000.49
CHP240202370205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2550923.9 | 2550923.9
CHP240202372106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999743.07 | 3999743.07
CHP240202374981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499716.86 | 3499716.86
CHP240202375017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562493.64 | 1562493.64
CHP240202368198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3119258.7 | 3119258.7
CHP240202376063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1746986.72 | 1746986.72
CHP240202378770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2882798.24 | 2882798.24
CHP240202370259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666411.46 | 2666411.46
CHP240202402109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43770305.23 | 43770305.23
CHP240202372154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499229.73 | 499229.73
CHP240202372948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1741952.25 | 1741952.25
CHP240202376075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195323.9 | 1195323.9
CHP240202377336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502186.04 | 502186.04
CHP240202378078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1318398.29 | 1318398.29
CHP240202378090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1992413.39 | 1992413.39
CHP240202378832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4516365 | 4516365
CHP240202367551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052930.26 | 1052930.26
CHP240202369575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3129343.08 | 3129343.08
CHP240202372211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082308.4 | 1082308.4
CHP240202376132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1790450.55 | 1790450.55
CHP240202376143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3699672.03 | 3699672.03
CHP240202377365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000945.48 | 2000945.48
CHP240202376720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562491.05 | 1562491.05
CHP240202368367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1480801.21 | 1480801.21
CHP240202368373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8905873.69 | 8905873.69
CHP240202370403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768673.17 | 1768673.17
CHP240202372327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3183415.57 | 3183415.57
CHP240202376723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829388.72 | 1829388.72
CHP240202376753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2097607.75 | 2097607.75
CHP240202377452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562494.79 | 1562494.79
CHP240202368402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3071096.54 | 3071096.54
CHP240202368940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999987.46 | 3999987.46
CHP240202371595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999624.43 | 2999624.43
CHP240202374536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589697.34 | 1589697.34
CHP240202365834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2901003.23 | 2901003.23
CHP240202369780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999475.24 | 3999475.24
CHP240202373170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6716876.89 | 6716876.89
CHP240202367759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9277954.63 | 9277954.63
CHP240202368563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602317.06 | 1602317.06
CHP240202369041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3998299.6 | 3998299.6
CHP240202369805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999371.85 | 3999371.85
CHP240202373191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713245.33 | 0
CHP240202372400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1722261.28 | 1722261.28
CHP240202376945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678099.73 | 678099.73
CHP240202368085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761028.17 | 761028.17
CHP240202370354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605276.85 | 605276.85
CHP240202370358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840526.7 | 840526.7
CHP240202371084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101642.71 | 101642.71
CHP240202373209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676293.58 | 1676293.58
CHP240202375512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999285.18 | 3999285.18
CHP240202377046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1660155.24 | 1660155.24
CHP240202372495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199167.39 | 1199167.39
CHP240202373308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.99 | 999999.99
CHP240202375069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2421910.08 | 2421910.08
CHP240202376094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3449637.29 | 3449637.29
CHP240202368895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449304.15 | 1449304.15
CHP240202369681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097953.99 | 1096993.97
CHP240202371144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4406483 | 4406483
CHP240202371153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999863.73 | 3999863.73
CHP240202367354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418178.69 | 1418178.69
CHP240202376129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904132.95 | 904132.95
CHP240202366007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732235.28 | 732235.28
CHP240202377162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387759.9 | 387759.9
CHP240202371276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999984.23 | 3999984.23
CHP240202375295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612772.51 | 612772.51
CHP240202371312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999981.09 | 3999981.09
CHP240202371342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666397.16 | 2666397.16
CHP240202372709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999760.78 | 3999760.78
CHP240202377302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5410425.98 | 5410425.98
CHP240202373590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8875568.53 | 8875568.53
CHP240202373592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999938.96 | 1999938.96
CHP240202377434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999992.25 | 5999992.25
CHP240202372857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2006489.4 | 2006489.4
CHP240202373683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2198898.38 | 2198898.38
CHP240202377525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999964.65 | 4999964.65
CHP240202370832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1848296.25 | 1848296.25
CHP240202372173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198239.05 | 198239.05
CHP240202370888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2568988.27 | 2568988.27
CHP240202371625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2940003.28 | 2940003.28
CHP240202369425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2483994.92 | 2483994.92
CHP240202390795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480074.6 | 480074.6
CHP240202390817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249172.27 | 2249172.27
CHP240202391126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3451590 | 3277958.57
CHP240202391144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1459707 | 1459707
CHP240202391271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113799.09 | 1113799.09
CHP240202394506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245113.23 | 2245113.23
CHP240202399977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3960897.65 | 3960897.65
CHP240202391530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077580.47 | 1077580.47
CHP240202400070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15353387.32 | 15618100.89
CHP240202391623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4722462 | 4722462
CHP240202397316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2876282.92 | 2876282.92
CHP240202397353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2143228.5 | 2143228.5
CHP240202397426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2814198.59 | 2814198.59
CHP240202397427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3074670.77 | 3074670.77
CHP240202397428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3767708.27 | 3767708.27
CHP240202396581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3010312.23 | 3042223.19
CHP240202396581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3430592.1 | 3346696.85
CHP240202397401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5375803.95 | 5375803.95
CHP240202397402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2821880.24 | 2821880.24
CHP240202397403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6818802.71 | 6818802.71
CHP240202397404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3510894.55 | 3510894.55
CHP240202397405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1193327.57 | 1193327.57
CHP240202397406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5361921.38 | 5361921.38
CHP240202397407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433770.42 | 2433770.42
CHP240202397408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4014611.74 | 4014611.74
CHP240202397409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5275245.87 | 5275245.87
CHP240202397410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2323321.14 | 2323321.14
CHP240202397411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1841434.24 | 1841434.24
CHP240202397412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4957111.68 | 4957111.68
CHP240202397413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4346054.68 | 4346054.68
CHP240202397414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2360122.16 | 2360122.16
CHP240202397415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880652.14 | 2880652.14
CHP240202397416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3148224.18 | 3148224.18
CHP240202391827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1808477.6 | 1808477.6
CHP240202397417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282057.35 | 1282057.35
CHP240202397418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2675881.62 | 2675881.62
CHP240202397437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1741716.13 | 1741716.13
CHP240202397438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5254043.12 | 5254043.12
CHP240202397439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2090485.73 | 2090485.73
CHP240202397440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2954653.37 | 2954653.37
CHP240202397441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029781.13 | 2029781.13
CHP240202397442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3182372.51 | 3182372.51
CHP240202397443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1955762.52 | 1955762.52
CHP240202397444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5827378.75 | 5827378.75
CHP240202397445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2742656.87 | 2742656.87
CHP240202397446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3168456.8 | 3168456.8
CHP240202397447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10842398 | 10842398
CHP240202397448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11922517 | 11922517
CHP240202397449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22444752 | 22444752
CHP240202399389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000 | 50000
CHP240202389834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 763379.99 | 0
CHP240202390776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1226520.51 | 1226520.51
CHP240202391524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2689470 | 2689470
CHP240202396505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13432760.4 | 13432760.4
CHP240202396505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20505531.6 | 20149140.59
CHP240202396527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2242726.49 | 2242726.49
CHP240202396527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2242726.49 | 2242726.49
CHP240202396533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2081985.08 | 2081985.08
CHP240202396533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3122977.62 | 3122977.62
CHP240202396535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1874446.2 | 1874446.2
CHP240202396535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4373707.79 | 4373707.79
CHP240202396541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1774587.6 | 1774587.6
CHP240202396541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4140704.39 | 4140704.39
CHP240202396562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7339182.22 | 7339182.22
CHP240202396562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11008773.32 | 11008773.32
CHP240202397450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22444752 | 22444752
CHP240202397451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13215735.41 | 13215735.41
CHP240202397452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3523380 | 3523380
CHP240202397453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961918 | 961918
CHP240202397454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2572983.36 | 2572983.36
CHP240202397455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7695344 | 7695344
CHP240202389908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110302.28 | 1110302.28
CHP240202396564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1546708.79 | 1546708.79
CHP240202396564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3608987.17 | 3608987.17
CHP240202396587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1897071.02 | 1897071.02
CHP240202396600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13634235.17 | 13430106.81
CHP240202396605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19854585.25 | 19568792.68
CHP240202389223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2068191.87 | 2068191.87
CHP240202392003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811312.25 | 1811312.25
CHP240202392782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4155095 | 3949296.79
CHP240202392798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1707705.91 | 1707705.91
CHP240202395039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351158.38 | 1351158.38
CHP240202390087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131466.48 | 1131466.48
CHP240202390101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057538.05 | 1057538.05
CHP240202392117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1748351 | 1748351
CHP240202392813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6905945 | 6905945
CHP240202399633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 670708.17 | 670708.17
CHP240202399637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 954254.25 | 954254.25
CHP240202390131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1705483.52 | 1705483.52
CHP240202393525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5209750 | 5209750
CHP240202389382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1746797.76 | 1746797.76
CHP240202392177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6347719 | 6347719
CHP240202395176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023210.64 | 1023210.64
CHP240202399990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5476885.5 | 5476885.5
CHP240202389583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3374183.16 | 3374183.16
CHP240202397380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4820558.16 | 4820558.16
CHP240202397381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2407824.88 | 2407824.88
CHP240202397382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4699985.04 | 4699985.04
CHP240202397383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3185678.27 | 3185678.27
CHP240202390677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2027418.37 | 2027418.37
CHP240202397384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3214506.06 | 3214506.06
CHP240202397385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4396030.31 | 4396030.31
CHP240202397386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4810636.81 | 4810636.81
CHP240202397387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5072072.38 | 5072072.38
CHP240202397388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5361816.99 | 5361816.99
CHP240202397391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433969.64 | 2433969.64
CHP240202397393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955152.46 | 955152.46
CHP240202397394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2081022.15 | 2081022.15
CHP240202397395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400237.53 | 1400237.53
CHP240202397396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750811.35 | 750811.35
CHP240202397397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2694137.71 | 2694137.71
CHP240202397398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4106122.41 | 4106122.41
CHP240202397399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077391.85 | 2077391.85
CHP240202397400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4780081.67 | 4780081.67
CHP240202393935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132614 | 1132614
CHP240202396355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 2912474 | 2912474
CHP240202389794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878874.8 | 878874.8
CHP240202397317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1290394.5 | 1290394.5
CHP240202397318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429032.27 | 1429032.27
CHP240202397319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3458051.52 | 3458051.52
CHP240202397320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790227.95 | 1790227.95
CHP240202390608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175110.24 | 1175110.24
CHP240202393597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2930672.65 | 2930672.65
CHP240202397321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1873657.21 | 1873657.21
CHP240202397322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1972224.1 | 1972224.1
CHP240202397323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2490041.06 | 2490041.06
CHP240202397324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3484194.92 | 3484194.92
CHP240202397325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3628274.04 | 3628274.04
CHP240202397326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1643346.98 | 1643346.98
CHP240202397327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4957970.19 | 4957970.19
CHP240202397328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988609.7 | 1988609.7
CHP240202397329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617831.34 | 1617831.34
CHP240202397330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2038600.72 | 2038600.72
CHP240202397334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549172.95 | 1549172.95
CHP240202397335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830831 | 1830831
CHP240202397336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1384188.71 | 1384188.71
CHP240202397337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211969.82 | 1211969.82
CHP240202397338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1692239.16 | 1692239.16
CHP240202397340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2224804.62 | 2224804.62
CHP240202397341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5175933.97 | 5175933.97
CHP240202397342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222183.73 | 1222183.73
CHP240202397343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028310.17 | 2028310.17
CHP240202397344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254656.95 | 1254656.95
CHP240202397345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1509726.08 | 1509726.08
CHP240202397346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3310153.88 | 3310153.88
CHP240202397347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1941921.52 | 1941921.52
CHP240202397348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2032367.84 | 2032367.84
CHP240202397349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793798.16 | 1793798.16
CHP240202397350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2894181.96 | 2894181.96
CHP240202397351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5014907.56 | 5014907.56
CHP240202397352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1587749.9 | 1587749.9
CHP240202397354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11101166.81 | 11101166.81
CHP240202392519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693005.54 | 693005.54
CHP240202397355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3839033.42 | 3839033.42
CHP240202397356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1733606.54 | 1733606.54
CHP240202397357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241958.1 | 2241958.1
CHP240202397358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1840322.94 | 1840322.94
CHP240202397359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3545047.93 | 3545047.93
CHP240202397360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2460474.69 | 2460474.69
CHP240202397361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1967270.07 | 1967270.07
CHP240202397362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2083023.09 | 2083023.09
CHP240202397363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2151969.81 | 2151969.81
CHP240202397364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2285885.62 | 2285885.62
CHP240202397365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3567226.3 | 3567226.3
CHP240202397367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4137086.03 | 4137086.03
CHP240202397368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2846402.85 | 2846402.85
CHP240202397369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1593067.72 | 1593067.72
CHP240202397370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1989944.56 | 1989944.56
CHP240202389249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1761233.02 | 1761233.02
CHP240202390705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2386559.13 | 2386559.13
CHP240202391762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5258111 | 5258111
CHP240202392533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6873420 | 6873420
CHP240202392551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1801836.24 | 1801836.24
CHP240202397371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3647776.28 | 3647776.28
CHP240202397372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998091.45 | 4998091.45
CHP240202397373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4326942.61 | 4326942.61
CHP240202397374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2470247.06 | 2470247.06
CHP240202397375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1648295.09 | 1648295.09
CHP240202397376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3534530.35 | 3534530.35
CHP240202397377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744507.23 | 1744507.23
CHP240202397378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3159412.32 | 3159412.32
CHP240202397379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3625111.89 | 3625111.89
CHP240202397419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2986303.15 | 2986303.15
CHP240202397420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3799413.56 | 3799413.56
CHP240202397421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3921135 | 3921135
CHP240202397422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2804773.93 | 2804773.93
CHP240202397423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2797826.41 | 2797826.41
CHP240202397424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6505208.05 | 6505208.05
CHP240202397425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2266481.13 | 2266481.13
CHP240202390726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689880.14 | 689880.14
CHP240202390872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598017.97 | 1598017.97
CHP240202390881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2905412 | 2905412
CHP240202392638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5763145 | 5763145
CHP240202394589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712881.99 | 2712881.99
CHP240202397429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586799.74 | 1586799.74
CHP240202397430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3152000.99 | 3152000.99
CHP240202397431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019290.28 | 2019290.28
CHP240202397432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4321889.87 | 4321889.87
CHP240202397433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3571594.21 | 3571594.21
CHP240202397434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3434728.92 | 3434728.92
CHP240202397435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292414.59 | 1292414.59
CHP240202397436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6504982.81 | 6504982.81
CHP240202397459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61642.74 | 61642.74
CHP240202390082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373575.79 | 1373575.79
CHP240202399630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4077625.56 | 4077625.56
CHP240202399635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 433532.02 | 433532.02
CHP240202399638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4077625.56 | 4077625.56
CHP240202396513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1264783.2 | 1077356.69
CHP240202396513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2951160.8 | 2856555.45
CHP240202396530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170012 | 170012
CHP240202396543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1167071.02 | 1167071.02
CHP240202396543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2723165.73 | 2723165.73
CHP240202396545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1503253.24 | 1503253.24
CHP240202396545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3507590.9 | 3507590.9
CHP240202396565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1545020.34 | 1545020.34
CHP240202396565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3605047.46 | 3605047.46
CHP240202396567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1023029.91 | 1023029.91
CHP240202396567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2387069.8 | 2387069.8
CHP240202396571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 710404.8 | 710404.8
CHP240202390203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907526 | 907526
CHP240202392823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3834453 | 3834453
CHP240202392908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4770160 | 4770160
CHP240202390397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361653.18 | 361653.18
CHP240202392288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3476574 | 3476574
CHP240202394202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873795.44 | 873795.44
CHP240302404593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8980879.4 | 8980879.4
CHP240302405312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3500622.35 | 3500622.35
CHP240302405313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2749278.15 | 2749278.15
CHP240302405316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4215157.57 | 4215157.57
CHP240302405320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1136641.39 | 1136641.39
CHP230302256714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104332.84 | 1104332.84
CHP240302403614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12005219.52 | 12005219.52
CHP240302404388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60707931.42 | 60707931.42
CHP240302404607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5164944.17 | 5164944.17
CHP240302405337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2651871.02 | 2651871.02
CHP240302405952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9701902.09 | 9701902.09
CHP240302405960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1272946.81 | 1272946.81
CHP240302404399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15336266.93 | 15336266.93
CHP240302405968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2201831.15 | 2201831.15
CHP240302404410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8791981.94 | 8791981.94
CHP240302406001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1384860.41 | 1384860.41
CHP240302406002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914375.51 | 3914375.51
CHP240302406003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5510163.66 | 5510163.66
CHP240302404205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6826423.98 | 6826423.98
CHP240302405065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11477289.54 | 11477289.54
CHP240302406005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2465580.84 | 2465580.84
CHP240302404216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1613717.75 | 1613717.75
CHP240302404221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4720778.39 | 4720778.39
CHP240302404224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2956344.84 | 2956344.84
CHP240302404236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10013270.65 | 10013270.65
CHP240302404238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9089750.64 | 9089750.64
CHP240302404246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10965818.75 | 10965818.75
CHP240302403781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12134105.55 | 12134105.55
CHP240302403787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6925421.97 | 6925421.97
CHP240302405582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7647740.99 | 7647740.99
CHP240302405585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6616598.65 | 6616598.65
CHP240302405849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3809919.6 | 3809919.6
CHP240302405851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5458149.88 | 5458149.88
CHP240302405856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7507556.59 | 7507556.59
CHP240302405859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10252729.19 | 10252729.19
CHP240302405865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5641126.02 | 5641126.02
CHP240302405866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6050000 | 6050000
CHP240302427549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403450.57 | 1403450.57
CHP240302429453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
CHP240302429456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6890000 | 6890000
CHP240302420660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330832.52 | 330832.52
CHP240302423360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2042900.59 | 2042900.59
CHP240302428391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296992.42 | 1296992.42
CHP240302425200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2683331.75 | 2683331.75
CHP240302425202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1994404.59 | 1994404.59
CHP240302425438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781150.81 | 781150.81
CHP240302422399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517865.63 | 517865.63
CHP240302418438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4599543.18 | 4599543.18
CHP240302419732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4949730 | 4949730
CHP240302419739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6377749 | 6377749
CHP240302423600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362597.74 | 1362597.74
CHP240302424628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647544.03 | 1647544.03
CHP240302419756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3867729.19 | 3867729.19
CHP240302419760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132264.99 | 1132264.99
CHP240302419761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999783.47 | 999783.47
CHP240302423903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2969234.09 | 2969234.09
CHP240302424651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1282205.39 | 1282205.39
CHP240302407632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1840391.21 | 1840391.21
CHP240302418526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2515786.53 | 2515786.53
CHP240302428106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552671.62 | 1552671.62
CHP240302420092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083438.29 | 1083438.29
CHP240302420093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746983.79 | 746983.79
CHP240302420103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3139542.6 | 3139542.6
CHP240302423939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422428.45 | 422428.45
CHP240302427625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3795386.3 | 3795386.3
CHP240302428130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5917199.79 | 5917199.79
CHP240302428136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1970205.94 | 1970205.94
CHP240302420115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3096833.46 | 3096833.46
CHP240302420118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999756.63 | 999756.63
CHP240302424707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1839631.75 | 1839631.75
CHP240302427204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1635062.08 | 1635062.08
CHP240302427649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529519.76 | 1529519.76
CHP240302428150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1352653.54 | 1352653.54
CHP240302422993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2384546.01 | 2384546.01
CHP240302423001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2838745.27 | 2838745.27
CHP240302423008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476147.51 | 1476147.51
CHP240302423979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1478074.96 | 1478074.96
CHP240302424737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2990408.96 | 2990408.96
CHP240302418588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297002.57 | 1297002.57
CHP240302428172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631013.84 | 1631013.84
CHP240302428188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91342.32 | 91342.32
CHP240302423012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157446.34 | 2157446.39
CHP240302424273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469242.83 | 1469242.83
CHP240302424274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2079443.23 | 2079443.23
CHP240302428700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
CHP240302429033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790108.17 | 790108.17
CHP240302416222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990579.53 | 990579.53
CHP240302426444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1567044.24 | 1567044.24
CHP240302428729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
CHP240302424310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 973400 | 973400
CHP240302426457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410070.96 | 1410070.96
CHP240302421381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497732.08 | 497732.08
CHP240302427491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323707.56 | 323707.56
CHP240302428835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2806463.23 | 0
CHP240302421406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552609.84 | 552609.84
CHP240302425399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492136.24 | 492136.24
CHP240302427521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1534117.77 | 1534117.77
CHP240302429427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2174919.38 | 2174919.38
CHP240302421447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258977.19 | 258977.19
CHP240302423347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2730369.37 | 2730369.37
CHP240302421754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843375.53 | 843375.53
CHP240302422769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455075.29 | 1455075.29
CHP240302424079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811525.87 | 1811525.87
CHP240302426983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580152.48 | 1580152.48
CHP240302427882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2050732.83 | 2050732.83
CHP240302418433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3484069.36 | 3484069.36
CHP240302419449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789545.44 | 1789545.44
CHP240302420408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498524.64 | 1498524.64
CHP240302421779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3562406.13 | 3562406.13
CHP240302424101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999952.16 | 1999952.16
CHP240302426992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2810923.45 | 2810923.45
CHP240302419472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1781103.78 | 1781103.78
CHP240302419487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900746.44 | 900746.44
CHP240302422190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499629.47 | 2499629.47
CHP240302422191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299107.33 | 2299107.33
CHP240302422193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496190.93 | 2496190.93
CHP240302422198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1238927.1 | 1238927.1
CHP240302422202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072063.37 | 1072063.37
CHP240302418669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370695.89 | 370695.89
CHP240302421296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882780.88 | 882780.88
CHP240302423652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1808601.8 | 1808601.8
CHP240302421868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689184.54 | 689184.54
CHP240302422228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6800000 | 6800000
CHP240302424169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1954174.69 | 1954174.69
CHP240302426596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970519.27 | 970519.27
CHP240302418704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186753.06 | 2186753.06
CHP240302419596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5824327 | 5824327
CHP240302424209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4208010 | 4208010
CHP240302426627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2069406.37 | 2069406.37
CHP240302418746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709790.04 | 1709790.04
CHP240302419601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4899452.43 | 4899452.43
CHP240302423147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4041689.03 | 4041689.03
CHP240302425096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2074014.3 | 2074014.3
CHP240302428504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897378.55 | 1897378.55
CHP240302429517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882112.06 | 882112.06
CHP240302418758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448239.28 | 448239.28
CHP240302419643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4441092.9 | 4441092.9
CHP240302411760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345708.32 | 1345708.32
CHP240302411762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4502942.76 | 4502942.76
CHP240302423778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2883117.2 | 2883117.2
CHP240302425476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5788684.65 | 5788684.65
CHP240302411799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550115.76 | 550115.76
CHP240302421585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2110500.81 | 2110500.81
CHP240302427317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709810.32 | 1709810.32
CHP240302427322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916626.56 | 916626.56
CHP240302427333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976206.54 | 976206.54
CHP240302421623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3299959.94 | 3299959.94
CHP240302421627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4548704.97 | 4548704.97
CHP240302423262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2703697.85 | 2703697.85
CHP240302425932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910000.38 | 910000.38
CHP240302411836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876166.88 | 876166.88
CHP240302429929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122324.04 | 1122324.04
CHP240302420249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.61 | 999999.61
CHP240302420257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3660946 | 3660946
CHP240302423370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999982.21 | 999982.21
CHP240302423372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626346.73 | 626346.73
CHP240302424552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467033.97 | 1467033.97
CHP240302425546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362597.74 | 1362597.74
CHP240302411850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 835559.69 | 835559.69
CHP240302411872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258832.6 | 258832.6
CHP240302429107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151697.97 | 151697.97
CHP240302423399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652018.33 | 652018.33
CHP240302423458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412400.23 | 412400.23
CHP240302423465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2595792.18 | 2595792.18
CHP240302426842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099284.27 | 1099284.27
CHP240302421197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3404065.07 | 3404065.07
CHP240302422112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876160.79 | 1876160.79
CHP240302423486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4363626.81 | 4363626.81
CHP240302424057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1903325.54 | 1903325.54
CHP240302417006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1909609.05 | 1909609.05
CHP240302408792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203091.13 | 1203091.13
CHP240302411607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150070.46 | 1150070.46
CHP240302411628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1322593.65 | 1322593.65
CHP240302411630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5106402.17 | 5106402.17
CHP240302417378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731222.23 | 1731222.23
CHP240302411106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071573.3 | 1071573.3
CHP240302414001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632893.08 | 632893.08
CHP240302417398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4016402.93 | 4016402.93
CHP240302412820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2275813.69 | 2275813.69
CHP240302417466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995581 | 3995581
CHP240302417471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090215.05 | 1090215.05
CHP240302412442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579743.25 | 579743.25
CHP240302417494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999920.56 | 1999920.56
CHP240302417519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999087.01 | 3999087.01
CHP240302417528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999413.67 | 1999413.67
CHP240302412128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013529.51 | 1013529.51
CHP240302412498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479023.23 | 479023.23
CHP240302413269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2275220.47 | 2275220.47
CHP240302413274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2399885.51 | 2399885.51
CHP240302417536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999577.45 | 999577.45
CHP240302417539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4771765.05 | 4771765.05
CHP240302417547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000007.28 | 3000007.28
CHP240302417556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528177.71 | 1528177.71
CHP240302417557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999993.11 | 2999993.11
CHP240302417567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271924.2 | 1271924.2
CHP240302417578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999542.32 | 999542.32
CHP240302413328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329755.61 | 329755.61
CHP240302416844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6329957.3 | 6329957.3
CHP240302412190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2404825.77 | 2404825.77
CHP240302415509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994546.26 | 994546.26
CHP240302417880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737016.06 | 737016.06
CHP240302408261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2968450 | 2968450
CHP240302412217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3441002.04 | 3441002.04
CHP240302412579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1751269.18 | 1751269.18
CHP240302415543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949339.63 | 949339.63
CHP240302408288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2049992.33 | 2049992.33
CHP240302412608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861795.87 | 861795.87
CHP240302415135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316446.53 | 316446.53
CHP240302415145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678099.73 | 678099.73
CHP240302415147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632893.08 | 632893.08
CHP240302415151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309516.58 | 1309516.58
CHP240302416923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4729221.4 | 4729221.4
CHP240302417925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000529.6 | 2000529.6
CHP240302408306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188047.88 | 1188047.88
CHP240302411507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465504.96 | 465504.96
CHP240302411527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311733.16 | 1311733.16
CHP240302411542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984389.26 | 984389.26
CHP240302412291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1817934.68 | 1817934.68
CHP240302412661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794135.78 | 1794135.78
CHP240302415186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224559.56 | 4224559.56
CHP240302415187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356199.44 | 1356199.44
CHP240302416972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10452144.54 | 10447037.86
CHP240302416976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771789.2 | 771789.2
CHP240302418374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1254745.9 | 1254745.9
CHP240302412684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2326599.96 | 2326599.96
CHP240302416981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6779667 | 6779667
CHP240302418383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173029.5 | 1173029.5
CHP240302418392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997916.7 | 997916.7
CHP240302418396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999990.93 | 999990.93
CHP240302418399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775504.34 | 775504.34
CHP240302411580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662801.77 | 662801.77
CHP240302412703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789493.48 | 1789493.48
CHP240302413870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5422491.42 | 5422491.42
CHP240302406345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3345209.83 | 3345209.83
CHP240302417177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2094410.2 | 2094410.2
CHP240302417184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1496605.24 | 1496605.24
CHP240302417185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840061.3 | 1840061.3
CHP240302418223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.99 | 999999.99
CHP240302411257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1567520.85 | 1567520.85
CHP240302414445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282840.74 | 282840.74
CHP240302417210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995581 | 3995581
CHP240302417214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761848.92 | 761848.92
CHP240302417783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
CHP240302417791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2858780.54 | 2858780.54
CHP240302417801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999823.44 | 5999823.44
CHP240302417813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577418.65 | 577418.65
CHP240302418267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500030.58 | 2500030.58
CHP240302419144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995463.26 | 995463.26
CHP240302416579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2938650.35 | 2938650.35
CHP240302417855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3889943.79 | 3889943.79
CHP240302419159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2205687.14 | 2205687.14
CHP240302419167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476147.51 | 1476147.51
CHP240302409455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802879.25 | 1802879.25
CHP240302416592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418800 | 1418800
CHP240302417276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3488316.49 | 3488316.49
CHP240302409058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696321.01 | 696321.01
CHP240302409476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698911.72 | 698911.72
CHP240302414587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2763620.02 | 2763620.02
CHP240302417298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915354.88 | 915354.88
CHP240302417311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676293.58 | 1676293.58
CHP240302417942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2916990 | 2916990
CHP240302418321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2237840.08 | 2237840.08
CHP240302419223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2664655.74 | 2664655.74
CHP240302414170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931085.18 | 1931085.18
CHP240302415004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3478427.56 | 3478427.56
CHP240302416263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2380212.49 | 2380212.49
CHP240302417323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755227.41 | 755227.41
CHP240302417959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999960.47 | 999960.47
CHP240302417961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999984.58 | 999984.58
CHP240302419239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999724.23 | 1999724.23
CHP240302415021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430714.1 | 430714.1
CHP240302417994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2368799.07 | 2368799.07
CHP240302417996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3709199.76 | 3709199.76
CHP240302418875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456906.53 | 0
CHP240302418895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5446469.4 | 5446469.4
CHP240302419259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999941.15 | 999941.15
CHP240302419272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3036245.94 | 3036245.94
CHP240302411434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757149.3 | 757149.3
CHP240302418897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1763006.3 | 1763006.3
CHP240302419282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2228004.48 | 2228004.48
CHP240302416721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2182823.88 | 2182823.88
CHP240302417440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210936.75 | 1210936.75
CHP240302419299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1283952.91 | 1283952.91
CHP240302419303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130717.48 | 1130717.48
CHP240302419305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761084.43 | 761084.43
CHP240302419311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3294508.77 | 3294508.77
CHP240302419313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109349.87 | 1109349.87
CHP240302419315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2494479.37 | 2494479.37
CHP240302419316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890449.73 | 1890449.73
CHP240302419318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834925.6 | 834925.6
CHP240302419346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2569050.6 | 2569050.6
CHP240302407432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4572221.17 | 4572221.17
CHP240302407432 | ESTATAL | 2024 |  |  | X0010 C0010 | 2230654.09 | 509544.37
CHP240302407432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1007701.32 | 1007701.32
CHP240302412009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775550.32 | 1775550.32
CHP240302414307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1722570.84 | 1722570.84
CHP240302414720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750540.51 | 750540.51
CHP240302415617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858926.32 | 858926.32
CHP240302417634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2780583.45 | 2780583.45
CHP240302419350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1651884 | 1651884
CHP240302419351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 958350.83 | 958350.83
CHP240302419361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078102.55 | 1078102.55
CHP240302419367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1559124.12 | 1559124.12
CHP240302414735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368343.16 | 368343.16
CHP240302415632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651149.49 | 651149.49
CHP240302412050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123814.53 | 1123814.53
CHP240302413811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3682314.24 | 3682314.24
CHP240302414766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242349.84 | 242349.84
CHP240302417128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001132.22 | 1001132.22
CHP240302414784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530677.06 | 530677.06
CHP240302445019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3113878.5 | 3113878.5
CHP240302439478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7000000 | 7000000
CHP240302411485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788329.1 | 788329.1
CHP240302411550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680250.33 | 680250.33
CHP240302414392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018905.8 | 1018905.8
CHP240302445590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 12647099 | 12647099
CHP240302417835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999074.76 | 5999074.76
CHP240302441839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
CHP240302441332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085178.9 | 1085178.9
CHP240302441354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1805219.29 | 1805219.29
CHP240302441355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3061710.48 | 3061710.48
CHP240302441356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1353342.72 | 1353342.72
CHP240302441357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3048957.71 | 3048957.71
CHP240302441358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6039640.1 | 6039640.1
CHP240302441359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776789.32 | 1776789.32
CHP240302441360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2528660.17 | 2528660.17
CHP240302441361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3695748.85 | 3695748.85
CHP240302441362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5209649.58 | 5209649.58
CHP240302441363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3554085.92 | 3554085.92
CHP240302444278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1582369 | 1582369
CHP240302441813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1834336.01 | 1834336.01
CHP240302441828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
CHP240302431117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320084 | 1320084
CHP240302431231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
CHP240302443818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1500000 | 1500000
CHP240302443823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5000000 | 5000000
CHP240302432627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300976.48 | 1300976.48
CHP240302444201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3549898.79 | 3549898.79
CHP240302443831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1500000 | 1500000
CHP240302445554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 38031437 | 39662024
CHP240302445561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 213912 | 213912
CHP240302445568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3493109.36 | 3493109.36
CHP240302437859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000029.35 | 1000029.35
CHP240302437864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000271.04 | 1000271.04
CHP240302437867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2309242.24 | 2309242.24
CHP240302439933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 36309.11 | 36309.11
CHP240302436418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1843356 | 2327400
CHP240302439944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15974248.7 | 15974248.7
CHP240302439965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45866.31 | 45866.31
CHP240302439978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11479586 | 11479586
CHP240302431913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5212631.7 | 5212631.7
CHP240302435527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1446419.71 | 0
CHP240302431925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4046381.42 | 4046381.42
CHP240302433975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1365040 | 1365040
CHP240302435547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3349839.6 | 0
CHP240302431559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3483923.21 | 3483923.21
CHP240302441723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4782426.74 | 4782426.74
CHP240302430293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4257828.29 | 4257828.29
CHP240302434738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824603.86 | 1824603.86
CHP240302441732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 300000 | 300000
CHP240302434996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191782.14 | 1191782.14
CHP240302435604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582258.91 | 582258.91
CHP240302430328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529049.96 | 1529049.96
CHP240302431244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4050789.6 | 4050789.6
CHP240302435632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1740440.81 | 1740440.81
CHP240302435641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1720276.26 | 1720276.26
CHP240302439421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2441618.74 | 2441618.74
CHP240302439437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1507804.83 | 1507804.83
CHP240302440190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11392685 | 11392685
CHP240302441833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
CHP240302441843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
CHP240302431268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
CHP240302431670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1222952.4 | 1222952.4
CHP240302432062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1648834.52 | 1648834.52
CHP240302435651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3162782.95 | 4249356.47
CHP240302435671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216884.68 | 1216884.68
CHP240302431691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081236 | 1081236
CHP240302432078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697816.32 | 697816.32
CHP240302435053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1976583.07 | 1976583.07
CHP240302435682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847626.45 | 1847626.45
CHP240302436621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2425500 | 2425500
CHP240302430402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3851749.55 | 3851749.55
CHP240302431711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571022.59 | 571022.59
CHP240302432140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2285553.74 | 2285553.74
CHP240302436653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000639.72 | 1000639.72
CHP240302430418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253036.12 | 1253036.12
CHP240302434158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
CHP240302430443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690718.65 | 690718.65
CHP240302430454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337993.65 | 1337993.65
CHP240302434189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2029374.16 | 2029374.16
CHP240302430464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711521.43 | 711521.43
CHP240302430475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649728.37 | 649728.37
CHP240302431803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3066959.58 | 3066959.58
CHP240302441329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1739624.44 | 1739624.44
CHP240302441334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049765.05 | 1049765.05
CHP240302441335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815210.95 | 1815210.95
CHP240302441336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737628.55 | 737628.55
CHP240302441337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4855511.89 | 4855511.89
CHP240302441338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735807.63 | 1735807.63
CHP240302441339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016035.23 | 1016035.23
CHP240302441340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2390248.9 | 2390248.9
CHP240302441343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3545661.93 | 3545661.93
CHP240302441345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162754.59 | 1162754.59
CHP240302441346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4233758.95 | 4233758.95
CHP240302441373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2513387.06 | 2513387.06
CHP240302441374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4183374.87 | 4183374.87
CHP240302441375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5831941.84 | 5831941.84
CHP240302441377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1716489.75 | 1716489.75
CHP240302441378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10338570.89 | 10338570.89
CHP240302441379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6413247.75 | 6413247.75
CHP240302441380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1430254 | 1430254
CHP240302441381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3302877.45 | 3302877.45
CHP240302441383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26715430 | 26715430
CHP240302441384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12665253 | 12665253
CHP240302430564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532582.09 | 532582.09
CHP240302434331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240050.72 | 1240050.72
CHP240302434381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2032404.85 | 2032404.85
CHP240302430595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634424.2 | 634424.2
CHP240302434400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3161867.04 | 3161867.04
CHP240302433103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4800289.54 | 4800289.54
CHP240302436704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067200 | 1067200
CHP240302439957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695533.57 | 1695533.57
CHP240302433144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3256771 | 3256771
CHP240302432689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401045.98 | 1401045.98
CHP240302433152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635540.72 | 635540.72
CHP240302433164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752105.06 | 752105.06
CHP240302432099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537178.25 | 537178.25
CHP240302440186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25758025 | 25758025
CHP240302441712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2315893.68 | 2315893.68
CHP240302441718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6765331.99 | 6765331.99
CHP240302434525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366544.71 | 1366544.71
CHP240302441739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2000000 | 2000000
CHP240302436798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032500 | 1032500
CHP240302437440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2005569.31 | 2005569.31
CHP240302441803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3196065.64 | 3196065.64
CHP240302441809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7699043.08 | 7699043.08
CHP240302441824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 280000 | 280000
CHP240302441846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
CHP240302433709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177946.72 | 1177946.72
CHP240302432840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198762.48 | 0
CHP240302433758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303802.54 | 1303802.54
CHP240302432447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2586782.98 | 2586782.98
CHP240302433841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445726.84 | 1445726.84
CHP240302434675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2461806.74 | 2461806.74
CHP240302443076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7480320 | 7480320
CHP240302433449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456757.09 | 1456757.09
CHP240302439687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550461.42 | 550461.42
CHP240302441330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2423470.86 | 2423470.86
CHP240302441331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1784336 | 1784336
CHP240302441333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1724129.32 | 1724129.32
CHP240302441341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2675176.32 | 2675176.32
CHP240302441342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2390841.01 | 2390841.01
CHP240302441344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2312301 | 2312301
CHP240302441347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4075962.93 | 4075962.93
CHP240302441348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389320.06 | 1389320.06
CHP240302441349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250968.65 | 1250968.65
CHP240302441350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030140.46 | 2030140.46
CHP240302441351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027156.8 | 4027156.8
CHP240302441352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298623.36 | 1298623.36
CHP240302431629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305766.77 | 1305766.77
CHP240302432488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345885.97 | 1345885.97
CHP240302433868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580088.03 | 1580088.03
CHP240302435151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1073527.65 | 1073527.65
CHP240302441353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1602794.12 | 1602794.12
CHP240302441364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2771232.49 | 2771232.49
CHP240302441365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333744.74 | 2333744.74
CHP240302441366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1908743.73 | 1908743.73
CHP240302441367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4839214.65 | 4839214.65
CHP240302441368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5880430.94 | 5880430.94
CHP240302441369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2559918.14 | 2559918.14
CHP240302441370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2721690.67 | 2721690.67
CHP240302441371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4654522.75 | 4654522.75
CHP240302441372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5623986.04 | 5623986.04
CHP240302441376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11449496.35 | 11449496.35
CHP240302441382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16421451 | 16421451
CHP240302433504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690788.21 | 690788.21
CHP17170400977312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239572.77 | 239572.77
CHP17170300911722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
CHP17170300911717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540503.67 | 540502.78
CHP200301761502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031468.17 | 2031468.17
CHP200401844905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070666.07 | 1070666.07
CHP230202221152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4009805 | 4009805
CHP230202217693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6264000 | 6264000
CHP230202219806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800122.8 | 1800122.8
CHP230302246008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
CHP230402297118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176065.88 | 176065.88
CHP230402276841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810250 | 1810250
CHP230402292313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580029 | 580029
CHP230402331645 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2095077.94 | 2095077.94
CHP230402331645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0.01
CHP230402332776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2704228.26 | 1352114.13
CHP230402332779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879531.26 | 3879531.26
CHP230402332790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2304131.65 | 1152065.83
CHP230402332771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2337292.86 | 1168646.43
CHP230402332819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4204056.2 | 4204056.2
CHP230402332751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4150336.13 | 2075168.07
CHP230402332752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5812900.72 | 2906450.37
CHP240102348094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1885357 | 1885357
CHP240102343590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784265.8 | 784265.8
CHP240102348095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114417.99 | 1114417.99
CHP240102348098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2245935.71 | 2245935.71
CHP240102348101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2053399.58 | 2053399.58
CHP240102348105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662799.8 | 1662799.8
CHP240102343227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479956.04 | 1479956.04
CHP240102348115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682207.52 | 1682207.52
CHP240102348117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655388.41 | 1655388.41
CHP240102348123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2711325.69 | 2711325.69
CHP240102348124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3101356.93 | 3101356.93
CHP240102348145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024641.57 | 1024641.57
CHP240102345631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497957.18 | 497957.18
CHP240102343305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6616230 | 6616230
CHP240102343314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970000 | 348673.7
CHP240102345464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1973950.76 | 1973950.76
CHP240102343387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969023.48 | 969023.48
CHP240102344784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154837.98 | 1154837.98
CHP240102343410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1369055.3 | 1369055.3
CHP240102345541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2819289.59 | 2819289.59
CHP240102343445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500428.5 | 4500428.5
CHP240102343451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3099931.01 | 3099931.01
CHP240102345591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957500.44 | 957500.44
CHP240102343097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756120 | 1756120
CHP240102343109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2581854 | 2581854
CHP240102344215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4837111.31 | 4837111.31
CHP240102342732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820086.59 | 820086.59
CHP240102343132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
CHP240102343140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6564119 | 6564119
CHP240102343898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999243.77 | 2999243.77
CHP240102344697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286057.46 | 1286057.46
CHP240102342398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3854568.08 | 3854568.08
CHP240102342400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109746.54 | 1109746.54
CHP240102342401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1491039.2 | 1491039.2
CHP240102342403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363698.22 | 1363698.22
CHP240102342408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454838.86 | 1454838.86
CHP240102344711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1866146.88 | 1866146.88
CHP240102348121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1654290.23 | 1654290.23
CHP240102344365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1895804.24 | 1895804.24
CHP240102343687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476205.16 | 476205.16
CHP240102348129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2271051.07 | 2271051.07
CHP240102348130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4335612.97 | 4335612.97
CHP240102348131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3853788.57 | 3853788.57
CHP240102348132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2789960.09 | 2789960.09
CHP240102348133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1633760.23 | 1633760.23
CHP240102348134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219487.24 | 1219487.24
CHP240102348135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2261943.76 | 2261943.76
CHP240102348141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2517245.11 | 2517245.11
CHP240102349062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 928000 | 928000
CHP240102342465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1627159.94 | 1627159.94
CHP240102342910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3799370.09 | 3799370.09
CHP240102343727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1610267.6 | 1610267.6
CHP240102345175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628686.02 | 628686.02
CHP240102344031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4515983.5 | 4515983.5
CHP240102343769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189482 | 1189482
CHP240102345667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479312.78 | 1479312.78
CHP240102344117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215125.76 | 2215125.76
CHP240102344128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957500.44 | 957500.44
CHP240202363349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277188.96 | 277188.96
CHP240202363722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604633.38 | 2604633.38
CHP240202363725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375599 | 375599
CHP240202363727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857424.28 | 857424.28
CHP240202363733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284608 | 284608
CHP240202363738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5134674.54 | 5134674.54
CHP240202364034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112452.5 | 112452.5
CHP240202364053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717852.63 | 1717852.63
CHP240202364415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1867942.06 | 1867942.06
CHP240202365156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3345291.95 | 3345291.95
CHP240202361535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3925473.41 | 3925473.41
CHP240202362444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3918023.84 | 3918023.84
CHP240202362449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196237.04 | 1196237.04
CHP240202362476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3220269.72 | 3220269.72
CHP240202362478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1874010.5 | 1874010.5
CHP240202362797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632893.08 | 632893.08
CHP240202362812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159630 | 2159630
CHP240202363329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605220 | 605220
CHP240202363343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4565871.41 | 4565871.41
CHP240202363345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657098 | 657098
CHP240202363362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491608 | 491608
CHP240202363368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2922554.09 | 2922554.09
CHP240202363376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2875997.16 | 2875997.16
CHP240202363378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409800 | 409800
CHP240202363747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4049638 | 4049638
CHP240202363755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 835000 | 835000
CHP240202364057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3611941.36 | 3611941.36
CHP240202364065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800003.46 | 1800003.46
CHP240202364805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241395 | 241395
CHP240202364813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232274 | 232274
CHP240202360328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1322132.37 | 1322132.37
CHP240202360362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424971.11 | 424971.11
CHP240202360365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904132.95 | 904132.95
CHP240202362832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185763 | 1185763
CHP240202362848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356199.44 | 1356199.44
CHP240202363392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685080 | 685080
CHP240202364099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2509000 | 2509000
CHP240202364470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5171234.45 | 5171234.45
CHP240202364471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275456.93 | 1275456.93
CHP240202364834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778569 | 778569
CHP240202356025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3205898.41 | 3205898.41
CHP240202361808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460669.69 | 460669.69
CHP240202364107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94752 | 94752
CHP240202364115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750819.08 | 750819.08
CHP240202364128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
CHP240202364862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110079.42 | 110079.42
CHP240202360421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198000 | 198000
CHP240202361896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2128616 | 2128616
CHP240202362877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 888300 | 888300
CHP240202362901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3910760 | 3910760
CHP240202355591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4418050.26 | 4418050.26
CHP240202364130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96192 | 96192
CHP240202364139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632893.08 | 632893.08
CHP240202364145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96468 | 96468
CHP240202364504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765604 | 765604
CHP240202364520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654382 | 654382
CHP240202364524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383998.98 | 383998.98
CHP240202364886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160646.43 | 160646.43
CHP240202356122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3594666.8 | 3594666.8
CHP240202361542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768513 | 768513
CHP240202362961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366453 | 366453
CHP240202363767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2149246.62 | 2149246.62
CHP240202363771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416366.34 | 416366.34
CHP240202363773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95970 | 95970
CHP240202363781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977331.96 | 1977331.96
CHP240202363783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905010.46 | 905010.46
CHP240202364155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
CHP240202364170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994546.26 | 994546.26
CHP240202364178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143493 | 143493
CHP240202364534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6522375.62 | 6522375.62
CHP240202364912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792551 | 792551
CHP240202361578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642676.78 | 642676.78
CHP240202363785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53646 | 53646
CHP240202363793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50280 | 50280
CHP240202363798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794089.29 | 1794089.29
CHP240202363806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67040 | 67040
CHP240202364182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589697.34 | 1589697.34
CHP240202364186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053469.61 | 2053469.61
CHP240202364196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123725 | 123725
CHP240202364202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542479.77 | 542479.77
CHP240202364566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356399.05 | 356399.05
CHP240202364940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280296 | 280296
CHP240202364941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110839.32 | 110839.32
CHP240202360580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73000 | 73000
CHP240202361602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595755 | 595755
CHP240202361632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1956176.44 | 1956176.44
CHP240202361635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488952.08 | 1488952.08
CHP240202362044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279094.28 | 1279094.28
CHP240202363009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2025773.04 | 2025773.04
CHP240202363818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2056708.21 | 2056708.21
CHP240202363824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88500 | 88500
CHP240202363828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2895851.82 | 2895851.82
CHP240202363830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82825 | 82825
CHP240202364210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98915 | 98915
CHP240202364575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54719.52 | 54719.52
CHP240202364590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334799.11 | 334799.11
CHP240202364947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413635.39 | 1413635.39
CHP240202364949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92706.88 | 92706.88
CHP240202356747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3528216.78 | 3528216.78
CHP240202360628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2811176.2 | 2811176.2
CHP240202360670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265786.13 | 1265786.13
CHP240202361643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69984 | 69984
CHP240202361646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1133256.31 | 1133256.31
CHP240202361648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1269713.36 | 1269713.36
CHP240202361680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4108054.11 | 4108054.11
CHP240202362056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401406.08 | 1401406.08
CHP240202363059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166570 | 166570
CHP240202363061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321547.79 | 1321547.79
CHP240202363070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467854.09 | 1467854.09
CHP240202363091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788027.68 | 788027.68
CHP240202363843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56424 | 56424
CHP240202363851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50556 | 50556
CHP240202363859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76820 | 76820
CHP240202364230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2172926.62 | 2172926.62
CHP240202364242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85975 | 85975
CHP240202361730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659805.25 | 659805.25
CHP240202363098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278043.95 | 1278043.95
CHP240202363112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4659733.7 | 4659733.7
CHP240202363121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631256.53 | 1631256.53
CHP240202363125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2333981.41 | 2333981.41
CHP240202363555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999602.7 | 3999602.7
CHP240202363569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2383339.15 | 2383339.15
CHP240202363862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67704 | 67704
CHP240202363868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69412 | 69412
CHP240202363875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66000 | 66000
CHP240202361176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424541.65 | 424541.65
CHP240202361749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469758.04 | 1469758.04
CHP240202361753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708285.21 | 708285.21
CHP240202361759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136172.28 | 1136172.28
CHP240202362498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539235.14 | 539235.14
CHP240202363172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456430 | 456430
CHP240202363193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519948 | 519948
CHP240202363197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587686.44 | 587686.44
CHP240202356354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125055.96 | 1125055.96
CHP240202363587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2765980 | 2765980
CHP240202363885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232860 | 232860
CHP240202364278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582232.68 | 1582232.68
CHP240202364646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269058 | 269058
CHP240202357211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3787173.85 | 3787173.85
CHP240202359832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 959439.86 | 959439.86
CHP240202362171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007695 | 1007695
CHP240202362190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476381.82 | 1476381.82
CHP240202362548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1070377.66 | 1070377.66
CHP240202362562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785869.5 | 1785869.5
CHP240202363218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068498.14 | 1068498.14
CHP240202363914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496623.26 | 496623.26
CHP240202363923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2145529.21 | 2145529.21
CHP240202363931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2476975.12 | 2476975.12
CHP240202364311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100490 | 100490
CHP240202365042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4550383.46 | 4550383.46
CHP240202365046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670087.31 | 670087.31
CHP240202359883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92800 | 92800
CHP240202362224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523308 | 523308
CHP240202362253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3204363 | 3204363
CHP240202363240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957352 | 957352
CHP240202363629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271206 | 271206
CHP240202363938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685195.33 | 685195.33
CHP240202363949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656543.27 | 656543.27
CHP240202364333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1687256.24 | 1687256.24
CHP240202364337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86665 | 86665
CHP240202365040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3157254.41 | 3157254.41
CHP240202360114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036500 | 1036500
CHP240202360132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1853472.57 | 1853472.57
CHP240202362632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706300 | 706300
CHP240202362665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1087273.29 | 1087273.29
CHP240202363264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361653.18 | 361653.18
CHP240202363668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173260 | 173260
CHP240202364349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346048 | 346048
CHP240202355793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4835145 | 4835145
CHP240202363288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1591313.8 | 1591313.8
CHP240202360194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4837111.31 | 4837111.31
CHP240202360225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555387 | 555387
CHP240202364764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106077.79 | 106077.79
CHP240202365135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1703247.15 | 1703247.15
CHP240202365137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2043896.59 | 2043896.59
CHP240202361445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3714472.92 | 3714472.92
CHP240202362266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639063.71 | 639063.71
CHP240202357052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275245.18 | 1275245.18
CHP240202357702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408469.82 | 1408469.82
CHP240202358962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2145047 | 2145047
CHP240202361598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659805.25 | 659805.25
CHP240202357734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3872016 | 3872016
CHP240202359005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2328094.87 | 2328094.87
CHP240202359012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3435705.22 | 3435705.22
CHP240202359022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067360.75 | 1067360.75
CHP240202359545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999348.65 | 999348.65
CHP240202359550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1446612.74 | 1446612.74
CHP240202363066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890863.13 | 1890863.13
CHP240202359065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084959.56 | 1084959.56
CHP240202360920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5417191.57 | 5417191.57
CHP240202360928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1968017.11 | 1968017.11
CHP240202359604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111994 | 111994
CHP240202355805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4244136 | 4244136
CHP240202357803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2126198.07 | 2126198.07
CHP240202359092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537026.03 | 1537026.03
CHP240202359137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1491819.38 | 1491819.38
CHP240202360971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4588041.22 | 4588041.22
CHP240202361696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339901 | 339901
CHP240202361714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852645.01 | 1852645.01
CHP240202361718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849942.24 | 849942.24
CHP240202355815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2777211 | 2777211
CHP240202357849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215125.76 | 2215125.76
CHP240202362464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2729678.06 | 2729678.06
CHP240202357263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218919.23 | 1218919.23
CHP240202357269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5323618.77 | 5323618.77
CHP240202357281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231059.15 | 231059.15
CHP240202357904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950188.98 | 1950188.98
CHP240202357916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628055.6 | 1628055.6
CHP240202357746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067175.82 | 1067175.82
CHP240202358480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501080.8 | 1501080.8
CHP240202359199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632893.08 | 632893.08
CHP240202359212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989092.52 | 1989092.52
CHP240202361818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 613847.17 | 613847.17
CHP240202362474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725105.61 | 1725105.61
CHP240202362492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3130691.32 | 3130691.32
CHP240202357346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3776255.95 | 3776255.95
CHP240202357929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549114 | 1549114
CHP240202357963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276378 | 276378
CHP240202357364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3448947.47 | 3448947.47
CHP240202357393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1804700 | 1804700
CHP240202357995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723306.36 | 723306.36
CHP240202358555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497273.12 | 497273.12
CHP240202359298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238954 | 238954
CHP240202359316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1714273.88 | 1714273.88
CHP240202358069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160135.7 | 1160135.7
CHP240202358073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2814293.03 | 2814293.03
CHP240202358612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2893225.47 | 2893225.47
CHP240202359372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3480911.87 | 3480911.87
CHP240202362627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1914770 | 1914770
CHP240202356073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3682080.1 | 3682080.1
CHP240202357462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3823269.4 | 3823269.4
CHP240202358105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572044.37 | 1572044.37
CHP240202358113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3909854.84 | 3909854.84
CHP240202358626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2486365.64 | 2486365.64
CHP240202358660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097699.04 | 1097699.04
CHP240202358690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2486365.64 | 2486365.64
CHP240202358691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210822.71 | 1210822.71
CHP240202358692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2058731.41 | 2058731.41
CHP240202359431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006086.04 | 1006086.04
CHP240202359456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8373525.67 | 8373525.67
CHP240202358166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198321.07 | 198321.07
CHP240202358192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370717.85 | 370717.85
CHP240202358725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1646613.07 | 1646613.07
CHP240202359499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112144 | 112144
CHP240202362125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3131197 | 3131197
CHP240202357598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215125.76 | 2215125.76
CHP240202358744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361653.18 | 361653.18
CHP240202358768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73467 | 73467
CHP240202358783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757362.18 | 757362.18
CHP240202359624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259382 | 259382
CHP240202356820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4832825.49 | 4832825.49
CHP240202358296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5978927.92 | 5978927.92
CHP240202358784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3209672.02 | 3209672.02
CHP240202359801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183000 | 183000
CHP240202358321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1306953 | 1306953
CHP240202359835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293700 | 293700
CHP240202359847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2779407.07 | 2779407.07
CHP240202357679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994546.26 | 994546.26
CHP240202359960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196851.72 | 2196851.72
CHP240202360410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678099.73 | 678099.73
CHP240202356996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3348497.77 | 3348497.77
CHP240202358497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844999 | 844999
CHP240202359262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1531781.25 | 1531781.25
CHP240202359979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537026.03 | 1537026.03
CHP240202357806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2350745.69 | 2350745.69
CHP240202359279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722584.3 | 722584.3
CHP240202359523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858926.32 | 858926.32
CHP240202358582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479988 | 479988
CHP240202359343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1330727.7 | 1330727.7
CHP240202359606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086953.09 | 1086953.09
CHP240202360528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925155 | 925155
CHP240202356161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2444536.85 | 2444536.85
CHP240202356165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964032.41 | 964032.41
CHP240202357889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035657.6 | 2035657.6
CHP240202357910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1613756.94 | 1613756.94
CHP240202357915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3564353.36 | 3564353.36
CHP240202359409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2182453 | 2182453
CHP240202360583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198326 | 198326
CHP240202357969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2441158.98 | 2441158.98
CHP240202360707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211800 | 211800
CHP240202358074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191839.99 | 191839.99
CHP240202358123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743204.78 | 743204.78
CHP240202359684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240006 | 240006
CHP240202358153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555329.18 | 555329.18
CHP240202358164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6399644.96 | 6399644.96
CHP240202360842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268136 | 268136
CHP240202356460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6280128.7 | 6280128.7
CHP240202358264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311641.63 | 1311641.63
CHP240202361041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2980300.69 | 2980300.69
CHP240202383996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265038.51 | 265038.51
CHP240202384010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1435759.38 | 1435759.38
CHP240202384957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2288695.56 | 2288695.56
CHP240202385316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3377424.4 | 3377424.4
CHP240202385323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2856453.68 | 2856453.68
CHP240202385769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961927.12 | 961927.12
CHP240202387144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66600.1 | 66600.1
CHP240202387858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38850.06 | 38850.06
CHP240202387865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48460.35 | 48460.35
CHP240202388542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1504397.4 | 1504397.4
CHP240202380383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4188192.15 | 4188192.15
CHP240202381806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756554.01 | 1756554.01
CHP240202381830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460840 | 460840
CHP240202381834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264416.04 | 1264416.04
CHP240202381844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2468816.93 | 2468816.93
CHP240202381845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1782475.15 | 1782475.15
CHP240202380737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1510175.09 | 1510175.09
CHP240202381935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119474.77 | 119474.77
CHP240202381956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608588 | 1608588
CHP240202382674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317415.51 | 1317415.51
CHP240202382685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180549.81 | 2180549.81
CHP240202384054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376666.52 | 376666.52
CHP240202385828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337533.83 | 2337533.83
CHP240202387178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687484.09 | 2687484.09
CHP240202387193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38850.06 | 38850.06
CHP240202387205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62900.1 | 62900.1
CHP240202387208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209050.32 | 209050.32
CHP240202387902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31450.05 | 31450.05
CHP240202387908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59200.09 | 59200.09
CHP240202379483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251640.65 | 1251640.65
CHP240202367098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053139.25 | 2053139.25
CHP240202367115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272530.59 | 272530.59
CHP240202376189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499528.78 | 2499528.78
CHP240202380744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3785206.25 | 3785206.25
CHP240202382699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51800.08 | 51800.08
CHP240202382723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29600.04 | 29600.04
CHP240202383318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18500.03 | 18500.03
CHP240202383355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127650.19 | 127650.19
CHP240202384992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850525 | 850525
CHP240202387229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5589050.52 | 5589050.52
CHP240202387233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3015554.94 | 3015554.94
CHP240202387240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237748.42 | 237748.42
CHP240202379550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539497.53 | 539497.53
CHP240202376248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406859.82 | 406859.82
CHP240202377862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190293.72 | 1190293.72
CHP240202377885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415250.88 | 1415250.88
CHP240202380816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661486.29 | 661486.29
CHP240202373575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906371.22 | 906371.22
CHP240202373600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2953095.79 | 2953095.79
CHP240202382036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4860808.95 | 4860808.95
CHP240202382050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4020388.71 | 4020388.71
CHP240202387305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707074.66 | 707074.66
CHP240202388018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72150.11 | 72150.11
CHP240202379559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2663437.79 | 2663437.79
CHP240202379560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206661.84 | 2206661.84
CHP240202367514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498655.02 | 498655.02
CHP240202367521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392922.51 | 392922.51
CHP240202367530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
CHP240202376280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849083.25 | 849083.25
CHP240202376318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4977591.9 | 4977591.9
CHP240202376321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3940447.11 | 3940447.11
CHP240202378784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2487774.64 | 2487774.64
CHP240202379018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2535079.66 | 2535079.66
CHP240202380824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549357.57 | 549357.57
CHP240202373651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081068.91 | 1077444.69
CHP240202382818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281700 | 1281700
CHP240202384545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097820 | 1097820
CHP240202384569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670938.19 | 670938.19
CHP240202385410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5054142.84 | 5054142.84
CHP240202385940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1842206.87 | 1842206.87
CHP240202387333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318533.15 | 318533.15
CHP240202379848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2871908.86 | 2871908.86
CHP240202367544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717852.63 | 1717852.63
CHP240202367553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248925.57 | 248925.57
CHP240202376371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445814.77 | 445814.77
CHP240202379074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448779.39 | 1448779.39
CHP240202382124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4020388.71 | 4020388.71
CHP240202382134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77700.12 | 77700.12
CHP240202382136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2919861 | 2919861
CHP240202382150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2407690.41 | 2407690.41
CHP240202382831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64750.1 | 64750.1
CHP240202384582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4006884.39 | 4006884.39
CHP240202385052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422280.61 | 422280.61
CHP240202386217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3891675.7 | 3891675.7
CHP240202387389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139413.52 | 1139413.52
CHP240202379884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277545.74 | 1277545.74
CHP240202367583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1949113.34 | 1949113.34
CHP240202376428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500001.64 | 1500001.64
CHP240202382167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2392547.71 | 2392547.71
CHP240202382169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145108.41 | 1145108.41
CHP240202382182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2740829.97 | 2740829.97
CHP240202382193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2801400.8 | 2801400.8
CHP240202383499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565780.74 | 565780.74
CHP240202385089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148257.82 | 1148257.82
CHP240202386286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2331976.88 | 2331976.88
CHP240202387429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77700.12 | 77700.12
CHP240202387451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1069868.01 | 1069868.01
CHP240202388136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103600.16 | 103600.16
CHP240202388150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16650.03 | 16650.03
CHP240202379958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6908826.47 | 6908826.47
CHP240202367625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2371545.76 | 2371545.76
CHP240202380985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979435.71 | 979435.71
CHP240202373788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723306.36 | 723306.36
CHP240202376474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1187313.24 | 1187313.24
CHP240202382214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171430.04 | 171430.04
CHP240202382251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1347700.92 | 1347700.92
CHP240202382260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264779.23 | 1264779.23
CHP240202385102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699512.8 | 699512.8
CHP240202385104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2516210.65 | 2516210.65
CHP240202385106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735700.19 | 735700.19
CHP240202387499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049692.19 | 1049692.19
CHP240202387503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29600.04 | 29600.04
CHP240202379986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824000.65 | 1824000.65
CHP240202379995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534736.83 | 534736.83
CHP240202380001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173383.61 | 173383.61
CHP240202367694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2746064.65 | 2746064.65
CHP240202367724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342860.05 | 342860.05
CHP240202376487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742947.85 | 742947.85
CHP240202379209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116368.54 | 2116368.54
CHP240202379211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3523841.96 | 3523841.96
CHP240202382294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582994.22 | 582994.22
CHP240202382302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4164244.43 | 4164244.43
CHP240202382980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31450.05 | 31450.05
CHP240202385129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4202492.14 | 4202492.14
CHP240202385135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4445909.67 | 4445909.67
CHP240202385498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297911.96 | 297911.97
CHP240202388207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242301.73 | 242301.73
CHP240202388209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48460.35 | 48460.35
CHP240202368877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6118789.25 | 6118789.25
CHP240202368936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3309734.49 | 3309734.49
CHP240202376547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990389.4 | 990389.4
CHP240202379266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3352279.35 | 3352279.35
CHP240202379276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057881.06 | 1057881.06
CHP240202379657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1707711.55 | 1707711.55
CHP240202382322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29600.04 | 29600.04
CHP240202382325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3747819.99 | 3747819.99
CHP240202382344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549083.6 | 549083.6
CHP240202382348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4300528.79 | 4300528.79
CHP240202382361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3051255.47 | 3051255.47
CHP240202383636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3110581.16 | 3110581.16
CHP240202384781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892486.47 | 1892486.47
CHP240202385153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3461556.32 | 3461556.32
CHP240202385160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3661738.46 | 3661738.46
CHP240202385166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2704113.17 | 2704113.17
CHP240202385167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950993.81 | 950993.81
CHP240202386695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1903325.54 | 1903325.54
CHP240202387567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1939188.87 | 1939188.87
CHP240202376578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060564.88 | 1060564.88
CHP240202376606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918880.71 | 918880.71
CHP240202379335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148626.97 | 1148626.97
CHP240202379703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4478089.83 | 4478089.83
CHP240202382392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206264.87 | 2206264.87
CHP240202386737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44400.07 | 44400.07
CHP240202388323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721500 | 721500
CHP240202380122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1360393.34 | 1360393.34
CHP240202380131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384770.79 | 384770.79
CHP240202381525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618194.74 | 618194.74
CHP240202381526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2098481.97 | 2098481.97
CHP240202374610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999920.78 | 1999920.78
CHP240202374612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1183687.2 | 1183687.2
CHP240202376638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650412.42 | 650412.42
CHP240202379353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544862.99 | 544862.99
CHP240202379723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642566.7 | 642566.7
CHP240202379753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999562.05 | 3999562.05
CHP240202382427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552505.55 | 552505.55
CHP240202383167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814838.4 | 814838.4
CHP240202383774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421562.23 | 421562.23
CHP240202384844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492545.26 | 1476845.46
CHP240202386769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29600.04 | 29600.04
CHP240202386781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5865522.43 | 5865522.43
CHP240202386783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153708.88 | 1153708.88
CHP240202386811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453447.5 | 453447.5
CHP240202386815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314437.57 | 314437.57
CHP240202380157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2330216.14 | 2330216.14
CHP240202380168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562842.79 | 1562842.79
CHP240202374662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440777.99 | 1440777.99
CHP240202376672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3498094.94 | 3498094.94
CHP240202379808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1383988.65 | 1383988.65
CHP240202382496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48100.07 | 48100.07
CHP240202383825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276829.44 | 276829.44
CHP240202384862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340797.45 | 340797.45
CHP240202385608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571083.08 | 571083.08
CHP240202386830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530021.11 | 530021.11
CHP240202387718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017209.82 | 1017209.82
CHP240202387731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2754656.38 | 2754656.38
CHP240202380226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1555928.42 | 1555928.42
CHP240202374700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473362.79 | 473362.79
CHP240202380534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310988.8 | 310988.8
CHP240202384876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2131264.48 | 2131264.48
CHP240202384880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3805202.97 | 3805202.97
CHP240202384890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423915.59 | 423915.59
CHP240202385621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7545000 | 7545000
CHP240202385640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437727.26 | 437727.26
CHP240202386993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794000.76 | 794000.76
CHP240202388431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6126271.45 | 6126271.45
CHP240202381663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4020388.71 | 4020388.71
CHP240202381697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923123.79 | 1923123.79
CHP240202380580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564708.04 | 1564708.04
CHP240202381373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 513040.86 | 513040.86
CHP240202381541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3316252.83 | 3316252.83
CHP240202382583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113255.61 | 1113255.61
CHP240202385264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1755906.14 | 1755906.14
CHP240202385273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3420141.44 | 3420141.44
CHP240202387784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94350.14 | 94350.14
CHP240202387804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22200.03 | 22200.03
CHP240202380285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1569790.58 | 1569790.58
CHP240202374816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1921296.03 | 1921296.03
CHP240202377657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1473894.28 | 1473894.28
CHP240202377671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806733 | 806733
CHP240202377677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542109.6 | 542109.6
CHP240202381886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3747819.99 | 3747819.99
CHP240202381887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1673142.38 | 1673142.38
CHP240202382612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24050.04 | 24050.04
CHP240202382634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224876.2 | 1224876.2
CHP240202383279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77700.12 | 77700.12
CHP240202384932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2854403.24 | 2854403.24
CHP240202385304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1477892.9 | 1477892.9
CHP240202385706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940670.49 | 940670.49
CHP240202380316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098164.97 | 1098164.97
CHP240202380323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664028.28 | 664028.28
CHP240202381770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400700.4 | 1400700.4
CHP240202381792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1703554.54 | 1703554.54
CHP240202377701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859538.68 | 859538.68
CHP240202377721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451179.34 | 1451179.34
CHP240202377731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580776.56 | 580776.56
CHP240202381464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236996.9 | 236996.9
CHP240202385728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380310.97 | 380310.97
CHP240202386218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5721507.61 | 5721507.61
CHP240202387846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2830164.94 | 2830164.94
CHP240202387857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48460.35 | 48460.35
CHP240202387869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48460.35 | 48460.35
CHP240202388620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1672738.92 | 1672738.92
CHP240202388962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592965.58 | 592965.58
CHP240202388966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4571840.84 | 4571840.84
CHP240202389039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896910.72 | 896627.05
CHP240202380476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178889.09 | 1178889.09
CHP240202373490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405841.59 | 405841.59
CHP240202381816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
CHP240202383197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864479.63 | 1864479.63
CHP240202384009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89900.82 | 89900.82
CHP240202384038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347394.65 | 347394.65
CHP240202384456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493591.4 | 493591.4
CHP240202386550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4421670.44 | 4421670.44
CHP240202386564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92500.14 | 92500.14
CHP240202387161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125224.44 | 1125224.44
CHP240202387167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584114.51 | 584114.51
CHP240202388624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3911163.27 | 3911163.27
CHP240202388626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3640357.64 | 3640357.64
CHP240202378907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3604859.09 | 3604859.09
CHP240202379477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747753.09 | 747753.09
CHP240202367134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141965.38 | 1141965.38
CHP240202373500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838483.76 | 838483.76
CHP240202384080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10007705.43 | 10007705.43
CHP240202384090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294952.48 | 294952.48
CHP240202375087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224938.34 | 1224938.34
CHP240202375090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367982.53 | 367982.53
CHP240202375099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603529.68 | 603529.68
CHP240202375105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317564.67 | 317564.67
CHP240202386579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979291.57 | 979291.57
CHP240202387173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322271.73 | 322271.73
CHP240202367212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789565.09 | 789565.09
CHP240202373911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251386.89 | 1249646.56
CHP240202381841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368684 | 1368684
CHP240202381865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1505041 | 1505041
CHP240202382588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18500.03 | 18500.03
CHP240202382611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33300.05 | 33300.05
CHP240202379693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189656.7 | 1189656.7
CHP240202386640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605126.94 | 1605126.94
CHP240202387226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4299974.52 | 4299974.52
CHP240202387231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1236095 | 1236095
CHP240202387254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48100.07 | 48100.07
CHP240202378964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5257713.75 | 5257713.75
CHP240202379842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779797.26 | 779797.26
CHP240202379853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590404.94 | 590404.94
CHP240202379858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 938434.65 | 938434.65
CHP240202367234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275052.09 | 275052.09
CHP240202367240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2101283.41 | 2101283.41
CHP240202373955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1280768.45 | 1280768.45
CHP240202381901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3747819.99 | 3747819.99
CHP240202381921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329337.84 | 329337.84
CHP240202382654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2172978.46 | 2172978.46
CHP240202375198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615002.46 | 1615002.46
CHP240202375218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3292408.91 | 3292408.91
CHP240202386663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430985.82 | 1430985.82
CHP240202386673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203755.61 | 1203755.61
CHP240202379034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530632.86 | 530632.86
CHP240202380648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560758.84 | 1560758.84
CHP240202380652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570975.32 | 1570975.32
CHP240202367260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6286448.08 | 6286448.08
CHP240202367273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703343.29 | 703343.29
CHP240202373983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3293819.97 | 3293819.97
CHP240202374006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081219.49 | 1081219.49
CHP240202374022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845569.7 | 845569.7
CHP240202381925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565991.22 | 1565991.22
CHP240202381937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3407109.08 | 3407109.08
CHP240202382704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850578.92 | 850578.92
CHP240202384175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1517840.59 | 1517840.59
CHP240202385963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985931.36 | 985931.36
CHP240202385970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361653.18 | 361653.18
CHP240202375228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325213.23 | 325213.23
CHP240202386722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719278.59 | 719278.59
CHP240202386730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469423.92 | 469423.92
CHP240202387340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14800.02 | 14800.02
CHP240202388722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265338.52 | 265338.52
CHP240202367306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2636051.91 | 2636051.91
CHP240202367319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2996425.17 | 2996425.17
CHP240202375337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253019.15 | 1253019.15
CHP240202382019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29600.04 | 29600.04
CHP240202383491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72150.11 | 72150.11
CHP240202383506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481862.43 | 481862.43
CHP240202383510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 821102.4 | 821102.4
CHP240202384195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 688573.6 | 688573.6
CHP240202385987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008031.39 | 1008031.39
CHP240202375278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721634.97 | 721634.97
CHP240202386744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27750.04 | 27750.04
CHP240202388126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31450.05 | 31450.05
CHP240202367353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3009384 | 3009384
CHP240202367368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257643.39 | 257643.39
CHP240202367391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2560819 | 2560819.04
CHP240202367399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007028 | 1007028
CHP240202375365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2309949.42 | 2309949.42
CHP240202383581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 892485.52 | 892485.52
CHP240202386011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2495486 | 2495486
CHP240202387407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312664 | 312664
CHP240202388767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4956656.54 | 4956656.54
CHP240202367419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802956 | 802956
CHP240202367616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406859.82 | 406859.82
CHP240202367685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1994307.6 | 1994307.6
CHP240202382795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22200.03 | 22200.03
CHP240202384247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2809250.49 | 2809250.49
CHP240202387472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
CHP240202388799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293880.04 | 293880.04
CHP240202379200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1953624.29 | 1953624.29
CHP240202370568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3223666.98 | 3223666.98
CHP240202384276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194578.78 | 1194578.78
CHP240202388809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313923.79 | 1313923.79
CHP240202370623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3398039.13 | 3398039.13
CHP240202382200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7046440.84 | 7046440.84
CHP240202384283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321785 | 1321785
CHP240202384286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594485.09 | 594485.09
CHP240202384298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999973.24 | 999973.24
CHP240202379314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000004.62 | 2000004.62
CHP240202370672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6064527.33 | 6064527.33
CHP240202388867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605446.43 | 1605446.43
CHP240202370744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3753360 | 3753360
CHP240202376363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775212.22 | 775212.22
CHP240202388875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3112399.38 | 3112399.38
CHP240202388882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6201396.4 | 6201396.4
CHP240202370765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2011485.45 | 2011485.45
CHP240202370776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665771.48 | 1665771.48
CHP240202370790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3699550.16 | 3699550.16
CHP240202370794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3583180.77 | 3583180.77
CHP240202376420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000512.04 | 5000512.04
CHP240202384358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4585690.49 | 4585690.49
CHP240202386160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656069.24 | 656069.24
CHP240202370801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519252 | 519252
CHP240202370808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6819959.81 | 6819959.81
CHP240202370834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889669.63 | 889669.63
CHP240202388918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652665.44 | 1652665.44
CHP240202388921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665962.91 | 1665962.91
CHP240202388994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180857.14 | 1180857.14
CHP240202370858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340799.09 | 340799.09
CHP240202388950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2295437.34 | 2295437.34
CHP240202389017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630484.29 | 630484.29
CHP240202374600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743411.64 | 743411.64
CHP240202374621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499998.32 | 3499998.32
CHP240202376868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1660235.08 | 1660235.08
CHP240202376895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5337027.76 | 5337027.76
CHP240202377604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2658936.6 | 2658936.6
CHP240202377624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732362.51 | 732362.51
CHP240202377645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826504 | 826504
CHP240202377656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1921296.03 | 1921296.03
CHP240202378344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295528.72 | 295528.72
CHP240202378348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77088.68 | 77088.68
CHP240202378351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277670.92 | 277670.92
CHP240202378369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3397455.06 | 3397455.06
CHP240202366651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654208 | 654208
CHP240202366661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1713685.98 | 1713685.98
CHP240202366667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153214.05 | 153214.05
CHP240202366668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989092.52 | 1989092.52
CHP240202367815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6812614.16 | 6812614.16
CHP240202368607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6853894.73 | 6853894.73
CHP240202369852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281496.83 | 1281496.83
CHP240202373272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3443314.64 | 3443314.64
CHP240202373273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286049.27 | 286049.27
CHP240202373274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623026.88 | 623026.88
CHP240202374678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999999.89 | 3999999.89
CHP240202375627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2531514.86 | 2531514.86
CHP240202375632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376666.52 | 376666.52
CHP240202377709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2644247.58 | 2644247.58
CHP240202378391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4068598.31 | 4068598.31
CHP240202378405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2121095.93 | 2121095.93
CHP240202365937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433375.31 | 433375.31
CHP240202366708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100055 | 1100055
CHP240202366720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994917 | 994917
CHP240202366745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039752.91 | 1039752.91
CHP240202367844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536894 | 536894
CHP240202367852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313553.35 | 1313553.35
CHP240202366340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1866394.4 | 1866394.4
CHP240202366359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4815624 | 4815624
CHP240202369166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6764783.58 | 6764783.58
CHP240202371037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2459234 | 2459234
CHP240202371788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527936.9 | 1527936.9
CHP240202372555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143501.44 | 143501.44
CHP240202374725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1754226.81 | 1754226.81
CHP240202376987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665408.79 | 1665408.79
CHP240202377727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302747.94 | 1302747.94
CHP240202377738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703630.5 | 703630.5
CHP240202377752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560879.79 | 1560879.79
CHP240202378446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534635.5 | 534635.5